## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2014
Guerrero
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GRO11130100035226 | Construccion De Obra Civil E Instalacion De Camara Frigorifica En La Jurisdiccion Sanitaria De La Costa Grande, En El Suchil Mpio. De Tecpan De Galeana | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2339495.8 | 2339495.8 | 2003599.3 | 2003599.3 | 83.4833 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO12130100033411 | Construccion De Techado En La Esc. Prim. Fed. Matutina Plutarco De La Cruz, En La Comunidad De El Salto, Mpio. De Acapulco | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 864523 | 864523.35 | 864523.35 | 842728.64 | 633408.02 | 633408.02 | 633408.02 | 73.2667 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO12130100050787 | Adquisición De Material Medico Para Apoyar A Personas Quemadas Y/O Hospitales Con Pacientes Quemados | ADQ.MAT.MEDP.Q.HOSP | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Apoyo | 192 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PAQUETES DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES / Registro: ESTE PROYECTO SE IMPLEMENTO EN 2013, SIN EMBARGO SE DESCONOCE LOS MOTIVOS DE POR QUE VUELVE APARECER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO12130100117961 | Adquisicion De Despensas | 2. ADQ. DESPENSAS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 628163.95 | 628163.95 | 628163.95 | 628163.95 | 628163.95 | 628163.95 | 628163.95 | 100 | 0 | Pieza | 5234 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE IMPLEMENTO EN EL EJERCICIO 2012, SIN EMBARGO SE DESCONOCEN LOS MOTIVOS DE POR QUE VUELVE APARECER COMO EN ESTADO DE REGISTRO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO12130100125458 | Rehabilitación Del Pozo Profundo "5 De Mayo" De 23 M. Con Adame De 8'' De Diametro De Acero Al Carbon, Contra Ademe, Filtros, En La Localidad De Tlapa, Mpio. De Tlapa De Comonfort | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 513617 | 509957.75 | 509957.75 | 509957.75 | 509957.75 | 509957.75 | 509957.75 | 100 | 0 | Pozo | 1 | 0 | 100 | Financiera: Informe definitivo / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130100074200 | Equipamiento Del Pozo Profundo, Linea De Conduccion Y Tanques, En La Zona Tejeria De La Localidad De Tlalchapa, Mpio. De Tlalchapa | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2100000 | 409149.89 | 409149.89 | 409149.89 | 325942.86 | 325942.86 | 325942.86 | 79.6634 | 0 | Sistema | 1 | 0 | 100 | Financiera: Falta ejercer $ 83,207.03 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130100074204 | Elaboracion Del Proyecto Tecnico Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tuliman, Mpio. De Huitzuco De Los Figueroa | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 5618540 | 199810.82 | 199810.82 | 199810.82 | 199810.82 | 199810.82 | 199810.82 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130100074210 | Construccion De Colector (En Zona Curtidores) E Interconexion Al Colector Existente De Arroyo Grande En La Localidad De Arcelia, Mpio. De Arcelia | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 488984.03 | 100525.52 | 100525.52 | 100525.52 | 100103.85 | 100103.85 | 100103.85 | 99.5805 | 0 | Sistema | 1 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 421.67 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130100074417 | Construcción Del Sistema De Drenaje Pluvial Del Arroyo La Hontana, En Ometepec, Mpio. De Ometepec Y Const. Del Sist. De Alcant. Sanitario Y Const. De Encauzamiento Del Arroyo La Hontana (1ra Etapa) | CAPASEG-U037 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 75000000 | 15423080.16 | 15423080.16 | 15423080.16 | 14998847.52 | 14998847.52 | 14998847.52 | 97.2494 | 0 | Sistema | 1 | 0 | 97.25 | Financiera: por ejercer $ 424,232.64 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130100074907 | Construcción Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa) , En La Localidad De Tlacotepec Municipio De General Heliodoro Castillo | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 4144699.36 | 5714377.47 | 5714377.47 | 5714377.47 | 5714377.47 | 5714377.47 | 5714377.47 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130100074967 | Equipamiento Del Pozo Profundo, Linea De Conduccion Y Tanques, En La Zona Tejeria De La Localidad De Tlalchapa, Mpio. De Tlalchapa | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1400000 | 216384.15 | 216384.15 | 216384.15 | 216384.15 | 216384.15 | 216384.15 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130100074970 | Elaboracion Del Proyecto Tecnico Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tuliman Municipio De Huitzuco De Los Figueroa | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 13109919 | 799243.29 | 799243.29 | 799243.29 | 799243.29 | 799243.29 | 799243.29 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130100074972 | Construccion De Colector (En Zona Curtidores) E Interconexion Al Colector Existente De Arroyo Grande En La Localidad De Arcelia, Mpio. De Arcelia | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1140962.72 | 232592.6 | 232592.6 | 232592.6 | 232592.6 | 232592.6 | 232592.6 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130100074973 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De Coyuca De Benitez, Mpio. De Coyuca De Benitez | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 526800 | 555595.52 | 555595.52 | 555595.52 | 553266.95 | 553266.95 | 553266.95 | 99.5809 | 0 | Sistema | 1 | 0 | 100 | Financiera: Por ejercer $ 2,328.57 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130100075517 | Gerencia De Cuenca De La Costa De Guerrero | CAPASEG-CUENCAS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U015 Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Acción | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130100075720 | Elaboracion Del Proyecto Tecnico Ejecutivo Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Duraznotitlan, Mpio. De Olinala | CAPASEG-PROII 32 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 700000 | 212947.51 | 212947.51 | 212947.51 | 212947.51 | 212947.51 | 212947.51 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130100075805 | Asistencia Alimentaria A Familias En Desamparo | 6.- ASIS FAM DESAM | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 100 | 2580000 | 2580000 | 2580000 | 2580000 | 2580000 | 2580000 | 100 | 0 | DESPENSA | 20000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE IMPLEMENTO EN EL EJERCICIO 2013, SIN EMBARGO SE DESCONOCEN LOS MOTIVOS DE POR QUE VUELVE APARECER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130100083212 | Adquisicion De Material Radiologico Para Cancer Mamario | 20.-CANCER MAMARIO | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 499379.87 | 499379.87 | 99.876 | 0 | Metros Cuadrados | 8300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE IMPLEMENTO EN 2013, SIN EMBARGO SE DESCONOCE LOS MOTIVOS DE POR QUE VUELVE APARECER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130100096473 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Cuadrilla Nueva (Chilpancinguito) Municipio De Ometepec | CAPASEG-PROII 48 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 777226 | 1329504.01 | 1329504.01 | 1329504.01 | 1329504.01 | 1329504.01 | 1329504.01 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130100096840 | Rehabilitacion De Las Instalaciones Del Servicio Medico Forense En Acapulco | FAFEF 2013 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 4000000 | 1543153.3 | 1543153.3 | 1543153.3 | 1543153.3 | 1543153.3 | 1543153.3 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: CIERRE FAFEF 2013. / Física: / Registro: CIERRE FAFEF 2013 A DICIEMBRE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130100097173 | Rehabilitacion De Las Instalaciones Del Servicio Medico Forense En Chilpancingo | FAFEF 2013 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 1974188.97 | 1974188.97 | 1974188.97 | 1974188.97 | 1974188.97 | 1974188.97 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: CIERRE FAFEF 2013. / Física: / Registro: CIERRE FAFEF 2013 A DICIEMBRE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130100097231 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Cuadrilla Nueva (Chilpancinguito) Municipio De Ometepec | CAPASEG-FISE 22 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 194306.94 | 332376.01 | 332376.01 | 332376.01 | 332376.01 | 332376.01 | 332376.01 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130100097252 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De Col. Los Llanos Del Municipio De Tlapa De Comonfort | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 769031.82 | 422528.64 | 422528.64 | 422528.64 | 422528.64 | 422528.64 | 422528.64 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130100097687 | Construccion Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Atzacualoya, Mpio. De Chilapa De Alvarez | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 6000000 | 7227887.5 | 7227887.5 | 7227887.5 | 7227887.5 | 7227887.5 | 7227887.5 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE FISE 2013. / Física: / Registro: CIERRE FISE 2013 A DICIEMBRE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130100097849 | Construccion Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Mexcalcingo, Mpio. De Chilapa De Alvarez | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5974603.2 | 5974603.2 | 5974603.2 | 99.5767 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: RECURSO REINTEGRADO $25,396.80 / Física: / Registro: CIERRE FISE 2013 A DICIEMBRE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130100098105 | Construccion Del Centro De Salud De Teozintla, Mpio. Quechultenango | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 2025000 | 2025000 | 2025000 | 2025000 | 1934880.05 | 1934880.05 | 1934880.05 | 95.5496 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: RECURSO REINTEGRADO $90,119.95 / Física: / Registro: CIERRE FISE 2013 A DICIEMBRE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130100117536 | Adquisicion De Despensas (Rendimientos Financieros Fam 2012) | 1. AD. DESPESAS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 2915415.14 | 2915415.14 | 2915415.14 | 2915415.14 | 2915415.14 | 2915415.14 | 2915415.14 | 100 | 0 | Pieza | 24295 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE IMPLEMENTO EN EL EJERCICIO 2013, SIN EMBARGO SE DESCONOCEN LOS MOTIVOS DE POR QUE VUELVE APARECER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130100118450 | Rehabilitacion De Vivienda Rural | Sin número de proyecto | Guerrero | Zirándaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO AREA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1500000 | 2561222.58 | 2561222.58 | 2561222.58 | 2561222.58 | 2561222.58 | 2561222.58 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1500000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE TERMINO A 100 CON SUS METAS / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130100129565 | Materiales Y Utiles De Oficina | Sin número de proyecto | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 114829 | 21217.96 | 21217.96 | 21217.96 | 21217.96 | 21217.96 | 21217.96 | 100 | 0 | Pago | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130100129907 | Combustibles | Sin número de proyecto | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1979199 | 1463752.86 | 1463752.86 | 1463752.86 | 1463752.86 | 1463752.86 | 1463752.86 | 100 | 0 | Pago | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130100130194 | Servicios Personales | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 12313085632 | 13496087680 | 13496087680 | 13496087680 | 13496087680 | 13496087680 | 13496087680 | 100 | 0 | Dependencia | 12313085632 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130100130200 | Refacciones Y Accesorios De Equipo De Transporte | Sin número de proyecto | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 288458 | 26471.2 | 26471.2 | 26471.2 | 26471.2 | 26471.2 | 26471.2 | 100 | 0 | Pago | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130100130294 | Alumbrado Publico | Sin número de proyecto | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 2035424 | 1335976 | 1335976 | 1335976 | 1335976 | 1335976 | 1335976 | 100 | 0 | Pago | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130200138761 | Instalacion Y Equipamiento De Huertos Escolares | 25. INST. EQUI. HUERT | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBDIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - DIF GRO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 499999.95 | 499999.95 | 100 | 0 | HUERTOS | 7255 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE IMPLEMENTO EN EL EJERCICIO 2013, SE DESCONOCEN LOS MOTIVOS DE POR QUE VUELVE APARECER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130200143605 | Conservacion De Camino Rural La Maroma-Tecahuapa | 44 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZOYU, GRO. | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 21078 | 21078 | 21078 | 21078 | 21078 | 21078 | 21078 | 100 | 0 | Kilómetro | 67 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130200144151 | Promover Eventos Académicos De Sensibilización, Difusión E Información A La Comunidad Educativa Y Sociedad Y Que Propicien La Gestión De Ambientes Escolares Segur Y Libres De Violencia. | 3.2 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA-PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FOERMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO | Educación | Terminado | 2013 | 177249.1 | 177249.1 | 177249.1 | 177249.1 | 177249.1 | 177249.1 | 177249.1 | 100 | 0 | Maestro | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130200146566 | Desarrollar Acc. Acad. Dirigidas A La Profesionalización De Las Fig. Educativas Para Impulsar El Desarrollo De Competencias Que Coadyuven En La Construcción De Comunidades Libres De Violencia | 3.3 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL MAGISTERIO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES | Educación | Terminado | 2013 | 531747.29 | 531747.29 | 531747.29 | 531747.29 | 531747.29 | 531747.29 | 531747.29 | 100 | 0 | Maestro | 1279 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130200148290 | Diseño, Elaboración Y Difusión De Materiales Educativos Que Coadyuven En La Tarea De La Gestión De Ambientes Escolares Seguros, Inclusivos Y Libres De Violencia | 3.1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO-PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL MAGISTERIO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES- DFCYSP | Educación | Terminado | 2013 | 88624.55 | 88624.55 | 88624.55 | 88624.55 | 88624.55 | 88624.55 | 88624.55 | 100 | 0 | Material de referencia | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130200152039 | Construccion De Mercado Municipal En Tixtla, Municipio De Tixtla De Guerrero. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 22212015 | 22212015 | 22212015 | 74.0401 | 0 | Metro Cuadrado | 40058 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130200169376 | Realizar Acciones De Seg. Y Evaluación Que Fortalezcan La Form. De Las Fig. Educ. Respecto A Temáticas De Respeto A Los Derechos Humanos, Igualdad De Género | 3.4 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO- | Educación | Terminado | 2013 | 88624.55 | 88624.55 | 88624.55 | 88624.55 | 88624.55 | 88624.55 | 88624.55 | 100 | 0 | Reuniones realizadas | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130200170066 | Construccion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa) De La Localidad De Tlacotepec, Mpio. De Gral. Heliodoro Castillo | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2144699.36 | 2484692.51 | 2484692.51 | 2484692.51 | 2484692.51 | 2484692.51 | 2484692.51 | 100 | 0 | Sistema | 6848 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130200170658 | Mejoramiento De La Eficiencia Física De La Red De Agua Potable De La Localidad De San José Ixtapa, Municipio De Zihuatanejo De Azueta, Guerrero. (Complemento De La Primera Etapa). | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1172878.73 | 744576.82 | 744576.82 | 744576.82 | 743680.58 | 743680.58 | 743680.58 | 99.8796 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Por ejercer $ 896.24 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130300177180 | Construccion De Obra Civil E Instalacion De Camara Frigorifica En La Jurisdiccion Sanitaria De Tierra Caliente | FISE-AD-008-2013 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2014 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2339495.8 | 2339495.8 | 2339495.8 | 2339495.8 | 97.479 | 0 | Obra | 6857 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130300177196 | Construccion De Obra Civil E Instalacion De Camara Frigorifica En La Jurisdiccion Sanitaria De La Costa Chica, En Ometepec | FISE-AD-011-2013 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2014 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2339495.8 | 2339495.8 | 2339495.8 | 2339495.8 | 97.479 | 0 | Obra | 24120 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130300192394 | Aportación Al Programa Rescate De Espacios Públicos | 151-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 707225.33 | 776811.89 | 776811.89 | 776811.89 | 776811.89 | 776811.89 | 776811.89 | 100 | 0 | aportacion | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130400255669 | Compensaciones Al Personal Y Fortalecimiento Del Modelo De Escuelas De Tiempo Completo | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | SEG. Subsecretaría de Educación Básica | Educación | En Ejecución | 2014 | 125551633.41 | 287557311.98 | 287557311.98 | 287557311.98 | 238719780.6 | 238719780.6 | 238719780.6 | 83.0164 | 0 | Pago | 0 | 0 | 83 | Financiera: queda pendiente de ejercer $48,837,531.38 para pagos a directores y docentes y personal de apoyo / Física: queda pendiente de ejercer $48,837,531.38 para pagos a directores y docentes y personal de apoyo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130400256682 | Ambientes Escolares Seguros | 2 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | Programa de Escuelas de Tiempo Completo | Educación | En Ejecución | 2014 | 15920000 | 25460000 | 25460000 | 25460000 | 25460000 | 25460000 | 25460000 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: se realizaron pagos a 1, 273 escuelas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130400256802 | Mejora De La Gestión Escolar | 3 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | Programa Escuela de Tiempo Completo | Educación | En Ejecución | 2014 | 55720000 | 89110000 | 89110000 | 89110000 | 89110000 | 89110000 | 89110000 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: se realizó el pago a 1,273 escuelas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130400256833 | Alimentación En Los Planteles Con Población Infantil En Situación De Pobreza | 4 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | Programa Escuelas de Tiempo Completo | Educación | En Ejecución | 2014 | 135344486.03 | 220959486.03 | 220959486.03 | 220959486.03 | 214963836.85 | 214963836.85 | 214963836.85 | 97.2865 | 0 | Pago | 0 | 0 | 97.29 | Financiera: falta por ejercer $5, 995,649.18 que corresponde al ultimo pago del coordinador de alimentos / Física: falta por ejercer $5, 995,649.18 que corresponde al ultimo pago del coordinador de alimentos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130400256888 | Operación Del Programa En La Entidad Federativa | 5 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | Programa Escuela de Tiempo Completo | Educación | En Ejecución | 2014 | 6650722.39 | 12828935.96 | 12828935.96 | 12828935.96 | 12828935.96 | 12828935.96 | 12828935.96 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: se utilizó este recurso para los gastos de operación del programa. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130400276284 | Mantenimientos De Huertos Comuniatrios | 35-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDER | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 380224 | 380224 | 380224 | 380224 | 380224 | 380224 | 380224 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13140100284619 | Rehabilitación De La Planta Potabilizadora (280 L.P.S.), En La Localidad De Cd. Altamirano Municipio De Pungarabato | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 218820.03 | 219740.97 | 219740.97 | 219740.97 | 218820.03 | 218820.03 | 218820.03 | 99.5809 | 0 | Planta | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 90.94 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13140100285704 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huitzuco Municipio De Huitzuco De Los Figueroa | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 245758.02 | 246792.34 | 246792.34 | 246792.34 | 245758.02 | 245758.02 | 245758.02 | 99.5809 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta ejercer $ 1,034.31 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13140100285713 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Teneria En La Localidad De Taxco Municipio De Taxco De Alarcon | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1230965.87 | 1434954.46 | 1434954.46 | 1434954.46 | 1230965.87 | 1230965.87 | 1230965.87 | 85.7843 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 203,988.59 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13140100286045 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chichihualco Municipio De Leonardo Bravo | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2984617.28 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2984617.29 | 2984617.29 | 2984617.29 | 99.4872 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 15,382.71 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13140100286226 | Construccion De La Presa Para Agua Potable (Primera Etapa) En La Localidad De Olinala, Municipio De Olinala | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 18941815.29 | 18941815.29 | 18941815.29 | 18941815.29 | 18941368.73 | 18941368.73 | 18941368.73 | 99.9976 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Por ejercer $ 450.56 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13140100286235 | Construccion De La Presa Para Agua Potable (Primera Etapa) En La Localidad De Olinala, Municipio De Olinala | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 36751359.01 | 36751359.01 | 36751359.01 | 36751359.01 | 36751359.01 | 36751359.01 | 36751359.01 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13140100286300 | Rehabilitacion Del Sitema De Agua Potable En La Localidad De Cuautepec Municipio De Cuautepec | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 601000 | 602525.25 | 602525.25 | 602525.25 | 600999.99 | 600999.99 | 600999.99 | 99.7469 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Por ejercer $ 1,525.26 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13140100287097 | Construcción De Red De Distribución De La Zona Tanque Mirador Coloso Ii, Sector I (Complemento De La Segunda Etapa) En La Localidad De Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez. | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1018917.65 | 1021163.7 | 1021163.7 | 1021163.7 | 1018917.64 | 1018917.64 | 1018917.64 | 99.78 | 0 | Red de Distribución | 0 | 0 | 100 | Financiera: Por ejercer $ 2,246.06 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13140100288175 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Sin Nomre | 01- FOPEDEP 2013 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cutzamala de Pinzón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13140100293051 | Adecuación Y Complementación Del Proyecto Técnico Ejecutivo De La Ptar "Miramar ", Análisis Legal Y Estudio Costo-Beneficio En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez. | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1801469.07 | 1800273.05 | 1800273.05 | 1800273.05 | 1800273.05 | 1800273.05 | 1800273.05 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13140100293061 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable "El Chorro" En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 683098.83 | 683098.83 | 683098.83 | 683098.83 | 683098.83 | 683098.83 | 683098.83 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13140100293889 | Desazolve De Principales Barranca Tezahuapa | 0132014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1255411.26 | 1255411.26 | 1255411.26 | 1255411.26 | 1255411.26 | 1255411.26 | 1255411.26 | 100 | 0 | Metro cúbico | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13140100294490 | Pavimentacion Del Camino Camino Carrizalillo-Amatitlan Del Km. 6 000 Al 8 200, Mpio. Eduardo Neri, Estado Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 14905904.48 | 14905904.48 | 14905904.48 | 14905904.48 | 14862641.67 | 14862641.67 | 99.7098 | 0 | Kilómetro | 1563 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13140100304681 | Equipamiento Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Atzacoaloya, Mpio. De Chilapa De Álvarez | FISE 2013 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2981570.71 | 2981570.71 | 2981570.71 | 99.3857 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: RECURSO REINTEGRADO $18,429.29 / Física: / Registro: CIERRE FISE 2013 A DICIEMBRE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13140100304693 | Equipamiento Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Mexcalcingo, Mpio. De Chilapa De Álvarez | FISE 2013 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2996383.6 | 2996383.6 | 2996383.6 | 99.8795 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: RECURSO REINTEGRADO $3,616.40 / Física: / Registro: CIERRE FISE 2013 A DICIEMBRE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13140100304703 | Equipamiento Del Centro De Salud De Teozintla, Mpio. Quechultenango | FISE 2013 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 543570.8 | 543570.8 | 543570.8 | 98.8311 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: RECURSO REINTEGRADO $6,429.20. / Física: / Registro: CIERRE FISE 2013 A DICIEMBRE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13140100304710 | Construcción Del Canal Pluvial Al Acceso Del Centro De Salud Rural Con Servicios Ampliados Del Municipio De Juan R. Escudero, Gro. | FISE 2013 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 1772112.5 | 1772112.5 | 1772112.5 | 1772112.5 | 1772112.5 | 1772112.5 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE FISE 2013. / Física: / Registro: CIERRE FISE 2013 A DICIEMBRE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13140100304775 | Equipamiento De Las Instalaciones Del Servicio Médico Forense En Acapulco | FAFEF 2013 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 803000 | 803000 | 803000 | 803000 | 801427.76 | 801427.76 | 801427.76 | 99.8042 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: RECURSO REINTEGRADO $1,572.24 / Física: / Registro: CIERRE FAFEF 2013 A DICIEMBRE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13140100304788 | Equipamiento De Las Instalaciones Del Servicio Médico Forense En Chilpancingo | FAFEF 2013 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 4679657.73 | 4679657.73 | 4679657.73 | 4679657.73 | 4679657.73 | 4679657.73 | 4679657.73 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE FAFEF 2013. / Física: / Registro: CIERRE FAFEF 2013 A DICIEMBRE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13140300361518 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Tramo Puente Bicentenario, En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juarez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3290000 | 3290000 | 3290000 | 3082293.65 | 3082293.65 | 3082293.65 | 3082293.65 | 93.6867 | 0 | Obra | 200000 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13140300361902 | Pavimentacion De La Calle Cocodrilo De La Colonia Excampo De Tiro, En Acapulco , Municipio De Acapulco De Juarez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1902690 | 1902690 | 1902690 | 1902690 | 1902690 | 1902690 | 1902690 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13140300361922 | Rehabilitacion De Los Sistemas De Drenaje Sanitario, Pluvial, Agua Potable Ld Y Rd En Baja Tension Y Construccion Del Alumbrado Publico A Base De Celdas Fotovoltaicas En Calle Punta Diamante, En Acapu | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4560000 | 4560000 | 4560000 | 4560000 | 4560000 | 4560000 | 4560000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13140300361936 | Mejoramiento Urbano, Drenaje, Agua Potable Y Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Aquiles Serdan En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juarez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 8033415 | 8033415 | 8033415 | 8031707.11 | 6800412.22 | 6800412.22 | 6800412.22 | 84.6516 | 0 | Obra | 1500 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13140300361965 | Mejoramiento Urbano, Drenaje, Agua Potable Y Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Av. Constituyentes En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juarez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 9318070.64 | 9318070.64 | 9318070.64 | 9131693.05 | 9016709.56 | 9016709.56 | 9016709.56 | 96.7658 | 0 | Obra | 200000 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13140300379510 | Mantenimiento De Drenaje Sanitario En Jardin De Niños General Vicente Guerrero Saldaña Tixtla | 0312014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 119988.93 | 119988.93 | 119988.93 | 119988.93 | 119988.93 | 119988.93 | 119988.93 | 100 | 0 | Obra | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14130200144834 | Recosntruccion De Camino Guayameo - La Pedregosa - Mesas De Los Pinos Y Ticuiches | 19 | Guerrero | Zirándaro | Las Fraguas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 141277.5 | 141277.5 | 141277.5 | 141277.5 | 141277.5 | 141277.5 | 141277.5 | 100 | 0 | Kilómetros | 900 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE CON ESTE MONTO ACTUAL. / Física: LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO BIEN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14130200144863 | Prodim (Programa De Desarrollo Institucional Municipal ) Por Ejecutor | 1 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 651510.25 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100 | 0 | Artículo | 160 | 0 | 100 | Financiera: la Obra esta administrativamente terminada y comprobada con recursos ramo 33. / Física: la Obra esta terminada y funcionando bien / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14130200146974 | Convenio Agua Limpia | 0001 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 15987.35 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 100 | 0 | Pozo | 5000 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14130200170871 | Construccion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Quiahuitepec Municipio De Copanatoyac | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 471134.89 | 534600 | 534600 | 534600 | 522981.22 | 522981.22 | 522981.22 | 97.8266 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: por ejercer $ 11,618.78 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14130200170925 | Construccion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Laguna De Chalma Del Municipio De Malinaltepec | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 615778.73 | 950400 | 950400 | 950400 | 933584.2 | 933584.2 | 933584.2 | 98.2307 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: POR EJERCER $ 16815.80 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14130300176660 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Tecnico De Agua Potable En Las Localidades De Troncon Y Teconzintla, Mpio. De Tixtla De Guerrero | CAPASEG-PROSSAPYS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 70000 | 304349.65 | 304349.65 | 304349.65 | 304349.65 | 304349.65 | 304349.65 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Informe Definitivo 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14130300177175 | Const. De Obras De A.P. Para El Abastecimiento, Suministro Y Distribución En Chilpancingo, Mpio.De Chilpancingo, Consistente En: Reposición Y Equipamiento De Pozo M4 Del Sistema Mochitlán (1ra Etapa). | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4278000 | 943985.02 | 943985.02 | 943985.02 | 943985.02 | 943985.02 | 943985.02 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14130300177456 | Const. De Obras De A.P. Para El Abastecimiento, Suministro Y Distribución En Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo Consistente En: Reposición Y Equipamiento De Pozo M2 Del Sistema Mochitlán (1ra Etapa). | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4278000 | 1737734.38 | 1737734.38 | 1737734.38 | 1737734.38 | 1737734.38 | 1737734.38 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14130300181526 | Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Papanoa Municipio De Tecpan De Galeana | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 470713.43 | 462713.28 | 462713.28 | 462713.28 | 460061.48 | 460061.48 | 460061.48 | 99.4269 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: Por ejercer $ 2,651.81 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14130300184448 | Prima Vacacional | 2 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 23784.22 | 5901447 | 5901447 | 5901447 | 23784.22 | 23784.22 | 23784.22 | 0.40302 | 0 | Pesos | 0 | 79 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14130300184767 | Vacaciones | 4 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 48062.97 | 5901447 | 5901447 | 5901447 | 48062.97 | 48062.97 | 48062.97 | 0.81443 | 0 | Pesos | 0 | 96 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14130300184809 | Servicios Medicos | 6 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 18469 | 5901447 | 5901447 | 5901447 | 18469 | 18469 | 18469 | 0.31296 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14130300184849 | Materiales Y Suministros | 8 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 651127.46 | 5901447 | 5901447 | 5901447 | 651127.46 | 651127.46 | 651127.46 | 11.0334 | 0 | Unidad | 0 | 80 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14130300184940 | Pago De Apoyo A Comisarios Municipales | 10 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 141800 | 5901447 | 5901447 | 5901447 | 141800 | 141800 | 141800 | 2.4028 | 0 | Apoyo | 0 | 70 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14130300188081 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento De La Localidad De San Antonio De Las Huertas Del Municipio De Tlapehuala | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2397700.52 | 811897.45 | 811897.45 | 811897.45 | 811897.45 | 811897.45 | 811897.45 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14130300193412 | Adquisición De Muletas Axilares De Aluminio (Remanentes Del Fondo De Aportaciones Multiples 2012) | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 97301.23 | 159152 | 97301.96 | 97301.96 | 97301.96 | 95793.09 | 95793.09 | 60.1897 | 0 | MULETA | 309 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Informe Definitivo 2014 / Registro: ESTE PROYECTO FUE AUTORIZADO POR LA CANTIDAD DE $97,301.96 DE LOS CUALES SE EJERCIERON $95,793.09, SE DESCONOCEN LOS MOTIVOS DEL POR QUE TENIA COMO IMPORTE AUTORIZADO MAS $100,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14130300200865 | Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Quiahuitepec Del Municipio De Copanatoyac | CAPASEG-U037 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1884539.56 | 53460 | 53460 | 53460 | 53460 | 53460 | 53460 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14130300201140 | Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Laguna De Chalma Del Municipio De Malinaltepec | CAPASEG-U037 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2463114.9 | 95039.99 | 95039.99 | 95039.99 | 94351.06 | 94351.06 | 94351.06 | 99.2751 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: por ejercer $ 688.92 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14130300201257 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De Col. Los Llanos Del Municipio De Tlapa De Comonfort | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3076127.28 | 1690114.56 | 1690114.56 | 1690114.56 | 1690114.56 | 1690114.56 | 1690114.56 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14130300206505 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Isidro Municipio De Tlacoachistlahuaca | CAPASEG-U037 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 14844.64 | 107370 | 107370 | 107370 | 107370 | 107370 | 107370 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14130300206534 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Isidro Municipio De Tlacoachistlahuaca | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1879250.33 | 1081080 | 1081080 | 1081080 | 1060337.12 | 1060337.12 | 1060337.12 | 98.0813 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: por ejercer $ 20,742.83 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14130300207705 | Estudio Hidrologico Y Dictamen De Las Cuencas Del Municipio De Tecoanapa Para Abastecimiento De Agua Potable De La Cabecera Municipal. 1-Era Etapa | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2400000 | 365886.47 | 365886.47 | 365886.47 | 365819.13 | 365819.13 | 365819.13 | 99.9816 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14130300210751 | Gastos De Operacion | 2 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 409836905 | 425405443 | 425405443 | 425405443 | 425405443 | 425405443 | 425405443 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14130300213190 | Rehabilitiacion Sistema Agua Potable De La Calera | 33 | Guerrero | Zirándaro | La Calera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 32000 | 15990.56 | 15990.56 | 15990.56 | 15990.56 | 15990.56 | 15990.56 | 100 | 0 | Equipo | 100 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO FINANCIERAMENTE CON LOS RECURSOS DEL RAMO 33 / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14130300217974 | Pavimentacion De Calle Vicente Guerrero | 00012 | Guerrero | Tlapehuala | Colonia Juárez (El Jabalí) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 366740.49 | 371645.08 | 371645.08 | 371645.08 | 371645.08 | 371645.08 | 371645.08 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14130400235614 | Aguinaldos | 1 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 176550 | 5901447 | 5901447 | 5901447 | 176550 | 176550 | 176550 | 2.9916 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14130400239269 | Construcción Del Palacio Municipal De Malinaltepec, En El Municipio De Malinaltepec | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4279184.23 | 5779184.23 | 5779184.23 | 5779184.23 | 5779184.23 | 5779184.23 | 5779184.23 | 100 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14130400245135 | Desazolve De Canales, Localidad Tocoyo | 05 | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALPOYECA, GRO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Kilómetro | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14130400245216 | Deazolve De Canales, Localidad Buena Vista | 06 | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALPOYECA, GRO. | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Kilómetro | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14130400245455 | Ampliacion De Red Electrica, Localidad San Diego | 08 | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALPOYECA, GRO. | Urbanización | Terminado | 2014 | 523577.24 | 523577.24 | 523577.24 | 523577.24 | 523577.24 | 523577.24 | 523577.24 | 100 | 0 | Obra | 950 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVCIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14130400255562 | Prodim | 23A | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 205892.11 | 11044099 | 11044099 | 220881.98 | 220881.98 | 220881.98 | 220881.98 | 2 | 0 | Equipo | 11558 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL PRODIM ERAN DE $ 205,892.11 PERO FUE MODIFICADO Y AJUSTADO A LA CANTIDAD DE $ 220,881.98 LOS CUALES SE EJERCIERON AL 100% AL FINAL DEL EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14130400255671 | Gastos Indirectos | 24A | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 308838.15 | 11044099 | 11044099 | 182774.11 | 182774.11 | 182774.11 | 182774.11 | 1.6549 | 0 | Acción | 11558 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA LOS GASTOS INDIRECTOS ERAN $ 308,838.15 PERO SE AJUSTO A LA CANTIDAD DE $ 182,774.11 LOS CUALES FUERON EJERCIDOS AL 100% AL TERMINO DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14130400257584 | Techado De Aulas En La Esc. Prim. C. Reyes | 25 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2014 | 100723.18 | 100723.18 | 100723.18 | 100723.18 | 100723.18 | 100723.18 | 100723.18 | 100 | 0 | M2, Albergue | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINACIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14130400258408 | Conservacion De Camino Rural Puerto Del Oro - San Rafael | 40 | Guerrero | Zirándaro | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 267862 | 267862 | 267862 | 267862 | 267862 | 267862 | 267862 | 100 | 0 | Kilómetro | 110 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE CON ESTE MONTO ACTUAL. / Física: LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO BIEN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14130400260679 | Compensaciones Extraordinarias | 5B | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 122876.73 | 5901447 | 5901447 | 5901447 | 122876.73 | 122876.73 | 122876.73 | 2.0821 | 0 | Pesos | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14130400260766 | Liquidaciones E Indemnizaciones | 6B | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 222391.09 | 5901447 | 5901447 | 5901447 | 22391.09 | 22391.09 | 22391.09 | 0.37942 | 0 | Pesos | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14130400261025 | Servicios Generales | 10B | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 667675.74 | 5901447 | 5901447 | 5901447 | 667675.74 | 667675.74 | 667675.74 | 11.3138 | 0 | Servicio | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14130400261524 | Ampliacion De Red Electrica En Calle San Juan Entre 12 De Octubre Y Jaime Nuno | 2C | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Urbanización | Terminado | 2014 | 700000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL TECHO FINANCIERO INICIAL ERAN $ 700,000.00 PERO SE MODIFICO A $ 200,000.00 LOS CUALES YA HAN SIDO EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14130400274034 | Arrendamiento De Edificios Y Locales | - | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 180000 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 100 | 0 | Pago | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14130400282359 | Recargue De Revestimiento Y Rastreo De Calles | SE 7 02 01 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 250000 | 200153.16 | 200153.16 | 200153.16 | 200153.16 | 200153.16 | 200153.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 100 | 100 | Financiera: el recargue de revestimiento y rastreo de calles se realizo al 100% / Física: el recargue de revestimiento y rastreo de calles se realizo al 100% / Registro: el recargue de revestimiento y rastreo de calles se realizo al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14130400282440 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Crucero El Rincon - El Rincon | UB 26 03 01 | Guerrero | Juchitán | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 50000 | 54837.24 | 54837.24 | 54837.24 | 54837.24 | 54837.24 | 54837.24 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 100 | 100 | Financiera: concluida al 100% / Física: concluida al 100% / Registro: concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100284694 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Xochitla, En El Municipio De Arcelia | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2225482.43 | 2225482.43 | 2225482.43 | 2225482.43 | 2225482.43 | 2225482.43 | 2225482.43 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100284706 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Xochitla, En El Municipio De Arcelia | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 556370.6 | 556370.61 | 556370.61 | 556370.61 | 556370.61 | 556370.61 | 556370.61 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100284716 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De La Providencia, En El Municipio De Arcelia | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1700646.72 | 1700646.72 | 1700646.72 | 1700646.72 | 1700646.72 | 1700646.72 | 1700646.72 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100284722 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De La Providencia, En El Municipio De Arcelia | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 478500.87 | 478500.87 | 478500.87 | 478500.87 | 478500.87 | 478500.87 | 478500.87 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100284726 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Coronilla Municipio De San Miguel Totolapan. Primera Etapa | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1171234.07 | 1171234.07 | 1171234.07 | 1171234.07 | 1171234.07 | 1171234.07 | 1171234.07 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100284731 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De El Cirián, En El Municipio De Arcelia | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1152230.41 | 1152230.41 | 1152230.41 | 1152230.41 | 1152230.41 | 1152230.41 | 1152230.41 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100284739 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De El Cirián, En El Municipio De Arcelia | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 366677.68 | 366677.68 | 366677.68 | 366677.68 | 366677.68 | 366677.68 | 366677.68 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100284749 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De San Antonio De Las Huertas Municipio De Tlapehuala | CAPASEG-PROSSAPYS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1894427.39 | 1894427.39 | 1894427.39 | 1894427.39 | 1894427.39 | 1894427.39 | 1894427.39 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100284766 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Venta Vieja Municipio De Eduardo Neri | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 728204.38 | 728204.37 | 728204.37 | 728204.37 | 728204.37 | 728204.37 | 728204.37 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100284774 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Venta Vieja Municipio De Eduardo Neri | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 182051.11 | 182051.1 | 182051.1 | 182051.1 | 182051.1 | 182051.1 | 182051.1 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100284780 | Construccion Del Sistema De Agua Potable, Segunda Etapa De Dos De La Localidad De Xolotepec Municipio De Chilapa De Álvarez | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 453452.82 | 453452.82 | 453452.82 | 453452.82 | 453452.82 | 453452.82 | 453452.82 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100284785 | Construccion Del Sistema De Agua Potable, Segunda Etapa De Dos De La Localidad De Xolotepec Municipio De Chilapa De Álvarez | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 113363.2 | 113363.2 | 113363.2 | 113363.2 | 113363.2 | 113363.2 | 113363.2 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100284792 | Construccion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Tlatempa, En El Municipio De Chilapa De Álvarez | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1459667.52 | 1459667.52 | 1459667.52 | 1459667.52 | 1459667.52 | 1459667.52 | 1459667.52 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100284804 | Construccion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Tlatempa, En El Municipio De Chilapa De Álvarez | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 524816.69 | 524816.69 | 524816.69 | 524816.69 | 524816.69 | 524816.69 | 524816.69 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100284840 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Tepecocatlán, En El Municipio De Atlamajalcingo Del Monte | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 672049.55 | 672049.55 | 672049.55 | 672049.55 | 672049.55 | 672049.55 | 672049.55 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100284848 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Tepecocatlán, En El Municipio De Atlamajalcingo Del Monte | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 168012.39 | 168012.39 | 168012.39 | 168012.39 | 168012.39 | 168012.39 | 168012.39 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100284914 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De Tepotzcocingo Municipio De Cualac | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 652260.51 | 652260.51 | 652260.51 | 652260.51 | 652260.51 | 652260.51 | 652260.51 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100284918 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De Tepotzcocingo Municipio De Cualac | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 163065.13 | 163065.13 | 163065.13 | 163065.13 | 163065.13 | 163065.13 | 163065.13 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100284931 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De La Magueyera, Minucipio De Malinaltepec | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2537965.1 | 2537965.11 | 2537965.11 | 2537965.11 | 2537965.11 | 2537965.11 | 2537965.11 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100284936 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De La Magueyera Municipio De Malinaltepec | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 634491.28 | 634491.28 | 634491.28 | 634491.28 | 634491.28 | 634491.28 | 634491.28 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100284946 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De San Jose Amoltepec, En El Municipio De Olinala | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 192409.47 | 192409.47 | 192409.47 | 192409.47 | 192409.47 | 192409.47 | 192409.47 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100284950 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De San Jose Amoltepec, En El Municipio De Olinala | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 48102.37 | 48102.37 | 48102.37 | 48102.37 | 48102.37 | 48102.37 | 48102.37 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100285017 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa) En La Localidad De San José Poliutla Municipio De Tlapehuala | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2944114.68 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1786128.18 | 1786128.18 | 1786128.18 | 59.5376 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Por ejercer $ 1,213,871.82 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100285020 | Rehabilitación De La Planta Potabilizadora (280 L.P.S.), En La Localidad De Cd. Altamirano Municipio De Pungarabato | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 145266.05 | 145266.05 | 145266.05 | 145266.05 | 145266.05 | 145266.05 | 145266.05 | 100 | 0 | Planta | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100285050 | Construcción De La Obra De Toma Y De La Línea De Conducción De La Cueva A La Captación, En El Sistema Acahuizotla En La Localidad De Chilpancingo Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2406577.05 | 2406577.05 | 2406577.05 | 2406577.05 | 2406577.05 | 2406577.05 | 2406577.05 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100285053 | Construcción De La Obra De Toma Y De La Línea De Conducción De La Cueva A La Captación, En El Sistema Acahuizotla En La Localidad De Chilpancingo Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1085785.58 | 1089581.03 | 1089581.03 | 1089581.03 | 1085785.59 | 1085785.59 | 1085785.59 | 99.6517 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 3,795.44 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100285657 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Bajada Municipio De Coyuca De Catalan | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 991590.71 | 991590.71 | 991590.71 | 991590.71 | 991590.71 | 991590.71 | 991590.71 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100285677 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Placeres Del Oro Municipio De Coyuca De Catalan | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 140116.56 | 140116.56 | 140116.56 | 7.0058 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: por ejercer $ 1,848,135.59 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100285701 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huitzuco Municipio De Huitzuco De Los Figueroa | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 367092 | 367092 | 367092 | 367092 | 367092 | 367092 | 367092 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100285709 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Teneria En La Localidad De Taxco Municipio De Taxco De Alarcon | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 817230.25 | 817230.25 | 817230.25 | 817230.25 | 817230.25 | 817230.25 | 817230.25 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100285717 | Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Tlamacazapa Municipio De Taxco De Alarcon | CAPASEG-FONREG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2029834.36 | 1976613.34 | 1976613.34 | 1976613.34 | 1976613.34 | 1976613.34 | 1976613.34 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100285748 | Construcción De La Planta Potabilizadora Con Una Capacidad De Hasta 300 Lps En La Localidad De Iguala Municipio De Iguala De La Independencia | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24953693.95 | 24953693.95 | 24953693.95 | 99.8148 | 0 | Planta | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100285754 | Construcción De Colectores Del Rio San Juan (Tercera Etapa) En La Localidad De Iguala Municipio De Iguala De La Independencia | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 29436889.07 | 29239909.55 | 29239909.55 | 29239909.55 | 29156499.49 | 29156499.49 | 29156499.49 | 99.7147 | 0 | Colector | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100285758 | Contruccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Oxtotitlan Mpio. De Teloloapan. (Tercera Etapa) | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3043712.81 | 3043712.81 | 3043712.81 | 3043712.81 | 3043712.81 | 3043712.81 | 3043712.81 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100285770 | Construcción Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa), En La Localidad De Tlacotepec Municipio De General Heliodoro Castillo | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 842880.87 | 842880.87 | 842880.87 | 842880.87 | 380861.71 | 380861.71 | 380861.71 | 45.1857 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 452,019.6 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100285806 | Construcción De La Línea De Conducción De La Captación A La Estacion De Rebombeo 1 En El Sistema Acahuizotla En La Localidad De Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 18128428.57 | 18128428.57 | 18128428.57 | 18128428.57 | 18128428.57 | 18128428.57 | 18128428.57 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100285810 | Construcción De La Línea De Conducción De La Captación A La Estacion De Rebombeo 1 En El Sistema Acahuizotla En La Localidad De Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8297852.14 | 10468700 | 10468700 | 10468700 | 8297852.13 | 8297852.13 | 8297852.13 | 79.2634 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 2,050,847.87 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100285820 | Construcción De La Línea De Conducción De La Estación De Rebombeo 1 A La Estación De Rebombeo 2, En El Sistema Acahuizotla En La Localidad De Chilpancingo Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3940899.38 | 4508300 | 4508300 | 4508300 | 3940899.38 | 3940899.38 | 3940899.38 | 87.4143 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 567,400.62 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100285831 | Construcción De La Línea De Conducción De La Estación De Rebombeo 3 A Caja Cambio De Régimen, En El Sistema Acahuizotla En La Localidad De Chilpancingo Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 6265654.35 | 6265654.35 | 6265654.35 | 6265654.35 | 6265654.35 | 6265654.35 | 6265654.35 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100285832 | Construccion De 50 Sanitarios Ecologicos Dignos En La Localidad De Omiltemi Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 440676.72 | 440676.72 | 440676.72 | 97.9282 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 9,323.28 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100285833 | Construcción De La Línea De Conducción De La Estación De Rebombeo 3 A Caja Cambio De Régimen, En El Sistema Acahuizotla En La Localidad De Chilpancingo Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2815004.12 | 2861803.95 | 2861803.95 | 2861803.95 | 2815004.12 | 2815004.12 | 2815004.12 | 98.3647 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 46,031.48 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100285855 | Reubicación De La Línea De Interconexión Amelitos - Albergue Tutelar En La Localidad De Chilpancingo Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1017714.04 | 1017714.04 | 1017714.04 | 1017714.04 | 1017714.04 | 1017714.04 | 1017714.04 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100285858 | Reubicación De La Línea De Interconexión Amelitos - Albergue Tutelar En La Localidad De Chilpancingo Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 459158.22 | 473306.14 | 473306.14 | 473306.14 | 459158.22 | 459158.22 | 459158.22 | 97.0108 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 14,147.92 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100285862 | Reubicación De La Línea De Conducción Fracc. Los Pinos, Sistema Acahuizotla En La Localidad De Chilpancingo Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1464545.61 | 1464545.61 | 1464545.61 | 1464545.61 | 1464545.61 | 1464545.61 | 1464545.61 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100285866 | Reubicación De La Línea De Conducción Fracc. Los Pinos, Sistema Acahuizotla En La Localidad De Chilpancingo Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 660753.55 | 661615.65 | 661615.65 | 661615.65 | 660753.55 | 660753.55 | 660753.55 | 99.8697 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 862.11 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100285880 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Pantitlan Municipio De Chilapa De Alvarez. Primera Etapa | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 637136.36 | 637136.36 | 637136.36 | 637136.36 | 637136.36 | 637136.36 | 637136.36 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100285885 | Sustitución De Equipos De Bombeo Y Trenes De Descarga De Las Colonias: Los Angeles, Lomas De Guadalupe, San Mateo, Viguri, Entre Otras, En La Localidad De Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1413320.93 | 1413320.93 | 1413320.93 | 1413320.93 | 1413320.93 | 1413320.93 | 1413320.93 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100285887 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepozcuatla Municipio De Chilapa De Alvarez. Primera Etapa | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 899711.35 | 899711.35 | 899711.35 | 899711.35 | 899711.35 | 899711.35 | 899711.35 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100285891 | Sustitución De Equipos De Bombeo Y Trenes De Descarga De Las Colonias: Los Angeles, Lomas De Guadalupe, San Mateo, Viguri, Entre Otras, En La Localidad De Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 637645.45 | 638475.51 | 638475.51 | 638475.51 | 637645.43 | 637645.43 | 637645.43 | 99.87 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta de ejercer $ 830.17 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100285898 | Construccion De Nueva Fuente De Abastecimiento De Agua Potable (Primera Etapa) En La Localidad De Chilpancingo Municipio De Chilpancingo | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 11029661.66 | 10969042.25 | 10969042.25 | 10969042.25 | 10926053.15 | 10926053.15 | 10926053.15 | 99.6081 | 0 | Fuente de abastecimiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Por ejercer $ 42,989.10 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100285948 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Zintlanapa Municipio De Mochitlan | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 298344.91 | 298344.91 | 298344.91 | 298344.91 | 298344.91 | 298344.91 | 298344.91 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100285956 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Salado Municipio De Mochitlan | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 907304.14 | 907304.14 | 907304.14 | 907304.14 | 907304.14 | 907304.14 | 907304.14 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100285967 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Miraval Municipio De Eduardo Neri | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1232219.65 | 1232219.65 | 1232219.65 | 1232219.65 | 1232219.65 | 1232219.65 | 1232219.65 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100285973 | Rehabilitacion Y Puesta En Marcha Del Sistema De Agua Potable, Afectado Por La Tormenta Tropical -Manuel- En La Localidad De Papalotepec, Mpio. De Eduardo Neri | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 418509.22 | 418509.22 | 418509.22 | 418509.22 | 418509.22 | 418509.22 | 418509.22 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100285996 | Construcción De Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento, Suministro Y Distribución En La Ciudad De Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo, (Rebombeo 2 Al Rebombeo 3 Del Sistema Acahuizotla) | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 17846282.4 | 17846282.4 | 17846282.4 | 17846282.4 | 17846282.4 | 17846282.4 | 17846282.4 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286004 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Temalacatzingo, Segunda Etapa De Tres Municipio De Olinala | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMEINTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 14947902 | 14947902 | 14947902 | 14947902 | 14947901.99 | 14947901.99 | 14947901.99 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286007 | Construcción De Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento, Suministro Y Distribución En La Ciudad De Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo (Tanque De 1,500 M3, Obra Exterior E Interc. En San Mateo) | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1580934.1 | 1580934.1 | 1580934.1 | 1580934.1 | 1580934.1 | 1580934.1 | 1580934.1 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286010 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Temalacatzingo, Segunda Etapa De Tres Municipio De Olinala | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3838096.44 | 3838096.44 | 3838096.44 | 3838096.44 | 3655077.85 | 3655077.85 | 3655077.85 | 95.2315 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 183,018.59 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286017 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Acatlán Municipio De Tlapa De Comonfort | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3695375.21 | 3695375.22 | 3695375.22 | 3695375.22 | 3695375.22 | 3695375.22 | 3695375.22 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286022 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Acatlán Municipio De Tlapa De Comonfort | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1614036.96 | 1614036.97 | 1614036.97 | 1614036.97 | 1614036.96 | 1614036.96 | 1614036.96 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286042 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Quemado Municipio De Atoyac De Álvarez. Primera Etapa | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2432602.69 | 2432602.69 | 2432602.69 | 2432602.69 | 2432602.69 | 2432602.69 | 2432602.69 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286043 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chichihualco Municipio De Leonardo Bravo | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 9343417.76 | 9343417.76 | 9343417.76 | 9343417.76 | 9343417.76 | 9343417.76 | 9343417.76 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286048 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Las Tunas Municipio De Benito Juarez | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 500000 | 433162.78 | 433162.78 | 433162.78 | 433162.78 | 433162.78 | 433162.78 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer de acuerdo a lo autorizado $ 66,837.22 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286050 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santa Rosa De Lima Municipio De Coyuca De Benitez | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1156652.85 | 1156652.85 | 1156652.85 | 1156652.85 | 1156652.85 | 1156652.85 | 1156652.85 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286052 | Proyto. De Infraestr. De Agua De Guerrero (Mejor. De Efic. Física De Los Sistemas Omiltemi, Acahuizotla, Naranjuelos, La Imagen, Ocotepec, El Zapote Y Huaje Blanco) Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3440074.18 | 3440074.18 | 3440074.18 | 3440074.18 | 3440074.18 | 3440074.18 | 3440074.18 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286054 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De Coahuayutla Municipio De Coahuayutla De Jose Maria Izazaga | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1300115.5 | 1300115.5 | 1300115.5 | 1300115.5 | 1299961.12 | 1299961.12 | 1299961.12 | 99.9881 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 99.33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286065 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tecualtepec Municipio De Zapotitlán Tablas | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 187876.36 | 187876.36 | 187876.36 | 187876.36 | 187876.36 | 187876.36 | 187876.36 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286072 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Quetzalapa Municipio De Azoyu | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2087645.15 | 2087645.15 | 2087645.15 | 2087645.15 | 2087645.15 | 2087645.15 | 2087645.15 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286075 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De Piedra Pinta Municipio De Zapotitlán Tablas | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 660471.97 | 660471.97 | 660471.97 | 660471.97 | 660471.97 | 660471.97 | 660471.97 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286077 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De La Azozuca Municipio De Ayutla De Los Libres | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1914570.23 | 1914570.23 | 1914570.23 | 1914570.23 | 1914570.23 | 1914570.23 | 1914570.23 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286089 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De Piedra Pinta Municipio De Zapotitlán Tablas | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 165118 | 165118 | 165118 | 165118 | 165118 | 165118 | 165118 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286135 | Infraestructura Sanitaria (Red De Drenaje Sanitario) En La Comunidad De El Polvorin Municipio De Marquelia | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 3059018.52 | 3059018.52 | 3059018.52 | 3032645.47 | 3032645.47 | 3032645.47 | 99.1379 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Por ejercer $ 26,373.05 / Física: Informe Definitivo 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286148 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Pericon Municipio De Tecoanapa | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1363724.98 | 1363724.98 | 1363724.98 | 1363724.98 | 1363724.98 | 1363724.98 | 1363724.98 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Informe Definitivo 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286151 | Construcción Del Sistema De Agua Potable La Localidad De Las Cruces Municipio De San Marcos. Primera Etapa | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4971820.63 | 4971820.63 | 4971820.63 | 4971820.63 | 4859379.67 | 4859379.67 | 4859379.67 | 97.7384 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: por ejercer $ 112,440.96 / Física: Informe Definitivo 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286170 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De El Bejuco Municipio De Coyuca De Benitez | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1612441.44 | 1612441.44 | 1612441.44 | 1612441.44 | 1612441.44 | 1612441.44 | 1612441.44 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Informe Definitivo 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286177 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Fátima Municipio De Ayutla De Los Libres | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1484734.46 | 1484734.46 | 1484734.46 | 1484734.46 | 1484734.46 | 1484734.46 | 1484734.46 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Informe Definitivo 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286185 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Fátima Municipio De Ayutla De Los Libres | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 371183.63 | 371183.63 | 371183.63 | 371183.63 | 371183.63 | 371183.63 | 371183.63 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Informe Definitivo 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286196 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Paso Del Tabaco Municipio De Ometepec | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 473488.35 | 473488.36 | 473488.36 | 473488.36 | 473488.36 | 473488.36 | 473488.36 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Informe Definitivo 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286207 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Paso Del Tabaco Municipio De Ometepec | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 118372.09 | 172688.5 | 172688.5 | 172688.5 | 172688.5 | 172688.5 | 172688.5 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Informe Definitivo 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286211 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Tercera Etapa De Tres En La Localidad De Zacoalpan Municipio De Ometepec. | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Informe Definitivo 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286216 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Tercera Etapa De Tres En La Localidad De Zacoalpan Municipio De Ometepec. | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 974306.5 | 974306.5 | 974306.5 | 974306.5 | 974306.5 | 974306.5 | 974306.5 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Informe Definitivo 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286240 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tlapa De Comonfort Municipio De Tlapa De Comonfort | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2495339.36 | 200807.26 | 200807.26 | 200807.26 | 200807.26 | 200807.26 | 200807.26 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Informe Definitivo 2014 / Registro: Informe definitivo 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286253 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Xochihuehuetlán Municipio De Xochihuehuetlán | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2323624.71 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Informe Definitivo 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286270 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tecpan De Galeana Municipio De Tecpan De Galeana | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 16620745.08 | 212947.51 | 212947.51 | 212947.51 | 212947.51 | 212947.51 | 212947.51 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Informe Definitivo 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286283 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Colotepec Municipio De Ayutla De Los Libres. | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 3804773.61 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Informe Definitivo 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286286 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Colotepec, Mpio. De Ayutla De Los Libres (Segunda Etapa) | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2100000 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Informe Definitivo 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286297 | Rehabilitacion Del Sitema De Agua Potable En La Localidad De Cuautepec Municipio De Cuautepec | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 398999.99 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Informe Definitivo 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286306 | Construcción Y Rehabilitación De La Red De Distribución En Calles Centrales, En La Localidad De Ometepec Municipio De Ometepec | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3119674.83 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 100 | 0 | Red de Distribución | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Informe Definitivo 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286309 | Construcción Y Rehabilitación De La Red De Distribución En La Localidad De Ometepec Municipio De Ometepec | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8455487.35 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 100 | 0 | Red de Distribución | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Informe Definitivo 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286313 | Construcción Y Rehabilitación Del Alcantarillado Sanitario En Calles Centrales En La Localidad De Ometepec Municipio De Ometepec | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3289320.46 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Informe Definitivo 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286319 | Construcción Y Rehabilitación Del Alcantarillado Sanitario En Sector Poniente En La Localidad De Ometepec Municipio De Ometepec | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3079483.69 | 212947.51 | 212947.51 | 212947.51 | 212947.51 | 212947.51 | 212947.51 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Informe Definitivo 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286321 | Construcción Rehabilitación Del Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Ometepec Municipio De Ometepec | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5196008.38 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Informe Definitivo 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286330 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Huajintepec Municipio De Ometepec | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1483497.18 | 1329504.01 | 1329504.01 | 1329504.01 | 1329504.01 | 1329504.01 | 1329504.01 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Informe Definitivo 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286343 | Construcción De Línea De Conducción, Obras Complementarias E Interconexiones En La Localidad De Ometepec Municipio De Ometepec (Sectores 6,7,8,9,10,11,12,13,14, Y 15) Sector 15 | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5734180.05 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Informe Definitivo 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286362 | Construcción De Planta Potabilizadora Con Capacidad De 150 L.P.S. En La Localidad De Ometepec Municipio De Ometepec | CAPASEG - APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 6066122.34 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 100 | 0 | Planta | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Informe Definitivo 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286372 | Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Rehabilitación Del Sistema De Saneamiento En La Localidad De San Luis Acatlán, Municipio De San Luis Acatlán | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4229230.31 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Informe Definitivo 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286375 | Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Rehabilitación Del Sistema De Saneamiento En La Localidad De San Luis Acatlán, Municipio De San Luis Acatlán | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2807758.55 | 2807758.55 | 2807758.55 | 2807758.55 | 2807758.55 | 2807758.55 | 2807758.55 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286377 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Las Mesas Municipio De San Marcos | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 6503352.14 | 6503352.14 | 6503352.14 | 6503352.14 | 6350424.47 | 6350424.47 | 6350424.47 | 97.6485 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: por ejercer $ 152,927.67 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286481 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo De Agua Potable En La Localidad De San Agustín Oapan Municipio De Tepecoacuilco De Trujano | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 172688.52 | 172688.5 | 172688.5 | 172688.5 | 172688.5 | 172688.5 | 172688.5 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286548 | Elab. Del Proy. Técnico Ejecutivo Para La Const. Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y De Saneamiento, Para La Localidad De Colonia Francisco Villa, En El Municipio De Iguala De La Independencia | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 200807.26 | 200807.26 | 200807.26 | 200807.26 | 200807.18 | 200807.18 | 200807.18 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286551 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo De Agua Potable En La Localidad De Cuamañotepec Municipio De Chilapa De Álvarez | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 172688.5 | 172688.5 | 172688.5 | 172688.5 | 172688.5 | 172688.5 | 172688.5 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286560 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo De Alcantarillado Y Saneamiento En La Localidad De Ahuelicán Municipio De Eduardo Neri | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 200807.26 | 200807.26 | 200807.26 | 200807.26 | 200807.26 | 200807.26 | 200807.26 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286568 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Las Trancas, En El Municipio De Zitlala | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 172688.5 | 172688.5 | 172688.5 | 172688.5 | 172688.5 | 172688.5 | 172688.5 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286573 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Cacalotepec Municipio De José Joaquín De Herrera | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 200807.26 | 200807.26 | 200807.26 | 200807.26 | 200807.26 | 200807.26 | 200807.26 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286577 | Sustitución De Linea De Conduccion De 24 Pulg. Y 4 Estaciones Del Sistema De Bombeo Escenica Segunda Etapa De La Localidad De Acapulco, Municipio De Acapulco | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 22499842.01 | 20533851.17 | 20533851.17 | 20533851.17 | 20475242.92 | 20475242.92 | 20475242.92 | 99.7146 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Por ejercer $ 58,608.25 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286590 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo De Agua Potable En La Localidad De Cochoapa El Grande, Anexo Col. San Marcos Municipio De Cochoapa El Grande | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286591 | Construccion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Al Poblado La Bonfil. Municipio De Acapulco De Juarez | CAPASEG - APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1445234.31 | 1445234.31 | 1445234.31 | 1445234.31 | 1445234.31 | 1445234.31 | 1445234.31 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286593 | Construccion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Al Poblado La Bonfil. Municipio De Acapulco De Juarez | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1522392.61 | 2329990 | 2329990 | 2329990 | 1522392.61 | 1522392.61 | 1522392.61 | 65.339 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Por ejercer $ 807,597.40 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286636 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Miguel Del Progreso Municipio De Malinaltepec | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 212947.51 | 212947.51 | 212947.51 | 212947.51 | 212947.51 | 212947.51 | 212947.51 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286638 | Construccion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable A La Colonia Nueva Revolucion Y Colonias Anexas, En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juarez | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 3552342.54 | 3552342.54 | 3552342.54 | 3552342.54 | 3552342.54 | 3552342.54 | 3552342.54 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286640 | Construccion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable A La Colonia Nueva Revolucion Y Colonias Anexas, En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juarez | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 3582575.25 | 3582575.25 | 3582575.25 | 3582575.25 | 3582575.25 | 3582575.25 | 3582575.25 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286643 | Construccion De Tanque De Alamacenamiento Para Agua Potable | 022015 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Zacango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUTZAMALA DE PINZON,GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 68634.47 | 68634.47 | 68634.47 | 68634.47 | 68634.47 | 68634.47 | 68634.47 | 100 | 0 | Metro cúbico | 98 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286648 | Construccion De Sistema De Bombeo De Agua Potable De Las Cruces Al Tunel Alto, Incluye Inst. Electromecanica Y L. De Conduccion De 36" De Diam. En La Localidad De Acapulco Mpio. De Acapulco De Juarez | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 32140231.36 | 32140231.36 | 32140231.36 | 32140231.36 | 32140231.36 | 32140231.36 | 32140231.36 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286651 | Construccion De Sistema De Bombeo De Agua Potable De Las Cruces Al Tunel Alto, Incluye Inst. Electromecanica Y L. De Conduccion De 36" De Diam. En La Localidad De Acapulco Mpio. De Acapulco De Juarez | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 17379922.16 | 17380000 | 17380000 | 17380000 | 17379922.17 | 17379922.17 | 17379922.17 | 99.9996 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286654 | Interconexion Del Acueducto Lomas De Chapultepec A La Zona Diamante - La Isla En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juarez | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRER | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2934347.17 | 2934347.17 | 2934347.17 | 2934347.17 | 2934347.17 | 2934347.17 | 2934347.17 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286656 | Interconexion Del Acueducto Lomas De Chapultepec A La Zona Diamante - La Isla En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juarez | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1580033.09 | 1586683.06 | 1586683.06 | 1586683.06 | 1580033.08 | 1580033.08 | 1580033.08 | 99.5809 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Por ejercer $ 6649.98 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286662 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Valle Hermoso, En El Municipio De Metlatónoc | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286664 | Interconexion Del Acueducto Lomas De Chapultepec Al Carcamo De Bombeo En La Planta Potabilizadora Cayaco. En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juarez | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2098711.09 | 2098711.09 | 2098711.09 | 2098711.09 | 2098711.09 | 2098711.09 | 2098711.09 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286667 | Interconexion Del Acueducto Lomas De Chapultepec Al Carcamo De Bombeo En La Planta Potabilizadora Cayaco. En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juarez | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1135050.22 | 1136580 | 1136580 | 1136580 | 1135050.23 | 1135050.23 | 1135050.23 | 99.8654 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Por ejercer $ 1529.77 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286671 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Ahuacatlan Municipio De Olinala | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 212947.51 | 212947.51 | 212947.51 | 212947.51 | 212947.51 | 212947.51 | 212947.51 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286672 | Rehabilitacion De Cruce Del Canal Meandrico Con Tuberia De 24" De Diametro De Acero. En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juarez | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 618941 | 618941 | 618941 | 618941 | 618941 | 618941 | 618941 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286674 | Rehabilitacion De Cruce Del Canal Meandrico Con Tuberia De 24" De Diametro De Acero. En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juarez | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 468828.78 | 469709.61 | 469709.61 | 469709.61 | 468828.77 | 468828.77 | 468828.77 | 99.8125 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Por ejercer $ 880.84 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286678 | Sustitución De Drenaje Pluvial En La Zona Ampliación Llano Largo Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juarez | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 413715.23 | 413715.23 | 413715.23 | 413715.23 | 413715.23 | 413715.23 | 413715.23 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286679 | Sustitución De Drenaje Pluvial En La Zona Ampliación Llano Largo Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juarez | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 415373.42 | 420000 | 420000 | 420000 | 415373.42 | 415373.42 | 415373.42 | 98.8984 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Por ejercer $ 4626.58 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286680 | Rehabilitacion De Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales De Acapulco, Guerrero. | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 7944029.48 | 7944029.48 | 7944029.48 | 7944029.48 | 7944029.48 | 7944029.48 | 7944029.48 | 100 | 0 | Planta | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286686 | Rehabilitacion De Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales De Acapulco, Guerrero. | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 11987972.06 | 11987972.06 | 11987972.06 | 11987972.06 | 11987972.06 | 11987972.06 | 11987972.06 | 100 | 0 | Planta | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286687 | Elaboración De Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento En El Estado De Guerrero | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 21212684.76 | 21212684.76 | 21212684.76 | 21212684.76 | 19701612.43 | 19701612.43 | 19701612.43 | 92.8766 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286693 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Pichilingue, Para Una Capacidad De Hasta 1.00 Lps. En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juarez | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 691263.32 | 700000 | 700000 | 700000 | 691263.31 | 691263.31 | 691263.31 | 98.7519 | 0 | Planta | 0 | 0 | 100 | Financiera: Por ejercer $ 8736.70 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286707 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo De Agua Potable En La Localidad De Tres Caminos Municipio De Tlapa De Comonfort | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286709 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo De Agua Potable En La Localidad De San Isidro Municipio De Tlapa De Comonfort | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286915 | Construccion De Servicios Sanitarios Es Esc. Primaria Gregorio Torres Quintero | 072014 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Oxtotitlán (Totitlán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 55445.26 | 55445.26 | 55445.26 | 55445.26 | 55445.26 | 55445.26 | 55445.26 | 100 | 0 | Obra | 58 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286936 | Infraestructura Agricola:Huertos Comunitarios | 202014 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUTZAMALA DE PINZON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 24372854.85 | 24372854.85 | 24372854.85 | 24372854.85 | 24372854.85 | 24372854.85 | 24372854.85 | 100 | 0 | HUERTOS | 5483 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286943 | Infraestructura Agricola Maquinaria E Implementos Comunitarios (Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas Y Los H. Ayuntamientos Municipales) | 212014 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 350697 | 350697 | 350697 | 350697 | 350697 | 350697 | 350697 | 100 | 0 | Acción | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100286951 | Cursos De Capacitacion Y Actualización Que Fomenten La Formacion De Los Servidore Publicos Municipales (No Incluye Estudios Universitarios Y De Posgrado) | 182014 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 680404.38 | 680404.38 | 680404.38 | 680404.38 | 680404.38 | 680404.38 | 680404.38 | 100 | 0 | Curso | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287036 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Coronilla Municipio De San Miguel Totolapan. Primera Etapa | CAPASEG-PROSSAPYS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2732879.52 | 2732879.52 | 2732879.52 | 2732879.52 | 2732879.5 | 2732879.5 | 2732879.5 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287039 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tamacuaro Municipio De Cutzamala Del Pinzon. Primera Etapa | CAPASEG-PROSSAPYS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 9337506.17 | 9337506.17 | 9337506.17 | 9337506.17 | 9337506.17 | 9337506.17 | 9337506.17 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287045 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Bajada Municipio De Coyuca De Catalan | CAPASEG-PROSSAPYS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2313711.66 | 2313711.66 | 2313711.66 | 2313711.66 | 2313711.66 | 2313711.66 | 2313711.66 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287049 | Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Atarjeas En Ciudad Renacimiento Sur (Sector 1, 2 Y 3) Y Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable En Paso Limonero (Sector 2) | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1376594.69 | 1376594.69 | 1376594.69 | 1376594.69 | 1376594.69 | 1376594.69 | 1376594.69 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287065 | Construcción De La Red De Atarjeas Y Colectores En La Zona Lii 12 (Insurgentes I, Ii Y Iii) (Complemento) En La Localidad De Acapulco Mpio. De Acapulco De Juárez | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1721782.86 | 1721782.86 | 1721782.86 | 1721782.86 | 1721782.86 | 1721782.86 | 1721782.86 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287070 | Construcción De La Red De Atarjeas Y Colectores En La Zona Lii 12 (Insurgentes I, Ii Y Iii) (Complemento) En La Localidad De Acapulco Mpio. De Acapulco De Juárez | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1959173.34 | 2129064.97 | 2129064.97 | 2129064.97 | 1959173.34 | 1959173.34 | 1959173.34 | 92.0204 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Por ejercer $ 259,891.63 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287072 | Elaboracion Del Estudio Y Proyecto Tecnico De Agua Potable En La Localidades De La Bajada, Mpio. De Coyuca De Catalan Y Puerto Del Ocote, Mpio. De Teloloapan | CAPASEG-PROSSAPYS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 319497.72 | 319497.72 | 319497.72 | 319497.72 | 319497.72 | 319497.72 | 319497.72 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287085 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Angapar (Col. El Divisadero) | 032015 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cutzamala de Pinzón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 229469.02 | 229469.02 | 229469.02 | 229469.02 | 229469.02 | 229469.02 | 229469.02 | 100 | 0 | Metro Lineal | 472 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287089 | Construcción De Red De Distribución De La Zona Tanque Mirador Coloso Ii, Sector I (Complemento De La Segunda Etapa) En La Localidad De Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez. | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1014850.13 | 1014850.13 | 1014850.13 | 1014850.13 | 1014850.13 | 1014850.13 | 1014850.13 | 100 | 0 | Red de Distribución | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287102 | Elaboracion Del Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Santa Rosa De Lima, Mpio. De Coyuca De Benitez | CAPASEG-PROSSAPYS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 158531.42 | 158531.41 | 158531.41 | 158531.41 | 158531.41 | 158531.41 | 158531.41 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287111 | Elaboracion De Diez Estudios Y Proyectos Tecnicos Agua Potable, Alc. Sanitario Y Saneamiento En Varias Localidades Del Estado De Guerrero. | CAPASEG-PROSSAPYS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1141103.38 | 1141103.38 | 1141103.38 | 1141103.38 | 1141103.38 | 1141103.38 | 1141103.38 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287115 | Contruccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Oxtotitlan Mpio. De Teloloapan. (Tercera Etapa) | CAPASEG-PROSSAPYS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 7101996.61 | 7101996.61 | 7101996.61 | 7101996.61 | 7101996.61 | 7101996.61 | 7101996.61 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287118 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Pantitlan Municipio De Chilapa De Alvarez. Primera Etapa | CAPASEG-PROSSAPYS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1486651.53 | 1486651.53 | 1486651.53 | 1486651.53 | 1486651.53 | 1486651.53 | 1486651.53 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287122 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepozcuatla Municipio De Chilapa De Alvarez. Primera Etapa | CAPASEG-PROSSAPYS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2099326.51 | 2099326.51 | 2099326.51 | 2099326.51 | 2099326.51 | 2099326.51 | 2099326.51 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287130 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En Las Localidades De Tlanicuilulco, Loma Larga Y Llano Grande Municipio De Quechultenango | CAPASEG-PROSSAPYS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 532150.55 | 532150.55 | 532150.55 | 532150.55 | 532150.55 | 532150.55 | 532150.55 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287135 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Miraval Municipio De Eduardo Neri | CAPASEG-PROSSAPYS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2875179.2 | 2875179.2 | 2875179.2 | 2875179.2 | 2875179.2 | 2875179.2 | 2875179.2 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287156 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Ampliación De Red En Las Colonias Cantiles, Punta Gorda Y Cañada, Acapulco, Guerrero. | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 5957894.13 | 5983134.44 | 5983134.44 | 5983134.44 | 5957867.3 | 5957867.3 | 5957867.3 | 99.5777 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Por ejercer $ 25,272.14 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287164 | Construccion De Red De Distribucion De La Zona Tanque Mirador Coloso Ii, Sector 2 (Colonia Alto Mirador Coloso) En La Loc. De Acapulco Municipio De Acapulco De Juarez | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 377606.72 | 377606.72 | 377606.72 | 377606.72 | 377601.71 | 377601.71 | 377601.71 | 99.9987 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287167 | Construccion De Red De Distribucion De La Zona Tanque Mirador Coloso Ii, Sector 2 (Colonia Alto Mirador Coloso) En La Loc. De Acapulco Municipio De Acapulco De Juarez | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 377606.72 | 377606.72 | 377606.72 | 377606.72 | 377606.72 | 377606.72 | 377606.72 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287175 | Construcción De Linea De Derivacion Por Gravedad Al Tanque De Regularizacion La Venta (Poblado La Venta), En La Loc. De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 141260.4 | 141260.4 | 141260.4 | 141260.4 | 141258.53 | 141258.53 | 141258.53 | 99.9987 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287176 | Rehabilitacion Y Puesta En Marcha Del Sistema De Agua Potable, Afectado Por La Tormenta Tropical -Manuel- En La Localidad De Papalotepec, Mpio. De Eduardo Neri | CAPASEG-PROSSAPYS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 976521.52 | 976521.52 | 976521.52 | 976521.52 | 976521.52 | 976521.52 | 976521.52 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287182 | Construcción De Linea De Derivacion Por Gravedad Al Tanque De Regularizacion La Venta (Poblado La Venta), En La Loc. De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 141260.4 | 141260.4 | 141260.4 | 141260.4 | 141260.4 | 141260.4 | 141260.4 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287185 | Construcción De La Red De Atarjeas, Subcolector Y Colector En Las Zonas Lsc08 Y Lsc 09 (Paso Limonero) Sector 2 (Complemento) En La Loc. De Acapulco Mpio. De Acapulco De Juárez | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 162610.37 | 162610.37 | 162610.37 | 162610.37 | 162610.37 | 162610.37 | 162610.37 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287189 | Construcción De La Red De Atarjeas, Subcolector Y Colector En Las Zonas Lsc08 Y Lsc 09 (Paso Limonero) Sector 2 (Complemento) En La Loc. De Acapulco Mpio. De Acapulco De Juárez | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 162610.37 | 191645 | 191645 | 191645 | 162610.37 | 162610.37 | 162610.37 | 84.8498 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Por ejercer $ 29034.63 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287196 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Quemado Municipio De Atoyac De Álvarez. Primera Etapa | CAPASEG-PROSSAPYS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5676072.94 | 5676072.94 | 5676072.94 | 5676072.94 | 5676072.94 | 5676072.94 | 5676072.94 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287211 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santa Rosa De Lima Municipio De Coyuca De Benitez | CAPASEG-PROSSAPYS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2698856.65 | 2698856.65 | 2698856.65 | 2698856.65 | 2698856.65 | 2698856.65 | 2698856.65 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287223 | Construccion De Los Colectores Pedro Ascencio Y El Canal Del Perro En Zona Cd. Renacimiento Norte En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juarez | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 763494.33 | 763494.33 | 763494.33 | 763494.33 | 763494.33 | 763494.33 | 763494.33 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287226 | Construccion De Los Colectores Pedro Ascencio Y El Canal Del Perro En Zona Cd. Renacimiento Norte En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juarez | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 763494.33 | 926138.35 | 926138.35 | 926138.35 | 763494.33 | 763494.33 | 763494.33 | 82.4385 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Por ejercer $ 162,644.02 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287230 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo De Agua Potable En La Localidad De Yoloxóchitl Municipio De San Luis Acatlan | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287246 | Const. De Pozo Somero, Eq. Electromecanico, Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable La "La Frontera", Para Beneficiar Las Col. La Frontera, Alborada De La Sabana, Nueva Generacion En Acapulco | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 403101.3 | 403101.3 | 403101.3 | 403101.3 | 403101.3 | 403101.3 | 403101.3 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287248 | Const. De Pozo Somero, Eq. Electromecanico, Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable La "La Frontera", Para Beneficiar Las Col. La Frontera, Alborada De La Sabana, Nueva Generacion En Acapulco | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 403101.3 | 403101.3 | 403101.3 | 403101.3 | 403101.3 | 403101.3 | 403101.3 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287272 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo De Agua Potable En La Localidad De Buena Vista Municipio De San Luis Acatlan | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287275 | Construccion De Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable La "Frontera", Para Abastecer A Las Colonias La Frontera, Alborada De La Sabana, Nueva Generacion, En Acapulco | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 594550.31 | 594550.31 | 594550.31 | 594542.42 | 594542.42 | 594542.42 | 594542.42 | 99.9987 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287279 | Construccion De Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable La "Frontera", Para Abastecer A Las Colonias La Frontera, Alborada De La Sabana, Nueva Generacion, En Acapulco | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 594550.31 | 594550.31 | 594550.31 | 594550.31 | 594550.31 | 594550.31 | 594550.31 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287326 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De Coahuayutla Municipio De Coahuayutla De Jose Maria Izazaga | CAPASEG-U037 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3046370.62 | 3046370.52 | 3046370.52 | 3046370.52 | 3017560.95 | 3017560.95 | 3017560.95 | 99.0543 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 99.33 | Financiera: Por ejercer $ 28,809.58 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287331 | Rehabilitación De Camino Rural Con Declaratoria De Desastre | 01 | Guerrero | Huamuxtitlán | Coyahualco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUAMUXTITLAN | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Obra | 550 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA FUE EN: KM / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287332 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De La Azozuca Municipio De Ayutla De Los Libres | CAPASEG-PROSSAPYS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4467330.53 | 4467330.53 | 4467330.53 | 4467330.53 | 4467330.53 | 4467330.53 | 4467330.53 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287349 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Pericon Municipio De Tecoanapa | CAPASEG-PROSSAPYS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3182024.95 | 3182024.95 | 3182024.95 | 3182024.95 | 3182024.95 | 3182024.95 | 3182024.95 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287363 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De El Bejuco Municipio De Coyuca De Benitez | CAPASEG-PROSSAPYS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 7521064.53 | 7521064.53 | 7521064.53 | 7521064.53 | 7508876.64 | 7508876.64 | 7508876.64 | 99.8379 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Por ejercer $ 12,187.89 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287383 | Construccion De La Planta De Bombeo Izazaga, Linea De Conduccion Y Tanque De Regularizacion "Genaro Vazquez" De 1000 M3 De Cap. (Colonias; Sol Azteca, Genaro Vazquez, 18 De Enero Y Plan De Ayutla). | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 590893.6 | 590893.6 | 590893.6 | 590893.6 | 590885.77 | 590885.77 | 590885.77 | 99.9987 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287385 | Construccion De La Planta De Bombeo Izazaga, Linea De Conduccion Y Tanque De Regularizacion "Genaro Vazquez" De 1000 M3 De Cap. (Colonias; Sol Azteca, Genaro Vazquez, 18 De Enero Y Plan De Ayutla). | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 590893.6 | 590893.6 | 590893.6 | 590893.6 | 590893.6 | 590893.6 | 590893.6 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287389 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En Paso Limonero Zona Alta, Sector 1. (Colonias Genaro Vazquez, Sol Azteca Y Plan De Ayutla) En Acapulco | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 788162.3 | 788162.3 | 788162.3 | 788162.3 | 788151.85 | 788151.85 | 788151.85 | 99.9987 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287392 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En Paso Limonero Zona Alta, Sector 1. (Colonias Genaro Vazquez, Sol Azteca Y Plan De Ayutla) En Acapulco | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 788162.3 | 788162.3 | 788162.3 | 788162.3 | 788162.3 | 788162.3 | 788162.3 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287398 | Construcción De La Red De Atarjeas, Subcolector Y Colector En Las Zonas Lsc08 Y Lsc 09 (Paso Limonero) Sector 1 (Colonia Paso Limonero) En Acapulco | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 705319.4 | 705319.4 | 705319.4 | 705319.4 | 705319.4 | 705319.4 | 705319.4 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287403 | Construcción De La Red De Atarjeas, Subcolector Y Colector En Las Zonas Lsc08 Y Lsc 09 (Paso Limonero) Sector 1 (Colonia Paso Limonero) En Acapulco | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 705319.4 | 895792.95 | 895792.95 | 895792.95 | 705319.4 | 705319.4 | 705319.4 | 78.7369 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Por ejercer $ 190,473.55 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287412 | Construccion De La Red De Atarjeas Y Colectores En La Zona Cd Renacimiento Norte, Sector 3. En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juarez | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 710701.2 | 710701.2 | 710701.2 | 710701.2 | 710701.2 | 710701.2 | 710701.2 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287416 | Construccion De La Red De Atarjeas Y Colectores En La Zona Cd Renacimiento Norte, Sector 3. En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juarez | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 820563.79 | 820563.79 | 820563.79 | 820563.79 | 820563.79 | 820563.79 | 820563.79 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287418 | Construccion De La Red De Atarjeas Y Colectores En La Zona Cd Renacimiento Norte, Sector 6. En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juarez | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 81880.77 | 81880.77 | 81880.77 | 81880.77 | 81789.08 | 81789.08 | 81789.08 | 99.888 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Por ejercer $ 91.69 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287459 | Construccion De La Segunda Y Ultima Etapa De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Acamixtla Municipio De Taxco De Alarcon | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2435825.71 | 2435825.71 | 2435825.71 | 2435825.71 | 2313113.65 | 2313113.65 | 2313113.65 | 94.9622 | 0 | Planta | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 122,712.06 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287462 | Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa En La Localidad De Taxco Municipio De Taxco De Alarcon | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 14006948.45 | 14006948.45 | 14006948.45 | 14006948.45 | 13745725.26 | 13745725.26 | 13745725.26 | 98.135 | 0 | Planta | 0 | 0 | 100 | Financiera: falta por ejercer $ 261,223.19 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287470 | Adquisición De Software Y Hardware Y Habilitación De Estaciones Tecnológicas | 01 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Coordinación del Programa de Desarrollo Institucional Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 100 | 0 | Lote | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287472 | Construccion De La Red De Atarjeas Y Colectores En La Zona Cd Renacimiento Norte, Sector 6. En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juarez | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1089758.93 | 1089758.93 | 1089758.93 | 1089758.93 | 1089758.93 | 1089758.93 | 1089758.93 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287495 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos(Herreria, Electricidad, Pintura, Remodelacion, Baños) | 02 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Coordinación del Programa de Desarrollo Institucional Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1814548.72 | 1814548.72 | 1814548.72 | 1814548.72 | 1814548.72 | 1814548.72 | 1814548.72 | 100 | 0 | Acción | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287503 | Elaboración De 10 Estudios Y Proyectos Técnicos De Agua Potable En 10 Localidades Del Estado De Guerrero (Tlapehuala, Cocula, Arcelia, Coyuca De Benitez, Pungarabato, Tlalchapa Y Atenango Del Rio) | CAPASEG-PROSSAPYS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1592726.38 | 1592726.38 | 1592726.38 | 1592726.38 | 1592726.38 | 1592726.38 | 1592726.38 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 10 PROYECTOS: 3 EN TLAPEHUALA, 2 EN COCULA, 1 EN ARCELIA, 1 EN COYUCA DE BENITEZ, 1 EN PUNGARABATO, 1 EN TLALCHAPA Y 1 EN ATENANGO DEL RIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287504 | Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa En La Localidad De Taxco Municipio De Taxco De Alarcon | CAPASEG-PROTAR | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 20742530.62 | 20680770.45 | 20680770.45 | 20680770.45 | 20680770.45 | 20680770.45 | 20680770.45 | 100 | 0 | Planta | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 61,760.17 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287511 | Supervisión Tecnica Contratada Cobertura Estatal (Prossapys) | CAPASEG-PROSSAPYS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 896260.51 | 896260.51 | 896260.51 | 896260.51 | 896260.51 | 896260.51 | 896260.51 | 100 | 0 | Supervisión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287537 | Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Jaleaca De Catalan Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-PROTAR | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8532140 | 8532140 | 8532140 | 8532140 | 8508027.92 | 8508027.92 | 8508027.92 | 99.7174 | 0 | Planta | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 24,112.08 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287538 | Construccion De Red De Atarjeas Y Colectores En Zona Lazaro Cardenas, Sector 1. (Colonias Benito Juarez, Miguel De La Madrid Y Miguel Hidalgo): En La Localidad De Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juarez | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 753393.21 | 753393.21 | 753393.21 | 753393.21 | 753393.21 | 753393.21 | 753393.21 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287539 | Construccion De Red De Atarjeas Y Colectores En Zona Lazaro Cardenas, Sector 1. (Colonias Benito Juarez, Miguel De La Madrid Y Miguel Hidalgo): En La Localidad De Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juarez | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 753393.21 | 833874.3 | 833874.3 | 833874.3 | 753393.21 | 753393.21 | 753393.21 | 90.3485 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Por ejercer $ 80,481.10 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287543 | Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Jaleaca De Catalan Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5832195.43 | 5832195.43 | 5832195.43 | 5832195.43 | 5675098.41 | 5675098.41 | 5675098.41 | 97.3064 | 0 | Planta | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 157,097.02 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287544 | Electrificacion En Barrio El Barro | 062014 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Zacapuato (Tepetates) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUTZAMALA DE PINZON | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2621354.05 | 2621354.05 | 2621354.05 | 2621354.05 | 2621354.05 | 2621354.05 | 2621354.05 | 100 | 0 | Obra | 1860 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287547 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Zona De Influencia De La Poza Y La Bonfil De La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 7975287.1 | 9880000 | 9880000 | 9880000 | 7975287.1 | 7975287.1 | 7975287.1 | 80.7215 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Por ejercer $ 1,904,712.91 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287551 | Atencion Social De Varias Localidades Del Programa Prossapys | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 855000 | 855000 | 855000 | 855000 | 855000 | 855000 | 855000 | 100 | 0 | Supervisión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287556 | Reingenieria Para El Mejoramiento Del Proceso De Tratamiento De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales La Marina 1 Y 2, Segunda Etapa En La Localidad De Zihuatanejo, Mpio De Zihuatanejo | CAPASEG-PROTAR | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 46134252.99 | 46134252.99 | 46134252.99 | 46134252.99 | 44658960.97 | 44658960.97 | 44658960.97 | 96.8022 | 0 | Planta | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 1,475,292.02 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287559 | Reingenieria Para El Mejoramiento Del Proceso De Tratamiento De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales La Marina 1 Y 2, Segunda Etapa En La Localidad De Zihuatanejo, Mpio De Zihuatanejo | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 30937999.3 | 30937999.3 | 30937999.3 | 30937999.3 | 29740281.18 | 29740281.18 | 29740281.18 | 96.1287 | 0 | Planta | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 1,197,718.12 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287581 | Servicios Profesionales De Digitalizacion, Custodia Y Soporte De Documentos Emitidos Por El Ayuntamiento | 192014 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1020606.57 | 1020606.57 | 1020606.57 | 1020606.57 | 1020606.57 | 1020606.57 | 1020606.57 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287595 | Mejoramiento De La Eficiencia Fisica De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Ometepec, Municipio De Ometepec | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 15912698.62 | 15912698.62 | 15912698.62 | 79.5635 | 0 | Planta | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 4,087,301.38 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287626 | Rehabilitación De Aulas En Escuela Primaria | 18 | Guerrero | Huamuxtitlán | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUAMUXTITLAN | Educación | Terminado | 2014 | 164604 | 164604 | 164604 | 164604 | 164604 | 164604 | 164604 | 100 | 0 | Aula | 160 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287632 | Construccion De Pozo Profundo Para Agua Potable En El Barrio El Terrero | 012015 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cutzamala de Pinzón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUTZAMALA DE PINZON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 594115.8 | 594115.8 | 594115.8 | 594115.8 | 594115.8 | 594115.8 | 594115.8 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2649 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287673 | Construccion De Bordo Para Proteccion De Viviendas, Con Declaratoria De Desastre | 05 | Guerrero | Huamuxtitlán | Tlalquetzala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUAMUXTITLAN | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Hectárea | 1307 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA FUE EN: M3 / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA OBRA FUE: M3 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287907 | Programa De Activos Productivos | 34 | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 313634 | 313634 | 313634 | 313634 | 313634 | 313634 | 313634 | 100 | 0 | Tonelada | 360 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: EJECUTADA AL 100% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287940 | Conservacion De Camino Rural Tr Cuinio-Ent Carr. Fed.-Los Tules-Characo Chumbitaro | 082014 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Tamácuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO ADMINISTRACION MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 254184 | 254184 | 254184 | 254184 | 254184 | 254184 | 254184 | 100 | 0 | Kilómetro | 1716 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287942 | Conservacion De Camino Rural Tr. Nvo. Galeana Arroyo Gde. | 092014 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Arroyo Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUTZAMALA DE PINZON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 161764.86 | 161764.86 | 161764.86 | 161764.86 | 161764.86 | 161764.86 | 161764.86 | 100 | 0 | Kilómetro | 2047 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287947 | Conservacion De Camino Rural Tr. Paso Real-Atotonilco-El Cundan-El Guariche-Cuirindichapio- San Lucas | 10-2014 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Paso Real | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUTZAMALA DE PINZON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 188395.2 | 188395.2 | 188395.2 | 188395.2 | 188395.2 | 188395.2 | 188395.2 | 100 | 0 | Kilómetro | 615 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287950 | Conservacion De Camino Rural Tr. Arroyo Gde. El Salitre-La Playa-La Puchimita-La Joya | 112014 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Arroyo Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUTZAMALA DE PINZON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 362194.4 | 362194.4 | 362194.4 | 362194.4 | 362194.4 | 362194.4 | 362194.4 | 100 | 0 | Kilómetro | 1085 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287952 | Conservacion De Camino Rural Tr. Entr. Carr. Fed El Coquito-El Remudadero-Ixtapilla-San Jose | 122014 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | El Remudadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ADMINISTRACION MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 160983.2 | 160983.2 | 160983.2 | 160983.2 | 160983.2 | 160983.2 | 160983.2 | 100 | 0 | Kilómetro | 1183 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287959 | Conservacion De Camino Rural Tr. Tupatarillo La Papaya-Limon Grande | 132014 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Limón Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUTZAMALA DE PINZON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 108722.39 | 108722.39 | 108722.39 | 108722.39 | 108722.39 | 108722.39 | 108722.39 | 100 | 0 | Kilómetro | 659 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287960 | Conservacion De Camino Rural Tr El Coyol-La Fundicion Desposados-Oxtotitlan-Villa Cardenas-Zacango | 142014 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Oxtotitlán (Totitlán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUTZAMALA DE PINZON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 265860.8 | 265860.8 | 265860.8 | 265860.8 | 265860.8 | 265860.8 | 265860.8 | 100 | 0 | Kilómetro | 533 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287961 | Conservacion De Camino Rural Tr. El Pochote-Tlanexpa-Los Molcajetes | 152014 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Tlanexpa (Nexpa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUTZAMALA DE PINZON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 85440 | 85440 | 85440 | 85440 | 85440 | 85440 | 85440 | 100 | 0 | Kilómetro | 218 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287962 | Conservacion De Camino Rural Tr. El Pinzan-Loma Bonita-El Tule Pacuaro-Limon De Pung-Palo Gordo | 162014 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | El Pinzán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUTZAMALA DE PINZON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 339624 | 339624 | 339624 | 339624 | 339624 | 339624 | 339624 | 100 | 0 | Kilómetro | 1099 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287964 | Conservacion De Camino Rural Tr- El Guayabo-Zirandagangio-Huaratzio-San Blas | 172014 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Huaratzio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUTZAMALA DE PINZON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 194481.44 | 194481.44 | 194481.44 | 194481.44 | 194481.44 | 194481.44 | 194481.44 | 100 | 0 | Kilómetro | 1431 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100287965 | Construccion De Puente Vehicular En Arroyo San Antonio | 042014 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUTZAMALA DE PINZON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 695188.86 | 695188.86 | 695188.86 | 695188.86 | 695188.86 | 695188.86 | 695188.86 | 100 | 0 | Metro Lineal | 753 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100288043 | Ampliacion De Electrificacion En El Barrio El Terrero | 052014 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cutzamala de Pinzón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1209798.45 | 1209798.45 | 1209798.45 | 1209798.45 | 1209798.45 | 1209798.45 | 1209798.45 | 100 | 0 | Metro Lineal | 845 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100288646 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo De Agua Potable En Las Localidades De Guayameo, Mpio. De Zirandaro Y Cajelitos, Mpio. De Chilpancigo De Los Bravo | CAPASEG-PROSSAPYS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 399103.12 | 399103.12 | 399103.12 | 399103.12 | 399103.12 | 399103.12 | 399103.12 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100288997 | Elaboración De Estudios Y Proyectos Técnicos De Agua Potable En 10 Localidades Del Estado De Guerrero (Eduardo Neri, Leonardo Bravo, Pedro Ascencio Alquisiras, Pilcaya, Tetipac) | CAPASEG-PROSSAPYS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1740127.59 | 1740127.59 | 1740127.59 | 1740127.59 | 1740127.59 | 1740127.59 | 1740127.59 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100289361 | Elaboración De 10 Estudios Y Proyectos Técnicos De Agua Potable En 10 Localidades Del Estado De Guerrero (Chilapa De Álvarez, Cualac, Xochihuehuetlan Y Zitlala) | CAPASEG-PROSSAPYS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1577600 | 1577600 | 1577600 | 1577600 | 1577600 | 1577600 | 1577600 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100289372 | Elaboración De 9 Estudios Y Proyectos Técnicos De Agua Potable En 9 Localidades Del Estado De Guerrero (Atoyac De Álvarez, Coyuca De Benítez Mochitlan, Quechultenango, Zihuatanejo De Azueta) | CAPASEG-PROSSAPYS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1437116.7 | 1437116.7 | 1437116.7 | 1437116.7 | 1437116.7 | 1437116.7 | 1437116.7 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100289894 | Compensaciones Por Servicios Eventuales | 134 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 379200 | 379200 | 379200 | 379200 | 379200 | 379200 | 379200 | 100 | 0 | Acción | 15678 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Acción terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100289922 | Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte | 296 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 93000 | 121137.2 | 121137.2 | 121137.2 | 121137.2 | 121137.2 | 121137.2 | 100 | 0 | Acción | 15678 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Acción terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100289925 | Construcción Del Puente El Cupuan | 4 | Guerrero | Zirándaro | Cupuán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 3708808.85 | 3708808.85 | 3708808.85 | 3708808.85 | 3708808.85 | 3708808.85 | 3708808.85 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 435 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO BIEN. / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FOPADEM CON 2,000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS) Y DEL RAMO 33 CON LA CANTIDAD DE 1,708,808.85 (UN MILLON SETECIENTOS OCHO MIL CON OCHOCIENTOS OCHO PESOS) PARA TERMINAR LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100289954 | Mantenimiento Y Conservación De Vehiculos Terrestres | 355 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 320000 | 76148.46 | 76148.46 | 76148.46 | 76148.46 | 76148.46 | 76148.46 | 100 | 0 | Acción | 15678 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Acción terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100289956 | Construcción Del Puente A La Entrada Del Pueblo De Guayameo | 5 | Guerrero | Zirándaro | Guayameo | Rural | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | h. ayuntamiento de zirandaro | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 1666192.77 | 1666192.77 | 1666192.77 | 1666192.77 | 1666192.77 | 1666192.77 | 1666192.77 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 456 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL FOPADEM / Física: LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO BIEN. / Registro: LA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL FOPADEM CON1,000,000.00 DE PESOS Y DE RAMO 33. CON LA CANTIDAD DE 666,192.77 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100289981 | Construcción Del Puente Vado En La Entrada De La Comunidad El Pino, Paso La Puerta | 6 | Guerrero | Zirándaro | El Pino | Rural | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | h. ayuntamiento de zirandaro | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 1956878.4 | 1956878.4 | 1956878.4 | 1956878.4 | 1956878.4 | 1956878.4 | 1956878.4 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 567 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSOS CON FOPADEM / Física: LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO BIEN. / Registro: LA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL FOPADEM CON1,000,000.00 DE PESOS Y DE RAMO 33. CON LA CANTIDAD DE 956878.4 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100289985 | Construcción De Aula En La Telesecundaria Juntas De Cujaran | 6 | Guerrero | Zirándaro | Las Juntas de Cujarán (Las Juntas) | Rural | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO | Educación | Terminado | 2014 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 100 | 0 | Aula | 56 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DE FOPEDEM / Física: la Obra esta terminada y funcionando bien / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100289993 | Ampliacion De La Linea Electrica (Crucero De Alita) | 8 | Guerrero | Zirándaro | Alita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO | Urbanización | Terminado | 2014 | 858242.8 | 858242.8 | 858242.8 | 858242.8 | 858242.8 | 858242.8 | 858242.8 | 100 | 0 | Poste | 234 | 0 | 100 | Financiera: la Obra esta administrativamente terminada y comprobada con recursos ramo 33. / Física: la Obra esta terminada y funcionando bien / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100290002 | Ampliación De La Linea Eléctrica De La Colonia El Ranchito | 10 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Zirandaro Gro. | Urbanización | Terminado | 2014 | 383746.84 | 383746.84 | 383746.84 | 383746.84 | 383746.84 | 383746.84 | 383746.84 | 100 | 0 | Poste | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100290015 | Construccion De Comedor En La Localidad De Ziritzícuaro | 11 | Guerrero | Zirándaro | Ziritzícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento Municipal de Zirandaro | Educación | Terminado | 2014 | 315137.3 | 315137.3 | 315137.3 | 315137.3 | 315137.3 | 315137.3 | 315137.3 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 264 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE CON ESTE MONTO ACTUAL. / Física: LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO BIEN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100290159 | Elaboración De 8 Estudios Y Proyectos Técnicos De Agua Potable En 8 Localidades Del Estado De Guerrero (Ayutla De Los Libres, Copala, Cuautepec, Juchitan) | CAPASEG-PROSSAPYS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1269504 | 1269504 | 1269504 | 1269504 | 1269504 | 1269504 | 1269504 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100290483 | Mejoramiento De Eficiencia Electromecanica Con La Sustitucion De Equipo Electromecanico De Varias Estaciones De Bombeo En La Localidad De Acapulco, Municipio De Acapulco De Juarez | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 23497896.6 | 23497896.6 | 23497896.6 | 23497896.6 | 23497896.6 | 23497896.6 | 23497896.6 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100290687 | Introduccion De Agua Potable | 4-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Zompantle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNCIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 285 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA / Física: ESTA OBRA NO SE EJECUTÓ / Registro: OBRA CANCELADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100290701 | Contribuir A Consolidar La Participación De Los Usuarios, La Sociedad Organizada Y Los Ciudadanos En El Manejo Del Agua Y Promover La Cultura De Su Buen Uso (Cultura Del Agua) | CAPASEG-CULTURADELAGUA | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100290713 | Rehabilitacion De Agua Potable Barrio Cupengo | 002-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ML | 220 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA / Física: ESTA OBRA NO SE EJECUTÓ / Registro: OBRA CANCELADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100290735 | Construcción De Comedor Comunitario | 17-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Los Hoyos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 2298932.73 | 2298932.73 | 2298932.73 | 2298932.73 | 2298932.73 | 2298932.73 | 2298932.73 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100290755 | Introduccion De Drenaje Sanitario | 7-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Verde Rico (Huerto de Verde Rico) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 320 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA / Física: ESTA OBRA NO SE EJECUTÓ / Registro: OBRA CANCELADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100290793 | Terminación De Comedor Comunitario | 13-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | La Primavera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 2491019.79 | 2491019.79 | 2491019.79 | 2491019.79 | 2491019.79 | 2491019.79 | 2491019.79 | 100 | 0 | M2, Albergue | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100290799 | Introducción De Agua Potable Y Revestimiento De La Calle Calzada Manuel Bautista Primera Etapa, De La Localidad De Azoyu 2014 | 17 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Azoyu, Gro. | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 545093.43 | 545093.43 | 545093.43 | 545093.43 | 545093.43 | 545093.43 | 545093.43 | 100 | 0 | Persona | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUADRADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100290927 | Construcción De Espacio Recreativo | 23-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 257420.75 | 257420.75 | 257420.75 | 257420.75 | 257420.75 | 257420.75 | 257420.75 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100290948 | Construcción De Comedor Comunitario | 15-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Villaxóchitl | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 1489053.37 | 1489053.37 | 1489053.37 | 1489053.37 | 1489053.37 | 1489053.37 | 1489053.37 | 100 | 0 | M2, Albergue | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100290967 | Construcción De Dispensario Médico | 26-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tepehuaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 100 | 0 | Obra | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100290991 | Iluminación De La Cabecera Municipal | 40-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 1449453.52 | 1449453.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 3600 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA / Física: ESTA OBRA NO SE EJECUTÓ / Registro: OBRA CANCELADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291012 | Conservacion De C.R. ( Rastreo Y Revestimiento) Tmo. El Jilguero - Agua Fria | 46-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 925536.1 | 925536.1 | 925536.1 | 925536.1 | 925536.1 | 925536.1 | 925536.1 | 100 | 0 | Kilómetro | 190 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291030 | Programa De Becas Y Financiamiento (Pronabes) | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación Guerrero | Educación | En Ejecución | 2014 | 60000000 | 55000000 | 55000000 | 55000000 | 55000000 | 55000000 | 55000000 | 100 | 0 | Beca | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El recurso federal ejercido por $ 55,000,000.00, corresponde al ciclo escolar 2013-2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291052 | Construcción De Comedor Comunitario | 24-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | 320 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA / Física: ESTA OBRA NO SE EJECUTÓ / Registro: OBRA CANCELA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291055 | Construccion De Comedor (Hacienda Vieja) | 12 | Guerrero | Zirándaro | Hacienda Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO | Educación | Terminado | 2014 | 462903.27 | 462903.27 | 462903.27 | 462903.27 | 462903.27 | 462903.27 | 462903.27 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291086 | Construccion De Comedor (Cuitaz) | 13 | Guerrero | Zirándaro | El Cuitaz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO | Educación | Terminado | 2014 | 462428.89 | 462428.89 | 462428.89 | 462428.89 | 462428.89 | 462428.89 | 462428.89 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE CON ESTE MONTO ACTUAL. / Física: LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO BIEN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291093 | Introducción De Drenaje Sanitario Y Revestimiento De La Calle Sin Nombre | 12-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | El Morro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 560 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291137 | Apoyo Con Maquinaria Y Equipo Para Los Productores | 14 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 349564 | 349564 | 349564 | 349564 | 349564 | 349564 | 349564 | 100 | 0 | Producto | 3456 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la Obra esta terminada y funcionando bien / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291175 | Construccion De Comedor Comedor Comunitario | 20-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Las Ceibas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2014 | 916532.04 | 916532.04 | 916532.04 | 916532.04 | 916532.04 | 916532.04 | 916532.04 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 295 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291182 | Construcción De Comedor Comunitario | 18-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | El Ahuejote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291195 | Construcción De Espacios Recreativos | 24-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 1042515.15 | 1042515.15 | 1042515.15 | 1042515.15 | 1042515.15 | 1042515.15 | 1042515.15 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291574 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Calzada Manuel Bautista, Localidad Azoyu 2014 | 2 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 334595.77 | 334595.77 | 334595.77 | 334595.77 | 334595.77 | 334595.77 | 334595.77 | 100 | 0 | Metro Lineal | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291591 | Mantenimiento De Huertos Comunitarios (Fofaeg), Localidad: Cobertura Municipal | 01 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 335425 | 335425 | 335425 | 335425 | 335425 | 335425 | 335425 | 100 | 0 | Persona | 80 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291592 | Conservación De C.R. (Rastreo Y Revestimiento) Tmo. Tlacotepec - Huautla | 49-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Huautla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 805470.01 | 805470.01 | 805470.01 | 805470.01 | 805470.01 | 805470.01 | 805470.01 | 100 | 0 | Kilómetro | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291607 | Introducción De Drenaje Sanitario Y Revestimiento De La Calle Sin Nombre | 18-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 260 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA / Física: ESTA OBRA NO SE EJECUTÓ / Registro: OBRA CANCELADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291622 | Construccion De Huertos Comunitarios, Cobertura Municipal | 02 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1577190 | 1577190 | 1577190 | 1577190 | 1577190 | 1577190 | 1577190 | 100 | 0 | Persona | 12500 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADA AL CIEN POR CIENTO (SE ADQUIRIERON 290 TONELADAS DE INSUMOS) / Registro:
GRO14140100291628 | Conservación De C.R. ( Rastreo Y Revestimiento) Tmo. Pueblo Viejo - Escalerilla | 44-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Escalerilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 874679.8 | 874679.8 | 874679.8 | 874679.8 | 874679.8 | 874679.8 | 874679.8 | 100 | 0 | Kilómetro | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291641 | Conservación De C.R. ( Rastreo Y Revestimiento) Tmo. Capulines - Primavera | 45-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | La Primavera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 841256.74 | 841256.74 | 841256.74 | 841256.74 | 841256.74 | 841256.74 | 841256.74 | 100 | 0 | Kilómetro | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291642 | Tienda Campesina, Localidad: Cobertura Municipal | 04 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 3063702.82 | 3063702.82 | 3063702.82 | 3063702.82 | 3063702.82 | 3063702.82 | 3063702.82 | 100 | 0 | Acción | 3000 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291651 | Introducción De Agua Potable | 2-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Huerta Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1352130 | 1352130 | 1352130 | 1352130 | 1352130 | 1352130 | 1352130 | 100 | 0 | Sistema | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291656 | Introducción De Drenaje Sanitario Y Revestimiento De La Calle Sin Nombre, Localidad La Cienega | 14-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291667 | Becas, Localidad: Cobertura Municipal | 07 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2014 | 2030000 | 2030000 | 2030000 | 2030000 | 2030000 | 2030000 | 2030000 | 100 | 0 | Alumno | 2000 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: CONCLUIDO AL CIEN POR CIENTO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291675 | Introduccion De Drenaje Sanitario Y Revestimiento De La Calle Sin Nombre De La Comisaria Al Ro | 9-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Izotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 152069.62 | 152069.62 | 152069.62 | 152069.62 | 152069.62 | 152069.62 | 152069.62 | 100 | 0 | Metro Lineal | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291679 | Introducción De Drenaje Sanitario Y Revestimiento De La Calle Sin Nombre | 10-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Izotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 155604.19 | 155604.19 | 155604.19 | 155604.19 | 155604.19 | 155604.19 | 155604.19 | 100 | 0 | Metro Lineal | 215 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291689 | Introduccion De Drenaje Sanitario Y Revestimiento De La Calle Las Águilas, Barrio De La Merced | 6-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 661351.61 | 661351.61 | 661351.61 | 661351.61 | 661351.61 | 661351.61 | 661351.61 | 100 | 0 | Metro Lineal | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291697 | Construcción De Comedor Comunitario | 14-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 1335856.17 | 1335856.17 | 1335856.17 | 1335856.17 | 1335856.17 | 1335856.17 | 1335856.17 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291704 | Construcción De Comedor Comunitario | 22-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | El Frío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 693708.55 | 693708.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA / Física: ESTA OBRA NO SE EJECUTÓ / Registro: OBRA CANCELADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291711 | Introducción De Drenaje Sanitario Y Revestimiento De La Calle María Guadalupe, Barrtio Cerro De La Bandera | 11-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 490207.35 | 490207.35 | 490207.35 | 490207.35 | 490207.35 | 490207.35 | 490207.35 | 100 | 0 | Metro Lineal | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291716 | Terminacion De 2da. Etapa De Centro De Desarrollo Comunitario | 05 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 337007.18 | 337007.18 | 337007.18 | 337007.18 | 337007.18 | 337007.18 | 337007.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Biblioteca | 3500 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291735 | Construcción De Comedor Comunitario | 22-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | El Encanto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 1449175.69 | 1449175.69 | 1449175.69 | 1449175.69 | 1449175.69 | 1449175.69 | 1449175.69 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 288 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291742 | Conseravcion De C.R. (Rastreo Y Revestimiento) Tmo. Puente La Dama - Campamento Puerto Gallo | 40-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Puerto Gallo [Campamento] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Kilómetro | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291756 | Conservación De C.R. (Rastreo Y Revestimiento) Tmo. Tetela - Nuevo Poblado El Caracol | 51-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Nuevo Poblado el Caracol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 1173358.1 | 1173358.1 | 1173358.1 | 1173358.1 | 1173358.1 | 1173358.1 | 1173358.1 | 100 | 0 | Kilómetro | 168 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291773 | Introducción De Drenaje Sanitario | 4-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 700339.14 | 700339.14 | 700339.14 | 700339.14 | 700339.14 | 700339.14 | 700339.14 | 100 | 0 | Metro Lineal | 435 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291776 | Introducción De Agua Potable Y Revestimiento De La Calle El Calvario | 3-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1807060.11 | 1807060.11 | 1807060.11 | 1807060.11 | 1807060.11 | 1807060.11 | 1807060.11 | 100 | 0 | Obra | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291792 | Construcción De Dispensario Medico | 25-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Chicahuales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | Terminado | 2014 | 649563.81 | 649563.81 | 649563.81 | 649563.81 | 649563.81 | 649563.81 | 649563.81 | 100 | 0 | CASA | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291793 | Pavimentacion Hidraulica Y Guarniciones De La Calle Romulo Figueroa, Col 20 De Noviembre | 03 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 227500 | 227500 | 227500 | 227500 | 227500 | 227500 | 227500 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291800 | Sustitución De Dispensario Médico, Localidad Yextla | 27-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291812 | Pavimentacion Hidraulica Y Guarniciones De La Calle Marte, Col. La Estrella. | 04 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 192500 | 192500 | 192500 | 192500 | 192500 | 192500 | 192500 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 216 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291814 | Pavimentacion Hidraulica Y Guarniciones De La Calle Naranjo, Col Ampliacion Huajal. | 05 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 152500 | 152500 | 152500 | 152500 | 152500 | 152500 | 152500 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014, REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291815 | Introducción De Drenaje Sanitario Y Revestimiento De La Calle Buena Vista | 7-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2443290.85 | 2443290.85 | 2443290.85 | 2443290.85 | 2443290.85 | 2443290.85 | 2443290.85 | 100 | 0 | Metro Lineal | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291816 | C3 Materiales Y Utiles De Impresion Y Reproduccion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 1210851.21 | 1210851.21 | 1210851.21 | 1210851.21 | 73.8324 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291825 | Conservación De C.R. ( Restreo Y Revestimiento) Tmo. Campamento Puerto Gallo - Puerto Los Monos | 41-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Puerto los Monos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Kilómetro | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291827 | Construcción De Comedor Comunitario | 21-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Los Capulines (Los Fríos Antiguos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 849272.15 | 849272.15 | 849272.15 | 849272.15 | 849272.15 | 849272.15 | 849272.15 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291828 | Pavimentacion Hidraulica Y Guarniciones De La Calle Rosario Ibarra Parte Alta, Col. P.R.D. | 06 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014, REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291829 | Construcción De Comedor Comunitario | 19-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tecomaxúchitl del Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 1889946.51 | 1889946.51 | 1889946.51 | 1889946.51 | 1889946.51 | 1889946.51 | 1889946.51 | 100 | 0 | M2, Albergue | 340 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291830 | Pavimentacion Hidraulica Y Guarniciones De La Calle Cuauhtemoc, Col. Amelitos. | 07 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 232500 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 237 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014, REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291833 | Pavimentacion Hidraulica Y Guarniciones De La Calle Argentina Parte Alta, Col. Rosario Ibarra. | 08 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014, REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291835 | Pavimentacion Hidraulica Y Guarniciones De La Calle Chimalpopoca, Col Ciplatli. | 09 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014, REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291836 | Construcción De Comedor Comunitario | 29-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Chilpancinguito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 359 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA / Física: ESTA OBRA SE CANCELO / Registro: OBRA CANCELADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291837 | Pavimentacion Hidraulica Y Guarniciones De La Calle Piedra Del Tigre, | 10 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Carrizal de la Vía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 100 | 0 | Obra | 340 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014, REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291841 | Conservación De C.R. ( Rastreo Y Revestimiento) Tmo. Huautla - Tetela | 50-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tetela del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 1250452 | 1250452 | 1250452 | 1250452 | 1250452 | 1250452 | 1250452 | 100 | 0 | Kilómetro | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291845 | Construcción De Cercado Perimetral | 39-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Chichiltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2014 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 60 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA / Física: ESTA OBRA NO SE EJECUTO / Registro: OBRA CANCELADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291846 | Pavimentacion Hidraulica De La Cerrada Luis H. Calleja Morales, Col. Morelos. | 11 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Ocotito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014, REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291847 | Pavimentacion Hidraulica De La Cerrada Gerardo Perez Marin, Col Barrio Viejo. | 12 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Ocotito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014, REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291850 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Ignacio Zaragoza, Col. Morelos. | 13 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Ocotito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014, REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291851 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Niño Perdido, Barrio De San Isidro. | 14 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO (SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO MUNICIPAL ) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 212500 | 212500 | 212500 | 212500 | 212500 | 212500 | 212500 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 315 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014, REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291852 | Conservación De C.R. (Rastreo Y Revestimiento) Tmo. Los Ciruelos | 42-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Los Ciruelos (El Ciruelo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 643641.53 | 643641.53 | 643641.53 | 643641.53 | 643641.53 | 643641.53 | 643641.53 | 100 | 0 | Kilómetro | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291854 | Introducción De Drenaje Sanitario Y Revestimiento De Calle Sin Nombre | 16-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Chapultepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 577000 | 577000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 300 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA / Física: ESTA OBRA NO SE EJECUTÓ / Registro: OBRA CANCELADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291856 | Introducción De Agua Potable Y Revestimiento De La Calle El Zoquial | 6-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNCIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1220000 | 1220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA / Física: ESTA OBRA NO SE EJECUTO / Registro: OBRA CANCELADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291859 | Introducción De Drenaje Sanitario Y Revestimiento De La Calle Sin Nombre | 17-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotenco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 180 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA / Física: ESTA OBRA NO SE EJECUTÓ / Registro: OBRA CANCELADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291860 | Construcción De 1 Aula En J.N. Montessori, Barrio Tlacotixtla | 31-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2014 | 350033.77 | 350033.77 | 350033.77 | 350033.77 | 350033.77 | 350033.77 | 350033.77 | 100 | 0 | Aula | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291865 | Construcción De Muro De Contención Perimetral En La Esc. Sec. Tec. No. 51 | 29-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2014 | 363824.29 | 363824.29 | 363824.29 | 363824.29 | 363824.29 | 363824.29 | 363824.29 | 100 | 0 | Metro Lineal | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291870 | Introducción De Agua Potable | 1-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Acatlán del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1309147.27 | 1309147.27 | 1309147.27 | 1309147.27 | 1309147.27 | 1309147.27 | 1309147.27 | 100 | 0 | Sistema | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291873 | Introducción De Agua Potable | 2-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | El Caracol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 180 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA / Física: ESTA OBRA NO SE EJECUTÓ / Registro: OBRA CANCELADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291879 | Conservación De C.R. ( Rastreo Y Revestimiento) Tmo. Tetela - El Nanche | 48-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | El Nanche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 988588.2 | 988588.2 | 988588.2 | 988588.2 | 988588.2 | 988588.2 | 988588.2 | 100 | 0 | Kilómetro | 354 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291895 | Apertura De Camino (Humedad) | 17 | Guerrero | Zirándaro | Las Humedades (La Humedad) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 248736.25 | 248736.25 | 248736.25 | 248736.25 | 248736.25 | 248736.25 | 248736.25 | 100 | 0 | Kilómetro | 235 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE CON ESTE MONTO ACTUAL. / Física: LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO BIEN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291903 | Apertura De Caminos (Luvianos) | 18 | Guerrero | Zirándaro | El Luviano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 218785 | 218785 | 218785 | 218785 | 218785 | 218785 | 218785 | 100 | 0 | Kilómetro | 239 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE CON ESTE MONTO ACTUAL. / Física: LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO BIEN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291907 | Apertura De Camino (Tazajera) | 18 | Guerrero | Zirándaro | La Tasajera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Kilómetro | 128 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE CON ESTE MONTO ACTUAL. / Física: LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO BIEN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291911 | Conservacion De Camino Rural La Calera - Salinas -Reparo- Ranchito Y Ramales. | 18 | Guerrero | Zirándaro | La Calera (La Calera Vertidor) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 499866.5 | 499866.5 | 499866.5 | 499866.5 | 499866.5 | 499866.5 | 499866.5 | 100 | 0 | Kilómetro | 235 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE CON ESTE MONTO ACTUAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291928 | Conservación De Camino Rural El Pino - San Rafael - Los Parajes Y Ramales Modificar Por La Campana | 20 | Guerrero | Zirándaro | Los Parajes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO. | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 364200.4 | 364200.4 | 364200.4 | 364200.4 | 364200.4 | 364200.4 | 364200.4 | 100 | 0 | Kilómetro | 5000 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE CON ESTE MONTO ACTUAL. / Física: LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO BIEN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291934 | Conservación De Camino Rural Puerto De San Rafael - Guacamayas - Guayameo Y Ramales | 21 | Guerrero | Zirándaro | Guayameo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO. | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 285190 | 285190 | 285190 | 285190 | 285190 | 285190 | 285190 | 100 | 0 | Kilómetro | 3217 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE CON ESTE MONTO ACTUAL. / Física: LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO BIEN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291939 | Conservación De Camino Rural Crucero Carretera Federal - Cerano Y Ramales | 22 | Guerrero | Zirándaro | Cerano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO. | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 46208 | 46208 | 46208 | 46208 | 46208 | 46208 | 46208 | 100 | 0 | Kilómetro | 240 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE CON ESTE MONTO ACTUAL. / Física: LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO BIEN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291948 | Conservacion De Camino Rural Carachurio - Huizataro - Ojo De Agua Y Ramales. | 24 | Guerrero | Zirándaro | Carachurio (Carachurio el Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO. | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 252700 | 190056 | 190056 | 190056 | 190056 | 190056 | 190056 | 100 | 0 | Kilómetro | 900 | 100 | 100 | Financiera: la obra esta al 100% comprobado. / Física: la obra fisicamente esta terminada / Registro: la obra esta terminada fisicamente y administrativamente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291951 | Conservacion De Camino Rural El Timon - Lagunas De San Marcos - Cupuan- Arrastre-Timon Y Ramales | 25 | Guerrero | Zirándaro | Cupuán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO. | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 317680 | 317680 | 317680 | 317680 | 317680 | 317680 | 317680 | 100 | 0 | Kilómetro | 900 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE CON ESTE MONTO ACTUAL. / Física: LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO BIEN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291954 | Conservacion De Camino Rural Aratichamguio - Cupuan - Carrerita Y Ramales. | 26 | Guerrero | Zirándaro | Aratichanguio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO. | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 306128 | 306128 | 306128 | 306128 | 306128 | 306128 | 306128 | 100 | 0 | Kilómetro | 900 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE CON ESTE MONTO ACTUAL. / Física: LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO BIEN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291957 | Conservacion De Camino Rural Crucero Del Tamarindo - Carachurio Y Ramales | 27 | Guerrero | Zirándaro | Carachurio el Viejo (Carachurio Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 252700 | 252700 | 252700 | 252700 | 252700 | 252700 | 252700 | 100 | 0 | Kilómetro | 900 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE CON ESTE MONTO ACTUAL. / Física: LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO BIEN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291960 | Conservacion De Camino Rural San Antonio - Huertas De San Felipe - El Guayabo - Embaro - Parotitas Del Barco Y Ramales. | 29 | Guerrero | Zirándaro | El Guayabo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO. | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 159412 | 159412 | 159412 | 159412 | 159412 | 159412 | 159412 | 100 | 0 | Kilómetro | 235 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE CON ESTE MONTO ACTUAL. / Física: LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO BIEN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291964 | Recosntruccion De Camino Guayameo - La Pedregosa - Mesas De Los Pinos Y Ticuiches | 29 | Guerrero | Zirándaro | Las Fraguas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO. | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 141277.5 | 141277.5 | 141277.5 | 141277.5 | 141277.5 | 141277.5 | 141277.5 | 100 | 0 | Kilómetro | 900 | 100 | 100 | Financiera: la Obra esta administrativamente terminada y comprobada con recursos ramo 33. / Física: la Obra esta terminada y funcionando bien / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291967 | Conservacion De Camino Rural La Ordeña - Aratichanguio - Juntas Del Cujaran - Zenzenguaro | 30 | Guerrero | Zirándaro | Tzentzénguaro Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO. | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 405484.98 | 405484.98 | 405484.98 | 405484.98 | 405484.98 | 405484.98 | 405484.98 | 100 | 0 | Kilómetro | 900 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE CON ESTE MONTO ACTUAL. / Física: LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO BIEN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100291970 | Revestimiento Del Camino Rural De La Colonia A La Poza | 31 | Guerrero | Zirándaro | La Poza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO. | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 100716 | 100716 | 100716 | 100716 | 100716 | 100716 | 100716 | 100 | 0 | Kilómetro | 765 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE CON ESTE MONTO ACTUAL. / Física: LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO BIEN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292080 | Desayunos Escolares Calientes | 1. DES ESC. CAL | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 205640530.92 | 205640530.92 | 205640530.92 | 205640530.92 | 205640530.92 | 205640530.92 | 205640530.92 | 100 | 0 | RACIONES ALIMENTICIAS | 177199 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROGRAMA INICIALMENTE SE AUTORIZÓ LA CANTIDAD DE $213,006,243.78, SIN EMBARGO DEBIDO AL FALLO DE LA LICITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS, TUVO UNA DISMINUCIÓN DE RECURSOS ($7,365,712.86) Y FINALMENTE QUEDO EN $205,640,530.92, ESTAS MODIFICACIONES SE AUTORIZARON POR EL COPLADEG - ESTE PROGRAMA INICIALMENTE SE AUTORIZÓ LA CANTIDAD DE $213,006,243.78, SIN EMBARGO DEBIDO AL FALLO DE LA LICITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS, TUVO UNA DISMINUCIÓN DE RECURSOS ($7,365,712.86) Y FINALMENTE QUEDO EN $205,640,530.92, ESTAS MODIFICACIONES SE AUTORIZARON EN LA TRANSFERENCIA CGC.DGPI.T.0050.2014 EMITIDA POR EL COPLADEG - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292178 | C3 Materiales, Accesorios Y Suministros Medicos | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 137486 | 137486 | 137486 | 135685.68 | 1800.32 | 1800.32 | 1800.32 | 1.3095 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinados.
GRO14140100292311 | C3 Materiales, Accesorios Y Suministros De Laboratorio | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 531923 | 531923 | 531923 | 512897.84 | 19025.16 | 19025.16 | 19025.16 | 3.5767 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292329 | Conservación De C.R. (Rastreo Y Revestimiento) Tmo. Tequimil - El Jilguero | 47-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | El Jilguero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 981449.5 | 981449.5 | 981449.5 | 981449.5 | 981449.5 | 981449.5 | 981449.5 | 100 | 0 | Kilómetro | 224 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292356 | C3 Otros Productos Quimicos | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2891954 | 2891954 | 2891954 | 2118659.96 | 2118659.96 | 2118659.96 | 2118659.96 | 73.2605 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292382 | Conservacion Del Camino Rural (Rastreo Y Revestimiento) Tramo: Los Hoyos-El Jilguero | 38-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | El Jilguero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 572722.57 | 572722.57 | 572722.57 | 572722.57 | 572722.57 | 572722.57 | 572722.57 | 100 | 0 | Kilómetro | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292436 | C3 Vestuario Y Uniformes | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 318000 | 318000 | 318000 | 318000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292449 | Rehabilitacion De Conduccion De Agua Potable De Piedras Negras | 2 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 539461.14 | 11044099 | 11044099 | 539461.14 | 539461.14 | 539461.14 | 539461.14 | 4.8846 | 0 | Metro cúbico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292453 | Nivelacion De Terreno De Basurero Municipal Localidad: Cobertura Municipal. | 10 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Equipo | 12500 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292489 | C3 Servicios Profesionales, Cientificos Y Tecnicos Integrales | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 14037420 | 14037420 | 14037420 | 10337999.27 | 3699420.73 | 3699420.73 | 3699420.73 | 26.354 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292492 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Las Colonias Col. 6 De Marzo Playa Larga, Benito Juarez Y Sultana Del Sur De La Loc. Cruz Grande, Localidad: Cruz Grande. | 09 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 100 | 0 | Obra | 12500 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292522 | Conservación Del C.R. ( Rastreo Y Revestimiento) Tmo. Ixtlahuaca - Chichiltepec | 43-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Chichiltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 306052 | 306052 | 306052 | 306052 | 306052 | 306052 | 306052 | 100 | 0 | Kilómetro | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292536 | Conservación De C.R. ( Rastreo Y Revestimiento), Tmo. Huerta Vieja - Izotepec | 39-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Izotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 443625.92 | 443625.92 | 443625.92 | 443625.92 | 443625.92 | 443625.92 | 443625.92 | 100 | 0 | Kilómetro | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292543 | Rehabilitación De C. R. Las Animas - Boca Del Río, Localidad: Boca Del Rio | 15 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | Boca del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 722675.01 | 722675.01 | 722675.01 | 722675.01 | 722675.01 | 722675.01 | 722675.01 | 100 | 0 | Kilómetro | 450 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292557 | Rehabilitación De C.R. Crucero Canal - Tejoruco - Crucero El Tejoruco, Localidad: El Tejoruco | 019 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | El Tejoruco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 334170.99 | 334170.99 | 334170.99 | 334170.99 | 334170.99 | 334170.99 | 334170.99 | 100 | 0 | Kilómetro | 500 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292562 | Construccion Del Puente Vehicular El Aguacatillo, Mpio De Acapulco De Juarez, Estado Guerrero | CICAEG-FONREG- | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 26418983.95 | 26418983.95 | 26418983.95 | 26418983.95 | 26392530.3 | 26392530.3 | 99.8999 | 0 | Metros | 15603 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292568 | Muebles De Oficina Y Estanteria | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 167982 | 167982 | 167982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292587 | Desayunos Escolares Frios | 2. DESC. ESC. FRIOS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 41122080 | 41122080 | 41122080 | 41122080 | 41122080 | 41122080 | 41122080 | 100 | 0 | RACIONES | 16200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROGRAMA INICIALMENTE SE AUTORIZÓ LA CANTIDAD DE $38,128,320.00, SIN EMBARGO DEBIDO AL FALLO DE LA LICITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS, TUVO UNA AMPLIACION DE RECURSOS ($2,993,760) Y FINALMENTE QUEDO EN $41,122,080.00, ESTAS MODIFICACIONES SE AUTORIZARON EN LA TRANSFERENCIA CGC.DGPI.T.0050.2014 EMITIDA POR EL COPLADEG - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292596 | Rehabilitación De C.R. Crucero A Bancos - Playa Larga Vieja, Localidad: Playa Larga Vieja | 22 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | Playa Larga Vieja (Playa Larga) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 591909.71 | 591909.71 | 591909.71 | 591909.71 | 591909.71 | 591909.71 | 591909.71 | 100 | 0 | Kilómetro | 550 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292612 | Rehabilitación De C. R. Crucero San José De Las Flores - San José De Las Flores, Localidad: San Jose De Las Flores | 29 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | San José de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 98534.34 | 98534.34 | 98534.34 | 98534.34 | 98534.34 | 98534.34 | 98534.34 | 100 | 0 | Kilómetro | 250 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292618 | Equipo De Computo Y De Tecnologias De La Informacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 453200 | 453200 | 453200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292645 | Rehabilitación De C. R. Crucero Canal - Col. Emiliano Zapata (Los Palmas), Localidad: Col. Col. Emiliano Zapata | 018 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | Colonia Emiliano Zapata (Los Palma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 118265.71 | 118265.71 | 118265.71 | 118265.71 | 118265.71 | 118265.71 | 118265.71 | 100 | 0 | Kilómetro | 450 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292649 | Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables Dotacion A | 3 SUJ VUL DOT A | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 60101727.58 | 60101727.58 | 60101727.58 | 60101727.58 | 60101727.58 | 60101727.58 | 60101727.58 | 100 | 0 | DESPENSAS | 66205 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROGRAMA INICIALMENTE SE AUTORIZÓ LA CANTIDAD DE $59,392,740.42, SIN EMBARGO DEBIDO AL FALLO DE LA LICITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS, TUVO UN INCREMENTO DE RECURSOS ($708,987.16) Y FINALMENTE QUEDO EN $60,101,727.58, ESTAS MODIFICACIONES SE AUTORIZARON EN LA TRANSFERENCIA CGC.DGPI.T.0050.2014 EMITIDA POR EL COPLADEG - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292653 | Pago De Sueldos Y Salarios A Policias | 01 | Guerrero | Huamuxtitlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 3127578 | 3127578 | 3127578 | 3127578 | 3127578 | 3127578 | 3127578 | 100 | 0 | Pago | 43 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292666 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario De Calle Principal En Comunidad Del Platanar | 3 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 587073.06 | 11044099 | 11044099 | 1683073.06 | 1683073.06 | 1683073.06 | 1683073.06 | 15.2396 | 0 | Red | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292669 | Rehabilitación De C. R. Crucero La Rucia - Huerta Grande, Localidad: Huerta Grande | 21 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | Huerta Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 146503.34 | 146503.34 | 146503.34 | 146503.34 | 146503.34 | 146503.34 | 146503.34 | 100 | 0 | Kilómetro | 250 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: TETERMINADA AL CIEN POR CIENTO (LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN KIKILOMETROS) / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292680 | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administracion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292702 | Rehabilitación De C.R. El Medano - Pico Del Monte, Localidad: Pico Del Monte | 017 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | Pico del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 660895.24 | 660895.24 | 660895.24 | 660895.24 | 660895.24 | 660895.24 | 660895.24 | 100 | 0 | Kilómetro | 550 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292704 | Pago De Mantenimiento De Al Parque Vehicular De Seguridad Publica. | 02 | Guerrero | Huamuxtitlán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 370000 | 216842 | 216842 | 216842 | 216842 | 216842 | 216842 | 100 | 0 | Servicio | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESUPUESTO VIGENTE 2014 PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO ES DE $216,842.00 SE EJECUTO AL 100% PERO YA NO SE PUDO CORREGIR PORQUE SE DIO POR TERMINADO EL PROYECTO Y NO HABILITA LA OPCION DE MODIFICAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292708 | Construcción De Huertos Comunitarios | 34-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 50020301.84 | 50020301.84 | 50020301.84 | 50020301.84 | 50020301.84 | 50020301.84 | 50020301.84 | 100 | 0 | Tonelada | 13193 | 0 | 100 | Financiera: SOLO SE REGISTRA EL MONTO DE FAISM / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292729 | Rehabilitación De C. R. Cuatro Bancos Las Animas, Localidad Las Animas | 14 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 724005.72 | 724005.72 | 724005.72 | 724005.72 | 724005.72 | 724005.72 | 724005.72 | 100 | 0 | Kilómetro | 750 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292731 | Construcción De Unidad Deportiva En Pilcaya | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4902420.88 | 1811307.88 | 1811307.88 | 1445798.85 | 36.2262 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292736 | Prodim | 36-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 2266793.84 | 2266793.84 | 2266793.84 | 2266793.84 | 2266793.84 | 2266793.84 | 2266793.84 | 100 | 0 | Asesoría | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292738 | Rehabilitación De C. R. San Jose De Las Flores - El Medano, Localidad: Medano | 19 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | El Médano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 393172.23 | 393172.23 | 393172.23 | 393172.23 | 393172.23 | 393172.23 | 393172.23 | 100 | 0 | Kilómetro | 450 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292741 | Equipos Y Aparatos Audiovisuales | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 38000 | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292754 | Indirectos (Ejecutora) | 37-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 3400190.76 | 3400190.76 | 3400190.76 | 3400190.76 | 3400190.76 | 3400190.76 | 3400190.76 | 100 | 0 | INDIRECTO | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292770 | Pago De Cumbustibles Y Lubricantes Para El Parque Vehicular De Seguridad Publica. | 03 | Guerrero | Huamuxtitlán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 580000 | 600425.89 | 600425.89 | 600425.89 | 600425.89 | 600425.89 | 600425.89 | 100 | 0 | Litro | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESUPUESTO VIGENTE 2014 PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ES DE $600,425.89 SE EJECUTO AL 100% PERO YA NO SE PUDO CORREGIR PORQUE SE DIO POR TERMINADO EL PROYECTO Y NO HABILITA LA OPCION DE MODIFICAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292773 | Rehabilitación De C. R. Crucero Tejoruco - La Rucia - La Concha, Localidad: La Concha | 020 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | Concha (La Concha) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE FLORENCIO VILLARREAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 459910.23 | 459910.23 | 459910.23 | 459910.23 | 459910.23 | 459910.23 | 459910.23 | 100 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292781 | Construcción Del Mercado Municipal En Azoyu | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 13378402.74 | 10088480.91 | 10088480.91 | 5219097.1 | 72.0606 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292787 | Ampliacion Y Modernizacion Del Camino Loma Bonita-Mexcaltepec El Viejo-Mexcaltepec-Villa Guadalupe-Xochistlahuaca-Totomixtlahuaca-Portezuelo De Santa Cruz-Tapayoltepec, Tramo Km. 0 000 Al K. 30 000 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 14132839.88 | 14132839.88 | 14132839.88 | 14132839.88 | 14071379.41 | 14071379.41 | 99.5651 | 0 | Kilómetro | 1354 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292790 | Camaras Fotograficas Y De Video | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 38000 | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292803 | Construcción Red Drenaje Colector General Col. Juquila - Texcalco - Saul Alarcon - Diana Laura En La Localidad De Chilpancingo Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 88069.36 | 88069.36 | 88069.36 | 88069.36 | 86576.66 | 86576.66 | 86576.66 | 98.3051 | 0 | Colector | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 1,492.70 de Rendimientos Financieros del Fondo Regional / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292837 | Pago De Material De Papeleria Para El Area De Seguridad Publica. | 04 | Guerrero | Huamuxtitlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 60000 | 52036.86 | 52036.86 | 52036.86 | 52036.86 | 52036.86 | 52036.86 | 100 | 0 | Pieza | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESUPUESTO VIGENTE 2014 PARA OFICINA ES DE $52,036.86 SE EJECUTO AL 100% PERO YA NO SE PUDO CORREGIR PORQUE SE DIO POR TERMINADO EL PROYECTO Y NO HABILITA LA OPCION DE MODIFICAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292844 | Equipo Medico Y De Laboratorio | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2390000 | 2390000 | 2390000 | 2390000 | 2390000 | 2390000 | 0 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292857 | Rehabilitación Mercado Col. Del Pri, Chilpancingo. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2999426.98 | 2918792.59 | 2918792.59 | 1823955.3 | 97.2931 | 0 | Obra | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292860 | Pago De Alumbrado Publico | 05 | Guerrero | Huamuxtitlán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1456920 | 1150363.54 | 1150363.54 | 1150363.54 | 1150363.54 | 1150363.54 | 100 | 100 | 0 | Servicio | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESUPUESTO VIGENTE 2014 PARA EL ALUMBRADO PUBLICO ES DE $1´150,363.54 SE EJECUTO AL 100% PERO YA NO SE PUDO CORREGIR PORQUE SE DIO POR TERMINADO EL PROYECTO Y NO HABILITA LA OPCION DE MODIFICAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292930 | Rehabilitación Mercado Municipal, Olinala. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 100 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292958 | Rehabilitación Mercado San Francisco, Chilpancingo | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2837226.38 | 2837226.38 | 1549743.45 | 1549743.45 | 51.6581 | 0 | Obra | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292985 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tecualtepec Municipio De Zapotitlan Tablas | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 637713.6 | 637713.6 | 637713.6 | 637713.6 | 637713.6 | 637713.6 | 637713.6 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292989 | Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables Dotacion B (Comedores Comunitarios) | 4 SUJ VUL DOT B | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 10158104.4 | 10158104.4 | 10158104.4 | 10158104.4 | 10158104.4 | 10158104.4 | 10158104.4 | 100 | 0 | RACION | 9200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROGRAMA INICIALMENTE SE AUTORIZÓ LA CANTIDAD DE $10,592,471, SIN EMBARGO DEBIDO AL FALLO DE LA LICITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS, TUVO UNA DISMINUCIÓN DE RECURSOS ($344,367.00) Y FINALMENTE QUEDO EN $10,158,104.40, ESTAS MODIFICACIONES SE AUTORIZARON EN LA TRANSFERENCIA CGC.DGPI.T.0050.2014 EMITIDA POR EL COPLADEG - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293006 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Tlanicuilulco, Loma Larga Y Llano Largo, Municipio De Quechultenango | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 228064.52 | 228064.52 | 228064.52 | 228064.52 | 228064.52 | 228064.52 | 228064.52 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293035 | Atencion A Menores De 5 Años En Riesgo No Escolarizados (Guerrero Cumple Contra La Desnutricion) | 5 -5 AÑOS (DESNUT) | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 75263447.16 | 75263447.16 | 75263447.16 | 75263447.16 | 75263447.16 | 75263447.16 | 75263447.16 | 100 | 0 | RACION | 30253 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROGRAMA INICIALMENTE SE AUTORIZÓ LA CANTIDAD DE $71,833,910.40, SIN EMBARGO DEBIDO AL FALLO DE LA LICITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS, TUVO UNA AMPLIACION DE RECURSOS ($3,429,536.76) Y FINALMENTE QUEDO EN $ 75,263,447.16, ESTAS MODIFICACIONES SE AUTORIZARON EN LA TRANSFERENCIA CGC.DGPI.T.0050.2014 EMITIDA POR EL COPLADEG - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293048 | Adecuación Y Complementación Del Proyecto Técnico Ejecutivo De La Ptar "Miramar ", Análisis Legal Y Estudio Costo-Beneficio En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez. | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5030040.51 | 5030040.51 | 5030040.51 | 5030040.51 | 5029857.66 | 5029857.66 | 5029857.66 | 99.9964 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293056 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable "El Chorro" En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2049296.47 | 2049296.47 | 2049296.47 | 2049296.47 | 2049269.52 | 2049269.52 | 2049269.52 | 99.9987 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293064 | Asistencia Alimentaria A Familias En Desamparo | 6 FAM EN DESAMP | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3225595.94 | 3225595.94 | 3225595.94 | 3225595.94 | 3225595.94 | 3225595.94 | 3225595.94 | 100 | 0 | DESPENSAS | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROGRAMA INICIALMENTE SE AUTORIZÓ LA CANTIDAD DE $2,647,800.00, SIN EMBARGO DEBIDO AL FALLO DE LA LICITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS, TUVO UNA AMPLIACION DE RECURSOS ($577,795.94) Y FINALMENTE QUEDO EN $ 3,225,595.94, ESTAS MODIFICACIONES SE AUTORIZARON EN LA TRANSFERENCIA CGC.DGPI.T.0050.2014 EMITIDA POR EL COPLADEG - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293065 | Revisión Y Adecuación Del Proyecto Del Sistema De Bombeo De Agua Potable Denominado "Escénica" En La Localidad De Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2254315.48 | 2254315.48 | 2254315.48 | 2254315.48 | 2254270.08 | 2254270.08 | 2254270.08 | 99.998 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293104 | C3 Instrumental Medico Y De Laboratorio | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 55769 | 55769 | 55769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293118 | C3 Vehiculos Y Equipo Terrestre | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293145 | Donacion De Aparatos Funcionales | 7 APARATOS FUN | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2999989.1 | 2999989.1 | 99.9996 | 0 | APARATOS FUNCIONALES | 2591 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293153 | Rehabilitación De C.R. Carretera Federal - Los Achotes, Localidad: Los Achotes | 027 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | Los Achotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FLORENCIO VILLARREAL GUERRERO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 366947.59 | 366947.59 | 366947.59 | 366947.59 | 366947.59 | 366947.59 | 366947.59 | 100 | 0 | Kilómetro | 500 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293163 | C3 Licencias Informaticas E Intelectuales | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 163200 | 163200 | 163200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293167 | Becas Economicas Para Estudiantes Con Discapacidad | 8 BEC ECO A DISC | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Beca | 463 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293175 | Rehabilitación De Camino Rural Arroyo Seco - Col. Ampliación Los Tamarindos, Loc. Ampliacion Los Tamarindos | 23 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | Los Tamarindos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 695143.16 | 69514.16 | 69514.16 | 69514.16 | 69514.16 | 69514.16 | 69514.16 | 100 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293185 | C3 Mejoramiento Y Ampliacion Del Centro Estatal De Evaluacion De Control De Confianza | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 328775.21 | 328775.21 | 328775.21 | 328775.21 | 93.9358 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto realizado / Registro: Proyecto realizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293187 | Rehabilitación De C. R. Crucero El Tamarindo - La Cuba Localidad: La Cuba | 24 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | La Cuba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 336432.57 | 336432.57 | 336432.57 | 336432.57 | 336432.57 | 336432.57 | 336432.57 | 100 | 0 | Kilómetro | 550 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293194 | C3 Equipamiento Fijo En Construcciones | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 888878.14 | 888878.14 | 888878.14 | 888878.14 | 98.7642 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto realizado / Registro: Proyecto realizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293195 | Rehabilitación De C. R. Las Garzas - Charco Del Pozo, Localidad: Charco Del Pozo | 026 2012 | Guerrero | Florencio Villarreal | Charco del Pozo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 388393.91 | 388393.91 | 388393.91 | 388393.91 | 388393.91 | 388393.91 | 388393.91 | 100 | 0 | Kilómetro | 350 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293204 | Rehabilitación De C. R. Crucero El Tamarindo - Las Garzas | 025 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | Las Garzas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 384292.17 | 384292.17 | 384292.17 | 384292.17 | 384292.17 | 384292.17 | 384292.17 | 100 | 0 | Kilómetro | 550 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293206 | Iucp Vestuario Y Uniformes | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1621100 | 1621100 | 1621100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293217 | Iucp Servicios De Capacitacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 22741465 | 22741465 | 22741465 | 2211850.31 | 2211850.31 | 2211850.31 | 2211850.31 | 9.7261 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293222 | Iucp Servicios Profesionales | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1187000 | 1187000 | 1187000 | 815730.91 | 815730.91 | 815730.91 | 815730.91 | 68.7221 | 0 | Examen | 0 | 100 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293224 | Suministrar Agua De Calidad Para El Uso Y Consumo Humano Para Prevenir Padecimientos De Origen Hídrico (Agua Limpia) | CAPASEG-AGUALIMPIA01 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2427200 | 2427200 | 2427200 | 2427200 | 2427200 | 2427200 | 2427200 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293226 | Rehabilitación De C. R. Crucero Las Isletas - Las Isletas, Localidad: Las Isletas | 33 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | Las Isletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 35098.03 | 35098.03 | 35098.03 | 35098.03 | 35098.03 | 35098.03 | 35098.03 | 100 | 0 | Kilómetro | 450 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293236 | Pgj Software | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduria General de Justicia | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 17500000 | 17500000 | 17500000 | 17500000 | 17500000 | 17500000 | 17500000 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto realizado / Registro: Proyecto realizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293286 | Rehabilitación De Acceso Principal De La Localidad De Nejapa Municipio De Chilapa | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2920000 | 2906258.61 | 2856999.96 | 96.8753 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293295 | Rehabilitación Centro De Salud En Las Vigas, Municipio De San Marcos | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2911506.19 | 1233206.85 | 1233206.85 | 857100 | 41.1069 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293299 | Pgj Equipo Medico Y De Laboratorio | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduria General de Justicia | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 6565730 | 6565730 | 6565730 | 6565730 | 6565730 | 6565730 | 6565730 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto realizado / Registro: Proyecto realizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293316 | Rehabilitación Del Centro Deportivo De Azoyú | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9799936.07 | 9052486.5 | 9052486.5 | 7936551.37 | 90.5249 | 0 | Obra | 5000 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293318 | Pgj Equipo De Computo Y De Tecnologias De La Informacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduria Gneral de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 32348 | 32348 | 32348 | 32348 | 32348 | 32348 | 32348 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto realizado / Registro: Proyecto realizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293321 | Rehabilitación Del Mercado De Arcelia | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19920000 | 10593115.53 | 10593115.53 | 52.9656 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293323 | Pgj Otros Equipos | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduria General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 182700 | 182700 | 182700 | 182700 | 182700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293330 | Tsj Edificacion No Habitacional Obra | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tribunal Superior de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 19821185 | 19821185 | 19821185 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 60.5413 | 0 | Obra | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293338 | Sspypc Vestuario Y Uniformes | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Publica y Proteccion Civil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 7530200 | 7530200 | 7530200 | 7509872.02 | 7509872.02 | 7509872.02 | 7509872.02 | 99.73 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto realizado / Registro: Proyecto realizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293346 | Sspypc Equipo De Computo Y De Tecnologias De La Informacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Publica y Proteccion Civil | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 56200 | 56200 | 56200 | 56199.01 | 56199.01 | 56199.01 | 56199.01 | 99.9982 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto realizado / Registro: Proyecto realizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293352 | Sspypc Edificacion No Habitacional Obra | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Publica y Proteccion Civil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293360 | Rnt Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Computo Y Tecnologias De La Informacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 516023.91 | 516023.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293363 | Rnt Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3099700 | 3099700 | 3099700 | 1718952.47 | 1718952.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293375 | Rnt Servicios De Acceso A Internet, Redes Y Procesamiento De Informacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 4678353.96 | 4678353.96 | 4678353.96 | 4678353.96 | 99.5394 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293380 | Rnt Servicios De Capacitacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293385 | Rnt Conservacion Y Mantenimiento Menor De Inmuebles | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 34001.44 | 34001.44 | 34001.44 | 34001.44 | 11.3338 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293396 | Rnt Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Computo Y Tecnologia De La Informacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293403 | Rnt Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6330000 | 6330000 | 6330000 | 74333.96 | 74333.96 | 74333.96 | 74333.96 | 1.1743 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293408 | Rnt Equipo De Comunicacion Y Telecomunicacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6700000 | 6700000 | 6700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293421 | Rnt Equipos De Generacion Electrica, Aparatos Y Accesorios Electricos | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1389000 | 1389000 | 1389000 | 319942 | 319942 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293425 | Rnt Licencias Informaticas E Intelectuales | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293432 | Rnt Trabajos De Acabados En Edificaciones Y Otros Trabajos Especializados | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293455 | Mantenimiento Y Aula Y Anexo En Escuela Primaria Juvencio Sánchez | 612 002 017 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Hueycantenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Jose Joaquin de Herrera Guerrero | Educación | En Ejecución | 2014 | 183786.24 | 183786.24 | 183786.24 | 183786.24 | 183786.24 | 183786.24 | 183786.24 | 100 | 0 | Obra | 1774 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293473 | Mantenimiento De Aula Y Anexo En J.N. "Luis Donaldo Colosio" | 612 002 018 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Hueycantenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Jose Joaquin de Herrera Guerrero | Educación | En Ejecución | 2014 | 152176.06 | 152176.06 | 152176.06 | 152176.06 | 152176.06 | 152176.06 | 152176.06 | 100 | 0 | Obra | 1774 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293497 | Segunda Etapa Mercado Municipal De Teloloapan | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4830955.79 | 2318589.83 | 2318589.83 | 2318589.83 | 46.3718 | 0 | Obra | 7000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293501 | Ampliación De Fuente De Abastecimiento (Galería Filtrante) | 613 002 001 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Hueycantenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Jose Joaquin de Herrera Guerrero | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 153844.78 | 153844.78 | 153844.78 | 153844.78 | 153844.78 | 153844.78 | 153844.78 | 100 | 0 | Obra | 1774 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293506 | Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad De Las Vigas, Municipio De San Marcos | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4914211.74 | 1816500.91 | 1816500.91 | 1449276.01 | 36.33 | 0 | Obra | 5000 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293510 | Terminación Del Mercado De Cuajinicuilapa | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14831661.54 | 7255396.94 | 7255396.94 | 4374083.24 | 48.3693 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293519 | Ampliación De Red De Agua Y Drenaje Sanitario En La Calle El Calvario | 614 002 024 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Hueycantenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Jose Joaquin de Herrera Guerrero | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2325201.58 | 2325201.58 | 2325201.58 | 2325201.58 | 2325201.58 | 2325201.58 | 2325201.58 | 100 | 0 | Obra | 1774 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293520 | Terminación Del Polideportivo De Ometepec | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9069294.59 | 5075643.67 | 5075643.67 | 5075643.67 | 50.7564 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293532 | Ampliación De Red De Energia Eléctrica | 614 002 025 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Ixtláhuac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Jose Joaquin de Herrera Guerrero | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2243217.58 | 2243217.58 | 2243217.58 | 2243217.58 | 2243217.58 | 2243217.58 | 2243217.58 | 100 | 0 | Obra | 91 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293542 | Ampliación De Red De Agua Y Drenaje Sanitario En La Calle Santiago Apostol | 614 002 026 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Hueycantenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Jose Joaquin de Herrera Guerrero | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 536231.29 | 536231.29 | 536231.29 | 536231.29 | 536231.29 | 536231.29 | 536231.29 | 100 | 0 | Obra | 1774 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293562 | Rehabilitación Del Hospital De San Marcos | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4993971.93 | 4920000 | 1891686.9 | 1444500 | 37.8337 | 0 | Obra | 6000 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293592 | Adquisición De Fertilizantes Del Ciclo Agrícola Primavera - Verano 2014 | 632 002 001 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Jose Joaquin de Herrera Guerrero | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 6757815 | 8297740.7 | 8297740.7 | 8297740.7 | 8297740.7 | 8297740.7 | 8297740.7 | 100 | 0 | Acción | 15678 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Acción terminada / Registro: Acción terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293593 | Rehabilitación Del Hospital General De Tlapa | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5649825.91 | 5649825.91 | 5649825.91 | 4902270 | 4902270 | 1666219.85 | 86.7685 | 0 | Obra | 5000 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293601 | Sni Servicios De Capacitacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293626 | Sni Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramienta | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 767376 | 767376 | 767376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinados. - Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293641 | Sni Equipo De Computo Y De Tecnologias De La Informacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1794209 | 1794209 | 1794209 | 593334.5 | 593334.5 | 593334.5 | 593334.5 | 33.0694 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293649 | Sni Otros Mobiliarios Y Equipos De Administracion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 56200 | 56200 | 56200 | 56200 | 56200 | 56200 | 56200 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto realizado / Registro: Proyecto realizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293659 | Rehabilitación De C. R. Cruz Grande - Los Limones, Localidad: Los Limones | 032 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | Los Limones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FLORENCIO VILLARREAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 82757.2 | 82757.2 | 82757.2 | 82757.2 | 82757.2 | 82757.2 | 82757.2 | 100 | 0 | Kilómetro | 250 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293665 | Sni Equipos Y Aparatos Audiovisuales | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 94000 | 94000 | 94000 | 93995.1 | 93995.1 | 93995.1 | 93995.1 | 99.9948 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto realizado / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293676 | Sni Camaras Fotograficas Y De Video | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 74500 | 74500 | 74500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293684 | Sni Equipo De Defensa Y Seguridad | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 240000 | 240000 | 240000 | 174928 | 174928 | 174928 | 174928 | 72.8867 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293699 | Sni Equipo De Comunicacion Y Telecomunicacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 13000 | 13000 | 13000 | 12999.93 | 12999.93 | 12999.93 | 12999.93 | 99.9995 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto realizado / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293700 | Rehabilitación De C. R. La Cuba - Los Zacatales, Localidad: Los Zacatales | 035 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | Los Zacatales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 442126.38 | 442126.38 | 442126.38 | 442126.38 | 442126.38 | 442126.38 | 442126.38 | 100 | 0 | Kilómetro | 550 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293713 | Rehabilitación De C. R. Crucero Del Pico Del Monte - A La Playa, Localidad: Pico Del Monte | 030 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | Pico del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 267158.83 | 267158.83 | 267158.83 | 267158.83 | 267158.83 | 267158.83 | 267158.83 | 100 | 0 | Kilómetro | 450 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293718 | Sni Software | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1809833 | 1809833 | 1809833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293726 | 066 Y 089 Servicios De Capacitacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293754 | 066 Y 089 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Computo Y Tecnologia De La Informacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 923441 | 923441 | 923441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293761 | 066 Y 089 Equipo De Computo Y De Tecnologias De La Informacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 109441 | 109441 | 109441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293795 | 066 Y 089 Camaras Fotograficas Y De Video | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 171018 | 171018 | 171018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293803 | 066 Y 089 Licencias Informaticas E Intelectuales | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 662000 | 662000 | 662000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293816 | Repuve Otros Productos Quimicos | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 49220.3 | 49220.3 | 49220.3 | 49220.3 | 98.4406 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto realizado / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293820 | Repuve Servicios De Capacitacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293830 | Repuve Conservacion Y Mantenimiento Menor De Inmuebles | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto realizado / Registro: Proyecto realizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293838 | Repuve Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Computo Y Tecnologia De La Informacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293840 | Repuve Muebles De Oficina Y Estanteria | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Esatatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293846 | Repuve Equipo De Computo Y De Tecnologias De La Informacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 191627 | 191627 | 191627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293852 | Repuve Otros Mobiliarios Y Equipos De Administracion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 101500 | 101500 | 101500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293857 | Repuve Carrocerias Y Remolques | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 328500 | 328500 | 328500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293862 | Repuve Equipo De Comunicacion Y Telecomunicacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 79930.96 | 79930.96 | 79930.96 | 79930.96 | 99.9137 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto realizado / Registro: Proyecto realizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293866 | Repuve Otros Equipos | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293890 | Desazolve De Barranca Jaltipan | 0122014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (contrato) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2283224.37 | 2283224.37 | 2283224.37 | 2283224.37 | 2283224.37 | 2283224.37 | 2283224.37 | 100 | 0 | Metro cúbico | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140100293929 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Tlapochinalapa | 0102014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 111083.09 | 111083.09 | 111083.09 | 111083.09 | 111083.09 | 111083.09 | 111083.09 | 100 | 0 | Metro Lineal | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140100294063 | Donacion De Aparatos De Protesis Y Ortesis | 9 PROT Y ORTESIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999852.27 | 999852.27 | 99.9852 | 0 | PROTESIS Y ORTESIS | 330 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294085 | Aplicacion De La Toxina Botulinica Tipo A En Niñas Y Niños Con Paralisis Cerebral Y Personas Con Espasticidad | 10 TOXINA BOTULINICA | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999966 | 999966 | 99.9966 | 0 | VIAL | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294103 | Eva Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoria Y Relacionados | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 31.25 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294105 | Jornadas De Implante De Cadera Y Rodilla | 11 IMP CADERA Y ROD | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1699999.28 | 1699999.28 | 100 | 0 | IMPLANTE | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294130 | Pgj Materiales, Accesorios Y Suministros De Laboratorio | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduria General de Justicia | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 2186429 | 2186429 | 2186429 | 2186429 | 2186429 | 2186429 | 2186429 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto realizado / Registro: Proyecto realizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294152 | Adquisición De Aparatos Auditivos E Insumos Para Moldes Auditivos | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | APARATO AUDITIVO | 330 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294156 | Pgj Otros Productos Quimicos | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduria General de Justicia | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 4415789 | 4415789 | 4415789 | 4415789 | 4415789 | 4415789 | 4415789 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto realizado / Registro: Proyecto realizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294172 | Pgj Prendas De Proteccion Personal | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduria General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 146777 | 146777 | 146777 | 146777 | 146777 | 146777 | 146777 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto realizado / Registro: Proyecto realizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294181 | Pgj Muebles De Oficina Y Estanteria | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduria General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 72922 | 72922 | 72922 | 72922 | 72922 | 72922 | 72922 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto realizado / Registro: Proyecto realizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294197 | Pgj Equipo De Computo Y De Tecnologias De La Informacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduria General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 305574 | 305574 | 305574 | 305574 | 305574 | 305574 | 305574 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto realizado / Registro: Proyecto realizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294213 | Pgj Camaras Fotograficas Y De Video | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduria General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 59699 | 59699 | 59699 | 59699 | 59699 | 59699 | 59699 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto realizado / Registro: Proyecto realizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294230 | Pgj Equipo Medico Y De Laboratorio | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduria General de Justicia | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1665192 | 1665192 | 1665192 | 1665192 | 1665192 | 1665192 | 1665192 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Proyectro realizado / Registro: Proyecto realizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294243 | Pavimentacion Del Camino Barranca Honda-San Juan De Las Joyas, Tramo Del Km. 5 000 Al Km. 10 000, Mpio. Ahuacuotzingo, Estado Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 20470546.8 | 20470546.8 | 20470546.8 | 20470546.8 | 20394829.88 | 20394829.88 | 99.6301 | 0 | Kilómetro | 1554 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294271 | Apoyo A Pacientes Quemadas Y/O Adquisición De Medicamentos | 13 APOYO A QUEMADOS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | APOYO A QUEMADOS | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO INICIALMENTE FUE AUTORIZADO POR $1,000,000.00 SIN EMBARGO SE SOLICITO UNA DISMINUCION DE RECURSOS POR $800,000.00 PARA OTORGAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A UN NUEVO PROYECTO, ESTA MODIFICACIÓN FUE AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ASI COMO EL COPLADEG. CON EL RECURSO DE $200,000.00 SE APOYO A UN PACIENTE, CON EL TRASLADO EN AVIÓN AL HOSPITAL DE GALVESTON TEXAS, USA, YA QUE EL COSTO ES ELEVADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294291 | Vestuario Y Uniformes | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Publica y Proteccion Civil y Procuraduria General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 29013442 | 29013442 | 29013442 | 26647991.54 | 26647991.54 | 26647991.54 | 26647991.54 | 91.8471 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294297 | Construccion Del Puente Vehicular Zompazolco En El Mpio. De Ahuacuotzingo, Estado Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 7000000 | 9453199.99 | 9453199.99 | 9453199.99 | 9453199.99 | 9443394.06 | 9443394.06 | 99.8963 | 0 | Kilómetro | 248 | 100 | 68.89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294319 | Adquisicion De Placas Dentales, Insumos Y Material Para Tratamientos Integrales | 14 PLACAS DENTALES | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 349998.91 | 349998.91 | 99.9997 | 0 | PLACA DENTAL | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294336 | Prendas De Seguridad Y Proteccion Personal | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Publica y Proteccion Civil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2134 | 2134 | 2134 | 2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294339 | Pavimentacion Del Camino San Juan Teocalzingo-Cuaxtitlan, Tramo: Del Km. 0 000 Al 12 180, Subtramo: Del Km. 5 000 Al 9 000, Mpio. Atenango Del Rio, Estado Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 13460656.97 | 13460656.97 | 13460656.97 | 13460656.97 | 13433769.79 | 13433769.79 | 99.8003 | 0 | Kilómetro | 922 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294357 | Atención A Débiles Visuales (Adquisición De Lentes) | 15 DEBIL VISUAL | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | LENTE | 1600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294377 | Camino Tierra Colorada-El Tabacal-Colotepec, Tramo Del Km. 0 000 Al 56 860, Subtramo Del Km. 54 360 Al 56 860, Mpio. Juan R. Escudero, Estado Guerrero, | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 15234980.63 | 15234980.63 | 15234980.63 | 15234980.63 | 15214898.33 | 15214898.33 | 99.8682 | 0 | Kilómetro | 5784 | 100 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294389 | Modernizacion Del Camino E.C. (La Union-Coahuayutla)-La Garita Del Tramo Km. 0 000 Al 5 000, Subtramo Del Km. 0 000 Al 3 000 , Mpio. Coahuayutla De Jose Maria Izazaga, Estado Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 21688565.6 | 21688565.6 | 21688565.6 | 21688565.6 | 21234112.12 | 21234112.12 | 97.9046 | 0 | Kilómetro | 303 | 100 | 56.55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294400 | Adquisicion De Antigeno Prostatico Para La Prevencion Del Cancer De Prostata | 16 ANTIGENO PROSTATICO | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 99945.6 | 99945.6 | 99.9456 | 0 | ANTIGENO PROSTATICO | 420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294403 | Modernizacion Del Camino Playa Ventura, Casa De Piedra, Tramo Del Km. 0 000 Al 2 400, Subtramo Del Km. 0 850 Al 2 200, Mpio. Copala, Estado Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 6000000 | 6891209.15 | 6891209.15 | 6891209.15 | 6891209.15 | 6594120.86 | 6594120.86 | 95.6889 | 0 | Kilómetro | 783 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294414 | Materiales De Seguridad Publica | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Publica y Proteccion Civil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1876906 | 1876906 | 1876906 | 1868380 | 1868380 | 1868380 | 1868380 | 99.5457 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294424 | Modernizacion Del Camino Crucero De Santa Cruz-Ocoapa, Tramo Del Km. 0 000 Al 15 000, Subtramo 2 000 Al 4 500, Mpio. Copanatoyac, Estado Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 20930491.56 | 20930491.56 | 20930491.56 | 20930491.56 | 20907313.18 | 20907313.18 | 99.8893 | 0 | Kilómetro | 1391 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294432 | Prendas De Proteccion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Publica y Proteccion Civil y Procuraduria General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 19747730 | 19747730 | 19747730 | 17105116.4 | 17105116.4 | 17105116.4 | 17105116.4 | 86.6181 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294439 | Modernizacion Del Camino E.C. (Cd. Altamirano-Zihuatanejo)-San Jose Patambo-San Fernando, Tramo Km. 0 900 Al Km. 2 480, Mpio. Coyuca De Catalan, Estado Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 9019349.57 | 9019349.57 | 9019349.57 | 9019349.57 | 8911173.49 | 8911173.49 | 98.8006 | 0 | Kilómetro | 1313 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294443 | Muebles, Excepto De Oficina Y Estanteria | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Publica y Proteccion Civil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 214904 | 214904 | 214904 | 214855.2 | 214855.2 | 214855.2 | 214855.2 | 99.9773 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto realizado / Registro: Proyecto realizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294453 | Equipo De Computo Y De Tecnologias De La Informacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Publica y Proteccion Civil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 750000 | 750000 | 750000 | 749999.74 | 749999.74 | 749999.74 | 749999.74 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto realizado / Registro: Proyecto realizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294459 | Ampliacion Y Modernizacion De La Carretera Zitlala-Tlalcozotitlan-Copalillo, Tramo Zitlala A Tlalcozotitlan Del Km. 0 000 Al 40 000, Subtramo Km. 11 100 Al 14 600, Mpio. Zitlala Y Copalillo | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 685449.19 | 684791.79 | 684791.79 | 684791.79 | 684791.79 | 684075.51 | 684075.51 | 99.8954 | 0 | Kilómetro | 2689 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294463 | Vehiculos Y Equipo Terrestre | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Publica y Proteccion Civil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1598134 | 1598134 | 1598134 | 1598134 | 99.8834 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294468 | Ampliacion Y Modernizacion De La Carretera Zitlala-Tlalcozotitlan-Copalillo, Tramo Zitlala A Tlalcozotitlan Del Km. 0 000 Al 40 000, Subtramo Km. 14 600 Al 17 5500, Mpio. Zitlala Y Copalillo, Estado G | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3926866.69 | 3477553.27 | 3477553.27 | 3477553.27 | 3477553.27 | 3475141.67 | 3475141.67 | 99.9307 | 0 | Kilómetro | 2689 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294469 | Equipo De Defensa Y Seguridad | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Publica y Proteccion Civil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 9820870 | 9820870 | 9820870 | 9820870 | 9820870 | 9820870 | 9820870 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto realizado / Registro: Proyecto realizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294478 | Pavimentacion Del Camino E.C. (Tlapa-Marquelia) Km. 80-Iliatenco-San Jose Vista Hermosa-Potrerillo Del Rincon Tramo Km. 0 000 Al Km. 42 560, Subtramo Km. 9 500 Al 15 000 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2961494.27 | 3963349.91 | 3963349.91 | 3963349.91 | 3963349.91 | 2979994.79 | 2979994.79 | 75.1888 | 0 | Kilómetro | 2330 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294480 | Construccion Del Boulevard Alborejo-Zacapuato, Tramo Del Km. 0 000 Al 2 090, Mpio. Cutzamala De Pinzon, Estado Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 20892110.23 | 20892110.23 | 20892110.23 | 20892110.23 | 20821523.78 | 20821523.78 | 99.6621 | 0 | Kilómetro | 2465 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294482 | Pgj Muebles De Oficina Y Estanteria | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduria General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1379000 | 1379000 | 1379000 | 1379000 | 1379000 | 1379000 | 1379000 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto realizado / Registro: Proyecto realizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294487 | Pavimentacion Del Camino Xalitla-Ahuelican, Tramo Km. 0 000 Al 26 000, Subtramo, Km. 14 000 Al 18 960, Mpio. Tepecoacuilco De Trujano Y Eduardo Neri, Estado Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3207751.01 | 3037739.24 | 3037739.24 | 3037739.24 | 3037739.24 | 3037380.3 | 3037380.3 | 99.9882 | 0 | Kilómetro | 1716 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294489 | Pgj Equipo De Computo Y De Tecnologias De La Informacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduria General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3289706 | 3289706 | 3289706 | 3269253.03 | 3269253.03 | 3269253.03 | 3269253.03 | 99.3783 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294493 | Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera Tianquizolco-Chilacachapa-Coatepec-Costales, Tramo Km. 0 000 Al 20 040, Subtramo Km. 2 160 Al 3 700, Mpios. Teloloapan Y Cuetzala Del Progreso, Estado Guerre | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3233818.82 | 3221194.21 | 3221194.21 | 3221194.21 | 3221194.21 | 3217367.18 | 3217367.18 | 99.8812 | 0 | Kilómetro | 1800 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294499 | Pgj Otros Mobiliarios Y Equipos De Administracion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduria General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 266000 | 266000 | 266000 | 266000 | 266000 | 266000 | 266000 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto realizado / Registro: Proyecto realizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294501 | Moderznizacion Y Ampliacion De La Carretera Igualapa-Chilixtlahuaca-Alacatlatzala, Tramo Km. 0 000 Al 105 000, Subtramo Km. 8 700 Al 15 400, Mpio. Igualapa, Metlatonoc Y Malinaltepec, Estado Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 688829.48 | 686745.78 | 686745.78 | 686745.78 | 686745.78 | 686745.78 | 682589.55 | 100 | 0 | Kilómetro | 5322 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294502 | Terminacion De La Pav. Del Camino Huamuxtitlan-San Miguel Totolapa, Tramo Del Km. 0 040 Al 11 040, Mpio. Huamuxtitlan, Estado Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 15407841.24 | 15407841.24 | 15407841.24 | 15407841.24 | 15381657.64 | 15381657.64 | 99.8301 | 0 | Kilómetro | 8031 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294508 | Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera Igualapa-Chilixtalhuaca-Alacatlatzala, Tramo Del Km. 0 000 Al 105 000, Subtramo Del Km. 15 400 Al 18 400, Mpio. Igualapa, Metlatonoc Y Malinaltepec, Estado G | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 5361230.25 | 5358173.73 | 5358173.73 | 5358173.73 | 5358173.73 | 5350508.14 | 5350508.14 | 99.8569 | 0 | Kilómetro | 5322 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294512 | Pgj Camaras Fotograficas Y De Video | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduria General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 522684 | 522684 | 522684 | 522684 | 522684 | 522684 | 522684 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto realizado / Registro: Proyecto realizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294516 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Principal De La Localidad El Durazno | 0012014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 231886.47 | 231886.47 | 231886.47 | 231886.47 | 231886.47 | 231886.47 | 231886.47 | 100 | 0 | Tomas Domiciliarias | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294518 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Ayutla-Alcamani-Plan De Gatica-Teozintla-Jocutla-Colotlipa, Tramo Del Km. 0 000 Al 89 460, Subtramo A Modernizar, Del Km. 6 800 Al 10 800 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2899549.15 | 2380874.53 | 2380874.53 | 2380874.53 | 2380874.53 | 2100528.26 | 2100528.26 | 88.2251 | 0 | Kilómetro | 2623 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294520 | Pgj Vehiculos Y Equipo Terrestre | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduria General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1598900 | 1598900 | 1598900 | 1598900 | 99.9313 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto realizado / Registro: Proyecto realizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294530 | Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera E.C. (Tlapa-Chilpancingo)-Ahuixtla, Tramo Del Km. 6 520 Al Km. 7 400, Mpio. De Chilapa De Alvarez, Estado De Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 700000 | 704752.37 | 704752.37 | 704752.37 | 704752.37 | 699980.87 | 699980.87 | 99.323 | 0 | Kilómetro | 578 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294534 | Equipo De Defensa Y Seguridad | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduria General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 30.4636 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294548 | Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera Pueblo Hidalgo-Buena Vista Rio Iguapa-Chilixtlahuaca Tramo Del Km. 20 000 Al 34 000, Subtramo Del Km. 24 000 Al 26 000, Mpio. San Luis Acatlan Y Metlatonoc | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 903935.18 | 903743.53 | 903743.53 | 903743.53 | 903743.53 | 902045.04 | 902045.04 | 99.8121 | 0 | Kilómetro | 3126 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294561 | Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera Pueblo Hidalgo-Buena Vista Rio Iguapa-Chilixtlahuaca Tramo Del Km. 20 000 Al 34 000, Subtramo Del Km. 26 000 Al 28 000, Mpio. San Luis Acatlan Y Metlatonoc, | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3396845.62 | 3395500.65 | 3395500.65 | 3395500.65 | 3395500.65 | 3393495.66 | 3393495.66 | 99.941 | 0 | Kilómetro | 3126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294571 | Pgj Software | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduria General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1315440 | 1315440 | 1315440 | 1315440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294574 | Construccion De La Carretera Puentes Igualita-San Juan Puerto Montaña-Cochoapa El Grande, Tramo Km. 0 000 Al 45 000, Subtramo Del Km. 9 000 Al 15 000, Mpio. Tlapa De Comonfort Y Metlatonoc | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1438138.27 | 1435340.45 | 1435340.45 | 1435340.45 | 1435340.45 | 1435339.7 | 1435339.7 | 99.9999 | 0 | Kilómetro | 1229 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294591 | Construccion De La Carretera Puentes Igualita-San Juan Puerto Montaña-Cochoapa El Grande, Tramo Km. 0 000 Al 45 000, Subtramo Del Km. 25 500 Al 27 300, Mpio. Tlapa De Comonfort Y Metlatonoc | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2661861.73 | 2637281.97 | 2637281.97 | 2637281.97 | 2637281.97 | 2637281.4 | 2637281.4 | 100 | 0 | Kilómetro | 1384 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294599 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino San Luis Acatlan-Nejapa-Camalotillo (El Camalotillo)-Xihuitepec, Tramo Del Km. 0 000 Al 20 000, Subtramo A Modernizar Del Km. 5 000 Al Km. 6 000, Mpio. San Luis A | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1082259.3 | 1081613.97 | 1081613.97 | 1081613.97 | 1081613.97 | 1080837.59 | 1080837.59 | 99.9282 | 0 | Kilómetro | 770 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294613 | Adquisición De Cobertores ¿Guerrero Sin Frio¿ | 17 COBERTORES | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499880 | 1499880 | 99.992 | 0 | COBERTOR | 10344 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294654 | Adquisición De Suéteres ¿Guerrero Sin Frio¿ | 18 SUETERES | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1999975.73 | 1999975.73 | 99.9988 | 0 | SUETERES | 13793 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294668 | Construccion De La Carretera De Juxtlahuaca-Tlanicuilulco-El Epazote-Acatepec, Tramo Del Km. 0 000 Al 61 000, Subtramo Del Km. 8 840 Al 12 200, Mpio. Acatepec, Chilapa De Alvarez Y Quechultenango, Est | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 4145659.08 | 4070092.68 | 4070092.68 | 4070092.68 | 4070092.68 | 3389542.57 | 3389542.57 | 83.2792 | 0 | Kilómetro | 4137 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294686 | Construccion Del Camino Tlapa-Ahuatepec-Pueblo-Tlacuiloya, Acatenco-Chiepetlan-Cualac, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 41 000, Subtramo Del Km. 10 000 Al 13 000, Mpio. Tlapa De Comonfort, Estado Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 4280103.75 | 4199559.31 | 4199559.31 | 4199559.31 | 4199559.31 | 4199548.9 | 4199548.9 | 99.9998 | 0 | Kilómetro | 2886 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294701 | Construccion De La Carretera Ayutla-Pascala Del Oro-E.C. (Tlapa-Marquelia), Tramo Del Km. 0 000 Al 70 000, Subtramo Del Km. 23 260 Al 28 000, Mpios. Ayutla De Los Libres, Acatepec, Y San Luis Acatlan | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 361124.23 | 359266.52 | 359266.52 | 359266.52 | 359266.52 | 357757.95 | 357757.95 | 99.5801 | 0 | Kilómetro | 1467 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294708 | Construccion De La Carretera Ayutla-Pascala Del Oro-E.C. (Tlapa-Marquelia), Tramo Del Km. 0 000 Al 70 000, Subtramo Del Km. 31 000 Al 35 000, Mpios. Ayutla De Los Libres, Acatepec, Y San Luis Acatlan | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 5222843.96 | 3659426.61 | 3659426.61 | 3659426.61 | 3659426.61 | 3064533.07 | 3064533.07 | 83.7435 | 0 | Kilómetro | 1467 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294714 | Programa De Apoyos Económicos Especiales A Personas Vulnerables En Chilpancingo. | 19 APOYO ECON CHILPO | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1976813.87 | 1976813.87 | 98.8407 | 0 | APOYO ECONOMICO | 1340 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294718 | Construccion De La Carretera Atlamajalcingo Del Monte-San Juan Puerto Montaña Tramo Del Km. 0 000 Al 25 000, Subtramo Del Km. 0 000 Al 5 000, Mpio. Atlamajalcingo Del Monte Y Metlatonoc, Estado Guerre | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2100000 | 2441486.48 | 2441486.48 | 2441486.48 | 2441486.48 | 2097495.45 | 2097495.45 | 85.9106 | 0 | Kilómetro | 1467 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294723 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tamacuaro Municipio De Cutzamala Del Pinzon. Primera Etapa | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4001790.97 | 4001790.97 | 4001790.97 | 4001790.97 | 3507516.14 | 3507516.14 | 3507516.14 | 87.6487 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Por ejercer $ 494,274.83 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294766 | Construccion De La Segunda Y Ultima Etapa De La Planta De Tratameinto De Aguas Residuales En La Localidad De Acamixtla Municipio De Taxco De Alarcon | CAPASEG-PROTAR | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5380793.33 | 5380793.33 | 5371022.92 | 5371022.92 | 5371022.92 | 5371022.92 | 5371022.92 | 99.8184 | 0 | Planta | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 9,770.41 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294767 | Modernizacion Del Camino Amatitlan-Zoyacuautla-Lagunillas, Tramo Del Km. 0 000 Al 4 000, Mpio. Huitzuco De Los Figueroa, Estado Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 20522728.15 | 20522728.15 | 20522728.15 | 20522728.15 | 20478074.29 | 20478074.29 | 99.7824 | 0 | Kilómetro | 1189 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294772 | Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera E.C. (Tlapa-Ixcateopan)-Tlatzala Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 8 000, Subtramo Del Km. 5 000 Al 8 000, Mpio. Tlapa De Comonfort, Estado Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3721374.72 | 3383271.77 | 3383271.77 | 3383271.77 | 3383271.77 | 3381751.68 | 3381751.68 | 99.9551 | 0 | Kilómetro | 1387 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294796 | Construccion De La Carretera Zapotitlan Tablas-Copanatoyac Tramo Del Km. 0 000 Al 17 100, Subtramo Del Km. 10 100 Al Km. 13 300, En El Municipio De Zapotitlan Tablas Y Copanatoyac, En El Estado De Gue | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2375000 | 2166527.97 | 2166527.97 | 2166527.97 | 2166527.97 | 1986216.01 | 1986216.01 | 91.6774 | 0 | Kilómetro | 1901 | 100 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294806 | Instalación Y Equipamiento De Huertos Escolares | 20 HUERTOS ESCOLARES | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 498828 | 498828 | 99.7656 | 0 | HUERTO | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE IMPLEMENTO EN 50 PLANTELES EDUCATIVOS DE ZONAS RURALES, BENEFICIANDO A 5,000 ESTUDIANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294820 | Construccion De Comedor Escolar En Esc. Prim. Conrado Abunes En La Localidad Zacatzonapa | 0272014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Zacatzonapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 249662.68 | 249662.68 | 249662.68 | 249662.68 | 249662.68 | 249662.68 | 249662.68 | 100 | 0 | Obra | 179 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140100294844 | Rehabilitacion Del Camino Chichihualco-Iyotla-Crucero De Carrizal, Mpio. De Leonardo Bravo, Estado Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 14742557.84 | 14742557.84 | 14742557.84 | 14742557.84 | 14726090.76 | 14726090.76 | 99.8883 | 0 | Kilómetro | 313 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294848 | Paquetes De Aves De Doble Proposito | 21 AVES DOBLE PROP | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 987280 | 987280 | 98.728 | 0 | PAQUETE AVE | 1834 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294853 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad Del Bosque | 6 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 430850 | 11044099 | 11044099 | 430850 | 430850 | 430850 | 430850 | 3.9012 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294879 | Ampliacion Y Rehabilitacion Del Sistema De Agua En El Crucero Las Grutas | 7 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 358620 | 11044099 | 11044099 | 358620 | 358620 | 358620 | 358620 | 3.2472 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294880 | Terminacion De La Construccion Del Viaducto En El Km. 71 220 De La Carretera Tlapa-Marquelia, Mpio. Malinaltepec, Estado Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 50000000 | 50191791.74 | 50191791.74 | 50191791.74 | 50191791.74 | 50141375.75 | 50141375.75 | 99.8996 | 0 | Kilómetro | 161 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294895 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Igualapa-Chilixtlahuaca-Zitlaltepec, Alacatlatzala, Tramo Del Km. 8 700 Al 105 000, Subtramo Del Km. 46 000 Al 49 500, Mpio. Metlatonoc, Estado Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 20598771.24 | 20598771.24 | 20598771.24 | 20598771.24 | 20574821.33 | 20574821.33 | 99.8837 | 0 | Kilómetro | 1707 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294899 | Molinos De Mano Para Nixtamal Y Prensas Para Hacer Tortillas | 22 MOLINO Y PRENSA DE MANO | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1198512 | 1198512 | 99.876 | 0 | JGO. MOLINO Y PRENSA | 2400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294907 | Construccion Del Puente Vehicular "Ojo De Agua", En El Mpio. De Malinaltepec, Estado Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 9500000 | 10317771.88 | 10317771.88 | 10317771.88 | 10317771.88 | 10281575.48 | 10281575.48 | 99.6492 | 0 | Kilómetro | 505 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294916 | Const Del Sist De Saneamiento A Precio Alzado Para La Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo Y Construccion De Ptar De 390 L.P.S. 4a Y Ultima Etapa (2ndo Modulo De 130 L.P.S.) Iguala De Iguala | CAPASEG-PROTAR | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5777882.21 | 5777882.21 | 5777882.21 | 5777882.21 | 5499063.63 | 5499063.63 | 5499063.63 | 95.1744 | 0 | Planta | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 278,818.58 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294917 | Reconstruccion Del Camino Loma Faisan-Malinaltepec, Tramo Del 5 800 Al 8 000 Al Mpio. Malinaltepec, Estado Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 9553110.26 | 9553110.26 | 9553110.26 | 9553110.26 | 9539703.86 | 9539703.86 | 99.8597 | 0 | Kilómetro | 1487 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294930 | Mejoramiento De La Vivienda (Comunidad Diferente) | 23 MEJ VIVIENDA | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4991027.6 | 4991027.6 | 99.8206 | 0 | PIEZA LAMINA | 1150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CON LA ADQUISICIÓN DE LAS 23,000 PIEZAS DE LAMINA SE REALIZARON PAQUETES DE 20 PIEZAS PARA BENEFICIAR A 1,150 FAMILIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294942 | Modernizacion Del Camino San Miguel Mezquitepec-El Refugio, Tramo Del 0 000 Al 2 600mpios. Olinala Y Copalillo, Estado Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 14910029.57 | 14910029.57 | 14910029.57 | 14910029.57 | 14873996.17 | 14873996.17 | 99.7583 | 0 | Kilómetro | 475 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294959 | Modernizacion Del Camino E.C. (Acapulco-Pinotepa Nal.)-El Terrero-Piedra Ancha-Tierra Blanca-La Ladrillera, Tramo Del Km. 0 000 Al 20 300, Subtramo Km. 12 500 Al 17 000, Mpios. Cuajinicuilapa Y Ometep | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 16174440.1 | 16174440.1 | 16174440.1 | 16174440.1 | 16073037.39 | 16073037.39 | 99.3731 | 0 | Kilómetro | 1782 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294967 | Modernizacion Del Camino E.C. (Ometepec-Huajintepec)-Piedra Labrada-Piedra Ancha, Tramo: 0 000 Al 10 560, Subtramo Km 0 000 Al 3 560, Mpio. Ometepec, Estado Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 25000000 | 26533422.99 | 26533422.99 | 26533422.99 | 26533422.99 | 26001827.42 | 26001827.42 | 97.9965 | 0 | Kilómetro | 2937 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294970 | Adquisición De Material De Limpieza Y Herramientas | 3 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 171188 | 34650.66 | 34650.66 | 34650.66 | 34650.66 | 34650.66 | 34650.66 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZO LA META LA CUAL FUE ADQUIRILO EN 8 LOTES. / Registro: SE COMPRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS Y CELDAS DE LOS SEPARADOS, TAMBIEN HERRAMIENTAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294974 | Modernizacion Del Camino Ixcapuzalco-Limites Del Estado De Mexico, Tramo Del Km. 10 000 Al 12 000, Mpio. Pedro Ascencio Alquisiras, Estado Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 13000000 | 13729401.8 | 13729401.8 | 13729401.8 | 13729401.8 | 13710571.57 | 13710571.57 | 99.8628 | 0 | Kilómetro | 1048 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294983 | Construccion Del Puente Vehicular De La Localidad De Murga, Mpio. Petatlan, Estado Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 12000000 | 11682623.11 | 11682623.11 | 11682623.11 | 11682623.11 | 11670938.39 | 11670938.39 | 99.9 | 0 | Kilómetro | 188 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294984 | Molinos Para Nixtamal Electricos Y De Gasolina | 24 MOLINOS ELEC Y GAS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1496980 | 1496980 | 99.7987 | 0 | PIEZA MOLINO | 1310 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294986 | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Que Fomente La Formacion De Los Servidores Publicos Municipales (No Incluye Estudios Universitarios Y De Posgrado) | 0342014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 994221.8 | 994221.8 | 994221.8 | 994221.8 | 994221.8 | 994221.8 | 994221.8 | 100 | 0 | Curso | 124 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140100294994 | Modernización Del Camino E.C. (Pungarabato-Tlalchapa)-Juntas De Chacámero Grande , Tramo Del Km 0 000 Al Km 5 000, En El Municipio De Pungarabato, Estado De Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 21245778.37 | 21245778.37 | 21245778.37 | 21245778.37 | 21044747.39 | 21044747.39 | 99.0538 | 0 | Kilómetro | 1614 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295007 | Mantenimiento Y Conservacion Del Equipo De Seguridad | 5 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 3007676 | 5045661.93 | 5045661.93 | 5045661.93 | 5045661.93 | 5045661.93 | 5045661.93 | 100 | 0 | Pago | 0 | 100 | 100 | Financiera: SE GASTO MAS DE LO PRESUPUESTADO; SE UTILIZO EL NO EJERCIDO EN OTROS RUBROS. / Física: LO PROGRAMADO ERAN 200 PAGOS DE LOS CUALES SE LLEVARON ACABO / Registro: SE LES DIO MANTENIMIENTO A TODAS LAS UNIDADES DE SEG. PUB. TRANSITO Y PROTECCION CIVIL, ASI COMO TAMBIEN A LOS SEMAFOROS, EQUIPO DE COMPUTO Y RADIOCOMUNICACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295011 | Modernizacion Del Camino Tlanicuilulco-Teozintla, Tramo 0 000 Al 13 700, Subtramo Del Km. 0 000 Al 3 800, Mpio. Quechultenango | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 19808225.9 | 19808225.9 | 19808225.9 | 19808225.9 | 19770364.11 | 19770364.11 | 99.8089 | 0 | Kilómetro | 1630 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295022 | Establecimiento De Esteticas Comunitarias | 25 ESTETICAS COMUN | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 797941.96 | 797941.96 | 99.7427 | 0 | ESTETICA | 295 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295030 | Modernización Del Camino San José La Pala - Las Lechugas - Boca Del Río, Tramo Del Km 0 000 Al Km 15 000, Subtramo Del Km 11 400 Al Km 13 000, En El Municipio De San Marcos, Estado De Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 9445928.85 | 9445928.85 | 9445928.85 | 9445928.85 | 9410780.71 | 9410780.71 | 99.6279 | 0 | Kilómetro | 1711 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295041 | Ampliacion De Red De Agua Potable De La Calle 12 De Octubre | 8 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 92924.09 | 11044099 | 11044099 | 92924.09 | 92924.09 | 92924.09 | 92924.09 | 0.84139 | 0 | Red | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295046 | Modernizacion Del Camino De Acceso A El Calvario, Tramo 0 000 Al 1 799 Mpio. Teloloapan, Estado Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8970673.41 | 8970673.41 | 8970673.41 | 8970673.41 | 8810809.74 | 8810809.74 | 98.2179 | 0 | Kilómetro | 283 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295047 | Alumbrado Publico( Complemento De Lo Recaudado Por El H. Ayuntamiento) | 6 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Urbanización | Terminado | 2014 | 5224568 | 159588.3 | 159588.3 | 159588.3 | 159588.3 | 159588.3 | 159588.3 | 100 | 0 | Pago | 0 | 100 | 100 | Financiera: SE GASTO MENOS DE LO PRESUPUESTADO; EL NO EJERCIDO SE UTILIZARA EN LOS RUBROS QUE LE HAGA FALTA. / Física: LO PROGRAMADO ERAN 12 PAGOS DE LOS CUALES SE LLEVARON ACABO. / Registro: SE PAGO LA LUZ DE LAS OFICINAS DE SEG. PUB. PROTECCION CIVIL Y TRANSITO. TAMBIEN LA DEVOLUCION DEL DAP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295053 | Construccion Del Puente Vehicular, La Parota, Mpio. Zirandaro De Los Chavez, Estado Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 14500000 | 14670385.81 | 14670385.81 | 14670385.81 | 14670385.81 | 14596038.72 | 14596038.72 | 99.4932 | 0 | Kilómetro | 3254 | 100 | 57.55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295065 | Proyectos De Cunicultura (Paquetes De Conejo) | 26 CONEJOS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MODULO | 166 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO, DEBIDO A QUE EL PROYECTO NO SE EJERCICIO EN 2014, DEBIDO A QUE NO SE DIERON LAS CONDICIONES NECESARIAS EN VIRTUD AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A FINALES DEL MES DE DICIEMBRE, SIN EMBARGO EN MAYO 2015 SE REINTEGRO EL RECURSO A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO (SEFINA) Y POSTERIORMENTE EL COPLADEG AUTORIZO MEDIANTE EL OFICIO CGC.DGPI.DPP.B.0296.2015 DE FECHA 13 DE MAYO DEL 2015, EL REFRENDO PARA APLICAR LOS RECURSOS EN EL EJERCICIO 2015 Y PARA EL MISMO PROYECTO, FINALMENTE LA SEFINA LIBERO EL PRESUPUESTO REFERIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295067 | Modernización Del Camino La Parota - Aratichanguio, Tramo Del Km 0 000 Al Km 40 000, Subtramo Del Km 35 000 Al Km 40 000, En El Municipio De Zirándaro De Los Chavéz, Estado De Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 18297635.53 | 18297635.53 | 18297635.53 | 18297635.53 | 18261725.19 | 18261725.19 | 99.8037 | 0 | Kilómetro | 1748 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295082 | Combustibles Y Lubricantes | 8 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 3207546 | 3952016.34 | 3952016.34 | 3952016.34 | 3952016.34 | 3952016.34 | 3952016.34 | 100 | 0 | Pago | 0 | 100 | 100 | Financiera: SE UTILIZO MAS DE LO PRESUPUESTADO; SE UTILIZO EL NO EJERCIDO DE OTROS RUBROS. / Física: SE REALIZARON LOS 24 PAGOS PROGRAMADOS / Registro: SE PAGO EL COMBUSTIBLE A TODAS LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y TRANSITO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295108 | Construccion De Huertos Comunitarios En La Localidad De Tixtla | 0362014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 12966000 | 12966000 | 12966000 | 12966000 | 12966000 | 12966000 | 12966000 | 100 | 0 | Hectárea | 3768 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140100295113 | Adquisicion De Maquinas De Cocer (Conformacion De Grupos De Costura) | 27 MAQ. DE COCER | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499648 | 1499648 | 99.9765 | 0 | PIEZA | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENTREGARON 500 MAQUINAS DE COSER CON UN KIT DE HERRAMIENTAS (TIJERAS, HILOS, AGUJAS, ENTRE OTROS) A 500 GRUPOS DE PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295143 | Paquetes De Pie De Cria De Ganado Caprino | 28 GANADO CAPRINO | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1498860 | 1498860 | 99.924 | 0 | PAQUETE CAPRINO | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295175 | Paquetes De Pie De Cria De Ganado Ovino | 29 GANADO OVINO | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1493820 | 1493820 | 99.588 | 0 | PAQUETE OVINO | 258 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS PAQUETES SE ENTREGARON A IGUAL NUMERO DE FAMILIAS (258) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295199 | Dignificacion Salarial, De Las Prestaciones Y Estimulos | 1 | Guerrero | Zirándaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 3681012 | 4206115.57 | 4206115.57 | 4206115.57 | 4206115.57 | 4206115.57 | 4206115.57 | 100 | 0 | Prestación | 18813 | 24 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295201 | Huertos Horticolas De Traspatio | 30 HUERTOS HORTICOLAS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | HUERTO | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENTREGARON 2,500 PAQUETES (SEMILLAS) A IGUAL NUMERO DE FAMILIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295218 | Const Del Sist De Saneamiento A Precio Alzado Para La Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo Y Construccion De Ptar De 390 L.P.S. 4a Y Ultima Etapa (2ndo Modulo De 130 L.P.S.) Iguala De Iguala | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2486727.75 | 2486727.75 | 2486727.75 | 2486727.75 | 2361514.66 | 2361514.66 | 2361514.66 | 94.9647 | 0 | Planta | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 125,213.09 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295234 | Instalacion De Codorniz | 31 CODORNIZ | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 799016.26 | 799016.26 | 99.877 | 0 | MODULO DE CODORNIZ | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENTREGARON 72 MODULOS DE CODORNIZ A IGUAL NUMERO DE PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295280 | Servicios Profesionales De Digitalizacion Custodia Y Soporte De Documentacion Emitido Por El H. Ayuntamiento | 0352014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1491332.7 | 1491332.7 | 1491332.7 | 1491332.7 | 1491332.7 | 1491332.7 | 1491332.7 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140100295300 | Construccion De Un Aula En Esc. Telesecundaria Jose Joaquin De Herrera En La Localidad El Ahuejote | 0262014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | El Ahuejote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 98529.36 | 98529.36 | 98529.36 | 98529.36 | 98529.36 | 98529.36 | 98529.36 | 100 | 0 | Aula | 92 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140100295328 | Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Zoquiapa | 0192014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Zoquiapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 587485.39 | 587485.47 | 587485.47 | 587485.47 | 587485.47 | 587485.47 | 587485.47 | 100 | 0 | Obra | 1390 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140100295347 | Contruccion De Comedor Comunitario De La Localidad De Zacatzonapa | 0172014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Zacatzonapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 369709.76 | 369709.76 | 369709.76 | 369709.76 | 369709.76 | 369709.76 | 369709.76 | 100 | 0 | Obra | 959 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140100295351 | Dignificacion Salarial De Las Prestaciones Y De Los Estimulos | 1 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 44756384 | 43611522.23 | 43611522.23 | 43611522.23 | 43611522.23 | 43611522.23 | 43611522.23 | 100 | 0 | Pago | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON LOS 25 PAGOS PROGRAMADOS DE LOS CUALES 24 ERAN QUINCENAS Y UNO ERA EL AGUINALDO / Registro: SE PAGARON SUELDOS DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL, TAMBIEN SU RETROACTIVO, PRIMA VACACIONAL, VALES DE DESPENSA, COMPENSACION, PREVISION SOCIAL Y BONOS - SE PAGARON LOS SUELDOS DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL. TAMBIEN SU RETROACTIVO, PRIMA VACACIONAL, VALES DE DESPENSA, COMPENSACION, PREVISION SOCIAL Y BONOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295430 | Aportacion Municipal Para El Convenio Cdi | 0380392014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3044995.32 | 3044995.32 | 3044995.32 | 3044995.32 | 3044995.32 | 3044995.32 | 3044995.32 | 100 | 0 | APORTACION MUNICIPAL | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140100295672 | Aportacion Rescate Espacios Publicos | 0412014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 725790 | 725790 | 725790 | 725790 | 725790 | 725790 | 725790 | 100 | 0 | APORTACION MUNICIPAL | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140100295704 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Atliaca Municipio De Tixtla De Guerrero Cdi | 0012014CDI | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Atliaca | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 10323212.02 | 10323212.02 | 10323212.02 | 10323212.02 | 10323212.02 | 10323212.02 | 10323212.02 | 100 | 0 | Obra | 5997 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295723 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col.Niños Heroes En La Localidad De Atliaca (Cdi) | 0022014CDI | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Atliaca | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1039563.02 | 1039563.02 | 1039563.02 | 1039563.02 | 1039563.02 | 1039563.02 | 1039563.02 | 100 | 0 | POSTE | 402 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295734 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle La Paz (Col. Modesto Lozano En La Localidad De Atliaca (Cdi) | 0032014CDI | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Atliaca | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1098444.75 | 1098444.75 | 1098444.75 | 1098444.75 | 1098444.75 | 1098444.75 | 1098444.75 | 100 | 0 | POSTE | 402 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295739 | 2a. Etapa De La Construcción Del Mercado De Tixtla | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14984738.32 | 14920000 | 8863870.2 | 6499229.61 | 59.0925 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 88.51 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295744 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Independencia (Col. Modesto Lozano) De La Localidad De Atliaca (Cdi) | 004-CDI 2014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Atliaca | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 574187.85 | 574187.85 | 574187.85 | 574187.85 | 574187.85 | 574187.85 | 574187.85 | 100 | 0 | POSTE | 402 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295746 | 2a. Etapa De La Rehabilitación Del Mercado De Chilpancingo | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24250000 | 24250000 | 24250000 | 97 | 0 | Obra | 15000 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295752 | Rehabilitación Del Boulevard De Ometepec | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 18127860.91 | 15423735.57 | 15423735.57 | 8094511.38 | 77.1187 | 0 | Obra | 15000 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295780 | Construcción De Hospital En Cruz Grande | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 34255752.1 | 34255752.1 | 34255752.1 | 34255752.1 | 34175752.1 | 16985799.97 | 16985799.97 | 49.5852 | 0 | Obra | 15000 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295787 | Ampliacion De Pozo De Captacion De Agua Potable | 006-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 119920.42 | 119920.42 | 119920.42 | 119920.42 | 119920.42 | 119920.42 | 119920.42 | 100 | 0 | Obra | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295790 | Construcción De Mercado Municipal En La Cabecera Municipal De San Luis Acatlan | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 23303026.37 | 23303026.37 | 23303026.37 | 22680199.84 | 6688736.9 | 6688736.9 | 6688736.9 | 28.7033 | 0 | Obra | 12000 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295792 | Ampliacion De Centro De Salud | 007-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Los Magueyitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 435253.56 | 435253.56 | 435253.56 | 435253.56 | 435253.56 | 435253.56 | 435253.56 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295798 | Rehabilitacion De Linea Conducción De Agua Potable En La Calle Principal | 001-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Las Crucitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 12458.42 | 12458.42 | 12458.42 | 12458.42 | 12458.42 | 12458.42 | 12458.42 | 100 | 0 | Metros Lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295803 | Construcción De Albergue Municipal | 042-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1919593.89 | 1919593.89 | 1919593.89 | 1919593.89 | 1919593.89 | 1919593.89 | 1919593.89 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295804 | Equipo De Computo Y Telecomunicaciones | 3 | Guerrero | Zirándaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIRANDARO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 30600 | 20614.99 | 20614.99 | 20614.99 | 20614.99 | 20614.99 | 20614.99 | 100 | 0 | Equipo | 18813 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295808 | Renivelacion De Calle A Un Costado Del Jardín De Niños, Niños Héroes De Chapultepec | 008-2014 | Guerrero | Tecoanapa | El Zanate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 629280.19 | 629280.19 | 629280.19 | 629280.19 | 629280.19 | 629280.19 | 629280.19 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295820 | Renivelación De Calle De Acceso A Escuela Primaria | 010-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Pochotillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 508644.16 | 508644.16 | 508644.16 | 508644.16 | 508644.16 | 508644.16 | 508644.16 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295836 | Renivelación De Calle De Acceso A Escuela Preparatoria | 009-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Pochotillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 478172.13 | 478172.13 | 478172.13 | 478172.13 | 478172.13 | 478172.13 | 478172.13 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295846 | Renivelación De Calle A Un Costado De Esc. Prim. Plan De Ayutla | 011-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Las Palmitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 506957.88 | 506957.88 | 506957.88 | 506957.88 | 506957.88 | 506957.88 | 506957.88 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295852 | Renivelación De Calle A Un Costado De Jardín De Niños Y Centro De Salud | 016-2014 | Guerrero | Tecoanapa | El Pericón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 628680.36 | 628680.36 | 628680.36 | 628680.36 | 628680.36 | 628680.36 | 628680.36 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295862 | Renivelación De La Calle Carrillo Para Acceso A Esc. Primaria Damian Carmona | 017-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 499763.24 | 499763.24 | 499763.24 | 499763.24 | 499763.24 | 499763.24 | 499763.24 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295864 | Huertos Fruticolas De Traspatio | 32 HUERTOS FRUTICOLAS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 499974 | 499974 | 99.9948 | 0 | HUERTO FRUTICOLA | 711 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295867 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle De Acceso A Centro De Salud Y Jardín De Niños | 002-2014 | Guerrero | Tecoanapa | El Pericón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 154086.99 | 154086.99 | 154086.99 | 154086.99 | 154086.99 | 154086.99 | 154086.99 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295870 | Renivelación De Calle Frente Al Jardín De Niños | 012-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Ochoapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 626918.72 | 626918.72 | 626918.72 | 626918.72 | 626918.72 | 626918.72 | 626918.72 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295872 | Sspypc Blancos, Y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas De Vestir | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Publica y Proteccion Civil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 750000 | 750000 | 750000 | 749899.4 | 749899.4 | 749899.4 | 749899.4 | 99.9866 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto realizado / Registro: Proyecto realizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295877 | Renivelación De Calle De Acceso A Jardín De Niños Francisco I Madero | 018-2014 | Guerrero | Tecoanapa | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1699234.87 | 1699234.87 | 1699234.87 | 1699234.87 | 1699234.87 | 1699234.87 | 1699234.87 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295879 | Renivelación De Calle Principal Para Acceso De Esc. Prim. Ignacio Allende Y Jardín De Niños Bertha Von Glumer | 019-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Xalpatláhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2432753.39 | 2432753.39 | 2432753.39 | 2432753.39 | 2432753.39 | 2432753.39 | 2432753.39 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 6500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295884 | Paquete De Pie De Cria De Ganado Porcino | 33 GANADO PORCINO | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1485460 | 1485460 | 99.0307 | 0 | PAQUETE PORCINO | 289 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENTREGARON 289 PAQUETES (2 HEMBRAS Y UN MACHO) A IGUAL NUMERO DE PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295887 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Prolongación Benito Juarez, Col. San Juan | 003-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 122984.9 | 122984.9 | 122984.9 | 122984.9 | 122984.9 | 122984.9 | 122984.9 | 100 | 0 | Metro Lineal | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295896 | Renivelación De Calle Acceso A Esc. Sec. Republica De Brasil | 022-2014 | Guerrero | Tecoanapa | San Juan las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 616061.09 | 616061.09 | 616061.09 | 616061.09 | 616061.09 | 616061.09 | 616061.09 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295899 | Paquetes De Materia Prima Para Artesanias Y Talleres. | 34 ARTESANIAS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999989.02 | 999989.02 | 99.9989 | 0 | PAQUETE | 1248 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENTREGARON 2,436 PAQUETES A IGUAL NUMERO DE ARTESANOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295901 | Construcción De Un Aula Para Alfabetización Col. San Juan | 071-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 390593.23 | 390593.23 | 390593.23 | 390593.23 | 390593.23 | 390593.23 | 390593.23 | 100 | 0 | Aula | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295908 | Construcción De Puente Vehicular Para Acceso A Esc. Prim. Emiliano Carranza | 040A-2014 | Guerrero | Tecoanapa | El Techale (Tlaltechale) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 101040.66 | 101040.66 | 101040.66 | 101040.66 | 101040.66 | 101040.66 | 101040.66 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295910 | Paquetes De Pavo | 35 PAVOS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | PIEZA | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENTREGARON 800 PAQUETES A IGUAL NUMERO DE PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295929 | Renivelación De Calle Frente A Esc. Prim. Pablo Galeana | 013-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Chautipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 627577.14 | 627577.14 | 627577.14 | 627577.14 | 627577.14 | 627577.14 | 627577.14 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295932 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Los Mangos, Col. San Juan | 004-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 488305.92 | 488305.92 | 488305.92 | 488305.92 | 488305.92 | 488305.92 | 488305.92 | 100 | 0 | Metro Lineal | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295939 | Renivelacion De Andador S/N Para Acceso A Escuela De Educacion Especial, Col. Magisterio | 025-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 192870.13 | 192870.13 | 192870.13 | 192870.13 | 192870.13 | 192870.13 | 192870.13 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295942 | Ampliación De Centro De Salud | 007A-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 398310.57 | 398310.57 | 398310.57 | 398310.57 | 398310.57 | 398310.57 | 398310.57 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295944 | Rehabilitacion Linea Conduccion Agua Potable Calle Prolongacion Benito Juarez Col. San Juan | 005-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 42621.58 | 42621.58 | 42621.58 | 42621.58 | 42621.58 | 42621.58 | 42621.58 | 100 | 0 | Metro Lineal | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295949 | Renivelación De Calle Principal Para Acceso A Aula Comunitaria | 015-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Las Crucitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 595286.38 | 595286.38 | 595286.38 | 595286.38 | 595286.38 | 595286.38 | 595286.38 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100295952 | Renivelación De Calle De Acceso A Vado-Esc. Secundaria | 023-2014 | Guerrero | Tecoanapa | San Juan las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 215065.27 | 215065.27 | 215065.27 | 215065.27 | 215065.27 | 215065.27 | 215065.27 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296166 | Pago De Sueldos A Policias | 01 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 6479096.4 | 6549470.4 | 6549470.4 | 6549470.4 | 6549470.4 | 6549470.4 | 6549470.4 | 100 | 0 | Pago | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO AL 100% NOTA: EL PRESUPUESTO REAL ES DE $ 6549,470.40, EL PROYECTO ESTA TERMINADO POR LO CUAL NO NOS PERMITE HACER MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296214 | Gratificación A Policías (Compensacion Extraordinaria) | 02 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 770000 | 337000 | 337000 | 337000 | 337000 | 337000 | 337000 | 100 | 0 | Pago | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO AL 100% NOTA: EL PRESUPUESTO REAL ES DE $ 337,000.00, EL PROYECTO ESTA POR TERMINADO POR LO CUAL NO NOS PERMITE HACER MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296227 | Compra De Combustibles Y Lubricantes Para El Parque Vehicular De Seguridad Pública | 03 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 502078.28 | 680840.25 | 680840.25 | 680840.25 | 680840.25 | 680840.25 | 680840.25 | 100 | 0 | Litro | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO AL 100% POR CIENTO NOTA: EL PRESUPUESTO REAL ES DE $ 680,840.25, YA QUE EL PROYECTO ESTA TERMINADO NO NOS PERMITE HACER MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296242 | Pago De Viáticos Al Área De Seguridad Publica | 04 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 100 | 0 | Pago | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296256 | Pago De Otros Servicios Para Dar Cumplimiento A Las Necesidades Requeridas Del Área De Seguridad Pública | 05 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 293080 | 293080 | 293080 | 293080 | 293080 | 293080 | 293080 | 100 | 0 | Pago | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296302 | Construcción De Un Aula Para Alfabetización | 085-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Las Crucitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 576641.64 | 576641.64 | 576641.64 | 576641.64 | 576641.64 | 576641.64 | 576641.64 | 100 | 0 | Aula | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296314 | Construcción De Un Aula Para Alfabetización | 086-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Las Palmitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2014 | 627908.21 | 627908.21 | 627908.21 | 627908.21 | 627908.21 | 627908.21 | 627908.21 | 100 | 0 | Aula | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296322 | Construcción De Un Aula Para Alfabetización | 087-2014 | Guerrero | Tecoanapa | El Tejoruco (Tejoruco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 552135.12 | 552135.12 | 552135.12 | 552135.12 | 552135.12 | 552135.12 | 552135.12 | 100 | 0 | Aula | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296329 | Construcción De Un Aula Para Alfabetización | 088-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Huerta Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 541949.39 | 541949.39 | 541949.39 | 541949.39 | 541949.39 | 541949.39 | 541949.39 | 100 | 0 | Aula | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296338 | Construcción De Aula Para Alfabetización | 089-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Tejoruquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 538437.56 | 538437.56 | 538437.56 | 538437.56 | 538437.56 | 538437.56 | 538437.56 | 100 | 0 | Aula | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296370 | Construcción De Aula Para Alfabetización | 072-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 525272.05 | 525272.05 | 525272.05 | 525272.05 | 525272.05 | 525272.05 | 525272.05 | 100 | 0 | Aula | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296384 | Construcción De Un Aula Para Alfabetización | 070-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Parotilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 399234.08 | 399234.08 | 399234.08 | 399234.08 | 399234.08 | 399234.08 | 399234.08 | 100 | 0 | Aula | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296388 | Pago De Sueldos A Policias. | 01 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL. | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 2419764 | 2723023.01 | 2723023.01 | 2723023.01 | 2723023.01 | 2723023.01 | 2723023.01 | 100 | 0 | Pago | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO AL 100% EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296395 | Construcción De Comedor Comunitario, Col. Centro | 045-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 239031.81 | 239031.81 | 239031.81 | 239031.81 | 239031.81 | 239031.81 | 239031.81 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296408 | Renivelación De Calle De Acceso A Centro De Salud | 020-2014 | Guerrero | Tecoanapa | El Charco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 458728.75 | 458728.75 | 458728.75 | 458728.75 | 458728.75 | 458728.75 | 458728.75 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296418 | Renivelación De Calle De Acceso A Esc. Prim. Emiliano Carranza | 021-2014 | Guerrero | Tecoanapa | El Techale (Tlaltechale) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500773.67 | 500773.67 | 500773.67 | 500773.67 | 500773.67 | 500773.67 | 500773.67 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296437 | Renivelación De Calle De Acceso A Centro De Salud | 026-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Buenavista de Allende (Buenavista) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 585573.67 | 585573.67 | 585573.67 | 585573.67 | 585573.67 | 585573.67 | 585573.67 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296440 | Pgj Otros Equipos | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduria General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4844695 | 4844695 | 4844695 | 3227700 | 3227700 | 3227700 | 3227700 | 66.6234 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de adjudicación de la Secretaria de Finanzas un total de 14.3 millones de pesos, contribuyendo a la disminución de los recursos pendientes por ejecutar de los Programas con prioridad nacional para los que fueron destinado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296445 | Renivelación De Calle Acceso A Esc. Prim. Fray Bartolome De Las Casas | 027-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Buenavista de Allende (Buenavista) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 624616.86 | 624616.86 | 624616.86 | 624616.86 | 624616.86 | 624616.86 | 624616.86 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296451 | Compra De Combustible Y Lubricantes Para El Area De Seguridad Publica. | 03 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1604622 | 1419521.78 | 1419521.78 | 1419521.78 | 1419521.78 | 1419521.78 | 1419521.78 | 100 | 0 | Litro | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO AL 100% EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296464 | Compra Material Electrico Para Mejorar El Alumbrado Publico. | 04 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 838645.64 | 681847.08 | 681847.08 | 681847.08 | 681847.08 | 681847.08 | 681847.08 | 100 | 0 | Luminaria | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO EL PROYECTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296479 | Compra De Refacciones Para El Parque Vehicular De Seguridad Publica. | 05 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1311045.43 | 1005179.3 | 1005179.3 | 1005179.3 | 1005179.3 | 1005179.3 | 1005179.3 | 100 | 0 | Pieza | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296491 | Pago De Mantenimiento Al Parque Vehicular De Seguridad Publica. | 06 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1311045.43 | 1005179.3 | 1005179.3 | 1005179.3 | 1005179.3 | 1005179.3 | 1005179.3 | 100 | 0 | Servicio | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO AL 100% EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296514 | Compra De Material De Oficina Para El Area De Seguridad Publica. | 07 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 356566 | 178842.46 | 178842.46 | 178842.46 | 178842.46 | 178842.46 | 178842.46 | 100 | 0 | Pieza | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296524 | Equipamiento Y Rehabilitacion Del Taller De Informatica En Al Esc. Sec. Antonio I. Delgado Loc. Chilpancingo | 15 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Educación | En Ejecución | 2014 | 449110.03 | 449110.03 | 449110.03 | 449110.03 | 449110.03 | 449110.03 | 449110.03 | 100 | 0 | Rehabilitacion | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296540 | Gastos Indirectos | 16 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4552948.68 | 4552948.68 | 4552948.68 | 4552948.68 | 4552948.68 | 4552948.68 | 4552948.68 | 100 | 0 | Acción | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296555 | Pavimentacion Del Camino Ayutla-Cerro Gordo-Nuevo Cerro Gordo-Tutepec-San Juan De Las Palmas-El Potrero-Los Sauces-Moctezuma-Piedra Parada-San Marcos, Tramo Km. 0 000 Al 47 000, Subtramo 33 840 Al 37 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 19959889.09 | 18763989.06 | 18763989.06 | 18763989.06 | 18763989.06 | 18745225.08 | 18745225.08 | 99.9 | 0 | Kilómetro | 1235 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296582 | Construcción De Comedor Comunitario | 029-2014 | Guerrero | Tecoanapa | El Tejoruco (Tejoruco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2014 | 428458.47 | 428458.47 | 428458.47 | 428458.47 | 428458.47 | 428458.47 | 428458.47 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296598 | Construcción De Un Aula Para Alfabetización | 090-2014 | Guerrero | Tecoanapa | El Zanate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2014 | 629761.58 | 629761.58 | 629761.58 | 629761.58 | 629761.58 | 629761.58 | 629761.58 | 100 | 0 | Aula | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296621 | Rehabilitación De Comedor Comunitario | 033-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Chautipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 479310.24 | 479310.24 | 479310.24 | 479310.24 | 479310.24 | 479310.24 | 479310.24 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296626 | Rehabilitación De Comedor Comunitario | 035-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Tejoruquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2014 | 196017.09 | 196017.09 | 196017.09 | 196017.09 | 196017.09 | 196017.09 | 196017.09 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296644 | Rehabilitación De Comedor Comunitario | 034-2014 | Guerrero | Tecoanapa | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 294929.44 | 294929.44 | 294929.44 | 294929.44 | 294929.44 | 294929.44 | 294929.44 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296676 | Renivelación De Calle De Acceso A Paso Vehicular | 028-2014 | Guerrero | Tecoanapa | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 343029.26 | 343029.26 | 343029.26 | 343029.26 | 343029.26 | 343029.26 | 343029.26 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296685 | Construcción De Un Aula Para Alfabetizacion | 091-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 482580.74 | 482580.74 | 482580.74 | 482580.74 | 482580.74 | 482580.74 | 482580.74 | 100 | 0 | Aula | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296698 | Construcción De Comedor Comunitario | 030-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Huerta Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2014 | 261248.32 | 261248.32 | 261248.32 | 261248.32 | 261248.32 | 261248.32 | 261248.32 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296716 | Construcción De Comedor Comunitario En Col. La Laja | 037-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 378666 | 378666 | 378666 | 378666 | 378666 | 378666 | 378666 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296732 | Construcción De Comedor Comunitario | 031-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Cruz Quemada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 408870.45 | 408870.45 | 408870.45 | 408870.45 | 408870.45 | 408870.45 | 408870.45 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296764 | Construcción De Comedor Comunitario | 039-2014 | Guerrero | Tecoanapa | El Tejolote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2014 | 100059.25 | 100059.25 | 100059.25 | 100059.25 | 100059.25 | 100059.25 | 100059.25 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296776 | Renivelación De Calle A Un Costado De Colegio De Bachilleres | 014-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Ocotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 603203.93 | 603203.93 | 603203.93 | 603203.93 | 603203.93 | 603203.93 | 603203.93 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296779 | Ampliacion Y Modernizacion De La Carretera Zitlala-Tlalcozotitlan-Copalillo, Tramo Zitlala A Tlalcozotitlan Del Km. 0 000 Al 40 000, Subtramo Km. 11 100 Al 14 600, Mpio. Zitlala Y Copalillo | CICAEG-PROII-1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2741796.75 | 2739167.17 | 2738262.1 | 2738262.1 | 2738262.1 | 2736302.01 | 2736302.01 | 99.8954 | 0 | Kilómetro | 2689 | 100 | 95 | Financiera: / Física: AJUSTES PRESUPUESTALES EN OF. CGC.DGPI.DPP.A.0661-B.2014 DEL 30/12/14 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296787 | Pago De Pintura Para Las Instalaciones De Seguridad Puliblica. | 08 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 150000 | 134698.45 | 134698.45 | 134698.45 | 134698.45 | 134698.45 | 134698.45 | 100 | 0 | Litro | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO AL 100% EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296794 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Sin Nombre | 043-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 995000 | 995000 | 995000 | 995000 | 995000 | 995000 | 995000 | 100 | 0 | Kilómetro | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296808 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Sin Nombre | 044-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Lázaro Cárdenas (Cololonia Lázaro Cárdenas del Río) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 78411.69 | 78411.69 | 78411.69 | 78411.69 | 78411.69 | 78411.69 | 78411.69 | 100 | 0 | Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296811 | Construccion Del Puente Vehicular "Totomixtlahuaca", Ubicado En El Km. 12 600 De La Carretera Totomixtlahuaca-Ayutla En El Cruce Con Rio Grande, En El Municipio De Tlacoapa, En El Estado De Guerrero. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 5810995.75 | 5139516.08 | 5139516.08 | 5139516.08 | 5139516.08 | 5139492.89 | 5139492.89 | 99.9995 | 0 | Kilómetro | 1018 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296823 | Ampliacion De Red Electrica En Calle 5 De Mayo Col. Centro | 046-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 173511.58 | 173511.58 | 173511.58 | 173511.58 | 173511.58 | 173511.58 | 173511.58 | 100 | 0 | Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296836 | Elaboracion Del Proyecto Tecnico Ejecutivo De Agua Potable En La Localidad De Tlacotepec, Municipio De Tlacoapa | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296855 | Compra De Consumibles De Equipo De Computo Para El Area De Seguridad Publica. | 10 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 390000 | 221840.12 | 221840.12 | 221840.12 | 221840.12 | 221840.12 | 221840.12 | 100 | 0 | Pieza | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO AL 100% EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296858 | Ampliacion Y Modernizacion De La Carretera Zitlala-Tlalcozotitlan-Copalillo, Tramo Zitlala A Tlalcozotitlan Del Km. 0 000 Al 40 000, Subtramo Km. 14 600 Al 17 5500, Mpio. Zitlala Y Copalillo, Estado G | CICAEG-PROII-2 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 15707466.76 | 13910213.07 | 13910044.42 | 13910044.42 | 13910044.42 | 13907113.8 | 13907113.8 | 99.9777 | 0 | Kilómetro | 2689 | 100 | 95 | Financiera: / Física: AJUSTES PRESUPUESTALES EN OF. CGC.DGPI.DPP.A.0661-B.2014 DEL 30/12/14 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296881 | Pago De Alumbrado Publico. (Seguridad Publica) | 11 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1059678.26 | 1154453.84 | 1154453.84 | 1154453.84 | 1154453.84 | 1154453.84 | 1154453.84 | 100 | 0 | Servicio | 2800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO EL PROYECTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296888 | Pavimentacion Del Camino E.C. (Tlapa-Marquelia) Km. 80-Iliatenco-San Jose Vista Hermosa-Potrerillo Del Rincon Tramo Km. 0 000 Al Km. 42 560, Subtramo Km. 9 500 Al 15 000 | CICAEG-PROII-3 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 11925977.06 | 15853399.63 | 15850977.5 | 15850977.5 | 15850977.5 | 11473630.69 | 11473630.69 | 72.3733 | 0 | Kilómetro | 2330 | 100 | 100 | Financiera: / Física: AJUSTES PRESUPUESTALES EN OF. CGC.DGPI.DPP.A.0661-B.2014 DEL 30/12/14 Y TRANSF.246.2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296912 | Modernizacion Del Camino Tlapa-Alcozauca, En El Municipio De Alcozauca De Guerrero, Estado De Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 12000000 | 8539313.14 | 8539313.14 | 8539313.14 | 8539313.14 | 8539304.76 | 8539304.76 | 99.9999 | 0 | Kilómetro | 1915 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296919 | Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera Tianquizolco-Chilacachapa-Coatepec-Costales, Tramo Km. 0 000 Al 20 040, Subtramo Km. 2 160 Al 3 700, Mpios. Teloloapan Y Cuetzala Del Progreso, Estado Guerre | CICAEG-PROII-5 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 12935275.28 | 12884776.83 | 12884761.88 | 12884761.88 | 12884761.88 | 12869468.71 | 12869468.71 | 99.8812 | 0 | Kilómetro | 1800 | 100 | 80.15 | Financiera: / Física: AJUSTES PRESUPUESTALES EN OF. CGC.DGPI.DPP.A.0661-B.2014 DEL 30/12/14 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296926 | Modernización Del Camino Huehuetan-Los Chegues-Talapilla, En El Municipio De Azoyú, En El Estado De Guerrero | CICAEG-FISE-2 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 14875890.94 | 14875890.94 | 14875890.94 | 14875890.94 | 14875890.93 | 14875890.93 | 100 | 0 | Kilómetro | 2481 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296928 | Moderznizacion Y Ampliacion De La Carretera Igualapa-Chilixtlahuaca-Alacatlatzala, Tramo Km. 0 000 Al 105 000, Subtramo Km. 8 700 Al 15 400, Mpio. Igualapa, Metlatonoc Y Malinaltepec, Estado Guerrero | CICAEG-PROII-6 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2755317.94 | 2746983.14 | 2746934.49 | 2746934.49 | 2746934.49 | 2730358.17 | 2730358.17 | 99.3948 | 0 | Kilómetro | 5322 | 100 | 100 | Financiera: / Física: AJUSTES PRESUPUESTALES EN OF. CGC.DGPI.DPP.A.0661-B.2014 DEL 30/12/14 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296945 | Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera Igualapa-Chilixtalhuaca-Alacatlatzala, Tramo Del Km. 0 000 Al 105 000, Subtramo Del Km. 15 400 Al 18 400, Mpio. Igualapa, Metlatonoc Y Malinaltepec, Estado G | CICAEG-PROII-7 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 21444921.01 | 21432694.91 | 21432693.47 | 21432693.47 | 21432693.47 | 21402032.49 | 21402032.49 | 99.8569 | 0 | Kilómetro | 5322 | 100 | 100 | Financiera: / Física: AJUSTES PRESUPUESTALES EN OF. CGC.DGPI.DPP.A.0661-B.2014 DEL 30/12/14 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296960 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Ayutla-Alcamani-Plan De Gatica-Teozintla-Jocutla-Colotlipa, Tramo Del Km. 0 000 Al 89 460, Subtramo A Modernizar, Del Km. 6 800 Al 10 800, Mpio. Ayutla De Los Lib | CICAEG-PROII-8 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 11598196.6 | 9523498.11 | 9523451.41 | 9523451.41 | 9523451.41 | 8402113.02 | 8402113.02 | 88.2251 | 0 | Kilómetro | 2623 | 100 | 100 | Financiera: / Física: AJUSTES PRESUPUESTALES EN OF. CGC.DGPI.DPP.A.0661-B.2014 DEL 30/12/14 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296965 | Modernización Del Camino E.C.(Chilapa - Hueycantenango) - Jaguey - San Ángel - Juxtlahuaca, En El Municipio De Chilapa De Álvarez, En El Estado De Guerrero | CICAEG-FISE-3 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 14000000 | 13833373.36 | 13833373.36 | 13833373.36 | 13833373.36 | 13833345.82 | 13833345.82 | 99.9998 | 0 | Kilómetro | 3756 | 100 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296972 | Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera E.C. (Tlapa-Chilpancingo)-Ahuixtla, Tramo Del Km. 6 520 Al Km. 7 400, Mpio. De Chilapa De Alvarez, Estado De Guerrero | CICAEG-PROII-9 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2800000 | 2800000 | 2799923.49 | 2799923.49 | 2799923.49 | 2799923.49 | 2799923.49 | 99.9973 | 0 | Kilómetro | 578 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296980 | Construccion De Huertos Agricolas, Localidad: Alpoyeca | 1-2014 | Guerrero | Alpoyeca | Alpoyeca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1097748 | 1229418.89 | 1229418.89 | 1229418.89 | 1229418.89 | 1229418.89 | 1229418.89 | 100 | 0 | Acción | 1050 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES UNA OBRA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296984 | Rehabilitación De De Un Aula Para Alfabetización | 092-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Cruz Quemada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2014 | 583388.57 | 583388.57 | 583388.57 | 583388.57 | 583388.57 | 583388.57 | 583388.57 | 100 | 0 | Aula | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296985 | Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera Pueblo Hidalgo-Buena Vista Rio Iguapa-Chilixtlahuaca Tramo Del Km. 20 000 Al 34 000, Subtramo Del Km. 24 000 Al 26 000, Mpio. San Luis Acatlan Y Metlatonoc, | CICAEG-PROII-10 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3615740.74 | 3614974.1 | 3614937.83 | 3614937.83 | 3614937.83 | 3608180.24 | 3608180.24 | 99.8121 | 0 | Kilómetro | 3126 | 100 | 91 | Financiera: / Física: AJUSTES PRESUPUESTALES EN OF. CGC.DGPI.DPP.A.0661-B.2014 DEL 30/12/14 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100296996 | Modernizacion Del Camino E.C. (Chilpancingo-Amojileca)-Coapango-Huacalapa-El Fresno, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 35 800, Subtramo Del Km. 2 000 Al Km. 5 000, En El Municipio De Chilpancingo | CICAEG-FISE-4 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 13000000 | 12397030.36 | 12397030.36 | 12397030.36 | 12397030.36 | 12395986.81 | 12395986.81 | 99.9916 | 0 | Kilómetro | 1408 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297000 | Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera Pueblo Hidalgo-Buena Vista Rio Iguapa-Chilixtlahuaca Tramo Del Km. 20 000 Al 34 000, Subtramo Del Km. 26 000 Al 28 000, Mpio. San Luis Acatlan Y Metlatonoc, | CICAEG-PROII-11 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 13587382.46 | 13582002.62 | 13581983.57 | 13581983.57 | 13581983.57 | 13573982.53 | 13573982.53 | 99.941 | 0 | Kilómetro | 3126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: AJUSTES PRESUPUESTALES EN OF. CGC.DGPI.DPP.A.0661-B.2014 DEL 30/12/14 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297006 | Construccion De Tres Aulas Did. De 6.0x8.0 M Est. Reg. 751 Tech. De Concreto En Escuela Telesecundaria Miguel Hidalgo Y Costilla | 064-2014 | Guerrero | Tecoanapa | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 1223000 | 1223000 | 1223000 | 1223000 | 1223000 | 1223000 | 1223000 | 100 | 0 | Aula | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297011 | Construccion De La Carretera Puentes Igualita-San Juan Puerto Montaña-Cochoapa El Grande, Tramo Km. 0 000 Al 45 000, Subtramo Del Km. 9 000 Al 15 000, Mpio. Tlapa De Comonfort Y Metlatonoc | CICAEG-PROII-12 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 5752553.1 | 5741361.79 | 5741358.8 | 5741358.8 | 5741358.8 | 5741358.8 | 5741358.8 | 99.9999 | 0 | Kilómetro | 1229 | 100 | 100 | Financiera: / Física: AJUSTES PRESUPUESTALES EN OF. CGC.DGPI.DPP.A.0661-B.2014 DEL 30/12/14 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297025 | Construcción De Un Aula Especial | 093-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Cruz Quemada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 396187 | 396187 | 396187 | 396187 | 396187 | 396187 | 396187 | 100 | 0 | Aula | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297026 | Construccion De La Carretera Puentes Igualita-San Juan Puerto Montaña-Cochoapa El Grande, Tramo Km. 0 000 Al 45 000, Subtramo Del Km. 25 500 Al 27 300, Mpio. Tlapa De Comonfort Y Metlatonoc | CICAEG-PROII-13 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 10647446.9 | 10549127.86 | 10549125.62 | 10549125.62 | 10549125.62 | 10549125.62 | 10549125.62 | 100 | 0 | Kilómetro | 1384 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297038 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino San Luis Acatlan-Nejapa-Camalotillo (El Camalotillo)-Xihuitepec, Tramo Del Km. 0 000 Al 20 000, Subtramo A Modernizar Del Km. 5 000 Al Km. 6 000, Mpio. San Luis A | CICAEG-PROII-14 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 4329037.21 | 4326455.86 | 4326455.83 | 4326455.83 | 4326455.83 | 4323350.25 | 4323350.25 | 99.9282 | 0 | Kilómetro | 770 | 100 | 100 | Financiera: / Física: AJUSTES PRESUPUESTALES EN OF. CGC.DGPI.DPP.A.0661-B.2014 DEL 30/12/14 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297041 | Construcción De Aula Para Educación Física En Esc. Sec. Gral. Emperador Cuauhtemoc | 075-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Parota Seca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 582602.58 | 582602.58 | 582602.58 | 582602.58 | 582602.58 | 582602.58 | 582602.58 | 100 | 0 | Aula | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297052 | Construccion De La Carretera De Juxtlahuaca-Tlanicuilulco-El Epazote-Acatepec, Tramo Del Km. 0 000 Al 61 000, Subtramo Del Km. 8 840 Al 12 200, Mpio. Acatepec, Chilapa De Alvarez Y Quechultenango, Est | CICAEG-PROII-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 16582636.32 | 16280370.7 | 16280333.15 | 16280333.15 | 16280333.15 | 13558170.26 | 13558170.26 | 83.2792 | 0 | Kilómetro | 4137 | 100 | 85 | Financiera: / Física: AJUSTES PRESUPUESTALES EN OF. CGC.DGPI.DPP.A.0661-B.2014 DEL 30/12/14 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297057 | Construcción De Aula Para Educación Fisica En Esc. Prim. Damian Carmona | 076-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 542975.06 | 542975.06 | 542975.06 | 542975.06 | 542975.06 | 542975.06 | 542975.06 | 100 | 0 | Aula | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297066 | Construccion Del Camino Tlapa-Ahuatepec-Pueblo-Tlacuiloya, Acatenco-Chiepetlan-Cualac, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 41 000, Subtramo Del Km. 10 000 Al 13 000, Mpio. Tlapa De Comonfort, Estado Guerrero | CICAEG-PROII-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 17120415.01 | 17098197.23 | 16798195.59 | 16798195.59 | 16798195.59 | 16798195.59 | 16798195.59 | 98.2454 | 0 | Kilómetro | 2886 | 100 | 100 | Financiera: / Física: AJUSTES PRESUPUESTALES EN OF. CGC.DGPI.DPP.A.0661-B.2014 DEL 30/12/14 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297074 | Construccion De La Carretera Ayutla-Pascala Del Oro-E.C. (Tlapa-Marquelia), Tramo Del Km. 0 000 Al 70 000, Subtramo Del Km. 23 260 Al 28 000, Mpios. Ayutla De Los Libres, Acatepec, Y San Luis Acatlan | CICAEG-PROII-17 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1444496.92 | 1437066.06 | 1431031.82 | 1431031.82 | 1431031.82 | 1431031.82 | 1431031.82 | 99.5801 | 0 | Kilómetro | 1467 | 100 | 100 | Financiera: / Física: AJUSTES PRESUPUESTALES EN OF. CGC.DGPI.DPP.A.0661-B.2014 DEL 30/12/14 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297080 | Construccion De Aula Para Educacion Fisica En Escuela Primaria Francisco Sarabia | 077-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Los Saucitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 552351.86 | 552351.86 | 552351.86 | 552351.86 | 552351.86 | 552351.86 | 552351.86 | 100 | 0 | Aula | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297087 | Construccion De La Carretera Ayutla-Pascala Del Oro-E.C. (Tlapa-Marquelia), Tramo Del Km. 0 000 Al 70 000, Subtramo Del Km. 31 000 Al 35 000, Mpios. Ayutla De Los Libres, Acatepec, Y San Luis Acatlan | CICAEG-PROII-18 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 20891375.82 | 14637706.45 | 14637687.97 | 14637687.97 | 14637687.97 | 11262136.48 | 11262136.48 | 76.9392 | 0 | Kilómetro | 1467 | 100 | 100 | Financiera: / Física: AJUSTES PRESUPUESTALES EN OF. CGC.DGPI.DPP.A.0661-B.2014 DEL 30/12/14 Y TRANSF.246.2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297093 | Rehabilitación De Comedor Comunitario | 032-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Buenavista de Allende (Buenavista) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2014 | 521385.5 | 521385.5 | 521385.5 | 521385.5 | 521385.5 | 521385.5 | 521385.5 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297124 | Construcción De Un Aula Para Educación Física En Esc. Prim. Felipe Rodriguez | 078-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Cruz Quemada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 574846.07 | 574846.07 | 574846.07 | 574846.07 | 574846.07 | 574846.07 | 574846.07 | 100 | 0 | Aula | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297166 | Renivelación De Calle De Acceso A Jardin De Niños | 036-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Mecatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 415040.55 | 415040.55 | 415040.55 | 415040.55 | 415040.55 | 415040.55 | 415040.55 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297175 | Renivelación De Calle Principal Para Acceso A Jardin De Niños Guadalupe Velez Vazquez | 038-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Parotilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 249239.06 | 249239.06 | 249239.06 | 249239.06 | 249239.06 | 249239.06 | 249239.06 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297252 | Construccion De La Carretera Atlamajalcingo Del Monte-San Juan Puerto Montaña Tramo Del Km. 0 000 Al 25 000, Subtramo Del Km. 0 000 Al 5 000, Mpio. Atlamajalcingo Del Monte Y Metlatonoc, Estado Guerre | CICAEG-PROII-19 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 8400000 | 9765945.9 | 9765008.24 | 9765008.24 | 9765008.24 | 2837091.44 | 2837091.44 | 29.0509 | 0 | Kilómetro | 1800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: AJUSTES PRESUPUESTALES EN OF. CGC.DGPI.DPP.A.0661-B.2014 DEL 30/12/14 Y TRANSF.246.2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297275 | Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera E.C. (Tlapa-Ixcateopan)-Tlatzala Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 8 000, Subtramo Del Km. 5 000 Al 8 000, Mpio. Tlapa De Comonfort, Estado Guerrero | CICAEG-PROII-20 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 14885498.88 | 13533087.09 | 13533085.6 | 13533085.6 | 13533085.6 | 13527006.83 | 13527006.83 | 99.9551 | 0 | Kilómetro | 1387 | 100 | 100 | Financiera: / Física: AJUSTES PRESUPUESTALES EN OF. CGC.DGPI.DPP.A.0661-B.2014 DEL 30/12/14 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297303 | Adquisicion Del Predio Para Relleno Sanitario Loc. Chilpancingo | 17 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3718634 | 3718634 | 3718634 | 3718634 | 3718634 | 3718634 | 3718634 | 100 | 0 | Lote | 250000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297313 | Construccion De La Carretera Zapotitlan Tablas-Copanatoyac Tramo Del Km. 0 000 Al 17 100, Subtramo Del Km. 10 100 Al Km. 13 300, En El Municipio De Zapotitlan Tablas Y Copanatoyac, En El Estado De Gue | CICAEG-PROII-21 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 9500000 | 8666111.89 | 8583677.53 | 8583677.53 | 8583677.53 | 8570235.58 | 8570235.58 | 98.8937 | 0 | Kilómetro | 1901 | 100 | 89 | Financiera: / Física: AJUSTES PRESUPUESTALES EN OF. CGC.DGPI.DPP.A.0661-B.2014 DEL 30/12/14 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297338 | Construccion Del Puente Vehicular "Totomixtlahuaca", Ubicado En El Km. 12 600 De La Carretera Totomixtlahuaca-Ayutla En El Cruce Con Rio Grande, En El Municipio De Tlacoapa, En El Estado De Guerrero. | CICAEG-PROII-22 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 23243982.99 | 20558064.33 | 20557971.7 | 20557971.7 | 20557971.7 | 20557971.7 | 20557971.7 | 99.9995 | 0 | Kilómetro | 1018 | 100 | 100 | Financiera: / Física: AJUSTES PRESUPUESTALES EN OF. CGC.DGPI.DPP.A.0661-B.2014 DEL 30/12/14 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297344 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Preparatoria No 15 | 066-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 1289949.24 | 1289949.24 | 1289949.24 | 1289949.24 | 1289949.24 | 1289949.24 | 1289949.24 | 100 | 0 | ANEXO | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297355 | Rehabilitacion De Centro Comunitario De Aprendizaje | 094-2014 | Guerrero | Tecoanapa | El Guayabo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 451798.71 | 451798.71 | 451798.71 | 451798.71 | 451798.71 | 451798.71 | 451798.71 | 100 | 0 | Aula | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297371 | Rehabilitacion De Supervision Escolar De Educacion Primaria No. 105 | 073-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 214411.92 | 214411.92 | 214411.92 | 214411.92 | 214411.92 | 214411.92 | 214411.92 | 100 | 0 | ANEXO | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297381 | Construccion De Aula Para Educacion Fisica En Esc. Preparatoria Popular | 081-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Lagunillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 268927.05 | 268927.05 | 268927.05 | 268927.05 | 268927.05 | 268927.05 | 268927.05 | 100 | 0 | Aula | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297392 | Construcción De Comedor Comunitario | 040-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Las Crucitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2014 | 178340.2 | 178340.2 | 178340.2 | 178340.2 | 178340.2 | 178340.2 | 178340.2 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297403 | Construcción De Un Aula Para Educación Física En Esc. Teles. Miguel Hidalgo Y Costilla | 074-2014 | Guerrero | Tecoanapa | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 382973.35 | 382973.35 | 382973.35 | 382973.35 | 382973.35 | 382973.35 | 382973.35 | 100 | 0 | Aula | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297421 | Construccion De Un Aula Para La Supervision De Educacion Preescolar No.79 | 067-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Cruz Quemada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 266702.57 | 266702.57 | 266702.57 | 266702.57 | 266702.57 | 266702.57 | 266702.57 | 100 | 0 | Aula | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297429 | Renivelación De Calle Para Acceso A Esc. Telesec. Ignacio Allende | 041-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Pochotillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 186126.42 | 186126.42 | 186126.42 | 186126.42 | 186126.42 | 186126.42 | 186126.42 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297495 | Huertos Comunitarios | 096-20014 | Guerrero | Tecoanapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 25701065.85 | 25701065.85 | 25701065.85 | 25701065.85 | 25701065.85 | 25701065.85 | 25701065.85 | 100 | 0 | Tonelada | 6800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297511 | Reconstruccion De C.R. Tmo. Tecoanapa- El Carrizo | 051-2014 | Guerrero | Tecoanapa | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 147057.26 | 147057.26 | 147057.26 | 147057.26 | 147057.26 | 147057.26 | 147057.26 | 100 | 0 | Kilómetro | 7000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297523 | Reconstruccion De C.R. Tmo. Crucero La Lagunita-Parota Seca | 052-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Parota Seca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 153375.03 | 153375.03 | 153375.03 | 153375.03 | 153375.03 | 153375.03 | 153375.03 | 100 | 0 | Kilómetro | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297532 | Modernización Del Camino Quetzalapa-Chacalapa, Tramo Del Km 3 000 Al Km 7 000, En El Municipio De Igualapa, Estado De Guerrero | CICAEG-FISE-6 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 14966771.94 | 14966771.94 | 14966771.94 | 14966771.94 | 14953719.73 | 14953719.73 | 99.9128 | 0 | Kilómetro | 3011 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297537 | Reconstrucción De C.R Tmo Xalpatlahuac-Rancho Viejo | 053-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 483490.92 | 483490.92 | 483490.92 | 483490.92 | 483490.92 | 483490.92 | 483490.92 | 100 | 0 | Kilómetro | 8000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297545 | Modernización Del Camino E.C.(San Martín Pachivia - Ixcateopan) - Pipincatla - Simatel, En El Municipio De Ixcateopan De Cuauhtémoc,Estado De Guerrero | CICAEG-FISE-7 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 14000000 | 13943611.09 | 13943611.09 | 13943611.09 | 13943611.09 | 13923611.09 | 13923611.09 | 99.8566 | 0 | Kilómetro | 858 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297547 | Reconstruccion De C.R. Tmo. San Francisco-San Martin | 054-2014 | Guerrero | Tecoanapa | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 372674.98 | 372674.98 | 372674.98 | 372674.98 | 372674.98 | 372674.98 | 372674.98 | 100 | 0 | Kilómetro | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297555 | Modernización Del Camino Cruz De Ocote - Yextla, En El Municipio De Leonardo Bravo, Estado De Guerrero | CICAEG-FISE-8 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 14542303.37 | 14542303.37 | 14542303.37 | 14542303.37 | 14510377.57 | 14510377.57 | 99.7805 | 0 | Kilómetro | 3260 | 100 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297567 | Modernización Del Camino E.C. (Tlapa-Marquelia)-Tierra Colorada-El Cocoyul-Rancho Viejo, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 3 000, En El Municipio De Malinaltepec, Estado De Guerrero | CICAEG-FISE-9 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 17933495.62 | 17933495.62 | 17933495.62 | 17933495.62 | 13621543.04 | 13621543.04 | 75.9559 | 0 | Kilómetro | 1950 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297582 | Conservacion De C.R. Tmo. Cruz Quemada-Rancho Nuevo-Carabalincito | 055-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 197576.32 | 197576.32 | 197576.32 | 197576.32 | 197576.32 | 197576.32 | 197576.32 | 100 | 0 | Kilómetro | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297586 | Rehabilitación Del Camino El Mango - Arroyo San Pedro, En El Municipio De Malinaltepec, Estado De Guerrero | CICAEG-FISE-10 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8005352.67 | 8005352.67 | 8005352.67 | 8005352.67 | 7999947.46 | 7999947.46 | 99.9325 | 0 | Kilómetro | 856 | 100 | 66.8 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297598 | Modernización De Acceso A Moyotepec, En El Municipio De Malinaltepec, Estado De Guerrero | CICAEG-FISE-11 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 13000000 | 12416473.26 | 12416473.26 | 12416473.26 | 12416473.26 | 12385404.74 | 12385404.74 | 99.7498 | 0 | Kilómetro | 1504 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297600 | Servicios De Digitalizacion De Documentos Del H. Ayuntamiento Municipal | 098-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2264827.35 | 2264827.35 | 2264827.35 | 2264827.35 | 2264827.35 | 2264827.35 | 2264827.35 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297609 | Modernización Del Camino Naranjitas - Teocuitlapa, En El Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero | CICAEG-FISE-12 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 6000000 | 8342152.23 | 8342152.23 | 8342152.23 | 8342152.23 | 8268267.6 | 8268267.6 | 99.1143 | 0 | Kilómetro | 1311 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297620 | Rehabilitacion De 2 Aulas En Escuela Secundaria General Luis Donaldo Colosio Murieta | 068-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Lagunillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 386029.37 | 386029.37 | 386029.37 | 386029.37 | 386029.37 | 386029.37 | 386029.37 | 100 | 0 | Aula | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297629 | Renivelación De Calle De Acceso A Paso Vehicular Esc. Prim. Emilio Carranza | 048-2014 | Guerrero | Tecoanapa | El Techale (Tlaltechale) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 283245.81 | 283245.81 | 283245.81 | 283245.81 | 283245.81 | 283245.81 | 283245.81 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297643 | Cursos De Actualización Para Funcionarios Públicos | 099-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1584194.36 | 1584194.36 | 1584194.36 | 1584194.36 | 1584194.36 | 1584194.36 | 1584194.36 | 100 | 0 | Curso | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297650 | Construcción De Comedor Comunitario | 050-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Ocotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 86618.71 | 86618.71 | 86618.71 | 86618.71 | 86618.71 | 86618.71 | 86618.71 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297669 | Ampliación De Drenaje En Calle 18 De Marzo, Localidad Azoyu 2014 | 03 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 31716.49 | 31716.49 | 31716.49 | 31716.49 | 31716.49 | 31716.49 | 31716.49 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297670 | Pavimentación Del Camino A La Localidad De Tlacuitlapa, En El Municipio De Teloloapan, Estado De Guerrero | CICAEG-FISE-13 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 6000000 | 5241397.7 | 5241397.7 | 5241397.7 | 5241397.7 | 5241388.98 | 5241388.98 | 99.9998 | 0 | Kilómetro | 928 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297687 | Modernización Del Camino Malinaltepec - Tlacoapa, En El Municipio De Tlacoapa, Estado De Guerrero | CICAEG-FISE-14 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 20421216.47 | 20421216.47 | 20421216.47 | 20421216.47 | 19993059.01 | 19993059.01 | 97.9034 | 0 | Kilómetro | 1708 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297702 | Modernización Del Camino Las Minas-Tamaloya, En El Municipio De Zapotitlán Tablas, Estado De Guerrero | CICAEG-FISE-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 7917196.42 | 7917196.42 | 7917196.42 | 7917196.42 | 7830344.18 | 7830344.18 | 98.903 | 0 | Kilómetro | 2127 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297710 | Modernización Del Camino Del Camino Zapotitlán Tablas-Cuitzapa Centro, En El Municipio De Zapotitlán Tablas, Estado De Guerrero | CICAEG-FISE-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 7855021.8 | 7855021.8 | 7855021.8 | 7855021.8 | 7855021.8 | 7855021.8 | 100 | 0 | Kilómetro | 536 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297717 | Modernización Del Camino Tupatarillo-Ixtapilla, En El Municipio De Cutzamala De Pinzón, Estado De Guerrero | CICAEG-FISE-17 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9813223 | 9813223 | 98.1322 | 0 | Kilómetro | 728 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297722 | Introducción De Drenaje, Agua Potable Y Revestimiento De La Calle 18 De Marzo, Localidad Azoyú. 2014 | 5 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento. | Urbanización | Terminado | 2014 | 147416.58 | 147416.58 | 147416.58 | 147416.58 | 147416.58 | 147416.58 | 147416.58 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100297734 | Modernizacion Del Camino La Esperanza-Rancho Las Lomas, Mpio. Martir De Cuilapan, Estado Guerrero | CICAEG-FISE-18 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 7000000 | 7888818.15 | 7888818.15 | 7888818.15 | 7888818.15 | 7888809.17 | 7888809.17 | 99.9999 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298114 | Infraestructura Agrícola: Maquinaria E Implemento Comunitarios. | 2-2014 | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 290836 | 290836 | 290836 | 290836 | 290836 | 290836 | 290836 | 100 | 0 | Equipo | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298165 | Ampliacion De Red Drenaje En La Colonia Perpetuo Socorro En Alpoyeca. | 4-2014 N | Guerrero | Alpoyeca | Alpoyeca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2014 | 3753699.52 | 373699.31 | 373699.31 | 373699.31 | 373699.31 | 373699.31 | 373699.31 | 100 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298274 | Nivelación De Terrenos Agricolas | 3-2014 N | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 645237.18 | 645237.39 | 645237.39 | 645237.39 | 645237.39 | 645237.39 | 645237.39 | 100 | 0 | Metro cúbico | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298300 | Rehabilitacion Camino Sacacosecha: Tecoyo | 5-2014 N | Guerrero | Alpoyeca | Tecoyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metro cúbico | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298450 | Introducción De Drenaje, Agua Potable Y Revestimiento En Calle 19 De Marzo 2014 | 06 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 294465.49 | 294465.49 | 294465.49 | 294465.49 | 294465.49 | 294465.49 | 294465.49 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298466 | Conservacion De Camino Rural La Calera - Salinas -Reparo- Ranchito Y Ramales. | A1 | Guerrero | Zirándaro | La Calera (La Calera Vertidor) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 499866.5 | 499866.5 | 499866.5 | 499866.5 | 499866.5 | 499866.5 | 499866.5 | 100 | 0 | Kilómetro | 235 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE CON ESTE MONTO ACTUAL. / Física: LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO BIEN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298480 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Los Liborios, Localidad Azoyú 2014 | 07 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 251515.32 | 251515.32 | 251515.32 | 251515.32 | 251515.32 | 251515.32 | 251515.32 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298487 | Introducción De Drenaje, Agua Potable Y Revestimiento De La Calle Cerrada De Francisco Figueroa 2014 | 09 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 514493.68 | 514493.68 | 514493.68 | 514493.68 | 514493.68 | 514493.68 | 514493.68 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298492 | Introducción De Drenaje, Agua Potable Y Revestimiento De La Calle Capilla De Los Remedios 2014 | 10 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Urbanización | Terminado | 2014 | 280268.16 | 280268.16 | 280268.16 | 280268.16 | 280268.16 | 280268.16 | 280268.16 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 223 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298497 | Construcción De Muro De Contencion En Calle 19 De Marzo, Localidad Azoyú 2014 | 11 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Urbanización | Terminado | 2014 | 637530.14 | 637530.14 | 637530.14 | 637530.14 | 637530.14 | 637530.14 | 637530.14 | 100 | 0 | Metro Lineal | 168 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298552 | Adquisición De Equipamiento Y Mobiliario Prodim 2014 | 100 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 31324.58 | 31324.59 | 31324.59 | 31324.59 | 31324.59 | 31324.59 | 31324.59 | 100 | 0 | Persona | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298555 | Materiales Y Suministros ( Material De Útiles De Impresión (Fotografías) G.I. 2014 | 107 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 120532.32 | 120532.72 | 120532.72 | 120532.72 | 120532.72 | 120532.72 | 120532.72 | 100 | 0 | Expediente | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LA PIEZA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298571 | Introducción De Drenaje, Agua Potable Y Revestimiento De La Calle Ruiz Cortinez 2014 | 14 | Guerrero | Azoyú | Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2014 | 305533.41 | 305533.41 | 305533.41 | 305533.41 | 305533.41 | 305533.41 | 305533.41 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298603 | Introducción De Drenaje, Agua Potable Y Revestimiento De La Calle Hidalgo, Primera Etapa 2014 | 13 | Guerrero | Azoyú | Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2014 | 606401.45 | 606401.45 | 606401.45 | 606401.45 | 606401.45 | 606401.45 | 606401.45 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298627 | Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación ( Refacciones, Accesorios Y Herramientas( Adquisición De Refacciones Para Vehículos De Supervicion De Obra) G.I. 2014 | 106 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 154815 | 154815 | 154815 | 154815 | 154815 | 154815 | 154815 | 100 | 0 | Pieza | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298658 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Baltzar R. Leyva Mancilla Barrio Centro | 000001 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 165534.59 | 165534.59 | 165534.59 | 165534.59 | 165534.59 | 165534.59 | 165534.59 | 100 | 0 | Metro Lineal | 120 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298684 | Construcción De 2 Aulas Y Obra Exterior En Esc. Prim. Benito Juárez | 28-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Parota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2014 | 2395885.14 | 2395885.14 | 2395885.14 | 2395885.14 | 2395885.14 | 2395885.14 | 2395885.14 | 100 | 0 | Aula | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298687 | Introducción De Drenaje, Agua Potable Y Revestimiento De La Calle Cuahutemoc. De La Localidad De Maxmadi 2014 | 21 | Guerrero | Azoyú | Maxmadi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2014 | 486868.37 | 486868.37 | 486868.37 | 486868.37 | 486868.37 | 486868.37 | 486868.37 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298694 | Const. De Drenaje En Calle San Isidro | 000003 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 212960.31 | 212960.31 | 212960.31 | 212960.31 | 212960.31 | 212960.31 | 212960.31 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298701 | Introducción De Drenaje, Agua Potable Y Revestimiento De La Calle 16 De Septiembre 2014 | 22 | Guerrero | Azoyú | El Macahuite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 488691.75 | 488691.75 | 488691.75 | 488691.75 | 488691.75 | 488691.75 | 488691.75 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 124 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298711 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales. | 7-2014* | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 104336.88 | 104336.88 | 104336.88 | 104336.88 | 104336.88 | 104336.88 | 104336.88 | 100 | 0 | Acción | 5500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298712 | Construccion De Drenaje Calle Guatemala | 000004 | Guerrero | Tlapehuala | San José Poliutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 472040.46 | 472040.46 | 472040.46 | 472040.46 | 472040.46 | 472040.46 | 472040.46 | 100 | 0 | Metro Lineal | 300 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298716 | Revestimiento De La Calle Principal A Macahuite, 2014 | 23 | Guerrero | Azoyú | El Macahuite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H, AYUTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2014 | 443316.32 | 443316.32 | 443316.32 | 443316.32 | 443316.32 | 443316.32 | 443316.32 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298734 | Construccion De Banquetas Con Concreto Hdco. En Calle Heliodoro Navarro | 000005 | Guerrero | Tlapehuala | San José Poliutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipa | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 30489.36 | 30489.36 | 30489.36 | 30489.36 | 30489.36 | 30489.36 | 30489.36 | 100 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 200 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298757 | Rehab. De Pintura En Albergue, Barrio Cuetzala | 000006 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 54517.5 | 54517.5 | 54517.5 | 54517.5 | 54517.5 | 54517.5 | 54517.5 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298776 | Construccion De Comedor Comunitario En Casa Del Pueblo, Barrio Cuetzala | 000007 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 258978.65 | 258978.65 | 258978.65 | 258978.65 | 258978.65 | 258978.65 | 258978.65 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298785 | Introducción De Drenaje, Agua Potable Y Revestimiento De La Calle Guadalupe Victoria 2014 | 25 | Guerrero | Azoyú | Huehuetán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Urbanización | Terminado | 2014 | 1440585.93 | 1440585.93 | 1440585.93 | 1440585.93 | 1440585.93 | 1440585.93 | 1440585.93 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298793 | Ampliación De Red De, Agua Potable Y Revestimiento De La Calle Aldama 2014 | 24 | Guerrero | Azoyú | Arcelia del Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 569223.16 | 569223.16 | 569223.16 | 569223.16 | 569223.16 | 569223.16 | 569223.16 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 268 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298817 | Rehabilitación De Drenaje, Agua Potable Y Revestimiento De La Calle Esc. Herma Herrera 2014 | 12 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2014 | 502347.84 | 502347.84 | 502347.84 | 502347.84 | 502347.84 | 502347.84 | 502347.84 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298819 | Pav. Con Concreto Hdco. De La Calle Diego Maldonado Tr. 0 000 - 0 165.15 | 000008 | Guerrero | Tlapehuala | El Tanque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamieno municipal | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 524738.47 | 534738.47 | 534738.47 | 534738.47 | 534738.47 | 534738.47 | 534738.47 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298831 | Rehabilitación De Drenaje, Agua Potable Y Revestimiento De La Calle, Nicolas Bravo De La Localidad De Huehuetan 2014 | 29 | Guerrero | Azoyú | Huehuetán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 637683.54 | 637683.54 | 637683.54 | 637683.54 | 637683.54 | 637683.54 | 637683.54 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 263 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298838 | Introducción De Drenaje, Agua Potable Y Revestimiento De La Calle 16 De Septiembre 2014 | 27 | Guerrero | Azoyú | Los Chegües | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2014 | 583076.85 | 583076.75 | 583076.75 | 583076.75 | 583076.75 | 583076.75 | 583076.75 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298846 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Revestimiento De Andador 2014 | 28 | Guerrero | Azoyú | Talapilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 193571.96 | 193571.96 | 193571.96 | 193571.96 | 193571.96 | 193571.96 | 193571.96 | 100 | 0 | Obra | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298854 | Pago De Sueldos Del Area De Seguridad Publica. | 01 | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1549569.36 | 1749998.8 | 1749998.8 | 1749998.8 | 1749998.8 | 1749998.8 | 100 | 100 | 0 | Pago | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO DE EJECUTO AL 100 POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298860 | Pav. Con Concreto Hdco. Del Acceso De La Calle Federico Contreras | 000010 | Guerrero | Tlapehuala | San José Poliutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 76694.04 | 76694.04 | 76694.04 | 76694.04 | 76694.04 | 76694.04 | 76694.04 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298862 | Pago De Mantenimiento Al Parque Vehicular De Seguridad Publica. | 02 | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 167534 | 167534 | 167534 | 167534 | 167534 | 167534 | 167534 | 100 | 0 | Servicio | 2400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO AL 100 POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298871 | Compra De Combustible Para El Parque Vehicular Del Area De Seguridad Publica. | 03 | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 199903 | 159723.64 | 159723.64 | 159723.64 | 159723.64 | 159723.64 | 159723.64 | 100 | 0 | Litro | 2400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO AL CIEN POR CIENTO NOTA: EL PRESUPUESTO REAL ES DE $ 159,723.64 COMO COMO EL PROYECTO ESTA TERMINADO NO ME DEJA HACER MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298874 | Const. De Un Aula En Esc. Telesecundaria | 000011 | Guerrero | Tlapehuala | El Tinoco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal | Educación | En Ejecución | 2014 | 298260.23 | 298260.23 | 298260.23 | 298260.23 | 298260.23 | 298260.23 | 298260.23 | 100 | 0 | Aula | 60 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298895 | Becas De Capacitación Para El Trabajo Y Fomento Al Empleo 2014 | 96 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Capacitación | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298899 | Pago De Sueldos A Policias Municipales. | 01 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 2341390.56 | 2341390.56 | 2341390.56 | 2341390.56 | 2341390.56 | 2341390.56 | 2341390.56 | 100 | 0 | Pago | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298901 | Const. De Cimentacion De Oficinas Administrativas Del Magisterio | 000012 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal | Educación | En Ejecución | 2014 | 196707.64 | 196707.64 | 196707.64 | 196707.64 | 196707.64 | 196707.64 | 196707.64 | 100 | 0 | Aula | 200 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100298902 | Programa De Desarrollo Institucional Municipal Talleres (Prodim) 2014 | 102 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Persona | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100299916 | Ampliacion De Red De Drenaje Calle 12 De Octubre Entre Juan N. Alvarez Y Camino De San Juan | 9 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 36462.18 | 11044099 | 11044099 | 36462.18 | 36462.18 | 36462.18 | 36462.18 | 0.33015 | 0 | Red | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100299948 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Concepcion | 10 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 262648 | 11044099 | 11044099 | 262648 | 262648 | 262648 | 262648 | 2.3782 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100299950 | Ampliacion De Red Electrica Carretera Viaeja A La Concepcion | 11 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Urbanización | Terminado | 2014 | 171500 | 11044099 | 11044099 | 343000 | 343000 | 343000 | 343000 | 3.1057 | 0 | Red | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100299954 | Ampliacion De Red Electrica En El Paraje La Poza Larga | 12 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Urbanización | Terminado | 2014 | 1340000 | 11044099 | 11044099 | 1340000 | 1340000 | 1340000 | 1340000 | 12.1332 | 0 | Red | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100299958 | Ampliacion De Red Electrica Camino A La Mina Paraje Tepatlanca | 13 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Urbanización | Terminado | 2014 | 438000 | 11044099 | 11044099 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 1.5846 | 0 | Red | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA ESTA OBRA ERA DE 438,000 PESOS PERO SE MODIFICO SU TECHO A $ 175,000.00 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100299961 | Ampliacion De Red Electrica En Parque Llano Pelon | 14 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Urbanización | Terminado | 2014 | 435000 | 11044099 | 11044099 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 1.5846 | 0 | Red | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100299963 | Ampliacion De Red Electrica En El Sauz | 15 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Urbanización | Terminado | 2014 | 351600 | 11044099 | 11044099 | 351600 | 351600 | 351600 | 351600 | 3.1836 | 0 | Red | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100299965 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Francisco Villa | 16 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Urbanización | Terminado | 2014 | 235800 | 11044099 | 11044099 | 235800 | 235800 | 235800 | 235800 | 2.1351 | 0 | Red | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100299969 | Ampliacion Electrica En Calle Zapata | 18 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Urbanización | Terminado | 2014 | 473400 | 11044099 | 11044099 | 473400 | 473400 | 473400 | 473400 | 4.2865 | 0 | Red | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100299972 | Ampliacion Electrica En Camino Palo Amarillo | 19 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Urbanización | Terminado | 2014 | 625200 | 11044099 | 11044099 | 625200 | 625200 | 625200 | 625200 | 5.6609 | 0 | Red | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100299978 | Construccion De Tanque De Regulacion De Agua Del Transformador | 20 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 196500 | 11044099 | 11044099 | 196500 | 196500 | 196500 | 196500 | 1.7792 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100299980 | Contruccion De Tanque Elevado De Regulacion De Agua En Santa Teresa | 21 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 335210 | 11044099 | 11044099 | 335210 | 335210 | 335210 | 335210 | 3.0352 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100299983 | Construccion De Tanque Elevado En La Comunidad De La Concepcion | 22 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 319000 | 11044099 | 11044099 | 326700 | 326700 | 326700 | 326700 | 2.9581 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100299985 | Construccion De Drenaje Sanitario En Santa Lucia | 23 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 408743.23 | 11044099 | 11044099 | 408743.23 | 408743.23 | 408743.23 | 408743.23 | 3.701 | 0 | Red | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100300272 | Mantenimiento Y Conservación De Equipo De Seguridad Publica | 9 | Guerrero | Zirándaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 531142.28 | 606225.17 | 606225.17 | 606225.17 | 606225.17 | 606225.17 | 606225.17 | 100 | 0 | Vehículo | 18813 | 17 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100300304 | Alumbrado Publico | 10 | Guerrero | Zirándaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1836000 | 2102154.34 | 2102154.34 | 2102154.34 | 2102154.34 | 2102154.34 | 2102154.34 | 100 | 0 | Luminaria | 18813 | 31 | 100 | Financiera: / Física: el consumo del alumbrado publico se cubrió mensualmente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100300343 | Combustibles Y Lubricantes | 11 | Guerrero | Zirándaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1316228.19 | 1798226.66 | 1798226.66 | 1798226.66 | 1798226.66 | 1798226.66 | 1798226.66 | 100 | 0 | Litro | 18813 | 18 | 100 | Financiera: / Física: el consumo de combustible se cubrió mensualmente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100300354 | Rehabilitación De Alumbrado Publico En Todas Las Localidades, Localidad Cobertura Municipal 2014 | 32 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Urbanización | Terminado | 2014 | 2999843.45 | 2299843.45 | 2299843.45 | 2299843.45 | 2299843.45 | 2299843.45 | 2299843.45 | 100 | 0 | Pieza | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100300367 | Conservación De Camino Rural Quetzalapa - Paso Sombrero, Localidad Quetzalapa 2014 | 33 | Guerrero | Azoyú | Quetzalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 192791.24 | 192791.24 | 192791.24 | 192791.24 | 192791.24 | 192791.24 | 192791.24 | 100 | 0 | Kilómetro | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100300416 | Otros (Papeleria, Consumibles De Equipo De Computo, Material De Impresion, Servicio Telefonico, Alimentos , Viaticos) | 13 | Guerrero | Zirándaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 413187.03 | 672205.69 | 672205.69 | 672205.69 | 672205.69 | 672205.69 | 672205.69 | 100 | 0 | Servicio | 18813 | 0 | 100 | Financiera: / Física: en este rubro se solventaron los gastos de papeleria, servicio telefonico, consumibles, etc / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100300442 | Conservación De Camino Rural Quetzalapa - El Tamarindo, Localidad Quetzalapa 2014 | 34 | Guerrero | Azoyú | Quetzalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 14155.19 | 14155.19 | 14155.19 | 14155.19 | 14155.19 | 14155.19 | 14155.19 | 100 | 0 | Kilómetro | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100300458 | Conservación De Camino Rural Quetzalapa - Tihuile, Localidad Quetzalapa 2014 | 35 | Guerrero | Azoyú | Quetzalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 164500.37 | 164500.37 | 164500.37 | 164500.37 | 164500.37 | 164500.37 | 164500.37 | 100 | 0 | Kilómetro | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100300475 | Conservación De Camino Rural Quetzalapa - Tres Parotas 2014 | 36 | Guerrero | Azoyú | Quetzalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 156250.05 | 156250.05 | 156250.05 | 156250.05 | 156250.05 | 156250.05 | 156250.05 | 100 | 0 | Kilómetro | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100300486 | Conservación De Camino Rural Quetzalapa - Atotonilco, Localidad Quetzalapa 2014 | 37 | Guerrero | Azoyú | Quetzalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 155500.35 | 155500.36 | 155500.36 | 155500.36 | 155500.36 | 155500.36 | 155500.36 | 100 | 0 | Kilómetro | 96 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100300504 | Conservación De Camino Rural Quetzalapa - El Rincón, Localidad Quetzalapa 2014 | 38 | Guerrero | Azoyú | Quetzalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 184500.43 | 184500.44 | 184500.44 | 184500.44 | 184500.44 | 184500.44 | 184500.44 | 100 | 0 | Kilómetro | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100300528 | Conservación De Camino Rural Quetzalapa - La Huerta, Localidad Quetzalapa 2014 | 39 | Guerrero | Azoyú | Quetzalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 94500.35 | 94500.35 | 94500.35 | 94500.35 | 94500.35 | 94500.35 | 94500.35 | 100 | 0 | Kilómetro | 87 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100300552 | Rehabilitación De Camino Sacacosecha De Azoyú - Tecohuey, Localidad Azoyú 2014 | 40 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 40875.17 | 40875.17 | 40875.17 | 40875.17 | 40875.17 | 40875.17 | 40875.17 | 100 | 0 | Kilómetro | 34 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100300578 | Conservación De Camino Rural Tramo Los Chegues A Las Maquinas, Localidad Los Chegues 2014 | 41 | Guerrero | Azoyú | Los Chegües | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 34427.31 | 34427.31 | 34427.31 | 34427.31 | 34427.31 | 34427.31 | 34427.31 | 100 | 0 | Kilómetro | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100300594 | Rehabilitacion De Obras De Drenaje De La Aeropista Chilpancingo, En El Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo, Estado De Guerrero | CICAEG-FAFEF-10 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 4383655.22 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999562.81 | 999562.81 | 99.9563 | 0 | Metros | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100300614 | Pago De Compensación A Policias | 2 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 230000 | 304360 | 304360 | 304360 | 304360 | 304360 | 304360 | 100 | 0 | Pago | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESUPUESTO VIGENTE 2014 PARA LA INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO O ENFERMEDAD ES DE $304,360.00 SE EJECUTO AL 100% PERO YA NO SE PUDO CORREGIR PORQUE SE DIO POR TERMINADO EL PROYECTO Y NO HABILITA LA OPCION DE MODIFICAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100300625 | Conservación De Camino Rural Brecha La Gila, Localidad Huehuetan 2014 | 42 | Guerrero | Azoyú | Huehuetán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 13876.3 | 13876.3 | 13876.3 | 13876.3 | 13876.3 | 13876.3 | 13876.3 | 100 | 0 | Kilómetro | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100300661 | Conservación De Camino Rural Tramo Las Trancas - A Palo Blanco, Localidad Las Trancas 2014 | 43 | Guerrero | Azoyú | Las Trancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 103050.56 | 103050.56 | 103050.56 | 103050.56 | 103050.56 | 103050.56 | 103050.56 | 100 | 0 | Kilómetro | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100300662 | Construccion De Techado En La Escuela Primaria Aztlan, Col. San Nicolás Vista Hermosa . | 001 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | ANEXO | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100300687 | Conservación De Camino Rural Tramo Los Chegues Al Entronque 2, Localidad Los Chegues 2014 | 44 | Guerrero | Azoyú | Los Chegües | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 135725.54 | 135725.54 | 135725.54 | 135725.54 | 135725.54 | 135725.54 | 135725.54 | 100 | 0 | Kilómetro | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100300784 | Conservación De Camino Rural Tramo Entronque Al Bordeo 2014 | 45 | Guerrero | Azoyú | Los Chegües | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 63900.09 | 63900.09 | 63900.09 | 63900.09 | 63900.09 | 63900.09 | 63900.09 | 100 | 0 | Kilómetro | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100300826 | Conservación De Camino Rural Tramo Los Quiterios A Los Carmona, Localidad, Los Quiterios 2014 | 46 | Guerrero | Azoyú | Los Quiterios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 11275.05 | 11275.05 | 11275.05 | 11275.05 | 11275.05 | 11275.05 | 11275.05 | 100 | 0 | Kilómetro | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100300836 | Pago De Combustible Para El Parque Vehicular Del Area De Seguridad Publica | 3 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 995395.56 | 1222412.88 | 1222412.88 | 1222412.88 | 1222412.88 | 1222412.88 | 1222412.88 | 100 | 0 | Litro | 2600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESUPUESTO VIGENTE 2014 PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ES DE $1´222,412.88 SE EJECUTO AL 100% PERO YA NO SE PUDO CORREGIR PORQUE SE DIO POR TERMINADO EL PROYECTO Y NO HABILITA LA OPCION DE MODIFICAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100300875 | Conservación De Camino Rural Tramo Huehuetan A Los Quiterios, Localidad, Los Quiterios 2014 | 47 | Guerrero | Azoyú | Los Quiterios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 85975.25 | 85975.25 | 85975.25 | 85975.25 | 85975.25 | 85975.25 | 85975.25 | 100 | 0 | Kilómetro | 158 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100300925 | Conservación De Camino Rural Tramo Entronque A Los Tamarindos, Localidad, Los Tamarindos 2014 | 48 | Guerrero | Azoyú | El Tamarindo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 81721.01 | 81721.01 | 81721.01 | 81721.01 | 81721.01 | 81721.01 | 81721.01 | 100 | 0 | Kilómetro | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100300935 | Servicios Personales Remuneraciones Al Personal De Caracter Permanente | 1 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 3937763.57 | 5901447 | 5901447 | 5901447 | 3937763.57 | 3937763.57 | 3937763.57 | 66.7254 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100300946 | Pago De Mantenimiento Para El Parque Vehicular Del Area De Seguridad Publica | 4 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 385284 | 385284 | 385284 | 385284 | 385284 | 385284 | 385284 | 100 | 0 | Servicio | 2600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EJECUTADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100300981 | Conservación De Camino Rural Tramo La Cruz A Los Metates Localidad: Los Metates 2014 | 49 | Guerrero | Azoyú | Los Metates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 85519.62 | 85519.62 | 85519.62 | 85519.62 | 85519.62 | 85519.62 | 85519.62 | 100 | 0 | Kilómetro | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100301058 | Conservación De Camino Rural Tramo Los Javieres, Localidad Huehuetan 2014 | 50 | Guerrero | Azoyú | Huehuetán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 34272.02 | 34272.02 | 34272.02 | 34272.02 | 34272.02 | 34272.02 | 34272.02 | 100 | 0 | Kilómetro | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100301083 | Conservación De Camino Rural Tramo A El Cajete, Localidad Huehuetan 2014 | 51 | Guerrero | Azoyú | Huehuetán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 46581.1 | 46581.1 | 46581.1 | 46581.1 | 46581.1 | 46581.1 | 46581.1 | 100 | 0 | Kilómetro | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100301102 | Conservación De Camino Rural Tramo A Citala, Localidad Huehuetan 2014 | 52 | Guerrero | Azoyú | Huehuetán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 12817.61 | 12817.61 | 12817.61 | 12817.61 | 12817.61 | 12817.61 | 12817.61 | 100 | 0 | Kilómetro | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100301119 | Pago Del Servicio De Telefonia Convencional Para El Area De Seguridad Publica | 5 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 7500 | 7872 | 7872 | 7872 | 7872 | 7872 | 7872 | 100 | 0 | Servicio | 2600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESUPUESTO VIGENTE 2014 PARA TELEFONO CONVENCIONAL ES DE $7,872.00 SE EJECUTO AL 100% PERO YA NO SE PUDO CORREGIR PORQUE SE DIO POR TERMINADO EL PROYECTO Y NO HABILITA LA OPCION DE MODIFICAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100301120 | Conservación De Camino Rural Tramo Brecha Cortez, Localidad Huehuetan 2014 | 53 | Guerrero | Azoyú | Huehuetán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 13200.06 | 13200.06 | 13200.06 | 13200.06 | 13200.06 | 13200.06 | 13200.06 | 100 | 0 | Kilómetro | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100301136 | Conservación De Camino Rural Los Chuegues - Entronque1, Localidad Los Chegues 2014 | 54 | Guerrero | Azoyú | Los Chegües | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 57789.92 | 57789.92 | 57789.92 | 57789.92 | 57789.92 | 57789.92 | 57789.92 | 100 | 0 | Kilómetro | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100301159 | Conservación De Camino Rural De Huehuetan Al Basurero, Localidad Huehuetan 2014 | 55 | Guerrero | Azoyú | Huehuetán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 42493.33 | 42493.33 | 42493.33 | 42493.33 | 42493.33 | 42493.33 | 42493.33 | 100 | 0 | Kilómetro | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100301235 | Pago De Alumbrado Publico | 6 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1350000 | 1621754.75 | 1621754.75 | 1621754.75 | 1621754.75 | 1621754.75 | 1621754.75 | 100 | 0 | Servicio | 2600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESUPUESTO VIGENTE 2014 PARA EL ALUMBRADO PUBLICO ES DE $1´621,754.75 SE EJECUTO AL 100% PERO YA NO SE PUDO CORREGIR PORQUE SE DIO POR TERMINADO EL PROYECTO Y NO HABILITA LA OPCION DE MODIFICAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100301266 | Conservación De Camino Rural Tramo A La Chaneca, Localidad: Huehuetan 2014 | 56 | Guerrero | Azoyú | Huehuetán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 12904.34 | 12904.34 | 12904.34 | 12904.34 | 12904.34 | 12904.34 | 12904.34 | 100 | 0 | Kilómetro | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100301320 | Otros Servicios Para El Area De Seguridad Publica | 7 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 280000 | 320958.7 | 320958.7 | 320958.7 | 320958.7 | 320958.7 | 320958.7 | 100 | 0 | Servicio | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESUPUESTO VIGENTE 2014 PARA OTROS SERVICIOS ES DE $320,958.70 SE EJECUTO AL 100% PERO YA NO SE PUDO CORREGIR PORQUE SE DIO POR TERMINADO EL PROYECTO Y NO HABILITA LA OPCION DE MODIFICAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100301325 | Conservación De Camino Rural Talapilla A Los Chegues, Localidad, Los Chegues 2014 | 57 | Guerrero | Azoyú | Los Chegües | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 171506.39 | 171506.39 | 171506.39 | 171506.39 | 171506.39 | 171506.39 | 171506.39 | 100 | 0 | Kilómetro | 158 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100301333 | Adquisicion De Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 4 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 20000 | 5901447 | 5901447 | 5901447 | 20000 | 20000 | 20000 | 0.3389 | 0 | Unidad | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100301380 | Conservación De Camino Rural Tenango Al Rio, Localidad Tenango 2014 | 58 | Guerrero | Azoyú | Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 18210.3 | 18210.3 | 18210.3 | 18210.3 | 18210.3 | 18210.3 | 18210.3 | 100 | 0 | Kilómetro | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100301429 | Rehabilitación De Calles De Huehuetan, Localidad Huehuetan 2014 | 59 | Guerrero | Azoyú | Huehuetán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 78768.34 | 78768.34 | 78768.34 | 78768.34 | 78768.34 | 78768.34 | 78768.34 | 100 | 0 | Kilómetro | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100301507 | Rastreo De Brecha Hacia Emilio Rendon, Localidad Tenango 2014 | 60 | Guerrero | Azoyú | Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 3802.62 | 3802.62 | 3802.62 | 3802.62 | 3802.62 | 3802.62 | 3802.62 | 100 | 0 | Kilómetro | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100301572 | Rastreo De Brecha Hacia Damaso Muñoz 2014 | 61 | Guerrero | Azoyú | Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 14388.88 | 14388.88 | 14388.88 | 14388.88 | 14388.88 | 14388.88 | 14388.88 | 100 | 0 | Kilómetro | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100301634 | Conservación De Camino Rural Entronque Carretera Federal A Rancho Jose Luis Rendon, Localidad Tenango 2014 | 62 | Guerrero | Azoyú | Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 4125.02 | 4125.02 | 4125.02 | 4125.02 | 4125.02 | 4125.02 | 4125.02 | 100 | 0 | Kilómetro | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100301694 | Conservación De Camino Rural Tenango A Rancho El Pantano, Localidad Tenango 2014 | 63 | Guerrero | Azoyú | Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 14300.06 | 14300.06 | 14300.06 | 14300.06 | 14300.06 | 14300.06 | 14300.06 | 100 | 0 | Kilómetro | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100301734 | Rastreo De Camino Rural De Tenango Al Panteón, Localidad Tenango 2014 | 64 | Guerrero | Azoyú | Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 4500.29 | 4500.29 | 4500.29 | 4500.29 | 4500.29 | 4500.29 | 4500.29 | 100 | 0 | Kilómetro | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100301777 | Rastreo De Camino Rural Tenango - Ayuchinapa, Localidad Tenango 2014 | 65 | Guerrero | Azoyú | Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 12981.6 | 12981.6 | 12981.6 | 12981.6 | 12981.6 | 12981.6 | 12981.6 | 100 | 0 | Kilómetro | 34 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100301835 | Rastreo De Brecha Hacia El Bajo, Localidad Tenango 2014 | 66 | Guerrero | Azoyú | Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 8250.04 | 8250.04 | 8250.04 | 8250.04 | 8250.04 | 8250.04 | 8250.04 | 100 | 0 | Kilómetro | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100301875 | Conservación De Camino Rural De San Marquitos, Localidad Huehuetan 2014 | 67 | Guerrero | Azoyú | Huehuetán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 32064.48 | 32064.48 | 32064.48 | 32064.48 | 32064.48 | 32064.48 | 32064.48 | 100 | 0 | Kilómetro | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100301953 | Conservación De Camino Rural Azoyu-Chacuapinola, Localidad De Azoyu 2014 | 68 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 57696 | 57696 | 57696 | 57696 | 57696 | 57696 | 57696 | 100 | 0 | Kilómetro | 122 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100302014 | Conservación De Camino Rural Entronque Carretera Azoyu-Maxmadi A La Culebra 2014 | 69 | Guerrero | Azoyú | La Culebra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 28275.2 | 28275.2 | 28275.2 | 28275.2 | 28275.2 | 28275.2 | 28275.2 | 100 | 0 | Kilómetro | 89 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100302074 | Conservación De Camino Rural La Culebra - El Puente, Localidad La Culebra 2014 | 70 | Guerrero | Azoyú | La Culebra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 25666.5 | 25666.5 | 25666.5 | 25666.5 | 25666.5 | 25666.5 | 25666.5 | 100 | 0 | Kilómetro | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100302113 | Ampliación De Red De Distribucion De Energia Electrica En Col. Reforma 2da. Etapa | 002 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 830573.79 | 830573.79 | 830573.79 | 830573.79 | 830573.79 | 830573.79 | 830573.79 | 100 | 0 | Poste | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100302127 | Apertura De Camino Sacacosecha Entronque Carretera La Culebra-Agua Fria, Localidad, La Culebra 2014 | 71 | Guerrero | Azoyú | La Culebra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 10285.05 | 10285.05 | 10285.05 | 10285.05 | 10285.05 | 10285.05 | 10285.05 | 100 | 0 | Kilómetro | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100302199 | Rehabilitación De Camino Rural Entronque Carretera Cuanacaxtitlan-Azoyu Camino Viejo La Culebra, Localidad: La Culebra 2014 | 72 | Guerrero | Azoyú | La Culebra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 25285.5 | 25285.5 | 25285.5 | 25285.5 | 25285.5 | 25285.5 | 25285.5 | 100 | 0 | Kilómetro | 43 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100302214 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | 004 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Barranca del Otate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Obra | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100302249 | Conservación De Camino Rural Azoyu-Macahuite, Localidad: El Macahuite 2014 | 73 | Guerrero | Azoyú | El Macahuite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 31864.9 | 31864.9 | 31864.9 | 31864.9 | 31864.9 | 31864.9 | 31864.9 | 100 | 0 | Kilómetro | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100302295 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Col. El Dorado | 005 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100302298 | Conservación De Camino Rural El Macahuite-Rio Quetzala, Localidad: El Macahuite 2014 | 74 | Guerrero | Azoyú | El Macahuite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 95231.85 | 95231.85 | 95231.85 | 95231.85 | 95231.85 | 95231.85 | 95231.85 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100302341 | Conservación De Camino Rural Macahuite-Poza Onda, Localidad: El Macahuite 2014 | 75 | Guerrero | Azoyú | El Macahuite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 75237.8 | 75237.8 | 75237.8 | 75237.8 | 75237.8 | 75237.8 | 75237.8 | 100 | 0 | Kilómetro | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100302456 | Conservación De Camino Rural Tecuahuapa-Arroyo Cal, Localidad: Azoyu 2014 | 76 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 73991.3 | 73991.3 | 73991.3 | 73991.3 | 73991.3 | 73991.3 | 73991.3 | 100 | 0 | Kilómetro | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100302515 | Conservación De Camino Rural La Maroma-Tecahuapa, Localidad: Azoyu 2014 | 77 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 21078 | 21078 | 21078 | 21078 | 21078 | 21078 | 21078 | 100 | 0 | Kilómetro | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100302561 | Rehabilitación De Camino Sacacosecha Hacia El Tanque En Arcelia Del Progreso, Localidad: Arcelia Del Progreso 2014 | 78 | Guerrero | Azoyú | Arcelia del Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 22316 | 22316 | 22316 | 22316 | 22316 | 22316 | 22316 | 100 | 0 | Kilómetro | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100302599 | Rehabilitación De Camino Sacacosecha Hacia Terreno De Agustin Medel, Localidad: Arcelia Del Progreso 2014 | 79 | Guerrero | Azoyú | Arcelia del Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 63880.5 | 22316 | 22316 | 22316 | 22316 | 22316 | 22316 | 100 | 0 | Kilómetro | 98 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100302638 | Rehabilitación De Camino Sacacosecha Ojo De Agua A Cerro Cuate, Localidad: Azoyu 2014 | 80 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 35371.5 | 35371.5 | 35371.5 | 35371.5 | 35371.5 | 35371.5 | 35371.5 | 100 | 0 | Kilómetro | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100302669 | Conservación De Camino Rural Entronque Carretera Azoyu-Juchitán A Lomas Del Vidal, Localidad: Lomas Del Vidal 2014 | 81 | Guerrero | Azoyú | Lomas del Vidal (El Vidal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 22569.4 | 22569.4 | 22569.4 | 22569.4 | 22569.4 | 22569.4 | 22569.4 | 100 | 0 | Kilómetro | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100302704 | Conservación De Camino Rural El Vidal-La Junta, Localidad: Lomas Del Vidal 2014 | 82 | Guerrero | Azoyú | Lomas del Vidal (El Vidal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 48436.2 | 48436.2 | 48436.2 | 48436.2 | 48436.2 | 48436.2 | 48436.2 | 100 | 0 | Kilómetro | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100302743 | Conservación De Camino Rural La Junta A Peñas Negras, Localidad: Lomas Del Vidal 2014 | 83 | Guerrero | Azoyú | Lomas del Vidal (El Vidal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 90336.35 | 90336.35 | 90336.35 | 90336.35 | 90336.35 | 90336.35 | 90336.35 | 100 | 0 | Kilómetro | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100302792 | Rehabilitación De Camino Sacacosecha Del Carrizo Al Entronque San Isidro El Puente Al Bosque, Localidad: El Carrizo 2014 | 84 | Guerrero | Azoyú | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 57873.35 | 57873.35 | 57873.35 | 57873.35 | 57873.35 | 57873.35 | 57873.35 | 100 | 0 | Kilómetro circuito | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100302837 | Rehabilitación De Camino Sacacosecha De San Isidro-El Puente Al Bosque, Localidad: San Isidro El Puente 2014 | 85 | Guerrero | Azoyú | San Isidro el Puente (El Puente) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 46878 | 46878 | 46878 | 46878 | 46878 | 46878 | 46878 | 100 | 0 | Kilómetro | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100302870 | Conservación De Camino Rural Entronque Carretera Azoyu-Juchitán A El Limon, Localidad: El Carrizo 2014 | 86 | Guerrero | Azoyú | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 48728.5 | 48728.5 | 48728.5 | 48728.5 | 48728.5 | 48728.5 | 48728.5 | 100 | 0 | Kilómetro | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100302907 | Conservación De Camino Rural Entronque Carretera Nacional Pinotepa-Acapulco A Rancho De Pedro Guillermo, Localidad: Huehuetan 2014 | 87 | Guerrero | Azoyú | Huehuetán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 34527.1 | 34527.1 | 34527.1 | 34527.1 | 34527.1 | 34527.1 | 34527.1 | 100 | 0 | Kilómetro | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100302935 | Conservación De Camino Rural Lomas Del Vidal-El Carrizo, Localidad: El Carrizo 2014 | 88 | Guerrero | Azoyú | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 26815.35 | 26815.35 | 26815.35 | 26815.35 | 26815.35 | 26815.35 | 26815.35 | 100 | 0 | Kilómetro | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100302971 | Conservación De Camino Rural Entronque Carretera Azoyu-El Macahuite A Titiritero, Localidad: Azoyu 2014 | 89 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 87245.25 | 87245.25 | 87245.25 | 87245.25 | 87245.25 | 87245.25 | 87245.25 | 100 | 0 | Kilómetro | 116 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100303427 | Apertura De Camino Sacacosecha Entronque Carretera Azoyu-Maxmadi A Terreno De Genaro Florentino, Localidad: Azoyu 2014 | 90 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 47656.5 | 47656.5 | 47656.5 | 47656.5 | 47656.5 | 47656.5 | 47656.5 | 100 | 0 | Kilómetro | 87 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100303450 | Rehabilitación De Camino Sacacosecha Rio Quetzala A Las Cañas, Localidad: Azoyu 2014 | 91 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 58465.26 | 58465.26 | 58465.26 | 58465.26 | 58465.26 | 58465.26 | 58465.26 | 100 | 0 | Kilómetro | 96 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100303472 | Rehabilitación De Camino Sacacosecha Maxmadi- El Salto, Localidad: Maxmadi 2014 | 92 | Guerrero | Azoyú | Maxmadi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 45114 | 45114 | 45114 | 45114 | 45114 | 45114 | 45114 | 100 | 0 | Kilómetro | 112 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100303492 | Apertura De Camino Rural Cosecha Maxmadi-Al Terreno De Mauro Roque, Localidad: Maxmadi 2014 | 93 | Guerrero | Azoyú | Maxmadi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 35200.15 | 35200.15 | 35200.15 | 35200.15 | 35200.15 | 35200.15 | 35200.15 | 100 | 0 | Kilómetro | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100303524 | Rehabilitación De Camino Sacacosecha Del Panteón Entronque De San Isidro El Puente Al Bosque, Localidad: San Isidro El Puente 2014 | 94 | Guerrero | Azoyú | San Isidro el Puente (El Puente) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 36060 | 36060 | 36060 | 36060 | 36060 | 36060 | 36060 | 100 | 0 | Kilómetro | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100303548 | Conservación De Camino Rural Azoyu-Rio Quetzala, Localidad: Azoyu 2014 | 95 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 70162.7 | 70162.7 | 70162.7 | 70162.7 | 70162.7 | 70162.7 | 70162.7 | 100 | 0 | Kilómetro | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100303595 | Adquisición De Sofdware Y Hardware | 6 -2014 * | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 30137.24 | 30137.24 | 30137.24 | 30137.24 | 30137.24 | 30137.24 | 30137.24 | 100 | 0 | Acción | 5500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100303605 | Fassa Ramo 33 - Servicios Personales 2014 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 2792516037 | 2894615953.56 | 2894615953.56 | 2894615953.56 | 2894615953.56 | 2894615953.56 | 2894615953.56 | 100 | 0 | Persona | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100303622 | Elaboración De Expedientes Tecnicos | 8-2014 * | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTOS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Acción | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100303648 | Adquisición De Refacciones Para La Reparación De Vehículos Utilizados Para La Supervicion De La Obra Publica | 22-2014 | Guerrero | Alpoyeca | Alpoyeca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 47286.18 | 47286.18 | 47286.18 | 47286.18 | 47286.18 | 47286.18 | 47286.18 | 100 | 0 | Acción | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100303649 | Programa De Desarrollo Institucional Municipal (Prodim) Cursos 2014 | 101 | Guerrero | Azoyú | El Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Persona | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100303672 | Supervision De La Obra Publica. | 9 -2014 * | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Acción | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100303691 | Construcción De Huerto Comunitario 2014 | 97 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 2459223 | 2459223 | 2459223 | 2459223 | 2459223 | 2459223 | 2459223 | 100 | 0 | Tonelada | 1049 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100303718 | Mantenimiento De Huerto Comunitario Paei (Fofaeg) 2014 | 98 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 331991 | 331991 | 331991 | 331991 | 331991 | 331991 | 331991 | 100 | 0 | Equipo | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100303744 | Asesoria Y Asistencia Técnica Para La Integración De La Cuenta Publica 2014 | 99 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 328508.5 | 328508.5 | 328508.5 | 328508.5 | 328508.5 | 328508.5 | 328508.5 | 100 | 0 | Persona | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100303839 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios )Promoción Y Difusión De Carteles G.I. 2014 | 103 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 128700 | 128700 | 128700 | 128700 | 128700 | 128700 | 128700 | 100 | 0 | Acción | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA SON PIEZAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100303858 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios (Expedientes Técnicos) 2014 | 104 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Acción | 101 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES EXPEDIENTE TECNICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100304566 | Servicios Personales Cap 1000 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I010 FAETA Educación de Adultos |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 46370318 | 48404717 | 48404717 | 48404717 | 48404717 | 48404717 | 48404717 | 100 | 0 | Pago | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Al cierre del ejercicio se tuvo una ampliación de $ 2,034,399 en el capítulo 1000. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100304621 | Gasto De Operación Cap 2000 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I010 FAETA Educación de Adultos |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 3262555 | 3262555 | 3262555 | 3262555 | 3262555 | 3262555 | 3262555 | 100 | 0 | Pago | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100304645 | Gasto De Operación Cap 3000 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I010 FAETA Educación de Adultos |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 13752394 | 13752394 | 13752394 | 13752394 | 13752394 | 13752394 | 13752394 | 100 | 0 | Pago | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100304676 | Gasto De Operación Cap 4000 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I010 FAETA Educación de Adultos |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 19150958 | 19150958 | 19150958 | 19150958 | 19150958 | 19150958 | 19150958 | 100 | 0 | Pago | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100305837 | Rehabilitación De C. R. Carretera Federal-Los Charquitos Localidad: Los Charquitos | 28 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | Los Charquitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 106696.17 | 106696.17 | 106696.17 | 106696.17 | 106696.17 | 106696.17 | 106696.17 | 100 | 0 | Kilómetro | 550 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100306890 | Sueldo Base Al Personal De Confianza | - | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 2552714.4 | 2552714.4 | 2552714.4 | 2552714.4 | 2552714.4 | 2552714.4 | 2552714.4 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100307014 | Aguinaldo | - | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 314124.69 | 314124.69 | 314124.69 | 314124.69 | 314124.69 | 314124.69 | 314124.69 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100307130 | Compensaciones Fijas | - | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 829180 | 829180 | 829180 | 829180 | 829180 | 829180 | 829180 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100307163 | Rehabilitación De C.R. Crucero Los Mangos - Mariano Localidad: Huerta Grande | 031 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | Huerta Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 232505.13 | 232505.13 | 232505.13 | 232505.13 | 232505.13 | 232505.13 | 232505.13 | 100 | 0 | Kilómetro | 500 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADA AL CIEN POR CIENTO (LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN KILOMETROS ) / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100307229 | Materiales Y Útiles De Oficina | - | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 100379.06 | 100379.06 | 100379.06 | 100379.06 | 100379.06 | 100379.06 | 100379.06 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100307307 | Impresiones Y Formas Oficiales | - | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 9117.6 | 9117.6 | 9117.6 | 9117.6 | 9117.6 | 9117.6 | 9117.6 | 100 | 0 | Unidad | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100307340 | Compensacion Fija | - | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 938134 | 938134 | 938134 | 938134 | 938134 | 938134 | 938134 | 100 | 0 | Pago | 298 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100307394 | Materiales De Computo | - | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 114465.67 | 114465.67 | 114465.67 | 114465.67 | 114465.67 | 114465.67 | 114465.67 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100307459 | Material De Limpieza | - | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 23340.33 | 23340.33 | 23340.33 | 23340.33 | 23340.33 | 23340.33 | 23340.33 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100307476 | Liquidaciones E Indemizaciones | - | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 369694.78 | 369695 | 369695 | 369695 | 369695 | 369695 | 369695 | 100 | 0 | Pago | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100307508 | Alimentación De Personas | - | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 68947.2 | 68947.2 | 68947.2 | 68947.2 | 68947.2 | 68947.2 | 68947.2 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100307514 | Rehabilitacion Y Acondionamiento De La Comisaria Municipal En La Localidad De Las Peñas | 20 | Guerrero | Copala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 379379.74 | 379379.74 | 379379.74 | 379379.74 | 379379.74 | 379379.74 | 379379.74 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100307584 | Rehabilitacion De La Calle Luis Echeverria En La Colonia La Loma, Municipio De Copala, Gro. | 22 | Guerrero | Copala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE COPALA, GRO. | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 118863.94 | 1118863.94 | 1118863.94 | 1118863.94 | 1118863.94 | 1118863.94 | 1118863.94 | 100 | 0 | Obra | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100307671 | Rehabilitacion De La Comisaria Municipal Segunda Etapa En La Localidad De El Carrizo | 28 | Guerrero | Copala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 157898.83 | 157898.83 | 157898.83 | 157898.83 | 157898.83 | 157898.83 | 157898.83 | 100 | 0 | Obra | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100307703 | Material Electrico Y Electronico | - | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 61352.4 | 61352.4 | 61352.4 | 61352.4 | 61352.4 | 61352.4 | 61352.4 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100307790 | Otros Materiales | - | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 2366.4 | 2366.4 | 2366.4 | 2366.4 | 2366.4 | 2366.4 | 2366.4 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100307792 | Mantenimiento De Sistemas De Agua Potable (Programa De Agua Limpia) | 27 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 68333 | 68333 | 68333 | 68333 | 68333 | 68333 | 68333 | 100 | 0 | Convenio | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100307846 | Combustibles | - | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1246659.94 | 1246659.94 | 1246659.94 | 1246659.94 | 1246659.94 | 1246659.94 | 1246659.94 | 100 | 0 | Litro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100307874 | Dignificación Salarial Y De Las Prestaciones | 1 | Guerrero | Apaxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4046502 | 4046501.79 | 4046501.79 | 4046501.79 | 4046501.79 | 4046501.79 | 4046501.79 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNID MED DE 24 QUINCENAS Y 1 DE AGUINALDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100307933 | Lubricantes Y Aditivos | - | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 6289.61 | 6289.61 | 6289.61 | 6289.61 | 6289.61 | 6289.61 | 6289.61 | 100 | 0 | Litro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308009 | Adquisicion Uniformes, Fornituras Y Calzado | 2 | Guerrero | Apaxtla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 133436 | 149575.2 | 149575.2 | 149575.2 | 149575.2 | 149575.2 | 149575.2 | 100 | 0 | Pago | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308012 | Vestuario Y Uniformes | - | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 167503.3 | 167503.3 | 167503.3 | 167503.3 | 167503.3 | 167503.3 | 167503.3 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308071 | Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte | - | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 90005.33 | 90005.33 | 90005.33 | 90005.33 | 90005.33 | 90005.33 | 90005.33 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308094 | Mantenimiento Y Reparacion De Vehiculos Para La Supervision De Obras | 163 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1184834.83 | 1184834.83 | 1184834.83 | 1184834.83 | 1184834.83 | 1184834.83 | 1184834.83 | 100 | 0 | Acción | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308099 | Neumáticos Y Camaras | - | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 63680.04 | 63680.04 | 63680.04 | 63680.04 | 63680.04 | 63680.04 | 63680.04 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308161 | Servicio De Energía Eléctrica | - | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 29499 | 24499 | 24499 | 24499 | 24499 | 24499 | 24499 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308230 | Alumbrado Público | - | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 522701.16 | 522701.16 | 522701.16 | 522701.16 | 522701.16 | 522701.16 | 522701.16 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308256 | Fassa Ramo 33 2014 (Gastos De Operacion) | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 552186827 | 552186827 | 552186827 | 552186827 | 552186827 | 552186827 | 552186827 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE FASSA 2014. / Física: / Registro: DATOS AL CIERRE DICIEMBRE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308307 | Servicios Bancarios Y Financieros | - | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 14827.42 | 14827.42 | 14827.42 | 14827.42 | 14827.42 | 14827.42 | 14827.42 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308326 | Dignificacion Salarial | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 155793026.35 | 133188539.5 | 133188539.5 | 133188539.5 | 133188539.5 | 133188539.5 | 133188539.5 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308333 | Adquisiciones Y Equipo De La Secretaria De Seguridad Publica Y Proteccion Civil | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 2200000 | 492739 | 492739 | 492739 | 492739 | 492739 | 492739 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308336 | Mantenimiento Y Conservación De Mobiliario Y Equipo De Administración | - | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 100 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308342 | Programa De Mantenimiento De La Secretaria De Seguridad Publica Y Proteccion Civil | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 2000000 | 11588468 | 11588468 | 11588468 | 11588468 | 11588468 | 11588468 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308352 | Programas Especiales De Seguridad Y Prevencion Del Delito | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 35220000 | 26592952.48 | 26592952.48 | 26592952.48 | 26592952.48 | 26592952.48 | 26592952.48 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308356 | Infraestructura En La Secretaria De Seguridad Publica Y Proteccion Civil | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3300000 | 755275.25 | 755275.25 | 755275.25 | 755275.25 | 439484.11 | 439484.11 | 58.1886 | 0 | Obra | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308362 | Modernización Del Proceso De Expedición De Licencias De Conducir | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308371 | Adquisición Y Abastecimiento De Ambulancias | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1540000 | 3470254.63 | 3470254.63 | 3470254.63 | 3470254.63 | 3470254.63 | 3470254.63 | 100 | 0 | Vehículo | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308374 | Sueldo Al Base Personal De Confianza | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 9178558.32 | 9095107.26 | 9095107.26 | 9095107.26 | 9095107.26 | 9095107.26 | 9095107.26 | 100 | 0 | Pago | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REMUNERACIONES A TRABAJADORES DE CONFIANZA DEL H. AYUNTAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308376 | Centro De Comunicación De Información | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 300000 | 287218.7 | 287218.7 | 287218.7 | 287218.7 | 287218.7 | 287218.7 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308385 | Detección De Amenazas Y Prevención De Riesgos Ante Fenómenos Perturbadores | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 9324000 | 7406526.67 | 7406526.67 | 7406526.67 | 7406526.67 | 6367527.83 | 6367527.83 | 85.9718 | 0 | Acción | 0 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308390 | Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte | - | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 180458.36 | 180458.36 | 180458.36 | 180458.36 | 180458.36 | 180458.36 | 180458.36 | 100 | 0 | Servicio | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308393 | Materiales De Seguridad Publica (Municiones Y Otros) | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 26472.2 | 26471.2 | 26471.2 | 26471.2 | 26471.2 | 26471.2 | 26471.2 | 100 | 0 | Pago | 0 | 2 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: UNIDAD DE MEDIDA: ARTICULOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308400 | Estímulos Y Servicios A Elementos De Bomberos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308405 | Festejo Del Día Del Bombero Y Protección Civil | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 416800 | 416800 | 416800 | 416800 | 69600 | 69600 | 69600 | 16.6987 | 0 | Acción | 0 | 100 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308411 | Convenio De Agua Limpia H. Ayuntamiento - Conagua | 48 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 94546 | 94546 | 94546 | 94546 | 94546 | 94546 | 94546 | 100 | 0 | Obra | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308423 | Pasajes Nacionales Terrestres | - | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308437 | Viáticos Nacionales | - | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 45022.68 | 45022.68 | 45022.68 | 45022.68 | 45022.68 | 45022.68 | 45022.68 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308439 | Prendas De Proteccion Para Seguridad Publica | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 4524 | 4524 | 4524 | 4524 | 4524 | 4524 | 4524 | 100 | 0 | Pago | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE LO REQUIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308460 | Apoyo A Comisarios Y Delegados | - | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308474 | Mantenimiento Y Equipo De Subestaciones | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4833600 | 1063037.78 | 1063037.78 | 1063037.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308488 | Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | - | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 11484 | 11484 | 11484 | 11484 | 11484 | 11484 | 11484 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308490 | Programa De Desazolve De Canales, Presas Gavión Y Demolición De Rocas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 17283767.73 | 3002000 | 3002000 | 3002000 | 3002000 | 3002000 | 3002000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308500 | Rehabilitación De Calles Y Avenidas Principales (Bacheo ) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 10200000 | 13947508.88 | 13947508.88 | 13947508.88 | 13947508.88 | 13947508.88 | 13947508.88 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308508 | Dotación De Becas Educativas (Fortamun) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 998400 | 998400 | 99.84 | 0 | Beca | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308514 | Dotación De Mobiliario A Preparatorias Populares | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 998423 | 998423 | 99.8423 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308521 | Servicio De Energia Electrica | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 148200 | 148200 | 148200 | 148200 | 148200 | 148200 | 148200 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PAGO DE LUZ ELECTRICA QUE UTILIZA EL H. AYUNTAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308522 | Dotacion De Becas A Grupos Vulnerables (Fortamun) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 499200 | 499200 | 99.84 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308526 | Proyectos Para El Desarrollo Del Deporte | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | Terminado | 2014 | 11500000 | 10079911.27 | 10079911.27 | 10079911.27 | 10079911.27 | 10079911.27 | 10079911.27 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308537 | Refacciones Y Mantenimiento De Quipo De Transporte | 239 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1464468.35 | 1464468.35 | 1464468.35 | 1464468.35 | 1464468.35 | 1464468.35 | 1464468.35 | 100 | 0 | Lote | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308538 | Fomento Municipal De Cultura | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 13500000 | 14330585.44 | 14330585.44 | 14330585.44 | 14330585.44 | 14330585.44 | 14330585.44 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308545 | Aportacion Municipal Para El Programa Habitat | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 9965860 | 4531317.44 | 4531317.44 | 4531317.44 | 4531317.44 | 4503820 | 4503820 | 99.3932 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308552 | Acciones Encaminadas A La Prevención Y Atención De La Violencia Familiar | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 700000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 332397.03 | 332397.03 | 73.866 | 0 | Acción | 0 | 100 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308558 | Material Para Instalación, Rehabilitación Y Mantenimiento De La Infraestructura Del Alumbrado Publico Municipal | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | Urbanización | Terminado | 2014 | 1000000 | 2050864.77 | 2050864.77 | 2050864.77 | 2050864.77 | 2050864.77 | 2050864.77 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308566 | Obra De Alumbrado Pùblico En Blvd. Bonfil | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | Urbanización | Terminado | 2014 | 628579 | 628579 | 628579 | 628579 | 628579 | 628557.03 | 628557.03 | 99.9965 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308578 | Rehabilitación Y Desazolve De Rejillas Pluviales De Acero (Rejillas) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 4000000 | 4310831.1 | 4310831.1 | 4310831.1 | 4310831.1 | 4310831.1 | 4310831.1 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308585 | Señalización Horizontal De Vialidades (Pintarayas) Fortamun Iv | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3979066.73 | 3979066.73 | 99.4767 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308588 | Alumbrado Publico | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 8017732.32 | 6646332 | 6646332 | 6646332 | 6646332 | 6646332 | 6646332 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308599 | Mejoramiento De La Imagen Urbana | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE IMAGEN URBANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2040771.93 | 409940.83 | 409940.83 | 409940.83 | 409940.83 | 110000 | 110000 | 26.8331 | 0 | Acción | 0 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308604 | Mejoramiento De Panteones Municipales | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PANTEONES Y VELATORIOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 886400 | 192500 | 192500 | 192500 | 192500 | 157718.21 | 157718.21 | 81.9315 | 0 | Acción | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308622 | Limpieza Y Desazolve De La Barranca El Huizachal Primera Etapa | 04 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de protección civil | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 584233.19 | 584233.19 | 584233.19 | 584233.19 | 584233.19 | 584233.19 | 584233.19 | 100 | 0 | Obra | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308631 | Programa Concurrente De Promocion Turistica | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO MUNICIPAL | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 10650000 | 10650000 | 10650000 | 10650000 | 10650000 | 10192004.8 | 10192004.8 | 95.6996 | 0 | Acción | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308638 | Sistema Para La Emisión De Avances Presupuestales Pbr | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 630000 | 643200 | 643200 | 643200 | 643200 | 643200 | 643200 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308640 | Servicio Telefonico Convencional | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 25407 | 25407 | 25407 | 25407 | 25407 | 25407 | 25407 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PAGOS DE RECIBOS TELEFONICOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308649 | Acapulco Puede Con Tu Ayuda Voluntaria | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1483200 | 1483200 | 1483200 | 1483200 | 1483200 | 1483200 | 1483200 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308658 | Bloquera Comunitaria Móvil | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 2034504 | 2034504 | 2034504 | 2034504 | 2034504 | 2032470.2 | 2032470.2 | 99.9 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308662 | Donación A Extrema Pobreza | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5399920 | 5399920 | 99.9985 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308669 | Obra Comunitaria Urbana | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1900800 | 1900800 | 1900800 | 1900800 | 1900800 | 1900755.94 | 1900755.94 | 99.9977 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308675 | Afiliación A Organismos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 127800 | 125250 | 125250 | 125250 | 125250 | 125250 | 125250 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308682 | Programa De Naciones Unidas Para Asentamientos Humanos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1800000 | 2025526.96 | 2025526.96 | 2025526.96 | 2025526.96 | 2025526.96 | 2025526.96 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308688 | 2do Foro Municipal De Economía Social Solidaria Y Comercio Justo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 900000 | 633064.25 | 633064.25 | 633064.25 | 633064.25 | 549345.84 | 549345.84 | 86.7757 | 0 | Acción | 0 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308694 | Programa Especial Para Emergencias Por Contingencia Y Desastres Naturales | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 9800000 | 728900 | 728900 | 728900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308698 | Saneamiento Financiero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 42241990.87 | 76559504.94 | 76559504.94 | 76559504.94 | 76559504.94 | 76559504.94 | 76559504.94 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308699 | Limpieza Y Desazolve De La Barranca Tonalapa (Primera Etapa | 05 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Proteccion Civil | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 771438.9 | 771438.9 | 771438.9 | 771438.9 | 771438.9 | 771438.9 | 771438.9 | 100 | 0 | Obra | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308717 | Interconexión De Las Oficialías De Registro Civil | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE REGISTRO CIVIL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 605200 | 668641.6 | 668641.6 | 668641.6 | 668641.6 | 668641.6 | 668641.6 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308726 | Mantenimiento Y Remodelación De Oficialías Del Registro Civil | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE REGISTRO CIVIL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 885000 | 885000 | 885000 | 885000 | 885000 | 885000 | 885000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308734 | Máquinas Expendedoras De Actas Registrales | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE REGISTRO CIVIL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 5000000 | 5895781 | 5895781 | 5895781 | 5895781 | 5895781 | 5895781 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308735 | Servicio De Telefonia Celular | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 38296 | 38296 | 38296 | 38296 | 38296 | 38296 | 38296 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS CELULARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308743 | Adquisición De Aparato De Facoemulsificación | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 499000 | 499000 | 99.8 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308749 | Programa De Adquisicion Y Dotacion De Medicamentos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308752 | Limpeza Y Desazolve De La Barranca Milpizaco | 08 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Proteccion Civil | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1332800 | 1332800 | 1332800 | 1332800 | 1332800 | 1332800 | 1332800 | 100 | 0 | Obra | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308756 | Programa De Actualizacion, Registro, Control Y Mantenimiento Del Catastro Municipal (Fortamun) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1267018 | 1267018 | 1267018 | 1267018 | 1267018 | 1166788 | 1166788 | 92.0893 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308771 | Limpieza Y Desazolve De La Barranca El Tule | 09 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Proteccion Civil | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 390300 | 390300 | 390300 | 390300 | 390300 | 390300 | 390300 | 100 | 0 | Obra | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308833 | Arrendamiento De Edificios Y Locales | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: UNIDAD DE MEDIDA: EDIFICIOS Y LOCALES QUE SE OCUPAN PARA DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308839 | Limpieza Y Desazolve De La Barranca Las Calaveras | 06 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Protección Civil | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 520803.18 | 520803.18 | 520803.18 | 520803.18 | 520803.18 | 520803.18 | 520803.18 | 100 | 0 | Obra | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308857 | Limpieza Y Desazolve Del Rio Huacapa | 07 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Protección Civil | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Obra | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308865 | Materiales Y Utiles De Oficina | 148 | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 36215 | 36215 | 36215 | 36125.08 | 36125.08 | 36125.08 | 36125.08 | 99.7517 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308893 | Refacciones Y Mantenimiento De Equipo De Transporte | 146 | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 100 | 0 | Proyecto | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308932 | Servicios De Acopio De Informacion Para La Procuraduria De Justicia | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 606842.72 | 664916.68 | 664916.68 | 664916.68 | 664916.68 | 664916.68 | 664916.68 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308935 | Compensaciones Fija | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 404582.9 | 404582.9 | 404582.9 | 404582.9 | 404582.9 | 404582.9 | 404582.9 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PAGOS DE INCENTIVOS A TRABAJADORES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308943 | Sumistro De Calhidra Para Productores De La Localidad De Ojo De Agua (Las Salinas) | 45 | Guerrero | Copala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 100 | 0 | Acción | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100308970 | Despensa | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1980940.48 | 1974908.6 | 1974908.6 | 1974908.6 | 1974908.6 | 1974908.6 | 1974908.6 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PAGO DE DESPENSAS A TRABAJADORES DE BASE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309084 | Prodim (Adquisiciones De Equipamiento) | 48 | Guerrero | Copala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 100858.96 | 100858.96 | 100858.96 | 100858.96 | 100858.96 | 100858.96 | 100858.96 | 100 | 0 | Lote | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309157 | Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 50300.2 | 50300.2 | 50300.2 | 50300.2 | 50300.2 | 50300.2 | 50300.2 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309233 | Construccion De Galeria Filtrante, Linea De Conduccion Y Tanque De Almacenamiento | 1-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Las Humedades | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 651889.37 | 651889.37 | 651889.37 | 651889.37 | 651889.37 | 651889.37 | 651889.37 | 100 | 0 | Tomas Domiciliarias | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309237 | Materiales Y Utiles De Oficina | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 144697 | 178523 | 178523 | 178523 | 178523 | 178523 | 178523 | 100 | 0 | Unidad | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: UNIDAD DE MEDIDA: ARTICULOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309240 | Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte (Gastos Indirectos) | 49 | Guerrero | Copala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 87307 | 87307 | 87307 | 87307 | 87307 | 87307 | 87307 | 100 | 0 | Acción | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309246 | Suministro Y Colocacion De Bomba De Motor Vertical De 15 Hp | 2-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Aguas Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 155102.1 | 155102.1 | 155102.1 | 155102.1 | 155102.1 | 155102.1 | 155102.1 | 100 | 0 | Tomas Domiciliarias | 360 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309267 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 4-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 404936.62 | 404936.62 | 404936.62 | 404936.62 | 404936.62 | 404936.62 | 404936.62 | 100 | 0 | Tomas Domiciliarias | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309274 | Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Aguas Blancas En Col. Tierra Digna | 17-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1339534.92 | 1339534.92 | 1339534.92 | 1339534.92 | 1339534.92 | 1339534.92 | 1339534.92 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309278 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua | 3-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 763265.8 | 763265.8 | 763265.8 | 763265.8 | 763265.8 | 763265.8 | 763265.8 | 100 | 0 | Tomas Domiciliarias | 3636 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309292 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Miguel Hidalgo En La Col. Tierra Digna | 18-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1037616.84 | 1037616.84 | 1037616.84 | 1037616.84 | 1037616.84 | 1037616.84 | 1037616.84 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309301 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Nueva Jerusalem, Col. Ampliación Las Granjas | 23-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Bajos del Ejido | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTEMINTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 884109.25 | 884109.25 | 884109.25 | 884109.25 | 884109.25 | 884109.25 | 884109.25 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309304 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable Del Andador Las Lomas, Col. Ampliación Las Torres | 31-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Bajos del Ejido | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 620452.96 | 620452.96 | 620452.96 | 620452.96 | 620452.96 | 620452.96 | 620452.96 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309306 | De Computo | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 402120.27 | 407587.24 | 407587.24 | 407587.24 | 407587.24 | 407587.24 | 407587.24 | 100 | 0 | Unidad | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: UNIDAD DE MEDIDA: ARTICULOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309314 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Santa Cruz 2da Etapa, Col. Santa Cruz | 32-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Bajos del Ejido | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 299412.69 | 299412.69 | 299412.69 | 299412.69 | 299412.69 | 299412.69 | 299412.69 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309316 | Equipo Contra Incendios | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 868376 | 8683.76 | 8683.76 | 8683.76 | 8683.76 | 8683.76 | 8683.76 | 100 | 0 | Pago | 0 | 2 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INSTALACIONES PARA PROTEGER CONTRA INCENDIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309318 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable Del Andador Tres Marias, Col Santa Cruz | 33-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Bajos del Ejido | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 228857.19 | 228857.19 | 228857.19 | 228857.19 | 228857.19 | 228857.19 | 228857.19 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309333 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Hornitos | 75-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 520501.47 | 520501.47 | 520501.47 | 520501.47 | 520501.47 | 520501.47 | 520501.47 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309335 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | 6-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Conchero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4697549.35 | 4697549.35 | 4697549.35 | 4697549.35 | 4697549.35 | 4697549.35 | 4697549.35 | 100 | 0 | Tomas Domiciliarias | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309349 | Mantenimiento Y Conservacion De Equipo De Seguridad Pública | 4 | Guerrero | Apaxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 333841 | 331695.78 | 331695.78 | 331695.78 | 331695.78 | 331695.78 | 331695.78 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309351 | Pasajes Nacionales | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 50000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 0 | Pago | 0 | 12 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PAGOS DE TRANSPORTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309353 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle General Anaya | 13-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 208749.18 | 208749.18 | 208749.18 | 208749.18 | 208749.18 | 208749.18 | 208749.18 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309361 | Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle 21 De Abril Col. Las Torres | 35-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Bajos del Ejido | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 329443.72 | 329443.72 | 329443.72 | 329443.72 | 329443.72 | 329443.72 | 329443.72 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309366 | Construcción De Colector Principal De Aguas Residuales 1ra Etapa | 68-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Yetla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309373 | Construcción De Muro De Contención En Unidad Habitacional Las Palmas | 94-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 174252.68 | 174252.68 | 174252.68 | 174252.68 | 174252.68 | 174252.68 | 174252.68 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309385 | Construccion De Red De Drenaje Del Andador Dos, Col. Campesina Sur | 49-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 23055.44 | 23055.44 | 23055.44 | 23055.44 | 23055.44 | 23055.44 | 23055.44 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309386 | Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Principal Que Conduce A La Col. Las Crucitas En Aguas Blancas | 19-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Aguas Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1550089.75 | 1550089.75 | 1550089.75 | 1550089.75 | 1550089.75 | 1550089.75 | 1550089.75 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309387 | Viaticos Nacionales | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 60369.01 | 60369.01 | 60369.01 | 60369.01 | 60369.01 | 60369.01 | 60369.01 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PAGOS PARA LOS COMISIONADOS QUE TENGAN QUE REALIZAR ALGUN ASUNTO FUERA DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309392 | Material De Limpieza | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 16939.72 | 21899.85 | 21899.85 | 21899.85 | 21899.85 | 21899.85 | 21899.85 | 100 | 0 | Unidad | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: UNIDAD DE MEDIDA: ARTICULOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309398 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Reforma En La Col. Centro | 50-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 419453.38 | 419453.38 | 419453.38 | 419453.38 | 419453.38 | 419453.38 | 419453.38 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309406 | Servicios Personales | 01 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 84593257.54 | 84593257.54 | 84593257.54 | 84593257.54 | 84593257.54 | 84593257.54 | 84593257.54 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309414 | Construcción De Aula Tipo Regional De 6.00 X 8.00 En Telesecundaria | 104-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Posquelitito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 379643.75 | 379643.75 | 379643.75 | 379643.75 | 379643.75 | 379643.75 | 379643.75 | 100 | 0 | Aula | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309415 | Tenencia Y Placas | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 12444 | 12444 | 12444 | 12444 | 12444 | 12444 | 12444 | 100 | 0 | Pago | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PAGOS DE TENECIAS Y PLACAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309423 | Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle La Y Col. Venustiano Carranza | 51-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 528883 | 528883 | 528883 | 528883 | 528883 | 528883 | 528883 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309427 | Construcción De Aula En Telesecundaria Margarita Maza De Juarez | 116-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Encinos Prietos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 330282.36 | 330282.36 | 330282.36 | 330282.36 | 330282.36 | 330282.36 | 330282.36 | 100 | 0 | Aula | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309431 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Por Gravedad | 9-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 411202.11 | 411202.11 | 411202.11 | 411202.11 | 411202.11 | 411202.11 | 411202.11 | 100 | 0 | Tomas Domiciliarias | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309435 | Materiales Y Suministros | 02 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 14920779.16 | 14920779.16 | 14920779.16 | 14920779.16 | 14920779.16 | 14920779.16 | 14920779.16 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309437 | Construcción De Aula Regional Tipo C De 6.00 X 8.00 En Esc. Prim. Carlos Monsivais Aceves | 110-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 355118.82 | 355118.82 | 355118.82 | 355118.82 | 355118.82 | 355118.82 | 355118.82 | 100 | 0 | Aula | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309439 | Recargos | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 100 | 0 | Pago | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PAGO POR PAGOS ATRASADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309449 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Emiliano Zapata Col. El Panteon | 66-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 48322.77 | 48322.77 | 48322.77 | 48322.77 | 48322.77 | 48322.77 | 48322.77 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309454 | Combustible Y Lubricantes | 5 | Guerrero | Apaxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 578677 | 567614.51 | 567514.51 | 567614.51 | 567614.51 | 567614.51 | 567614.51 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309459 | Servicios Generales | 03 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 10973375.08 | 10973375.08 | 10973375.08 | 10973375.08 | 10973375.08 | 10973375.08 | 10973375.08 | 100 | 0 | Servicio | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309463 | Rehabilitación De Linea De Conduccion De Agua Potable | 5-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Pénjamo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 329086.63 | 329086.63 | 329086.63 | 329086.63 | 329086.63 | 329086.63 | 329086.63 | 100 | 0 | Tomas Domiciliarias | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309476 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Uno Col. Venustiano Carranza | 36-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 337181.52 | 337181.52 | 337181.52 | 337181.52 | 337181.52 | 337181.52 | 337181.52 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309486 | Materiales Y Utiles De Oficina | - | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 21217.96 | 21217.96 | 21217.96 | 21217.96 | 21217.96 | 21217.96 | 21217.96 | 100 | 0 | Pago | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309488 | Apoyo A Comisarios Y Delegados | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1216800 | 1216800 | 1216800 | 1216800 | 1216800 | 1216800 | 1216800 | 100 | 0 | Pago | 0 | 12 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE DA EL APOYO A LOS COMISARIOS Y DELEGADOS POR EL TRABAJO QUE DESEMPEÑAN EN EL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309491 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Del Rollo | 92-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 288965.21 | 288965.21 | 288965.21 | 288965.21 | 288965.21 | 288965.21 | 288965.21 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309501 | Servicios Bancarios Y Financieros | 6 | Guerrero | Apaxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3470 | 3470.38 | 3470.38 | 3470.38 | 3470.38 | 3470.38 | 3470.38 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309506 | Construcción De Aula Escolar En La Col. De Bachilleres En El Papayo | 112-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Papayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIETO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 497497.76 | 497497.76 | 497497.76 | 497497.76 | 497497.76 | 497497.76 | 497497.76 | 100 | 0 | Aula | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309508 | Construccion Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Las Hortalizas Col. Cetis | 88-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2001210.91 | 2001210.91 | 2001210.91 | 2001210.91 | 2001210.91 | 2001210.91 | 2001210.91 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309510 | Vehiculos Y Equipo Terrestre | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 789623.28 | 203644 | 203644 | 203644 | 203644 | 203644 | 203644 | 100 | 0 | Pago | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES DE EQUIPO DE TRANSPORTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309516 | Construcción De Aula En Centro De Educacion Medio Superior A Distancia 039 | 105-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 373842.69 | 373842.69 | 373842.69 | 373842.69 | 373842.69 | 373842.69 | 373842.69 | 100 | 0 | Aula | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309520 | Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle La Loma | 52-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tixtlancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1279321.81 | 1279321.81 | 1279321.81 | 1279321.81 | 1279321.81 | 1279321.81 | 1279321.81 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309523 | Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable Del Andador La Cieba | 53-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tixtlancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 273371.6 | 273371.6 | 273371.6 | 273371.6 | 273371.6 | 273371.6 | 273371.6 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309532 | Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Virgen Maria | 55-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tixtlancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 334140.09 | 334140.09 | 334140.09 | 334140.09 | 334140.09 | 334140.09 | 334140.09 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309542 | Costruccion De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Dos Col. Venustiano Carranza | 37-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 273300.87 | 273300.87 | 273300.87 | 273300.87 | 273300.87 | 273300.87 | 273300.87 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309544 | Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Tres Hermanos | 56-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tixtlancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1119585.24 | 1119585.24 | 1119585.24 | 1119585.24 | 1119585.24 | 1119585.24 | 1119585.24 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309551 | Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable Del Andador El Mango | 57-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tixtlancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 275159.61 | 275159.61 | 275159.61 | 275159.61 | 275159.61 | 275159.61 | 275159.61 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309555 | Otros (Varios Rubros Que No Entran En Los Anteriores) | 7 | Guerrero | Apaxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 508685 | 506999.26 | 506999.26 | 506999.26 | 506999.26 | 506999.26 | 506999.26 | 100 | 0 | varias | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309556 | Rehabilitación De Camino Sacacosecha | 132-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Barrio Nuevo la Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 396285.94 | 396285.94 | 396285.94 | 396285.94 | 396285.94 | 396285.94 | 396285.94 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309560 | Sueldo A Personal De Confianza | - | Guerrero | San Luis Acatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 10373648 | 10373648 | 10373648 | 10373648 | 10373648 | 10373648 | 10373648 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309561 | Material Electrico Y Electronico | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 134241.17 | 144385.37 | 144385.37 | 144385.37 | 144385.37 | 144385.37 | 144385.37 | 100 | 0 | Unidad | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: UNIDAD DE MEDIDA: ARTICULOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309566 | Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable Del Andador Palmitas Trm 2 | 58-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tixtlancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 916026.64 | 916026.64 | 916026.64 | 916026.64 | 916026.64 | 916026.64 | 916026.64 | 100 | 0 | DESCARGAS | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309571 | Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle De Los Navarrete | 59-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tixtlancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1097797.35 | 1097797.35 | 1097797.35 | 1097797.35 | 1097797.35 | 1097797.35 | 1097797.35 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309585 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Dos En La Col. Del Rio | 0061-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 497020.81 | 497020.81 | 497020.81 | 497020.81 | 497020.81 | 497020.81 | 497020.81 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309586 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Uno En La Col. Del Rio | 61-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 448179.03 | 448179.03 | 448179.03 | 448179.03 | 448179.03 | 448179.03 | 448179.03 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309592 | Material De Limpieza | - | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 100 | 0 | Pago | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309601 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Juquila En La Col. El Panteón | 62-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 642622.37 | 642622.37 | 642622.37 | 642622.37 | 642622.37 | 642622.37 | 642622.37 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309602 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle El Roble Col. El Panteón | 63-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 81412.65 | 81412.65 | 81412.65 | 81412.65 | 81412.65 | 81412.65 | 81412.65 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309605 | Compensacion Fija | - | Guerrero | San Luis Acatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1075865 | 1075865 | 1075865 | 1075865 | 1075865 | 1075865 | 1075865 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309608 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Cuatro Col. Venustiano Carranza | 38-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 297373.66 | 297373.66 | 297373.66 | 297373.66 | 297373.66 | 297373.66 | 297373.66 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309610 | Pinturas | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 53618.73 | 53618.73 | 53618.73 | 53618.73 | 53618.73 | 53618.73 | 53618.73 | 100 | 0 | Litro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: UNIDAD DE MEDIDA: BOTES O CUBETAS DE PINTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309612 | Construccion De La Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Del Parque Col. El Panteón | 64-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 93333.67 | 93333.67 | 93333.67 | 93333.67 | 93333.67 | 93333.67 | 93333.67 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309620 | Aguinaldo | - | Guerrero | San Luis Acatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 785753 | 852276 | 852276 | 852276 | 852276 | 852276 | 852276 | 100 | 0 | Pago | 0 | 24 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309627 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Los Encinos, Col. El Panteón | 65-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 105021.53 | 105021.53 | 105021.53 | 105021.53 | 105021.53 | 105021.53 | 105021.53 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309630 | Construcccion De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Cinco Col. Venustiano Carranza | 39-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 191374.13 | 191374.13 | 191374.13 | 191374.13 | 191374.13 | 191374.13 | 191374.13 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309642 | Materiales Y Utiles De Oficina | - | Guerrero | San Luis Acatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 23633.73 | 23633.73 | 23633.73 | 23633.73 | 23633.73 | 23633.73 | 23633.73 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309653 | Rehabilitación De Drenaje Tramo Calle Valerio Trujano | 20-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 89078.08 | 89078.08 | 89078.08 | 89078.08 | 89078.08 | 89078.08 | 89078.08 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309661 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable Del Andador Uno En La Col. Nuevo Milenio | 40-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 233930.81 | 233930.81 | 233930.81 | 233930.81 | 233930.81 | 233930.81 | 233930.81 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309668 | Materiales De Computo | - | Guerrero | San Luis Acatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 18118.62 | 18118.62 | 18118.62 | 18118.62 | 18118.62 | 18118.62 | 18118.62 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309669 | Construcción De Subcolector De Drenaje Sanitario Tramo Kinder - Calle Cuauhtemoc | 91-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 231815.75 | 231815.75 | 231815.75 | 231815.75 | 231815.75 | 231815.75 | 231815.75 | 100 | 0 | 45 | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309671 | Construcción De Techos A Base De Estructura De Acero Y Lámina De Fibrocemento En La Comunidad De Bajos Del Ejido | 130-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Bajos del Ejido | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309674 | Agua Gaseosa, Purificada Y Hielo | - | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 6545 | 6545 | 6545 | 6545 | 6545 | 6545 | 6545 | 100 | 0 | Pago | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309684 | Combustibles | - | Guerrero | San Luis Acatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2077213 | 2068778 | 2068778 | 2068778 | 2068778 | 2068778 | 2068778 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309685 | Construcción De Colector Sanitario De Tepetixtla | 70-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1378021.71 | 1378021.71 | 1378021.71 | 1378021.71 | 1378021.71 | 1378021.71 | 1378021.71 | 100 | 0 | -1 | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309687 | Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable Del Andador Las Palmitas Trm 1 | 54-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tixtlancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1088119.95 | 1088119.95 | 1088119.95 | 1088119.95 | 1088119.95 | 1088119.95 | 1088119.95 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309694 | Red De Drenaje Y Agua Potable Del Andador N. 3 Col. Las Granjas | 24-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Bajos del Ejido | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 252677.8 | 252677.8 | 252677.8 | 252677.8 | 252677.8 | 252677.8 | 252677.8 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309697 | Construcción De Laguna De Oxidación | 71-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2420021.94 | 2420021.94 | 2420021.94 | 2420021.94 | 2420021.94 | 2420021.94 | 2420021.94 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309707 | Vestuarios Y Uniformes | - | Guerrero | San Luis Acatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 420977 | 420977 | 420977 | 420977 | 420977 | 420977 | 420977 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309714 | Otros | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 101366.96 | 103011.96 | 103011.96 | 103011.96 | 103011.96 | 103011.96 | 103011.96 | 100 | 0 | Unidad | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: UNIDAD DE MEDIDA: ARTICULOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309717 | Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Diego Rivera | 83-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 465097.17 | 465097.17 | 465097.17 | 465097.17 | 465097.17 | 465097.17 | 465097.17 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309718 | Materiales De Señalizacion | - | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 3122 | 3122 | 3122 | 3122 | 3122 | 3122 | 3122 | 100 | 0 | Pago | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309719 | Construcción De Marginal Sanitario Paralelo A La Calle Angel Aguirre | 73-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 672044.62 | 672044.62 | 672044.62 | 672044.62 | 672044.62 | 672044.62 | 672044.62 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309720 | Refacciones Y Accesorios Men.Eqpo Transp | - | Guerrero | San Luis Acatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 733133.54 | 73133.54 | 73133.54 | 73133.54 | 73133.54 | 73133.54 | 73133.54 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309727 | Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Principal Que Comunica A Barrio Nuevo Del Progreso | 76-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 292120.77 | 292120.77 | 292120.77 | 292120.77 | 292120.77 | 292120.77 | 292120.77 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309733 | Reconstrucción De Camino Sacacosecha | 133-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Colonia del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 590695.35 | 590695.35 | 590695.35 | 590695.35 | 590695.35 | 590695.35 | 590695.35 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309737 | Alumbrado Publico | - | Guerrero | San Luis Acatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2492333.42 | 2492333.42 | 2492333.42 | 2492333.42 | 2492333.42 | 2492333.42 | 2492333.42 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309742 | Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Principal Que Conduce A La Col. San Antonio | 84-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1303100.6 | 1303100.6 | 1303100.6 | 1303100.6 | 1303100.6 | 1303100.6 | 1303100.6 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309747 | Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Cuahutemoc | 74-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1360324.46 | 1360324.46 | 1360324.46 | 1360324.46 | 1360324.46 | 1360324.46 | 1360324.46 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309748 | Dignificación Salarial Y De Las Prestaciones | 1 | Guerrero | Cocula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 2562942 | 2560761.35 | 2560761.35 | 2560761.35 | 2560761.35 | 2560761.35 | 2560761.35 | 100 | 0 | Pago | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309761 | Servicios Bancarios Y Financieros | - | Guerrero | San Luis Acatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2360.33 | 6176.1 | 6176.1 | 6176.1 | 6176.1 | 6176.1 | 6176.1 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309763 | Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Angel Aguirre Rivero | 72-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1439290.24 | 1439290.24 | 1439290.24 | 1439290.24 | 1439290.24 | 1439290.24 | 1439290.24 | 100 | 0 | DESCARGAS | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309766 | Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Atrás De La Iglesia | 77-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 353115.82 | 353115.82 | 353115.82 | 353115.82 | 353115.82 | 353115.82 | 353115.82 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309768 | Construcción Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Vicente Guerrero | 78-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 399605.67 | 399605.67 | 399605.67 | 399605.67 | 399605.67 | 399605.67 | 399605.67 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309770 | Otros Materiales Diversos | - | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 306319.04 | 306319.04 | 306319.04 | 306319.04 | 306319.04 | 306319.04 | 306319.04 | 100 | 0 | Pago | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309782 | Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte | - | Guerrero | San Luis Acatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 316324.94 | 316324.94 | 316324.94 | 316324.94 | 316324.94 | 316324.94 | 316324.94 | 100 | 0 | Servicio | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309785 | Construcción De Baños En La Esc. Prim. Emiliano Zapata | 107-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 430028.22 | 430028.22 | 430028.22 | 430028.22 | 430028.22 | 430028.22 | 430028.22 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309786 | Construccion De Fuente De Abastecimiento | 7-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | San Salvador de las Pozas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 630923.8 | 630923.8 | 630923.8 | 630923.8 | 630923.8 | 630923.8 | 630923.8 | 100 | 0 | Tomas Domiciliarias | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309789 | Adquisición De Uniformes, Fornituras Y Calzado | 2 | Guerrero | Cocula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 31441.8 | 48981 | 48981 | 48981 | 48981 | 48981 | 48981 | 100 | 0 | Pago | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309791 | Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Victoria | 79-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 385488.51 | 385488.51 | 385488.51 | 385488.51 | 385488.51 | 385488.51 | 385488.51 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309795 | Construcción De La Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle A Un Costado De La Iglesia | 80-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 228153.29 | 228153.29 | 228153.29 | 228153.29 | 228153.29 | 228153.29 | 228153.29 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309807 | Mejoramiento De La Superficie De Rodamiento En San Jose Tasajeras | 95-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 148073.09 | 148073.09 | 148073.09 | 148073.09 | 148073.09 | 148073.09 | 148073.09 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309821 | Vestuarios Y Uniformes | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 252230.4 | 252230.4 | 252230.4 | 252230.4 | 252230.4 | 252230.4 | 252230.4 | 100 | 0 | Unidad | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA EL PERSONAL QUE LO REQUIERE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309825 | Rehabilitación De Red De Drenaje De La Calle Francisco I. Madero | 81-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 366374.45 | 366374.45 | 366374.45 | 366374.45 | 366374.45 | 366374.45 | 366374.45 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309827 | Alumbrado Público | 3 | Guerrero | Cocula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 769281 | 769281 | 769281 | 769281 | 769281 | 769281 | 769281 | 100 | 0 | Pago | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309828 | Apoyo A Comisarios | - | Guerrero | San Luis Acatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2614000 | 2614000 | 2614000 | 2614000 | 2614000 | 2614000 | 2614000 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309832 | Pago Por Contingencia Del Desastre Natural Provocada Por La Tormenta Tropical Manuel | 10 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2555707.79 | 2555707.79 | 2555707.79 | 2555707.79 | 2555707.79 | 2555707.79 | 2555707.79 | 100 | 0 | Pago | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309834 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle La Industria | 12-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Aguas Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 76344.35 | 76344.35 | 76344.35 | 76344.35 | 76344.35 | 76344.35 | 76344.35 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309835 | Equipo De Transporte | - | Guerrero | San Luis Acatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 690100 | 690100 | 690100 | 690100 | 690100 | 690100 | 690100 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309845 | Combustibles | - | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1447592 | 1463752.86 | 1463752.86 | 1463752.86 | 1463752.86 | 1463752.86 | 1463752.86 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309847 | Construcción De La Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Principal | 82-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309851 | Reconstrucción De Camino Rural Tramo Las Pozas- Carrera Larga | 138-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Carrera Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 222674.76 | 222674.76 | 222674.76 | 222674.76 | 222674.76 | 222674.76 | 222674.76 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309862 | Construcción De La Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Rio Tecpan, Col. Centro | 14-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 870169.11 | 870169.11 | 870169.11 | 870169.11 | 870169.11 | 870169.11 | 870169.11 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309871 | Ampliación De Electrificación De La Calle Que Lleva A La Fuente De Abastecimiento De Agua | 101-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Ejido Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 262072.92 | 262072.92 | 262072.92 | 262072.92 | 262072.92 | 262072.92 | 262072.92 | 100 | 0 | electrificacion | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309873 | Construcción De Aula Regional Tipo C De 6.00 X 8.00 En La Esc. Prim Vicente Gro | 118-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Bordonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 349429.82 | 349429.82 | 349429.82 | 349429.82 | 349429.82 | 349429.82 | 349429.82 | 100 | 0 | Aula | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309874 | Combustible Y Lubricantes | 4 | Guerrero | Cocula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1654831 | 1654831 | 1654831 | 1654831 | 1654831 | 1654831 | 1654831 | 100 | 0 | Pago | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309892 | Construcción De Barda Perimetral En Esc Sec Tec N. 29 | 106-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 104931.08 | 104931.08 | 104931.08 | 104931.08 | 104931.08 | 104931.08 | 104931.08 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309894 | Lubricantes Y Aditivos | - | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 10736.02 | 10736.02 | 10736.02 | 10736.02 | 10736.02 | 10736.02 | 10736.02 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309903 | Construcción De Comedor Escolar En Esc. Tec. N. 29 | 108-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 132769.35 | 132769.35 | 132769.35 | 132769.35 | 132769.35 | 132769.35 | 132769.35 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309908 | Accesorios | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 189660 | 189660 | 189660 | 189660 | 189660 | 189660 | 189660 | 100 | 0 | Unidad | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: UNIDAD DE MEDIDA: ARTICULOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309910 | Rehabilitación De Camino Sacacosecha | 137-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | La Remontita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 234070.54 | 234070.54 | 234070.54 | 234070.54 | 234070.54 | 234070.54 | 234070.54 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309917 | Construcción De Aula Regional Tipo C De 6.00 X 8.00 En Esc. Prim. Del Porvenir | 109-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 351919.11 | 351919.11 | 351919.11 | 351919.11 | 351919.11 | 351919.11 | 351919.11 | 100 | 0 | Aula | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309918 | Construcción De Red De Distribucion De Agua Potable | 8-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Las Chiripas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 639649.6 | 639649.6 | 639649.6 | 639649.6 | 639649.6 | 639649.6 | 639649.6 | 100 | 0 | Tomas Domiciliarias | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309924 | Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte | - | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 671439.95 | 523433.99 | 523433.99 | 523433.99 | 523433.99 | 523433.99 | 523433.99 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309929 | Otros (Varios Conceptos Que No Entran En Los Otros Rubros) | 5 | Guerrero | Cocula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1135547 | 1135547 | 1135547 | 1135547 | 1135547 | 1135547 | 1135547 | 100 | 0 | Pago | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309932 | Rehabilitación De Centro De Salud De Ocotillo | 102-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Ocotillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 381614.57 | 381614.57 | 381614.57 | 381614.57 | 381614.57 | 381614.57 | 381614.57 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309933 | Construcción De Comedor Escolar Jardín De Niños Vicente Hugo Alcaraz En La Col. Venustiano Carranza | 111-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 185368.7 | 185368.7 | 185368.7 | 185368.7 | 185368.7 | 185368.7 | 185368.7 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309948 | Construcción De Aula Regional C De 6.00 X 8.00 En La Esc. Prim. Melchor Ocampo Col. 1ro De Enero | 115-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 360445.63 | 360445.63 | 360445.63 | 360445.63 | 360445.63 | 360445.63 | 360445.63 | 100 | 0 | Aula | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309951 | Construcción De Dos Aulas En Esc. Preparatoria Digna Ochoa | 117-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tixtlancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 624390.03 | 624390.03 | 624390.03 | 624390.03 | 624390.03 | 624390.03 | 624390.03 | 100 | 0 | Aula | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309954 | Construcción De Aula Regional Tipo C De 6.00 X 8.00 En La Esc. Prim. Juan Alvarez | 119-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | San Juan del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 358171.52 | 358171.52 | 358171.52 | 358171.52 | 358171.52 | 358171.52 | 358171.52 | 100 | 0 | Aula | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309962 | Construcción De Aula Regional C De 6.00 X 8.00 En La Esc. Prim. De La Col. San Antonio | 114-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 335117.52 | 335117.52 | 335117.52 | 335117.52 | 335117.52 | 335117.52 | 335117.52 | 100 | 0 | Aula | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309970 | Construcción De Aula Regional Tipo C De 6.00 X 8.00 En Col. De Bachilleres | 120-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 361483.58 | 361483.58 | 361483.58 | 361483.58 | 361483.58 | 361483.58 | 361483.58 | 100 | 0 | Aula | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309975 | Reconstrucción De Camino Tramo El Calabozo- Los Viveros | 140-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Espinalillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 250444.05 | 250444.05 | 250444.05 | 250444.05 | 250444.05 | 250444.05 | 250444.05 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309979 | Liquidaciones E Indemnizaciones | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1664048.93 | 1664048.93 | 1664048.93 | 1664048.93 | 1664048.93 | 1664048.93 | 1664048.93 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PAGO DE PRESTACIONES ECONOMICAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309981 | Construcción De Dos Aulas En La Esc. Prim. Ricardo Flores Magon. | 121-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 641115.33 | 344458.4 | 344458.4 | 344458.4 | 344458.4 | 344458.4 | 344458.4 | 100 | 0 | Aula | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309988 | Construcción De Canal Pluvial | 11-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cerrito de Oro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 209133.2 | 209133.2 | 209133.2 | 209133.2 | 209133.2 | 209133.2 | 209133.2 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309990 | Conservacion De Camino Rural Tramo Libramiento - Col. Los Reyes | 139-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Bajos del Ejido | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 148353.44 | 148353.44 | 148353.44 | 148353.44 | 148353.44 | 148353.44 | 148353.44 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100309993 | Construcción De Sistema De Riego Tecnificado En Los Barrios | 148-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1691990.1 | 1691990.1 | 1691990.1 | 1691990.1 | 1691990.1 | 1691990.1 | 1691990.1 | 100 | 0 | aportacion | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310007 | Mejoramiento De La Superficie De Rodamiento En Tramo Penjamo-Playa Azul | 96-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Playa Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 266998.44 | 266998.44 | 266998.44 | 266998.44 | 266998.44 | 266998.44 | 266998.44 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310012 | Servicio De Energia Electrica | - | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 127759 | 127759 | 127759 | 127759 | 127759 | 127759 | 127759 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310023 | De Señalizacion | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 100 | 0 | Unidad | 0 | 10 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: UNIDAD DE MEDIDA: ARTICULOS (QUE SE UTILIZAN PARA SEÑALAMIENTOS EN CALLES) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310033 | Construcción De Techos A Base De Estructura De Acero Y Lamina De Fibrocemento En La Comunidad De Txtlancingo | 131-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tixtlancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310035 | Red De Drenaje Y Agua Potable Del Andador Dos En La Col. Nuevo Milenio | 41-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 192584.71 | 192584.71 | 192584.71 | 192584.71 | 192584.71 | 192584.71 | 192584.71 | 100 | 0 | -1 | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310047 | Construcción De Techos A Base De Estructura De Acero Y Lámina De Fibrocemento En La Comunidad De Tepetixtla | 128-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310048 | Servicio Telefonico Convencional | - | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 24724 | 24724 | 24724 | 24724 | 24724 | 24724 | 24724 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310053 | Construccion De La Red De Drenaje Y Agua Potable Del Andador Tres En La Col. Nuevo Milenio | 42-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 340190.71 | 340190.71 | 340190.71 | 340190.71 | 340190.71 | 340190.71 | 340190.71 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310060 | Construcción De Techos A Base De Estructura De Acero Y Lámina De Fibrocemento En La Comunidad De Coyuca De Benitez | 129-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 631160.85 | 631160.85 | 631160.85 | 631160.85 | 631160.85 | 631160.85 | 631160.85 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310061 | Combustibles | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 4929528.96 | 5836769.1 | 5836769.1 | 5836769.1 | 5836769.1 | 5836769.1 | 5836769.1 | 100 | 0 | Litro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO, UNIDAD DE MEDIDA: LITROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310066 | Construcción De Aula En El Jardín De Niños Vicente Guerrero | 113-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Papayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 341114.32 | 341114.32 | 341114.32 | 341114.32 | 341114.32 | 341114.32 | 341114.32 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310081 | Reparacion Y Mantenimiento De Eqipo De Transporte | - | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 26471.2 | 26471.2 | 26471.2 | 26471.2 | 26471.2 | 26471.2 | 26471.2 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310115 | Aportacion Apazu A Capaseg (Agua Potable) | 18 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8449458.44 | 8449458.44 | 8449458.44 | 8449458.44 | 8449458.44 | 8449458.44 | 8449458.44 | 100 | 0 | Aportacion | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310118 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable Del Andador Magnolia, Col. Las Granjas | 25-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Bajos del Ejido | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 299730.03 | 299730.03 | 299730.03 | 299730.03 | 299730.03 | 299730.03 | 299730.03 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310128 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable Del Andador Cuatro En La Col. Nuevo Milenio | 43-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 124393.99 | 124393.99 | 124393.99 | 124393.99 | 124393.99 | 124393.99 | 124393.99 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310133 | Aportacion Apazu A Capaseg (Alcantarillado) | 19 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 29014596.11 | 29014596.11 | 29014596.11 | 29014596.11 | 29014596.11 | 29014596.11 | 29014596.11 | 100 | 0 | Aportacion | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. EL PRESENTE PROYECTO SE REFIERE A LA APORTACIÓN QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO REALIZO A CAPASEG DEBIDO A QUE CAPASEG EJECUTARA LAS OBRAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310136 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle La Capilla, Col. San Jose | 27-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Bajos del Ejido | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 655189.36 | 655189.36 | 655189.36 | 655189.36 | 655189.36 | 655189.36 | 655189.36 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310144 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable Del Andador Cinco En La Col. Nuevo Milenio | 44-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 151215.75 | 151215.75 | 151215.75 | 151215.75 | 151215.75 | 151215.75 | 151215.75 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310147 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Mangos, Col. Los Mangos | 28-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Bajos del Ejido | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 634409.8 | 634409.8 | 634409.8 | 634409.8 | 634409.8 | 634409.8 | 634409.8 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310156 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Uno, Col. San Jose | 26-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Bajos del Ejido | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 644170.86 | 644170.86 | 644170.86 | 644170.86 | 644170.86 | 644170.86 | 644170.86 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310158 | Rehabilitación Del Centro De Salud Del Zapote | 103-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 493546.71 | 493546.71 | 493546.71 | 493546.71 | 493546.71 | 493546.71 | 493546.71 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310170 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Mangos Dos, Col. Los Mangos | 29-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Bajos del Ejido | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 727709.68 | 727709.68 | 727709.68 | 727709.68 | 727709.68 | 727709.68 | 727709.68 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310176 | Mejoramiento De La Superficie De Rodamiento En Calles De La Cabecera Municipal | 97-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 160091.17 | 160091.17 | 160091.17 | 160091.17 | 160091.17 | 160091.17 | 160091.17 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310192 | Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Reforma Educativa. Col. Las Brisas | 22-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Bajos del Ejido | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 492586.8 | 492586.8 | 492586.8 | 492586.8 | 492586.8 | 492586.8 | 492586.8 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310205 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Mangos Tres, Col. Los Mangos | 30-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Bajos del Ejido | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 371857.39 | 371857.39 | 371857.39 | 371857.39 | 371857.39 | 371857.39 | 371857.39 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310212 | Rehabilitación De Camino Sacacosecha | 143-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coapinolar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 275215.41 | 275215.41 | 275215.41 | 275215.41 | 275215.41 | 275215.41 | 275215.41 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310225 | Red De Drenaje Y Agua Potable De Andador Seis En La Col. Nuevo Milenio | 45-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 143665.59 | 143665.59 | 143665.59 | 143665.59 | 143665.59 | 143665.59 | 143665.59 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310238 | Rehabilitación De Camino Sacacosecha | 134-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Paso Real | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 478722.06 | 478722.06 | 478722.06 | 478722.06 | 478722.06 | 478722.06 | 478722.06 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310274 | Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable Del Andador N. 2 Col. La Olvidada | 21-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Yetla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 441252.54 | 441252.54 | 441252.54 | 441252.54 | 441252.54 | 441252.54 | 441252.54 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310331 | Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Principal De Cahuatitan 2da Etapa | 16-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cahuatitán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1601706.41 | 1601706.41 | 1601706.41 | 1601706.41 | 1601706.41 | 1601706.41 | 1601706.41 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310344 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Curva Del Conchero- La Parcela Tramo 0000 Al 1150 | 141-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Conchero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 229356 | 229356 | 229356 | 229356 | 229356 | 229356 | 229356 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310403 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Tramo Del 0000 Al 3000 La Aceitera | 135-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 220069.58 | 220069.58 | 220069.58 | 220069.58 | 220069.58 | 220069.58 | 220069.58 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310436 | Reconstrucción De Camino Sacacosecha Tramos Bajos- La Playita | 136-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Bajos del Ejido | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 398880 | 398880 | 398880 | 398880 | 398880 | 398880 | 398880 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310485 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Principal En San Nicolas | 67-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 67943.27 | 67943.27 | 67943.27 | 67943.27 | 67943.27 | 67943.27 | 67943.27 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310549 | Cooperativas Pesqueras | 150-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310565 | Infraestructura Agricola: Implementos Comunitarios | 149-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 434865 | 434865 | 434865 | 434865 | 434865 | 434865 | 434865 | 100 | 0 | aportacion | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310602 | Infraestructura Agricola: Huertos Comunitarios | 146-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | aportacion | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310628 | Mejoramiento De La Superficie De Rodamiento De La Calle Ceiba | 99-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tixtlancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 307574 | 307574 | 307574 | 307574 | 307574 | 307574 | 307574 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310642 | Servicios De Digitalizacion | 145-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2603328.03 | 2603328.03 | 2603328.03 | 2603328.03 | 2603328.03 | 2603328.03 | 2603328.03 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310670 | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Que Fomenten La Formacion De Los Servidores Publicos Municipales (No Incluye Estudios Universitarios Y De Posgrado) | 144-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1735552.02 | 1735552.02 | 1735552.02 | 1735552.02 | 1735552.02 | 1735552.02 | 1735552.02 | 100 | 0 | Curso | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310683 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Ampliación Hortalizas Col. La Noria | 46-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 799777.89 | 799777.89 | 799777.89 | 799777.89 | 799777.89 | 799777.89 | 799777.89 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310696 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Gaudencio Parra 2da Etapa Col. El Panteon | 15-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 208289.61 | 208289.61 | 208289.61 | 208289.61 | 208289.61 | 208289.61 | 208289.61 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310709 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable Del Andador Hortalizas Col. Campesina Norte | 47-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 341626.28 | 341626.28 | 341626.28 | 341626.28 | 341626.28 | 341626.28 | 341626.28 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310724 | Construccion De Red De Drenaje Del Andador Uno, Col. Campesina Sur | 48-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 90528 | 90528 | 90528 | 90528 | 90528 | 90528 | 90528 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100310750 | Pavimentacion De Albergue Comunitario En San Jose Tasajeras | 98-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 456718.42 | 456718.42 | 456718.42 | 456718.42 | 456718.42 | 456718.42 | 456718.42 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100313426 | Suministro De Fertilizante | 003 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 13326518 | 13326518 | 13326518 | 13326518 | 13326518 | 13326518 | 13326518 | 100 | 0 | Tonelada | 6700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: APORTACIÓN MUNICIPAL $13´326,518.00, ESTATAL $2´710,802.00, BENEFICIARIOS $2´841,600.00, MONTO TOTAL $18´878,920.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100313431 | Construcción De Muro De Contencion En El J.N. Cuaúhtemoc En La Col. Cuaútemoc | 006 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 500002.65 | 500002.65 | 500002.65 | 500002.65 | 500002.65 | 500002.65 | 500002.65 | 100 | 0 | Metro cúbico | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140100313438 | Construcción De Muro De Contención Para Protección, Segunda Etapa | 007 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Alpoyecancingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GRO. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 705117 | 705117 | 705117 | 705117 | 705117 | 705117 | 705117 | 100 | 0 | Metro cúbico | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100313462 | Construccion De Techado En La Esc. Prim. Primero De Mayo, Col. Contlalco | 008 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE TLAPA DE COMONFORT,GRO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | ANEXO | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100313464 | Construccion De Techado De La Esc. Prim. Justo Sierra | 009 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | San Pedro Petlacala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GRO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 709743.53 | 709743.53 | 709743.53 | 709743.53 | 709743.53 | 709743.53 | 709743.53 | 100 | 0 | ANEXO | 170 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100313468 | Pavimentacion De La Calle Hidalgo Tramo: C. Fonseca - C. El Jale | 010 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLAPA DE COMONFORT, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1455808.18 | 1455808.18 | 1455808.18 | 1455808.18 | 1455808.18 | 1455808.18 | 1455808.18 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100313470 | Pavimentacion De La Calle Fonseca Tramo:C. Morelos - C. Matamoros | 011 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLAPA DE COMONFORT, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1431034.63 | 1431034.63 | 1431034.63 | 1431034.63 | 1431034.63 | 1431034.63 | 1431034.63 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100313603 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa En La Localidad Del Aguacate | 01 | Guerrero | Juchitán | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 725783.74 | 725783.74 | 725783.74 | 725783.74 | 725783.74 | 725783.74 | 725783.74 | 100 | 0 | Sistema | 1200 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra 100 % / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100313611 | Construccion De Pozo De 50 M De Profundidad Y 12 De Diametro (Primera Etapa) En Juchitan | 5 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | 100 | 0 | Pozo | 4343 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100313612 | Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | SD 5 04 01 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GUERRERO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 389072 | 389072 | 389072 | 389072 | 389072 | 389072 | 389072 | 100 | 0 | Planta | 3346 | 0 | 100 | Financiera: el mantenimiento en la planta de tratamientos se dio al 100% / Física: el mantenimiento en la planta de tratamientos se dio al 100% / Registro: el mantenimiento en la planta de tratamientos se dio al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100313613 | Mantenimiento Del Basurero Municipal | SD 6 04 05 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GRO. | Salud | Terminado | 2014 | 168720 | 168720 | 168720 | 168720 | 168720 | 168720 | 168720 | 100 | 0 | Metro cúbico | 3346 | 0 | 100 | Financiera: el mantenimiento del basurero municipal se dio 100% / Física: el mantenimiento del basurero municipal se dio 100% / Registro: el mantenimiento del basurero municipal se dio 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100313615 | Rastreo De Canchas De Fut-Bol | 9 | Guerrero | Juchitán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTOMUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GUERRERO | Educación | Terminado | 2014 | 89913.78 | 89913.78 | 89913.78 | 89913.78 | 89913.78 | 89913.78 | 89913.78 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 6000 | 100 | 100 | Financiera: el rastreo de canchas de fut-bol se realizo al 100% / Física: el rastreo de canchas de fut-bol se realizo al 100% / Registro: el rastreo de canchas de fut-bol se realizo al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100313616 | Construccion De Comedor Comunitario | 10 | Guerrero | Juchitán | La Cuchilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GUERRERO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 755000 | 755000 | 755000 | 755000 | 755000 | 755000 | 755000 | 100 | 0 | Obra | 400 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100313617 | Construccion De Comedor Comunitario | SE 10 04 04 | Guerrero | Juchitán | El Coco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GUERRERO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 100 | 0 | Obra | 500 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100313619 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Nicolas Bravo Tramo: Av. Hidalgo-Calle Niños Héroes En La Col. Centro. | SE 11 06 01 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GUERRERO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 793616.26 | 793616.26 | 793616.26 | 793616.26 | 793616.26 | 793616.26 | 793616.26 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100313625 | Construcción De La Primera Etapa De La Casa Del Pueblo | SE 1 01 02 | Guerrero | Juchitán | Los Pelillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h.ayuntamiento municipal constitucional de juchitan guerrero | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100313629 | Recargue Y Rehbilitacion De Camino Rural Tramo:Juchitan - Pelillos-Llanos Del Coco-Agua Zarca | UB 19 03 01 | Guerrero | Juchitán | El Coco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h.ayuntamiento municipal constitucional de juchitan guerrero | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 130280.9 | 130280.9 | 130280.9 | 130280.9 | 130280.9 | 130280.9 | 130280.9 | 100 | 0 | Kilómetro | 412 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: EL RECARGUE Y REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ESTA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100313630 | Recargue Y Rehabilitacion De Camino Rural Tramo:Carrizalillo-San Jose Capulin. | UB 21 03 01 | Guerrero | Juchitán | San José el Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h.ayuntamiento municipal constitucional de juchitan guerrero | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 165000.72 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 100 | 0 | Kilómetro | 203 | 0 | 100 | Financiera: el recargue y rehabilitacion del camino rural esta concluido al 100% / Física: el recargue y rehabilitacion del camino rural esta concluido al 100% / Registro: el recargue y rehabilitacion de camino rural esta concluido al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100313631 | Ampliacion De La Red Del Sistema De Agua Potable En La Calle Del Jardin | 3 | Guerrero | Juchitán | Barrio Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 556287 | 556287 | 556287 | 556287 | 556287 | 556287 | 556287 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100313632 | Recargue Y Rehabilitación De Camino Rural Tramo Plan De Buena Vista-La Cuchilla-Vista Hermosa | UB 21 03 01 | Guerrero | Juchitán | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 165433.05 | 165433.05 | 165433.05 | 165433.05 | 165433.05 | 165433.05 | 165433.05 | 100 | 0 | Kilómetro | 93 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: LE RECARGUE Y REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ESTA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100313633 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Crucero Los Callejones-Arroyo Tila-Rayito De Luna | UB 22 03 01 | Guerrero | Juchitán | Los Callejones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 94923.93 | 94923.93 | 94923.93 | 94923.93 | 94923.93 | 94923.93 | 94923.93 | 100 | 0 | Kilómetro | 233 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO LOS CALLEJONES QUEDO CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100313634 | Recargue Y Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Cuchilla-El Cerrito | UB 25 02 01 | Guerrero | Juchitán | El Cerrito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 185119.92 | 185119.92 | 185119.92 | 185119.92 | 185119.92 | 185119.92 | 185119.92 | 100 | 0 | Kilómetro | 55 | 0 | 100 | Financiera: recargue y rehabilitación de camino rural esta concluido al 100% / Física: recargue y rehabilitación de camino rural esta concluido al 100% / Registro: recargue y rehabilitación de camino rural esta concluido al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100313636 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Cuchilla-El Zapotito | UB 25 03 01 | Guerrero | Juchitán | El Zapotito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GUERRERO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 80000.58 | 80000.58 | 80000.58 | 80000.58 | 80000.58 | 80000.58 | 80000.58 | 100 | 0 | Kilómetro | 65 | 0 | 100 | Financiera: concluido al 100% / Física: concluido al 100% / Registro: concluido al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100313637 | Recargue Y Rehabilitación De Camino Saca Cosecha Tramo Juchitan El Naranjo-Terrero Sandoval-El Tejoruco | TE 26 02 01 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GUERRERO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 240239.86 | 240239.86 | 240239.86 | 240239.86 | 240239.86 | 240239.86 | 240239.86 | 100 | 0 | Kilómetro | 400 | 0 | 100 | Financiera: concluido al 100% / Física: concluido al 100% / Registro: concluido al 100% el recargue y rehabilitacion de camino sacacosecha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100313638 | Recargue Y Rehabilitación De Camino Saca Cosecha Tramo Crucero La India-La India-Mata De Sarza | 33 OP COMPLEMENTARIO | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 159937.82 | 160066.39 | 160066.39 | 160066.39 | 160066.39 | 160066.39 | 160066.39 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: concluido al 100% / Física: concluido al 100% / Registro: concluido al 100% el recargue y rehabilitación de camino sacacosecha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100313639 | Recargue Y Rehabilitación De Camino Saca Cosecha Tramo Crucero Del Toronton-El Toronton | TE 28 02 01 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 84903.42 | 84903.42 | 84903.42 | 84903.42 | 84903.42 | 84903.42 | 84903.42 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: concluido al 100% / Física: concluido al 100% / Registro: concluido al 100% el recargue y rehabilitación de camino sacacosecha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100313640 | Recargue Y Rehabilitación De Camino Saca Cosecha Tramo Aquileo Rendon-Cola De La Zanja-Loma De En Medio | TE 29 02 01 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GUERRERO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Kilómetro | 400 | 0 | 100 | Financiera: concluido al 100% / Física: concluido al 100% / Registro: concluido al 100% el recargue y rehabilitación de camino sacacosecha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100313641 | Recargue Y Rehabilitación De Camino Saca Cosecha Tramo:Camino De La Cuchilla-Toronton-Al Rio | TE 31 02 01 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 80000.58 | 80000.58 | 80000.58 | 80000.58 | 80000.58 | 80000.58 | 80000.58 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: concluido al 100% / Física: concluido al 100% / Registro: concluido al 100% el recargue y rehabilitación de camino sacacosecha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100313642 | Recargue Y Rehabilitación De Camino Saca Cosecha Tramo Juchitan-El Cortez | TE 32 02 01 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 40599.87 | 40599.87 | 40599.87 | 40599.87 | 40599.87 | 40599.87 | 40599.87 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: concluido al 100% / Registro: concluido al 100% el recargue y rehabilitación de camino sacacosecha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100313643 | Recargue Y Rehabilitación De Camino Saca Cosecha Tramo Camino Del Naranjo-Poza Verde | TE 32 02 01 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 44999.75 | 44999.75 | 44999.75 | 44999.75 | 44999.75 | 44999.75 | 44999.75 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: concluido al 100% / Física: concluido al 100% / Registro: concluido al 100% el recargue y rehabilitación de camino sacacosecha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100313644 | Construccion De Huertos Comunitarios | TE 33 01 01 | Guerrero | Juchitán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 386815 | 386815 | 386815 | 386815 | 386815 | 386815 | 386815 | 100 | 0 | Hectárea | 504 | 0 | 100 | Financiera: concluido al 100% / Física: concluido al 100% / Registro: concluido al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100313646 | A).-Gastos Indirectos H.Ayuntamiento Municipal | US 35 01 01 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 327673.61 | 327673.61 | 327673.61 | 327673.61 | 327673.61 | 327673.61 | 327673.61 | 100 | 0 | Acción | 50 | 0 | 100 | Financiera: concluido al 100% / Física: concluido al 100% / Registro: concluido al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100313647 | A).-Prodim H. Ayuntamiento Municipal Constitucional De Juchitan, Guerrero | US 36 01 02 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN,GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 218449.07 | 218449.07 | 218449.07 | 218449.07 | 218449.07 | 218449.07 | 218449.07 | 100 | 0 | Acción | 50 | 0 | 100 | Financiera: concluido al 100% / Física: concluido al 100% / Registro: concluido al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100315886 | Sala De Cultura | - | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 3000000 | 13597000 | 13597000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 22.0416 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL TECHO ORIGINAL DE ESTA OBRA ERA DE $ 3,000,000.00 PERO SE AJUSTO A $ 2,997,000.00 LOS CUALES FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD AL TERMINO DEL EJERCICIO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100316472 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ferrocarril Norte De La Colonia Centro Buenavista De Cuellar | - | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100317261 | Pavimentacion De La Calle Lazaro Cardenas De La Localidad De San Nicolas | 81 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAINICUILAPA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100317827 | Remodelación De Casa De La Cultura En La Cabecera Municipal |  | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: EJECUTADA AL 100% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100318203 | Construcción De Pavimento Concreto Hidráulico C. Las Guacamayas, Rancho El Palmar |  | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | Terminado | 2014 | 1069764 | 1069764 | 1069764 | 1069764 | 1069764 | 1069764 | 1069764 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: EJECUTADA AL 100% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200319842 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable Pob. Kilometro 40 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200319846 | Ampliacion De Red De Agua Potable Col. Las Joyas (Jardin) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200319853 | Ampliacion De Res De Distribucion De Agua Potable En Calle Lazaro Cardenas Col. Heroes De Guerrero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 775560.84 | 775560.84 | 775560.84 | 775560.84 | 775560.84 | 775560.84 | 775560.84 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200319859 | Ampliacion De Red De Agua Potable En And. Limones Col. Heroes De Guerrero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200319886 | Ampliacion De Red De Agua Potable Col. Melchor Ocampo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200319891 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable Pob. Dos Arroyos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 499999.92 | 499999.92 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200319896 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable Pob. Kilometro 21 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200319897 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable Pob. San Pedro Las Playas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200319907 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Pob. San Antonio | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1845118.16 | 1845118.16 | 1845118.16 | 1845118.16 | 1845118.16 | 1845118.16 | 1845118.16 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200319908 | Construccion De Sistema De Agua Potable Pob. Pie De La Cuesta | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 3000000 | 96221.28 | 96221.28 | 96221.28 | 96221.28 | 96221.28 | 96221.28 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200319911 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Colonia Villa Madero Col. Villa Madero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 844321.52 | 844321.52 | 844321.52 | 844321.52 | 844321.52 | 844321.52 | 844321.52 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200319917 | Construción De Red De Agua Potable "Poblado La Cartonera" Pob. La Cartonera | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3034207 | 522733.13 | 522733.13 | 522733.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200319925 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Empacadora Col. 2 De Febrero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 309189.49 | 682985.48 | 682985.48 | 682985.48 | 682985.48 | 682985.48 | 682985.48 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200319927 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Anden Col. Ampl. Emiliano Zapata | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 499999.99 | 499999.99 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200319931 | Construccion De Red De Agua Potable En And. Azucenas Col. Ampl. Guadalupe Victoria | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320119 | Construccion De Red De Agua Potable Col. Miguel De La Madrid | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320123 | Construccion De Red De Agua Potable Col. Rodriguez Alcaine | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 3000000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320127 | Construccion De Red De Agua Potable En And. Omar Garcia Col. Rodriguez Alcaine | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320135 | Construccion De Red De Agua Potable Pob. Kilometro 30 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320142 | Construccion De Red De Agua Potable Pob. Cruces De Cacahuatepec | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320157 | Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable Parte Alta Pob. La Sabana | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320162 | Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable Pob. San Pedro Cacahuatepec | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1060333.02 | 1060333.02 | 1060333.02 | 1060333.02 | 1060333.02 | 1060333.02 | 1060333.02 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320164 | Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable Pob. Piedra Iman | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320166 | Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable Circuito Interior Col. Cd. Renacimiento | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320168 | Construccion De Tanque De Agua Potable Col. Guadalupe Victoria (Simon Bolivar) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320175 | Construccion De Tanque De Agua Potable Pob. Kilometro 42 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320187 | Construccion De Tanque De Agua Potable Pob. El Zapote | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320188 | Construccion De Tanque De Agua Potable Pob. San Isidro Gallinero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320197 | Construccion De Tanque De Agua Potable Pob. El Carrizo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320199 | Construccion De Tanque De Agua Potable Col. Heroes De Guerrero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320205 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle De Las Flores Col. 2 De Febrero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 309189.49 | 541231.38 | 541231.38 | 541231.38 | 541231.38 | 541231.38 | 541231.38 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320218 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Almendros Y Papayo Col. Arroyo Seco | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320220 | Contruccion De Drenaje Drenaje Sanitario En Calle El Panteon Col. Ampl. La Mica | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 499999.1 | 499999.1 | 99.9998 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320221 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Las Parotas Col. Ampl. La Mica | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 499999.27 | 499999.27 | 99.9999 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320225 | Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juarez Col. Ampl. La Mica | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320227 | Construccion De Dedrenaje Sanitario En Calle Del Valle Col. Ampl. Lopez Portillo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 499999.64 | 499999.64 | 99.9999 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320230 | Introduccion De Drenaje En Av. La Loma Col. Ampl. Simon Bolivar | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 235517.44 | 235517.44 | 235517.44 | 235517.44 | 235517.44 | 235517.44 | 235517.44 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320231 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Col. Ampl. Simon Bolivar | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320233 | Construccion De Drenaje En Calle Principal Col. Ampl. Ecologista | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320235 | Construccion De Drenaje Puvial Col. Ampl. Loma Hermosa | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320236 | Construccion De Denaje Sanitario En Calle Ricardo Flores Magon Col. Ampl. Los Lirios (Parte Alta) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320238 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Girasoles Col. Ampl. Paso Limonero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 769061.52 | 769061.52 | 769061.52 | 769061.52 | 769061.52 | 769057.89 | 769057.89 | 99.9995 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320239 | Construccion De Drenaje Sanitario En And. Tamarindos Col. Ampl. Santa Cruz | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 967000 | 970000 | 970000 | 970000 | 970000 | 970000 | 970000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320242 | Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle La Cima Col. Brisas Del Mar | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 384531.04 | 384321.52 | 384321.52 | 384321.52 | 384321.52 | 384321.52 | 384321.52 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320244 | Construccion De Drenaje Sanitario Col. Ampl. Emiliano Zapata | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320840 | Construccion De Vado Entre C.R. El Limon - El Naranjillo | 2014.57 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Naranjillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA UNION | Urbanización | Terminado | 2014 | 70542.2 | 70542.2 | 70542.2 | 70542.2 | 70542.2 | 70542.2 | 70542.2 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320875 | Construccion De Drenaje Sanitario Col. Guerrero Los Huajes | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320890 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De Calle Alejandro Cervantes Col. Heroes De Guerrero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 375492.8 | 375492.8 | 375492.8 | 375492.8 | 375492.8 | 375492.8 | 375492.8 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320899 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Emiliano Zapata Col. Hermenegildo Galeana | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320903 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Plan De Ayutla Col. Hermenegildo Galeana | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320913 | Construccion De Alcantarillado Sanitario En Calle Naranjos Col. Jardin Mangos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 351779.04 | 351779.04 | 351779.04 | 351779.04 | 351779.04 | 351779.04 | 351779.04 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320916 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Isobarica Secc. A Col. Jardin Mangos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320919 | Construccion De Drenaje Sanitario En And. Anonas 1 Col. Jardin Mangos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320948 | Contruccion De Drenaje Sanitario Col. La Joya | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320950 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Col. La Esperanza | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 632292.72 | 632292.72 | 632292.72 | 632292.72 | 632292.72 | 632292.72 | 632292.72 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320953 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cristobal Colon Col. La Maquina | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 691300.49 | 691300.49 | 691300.49 | 691300.49 | 691300.49 | 691300.49 | 691300.49 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320956 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Los Reyes Col. Lazaro Cardenas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 253391.58 | 253394.58 | 253394.58 | 253394.58 | 253394.58 | 253394.58 | 253394.58 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320960 | Construccion De Drenaje Sanitario En Circuito Lazaro Cardenas Col. Lazaro Cardenas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320962 | Construccion De Drenaje Sanitario En And. Gustavo Diaz Ordaz Col. Lazaro Cardenas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320971 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Silvestre Castro Col. Miguel Hidalgo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320981 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Jose Ma. Morelos Y Pavon Col. Miguel De La Madrid | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320984 | Contruccion De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero Col. Miguel De La Madrid | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320985 | Contruccion De Drenaje Sanitario En Calle Morelos (Parte Alta) Col. Navidad De Llano Largo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320986 | Contruccion De Drenaje Sanitario En Calle Guamuchil Col. Narciso Mendoza | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 600000 | 807895.2 | 807895.2 | 807895.2 | 807895.2 | 807895.2 | 807895.2 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320990 | Contruccion De Drenaje Sanitario En Calle Azucenas Col. Parque Viveristas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2500000 | 1206635.9 | 1206635.9 | 1206635.9 | 1206635.9 | 1206635.9 | 1206635.9 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200320992 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Encinos Col. Parotas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321001 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En And. El Roble Y And. 1 Col. Pedregal De Guadalupe | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 277887.3 | 277887.3 | 277887.3 | 277887.3 | 277887.3 | 277887.3 | 277887.3 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321017 | Contruccion De Drenaje Sanitario En Calle Artega Col. Revolucion De Octubre | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321022 | Contruccion De Drenaje Sanitario En And. Estatuto Juridico Col. Ruffo Figueroa | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321026 | Contruccion De Drenaje Sanitario En Calle Art. 123 Y 127 Col. Ruffo Figueroa | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321029 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Noria Col. San Isidro | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321041 | Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Jose Ma. Morelos Y Pavon Col. Unidad Ciudadana | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1144854.7 | 1144854.7 | 1144854.7 | 1144854.7 | 1144854.7 | 1144854.7 | 1144854.7 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321044 | Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Circuito Universitario Col. Universitaria | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 987330.37 | 987330.37 | 987330.37 | 987330.37 | 987330.37 | 987330.37 | 987330.37 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321065 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Platanera Pob. El Quemado | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321079 | Construccion De Drenaje Sanitario Pob. La Zanja | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321084 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Pob. Kilometro 30 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 233624.51 | 233624.51 | 233624.51 | 233624.51 | 233624.51 | 233624.5 | 233624.5 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321087 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Principal Pob. Kilometro 32 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321089 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Poblado Texca | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321105 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Emiliano Zapata Pob. Tres Palos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321128 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Bellas Artes Entre Ciudad Perdida Y Jamaica Col. 5 De Mayo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 546626.53 | 546626.53 | 546626.53 | 546626.53 | 546626.53 | 546626.53 | 546626.53 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321144 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle S/N Col. Angel Aguirre | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321146 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Bertha Col. Agricola | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321166 | Rehabiliatcion De Drenaje Sanitario En Calle Emiliano Zapata Col. Carlos Salinas De Gortari | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 882995.16 | 882995.16 | 882995.16 | 882995.16 | 882995.16 | 882995.16 | 882995.16 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321177 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Distrito De Bravo Col. Cd. Renacimiento | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321182 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Av. Arroyo Seco Col. Cd. Renacimiento | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321187 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Coral Col. Coral | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321197 | Rehabilitacion De Drenaje En And. Zempoal Col. Independencia | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 384712.9 | 384712.9 | 384712.9 | 384712.9 | 384712.9 | 384712.9 | 384712.9 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321202 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Callejose Ma. Morelo Y Pavon Col. Izazaga | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321210 | Rehabilitacion De Drenaje En Calle Rio Atoyac Col. Leyes De Reforma | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321219 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Principal Col. Navidad De Llano Largo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321224 | Rehabilitacion De Dranaje Sanitario En Calle Ruben Robles Col. Nueva Jerusalen | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321235 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Zapotillo Col. Palma Sola | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 760939 | 760939 | 760939 | 760939 | 760939 | 760937.67 | 760937.67 | 99.9998 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321239 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Francisco Villa Col. Panoramica Iii | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321242 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle 16 De Septiembre Col. Parotas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 336004.65 | 336004.65 | 84.0012 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321246 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Puebla Col. Praderas De Costa Azul | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321254 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle 10 Col. Postal | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321263 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle 10 De Mayo Col. 1° De Mayo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321281 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Cnc Pob.. San Isidro | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321284 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Emiliano Zapata Pob. San Isidro | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321344 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle 20 De Noviembre Col. La Popular | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321359 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Del Rio Pob. La Venta (Barrio Nuevo) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321362 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Cuauhtemoc Pob. Alfredo V. Bonfil | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321436 | Estimulo A La Educacion Basica | 20 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1477360 | 1477360 | 1477360 | 1477360 | 1477360 | 1477360 | 1477360 | 100 | 0 | Beca | 905 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321477 | Construccion De Aula En J.N. Ignacio Lopez Rayon Col. 5 De Mayo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321479 | Construccion De 2 Aulas En J.N.Nueva Creacion Col. Alborada | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321489 | Construccion De 2 Aulas En J.N. Pablo Neruda Col. Amalia Solorzano | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321492 | Construccion De Aula En J.N.Gabriela Mistral Col. Ampl.Unidos Por Guerrero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321493 | Contruccion De 2 Aulas En J.N. Manuel Acuña Col. Agricola | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321498 | Contruccion De Aula En Jardin De Niños "16 De Septiembre" Col. Ex Campo De Tiro | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321509 | Construccion De 2 Aula En J.N. Juan Pablo Galeana Col. Jose Lopez Portillo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321517 | Contruccion De 2 Aulas En J.N. Alicia Grobet Carrere Col. Los Manantiales | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321522 | Construccion De Aula En J.N. Juan Ruiz De Alarcon Col. Miguel De La Madrid | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321525 | Construccion De 2 Aula En J.N. Tadeo Arredondo Villanueva Col. Navidad De Llano Largo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321528 | Contruccion De Aula En J.N. Luz Maria Serrade Col. Palma Sola | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321577 | Contruccion De 1 Aula En Esc. Prim. Hermenegildo Galeana Col. Playa Hermosa | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321579 | Contruccion De 2 Aulas En J.N. Luis Hidalgo Monroy Col. Popular | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321580 | Construccion De Aula En J.N. Miguel Aleman Valdez Col. Postal | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321585 | Construccion De 2 Aulas En J.N. Los Derechos De Los Niños Pob. Amatillo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321587 | Rehabilitacion De Aulas En J.N. Centeotl Pob. Barra Vieja | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321600 | Construccion De Aula Y Rehabilitacion De Anexos En J.N. Rafael Ramirez Pob. Kilometro 22 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 600000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321603 | Contruccion De Aula En Jardin De Niños "Chimalpopoca" Pob. Kilometro 39 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321607 | Construccion De Aula En J.N. Manuel Avila Camacho Pob. La Concepcion | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321612 | Construccion De 2 Aulas En J.N. Cadete Vicente Suarez Pob. La Testaruda | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321615 | Construccion De Aula En J.N. Narciso Mendoza Pob. Lomas Del Aire | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321622 | Contruccion De 2 Aulas En J.N. David Alfaro Siqueiros Pob. Lomas De San Juan | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321627 | Construccion De 2 Aulas En J.N. Josefa Ortiz De Dominguez Pob. El Arenal | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321629 | Construccion De Aula En J.N. Dr. Alfonso G. Alarcon Pob. El Metlapil | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 850000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321633 | Construccion De Aula En J.N. Niños Heroes Pob. El Pelillo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 400000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321634 | Construccion De 1 Aula En J.N. Pascual Ortiz Rubio Pob. El Quemado | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321637 | Construccion De Dos Aula En J.N Tlaloc Pob. Oaxaquillas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321639 | Construccion De Aula En J.N. Ignacio Allende Pob. Paso Texca | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321643 | Construccion De 2 Aulas En J.N De Nueva Creacion En Col. 19 De Noviembre. Pob. Puerto Marquez | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321646 | Construccion De Aula En J.N. Pedro Maria Anaya Pob. Texca | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321649 | Construccion De Aulas En J. N. "Jaime Nuno" Pob. Lomas De Chapultepec | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321652 | Rehabilitacion De Aula J.N. Ignacio De La Llave Pob. San Jose Cacahuatepec | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321662 | Construccion De Aula En Ec. Prim. Revolucion Social Col. 20 De Noviembre | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321669 | Construccion De 2 Aulas En Esc. Prim. Rosario Castellanos Col. Altos De Miramar | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321670 | Construccion De 2 Aulas En E. P. Rural Fed. "Florentino Damian Nava" Col. Alborada | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321674 | Construccion De 2 Aulas En Esc. Prim. Jesus Reyes Heroles Col. Amalia Solorzano | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321677 | Contruccion De 2 Aulas En E.P. Benito Juarez Col. Ampl. 5 De Mayo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321688 | Construccion De 2 Aulas En Esc. Prim. Cirenio Vargas Salmeron Col. Cd. Renacimiento | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321689 | Construccion De 2 Aulas En E.P. Tiburcio Panchi Ruiz Col. Cumbres De Llano Largo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321692 | Contruccion De 2 Aulas En Esc. Prim. Lazaro Cardenas Col. Del Pri | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321706 | Construccion De 2 Aula En Esc. Prim. Vicente Guerrero Col. Heroes De Guerrero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321708 | Construccion De Aula En Esc. Prim. Mat. Heroes De Chapultepec Col. Reforma Agraria | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321723 | Contruccion De Aula En Esc. Rim. Profr. Crecencio A. Miranda Col. La Libertad | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321727 | Contruccion De Aula Perimetral En Esc. Prim. "Narciso Mendoza" Col. Lazaro Cardenas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321728 | Construccion De Aula En Esc. Prim . Lazaro Cardenas Col. Lomas Verdes | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 499999.18 | 499999.18 | 99.9998 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321730 | Construccion De 2 Aulas En Esc. Prim. Juan N. Alvarez Col. Martires De Cuilapa | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321737 | Construccion De 1 Aula En E.P. Eduardo Neri Col. Miramar | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321739 | Construccion De 1 Aula En E.P. Plan De Iguala Col. Miguel De La Madrid | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321740 | Contruccion De 2 Aulas En Ec. Prim. Niños Heroes Col. Niños Heroes | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321741 | Construccion De Aula En Esc. Prim. Cuitlahuac Col. Nueva Generacion | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321743 | Construccion De Un Aula En E.P. Baltazar R. Leyva Mancilla Col. Pie De La Cuesta | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321747 | Contruccion De Aula En Esc. Prim. "Sentimiento De La Nacion" Col. Postal | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321752 | Construccion De 1 Aulas En Esc. Prim. Emiliano Zapata Col. Ruffo Figueroa (La Sabana) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321755 | Construccion De Un Aula En E.P. Plan De Ayutla Col. San Isidro | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321758 | Construccion De 2 Aulas En E.P. Nicolas Salinas Sotelo Col. Salinas De Gortari | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 799999.99 | 799999.99 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321760 | Construccion De 1 Aula En E.P. Leona Vicario Col. Simon Bolivar | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321762 | Contruccion De Aula En Esc. Prim. Guerrero Es Primero Col. Sinai | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321764 | Construccion De 2 Aulas En Esc.. Rim. Juan Escutia Col. Tierra Y Libertad | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321767 | Construccion De 1 Aula En Esc. Prim. Renejuarez Pob. Km. 33 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321776 | Construccion De 2 Aulas En Esc. Prim. Emiliano Zapata Pob. Apalani | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321778 | Construccion De 2 Aulas En Esc. Prim. Ignacio Zaragoza Pob. Barrio Nuevo Los Muertos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200321779 | Construccion De 4 Aulas En Esc. Prim. Pablo Galeana Pob. Cacahuatepec | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 1600000 | 1404372.33 | 1404372.33 | 1404372.33 | 1404372.33 | 1404372.33 | 1404372.33 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200323708 | Construccion De 2 Aulas En Esc. Prim Ignacio Zaragoza Pob. El Cayaco | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200323711 | Rehabilitacion De Aulas En Esc. Prim. Francisco I. Madero Pob. El Playon | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200323713 | Construccion De 2 Aulas En Esc. Prim. Plutarco De La Cruz Pob. El Salto | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200323716 | Contruccion De 1 Aula En Esc. Prim. Plan De Ayutla Pob. El Zapote | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200323719 | Rehabilitacion De Aulas En Esc. Prim. Leonardo Bravo Pob. Garrapatas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200323723 | Construccion De 2aulas En Esc. Prim. "Ruben Mora" Pob. Huamuchitos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200323726 | Rehabilitacion De Aulas En Esc. Prim. Valentin Gomez Farias Pob. Las Marias | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 120000 | 120000 | 30 | 0 | Aula | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200323727 | Construccion De 2 Aulas En E.P. Benito Juarez Pob. Las Parotas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200323729 | Contruccion De 2 Aulas En Esc. Prim. Nicolas Bravo Pob. Las Plazuelas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200323731 | Construccion De 2 Aulas En Esc. Prim. Fco. I. Madero Pob. Laguna Del Quemado | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200323742 | Construccion De 2 Aula En E.P. Hermenegildo Galeana Pob. Los Ilamos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200323747 | Construccion De 2 Aulas En Esc, Prim. Ricardo Flores Magon Pob. Los Manantiales | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200323759 | Construccion De Un Aula En Esc. Prim Aquiles Serdan Pob. Paso Limonero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200323769 | Contruccion De 2 Aula En Esc. Prim. Ignacio Manuel Altamirano Pob. Tazajera | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200323771 | Construccion De Aula En Esc. Prim. Vicente Guerrero Pob. Texca | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200323782 | Construccion De 2 Aulas En E.P. Jose Maria Morelos Y Pavon Pob. Tres Palos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200323787 | Construccion De Aulas En E.P. Rural Fed Vicente Guerrero. Pob. Xolapa | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200324142 | Construccion De Aula En Esc. Sec. Gral. " Ruben Figuera Figueroa " Col. Ampl. 1° De Mayo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200324146 | Construccion De 2 Aulas En Telesecundaria Moctezuma Col. Ampl. 5 De Mayo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200324147 | Contruccion De 2 Aulas En Ec. Telesecundaria Leona Vicario Col. Del Pri | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200324149 | Construccion De 1 Aula Esc. Sec. Tec. No. 104 Col. Emiliano Zapata | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200324153 | Contruccion De 2 Aulas En Esc. Telesecundaria Fernando Montes De Oca Col. Ex Campo De Tiro | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200324160 | Construccion De Dos Aulas En Esc. Telesecundaria "Alejandro Cervantes Delgado Col. Gral. Nabor Ojeda Caballero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200324168 | Construccion De 2 Aulas En Esc. Sec. Tec. N. 222 Col. La Libertad | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200324171 | Construccion De 1 Aula En Esc. Telesecundaria Alfreda Cruz Perez Col. Manantiales | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200324175 | Construccion De 1 Aula En Esc. Telesecundaria Revolucion Mexicana Col. Nueva Revolucion | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200324179 | Contruccion De 1 Aula En Esc. Sec. Tec. No. 138 Col. San Isidro | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200324183 | Construccion De 2 Aulas En Esc. Telesecundaria "Unidad Ciudadana" Col. Unidad Ciudadana | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200324188 | Construccion De 3 Aulas En Esc. Telesecundaria Heriberto Castillo Pob. Agua De Perro | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 1200000 | 1200000.32 | 1200000.32 | 1200000.32 | 1200000.32 | 1200000.32 | 1200000.32 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200324192 | Construccion De 2 Aulas En Telesecundaria Jose Vasconcelos Pob. Apanhuac | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200324194 | Construccion De Aula En Esc. Telesecundaria 5 De Febrero Pob. Carabali | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200324200 | Construccion De 3 Aulas En Esc. Telesecundaria "Francisco Marquez" Pob. Cerro De Piedra | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200324201 | Construccion De 2 Aulas En Telesecundaria Tenochtitlan Pob. Cruces De Cacahuatepec | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200324206 | Construccion De 2 Aula En Esc. Telesecundaria Diana Laura Rojas Pob. El Arenal | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200324211 | Construccion De Un Aula En Esc. Telesecundaria Francisco Gonzalez Bocanegra Pob. El Pelillo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200324213 | Construccion De Aula En Esc. Telesecundaria Pob. El Campanario | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200324215 | Construccion De 3aulas En Esc. Telesecundaria Nicolas Bravo Pob. Huamuchitos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 1200000 | 1200002 | 1200002 | 1200002 | 1200002 | 1200002 | 1200002 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200324221 | Construccion De Aulas En Esc. Sec. Tecnica No. 129 Benito Juarez Pob. La Providencia | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 761333.32 | 761333.32 | 761333.32 | 761333.32 | 761333.32 | 761333.32 | 761333.32 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200324226 | Construccion De Comedor Estudiantil En Esc. Sec. Tec. No. 79 Jose Vasconcelo Pob. La Zanja | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200324228 | Contruccion De 2 Aulas En Esc. Sec. Fed David Alfaro Siqueiros Pob. La Venta | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200324235 | Construccion De 3 Aulas En Esc. Telesecundaria Pob. Los Coyotes | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200324243 | Construccion De Aula En Esc. Sec. Juan N. Alvarez Pob. Plan De Los Amates | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200324253 | Contruccion De Aula En Esc. Sec. Gral. "Batalla De Texca" Pob. Texca | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200324299 | Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Calle Atenas Tramo: Carretera Federal Calle Camino Real, Col. Valle Dorado | 08 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 285359.28 | 285359.28 | 285359.28 | 285359.28 | 285359.28 | 285359.28 | 285359.28 | 100 | 0 | Metro Lineal | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200324336 | Equipamiento Escolar (Mobiliario) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 4508739.86 | 4508739.86 | 4508739.86 | 4508739.86 | 4508739.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200324340 | Equipamiento Escolar (Equipos De Computo) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 3997500 | 3997500 | 3997500 | 3997500 | 3997500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200324366 | Equipamiento Escolar (Comedores Escolares) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 4075000 | 4075000 | 4075000 | 4075000 | 4075000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200324954 | Cursos De Actualizacion Y Capacitacion Que Fomenten La Formacion De Los Servidores Publicos Municipales | 21 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 93450.4 | 93450.4 | 93450.4 | 93450.4 | 93450.4 | 93450.4 | 93450.4 | 100 | 0 | Curso | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326203 | Conformacion Y Consolidacion De Celda En Relleno Sanitario Norte | 01 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2991399.42 | 2991399.42 | 2991399.42 | 2991399.42 | 2991399.42 | 2991399.42 | 2991399.42 | 100 | 0 | Tonelada | 31157 | 41.74 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200326275 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Col. Ampliaciòn Las Torres Calles 1ero De Mayo Y 3 De Abril. | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 124357.16 | 124357.16 | 55.5166 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 55.52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326280 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Col. Unidos Por Guerrero Secciòn A Calles Paraiso, De Los Olivos, Linda Vista, And. Amorreo, Ciruelo Y Andores Guadalupana Y Secundaria. | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 345318.14 | 345318.14 | 61.664 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 61.66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326287 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Col. Ampl. Jacarandas Calles Principal, Tulipan, De Las Rosas, "A", "B" Y And. Arroyo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 532000 | 532000 | 532000 | 532000 | 532000 | 348291.24 | 348291.24 | 65.4683 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 65.47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326289 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Col. Frente Nacional Calles Heladio Perez, Las Rosas, 23 De Junio Y Vivero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | Terminado | 2014 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326299 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Col. Ampl. Amalia Solorzano Calle "1" Y "2" | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | Terminado | 2014 | 308000 | 308000 | 308000 | 308000 | 308000 | 308000 | 308000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326304 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Col. Ampl. San Isidro Calles Insurgentes, Tecnica, Azucena. Y Quetzal. | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | Terminado | 2014 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326308 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Col. Unidos Por Guerrero Secciòn B Calles Jazmin, Ezequiel Y Camelia, Andadores Oaxaca Y Jacarandas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 196813.6 | 196813.6 | 58.5755 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 58.58 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326317 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Col. Jardin Mangos Sec. B Andadores Mameyes Y Mimosa | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | Terminado | 2014 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326323 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Col. Ampl. Alta Loma La Esperanza Simon Hernandez Murillo. | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | Terminado | 2014 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326330 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Col. Altos De Miramar Andadores, 9, 10 11 Y 12 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | Terminado | 2014 | 308000 | 308000 | 308000 | 308000 | 308000 | 308000 | 308000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326339 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Col. Campamento Emiliano Zapata Calle Mangos Y And. Sin Nombre Y And "A" Y "B" | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 175531.05 | 175531.05 | 62.6897 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 62.69 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326343 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Col. Ampl. Simon Bolivar Calle Emiliano Zapata | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 448000 | 448000 | 448000 | 448000 | 448000 | 268963.65 | 268963.65 | 60.0365 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 60.04 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326354 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Col. Unidad Ciudadana Calle Principal Y C. Ii | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | Terminado | 2014 | 448000 | 448000 | 448000 | 448000 | 448000 | 448000 | 448000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326372 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Col. Guadalupe Victoria Calle San Miguel Totolapan Y Calle "A" | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 278187.48 | 278187.48 | 66.2351 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 66.24 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326377 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Col. San Miguel 2etapa Calle Arroyo, Av. Tierra Blanca | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | Terminado | 2014 | 364000 | 364000 | 364000 | 364000 | 364000 | 364000 | 364000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326383 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Col. Ampl. Ecologista Calle Cedro, Y Avenida Del Carmen Fracc. Arenas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | Terminado | 2014 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326396 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Ampliacion Del Pri Calle Av. Ejidatarios | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 364000 | 364000 | 364000 | 364000 | 364000 | 240247.29 | 240247.29 | 66.002 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326402 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Pob. Xaltianguis Secciòn A Calles Del Rio Cjon La Huerta, Calle Principal Y Cjon Kinder | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 308000 | 308000 | 308000 | 308000 | 308000 | 185188.96 | 185188.96 | 60.1263 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 60.13 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326408 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Pob. Xaltianguis Seccion B Calle Benito Juarez, San Miguel Y Santa Cruz. | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | Terminado | 2014 | 392000 | 392000 | 392000 | 392000 | 392000 | 392000 | 392000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326413 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Pob. Ampl. San Pedro Las Playas Calle Principal Y And. "A", "B" "C" Y "D" | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 236499.67 | 236499.67 | 56.3094 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 56.31 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326431 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Pob. La Venta Sector 2 Calles La Barranca, Vista Hermosa, Aldama Y Calle A | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | Terminado | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326436 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Pob. El Pedregoso Calle Principal. | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | Terminado | 2014 | 168000 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326448 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Pob. Llano Largo Calle Progreso Y And. Sin Nombre | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 120068.4 | 120068.4 | 61.2594 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 61.26 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326455 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Pob. El Pedregoso Parte Alta Calles Guadalupe Victoria, Cerrada, Maria Bonita Y Callejon Sin Nombre | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | Terminado | 2014 | 784000 | 784000 | 784000 | 784000 | 784000 | 784000 | 784000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326460 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Pob. Km 32 Calles And. Bartolo, And. Dorantes | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | Terminado | 2014 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326465 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Pob. El Ranchito (Las Palmas) Av. Luis Donaldo Colosio | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 308000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 106621.85 | 106621.85 | 63.4654 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 63.47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326469 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Col. Altos Del Tamarindo En La Calle Principal, Andadores, "A", "B", "C" Y "D" | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | Terminado | 2014 | 336000 | 532000 | 532000 | 532000 | 532000 | 532000 | 532000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326474 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Pob. Paso Texca | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 168000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 166465.96 | 166465.96 | 59.4521 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 59.45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326479 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Pob. Los Huajes (Col. Guerrero) Calles Artemio Dorantes Y Los Mangos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 336000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 276756.55 | 276756.55 | 65.8944 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 65.89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326484 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Pob. Ampl. El Bejuco Calle Principal, Calle "1" Y "2" | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | Terminado | 2014 | 588000 | 588000 | 588000 | 588000 | 588000 | 588000 | 588000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326490 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Pob. San Isidro Las Calles Insurgentes, Tecnica, Azucena. Y Quetzal. | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 425075.53 | 425075.53 | 60.7251 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 60.73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326494 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Pob. Ejido Nuevo Calle Principal | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | Terminado | 2014 | 868000 | 868000 | 868000 | 868000 | 868000 | 868000 | 868000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326498 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Pob. El Quemado Calle Naranjos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 96343.2 | 96343.2 | 57.3471 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 57.35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326503 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Pob. Las Marias Calle Dos Arroyos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 812000 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 110502.54 | 110502.54 | 56.3788 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 56.38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326509 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Pob. Cacahuatepec Calles De La Secundaria Y La Parota | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 308000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 266419.47 | 266419.47 | 63.4332 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 63.43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326512 | Introduccion De La Red De Energia Electrica Acapulco Pob. Plan De Los Amates Callejon De La Laguna | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | Terminado | 2014 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326521 | Introduccion De La Red De Energia Electrica Acapulco Pob. Parota De Llano Largo Calle Dragones Y Laures | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | Terminado | 2014 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326527 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Col. Clemencia Figueroa Calles Benito Juarez, Vicente Fox, Cda Flor De Juquila, Jose Azueta. | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | Terminado | 2014 | 616000 | 616000 | 616000 | 616000 | 616000 | 616000 | 616000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326531 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Col. Hermenegildo Galeana And. El Roble | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 162144.65 | 162144.65 | 57.9088 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 57.91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326537 | Introduccion De La Red De Energia Electrica Acapulco Col. Villa De Las Flores Calle San Agustin, Y And. Violeta | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 123288.54 | 123288.54 | 62.9023 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 62.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326540 | Introduccion De La Red De Energia Electrica Acapulco Col. Martires 68 Calle 2 De Octubre Y Calle 12. | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | Terminado | 2014 | 756000 | 756000 | 756000 | 756000 | 756000 | 756000 | 756000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326543 | Introduccion De La Red De Energia Electrica Acapulco Col. Tepeyac Calle Principal | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | Terminado | 2014 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326548 | Introduccion De La Red De Energia Electrica Acapulco Col. Sol Azteca Calle Principal, Cienfuegos Y Andador Los Tulipanes | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 139974.85 | 139974.85 | 62.4888 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 62.49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326550 | Introduccion De La Red De Energia Electrica Acapulco Col. Lomas Del Pedregal Calle La Pedrera Y Calle 2 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 210848.88 | 210848.88 | 62.7526 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 62.75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326576 | Introduccion De La Red De Energia Electrica Acapulco Col. Brisas Del Mar Av. De Las Flores, Calle Mirto, Claveles Y De Las Flores | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | Terminado | 2014 | 392000 | 392000 | 392000 | 392000 | 392000 | 392000 | 392000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326579 | Introduccion De La Red De Energia Electrica Acapulco Col. Reforma Agraria Calles Leona Vicario, Isias Flores Y Nabor Ojeda | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 117385.64 | 117385.64 | 59.8906 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 59.89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326584 | Introduccion De La Red De Energia Electrica Acapulco Col. Roca De Oro Calles Emiliano Zapata, Benito Juarez Hidalgo, Andador "A" Y "B" | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 259219.06 | 259219.06 | 61.7188 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 61.72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326588 | Introduccion De La Red De Energia Electrica Acapulco Col. Altos De Miramar 2da Secciòn Calle Adolfo Plancarte Y Calle Los Mangos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | Terminado | 2014 | 308000 | 308000 | 308000 | 308000 | 308000 | 308000 | 308000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326590 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Pob. Ampliacion San Jose Calle Emiliano Zapata | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 420000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 91193.11 | 91193.11 | 54.2816 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 54.28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326596 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Pob. La Concepciòn Calles Principal Y "A" | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | Terminado | 2014 | 1172000 | 1172000 | 1172000 | 1172000 | 1172000 | 1172000 | 1172000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326603 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Pob. Km. 42 Calle Ampl. Tamarindo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 728000 | 728000 | 728000 | 728000 | 728000 | 535273.33 | 535273.33 | 73.5266 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 73.53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326610 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Pob. Laguna Del Quemado Calle Principal | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | Terminado | 2014 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326619 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Pob. San Martin Jovero Calle Principal | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1484000 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 212348.98 | 212348.98 | 63.1991 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 63.2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326626 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Pob. Texca Carretera Texca - Ocotito | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | Terminado | 2014 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326631 | Introduccion De La Red De Energia Electrica Acapulco Col. Ampl. Silvestre Castro Andador Silvestre Castro | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 141278.2 | 141278.2 | 63.0706 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 63.07 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326635 | Introduccion De La Red De Energia Electrica Acapulco Col. El Paraiso And. De Los Mangos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 101493.01 | 101493.01 | 60.4125 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 60.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326750 | Rehabilitacion De Carretera Barranca De Marmolejo - La Noria - Huertecillas - La Palma | 2014.02 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Huertecillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA UNION | Urbanización | Terminado | 2014 | 256993.66 | 256993.66 | 256993.66 | 256993.66 | 256993.66 | 256993.66 | 256993.66 | 100 | 0 | Kilómetro | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326758 | Programa Agua En Tu Colonia (Suministro De Agua En Pipa A Domicilio En Colonias Populares) | 6 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1432018 | 1254546.71 | 1254546.71 | 1254546.71 | 1254546.71 | 1254546.71 | 1254546.71 | 100 | 0 | Metro cúbico | 31157 | 35.05 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200326829 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Pob. Sabanillas Calle Manantiales | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 90747.15 | 90747.15 | 32.4097 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 32.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326836 | Introduccion De La Red De Energia Electrica Acapulco Col. Los Mangos Calles Cipres, "A" , Tepehuaje, And. Victoria, And. Mangos. | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 308000 | 308000 | 308000 | 308000 | 308000 | 179785.03 | 179785.03 | 58.3718 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 58.37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326858 | Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Calle 18 Sur Tramo: Av. Insurgentes Calle 7 Oriente, Barrio San Jose. | 9 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 518303.69 | 518303.69 | 518303.69 | 518303.69 | 518303.69 | 518303.69 | 518303.69 | 100 | 0 | Metro Lineal | 354 | 54.48 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200326892 | Centro De Salud Comunitario Pob. Xaltianguis | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326896 | Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario, Hospital Nuevo, Rancho Las 3 Potrancas | 10 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 770015 | 770014.75 | 770014.75 | 770014.75 | 770014.75 | 770014.75 | 770014.75 | 100 | 0 | Metro Lineal | 120 | 61.8 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200326902 | Centro De Salud Comunitario Acapulco De Juarez (Pob. Oaxaquillas) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 70000 | 70000 | 58.3333 | 0 | Obra | 0 | 100 | 58.33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326907 | Centro De Salud Comunitario Acapulco De Juarez (Pob. Plazuelas) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Salud | Terminado | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326918 | Centro De Salud Comunitario Acapulco De Juarez (Col. Martires De Cuilapa ) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Salud | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326931 | Centro De Salud Comunitario Acapulco De Juarez (Col. Izazaga ) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Salud | Terminado | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326941 | Centro De Salud Comunitario Acapulco De Juarez (Col. Jardin Mangos ) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Salud | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326947 | Centro De Salud Comunitario Acapulco De Juarez (Col. Pie De La Cuesta ) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Salud | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326951 | Centro De Salud Comunitario Acapulco De Juarez (Col. Alta Icacos ) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Salud | Terminado | 2014 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326954 | Centro De Salud Comunitario Acapulco De Juarez (Col. Cumbres De Llano Largo ) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Salud | Terminado | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326955 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Atenas Fco. Ruiz Massieu, Camino Real, Col. Valle Dorado | 13 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 206739.65 | 206739.65 | 206739.65 | 206739.65 | 206739.65 | 206739.65 | 206739.65 | 100 | 0 | Metro Lineal | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200326967 | Equipamiento E Instrumental Medico Y Mobiliario A Centros De Salud Acapulco De Juarez ( Pob. Xaltianguis ) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 6486000 | 6486000 | 6486000 | 6486000 | 6486000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326971 | Equipamiento E Instrumental Medico Y Mobiliario A Centros De Salud Acapulco De Juarez (Pob. Apanhuac ) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326982 | Equipamiento E Instrumental Medico Y Mobiliario A Centros De Salud Acapulco De Juarez (Pob. Apalani ) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326983 | Equipamiento E Instrumental Medico Y Mobiliario A Centros De Salud Acapulco De Juarez (Pob. Veladero ) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326989 | Equipamiento E Instrumental Medico Y Mobiliario A Centros De Salud Acapulco De Juarez (Pob. Cerro De Pidra ) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326991 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Col. Chilapantepetl | 14 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 125220.58 | 125220.57 | 125220.57 | 125220.57 | 125220.57 | 125220.57 | 125220.57 | 100 | 0 | Metro Lineal | 80 | 64.58 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200326993 | Equipamiento E Instrumental Medico Y Mobiliario A Centros De Salud Acapulco De Juarez (Pob. Xolapa ) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200326996 | Equipamiento E Instrumental Medico Y Mobiliario A Centros De Salud Acapulco De Juarez (Pob. Kilometro 40 ) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327000 | Equipamiento E Instrumental Medico Y Mobiliario A Centros De Salud Acapulco De Juarez (Pob. El Quemado ) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327005 | Equipamiento E Instrumental Medico Y Mobiliario A Centros De Salud Acapulco De Juarez (Pob. Plazuelas ) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327009 | Equipamiento E Instrumental Medico Y Mobiliario A Centros De Salud Acapulco De Juarez (Pob. Tunzingo ) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327011 | Equipamiento E Instrumental Medico Y Mobiliario A Centros De Salud Acapulco De Juarez (Pob. Oaxaquillas ) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327018 | Equipamiento E Instrumental Medico Y Mobiliario A Centros De Salud Acapulco De Juarez (Col. Palma Sola Fovissste ) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327023 | Equipamiento E Instrumental Medico Y Mobiliario A Centros De Salud Acapulco De Juarez (Col. Valle De Las Flores ) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327028 | Equipamiento E Instrumental Medico Y Mobiliario A Centros De Salud Acapulco De Juarez (Col. Alta Miramar ) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327031 | Equipamiento E Instrumental Medico Y Mobiliario A Centros De Salud Acapulco De Juarez (Col. Unidos Por Guerrero ) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327039 | Equipamiento E Instrumental Medico Y Mobiliario A Centros De Salud Acapulco De Juarez ( Col. Martires De Cuilapa) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327076 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable Tramo Colonia Loma Linda Y Sagarpa | 16 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 237673.08 | 237673.08 | 237673.08 | 237673.07 | 237673.07 | 237673.07 | 237673.07 | 100 | 0 | Metro Lineal | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200327106 | Equipamiento E Instrumental Medico Y Mobiliario A Centros De Salud Acapulco De Juarez ( Col. Pie De La Cuesta) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327111 | Equipamiento E Instrumental Medico Y Mobiliario A Centros De Salud Acapulco De Juarez ( Col. Jardin Mangos ) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327113 | Equipamiento E Instrumental Medico Y Mobiliario A Centros De Salud Acapulco De Juarez ( Col. Alta Icacos ) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327119 | Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario Col. Aurora, Calle Principal | 11 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 772743.44 | 772743.44 | 772743.44 | 772743.44 | 772743.44 | 772743.44 | 772743.44 | 100 | 0 | Metro Lineal | 300 | 59 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200327120 | Equipamiento E Instrumental Medico Y Mobiliario A Centros De Salud Acapulco De Juarez ( Col. Cumbres De Llano Largo ) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327125 | Equipamiento E Instrumental Medico Y Mobiliario A Centros De Salud Acapulco De Juarez ( Col. Izazaga ) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327132 | Telebachillerato Comunitario | SEG-UAJ-064-2013 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 27175514 | 27175514 | 27175514 | 27175514 | 27175514 | 27175514 | 27175514 | 100 | 0 | Escuela | 10 | 0 | 100 | Financiera: EL RECURSO DEL AÑO 2014 ESTA EJERCIDO AL 100% / Física: SE ATENDIERON LOS 10 PLANTELES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327134 | Equipamiento E Instrumental Medico Y Mobiliario A Centros De Salud Acapulco De Juarez (Col. Guadalupe Victoria ) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327178 | Ampliacion De Subcolector Calle 21 Norte Tramo: Calle 8 Poniente A Calle Santo Domingo Col. Progreso | 17 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 718262.57 | 718262.57 | 718262.57 | 718262.57 | 718262.57 | 718262.57 | 718262.57 | 100 | 0 | Metro Lineal | 120 | 59 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200327220 | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario, Calle Los Coquillos Y Soyates, Col. Las Palmas | 18 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 253098.39 | 253098.39 | 253098.39 | 253098.39 | 253098.39 | 253098.39 | 253098.39 | 100 | 0 | Metro Lineal | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200327269 | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario, Calle Cedros, Gaviotas, Golondrinas, Col. El Zoyatal Y La Purisima | 23 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1417495.12 | 1417495.12 | 1417495.12 | 1417495.12 | 1417495.12 | 1417495.12 | 1417495.12 | 100 | 0 | Metro Lineal | 300 | 50.46 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200327302 | Limpieza Y Desazolve De Barrancas Chilapa | 30 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 946312.1 | 946312.1 | 946312.1 | 946312.1 | 946312.1 | 946312.1 | 946312.1 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 8694 | 70.62 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200327311 | Vivienda Con Piso Digno Pob. La Concepcion | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 201765.6 | 201765.6 | 201765.6 | 201765.6 | 201765.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327322 | Vivienda Con Piso Digno Pob. Amatillo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 554855.4 | 490122.28 | 490122.28 | 490122.28 | 490122.28 | 490122.28 | 490122.28 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327345 | Vivienda Con Piso Digno Pob. Kilometro 30 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 277427.7 | 110971.08 | 110971.08 | 110971.08 | 110971.08 | 110971.08 | 110971.08 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327348 | Vivienda Con Piso Digno Pob. Organos De Juan R. Escudero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 277427.7 | 166456.62 | 166456.62 | 166456.62 | 166456.62 | 3906.64 | 3906.64 | 2.3469 | 0 | Obra | 0 | 100 | 2.35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327350 | Vivienda Con Piso Digno Pob. Texca | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 73980.72 | 166456.62 | 166456.62 | 166456.62 | 166456.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327355 | Vivienda Con Piso Digno Pob. Tres Palos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 277427.7 | 221942.16 | 221942.16 | 221942.16 | 221942.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327380 | Vivienda Con Piso Digno Pob. Cerro De Piedra | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 221942.16 | 166456.62 | 166456.62 | 166456.62 | 166456.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327388 | Vivienda Con Piso Digno Pob. Col. Guerrero Los Huajes | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 110971.08 | 110971.08 | 110971.08 | 110971.08 | 110971.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327395 | Vivienda Con Piso Digno Pob. Dos Arroyos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 221942.16 | 166456.62 | 166456.62 | 166456.62 | 166456.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327407 | Vivienda Con Piso Digno Pob. Ejido Nuevo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 166456.62 | 166456.62 | 166456.62 | 166456.62 | 166456.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327413 | Vivienda Con Piso Digno Pob. Lomas De Chapultepec | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 166456.62 | 221942.16 | 221942.16 | 221942.16 | 221942.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327417 | Vivienda Con Piso Digno Pob. Oaxaquillas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 166456.62 | 249684.93 | 249684.93 | 249684.93 | 249684.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327423 | Vivienda Con Piso Digno Pob. Organos De San Gaustin (El Quemado) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 277427.7 | 221942.16 | 221942.16 | 221942.16 | 221942.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327427 | Vivienda Con Piso Digno Pob. Lomas De San Juan | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 277427.9 | 110971.08 | 110971.08 | 110971.08 | 110971.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327437 | Vivienda Con Piso Digno Col. Mangos (Elquemado) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 110971.08 | 277427.7 | 277427.7 | 277427.7 | 277427.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327439 | Vivienda Con Piso Digno Col. Nueva Luz | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 166456.62 | 221942.16 | 221942.16 | 221942.16 | 221942.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327443 | Vivienda Con Piso Digno Col. Praderas De Guadalupe | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 110971.08 | 110971.08 | 110971.08 | 110971.08 | 110971.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327444 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle 18 Sur En El Barrio De San Jose | 60 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1742256.42 | 1742256.42 | 1742256.42 | 1742256.42 | 1742256.42 | 1742256.42 | 1742256.42 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 89.95 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200327445 | Vivienda Con Piso Digno Col. La Frontera - Aguacatillo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 277427.7 | 110971.08 | 110971.08 | 110971.08 | 110971.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327463 | Vivienda Con Fosa Septica Pob. Xaltianguis | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 521818.11 | 1568175.83 | 1568175.83 | 1568175.83 | 1568175.83 | 8000 | 8000 | 0.51015 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0.51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327470 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Independencia, Localidad De Macuixcatlan | 61 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 953115.83 | 953115.83 | 953115.83 | 953115.83 | 953115.83 | 953115.83 | 953115.83 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 53.16 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200327471 | Vivienda Con Fosa Septica Pob. Tunzingo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 521818.11 | 694850.31 | 694850.31 | 694850.31 | 694850.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327475 | Vivienda Con Fosa Septica Pob. Col. Guerrero Los Huajes | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 800121.1 | 834001.81 | 834001.81 | 834001.81 | 834001.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327488 | Vivienda Con Fosa Septica Pob. Dos Arroyos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 521818.21 | 834001.81 | 834001.81 | 834001.81 | 834001.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327494 | Vivivienda Con Sanitario Digno Pob. Organos De Juan R. Escudero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 378185.61 | 378185.61 | 378185.61 | 378185.61 | 378185.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327495 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Central, Tramo: Juan N. Alvarez-Iglesia, Loc. De Acatlan | 64 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 856487.52 | 856487.62 | 856487.62 | 856487.62 | 856487.62 | 856487.62 | 856487.62 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 41.42 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200327498 | Vivivienda Con Sanitario Digno Pob. Kilometro 30 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 378185.61 | 378185.61 | 378185.61 | 378185.61 | 378185.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327500 | Vivivienda Con Sanitario Digno Pob. San Pedro Las Playas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 378185.61 | 378185.61 | 378185.61 | 378185.61 | 378185.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327504 | Vivivienda Con Sanitario Digno Pob. Tres Palos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 378185.61 | 378185.61 | 378185.61 | 378185.61 | 378185.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327506 | Vivivienda Con Sanitario Digno Pob. Aguas Calientes | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 378185.61 | 378185.61 | 378185.61 | 378185.61 | 378185.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327507 | Vivivienda Con Sanitario Digno Pob. Cerro De Piedra | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 378185.61 | 378185.61 | 378185.61 | 378185.61 | 378185.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327510 | Vivivienda Con Sanitario Digno Pob. Ejido Nuevo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 378185.61 | 378185.61 | 378185.61 | 378185.61 | 378185.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327514 | Vivivienda Con Sanitario Digno Pob. Organos De San Agustin (El Quemado) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 378185.61 | 378185.61 | 378185.61 | 378185.61 | 378185.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327517 | Vivivienda Con Sanitario Digno Pob. Lomas De San Juan | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 378185.61 | 378185.61 | 378185.61 | 378185.61 | 378185.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327520 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Juan N Alvarez Tramo Calle Central-Auditorio Loc. Acatlan | 65 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 537150.68 | 537150.68 | 537150.68 | 537150.68 | 537150.68 | 537150.68 | 537150.68 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 45.92 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200327521 | Vivivienda Con Sanitario Digno Col. La Frontera - Aguacatillo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 554672.23 | 554672.23 | 554672.23 | 554672.23 | 554672.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327530 | Impermeabilización De Techos De Aulas Escolares/Primaria General Benito Juarez,Cct 12dpr1021v, Matutino Dos Arroyos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 105972.17 | 90833.29 | 90833.29 | 90833.29 | 90833.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327536 | Impermeabilización De Techos De Aulas Escolares/Primaria General, 16 De Septiembre, Cct 12dpr0427e, Matutino Kilometro 30 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 105972.17 | 90833.29 | 90833.29 | 90833.29 | 90833.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327541 | Impermeabilización De Techos De Aulas Escolares/Primaria General, Jose Vasconcelos,Cct 12dpr4710c, Vepertino Ejido Nuevo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 90833.29 | 90833.29 | 90833.29 | 90833.29 | 90833.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327543 | Impermeabilización De Techos De Aulas Escolares/Primaria General, Jose Maria Morelos Y Pavon, Cct 12dpr2116p, Matutino Sabanillas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 121111.06 | 90833.29 | 90833.29 | 90833.29 | 90833.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327545 | Impermeabilización De Techos De Aulas Escolares/Primaria General, General Andres Figueroa, Cct 12epr0179m, Matutino Colonia Mangos (El Quemado) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 105972.17 | 90833.29 | 90833.29 | 90833.29 | 90833.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327546 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Miguel Hidalgo Tramo Calle Central-Centro De Salud De La Loc. De Acatlan | 66 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 392674.95 | 392674.95 | 392674.95 | 392674.95 | 392674.95 | 392674.95 | 392674.95 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200327548 | Impermeabilización De Techos De Aulas Escolares/Primaria General, Vicente Guerrero, Cct 12dpr2939s, Matutino Dos Arroyos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 90833.29 | 90833.29 | 90833.29 | 90833.29 | 90833.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327550 | Impermeabilización De Techos De Aulas Escolares/Telesecundaria, Diana Laura Riojas De Colosio, Cct 12etv0713x, Matutino El Arenal | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 90833.29 | 90833.29 | 90833.29 | 90833.29 | 90833.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327558 | Impermeabilización De Techos De Aulas Escolares/Preescolar General, Emperador Cuauhtemoc, Cct 12ejn0211o, Matutino Los Organos De Juan R. Escudero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 90833.29 | 90833.29 | 90833.29 | 90833.29 | 90833.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327564 | Impermeabilización De Techos De Aulas Escolares/Primaria General, Niños Heroes, Cct 12dpr1847v, Matutino Lomas De Chapultepec | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 90833.29 | 90833.29 | 90833.29 | 90833.29 | 90833.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327567 | Impermeabilización De Techos De Aulas Escolares/Primaria General, General Andres Figueroa, Cct 12epr0179m, Matutino Los Organos De San Agustin (El Quemado) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 90833.29 | 90833.29 | 90833.29 | 90833.29 | 90833.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327576 | Equipamiento De Pozos Artesianos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2970000 | 3970000 | 3970000 | 3970000 | 3970000 | 3470000 | 3470000 | 87.4055 | 0 | Pozos | 0 | 100 | 87.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327580 | Programa De Rehabilitacion De Vivienda Urbana (Suministro De Cemento) | 01 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1345000 | 1345000 | 1345000 | 1344970 | 1344970 | 1344970 | 1344970 | 99.9978 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200327593 | Programa De Rehabilitacion De Vivienda Rural (Suministro De Cemento) | 02 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILAPA DE ALVAREZ | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3945000 | 4035000 | 4035000 | 4034976.8 | 4034976.8 | 4034976.8 | 4034976.8 | 99.9994 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200327596 | Proyecto Productivo Alimentario Orientado Al Cultivo De Maiz | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 22586405.5 | 21842431.3 | 21842431.3 | 21842431.3 | 21842431.3 | 21842426.11 | 21842426.11 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327601 | Proyecto Productivo Alimentario Orientado A La Produccion De Jamaica | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1566094.5 | 2058917.56 | 2058917.56 | 2058917.56 | 2058917.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327604 | Proyecto Productivo Alimentario Orientado A La Produccion De Papaya | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 192500 | 192501.75 | 192501.75 | 192501.75 | 192501.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327608 | Proyecto Productivo Alimentario Orientado A La Produccion De Sandia Con Riego Tecnificado | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 585000 | 770002.5 | 770002.5 | 770002.5 | 770002.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327610 | Adquisicion Y Dotacion De Paquete Tecnologico Para La Produccion De Maracuya | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 70000 | 136146.89 | 136146.89 | 136146.89 | 136146.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327615 | Contruccion De Infraestructura Apicola | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327621 | Construccion De Galeras Para Porcinos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327631 | Construccion Y Rehabilitacion De Cobertizos Caprinos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2160000 | 1716005.72 | 1716005.72 | 1716005.72 | 1716005.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327634 | Construccion De Cobertizos Para Ganado Bovino | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327640 | Adquisicion De Molinos Desintegradores De Forrajes | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327643 | Dotacion De Equipo Para Taller De Fabricacion De Tejas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327646 | Dotacion De Equipo Para Taller De Fabricacion De Block | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327650 | Dotacion De Equipo Para Taller De Fabricacion De Huaraches | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327654 | Dotacion De Equipo Para Taller De Costura | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 240000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327665 | Establecimiento De Huertos De Traspatio | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 462000 | 462000 | 462000 | 462000 | 462000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327669 | Construccion De Sistema De Riego | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2349496.3 | 2349496.29 | 2349496.29 | 2349496.29 | 2349496.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327676 | Construccion De Canal De Riego | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1941690.88 | 1941690.88 | 1941690.88 | 1941690.88 | 1941690.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Canal | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327682 | Dotacion De Equipo Para Talleres De Costura, Artesanias Manuales, Carpinteria, Huaraches, Elaboracion De Dulces Artesanales | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327690 | Construcción De Caminos Rurales Pob. Nicolas Bravo (La Zanja Del Teniente) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 106698.72 | 106698.72 | 42.5009 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327696 | Construcción De Caminos Rurales Pob. El Canton | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327702 | Construcción De Caminos Rurales Pob. Las Chanecas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327704 | Construcción De Caminos Rurales Pob. Barrio Nuevo De Los Muertos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327711 | Construcción De Caminos Rurales Pob.Apalani | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327714 | Construcción De Caminos Rurales Pob. Xolapa | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327716 | Construcción De Caminos Pob. Teniente Jose Azueta | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327720 | Construcción De Caminos Rurales Pob. Apanhuac | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327721 | Construcción De Caminos Rurales Pob. Espinalillo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327727 | Construcción De Caminos Rurales Pob. El Progreso De Cacahuatepec | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327732 | Construcción De Caminos Rurales Pob. Kilometro 40 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327735 | Construcción De Caminos Rurales Pob. Huamuchitos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327737 | Construcción De Caminos Rurales Pob. El Campanario | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 251050.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327745 | Mantenimiento De Alumbrado Publico | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3605564.09 | 3601883.22 | 3601883.22 | 3601883.22 | 3601883.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200327936 | Ampliacion Del Centro De Salud De La Loc. De Lodo Grande | 05 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Lodo Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Salud | En Ejecución | 2014 | 527223.55 | 527223.55 | 527223.55 | 527223.55 | 527223.55 | 527223.55 | 527223.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Centros De Salud | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200328038 | Fass C 2014 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 21574781 | 21574781 | 21574781 | 21421813.63 | 21421813.63 | 21421813.63 | 21421813.63 | 99.291 | 0 | Acción | 0 | 100 | 99.29 | Financiera: REINTEGRO REALIZADO A LA TESOFE $152,967.37 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328119 | Dengue Afaspe 2014 (S.P.) | CONVENIO AFASPE 2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 2340000 | 2339999.63 | 2339999.63 | 2339999.63 | 2322795 | 2322795 | 2322795 | 99.2648 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: RECURSO REINTEGRADO $17,204.63 LINEA DE CAPTURA 0015AARA713334734431 FOLIO 7635301 / Física: / Registro: CIERRE AFASPE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328121 | Dengue Afaspe 2014 (G.O.) | CONVENIO AFASPE 2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 4576941.6 | 4571571.97 | 4571571.97 | 4571571.97 | 4569551.17 | 4569551.17 | 4569551.17 | 99.9558 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: RECURSO REINTEGRADO $2,020.80 LINEA DE CAPTURA 0015AARA713334734431 FOLIO 7635301 / Física: / Registro: CIERRE AFASPE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328122 | Sinave(Componente De Vigilancia Epidemiologica) Afaspe 2014 G.O. | CONVENIO AFASPE 2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2263499.5 | 2263499.5 | 2263499.5 | 98.413 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: RECURSO REINTEGRADO $ 36,500.50 LINEA DE CAPTURA 0015AAQG633334707430 FOLIO 2618494. / Física: / Registro: CIERRE AFASPE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328123 | Prevención De Cáncer En La Mujer Afaspe 2014 (S.P.) | CONVENIO AFASPE 2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 12643491 | 12643063.8 | 11779188.4 | 11779188.4 | 11779017.35 | 11779017.35 | 11779017.35 | 93.1658 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: RECURSO REINTEGRADO $ 171.05 LINEA DE CAPTURA 0015AAVQ133335053431 FOLIO 4885806 / Física: / Registro: CIERRE AFASPE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328124 | Prevención De Cáncer En La Mujer Afaspe 2014 (G.O.) | CONVENIO AFASPE 2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 8445881.4 | 9310184 | 9310184 | 9310184 | 9282153.48 | 9282153.48 | 9282153.48 | 99.6989 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: RECURSO REINTEGRADO $28,030.52 LINEA DE CAPTURA 0015AAVQ133335053431 FOLIO 4885806 / Física: / Registro: CIERRE AFASPE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328126 | Salud Materna Y Perinatal Afaspe 2014 (S.P.) | CONVENIO AFASPE 2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 6523633.1 | 9383837.49 | 9383837.49 | 9383837.49 | 9343980.13 | 9343980.13 | 9343980.13 | 99.5753 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: RECURSO REINTEGRADO $39,857.36 LINEA DE CAPTURA 0015AARU003334791479 FOLIO 2348224 / Física: / Registro: CIERRE AFASPE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328128 | Salud Materna Y Perinatal Afaspe 2014 (G.O.) | CONVENIO AFASPE 2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 4624231 | 17888166.37 | 17888166.37 | 17888166.37 | 17802287.05 | 17802287.05 | 17802287.05 | 99.5199 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: RECURSO REINTEGRADO $39,857.36 LINEA DE CAPTURA 0015AARU003334791479 FOLIO 2348224 / Física: / Registro: RECURSO REINTEGRADO $39,857.36 LINEA DE CAPTURA 0015AARU003334791479 FOLIO 2348224 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328130 | Riesgo Cardiovascular Afaspe 2014 (S.P.) | CONVENIO AFASPE 2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 2054000 | 2054000 | 2054000 | 2054000 | 2054000 | 2054000 | 2054000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE AFASPE 2014. / Física: / Registro: CIERRE AFASPE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328131 | Riesgo Cardiovascular Afaspe 2014 (G.O.) | CONVENIO AFASPE 2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 5291730 | 6524730 | 6524730 | 6524730 | 6523897.8 | 6523897.8 | 6523897.8 | 99.9872 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: RECURSO REINTEGRADO $832.20 LINEA DE CAPTURA 0015AARA753334739475 FOLIO 6632124 / Física: / Registro: CIERRE AFASPE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328132 | Diabetes Mellitus Afaspe 2014 (S.P.) | CONVENIO AFASPE 2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE AFASPE 2014. / Física: / Registro: CIERRE AFASPE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328133 | Diabetes Mellitus Afaspe 2014 (G.O.) | CONVENIO AFASPE 2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 1502000 | 1692000 | 1692000 | 1692000 | 1688941.44 | 1688941.44 | 1688941.44 | 99.8192 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: RECURSO REINTEGRADO $3,058.56 LINEA DE CAPTURA 0015AARA743334733492 FOLIO 6632418 / Física: / Registro: CIERRE AFASPE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328134 | Urgencias Epidemiológicas Y Desastres Afaspe 2014 (G.O.) | CONVENIO AFASPE 2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1432034.28 | 1432034.28 | 1432034.28 | 89.5021 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: RECURSO REINTEGRADO $167,965.72 LINEA DE CAPTURA 0015AARA773334731457 FOLIO 6632697 / Física: / Registro: CIERRE AFASPE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328135 | Planificación Familiar Afaspe 2014 (G.O.) | CONVENIO AFASPE 2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 845294 | 845294 | 845294 | 845294 | 843987.9 | 843987.9 | 843987.9 | 99.8455 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: RECURSO REINTEGRADO $1,306.10 LINEA DE CAPTURA 0015AAVP963335059457 FOLIO 4885700 / Física: / Registro: CIERRE AFASPE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328136 | Sistema Nacional De Vigilancia Epidemiológica Afaspe 2014 (G.O.) | CONVENIO AFASPE 2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 2400000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1589482.13 | 1589482.13 | 1589482.13 | 96.3323 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: RECURSO REINTEGRADO $60,517.87 LINEA DE CAPTURA 0015AAVJ993335045443 FOLIO 4885974 / Física: / Registro: CIERRE AFASPE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328137 | Cólera Afaspe 2014 (G.O.) | CONVENIO AFASPE 2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 511052.25 | 511052.25 | 511052.25 | 511052.25 | 501649.16 | 501649.16 | 501649.16 | 98.1601 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: RECURSO REINTEGRADO $9,403.09 LINEA DE CAPTURA 0015AARA763334737455 FOLIO 6631816 / Física: / Registro: CIERRE AFASPE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328138 | Salud Bucal Afaspe 2014 (S.P.) | CONVENIO AFASPE 2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE AFASPE 2014. / Física: / Registro: CIERRE AFASPE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328139 | Salud Bucal Afaspe 2014 (G.O.) | CONVENIO AFASPE 2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 15598 | 15598 | 15598 | 15598 | 15598 | 15598 | 15598 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE AFASPE 2014. / Física: / Registro: CIERRE AFASPE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328140 | Igualdad De Género Afaspe 2014 (S.P.) | CONVENIO AFASPE 2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE AFASPE 2014. / Física: / Registro: CIERRE AFASPE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328142 | Igualdad De Género Afaspe 2014 (G.O.) | CONVENIO AFASPE 2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 115875 | 238875 | 238875 | 238875 | 226108.57 | 226108.57 | 226108.57 | 94.6556 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: RECURSO REINTEGRADO $12,766.43 LINEA DE CAPTURA 0015ABCP433335518467 / Física: / Registro: CIERRE AFASPE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328144 | Tuberculosis Afaspe 2014 (G.O.) | CONVENIO AFASPE 2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 75000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE AFASPE 2014. / Física: / Registro: CIERRE AFASPE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328416 | Construccion De Muro De Contencion En Calle Isabel La Catolica, Col. Jose Lopez Portillo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 513532.27 | 834349.61 | 834349.61 | 834349.61 | 834349.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro cúbico | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328420 | Continuacion De Muro De Contencon En Canal Del Perro (Rumbo A La Prim. Plan De Ayala) Col. Coral(Radiokoko) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metro cúbico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328426 | Continuacion De Muro De Contencon En Canal Del Muerto (Atrás Del Panteon De Las Cruces) Col. Coral | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328431 | Construccion De Muro En Canal Pluvial Col. Vacacional Corett Sedesol | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328435 | Construccion De Muro De Contencion En Calle Ixtazihualt Col. Loma Hermosa | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metro cúbico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328477 | Construccion De Muro De Contencion En And. Brasil Col. Praderas De Costa Azul | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 650000 | 479182.66 | 479182.66 | 479182.66 | 479182.66 | 479182.66 | 479182.66 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328484 | Construccion De Muro De Contencion En Calle Miguel Hidalgo Col. Vicente Guerrero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metro cúbico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328494 | Construccion De Muro En La Calle De La Cancha Pob. San Martin El Jovero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 700000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro cúbico | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328497 | Construccion De Muro De Contencion Pob. Sabanillas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metro cúbico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328506 | Contruccion De Muro De Contencion En Esc. Prim Revolucion Mexicana Pob. Vista Hermosa | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metro cúbico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328599 | Contruccion De Muro De Contencion En La Esc. Telesecundaria Josefa Ortiz De Domingue Pob. Las Tortolitas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metro cúbico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328600 | Rehabilitacion De Muro En Canal Pluvial En And. 5 De Mayo Col. Sta. Cecilia | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metro cúbico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328601 | Construccion De Muro De Contencion En Cjon. Sta. Teresa Col. Sta. Cecilia | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro cúbico | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328604 | Construccion De Muro En Canal Pluvial En La Calle Teniente Gabriel Cruz Diaz 4ta. Etapa Col. Reforma De Costa Azul | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 265416 | 265416 | 265416 | 265416 | 265416 | 265416 | 265416 | 100 | 0 | Metro cúbico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328622 | Construccion De Muro De Contencion De La Calle De La Cruz Col. Ecologista | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 985000 | 985000 | 985000 | 985000 | 985000 | 985000 | 985000 | 100 | 0 | Metro cúbico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328627 | Construccion De Muro De Contencion En Calle Narvantes Col. Ampl, Lazaro Cardenas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metro cúbico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328628 | Construccion De Muro De Contencion En Calle Insurgentes Parte Alta Col. La Mica | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 280000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro cúbico | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328632 | Construccion De Muro De Contencion En Calle Eignacio Elizondo Esq. Lopez Rayon Col. La Libertad | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 478645 | 478645 | 478645 | 478645 | 478645 | 478645 | 478645 | 100 | 0 | Metro cúbico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328637 | Construccion De Muro De Mamposteria En Andador Benito Juarez Col. Leyes De Reforma | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metro cúbico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328642 | Construccion De Muro De Mamposteria En And. Naranjo 2da. Etapa Col. Jardin Mangos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 100 | 0 | Metro cúbico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328649 | Construccion De Muro De Contencion En Calle Guerrero Col. Alborada 19 (Parte Alta) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metro cúbico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328657 | Construccion De Muro De Contencion En Calle Venustiano Carranza Esq. And. Toribio Col. Revolucion Del Sur | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1427406.73 | 1427406.73 | 1427406.73 | 1427406.73 | 1427406.73 | 1427406.73 | 1427406.73 | 100 | 0 | Metro cúbico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328658 | Construccion De Muro De Contencion En Calle Azucenas Col. Guadalupe Victoria | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Metro cúbico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328663 | Constrccion De Muro De Contencion En Ec. Prim. 20 De Noviembre Col. 6 De Agosto | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 450000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metro cúbico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328697 | Rehabilitacion De Caminos Rurales | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 15000000 | 13162084.54 | 13162084.54 | 13162084.54 | 13162084.54 | 12779410.54 | 12779410.54 | 97.0926 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 97.09 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328730 | Desazolve De Canales Y Presas Gavion | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 25000000 | 22750000 | 22750000 | 22750000 | 22750000 | 13250000 | 13250000 | 58.2418 | 0 | Desazolve | 0 | 100 | 58.24 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328742 | Construccion De Baños En J.N. Gabriela Mistral Col. Ampl.Unidos Por Guerrero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328748 | Construccion De Baños En J.N. Alicia Grobet Carrere Col. Los Manantiales | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328756 | Contruccion De Baños En J.N. Luz Maria Serrade Col. Palma Sola | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328760 | Construccion De Baños En J.N. Acamapichtli Col. Unidos Por Guerrero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328763 | Construccion De Baños En J.N. Pob. Progreso De Cacahuatepec | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328781 | Construccion De Baños En Esc. Prim. Rosario Castellanos Col. Altos De Miramar | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328788 | Construccion De Baños En E.P. Tiburcio Panchi Ruiz Col. Cumbres De Llano Largo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328794 | Construccion De Baños En Esc. Prim. Mat. Heroes De Chapultepec Col. Reforma Agraria | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328800 | Rehabilitacion De Sanitarios En Esc.Prim. Emperador Cuauhtemoc Col. Jardin Azteca | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328826 | Construccion De Baños En Esc. Prim. Emiliano Zapata Col. Ruffo Figueroa (La Sabana) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328833 | Contruccion De Baños En Esc. Prim. Guerrero Es Primero Col. Sinai | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328837 | Contruccion De Baños En Esc. Sec. Tec.No. 103 Col. Heroes De Guerrero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328840 | Contruccion De Baños En Esc. Sec. Tec. No. 199 Unidos Por Guerrero Col. Jacarandas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328844 | Construccion De Baños En Esc. Sec. N. 3 Aztecalli Col. Jardin Azteca | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 499999.99 | 499999.99 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328849 | Contruccion De Baños Esc. Sec. Tec. No. 138 Col. San Isidro | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328852 | Programa De Desarrollo Institucional Municipal | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 9845762 | 9845762 | 9845762 | 9845762 | 9845762 | 7264063.73 | 7264063.73 | 73.7786 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 73.78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200328865 | Gastos Indirectos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 14768643 | 14768643 | 14768643 | 14768643 | 14768643 | 12270751.19 | 12270751.19 | 83.0865 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 83.09 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200329980 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Buenavista En El Municipio De Chilapa De Alvarez | 01 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2494485.62 | 2494485.62 | 2494485.62 | 2494485.62 | 2494485.62 | 2494485.62 | 2494485.62 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200330189 | Promoción De La Salud Y Determinantes Sociales Afaspe 2014 | CONVENIO AFASPE 2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARÍA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 2738429 | 2738429 | 2738429 | 2738429 | 2687435.39 | 2687435.39 | 2687435.39 | 98.1379 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: RECURSO REINTEGRADO $50,993.61 LINEA DE CAPTURA 0015AANU103334543419 FOLIO 9147061 / Física: / Registro: CIERRE AFASPE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200330205 | Alimentación Y Activación Física Afaspe 2014 | CONVENIO AFASPE 2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARÍA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2922499.43 | 2922499.43 | 2922499.43 | 97.4166 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: RECURSO REINTEGRADO $77,500.57 LINEA DE CAPTURA 0015AANU113334545407 FOLIO 9146826 / Física: / Registro: CIERRE AFASPE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200330272 | Seguridad Vial Afaspe 2014 | CONVENIO AFASPE 2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARÍA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 1350000 | 1435000 | 1435000 | 1435000 | 1432015.96 | 1432015.96 | 1432015.96 | 99.7921 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: RECURSO REINTEGRADO $2,984.04 LINEA DE CAPTURA 0015AARY303334807482 FOLIO 2617889 / Física: / Registro: CIERRE AFASPE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200330278 | Salud Sexual Y Reproductiva Para El Adolescente Afaspe 2014 (S.P.) | CONVENIO AFASPE 2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | SECRETARÍA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 817200 | 817200 | 817200 | 817200 | 817200 | 817200 | 817200 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE AFASPE 2014. / Física: / Registro: CIERRE AFASPE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200330284 | Salud Sexual Y Reproductiva Para El Adolescente Afaspe 2014 (G.O.) | CONVENIO AFASPE 2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | SECRETARÍA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 1974440 | 3124440 | 3124440 | 3124440 | 3122359 | 3122359 | 3122359 | 99.9334 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: RECURSO REINTEGRADO $2,081.00 LINEA DE CAPTURA 0015AART913334796443 FOLIO 2824921 / Física: / Registro: CIERRE AFASPE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200330299 | Prevención Y Atención De La Violencia Familiar Y De Género Afaspe 2014 (S.P.) | CONVENIO AFASPE 2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | SECRETARÍA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 3855835.67 | 3168300.22 | 3168300.22 | 3168300.22 | 3168300 | 3168300 | 3168300 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: RECURSO REINTEGRADO $0.22 LINEA DE CAPTURA 0015AARU083334797466 FOLIO 2617741 / Física: / Registro: CIERRE AFASPE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200330305 | Prevención Y Atención De La Violencia Familiar Y De Genero Afaspe 2014 (G.O.) | CONVENIO AFASPE 2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | SECRETARÍA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 2063852.33 | 2777387.78 | 2777387.78 | 2777387.78 | 2487203.53 | 2487203.53 | 2487203.53 | 89.5519 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: RECURSO REINTEGRADO $290,184.25 LINEA DE CAPTURA 0015AARU083334797466 FOLIO 2617741 / Física: / Registro: CIERRE AFASPE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200330319 | Vacunación Universal Afaspe 2014 (G.O.) | CONVENIO AFASPE 2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARÍA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 450000 | 870000 | 870000 | 870000 | 832500 | 832500 | 832500 | 95.6897 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: RECURSO REINTEGRADO $37,500.00 LINEA DE CAPTURA 0015AAQU183334733405 FOLIO 7635191 / Física: / Registro: CIERRE AFASPE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200330324 | Salud Para La Infancia Y La Adolescencia Afaspe 2014 (S.P.) | CONVENIO AFASPE 2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARÍA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 87500 | 2123957.96 | 2123957.96 | 2123957.96 | 1965971.88 | 1965971.88 | 1965971.88 | 92.5617 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: RECURSO REINTEGRADO $157,986.08 LINEA DE CAPTURA 0015AAQU223334730420 FOLIO 7635065 / Física: / Registro: CIERRE AFASPE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200330327 | Salud Para La Infancia Y La Adolescencia Afaspe 2014 (G.O.) | CONVENIO AFASPE 2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARÍA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 79225.94 | 79225.94 | 79225.94 | 99.0324 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: RECURSO REINTEGRADO $774.06 LINEA DE CAPTURA 0015AAQU223334730420 FOLIO 7635065 / Física: / Registro: CIERRE AFASPE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200330333 | Prevención Y Tratamiento De Cáncer En La Infancia Y La Adolescencia Afaspe 2014 (S.P.) | CONVENIO AFASPE 2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARÍA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 58906.25 | 141375 | 141375 | 141375 | 141375 | 141375 | 141375 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE AFASPE 2014. / Física: / Registro: CIERRE AFASPE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200330336 | Prevención Y Tratamiento De Cáncer En La Infancia Y La Adolescencia Afaspe 2014 (G.O.) | CONVENIO AFASPE 2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARÍA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 367140 | 367140 | 367140 | 367140 | 185918.68 | 185918.68 | 185918.68 | 50.6397 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: RECURSO REINTEGRADO $181,221.32 LINEA DE CAPTURA 0015AAQU243334734427 FOLIO 7634944 / Física: / Registro: CIERRE AFASPE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200330338 | Prevención Y Control Del Paludismo Afaspe 2014 | CONVENIO AFASPE 2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARÍA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: CIERRE AFASPE 2014. / Física: / Registro: CIERRE AFASPE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200330342 | Enfermedad De Chagas Afaspe 2014 | CONVENIO AFASPE 2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARÍA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 161000 | 161000 | 161000 | 161000 | 103226.86 | 103226.86 | 103226.86 | 64.1161 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: RECURSO REINTEGRADO $57,773.14 LINEA DE CAPTURA 0015AARA723334734470 FOLIO 2618380 / Física: / Registro: CIERRE AFASPE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200330345 | Intoxicación Por Picadura De Alacrán Afaspe 2014 | CONVENIO AFASPE 2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARÍA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 95500 | 95500 | 95500 | 95500 | 95214.3 | 95214.3 | 95214.3 | 99.7008 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: RECURSO REINTEGRADO $285.70 LINEA DE CAPTURA 0015AARA733334738472 FOLIO 2618227 / Física: / Registro: CIERRE AFASPE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200330349 | Prevención Y Tratamiento De Las Adicciones Afaspe 2014 | CONVENIO AFASPE 2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARÍA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 5152650.28 | 5652650.28 | 5652650.28 | 5652650.28 | 5650028.13 | 5650028.13 | 5650028.13 | 99.9536 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: RECURSO REINTEGRADO $2,622.15 LINEA DE CAPTURA 0015AAOZ473334623411 FOLIO 8629625 / Física: / Registro: CIERRE AFASPE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200330758 | Rehab.De C.R Feliciano-El Pitayo-El Limon-La Estancia-El Naranjo | 2014.03 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO. | Urbanización | Terminado | 2014 | 220280.28 | 220280.28 | 220280.28 | 220280.28 | 220280.28 | 220280.28 | 220280.28 | 100 | 0 | Kilómetro | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son corrrectos - los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200330788 | Rehab.De C.R. El Naranjo- La Goleta | 2014.04 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE LA UNION.GRO. | Urbanización | Terminado | 2014 | 146853.52 | 146853.52 | 146853.52 | 146853.52 | 146853.52 | 146853.52 | 146853.52 | 100 | 0 | Kilómetro | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200330809 | Rehab.De C.R. Ent.C.R. Ent. El Limon-La Estancia-La Cofradia-Agua Zarca-El Veladero-Changungal-Magueyes-Joluta | 2014.05 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Magueyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO. | Urbanización | Terminado | 2014 | 458917.25 | 458917.25 | 458917.25 | 458917.25 | 458917.25 | 458917.25 | 458917.25 | 100 | 0 | Kilómetro | 1300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200330835 | Rehab. De C.R. Carr.Nal.Boca De Lagunillas -La Saladita | 2014.06 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Boca de Lagunillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE LA UNION. GRO | Urbanización | Terminado | 2014 | 119318.48 | 119318.48 | 119318.48 | 119318.48 | 119318.48 | 119318.48 | 119318.48 | 100 | 0 | Kilómetro | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200330863 | Rehab. De C.R San Jeronimo-El Rincon-Las Huertas-Santa Maria-Naranjillo-Limoncito-Corral Falso-Launion-San Jeronimo(La Caliza) | 2014.07 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Rincón de Cucharatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE LA UNION. GRO | Urbanización | Terminado | 2014 | 616784.79 | 616784.79 | 616784.79 | 616784.79 | 616784.79 | 616784.79 | 616784.79 | 100 | 0 | Kilómetro | 4900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200330878 | Rehab. De C.R Carr.Nal.Chutla De Nava | 2014.08 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Chutla de Nava | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO. | Urbanización | Terminado | 2014 | 64248.42 | 64248.42 | 64248.42 | 64248.42 | 64248.42 | 64248.42 | 64248.42 | 100 | 0 | Kilómetro | 295 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200332611 | Rehab. De C.R. Carr. Nal.Playa Palomar | 2014.09 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Chutla de Nava | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO. | Urbanización | Terminado | 2014 | 64248.42 | 64248.42 | 64248.42 | 64248.42 | 64248.42 | 64248.42 | 64248.42 | 100 | 0 | Kilómetro | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200332619 | Rehab. De C.R. Lagunillas-La Cienega-Los Cajones-El Poblado | 2014.10 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Los Cajones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO. | Urbanización | Terminado | 2014 | 256993.66 | 256993.66 | 256993.66 | 256993.66 | 256993.66 | 256993.66 | 256993.66 | 100 | 0 | Kilómetro | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200332636 | Rehab. De C.R. Coyuquilla-Corral Viejo-El Zapote-Santo Domingo-Benitez | 2014.11 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Benítez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO. | Urbanización | Terminado | 2014 | 396504.51 | 396504.51 | 396504.51 | 396504.51 | 396504.51 | 396504.51 | 396504.51 | 100 | 0 | Kilómetro | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200332645 | Rehab. De C.R. Ent. Coyuquilla-El Platano- El Limon | 2014.12 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Coyuquilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO. | Urbanización | Terminado | 2014 | 165210.21 | 165210.21 | 165210.21 | 165210.21 | 165210.21 | 165210.21 | 165210.21 | 100 | 0 | Kilómetro | 780 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200332650 | Rehab. De C.R. El Zapote-Ent. El Limon | 2014.13 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO | Urbanización | Terminado | 2014 | 91783.45 | 91783.45 | 91783.45 | 91783.45 | 91783.45 | 91783.45 | 91783.45 | 100 | 0 | Kilómetro | 310 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200332658 | Rehab.De C.R. Carr.Nal. Coyuquilla -Playa Las Peñitas | 2014.14 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Coyuquilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO. | Urbanización | Terminado | 2014 | 60577.08 | 60577.08 | 60577.08 | 60577.08 | 60577.08 | 60577.08 | 60577.08 | 100 | 0 | Kilómetro | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200332669 | Rehab.De C.R. Joluta-Playa El Atracadero | 2014.15 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Joluta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA UNION, GRO | Urbanización | Terminado | 2014 | 64248.42 | 64248.42 | 64248.42 | 64248.42 | 64248.42 | 64248.42 | 64248.42 | 100 | 0 | Kilómetro | 837 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200332678 | Rehab.De C.R. Vallecitos -Casas Viejas | 2014.16 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Casas Viejas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA UNION, GRO. | Urbanización | Terminado | 2014 | 326749.08 | 326749.08 | 326749.08 | 326749.08 | 326749.08 | 326749.08 | 326749.08 | 100 | 0 | Kilómetro | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200332690 | Rehab.De C.R. La Majahua-Boca De Lagunillas-Playa Boca De Lagunillas | 2014.17 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Majahua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO. | Urbanización | Terminado | 2014 | 119318.48 | 119318.48 | 119318.48 | 119318.48 | 119318.48 | 119318.48 | 119318.48 | 100 | 0 | Kilómetro | 837 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200332702 | Rehab.De C.R. Palma Liada.El Aguacate-(El Chubasco- El Ranchito) | 2014.18 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Palma Liada (El Chubasco) [El Ranchito] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA UNION, GRO. | Urbanización | Terminado | 2014 | 64248.42 | 64248.42 | 64248.42 | 64248.42 | 64248.42 | 64248.42 | 64248.42 | 100 | 0 | Kilómetro | 837 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200332709 | Rehab. De C.R. Entronque La Union-Playa Petatillo | 2014.19 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Entronque de la Unión (Desviación de la Unión) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA UNION, GRO | Urbanización | Terminado | 2014 | 82605.1 | 82605.1 | 82605.1 | 82605.1 | 82605.1 | 82605.1 | 82605.1 | 100 | 0 | Kilómetro | 6500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200332724 | Rehab. De C.R. Carr. Nal.El Chico -El Roble -Playa El Capire | 2014.20 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Roble | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA UNION, GRO. | Urbanización | Terminado | 2014 | 220280.28 | 220280.28 | 220280.28 | 220280.28 | 220280.28 | 220280.28 | 220280.28 | 100 | 0 | Kilómetro | 504 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200332736 | Rehab. De C.R. Carr. Nal.Playa Boca De La Leña | 2014.21 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Feliciano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO. | Urbanización | Terminado | 2014 | 110140.14 | 110140.14 | 110140.14 | 110140.14 | 110140.14 | 110140.14 | 110140.14 | 100 | 0 | Kilómetro | 568 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200332751 | Rehab. De C.R. Las Lagunas-El Chubasco-Arroyo Grande-El Tibor | 2014.22 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Las Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO | Urbanización | Terminado | 2014 | 146853.52 | 146853.52 | 146853.52 | 146853.52 | 146853.52 | 146853.52 | 146853.52 | 100 | 0 | Kilómetro | 880 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200332763 | Rehab. De C.R El Ranchito-Barranca De Marmolejo-El Huicumo-La Noria-El Naranjal | 2014.01 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Huicumo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO. | Urbanización | Terminado | 2014 | 361626.79 | 361626.79 | 361626.79 | 361626.79 | 361626.79 | 361626.79 | 361626.79 | 100 | 0 | Kilómetro | 1800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200332787 | Rehab. De C.R. Los Ujes Cuates | 2014.26 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Los Ujes Cuates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO | Urbanización | Terminado | 2014 | 23863.7 | 23863.7 | 23863.7 | 23863.7 | 23863.7 | 23863.7 | 23863.7 | 100 | 0 | Kilómetro | 880 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200332799 | Rehab. De C.R. Nal. La Majahua-Boulervard Troncones | 2014.27 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Majahua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTIO DE LA UNION, GRO | Urbanización | Terminado | 2014 | 128496.83 | 128496.83 | 128496.83 | 128496.83 | 128496.83 | 128496.83 | 128496.83 | 100 | 0 | Kilómetro | 3500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200333749 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Paralela De La Carretera Federal Mexico Acapulco Col. Lomas Diamante | 01 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Obra | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA PRESENTE OBRA TIENE UN TOTAL EJERCIDO DE 1,500,000.00 DE LOS CUALES SE TIENE UNA RETENCIÓN DEL 0.10% EQUIVALENTE A $1,500.00 CORRESPONDEN A LA RETENCIÓN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, PARA ESTABLECER ACCIONES DE TRANSPARENCIA, SUPERVICION Y FISCALIZACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200333776 | Rehab. De C.R Las Lagunas-Estero Colorado-Cabeza De Vaca-Ent.Saladita | 2014.23 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Las Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE LA UNION , GRO | Urbanización | Terminado | 2014 | 156031.86 | 156031.86 | 156031.86 | 156031.86 | 156031.86 | 156031.86 | 156031.86 | 100 | 0 | Kilómetro | 399 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200333782 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Sahop Col. Paludismo | 02 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Obra | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA PRESENTE OBRA TIENE UN TOTAL EJERCIDO DE $2,000,000.00 DE LOS CUALES SE TIENE UNA RETENCIÓN DEL 0.10% EQUIVALENTE A $2,000.00 CORRESPONDEN A LA RETENCIÓN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, PARA ESTABLECER ACCIONES DE TRANSPARENCIA, SUPERVICION Y FISCALIZACIÓN. EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200333812 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Del Acceso Principal A La Col. Panoramica | 03 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Obra | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA PRESENTE OBRA TIENE UN TOTAL EJERCIDO DE $1,500,000.00 DE LOS CUALES SE TIENE UNA RETENCIÓN DEL 0.10% EQUIVALENTE A $1,500.00 CORRESPONDEN A LA RETENCIÓN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, PARA ESTABLECER ACCIONES DE TRANSPARENCIA, SUPERVICION Y FISCALIZACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200333830 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Avenida Gobernadores Col. Cooperativa | 04 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Obra | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA PRESENTE OBRA TIENE UN TOTAL EJERCIDO DE $2,000,000.00 DE LOS CUALES SE TIENE UNA RETENCIÓN DEL 0.10% EQUIVALENTE A $2,000.00 CORRESPONDEN A LA RETENCIÓN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, PARA ESTABLECER ACCIONES DE TRANSPARENCIA, SUPERVICION Y FISCALIZACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200333849 | Pavimentacion Hidraulica Del Acceso A Colonia Independencia | 05 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Obra | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA PRESENTE OBRA TIENE UN TOTAL EJERCIDO DE $3,000,000.00 DE LOS CUALES SE TIENE UNA RETENCIÓN DEL 0.10% EQUIVALENTE A $3,000.00 CORRESPONDEN A LA RETENCIÓN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, PARA ESTABLECER ACCIONES DE TRANSPARENCIA, SUPERVICION Y FISCALIZACIÓN. EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200334079 | Rehab. De C.R. El Cedral-Vallecitos-El Salto De Vallecitos-Calerita-El Pto De Chema | 2014.24 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Vallecitos de San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO | Urbanización | Terminado | 2014 | 407518.52 | 407518.52 | 407518.52 | 407518.52 | 407518.52 | 407518.52 | 407518.52 | 100 | 0 | Kilómetro | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200334097 | Rehab. De C.R. El Ranchito-La Culebra-Las Palmitas-Parota- El Cedral | 2014.25 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Parota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO | Urbanización | Terminado | 2014 | 247815.03 | 247815.32 | 247815.32 | 247815.32 | 247815.32 | 247815.32 | 247815.32 | 100 | 0 | Kilómetro | 820 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200334140 | Rehab.De C.R. Entronque De La Union-El Capire | 2014.28 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Entronque de la Unión (Desviación de la Unión) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO | Urbanización | Terminado | 2014 | 82605.1 | 82605.1 | 82605.1 | 82605.1 | 82605.1 | 82605.1 | 82605.1 | 100 | 0 | Kilómetro | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200334166 | Rehab. De C.R. La Union-El Cordoncillo | 2014.29 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO | Urbanización | Terminado | 2014 | 55070.07 | 55070.07 | 55070.07 | 55070.07 | 55070.07 | 55070.07 | 55070.07 | 100 | 0 | Kilómetro | 380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200334213 | Rehab. De C.R. Las Guacamayas-Las Parotas-Las Bucanas | 2014.30 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Las Guacamayas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO | Urbanización | Terminado | 2014 | 82605.1 | 82605.1 | 82605.1 | 82605.1 | 82605.1 | 82605.1 | 82605.1 | 100 | 0 | Kilómetro | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200334387 | Pav. Hidraulica Y Guarniciones De La Calle Luis Donaldo Colosio, Col. Colinas Del Valles | 22 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200334397 | Rehab. De C.R La Union -El Salitre | 2014.31 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO | Urbanización | Terminado | 2014 | 100043.97 | 100043.97 | 100043.97 | 100043.97 | 100043.97 | 100043.97 | 100043.97 | 100 | 0 | Kilómetro | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200334410 | Ampliacion De Aulas En Colegio De Bachilleres Chilpancingo De Los Bravo | 54 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Aula | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200334437 | Pav. Hidraulica Y Guarnicones De La Calla Jazmin, Col. El Polvorin | 23 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200334460 | Rehab.De C.R Carr. Nal.Playa Las Tinajas | 2014.32 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Las Tinajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO | Urbanización | Terminado | 2014 | 58741.41 | 58741.41 | 58741.41 | 58741.41 | 58741.41 | 58741.41 | 58741.41 | 100 | 0 | Kilómetro | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200334481 | Pav. Hidraulica Y Guarniciones De La Calle Zihuatanejo, Col. Heroes De Guerrero | 24 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 237500 | 237500 | 237500 | 237500 | 237500 | 237500 | 237500 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200334524 | Programa De Concurrencia Para Las Entidades Federativas 2014 (Aportacion Municipal) | 32 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 358158 | 358158 | 358158 | 358158 | 358158 | 358158 | 358158 | 100 | 0 | INSUMOS | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200334543 | Pav. Hidraulica Y Guarniciones De La Calle San Fernando. Col. Heroes De Guerrero | 25 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200334605 | Pav. Hidraulica Y Guarniciones De La Calle Pinos, Col. Siglo Xxi | 26 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200334663 | Pav. Hidraulica De La Calle San Miguel, Col.Santo Domingo | 27 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200334684 | Ampliación De Infraestructura Agrícola-Huertos Comunitarios | 33 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 | 0 | Tonelada | 5672 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200334725 | Pav. Hidraulica De La Calle Cda. Vicente Guerrero, Loc. Ocotito | 28 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Ocotito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200334787 | Pav. Huidraulica De La Calle Sidar Y Ruvirosa, Loc. Ocotito | 29 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Ocotito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200334829 | Pav. Hidraulica De La Calle Alvaro Obregon, Loc. Palo Blanco | 30 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Palo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200334859 | Pav. Hidraulica De La Calle Niños Heroes, Loc. Petaquillas | 31 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Petaquillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 322500 | 322500 | 322500 | 322500 | 322500 | 322500 | 322500 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200335369 | Rehabilitacion De Los Caminos Yolotla-Laguna De Huayanalco-Pto.Guacamaya, Dos Caminos-El Colorin, Mpio. San Miguel Totolapan, Estado Guerrero | CICAEG-FISE-21 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1649999.66 | 1649999.66 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200335530 | Rehabilitacion De Los Caminos: Piedra Concha-San Bartolo, Otatlan-Santa Elena, An Juan Tehuehuetla-El Salto, Mpio. San Miguel Totolapan, Estado Guerrero | CICAEG-FISE-22 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1649999.56 | 1649999.56 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200336215 | Rehabilitacion De Los Caminos: Puerto Del Carrizo-Calerita, Balzas A Jazmin, Puerto Del Huge-Reparo, Puerto Del Huge-Capadero, Antonsimon-Puerto Del Huge, Mpios. La Union Y Coahuayutla, Estado Guerrer | CICAEG-FISE-23 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499999.97 | 1499999.97 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200336231 | Rehabilitacion De Los Caminos: Vallecitos De Zaragoza-El Faisan, La Cienega-El Guayabal-La Vainilla-Llano Sin Agua, Mpio. De Zihuatanejo, Estado Guerrero | CICAEG-FISE-24 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1749999.04 | 1749999.04 | 99.9999 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200336274 | Rehabilitacion De Los Caminos: La Piedra De Veliano-La Piedra Picuda, La Piedra De Veliano-La Barranca De San Jose-Rio Frio, Mpio. Petatlan Y Coyuca De Catalan, Estado Guerrero | CICAEG-FISE-25 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3334000 | 3334000 | 3334000 | 3334000 | 3334000 | 3333999.99 | 3333999.99 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200336297 | Rehabilitacion Y Apertura De Caminos Sacacosechas De La Pintada, Mpio. Atoyac De Alvarez, Estado Guerrero | CICAEG-FISE-26 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1749999.54 | 1749999.54 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200336306 | Rehabilitacion De Los Caminos: Tres Palos-Tlalixtlahuacan-Buenavista, Papaxtla-Ahuehueitic-Limites Con Lamazintla, Tlacuaxtla, Mpio. Chilapa De Alvarez, Estado Guerrero | CICAEG-FISE-27 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1502582.3 | 1502582.3 | 1502582.3 | 1502582.3 | 1502582.3 | 1502578.77 | 1502578.77 | 99.9998 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200336332 | Rehabilitacion De Los Caminos: Santa Cruz-Ocotitlan-Coacoyul, Rincon De Cozahuapa-Zompazolco-Tecozajca-Atlicha, Mpios. Ahuacuotzingo Y Chilapa, Estado Guerrero | CICAEG-FISE-28 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499999.51 | 1499999.51 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200336345 | Rehabilitacion De Los Caminos: Libramiento Norte (Chilpancingo-Tixtla)-Matlalapa Km. 0 000 Al 2 000, Libramiento Norte De Chilpancingo-Tixtla Del Km. 2 000 Al Km. 20 000, Tixtla-Xaltepetla-Cacascotla, | CICAEG-FISE-29 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200336392 | Rehablitacion De Los Caminos Tolixtlahuaca-Xochitepec-Cocoyul, Nacintepec-Jalapa-Cuajilotla-Pueblo Viejo, Tlanicuilulco-El Epazote, Mpios. Mochitlan Y Quechultenango, Estado Guerrero | CICAEG-FISE-30 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2142000 | 2142000 | 2142000 | 2142000 | 2142000 | 2141997.44 | 2141997.44 | 99.9999 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200336405 | Rehabilitacion De Los Caminos: El Salitre-El Ciruelar, E.C. (Cruz De Ocote-Jilguero)-Izotepec, E.C. (Cruz De Ocote-Jilguero)-Chicahuales, Chichitepec-Tonalapa, Mpios. Chilpancingo, Leonardo Bravo Y At | CICAEG-FISE-31 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1743246.75 | 1743246.75 | 99.6141 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200336422 | Rehabilitacion De Los Caminos: La Guitarra-Chilpancinguito-Durazno, Puerto San Juan-Pueblo Viejo-Campo Morado, Mpio. General Heliodoro Castillo, Estado Guerrero | CICAEG-FISE-32 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499399.01 | 1499399.01 | 99.9599 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200336434 | Rehablitacion De Los Caminos: Tepozonalco, Aserradero-La Felicidad, Caminos Saca Cosechas (Los Morros, Campo De Aviacion, Torre Camotla, Carrizal De Bravo), Filo De Caballos-Polixtepec, Mpio. Leonardo | CICAEG-FISE-33 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1776180 | 1776180 | 1776180 | 1776180 | 1776180 | 1764751.99 | 1764751.99 | 99.3566 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200336443 | Rehabilitacion De Los Caminos: Huitzuco-Chaucingo, Mpio. Huitzuco De Los Figueroa, Estado Guerrero | CICAEG-FISE-34 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 747816.53 | 747816.53 | 99.7089 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200336456 | Rehabilitacion De Los Caminos: Saca Cosechas La Joya, Sabanillas, Dos Arroyos, Los Huajes, Texca, Platanillo, Tasajeras-La Providencia, Apertura Del Camino Saca Cosechas En Alto Del Camaron, Mpio. Aca | CICAEG-FISE-35 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1500904.13 | 1500904.13 | 1500904.13 | 1500904.13 | 1500904.13 | 1495696.07 | 1495696.07 | 99.653 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200336736 | Rehab. De C.R. El Cedral-Mesas Frias-El Mono-El Faisanal | 2014.33 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Cedral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO | Urbanización | Terminado | 2014 | 244143.98 | 244143.98 | 244143.98 | 244143.98 | 244143.98 | 244143.98 | 244143.98 | 100 | 0 | Kilómetro | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200336744 | Rehab. De C.R. La Union- El Candado- Rincon-Los Cocos | 2014.34 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO | Urbanización | Terminado | 2014 | 168881.55 | 168881.55 | 168881.55 | 168881.55 | 168881.55 | 168881.55 | 168881.55 | 100 | 0 | Kilómetro | 900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200337067 | Rehab. De C.R. Carr. Nal. Piedra-Chutla De Nava | 2014.35 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Chutla de Nava | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO | Urbanización | Terminado | 2014 | 97290.46 | 97290.46 | 97290.46 | 97290.46 | 97290.46 | 97290.46 | 97290.46 | 100 | 0 | Kilómetro | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200337085 | Rehab. De C.R El Cirian-Las Camuchinas | 2014.36 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Cirián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO | Urbanización | Terminado | 2014 | 207430.6 | 207430.6 | 207430.6 | 207430.6 | 207430.6 | 207430.6 | 207430.6 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200337099 | Rehab. C.R. Entronque Magueyes- Joluta | 2014.37 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Joluta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO | Urbanización | Terminado | 2014 | 156031.86 | 156031.86 | 156031.86 | 156031.86 | 156031.86 | 156031.86 | 156031.86 | 100 | 0 | Kilómetro | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200337110 | Rehab. De C.R. Rumbo Al Basurero De Petacalco-Zorcua | 2014.38 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Petacalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION | Urbanización | Terminado | 2014 | 27535.03 | 27535.03 | 27535.03 | 27535.03 | 27535.03 | 27535.03 | 27535.03 | 100 | 0 | Kilómetro | 3700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200337125 | Rehab. De C.R. Zorcua-La Parota Rumbo A La Carretera De Benitez | 2014.39 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Parota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO | Urbanización | Terminado | 2014 | 110140.14 | 110140.14 | 110140.14 | 110140.14 | 110140.14 | 110140.14 | 110140.14 | 100 | 0 | Kilómetro | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200337134 | Rehab. De C.R. Ent. Carr.Nacional-La Salada | 2014.40 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Salada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION. GRO | Urbanización | Terminado | 2014 | 18356.69 | 18356.69 | 18356.69 | 18356.69 | 18356.69 | 18356.69 | 18356.69 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200337304 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Recursos Hidraulicos 2da. Etapa Tmo.: Km. 0000 Al Km. 0115.23 Col. Las Torres | 34 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Obra | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200337310 | Rehab. De C.R La Cofradia -El Aguila-Rancho Nuevo-Cajoncitos-La Compuerta | 2014.41 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Águila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION,GRO. | Urbanización | Terminado | 2014 | 242308.31 | 242308.31 | 242308.31 | 242308.31 | 242308.31 | 242308.31 | 242308.31 | 100 | 0 | Kilómetro | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200337322 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Del Acceso Principal De La Col. Jose Vasconcelos | 35 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1089500.59 | 1089500.59 | 1089500.59 | 1089500.59 | 1089500.59 | 1089500.59 | 1089500.59 | 100 | 0 | Obra | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200337332 | Rehab. De C.R. Troncones | 2014.42 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Troncones (Emiliano Zapata) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO | Urbanización | Terminado | 2014 | 18356.69 | 18356.69 | 18356.69 | 18356.69 | 18356.69 | 18356.69 | 18356.69 | 100 | 0 | Kilómetro | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200337333 | Embovedamiento De Drenaje Pluvial De La Barranca Pezuapa | 36 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1795000 | 1795000 | 1795000 | 1795000 | 1795000 | 1795000 | 1795000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200337348 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Presa Topiltepec De La Col. Sahr | 37 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1525000 | 1525000 | 1525000 | 1525000 | 1525000 | 1525000 | 1525000 | 100 | 0 | Obra | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200337353 | Rehab. De C.R. La Goleta-La Garita | 2014.43 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Garita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO | Urbanización | Terminado | 2014 | 128496.83 | 128496.83 | 128496.83 | 128496.83 | 128496.83 | 128496.83 | 128496.83 | 100 | 0 | Kilómetro | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200337376 | Rehab. De C.R. El Rincon- El Panochero-El Changungal-Magueyes-Los Cocos | 2014.44 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Rincón de Cucharatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION | Urbanización | Terminado | 2014 | 201923.59 | 201923.59 | 201923.59 | 201923.59 | 201923.59 | 201923.59 | 201923.59 | 100 | 0 | Kilómetro | 970 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200337395 | Conservacion De C.R Salitre - El Ciruelar | 38 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | El Ciruelar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 317 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200337400 | Rehab. De C.R. Entre La Union-Guacamayas-San Felipe | 2014.45 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | San Felipe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO | Urbanización | Terminado | 2014 | 18356.69 | 18356.69 | 18356.69 | 18356.69 | 18356.69 | 18356.69 | 18356.69 | 100 | 0 | Kilómetro | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200337411 | Conservacion De C.R. Xaltianguis - Rio Verde Loc. Rio Verde | 39 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Río Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Obra | 282 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200337415 | Rehab. De C.R. Entre Carr.Nal. Zorcua-Coyuquilla-Las Peñitas | 2014.46 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Surcua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO | Urbanización | Terminado | 2014 | 78933.77 | 78933.77 | 78933.77 | 78933.77 | 78933.77 | 78933.77 | 78933.77 | 100 | 0 | Kilómetro | 1310 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200337423 | Conservacion De C.R. Crucero Poza Azul - Zoyatepec Loc. Zoyatepec | 40 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Zoyatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 574 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200337438 | Rehab. De C.R. La Palma- Benitez | 2014.51 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Benítez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO | Urbanización | Terminado | 2014 | 165210.21 | 165210.21 | 165210.21 | 165210.21 | 165210.21 | 165210.21 | 165210.21 | 100 | 0 | Kilómetro | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200337462 | Construccion De Dos Aulas En La Escuela Telesecundaria Ignacio Zaragoza En La Loc. De Buena Vista De La Salud | 41 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Buena Vista de la Salud | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Educación | En Ejecución | 2014 | 671379.95 | 671379.95 | 671379.95 | 671379.95 | 671379.95 | 671379.95 | 671379.95 | 100 | 0 | Aula | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200337757 | Construccion De Aula En La Esc Primaria Ignacio Manuel Altamirano Tv Col. Cuitlahuac | 42 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO ( SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 300812.91 | 300812.91 | 300812.91 | 300812.91 | 300812.91 | 300812.91 | 300812.91 | 100 | 0 | Aula | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200337781 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Gregorio Vega Adame Tmo: Km.0-000 Al Km. 0-220 Col. 4 De Abril | 43 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1239582.15 | 1239582.15 | 1239582.15 | 1239582.15 | 1239582.15 | 1239582.15 | 1239582.15 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200337818 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidarulico De La Calle Magdalena Vazquez De Huicochea Tmo.: Km. 0-000 Al Km. 0-114 Col. Francisco Figueroa Mata | 44 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1290000 | 1290000 | 1290000 | 1290000 | 1290000 | 1290000 | 1290000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200337833 | Construccion De Sanitario De Telesecundaria Juan De La Barrera Loc Carrizal De La Via | 45 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Carrizal de la Vía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Obra | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200337850 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Pinzan 2da. Etapa Calle El Naranjo Col. El Huajal | 46 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200338020 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Pichilingue, Para Una Capacidad De Hasta 1.00 Lps. En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juarez | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1278147.85 | 1278147.85 | 1278147.85 | 1278147.85 | 1278147.85 | 1278147.85 | 1278147.85 | 100 | 0 | Planta | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200338113 | Construccion De 2 Aulas En Escuela Mediosuperior Telebachillerato Loc. Coacoyulillo | 47 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Coacoyulillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Aula | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200338309 | Construccion De Puente Hamaca En La Loc. De Carrizal Del Pinzon | 48 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Carrizal de Pinzón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 798403.26 | 798403.26 | 798403.26 | 798403.26 | 798403.26 | 798403.26 | 798403.26 | 100 | 0 | Obra | 374 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200338335 | Terminacion De Puente Vehicular En La Loc. De Coacoyulillo | 49 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Coacoyulillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1557773.31 | 1557773.31 | 1557773.31 | 1557773.31 | 1557773.31 | 1557773.31 | 1557773.31 | 100 | 0 | Obra | 1771 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200338367 | Conservacion De C.,R. Agua Hernandez - Rincon De Alcaparrosa Loc. Rincon De Alcaparrosa | 50 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Rincón de Alcaparrosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Kilómetro | 452 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200338391 | Bacheo Con Mezcla Asfaltica En Diversas Calle De La Ciudad | 51 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1810854.37 | 1810854.37 | 1810854.37 | 1810854.37 | 1810854.37 | 1810854.37 | 1810854.37 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200339157 | Pav. Con Concreto Hdco. De La Calle Diego Maldonado Tr. (0 165.15 - 0 237.85) - C. Hacia La Iglesia | 000021 | Guerrero | Tlapehuala | El Tanque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 384919.81 | 384919.81 | 384919.81 | 384919.81 | 384919.81 | 384919.81 | 384919.81 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 200 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200339195 | Suministro De Bomba En Sistema De Agua Potable En Barrio Paso Real | 000022 | Guerrero | Tlapehuala | San José Poliutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 102719.69 | 102719.69 | 102719.69 | 102719.69 | 102719.69 | 102719.69 | 102719.69 | 100 | 0 | Equipo | 300 | 100 | 100 | Financiera: SINOBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200339208 | Suministro De Bomba En Sistema De Agua Potable En Barrio Loma Linda | 000023 | Guerrero | Tlapehuala | San José Poliutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 102719.69 | 102719.69 | 102719.69 | 102719.69 | 102719.69 | 102719.69 | 102719.69 | 100 | 0 | Equipo | 300 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200339237 | Construccion De Pozo Profundo, Equipamiento, Y Red De Agua En En Esc. Prim. Mariano Matamoros Barrio San Isidro | 000024 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 320855.4 | 320855.4 | 320855.4 | 320855.4 | 320855.4 | 320855.4 | 320855.4 | 100 | 0 | Obra | 350 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200339258 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre | 000025 | Guerrero | Tlapehuala | San Antonio de las Huertas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 34237.36 | 34237.36 | 34237.36 | 34237.36 | 34237.36 | 34237.36 | 34237.36 | 100 | 0 | Metro Lineal | 100 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200339281 | Construccion De Comedor Comunitario En Casa Del Pueblo | 000026 | Guerrero | Tlapehuala | El Limón de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 299088.37 | 299088.37 | 299088.37 | 299088.37 | 299088.37 | 299088.37 | 299088.37 | 100 | 0 | M2, Albergue | 200 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200339303 | Pav. Con Concreto Hdco. De La Calle 20 De Noviembre Tr. C. Berreozabal - C. Comision Rio Balsas | 000027 | Guerrero | Tlapehuala | San José Poliutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 515158.87 | 515158.87 | 515158.87 | 515158.87 | 515158.87 | 515158.87 | 515158.87 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200339346 | Compensacion Extraordinaria Al Personal De Seguridad Publica | 8 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 65000 | 74904.53 | 74904.53 | 74904.53 | 74904.53 | 74904.53 | 74904.53 | 100 | 0 | Pago | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESUPUESTO VIGENTE 2014 PARA LA COMPENSACION EXTRAORDINARIA ES DE $74,904.53 SE EJECUTO AL 100% PERO YA NO SE PUDO CORREGIR PORQUE SE DIO POR TERMINADO EL PROYECTO Y NO HABILITA LA OPCION DE MODIFICAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200339489 | Material Electrico Para El Area De Seguridad Publica | 9 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 171677.6 | 171677.6 | 171677.6 | 171677.6 | 171677.6 | 171677.6 | 171677.6 | 100 | 0 | Pago | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200339521 | Uniformes Para Policias | 10 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 296400 | 296400 | 296400 | 296400 | 296400 | 296400 | 296400 | 100 | 0 | Pieza | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EJECUTADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200339563 | Neumaticos Y Camaras Para El Area De Seguridad Publica | 11 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Pieza | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EJECUTADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200339592 | Salarios A Personal De Seguridad Publica. | 01 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1927076.68 | 1927076.68 | 1927076.68 | 1927076.68 | 1927076.68 | 1927076.68 | 1927076.68 | 100 | 0 | Pago | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: el proyecto se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200339671 | Arrendamiento De Inmuebles | 12 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Servicio | 20600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EJECUTADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200339885 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario De Calle Vicente Guerrero Entre Libertad Y Carranza | - | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 323232.87 | 11044099 | 11044099 | 323232.87 | 323232.87 | 323232.87 | 323232.87 | 2.9267 | 0 | Red | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200339891 | Rehabilitacion De Red De Dist. De Agua Potable De C. Francisco I Madero | - | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 126300.65 | 11044099 | 11044099 | 126300.65 | 126300.65 | 126300.65 | 126300.65 | 1.1436 | 0 | Red | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200339894 | Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable De Calle Cristobal Colon Entre Carr. A Tetipac | - | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 62428.39 | 11044099 | 11044099 | 62428.39 | 62428.39 | 62428.39 | 62428.39 | 0.56526 | 0 | Red | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200339906 | Rehab. De Red De Distr. De Agua Potable De Calle 5 De Febrero Entre Hidalgo Y Gpe. Victoria | - | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 29688.44 | 11044099 | 11044099 | 29688.44 | 29688.44 | 29688.44 | 29688.44 | 0.26882 | 0 | Red | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200339918 | Rehabilitacion De Red De Distr. De Agua Potable De Calle Revolucion Entre Colon Y Libertad | - | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 21192.85 | 11044099 | 11044099 | 21192.85 | 21192.85 | 21192.85 | 21192.85 | 0.19189 | 0 | Red | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200339921 | Rehabilitacion De Red De Distr. De Agua Potable De Calle Altamirano Entre Libertad Y Matamoros | - | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 74454.6 | 11044099 | 11044099 | 74454.6 | 74454.6 | 74454.6 | 74454.6 | 0.67416 | 0 | Red | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340032 | Servicios Bancarios Financieros | 13 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 3551 | 3551 | 3551 | 3551 | 3551 | 3551 | 3551 | 100 | 0 | Servicio | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EJECUTADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340077 | Equipo De Computo Seguridad Publica | 04 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 50460 | 50460 | 50460 | 50460 | 50460 | 50460 | 50460 | 100 | 0 | Pieza | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: el proyecto se ejecuto al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340101 | Combustible Seguridad Publica | 05 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 320471.85 | 320471.85 | 320471.85 | 320471.85 | 320471.85 | 320471.85 | 320471.85 | 100 | 0 | Litro | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: el proyecto se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340132 | Mantenimiento Y Conservación De Radio Y Comunicación De Seguridad Publica | 07 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 100 | 0 | Pieza | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: este proyecto se ejerció al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340153 | Alumbrado Publico Seguridad Publica | 06 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 554806.34 | 554806.34 | 554806.34 | 554806.34 | 554806.34 | 554806.34 | 554806.34 | 100 | 0 | Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: el proyecto se ejerció al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340181 | Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte Seguridad Publica | 08 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 58843.5 | 58843.5 | 58843.5 | 58843.5 | 58843.5 | 58843.5 | 58843.5 | 100 | 0 | Servicio | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: el proyecto se ejerció al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340199 | Servicios Generales Seguridad Publica | 09 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 100625.2 | 100625.2 | 100625.2 | 100625.2 | 100625.2 | 100625.2 | 100625.2 | 100 | 0 | Servicio | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: este proyecto se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340399 | Compensacion Fija Para Personal De Seguridad Publica | 07 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 94900 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 100 | 0 | Pago | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO EL PROYECTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340425 | Rehabilitacion De Vivienda Digna (Suministro De Materiales) En Zona Baja | 2 | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 585500 | 585500 | 585500 | 585500 | 585500 | 585500 | 585500 | 100 | 0 | Vivienda | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340436 | Compensacion Extraordinaria Al Personal De Seguridad Publica | 08 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 1500000 | 1851554.5 | 1851554.5 | 1851554.5 | 1851554.5 | 1851554.5 | 1851554.5 | 100 | 0 | Pago | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO EL PROYECTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340441 | Construccion De Baños Ecologicos En Parte Alta | 14 | Guerrero | Ometepec | Piedra Boluda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 364538.8 | 364538.8 | 364538.8 | 364537.43 | 364537.43 | 364537.43 | 364537.43 | 99.9996 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340463 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Francisco I. Madero | 22 | Guerrero | Ometepec | Cerro Pájaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 361279.32 | 361279.32 | 361279.32 | 361279.3 | 361279.3 | 361279.3 | 361279.3 | 100 | 0 | Aula | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340467 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Bilingue Benito Juarez | 23 | Guerrero | Ometepec | Paso del Tabaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 408667.51 | 408667.51 | 408667.51 | 408634.12 | 408634.12 | 408634.12 | 408634.12 | 99.9918 | 0 | Aula | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340475 | Material De Ofcina Para El Area De Seguridad Publica | 11 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 100000 | 234477.97 | 234477.97 | 234477.97 | 234477.97 | 234477.97 | 234477.97 | 100 | 0 | Pieza | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO EL PROYECTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340476 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Bilingue Miguel Hidalgo Y Costilla | 24 | Guerrero | Ometepec | Cuadrilla Nueva (Chilpancinguito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 386815.86 | 386815.86 | 386815.86 | 386815.86 | 386815.86 | 386815.86 | 386815.86 | 100 | 0 | Aula | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340485 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Agustin Melgar | 25 | Guerrero | Ometepec | Piedra Ancha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 635520.01 | 635520.01 | 635520.01 | 635520.01 | 635520.01 | 635520.01 | 635520.01 | 100 | 0 | Aula | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340487 | Material De Computo Para El Personal De Seguridad Publica | 10 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 15000 | 373409.27 | 373409.27 | 373409.27 | 373409.27 | 373409.27 | 373409.27 | 100 | 0 | Pieza | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO EL PROYECTO ALN 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340498 | Construccion De Un Aula En Escuela Telesecundaria Crescencio A. Miranda | 30 | Guerrero | Ometepec | El Charco de la Puerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 354340.97 | 354340.97 | 354340.97 | 354340.97 | 354340.97 | 354340.97 | 354340.97 | 100 | 0 | Aula | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340505 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Telesecundaria Jose Maria Morelos | 31 | Guerrero | Ometepec | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 575645.21 | 575645.21 | 575645.21 | 575645.12 | 575645.12 | 575645.12 | 575645.12 | 100 | 0 | Aula | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340513 | Construccion De Un Aula En La Escuela Francisco Villa (Ceba) | 33 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 348952.13 | 348952.13 | 348952.13 | 348949.54 | 348949.54 | 348949.54 | 348949.54 | 99.9993 | 0 | Aula | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340518 | Construccion De Dos Aulas En Telebachillerato Comunitario 09 | 34 | Guerrero | Ometepec | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 631128.85 | 631128.85 | 631128.85 | 631128.85 | 631128.85 | 631128.85 | 631128.85 | 100 | 0 | Aula | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340521 | Material De Aseo Y Limpieza Para El Personal De Seguridad Publica | 05 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 150000 | 355456.42 | 355456.42 | 355456.42 | 355456.42 | 355456.42 | 355456.42 | 100 | 0 | Pieza | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO AL 100% EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340523 | Construccion De Dos Aulas En Telebachillerato Comunitario 04 | 35 | Guerrero | Ometepec | La Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 627430.72 | 627430.72 | 627430.72 | 627430.5 | 627430.5 | 627430.5 | 627430.5 | 100 | 0 | Aula | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340540 | Construccion Del Sistema De Agua Potable 2da Etapa | 50 | Guerrero | Ometepec | El Sepudo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2017761.86 | 2017761.86 | 2017761.86 | 2017761.85 | 2017761.85 | 2017761.85 | 2017761.85 | 100 | 0 | Sistema | 457 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340541 | Combustibles Y Lubricantes Para El Area De Seguridad Publica | 16 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 2100000 | 4061133.73 | 4061133.73 | 4061133.73 | 4061133.73 | 4061133.73 | 4061133.73 | 100 | 0 | Litro | 39554 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO AL 100% EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340554 | Mantenimiento Y Operacion Del Sistema De Agua Potable En Salida A Mazapa(Suministro De Material) | 54 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 575750 | 575750 | 575750 | 575749.64 | 575749.64 | 575749.64 | 575749.64 | 99.9999 | 0 | Sistema | 8000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340558 | Mantenimiento Y Operacion Del Sistema De Agua Potable En Colonia Luis Donaldo Colosio (Suministro De Material) | 55 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 484465 | 484465 | 484465 | 484443.06 | 484443.06 | 484443.06 | 484443.06 | 99.9955 | 0 | Sistema | 8000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340561 | Cuotas Para El Seguro De Vida Seguridad Publica | 03 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 60796.97 | 60796.97 | 60796.97 | 60796.97 | 60796.97 | 60796.97 | 60796.97 | 100 | 0 | Pago | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340566 | Uniformes Para El Personal De Seguridad Publica | 02 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 678194.03 | 367738.38 | 367738.38 | 367738.38 | 367738.38 | 367738.38 | 367738.38 | 100 | 0 | Pieza | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO EL PROYECTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340571 | Mantenimiento Y Operacion Del Sistema De Agua Potable En Colonia Centro(Suministro De Material) | 57 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 394250 | 394250 | 394250 | 394248.71 | 394248.71 | 394248.71 | 394248.71 | 99.9997 | 0 | Sistema | 8000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340574 | Neumaticos Y Camaras Para Equipos De Transporte De Seguridad Publica | 15 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 15000 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 100 | 0 | Pieza | 39550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO AL 100% EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340584 | Alumbrado Publico Seguridad Publica | 14 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 1510000 | 3182612 | 3182612 | 3182612 | 3182612 | 3182612 | 3182612 | 100 | 0 | Servicio | 39450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO EL PROYECTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340585 | Mantenimiento Y Operacion Del Sistema De Agua Potable En Colonia Ruperto Hernandez(Suministro De Material) | 58 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 458750 | 458750 | 458750 | 458728.96 | 458728.96 | 458728.96 | 458728.96 | 99.9954 | 0 | Sistema | 8000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340593 | Mantenimiento Y Operacion Del Sistema De Agua Potable En Colonia Los Angeles(Suministro De Material) | 59 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 465750 | 465750 | 465750 | 465728.4 | 465728.4 | 465728.4 | 465728.4 | 99.9954 | 0 | Sistema | 8000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340596 | Mantenimiento Y Operacion Del Sistema De Agua Potable En Colonia Vivero (Suministro De Material) | 60 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 455250 | 455250 | 455250 | 455246.48 | 455246.48 | 455246.48 | 455246.48 | 99.9992 | 0 | Sistema | 8000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340603 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Aurelio Ibarra | 66 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 79376.67 | 79376.67 | 79376.67 | 79376.35 | 79376.35 | 79376.35 | 79376.35 | 99.9996 | 0 | Metro Lineal | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340604 | Servicios Bancarios Y Financieros (Seguridad Publica) | 22 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 7428.07 | 7080.5 | 7080.5 | 7080.5 | 7080.5 | 7080.5 | 7080.5 | 100 | 0 | Pago | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO AL 100% EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340611 | Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte Del Area De Seguridad Publica | 12 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 590230 | 47105.41 | 47105.41 | 47105.41 | 47105.41 | 47105.41 | 47105.41 | 100 | 0 | Servicio | 39540 | 0.03 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO AL 100% EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340616 | Construccion De Canal Pluvial | 70 | Guerrero | Ometepec | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 917918.59 | 917918.59 | 917918.59 | 917918.59 | 917918.59 | 917918.59 | 917918.59 | 100 | 0 | Obra | 203 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340621 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 5 De Febrero | 71 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 388347 | 388347 | 388347 | 388345.83 | 388345.83 | 388345.83 | 388345.83 | 99.9997 | 0 | Metro Lineal | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340622 | Otros Servicios (Comisarios) De Seguridad Publica | 18 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 2232000 | 2108000 | 2108000 | 2108000 | 2108000 | 2108000 | 2108000 | 100 | 0 | Pago | 39540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO AL 100% EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200340628 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Las Peñitas | 91 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 2674493.75 | 2674493.75 | 2674493.75 | 2674493.75 | 2674493.75 | 2674493.75 | 2674493.75 | 100 | 0 | Luminaria | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200341544 | Construccion De Comedor Comunitario, Col. B Ramirez | 047-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 432706.56 | 432706.56 | 432706.56 | 432706.56 | 432706.56 | 432706.56 | 432706.56 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200341548 | Renivelación De Andador Progreso A Un Costado De La Esc. Prim. Revolución Social. Col. San Juan | 049-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 253843.77 | 253843.77 | 253843.77 | 253843.77 | 253843.77 | 253843.77 | 253843.77 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200341549 | Construcción De Un Aula Para Alfabetización | 095-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Ocotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA GUERRERO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 181553.91 | 181553.91 | 181553.91 | 181553.91 | 181553.91 | 181553.91 | 181553.91 | 100 | 0 | Aula | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200341553 | Reconstruccion De C.R. Tmo. Huamuchapa Techale | 056-2014 | Guerrero | Tecoanapa | El Techale (Tlaltechale) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 135699.06 | 135699.06 | 135699.06 | 135699.06 | 135699.06 | 135699.06 | 135699.06 | 100 | 0 | Kilómetro | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200341558 | Reconstruccion De C.R. Tramo El Potrero-Crucitas Tecorral | 057-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Las Crucitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 129930.02 | 129930.02 | 129930.02 | 129930.02 | 129930.02 | 129930.02 | 129930.02 | 100 | 0 | Kilómetro | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200341559 | Reconstruccion De C.R. Tramo El Limon | 058-2014 | Guerrero | Tecoanapa | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 67332.3 | 67332.3 | 67332.3 | 67332.3 | 67332.3 | 67332.3 | 67332.3 | 100 | 0 | Kilómetro | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200341561 | Reconstruccion De C.R. Tramo Parota Seca El Amatal | 059-2014 | Guerrero | Tecoanapa | El Amatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 101318.93 | 101318.93 | 101318.93 | 101318.93 | 101318.93 | 101318.93 | 101318.93 | 100 | 0 | Kilómetro | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200341562 | Conservacion De C.R. Tramo Huamuchapa-Tachales | 062-2014 | Guerrero | Tecoanapa | El Techale (Tlaltechale) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 252477.51 | 252477.51 | 252477.51 | 252477.51 | 252477.51 | 252477.51 | 252477.51 | 100 | 0 | Kilómetro | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200341566 | Reconstruccion De C.R. Tramo Crucero Las Crucitas-Tejoruquito | 060-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Tejoruquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 84457.73 | 84457.73 | 84457.73 | 84457.73 | 84457.73 | 84457.73 | 84457.73 | 100 | 0 | Kilómetro | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200341570 | Reconstruccion De C.R. Tramo Parota Seca El Carrizo-Tejolote | 061-2014 | Guerrero | Tecoanapa | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 107104.24 | 107104.24 | 107104.24 | 107104.24 | 107104.24 | 107104.24 | 107104.24 | 100 | 0 | Kilómetro | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200341572 | Dotacion De Material Para Mejoramiento De Vivienda | 063-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA GUERRERO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1228816.72 | 1228816.72 | 1228816.72 | 1228816.72 | 1228816.72 | 1228816.72 | 1228816.72 | 100 | 0 | Lote | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200341575 | Construccion De Tres Aulas Did. De 6.0x8.0 M Est. Reg. 751 Tech. De Concreto Y Un Anexo En Esc. Preparatoria Popular Dr. Rosalio Wences Reza | 065-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Lagunillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 1666738.77 | 1666738.77 | 1666738.77 | 1666738.77 | 1666738.77 | 1666738.77 | 1666738.77 | 100 | 0 | Aula | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200341578 | Electrificacion De Salon De Computo En Esc Primaria Lazaro Cardenas | 079-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Huamuchapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 36511.93 | 36511.93 | 36511.93 | 36511.93 | 36511.93 | 36511.93 | 36511.93 | 100 | 0 | Aula | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200341581 | Rehabilitación De Comedor Escolar En Esc. Prim. Felipe Rodriguez | 080-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Cruz Quemada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 130328.34 | 130328.34 | 130328.34 | 130328.34 | 130328.34 | 130328.34 | 130328.34 | 100 | 0 | COMEDOR | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200341583 | Rehabilitacion De Escuela Primaria Emperador Cuauhtemoc | 083-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 349821.27 | 349821.27 | 349821.27 | 349821.27 | 349821.27 | 349821.27 | 349821.27 | 100 | 0 | ANEXO | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200341585 | Construcción De Comedor Escolar En Esc. Primaria Francisco Sarabia | 084-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Los Saucitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 104618.98 | 104618.98 | 104618.98 | 104618.98 | 104618.98 | 104618.98 | 104618.98 | 100 | 0 | ANEXO | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200341591 | Infraestructura Agrícola: Implementos Comunitarios | 097-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA GUERRERO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 392004 | 392004 | 392004 | 392004 | 392004 | 392004 | 392004 | 100 | 0 | Proyecto | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200341899 | Suministro De Bomba Para Agua Potable | 1 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Colmeneros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Equipo | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200341901 | Construccion De Noria En Col. Unidad Deportiva | 2 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Coahuayutla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 132237.46 | 132232.52 | 132232.52 | 132232.52 | 132232.52 | 132232.52 | 132232.52 | 100 | 0 | Pozo | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los registros son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200341904 | Construccion De Comedor Comunitario | 3 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 825087.06 | 825087.06 | 825087.06 | 825087.06 | 825087.06 | 825087.06 | 825087.06 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200341908 | Construccion De Comedor Escolar | 4 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | San José Anota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Educación | Terminado | 2014 | 825087.06 | 825087.06 | 825087.06 | 825087.06 | 825087.06 | 825087.06 | 825087.06 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200341911 | Construccion De Comedor Comunitario | 5 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Amatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1145006.56 | 1145006.56 | 1145006.56 | 1145006.56 | 1145006.56 | 1145006.56 | 1145006.56 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200341915 | Construccion De Comedor Comunitario | 6 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Platanillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 825087.06 | 825087.06 | 825087.06 | 825087.06 | 825087.06 | 825087.06 | 825087.06 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200341918 | Construccion De Comedor Comunitario | 7 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | La Parotita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 825087 | 825087.06 | 825087.06 | 825087.06 | 825087.06 | 825087.06 | 825087.06 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200341922 | Construccion De Comedor Escolar | 8 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Galeana de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Educación | Terminado | 2014 | 613667.19 | 613667.19 | 613667.19 | 613667.19 | 613667.19 | 613667.19 | 613667.19 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200341930 | Construccion De Linea Aerea En Media Tension Chancarnero-El Tizate | 9 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | El Tizate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1029777.04 | 1029777.04 | 1029777.04 | 1029777.04 | 1029777.04 | 1029777.04 | 1029777.04 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200341936 | Mantenimiento De Aula En Esc.Prim. Tierra Y Libertad | 11 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | La Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Educación | Terminado | 2014 | 230630.6 | 230630.6 | 230630.6 | 230630.6 | 230630.6 | 230630.6 | 230630.6 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200341938 | Construccion De Un Aula En J.N. Sor Juana Ines De La Cruz | 12 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Coahuayutla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Educación | Terminado | 2014 | 404716.81 | 404716.81 | 404716.81 | 404716.81 | 404716.81 | 404716.81 | 404716.81 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200341942 | Mantenimiento En Esc.Prim. Niños Heroes | 13 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Coahuayutla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Educación | Terminado | 2014 | 439641.42 | 439641.42 | 439641.42 | 439641.42 | 439641.42 | 439641.42 | 439641.42 | 100 | 0 | Obra | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200341944 | Construccion De Aula En Esc. Primaria Niños Heroes | 14 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Coahuayutla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Educación | Terminado | 2014 | 404716.81 | 404716.81 | 404716.81 | 404716.81 | 404716.81 | 404716.81 | 404716.81 | 100 | 0 | Aula | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200341948 | Desasolve De Drenaje | 15 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Coahuayutla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 311659.36 | 311659.36 | 311659.36 | 311659.36 | 311659.36 | 311659.36 | 311659.36 | 100 | 0 | Metro cúbico | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200341965 | Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres | 1135 355 001 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de José Joaquín de Herrera, Guerrero. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Acción | 15678 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Acción terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200341974 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle El Calvario | 1261 614 002 027 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Hueycantenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de José Joaquín de Herrera. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 519719.63 | 519719.63 | 519719.63 | 519719.63 | 519719.63 | 519719.63 | 519719.63 | 100 | 0 | Obra | 378 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200341977 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica | 1261 614 002 028 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Puente Ixtla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de José Joaquín de Herrera. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1185402.16 | 1185402.16 | 1185402.16 | 1185402.16 | 1185402.16 | 1185402.16 | 1185402.16 | 100 | 0 | Obra | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200341979 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable De Las Colonias Centro Y Tepango | 1261 614 002 030 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Hueycantenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de José Joaquín de Herrera. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 804580.72 | 725906.11 | 725906.11 | 725906.11 | 725906.11 | 725906.11 | 725906.11 | 100 | 0 | Obra | 1774 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200341980 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica | 1261 614 002 031 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Quetzalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de José Joaquín de Herrera. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1212260.46 | 1212260.46 | 1212260.46 | 1212260.46 | 1212260.46 | 1212260.46 | 1212260.46 | 100 | 0 | Obra | 410 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200341981 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica | 1261 614 002 032 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Acalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de José Joaquín de Herrera. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 445078.07 | 445078.07 | 445078.07 | 445078.07 | 445078.07 | 445078.07 | 445078.07 | 100 | 0 | Obra | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200341983 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica | 1261 614 002 043 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tlatlajquitepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Federal de Electricidad | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 131190.87 | 131190.87 | 131190.87 | 131190.87 | 131190.87 | 131190.87 | 131190.87 | 100 | 0 | Obra | 252 | 100 | 100 | Financiera: Aportación del Ayuntamiento a la CDI para ejecución de obras por la CFE / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200341984 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Loc. Ayahualtempa, Col. Tlalapa. | 1261 614 002 044 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Ayahualtempa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Federal de Electricidad | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 252465.84 | 252465.84 | 252465.84 | 252465.84 | 252465.84 | 252465.84 | 252465.84 | 100 | 0 | Obra | 837 | 100 | 100 | Financiera: Aportación del Ayuntamiento a la CDI para ejecución de obras a cargo de la CFE / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200342140 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Sentimientos De La Nacion | 93 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 1037749.89 | 1037749.89 | 1037749.89 | 1037749.89 | 1037749.89 | 1037749.89 | 1037749.89 | 100 | 0 | Luminaria | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200342152 | Construccion De Puentes Vehiculares | 101 | Guerrero | Ometepec | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1093624.37 | 1093624.37 | 1093624.37 | 1093624.37 | 1093624.37 | 1093624.37 | 1093624.37 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 184 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200342170 | Rehabilitacion De Camino Rural Ee.Cc. Huajintepec- El Naranjo -La Catalina | 105 | Guerrero | Ometepec | La Catalina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 179953.75 | 179953.75 | 179953.75 | 179952.72 | 179952.72 | 179952.72 | 179952.72 | 99.9994 | 0 | Kilómetro | 191 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200342194 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha En La Cañada De Tierra Blanca | 106 | Guerrero | Ometepec | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 124158.9 | 124158.9 | 124158.9 | 124158 | 124158 | 124158 | 124158 | 99.9993 | 0 | Kilómetro | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200342205 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Tierra Blanca-Los Parajes | 107 | Guerrero | Ometepec | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 105852.3 | 105852.3 | 105852.3 | 105852.3 | 105852.3 | 105852.3 | 105852.3 | 100 | 0 | Kilómetro | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200342213 | Indemnización A Personal De Seguridad Publica | 15 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 115276.79 | 154383.29 | 154383.29 | 154383.29 | 154383.29 | 154383.29 | 154383.29 | 100 | 0 | Pago | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO AL 100% NOTA: EL PRESUPUESTO REAL ES DE $ 154,383.29, EL PROYECTO ESTA POR TERMINADO POR LO CUAL NO NOS PERMITE HACER NINGUNA MODIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200342222 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Cañada De Huajintepec | 108 | Guerrero | Ometepec | Huajintepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 172952.3 | 172952.3 | 172952.3 | 172952.16 | 172952.16 | 172952.16 | 172952.16 | 99.9999 | 0 | Kilómetro | 550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200342232 | Rehabilitacion De Camino Rural Huajintepec-Limite El Naranjo | 109 | Guerrero | Ometepec | Huajintepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 85185 | 85185 | 85185 | 85185 | 85185 | 85185 | 85185 | 100 | 0 | Kilómetro | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200342246 | Rehabilitacion De Camino Sacosecha En El Camalote | 110 | Guerrero | Ometepec | Huajintepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 64569.5 | 64569.5 | 64569.5 | 64569.5 | 64569.5 | 64569.5 | 64569.5 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200342261 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Cruz Verde I - El Raizudo | 111 | Guerrero | Ometepec | Cruz Verde I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 115184 | 115184 | 115184 | 115184 | 115184 | 115184 | 115184 | 100 | 0 | Kilómetro | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200342277 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha La Guadalupe - El Zopilote | 112 | Guerrero | Ometepec | La Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 108442.8 | 108442.8 | 108442.8 | 108442.8 | 108442.8 | 108442.8 | 108442.8 | 100 | 0 | Kilómetro | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200342290 | Rehabilitacion De Camino Rural Ometepec- La Mira- Paso Tabaco- La Libertad | 113 | Guerrero | Ometepec | Paso del Tabaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 210032.4 | 210032.4 | 210032.4 | 210032.4 | 210032.4 | 210032.4 | 210032.4 | 100 | 0 | Kilómetro | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200342319 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha En Santa Maria | 114 | Guerrero | Ometepec | Santa María (Santa María Asunción) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 309518.7 | 309518.7 | 309518.7 | 309517.14 | 309517.14 | 309517.14 | 309517.14 | 99.9995 | 0 | Kilómetro | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200342334 | Rehabilitacion De Camino Rural Piedra Boluda-Cerro Grande | 115 | Guerrero | Ometepec | Cerro Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 56080 | 56080 | 56080 | 56079.52 | 56079.52 | 56079.52 | 56079.52 | 99.9991 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200342352 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha En Cañada De Las Garzas | 116 | Guerrero | Ometepec | Huixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 110956.2 | 110956.2 | 110956.2 | 110955.14 | 110955.14 | 110955.14 | 110955.14 | 99.999 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200342377 | Rehab. De C.R. Entre Carr.Nal. Joluta-Feliciano-Los Hornitos | 2014.52 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Joluta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO | Urbanización | Terminado | 2014 | 47727.4 | 47727.4 | 47727.4 | 47727.4 | 47727.4 | 47727.4 | 47727.4 | 100 | 0 | Kilómetro | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200342592 | Rehab. De C.R. El Faisanal- Corral Del Diablo | 2014.53 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Faisanal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO | Urbanización | Terminado | 2014 | 64248.42 | 64248.42 | 64248.42 | 64248.42 | 64248.42 | 64248.42 | 64248.42 | 100 | 0 | Kilómetro | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200342627 | Rehab. De Cr. Entre Carr.Nal.Lagunillas-La Majahua | 2014.54 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Majahua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO | Urbanización | Terminado | 2014 | 110140.14 | 110140.14 | 110140.14 | 110140.14 | 110140.14 | 110140.14 | 110140.14 | 100 | 0 | Kilómetro | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200342704 | Rehabilitacion De Camino Rural-Zacualpan Plan Juste | 117 | Guerrero | Ometepec | Plan Juste | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 73522.6 | 73522.6 | 73522.6 | 73522.6 | 73522.6 | 73522.6 | 73522.6 | 100 | 0 | Kilómetro | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200342788 | Rehabilitacion De Camino Rural Ometepec-Mazapa | 122 | Guerrero | Ometepec | Mazapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 80836.7 | 80836.7 | 80836.7 | 80836.7 | 80836.7 | 80836.7 | 80836.7 | 100 | 0 | Kilómetro | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200342807 | Rehabilitacion De Camino Rural Milpilla-Las Palmas | 123 | Guerrero | Ometepec | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 54352 | 54352 | 54352 | 54352 | 54352 | 54352 | 54352 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200342823 | Rehabilitacion De Camino Rural Ee. Cc. Ometepec - Xochistlahuaca - Cerro Pajaro - Atotonilco | 124 | Guerrero | Ometepec | Cerro Pájaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 138429.24 | 138429.24 | 138429.24 | 138429.24 | 138429.24 | 138429.24 | 138429.24 | 100 | 0 | Kilómetro | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200342970 | Programa Concurrente | 143 | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 393785 | 393785 | 393785 | 393785 | 393785 | 393785 | 393785 | 100 | 0 | Proyecto | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200342993 | Servicio Nacional De Empleo | 144 | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Proyecto | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200343034 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Acostapachtlan En El Municipio De Chilapa De Alvarez | 02 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1992073.24 | 1992073.24 | 1992073.24 | 1992073.24 | 1992073.24 | 1992073.24 | 1992073.24 | 100 | 0 | Metro Lineal | 312 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200343088 | Construccion De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Atzacoaloya En El Municipio De Chilapa De Alvarez | 03 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 6287363.63 | 6287363.63 | 6287363.63 | 6287363.63 | 6287363.63 | 6287363.63 | 6287363.63 | 100 | 0 | Metro Lineal | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200343106 | Construccion De Centro Deportivo Comunitario Aguazarca | 1 01 01 | Guerrero | Juchitán | Agua Zarca | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CONSTRUCTORA FERNANDO RAMIREZ PEREZ | Deporte | Terminado | 2014 | 1748250 | 1748250 | 1748250 | 1748250 | 1748250 | 1748250 | 1748250 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1200 | 0 | 100 | Financiera: se concluyo con la primera etapa / Física: se concluyo con la primera etapa / Registro: se concluyo con la primera etapa de la construcción de centro deportivo comunitario agua zarca. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200343121 | Construccion De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Ahuixtla En El Municipio De Chilapa De Alvarez | 04 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8248000.54 | 8248000.53 | 8248000.53 | 8248000.53 | 8248000.53 | 8248000.53 | 8248000.53 | 100 | 0 | Metro Lineal | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200343140 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica Pozolapa | 113 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Pozolapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 353411.44 | 353411.44 | 353411.44 | 353411.44 | 353411.44 | 353411.44 | 353411.44 | 100 | 0 | Poste | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200343170 | Vehiculos Y Equipo Terrestre | 541 003 002 006 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 528796 | 529496 | 529496 | 529496 | 529496 | 529496 | 529496 | 100 | 0 | Acción | 15678 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Acción terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200343248 | Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos | 147 | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 304581.2 | 304581.2 | 304581.2 | 304581.2 | 304581.2 | 304581.2 | 304581.2 | 100 | 0 | Proyecto | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200343397 | Conservacion De C.R. La Union - El Guineo | 127 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Guineo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 226484.63 | 226484.63 | 226484.63 | 226484.63 | 226484.63 | 226484.63 | 226484.63 | 100 | 0 | Kilómetro | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200343561 | Ampliacion Y Rehabilitacion De Energia Electrica - Zempazulco | 107 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Zempazulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 271506.2 | 271506.2 | 271506.2 | 271506.2 | 271506.2 | 271506.2 | 271506.2 | 100 | 0 | Poste | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200343615 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica | 1261 614 002 045 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | El Caracol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Federal de Electricidad | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 131190.87 | 131190.87 | 131190.87 | 131190.87 | 131190.87 | 131190.87 | 131190.87 | 100 | 0 | Obra | 95 | 100 | 100 | Financiera: Aportación del Ayuntamiento a la CDI para ejecución de obras a cargo de la CFE / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200343656 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica | 1261 614 002 046 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tequixca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de José Joaquín de Herrera. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 884321.61 | 884321.61 | 884321.61 | 884321.61 | 884321.61 | 884321.61 | 884321.61 | 100 | 0 | Obra | 294 | 100 | 100 | Financiera: Aportación del Ayuntamiento a la CDI para ejecución de obras a cargo de la CFE / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200343678 | Rehubicacion Y Rehabilitacion De Cables De Baja Tension La Azozuca | 108 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Azozuca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 214043.4 | 214043.4 | 214043.4 | 214043.4 | 214043.4 | 214043.4 | 214043.4 | 100 | 0 | Poste | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200343695 | Ampliacion De La Red Del Sistema De Agua Potable En Calle Galeana | 2 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GUERRERO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 847940 | 847940 | 847940 | 847940 | 847940 | 847940 | 847940 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200343703 | Operacion De Celdas Del Relleno Sanitario | 52 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4024529.97 | 4024529.97 | 4024529.97 | 4024529.97 | 4024529.97 | 4024529.97 | 4024529.97 | 100 | 0 | Obra | 180000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200343705 | Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas 2014 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 481244 | 481244 | 481244 | 481244 | 481244 | 481244 | 481244 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200343720 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. Bomba De Agua De Ayahualtempa | 1261 614 002 047 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Ayahualtempa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de José Joaquín de Herrera. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 215029.03 | 215029.03 | 215029.03 | 215029.03 | 215029.03 | 215029.03 | 215029.03 | 100 | 0 | Obra | 837 | 100 | 100 | Financiera: Aportación del Ayuntamiento a la CDI para ejecución de obras a cargo de la CFE / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200343731 | Convenio De Colaboracion "Oficina De Naciones Unidas Contra La Droga Y El Delito" | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO | Seguridad | Terminado | 2014 | 2000000 | 2030758.79 | 2030758.79 | 2030758.79 | 2030758.79 | 2030758.79 | 2030758.79 | 100 | 0 | Convenio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200343745 | Correccion De La Infraestructura De Soporte Para El Alumbrado Cobertura Municipal | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | Seguridad | Terminado | 2014 | 7371421 | 7371421 | 7371421 | 7371421 | 7371421 | 7367820.74 | 7367820.74 | 99.9512 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200343764 | Obra De Alumbrado Publico Tercera Etapa De La Mitigacion Del Calentamiento Global | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | Seguridad | Terminado | 2014 | 3949135.23 | 3949135.23 | 3949135.23 | 3949135.23 | 3949135.23 | 3949135.23 | 3949135.23 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200343771 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. Los Pinos De Ayahualtempa | 1261 614 002 047 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Ayahualtempa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de José Joaquín de Herrera. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 215029.03 | 2150029.03 | 215029.03 | 215029.03 | 215029.03 | 215029.03 | 215029.03 | 10.0012 | 0 | Obra | 837 | 100 | 100 | Financiera: Aportación del Ayuntamiento a la CDI para la ejecución de obras a cargo de la CFE / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200343793 | Conservacion De C. R. El Guineo - Carabali Grande | 128 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Carabalí Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 164383.42 | 164383.42 | 164383.42 | 164383.42 | 164383.42 | 164383.42 | 164383.42 | 100 | 0 | Kilómetro | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200343805 | Construccion De Barda Perimetral En Viviendas Afectadas Por Tormenta Tropical Manuel Sobre La Lateral Paseo Alejandro Cervantes Delgado | 11 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Obra | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200343842 | Construccion De Muros Gavion En La Barranca Del Tule | 12 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200343882 | Conservacion De C. R. El Capulin - Zacatula | 129 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Zacatula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 110349.32 | 110349.32 | 110349.32 | 110349.32 | 110349.32 | 110349.32 | 110349.32 | 100 | 0 | Kilómetro | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200343883 | Construccion De 6 Aulas En Esc. Telesec. Sergio Barrio De Escalerilla Zapata, Primera Etapa | 102 | Guerrero | Acatepec | Escalerilla Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 3425596.52 | 3425596.52 | 3425596.52 | 3425596.52 | 3425596.52 | 3425596.52 | 3425596.52 | 100 | 0 | Aula | 120 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200343889 | Construccion De Aula-Direccion En La Escuela Primaria | SJ 15 02 01 | Guerrero | Juchitán | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GUERRERO | Educación | Terminado | 2014 | 469752.72 | 469752.72 | 469752.72 | 469752.72 | 469752.72 | 469752.72 | 469752.72 | 100 | 0 | Aula | 30 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200343900 | Mantenimiento Y Operacion Del Sistema De Agua Potable En Colonia Nuevo Amanecer (Suministro De Material) | 56 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 621150 | 621150 | 621150 | 621150 | 621150 | 621150 | 621150 | 100 | 0 | Sistema | 8000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200343938 | Construccion De Aula-Sanitarios En La Escuela Primaria | SJ 16 02 01 | Guerrero | Juchitán | Plan de Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GUERRERO | Educación | Terminado | 2014 | 454280 | 454280 | 454280 | 454280 | 454280 | 454280 | 454280 | 100 | 0 | Acción | 50 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200343955 | Demolicion De 4 Aulas Esc. Prim. Amado Nervo Loc. Mazatlan | 13 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 240380.2 | 240380.2 | 240380.2 | 240380.2 | 240380.2 | 240380.2 | 240380.2 | 100 | 0 | Aula | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200343960 | Construccion De 4 Aulas En Esc. Primaria Tlaloc | 83 | Guerrero | Acatepec | Loma de la Silla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 1501790.4 | 1501790.4 | 1501790.4 | 1501790.4 | 1501790.4 | 1501790.4 | 1501790.4 | 100 | 0 | Aula | 70 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200343983 | Conservacion De C.R. Zacatula - El Tehuaje | 130 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Tehuaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 122227.24 | 122227.24 | 122227.24 | 122227.24 | 122227.24 | 122227.24 | 122227.24 | 100 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200343987 | Construcción De Biblioteca Digital 1ra. Etapa. | 1262 622 002 001 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Hueycantenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de José Joaquín de Herrera. | Educación | En Ejecución | 2014 | 930252.25 | 1389274.16 | 1389274.16 | 1389274.16 | 1389274.16 | 1389274.16 | 1379284.16 | 100 | 0 | Obra | 15678 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344003 | Construccion De 4 Aulas En C.E.P.I. Ignacio Manuel Altamirano | 75 | Guerrero | Acatepec | Yerba Santa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 132814.58 | 1438381.29 | 1438381.29 | 1438381.29 | 1438381.29 | 1438381.29 | 1438381.29 | 100 | 0 | Aula | 82 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344028 | Const. Del Sistema De Agua Potable En La Cd De Chilpancingo De Los Bravo (Terminación De La Línea De Conducción Por Gravedad, Tramo Caja Cambio De Régimen - Salto Valadez Del Sistema Acahuizotla) | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 11499031.1 | 11499031.1 | 11499031.1 | 11499031.1 | 11499031.1 | 11499031.1 | 11499031.1 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344033 | Construccion De 4 Aulas En Escuela Primaria 18 Marzo | 84 | Guerrero | Acatepec | Xilotlancingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 1530274.07 | 1530274.07 | 1530274.07 | 1530274.07 | 1530274.07 | 1530274.07 | 1530274.07 | 100 | 0 | Aula | 80 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344035 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Pipila | 67 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 90444.98 | 90444.98 | 90444.98 | 90444.97 | 90444.97 | 90444.97 | 90444.97 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344043 | Ampliacion Red Distribucion Agua Potable Calle Lazaro Cardenas | 2 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h.ayuntamiento municipal | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 8471.82 | 8471.82 | 8471.82 | 8471.82 | 8471.82 | 8471.82 | 8471.82 | 100 | 0 | Metro Lineal | 5647 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO FINANCIERAMENTE CON LOS RECURSOS DEL RAMO 33 / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344054 | Rehabilitacion De Red De Distr. De Agua Potable De Calle Zapata Entre Madero Y Colon | - | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 71659.86 | 11044099 | 11044099 | 71659.86 | 71659.86 | 71659.86 | 71659.86 | 0.64885 | 0 | Red | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344065 | Conservacion De C.R. Cruc. De Tlachimala - Tlachimala | 131 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Tlachimala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 204032.56 | 204032.56 | 204032.56 | 204032.56 | 204032.56 | 204032.56 | 204032.56 | 100 | 0 | Kilómetro | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344066 | Construccion De 2 Aulas En Esc. Telesecundaria Jose Ma. Morelos Y Pavon | 103 | Guerrero | Acatepec | Agua Tordillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 1026209.24 | 1026209.24 | 1026209.24 | 1026209.24 | 1026209.24 | 1026209.24 | 1026209.24 | 100 | 0 | Aula | 45 | 0 | 100 | Financiera: LA OBBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344082 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De C. Francisco I Madero | - | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 316997.37 | 11044099 | 11044099 | 316997.37 | 316997.37 | 316997.37 | 316997.37 | 2.8703 | 0 | Red | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344097 | Mantenimiento De 7 Aulas En La Esc. Secundaria Tecnica No. 223 | 106 | Guerrero | Acatepec | Caxitepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 917884.72 | 917884.72 | 917884.72 | 917884.72 | 917884.72 | 917884.72 | 917884.72 | 100 | 0 | Anexo | 95 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344114 | Ampliacion De Huertos Comunitarios | TE 34 01 01 | Guerrero | Juchitán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal constitucional de juchitan guerrero | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 56354 | 56354 | 56354 | 56354 | 56354 | 56354 | 56354 | 100 | 0 | Hectárea | 500 | 0 | 100 | Financiera: concluido al 100% / Física: concluido al 100% / Registro: concluido al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344129 | Suministro Y Colocacion Deposito Agua Potable En La Localidad De Los Alacranes | 5 | Guerrero | Zirándaro | Los Alacranes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayunatmiento Municipal de Zirandaro | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 69697.68 | 69697.68 | 69697.68 | 69697.68 | 69697.68 | 69697.68 | 69697.68 | 100 | 0 | Pieza | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra esta terminada fisicamente y administrativamente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344136 | Conservacion De C.R. El Vano - Ahuacachahue | 132 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ahuacachahue (Ndog'yo Itún Tichi) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 439134.35 | 439134.35 | 439134.35 | 439134.35 | 439134.35 | 439134.35 | 439134.35 | 100 | 0 | Kilómetro | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344157 | Mantenimiento De Huertos Comunitarios | TE 35 01 01 | Guerrero | Juchitán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal constitucional | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 305678 | 305678 | 305678 | 305678 | 305678 | 305678 | 305678 | 100 | 0 | Apoyo | 500 | 0 | 100 | Financiera: concluido al 100% / Física: concluido al 100% / Registro: concluido al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344161 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De C. Cristobal Colon Entre Carr. Tetipac A Revolucion | - | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 168892.66 | 11044099 | 11044099 | 168892.66 | 168892.66 | 168892.66 | 168892.66 | 1.5293 | 0 | Red | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344290 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. El Polvorin | 92 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 1709219.19 | 1709219.19 | 1709219.19 | 1709219.19 | 1709219.19 | 1709219.19 | 1709219.19 | 100 | 0 | Luminaria | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344301 | Mantenimiento Pozo Artesiano En Toda La Localidad | 9 | Guerrero | Zirándaro | Hacienda Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de Zirandaro | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 44754.2 | 44754.2 | 44754.2 | 44754.2 | 44754.2 | 44754.2 | 44754.2 | 100 | 0 | Pozos | 347 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO FINANCIERAMENTE CON LOS RECURSOS DEL RAMO 33 / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344305 | Apoyo A Proyectos Productivos O Estratégicos; Agrícolas, Pecuarios, De Pesca Y Acuícolas. | 1263 632 002 004 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de José Joaquín de Herrera. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 324810 | 324810 | 324810 | 324810 | 324810 | 324810 | 324810 | 100 | 0 | Acción | 15678 | 100 | 100 | Financiera: Aportación realizada a la Secretaria de Desarrollo Rural / Física: / Registro: Acción terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344309 | Conservacion De C.R. Ahuacachahue - Meson Zapote | 133 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Mesón Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 596370.75 | 596370.75 | 596370.75 | 596370.75 | 596370.75 | 596370.75 | 596370.75 | 100 | 0 | Kilómetro | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344315 | Construcción De La Línea De Conducción De La Estación De Rebombeo 1 A La Estación De Rebombeo 2, En El Sistema Acahuizotla En La Localidad De Chilpancingo Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8470756.78 | 8470756.78 | 8470756.78 | 8470756.78 | 8470756.78 | 8470756.78 | 8470756.78 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344317 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | Seguridad | Terminado | 2014 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344329 | Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL | Seguridad | Terminado | 2014 | 10511904.6 | 10511904.6 | 10511904.6 | 6307147.53 | 6307147.53 | 6307147.53 | 6307147.53 | 60 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: SE REALIZA UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE $4,204,757.07 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344369 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | Seguridad | Terminado | 2014 | 27627006.46 | 37627006.46 | 37627006.46 | 32872342.73 | 32872342.73 | 32872342.73 | 32872342.73 | 87.3637 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: SE REINTEGRA LA CANTIDAD DE $4,754,663.73 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344384 | Red Nacional De Telecomunicaciones | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | Seguridad | Terminado | 2014 | 1265000 | 1265000 | 1265000 | 1265000 | 1265000 | 1265000 | 1265000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344387 | Conservacion De C.R. Meson Zapote - La Palma | 134 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Palma (Colonia Paraíso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 406448.59 | 406448.59 | 406448.59 | 406448.59 | 406448.59 | 406448.59 | 406448.59 | 100 | 0 | Kilómetro | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344396 | Sistema Nacional De Informacion | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | Seguridad | Terminado | 2014 | 1705612.4 | 1705612.4 | 1705612.4 | 1705612.4 | 1705612.4 | 1705612.4 | 1705612.4 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344466 | Conservacion De C.R. Cruc. San Felipe - San Felipe | 135 | Guerrero | Ayutla de los Libres | San Felipe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 80953.24 | 80953.24 | 80953.24 | 80953.24 | 80953.24 | 80953.24 | 80953.24 | 100 | 0 | Kilómetro | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344537 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Quechultenango Municipio De Quechultenango | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 425904.94 | 425904.94 | 425904.94 | 425904.94 | 425904.94 | 425904.94 | 425904.94 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344549 | Conservacion De C.R. La Palma - La Concordia | 136 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Concordia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 120508.45 | 120508.45 | 120508.45 | 120508.45 | 120508.45 | 120508.45 | 120508.45 | 100 | 0 | Kilómetro | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344652 | Proyto. De Infraestr. De Agua De Guerrero (Mejor. De Efic. Física De Los Sistemas Omiltemi, Acahuizotla, Naranjuelos, La Imagen, Ocotepec, El Zapote Y Huaje Blanco) Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2557741.19 | 2557741.21 | 2557741.21 | 2557741.21 | 2557741.21 | 2557741.21 | 2557741.21 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344657 | Conservacion De C.R. La Concordia - El Coyul | 137 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Coyul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 86720.77 | 86720.77 | 86720.77 | 86720.77 | 86720.77 | 86720.77 | 86720.77 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344672 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De Calle 5 De Febrero Entre Hidalgo Y Gpe. Victoria | - | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 65413.86 | 11044099 | 11044099 | 65413.86 | 65413.86 | 65413.86 | 65413.86 | 0.5923 | 0 | Red | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344692 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Colotepec Municipio De Ayutla De Los Libres. | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 5525225.42 | 5525225.42 | 5525225.42 | 5525225.42 | 5525225.42 | 5525225.42 | 5525225.42 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344693 | Construccion De Equipamento De Dispensario Medico | 4 | Guerrero | San Luis Acatlán | Hondura Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Salud | En Ejecución | 2014 | 557621.6 | 557621.6 | 557621.6 | 557621.6 | 557621.6 | 557621.6 | 557621.6 | 100 | 0 | Módulo | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344697 | Rehabilitacion De Camino Rural La Soledad-Acatepec | 118 | Guerrero | Ometepec | Acatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 84058.1 | 84058.1 | 84058.1 | 84058.1 | 84058.1 | 84058.1 | 84058.1 | 100 | 0 | Kilómetro | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344709 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario De Calle Revolucion Entre Colon Y Libertad | - | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 38717.69 | 11044099 | 11044099 | 38717.69 | 38717.69 | 38717.69 | 38717.69 | 0.35057 | 0 | Red | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344711 | Conservacion De C.R. El Coyul - Coapinola | 138 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Coapinola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 449055.28 | 449055.28 | 449055.28 | 449055.28 | 449055.28 | 449055.28 | 449055.28 | 100 | 0 | Kilómetro | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344718 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Colotepec, Mpio. De Ayutla De Los Libres (Segunda Etapa) | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 3948552.31 | 3948552.31 | 3948552.31 | 3948552.31 | 3948552.31 | 3948552.31 | 3948552.31 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344729 | Rehabilitacion De Camino Rural Del Entronque - Rancho Los Moreno | 119 | Guerrero | Ometepec | Rancho los Moreno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 59818.14 | 59818.14 | 59818.14 | 59818.14 | 59818.14 | 59818.14 | 59818.14 | 100 | 0 | Kilómetro | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344733 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En La Localidad De Cuajinicuilapa Municipio De Cuajinicuilapa | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1219777.41 | 1219777.41 | 1219777.41 | 1219777.41 | 1219750.25 | 1219750.25 | 1219750.25 | 99.9978 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344739 | Construccion De 1 Aula En Escuela Primaria De La Localidad Del Manguito (Anexo Mixtecapa) | 6 | Guerrero | San Luis Acatlán | El Manguito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 453120.2 | 453120.2 | 453120.2 | 453120.2 | 453120.2 | 453120.2 | 453120.2 | 100 | 0 | Aula | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344761 | Rehabilitacion De Camino Rural Del Entronque-San Vicente | 121 | Guerrero | Ometepec | San Vicente (San Vicente de Benítez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 66680.04 | 66680.04 | 66680.04 | 66679.39 | 66679.39 | 66679.39 | 66679.39 | 99.999 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344765 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanit. De Calle Altamirano Entre Libertad Y Matamoros | - | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 87777.98 | 11044099 | 11044099 | 87777.98 | 87777.98 | 87777.98 | 87777.98 | 0.7948 | 0 | Red | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344772 | Construccion De Un Aula Didactica Tipo Igife Serv. Sanitario Y Obra Exterior (Cemsd) 034 Jolotichan | 9 | Guerrero | San Luis Acatlán | Jolotichán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 844145.3 | 844145.3 | 844145.3 | 844145.3 | 844145.3 | 844145.3 | 844145.3 | 100 | 0 | Aula | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344774 | Conservacion De C.R. La Concordia - El Coquillo | 139 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Coquillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 385337.32 | 385337.32 | 385337.32 | 385337.32 | 385337.32 | 385337.32 | 385337.32 | 100 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344803 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De Calle Zapata Entre Madero Y Colon | - | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 75901.76 | 11044099 | 11044099 | 75901.76 | 75901.76 | 75901.76 | 75901.76 | 0.68726 | 0 | Red | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344806 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Tipo Igife En Tv. Cobach En Tuxtepec | 10 | Guerrero | San Luis Acatlán | Tuxtepec (Cofradía) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 725084.32 | 725084.32 | 725084.32 | 725084.32 | 725084.32 | 725084.32 | 725084.32 | 100 | 0 | Aula | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344813 | Suministro Y Colocacion Equipo Bombeo En La Localida De San José Del Pilon | 12a | Guerrero | Zirándaro | San José del Pilón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Zirandaro | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 20042.49 | 20042.49 | 20042.49 | 20042.49 | 20042.49 | 20042.49 | 20042.49 | 100 | 0 | Equipo | 277 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO FINANCIERAMENTE CON LOS RECURSOS DEL RAMO 33 / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344839 | Conservacion De C.R. El Coquillo - Quiahuitepec | 140 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Quiahuitepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 260216.86 | 260216.86 | 260216.86 | 260216.86 | 260216.86 | 260216.86 | 260216.86 | 100 | 0 | Kilómetro | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344848 | Suministro Y Colocacion Equipo Bombeo En Fuente De Abastecimiento | 11b | Guerrero | Zirándaro | La Tasajera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Zirandaro | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 37605.5 | 37605.47 | 37605.47 | 37605.47 | 37605.47 | 37605.47 | 37605.47 | 100 | 0 | Equipo | 238 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO FINANCIERAMENTE CON LOS RECURSOS DEL RAMO 33 / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344855 | Construccion De Edifico A (3 Aulas Didacticas, Direccion Y Servicio Sanitario) Tipo Igife En Cbieg Plantel 007 | 11 | Guerrero | San Luis Acatlán | Mixtecapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 2118287.09 | 2118287.09 | 2118287.09 | 2118287.09 | 2118287.09 | 2118287.09 | 2118287.09 | 100 | 0 | Aula | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344866 | Adquisiciones De Materiales Y Herramientas Para Seguridad Publica | - | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1167415.26 | 5901447 | 5901447 | 5901447 | 1167415.26 | 1167415.26 | 1167415.26 | 19.7818 | 0 | Material de referencia | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344871 | Construcción Y Rehabilitación Del Alcantarillado Sanitario En Sector Poniente En La Localidad De Ometepec Municipio De Ometepec | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2031333.12 | 2031333.12 | 2031333.12 | 2031333.12 | 2031333.12 | 2031333.12 | 2031333.12 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344877 | Construcción Y Rehabilitación Del Alcantarillado Sanitario En Calles Centrales En La Localidad De Ometepec Municipio De Ometepec | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2169748.66 | 2169748.66 | 2169748.66 | 2169748.66 | 2169748.66 | 2169748.66 | 2169748.66 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344885 | Suministro Y Colocacion Equipo Bombeo En Fuente De Abastecimiento | 15g | Guerrero | Zirándaro | Timón (El Timón Caído) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Zirandaro | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 24371.47 | 24371.47 | 24371.47 | 24371.47 | 24371.47 | 24371.47 | 24371.47 | 100 | 0 | Equipo | 125 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO FINANCIERAMENTE CON LOS RECURSOS DEL RAMO 33 / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344889 | Construcción Y Rehabilitación De La Red De Distribución En La Localidad De Ometepec Municipio De Ometepec | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5613543.18 | 5613543.18 | 5613543.18 | 5613543.18 | 5613543.18 | 5613543.18 | 5613543.18 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344897 | Construcción Y Rehabilitación De La Red De Distribución En Calles Centrales, En La Localidad De Ometepec Municipio De Ometepec | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2057844.57 | 2057844.57 | 2057844.57 | 2057844.57 | 2057844.57 | 2057844.57 | 2057844.57 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344907 | Conservacion De C.R. Cruc. El Torito - El Torito | 142 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Torito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 297018.45 | 297018.45 | 297018.45 | 297018.45 | 297018.45 | 297018.45 | 297018.45 | 100 | 0 | Kilómetro | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344911 | Construcción Rehabilitación Del Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Ometepec Municipio De Ometepec | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3449596.22 | 3449596.22 | 3449596.22 | 3449596.22 | 3449596.22 | 3449596.22 | 3449596.22 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344912 | Mantenimiento Pozo Artesiano En Toda La Localidad | 16a | Guerrero | Zirándaro | Ziritzícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Zirandaro | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 58180.46 | 58180.46 | 58180.46 | 58180.46 | 58180.46 | 58180.46 | 58180.46 | 100 | 0 | Pozo | 234 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO FINANCIERAMENTE CON LOS RECURSOS DEL RAMO 33 / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344914 | Construccion De Sistema De Agua Potable 2da. Etapa En San Luisito | 20 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luisito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 622596.39 | 622596.39 | 622596.39 | 622596.39 | 622596.39 | 622596.39 | 622596.39 | 100 | 0 | Sistema | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344945 | Conservacion De C.R. De Colotepec - La Haciendita | 148 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Haciendita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 329074.52 | 329074.52 | 329074.52 | 329074.52 | 329074.52 | 329074.52 | 329074.52 | 100 | 0 | Kilómetro | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344973 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (Galeria Filtrante Y Linea De Conduccion) Pueblo Hidalgo | 25 | Guerrero | San Luis Acatlán | Pueblo Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 232070.26 | 232070.26 | 232070.26 | 232070.26 | 232070.26 | 232070.26 | 232070.26 | 100 | 0 | Sistema | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200344998 | Conservacion De C.R. Colotepec - Los Tepetates | 149 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Los Tepetates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 470660.92 | 470660.92 | 470660.92 | 470660.92 | 470660.92 | 470660.92 | 470660.92 | 100 | 0 | Kilómetro | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200345097 | Servicios Bancarios Y Financieros | 12 | Guerrero | Zirándaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 5100 | 2804.88 | 2804.88 | 2804.88 | 2804.88 | 2804.88 | 2804.88 | 100 | 0 | Servicio | 18813 | 0 | 100 | Financiera: / Física: las comisiones bancarias por manejo de cuenta se cubrió mensualmente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200345122 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En La Localidad De San Marcos Municipio De San Marcos | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 669490.42 | 669490.42 | 669490.42 | 669490.42 | 669490.42 | 669490.42 | 669490.42 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200345130 | Ampliacion Drenaje Pluvial | 20a | Guerrero | Zirándaro | Aratichanguio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Zirandaro | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 118827.16 | 118827.16 | 118827.16 | 118827.16 | 118827.16 | 118827.16 | 118827.16 | 100 | 0 | Metros Lineales | 323 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO FINANCIERAMENTE CON LOS RECURSOS DEL RAMO 33 / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200345151 | Rehabilitacion Equipos Ptar (Planta Tratadora De Agua Residual) | 21b | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Zirandaro | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Equipo | 3254 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO FINANCIERAMENTE CON LOS RECURSOS DEL RAMO 33 / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200345184 | Conservacion De C. R. Cruc. Cuadrilla Nueva - Acalmani | 150 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Acalmani | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 586727.82 | 586727.82 | 586727.82 | 586727.82 | 586727.82 | 586727.82 | 586727.82 | 100 | 0 | Kilómetro | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200345212 | Ampliacion De Drenaje Pluvial De La Localidad Luviano | 22b | Guerrero | Zirándaro | El Luviano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento de Zirandaro | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 168824.36 | 168824.36 | 168824.36 | 168824.36 | 168824.36 | 168824.36 | 168824.36 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 40 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO FINANCIERAMENTE CON LOS RECURSOS DEL RAMO 33 / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200345219 | Conservacion De C. R. Cruc. De Santigo Yolotepec - Cumbres De Yolotepec | 159 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cumbres de Yolotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 65261.5 | 65261.5 | 65261.5 | 65261.5 | 65261.5 | 65261.5 | 65261.5 | 100 | 0 | Kilómetro | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200345233 | Compensacion Extraordinaria Para El Personal De Seguridad Publica. | 12 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 600000 | 893915 | 893915 | 893915 | 893915 | 893915 | 893915 | 100 | 0 | Pago | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINOEL PROYECTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200345256 | Ampliacion De Drenaje Sanitario De La Localidad Del Cuitaz | 23b | Guerrero | Zirándaro | El Cuitaz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Zirandaro | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 91597.2 | 91597.2 | 91597.2 | 91597.2 | 91597.2 | 91597.2 | 91597.2 | 100 | 0 | Metro Lineal | 141 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO FINANCIERAMENTE CON LOS RECURSOS DEL RAMO 33 / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200345264 | Conservacion De C.R. Cruc. Chacalinitla - Chacalinitla | 170 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Chacalinitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 590070.15 | 590070.15 | 590070.15 | 590070.15 | 590070.15 | 590070.15 | 590070.15 | 100 | 0 | Kilómetro | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200345270 | Construccion De Camino Con Concreto Hidraulico San Luis - Poza Verde | 42 | Guerrero | San Luis Acatlán | Poza Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 749022.62 | 749022.62 | 749022.62 | 749022.62 | 749022.62 | 749022.62 | 749022.62 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 520 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200345316 | Compensacion Fija Al Personal De Seguridad Publica | 06 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 690911.57 | 690911.57 | 690911.57 | 690911.57 | 690911.57 | 690911.57 | 690911.57 | 100 | 0 | Pago | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EJECUTADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200345341 | Construccion De Camino Con Concreto Hidraulico Pascala Del Oro En Tlaxcalixtlahuaca | 45 | Guerrero | San Luis Acatlán | Tlaxcalixtlahuaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 815055.86 | 815055.86 | 815055.86 | 815055.86 | 815055.86 | 815055.86 | 815055.86 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200345357 | Consevacion De C.R. Vista Hermosa - Santiago Yolotepec | 223 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Santiago Yolotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 108264.12 | 108264.12 | 108264.12 | 108264.12 | 108264.12 | 108264.12 | 108264.12 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200345360 | Liquidaciones E Indemnizaciones Para El Personal De Seguridad Publica | 07 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 32000 | 28108.34 | 28108.34 | 28108.34 | 28108.34 | 28108.34 | 28108.34 | 100 | 0 | Pago | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESUPUESTO VIGENTE 2014 PARA LIQUIDACIONES ES DE $28,108.34 SE EJECUTO AL 100% PERO YA NO SE PUDO CORREGIR PORQUE SE DIO POR TERMINADO EL PROYECTO Y NO HABILITA LA OPCION DE MODIFICAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200345375 | Conservacion De C.R. El Refugio - Apantla | 224 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Apantla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 190400.38 | 190400.38 | 190400.38 | 190400.38 | 190400.38 | 190400.38 | 190400.38 | 100 | 0 | Kilómetro | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200345408 | Conservacion De C.R. Cruc. Cumbres De Yolotepec - Yerba Santa | 225 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 80263.35 | 80263.35 | 80263.35 | 80263.35 | 80263.35 | 80263.35 | 80263.35 | 100 | 0 | Kilómetro | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200345421 | Conservacion De C.R. Cruc. Barranca Tecoani - Parotillo | 226 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Parotillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 50125.56 | 50125.56 | 50125.56 | 50125.56 | 50125.56 | 50125.56 | 50125.56 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200345434 | Material De Aseo Y Limpieza Para El Area De Seguridad Publica | 08 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 7675.64 | 27896.88 | 27896.88 | 27896.88 | 27896.88 | 27896.88 | 27896.88 | 100 | 0 | Pieza | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESUPUESTO VIGENTE 2014 PARA ASEO Y LIMPIEZA ES DE $27,896.88 SE EJECUTO AL 100% PERO YA NO SE PUDO CORREGIR PORQUE SE DIO POR TERMINADO EL PROYECTO Y NO HABILITA LA OPCION DE MODIFICAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200345437 | Construccion De Camino Con Concreto Hidraulico Tlaxcalixtlahuaca - El Rincon | 46 | Guerrero | San Luis Acatlán | Tlaxcalixtlahuaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 728756.17 | 728756.17 | 728756.17 | 728756.17 | 728756.17 | 728756.17 | 728756.17 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200345442 | Conservacion De C.R. Parotillo - La Palma Nuevo Paraiso | 227 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Parotillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 70236.87 | 70236.87 | 70236.87 | 70236.87 | 70236.87 | 70236.87 | 70236.87 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200345461 | Conservacion De C.R. Cruc. La Palma Nuevo Paraiso - Cienega Del Sauce | 228 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Parotillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 60403.6 | 60403.6 | 60403.6 | 60403.6 | 60403.6 | 60403.6 | 60403.6 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200345464 | Mantenimiento Comedor Comunitario(Zirandaro) | 25B | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Zirandaro | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 89630.31 | 89630.31 | 89630.31 | 89630.31 | 89630.31 | 89630.31 | 89630.31 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 125 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE CON ESTE MONTO ACTUAL. / Física: LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO BIEN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200345478 | Seguro De Vida Para Policias | 21 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 84177 | 64508.38 | 64508.38 | 64508.38 | 64508.38 | 64508.38 | 64508.38 | 100 | 0 | Servicio | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO EL PROYECTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200345495 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico En Calle Cristobal Colon 2da. Etapa B. San Miguel | 70 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 840567.09 | 840567.09 | 840567.09 | 840567.09 | 840567.09 | 840567.09 | 840567.09 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200345501 | Adquisicion De Equipamiento Y Mobiliario Basico | 238 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 120557.41 | 120557.41 | 120557.41 | 120557.41 | 120557.41 | 120557.41 | 120557.41 | 100 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200345515 | Construcción De La Casa De La Cultura | 1 01 01 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITAN ASIGNADA A CONSTRUCTORA AZAEL LOPEZ JIJON | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2000 | 0 | 100 | Financiera: se concluyo con la primera etapa / Física: se concluyo con la primera etapa / Registro: se concluyo con la primera etapa de la construcción de la casa de la cultura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200345527 | Material De Aseo Y Limpieza Para El Area De Seguridad Publica. | 22 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 88325 | 32325 | 32325 | 32325 | 32325 | 32325 | 32325 | 100 | 0 | Pieza | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO EL PROYECTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200345542 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico En Calle Niños Heroes 4ta. Etapa Col. Nicolas Bravo | 72 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1006891.17 | 1006891.17 | 1006891.17 | 1006891.17 | 1006891.17 | 1006891.17 | 1006891.17 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200345559 | Pinturas Para El Area De Seguridad Publica | 09 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 38657.92 | 38657.92 | 38657.92 | 38657.92 | 38657.92 | 38657.92 | 38657.92 | 100 | 0 | Pieza | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200345570 | Uniformes Para Policias Municipales | 23 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 350001.8 | 80359 | 80359 | 80359 | 80359 | 80359 | 80359 | 100 | 0 | Pieza | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO AL 100% EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200345583 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle De La Iglesia De La Localidad De Carrizalillo | SE 1 07 06 | Guerrero | Juchitán | Carrizalillo | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITAN | Urbanización | Terminado | 2014 | 1090908 | 1090908 | 1090908 | 1090908 | 1090908 | 1090908 | 1090908 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200345621 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico Calle Binito Juarez Barro San Miguel | 74 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 883381.53 | 883381.53 | 883381.53 | 883381.53 | 883381.53 | 883381.53 | 883381.53 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200345633 | Neumaticos Y Camaras Para El Parque Vehicular De Seguridad Publica. | 24 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 95000 | 165640 | 165640 | 165640 | 165640 | 165640 | 165640 | 100 | 0 | Pieza | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO EL PROYECTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200345678 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico En Calle Reforma Barrio Playa Larga | 76 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1034924.88 | 1034924.88 | 1034924.88 | 1034924.88 | 1034924.88 | 1034924.88 | 1034924.88 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200345728 | Rehabilitacion De Gradas Y Construccion De Pisos En Teatro Del Pueblo | 84 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 379903.48 | 379903.48 | 379903.48 | 379903.48 | 379903.48 | 379903.48 | 379903.48 | 100 | 0 | Obra | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200345733 | Liquidación A Personal De Seguridad Publica | 16 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 228731.63 | 238731.63 | 238731.63 | 238731.63 | 238731.63 | 238731.63 | 238731.63 | 100 | 0 | Pago | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO AL 100% NOTA: EL PRESUPUESTO ES DE $ 238,731.63, EL PROYECTO ESTA POR TERMINADO POR LO CUAL NO NOS PERMITE HACER MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200345769 | Servicios Bancarios Y Financieros De Cuenta Bancaria Del Seguridad Publica | 25 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 5868 | 5252.89 | 5252.89 | 5252.89 | 5252.89 | 5252.89 | 5252.89 | 100 | 0 | Servicio | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO AL 100% EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200345812 | Mantenimiento Y Conservacion De Bienes Informaticos De Seguridad Publica. | 26 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 100000 | 87380.01 | 87380.01 | 87380.01 | 87380.01 | 87380.01 | 87380.01 | 100 | 0 | Servicio | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO EL PROYECTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200345892 | Gastos Para Operativos Y Trabajos De Campo En Areas Rurales, Del Personal De Seguridad Publica Y Proteccion Civil. | 37 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 93280 | 87785 | 87785 | 87785 | 87785 | 87785 | 87785 | 100 | 0 | Prestación | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200346010 | Uniformes Para El Area De Seguridad Publica | 10 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 286125.6 | 216424.2 | 216424.2 | 216424.2 | 216424.2 | 216424.2 | 216424.2 | 100 | 0 | Pieza | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESUPUESTO VIGENTE 2014 PARA UNIFORMES ES DE $216,424.20 SE EJECUTO AL 100% PERO YA NO SE PUDO CORREGIR PORQUE SE DIO POR TERMINADO EL PROYECTO Y NO HABILITA LA OPCION DE MODIFICAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200346027 | Otros Servicios | 28 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 703808.56 | 440755.15 | 440755.15 | 440755.15 | 440755.15 | 440755.15 | 440755.15 | 100 | 0 | Servicio | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO EL PROYECTOP AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200346053 | Herramientas Menores Para El Area De Seguridad Publica | 11 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 104146.48 | 54625.98 | 54625.98 | 54625.98 | 54625.98 | 54625.98 | 54625.98 | 100 | 0 | Pieza | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESUPUESTO VIGENTE 2014 PARA HERRAMIENTAS MENORESES DE $54,625.98 SE EJECUTO AL 100% PERO YA NO SE PUDO CORREGIR PORQUE SE DIO POR TERMINADO EL PROYECTO Y NO HABILITA LA OPCION DE MODIFICAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200346103 | Refacciones Y Accesorios Menores Para El Area De Seguridad Publica | 12 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 346356 | 79420.36 | 79420.36 | 79420.36 | 79420.36 | 79420.36 | 79420.36 | 100 | 0 | Pieza | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESUPUESTO VIGENTE 2014 PARA NEUMATICOS Y CAMARAS ES DE $79420.36 SE EJECUTO AL 100% PERO YA NO SE PUDO CORREGIR PORQUE SE DIO POR TERMINADO EL PROYECTO Y NO HABILITA LA OPCION DE MODIFICAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200346246 | Asesoria Y Honorarios Del Area De Seguridad Publica | 13 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 48671.28 | 93669.3 | 93669.3 | 93669.3 | 93669.3 | 93669.3 | 93669.3 | 100 | 0 | Pago | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESUPUESTO VIGENTE 2014 PARA ASESORIA HONORARIO ES DE $93,669.30 SE EJECUTO AL 100% PERO YA NO SE PUDO CORREGIR PORQUE SE DIO POR TERMINADO EL PROYECTO Y NO HABILITA LA OPCION DE MODIFICAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200346294 | Viaticos Para El Personal De Seguridad Publica | 14 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 100 | 0 | Pago | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200346312 | Peaje Para El Area De Seguridad Publica | 15 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Pago | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200346636 | Ampliacion Alumbrado Publico (Suministro Y Colocacion De Transformador En La Unidad Deportiva) | 25c | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Zirandaro | Deporte | Terminado | 2014 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Transformador | 5427 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO FINANCIERAMENTE CON LOS RECURSOS DEL RAMO 33 / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200346659 | Ampliacion De La Linea Electrica En El Crucero De Alita | 27b | Guerrero | Zirándaro | Alita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Zirandaro | Urbanización | Terminado | 2014 | 858242.8 | 858242.8 | 858242.8 | 858242.8 | 858242.8 | 858242.8 | 858242.8 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 148 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200346675 | Ampliacion De La Linea Electrica (Cuambio ) | 28a | Guerrero | Zirándaro | Cuambio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Zirandaro | Urbanización | Terminado | 2014 | 194253.96 | 194253.96 | 194253.96 | 194253.96 | 194253.96 | 194253.96 | 194253.96 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 130 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE CON ESTE MONTO ACTUAL. / Física: LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO BIEN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200346756 | Construccion De Comedor (La Calera) | 30A | Guerrero | Zirándaro | La Calera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Zirandaro | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 455595.91 | 455595.91 | 455595.91 | 455595.91 | 455595.91 | 455595.91 | 455595.91 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 125 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE CON ESTE MONTO ACTUAL. / Física: LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO BIEN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200346839 | Construccion De Comedor Escolar Esc Prim V Riva Palacio | 31 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Zirandaro | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 60000 | 74119.86 | 74119.86 | 74119.86 | 74119.86 | 74119.86 | 74119.86 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE CON ESTE MONTO ACTUAL. / Física: LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO BIEN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200347056 | Construccion De Acceso A Hueycantenango, Mpio. De Jose Joaquin Herrera, Estado De Guerrero | CICAEG-FONREGION-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 19623372.08 | 19623372.08 | 19623372.08 | 19623372.08 | 19585182.13 | 19585182.13 | 99.8054 | 0 | Kilómetro | 3700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200347102 | Modernización Del Camino Cochoapa El Grande-Barranca De La Palma, Tramo Del Km 5 500 Al Km 9 000, En El Municipio De Cochoapa El Grande, Estado De Guerrero | CICAEG-FISE-5 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 14679099.77 | 14679099.77 | 14679099.77 | 14679099.77 | 14659655.81 | 14659655.81 | 99.8675 | 0 | Kilómetro | 487 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200347114 | Pavimentacion Del Camino Xalitla-Ahuelican, Tramo Km. 0 000 Al 26 000, Subtramo, Km. 14 000 Al 18 960, Mpio. Tepecoacuilco De Trujano Y Eduardo Neri, Estado Guerrero | CICAEG-PROII-4 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 12831004.02 | 12150956.95 | 12150956.92 | 12150956.92 | 12150956.92 | 12149521.14 | 12149521.14 | 99.9882 | 0 | Kilómetro | 1716 | 100 | 100 | Financiera: / Física: AJUSTES PRESUPUESTALES EN OF. CGC.DGPI.DPP.A.0661-B.2014 DEL 30/12/14 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200347390 | Construcción De Biblioteca Digital 1ra. Etapa. | 1262 622 004 001 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Hueycantenango | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de José Joaquín de Herrera | Educación | En Ejecución | 2014 | 1500000.48 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Obra | 15678 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200347393 | Construcción De Unidad Deportiva 1ra. Etapa | 1262 622 004 002 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cacalotepec | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de José Joaquín de Herrera. | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Obra | 15678 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200347408 | Mantenimiento De Sanitarios Esc. Primaria Ignacio Manuel Altamirano Turno Vespertino Tixtla | 0322014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 89188.13 | 89188.13 | 89188.13 | 89188.13 | 89188.13 | 89188.13 | 89188.13 | 100 | 0 | Obra | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200347410 | Desazolve De Barranca Coxtlapa | 0112014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2398649.26 | 2398649.26 | 2398649.26 | 2398649.26 | 2398649.26 | 2398649.26 | 2398649.26 | 100 | 0 | Metro cúbico | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200347590 | Construccion De Techado En Cancha Municipal Segunda Etapa Arroyo Mixtecapa | 89 | Guerrero | San Luis Acatlán | Arroyo Mixtecolapa (Mixtecolapa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 577592.11 | 577592.11 | 577592.11 | 577592.11 | 577592.11 | 577592.11 | 577592.11 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200347610 | Adquisicion De Equipo De Radiocomunicacion Para El Area De Seguridad Publica. | 16 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 160500 | 33628.39 | 33628.39 | 33628.39 | 33628.39 | 33628.39 | 33628.39 | 100 | 0 | Pieza | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESUPUESTO VIGENTE 2014 PARA EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMINICACION ES DE $33,628.39 SE EJECUTO AL 100% PERO YA NO SE PUDO CORREGIR PORQUE SE DIO POR TERMINADO EL PROYECTO Y NO HABILITA LA OPCION DE MODIFICAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200347647 | Construccion De Comedor Comunitario 1ra Etapa Rio Iguapa | 67 | Guerrero | San Luis Acatlán | Río Iguapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1258705.84 | 1258705.84 | 1258705.84 | 1258705.84 | 1258705.84 | 1258705.84 | 1258705.84 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 560 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200347757 | Fosa De Adsorción Y Ampliación De Drenaje Sanitario, Localidad Azoyu 2014 | 08 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 637593.96 | 637593.96 | 637593.96 | 637593.96 | 637593.96 | 637593.96 | 637593.96 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200347771 | Ampliacion De Albergue 1ra Etapa Loc. El Carmen | 94 | Guerrero | San Luis Acatlán | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 748878.86 | 748878.86 | 748878.86 | 748878.86 | 748878.86 | 748878.86 | 748878.86 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200347815 | Construccion De Albergue En Cerro Canton | 95 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cerro Cantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 524121.63 | 524121.63 | 524121.63 | 524121.63 | 524121.63 | 524121.63 | 524121.63 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 260 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200347878 | Rehabilitacion De Caminos (Calles De Acceso) De Terraceria De Zona Rural | 56 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1227297.72 | 1227297.72 | 1227297.72 | 1227297.72 | 1227297.72 | 1227297.72 | 1227297.72 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200347942 | Servicios Personales (Recursos Destinados Para Supervisión De Obra) G.I. 2014 | 105 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 120702.3 | 120702.3 | 120702.3 | 120702.3 | 120702.3 | 120702.3 | 120702.3 | 100 | 0 | Acción | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200347989 | Programa Nacional De Empleo | 03 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE FLORENCIO VILLARREAL | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Persona | 40 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADA AL CIEN POR CIENTO (SE BENEFICIO A 40 FAMILIAS CON CURSOS) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200348043 | Equipamiento (Aquisicion De Sofware Y Hadware) - Cobertura Municipal | 161 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 37441.46 | 37441.46 | 37441.46 | 37441.46 | 37441.46 | 37441.46 | 37441.46 | 100 | 0 | Acción | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200348111 | Material Para Equipo De Oficina De Seguridad Publica | 17 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 61204 | 5518.38 | 5518.38 | 5518.38 | 5518.38 | 5518.38 | 5518.38 | 100 | 0 | Artículo | 87 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO AL 100% NOTA: EL PRESUPUESTO REAL ES DE $ 5,518.38, EL PROYECTO ESTA POR TERMINADO POR LO CUAL NO NOS PERMITE HACER NINGUNA MODIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200348311 | Alumbrado Publico | 18 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 726045.09 | 676202.09 | 676202.09 | 676202.09 | 676202.09 | 676202.09 | 676202.09 | 100 | 0 | Servicio | 87 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO AL 100% NOTA: EL PRESUPUESTO REAL ES DE $ 676,202.09, EL PROYECTO ESTA POR TERMINADO POR LO CUAL NO NOS PERMITE HACER NINGUNA MODIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200348483 | Ampliacion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa) De La Localidad De Copala, Municipio Del Mismo Nombre, Estado De Guerrero. | 5 | Guerrero | Copala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Obra | 12000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200348524 | Mantenimiento De Caminos Rurales Cobertura Municipal | 64 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1899389.59 | 1899389.59 | 1899389.59 | 1899389.59 | 1899389.59 | 1899389.59 | 1899389.59 | 100 | 0 | Kilómetro | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200348586 | Mantenimiento De Caminos Sacacosechas Cobertura Municipal | 109 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1872843.83 | 1872843.83 | 1872843.83 | 1872843.83 | 1872843.83 | 1872843.83 | 1872843.83 | 100 | 0 | Kilómetro | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200348695 | Construccion De Aula De Educacion Fisica En Escuela Primaria Rural Gemacion En Llano Grande | 06 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE FLORENCIO VILLARREAL GUERRERO | Educación | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 2500 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200348720 | Servicios Bancarios Y Financieros De Seguridad Publica | 19 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 7655 | 2507.74 | 2507.74 | 2507.74 | 2507.74 | 2507.74 | 2507.74 | 100 | 0 | Pago | 99 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO AL 100% NOTA: EL PRESUPUESTO REAL ES DE $ 2,507.74, EL PROYECTO ESTA POR TERMINADO POR LO CUAL NO NOS PERMITE HACER NINGUNA MODIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200348917 | Neumáticos Y Cámaras Para Seguridad Publica | 20 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 38040 | 61889.98 | 61889.98 | 61889.98 | 61889.98 | 61889.98 | 61889.98 | 100 | 0 | Pago | 87 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO AL 100% NOTA: EL PRESUPUESTO REAL ES DE $ 61,889.98, EL PROYECTO ESTA POR TERMINADO POR LO CUAL NO NOS PERMITE HACER NINGUNA MODIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200348978 | Construccion De 4 Aulas En Esc. Prim. Ignacio Allende | 86 | Guerrero | Acatepec | Barranca Bejuco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 1657758.9 | 1657758.9 | 1657758.9 | 1657758.9 | 1657758.9 | 1657758.9 | 1657758.9 | 100 | 0 | Aula | 65 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200349068 | Construccion De 4 Aulas En La Escuela Secundaria Benito Juarez Garcia | 105 | Guerrero | Acatepec | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 2661024.5 | 2661024.5 | 2661024.5 | 2661024.5 | 2661024.5 | 2661024.5 | 2661024.5 | 100 | 0 | Aula | 155 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200349099 | Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte De Seguridad Publica | 21 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 143400.09 | 219662.58 | 219662.58 | 219662.58 | 219662.58 | 219662.58 | 219662.58 | 100 | 0 | Servicio | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO AL 100 % NOTA: EL PRESUPUESTO REAL ES DE $ 219,662.58, EL PROYECTO ESTA POR TERMINADO POR LO CUAL NO NOS PERMITA HACER NINGUNA MODIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200349111 | Programas De Concurrencia Con Las Entidades Federativas | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SEDER | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 7276000 | 3638000 | 3638000 | 3638000 | 3638000 | 3638000 | 3638000 | 100 | 0 | Pago | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS RECURSOS AUTORIZADOS CORRESPONDEN A LOS GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS POR $7,276,000.00 DEL PRESENTE FONDO INCLUYE RECURSOS RADICADOS A LA SAGARPA DELEGACION GUERRERO POR UN MONTO DE $3,638,000.00, ASI MISMO Y RECURSOS RADICADOS A LA SEDER POR $3,638,000.00, LOS TOTALES ANUALES HAN CAMBIADO POR CUESTION DE REPROGRAMACION PRESUPUESTAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200349172 | Desazolve De 5 Barrancas Apetlanca, Horticultores, Prolongación Insurgentes, Los Carlos | 0142014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 774638.01 | 774638.01 | 774638.01 | 774638.01 | 774638.01 | 774638.01 | 774638.01 | 100 | 0 | Metro cúbico | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200349263 | Desazolve De 3 Barrancas Tlapochinalapa, Coacuilpa, Montes De Oca | 0152014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 743855.93 | 743855.93 | 743855.93 | 743855.93 | 743855.93 | 743855.93 | 743855.93 | 100 | 0 | Metro cúbico | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200349285 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion En El Tramo Puente El Carrizo De Las Localidades De La Fortuna, El Carrizo Y Las Peñas | 10 | Guerrero | Copala | La Fortuna (La Yeguada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 137430.61 | 137430.61 | 137430.61 | 137430.61 | 137430.61 | 137430.61 | 137430.61 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200349364 | Ampliacion De Dispensario Medico, Tixtla | 0212014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 | 100 | 0 | Obra | 24029 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200349387 | Suministro E Instalacion De Bomba Sumergible De 20 Hp De 3 Pulgadas En La Localidad De Islaltepec | 7 | Guerrero | Copala | Islaltepec (Las Parotas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 130133.44 | 130133.44 | 130133.44 | 130133.44 | 130133.44 | 130133.44 | 130133.44 | 100 | 0 | Equipo | 900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200349482 | Construcción De Dos Aulas En Esc. Telesecundaria Amado Nervo De La Localidad De Acatempa | 0252014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Acatempa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1084736.52 | 1084736.52 | 1084736.52 | 1084736.52 | 1084736.52 | 1084736.52 | 1084736.52 | 100 | 0 | Aula | 138 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200349493 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario De Las Calles Hermenegildo Galeana Y 5 De Febrero Col. Charchove | 11 | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 310637 | 310637 | 310637 | 310637 | 310637 | 310637 | 310637 | 100 | 0 | Metro Lineal | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200349550 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Principal De La Localidad De El Troncon | 0022014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | El Troncón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 106127.26 | 106127.26 | 106127.26 | 106127.26 | 106127.26 | 106127.26 | 106127.26 | 100 | 0 | Metro Lineal | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200349575 | Construcción De Un Aula En Jardín De Niños Benito Juarez De La Localidad De Omeapa | 0232014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Omeapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 405180.98 | 405180.98 | 405180.98 | 405180.98 | 405180.98 | 405180.98 | 405180.98 | 100 | 0 | Aula | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200349602 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Principal De La Localidad De Omeapa | 0032014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Omeapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 73947.91 | 73947.91 | 73947.91 | 73947.91 | 73947.91 | 73947.91 | 73947.91 | 100 | 0 | Metros Lineales | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200349664 | Construccion De Comedor Escolar De Esc. Rim. Narciso Mendoza En La Localidad Del Potrero | 0282014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | El Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 593501.37 | 593501.37 | 593501.37 | 593501.37 | 593501.37 | 593501.37 | 593501.37 | 100 | 0 | Obra | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200349679 | Construccion De Comedor Escolar De Esc. Telesecundaria Miguel Hidalgo Y Costilla | 0292014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Chilacachapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 330972.8 | 330972.8 | 330972.8 | 330972.8 | 330972.8 | 330972.8 | 330972.8 | 100 | 0 | Obra | 34 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200349713 | Construcción De Un Aula Esc. Prim Redención Proletaria De La Localidad De Atliaca | 0242014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Atliaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 302536.56 | 302536.56 | 302536.56 | 302536.56 | 302536.56 | 302536.56 | 302536.56 | 100 | 0 | Aula | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200349768 | Infraestructura Agricola Maquinaria E Implementos Comunitarios | 0372014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 311308 | 311308 | 311308 | 311308 | 311308 | 311308 | 311308 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200349794 | Construccion De Comedor Comunitario De La Localidad De Plan De Guerrero | 0182014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Plan de Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 838307.2 | 838307.2 | 838307.2 | 838307.2 | 838307.2 | 838307.2 | 838307.2 | 100 | 0 | Obra | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200349826 | Construccion De Comedor Comunitario De La Localidad De Almolonga | 0162014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Almolonga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 291852.61 | 291852.61 | 291852.61 | 291852.61 | 291852.61 | 291852.61 | 291852.61 | 100 | 0 | Obra | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200349856 | Aportacion Municipal Para Obra Publica A La Cominision Nacional De Agua Potable (Conagua) | 0402014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5100000 | 5100000 | 5100000 | 5100000 | 5100000 | 5100000 | 5100000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140200350436 | Liquidaciones E Indemnizaciones | - | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 295285.92 | 21825.92 | 21825.92 | 21825.92 | 21825.92 | 21825.92 | 21825.92 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200350600 | Construccion De Casa De Cultura En Cabecera Municial | 01-2014CULT | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cutzamala de Pinzón | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUTZAMALA DE PINZON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 3016504 | 3016504 | 3016504 | 3016504 | 3016504 | 3016504 | 3016504 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200350633 | Servicios Bancarios Y Financieros | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Urbanización | Terminado | 2014 | 18355.84 | 18355.84 | 18355.84 | 18355.84 | 18355.84 | 18355.84 | 18355.84 | 100 | 0 | Pago | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PAGOS A INSTITUCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200350662 | Construcción De Unidad Deportiva 1a Etapa | 01-2014DEPORT | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cutzamala de Pinzón | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200350703 | Mantenimiento Y Conservacion De Maquinaria Y Equipo | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Urbanización | Terminado | 2014 | 6853.05 | 6853.05 | 6853.05 | 6853.05 | 6853.05 | 6853.05 | 6853.05 | 100 | 0 | Pago | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200350791 | Compensaciones Extraordinarias | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 0 | Pago | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PAGO DE INCENTIVOS EXTRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200350914 | Refacciones, Accesorios Y Herramientas Menores | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 24221.84 | 24221.84 | 24221.84 | 24221.84 | 24221.84 | 24221.84 | 24221.84 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200350930 | Materiales Y Utiles De Oficina | - | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 45000 | 15018.52 | 15018.52 | 15018.52 | 15018.52 | 15018.52 | 15018.52 | 100 | 0 | Unidad | 0 | 15 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: UNIDAD DE MEDIDA: ARTICULOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE OFICINA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200350957 | Material De Computo | - | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 21278.7 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 100 | 0 | Unidad | 0 | 20 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200350972 | Neumáticos Y Cámaras | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 254067.89 | 254067.89 | 254067.89 | 254067.89 | 254067.89 | 254067.89 | 254067.89 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE, UNIDAD DE MEDIDA: PIEZAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200351050 | Material Electrico Y Electronico | - | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 539.99 | 539.99 | 539.99 | 539.99 | 539.99 | 539.99 | 539.99 | 100 | 0 | Unidad | 0 | 5 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA ALGUNA REPARACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200351088 | De Jardineria | - | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1739.92 | 1739.92 | 1739.92 | 1739.92 | 1739.92 | 1739.92 | 0 | 100 | 0 | Pago | 0 | 2 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA ARREGLAR Y PODAR LA FLORA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200351109 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle S/N Barrio La Loma, Tetipac | 7 | Guerrero | Tetipac | Tetipac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ECOCONSTRUCTORA ENERGISUR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 414892 | 414892 | 414892 | 414892 | 414892 | 414892 | 414892 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2042 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200351186 | Peaje | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Urbanización | Terminado | 2014 | 111.01 | 111.01 | 111.01 | 111.01 | 111.01 | 111.01 | 111.01 | 100 | 0 | Pago | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PAGO DE CASETAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200351301 | Construccion De Camino Rural Del Puente En Santa Cruz | 33 | Guerrero | Tetipac | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 142337.37 | 142337.37 | 142337.37 | 142337.37 | 142337.37 | 142337.37 | 142337.37 | 100 | 0 | Kilómetros | 73 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200351303 | Neumaticos Y Camaras | - | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 147770.82 | 199180.84 | 28673.25 | 199180.84 | 199180.84 | 199180.84 | 0 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL IMPORTE SOBREGIRADO (-170,507.59 PESOS) ES PRESTAMO DE OTROS PROGRAMAS) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200351325 | Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos | - | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 9164 | 9164 | 9164 | 9164 | 9164 | 9164 | 9164 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200351340 | Accesorios | - | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 18652.8 | 18652.8 | 18652.8 | 18652.8 | 18652.8 | 18652.8 | 18652.8 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200351492 | Refacciones Y Accesorios Para Equipo De Computo | - | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200351575 | Alumbrado Publico | - | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 200000 | 302770 | 188641 | 302770 | 302770 | 302770 | 302770 | 100 | 0 | Pago | 0 | 6 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL IMPORTE SOBREGIRADO (-114,129 PESOS) FUE PRESTAMOS DE OTROS PROGRAMAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200351587 | Servicio Telefonico Convencional | - | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 35000 | 42281 | 42281 | 42281 | 42281 | 42281 | 0 | 100 | 0 | Pago | 0 | 12 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS LOCALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200351644 | Construccion Del Centro De Gobierno Del Estado De Guerrero En La Ciudad De Acapulco, Municipio De Acapulco De Juarez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 15400000 | 15400000 | 154000 | 77 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200351648 | Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión | - | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 4905.7 | 4905.7 | 4905.7 | 4905.7 | 4905.7 | 4905.7 | 4905.7 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200351658 | Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte | - | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 179548.92 | 347304.43 | 178573.53 | 347304.43 | 347304.43 | 347304.43 | 0 | 100 | 0 | Servicio | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL IMPORTE SOBREGIRADO (-168,730.90 PESOS) ES PRESTAMO DE OTROS PROGRAMAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200351683 | Mantenimiento Y Conservacion De Maquinaria Y Equipo | - | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 0 | 100 | 0 | Servicio | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200351716 | Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores Por Conceptos Distintos A Los Anteriores | - | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1497618.67 | 1601387.74 | 1601387.74 | 1601387.74 | 1601387.74 | 1601387.74 | 0 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA CUBRIR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200351722 | Mantenimiento Y Conservación De Bienes Informaticos | - | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 100 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200351781 | Sistemas De Aire Acondicionado, Calefaccion Y De Refrigeracion Industrial Y Comercial | - | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 7057.67 | 7057.67 | 7057.67 | 7057.67 | 7057.67 | 7057.67 | 0 | 100 | 0 | Artículo | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200351794 | Construccion De Anexo Para Actividades Fisicas Y Culturales En Jardin De Niños Ignacio Zaragoza, Tetipac | 20 | Guerrero | Tetipac | Tetipac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETIPAC Y CERCAS Y CONSTRUCCIONES OSORIO | Educación | En Ejecución | 2014 | 1049000 | 1049000 | 1049000 | 1049000 | 1049000 | 1049000 | 1049000 | 100 | 0 | ANEXO | 2042 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200351817 | Pavimentación Callle Heroíco Colegio Militar, Tramo: Arco - Rio Jale | 013 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6071291 | 6071291 | 6071291 | 6071291 | 6071291 | 6071291 | 6071291 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 30000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200351833 | Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | - | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 59160 | 257491 | 60022.5 | 257491 | 257491 | 257491 | 0 | 100 | 0 | Artículo | 0 | 15 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL IMPORTE SOBREGIRADO (-197,468.50) ES PRESTAMO DE OTROS PROGRAMAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200351872 | Rehab. De C.R. Pto. Los Chiles-La Parotita- Huitzila-Sta. Maria | 17 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | La Parotita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 288961.74 | 288961.74 | 288961.74 | 288961.74 | 288961.74 | 288961.74 | 288961.74 | 100 | 0 | Kilómetro | 236 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200351920 | Rehab. De C.R. Entr. Carr. San Cristobal -El Bejuco-San Rafael-El Aguacate | 18 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Urbanización | Terminado | 2014 | 286982.55 | 286982.55 | 286982.55 | 286982.55 | 286982.55 | 286982.55 | 286982.55 | 100 | 0 | Kilómetro | 300 | 14.5 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200351929 | Instalaciones | - | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 100 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200351939 | Renivelacion En Camino Rural Cruc. Tepango - Coxcatlan Candelaria, Tramo 0 000 Al 7 000; Sub Tramo 6 000.00 - 7 000.00 | 91 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Coxcatlán Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 100 | 0 | Kilómetro | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200351948 | Construccion De Tanque Para Almacenamiento De Agua, San Gregorio | 4 | Guerrero | Tetipac | San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 192256.67 | 192256.67 | 192256.67 | 192256.67 | 192256.67 | 192256.67 | 192256.67 | 100 | 0 | Metro cúbico | 1089 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200351962 | Rehab. De C.R. Entr. Carr. La Vainilla-San Isidro El Gallo-Potreritos | 19 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Potreritos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 112813.83 | 112813.83 | 112813.83 | 112813.83 | 112813.83 | 112813.83 | 112813.83 | 100 | 0 | Kilómetro | 178 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200351973 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Col. Constitución, 2a. Etapa De Dos. | 014 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Colonia Constitución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3128290.92 | 3128290.92 | 3128290.92 | 3128290.92 | 3128290.92 | 3128290.92 | 3128290.92 | 100 | 0 | Obra | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROG. PROII, MONTO TOTAL DE LA OBRA $3´128,290.92, DE LOS CUALES PROII $2´502,632.74, FISM $625,658.18 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200351986 | Rehabilitacion De C.R. Cruz Grande Los Achotes Loc. Los Ochales | 034 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | Camino los Ochales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE FLORENCIO VILLARREAL GUERRERO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 60551.43 | 60551.43 | 60551.43 | 60551.43 | 60551.43 | 60551.43 | 60551.43 | 100 | 0 | Kilómetro | 350 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200352041 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Atlamajac, 2a. Etapa De Dos | 015 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Atlamajac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2819763.06 | 2819763.06 | 2819763.06 | 2819763.06 | 2819763.06 | 2819763.06 | 2819763.06 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA PROII, MONTO TOTAL DE LA OBRA $2´819,763.06, PROII $2´255,810.45, FISM $563,952.61 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200352052 | Bienes Informaticos | - | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 0 | 100 | 0 | Artículo | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO PARA LA INFORMATICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200352087 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento 2a. Etapa De Dos | 016 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Amate Amarillo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2332055 | 2332055 | 2332055 | 2332055 | 2332055 | 2332055 | 2332055 | 100 | 0 | Metro Lineal | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO TOTAL DE LA OBRA $2´332,055.00, PROII $1´865,644.00, FISM $466,411.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200352101 | Apertura De C.R. Las Marias Ojo De Agua Loc: Cruz Grande | 036 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE FLORENCIO VILLARREAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 122819.37 | 122819.37 | 122819.37 | 122819.37 | 122819.37 | 122819.37 | 122819.37 | 100 | 0 | Kilómetro | 350 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200352135 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Col. Monte Sinai, 2a. Etapa De Dos | 017 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Colonia Monte Sinaí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3886947.99 | 3886947.99 | 3886947.99 | 3886947.99 | 3886947.99 | 3886947.99 | 3886947.99 | 100 | 0 | Metro Lineal | 191 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO TOTAL DE LA OBRA $3´886,947.99, PROII $3´109,558.39, FISM $777,389.60 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200352181 | Constuccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Col. Filadelfia, 2a. Etapa | 018 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Colonia Filadelfia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3684347.06 | 3684347.06 | 3684347.06 | 3684347.06 | 3684347.06 | 3684347.06 | 3684347.06 | 100 | 0 | Metro Lineal | 303 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO TOTAL DE LA OBRA $3´684,347.00; PROII $2´947,477.65, FISM $736,869.41 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200352216 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento 2a. Etapa De Dos | 019 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Ayotzinapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5335869.81 | 5335869.81 | 5335869.81 | 5335869.81 | 5335869.81 | 5335869.81 | 5335869.81 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO TOTAL DE LA OBRA $5´335,869.81, PROII $4´268,695.85 , FISM $1´067,173.96 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200352247 | Compensaciones Extraordinarias | - | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 203550 | 203550 | 203550 | 203550 | 203550 | 203550 | 203550 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200352268 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento 2a. Etapa De Dos | 020 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlatzala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8016374.24 | 8016374.24 | 8016374.24 | 8016374.24 | 8016374.24 | 8016374.24 | 8016374.24 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJERCIDA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA PROII, MONTO TOTAL $ 8´016,374.24, PROII $6´413,099.39, FISM $1´603,274.85 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200352269 | Rehabilitacion De Calles En Cabecera Municipal | 37 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE FLORENCIO VILLARREAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 666554.06 | 666554.06 | 666554.06 | 666554.06 | 666554.06 | 666554.06 | 666554.06 | 100 | 0 | Kilómetro | 3500 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200352316 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento 2a. Etapa De Dos | 021 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Zacualpan | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 9104007.11 | 9104007.11 | 9104007.11 | 9104007.11 | 9104007.11 | 9104007.11 | 9104007.11 | 100 | 0 | Metro Lineal | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA PROII, MONTO TOTAL DE LA OBRA $9´104,007.11, PROII $7´283,205.69, FISM $1´820,801.42 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200352335 | Pavimentacion Del Acceso A Tlacoachistlahuaca, Municipio De Tlacoachistlahuaca | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 8643000 | 8643000 | 4365718.99 | 4214589.87 | 48.508 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200352340 | Liquidaciones E Indemnizaciones | - | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 61400 | 61400 | 61400 | 61400 | 61400 | 61400 | 61400 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200352366 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento 2a. Etapa De Dos | 022 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Coachimalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 9525104.45 | 9525104.45 | 9525104.45 | 9525104.45 | 9525104.45 | 9525104.45 | 9525104.45 | 100 | 0 | Metro Lineal | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO TOTAL DE LA OBRA $9´525,104.45, PROII $7´620,083.56, FISM $1´905,020.89 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200352415 | Cámaras Fotográficas Y De Video | - | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 27260 | 27260 | 27260 | 27260 | 27260 | 27260 | 27260 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200352488 | Rehabilitacion De Camino Rural De Tmo. De Cro. A Noxtepec A San Gabrielito | 38 | Guerrero | Tetipac | San Gabrielito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETIPAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 232941.71 | 232941.71 | 232941.71 | 232941.71 | 232941.71 | 232941.71 | 232941.71 | 100 | 0 | Kilómetros | 295 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200352569 | Conserv. C.R Tr: Cuambio-El Platano-Alita-Cuapucuaro | 37 | Guerrero | Zirándaro | Cuapúcuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 219270 | 219270 | 219270 | 219270 | 219270 | 219270 | 219270 | 100 | 0 | Kilómetro | 235 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE CON ESTE MONTO ACTUAL. / Física: LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO BIEN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200352629 | Construccion De Tanque Para Almacenamiento Agua, Atencahuites | 2 | Guerrero | Tetipac | Atencahuites | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNCIPIO DE TETIPAC,GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 165015.87 | 165015.87 | 165015.87 | 165015.87 | 165015.87 | 165015.87 | 165015.87 | 100 | 0 | Metro cúbico | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200352646 | Pinturas | - | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 9447.5 | 9447.5 | 9447.5 | 9447.5 | 9447.5 | 9447.5 | 9447.5 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200352674 | Construccipon De Comedor Escolar Jardin De Niños Josefina Tores Vda De Pineda | 39 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO | Educación | Terminado | 2014 | 28990.52 | 28990.52 | 28990.52 | 28990.52 | 28990.52 | 28990.52 | 28990.52 | 100 | 0 | M2, Albergue | 65 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE CON ESTE MONTO ACTUAL. / Física: LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO BIEN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200352697 | Construccion De Tanque Para Almacenamiento Agua, Pueblo Nuevo | 3 | Guerrero | Tetipac | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 216200.24 | 216200.24 | 216200.24 | 216200.24 | 216200.24 | 216200.24 | 216200.24 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 204 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200352700 | Otros Materiales | - | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 7718.63 | 7718.63 | 7718.63 | 7718.63 | 7718.63 | 7718.63 | 7718.63 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200352707 | Materiales De Computo | - | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 21649.6 | 21649.6 | 21649.6 | 21649.6 | 21649.6 | 21649.6 | 21649.6 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200352717 | De Servicios Para La Salud | - | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2045.35 | 2045.35 | 2045.35 | 2045.35 | 2045.35 | 2045.35 | 2045.35 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200352762 | Vestuarios Y Uniformes | - | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 404038 | 404037.77 | 404037.77 | 404037.77 | 404037.77 | 404037.77 | 404037.77 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200352768 | Seguros De Bienes Patrimoniales | - | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5531.14 | 5531.14 | 5531.14 | 5531.14 | 5531.14 | 5531.14 | 5531.14 | 100 | 0 | Pago | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200352813 | Alumbrado Publico | - | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1335976 | 1335976 | 1335976 | 1335976 | 1335976 | 1335976 | 1335976 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200352855 | Construcción De Dispensario Medico En San José Del Pilón | 41 | Guerrero | Zirándaro | San José del Pilón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO | Salud | Terminado | 2014 | 301224.99 | 301224.99 | 301224.99 | 301224.99 | 301224.99 | 301224.99 | 301224.99 | 100 | 0 | Persona | 325 | 0 | 100 | Financiera: la Obra esta administrativamente terminada y comprobada con recursos ramo 33. / Física: la Obra esta terminada y funcionando bien / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200352860 | Arrendamiento De Edificios Y Locales | - | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200352863 | Neumaticos Y Camaras | - | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 301329.72 | 301329.72 | 301329.72 | 301329.72 | 301329.72 | 301329.72 | 301329.72 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200352870 | Construccion De Dos Aulas En Colegio De Bachilleres Plantel Tetipac | 21 | Guerrero | Tetipac | Tetipac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ECOCONSTRUCTORA ENERGISUR | Educación | En Ejecución | 2014 | 423556 | 423556 | 423556 | 423556 | 423556 | 423556 | 423556 | 100 | 0 | Aula | 2042 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200352906 | Servicios Bancarios Y Financieros | - | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 6383.48 | 6069.12 | 6069.12 | 6069.12 | 6069.12 | 6069.12 | 6069.12 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200352947 | Pasajes Nacionales Terrestres | - | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200352975 | Viaticos Nacionales | - | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 20713 | 20713 | 20713 | 20713 | 20713 | 20713 | 20713 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200353013 | Otros Servicios Diversos | - | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 30946.27 | 30946.27 | 30946.27 | 30946.27 | 30946.27 | 30946.27 | 30946.27 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200353014 | Construccion De Tres Aulas En Telesecundaria | 22 | Guerrero | Tetipac | Jocotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ECOCONSTRUCTORA ENERGISUR | Educación | En Ejecución | 2014 | 585462 | 585462 | 585462 | 585462 | 585462 | 585462 | 585462 | 100 | 0 | Aula | 935 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200353220 | Rehabilitacion De Camino Rural Tmo. De La Carr. Tetipac-Taxco A Huaxtelica | 39 | Guerrero | Tetipac | Huaxtelica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETIPAC, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 65251.28 | 65251.28 | 65251.28 | 65251.28 | 65251.28 | 65251.28 | 65251.28 | 100 | 0 | Kilómetros | 46 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200353284 | Rehabilitacion De Camino Rural Tmo. Del Crucero De La Carr. Tetipac-Pilcaya A Noxtepec | 35 | Guerrero | Tetipac | Noxtepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETIPAC, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 348095.64 | 348095.64 | 348095.64 | 348095.64 | 348095.64 | 348095.64 | 348095.64 | 100 | 0 | Kilómetros | 415 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200353333 | Construccion Del Camino San Pedro Petlacala-San Miguel Axoxuca, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 5 540, Subtramo Del Km 0 000 Al Km 1 500 | 023 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | San Pedro Petlacala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 8913802.81 | 8913802.81 | 8913802.81 | 8913802.81 | 8913802.81 | 8913802.81 | 8913802.81 | 100 | 0 | Kilómetro | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA PROII, MONTO TOTAL DE LA OBRA $8´913,802.81, DE LOS CUALES $7´131,042.25 REC. FEDERAL Y $1´782,760.56 REC. MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200353377 | Rehabilitacion De Camino Rural Tmo. De La Bodega De Chontalpan A Crucero De Atencahuites | 36 | Guerrero | Tetipac | Atencahuites | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETIPAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 48938.46 | 48938.46 | 48938.46 | 48938.46 | 48938.46 | 48938.46 | 48938.46 | 100 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200353422 | Rehabilitacion De Camino Rural Tmo. Del Panteon De Noxtepec A Jocotitlan | 34 | Guerrero | Tetipac | Chontalpán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETIPAC, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 379951.5 | 379951.5 | 379951.5 | 379951.5 | 379951.5 | 379951.5 | 379951.5 | 100 | 0 | Kilómetros | 265 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200353522 | Construccion De Anexo Para Actividades Fisicas Y Culturales En Esc. Sec. Juan N. Alvarez, Tetipac | 19 | Guerrero | Tetipac | Tetipac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETIPAC Y CERCAS Y CONSTRUCCIONES OSORIO | Educación | En Ejecución | 2014 | 653663.06 | 653663.06 | 653663.06 | 653663.06 | 653663.06 | 653663.06 | 653663.06 | 100 | 0 | ANEXO | 2042 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200353639 | Construccion De Anexo De Eventos Fisicos Y Culturales En Escuela Primaria Union Y Progreso (Programa 3x1) | 11 | Guerrero | Tetipac | Tetipac | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE TETIPAC, GRO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100 | 0 | ANEXO | 2042 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200353674 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal (Programa 3x1) | 12 | Guerrero | Tetipac | San Antonio | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE TETIPAC, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 484 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200353705 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal (Programa 3x1) | 13 | Guerrero | Tetipac | Santiago | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H.AYUNTAMIENTO DE TETIPAC, GRO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 451 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200353738 | Continuacion De La Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Del Crucero De La Loma Linda Al Centro (Programa 3x1) | 14 | Guerrero | Tetipac | San Andrés | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE TETIPAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 636 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200353762 | Continuacion De La Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal Al Rincon (Programa 3x1) | 15 | Guerrero | Tetipac | Tenexcontitlán (El Ranchito) | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE TETIPAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 536 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200353948 | Aportacion Municipal Al Convenio Cfe Estado-Municipio | 53 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 | 0 | Aportacion | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300361412 | Terminación Del Centro De Atención Ciudadana (Cedac) En Acapulco, Guerrero | 0781 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 47628417.62 | 47628417.62 | 68.0406 | 0 | Obra | 10000 | 1 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300361419 | Rehabilitación Del Mercado Siglo Xxi En La Colonia Vacacional En Acapulco, Guerrero. | 0782 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 28283960.13 | 2233552.13 | 2233552.13 | 2233552.13 | 7.4452 | 0 | Obra | 15000 | 1 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300361424 | Construcción Del Boulevard De Acceso A La Localidad De Coyuca De Benitez, Guerrero. | 0783 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 6341709 | 6341709 | 6341709 | 6105560.88 | 1831668.26 | 1831668.26 | 1831668.26 | 28.8829 | 0 | Obra | 15000 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300361523 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En El Tramo Puente Bicentenario En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juarez | 1200 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5460000 | 5460000 | 5460000 | 5405399.95 | 4876603.39 | 4876603.39 | 4876603.39 | 89.3151 | 0 | Obra | 200000 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300361533 | Segunda Etapa De La Construccion De Muro De Contencion En La Av. Cuauhtemoc, (Ampliacion Del Puente Bicentenario) En Acapulco Municipio De Acapulco De Juarez | 1202 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 80 | 0 | Obra | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300361974 | Construccion De Camara Frigorifica En El Hospital "Gral. Raymundo Abarca Alarcon" En Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 100 | 0 | Obra | 5000 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300361981 | Construccion Del Centro De Salud De La Localidad De San Pedro Cuitlapan, Mpio. De Tlacoachistlahuaca | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4873949.58 | 4873949.58 | 4873949.58 | 4873949.58 | 97.479 | 0 | Obra | 3000 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300361982 | Construccion De 2 Aulas Didacticas Mas Obra Exterior En La Esc. Bachillerato Intercultural No. 11 En La Localidad De San Pedro Cuitlapan, Mpio. De Tlacoachistlahuaca | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2415009.25 | 2415009.25 | 2415009.25 | 96.6004 | 0 | Obra | 1500 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300361993 | Rehabilitación De Cámara Frigorífica En El Hospital General De Iguala, Mpio. De Iguala De La Independencia, Gro. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 716216.65 | 716216.65 | 716216.65 | 65.1106 | 0 | Obra | 3000 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE - OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300362559 | Construccion De 2 Aulas Estructura Reg. 751 T/C En Esc. Primaria | MM/0001/2014 | Guerrero | Malinaltepec | El Portezuelo de Santa Cruz (Cruzamiento) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE MALINALTEPEC | Educación | Terminado | 2014 | 905639.31 | 905639.31 | 905639.31 | 905639.31 | 905639.31 | 905639.31 | 905639.31 | 100 | 0 | Aula | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300362599 | Construccion De 2 Aulas En El Cepi Justo Sierra | MM/0002/2014 | Guerrero | Malinaltepec | Mesón de Ixtláhuac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Educación | Terminado | 2014 | 859365.21 | 859365.21 | 859365.21 | 859365.21 | 859365.21 | 859365.21 | 859365.21 | 100 | 0 | Aula | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300362630 | Construccion De Dos Sanitarios En Esc. Prim. | MM/0003/2014 | Guerrero | Malinaltepec | Cerro el Timbre (Portezuelo la Ciénega) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Educación | Terminado | 2014 | 126122.94 | 126122.94 | 126122.94 | 126122.94 | 126122.94 | 126122.94 | 126122.94 | 100 | 0 | M2, Sanitarios | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300362680 | Construccion De 2 Aulas Direccion Estructura Regional 751 T/C En Esc. Primaria | MM/0004/2014 | Guerrero | Malinaltepec | La Parota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Educación | Terminado | 2014 | 961249.82 | 961249.82 | 961249.82 | 961249.82 | 961249.82 | 961249.82 | 961249.82 | 100 | 0 | Aula | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300362734 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techado En Esc. Prim. Bil. Adolfo Lopez Mateos | MM/0005/2014 | Guerrero | Malinaltepec | Xochiatenco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Deporte | Terminado | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300362753 | Construccion De 4 Aulas Direccion Estructura U2c En Esc. Bachillerato | MM/0006/2014 | Guerrero | Malinaltepec | Cuatzoquitengo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Educación | Terminado | 2014 | 2511944.96 | 2511944.96 | 2511944.96 | 2511944.96 | 2511944.96 | 2511944.96 | 2511944.96 | 100 | 0 | Aula | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300362849 | Construccion De Comedor Comunitario | MM/0007/2014 | Guerrero | Malinaltepec | Filo de Gallo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 720000.01 | 720000.01 | 720000.01 | 720000.01 | 720000.01 | 720000.01 | 720000.01 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300362861 | Construccion De 4 Aulas Estructura Regional 751 T/C En Esc. Primaria Antonio Caso | MM/0008/2014 | Guerrero | Malinaltepec | Espino Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE MUNCIPAL DE MALINALTEPEC | Educación | Terminado | 2014 | 1243468.26 | 1243468.26 | 1243468.26 | 1243468.26 | 1243468.26 | 1243468.26 | 1243468.26 | 100 | 0 | Aula | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300362910 | Construccion De Clinica Dental | MM/0009/2014 | Guerrero | Malinaltepec | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC | Salud | Terminado | 2014 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300362936 | Construccion De Clinica Dental | MM/0010/2014 | Guerrero | Malinaltepec | Llano Majahua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Salud | Terminado | 2014 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300362965 | Construccion De 4 Aulas Direccion Estructura U2c En Esc. Bachillerato | MM/0011/2014 | Guerrero | Malinaltepec | El Tejocote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Educación | Terminado | 2014 | 2549197.38 | 2549197.38 | 2549197.38 | 2549197.38 | 2549197.38 | 2549197.38 | 2549197.38 | 100 | 0 | Aula | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300362996 | Rehabilitacion Del Camino Rural De Loma Mamey A Hombro De Cerro Ardilla Del Km. 0 000 Al Km 2 260 | MM/0012/2014 | Guerrero | Malinaltepec | Hombro del Cerro Ardilla (Cerro Ardilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 1100000.01 | 1100000.01 | 1100000.01 | 1100000.01 | 1100000.01 | 1100000.01 | 1100000.01 | 100 | 0 | Kilómetro | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300363020 | Construccion De Comedor Comunitario | MM/0013/2014 | Guerrero | Malinaltepec | Barranca Panal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 720000.01 | 720000.01 | 720000.01 | 720000.01 | 720000.01 | 720000.01 | 720000.01 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300363043 | Construccion De Clinica Dental | MM/0014/2014 | Guerrero | Malinaltepec | San Juan de las Nieves | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Salud | Terminado | 2014 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300363088 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techado En Esc. Telesecundaria Hermenegildo Galeana | MM/0016/2014 | Guerrero | Malinaltepec | Monte Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Educación | Terminado | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300363252 | Pavimentacion De Calle Principal Con Concreto Hidraulico | MM/0017/2014 | Guerrero | Malinaltepec | El Huamúchil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Urbanización | Terminado | 2014 | 900004.8 | 900004.8 | 900004.8 | 900004.8 | 900004.8 | 900004.8 | 900004.8 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300363301 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techado En Esc. Prim. Bil. Aquiles Serdan | MM/0018/2014 | Guerrero | Malinaltepec | Piedra Pintada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Educación | Terminado | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300363322 | Construccion De Clinica Dental | MM/0019/2014 | Guerrero | Malinaltepec | Xkua Xtuti | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Salud | Terminado | 2014 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300363341 | Construccion De Comedor Comunitario | MM/0020/2014 | Guerrero | Malinaltepec | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 720000.01 | 720000.01 | 720000.01 | 720000.01 | 720000.01 | 720000.01 | 720000.01 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300363826 | Reconstrucción De Camino Rural E.C. Qiahiutlatzala-Tlaxco Del Km 0 000 Al Km 8 000. | MXG/DOP/0001/2014 | Guerrero | Xalpatláhuac | Tlaxco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE XALPATLAHUAC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300364173 | Construcción De Plaza Principal De Aratichanguio, Municipio De Zirandaro De Los Chavez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 294915.25 | 294915.25 | 29.4915 | 0 | Obra | 2500 | 1 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300364238 | Pavimentación De La Calle De Acceso Al Panteón Municipal De Zirandaro, Municipio De Zirandaro De Los Chavez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 117966.1 | 100 | 0 | Obra | 700 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300364428 | Construccion De Comedor Comunitario. | MXG/DOP/0014/2014 | Guerrero | Xalpatláhuac | Cahuatache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE XALPATLAHUAC | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300364502 | Pavimentación De La Calle Principal En Los Cimientos Municipio De Zirandaro De Los Chavez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 147457.63 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300364519 | Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria De San Antonio, Municipio De Zirandaro De Los Chavez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 117966.1 | 100 | 0 | Obra | 200 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300364528 | Construcción De Un Aula En Telesecundaria En Carachurio Municipio De Zirandaro De Los Chavez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 117966.1 | 100 | 0 | Obra | 500 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300364573 | Construcción De Casa De Salud En San Miguel, Municipio De Zirandaro De Los Chavez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Obra | 500 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300364598 | Construcción De Casa De Salud En Guacamayas, Municipio De Zirandaro De Los Chavez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 58983.05 | 100 | 0 | Obra | 500 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300364621 | Construcción De Cerco Perimetral En La Esc. Prim. Guillermo Prieto De Ciudad Altamirano, Municipio De Pungarabato | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 393220.34 | 117966.1 | 98.3051 | 0 | Obra | 500 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300364631 | Rehabilitación De Plaza Cívica En La Comunidad De El Terrero Municipio De Zirandaro De Los Chavez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 58983.05 | 100 | 0 | Obra | 500 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300364644 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria De La Comunidad De Huitzacaro, Municipio De Zirandaro De Los Chavez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 117966.1 | 100 | 0 | Obra | 700 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300365033 | Construccion De Comedor Comunitario 2da. Etapa | MM/0021/2014 | Guerrero | Malinaltepec | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 2320317.96 | 2320317.96 | 2320317.96 | 2320317.96 | 2320317.96 | 2320317.96 | 2320317.96 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300365041 | Construccion De Comedor Comunitario | MM/0022/2014 | Guerrero | Malinaltepec | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 720000.01 | 720000.01 | 720000.01 | 720000.01 | 720000.01 | 720000.01 | 720000.01 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300365138 | Construccion De Comedor Comunitario | MM/0023/2014 | Guerrero | Malinaltepec | Rayo Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 720000.01 | 720000.01 | 720000.01 | 720000.01 | 720000.01 | 720000.01 | 720000.01 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300365144 | Construccion De Dispensario Medico 2da. Etapa | MM/0024/2014 | Guerrero | Malinaltepec | Malinaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Salud | Terminado | 2014 | 2311201.59 | 2311201.59 | 2311201.59 | 2311201.59 | 2311201.59 | 2311201.59 | 2311201.59 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300365185 | Construcción De 3 Sanitarios Para La Esc. Bachillerato Intercultural | MM/0025/2014 | Guerrero | Malinaltepec | San Miguel el Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Educación | Terminado | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300365191 | Rehabilitación Del C.R.E.C. Tilapa A Villa De Guadalupe Del Km 0 000 Al Km 0 620 | MM/0026/2014 | Guerrero | Malinaltepec | La Villa de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 149998.7 | 149998.7 | 149998.7 | 149998.7 | 149998.7 | 149998.7 | 149998.7 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300365201 | Ampliacion De La Preparatoria Popular Benito Juarez | MM/0027/2014 | Guerrero | Malinaltepec | Paraje Montero (Paraje Montero de Zaragoza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Educación | Terminado | 2014 | 560142.38 | 560142.38 | 560142.38 | 560142.38 | 560142.38 | 560142.38 | 560142.38 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300365207 | Mantenimiento De 2 Aulas En El Cepi | MM/0028/2014 | Guerrero | Malinaltepec | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300365211 | Ampliacion De Aulas En Esc. Primaria Antonio Caso | MM/0029/2014 | Guerrero | Malinaltepec | Espino Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Educación | Terminado | 2014 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300365214 | Ampliación De Esc. Preescolar Cuahutémoc | MM/0030/2014 | Guerrero | Malinaltepec | Alacatlatzala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Educación | Terminado | 2014 | 537068.3 | 537068.3 | 537068.3 | 537068.3 | 537068.3 | 537068.3 | 537068.3 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300365220 | Rehabilitación Del C.R.E.C. Tlapa - Malina A La Lucerna Del Km 0 000 Al Km 1 000 | MM/0031/2014 | Guerrero | Malinaltepec | La Lucerna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 199994.1 | 199994.1 | 199994.1 | 199994.1 | 199994.1 | 199994.1 | 199994.1 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300365249 | Ampliacion Del Cepi Josefa Ortiz De Dominguez | MM/0033/2014 | Guerrero | Malinaltepec | Unión de las Peras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Educación | Terminado | 2014 | 402789.33 | 402789.33 | 402789.33 | 402789.33 | 402789.33 | 402789.33 | 402789.33 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300366313 | Construcción De Techado En La Esc. Telesec. De San Rafael, Municipio De Zirandaro De Los Chavez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300366327 | Construcción De Techado En La Telesecundaria Quetzalcoatl En La Calera, Municipio De Zirandaro De Los Chavez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 393220.34 | 117966.1 | 98.3051 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300366339 | Pavimentacion De La Calle Principal La Capilla-Los Nogales En Tlalchapa, Municipio De Tlalchapa | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1461000 | 1461000 | 1461000 | 1461000 | 1461000 | 1461000 | 1461000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300366356 | Pavimentación De Las Calles Del Centro De Las Juntas, Municipio De Ajuchitlan Del Progreso | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1498509.7 | 1498509.7 | 1473111.23 | 441933.37 | 98.2074 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300366368 | Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños En La Localidad De El Ranchito, Municipio De Zirandaro De Los Chavez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 353000 | 353000 | 353000 | 353000 | 353000 | 347016.95 | 104105.08 | 98.3051 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300366383 | Rede De Electrificación En La Localidad De El Ranchito, Municipio De Zirandaro De Los Chavez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499713.18 | 1474294.31 | 1474294.31 | 442288.29 | 98.2863 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300366395 | Pavimentación De La Calle Principal De Coyuca De Catalan Municipio De Coyuca De Catalan | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1999948.18 | 1833858.31 | 1833858.31 | 589815.23 | 91.6929 | 0 | Obra | 0 | 1 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300366418 | Red De Electrificación En La Localidad De El Pino, Municipio De Zirandaro De Los Chavez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 491525.42 | 147457.63 | 98.3051 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300366434 | Construcción De Casa De Salud En La Comunidad De Embaro, Municipio De Zirandaro De Los Chavez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 73728.82 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300366448 | Construcción De Casa De Salud En El Pino, Municipio De Zirandaro De Los Chavez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 99091.52 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300366460 | Construcción De 1 Aula En El Colegio De Bachilleres En La Comunidad De Guayameo, Municipio De Zirandaro De Los Chavez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 147457.63 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300366871 | Apoyos A Las Escuelas Para Las Acciones Que Fortalezcan La Convivencia Escolar | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S222 Programa de Escuela Segura |  | 11-Educación Pública | SEG- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BASICA | Educación | En Ejecución | 2014 | 6775336.34 | 6783544 | 6775336 | 6783544 | 6783544 | 6783544 | 6783544 | 100 | 0 | Acción | 318 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ALGUNAS ESCUELAS EJERCIERON SU RECURSO EN 2015 POR ENCONTRARSE DENTRO DEL CICLO ESCOLAR YA QUE EL RECURSO EN EFECTIVO SE LES ENTREGÓ A FINALES DEL AÑO 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300366971 | Acciones Trasversales De Apoyo Técnico Y Material, Capacitación Y Asesoría Para Todas Las Escuelas Beneficiadas Por El Programa | 2 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S222 Programa de Escuela Segura |  | 11-Educación Pública | SEG-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BASICA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1413184.48 | 1312170.06 | 1312170.06 | 1312170.06 | 1312170.06 | 1312170.06 | 1312170.06 | 100 | 0 | Acción | 2587 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ES EL ACUMULADO DE LA BASE DE DATOS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (ESCUELAS) / Registro: ES EL ACUMULADO DE LA BASE DE DATOS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (ESCUELAS) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300367081 | Construcción De 1 Aula En El Colegio De Bachilleres En La Comunidad De Aratichanguio, Municipio De Zirandaro De Los Chavez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 147457.63 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300367105 | Ampliación Del Techado En El Colegio De Bachilleres De Zirandaro, Municipio De Zirandaro De Los Chavez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 58983.05 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300367183 | Conclusion De Cancha De Usos Multiples, Tribunas Y Malla Perimetral En La Calle Vicente Guerrero, Col. Unidad Habitacional Taxco, Acapulco, Gro. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 389915.97 | 116974.79 | 97.479 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300367221 | Construcción De Techumbre En La Cancha De La Esc. Primaria Benito Juarez, Col. Ampliación 5 De Mayo, La Sabana, Acapulco, Gro | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 974789.92 | 861237.99 | 97.479 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300367226 | Apoyos A La Implementación Local | 3 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S222 Programa de Escuela Segura |  | 11-Educación Pública | SEG-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BASICA | Educación | En Ejecución | 2014 | 643882.18 | 736688.94 | 736688.94 | 736688.94 | 736688.94 | 736688.94 | 736688.94 | 100 | 0 | Acción | 2587 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300367269 | Construcción De Techumbre En La Cancha De La Esc. Sec. No. 10 Margarito Damian Vargas, Sector 1, Ciudad Renacimiento, Acapulco, Gro. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 974789.92 | 852714.02 | 97.479 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300367307 | Construcción De Techumbre En La Cancha De La Escuela Primaria No. 4 Jaime Torres Bodet, Col. Ciudad Renacimiento, Acapulco, Gro. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 974789.92 | 292436.97 | 97.479 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300367323 | Muro De Contención Y Cancha De Usos Múltiples, En La Comisaria Municipal De La Comunidad De Penjamo, Municipio De Coyuca De Benitez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 584873.95 | 175462.18 | 97.479 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300367467 | Adquisicion De Fertilizante | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1312527.24 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300367480 | Construccion De Muro De Mamposteria En Andador Naranjos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Seguridad | Terminado | 2014 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300367488 | Construccion De Muro De Mamposteria En Calle Tamarindos, Col. Lomas De Tamarindo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Seguridad | Terminado | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300367495 | Desazolve De Arroyo Pluvial, Comisaria, Calles Y Otras Partes De La Comunidad, Pob. Cacahuatepec | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Seguridad | Terminado | 2014 | 43848 | 43848 | 43848 | 43848 | 43848 | 43848 | 43848 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300367502 | Desazolve De Comisaria Y Calle Principal En La Comunidad, Pob. Rancho Las Marias | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Seguridad | Terminado | 2014 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300367506 | Rehabilitación De Calle Oaxaca, Col. Progreso | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300367514 | Obra Complementaria En Pavimentacion De La Calle Quinta, Col. Postal | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 181531.15 | 181531.15 | 181531.15 | 181531.15 | 181531.15 | 181531.15 | 181531.15 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300367522 | Obra Complementaria En Pavimentacion De La Calle 15 De Junio, Col. Hermenegildo Galeana | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300367541 | Obra Complementaria En Area De Ejercitacion, (Ejercitadores, Pasto Sintetico, Iluminacion Gral. Y Otros) En Parque Infantil "Niños Heroes De Veracruz", Col. Costa Azul | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300367550 | Obra Complementaria (Alumbrado Gral. Y Otros) En Parque Infantil "Potrerillo" | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | Seguridad | Terminado | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300367558 | Elaboracion De Tapas De Concreto Armado Sobre Cauce Pluvial, Playa Caletilla | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Seguridad | Terminado | 2014 | 10077.63 | 10077.63 | 10077.63 | 10077.63 | 10077.63 | 10077.63 | 10077.63 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300367570 | Elaboracion De Rejilla Tapa De Acero Sobre Cauce Pluvial En Calle Quinta, Col. Postal | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Seguridad | Terminado | 2014 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300367575 | Construccion De Muro De Mamposteria En Calle Batalla De Ayacucho, Col. Simon Bolivar | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Seguridad | Terminado | 2014 | 400968.64 | 400968.64 | 400968.64 | 400968.64 | 400968.64 | 400968.64 | 400968.64 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300367582 | Rehabilitacion De Canal Pluvial En Av. Del Maestro Esquina Corbeta, Unidad Hab. Modulo Social Fovissste | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Seguridad | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300367586 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Almicar Y Calle Julio Cesar, Fracc. Marroquin | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 669913.43 | 669913.43 | 669913.43 | 669913.43 | 669913.43 | 669913.43 | 669913.43 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300367965 | Ampliación De Electrificacion De La Comunidad De San Marcos Oacatzingo, Municipio De Mártir De Cuilapan. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 146218.49 | 30 | 0 | Obra | 0 | 1 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300368407 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De El Cascalote En El Municipio De Copalillo, Primera Etapa De Dos | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1659332.46 | 1659332.46 | 1659332.46 | 1659332.46 | 1659332.46 | 1659332.46 | 1659332.46 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300368420 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De El Cascalote En El Municipio De Copalillo, Primera Etapa De Dos | CAPASEG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 471837.08 | 414833.12 | 414833.12 | 414833.12 | 414833.12 | 414833.12 | 414833.12 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300368432 | Ampliación Del Sistema De Saneamiento Sanitario En La Localidad De Acatlán Municipio De Chilapa De Álvarez | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1804831.91 | 1804831.91 | 1804831.91 | 1804831.91 | 1804831.91 | 1804831.91 | 1804831.91 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300368435 | Ampliación Del Sistema De Saneamiento Sanitario En La Localidad De Acatlán Municipio De Chilapa De Álvarez | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 451207.97 | 451207.98 | 451207.98 | 451207.98 | 451207.98 | 451207.98 | 451207.98 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300368443 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Quetzalapa En El Municipio De José Joaquín De Herrera | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3050960.85 | 3050960.87 | 3050960.87 | 3050960.87 | 3050960.87 | 3050960.87 | 3050960.87 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300368458 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Quetzalapa En El Municipio De José Joaquín De Herrera | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 762740.2 | 762740.22 | 762740.2 | 762740.2 | 762740.2 | 762740.2 | 762740.2 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300368597 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y De Saneamiento, Para Beneficiar A La Localidad De Chiaucingo (Chapancingo) Municipio De Cualác | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 11061033.8 | 11061033.8 | 11061033.8 | 11061033.8 | 11061033.8 | 11061033.8 | 11061033.8 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300368623 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y De Saneamiento, Para Beneficiar A La Localidad De Chiaucingo (Chapancingo) Municipio De Cualác | CAPASEG-FONREG 03 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2932935.11 | 2932935.11 | 2932935.11 | 2932935.11 | 2765258.43 | 2765258.43 | 2765258.43 | 94.283 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 167,676.88 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300368655 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Alacatlatzala En El Municipio De Malinaltepec | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2012813.27 | 2012813.27 | 2012813.27 | 2012813.27 | 2012813.27 | 2012813.27 | 2012813.27 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300368663 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Alacatlatzala En El Municipio De Malinaltepec | CAPASEG-FONREG 04 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 631879.24 | 631879.24 | 631879.24 | 631879.24 | 503203.32 | 503203.32 | 503203.32 | 79.636 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 128,675.92 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300369192 | Programa De Energia Solar A Base De Plantas Solares Unifamiliares En La Comunidad De Chichila | 10 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 620048.86 | 11044099 | 11044099 | 620048.86 | 620048.86 | 620048.86 | 620048.86 | 5.6143 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300372345 | Construcción De Techumbre En Telesecundaria El Cupuan, Municipio De Zirandaro De Los Chavez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300372679 | Pav. Hidraulica Y Guarniciones De La Calle Lucio Cabañas, Col. Prd | 55 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300372787 | Construcccion De Servicios Sanitarios, Impermeabilizacion Y Red Electrica En La Escuela Normal Regional De Tierra Caliente En Arcelia, Municipio De Arcelia | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1661245.63 | 1661245.63 | 1661245.63 | 1661245.63 | 1661245.63 | 1072997.42 | 489179.19 | 64.5899 | 0 | Obra | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300372824 | Pav. Hidraulica Del Andador Fidel Carbajal, Col. Atlitenco De Altamira | 56 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300372867 | Construccion De Edificio U-2c, Barda Perimetral Y Red Electrica En El Centro Regional De Educacion Normal (Cren) De Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 6865483.4 | 3945800.29 | 3945800.29 | 2960554.23 | 49.3225 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE CONTINÚA EL CONVENIO ADICIONAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300372878 | Pa. Hidraulica Y Guarniciones De La Calle Miguel Hidalgo, Col. Plutarco Elias Calles | 57 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 152500 | 152500 | 152500 | 152500 | 152500 | 152500 | 152500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300372912 | Pa. Hidraulica Y Guarniciones De La Calle Alcatraz, Col. Maria Dolores | 58 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300372919 | Construccion De Auditorio En La Escuela Normal Vicente Guerrero En Teloloapan, Municipio De Teloloapan | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2138754.37 | 2138754.37 | 2138754.37 | 2071235.29 | 1747764.41 | 1747764.41 | 610838.08 | 81.7188 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300372935 | Construccion De Dos Aulas Y Barda Perimetral En La Escuela Normal Adolfo Viguri En Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3935012.44 | 2059402.35 | 2059402.35 | 1640591.59 | 51.4851 | 0 | Obra | 0 | 0 | 52.34 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300372946 | Pa. Hidraulica Y Guarniciones De La Calle Presa La Calera, Col. Agua Potable | 59 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300372994 | Pav. Hidraulica Y Guarniciones De La Calle Tulipanes, Col. Ampliacion Huajal | 60 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300373015 | Construccion De Taller De Usos Multiples, Sanitarios Y Rehabilitacion Del Teatrino En La Escuela Normal Ignacio Manuel Altamirano, En Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3485783.44 | 3289277.99 | 3289277.99 | 1831746.65 | 93.9794 | 0 | Obra | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300373037 | Pav. Hidraulica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Juan Escutia, Loc. Ocotito | 61 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Ocotito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 227500 | 227500 | 227500 | 227500 | 227500 | 227500 | 227500 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300373196 | Pav. Hidraulica, Guarnicio0nes Y Banquetas De La Calle Orquideas, Loc. Buenavista. | 63 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300373286 | Construccion De Dos Aulas, Barda Perimetral, Cancha Techada Y Rehabilitacion De Edificios En La Escuela Normal Urbana Federal Profesor Rafael Ramirez En Chilpancingo, Mpio. Chilpancingo De Los Bravo | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5961523.34 | 5961523.34 | 5961523.34 | 2551796.35 | 99.3587 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300373301 | Pav. Hidraulica De La Calle Cerrada De Las Flores, Loc. Ocotito | 62 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Ocotito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300373308 | Construccion De Edificio U-2c, Portico De Acceso, Terminacion Del Edificio B Y Red Electrica En La Escuela Regional De La Montaña En Tlapa, Mpio. De Tlapa De Comonfort | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 4561755.48 | 4561755.48 | 4561755.48 | 2194254.22 | 97.0586 | 0 | Obra | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300373342 | Pav. Hidraulica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Al Panteon, Loc. Cajelitos | 64 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cajelitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300373420 | Pav. Hidraulica Y Guarniciones De La Calle Sin Nombre, Loc. Jaleaca | 65 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Jaleaca de Catalán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300373456 | Pav. Hidraulica De La Calle Del Sabino, Loc. Mazatlan | 66 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300373520 | Pav. Hidraulica Y Guarniciones De La Calle 1er. Congreso De Anahuac, Loc. Cajelitos | 67 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cajelitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300373706 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chiepetepec, Municipio De Tlapa De Comonfort | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 896105.3 | 896105.31 | 896105.31 | 896105.31 | 896105.31 | 896105.31 | 896105.31 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300373925 | Construccion De Colector De Drenaje Sanitario Bca. San Miguelito | 68 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 853666.68 | 853666.68 | 853666.68 | 853666.68 | 853666.68 | 853666.68 | 853666.68 | 100 | 0 | Obra | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300373991 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Captación, Línea De Conducción, Tanque De Almacenamiento Y Red De Distribución) En La Localidad De Inscuinatoyac Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-U037 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3619906.74 | 3619906.74 | 3619906.74 | 3619906.74 | 3546429.98 | 3546429.98 | 3546429.98 | 97.9702 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 97.94 | Financiera: Por ejercer $ 73,476.77 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300373997 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Captación, Línea De Conducción, Tanque De Almacenamiento Y Red De Distribución) En La Localidad De Inscuinatoyac Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2209353.89 | 2209353.89 | 2209353.89 | 2209353.89 | 2162729.92 | 2162729.92 | 2162729.92 | 97.8897 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 97.94 | Financiera: Por ejercer $ 46,623.97 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300374020 | Construcciónn Del Sistema De Agua Potable (Captación, Línea De Conducción, Carcamo De Bombeo, Tanque Y Red De Distribución) En La Localidad De Chautipan Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-U037 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2078226.8 | 2078226.8 | 2078226.8 | 2078226.8 | 2026086.83 | 2026086.83 | 2026086.83 | 97.4911 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 97.54 | Financiera: por ejercer $ 52139.97 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300374034 | Construcciónn Del Sistema De Agua Potable (Captación, Línea De Conducción, Carcamo De Bombeo, Tanque Y Red De Distribución) En La Localidad De Chautipan Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 886935.74 | 886935.74 | 886935.74 | 886935.74 | 866031.52 | 866031.52 | 866031.52 | 97.6431 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 97.54 | Financiera: por ejercer $ 20,904.21 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300374036 | Drenaje Sanitario De La Calle Luis Donaldo Colosio Fracc. Colinas Del Valle | 69 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 69537.26 | 69537.26 | 69537.26 | 69537.26 | 69537.26 | 69537.26 | 69537.26 | 100 | 0 | Obra | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300374045 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa) En La Localidad De San Jerónimo Municipio De Benito Juárez | CAPASEG-U037 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 5299460.26 | 5299460.26 | 5299460.26 | 5299460.26 | 5154645.59 | 5154645.59 | 5154645.59 | 97.2674 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 97.27 | Financiera: por ejercer $ 144,814.67 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300374082 | Construccion De Canal Pluvial En La Col. Villas Magisterial | 70 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 560036.94 | 560036.94 | 560036.94 | 560036.94 | 560036.94 | 560036.94 | 560036.94 | 100 | 0 | Obra | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300374084 | Construcción De Drenaje Pluvial Urbano De La Colonia Rinconada Del Mar, En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-U037 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 27689236.44 | 27689236.44 | 27689236.44 | 27689236.44 | 26923314.56 | 26923314.56 | 26923314.56 | 97.2339 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: por ejercer $ 765,921.88 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300374147 | Rehabilitacion De Acceso Principal 2a. Etapa Loc. Mazatlan | 71 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Obra | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300374217 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Jose Ma. Morelos Y Pavon Loc. Acahuizotla | 72 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Acahuizotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 823829.09 | 823829.09 | 823829.09 | 823829.09 | 823829.09 | 823829.09 | 823829.09 | 100 | 0 | Obra | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300374301 | Construccion De Un Aula En Jardin De Niños 15 De Septiembre Col. El Palmar | 73 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 394985.24 | 394985.24 | 394985.24 | 394985.24 | 394985.24 | 394985.24 | 394985.24 | 100 | 0 | Aula | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300374336 | Pavimentacion Asfaltica De Circuito Interior A La Col. Villas Silvestre | 74 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 339526.71 | 339526.71 | 339526.71 | 339526.71 | 339526.71 | 339526.71 | 339526.71 | 100 | 0 | Obra | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300374406 | Construccion De Muro De Contencion En La Localidad De Tlahuizapa | 75 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Tlahuizapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 419000 | 419000 | 419000 | 419000 | 419000 | 419000 | 419000 | 100 | 0 | Obra | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300374443 | Construccion De Cancha De Basquet Bol Loc. Mohoneras | 76 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Mohoneras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 989708.1 | 989708.1 | 989708.1 | 989708.1 | 989708.1 | 989708.1 | 989708.1 | 100 | 0 | Obra | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300374609 | Construccion De Comisaria Municipal En La Loc. De San Cristobal | 77 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1757716.12 | 1757716.12 | 1757716.12 | 1757716.12 | 1757716.12 | 1757716.12 | 1757716.12 | 100 | 0 | Obra | 1076 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300374626 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Ernesto Che Guevara Col. Prd | 78 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Obra | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300374648 | Conservacion De C.R. Zeutla - Santa Barbara Loc. Santa Barbara | 79 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 493 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300374671 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chiepetepec, Municipio De Tlapa De Comonfort | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3584421.22 | 3584421.22 | 3584421.22 | 3584421.22 | 3584421.22 | 3584421.22 | 3584421.22 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300374706 | Conservacion De C.R. Omiltemi - Chautipan Loc. Chautipan | 80 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chautipan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Kilómetro | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300374735 | Construccion De Centro De Salud 2a. Etapa Loc. Tepechicotlan | 81 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Tepechicotlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 930296.52 | 930296.52 | 930296.52 | 930296.52 | 930296.52 | 930296.52 | 930296.52 | 100 | 0 | Obra | 1480 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300374817 | Construccion De Casa De Salud En La Loc. De Agua Hernandez | 82 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Agua Hernández | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Obra | 452 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300374843 | Techado De Cancha Escuela Primaria Col. El Tomatal | 83 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 951486.8 | 951486.8 | 951486.8 | 951486.8 | 951486.8 | 951486.8 | 951486.8 | 100 | 0 | Obra | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300374888 | Construccion Del Cendi "Paulo Freire" En La Ciudad De Iguala De La Independencia | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 15616225.02 | 4620426.78 | 4620426.78 | 4605462.97 | 23.1021 | 0 | Obra | 0 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300374909 | Construccion De Techado Esc. Prim. Baltazar R. Leyva Mancilla Loc. Cajelitos | 85 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cajelitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 834893.44 | 834893.44 | 834893.44 | 834893.44 | 834893.44 | 834893.44 | 834893.44 | 100 | 0 | Obra | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300374941 | Rehabilitacion De Dos Aulas Escolares Jardin De Niños Moises Saenz Loc. Petaquillas | 86 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Petaquillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Obra | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300374962 | Construccion De Un Aula Escolar Del Cendi No.2 Col. Valle Verde | 87 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 360696.97 | 360696.97 | 360696.97 | 360696.97 | 360696.97 | 360696.97 | 360696.97 | 100 | 0 | Obra | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300375000 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Buena Vista En El Municipio De Ahuacuotzingo | CAPASEG-PROII | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300375022 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Coyul Chiquito, En El Municipio De San Luis Acatlán | CAPASEG-PROII 49 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300375024 | Techado De Cancha De La Esc. Sec. Tec. 150 | 88 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 939043.63 | 939043.63 | 939043.63 | 939043.63 | 939043.63 | 939043.63 | 939043.63 | 100 | 0 | Obra | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300375040 | Elaboracion Del Proyecto Técnico Ejecutivo Para La Elaboracion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Cerro Verde Municipio De Xochistlahuaca | CAPASEG-PROII 46 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 159152 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300375064 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Ocotequila En El Municipio De Copanatoyac | CAPASEG-PROII 50 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300375128 | Programa De Huertos Comunitarios En Atencion Al Combate De Plagas En Plantios De Maiz | 2 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1739000 | 1739000 | 1739000 | 1738970 | 1738970 | 1738970 | 1738970 | 99.9983 | 0 | Hectárea | 109120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300375152 | Programa De Huertos Comunitarios En La Transferencia De Tecnologia Para El Ciclo Primavera Verano 2014 | 3 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 34693681 | 34693681 | 34693681 | 34693681 | 34693681 | 34693681 | 34693681 | 100 | 0 | Hectárea | 109120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300375189 | Programa De Huertos Comunitarios De Inversion En Equipamiento E Infraestructura 2014 | 4 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 504511 | 504511 | 504511 | 504511 | 504511 | 504511 | 504511 | 100 | 0 | Hectárea | 109120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300375300 | Construccion De Centro De Salud De La Loc. De Acalco | 1 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Salud | En Ejecución | 2014 | 1583645 | 1583644.63 | 1583644.63 | 1583644.43 | 1583644.43 | 1583644.43 | 1583644.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Centros De Salud | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300375401 | Construccion De Centro De Salud De La Loc. De El Refugio | 2 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Salud | En Ejecución | 2014 | 1633631 | 1633630.56 | 1633630.56 | 1633630.55 | 1633630.55 | 1633630.55 | 1633630.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Centros De Salud | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300375416 | Construccion De Centro De Salud De La Loc De Nejapa | 3 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Salud | En Ejecución | 2014 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Centros De Salud | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300375423 | Construccion De Centro De Salud De La Loc De San Jeronimo Palantla | 4 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Salud | En Ejecución | 2014 | 1700000 | 1840777.95 | 1840777.95 | 1840777.95 | 1840777.95 | 1840777.95 | 1840777.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Centros De Salud | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300375451 | Ampliacion Del Centro De Salud De La Loc. De Tlamixtlauacan | 6 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Salud | En Ejecución | 2014 | 656306 | 656306.22 | 656306.22 | 656306.22 | 656306.22 | 656306.22 | 656306.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Centros De Salud | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300375475 | Ampliacion Del Centro De Salud De La Loc. De El Epazote | 8 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Salud | En Ejecución | 2014 | 1224019 | 1224019.12 | 1224019.12 | 1224019.12 | 1224019.12 | 1224019.12 | 1224019.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Centros De Salud | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300375501 | Equipamiento Al Centro De Salud De La Loc. De Acalco | 10 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Salud | En Ejecución | 2014 | 297705 | 297707.32 | 297707.32 | 297706.68 | 297706.68 | 297706.68 | 297706.68 | 99.9998 | 0 | Aparatos Médicos | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300375508 | Equipamiento Al Centro De Salud De La Loc De El Refugio | 11 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Salud | En Ejecución | 2014 | 297705 | 297707.32 | 297707.32 | 297706.68 | 297706.68 | 297706.68 | 297706.68 | 99.9998 | 0 | Aparatos Médicos | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300375515 | Equipamiento Al Centro De Salud De La Loc De Jenapa | 12 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Salud | En Ejecución | 2014 | 297705 | 297707.32 | 297707.32 | 297706.68 | 297706.68 | 297706.68 | 297706.68 | 99.9998 | 0 | Aparatos Médicos | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300375525 | Equipamiento Al Centro De Salud De La Loc De San Jeronimo Palantla | 13 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Salud | En Ejecución | 2014 | 297705 | 297707.32 | 297707.32 | 297706.68 | 297706.68 | 297706.68 | 297706.68 | 99.9998 | 0 | Aparatos Médicos | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300375531 | Equipamiento Al Centro De Salud De La Loc De Atempa | 14 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Salud | En Ejecución | 2014 | 297705 | 297707.32 | 297707.32 | 297706.68 | 297706.68 | 297706.68 | 297706.68 | 99.9998 | 0 | Aparatos Médicos | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300375541 | Equipamiento Medico A La Casa De La Salud De La Loc. De Coamancingo | 19 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Salud | En Ejecución | 2014 | 23890 | 28620.74 | 28620.74 | 28620.64 | 28620.64 | 28620.64 | 28620.64 | 99.9997 | 0 | Aparatos Médicos | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300375592 | Comedor Escolar En La Esc. Prim. Emiliano Zapata De La Col Zapata De La Cabecera Municipal De Chilapa De Alvarez | 2 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 60254 | 60254.49 | 60254.49 | 60254.49 | 60254.49 | 60254.49 | 60254.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Desayunador | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300375633 | Construccion De 2 Aulas Escolares En El C.E.P.I. Itzcoatl De La Loc. De San Antonio Hueytepec | 4 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 664272 | 664272.18 | 664272.18 | 664272.18 | 664272.18 | 664272.18 | 664272.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300375658 | Construccion De Dos Aulas Escolares En El J.N. Lazaro Cardenas De La Loc. De Tlacoaxtla | 5 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 624530 | 624530.23 | 624530.23 | 624530.23 | 624530.23 | 624530.23 | 624530.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300375699 | Construccion De Aula Escolar En El J.N. Manuel Acuña De La Loc. De El Limon | 7 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 354586 | 354586.6 | 354586.6 | 354586.6 | 354586.6 | 354586.6 | 354586.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300375722 | Construccion De Aula Escolar En El J.N. Siervo De La Nacion Loc. De Cuauhtenango | 8 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 361126 | 361126.22 | 361126.22 | 361126.22 | 361126.22 | 361126.22 | 361126.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300375758 | Construccion De Aula Escolar En El J.N. Republica De Alemania De La Col. La Joya En La Cabecera Municipal | 10 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 633234 | 347281.92 | 347281.92 | 347281.92 | 347281.92 | 347281.92 | 347281.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300375765 | Construccion De Aula Escolar En El J.N. Tierra Y Libertad De La Loc. De Los Magueyes | 11 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 368700 | 368669.99 | 368669.99 | 368669.99 | 368669.99 | 368669.99 | 368669.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300375774 | Construccion De Aula Escolar En El J.N. Ma Enriqueta Camarillo De La Loc. De Nejapa | 12 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 442013 | 442013.38 | 442013.38 | 442013.38 | 442013.38 | 442013.38 | 442013.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300375787 | Construccion De Espacio Didactico En La Loc. De Tlalahuapa (Suministro De Materiales) | 13 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 275000 | 29655 | 29655 | 29650.27 | 29650.27 | 29650.27 | 29650.27 | 99.984 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300375793 | Construccion De Espacio Didactico En La Loc. De Teypalco (Suministro De Materiales) | 14 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 275000 | 240704.4 | 240704.4 | 240687.84 | 240687.84 | 240687.84 | 240687.84 | 99.9931 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300375804 | Construccion De Aula Escolar En El J.N. Sor Juana Ines De La Cruz De La Loc. De Vista Hermosa | 15 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 353171 | 353170.75 | 353170.75 | 353170.75 | 353170.75 | 353170.75 | 353170.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300375810 | Construccion De Aula Escolar En La Esc. Prim. Francisco I Madro De La Loc. De Tetlixtac | 18 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 310000 | 358316.41 | 358316.41 | 358316.41 | 358316.41 | 358316.41 | 358316.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300375821 | Construccion De Aula Escolar En La Esc. Prim. Simon Bolivar De La Loc. De San Marquitos | 19 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 349907 | 349906.87 | 349906.87 | 349906.87 | 349906.87 | 349906.87 | 349906.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300375830 | Construccion De Aula Escolar Esc. Prim. Silvestre Gomez De La Loc. De Cuadrilla Nueva | 20 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 334755 | 334755.39 | 334755.39 | 334755.39 | 334755.39 | 334755.39 | 334755.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300375845 | Construccion De Aula Escolar En La Esc. Prim. Emiliano Zapata De La Col. Zapata De La Cabecera Municipal De Chilapa De Alvarez | 21 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 339269 | 339268.92 | 339268.92 | 339268.92 | 339268.92 | 339268.92 | 339268.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300376469 | Programa De Fortalecimiento De La Calidad En Educación Básica | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 25079467 | 25079467 | 25079467 | 25079467 | 25079467 | 25079467 | 25079467 | 100 | 0 | Actividad | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROGRAMA HA CONCLUIDO EL EJERCICIO DE SUS RECURSOS AL 100% AL CIERRE DEL CICLO ESCOLAR 2014-2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300376470 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Antonio Coyahuacan Municipio De Olinala | CAPASEG-PROII 51 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 206293.96 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300376488 | Indirectos Del Programa De Infraestructura Indigena | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 581634.98 | 581634.98 | 581634.98 | 581634.98 | 581634.98 | 581634.98 | 581634.98 | 100 | 0 | Supervisión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300376773 | Construccion De La Barda Perimetral Para Jardin De Niños Bertha Guevara Calvo | 84 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 337897.67 | 337897.67 | 337897.67 | 337897.67 | 337897.67 | 337897.67 | 337897.67 | 100 | 0 | Obra | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300376879 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Las Mesas Municipio De San Marcos | CAPASEG-U037 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 890553.16 | 890553.16 | 890553.16 | 890553.16 | 867388.87 | 867388.87 | 867388.87 | 97.3989 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: por ejercer $ 23,164.29 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300376942 | Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Colector Marginal) En La Localidad De Las Minas, Mpio. De Tlacoachistlahuaca | CAPASEG-PRODDER | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 33875 | 33875 | 33875 | 33875 | 25613.75 | 25613.75 | 25613.75 | 75.6125 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 8,261.25 / Física: Presenta avances del 100% por mezcla de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300376948 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Pedro Cuitlapa Municipio De Tlacoachistlahuaca | CAPASEG-PRODDER | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300376958 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En La Localidad De Papaloapan Municipio De Tlacoachistlahuaca | CAPASEG-PRODDER 7 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 23760 | 23760 | 23760 | 23760 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | 97.604 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 569.28 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300376963 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En La Localidad De Papaloapan Municipio De Tlacoachistlahuaca | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1188000 | 1188000 | 1188000 | 1188000 | 1160009.28 | 1160009.28 | 1160009.28 | 97.6439 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 27,990.72 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300376965 | Construcción Drenaje Sanitario En Calle Adolfo Plancarte Col. Altos De Miramar | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1342780.12 | 1342780.12 | 1342780.12 | 1342780.12 | 1342780.12 | 1342780.12 | 1342780.12 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300376966 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San José Ejido Municipio De Ometepec | CAPASEG-U037 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 319150.66 | 319150.66 | 319150.66 | 319150.66 | 319150.66 | 319150.66 | 319150.66 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300376970 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Adolfo Lopez Mateos Col. El Rastro | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300376975 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San José Ejido Municipio De Ometepec | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3213443.24 | 3213443.24 | 3213443.24 | 3213443.24 | 3150634.71 | 3150634.71 | 3150634.71 | 98.0454 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: POR EJERCER $ 62,808.54 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300376978 | Construccion De Aula En J. N. Gral. Lazaro Cardenas Pob. La Estacion | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300376981 | Construccion De Aula En E.P. Miguel Terrazas Col. Canuto Nogueda | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300376982 | Construcción Del Sistema De Saneamiento En La Localidad De Lomas De Chapultepec Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-PRODDER 10 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 19896.58 | 19896.58 | 19896.58 | 99.4829 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 103.42 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300376989 | Construcción Del Sistema De Saneamiento En La Localidad De Lomas De Chapultepec Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2498657.64 | 2498657.64 | 2498657.64 | 99.9463 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 1,342.36 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300376993 | Construccion De Aula En Esc. No. 68 Renacimiento Col. Cd. Renacimiento | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300377067 | Construccion De Espacio Didactico En La Loc. De El Mezon (Suministro De Materiales) | 23 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 275000 | 263901.86 | 263901.86 | 263874.67 | 263874.67 | 263874.67 | 263874.67 | 99.9897 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300377082 | Construccion De Dos Aulas En Esc Primaria Eucaria Apreza Col Pps | 89 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 671379.95 | 671379.95 | 671379.95 | 671379.95 | 671379.95 | 671379.95 | 671379.95 | 100 | 0 | Aula | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300377097 | Construccion De 2 Aulas Escolares En La Esc. Prim. Bil. Xilonantli De La Loc. De Xolotepec | 24 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 656965 | 656965.39 | 656965.39 | 656965.39 | 656965.39 | 656965.39 | 656965.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300377153 | Construccion De Aula Escolar En La Esc. Sec. Tec. Num 23 Venustiano Carranza Cuauhtenango | 26 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 366610 | 366610.26 | 366610.26 | 366610.26 | 366610.26 | 366610.26 | 366610.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300377200 | Construccion De 2 Aulas Escolares En La Esc. Telesec. Galileo Galilei De La Loc. De Cuadrilla Nueva | 27 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 641773 | 641773.11 | 641773.11 | 641773.11 | 641773.11 | 641773.11 | 641773.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300377229 | Construccion De Aula Escolar En La Esc. Tv-Secundaria Francisco I Madero De La Loc. De Trigomila | 28 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 398071 | 398071.11 | 398071.11 | 398071.11 | 398071.11 | 398071.11 | 398071.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300377297 | Construccion De 2 Aulas Escolares En La Esc. Tec. 305 Armando Chavarria Barrera | 29 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 711959 | 711959.38 | 711959.38 | 711959.38 | 711959.38 | 711959.38 | 711959.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300377326 | Construccion De Espacio Didactico En La Loc. De Tlatempa (Suministro De Materiales) | 30 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 275000 | 188423.41 | 188423.41 | 188418.23 | 188418.23 | 188418.23 | 188418.23 | 99.9973 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300377349 | Construccion De Espacion Didactico En El Tecoatl (Suministro De Materiales) | 31 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 275000 | 119631.2 | 119631.2 | 119625.68 | 119625.68 | 119625.68 | 119625.68 | 99.9954 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300377370 | Construccion De 2 Aulas Escolares En La Esc. Tv-Secundaria Moises Saens De La Loc. De Popocatzin | 32 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 680307 | 680807.14 | 680807.14 | 680807.14 | 680807.14 | 680807.14 | 680807.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300377381 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Glorieta De Acceso A Pilcaya Tetipac Y Calle Francisco I. Madero | 1 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Urbanización | Terminado | 2014 | 966119.65 | 13597000 | 13597000 | 966119.65 | 966119.65 | 966119.65 | 966119.65 | 7.1054 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300377412 | Construccin De Servicios Sanitarios En El J.N. Estefania Castañeda De La Loc. De Tlatizapango | 37 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 289554 | 289554.11 | 289554.11 | 289554.11 | 289554.11 | 289554.11 | 289554.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Inodoros | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300377443 | Construccion De Servicios Sanitarios En El C.E.P.I. Gabriela Mistral De La Loc. De Popoyatlajco | 38 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 302193 | 302193.04 | 302193.04 | 302193.04 | 302193.04 | 302193.04 | 302193.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Inodoros | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300377454 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De Paraje Montero 1ra. Etapa | MM/FOPEDED/DOP/001/2014 | Guerrero | Malinaltepec | Paraje Montero (Paraje Montero de Zaragoza) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Urbanización | Terminado | 2014 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Obra | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300377482 | Construccion De Servicios Sanitarios En El J.N. Gabriela Mistral De La Loc. De Tenexatlajco | 39 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 300929 | 300929.06 | 300929.06 | 300929.06 | 300929.06 | 300929.06 | 300929.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Inodoros | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300377536 | Construcción De Unidad Deportiva 1ra. Etapa | MM/CONADE/DOP/001/2014 | Guerrero | Malinaltepec | Malinaltepec | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Deporte | Terminado | 2014 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 100 | 0 | Obra | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300377548 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 5 De Febrero Entre Guadalupe Victoria Y Av Miguel Hidalgo | 2 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Urbanización | Terminado | 2014 | 465219.66 | 13597000 | 13597000 | 465219.66 | 465219.66 | 465219.66 | 465219.66 | 3.4215 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300377600 | Ampliacion De Cuatro Pozos Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlaltempanapa, Mpio. De Zitlala | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 870517.24 | 870517.24 | 870517.24 | 870517.24 | 850000 | 850000 | 850000 | 97.6431 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 20,517.24 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300377627 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Ticui Municipio De Atoyac De Alvarez | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1305300.39 | 1305300.39 | 1305300.39 | 98.8864 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 14,699.61 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300377635 | Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamineto En La Localidad De El Suchil Municipio De Técpan De Galeana | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1498643.36 | 1498643.36 | 1498643.36 | 99.9096 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejerer $ 1,356.64 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300377671 | Impermiabilizacion De Loza De Azotea Del Edificio De La Biblioteca De Esc. Prop Jose Vasconcelos | 41 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 98836 | 98835.87 | 98835.87 | 98835.87 | 98835.87 | 98835.87 | 98835.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300377684 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Villa Hidalgo Municipio De Ometepec | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 763000 | 763000 | 763000 | 763000 | 762999.99 | 762999.99 | 762999.99 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300377697 | Construccion De Cancha De Basquetbol En La Prim. Ignacio Manuel Altamirano De La Loc. De Pantitlan | 42 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 517816 | 517815.69 | 517815.69 | 517815.69 | 517815.69 | 517815.69 | 517815.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300377699 | Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Colector Marginal) En La Localidad De Las Minas, Mpio. De Tlacoachistlahuaca | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2079000 | 2079000 | 2079000 | 2079000 | 1255073.63 | 1255073.63 | 1255073.63 | 60.3691 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 823.926.37 / Física: Presenta un avance fisico del 100% por la mezcla de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300377714 | Construccion De 34 Sanitarios Con Biodigestor En La Localidad De Arrollo Blanquillo Municipio De Xochistlahuaca | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1001662.55 | 1001662.55 | 1001662.55 | 98.2022 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 18,337.45 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300377718 | Construccion De 31 Sanitarios Con Biodigestor En La Localidad De Junta De Arrollo Blanquillo Municipio De Xochistlahuaca | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | 917573.7 | 917573.7 | 917573.7 | 98.6638 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 12,426.30 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300377772 | Construccion De Cancha De Basquetbol En La Prim. Guadalupe Victoria De La Loc. De Tepexaxocotitlan | 43 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 363473 | 363472.64 | 363472.64 | 363460.87 | 363460.87 | 363460.87 | 363460.87 | 99.9968 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300377805 | Ampliacion De Espacio Recreativo-Ludico En La Esc. Prim. Niños Heroes De Nacozari De La Loc. De Cuonetzingo | 44 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 718800 | 718799.87 | 718799.87 | 718799.87 | 718799.87 | 718799.87 | 718799.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300377831 | Construccion De Cancha De Basquetbol En La Esc. Comunitaria Indigena De La Loc. De La Villa | 46 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 336626 | 336625.92 | 336625.92 | 336615.3 | 336615.3 | 336615.3 | 336615.3 | 99.9968 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300377851 | Construccion De Barda Perimetral En El J.N. Ignacio Zaragoza De La Loc. De Los Amates | 47 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 432112 | 432112.4 | 432112.4 | 432112.4 | 432112.4 | 432112.4 | 432112.4 | 100 | 0 | Metros, Bardas, Cercos | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300377871 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia San Isidro Anexo De Santa Maria Tonaya Municipio De Tlapa De Comonfort | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 703030.31 | 703030.31 | 703030.31 | 97.6431 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 16,969.69 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300378170 | Construccion De Barda Perimetral En El J.N. Republica De Alemania De La Col. La Joya De La Cabecera Municipal | 48 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 633234 | 633234.27 | 633234.27 | 633234.27 | 633234.27 | 633234.27 | 633234.27 | 100 | 0 | Metros, Bardas, Cercos | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300378192 | Construccion De Barda Perimetral Del Espacio Educativo De La Col. Nuevo Amanecer De La Cabecera Municipal | 49 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 356099 | 356099.35 | 356099.35 | 356099.35 | 356099.35 | 356099.35 | 356099.35 | 100 | 0 | Metros, Bardas, Cercos | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300378214 | Construccion De Barda Perimetral En La Esc. Prim. Jose Ma. Morelos Y Pavon De La Col. La Joya, En La Cabecera Municipal | 50 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 544944 | 544319.07 | 544319.07 | 544319.07 | 544319.07 | 544319.07 | 544319.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300378246 | Construccion De Aula Escolar En El J.N. Diana Laura Riojas De Colosio, De La Col. Colosio En La Cabecera Municipal | 51 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 352978 | 352977.81 | 352977.81 | 352977.81 | 352977.81 | 352977.81 | 352977.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300378267 | Construccion De Aula Escolar En El J.N. Xicotencatl De La Loc. De San Angel | 52 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 362349 | 362349.41 | 362349.41 | 362349.41 | 362349.41 | 362349.41 | 362349.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300378301 | Construccion De Aula Escolar En El J.N. Lazaro Cardenas Ahuixtla | 53 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 361126 | 361125.78 | 361125.78 | 361125.78 | 361125.78 | 361125.78 | 361125.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300378334 | Construcion De Aula Escolar En La Esc. Prim. Bil. Australia De La Col. Jacarandas De La Cabecera Municipal De Chilapa De Alvarez | 54 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 342828 | 342827.77 | 342827.77 | 342827.77 | 342827.77 | 342827.77 | 342827.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300378350 | Adquisición De Bienes Informáticos | 515 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de José Joaquin de Herrera | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 227372 | 227372 | 227372 | 227372 | 227372 | 227372 | 227372 | 100 | 0 | Acción | 15678 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Acción terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300378359 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En El J.N. Solidaridad, Barrio San Jose | 56 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 180980 | 180979.78 | 180979.78 | 180979.78 | 180979.78 | 180979.78 | 180979.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Inodoros | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300378436 | Construcción De Casa De La Cultura 2da. Etapa | MM/CONACULTA/DOP/001/2014 | Guerrero | Malinaltepec | Malinaltepec | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300378439 | Construccion De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Netzahualcoyotl De La Loc. De El Pinoral | 57 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 331435 | 331435.41 | 331435.41 | 331435.41 | 331435.41 | 331435.41 | 331435.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Inodoros | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300378445 | Adquisición De Cámaras Fotográficas Y De Video | 523 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de José Joaquin de Herrera | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 100 | 0 | Acción | 15678 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Acción terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300378467 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Francisco I. Madero, Entre Vicente Guerrero Y Acceso Posterior A Secundaria Jesus Arizmendi | 4 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Urbanización | Terminado | 2014 | 2977212.22 | 13597000 | 13597000 | 2977212.22 | 2977212.22 | 2977212.22 | 2977212.22 | 21.8961 | 0 | Metro Cuadrado | 5270 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300378506 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Vicente Guerrero, Entre Libertad Y Venustiano Carranza | 5 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Urbanización | Terminado | 2014 | 2671762.1 | 13597000 | 13597000 | 2671762.1 | 2671762.1 | 2671762.1 | 2671762.1 | 19.6496 | 0 | Metro Cuadrado | 5270 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300378520 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Revolucion, Entre Cruce Con Calle Colon E Inicio De Canchas De Basquetbol | 6 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Urbanización | Terminado | 2014 | 343630.65 | 13597000 | 343630.65 | 343630.65 | 343630.65 | 343630.65 | 343630.65 | 2.5273 | 0 | Metro Cuadrado | 5270 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300378522 | Construcción De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica De Media Y Baja Tension | MM/MICROREGIONES/DOP/001/2014 | Guerrero | Malinaltepec | El Tepeyac | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Seguridad | Terminado | 2014 | 1286869.91 | 1286869.91 | 1286869.91 | 1286869.91 | 1286869.91 | 1286869.91 | 1286869.91 | 100 | 0 | Obra | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300378528 | Construcción De Anexo (Barda Perimetral) En Escuela Secundaria Técnica Cuauhtémoc No. 121 | 612 019 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Hueycantenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de José Joaquin de Herrera | Educación | En Ejecución | 2014 | 2304768.85 | 2304768.85 | 2304768.85 | 2304768.85 | 2304768.85 | 2304768.85 | 2304768.85 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300378540 | Ampliación Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension | MM/MICROREGIONES/DOP/002/2014 | Guerrero | Malinaltepec | Unión de las Peras | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Seguridad | Terminado | 2014 | 2470460.61 | 2470460.61 | 2470460.61 | 2470460.61 | 2470460.61 | 2470460.61 | 2470460.61 | 100 | 0 | Obra | 124 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300378546 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Zapata, Entre Cruce Con Calle Colon Y Madero | 7 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Urbanización | Terminado | 2014 | 473153.05 | 13597000 | 13597000 | 473153.05 | 473153.05 | 473153.05 | 473153.05 | 3.4798 | 0 | Metro Cuadrado | 5270 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300378559 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Altamirano, Entre Cruce Con Calle Libertad Y Cuauhtemoc | 8 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Urbanización | Terminado | 2014 | 469123.83 | 13597000 | 13597000 | 469123.83 | 469123.83 | 469123.83 | 469123.83 | 3.4502 | 0 | Metro Cuadrado | 5270 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300378640 | Impermiabilizacion De Losa De Azotea Del Edificio Escolar De La Esc. Prim. Carrillo Cardenas | 59 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 258308 | 256308.29 | 256308.29 | 256308.29 | 256308.29 | 256308.29 | 256308.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300378656 | Construccion De Dos Aulas Escolares En El J.N. 15 De Septiembre De La Loc. De Ahuacotzintla | 60 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 657806 | 657806.19 | 657806.19 | 657806.19 | 657806.19 | 657806.19 | 657806.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300378664 | Construccion De Aula Escolar En La Esc. Telesecundaria Ricardo Flores Magon En La Loc. De Santa Catarina | 62 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 349588 | 349587.98 | 349587.98 | 349587.98 | 349587.98 | 349587.98 | 349587.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300378677 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Bil. Emiliano Zapata De La Cabecera Municipal | 63 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 26488 | 26488.18 | 26488.18 | 26488.18 | 26488.18 | 26488.18 | 26488.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Inodoros | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300378700 | Construccion De Cancha De Basquetbol En La Loc. De El Limon | 01 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Deporte | En Ejecución | 2014 | 459591 | 459590.55 | 459590.55 | 459590.55 | 459590.55 | 459590.55 | 459590.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300378715 | Construccion De Cancha De Basquetbol En La Loc. De La Providencia | 03 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Deporte | En Ejecución | 2014 | 449322 | 449321.76 | 449321.76 | 449321.76 | 449321.76 | 449321.76 | 449321.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300378745 | Construccion De Cancha De Basquetbol En La Colonia Insurgentes, Chilapa | 05 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Deporte | En Ejecución | 2014 | 483246 | 568448.68 | 568448.68 | 568448.68 | 568448.68 | 568448.68 | 568448.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300378759 | Construccion De Cancha De Basquetbol En La Loc. De Colotepec | 06 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Deporte | En Ejecución | 2014 | 350000 | 416381.23 | 416381.23 | 416364.19 | 416364.19 | 416364.19 | 416364.19 | 99.9959 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 480 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300378782 | Construccion De Cancha De Basquetbol De La Loc. De Tetitlan Ii | 07 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Deporte | En Ejecución | 2014 | 380201 | 380201.29 | 380201.29 | 380190.32 | 380190.32 | 380190.32 | 380190.32 | 99.9971 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300378818 | Ampliacion Del Parque Recreativo Col. La Joya | 12 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 586797.44 | 586797.44 | 586797.44 | 586797.44 | 586797.44 | 586797.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300378828 | Construccion De Explanada Civica Para Actividades De Activacion En La Loc. De Acatlan | 13 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2977881 | 2977881.3 | 2977881.3 | 2977881.3 | 2977881.3 | 2977881.3 | 2977881.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300378846 | Construccion De Comedor Comunitario En La Loc. De Buena Vista Del Rio | 01 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 925000 | 871178.4 | 871178.4 | 871178.4 | 871178.4 | 871178.4 | 871178.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Desayunador | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300378857 | Construccion De Comedor Comunitario En La Loc. De Acuentla | 02 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 859018 | 859017.82 | 859017.82 | 859017.82 | 859017.82 | 859017.82 | 859017.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Desayunador | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300378867 | Construccion De Comedor Comunitario En La Loc. De Mexcaltepec Ii | 03 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 876522 | 876522.1 | 876522.1 | 876522.1 | 876522.1 | 876522.1 | 876522.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Desayunador | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300378873 | Construccion De Comedor Comunitario En La Loc. De Zoquitipa | 04 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 843086 | 843085.94 | 843085.94 | 843085.94 | 843085.94 | 843085.94 | 843085.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Desayunador | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300378886 | Construccion De Comedor Comunitario En La Loc. De Zinantla | 05 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 773232 | 773232.35 | 773232.35 | 773232.35 | 773232.35 | 773232.35 | 773232.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Desayunador | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300378911 | Construccion De Comedor Comunitario En La Loc. De Tlaxinga | 06 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1153130 | 1153129.76 | 1153129.76 | 1153129.76 | 1153129.76 | 1153129.76 | 1153129.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Desayunador | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300378923 | Construccion De Comedor Comunitario En La Loc. De Atzacoaloya | 07 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 838407 | 838407.08 | 838407.08 | 838407.08 | 838407.08 | 838407.08 | 838407.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Desayunador | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300378934 | Construccion De Comedor Comunitario En La Loc. De Lodo Grande | 08 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 880453 | 880452.86 | 880452.86 | 880452.86 | 880452.86 | 880452.86 | 880452.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Desayunador | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300378951 | Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Loc. De Buena Vista Del Rio | 09 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 100000 | 55271.2 | 55271.2 | 55271.01 | 55271.01 | 55271.01 | 55271.01 | 99.9997 | 0 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300378956 | Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Loc. De Acuentla | 10 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 55271 | 55271.2 | 55271.2 | 55271.01 | 55271.01 | 55271.01 | 55271.01 | 99.9997 | 0 | Lote | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300378964 | Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Loc. De Mexcaltepec Ii | 11 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 55271 | 55271.2 | 55271.2 | 55271.01 | 55271.01 | 55271.01 | 55271.01 | 99.9997 | 0 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300378971 | Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Loc. De Zoquitipa | 12 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 55271 | 55271.2 | 55271.2 | 55271.01 | 55271.01 | 55271.01 | 55271.01 | 99.9997 | 0 | Lote | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300378983 | Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Loc. De Zinantla | 13 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 55271 | 55271.2 | 55271.2 | 55271.01 | 55271.01 | 55271.01 | 55271.01 | 99.9997 | 0 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300378993 | Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Loc. De Atzacoaloya | 15 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 100000 | 55271.2 | 55271.2 | 55271.01 | 55271.01 | 55271.01 | 55271.01 | 99.9997 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379004 | Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Loc. De Lodo Grande | 16 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 55271 | 55271.2 | 55271.2 | 55271.01 | 55271.01 | 55271.01 | 55271.01 | 99.9997 | 0 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379014 | Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Loc. De Tlaxinga | 17 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 55271 | 55271.2 | 55271.2 | 55271.01 | 55271.01 | 55271.01 | 55271.01 | 99.9997 | 0 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379112 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Buena Vista En El Municipio De Chilapa De Alvarez | 02 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 623621 | 623621.4 | 623621.4 | 623621.4 | 623621.4 | 623621.4 | 623621.4 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379120 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Acostapachtlan En El Municipio De Chilapa De Alvarez | 03 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 498018 | 498018.31 | 498018.31 | 498018.31 | 498018.31 | 498018.31 | 498018.31 | 100 | 0 | Metro Lineal | 312 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379137 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Atzacoaloya En El Municipio De Chilapa De Alvarez | 04 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1571841 | 1571840.91 | 1571840.91 | 1571840.91 | 1571840.91 | 1571840.91 | 1571840.91 | 100 | 0 | Metro Lineal | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379148 | Construccion Del Sitema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Ahuixtla En El Municipio De Chilapa De Alvarez | 05 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2062000 | 2062000.14 | 2062000.14 | 2062000.14 | 2062000.14 | 2062000.14 | 2062000.14 | 100 | 0 | Metro Lineal | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379160 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable De La Calle Azucenas Col. Buena Vista | 07 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 147255 | 147255.15 | 147255.15 | 147255.15 | 147255.15 | 147255.15 | 147255.15 | 100 | 0 | Metro Lineal | 132 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379170 | Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Fracc. Atenas Del Sur | 08 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 52005 | 60325.67 | 60325.67 | 60325.67 | 60325.67 | 60325.67 | 60325.67 | 100 | 0 | Pieza | 27510 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379176 | Rehabilitacion De Red De Distribucio De Agua Potable (Suministro De Piezas Especiales) | 09 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 437772 | 590699.71 | 590699.71 | 590696.1 | 590696.1 | 590696.1 | 590696.1 | 99.9994 | 0 | Pieza | 27510 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379188 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable De La Col. Zapotito | 10 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 132325 | 260495.69 | 260495.69 | 260495.69 | 260495.69 | 260495.69 | 260495.69 | 100 | 0 | Metros Lineales | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379195 | Rehabiitacion De Red De Distribucion De Agua Potable Barrio Del Llano 2 Localidad Nejapa | 11 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 365328 | 365328.45 | 365328.45 | 365328.45 | 365328.45 | 365328.45 | 365328.45 | 100 | 0 | Metros Lineales | 275 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379201 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Principal Col. Zoyatal | 12 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 31828 | 31827.71 | 31827.71 | 31827.71 | 31827.71 | 31827.71 | 31827.71 | 100 | 0 | Metros Lineales | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379211 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable De La Calle Luis Donaldo Colosio, Col. Aurora | 15 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 160959 | 160959.14 | 160959.14 | 160959.14 | 160959.14 | 160959.14 | 160959.14 | 100 | 0 | Metros Lineales | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379221 | Amplacion De Red De Distribucion De Agua Potable Tramo: Col. San Marcos-Frente Defensa Popular | 17 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 755649 | 755649.35 | 755649.35 | 755649.35 | 755649.35 | 755649.35 | 755649.35 | 100 | 0 | Metros Lineales | 612 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379242 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad Del Paraiso | 19 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1857985 | 1934967.68 | 1934967.68 | 1934967.68 | 1934967.68 | 1934967.68 | 1934967.68 | 100 | 0 | Metros Lineales | 325 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379259 | Recoleccion Y Destino Final De Rsu En Las C. De Av. Const. A C. 26 Sur | 02 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1034865 | 1034865 | 1034865 | 1034865 | 1034865 | 1034865 | 1034865 | 100 | 0 | Tonelada | 7550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379266 | Recoleccion Y Destino Final De Rsu En C. Barrio De La Villa Hasta La Col. El Ajal | 03 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 956160 | 956160 | 956160 | 956160 | 956160 | 956160 | 956160 | 100 | 0 | Tonelada | 7630 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379273 | Recoleccion Y Destino Final De Rsu De La Comunidad Del Terrero Hasta La Col. Ajacayan | 04 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1050786 | 1050786 | 1050786 | 1050786 | 1050786 | 1050786 | 1050786 | 100 | 0 | Tonelada | 7700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379277 | Recoleccion Y Destino Final De Rsu En Las Comunidades Desde Acatlan Hasta El Jaguey | 05 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1087935 | 1087935 | 1087935 | 1087935 | 1087935 | 1087935 | 1087935 | 100 | 0 | Tonelada | 7739 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379281 | Recoleccion Y Destino Final De Rsu De La Col. La Candelaria A La Col. Los Casahuates | 06 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1061400 | 1061400 | 1061400 | 1061400 | 1061400 | 1061400 | 1061400 | 100 | 0 | Tonelada | 7789 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379289 | Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Calle Sin Nombre Fraccionameinto Atenas Del Sur | 07 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 238263 | 238262.97 | 238262.97 | 238262.97 | 238262.97 | 238262.97 | 238262.97 | 100 | 0 | Metros Lineales | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379299 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario (Renivelacion De Brocales Y Cambio De Tapas De Pozos De Agua) | 12 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 129982 | 129982.35 | 129982.35 | 129982.35 | 129982.35 | 129982.35 | 129982.35 | 100 | 0 | Metros Lineales | 5550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379307 | Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario, Calle Esperanza, Col. Zapata | 13 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 39010 | 39009.63 | 39009.63 | 39009.63 | 39009.63 | 39009.63 | 39009.63 | 100 | 0 | Metros Lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379312 | Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario Calle 12 Sur Tramo: Av. Insurgentes Calle 7 Oriente | 14 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 487332 | 487331.64 | 487331.64 | 487331.64 | 487331.64 | 487331.64 | 487331.64 | 100 | 0 | Metros Lineales | 342 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379325 | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Col. Solidaridad | 16 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1567508 | 1567507.84 | 1567507.84 | 1567507.84 | 1567507.84 | 1567507.84 | 1567507.84 | 100 | 0 | Metros Lineales | 756 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379339 | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario, Andador Azucenas, Col Tepeyac Los Pinos | 19 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 59038 | 59038.03 | 59038.03 | 59038.03 | 59038.03 | 59038.03 | 59038.03 | 100 | 0 | Metros Lineales | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379374 | Equipamiento (Vestuario Y Proteccion Personal) | 1 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2230944 | 2230944 | 2230944 | 2230944 | 2230944 | 2230944 | 2230944 | 100 | 0 | Pieza | 416 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300379597 | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Calle Sin Nombre Col. Loma Bonita | 20 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 599271 | 599271.08 | 599271.08 | 599271.08 | 599271.08 | 599271.08 | 599271.08 | 100 | 0 | Metros Lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379607 | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Col. El Calvario | 22 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 867350 | 867349.55 | 867349.55 | 867349.55 | 867349.55 | 867349.55 | 867349.55 | 100 | 0 | Metros Lineales | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379621 | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Calle Cedros Calle Alberto Abarca, Col. La Quinta | 25 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 218632 | 218631.55 | 218631.55 | 218631.55 | 218631.55 | 218631.55 | 218631.55 | 100 | 0 | Metros Lineales | 132 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379632 | Limpieza Y Desazolve Del Rio El Terrero, Loc. Zizicazapa | 26 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 155892 | 128820.48 | 128820.48 | 128820.48 | 128820.48 | 128820.48 | 128820.48 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 1239 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379642 | Limpieza Y Desazolve Del Rio Seco Loc. Vista Hermosa | 27 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 616499 | 616499.03 | 616499.03 | 616499.03 | 616499.03 | 616499.03 | 616499.03 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 413 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379659 | Limpieza Y Desazolv E El Rio El Terrero Loc. Coatzingo | 28 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 230814 | 230814.44 | 230814.44 | 230814.44 | 230814.44 | 230814.44 | 230814.44 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 331 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379673 | Limpieza Y Desazolve Del Rio Ajolotero | 29 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1040753 | 1040753.18 | 1040753.18 | 1040753.18 | 1040753.18 | 1040753.18 | 1040753.18 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 31157 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379771 | Retiro De Material En Laderas Y Estabilizacion De Taludes En Col. Los Pinos | 31 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 477335 | 477334.71 | 477334.71 | 477334.71 | 477334.71 | 477334.71 | 477334.71 | 100 | 0 | Tonelada | 5550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379780 | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Calle Prolongacion 15 Norte Barrio De La Villa | 32 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 42307 | 75743.38 | 75743.38 | 75743.38 | 75743.38 | 75743.38 | 75743.38 | 100 | 0 | Metros Lineales | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379808 | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Calle 3 De Diciembre Y Andador Ignacio Allende | 34 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 385345 | 255144.54 | 255144.54 | 255144.54 | 255144.54 | 255144.54 | 255144.54 | 100 | 0 | Metros Lineales | 260 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379828 | Limpieza Y Desazolve De Rejillas Pluviales | 36 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 120355 | 139584.09 | 139584.09 | 139584.09 | 139584.09 | 139584.09 | 139584.09 | 100 | 0 | Pieza | 6550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379847 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Principal De La Loc. De Los Amates | 01 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 924804 | 924804.43 | 924804.43 | 924804.43 | 924804.43 | 924804.43 | 924804.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 680 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379859 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Principal De La Loc. De Rancho Coaquimixco | 03 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1123107 | 1123107.12 | 1123107.12 | 1123107.12 | 1123107.12 | 1123107.12 | 1123107.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379877 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Principal Col. Centro De La Loc. De Teomatatlan | 05 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1109311 | 1109310.61 | 1109310.61 | 1109310.61 | 1109310.61 | 1109310.61 | 1109310.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379905 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Principal De La Loc. De Colotepec | 07 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 957730 | 957730.43 | 957730.43 | 957730.43 | 957730.43 | 957730.43 | 957730.43 | 100 | 0 | Metros Lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379925 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Principal De Loc. De Agua Zarca | 08 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1227454 | 1227454.37 | 1227454.37 | 1227454.37 | 1227454.37 | 1227454.37 | 1227454.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379935 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle En L De La Loc. De La Mohonera | 09 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 871485 | 871484.57 | 871484.57 | 871484.57 | 871484.57 | 871484.57 | 871484.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379954 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Prinicpal De La Col. Acatempa De La Loc. De Tepozonalco | 10 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 709628 | 709628.48 | 709628.48 | 709606.57 | 709606.57 | 709606.57 | 709606.57 | 99.9969 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379968 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Principal De La Loc. De Xochitempa | 11 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 797844 | 797843.75 | 797843.75 | 797843.74 | 797843.74 | 797843.74 | 797843.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300379987 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Rpincipal De La Loc. De Flor Morada | 13 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 989201 | 989200.81 | 989200.81 | 989200.81 | 989200.81 | 989200.81 | 989200.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 183 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300380016 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Principal De La Loc. De Ocuituco | 15 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 809027 | 809027.23 | 809027.23 | 809001.98 | 809001.98 | 809001.98 | 809001.98 | 99.9969 | 0 | Metros Cuadrados | 730 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300380179 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Principal De La Loc. De Vista Hermosa | 16 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 707578 | 707578.98 | 707578.98 | 707578.98 | 707578.98 | 707578.98 | 707578.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 410 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300380197 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Pinos De La Loc. De Alcozacan | 18 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 730819 | 730818.78 | 730818.78 | 730795.71 | 730795.71 | 730795.71 | 730795.71 | 99.9968 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300380224 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Adolfo Ruiz Cortinez De La Col Del Pri De La Cabecera Municipal | 20 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 700000 | 1181796.86 | 1181796.86 | 1181796.86 | 1181796.86 | 1181796.86 | 1181796.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300380337 | Pavimentacion Hidraulica De La Cerrada Benito Juarez De La Col. Eucaria Apreza | 33 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1068384 | 1068383.73 | 1068383.73 | 1068355.02 | 1068355.02 | 1068355.02 | 1068355.02 | 99.9973 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300380649 | Construcción De Anexo (Barda Perimetral) En Escuela Primaria Tepochcalli | 612 021 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de José Joaquin de Herrera | Educación | En Ejecución | 2014 | 782417.08 | 894966.11 | 894966.11 | 894966.11 | 894966.11 | 894966.11 | 894966.11 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300380679 | Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Bilingue Iztaccihuatl | 612 022 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tlalchichiltipán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de José Joaquin de Herrera | Educación | En Ejecución | 2014 | 1024628.11 | 916183.72 | 916183.72 | 916183.72 | 916183.72 | 916183.72 | 916183.72 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300381066 | Financiamiento A Escuelas | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S029 Programa Escuelas de Calidad |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO (PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD) | Educación | En Ejecución | 2014 | 71612607 | 71742607 | 71742607 | 68719000 | 68719000 | 68719000 | 68719000 | 95.7855 | 0 | Escuela | 2221 | 0 | 94 | Financiera: REINTEGRO POR 3,023,607; PARA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 DE ACUERDO CON REGLAS DE OPERACIÓN / Física: / Registro: REINTEGRO POR 3,023,607; PARA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 DE ACUERDO CON REGLAS DE OPERACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300381369 | Convenio De Agua Limpia (Limpieza De Mantos Acuiferos Mediante La Cloración). | 614 033 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de José Joaquin de Herrera. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 16557 | 16557 | 16557 | 16557 | 16557 | 16557 | 16557 | 100 | 0 | Acción | 15678 | 0 | 100 | Financiera: Aportación realizada por el H. Ayuntamiento a CAPASEG para clorar manantiales del Municipio. / Física: / Registro: Acción terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300381385 | Programa Para El Mejoramiento De La Producción Y Productividad Indigena | 632 006 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de José Joaquin de Herrera. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100 | 0 | Acción | 15678 | 0 | 100 | Financiera: El importe corresponde a la aportación del H. Ayuntamiento al programa / Física: / Registro: Acción terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300381388 | Construcción De 150 Módulos De Huertos Comunitarios De Traspatio. | 632 007 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Hueycantenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de José Joaquin de Herrera | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: Acción terminada al 31 de diciembre de 2014. / Física: Acción terminada al 31 de diciembre de 2014. / Registro: Acción terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300381757 | Materiales Y Útiles De Oficina | 211 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de José Joaquin de Herrera | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 157746.4 | 34990.75 | 34990.75 | 34990.75 | 34990.75 | 34990.75 | 34990.75 | 100 | 0 | Acción | 15678 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Acción terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300381767 | Materiales Y Útiles Para El Procesamiento De Equipos Informáticos | 214 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de José Joaquin de Herrera | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 50316 | 75199.33 | 75199.33 | 75199.33 | 75199.33 | 75199.33 | 75199.33 | 100 | 0 | Acción | 15678 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Acción terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300381786 | Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Destinados A Programas De Seguridad Pública | 261 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de José Joaquin de Herrera | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 361773.57 | 355472.38 | 355472.38 | 355472.38 | 355472.38 | 355472.38 | 355472.38 | 100 | 0 | Acción | 15678 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Acción terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300381801 | Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vehiculos Destinados A Servicios Públicos | 261 002 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de José Joaquin de Herrera | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 64400 | 60720.25 | 60720.25 | 60720.25 | 60720.25 | 60720.25 | 60720.25 | 100 | 0 | Acción | 15678 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Acción terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300381819 | Vestuario Y Uniformes | 271 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de José Joaquin de Herrera | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 211265 | 211265 | 211265 | 211265 | 211265 | 211265 | 211265 | 100 | 0 | Acción | 15678 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Acción terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300381830 | Energía Eléctrica | 311 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Honorable Ayuntamiento de José Joaquin de Herrera | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 910032 | 910032 | 910032 | 910032 | 910032 | 863028 | 863028 | 94.8349 | 0 | Acción | 15678 | 0 | 94.83 | Financiera: / Física: / Registro: Acción totalmente devengada y parcialmente pendiente de pago al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300381849 | Adquisición De Equipo De Computo Y De Tecnologías De La Información | 515 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Honorable Ayuntamiento Municipal de José Joaquin de Herrera | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 70300 | 70300 | 70300 | 70300 | 70300 | 70300 | 70300 | 100 | 0 | Acción | 15678 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Acción terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300382606 | Comandancia De Seguridad Publica Municipal | 2 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 5001556 | 5001556 | 5001556 | 5001556 | 5001556 | 5001556 | 5001556 | 100 | 0 | Inmueble | 207 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300382706 | Mejoramiento De La Eficiencia Fisica De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Ometepec, Municipio De Ometepec | CAPASEG-PROTAR | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 24453538.05 | 24453538.05 | 24453538.05 | 24453538.05 | 19332668.44 | 19332668.44 | 19332668.44 | 79.0588 | 0 | Planta | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 5,120,869.61 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300382737 | Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San José Ixtapa Municipio De Zihuatanejo De Azueta | CAPASEG-PROTAR | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 6379572.68 | 6379572.68 | 6379572.68 | 6379572.68 | 6302467.06 | 6302467.06 | 6302467.06 | 98.7914 | 0 | Planta | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 77,105.62 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300382834 | Indemnizacion Y Finiquitos (Seguridad Publica) | 03 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 215900 | 5156.06 | 5156.06 | 5156.06 | 5156.06 | 5156.06 | 5156.06 | 100 | 0 | Pago | 12000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO EL PROYECTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300382883 | Servicio De Energia Electrica (Seguridad Publica) | 21 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 150000 | 23359 | 23359 | 23359 | 23359 | 23359 | 23359 | 100 | 0 | Servicio | 12000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO AL 100% EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300382916 | Construccion De Camino En La Localidad De Cerro Grande | 24 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento de tlalixtaquilla | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 322 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra construcción de camino se termino al 100% y funciona correctamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300383006 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Genaro Vazquez | 5 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento municipal de tlalixtaquilla | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 500016.9 | 500016.9 | 500016.9 | 500016.9 | 500016.9 | 500016.9 | 500016.9 | 100 | 0 | Obra | 2240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300383097 | Apertura De Brecha Sacacosechas La Luz De Juarez - La Libertad | 22 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento municipal de tlalixtaquilla | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Kilómetro | 2240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra apertura de brecha sacacosechas esta terminada y funcionando correctamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300383222 | Rehab. De C.R. Tecoyo - Mexquititlan | 14 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento municipal de tlalixtaquilla | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 130530.57 | 130530.57 | 130530.57 | 130530.57 | 130530.57 | 130530.57 | 130530.57 | 100 | 0 | Obra | 322 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra rehabilitación de camino carretero se encuentra terminada y funcionando correctamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300383361 | Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Electrica | SG 12 01 01 | Guerrero | Juchitán | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITAN GRO. | Urbanización | Terminado | 2014 | 189227.94 | 189227.94 | 189227.94 | 189227.94 | 189227.94 | 189227.94 | 189227.94 | 100 | 0 | Obra | 200 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300383422 | Rehab. De C.R Tlalixtaquilla - La Libertad | 15 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento municipal de tlalixtaquilla | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 35535.26 | 35535.26 | 35535.26 | 35535.26 | 35535.26 | 35535.26 | 35535.26 | 100 | 0 | Obra | 2240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra rehabilitación de camino carretero se encuentra terminado y funcionando correctamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300383441 | Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica Por La Prepa. | SG 13 01 01 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GUERRERO. | Urbanización | Terminado | 2014 | 114018.2 | 114018.2 | 114018.2 | 114018.2 | 114018.2 | 114018.2 | 114018.2 | 100 | 0 | Obra | 60 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300383489 | Rehab. De C.R. Cerro Grande-Ahuacatitlan | 16 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento municipal de tlalixtaquilla | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 96446.25 | 96446.25 | 96446.25 | 96446.25 | 96446.25 | 96446.25 | 96446.25 | 100 | 0 | Obra | 457 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra rehabilitación de camino rural se encuentra terminada y funcionando correctamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300383508 | Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica En La Col. Ricardo Flores Magon. | SG 14 01 01 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GUERRERO. | Urbanización | Terminado | 2014 | 119397.6 | 119397.6 | 119397.6 | 119397.6 | 119397.6 | 119397.6 | 119397.6 | 100 | 0 | Obra | 80 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300383511 | Rehab. De C.R. Ahuacatitlan-La Rivera | 17 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento municipal de tlalixtaquilla | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 32412.49 | 32412.49 | 32412.49 | 32412.49 | 32412.49 | 32412.49 | 32412.49 | 100 | 0 | Kilómetro | 322 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra rehabilitación de camino rural se encuentra terminada y funcionando correctamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300383638 | Rehab. De C.R. Luz De Juarez - Cuyuxtlahuac | 18 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento municipal de tlalixtaquilla | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 157507.99 | 157507.99 | 157507.99 | 157507.99 | 157507.99 | 157507.99 | 157507.99 | 100 | 0 | Obra | 1255 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra rehabilitación de camino rural se encuentra terminada y funcionando correctamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300383676 | Rehab. De C.R. Tlalixtaquilla - Santa Cruz | 19 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento municipal | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 199414.23 | 199414.23 | 199414.23 | 199414.23 | 199414.23 | 199414.23 | 199414.23 | 100 | 0 | Obra | 1306 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra rehabilitación de camino rural se encuentra terminada y funcionando correctamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300383751 | Rehab. De C.R. Luz De Juarez - Alcozauca | 20 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento municipal | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Obra | 1255 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra rehabilitación de camino rural se encuentra terminada y funcionando correctamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300383803 | Rehab. De Camino "Tecoyame - Tlalixtaquilla" | 21 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento municipal de tlalixtaquilla | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 100 | 0 | Kilómetro | 2240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra rehabilitación de camino rural se encuentra terminada y funcionando correctamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300383996 | Ampliación De Red De Energia Electrica En Calle Miguel Hidalgo | 25 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento de tlalixtaquilla | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 390218.13 | 390218.13 | 390218.13 | 390218.13 | 390218.13 | 390218.13 | 390218.13 | 100 | 0 | Obra | 594 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra ampliación de red de energía eléctrica se encuentra terminada y funcionando correctamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300384087 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Nicolas Bravo Y Vicente Guerrero | 26 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento municipal de tlalixtaquilla | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 387611.29 | 387611.29 | 387611.29 | 387611.29 | 387611.29 | 387611.29 | 387611.29 | 100 | 0 | Obra | 594 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra ampliación de red de energía eléctrica se encuentra terminada y funcionando correctamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300384155 | Ampliación De Red De Energia Electrica En Prolongacion De Calle Poder Judicial | 27 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento municipal de tlalixtaquilla | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 326854.22 | 326854.22 | 326854.22 | 326854.22 | 326854.22 | 326854.22 | 326854.22 | 100 | 0 | Obra | 1255 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra ampliación de red de energía eléctrica se encuentra terminada y funcionando correctamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300384200 | Ampliación De Red De Energia Electrica, Calle La Peña Salida Alcozauca | 28 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento municipal de tlalixtaquilla | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 205700.02 | 205700.02 | 205700.02 | 205700.02 | 205700.02 | 205700.02 | 205700.02 | 100 | 0 | Obra | 1255 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra ampliación de red de energía eléctrica se encuentra terminada y funcionando correctamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300384258 | Ampliación De Red De Energia Electrica Carretera Salida A Calihuala | 29 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento municipal de tlalixtaquilla | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 605248.45 | 605248.45 | 605248.45 | 605248.45 | 605248.45 | 605248.45 | 605248.45 | 100 | 0 | Obra | 1255 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra ampliación de red de energía eléctrica se encuentra terminada y operando correctamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300384270 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo De Agua Potable En La Localidad De Ixcateopan De Cuauhtémoc Municipio De Ixcateopan De Cuauhtémoc | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 373579.57 | 373579.57 | 373579.57 | 373579.57 | 373579.57 | 373579.57 | 373579.57 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300384281 | Revisión Y Adecuación Del Proyecto Ejecutivo Del Acuaferico De Iguala,, En La Localidad De Iguala Municipio De Iguala De La Independencia | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1556355.86 | 1556355.86 | 1556355.86 | 1556355.86 | 1556355.86 | 1556355.86 | 1556355.86 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300384309 | Estudio De Diagnostico De La Planta Potabilizadora Gasto K=16 Lps De La Ciudad De Pilcaya Municipio Del Mismo Nombre, En El Estado De Guerrero | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 158783.51 | 158783.51 | 158783.51 | 158783.51 | 158783.51 | 158783.51 | 158783.51 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300384349 | Ampliación De Red De Energia Electrica Calle Prolongacion Lazaro Cardenas | 30 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento municipal de tlalixtaquilla | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 241987.51 | 241987.51 | 241987.51 | 241987.51 | 241987.51 | 241987.51 | 241987.51 | 100 | 0 | Obra | 1255 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra ampliación de red de energía eléctrica se encuentra terminada y funcionando correctamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300384352 | Adecuación Y Complementación Del Proyecto Técnico De Alcantarillado Sanitario Del Área De Influencia De La Ptar Pichagua, En La Localidad De Taxco, Mpio. De Taxco De Alarcón, En El Estado De Guerrero | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 311708.8 | 311708.8 | 311708.8 | 311708.8 | 311708.8 | 311708.8 | 311708.8 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300384360 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Atenas Del Fraccionamiento Valle Dorado | 55 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1265432 | 1265432.18 | 1265432.18 | 1265432.18 | 1265432.18 | 1265432.18 | 1265432.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300384367 | Estudios De Ingenieria Basica Para La Construcción De Una Presa Para El Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Taxco, Municipio De Taxco De Alarcón | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5140785.54 | 5140785.54 | 5140785.54 | 5140785.54 | 5140785.54 | 5140785.54 | 5140785.54 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300384404 | Estudio Integral De La Distribución Del Agua Potable En La Ciudad De Chilpancingo Municipio De Chilpancingo De Los Bravo, Considerando El Incremento De Caudal De La Nueva Fuente | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2810658.52 | 2810658.52 | 2810658.52 | 2810658.52 | 2810512.12 | 2810512.12 | 2810512.12 | 99.9948 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300384429 | Ampliación De Red De Energia Electrica Calle Prolongacion Lazaro Cardenas | 31 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento municipal de tlalixtaquilla | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Obra | 457 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra ampliación de red de energía eléctrica esta terminada y funcionando correctamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300384435 | Elaboración De Expedientes Técnicos De Sectores De La Red De Distribución, Del Sistema De Agua Potable De 35 Colonias De Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo, Guerrero | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1887158.01 | 1887158.01 | 1887158.01 | 1887158.01 | 1887158.01 | 1887158.01 | 1887158.01 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300384476 | Construccion De Infraestructura Y Equipamiento Publico Para El Acceso Y Apoyo De Las Personas Con Discapacidad En La Unidad Deportiva Vicente Guerrero 2a Etapa | 0012014REP | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1814821.84 | 1814821.84 | 1814821.84 | 1814821.84 | 1814821.84 | 1814821.84 | 1814821.84 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300384478 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Para Una Línea De Conducción, Estación De Bombeo E Interconexión De Tanque Existente Y Red De Distribuación En Coyuca De Benitez, Mpio. De Coyuca De Benitez | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2362243.2 | 2362243.2 | 2362243.2 | 2362243.2 | 2362066.61 | 2362066.61 | 2362066.61 | 99.9925 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300384491 | Indemnizacion Por Riesgo De Trabajo O Enfermedad | 04 | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 51600 | 51600 | 51600 | 51600 | 51600 | 51600 | 100 | 100 | 0 | Pago | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO AL 100 POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300384492 | Mantenimiento De Alumbrado Publico | 33 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento municipal de tlalixtaquilla | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 100 | 0 | Proyecto | 2240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra mantenimiento de alumbrado publico se realizo correctamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300384507 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Para Una Línea De Conducción Y Estaciones De Bombeo Denominada "Túnel Alto", En La Localidad De Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2442443.73 | 2442443.73 | 2442443.73 | 2442443.73 | 2442242.37 | 2442242.37 | 2442242.37 | 99.9918 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300384518 | Construccion Del Drenaje Pluvial Urbano En Las Zonas Del Anfiteatro, Valle De La Sabana, Llano Largo Y Pie De La Cuesta En La Ciudad De De Acapulco Municipio De Acapulco | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 17595924.32 | 17851874.81 | 17851874.81 | 17851874.81 | 17595861.48 | 17595861.48 | 17595861.48 | 98.5659 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Por ejercer $ 376,013.33 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300384531 | Elaboración De Proyecto Tecnico Ejecutivo De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 83632.5 | 83632.5 | 83632.5 | 83632.5 | 83632.5 | 83632.5 | 83632.5 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300384535 | Rehabilitacion De Colector Principal De Drenaje | 1 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento municipal de tlalixtaquilla | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 550974.38 | 550974.38 | 550974.38 | 550974.38 | 550974.38 | 550974.38 | 550974.38 | 100 | 0 | Obra | 1255 | 0 | 100 | Financiera: / Física: proyecto terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300384537 | Construccion Red Drenaje Colector General Col. Juquila - Texcalco - Saul Alarcon - Diana Laura En La Localidad De Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2023491.82 | 2023491.82 | 2023491.82 | 2023491.82 | 2023491.82 | 2023491.82 | 2023491.82 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300384547 | Elaboracion Del Proyecto Tecnico Ejecutivo Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Barrio De Petaquillas En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juarez | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 434805.83 | 434805.83 | 434805.83 | 434805.83 | 434805.83 | 434805.83 | 434805.83 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300384564 | Compensacion Extraordinaria (Seguridad Publica) | 05 | Guerrero | Alpoyeca | Alpoyeca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 132200 | 321507.87 | 321507.87 | 321507.87 | 321507.87 | 321507.87 | 100 | 100 | 0 | Pago | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO AL 100 POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300384578 | Elaboración Del Plan Maestro Para La Ciudad De Acapulco En Lo Referente Al Agua Potable, Drenaje Y Saneamiento | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 9735000 | 9735000 | 9735000 | 9735000 | 9735000 | 9735000 | 9735000 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300384618 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle 12 Sur (Tmo) Av. Insurgentes-Av. 7 Oriente) | 62 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1542731 | 1542730.91 | 1542730.91 | 1542730.91 | 1542730.91 | 1542730.91 | 1542730.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300384654 | Elab. De Diagnostico, Estudio Geohidrológico De Las Cuencas Existentes En El Estado, Para La Formulación E Implementación De Programas Y Acciones Locales Y Regionales, En Materia De A.P., A.S. Y San. | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 6898655.31 | 6898655.31 | 6898655.31 | 6898655.31 | 6898655.31 | 6898655.31 | 6898655.31 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300384666 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle 12 Norte (Tmo. Av, Insurgentes-Av. Constitucion) | 63 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 956504 | 956504.31 | 956504.31 | 956504.31 | 956504.31 | 956504.31 | 956504.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300384701 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Principal En La Loc. De Tlacoaxtla | 67 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIETNO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1167600 | 1167600.3 | 1167600.3 | 1167600.3 | 1167600.3 | 1167600.3 | 1167600.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300384730 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Camino Real Tramo: Calle Sn-Mercado Municipal Fracc. Valle Dorado | 68 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1077606 | 1077605.83 | 1077605.83 | 1077605.83 | 1077605.83 | 1077605.83 | 1077605.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300384821 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Rubi Col. Esmeralda | 71 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1003333 | 1003333.11 | 1003333.11 | 1003305.22 | 1003305.22 | 1003305.22 | 1003305.22 | 99.9972 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300384829 | Construccion De Comedor Comunitario Primera Etapa | 32 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento municipal de tlalixtaquilla | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2315960.23 | 2315960.23 | 2315960.23 | 2315960.23 | 2315960.23 | 2315960.23 | 2315960.23 | 100 | 0 | Obra | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra construcción de comedor comunitario primera etapa se termino al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300384909 | Mantenimiento Del Carcamo Y Tanque Del Sistema De Agua | 2 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento de tlalixtaquilla | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 638872.46 | 638872.46 | 638872.46 | 638872.46 | 638872.46 | 638872.26 | 100 | 100 | 0 | Obra | 2240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada al 100% y funcionando / Registro: la obra se encuentra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300384913 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Primer Congreso De La Col. Angel Aguirre | 75 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 620819 | 620818.83 | 620818.83 | 620801.01 | 620801.01 | 620801.01 | 620801.01 | 99.9971 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300385037 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Principal En La Loc. De Tetitlan De La Lima | 78 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 612128 | 612128.34 | 612128.34 | 612113.82 | 612113.82 | 612113.82 | 612113.82 | 99.9976 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300385205 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Principal De La Loc. De Coaquimixco | 84 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1342675 | 1342674.96 | 1342674.96 | 1342674.96 | 1342674.96 | 1342674.96 | 1342674.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300385242 | Construccion De Muro De Contencion Sobre Colindancia Del C.R. Ahuexotitlan Y Barranca | 85 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 533409 | 533638.48 | 533638.48 | 533634.36 | 533634.36 | 533634.36 | 533634.36 | 99.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300385260 | Bacheo Con Concreto Hidraulico De Las Calles Principales De La Cabecera Municipal | 86 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 958415 | 958415.18 | 958415.18 | 958395.35 | 958395.35 | 958395.35 | 958395.35 | 99.9979 | 0 | Metros Cuadrados | 31100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300385438 | Becas De Apoyo A La Educación Básica De Madres Jóvenes Y Jóvenes Embarazadas | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S243 Programa Nacional de Becas |  | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO (PROMAJOVEN) | Educación | En Ejecución | 2014 | 9382744 | 9392551.03 | 9392551.03 | 8440437.2 | 8440437.2 | 8440437.2 | 8440437.2 | 89.8631 | 0 | Alumno | 1315 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300385447 | Rehabilitacion De Calles De La Localidad De Xolotepec | 87 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 160818 | 160818.2 | 160818.2 | 160816.58 | 160816.58 | 160816.58 | 160816.58 | 99.999 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300385488 | Rehabilitacion De Calles De La Localidad De Ayahualulco | 88 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 80481 | 80480.71 | 80480.71 | 80480 | 80480 | 80480 | 80480 | 99.9991 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300385509 | Construccion De Alcantarilla Sobre La Calle Principal Del Fraccionameinto Sabinos | 89 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 307639 | 307629.36 | 307629.36 | 307626.93 | 307626.93 | 307626.93 | 307626.93 | 99.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300385529 | Rehabilitacion De Calles De La Col. Aurora De La Localidad De Chilapa | 90 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 96114 | 96114.1 | 96114.1 | 96110.89 | 96110.89 | 96110.89 | 96110.89 | 99.9967 | 0 | Metros Cuadrados | 720 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300385595 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Norte Tramo: Luis Donaldo Colosio-Benito Juarez, Chilapa De Alvarez | 91 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2520112 | 2520111.81 | 2520111.81 | 2520111.81 | 2520111.81 | 2520111.81 | 2520111.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300385613 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Principal De La Col. Los Pinos De La Loc De Tepozonalco | 92 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 622714 | 622713.82 | 622713.82 | 622695.71 | 622695.71 | 622695.71 | 622695.71 | 99.9971 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300385635 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Principal De La Localidad De Ahuexotitlan | 93 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 771767 | 771766.95 | 771766.95 | 771766.95 | 771766.95 | 771766.95 | 771766.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300385648 | Construccion De Loza De Alcantarilla En La Loc. De Zoquitipa | 94 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 386910 | 386910.2 | 386910.2 | 386904.4 | 386904.4 | 386904.4 | 386904.4 | 99.9985 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300385662 | Construccion De Loza De Alcantarilla En La Loc. De Acahuahuetlan | 95 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 322897 | 359850.98 | 359850.98 | 359841.89 | 359841.89 | 359841.89 | 359841.89 | 99.9975 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300385696 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Buenos Aires | 06 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 617215 | 617214.75 | 617214.75 | 617214.75 | 617214.75 | 617214.75 | 617214.75 | 100 | 0 | Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300385713 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Vista Hermosa Parte Baja | 07 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 891324 | 891323.97 | 891323.97 | 891323.97 | 891323.97 | 891323.97 | 891323.97 | 100 | 0 | Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300385725 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Los Casahuates | 08 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 270132 | 270131.93 | 270131.93 | 270131.93 | 270131.93 | 270131.93 | 270131.93 | 100 | 0 | Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300385744 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. El Zapote | 09 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 622879 | 622879.13 | 622879.13 | 622879.13 | 622879.13 | 622879.13 | 622879.13 | 100 | 0 | Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300385774 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Loc. De Atempa, Col. Santisima Trinidad | 10 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 457684 | 457684.28 | 457684.28 | 457684.28 | 457684.28 | 457684.28 | 457684.28 | 100 | 0 | Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300385806 | Ampliacion Y Distribucion De Energia Electrica En La Loc. De La Mohonera (Esc. Sec) | 11 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 886036 | 886035.54 | 886035.54 | 886035.54 | 886035.54 | 886035.54 | 886035.54 | 100 | 0 | Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300385831 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Loc. De Rancho Coaquimixco | 12 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 327614 | 327613.8 | 327613.8 | 327613.8 | 327613.8 | 327613.8 | 327613.8 | 100 | 0 | Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300385857 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Loc. De El Jaguey | 14 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 522050 | 522049.56 | 522049.56 | 522049.56 | 522049.56 | 522049.56 | 522049.56 | 100 | 0 | Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300385919 | Ampliacion De R.D. Para Centro De Salud Con Servicios Ampliados En La Loc. De Atzacoaloya | 16 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 149458 | 149458.36 | 149458.36 | 149458.36 | 149458.36 | 149458.36 | 149458.36 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300385967 | Programa De Rehabilitacion De Vivienda Rural (Suministro De Lamina Galvanizada) | 03 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2748000 | 4505200 | 4505200 | 4505090 | 4505090 | 4505090 | 4505090 | 99.9976 | 0 | Acción | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300385970 | Construccion De Carcamo De Captacion De Agua Y Linea De Conduccion | 3 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento de tlalixtaquilla | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Obra | 457 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300385992 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua | 4 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 336429.9 | 336429.9 | 336429.9 | 336429.9 | 336429.9 | 336429.9 | 336429.9 | 100 | 0 | Obra | 1306 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando correctamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300386018 | Curso De Capacitacion | 37 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento municipal | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 248737.26 | 248737.26 | 248737.26 | 248737.26 | 248737.26 | 248737.26 | 248737.26 | 100 | 0 | Proyecto | 2240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se capacito al personal de tesorería para tener un sistema contable al dia. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300386061 | Programa De Rehabilitacion De Vivienda Urbana (Suministro De Lamina Galvanizada) | 04 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2252600 | 2252600 | 2252600 | 2252525 | 2252525 | 2252525 | 2252525 | 99.9967 | 0 | Acción | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300386213 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Av. Calzada Loma Linda | 01 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300386231 | Construccion De Muro De Contencion Tramo 8 Poniente A 6 Poniente | 02 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPÁL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300386234 | Introducción De Drenaje, Agua Potable Y Revestimiento De La Calle Cuahutemoc, Quetzalapa 2014 | 15 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Urbanización | Terminado | 2014 | 482805.84 | 482805.84 | 482805.84 | 482805.84 | 482805.84 | 482805.84 | 482805.84 | 100 | 0 | Persona | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUADRADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300386251 | Rehabitacion De C.R. De La Localidad De Xalocan | 01 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 264109 | 264111.45 | 264111.45 | 264108.67 | 264108.67 | 264108.67 | 264108.67 | 99.9989 | 0 | Kilómetro lineal | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300386280 | Introducción De Drenaje, Agua Potable Y Revestimiento De La Calle Hidalgo, Segunda Etapa De La Localidad De Tenango 2014. | 16 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 243040.65 | 243040.84 | 243040.84 | 243040.84 | 243040.84 | 243040.84 | 243040.84 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300386344 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 15 | Guerrero | Huamuxtitlán | San Miguel Totolapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1209095.47 | 1209095.47 | 1209095.47 | 1209095.47 | 1209095.47 | 1209095.47 | 1209095.47 | 100 | 0 | Metros Lineales | 1968 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTÓ AL 100% / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA FUE: SISTEMA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA FUE RELACIONADA COMO: SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300386392 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle 6 Poniente | 06 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1357105.54 | 1357105.54 | 1357105.54 | 1357105.54 | 1357105.54 | 1357105.54 | 1357105.54 | 100 | 0 | Metro Lineal | 6063 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300386476 | Construcción De Bordo Para Protección De Viviendas, Con Declaratoria De Desastre | 04 | Guerrero | Huamuxtitlán | Tlaquiltepec (San Bartolomé Tlaquiltepec) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metro cúbico | 1307 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300387216 | Rehabilitacion De C.R. De La Localidad De Xicotlan | 02 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 84005 | 84005.32 | 84005.32 | 84004.56 | 84004.56 | 84004.56 | 84004.56 | 99.9991 | 0 | Kilómetro lineal | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300387227 | Rehabilitacion De C.R. De La Localidad De Zoquitipa | 03 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 144997 | 144996.59 | 144996.59 | 144995.15 | 144995.15 | 144995.15 | 144995.15 | 99.999 | 0 | Kilómetro lineal | 1100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300387249 | Rehabilitacion De C.R. De La Localidad De Tetliztac | 04 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 175553 | 175552.51 | 175552.51 | 175550.72 | 175550.72 | 175550.72 | 175550.72 | 99.999 | 0 | Kilómetro lineal | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300387269 | Rehabilitacion De C.R. De La Localidad De Zinzintitlan | 05 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 453547 | 453547.34 | 453547.34 | 453542.31 | 453542.31 | 453542.31 | 453542.31 | 99.9989 | 0 | Kilómetro lineal | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300387322 | Pago De Neumaticos Y Camaras Para El Parque Vehicular En El Area De Seguridad Publica | 06 | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | seguridad publica | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 40177 | 45452.08 | 45452.08 | 45452.08 | 45452.08 | 45452.08 | 45452.08 | 100 | 0 | Pago | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO AL CIEN POR CIENTO NOTA: EL PRESUPUESTO REAL ES DE $ 45,452.08 PERO COMO EL PROYECTO ESTA TERMINADO NO ME PERMITE HACER MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300387325 | Construccion De La Primera Etapa De La Unidad Deportiva En Mexcalcingo | 01 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Deporte | En Ejecución | 2014 | 5494500 | 5494500 | 5494500 | 5494499.26 | 5494499.26 | 5494499.26 | 5494499.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300387354 | Pago De Alumbrado Publico | 07 | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | seguridad publica | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 486495.7 | 603477.16 | 603477.16 | 603477.16 | 603477.16 | 603477.16 | 603477.16 | 100 | 0 | Pago | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO AL CIEN POR CIENTO NOTA: EL PRESUPUESTO REAL ES DE $ 603,477.16 PERO COMO EL PROYECTO ESTA COMO TERMINADO NO ME PERMITE HACER MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300387362 | Construccion De Unidad Deportiva En La Localidad De Tlamixtlahuacan | 02 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Deporte | En Ejecución | 2014 | 5258088 | 5258087.91 | 5258087.91 | 5258087.91 | 5258087.91 | 5258087.91 | 5258087.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300387387 | Ampliacion De Unidad Deportiva La Playita | 03 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Deporte | En Ejecución | 2014 | 6666667 | 7001995.05 | 7001995.05 | 7001995.05 | 7001995.05 | 7001995.05 | 7001995.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300387405 | Pago De Servicios Bancarios Y Financieros | 08 | Guerrero | Alpoyeca | Alpoyeca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | seguridad publica | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1620 | 1463.75 | 1463.75 | 1463.75 | 1463.75 | 1463.75 | 1463.75 | 100 | 0 | Pago | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO AL 100 POR CIENTO NOTA: EL PRESUPUESTO REAL ES DE $ 1,463.75 PERO COMO EL PROYECTO ESTA TERMINADO NO ME PERMITE HACER MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300387440 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva Chilapa | 04 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Deporte | En Ejecución | 2014 | 6666666 | 7739917.04 | 7739917.04 | 7739916.47 | 7739916.47 | 7739916.47 | 7739916.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300387447 | Fortamun (Otros Servicios) | 09 | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | entidad municipal | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 54533.16 | 7452.01 | 7452.01 | 7452.01 | 7452.01 | 7452.01 | 7452.01 | 100 | 0 | Pago | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO AL 100 POR CIENTO NOTA: EL PRESUPUESTO REAL ES DE $ 7,452.01 PERO COMO EL PROYECTO ESTA COMO TERMINADO NO ME PERMITE HACER MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300387477 | Construccion De Cancha Deportiva Multiusos En La Localidad De Ahuehueijtic | 01 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300387539 | Construccion De Techo Para Vivienda | 01 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 9852348 | 9852348.22 | 9852348.22 | 9852348.22 | 9852348.22 | 9852348.22 | 9852348.22 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300387583 | Construccion De Muros | 02 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 9573250 | 9573249.73 | 9573249.73 | 9573249.73 | 9573249.73 | 9573249.73 | 9573249.73 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300387651 | Pavimentacion Y Encarpetado De 2300 M3 De Concreto Hidraulico De La Calle Principal De La Loc. De San Jeronimo Palantla | 01 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300387770 | Suministro Y Colocacion De Tuberia De 2" Galvanizada Ced. 40 De Bordo A Tanque De Distribucion, Ahualulco | 5 | Guerrero | Tetipac | Ahualulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 506002 | 506002 | 506002 | 506002 | 506002 | 506002 | 506002 | 100 | 0 | Metro Lineal | 592 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300387849 | Rehabilitación De Camino Rural Con Declaratoria De Desastre | 03 | Guerrero | Huamuxtitlán | Jilotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Kilómetro | 314 | 0 | 100 | Financiera: se ejecuto la obra al 100% / Física: se ejecuto la obra al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300387856 | Suministro Y Colocacion De Tuberia De 3" Galvanizada Ced. 40 De Linea De Conduccion Principal, Chontalcoatlan | 6 | Guerrero | Tetipac | Chontalcoatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETIPAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 624200 | 624200 | 624200 | 624200 | 624200 | 624200 | 624200 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1193 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300387913 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Al Arrayan, San Gregorio | 8 | Guerrero | Tetipac | San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ECOCONSTRUCTORA ENERGISUR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 455260.07 | 455260.07 | 455260.07 | 455260.07 | 455260.07 | 455260.07 | 455260.07 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1089 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ORA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300388181 | Construccion De Anexo Para Actividades Fisicas Y Culturales En Escuela Primaria, Coapango | 18 | Guerrero | Tetipac | Coapango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GABRIEL RIVERA MILLAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 464842.78 | 464842.78 | 464842.78 | 464842.78 | 464842.78 | 464842.78 | 464842.78 | 100 | 0 | ANEXO | 422 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300388261 | Ampliación De Dispensario Medico | SO 17 02 01 | Guerrero | Juchitán | Carrizalillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN | Salud | Terminado | 2014 | 140108.9 | 140108.9 | 140108.9 | 140108.9 | 140108.9 | 140108.9 | 140108.9 | 100 | 0 | Atención médica | 600 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300388297 | Construccion De Centro De Salud Con Servicios Ampliados | 23 | Guerrero | Tetipac | Tetipac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ECOCONSTRUCTORA ENERGISUR | Salud | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2042 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300388484 | Sistema De Riego Tecnificado Para El Cultivo De Guayaba | 26 | Guerrero | Tetipac | Cobertura municipal |  | Subsidios | S265 Promoción y Fomento de Proyectos Productivos |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SAGARPA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 329331 | 329331 | 329331 | 329331 | 329331 | 329331 | 329331 | 100 | 0 | SISTEMA | 2042 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300388607 | Ampliacion De La Red Electrica Del Barrio De Chichipilco | 27 | Guerrero | Tetipac | Tetipac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ECOCONSTRUCTORA ENERGISUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 164016.71 | 164016.71 | 164016.71 | 164016.71 | 164016.71 | 164016.71 | 164016.71 | 100 | 0 | Kilómetros | 2042 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300388958 | Rehabilitación De Camino Rural Con Declaratoria De Desastre | 02 | Guerrero | Huamuxtitlán | Tepetlapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Kilómetro | 358 | 0 | 100 | Financiera: se ejecuto la obra al 100% / Física: se ejecuto la obra al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300389071 | Ampliación De Red Eléctrica En Centro De Rehabilitación | 14 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 245887.33 | 245887.33 | 245887.33 | 245887.33 | 245887.33 | 245887.33 | 245887.33 | 100 | 0 | Poste | 6063 | 0 | 100 | Financiera: LA APORTACIÓN MUNICIPAL FUE ENTREGADA EN TIEMPO, SIN EMBARGO LA OBRA NO HA SIDO CONCLUIDA. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA OBRA FUE EN: VIVIENDAS / Registro: LA OBRA FUE UN CONVENIO ENTRE EL MUNICIPIO Y EL ESTADO, DONDE EL MUNICIPIO SOLO TENDRÍA QUE ENTREGAR SU APORTACIÓN; LA OBRA FUE CONVENIDA POR EL ESTADO, SIN EMBARGO TODAVÍA SE SIGUEN REALIZANDO TRABAJOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300389160 | Construcción De Aula En Esc. Telesecundaria Sor Juana Ines De La Cruz | 6 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento municipal | Educación | En Ejecución | 2014 | 328570.11 | 328570.11 | 328570.11 | 328570.11 | 328570.11 | 328570.11 | 328570.11 | 100 | 0 | Obra | 1255 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra construcción de aula se encuentra terminada y funcionando correctamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300389198 | Construcción De Baños En Esc.Telesecundaria Jose Maria Morelos Y Pavon. | 9 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento municipal | Educación | En Ejecución | 2014 | 264320.34 | 264320.34 | 264320.34 | 264320.34 | 264320.34 | 264320.34 | 264320.34 | 100 | 0 | Obra | 1306 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra construcción de baños se encuentra terminada y funcionando correctamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300389251 | Construcción De Aula En Jardin De Niños 7 De Marzo | 8 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento municipal | Educación | En Ejecución | 2014 | 328570.11 | 328570.11 | 328570.11 | 328570.11 | 328570.11 | 328570.11 | 328570.11 | 100 | 0 | Obra | 2240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra construcción de aula se encuentra terminada y funcionando correctamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300389301 | Construcción De Aula En Esc. Telesecundaria Jose Maria Morelos Y Pavon | 7 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento municipal | Educación | En Ejecución | 2014 | 328570.11 | 328570.11 | 328570.11 | 328570.11 | 328570.11 | 328570.11 | 328570.11 | 100 | 0 | Obra | 1306 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra construcción de aula se encuentra terminada y funcionando correctamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300389339 | Construccion De Fosa Y Reconstrucion De Baños En Colegio De Bachilleres | 10 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento municipal | Educación | En Ejecución | 2014 | 121991.83 | 121991.83 | 121991.83 | 121991.83 | 121991.83 | 121991.83 | 121991.83 | 100 | 0 | Obra | 2240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra reconstrucción de baños se encuentra terminada y funcionando correctamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300389410 | Construccion De Canal De Agua | 23 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Obra | 322 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra construcción de canal se encuentra terminada y funcionando correctamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300389456 | Construccion De Huertos Comunitarios | 25 | Guerrero | Huamuxtitlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1479423 | 1479423 | 1479423 | 1479423 | 1479423 | 1479423 | 1479423 | 100 | 0 | Tonelada | 19318 | 0 | 100 | Financiera: LA ACCIÓN ES PARTE DE UN CONVENIO MUNICIPAL-ESTATAL-BENEFICIARIOS / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300389459 | Mantenimiento De Presa Para Ganaderos | 34 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Proyecto | 2240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la presa para ganaderos esta terminada y funcionando correctamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300389521 | Construccion De Huertos Comunitarios | 35 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 730986 | 730986 | 730986 | 730986 | 730986 | 730986 | 730986 | 100 | 0 | Proyecto | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los huertos comunitarios están terminados y funcionando correctamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300389572 | Proyecto Agricola | 36 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 316457 | 316457 | 316457 | 316457 | 316457 | 316457 | 316457 | 100 | 0 | Proyecto | 2240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: el proyecto agrícola se encuentra terminado y funcionando correctamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300389620 | Equipamiento Del Centro De Salud | 11 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento municipal | Salud | En Ejecución | 2014 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 100 | 0 | Obra | 2240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra equipamiento de centro de salud se encuentra terminada y funcionando correctamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300389634 | Mantenimiento De Huertos Comunitarios | 26 | Guerrero | Huamuxtitlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 300492 | 300492 | 300492 | 300492 | 300492 | 300492 | 300492 | 100 | 0 | Acción | 1100 | 0 | 100 | Financiera: obra ejecutada al 100% / Física: obra ejecutada al 100% / Registro: se termino la obra al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300389669 | Rehabilitacion De Centro De Salud | 12 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento municipal | Salud | En Ejecución | 2014 | 442504.76 | 442504.76 | 442504.76 | 442504.76 | 442504.76 | 442504.76 | 442504.76 | 100 | 0 | Obra | 322 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra rehabilitación de centro de salud se encuentra terminada y funcionando correctamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300389709 | Equipamiento De Clinica De Salud Bucal | 13 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento municipal | Salud | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Proyecto | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: el equipamiento de la clínica dental esta completo y en funcionamiento. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300389853 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle 6 Oriente (Tramo 5 Sur Y Colegio Militar) | 08 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 221089.38 | 221089.38 | 221089.38 | 221089.38 | 221089.38 | 221089.38 | 221089.38 | 100 | 0 | Metro Lineal | 6063 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300390020 | Ampliacion De Dispensario Médico | 16 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | Terminado | 2014 | 616240.31 | 616240.31 | 616240.31 | 616240.31 | 616240.31 | 616240.31 | 616240.31 | 100 | 0 | Obra | 6063 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300390160 | Ampliación De Dispensario Médico | 17 | Guerrero | Huamuxtitlán | Coyahualco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | Terminado | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Obra | 120 | 0 | 100 | Financiera: se ejecuto la obra al 100% / Física: se ejecuto al 100% la obra / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300390222 | Estímulo A La Calidad Docente | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación Guerrero | Educación | En Ejecución | 2014 | 24897048 | 24897048 | 24897048 | 24897048 | 24897048 | 24674008.94 | 24503583.15 | 99.1042 | 0 | Pago | 0 | 0 | 98.94 | Financiera: EL PROGRAMA SIGUE EN OPERACIÓN / Física: EL NÚMERO TOTAL DE PAGOS ES 6535 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300390280 | Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria | 19 | Guerrero | Huamuxtitlán | Coyahualco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Aula | 120 | 0 | 100 | Financiera: se ejecuto al 100% la obra / Física: se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300390312 | Indemnizacion Por Riesgo De Trabajo Y Enfermedad (Seguridad Publica) | 20 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 542400 | 597050 | 597050 | 597050 | 597050 | 597050 | 597050 | 100 | 0 | Pago | 12000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO EL PROYECTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300390394 | Mantenimiento De Aulas En Preescolar | 20 | Guerrero | Huamuxtitlán | Coyahualco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Aula | 120 | 0 | 100 | Financiera: se ejecuto la obra al 100% / Física: se ejecuto la obra al 100% / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300390499 | Rehabilitación De Techo Firme | 09 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 512076.8 | 512076.8 | 512076.8 | 512076.8 | 512076.8 | 512076.8 | 512076.8 | 100 | 0 | Vivienda | 485 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300390512 | Fortaleciendo La Transversalidad De La Perspectiva De Género E Intercultural, El Principio De Igualdad Y No Discriminación Entre Mujeres Y Hombres Del Estado De Guerrero. | GROCEPFTPPGE172017 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 6-Hacienda y Crédito Público | Secretaría de la Mujer. | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 8029860 | 8029860 | 8029860 | 7712420.23 | 7712420.23 | 7712420.23 | 7712420.23 | 96.0468 | 0 | Indice PROEQUIDAD | 4182 | 0 | 100 | Financiera: SE REALIZO UN REINTEGRO A LA FEDERACIÓN $317,439.77 / Física: S CUMPLIERON LAS METAS AL 100% / Registro: SE CUMPLIERON LAS METAS AL 100% Y SE REALIZO UN REINTEGRO POR UN IMPORTE $317,439.77 Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR $1,080.11 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300390592 | Rehabilitación De Techo Firme | 10 | Guerrero | Huamuxtitlán | Coyahualco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 486472.96 | 486472.96 | 486472.96 | 486472.96 | 486472.96 | 486472.96 | 486472.96 | 100 | 0 | Vivienda | 300 | 0 | 100 | Financiera: se ejecuto la obra al 100% / Física: / Registro: sin observaciones - sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300390751 | Material De Ferreteria (Seguridad Publica ) | 21 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 20000 | 68141.19 | 68141.19 | 68141.19 | 68141.19 | 68141.19 | 68141.19 | 100 | 0 | Artículo | 12000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO EL PROYECTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300391141 | Programa De Desarrollo Institucional Municipal | 27 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 255676.58 | 255676.58 | 255676.58 | 255676.58 | 255676.58 | 255676.58 | 255676.58 | 100 | 0 | Acción | 116 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300391239 | Distribución De Gastos Indirectos | 32 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 383514.87 | 383514.87 | 383514.87 | 383514.87 | 383514.87 | 383514.87 | 383514.87 | 100 | 0 | Acción | 450 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300391474 | Rehabilitación De La Linea De Distribución De Pueblo Viejo Y Hierba Santa, Localidad Pueblo Viejo. | 33-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Urbanización | Terminado | 2014 | 511431.21 | 511431.21 | 511431.21 | 511431.21 | 511431.21 | 511431.21 | 511431.21 | 100 | 0 | Kilómetro | 1650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300391579 | Equipamiento De Pozo De Agua En Colonia Nueva | 006 | Guerrero | Tlapehuala | San Antonio de las Huertas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLAPEHUALA, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 149529.08 | 149529.08 | 149529.08 | 149529.08 | 149529.08 | 149529.08 | 149529.08 | 100 | 0 | Obra | 300 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300391626 | Construcción De Sistema Agua Potable En La Localidad De Los Guajes | 01 | Guerrero | Zirándaro | Los Guajes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 349356.3 | 349356.3 | 349356.3 | 349356.3 | 349356.3 | 349356.3 | 349356.3 | 100 | 0 | Sistema | 41 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300391710 | Rehabilitación De Sistema Agua Potable De La Localidad De Guayameo | 02A | Guerrero | Zirándaro | Guayameo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 635962.88 | 635962.88 | 635962.88 | 635962.88 | 635962.88 | 635962.88 | 635962.88 | 100 | 0 | Sistema | 1627 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO FINANCIERAMENTE CON LOS RECURSOS DEL RAMO 33 / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300391781 | Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad El Luviano | 03A | Guerrero | Zirándaro | El Luviano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 667145.37 | 667145.37 | 667145.37 | 667145.37 | 667145.37 | 667145.37 | 667145.37 | 100 | 0 | Sistema | 101 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO FINANCIERAMENTE CON LOS RECURSOS DEL RAMO 33 / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300391827 | Plaguicidas,Abonos Y Fertilizantes. | - | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2040.02 | 2040.02 | 2040.02 | 2040.02 | 2040.02 | 2040.02 | 2040.02 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: UTILIZADOS EN TRABAJOS DE CAMPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300391873 | Rehabilitación De Sistema Agua Potable De La Localidad De Alita | 04A | Guerrero | Zirándaro | Alita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 634896.33 | 634896.33 | 634896.33 | 634896.33 | 634896.33 | 634896.33 | 634896.33 | 100 | 0 | Sistema | 148 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO FINANCIERAMENTE CON LOS RECURSOS DEL RAMO 33 / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300392130 | Construccion De Pozo Profundo | 008 | Guerrero | Tlapehuala | Santo Niño (Santo Niño de Atocha) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 410073.85 | 410073.85 | 410073.85 | 410073.85 | 410073.85 | 410073.85 | 410073.85 | 100 | 0 | Pozo | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300392177 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle San Isidro | 0050 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 137160.21 | 137160.21 | 137160.21 | 137160.21 | 137160.21 | 137160.21 | 137160.21 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300392228 | Const. De Red De Agua Potable En C. De Las Estrellas Tr. 0 000 - 0 086.10 | 0000000051 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 576718.38 | 576718.38 | 576718.38 | 576718.38 | 576718.38 | 576718.38 | 576718.38 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300392241 | Rehabilitación De La Linea De Conduccion | 05A | Guerrero | Zirándaro | Los Medios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 40312.21 | 40312.21 | 40312.21 | 40312.21 | 40312.21 | 40312.21 | 40312.21 | 100 | 0 | Metros Lineales | 52 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO FINANCIERAMENTE CON LOS RECURSOS DEL RAMO 33 / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300392261 | Const. De Red De Agua Potable En Calle Victor Bravo Col. Magisterial | 00000053 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 526701.04 | 526701.04 | 526701.04 | 526701.04 | 526701.04 | 526701.04 | 526701.04 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300392318 | Construccion De Deposito De Agua En Colonia Nueva | 00000055 | Guerrero | Tlapehuala | San Antonio de las Huertas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 322601.55 | 322601.55 | 322601.55 | 322601.55 | 322601.55 | 322601.55 | 322601.55 | 100 | 0 | Metro cúbico | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300392391 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Callejon Ignacio Zaragoza | 000000056 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 120194.41 | 120194.41 | 120194.41 | 120194.41 | 120194.41 | 120194.41 | 120194.41 | 100 | 0 | Metro Lineal | 100 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300392440 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Juan Ruiz De Alarcon | 000000057 | Guerrero | Tlapehuala | Nuevo Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 38544.86 | 38544.86 | 38544.86 | 38544.86 | 38544.86 | 38544.86 | 38544.86 | 100 | 0 | Metro Lineal | 180 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300392901 | Rehabilitacion Linea Conduccion Agua Potable En La Parota Del Cuarte | 06A | Guerrero | Zirándaro | Parota del Cuartel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 15362.36 | 15362.36 | 15362.36 | 15362.36 | 15362.36 | 15362.36 | 15362.36 | 100 | 0 | Metros Lineales | 275 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA ADMINISTRATIVAMENTE TERMINADA Y SON RESCURSOS DEL RAMO 33 UNICAMENTE. / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300393024 | Suministro Y Colocacion Deposito Agua Potable En La Localidad De La Estancia. | 07A | Guerrero | Zirándaro | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 63797.68 | 63797.68 | 63797.68 | 63797.68 | 63797.68 | 63797.68 | 63797.68 | 100 | 0 | Tanque | 132 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO FINANCIERAMENTE CON LOS RECURSOS DEL RAMO 33 / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FUNCIONANDO / Registro: lo que suministro fue un tinaco de 15,000.00 litros de plastico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300393071 | Suministro Y Colocacion Equipo Bombeo | 08A | Guerrero | Zirándaro | La Poza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 70398.72 | 70398.72 | 70398.72 | 70398.72 | 70398.72 | 70398.72 | 70398.72 | 100 | 0 | Equipo | 152 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO FINANCIERAMENTE CON LOS RECURSOS DEL RAMO 33 / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300394647 | Electrificación De Las Colonias Las Palmitas Y Calle Nuevo México, Localidad Azoyú 2014 | 30 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Urbanización | Terminado | 2014 | 464505.66 | 464505.66 | 464505.66 | 464505.66 | 464505.66 | 464505.66 | 464505.66 | 100 | 0 | Metros Lineales | 344 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300394683 | Electrificacion De La Colonia Rayito De Luna, Localidad Tenango 2014 | 31 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Urbanización | Terminado | 2014 | 201380.32 | 201380.32 | 201380.32 | 201380.32 | 201380.32 | 201380.32 | 201380.32 | 100 | 0 | Metro Lineal | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300394737 | Prendas De Proteccion Para Seguridad Publica | - | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 0 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRENDAS NECESARIAS PARA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES DE SEGURIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300394841 | Adquisición De Ortesis Robótica Para La Marcha Con Banda Caminadora | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 12-Salud | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero (SEFINA). | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 12064000 | 12064000 | 12064000 | 12064000 | 12064000 | 12064000 | 12064000 | 100 | 0 | Equipo | 96539 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140300394893 | Rehab. De Dren. Sanitario En Calle Independencia | 00000081 | Guerrero | Tlapehuala | San José Poliutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 24074.42 | 24074.42 | 24074.42 | 24074.42 | 24074.42 | 24074.42 | 24074.42 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300394952 | Rehab. De Dren. Sanitario En Calle Montes De Oca | 00000083 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 67851.67 | 67851.67 | 67851.67 | 67851.67 | 67851.67 | 67851.67 | 67851.67 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300395080 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Juan Vicente Juan Colonia Progreso | 00000085 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 331511.9 | 311511.9 | 311511.9 | 311511.9 | 311511.9 | 311511.9 | 311511.9 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300395158 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle 20 De Noviembre | 00000086 | Guerrero | Tlapehuala | Tiringueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 346832.94 | 346832.94 | 346832.94 | 346832.94 | 346832.94 | 346832.94 | 346832.94 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300395200 | Construccion Del Puente Vehicular "Teocuitlapa", En El Municipio De Quechultenango, Estado Guerrero | CICAEG-FONREGION-34 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 8270571.35 | 8270571.35 | 8270571.35 | 8270571.35 | 8262300.58 | 8262300.58 | 99.9 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 59.25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300395204 | Programa Integral De Desarrollo Rural, Proyecto Estrategico De Seguridad Alimentaria (Pesa) | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL (SEDER) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 15448995 | 9727145 | 9727145 | 9727145 | 9727145 | 9727145 | 9727145 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SON DEL PROYECTO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 (PESA), LOS RECURSOS AUTORIZADOS SON DE $15,448,995.00 DEL PRESENTE FONDO, INCLUYE RECURSOS RADICADOS A SAGARPA DELEGACION GUERRERO POR $5,721,850.00 Y RECURSOS RADICADOS A LA SEDER POR $9,727,145.00, ASI MISMO, LOS TOTALES ANUALES HAN CAMBIADO POR CUESTION DE REPROGRAMACION PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300395221 | Const. De Drenaje Calle Correo Mayor | 00000088 | Guerrero | Tlapehuala | San Juan Mina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 428172.12 | 428172.12 | 428172.12 | 428172.12 | 428172.12 | 428172.12 | 428172.12 | 100 | 0 | Metro Lineal | 180 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300395224 | Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL (SEDER) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2389815 | 494760 | 494760 | 494760 | 494760 | 494760 | 494760 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SON DEL PROYECTO PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, LOS RECURSOS AUTORIZADOS SON DE $1,669,815.00 DEL PRESENTE FONDO, INCLUYE RECURSOS RADICADOS A SAGARPA DELEGACION GUERRERO POR $1,175,055.00, Y RECURSOS RADICADOS A LA SEDER POR $494,760.00 ASI MISMO, LOS TOTALES ANUALES HAN CAMBIADO POR CUESTION DE REPROGRAMACION PRESUPUESTAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300395283 | Programa Integral De Desarrollo Rural, Componente Extension E Innovacion Productiva. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL (SEDER) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 613035 | 454100 | 454100 | 454100 | 454100 | 454100 | 454100 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SON DEL PROYECTO PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL, COMPONENTE ESTENSION E INNOVACION PRODUCTIVA, LOS RECURSOS AUTORIZADOS SON DE $613,035.00 DEL PRESENTE FONDO, INCLUYE RECURSOS RADICADOS A SAGARPA DELEGACION GUERRERO POR $158,935.00, Y RECURSOS RADICADOS A LA SEDER POR $454,100.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300395314 | Programa Integral De Desarrollo Rural Componente Conservacion Y Uso Sustentable De Suelo Y Agua (Coussa) | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL (SEDER) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 479925 | 355500 | 355500 | 355500 | 355500 | 355500 | 355500 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SON DEL PROYECTO PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL, COMPONENTE CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA (COUSSA), LOS RECURSOS AUTORIZADOS SON DE $479,925.00 DEL PRESENTE FONDO, INCLUYE RECURSOS RADICADOS A SAGARPA DELEGACION GUERRERO POR $124,425.00, ASI MISMO RECURSOS RADICADOS A LA SEDER POR $355,500. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300395343 | Construccion De Drenaje Sanitario En Callejon J. Isabel Jimenez | 00000089 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 527366.88 | 527366.88 | 527366.88 | 527366.88 | 527366.88 | 527366.88 | 527366.88 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300395385 | Programa Para La Inclusión Y La Equidad Educativa | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 11-Educación Pública | secretaria de educación guerrero | Educación | En Ejecución | 2014 | 20807999.96 | 20807999.96 | 20807999.96 | 20807999.96 | 20807999.96 | 20807999.96 | 20807999.96 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300395394 | Construcción De 8 Aulas En Escuela Primaria Emiliano Zapata | 85 | Guerrero | Acatepec | Puerto Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICA | Educación | Terminado | 2014 | 3816737.6 | 3816737.6 | 3816737.6 | 3816737.6 | 3816737.6 | 3816737.6 | 3816737.6 | 100 | 0 | Aula | 150 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300395424 | Connstruccion De Drenaje Sanitario En Calle Sentimientos De La Nacion - Calle Gregorio Victor Bravo | 00000089 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 211518.44 | 211518.44 | 211518.44 | 211518.44 | 211518.44 | 211518.44 | 211518.44 | 100 | 0 | Metro Lineal | 100 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300395511 | Const. De Drenaje Sanitario C. De Las Estrellas Tr. 0 086.10 - 0 153.85 | 00000090 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 453058.31 | 453058.31 | 453058.31 | 453058.31 | 453058.31 | 453058.31 | 453058.31 | 100 | 0 | Metro Lineal | 100 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300395596 | Const. De Drenaje Sanitario C. De Las Estrellas Tr. 0 153.85 - 0 249.60 | 00000091 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 596486.9 | 596486.9 | 596486.9 | 596486.9 | 596486.9 | 596486.9 | 596486.9 | 100 | 0 | Metro Lineal | 180 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300395686 | Const. De Drenaje Sanitario C. De Las Estrellas Tr. 0 249.60 - 0 336 | 00000091 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 520499.65 | 520449.65 | 520449.65 | 520449.65 | 520449.65 | 520449.65 | 520449.65 | 100 | 0 | Metro Lineal | 180 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300395849 | Const De Drenaje En Calle Nicolas Bravo | 00000093 | Guerrero | Tlapehuala | Nuevo Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 92123.22 | 92123.22 | 92123.22 | 92123.22 | 92123.22 | 92123.22 | 92123.22 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300395850 | Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Colector) En La Localidad De Tlapehuala, Mpio., De Tlapehuala | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1393830.5 | 1393830.5 | 1393830.5 | 1393830.5 | 1393830.5 | 1393830.5 | 1393830.5 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300395860 | Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Colector) En La Localidad De Tlapehuala, Mpio., De Tlapehuala | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2099479.03 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2099479.03 | 2099479.03 | 2099479.03 | 99.9752 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 520.97 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300395918 | Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Calle Emiliano Zapata Y Avenida De La Paz En La Localidad De Tlalchapa Municipio De Tlalchapa | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 491586.2 | 835920 | 835920 | 835920 | 835920 | 835920 | 835920 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300395926 | Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Calle Emiliano Zapata Y Avenida De La Paz En La Localidad De Tlalchapa Municipio De Tlalchapa | CAPASEG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 329103.45 | 360000 | 360000 | 360000 | 359999.99 | 359999.99 | 359999.99 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300395937 | Const De Drenaje Sanitario En Calle 20 De Noviembre Col. Nueva | 00000094 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 63547.95 | 63547.95 | 63547.95 | 63547.95 | 63547.95 | 63547.95 | 63547.95 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300395951 | Construccion Del Puente Vehicular Iliatenco, Mpio. Iliatenco, Estado Guerrero | CICAEG-FISE-36 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 6000000 | 5850812.87 | 5850812.87 | 5850812.87 | 5850812.87 | 5850800.86 | 5850800.86 | 99.9998 | 0 | Kilómetro | 1800 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300395985 | Construccion Del Puente Vehicular "Totomoxtlo", (Segunda Etapa), Ubicado En La Carretera Tlaltepexi-Xochihuehuetlan Km. 0 000, Mpio. Xochihuehuetlan, Estado Guerrero | CICAEG-FISE-37 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 12205690.64 | 12205690.64 | 12205690.64 | 12205690.64 | 12205682.22 | 12205682.22 | 99.9999 | 0 | Kilómetro | 4891 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396050 | Estudio De Prefactibilidad Tecnica Y Estudios Ambientales De Distribuidores, Estructuras, Vias Urbanas Y Suburbanas Del Eje Costero 15, Tramos Feliciano-Zihuatanejo, Acapulco-Zihuatanejo, Mozimba-Pie | CICAEG-FONSUR-1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 29181005.61 | 29181005.61 | 97.27 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 69.34 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396093 | Estudio De Prefactibilidad Tecnica De Puerto Maritimo En La Costa Chica Del Estado De Guerrero | CICAEG-FONSUR-2 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12178149 | 12178149 | 97.4252 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396115 | Estudio De Prefactibilidad Tecnica De Puerto Maritimo En La Costa Grande Del Estado De Guerrero | CICAEG-FONSUR-3 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12130723.92 | 12130723.92 | 97.0458 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396127 | Perforación Exploratoria Bajo La Modalidad De Precio Alzado Y Tiempo Determinado Y Perforación Exploratoria De 3 Pozos En La Localidad De Teloloapan Municipio De Teloloapan. | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 252496.56 | 252496.56 | 252496.56 | 252496.56 | 252496.56 | 252496.56 | 252496.56 | 100 | 0 | Pozos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396137 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle H. Colegio Militar | 00000095 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 101047.61 | 101047.61 | 101047.61 | 101047.61 | 101047.61 | 101047.61 | 101047.61 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396138 | Perforación Exploratoria Bajo La Modalidad De Precio Alzado Y Tiempo Determinado Y Perforación Exploratoria De 3 Pozos En La Localidad De Teloloapan Municipio De Teloloapan. | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 380345.64 | 381946.42 | 381946.42 | 381946.42 | 380345.64 | 380345.64 | 380345.64 | 99.5809 | 0 | Pozos | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 1,600.77 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396168 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado De La Colonia 10 De Mayo En La Localidad De Iguala Municipio De Iguala De La Independencia | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 890178.87 | 890178.87 | 890178.87 | 890178.87 | 890178.87 | 890178.87 | 890178.87 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396181 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado De La Colonia 10 De Mayo En La Localidad De Iguala Municipio De Iguala De La Independencia | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 893746.72 | 900000 | 900000 | 900000 | 893746.72 | 893746.72 | 893746.72 | 99.3052 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 6,253.28 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396248 | Construcción Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa), En La Localidad De Tlacotepec Municipio De General Heliodoro Castillo | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8568641.41 | 8568641.41 | 8568641.41 | 8568641.41 | 8568641.41 | 8568641.41 | 8568641.41 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396258 | Construcción Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa), En La Localidad De Tlacotepec Municipio De General Heliodoro Castillo | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 18636198.3 | 18636198.28 | 18636198.28 | 18636198.28 | 18619608.65 | 18619608.65 | 18619608.65 | 99.911 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta ejercer $ 16,589.63 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396275 | Rehabilitación De Pozos Profundos, Construcción De Tanque De Regularización E Interconexiones, En La Localidad De Zumpango Mpio. De Eduardo Neri | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1032481.35 | 1032481.35 | 1032481.35 | 1032481.35 | 1032481.35 | 1032481.35 | 1032481.35 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396287 | Rehabilitación De Pozos Profundos, Construcción De Tanque De Regularización E Interconexiones, En La Localidad De Zumpango Mpio. De Eduardo Neri | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1555191.2 | 1559138.05 | 1559138.05 | 1559138.05 | 1555191.2 | 1555191.2 | 1555191.2 | 99.7469 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 3,946.85 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396314 | Construccion De Patio De Guardado Y Talleres Del Transporte Publico Acabus, En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juarez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 55952404.07 | 55952404.07 | 55952404.07 | 55952404.07 | 16785721 | 16785721 | 16785721 | 30 | 0 | Obra | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396339 | Terminacion De La Segunda Etapa Del Distribuidor Vial Bicentenario, En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juarez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 37588604.72 | 19836282.34 | 93.9715 | 0 | Obra | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396346 | Sustitución De La Red De Atarjeas De La Calle Principal Profr. Rene Castro Villanueva En La Localidad De Palo Blanco Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 500316.9 | 500316.9 | 500316.9 | 500316.9 | 500316.9 | 500316.9 | 500316.9 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396353 | Construccion Y Rehabilitacion De La Unidad Deportiva En Iguala De La Independencia | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2014 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396354 | Sustitución De La Red De Atarjeas De La Calle Principal Profr. Rene Castro Villanueva En La Localidad De Palo Blanco Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 334936.69 | 335507.57 | 335507.57 | 335507.57 | 334936.69 | 334936.69 | 334936.69 | 99.8298 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 570.89 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396376 | Pavimentacion De La Calle Principal De Juchitan | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 3805937.54 | 1474336.16 | 76.1188 | 0 | Obra | 0 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396407 | Terminacion Del Centro De Justicia En Ometepec, En El Municipio De Ometepec | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 10323622.99 | 10323622.99 | 29.4961 | 0 | Obra | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396412 | Sustitución De La Red De Agua Potable Del Libramiento Profr. Rene Castro Villanueva En La Localidad De Palo Blanco Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 337165.14 | 337165.14 | 337165.14 | 337165.14 | 337165.14 | 337165.14 | 337165.14 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396421 | Construcción De Techado De La Esc. Prim. Francisco I. Madero | 012 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Chiepetlán (San Miguel Chiepetlán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLAPA DE COMONFORT | Educación | En Ejecución | 2014 | 803317.25 | 803317.25 | 803317.25 | 803317.25 | 803317.25 | 803317.25 | 803317.25 | 100 | 0 | ANEXO | 170 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396424 | Sustitución De La Red De Agua Potable Del Libramiento Profr. Rene Castro Villanueva En La Localidad De Palo Blanco Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 145119.42 | 145294.32 | 145294.32 | 145294.32 | 145119.42 | 145119.42 | 145119.42 | 99.8796 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 174.89 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396427 | Centro Cultural Cd. Altamirano, En El Municipio De Pungarabato | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 1856247.72 | 1856247.72 | 12.375 | 0 | Obra | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396451 | Construccion De Mercado En La Cabecera Municipal Del Municipio De Cuautepec | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 3000000 | 3000000 | 30 | 0 | Obra | 0 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396453 | Rehabilitacion De Las Galerias Filtrantes "La Virgen" Y "La Cueva", Incluye Filtro Graduado Y Muros De Mamposteria (2a. Etapa) En La Localidad De Palo Blanco, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 499728.28 | 499728.28 | 499728.28 | 499728.28 | 499728.28 | 499728.28 | 499728.28 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396456 | Construccion De Comedor Comunitario, Llano Grande | 11 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Obra | 2500 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396466 | Rehabilitacion De Las Galerias Filtrantes "La Virgen" Y "La Cueva", Incluye Filtro Graduado Y Muros De Mamposteria (2a. Etapa) En La Localidad De Palo Blanco, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 752747.27 | 752747.27 | 752747.27 | 752747.27 | 752747.27 | 752747.27 | 752747.27 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396477 | Construccion De Mercado En Igualapa, En El Municipio De Igualapa | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 30 | 0 | Obra | 0 | 0 | 21 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396484 | Rehabilitación De Captaciones E Interconexiones Del Sistema De Agua Potablle En La Localidad De Mochitlán Municipio De Mochitlán | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 709834.94 | 709834.94 | 709834.94 | 709834.94 | 709834.93 | 709834.93 | 709834.93 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396494 | Rehabilitación De Captaciones E Interconexiones Del Sistema De Agua Potablle En La Localidad De Mochitlán Municipio De Mochitlán | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1069200 | 1069200 | 1069200 | 1069200 | 1069200 | 1069200 | 1069200 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396507 | Const. De Un Aula En J.N. Juana De Arco | 00000099 | Guerrero | Tlapehuala | San Juan Mina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 227659.15 | 227659.15 | 227659.15 | 227659.15 | 227659.15 | 227659.15 | 227659.15 | 100 | 0 | Aula | 60 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396508 | Remodelacion Y Mantenimiento De Las Instalaciones Del Parque Papagayo En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juarez. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 49500000 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396531 | Construcción De Techado De La Esc. Prim. Nicolás Bravo | 024 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlaquilzingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIÓN DE TLAPA DE COMONFORT | Educación | En Ejecución | 2014 | 709743.53 | 709743.53 | 709743.53 | 709743.53 | 709743.53 | 709743.53 | 709743.53 | 100 | 0 | ANEXO | 170 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396535 | Proyecto, Construccion De La Estacion De Bomberos, En Zihuatanejo, Municipio De Zihuatanejo De Azueta | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4998662.95 | 1334040.53 | 1334040.53 | 1334040.53 | 26.6808 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 42.05 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396607 | Construccion De Casa De Pueblo En Boca Del Rio | 12 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | Boca del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 1759290 | 1759290 | 1759290 | 1759290 | 1759290 | 1759290 | 1759290 | 100 | 0 | Obra | 3500 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396621 | Const. De Fachada En Esc. Prim. Jose Maria Morelos Y Pavon | 00000099 | Guerrero | Tlapehuala | Morelita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 466016.38 | 466016.38 | 466016.38 | 466016.38 | 466016.38 | 466016.38 | 466016.38 | 100 | 0 | Obra | 300 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396654 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Electrica En La Colonia Las Joyas | 025 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Educación | En Ejecución | 2014 | 362585.17 | 362585.17 | 362585.17 | 362585.17 | 362585.17 | 362585.17 | 362585.17 | 100 | 0 | Poste | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396681 | Iluminacion Del Circuito Turistico De Pueblo Magico Taxco De Alarcon | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396739 | Rehabilitacion Y Equipamiento De La Av. Escenica De Zihuatanejo, Mpio. De Zihuatanejo De Azueta | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396764 | 6ta. Etapa De Rehabilitación Integral Del Centro De Zihuatanejo, Mpio. De Zihuatanejo De Azueta | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 90 | 0 | Obra | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396774 | Const De Barda Perimetral En Esc. Prim. Miguel Hidalgo I. Costilla | 00000100 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUAL, GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 415183.63 | 415183.63 | 415183.63 | 415183.63 | 415183.63 | 415183.63 | 415183.63 | 100 | 0 | Obra | 300 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396789 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Col Las Águilas | 026 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 255907.01 | 255907.01 | 255907.01 | 255907.01 | 255907.01 | 255907.01 | 255907.01 | 100 | 0 | Metro Lineal | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396843 | Const. De Fachada En Esc. Sec. Tecnica No. 16 | 00000101 | Guerrero | Tlapehuala | San José Poliutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUAL, GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 491034.49 | 491034.49 | 491034.49 | 491034.49 | 491034.49 | 491034.49 | 491034.49 | 100 | 0 | Obra | 300 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396851 | Construccion De Casa De Pueblo En La Maquina De Nexpa. | 13 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | La Máquina de Nexpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | Terminado | 2014 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Obra | 2500 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396926 | Construcción De 2 Aulas En La Esc. Prim. Vicente Guerrero, Col. San Antonio | 027 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLAPA DE COMONFORT | Educación | En Ejecución | 2014 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 0 | Aula | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396946 | Construccion De Un Aula Y Anexo En Esc. Prim. Lazaro Cardenas | 00000102 | Guerrero | Tlapehuala | Hacienda Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 311024.77 | 311024.77 | 311024.77 | 311024.77 | 311024.77 | 311024.77 | 311024.77 | 100 | 0 | Obra | 60 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300397060 | Construcción De Techado En La Cancha Municipal | 028 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlacuiloya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 802186.02 | 802186.02 | 802186.02 | 802186.02 | 802186.02 | 802186.02 | 802186.02 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300397142 | Construccion De Un Aula En J.N. Niños Heroes | 00000104 | Guerrero | Tlapehuala | San José Poliutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 241415.58 | 241415.58 | 241415.58 | 241415.58 | 241415.58 | 241415.58 | 241415.58 | 100 | 0 | Aula | 60 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300397226 | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Que Fomenten La Formacion De Los Servidores Publicos Municipales | 39 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 444508.5 | 444508.5 | 444508.5 | 444508.5 | 444508.5 | 444508.5 | 444508.5 | 100 | 0 | Programa | 13500 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADO AL CIEN POR CIENTO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300397257 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. Las Mesas | 029 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLAPA DE COMONFORT | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 520409.08 | 520409.08 | 520409.08 | 520409.08 | 520409.08 | 520409.08 | 520409.08 | 100 | 0 | Poste | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300397318 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Electrica En La Col. Magisterio | 030 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTUCIONAL DE TLAPA DE COMONFORT | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 661550.64 | 661550.64 | 661550.64 | 661550.64 | 661550.64 | 661550.64 | 661550.64 | 100 | 0 | Poste | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300397368 | Materiales De Seguridad Publica | - | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 769.99 | 769.69 | 769.69 | 769.69 | 769.69 | 769.69 | 769.69 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300397396 | Pavimentacion De La Calle Galvez Tramo: Calle Mina - Rio Jale | 031 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1714014.71 | 1714014.71 | 1714014.71 | 1714014.71 | 1714014.71 | 1714014.71 | 1714014.71 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300397468 | Elaboracion De Expedientes Tecnicos | 41 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 100 | 0 | Programa | 13500 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADO AL CIEN POR CIENTO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300397471 | Ampliacion De Centro De Salud | 00000106 | Guerrero | Tlapehuala | Rincón del Gallo (San José Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO | Salud | En Ejecución | 2014 | 97067.86 | 97067.86 | 97067.86 | 97067.86 | 97067.86 | 97067.86 | 97067.86 | 100 | 0 | M2, Patio | 300 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300397575 | Pavimentacion De La Calle Matamoros Tramo: C. Comonfort- C. Mina. | 032 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLAPA DE COMONFORT | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1699271.21 | 1699271.21 | 1699271.21 | 1699271.21 | 1699271.21 | 1699271.21 | 1699271.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300397608 | Supervision De La Obra Publica | 42 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 120702.3 | 120702.3 | 120702.3 | 120702.3 | 120702.3 | 120702.3 | 120702.3 | 100 | 0 | Programa | 13500 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300397799 | Construcción De Un Aula En El J. N. "Antonia Nava De Catalan" De Tepeyahualco | 033 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Atlamajalcingo del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Educación | En Ejecución | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Aula | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300397817 | Construccion De Puente Vehicular | 00000107 | Guerrero | Tlapehuala | San Juan Mina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300397860 | Construcción De Un Aula En Esc. Prim. Bilingüe "Lázaro Cardenas" En La Localidad De Acatenco | 034 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tenango Tepexi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Educación | En Ejecución | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Aula | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300397922 | Rastreo De Caminos En Diferentes Localidades Del Municipio | 035 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 985752.15 | 985752.15 | 985752.15 | 985752.15 | 985752.15 | 985752.15 | 985752.15 | 100 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300397970 | Construcción De Tres Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios En El Colegio De Bachilleres | 036 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Ahuatepec Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Educación | En Ejecución | 2014 | 1746211.15 | 1746211.15 | 1746211.15 | 1746211.15 | 1746211.15 | 1746211.15 | 1746211.15 | 100 | 0 | Aula | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CONSTA DE 3 AULAS, DIRECCIÓN Y 2 SANITARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300398047 | Construcción De Tres Aulas En La Esc. Prim. "Albores Del Porvenir" | 037 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Educación | En Ejecución | 2014 | 1130997.6 | 1130997.6 | 1130997.6 | 1130997.6 | 1130997.6 | 1130997.6 | 1130997.6 | 100 | 0 | Aula | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300398112 | Construcción De Dos Aulas En La Esc. Prim. "Miguel Hidalgo Y Costilla" | 038 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Xalatzala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Educación | En Ejecución | 2014 | 792465 | 792465 | 792465 | 792465 | 792465 | 792465 | 792465 | 100 | 0 | Aula | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300398148 | Desazolve De Barrancas En La Cabecera Municipal | 039 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1497332.04 | 1497332.04 | 1497332.04 | 1497332.04 | 1497332.04 | 1497332.04 | 1497332.04 | 100 | 0 | Metro cúbico | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300398672 | Centros Para El Dearrollo De Las Mujeres Con Perspectiva De Genero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE LA MUJER | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4846000 | 4846000 | 4846000 | 4846000 | 98.898 | 0 | Centro | 27931 | 0 | 100 | Financiera: se realizo un reintegro por $54,000.00 / Física: / Registro: ESTE RECURSO CULMINO DE EJERCERCE EN ABRIL DEL 2015 EN VIRTUD DE QUE EL RECURSO LLEGO DESFASADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300398899 | Construccion De Dos Aulas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Galileo, Col. Cuba. | 040 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Educación | En Ejecución | 2014 | 1592374.32 | 1592374.32 | 1592374.32 | 1592374.32 | 1592374.32 | 1592374.32 | 1592374.32 | 100 | 0 | Aula | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300398975 | Construccion De Muro De Contención | 041 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Ahuatepec Ejido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 616754.4 | 616754.4 | 616754.4 | 616754.4 | 616754.4 | 616754.4 | 616754.4 | 100 | 0 | Metro cúbico | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300399019 | Construcción De Techado En La Esc. Prim. Tenoch, En La Col. Contlalco | 042 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Educación | En Ejecución | 2014 | 709743.53 | 709743.53 | 709743.53 | 709743.53 | 709743.53 | 709743.53 | 709743.53 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300399066 | Construcción De Techado En La Esc. Prim. Benito Juárez, Col San Nicolás Vista Hermosa | 043 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Educación | En Ejecución | 2014 | 709743.53 | 709743.53 | 709743.53 | 709743.53 | 709743.53 | 709743.53 | 709743.53 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 190 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300399123 | Construcción De Techado En La Esc. Prim. "Kuayautital" | 044 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Chiepetepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Educación | En Ejecución | 2014 | 709743.53 | 709743.53 | 709743.53 | 709743.53 | 709743.53 | 709743.53 | 709743.53 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300399222 | Construcción De Techado En La Esc. Telesecundaria Miguel Hidalgo | 045 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Aquilpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Educación | En Ejecución | 2014 | 685445.33 | 685445.33 | 685445.33 | 685445.33 | 685445.33 | 685445.33 | 685445.33 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300399268 | Construcción De Muro De Contencion En El Centro De Educación Preescolar Indígena Josefa Ortíz De Dominguez | 046 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlaquiltzinapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Educación | En Ejecución | 2014 | 745457.68 | 745457.68 | 745457.68 | 745457.68 | 745457.68 | 745457.68 | 745457.68 | 100 | 0 | Metro cúbico | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300399311 | Construccion De Un Aula En La Esc. Telesecundaria | 047 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tres Caminos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Educación | En Ejecución | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Aula | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300399325 | Adquisiscion De Refaciones Para La Reparacion De Vehiculos Utilizados Para La Supervision De Obra Publica | 43 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 211951.66 | 211951.66 | 211951.66 | 211951.66 | 211951.66 | 211951.66 | 211951.66 | 100 | 0 | Programa | 13500 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADO AL CIEN POR CIENTO / Registro: SIN OBSEVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300399364 | Construcción De Techado Y Gradas En Cancha De Basquet-Bol De La Unidad Deportiva En La Col. Caltitlán | 048 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1200226.26 | 1200226.26 | 1200226.26 | 1200226.26 | 1200226.26 | 1200226.26 | 1200226.26 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300399406 | Construcción De Techumbre En El Campo Deportivo De Futbol, En La Col. Caltitlán | 049 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Deporte | En Ejecución | 2014 | 201210.61 | 201210.61 | 201210.61 | 201210.61 | 201210.61 | 201210.61 | 201210.61 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300399444 | Pavimentación De La Calle Cuaúhtemoc Tramo: C. Vicente Guerrero-Puente S/N | 050 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tototepec (Yozononi) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 661956.7 | 661956.7 | 661956.7 | 661956.7 | 661956.7 | 661956.7 | 661956.7 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300399498 | Construccion De Puente Peatonal A Base De Estructura Metálica | 051 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Atlamajalcingo del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 291320.28 | 291320.28 | 291320.28 | 291320.28 | 291320.28 | 291320.28 | 291320.28 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300399547 | Pavimentación De La Calle Abasolo Tramo: Av. Heroico Colegio Militar - C. Guerrero, Col. Centro | 052 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 693052.22 | 693052.22 | 693052.22 | 693052.22 | 693052.22 | 693052.22 | 693052.22 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300399605 | Pavimentación De La Calle Luis Echeverria Tramo: C. Vicente Guerrero-Comisaria Municipal | 053 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tototepec (Yozononi) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 757765.72 | 757765.72 | 757765.72 | 757765.72 | 757765.72 | 757765.72 | 757765.72 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300399641 | Construcción De Un Aula En La Esc. Prim. "Makuili Tonali" | 055 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Santa Cruz Tlalchichilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Educación | En Ejecución | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Aula | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300399694 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. El Paraiso | 054 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Poste | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300399724 | Pasajes Nacionales Terrestres | - | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLVENTACION DE TRANSPORTE A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO, QUE TENGAN QUE REALIZAR UN ASUNTO LABORAL A LOCALIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300399736 | Construcción De Un Aula En El Centro De Educación Preescolar Indigena "Luis Donaldo Colosio", Col. Tepeyac | 056 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Educación | En Ejecución | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Aula | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300400411 | Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Calle Cástulo Ibáñez Tramo: Calle Aleman-Calle S/N, Col. La Mesa | 057 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 500642.97 | 500642.97 | 500642.97 | 500642.97 | 500642.97 | 500642.97 | 500642.97 | 100 | 0 | Metro Lineal | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300400452 | Pavimentación De La Calle Providencia Tramo:Calle Insurgentes - Entronque "Y", En La Col. Figueroa | 058 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 632331.71 | 632331.71 | 632331.71 | 632331.71 | 632331.71 | 632331.71 | 632331.71 | 100 | 0 | Metro Lineal | 470 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300400490 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Calle Abasolo Tramo: Av. Heroico Colegio Militar - C. Guerrero, Col. Centro | 059 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 55797.3 | 55797.3 | 55797.3 | 55797.3 | 55797.3 | 55797.3 | 55797.3 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300400535 | Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Calle Abasolo Tramo: Av. Heroico Colegio Militar - C. Guerrero, Col. Centro. | 064 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 230782.67 | 230782.67 | 230782.67 | 230782.67 | 230782.67 | 230782.67 | 230782.67 | 100 | 0 | Metro Lineal | 420 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300400602 | Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Av. Heroico Colegio Militar Tramo: C. 20 De Noviembre - La Voz De La Montaña. | 065 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 533440.95 | 533440.95 | 533440.95 | 533440.95 | 533440.95 | 533440.95 | 533440.95 | 100 | 0 | Metro Lineal | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300400654 | Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Av. Marquelia Tramo: Av. Aeropuerto -Av. Las Mesas. | 066 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 208954.67 | 208954.67 | 208954.67 | 208954.67 | 208954.67 | 208954.67 | 208954.67 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300400704 | Pavimentación De La Calle Coyotomate Tramo: Pav. Existente-Delegación Mpal., Col. La Angostura | 067 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 699221.39 | 699221.39 | 699221.39 | 699221.39 | 699221.39 | 699221.39 | 699221.39 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300400758 | Pavimentación De La Calle Allende Tramo: C. Benito Juarez - Callejon S/N. | 068 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Atlamajalcingo del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 700092.16 | 700092.16 | 700092.16 | 700092.16 | 700092.16 | 700092.16 | 700092.16 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300400805 | Pavimentación De La Calle Principal De Acceso A La Esc. Prim. Ignacio Zaragoza Tramo: Camino Ahuatepec Pueblo - Tenango Tepexi | 069 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tenango Tepexi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 650098.16 | 650098.16 | 650098.16 | 650098.16 | 650098.16 | 650098.16 | 650098.16 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300400868 | Pavimentación De La Calle Alta Tensión Tramo: Av. Marquelia-Barranca San Nicolás, Col. Aviación. | 070 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 484152.02 | 484152.02 | 484152.02 | 484152.02 | 484152.02 | 484152.02 | 484152.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300400910 | Construcción De Un Aula De Educación Física En El Preescolar "Narcizo Mendoza" | 071 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlaquilzingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Educación | En Ejecución | 2014 | 288895.8 | 288895.8 | 288895.8 | 288895.8 | 288895.8 | 288895.8 | 288895.8 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 170 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300401411 | Pavimentación De La Avenida Tlapa-Marquelia Tramo: Pav. Existente - C. Aeropuerto | 072 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3225997.41 | 3225997.41 | 3225997.41 | 3225997.41 | 3225997.41 | 3225997.41 | 3225997.41 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300401825 | Pavimentación De La Calle Genaro Vázquez Y 1o. De Mayo, Col. Benito Juárez | 074 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 566415.03 | 566415.03 | 566415.03 | 566415.03 | 566415.03 | 566415.03 | 566415.03 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300401867 | Const. De Red De Distribución De Agua Potable En La Calle Genaro Vázquez Tramo: C. 1º. De Mayo- C. Benito Juárez, Col. Benito Juárez, | 075 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 35246.03 | 35246.03 | 35246.03 | 35246.03 | 35246.03 | 35246.03 | 35246.03 | 100 | 0 | Metro Lineal | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300401961 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria Vicente Guerrero, Col. San Antonio | 077 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Educación | En Ejecución | 2014 | 285858.92 | 285858.92 | 285858.92 | 285858.92 | 285858.92 | 285858.92 | 285858.92 | 100 | 0 | ANEXO | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300401998 | Terminación De Un Aula En La Esc. Primaria Hermenegildo Galeana En Tres Caminos | 078 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tres Caminos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Educación | En Ejecución | 2014 | 275428.72 | 275428.72 | 275428.72 | 275428.72 | 275428.72 | 275428.72 | 275428.72 | 100 | 0 | Aula | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300402155 | Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Av. Buena Vista, Tramo: C. Granados (Km 0 000)-Km 0 373 | 080 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 500148.49 | 500148.49 | 500148.49 | 500148.49 | 500148.49 | 500148.49 | 500148.49 | 100 | 0 | Metro Lineal | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300402197 | Construcción De Muro De Contencion En El J.N. Azteca, Col. Contlalco | 081 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Educación | En Ejecución | 2014 | 700020.01 | 700020.01 | 700020.01 | 700020.01 | 700020.01 | 700020.01 | 700020.01 | 100 | 0 | Metro cúbico | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300402232 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Primera Etapa). | 082 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Villa de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 700617.59 | 700617.59 | 700617.59 | 700617.59 | 700617.59 | 700617.59 | 700617.59 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300402271 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa (Perforación De Pozo Profundo). | 083 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | San Miguel Axoxuca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1009780 | 1009780 | 1009780 | 1009780 | 1009780 | 1009780 | 1009780 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300402273 | Armamento | 6 | Guerrero | Cocula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 26332 | 26332 | 26332 | 26332 | 26332 | 26332 | 26332 | 100 | 0 | Lote | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300402299 | Patrullas | 7 | Guerrero | Cocula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Seguridad | Terminado | 2014 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 100 | 0 | Unidad | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300402303 | Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Av. Heroico Colegio Militar Tramo: Av. Marquelia - C. La Voz De La Montaña. | 084 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 296070.2 | 296070.2 | 296070.2 | 296070.2 | 296070.2 | 296070.2 | 296070.2 | 100 | 0 | Metro Lineal | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300402339 | Const. De Red De Distribución De Agua Potable En La Av. Heroico Colegio Militar Tramo: Av. Marquelia-C. La Voz De La Montaña. | 085 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 71486.61 | 71486.61 | 71486.61 | 71486.61 | 71486.61 | 71486.61 | 71486.61 | 100 | 0 | Metro Lineal | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300402357 | Equipamiento En General | 9 | Guerrero | Cocula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 4999 | 11768.1 | 11768.1 | 11768.1 | 11768.1 | 11768.1 | 11768.1 | 100 | 0 | Lote | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300402384 | Seguro De Vida | 10 | Guerrero | Cocula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Seguridad | Terminado | 2014 | 2247 | 2247.32 | 2247.32 | 2247.32 | 2247.32 | 2247.32 | 2247.32 | 100 | 0 | Unidad | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300402417 | Mantenimiento Y Refacciones A Unidades De Seguridad | 11 | Guerrero | Cocula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública | Seguridad | Terminado | 2014 | 278390 | 282545.84 | 282545.84 | 282545.84 | 282545.84 | 282545.84 | 282545.84 | 100 | 0 | Unidad | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300402641 | Limpieza Y Desazolve De Barrancas ( La Lobera, Jalahuatzingo Y El Coro) | 15 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 787500 | 787500 | 787500 | 787500 | 787500 | 787500 | 787500 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300402705 | Construcción De Un Aula Para Educación Física En El C.E.P.I. "Yoloxochil", Col. 5 De Mayo | 073 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Educación | En Ejecución | 2014 | 1304248.62 | 1304248.82 | 1304248.82 | 1304248.82 | 1304248.82 | 1304248.82 | 1304248.82 | 100 | 0 | Obra | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300402721 | Pavimentación De La Calle Vicente Guerrero Tramo: C. Ruben Figueroa-Puente S/N | 079 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tototepec (Yozononi) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1522108.4 | 1522108.4 | 1522108.4 | 1522108.4 | 1522108.4 | 1522108.4 | 1522108.4 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 260 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300402787 | Instalacion De Bombas En El Parque La Avispa | 14 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 273708.96 | 273708.96 | 273708.96 | 273708.96 | 273708.96 | 273708.96 | 273708.96 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300403617 | Si Calidad 2014 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2588156.62 | 2588156.62 | 2588156.62 | 2588156.62 | 99.5445 | 0 | Acción | 0 | 0 | 99.54 | Financiera: REINTEGRO REALIZADO A LA TESOFE POR UN IMPORTE DE $11,843.38 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400408581 | Unidad Deportiva De La Cabecera Municipal | 73 | Guerrero | Cocula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Obra | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400409198 | Unidad Deportiva De Barrio Lozano |  | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400409372 | Construcción De Unidad Deportiva 1ra. Etapa; En La Comunidad De Pueblo Hidalgo | 176 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Cancha | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400409377 | Construcción De La Primera Etapa De La Unidad Deportiva En El Pob. De Zoyatlan |  | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: EJECUTADA AL 100% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400409513 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 16 De Septiembre | 80 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAINICUILAPA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3472632.93 | 3472632.93 | 3472632.93 | 3472632.93 | 3472632.93 | 3472632.93 | 3472632.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400409691 | Construcción Del Mercado Municipal En Azoyú |  | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 14000000 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ESTA OBRA FUE CANCELADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400409692 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 2 De Abril | 79 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GRO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6517367.07 | 6517367.07 | 6517367.07 | 6517367.07 | 6517367.07 | 6517367.07 | 6517367.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400411061 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias | 01 | Guerrero | Olinalá | Duraznotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 171838.61 | 171838.61 | 171838.61 | 171838.61 | 171838.61 | 171838.61 | 171838.61 | 100 | 0 | Metro Lineal | 166 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400411619 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable De 2" De Diametro | 02 | Guerrero | Olinalá | Santa Gertrudis (La Colonia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 57 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400411649 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable De 2 1/2" Calle Prolongacion Ayuntamiento | 03 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 258579.55 | 258579.55 | 258579.55 | 258579.55 | 258579.55 | 258579.55 | 258579.55 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400411666 | Ampliacion De Red De Distrucion De 2 1/2" En La Calle Tepeyac Y Azucenas | 04 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 464662.68 | 464662.68 | 464662.68 | 464662.68 | 464662.68 | 464662.68 | 464662.68 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400411686 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable De 2 1/2" En La Calle Xochimilco | 05 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 84812.03 | 84812.03 | 84812.03 | 84812.03 | 84812.03 | 84812.03 | 84812.03 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400411705 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua De 2 1/2" En La Calle Agustin Ramirez | 06 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1194241.74 | 1194241.74 | 1194241.74 | 1194241.74 | 1194241.74 | 1194241.74 | 1194241.74 | 100 | 0 | Metros Lineales | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400411715 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable | 07 | Guerrero | Olinalá | El Reparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Tanque | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400411724 | Mantenimiento Al Sistema De Agua Potable | 08 | Guerrero | Olinalá | Temalacatzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Obra | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400411734 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable | 09 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 84998.08 | 84998.08 | 84998.08 | 84998.08 | 84998.08 | 84998.08 | 84998.08 | 100 | 0 | Tanque | 107 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400411744 | Construccion De Olla De Captacion De Agua Pluvial | 10 | Guerrero | Olinalá | Zumpango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONTRATO) | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400412384 | Construccion De Olla De Captacion De Agua Pluvial | 11 | Guerrero | Olinalá | San Gabriel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 162284.3 | 162284.3 | 162284.3 | 162284.3 | 162284.3 | 162284.3 | 162284.3 | 100 | 0 | Obra | 39 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400412399 | Construccion De Olla De Capatacion De Agua Pluvial | 12 | Guerrero | Olinalá | Tecolapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONTRATO) | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 100 | 0 | Obra | 260 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400412419 | Construccion De Olla Para Captacion De Agua Pluvial | 13 | Guerrero | Olinalá | Las Casitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 162284.3 | 162284.3 | 162284.3 | 162284.3 | 162284.3 | 162284.3 | 162284.3 | 100 | 0 | Obra | 21 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400412448 | Construccion De Olla De Capatacion De Agua Pluvial | 14 | Guerrero | Olinalá | Rancho Bonito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100 | 0 | Obra | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400412463 | Fortalecimiento De Las Evaluaciones De Control De Confianza | 3 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400412512 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana | 4 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 100 | 0 | Proyecto | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400412540 | Construccion De Olla De Capatacion De Agua Pluvial | 15 | Guerrero | Olinalá | Temalacatzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 162284.3 | 162284.3 | 162284.3 | 162284.3 | 162284.3 | 162284.3 | 162284.3 | 100 | 0 | Obra | 1600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400412565 | Construccion De Olla De Capatacion De Agua Pluvial | 16 | Guerrero | Olinalá | Duraznotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 162284.3 | 162284.3 | 162284.3 | 162284.3 | 162284.3 | 162284.3 | 162284.3 | 100 | 0 | Obra | 166 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400412584 | Construccion De Olla De Captacion De Agua Pluvial | 17 | Guerrero | Olinalá | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Obra | 99 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400412604 | Rehabilitacion De Olla De Captacion De Agua Pluvial | 18 | Guerrero | Olinalá | Xixila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONTRATO) | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 100 | 0 | Obra | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400412623 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 5 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 387500 | 387500 | 387500 | 387500 | 387500 | 387500 | 387500 | 100 | 0 | ELEMENTOS | 416 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400412725 | Red Nacional De Telecomunicaciones- Equipamiento- Terminal Digital Móvil Y Portátil. | 6 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Lote | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400412860 | Construccion De Olla De Capatacion De Agua Pluvial | 19 | Guerrero | Olinalá | Tecolapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONTRATO) | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100 | 0 | Obra | 152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400412868 | Construccion De Olla De Capatacion De Agua Pluvial | 20 | Guerrero | Olinalá | Temalacatzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 162284.3 | 162284.3 | 162284.3 | 162284.3 | 162284.3 | 162284.3 | 162284.3 | 100 | 0 | Obra | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400412886 | Olocacion De Depositos De Agua (Tinacos De 1100 Lts De Capacidad) | 21 | Guerrero | Olinalá | Zumpango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 100 | 0 | Tinaco | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400413050 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | - | Guerrero | Malinaltepec | Loma Concha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 854771.47 | 854771.47 | 854771.47 | 854771.47 | 854771.47 | 854771.47 | 854771.47 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400413067 | Construccion De Comedor Comunitario Ultima Etapa | - | Guerrero | Malinaltepec | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 3699322.44 | 3699322.44 | 3699322.44 | 3699322.44 | 3699322.44 | 3699322.44 | 3699322.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Desayunador | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400413081 | Construccion De Comedor Comunitario | - | Guerrero | Malinaltepec | Yautepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Desayunador | 297 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400413097 | Construccion De Comedor Comunitario | - | Guerrero | Malinaltepec | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 720000.01 | 720000.01 | 720000.01 | 720000.01 | 720000.01 | 720000.01 | 720000.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Desayunador | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400413113 | Construccion De Comedor Comunitario 1ra. Etapa | - | Guerrero | Malinaltepec | Tilapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 2760443.22 | 2760443.22 | 2760443.22 | 2760443.22 | 2760443.22 | 2760443.22 | 2760443.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Desayunador | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400413131 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Incluye Guarniciones Y Pintura. | - | Guerrero | Malinaltepec | Tapayoltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Urbanización | Terminado | 2014 | 1599999.47 | 1599999.47 | 1599999.47 | 1599999.47 | 1599999.47 | 1599999.47 | 1599999.47 | 100 | 0 | Obra | 560 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400413159 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Incluye Guarniciones Y Pintura. | - | Guerrero | Malinaltepec | Paraje Montero (Paraje Montero de Zaragoza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Urbanización | Terminado | 2014 | 1099991.6 | 1099991.6 | 1099991.6 | 1099991.6 | 1099991.6 | 1099991.6 | 1099991.6 | 100 | 0 | Obra | 1146 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400413179 | Mantenimiento De 7 Aulas En La Esc. Prim. Jose Maria Morelos Y Pavon | - | Guerrero | Malinaltepec | Ojo de Agua de Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Educación | Terminado | 2014 | 1127188.66 | 1127188.66 | 1127188.66 | 1127188.66 | 1127188.66 | 1127188.66 | 1127188.66 | 100 | 0 | Obra | 142 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400413361 | Construcción De 4 Aulas Para Laboratorio De Ciencias Experimentales, Informatica , Idiomas Y Usos Multiples De 9 Entre Ejes De Estructura U-2c Tipo Capce En Esc. Sec. Tec. Ignacio Manuel Altamirano. | - | Guerrero | Malinaltepec | Malinaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Educación | Terminado | 2014 | 4404948.35 | 4404948.35 | 4404948.35 | 4404948.35 | 4404948.35 | 4404948.35 | 4404948.35 | 100 | 0 | Aula | 275 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400413519 | Construcción De Escuela Preparatoria Gral. Sabás Crispín Galeana | - | Guerrero | Malinaltepec | Colombia de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Educación | Terminado | 2014 | 5870941.81 | 5870941.81 | 5870941.81 | 5870941.81 | 5870941.81 | 5870941.81 | 5870941.81 | 100 | 0 | Escuela | 83 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: RECURSO FEDERAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (MICROREGIONES): $4,109,659.26 RECURSOS MUNICIPALES FAIS: $1,761,282.55 TOTAL: $ 5,870,941.81 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400413587 | Ampliacion De Aulas En Esc. Primaria Bil. Adolfo Lopez Mateos | - | Guerrero | Malinaltepec | Xochiatenco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Educación | Terminado | 2014 | 279999.72 | 279999.72 | 279999.72 | 279999.72 | 279999.72 | 279999.72 | 279999.72 | 100 | 0 | Aula | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400413657 | Equipamiento De Escuelas | - | Guerrero | Malinaltepec | Malinaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC | Educación | Terminado | 2014 | 1250000.1 | 1250000.1 | 1250000.1 | 1250000.1 | 1250000.1 | 1250000.1 | 1250000.1 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400413664 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Prol. Ayuntamiento | 22 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 652478.9 | 652478.9 | 652478.9 | 652478.9 | 652478.9 | 652478.9 | 652478.9 | 100 | 0 | Metros Lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400413823 | Construccion De Dispensario Medico 3ra. Etapa | - | Guerrero | Malinaltepec | Malinaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC | Salud | Terminado | 2014 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400413862 | Construccion De Dispensario Medico | - | Guerrero | Malinaltepec | La Lucerna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Salud | Terminado | 2014 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400413980 | Rehabilitación Del C.R E.C. Tapayoltepec A Loma Concha Del Km 0 000 Al Km 9 000 | - | Guerrero | Malinaltepec | Loma Concha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 740006.1 | 740006.1 | 740006.1 | 740006.1 | 740006.1 | 740006.1 | 740006.1 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400414303 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle 16 De Septiembre | 23 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 97773.4 | 97773.4 | 97773.4 | 97773.4 | 97773.4 | 97773.4 | 97773.4 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400414336 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle La Xochimilco | 24 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 155167.75 | 155167.75 | 155167.75 | 155167.75 | 155167.75 | 155167.75 | 155167.75 | 100 | 0 | Metros Lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400414381 | Programa De Mantenimiento En La Escuela Primaria Miguel Negrete | 25 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Educación | Terminado | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Aula | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400414396 | Programa De Mantenimiento En La Escuela Primaria Andres Quintana Roo | 26 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Educación | Terminado | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Aula | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400414416 | Programa De Mantenimiento En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano | 27 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Educación | Terminado | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Aula | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400414430 | Programa De Mantenimiento En La Escuela Bilingüe Nueva Creacion | 28 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Educación | Terminado | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Aula | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400414442 | Programa De Mantenimiento En La Escuela Primaria Gavilondo Soler | 29 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Educación | Terminado | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Aula | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400414453 | Programa De Mantenimiento En La Escuela Primaria Elfega Rodriguez | 30 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Educación | Terminado | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Aula | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400414481 | Programa De Mantenimiento En La Escuela Primaria Juan Andrew Almazan | 31 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Educación | Terminado | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Aula | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400414496 | Programa De Mantenimiento En La Escuela Primaria Hermenegildo Galeana | 32 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Educación | Terminado | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Aula | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400414506 | Programa De Mantenimiento En La Escuela Primaria Niños Heroes | 33 | Guerrero | Olinalá | Temalacatzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Educación | Terminado | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Aula | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400414518 | Programa De Mantenimiento En La Escuela Primaria Emiliano Zapata | 34 | Guerrero | Olinalá | Temalacatzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Educación | Terminado | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Aula | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400414548 | Mantenimiento De Huertos Comunitarios | 35 | Guerrero | Olinalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONTRATO) | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 9733068 | 9733068 | 9733068 | 9733068 | 9733068 | 9733068 | 9733068 | 100 | 0 | Productor | 5115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400414711 | Rehabilitacion De Camino Rural De Acceso A La Localidad De Ajacayan Oriente | - | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Ajacayán Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1417107.75 | 1417107.75 | 1417107.75 | 1417107.75 | 1417107.75 | 1417107.75 | 1417107.75 | 100 | 0 | Obra | 15678 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400415153 | Construccion De Oola De Captacion De Agua Pluvial | 1 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Las Catarinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 246136.91 | 246136.91 | 246136.91 | 246136.91 | 246136.91 | 246136.91 | 246136.91 | 100 | 0 | Vivienda | 108 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400415310 | Rehabilitación Del C.R E.C El Salto A Cerro Pelon Del Km 0 000 Al Km 4 000 | - | Guerrero | Malinaltepec | Cerro Pelón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 999999.98 | 999999.98 | 999999.98 | 999999.98 | 999999.98 | 999999.98 | 999999.98 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400415538 | Construcción De Camino Rural Llano De Heno El Obispo Del Km 0 000 Al Km 2 060 1ra Etapa | - | Guerrero | Malinaltepec | Colonia del Obispo (Loma del Obispo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 1464876.2 | 1464876.2 | 1464876.2 | 1464876.2 | 1464876.2 | 1464876.2 | 1464876.2 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400416182 | Construccion De Olla De Captacion De Agua Pluvial | 2 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 146803.26 | 146803.26 | 146803.26 | 146803.26 | 146803.26 | 146803.26 | 146803.26 | 100 | 0 | Vivienda | 96 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400416195 | Construccion De Olla De Captacion De Agua Pluvial | 3 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | El Reparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 106723.4 | 106723.4 | 106723.4 | 106723.4 | 106723.4 | 106723.4 | 106723.4 | 100 | 0 | Vivienda | 61 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400416272 | Rehabilitacion De Fuente De Abastecimiento | 9 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Petacalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA UNION | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 124552.45 | 124552.45 | 124552.45 | 124552.45 | 124552.45 | 124552.45 | 124552.45 | 100 | 0 | Obra | 2401 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400416328 | Equipamiento Sistema De Agua Potable | 6 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Gallo de Maciel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 100000.12 | 100000.12 | 100000.12 | 100000.12 | 100000.12 | 100000.12 | 100000.12 | 100 | 0 | Vivienda | 69 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La información es correcta - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400416358 | Mantenimiento De Olla De Captacion De Agua Pluvial | 8 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 525093.03 | 525093.03 | 525093.03 | 525093.03 | 525093.03 | 525093.03 | 525093.03 | 100 | 0 | Vivienda | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400416400 | Rehabilitacion De Olla De Captacion De Agua Pluvial | 9 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | El Pantano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 113730.08 | 113730.08 | 113730.08 | 113730.08 | 113730.08 | 113730.08 | 113730.08 | 100 | 0 | Vivienda | 49 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400416443 | Rehabilitacion De Olla De Captacion De Agua Pluvial | 10 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | La Parotita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 147216.59 | 147216.59 | 147216.59 | 147216.59 | 147216.59 | 147216.59 | 147216.59 | 100 | 0 | Vivienda | 154 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400416647 | Pavimentacion Hidraulica Y Guarniciones De La Calle Tixtla Col. Heroes De Guerrero | 90 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400416751 | Pavimentacion Hidraulica Y Guarniciones De La Calle Cerrada Sin Nombre, Col. Mirna Acevedo | 91 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400416770 | Pavimentacion Hidraulica Y Guarniciones De La Calle Rosario Ibarra Col. P.R.D. Parte Baja | 92 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400416910 | Construccion De Fuente De Abastecimiento De Agua Potable | 0000201 | Guerrero | Tlapehuala | Hacienda Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUINICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 184987.7 | 184987.7 | 184987.7 | 184987.7 | 184987.7 | 184987.7 | 184987.7 | 100 | 0 | Equipo | 300 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400416927 | Suministro De Bomba En Sistema De Agua Potable | 0000202 | Guerrero | Tlapehuala | Santo Niño (Santo Niño de Atocha) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 54912.98 | 54912.98 | 54912.98 | 54912.98 | 54912.98 | 54912.98 | 54912.98 | 100 | 0 | Equipo | 300 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400416949 | Suministro Y Colocacion De Tuberia Para La Alimentacion Al Deposito De Agua Potable Desde El Pozo De Agua | 0000203 | Guerrero | Tlapehuala | San Antonio de las Huertas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 100519.13 | 100519.13 | 100519.13 | 100519.13 | 100519.13 | 100519.13 | 100519.13 | 100 | 0 | Metro Lineal | 300 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400416953 | Pavimentacion Hidraulica Y Guarniciones Del Andador No. 7, Col. Unidad Deportiva | 93 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400416963 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle San Rafael Tr. 000 - 0106.30 | 0000204 | Guerrero | Tlapehuala | Morelita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 438831.04 | 438831.04 | 438831.04 | 438831.04 | 438831.04 | 438831.04 | 438831.04 | 100 | 0 | Metro Lineal | 350 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400416983 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle San Rafael Tr. 0110.15 - 0193.15 | 0000205 | Guerrero | Tlapehuala | Morelita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 334614.47 | 334614.47 | 334614.47 | 334614.47 | 334614.47 | 334614.47 | 334614.47 | 100 | 0 | Metro Lineal | 350 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400416991 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Prolongacion Santa Rosa, Col. Elias Naime Nemer | 94 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400417027 | Pavimentacion Hidraulica Y Guarniciones De La Calle 2 De Febrero, Col. Dr. Catalan | 95 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400417062 | Pavimentacion Hidraulica De La Carretera Principal Al Huiteco 1ra. Etapa, | 96 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Huiteco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 457500 | 457500 | 457500 | 457500 | 457500 | 457500 | 457500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400417113 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Buenos Aires, Col. Primavera | 97 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Buena Vista de la Salud | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400417140 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | 14IM041035 | Guerrero | Malinaltepec | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 367153.62 | 367153.62 | 367153.62 | 367153.62 | 367153.62 | 367153.62 | 367153.62 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INVERSION FEDERAL: $ 1,468,614.46 INVERSION MUNICIPAL: $ 367,153.62 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400417150 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Los Angeles, Col. San Isidro | 98 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Ocotito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400417262 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Bugambilias, Col. Alta Cuauhtemoc | 99 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Ocotito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 102500 | 102500 | 102500 | 102500 | 102500 | 102500 | 102500 | 100 | 0 | Metro cúbico | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400417321 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica | 14IM041042 | Guerrero | Malinaltepec | Mesón de Ixtláhuac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Seguridad | Terminado | 2014 | 372480 | 1862400 | 1862400 | 1862400 | 1862400 | 1862400 | 1862400 | 100 | 0 | Obra | 781 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400417337 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica | 14IM041043 | Guerrero | Malinaltepec | Monte Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Seguridad | Terminado | 2014 | 288000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 100 | 0 | Obra | 458 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INVERSION FEDERAL (C.D.I. Y C.F.E.): $ 1,152,000.00 INVERSION MUNICIPAL FAIS: $ 288,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400417344 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 20 De Noviembre, Esquina Con Cristobal Colón, En La Venta, Municipio De Acapulco De Juarez. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 622551.72 | 622551.72 | 622551.72 | 86.4655 | 0 | Obra | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400417350 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica | 14IM041044 | Guerrero | Malinaltepec | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Seguridad | Terminado | 2014 | 209296.83 | 209296.63 | 209296.63 | 209296.63 | 209296.63 | 209296.63 | 209296.63 | 100 | 0 | Obra | 1027 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400417357 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Genaro Vazquez De La Colonia Villa De Guadalupe, En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juarez. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3445200 | 3445200 | 3445200 | 3443733.57 | 1412695.5 | 1412695.5 | 1412695.5 | 41.0047 | 0 | Obra | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400417361 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica | 14IM041045 | Guerrero | Malinaltepec | El Potrerillo (Potrerillo del Rincón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Seguridad | Terminado | 2014 | 360960 | 360960 | 360960 | 360960 | 360960 | 360960 | 360960 | 100 | 0 | Obra | 730 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400417374 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Lomas De Tiera Colorada De La Colonia Lomas Del Valle, En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juarez. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2880000 | 2880000 | 2880000 | 2877893.9 | 136436.03 | 136436.03 | 136436.03 | 4.7374 | 0 | Obra | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400417384 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle César Valera Blanco De La Col. El Pri, En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juarez. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2568240 | 2568240 | 2568240 | 2566779.21 | 1442199.85 | 1442199.85 | 1442199.85 | 56.1552 | 0 | Obra | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400417391 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Escutia De La Colonia Ricardo Flores Magón, En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juarez. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1152000 | 1152000 | 1152000 | 1152000 | 1152000 | 345600 | 345600 | 30 | 0 | Obra | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400417398 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De La Colonia 24 De Octubre, En Acapulco Municipio De Acapulco De Juarez. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 4320000 | 4320000 | 4320000 | 4304975.61 | 4232009.92 | 4232009.92 | 4232009.92 | 97.9632 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400417424 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal De La Colonia El Cantaro, En La Estación Municipio De Acapulco De Juarez. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2916000 | 2916000 | 2916000 | 2912491.51 | 2912491.51 | 2863127.25 | 2863127.25 | 98.1868 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400417534 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Quintana Roo, Col. Centro | 100 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Mohoneras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400417537 | Pavimentacion Hidraulica Y Guarniciones De La Calle Carretera Vieja A Mohoners, Loc. Dos Caminos | 101 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Julián Blanco (Dos Caminos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 212500 | 212500 | 212500 | 212500 | 212500 | 212500 | 212500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400417539 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Vicente Guerrero, Barrio San Rafael | 102 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400417699 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Jose M. Morelos Y Pavon, En La Colonia Unidad Ciudadana En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juarez. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2206727.71 | 2206727.71 | 2206727.71 | 2203768.98 | 1005976.49 | 1005976.49 | 1005976.49 | 45.5868 | 0 | Obra | 0 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400417711 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De La Colonia Revolución, En Acapulco Municipio De Acapulco De Juarez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400417727 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Andador 24 De Febrero En La Colonia Nueva Luz En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juarez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 289816.03 | 289816.03 | 36.227 | 0 | Obra | 0 | 0 | 64.59 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400417739 | Construcción De Puente Vehicular En La Calle 13 De Junio, Colonia 13 De Junio En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juarez. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1383810.91 | 1383810.91 | 1383810.91 | 1379471.4 | 1356090.47 | 1356090.47 | 406827.16 | 97.9968 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400417750 | Construcción De Un Puente Peatonal En La Col. Tecnológica En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juarez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | 30 | 0 | Obra | 0 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400417756 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Caracol, Col. Praderas De Costa Azul En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juarez. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 487394.96 | 487394.96 | 487394.96 | 487394.96 | 487394.96 | 487394.96 | 487394.96 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400417768 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tamaulipas En La Colonia La Maquina En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juarez. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 708132 | 708132 | 708132 | 708132 | 708132 | 708132 | 708132 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400417781 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Poblado De Vista Hermosa En La Col. Praderas De Costa Azul, En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juarez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 884480.18 | 884480.18 | 884480.18 | 884480.18 | 884480.18 | 884480.18 | 884480.18 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400417800 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle El Cortijo A La Calle La Marquesita En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juarez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 688135.59 | 688135.59 | 98.3051 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400418166 | Construccion De Red De Agua Potable Tr. C. Sentimientos De La Nacion - (C. Sin Nombre - Victor Bravo) | 0000207 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAEPHUALA, GUERRERO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 671248.8 | 671248.8 | 671248.8 | 671248.8 | 671248.8 | 671248.8 | 671248.8 | 100 | 0 | Metro Lineal | 350 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400418248 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Callejon San Isidro Frente Al J.N. Luz Del Saber | 0000208 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUINICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 30105.62 | 30105.62 | 30105.62 | 30105.62 | 30105.62 | 30105.62 | 30105.62 | 100 | 0 | Metro Lineal | 120 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400418288 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Ignacio Ramirez | 0002010 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 32786.6 | 32786.6 | 32786.6 | 32786.6 | 32786.6 | 32786.6 | 32786.6 | 100 | 0 | Metro Lineal | 250 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400418328 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica | 14IM041046 | Guerrero | Malinaltepec | Colonia Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Seguridad | Terminado | 2014 | 215909 | 215909 | 215909 | 215909 | 215909 | 215909 | 215909 | 100 | 0 | Obra | 211 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400418331 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero | 000211 | Guerrero | Tlapehuala | San Juan Mina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHULA, GUERRERO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 100 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400418386 | Construccion De Drenaje En Calle Independencia Tr. 0000 - 0156.12 | 0002013 | Guerrero | Tlapehuala | Morelita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 536865.14 | 536865.14 | 536865.14 | 536865.14 | 536865.14 | 536865.14 | 536865.14 | 100 | 0 | Metro Lineal | 250 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400418417 | Construccion De Drenaje En Calle J. Inocente Lugo | 000214 | Guerrero | Tlapehuala | Nuevo Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 133041.91 | 133041.91 | 133041.91 | 133041.91 | 133041.91 | 133041.91 | 133041.91 | 100 | 0 | Metro Lineal | 119 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400418882 | Construcción De Sistema De Agua Potable En Chahuixco | - | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Chahuixco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Jose Joaquín de Herrera | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1294896.23 | 1294896.23 | 1294896.23 | 1294896.23 | 1294896.23 | 1294896.23 | 1294896.23 | 100 | 0 | Obra | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400419039 | Construcción De Sistema De Agua Potable En Dos Paños | - | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Dospaños | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Jose Joaquín de Herrera | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1024157.74 | 1024157.74 | 1024157.74 | 1024157.74 | 1024157.74 | 1024157.74 | 1024157.74 | 100 | 0 | Obra | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400419194 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos | - | Guerrero | Malinaltepec | Malinaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 351153.57 | 351153.57 | 351153.57 | 351153.57 | 351153.57 | 351153.57 | 351153.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3275 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400419255 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario De Casa De Salud San Marcos Ixtlahuac | - | Guerrero | José Joaquín de Herrera | San Marcos Ixtláhuac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Jose Joaquín de Herrera | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 317260.89 | 317260.89 | 317260.89 | 317260.89 | 317260.89 | 317260.89 | 317260.89 | 100 | 0 | Obra | 493 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400419257 | Adquisición De Software Y Hardware | - | Guerrero | Malinaltepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 398000 | 398000 | 398000 | 398000 | 398000 | 398000 | 398000 | 100 | 0 | Equipo | 3275 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400419325 | Rehabilitación De Camino Rural De Acceso A Zacaixtlahuacan | - | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Zacaixtlahuacán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Jose Joaquín de Herrera | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 477805.04 | 477805.04 | 477805.04 | 477805.04 | 477805.04 | 477805.04 | 477805.04 | 100 | 0 | Obra | 309 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400419342 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal | - | Guerrero | Malinaltepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 320150 | 320150 | 320150 | 320150 | 320150 | 320150 | 320150 | 100 | 0 | Curso | 3275 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400419393 | Rehabilitación De Camino Rural Crucero Tequixca-Tequixca | - | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tequixca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Jose Joaquín de Herrera | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 665817.55 | 665817.55 | 665817.55 | 665817.55 | 665817.55 | 665817.55 | 665817.55 | 100 | 0 | Obra | 294 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400419481 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Servidores Públicos | - | Guerrero | Malinaltepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 395272 | 395272 | 395272 | 395272 | 395272 | 395272 | 395272 | 100 | 0 | Curso | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400419614 | Pago De Honorarios Por Prestación De Servicios Técnicos En Elaboración De Estudios Y Proyectos | - | Guerrero | Malinaltepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400419630 | Construcción De Campo De Fútbol Y Tribunas, En Colegio De Bachilleres, En Petatlan. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2014 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 289016.95 | 289016.95 | 29.4915 | 0 | Obra | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400419682 | Construcción De Barda Para Protección De La Escuela Secundaria Técnica 119, Col. Villa Hermosa En Zihuatanejo De Azueta. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 503999.99 | 247728.81 | 60 | 0 | Obra | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400419706 | Pavimentación De Andador 1 Y 3 De Las Lomas Del Quebrachal, Municipio De Zihuatanejo De Azueta. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 | 267000 | 262474.58 | 30 | 0 | Obra | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400419740 | Construcción De Cancha De Basquetball De La Col. Morelos De La Parte Alta, Municipio De Zihuatanejo De Azueta. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2580000 | 2580000 | 2580000 | 2578711.56 | 773613.46 | 773613.46 | 760501.37 | 29.985 | 0 | Obra | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400419772 | Remodelación De Cancha De Futbol Rápido En La Comunidad Del Coacoyul, Municipio De Zihuatanejo De Azueta | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2014 | 753000 | 753000 | 753000 | 753000 | 225900 | 225900 | 225900 | 30 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400419807 | Continuación De Escaleras Y Remodelación De Baños En La Escuela Gabriela Mistral, En Acapulco. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 88474.58 | 88474.58 | 29.4915 | 0 | Obra | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400419822 | Techado De Cancha En La Escuela Secundaria Técnica Hermenegildo Galeana En Quechultenango | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 221186 | 221186 | 221186 | 29.4915 | 0 | Obra | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400419836 | Pavimentación De La Calle Cuauhtémoc En Tecpan De Galeana | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | 295821.04 | 295821.04 | 42.8726 | 0 | Obra | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400419849 | Pavimentación De La Calle Los Pinos En Tecpan De Galeana | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 695900 | 695900 | 695900 | 695900 | 695900 | 243838.67 | 243838.67 | 35.0393 | 0 | Obra | 0 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400419870 | Construcción De Cancha Con Techado En La Esc. Prim. Bil. Benito Juarez C.C.T. 112dpb0762g En La Col. Bethel De San Luis Acatlán, Municipio De San Luis Acatlán | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1297932.53 | 1275933.67 | 1275933.67 | 382780.1 | 98.1487 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420086 | Rehabilitacion De Camino Tlachimaltepec-Apozonalco | - | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Apozonalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Jose Joaquín de Herrera | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 787044.26 | 787044.26 | 787044.26 | 787044.26 | 787044.26 | 787044.26 | 787044.26 | 100 | 0 | Obra | 478 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420117 | Rehabilitación De C.R. De Acceso A La Localidad De Cacahuatepec | - | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cacahuatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Jose Joaquín de Herrera | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 716285.23 | 716285.23 | 716285.23 | 716285.23 | 716285.23 | 716285.23 | 716285.23 | 100 | 0 | Obra | 899 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420251 | Construcción De Techado Y Obras Complementarias En La Esc. Prim. Bil. Cuauhtémoc C.C.T. 12dpb1173z En La Comunidad De Pascala Del Oro, Municipio De San Luis Acatlan | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1398052.21 | 1374356.41 | 1374356.41 | 412306.92 | 98.1683 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420263 | Construcción De Cancha Con Techado En La Escuela Preparatoria Popular Paulo Freire C.C.T. 12ubh0681j, En San Juan De Los Llanos, Municipio De Igualapa | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 412881.35 | 412881.35 | 29.4915 | 0 | Obra | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420272 | Construcción De Cancha Con Techado En La Comunidad De Zacaixtlahuacan, Municipio De José Joaquin De Herrera | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1497914.57 | 1472526.19 | 1472526.19 | 441757.86 | 98.1684 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420283 | Espacios Poder Joven | 01 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U008 Subsidios a programas para jóvenes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ( INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100 | 0 | Acción | 12000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420285 | Construcción De Cancha Con Techado En La Comunidad De Las Cruces, Municipio De San Marcos | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 330000 | 330000 | 30 | 0 | Obra | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420291 | Construcción De Cancha Con Techado En La Col. Centro, De La Comunidad De Los Pelillos, Municipio De Juchitán | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 446315.61 | 324406.78 | 40.5741 | 0 | Obra | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420302 | Emprendedores Juveniles | 02 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U008 Subsidios a programas para jóvenes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO (INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Proyecto | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420303 | Construcción De Cancha Con Techado En La Escuela Secundaria Técnica Republica Francesa No.35 C.C.T. 12dst0089g, En Cuanacaxtitlán, Municipio De San Luis Acatlán | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 563953.41 | 324406.78 | 51.2685 | 0 | Obra | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420321 | Apoyo Al Fortalecimiento De Instancias Municipales De Juventud ( Chilpo Joven La Caravana) | 03 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U008 Subsidios a programas para jóvenes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ( INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Acción | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420323 | Equipamiento (Mobiliario Equipo E Instalación De Red Informática) De La Biblioteca Digital | - | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Hueycantenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Jose Joaquín de Herrera | Educación | En Ejecución | 2014 | 618722.99 | 618722.99 | 618722.99 | 618722.99 | 618722.99 | 618722.99 | 618722.99 | 100 | 0 | Obra | 1774 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Acción terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420352 | Pav. Con Concreto Hdco. De La Calle Vicente Guerrero Tr. C. 5 De Febrero - C. 16 De Septiembre | 00221 | Guerrero | Tlapehuala | Tiringueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 286942.99 | 286942.99 | 286942.99 | 286942.99 | 286942.99 | 286942.99 | 286942.99 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 180 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420371 | Construcción De Cancha Con Techado En El Barrio De La Villa, En El Municipio De San Luis Acatlán | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420372 | Pav. Con Concreto Hdco. De La Calle Vicente Guerrero Tr. C. 16 De Septiembre - C. 20 De Noviembre | 000222 | Guerrero | Tlapehuala | Tiringueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA GUERRERO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 473286.71 | 473286.71 | 473286.71 | 473286.71 | 473286.71 | 473286.71 | 473286.71 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 180 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420381 | Construcción De Cancha Con Techado En La Col. San Marcos, Municipio De Alpoyeca | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1396788.57 | 1373114.19 | 1373114.19 | 411934.26 | 98.0796 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420383 | Pav. Con Concreto Hdco. De La Calle Guadalupe Victoria | 000223 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 140141.94 | 140141.94 | 140141.94 | 140141.94 | 140141.94 | 140141.94 | 140141.94 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420387 | Construcción De Cancha Con Techado En La Zitlaltepec, Municipio De Metlatonoc | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420398 | Construcción De Cancha Con Techado En Calle 3 Sur De La Col. Ortiz, En Xochihuehuetlán, Municipio De Xochihuehuetlán. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1397702.14 | 1374012.27 | 1374012.27 | 412203.68 | 98.1437 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420402 | Pav. Con Concreto Hdco. De La Calle Belisario Dominguez B. Tecapulco | 000224 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 109446.81 | 109446.81 | 109446.81 | 109446.81 | 109446.81 | 109446.81 | 109446.81 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420407 | Construcción De Cancha Con Techado En La Esc. Prim. Bil. Ricardo Flores Magon No. 35 C.C.T. 12dps0261y, De Mixtecapa, Municipio De San Luis Acatlán. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1496955.97 | 1496955.97 | 1496955.97 | 441475.15 | 99.7971 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420422 | Construcción De Una Cancha Con Techado En La Esc. Prim. General Vicente Guerrero Turno Vespertino C.C.T. 12dpr0971n, Ubicada En La Col. Vicente Guerrero Del Mpio. De Florencio Villareal (Cruz Grande) | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | 30 | 0 | Obra | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420434 | Construcción De Una Cancha Con Techado En La Col. Centro Sobre Calle José López Portillo En La Cabecera Municipal De Atlamajalcingo Del Monte | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420443 | Construccion De Piso En Albergue Comunitario | 000226 | Guerrero | Tlapehuala | El Limón de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 209629.83 | 209629.83 | 209629.83 | 209629.83 | 209629.83 | 209629.83 | 209629.83 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420445 | Construcción De Cancha Con Techado En Esc. Prim. Bil. Emiliano Zapata C.C.T. 12dpb0427d, En La Comunidad Del Tejocote, Municipio De Acatepec | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1497334.71 | 1497334.71 | 1497334.71 | 441586.85 | 99.8223 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420452 | Ampliación De La Red Electrica En La Col. Nicolas Bravo Del Municipio De San Luis Acatlán | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 147457.63 | 147457.63 | 29.4915 | 0 | Obra | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420459 | Construcción De Una Cancha Con Techado En La Esc. Tec. Moisés Bruno García C.C.T. 12dst0222x De La Comunidad De Moyotepec, Municipio De Malinaltepec | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420462 | Sueldos Base Al Personal Eventual | - | Guerrero | Malinaltepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Servicio | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420469 | Techado De Cancha De Basquét Bol En La Localidad De Cuamañotepec, Municipio De Chilapa De Alvarez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2014 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420478 | Construcción De Boulevard De Azoyú, Municipio De Azoyu | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3120000 | 3120000 | 3120000 | 78 | 0 | Obra | 0 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420480 | Programa De Vivienda Digna | 000227 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 443762.7 | 443762.7 | 443762.7 | 443762.7 | 443762.7 | 443762.7 | 443762.7 | 100 | 0 | Apoyo | 400 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420489 | Servicios De Informatica | - | Guerrero | Malinaltepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Consulta | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420513 | Camaras Fotograficas Y De Video | - | Guerrero | Malinaltepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 106863.36 | 106863.36 | 106863.36 | 106863.36 | 106863.36 | 106863.36 | 106863.36 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420521 | Construccion De Dos Aulas En La Telesecundaria Francisco Gonzalez Bocanegra | - | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Colonia los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA | Educación | En Ejecución | 2014 | 818155.76 | 818155.76 | 818155.76 | 818155.76 | 818155.76 | 818155.76 | 818155.76 | 100 | 0 | Obra | 15678 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420541 | Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte | - | Guerrero | Malinaltepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 100 | 0 | Vehículo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420550 | Terminación De La Pavimentación Del Circuito Bugambilias En Chilpancingo De Los Bravo | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1797747.82 | 1689086.75 | 1689086.75 | 1689086.75 | 93.8382 | 0 | Obra | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420558 | Terminación Del Gimnasio De Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 8200000 | 8200000 | 8200000 | 8200000 | 4510000 | 4510000 | 4510000 | 55 | 0 | Obra | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420580 | Construcción Del Mercado Municipal De Cruz Grande, Municipio De Florencio Villareal | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 27000000 | 27000000 | 27000000 | 24725341.07 | 1254101.8 | 1254101.8 | 1254101.8 | 4.6448 | 0 | Obra | 0 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420590 | Terminación De La Unidad Deportiva De Tlacotepec, Municipio De Heliodoro Castillo | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2014 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6946508.46 | 1164426.58 | 1164426.58 | 1164426.58 | 16.6347 | 0 | Obra | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420602 | Terminación De La Unidad Deportiva De Juchitán, Municipio De Juchitán. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9997827.72 | 8306286.61 | 8306286.61 | 4914186.5 | 83.0629 | 0 | Obra | 0 | 0 | 83.08 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420606 | Terminación De La Unidad Deportiva De Metlatonoc, Municipio De Metlátonoc | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4997528.99 | 2214080.01 | 2214080.01 | 2214080.01 | 44.2816 | 0 | Obra | 0 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420612 | Terminación Del Mercado De San Marcos, Municipio De San Marcos | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420636 | Construccion De Dos Aulas En La Escuela Primaria Bilingue Vicente Guerrero | - | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tlachimaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA | Educación | En Ejecución | 2014 | 872616.1 | 872616.1 | 872616.1 | 872616.1 | 872616.1 | 872616.1 | 872616.1 | 100 | 0 | Obra | 620 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420655 | Construccion De Dos Aulas En La Escuela Primaria Bilingue Benito Juarez Garcia C.T. 120pb0285w | - | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Zintiotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA | Educación | En Ejecución | 2014 | 859218.3 | 859218.3 | 859218.3 | 859218.3 | 859218.3 | 859218.3 | 859218.3 | 100 | 0 | Obra | 183 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420671 | Equipamiento De Aula En Preescolar C.E.P.I. Independencia C.C.T. 12dcc0826w | - | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Zacaixtlahuacán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA | Educación | En Ejecución | 2014 | 49726 | 49726 | 49726 | 49726 | 49726 | 49726 | 49726 | 100 | 0 | Acción | 309 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Acción terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420689 | Construccion De Dos Aulas En La Escuela Primaria Bilingue Tepochcalli | - | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cacahuatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA | Educación | En Ejecución | 2014 | 854009.02 | 854009.02 | 854009.02 | 854009.02 | 854009.02 | 854009.02 | 854009.02 | 100 | 0 | Obra | 899 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420701 | Ampliacion De Sanitarios En La Escuela Primaria Bilingue Niños Heroes | - | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Ahuacosijtic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA | Educación | En Ejecución | 2014 | 40650.59 | 40650.59 | 40650.59 | 40650.59 | 40650.59 | 40650.59 | 40650.59 | 100 | 0 | Obra | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420717 | Construccion De Infraestructura Apicola | - | Guerrero | Malinaltepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 373740 | 373740 | 373740 | 373740 | 373740 | 373740 | 373740 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420793 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Col. Los Chivellos | 11 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Coahuayutla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 528681.62 | 528681.62 | 528681.62 | 528681.62 | 528681.62 | 528681.62 | 528681.62 | 100 | 0 | Vivienda | 1473 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420795 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Col. Centro | 12 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Coahuayutla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 308539.38 | 308539.38 | 308539.38 | 308539.38 | 308539.38 | 308539.38 | 308539.38 | 100 | 0 | Vivienda | 1473 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420800 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Ignacio Aldama | 13 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Coahuayutla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 479194.72 | 479194.72 | 479194.72 | 479194.72 | 479194.72 | 479194.72 | 479194.72 | 100 | 0 | Vivienda | 1473 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420802 | Ampliacion De Drenaje Calle Primer Congreso De Anahuac, Calle Libramiento Y Calle Corral De Toros | 14 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Coahuayutla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 3033193.58 | 3033193.58 | 3033193.58 | 3033193.58 | 3033193.58 | 3033193.58 | 3033193.58 | 100 | 0 | Vivienda | 1473 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420807 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico C.R. Entre Carr. Colmeneros-El Naranjo | 15 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Urbanización | Terminado | 2014 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 | 0 | Kilómetro | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420810 | Construccion De Rampa C.R. Anton Simon-Los Ciruelos | 16 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Antonsimón (El Canal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Urbanización | Terminado | 2014 | 619100 | 619100 | 619100 | 619100 | 619100 | 619100 | 619100 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420818 | Construccion De Rampa Con Concreto Hidrahulico Cr. Entr. Vicente Tepehuaje-Las Tamacuas | 17 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | El Reparito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Urbanización | Terminado | 2014 | 204831.2 | 204831.2 | 204831.2 | 204831.2 | 204831.2 | 204831.2 | 204831.2 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420820 | Construccion De Rampa Con Concreto Hidrahulico Calle Principal | 18 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Urbanización | Terminado | 2014 | 204831.2 | 204831.2 | 204831.2 | 204831.2 | 204831.2 | 204831.2 | 204831.2 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420822 | Construccion De Rampa Con Concreto Hidrahulico C.R. Pto. Del Huge-El Pantano | 19 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | El Pantano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Urbanización | Terminado | 2014 | 207919.04 | 207919.04 | 207919.04 | 207919.04 | 207919.04 | 207919.04 | 207919.04 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 49 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420823 | Construccion De Rampa Con Concreto Hidrahulico C.R. La Higuerita-Pto. Del Carrizo | 20 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Puerto del Carrizo (El Puerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Urbanización | Terminado | 2014 | 199243.36 | 199243.36 | 199243.36 | 199243.36 | 199243.36 | 199243.36 | 199243.36 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420824 | Construccion De Rampa C.R. Pto. Del Huge-La Quiringucua | 21 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Quiringucua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Urbanización | Terminado | 2014 | 207919.04 | 207919.04 | 207919.04 | 207919.04 | 207919.04 | 207919.04 | 207919.04 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 97 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420828 | Construccion De Comedor Comunitario | 25 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Puerto del Carrizo (El Puerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 825087.06 | 825087.06 | 825087.06 | 825087.06 | 825087.06 | 825087.06 | 825087.06 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 255 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420830 | Construccion De Linea Aerea En Media Tension Timbiriche -La Piedra | 28 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | La Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Urbanización | Terminado | 2014 | 1264197 | 1264197 | 1264197 | 1264197 | 1264197 | 1264197 | 1264197 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420841 | Conexion A La Red De Drenaje O Fosa Septica | 33 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Coahuayutla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Vivienda | Terminado | 2014 | 626577.41 | 626577.41 | 626577.41 | 626577.41 | 626577.41 | 626577.41 | 626577.41 | 100 | 0 | Vivienda | 1473 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420843 | Conexion A La Red De Drenaje O Fosa Septica Col. Los Chivellos | 34 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Coahuayutla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Vivienda | Terminado | 2014 | 609172.48 | 609172.48 | 609172.48 | 609172.48 | 609172.48 | 609172.48 | 609172.48 | 100 | 0 | Vivienda | 1473 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420848 | Conexion A La Red De Drenaje O Fosa Septica Col. Corral De Toros | 35 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Coahuayutla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 478635.52 | 478635.52 | 478635.52 | 478635.52 | 478635.52 | 478635.52 | 478635.52 | 100 | 0 | Vivienda | 1473 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420851 | Conexion A La Red De Drenaje O Fosa Septica Col. Los 3 Leches | 36 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Coahuayutla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Vivienda | Terminado | 2014 | 488524.89 | 488524.89 | 488524.89 | 488524.89 | 488524.89 | 488524.89 | 488524.89 | 100 | 0 | Vivienda | 1473 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420856 | Construccion De Aula En Esc. Telesecundaria | 88 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Las Balsas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Educación | Terminado | 2014 | 404716.81 | 404716.81 | 404716.81 | 404716.81 | 404716.81 | 404716.81 | 404716.81 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 363 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420861 | Construccion De Aula En Escuela Primaria | 89 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Educación | Terminado | 2014 | 404716.81 | 404716.81 | 404716.81 | 404716.81 | 404716.81 | 404716.81 | 404716.81 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420864 | Construccion De Aula En Esc. Primaria | 90 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Potreritos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Educación | Terminado | 2014 | 238595.74 | 238595.74 | 238595.74 | 238595.74 | 238595.74 | 238595.74 | 238595.74 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420869 | Mantenimiento De Dos Aulas En Esc. Primaria | 94 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | El Platanillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Educación | Terminado | 2014 | 135842.66 | 135842.66 | 135842.66 | 135842.66 | 135842.66 | 135842.66 | 135842.66 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 480 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420872 | Mantenimiento De Un Aula En Jardin De Niños | 95 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | El Platanillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Educación | Terminado | 2014 | 29254.77 | 29254.77 | 29254.77 | 29254.77 | 29254.77 | 29254.77 | 29254.77 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420874 | Mantenimiento De Dos Aulas En Esc. Telesecundaria | 96 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | El Platanillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Educación | Terminado | 2014 | 58509.53 | 58509.53 | 58509.53 | 58509.53 | 58509.53 | 58509.53 | 58509.53 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 432 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420877 | Mantenimiento De Dos Aulas En Esc. Telesecundaria | 97 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Barrio de Lozano (El Rosario) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Educación | Terminado | 2014 | 58509.53 | 58509.53 | 58509.53 | 58509.53 | 58509.53 | 58509.53 | 58509.53 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 365 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420879 | Mantenimiento De Un Aula En Jardin De Niños | 98 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Galeana de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Educación | Terminado | 2014 | 29254.77 | 29254.77 | 29254.77 | 29254.77 | 29254.77 | 29254.77 | 29254.77 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 272 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420881 | Mantenimiento De Dos Aulas En Esc. Primaria | 99 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | La Corba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Educación | Terminado | 2014 | 58509.53 | 58509.53 | 58509.53 | 58509.53 | 58509.53 | 58509.53 | 58509.53 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 82 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420884 | Mantenimiento De Tres Aulas En Esc. Prim | 100 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | La Calerita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Educación | Terminado | 2014 | 87764.3 | 87764.3 | 87764.3 | 87764.3 | 87764.3 | 87764.3 | 87764.3 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 214 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420889 | Mantenimiento De Una Aula En Esc. Primaria | 101 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | La Soledad (Huaracio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Educación | Terminado | 2014 | 23259.04 | 23259.04 | 23259.04 | 23259.04 | 23259.04 | 23259.04 | 23259.04 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 136 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS CON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420891 | Mantenimiento De Una Aula En Esc. Primaria | 102 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Olivares | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Educación | Terminado | 2014 | 23259.04 | 23259.04 | 23259.04 | 23259.04 | 23259.04 | 23259.04 | 23259.04 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 253 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420893 | Mantenimiento De Dos Aulas En Esc. Prim. | 103 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | El Jazmín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Educación | Terminado | 2014 | 58509.04 | 58509.04 | 58509.04 | 58509.04 | 58509.04 | 58509.04 | 58509.04 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 292 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420895 | Mantenimiento De Dos Aulas En Esc. Prim | 104 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | San Isidro el Gallo (El Gallo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Educación | Terminado | 2014 | 135842.66 | 135842.66 | 135842.66 | 135842.66 | 135842.66 | 135842.66 | 135842.66 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420899 | Mantenimiento De Dos Aulas En Esc. Prim. | 105 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | La Vainilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Educación | Terminado | 2014 | 58509.53 | 58509.53 | 58509.53 | 58509.53 | 58509.53 | 58509.53 | 58509.53 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 169 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420901 | Mantenimiento De Una Aula En Esc. Primaria | 106 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Las Tamacuas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Educación | Terminado | 2014 | 130106.94 | 130106.94 | 130106.94 | 130106.94 | 130106.94 | 130106.94 | 130106.94 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420905 | Mantenimiento De Dos Aulas En Esc. Primaria | 107 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Educación | Terminado | 2014 | 58509.53 | 58509.53 | 58509.53 | 58509.53 | 58509.53 | 58509.53 | 58509.53 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 254 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420907 | Mantenimiento De Dos Aulas En Esc. Telesecundaria | 108 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Las Catarinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Educación | Terminado | 2014 | 58509.53 | 58509.53 | 58509.53 | 58509.53 | 58509.53 | 58509.53 | 58509.53 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 108 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420912 | Mantenimiento De Dos Aulas En Esc., Prim | 109 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | El Bálsamo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Educación | Terminado | 2014 | 135842.66 | 135842.66 | 135842.66 | 135842.66 | 135842.66 | 135842.66 | 135842.66 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420913 | Mantenimiento De Tres Aulas En Esc. Prim. | 110 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Antonsimón (El Canal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Educación | Terminado | 2014 | 87764.3 | 87764.3 | 87764.3 | 87764.3 | 87764.3 | 87764.3 | 87764.3 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420919 | Mantenimiento De Tres Aulas En Esc. Secundaria Tecnica | 111 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Coahuayutla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Educación | Terminado | 2014 | 128925.9 | 128925.9 | 128925.9 | 128925.9 | 128925.9 | 128925.9 | 128925.9 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1473 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420924 | Mantenimiento De Una Aula En Esc. Primaria Albergue | 112 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Coahuayutla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Educación | Terminado | 2014 | 79241.55 | 79241.55 | 79241.55 | 79241.55 | 79241.55 | 79241.55 | 79241.55 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1473 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420926 | Mantenimiento De Aula En Esc. Primaria | 113 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | El Maguey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Educación | Terminado | 2014 | 46518.08 | 46518.08 | 46518.08 | 46518.08 | 46518.08 | 46518.08 | 46518.08 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 96 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS REGISTROS SON CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420935 | Construccion De Camino Sacacosechas | 114 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 120320 | 120320 | 120320 | 120320 | 120320 | 120320 | 120320 | 100 | 0 | Obra | 94 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420940 | Infraestructura Agricola: Huertos Comunitarios | 115 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 7304455 | 7304455 | 7304455 | 7304455 | 7304455 | 7304455 | 7304455 | 100 | 0 | -1 | 1995 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420954 | Rehabilitacionn De Techo Firme | 56 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1181956.09 | 1181956.09 | 1181956.09 | 1181956.09 | 1181956.09 | 1181956.09 | 1181956.09 | 100 | 0 | Vivienda | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420960 | Construccion De Piso Firme | 37 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Vivienda | Terminado | 2014 | 653679 | 653679 | 653679 | 653679 | 653679 | 653679 | 653679 | 100 | 0 | Vivienda | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400421122 | Const. De Puente Vado Entre C.R Benitez | 2014.48 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Benítez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento mpal. de la union | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 300000.01 | 300000.01 | 300000.01 | 300000.01 | 300000.01 | 300000.01 | 300000.01 | 100 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 236 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400421131 | Rehab. De Camino Sacacosechas Entre Entronque El Huicumo-El Naranjal | 2014.49 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Huicumo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento mpal. de la union | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 95454.79 | 95454.79 | 95454.79 | 95454.79 | 95454.79 | 95454.79 | 95454.79 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400421144 | Rehab. De Caminos Sacacosechas Carr.Nal.Chutla De Nava-Playa Las Salinas | - | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Chutla de Nava | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h.ayuntamienrto mpal. de la union | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 89947.78 | 89947.78 | 89947.78 | 89947.78 | 89947.78 | 89947.78 | 89947.78 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400421245 | Construccion De Sanitarios En La Escuela Primaria Bilingue Benito Juarez C.C.T. 1zdpb0797w | - | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Zacaixtlahuacán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Jose Joaquin De Herrera | Educación | En Ejecución | 2014 | 698130.79 | 698130.79 | 698130.79 | 698130.79 | 698130.79 | 698130.79 | 698130.79 | 100 | 0 | Obra | 309 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400421254 | Equipamiento De La Casa De La Cultura | MM/CONACULTA/DOP/002/2014 | Guerrero | Malinaltepec | Malinaltepec | Urbano | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Equipo | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400421276 | Construccion De Dos Aulas En Preescolar Eucaria Apreza | - | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Apozonalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Jose Joaquin De Herrera | Educación | En Ejecución | 2014 | 829088.6 | 829088.6 | 829088.6 | 829088.6 | 829088.6 | 829088.6 | 829088.6 | 100 | 0 | Obra | 478 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400421285 | Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria Rural Federal Ramon Vazquez Abarca | - | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Ayahualtempa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JOSE JOAQUIN DE HERRERA | Educación | En Ejecución | 2014 | 315032.35 | 315032.35 | 315032.35 | 315032.35 | 315032.35 | 315032.35 | 315032.35 | 100 | 0 | Obra | 837 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400421293 | Mantenimiento De Tres Aulas En La Escuela Primaria Cuauhtemoc | - | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Apanguito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JOSE JOAQUIN DE HERRERA | Educación | En Ejecución | 2014 | 337127.37 | 337127.37 | 337127.37 | 337127.37 | 337127.37 | 337127.37 | 337127.37 | 100 | 0 | Obra | 642 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400421326 | Rehabilitación De Viviendas | MM/MICROREGIONES/DOP/003/2014 | Guerrero | Malinaltepec | Unión de las Peras | Rural | Subsidios | S117 Programa de Vivienda Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Vivienda | Terminado | 2014 | 6368165.6 | 6368165.6 | 6368165.6 | 6368165.6 | 6368165.6 | 6368165.6 | 6368165.6 | 100 | 0 | Vivienda | 324 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400421330 | Construccion De Dispensario Medico | - | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Zompantitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JOSE JOAQUIN DE HERRERA | Salud | En Ejecución | 2014 | 474557.55 | 474557.55 | 474557.55 | 474557.55 | 474557.55 | 474557.55 | 474557.55 | 100 | 0 | Obra | 147 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400421334 | Construccion De Dispensario Medico | - | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Mazazontecomac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JOSE JOAQUIN DE HERRERA | Salud | En Ejecución | 2014 | 548840.6 | 548840.6 | 548840.6 | 548840.6 | 548840.6 | 548840.6 | 548840.6 | 100 | 0 | Obra | 542 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400421351 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos | - | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Hueycantenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JOSE JOAQUIN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 589928.22 | 589928.22 | 589928.22 | 589928.22 | 589928.22 | 589928.22 | 589928.22 | 100 | 0 | Obra | 1774 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400421397 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | MM/MICROREGIONES/DOP/004/2014 | Guerrero | Malinaltepec | Unión de las Peras | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1393481.11 | 1393481.11 | 1393481.11 | 1393481.11 | 1393481.11 | 1393481.11 | 1393481.11 | 100 | 0 | Sistema | 124 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400421409 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo De Electrificacion | - | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cacahuatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JOSE JOAQUIN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 10 | 0 | Acción | 899 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Acción terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400421426 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | MM/MICROREGIONES/DOP/005/2014 | Guerrero | Malinaltepec | El Tepeyac | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1216330.53 | 1216330.53 | 1216330.53 | 1216330.53 | 1216330.53 | 1216330.53 | 1216330.53 | 100 | 0 | Sistema | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400421433 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para La Apertura De Camino A La Rehubicacion De Ajacayan Oriente | - | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Ajacayán Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JOSE JOAQUIN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Proyecto | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400421444 | Mejoramiento De Unidad Básica De Vivienda Rural | MM/MICROREGIONES/DOP/006/2014 | Guerrero | Malinaltepec | Unión de las Peras | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Vivienda | Terminado | 2014 | 2938924.62 | 2938924.62 | 2938924.62 | 2938924.62 | 2938924.62 | 2938924.62 | 2938924.62 | 100 | 0 | Vivienda | 124 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400421456 | Mejoramiento De Unidad Básica De Vivienda Rural | MM/MICROREGIONES/DOP/007/2014 | Guerrero | Malinaltepec | El Tepeyac | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Vivienda | Terminado | 2014 | 2684943.48 | 2684943.48 | 2684943.48 | 2684943.48 | 2684943.48 | 2684943.48 | 2684943.48 | 100 | 0 | Vivienda | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400421466 | Proyecto Ejecutivo De Lotificacion Para Rehubicacion De La Localidad De Axoloapa Afectada Por Tormenta Tropical Manuel E Ingrid De Fecha 13 De Septiembre De 2013 | - | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Axoloapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JOSE JOAQUIN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Proyecto | 245 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400421505 | Proyecto Ejecutivo De Lotificacion Para Reubicacion De La Localidad De Tlalchichili Afectada Por Tormenta Tropical Manuel E Ingrid De Fecha 13 De Septiembre De 2013 | - | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tlalchichiltipán Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JOSE JOAQUIN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Proyecto | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400421514 | Const. De Puente Vado Entre La Union- Corrales | 2014.58 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Corral Falso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union, gro | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 297260.19 | 297260.19 | 297260.19 | 297260.19 | 297260.19 | 297260.19 | 297260.19 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400421555 | Rehab. Sw Sistema De Agua Potable El Cedral | 01.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Cedral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union, | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 508983.98 | 508983.98 | 508983.98 | 508983.98 | 508983.98 | 508983.98 | 508983.98 | 100 | 0 | -1 | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400421629 | Rehab. De Linea De Conduccion En Calle Nacional | 02.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 38245.45 | 38245.45 | 38245.45 | 38245.45 | 38245.45 | 38245.45 | 38245.45 | 100 | 0 | -1 | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400421649 | Construccion De Muro De Viviendas | - | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 540367.78 | 540367.78 | 540367.78 | 540367.78 | 540367.78 | 484001.83 | 484001.83 | 89.569 | 0 | Obra | 63 | 0 | 89.57 | Financiera: / Física: / Registro: Obra físicamente terminada al 31 de diciembre de 2014, parcialmente pendiente de pago debido a que la SEDESOL federal solo transfirió el 90% de los recursos financieros. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400421687 | Reequipamiento Y Rehabilitacion De Centro Comunitario De Aprendizaje (Cca) | - | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Hueycantenango | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JOSE JOAQUIN DE HERRERA | Educación | En Ejecución | 2014 | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | 100 | 0 | Obra | 1774 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400421755 | Construccion De Piso Firme | - | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JOSE JOAQUIN DE HERRERA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 389253.89 | 389297.78 | 389297.78 | 389297.78 | 389297.78 | 348650.5 | 348650.5 | 89.5588 | 0 | Obra | 3017 | 0 | 89.56 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada físicamente al 31 de diciembre de 2014 y parcialmente pendiente de pago debido a que la SEDESOL FEDERAL solo transfirió al H. Ayuntamiento el 90% de los recursos financieros. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400421786 | Construccion De Techo Para Vivienda | - | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JOSE JOAQUIN DE HERRERA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1242086.88 | 1242086.88 | 1242086.88 | 1242086.88 | 1242086.88 | 1112524.37 | 1112524.37 | 89.569 | 0 | Obra | 3017 | 0 | 89.57 | Financiera: / Física: / Registro: Obra físicamente terminada al 31 de diciembre de 2014, parcialmente pendiente de pago debido a que la SEDESOL FEDERAL solo transfirió al H. Ayuntamiento el 90% de los recursos financieros. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400422064 | Ampliacion De Red De Distribucion En Calle Benito Juarez | 03.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Petacalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento mpal. de la union | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | -1 | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400422073 | Rehabilitacion De Fuente De Abastecimiento La Piedra | 04.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Piedra Ancha (La Piedra) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiernto mpal. de la union, gro | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 28838.5 | 28838.5 | 28838.5 | 28838.5 | 28838.5 | 28838.5 | 28838.5 | 100 | 0 | Obra | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400422082 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable El Pitayo | 05.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Pitayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento mpal de la union | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 56242.93 | 56242.93 | 56242.93 | 56242.93 | 56242.93 | 56242.93 | 56242.93 | 100 | 0 | Obra | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400422089 | Rehabilitacion De Sistema De Agua La Saladita | 06.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Saladita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento mpal. de la union | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 49405.29 | 49405.29 | 49405.29 | 49405.29 | 49405.29 | 49405.29 | 49405.29 | 100 | 0 | Obra | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400422102 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable Calle Reforma Entre Amalia Bribiesca Y Plaza | 07.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento mpal.de la union | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 178689.38 | 178689.38 | 178689.38 | 178689.38 | 178689.38 | 178689.38 | 178689.38 | 100 | 0 | Obra | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400422141 | Rehab. De Drenaje Sanitario En Calle Reforma Entre Niños Heroes Y Amalia Bribiesca | 16.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento mpal de la union | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 377432.78 | 377432.78 | 377432.78 | 377432.78 | 377432.78 | 377432.78 | 377432.78 | 100 | 0 | Obra | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400422147 | Rehab. De Drenaje Sanitario | 17.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Naranjito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 66971.87 | 66971.87 | 66971.87 | 66971.87 | 66971.87 | 66971.87 | 66971.87 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400422154 | Const. De Fosa Septica Comunitaria San Felipe | 18.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | San Felipe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento mpal. de la union | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 124472.24 | 124472.24 | 124472.24 | 124472.24 | 124472.24 | 124472.24 | 124472.24 | 100 | 0 | Obra | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400422157 | Const. De Comedor Comunitario Chutla De Nava | 24.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Chutla de Nava | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento mpal dela union | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 626607.41 | 626607.41 | 626607.41 | 626607.41 | 626607.41 | 626607.41 | 626607.41 | 100 | 0 | Localidad | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400422170 | Mantenimiento De Alumbrado Publico | 25.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento mpal. de la union | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 488326.95 | 488326.95 | 488326.95 | 488326.95 | 488326.95 | 488326.95 | 488326.95 | 100 | 0 | Obra | 4281 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400422181 | Ampliacion De Red Electrica En La Colonia Los Ranchitos Lagunillas | 31.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Lagunillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento mpal. de la union | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 616162.54 | 616162.54 | 616162.54 | 616162.54 | 616162.54 | 616162.54 | 616162.54 | 100 | 0 | -1 | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400422197 | Const. De Jardin De Niños Agustin Melgar Baños | 113.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Ramal de Chutla (Paso de Chutla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento mpal. de la union | Educación | En Ejecución | 2014 | 133440.07 | 133440.07 | 133440.07 | 133440.07 | 133440.07 | 133440.07 | 133440.07 | 100 | 0 | Obra | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400422203 | Const. De Escuela Tele-Secundaria Justo Sierra Mendez Aula 12ptu0729z | 114.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayunttamiento mpal. de la union | Educación | En Ejecución | 2014 | 333111.62 | 311111.62 | 311111.62 | 311111.62 | 311111.62 | 311111.62 | 311111.62 | 100 | 0 | Obra | 46 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400422213 | Const. De Tele-Secundaria Benemerito De La Americas Aula | 115.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Changungal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento mpal. de la union | Educación | En Ejecución | 2014 | 333111.62 | 311111.62 | 311111.62 | 311111.62 | 311111.62 | 311111.62 | 311111.62 | 100 | 0 | Aula | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400422219 | Const. De Aula En Esc. Tele-Secundaria Juan N Alvarez | 116.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Junta de los Ríos (Las Juntas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Educación | En Ejecución | 2014 | 333111.62 | 311111.62 | 311111.62 | 311111.62 | 311111.62 | 311111.62 | 311111.62 | 100 | 0 | Obra | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400422225 | Const. De Aula En Esc.Prim.Fed. Miguel Hidalgo Y Costilla | 117.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Junta de los Ríos (Las Juntas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Educación | En Ejecución | 2014 | 333111.62 | 311111.62 | 311111.62 | 311111.62 | 311111.62 | 311111.62 | 311111.62 | 100 | 0 | Aula | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400422235 | Const. De Comeor Escolar En Esc. Prim. Cuitlauac | - | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Lagunillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Educación | En Ejecución | 2014 | 626607.41 | 626607.11 | 626607.11 | 626607.11 | 626607.11 | 626607.11 | 626607.11 | 100 | 0 | Obra | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400422250 | Mantenimiento De Jardin De Niños Jose Verdi | 119.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Zacatula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Educación | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Escuela | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400422268 | Const. De Cerco Perimetral En Esc. Tele-Secundaria Juan De La Barrera | 120.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Joluta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Educación | En Ejecución | 2014 | 376753.52 | 376753.52 | 376753.52 | 376753.52 | 376753.52 | 376753.52 | 376753.52 | 100 | 0 | Obra | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400422276 | Rehab. De Esc. Prim. Arturo Tapia Ariza Demolicion De Tinaco | 121.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Lagunillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Educación | En Ejecución | 2014 | 70143.66 | 70143.66 | 70143.66 | 70143.66 | 70143.66 | 70143.66 | 70143.66 | 100 | 0 | Obra | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400422288 | Const. De Comedores Es Esc. Sec.Tec. Valerio Trujano No.75 | 122.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Petacalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Educación | En Ejecución | 2014 | 99234.96 | 99234.96 | 99234.96 | 99234.96 | 99234.96 | 99234.96 | 99234.96 | 100 | 0 | Escuela | 190 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400422301 | Mantto. De Esc.Jardin De Niños Ignacio Manuel Altamirano | 123.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Educación | En Ejecución | 2014 | 133288.82 | 133288.82 | 133288.82 | 133288.82 | 133288.82 | 133288.82 | 133288.82 | 100 | 0 | Obra | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400422324 | Mantto. De Esc. Sec. Tec.Valerio Trujano No.75 | 124.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Petacalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Educación | En Ejecución | 2014 | 327568.53 | 327568.53 | 327568.53 | 327568.53 | 327568.53 | 327568.53 | 327568.53 | 100 | 0 | Obra | 185 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400422328 | Const. De Baños En Esc.Prim.Josefa Ortiz De Dominguez 12kpr184k | 125.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Noria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Educación | En Ejecución | 2014 | 333111.62 | 333111.62 | 333111.62 | 333111.62 | 333111.62 | 333111.62 | 333111.62 | 100 | 0 | Obra | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400422334 | Const. De Baños En Esc.Prim.Josefa Ortiz De Dominguez | 126.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Cirián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Educación | En Ejecución | 2014 | 133440.07 | 133440.07 | 133440.07 | 133440.07 | 133440.07 | 133440.07 | 133440.07 | 100 | 0 | Obra | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400422341 | Const.De Comedor En Esc.Prim.Tierra Y Libertad | 127.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | San Jerónimo (La Caliza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Educación | En Ejecución | 2014 | 149997.01 | 149997.01 | 149997.01 | 149997.01 | 149997.01 | 149997.01 | 149997.01 | 100 | 0 | Obra | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400422418 | Const. De Bordo Para Abrevadero No. 1 Joluta | 94.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Joluta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 39623.55 | 39623.55 | 39623.55 | 39623.55 | 39623.55 | 39623.55 | 39623.55 | 100 | 0 | Obra | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400422419 | Const. De Bordo Para Abrevadero No. 2 Joluta | 95.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Joluta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 31013.44 | 31013.44 | 31013.44 | 31013.44 | 31013.44 | 31013.44 | 31013.44 | 100 | 0 | Obra | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400422421 | Const. De Bordo Para Abrevadero No.3 Joluta | 96.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Joluta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 29182.84 | 29182.84 | 29182.84 | 29182.84 | 29182.84 | 29182.84 | 29182.84 | 100 | 0 | -1 | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400422422 | Const. De Bordo Para Abrevadero No.4 Joluta | 97.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Joluta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 72429.51 | 72429.51 | 72429.51 | 72429.51 | 72429.51 | 72429.51 | 72429.51 | 100 | 0 | -1 | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400422425 | Const. De Bordo Para Abrevadero No. 5 Joluta | 98.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Joluta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 32051.47 | 32051.47 | 32051.47 | 32051.47 | 32051.47 | 32051.47 | 32051.47 | 100 | 0 | Obra | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la unidad es bordo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400422426 | Const. De Bordo Para Abrevadero No. 6 Joluta | 99.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Joluta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 58074.73 | 58074.73 | 58074.73 | 58074.73 | 58074.73 | 58074.73 | 58074.73 | 100 | 0 | Obra | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la unidad de medida es bordo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400422427 | Const. De Bordo Para Abrevadero No.7 Joluta | 100.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Joluta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 46501.24 | 46501.24 | 46501.24 | 46501.24 | 46501.24 | 46501.24 | 46501.24 | 100 | 0 | Obra | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctgos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400422429 | Const. De Corral De Manejo Arroyo Grande | 108.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Arroyo Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 118514.85 | 118514.85 | 118514.85 | 118514.85 | 118514.85 | 118514.85 | 118514.85 | 100 | 0 | -1 | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400422430 | Const. De Corral De Manejo Chutla | 109.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Chutla de Nava | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 118514.85 | 118514.85 | 118514.85 | 118514.85 | 118514.85 | 118514.85 | 118514.85 | 100 | 0 | Obra | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400422432 | Const. De Corral De Manejo Las Huertas De Santa Maria | 110.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 118514.85 | 118514.85 | 118514.85 | 118514.85 | 118514.85 | 118514.85 | 118514.85 | 100 | 0 | Obra | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la unidad de medida es corral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400422987 | Sustitución De Bomba De Agua Potable En Carcamo De Bombeo, Localidad Azoyu; 2014 | 01 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 202828.32 | 202828.32 | 202828.32 | 202828.32 | 202828.32 | 202828.32 | 202828.32 | 100 | 0 | Pieza | 6000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400422992 | Rehabilitación De Drenaje En Callejón Sin Nombre, Localidad Azoyu; 2014 | 04 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento municipal | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 35703.89 | 35703.89 | 35703.89 | 35703.89 | 35703.89 | 35703.89 | 35703.89 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400423070 | Introducción De Agua Potable Y Revestimiento De La Calle Calzada Manuel Bautista Segunda Etapa, Azoyu 2014 | 18 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 527004.41 | 527004.41 | 527004.41 | 527004.41 | 527004.41 | 527004.41 | 527004.41 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 825 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400423082 | Introducion De Agua Potable Y Revestimiento De La Calle Calzada Manuel Bautista Tercera Etapa, Azoyu 2014 | 19 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 362267.62 | 362267.62 | 362267.62 | 362267.62 | 362267.62 | 362267.62 | 362267.62 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 825 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400423086 | Introducion De Agua Potable Y Revestimiento Dela Calle Calzada Manuel Bautista Cuarta Etapa, Azoyu 2014 | 20 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 363088.16 | 363088.16 | 363088.16 | 363088.16 | 363088.16 | 363088.16 | 363088.16 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 825 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400423095 | Introducción De Drenaje, Agua Potable Y Revestimiento De La Calle Tempexquite, Localidad Azoyu 2014 | 26 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamineto | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 637650.95 | 637650.95 | 637650.95 | 637650.95 | 637650.95 | 637650.95 | 637650.95 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400423133 | Rehabilitacion Y Fortalecimiento Del Centro Deportivo Comunitario De Azoyu, En El Mpio. De Azoyu 2014 | 1 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento | Deporte | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Persona | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400423140 | Pavimentación De La Calle Central, En El Municipio De Azoyu, 2014 | 2 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. ayuntamiento | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Obra | 1250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400423144 | Construcción De Techado Encancha De Básquet Bol, En El Municipio De Azoyu , 2014 | 3 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. ayuntamiento | Deporte | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Persona | 1650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400423801 | 1a. Etapa De La Imagen Urbana Y Equipamiento Del Circuito Turístico Del Acapulco Tradicional (Calle Morelos) | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400423934 | Mantenimiento De Huertos Comunitarios | 36 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONVENIO) | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 347009 | 347009 | 347009 | 347009 | 347009 | 347009 | 347009 | 100 | 0 | Productor | 550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400423988 | Mantenimiento A Huerto Comunitario | 37 | Guerrero | Olinalá | Tres Luces (Tlahuitzingo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONTRATO) | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Productor | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400424012 | Habilitación Del Edificio Del Centro Cultural Y Artesanal De Las Siete Regiones Del Estado De Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19904686.76 | 5918508.57 | 5918508.57 | 5575280.5 | 29.5925 | 0 | Obra | 0 | 0 | 31.31 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400424038 | Mantenimiento A Huerto Comunitario | 38 | Guerrero | Olinalá | Tomatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONTRATO) | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Productor | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400424098 | Mantenimiento A Huerto Comunitario | 39 | Guerrero | Olinalá | Sicatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONTRATO) | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Productor | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400424216 | Mantenimiento A Huerto Comunitario | 40 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONTRATO) | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Productor | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400424534 | Mantenimiento A Huerto Comunitario | 41 | Guerrero | Olinalá | Temalacatzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 488055.14 | 488055.14 | 488055.14 | 488055.14 | 488055.14 | 488055.14 | 488055.14 | 100 | 0 | Productor | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400424627 | Mantenimiento A Huerto Comunitario | 42 | Guerrero | Olinalá | Temalacatzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 411944.86 | 411944.86 | 411944.86 | 411944.86 | 411944.86 | 411944.86 | 411944.86 | 100 | 0 | Productor | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400424736 | Mantenimiento A Huerto Comunitario | 43 | Guerrero | Olinalá | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Productor | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400424798 | Mantenimiento A Huerto Comunitario | 44 | Guerrero | Olinalá | Teticic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONTRATO) | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Productor | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400424863 | Mantenimiento A Huerto Comunitario | 45 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Productor | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400424957 | Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados | - | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JOSE JOAQUIN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6121.92 | 6121.92 | 6121.92 | 6121.92 | 6121.92 | 6121.92 | 6121.92 | 100 | 0 | Acción | 15678 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Acción terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400425010 | Programa De Concurrencias Con Las Entidades Federativas | 000292 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 333858 | 333858 | 333858 | 333858 | 333858 | 333858 | 333858 | 100 | 0 | Productor | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400425143 | Prodim | 000293 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 484403.18 | 484403.18 | 484403.18 | 484403.18 | 484403.18 | 484403.18 | 484403.18 | 100 | 0 | Asesoría | 300 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400425243 | Gastos Indirectos | 000294 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 726604.77 | 726604.77 | 726604.77 | 726604.77 | 726604.77 | 726604.77 | 726604.77 | 100 | 0 | Acción | 300 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400425502 | Mejoramiento Parque Rosario Ibarra De Piedra | 01 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Obra | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA PRESENTE OBRA SE REALIZO CON LA MEZCLA DE RECURSOS COMO A CONTINUACION SE DESCRIBE: 750,000.00 PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 500,000.00 FAIS MUNICIPAL CON UN TOTAL DE 1,250,000. EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400425710 | Construccion De Dispensarios Medicos Ubr | 46 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONTRATO) | Salud | Terminado | 2014 | 2667710 | 2667710 | 2667710 | 2667710 | 2667710 | 2667710 | 2667710 | 100 | 0 | Obra | 1100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400425807 | Construccion Comedor Comunitario | 47 | Guerrero | Olinalá | Santa Cruz Lomalapa (Lomalapa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Urbanización | Terminado | 2014 | 951813.94 | 951813.94 | 951813.94 | 951813.94 | 951813.94 | 951813.94 | 951813.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400425873 | Construccion Comedor Comunitario | 48 | Guerrero | Olinalá | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Urbanización | Terminado | 2014 | 484372.15 | 484372.15 | 484372.15 | 484372.15 | 484372.15 | 484372.15 | 484372.15 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400425913 | Construccion Comedor Comunitario | 49 | Guerrero | Olinalá | El Progreso (Chupandillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Urbanización | Terminado | 2014 | 682431.6 | 682431.6 | 682431.6 | 682431.6 | 682431.6 | 682431.6 | 682431.6 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400425975 | Construccion Comedor Comunitario | 50 | Guerrero | Olinalá | Xochimilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Urbanización | Terminado | 2014 | 682431.6 | 682431.6 | 682431.6 | 682431.6 | 682431.6 | 682431.6 | 682431.6 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400426021 | Construccion Comedor Comunitario | 51 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Urbanización | Terminado | 2014 | 428425.08 | 428425.08 | 428425.08 | 428425.08 | 428425.08 | 428425.08 | 428425.08 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400426089 | Construccion Comedor Comunitario | 52 | Guerrero | Olinalá | Lomas de Cocoyoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Urbanización | Terminado | 2014 | 682431.6 | 682431.6 | 682431.6 | 682431.6 | 682431.6 | 682431.6 | 682431.6 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 114 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400426183 | Ampliacion De Red De Electricidad | 53 | Guerrero | Olinalá | Tzicapotzaltzi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONVENIO) | Urbanización | Terminado | 2014 | 6621.74 | 6621.74 | 6621.74 | 6621.74 | 6621.74 | 6621.74 | 6621.74 | 100 | 0 | Obra | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400426229 | Camaras Fotograficas Y De Video | - | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JOSE JOAQUIN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 100 | 0 | Acción | 15678 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Acción terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400426234 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso Al Panteon En San Isidro, Municipio De Tlacoachistlahuaca, Gro. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3081814.2 | 3081814.2 | 3081814.2 | 2932258.2 | 2932258.2 | 2858335.72 | 2858335.72 | 92.7485 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400426242 | Ampliacion De Red De Electricidad | 54 | Guerrero | Olinalá | Sicatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONVENIO) | Urbanización | Terminado | 2014 | 99981 | 99981 | 99981 | 99981 | 99981 | 99981 | 99981 | 100 | 0 | Obra | 226 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400426296 | Ampliacion De Red De Electricidad | 55 | Guerrero | Olinalá | Sicatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONVENIO) | Urbanización | Terminado | 2014 | 62621.66 | 62621.66 | 62621.66 | 62621.66 | 62621.66 | 62621.66 | 62621.66 | 100 | 0 | Obra | 226 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400426345 | Pavimentacion De Calle En San Miguel Mpio. De Mochitlan | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400426347 | Ampliacion De Red De Electricidad | 56 | Guerrero | Olinalá | Temalacatzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONVENIO) | Urbanización | Terminado | 2014 | 111462.48 | 111462.48 | 111462.48 | 111462.48 | 111462.48 | 111462.48 | 111462.48 | 100 | 0 | Obra | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400426382 | Construccion De Centro De Salud De La Localidad De Santa Catarina | 20 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Salud | En Ejecución | 2014 | 1802249 | 1802249.22 | 1802249.22 | 1802249.22 | 1802249.22 | 1802249.22 | 1802249.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Centros De Salud | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400426405 | Ampliacion De Red De Electricidad | 57 | Guerrero | Olinalá | San Antonio Coyahuacán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONVENIO) | Urbanización | Terminado | 2014 | 96738.79 | 96738.79 | 96738.79 | 96738.79 | 96738.79 | 96738.79 | 96738.79 | 100 | 0 | Obra | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400426428 | Equipamiento Medico De La Casa De Salud De La Loc. De Acojtapachtlan | 21 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIETNO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Salud | En Ejecución | 2014 | 28621 | 28620.74 | 28620.74 | 28620.64 | 28620.64 | 28620.64 | 28620.64 | 99.9997 | 0 | Aparatos Médicos | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400426455 | Pavimentacion De Calle Prolongacion Sanchez Andraca En Colotlipa, Mpio. De Quechultenango | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 438655.46 | 438655.46 | 97.479 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400426457 | Ampliacion De Red De Electricidad | 58 | Guerrero | Olinalá | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONVENIO) | Urbanización | Terminado | 2014 | 144220.57 | 144220.57 | 144220.57 | 144220.57 | 144220.57 | 144220.57 | 144220.57 | 100 | 0 | Obra | 167 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400426528 | Pavimentacion De Calle Que Conduce A La Capilla De Guadalupe En Coatomatitlan Mpio. De Mochitlan | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 852941.18 | 852941.18 | 97.479 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400426540 | Ampliacion De Red De Electricidad | 59 | Guerrero | Olinalá | Loma de Mazatepec (Mazatepec) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONVENIO) | Urbanización | Terminado | 2014 | 69251.55 | 69251.55 | 69251.55 | 69251.55 | 69251.55 | 69251.55 | 69251.55 | 100 | 0 | Obra | 154 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400426561 | Ampliacion Del Cdc Carlos Ramirez | 55 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 244151.93 | 244151.93 | 244151.93 | 244151.93 | 244151.93 | 244151.93 | 244151.93 | 100 | 0 | Aula | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400426594 | Ampliacion De Red De Electricidad | 60 | Guerrero | Olinalá | Zontecomatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONVENIO) | Urbanización | Terminado | 2014 | 92208.91 | 92208.91 | 92208.91 | 92208.91 | 92208.91 | 92208.91 | 92208.91 | 100 | 0 | Obra | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400426625 | Techado De La Cancha De La Telesecundaria En Zoltoltitlan, Mpio. De Martir De Cuilapan | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 923112.98 | 923112.98 | 923112.98 | 97.1698 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400426741 | Techado De Cancha En La Col. "Niños Heroes" De Tixtla, Municipio De Tixtla De Guerrero. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 926050.42 | 926050.42 | 97.479 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400426768 | Mantenimiento De Red De Electricidad | 61 | Guerrero | Olinalá | San Diego | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONTRATO) | Urbanización | Terminado | 2014 | 17650.69 | 17650.69 | 17650.69 | 17650.69 | 17650.69 | 17650.69 | 17650.69 | 100 | 0 | Obra | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400426781 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal En La Localidad De Alborejo, En El Municipio De Cutzamala De Pinzon | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3813595.47 | 3813595.47 | 3813595.47 | 3813595.47 | 3813595.46 | 3717454.41 | 292430.97 | 97.479 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400426783 | Construccion De Aula Escolar En La Esc. Telesec. Justino Salmeron Alcocer De La Loc. De Santa Cruz (Terminacion) | 64 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 292033 | 292032.92 | 292032.92 | 292032.92 | 292032.92 | 292032.92 | 292032.92 | 100 | 0 | Aula | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400426808 | Mantenimiento De Red De Electricidad | 62 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONTRATO) | Urbanización | Terminado | 2014 | 12735.59 | 12735.59 | 12735.59 | 12735.59 | 12735.59 | 12735.59 | 12735.59 | 100 | 0 | Obra | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400426841 | Mantenimiento De 2 Aulas Escolares En La Esc. Prim. Francisco I Madero De La Loc. De La Providencia | 65 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 307254 | 307254.16 | 307254.16 | 307254.16 | 307254.16 | 307254.16 | 307254.16 | 100 | 0 | Aula | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400426854 | Mantenimiento De Red De Electricidad | 63 | Guerrero | Olinalá | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONTRATO) | Urbanización | Terminado | 2014 | 22686.48 | 22686.48 | 22686.48 | 22686.48 | 22686.48 | 22686.48 | 22686.48 | 100 | 0 | Obra | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400426894 | Construccion De Comedor Escolar En La Esc. Prim. Ignacio Manuel Altamirano, Chilapa (Suministro De Materiales) | 66 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 54993 | 54992.57 | 54992.57 | 54985.56 | 54985.56 | 54985.56 | 54985.56 | 99.9873 | 0 | Metros Cuadrados, Desayunador | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400426899 | Construccion De Energia Solar Panales | 33.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Araricua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | -1 | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400426903 | Mantenimiento De Red De Electricidad | 64 | Guerrero | Olinalá | Iyocingo (Ventanas Iyocingo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONTRATO) | Urbanización | Terminado | 2014 | 9860 | 9860 | 9860 | 9860 | 9860 | 9860 | 9860 | 100 | 0 | Obra | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400426937 | Construccion De Espacio Didactico En La Loc. De Tecongo (Suministro De Materiales) | 67 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 259277 | 259277.26 | 259277.26 | 259250.69 | 259250.69 | 259250.69 | 259250.69 | 99.9898 | 0 | Aula | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400426949 | Construccion De Electricidad En Media Y Baja Tension | 65 | Guerrero | Olinalá | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONTRATO) | Urbanización | Terminado | 2014 | 650677.51 | 650677.51 | 650677.51 | 650677.51 | 650677.51 | 650677.51 | 650677.51 | 100 | 0 | Obra | 43 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400426978 | Impermiabilizacion De Losa De Azotea Del Edificio De Barandilla | 68 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 34407 | 34407.33 | 34407.33 | 34403.69 | 34403.69 | 34403.69 | 34403.69 | 99.9894 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400427009 | Construccion De Aula Escolar En La Esc. Tv-Secundaria Xochitempa | 69 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 363701 | 363701.47 | 363701.47 | 363701.47 | 363701.47 | 363701.47 | 363701.47 | 100 | 0 | Aula | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400427030 | Apoyo A La Vivienda Rural | - | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3001000 | 3001000 | 3001000 | 3001000 | 3001000 | 3001000 | 3001000 | 100 | 0 | Obra | 785 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: l a unidad de medida es vivienda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400427056 | Construccion De Cuarto Para Baño Feliciano | 138.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Feliciano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 77333.9 | 77333.9 | 77333.9 | 77333.9 | 77333.9 | 77333.9 | 77333.9 | 100 | 0 | -1 | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400427072 | Construccion De Cuarto Para Baño Lagunillas | 137.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Lagunillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 77333.9 | 77333.9 | 77333.9 | 77333.9 | 77333.9 | 77333.9 | 77333.9 | 100 | 0 | Obra | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400427121 | Mantenimiento De Esc.Tele-Secundaria Vesnustiano Carranza | 128.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Barranca de Marmolejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Educación | En Ejecución | 2014 | 88889.64 | 88889.64 | 88889.64 | 88889.64 | 88889.64 | 88889.64 | 88889.64 | 100 | 0 | -1 | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400427243 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Col. Lomas Del Aeropuerto | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 399267.06 | 399267.07 | 399267.07 | 399267.07 | 399267.07 | 399267.06 | 399267.06 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400427254 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Pob. Tte. Jose Azueta | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 591379.58 | 591379.58 | 591379.58 | 591379.58 | 591379.58 | 591379.58 | 591379.58 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400427260 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En Andador Palma Col. La Mira | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400427276 | Construccion De Red De Agua Potable 2da Etapa Pob. Kilometro 40 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400427302 | Construccion De Red Distribucion De Agua Potable Pob. Kilometro 21 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400427321 | Construccion De Red Distribucion De Agua Potable En Circuito Principal Vista Brisa, Col. Guadalupana Pob. Puerto Marquez | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400427329 | Construccion De Red Distribucion De Agua Potable En Calle Marañonas Col. Reforma Agraria | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 277812 | 277812 | 277812 | 277812 | 277812 | 277812 | 277812 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400427337 | Construccion De Parque Recreativo De La Col. Las Palmas | 11 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400427338 | Rehabilitacion De Carcamo De Bombeo De Agua Potable Pob. Agua Caliente | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400427354 | Rehabilitacion De Red De Sistema De Agua Potable Pob. El Rincon | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400427363 | Construccion De Cancha De Basquetbol En La Localidad De Coamancingo | 14 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Deporte | En Ejecución | 2014 | 306589 | 306588.99 | 306588.99 | 306579.73 | 306579.73 | 306579.73 | 306579.73 | 99.997 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400427388 | Construccion De Cancha De Futbol Rapido Y Obras De Proteccion De Talud | 15 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1091111 | 1091110.94 | 1091110.94 | 1091110.94 | 1091110.94 | 1091110.94 | 1091110.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400427416 | Microterminal De Taxis De Chilapa De Alvarez | 16 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1901315 | 1901315.33 | 1901315.33 | 1901315.33 | 1901315.33 | 1901315.33 | 1901315.33 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400427431 | Ampliacin De Contrato Numero Contad-Mchag-Cop-Rep-Faism-00012014, Parque Recreativo La Joya | 17 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 146699 | 146699.36 | 146699.36 | 146699.36 | 146699.36 | 146699.36 | 146699.36 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400427451 | Parque Recreativo Col. La Joya | 01 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 880196 | 880196.16 | 880196.16 | 880196.16 | 880196.16 | 880196.16 | 880196.16 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400427477 | Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Benito Juarez, Col. Eucaria Apreza | 22 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 115427 | 115427.32 | 115427.32 | 115427.32 | 115427.32 | 115427.32 | 115427.32 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400427496 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable (Compra Equipo De Bombeo) | 23 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 492312 | 492312 | 492312 | 492312 | 492312 | 492312 | 492312 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400427583 | Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En La Calle Benito Juarez, Col. Eucaria Apreza | 38 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 425399 | 425399.18 | 425399.18 | 425399.18 | 425399.18 | 425399.18 | 425399.18 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400427608 | Produccion Y Comercializacion De Jitomate | - | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Ayahualtempa | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JOSE JOAQUIN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 46780.65 | 46780.65 | 9.3561 | 0 | Proyecto | 837 | 0 | 9.36 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado físicamente al 31 de diciembre de 2014 y parcialmente pendiente de pago. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400427610 | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Calle Esperanza Crucero La Y | 39 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 764534 | 764534.42 | 764534.42 | 764534.42 | 764534.42 | 764534.42 | 764534.42 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400427649 | Produccion De Jitomate Saladette Bajo Sistema De Agricultura Protegida | - | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Oztotitlán | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JOSE JOAQUIN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 328219.35 | 328219.35 | 65.6439 | 0 | Proyecto | 247 | 0 | 65.64 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado físicamente al 31 de diciembre de 2014 y parcialmente pendiente de pago - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400427655 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Principal De La Loc. De Lodo Grande | 4 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 246245 | 246244.84 | 246244.84 | 246238.49 | 246238.49 | 246238.49 | 246238.49 | 99.9974 | 0 | Metro Cuadrado | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400427695 | Fortalecimiento De La Produccion Floricola En Ajacayan Oriente | - | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Ajacayán Oriente | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JOSE JOAQUIN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Proyecto | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400427749 | Insumos Para Huertos Comunitarios | - | Guerrero | Malinaltepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 8283465.5 | 8283465.5 | 8283465.5 | 8283465.5 | 8283465.5 | 8283465.5 | 8283465.5 | 100 | 0 | Hectárea | 1679 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400427804 | Aguinaldo (Fortamun) | 10 | Guerrero | Alpoyeca | Alpoyeca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 129130.78 | 114253.38 | 114253.38 | 114253.38 | 114253.38 | 114253.38 | 100 | 100 | 0 | Pago | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO AL 100 POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400427835 | Pavimentacion Hidraulica Del Acceso Al Centro De Poblacion Del Barrio De San Jose | 96 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 414902 | 414901.66 | 414901.66 | 414901.66 | 414901.66 | 414901.66 | 414901.66 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400427847 | Computo (Fortamun) | 11 | Guerrero | Alpoyeca | Alpoyeca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 95358 | 11400.01 | 11400.01 | 11400.01 | 11400.01 | 11400.01 | 100 | 100 | 0 | Pago | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO AL 100 POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400427854 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal De La Localidad De Zelocotitlan | 98 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1117085 | 1117085.18 | 1117085.18 | 1117085.18 | 1117085.18 | 1117085.18 | 1117085.18 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400427886 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle 31 Norte Entre Insurgentes Y Constitucion Barrio De El Calvario | 99 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1138855 | 1138855.13 | 1138855.13 | 1138855.13 | 1138855.13 | 1138855.13 | 1138855.13 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400427899 | Adquisicion De Vehiculo | 12 | Guerrero | Alpoyeca | Alpoyeca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 124700 | 124700 | 124700 | 124700 | 124700 | 124700 | 124700 | 100 | 0 | Pago | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO AL 100 POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400427904 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Lateral Al Rio Ajolotero (Acceso A Lavaderos) | A1 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 851980 | 851979.68 | 851979.68 | 851967.11 | 851967.11 | 851967.11 | 851967.11 | 99.9985 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400427913 | Construccion De Losa De Alcantarilla En La Loc. De Cuonetzingo | A2 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 339140 | 339140.32 | 339140.32 | 339132.47 | 339132.47 | 339132.47 | 339132.47 | 99.9977 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400427931 | Pavimentacion Hidraulica De La L Que Forman Las Calle Lazaro Cardenas Y Juan N Alvarez De La Col. Vista Hermosa | A3 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1148234 | 1148233.95 | 1148233.95 | 1148233.95 | 1148233.95 | 1148233.95 | 1148233.95 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400427951 | Construccion De Puentes Peatonales En La Loc. De Ahuhueijtic | A4 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 281829 | 281829.55 | 281829.55 | 281829.55 | 281829.55 | 281829.55 | 281829.55 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400427991 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Rubi De La Col. Ruben Figueroa | A5 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 866899 | 866899.4 | 866899.4 | 866873.98 | 866873.98 | 866873.98 | 866873.98 | 99.9971 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400428011 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Principal De La Localidad De Ahuexotitlan Ii | A6 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 771767 | 771766.95 | 771766.95 | 771745.36 | 771745.36 | 771745.36 | 771745.36 | 99.9972 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400428033 | Pavimentacion Hidrauica De La Calle Prol. 15 Norte Tramo Boulevard Eucaria Apreza-10 Poniente | A7 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 459188 | 459188.5 | 459188.5 | 459188.5 | 459188.5 | 459188.5 | 459188.5 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400428045 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Principal De La Loc. De Tlalixtlahuacan | A8 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 869846 | 869846.38 | 869846.38 | 869846.38 | 869846.38 | 869846.38 | 869846.38 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400428066 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Prol. Municipio Libre Y Lazaro Cardenas, Col. Ruben Figueroa | A9 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 525020 | 525019.8 | 525019.8 | 525005.85 | 525005.85 | 525005.85 | 525005.85 | 99.9973 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400428075 | Construccion De Losa De Alcantarilla De La Loc. De Agua Fria | B1 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 355362 | 355361.85 | 355361.85 | 355354.31 | 355354.31 | 355354.31 | 355354.31 | 99.9979 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400428083 | Construccion De Paso Peatonal En El Barrio De San Juan | B2 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 209092 | 209091.62 | 209091.62 | 209080.73 | 209080.73 | 209080.73 | 209080.73 | 99.9948 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400428091 | Construccion De Barda Perimetral En La Esc. Secundaria Tecnica Manuel Radilla Leyva En La Comunidad De Los Mogotes, Municipio De Coyuca De Benitez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400428100 | Pavimentacion Hidraulica 2da. Etapa De La Calle Principal De La Loc. De Cuadrilla Nueva | B3 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | Terminado | 2014 | 822090 | 822090.36 | 822090.36 | 822090.36 | 822090.36 | 822090.36 | 822090.36 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400428118 | Sustitucion De Lamparas Tradicionales Por Lamparas Led Ahorradoras En Las Colonias: Las Palmas, Popular, Ampliacion, Diamante, Nuevo Amancecer, De La Cabecera Municipal | 17 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2819599 | 2619598.93 | 2619598.93 | 2619598.93 | 2619598.93 | 2619598.93 | 2619598.93 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400428130 | Sustitucion De Lamparas Tradicionales Por Lamparas Led Ahorradoras En Las Colonias: La Quinta, Eucaria Apreza, Solidaridad, Los Angeles, De La Cabecera Municipal | 18 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2679590 | 2679589.75 | 2679589.75 | 2679589.75 | 2679589.75 | 2679589.75 | 2679589.75 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400428140 | Sustitucion De La Lamparas Tradicionales Por Lamparas Led Ahorradoras En Las Colonias: San Francisco, San Antonio, San Jose, San Juan De La Cabecera Municipal | 19 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2679590 | 2679589.75 | 2679589.75 | 2679589.75 | 2679589.75 | 2679589.75 | 2679589.75 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400428151 | Sustitucion De Lamparas Tradicionales Por Lamparas Led Ahorradoras En Las Colonias: Dulce Nombre, Zizicazapa, Conalep, Progreso, Luis Donaldo Colosio De La Cabecera Municipal | 20 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2779574 | 2779574.44 | 2779574.44 | 2779574.44 | 2779574.44 | 2779574.44 | 2779574.44 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400428904 | Sustitucin De Lamparas Tradicionales Por Lamparas Led Ahorradoras En Las Colonias: 7 De Noviembre, Magisterial, Valle Verde, La Cienega, De La Cabecera Municipal De Chilapa De Alvarez | 21 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2889558 | 2889557.6 | 2889557.6 | 2889557.6 | 2889557.6 | 2889557.6 | 2889557.6 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400428951 | Sustitucion De Lamparas Tradicionales Por Lamparas Led Ahorradoras En Las Colonias: San Rafael, El Tecolote, Jardines, La Muralla Ii, De La Cabecera Municipal De Chilapa De Alvarez | 22 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4849258 | 4849257.56 | 4849257.56 | 4849257.56 | 4849257.56 | 4849257.56 | 4849257.56 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400428978 | Sustitucion De Lamparas Tradicionales Por Lamparas Led Ahorradoras En La Loc. De Acatlan | 23 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1499770 | 1499770.38 | 1499770.38 | 1499770.38 | 1499770.38 | 1499770.38 | 1499770.38 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400429049 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Ampliacion Jacarandas | 24 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 402479 | 402479.26 | 402479.26 | 402479.26 | 402479.26 | 402479.26 | 402479.26 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400429078 | Amplaicion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Los Sauces | 25 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 514406 | 514406.15 | 514406.15 | 514406.15 | 514406.15 | 514406.15 | 514406.15 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400429114 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. La Ladera | 26 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 705843 | 705842.67 | 705842.67 | 705842.67 | 705842.67 | 705842.67 | 705842.67 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400429157 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Jardines Del Sur | 27 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 526963 | 526962.87 | 526962.87 | 526962.87 | 526962.87 | 526962.87 | 526962.87 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400429257 | Pavimentación De La Calle C Y H, En La Colonia Nuevo Milenio De Zihuatanejo, Municipio De Jose De Azueta. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 642637.88 | 642637.88 | 642637.88 | 642637.88 | 642637.88 | 642637.88 | 354315.24 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400429369 | Construccion De Red De Electricidad En Media Y Baja Tension | 66 | Guerrero | Olinalá | Chautipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONTRATO) | Urbanización | Terminado | 2014 | 106239.06 | 106239.06 | 106239.06 | 106239.06 | 106239.06 | 106239.06 | 106239.06 | 100 | 0 | Obra | 138 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400429479 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Loc. De Pantitlan | 28 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 483642 | 483641.98 | 483641.98 | 483641.98 | 483641.98 | 483641.98 | 483641.98 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400429492 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica | 67 | Guerrero | Olinalá | Colonia Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONTRATO) | Urbanización | Terminado | 2014 | 55270.45 | 55270.45 | 55270.45 | 55270.45 | 55270.45 | 55270.45 | 55270.45 | 100 | 0 | Obra | 121 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400429535 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Loc. De Cuonetzingo | 29 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 509233 | 509232.88 | 509232.88 | 509232.88 | 509232.88 | 509232.88 | 509232.88 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400429616 | Construccion De Red De Electricidad | 68 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONTRATO) | Urbanización | Terminado | 2014 | 648510 | 648510 | 648510 | 648510 | 648510 | 648510 | 648510 | 100 | 0 | Obra | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400429625 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrivca En La Loc. De Chacaltla Municipio De Chilapa De Alvarez | 30 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 590811 | 590810.8 | 590810.8 | 590810.8 | 590810.8 | 590810.8 | 590810.8 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400429675 | Equipamiento En Electrificacion | 69 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONTRATO) | Urbanización | Terminado | 2014 | 1066909.9 | 1066909.9 | 1066909.9 | 1066909.9 | 1066909.9 | 1066909.9 | 1066909.9 | 100 | 0 | Obra | 69 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400429682 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Loc. De Calhuaxtitlan | 31 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 215029 | 215029.03 | 215029.03 | 215029.03 | 215029.03 | 215029.03 | 215029.03 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400429739 | Elaboracion De Proyectos Ejecutivos De Electrrificacion En 17 Localidades | 70 | Guerrero | Olinalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONTRATO) | Urbanización | Terminado | 2014 | 713757.28 | 713757.28 | 713757.28 | 713757.28 | 713757.28 | 713757.28 | 713757.28 | 100 | 0 | Proyecto | 3700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400429816 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. El Paraiso, Loc. De Tepexaxocotitlan, Municipio De Chilapa De Alvarez | 32 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 104482 | 104482.12 | 104482.12 | 104482.12 | 104482.12 | 104482.12 | 104482.12 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400429839 | Rehabilitacion A Caminos Rurales | 71 | Guerrero | Olinalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONTRATO) | Urbanización | Terminado | 2014 | 708396.92 | 708396.92 | 708396.92 | 708396.92 | 708396.92 | 708396.92 | 708396.92 | 100 | 0 | Kilómetro | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400429928 | Rehabilitacion A Caminos Rurales | 72 | Guerrero | Olinalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONTRATO) | Urbanización | Terminado | 2014 | 569247.53 | 569247.53 | 569247.53 | 569247.53 | 569247.53 | 569247.53 | 569247.53 | 100 | 0 | Kilómetro | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400429992 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Zacamalinalitic, Loc. De Xolotepec Municipio De Chilapa De Alvarez | 33 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 260875 | 260875.33 | 260875.33 | 260875.33 | 260875.33 | 260875.33 | 260875.33 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400430017 | Pavimentacion De La Calle "No. 2", En La Colonia La Joya S-Ii, De Zihuatanejo, Municipio De Zihuatanejo De Azueta | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1106141.35 | 1106141.35 | 1106141.35 | 1106141.35 | 634531.89 | 634531.89 | 634531.89 | 57.3644 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400430034 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Loc. De Tlatempa | 34 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 44575 | 44575.7 | 44575.7 | 44575.7 | 44575.7 | 44575.7 | 44575.7 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400430063 | Rehabilitacion A Caminos Rurales | 73 | Guerrero | Olinalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONTRATO) | Urbanización | Terminado | 2014 | 166749.28 | 166749.28 | 166749.28 | 166749.28 | 166749.28 | 166749.28 | 166749.28 | 100 | 0 | Kilómetro | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400430067 | Pavimentacion Hidraulica De La Av. Las Palmas De La Col. Las Palmas (Rendimientos Financieros Faism) | 01 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 951265 | 951264.57 | 951264.57 | 951238.8 | 951238.8 | 951238.8 | 951238.8 | 99.9973 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400430156 | Rehabilitacion De C.R. De La Localidad De Santa Cruz | 06 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 374141 | 374140.79 | 374140.79 | 374136.77 | 374136.77 | 374136.77 | 374136.77 | 99.9989 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400430197 | Rehabilitacion A Caminos Rurales | 74 | Guerrero | Olinalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONTRATO) | Urbanización | Terminado | 2014 | 221949.04 | 221949.04 | 221949.04 | 221949.04 | 221949.04 | 221949.04 | 221949.04 | 100 | 0 | Kilómetro | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400430199 | Rehabilitacion De C.R. De La Localidad De Ahuacuotzintla | 07 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 274935 | 274934.64 | 274934.64 | 274932.97 | 274932.97 | 274932.97 | 274932.97 | 99.9994 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400430213 | Material De Oficina (Seguridad Publica) | 13 | Guerrero | Alpoyeca | Alpoyeca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 65352 | 587.26 | 587.26 | 587.26 | 587.26 | 587.26 | 100 | 100 | 0 | Pago | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO AL 100 POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400430238 | Construccion De Muro De Contencion Sobre C.R. De La Loc. De Coaquimixco | 08 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 111082 | 111082.32 | 111082.32 | 111082.32 | 111082.32 | 111082.32 | 111082.32 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400430273 | Construccion De Losa De Alcantarilla Sobre C.R. De La Loc. De Tlanipatla | 09 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 447296 | 447296.27 | 447296.27 | 447289.42 | 447289.42 | 447289.42 | 447289.42 | 99.9985 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400430312 | Rehabilitacion De Camino Rural De La Loc. De Atempa | 10 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 198254 | 198253.76 | 198253.76 | 198251.63 | 198251.63 | 198251.63 | 198251.63 | 99.9989 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400430355 | Material Electrico (Seguridad Publica) | 16 | Guerrero | Alpoyeca | Alpoyeca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 82544 | 8071.35 | 8071.35 | 8071.35 | 8071.35 | 8071.35 | 8071.35 | 100 | 0 | Pago | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO AL CIEN POR CIENTO NOTA: EL PRESUPUESTO REAL ES DE $ 8,071.35 COMO YA ESTA POOR TERMINADO EL PROYECTO NO ME DEJA HACER MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400430365 | Rehabilitacion De C. R. De La Loc. De Tlamixtlahuacan | 11 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 377543 | 377542.99 | 377542.99 | 377538.98 | 377538.98 | 377538.98 | 377538.98 | 99.9989 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400430370 | Rehabilitacion A Caminos Rurales | 75 | Guerrero | Olinalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONTRATO) | Urbanización | Terminado | 2014 | 824546.42 | 824546.42 | 824546.42 | 824546.42 | 824546.42 | 824546.42 | 824546.42 | 100 | 0 | Kilómetro | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400430550 | Rehabilitacion A Caminos Rurales | 76 | Guerrero | Olinalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONTRATO) | Urbanización | Terminado | 2014 | 433548.12 | 433548.12 | 433548.12 | 433548.12 | 433548.12 | 433548.12 | 433548.12 | 100 | 0 | Kilómetro | 3425 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400430565 | Adquisicion De Uniformes | 17 | Guerrero | Alpoyeca | Alpoyeca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 75901 | 19126.08 | 19126.08 | 19126.08 | 19126.08 | 19126.08 | 19126.08 | 100 | 0 | Pago | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO AL 100 POR CIENTO NOTA: EL PRESUPUESTO REAL ES DE $ 19,126.08 PERO COMO EL PROYECTO ESTA TERMINADO NO ME DEJO HACER MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400430816 | Rehabilitacion De Camino Rural De La Loc. De Tlalixtlahuacan | 12 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 507159 | 507159.12 | 507159.12 | 507153.68 | 507153.68 | 507153.68 | 507153.68 | 99.9989 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400430854 | Programa De Construccion De Alcantarillas Pluviales En Caminos Rurales (Suministro De Materiales) | 13 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 850950 | 850950 | 850950 | 850947.7 | 850947.7 | 850947.7 | 850947.7 | 99.9997 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400430901 | Rehabilitacion De Camino Rural De La Loc. De Tlalahuapan | 14 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 365360 | 365360.44 | 365360.44 | 365356.57 | 365356.57 | 365356.57 | 365356.57 | 99.9989 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400430941 | Rehabilitacion De Camino Rural De La Loc. De San Marquitos | 15 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 549347 | 549347.1 | 549347.1 | 549341.2 | 549341.2 | 549341.2 | 549341.2 | 99.9989 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400430975 | Rehabilitacion Del Camino Rural De La Loc. De Popoyatlajco | 16 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 675311 | 675310.55 | 675310.55 | 675303.29 | 675303.29 | 675303.29 | 675303.29 | 99.9989 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400431048 | Rehabilitacion A Caminos Rurales | 77 | Guerrero | Olinalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONTRATO) | Urbanización | Terminado | 2014 | 137999.4 | 137999.4 | 137999.4 | 137999.4 | 137999.4 | 137999.4 | 137999.4 | 100 | 0 | Kilómetros | 14000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400431087 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Arquitectos Circuito Principal En El Fracc. Nuevo Horizonte, En Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400431125 | Rehabilitacion A Caminos Rurales | 78 | Guerrero | Olinalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONTRATO) | Urbanización | Terminado | 2014 | 135734.88 | 135734.88 | 135734.88 | 135734.88 | 135734.88 | 135734.88 | 135734.88 | 100 | 0 | Kilómetros | 5784 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400431137 | Reequipamiento Y Rehabilitacin De Centro Comunitario De Aprendizaje (Cca) Loc. Ayahualulco | 01 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400431185 | Rehabilitacion De Camino Rural Entronque Sierrita De Los Torres-Plan Del Rio | 58 | Guerrero | Técpan de Galeana | Plan del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | Terminado | 2014 | 463489.05 | 463489.05 | 463489.05 | 463489.05 | 463489.05 | 463489.05 | 463489.05 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400431276 | Rehabilitacion De Camino Rural Las Barrancas-Coatan-El Valle | 53 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Valle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 400023.45 | 400023.45 | 400023.45 | 400023.45 | 400023.45 | 400023.45 | 400023.45 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400431309 | Reequipamiento Y Rehabilitacion De Centro Comunitario De Aprendizaje (Cca) Loc. Pantitlan | 02 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400431329 | Mantenimiento De Escuela Primaria Benito Juarez | 128.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Educación | En Ejecución | 2014 | 367024.69 | 367024.69 | 367024.69 | 367024.69 | 367024.69 | 367024.69 | 367024.69 | 100 | 0 | -1 | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400431428 | Construccion De Acceso De Unidad Deportiva En La Loc. De Tlamixtlahuacan (Suministro De Cemento) | 01 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Deporte | En Ejecución | 2014 | 51134 | 51133.7 | 51133.7 | 51133.7 | 51133.7 | 51133.7 | 51133.7 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400431446 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Costera Col. Ampl. Paso Limonero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 881823.16 | 881823.16 | 881823.16 | 881823.16 | 881823.16 | 881823.16 | 881823.16 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400431492 | Cosnt. De Comedor En El Colegio Bachilleres No.35 Petacalco | 130.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Petacalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Educación | En Ejecución | 2014 | 626607.41 | 626607.41 | 626607.41 | 626607.41 | 626607.41 | 626607.41 | 626607.41 | 100 | 0 | -1 | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400431515 | Rehabilitacion De Camino Rural Entronque Las Parotas-Los Pinos | 50 | Guerrero | Técpan de Galeana | La Parota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 351048.77 | 351048.77 | 351048.77 | 351048.77 | 351048.77 | 351048.77 | 351048.77 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400431531 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En And. Arroyo And. Vicente Suarez Y And. S/N Col. Heroes De Guerrero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 726944.81 | 726944.81 | 726944.81 | 726944.81 | 726944.81 | 726944.81 | 726944.81 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400431559 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Oaxaca Col. La Maquina | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 691300.49 | 691300.49 | 691300.49 | 691300.49 | 691300.49 | 691300.49 | 691300.49 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400431562 | Terminacion Del Parian Calinda, En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juarez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2461671.46 | 2461671.46 | 2461671.46 | 2461671.46 | 1230835.73 | 1230835.73 | 1230835.73 | 50 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400431572 | Cont. De Aula En Esc.Tele-Secundaria Josefa Ortiz De Dominguez | 131.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Educación | En Ejecución | 2014 | 333111.62 | 333111.62 | 333111.62 | 333111.62 | 333111.62 | 333111.62 | 333111.62 | 100 | 0 | Obra | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400431591 | Construccion De Drenaje En Andador Nueva Granada Col. Simon Bolivar | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400431619 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Miguel Hidalgo Pob. Tres Palos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400431627 | Cosntruccion De Acceso De Unidad Deportiva En La Loc. De Mexcalcingo (Suministro De Cemento) | 02 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Deporte | En Ejecución | 2014 | 36169 | 36168.93 | 36168.93 | 36168.93 | 36168.93 | 36168.93 | 36168.93 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400431645 | Mantto. De Esc. Primaria Rur.Fed.20 De Noviembre Cct.12dpr0750c | 132.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Educación | En Ejecución | 2014 | 91661.32 | 91661.32 | 91661.32 | 91661.32 | 91661.32 | 91661.32 | 91661.32 | 100 | 0 | Obra | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400431689 | Construccion De Drenaje Sanitario De Calle 6 Col. Emiliano Zapata | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1423192.11 | 1423192.11 | 94.8795 | 0 | Obra | 0 | 0 | 94.88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400431725 | Piso Firme En Las Comunidades Del Municipio (Cobertura Municipal) | 03 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1865291 | 1865291.03 | 1865291.03 | 1865291.03 | 1865291.03 | 1865291.03 | 1865291.03 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400431740 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle 2 Col. Los Periodistas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 327919.34 | 327919.34 | 327919.34 | 327919.34 | 327919.34 | 327919.34 | 327919.34 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400431741 | Mantto. De Jardin De Niños Cleotilde Guillen | 133.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Petacalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Educación | En Ejecución | 2014 | 88632.87 | 88632.87 | 88632.87 | 88632.87 | 88632.87 | 88632.87 | 88632.87 | 100 | 0 | -1 | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400431781 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle 1° De Mayo Col. Vicente Guerrero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 370620.89 | 370620.89 | 370620.89 | 370620.89 | 370620.89 | 370620.89 | 370620.89 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400431805 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Solidaridad Col. Solidaridad Mozimba | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 539999.19 | 539999.19 | 99.9998 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400431815 | Piso Firme En La Cabecera Municipal | 04 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 635216 | 635216.37 | 635216.37 | 635216.37 | 635216.37 | 635216.37 | 635216.37 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400431829 | Const. De Comedor Escolar En Esc.Prim.Benito Juarez 12ktr06660 | 134.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Compuerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Educación | En Ejecución | 2014 | 626607.41 | 626607.41 | 626607.41 | 626607.41 | 626607.41 | 626607.41 | 626607.41 | 100 | 0 | -1 | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400431843 | Construccion De Drenaje Sanitario En Andador Bicentenario Col. Ampl. Silvestre Castro | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400431906 | Construccion De Drenaje Sanitario En Andador Ciruelos Pob. San Isidro | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400431937 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Faisan Col. La Joya | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400431960 | Rehabilitacion (Impermeabilizacion, Plafones, Sellado De Juntas Y Pintura) En Edificios De La Procuraduria Del Estado De Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3621205.87 | 3621205.87 | 3621205.87 | 3621205.87 | 2410081.23 | 2410081.23 | 2410081.23 | 66.5547 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400431961 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre Pob. Vista Hermosa | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 660333.02 | 660333.02 | 660333.02 | 660333.02 | 660333.02 | 660333.02 | 660333.02 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400431984 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Pelicanos Col. Ampl. Los Lirios | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432008 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Tierra Y Libertad Col. Ampl. Guadalupe Victoria | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432049 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Rosaleda Col. Buena Vista | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432073 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle 17 Col. Silvestre Castro | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432092 | Construccion De Drenaje Sanitario En Andador La Laja Pob. San Isidro | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432120 | Mantenimiento De Dispensario Medico | 135.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Casas Viejas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Salud | En Ejecución | 2014 | 85517.03 | 85517.03 | 85517.03 | 85517.03 | 85517.03 | 85517.03 | 85517.03 | 100 | 0 | Obra | 175 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432121 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Zaragoza Col. Alto Mirador | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432128 | Construccion De Brecha | 79 | Guerrero | Olinalá | San Antonio Coyahuacán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONTRATO) | Urbanización | Terminado | 2014 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Obra | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432151 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Cumbres Col. Independencia | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432177 | Construccion De Drenaje Sanitario En Andador Ruben Figueroa Col. Icacos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 661097.06 | 661097.06 | 661097.06 | 661097.06 | 661097.06 | 661097.06 | 661097.06 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432197 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Cerro De Piedra Pob. Tte. Jose Azueta | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432231 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Simon Murillo Hernandez Col. Ampl. Alta Loma La Esperanza | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1406854.3 | 1406854.3 | 1406854.3 | 1406854.3 | 1406854.3 | 1406854.3 | 1406854.3 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432261 | Construccion De Brecha | 80 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Urbanización | Terminado | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Obra | 750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432262 | Apoyo Para El Fomento Pecuario Sementales | 92.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | -1 | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432269 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero Col. Maria De La O | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432297 | Construccion De Drenaje Sanitario En Callejon Nicolas Bravo Col. Independencia Parte Alta | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432315 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle De La Comisaria Pob. El Salto | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432350 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calles 14 De Febrero Y Vicente Guerrero Seccion Las Palmas Pob. Paso Limonero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432354 | Apoyo De Equipo Para Pescadores | 93.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 56254.37 | 56254.36 | 56254.36 | 56254.36 | 56254.36 | 56254.36 | 56254.36 | 100 | 0 | -1 | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432361 | Apertura De Camino Rural | 81 | Guerrero | Olinalá | Colonia San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONTRATO) | Urbanización | Terminado | 2014 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Obra | 135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432373 | Construccion De Drenaje Sanitario En Andador Emiliano Zapata Seccion El Tanque Pob. Paso Limonero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432397 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Cambio Xxi Col. Cambio Xxi | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432417 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juarez, Col. Bordito Chivero Pob. Xaltianguis | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432440 | Adquisicion De Un Equipo Pesquero Motor | 101.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Petacalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | -1 | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432442 | Construccion De Drenaje Sanitario En Av. La Ceiba Col. Arroyo Seco | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432465 | Construccion De Drenaje Sanitario En Andador Altamira Col. Jardin Mangos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1001926.55 | 1001926.55 | 1001926.55 | 1001926.55 | 1001926.55 | 1001926.55 | 1001926.55 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432473 | Apertura De Camino Rural | 82 | Guerrero | Olinalá | Rancho la Esperanza (El Crucero de Teticic) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONTRATO) | Urbanización | Terminado | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Obra | 46 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432491 | Adquisicion De Un Equipo Pesquero Motor Y Lancha | 102.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Petacalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 100 | 0 | -1 | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432495 | Construccion De Drenaje Sanitario En Andador Altamira 2 Col. Jardin Mangos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432513 | Construccion De Drenaje Sanitario En Andador Sin Nombre Col. Palma Sola | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432530 | Construccion De Drenaje Sanitario En Andador Palmas 3 Col. Jardin Palmas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 485477.88 | 485477.88 | 485477.88 | 485477.88 | 485477.88 | 485477.88 | 485477.88 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432549 | Construccion De Brecha | 83 | Guerrero | Olinalá | Temalacatzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONTRATO) | Urbanización | Terminado | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Obra | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432550 | Adquisicion De Un Equipo Pesquero Lancha | 103.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Troncones (Emiliano Zapata) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 100 | 0 | -1 | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correcots - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432554 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Mar Del Norte Col. Brisas Del Mar | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1012595.58 | 1012595.58 | 1012595.58 | 1012595.58 | 1012595.58 | 1012595.58 | 1012595.58 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432610 | Adquisicion De Un Equipo Pesquero Motor | 104.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Huicumo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 43000.01 | 43000.01 | 43000.01 | 43000.01 | 43000.01 | 43000.01 | 43000.01 | 100 | 0 | -1 | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432669 | Adquisicion De Un Equipo Pesquero Motor | 105.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Villita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 43000.01 | 43000.01 | 43000.01 | 43000.01 | 43000.01 | 43000.01 | 43000.01 | 100 | 0 | -1 | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la unidad de medida es equipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432706 | Rehabilitacion De Viviendas Rurales (Techos) Col. San Antonio (Buena Vista) | 1 | Guerrero | San Luis Acatlán | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLCAS DE SAN LUIS ACATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 250056 | 250056 | 250056 | 250056 | 250056 | 250056 | 250056 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432729 | Adquisicion De Un Equipo Pesquero Motor | 106.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Barranca de Marmolejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 43000.01 | 43000.01 | 43000.01 | 43000.01 | 43000.01 | 43000.01 | 43000.01 | 100 | 0 | -1 | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432791 | Adquisicion De Un Equipo Pesquero Motor | 107.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Zacatula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 43000.01 | 43000.01 | 43000.01 | 43000.01 | 43000.01 | 43000.01 | 43000.01 | 100 | 0 | -1 | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la unidad de medida es equipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432807 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 1,680 M2 Y 600 Ml De Guarnicion La Calle Principal S/N | 01 | Guerrero | Olinalá | Zontecomatlán | Rural | Subsidios | S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONTRATO) | Urbanización | Terminado | 2014 | 1005139.8 | 1005139.8 | 1005139.8 | 1005139.8 | 1005139.8 | 1005139.8 | 1005139.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432844 | Adquisicion De Activos Productivos | 111.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 120540 | 120540 | 120540 | 120540 | 120540 | 120540 | 120540 | 100 | 0 | -1 | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432892 | Paiei Programa De Apoyo A La Inversion En Equipamiento E Infraestructura | 112.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 347346 | 347347 | 347347 | 347347 | 347347 | 347347 | 347347 | 100 | 0 | -1 | 111 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400432913 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 1,680 M2 Y 600 Ml De Guarnicion La Calle Principal S/N | 02 | Guerrero | Olinalá | San Lázaro (Tecojcosco) | Rural | Subsidios | S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONTRATO) | Urbanización | Terminado | 2014 | 1005139.8 | 1005139.8 | 1005139.8 | 1005139.8 | 1005139.8 | 1005139.8 | 1005139.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433015 | Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras | 139.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 62741.27 | 62741.27 | 62741.27 | 62741.27 | 62741.27 | 62741.27 | 62741.27 | 100 | 0 | -1 | 25712 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433061 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Barrio "Negro" De La Localidad De Yoloxochitl, En El Municipio De San Luis Acatlan | 18 | Guerrero | San Luis Acatlán | Yoloxóchitl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 430581.12 | 430581.12 | 430581.12 | 430581.12 | 430581.12 | 430581.12 | 430581.12 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 680 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433083 | Mantenimiento Y Reparacion De Vehiculos Para La Verificacion Y El Seguimiento De Las Obras | 140.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA UNON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 100 | 0 | -1 | 25712 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433141 | Remuneracion De Personal Operativo | 141.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 191905 | 191905 | 191905 | 191905 | 191905 | 191905 | 191905 | 100 | 0 | -1 | 25712 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433154 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle 2 De Octubre Col. Martires Del 68 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433161 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle San Francisco Col. Ampl. San Isidro | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 362148.52 | 362148.52 | 362148.52 | 362148.52 | 362148.52 | 362148.52 | 362148.52 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433169 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Rio Jordan Col. Unidos Por Guerrero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433176 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Agustin Ramirez Y Calle Fernando Rosas Col. Jose Ma. Izazaga | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433190 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Principal 20 De Noviembre Pob. Xaltianguis | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 764555.35 | 764555.35 | 764555.35 | 764555.35 | 764555.35 | 764555.35 | 764555.35 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433197 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Juan N. Alvarez Pob. Pedregoso | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433205 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Insurgentes Pob. San Isidro | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433215 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Juan N. Alvarez Col. Jose Ma. Izazaga | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433230 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Del Panteon Pob. El Pedregoso | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433243 | Construccion De Drenaje Sanitario En And. Ejido La Venta Col. Cd. Renacimiento | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433248 | Construccion De Drenaje Sanitario En Andador Nayarit Col. La Maquina | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433255 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Diego Hurtado De Mendoza Col. Constituyentes | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433273 | Construccion De Drenaje Sanitario En And. Tiburon Col. Potrerillo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433282 | Construccion De Drenaje Sanitario En Andador Cueramos N. 1 Col. Jardin Palmas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433289 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Cerrada Del Panteon Pob. Puerto Marquez | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433298 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Alfredo Lopez Cisneros Col. Apolonio Castillo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433302 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Cristobal Colon Col. Independencia | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433309 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Juan De Dios Bonilla Pob. Vista Hermosa | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433313 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Enrique Dominguez Pob. Vista Hermosa | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433318 | Construccion De Drenaje Sanitario En And. Mozimba Col. La Mira | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433325 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Niños Heroes Col. Guadalupe Victoria | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433430 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Ejidatarios Parte Baja Col. Miramar | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433433 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Naranjos Col. Siglo Xxi | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 241632.83 | 241632.83 | 241632.83 | 241632.83 | 241632.83 | 241632.83 | 241632.83 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433440 | Construccion De Drenaje Sanitario En Andador Lazaro Cardenas Col. Puesta Delsol | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433447 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Unidad Col. Ampl. Santa Cruz | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433455 | Construccion De Drenaje Sanitario En Andador Chirimoyos 1 Col. Jardin Palmas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433462 | Construccion De Drenaje Sanitario En Andador 16 De Septiembre Col. Guadalupana | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433463 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Mariano Escobedo Pob. Paso Limonero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433467 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Orquideas Col. Parque Ecologico Viverista | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433474 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Progreso Col. Palma Sola | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433482 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Juan Carrillo Pob. Vista Hermosa | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433487 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Juan Vinalay Pob. Vista Hermosa | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433492 | Rehabilitacion De Viviendas Rurales (Techos) | 2 | Guerrero | San Luis Acatlán | Mixtecapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 400026 | 400026 | 400026 | 400026 | 400026 | 400026 | 400026 | 100 | 0 | Vivienda | 265 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433495 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Durango Col. La Maquina | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433500 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Alcatraz Col. Unidos Por Guerrero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433505 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Charrita Pob. La Poza (La Zanja) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433516 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Cerrada De Frontera Col. Ampl. Sinai | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 971192.25 | 971192.25 | 971192.25 | 971192.25 | 971192.25 | 971192.25 | 971192.25 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433520 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle 16 De Septiembre Col. Las Torres | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433523 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Andador Encinos Col. Jardin Palmas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433532 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Emiliano Zapata Col. Vicente Guerrero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 301459.77 | 301459.77 | 301459.77 | 301459.77 | 301459.77 | 301459.77 | 301459.77 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433536 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Los Limones Col. El Paraiso | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433542 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Andador Veracruz Y Andador El Camaron Col. Jose Lopez Portillo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433559 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Andador Ejido Las Vigas Col. Cd. Renacimiento | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433828 | Construccion De Viviendas Rurales (Techos Y Muros) En La Localidad Del Meson | 3 | Guerrero | San Luis Acatlán | El Mesón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 820092 | 820092 | 820092 | 820092 | 820092 | 820092 | 820092 | 100 | 0 | Vivienda | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400433961 | Construccion De Un Aula Tipo Nigife En J.N. Los Ñiños Heroes De Chalputepec En La Col. Plan De Iguala De Buena Vista | 5 | Guerrero | San Luis Acatlán | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 458690.98 | 458690.98 | 458690.98 | 458690.98 | 458690.98 | 458690.98 | 458690.98 | 100 | 0 | Aula | 23 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400434153 | Construccion De Aulas Didacticas Tipo Igife En Centro De Educacion Especial En San Luis Acatlan | 7 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 1918456.82 | 1918456.82 | 1918456.82 | 1918456.82 | 1918456.82 | 1918456.82 | 1918456.82 | 100 | 0 | Aula | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400434204 | Construccion De Servicio Basico De Sistema De Drenaje En Sanitarios En Esc. Sec. Justo Sierra | 8 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 35837.8 | 35837.8 | 35837.8 | 35837.8 | 35837.8 | 35837.8 | 35837.8 | 100 | 0 | Aula | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400434311 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle "Nacim Kuri Cristino", En La Col. Del P.R.I. De Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 771680.66 | 233949.58 | 96.4601 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400434349 | Adquisicion De Equipo De Ultrasonido Para Complementar Las Unidades Moviles En La Deteccion Oportuna Del Cáncer De Mama | 14. EQUI. ULTRASONIDO | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 790000 | 790000 | 98.75 | 0 | EQUIPO ULTRASONIDO | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL RECURSO DE ESTE PROYECTO, SE OBTUVO DE LA DISMINUCION DE RECURSOS DEL PROYECTO DE APOYO A PACIENTES QUEMADOS EL CUAL FUE AUTORIZADO POR EL COPLADEG - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400434680 | Pavimentacion De Calle En La Localidad De Santa Teresa, Municipio De Iguala De La Independencia | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 487394.96 | 146218.49 | 97.479 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400434696 | Pavimentacion De Calle En La Localidad De Coacoyula, Municpio De Iguala De La Indepencia | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 484172.12 | 146218.49 | 96.8344 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400434892 | Construccion De Techado De Cancha Publica En La Colonia "San Francisco", De La Comunidad De Atliaca, Municipio De Tixtla De Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 974789.92 | 974789.92 | 974789.92 | 97.479 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400434901 | Rehabilitacion De Cancha De Basquetbol Dentro De Las Instalaciones Del "Suspeg", En Cd. Altamirano, Municipio De Pungarabato | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400435164 | Construccion De Aula Didactica En La Esc. Prim. "Nicolas Catalan" En Coyuca De Catalan, Municipio De Coyuca De Catalan | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400435192 | Construccion De Sanitarios En La Esc. Sec. Tec. # 33 "Ignacio Manuel Altamirano" En La Localidad De Paso De Arena, Municipio De Coyuca De Catalan | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400436070 | Rehabilitacion Del Hospital Basico Comunitario 2da Etapa En Copala | 1 | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2014 | 1830811.86 | 1830811.86 | 1830811.86 | 1830811.86 | 1830811.86 | 1830811.86 | 1830811.86 | 100 | 0 | Obra | 12000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400436089 | Construccion De Aula De Usos Multiples En El Jardin De Niños Carlos Chavez Col. El Manguito En Copala (Col. El Manguito) | 2 | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 252025.99 | 252025.99 | 252025.99 | 252025.99 | 252025.99 | 252025.99 | 252025.99 | 100 | 0 | ANEXO | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400436107 | Construccion De Acceso Principal Y Barda Perimental Esc. Telesecundaria Ricardo Flores Magon Loc. Ojos De Agua (Las Salinas) | 3 | Guerrero | Copala | Ojo de Agua (Las Salinas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 200377.47 | 200377.47 | 200377.47 | 200377.47 | 200377.47 | 200377.47 | 200377.47 | 100 | 0 | ANEXO | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400436122 | Construccion De Bodega (Anexo) En Jardin De Niños Belisario Dominguez Loc. Ojo De Agua (Las Salinas) | 4 | Guerrero | Copala | Ojo de Agua (Las Salinas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 83250.85 | 83250.85 | 83250.85 | 83250.85 | 83250.85 | 83250.85 | 83250.85 | 100 | 0 | ANEXO | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400436132 | Suministro E Instalacion De Bomba Sumergible De 30 Hp Loc. Ojo De Agua (Las Salinas) | 6 | Guerrero | Copala | Ojo de Agua (Las Salinas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 179187.52 | 179187.52 | 179187.52 | 179187.52 | 179187.52 | 179187.52 | 179187.52 | 100 | 0 | Equipo | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400436362 | Construccion De Edificio A (3 Aulas Didacticas, Direccion Y Serv. Sanitario) Tipo Igife En E.M.S.A.D. De La Comunidad De Yoloxochilt | 12 | Guerrero | San Luis Acatlán | Yoloxóchitl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 2172418.18 | 2172418.18 | 2172418.18 | 2172418.18 | 2172418.18 | 2172418.18 | 2172418.18 | 100 | 0 | Aula | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400436481 | Aguinaldo Para El Area De Seguridad Publica | 21 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 195115.68 | 195115.68 | 195115.68 | 195115.68 | 195115.68 | 195115.68 | 195115.68 | 100 | 0 | Pago | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EJECUTADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400436532 | Construccion De Aula Tipo Igife En El Centro De Bachillerato Tecnologico Agropecuario 178 De San Luis Acatlan | 13 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 441531.92 | 441531.91 | 441531.91 | 441531.91 | 441531.91 | 441531.91 | 441531.91 | 100 | 0 | Aula | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400436547 | Aseo Y Limpieza Para El Area De Seguridad Publica | 22 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Pago | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400436588 | Adquisicion De Herramientas De Trabajo | 23 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | 100 | 0 | Pago | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EJECUTADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400436622 | Servicio Integrales De Traslado Y Viaticos | 24 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Pago | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400436656 | Mantenimiento Y Conservacion De Radio Y Comunicacion | 24 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Pago | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EJECUTADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400436697 | Construccion De Auditorio En Esc. Preparatoria Genaro Vazquez Rojas | 14 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 1283269.28 | 1283269.28 | 1283269.28 | 1283269.28 | 1283269.28 | 1283269.28 | 1283269.28 | 100 | 0 | Aula | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400436702 | Energia Electrica Para El Area De Seguridad Publica | 25 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Pago | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400436735 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Corral Falso, Mpio. De Atoyac De Alvarez | CAPASEG-PROSSAPYS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 433446.46 | 433446.46 | 433446.46 | 433446.46 | 433446.46 | 433446.46 | 433446.46 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400436760 | Materiales Y Utiles Para Oficina | 26 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Pago | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EJECUTADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400436765 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Corral Falso, Mpio. De Atoyac De Alvarez | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 185762.75 | 185762.75 | 185762.75 | 185762.75 | 185762.75 | 185762.75 | 185762.75 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400436786 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Salado, Mpio. De Mochitlan | CAPASEG-PROSSAPYS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2117042.98 | 2117042.98 | 2117042.98 | 2117042.98 | 2117042.98 | 2117042.98 | 2117042.98 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400436803 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nuxco, Mpio. De Tecpan De Galeana | CAPASEG-PROSSAPYS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3442146.05 | 3442146.05 | 3442146.05 | 3442146.05 | 3442146.05 | 3442146.05 | 3442146.05 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400436807 | Equipo De Computo Y Accesorios Varios | 27 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Pago | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EJECUTADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400436811 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nuxco, Mpio. De Tecpan De Galeana | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1475205.45 | 1475205.45 | 1475205.45 | 1475205.45 | 1475205.45 | 1475205.45 | 1475205.45 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400436833 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Zintlanapa, Mpio. De Mochitlan | CAPASEG-PROSSAPYS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 696138.12 | 696138.12 | 696138.12 | 696138.12 | 696138.12 | 696138.12 | 696138.12 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400436843 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Coaxtlahuacan, Mpio. De Mochitlan | CAPASEG-PROSSAPYS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3031180.19 | 3031180.19 | 3031180.19 | 3031180.19 | 3031180.19 | 3031180.19 | 3031180.19 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400436853 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Coaxtlahuacan, Mpio. De Mochitlan | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1299077.22 | 1299077.22 | 1299077.22 | 1299077.22 | 1299077.22 | 1299077.22 | 1299077.22 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400436896 | Construccion Del Sistema De Saneamiento En La Localidad De Rio Iguapa, Mpio. De San Luis Acatlan | CAPASEG-PROSSAPYS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2764377.7 | 2764377.7 | 2764377.7 | 2764377.7 | 2764377.7 | 2764377.7 | 2764377.7 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400436898 | Construccion De De Techado En Esc. Prim. Bil. Emiliano Zapata De La Colonia San Antonio | 15 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 814255.04 | 814255.04 | 814255.04 | 814255.04 | 814255.04 | 814255.04 | 814255.04 | 100 | 0 | Obra | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400436907 | Construccion Del Sistema De Saneamiento En La Localidad De Rio Iguapa, Mpio. De San Luis Acatlan | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1184733.3 | 1184733.3 | 1184733.3 | 1184733.3 | 1184733.3 | 1184733.3 | 1184733.3 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400436929 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Cruz Zacazonapa, Mpio. De Chilapa De Alvarez. Primera Etapa | CAPASEG-PROSSAPYS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 429756.4 | 429756.4 | 429756.4 | 429756.4 | 429756.4 | 429756.4 | 429756.4 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400436952 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Cruz Zacazonapa, Mpio. De Chilapa De Alvarez. Primera Etapa | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 184181.32 | 184181.32 | 184181.32 | 184181.32 | 184181.32 | 184181.32 | 184181.32 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400436986 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Localidad De Amatlicha (Muro De Contension) | 84 | Guerrero | Olinalá | Amatlicha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Urbanización | Terminado | 2014 | 588738.35 | 588738.35 | 588738.35 | 588738.35 | 588738.35 | 588738.35 | 588738.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 190 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400437053 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Carrizal De La Via, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-PROSSAPYS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3098967.77 | 3098967.77 | 3098967.77 | 3098967.77 | 3098967.77 | 3098967.77 | 3098967.77 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400437060 | Construccion De Cancha De Basquetbol En La Esc. Primaria En Llano De Maguey | 16 | Guerrero | San Luis Acatlán | Llano de Maguey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | M2, Patio | 310 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400437064 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Carrizal De La Via, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 979211.36 | 979211.36 | 979211.36 | 979211.36 | 979211.36 | 979211.36 | 979211.36 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400437067 | Pavimentacion De Concreto Hidrahulico De 15 Cm De Espesor En Calle | 85 | Guerrero | Olinalá | Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Urbanización | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400437086 | Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Lomas De Chapultepec, Mpio. De Acapulco De Juarez | CAPASEG-PROSSAPYS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 670692.88 | 670692.88 | 670692.88 | 670692.88 | 670692.88 | 670692.88 | 670692.88 | 100 | 0 | Planta | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400437102 | Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Lomas De Chapultepec, Mpio. De Acapulco De Juarez | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 287439.8 | 287439.8 | 287439.8 | 287439.8 | 287439.8 | 287439.8 | 287439.8 | 100 | 0 | Planta | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400437154 | Construccion De Cancha De Basquetbol En Esc. Prim. Cuahutemoc Loc. Jolotichan | 17 | Guerrero | San Luis Acatlán | Jolotichán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 410825.12 | 410825.12 | 410825.12 | 410825.12 | 410825.12 | 410825.12 | 410825.12 | 100 | 0 | M2, Patio | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400437194 | Pavimentacion De Concreto Hidrahulico De 15 Cm De Espesor En La Calle San Agustin | 86 | Guerrero | Olinalá | Tepetlacingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Urbanización | Terminado | 2014 | 582465.67 | 582465.67 | 582465.67 | 582465.67 | 582465.67 | 582465.67 | 582465.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400437312 | Pavimentacion De Concreto Hidrahulico De 15 Cm De Espesor En La Calle Principal | 87 | Guerrero | Olinalá | Zontecomatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Urbanización | Terminado | 2014 | 400009 | 400009 | 400009 | 400009 | 400009 | 400009 | 400009 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400437587 | Rehabilitacion De Camino Rural Entronque Nuxco-La Barra | 46 | Guerrero | Técpan de Galeana | Nuxco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 257578.72 | 257578.72 | 257578.72 | 257578.72 | 257578.72 | 257578.72 | 257578.72 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400437588 | Rehabilitacion Con Concreto Hidraulico (Bacheo) En Principales Calles De La Cabecera Municipal | 81 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Obra | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400437648 | Construccion De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Jicamaltepec De La Montaña En El Mpio. De San Luis Acatlan | 19 | Guerrero | San Luis Acatlán | Jicamaltepec de la Montaña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 665321.67 | 665321.67 | 665321.67 | 665321.67 | 665321.67 | 665321.67 | 665321.67 | 100 | 0 | Sistema | 480 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400437700 | Rehabilitacion De Camino Rural Entronque Palo Solo- Las Humedades Y Anexos | 59 | Guerrero | Técpan de Galeana | Palo Solo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 612279.36 | 612279.36 | 612279.36 | 612279.36 | 612279.36 | 612279.36 | 612279.36 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400437728 | Rehabilitacion De Calle Con Concreto Hidraulico De Las Calles Altamirano Y Mariano Matamoros Del Barrio De Playa Larga | 82 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 271041.94 | 271041.94 | 271041.94 | 271041.94 | 271041.94 | 271041.94 | 271041.94 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400437737 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad La Parota | 21 | Guerrero | San Luis Acatlán | La Parota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 549990.29 | 549990.29 | 549990.29 | 549990.29 | 549990.29 | 549990.29 | 549990.29 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400437775 | Const.De Sistema De Agua Potableen Calle Prolongacion Vicente Suarez | 10.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Petacalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union de la union | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 634935.33 | 634935.33 | 634935.33 | 634935.33 | 634935.33 | 634935.33 | 634935.33 | 100 | 0 | Obra | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400437789 | Pavimentacion De Concreto Hidrahulico De 15 Cm De Espesor En La Calle Principal | 88 | Guerrero | Olinalá | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Urbanización | Terminado | 2014 | 340812 | 340812 | 340812 | 340812 | 340812 | 340812 | 340812 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400437804 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Hidalgo En San Luis Acatlan | 83 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Obra | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400437809 | Rehabilitacion De Camino Rural Los Tarros | 43 | Guerrero | Técpan de Galeana | Los Tarros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 180728.92 | 180728.92 | 180728.92 | 180728.92 | 180728.92 | 180728.92 | 180728.92 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400437837 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Arroyo Nanche | 22 | Guerrero | San Luis Acatlán | Río Iguapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 367102.81 | 367102.81 | 367102.81 | 367102.81 | 367102.81 | 367102.81 | 367102.81 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400437851 | Pavimentacion De Concreto Hidrahulico De 15 Cm De Espesor En La Calle Principal | 89 | Guerrero | Olinalá | Amatitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Urbanización | Terminado | 2014 | 272649.6 | 272649.6 | 272649.6 | 272649.6 | 272649.6 | 272649.6 | 272649.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400437973 | Construccion De Cabina Y Palco En La Unidad Deportiva | 90 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONTRATO) | Urbanización | Terminado | 2014 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 100 | 0 | Obra | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400438001 | Construccion Del Sistema De Agu Potable En La Localidad De Quetzalapa, Mpio. De Azoyu | CAPASEG-PROSSAPYS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4871172.03 | 4871172.03 | 4871172.03 | 4871172.03 | 4871172.03 | 4871172.03 | 4871172.03 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400438003 | Mejoramiento Urbano En Plaza Principal 1a. Etapa De San Luis Acatlan | 85 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | MODULO | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400438025 | Const. De Sistema De Agua Potable En Calle Guadalupe Victoria | 11.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Petacalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 606265.1 | 606265.1 | 606265.1 | 606265.1 | 606265.1 | 606265.1 | 606265.1 | 100 | 0 | Obra | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400438040 | Rehabilitacion De Camino Rural El Chilcahuite, La Colorada, Guamilito Y La Playa | 41 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Luis San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 262274.36 | 262274.36 | 262274.36 | 262274.36 | 262274.36 | 262274.36 | 262274.36 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400438119 | Const. De Sistema De Agua Potable En Calle Emiliano Zapata | 12.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Petacalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 467030.3 | 467030.3 | 467030.3 | 467030.3 | 467030.3 | 467030.3 | 467030.3 | 100 | 0 | -1 | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400438164 | Rehabilitacion De Camino Rural Palo Dulce-Las Guacamayas | 51 | Guerrero | Técpan de Galeana | Palo Dulce | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 329974.03 | 329974.03 | 329974.03 | 329974.03 | 329974.03 | 329974.03 | 329974.03 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400438238 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle De Acceso Principal | 23 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 88462.03 | 88462.03 | 88462.03 | 88462.03 | 88462.03 | 88462.03 | 88462.03 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400438254 | Construccion De Centro De Convivencia Vecinal En La Colonia Playa Larga 2da. Etapa | 86 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2129274.97 | 2129274.97 | 2129274.97 | 2129274.97 | 2129274.97 | 2129274.97 | 2129274.97 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400438358 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable (Equipamiento Y Linea De Conduccion) En La Localidad De Los Achotes | 24 | Guerrero | San Luis Acatlán | Los Achotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 56788.29 | 56788.29 | 56788.29 | 56788.29 | 56788.29 | 56788.29 | 56788.29 | 100 | 0 | Equipo | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400438362 | Const.De Sistema De Agua Potable En Calle Palmas | 13.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Petacalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 580498.15 | 580498.15 | 580498.15 | 580498.15 | 580498.15 | 580498.15 | 580498.15 | 100 | 0 | Obra | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400438366 | Mejoramiento De Imagen Urbana En Plazoleta Del Barrio De San Isidro | 87 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1415387.62 | 1415387.62 | 1415387.62 | 1415387.62 | 1415387.62 | 1415387.62 | 1415387.62 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400438453 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Gladiolas Col. Unidos Por Guerrero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400438465 | Construccion De Techado En Cancha Municipal En Loma Bonita | 88 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1109995.95 | 1109995.95 | 1109995.95 | 1109995.95 | 1109995.95 | 1109995.95 | 1109995.95 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400438473 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Aldama Col. La Libertad | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400438484 | Const. De Sistema De Agua Potable En Calle Valerio Trujano | 14.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Petacalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 359103.79 | 359103.79 | 359103.79 | 359103.79 | 359103.79 | 359103.79 | 359103.79 | 100 | 0 | Obra | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400438555 | Rehabilitacion Y Revestimiento De Calles De Terraceria En La Colonia Loma Bonita | 44 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Cereso (Cereso Lomas Bonitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 212598.91 | 212598.91 | 212598.91 | 212598.91 | 212598.91 | 212598.91 | 212598.91 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400438568 | Construccion De Cancha De Basquetbol En Barrio De Guadalupe | 90 | Guerrero | San Luis Acatlán | Barrio de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400438621 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable (Linea De Conduccion) En Mixtecapa | 26 | Guerrero | San Luis Acatlán | Mixtecapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 467981.41 | 467981.41 | 467981.41 | 467981.41 | 467981.41 | 467981.41 | 467981.41 | 100 | 0 | Sistema | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400438679 | Construccion De Cancha De Basquetbol En El Barrio De San Jose De La Mision | 91 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400438716 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Tercera Parte De Tres | 28 | Guerrero | San Luis Acatlán | Pueblo Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2231885.23 | 2231885.23 | 2231885.23 | 2231885.23 | 2231885.23 | 2231885.23 | 2231885.23 | 100 | 0 | Sistema | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400438732 | Pavimentacion De Callejon | 91 | Guerrero | Olinalá | Temalacatzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Urbanización | Terminado | 2014 | 36193.6 | 36193.6 | 36193.6 | 36193.6 | 36193.6 | 36193.6 | 36193.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400438788 | Rehabilitacion De Camino Rural El Guayabillo | 42 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Guayabillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 240518.55 | 240518.55 | 240518.55 | 240518.55 | 240518.55 | 240518.55 | 240518.55 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400438830 | Construccion De Albergue En La Localidad De Horcasitas | 92 | Guerrero | San Luis Acatlán | Horcasitas (Atotonilco de Horcasitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1454155.7 | 1454155.7 | 1454155.7 | 1454155.7 | 1454155.7 | 1454155.7 | 1454155.7 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400438931 | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Primera Etapa En La Colonia Ejido | 29 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 528207.52 | 528207.52 | 528207.52 | 528207.52 | 528207.52 | 528207.52 | 528207.52 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400438995 | Construccion De Albergue En La Localidad De Plan De Mamey | 93 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 498613.62 | 498613.62 | 498613.62 | 498613.62 | 498613.62 | 498613.62 | 498613.62 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 315 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439003 | Contruccion Techos Para Viviendas, A Base De Laminas De Fibrocemento, De Dimenciones 1.52m. De Largo X 0.975m De De Ancho Y Monten Con Med. De 3.0 X 1.12 Calibre 14 En Localidades Varias De Alpoyeca | 1 FISE | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALPOYECA | Vivienda | Terminado | 2014 | 3500774.06 | 3500774.06 | 3500774.06 | 3500774.06 | 3500774.06 | 3500774.06 | 3500774.06 | 100 | 0 | Acción | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439016 | Rehabilitacion De Camino Rural Las Parotas-Palo Dulce | 52 | Guerrero | Técpan de Galeana | La Parota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 602397.16 | 602397.16 | 602397.16 | 602397.16 | 602397.16 | 602397.16 | 602397.16 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439040 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle 1° De Junio Col. 1° De Mayo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439060 | Construccion De Colector En Calle Juan Ruiz De Alarcon | 30 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION D EOBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 861561.57 | 861561.57 | 861561.57 | 861561.57 | 861561.57 | 861561.57 | 861561.57 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439117 | Ampliacion De Albergue En La Loc. Arroyo Hoja De Venado | 96 | Guerrero | San Luis Acatlán | Arroyo Hoja de Venado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439138 | Rehabilitacion De Camino Rural Tenexpa-La Vinata | 45 | Guerrero | Técpan de Galeana | La Vinata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 269401.83 | 269401.83 | 269401.83 | 269401.83 | 269401.83 | 269401.83 | 269401.83 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439163 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Los Tamarindos 1era. Etapa | 31 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 102039.67 | 102039.67 | 102039.67 | 102039.67 | 102039.67 | 102039.67 | 102039.67 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439224 | Construccion De Albergue En La Loc. De Colonia La Guadalupe | 97 | Guerrero | San Luis Acatlán | Colonia la Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439250 | Rehabilitacion De Camino Rural Rodesia-La Vainilla | 36 | Guerrero | Técpan de Galeana | Rodecia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 306781.49 | 306781.49 | 306781.49 | 306781.49 | 306781.49 | 306781.49 | 306781.49 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439251 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle De Acceso Principal | 32 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 324926.65 | 324926.65 | 324926.65 | 324926.65 | 324926.65 | 324926.65 | 324926.65 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439308 | Construccion De Albergue 1ra Etapa En La Loc. Altepec | 98 | Guerrero | San Luis Acatlán | Altepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 242 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439391 | Construccion De Albergue En La Loc. Pie De Tierra Blanca | 99 | Guerrero | San Luis Acatlán | Pie de Tierra Blanca (Tierra Blanca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 270 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439394 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Col. Hector Astudillo San Luis Acatlan | 33 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 298829.27 | 289829.27 | 289829.27 | 289829.27 | 289829.27 | 289829.27 | 289829.27 | 100 | 0 | Obra | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439479 | Construccion De Albergue En La Col. Zapata De San Luis Acatlan | 100 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECICION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 501334.28 | 501334.28 | 501334.28 | 501334.28 | 501334.28 | 501334.28 | 501334.28 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 460 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439489 | Rehabilitacion De Camino Rural Entronque A Potrero De Carlos | 39 | Guerrero | Técpan de Galeana | Potrero de Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 309834.74 | 309834.74 | 309834.74 | 309834.74 | 309834.74 | 309834.74 | 309834.74 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439543 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Andador Miguel Hidalgo Col. Vicente Guerrero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439561 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Miramar Parte Alta Col. Altos De Miramar | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439566 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Bethel | 34 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 990098.95 | 990098.95 | 990098.95 | 990098.95 | 990098.95 | 990098.95 | 990098.95 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439580 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Andador Del Trabajo Col. Amin Zarur | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439589 | Rehabilitacion De Camino Rural De Sacacosechas - San Luis San Pedro - La Playa Y Anexos | 38 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Luis San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 448776.33 | 448776.33 | 448776.33 | 448776.33 | 448776.33 | 448776.33 | 448776.33 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439607 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Colonia Pascala Del Oro | 102 | Guerrero | San Luis Acatlán | Pascala del Oro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 799208.36 | 799208.36 | 799208.36 | 799208.36 | 799208.36 | 799208.36 | 799208.36 | 100 | 0 | Poste | 2400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439631 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Manantial Col. Ampl. Alta Icacos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439660 | Construccion De Aula En J.N. Doroteo Arango Col. Reforma Agraria | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439662 | Construccion De Alcantarilla Pluvial En Calle Libramiento Hacia Tlapa De Comonfort | 35 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 205658.16 | 205658.16 | 205658.16 | 205658.16 | 205658.16 | 205658.16 | 205658.16 | 100 | 0 | M2, Sanitarios | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439676 | Rehabilitacion Y Revestimiento De Calles De Terraceria En La Col. Ramos | 47 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 184127.23 | 184127.23 | 184127.23 | 184127.23 | 184127.23 | 184127.23 | 184127.23 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439698 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Yoloxochitl | 103 | Guerrero | San Luis Acatlán | Yoloxóchitl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Poste | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439750 | Construccion De Cisternas De 10..00 M3 De Capacidad | 92 | Guerrero | Olinalá | San José Amoltepec (Amoltepec) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Vivienda | Terminado | 2014 | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | 100 | 0 | Cisterna | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439759 | Construccion Del Camino Hondura Tigre - Llano Silleta - Jicamaltepec De La Montaña Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 9 520, Subtramo Del Km 7 000 Al Km 9 520 | 36 | Guerrero | San Luis Acatlán | Llano Silleta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3299992.29 | 3299992.29 | 3299992.29 | 3299992.29 | 3299992.29 | 3299992.29 | 3299992.29 | 100 | 0 | Kilómetros | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439761 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Sector Uno, Acceso A Potrerillo Coapinole | 104 | Guerrero | San Luis Acatlán | Potrerillo Coapinole | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 89369.07 | 89369.07 | 89369.07 | 89369.07 | 89369.07 | 89369.07 | 89369.07 | 100 | 0 | Poste | 1800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439782 | Rehabilitacion De Camino Rural Nuxco-Ojo De Agua-El Salto | 61 | Guerrero | Técpan de Galeana | Nuxco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 625406.47 | 625406.47 | 625406.47 | 625406.47 | 625406.47 | 625406.47 | 625406.47 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439828 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Construccion De Carretera Yoloxochitl - Arroyo Cumiapa Km. 0 000 Al Km 7 000. (Elaboracion De Estudio Y Proyecto) | 37 | Guerrero | San Luis Acatlán | Arroyo Cumiapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 149825.65 | 149825.65 | 149825.65 | 149825.65 | 149825.65 | 149825.65 | 149825.65 | 100 | 0 | Proyecto | 650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439846 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Sector Dos, Zona Del Panteon | 105 | Guerrero | San Luis Acatlán | Potrerillo Coapinole | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 338040.88 | 338040.88 | 338040.88 | 338040.88 | 338040.88 | 338040.88 | 338040.88 | 100 | 0 | Poste | 1800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439863 | Construccion De Aula En J. N. Ignacio Zaragoza Pob. El Canton | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439886 | Construccion De Camino Con Concreto Hidraulico De La Localidad De Pueblo Hidalgo - Hondura Tigre | 38 | Guerrero | San Luis Acatlán | Pueblo Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 869208.61 | 869208.61 | 869208.61 | 869208.61 | 869208.61 | 869208.61 | 869208.61 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439894 | Construccion De Aula En J. N. Ruben Dario Pob. Vista Hermosa | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439935 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Sector Tres, En Zona Telesecundaria En Potrerillo Coapinole | 106 | Guerrero | San Luis Acatlán | Potrerillo Coapinole | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 128002.56 | 128002.56 | 128002.56 | 128002.56 | 128002.56 | 128002.56 | 128002.56 | 100 | 0 | Poste | 1800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439937 | Construccion De Dos Aulas En J.N. Jaime Sabines Col. Nueva Revolucion | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439948 | Construccion De Cisternas De 10..00 M3 De Capacidad | 93 | Guerrero | Olinalá | Lomas de Cocoyoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Vivienda | Terminado | 2014 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439963 | Construccion De Camino Con Concreto Hidraulico Pueblo Hidalgo - Salida A Cerro Limon | 39 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cerro Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1166343.69 | 1166343.69 | 1166343.69 | 1166343.69 | 1166343.69 | 1166343.69 | 1166343.69 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439969 | Rehabilitacion De Camino Rural Sacacosechas En Tetitlan | 37 | Guerrero | Técpan de Galeana | Tetitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 206707.1 | 206707.1 | 206707.1 | 206707.1 | 206707.1 | 206707.1 | 206707.1 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439970 | Construccion De Aula En J.N. Agustin Melgar Pob. Pie De La Cuesta | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400439995 | Mantenimiento De Drenaje Sanitario En J.N. Agustin Melgar Pob. Pie De La Cuesta | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440007 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Colonia Villa De Las Flores | 107 | Guerrero | San Luis Acatlán | Potrerillo Coapinole | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 360113.76 | 360113.76 | 360113.76 | 360113.76 | 360113.76 | 360113.76 | 360113.76 | 100 | 0 | Poste | 1800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440020 | Construccion De Aula J.N. Juan Enrique Pestalozzi Pob. Kilometro 42 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440062 | Construccion De Camino Concreto Hidraulico De Acceso A La Localidad De Los Achotes | 40 | Guerrero | San Luis Acatlán | Los Achotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 788255.8 | 788255.8 | 788255.8 | 788255.8 | 788255.8 | 788255.8 | 788255.8 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440100 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica El Mirasol (Anexo De Mixtecapa) | 108 | Guerrero | San Luis Acatlán | El Mirasol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Poste | 1800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440111 | Rehabilitacion De Camino Rural Entronque Arroyo De Los Patos-Rancho Nuevo | 48 | Guerrero | Técpan de Galeana | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 193803.86 | 193803.86 | 193803.86 | 193803.86 | 193803.86 | 193803.86 | 193803.86 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440132 | Construccion Con Concreto Hidraulico En Camino San Luis - Zentixtlahuaca | 41 | Guerrero | San Luis Acatlán | Zentixtlahuaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440159 | Rehabilitacion De Vivienda Digna (Techumbre) | 1 | Guerrero | Ometepec | Piedra Labrada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 197607.86 | 197607.86 | 197607.86 | 197607.86 | 197607.86 | 197607.86 | 197607.86 | 100 | 0 | Vivienda | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440208 | Construccion De Camino Con Concreto Hidraulico Miahuichan - Poza Verde Tramo 1 | 43 | Guerrero | San Luis Acatlán | Miahuichán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 836617.35 | 836617.35 | 836617.35 | 836617.35 | 836617.35 | 836617.35 | 836617.35 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440213 | Mantenimiento De Infraestructura Agricola Para Huertos Cumunitarios De Produccion De Maiz (Insumos) | 110 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 27783127.55 | 27783127.5 | 27783127.5 | 27783127.5 | 27783127.5 | 27783127.5 | 27783127.5 | 100 | 0 | Hectárea | 6509 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440223 | Rehabilitacion De Vivienda Digna (Suministro De Materiales) En Zona Indigena | 3 | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 583950 | 583950 | 583950 | 583946.32 | 583946.32 | 583946.32 | 583946.32 | 99.9994 | 0 | Vivienda | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440258 | Suministro De Material Para Vivienda Digna En Zona Urbana | 4 | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 534660 | 534660 | 534660 | 534658.9 | 534658.9 | 534658.9 | 534658.9 | 99.9998 | 0 | Vivienda | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440261 | Rehabilitacion De Red De Dist. De Agua Potable Vicente Guerrero Entre Libertad Y Carranza | 1 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Urbanización | Terminado | 2014 | 167543.37 | 11044099 | 11044099 | 167543.37 | 167543.37 | 167543.37 | 167543.37 | 1.517 | 0 | Red de Distribución | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440271 | Construccion De Camino Con Concreto Hidraulico Miahuichan - Poza Verde Tramo 2 | 44 | Guerrero | San Luis Acatlán | Miahuichán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 163510.91 | 163510.91 | 163510.91 | 163510.91 | 163510.91 | 163510.91 | 163510.91 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440293 | Rehabilitacion De Vivienda Digna (Suministro De Materiales) En Colonias Rurales | 5 | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 595900 | 595900 | 595900 | 595896.76 | 595896.76 | 595896.76 | 595896.76 | 99.9995 | 0 | Vivienda | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440295 | Dotacion De Plantas De Aguacate Hass Buena Vista | 111 | Guerrero | San Luis Acatlán | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3122 | 3122 | 3122 | 3122 | 3122 | 3122 | 3122 | 100 | 0 | Planta | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440329 | Rehabilitacion De Vivienda Digna (Suministro De Material) En Colonias Populares | 6 | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 355005 | 355005 | 355005 | 354968.11 | 354968.11 | 354968.11 | 354968.11 | 99.9896 | 0 | Vivienda | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440330 | Construccion De Techos En La Comunidades: San Luis Acatlan, Tlaxcalixtlahuaca Y El Carmen | 170 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1990932.29 | 1990932.29 | 1990932.29 | 1990932.29 | 1990932.29 | 1990932.29 | 1990932.29 | 100 | 0 | Vivienda | 1420 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440335 | Construccion De Camino Con Concreto Hidraulico Cuanacaxtitlan - Barrio De La Cruz Tramo 1 | 47 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cuanacaxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 743210.01 | 743210.01 | 743210.01 | 743210.01 | 743210.01 | 743210.01 | 743210.01 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440372 | Tanque De Almacenamiento De Agua En Yoloxoxhitl | 112 | Guerrero | San Luis Acatlán | Yoloxóchitl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5958.4 | 5958.4 | 5958.4 | 5958.4 | 5958.4 | 5958.4 | 5958.4 | 100 | 0 | CONSTRUCCION | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440377 | Rehabilitacion De Vivienda Digna En Localidades Rurales (Suministro De Material) | 7 | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 345000 | 345000 | 345000 | 344991.32 | 344991.32 | 344991.32 | 344991.32 | 99.9975 | 0 | Vivienda | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440402 | Construccion De Camino Con Concreto Hidraulico Cuanacaxtitlan - Barrio De La Cruz Tramo 2 | 48 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cuanacaxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 876600.83 | 876600.83 | 876600.83 | 876600.83 | 876600.83 | 876600.83 | 876600.83 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440422 | Construccion De Vivienda Digna | 8 | Guerrero | Ometepec | El Mango (El Mango Solo Sur) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DEOBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 572811.62 | 572811.62 | 572811.62 | 572811.62 | 572811.62 | 572811.62 | 572811.62 | 100 | 0 | Vivienda | 69 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440431 | Rehabilitacion De Camino Rural Col. Vicente Guerrero - El Remance - La Cuesta | 40 | Guerrero | Técpan de Galeana | La Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 314066.52 | 314066.52 | 314066.52 | 314066.52 | 314066.52 | 314066.52 | 314066.52 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440466 | Construccion De Baños Ecologicos | 9 | Guerrero | Ometepec | Mango Norte (El Mango Solo Norte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 328084.99 | 328084.99 | 328084.99 | 328066.37 | 328066.37 | 328066.37 | 328066.37 | 99.9943 | 0 | Vivienda | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440490 | Dotacion De Manguera En Jicamaltepec De La Montaña | 113 | Guerrero | San Luis Acatlán | Jicamaltepec de la Montaña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3950.8 | 3950.8 | 3950.8 | 3950.8 | 3950.8 | 3950.8 | 3950.8 | 100 | 0 | CULTIVO | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440495 | Construccion De Techos En La Comunidades; Yoloxochitl, Pueblo Hidalgo Y Potrerillo Coapinole | 171 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2077671.71 | 2077671.7 | 2077671.7 | 2077671.7 | 2077671.7 | 2077671.7 | 2077671.7 | 100 | 0 | Vivienda | 1375 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440530 | Rehabilitacion De Techo Firme | 94 | Guerrero | Olinalá | Temalacatzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Vivienda | Terminado | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Vivienda | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440537 | Construccion De Baños Ecologicos | 10 | Guerrero | Ometepec | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 510970.07 | 510970.07 | 510970.07 | 510962.85 | 510962.85 | 510962.85 | 510962.85 | 99.9986 | 0 | Vivienda | 74 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440556 | Rehabilitacion De Calles De Terraceria En La Colonia La Providencia | 49 | Guerrero | Técpan de Galeana | Colonia la Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 116024 | 116024 | 116024 | 116024 | 116024 | 116024 | 116024 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440595 | Construccion De Baños Ecologicos | 11 | Guerrero | Ometepec | San Vicente (San Vicente de Benítez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 364538.8 | 364538.8 | 364538.8 | 364538.8 | 364538.8 | 364538.8 | 364538.8 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440656 | Construccion De Baños Ecologicos | 12 | Guerrero | Ometepec | Cruz Verde I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 364538.8 | 364538.8 | 364538.8 | 364538.8 | 364538.8 | 364538.8 | 364538.8 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440691 | Construccion De Baños Ecologicos En Parte Baja | 13 | Guerrero | Ometepec | Piedra Boluda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 328084.99 | 328084.99 | 328084.99 | 328084.99 | 328084.99 | 328084.99 | 328084.99 | 100 | 0 | Vivienda | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440719 | Construccion De Camino Con Concreto Hidraulico San Luis Acatlan - Cuanacaxtitlan | 49 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cuanacaxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1354154.88 | 1354154.88 | 1354154.88 | 1354154.88 | 1354154.88 | 1354154.88 | 1354154.88 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440720 | Rehabilitacion De Camino Rural Las Humedades-El Coyolito | 54 | Guerrero | Técpan de Galeana | Las Humedades | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 278482.17 | 278482.17 | 278482.17 | 278482.17 | 278482.17 | 278482.17 | 278482.17 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440728 | Construccion De Baños Ecologicos | 15 | Guerrero | Ometepec | Las Iguanas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 631117.11 | 631117.11 | 631117.11 | 631117.06 | 631117.06 | 631117.06 | 631117.06 | 100 | 0 | Vivienda | 448 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440733 | Dotacion De 2 Equipos Y 40 Rollos De Manguera En Mixtecapa | 114 | Guerrero | San Luis Acatlán | Mixtecapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 16464 | 16464 | 16464 | 16464 | 16464 | 16464 | 16464 | 100 | 0 | ROLLOS | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440761 | Construccion De Techos En La Comunidades; Horcasitas, Jolotichan, Pascala Del Oro, Cuanacaxtitlan Y San Luisito | 172 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1981174.81 | 1981174.81 | 1981174.81 | 1981174.81 | 1981174.81 | 1981174.81 | 1981174.81 | 100 | 0 | Vivienda | 267 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440779 | Construccion De Camino Con Concreto Hidraulico Pueblo Hidalgo - Pajarito Grande | 50 | Guerrero | San Luis Acatlán | Pajarito Grande (Pájaro Grande) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 501009.72 | 501009.72 | 501009.72 | 501009.72 | 501009.72 | 501009.72 | 501009.72 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440788 | Construccion De Centro De Salud | 16 | Guerrero | Ometepec | Acatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Salud | En Ejecución | 2014 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 100 | 0 | Obra | 3296 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440798 | Profesionalizacion De La Isntituciones De Seguridad Publica | 16 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ( SUBSEMUN MUNICIPAL) | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2815000 | 2815000 | 2815000 | 2815000 | 2815000 | 2815000 | 2815000 | 100 | 0 | Programa | 98 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440820 | Construccion De Centro De Salud | 17 | Guerrero | Ometepec | Huixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Salud | En Ejecución | 2014 | 5225235.09 | 5225235.09 | 5225235.09 | 5225235.09 | 5225235.09 | 5225235.09 | 5225235.09 | 100 | 0 | Obra | 3370 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440836 | Dotacion De Un Equipo De Motobomba En Jolotichan | 115 | Guerrero | San Luis Acatlán | Jolotichán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440849 | Construccion De Camino Con Concreto Hidraulico Cerro Zapote- Coyul Chiquito | 51 | Guerrero | San Luis Acatlán | Coyul (Coyul Chiquito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 499165.48 | 499165.48 | 499165.48 | 499165.48 | 499165.48 | 499165.48 | 499165.48 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440872 | Dignificacion Salarial, Prestaciones Y Estimulos | 001 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HY. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5664490.2 | 5664490.2 | 5664490.2 | 5664490.2 | 5664490.2 | 5664490.2 | 5664490.2 | 100 | 0 | Pago | 67 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440893 | Construccion De Casa De Salud | 18 | Guerrero | Ometepec | Piedra del Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Salud | En Ejecución | 2014 | 621035.15 | 621035.15 | 621035.15 | 621018.32 | 621018.32 | 621018.32 | 621018.32 | 99.9973 | 0 | Obra | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440899 | Construccion De Muros En San Luis Acatlan | 173 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1033768.26 | 1033768.26 | 1033768.26 | 1033768.26 | 1033768.26 | 1033768.26 | 1033768.26 | 100 | 0 | Vivienda | 435 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440934 | Construccion De Camino Con Concreto Hidraulico Pascala Del Oro - Colonia Santa Cruz Del Meson | 52 | Guerrero | San Luis Acatlán | Pascala del Oro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 400442.08 | 400442.08 | 400442.08 | 400442.08 | 400442.08 | 400442.08 | 400442.08 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440938 | Construccion De Casa De Salud | 19 | Guerrero | Ometepec | Paso Cuahulote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Salud | En Ejecución | 2014 | 611035.15 | 611035.15 | 611035.15 | 611034.59 | 611034.59 | 611034.59 | 611034.59 | 99.9999 | 0 | Obra | 263 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440984 | Construccion De Casa De Salud | 20 | Guerrero | Ometepec | Plan Juste | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Salud | En Ejecución | 2014 | 748875.11 | 748875.11 | 748875.11 | 748875.11 | 748875.11 | 748875.11 | 748875.11 | 100 | 0 | Obra | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400440989 | Dotacion De Equipo Desgranador San Luis | 116 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441008 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Julian Blanco | SE 1 07 06 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ADMINISTRACION H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1331200 | 1331200 | 1331200 | 1331200 | 1331200 | 1331200 | 1331200 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 0 | 100 | Financiera: concluida al 100% la obra / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441012 | Construccion De Camino Rural - Entronque Rio Iguapa - Arroyo Guaje (Terracerias) | 53 | Guerrero | San Luis Acatlán | Llano Guaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441042 | Construccion De Muros En Cuanacaxtitlan, Pueblo Hidalgo, El Carmen, Jolotichan, Tlaxcalixtlahuaca, Pascala Del Oro, Horcasitas, Yoloxochitl, Potrerillo Coapinole Y Yoloxochitl | 174 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1000268.65 | 1000268.65 | 1000268.65 | 1000268.65 | 1000268.65 | 1000268.65 | 1000268.65 | 100 | 0 | Vivienda | 430 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441053 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Bilingüe Miguel Hidalgo Y Costilla | 21 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 366759.34 | 366759.34 | 366759.34 | 366759.34 | 366759.34 | 366759.34 | 366759.34 | 100 | 0 | Aula | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441065 | Rehabilitacion De Camino Rural Las Humedades, Las Fincas, La Virtud | 55 | Guerrero | Técpan de Galeana | Las Humedades | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 321016.12 | 321016.12 | 321016.12 | 321016.12 | 321016.12 | 321016.12 | 321016.12 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441085 | Dotacion De Equipo Desgranador Horcasitas | 117 | Guerrero | San Luis Acatlán | Horcasitas (Atotonilco de Horcasitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441110 | Construcción De Piso Firme De Concreto Hidráulico Hecho En Obra, De Resistencia Fc=150 Kg Cm2 De 8 Cm De Espesor Acabado Pulido Con Llana Metálica, En Localidades Varias Del Municipio De Alpoyeca. | 3 FISE | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 622514.78 | 622514.78 | 622514.78 | 622514.78 | 622514.78 | 622514.78 | 622514.78 | 100 | 0 | Acción | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441113 | Construccion De Camino Rural De Acceso (Terraceria) A La Localidad De Arroyo Faisan | 54 | Guerrero | San Luis Acatlán | Arroyo Faisán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441118 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez | SE 2 07 06 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ADMINISTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1294000 | 1294000 | 1294000 | 1294000 | 1294000 | 1294000 | 1294000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: se concluyo al 100% / Registro: la obra pavimentación con concreto hidráulico de la calle josefa ortiz de dominguez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441127 | Construccion De Piso Firme En Horcasitas, Cuanacaxtitlan, Pascala Del Oro, El Carmen, Jolotichan, Tlaxcalixtlahuaca, Pueblo Hidalgo, Yoloxochitl | 175 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1211837.72 | 1211837.72 | 1211837.72 | 1211837.72 | 1211837.72 | 1211837.72 | 1211837.72 | 100 | 0 | Vivienda | 1570 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441129 | Gastos De Operacion ( Subsemun Municipal) | 17 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPAICNGO DE LOS BRAVO ( SUBSEMUN MUNICIPAL) | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Acción | 98 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441143 | Rehabilitacion De Camino Rural Las Humedades, Piedras Mecas | 56 | Guerrero | Técpan de Galeana | Piedras Mecas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 285298.26 | 285298.26 | 285298.26 | 285298.26 | 285298.26 | 285298.26 | 285298.26 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441162 | Dotacion De Equipo Cribador De Maiz Yoloxochitl | 118 | Guerrero | San Luis Acatlán | Yoloxóchitl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 10122 | 10122 | 10122 | 10122 | 10122 | 10122 | 10122 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441234 | Construccion Y Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Y Obras Complementarias En Calle De Acceso Principal | 55 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4094506.35 | 4094506.35 | 4094506.35 | 4094506.35 | 4094506.35 | 4094506.35 | 4094506.35 | 100 | 0 | Kilómetro | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441237 | Dotacion De Dos Equipos Y Un Rollo De Manguera En Horcasitas | 119 | Guerrero | San Luis Acatlán | Horcasitas (Atotonilco de Horcasitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3808 | 3808 | 3808 | 3808 | 3808 | 3808 | 3808 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441240 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal Acceso 1ra. Etapa En La Comunidad De Buena Vista, Municipio De San Luis Acatlan. | 164 | Guerrero | San Luis Acatlán | Buena Vista | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441293 | Construcción De Centro De Salud En La Comunidad De Canaan Ciudad De La Luz, Municipio De Alpoyeca | 4 FISE | Guerrero | Alpoyeca | Alpoyeca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | Terminado | 2014 | 1389588.76 | 1389588.76 | 1389588.76 | 1389588.76 | 1389588.76 | 1389588.76 | 1389588.76 | 100 | 0 | Obra | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441321 | Dotacion De Un Equipo Agricola En Pascala Del Oro | 120 | Guerrero | San Luis Acatlán | Pascala del Oro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441346 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico | SJ 4 02 01 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ADMINISTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia | 2000 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra de rehabilitación de alumbrado publico concluido al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441354 | Rehabilitacion De Camino Rural Entronque Sierrita De Los Torres, Piedras Marcadas | 57 | Guerrero | Técpan de Galeana | La Sierrita de los Torres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 432096.7 | 432096.7 | 432096.7 | 432096.7 | 432096.7 | 432096.7 | 432096.7 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441363 | Construccion De Comedor Comunitario En La Escuela Leonardo Da Vinci En La Comunidad De Canan, Municipio De Alpoyeca | 5 FISE | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2014 | 960411.24 | 960411.24 | 960411.24 | 960411.24 | 960411.24 | 960411.24 | 960411.24 | 100 | 0 | Obra | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441395 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Vasco De Quiroga | 26 | Guerrero | Ometepec | Zacoalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 637055.98 | 637055.98 | 637055.98 | 637055.98 | 637055.98 | 637055.98 | 637055.98 | 100 | 0 | Aula | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441399 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal Acceso A La Escuela Telesecundaria 1ra. Etapa En La Comunidad De Potrerillo Coapinole, Municipio De San Luis Acatlan | 165 | Guerrero | San Luis Acatlán | Potrerillo Coapinole | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441408 | Rehabilitacion De Tramo Carretero Arroyo Chia - Arroyo Limon | 57 | Guerrero | San Luis Acatlán | Pueblo Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2453232.25 | 2453232.25 | 2453232.25 | 2453232.25 | 2453232.25 | 2453232.25 | 2453232.25 | 100 | 0 | Kilómetro | 6000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441421 | Dotacion De Equipos Agricolas Y Mangueras En Yoloxochitl | 121 | Guerrero | San Luis Acatlán | Yoloxóchitl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3917.2 | 3917 | 3917 | 3917 | 3917 | 3917 | 3917 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441424 | Construcción De Comedor Comunitario En La Esc. Primaria Benito Juarez En La Comunidad De Tecoyo, Gro | 6 FISE | Guerrero | Alpoyeca | Tecoyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2014 | 960411.24 | 960411.24 | 960411.24 | 960411.24 | 960411.24 | 960411.24 | 960411.24 | 100 | 0 | Obra | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441425 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Niños Heroes | 27 | Guerrero | Ometepec | Zacoalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 636825.97 | 636825.97 | 636825.97 | 636825.97 | 636825.97 | 636825.97 | 636825.97 | 100 | 0 | Aula | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441442 | Rehabilitacion De Camino Rural Entronque Las Humedades-Arroyo De Las Truchas | 60 | Guerrero | Técpan de Galeana | Las Humedades | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 613886.84 | 613886.84 | 613886.84 | 613886.84 | 613886.84 | 613886.84 | 613886.84 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441450 | Construccion De Dos Aulas En Centro De Educacion Media Superior A Distancia No.27 | 28 | Guerrero | Ometepec | Cumbre de Barranca Honda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 582865.63 | 582865.63 | 582865.63 | 582865.63 | 582865.63 | 582865.63 | 582865.63 | 100 | 0 | Aula | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441456 | Rehabilitacion De Tramo Carretero Arroyo Chia - Pueblo Hidalgo Ruta 2 | 58 | Guerrero | San Luis Acatlán | Pueblo Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1785678.25 | 1785678.25 | 1785678.25 | 1785678.25 | 1785678.25 | 1785678.25 | 1785678.25 | 100 | 0 | Kilómetro | 6000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441461 | Construccion De Puentes Peatonales De La Comunidad De Mixtecapa, Municipio De San Luis Acatlan | 166 | Guerrero | San Luis Acatlán | Mixtecapa | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441482 | Construcción De Comedor Comunitario En El Jardín De Niños Indígena Juan Francisco Escutia En Alpoyeca | 7 FISE | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2014 | 700750.08 | 700750.08 | 700750.08 | 700750.08 | 700750.08 | 700750.08 | 700750.08 | 100 | 0 | Obra | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441486 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Secundaria Tecnica 24 De Febrero | 29 | Guerrero | Ometepec | Zacoalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 636076.53 | 636076.53 | 636076.53 | 636075.94 | 636075.94 | 636075.94 | 636075.94 | 99.9999 | 0 | Aula | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441492 | Dotacion De Un Equipo Agricola En Jolotichan | 122 | Guerrero | San Luis Acatlán | Jolotichán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441518 | Rehabilitacion De Camino Rural La Palma-Potrerillo Y Sus Anexos | 62 | Guerrero | Técpan de Galeana | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 503224.55 | 503224.55 | 503224.55 | 503224.55 | 503224.55 | 503224.55 | 503224.55 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441520 | Rehabilitacion De Tramo Carretero Crucero De Hondura Tigre - Llano Silleta | 59 | Guerrero | San Luis Acatlán | Llano Silleta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 987456.35 | 987456.35 | 987456.35 | 987456.35 | 987456.35 | 987456.35 | 987456.35 | 100 | 0 | Kilómetro | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441536 | Construccion De Dos Aulas En La Escuela Telesecundaria Benito Juarez | 32 | Guerrero | Ometepec | Cruz Verde II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 630874.79 | 630874.79 | 630874.79 | 630874.03 | 630874.03 | 630874.03 | 630874.03 | 99.9999 | 0 | Aula | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441559 | Dotacion De Una Procesadora De Maiz En San Luis Acatlan | 123 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441563 | Proyecto Ejecutivo De Ampliacion De Alumbrado Publico En La Comunidad De Arroyo Mixtecolapa | 179 | Guerrero | San Luis Acatlán | Arroyo Mixtecolapa (Mixtecolapa) | Rural | Subsidios | S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 163859.95 | 163859.95 | 163859.95 | 163859.95 | 163859.95 | 163859.95 | 163859.95 | 100 | 0 | Proyecto | 281 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441565 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Moctezuma | 36 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 309869.41 | 309869.41 | 309869.41 | 309869.41 | 309869.41 | 309869.41 | 309869.41 | 100 | 0 | Aula | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441578 | Rehabilitacion De Tramo Carretero San Luis Acatlan - Yoloxochitl - Cuanacaxtitlan | 60 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cuanacaxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 875412.49 | 875412.49 | 875412.49 | 875412.49 | 875412.49 | 875412.49 | 875412.49 | 100 | 0 | Kilómetro | 50000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441584 | Construccion De Dos Aulas En La Escuela Telesecundaria | SJ 3 02 01 | Guerrero | Juchitán | San José el Capulín | Rural | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ADMINISTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | Educación | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Acción | 30 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: la construcción de dos aulas en la escuela tele secundaria se concluyo al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441594 | Construcción De Comedor Comunitario En La Escuela Preparatoria Popular En Alpoyeca, Gro | 8 FISE | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2014 | 960411.24 | 960411.24 | 960411.24 | 960411.24 | 960411.24 | 960411.24 | 960411.24 | 100 | 0 | Obra | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441602 | Construccion De Un Aula En El Centro De Educacion Preescolar Indigena Hermenegildo Galeana | 37 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 309869.41 | 309869.41 | 309869.41 | 309869.41 | 309869.41 | 309869.41 | 309869.41 | 100 | 0 | Aula | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441619 | Dotacion De Plantas De Aguacate Hass En Buena Vista | 124 | Guerrero | San Luis Acatlán | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 9975 | 9975 | 9975 | 9975 | 9975 | 9975 | 9975 | 100 | 0 | Planta | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441624 | Proyecto Ejecutivo De Alumbrado Publico En La Comunidad De Arroyo Cumiapa | 180 | Guerrero | San Luis Acatlán | Arroyo Cumiapa | Rural | Subsidios | S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 147172.59 | 147172.59 | 147172.59 | 147172.59 | 147172.59 | 147172.59 | 147172.59 | 100 | 0 | Proyecto | 825 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441629 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Comunitaria Rafael Ramirez | 38 | Guerrero | Ometepec | La Mira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 309869.41 | 309869.41 | 309869.41 | 309869.41 | 309869.41 | 309869.41 | 309869.41 | 100 | 0 | Aula | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441630 | Rehabilitacion De Camino Rural Potrero De Carlos-La Hacienda-Tierras Blancas | 64 | Guerrero | Técpan de Galeana | Potrero de Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 581575 | 581575 | 581575 | 581575 | 581575 | 581575 | 581575 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441648 | Mejoramiento De Parque Los Pinos | 02 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ( SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 100 | 0 | Obra | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYACTO SE REALZO CON LA MEZCLA DE RECURSOS COMO A CONTINUACION SE DESCRIBE: 2,700,000.00 RESCATES DE ESPACIO PUBLICOS 1,800,000.00 FAIS MUNICIPAL CON UN TOTAL DE 4,500,000.00 EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441658 | Construcción De Comedor Comunitario En La Escuela Tele Secundaria Josefa Ortiz De Dominguez | 9 FISE | Guerrero | Alpoyeca | Tecoyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2014 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 100 | 0 | Obra | 950 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441663 | Rehabilitacion De Aulas De Medios En Escuela Telesecundaria Jose Maria Morelos | 39 | Guerrero | Ometepec | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 65153.01 | 65153.01 | 65153.01 | 65153.01 | 65153.01 | 65153.01 | 65153.01 | 100 | 0 | Aula | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441673 | Const. De Drenaje Sanitario En Calle Prolongacion Vicente Suarez | 19.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Petacalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 222813.56 | 222813.56 | 222813.56 | 222813.56 | 222813.56 | 222813.56 | 222813.56 | 100 | 0 | Obra | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441675 | Dotacion De Equipo Desgranador En Miahuichan | 125 | Guerrero | San Luis Acatlán | Miahuichán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441681 | Pago De Aguinaldo | 002 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 268319.6 | 268319.6 | 268319.6 | 268319.6 | 268319.6 | 268319.6 | 268319.6 | 100 | 0 | Pago | 67 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441693 | Rehabilitacion De Plantel En Escuela Secundaria Pedro Moreno | 40 | Guerrero | Ometepec | Santa María (Santa María Asunción) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 2020289.11 | 2020289.11 | 2020289.11 | 2020289.11 | 2020289.11 | 2020289.11 | 2020289.11 | 100 | 0 | Aula | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441700 | Rehabilitacion De Tramo Carretero Marquelia - San Luis Acatlan | 61 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 635879.78 | 635879.78 | 635879.78 | 635879.78 | 635879.78 | 635879.78 | 635879.78 | 100 | 0 | Kilómetro | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441703 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Colon Entre Carr. Pilcaya Tetipac Y Calle Revolucion | 8 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Urbanización | Terminado | 2014 | 1633778.84 | 13597000 | 13597000 | 1633778.84 | 1633778.84 | 1633778.84 | 1633778.84 | 12.0157 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441705 | Rehabilitacion De Camino Rural La Hacienda-Fincas-Los Cajones | 65 | Guerrero | Técpan de Galeana | La Hacienda (La Hacienda de Almolonga) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 598250 | 598250 | 598250 | 598250 | 598250 | 598250 | 598250 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441740 | Rehabilitacion De Un Aula De Medios En La Escuela Secundaria Josefa Ortiz De Dominguez | 41 | Guerrero | Ometepec | Huajintepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 29575.82 | 29575.82 | 29575.82 | 29575.79 | 29575.79 | 29575.79 | 29575.79 | 99.9999 | 0 | Aula | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441741 | Dotacion De Equipo Para Procesamiento De Maiz En San Luis Acatlan | 126 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441747 | Pavimentacion Y Encarpetado De Calles En La Localidad De Arroyo Cumiapa | 178 | Guerrero | San Luis Acatlán | Arroyo Cumiapa | Rural | Subsidios | S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1961881.96 | 1961881.96 | 1961881.96 | 1961881.96 | 1961881.96 | 1961881.96 | 1961881.96 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 825 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441764 | Const. De Drenaje Sanitario En Calle Guadalupe Victoria | 20.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Petacalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 211117.24 | 211117.24 | 211117.24 | 211117.24 | 211117.24 | 211117.24 | 211117.24 | 100 | 0 | Obra | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441773 | Rehabilitacion De Caminos Rurales De Acceso A Las Comunidades De Coyul Chiquito, Pajarito Grande, Pajarito Chiquito, Pascala Del Oro, Cerro Canton Y La Parota | 62 | Guerrero | San Luis Acatlán | La Parota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 958437.45 | 958437.45 | 958437.45 | 958437.45 | 958437.45 | 958437.45 | 958437.45 | 100 | 0 | Kilómetro | 650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441782 | Construccion De Comedor En Escuela Secundaria Tecnica #88 Benemerito De Las Americas | 42 | Guerrero | Ometepec | Cochoapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 236088.54 | 236088.54 | 236088.54 | 235964.99 | 235964.99 | 235964.99 | 235964.99 | 99.9477 | 0 | ANEXO | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441787 | Rehabilitacion De Camino Rural Puerto De La Vela-Los Bancos | 67 | Guerrero | Técpan de Galeana | Puerto de Vela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 338716.44 | 338716.44 | 338716.44 | 338716.44 | 338716.44 | 338716.44 | 338716.44 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441800 | Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Tecoyo | 10 FISE | Guerrero | Alpoyeca | Tecoyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 862745.68 | 862745.68 | 862745.68 | 862745.68 | 862745.68 | 862745.68 | 862745.68 | 100 | 0 | Obra | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441801 | Construccion De Dispensario Medico | SO 18 01 01 | Guerrero | Juchitán | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | Salud | En Ejecución | 2014 | 732806.39 | 732806.39 | 732806.39 | 732806.39 | 732806.39 | 732806.39 | 732806.39 | 100 | 0 | Atención médica | 1465 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441815 | Dotacion De Equipo Para Procesamiento De Maiz En Arroyo Faisan | 127 | Guerrero | San Luis Acatlán | Arroyo Faisán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441825 | Construcción De Cancha Techada En Pilcaya | 9 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Deporte | Terminado | 2014 | 600000 | 13597000 | 13597000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 4.4127 | 0 | Cancha | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441831 | Rehabilitacion De Caminos Rurales De Acceso A Las Comunidades De El Mezon, Loma Bonita Y Zentixtlahuaca | 63 | Guerrero | San Luis Acatlán | Zentixtlahuaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 450678 | 450678 | 450678 | 450678 | 450678 | 450678 | 450678 | 100 | 0 | Kilómetro | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441849 | Construccion De Comedor En La Escuela Primaria Rural Estatal Josefa Ortiz De Dominguez | 43 | Guerrero | Ometepec | La Ladrillera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 173167.75 | 173167.75 | 173167.75 | 173167.75 | 173167.75 | 173167.75 | 173167.75 | 100 | 0 | ANEXO | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441865 | Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De San Jose Buena Vista 1 | 11 FISE | Guerrero | Alpoyeca | San José Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 294212.03 | 960411.24 | 960411.24 | 960411.24 | 960411.24 | 960411.24 | 960411.24 | 100 | 0 | Obra | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441873 | Dotacion De Cercado Para 320 Ml En Yoloxochitl | 128 | Guerrero | San Luis Acatlán | Yoloxóchitl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441876 | Const. De Drenaje Sanitario En Calle Emiliano Zapata | 21.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Petacalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 139635.01 | 139635.01 | 139635.01 | 139635.01 | 139635.01 | 139635.01 | 139635.01 | 100 | 0 | Obra | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441879 | Gastos De Operacion | 3 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U082 Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO,SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA, PROGRAMA ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO | Educación | Terminado | 2014 | 10128598 | 10128598 | 10128598 | 10128598 | 10128598 | 10128598 | 10128598 | 100 | 0 | Actividad | 2174 | 0 | 100 | Financiera: / Física: APOYO Y SEGUIMIENTO A 2174 ESCUELAS INCORPORADAS AL PROGRAMA PEPEEARE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441881 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Jicamaltepec De La Montaña En El Municipio De San Luis Acatlan | 19 | Guerrero | San Luis Acatlán | Jicamaltepec de la Montaña | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2661286.66 | 2661286.66 | 2661286.66 | 2661286.66 | 2661286.66 | 2661286.66 | 2661286.66 | 100 | 0 | Kilómetro | 480 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441885 | Construccion De Comedor En Escuela Primaria Agustin Melgar | 44 | Guerrero | Ometepec | Piedra Ancha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 181302.72 | 181302.72 | 181302.72 | 181302.72 | 181302.72 | 181302.72 | 181302.72 | 100 | 0 | ANEXO | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441912 | Construccion De Comedor En Escuela Primaria Emiliano Zapata | 45 | Guerrero | Ometepec | Santa María (Santa María Asunción) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 220250.13 | 220250.13 | 220250.13 | 220250.13 | 220250.13 | 220250.13 | 220250.13 | 100 | 0 | ANEXO | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441916 | Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De San Jose Buena Vista 2 | 12 FISE | Guerrero | Alpoyeca | San José Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 277343.54 | 277343.54 | 277343.54 | 277343.54 | 277343.54 | 277343.54 | 277343.54 | 100 | 0 | Obra | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441931 | Infraestructura (1 Techado Para Trabajo De Caña) En Buena Vista | 129 | Guerrero | San Luis Acatlán | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441936 | Mantenimiento De Camino En Puente Chinantla | 65 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Kilómetro | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441938 | Pago De Compensacion Extraordinaria | 003 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLAPEHUALA, GUERRERO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 802900 | 802900 | 802900 | 802900 | 802900 | 802900 | 802900 | 100 | 0 | Pago | 67 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441944 | Construccion De Un Comedor En La Escuela Primaria Bilingüe Juan N. Alvarez | 46 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 205496.5 | 205496.5 | 205496.5 | 205496.5 | 205496.5 | 205496.5 | 205496.5 | 100 | 0 | ANEXO | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441956 | Const. De Drenaje Sanitario En Calle Palmas | 22.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Petacalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento la union | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 180005.5 | 180005.5 | 180005.5 | 180005.5 | 180005.5 | 180005.5 | 180005.5 | 100 | 0 | Obra | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400441976 | Construccion De Comedor Escolar En Unidad Academica De Enfermeria #3 Uagro | 47 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 466303.45 | 466303.45 | 466303.45 | 466298.95 | 466298.95 | 466298.95 | 466298.95 | 99.999 | 0 | ANEXO | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442008 | Ampliación De Red Eléctrica En Carretera Federal Para Alumbrado Publico En El Municipio De Alpoyeca | 13 FISE | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 1197542.19 | 1197542.19 | 1197542.19 | 1197542.19 | 1197542.19 | 1197542.19 | 1197542.19 | 100 | 0 | Obra | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442010 | Dotacion De 2 Equipos Y Un Rollo De Manguera En San Luis Acatlan | 130 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3917.2 | 3917.2 | 3917.2 | 3917.2 | 3917.2 | 3917.2 | 3917.2 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442011 | Construccion De Un Comedor En La Escuela Primaria Bilingüe Escudo Nacional | 48 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 142291.71 | 142291.71 | 142291.71 | 142291.71 | 142291.71 | 142291.71 | 142291.71 | 100 | 0 | ANEXO | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442017 | Liquidaciones E Indeminizaciones | 003 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUINICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 218616.09 | 218616.09 | 218616.09 | 218616.09 | 218616.09 | 218616.09 | 218616.09 | 100 | 0 | Pago | 67 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442033 | Const. De Drenaje Sanitario En Calle Valerio Trujano | 23.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Petacalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 134240.11 | 134240.11 | 134240.11 | 134240.11 | 134240.11 | 134240.11 | 134240.11 | 100 | 0 | Obra | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442039 | Construccion De Sanitarios En Escuela Telesecundaria Sor Juana Ines De La Cruz | 49 | Guerrero | Ometepec | Las Vigas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 257788.16 | 257788.16 | 257788.16 | 257788.16 | 257788.16 | 257788.16 | 257788.16 | 100 | 0 | ANEXO | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442051 | Ampliacion De Comedor Comunitario (1a. Etapa) En La Localidad De Arroyo Cumiapa | 66 | Guerrero | San Luis Acatlán | Arroyo Cumiapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 987023.05 | 987023.05 | 987023.05 | 987023.05 | 987023.05 | 987023.05 | 987023.05 | 100 | 0 | M2, Albergue | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442055 | Dotacion De Un Equipo Motobomba Y Mangueras En San Luis Acatlan | 131 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3906 | 3906 | 3906 | 3906 | 3906 | 3906 | 3906 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442060 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Barrio "Negro" De La Localidad De Yoloxochitl, En El Municipio De San Luis Acatlan | 18 | Guerrero | San Luis Acatlán | Yoloxóchitl | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1722324.5 | 1722324.5 | 1722324.5 | 1722324.5 | 1722324.5 | 1722324.5 | 1722324.5 | 100 | 0 | Kilómetro | 680 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442082 | Construcción De Comedor Comunitario En La Colonia Centro En Alpoyeca | 14 FISE | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 1229418.89 | 1229418.89 | 1229418.89 | 1229418.89 | 1229418.89 | 1229418.89 | 1229418.89 | 100 | 0 | Obra | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442084 | Construccion De Linea De Conduccion Y Tanque De Almacenamiento | 51 | Guerrero | Ometepec | Zacoalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2047624.32 | 2047624.32 | 2047624.32 | 2047624.32 | 2047624.32 | 2047624.32 | 2047624.32 | 100 | 0 | Metro Lineal | 4900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442089 | Indeminizacion Por Riesgos De Trabajo O Enfermedad | 004 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 243820.73 | 243820.73 | 243820.73 | 243820.73 | 243820.73 | 243820.73 | 243820.73 | 100 | 0 | Pago | 67 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442108 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos | 142.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 203957.13 | 203957.13 | 203957.13 | 203957.13 | 203957.13 | 203957.13 | 203957.13 | 100 | 0 | Equipo | 25712 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442114 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | 52 | Guerrero | Ometepec | Cochoapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2596741.74 | 2596741.74 | 2596741.74 | 2596741.74 | 2596741.74 | 2596741.74 | 2596741.74 | 100 | 0 | Sistema | 4237 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442122 | Construccion De Cuartos Para Baños Para San Jose Buena Vista | 15 FISE | Guerrero | Alpoyeca | San José Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 610489.4 | 610489.4 | 610489.4 | 610489.4 | 610489.4 | 610489.4 | 610489.4 | 100 | 0 | Obra | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442124 | Dotacion De Equipo Desgranador En Yoloxochitl | 132 | Guerrero | San Luis Acatlán | Yoloxóchitl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6412 | 6412 | 6412 | 6412 | 6412 | 6412 | 6412 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442130 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento De Pueblo Hidalgo Tercera Parte De Tres | 28 | Guerrero | San Luis Acatlán | Pueblo Hidalgo | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8927540.94 | 8927540.94 | 8927540.94 | 8927540.94 | 8927540.94 | 8927540.94 | 8927540.94 | 100 | 0 | Sistema | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442141 | Construccion De Comedor Comunitario 1a. Etapa En La Localidad De Cerro Limon | 68 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cerro Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1572107.68 | 1572107.68 | 1572107.68 | 1572107.68 | 1572107.68 | 1572107.68 | 1572107.68 | 100 | 0 | M2, Albergue | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442145 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | 53 | Guerrero | Ometepec | Cruz de Corazón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1317316.31 | 1317316.31 | 1317316.31 | 1317316.31 | 1317316.31 | 1317316.31 | 1317316.31 | 100 | 0 | Sistema | 505 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442173 | Adquisicion De Software Y Hardware | 143.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 444170.85 | 444170.85 | 444170.85 | 444170.85 | 444170.85 | 444170.85 | 444170.85 | 100 | 0 | Equipo | 25712 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442184 | Dotacion De Un Equipo Motobomba Y Mangueras En San Luis Acatlan | 133 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442188 | Construcción De Baños Sanitarios Ecológicos Con Biodigestor | 1 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2000000 | 2197000 | 2197000 | 2197000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 91.0332 | 0 | Inodoros, Llaves, Lavamanos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442196 | Adquisicion De Material De Oficina | 005 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUINICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 35587.22 | 35587.22 | 35587.22 | 35587.22 | 35587.22 | 35587.22 | 35587.22 | 100 | 0 | Oficina | 67 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442221 | Construccion Del Camino Hondura Tigre - Llano Silleta - Jicamaltepec De La Montaña Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 9 520, Subtramo Del Km 7 000 Al Km 9 520 | 36 | Guerrero | San Luis Acatlán | Llano Silleta | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 13199969.16 | 13199969.09 | 13199969.09 | 13199969.09 | 13199969.09 | 13199969.09 | 13199969.09 | 100 | 0 | Kilómetro | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442223 | Ampliacion De Red Electrica En La Colonia San Diego En El Municipio De Alpoyeca | 16 FISE | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Obra | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442227 | Construccion De Red De Agua Potable De La Calle Heroes Del Sur | 0042014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1407688.63 | 1407688.63 | 1407688.63 | 1407688.63 | 1407688.63 | 1407688.63 | 1407688.63 | 100 | 0 | Tomas Comunitarias | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400442299 | Construccion De Red De Agua Potable Calle Abedul | 0052014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2489735.84 | 2489735.84 | 2489735.84 | 2489735.84 | 2489735.84 | 2489735.84 | 2489735.84 | 100 | 0 | Metros Lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400442322 | Combustibles Y Lubricantes | 007 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 580906.54 | 580906.54 | 580906.54 | 580906.54 | 580906.54 | 580906.54 | 580906.54 | 100 | 0 | Lote | 67 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442335 | Dotacion De Cercado Para 320 Ml En Yoloxochitl | 134 | Guerrero | San Luis Acatlán | Yoloxóchitl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 100 | 0 | ROLLOS | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442355 | Construccion De Red De Agua Potable De La Calle Coacoyul | 0062014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 939460.86 | 939460.86 | 939460.86 | 939460.86 | 939460.86 | 939460.86 | 939460.86 | 100 | 0 | Tomas Comunitarias | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400442367 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Constitucion 2a. Etapa | 69 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442396 | Dotacion De Una Motobomba Y Herramienta Para El Campo En Yoloxochitl | 135 | Guerrero | San Luis Acatlán | Yoloxóchitl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3181 | 3181 | 3181 | 3181 | 3181 | 3181 | 3181 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442406 | Rehabilitacion De Camino Rural Arroyo Frio-Llano De San Nicolas-Anexos | 66 | Guerrero | Técpan de Galeana | Arroyo Frío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 173716.32 | 173716.32 | 173716.32 | 173716.32 | 173716.32 | 173716.32 | 173716.32 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442425 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Justo Sierra 2a. Etapa | 71 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442428 | Construccion De Red De Agua Potable De La Calle Prol. Acapulco | 0072014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUCIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2332185 | 2332185 | 2332185 | 2332185 | 2332185 | 2332185 | 2332185 | 100 | 0 | Metros Lineales | 111 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400442443 | Dotacion De Una Desgranadora Y Motobomba En San Luis Acatlan | 136 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 8092 | 8092 | 8092 | 8092 | 8092 | 8092 | 8092 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442446 | Adquisicion De Uniformes | 008 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 167864.18 | 167864.18 | 167864.18 | 167864.18 | 167864.18 | 167864.18 | 167864.18 | 100 | 0 | Artículo | 67 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442460 | Construccion De Camino 1a. Etapa Yoloxochitl - Arroyo Cumiapa Km. 0 000 Al Km 7 000. (Elaboracion De Estudio Y Proyecto) | 37 | Guerrero | San Luis Acatlán | Arroyo Cumiapa | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 599302.61 | 599302.61 | 599302.61 | 599302.61 | 599302.61 | 599302.61 | 599302.61 | 100 | 0 | Proyecto | 650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442461 | Construccion De Aula J.N. Salvador Diaz Miron Pob. Las Marias | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442476 | Construccion De Aula J.N. Ricardo Heredia Alvarez Pob. Las Plazuelas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442494 | Rehabilitacion De Camino Rural Potrerillo-Arroyo Grande | 63 | Guerrero | Técpan de Galeana | Arroyo Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 27201.16 | 27201.16 | 27201.16 | 27201.16 | 27201.16 | 27201.16 | 27201.16 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442498 | Dotacion De Una Motobomba En Piedra Ancha | 137 | Guerrero | San Luis Acatlán | Piedra Ancha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1947.4 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442503 | Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable En Colonia Emiliano Zapata (Suministro De Material) | 61 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 544635 | 544635 | 544635 | 544635 | 544635 | 544635 | 544635 | 100 | 0 | Sistema | 8000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442522 | Mantenimiento De Sanitarios En J.N. Rafael Ramirez Pob. Kilometro 22 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 300000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442524 | Construccion De Red Agua Potable De La Calle Linda | 0092014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1402185 | 1402185 | 1402185 | 1402185 | 1402185 | 1402185 | 1402185 | 100 | 0 | ML | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400442534 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (Suministro De Motobomba) | 62 | Guerrero | Ometepec | Piedra del Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 27800 | 27800 | 27800 | 27800 | 27800 | 27800 | 27800 | 100 | 0 | Sistema | 575 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442543 | Construccion De Una Galera Para Gallinas Ponedoras En Pueblo Hidalgo | 138 | Guerrero | San Luis Acatlán | Pueblo Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 100 | 0 | CONSTRUCCION | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442557 | Construccion De Sanitarios En J.N. Bernardo Nobel Col. 1° De Mayo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442563 | Rehabilitacion De Camino Rural Entronque Palo Solo - Sierrita De Los Torres | 69 | Guerrero | Técpan de Galeana | Palo Solo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 601457.74 | 601457.74 | 601457.74 | 601457.74 | 601457.74 | 601457.74 | 601457.74 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442567 | Pagos De Alumbrado Publico | 0010 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2179950.13 | 2179950.13 | 2179950.13 | 2179950.13 | 2179950.13 | 2179950.13 | 2179950.13 | 100 | 0 | Pago | 10000 | 0 | 100 | Financiera: SINOBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442580 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Principal En La Col. El Calvario | 63 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 489919.48 | 489919.48 | 489919.48 | 489919.48 | 489919.48 | 489919.48 | 489919.48 | 100 | 0 | Metro Lineal | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442598 | Construccion De Aula En E.P. Francisco Perez Rios Col. Electricistas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442604 | Construccion De Comedor Escolar De Esc.Prim. Lazaro Cardenas En La Localidad De Atliaca | 0302014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Atliaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 160150.72 | 160150.72 | 160150.72 | 160150.72 | 160150.72 | 160150.72 | 160150.72 | 100 | 0 | Obra | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400442615 | Cercado De 320 Ml Para Manejo De Bovino En Jolotichan | 139 | Guerrero | San Luis Acatlán | Jolotichán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 100 | 0 | CONSTRUCCION | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442617 | Rehabilitacion De Camino Rural Entronque Magueyes - Macahuitillo - La Olla | 70 | Guerrero | Técpan de Galeana | Paso de los Magueyes (Los Magueyes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 334946.37 | 334946.37 | 334946.37 | 334946.37 | 334946.37 | 334946.37 | 334946.37 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442633 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle 21 De Marzo En La Col. Nabor Ojeda | 64 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 499956.92 | 499956.92 | 499956.92 | 499956.92 | 499956.92 | 499956.92 | 499956.92 | 100 | 0 | Metro Lineal | 575 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442655 | Mantenimiento De Aulas En Esc. Prim. Cuauhtemoc Pob. Altos Del Camaron | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442661 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 65 | Guerrero | Ometepec | Villa Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2762676.06 | 2762676.06 | 2762676.06 | 2762675.86 | 2762675.86 | 2762675.86 | 2762675.86 | 100 | 0 | Sistema | 575 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442679 | Construccion De Un Corral De Manejo Para Bovinos En Yoloxochitl | 140 | Guerrero | San Luis Acatlán | Yoloxóchitl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 100 | 0 | CONSTRUCCION | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442691 | Construccion De Colector Principal 1ra. Etapa | 68 | Guerrero | Ometepec | Santa María (Santa María Asunción) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2597684.27 | 2597684.27 | 2597684.27 | 2597684.27 | 2597684.27 | 2597684.27 | 2597684.27 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442700 | Rehabilitacion De Camino Rural La Cañada - Arroyo Del Carrizal | 71 | Guerrero | Técpan de Galeana | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 119992.67 | 119992.67 | 119992.67 | 119992.67 | 119992.67 | 119992.67 | 119992.67 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442702 | Construccion De Aula En E.P. Lazaro Cardenas Col. 5 De Mayo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442713 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario | 69 | Guerrero | Ometepec | Las Vigas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1009572.37 | 1009572.37 | 1009572.37 | 1009572.37 | 1009572.37 | 1009572.37 | 1009572.37 | 100 | 0 | Metro Lineal | 735 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442731 | Construccion De Aula En E.P. Mat. Miguel Hidalgo Col. La Sabana | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442741 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario | 72 | Guerrero | Ometepec | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2532231.04 | 2532231.04 | 2532231.04 | 2532231.04 | 2532231.04 | 2532231.04 | 2532231.04 | 100 | 0 | Metro Lineal | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442744 | Construccion De Una Galera Para Gallinas Ponedoras En Pueblo Hidalgo | 141 | Guerrero | San Luis Acatlán | Pueblo Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 100 | 0 | CONSTRUCCION | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442754 | Construccion De Aula En E.P. Felipe Carrillo Puerto Col. Palma Sola | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442764 | Rehabilitacion De Camino Rural Zaragoza - La Gloria | 72 | Guerrero | Técpan de Galeana | Zaragoza (El Tejón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 217286.9 | 217286.9 | 217286.9 | 217286.9 | 217286.9 | 217286.9 | 217286.9 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442767 | Ampliacion De Dispensario Medico De La Localidad De Acatempa | 0222014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Acatempa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 369802.1 | 369802.1 | 369802.1 | 369802.1 | 369802.1 | 369802.1 | 369802.1 | 100 | 0 | Obra | 2008 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400442771 | Imagen Urbana En Chilpancingo De Los Bravo | 01 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPACINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE A VARIAS OBRAS EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442773 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 16 De Septiembre En El Barrio De La Ermita | 74 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1365531.69 | 1365531.69 | 1365531.69 | 1365531.69 | 1365531.69 | 1365531.69 | 1365531.69 | 100 | 0 | Metro Lineal | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442784 | Construccion De Aula En E.P. Adolfo Lopez Mateos Pob. Kilometro 30 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442799 | Construccion De Una Galera Para Gallinas Ponedoras San Luis Acatlan | 142 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6112 | 6112 | 6112 | 6112 | 6112 | 6112 | 6112 | 100 | 0 | CONSTRUCCION | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442804 | Rehabilitacion De Acceso Principal, Tramo: Km. 0 065-Km 0 120, Loc. Mazatlan, Chilpancingo De Los Bravo | 02 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 100 | 0 | Obra | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442806 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Tequat, Tixtla De Guerrero | 0202014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 64004.31 | 64004.31 | 64004.31 | 64004.31 | 64004.31 | 64004.31 | 64004.31 | 100 | 0 | Poste | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400442816 | Rehabilitacion De Camino Rural De Santa Maria - Achotla | 73 | Guerrero | Técpan de Galeana | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 209836.98 | 209836.98 | 209836.98 | 209836.98 | 209836.98 | 209836.98 | 209836.98 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442820 | Construccion De Aula En E.P. Ignacio Manuel Altamirano Col. Arroyo Seco | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442839 | Construccion De Aula En E.P. Vesp. Adolfo Lopez Mateos Pob. La Sabana | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442843 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Aurelio Molina En La Col. Nabor Ojeda | 73 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 346905.42 | 346905.42 | 346905.42 | 346905.1 | 346905.1 | 346905.1 | 346905.1 | 99.9999 | 0 | Metro Lineal | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442855 | Construccion De Una Galera Para Gallinas Ponedoras En Jolotichan | 143 | Guerrero | San Luis Acatlán | Jolotichán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 100 | 0 | CONSTRUCCION | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442856 | Construccion De Aula En E.P. Nicolas Bravo Col. Simon Bolivar | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442863 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle La Palma De La Colonia Nicolas Bravo | 73 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 356746.06 | 356746.06 | 356746.06 | 356746.06 | 356746.06 | 356746.06 | 356746.06 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442881 | Rehabilitacion De Camino Rural Cordon Grande - Zaragoza - El Chivo | 74 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Cordón Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 561166.91 | 561166.91 | 561166.91 | 561166.91 | 561166.91 | 561166.91 | 561166.91 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442891 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle 5 De Mayo, Tramo: Libramiento A Tixtla-Calle Roberto Najera, Chilpancingo De Los Bravo | 03 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 849766.38 | 849766.38 | 849766.38 | 849766.38 | 849766.38 | 849766.38 | 849766.38 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442897 | Construccion De Aula En E.P. Salvador Diaz Miron Col. Cd. Renacimiento | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442904 | Adquisicion De Una Trituradora De Forrajes Y Un Semental Bovino En Yoloxochitl | 144 | Guerrero | San Luis Acatlán | Yoloxóchitl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 14550 | 14550 | 14550 | 14550 | 14550 | 14550 | 14550 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442917 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Acceso Principal De La Col. Prd, Parte Baja Tramo: 1 717.60-1 840, Chilpancingo De Los Bravo | 04 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1184114.71 | 1184114.71 | 1184114.71 | 1184114.71 | 1184114.71 | 1184114.71 | 1184114.71 | 100 | 0 | Obra | 1050 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442918 | Const. De Canal Para Captacion De Agua Pluviales | 15.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Naranjito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2200486.22 | 2200486.22 | 2200486.22 | 2200486.22 | 2200486.22 | 2200486.22 | 2200486.22 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442924 | Servicios Bancarios Financieros | 0013 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4090.42 | 4090.42 | 4090.42 | 4090.42 | 4090.42 | 4090.42 | 4090.42 | 100 | 0 | Pago | 67 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442926 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Prolongacion Cuauhtemoc En La Colonia La Mira | 75 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1175429.72 | 1175429.72 | 1175429.72 | 1175429.72 | 1175429.72 | 1175429.72 | 1175429.72 | 100 | 0 | Metro Lineal | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442928 | Rehabilitacion De Camino Rural Arroyo Frio - Palo Solo | 75 | Guerrero | Técpan de Galeana | Arroyo Frío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 614109.7 | 614109.7 | 614109.7 | 614109.7 | 614109.7 | 614109.7 | 614109.7 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442936 | Construccion De Aula En E.P. Emiliano Zapata Col. Emiliano Zapata | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442945 | Construccion De Una Zahurda En Cerro Zapote | 145 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cerro Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 17184 | 17184 | 17184 | 17184 | 17184 | 17184 | 17184 | 100 | 0 | CONSTRUCCION | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442950 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Avenida 5 De Mayo Barrio De San Miguel | 75 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 293468.56 | 293468.56 | 293468.56 | 293468.56 | 293468.56 | 293468.56 | 293468.56 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442964 | Construccion De Aula En E.P. Andres Figueroa Figueroa Pob. El Quemado | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442970 | Mantenimiento Y Conservacion De Bienes Informaticos | 0014 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 9812.61 | 9812.61 | 9812.61 | 9812.61 | 9812.61 | 9812.61 | 9812.61 | 100 | 0 | Equipo | 67 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442971 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Avenida Universidad | 76 | Guerrero | Ometepec | Acatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1582433.9 | 1582433.9 | 1582433.9 | 1582433.89 | 1582433.89 | 1582433.89 | 1582433.89 | 100 | 0 | Metro Lineal | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442977 | Ampliacion De Energia Electrica En Colegio De Bachilleres Plantel N. 11 Tixtla | 0332014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 128151.31 | 128151.31 | 128151.31 | 128151.31 | 128151.31 | 128151.31 | 128151.31 | 100 | 0 | Metros Lineales | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400442981 | Const. De Red Electrica Palito Verde | 26.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Palito Verde (Agüita Fría) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 149746.34 | 149746.34 | 149746.34 | 149746.34 | 149746.34 | 149746.34 | 149746.34 | 100 | 0 | Obra | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400442997 | Construccion De Una Zahurda En Horcasitas | 146 | Guerrero | San Luis Acatlán | Horcasitas (Atotonilco de Horcasitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212 | 100 | 0 | CONSTRUCCION | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443006 | Construccion De Dos Aulas En E.P. "Francisco Villa" Pob. Tunzingo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443024 | Construccion De Aula En E.P. Articulo 123 Col. La Libertad | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443026 | Construccion De Bado En La Entrada Al Limon | 88 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 401345 | 401345 | 401345 | 401345 | 401345 | 401345 | 401345 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443044 | Construccion De Alcantarilla En Calle Delfino Aguirre En La Colonia Colosio | 77 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 951593.94 | 951593.94 | 951593.94 | 951593.94 | 951593.94 | 951593.94 | 951593.94 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443050 | Adquisicion De Una Trituradora De Forrajes Y Material Para Cercado En Poza Verde | 147 | Guerrero | San Luis Acatlán | Poza Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 17024 | 17024 | 17024 | 17024 | 17024 | 17024 | 17024 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443053 | Pavimentacion Calle Independencia 2a. Etapa | 77 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443057 | Ampliacion De Red Electrica Troncones | 27.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Troncones (Emiliano Zapata) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 88851.9 | 88851.9 | 88851.9 | 88851.9 | 88851.9 | 88851.9 | 88851.9 | 100 | 0 | Obra | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443081 | Construccion De Alcantarilla En Calle Principal De La Colonia El Macahuite | 78 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 427964.84 | 427964.84 | 427964.84 | 427963.62 | 427963.62 | 427963.62 | 427963.62 | 99.9997 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443093 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Calle Principal De La Col. San Antonio | 78 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 998971.67 | 998971.67 | 998971.67 | 998971.67 | 998971.67 | 998971.67 | 998971.67 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443094 | Construccion De Una Zahurda En Loc. San Luis Acatlan | 148 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 100 | 0 | CONSTRUCCION | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443106 | Const. De Red Electrica Troncones Col. Centro | 28.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Troncones (Emiliano Zapata) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamaiento de la union | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 110277.63 | 110277.63 | 110277.63 | 110277.63 | 110277.63 | 110277.63 | 110277.63 | 100 | 0 | Obra | 139 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443137 | Construccion De Alcantarilla El Tamarindo | 79 | Guerrero | Ometepec | El Tamarindo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 523608.61 | 523608.61 | 523608.61 | 523608.61 | 523608.61 | 523608.61 | 523608.61 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443148 | Ampliacion De Red Electrica El Rincon De Cucharatepec | 29.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Rincón de Cucharatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 320030.03 | 320030.03 | 320030.03 | 320030.03 | 320030.03 | 320030.03 | 320030.03 | 100 | 0 | Obra | 182 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443149 | Otros Servicios | 0016 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUINICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 | 100 | 0 | Pago | 16 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443163 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Calle Ignacio Zaragoza | 79 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 383282.14 | 383282.14 | 383282.14 | 383282.14 | 383282.14 | 383282.14 | 383282.14 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443167 | Mantenimiento Y Mejoramiento De Alumbrado Publico En Barrio Iglesia, Fatima Y Calvario (Suministro De Material) | 80 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 573749.34 | 573749.34 | 573749.34 | 573749.34 | 573749.34 | 573749.34 | 573749.34 | 100 | 0 | Luminaria | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443210 | Ampliacion De Red Electrica Col. Primero De Mayo Petacalco | 30.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Petacalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 101236.9 | 101236.9 | 101236.9 | 101236.9 | 101236.9 | 101236.9 | 101236.9 | 100 | 0 | Obra | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443230 | Rehabilitacion De Libramiento Y Salida Al Carmen (Renivelacion, Bacheo Y Construccion De Cunetas) | 80 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443237 | Reequipamiento Y Rehabilitacion De Centro Comunitario De Aprendizaje | 2 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 197000 | 2197000 | 2197000 | 2197000 | 197000 | 197000 | 197000 | 8.9668 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443251 | Mantenimiento Y Mejoramiento De Alumbrado Publico En Barrio Del Campo Aereo Y Fraccionamiento Los Tamarindos (Suministro De Material) | 81 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 459000 | 459000 | 459000 | 458999.47 | 458999.47 | 458999.47 | 458999.47 | 99.9999 | 0 | Luminaria | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443282 | Const. De Red Electrica La Salada Miramar | 32.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | La Salada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 324652.08 | 324652.08 | 324652.08 | 324652.08 | 324652.08 | 324652.08 | 324652.08 | 100 | 0 | Obra | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443285 | Mantenimiento Y Mejoramiento De Alumbrado Publico En Barrio De Acatempan Y Dispensario (Suministro De Material) | 82 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 516375 | 516375 | 516375 | 516374.41 | 516374.41 | 516374.41 | 516374.41 | 99.9999 | 0 | Luminaria | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443318 | Mantenimiento Y Mejoramiento De Alumbrado Publico En Col. La Mira Y Del Pri (Suministro De Material) | 83 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 535500 | 535500 | 535500 | 535499.38 | 535499.38 | 535499.38 | 535499.38 | 99.9999 | 0 | Luminaria | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443330 | Construccion De Techado De Lamina | 0018 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 45281.43 | 45281.43 | 45281.43 | 45281.43 | 45281.43 | 45281.43 | 45281.43 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 67 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443369 | Construccion De Corral De Manejo Para Bovinos | 159 | Guerrero | San Luis Acatlán | Miahuichán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | construccion | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443371 | Mantenimiento Y Mejoramiento De Alumbrado Publico En Col. El Macahuite Y Nuevo Amanecer (Suministro De Material) | 84 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 497250 | 497250 | 497250 | 497249.43 | 497249.43 | 497249.43 | 497249.43 | 99.9999 | 0 | Luminaria | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443380 | Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad El Porvenir | 91 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1244189.07 | 1244189.07 | 1244189.07 | 1244189.07 | 1244189.07 | 1244189.07 | 1244189.07 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443401 | Adquisicion De Una Trituradora De Forrajes Y Un Semental Bovino En San Luis Acatlan | 149 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443420 | Mantenimiento Y Mejoramiento De Alumbrado Publico En Col. Zapata Y El Pescadillo (Suministro De Material) | 85 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 554625 | 554625 | 554625 | 554624.36 | 554624.36 | 554624.36 | 554624.36 | 99.9999 | 0 | Luminaria | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443442 | Construccion De Una Zahurda | 160 | Guerrero | San Luis Acatlán | Jicamaltepec de la Montaña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4556 | 4556 | 4556 | 4556 | 4556 | 4556 | 4556 | 100 | 0 | -1 | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443448 | Mantenimiento Y Mejoramiento De Alumbrado Publico En Zona Indigena De Ometepec (Suministro De Material) | 86 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 623475 | 623475 | 623475 | 623475 | 623475 | 623475 | 623475 | 100 | 0 | Luminaria | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443473 | Construccion De Una Zahurda En San Luis Acatlan | 150 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5184 | 5184 | 5184 | 5184 | 5184 | 5184 | 5184 | 100 | 0 | CONSTRUCCION | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443475 | Construccion De Aula En Esc. Primaria Vicente Guerrero En La Comunidad De La Concepcion | 1 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Educación | Terminado | 2014 | 325000 | 975000 | 975000 | 975000 | 325000 | 325000 | 325000 | 33.3333 | 0 | Aula | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443480 | Mantenimiento Y Mejoramiento De Alumbrado Publico En Zona Alta De Ometepec (Suministro De Material) | 87 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 617150 | 617150 | 617150 | 617105.2 | 617105.2 | 617105.2 | 617105.2 | 99.9927 | 0 | Luminaria | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443507 | Construccion De Corral De Manejo Para Bovinos En Jolotichan | 151 | Guerrero | San Luis Acatlán | Jolotichán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | CONSTRUCCION | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443519 | Rehabilitacion De Camino Rural En La Localidad De Platanillo | 68 | Guerrero | Técpan de Galeana | Platanillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 40117.3 | 40117.3 | 40117.3 | 40117.3 | 40117.3 | 40117.3 | 40117.3 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443544 | Adquisicion De Una Trituradora Para Forrajes En San Luis Acatlan | 152 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443551 | Mantenimiento Y Mejoramiento De Alumbrado Publico En Zona Baja De Ometepec (Suministro De Material) | 88 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 623475 | 623475 | 623475 | 623474.47 | 623474.47 | 623474.47 | 623474.47 | 99.9999 | 0 | Luminaria | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443554 | Apertura De Camino Sacacosechas En Piedra Ancha | 142 | Guerrero | Ometepec | Piedra Ancha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 486288 | 486288 | 486288 | 486287.93 | 486287.93 | 486287.93 | 486287.93 | 100 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443572 | Adquisiocion De Un Semental En San Luis Acatlan | 153 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443573 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos | 101 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1607825.76 | 1607825.76 | 1607825.76 | 1607825.76 | 1607825.76 | 1607825.76 | 1607825.76 | 100 | 0 | Obra | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443580 | Ampliación De Red Eléctrica Paraje El Llano Pelon | 2 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Urbanización | Terminado | 2014 | 325000 | 975000 | 975000 | 975000 | 325000 | 325000 | 325000 | 33.3333 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443590 | Rehabilitacion De Calles De Terraceria En El Trapiche | 81 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Trapiche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 133512 | 133512 | 133512 | 133512 | 133512 | 133512 | 133512 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443592 | Apertura De Camino Sacacosechas En Piedra Labrada | 141 | Guerrero | Ometepec | Piedra Labrada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 460560 | 460560 | 460560 | 460559.19 | 460559.19 | 460559.19 | 460559.19 | 99.9998 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443601 | Adquisicion De Un Semental En Yoloxochitl | 154 | Guerrero | San Luis Acatlán | Yoloxóchitl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443623 | Apertura De Camino Sacacosechas En Paso Cuahulote | 140 | Guerrero | Ometepec | Paso Cuahulote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 449496 | 449496 | 449496 | 449496 | 449496 | 449496 | 449496 | 100 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443627 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Luis Donaldo Colosio | 89 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 2003709.7 | 2003709.7 | 2003709.7 | 2003709.7 | 2003709.7 | 2003709.7 | 2003709.7 | 100 | 0 | Luminaria | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443636 | Construccion Del Sistema De Agua Potable De La Calle Leona Vicario De La Colonia Puesta Del Sol. | 1 | Guerrero | Apaxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443644 | Adquisicion De Una Trituradora Para Forrajes En Tlaxcalixtlahuaca | 155 | Guerrero | San Luis Acatlán | Tlaxcalixtlahuaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443676 | Materiales Y Equipo Forografico Para El Seguimiento De Las Obras | 162 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 100 | 0 | Lote | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443677 | Adquisicion De Una Trituradora Para Forrajes Cuanacaxtitlan | 156 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cuanacaxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443687 | Apertura De Camino Sacacosechas En El Mango Solo Norte | 139 | Guerrero | Ometepec | Mango Norte (El Mango Solo Norte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 442032 | 442032 | 442032 | 442030.94 | 442030.94 | 442030.94 | 442030.94 | 99.9998 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443699 | Ampliación De Red Eléctrica Camino A La Mina Paraje | 3 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Urbanización | Terminado | 2014 | 325000 | 975000 | 975000 | 975000 | 325000 | 325000 | 325000 | 33.3333 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443705 | Construccion De Corral De Manejo Para Bovinos En Tlaxcalixtlahuaca | 157 | Guerrero | San Luis Acatlán | Tlaxcalixtlahuaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100 | 0 | CONSTRUCCION | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443711 | Apertura De Camino Sacacosechas En San Francisco Las Palmas | 138 | Guerrero | Ometepec | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 453096 | 453096 | 453096 | 453093.32 | 453093.32 | 453093.32 | 453093.32 | 99.9994 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443736 | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas Tenexpa | 82 | Guerrero | Técpan de Galeana | Tenexpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 594566 | 594566 | 594566 | 594566 | 594566 | 594566 | 594566 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443740 | Construccion De Corral De Manejo Para Bovinos (Ampliacion) San Luis Acatlan | 158 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | AMPLIACION | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443745 | Apertura De Camino Sacacosechas En El Mango Solo Sur | 137 | Guerrero | Ometepec | El Mango (El Mango Solo Sur) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 475891.2 | 475891.2 | 475891.2 | 475891.07 | 475891.07 | 475891.07 | 475891.07 | 100 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443771 | Apertura De Camino Sacacosechas En Piedra Del Tigre | 136 | Guerrero | Ometepec | Piedra del Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 436500 | 436500 | 436500 | 436423.51 | 436423.51 | 436423.51 | 436423.51 | 99.9825 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443788 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Nuevo Amanecer | 90 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 2026940.95 | 2026940.95 | 2026940.95 | 2026940.95 | 2026940.95 | 2026940.95 | 2026940.95 | 100 | 0 | Luminaria | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443798 | Apertura De Camino Sacacosechas En Mazapa | 135 | Guerrero | Ometepec | Mazapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 464160 | 464160 | 464160 | 464159.18 | 464159.18 | 464159.18 | 464159.18 | 99.9998 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443818 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Nabor Ojeda | 94 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 979638.99 | 979638.99 | 979638.99 | 979638.99 | 979638.99 | 979638.99 | 979638.99 | 100 | 0 | Luminaria | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443822 | Rehabilitacion De Camino Saca Cosechas El Llano-La Playa | 76 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Luis de la Loma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 325622 | 325622 | 325622 | 325622 | 325622 | 325622 | 325622 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443834 | Rehabilitacion De Camino Rural Zacoalpan - Rancho San Francisco | 134 | Guerrero | Ometepec | Rancho San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 318379.5 | 318379.5 | 318379.5 | 318379.5 | 318379.5 | 318379.5 | 318379.5 | 100 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443842 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Ojo De Agua | 95 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 784801.11 | 784801.11 | 784801.11 | 784801.11 | 784801.11 | 784801.11 | 784801.11 | 100 | 0 | Luminaria | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443858 | Rehabilitación De Sistema De Bombeo Para La Comunidad De Petlacla | 2 | Guerrero | Apaxtla | Petlacala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443860 | Rehabilitacion De Camino Rural Cuadrilla Nueva - Cruz Verde Ii | 132 | Guerrero | Ometepec | Cruz Verde II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 348607.5 | 348607.5 | 348607.5 | 348607.15 | 348607.15 | 348607.15 | 348607.15 | 99.9999 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443864 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica | 96 | Guerrero | Ometepec | Arroyo Barranca Honda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 1527831.96 | 1527831.96 | 1527831.96 | 1527831.96 | 1527831.96 | 1527831.96 | 1527831.96 | 100 | 0 | Luminaria | 873 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443874 | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas La Gloria-El Veinte | 77 | Guerrero | Técpan de Galeana | Colonia Veinte de Noviembre (El Veinte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 321551 | 321551 | 321551 | 321551 | 321551 | 321551 | 321551 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443894 | Rehabilitacion De Camino Rural Cerro Pajaro - Los Zapotales | 133 | Guerrero | Ometepec | Zapotales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 328365 | 328365 | 328365 | 328364.33 | 328364.33 | 328364.33 | 328364.33 | 99.9998 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443899 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica | 97 | Guerrero | Ometepec | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 1026702.65 | 1026702.65 | 1026702.65 | 1026702.65 | 1026702.65 | 1026702.65 | 1026702.65 | 100 | 0 | Luminaria | 249 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443921 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica | 98 | Guerrero | Ometepec | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 1499584.43 | 1499584.43 | 1499584.43 | 1499584.43 | 1499584.43 | 1499584.43 | 1499584.43 | 100 | 0 | Luminaria | 764 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443956 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica | 99 | Guerrero | Ometepec | Rancho los Moreno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 508169.73 | 508169.73 | 508169.73 | 508169.73 | 508169.73 | 508169.73 | 508169.73 | 100 | 0 | Luminaria | 77 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443963 | Construcción Del Drenaje Sanitario De La Barranca Las Pastoras | 3 | Guerrero | Apaxtla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443977 | Ampliacion De Linea Y Red Distribucion De Energia Aelectrica | 100 | Guerrero | Ometepec | Arroyo Chachalaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 396791.1 | 396791.1 | 396791.1 | 396791.1 | 396791.1 | 396791.1 | 396791.1 | 100 | 0 | Luminaria | 764 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400443982 | Rehabilitacion De Camino Saca Cosechas En El Suchil | 78 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 378915 | 378915 | 378915 | 378915 | 378915 | 378915 | 378915 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400444026 | Rehabilitacion De Camino Saca Cosecha El Tamarindo | 102 | Guerrero | Ometepec | El Tamarindo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1177531.66 | 1177531.66 | 1177531.66 | 1177531.66 | 1177531.66 | 1177531.66 | 1177531.66 | 100 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400444032 | Construcción De La Segunda Etapa Del Drenaje Sanitario De La Calle Principal De La Colonia Linda Vista | 4 | Guerrero | Apaxtla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400444051 | Rehabilitacion De Camino Rural El Tamarindo - La Libertad | 103 | Guerrero | Ometepec | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 574000.01 | 574000.01 | 574000.01 | 574000.01 | 574000.01 | 574000.01 | 574000.01 | 100 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400444074 | Rehabilitacion De Camino De Saca Cosechas El Trapiche | 79 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Trapiche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 191792 | 191792 | 191792 | 191792 | 191792 | 191792 | 191792 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400444079 | Rehabilitacion De Camino Rural Ee. Cc. Ometepec - Xochis - Arroyo Tecojochen - Rancho San Francisco | 104 | Guerrero | Ometepec | Rancho San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLCAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 54712 | 54712 | 54712 | 54710.53 | 54710.53 | 54710.53 | 54710.53 | 99.9973 | 0 | Kilómetro | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400444116 | Construcción Del Drenaje Sanitario De La Calle Jimenez | 5 | Guerrero | Apaxtla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 722394 | 722394 | 722394 | 722394 | 722394 | 722394 | 722394 | 100 | 0 | Metros Lineales | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400444148 | Rehabilitacion De Camino Rural Ee. Cc. Xochistlahuaca - Tierra Colorada | 120 | Guerrero | Ometepec | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 46523.88 | 46523.88 | 46523.88 | 46523.88 | 46523.88 | 46523.88 | 46523.88 | 100 | 0 | Kilómetro | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400444156 | Rehabilitacion De Calles De Terraceria En El Rancho Alegre Del Llano | 80 | Guerrero | Técpan de Galeana | Rancho Alegre del Llano (El Llano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 262735 | 262735 | 262735 | 262735 | 262735 | 262735 | 262735 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400444175 | Rehabilitacion De Camino Rural Zacoalpan - Atotonilco | 125 | Guerrero | Ometepec | Zacoalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 100561.5 | 100561.5 | 100561.5 | 100554.17 | 100554.17 | 100554.17 | 100554.17 | 99.9927 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400444206 | Rehabilitacion De Camino Rural Ee. Cc. San Jose - Cochoapa (Camino Viejo) | 126 | Guerrero | Ometepec | Cochoapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 48774 | 48774 | 48774 | 48774 | 48774 | 48774 | 48774 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400444261 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Apaxtla De La Colonia El Charco | 6 | Guerrero | Apaxtla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400444342 | Fortalecimiento De La Política De Igualdad De Género En El Sector Educativo | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E032 Diseño y aplicación de políticas de equidad de género |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 1858673.81 | 1858673.81 | 1858673.81 | 1858673.81 | 1858673.81 | 1858673.81 | 1858673.81 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400444380 | Construcción De Aula Especial De Educación Física En La Esc. Benito Juarez En Apáxtla. | 7 | Guerrero | Apaxtla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 590000 | 590000 | 590000 | 590000 | 590000 | 590000 | 590000 | 100 | 0 | Aula | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400444407 | Fortalecimiento De La Política De Igualdad De Genero En El Sector Educativo (Gastos De Coordinación Y Seguimiento) | 2 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E032 Diseño y aplicación de políticas de equidad de género |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 41326.19 | 41326.19 | 41326.19 | 41326.19 | 41326.19 | 41326.19 | 41326.19 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400444435 | Construcción De Aula Especial De Educación Fisica En La Esc. Preparatoria No. 19 En Apaxtla. | 8 | Guerrero | Apaxtla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 590000 | 590000 | 590000 | 590000 | 590000 | 590000 | 590000 | 100 | 0 | Aula | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400444524 | Construcción De Baños En Esc Tec Vicente Guerrero En Apaxtla. | 9 | Guerrero | Apaxtla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 208410 | 208410 | 208410 | 208410 | 208410 | 208410 | 208410 | 100 | 0 | ANEXO | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400444597 | Huertos Comunitarios | 10 | Guerrero | Apaxtla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 8999606 | 8999606 | 8999606 | 8999606 | 8999606 | 8999606 | 8999606 | 100 | 0 | Tonelada | 3300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400444651 | Adq. Y Distribución De Infraestructura Pecuaria Espacio, Maquinaria Y Equipo Comunitario. | 11 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 313462 | 313462 | 313462 | 313462 | 313462 | 313462 | 313462 | 100 | 0 | Equipo | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400444725 | Comunidades Saludables 2014 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400444736 | Nivelación De Tierras En La Comunidad De Texocotla | 12 | Guerrero | Apaxtla | Texocotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 181590.4 | 181590.38 | 181590.38 | 181590.38 | 181590.38 | 181590.38 | 181590.38 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400444775 | Construcción De Rampas De Acceso En Centro De Apaxtla | 13 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400444832 | Construccion De Red De Agua Potable De La Calle Tequiac (Ocotla) | 0082014 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1553602.48 | 1553602.48 | 1553602.48 | 1553602.48 | 1553602.48 | 1553602.48 | 1553602.48 | 100 | 0 | Metros Lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400444839 | Construcción Del Muro De Contención Para Nivelación De Tierra En Calle Principal, Frente A Cancha De Basquetbol En Tepoxtepec. | 14 | Guerrero | Apaxtla | Tepoxtepec (Tepoztepec) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 100 | 0 | Metro cúbico | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400444852 | Compensacion Extraordinaria | 17 | Guerrero | Huamuxtitlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Pago | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EJECUTADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400444874 | Equipo De Computo Y Accesorios | 18 | Guerrero | Huamuxtitlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA MUNICPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Pago | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EJECUTADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400444892 | Creación E Impulso Del Servicio De Asistencia Técnica A La Escuela. | 2 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio |  | 11-Educación Pública | Programa para el Desarrollo Profesional Docente, tipo Básico, (Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio) | Educación | Terminado | 2014 | 3003659.46 | 3003659.46 | 3003659.46 | 3003659.46 | 3003659.46 | 3003659.46 | 3003659.46 | 100 | 0 | Maestro | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400444898 | Material De Señalizacion | 19 | Guerrero | Huamuxtitlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 0 | Pago | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EJECUTADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400444904 | Apoyo Para Fortalecer La Calidad En Los Servicios De Salud 2014 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 4997643.36 | 4997643.36 | 4997643.36 | 4997643.36 | 55.5294 | 0 | Mobiliario | 0 | 0 | 55.53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400444912 | Construcción De Alumbrado Publico En Plaza Juarez En Cabecera Municipal | 15 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 68410.09 | 68410.09 | 68410.09 | 68410.09 | 68410.09 | 68410.09 | 68410.09 | 100 | 0 | Pieza | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400444924 | Apoyo Para Fortalecer La Calidad En Los Servicios De Salud 2014 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 41096520 | 41096520 | 41096520 | 35002801.86 | 6093718.14 | 6093718.14 | 6093718.14 | 14.8278 | 0 | Obra | 0 | 0 | 14.83 | Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400444926 | Cartuchos | 20 | Guerrero | Huamuxtitlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 233652 | 4726.35 | 4726.35 | 4726.35 | 4726.35 | 4726.35 | 4726.35 | 100 | 0 | Pago | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESUPUESTO VIGENTE 2014 PARA CARTUCHOS ES DE $4,726.35 SE EJECUTO AL 100% PERO YA NO SE PUDO CORREGIR PORQUE SE DIO POR TERMINADO EL PROYECTO Y NO HABILITA LA OPCION DE MODIFICAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400444940 | Rehabilitación De Camino Rural Puerto Del Riesgo Tepoxtepec-Chilapilla | 16 | Guerrero | Apaxtla | Tepoxtepec (Tepoztepec) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 164500 | 164500 | 164500 | 164500 | 164500 | 164500 | 164500 | 100 | 0 | Kilómetro | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400444943 | Desarrollo Y Consolidación De La Oferta De Formación Continua | 3 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio |  | 11-Educación Pública | Programa para el Desarrollo Profesional Docente, tipo Básico, Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio | Educación | Terminado | 2014 | 1501829.73 | 1501829.73 | 1501829.73 | 1501829.73 | 1501829.73 | 1501829.73 | 1501829.73 | 100 | 0 | Maestro | 25000 | 0 | 100 | Financiera: METAS PROGRAMADAS 25000 LOGRADAS 56791 / Física: SE LOGRARON METAS MAYORES A LAS PROGRAMADAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400444946 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Col. Abasolo Tmo: Libramiento A Tixtla-C. Roberto Najera, Col. Caminos, Chilpancingo De Los Bravo | 05 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 844803.52 | 844803.52 | 844803.52 | 844803.52 | 844803.52 | 844803.52 | 844803.52 | 100 | 0 | Obra | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400444949 | Neumaticos Y Camaras | 21 | Guerrero | Huamuxtitlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 28951.8 | 28951.8 | 28951.8 | 28951.8 | 28951.8 | 28951.8 | 28951.8 | 100 | 0 | Pago | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EJECUTADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400444979 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Arturo Alvaradejo Tmo: Calle 5 De Mayo-Av Insurgentes, Col. Caminos | 06 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. (SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1046210.28 | 1046210.28 | 1046210.28 | 1046210.28 | 1046210.28 | 1046210.28 | 1046210.28 | 100 | 0 | Obra | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400444998 | Formación De Los Tutores Que Acompañan Al Personal Docente De Nuevo Ingreso. | 4 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio |  | 11-Educación Pública | Programa para el Desarrollo Profesional Docente, tipo Básico, Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio | Educación | Terminado | 2014 | 750914.87 | 750914.87 | 750914.87 | 750914.87 | 750914.87 | 750914.87 | 750914.87 | 100 | 0 | Maestro | 1135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445008 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Roberto Najera Tmo: Ricardo Heredia-Av. Insurgentes, Col. Caminos, Chilpancingo | 07 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. (SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2077493.87 | 2077493.87 | 2077493.87 | 2077493.87 | 2077493.87 | 2077493.87 | 2077493.87 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445019 | Telefono Convencional | 22 | Guerrero | Huamuxtitlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 43338.6 | 43338.6 | 43338.6 | 43338.6 | 43338.6 | 43338.6 | 43338.6 | 100 | 0 | Servicio | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EJECUTADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445033 | Rehabilitacion De Camino Rural Entronque La Laguna A Nejapa | 17 | Guerrero | Apaxtla | Nejapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 88150 | 88150 | 88150 | 88150 | 88150 | 88150 | 88150 | 100 | 0 | Kilómetro | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445043 | Servicio Bancario Y Financiero | 23 | Guerrero | Huamuxtitlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 3551 | 3551 | 3551 | 3551 | 3551 | 3551 | 3551 | 100 | 0 | Pago | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EJECUTADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445063 | Otros Servicios Para El Area De Seguridad Publica | 24 | Guerrero | Huamuxtitlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA MUNICPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 150441.5 | 150441.5 | 150441.5 | 150441.5 | 150441.5 | 150441.5 | 150441.5 | 100 | 0 | Pago | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445066 | Rehabilitacion De Camino Rural Tlatzala A Santa Maria | 18 | Guerrero | Apaxtla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 239964 | 239964 | 239964 | 239964 | 239964 | 239964 | 239964 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445071 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Av. Llano Grande, Tmo: Calle Izcoatl-Km0 230 | 08 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. (SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2452843.25 | 2452843.25 | 2452843.25 | 2452843.25 | 2452843.25 | 2452843.25 | 2452843.25 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445082 | Rehabilitación Camino Rural Entronque Tlanipatlan A Xochipala | 19 | Guerrero | Apaxtla | Xochipala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 102340 | 102340 | 102340 | 102340 | 102340 | 102340 | 102340 | 100 | 0 | Kilómetro | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445106 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Sahop, Col. Paludismo | 09 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. (SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3696444.78 | 3696444.78 | 3696444.78 | 3696444.78 | 3696444.78 | 3696444.78 | 3696444.78 | 100 | 0 | Obra | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445109 | Rehabilitación De Camino Rural San Marcos A Trapichal | 20 | Guerrero | Apaxtla | Trapichal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 115240 | 115240 | 115240 | 115240 | 115240 | 115240 | 115240 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445157 | Suministro E Instalacion De Bomba Sumergible De 7.5 Hp En La Localidad De Las Lajas | 8 | Guerrero | Copala | Las Lajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 79025 | 79025 | 79025 | 79025 | 79025 | 79025 | 79025 | 100 | 0 | Equipo | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445161 | Construccion De Tanque Para Almacenamiento Agua, El Llano | 1 | Guerrero | Tetipac | El Llano (San Gregorio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETIPAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 115449.95 | 115449.95 | 115449.95 | 115449.95 | 115449.95 | 115449.95 | 115449.95 | 100 | 0 | Metro Lineal | 137 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445181 | Pavimentacion Del Acceso A La Comunidad De Palo Blanco, Localidad De Palo Blanco | 10 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. (SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2717944.28 | 2717944.28 | 2717944.28 | 2717944.28 | 2717944.28 | 2717944.28 | 2717944.28 | 100 | 0 | Obra | 1250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445206 | Reparacion De Bomba Sumergible Para Agua Potable En La Localidad De El Papayo | 9 | Guerrero | Copala | El Papayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 13711.2 | 13711.2 | 13711.2 | 13711.2 | 13711.2 | 13711.2 | 13711.2 | 100 | 0 | Equipo | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445236 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Acceso A La Colonia Plan De Ayala | 11 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. (SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3293224.63 | 3293224.63 | 3293224.63 | 3293224.63 | 3293224.63 | 3293224.63 | 3293224.63 | 100 | 0 | Obra | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445293 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario (Colector Principal) En El 1er. Crucero En La Col. Celaya | 12 | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 288161.89 | 288161.89 | 288161.89 | 288161.89 | 288161.89 | 288161.89 | 288161.89 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445340 | Luminarias Para Cobertura Municipal | 13 | Guerrero | Cocula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 105009 | 105009 | 105009 | 105009 | 105009 | 105009 | 105009 | 100 | 0 | Luminaria | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDAD ES UNA OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445368 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Luis Echeverria En La Col. La Loma En Copala | 13 | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 258714.7 | 258714.7 | 258714.7 | 258714.7 | 258714.7 | 258714.7 | 258714.7 | 100 | 0 | Metro Lineal | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445406 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario 1er. Tramo (Colector Principal) En El Punto Conocido Como Las Pilas En Copala | 14 | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 89790.76 | 89790.76 | 89790.76 | 89790.76 | 89790.76 | 89790.76 | 89790.76 | 100 | 0 | Metro Lineal | 8000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445437 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario 2do. Tramo (Colector Principal) En Calle Sin Nombre En La Col. Vista Hermosa En Copala | 15 | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 40207.42 | 40207.42 | 40207.42 | 40207.42 | 40207.42 | 40207.42 | 40207.42 | 100 | 0 | Metro Lineal | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445482 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En El Boulevard En La Col. La Loma En Copala | 16 | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 40706.07 | 40706.07 | 40706.07 | 40706.07 | 40706.07 | 40706.07 | 40706.07 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445503 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Acceso A La Colonia Plan De Ayala | 12 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. (SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2388341.63 | 2388341.63 | 2388341.63 | 2388341.63 | 2388341.63 | 2388341.63 | 2388341.63 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445511 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Colector Principal En Calle Miguel Hidalgo En La Col. Las Flores En Copala | 17 | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 58253.83 | 58253.83 | 58253.83 | 58253.83 | 58253.83 | 58253.83 | 58253.83 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445529 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Principal Del Acceso A La Col. Prd. Tramo: Jardin De Niños-La Granja Km 1 200 | 13 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. (SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4329272.1 | 4329272.1 | 4329272.1 | 4329272.1 | 4329272.1 | 4329272.1 | 4329272.1 | 100 | 0 | Obra | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445559 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Margarita Adame Col. C.N.O.P | 14 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. (SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1504350.85 | 1504350.85 | 1504350.85 | 1504350.85 | 1504350.85 | 1504350.85 | 1504350.85 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445562 | Pavimentacion De La Calle Niños Heroes 1ra. Etapa Deacceso Al Jardin De Niños Carlos Chavez En La Col. El Manguito. En Copala | 18 | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 515636.71 | 515636.71 | 515636.71 | 515636.71 | 515636.71 | 515636.71 | 515636.71 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445587 | Rehabilitacion De Calles En La Colonia Celaya, Municipio De Copala, Guerrero. | 19 | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1296227.9 | 1296227.9 | 1296227.9 | 1296227.9 | 1296227.9 | 1296227.9 | 1296227.9 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445589 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Del Acceso Principal A La Colonia Ocozoapa | 15 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. (SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 100 | 0 | Obra | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445617 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Chon Diaz, Tramo: Zapata-Jesus H. Salgado, Col. Plan De Ayala | 16 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. (SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2088000 | 2088000 | 2088000 | 2088000 | 2088000 | 2088000 | 2088000 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445630 | Pavimentacion De La Calle Ignacio Zaragoza 2da. Etapa En La Colonia El Maguey | 21 | Guerrero | Copala | Colonia el Maguey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 550877.53 | 550877.53 | 550877.53 | 550877.53 | 550877.53 | 550877.53 | 550877.53 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445642 | La Convivencia Escolar Pacífica Con Perspectiva De Género En Educación Básica | 5 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 4-Gobernación | Programa Estrategia Nacional para impulsar la Convivencia Escolar Pacifica, con Perspectiva de Genero en Educación Básica, (Formación Continua) | Educación | Terminado | 2014 | 674656.15 | 674656.15 | 674656.15 | 674656.15 | 674656.15 | 674656.15 | 674656.15 | 100 | 0 | Maestro | 900 | 0 | 100 | Financiera: METAS PROGRAMADAS 900 METAS LOGRADAS 8447 / Física: METAS PROGRAMADAS 900 METAS LOGRADAS 8447 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445658 | Construccion De Albergue Comunitario En La Localidad De Campanilla | 23 | Guerrero | Copala | Campanilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 555118.99 | 555118.99 | 555118.99 | 555118.99 | 555118.99 | 555118.99 | 555118.99 | 100 | 0 | Obra | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445691 | Construccion De Aula De Usos Multiples En La Esc. Prim. Vicente Guerrero En La Localidad De La Fortuna | 24 | Guerrero | Copala | La Fortuna (La Yeguada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 558106.35 | 558106.35 | 558106.35 | 558106.35 | 558106.35 | 558106.35 | 558106.35 | 100 | 0 | Obra | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445718 | Rehabilitacion A La Red De Agua Potable Calle Mina | 1 | Guerrero | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDAD ES METROS LINEALES. POR LO TANTO EL AVANCE FISICO ACUMULADO ES DE 300ML. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445720 | Construccion De Albergue Comunitario En La Col. Barrio Nuevo Del Municipio De Copala. | 25 | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 576130.01 | 576130.01 | 576130.01 | 576130.01 | 576130.01 | 576130.01 | 576130.01 | 100 | 0 | Obra | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445736 | Rehabilitacion A La Red De Agua Potable, Calle 2 De Abril | 2 | Guerrero | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES. POR LO TANTO EL AVANCE FISICO ACUMULADO ES DE 300ML. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445757 | Terminacion De La Pavimentacion De La Calle Principal Rumbo A La Telesecundaria En La Localidad De Las Lajas. | 26 | Guerrero | Copala | Las Lajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 448346.57 | 448346.57 | 448346.57 | 448346.57 | 448346.57 | 448346.57 | 448346.57 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445785 | Rehabilitacion A La Red De Agua Potable, La Concepcion | 3 | Guerrero | Cocula | La Concepción (Puerto de Tecomatlán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES EN METROS LINEALES. POR LO TANTO EL AVANCE FISICO ES DE 200ML. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445790 | Pavimentacion De La Calle Sin Nombre En La Localidad De Las Peñas. | 27 | Guerrero | Copala | Las Peñas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 414640.81 | 414640.81 | 414640.81 | 414640.81 | 414640.81 | 414640.81 | 414640.81 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445888 | Construccion De Albergue Municipal En La Col. Gral. Enrique Rodriguez | 29 | Guerrero | Copala | Comunidad General Enrique Rodríguez [El Campamento] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 428282.08 | 428282.08 | 428282.08 | 428282.08 | 428282.08 | 428282.08 | 428282.08 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445899 | Rehabilitacion A La Red De Agua Potable, Calle 15 De Septiembre | 4 | Guerrero | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Vivienda | 79 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDAD CORRECTA ES, METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445920 | Rehabilitacion A La Red De Agua Potable, Calle Niños Heroes | 5 | Guerrero | Cocula | Apipilulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 100000 | 100000.28 | 100000.28 | 100000.28 | 100000.28 | 100000.28 | 100000.28 | 100 | 0 | Vivienda | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES, METROS LINEALES. POR LO TANTO EL AVANCE FISICO ACUMULADO ES DE 200ML. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445924 | Pavimentacion De La Calle Hermenegildo Galeana En La Col. Charchove | 30 | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 306484.49 | 306484.49 | 306484.49 | 306484.49 | 306484.49 | 306484.49 | 306484.49 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445993 | Suministro Y Colocacion De Tuberia Tubo Plus De 1 1/4 De Bordo A Tanque De Distribucion, Tenexcontitlan, Gro. | 10 | Guerrero | Tetipac | Tenexcontitlán (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETIPAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 91986 | 91986 | 91986 | 91986 | 91986 | 91986 | 91986 | 100 | 0 | Metro Lineal | 536 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400445999 | Rehabilitacion Y Acondicionamiento Del Comedor Comunitario En La Localidad De San Francisco De Asis | 31 | Guerrero | Copala | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 210997.27 | 210997.27 | 210997.27 | 210997.27 | 210997.27 | 210997.27 | 210997.27 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400446027 | Pavimentacion De Acceso Principal 2da. Etapa En La Localidad De El Papayo | 32 | Guerrero | Copala | El Papayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 593070.48 | 593070.48 | 593070.48 | 593070.48 | 593070.48 | 593070.48 | 593070.48 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400446084 | Pavimentacion De La Avenidad Pozahualco 2da. Etapa En La Localidad De Ojo De Agua (Las Salinas). | 33 | Guerrero | Copala | Ojo de Agua (Las Salinas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 800001.49 | 800001.49 | 800001.49 | 800001.49 | 800001.49 | 800001.49 | 800001.49 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400446117 | Pavimentacion De La Calle Niños Heroes 1ra. Etapa De Acceso A La Esc. Prim. Josefa Ortiz En La Colonia Vista Hermosa. | 34 | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 429740.46 | 429740.46 | 429740.46 | 429740.46 | 429740.46 | 429740.46 | 429740.46 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400446168 | Pavimentacion De La Calle Caritino Maldonado 2da. Etapa De Acceso Al Jardin De Niños Adolfo Cienfuegos En La Colonia Adolfo Lopez Mateos. | 35 | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 568656.92 | 568656.92 | 568656.92 | 568656.92 | 568656.92 | 568656.92 | 568656.92 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400446211 | Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario Y Pavimentacion De La Calle Miguel Hidalgo En La Col. Las Flores | 36 | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 541436 | 541436 | 541436 | 541436 | 541436 | 541436 | 541436 | 100 | 0 | Obra | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400446236 | Construccion De Salon De Usos Multiples 2da. Etapa En La Localidad De La Cañada Del Arroz. | 37 | Guerrero | Copala | La Cañada del Arroz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 631909.29 | 631909.29 | 631909.29 | 631909.29 | 631909.29 | 631909.29 | 631909.29 | 100 | 0 | Obra | 650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400446269 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Y Pavimentacion De La Calle Sin Nombre En La Col. Vista Mar | 38 | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 476249.72 | 476249.72 | 476249.72 | 476249.72 | 476249.72 | 476249.72 | 476249.72 | 100 | 0 | Obra | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400446307 | Rehabilitacion De Lamparas En Boulevard Y Colonias Aledañas De Copala | 39 | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 380134.51 | 380134.51 | 380134.51 | 380134.51 | 380134.51 | 380134.51 | 380134.51 | 100 | 0 | Obra | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400446328 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica De La Col. General Enrique Rodriguez | 40 | Guerrero | Copala | Comunidad General Enrique Rodríguez [El Campamento] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 292571.34 | 292571.34 | 292571.34 | 292571.34 | 292571.34 | 292571.34 | 292571.34 | 100 | 0 | Obra | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400446351 | Suministro De Poste Y Transformador De 25 Kva En La Localidad De Ojo De Agua (Las Salinas) | 41 | Guerrero | Copala | Ojo de Agua (Las Salinas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Obra | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400446389 | Infraestructura Agricola (Huertos Comunitarios) Cob. Municipal | 42 | Guerrero | Copala | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Hectárea | 144 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400446414 | Adquisicion De Activos Productivos Cob. Municipal | 43 | Guerrero | Copala | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 324645 | 324645 | 324645 | 324645 | 324645 | 324645 | 324645 | 100 | 0 | Equipo | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400446445 | Servicio Estatal De Empleo (See) Programa De Apoyo Al Empleo(Pae) | 44 | Guerrero | Copala | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Obra | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400446471 | Adquisicion Y Dotacion De Artes Y Equipos De Pesca A Las Cooperativas Pesqueras Del Municipio De Copala, Gro. | 46 | Guerrero | Copala | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 150280 | 150280 | 150280 | 150280 | 150280 | 150280 | 150280 | 100 | 0 | Equipo | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400446496 | Prodim (Acondicionamiento De Espacios Fisicos) | 47 | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 10369 | 10369 | 10369 | 10369 | 10369 | 10369 | 10369 | 100 | 0 | Acción | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400446512 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo | 50 | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 3846 | 3846 | 3846 | 3846 | 3846 | 3846 | 3846 | 100 | 0 | Acción | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400446577 | Construccion De Muros En El Municipio De Copala, Guerrero Cobertura Municipal | 108 | Guerrero | Copala | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 1652894.56 | 1652894.56 | 1652894.56 | 1652894.56 | 1652894.56 | 1652894.56 | 1652894.56 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 518 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400446602 | Construccion De Piso Firme En El Municipio De Copala, Guerrero. Cob. Municipal | 109 | Guerrero | Copala | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 418527.25 | 418527.25 | 418527.25 | 418527.25 | 418527.25 | 418527.25 | 418527.25 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 408 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400446770 | Ampliacion De Linea De Conduccion De Agua Potbale En Calle Sn Col. Magisterio | 01N-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 149721.3 | 149721.3 | 149721.3 | 149721.3 | 149721.3 | 149721.3 | 149721.3 | 100 | 0 | Metro Lineal | 294 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400446777 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (Las Crucitas, Cruz Quemada,Huamuchapa Y Lagunillas) | 02N-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 298934.68 | 298934.68 | 298934.68 | 298934.68 | 298934.68 | 298934.68 | 298934.68 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400446788 | Renivelacion De Calle De Solidaridad Para Acceso A Escuela De Educacion Especial, Colonia Magisterio | 03N-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA, GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 369337.56 | 369337.56 | 369337.56 | 369337.56 | 369337.56 | 369337.56 | 369337.56 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 669 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400446792 | Renivelacion De Calle De Acceso A Esc. Prim Ignacio Zaragoza Y Jardin De Niños Ignacio Aldama | 04N-2014 | Guerrero | Tecoanapa | El Charco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 460283.8 | 460283.8 | 460283.8 | 460283.8 | 460283.8 | 460283.8 | 460283.8 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400446796 | Construccion De Comedor Comunitario | 05N-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Los Saucitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 397737.94 | 397737.94 | 397737.94 | 397737.94 | 397737.94 | 397737.94 | 397737.94 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400446810 | Conservacion De C.R. Tramo Parota Seca-Amatal | 07N-2014 | Guerrero | Tecoanapa | El Amatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 440834.39 | 440834.39 | 440834.39 | 440834.39 | 440834.39 | 440834.39 | 440834.39 | 100 | 0 | Kilómetro | 2120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400446817 | Conservacion De C.R. Tramo Cruz Quemada-Rancho Nuevo-Los Sauces-Carabalancito | 08N-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 344852.02 | 344852.02 | 344852.02 | 344852.02 | 344852.02 | 344852.02 | 344852.02 | 100 | 0 | Kilómetro | 3820 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400446822 | Conservacion De Camino Rural Tramo Xalpatlahuac Rancho Viejo | 09N-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 388341.59 | 388341.59 | 388341.59 | 388341.59 | 388341.59 | 388341.59 | 388341.59 | 100 | 0 | Kilómetro | 1960 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400446832 | Conservacion De Camino Rural Sacacosecha | 010-N2014 | Guerrero | Tecoanapa | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 233987.01 | 233987.01 | 233987.01 | 233987.01 | 233987.01 | 233987.01 | 233987.01 | 100 | 0 | Kilómetro | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400446837 | Apertura De Camino Rural Tramo Los Sauces -Limite Ejidal | 11N-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 470013.26 | 470013.26 | 470013.26 | 470013.26 | 470013.26 | 470013.26 | 470013.26 | 100 | 0 | Kilómetro | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447224 | Rehabilitacion De Camino Rural Milpillas - Potrerillos | 127 | Guerrero | Ometepec | Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 68930 | 68930 | 68930 | 68929.39 | 68929.39 | 68929.39 | 68929.39 | 99.9991 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447245 | Rehabilitacion De Camino Rural Ee. Cc. Ometepec - Huajintepec - Paso Cuahulote | 128 | Guerrero | Ometepec | Paso Cuahulote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 94081.5 | 94081.5 | 94081.5 | 94079.18 | 94079.18 | 94079.18 | 94079.18 | 99.9975 | 0 | Kilómetro | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447257 | Rehabilitacion Del Camino Puerto El Coco - Las Habillas - Encino Amarillo, En Los Municipios De Ajuchitlan Del Progreso Y San Miguel Totolapan, En El Estado De Guerrero. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1127162.92 | 1127162.92 | 1127162.92 | 1127162.92 | 1127162.92 | 1112995.43 | 1112995.43 | 98.7431 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447268 | Rehabilitacion De Camino Rural Tierra Colorada - Arroyo Zapote | 129 | Guerrero | Ometepec | Arroyo el Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 112844.4 | 112844.4 | 112844.4 | 112844.05 | 112844.05 | 112844.05 | 112844.05 | 99.9997 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447273 | Rehabilitación Del Camino Inscuinatoyac-Agua Hernández-Rincón De Acaparrosa, En El Municipio De Chilpancingo De Los Bravo, Estado De Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1084122.32 | 1084122.32 | 1084122.32 | 1084122.32 | 1084122.32 | 1079766.96 | 1079766.96 | 99.5983 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447323 | Rehabilitacion De Camino Rural Ee. Cc. Ometepec - Xochistlahuaca - Arroyo Tecojochen | 130 | Guerrero | Ometepec | Arroyo Tecojochén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 89629.6 | 89629.6 | 89629.6 | 89629.32 | 89629.32 | 89629.32 | 89629.32 | 99.9997 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447336 | Rehabilitacion De Camino Rural La Guadalupe - Cuadrilla Nueva | 131 | Guerrero | Ometepec | Cuadrilla Nueva (Chilpancinguito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 331965 | 331965 | 331965 | 331965 | 331965 | 331965 | 331965 | 100 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447371 | Rehab. De Los Cams: San Gregorio-San Juan Tehuehuetla; Piedra Conch -Linda Vista; San Francisco-Las Tunas; Santo Toma -San Pedro Pezoapan Dos Caminos-San Miguelito;San Nicolas Del Oro-Ximotla | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1132217.02 | 1132217.02 | 1132217.02 | 1132217.02 | 1132217.02 | 1132217.02 | 1132217.02 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447381 | Huertos Agricolas | 145 | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 16323912 | 16323912 | 16323912 | 16323912 | 16323912 | 16323912 | 16323912 | 100 | 0 | Proyecto | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447412 | Rehab. De Los Cams: Barranca-Cerro De La Garza; Joya Real-Dos Rios-Col.Tierra Blanca-El Ciruelo;San Pedro El Viejo-Guadalupe La Joya-Rio Cantador Chiquito-Cruz Verde-Terrero Venado | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1216026.54 | 1216026.54 | 1216026.54 | 1216026.54 | 1216026.54 | 1208459.53 | 1208459.53 | 99.3777 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447450 | Rehabilitacion De Los Caminos: Crucero De Agua Escondida-Lumbreras-Plan Verde, Municipio De San Miguel Totolapan, En El Estado De Guerrero. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1175841.33 | 1175841.33 | 1175841.33 | 1175841.33 | 1175841.33 | 1160332.82 | 1160332.82 | 98.6811 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447470 | Rehabilitacion De Los Caminos: El Ticui - Las Parotas; Puerta Negra - Caña De Agua; Crucero Caña De Agua-Almolonga; En El Municpio De Atoyac De Alvarez En El Estado De Guerrero. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1187265.51 | 1187265.51 | 1187265.51 | 1187265.51 | 1187265.51 | 1168744.58 | 1168744.58 | 98.44 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447525 | Rehabilitacion De Los Caminos: Santa Rosa - Zeutla - San Cristobal, Santa Barbara - Santa Rita, En Municipio De Chilpancingo, En El Estado De Guerrero. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1165953.63 | 1165953.63 | 1165953.63 | 1165953.63 | 1165953.63 | 1159830.17 | 1159830.17 | 99.4748 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447546 | Rehabilitacion De Los Caminos: Mezones - Tlatlauquitepec; Loma Tuza - Luis Donaldo Colosio - Tlacoxochapa - Las Palmas, En El Municipio De Acatepec Y Atlixtac En El Estado De Guerrero. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1147946.35 | 1147946.35 | 1147946.35 | 1147946.35 | 1147946.35 | 1143334.58 | 1143334.58 | 99.5983 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447574 | Rehabilitacion De Los Caminos: Crucero Del Puente A El Puente, Tlayolapa-Tabacal; Ramal A Michapa, En El Municipio De Juan R. Escudero De En El Estado De Guerrero. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1125700.97 | 1125700.97 | 1125700.97 | 1125700.97 | 1125700.97 | 1121178.57 | 1121178.57 | 99.5983 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447586 | Rehabilitacion De Los Caminos: Acateyahualco - Totolzintla - Tenanzintitlan -Tepoxtlan -Tecolcoutla, Municipio Ahuacuotzingo, En El Estado De Guerrero. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1122299.84 | 1122299.84 | 1122299.84 | 1122299.84 | 1122299.84 | 1117785.38 | 1117785.38 | 99.5977 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447596 | Conservacion De Camino Rural Sacacosecha Tramo Xalpatlahuac-Rancho Viejo | 12N-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 488905.2 | 488905.2 | 488905.2 | 488905.2 | 488905.2 | 488905.2 | 488905.2 | 100 | 0 | Kilómetro | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447601 | Rehabilitacion De Los Caminos Almoloya - Ojo De Agua - Cerro Verde - Los Limones - Zitlatenco - Cruz Blanca, En El Municipio De Arcelia, En El Estado De Guerrero. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1101488.22 | 1101488.22 | 1101488.22 | 1101488.22 | 1101488.22 | 1096921.63 | 1096921.63 | 99.5854 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447619 | Conservacion De Camino Rural Scacosecha Tramo San Francisco-San Martin | 13N-2014 | Guerrero | Tecoanapa | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 175957.2 | 175957.2 | 175957.2 | 175957.2 | 175957.2 | 175957.2 | 175957.2 | 100 | 0 | Kilómetro | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447626 | Rehabilitación Del Camino La Laguna De Huayanalco-Hacienda Vieja-Otatlán, Municipio De San Miguel Totolapan, Estado De Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1057513.07 | 1057513.07 | 1057513.07 | 1057513.07 | 1057513.07 | 1053264.61 | 1053264.61 | 99.5983 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447640 | Rehabilitacion De Caminos: Casa Quemada - Parrales, Margaritas - Tecomasuchilt - El Encanto, En El Municipio De Heliodoro Castillo, En El Estado De Guerrero. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1113971.3 | 1113971.3 | 1113971.3 | 1113971.3 | 1113971.3 | 1106665.27 | 1106665.27 | 99.3441 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447650 | Conservacion De C.R. Tramo San Francisco San Martin | 14N-2014 | Guerrero | Tecoanapa | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 440835.95 | 440835.95 | 440835.95 | 440835.95 | 440835.95 | 440835.95 | 440835.95 | 100 | 0 | Kilómetro | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447664 | Rehabilitación Del Camino Aratichanguio-Cupuan Del Km 0 000 Al Km 13 000, En El Municipio De Zirandaro De Los Chávez, Estado De Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1043971.3 | 1043971.3 | 1043971.3 | 1043971.3 | 1043971.3 | 535542.22 | 535542.22 | 51.2986 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447709 | Rehabilitación Del Camino Tlacotepec-Huautla-Las Hoyas, Tlacotepec Del Sur-Paraje Laureles, En El Municipio General Heliodoro Castillo, Estado De Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1033971.3 | 1033971.3 | 1033971.3 | 1033971.3 | 1033971.3 | 1021227.63 | 1021227.63 | 98.7675 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447734 | Urbanizacion De La Localidad El Nuevo Capricho | 160 | Guerrero | Ometepec | El Capricho (La Poza) | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 36982280.97 | 36982280.97 | 36982280.97 | 36982280.97 | 36982280.97 | 36982280.97 | 36982280.97 | 100 | 0 | Obra | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447741 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C. (Puente Campuzano-Temaxcalapa)-Huixtac, Tramo Del Km. 0 000 Al 2 240, Subtramo Del Km. 1 000 Al 2 240, Mpio. Taxco De Alarcon, Estado De Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4931549.23 | 4931549.23 | 98.631 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447792 | Construccion Del Camino Bajos Del Ejido Tixtlancingo, Tramo Del Km. 11 800 Al 12 800, Mpio. Coyuca De Benitez, Estado De Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 4256088.49 | 4256088.49 | 4256088.49 | 4256088.49 | 4256088.49 | 4246293.02 | 4246293.02 | 99.7698 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447817 | Rehabilitacion De Los Caminos: Atlamajalcingo Del Monte-Juquila-Atlamajalcingo Del Monte-Benito Juarez-El Rosario En El Mpio. De Atlamajalcingo Del Monte | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1511304.96 | 1511304.96 | 1511304.96 | 1511304.96 | 1511304.96 | 1482070.03 | 1482070.03 | 98.0656 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447844 | Rehabilitacion De Los Caminos: Llano Perdido-Cochoapa El Grande-Llano Grande Barranca De La Palma-Llano De La Yacua-Ramal Yosochun Chiquito, Loma Canoa-Rio Encajonado-Rio Olor-Ramal A El Coyul | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1631000 | 1631000 | 1631000 | 1631000 | 1631000 | 1622982.57 | 1622982.57 | 99.5084 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447858 | Construccion De Dos Aulas En E.P. Miguel Hidalgo Y Costilla Pob. Llano Largo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447863 | Mantenimiento De Aula De Medios En E.P. "Juan N. Alvarez" Pob. Kilometro 21 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447866 | Rehabilitacion De Los Caminos: Amatitlan-Huitzuco-Papalutla-Zacualpan, Tlalcozotitlan-Tecomate, Copalillo-Cascalote-Atenango-Filadelfia | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 746313.98 | 746313.98 | 99.5085 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447871 | Construccion De Aula En E.P. Fed. Bilingüe Telpochkajli Col. Hermenegildo Galeana | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447882 | Adquisición De Software Y Hardware (Paquete De Neodata Prodim) | 95 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES) | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 16994 | 16994 | 16994 | 16994 | 16994 | 16994 | 16994 | 100 | 0 | PAQUETE | 7000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447885 | Mantenimiento De Sanitarios En E.P. Fed. Bilingüe Telpochkajli Col. Hermenegildo Galeana | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447886 | Rehabilitacion De Los Caminos Rurales Piedras Grandes-Corral Del Rio Chiquito-Agua Fria, En El Mpio. De Atoyac De Alvarez, Estado De Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2999823.16 | 2999823.16 | 99.9941 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447896 | Construccion De Aula En E.P. Tec. Revolucion Mexicana Pob. Vista Hermosa | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447903 | Construccion De Unidad Deportiva Huajintepec | 164 | Guerrero | Ometepec | Huajintepec | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 | 0 | Obra | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447904 | Mantenimiento De Sanitarios En E.P. Narciso Mendoza, Col. Unidos Por Guerrero Col. Unidos Por Guerrero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447905 | Rehabilitacion Del Ramal A El Humo, Mpio. De Atoyac De Alvarez, Estado De Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3049758.98 | 3049758.98 | 3049758.98 | 3049758.98 | 3049758.98 | 3049758.98 | 3049758.98 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447913 | Mantenimiento De Aulas En E.P. Narciso Mendoza Col. Unidos Por Guerrero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447922 | Construccion De 2 Aula En Esc. Telesecundaria "Jose Fco. Ruiz Massieu" Pob. Lomas De San Juan | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447936 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Escudo Nacional | 165 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 349999.81 | 349999.81 | 349999.81 | 349999.81 | 99.9999 | 0 | Aula | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447940 | Construccion De Aula En Esc. Telesecundaria "Plan De Ayutla" Pob. San Andres Playa Encantada | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447944 | Multifuncional Epson (Para El Area De Seguridad Publica) | 031 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 3928 | 3928 | 3928 | 3928 | 3928 | 3928 | 3928 | 100 | 0 | Artículo | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447945 | Construccion De Aula En Esc. Telesecundaria "Sentimientos De La Nacion" Pob. El Metlapil | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447947 | Construccion De 2 Aulas Y Baños En El J.N - Arroyo Del Zapote | 1 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Arroyo del Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 392357 | 392357 | 392357 | 392357 | 392357 | 392357 | 392357 | 100 | 0 | ANEXO | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447950 | Construccion De Aula En Esc. Telesecundaria "27 De Octubre" Pob. Lomas Del Aire | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447957 | Construccion De Aula En Colegio De Bachilleres Pob. Los Huajes | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447962 | Rehabilitacion De Aula En La Escuela Primaria Nicolas Bravo, Tetipac | 9 | Guerrero | Tetipac | Tetipac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETIPAC | Educación | En Ejecución | 2014 | 51043.4 | 51043.4 | 51043.4 | 51043.4 | 51043.4 | 51043.4 | 51043.4 | 100 | 0 | Aula | 2042 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447965 | Construccion De Sanitarios En Colegio De Bachilleres Pob. Los Huajes | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 199999.86 | 199999.86 | 99.9999 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447975 | Mantenimiento De Aulas En Esc. Sec. Tec. No. 152 Col. Altos De Miramar | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 399999.78 | 399999.78 | 99.9999 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447977 | Construccion De Dos Aulas En La Escuela Primaria Prof. Caritino Maldonado Perez | 166 | Guerrero | Ometepec | Huajintepec | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 100 | 0 | Aula | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447985 | Computadora Hp 1105 ( Area De Seguridad Publica) | 032 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 5810 | 5810 | 5810 | 5810 | 5810 | 5810 | 5810 | 100 | 0 | Artículo | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447987 | Mantenimiento De Aulas En Esc. Sec. Tec. No. 199 Unidos Por Guerrero Col. Jacarandas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447995 | Sistema Solar Y Bombeo De Agua Potable | 6 | Guerrero | Cocula | Apipilulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Vivienda | 1100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS LINEALES. POR LO TANTO EL AVANCE FISICO ACUMULADO ES DE 1098 ML. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400447996 | Mantenimiento De Aulas En Esc. Sec. Tec. 182 "Benito Juarez Garcia" Pob. Altos Del Camaron | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448007 | Construccion De Aula En Esc. Telesecundaria Juan De La Barrera Pob. Vista Hermosa | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448015 | Construccion De Aula En Esc. Telesecundaria Naciones Unidas Pob. El Quemado | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448016 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal | 96 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (ACCION POR CONTRATO) | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 80187.28 | 80187.28 | 80187.28 | 80187.28 | 80187.28 | 80187.28 | 80187.28 | 100 | 0 | MANUAL | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448017 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Mauro Reyes Vera En La Colonia Mazapa | 167 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 349991.21 | 349991.21 | 349991.21 | 349991.21 | 99.9975 | 0 | Aula | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448022 | Construccion De Aula En Esc. Telesecundaria Maria Del Carmen Eugenia Rojas Col. Sinai | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448025 | Monitor Benq Led 21.5 (Area De Seguridad Publica) | 032 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 100 | 0 | Artículo | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448031 | Pavimentacion Del Camino Al Estero En La Comunidad De San Luis San Pedro, 2ª Etapa, Tecpan De Galeana, Estado De Guerrero (Contingencias Economicas 3,2014) | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9639258.2 | 9639258.2 | 96.3926 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448033 | Construccion De Aula En Esc. Sec. Tec. No. 238 Col. Cumbres De Llano Largo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448044 | Construccion De Aula En Esc. Telesecundaria Agustin Melgar Pob. Tunzingo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448049 | Rehabilitacion De La Calle 21 De Marzo Col. Nabor Ojeda | 168 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448058 | Introduccion De La Red De Energia Electrica Acapulco Pob. La Providencia Calles Revoluciòn, Vicente Guerrero, Iturbide, Independencia, Amado Nervo, Octavio Paz, Luis Donaldo Colosio Y Juan N. Alvarez | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | Urbanización | Terminado | 2014 | 1484000 | 1484000 | 1484000 | 1484000 | 1484000 | 1484000 | 1484000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448062 | Ampliacion A La Red De Agua Potable Puente Rio San Juan | 7 | Guerrero | Cocula | Puente Río San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 175000 | 175098.62 | 175098.62 | 175098.62 | 175098.62 | 175098.62 | 175098.62 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS LINEALES. POR LO TANTO EL AVANCE FISICO ES DE 150ML. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448075 | Construccion De Centro De Salud Pob. San Martin Jovero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448082 | Proyector Ifocus (Seguridad Publica) | 033 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 100 | 0 | Artículo | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448091 | Construccion De Unidad Deportiva Segunda Etapa | 169 | Guerrero | Ometepec | Santa María (Santa María Asunción) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Deporte | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3999999.99 | 3999999.99 | 3999999.99 | 3999999.99 | 100 | 0 | Obra | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448094 | Contruccion De Sanitarios En E.P. Guadalupe Victoria Pob. Pedregoso | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 835000 | 835000 | 835000 | 835000 | 835000 | 835000 | 835000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448100 | Equipamiento De Sanitarios En Esc. Primaria Pablo Galeana Pob. Cacahuatepec | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 195628 | 195627.67 | 195627.67 | 195627.67 | 195627.67 | 195627.67 | 195627.67 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448112 | Mantenimiento De Sanitarios En E.P. "Niños Heroes" Pob. Lomas De Chapultepec | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 250364.1 | 250364.1 | 250364.1 | 250364.1 | 250364.1 | 250364.1 | 250364.1 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448116 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales (No Incluye Estudios Universitarios Y De Posgrado) | 97 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (ACCION POR CONTRATO) | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 756000 | 756000 | 756000 | 756000 | 756000 | 756000 | 756000 | 100 | 0 | Curso | 23 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448118 | Mantenimiento De Sanitarios En E.P. Baltazar R. Leyva Mancilla Col. Palma Sola | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448119 | Construccion De Unidad Deportiva | 170 | Guerrero | Ometepec | Cochoapa | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Deporte | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7999999.99 | 7999999.99 | 7999999.99 | 7999999.99 | 100 | 0 | Obra | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448124 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable, Salto A Os Brasiles | 8 | Guerrero | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Vivienda | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDAD CORRECTA ES, METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448130 | Mantenimiento De Comedor Escolar En E.P. Vicente Guerrero Pob. Texca | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448146 | Conservacion De Camino Rural Tramo Buenavista Tehuitzingo | 15N-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Tehuitzingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 95824.89 | 95824.89 | 95824.89 | 95824.89 | 95824.89 | 95824.89 | 95824.89 | 100 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448252 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano | 17N-2014 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA | Educación | En Ejecución | 2014 | 616063.77 | 616063.77 | 616063.77 | 616063.77 | 616063.77 | 616063.77 | 616063.77 | 100 | 0 | ANEXO | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448271 | Servicios Personales | 98 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 374400 | 374400 | 374400 | 374400 | 374400 | 374400 | 374400 | 100 | 0 | Prestador de servicios | 7000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448278 | Rehabilitacion A La Red De Agua Potable, Nuevo Balsas | 9 | Guerrero | Cocula | Nuevo Balsas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Vivienda | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDAD ES EN METROS LINEALES. POR LO TANTO EL AVANCE FISICO ACUMULADO ES DE 600ML. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448279 | Construccion De Comedor Comunitario En La Comunidad De Los Bancos 1era. Etapa | 92 | Guerrero | Técpan de Galeana | Los Bancos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 544057 | 544057 | 544057 | 544057 | 544057 | 544057 | 544057 | 100 | 0 | Obra | 365 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448283 | Arrendamientos De Inmuebles | 0012 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100 | 0 | Pago | 67 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448349 | Renivelacion De Calle Acceso Al Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - Col. Cruz Alta | 65 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 380632.56 | 380632.56 | 380632.56 | 380632.56 | 380632.56 | 380632.56 | 380632.56 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448439 | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas Cerrito-El Espinalillo | 84 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Kilómetro | 204 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448465 | Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos Y Otros Servicios | 99 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 100 | 0 | Asesoría | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448486 | Rehabilitacion De Comedor Comunitario - El Piñal | 66 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Piñal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 126909.36 | 126909.36 | 126909.36 | 126909.36 | 126909.36 | 126909.36 | 126909.36 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448489 | Ampliacion A La Red De Agua Potable, Apipilulco | 10 | Guerrero | Cocula | Apipilulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONTRATISTA-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Vivienda | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES. POR LO TANTO EL AVANCE FISICO ACUMULADO ES DE 1350 ML. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448506 | Rehabilitación De Sistema De Captación De Agua Potable - Petlahuaca | 46 | Guerrero | Ayutla de los Libres | San José la Hacienda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 148678.39 | 148678.39 | 148678.39 | 148678.39 | 148678.39 | 148678.39 | 148678.39 | 100 | 0 | Metro Lineal | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448512 | Rehabilitacion De Camino Rural La Colorada-Los Tarros | 83 | Guerrero | Técpan de Galeana | Los Tarros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 315019.22 | 315019.22 | 315019.22 | 315019.22 | 315019.22 | 315019.22 | 315019.22 | 100 | 0 | Kilómetro | 415 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448523 | Terminacion De Comedor Comunitario - Ojo De Agua | 67 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ojo de Agua (Xa'a Kava Yaa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 232521.46 | 232521.46 | 232521.46 | 232521.46 | 232521.46 | 232521.46 | 232521.46 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448539 | Ampliacion A La Red De Agua Potable, De Tlancoyunca A Atlixtac | 11 | Guerrero | Cocula | Atlixtac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Vivienda | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDAD ES EN METROS LINEALES. POR LO TANTO EL AVANCE FISICO ACUMULADO ES DE 550ML. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448556 | Ampliación De La Red De Agua Potable Hacia La Esc. Sec. Tecnica - Col. Ampliacion La Villa | 47 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 32912.11 | 32912.11 | 32912.11 | 32912.11 | 32912.11 | 32912.11 | 32912.11 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448561 | Construccion De Plataforma Para Comedor Comunitario - Col. El Mirador | 68 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Timbre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 186078.46 | 186078.46 | 186078.46 | 186078.46 | 186078.46 | 186078.46 | 186078.46 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448596 | Servicios De Instalacion, Reparacion, Mantenimiento Y Conservacion | 100 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 365371.92 | 365371.92 | 365371.92 | 365371.92 | 365371.92 | 365371.92 | 365371.92 | 100 | 0 | Lote | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448609 | Rehabilitacion De Camino Rural Entrada Al Trapiche | 87 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Trapiche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 599960 | 599960 | 599960 | 599960 | 599960 | 599960 | 599960 | 100 | 0 | Kilómetro | 315 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448686 | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas El Cerrito-Aguas Blancas | 85 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 449975 | 449975 | 449975 | 449975 | 449975 | 449975 | 449975 | 100 | 0 | Kilómetro | 138 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448700 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Calle Revolución Tramo: C. Emiliano Zapata-Av. Igualita, Col. Lazaro Cardenas. | 086 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 70818.2 | 70818.2 | 70818.2 | 70818.2 | 70818.2 | 70818.2 | 70818.2 | 100 | 0 | Metro Lineal | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448756 | Construccion De Comedor Comunitario Y Albergue Temporal En La Localidad De Los Pitos | 90 | Guerrero | Técpan de Galeana | Los Pitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1287087.71 | 1287087.7 | 1287087.7 | 1287087.7 | 1287087.7 | 1287087.7 | 1287087.7 | 100 | 0 | Obra | 515 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448765 | Construccion De Comedor Comunitario - Chacalinitla | 69 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Chacalinitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1224499.55 | 1224499.55 | 1224499.55 | 1224499.55 | 1224499.55 | 1224499.55 | 1224499.55 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448800 | Construccion De Comedor Comunitario - Ocotitlan | 70 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ocotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 704306.42 | 704306.42 | 704306.42 | 704306.42 | 704306.42 | 704306.42 | 704306.42 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448818 | Construccion De Polideportivo 1ra. Etapa | 01 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONTRATO) | Deporte | Terminado | 2014 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 100 | 0 | Obra | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448820 | Rehabilitacion A La Red De Drenaje Sanitario, Calle 15 De Septiembre | 14 | Guerrero | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 172335 | 172335.5 | 172335.5 | 172335.5 | 172335.5 | 172335.5 | 172335.5 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAS DE MEDIDA ES EN METROS LINEALES. POR LO TANTO EL AVANCE FISICO ACUMULADO ES DE 150ML. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448834 | Construccion De Comedor Comunitario En El Guayabillo | 93 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Guayabillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1157709.53 | 1157709.53 | 1157709.53 | 1157709.53 | 1157709.53 | 1157709.53 | 1157709.53 | 100 | 0 | Obra | 347 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448835 | Construccion De Canal Lateral Para Aguas Pluviales En La C. Vicente Guerrero | 087 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tototepec (Yozononi) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 54986.46 | 54986.46 | 54986.46 | 54986.46 | 54986.46 | 54986.46 | 54986.46 | 100 | 0 | Metros Lineales | 260 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448839 | Const. De Barda Perimetral En Comedor Comunitario - Carabali Grande | 71 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Carabalí Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 434504.03 | 434504.03 | 434504.03 | 434504.03 | 434504.03 | 434504.03 | 434504.03 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448860 | Rehabilitacion A La Red De Drenaje Sanitario, Calle Niños Heroes | 15 | Guerrero | Cocula | Apipilulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 242500 | 242500 | 242500 | 242500 | 242500 | 242500 | 242500 | 100 | 0 | Vivienda | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA,ES METROS LINEALES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448876 | Renivelacionde Calle Acceso Al Comedor Comunitario - Carabali Grande | 72 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Carabalí Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 451760.08 | 451760.08 | 451760.08 | 451760.08 | 451760.08 | 451760.08 | 451760.08 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448898 | Construccion De Unidad Deportiva | 02 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRA POR CONTRATO) | Deporte | Terminado | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 | 0 | Obra | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448906 | Construccion De Drenaje Sanitario, Calle Rayon | 16 | Guerrero | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDA DE MEDIDA CORRECTA ES, METRO LINEAL. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448934 | Construccion De Plataforma Para Comedor Comunitario - Arroyo Ocotlan | 73 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Arroyo Ocotlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 197104.7 | 197104.7 | 197104.7 | 197104.7 | 197104.7 | 197104.7 | 197104.7 | 100 | 0 | Metro cúbico | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448937 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Principal - Col. Colosio | 49 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 108376.25 | 108376.25 | 108376.25 | 108376.25 | 108376.25 | 108376.25 | 108376.25 | 100 | 0 | Metro Lineal | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448939 | Construccion De Drenaje Sanitario, Calle Nicolas Bravo | 17 | Guerrero | Cocula | Atlixtac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 224593 | 224593.2 | 224593.2 | 224593.2 | 224593.2 | 224593.2 | 223593.2 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448967 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Ayuntamiento -Col. La Villa | 50 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 17311.14 | 17311.14 | 17311.14 | 17311.14 | 17311.14 | 17311.14 | 17311.14 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400448979 | Rehabilitación De Camino Saca Cosechas En La Comunidad De Las Mesas | 86 | Guerrero | Técpan de Galeana | Las Mesas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 333110 | 333110 | 333110 | 333110 | 333110 | 333110 | 333110 | 100 | 0 | Kilómetro | 219 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449002 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Dr. Homero Lorenzo Rios - Col. Cruz Alta Ii | 51 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICASS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1569470.38 | 1569470.38 | 1569470.38 | 1569470.38 | 1569470.38 | 1569470.38 | 1569470.38 | 100 | 0 | Metro Lineal | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449012 | Construccion Del Drenaje Sanitario, Calle Del Ferrocarril, Col. Vicente Guerrero | 18 | Guerrero | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Vivienda | 58 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES. POR LO TANTO EL AVANCE FISICO ACUMULADO ES DE 180ML. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449029 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Francisco Villa, Col. Barrio Viejo, Loc. Ocotito | 17 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. (SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1495649.02 | 1495649.02 | 1495649.02 | 1495649.02 | 1495649.02 | 1495649.02 | 1495649.02 | 100 | 0 | Obra | 149564896 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449040 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calle Joaquin Rea Y Narciso Mendoza - Col. Netzahualcoyotl | 52 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1025995.54 | 1025995.54 | 1025995.54 | 1025995.54 | 1025995.54 | 1025995.54 | 1025995.54 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449046 | Red Nacional De Programas De Radio Y Televisión Poder Joven | 01 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E016 Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LA JUVENTUD | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Beca | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACIÓN A SIDO VERIFICADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449075 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario - Col. Lazaro Cardenas | 53 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 734394.95 | 734394.95 | 734394.95 | 734394.95 | 734394.95 | 734394.95 | 734394.95 | 100 | 0 | Metro Lineal | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449089 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle De La Via, Col. Vicente Guerrero | 19 | Guerrero | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Vivienda | 74 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES, METRO LINEAL. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449103 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - Col. Vista Hermosa | 54 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 41382 | 41382 | 41382 | 41382 | 41382 | 41382 | 41382 | 100 | 0 | Metro Lineal | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449125 | Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad Del Charco | 74 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Charco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1355454.44 | 1355454.44 | 1355454.44 | 1355454.44 | 1355454.44 | 1355454.44 | 1355454.44 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449134 | Pavimentacion De La Calle Leyes De Reforma (Colegio De Bachilleres) Km 0 000 Al 0 300, Col. Reforma | 18 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. (SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3140896.56 | 3140896.56 | 3140896.56 | 3140896.56 | 3140896.56 | 3140896.56 | 3140896.56 | 100 | 0 | Obra | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449164 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Por Gravedad En La Comunidad De Los Pitos | 2 | Guerrero | Técpan de Galeana | Los Pitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1165999.92 | 1165999.92 | 1165999.92 | 1165999.92 | 1165999.92 | 1165999.92 | 1165999.92 | 100 | 0 | Obra | 437 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449182 | Suministro Y Colocacion De Luminarias | 20 | Guerrero | Cocula | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Vivienda | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LUMINARIAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449195 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Calles Secundarias - Col. Luis Donaldo Colosio | 55 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1787464.4 | 1787464.4 | 1787464.4 | 1787464.4 | 1787464.4 | 1787464.4 | 1787464.4 | 100 | 0 | Metro Lineal | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449207 | Renivelacion De La Calle Acceso A La Esc. Telesecundaria - Acalmani | 75 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Acalmani | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1870336.41 | 1870336.41 | 1870336.41 | 1870336.41 | 1870336.41 | 1870336.41 | 1870336.41 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449254 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Calles Principales - Col. Luis Donaldo Colosio | 56 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1804134.59 | 1804134.59 | 1804134.59 | 1804134.59 | 1804134.59 | 1804134.59 | 1804134.59 | 100 | 0 | Metro Lineal | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449257 | Construccion De Plataforma Para Esc. Primaria - El Charquito | 2 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Charquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DEOBTRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 212860.01 | 212860.01 | 212860.01 | 212860.01 | 212860.01 | 212860.01 | 212860.01 | 100 | 0 | Metro cúbico | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449261 | Renivelacion De La Calle Acceso A La Esc. Primaria - Acalmani | 76 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Acalmani | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1985703.44 | 1985703.44 | 1985703.44 | 1985703.44 | 1985703.44 | 1985703.44 | 1985703.44 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449306 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Calles Principales- Col. Adulfo Matildes Ramos | 57 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1982045.51 | 1982045.51 | 1982045.51 | 1982045.51 | 1982045.51 | 1982045.51 | 1982045.51 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449308 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Construccion De Galería Filtrante Y Carcamo De Bombeo En La Localidad De Tecpan, Afectado Por La Tormenta Tropical "Manuel" | 1 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 | 0 | Obra | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449333 | Renivelacion De Calle Que Conduce A La Esc. Primaria - Atocutla | 77 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Atocutla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1098417.02 | 1098417.02 | 1098417.02 | 1098417.02 | 1098417.02 | 1098417.02 | 1098417.02 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449355 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle 13 De Septiembre, Col. Morelos | 19 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. (SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1675771.18 | 1675771.18 | 1675771.18 | 1675771.18 | 1675771.18 | 1675771.18 | 1675771.18 | 100 | 0 | Obra | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449357 | Construccion De Plataforma Para J.N. - El Charquiito | 3 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Charquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DEOBTRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 131789.7 | 131789.7 | 131789.7 | 131789.7 | 131789.7 | 131789.7 | 131789.7 | 100 | 0 | Metro cúbico | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449359 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Calles Secundarias - Col. Adulfo Matildes Ramos | 58 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1989205.19 | 1989205.19 | 1989205.19 | 1989205.19 | 1989205.19 | 1989205.19 | 1989205.19 | 100 | 0 | Metro Lineal | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449376 | Renivelacion De Calle Acceso Al Centro De Salud - Col. Las Brisas En Colotepec | 79 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Colotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 623224.91 | 623224.91 | 623224.91 | 623224.91 | 623224.91 | 623224.91 | 623224.91 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449383 | Construccion De Parque Amayaltepec, Col. Cd. Renacimiento | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449386 | Equipamiento En General | 01 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA) | Seguridad | Terminado | 2014 | 588570 | 588570 | 588570 | 588570 | 588570 | 588570 | 588570 | 100 | 0 | Lote | 61 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449388 | Ampliación De Red De Agua Potable, Drenaje Y Revestimiento De La Calle Severino Rodríguez Y Palmitas, Azoyu 2014 (Crédito Banobras) | 1 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento municipal | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2230781.78 | 2230781.78 | 2230781.78 | 2230781.78 | 2230781.78 | 2230781.78 | 2230781.78 | 100 | 0 | Obra | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449392 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Negrete - Joaquin Rea (Col. San Felipe) | 59 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 614705.91 | 614705.91 | 614705.91 | 614705.91 | 614705.91 | 614705.91 | 614705.91 | 100 | 0 | Metro Lineal | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449404 | Rehabilitacion De Parque Armadillo, Ruben Mora S/N Cd. Renacimiento | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449436 | Mantenimiento A Las Lamparas Del Alumbrado Publico | 21 | Guerrero | Cocula | Apipilulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Vivienda | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA FUERON 135 LUMINARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449437 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En El Pulzulmiche | 3 | Guerrero | Técpan de Galeana | Pusumiche (Paso de Villalba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 398414.37 | 398414.37 | 398414.37 | 398414.37 | 398414.37 | 398414.37 | 398414.37 | 100 | 0 | Obra | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449442 | Const. De La Red De Drenaje Sanitario En Fracc. Lienzo Charro | 60 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1208335.01 | 1208335.01 | 1208335.01 | 1208335.01 | 1208335.01 | 1208335.01 | 1208335.01 | 100 | 0 | Metro Lineal | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449443 | Rehabilitacion De Espacios Publicos Para Discapacitados En Ayutla De Los Libres | 82 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 268837.81 | 268837.81 | 268837.81 | 268837.81 | 268837.81 | 268837.81 | 268837.81 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449463 | Const. De Fachada Y Barda Perimetral En La Esc. Prim. Ignacio Manuel Altamirano | 4 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Colotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DEOBTRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 894542.25 | 894542.25 | 894542.25 | 894542.25 | 894542.25 | 894542.25 | 894542.25 | 100 | 0 | ANEXO | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449479 | Ampliación De Red De Agua Potable, Drenaje Y Revestimiento De Acceso A La Telesecundaria Agustín Melgar De San Isidro El Puente, Localidad Azoyu 2014. (Crédito Banobras= | 2 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento municipal | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1855226.41 | 1855226.41 | 1855226.41 | 1855226.41 | 1855226.41 | 1855226.41 | 1855226.41 | 100 | 0 | Obra | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449501 | Pavimentacion Hidraulica Calle Jesus H. Salgado 2da Etapa Col. Plan De Ayala | 20 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. (SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1392000 | 1392000 | 1392000 | 1392000 | 1392000 | 1392000 | 1392000 | 100 | 0 | Obra | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449502 | Const. De Drenaje Pluvial En Calle Plan De Ayutla | 61 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 436475.43 | 436475.43 | 436475.43 | 436475.43 | 436475.43 | 436475.43 | 436475.43 | 100 | 0 | Metro Lineal | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449509 | Renivelacion De Calle Acceso Al Albergue Comunitario - Col. Vicente Guerrero | 83 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 629210.08 | 629210.08 | 629210.08 | 629210.08 | 629210.08 | 629210.08 | 629210.08 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449534 | Construccion De Aula De Educacion Fisica Esc. Prim. Plan De Iguala - La Cortina | 5 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Cortina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DEOBTRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 589997.12 | 589997.12 | 589997.12 | 589997.12 | 589997.12 | 589997.12 | 589997.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449561 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Calles Amado Nervo Y Leandro Valle Col. San Felipe | 62 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1559683.49 | 1559683.49 | 1559683.49 | 1559683.49 | 1559683.49 | 1559683.49 | 1559683.49 | 100 | 0 | Metro Lineal | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449567 | Uniformes, Fornituras Y Calzado De Personal De Seguridad Publica | 02 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA) | Seguridad | Terminado | 2014 | 143400 | 143400 | 143400 | 143400 | 143400 | 143400 | 143400 | 100 | 0 | Equipo | 61 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449570 | Construccion De Comedor Comunitario - Rancho Nuevo | 84 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 501419.34 | 501419.34 | 501419.34 | 501419.34 | 501419.34 | 501419.34 | 501419.34 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449576 | Centro De Atencion Y Proteccion Al Turista De Acapulco (Capta) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO MUNICIPAL | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4999899.77 | 4999899.77 | 99.998 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449581 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Dr. Alberto Saavedra Ramos, Tramo-. Av. Llano Grande Km-0 248 | 21 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. (SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1872545.34 | 1872545.34 | 1872545.34 | 1872545.34 | 1872545.34 | 1872545.34 | 1872545.34 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449585 | Const. De Fachada Y Barda Perimetral En La Esc. Sec. Tec. Juan N. Alvarez - Col. Ampliacion La Villa | 6 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DEOBTRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 708462.65 | 708462.65 | 708462.65 | 708462.65 | 708462.65 | 708462.65 | 708462.65 | 100 | 0 | ANEXO | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449604 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Por Gravedad La Localidad De Papanoa | 4 | Guerrero | Técpan de Galeana | Papanoa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1859890.17 | 1859890.17 | 1859890.17 | 1859890.17 | 1859890.17 | 1859890.17 | 1859890.17 | 100 | 0 | Obra | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449615 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle 15 De Mayo - Col. Vicente Guerrero | 63 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Colotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 629990.14 | 629990.14 | 629990.14 | 629990.14 | 629990.14 | 629990.14 | 629990.14 | 100 | 0 | Metro Lineal | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449617 | Renivelacion De Plataforma En El Charco | 85 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Charco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 201072.93 | 201072.93 | 201072.93 | 201072.93 | 201072.93 | 201072.93 | 201072.93 | 100 | 0 | Metro cúbico | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449620 | Ampliación De Red De Agua Potable, Drenaje Y Revestimiento De La Calle Nuevo México, Azoyu 2014 (Crédito Banobras) | 3 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 458085.3 | 458085.3 | 458085.3 | 458085.3 | 458085.3 | 458085.3 | 458085.3 | 100 | 0 | Obra | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449641 | Construccion De Fachada Y Barda En El J.N - Col. La Cruces | 7 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Colotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DEOBTRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 187546.6 | 187546.6 | 187546.6 | 187546.6 | 187546.6 | 187546.6 | 187546.6 | 100 | 0 | ANEXO | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449665 | Ampliacion De La Red De Drenaje En Calle El Colegio Col. San Felipe | 64 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 115627.46 | 115627.46 | 115627.46 | 115627.46 | 115627.46 | 115627.46 | 115627.46 | 100 | 0 | Metro Lineal | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449667 | Renivelacion De Plataforma Para Aula De Alfabetizacion En Tecomulapa | 86 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Tecomulapa (Rancho Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 180106.71 | 180106.71 | 180106.71 | 180106.71 | 180106.71 | 180106.71 | 180106.71 | 100 | 0 | Metro cúbico | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449670 | Suministro Y Colocacion De Luminarias | 22 | Guerrero | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Vivienda | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON LUMINARIAS. Y LA META SON 90 LUMINARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449678 | Aginaldo (Seguridad Publica) | 13 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD EJECUTORA SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 394735.09 | 394735.09 | 394735.09 | 394735.09 | 394735.09 | 394735.09 | 394735.09 | 100 | 0 | Pago | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO AL 100% EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449701 | Construccion De 1 Aula De Educacion Fisica En La Esc. Sec. Tecnica - Colotepec | 8 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Colotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DEOBTRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 277524.69 | 277524.69 | 277524.69 | 277524.69 | 277524.69 | 277524.69 | 277524.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449737 | Construccion De Red De Agua Potable Y Revestimiento Con Concreto Hidrahulico De Calle Monterrey, En La Col. H. Galeana | 5 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 285232.2 | 285235.2 | 285235.2 | 285235.2 | 285235.2 | 285235.2 | 285235.2 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449740 | Construccion De Comedor Comunitario (Cruzada Contra El Hambre) - El Refugio | 87 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 145882.54 | 145882.54 | 145882.54 | 145882.54 | 145882.54 | 145882.54 | 145882.54 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449743 | Combustibles Y Lubricantes | 03 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA) | Seguridad | Terminado | 2014 | 2502079.92 | 2502079.92 | 2502079.92 | 2502079.92 | 2502079.92 | 2502079.92 | 2502079.92 | 100 | 0 | Vehículo | 9000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449816 | Bono De Fin De Año (Seguridad Publica) | 19 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD EJECUTORA SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 55534.2 | 55534.2 | 55534.2 | 55534.2 | 55534.2 | 55534.2 | 55534.2 | 100 | 0 | Pago | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO EL PROYECTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449819 | Construccion De Comedor Comunitario - Palma Nuevo Paraiso | 88 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Palma Nuevo Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 510693.69 | 510693.69 | 510693.69 | 510693.69 | 510693.69 | 510693.69 | 510693.69 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449824 | Adquisicion De Uniformes, Fornitura Y Calzado Del Personal De Seguridad Publica. | 2 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 26545.09 | 26545.09 | 26545.09 | 26545.09 | 26545.09 | 26545.09 | 26545.09 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE PASO DE LA META ESTABLECIDA LA CUAL ERA REALIZAR 2 PAGOS Y EN REALIDAD FUERON 3. / Registro: SE COMPRARON BOTAS, CHALECOS E IMPERMIABLES A ELEMENTOS DE TRANSITO Y PROTECCION CIVIL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449873 | Revestimiento De Calles Principales Ayutla | 89 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 603772.74 | 603772.74 | 603772.74 | 603772.74 | 603772.74 | 603772.74 | 603772.74 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449876 | Rehabilitacion De Losa En Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano | 23 | Guerrero | Cocula | Colonia Tomás Gómez (El Triunfo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449897 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Col. Lomas Bonitas | 6 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 817286.13 | 817286.13 | 817286.13 | 817286.13 | 817286.13 | 817286.13 | 817286.13 | 100 | 0 | Obra | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449912 | Renivelacion En Camino Rural Cruc. Tepango - Coxcatlan Candelaria, Tramo 0 000 Al 7 000; Sub Tramo 5 100.00 - 6 000.00 | 90 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Tepango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2013000 | 2013000 | 2013000 | 2013000 | 2013000 | 2013000 | 2013000 | 100 | 0 | Kilómetro | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449918 | Ampliacion De Red Electrica - El Capulin | 103 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 279821.45 | 279821.45 | 279821.45 | 279821.45 | 279821.45 | 279821.45 | 279821.45 | 100 | 0 | Poste | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449940 | Dignificacion Salarial Y De Las Prestaciones Y Estimulos | 04 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA) | Seguridad | Terminado | 2014 | 5955124.42 | 5955124.42 | 5955124.42 | 5955124.42 | 5955124.42 | 5955124.42 | 5955124.42 | 100 | 0 | POLICIAS | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449954 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Allende, Tramo: 5 De Febrero-Ignacio Manuel Altamirano | 22 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. (SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1246973.04 | 1246973.04 | 1246973.04 | 1246973.04 | 1246973.04 | 1246973.04 | 1246973.04 | 100 | 0 | Obra | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449959 | Construccion De Dos Aulas En Jardin De Niños Ignacio Zaragoza, Tetipac | 16 | Guerrero | Tetipac | Tetipac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ECOCONSTRUCTORA ENERGISUR | Educación | En Ejecución | 2014 | 348740 | 348740 | 348740 | 348740 | 348740 | 348740 | 348740 | 100 | 0 | Aula | 2042 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449962 | Pavimentacion De Calle Del Toril La Azozuca (Convenio Gobierno Federal - Municipio Y Migrantes) | 92 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Azozuca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449977 | Introduccion De Energia Elecrica Con Paneles Solares - Zacatula | 104 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Zacatula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | 100 | 0 | Vivienda | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449997 | Construccion De Parque Deportivo Cruz Alta (Rescate De Espacios Publicos) | 93 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1017779.2 | 1017779.2 | 1017779.2 | 1017779.2 | 1017779.2 | 1017779.2 | 1017779.2 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400449999 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Veracruz Etapa 3 Col. Ignacio Manuel Altamirano | 23 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. (SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2223354.6 | 2223354.6 | 2223354.6 | 2223354.6 | 2223354.6 | 2223354.6 | 2223354.6 | 100 | 0 | Obra | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450033 | Emprendedores Juveniles | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E016 Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LA JUVENTUD Y LA NIÑEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | CREDITOS | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA INFORMACIÓN REVISADA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450035 | Movimiento De Postes De Energia Electrica En Barrranca De Guadalupe | 105 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Barranca de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 46232.4 | 46232.4 | 46232.4 | 46232.4 | 46232.4 | 46232.4 | 46232.4 | 100 | 0 | Poste | 550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450055 | Construccion De Parque Deportivo Chilpancinguito - Consolidacion (Rescate De Espacios Publicos) | 94 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 179417.58 | 179417.58 | 179417.58 | 179417.58 | 179417.58 | 179417.58 | 179417.58 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450074 | Construccion De Comedor Escolar En El J.N. - Tutepec | 9 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Tutepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 122549.39 | 122549.39 | 122549.39 | 122549.39 | 122549.39 | 122549.39 | 122549.39 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450090 | Mantenimiento De Aula De Telesecundaria Juan Alvarez | 24 | Guerrero | Cocula | Tecomatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Aula | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450098 | Introduccion De Energia Elecrica Con Paneles Solares - El Tehuaje | 106 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Tehuaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | 100 | 0 | Vivienda | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450145 | Construccion De Estacionamiento En Mercado Municipal. Col Vicente Guerrero En Ayutla De Los Libres | 95 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1929358.24 | 1929358.24 | 1929358.24 | 1929358.24 | 1929358.24 | 1929358.24 | 1929358.24 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450154 | Mantenimiento Y Conservacion De Equipo De Seguridad Publica | 05 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA) | Seguridad | Terminado | 2014 | 814879.05 | 814879.05 | 814879.05 | 814879.05 | 814879.05 | 814879.05 | 814879.05 | 100 | 0 | Vehículo | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450167 | Elaboracion Y Construccion De Presas Gabion En La Barranca El Tule En Chilpancingo | 24 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. (SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Obra | 3000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450185 | Construccion De Baños En La Esc. Prim. Himno Nacional En Ayutla | 10 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 268460.7 | 268460.7 | 268460.7 | 268460.7 | 268460.7 | 268460.7 | 268460.7 | 100 | 0 | ANEXO | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450192 | Construccion De Sanitarios En Jardin De Nños Juan Miguel Vargas Quezada | 25 | Guerrero | Cocula | Mohonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | ANEXO | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METRO CUADRADO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450199 | Rehubicacion De Postes De Energia Electrica - El Mezon | 109 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Mesón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 61037.47 | 61037.47 | 61037.47 | 61037.47 | 61037.47 | 61037.47 | 61037.47 | 100 | 0 | Poste | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450220 | Renivelacion De Calles Principales En La Localidad De San Jose La Hacienda | 96 | Guerrero | Ayutla de los Libres | San José la Hacienda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 460449.81 | 460449.81 | 460449.81 | 460449.81 | 460449.81 | 460449.81 | 460449.81 | 100 | 0 | Kilómetro | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450222 | Remodelacion De Los Baños En La Esc. Prim. Justo Sierra | 11 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 147783.64 | 147783.64 | 147783.64 | 147783.64 | 147783.64 | 147783.64 | 147783.64 | 100 | 0 | ANEXO | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450253 | Rehubicacion De Postes De Energia Electrica - Col. Israel Nogueda Otero | 110 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 67024.2 | 67024.2 | 67024.2 | 67024.2 | 67024.2 | 67024.2 | 67024.2 | 100 | 0 | Poste | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450256 | Const. De Aula De Educacion Fisica En Esc. Primaria - Rancho Coapa | 13 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Rancho Ocoapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 600489.11 | 600489.11 | 600489.11 | 600489.11 | 600489.11 | 600489.11 | 600489.11 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450269 | Renivelacion De Calles Principales En La Localidad De La Concordia | 97 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Concordia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 423349.86 | 423349.86 | 423349.86 | 423349.86 | 423349.86 | 423349.86 | 423349.86 | 100 | 0 | Kilómetro | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450288 | Construccion De Aula De Educacion Fisica En La Esc. Sec. Tec. El Tamarindo | 14 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Tamarindo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DEOBTRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 599887.02 | 599887.02 | 599887.02 | 599887.02 | 599887.02 | 599887.02 | 599887.02 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450289 | Repetidor Kenwood Nxd Digital 50w 136 174 Mhz(Seguridad Publica) | 20 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD EJECUTORA SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 55680 | 55680 | 55680 | 55680 | 55680 | 55680 | 55680 | 100 | 0 | Artículo | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO AL 100% EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450309 | Renivelacion De Calles Principales En La Localidad De Zempazulco | 98 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Zempazulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 308048.26 | 308048.26 | 308048.26 | 308048.26 | 308048.26 | 308048.26 | 308048.26 | 100 | 0 | Kilómetro | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450314 | Construccion De Sanitarios Jardin De Niños, Ixtepec | 17 | Guerrero | Tetipac | Ixtepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETIPAC GRO | Educación | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | ANEXO | 112 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450338 | Construccion De Aula De Educacion Fisica En Delegacion 031- Col. San Felipe | 15 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 363470.7 | 363470.7 | 363470.7 | 363470.7 | 363470.7 | 363470.7 | 363470.7 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450345 | Rehabilitacion Del Sistema De Bombeo - El Guineo | 111 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Guineo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 70785 | 70785 | 70785 | 70785 | 70785 | 70785 | 70785 | 100 | 0 | Obra | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450363 | Renivelacion De Calles Principales En La Localidad De Apantla | 99 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Apantla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 365197.71 | 365197.71 | 365197.71 | 365197.71 | 365197.71 | 365197.71 | 365197.71 | 100 | 0 | Kilómetro | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450378 | Conector N Macho Mod F4pmv2hc (Seguridad Publica) | 17 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD EJECUTORA SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 9215 | 9215 | 9215 | 9215 | 9215 | 9215 | 9215 | 100 | 0 | Artículo | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO ELO PROYECTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450409 | Construccion De Comedor Escolar En El J.N. - Tlalapa | 16 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Tlalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 104395.81 | 104395.81 | 104395.81 | 104395.81 | 104395.81 | 104395.81 | 104395.81 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450410 | Movimientos De Postes En Calle Adolfo López Mateos | 112 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 116939.4 | 116939.4 | 116939.4 | 116939.4 | 116939.4 | 116939.4 | 116939.4 | 100 | 0 | Poste | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450411 | Renivelacion De Calles Principales En La Localidad De El Meson | 100 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Mesón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 509974.2 | 509974.2 | 509974.2 | 509974.2 | 509974.2 | 509974.2 | 509974.2 | 100 | 0 | Kilómetro | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450438 | Apoyo A Comisarios | 06 | Guerrero | Olinalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (TESORERIA MUNICIPAL) | Seguridad | Terminado | 2014 | 1119020.95 | 1119020.95 | 1119020.95 | 1119020.95 | 1119020.95 | 1119020.95 | 1119020.95 | 100 | 0 | COMISARIOS | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450455 | Duplex Vhf 6 Cavidades Para 16-174 Mhz Mod Sys 15333 (Seguridad Publica) | 09 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD EJECUTORA SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 6586.48 | 6586.48 | 6586.48 | 6586.48 | 6586.48 | 6586.48 | 6586.48 | 100 | 0 | Artículo | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO AL 100% EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450461 | Rehabilitacion Del Sistema De Bombeo Caribali Grande | 114 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Carabalí Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 100 | 0 | Obra | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450464 | Renivelacion De Calles Principales En La Localidad De La Azozuca | 101 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Azozuca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 522269.85 | 522269.85 | 522269.85 | 522269.85 | 522269.85 | 522269.85 | 522269.85 | 100 | 0 | Kilómetro | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450517 | Introduccion De Energia Electrica - El Torito | 115 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Torito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 1994588.06 | 1994588.06 | 1994588.06 | 1994588.06 | 1994588.06 | 1994588.06 | 1994588.06 | 100 | 0 | Obra | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450518 | Construccion De 3 Aulas En Escuela Primaria Vicente Guerrero | 26 | Guerrero | Cocula | Apipilulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Aula | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450527 | Levantamiento Topografico De Terreno Para Donacion A Escuela - Los Tepetates | 17 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Los Tepetates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 76143.49 | 76143.49 | 76143.49 | 76143.49 | 76143.49 | 76143.49 | 76143.49 | 100 | 0 | LEVANTAMIENTO | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450531 | Renivelacion De Calles Principales En La Localidad De Tonala | 102 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Tonalá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 419913.74 | 419913.74 | 419913.74 | 419913.74 | 419913.74 | 419913.74 | 419913.74 | 100 | 0 | Kilómetro | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450541 | Antena Vhf Omnidireccional Radio De Frecuencia 167mhz | 01 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD EJECUTORA SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 14577.72 | 14577.72 | 14577.72 | 14577.72 | 14577.72 | 14577.72 | 14577.72 | 100 | 0 | Artículo | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO AL 100% EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450543 | Rehabilitación Del Sistema De Saneamiento Segunda Etapa En La Localidad De Coyuca De Benítez Municipio De Coyuca De Benítez | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 289442.27 | 289442.17 | 289442.17 | 289442.17 | 289442.17 | 289442.17 | 289442.17 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450562 | Rehabilitacion De Alumbrado Público En El Mpio. De Ayutla De Los Libres (Zona 1) | 116 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 527778.6 | 527778.6 | 527778.6 | 527778.6 | 527778.6 | 527778.6 | 527778.6 | 100 | 0 | Obra | 610 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450569 | Const. De Piso De Concreto En Aula De Educacion Fisica De La Esc. Prim - Cuadrilla Nueva | 18 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cuadrilla Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 352895.67 | 352895.67 | 352895.67 | 352895.67 | 352895.67 | 352895.67 | 352895.67 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450585 | Pago De Alumbrado Publico | 07 | Guerrero | Olinalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (TESORERIA MUNICIPAL) | Seguridad | Terminado | 2014 | 1500344.66 | 1500344.66 | 1500344.66 | 1500344.66 | 1500344.66 | 1500344.66 | 1500344.66 | 100 | 0 | MESES | 24723 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450612 | 35 Radios Kenwood 144-17 Mhz 5w 16c Inc Ant-Bat Li-Ion-Car(Seguridad Publica) | 06 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD EJECUTORA SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 122500.35 | 122500.35 | 122500.35 | 122500.35 | 122500.35 | 122500.35 | 122500.35 | 100 | 0 | Artículo | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO AL 100% EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450617 | Mejoramiento De Viviendas (Suministro De Material Industrializado) Cobertura Municipal | 12 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 629689.13 | 629689.13 | 629689.13 | 629689.13 | 629689.13 | 629689.13 | 629689.13 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450624 | Rehabilitacion De Alumbrado Público En El Mpio. De Ayutla De Los Libres (Zona 2) | 117 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 515529.97 | 515529.97 | 515529.97 | 515529.97 | 515529.97 | 515529.97 | 515529.97 | 100 | 0 | Obra | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450629 | Construccion De Aula De Educacion Fisica En Esc. Primaria Cuadrilla Nueva | 19 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cuadrilla Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 619077.89 | 619077.89 | 619077.89 | 619077.89 | 619077.89 | 619077.89 | 619077.89 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450660 | Construccion De Aula En Escuela Primaria Vicente Guerrero | 27 | Guerrero | Cocula | Apipilulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Aula | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450688 | Rehabilitacion De Aula En La Esc. Sec. Plan De Ayutla | 20 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DEOBTRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 24128 | 24128 | 24128 | 24128 | 24128 | 24128 | 24128 | 100 | 0 | Obra | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450785 | Primas De Vacacional | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 7764.4 | 7764.4 | 7764.4 | 7764.4 | 7764.4 | 7764.4 | 7764.4 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PAGO DE REMUNERACIONES DE LEY A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450802 | Suministro De Materiales A Instituciones Educativas, Organizaciones Civíles Y Personas De Escasos Recursos Economicos | 21 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 629366.78 | 629366.78 | 629366.78 | 629366.78 | 629366.78 | 629366.78 | 629366.78 | 100 | 0 | Tonelada | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450842 | Conexión De Subestacion Electrica - Unidad Deportiva | 118 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 63123.16 | 63123.16 | 63123.16 | 63123.16 | 63123.16 | 63123.16 | 63123.16 | 100 | 0 | Obra | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450855 | Patrullas | 7 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 595000 | 595400 | 595400 | 595400 | 595400 | 595400 | 595400 | 100 | 0 | Unidad | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE PASO CON 400 PESOS DEL PRESUPUESTO DE LO CUAL SE TOMO DE LAS PARTIDAS QUE LES SOBRO PRESUPUESTO. / Física: SE PROGRAMARON ADQUIRI 2 PATRULLAS, POR LO CUAL SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA. / Registro: SE ADQUIRIERON 2 PATRULLAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450870 | Suministro De Materiales A Instituciones Educativas, Organizaciones Civíles Y Personas De Escasos Recursos Economicos- Zona Baja | 22 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 400700.24 | 400700.24 | 400700.24 | 400700.24 | 400700.24 | 400700.24 | 400700.24 | 100 | 0 | Tonelada | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450882 | Apoyo Al Fortalecimiento De Instancias Estatales De Juventud | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E016 Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LA JUVENTUD Y LA NIÑEZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Beneficiario | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIAZARON LAS MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTES SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450887 | Construcción De Alcantarilla Pluvial En La Calle Matamoros, Tramo: C. San Francisco - C. Paseo Celeste En La Col. San Diego | 088 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 144960.72 | 144960.72 | 144960.72 | 144960.72 | 144960.72 | 144960.72 | 144960.72 | 100 | 0 | Obra | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450888 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico En La Calle 5 De Mayo, En La Col. Francisco I. Madero | 34 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 499095 | 499095 | 499095 | 499095 | 499095 | 499095 | 499095 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450904 | Rehabilitación Del Sistema De Saneamiento Segunda Etapa En La Localidad De Coyuca De Benítez Municipio De Coyuca De Benítez | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 444126.76 | 433108.4 | 433108.4 | 433108.4 | 433108.4 | 433108.4 | 433108.4 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450916 | Terminacion De Baños En El Colegio De Bachilleres - Tonala | 23 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Tonalá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 146530.92 | 146530.92 | 146530.92 | 146530.92 | 146530.92 | 146530.92 | 146530.92 | 100 | 0 | ANEXO | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450922 | Construccion De Acometida - Coxcatlan Candelaria | 119 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Coxcatlán Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 100 | 0 | Obra | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450955 | Construcción De Piso De Concreto En Aula De Alfabetizacion - La Fatima | 24 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Fátima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 261762.26 | 261762.26 | 261762.26 | 261762.26 | 261762.26 | 261762.26 | 261762.26 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450958 | Ampliacion De La Red Electrica - La Angostura | 120 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Angostura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 89668.9 | 89668.9 | 89668.9 | 89668.9 | 89668.9 | 89668.9 | 89668.9 | 100 | 0 | Poste | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450962 | Aguinaldo | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 986285.24 | 986285.24 | 986285.24 | 986285.24 | 986285.24 | 986285.24 | 986285.24 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REMUNERACIONES DE FIN DE AÑO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450991 | Construcción De Alcantarillado Sanitario En La C. Revolución, Tramo: C. Emiliano Zapata - Av. Igualita, Col. Lázaro Cárdenas. | 089 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 302102.28 | 302102.28 | 302102.28 | 302102.28 | 302102.28 | 302102.28 | 302102.28 | 100 | 0 | Metro Lineal | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400450998 | Construcción De Aula De Alfabetizacion - La Fatima | 25 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Fátima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 547622.27 | 547622.27 | 547622.27 | 547622.27 | 547622.27 | 547622.27 | 547622.27 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451002 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Segunda Etapa), En La Localidad De Coyuca De Benitez, Municipio De Coyuca De Benitez | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 710305.92 | 710305.62 | 710305.62 | 710305.62 | 710305.62 | 710305.62 | 710305.62 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451024 | Rehabilitacion De Sistema De Bombeo - La Union | 121 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 59800 | 59800 | 59800 | 59800 | 59800 | 59800 | 59800 | 100 | 0 | BOMBA | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451036 | Construcción De Aula De Alfabetizacion - El Salto | 26 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 829311.63 | 829311.63 | 829311.63 | 829311.63 | 829311.63 | 829311.63 | 829311.63 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451051 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Segunda Etapa), En La Localidad De Coyuca De Benitez, Municipio De Coyuca De Benitez | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1069908.97 | 1239713.15 | 1239713.15 | 1239713.15 | 1069908.96 | 1069908.96 | 1069908.96 | 86.3029 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Por ejercer $ 169,804.19 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451063 | Construccion De Aula De Alfabetizacion - La Sidra | 27 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Sidra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1190764.16 | 1190764.16 | 1190764.16 | 1190764.16 | 1190764.16 | 1190764.16 | 1190764.16 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451080 | Apertura De Brecha Hacia Cerro Grande El Vano | 122 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Vano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 259819.87 | 259819.87 | 259819.87 | 259819.87 | 259819.87 | 259819.87 | 259819.87 | 100 | 0 | Metro cúbico | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451084 | Pavimentacion De La Calle Zapata, Tramo: C. Obrera - C. Vista Hermosa , Col. Loma Bonita | 090 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2376926.65 | 2376926.65 | 2376926.65 | 2376926.65 | 2376926.65 | 2376926.65 | 2376926.65 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451108 | Indemnizaciones Por Riesgo De Trabajo O Enfermedad (Seguridad Publica) | 23 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD EJECUTORA SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 18350 | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 100 | 0 | Pago | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO EL PROYECTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451138 | Construcción De Piso De Concreto En Aula De Alfabetizacion - Coxcatlan San Pedro | 28 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Coxcatlán San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 562482.12 | 562482.12 | 562482.12 | 562482.12 | 562482.12 | 562482.12 | 562482.12 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451145 | Conservacion De C.R. Sacacosecha Hacia El Punto Conocido Como El Guayabal - El Zapote | 123 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 100173.63 | 100173.63 | 100173.63 | 100173.63 | 100173.63 | 100173.63 | 100173.63 | 100 | 0 | Kilómetro | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451163 | Adquisicion De Predio Para Reubicacion Por La Afectacion De Las Tormentas Ingrid Y Manuel | 25 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. (SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 | 0 | Programa | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451170 | Construccion De Huertos Comunitarios.. Maquinaria E Implementos Comunitarios | 32 | Guerrero | Cocula | Apipilulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 5027034 | 5027034 | 5027034 | 5027034 | 5027034 | 5027034 | 5027034 | 100 | 0 | Tonelada | 2307 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451185 | Construcción De Aula De Alfabetizacion - Cienega Del Sauce | 29 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ciénega del Sauce | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 851117.87 | 851117.87 | 851117.87 | 851117.87 | 851117.87 | 851117.87 | 851117.87 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451216 | Const. De Piso De Concreto En Aula De Alfabetizacion Barranca De Guadalupe | 30 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Barranca de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 482870.73 | 482870.73 | 482870.73 | 482870.73 | 482870.73 | 482870.73 | 482870.73 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451227 | Pavimentación De La Av. De Las Rosas, Tramo: Av. Heroico Colegio Militar - (Lirios - Amapolas), Col. Aviación. | 091 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2276433.28 | 2276433.28 | 2276433.28 | 2276433.28 | 2276433.28 | 2276433.28 | 2276433.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451250 | Construccion De Piso De Concreto En Aula De Alfabetizacion- Barranca De Tecoani | 31 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Barranca Tecoani | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 415096.6 | 415096.6 | 415096.6 | 415096.6 | 415096.6 | 415096.6 | 415096.6 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451256 | Materiales Electricos (Seguridad Publica) | 24 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD EJECUTORA SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 553406.41 | 553406.41 | 553406.41 | 553406.41 | 553406.41 | 553406.41 | 553406.41 | 100 | 0 | Artículo | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO AL 100% EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451295 | Construccion De Piso De Concreto En Aula De Alfabetizacion - Vista Hermosa | 32 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 345738.08 | 345738.08 | 345738.08 | 345738.08 | 345738.08 | 345738.08 | 345738.08 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451322 | Adquisicion De Maquinaria Prensa Hidraulica Y Molino Forrajero | 33 | Guerrero | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 100 | 0 | Equipo | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451325 | Construccion De Aula De Alfabetizacion - Col. Sinai | 33 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 316145.63 | 316145.63 | 316145.63 | 316145.63 | 316145.63 | 316145.63 | 316145.63 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451346 | Servicios De Fotocopiado (Seguridad Publica) | 25 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD EJECUTORA SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 61306 | 61306 | 61306 | 61306 | 61306 | 61306 | 61306 | 100 | 0 | Artículo | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO AL 100% EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451347 | Construccion De Andador En La Calle Paseo Reforma, Tramo: C. Aserradero - C. Escondida En La Col. Mirasol | 092 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 270864.38 | 270864.38 | 270864.38 | 270864.38 | 270864.38 | 270864.38 | 270864.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451359 | Construccion De Aula De Alfabetizacion - Rio Velero | 34 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Río Velero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 625401.17 | 625401.17 | 625401.17 | 625401.17 | 625401.17 | 625401.17 | 625401.17 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451391 | Equipo Disuasivo O Antimotin | 10 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON ADQUIRIR 46 CASCOS / Registro: SE ADQUIRIERON 46 CASCOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451394 | Construccion De Piso De Concreto En Aula De Alfabetizacion - Rio Velero | 35 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Río Velero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 233633.54 | 233633.54 | 233633.54 | 233633.54 | 233633.54 | 233633.54 | 233633.54 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451415 | Adquisicion De Maquinaria Prensa Hidraulica Y Molino Forrajero | 34 | Guerrero | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 10512 | 10512.2 | 10512.2 | 10512.2 | 10512.2 | 10512.2 | 10512.2 | 100 | 0 | Equipo | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451417 | Laudos Laborales | 240 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5210700.26 | 5210700.26 | 5210700.26 | 5210700.26 | 5210700.26 | 5210700.26 | 5210700.26 | 100 | 0 | Lote | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451418 | Servicios Médicos | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 224111.27 | 301027.48 | 301027.48 | 301027.48 | 301027.48 | 301027.48 | 301027.48 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451437 | Construccion De Bancas De Concreto En Aula De Alfabetizacion - Te Cruz | 36 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Tecruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 183063.97 | 183063.97 | 183063.97 | 183063.97 | 183063.97 | 183063.97 | 183063.97 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451454 | Equipo De Computo Y Accesorios (Seguridad Publica) | 26 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD EJECUTORA SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 167600.08 | 167600.08 | 167600.08 | 167600.08 | 167600.08 | 167600.08 | 167600.08 | 100 | 0 | Artículo | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO AL 100% EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451462 | Conservacion De C.R. Sacacosecha Hacia El Punto Conocido Como El Mango Solo - El Zapote | 124 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 102810.54 | 102810.54 | 102810.54 | 102810.54 | 102810.54 | 102810.54 | 102810.54 | 100 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451478 | Construccion De Aula De Alfabetizacion- El Timbre | 37 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Timbre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1553367.3 | 1553367.3 | 1553367.3 | 1553367.3 | 1553367.3 | 1553367.3 | 1553367.3 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451485 | Adquision De Infraestructura (Corral De Manejo) | 35 | Guerrero | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 18477 | 18476.74 | 18476.74 | 18476.74 | 18476.74 | 18476.74 | 18476.74 | 100 | 0 | Equipo | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451506 | Construccion De Aula De Alfabetizacion En Calle Allende Col. La Villa | 38 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 369800.49 | 369800.49 | 369800.49 | 369800.49 | 369800.49 | 369800.49 | 369800.49 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451508 | Becas (Convenio Con El Gobierno Del Estado) | 237 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 356000 | 356000 | 356000 | 356000 | 356000 | 356000 | 356000 | 100 | 0 | Obra | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451534 | Apertura De Tramo Carretero 800ml Vista Alegre - El Charquito | 125 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Vista Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 427182.23 | 427182.23 | 427182.23 | 427182.23 | 427182.23 | 427182.23 | 427182.23 | 100 | 0 | Metro cúbico | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451538 | Equipo De Radio Y Comunicacion (Seguridad Publica) | 27 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD EJECUTORA SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 46397.48 | 46397.48 | 46397.48 | 46397.48 | 46397.48 | 46397.48 | 46397.48 | 100 | 0 | Artículo | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO EL PROYECTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451552 | Construccion De Aula De Alfabetizacion - Chacalapa | 39 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Chacalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1587006.97 | 1587006.97 | 1587006.97 | 1587006.97 | 1587006.97 | 1587006.97 | 1587006.97 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451565 | Adquisicion De Bascula Electromecanica Cap. 80 Ton. 18x3 M. | 36 | Guerrero | Cocula | Apipilulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 72335 | 72335.5 | 72335.5 | 72335.5 | 72335.5 | 72335.5 | 72335.5 | 100 | 0 | Equipo | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451566 | Sembrado De Huertos Comunitarios | 236 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 43338601 | 43338601 | 43338601 | 43338601 | 43338601 | 43338601 | 43338601 | 100 | 0 | Obra | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451587 | Construccion De Piso De Concreto En Aula De Alfabetizacion- Cerro Gordo Nuevo | 40 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cerro Gordo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 567952.77 | 567952.77 | 567952.77 | 567952.77 | 567952.77 | 567952.77 | 567952.77 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451608 | Apertura De Camino Saca Cosecha Hacia Las Huertas El Zapote | 126 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 480346.5 | 480346.5 | 480346.5 | 480346.5 | 480346.5 | 480346.5 | 480346.5 | 100 | 0 | Kilómetro | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451609 | Peaje (Seguridad Publica) | 28 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD EJECUTORA SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 2758 | 2758 | 2758 | 2758 | 2758 | 2758 | 2758 | 100 | 0 | Pago | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO EL PROYECTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451618 | Const. De Aula De Alfabetizacion- Cerro Gordo Nuevo | 41 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cerro Gordo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 806405.2 | 806405.2 | 806405.2 | 806405.2 | 806405.2 | 806405.2 | 806405.2 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451625 | Programa De Concurrencia (Proyectos Productivos Cob. Mpal.) | 235 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 433380 | 433380 | 433380 | 433380 | 433380 | 433380 | 433380 | 100 | 0 | Proyecto | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451628 | Chalecos Antibalas Y Placas Balisticas | 11 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA DE 20 CHALECOS. / Registro: SE ADQUIRIERON 20 CHALECOS PARA SEGURIDAD PUBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451657 | Construccion De Corral De Alimentacion (Ganado)...Galeras Para Almacenamiento De Insumos | 37 | Guerrero | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 193863 | 193863.11 | 193863.11 | 193863.11 | 193863.11 | 193863.11 | 193863.11 | 100 | 0 | GALERA | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451658 | Const. De Piso De Concreto En Aula De Alfabetizacion El Paraiso | 42 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 264188.93 | 264188.93 | 264188.93 | 264188.93 | 264188.93 | 264188.93 | 264188.93 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451680 | Conservacion De C.R. Tutepec- El Rosario | 141 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 56797.67 | 56797.67 | 56797.67 | 56797.67 | 56797.67 | 56797.67 | 56797.67 | 100 | 0 | Kilómetro | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451690 | Construccion De Aula De Alfabetizacion- La Angostura | 43 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Angostura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1418541.37 | 1418541.37 | 1418541.37 | 1418541.37 | 1418541.37 | 1418541.37 | 1418541.37 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451699 | Construccion De Drenaje Sanitario, Red De Agua Potable Y Revestimiento Con Concreto Hidrahulico Entre Niños Heroes Y Adolfo Lopez Mateos | 35 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 570001 | 570001 | 570001 | 570001 | 570001 | 570001 | 570001 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 798 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451707 | Renivelacion De Plataforma - La Azozuca | 80 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Azozuca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 300204.42 | 300204.42 | 300204.42 | 300204.42 | 300204.42 | 300204.42 | 300204.42 | 100 | 0 | Metro cúbico | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451725 | Equipamiento En General (Seguridad Publica) | 29 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD EJECUTORA SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 252.41 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 100 | 0 | Pago | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO AL 100% EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451728 | Construccion De Aula De Alfabetizacion - El Rosario | 44 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1251675.74 | 1251675.74 | 1251675.74 | 1251675.74 | 1251675.74 | 1251675.74 | 1251675.74 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451744 | Adquisicion De Maquinaria (Desgranadora) | 38 | Guerrero | Cocula | Colonia Tomás Gómez (El Triunfo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 11617 | 11616.67 | 11616.67 | 11616.67 | 11616.67 | 11616.67 | 11616.67 | 100 | 0 | IMPLEMENTO | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451751 | Construccion De Aula De Alfabetizacion - El Camalote | 45 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Camalote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1376656.93 | 1376656.93 | 1376656.93 | 1376656.93 | 1376656.93 | 1376656.93 | 1376656.93 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451760 | Conservacion De C.R. Cruc. Del Zapote - El Zapote | 143 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 15092.06 | 15092.06 | 15092.06 | 15092.06 | 15092.06 | 15092.06 | 15092.06 | 100 | 0 | Kilómetro | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451766 | Impresiones Y Formas Oficiales | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 45953.18 | 45953.18 | 45953.18 | 45953.18 | 45953.18 | 45953.18 | 45953.18 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: UNIDAD DE MEDIDA: ARTICULOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451788 | Mantenimiento Y Conservación De Radio Y Comunicación | - | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Publica | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100 | 0 | Servicio | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451791 | Renivelacion De Plataforma En Col. Las Cruces En Colotepec | 78 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Colotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1249170.74 | 1249170.74 | 1249170.74 | 1249170.74 | 1249170.74 | 1249170.74 | 1249170.74 | 100 | 0 | Metro cúbico | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451855 | Pavimentacion De Calle S/Nombre, Entre Adolfo Lopez Mateos Y Callejon Gral. Anaya | 33 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 263184 | 263184 | 263184 | 263184 | 263184 | 263184 | 263184 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451857 | Rehabilitacion De C.R. Cruc. Canal - Tierra Colorada (Tmo: Km 0 000 Al 3 000) | 81 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 637669.48 | 637669.48 | 637669.48 | 637669.48 | 637669.48 | 637669.48 | 637669.48 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451872 | Conservacion De C.R. Cruc. Cumbre De Cotzalzin - Cumbres De Cotzalzin | 144 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cumbres de Cotzalzin | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 101296.72 | 101296.72 | 101296.72 | 101296.72 | 101296.72 | 101296.72 | 101296.72 | 100 | 0 | Kilómetro | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451882 | Adquisicion De Maquinaria (Arado) | 39 | Guerrero | Cocula | Mohonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 16733 | 16733.41 | 16733.41 | 16733.41 | 16733.41 | 16733.41 | 16733.41 | 100 | 0 | IMPLEMENTO | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451887 | Conservacion De C.R. Cruc. De Ocotlan - Ocotlan | 234 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ocotlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 52208.48 | 52208.48 | 52208.48 | 52208.48 | 52208.48 | 52208.48 | 52208.48 | 100 | 0 | Kilómetro | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451920 | Reconstruccion De C.R. Ayutla - Tepuente | 145 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Tepuente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 122343.33 | 122343.33 | 122343.33 | 122343.33 | 122343.33 | 122343.33 | 122343.33 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451927 | Conservacion De C.R. Hacia Las Lagunas De Oxidacion | 233 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 123390.99 | 123390.99 | 123390.99 | 123390.99 | 123390.99 | 123390.99 | 123390.99 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451938 | De Fotocopiado | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 68043.76 | 68043.76 | 68043.76 | 68043.76 | 68043.76 | 68043.76 | 68043.76 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: UNIDAD DE MEDIDA: ARTICULOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451944 | Adquisicion De Maquinaria (Motor Para Molino) | 40 | Guerrero | Cocula | El Real del Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 4702 | 4702.37 | 4702.37 | 4702.37 | 4702.37 | 4702.37 | 4702.37 | 100 | 0 | IMPLEMENTO | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451961 | Conservacion De C.R. Ayutla- Chacalapa | 146 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Chacalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 101643 | 101643 | 101643 | 101643 | 101643 | 101643 | 101643 | 100 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400451964 | Conservacion De Calle Ayuntamiento Col. Ampliacion La Villa | 232 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 49386.4 | 49386.4 | 49386.4 | 49386.4 | 49386.4 | 49386.4 | 49386.4 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452003 | Conservacion De C.R. Cruc. De Filo De Caballo - El Camalote | 231 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Camalote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 100773.59 | 100773.59 | 100773.59 | 100773.59 | 100773.59 | 100773.59 | 100773.59 | 100 | 0 | Kilómetro | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452016 | Conservacion De C.R. Chacalapa-El Piñal | 147 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Piñal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 300182.75 | 300182.75 | 300182.75 | 300182.75 | 300182.75 | 300182.75 | 300182.75 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452030 | Rehabilitacion Del Camino Rural Del Barrio De San Bartolo | 43 | Guerrero | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 319849 | 319848.99 | 319848.99 | 319848.99 | 319848.99 | 319848.99 | 319848.99 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452040 | Conservacion De C.R. El Mezon - El Vano | 230 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Vano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 233250.27 | 233250.27 | 233250.27 | 233250.27 | 233250.27 | 233250.27 | 233250.27 | 100 | 0 | Kilómetro | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452060 | Conservacion De C.R. San Jose La Hacienda-La Sidra | 151 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Sidra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 155892.68 | 155892.68 | 155892.68 | 155892.68 | 155892.68 | 155892.68 | 155892.68 | 100 | 0 | Kilómetro | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452077 | Otros | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 58548.28 | 58548.28 | 58548.28 | 58548.28 | 58548.28 | 58548.28 | 58548.28 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: UNIDAD DE MEDIDA: ARTICULOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452088 | Electrificacion Las Parotas - Palo Dulce | 98 | Guerrero | Técpan de Galeana | Palo Dulce | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4273395.91 | 4273395.91 | 4273395.91 | 4273395.91 | 4273395.91 | 4273395.91 | 4273395.91 | 100 | 0 | Obra | 297 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452097 | Construccion De Plataforma - El Progreso | 229 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 523147.87 | 523147.87 | 523147.87 | 523147.87 | 523147.87 | 523147.87 | 523147.87 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452098 | Obras Y Servicios Basicos | 13 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 2124934.46 | 2247082.46 | 2247082.46 | 2247082.46 | 2247082.46 | 2247082.46 | 2247082.46 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE CUMPLIERON CON LOS PAGOS PROGRAMADOS / Registro: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO (LUMINARIA) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452116 | Conservacion De C.R. La Sidra- Ocotitlan | 152 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ocotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 241065.04 | 241065.04 | 241065.04 | 241065.04 | 241065.04 | 241065.04 | 241065.04 | 100 | 0 | Kilómetro | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452141 | Apertura De Camino Sacacosecha En Ahuacachahue Km 0 000 Al 2 500 | 222 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ahuacachahue (Ndog'yo Itún Tichi) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 217735.91 | 217735.91 | 217735.91 | 217735.91 | 217735.91 | 217735.91 | 217735.91 | 100 | 0 | Kilómetro | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452173 | Construccion De Comedor Comunitario En Apango | 45 | Guerrero | Cocula | Apango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 212500 | 212499.99 | 212499.99 | 212499.99 | 212499.99 | 212499.99 | 212499.99 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452182 | Ampliacion De Electrificacion Los Pitales - El Ranchito | 97 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Ranchito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1419642.14 | 1419642.14 | 1419642.14 | 1419642.14 | 1419642.14 | 1419642.14 | 1419642.14 | 100 | 0 | Obra | 367 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452189 | Reconstruccion De C.R. El Tamarindo - Acalmani | 221 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Acalmani | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 276674.36 | 276674.36 | 276674.36 | 276674.36 | 276674.36 | 276674.36 | 276674.36 | 100 | 0 | Kilómetro | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452212 | Servicios Bancarios Y Financieros | 14 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 21015.66 | 19111.78 | 19111.78 | 19111.78 | 19111.78 | 19111.78 | 19111.78 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE GASTO MAS DE LO PRESUPUESTADO; SE UTILIZO EL NO EJERCIDO EN OTROS RUBROS. / Física: SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA LA CUAL ERAN 12 PAGOS. / Registro: NO SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD EL RECURSO DE LA CUENTA (0193123162) DE BANCOMER DEBIDO A QUE SE ENCUENTRABA CONGELADA POR LOS HECHOS OCURRIDOS EL 26 DE SEPTIEMBRE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452261 | Electrificacion En El Carrizal - Los Hornos | 96 | Guerrero | Técpan de Galeana | Los Hornos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3032885.94 | 3032885.94 | 3032885.94 | 3032885.94 | 3032885.94 | 3032885.94 | 3032885.94 | 100 | 0 | Obra | 525 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452325 | Ampliacion De Red Electrica En Los Magueyes | 99 | Guerrero | Técpan de Galeana | Paso de los Magueyes (Los Magueyes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 260168.46 | 260168.46 | 260168.46 | 260168.46 | 260168.46 | 260168.46 | 260168.46 | 100 | 0 | Obra | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452365 | Construccion De Comedor Comunitario | 24 | Guerrero | Tetipac | Los Ayles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETIPAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 174456.1 | 174456.1 | 174456.1 | 174456.1 | 174456.1 | 174456.1 | 174456.1 | 100 | 0 | COMEDOR | 447 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452373 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En La Col. Cascalotes | 2 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 111685.11 | 111685.11 | 111685.11 | 111685.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 820 | 0 | 95 | Financiera: La cuenta bancaria estuvo congelada, por lo cual no fue posible terminar la obra. / Física: Solo falta conectar el equipo para activar la distribucion de agua potable. / Registro: La cuenta correspondiente a este programa estuvo congelada, los proveedores dieron credito para continuar la obra, actualmente se encuentra en proceso de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452405 | Rehabilitación De Camino Rural Crucero Del Caracol A Zacapoxtepec. | 21 | Guerrero | Apaxtla | Zacapostepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 66450 | 66450 | 66450 | 66450 | 66450 | 66450 | 66450 | 100 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452406 | Ampliacion De Red Electrica En La Calle 3 De Mayo | 102 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Luis de la Loma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 940414 | 940414 | 940414 | 940414 | 940414 | 940414 | 940414 | 100 | 0 | Obra | 191 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452414 | Indemnizacion Por Riesgo De Trabajo (Seguridad Publica) | 10 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 38294.44 | 38294.44 | 38294.44 | 38294.44 | 38294.44 | 38294.44 | 38294.44 | 100 | 0 | Pago | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: proyecto ejercido al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452448 | Rehabilitación De Camino Rural Entronque De Tlatzala A Iglesia Vieja | 22 | Guerrero | Apaxtla | Iglesia Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 94900 | 94900 | 94900 | 94900 | 94900 | 94900 | 94900 | 100 | 0 | Kilómetro | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452457 | Conserv. De C.R. Tramo Ayutla - Tepuente | 220 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Tepuente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 410160.29 | 410160.29 | 410160.29 | 410160.29 | 410160.29 | 410160.29 | 410160.29 | 100 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452468 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Lazaro Cardenas, Col. Ramos | 100 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 343734 | 343734 | 343734 | 343734 | 343734 | 343734 | 343734 | 100 | 0 | Obra | 108 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452486 | Apertura De Brecha Sacacosecha - Chacalapa | 219 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Chacalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 243992.23 | 243992.23 | 243992.23 | 243992.23 | 243992.23 | 243992.23 | 243992.23 | 100 | 0 | Metro cúbico | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452490 | Conservacion De C.R. Ocotitlan- El Timbre | 153 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Timbre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 243067.41 | 243067.41 | 243067.41 | 243067.41 | 243067.41 | 243067.41 | 243067.41 | 100 | 0 | Kilómetro | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452508 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico | 101 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 606360 | 606360 | 606360 | 606360 | 606360 | 606360 | 606360 | 100 | 0 | Obra | 249 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452517 | Conservacion De C.R. San Jose La Hacienda - El Camalote | 154 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Camalote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 282479.82 | 282479.82 | 282479.82 | 282479.82 | 282479.82 | 282479.82 | 282479.82 | 100 | 0 | Kilómetro | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452526 | Conservacion De Calles En La Localidad Del Rosario | 218 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 20491.8 | 20491.8 | 20491.8 | 20491.8 | 20491.8 | 20491.8 | 20491.8 | 100 | 0 | Metro cúbico | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452550 | Conservacion De C.R. Cruc. De Tecruz- Tecruz | 155 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Tecruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 96752.61 | 96752.61 | 96752.61 | 96752.61 | 96752.61 | 96752.61 | 96752.61 | 100 | 0 | Kilómetro | 380 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452560 | Rehabilitación Camino Rural Texocotla-El Querengue | 23 | Guerrero | Apaxtla | El Querengue | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 105400 | 105400 | 105400 | 105400 | 105400 | 105400 | 105400 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452563 | Lubricantes Y Aditivos | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 18199.02 | 18199.02 | 18199.02 | 18199.02 | 18199.02 | 18199.02 | 18199.02 | 100 | 0 | Litro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: UNIDAD DE MEDIDA: LITROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452564 | Ampliacion De Red Electrica En La Col. Diana Laura Rojas De Colosio | 103 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 773335.28 | 773335.28 | 773335.28 | 773335.28 | 773335.28 | 773335.28 | 773335.28 | 100 | 0 | Obra | 248 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452566 | Apertura De Camino Sacacosecha Hacia La Esc. Telesecundaria El Zapote | 217 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 247538.6 | 247538.6 | 247538.6 | 247538.6 | 247538.6 | 247538.6 | 247538.6 | 100 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452571 | Prima Vacacional (Seguridad Publica) | 11 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20072.23 | 20072.23 | 20072.23 | 20072.23 | 20072.23 | 20072.23 | 20072.23 | 100 | 0 | Pago | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: proyecto ejercido al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452585 | Conservacion De C.R. Cruc. De Tecruz - El Limon | 156 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 101989.45 | 101989.45 | 101989.45 | 101989.45 | 101989.45 | 101989.45 | 101989.45 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452609 | Conservacion De C.R. Sacacosecha El Paraiso | 216 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 34386.21 | 34386.21 | 34386.21 | 34386.21 | 34386.21 | 34386.21 | 34386.21 | 100 | 0 | Kilómetro | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452620 | Conservacion De C.R. Cruc. De Rio Velero- Rio Velero | 157 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Río Velero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 176601.83 | 176601.83 | 176601.83 | 176601.83 | 176601.83 | 176601.83 | 176601.83 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452631 | Apertura De Camino Sacacochecha - Ahuexutla | 215 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ahuexutla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 245760 | 245760 | 245760 | 245760 | 245760 | 245760 | 245760 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452639 | Conservacion De C.R. Cruc. La Unificada- La Unificada | 158 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Unificada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 100690.27 | 100690.27 | 100690.27 | 100690.27 | 100690.27 | 100690.27 | 100690.27 | 100 | 0 | Kilómetro | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452659 | Conservacion De Camino Sacacosecha - Zempazulco | 214 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Zempazulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 55673.1 | 55673.1 | 55673.1 | 55673.1 | 55673.1 | 55673.1 | 55673.1 | 100 | 0 | Kilómetro | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452666 | Apertura De Camino Saca Cosecha El Pasolillo Km. 0 000 Al Km 3 200 | 160 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Azozuca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 306107.5 | 306107.5 | 306107.5 | 306107.5 | 306107.5 | 306107.5 | 306107.5 | 100 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452684 | Conservacion De C.R. Sacacosecha Ahuacachahue - Palma Seca | 213 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ahuacachahue (Ndog'yo Itún Tichi) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 104739.54 | 104739.54 | 104739.54 | 104739.54 | 104739.54 | 104739.54 | 104739.54 | 100 | 0 | Kilómetro | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452691 | Apertura De Camino Sacacosecha Rumbo Al Punto Conocido Como Casa De Piedra | 161 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Zacatula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 201224.54 | 201224.54 | 201224.54 | 201224.54 | 201224.54 | 201224.54 | 201224.54 | 100 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452693 | Rehabilitación De Camino Rural Cacalotepec A Xochitepec | 24 | Guerrero | Apaxtla | Xochitepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 275400 | 275400 | 275400 | 275400 | 275400 | 275400 | 275400 | 100 | 0 | Kilómetro | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452698 | Aguinaldo (Seguridad Publica) | 12 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 161895.41 | 161895.41 | 161895.41 | 161895.41 | 161895.41 | 161895.41 | 161895.41 | 100 | 0 | Pago | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: el proyecto se ejerció al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452718 | Conservacion De C.R. Sacacosecha Hacia El Punto Conocido Como Pozo De La Mina- El Zapote | 212 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 73639.02 | 73639.02 | 73639.02 | 73639.02 | 73639.02 | 73639.02 | 73639.02 | 100 | 0 | Kilómetro | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452728 | Conservacion De Calle Principal - El Cortijo | 162 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Cortijo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 58205.4 | 58205.4 | 58205.4 | 58205.4 | 58205.4 | 58205.4 | 58205.4 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452745 | Apertura De Brecha Saca Cosecha En El Refugio | 211 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 240788.16 | 240788.16 | 240788.16 | 240788.16 | 240788.16 | 240788.16 | 240788.16 | 100 | 0 | Kilómetro | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452757 | Reconstruccion De Brecha Sacacosecha Vuelta Del Rio - San Jose La Hacienda | 163 | Guerrero | Ayutla de los Libres | San José la Hacienda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 90025.96 | 90025.96 | 90025.96 | 90025.96 | 90025.96 | 90025.96 | 90025.96 | 100 | 0 | Kilómetro | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452765 | Contruccion De Drenaje Sanitario 4ta Etapa En La Localidad De Villa Rotaria | 7 | Guerrero | Técpan de Galeana | Villa Rotaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1390000 | 1390000 | 1390000 | 1390000 | 1390000 | 1390000 | 1390000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2420 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452778 | Apertura De Camino Sacacosecha En El Punto Conocido Como El Banco De Arena - Ahuacachahue | 210 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ahuacachahue (Ndog'yo Itún Tichi) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 187544.46 | 187544.46 | 187544.46 | 187544.46 | 187544.46 | 187544.46 | 187544.46 | 100 | 0 | Metro cúbico | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452784 | Conservacion De Calle Principal - Col. Miguel Hidalgo | 164 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 16932.48 | 16932.48 | 16932.48 | 16932.48 | 16932.48 | 16932.48 | 16932.48 | 100 | 0 | Metro cúbico | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452803 | Apertura De C.R. Cruc. Rio Velero - Col. Igualapa (Te Cruz) | 209 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Tecruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 464386.4 | 464386.4 | 464386.4 | 464386.4 | 464386.4 | 464386.4 | 464386.4 | 100 | 0 | Kilómetro | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452810 | Conservacion De C.R. Cruc. Yerba Santa - Barranca Tecoani | 165 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Barranca Tecoani | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 60273.31 | 60273.31 | 60273.31 | 60273.31 | 60273.31 | 60273.31 | 60273.31 | 100 | 0 | Kilómetro | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452826 | Introducción De Drenaje Sanitario (Crédito Banobras) | 56-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Verde Rico (Huerto de Verde Rico) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 4480000 | 4480000 | 4480000 | 4480000 | 4480000 | 4480000 | 4480000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 435 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: sin observaccion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452828 | Apertura De Camino Sacacosecha En El Punto Conocido Como La Lima -Ahuacachahue | 208 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ahuacachahue (Ndog'yo Itún Tichi) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 276154.27 | 276154.27 | 276154.27 | 276154.27 | 276154.27 | 276154.27 | 276154.27 | 100 | 0 | Kilómetro | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452838 | Conservacion De Camino Rural La Fatima- Arroyo Ocotlan | 166 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Arroyo Ocotlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 127043.56 | 127043.56 | 127043.56 | 127043.56 | 127043.56 | 127043.56 | 127043.56 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452852 | Apertura De Camino Sacacosecha En El Punto Conocido Como El Tamarindo - Ahuacachahue | 207 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ahuacachahue (Ndog'yo Itún Tichi) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 222217.89 | 222217.89 | 222217.89 | 222217.89 | 222217.89 | 222217.89 | 222217.89 | 100 | 0 | Kilómetro | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452861 | Conservacion De C.R. Arroyo Ocotlan - Juquila | 167 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Juquila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 149098.46 | 149098.46 | 149098.46 | 149098.46 | 149098.46 | 149098.46 | 149098.46 | 100 | 0 | Kilómetro | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452885 | Conservacion De C.R. Tonala - La Angostura | 206 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Angostura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 250688.7 | 250688.7 | 250688.7 | 250688.7 | 250688.7 | 250688.7 | 250688.7 | 100 | 0 | Kilómetro | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452891 | Conservacion De C.R. Cruc. De Vista Hermosa- Rancho Ocoapa | 168 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Rancho Ocoapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 148030.43 | 148030.43 | 148030.43 | 148030.43 | 148030.43 | 148030.43 | 148030.43 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452897 | Construccion De Drenaje, Red De Agua Potable Y Revestimiento Con Concreto Hidrahulico De Calle Francisco I. Madero | 13 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Luis de la Loma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 581000 | 581000 | 581000 | 581000 | 581000 | 581000 | 581000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 198 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452912 | Rehabilitacion De Calles En Colotepec | 205 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Colotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 90353.1 | 90353.1 | 90353.1 | 90353.1 | 90353.1 | 90353.1 | 90353.1 | 100 | 0 | Kilómetro | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452921 | Construcción De Línea De Conducción, Obras Complementarias E Interconexiones En La Localidad De Ometepec Municipio De Ometepec (Sectores 6,7,8,9,10,11,12,13,14, Y 15) Sector 15 | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3838741.58 | 3845534.57 | 3845534.57 | 3845534.57 | 3838741.57 | 3838741.57 | 3838741.57 | 99.8234 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Por ejercer $ 6,793.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452933 | Conservacion De C.R. Cruc. De Rancho Ocoapa- Mezoncillo | 169 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Mesoncillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 44598.86 | 44598.86 | 44598.86 | 44598.86 | 44598.86 | 44598.86 | 44598.86 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452940 | Rehabilitacion De Calles En La Col. Vista Hermosa | 204 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 119056.5 | 119056.5 | 119056.5 | 119056.5 | 119056.5 | 119056.5 | 119056.5 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452963 | Conservacion De C.R. Cruc. De Cuadrilla Nueva-Cuadrilla Nueva | 171 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cuadrilla Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 142260.49 | 142260.49 | 142260.49 | 142260.49 | 142260.49 | 142260.49 | 142260.49 | 100 | 0 | Kilómetro | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452974 | Rehabilitacion De Calles - Tutepec | 203 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Tutepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 108995.56 | 108995.56 | 108995.56 | 108995.56 | 108995.56 | 108995.56 | 108995.56 | 100 | 0 | Kilómetro | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452983 | Construccion De Colector Sanitario Principal | 8 | Guerrero | Técpan de Galeana | Villa Rotaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 827912 | 827912 | 827912 | 827912 | 827912 | 827912 | 827912 | 100 | 0 | Obra | 2420 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400452993 | Apertura De Tramo Carretero En El Charco | 172 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Charco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 255262.02 | 255262.02 | 255262.02 | 255262.02 | 255262.02 | 255262.02 | 255262.02 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453008 | Conservacion De C.R. Sacacosecha - Tlachimala | 202 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Tlachimala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 66875.31 | 66875.31 | 66875.31 | 66875.31 | 66875.31 | 66875.31 | 66875.31 | 100 | 0 | Kilómetro | 190 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453022 | Conservacion De C.R. Cruc. De Tecruz- Rancho Nuevo | 173 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 127950.04 | 127950.04 | 127950.04 | 127950.04 | 127950.04 | 127950.04 | 127950.04 | 100 | 0 | Kilómetro | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453034 | Conservacion De C.R. Sacacosecha - Atocutla | 201 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Atocutla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 35346.73 | 35346.73 | 35346.73 | 35346.73 | 35346.73 | 35346.73 | 35346.73 | 100 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453042 | Construccion De Drenaje Sanitario , Red De Agua Potable Y Revestimiento Con Concreto Hidrahulico De La Calle Adrian Castrejon En La Localidad De Tenexpa | 12 | Guerrero | Técpan de Galeana | Tenexpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 539996 | 539996 | 539996 | 539996 | 539996 | 539996 | 539996 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 138 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453045 | Conservacion De C.R. La Unificada- Barranca De Guadalupe | 174 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Barranca de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 139122.6 | 139122.6 | 139122.6 | 139122.6 | 139122.6 | 139122.6 | 139122.6 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453069 | Conservacion De Camino Sacacosecha - Cerro Gordo Nuevo | 200 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cerro Gordo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 294397.31 | 294397.31 | 294397.31 | 294397.31 | 294397.31 | 294397.31 | 294397.31 | 100 | 0 | Kilómetro | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453077 | Conservacion De C.R. Barranca De Guadalupe- Barranca Tecoani | 175 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Barranca Tecoani | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 134441.1 | 134441.1 | 134441.1 | 134441.1 | 134441.1 | 134441.1 | 134441.1 | 100 | 0 | Kilómetro | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453092 | Conservacion De Calles En Los Tepetates | 199 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Los Tepetates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 41815.47 | 41815.47 | 41815.47 | 41815.47 | 41815.47 | 41815.47 | 41815.47 | 100 | 0 | Kilómetro | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453104 | Conservacion De C.R. Cruc. El Salto- El Salto | 176 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 45394.07 | 45394.07 | 45394.07 | 45394.07 | 45394.07 | 45394.07 | 45394.07 | 100 | 0 | Kilómetro | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453115 | Ampliacion Del Comedor Comunitario De Puente Rio San Juan | 46 | Guerrero | Cocula | Puente Río San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453127 | Rehabilitacion De Calles En El Refugio | 198 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 102048.53 | 102048.53 | 102048.53 | 102048.53 | 102048.53 | 102048.53 | 102048.53 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453130 | Conservacion De Calle Principal Hacia La Col. Los Apolonios | 177 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 42361.82 | 42361.82 | 42361.82 | 42361.82 | 42361.82 | 42361.82 | 42361.82 | 100 | 0 | Kilómetro | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453147 | Rehabilitacion De Alcantarillado En Calles De La Cabecera Municipal | 16 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 550750.3 | 550750.3 | 550750.3 | 550750.3 | 550750.3 | 550750.3 | 550750.3 | 100 | 0 | Obra | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453153 | Renivelacion De Calle Vicente Guerrero De Col. Barrio Nuevo | 197 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 34278.16 | 34278.16 | 34278.16 | 34278.16 | 34278.16 | 34278.16 | 34278.16 | 100 | 0 | Metro cúbico | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453162 | Conservacion De C.R. Arroyo Del Zapote- La Guadalupe | 178 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 335104.58 | 335104.58 | 335104.58 | 335104.58 | 335104.58 | 335104.58 | 335104.58 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453184 | Conservacion De C.R. Cruc. De Arroyo Del Zapote- Arroyo Del Zapote | 179 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Arroyo del Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 37560.13 | 37560.13 | 37560.13 | 37560.13 | 37560.13 | 37560.13 | 37560.13 | 100 | 0 | Kilómetro | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453189 | Conservacion De C.R. Cruc. De Ojo De Agua- Ojo De Agua | 196 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ojo de Agua (Xa'a Kava Yaa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 165034.45 | 165034.45 | 165034.45 | 165034.45 | 165034.45 | 165034.45 | 165034.45 | 100 | 0 | Kilómetro | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453208 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Leovigildo Serna, En San Luis San Pedro | 14 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Luis San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 80200.11 | 80200.11 | 80200.11 | 80200.11 | 80200.11 | 80200.11 | 80200.11 | 100 | 0 | Obra | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453220 | Conservacion De C.R. Apantla - Plan De Bajio | 195 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Plan del Bajío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 100284.02 | 100284.02 | 100284.02 | 100284.02 | 100284.02 | 100284.02 | 100284.02 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453241 | Conservacion De C.R. Cruc. De San Antonio Abad- San Antonio Abad | 180 | Guerrero | Ayutla de los Libres | San Antonio Abad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 98881.76 | 98881.76 | 98881.76 | 98881.76 | 98881.76 | 98881.76 | 98881.76 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453242 | Conservacion De C.R. Plan De Bajio - El Rincon | 194 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 40092.17 | 40092.17 | 40092.17 | 40092.17 | 40092.17 | 40092.17 | 40092.17 | 100 | 0 | Kilómetro | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453244 | Mantenimiento De Comedor En Apipilulco | 47 | Guerrero | Cocula | Apipilulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453261 | Pavimentacion De La Calle Vicente Guerrero, Tramo: Rio Jale - C. S/N, Col. Renacimiento | 093 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500869.34 | 500869.34 | 500869.34 | 500869.34 | 500869.34 | 500869.34 | 500869.34 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453265 | Conservacion De C.R. Arroyo De Zapote- Casa Del Niño De La Salud | 181 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Arroyo del Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 25019.11 | 25019.11 | 25019.11 | 25019.11 | 25019.11 | 25019.11 | 25019.11 | 100 | 0 | Kilómetro | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453268 | Construcción De Cuartos Dormitorios | 28 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453270 | Rehabilitacion De Camino Rural Tmo. De Buena Vista Del Aguila A Cancha De Basquet Bol De Ixtlahuaca | 37 | Guerrero | Tetipac | Ixtlahuaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETIPAC, GRO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 212446 | 212446 | 212446 | 212446 | 212446 | 212446 | 212446 | 100 | 0 | Kilómetro | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453273 | Conservacion De C.R. Rancho Nuevo- Tecomulapa | 193 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Tecomulapa (Rancho Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 203527.92 | 203527.92 | 203527.92 | 203527.92 | 203527.92 | 203527.92 | 203527.92 | 100 | 0 | Kilómetro | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453279 | Introducción De Drenaje Sanitario Y Revestimiento Con Concreto Hidrulico En La Calle Nicolás Bravo, Col. Ramos | 17 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 699085 | 699085 | 699085 | 699085 | 699085 | 699085 | 699085 | 100 | 0 | Obra | 310 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453298 | Conservacion De C.R. La Azozuca-La Lima | 192 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Lima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 199186.34 | 199186.34 | 199186.34 | 199186.34 | 199186.34 | 199186.34 | 199186.34 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453301 | Conservacion De C.R. Coxcatlan Candelaria- Coxcatlan San Pedro | 182 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Coxcatlán San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 345999.37 | 345999.37 | 345999.37 | 345999.37 | 345999.37 | 345999.37 | 345999.37 | 100 | 0 | Kilómetro | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453326 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Jose E. Solis | 18 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 48087 | 48087 | 48087 | 48087 | 48087 | 48087 | 48087 | 100 | 0 | Obra | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453333 | Conservacion De C.R. Cruc. De Tierra Blanca- Tierra Blanca | 191 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 44005.82 | 44005.82 | 44005.82 | 44005.82 | 44005.82 | 44005.82 | 44005.82 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453337 | Adquisición De Cámaras Fotográficas, Vídeo Y Material Estadístico Y Geografico | 29 | Guerrero | Apaxtla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 100 | 0 | Pieza | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453339 | Refacciones, Accesorios De Equipo De Transporte | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 110653.84 | 112933.84 | 112933.84 | 112933.84 | 112933.84 | 112933.84 | 112933.84 | 100 | 0 | Artículo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZAS (PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453345 | Conservacion De C.R. Coxcatlan Candelaria - El Charco | 183 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Charco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 319931.21 | 319931.21 | 319931.21 | 319931.21 | 319931.21 | 319931.21 | 319931.21 | 100 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453351 | Pavimentación De La Calle Revolución, Tramo: C. Primavera - C.Ruben Jaramillo, Col. Zapata | 094 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 527940.55 | 527940.55 | 527940.55 | 527940.55 | 527940.55 | 527940.55 | 527940.55 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453355 | Conservacion De Calles Principales Col. Progreso Siglo 21 | 190 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 45271.98 | 45271.98 | 45271.98 | 45271.98 | 45271.98 | 45271.98 | 45271.98 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453370 | Conservacion De C.R. El Charco - Ocote Amarillo | 184 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ocote Amarillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 229771.58 | 229771.58 | 229771.58 | 229771.58 | 229771.58 | 229771.58 | 229771.58 | 100 | 0 | Kilómetro | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453384 | Conservacion De Calles Principales En La Comunidad De Arroyo De Zapote | 189 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Arroyo del Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 45226.88 | 45226.88 | 45226.88 | 45226.88 | 45226.88 | 45226.88 | 45226.88 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453397 | Conservacion De C.R. El Paraiso - El Charquito | 185 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Charquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 426513.96 | 426513.96 | 426513.96 | 426513.96 | 426513.96 | 426513.96 | 426513.96 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453399 | Construccion De Drenaje, Red De Agua Potable Y Revestimiento Con Concreto Hidrahulico De Callejon De Los Enamorados, En La Col. El Llano | 11 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Luis San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 320030 | 320030 | 320030 | 320030 | 320030 | 320030 | 320030 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 113 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453407 | Conservacion De C.R. Coapinola - El Paraiso | 185 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 80410.63 | 80410.63 | 80410.63 | 80410.63 | 80410.63 | 80410.63 | 80410.63 | 100 | 0 | Kilómetro | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453428 | Conservacion De C.R. Cruc. Del Platanar - El Platanar | 186 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Platanar (San Antonio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 65569.72 | 65569.72 | 65569.72 | 65569.72 | 65569.72 | 65569.72 | 65569.72 | 100 | 0 | Kilómetro | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453441 | Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario Ubicado En La Col. Caltitlan (Primera Etapa) | 095 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1292834 | 1292834 | 1292834 | 1292834 | 1292834 | 1292834 | 1292834 | 100 | 0 | Obra | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453454 | Huertos Horticolas De Traspatio | 48 | Guerrero | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 166410 | 166410 | 166410 | 166410 | 166410 | 166410 | 166410 | 100 | 0 | HUERTOS | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES UN IMPLEMENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453455 | Conservacion De C.R. Ocote Amarillo - Vista Alegre | 187 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Vista Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 297765.52 | 297765.52 | 297765.52 | 297765.52 | 297765.52 | 297765.52 | 297765.52 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453489 | Compra De Equipo Fotografico | 31 | Guerrero | Apaxtla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 100 | 0 | Pieza | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453500 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre, Col. Centro. | 26 | Guerrero | Técpan de Galeana | Tetitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 211374.54 | 211374.54 | 211374.54 | 211374.54 | 211374.54 | 211374.54 | 211374.54 | 100 | 0 | Obra | 133 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453515 | Pavimentación De Calle Principal (Crédito Banobras) | 57-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Ixtlahuaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Urbanización | Terminado | 2014 | 2287797.71 | 2287797.71 | 2287797.71 | 2287797.71 | 2287797.71 | 2287797.71 | 2287797.71 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453541 | Molino Y Presas Manuales Para Hacer Tortillas | 49 | Guerrero | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 13740 | 13740 | 13740 | 13740 | 13740 | 13740 | 13740 | 100 | 0 | HUERTO | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDAD ES UN IMPLEMENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453549 | Pavimentación De La Calle Revolución, Tramo: C. Emiliano Zapata - Av. Igualita, Col. Lázaro Cárdenas. | 096 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 127273.89 | 127273.89 | 127273.89 | 127273.89 | 127273.89 | 127273.89 | 127273.89 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453563 | Introduccion De Drenaje Sanitario En La Col. Guadalupe | 19 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Luis de la Loma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 145006.52 | 145006.52 | 145006.52 | 145006.52 | 145006.52 | 145006.52 | 145006.52 | 100 | 0 | Obra | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453642 | Introducción De Drenaje Sanitario, Y Revestimiento De La Calle Sin Nombre (Crédito Banobras) | 58-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 435 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453649 | Introduccion De Drenaje Sanitario, Red De Agua Potable Y Revestimiento Con Concreto Hidrahulico De La Calle Francisco Sanchez, Col. Vista Hermosa | 24 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 630858.95 | 630858.95 | 630858.95 | 630858.95 | 630858.95 | 630858.95 | 630858.95 | 100 | 0 | Obra | 270 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453656 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica, Col. Nazareth | 097 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 469473.32 | 469473.32 | 469473.32 | 469473.32 | 469473.32 | 469473.32 | 469473.32 | 100 | 0 | Poste | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453675 | Medicinas Y Medicamentos (Seguridad Publica) | 13 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Pago | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: el proyecto se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453690 | Rehabilitacion De Camino Rural Tmo. De La Salida De Tecoanapa A El Samano | 40 | Guerrero | Tetipac | El Sámano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 138658.97 | 138658.97 | 138658.97 | 138658.97 | 138658.97 | 138658.97 | 138658.97 | 100 | 0 | Kilómetro | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453714 | Construccion De Techo Para Vivienda | 249 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2710000 | 2710000 | 2710000 | 2710000 | 2710000 | 2710000 | 2710000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 4590 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453718 | Adquisición De Software Y Hardwere | 34 | Guerrero | Apaxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | 0 | Lote | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453727 | Introduccion De Drenaje Sanitario, Red De Agua Potable Y Revestimiento De Concreto Hidraulico En Calle Las Azucenas | 20 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 546000.1 | 546000 | 546000 | 546000 | 546000 | 546000 | 546000 | 100 | 0 | Obra | 137 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453754 | Rehabilitacion De Camino Rural Tmo. De Pregones A Pipichahuasco | 41 | Guerrero | Tetipac | Pipichahuazco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETIPAC, GRO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 285410.79 | 285410.79 | 285410.79 | 285410.79 | 285410.79 | 285410.79 | 285410.79 | 100 | 0 | Kilómetro | 447 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453764 | Acondicionamientos De Espacios Fisicos | 35 | Guerrero | Apaxtla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 130088.77 | 130088.77 | 130088.77 | 130088.77 | 130088.77 | 130088.77 | 130088.77 | 100 | 0 | Lote | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453769 | Pavimentacion De La Calle Francisco Clemente Balbuena En La Localidad De Ojo De Agua (Las Salinas) | 111 | Guerrero | Copala | Ojo de Agua (Las Salinas) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453772 | Introducción De Drenaje Sanitario, Y Revestimiento De La Calle Sin Nombre (Crédito Banobras) | 59-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Chapultepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 6848 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453795 | Rehabilitación De Un Aula En El Jardin De Niños "Benito Juárez", Col. Caltitlán | 098 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 100024.1 | 100024.1 | 100024.1 | 100024.1 | 100024.1 | 100024.1 | 100024.1 | 100 | 0 | Aula | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453800 | Construccion De Drenaje Sanitario, Red De Agua Potable Y Revestimiento Con Concreto Hidrahulico De La Calle Jose Maria Michelena | 22 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 500015.19 | 500015.19 | 500015.19 | 500015.19 | 500015.19 | 500015.19 | 500015.19 | 100 | 0 | Obra | 174 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453803 | Molino Para Nixtamal Electrico | 50 | Guerrero | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 14000 | 14040 | 14040 | 14040 | 14040 | 14040 | 14040 | 100 | 0 | Equipo | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453818 | Rehabilitacion De Camino Rural Tmo. De Malhuantla A Sualtepec | 42 | Guerrero | Tetipac | Sualtepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETIPAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 147078 | 147078 | 147078 | 147078 | 147078 | 147078 | 147078 | 100 | 0 | Kilómetro | 1089 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453823 | Material De Oficina (Seguridad Publica) | 14 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 16680.01 | 16680.01 | 16680.01 | 16680.01 | 16680.01 | 16680.01 | 16680.01 | 100 | 0 | Pieza | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: proyecto ejercido al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453830 | Pavimentacion De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez En La Localidad De Atrixco | 112 | Guerrero | Copala | Atrixco | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453841 | Construccion De Techo Para Vivienda | 248 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2998000 | 2998000 | 2998000 | 2998000 | 2998000 | 2998000 | 2998000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 4590 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453867 | Pago De Aguinaldo | 22 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 741045.12 | 741045.12 | 741045.12 | 741045.12 | 741045.12 | 741045.12 | 741045.12 | 100 | 0 | Pago | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO AL 100 POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453872 | Construccion De Muro | 250 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1983528.56 | 1983528.56 | 1983528.56 | 1983528.56 | 1983528.56 | 1983528.56 | 1983528.56 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1630 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453874 | Construccion De Drenaje Sanitario, Red De Agua Potable Y Revestimiento Con Concreto Hidrahulico De Calle Dr. Gustavo Moreno Noriega | 21 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 626002.19 | 626002.19 | 626002.19 | 626002.19 | 626002.19 | 626002.19 | 626002.19 | 100 | 0 | Obra | 215 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453883 | Pavimentacion De La Calle Acacia De La Col. El Manguito | 113 | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453898 | Construccion De Muro | 251 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1204606.74 | 1204606.74 | 1204606.74 | 1204606.74 | 1204606.74 | 1204606.74 | 1204606.74 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1630 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453912 | Construcción De Cerco Perimetral En El Colegio De Bachilleres | 099 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Ahuatepec Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 516429.89 | 516429.89 | 516429.89 | 516429.89 | 516429.89 | 516429.89 | 516429.89 | 100 | 0 | Metro Lineal | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453914 | Molinos Para Nixtamal De Gasolina | 51 | Guerrero | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100 | 0 | Equipo | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453926 | Construccion De Piso Firme | 252 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2071026.55 | 2071026.55 | 2071026.55 | 2071026.55 | 2071026.55 | 2071026.55 | 2071026.55 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 448 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453953 | Construccion De Drenaje Sanitario, Red De Agua Potable Y Revestimiento Con Concreto Hudraulico En La Calle Jazmin, Col. Las Tunas | 10 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1083405.92 | 1083405.92 | 1083405.92 | 1083405.92 | 1083405.92 | 1083405.92 | 1083405.92 | 100 | 0 | Obra | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453965 | Pavimentación De Calle Principal (Crédito Banobras) | 60-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Urbanización | Terminado | 2014 | 570546.02 | 570546.02 | 570546.02 | 570546.02 | 570546.02 | 570546.02 | 570546.02 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 410 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453979 | Mobiliario | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 16800 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 0 | 100 | 0 | Apoyo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES. UNIDAD DE MEDIDA=ARTICULOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453982 | Colocacion De Laminas Galvanizadas A Las Viviendas | 52 | Guerrero | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 75870 | 75870 | 75870 | 75870 | 75870 | 75870 | 75870 | 100 | 0 | Vivienda | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400453987 | Uniformes (Seguridad Publica) | 15 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 71108 | 71108 | 71108 | 71108 | 71108 | 71108 | 71108 | 100 | 0 | Pieza | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: este proyecto de ejerció al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454024 | Construcción De Clínica De Salud De La Col. El Tepeyac | 100 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | Salud | En Ejecución | 2014 | 3218817.02 | 3218817.02 | 3218817.02 | 3218817.02 | 3218817.02 | 3218817.02 | 3218817.02 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454026 | Rehabilitación Del Pozo Profundo No. 8 De La Calle Karina De La Col. Perpetuo Socorro | 4 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1640287.77 | 1640287.77 | 1640287.77 | 1640287.77 | 492086.33 | 492086.33 | 492086.33 | 30 | 0 | Pozo | 500 | 0 | 95 | Financiera: La cuenta fue congelada, por lo que no se pudo terminar la obra. / Física: Solo falta conectar el equipo. / Registro: La cuenta bancaria correspondiente a este fondo fue congelada por lo cual no fue posible terminar la obra, actualmente se encuentra en proceso de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454029 | Construccion De Drenaje Sanitario, Red De Agua Potable Y Revestimiento Con Concreto Hidrahulico De La Calle Crisoforo Otero Heredia, Col. Buenos Aires | 15 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1258239.88 | 1258239.88 | 1258239.88 | 1258239.88 | 1258239.88 | 1258239.88 | 1258239.88 | 100 | 0 | Obra | 118 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454039 | Introducción De Drenaje Sanitario Y Revestimiento De La Calle Los Amates (Crédito Banobras) | 61-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1643745.08 | 1643745.08 | 1643745.08 | 1643745.08 | 1643745.08 | 1643745.08 | 1643745.08 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 6900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454041 | Equipamiento De Taller Costura (Maquinas) | 53 | Guerrero | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 20940 | 20940 | 20940 | 20940 | 20940 | 20940 | 20940 | 100 | 0 | Equipo | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454059 | Equipo De Computo | 23 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PRIVADA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 44591.6 | 44782.4 | 44782.4 | 44782.4 | 44782.4 | 44782.4 | 44782.4 | 100 | 0 | Pago | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO AL 100% NOTA: EL PRESUPUESTO REAL ES DE $ 44,782.40, EL PROYECTO ESTA POR TERMINADO POR LO CUAL NO NOS PERMITE NINGUNA MODIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454072 | Construccion De Casa De La Cultura | 254 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 2003434 | 2003434 | 2003434 | 2003434 | 2003434 | 2003434 | 2003434 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 10500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454079 | Introduccion De Drenaje Sanitario, Calle La Tranquilidad | 5-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Gral. heliodoro Castillo | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 173103.3 | 173103.3 | 173103.3 | 173103.3 | 173103.3 | 173103.3 | 173103.3 | 100 | 0 | Red | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454086 | Bienes Informaticos | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 64800 | 79900 | 79900 | 79900 | 79900 | 79900 | 79900 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: UNIDAD DE MEDIDA: ARTICULOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454099 | Mantto Y Conservacion De Radio Comunicacion | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 139000 | 281000 | 281000 | 281000 | 281000 | 281000 | 281000 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454115 | Uso De Las Tic´S Y Los Software Especializados En La Intervención Educativa De Los Alumnos Con Discapacidad De Los Centros De Atención Múltiple En Guerrero | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO | Educación | Terminado | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Escuela | 661 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400454119 | Refacciones, Neumaticos Y Accesorios Menores (Seguridad Publica) | 16 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 22166.73 | 22166.73 | 22166.73 | 22166.73 | 22166.73 | 22166.73 | 22166.73 | 100 | 0 | Pieza | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: el proyecto se ejerció al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454120 | Equipamiento De Pozo Profundo Y Galeria Filtrante De Agua Potable En La Col. Centro. | 5 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 624863.02 | 624863.02 | 624863.02 | 624863.02 | 531492.41 | 531492.41 | 531492.41 | 85.0574 | 0 | Pozo | 100 | 0 | 95 | Financiera: / Física: Solo falta conectar el equipo. / Registro: La cuenta bancaria correspondiente a este fondo fue congelada, por lo que no se pudo terminar la obra, actualmente se encuentra en proceso de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454135 | Cosntruccion De Drenaje Sanitario, Calle Lopez Portillo | 54 | Guerrero | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 255089 | 255089.3 | 255089.3 | 255089.3 | 255089.3 | 255089.3 | 255089.3 | 100 | 0 | Metros Lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454163 | Construccion De Drenaje, Red De Agua Potable Y Revestimiento Con Concreto Hidrahulico De La Calle Principal En Cordon Grande | 28 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Cordón Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONTRIBUIR A ABATIR EL REZAGO SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTANDO LAS AGUAS RESIDUALES Y LAS AGUAS DE LLUVIA QUE SE ESTANQUEN EN LA POBLACION. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 744487 | 744487 | 744487 | 744487 | 744487 | 744487 | 744487 | 100 | 0 | Obra | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454170 | Camaras Fotograficas Y De Video | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 3699.99 | 3699.99 | 3699.99 | 3699.99 | 3699.99 | 3699.99 | 3699.99 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454221 | Construccion De Red De Agua Potable, Calle Lopez Portillo | 55 | Guerrero | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 92067 | 92066.58 | 92066.58 | 92066.58 | 92066.58 | 92066.58 | 92066.58 | 100 | 0 | Metros Lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454229 | Primas De Vacaciones Dominical Y Gratificacion De Fin De Año | - | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JOSE JOAQUIN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 265348.94 | 8821.48 | 8821.48 | 8821.48 | 8821.48 | 8821.48 | 8821.48 | 100 | 0 | Acción | 15678 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Acción terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454234 | Construccion De Red De Conduccion De Agua Potable En Calle Principal De La Col. Centro. | 6 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 392654.09 | 392654.09 | 392654.09 | 392654.09 | 332913.86 | 332913.86 | 332913.86 | 84.7855 | 0 | Metro Lineal | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La cuenta bancaria correspondiente a este fondo fue congelada, por lo que no se pudo terminar la obra financieramente, actualmente se encuentra en proceso de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454246 | Equipo Educacional Y Recreativo | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 32394.02 | 32394.02 | 32394.02 | 32394.02 | 32394.02 | 32394.02 | 32394.02 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA LA EDUCACION DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454263 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Lic. Angel Aguirre Rivero | 25 | Guerrero | Técpan de Galeana | Tetitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 100 | 0 | Obra | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454279 | Pinturas | 24 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 300 | 1309.27 | 1309.27 | 1309.27 | 1309.27 | 1309.27 | 1309.27 | 100 | 0 | Pago | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO AL 100% NOTA: EL PRESUPUESTO REAL ES DE $ 1,309.27, EL PROYECTO ESTA POR TERMINADO POR LO CUAL NO NOS PERMITE HACER NINGUNA MODIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454285 | Construcción De Comedor Comunitario (Crédito Banobras) | 62-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | El Frío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1489053.37 | 1489053.37 | 1489053.37 | 1489053.37 | 1489053.37 | 1489053.37 | 1489053.37 | 100 | 0 | Obra | 419 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454287 | Construccion De Drenaje Sanitario, Calle Benito Juarez | 56 | Guerrero | Cocula | Apipilulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 63 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454301 | Construccion De Red De Conduccion De Agua Potable Del Pozo Al Deposito De La Col. Rancho Del Cura | 7 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 399250.54 | 399250.54 | 399250.54 | 399250.54 | 294800.09 | 294800.09 | 294800.09 | 73.8384 | 0 | Metro Lineal | 580 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: La cuenta bancaria correspondiente a este fondo fue congelada, por lo que no se pudo terminar la obra, actualmente se encuentra en proceso de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454312 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Las Colonias: Las Mesas, San Francisco, 5 De Mayo, Nuevo Paraiso, Reforma, Zapotales Y Xochimilco. | 101 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5090000 | 5090000 | 5090000 | 5090000 | 5090000 | 5090000 | 5090000 | 100 | 0 | Obra | 1280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454322 | Gastos Financieros (Seguridad Publica) | 17 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4564.6 | 4564.6 | 4564.6 | 4564.6 | 4564.6 | 4564.6 | 4564.6 | 100 | 0 | Pesos | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: el proyecto se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454350 | Construccion De Drenaje Sanitario, Calle Hombres Ilustres | 57 | Guerrero | Cocula | Apipilulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454352 | Construcción De Comedor Comunitario (Crédito Banobras) | 63-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal. | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1073104.02 | 1073104.02 | 1073104.02 | 1073104.02 | 1073104.02 | 1073104.02 | 1073104.02 | 100 | 0 | Obra | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454378 | Construccion De Baños | 27 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Luis San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 100 | 0 | Obra | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454383 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Calles Principales De La Col. Silvia Smutny | 8 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 266476.86 | 266476.86 | 266476.86 | 266476.86 | 266476.69 | 266476.69 | 266476.69 | 99.9999 | 0 | Metro Lineal | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se ejecutó al 100% física y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454409 | Construccion De Drenaje Sanitario, Calle Caritino Maldonado | 58 | Guerrero | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 873408 | 873408.5 | 873408.5 | 873408.5 | 873408.5 | 873408.5 | 873408.5 | 100 | 0 | Metros Lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454456 | Construccion De Drenaje Sanitario, Red De Agua Potable Y Revestimiento Con Concreto Hidrahulico De La Calle Prolongacion Nicolas Bravo | 23 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 881990.79 | 881990.79 | 881990.79 | 881990.79 | 881990.79 | 881990.79 | 881990.79 | 100 | 0 | Obra | 157 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454457 | Construccion De Red De Distribución De Agua Potable En Las Calles: Francisco Perez, Salvador Camilo, Francisco Zamora Y Privada De Francisco Perez De La Col. Ampliación Fernando Amilpa | 9 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 283436.01 | 283436.01 | 283436.01 | 283436.01 | 283436.01 | 283436.01 | 283436.01 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se termino fisica y financieramente al cierre del ejercicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454479 | Prodim (Adondicionamiento De Espacios) | 41 | Guerrero | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 331826 | 331826.46 | 331826.46 | 331826.46 | 331826.46 | 331826.46 | 331826.46 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454481 | Construcción De Comedor Comunitario (Crédito Banobras) | 64-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Derrumbado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 553898.55 | 553898.55 | 553898.55 | 553898.55 | 553898.55 | 553898.55 | 553898.55 | 100 | 0 | Obra | 435 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454498 | Fondo Para El Fortalecimiento Municipal (Telefono Convencional) | 25 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 49843 | 49843 | 49843 | 49843 | 49843 | 49843 | 49843 | 100 | 0 | Pago | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454522 | Rehabilitacion Del Colector Sanitario Principal, En La Localidad De Nuxco | 9 | Guerrero | Técpan de Galeana | Nuxco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1097565.97 | 1097565.97 | 1097565.97 | 1097565.97 | 1097565.97 | 1097565.97 | 1097565.97 | 100 | 0 | Obra | 4500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454541 | Construcción De Espacio Recreativo (Crédito Banobras) | 65-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tepehuaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 256360 | 256360 | 256360 | 256360 | 256360 | 256360 | 256360 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 425 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454550 | Construccion De Red De Distribuccion De Agua Potable En Las Calles: Arceo, Zapata, Cabañas, Vazquez, Valdovinos, Aceves Y Salgado De La Col. Sol Azteca | 10 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 702378.67 | 702378.67 | 702378.67 | 702378.67 | 702378.67 | 702378.67 | 702378.67 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se termino fisica y financieramente al cierre del ejercicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454589 | Pavimentación De Calle Luis Serrano | 8-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Gral. Heliodoro Castillo | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454598 | Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos Y Otros Servicios | 42 | Guerrero | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 49740 | 497739.69 | 497739.69 | 497739.69 | 497739.69 | 497739.69 | 497739.69 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: ESTE ES EL PRESUPUESTO CORRECTO DEL PROYECTO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES INDIRECTOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454602 | Construcción De Dos Aulas (Crédito Banobras) | 66-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Puerto del Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Educación | Terminado | 2014 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Aula | 514 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada son 148 metros cuadrados / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454612 | Construccion Red De Distribución De Agua Potable De La Calle Prolong. Morelos De La Col. Las Flores | 11 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 184734.34 | 184734.34 | 184734.34 | 184734.34 | 146897.74 | 146897.74 | 146897.74 | 79.5184 | 0 | Metro Lineal | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La cuenta bancaria correspondiente a este fondo fue congelada, por lo que no se pudo terminar financieramente la obra, actualmente se encuentra en proceso de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454651 | Contrucción De Dos Aulas (Crédito Banobras) | 67-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Campo Morado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Educación | Terminado | 2014 | 685495.25 | 685495.25 | 685495.25 | 685495.25 | 685495.25 | 685495.25 | 685495.25 | 100 | 0 | Aula | 435 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada son 198 metros cuadrados / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454664 | Construcción De Comedor Comunitario | 16-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de General Heliodoro Castillo | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 545000 | 545600 | 545600 | 545600 | 545600 | 545600 | 545600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454669 | Viaticos (Seguridad Publica) | 18 | Guerrero | Juchitán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 15088.49 | 15088.49 | 15088.49 | 15088.49 | 15088.49 | 15088.49 | 15088.49 | 100 | 0 | Pesos | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: proyecto ejecutado al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454679 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Revestimiento De Concreto Hidraulico En El Callejon La Lagunilla | 89 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 82900 | 82900 | 82900 | 82900 | 82900 | 82900 | 82900 | 100 | 0 | Obra | 335 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454712 | Impresión De Fotografías Que Integran Las Bitácoras Fotográficas De Los Expedientes Unitarios. | 11 2014 * | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 20550 | 20550 | 20550 | 20550 | 20550 | 20550 | 20550 | 100 | 0 | Acción | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454722 | Construccion De La Primera Etapa De La Red De Agua Potable En La Col. El Tomatal | 12 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 455417.35 | 455417.35 | 455417.35 | 455417.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La cuenta bancaria correspondiente a este fondo fue congelada, por lo que no se pudo inicinar la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454744 | Apoyo A Comisarios Y Delegados (Fiestas Religiosas,Ferias Y Otros.) | 26 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 78123.3 | 93550 | 93550 | 93550 | 93550 | 93550 | 93550 | 100 | 0 | Pago | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO AL 100% NOTA: EL PRESUPUESTO REAL ES DE $ 93,550.00, EL PROYECTO ESTA TERMINADO POR LO CUAL NO NOS PERMITE HACER NINGUNA MODIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454752 | Construcción De Aula Y Comedor J. N. Heliodoro Castillo | 30-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de General Heliodoro Castillo | Educación | Terminado | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 435 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454769 | Construcción De Cercado Perimetral (Crédito Banobras) | 68-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Chichiltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Educación | Terminado | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 6848 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada son 124 metros cuadrados de obra. / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454777 | Radios Portatil (Seguridad Publica) | 19 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 1700 | 100 | 0 | Pieza | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: este proyecto se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454787 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En Las Calles: Angel Aguirre, Ruben Figueroa Y Rene Juarez De La Col. Raul Tovar | 13 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 638864.34 | 638864.34 | 638864.34 | 638864.34 | 191659.3 | 191659.3 | 191659.3 | 30 | 0 | Metro Lineal | 190 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: La cuenta bancaria correspondiente a este fondo fue congelada, por lo que no se pudo terminar la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454800 | Construccion De Aula De Educacion Fisica Y De Usos Multiples En El Moreno | 106 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Moreno (Rubén Figueroa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 1362309.44 | 1362309.44 | 1362309.44 | 1362309.44 | 1362309.44 | 1362309.44 | 1362309.44 | 100 | 0 | Obra | 315 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400454819 | Aguinaldo | - | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 3114125.13 | 3114125.13 | 3114125.13 | 3114125.13 | 3114125.13 | 3114125.13 | 3114125.13 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454830 | Otros Apoyos | 27 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Pago | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454865 | Construccion De Aula De Educacion Artistica En La Preparatoria # 6 En Tecpan De Galeana | 109 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 393489.33 | 393489.33 | 393489.33 | 393489.33 | 393489.33 | 393489.33 | 393489.33 | 100 | 0 | Obra | 431 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454866 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En Las Calles Lazaro Cardenas, Felix Salgado, Moctezuma Y Antonio Jaimes De La Col. 3 De Mayo | 14 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 163467.65 | 163467.65 | 163467.65 | 163467.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 220 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La cuenta bancaria correspondiente a este fondo fue congelada, por lo que no se pudo iniciar la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454875 | Kit De Equipo De Radiocomunicacion | 20 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 47500.02 | 47500.02 | 47500.02 | 47500.02 | 47500.02 | 47500.02 | 47500.02 | 100 | 0 | Pieza | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: este proyecto se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454876 | Alumbrado Publico | 32-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de General Heliodoro Castillo | Urbanización | Terminado | 2014 | 7844981.96 | 7844981.96 | 7844981.96 | 7844981.96 | 7844981.96 | 7844981.96 | 7844981.96 | 100 | 0 | Luminaria | 6800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454895 | Construccion De Techado En Cancha De Basquetbol | 1 | Guerrero | Tetipac | Ahualulco | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TETIPAC | Deporte | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | TECHADO | 592 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454912 | Medicinas Y Productos Farmaceuticos | - | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454930 | Construcion De Aula De Educacion Fisica Y De Usos Multiples En La Esc. Prim. En El Cerrito | 105 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 740000 | 740000 | 740000 | 740000 | 740000 | 740000 | 740000 | 100 | 0 | Obra | 241 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454933 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Tlalteloya De La Col. Las Americas | 15 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 54215.84 | 54215.84 | 54215.84 | 54215.84 | 42654.72 | 42654.72 | 42654.72 | 78.6758 | 0 | Metro Lineal | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La cuenta bancaria correspondiente a este fondo fue congelada, por lo que no se pudo terminar financieramente la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454992 | Conservación De C. R. (Rastreo Y Revestimiento) Tramo Las Vinatas - Durazno Oriente | 52-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Durazno Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de General Heliodoro Castillo | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 582500 | 582500 | 582500 | 582500 | 582500 | 582500 | 582500 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400454998 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ignacio Zaragoza | 2 | Guerrero | Tetipac | Tetipac | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TETIPAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2042 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455001 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable De La Calle Girasoles Oeste De La Col. Ppg | 16 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 32677.44 | 32677.44 | 32677.44 | 32677.44 | 14419.74 | 14419.74 | 14419.74 | 44.1275 | 0 | Metro Lineal | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La cuenta bancaria correspondiente a este fondo fue congelada, por lo que no se pudo terminar financieramente la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455002 | Ampliación De Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable, En Las Colonias: Las Mesas, San Francisco, 5 De Mayo, Nuevo Paraiso Y Reforma De La Localidad De Tlapa De Comonfort | 102 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 995140 | 995140 | 995140 | 995140 | 995140 | 995140 | 995140 | 100 | 0 | Obra | 260 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455019 | Construccion De Aula En El Jardin De Niños, Niños Heroes Col. Hermenegildo Galeana | 108 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 261941.81 | 261941.81 | 261941.81 | 261941.81 | 261941.81 | 261941.81 | 261941.81 | 100 | 0 | Obra | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455044 | Activos (Seguridad Publica) | 21 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 13820 | 13820 | 13820 | 13820 | 13820 | 13820 | 13820 | 100 | 0 | Pieza | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: el proyecto se ejerció al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455080 | Construccion De La Unidad Deportiva En La Localidad De Tetipac (Cabecera Municipal) | 3 | Guerrero | Tetipac | Tetipac | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TETIPAC | Deporte | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Unidad | 2042 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455085 | Materiales De Seguridad Publica (Municiones Y Otros) | - | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455121 | Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Col.Centro. | 17 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 453823.01 | 453823.01 | 453823.01 | 453823.01 | 291743.01 | 291743.01 | 291743.01 | 64.2856 | 0 | Metro Lineal | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La cuenta bancaria correspondiente a este fondo fue congelada, por lo que no se pudo terminar financieramente la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455123 | Ampliacion De Aula En El Cbtis 177, En Tecpan | 110 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 274446.44 | 274446.44 | 274446.44 | 274446.44 | 274446.44 | 274446.44 | 274446.44 | 100 | 0 | Obra | 239 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455140 | Conservación De Camino Rural (Rastreo Y Revestimiento) Tramo Las Vinatas Rancho (Las Tilias) | 53-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de General Heliodoro Castillo | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 542500 | 582500 | 582500 | 582500 | 582500 | 582500 | 582500 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 300 | 0 | 100 | Financiera: el importe ejercido en esta obra es $ 582,500.00 de acuerdo al expediente tecnico / Física: obra ternimada / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455158 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Col. San Isidro Anexo De Santa Maria Tonaya | 106 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 60176 | 60176 | 60176 | 60176 | 60176 | 60176 | 60176 | 100 | 0 | Kilómetro | 83 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455174 | Construccion De Aula En La Esc. Sec. Moises Saenz | 107 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 516103.96 | 516103.96 | 516103.96 | 516103.96 | 516103.96 | 516103.96 | 516103.96 | 100 | 0 | Obra | 433 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455195 | Construccion De Canal Pluvial Del Acceso Principal De La Col. Candelaria | 18 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 271155.02 | 271155.02 | 271155.02 | 271155.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La cuenta bancaria correspondiente a este fondo fue congelada, por lo que no se pudo iniciar la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455212 | Conservación De Camino Rural (Rastreo Y Revestimiento) Tramo Tlacotepec - Rancho Viejo | 54-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de General Heliodoro Castillo | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 635000 | 635000 | 582500 | 582500 | 582500 | 582500 | 582500 | 91.7323 | 0 | Kilómetro lineal | 1600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455213 | Neumaticos Y Camaras | - | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 209802.4 | 209802.4 | 209802.4 | 209802.4 | 209802.4 | 209802.4 | 209802.4 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455263 | Construccion De Casa De Salud, En Los Llanitos | 104 | Guerrero | Técpan de Galeana | Los Llanitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Salud | En Ejecución | 2014 | 282824.51 | 282824.51 | 282824.51 | 280562.2 | 280562.2 | 280562.2 | 280562.2 | 99.2001 | 0 | Obra | 450 | 0 | 99.2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455271 | Otros (Seguridad Publica) | 22 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 186269.69 | 186269.69 | 186269.69 | 186269.69 | 186269.69 | 186269.69 | 186269.69 | 100 | 0 | Pieza | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: este proyecto se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455276 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calles: Flor De Mayo, Jazmin Y Girasol De La Col. Valle De Las Flores | 21 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 847058.47 | 847058.47 | 847058.47 | 847058.47 | 847058.45 | 847058.45 | 847058.45 | 100 | 0 | Metro Lineal | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se termino al cierre del ejercicio fiscal, se encuentra operando. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455292 | Conservación De Camino Rural (Rastreo Y Revestimiento) Tramo Tecomasuchil Sur - El Jilguero | 55-2014 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | El Jilguero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de General Heliodoro Castillo | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 2150001.25 | 2150001.12 | 2150001.12 | 2150001.12 | 2150001.12 | 2150001.12 | 2150001.12 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 6848 | 0 | 100 | Financiera: se ejercio el recurso de acuerdo alexpediente tecnico / Física: obra terminada / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455364 | Mantenimineto Y Conservacion De Radio Y Comunicacion | - | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 9778.08 | 9778.08 | 9778.08 | 9778.08 | 9778.08 | 9778.08 | 9778.08 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455396 | Construccion De La Tercera Etapa De La Plaza Civica Principal Adrian Castrejon | 1 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 998000 | 998000 | 998000 | 998000 | 998000 | 998000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455439 | Construccion De Techado En Cancha De La Esc. Primaria Josefa Ortiz De Dominguez | 2 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455470 | Programa Apoyo Al Empleo | 118 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Acción | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455473 | Construccion De Techado En Cancha De La Esc. Prim. Adolfo Lopez Mateos | 3 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455509 | Construccion De Techado De Plaza Publica Tepoxtepec | 4 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455543 | Programa Concurrencia Con Las Entidades Federativas | 119 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 375360 | 375360 | 375360 | 375360 | 375360 | 375360 | 375360 | 100 | 0 | Acción | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455584 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Zapata | 5 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455615 | Proyecto Agricola | 113 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 100 | 0 | Acción | 6000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455631 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Pinzon | 6 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455684 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Luis Donaldo Colosio | 7 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1923387.76 | 1923387.76 | 1923387.76 | 1923387.76 | 1923387.76 | 1923387.76 | 1923387.76 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455707 | Const. De Red De Distribución De Agua Potable En La Calle Allende Tramo: C. Panorama - C. Vista Hermosa, Col. Jardin De Niños | 107 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 27799.65 | 27799.65 | 27799.65 | 27799.65 | 27799.65 | 27799.65 | 27799.65 | 100 | 0 | Metro Lineal | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455725 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Jimenez | 8 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1586106.04 | 1586106.04 | 1586106.04 | 1586106.04 | 1586106.04 | 1586106.04 | 1586106.04 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455732 | Seguros De Vida A Bomberos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Seguridad | Terminado | 2014 | 684567.99 | 684567.99 | 684567.99 | 684567.99 | 684567.99 | 684567.99 | 684567.99 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455744 | Construccion De Auditorio Al Aire Libre | 001-FC | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 3996000 | 1370998.42 | 1370998.42 | 1370998.42 | 1370998.42 | 1370998.42 | 1370998.42 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455746 | Rehabilitacion De Camino Rural Con Declaratoria De Desastre | 01 | Guerrero | Huamuxtitlán | Coyahualco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Kilómetros | 1136 | 0 | 100 | Financiera: se ejecuto la obra al 100% / Física: se ejecuto la obra al 100% / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455758 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Jesus Brito | 9 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455759 | Rehabilitacion De Subestacion De Bomberos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Seguridad | Terminado | 2014 | 3770562.22 | 3770562.22 | 3770562.22 | 3770562.22 | 3770562.22 | 3770562.22 | 3770562.22 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455792 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Fidel Pineda | 10 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455822 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Canton | 11 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 797232 | 797232 | 797232 | 797232 | 797232 | 797232 | 797232 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455825 | Rehabilitación Del Pozo Profundo En La Colonia Filadelfia | 108 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Colonia Filadelfia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 100 | 0 | Pozo | 83 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455848 | Rehabilitacion Al Cuartel Municipal De Seguridad Publica | 11 | Guerrero | Apaxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 100 | 0 | Obra | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455852 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Alta Tension Col. Nuevo Puerto Marquez | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1113201.35 | 1113201.35 | 1113201.35 | 1113201.35 | 1113201.35 | 1113201.35 | 1113201.35 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455860 | Rehabilitacion Del Edificio Del H. Ayuntamiento De Tetipac | 31 | Guerrero | Tetipac | Tetipac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETIPAC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 116978.6 | 116978.6 | 116978.6 | 116978.6 | 116978.6 | 116978.6 | 116978.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2042 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455873 | Construccion De Represa Tlaxquilo | 12 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3948600 | 3948600 | 3948600 | 3948600 | 3948600 | 3948600 | 3948600 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455876 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Distribucion De Agua Potable En Calle Articulo 123, Col. 5 De Mayo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455887 | Parque Los Bajos | 2 - REP | Guerrero | Coyuca de Benítez | Bajos del Ejido | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 174825.32 | 174825.32 | 174825.32 | 174825.32 | 174825.32 | 174825.32 | 174825.32 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455916 | Construccion De Drenaje En La Calle Luis Donaldo Colosio | 13 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1210670.5 | 1210670.5 | 1210670.5 | 1210670.5 | 1210670.5 | 1210670.5 | 1210670.5 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455923 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle 6 Oriente | 07 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 999519.28 | 999519.28 | 999519.28 | 999519.28 | 999519.28 | 999519.28 | 999519.28 | 100 | 0 | Metros Lineales | 6063 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455943 | Camaras Fotograficas Y De Video | 115 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 23397.2 | 23397.2 | 23397.2 | 23397.2 | 23397.2 | 23397.2 | 23397.2 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455949 | Const. De Dren. Sanit. En Calle Allende Tramo: C. Panorama - C. Vista Hermosa, Col. Jardin De Niños | 109 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 147965.47 | 147965.47 | 147965.47 | 147965.47 | 147965.47 | 147965.47 | 147965.47 | 100 | 0 | Metro Lineal | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455955 | Construccion De Techado En Cancha De La Esc. Cbta N. 176 | 14 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400455997 | Adquissicion De Sofware Y Hardware | 038 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 32049.14 | 32049.14 | 32049.14 | 32049.14 | 32049.14 | 32049.14 | 32049.14 | 100 | 0 | Acción | 2500 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADO AL CIEN POR CIENTO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400456010 | Rehabilitacion De Muro Firme | 11 | Guerrero | Huamuxtitlán | Coyahualco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 501450.24 | 501450.24 | 501450.24 | 501450.24 | 501450.24 | 501450.24 | 501450.24 | 100 | 0 | Vivienda | 123 | 0 | 100 | Financiera: se ejecuto la obra al 100% / Física: se ejecuto la obra al 100% / Registro:
GRO14140400456076 | Pavimentación De La Calle El Jale Tramo: Av. Igualita - Terminación De Muro, Col. Benito Juarez | 110 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 142813.53 | 142813.53 | 142813.53 | 142813.53 | 142813.53 | 142813.53 | 142813.53 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400456088 | Construccion Unidad Deportiva En Localidad Bajos Del Ejido | 01- CE | Guerrero | Coyuca de Benítez | Bajos del Ejido | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE BENITEZ | Deporte | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400456101 | Construccion De La Explanada Del Cuartel Policial | 12 | Guerrero | Apaxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Obra | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400456104 | Ampliacion De Red Electrica En Localidad | 12 | Guerrero | Huamuxtitlán | Conhuaxo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA ESTATAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 216782.97 | 216782.97 | 216782.97 | 216782.97 | 216782.97 | 216782.97 | 216782.97 | 100 | 0 | Vivienda | 160 | 0 | 100 | Financiera: LA APORTACIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO, FUE ENTREGADA EN TIEMPO / Física: A PESAR DE QUE LA APORTACIÓN MUNICIPAL YA FUE ENTREGADA, AÚN NO TERMINAN DE EJECUTAR LA OBRA. / Registro: LA OBRA FUE PARTE DE UN CONVENIO ENTRE EL MUNICIPIO Y EL ESTADO, LA APORTACIÓN MUNICIPAL FUE ENTREGADA SIN EMBARGO LOS TRABAJOS TODAVÍA SE SIGUEN EJECUTANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400456113 | Construccion Unidad Deportiva | 02 -CE | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tixtlancingo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2014 | 4997000 | 4997000 | 4997000 | 4997000 | 4997000 | 4997000 | 4997000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400456144 | Pavimentación De La Calle Allende Tramo: C. Panorama - C. Vista Hermosa, Col. Jardin De Niños | 111 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 699684.88 | 699684.88 | 699684.88 | 699684.88 | 699684.88 | 699684.88 | 699684.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400456148 | Difundir Las Obras Y Acciones Del Gobierno Municipa, Con Ello Se Pretende Divulgar Y Transparentar El Amnejo Y Destino De Los Recursos | 040 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 137182.5 | 137182.5 | 137182.5 | 137182.5 | 137182.5 | 137182.5 | 137182.5 | 100 | 0 | Acción | 2500 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADO AL CIEN POR CIENTO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400456149 | Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas | 115 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 573600.01 | 573600.01 | 573600.01 | 573600.01 | 573600.01 | 573600.01 | 573600.01 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400456152 | Ampliacion De Red Electrica En Fraccionamiento | 13 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA ESTATAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 334398.26 | 334398.26 | 334398.26 | 334398.26 | 334398.26 | 334398.26 | 334398.26 | 100 | 0 | Vivienda | 61 | 0 | 100 | Financiera: LA APORTACIÓN MUNICIPAL FUE ENTREGADA EN TIEMPO, SIN EMBARGO TODAVIA SIGUEN EJECUTANDO TRABAJOS. / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: LA OBRA ES UN CONVENIO ENTRE EL MUNICIPIO Y EL ESTADO, LA APORTACIÓN MUNICIPAL FUE ENTREGADA, SIN EMBARGO TODAVÍA SIGUEN EJECUTANDO TRABAJOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400456172 | Construccion De Unidad Deportiva Espinalillo 2da Etapa | 03 - CE | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Espinalillo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE BENITEZ | Deporte | En Ejecución | 2014 | 4997713.03 | 4997713.03 | 4997713.03 | 4997713.03 | 4997713.03 | 4997713.03 | 4997713.03 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400456185 | Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Transporte | 115 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1621260.98 | 1621260.97 | 1621260.97 | 1621260.97 | 1621260.97 | 1621260.97 | 1621260.97 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400456213 | Mantenimiento De Aulas En Escuela Secundaria | 21 | Guerrero | Huamuxtitlán | Coyahualco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 74 | 0 | 100 | Financiera: se ejecuto la obra al 100% / Física: se ejecuto la obra al 100% / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400456226 | Apertura De C.R Barranca De San Miguel | 2014.47 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Vallecitos de San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Kilómetro | 34 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400456237 | Pavimentación De La Calle Citlali Tramo: Pav. Existente - El Jale, Col. Azteca | 112 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400456252 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos | 114 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 177767.29 | 177767.29 | 177767.29 | 177767.29 | 177767.29 | 177767.29 | 177767.29 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400456277 | Construccion De Aula En Escuela De Bachillerato | 22 | Guerrero | Huamuxtitlán | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Aula | 66 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400456294 | Difundir Las Obras Y Acciones Del Gobierno Municipal Con Ello Se Pretende Divulgar Y Transparentar El Manejo Y Destino De Los Recursos | 10 2014 * | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 43875 | 438750 | 438750 | 438750 | 438750 | 438750 | 438750 | 100 | 0 | Acción | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400456300 | Adquisicion De Software Y Hardware | 114 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 191700.84 | 191700.84 | 191700.84 | 191700.84 | 191700.84 | 191700.84 | 191700.84 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400456323 | Revestimiento De C.R Petacalco-La Pedregosa | 2014.55 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Petacalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 30015.76 | 30015.76 | 30015.76 | 30015.76 | 30015.76 | 30015.76 | 30015.76 | 100 | 0 | Kilómetro | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400456331 | Impresion De Fotografias Que Integran Las Bitacoras Fotograficas De Los Expedientes Unitarios | 044 2014 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Expediente | 2500 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADO AL CIEN POR CIENTO (LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROGRAMA) / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400456342 | Creacion Y Actualizacion De La Normativa Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal | 114 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 887302.59 | 887302.59 | 887302.59 | 887302.59 | 887302.59 | 887302.59 | 887302.59 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400456379 | Construcción De Techado De Patio Central En La Escuela Primaria De Rio Azul Anexo De Las Pilas | 113 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Río Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400456401 | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion | 114 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 221825 | 221825 | 221825 | 221825 | 221825 | 221825 | 221825 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400456427 | Revestimiento De C.R Entre La Autopista -El Huaricho | 2014.56 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Huaricho (Ciudad Insurgentes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 320016.12 | 320016.12 | 320016.12 | 320016.12 | 320016.12 | 320016.12 | 320016.12 | 100 | 0 | Kilómetro | 484 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400456449 | Adquisición De Ganado Vacuno | 1 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | GANADO VACUNO | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400456459 | Construccion Unidad Deportiva Coyuca 1er Etapa | 01 - PDR | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE BENITEZ | Deporte | En Ejecución | 2014 | 9995000 | 9995000 | 9995000 | 9995000 | 9995000 | 9995000 | 9995000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400456491 | Adquisición De Equipo Para Una Congeladora | 2 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400456526 | Adquisición De Equipo De Computo Para Un Ciber | 3 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400456564 | Adquisición De Equipo Y Acondicionamiento De Estetica | 4 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 91962.32 | 91962.32 | 91962.32 | 91962.32 | 91962.32 | 91962.32 | 91962.32 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400456612 | Adquisición De Equipo De Carpinteria | 5 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400456633 | Construccion De Aulas En Escuela Telesecundaria | 23 | Guerrero | Huamuxtitlán | San Pedro Aytec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 131 | 0 | 100 | Financiera: SE EJECUTO AL 100% / Física: SE EJECUTO AL 100% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400456657 | Adquisición De Equipo Para Taller De Bisuteria | 6 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400456726 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable | 24 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Pozo | 383 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: LA OBRA FUE EN COINVERSION CON LA COMUNIDAD ESCOLAR, SU APORTACIÓN FUE DE $100,000.00, LA CUAL NO ESTÁ REFLEJADA AQUI. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400456829 | Construccion De Piso Firme | 08-PDZP | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE BENITEZ | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1367823.23 | 1367823.23 | 1367823.23 | 1367823.23 | 1367823.23 | 1367823.23 | 1367823.23 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400456850 | Construccion De Muros A Base De Block Macizo De 12*20*40 Asentadop Con Mortero | 2 FISE | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2014 | 2636286.38 | 2636286.38 | 2636286.38 | 2636286.38 | 2636286.38 | 2636286.38 | 2636286.38 | 100 | 0 | Obra | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400456884 | Construccion De Muro | 06-PDZP | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE BENITEZ | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1649081.9 | 1649081.9 | 1649081.9 | 1649081.9 | 1649081.9 | 1649081.9 | 1649081.9 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400456923 | Construccion De Techo Para Vivienda En Comunidades De La Zona Norte | 01-PDZP | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE BENITEZ | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2516503.35 | 2516503.35 | 2516503.35 | 2516503.35 | 2516503.35 | 2516503.35 | 2516503.35 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400457401 | Pavimentacion De Calle Principal | 01-CE | Guerrero | Tecoanapa | Huamuchapa | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400457435 | Pavimentacion De Calle Principal | 02-CE | Guerrero | Tecoanapa | San Francisco | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400457488 | Construcción De Techado De Patio Central En La Escuela Primaria Plutarco Elias Calles | 114 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Linda Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 629293.7 | 629293.7 | 629293.7 | 629293.7 | 629293.7 | 629293.7 | 629293.7 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400457489 | Pavimentacion De Calle Principal | 04-CE | Guerrero | Tecoanapa | Xalpatláhuac | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400457526 | Pavimentacion De Calle Principal | 03-CE | Guerrero | Tecoanapa | Buenavista de Allende (Buenavista) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400457558 | Construcción De Techado De Patio Central En La Escuela Primaria Bilingue José Martí | 115 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Agua Dulce | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 709743.53 | 709743.53 | 709743.53 | 709743.53 | 709743.53 | 709743.53 | 709743.53 | 100 | 0 | ANEXO | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400457584 | Construccion Unidad Deportiva Loc. Tecoanapa | 0001-CE I | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400457638 | Construccion Unidad Deportiva Xalpatlahuac | 01-PDR | Guerrero | Tecoanapa | Xalpatláhuac | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400457667 | Construcción De Techado De Patio Central En La Escuela Primaria Quetzalcoalt, En La Col. De Guadalupe, Anexo De Santa Maria Tonaya | 116 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Santa María Tonaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | ANEXO | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400457731 | Construcción De Techado De Patio Central En La Escuela Primaria Cuauhtemoc | 117 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | San Miguel Zapotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400457956 | Construcción De Techado De Patio Central En La Escuela Primaria Narcizo Mendoza | 118 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | El Nuevo Amanecer | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 709743.53 | 709743.53 | 709743.53 | 709743.53 | 709743.53 | 709743.53 | 709743.53 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400458021 | Rehabilitacion Del Sistema De Bombeo A Tanque Elevado De La Col. Eti, Col. Cerro Del Fortin | 10-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 177561.19 | 177561.19 | 177561.19 | 177561.19 | 177561.19 | 177561.19 | 177561.19 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400458045 | Adquisición De Terreno Para La Escuela Preescolar Indigena De Nueva Creación En La Col. Caltitlán. | 119 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400458065 | Construccion De La Red De Drenaje De La Calle Campeche, Col. Venustiano Carranza | 85-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 994186.03 | 994186.03 | 994186.03 | 994186.03 | 994186.03 | 994186.03 | 994186.03 | 100 | 0 | descargas | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400458092 | Construccion De La Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Cuauhtemoc, Col. Tierra Y Libertad | 86-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1011682.17 | 1011682.17 | 1011682.17 | 1011682.17 | 1011682.17 | 1011682.17 | 1011682.17 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400458120 | Apoyo Básico Al Campo (Convenio) | 120 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 414138 | 414138 | 414138 | 414138 | 414138 | 414138 | 414138 | 100 | 0 | Hectárea | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONVENIO CON EL GOB. DEL ESTADO A TRAVES DE LA SEDER MONTO TOTAL $1´035,346.00, APORTACION ESTATAL $621, 208.00, FISM $414,138.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400458146 | Construccion De La Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Lopez Obrador Col. Tierra Y Libertad 2da Seccion | 87-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 769234 | 769234 | 769234 | 769234 | 769234 | 769234 | 769234 | 100 | 0 | descargas | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400458183 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Tres, Col. Venustiano Carranza | 89-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 486135.89 | 486135.89 | 486135.89 | 486135.89 | 486135.89 | 486135.89 | 486135.89 | 100 | 0 | descargas | 156 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400458188 | Instalaciones Y Habilitación De Estaciones Tecnologicas Interactivas (Kioscos Digitales) | 121 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 425315 | 425315 | 425315 | 425315 | 425315 | 425315 | 425315 | 100 | 0 | Programa | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400458215 | Construccion De La Red Drenaje Y Agua Potable De La Calle Emiliano Zapata | 90-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 383130.96 | 383130.96 | 383130.96 | 383130.96 | 383130.96 | 383130.96 | 383130.96 | 100 | 0 | descargas | 98 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400458229 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos | 122 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 791398.03 | 791398.03 | 791398.03 | 791398.03 | 791398.03 | 791398.03 | 791398.03 | 100 | 0 | Programa | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400458235 | Construccion De La Red De Drenaje Y Agua Potable De La Callle San Juan En La Col. Campesina Sur | 93-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 140090.46 | 140090.46 | 140090.46 | 140090.46 | 140090.46 | 140090.46 | 140090.46 | 100 | 0 | descargas | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400458269 | Construccion De Comedor Comunitario En La Esc. Telesec. Barrio Del Nuevo Progreso | 122-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Barrio Nuevo del Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 1202626.89 | 1202626.89 | 1202626.89 | 1202626.89 | 1202626.89 | 1202626.89 | 1202626.89 | 100 | 0 | Aula | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400458277 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formacion De Los Servidores Publicos Municipales (No Incluye Estudios Universitarios Y De Posgrado) | 123 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 928000 | 928000 | 928000 | 928000 | 928000 | 928000 | 928000 | 100 | 0 | Programa | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400458289 | Construccion De Comedor Comunitario En San Jose Mogollon | 123-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | San José Mogollón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 289882.38 | 289882.38 | 289882.38 | 289882.38 | 289882.38 | 289882.38 | 289882.38 | 100 | 0 | Obra | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400458313 | Construccion De Baños En Esc. Prim. Justo Sierra En El Zapote | 124-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 344458.4 | 344458.4 | 344458.4 | 344458.4 | 344458.4 | 344458.4 | 344458.4 | 100 | 0 | Obra | 456 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400458330 | Gastos Indirectos | 124 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COONFORT, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3217069.55 | 3217069.55 | 3217069.55 | 3217069.55 | 3217069.55 | 3217069.55 | 3217069.55 | 100 | 0 | INDIRECTOS | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400458339 | Rehabilitacion Del Jardin De Niños Francisco Marquez | 125-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 78213.56 | 78213.56 | 78213.56 | 78213.56 | 78213.56 | 78213.56 | 78213.56 | 100 | 0 | Obra | 345 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400458371 | Construcción De Un Relleno Sanitario Categoria B En El Municipio De Tlapa De Comonfort | 103 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Ahuatepec Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2395192 | 2395192 | 2395192 | 2395192 | 2395192 | 2395192 | 2395192 | 100 | 0 | Obra | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN CONVENIO CON LA SEMAREN LOS $2´395,192.00 CORRESPONDEN A LA APORTACIÓN MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400458424 | Construcción De Linea Y Red De Distribución De Energia Electrica (Convenio Cdi-Cfe) | 104 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tenexteyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1685582.71 | 1685582.71 | 1685582.71 | 1685582.71 | 1685582.71 | 1685582.71 | 1685582.71 | 100 | 0 | Poste | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA EN CONVENIO CON LA CFE POR UN MONTO DE $1´685,582.71, DE LOS CUALES $337,116.54 ES APORTACIÓN MUNICIPAL, $505,674.81 APORTACIÓN ESTATAL Y $842,791.36 APORTACIÓN FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400458452 | Ampliación De Red De Distribución De Energia Electrica, Col. Heroes De Mexico | 105 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Ahuatepec Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 832625.9 | 832625.9 | 832625.9 | 832625.9 | 832625.9 | 832625.9 | 832625.9 | 100 | 0 | Poste | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS: MONTO TOTAL DE LA OBRA $ 832,625, MONTO MUNICIPAL $166,525.18, ESTATAL $249,787.77, FEDERAL $416,312.95 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400458754 | Construccion De Rampas De Acceso Para Discapacitados En La Principales Calles Y Avenidas De La Cd. De Zihuatanejo, Incluyendo Señalética De Las Mismas, En El Mpio. De Zihuatanejo De Azueta, Gro. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2142099 | 2142099 | 2142099 | 2121421.86 | 2121421.86 | 2085465.56 | 1950680.39 | 97.3562 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400458768 | Rehabilitacion De La Red Del Sistema De Agua Potable Y Reposicion De Concreto Hidraulico Primera Etapa | 1 | Guerrero | Acatepec | Acatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 6172229.72 | 6172229.72 | 6172229.72 | 6172229.72 | 6172229.72 | 6172229.72 | 6172229.72 | 100 | 0 | Vivienda | 185 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400458902 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario Reposición De Concreto Hidráulico Primera Etapa | 2 | Guerrero | Acatepec | Acatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 6722332.25 | 6722332.25 | 6722332.25 | 6722332.25 | 6722332.25 | 6722332.25 | 6722332.25 | 100 | 0 | Vivienda | 185 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400458909 | Construcción De Comedor Comunitario Primera Etapa, Loc. Laguna Seca | 3 | Guerrero | Acatepec | Laguna Seca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1233647.97 | 1233647.97 | 1233647.97 | 1233647.97 | 1233647.97 | 1233647.97 | 1233647.97 | 100 | 0 | Obra | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400458924 | Construcción De Comedor Comunitario, Loc. El Fuereño | 4 | Guerrero | Acatepec | El Fuereño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1432279.9 | 1432279.9 | 1432279.9 | 1432279.9 | 1432279.9 | 1432279.9 | 1432279.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Desayunador | 164 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 1 OBRA / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400458934 | Construcción De Comedor Comunitario | 5 | Guerrero | Acatepec | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1298782.52 | 1298782.52 | 1298782.52 | 1298782.52 | 1298782.52 | 1298782.52 | 1298782.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Desayunador | 132 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN UNIDAD DE MEDIDA ES PARA 1 OBRA / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400458937 | Construcción De Comedor Comunitario, Loc. Zilacayota | 6 | Guerrero | Acatepec | Zilacayota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 2199470.18 | 2199470.18 | 2199470.18 | 2199470.18 | 2199470.18 | 2199470.18 | 2199470.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Desayunador | 310 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN UNIDAD DE MEDIDA ES PARA 1 OBRA / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400458939 | Construcción Comedor Comunitario Loc. Barranca Dulce | 7 | Guerrero | Acatepec | Barranca Dulce | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 926014.92 | 926014.92 | 926014.92 | 926014.92 | 926014.92 | 926014.92 | 926014.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Desayunador | 166 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400458944 | Mantenimiento De Comedor Comunitario, Loc. Loma Macho | 8 | Guerrero | Acatepec | Loma Macho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 562887.28 | 562887.28 | 562887.28 | 562887.28 | 562887.28 | 562887.28 | 562887.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Desayunador | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400458970 | Mantenimiento De Linea Y Red De Distribución De Energía Electrica, Anexo Plan De San Marcos, Loc. Lomatepec | 9 | Guerrero | Acatepec | Lomatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1283764.21 | 1283764.21 | 1283764.21 | 1283764.21 | 1283764.21 | 1283764.21 | 1283764.21 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400458976 | Mantenimiento De Linea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica | 10 | Guerrero | Acatepec | Escalerilla Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA | Urbanización | Terminado | 2014 | 177938 | 177938 | 177938 | 177938 | 177938 | 177938 | 177938 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400458986 | Mantenimiento De Linea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica, Los Villa Guadalupe | 11 | Guerrero | Acatepec | Villa Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 187596.61 | 187596.61 | 187596.61 | 187596.61 | 187596.61 | 187596.61 | 187596.61 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400458995 | Sueldos Y Salarios | F-11 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA UNION | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 8800460.76 | 8800460.76 | 8800460.76 | 8800460.76 | 8800460.76 | 8800460.76 | 8800460.76 | 100 | 0 | Pago | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459001 | Mantenimiento De Linea Y Red De Distribrucion De Energía Eléctrica, Col. El Guayabo, Loc. Acatepec | 12 | Guerrero | Acatepec | Acatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 271527.89 | 271527.89 | 271527.89 | 271527.89 | 271527.89 | 271527.89 | 271527.89 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459004 | Mantenimiento De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica, Loc. El Chirimoyo | 13 | Guerrero | Acatepec | El Chirimoyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 259174.88 | 259174.88 | 259174.88 | 259174.88 | 259174.88 | 259174.88 | 259174.88 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459012 | Ampliación De Linea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica, Loc. De Alcamani | 14 | Guerrero | Acatepec | Alcamani | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459013 | Combustibles Y Lubricantes | F-12 1 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1434454.74 | 1434454.74 | 1434454.74 | 1434454.74 | 1434454.74 | 1434454.74 | 1434454.74 | 100 | 0 | Litro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459020 | Ampliación De Linea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Enla Loc. De Llano Grande | 15 | Guerrero | Acatepec | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Obra | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459030 | Ampliación De Linea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. Cajeles | 16 | Guerrero | Acatepec | Agua Tordillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 442358.4 | 442358.4 | 442358.4 | 442358.4 | 442358.4 | 442358.4 | 442358.4 | 100 | 0 | Obra | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459044 | Ampliación De Linea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Loc. De Llano Maizal | 17 | Guerrero | Acatepec | Llano Maizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 652774.5 | 652774.5 | 652774.5 | 652774.5 | 652774.5 | 652774.5 | 652774.5 | 100 | 0 | Obra | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE HA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459057 | Ampliación De Linea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Loc. Loma De La Silla | 18 | Guerrero | Acatepec | Loma de la Silla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 575977.5 | 575977.5 | 575977.5 | 575977.5 | 575977.5 | 575977.5 | 575977.5 | 100 | 0 | Obra | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459063 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía En La Loc. De Barranca Mina | 19 | Guerrero | Acatepec | Barranca Mina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 550378.5 | 550378.5 | 550378.5 | 550378.5 | 550378.5 | 550378.5 | 550378.5 | 100 | 0 | Obra | 46 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE HA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459073 | Ampliación De Linea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. Plan De Palo Verde De La Loc. Agua Fria | 20 | Guerrero | Acatepec | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 511980 | 511980 | 511980 | 511980 | 511980 | 511980 | 511980 | 100 | 0 | Obra | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459081 | Ampliación De Linea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Loc. De El Tejocote | 21 | Guerrero | Acatepec | El Tejocote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICA | Urbanización | Terminado | 2014 | 473581.4 | 473581.4 | 473581.4 | 473581.4 | 473581.4 | 473581.4 | 473581.4 | 100 | 0 | Obra | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459087 | Ampliación De Linea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Loc. De Barranca Dulce | 22 | Guerrero | Acatepec | Barranca Dulce | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 215029.03 | 215029.03 | 215029.03 | 215029.03 | 215029.03 | 215029.03 | 215029.03 | 100 | 0 | Obra | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE HA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459095 | Ampliación De Linea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Col. Loma Aguacate De Loma Maguey | 23 | Guerrero | Acatepec | Loma Maguey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 215029.03 | 215029.03 | 215029.03 | 215029.03 | 215029.03 | 215029.03 | 215029.03 | 100 | 0 | Obra | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE HA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459098 | Ampliación De Linea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Loc. De Cerro Pelon, Mpio. De Acatepec | 24 | Guerrero | Acatepec | Cerro Pelón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Obra | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE HA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459134 | Construcción De Camino Rural En La Loc. De El Tejocote | 26 | Guerrero | Acatepec | El Tejocote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 227733.1 | 227733.1 | 227733.1 | 227733.1 | 227733.1 | 227733.1 | 227733.1 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459175 | Rehabilitación De C.R. Tramo: Mexcaltepec Criuc. Cerro Gavilan -Loma Macho | 27 | Guerrero | Acatepec | Loma Macho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 2028532.93 | 2028532.93 | 2028532.93 | 2028532.93 | 2028532.93 | 2028532.93 | 2028532.93 | 100 | 0 | Kilómetro | 555 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE HA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459187 | Rehabilitacion De C.R. Tramo: Acatepec-Cuixinipa- Buenavista | 28 | Guerrero | Acatepec | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 2246674.4 | 2246674.4 | 2246674.4 | 2246674.4 | 2246674.4 | 2246674.4 | 2246674.4 | 100 | 0 | Kilómetro | 1460 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE HA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459194 | Rehabilitacion De C.R. Buenavista-Xilotlancingo | 29 | Guerrero | Acatepec | Xilotlancingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 169791.73 | 169791.73 | 169791.73 | 169791.73 | 169791.73 | 169791.73 | 169791.73 | 100 | 0 | Kilómetro | 864 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459196 | Rehab. De La Red De Distribucion De Agua Potable El Naranjito | 08.2014 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | El Naranjito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de la union | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 77128.81 | 77128.81 | 77128.81 | 77128.81 | 77128.81 | 77128.81 | 77128.81 | 100 | 0 | Obra | 1167 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459204 | Rehabilitación De C.R. Tramo Xilotlancingo-Pozolapa-Las Juntas | 30 | Guerrero | Acatepec | Pozolapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 336249.92 | 336249.92 | 336249.92 | 336249.92 | 336249.92 | 336249.92 | 336249.92 | 100 | 0 | Kilómetro | 830 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459207 | Rehabilitacion De C.R. Tramo: Cruc. El Limon-Cruc. Rio Grande | 70 | Guerrero | Acatepec | Río Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 349293.29 | 349293.29 | 349293.29 | 349293.29 | 349293.29 | 349293.29 | 349293.29 | 100 | 0 | Kilómetros | 631 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459208 | Rehabilitación De C.R. Tramo Buenavista-Aguatordillo | 31 | Guerrero | Acatepec | Agua Tordillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 2487388.26 | 2487388.26 | 2487388.26 | 2487388.26 | 2487388.26 | 2487388.26 | 2487388.26 | 100 | 0 | Kilómetro | 982 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459210 | Construccion De Baños En Colegio De Bachilleres, Loc. Yerba Santa | 107 | Guerrero | Acatepec | Yerba Santa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 818941.69 | 818941.69 | 818941.69 | 818941.69 | 818941.69 | 818941.69 | 818941.69 | 100 | 0 | SANITARIO | 110 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459215 | Rehabilitación De C.R. Tramo Aguatordillo-El Fuereño | 32 | Guerrero | Acatepec | El Fuereño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 297149.65 | 294149.65 | 294149.65 | 294149.65 | 294149.65 | 294149.65 | 294149.65 | 100 | 0 | Kilómetro | 995 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459220 | Rehabilitacion De C.R. Tramo: Escalerilla Zapata-Alcamani-El Tamarindo | 33 | Guerrero | Acatepec | Escalerilla Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 308452.91 | 308452.91 | 308452.91 | 308452.91 | 308452.91 | 308452.91 | 308452.91 | 100 | 0 | Kilómetro | 1258 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459227 | Rehabilitacion De Camino Rural A Los Accesos A Las Colonias De Acatepec | 71 | Guerrero | Acatepec | Acatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 712618.11 | 712618.11 | 712618.11 | 712618.11 | 712618.11 | 712618.11 | 712618.11 | 100 | 0 | Kilómetros | 2244 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459231 | Rehabilitación De C.R. Tramo:Escalerilla Zapata-Plan Gatica-Cerro Pelon El Naranjuelo | 34 | Guerrero | Acatepec | Cerro Pelón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 499338.42 | 499338.42 | 499338.42 | 499338.42 | 499338.42 | 499338.42 | 499338.42 | 100 | 0 | Kilómetro | 1623 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459233 | Construccion De Terraplanes Para El Mejoramiento De Vivivenda,Plan De San Marcos,Loc.Lomatepec | 108 | Guerrero | Acatepec | Lomatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 443086.71 | 443086.71 | 443086.71 | 443086.71 | 443086.71 | 443086.71 | 443086.71 | 100 | 0 | Vivienda | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459238 | Rehabilitación De C.R. Tramo : Cruc. Rio Grande - El Aguacate-El Naranjo-San Juan De Los Pinos-Crucero Tierra Blanca | 35 | Guerrero | Acatepec | San Juan de los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 550754.84 | 550754.84 | 550754.84 | 550754.84 | 550754.84 | 550754.84 | 550754.84 | 100 | 0 | Kilómetro | 799 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459242 | Rehabilitacion De C.R. Tramo: Crucero El Fuereño-Monte Horeb-Crucero El Nuevo Aguacate | 36 | Guerrero | Acatepec | Monte Horeb | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 344264.49 | 344264.49 | 344264.49 | 344264.49 | 344264.49 | 344264.49 | 344264.49 | 100 | 0 | Kilómetro | 218 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459245 | Construccion De Dispensario Medico En La Localidad De El Nuevo Aguacate | 72 | Guerrero | Acatepec | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2014 | 1417781.77 | 1417781.77 | 1417781.77 | 1417781.77 | 1417781.77 | 1417781.77 | 1417781.77 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459249 | Rehabilitacion De C.R. Tramo El Fuereño Lomatepec-Tierra Blanca-Escalerilla | 37 | Guerrero | Acatepec | Lomatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 762744.89 | 762744.89 | 762744.89 | 762744.89 | 762744.89 | 762744.89 | 762744.89 | 100 | 0 | Kilómetro | 76274488 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459252 | Construccion De Dispensario Medico En La Localidad De Tres Cruces | 73 | Guerrero | Acatepec | Tres Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2014 | 1657081.71 | 1657081.71 | 1657081.71 | 1657081.71 | 1657081.71 | 1657081.71 | 1657081.71 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 540 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459268 | Construccion De Terraplanes Para El Mejoramiento De Vivienda,Loc.Buenavista | 109 | Guerrero | Acatepec | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 75140.45 | 75140.45 | 75140.45 | 75140.45 | 75140.45 | 75140.45 | 75140.45 | 100 | 0 | Vivienda | 28 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459269 | Construccion De Cimentacion Para Dispensario Medico | 74 | Guerrero | Acatepec | Xilotlancingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2014 | 165763.14 | 165763.14 | 165763.14 | 165763.14 | 165763.14 | 165763.14 | 165763.14 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 648 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459273 | Rehabilitacion De C.R. Tramo Crc. Plan Ranchito-Llano La Parota-Agua Xoco-Entronque- El Camalote | 38 | Guerrero | Acatepec | Agua Xoco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 442403.4 | 442403.4 | 442403.4 | 442403.4 | 442403.4 | 442403.4 | 442403.4 | 100 | 0 | Kilómetro | 560 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459285 | Rehabilitación De C.R. Tramo Xilotlancingo-Lazaro Cardenas-Cerro Ocotal | 39 | Guerrero | Acatepec | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 207194.21 | 207194.21 | 207194.21 | 207194.21 | 207194.21 | 207194.21 | 207194.21 | 100 | 0 | Kilómetro | 1319 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459287 | Seguro Popular (S.P) 2014 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 934647989.86 | 934647989.86 | 934647989.86 | 934647989.86 | 728988330.28 | 728988330.28 | 728988330.28 | 77.996 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: CIFRAS AL CIERRE DE DICIEMBRE DE 2014. / Física: / Registro: DATOS PROPORCIONADOS POR LA DIRECCION DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459297 | Seguro Popular (G.O) 2014 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 1286984999.55 | 1286984999.55 | 1286984999.55 | 1286984999.55 | 505203355.06 | 505203355.06 | 505203355.06 | 39.2548 | 0 | Acción | 0 | 0 | 1 | Financiera: CIFRAS AL CIERRE DE DICIEMBRE 2014. / Física: / Registro: DATOS PROPORCIONADOS POR LA DIRECCION DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459318 | Mantenimiento De Aulas En La Esc. Preescolar Carlos Marx De Mexcalapa | 76 | Guerrero | Acatepec | Mexcalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2014 | 132814.58 | 132814.58 | 132814.58 | 132814.58 | 132814.58 | 132814.58 | 132814.58 | 100 | 0 | Aula | 55 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459320 | Rehabilitacion De C.R. Tramo Las Juantas-Caxitepec-El Camalote-Cruc. Te Cruz El Salto | 40 | Guerrero | Acatepec | Caxitepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 2840088.75 | 2840088.75 | 2840088.75 | 2840088.75 | 2840088.75 | 2840088.75 | 2840088.75 | 100 | 0 | Kilómetro | 1020 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459336 | Alumbrado Publico | F-113-1 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H, AYUNTAMIENTO DE LA UNION | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1942423.22 | 1942423.22 | 1942423.22 | 1942423.22 | 1942423.22 | 1942423.22 | 1942423.22 | 100 | 0 | MES | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459356 | Rehabilitacion De C. R. Tramo: Cruc. Zontecomapa (Parte Baja)-Col. Palo Seco. | 63 | Guerrero | Acatepec | Zontecomapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 91910.76 | 91910.76 | 91910.76 | 91910.76 | 91910.76 | 91910.76 | 91910.76 | 100 | 0 | Kilómetros | 672 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459364 | Equipamento General | F-11-2 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 292235.66 | 292235.66 | 292235.66 | 292235.66 | 292235.66 | 292235.66 | 292235.66 | 100 | 0 | MATERIALES | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459369 | Rehabilitacion De C. R. Tramo: Acatepec- El Chirimoyo-Col. La Antena | 64 | Guerrero | Acatepec | El Chirimoyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 114261.94 | 114261.94 | 114261.94 | 114261.94 | 114261.94 | 114261.94 | 114261.94 | 100 | 0 | Kilómetros | 1140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459377 | Rehabilitacion De C.R Apetzuca-Col. Piedra Conejo | 65 | Guerrero | Acatepec | Apetzuca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 24803.29 | 24803.29 | 24803.29 | 24803.29 | 24803.29 | 24803.29 | 24803.29 | 100 | 0 | Kilómetros | 521 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459387 | Rehabilitacion De C.R. Tramo:Apetzuca-Loma Maguey-Col. Santa Cruz | 66 | Guerrero | Acatepec | Loma Maguey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 296349.13 | 296349.13 | 296349.13 | 296349.13 | 296349.13 | 296349.13 | 296349.13 | 100 | 0 | Kilómetros | 969 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459394 | Rehabilitacion De C. R. Tramo: Col. Yerba Buena-Apetzuca-Barranca Mina-Entroque | 67 | Guerrero | Acatepec | Barranca Mina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 99646.9 | 99646.9 | 99646.9 | 99646.9 | 99646.9 | 99646.9 | 99646.9 | 100 | 0 | Kilómetros | 944 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459401 | Rehabilitacion De C.R. Tramo:Apetzuca-Ixtlahuazaca | 68 | Guerrero | Acatepec | Apetzuca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 308783.85 | 308783.85 | 308783.85 | 308783.85 | 308783.85 | 308783.85 | 308783.85 | 100 | 0 | Kilómetros | 618 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459405 | Rehabilitacion De C.R. Tramo: Barranca Pobre-Huixtlazala | 69 | Guerrero | Acatepec | Huixtlazala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 112256.75 | 112256.75 | 112256.75 | 112256.75 | 112256.75 | 112256.75 | 112256.75 | 100 | 0 | Kilómetros | 1018 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459407 | Const. De Terraplanes Para El Mejoramiento De La Vivienda,Primer Etapa,Loc.Cerro Pelon | 110 | Guerrero | Acatepec | Cerro Pelón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 1755076.77 | 1755076.77 | 1755076.77 | 1755076.77 | 1755076.77 | 1755076.77 | 1755076.77 | 100 | 0 | Vivienda | 175 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459412 | Construccion De Cimentacion Para La Construccion De Las Aulas En Prescolar Ignacio Manuel Altamirano | 77 | Guerrero | Acatepec | Zontecomapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 277958.22 | 277958.22 | 277958.22 | 277958.22 | 277958.22 | 277958.22 | 277958.22 | 100 | 0 | Aula | 45 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459414 | Construccion De Terraplanes Para El Mejoramiento De Vivienda En Col. Yerba Buena (Apetzuca) | 111 | Guerrero | Acatepec | Apetzuca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 135904.7 | 135904.7 | 135904.7 | 135904.7 | 135904.7 | 135904.7 | 135904.7 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459418 | Equipamiento En Esc. Preescolar Vicente Guerrero, Loc. Pozolapa | 79 | Guerrero | Acatepec | Pozolapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 80324.98 | 80324.98 | 80324.98 | 80324.98 | 80324.98 | 80324.98 | 80324.98 | 100 | 0 | Aula | 68 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459424 | Construccion De Baños En La Esc. Preescolar Valentin Gomez Fariaz | 80 | Guerrero | Acatepec | Acatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 586217.49 | 586217.49 | 586217.49 | 586217.49 | 586217.49 | 586217.49 | 586217.49 | 100 | 0 | SANITARIO | 70 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459426 | Ampliacion De Aula De Usos Multiples De La Escuela Miguel Hidalgo Y Costilla | 81 | Guerrero | Acatepec | Escalerilla Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 364948.08 | 364948.08 | 364948.08 | 364948.08 | 364948.08 | 364948.08 | 364948.08 | 100 | 0 | Aula | 55 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459431 | Construccion De Aula De Usos Multiples En Esc. Primaria Los Niños Heroes | 87 | Guerrero | Acatepec | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 479054.64 | 479054.64 | 479054.64 | 479041.96 | 479041.96 | 479041.96 | 479041.96 | 99.9974 | 0 | Aula | 90 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459438 | Construccion De Aulas De Usos Multiples En La Esc. Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla. | 88 | Guerrero | Acatepec | Alcamani | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 1411632.62 | 1411632.62 | 1411632.62 | 1411631.85 | 1411631.85 | 1411631.85 | 1411631.85 | 99.9999 | 0 | Aula | 60 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459440 | Construccion De 6 Aulas En Escuela Colegio De Bachilleres | 89 | Guerrero | Acatepec | Mexcaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 3307997.1 | 3307997.01 | 3307997.01 | 3307997.01 | 3307997.01 | 3307997.01 | 3307997.01 | 100 | 0 | Aula | 90 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459466 | Construccion De Aula De Usos Multiples En La Esc. Primaria Vicente Guerrero Saldaña, Loc. El Nuevo Aguacate | 90 | Guerrero | Acatepec | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 999128.4 | 999128.4 | 999128.4 | 999128.4 | 999128.4 | 999128.4 | 999128.4 | 100 | 0 | Aula | 120 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONLCUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459469 | Construccion De Aula De Usos Multiples En La Esc. Primaria Ignacio Manuel Altamirano, Loc. El Llano | 91 | Guerrero | Acatepec | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBICAS | Educación | Terminado | 2014 | 999128.4 | 999128.4 | 999128.4 | 999128.4 | 999128.4 | 999128.4 | 99128.4 | 100 | 0 | Aula | 115 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459472 | Construccion De Aula De Usos Multiples En La Esc. Primaria Ignacio Allende De Rio Hacienda | 93 | Guerrero | Acatepec | Río de Hacienda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 1376481.58 | 1376481.58 | 1376481.58 | 1376481.58 | 1376481.58 | 1376481.58 | 1376481.58 | 100 | 0 | Aula | 100 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459475 | Construccion De Aula De Usos Multiples En La Esc. Primaria Luis Donaldo Colosio De Huixtlazala | 94 | Guerrero | Acatepec | Huixtlazala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 999128.4 | 999128.4 | 999128.4 | 999128.4 | 999128.4 | 999128.4 | 999128.4 | 100 | 0 | Aula | 55 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459477 | Construccion De Aula De Usos Multiples En La Esc. Primaria Emiliano Zapata De El Tejocote | 95 | Guerrero | Acatepec | El Tejocote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 1397261.5 | 1397261.5 | 1397261.5 | 1397261.5 | 1397261.5 | 1397261.5 | 1397261.5 | 100 | 0 | Aula | 155 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIODO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459480 | Construccion De Cimentacion Para La Construccion De Aulas En La Esc. Prim. Ju Ba Rixcna | 96 | Guerrero | Acatepec | Lomatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 413070.1 | 413070.1 | 413070.1 | 413070.1 | 413070.1 | 413070.1 | 413070.1 | 100 | 0 | Aula | 55 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459481 | Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria | 97 | Guerrero | Acatepec | Loma Maguey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 1086709.44 | 1086709.44 | 1086709.44 | 1086709.44 | 1086709.44 | 1086709.44 | 1086709.44 | 100 | 0 | Aula | 70 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459483 | Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria Nicolas Bravo | 98 | Guerrero | Acatepec | El Izote (Laguna Seca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 870120.19 | 870120.19 | 870120.19 | 870120.19 | 870120.19 | 870120.19 | 870120.19 | 100 | 0 | Aula | 70 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459484 | Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria Antonio Caso | 99 | Guerrero | Acatepec | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 191603.52 | 191603.52 | 191603.52 | 191603.52 | 191603.52 | 191603.52 | 191603.52 | 100 | 0 | Aula | 100 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA TERMINADO / Física: LA OBRA SE HA TERMINADO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459485 | Construccion De Terraplanes Para El Mejoramiento De Vivienda En Alcamani | 112 | Guerrero | Acatepec | Alcamani | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 60348.91 | 60348.91 | 60348.91 | 60348.91 | 60348.91 | 60348.91 | 60348.91 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459486 | Construccion De Baños En La Esc. Primaria Ignacio Aldama, Loc. Plan Ranchito | 100 | Guerrero | Acatepec | Plan Ranchito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 1462193.5 | 1462193.5 | 1462193.5 | 1462193.5 | 1462193.5 | 1462193.5 | 1462193.5 | 100 | 0 | Aula | 75 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459488 | Construccion De Terraplenes Para El Mejoramiento De Vivienda En Col. Tierra Blanca (Agua Tordillo) | 113 | Guerrero | Acatepec | Agua Tordillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 36905.9 | 36905.9 | 36905.9 | 36905.9 | 36905.9 | 36905.9 | 36905.9 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459490 | Construccion De Baños En Esc. Primaria 12 De Octubre, Loc. El Chirimoyo | 101 | Guerrero | Acatepec | El Chirimoyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 1092594.91 | 1092594.91 | 1092594.91 | 1092594.91 | 1092594.91 | 1092594.91 | 1092594.91 | 100 | 0 | SANITARIO | 95 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459491 | Construccion De Terraplenes Para El Mejoramiento De Vivienda En Col. Plan Verde (Agua Fria) | 114 | Guerrero | Acatepec | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 115857.24 | 115857.24 | 115857.24 | 115857.24 | 115857.24 | 115857.24 | 115857.24 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459492 | Construccion De Aula De Usos Multiples En La Escuela Secundaria Francisco Villa | 104 | Guerrero | Acatepec | Barranca Pobre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 1292875.2 | 1292875.2 | 1292875.2 | 1292875.2 | 1292875.2 | 1292875.2 | 1292875.2 | 100 | 0 | Aula | 60 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459495 | Rehabilitacion De C.R. Tramo: Yerba Santa-Puerto Buenavista-Loma Bonita-Las Juntas | 41 | Guerrero | Acatepec | Yerba Santa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 816282.18 | 816282.18 | 816282.18 | 816282.18 | 816282.18 | 816282.18 | 816282.18 | 100 | 0 | Kilómetros | 1256 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459496 | Rehabilitación De Techo Firme, Loc. Barranca Pobre | 115 | Guerrero | Acatepec | Barranca Pobre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 1699050 | 1699050 | 1699050 | 1699050 | 1699050 | 1699050 | 1699050 | 100 | 0 | Vivienda | 400 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459498 | Rehabilitación De Techo Firme, Loc. Villa Guadalupe | 116 | Guerrero | Acatepec | Villa Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 427275 | 427275 | 427275 | 427268.88 | 427268.88 | 427268.88 | 427268.88 | 99.9986 | 0 | Vivienda | 241 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LAOBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459499 | Rehabilitacion De C.R. Tramo: Cruc. El Mirador-Cerro Magey-Cruc. Col. San Marcos-Yerba Santa | 42 | Guerrero | Acatepec | Cerro el Maguey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 226586.82 | 226586.82 | 226586.82 | 226586.82 | 226586.82 | 226586.82 | 226586.82 | 100 | 0 | Kilómetros | 789 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459500 | Rehabilitacion De C.R. Tramo: Cruc. El Portezuelo-El Portezuelo | 43 | Guerrero | Acatepec | El Portezuelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 86394.71 | 86394.71 | 86394.71 | 86394.71 | 86394.71 | 86394.71 | 86394.71 | 100 | 0 | Kilómetros | 91 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459502 | Rehabilitación De Techo Firme, Loc. Mexcalapa | 117 | Guerrero | Acatepec | Mexcalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 465375 | 465375 | 465375 | 465375 | 465375 | 465375 | 465375 | 100 | 0 | Vivienda | 300 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459503 | Rehabilitacion De C.R. Tramo: Del Crucero Llano Grande-Llano Grande-Villa Guadalupe | 44 | Guerrero | Acatepec | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 444204.54 | 444204.54 | 444204.54 | 444204.54 | 444204.54 | 444204.54 | 444204.54 | 100 | 0 | Kilómetros | 569 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459505 | Rehabilitación De Techo Firme, Loc. Xochitepec | 118 | Guerrero | Acatepec | Xochitepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 1303875 | 1303875 | 1303875 | 1303875 | 1303875 | 1303875 | 1303875 | 100 | 0 | Vivienda | 290 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459506 | Rehabilitacion De C.R. Tramo: Cruc. Mexcaltepec-Mexcaltepec | 45 | Guerrero | Acatepec | Mexcaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 152180.82 | 152180.82 | 152180.82 | 152180.82 | 152180.82 | 152180.82 | 152180.82 | 100 | 0 | Kilómetros | 876 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459507 | Rehabilitacion De C.R. Tramo: Caxitepec-Cruc. Barranca Bejuco-Cruc. Mexcaltepec | 46 | Guerrero | Acatepec | Barranca Bejuco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1787238.85 | 1787238.85 | 1787238.85 | 1787238.85 | 1787238.85 | 1787238.85 | 1787238.85 | 100 | 0 | Kilómetros | 1023 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459508 | Rehabilitación De Techo Firme, Col.Camino Real, Loc. El Chirimoyo | 119 | Guerrero | Acatepec | El Chirimoyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 1121325 | 1121325 | 1121325 | 1121325 | 1121325 | 1121325 | 1121325 | 100 | 0 | Vivienda | 195 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459509 | Rehabilitacion De C.R. Tramo: Cruc. De Rio Grande-Rio Grande | 47 | Guerrero | Acatepec | Río Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 128405.57 | 128405.57 | 128405.57 | 128405.57 | 128405.57 | 128405.57 | 128405.57 | 100 | 0 | Kilómetros | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE HA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459511 | Rehabilitacion De C.R. Tramo: Cruc. Yerba Santa-Cruc. Col. San Marcos-Barranca Xoco-Laguna Potrero | 48 | Guerrero | Acatepec | Barranca Xoco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 103036.14 | 103036.14 | 103036.14 | 103036.14 | 103036.14 | 103036.14 | 103036.14 | 100 | 0 | Kilómetros | 766 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459512 | Rehabilitacion De C.R. Tramo: Lomatepec- Plan De San Marcos-El Nuevo Aguacate | 49 | Guerrero | Acatepec | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 2046569.78 | 2046569.78 | 2046569.78 | 2046569.78 | 2046569.78 | 2046569.78 | 2046569.78 | 100 | 0 | Kilómetros | 722 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459513 | Rehabilitacion De C.R. Tramo: Cruc. Llano De La Parota-Alcamani-Caxitepec | 50 | Guerrero | Acatepec | Alcamani | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 341663.87 | 341663.87 | 341663.87 | 341663.87 | 341663.87 | 341663.87 | 341663.87 | 100 | 0 | Kilómetros | 1559 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459516 | Construccion De Huertos Comunitarios (Convenio Seder-Sagarpa), Proyectos Productivos | 120 | Guerrero | Acatepec | San Juan de los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 380220 | 380220 | 380220 | 380220 | 380220 | 380220 | 380220 | 100 | 0 | Vivienda | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459517 | Rehabilitacion De C.R. Tramo: Cruc. Xochitepec-Xochitepec | 51 | Guerrero | Acatepec | Xochitepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 159810.5 | 159810.5 | 159810.5 | 159810.5 | 159810.5 | 159810.5 | 159810.5 | 100 | 0 | Kilómetros | 652 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459520 | Rehabilitacion De C.R. Tramo: Cruc. Rio Hacienda-Rio Hacienda-Col. El Platanal | 52 | Guerrero | Acatepec | Río de Hacienda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1430843.26 | 1430843.26 | 1430843.26 | 1430843.26 | 1430843.26 | 1430843.26 | 1430843.26 | 100 | 0 | Kilómetros | 260 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459521 | Construccion De Huertos Comunitarios (Convenio Con El Dif-Estatal) | 121 | Guerrero | Acatepec | El Chirimoyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | HUERTO | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459524 | Rehabilitacion De C.R. Tramo: Acatepec-Cruc. Zontecomapa-Plan Ojo De Agua-Agua Fria | 53 | Guerrero | Acatepec | Plan Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 852169.11 | 852169.11 | 852169.11 | 852169.11 | 852169.11 | 852169.11 | 852169.11 | 100 | 0 | Kilómetros | 411 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459527 | Rehabilitacion De C.R. Tramo: Agua Fria-Barranca Pobre-Yerba Santa | 54 | Guerrero | Acatepec | Yerba Santa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 299047.35 | 299047.35 | 299047.35 | 299047.35 | 299047.35 | 299047.35 | 299047.35 | 100 | 0 | Kilómetros | 1358 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459530 | Rehabilitacion De C.R. Tramo: Crucero Rincon De Los Pinos-Rincon De Los Pinos | 55 | Guerrero | Acatepec | Acatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 184235.54 | 184235.54 | 184235.54 | 184235.54 | 184235.54 | 184235.54 | 184235.54 | 100 | 0 | Kilómetros | 104 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459531 | Equipamiento De Equipo Artesanal Comunitario | 122 | Guerrero | Acatepec | Barranca Pobre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Convenio | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459534 | Construccion De Huertos Comunitarios (Proyecto Agricola Alimentario-Proyecto Para El Autoconsumo) | 123 | Guerrero | Acatepec | Acatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 16089830 | 16089830 | 16089830 | 16089830 | 16089830 | 16089830 | 16089830 | 100 | 0 | HUERTO | 14300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459539 | Rehabilitacion De C.R. Tramo: Barranca Dulce-Filo De San Marcos-Plan De Piedra Grande-Barranca Piña | 56 | Guerrero | Acatepec | Barranca Dulce | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 370672.21 | 370672.21 | 370672.21 | 370672.21 | 370672.21 | 370672.21 | 370672.21 | 100 | 0 | Kilómetros | 540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459542 | Rehabilitacion De C.R. Tramo: Cruc. Xilotlancingo-Col. Cruz Alta (Parte Baja) | 57 | Guerrero | Acatepec | Xilotlancingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 106264.14 | 106264.14 | 106264.14 | 106264.14 | 106264.14 | 106264.14 | 106264.14 | 100 | 0 | Kilómetros | 648 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459549 | Rehabilitacion De C.R. Tramo: Agua Fria-Col. Plan Verde | 58 | Guerrero | Acatepec | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 94468.21 | 94468.21 | 94468.21 | 94468.21 | 94468.21 | 94468.21 | 94468.21 | 100 | 0 | Kilómetros | 132 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459551 | Construccion De Presa (Tanque Rustico-Conveio Con La Cdi) | 124 | Guerrero | Acatepec | Mexcalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LA OBRA ES: 1 TANQUE / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459554 | Rehabilitacion De C.R. Tramo: Cruc. El Tejocote-El Tejocote- Lomadad | 59 | Guerrero | Acatepec | El Tejocote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 329098.85 | 329098.85 | 329098.85 | 329098.85 | 329098.85 | 329098.85 | 329098.85 | 100 | 0 | Kilómetros | 624 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459556 | Construccion De Puente Vehicular Tramo: Bca Pobre. - Crucero El Mirador-Yerba Santa | 125 | Guerrero | Acatepec | Barranca Pobre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1738460.3 | 1738460.3 | 1738460.3 | 1738460.3 | 1738460.3 | 1738460.3 | 1738460.3 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459557 | Rehabilitacion De C.R. Tramo: Cruc. Apetzuca-Apetzuca-El Capulin-Laguna Seca-El Tejocote | 60 | Guerrero | Acatepec | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 2507595.53 | 2507595.53 | 2507595.53 | 2507595.53 | 2507595.53 | 2507595.53 | 2507595.53 | 100 | 0 | Kilómetros | 1244 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459560 | Rehabilitacion Del Albergue Escolar Indigena De La Localidad De Caxitepec | 126 | Guerrero | Acatepec | Caxitepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 874974.32 | 874974.32 | 874974.32 | 874974.32 | 874974.32 | 874974.32 | 874974.32 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459562 | Rehabilitacion De C.R. Tramo: Cruc. Zontecomapa-Zontecomapa-Tierra Colorada | 61 | Guerrero | Acatepec | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 206026.46 | 206026.46 | 206026.46 | 206026.46 | 206026.46 | 206026.46 | 206026.46 | 100 | 0 | Kilómetros | 1059 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459565 | Construccion De Albergue Para Contingencias De Desastres Naturales, Primera Etapa | 127 | Guerrero | Acatepec | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 3847728.7 | 3847728.7 | 3847728.7 | 3847728.7 | 3847728.7 | 3847728.7 | 3847728.7 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459566 | Rehabilitacion De C.R. Tramo: Cruc. Encino Amarillo-Encino Amarillo | 62 | Guerrero | Acatepec | Encino Amarillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 53696.02 | 53696.02 | 53696.02 | 53696.02 | 53696.02 | 53696.02 | 53696.02 | 100 | 0 | Kilómetros | 53 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459583 | Construccion De Camino Rural En La Colonia Carranza | 25 | Guerrero | Acatepec | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Urbanización | Terminado | 2014 | 464599.31 | 464599.31 | 464599.31 | 464599.31 | 464599.31 | 464599.31 | 464599.31 | 100 | 0 | Kilómetro | 652 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE HA CONLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459605 | Construccion De 2 Aulas En C.E.P.I Educacion Para Todos Caxitepec | 78 | Guerrero | Acatepec | Caxitepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS | Educación | Terminado | 2014 | 991392.56 | 991392.56 | 991392.56 | 991392.56 | 991392.56 | 991392.56 | 991392.56 | 100 | 0 | Aula | 68 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459607 | Construccion De 8 Aulas En Esc. Primaria Antonio Caso, Primera Etapa, Lo. Villa De Las Flores | 82 | Guerrero | Acatepec | Villa de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 2899367.27 | 2899367.27 | 2899367.27 | 2899367.27 | 2899367.27 | 2899367.27 | 2899367.27 | 100 | 0 | Aula | 170 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: L AOBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459609 | Construccion De Aulas De Usos Multiples En Primaria Niños Heroes De Villa Guadalupe | 92 | Guerrero | Acatepec | Villa Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1376481.58 | 1376481.58 | 1376481.58 | 1376481.58 | 1376481.58 | 1376481.58 | 1376481.58 | 100 | 0 | Aula | 90 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459645 | Uniformes, Fornitura Y Calzado De Personal | F-112-5 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA UNION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 44704.77 | 44704.77 | 44704.77 | 44704.77 | 44704.77 | 44704.77 | 44704.77 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459647 | Mantenimiento Y Reparacion Del Equipo De Seguridad Publica | F-113 2 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA UNION | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 555307.82 | 555307.82 | 555307.82 | 555307.82 | 555307.82 | 555307.82 | 555307.82 | 100 | 0 | Unidad | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400459649 | Prevencion Del Delito | F-113 -3 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA UNION | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 58809.03 | 58809.03 | 58809.03 | 58809.03 | 58809.03 | 58809.03 | 58809.03 | 100 | 0 | EVENTO | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: los datos son correctos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400460074 | Construcción De Alcantarillado Sanitario En La C. Genaro Vázquez Tramo: C. 1o. De Mayo-C. Benito Juárez | 076 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 126384.56 | 126384.56 | 126384.56 | 126384.56 | 126384.56 | 126384.56 | 126384.56 | 100 | 0 | Metros Lineales | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500509149 | Rehabilitacion De Caminos: Aurora A Santa Fe, Municipio De San Miguel Totolapan, En El Estado De Guerrero. | CICAEG-FAFEF-59 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1148203.6 | 1148203.6 | 1148203.6 | 1148203.6 | 1148203.6 | 1148203.6 | 1148203.6 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500509351 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De El Bejuco Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2167904.79 | 2167904.79 | 2167904.79 | 2167904.79 | 2116809.39 | 2116809.39 | 2116809.39 | 97.6431 | 0 | Sistema | 2271 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 51,095.40 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500509429 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Pedro Cuitlapa Municipio De Tlacoachistlahuaca | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500509599 | Construcción De Planta De Bombeo Para Desalojo De Aguas Residuales En La Zona Club De Yates En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-PRODDER | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 860908 | 860908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planta | 0 | 0 | 100 | Financiera: A la fecha no se han liberado recursos / Física: Presenta avance fisico, por la mezcla de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500509606 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calles Nabor Ojeda, Niños Heroes E Ignacio Maya En La Localidad De Iguala Municipio De Iguala De La Independencia | CAPASEG-PRODDER | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 584891 | 584891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: A la fecha no se ha liberado recursos / Física: Presenta avance fisico, por la mezcla de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500509613 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calles Nabor Ojeda, Niños Heroes E Ignacio Maya En La Localidad De Iguala Municipio De Iguala De La Independencia | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 415109 | 415109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: A la fecha no se ha liberado recursos / Física: Presenta avance fisico, por la mezcla de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500509672 | Construcción De Planta De Bombeo Para Desalojo De Aguas Residuales En La Zona Club De Yates En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2139092 | 2139092 | 2139092 | 2139092 | 603631.88 | 603631.88 | 603631.88 | 28.2191 | 0 | Planta | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 1,536,460.12 / Física: Presenta avance fisico, por la mezcla de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500509738 | Rehabilitación Y Puesta En Marcha Del Sistema De Agua Potable En Buenavista De La Salud, Afectado Por Las Tormentas Ingrid Y Manuel, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo, Guerrero | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 2356.9 | 2356.9 | 2356.9 | 2.3569 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta por ejercer $ 97,643.10 / Física: Presenta avance, por la mezcla de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500509771 | Instalación Y Suiministro De Equipos De La Toma Directa (Papagayo Ii), En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500509775 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, En El Poblado Venta Vieja Del Municipio De Acapulco | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2007253.26 | 2007253.26 | 2007253.26 | 2007253.26 | 2007253.26 | 2007253.26 | 2007253.26 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500510226 | Programa Federalizado De Agua Limpia | 1 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPAMBC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 88483 | 38204.5 | 38204.5 | 38204.5 | 38204.5 | 38204.5 | 38204.5 | 100 | 0 | Sistema | 12688 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140500510253 | Ampliacion De Red De Sistema De Agua Potable Calle Principal Pob. La Ceniza | 1 | Guerrero | Marquelia | La Ceniza (Loma de Romero) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 700 | 0 | 100 | Financiera: EJECUTADA AL 100 % / Física: EJECUTADA AL 100% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500510403 | Rehabilitación De Bordo El Zapote Cerro El Jumil | 2 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | hH. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 150020 | 150020 | 150020 | 150020 | 150020 | 150020 | 150020 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500510540 | Ampliacion De Red De Agua Potable De Calle Jardin De Niños Pob La Guadalupe | 2 | Guerrero | Marquelia | La Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 622410 | 622410 | 622410 | 622410 | 622410 | 622410 | 622410 | 100 | 0 | Metro Lineal | 398 | 0 | 100 | Financiera: EJECUTADA AL 100% / Física: EJECUTADA AL 100% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500511277 | Ampliacion De Red Agua Potable De La Calle Sin Nombre Pob. Zoyatlan | 3 | Guerrero | Marquelia | Zoyatlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 565 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500511448 | Ampliacion De Red Agua Potable Calle Sin Nombre Pob. El Zapote | 4 | Guerrero | Marquelia | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 565 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: EJECUTADA AL 100% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500511833 | Desolve De Drenaje En Diversas Calles De La Cabecera Municipal | 5 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 500 | 0 | 100 | Financiera: obra ejecutada al 100% / Física: ejecutada al 100% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500511978 | Ampliacion De Drenaje Calle Pedro Olguera Col. 18 De Octubre | 6 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 334000 | 334000 | 334000 | 334000 | 334000 | 334000 | 334000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 350 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: EJECUTADA AL 100% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500512120 | Ampliacion De Drenaje En Calle Carrillo Colonia Centro | 7 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 350 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: EJECUTADA AL 100% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500512439 | Ampliacion De Drenaje En Calle Noruega Col. Centro | 8 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 733772.93 | 733772.93 | 733772.93 | 733772.93 | 733772.93 | 733772.93 | 733772.93 | 100 | 0 | Metro Lineal | 350 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: EJECUTADA AL 100% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500512550 | Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Col. Guadalupe | 1 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 589829.55 | 589829.55 | 589829.55 | 589829.55 | 507247.07 | 507247.07 | 507247.07 | 85.9989 | 0 | Pozo | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: Solo falta conectar el equipo para que funcione el pozo. / Registro: La cuenta bancaria correspondiente a este programa estuvo congelada, por lo cual al cierre del ejercicio no fue posible terminar la obra. Actualmente se encuentra en proceso de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500512706 | Sueldo Al Base Personal De Confianza | - | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE CUAJINICUILAPA, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 9258659.28 | 9597490.92 | 9543339.33 | 9597490.92 | 9597490.92 | 9597490.92 | 9597490.92 | 100 | 0 | Asesoría | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA CUBRIR LAS REMUNERACIONES DE LOS TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500512751 | Rehabilitacion Del Pozo Profundo No. 3 (Comandancia) De La Calle Izancanac De La Col. Centro | 3 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano Y Obras Publicas. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 684961.9 | 684961.9 | 684961.9 | 684961.9 | 587632.64 | 587632.64 | 587632.64 | 85.7906 | 0 | Pozo | 0 | 0 | 95 | Financiera: La cuenta correspondiente a este fondo fue congelada, por lo cual no fue posible terminar la obra. / Física: Solo falta conectar el equipo para que funcione el pozo. / Registro: La cuenta bancaria de este fondo fue congelada, por lo que no fue posible terminar la obra, actualmente se encuentra en proceso de cierre fisico - financiero. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500512782 | Ampliacion De Comedor Comunitario En Localidad De Cruz Verde | 9 | Guerrero | Marquelia | Cruz Verde | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | -1 | 350 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: EJECUTADA AL 100% LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN ANEXO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500512829 | Construccion De Dispensario Medico | 1 | Guerrero | Cuajinicuilapa | El Pitahayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA | Salud | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 9000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500512993 | Construcción Red Drenaje Colector General Col. Juquila - Texcalco - Saul Alarcon - Diana Laura En La Localidad De Chilpancingo Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1944345.44 | 1944345.44 | 1944345.44 | 1944345.44 | 1944345.44 | 1944345.44 | 1944345.44 | 100 | 0 | Colector | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500513085 | Ampliacion De Aula De Educacion Fisica En Kinder Lucia Alcocer De Figueroa Col. Centro | 10 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | -1 | 420 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: EJECUTADA AL 100% LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN ANEXO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500513133 | Construccion De Drenaje Pluvial En Patio De Jardin De Niños Y Primaria De La Col. Francisco Villa. | 19 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 212767.72 | 212767.72 | 212767.72 | 212767.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: la cuenta bancaria estuvo congelada, por lo cual no se pudo iniciar la obra. / Física: la cuenta bancaria estuvo congelada, por lo cual no se pudo iniciar la obra. / Registro: la cuenta bancaria estuvo congelada, por lo cual no se pudo iniciar la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500513140 | Construccion De Dispensario Medico | 2 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GRO | Salud | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 9000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500513201 | Construccion De Un Aula En El Jardin De Niños Frida Khalo | 3 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA | Educación | En Ejecución | 2014 | 319491.81 | 319491.81 | 319491.81 | 319491.81 | 319491.81 | 319491.81 | 319491.81 | 100 | 0 | Obra | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500513221 | Construccion Del Drenaje Pluvial En El Canal De Tomatal Atrás Del Monumento A Los Heroes De La Col. Campestre Altamira. | 20 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 672843.64 | 672843.64 | 672843.64 | 672843.64 | 582035.08 | 582035.08 | 582035.08 | 86.5038 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 90 | Financiera: La cuenta bancaria de este fondo fue congelada, por lo que no fue posible terminar la obra. / Física: Pendiente la colocacion del ultimo tramo de tubo. / Registro: La cuenta bancaria de este fondo fue congelada, por lo que no fue posible terminar la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500513259 | Rehabilitacion De Baños En Jardin De Niños Hijos Del Campesino | 4 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA | Educación | En Ejecución | 2014 | 358197.29 | 358197.29 | 358197.29 | 358197.29 | 358197.29 | 358197.29 | 358197.29 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500513282 | Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Vicente Guerrero | 5 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA | Educación | En Ejecución | 2014 | 530653.26 | 530653.26 | 530653.26 | 530653.26 | 530653.26 | 530653.26 | 530653.26 | 100 | 0 | Obra | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500513311 | Construccion De Techado En Cancha De La Escuela Primaria Fed. "5 De Mayo" | 6 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Maldonado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA | Educación | En Ejecución | 2014 | 656567.63 | 656567.63 | 656567.63 | 656567.63 | 656567.63 | 656567.63 | 656567.63 | 100 | 0 | Obra | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500513315 | Sustitución De Valvulas De La Linea De Conducción De 24¨Pulgadas De Gravedad Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chilpancingo Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 71517.73 | 71517.73 | 71517.73 | 71517.73 | 71517.73 | 71517.73 | 71517.73 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500513317 | Sustitución De Valvulas De La Linea De Conducción De 24¨Pulgadas De Gravedad Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chilpancingo Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500513320 | Construccion De Huertos Comunitarios En Localidades Del Municipio De Zapotitlan Tablas | FISMDF-05 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 13694505 | 13694505 | 13694505 | 13694505 | 13694505 | 13694505 | 13694505 | 100 | 0 | Hectárea | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500513336 | Construccion De Techado En La Esc. Sec. General Lazaro Cardenas | 7 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA | Educación | En Ejecución | 2014 | 568693.47 | 568693.47 | 568693.47 | 568693.47 | 568693.47 | 568693.47 | 568693.47 | 100 | 0 | Obra | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500513428 | Remodelacion De Aula De Educacion Fisica Kinder Joaquin Fernandez Lizardi | 11 | Guerrero | Marquelia | Zoyatlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | -1 | 4000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: EJECUTADA AL 100% LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN ANEXO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500513431 | Construccion De Aula De Usos Multiples En La Esc. Prim. Silvino Añorve | 8 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA | Educación | En Ejecución | 2014 | 286325.64 | 286325.64 | 286325.64 | 286325.64 | 286325.64 | 286325.64 | 286325.64 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500513464 | Construccion De Dos Aulas En La Telesecundaria "Nicolas Bravo" | 9 | Guerrero | Cuajinicuilapa | El Tamale | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA | Educación | En Ejecución | 2014 | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 | 100 | 0 | Obra | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500513485 | Rehabilitación Del Sistema De Saneamiento En La Localidad De Zitlala Municipio De Zitlala | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 862232.08 | 862232.08 | 862232.08 | 862232.08 | 862232.08 | 862232.08 | 862232.08 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500513491 | Rehabilitación Del Sistema De Saneamiento En La Localidad De Zitlala Municipio De Zitlala | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1299597.12 | 1299597.12 | 1299597.12 | 1299597.12 | 1299063.72 | 1299063.72 | 1299063.72 | 99.959 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta de ejercer $ 533.40 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500513566 | Construccion De Un Aula En La Escuela Telesecundaria "Emiliano Zapata" | 10 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Jícaro Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA | Educación | En Ejecución | 2014 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 100 | 0 | Obra | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500513567 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Lazaro Cardenas | FFISMDF-01 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1757828.93 | 1757828.93 | 1757828.93 | 1757828.93 | 1757828.93 | 1757828.93 | 1757828.93 | 100 | 0 | Metro Lineal | 3209 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500513616 | Construccion De Un Aula En La Esc. Telesecundaria Gabriela Mistral | 11 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Montecillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA | Educación | En Ejecución | 2014 | 349396.98 | 349396.98 | 349396.98 | 349396.98 | 349396.98 | 349396.98 | 349396.98 | 100 | 0 | Obra | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500513640 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria Ricardo Flores Magon | 12 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cerro del Indio (El Indio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1004329 | 1004329 | 1004329 | 1004329 | 1004329 | 1004329 | 1004329 | 100 | 0 | Obra | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500513648 | Construccion De Comedor Escolar En Esc. Prim. Vicente Guerrero, En Cuixapa Norte | FISMDF-02 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | San Miguel Cuixapa Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ZAPOTITLAN TABLAS. | Educación | Terminado | 2014 | 972626.52 | 972626.52 | 972626.52 | 972626.52 | 972626.52 | 972626.52 | 972626.52 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500513659 | Construcción De Pozo De Agua Potable (Pozo De Abastecimiento) | 8 | Guerrero | Florencio Villarreal | Las Garzas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 246353.84 | 246353.84 | 246353.84 | 246353.84 | 246353.84 | 246353.84 | 246353.84 | 100 | 0 | Pozo | 1500 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADA A LA CIEN POR CIENTO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500513699 | Construccion De Aula Para Imparticion De Educacion Fisica En La Esc. Sec. Tec. Luis Donaldo Colosio | FISMDF-03 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Villa de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRRECION DE OBRAS PUBLICAS DE ZAPOTITLAN TABLAS | Educación | Terminado | 2014 | 848818.85 | 848818.85 | 848818.85 | 848818.85 | 848818.85 | 848818.85 | 848818.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 81 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500513875 | Proyto. De Infraestr. De Agua De Guerrero (Mejor. De Efic. Física De Los Sistemas Omiltemi, Acahuizotla, Naranjuelos, La Imagen, Ocotepec, El Zapote Y Huaje Blanco) Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 897502.67 | 897502.67 | 897502.67 | 897502.67 | 888290.77 | 888290.77 | 888290.77 | 98.9736 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta ejercer $ 15,211.90 de Rendimientos Financieros Fondo Regional / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500513900 | Rehabilitación Del Emisor En La Localidad De Quechultenango Municipio De Quechultenango | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 347336.38 | 347336.38 | 347336.38 | 347336.38 | 347336.38 | 347336.38 | 347336.38 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500513904 | Rehabilitación Del Emisor En La Localidad De Quechultenango Municipio De Quechultenango | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 523180.86 | 525000 | 525000 | 525000 | 523180.86 | 523180.86 | 523180.86 | 99.6535 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta ejercer $ 1819.14 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500514126 | Construccion De Direccion Escolar En La Escuela De Bachilleres | 13 | Guerrero | Cuajinicuilapa | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA | Educación | En Ejecución | 2014 | 315245.56 | 315245.56 | 315245.56 | 315245.56 | 315245.56 | 315245.56 | 315245.56 | 100 | 0 | Obra | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500514153 | Construccion De Comedor Escolar En La Unisur | 14 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA | Educación | En Ejecución | 2014 | 366503.28 | 366503.28 | 366503.28 | 366503.28 | 366503.28 | 366503.28 | 366503.28 | 100 | 0 | Obra | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500514175 | Construccion De Pozo De Captacion De Agua Potable | 15 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Punta Maldonado (El Faro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 702250.16 | 702250.16 | 702250.16 | 702250.16 | 702250.16 | 702250.16 | 702250.16 | 100 | 0 | Obra | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500514195 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable | 16 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Tejas Crudas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 296482.42 | 296482.42 | 296482.42 | 296482.42 | 296482.42 | 296482.42 | 296482.42 | 100 | 0 | Metro cúbico | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500514217 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable | 17 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Rancho de Santiago (Rancho Santiago) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 374990.56 | 374990.56 | 374990.56 | 374990.56 | 374990.56 | 374990.56 | 374990.56 | 100 | 0 | Metro cúbico | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500514248 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Chapultepec | 18 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 470225.5 | 470225.5 | 470225.5 | 470225.5 | 470225.5 | 470225.5 | 470225.5 | 100 | 0 | Obra | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500514277 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Manuel Zarate | 19 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 524688.24 | 524688.64 | 524688.64 | 524688.64 | 524688.64 | 524688.64 | 524688.64 | 100 | 0 | Obra | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500514407 | Sueldos Base Pagados A Elementos De Seguridad Pública | 113 001 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de José Joaquin de Herrera | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4908162.77 | 4908162.77 | 4908162.77 | 4908162.77 | 4908162.77 | 4908162.77 | 4908162.77 | 100 | 0 | Acción | 15678 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Acción terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500514485 | Aguinaldo Y Gratificación De Fin De Año | 132 002 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de José Joaquin de Herrera | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 286527.46 | 286527.46 | 286527.46 | 286527.46 | 286527.46 | 286527.46 | 286527.46 | 100 | 0 | Acción | 15678 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Acción terminada al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515087 | Construccion De Sistema De Agua Potable En Tlacoapa. | 1 | Guerrero | Tlacoapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLACOAPA. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1112553.76 | 1112553.76 | 1112553.76 | 1112553.76 | 1112553.76 | 1112553.76 | 1112553.76 | 100 | 0 | ML | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515090 | Construccion De Sistema De Agua Potable En Tenamazapa. | 2 | Guerrero | Tlacoapa | Tenamazapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLACOAPA. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1014340.39 | 1014340.38 | 1014340.38 | 1014340.38 | 1014340.38 | 1014340.38 | 1014340.38 | 100 | 0 | ML | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515094 | Pavimentacion De Calle Principal /Metlapilapa (Construccion De Acceso Para Personas Con Discapacidad Y Adultos Mayores) | 3 | Guerrero | Tlacoapa | Metlapilapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE TLACOAPA GUERRERO. | Urbanización | Terminado | 2014 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515095 | Construccion De Acceso Para Personas Con Discapacidad Y Adultos Mayores En Tlacoapa. | 4 | Guerrero | Tlacoapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 318412.71 | 318412.71 | 318412.71 | 318412.71 | 318412.71 | 318412.71 | 318412.71 | 100 | 0 | Obra | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515099 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria El Mango. | 5 | Guerrero | Tlacoapa | Los Mangos (Cuadrilla los Mangos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLACOAPA GUERRERO. | Urbanización | Terminado | 2014 | 490521.73 | 490521.73 | 490521.73 | 490521.73 | 490521.73 | 490521.73 | 490521.73 | 100 | 0 | COMEDOR | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515153 | Subestacion Electrica Y Equipamiento De Pozo Profundo (Unidad Deportiva Del Pri) | 01 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 519703.93 | 519703.93 | 519703.93 | 519703.93 | 519703.93 | 519703.93 | 519703.93 | 100 | 0 | Obra | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515252 | Rehabilitación Del Pozo Profundo "5 De Mayo" De 23 M. Con Adame De 8 De Diametro De Acero Al Carbon, Contra Ademe, Filtros, En La Localidad De Tlapa, Mpio. De Tlapa De Comonfort | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 768131.83 | 770624.61 | 770624.61 | 770624.61 | 768131.83 | 768131.83 | 768131.83 | 99.6765 | 0 | Pozo | 0 | 0 | 100 | Financiera: Por ejercer $ 2,492.78 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515290 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tlapa De Comonfort Municipio De Tlapa De Comonfort | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3037563.87 | 3037563.87 | 3037563.87 | 3037563.87 | 3037563.87 | 3037563.87 | 3037563.87 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515304 | Ampliacion Linea Electrica ( San Jose Del Pilon) | 33 | Guerrero | Zirándaro | San José del Pilón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO | Urbanización | Terminado | 2014 | 410788 | 410788 | 410788 | 410788 | 410788 | 410788 | 410788 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: la Obra esta administrativamente terminada y comprobada con recursos ramo 33. / Física: la Obra esta terminada y funcionando bien / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515323 | Rehabilitacion De Drenaje De Aguas Pluviales En San Nicolas | 20 | Guerrero | Cuajinicuilapa | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 245226.13 | 245226.13 | 245226.13 | 245226.13 | 245226.13 | 245226.13 | 245226.13 | 100 | 0 | Obra | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515328 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Xochihuehuetlán Municipio De Xochihuehuetlán | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5398624.24 | 5398624.24 | 5398624.24 | 5398624.24 | 5398624.24 | 5398624.24 | 5398624.24 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515344 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Aldama | 21 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 100 | 0 | Obra | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515352 | Construccion De Muro - Ampliacion (Cobertura Municipal) | 253 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1802582.15 | 1802582.15 | 1802582.15 | 1802582.15 | 1802582.15 | 1802582.15 | 1802582.15 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1630 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515367 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Alpoyeca, Mpio. De Alpoyeca, Bajo La Modalidad De Precio Alzado Y Tiempo Determinado, (Primera Etapa) | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2037806.99 | 2037806.99 | 2037806.99 | 2037806.99 | 2037806.99 | 2037806.99 | 2037806.99 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515403 | Cosntrucion De Drenaje Sanitario En La Calle La Cultura | 22 | Guerrero | Cuajinicuilapa | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 375850.63 | 375850.63 | 375850.63 | 375850.63 | 375850.63 | 375850.63 | 375850.63 | 100 | 0 | Obra | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515416 | Construccion De Dos Aulas Tipo Igife En Agua Azarca. | 6 | Guerrero | Tlacoapa | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLACOAPA GUERRERO. | Educación | Terminado | 2014 | 709478.27 | 709478.27 | 709478.27 | 709478.27 | 709478.27 | 709478.27 | 709478.27 | 100 | 0 | Aula | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515423 | Ampliación De Red De Atarjeas En La Colonia Nueva, De La Localidad De Cuajinicuilapa, Estado De Guerrero | 23 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1639404 | 1639404 | 1639404 | 1639404 | 1639404 | 1639404 | 1639404 | 100 | 0 | Obra | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515452 | Construcción De La Presa Para Agua Potable (Primera Etapa) En La Localidad De Olinalá, Municipio De Olinalá | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1690213.51 | 1690213.51 | 1690213.51 | 1690213.51 | 1661565.82 | 1661565.82 | 1661565.82 | 98.3051 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Por ejercer $ 28,647.69 de Rendimientos Financieros FONDOS REGIONALES / Física: / Registro: Rendimientos Financieros FONDOS REGIONALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515472 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle "El Porvenir" | 01 | Guerrero | Copanatoyac | Copanatoyac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 321536.34 | 321536.34 | 321536.34 | 321536.34 | 321536.34 | 321536.34 | 321536.34 | 100 | 0 | Obra | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515479 | Mantenimiento De Colector General De Drenaje Sanitario | 24 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 470232.67 | 470232.67 | 470232.67 | 470232.67 | 470232.67 | 470232.67 | 470232.67 | 100 | 0 | Obra | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515489 | Construccion De 2 Aulas En Cbta 191 En San Jose La Hacienda | 255 | Guerrero | Ayutla de los Libres | San José la Hacienda | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 100 | 0 | Obra | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515505 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tecpan De Galeana Municipio De Tecpan De Galeana | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4282931.57 | 4679106.1 | 4679106.1 | 4679106.1 | 4282931.57 | 4282931.57 | 4282931.57 | 91.5331 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Por ejercer $ 396,174.53 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515506 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Hidalgo | 25 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 438506.93 | 438506.93 | 438506.93 | 438506.93 | 438506.93 | 438506.93 | 438506.93 | 100 | 0 | Obra | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515528 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juarez | 26 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 672495.78 | 672495.78 | 672495.78 | 672495.78 | 672495.78 | 672495.78 | 672495.78 | 100 | 0 | Obra | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515539 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De Coyuca De Benitez, Mpio. De Coyuca De Benitez | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 367292.24 | 367292.24 | 367292.24 | 367292.24 | 367292.24 | 367292.24 | 367292.24 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515541 | Construccion De 2 Aulas En La Telesec. Genaro Vazquez Rojas En Chacalapa | 256 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Chacalapa | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 100 | 0 | Obra | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515567 | Construccion De Dos Aulas Tipo Igife En El Campanario | 7 | Guerrero | Tlacoapa | El Campanario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLACOAPA GUERRERO. | Educación | Terminado | 2014 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515569 | Construccion De Dos Aulas En Colegio De Bachilleres | FISMDF-04 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Zapotitlán Tablas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ZAPOTITLAN TABLAS | Educación | Terminado | 2014 | 786294.62 | 786294.62 | 786294.62 | 786294.62 | 786294.62 | 786294.62 | 786294.62 | 100 | 0 | Aula | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515589 | Construccion De Techado Cancha De Basquetbol Col. Centro En La Loc. El Cortijo | 257 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Cortijo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Obra | 305 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515616 | Construccion De Dispensario Medico En Ayotoxtla | FISMDF-06 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Ayotoxtla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ZAPOTITLAN TABLAS | Salud | Terminado | 2014 | 839207.32 | 839207.32 | 839207.32 | 839207.32 | 839207.32 | 839207.32 | 839207.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515622 | Construccion De Cuatro Aulas Tipo U2c Cobach En Tenamazapa. | 8 | Guerrero | Tlacoapa | Tenamazapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLACOAPA GUERRERO. | Educación | Terminado | 2014 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515640 | Construccion De Cuatro Aulas Tipo U2c Cobach En Totomixtlahuaca. | 9 | Guerrero | Tlacoapa | Totomixtlahuaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLACOAPA GUERRERO. | Educación | Terminado | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515651 | Construccion De Dispensario Medico En Laguna Membrillo | FISMDF-07 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Laguna Membrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ZAPOTITLAN TABLAS | Salud | Terminado | 2014 | 759645.9 | 759645.9 | 759645.9 | 759645.9 | 759645.9 | 759645.9 | 759645.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515661 | Construccion De Casa De Salud En El Ahuehuete | 10 | Guerrero | Tlacoapa | Ahuehuete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLACOAPA GUERRERO. | Salud | Terminado | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515675 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Miguel Hidalgo Y Costilla | 02 | Guerrero | Copanatoyac | Oztocingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 148624.63 | 148624.63 | 148624.63 | 148624.63 | 148624.63 | 148624.63 | 148624.63 | 100 | 0 | Obra | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515687 | Construccion De Casa De Salud En Plan De Guadalupe. | 11 | Guerrero | Tlacoapa | Plan de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLACOAPA GUERRERO. | Salud | Terminado | 2014 | 817565.97 | 817565.97 | 817565.97 | 817565.97 | 817565.97 | 817565.97 | 817565.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Centros De Salud | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515690 | Rehabilitacion De Dispensario Medico En Tamaloya | FISMDF-08 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Tamaloya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ZAPOTITLAN TABLAS | Salud | Terminado | 2014 | 1005260.21 | 1005260.21 | 1005260.21 | 1005260.21 | 1005260.21 | 1005260.21 | 1005260.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515706 | Mejoramiento De La Eficiencia Física De La Red De Agua Potable De La Localidad De San José Ixtapa, Municipio De Zihuatanejo De Azueta, Guerrero. (Complemento De La Primera Etapa). | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1727840.11 | 1727840.11 | 1727840.11 | 1727840.11 | 1727840.11 | 1727840.11 | 1727840.11 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515717 | Construccion De Casa De Salud En Xochistlahuaca | 12 | Guerrero | Tlacoapa | Xochistlahuaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLACOAPA GUERRERO. | Salud | Terminado | 2014 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Centros De Salud | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515735 | Construccion De Casa De Salud En Ahuejuyo | 13 | Guerrero | Tlacoapa | Ahuejuyos Asaltados (El Ahuejuyo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLACOAPA GUERRERO. | Salud | Terminado | 2014 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Centros De Salud | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515756 | Construccion De Alumbrado Publico En Calle Lazaro Cardenas | FISMDF-09 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ZAPOTITLAN TABLAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1179302.31 | 1179302.31 | 1179302.31 | 1179302.31 | 1179302.31 | 1179302.31 | 1179302.31 | 100 | 0 | Metro Lineal | 141 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515778 | Construccion De Albergue Comunitario En Totomixtlahuaca | 14 | Guerrero | Tlacoapa | Totomixtlahuaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLACOAPA. | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1927093.27 | 1927093.27 | 1927093.27 | 1927093.27 | 1927093.27 | 1927093.27 | 1927093.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515780 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle "5 De Mayo" | 03 | Guerrero | Copanatoyac | Oztocingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 607448.83 | 607448.83 | 607448.83 | 607448.83 | 607448.83 | 607448.83 | 607448.83 | 100 | 0 | Obra | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515800 | Construccion De Comedor Comunitario En Escalerilla Laguna | FISMDF-10 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Escalerilla Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ZAPOTITLAN TABLAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1541407.08 | 1541407.08 | 1541407.08 | 1541407.08 | 1541407.08 | 1541407.08 | 1541407.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Desayunador | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515826 | Construccion De Comedor Comunitario En San Marcos | FISMDF-11 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ZAPOTITLAN TABLAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 836241.9 | 836241.9 | 836241.9 | 836241.9 | 836241.9 | 836241.9 | 836241.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Desayunador | 128 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515833 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle "Aldama" | 04 | Guerrero | Copanatoyac | Copanatoyac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 400644.5 | 400644.5 | 400644.5 | 400644.5 | 400644.5 | 400644.5 | 400644.5 | 100 | 0 | Obra | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515842 | Construccion De Rehabilitacion De Comedor En Tlacoapa | 15 | Guerrero | Tlacoapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLACOAPA GUERRERO. | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 110310.7 | 110310.7 | 110310.7 | 110310.7 | 110310.7 | 110310.7 | 110310.7 | 100 | 0 | COMEDOR | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515864 | Construccion De Comedor Comunitario En Ahuixotitla | FISMDF-12 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Ahuixotitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ZAPOTITLAN TABLAS. | Urbanización | Terminado | 2014 | 778934.95 | 778934.95 | 778934.95 | 778934.95 | 778934.95 | 778934.95 | 778934.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Desayunador | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515883 | Construccion De Acceso Para Personas Con Discapacidad Y Adulos Mayores Acceso 1 | 16 | Guerrero | Tlacoapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLACOAPA GUERRERO. | Urbanización | Terminado | 2014 | 560156.05 | 560156.05 | 560156.05 | 560156.05 | 560156.05 | 560156.05 | 560156.05 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515888 | Construccion De Comedor Comunitario En Villa Guadalupe | FISMDF-13 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Villa de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ZAPOTITLAN TABLAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 892770.32 | 892770.32 | 892770.32 | 892770.32 | 892770.32 | 892770.32 | 892770.32 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515906 | Const. De Acceso Para Personas Con Discapacidad Y Adultos Mayores, Acceso 2. | 17 | Guerrero | Tlacoapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLACOAPA GUERRERO. | Urbanización | Terminado | 2014 | 1404047.1 | 1404047.1 | 1404047.1 | 1404047.1 | 1404047.1 | 1404047.1 | 1404047.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515908 | Adquisicion De Terreno Para Asentamiento Humano | 05 | Guerrero | Copanatoyac | La Asunción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 100 | 0 | Obra | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515927 | Construccion De Acceso Para Personas Con Discapacidad Y Adultos Mayores Acceso 3. | 18 | Guerrero | Tlacoapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLCOAPA GUERRERO. | Urbanización | Terminado | 2014 | 1514366.85 | 1514366.85 | 1514366.85 | 1514366.85 | 1514366.85 | 1514366.85 | 1514366.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515964 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Comonfort | 27 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 585929.65 | 585929.65 | 585929.65 | 585929.65 | 585929.65 | 585929.65 | 585929.65 | 100 | 0 | Obra | 420 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515966 | Construccion De Comedor Comunitario | 06 | Guerrero | Copanatoyac | Xitomatla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 970468.49 | 970468.49 | 970468.49 | 970468.49 | 970468.49 | 970468.49 | 970468.49 | 100 | 0 | Obra | 420 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515970 | Pavimentacion Y Encarpetado Con Concreto Hidraulico De Calles Sn En Area De 3083.86 M2 En Cienega Del Sauce, Nucleo Agrario, Acatepec Y Anexos | 259 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ciénega del Sauce | Rural | Subsidios | S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 100 | 0 | Obra | 489 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515973 | Construccion De Comedor Comunitario En Vista Hermosa. | 19 | Guerrero | Tlacoapa | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLACOAPA GUERRERO. | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 655676.87 | 655676.87 | 655676.87 | 655676.87 | 655676.87 | 655676.87 | 655676.87 | 100 | 0 | COMEDOR | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500515987 | Construccion De Muro De Contencion Para Nivelacion De Tierras En Rio Zapotitlan | FAEISM-01 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Zapotitlán Tablas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ZAPOTITLAN TABLAS. | Urbanización | Terminado | 2014 | 1283362.51 | 1283362.51 | 1283362.51 | 1283362.51 | 1283362.51 | 1283362.51 | 1283362.51 | 100 | 0 | M2, Muro de contención | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516000 | Construccion De Comedor Comunitario En Plan Jacaranda. | 20 | Guerrero | Tlacoapa | Plan Jacaranda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLACOAPA GUERRERO. | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 655676.87 | 655676.87 | 655676.87 | 655676.87 | 655676.87 | 655676.87 | 655676.87 | 100 | 0 | COMEDOR | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516019 | Rehabilitación Y Puesta En Marcha Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cuajinicuilapa Municipio De Cuajinicuilapa, Afectado Por Las Tormentas Tropicales Ingrid Y Manuel | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516027 | Rehabilitación Y Puesta En Marcha Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Cuajinicuilapa Municipio De Cuajinicuilapa, Afectado Por Las Tormentas Tropicales Ingrid Y Manuel | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516029 | Construccion De Comedor Comunitario | 07 | Guerrero | Copanatoyac | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 808923.85 | 808923.85 | 0 | 808923.85 | 808923.85 | 808923.85 | 808923.85 | 100 | 0 | Obra | 808923.9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516031 | Construccion De Comedor Comunitario En El Mirador, | 21 | Guerrero | Tlacoapa | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLACOAPA GUERRERO. | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1223180.7 | 1223180.7 | 1223180.7 | 1223180.7 | 1223180.7 | 1223180.7 | 1223180.7 | 100 | 0 | COMEDOR | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516032 | Sustitución De La Red De Agua Potable Del Libramiento En La Localidad De Tlacoachistlahuaca Municipio De Tlacoachistlahuaca | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1661977.83 | 1661977.83 | 1661977.83 | 1661977.83 | 1661977.83 | 1661977.83 | 1661977.83 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516036 | Descargas Domiciliarias Loc. El Charco Del Nucleo Agrario Colotepec | 260 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Charco | Rural | Subsidios | S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 99992 | 99992 | 99992 | 99992 | 99992 | 99992 | 99992 | 100 | 0 | Obra | 643 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516040 | Sustitución De La Red De Agua Potable Del Libramiento En La Localidad De Tlacoachistlahuaca Municipio De Tlacoachistlahuaca | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 715332.76 | 716194.83 | 716194.83 | 716194.83 | 715026.83 | 715026.83 | 715026.83 | 99.8369 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Por ejercer $ 1,167.99 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516085 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria De San Miguel Buena Vista. | 22 | Guerrero | Tlacoapa | San Miguel Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLACOAPA GUERRERO. | Educación | Terminado | 2014 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100 | 0 | COMEDOR | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516118 | Construccion De Comedor Comunitario | 08 | Guerrero | Copanatoyac | Ocotequila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 177560.37 | 177560.37 | 0 | 177560.37 | 177560.37 | 177560.37 | 177560.37 | 100 | 0 | Obra | 135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516146 | Construccion De Barda Perimental, Sala De Velacion Y Acceso Para El Panteon Municipal Loc. Chacalapa Del Nucleo Agrario Chacalapa | 261 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Chacalapa | Rural | Subsidios | S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Obra | 560 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516148 | Construccio De Comedor Comunitario En Esc. Prim De La Sabana. | 23 | Guerrero | Tlacoapa | Sabana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLACOAPA GUERRERO. | Educación | Terminado | 2014 | 1519915.23 | 1519915.23 | 1519915.23 | 1519915.23 | 1519915.23 | 1519915.23 | 1519915.23 | 100 | 0 | COMEDOR | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516173 | Suministro Y Colocacion Deposito Agua Potable | 13 | Guerrero | Zirándaro | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 69697.68 | 69697.68 | 69697.68 | 69697.68 | 69697.68 | 69697.68 | 69697.68 | 100 | 0 | Sistema | 39 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINSTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516175 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Av. Puebla. | 28 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 432809.85 | 432809.85 | 432809.85 | 432809.85 | 432809.85 | 432809.85 | 432809.85 | 100 | 0 | Obra | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516212 | Construccion De Comedor Comunitario | 09 | Guerrero | Copanatoyac | Potoichán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 141691.51 | 141691.51 | 0 | 141691.51 | 141691.51 | 141691.51 | 141691.51 | 100 | 0 | Obra | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516213 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria De Cruz De Gallo. | 24 | Guerrero | Tlacoapa | Cruz de Gallo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE TLACOAPA GUERRERO. | Educación | Terminado | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | COMEDOR | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516221 | Sustitucion Del Colector General De La Localidad De Cuajinicuilapa, Municipio Del Mismo Nombre Del Estado De Guerrero | 29 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1476000 | 1476000 | 1476000 | 1476000 | 1476000 | 1476000 | 1476000 | 100 | 0 | Obra | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516238 | Construccion De Parque Deportivo Cruz Alta (Rescate Espacios Publicos) | 93 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1207193.8 | 1207193.8 | 1207193.8 | 1207193.8 | 1207193.8 | 1207193.8 | 1207193.8 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516260 | Mantenimiento De Calles En Buenos Aires | 30 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 110911 | 110911 | 110911 | 110911 | 110911 | 110911 | 110911 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516262 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria De San Marcos. | 25 | Guerrero | Tlacoapa | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLACOAPA GUERRERO. | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | COMEDOR | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516270 | Construccion De Comedor Comunitario | 10 | Guerrero | Copanatoyac | Copanatoyac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 656119.15 | 656119.15 | 0 | 656119.15 | 656119.15 | 656119.15 | 656119.15 | 100 | 0 | Obra | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516278 | Mantenimiento De Calles En La Col. Miguel Aleman | 31 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Colonia Miguel Alemán Valdez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 203191 | 203191 | 203191 | 203191 | 203191 | 203191 | 203191 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516288 | Mantenimiento De Calles En El Pitahayo | 32 | Guerrero | Cuajinicuilapa | El Pitahayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 129420 | 129420 | 129420 | 129420 | 129420 | 129420 | 129420 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516298 | Construccion De Parque Deportivo Chilpancinguito-Consolidacion (Rescate De Espacios Publicos) | 94 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 208593.92 | 208593.92 | 208593.92 | 208593.92 | 208593.92 | 208593.92 | 208593.92 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516312 | Mantenimiento De Calles En El Quiza | 33 | Guerrero | Cuajinicuilapa | El Quizá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 168388.5 | 168388.5 | 168388.5 | 168388.5 | 168388.5 | 168388.5 | 168388.5 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516363 | Mantenimiento De Calles En Maldonado | 34 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Maldonado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 227938.5 | 227938.5 | 227938.5 | 227938.5 | 227938.5 | 227938.5 | 227938.5 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516396 | Mantenimiento De Calles En Montecillos | 35 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Montecillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 150922.64 | 150922.64 | 150922.64 | 150922.64 | 150922.64 | 150922.64 | 150922.64 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516420 | Mantenimiento De Calles En Tejas Crudas | 36 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Tejas Crudas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 106700 | 106700 | 106700 | 106700 | 106700 | 106700 | 106700 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516431 | Mantenimiento De Calles Tierra Colorada | 37 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 150922.66 | 150922.66 | 150922.66 | 150922.66 | 150922.66 | 150922.66 | 150922.66 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516464 | Construcción De Planta Potabilizadora Con Capacidad De 150 L.P.S. En La Localidad De Ometepec Municipio De Ometepec, Segunda Etapa | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1483114.34 | 1483114.34 | 1483114.34 | 1483114.34 | 1483114.34 | 1483114.34 | 1483114.34 | 100 | 0 | Planta | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516467 | Mantenimiento De Calles En Cuajinicuilapa | 38 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 139000 | 139000 | 139000 | 139000 | 139000 | 139000 | 139000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516469 | Construcción De Planta Potabilizadora Con Capacidad De 150 L.P.S. En La Localidad De Ometepec Municipio De Ometepec, Segunda Etapa | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 992869.53 | 992869.55 | 992869.55 | 992869.55 | 992869.55 | 992869.55 | 992869.55 | 100 | 0 | Planta | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516481 | Construccion De Comedor Comunitario | 11 | Guerrero | Copanatoyac | Plan de San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 760266.08 | 760266.08 | 0 | 760266.08 | 760266.08 | 760266.08 | 760266.08 | 100 | 0 | Obra | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516492 | Construcción De Línea De Conducción, Obras Complementarias E Interconexiónes En La Localidad De Ometepec Municipio De Ometepec (Sectores 6,7,8,9,10,11,12,13,14, Y 15) | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 7592689.55 | 4457934.21 | 4457934.21 | 4457934.21 | 4457934.21 | 4457934.21 | 4457934.21 | 100 | 0 | Planta | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516501 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Huajintepec Municipio De Ometepec | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3446702.82 | 3446702.82 | 3446702.82 | 3446702.82 | 3446702.82 | 3446702.82 | 3446702.82 | 100 | 0 | Planta | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516506 | Construccion De Comedor Comunitario 2a. Etapa | 39 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Comaltepec (Comal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 417085.42 | 417085.42 | 417085.42 | 417085.42 | 417085.42 | 417085.42 | 417085.42 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516538 | Construccion De Comedor Comunitario 2a. Etapa | 40 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 445054.27 | 445054.27 | 445054.27 | 445054.27 | 445054.27 | 445054.27 | 445054.27 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516549 | Suministro Y Colocacion Equipo Bombeo | 16 | Guerrero | Zirándaro | Ciriquicho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 24371.5 | 24371.5 | 24371.5 | 24371.5 | 24371.5 | 24371.5 | 24371.5 | 100 | 0 | Pieza | 316 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EL SUMINISTRO DE EQUIPO YA FUE SUMINISTRADO Y COLOCADO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. / Registro: EL SUMINISTRO Y COLOCACION EQUIPO DE BOMBEO YA FUE COLOCADO FISICAMENTE Y ESTA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA TANTO FISICAMENTE COMO ADMINISTRATIVAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516558 | Construccion De Comedor Comunitario | 41 | Guerrero | Cuajinicuilapa | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 364401.01 | 364401.01 | 364401.01 | 364401.01 | 364401.01 | 364401.01 | 364401.01 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516578 | Construccion De Comedor Comunitario Cuajinicuilapa Centro | 42 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 445832.16 | 445832.16 | 445832.16 | 445832.16 | 445832.16 | 445832.16 | 445832.16 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516589 | Uniformes, Fornituras, Y Calzado Al Personal De Seguridad Publica | 2 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 13934 | 13934 | 13934 | 13934 | 13934 | 13934 | 13934 | 100 | 0 | Prestación | 18813 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516612 | Construccion De Techado En Comedor Comunitario | 43 | Guerrero | Cuajinicuilapa | El Cuiji (El Cuije) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 577889.45 | 577889.45 | 577889.45 | 577889.45 | 577889.45 | 577889.45 | 577889.45 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516630 | Construccion De Comedor Comunitario (2a. Etapa) | 12 | Guerrero | Copanatoyac | Plan de San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 626694.42 | 626694.42 | 0 | 626694.42 | 626694.42 | 626694.42 | 626694.42 | 100 | 0 | Obra | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516631 | Patrullas | 4 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100 | 0 | Unidad | 18813 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE ADQUIRIO UNA UNIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516639 | Construccion De Comedor Comunitario 1ra Etapa | 44 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Colonia Miguel Alemán Valdez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516659 | Equipamiento En General | 5 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 70032.98 | 70032.98 | 70032.98 | 70032.98 | 70032.98 | 70032.98 | 70032.98 | 100 | 0 | Presentación | 18813 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516670 | Construccion De Comedor Comunitario 2a. Etapa | 45 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1554307.7 | 1554307.7 | 1554307.7 | 1554307.7 | 1554307.7 | 1554307.7 | 1554307.7 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516676 | Construcción De Comedor Comunitario | - | Guerrero | Malinaltepec | Ojo de Agua de Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Taller | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516679 | Suministro Y Colocacion Equipo Bombeo | 17 | Guerrero | Zirándaro | Hacienda Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 24371.5 | 24371.5 | 24371.5 | 24371.5 | 24371.5 | 24371.5 | 24371.5 | 100 | 0 | Plaza | 347 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516684 | Seguros De Vida Y Gastos Por Lesiones En Servicio Activo | 7 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 39108.5 | 39108.5 | 39108.5 | 39108.5 | 39108.5 | 39108.5 | 39108.5 | 100 | 0 | Prestación | 18813 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTE RUBRO SE PAGARON GASTOS MEDICOS, MEDICAMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516692 | Construccion De Comedor Comunitario (1a. Etapa) | 13 | Guerrero | Copanatoyac | Totohuehuetlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 821771.26 | 821771.26 | 0 | 821771.26 | 821771.26 | 821771.26 | 821771.26 | 100 | 0 | Obra | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516703 | Construccion De Comedor Comunitario En La Preparatoria, Cuajinicuilapa | 46 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 819569.62 | 819569.62 | 819569.62 | 819569.62 | 819569.62 | 819569.62 | 819569.62 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516719 | Operativos Policiacos Coordinados | 8 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Prestación | 18813 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGARON VIATICOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516736 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle 2 De Abril | 47 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2317261.72 | 2317261.72 | 2317261.72 | 2317261.72 | 2317261.72 | 2317261.72 | 2317261.72 | 100 | 0 | Obra | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516748 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Las Rosas De La Col. Villa De Las Flores. | 22 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 235593.6 | 235593.6 | 235593.6 | 235593.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La cuenta bancaria correspondiente a este fondo fue congelada, por lo cual no se pudo iniciar la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516750 | Construccion De Comedor Comunitario(2a. Etapa) | 14 | Guerrero | Copanatoyac | Totohuehuetlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 834104.1 | 834104.1 | 0 | 834104.1 | 834104.1 | 834104.1 | 834104.1 | 100 | 0 | Obra | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516771 | Rastreo De C.R. La Compuerta- La Sabana-El Capulin. | 26 | Guerrero | Tlacoapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLACOAPA GUERRERO. | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 309003.18 | 309003.18 | 309003.18 | 309003.18 | 309003.18 | 309003.18 | 309003.18 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516804 | Mantenimiento De Alumbrado Publico | 48 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 664707.58 | 664707.58 | 664707.58 | 664707.58 | 664707.58 | 664707.58 | 664707.58 | 100 | 0 | Luminaria | 9000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516807 | Construccion De Comedor Comunitario (2a. Etapa) | 15 | Guerrero | Copanatoyac | Ocotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 586061.26 | 586061.26 | 0 | 586061.26 | 586061.26 | 586061.26 | 586061.26 | 100 | 0 | Obra | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516830 | Mantenimiento De Alumbrado Publico | 49 | Guerrero | Cuajinicuilapa | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 476825.66 | 476825.66 | 476825.66 | 476825.66 | 476825.66 | 476825.66 | 476825.66 | 100 | 0 | Luminaria | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516836 | Rastreo De C.R. El Capulin-La Maguyera-San Marcos. | 27 | Guerrero | Tlacoapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYNTAMIENTO DE TLACOAPA GUERRERO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516852 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico, San Nicolas, Maldonado, El Terrero, Tierra Colorada, Montecillos, El Jicaro Y El Tamale | 50 | Guerrero | Cuajinicuilapa | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 1838307.9 | 1838307.9 | 1838307.9 | 1838307.9 | 1838307.9 | 1838307.9 | 1838307.9 | 100 | 0 | Luminaria | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516876 | Construccion De Comedor Comunitario | 16 | Guerrero | Copanatoyac | Ocotequila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 836607.22 | 836607.22 | 0 | 836607.22 | 836607.22 | 836607.22 | 836607.22 | 100 | 0 | Obra | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516879 | Rastreo De C.R. Entre Plan De Guadalupe-Cruz De Gallo | 28 | Guerrero | Tlacoapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DRIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLACOAPA. | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516881 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad De Barjillas | 51 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Barajillas (Barajilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 804020.11 | 804020.11 | 804020.11 | 804020.11 | 804020.11 | 804020.11 | 804020.11 | 100 | 0 | Poste | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516913 | Construccion De Linea De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Los Lirios, Municipio De Cuajinicuilapa | 52 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 159998.22 | 159998.22 | 159998.22 | 159998.22 | 159998.22 | 159998.22 | 159998.22 | 100 | 0 | Poste | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516919 | Construccion De Muros | 161 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1178364.4 | 1178364.4 | 1178364.4 | 1178364.4 | 1178364.4 | 1178364.4 | 1178364.4 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 620 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516925 | Rastreo De C.R. Cruz De Gallo-San Miguel-Buena Vista. | 29 | Guerrero | Tlacoapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLACOAPA GUERRERO. | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 368000 | 368000 | 368000 | 368000 | 368000 | 368000 | 368000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516934 | Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad Cerro Del Indio, Municipio De Cuajinicuilapa | 53 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cerro del Indio (El Indio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 403903.35 | 403903.35 | 403903.35 | 403903.35 | 403903.35 | 403903.35 | 403903.35 | 100 | 0 | Poste | 650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516959 | Retiro De Derrumbes En C.R. Tramo Tenamzapa-Totomixtlahuca. | 30 | Guerrero | Tlacoapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNATAMIENTO DE TLACOAPA GUERRERO. | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 555987.45 | 555987.45 | 555987.45 | 555987.45 | 555987.45 | 555987.45 | 555987.45 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516960 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. Loma Del Carmen De La Localidad De Cuajinicuilapa, Municipio De Cuajinicuilapa | 54 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 193892.55 | 193892.55 | 193892.55 | 193892.55 | 193892.55 | 193892.55 | 193892.55 | 100 | 0 | Poste | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516978 | Rehab. De C.R. Copanatoyac-Cuahutololo | 17 | Guerrero | Copanatoyac | Cuautololo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 559272.86 | 559272.86 | 0 | 559272.86 | 559272.86 | 559272.86 | 559272.86 | 100 | 0 | Kilómetros | 920 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500516989 | Retiro De Derrumbes En C.R. Tramo: (Compuerta-Tlacoapa)-(Bca. Nopalera-Tlacoapa) | 31 | Guerrero | Tlacoapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500517017 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Tierra Colorada, Municipio De Cuajinicuilapa | 55 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 115297.69 | 115297.69 | 115297.69 | 115297.69 | 115297.69 | 115297.69 | 115297.69 | 100 | 0 | Poste | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500517021 | Retiro De Derrumbes Tmo.: Tlacoapa-Malnaltepec | 32 | Guerrero | Tlacoapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TLACOAPA GUERRERO. | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 368000 | 368000 | 368000 | 368000 | 368000 | 368000 | 368000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500517025 | Rehab. De C.R Cacahuatepec-Zacaixtlahuacan | 18 | Guerrero | Copanatoyac | Zacaixtlahuacán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 258336.42 | 258336.42 | 0 | 258336.42 | 258336.42 | 258336.42 | 258336.42 | 100 | 0 | Kilómetro | 480 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500517047 | Retiro De Derrumbes Tmo: Tramo Tlacotepec-Tenamazapa | 33 | Guerrero | Tlacoapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLACOPA | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 347000 | 347000 | 347000 | 347000 | 347000 | 347000 | 347000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500517074 | Rehabilitacion De Camino Rural Los Bajos | 56 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500517097 | Rehabilitacion De Linea De Alimentacion De Agua | 02 | Guerrero | Eduardo Neri | El Platanal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 119099.94 | 119099.94 | 119099.94 | 119099.94 | 119099.94 | 119099.94 | 119099.94 | 100 | 0 | Metro Lineal | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500517104 | Rehab. De C.R. Copanatoyac - Yelotepec | 19 | Guerrero | Copanatoyac | Yelotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 439112.04 | 439112.04 | 0 | 439112.04 | 439112.04 | 439112.04 | 439112.04 | 100 | 0 | Kilómetros | 295 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500517127 | Construccion De Techos | 162 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 6315935.02 | 6315935.02 | 6315935.02 | 6315935.02 | 6315935.02 | 6315935.02 | 6315935.02 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 4470 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500517148 | Adquisicion De Accesorios Y Equipo Luminaria Para El Programa De Mitigacion Ambiental Y Ahorro De Energia Electrica | 258 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Subsidios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3637500 | 3637500 | 3637500 | 3637500 | 3637500 | 3637500 | 3637500 | 100 | 0 | Obra | 489 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE EJERCIO CON RECURSOS DE PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL Y AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA DENOMINDADO COMO MITIGACION DE CAMBIOS CLIMATICOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500517177 | Rehabilitacion De Camino Rural Los Planes | 57 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 343649.04 | 343649.04 | 343649.04 | 343649.04 | 343649.04 | 343649.04 | 343649.04 | 100 | 0 | Kilómetro | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500517178 | Construccion De Piso Firme | 163 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE OMETEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 860480.09 | 860480.09 | 860480.09 | 860480.09 | 860480.09 | 860480.09 | 860480.09 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1050 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500517180 | Rehab. De C.R. Patlicha - Totohuehuetlan | 20 | Guerrero | Copanatoyac | Totohuehuetlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 330777.5 | 330777.5 | 0 | 330777.5 | 330777.5 | 330777.5 | 330777.5 | 100 | 0 | Kilómetro | 1730 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500517187 | Rehabilitacion De Sistema General De Agua (Linea De Alimentacion, Red De Distribucion Y Equipamiento En La Ciudad) | 03 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 694821.53 | 694821.53 | 694821.53 | 694821.53 | 694821.53 | 694821.53 | 694821.53 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500517225 | Rehabilitacion De Camino Rural Dos Montes | 58 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 342214.19 | 342214.19 | 342214.19 | 342214.19 | 342214.19 | 342214.19 | 342214.19 | 100 | 0 | Kilómetro | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500517246 | Retiro De Derrumbes Tmo: Totomixtlahuaca-Xochil El Carrizal | 34 | Guerrero | Tlacoapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLACOAPA GUERRERO. | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 336006.77 | 336006.77 | 336006.77 | 336006.77 | 336006.77 | 336006.77 | 336006.77 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500517248 | Rehabilitacion De Camino Rural Cuajinicuilapa-Lo De Soto | 59 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 260140.18 | 260140.18 | 260140.18 | 260140.18 | 260140.18 | 260140.18 | 260140.18 | 100 | 0 | Kilómetro | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500517259 | Retiro De Derrumbes Tmo. Tlacotepec-Tlacoapa | 35 | Guerrero | Tlacoapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLACOAPA GUERRERO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500517261 | Ampliacion Linea Agua Potable (En La Reposicion De Concreto) | 18 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 431481.96 | 431481.96 | 431481.96 | 431481.96 | 431481.96 | 431481.96 | 431481.96 | 100 | 0 | Metros Lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500517268 | Rehabilitacion De Camino Rural Cuajinicuilapa-Banco 6 | 60 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 100 | 0 | Kilómetro | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500517279 | Construccion Integral De Parque Infantil De 363.18 M2, En La Localidad De Malinaltepec, Municipio De Malinaltepec, Gro. | SDS-PI-02-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Deporte | En Ejecución | 2014 | 857955.81 | 857955.81 | 857955.81 | 857955.81 | 857955.81 | 857955.81 | 857955.81 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1187 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Parque Infantil de 362.18 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500517285 | Retiro De Derrumbes Tmo. Compuerta El Capulin | 36 | Guerrero | Tlacoapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLACOAPA GUERRERO. | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500517294 | Rehabilitacion De Camino Rural Cuajinicuilapa-Santo Domingo | 61 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 100 | 0 | Kilómetro | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500517312 | Rehabilitacion De Camino Rural Barajillas - La Bocana | 62 | Guerrero | Cuajinicuilapa | La Bocana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 327500 | 327500 | 327500 | 327500 | 327500 | 327500 | 327500 | 100 | 0 | Kilómetro | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500517340 | Rehabilitacion De Camino Rural E.C. Los Canales - San Nicolas | 63 | Guerrero | Cuajinicuilapa | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 388662.39 | 388662.39 | 388662.39 | 388662.39 | 388662.39 | 388662.39 | 388662.39 | 100 | 0 | Kilómetro | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500517356 | Construccion Integral De Parque Infantil De 20x20 M, En La Localidad De Tlacotepec, Municipio De Tlacotepec, Gro. | SDS-PI-03-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Deporte | En Ejecución | 2014 | 865246.27 | 865246.27 | 865246.27 | 865246.27 | 865246.27 | 865246.27 | 865246.27 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 6848 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Parque Infantil de 400 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500517366 | Rehabilitacion De Camino Rural Buenos Aires - El Vaiven | 64 | Guerrero | Cuajinicuilapa | El Vaivén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 364798.92 | 364798.92 | 364798.92 | 364798.92 | 364798.92 | 364798.92 | 364798.92 | 100 | 0 | Kilómetro | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500517387 | Rehabilitacion De Camino Saca Cosecha El Rio | 65 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cerro del Indio (El Indio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 412902.14 | 412902.14 | 412902.14 | 412902.14 | 412902.14 | 412902.14 | 412902.14 | 100 | 0 | Kilómetro | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500517410 | Rehabilitacion De Camino Rural Entronque Carretero Los Canales-La Represa | 66 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 490467.59 | 490467.59 | 490467.59 | 490467.59 | 490467.59 | 490467.59 | 490467.59 | 100 | 0 | Kilómetro | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500517465 | Ampliacion De Drenaje Sanitario | 21 | Guerrero | Zirándaro | Cuambio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 580534.03 | 580534.03 | 580534.03 | 580534.03 | 580534.03 | 580534.03 | 580534.03 | 100 | 0 | Metros Lineales | 214 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500517565 | Adquisicion Y Distribucion De Semilla Mejorada | 67 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1293230 | 1293230 | 1293230 | 1293230 | 1293230 | 1293230 | 1293230 | 100 | 0 | Tonelada | 750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500517572 | Construccion Fosa Septica | 23 | Guerrero | Zirándaro | Ziritzícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 79727.47 | 79727.47 | 79727.47 | 79727.47 | 79727.47 | 79727.47 | 79727.47 | 100 | 0 | Pieza | 214 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500517702 | Construccion Fosa Septica | 25 | Guerrero | Zirándaro | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 598894.75 | 598894.75 | 598894.75 | 598894.75 | 598894.75 | 598894.75 | 598894.75 | 100 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 485 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500517793 | Programa De Concurrencia (Desarrollo Rural) | 68 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 353290.4 | 353290 | 353290 | 353290 | 353290 | 353290 | 353290 | 100 | 0 | Acción | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500517839 | Mantenimiento Y Refacciones De Equipo De Transporte | 69 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 17168 | 17168 | 17168 | 17168 | 17168 | 17168 | 17168 | 100 | 0 | Acción | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500517952 | Mantenimiento Comedor Comunitario | 27 | Guerrero | Zirándaro | Cayuncha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO. | Urbanización | Terminado | 2014 | 35054.36 | 35054.36 | 35054.36 | 35054.36 | 35054.36 | 35054.36 | 35054.36 | 100 | 0 | Tomas Comunitarias | 152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500518180 | Rehabilitacion De Centro De Atencion Multiple Col 16 De Septiembre | 12 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 113745.35 | 113745.35 | 113745.35 | 113745.35 | 113745.35 | 113745.35 | 113745.35 | 100 | 0 | -1 | 1200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN ANEXO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500518254 | Ampliacion De Aula Taller De Coservacion De Alimentos En La Escuela Secundaria Federal Rodrigo Torres Hernandez Col. Progreso | 13 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | -1 | 600 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: EJECUTADA AL 100% UNIDAD DE MEDIDA ES UN ANEXO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500518287 | Ampliacion De Aula De Educacion Fisica En Telesecundaria Venustiano Carranza | 14 | Guerrero | Marquelia | Tepantitlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | -1 | 320 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% UNIDAD DE MEDIDA ES UN ANEXO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500518327 | Ampliacion En Aula De Educacion Fisica N 34 Colonia 16 De Septiembre | 15 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 584686.02 | 584686.02 | 584686.02 | 584686.02 | 584686.02 | 584686.02 | 584686.02 | 100 | 0 | -1 | 650 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: EJECUTADA AL 100% UNIDAD DE MEDIDA ES UN ANEXO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500518346 | Ampliacion De Acceso A Aulas En Cbtis 176 | 16 | Guerrero | Marquelia | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 687525.25 | 687525.25 | 687525.25 | 687525.25 | 687525.25 | 687525.25 | 687525.25 | 100 | 0 | -1 | 400 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% UNIDAD DE MEDIDA ES UN ANEXO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500518372 | Mantenimiento Integral De Casa De Salud En Pob Barra De Tecoanapa | 17 | Guerrero | Marquelia | Barra de Tecoanapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | -1 | 650 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: EJECUTADA AL 100% UNIDAD DE MEDIDA ES UN ANEXO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500518397 | Mantenimiento De Caminos Rurales En Pob Zoyatlan | 18 | Guerrero | Marquelia | Zoyatlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DOMICILIO CONOCIDO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 200865.8 | 200865.8 | 200865.8 | 200865.8 | 200865.8 | 200865.8 | 200865.8 | 100 | 0 | Kilómetro | 385 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500518685 | Gastos Indirectos | 76 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 663097.35 | 663097.35 | 663097.35 | 663097.35 | 663097.35 | 663097.35 | 663097.35 | 100 | 0 | Artículo | 6700 | 0 | 100 | Financiera: la Obra esta administrativamente terminada y comprobada con recursos ramo 33. / Física: la Obra esta terminada y funcionando bien / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500518704 | Proyectos Pecuarios Municipales | 73 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 923700 | 923700 | 923700 | 923700 | 923700 | 923700 | 923700 | 100 | 0 | Persona | 125 | 0 | 100 | Financiera: la Obra esta administrativamente terminada y comprobada con recursos ramo 33. / Física: la Obra esta terminada y funcionando bien / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500518724 | Proyecto Agricola( Huertos Comunitarios) | 71 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H, AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 13612914.77 | 13612914.77 | 13612914.77 | 13612914.77 | 13612914.77 | 13612914.77 | 13612914.77 | 100 | 0 | Persona | 12500 | 0 | 100 | Financiera: la Obra esta administrativamente terminada y comprobada con recursos ramo 33. / Física: la Obra esta terminada y funcionando bien / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500518725 | Construccion Piso Firme | 58 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO. | Vivienda | Terminado | 2014 | 1206250.02 | 1206250.02 | 1206250.02 | 1206250.02 | 1206250.02 | 1206250.02 | 1206250.02 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. - LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. - LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500518737 | Rehab. De C.R. Potoichan - San Vicente Amole | 21 | Guerrero | Copanatoyac | San Vicente Amole | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 837979.56 | 837979.56 | 0 | 837979.56 | 837979.56 | 837979.56 | 837979.56 | 100 | 0 | Kilómetros | 1450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500518738 | Construccion Barda Perimetral Esc Prim C. Reyes | 69 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO | Educación | Terminado | 2014 | 219690.27 | 219690.27 | 219690.27 | 219690.27 | 219690.27 | 219690.27 | 219690.27 | 100 | 0 | Alumno | 235 | 0 | 100 | Financiera: la Obra esta administrativamente terminada y comprobada con recursos ramo 33. / Física: la Obra esta terminada y funcionando bien / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500518743 | Construccion Techo Firme | 59 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO. | Vivienda | Terminado | 2014 | 1486980.28 | 1486980.28 | 1486980.28 | 1486980.28 | 1486980.28 | 1486980.28 | 1486980.28 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500518759 | Construccion Piso Acceso Aulas Esc Prim. Riva Palacio | 68 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO | Educación | Terminado | 2014 | 74119.86 | 74119.86 | 74119.86 | 74119.86 | 74119.86 | 74119.86 | 74119.86 | 100 | 0 | Alumno | 321 | 0 | 100 | Financiera: la Obra esta administrativamente terminada y comprobada con recursos ramo 33. / Física: la Obra esta terminada y funcionando bien / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500518761 | Rehab. De C.R. Copanatoyac - Ocotequila | 22 | Guerrero | Copanatoyac | Ocotequila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 459197 | 459197 | 0 | 459197 | 459197 | 459197 | 459197 | 100 | 0 | Kilómetros | 1248 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500518763 | Construccion Muro Firme | 60 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO. | Vivienda | Terminado | 2014 | 550231.84 | 550231.84 | 550231.84 | 550231.84 | 550231.84 | 550231.84 | 550231.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500518767 | Mantenimiento De Caminos Rurales En Pob La Ceniza | 19 | Guerrero | Marquelia | La Ceniza (Loma de Romero) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 372675.19 | 372675.19 | 372675.19 | 372675.19 | 372675.19 | 372675.19 | 372675.19 | 100 | 0 | Kilómetro | 385 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500518773 | Mantenimiento Jardin Niños Josefina Torres | 67 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO | Educación | Terminado | 2014 | 28990.52 | 28990.52 | 28990.52 | 28990.52 | 28990.52 | 28990.52 | 28990.52 | 100 | 0 | Alumno | 245 | 0 | 100 | Financiera: la Obra esta administrativamente terminada y comprobada con recursos ramo 33. / Física: la Obra esta terminada y funcionando bien / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500518781 | Conservacion Caminos Rurales | 57 | Guerrero | Zirándaro | El Pino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO. | Urbanización | Terminado | 2014 | 451714.16 | 451714.16 | 451714.16 | 451714.16 | 451714.16 | 451714.16 | 451714.16 | 100 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 1500 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500518785 | Rehab. De C.R Crucero El Rancho - Plan Lagunilla | 23 | Guerrero | Copanatoyac | Plan Lagunilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 175117.5 | 175117.5 | 0 | 175117.5 | 175117.5 | 175117.5 | 175117.5 | 100 | 0 | Kilómetros | 560 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500518796 | Mantenimiento De Caminos Rurales Pob Las Peñitas | 20 | Guerrero | Marquelia | Las Peñitas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 260440.75 | 260440.75 | 260440.75 | 260440.75 | 260440.75 | 260440.75 | 260440.75 | 100 | 0 | Kilómetro | 106 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500518821 | Mantenimiento De Camino Rural Playa La Bocana | 21 | Guerrero | Marquelia | La Bocana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 248563.67 | 248563.67 | 248563.67 | 248563.67 | 248563.67 | 248563.67 | 248563.67 | 100 | 0 | Kilómetro | 164 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJACUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500518841 | Mantenimiento De Caminos Rurales En Mpio De Marquelia | 22 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 357634.06 | 387634.06 | 387634.06 | 387634.06 | 387634.06 | 387634.06 | 387634.06 | 100 | 0 | Kilómetro | 10 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500518861 | Mantenimiento De Camino Rural Acceso A Playa Tortuga | 23 | Guerrero | Marquelia | Playa Tortuga | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 232071.7 | 232071.7 | 232071.7 | 232071.7 | 232071.7 | 232071.7 | 232071.7 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500518942 | Rehab. De C.R Ocotepec - Ocotequila | 24 | Guerrero | Copanatoyac | Ocotequila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 796128.66 | 796128.66 | 0 | 796128.66 | 796128.66 | 796128.66 | 796128.66 | 100 | 0 | Kilómetros | 1150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500518950 | Adquisicion De Una Hectarea De Terreno Para La Construccion De Un Cecytec | SE 2 01 02 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Subsidios | E008 Prestación de servicios de educación técnica |  | 11-Educación Pública | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Escuela | 3346 | 0 | 100 | Financiera: concluido al 100% / Física: adquisicion de una hectarea de terreno para la construccion de un cecytec al 100% / Registro: la adquisicion de una hectarea de terreno para la construccion de un cecytec esta concluido al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500518953 | Mantenimiento De Huertos Comunitarios 2014 | 43 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ahuacuotzingo | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 22016422 | 22016422 | 22016422 | 22016422 | 22016422 | 22016422 | 22016422 | 100 | 0 | Productor | 25027 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519050 | Rehab. De C.R Crucero Santa Cruz- Ocoapa | 25 | Guerrero | Copanatoyac | Ocoapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 581779.25 | 581779.25 | 0 | 581779.25 | 581779.25 | 581779.25 | 581779.25 | 100 | 0 | Kilómetros | 1493 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519067 | Rehab. De C.R Ocoapa - Tlacotepec | 26 | Guerrero | Copanatoyac | Tlacotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 354907 | 354907 | 0 | 354907 | 354907 | 354907 | 354907 | 100 | 0 | Kilómetros | 550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519072 | Mantenimiento De Caminos Rurales Pob. Capulin Chocolate | 24 | Guerrero | Marquelia | El Capulín Chocolate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 348954.15 | 348954.15 | 348954.15 | 348954.15 | 348954.15 | 348954.15 | 348954.15 | 100 | 0 | Kilómetro | 800 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: EJECUTADA AL 100% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519082 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Piso Firme En La Localidad De Acateyahualco | 25 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Acateyahualco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento municipal de Ahuacuotzingo | Vivienda | Terminado | 2014 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 100 | 0 | Tonelada | 251 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519091 | Rehab. De C.R. Crucero Las Cruces - Oztocingo | 27 | Guerrero | Copanatoyac | Oztocingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 186792 | 186792 | 0 | 186792 | 186792 | 186792 | 186792 | 100 | 0 | Kilómetros | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519100 | Apertura De Brecha Sacacosecha | 28 | Guerrero | Copanatoyac | Quiahuiltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 556167.08 | 568913.68 | 0 | 568913.68 | 568913.68 | 568913.68 | 568913.68 | 100 | 0 | Kilómetros | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519157 | Construccion De Muro Firme En Vivienda | 29 | Guerrero | Copanatoyac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 89020.44 | 89020.44 | 0 | 89020.44 | 89020.44 | 89020.44 | 89020.44 | 100 | 0 | Vivienda | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519167 | Construccion De Techo Firme En Vivienda | 30 | Guerrero | Copanatoyac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 510979.56 | 510979.56 | 0 | 510979.56 | 510979.56 | 510979.56 | 510979.56 | 100 | 0 | Vivienda | 380 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519177 | Construccion De Aula Deportiva En Esc. Prim. "La Luz Del Campesino" | 31 | Guerrero | Copanatoyac | Patlicha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Educación | En Ejecución | 2014 | 731499.49 | 731499.49 | 0 | 731499.49 | 731499.49 | 731499.49 | 731499.49 | 100 | 0 | Aula | 375 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519187 | Construccion De Aula Deportiva En Esc. Primaria "Miguel Hidalgo" | 32 | Guerrero | Copanatoyac | Tehuiskojtla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Educación | En Ejecución | 2014 | 739363.28 | 739363.28 | 0 | 739363.28 | 739363.28 | 739363.28 | 739363.28 | 100 | 0 | Aula | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519193 | Construccion De Aula Deportiva En Esc. Primaria "Josefa Ortiz De Dominguez" | 33 | Guerrero | Copanatoyac | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Educación | En Ejecución | 2014 | 753344.26 | 753344.26 | 0 | 753344.26 | 753344.26 | 753344.26 | 753344.26 | 100 | 0 | Aula | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519204 | Construccion De Aula Deportiva En Esc. Prim. Bilingüe "Benito Juarez" | 34 | Guerrero | Copanatoyac | Cacahuatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Educación | En Ejecución | 2014 | 763591.93 | 763591.93 | 0 | 763591.93 | 763591.93 | 763591.93 | 763591.93 | 100 | 0 | Aula | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519219 | Construccion De Aula Deportiva En Escuela Primaria "Ricardo Flores Magon" | 35 | Guerrero | Copanatoyac | Copanatoyac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Educación | En Ejecución | 2014 | 1007089.79 | 1007089.79 | 0 | 1007089.79 | 1007089.79 | 1007089.79 | 1007089.79 | 100 | 0 | Aula | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519226 | Construccion De Aula Deportiva En Esc. Primaria Bilingüe "Niños Heroes" | 36 | Guerrero | Copanatoyac | Guacamaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Educación | En Ejecución | 2014 | 749060.4 | 749060.4 | 0 | 749060.4 | 749060.4 | 749060.4 | 749060.4 | 100 | 0 | Aula | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519414 | Suministro Y Colocacion Paneles Solares En La Localidad De El Bonete | 34 | Guerrero | Zirándaro | El Bonete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO | Urbanización | Terminado | 2014 | 224517.48 | 224517.48 | 224517.48 | 224517.48 | 224517.48 | 224517.48 | 224517.48 | 100 | 0 | Pieza | 20 | 0 | 100 | Financiera: A OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. / Física: A OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. / Registro: A OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519423 | Conservacion Caminos Rurales(Cayuncha) | 40 | Guerrero | Zirándaro | Cayuncha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 326047.19 | 326047.19 | 326047.19 | 326047.19 | 326047.19 | 326047.19 | 326047.19 | 100 | 0 | Kilómetro | 345 | 0 | 100 | Financiera: la Obra esta administrativamente terminada y comprobada con recursos ramo 33. / Física: la Obra esta terminada y funcionando bien / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519440 | Conservacion Caminos Rurales Que Conducen A La Poblacion De Las Colonias | 43 | Guerrero | Zirándaro | Las Colonias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO | Urbanización | Terminado | 2014 | 108300 | 108300 | 108300 | 108300 | 108300 | 108300 | 108300 | 100 | 0 | Metro Lineal | 600 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519497 | Unidad Deportiva Los Pinos Segunda Etapa Loc. Petaquillas | 121 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Petaquillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519511 | Parque De La Colonia Rosario Ibarra De Piedra | 122 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1095 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519515 | Mantenimiento De Drenaje Sanitario Del Rio Huacapa | 155 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 596379.31 | 596379.31 | 596379.31 | 596379.31 | 596379.31 | 596379.31 | 596379.31 | 100 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519522 | Construccion De Drenaje Pluvial De La Barranca Jalahuatzingo Primera Etapa | 103 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519525 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Loc. Bellavista | 104 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 164970.48 | 164970.48 | 164970.48 | 164970.48 | 164970.48 | 164970.48 | 164970.48 | 100 | 0 | Metros | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519532 | Mantenimiento De Drenaje Saniatrio Del Rio Huacapa | 105 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1385416.75 | 1385416.75 | 1385416.75 | 1385416.75 | 1385416.75 | 1385416.75 | 1385416.75 | 100 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519540 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Barranca De Alpoyeca Col Emiliano Zapata | 106 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519546 | Construcción De Celdas Del Relleno Sanitario | 107 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 834767.08 | 834767.08 | 834767.08 | 834767.08 | 834767.08 | 834767.08 | 834767.08 | 100 | 0 | Lote | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519556 | Mejoramiento De Espacios Deportivos En El Centro De Desarrollo Comunitario Ocozuapa. | 108 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Deporte | En Ejecución | 2014 | 492699 | 492699 | 492699 | 492699 | 492699 | 492699 | 492699 | 100 | 0 | Obra | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519567 | Construccion De Comisaria Municipal Primera Etapa En La Loc El Ocotito | 109 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Ocotito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2010594.96 | 2010594.96 | 2010594.96 | 2010594.96 | 2010594.96 | 2010594.96 | 2010594.96 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 177 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519573 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Del Acceso A La Colonia Antorcha Polar 2da Etapa | 110 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 486760.87 | 486760.87 | 486760.87 | 486760.87 | 486760.87 | 486760.87 | 486760.87 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519580 | Pavimentacion Asfaltica En La Calle Belice Tramo Boulevar- Rio Huacapa Col La Cinca | 111 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 92756.85 | 92756.85 | 92756.85 | 92756.85 | 92756.85 | 92756.85 | 92756.85 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519584 | Pavimentacion Asfaltica Del Circuito El Trebol Tramo: Boulevard Av Lazaro Cardenas | 112 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 669826.41 | 669826.41 | 669826.41 | 669826.41 | 669826.41 | 669826.41 | 669826.41 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519590 | Pavimentacion Asfaltica De La Calle Heroico Colegio Militar Tramo Vic Gro-Leona Vicario | 113 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 219079.98 | 219079.98 | 219079.98 | 219079.98 | 219079.98 | 219079.98 | 219079.98 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519605 | Pavimentación Asfáltica De Circuito Interior Col. India Bonita | 114 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 342357.83 | 342357.83 | 342357.83 | 342357.83 | 342357.83 | 342357.83 | 342357.83 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519613 | Pavimentacion Asfaltica De La Calle Prolongacion Anenecuilco Km 0000-Km0215 Col. Belle Vista | 115 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 151998.75 | 151998.75 | 151998.75 | 151998.75 | 151998.75 | 151998.75 | 151998.75 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519615 | Construccion De Comedor En La Localidad De Pandacuareo | 64 | Guerrero | Zirándaro | Pandacuareo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE ZIRANDARO | Educación | Terminado | 2014 | 459923.46 | 459923.46 | 459923.46 | 459923.46 | 459923.46 | 459923.46 | 459923.46 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 372 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA ADMINISTRATIVAMENTE Y FISICAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519618 | Pavimentacion Asfaltica Del Acceso Principal A La Colonia Unidad Deportiva Tramo Acceso Col. Las Torres | 116 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 79650 | 79650 | 79650 | 79650 | 79650 | 79650 | 79650 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519621 | Pavimentacion Asfaltica Del Circuito Interior De La Col. Villas Huacapa | 117 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 150678.33 | 150678.33 | 150678.33 | 150678.33 | 150678.33 | 150678.33 | 150678.33 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519634 | Pavimentacion Asfaltica De La Calle Anenecuilco Km 0-00 Km 0-235 Col Bella Vista | 118 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 169804.95 | 169804.95 | 169804.95 | 169804.95 | 169804.95 | 169804.95 | 169804.95 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519687 | Construccion De Un Muro De Contencion En La Col. Vista Hermosa Parte Alta | 119 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 353000 | 353000 | 353000 | 353000 | 353000 | 353000 | 353000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519694 | Construccion De Presas Gavion Carranca Del Tule Col. Bella Vista | 120 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metro cúbico | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519701 | Construccion De Dispensario Medico Col. Tatagildo | 134 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Salud | En Ejecución | 2014 | 1032037.81 | 1032037.81 | 1032037.81 | 1032037.81 | 1032037.81 | 1032037.81 | 1032037.81 | 100 | 0 | Obra | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519709 | Construccion De Dispensario Medico Loc. Santa Barbara | 135 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Salud | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519714 | Mantenimiento De Dispensario Medico De La Col. Pri | 136 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Salud | En Ejecución | 2014 | 603073.33 | 603073.33 | 603073.33 | 603073.33 | 603073.33 | 603073.33 | 603073.33 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519723 | Ampliacion De Dispensario Medico Col. Pri | 137 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Salud | En Ejecución | 2014 | 253190.93 | 253190.93 | 253190.93 | 253190.93 | 253190.93 | 253190.93 | 253190.93 | 100 | 0 | Obra | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519732 | Rehabilitacion De Techo Firme | 123 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100 | 0 | Obra | 2944 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519741 | Construccion De Muro Firme Sobre La Lateral Paseo Alejandro Cervantes Delgado Col. Galena | 124 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 465981.77 | 465981.77 | 465981.77 | 465981.77 | 465981.77 | 465981.77 | 465981.77 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519747 | Cosntruccion De Cuarto Dormitorio En La Cerrada Amarica Del Norte Lote 8 En La Col. Las Amaricas | 125 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Obra | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519751 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Cerrada America Del Norte Lote 9 En La Col. Las Americas | 126 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519754 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Cerrada America Del Norte Lote 13 En La Col. Las Americas | 127 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519761 | Construccion De Puente Vehicular En La Loc. Rincon De Alcaparrosa | 138 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519763 | Construccion De Puente Vehicular En La Loc. Amijileca | 139 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500519770 | Mantenimiento Al Camino Rural Inscuinatoyac-Carrizal Del Pinzon | 140 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Carrizal de Pinzón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520202 | Mantenimiento De Huertos Comunitarios | 25 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 245865 | 245865 | 245865 | 245865 | 245865 | 245865 | 245865 | 100 | 0 | Tonelada | 360 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520234 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Junta De Arroyo Blanquillo, Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 1 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1199332.58 | 1199332.58 | 1199332.58 | 1199332.58 | 1199332.58 | 1199332.58 | 1199332.58 | 100 | 0 | Línea de Conducción | 0 | 0 | 100 | Financiera: PRUEBA / Física: PRUEBA / Registro: PRUEBA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520321 | Mantenimiento De Camino Rural Inscuinatoyac-Agua Hernandez Km 0-00- Km 64-000 | 141 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Agua Hernández | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Kilómetro | 650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520335 | Mantenimiento De Camino Rural Tlahuizapa-Coacoyulillo- Inscuinatoyac Km 18-000 Km 54-000 | 142 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Inscuinatoyac (El Pueblito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Kilómetro | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520345 | El Presente Proyecto Corresponde Al Ejercicio Fiscal 2014 Reportado Para El Informe Definitivo. | 143 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 224525.28 | 224525.28 | 224525.28 | 224525.28 | 224525.28 | 224525.28 | 224525.28 | 100 | 0 | Kilómetro | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520352 | Mantenimiento De Camino Rural San Vicente El Ahuajito Km 0-000 Km 4-000 | 144 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | El Aguajito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metro cúbico | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520364 | Mantenimiento De Camino Rural Crucero De Coapango Huacalapa El Fresno Km 0-000 Km 16-000 | 145 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | El Fresno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Kilómetro | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520381 | Mantenimiento De Camino Rural Petaquillas El Calvario Tramo Km 0-000 Km 6-000 | 146 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | El Calvario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Kilómetro | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520388 | Mantenimiento De Camino Rural Paraje Pituchin El Tejocote | 147 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | El Tejocote (Iglesia Vieja) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520401 | Mantenimniento De Camino Rural Lagunilla Copango San Vicente Tramo 0-000 Km 28-000 | 148 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 204678.57 | 204678.57 | 204678.57 | 204678.57 | 204678.57 | 204678.57 | 204678.57 | 100 | 0 | Kilómetro | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520404 | Mantenimeinto De Camino Rural Santa Barbar -Santa Rita | 149 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Santa Rita y Tecalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520415 | Construccion De Puente Patonal En La Localidad El Ciruelar | 150 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | El Ciruelar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 950000.91 | 950000.91 | 950000.91 | 950000.91 | 950000.91 | 950000.91 | 950000.91 | 100 | 0 | Metros | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520421 | Construccion De Puente Vehicular En La Loc Jaleaca De Catalan | 151 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Jaleaca de Catalán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1592357.67 | 1592357.67 | 1592357.67 | 1592357.67 | 1592357.67 | 1592357.67 | 1592357.67 | 100 | 0 | Metros | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520427 | Mantenimiento De Camino De Rural Ocotito | 152 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Ocotito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 44776 | 44776 | 44776 | 44776 | 44776 | 44776 | 44776 | 100 | 0 | Kilómetro | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520435 | Ampliacion De Camnino Rural Iscuinatoyac Carrizal Del Pizon | 153 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Carrizal de Pinzón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Kilómetro | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520446 | Ampliacion De Canino Rural Rincon De Alcaparrosa Entronque El Reparo | 154 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Rincón de Alcaparrosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520522 | Mantenimiento De Dos Aulas En El Jardin De Niños Wenceslao Victoria Col. Wenceslao Victoria | 156 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Educación | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Aula | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520531 | Construccion De Techado De Cancha De Basquetcol En La Esc Primaria Ignacio Zaragoza Loc. Julian Blanco | 129 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Julián Blanco (Dos Caminos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 909839.78 | 909839.78 | 909839.78 | 909839.78 | 909839.78 | 909839.78 | 909839.78 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520552 | Construccion De Cancha De Basquetbol En La Esc Primaria Gerardo Torres Quintero Col Trinchera Oriente | 128 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Educación | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 360 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520558 | Mantenimiento De Sanitarios Del Centro De Atencion Multiple Col. Burocratas | 130 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Obra | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520566 | Construccion De Sanitarios Segunda Etapa En La Escuela Primaria Pri Col. Pri | 132 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 89703.94 | 89703.97 | 89703.94 | 89703.94 | 89703.94 | 89703.94 | 89703.94 | 100 | 0 | Obra | 630 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520572 | Cosntruccion De Aula En La Esc Primaria Ricardo Flores Magon Col. Plutarco Elias Calles | 133 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Educación | En Ejecución | 2014 | 232545.95 | 232545.95 | 232545.95 | 232545.95 | 232545.95 | 232545.95 | 232545.95 | 100 | 0 | Aula | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520601 | Mantenimiento De Sanitarios De La Esc Primaria Ignacio Manuel Altamierano Barrio La Guadalupe | 131 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Petaquillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Educación | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Obra | 360 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520607 | Construccion De Tre Aulas En La Esc Primaria Ruffo Figueroa Loc. Rincon De La Via | 158 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Rincón de la Vía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Educación | En Ejecución | 2014 | 1007000 | 1007000 | 1007000 | 1007000 | 1007000 | 1007000 | 1007000 | 100 | 0 | Aula | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520615 | Construccion De Sanitarios En Al Escuela Primaria Eucaria Apreza Col. Pps | 157 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Educación | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Obra | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520623 | Rehabilitacion De Aulas En La Escuela Primaria 1er Congreso De Anahuac Col. Universal | 159 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Educación | En Ejecución | 2014 | 590904 | 590904 | 590904 | 590904 | 590904 | 590904 | 590904 | 100 | 0 | Aula | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520625 | Construccion De Dos Aulas En La Loc. De Atlitenco De Altamira | 160 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA) | Educación | En Ejecución | 2014 | 698796.5 | 698796.5 | 698796.5 | 698796.5 | 698796.5 | 698796.5 | 698796.5 | 100 | 0 | Aula | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 REPORTADO PARA EL INFORME DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520656 | Sistema Solar Y Bombeo De Agua Potable | 6 | Guerrero | Cocula | Apipilulco | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE COCULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520741 | Rehabilitación A La Red De Agua Potable Nuevo Balsas | 9 | Guerrero | Cocula | Nuevo Balsas | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE COCULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520755 | Construcción De Conducción De Agua Potables De Tlancoyunca 1 Etapa | 11 | Guerrero | Cocula | Atlixtac | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE COCULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520759 | Construcción De 3 Aulas En La Escuela Primaria Vicente Guerrero | 31 | Guerrero | Cocula | Apipilulco | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE COCULA | Educación | En Ejecución | 2014 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 100 | 0 | Aula | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520768 | Construcción De Zocalo | 94 | Guerrero | Cocula | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE COCULA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metro cúbico | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520772 | Construcción De Mercado 2da Etapa | 95 | Guerrero | Cocula | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE COCULA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520780 | Equipamiento De Parque Infatil | 96 | Guerrero | Cocula | Cocula | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE COCULA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 100 | 0 | Obra | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520802 | Puente San Bartolo O 2 Etapa | 97 | Guerrero | Cocula | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE COCULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520810 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Lopez Portillo | 98 | Guerrero | Cocula | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE COCULA GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520818 | Pavimentacion De La Calle Principal Del Puertito Al Centro | 99 | Guerrero | Cocula | Xonacatla | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE COCULA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520830 | Construcción De Carretera 4 Km De Entrada Al Pueblo | 100 | Guerrero | Cocula | El Machito de las Flores | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE COCULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520845 | Construcción De Parque Recreativo | 101 | Guerrero | Cocula | El Machito de las Flores | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520851 | Construcción De Rodadas De Concreto En La Carretera De Acceso A La Comunidad | 102 | Guerrero | Cocula | Cuetzala de la Reforma | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE COCULA | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520960 | Rehabilitacion Del Camino El Comedor Del Filo - Cuatro Cruces, El Comedor Del Filo - La Llave - El Moreno, El Aserradero - La Sangrinaria, Cuatro Cruces -El Rincon, En Los Municipios De San Miguel Tot | C-FAFEF.FINANC.2014-1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 935981.74 | 935981.74 | 935981.74 | 911225.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 708 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520973 | Rehabilitación Del Camino E.C. (México - Acapulco) - San Jeronimo - Chacalapa - Cuajilotla, En El Municipio De Mochitlán, En El Estado De Guerrero (Financiamiento 2014) | C-FAFEF.FINANC.2014-2 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 387996.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 130 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520977 | Rehabilitación Del Camino El Balcón - Las Tinajas - El Balcón - Mesa Verde, Palo Barrenado - El Zapotal, Puerto Rico - Chilacayote La Desdicha - E.C. Palos Altos, E.C. Mozimba, E.C. Lomillos, E.C. Cas | C-FAFEF.FINANC.2014-3 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 812870.52 | 812870.52 | 812870.52 | 791217.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 2461 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520979 | Rehabilitación Del Camino Paraje Laureles - Margaritas - Tecomasuchitl, En El Municipio De Heliodoro Castillo, En El Estado De Guerrero (Financiamiento 2014) | C-FAFEF.FINANC.2014-4 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 535753.83 | 535753.83 | 535753.83 | 535753.83 | 155999.99 | 155999.99 | 155999.99 | 29.1178 | 0 | Kilómetro | 797 | 0 | 15 | Financiera: RECURSO LIBERADO EN 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520985 | Rehabilitación Del Camino Chilpancingo - Coapango - San Vicente, En El Municipio De Chilpancingo De Los Bravo, En El Estado De Guerrero (Financiamiento 2014) | C-FAFEF.FINANC.2014-5 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 845988 | 845988 | 845988 | 799990.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 2191 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520989 | Rehabilitación Del Camino El Crucero - Huacalapa - El Fresno, En El Municipio De Chilpancingo De Los Bravo, En El Estado De Guerrero (Financiamiento 2014) | C-FAFEF.FINANC.2014-6 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 845988 | 845988 | 845988 | 818470.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1235 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500520994 | Rehabilitación De Los Caminos Tecolcuautla - Rincón De Cozuapa, Ramal A Lagunillas, Rincón De Cozahuapa - Zompazolco - Tecozajca - Atlicha, E.C. (Chilapa - Ahuacuotzingo) - Tlalcomulco | C-FAFEF.FINANC.2014-7 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 623417.91 | 623417.91 | 623417.91 | 601891.94 | 180567.58 | 180567.58 | 180567.58 | 28.9641 | 0 | Kilómetro | 4611 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500521013 | "Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Maquinaria Pesada" (Contingencias Economicas 2, 2014) | C-C.ECON-14-4 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 100 | 0 | -1 | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500521261 | Construccion De Aula Deportiva En Esc. Primaria "Ignacio Allende" | 37 | Guerrero | Copanatoyac | Rancho Escondido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Educación | En Ejecución | 2014 | 927105.88 | 927105.88 | 0 | 927105.88 | 927105.88 | 927105.88 | 927105.88 | 100 | 0 | Aula | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500521268 | Pavimentacion De Calle 5 De Mayo Colonia 16 De Septiembre | 28 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1427190.3 | 1427190.3 | 1427190.3 | 1427190.3 | 1427190.3 | 1427190.3 | 1427190.3 | 100 | 0 | Metro cúbico | 436 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: EJECUTADA AL 100% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500521305 | Construccion De Dos Aulas Didacticas En Esc. Telesecundaria "Juan Ruiz De Alarcon" | 38 | Guerrero | Copanatoyac | Tlalquetzalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Educación | En Ejecución | 2014 | 698470.61 | 698470.61 | 0 | 698470.61 | 698470.61 | 698470.61 | 698470.61 | 100 | 0 | Aula | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500521327 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cabeza De Arroyo Caballo, Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 2 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2006694.57 | 2006694.57 | 2006694.57 | 2006694.57 | 2006694.57 | 2006694.57 | 2006694.57 | 100 | 0 | Línea de Conducción | 389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500521349 | Pavimentacion De La Calle Abasolo Col. 16 De Septiembre | 29 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 546661.7 | 546661.7 | 546661.7 | 546661.7 | 546661.7 | 546661.7 | 546661.7 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 435 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: EJECUTADA AL 100% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500521378 | Construccion De Dos Aulas Didacticas En Bachillerato Intercultural | 39 | Guerrero | Copanatoyac | Ocoapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Educación | En Ejecución | 2014 | 708523.17 | 708523.17 | 0 | 708523.17 | 708523.17 | 708523.17 | 708523.17 | 100 | 0 | Aula | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500521423 | Construccion De Dos Aulas Didacticas En Esc. Preescolar "Heroes De Guerrero" | 40 | Guerrero | Copanatoyac | Costilla del Cerro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Educación | En Ejecución | 2014 | 699171.04 | 699171.04 | 0 | 699171.04 | 699171.04 | 699171.04 | 699171.04 | 100 | 0 | Aula | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500521424 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cumbre De San José, Municipio De Xochistlahuaca. | 3 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHSTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1580124.19 | 1580124.19 | 1580124.19 | 1580124.19 | 1580124.19 | 1580124.19 | 1580124.19 | 100 | 0 | Línea de Conducción | 356 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500521461 | Construccion De Muro Perimetral En Colegio De Bachilleres | 41 | Guerrero | Copanatoyac | Copanatoyac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Educación | En Ejecución | 2014 | 807721.62 | 807721.62 | 0 | 807721.62 | 807721.62 | 807721.62 | 807721.62 | 100 | 0 | Obra | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500521511 | Construccion De Muro De Contencion En Esc. Preescolar "Niños Heroes" | 42 | Guerrero | Copanatoyac | Potoichán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Educación | En Ejecución | 2014 | 1202785.83 | 1202785.83 | 0 | 1202785.83 | 1202785.83 | 1202785.83 | 1202785.83 | 100 | 0 | Obra | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500521516 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cerro Bronco, Municipio De Xochistlahuaca. | 4 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1666783.03 | 1666783.03 | 1666783.03 | 1666783.03 | 1666783.03 | 1666783.03 | 1666783.03 | 100 | 0 | Línea de Conducción | 413 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500521545 | Construccion De Aula Deportiva En Esc. Prim. Bilingüe "Salomon Nahmad Sitton" | 43 | Guerrero | Copanatoyac | El Platanar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Educación | En Ejecución | 2014 | 809192.97 | 809192.97 | 0 | 809192.97 | 809192.97 | 809192.97 | 809192.97 | 100 | 0 | Aula | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500521557 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En La Localidad De Tres Palos Municipio De Acapulco De Juarez | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1846040.73 | 1846040.73 | 1846040.73 | 1846040.73 | 1846040.73 | 1846040.73 | 1846040.73 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500521560 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En La Localidad De Tres Palos Municipio De Acapulco De Juarez | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 794555.37 | 795000 | 795000 | 795000 | 794552.42 | 794552.42 | 794552.42 | 99.9437 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500521563 | Colector Madrina Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juarez | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 129036.85 | 257644.28 | 257644.28 | 257644.28 | 129036.85 | 129036.85 | 129036.85 | 50.0833 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Por ejercer $ 128,607.43 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500521572 | Colector Madrina Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juarez | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 85666.71 | 85666.71 | 85666.71 | 85666.71 | 85666.71 | 85666.71 | 85666.71 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500521574 | Incremento Del Caudal De 1,200 A 1,500 Lps. Del Acueducto Lomas De Chapultepec, En La Localidad De Acapulco, Mpio. De Acapulco. | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1977062.5 | 1977062.5 | 1977062.5 | 1977062.5 | 1977062.5 | 1977062.5 | 1977062.5 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500521584 | Reparación De Fugas En Tramos Colapsados Y Las Que Se Presenten En La Operación En Lo Que Se Sustituye La Línea De Conducción. En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 144531.96 | 144531.96 | 144531.96 | 144531.96 | 144531.96 | 144531.96 | 144531.96 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500521594 | Reparación De Fugas En Tramos Colapsados Y Las Que Se Presenten En La Operación En Lo Que Se Sustituye La Línea De Conducción. En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 217703.52 | 218256.03 | 218256.03 | 218256.03 | 217633.27 | 217633.27 | 217633.27 | 99.7147 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Por ejercer $ 622.76 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500521598 | Constr. Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Colonia Ampliación Llano Largo, En La Localidad De Acapulco, Mpio.De Acapulco De Juárez, Bajo La Modalidad De Precio Alzado Y Tiempo Determinado | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1680482.25 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1680482.24 | 1680482.24 | 1680482.24 | 96.0276 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Por ejercer $ 69,517.75 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500521603 | Constr. Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Colonia Ampliación Llano Largo, En La Localidad De Acapulco, Mpio.De Acapulco De Juárez, Bajo La Modalidad De Precio Alzado Y Tiempo Determinado | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3107216.45 | 3107216.45 | 3107216.45 | 3107216.45 | 3107216.45 | 3107216.45 | 3107216.45 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500521676 | Construccion De Aula Deportiva En Esc. Prim. Bilingüe "Francisco Villa" | 44 | Guerrero | Copanatoyac | Yelotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Educación | En Ejecución | 2014 | 733695.61 | 733695.61 | 0 | 733695.61 | 733695.61 | 733695.61 | 733695.61 | 100 | 0 | Aula | 452 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500521690 | Incremento Del Caudal De 1,200 A 1,500 Lps. Del Acueducto Lomas De Chapultepec, En La Localidad De Acapulco, Mpio. De Acapulco. | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 6615125.67 | 6626158.44 | 6626158.44 | 6626158.44 | 6615125.67 | 6615125.67 | 6615125.67 | 99.8335 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Por ejercer $ 11,032.78 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500521691 | Pavimentacion De Av. Las Palmas Colonia 16 De Septiembre | 30 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1741410 | 1741410 | 1741410 | 1741410 | 1741410 | 1741410 | 1741410 | 100 | 0 | Metro cúbico | 350 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: EJECUTADA AL 100% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500521811 | Rehabilitacion De Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales De Acapulco, Guerrero. | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 47951.9 | 47951.9 | 47951.9 | 47951.9 | 47139.15 | 47139.15 | 47139.15 | 98.3051 | 0 | Planta | 0 | 0 | 100 | Financiera: Por ejercer $ 812.75 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500521824 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon | 45 | Guerrero | Copanatoyac | Cuautololo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Educación | En Ejecución | 2014 | 286265.79 | 286265.79 | 0 | 286265.79 | 286265.79 | 286265.79 | 286265.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500521864 | Construccion De Comedor Escolar En Esc. Primaria Bilingüe "Nicolas Bravo" | 46 | Guerrero | Copanatoyac | Tenexcalcingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Educación | En Ejecución | 2014 | 244636.85 | 244636.85 | 0 | 244636.85 | 244636.85 | 244636.85 | 244636.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500521890 | Construccion De Unidad Deportiva En La Guadalupe (Proyectos De Desarrollo Regional) | 33 | Guerrero | Marquelia | La Guadalupe | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1523 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: EJECUTADA AL 100% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500521932 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Zona De Influencia De La Poza Y La Bonfil De La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 7854977.08 | 7854977.08 | 7854977.08 | 7854977.08 | 7854977.08 | 7854977.08 | 7854977.08 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500521965 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion | 47 | Guerrero | Copanatoyac | Zacaixtlahuacán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 445872.19 | 445872.19 | 0 | 445872.19 | 445872.19 | 445872.19 | 445872.19 | 100 | 0 | Kilómetro | 650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500522069 | Construccion De Unidad Deportiva En Zoyatlan (Proyectos De Desarrollo Regional) | 34 | Guerrero | Marquelia | Zoyatlán | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1523 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: EJECUTADA AL 100% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500522096 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable De Las Localidades De Guadalupe Victoria, Col. Renacimiento, Col. Gpe., Arroyo Totole, Cruz Podrida, Arroyo Seco, Del Mpio. De Xochistlahuaca. | 5 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 31134091.73 | 31134091.73 | 31134091.73 | 31134091.73 | 31134091.73 | 31134091.73 | 31134091.73 | 100 | 0 | Línea de Conducción | 2912 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500522151 | Construccion De Linea De Conducción Y Tanque De Regularización, Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Plan De Pierna, Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 6 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1485528.9 | 1485528.9 | 1485528.9 | 1485528.9 | 1485528.9 | 1485528.9 | 1485528.9 | 100 | 0 | Línea de Conducción | 927 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500522256 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Llano Del Carmen. | 7 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 220025.81 | 220025.81 | 220025.81 | 220025.81 | 220025.81 | 220025.81 | 220025.81 | 100 | 0 | Línea de Conducción | 469 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500522264 | Ampliacion De Red Electrica, Linea De Conduccion Y Equipamiento De Pozo Profundo En Xochipala. | 04 | Guerrero | Eduardo Neri | Xochipala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1452919.08 | 1452919.08 | 1452919.08 | 1452919.08 | 1452919.08 | 1452919.08 | 1452919.08 | 100 | 0 | Obra | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500522284 | Construccion De Sistema De Agua Potable | 48 | Guerrero | Copanatoyac | Ocotillo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3323851.48 | 664770.3 | 664770.3 | 664770.3 | 664770.3 | 664770.3 | 664770.3 | 100 | 0 | Metro Lineal | 499 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500522304 | Construccion De Muro (Programa De Desarrollo De Zonas Prioritarias) | 35 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2631349.7 | 2631349.7 | 2631349.7 | 2631349.7 | 2631349.7 | 2631349.7 | 2631349.7 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 884 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: EJECUTADA AL 100% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500522310 | Construccion De La Linea De Conducción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Arroyo Gusano Sur, Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 8 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 719966.55 | 719966.55 | 719966.55 | 719966.55 | 719966.55 | 719966.55 | 719966.55 | 100 | 0 | Línea de Conducción | 79 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500522331 | Apoyo A Supervision De Zona | 2 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U082 Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO, SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA, PROGRAMA ESCUELAS DE EXCELENCIA | Educación | Terminado | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Actividad | 2174 | 0 | 100 | Financiera: / Física: APOYO PARA 419 SUPERVISORES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500522413 | Construcción De Tanque De Almacenamiento En La Localidad De Arroyo Pajaro. | 9 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 233602.26 | 233602.26 | 233602.26 | 233602.26 | 233602.26 | 233602.26 | 233602.26 | 100 | 0 | Tanque | 231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500522419 | Ampliacion De Conduccion De Agua Potable Paraje La Cienega, Colonia Independencia. | 05 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 103115.22 | 103115.22 | 103115.22 | 103115.22 | 103115.22 | 103115.22 | 103115.22 | 100 | 0 | Metro Lineal | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500522426 | Construccion De Techado Para Vivienda | 36 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2297375.91 | 2297375.91 | 2297375.91 | 2297375.91 | 2297375.91 | 2297375.91 | 2297375.91 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 9904 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: EJECUTADA AL 100% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500522473 | Construccion De Sistema De Agua Potable | 49 | Guerrero | Copanatoyac | Zacazonapa | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3234640.74 | 646928.15 | 646928.15 | 646928.15 | 646928.15 | 646928.15 | 646928.15 | 100 | 0 | Metro Lineal | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500522546 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Vicente Suarez. | 06 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 407130.53 | 407130.53 | 407130.53 | 407130.53 | 407130.53 | 407130.53 | 407130.53 | 100 | 0 | Metro Lineal | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500522565 | Construccion De Piso Firme | 37 | Guerrero | Marquelia | El Capulín Chocolate | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 670782.12 | 670782.12 | 670782.12 | 670782.12 | 670782.12 | 670782.12 | 670782.12 | 100 | 0 | Metro cúbico | 3568 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: EJECUTADA AL 100% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500522567 | Ampliación De Red De Agua Potable, En La Calle Isaias Vázquez, En La Localidad De Cerro De Piedra Regada. | 10 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 383187.3 | 383187.3 | 383187.3 | 383187.3 | 383187.3 | 383187.3 | 383187.3 | 100 | 0 | Red de Distribución | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500522636 | Contruccion De Red De Agua Potable En Calle Sauces, Tramo Calle Mesquite - Calle Lateral Sentimientos De La Nacion, Col. Universal | 07 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 479124.71 | 479124.71 | 479124.71 | 479124.71 | 479124.71 | 479124.71 | 479124.71 | 100 | 0 | Metro Lineal | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500522649 | Construccion De Sistema De Agua Potable | 50 | Guerrero | Copanatoyac | Potoichán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 698011.35 | 698011.35 | 0 | 698011.35 | 698011.35 | 698011.35 | 698011.35 | 100 | 0 | Metros Lineales | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500522694 | Ampliación De Red De Agua Potable, En La Calle Principal, Entre Las Calles Rufino Añorve Y Miguel Hidalgo, En La Localidad De Linda Vista | 11 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 608530.16 | 608530.16 | 608530.16 | 608530.16 | 608530.16 | 608530.16 | 608530.16 | 100 | 0 | Red de Distribución | 301 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500522724 | Construccion De Centro De Salud (1a Etapa) | 51 | Guerrero | Copanatoyac | Oztocingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Salud | En Ejecución | 2014 | 704112.67 | 704112.67 | 0 | 704112.67 | 704112.67 | 704112.67 | 704112.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 560 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500522784 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable (Obras De Captacion Subterranea, Linea De Conduccion) De La Localidad De Huitziltepec (Segunda Etapa) | 08 | Guerrero | Eduardo Neri | Huitziltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Obra | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500522788 | Rehabilitacion De La Casa De La Cultura | 82 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Obra | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500522804 | Ampliación De Red De Agua Potable, En La Calle Benito Juárez, Entre Las Calles Miguel Hidalgo Y Pedro Ignacio, En La Localidad De Linda Vista. | 12 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 641712.52 | 641712.52 | 641712.52 | 641712.52 | 641712.52 | 641712.52 | 641712.52 | 100 | 0 | Red de Distribución | 301 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500522845 | Proyecto Agricola | 52 | Guerrero | Copanatoyac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 8192063.6 | 8192063.6 | 0 | 8192063.6 | 8192063.6 | 8192063.6 | 8192063.6 | 100 | 0 | Hectárea | 6628 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500522931 | Construccion Del Drenaje Pluvial Urbano En Las Zonas Del Anfiteatro, Valle De La Sabana, Llano Largo Y Pie De La Cuesta En La Ciudad De Acapulco Municipio De Acapulco | CAPASEG-APAZU | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 35520830.09 | 35520830.09 | 35520830.09 | 35520830.09 | 35520830.09 | 35520830.09 | 35520830.09 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500522938 | Proyectos Productivos | 53 | Guerrero | Copanatoyac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 345916 | 345916 | 0 | 345916 | 345916 | 345916 | 345916 | 100 | 0 | Proyecto | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500522979 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva En Cuajinicuilapa Municipio De Cuajinicuilapa | 83 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILPA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Obra | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500523019 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Las Colonias Primera Sección Y Tercera Sección (Complemento), Ubicada En La Localidad De Xochistlahuaca, Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 13 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1945495.03 | 1945497.03 | 1945497.03 | 1945497.03 | 1945497.03 | 1945497.03 | 1945497.03 | 100 | 0 | Alcantarilla | 4152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500523034 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 5 De Mayo | 84 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILPA, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500523091 | Tratamiento Y Desinfeccion Del Agua (Convenio Agua Limpia 2014) | 09 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPASEG | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 187404.5 | 91169.7 | 91169.7 | 91169.7 | 91169.7 | 91169.7 | 91169.7 | 100 | 0 | Obra | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500523112 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Manuel Zarate | 85 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CUAJINICUILAPA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 4500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500523116 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De Cozoyoapan, En El Municipio De Xochistlahuaca, Gro. | 14 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8286718.49 | 8286718.49 | 8286718.49 | 8286718.49 | 8286718.49 | 8286718.49 | 8286718.49 | 100 | 0 | Alcantarilla | 2199 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500523180 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco Sarabia, En La Localidad De Cozoyoapan. | 15 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 282576.49 | 282576.49 | 282576.49 | 282576.49 | 282576.49 | 282576.49 | 282576.49 | 100 | 0 | Alcantarilla | 2199 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500523267 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Ambrocio Figueroa, Tramo: Calle Aquiles Serdan - Calle Pino Suarez | 10 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 478148.32 | 478148.32 | 478148.32 | 478148.32 | 478148.32 | 478148.32 | 478148.32 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500523341 | Vih-Sida E Its | AFASPE 2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 145400 | 145400 | 145400 | 145400 | 145400 | 145400 | 145400 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: CIERRE AFASPE 2014. / Física: / Registro: CIERRE AFASPE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500523376 | Construccion De Drenaje Sanitario (Col. Los Pinos Axaxacualco) | 11 | Guerrero | Eduardo Neri | Axaxacualco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 510862.77 | 510862.77 | 510862.77 | 510862.77 | 510862.77 | 510862.77 | 510862.77 | 100 | 0 | Metro Lineal | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500523391 | Modernizacion Del Camino San Nicolas-El Tamale, Tramo Del Km. 0 000 Al 10 865, Subtramo Del Km. 8 200 Al 10 865, Mpio. Cuajinicuilapa, Estado Guerrero | CICAEG-C.ECON-1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2931350.45 | 2931350.45 | 97.7117 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 97.8 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500523408 | Pavimentacion De Acceso Secundario A La Colonia San Marcos Del Km. 0 000 Al 0 620 En La Localidad San Pedro Cuitlapan, Mpio. De Tlacoachistlahuaca, Estado Guerrero | CICAEG-C.ECON-2 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6839804.97 | 6839804.97 | 97.7115 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 71.3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500523515 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Lucia Alcocer, Tramo: Calle 24 De Febrero - Calle Chabacano. | 12 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 541957.66 | 541957.66 | 541957.66 | 541957.66 | 541957.66 | 541957.66 | 541957.66 | 100 | 0 | Metro Lineal | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500523583 | Sustitucion De Drenaje Sanitario En Calle Panoramica Tramo: Calle 12 De Diciembre - Calle Sin Nombre | 13 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 239724.6 | 239724.6 | 239724.6 | 239724.6 | 239724.6 | 239724.6 | 239724.6 | 100 | 0 | Metro Lineal | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500523635 | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De El Santiago, Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 16 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1019999.99 | 1019999.99 | 1019999.99 | 1019999.99 | 1019999.99 | 1019999.99 | 1019999.99 | 100 | 0 | Desayunador | 669 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500523699 | Construcción Integral De Parque Infantil De 20x20 M En La Localidad De Chilapa De Alvarez, Mpio. De Chilapa De Alvarez | SDS-PI-05-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Deporte | En Ejecución | 2014 | 969570.55 | 969570.55 | 969570.55 | 969570.55 | 969570.55 | 969570.55 | 969570.55 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 31157 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Parque Infantil de 400 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500523700 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario (Primera Etapa) | 14 | Guerrero | Eduardo Neri | Plan de las Liebres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 543499 | 543499 | 543499 | 543499 | 543499 | 543499 | 543499 | 100 | 0 | Metro Lineal | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500523716 | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Cumbre De San José, Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 17 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 779657.94 | 779657.94 | 779657.94 | 779657.94 | 779657.94 | 779657.94 | 779657.94 | 100 | 0 | Desayunador | 356 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500523743 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En La Ciudad | 15 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 428105.06 | 428105.06 | 428105.06 | 428105.06 | 428105.06 | 428105.06 | 428105.06 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500523781 | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Tierra Colorada, Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 18 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 771360.01 | 771360.01 | 771360.01 | 771360.01 | 771360.01 | 771360.01 | 771360.01 | 100 | 0 | Desayunador | 126 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500523782 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Galeana, Tramo: Calle Guerrero - Barranca Grande | 16 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 980774.06 | 980774.06 | 980774.06 | 980774.06 | 980774.06 | 980774.06 | 980774.06 | 100 | 0 | Metro Lineal | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500523804 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Píso Firme En La Localidad De Tepetlatipa | 26 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Tepetlatipa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ahuacuotzingo | Vivienda | Terminado | 2014 | 56400 | 56400 | 56400 | 56400 | 56400 | 56400 | 56400 | 100 | 0 | Vivienda | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500523844 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Niños Heroes | 17 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 170739.77 | 170739.77 | 170739.77 | 170739.77 | 170739.77 | 170739.77 | 170739.77 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500523845 | Construccion De Invernadero | 54 | Guerrero | Copanatoyac | Cacahuatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 445102.2 | 89020.44 | 0 | 89020.44 | 89020.44 | 89020.44 | 89020.44 | 100 | 0 | Obra | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500523851 | Construccion Integral De Parque Infantil De 14x28.57 M, En La Localidad De Lomas De Chapultepec Mpio. De Acapulco, Gro. | SDS-PI-04-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Deporte | En Ejecución | 2014 | 948632.36 | 948632.36 | 948632.36 | 948632.36 | 948632.36 | 948632.36 | 948632.36 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2173 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Parque Infantil de 400 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500523872 | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Cerro Cajón, Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 19 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 532080.81 | 532080.81 | 532080.81 | 532080.81 | 532080.81 | 532080.81 | 532080.81 | 100 | 0 | Desayunador | 156 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500523911 | Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Galeana, Tramo: Calle Guerero - Barranca Grande | 18 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3035565.62 | 3035565.62 | 3035565.62 | 3035565.62 | 3035565.62 | 3035565.62 | 3035565.62 | 100 | 0 | Metro Lineal | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500523939 | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Cabeza De Arroyo Nuevo, Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 20 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 773596.09 | 773596.09 | 773596.09 | 773596.09 | 773596.09 | 773596.09 | 773596.09 | 100 | 0 | Desayunador | 277 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500523943 | Gastos Indirectos.- Materiales Y Utiles De Impresión | 55 | Guerrero | Copanatoyac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 210000 | 210000 | 0 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Obra | 15550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500523953 | Construccion Integral De Parque Infantil De 20x20 M En La Localidad De Santa Barbara, Municipio De Pungarabato, Gro. | SDS-PI-01-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1001210.74 | 1001210.74 | 1001210.74 | 1001210.74 | 1001210.74 | 1001210.74 | 1001210.74 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1144 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Parque Infantil de 400 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500523981 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Colonia Tierrita Blanca | 19 | Guerrero | Eduardo Neri | Mezcala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 113662.09 | 113662.09 | 113662.09 | 113662.09 | 113662.09 | 113662.09 | 113662.09 | 100 | 0 | Metro Lineal | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500523987 | Gastos Indirectos.- Mantenimiento Y Reparacion De Vehiculos. | 56 | Guerrero | Copanatoyac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 238780.95 | 238780.95 | 0 | 238780.95 | 238780.95 | 238780.95 | 238780.95 | 100 | 0 | Obra | 15550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500523989 | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Cruz Podrida, Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 21 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 571446.06 | 571446.06 | 571446.06 | 571446.06 | 571446.06 | 571446.06 | 571446.06 | 100 | 0 | Desayunador | 136 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500524016 | Gastos Indirectos.- Asesoria Y Asistencia Tecnica | 57 | Guerrero | Copanatoyac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 430028.59 | 430028.59 | 0 | 430028.59 | 430028.59 | 430028.59 | 430028.59 | 100 | 0 | Asistencia | 15550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500524019 | Construccion De Camino Sin Nombre | 20 | Guerrero | Eduardo Neri | El Miraval | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 330284.63 | 330284.63 | 330284.63 | 330284.63 | 330284.63 | 330284.63 | 330284.63 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500524031 | Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Guadalupe Victoria, Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 22 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1801705.26 | 1801705.26 | 1801705.26 | 1801705.26 | 1801705.26 | 1801705.26 | 1801705.26 | 100 | 0 | Desayunador | 2342 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500524047 | Gastos Indirectos.- Materiales Y Suministros De Oficina. | 58 | Guerrero | Copanatoyac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Acción | 15550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500524076 | Prodim: Adquisicion De Sofware Y Hadware | 59 | Guerrero | Copanatoyac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Proyecto | 15550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500524091 | Construcción Integral De Parque Infantil De 20x20 M, En La Localidad De Papanoa Mpio. De Tecpan De Galeana, Gro. | SDS-PI-07-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Deporte | En Ejecución | 2014 | 995367.22 | 995367.22 | 995367.22 | 995367.22 | 995367.22 | 995367.22 | 995367.22 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3505 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Parque Infantil de 400 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500524102 | Prodim: Acondicionamiento De Espacios Fisicos | 60 | Guerrero | Copanatoyac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 431206.36 | 431206.36 | 0 | 431206.36 | 431206.36 | 431206.36 | 431206.36 | 100 | 0 | Proyecto | 15550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500524104 | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Cabeza De Arroyo Granizo, Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 23 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 601755.82 | 601755.82 | 601755.82 | 601755.82 | 601755.82 | 601755.82 | 601755.82 | 100 | 0 | Desayunador | 57 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500524127 | Prodim: Cursos De Capacitacion Y Actualizacion | 61 | Guerrero | Copanatoyac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 288000 | 288000 | 0 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 100 | 0 | Proyecto | 15550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500524182 | Construccion De Drenaje Pluvial (1ra. Etapa) En La Calle Vict. Anacleto Entre Las Calles Reforma Y Agustin De I. En La Ciudad De Xochistlahuaca, Mpio. De Xochistlahuaca, Edo. De Gro. | 24 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 448571.26 | 448571.26 | 448571.26 | 448571.26 | 448571.26 | 448571.26 | 448571.26 | 100 | 0 | Alcantarilla | 4152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500524229 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Del Panteon, En La Ciudad De Xochistlahuaca, Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 25 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 698109.09 | 698109.09 | 698109.09 | 698109.09 | 698109.09 | 698109.09 | 698109.09 | 100 | 0 | Alcantarilla | 4152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500524339 | Construcción De Drenaje Pluvial (1ra Etapa) En La Calle Miguel Hidalgo Entre Las Calles Gpe. Victoria E Ignacio Allende, En La Ciudad De Xochistlahuaca, Mpio. De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 26 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1036769.45 | 1036769.45 | 1036769.45 | 1036769.45 | 1036769.45 | 1036769.45 | 1036769.45 | 100 | 0 | Alcantarilla | 4152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500524392 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Piso Firme En La Localidad De Tepoxtlan | 27 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Tepoxtlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Ahuacuotzingo | Vivienda | Terminado | 2014 | 115400 | 115400 | 115400 | 115400 | 115400 | 115400 | 115400 | 100 | 0 | Tonelada | 379 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500524414 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Benito Juarez, En La Localidad De Arroyo Blanquillo, En El Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 27 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 953164.29 | 953164.29 | 953164.29 | 953164.29 | 953164.29 | 953164.29 | 953164.29 | 100 | 0 | Alcantarilla | 144 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500524432 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Piso Firme En La Localidad De Tezoquite (Tierra Prieta) | 28 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Tezoquite (Tierra Prieta) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ahuacuotzingo | Vivienda | Terminado | 2014 | 50600 | 50600 | 50600 | 50600 | 50600 | 50600 | 50600 | 100 | 0 | Vivienda | 170 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500524450 | Construccion De Drenaje Pluvial (Segunda Etapa) En La Calle Victoriano Anacleto Entre Las Calles Reforma Y Agustin De Iturbide En La Ciudad De Xochistlahuaca, Mpio. De Xochistlahuaca, Edo. De Gro. | 28 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 865683.5 | 865683.5 | 865683.5 | 865683.5 | 865683.5 | 865683.5 | 865683.5 | 100 | 0 | Alcantarilla | 4152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500524467 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Piso Firme En La Localidad De Trapiche Viejo | 29 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Trapiche Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ahuacuotzingo | Vivienda | Terminado | 2014 | 247800 | 247800 | 247800 | 247800 | 247800 | 247800 | 247800 | 100 | 0 | Vivienda | 824 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500524563 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Progreso En La Localidad De Manantial Mojarra En El Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 29 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2012672.64 | 2012672.64 | 2012672.64 | 2012672.64 | 2012672.64 | 2012672.64 | 2012672.64 | 100 | 0 | Alcantarilla | 364 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500524600 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Emiliano Zapata En La Localidad De Plan Maguey Ii En El Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 30 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1011415.08 | 1011415.08 | 1011415.08 | 1011415.08 | 1011415.08 | 1011415.08 | 1011415.08 | 100 | 0 | Alcantarilla | 363 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500524618 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Piso Firme En La Localidad De San Juan (Las Joyas) | 30 | Guerrero | Ahuacuotzingo | San Juan (Las Joyas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ahuacuotzingo | Vivienda | Terminado | 2014 | 193000 | 193000 | 193000 | 193000 | 193000 | 193000 | 193000 | 100 | 0 | Vivienda | 625 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500524637 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Acceso A La Escuela Primaria Juan Alvarez En La Localidad De Juan Rocha Reyes En El Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 31 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 903276.18 | 903276.18 | 903276.18 | 903276.18 | 903276.18 | 903276.18 | 903276.18 | 100 | 0 | Alcantarilla | 104 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500524640 | Construccion De Sistema De Agua Potable | 1 | Guerrero | Tlalchapa | El Charco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLALCHAPA, GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 664752.17 | 664752.17 | 664752.17 | 664752.17 | 664752.17 | 664752.17 | 664752.17 | 100 | 0 | Sistema | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CON NORMALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500524655 | Mejoramiento De Vivienda Rehabilitación De Techo Firme En La Localidad De Acateyahualco | 31 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Acateyahualco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ahuacuotzingo | Vivienda | Terminado | 2014 | 92500 | 92500 | 92500 | 92500 | 92500 | 92500 | 92500 | 100 | 0 | Vivienda | 251 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500524658 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Del Panteón Y Guadalupe Victoria (Segunda Etapa) En La Ciudad De Xochistlahuaca, En El Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 32 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 970286.17 | 970286.17 | 970286.17 | 970286.17 | 970286.17 | 970286.17 | 970286.17 | 100 | 0 | Alcantarilla | 4152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500524713 | Mejoramiento De Vivienda Rehabilitación De Techo Firme En La Localidad De Tepetlatipa | 32 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Tepetlatipa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento municipal de Ahuacuotzingo | Vivienda | Terminado | 2014 | 66600 | 66600 | 66600 | 66600 | 66600 | 66600 | 66600 | 100 | 0 | Vivienda | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500524736 | Mejoramiento De Vivienda Rehabilitación De Techo Firme En La Localidad De Tepoxtlan | 33 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Tepoxtlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento municipal de Ahuacuotzingo | Vivienda | Terminado | 2014 | 140600 | 140600 | 140600 | 140600 | 140600 | 140600 | 140600 | 100 | 0 | Vivienda | 379 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500524760 | Mejoramiento De Vivienda Rehabilitación De Techo Firme En La Localidad De Tezoquite (Tierra Prieta) | 34 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Tezoquite (Tierra Prieta) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento municipal de Ahuacuotzingo | Vivienda | Terminado | 2014 | 62900 | 62900 | 62900 | 62900 | 62900 | 62900 | 62900 | 100 | 0 | Pieza | 625 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500524943 | Construccion De Sistema Integral De Agua Para La Cacanicua De Abajo | 2 | Guerrero | Tlalchapa | Cacánicua (Cacánicua de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPALCONSTITUCIONAL DE TLALCHAPA, GUERRERO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3661989 | 732397 | 732397 | 732397 | 732397 | 732397 | 732397 | 100 | 0 | Sistema | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525025 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | 3 | Guerrero | Tlalchapa | Colonia Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLALCHAPA, GUERRERO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 306820.29 | 306820.29 | 306820.29 | 306820.29 | 306820.29 | 306820.29 | 306820.29 | 100 | 0 | Sistema | 870 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525060 | Construccion E Alumbrado Publico En Calle Sauces, Tramo: Calle Lateral Sentimientos De La Nacion - Calle Palmas | 21 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 252650 | 252650 | 252650 | 252650 | 252650 | 252650 | 252650 | 100 | 0 | Luminaria | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525061 | Asesorías (Honorarios Profesionales Independientes) | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL. HAYUNTAMIENTO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 0 | 144452.88 | 144452.88 | 144452.88 | 144452.88 | 144452.88 | 144452.88 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE OBTUVIERON SOLUCIONES A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO POR DEMANDAS INTERPUESTAS POR LOS TRABAJADORES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525082 | Ampliacion Del Sistema Deagua Potable | 4 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPALCONSTITUCIONAL DE TLALCHAPA, GUERRERO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 715655.42 | 715655.42 | 715655.42 | 715655.42 | 715655.42 | 715655.42 | 715655.42 | 100 | 0 | Sistema | 4500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525124 | Construccion De Comedor Comunitario | 22 | Guerrero | Eduardo Neri | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 328989.8 | 328989.8 | 328989.8 | 328989.8 | 328989.8 | 328989.8 | 328989.8 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525139 | Rehabilitacion De Tanque Elevado De Almacenamiento De Agua Potable. | 5 | Guerrero | Tlalchapa | San Miguel Tecomatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLALCHAPA, GUERRERO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 110950 | 110950 | 110950 | 110950 | 110950 | 110950 | 110950 | 100 | 0 | Pieza | 955 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525175 | Construccion De Comedor Comunitario | 23 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 456142.22 | 456142.22 | 456142.22 | 456142.22 | 456142.22 | 456142.22 | 456142.22 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFOREMACION ES CORRECTA - LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525190 | Construccion De Fuente De Abastecimiento De La Finca(Pozo Profundo) | 6 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLALCHAPA, GUERRERO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 204039.77 | 204039.77 | 204039.77 | 204039.77 | 204039.77 | 204039.77 | 204039.77 | 100 | 0 | Pozo | 4500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDOADECUADAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525223 | Construccion De Muros De Contencion En Calle Panoramica, Tramo: Andador 1 - Calle Tepeyac | 24 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 285272.24 | 285272.24 | 285272.24 | 285272.24 | 285272.24 | 285272.24 | 285272.24 | 100 | 0 | Metro cúbico | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525228 | Gastos De Representacion | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA CUBRIR GASTOS DEL PRESIDENTE EN DADO CASO DE QUE TENGA QUE SALIR FUERA DEL MUNICIPIO A REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525254 | Suministro E Instalacion De Equipamientoen La Fuente De Abastecimiento (Pozo Profundo) | 7 | Guerrero | Tlalchapa | Cuauhlotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLALCHAPA, GUERRERO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 93530 | 93530 | 93530 | 93530 | 93530 | 93530 | 93530 | 100 | 0 | Equipo | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ES DOTAR DEL VITAL LIQUIDO A LOS CIUDADANOS DE LA PRESENTE LOCALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525256 | Construccion De Muro Para Nivelacion De Tierra En Calle Panoramica | 25 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 323035.17 | 323035.17 | 323035.17 | 323035.17 | 323035.17 | 323035.17 | 323035.17 | 100 | 0 | Metro cúbico | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525300 | Suministro E Instalacion De Equipamiento En La Fuente De Abastecimiento En El Zocalo Municipal (Pozo Profundo) | 8 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPALCONSTITUCIONAL DE TLALCHAPA, GUERRERO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 129729.46 | 129729.46 | 129729.46 | 129729.46 | 129729.46 | 129729.46 | 129729.46 | 100 | 0 | Equipo | 4500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRE TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525304 | Supervisión Tecnica Contratada Cobertura Estatal (Prossapys) | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 896260.52 | 896260.52 | 896260.52 | 896260.52 | 896260.52 | 896260.52 | 896260.52 | 100 | 0 | Supervisión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525322 | Atencion Social Contratada Cobertura Estatal (Prossapys) | CAPASEG-PROSSAPYS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 855000 | 855000 | 855000 | 855000 | 855000 | 855000 | 855000 | 100 | 0 | Supervisión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525337 | Servicios De Apoyo Administrativo, Traduccion, Fotocopiado E Impresion | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 0 | 8683.09 | 8683.09 | 8683.09 | 8683.09 | 8683.09 | 8683.09 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CUANDO ERA NECESARIO OBTENER FOTOCOPIAS E IMPRESIONES POR MAYOREO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525338 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Panoramica | 26 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 413748.98 | 413748.98 | 413748.98 | 413748.98 | 413748.98 | 413748.98 | 413748.98 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525360 | Mantenimiento De Huertos Comunitarios. | 9 | Guerrero | Tlalchapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLALCHAPA, GUERRERO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 15463490 | 7985523 | 7985523 | 7985523 | 7985523 | 7985523 | 7985523 | 100 | 0 | Hectárea | 4500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROGRAMA DE APOYOS SE CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525405 | Ampliacion De Huertoscomunitarios. | 10 | Guerrero | Tlalchapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLALCHAPA, GUERRERO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Hectárea | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROGRAMA DE ENTREGA SE CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525430 | Construccion De Techado De Refugio Temporal | 27 | Guerrero | Eduardo Neri | Carrizalillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 469461.12 | 469461.12 | 469461.12 | 469461.12 | 469461.12 | 469461.12 | 469461.12 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525455 | Construccion Debodegas Para El Almacenamiento De Granos. | 11 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLALCHAPA,GUERRERO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 811932 | 324733 | 324733 | 324733 | 324733 | 324733 | 324733 | 100 | 0 | Bodega | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525490 | Reconstruccion De Camino Sacacosechas. | 12 | Guerrero | Tlalchapa | Colonia Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLALCHAPA, GUERRERO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 57740.62 | 57740.62 | 57740.62 | 57740.62 | 57740.62 | 57740.62 | 57740.62 | 100 | 0 | Kilómetro | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525491 | Capitulo 2000 Materiales Y Suministros | 01 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I009 FAETA Educación Tecnológica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 2199244.44 | 2199244.44 | 2199244.44 | 2199244.44 | 2199244.44 | 2199244.44 | 2199244.44 | 100 | 0 | Pago | 6743 | 0 | 100 | Financiera: Se realizaron las adecuaciones presupuestales de conformidad a lo ejercido en la cuenta publica. / Física: 12 pagos correspondientes a los doce meses del año que se pagaron Materiales y suministros. / Registro: Se capturo la misma información en los 5 momentos contables porque así lo indicaba el sistema, considero que es algo que deben corregir, ya que la información de comprometido y devengado debería ser 0 en un informe final. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525495 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Mercado. | 12 | Guerrero | Cocula | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE COCULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | TOMA | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525511 | Capitulo 3000 Servicios Generales | 02 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I009 FAETA Educación Tecnológica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 5889479.56 | 5889479.56 | 5889479.56 | 5889479.56 | 5889479.56 | 5889479.56 | 5889479.56 | 100 | 0 | Pago | 6743 | 0 | 100 | Financiera: Se realizaron las adecuaciones presupuestales de conformidad con lo ejercido en la cuenta publica. / Física: 12 pagos correspondientes a los doce meses de pagos de servicios generales en el año. / Registro: Se capturo la misma cantidad en los cinco momentos contables porque así lo requirió el sistema, sin embargo considero que debería ser 0 en comprometido y devengado porque es un ejercicio final. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525516 | Construcción De Cisterna En Mercado Municipal | 14 | Guerrero | Cocula | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE COCULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metro cúbico | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525517 | Reconstruccion De Camino Sacacosechas. | 13 | Guerrero | Tlalchapa | Villa Madero (El Potrero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLALCHAPA, GUERRERO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 28870.31 | 28870.31 | 28870.31 | 28870.31 | 28870.31 | 28870.31 | 28870.31 | 100 | 0 | Kilómetro | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525521 | Construccion De Puente Vehicular Y Accesos En Calle Sauces | 28 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 753375.69 | 753375.69 | 753375.69 | 753375.69 | 753375.69 | 753375.69 | 753375.69 | 100 | 0 | Metro Lineal | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525550 | Instalacion De Cercado De Proyecto De Energia Fotovoltaica Y Construccion De Soporte Para Instalacion De Paneles. | 14 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLALCHAPA, GUERRERO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 105545.51 | 105545.51 | 105545.51 | 105545.51 | 105545.51 | 105545.51 | 105545.51 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 4500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525574 | Construccion De Muros En Calle Lucia Alcocer Tramo: Calle Zaragoza - Calle 24 De Febrero | 29 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 202043.03 | 202043.03 | 202043.03 | 202043.03 | 202043.03 | 202043.03 | 202043.03 | 100 | 0 | Metro cúbico | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525577 | Construccion De Piso Firme. | 15 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLALCHAPA, GUERRERO. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 330969.64 | 330969.64 | 330969.64 | 330969.64 | 330969.64 | 330969.64 | 330969.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1063 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525594 | Construccion De Piso Firme. | 16 | Guerrero | Tlalchapa | Chapultepec (El Chapul) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLALCHAPA,GUERRERO. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525600 | Mantenimiento De Comedor Comunitario | 30 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 150280 | 150280 | 150280 | 150280 | 150280 | 150280 | 150280 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525608 | Adquisicion De Equipo De Gravacion Y Video | 1 | Guerrero | Acatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION SE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 6185 | 6185 | 6185 | 6185 | 6185 | 6185 | 6185 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA ACCION SE CONCLUYO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525620 | Acondicionamiento Del Techo Del Palacio Municipal A Base De Herreria Estructural Y Lamina Galvanizada. | 17 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLALCHAPA, GUERRERO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 271394.87 | 271394.87 | 271394.87 | 271394.87 | 271394.87 | 271394.87 | 271394.87 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 4500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525641 | Pago De Proyecto En Diseño Y Adquisicion De Sistemas De Computo Que Integran Hardware Y Software Y Tecnologias De Comunicacion (Gastos Indirectos). | 18 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLALCHAPA, GUERRERO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100 | 0 | Lote | 4500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO ADECUADAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525643 | Adquisicion De Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | 2 | Guerrero | Acatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 206028.76 | 206028.76 | 206028.76 | 206028.76 | 206028.76 | 206028.76 | 206028.76 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA ACCION SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525656 | Construccion De Camino De Acceso A La Telesecundaria | 31 | Guerrero | Eduardo Neri | Tlanipatla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 352727.3 | 352727.3 | 352727.3 | 352727.3 | 352727.3 | 352727.3 | 352727.3 | 100 | 0 | Kilómetro | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525659 | Pago De Servicios De Comunicacion Social Y Publicidad (Gastos Indirectos) | 19 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLALCHAPA, GUERRERO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Publicación | 4500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE DIO CUMPLIMIENTO OPORTUNAMENTE A LAS ACCIONES DE GOBIERNO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525672 | Elaboracion De Proyecto De Uso Sustentable De Suelo Y Agua (Olla De Captacion De Agua Pluvial) Gastos Indirectos. | 20 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLALCHAPA, GUERRERO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Proyecto | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ENTREGADO OPORTUNAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525682 | Adquisicion De Camaras Fotograficas, Equipo, Accesorios Fotograficos Y Aparatos De Proyeccion Y Devideo Entre Otros (Gastos Indirectos). | 21 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLALCHAPA, GUERRERO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Lote | 4500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE DIO CUMPLIMIENTO CON LAS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE LAS OBRAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525694 | Mantenimiento Y Reparacion De Vehiculos Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras Realizadas Con Recursos Del Fais (Gastos Indirectos). | 22 | Guerrero | Tlalchapa | Tlalchapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLALCHAPA, GUERRERO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 152092.3 | 152092.3 | 152092.3 | 152092.3 | 152092.3 | 152092.3 | 152092.3 | 100 | 0 | Vehículo | 4500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIO ADECUADAMENTE CON LA VERIFICACION DE LAS OBRAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525798 | Refacciones Y Accesorios | 115 | Guerrero | Tecoanapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 111464.19 | 111464.19 | 111464.19 | 111464.19 | 111464.19 | 111464.19 | 111464.19 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525859 | Construccion De Techo Para Vivienda | 1 | Guerrero | Tecoanapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 5147659.2 | 5147659.2 | 5147659.2 | 5147659.2 | 5147659.2 | 5147659.2 | 5147659.2 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525877 | Construccion De Piso Firme | 3 | Guerrero | Tecoanapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE TECOANAPA GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1737188.52 | 1737188.52 | 1737188.52 | 1737188.52 | 1737188.52 | 1737188.52 | 1737188.52 | 100 | 0 | Metro cúbico | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500525885 | Construccion De Muro | 2 | Guerrero | Tecoanapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 4083833.14 | 4083833.14 | 4083833.14 | 4083833.14 | 4083833.14 | 4083833.14 | 4083833.14 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500526270 | Rehabilitacion De Camino Rural, Tramo: Carrizalillo - Amatitlan | 32 | Guerrero | Eduardo Neri | Carrizalillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500526281 | Rehabilitacion Y Mejoramiento De Camino Sacacosechas, Tramo: Rio - Entrada Del Panteon | 33 | Guerrero | Eduardo Neri | Amatitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500526296 | Mejoramiento De Vivienda Rehabilitación De Techo Firme En La Localidad De Trapiche Viejo | 35 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Trapiche Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento municipal de Ahuacuotzingo | Vivienda | Terminado | 2014 | 305250 | 305250 | 305250 | 305250 | 305250 | 305250 | 305250 | 100 | 0 | Pieza | 625 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500526449 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Calles Agustín De Iturbide Y Calle Del Zócalo, En La Ciudad De Xochistlahuaca, Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 33 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 763149.2 | 763149.2 | 763149.2 | 763149.2 | 763149.2 | 763149.2 | 763149.2 | 100 | 0 | Alcantarilla | 4152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500526452 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Cruz Zacazonapa, Mpio. De Chilapa De Alvarez. Primera Etapa | CAPASEG-PROSSAPYS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 416999.98 | 416999.98 | 416999.98 | 416999.98 | 416999.98 | 416999.98 | 416999.98 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recursos complemento liberado en el 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500526478 | Ampliación De Red Eléctrica Col. Centro En Ahuacuotzingo | 01 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ahuacuotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ahuacuotzingo | Urbanización | Terminado | 2014 | 301845.83 | 301845.83 | 301845.83 | 301845.83 | 301845.83 | 301845.83 | 301845.83 | 100 | 0 | Poste | 319 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500526484 | Construccion Integral De Parque Infantil De 20x20 M, En La Localidad De Sinahua Mpio. De Pungarabato, Gro. | SDS-PI-08-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Deporte | En Ejecución | 2014 | 961895.19 | 961895.19 | 961895.19 | 961895.19 | 961895.19 | 961895.19 | 961895.19 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Parque Infantil de 400 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500526512 | Construccion Integral De Parque Infantil De 14x20 M, En La Localidad De Tutepec Mpio. De Ayutla De Los Libres, Gro. | SDS-PI-017-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Deporte | En Ejecución | 2014 | 776503 | 776503 | 776503 | 776503 | 776503 | 776503 | 776503 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1073 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Parque Infantil de 280 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500526535 | Rehabilitacion De Camino Viejo, Tramo: Zumpango - Hospital General Dr. Raymundo Abarca Alarcon | 34 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 361701.26 | 361701.26 | 361701.26 | 361701.26 | 361701.26 | 361701.26 | 361701.26 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500526536 | Construccion Integral De Parque Infantil De 20x20 M, En La Localidad De Coxcatlán Mpio. De Buena Vista De Cuellar, Gro. | SDS-PI-018-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Deporte | En Ejecución | 2014 | 989768.18 | 989768.18 | 989768.18 | 989768.18 | 989768.18 | 989768.18 | 989768.18 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 845 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Parque Infantil 400 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500526567 | Sueldo Base Al Personal Permanente Subsemun | 126 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2439674.91 | 2439674.91 | 2439674.91 | 2439674.91 | 2439674.91 | 2439674.91 | 2439674.91 | 100 | 0 | Pago | 175 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500526577 | Mantenimiento De Red Eléctrica Col. Centro De Ahuacuotzingo | 02 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ahuacuotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ahuacuotzingo | Urbanización | Terminado | 2014 | 116115.29 | 116115.29 | 116115.29 | 116115.29 | 116115.29 | 116115.29 | 116115.29 | 100 | 0 | Poste | 1965 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500526590 | Construcción Integral De Parque Infantil De 20x20 M, En La Localidad De Barra De Tecoanapa Mpio. De Marquelia, Gro. | PI-022-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Deporte | En Ejecución | 2014 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1162 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Parque Infantil de 400 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500526648 | Sueldo Base Al Personal Permanente | 125 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 17540545.63 | 17540545.63 | 17540545.63 | 17540545.63 | 17540545.63 | 17540545.63 | 17540545.63 | 100 | 0 | Pago | 236 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500526674 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Crucero - Ahuelican | 35 | Guerrero | Eduardo Neri | Ahuelicán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 353343.07 | 353343.07 | 353343.07 | 353343.07 | 353343.07 | 353343.07 | 353343.07 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500526678 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Bajada Municipio De Coyuca De Catalan | CAPASEG-PROSSAPYS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 111911.19 | 111911.19 | 111911.19 | 111911.19 | 111911.19 | 111911.19 | 111911.19 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Complemento Recursos 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500526683 | Construcción Integral De Parque Infantil De 20x20 M, En La Localidad De Atliaca Mpio. De Tixtla, Gro. | SDS-PI-023-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Deporte | En Ejecución | 2014 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 5997 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Parque Infantil de 400 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500526707 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Pericón Municipio De Tecoanapa | CAPASEG-PROSSAPYS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1088285.15 | 1088285.14 | 1088285.14 | 1088285.14 | 1088285.14 | 1088285.14 | 1088285.14 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: Complemento Recurso liberado en el 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500526713 | Construcción Integral De Parque Infantil De 13x13 M, En La Localidad De Acapulco, Col. Jardin Mangos Mpio. De Acapulco De Juárez, Gro. | SDS-PI-026-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Deporte | En Ejecución | 2014 | 291367 | 291367.15 | 291367.15 | 291367.15 | 291367.15 | 291367.15 | 291367.15 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Parque Infantil de 13x13 m / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500526765 | Construccion Integral De Parque Infantil De 20x20 M En Coinversion Con El H. Ayuntamiento, En La Localidad De Chautengo Mpio. De Florencio Villerreal, Gro. | SDS-PI-031-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Deporte | En Ejecución | 2014 | 566893 | 566893 | 566893 | 566893 | 566893 | 566893 | 566893 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 664 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Parque Infantil de 400 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500526775 | Subsidio Al Empleo | 127 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 143711.59 | 143711.59 | 143711.59 | 143711.59 | 143711.59 | 143711.59 | 143711.59 | 100 | 0 | Pago | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500526790 | Construccion Integral De Parque Infantil En Coinversion Con El Ayuntamiento, En La Localidad De San Juan De Los Llanos Mpio. De Igualapa, Gro. | SDS-PI-032-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Deporte | En Ejecución | 2014 | 144467 | 144467 | 144467 | 144467 | 144467 | 144467 | 144467 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 958 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500526791 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Los Morros - Papalotepec | 36 | Guerrero | Eduardo Neri | Papalotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 548207.08 | 548207.08 | 548207.08 | 548207.08 | 548207.08 | 548207.08 | 548207.08 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500526806 | Vigilancia Epidemiologica (Afaspe 2014) | CONVENIO AFASPE 2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 749999.96 | 749999.96 | 749999.96 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: RECURSO REINTEGRADO $0.04 LINEA DE CAPTURA 0015AAVJ993335045443 FOLIO 4885974 / Física: / Registro: CIERRE AFASPE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500526816 | Rehabilitacion Del Área Lúdica Del Museo Interactivo La Avispa, En La Localidad De Chilpancingo Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo, Gro. | SDS-MLA-01-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Deporte | En Ejecución | 2014 | 702916.02 | 702916.02 | 702916.02 | 702916.02 | 702916.02 | 702916.02 | 702916.02 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500526830 | Aguinaldo | 128 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1364238.54 | 1364238.54 | 1364238.54 | 1364238.54 | 1364238.54 | 1364238.54 | 1364238.54 | 100 | 0 | Pago | 299 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500526847 | Construccion Integral De Parque Infantil En La Localidad De Ixcateopan De Cuahtemoc, Mpio. De Ixcateopan De Cuauhtemoc, Gro. | SDS-PI-09-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Deporte | En Ejecución | 2014 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2502 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Parque infantil de 400 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500526875 | Construcción De Parque Infantil De 20x20 M, En La Localidad De Cacalutla Mpio. De Atoyac De Álvarez, Gro. | SDS-PI-010-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Deporte | En Ejecución | 2014 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2010 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Parque infantil de 400 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500526895 | Construcción De Parque Infantil De 20x20 M, En La Localidad De Ometepec Mpio. De Ometepec, Gro. | SDS-PI-011-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Deporte | En Ejecución | 2014 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 24120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Parque infantil de 400 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500526912 | Rehabilitacion De Camino Acceso Principal - Pozo De Agua | 37 | Guerrero | Eduardo Neri | Papalotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 541397.5 | 541397.5 | 541397.5 | 541397.5 | 541397.5 | 541397.5 | 541397.5 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500526915 | Construcción De Parque Infantil De 20x20 M, En La Localidad De Las Animas Mpio. De Florencio Villarreal, Gro. | SDS-PI-012-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Deporte | En Ejecución | 2014 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 602 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Parque Infantil de 400 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500526919 | Compensacion Fija | 129 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 7783885.35 | 7783885.35 | 7783885.35 | 7783885.35 | 7783885.35 | 7783885.35 | 7783885.35 | 100 | 0 | Pago | 223 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500526938 | Construcción De Parque Infantil De 20x20 M, En La Localidad De San Marcos Mpio. De San Marcos, Gro. | SDS-PI-013-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Deporte | En Ejecución | 2014 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 13282 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Parque Infantil de 400 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500526960 | Construcción De Parque Infantil De 20x20 M, En La Localidad De Atenango Del Rio Mpio. De Atenango Del Rio, Gro. | SDS-PI-014-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Deporte | En Ejecución | 2014 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2842 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Parque Infantil de 400 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500526985 | Construccion De Parque Infantilde 20x20 M, En La Localidad De Tanganhuato Mpio. De Pungarabato, Gro. | SDS-PI-015-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Deporte | En Ejecución | 2014 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3236 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Parque Infantil de 400 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527007 | Construcción De Parque Infantil De 20x20 M, En La Localidad De Xochistlahuaca Mpio. De Xochistlahuaca, Gro. | PI-016-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Deporte | En Ejecución | 2014 | 991519.34 | 991519.34 | 991519.34 | 991519.34 | 991519.34 | 991519.34 | 991519.34 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 4152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Parque Infantil de 400 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527023 | Liquidaciones E Indemnizaciones Y Finiquito | 130 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 48876.92 | 48876.92 | 48876.92 | 48876.92 | 48876.92 | 48876.92 | 48876.92 | 100 | 0 | Pago | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527028 | Construcción De Parque Infantil De 12x27 M, En La Localidad De Plan De Los Amates Mpio. De Acapulco, Gro. | SDS-PI-019-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Deporte | En Ejecución | 2014 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Parque Infantil de 400 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527055 | Construcción De Parque Infantil De 20x20 M, En La Localidad De San Nicolas Mpio. De Cuajinicuilapa, Gro. | SDS-PI-020-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Deporte | En Ejecución | 2014 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3267 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Parque Infantil de 400 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527079 | Construcción De Parque Infantil De 20x20 M, En La Localidad De Huehuetán Mpio. De Azoyú, Gro. | SDS-PI-021-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Deporte | En Ejecución | 2014 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1910 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Parque Infantil 400 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527100 | Construccion De Parque Infantil De 20x20 M, En La Localidad De Taxco De Alarcon, Col. Landa Mpio. De Taxco De Alarcon, Gro. | SDS-PI-024-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Deporte | En Ejecución | 2014 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Parque Infantil de 400 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527129 | Construcción De Parque Infantil De 20x20 M, En La Localidad De Tlalixtaquilla Mpio. De Tlalixtaquilla De Maldonado, Gro. | SDS-PI-025-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Deporte | En Ejecución | 2014 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Parque Infantil de 400 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527145 | Materiales Y Útiles De Oficina | 131 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 357.98 | 357.98 | 357.98 | 357.98 | 357.98 | 357.98 | 357.98 | 100 | 0 | Pago | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527149 | Construcción De Parque Infantil De 20x20 M, En La Localidad De Zacapuato Mpio. De Cutzamala De Pinzon, Gro. | PI-027-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Deporte | En Ejecución | 2014 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1860 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Parque Infantil de 400 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527180 | Construcción De Parque Infantil De 11x22 M, En La Localidad De Tlapehuala, Barrio San Isidro Mpio. De Tlapehuala, Gro. | SDS-PI-028-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Deporte | En Ejecución | 2014 | 894873.31 | 894873.31 | 894873.31 | 894873.31 | 894873.31 | 894873.31 | 894873.31 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 9331 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Parque Infantil de 11x22 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527205 | Construcción De Parque Infantil De 20x20 M, En La Localidad De Las Vigas Mpio. De San Marcos, Gro. | SDS-PI-029-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Deporte | En Ejecución | 2014 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 4504 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Parque Infantil de 20x20 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527249 | Impresiones Y Formas Oficiales | 132 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1276 | 1276 | 1276 | 1276 | 1276 | 1276 | 1276 | 100 | 0 | Pieza | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527259 | Mantenimiento De Red Eléctrica En La Localidad De Ajuatetla | 3 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ajuatetla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ahuacuotzingo | Urbanización | Terminado | 2014 | 515664.07 | 515664.07 | 515664.07 | 515664.07 | 515664.07 | 515664.07 | 515664.07 | 100 | 0 | Poste | 558 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527322 | De Computo (Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información) | 133 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2650.01 | 2650.01 | 2650.01 | 2650.01 | 2650.01 | 2650.01 | 2650.01 | 100 | 0 | Equipo | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527356 | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Yupitepec | 4 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Yupitepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ahuacuotzingo | Urbanización | Terminado | 2014 | 1143391.05 | 1143391.05 | 1143391.05 | 1143391.05 | 1143391.05 | 1143391.05 | 1143391.05 | 100 | 0 | Desayunador | 167 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527411 | Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Localidad De Coahuayutla, Municipio De Coahuayutla De Jose María Izazaga | CAPASEG-FONREG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4981635.26 | 4981635.26 | 4981635.26 | 4981635.26 | 4897200.77 | 4897200.77 | 4897200.77 | 98.3051 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: por ejercer $ 84,434.49 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527421 | Construcción De Parque Infantil De 20x20 M, En La Localidad De Arcelia Mpio. De Arcelia, Gro. | SDS-I-030-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Deporte | En Ejecución | 2014 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 989647.54 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 18685 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Parque Infantil de 400 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527446 | Construccion De Parque Infantil En Coinversion Con El H. Ayuntamiento, En La Localidad De Apango Mpio. De Martir De Cuilapan, Gro. | SDS-PI-033-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Deporte | En Ejecución | 2014 | 420869.24 | 420869.24 | 420869.24 | 420869.24 | 420869.24 | 420869.24 | 420869.24 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 4345 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527479 | Construccion De Parque Infantil De 20x14 M, En La Localidad De Petaquillas Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo, Gro. | SDS-PI-036-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Deporte | En Ejecución | 2014 | 776503 | 776503 | 776503 | 776503 | 776503 | 776503 | 776503 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 9801 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Parque Infantil de 14m x 20m / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527483 | Materiales Para El Registro E Identificación De Personas | 134 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 16487.16 | 16487.16 | 16487.16 | 16487.16 | 16487.16 | 16487.16 | 16487.16 | 100 | 0 | Pieza | 1100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527502 | Construccion Integral De Parque Infantil En Coinversion Con El H. Ayuntamiento De La Localidad De Nuevo Galeana, Municipio De Cutzamala De Pinzon, Gro. | SDS-PI-034-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Deporte | En Ejecución | 2014 | 575558.84 | 575558.84 | 575558.84 | 575558.84 | 575558.84 | 575558.84 | 575558.84 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 778 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527529 | Construccion Integral De Parque Infantil De 20x14 M En La Localidad De Sabanillas, Mpio. De Acapulco, Gro. | SDS-PI-035-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Deporte | En Ejecución | 2014 | 776503 | 776503 | 776503 | 776503 | 776503 | 776503 | 776503 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1961 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Parque Infantil de 14 m x 20 m / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527630 | Mantenimiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Rincón De Cozahuapa. | 5 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Rincón de Cozahuapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ahuacuotzingo | Urbanización | Terminado | 2014 | 388026.73 | 388026.73 | 388026.73 | 388026.73 | 388026.73 | 388026.73 | 388026.73 | 100 | 0 | Desayunador | 605 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527688 | Construcción De Drenaje Pluvial En Las Calles "Vicente Guerrero Y Miguel Hidalgo", En La Ciudad De Xochistlahuaca, Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 34 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 941066.05 | 941066.05 | 941066.05 | 941066.05 | 941066.05 | 941066.05 | 941066.05 | 100 | 0 | Alcantarilla | 4152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527732 | Mantenimiento De Comedor Comunitario En Ahuacuotzingo En Col. Centro | 06 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ahuacuotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ahuacuotzingo | Urbanización | Terminado | 2014 | 162163.67 | 162163.67 | 162163.67 | 162163.67 | 162163.67 | 162163.67 | 162163.67 | 100 | 0 | Desayunador | 1916 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527736 | Alimentos Para Animales | 136 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 966.2 | 966.2 | 966.2 | 966.2 | 966.2 | 966.2 | 966.2 | 100 | 0 | Pago | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527751 | Alimentación De Animales | 135 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 17174 | 17174 | 17174 | 17174 | 17174 | 17174 | 17174 | 100 | 0 | Pago | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527753 | Construcción De Drenaje Pluvial (1a Etapa), En La Plaza Central De La Ciudad De Xochistlahuaca, Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 35 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 292648.28 | 292648.28 | 292648.28 | 292648.28 | 292648.28 | 292648.28 | 292648.28 | 100 | 0 | Alcantarilla | 4152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527756 | Centro De Desarrollo Comunitarios (Biblioteca, Centros De Atencion Ciudadana) En La Localidad De Amojileca, Mpio. De Chilpancingo, Gro. | SDS-CDC-01-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1981664.29 | 1981664.29 | 1981664.29 | 1981664.29 | 1981664.29 | 1981664.29 | 1981664.29 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 971 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527792 | Construccion Integral De Centro De Centro De Desarrollo Comunitario, En La Localidad De Querendas Mpio. De Pungarabato, Gro. | SDS-CDC-02-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1965992 | 1965992 | 1965992 | 1965992 | 1965992 | 1965992 | 1965992 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527825 | Mantenimiento De Comedor Comunitario En Ahuacuotzingo En Calle Álvaro Obregón | 07 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ahuacuotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ahuacuotzingo | Urbanización | Terminado | 2014 | 661386.76 | 661386.76 | 661386.76 | 661386.76 | 661386.76 | 661386.76 | 661386.76 | 100 | 0 | Desayunador | 1916 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527834 | Material Eléctrico Y Electronico | 137 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 100 | 0 | Material de referencia | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527835 | Construccion Integral De Centro De Centro De Desarrollo Comunitario, En La Localidad De Teloloapan Mpio. De Teloloapan, Gro. | SDS-CDC-03-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1965992 | 1965992 | 1965992 | 1965992 | 1965992 | 1965992 | 1965992 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527859 | Construccion Integral De Centro De Centro De Desarrollo Comunitario, En La Localidad De San Jose Ixtapa Mpio. De Zihuatanejo De Azueta, Gro. | SDS-CDC-04-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1965992 | 1965992 | 1965992 | 1965992 | 1965992 | 1965992 | 1965992 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527867 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle La Mira, En La Ciudad De Xochistlahuaca, Guerrero. | 36 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 563962.93 | 563962.93 | 563962.93 | 563962.93 | 563962.93 | 563962.93 | 563962.93 | 100 | 0 | Alcantarilla | 4152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527887 | Construccion Integral De Centro De Centro De Desarrollo Comunitario, En La Localidad De Huehuetan Mpio. De Azoyu, Gro. | SDS-CDC-05-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1965992 | 1965992 | 1965992 | 1965992 | 1965992 | 1965992 | 1965992 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527911 | Construccion Integral De Centro De Centro De Desarrollo Comunitario, En La Localidad De Ajuchitlan Mpio. De Ajuchitlan Del Progreso, Gro. | SDS-CDC-06-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1965992 | 1965992 | 1965992 | 1965992 | 1965992 | 1965992 | 1965992 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527915 | Combustibles | 139 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 700977.41 | 700977.41 | 700977.41 | 700977.41 | 700977.41 | 700977.41 | 700977.41 | 100 | 0 | Litro | 46 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527916 | Material Electrico Para Alumbrado Publico | 138 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 78278.98 | 78278.98 | 78278.98 | 78278.98 | 78278.98 | 78278.98 | 78278.98 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527925 | Costrucción De Drenaje Pluvial En La Calle Acceso A La Escuela Primaria Bilingüe Jaime Torres Bodet, En La Localidad, Col. San Francisco, Municipio De Xochistlahuaca, Guerrero, | 37 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 598755.08 | 598755.08 | 598755.08 | 598755.08 | 598755.08 | 598755.08 | 598755.08 | 100 | 0 | Alcantarilla | 122 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527961 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Técpan De Galeana Municipio De Técpan De Galeana | CAPASEG-U037 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1864886.25 | 1864886.25 | 1864886.25 | 1864886.25 | 1814794.98 | 1814794.98 | 1814794.98 | 97.314 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: por ejercer $ 50,091.27 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527968 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Técpan De Galeana Municipio De Técpan De Galeana. Segunda Etapa | CAPASEG-U037 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2287312.23 | 2287312.23 | 2287312.23 | 2287312.23 | 1858547.99 | 1858547.99 | 1858547.99 | 81.2547 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: por ejercer $ 428,764.24 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527973 | Rehabilitacion De Cancha De Futbol, En La Localidad De Acapulco, Dep. Vicente Suarez Mpio. De Acapulco, Gro. | SDS-RCF-01-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1474138 | 1474138 | 1474138 | 1474138 | 1474138 | 1474138 | 1474138 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527974 | Construcción Del Sistema De Agua Potable La Localidad De Las Cruces Municipio De San Marcos. Primera Etapa | CAPASEG-U037 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 554749.54 | 554749.54 | 554749.54 | 554749.54 | 542347.61 | 542347.61 | 542347.61 | 97.7644 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: por ejercer $ 12,401.93 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527987 | Interconexion Del Acueducto-Planta Potabilizadora El Tomatal, En La Localidad De Iguala, Mpio. De Iguala De La Independencia, En El Estado De Guerrero | CAPASEG-U037 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 80871.15 | 80871.15 | 80871.15 | 80871.15 | 78634.14 | 78634.14 | 78634.14 | 97.2339 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: POR EJERCER $ 2,237.01 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500527993 | Interconexion Del Acueducto-Planta Potabilizadora El Tomatal, En La Localidad De Iguala, Mpio. De Iguala De La Independencia, En El Estado De Guerrero | CAPASEG-FAFEF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3946077.92 | 3946077.92 | 3946077.92 | 3946077.92 | 3856097.13 | 3856097.13 | 3856097.13 | 97.7197 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: por ejercer $ 89,980.79 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528000 | Rehabilitacion De Cancha De Futbol, En La Localidad De San Jeronimo, Llano Real Mpio. De Benito Juarez, Gro. | SDS-RCF-02-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Deporte | En Ejecución | 2014 | 982759 | 982758.62 | 982758.62 | 982758.62 | 982758.62 | 982758.62 | 982758.62 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528003 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Colonia Nueva Revolucion Segunda Etapa, En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-U037 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2746565.7 | 2746565.7 | 2746565.7 | 2746565.7 | 2672486.49 | 2672486.49 | 2672486.49 | 97.3028 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: por ejercer $ 74,079.21 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528015 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De 300 M3 De Concreto Armado E Interconexiones En La Localidad De Mochitlán Municipio De Mochitlán | CAPASEG-U037 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1437625.24 | 1437625.24 | 1437625.24 | 1437625.24 | 1397858.58 | 1397858.58 | 1397858.58 | 97.2339 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: por ejercer $ 39,766.66 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528025 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Y Red De Atarjeas En Calle Principal En La Localidad De Mochitlán Municipio De Mochitlán | CAPASEG-U037 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2864150.14 | 2864150.14 | 2864150.14 | 2864150.14 | 2784923.86 | 2784923.86 | 2784923.86 | 97.2339 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: POR EJERCER $ 79,226.28 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528037 | Construcción De Acceso Para Personas Con Discapacidad "Cerro De Las Flores", En La Ciudad De Xochistlahuaca, Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 38 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 939399.91 | 939399.91 | 939399.91 | 939399.91 | 939399.91 | 939399.91 | 939399.91 | 100 | 0 | Andador | 4152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528038 | Construcción De Centro Cultural, En La Localidad De Tlapehuala Mpio. De Tlapehuala, Gro. | SDS-CC-01-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 982759 | 982758.62 | 982758.62 | 982758.62 | 982758.62 | 982758.62 | 982758.62 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 9331 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528067 | Construcción De Centro Cultural, En La Localidad De Arcelia Mpio. De Arcelia, Gro. | SDS-CC-02-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 982759 | 982759 | 982759 | 982759 | 982759 | 982759 | 982759 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 18685 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528119 | Vestuarios Y Uniformes | 141 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1233971.83 | 1233971.83 | 1233971.83 | 1233971.83 | 1233971.83 | 1233971.83 | 1233971.83 | 100 | 0 | Corporación | 210 | 0 | 100 | Financiera: FORTAMUN 13468.20 Y SUBSEMUN 1220503.63 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528128 | Lubricantes Y Aditivos | 140 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 21789.68 | 21789.68 | 21789.68 | 21789.68 | 21789.68 | 21789.68 | 21789.68 | 100 | 0 | Servicio | 134 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528130 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: El Palmar - La Sierrita | 38 | Guerrero | Eduardo Neri | El Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 643198.28 | 643198.28 | 643198.28 | 643198.28 | 643198.28 | 643198.28 | 643198.28 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528193 | Aportación Municipal Del Convenio Cfe-Sedesol-Municipio, Para La Electrificación De Diversas Localidades, En El Municipio De Xochistlahuaca. | 39 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia | 4152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528203 | Materiales De Seguridad Publica (Municiones Y Otros) | 142 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 100 | 0 | Agrupación | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528245 | Rehabilitación De Biblioteca, En La Localidad De Tlapehuala Mpio. De Tlapehuala, Gro. | SDS-BIB-01-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 491379 | 491379.31 | 491379.31 | 491379.31 | 491379.31 | 491379.31 | 491379.31 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528291 | Aportación Municipal Del Convenio Cfe-Cdi-Municipio, Para La Electrificación De Diversas Localidades, En El Municipio De Xochistlahuaca. | 40 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3199149.79 | 3199149.79 | 3199149.79 | 3199149.79 | 3199149.79 | 3199149.79 | 3199149.79 | 100 | 0 | Vivienda | 4152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528295 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: El Palmar - El Aguaje | 39 | Guerrero | Eduardo Neri | El Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 304559.18 | 304559.18 | 304559.18 | 304559.18 | 304559.18 | 304559.18 | 304559.18 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528318 | Prendas De Protección Para Seguridad Publica | 144 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1726996.4 | 1726996.4 | 1726996.4 | 1726996.4 | 1726996.4 | 1726996.4 | 1726996.4 | 100 | 0 | Corporación | 165 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528343 | Construcción Del Drenaje Pluvial Urbano En Las Zonas Del Anfiteatro, Valle De La Sabana, Llano Largo Y Pie De La Cuesta En La Ciudad De Acapulco. En La Cuenca Zona Llano Largo (Segunda Etapa) | CAPASEG-U037 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 909914.32 | 909914.32 | 909914.32 | 909914.32 | 884744.85 | 884744.85 | 884744.85 | 97.2339 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: por ejercer $ 25,169.47 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528348 | Mantenimiento De Red Electrica Y Alumbrado Publico En La Cabecera Municipal Y 58 Localidades Del Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 41 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1263381.58 | 1263381.58 | 1263381.58 | 1263381.58 | 1263381.58 | 1263381.58 | 1263381.58 | 100 | 0 | Vivienda | 4152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528353 | Suministro E Instalación De Rejillas En Las Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales Aguas Blancas Y Renacimiento Dee La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco | CAPASEG-U037 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1200643.65 | 1200643.65 | 1200643.65 | 1200643.65 | 1167432.21 | 1167432.21 | 1167432.21 | 97.2339 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: POR EJERCER $ 33211.44 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528361 | Reposición De Muro Gavión A Base De Malla Galvanizada De Triple Torsión En La Localidad De Zumpango Municipio De Eduardo Neri | CAPASEG-U037 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 294432.17 | 294432.17 | 294432.17 | 294432.17 | 286287.78 | 286287.78 | 286287.78 | 97.2339 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: por ejercer $ 8144.39 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528372 | Reconstrucción De Las Obras De Captación Agua Fría, La Perra Y Potrerillos Del Sistema Omiltemi Y Reequipamiento Electromecanico De La Planta De Bombeo No. 1, En La Captación El Retaje De Chilpancingo | CAPASEG-U037 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 825471.8 | 825471.8 | 825471.8 | 825471.8 | 809557.51 | 809557.51 | 809557.51 | 98.0721 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: por ejercer $ 15914.29 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528373 | Rehabiltacion De Camino Rural Tramo: Xochipala - Rio De La Sierra | 40 | Guerrero | Eduardo Neri | Xochipala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 182399.51 | 182399.51 | 182399.51 | 182399.51 | 182399.51 | 182399.51 | 182399.51 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528381 | De Señalizacion | 143 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 13156 | 13156 | 13156 | 13156 | 13156 | 13156 | 13156 | 100 | 0 | Señalamientos | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528385 | Rehabilitación, Acondicionamiento Y Puesta En Marcha De La Ptar "Chilpancingo", Incluye Rehabilitación De 4 Bombas De 70 Hp. En La Localidad De Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo. | CAPASEG-U037 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 181517.61 | 181517.61 | 181517.61 | 181517.61 | 176496.59 | 176496.59 | 176496.59 | 97.2339 | 0 | Planta | 0 | 0 | 100 | Financiera: por ejercer $ 5,021.02 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528392 | Construcción De La Presa Para Agua Potable (Primera Etapa) En La Localidad De Olinalá, Municipio De Olinalá | CAPASEG-U037 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8160460.78 | 8160460.78 | 8160460.78 | 8160460.78 | 7934731.35 | 7934731.35 | 7934731.35 | 97.2339 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: POR EJERCER $ 225,729.43 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528405 | Construcción Del Drenaje Pluvial Urbano En Las Zonas Del Anfiteatro, Valle De La Sabana, Llano Largo Y Pie De La Cuesta En La Ciudad De Acapulco, Cuenca Zona Bahía De Santa Lucía Region 6. (2a Etapa) | CAPASEG-U037 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 820648.3 | 820648.3 | 820648.3 | 820648.3 | 797948.05 | 797948.05 | 797948.05 | 97.2339 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: por ejercer $ 22,700.25 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528412 | Construccion Del Drenaje Pluvial Urbano En Las Zonas Del Anfiteatro, Valle De La Sabana, Llano Largo Y Pie De La Cuesta En La Ciudad De Acapulco, Cuenca Zona Las Cruces Región 1 (Segunda Etapa) | CAPASEG-U037 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1187929.06 | 1187929.06 | 1187929.06 | 1187929.06 | 1155069.33 | 1155069.33 | 1155069.33 | 97.2339 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: POR EJERCER $ 32,859.73 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528418 | Sustitución De Línea De Conducción De 24" Y 4 Estaciones Del Sistema De Bombeo Escenica Segunda Etapa De La Localidad De Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-U037 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1004208.74 | 1004208.74 | 1004208.74 | 1004208.74 | 976430.97 | 976430.97 | 976430.97 | 97.2339 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: por ejercer $ 27,777.77 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528423 | Construcción De Planta De Bombeo Para Desalojo De Aguas Residuales En La Zona Club De Yates En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-U037 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 702946.13 | 702946.13 | 702946.13 | 702946.13 | 683501.68 | 683501.68 | 683501.68 | 97.2339 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: POR EJERCER $ 19,444.45 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528442 | Ampliación De Alumbrado Público En La Col. Centro De La Ciudad De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 42 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 813750.3 | 813750.3 | 813750.3 | 813750.3 | 813750.3 | 813750.3 | 813750.3 | 100 | 0 | Vivienda | 4152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528538 | Aguinaldo | - | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAJINICUILAPA, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 384100.58 | 1317149.17 | 384100.58 | 1317149.17 | 1317149.17 | 1317149.17 | 1317149.17 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL IMPORTE QUE ESTA SOBREGIRADO (-933,048.59 PESOS) FUE PRESTAMO DE OTROS PROGRAMAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528549 | Rehabilitación De Andadores En El Barrio De Petaquillas, Localidad Acapulco, Mpio. De Acapulco, Gro. | SDS-REA-01-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4913793.1 | 4913793.1 | 4913793.1 | 4913793.1 | 4913793.1 | 1965517.24 | 1965517.24 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528556 | Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios. | 145 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 | 154 | 100 | 0 | Servicio | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528596 | Construccion De Dos Aulas Tipo Estr. Regional 751-E.E. 6.00x8.00 En La Colonia Progreso Y En La Localidad De La Parota Quemada Del Municipio De Xochistlahuaca, Gro. | 43 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Educación | En Ejecución | 2014 | 792161.7 | 792161.7 | 792161.7 | 792161.7 | 792161.7 | 792161.7 | 792161.7 | 100 | 0 | Alumno | 111 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528616 | Compensaciones Fija | - | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAJINICUILAPA, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 0 | 104962.74 | 104962.74 | 104962.74 | 104962.74 | 104962.74 | 104962.74 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REMUNERACION ADICIONAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528619 | Construcción De Comedores | 6 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación Guerrero. Subsecretaria de Educación Básica | Educación | En Ejecución | 2014 | 18360000 | 18360000 | 18360000 | 18360000 | 18360000 | 18360000 | 18360000 | 100 | 0 | Escuela | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: se realizo la construcción de 72 comedores / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528649 | Rehabilitación De Bordo Los Epazotes Rumbo A La Estancia | 3 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Los Epazotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 55507.28 | 55507.28 | 55507.28 | 55507.28 | 55507.28 | 55507.28 | 55507.28 | 100 | 0 | Metro cúbico | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528668 | Compensaciones Extraordinarias | - | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAJINICUILAPA, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REMUNERACIONES ADICIONALES SOLO A TRABAJADORES MERECEDORES DE ELLAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528696 | Construccion De Sanitarios En La Escuela Preescolar I.M. Altamirano, En La Localidad De Plan De Guadalupe, Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 44 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 786548.29 | 786548.29 | 786548.29 | 786548.29 | 786548.29 | 786548.29 | 786548.29 | 100 | 0 | M2, Sanitarios | 246 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528714 | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas Tramo: El Zapote - Tepexco | 41 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 129599.65 | 129599.65 | 129599.65 | 129599.65 | 129599.65 | 129599.65 | 129599.65 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528764 | Neumaticos Y Camaras | 147 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 247966.43 | 247966.43 | 247966.43 | 247966.43 | 247966.43 | 247966.43 | 247966.43 | 100 | 0 | Pieza | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528773 | Liquidaciones E Indemnizaciones | - | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAJINICUILAPA, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 0 | 528150 | 361650 | 528150 | 528150 | 528150 | 528150 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL IMPORTE SOBREGIRADO (-166,500 PESOS) ES PRESTAMOS DE OTROS PROGRAMAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528805 | Construccion De Sanitarios En La Escuela Preescolar Benito Juárez, En La Localidad De El Carmen, Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 45 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1434159.34 | 1434159.34 | 1434159.34 | 1434159.34 | 1434159.34 | 1434159.34 | 1434159.34 | 100 | 0 | M2, Sanitarios | 1282 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528874 | Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Defensa Y Seguridad | 148 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 100 | 0 | Servicio | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528900 | Construccion De Camino De Acceso A La Escuela Primaria | 42 | Guerrero | Eduardo Neri | Venta Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 515075.62 | 515075.62 | 515075.62 | 515075.62 | 515075.62 | 515075.62 | 515075.62 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528942 | Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte | 146 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 145342.5 | 145342.5 | 145342.5 | 145342.5 | 145342.5 | 145342.5 | 145342.5 | 100 | 0 | Servicio | 46 | 0 | 100 | Financiera: FORTAMUN 131579.59 Y SUBSEMUN 13762.91 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528973 | Servicio De Energia Electrica. | 149 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 5677082 | 5677082 | 5677082 | 5677082 | 5677082 | 5677082 | 5677082 | 100 | 0 | Pago | 50000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500528987 | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas Tramo: Zumpango - Teohuaxtla, La Angostura | 43 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 453598.79 | 453608.05 | 453608.05 | 453608.05 | 453608.05 | 453608.05 | 453608.05 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500529041 | Construcción De Alumbrado Electrico Y Drenaje Pluvial, En La Escuela Preescolar Rosaura Zapata Cano, En La Ciudad De Xochistlahuaca, Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 46 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Educación | En Ejecución | 2014 | 703411.33 | 703411.33 | 703411.33 | 703411.33 | 703411.33 | 703411.33 | 703411.33 | 100 | 0 | Alumno | 4152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500529050 | Impresiones Y Formas Oficiales | - | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAJINICUILAPA, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 0 | 52070 | 52070 | 52070 | 52070 | 52070 | 52070 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA LA IMPRESION DE LICENCIAS DE MANEJO, ETC. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500529082 | Servicio De Energia Electrica. | 150 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1412450.67 | 1412450.67 | 1412450.67 | 1412450.67 | 1412450.67 | 1412450.67 | 1412450.67 | 100 | 0 | Servicio | 6000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500529155 | Servicio Telefónico Convencional | 151 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 38433 | 38433 | 38433 | 38433 | 38433 | 38433 | 38433 | 100 | 0 | Servicio | 12980 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500529157 | Construccion De Alumbrado Electrico Y Drenaje Pluvial, En La Escuela Primaria Bilingue Jaime Torres Bodet En La Localidad De Plan Maguey I, Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 47 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1362284.49 | 1362284.49 | 1362284.49 | 1362284.49 | 1362284.49 | 1362284.49 | 1362284.49 | 100 | 0 | Alumno | 363 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500529230 | Material De Limpieza | - | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAJINICUILAPA, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 0 | 8228.27 | 8228.27 | 8228.27 | 8228.27 | 8228.27 | 8228.27 | 100 | 0 | Artículo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA REALIZAR ASEO EN EL AYUNTAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500529239 | Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria Bilingüe Luis Donaldo Colosio, En La Localidad De Cerro Ceniza, Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 48 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Educación | En Ejecución | 2014 | 626974.17 | 626974.17 | 626974.17 | 626974.17 | 626974.17 | 626974.17 | 626974.17 | 100 | 0 | Aula | 91 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500529250 | Servicios Relacionados Con La Certificación De Procesos | 152 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Sistema | 175 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500529307 | Construccion De Alumbrado Electrico En Acceso De La Escuela Primaria Bilingüe "Fernando Montes De Oca" En La Localidad De Junta De Arroyo Grande, Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 49 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Educación | En Ejecución | 2014 | 375793.91 | 375793.91 | 375793.91 | 375793.91 | 375793.91 | 375793.91 | 375793.91 | 100 | 0 | Alumno | 261 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500529412 | Capacitación A Servidores Publicos | 153 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1502131.99 | 1502131.99 | 1502131.99 | 1502131.99 | 1502131.99 | 1502131.99 | 1502131.99 | 100 | 0 | Corporación | 175 | 0 | 100 | Financiera: SUBSEMUN 1,498,100 FORTAMUN 4,031.99 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500529416 | Servicios De Apoyo Administrativo, Traduccion, Fotocopiado E Impresion | 154 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 18001.6 | 18001.6 | 18001.6 | 18001.6 | 18001.6 | 18001.6 | 18001.6 | 100 | 0 | Anteproyecto | 508 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500529432 | Construcción De Dos Aulas Tipo Estr. Regional 751-E.E. 6.00x8.00, En La Escuela Primaria 5 De Mayo, En La Localidad De San Miguel Tejalpan, En El Municipio De Xochistlahuaca, Gro. | 50 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Educación | En Ejecución | 2014 | 950313.44 | 950313.44 | 950313.44 | 950313.44 | 950313.44 | 950313.44 | 950313.44 | 100 | 0 | Aula | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500529467 | Adquisicion De Bienen Informaticos | 3 | Guerrero | Acatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA ACCION SE CONCLUYO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500529541 | Pinturas | - | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAJINICUILAPA, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 0 | 4049.99 | 4049.99 | 4049.99 | 4049.99 | 4049.99 | 4049.99 | 100 | 0 | Litro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA ALGUNA REPARACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500529592 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Ameyaltepec - Los Manantiales | 44 | Guerrero | Eduardo Neri | Ameyaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 643198.28 | 643198.28 | 643198.28 | 643198.28 | 643198.28 | 643198.28 | 643198.28 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500529622 | Rehabilitacion De Camino Rural Tmo. Tlanipatla-Cacalostoc | 45 | Guerrero | Eduardo Neri | Tlanipatla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDARDO NER | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 643198.28 | 643198.28 | 643198.28 | 643198.28 | 643198.28 | 643198.28 | 643198.28 | 100 | 0 | Kilómetros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500529716 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Tlanipatla - Xocomulco. (Credito Banobras) | 46 | Guerrero | Eduardo Neri | Tlanipatla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 548398.55 | 548398.55 | 548398.55 | 548398.55 | 548398.55 | 548398.55 | 548398.55 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500529723 | Otros (Cubetas, Tubos Pvc, Soldadura Y Otros) | - | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAJINICUILAPA, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 0 | 264.99 | 264.99 | 264.99 | 264.99 | 264.99 | 264.99 | 100 | 0 | Artículo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA REPARACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500529769 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Huitziltepec -Aninicuilco | 47 | Guerrero | Eduardo Neri | Huitziltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 548398.55 | 548398.55 | 548398.55 | 548398.55 | 548398.55 | 548398.55 | 548398.55 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500529855 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Puente Autopista - Llano Del Venado | 48 | Guerrero | Eduardo Neri | Axaxacualco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 643198.28 | 643198.28 | 643198.28 | 643198.28 | 643198.28 | 643198.28 | 643198.28 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500529897 | Construccion De 2 Aulas En La Escuela Primaria Bilingüe Francisco I. Madero, En La Localidad De Luis Donaldo Colosio M. En El Municipio De Xochistlahuaca, Gro. | 51 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Educación | En Ejecución | 2014 | 750843 | 750843 | 750843 | 750843 | 750843 | 750843 | 750843 | 100 | 0 | Aula | 386 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500529902 | Rehabilitacion De Camino De Acceso Para El Saneamiento Y Operacion De Tiradero De Basura (Credito Banobras) | 49 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 431598.88 | 431598.88 | 431598.88 | 431598.88 | 431598.88 | 431598.88 | 431598.88 | 100 | 0 | Sistema | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500529913 | Consrucción De Bordo Para Captación De Agua Pluvial El Bramadero | 4 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista de Cuéllar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4754300 | 2377150 | 2377150 | 2377150 | 2377150 | 2377150 | 2377150 | 100 | 0 | Obra | 7000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500529926 | Combustibles | - | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAJINICUILAPA, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 120000 | 649474.21 | 439320.45 | 649474.21 | 649474.21 | 649474.21 | 649474.21 | 100 | 0 | Litro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL IMPORTE SOBREGIRADO (-210,153.76 PESOS) ES PRESTAMOS DE OTROS PROGRAMAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500529939 | Ampliación De Comedor Escolar En La Esc. Prim. Bil. José Francisco Ruiz Massieu, En La Localidad De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 52 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Educación | En Ejecución | 2014 | 371556.29 | 371556.29 | 371556.29 | 371556.29 | 371556.29 | 371556.29 | 371556.29 | 100 | 0 | Alumno | 4152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500529984 | Construccion De Un Aula En La Escuela Telesecundaria Jean Peaget En La Localidad De Los Liros, Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 53 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Educación | En Ejecución | 2014 | 395736.15 | 395736.15 | 395736.15 | 395736.15 | 395736.15 | 395736.15 | 395736.15 | 100 | 0 | Aula | 1095 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500529987 | Lubricantes Y Aditivos | - | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAJINICUILAPA, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 0 | 45356.22 | 45356.22 | 45356.22 | 45356.22 | 45356.22 | 45356.22 | 100 | 0 | Litro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA PREVENIR O REPARAR ALGUNA FALLA EN LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500529989 | Cons. Tanque Agua Potable Pob. La Sierrita | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530033 | Construcción De Tres Aulas Tipo Estr. Regional 751-E.E. 6.00x8.00, En La Escuela Telesecundaria Benito Juárez, En La Localidad De La Soledad, Del Municipio De Xochistlahuaca, Gro. | 54 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1085294.58 | 1085294.58 | 1085294.58 | 1085294.58 | 1085294.58 | 1085294.58 | 1085294.58 | 100 | 0 | Aula | 1302 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530054 | Const. Tanque Agua Potable Pob. Progreso De Cacahuatepec | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 790118.55 | 790118.55 | 98.7648 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530083 | Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte | - | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAJINICUILAPA, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 0 | 109437.01 | 109437.01 | 109437.01 | 109437.01 | 109437.01 | 109437.01 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530087 | Construccion De Alumbrado Electrico Y Drenaje Pluvial En La Escuela Telesecundaria Jean Peaget En La Localidad De Los Liros, Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 55 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1502399.01 | 1502399.01 | 1502399.01 | 1502399.01 | 1502399.01 | 1502399.01 | 1502399.01 | 100 | 0 | Escuela | 1095 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530100 | Const. Dren. Sanit. And. Bugambilia Col. Alta Icacos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530107 | Const. Red Agua Potable Pob. Altos Del Camaron | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530130 | Const. Red Distrib. Agua Pot. Pob. Rancho Las Marias | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530137 | Construccion De 2 Aulas Tipo U2c En La Esc. Preparatoria Popular Cozoyoapan | 56 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1063946.64 | 1063946.84 | 1063946.84 | 1063946.84 | 1063946.84 | 1063946.84 | 1063946.84 | 100 | 0 | Aula | 2199 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530160 | Const. Tanque Agua Potable Pob. San Jose | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530173 | Const. Dren. Sanit. Calle Zihuatanejo Col. 2 De Febrero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530179 | Rehabilitacion De Comedor Comunitario Escolar En La Localidad De Guadalupe Victoria, Estado De Guerrero. | 57 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTRLAHUACA | Educación | En Ejecución | 2014 | 535651.99 | 535651.99 | 535651.99 | 535651.99 | 535651.99 | 535651.99 | 535651.99 | 100 | 0 | Desayunador | 2342 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530188 | Const. Red Agua Pot. Calle Las Parotas (Del Entronque Hacia Arriba) Col. Pedrega | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 877437.83 | 877437.83 | 877437.83 | 877437.83 | 877437.83 | 877437.83 | 877437.83 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530203 | Const. Tanque Agua Pot. Pob. Barrio Nuevo De Los Muertos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530215 | Servicios De Apoyo Administrativo, Traduccion, Fotocopiado E Impresion | - | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAJINICUILAPA, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 0 | 2259.68 | 2259.68 | 2259.68 | 2259.68 | 2259.68 | 2259.68 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA LA OBTENCION DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530220 | Const. Red Agua Potable Pob. La Providencia | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1997043.94 | 1997043.94 | 99.8522 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530222 | Construccion De Alumbrado Electrico Y Drenaje Pluvial En La Jefatura De Sector Primarias Bilingues No. 24, En La Localidad De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 58 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Educación | En Ejecución | 2014 | 586276.78 | 586276.78 | 586276.78 | 586276.78 | 586276.78 | 586276.78 | 586276.78 | 100 | 0 | Escuela | 4152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530236 | Rehab. Dren. Sanit. Calle Juan N. Alvarez Parte Baja Col. Heroes De Guerrero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530249 | Const. Tanque Agua Pot. Pob. Los Mayos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530259 | Const. Tanque Agua Pot. Pob. Agua De Perro | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530267 | Construcción De Dispensario Médico, En La Localidad De Plan De Los Muertos, Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 59 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Salud | En Ejecución | 2014 | 665612.54 | 665612.54 | 665612.54 | 665612.54 | 665612.54 | 665612.54 | 665612.54 | 100 | 0 | Atención médica | 646 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530279 | Const. Dren. Pluvial Calle Quinta Col. Postal | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530283 | Servicios Bancarios Y Financieros | - | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAJINICUILAPA, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 0 | 12566.12 | 12566.12 | 12566.12 | 12566.12 | 12566.12 | 12566.12 | 100 | 0 | Servicio | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530297 | Const. Red Agua Potable Pob. Venta Vieja | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530310 | Const. Red Agua Pot. Col. La Ramadita Pob. El Quemado | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530317 | Construcción De Dispensario Médico, En La Localidad De Arroyo Totole, Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 60 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Salud | En Ejecución | 2014 | 432469.68 | 432469.68 | 432469.68 | 432469.68 | 432469.68 | 432469.68 | 432469.68 | 100 | 0 | Atención médica | 117 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530319 | Construcción De Red De Agua Potable De El Mercado Municipal | 5 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista de Cuéllar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 100931.82 | 100931.82 | 100931.82 | 100931.82 | 100931.82 | 100931.82 | 100931.82 | 100 | 0 | Metro Lineal | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530325 | Rehab. Dren. Sanit. Calle Violetas Col. Unidos Por Guerrero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530334 | Seguro De Bienes Patrimoniales | - | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAJINICUILAPA, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Servicio | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA LA SEGURIDAD DE LOS BIENES DEL PATRIMONIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530348 | Construcción De Dispensario Médico, En La Localidad De San Miguel Tejalpan, Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 61 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Salud | En Ejecución | 2014 | 1136386.6 | 1136386.6 | 1136386.6 | 1136386.6 | 1136386.6 | 1136386.6 | 1136386.6 | 100 | 0 | Atención médica | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530362 | Fletes Y Maniobras | - | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAJINICUILAPA, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 0 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 100 | 0 | Servicio | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530381 | Construcción De Dispensario Médico, En La Localidad De Loma De Piedra Azul, Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 62 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Salud | En Ejecución | 2014 | 449961.27 | 449961.27 | 449961.27 | 449961.27 | 449961.27 | 449961.27 | 449961.27 | 100 | 0 | Atención médica | 108 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530404 | Const. Dren. Sanit. Calle Pez Vela Col. Alta Icacos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530430 | Const. Aula E.P. Juan R. Escudero Pob. Organos De Juan R. Escudero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530442 | Mantenimiento De Huertos Comunitarios En Diversas Comunidades | 63 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 100 | 0 | Área natural protegida | 4152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530445 | Const. Red Dren. Sanit. Calle Francisco Villa Col. 2 De Febrero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530456 | Mantto. Aulas E.P. Cuauhtemoc Pob. Xaltianguis | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530465 | Mantto. Aulas Esc. Prim. Valentin Gomez Farias Pob. Las Marias | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530468 | Cosntrucción De Red De Agua Potable De La Calle Acapulco Hasta Josefa Ortiz | 6 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista de Cuéllar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 525000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: esta obra fue ejecutada a través del programa 3x1 para migrantes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530470 | Construcción De Huertos Comunitarios Insumos Para Proyectos Productivos. | 64 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 62401.5 | 62401.5 | 62401.5 | 62401.5 | 62401.5 | 62401.5 | 62401.5 | 100 | 0 | Apoyo | 4152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530482 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Niño Artillero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530495 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Acapulco Col. Alta Icacos Calle Gregorio Marin | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 392000 | 392000 | 392000 | 392000 | 392000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530509 | Programa Concurrente 2014 Secretaría De Desarrollo Rural Del Estado De Guerrero. | 65 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 366578 | 366578 | 366578 | 366578 | 366578 | 366578 | 366578 | 100 | 0 | Apoyo | 4152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530512 | Mantenimiento De Aulas Escolares/Primaria General, Niños Heroes, Cct 12dpr1847v, Matutino Cerro De Piedra | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | Educación | En Ejecución | 2014 | 75694.41 | 75694.41 | 75694.41 | 75694.41 | 75694.41 | 75694.41 | 75694.41 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530537 | Aportacion Municipal Del Convenio A La Direccion General Del Servicio Estatal Del Empleo | 66 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Apoyo | 4152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530545 | Const. Red Agua Pot. Calle Silvestre Castro Col. Miguel Hidalgo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530548 | Const. Red Agua Pot. And. 11 De Marzo Col. Rodriguez Alcaine | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530555 | Const. Tanque Almacenamiento Pob. Pochotlaxco | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530559 | Const. Dren. Sanit. Calle Hernan Cortez Col. Ampl. Lopez Portillo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 439449.46 | 439449.46 | 439449.46 | 439449.46 | 439449.46 | 439449.46 | 439449.46 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530570 | Const. Dren. Sanit. Calle Tecoanapa Col. Las Torres | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 655649.82 | 655649.82 | 655649.82 | 655649.82 | 655649.82 | 655649.82 | 655649.82 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530573 | Mantto. Aulas J.N. Encarnacion Perez De Galiano Col. Jardin Azteca | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 415000 | 415000 | 415000 | 415000 | 415000 | 415000 | 415000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530579 | Rehab. Canal Pluvial La Cañada Col. Cañada De Los Amates | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530583 | Const. Red Agua Pot. Calle Ometepec Col. 2 De Febrero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 309189.49 | 309189.49 | 309189.49 | 309189.49 | 309189.49 | 309189.49 | 309189.49 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530585 | Const. Red Agua Pot. Calle Iguala Col. 2 De Febrero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 309189.49 | 309189.49 | 309189.49 | 309189.49 | 309189.49 | 309189.49 | 309189.49 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530587 | Const. Dren. Sanit. And. Mar Azul Col. Ex Campo De Tiro | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530591 | Const. Dren. Sanit. Calle Niño Artillero Col. La Libertad | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530594 | Const. Red Distrib. Agua Pot. Col. La Frontera Pob. Aguacatillo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530597 | Const. Dren. Sanit. And. Leopardo Col. Ex Campo De Tiro | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530604 | Rehab. Red Distrib. Agua Pot. Pob. El Metlapil | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530609 | Rehab. Dren. Pluv. Calle 15 Entronque Calle 8 Y 10 Col. Emiliano Zapata | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 565000 | 565000 | 565000 | 565000 | 565000 | 564999.99 | 564999.99 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530614 | Programa De Des. Institucional Municipal (Prodim) | 67 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1676125.03 | 1676125.03 | 1676125.03 | 1676125.03 | 1676125.03 | 1676125.03 | 1676125.03 | 100 | 0 | Apoyo | 4152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530615 | Const. De Aula En J.N. Niños Heroes, La Concepcion | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530621 | Mantenimiento De Aulas En J.N. Amado Nervo, La Cruces | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530625 | Mantenimiento De Aulas En J.N. Acamapichtli, Unidos Por Guerrero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530628 | Construccion De Muro De Contencion En Calle Jose Francisco Ruiz Massieu | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530631 | Construccion De Aula En Esc. Prim.Josefa Ortiz De Dominguez - Pob. La Estacio | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530638 | Construccion De Aula En E.P. Guadalupe Victoria - Pob. Pedregoso | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530640 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable - Pob. Kilometro 39 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530643 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Prolongacion Comando Submarino | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 695000 | 695000 | 695000 | 695000 | 695000 | 695000 | 695000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530650 | Costruccion De 2 Aulas En E.P. Emperador Cuauhtemoc - Col. Jardin Azteca | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530654 | Contruccion De 3 Aulas En E.P. Niños Heroes - Col. Alto Mirador | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530655 | Distribucion De Gastos Indirectos | 68 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2514187.54 | 2514187.54 | 2514187.54 | 2514187.54 | 2514187.54 | 2514187.54 | 2514187.54 | 100 | 0 | Apoyo | 4152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530657 | Construccion De 3 Aulas E.P. Alejandro Gomez Maganda - Pob. San Jose Xaltianguis | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530661 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Copales - Col. Bosques De La Cañada | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530666 | Construccion De Aula En J.N. Acapulco De Juarez - Col. Simon Bolivar | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530671 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Del Panteon - Col. Unidos Por Guerr | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530675 | Construccion De Red De Agua Potable En Tramo Lazaro Cardenas A Niños Heroes | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530681 | Construcción De 10 Sanitarios Ecológicos Con Biodigestor Y Una Bitácora Social, En La Localidad De Coacoyulillo Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo, Gro. | SDS-FISE-01-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 310999.95 | 310999.95 | 310999.95 | 310999.95 | 310999.95 | 310999.95 | 310999.95 | 100 | 0 | Obra | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530684 | Construccion De Un Aula En E.P. Bicentenario De La Independencia - Col.San Miguel | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530688 | Construccion De Aula En Esc. Telesecundaria Niños Heroes - Pob. Pedregoso | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530697 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Los Mangos - Col. Ampl. Silvestre Castro | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 246378.51 | 246378.51 | 246378.51 | 246378.51 | 246378.51 | 246378.51 | 246378.51 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530699 | Construccion De Aulas En Esc. Sec. Tec. No. 400 - Col. Postal | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530703 | Contruccion De Drenaje Sanitario En Calle Plan De Ayutla - Col.Narciso Mendoz | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530709 | Construccion De Drenaje Sanitario E En And. S/N (Capilla De La Misericordia) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530712 | Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Oriente - Col. Palma Sola | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530727 | Construcción De 20 Sanitarios Con Biodigestor Y Una Bitácora Social, En La Localidad De Barajillas Mpio. De Cuajinicuilapa, Gro. | SDS-FISE-02-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 619999.91 | 619999.91 | 619999.91 | 619999.91 | 619999.91 | 619999.91 | 619999.91 | 100 | 0 | Obra | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530739 | Construccion De Camino Sacacosecha, Tramo: Los Liros-Rio Santa Catarina, En La Localidad De Los Liros, Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 69 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 809086.38 | 809086.38 | 809086.38 | 809086.38 | 809086.38 | 809086.38 | 809086.38 | 100 | 0 | -1 | 1095 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530752 | Construcción De 20 Sanitarios Con Biodigestor, En La Localidad De Atlamajalcingo Mpio. De Atlamajalcingo Del Monte, Gro. | SDS-FISE-03-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 619999.91 | 619999.91 | 619999.91 | 619999.91 | 619999.91 | 619999.91 | 619999.91 | 100 | 0 | Obra | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530772 | Construccion De 20 Sanitarios Ecológicos Con Biodigestor, En La Localidad De La Soledad Mpio. De Tlapa De Comonfort, Gro. | SDS-FISE-04-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 619999.91 | 619999.91 | 619999.91 | 619999.91 | 619999.91 | 619999.91 | 619999.91 | 100 | 0 | Obra | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530789 | Construccion De 30 Sanitarios Con Biodigestor, En La Localidad De Cochoapa Mpio. De Cochoapa El Grande, Gro. | SDS-FISE-05-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 928999.85 | 928999.85 | 928999.85 | 928999.85 | 928999.85 | 928999.85 | 928999.85 | 100 | 0 | Obra | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530825 | Construccion De Camino Sacacosechas (1a Etapa)Tramo:La Soledad-El Carmen, En El Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 70 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 899891.83 | 899891.83 | 899891.83 | 899891.83 | 899891.83 | 899891.83 | 899891.83 | 100 | 0 | Kilómetro | 1302 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530855 | Construcción De Camino Sacacosechas, En La Localidad De Cerro Heno, Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 71 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 773333.33 | 773333.33 | 773333.33 | 773333.33 | 773333.33 | 773333.33 | 773333.33 | 100 | 0 | Kilómetro | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530882 | Construcción Y/O Rehabilitación De Muro Firme En Diferentes Localidades Del Municipio De Cochoapa El Grande, Gro. | SDS-FISE-CMF-01-C-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3416565.83 | 3416565.83 | 3416565.83 | 3416565.83 | 3416565.83 | 1366626.33 | 1366626.33 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 161 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530898 | Conservacion De Camino Sacacosechas Crucero De Guadalupe Mano De Leon - La Soledad - San Miguel Tejalpan, En El Municipio De Xochistlahuaca, Gro. | 72 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 565579.02 | 565579.02 | 565579.02 | 565579.02 | 565579.02 | 565579.02 | 565579.02 | 100 | 0 | Kilómetro | 1302 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530936 | Rehabilitación De Camino Sacacosecha Arroyo Gente-Rio Santa Catarina, En El Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 73 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 397870.44 | 397870.44 | 397870.44 | 397870.44 | 397870.44 | 397870.44 | 397870.44 | 100 | 0 | Kilómetro | 517 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530972 | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas Linda Vista-Rio Santa Catarina, En El Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 74 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 332611.81 | 332611.81 | 332611.81 | 332611.81 | 332611.81 | 332611.81 | 332611.81 | 100 | 0 | Kilómetro | 301 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500530985 | Impresiones Oficiales | 155 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Corporación | 175 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500531000 | Rehabilitación De Camino Sacacosecha Xochistlahuaca-Arroyo Guacamaya-Huehuetónoc, En El Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 75 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 450423.52 | 450423.52 | 450423.52 | 450423.52 | 450423.52 | 450423.52 | 450423.52 | 100 | 0 | Kilómetro | 4152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500531004 | Capacitacion A Servidores Publicos. | 153 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1502131.99 | 1502131.99 | 1502131.99 | 1502131.99 | 1502131.99 | 1502131.99 | 1502131.99 | 100 | 0 | Capacitación | 170 | 0 | 100 | Financiera: SUBSEMUN $1,498,100 Y FORTAMUN $4,031.99 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500531034 | Rehabilitación De Caminos Sacacosechas (Obras De Contingencia) En La Zona Nor-Noreste Del Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 76 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2829646.23 | 2829646.23 | 2829646.23 | 2829646.23 | 2829646.23 | 2829646.23 | 2829646.23 | 100 | 0 | Kilómetro | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500531060 | Construcción Y/O Rehabilitación De Muro Firme En Varias Localidades Del Municipio De Cochoapa El Grande, Gro. | SDS-FISE-CMF-03-C-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3314068.86 | 3314068.86 | 3314068.86 | 3314068.86 | 3314068.86 | 1325627.54 | 1325627.54 | 40 | 0 | Obra | 31.24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500531068 | Rehabilitación De Caminos Sacacosechas (Obras De Contingencia) En La Zona Sur-Sureste Del Municipio De Xochistlahuaca, Estado De Guerrero. | 77 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2782783.42 | 2782783.42 | 2782783.42 | 2782783.42 | 2782783.42 | 2782783.42 | 2782783.42 | 100 | 0 | Kilómetro | 14000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500531090 | Servicios De Acopio De La Información Para La Procuracion De Justicia | 156 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Programa | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500531104 | Construcción Y/O Rehabilitación De Muro Firme En Varias Localidades Del Municipio De Cochoapa El Grande, Gro. | SDS-FISE-CMF-04-C-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3314068.86 | 3314068.86 | 3314068.86 | 3314068.86 | 3314068.86 | 1325627.54 | 1325627.54 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 156 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500531107 | Seguro De Bienes Patrimoniales | 158 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 12209.91 | 12209.91 | 12209.91 | 12209.91 | 12209.91 | 12209.91 | 12209.91 | 100 | 0 | Pago | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500531132 | Construcción Y/O Rehabilitación De Muro Firme En Diferentes Localidades Del Municipio De Cochoapa El Grande, Gro. | SDS-FISE-CMF-05-C-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1657034.43 | 1657034.43 | 1657034.43 | 1657034.43 | 1657034.43 | 662813.77 | 662813.77 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 78 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500531139 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Miguel Hidalgo, En La Localidad De Cerro De Piedra Regada. | 78 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 418118.31 | 418118.31 | 418118.31 | 418118.31 | 418118.31 | 418118.31 | 418118.31 | 100 | 0 | Red de Distribución | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500531171 | Construccion De Drenaje Pluvial En Elcamino Saca Cosecha: Xochistlahuaca -Arroyo Mujer Dos | 79 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 140263.45 | 140263.45 | 140263.45 | 140263.45 | 140263.45 | 140263.45 | 140263.45 | 100 | 0 | Kilómetro | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500531187 | Mantenimiento Y Conservacion De Radio Y Comunicacion | 159 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 132363.02 | 132383.02 | 132383.02 | 132383.02 | 132383.02 | 132383.02 | 132383.02 | 100 | 0 | Servicio | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500531261 | Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte. | 160 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 163690.57 | 163690.57 | 163690.57 | 163690.57 | 163690.57 | 163690.57 | 163690.57 | 100 | 0 | Vehículo | 175 | 0 | 100 | Financiera: SUBSEMUN $ 8,296.58, FORTAMUN $155,393.99 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500531271 | Servicios Bancarios Y Financieros | 157 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1622.84 | 1622.84 | 1622.84 | 1622.84 | 1622.84 | 1622.84 | 1622.84 | 100 | 0 | Pago | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500531344 | (Viaticos Nacionales) Operativos Policiacos Cordinados | 161 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 106426.92 | 106426.92 | 106426.92 | 106426.92 | 106426.92 | 106426.92 | 106426.92 | 100 | 0 | Pago | 36 | 0 | 100 | Financiera: COPARTICIPACION $60,000, FORTAMUN $46,426.92 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500531361 | Apoyo A Comisarios Y Delegados | 162 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1872000 | 1872000 | 1872000 | 1872000 | 1872000 | 1872000 | 1872000 | 100 | 0 | Pago | 124 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500531407 | Construcción Y/O Rehabilitación De Muro Firme En Diferentes Localidades Del Municipio De Cochoapa El Grande, Gro. | SDS-FISE-CMF-07-C-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1657034.43 | 1657034.43 | 1657034.43 | 1657034.43 | 1657034.43 | 662813.77 | 662813.77 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 78 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140500531430 | Vehiculos Y Equipo Terrestre, Patrullas 2014 | 163 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2748500 | 2748500 | 2748500 | 2748500 | 2748500 | 2748500 | 2748500 | 100 | 0 | Vehículo | 175 | 0 | 100 | Financiera: FORTAMUN 1482200 SUBSEMUN 1266300 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500531434 | Construcción Y/O Rehabilitación De Muro Firme En Diferentes Localidades Del Municipio De Cochoapa El Grande, Gro. | SDS-FISE-CMF-08-C-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 828517.21 | 828517.21 | 828517.21 | 828517.21 | 828517.21 | 331406.88 | 331406.88 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500531504 | Equipo De Defensa Y Seguridad, 2014 | 165 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 9856 | 9856 | 9856 | 9856 | 9856 | 9856 | 9856 | 100 | 0 | Equipo | 175 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500531643 | Colocacion De Techos A La Vivienda (Techos Firme, Techo De Lamina) (Credito Banobras) | 50 | Guerrero | Eduardo Neri | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 953287.1 | 953287.1 | 953287.1 | 953287.1 | 953287.1 | 953287.1 | 953287.1 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500531829 | Equipamiento De Patrullas, 2014 | 166 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 306400 | 306400 | 306400 | 306400 | 306400 | 306400 | 306400 | 100 | 0 | Vehículo | 4 | 0 | 100 | Financiera: SUBSEMUN $280,400.00 Y FORTAMUN $26,000.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500531857 | Construccion De Baños Sanitarios En Jardin De Niños Luz Y Alegria | 51 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Educación | En Ejecución | 2014 | 171255.67 | 171255.67 | 171255.67 | 171255.67 | 171255.67 | 171255.67 | 171255.67 | 100 | 0 | ANEXO (SANITARIO) | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500531930 | Construccion De Aula De Medio En Colegios De Bachilleres Plantel Zumpango | 53 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Educación | En Ejecución | 2014 | 481403.67 | 481403.67 | 481403.67 | 481403.67 | 481403.67 | 481403.67 | 481403.67 | 100 | 0 | Aula | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500531967 | Construccion De Modulo De Seguridad Publica Carrtera Tlapa - Chilapa, En La Loc. De Tlapa | 168 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 799700.02 | 799700.02 | 799700.02 | 799700.02 | 799700.02 | 799700.02 | 799700.02 | 100 | 0 | Obra | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500532014 | Construccion De Aula De Medios Y Obra Exterior En Telesecundaria Jose Francisco Riz Masieu | 54 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Educación | En Ejecución | 2014 | 431572.84 | 431572.84 | 431572.84 | 431572.84 | 431572.84 | 431572.84 | 431572.84 | 100 | 0 | Aula | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500532029 | Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | 167 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 161330 | 161330 | 161330 | 161330 | 161330 | 161330 | 161330 | 100 | 0 | Pieza | 175 | 0 | 100 | Financiera: FORTAMUN 51330 SUBSEMUN 110000 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500532084 | Construccion De Explanada De Usos Multiples En Escuela Primaria Federal Benito Juarez | 52 | Guerrero | Eduardo Neri | Tepehuaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICICPAL DE EDUARDO NERI | Educación | En Ejecución | 2014 | 479680.64 | 479680.64 | 479680.64 | 479680.64 | 479680.64 | 479680.64 | 479680.64 | 100 | 0 | Espacio Cultural | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500532109 | Construcción De Red De Agua Potable De La Calle Ferrocarril Hasta Calle 12 De Diciembre | 7 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista de Cuéllar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 69425.25 | 69425.25 | 69425.25 | 69425.25 | 69425.25 | 69425.25 | 69425.25 | 100 | 0 | Metro Lineal | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500532114 | Rehabilitacion De 4 Aulas En Escuela Telesecundaria 15 De Septiembre | 55 | Guerrero | Eduardo Neri | Mazapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Educación | En Ejecución | 2014 | 1540599.1 | 1540599.1 | 1540599.1 | 1540599.1 | 1540599.1 | 1540599.1 | 1540599.1 | 100 | 0 | Aula | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500532135 | Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria Bilingue Lazaro Cardenas | 56 | Guerrero | Eduardo Neri | Ameyaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Educación | En Ejecución | 2014 | 315716.07 | 315716.07 | 315716.07 | 315716.07 | 315716.07 | 315716.07 | 315716.07 | 100 | 0 | ANEXO (SANITARIOS) | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500532154 | Construcción De Piso Firme En Diferentes Localidades Del Municipio De Cochoapa El Grande, Gro. | SDS-FISE-CPF-01-C-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1708282.92 | 1708282.92 | 1708282.92 | 1708282.92 | 1708282.92 | 683313.17 | 683313.17 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 503 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140500532166 | Rehabilitacion De Baños En Escuela Primaria Emiliano Zapata | 58 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Educación | En Ejecución | 2014 | 522586.84 | 522586.84 | 522586.84 | 522586.84 | 522586.84 | 522586.84 | 522586.84 | 100 | 0 | ANEXO (SANITARIOS) | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500532180 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Secundaria General Eduardo Neri | 57 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Educación | En Ejecución | 2014 | 835446.9 | 835446.9 | 835446.9 | 835446.9 | 835446.9 | 835446.9 | 835446.9 | 100 | 0 | Bardas | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500532200 | Construcción De Red De Agua Potable De La Calle 10 De Enero Hasta Calle 12 De Diciembre | 8 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista de Cuéllar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 28273.82 | 28273.82 | 28273.82 | 28273.82 | 28273.82 | 28273.82 | 28273.82 | 100 | 0 | Metro Lineal | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500532201 | Mantenimiento De Baños En Escuela Primaria Doctor Alfonso G. Alarcon | 59 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Educación | En Ejecución | 2014 | 400456.87 | 400456.87 | 400456.87 | 400456.87 | 400456.87 | 400456.87 | 400456.87 | 100 | 0 | ANEXO (SANITARIOS) | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500532225 | Construcción De Techo Firme En Diferentes Localidades Del Municipio De Cochoapa El Grande, Gro. | SDS-FISE-CTF-01-C-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3314068.86 | 3314068.86 | 3314068.86 | 3314068.86 | 3314068.86 | 1325627.54 | 1325627.54 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 238 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140500532229 | Construccion De Techado En Cancha Deportiva De Escuela Primaria Heroes Del Sur | 60 | Guerrero | Eduardo Neri | Balsas Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Educación | En Ejecución | 2014 | 615012.38 | 615012.38 | 615012.38 | 615012.38 | 615012.38 | 615012.38 | 615012.38 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500532236 | Construcción De Techo Firme En Diferentes Localidades Del Municipio De Cochoapa El Grande, Gro. | SDS-FISE-CTF-02-C-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3416565.83 | 3416565.83 | 3416565.83 | 3416565.83 | 3416565.83 | 1366626.33 | 1366626.33 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 246 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500532245 | Construccion De Comedor Comunitario En La Escuela Primaria De Tlanipatla | 61 | Guerrero | Eduardo Neri | Tlanipatla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Educación | En Ejecución | 2014 | 83489.06 | 83489.06 | 83489.06 | 83489.06 | 83489.06 | 83489.06 | 83489.06 | 100 | 0 | COMEDOR | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500532250 | Maquinaria Y Equipo De Defensa Y Seguridad | 164 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 47999.97 | 47999.97 | 47999.97 | 47999.97 | 47999.97 | 47999.97 | 47999.97 | 100 | 0 | Equipo | 175 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500532301 | Equipamiento De Estufas Ecologicas En Varias Localidades Del Municipio De Cochoapa El Grande, Gro. | SDS-FISE-EEE-01-C-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3416565.83 | 3416565.83 | 3416565.83 | 3416565.83 | 3416565.83 | 1366626.33 | 1366626.33 | 40 | 0 | Pieza | 4880 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500532321 | Adquision De Insumos Para Apoyo De Huertos Comunitarios | 62 | Guerrero | Eduardo Neri | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 12277285.6 | 8977850 | 8977850 | 8977850 | 8977850 | 8977850 | 8977850 | 100 | 0 | Tonelada | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500532323 | Construcción Y Equipamiento De Comedores Comunitarios En Varias Localidades Del Municipio De Cochoapa El Grande, Gro. | SDS-FISE-CECC-01-M-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3314068.86 | 3314068.86 | 3314068.86 | 3314068.86 | 3314068.86 | 1325627.54 | 1325627.54 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500532357 | Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas 2014 | 63 | Guerrero | Eduardo Neri | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 823794 | 329518 | 329518 | 329518 | 329518 | 329518 | 329518 | 100 | 0 | Convenio | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500532388 | Adquisicion De Software Y Hadrware | 64 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 32577 | 32577 | 32577 | 32577 | 32577 | 32577 | 32577 | 100 | 0 | Equipo | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMAQCION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500532540 | Diplomado Una Supervisión Efectiva Para La Mejora De Los Aprendizajes De Nuestros Alumnos | 2 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S029 Programa Escuelas de Calidad |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO (PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD | Educación | En Ejecución | 2014 | 2250922.24 | 2250922.24 | 2250922.24 | 2250922.24 | 2250922.24 | 2250922.24 | 2250922.24 | 100 | 0 | Capacitación | 249 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500532565 | Mantenimiento De Vehiculos | 38 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONDO, GUERRERO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 144005.75 | 144005.75 | 144005.75 | 144005.75 | 144005.75 | 144005.75 | 144005.75 | 100 | 0 | Proyecto | 2240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se dio mantenimiento a los vehículos para la correcta supervisión de las obras. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500532612 | Laboratorio De Innovación Y Mejora Educativa | 3 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S029 Programa Escuelas de Calidad |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO (PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD) | Educación | En Ejecución | 2014 | 9999444 | 9999444 | 9999444 | 9999444 | 9999444 | 9999444 | 9999444 | 100 | 0 | Escuela | 152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500532925 | Saneamiento Financiero De La Secretaría De Fianzas Y Administración | 01 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Fianzas y Administración | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 677302.6 | 648475.71 | 648475.71 | 648475.71 | 648475.71 | 648475.71 | 648475.71 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140500532931 | Equipamiento Turístico: Videomapipin Taxco De Alarcón Pueblo Mágico | 08 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140500532936 | Creación Del Museo La Plata En Taxco De Alarcón Pueblo Mágico | 09 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINSITRACIÓN | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140500533097 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos | 65 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 759466.56 | 759466.56 | 759466.56 | 759466.56 | 759466.56 | 759466.56 | 759466.56 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500533120 | Servicios De Instalacion, Reparacion, Mantenimiento Y Conservacion De Equipo | 66 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 213900.1 | 213900.1 | 213900.1 | 213900.1 | 213900.1 | 213900.1 | 213900.1 | 100 | 0 | Lote | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500533149 | Ampliación De Comedor Comunitario En Ahuacuotzingo En Calle Álvaro Obregón | 22 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ahuacuotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ahuacuotzingo | Urbanización | Terminado | 2014 | 216390.87 | 216390.87 | 216390.87 | 216390.87 | 216390.87 | 216390.87 | 216390.87 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1916 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500533203 | Techado De Cacha De Educación Física En Esc. Primaria Leonardo Bravo De Ahuacuotzingo. | 41 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ahuacuotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento de Ahuacuotzingo | Educación | Terminado | 2014 | 1009425.5 | 1009425.5 | 1009425.5 | 1009425.5 | 1009425.5 | 1009425.5 | 1009425.5 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1916 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500533217 | Trabajos De Acabados Y Otros Trabajos Especializados (Alquiler De Maquinaria Y Equipo Para La Construccion Con Operador) | 67 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 244000 | 244000 | 244000 | 244000 | 244000 | 244000 | 244000 | 100 | 0 | Lote | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500533222 | Construccion De Unidad Deportiva De Cuanacaxtitlan (1ra. Etapa) | 177 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cuanacaxtitlán | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 15370 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500533273 | Rehabilitación De 2 Aulas En Escuela Preescolar Niños Héroes De Chapultepec En La Localidad De Ostoyahualco. | 39 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ostoyahualco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ahuacuotzingo | Educación | Terminado | 2014 | 80715.95 | 80715.95 | 80715.95 | 80715.95 | 80715.95 | 80715.95 | 80715.95 | 100 | 0 | Aula | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500533279 | Promocion, Difusion Y Divulgacion De Las Politicas Publicas (Informe De Gobierno) | 68 | Guerrero | Eduardo Neri | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 100 | 0 | Lote | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500533341 | Rehabilitación De 2 Aulas En Escuela Primaria Alessandro Volta En La Localidad De El Huamúchil | 40 | Guerrero | Ahuacuotzingo | El Huamúchil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ahuacuotzingo | Educación | Terminado | 2014 | 97098.54 | 97098.54 | 97098.54 | 97098.54 | 97098.54 | 97098.54 | 97098.54 | 100 | 0 | Aula | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500533351 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo (Materiales Y Suministros) | 69 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 103186.04 | 103186.04 | 103186.04 | 103186.04 | 103186.04 | 103186.04 | 103186.04 | 100 | 0 | Lote | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500533360 | Asistencia Técnica Y Servicios Relacionados A Los Proyectos (Estudio Para El Diseño De Un Programa De Manejo Para La Roqueta) | 10 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140500533394 | Construcción De Barda Perimetral Del Plantel De Bachilleres En Ahuacuotzingo | 42 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ahuacuotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ahuacuotzingo | Educación | Terminado | 2014 | 377291.31 | 377291.31 | 377291.31 | 377291.31 | 377291.31 | 377291.31 | 377291.31 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1363 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500533397 | Servicios Personales (Sueldos Base Al Personal Eventual, Topografo, Ingeniero, Arquitecto) | 70 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 423000 | 423000 | 423000 | 423000 | 423000 | 423000 | 423000 | 100 | 0 | Asesoría | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500533420 | Servicios De Informatica (Instalacion De Redes, Mantenimiento Y Soporte A Los Programas Existentes) | 71 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 27979.2 | 27979.2 | 27979.2 | 27979.2 | 27979.2 | 27979.2 | 27979.2 | 100 | 0 | Asesoría | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500533430 | Construcción Y Equipamiento De Comedores Escolares Para Varias Localidades Del Municipio De Metlatonoc, Gro. | SDS-FISE-CECE-01-M-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3314068.86 | 3314068.86 | 3314068.86 | 3314068.86 | 3314068.86 | 1325627.54 | 1325627.54 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140500533456 | Construcción Y/O Rehabilitación De Muro Firme En Diferentes Localidades Del Municipio De Metlatonoc, Gro. | SDS-FISE-CMF-01-M-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3314068.86 | 3314068.86 | 3314068.86 | 3314068.86 | 3314068.86 | 1325627.54 | 1325627.54 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 156 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500533502 | Construcción De Drenaje Sanitario De Calle Cam Hasta Calle Campana | 9 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista de Cuéllar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 53193.44 | 53193.44 | 53193.44 | 53193.44 | 53193.44 | 53193.44 | 53193.44 | 100 | 0 | Metro Lineal | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500533600 | Construccion De Tanque De Agua Potable - Col. Jardin Palmas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500533603 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Continuación Enrique C. Rebsamen Hasta Barranca | 10 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista de Cuéllar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 180000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE EJECUTADA A TRAVÉS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EL RECURSO FALTANTE PARA EL TOTAL DEL PROYECTO PERTENECE A LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y APORTACIÓN ESTATAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500533606 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Graciela Rocha Cervantes | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500533611 | Construccion De Drenaje Sanitario En Andador Niños Heroes De Veracruz - Col. Balcones De Costa Azul | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500533617 | Construccion De Aula En E.P. Juan Escutia - Col. Coral | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500533623 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Palma Real - Col. Arroyo Seco | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 343699.51 | 343699.51 | 343699.51 | 343699.51 | 343699.51 | 343699.51 | 343699.51 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500533627 | Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Josefa Ortiz De Dominguez - Col. Independencia | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500533630 | Construcción Y/O Rehabilitación De Muro Firme En Diferentes Localidades Del Municipio De Metlatonoc, Gro. | SDS-FISE-CMF-06-M-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3314068.86 | 3314068.86 | 3314068.86 | 3314068.86 | 3314068.86 | 1325627.54 | 1325627.54 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 156 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140500533634 | Construccion De Drenaje Sanitario En En Andador Ignacio Manuel Altamirano - Col. Nopalitos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 319450.84 | 319450.84 | 319450.84 | 319450.84 | 319450.84 | 319450.84 | 319450.84 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500533639 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Principal - Col Villa Madero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 143609.79 | 143609.79 | 143609.79 | 143609.79 | 143609.79 | 143609.79 | 143609.79 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500533642 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero - Col. Ampl. Miguel De La Madrid | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1020020.3 | 1020020.3 | 1020020.3 | 1020020.3 | 1020020.3 | 1020020.3 | 1020020.3 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500533647 | Construccion De Drenaje Sanitario En And. Capulines - Col. Vicente Guerrero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500533656 | Construccion De Drenaje Sanitario En Andador Gardenias - Col. Ampl. Praderas De Costa Azul | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500533661 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Niño Artillero, Col. Miramar | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500533668 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Puesta Del Sol Col. Universitaria | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500533675 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Fco. I Madero Col. 20 De Noviembre | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500533715 | Construccion De Tanque De Agua Potable - Pob. Km.30 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500533754 | Construcción De Drenaje Sanitario De El Mercado Municipal | 11 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista de Cuéllar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 140472.46 | 140427.46 | 140427.46 | 140427.46 | 140427.46 | 140427.46 | 140427.46 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500533779 | Construcciín De Drenaje Sanitario Calle Privada Miguel Hidalgo Hasta Calle Enrique C. Rebsamen | 12 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista de Cuéllar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 26383.11 | 26383.11 | 26383.11 | 26383.11 | 26383.11 | 26383.11 | 26383.11 | 100 | 0 | Metro Lineal | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500533801 | Construcción De Piso Firme En Diferentes Localidades Del Municipio De Metlatonoc, Gro. | SDS-FISE-CPF-02-M-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1657034.43 | 1657034.43 | 1657034.43 | 1657034.43 | 1657034.43 | 662813.77 | 662813.77 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 97 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140500533816 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Privada 12 De Diciembre | 13 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista de Cuéllar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 62888.29 | 62888.29 | 62888.29 | 62888.29 | 62888.29 | 62888.29 | 62888.29 | 100 | 0 | Metro Lineal | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500533836 | Construcción De Techo Firme En Diferentes Localidades Del Municipio De Metlatonoc, Gro. | SDS-FISE-CTF-01-M-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3416565.63 | 3416565.63 | 3416565.63 | 3416565.63 | 3416565.63 | 1366626.25 | 1366626.25 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 246 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500533875 | Construcción De Drenaje Sanitario Callesegunda Poniente Hasta Calle Vicente Guerrero | 14 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista de Cuéllar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 266559.95 | 266559.95 | 266559.95 | 266559.95 | 266559.95 | 266559.95 | 266559.95 | 100 | 0 | Metro Lineal | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500533876 | Construcción De Techo Firme En Diferentes Localidades Del Municipio De Metlatonoc, Gro. | SDS-FISE-CTF-02-M-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3416565.63 | 3416565.63 | 3416565.63 | 3416565.63 | 3416565.63 | 1366525.25 | 1366525.25 | 39.997 | 0 | Metro Cuadrado | 246 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140500533931 | Equipamiento De Estufas Ecologicas En Varias Localidades Del Municipio De Metlatonoc, Gro. | SDS-FISE-EEE-01-M-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3416565.83 | 3416565.83 | 3416565.83 | 3416565.83 | 3416565.83 | 1366626.33 | 1366626.33 | 40 | 0 | Pieza | 4880 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140500533939 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre De La Localidad De Zompazolco | 18 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Zompazolco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ahuacuotzingo | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1049264.08 | 1049264.08 | 1049264.08 | 1049264.08 | 1049264.08 | 1049264.08 | 1049264.08 | 100 | 0 | Metro Lineal | 248 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500533991 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre De La Localidad De Oxtotitlan | 19 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Oxtotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ahuacuotzingo | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2620376.33 | 2620376.33 | 2620376.33 | 2620376.33 | 2620376.33 | 2620376.33 | 2620376.33 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500534014 | Apertura De Calle El Pozo | 15 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Palmillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 76813.88 | 61234.88 | 61234.88 | 61234.88 | 61234.88 | 61234.88 | 61234.88 | 100 | 0 | Obra | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500534037 | Equipamiento Del Hospital General De Tlapa | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | Salud | En Ejecución | 2014 | 4964540 | 4964540 | 4964540 | 4964540 | 4964540 | 4964540 | 4964540 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140500534050 | Consntrucción De Puente Para Paso Vehicular De El Amate | 16 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Palmillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 97377.67 | 81918.67 | 81918.67 | 81918.67 | 81918.67 | 81918.67 | 81918.67 | 100 | 0 | Obra | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500534085 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle 12 De Diciembre Hasta Calle Principal | 17 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Santa Fe Tepetlapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1099003.42 | 754311.42 | 754311.42 | 754311.42 | 754311.42 | 754311.42 | 754311.42 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500534108 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico Continuación Calle San Francisco De Calle Principal A Calle Nogal | 18 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Palmillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 239991.43 | 170968.43 | 170968.43 | 170968.43 | 170968.43 | 170968.43 | 170968.43 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500534168 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle El Nogal De C. San Francisco A El Amate Primer Etapa | 19 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Palmillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 178277.25 | 141986.89 | 141986.89 | 141986.89 | 141986.89 | 141986.89 | 141986.89 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500534458 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Cam De Panteón Mpl. A Calle Campana | 21 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista de Cuéllar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 672084.63 | 672084.63 | 672084.63 | 672084.63 | 672084.63 | 672084.63 | 672084.63 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500534496 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Aguas Termales Hasta Calle Principal Primer Etapa | 22 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Palmillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 163379.77 | 116069.77 | 116069.77 | 116069.77 | 116069.77 | 116069.77 | 116069.77 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500534555 | Equipamiento De La Clínica De Cancer De La Mujer Del Hospital General De Atoyac | 126 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | Salud | En Ejecución | 2014 | 3996836.8 | 3996836.8 | 3996836.8 | 3996836.8 | 3996836.8 | 3996836.8 | 3996836.8 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140500534559 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Guerrero Hasta Calle Miguel Hidalgo | 23 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Palmillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 108122.64 | 64764.64 | 64764.64 | 64764.64 | 64764.64 | 64764.64 | 64764.64 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500534578 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle El Pedregal Hasta Calle Miguel Hidalgo | 24 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Palmillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 124638 | 77032.29 | 77032.29 | 77032.29 | 77032.29 | 77032.29 | 77032.29 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500534678 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle 10 De Enero Hasta Calle 12 De Diciembre | 20 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista de Cuéllar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 770800 | 710800 | 710800 | 710800 | 710800 | 710800 | 710800 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500534815 | Pavimentacion De Calle Ambrocio Fugueroa, Tramo: Calle Pino Suarez - Calle Aquiles Serdan, Loc. Zumpango | 72 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1803334.57 | 1803334.57 | 1803334.57 | 1803334.57 | 1803334.57 | 1803334.57 | 1803334.57 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500534816 | Equipamiento Del Programa Prevención Y Control De La Zoonosis En Acapulco De Juárez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | Salud | En Ejecución | 2014 | 640800 | 640800 | 640800 | 640800 | 640800 | 640800 | 640800 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140500534901 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Galeana, Loc. Zumpango | 73 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1196665.43 | 1196665.43 | 1196665.43 | 1196665.43 | 1196665.43 | 1196665.43 | 1196665.43 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500534948 | Construcción Integral De Parque Infantil En Col. Aeropuerto, Mpio. De Zihuatanejo De Azueta, Gro. | SDS-PI-06-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Deporte | En Ejecución | 2014 | 966601.23 | 966601.23 | 966601.23 | 966601.23 | 966601.23 | 966601.23 | 966601.23 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1618 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Parque Infantil de 400 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500534955 | Equipamiento Del Hospital General De Ayutla | 130 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINSITRACIÓN | Salud | En Ejecución | 2014 | 964540 | 964540 | 964540 | 964540 | 964540 | 964540 | 964540 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140500535000 | Pavimentacion De Diferentes Calles De La Localidad De Ameyaltepec | 74 | Guerrero | Eduardo Neri | Ameyaltepec | Rural | Subsidios | S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500535174 | Equipamiento Del Hospital General De Chilpancingo | 131 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | Salud | En Ejecución | 2014 | 6128396.2 | 6128396 | 6128396 | 6128396 | 6128396 | 6128396 | 6128396 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140500535195 | Construccion De Parque Recreativo San Jose Segunda Etapa | 75 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 398505.6 | 159402.24 | 159402.24 | 159402.24 | 159402.24 | 159402.24 | 159402.24 | 100 | 0 | Proyecto | 2800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500535361 | Construccion De Parque El Amatito | 76 | Guerrero | Eduardo Neri | Zumpango del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 916003.2 | 458001.6 | 458001.6 | 458001.6 | 458001.6 | 458001.6 | 458001.6 | 100 | 0 | Proyecto | 1800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION ES CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500535516 | Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Sustitución De La Red De Atarjeas) Del Libramiento En La Localidad De Tlacoachistlahuaca Municipio De Tlacoachistlahuaca | CAPASEG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2138400 | 2138400 | 2138400 | 2138400 | 2121041.61 | 2121041.61 | 2121041.61 | 99.1883 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500535629 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Los Reyes De C. America Hasta Callejón S/N | 25 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Zacapalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 694000 | 594000 | 594000 | 594000 | 594000 | 594000 | 594000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500535679 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle El Huamuchil De Primaria Hasta Barranca | 26 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Cieneguillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 425000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500535715 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Acapulco De Calle Josefa Ortiz Hasta Calle Miguel Hidalgo | 27 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista de Cuéllar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 570000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500535897 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle La Campana De Panteón Hasta Naciones U. | 28 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista de Cuéllar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 590000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500535934 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Privada Miguel Hidalgo Hasta Enrique C. Rebsamen | 29 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista de Cuéllar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 289500 | 249500 | 249500 | 249500 | 249500 | 249500 | 249500 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500536011 | Sueldos Y Salarios | 1 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO , GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4573494.48 | 4573494.48 | 4573494.48 | 4573494.48 | 4573494.48 | 4573494.48 | 4573494.48 | 100 | 0 | Pago | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE EJERCIO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500536110 | Rehabilitacion De Camino Rural La Sierrita De Los Torres-Plan Del Rio | 59 | Guerrero | Técpan de Galeana | La Sierrita de los Torres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA, GRO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 463489.05 | 463489.05 | 463489.05 | 463489.05 | 463489.05 | 463489.05 | 463489.05 | 100 | 0 | Kilómetro | 335 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500536235 | Gratificacion Anual | 15 | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | 100 | 100 | 0 | Pago | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO AL 100 POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500536245 | Construcción De Baños Sanitarios En Escuela Primaria Alvaro Obregón | 31 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Los Amates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 154061.5 | 154061.5 | 154061.5 | 154061.5 | 154061.5 | 154061.5 | 154061.5 | 100 | 0 | Obra | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500536291 | Construcción De Baños Sanitarios En Escuela Primaria Aquiles Serdan | 30 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista de Cuéllar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 83747.6 | 83747.6 | 83747.6 | 83747.6 | 83747.6 | 83747.6 | 83747.6 | 100 | 0 | Obra | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500536320 | Construcción De Red Electrica En Calle 10 De Enero | 32 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista de Cuéllar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 96760.96 | 67732.67 | 67732.67 | 67732.67 | 67732.67 | 67732.67 | 67732.67 | 100 | 0 | Obra | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500536377 | Construcción De Red Electrica En Col. Coxcatlán | 33 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Coxcatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL E ELECTRICIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 142824.77 | 91991.15 | 91991.15 | 91991.15 | 91991.15 | 91991.15 | 91991.15 | 100 | 0 | Obra | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500536514 | Adquisicion De Softeare Y Hardware | 134 | Guerrero | Acatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1470961.56 | 1470961.56 | 1470961.56 | 1470691.56 | 1470691.56 | 1470691.56 | 1470691.56 | 99.9816 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA ACCION SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500536530 | Adquisición Y Distribución De Fertilizante | 34 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3228650 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Apoyo | 1050 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500536580 | Percepciones En General | 2 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3355505.04 | 3355505.04 | 3355505.04 | 3355505.04 | 3355505.04 | 3355505.04 | 3355505.04 | 100 | 0 | Pago | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE EJERCIO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500536593 | Programa De Concurrencia De Las Entidades Federativas 2014 | 35 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARI DE DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 727043 | 290817 | 290817 | 290817 | 290817 | 290817 | 290817 | 100 | 0 | Proyecto | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500536643 | Adquisiciones De Mobiliario De Oficina Y Equipo De Computo (Prodim) | 36 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista de Cuéllar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 163217.97 | 163217.97 | 163217.97 | 163217.97 | 163217.97 | 163217.97 | 163217.97 | 100 | 0 | Lote | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500536682 | Distribución De Gastos Indirectos (Ejecutora) | 37 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista de Cuéllar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 295832.57 | 295832.57 | 295832.57 | 295832.57 | 295832.57 | 295832.57 | 295832.57 | 100 | 0 | Lote | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500536804 | Apoyo A Comisarios | 3 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 603000 | 603000 | 603000 | 603000 | 603000 | 603000 | 603000 | 100 | 0 | Pago | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE EJERCIO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500536901 | 2 Por Ciento Sobre Remuneracion Al Trabajo Personal | 4 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 247503.62 | 247503.62 | 247503.62 | 247503.62 | 247503.62 | 247503.62 | 247503.62 | 100 | 0 | Pago | 247 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE EJERCIO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500536902 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De El Acceso A La Localidad De Amates | 1 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista de Cuéllar | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500536967 | Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte (Fortamun) | 19 | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 4719.99 | 4719.99 | 4719.99 | 4719.99 | 4719.99 | 4719.99 | 4719.99 | 100 | 0 | Pago | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO EL PROYECTO AL 100 POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500537039 | Modernización De Espacios Educativos De Nivel Medio Superior ( Unidad Acedemico Preparatoria No. 24) | 2 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista de Cuéllar | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Obra | 274 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500537052 | Equipamento En General | 5 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1044763.91 | 1044763.91 | 1044763.91 | 1044763.91 | 1044763.91 | 1044763.91 | 1044763.91 | 100 | 0 | Pago | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE EJERCIO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500537346 | Rehabilitación De Red Agua Potable En Calle Sin Nombre De La Localidad De Tecolcuautla | 20 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Tecolcuautla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ahuacuotzingo | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1958046.68 | 1958046.68 | 1958046.68 | 1958046.68 | 1958046.68 | 1958046.68 | 1958046.68 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1085 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500537405 | Rehabilitación De Red Agua Potable En Las Calles Eucaria Apreza Y José Matías | 21 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ahuacuotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ahuacuotzingo | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 570559.57 | 570559.57 | 570559.57 | 570559.57 | 570559.57 | 570559.57 | 570559.57 | 100 | 0 | Metro Lineal | 106 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500537465 | Rehabilitación De Red Agua Potable En Calle Sin Nombre De La Localidad De Mitlancingo | 22 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Mitlancingo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ahuacuotzingo | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 402006.04 | 402006.04 | 402006.04 | 402006.04 | 402006.04 | 402006.04 | 402006.04 | 100 | 0 | Metro Lineal | 755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500537500 | Sueldos Y Salarios | 1 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO GUERRERO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 5106108.48 | 5387388.53 | 5106108.48 | 5387388.53 | 5387388.53 | 5387388.53 | 5387388.53 | 100 | 0 | Día | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500537505 | Rehabilitación De Red Agua Potable En Calle Miguel Hidalgo De Ahuacuotzingo | 23 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ahuacuotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ahuacuotzingo | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2726424.34 | 2726424.34 | 2726424.34 | 2726424.34 | 2726424.34 | 2726424.34 | 2726424.34 | 100 | 0 | Metro Lineal | 274 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500537564 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Miguel Hidalgo De Ahuacuotzingo | 24 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ahuacuotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ahuacuotzingo | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 584615.13 | 584615.13 | 584615.13 | 584615.13 | 584615.13 | 584615.13 | 584615.13 | 100 | 0 | Metro Lineal | 274 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500537579 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales: Servicios De Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Y Equipo De Transporte Terrestre Propieda | 63 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ahuacuotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Ahuacuotzingo. | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 197160.08 | 197160.08 | 197160.08 | 197160.08 | 197160.08 | 197160.08 | 197160.08 | 100 | 0 | Servicio | 25027 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500537763 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable Col. La Quinta | 18 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 61004.92 | 61004.92 | 61004.92 | 61004.92 | 61004.92 | 61004.92 | 61004.92 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500537797 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Principal De La Loc. De Tlaltizapango | 12 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1008363.26 | 1008363.26 | 1008363.26 | 1008363.26 | 1008363.26 | 1008363.26 | 1008363.26 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500537838 | Construcción De Bordo Abrevadero En La Localidad Las Jicaras | 44 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Las Jícaras (El Mirador) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ahuacuotzingo | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1641936.36 | 1641936.36 | 1641936.36 | 1641936.36 | 1641936.36 | 1641936.36 | 1641936.36 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 82 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500537937 | Ampliación De Bordo Abrevadero En La Localidad De Tlaquilcingo | 45 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Tlaquilcingo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ahuacuotzingo | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 396790.88 | 396790.88 | 396790.88 | 396790.88 | 396790.88 | 396790.88 | 396790.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 218 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500538004 | Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes A La Operación Y Prestación De Servicios En Educación En El Estado | 4 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación Guerrero, Dirección General de Recursos Financieros | Educación | En Ejecución | 2014 | 1629810965 | 1629810965 | 1629810965 | 1629810965 | 1629810965 | 1629810965 | 1629810965 | 100 | 0 | -1 | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500538007 | Armamento, Cartuchos Y Cargadores | 6 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4730.54 | 4730.54 | 4730.54 | 4730.54 | 4730.54 | 4730.54 | 4730.54 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE EJERCIO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500538062 | Construcción De Bordo Abrevadero En La Localidad Los Paredones Josafa | 46 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Los Paredones | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ahuacuotzingo | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 124041.66 | 124041.66 | 124041.66 | 124041.66 | 124041.66 | 124041.66 | 124041.66 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500538085 | Equipo De Radiocomunicacion | 7 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 100 | 0 | Pago | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE EJERCIO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500538161 | Mejoramiento De Vivienda Rehabilitación De Techo Firme En La Localidad De San Juan (Las Joyas) | 36 | Guerrero | Ahuacuotzingo | San Juan (Las Joyas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ahuacuotzingo | Vivienda | Terminado | 2014 | 231250 | 231250 | 231250 | 231250 | 231250 | 231250 | 231250 | 100 | 0 | Vivienda | 251 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500538233 | Chalecos Antibalas Y Placas Balisticas | 8 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 255186 | 255186 | 255186 | 255186 | 255186 | 255186 | 255186 | 100 | 0 | Pago | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE EJERCIO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500538264 | Construcción De Bordo Abrevadero En La Localidad De Los Paredones Crisogono Ortega | 47 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Los Paredones | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ahuacuotzingo | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 52113.8 | 52113.8 | 52113.8 | 52113.8 | 52113.8 | 52113.8 | 52113.8 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500538344 | Construcción De Bordo Abrevadero En La Localidad De Los Paredones Gildardo Currich | 48 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Los Paredones | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ahuacuotzingo | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 107129.99 | 107129.99 | 107129.99 | 107129.99 | 107129.99 | 107129.99 | 107129.99 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500538462 | Rehabilitación De Bordo Abrevadero En La Localidad De Vista Hermosa Tlaquilcingo | 49 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Vista Hermosa Tlaquilcingo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ahuacuotzingo | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 44785.13 | 44785.13 | 44785.13 | 44785.13 | 44785.13 | 44785.13 | 44785.13 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500538550 | Apoyo A La Producción Primaria | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 15743173.08 | 15743173.08 | 15743173.08 | 15743173.08 | 15743173.08 | 15743173.08 | 15743173.08 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500538558 | Seguros De Vida | 9 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 386071.26 | 386071.26 | 386071.26 | 386071.26 | 386071.26 | 386071.26 | 386071.26 | 100 | 0 | Pago | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE EJERCIO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500538576 | 12101 Honorarios: Pago Por La Prestación De Servicios Contratados Con Personas Físicas, Como Profesionistas, Técnicos, Expertos Y Peritos, Por Estudios, Obras O Trabajos Determinados Que Correspondan | 63 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Ahuacuotzingo | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 997853.34 | 997853.34 | 997853.34 | 997853.34 | 997853.34 | 997853.34 | 997853.34 | 100 | 0 | Empleo | 25027 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500538639 | Operativos Policiacos Y Coordinados | 10 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 222157.17 | 222157.17 | 222157.17 | 222157.17 | 222157.17 | 222157.17 | 222157.17 | 100 | 0 | Pago | 34728 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE EJERCIO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500538686 | Programa De Prevencion Del Delito | 11 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1005030 | 1005030 | 1005030 | 1005030 | 1005030 | 1005030 | 1005030 | 100 | 0 | Pago | 34728 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE EJERCIO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500538734 | Equipamiento General | 3 | Guerrero | Apaxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 35986.94 | 35986.94 | 35986.94 | 35986.94 | 35986.94 | 35986.94 | 35986.94 | 100 | 0 | Lote | 14000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500538793 | Nivelacion De Tierras En El Sitio El Deposito En Ahuacuotzingo. | 59 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ahuacuotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Ahuacuotzingo. | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 691558.6 | 691558.6 | 691558.6 | 691558.6 | 691558.6 | 691558.6 | 691558.6 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500538850 | Mantenimiento Y Conservacion De Equipo De Seguridad | 12 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 326389.82 | 326389.82 | 326389.82 | 326389.82 | 326389.82 | 326389.82 | 326389.82 | 100 | 0 | Pago | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE EJERCIO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500538870 | Aguinaldo | 2 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 416962.44 | 627983.36 | 416962.44 | 627983.36 | 627983.36 | 627983.36 | 627983.36 | 100 | 0 | Día | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500538880 | Mitigacion Ambiental Y Ahorro De Energia Electrica En La Red De Alumbrado Publico Del Municipio De Acapulco | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE | Seguridad | Terminado | 2014 | 7261750 | 7261749.64 | 7261749.64 | 7261749.64 | 7261749.64 | 7261749.64 | 7261749.64 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500538900 | Sueldos Eventuales (Fortamun) | 14 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 100 | 0 | Pago | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO AL 100 % NOTA: EL PRESUPUESTO REAL ES DE $ 5,800.00, EL PROYECTO ESTA TERMINADO POR LO CUAL NO NOS PERMITE HACER MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500538962 | Alumbrado Publico Complemento | 13 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3102428.98 | 3102428.98 | 3102428.98 | 3102428.98 | 3102428.98 | 3102428.98 | 3102428.98 | 100 | 0 | Pago | 34728 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE EJERCIO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500538998 | Material De Oficina | 3 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, GRO. | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 475000 | 1672579.51 | 475000 | 1672579.51 | 1672579.51 | 1672579.51 | 1672579.51 | 100 | 0 | Material de referencia | 83 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500539014 | Saneamiento Financiero, Programas Regionales 2014. | 5-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R112 Apoyo Federal para Saneamiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Educación Guerrero, Dirección General de Recursos Financieros | Educación | En Ejecución | 2014 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 100 | 0 | -1 | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500539072 | Rehabilitaciòn De Brecha Sacacosecha Para El Sitio Ahuehuetla De Ahuacuotzingo | 58 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ahuehuetla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Ahuacuotzingo. | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 20376.8 | 20376.8 | 20376.8 | 20376.8 | 20376.8 | 20376.8 | 20376.8 | 100 | 0 | Kilómetros | 187 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500539075 | Fortamun (Gratificacion Anual) | 21 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 68333.09 | 68333.09 | 68333.09 | 68333.09 | 68333.09 | 68333.09 | 68333.09 | 100 | 0 | Pago | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO AL 100% NOTA: EL PRESUPUESTO REAL ES DE $68,333.09, YA QUE EL PROYECTO ESTA POR TERMINADO LO CUAL NO NOS PERMITE HACER MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500539084 | Combustible Y Lubricantes | 14 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2593959.38 | 2593959.38 | 2593959.38 | 2593959.38 | 2593959.38 | 2593959.38 | 2593959.38 | 100 | 0 | Pago | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE EJERCIO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500539123 | Material De Imprenta | 4 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, GRO. | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 258000 | 55565.16 | 55565.16 | 55565.16 | 55565.16 | 55565.16 | 55565.16 | 100 | 0 | Material de referencia | 83 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500539133 | Servicios Bancarios Y Financieros | 15 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 672.8 | 672.8 | 672.8 | 672.8 | 672.8 | 672.8 | 672.8 | 100 | 0 | Pago | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE EJERCIO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500539258 | Rehabilitaciòn De Brecha Sacacosecha En El Sitio Zoyatla De Ahuacuotzingo | 57 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Zoyatla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Ahuacuotzingo. | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 95950 | 95950 | 95950 | 95950 | 95950 | 95950 | 95950 | 100 | 0 | Kilómetros | 187 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500539354 | Construcción Y/O Rehabilitación De Muro Firme En Diferentes Localidades Del Municipio De Cochoapa El Grande, Gro. | SDS-FISE-CMF-02-C-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1366626.25 | 3416565.63 | 3416565.63 | 3416565.63 | 3416565.63 | 1366626.25 | 1366626.25 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 161 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500539363 | Material De Computo | 5 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, GRO. | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 694000 | 563148.16 | 563148.16 | 563148.16 | 563148.16 | 563148.16 | 563148.16 | 100 | 0 | Material de referencia | 83 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500539446 | Servicio Integrales De Traslado Y Viaticos | 28 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 100 | 0 | Pago | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500539467 | Otros Servicos (Fortamun) | 11 | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MARQUELIA, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 52743.66 | 52743.66 | 52743.66 | 52743.66 | 52743.66 | 52743.66 | 100 | 100 | 0 | Pago | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE EJERCIO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500539472 | Material De Aseo Y Limpieza | 6 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, GRO. | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 250000 | 641785.08 | 250000 | 641785.08 | 641785.08 | 641785.08 | 641785.08 | 100 | 0 | Material de referencia | 83 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500539482 | Dignificacion Salarial, Prestc. Y Estimulos | 1 | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2929771.36 | 2929771.36 | 2929771.36 | 2929771.36 | 2929771.36 | 2929771.36 | 2929771.36 | 100 | 0 | Adulto y jóven | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL AVANCE INFORMATIVO DE LO PRESUPUESTADO LLEGO AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500539518 | Peaje | 29 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 8108 | 8108 | 8108 | 8108 | 8108 | 8108 | 8108 | 100 | 0 | Pago | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500539530 | Construccion De Una Casa De Cultura | MXG/DOP/0034/2014 | Guerrero | Xalpatláhuac | Igualita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE XALPATLAHUAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 100 | 0 | Obra | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FUE REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSO POR UNA PARTE EL MUNICIPIO APORTO 700,000.00 (SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) Y POR OTRA PARTE LA ENTIDAD FEDERATIVA CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES(CONACULTA) 1,000,000.00 (UN MILLON DE PESOS 00/100 M.N.) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500539537 | Apoyo A Comisarios Y Delegados (Fiestas Religiosas, Ferias Y Otros) | 12 | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MARQUELIA, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 182314.37 | 182314.37 | 182314.37 | 182314.37 | 182314.37 | 182314.37 | 100 | 100 | 0 | Pago | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE EJERCIO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500539580 | Combustible, Lubricantes Y Adictivos | 7 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, GRO. | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 744000 | 1021140.95 | 744000 | 1021140.95 | 1021140.95 | 1021140.95 | 1021140.95 | 100 | 0 | Material de referencia | 83 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500539598 | Percepciones Generales | 2 | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1195382.3 | 1195382.3 | 1195382.3 | 1195382.3 | 1195382.3 | 1195382.3 | 1195382.3 | 100 | 0 | Adulto y jóven | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE EJERCIO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500539612 | Ropa, Vestuario Y Uniformes | 8 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, GRO. | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Material de referencia | 83 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500539614 | 1 Unidad De Aire Acondicionado Tipo Mini-Split 1.5 R 220 Vtls Marca Mirage | 13 | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MARQUELIA, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Pago | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500539630 | Construcciòn De Brecha Sacacosecha En La Localidad De Lambederos. | 56 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Lambedero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Ahuacuotzingo. | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 170498.4 | 170498.4 | 170498.4 | 170498.4 | 170498.4 | 170498.4 | 170498.4 | 100 | 0 | Kilómetros | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500539660 | Calzado Del Personal | 9 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, GRO. | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Material de referencia | 83 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500539663 | 1 Equipo De Radiocomunicación Base Marca Motorola Incluye Lo Siguiente: Radio Movil Motorola Em200,8ch, 45w, 146-174 Mhz, Vhf, Serie: 019tqn5367 | 14 | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MARQUELIA, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 100 | 100 | 0 | Pago | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500539678 | Prendas De Proteccion Para Seguridad Publica | 5 | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 260106.66 | 260106.66 | 260106.66 | 260106.66 | 260106.66 | 260106.66 | 260106.66 | 100 | 0 | Pago | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE EJERCIO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500539693 | Construcciòn De Brecha Sacacosecha En La Localidad De Tecozajca. | 55 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Tecozajca (Tepehuaje) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Ahuacuotzingo. | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 350741.99 | 350741.9 | 350741.9 | 350741.9 | 350741.9 | 350741.9 | 350741.9 | 100 | 0 | Kilómetros | 101 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500539705 | Fornitura | 10 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, GRO. | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Material de referencia | 83 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500539715 | Refacciones Y Accesorios Menores, Neumaticos Y Camaras (Fortamun) | 6 | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MPAL. DE MARQUELIA, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 696716.8 | 696716.8 | 696716.8 | 696716.8 | 696716.8 | 696716.8 | 696716.8 | 100 | 0 | Pago | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE EJERCIO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500539740 | Construcciòn De Dispensario Medico Casa De Salud En La Localidad De Rincon Peñitas Primera Etapa | 37 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Rincón Peñitas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO | Salud | Terminado | 2014 | 298515.98 | 298515.98 | 298515.98 | 298515.98 | 298515.98 | 298515.98 | 298515.98 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 306 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500539745 | Fortamun (Para Oficina Y De Computo) | 3 | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 113328.29 | 113328.29 | 113328.29 | 113328.29 | 113328.29 | 113328.29 | 113328.29 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE EJERCIÓ AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500539758 | Maquinaria(Fortamun) | 7 | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MPAL. DE MARQUELIA, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 600000.02 | 600000.02 | 600000.02 | 600000.02 | 600000.02 | 600000.02 | 600000.02 | 100 | 0 | Pago | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE EJERCIO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500539774 | Construcciòn De Brecha Sacacosecha Para El Sitio Tecuantepec De Ahuacuotzingo. | 54 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ahuacuotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Ahuacuotzingo. | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 341248.31 | 341248.31 | 341248.31 | 341248.31 | 341248.31 | 341248.31 | 341248.31 | 100 | 0 | Kilómetros | 187 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500539789 | Servicios Bancarios | 9 | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MARQUELIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5144.39 | 5144.39 | 5144.39 | 5144.39 | 5144.39 | 5144.39 | 5144.39 | 100 | 0 | Pago | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EL PROYECTO SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500539815 | Fortamun (Combustible Y Lubricantes) | 4 | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 516133.15 | 516133.15 | 516133.15 | 516133.15 | 516133.15 | 516133.15 | 516133.15 | 100 | 0 | Litro | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE EJERCIÓ AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500539816 | Rehabilitaciòn De Acceso A La Colonia Santa Cruz De La Localidad De Xocoyolzintla Municipio De Ahuacuotzingo Guerreo | 09 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Xocoyolzintla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO | Urbanización | Terminado | 2014 | 1910663.79 | 1910663.79 | 1910663.79 | 1910663.79 | 1910663.79 | 1910663.79 | 1910663.79 | 100 | 0 | Metro Lineal | 151 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500539822 | Armamentos Cartucho Y Cargadores | 11 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, GRO. | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Material de referencia | 83 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500539841 | Reparacion Y Mantenimiento | 10 | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MARQUELIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 598087.99 | 598087.99 | 598087.99 | 598087.99 | 598087.99 | 598087.99 | 598087.99 | 100 | 0 | Pago | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EL PROYECTO SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500539873 | Construcciòn De Brecha Sacacosecha En Sitio Portesuelo De Ahuacuotzingo. | 53 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ahuacuotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Ahuacuotzingo. | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 229337.4 | 229337.4 | 229337.4 | 229337.4 | 229337.4 | 229337.4 | 229337.4 | 100 | 0 | Kilómetros | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500539882 | Construcciòn De Laboratorio De Analisis Clinicos En Ahuacuotzingo Segunda Etapa | 38 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ahuacuotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO | Salud | Terminado | 2014 | 187999 | 187999 | 187999 | 187999 | 187999 | 187999 | 187999 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1363 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500539885 | Acesorios | 12 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, GRO. | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 0 | 142740.09 | 142740.09 | 142740.09 | 142740.09 | 142740.09 | 142740.09 | 100 | 0 | Material de referencia | 83 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500539966 | Refacciones Y Accesorios | 13 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, GRO. | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 298000 | 143402.5 | 143402.5 | 143402.5 | 143402.5 | 143402.5 | 143402.5 | 100 | 0 | Material de referencia | 83 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540048 | Neumaticos Y Camaras | 14 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, GRO. | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 226000 | 261387.59 | 226000 | 261387.59 | 261387.59 | 261387.59 | 261387.59 | 100 | 0 | Material de referencia | 83 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540116 | Alumbrado Publico | 15 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, GRO. | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 2000000 | 1833385 | 1833385 | 1833385 | 1833385 | 1833385 | 1833385 | 100 | 0 | -1 | 83 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540179 | Construccion De La Red Drenaje Y Agua Potable De La Calle El Hornito, Col Santa Cruz | 34-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Bajos del Ejido | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE BENITEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 648516.78 | 648516.78 | 648516.78 | 648516.78 | 648516.78 | 648516.78 | 648516.78 | 100 | 0 | descargas | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540182 | Mantenimiento De Camino Ahuacuotzingo-Trapiche Viejo | 15 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ahuacuotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 300741.38 | 300741.38 | 300741.38 | 300741.38 | 300741.38 | 300741.38 | 300741.38 | 100 | 0 | Kilómetro | 1916 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540193 | Programa De Prevencion Al Delito | 16 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, GRO. | Seguridad | Terminado | 2014 | 638932 | 638932 | 638932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campaña | 83 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540208 | Construccion De Laguna De Oxidacion 1ra Etapa | 69-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Yetla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE BENITEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | descargas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540211 | Rehabilitaciòn De Camino Cr. Ahuacuotzingo-Olinala/Santa Rosa/Cr.Olinala-Chilapa | 14 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 139558.4 | 139558.4 | 139558.4 | 139558.4 | 139558.4 | 139558.4 | 139558.4 | 100 | 0 | Kilómetro | 1561 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540232 | Servicios Bancarioas Y Financieros | 17 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, GRO. | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 8569.19 | 14808.56 | 8569.19 | 14808.56 | 14808.56 | 14808.56 | 14808.56 | 100 | 0 | Servicio | 83 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540236 | Pavimentacion De Albergue Comunitario | 100-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Ocotillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE BENITEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 491724.3 | 491724.3 | 491724.3 | 491724.3 | 491724.3 | 491724.3 | 491724.3 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540244 | Rehabilitaciòn De Camino Salida De Yerbabuena-Motuapa | 13 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 205857 | 205857 | 205857 | 205857 | 205857 | 205857 | 205857 | 100 | 0 | Kilómetro | 135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540270 | Rehabilitacion De Comedor Escolar En La Esc. Prim. Vicente Guerrero | 126-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE BENITEZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 39701.75 | 39701.75 | 39701.75 | 39701.75 | 39701.75 | 39701.75 | 39701.75 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540277 | Construccion De Comedor Escolar En La Esc. Prim. Margarita Maza De Juarez | 127-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Colonia Brasilia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE BENITEZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 100865.08 | 100865.08 | 100865.08 | 100865.08 | 100865.08 | 100865.08 | 100865.08 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540285 | Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Trasporte | 18 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, GRO. | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 100000 | 127675.4 | 100000 | 127675.4 | 127675.4 | 127675.4 | 127675.4 | 100 | 0 | Servicio | 83 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540288 | Rahabilitacion De Camino Salida De Ahuacuotzingo- El Huamuchil | 12 | Guerrero | Ahuacuotzingo | El Huamúchil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 313822 | 313822 | 313822 | 313822 | 313822 | 313822 | 313822 | 100 | 0 | Kilómetro | 650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540307 | Rehabilitacion Del Camino Sacacosecha Tramo 0000 Al 3000 Col. El Zarzal | 142-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE BENITEZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 370160.64 | 370160.64 | 370160.64 | 370160.64 | 370160.64 | 370160.64 | 370160.64 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540315 | Rehabilitaciòn De Camino Cr. Tecuanapa-Cr. Trapiche Viejo-Cr. Tlalcomulco | 11 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Tecoanapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 510908.5 | 510908.5 | 510908.5 | 510908.5 | 510908.5 | 510908.5 | 510908.5 | 100 | 0 | Kilómetro | 830 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540317 | Complemento Al Programa De Huertos Comunitarios | 147-2014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE BENITEZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1276237.63 | 1276237.63 | 1276237.63 | 1276237.63 | 1276237.63 | 1276237.63 | 1276237.63 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540322 | Viaticos | 19 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, GRO. | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 48067.89 | 31900 | 31900 | 31900 | 31900 | 31900 | 31900 | 100 | 0 | Servicio | 83 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540386 | Apoyo A Comisarios Y Delegados | 20 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, GRO. | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 115000 | 237600 | 115000 | 237600 | 237600 | 237600 | 237600 | 100 | 0 | Apoyo | 83 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540480 | Vehiculos Y Equipo De Trasporte | 21 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, GRO. | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Material de referencia | 83 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540492 | Supervision Externa De Proyecto Ejecutado | 04-CE | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE BENITEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5286.97 | 5286.97 | 5286.97 | 5286.97 | 5286.97 | 5286.97 | 5286.97 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540513 | Construccion De Techo Para Vivienda En Comunidades De La Zona Coyuca | 02-PDZP | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE BENITEZ | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2453596.61 | 2453596.61 | 2453596.61 | 2453596.61 | 2453596.61 | 2453596.61 | 2453596.61 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540521 | Construccion De Techo Para Vivienda En Comunidades De La Zona Centro | 03-PDZP | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE BENITEZ | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2179476.74 | 2179476.74 | 2179476.74 | 2179476.74 | 2179476.74 | 2179476.74 | 2179476.74 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540523 | Construccion De Techo Para Vivienda En Comunidades De La Zona Suroeste | 04-PDZP | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE BENITEZ | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2532407.41 | 2532407.41 | 2532407.41 | 2532407.41 | 2532407.41 | 2532407.41 | 2532407.41 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540525 | Construccion De Techo Para Vivienda En Comunidades De La Zona Sureste | 05-PDZP | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE BENITEZ | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2468823.5 | 2468823.5 | 2468823.5 | 2468823.5 | 2468823.5 | 2468823.5 | 2468823.5 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540527 | Equipo De Comunicacion Y Telecomunicaciones | 22 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, GRO.EL MATERIAL ADQUIRIDO FUE UTILIZADO CON EFICIEN | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 0 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 100 | 0 | Material de referencia | 83 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540529 | Construccion De Muro Para Vivienda En Comunidades De La Zona Centro | 07-PDZP | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE BENITEZ | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2466322.91 | 2466322.91 | 2466322.91 | 2466322.91 | 2466322.91 | 2466322.91 | 2466322.91 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540538 | Convenio De Ejecución Municipalizado Del Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura 2014 | 50 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 355640 | 355640 | 355640 | 355640 | 355640 | 355640 | 355640 | 100 | 0 | Convenio | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540557 | Equipo De Comunicacion Y Telecomunicaciones | 23 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, GRO. | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 0 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 100 | 0 | Material de referencia | 83 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540589 | Construccion De Unidad Deportiva Tepetixtla | 01-PDR | Guerrero | Coyuca de Benítez | Bajos del Ejido | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE BENITEZ | Deporte | En Ejecución | 2014 | 3645691.12 | 3645691.12 | 3645691.12 | 3645691.12 | 3645691.12 | 3645691.12 | 3645691.12 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540595 | Techado Con Estructura De Arcotecho Cancha De Basquetbol Loc. Tepetixtla | 03-PDR | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE BENITEZ | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1351358.88 | 1351358.88 | 1351358.88 | 1351358.88 | 1351358.88 | 1351358.88 | 1351358.88 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540600 | Supervision Externa De Obras De Proyecto Desarrollo | 04-PDR | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE BENITEZ | Deporte | En Ejecución | 2014 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540623 | Construcciòn De Brecha Sacacosecha Para El Sitio Las Dos Cruces En Ahuacuotzingo | 52 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ahuacuotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 659366.98 | 659366.98 | 659366.98 | 659366.98 | 659366.98 | 659366.98 | 659366.98 | 100 | 0 | Kilómetro | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540646 | Construcciòn De Brecha Sacacosecha En La Localidad De Trapiche Viejo | 51 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ahuacuotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 181815 | 181815 | 181815 | 181815 | 181815 | 181815 | 181815 | 100 | 0 | Kilómetro | 1100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540689 | Modulo Base | 1256 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, GRO. | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 0 | 17011.4 | 17011.4 | 17011.4 | 17011.4 | 17011.4 | 17011.4 | 100 | 0 | Material de referencia | 83 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540690 | Ampliaciòn Del Sistema Potable Para Beneficiar La Localidad De Agua Zarca Municipio De Ahuacuotzingo | 16 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 3497128.03 | 699425.61 | 699425.61 | 699425.61 | 699425.61 | 699425.61 | 699425.61 | 100 | 0 | Metro Lineal | 437 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540709 | Construcciòn Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saniamiento Para Beneficiar La Localidad De Agua Zarca Municipio De Ahuacuotzingo | 17 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 6227760.99 | 6227760.99 | 6227760.99 | 6227760.99 | 6227760.99 | 6227760.99 | 6227760.99 | 100 | 0 | Metro Lineal | 437 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540718 | Cargador | 12561 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, GRO. | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 0 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 100 | 0 | Material de referencia | 83 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540719 | Dignificación Salarial Y Prestaciones Y Estimulos | 1 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 4343099.76 | 4343099.76 | 4343099.76 | 4343099.76 | 4343099.76 | 4343099.76 | 4343099.76 | 100 | 0 | Pago | 12688 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540732 | Pago De Uniformes, Fornitura Y Calzado | 2 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 294360.01 | 294360.01 | 294360.01 | 294360.01 | 294360.01 | 294360.01 | 294360.01 | 100 | 0 | Pago | 12688 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540733 | Modulo Base | 12563 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, GRO. | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 0 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 100 | 0 | Material de referencia | 83 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540741 | Adquisición De Camaras Y Quipo De Telecimunicaciones | 3 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Buenavista de Cuéllar | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 498245.52 | 498245.52 | 498245.52 | 498245.52 | 498245.52 | 498245.52 | 498245.52 | 100 | 0 | Proyecto | 7000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540752 | Pago De Seguro De Vida Y Gastos Por Lesiones | 4 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 64769.59 | 64769.59 | 64769.59 | 64769.59 | 64769.59 | 64769.59 | 64769.59 | 100 | 0 | Pago | 12688 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540760 | Recaudación Dap | 5 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 291244.28 | 291244.28 | 291244.28 | 291244.28 | 291244.28 | 291244.28 | 291244.28 | 100 | 0 | Pago | 12688 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540770 | Reparación De Alumbrado Público | 7 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 47655.12 | 47655.12 | 47655.12 | 47655.12 | 47655.12 | 47655.12 | 47655.12 | 100 | 0 | Proyecto | 12688 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540785 | Proyecto De Alumbrado Público | 6 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 639626.51 | 639262.51 | 639262.51 | 639262.51 | 639262.51 | 639262.51 | 639262.51 | 100 | 0 | Pago | 12688 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500540991 | Compra De Combustible Y Lubricantes | 8 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, GRO. | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 299058.61 | 299058.61 | 299058.61 | 299058.61 | 299058.61 | 299058.61 | 299058.61 | 100 | 0 | Pago | 12688 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500541332 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Niños Heroes | 201 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 151607 | 151607 | 151607 | 151607 | 151607 | 151607 | 151607 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500541379 | Pav. Con Concreto Hdco. De Calle Ing. Everaldo Wences Santamaria | 202 | Guerrero | Tlapehuala | Rincón del Gallo (San José Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 649839.09 | 649839.09 | 649839.09 | 649839.09 | 649839.09 | 649839.09 | 649839.09 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500541397 | Profesionalizacion Y El Fortalecimiento De Refugios Para Mujeres, Sus Hijas E Hijos Que Viven En Violencia Extrema Y En Su Caso Sus Centros De Atención Externa | GROCCCNEGRSSMIPGUERRERO372014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE LA MUJER | Salud | Terminado | 2014 | 3260650 | 3260650 | 3260650 | 3143613.65 | 3143613.65 | 3143613.65 | 3143613.65 | 96.4106 | 0 | Mujer | 21 | 0 | 53 | Financiera: QUEDO UN IMPORTE PENDIENTE DE EJERCER POR $117,036.35 / Física: DE LA META QUE SE TENIA PROGRAMA DE QUE INGRESARAN 40 MUJERES AL REFUGIO UNICAMENTE INGRESARON 21 / Registro: LA META NO SE CUMPLE DEBIDO EN VARIAS OCASIONES A FACTORES EXTERNOS ENTRE ELLOS QUE LAS MISMAS MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA Y SON CANALIZADAS AL REFUGIO NO QUIEREN INGRESAR PARA SU ATENCION, O BIEN LAS DEMAS INSTANCIAS NO LAS CANALIZAN A ESTE LUGAR PARA SU DEBIDA ATENCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500541413 | Pav Concreto Hdco. De La Calle Prolongacion B. Tecapulco | 203 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 88268.08 | 88268.08 | 88268.08 | 88268.08 | 88268.08 | 88268.08 | 88268.08 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500541447 | Construccion De Aula De Educacion Fisica Y Cultural En J.N. Eleodora Barrios | 205 | Guerrero | Tlapehuala | San Antonio de las Huertas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 339420.25 | 339420.25 | 339420.25 | 339420.25 | 339420.25 | 339420.25 | 339420.25 | 100 | 0 | Aula | 150 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500541471 | Construccion De Barda Perimetral En J.N. Federico Froebel | 206 | Guerrero | Tlapehuala | San José Poliutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 387053.77 | 387053.77 | 387053.77 | 387053.77 | 387053.77 | 387053.77 | 387053.77 | 100 | 0 | Obra | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500541501 | Construccion De Red De Agua En Escuela Primaria Jose Ma. Morelos Y Pavon | 207 | Guerrero | Tlapehuala | Morelita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUAL, GUERRERO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 185654.72 | 185654.72 | 185654.72 | 185654.72 | 185654.72 | 185654.72 | 185654.72 | 100 | 0 | Obra | 300 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500541535 | Estimulos A Laeducacion | 208 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 68800 | 68800 | 68800 | 68800 | 68800 | 68800 | 68800 | 100 | 0 | Beca | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500541540 | Rehabilitación De Camico Cr. Chachayaco - El Huamuchil | 10 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Chachayaco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ahuacuotzingo | Urbanización | Terminado | 2014 | 337751.5 | 337751.5 | 337751.5 | 337751.5 | 337751.5 | 337751.5 | 337751.5 | 100 | 0 | Kilómetro | 540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500541562 | Construccion De Huertos Comunitarios | 209 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2933130 | 2933130 | 2933130 | 2933130 | 2933130 | 2933130 | 2933130 | 100 | 0 | Hectárea | 3933 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500541585 | 33301 Servicios De Informatica: Desarrollo Y Mantenimiento De Sitios O Páginas De Internet | 60 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ahuacuotzingo | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | -1 | 25027 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500541589 | Ampliacion De Huertos Comunitarios | 210 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPEHUALA, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 100 | 0 | Hectárea | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500541722 | Construcción De Muro Firme En Varias Localidades Del Municipio De Cochoapa El Grande, Gro. | SDS-FISE-CMF-06-C | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1657034.43 | 1657034.43 | 1657034.43 | 1657034.43 | 1657034.43 | 662813.77 | 662813.77 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 78 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500541767 | Construcción De Muro Firme En Varias Localidades Del Mpio. De Cochoapa El Grande, Gro. | SDS-FISE-CMF-010-C | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2485551.64 | 2485551.64 | 2485551.64 | 2485551.64 | 2485551.64 | 994220.66 | 994220.66 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 117 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500541807 | Construcción De Piso Firme En Varias Localidades Del Municipio De Cochoapa El Grande, Gro. | SDS-FISE-CPF-02-C | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 828517.21 | 828517.21 | 828517.21 | 828517.21 | 828517.21 | 331406.88 | 331406.88 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 243 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500541848 | Construcción De Piso Firme, Varias Localidades, Cochoapa El Grande, Gro. | SDS-FISE-CPF-03-C | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 828517.21 | 828517.21 | 828517.21 | 828517.21 | 828517.21 | 331406.88 | 331406.88 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 243 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500541866 | Construccion De Piso Firme, Varias Localiades, Cochoapa El Grande, Gro. | SDS-FISE-CPF-04-C | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 828517.21 | 828517.21 | 828517.21 | 828517.21 | 828517.21 | 331406.88 | 331406.88 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 243 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500541887 | Construccion De Techo Firme En Varias Localidades Del Municipio De Cochoapa El Grande, Gro. | SDS-FISE-CTF-03-C | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1657034.43 | 1657034.43 | 1657034.43 | 1657034.43 | 1657034.43 | 662813.77 | 662813.77 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 119 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500541919 | Construccion De Techo Firme En Varias Localidades, Cochoapa El Grande, Gro. | SDS-FISE-CTF-07-C | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2485551.64 | 2485551.64 | 2485551.64 | 2485551.64 | 2485551.64 | 994220.66 | 994220.66 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 179 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500541925 | Construccion De Techo Firme, Varias Localidades, Cochoapa El Grande, Gro. Ctf-04 | SDS-FISE-CTF-04-C | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 828517.21 | 828517.21 | 828517.21 | 828517.21 | 828517.21 | 331406.88 | 331406.88 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 59 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500541933 | Construcción De Techo Firme, En Varias Localidades Del Municipio De Cochoapa El Grande, Gro., Ctf-05 | SDS-FISE-CTF-05-C | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1708282.92 | 1708282.92 | 1708282.92 | 1708282.92 | 1708282.92 | 683313.17 | 683313.17 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 123 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500541936 | Construccion De Techo Firme, Varias Localidades En Cochoapa | SDS-FISE-CTF-06-C | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 828517.21 | 828517.21 | 828517.21 | 828517.21 | 828517.21 | 331406.88 | 331406.88 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 59 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500541941 | Construccion De Muro Firme, Varias Localidades, Metlatonoc, Gro. | SDS-FISE-CMF-02-M | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3314068.86 | 3314068.86 | 3314068.86 | 3314068.86 | 3314068.86 | 1325627.54 | 1325627.54 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 156 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500541950 | Construccion De Muro Firme En Varias Localidades Del Municipio De Metlatonoc, Gro. Cmf-03-M | SDS-FISE-CMF-03-M | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3314068.86 | 3314068.86 | 3314068.86 | 3314068.86 | 3314068.86 | 1325627.54 | 1325627.54 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 156 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500541952 | Construcción De Muro Firme En Varias Localidades Del Municipio De Metlatonoc, Gro.Cmf-04-M | SDS-FISE-CMF-04-M | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3314068.86 | 3314068.86 | 3314068.86 | 3314068.86 | 3314068.86 | 1325627.54 | 1325627.54 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 156 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500541954 | Construccion De Muro Firme En Varias Localidades Del Municipio De Metlatonoc, Gro. Cmf-05-M | SDS-FISE-CMF-05-M | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 314068.86 | 3314068.86 | 3314068.86 | 3314068.86 | 3314068.86 | 1325627.54 | 1325627.54 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 156 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500541962 | Construccion De Piso Firme En Varias Localidades Del Municipio De Metlatonoc, Gro. Cpf-01 | SDS-FISE-CPF-01-M | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1657034.43 | 1657034.43 | 1657034.43 | 1657034.43 | 1657034.43 | 662813.77 | 662813.77 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 488 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140500541969 | Construcción De Techo Firme En Varias Localidades Del Municipio De Metlatonoc, Gro., Ctf-03 | SDS-FISE-CTF-03-M | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3416565.83 | 3416565.83 | 3416565.83 | 3416565.83 | 3416565.83 | 1366626.25 | 1366626.25 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 246 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15140400417395 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal De La Colonia La Unión Del Km. 42, Municipio De Acapulco De Juarez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 4320000 | 3240000 | 3240000 | 3230761.98 | 1386701.51 | 1386701.51 | 1386701.51 | 42.7994 | 0 | Obra | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15140400444763 | Promover La Formación De Personal Calificado Con Funciones De Asesoría Técnica Pedagógica Como Parte Del Servicio De Asistencia Técnica A La Escuela. | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio |  | 11-Educación Pública | Programa para el Desarrollo profesional Docente, tipo Básico, Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio | Educación | Terminado | 2014 | 2252744.62 | 2252744.62 | 2252744.62 | 2252744.62 | 2252744.62 | 2252744.62 | 2252744.62 | 100 | 0 | Maestro | 1000 | 0 | 100 | Financiera: METAS PROGRAMADAS 1000, METAS LOGRADAS 11120 / Física: SE LOGRARON 11120, METAS DE LAS 1000 PROGRAMADAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.