## Sonora
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2014
Sonora
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
SON12130300176329 | Construccion De La Tercera Etapa De La Unidad Departamental En Instituto Tecnologico De Agua Prieta | NC2-378 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 8359560 | 8359560 | 8359560 | 8359560 | 8359560 | 8359560 | 8359560 | 100 | 0 | ANEXO | 985 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130300205111 | Construccion De Barda Perimetral, Istema De Alumbrado Publico En Insituto Tecnologico De Huatabampo | NC2-816 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 6750000 | 6750000 | 6750000 | 6750000 | 6750000 | 6750000 | 6750000 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130300205114 | Adquisicion De Autobuses En Instituto Tecnologico De Huatabampo | NC2-995 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130300205118 | Construccion De 7 Aulas Con Modulo De Baño En Instituto Tecnologico Del Valle Del Yaqui | NC2-814 | Sonora | Bácum | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 6230000 | 6230000 | 6230000 | 6230000 | 6230000 | 6230000 | 6230000 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130300205119 | Adquisicion De Autobuses Y Mobiliario En Instituto Tecnologico Del Vale Del Yaqui | NC2-994 | Sonora | Bácum | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 3770000 | 3770000 | 3770000 | 3770000 | 3770000 | 3770000 | 3770000 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130300205122 | Construccion De Edificio Unidad Academica, Barda Perimetral Y Cancha De Basquetbol En Instituto Tecnologico De Agua Priete | NC2-813 | Sonora | Agua Prieta | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130300205125 | Terminacion De Construccion Del Gimnasio Incluye Equipamiento Y Construccion De Edificio De Vinculacion En Instituto Tecnologico De Nogales | NC2-623 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130300205128 | Construccion De Accesos, Conclusion De Edificio Centro De Investigacion Y Creatividad En Instituto Tecnologico De Hermosillo | NC2-815 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 6700000 | 6700000 | 6700000 | 6695000 | 6695000 | 6695000 | 6695000 | 99.9254 | 0 | 1 ANEXO | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130300205131 | Equipamiento De Laboratorio Interdisciplinario De Ciencias En Instituto Tecnologico De Hermosillo | NC2-993 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130300205132 | Construccion De Edificio De Laboratorio Multifuncional, Adecuaciones En Edificio De Posgrado En Instituto Tecnologico De Guaymas | NC2-1046 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 6985047 | 6985047 | 6985047 | 6985047 | 6985047 | 6985047 | 6985047 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130300205136 | Adquisicion De Mobiliario Y Eqipo En Instituto Tecnologico De Guaymas | NC2-1047 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 3014953 | 3014953 | 3014953 | 3014953 | 3014953 | 3014953 | 3014953 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12140100302974 | Mobiliario Para Biblioteca Y Equipo De Computo Para Biblioteca En Conalep Armando Hopkins Durazo | NC1-004 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 414 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12140100303610 | Mobiliario Para Sala De Capacitacion En Conalep Hermosillo Iii | NC1-003 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Sin Identificar |  |  | - | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 290992 | 290992 | 290992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 654 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12140100303670 | Mobiliario Para Sala De Capacitacion En Conalep Hermosillo Iii | NC1-005 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 290664 | 290964 | 290964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 597 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12140100303690 | Equipamiento De Un Centro De Maquinado En Conalep Hermosillo Iii | NC1-006 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Sin Identificar |  |  | - | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 654 | 100 | 0 | Financiera: / Física: m / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200153016 | Equipamiento Para Laboratorio De Informatica En Conalep Hermosilo Iii | NC2-268 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Sin Identificar |  |  | - | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 189062 | 189062 | 189062 | 189062 | 189062 | 189062 | 189062 | 100 | 0 | Equipo | 913 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200153033 | Equipamiento Para Bachicheratos Estatales | 1 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Sin Identificar |  |  | - | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 4504 | 4504 | 4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200153076 | Construccion De Oficinas Administrativas En Conalep Nogales | NC1-237 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 1249999 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | 0 | ANEXO | 882 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200153166 | Construccion De Tres Aulas Con Modulos De Servicios Sanitarios En Conalep Agua Prieta | NC1-242 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 1618587 | 1618587 | 1618587 | 1618587 | 1618587 | 1618587 | 1618587 | 100 | 0 | ANEXO | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200153184 | Adaptacion Para La Construccion De Una Aula En Conalep Nacozari | NC1-243 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 283264 | 283264 | 283264 | 283264 | 283264 | 283264 | 283264 | 100 | 0 | ANEXO | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200153207 | Construccion De Sala De Capacitacion Con Modulo Sanitario En Conalep Obregon | NC1-244 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 873148 | 873148 | 873148 | 873148 | 873148 | 873148 | 873148 | 100 | 0 | ANEXO | 751 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200153228 | Adaptacion De Cubiculos Administrativos En Conalep Hermosillo Iii | NC1-245 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Sin Identificar |  |  | - | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | ANEXO | 527 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200153245 | Equipamiento Para Laboratorio De Informatica En Conalep Navojoa | NC1-269 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | ANEXO | 913 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200164759 | Construccion De Ii Modulo Integral Consistente En Aulas, Taller De Programacion De Software, Lab. De Produccion | NC1-239 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Sin Identificar |  |  | - | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 4121354 | 4121354 | 4121354 | 4121354 | 4121354 | 4121354 | 4121354 | 100 | 0 | ANEXO | 342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300204167 | Construccion De Unidad Deportiva | NC2-633 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | GOB. MPAL. DE GUAYMAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 100 | 0 | Obra | 30000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300204965 | Ampliacion Y Rehabilitacion De La Unidad Deportiva | NC2-497 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | H AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Educación | En Ejecución | 2013 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 100 | 0 | Unidad | 288000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227197 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Nogales Entre Avenida 1673 Y Avenida Alvaro Obregon En El Municipio De Yecora | NC2-950 | Sonora | Yécora | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 395302 | 395302 | 395302 | 123979 | 123979 | 123979 | 123979 | 31.3631 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227233 | Pavimentacio Con Concreto Hidraulico En Diversas Calles De La Colonia Beltrones, En Cd. Obrgon En El Municipio De Cajeme Sonora. | NC2-1078 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 49950000 | 49950000 | 49950000 | 49950000 | 49950000 | 49950000 | 49950000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227368 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 23,951.0 M2, Agua Potable Y Drenaje, De Varias Vialidades De La Localidad De Guaymas, En El Municipio De Guaymas | NC2-1090 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 27183090 | 27183090 | 27183090 | 27183090 | 27183090 | 27183090 | 27183090 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 113082 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400278934 | Rehabilitacion Y Equipamiento De Campo Soccer En Colonia Laua Alicia Frias | NC2-642 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | CIDUE | Educación | En Ejecución | 2013 | 3785011 | 3785011 | 3785011 | 3785011 | 3785011 | 3785011 | 3785011 | 100 | 0 | CAMPO | 55000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400278999 | Rehabilitacion Y Equipamiento De Cancha Deportiva El Triangulo En La Colonia Nuevo Hermosillo | NC2-643 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | CIDUE | Educación | En Ejecución | 2013 | 2463059 | 2463059 | 2463059 | 2463059 | 2463059 | 2463059 | 2463059 | 100 | 0 | Cancha | 48000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400279021 | Infraestructura Deportiva Municipal En Comunidades Rurales | NC2-644 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | CIDUE | Educación | En Ejecución | 2013 | 3889926 | 3889926 | 3889926 | 3889926 | 3889926 | 3889926 | 3889926 | 100 | 0 | CAMPO | 48000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400279041 | Construccion Y Equipamiento De Unidad Deportiva Solidaridad Sur En La Colonia Villa De Seris | NC2-645 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | CIDUE | Educación | En Ejecución | 2013 | 3925464 | 3925464 | 3925464 | 3925464 | 3925464 | 3925464 | 3925464 | 100 | 0 | Unidad | 55000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400279081 | Infraestructura Deportiva Municipal En Hermosillo | NC2-646 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | CIDUE | Educación | En Ejecución | 2013 | 2541554 | 2541554 | 2541554 | 2541554 | 2541554 | 2541554 | 2541554 | 100 | 0 | Unidad | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400279103 | Rehabilitacion Y Equipamiento De Cancha Deportiva Leona Vicario | NC2-647 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | CIDUE | Educación | En Ejecución | 2013 | 3222431 | 3222431 | 3222431 | 3222431 | 3222431 | 3222431 | 3222431 | 100 | 0 | Cancha | 55000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400279121 | Rehabilitacion Y Equipamiento De Unidad Deportiva Gomez Morin | NC2-648 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | CIDUE | Educación | En Ejecución | 2013 | 513732 | 2513732 | 2513732 | 2513732 | 2513732 | 2513732 | 2513732 | 100 | 0 | Unidad | 48000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400232612 | Encauzamiento De Aguas Pluviales En La Ciudad De Guaymas, Sector Las Palmas | 17 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 5990052.92 | 5990052.92 | 5990052.92 | 5990052.92 | 5990052.92 | 5990052.92 | 5990052.92 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2800 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de cierre fisico y documental - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400232622 | Encauzamiento De Aguas Pluviales En La Ciudad De Guaymas, Colonia Sahuaripa | 18 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2827893.33 | 2827893.33 | 2827893.33 | 2827893.33 | 2827893.33 | 2827893.33 | 2827893.33 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1550 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de cierre fisico y documental - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400232634 | Enbovedamiento Canal San Vicente, Guaymas, Sonora | 19 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 6891987.07 | 6891987.07 | 6891987.07 | 6891987.07 | 6891987.07 | 6891987.07 | 6891987.07 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400232646 | Encauzamiento De Aguas Pluviales En La Ciudad De Guaymas, Adolfo De La Huerta Fátima | 20 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2553188.7 | 2553188.7 | 2553188.7 | 2553188.7 | 2553188.7 | 2553188.7 | 2553188.7 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2600 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de cierre fisico y documental - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400232670 | Proyecto Integral De Saneamiento Para La Ciudad De Guaymas, Sonora | 26 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 100 | 0 | Proyecto | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400232678 | Proyecto Integral Para Obras De Recarga Al Acuifero San José De Guaymas Con Aguas Tratadas | 27 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Proyecto | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400232687 | Gastos Indirectos | SN | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 600967.42 | 600967.42 | 600967.42 | 389119.11 | 389119.11 | 389119.11 | 389119.11 | 64.7488 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300204988 | Construccion De La Presa Bicentenario En El Sitio Los Pilares | NC2-591 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Convenios | K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 100 | 0 | Obra | 300000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400281122 | Cultura Del Agua | NC1-656 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Programa | 1434397 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300203969 | Programa Integral De Copetitividad 3a. Etapa Del Sector Turistico 2013 | NC1-329 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | COFOTUR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Obra | 9245 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TRMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300204017 | Imagen Urbana Del Centro Historico De Magdalena De Kino 2 Etapa | NC1-328 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | COFOTUR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 | 0 | Obra | 29707 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300204029 | 8 Etapa Pueblos Magicos, Municipio De Alamos | NC1-383 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | COFOTUR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Obra | 25848 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300204036 | 4a. Etapa De Proyectos De Turismo Rural | 1 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | COFOTUR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 100 | 0 | Obra | 13456 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300204052 | Imagen Urbana De Punta Chueca 2a. Etapa Construccion Centro Recreativo, Municipio De Hillo. | NC1-330 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | COFOTUR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Obra | 1230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300204064 | Desarrollo Ecoturistico Playa El Bonfil 2a Etapa, Municipio De Hillo. | NC1-332 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | COFOTUR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Obra | 987772 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300204078 | 3a Etapa Imagen Urbana Del Primer Cuadro Del Municipio De Nogales | 2 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | COFOTUR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 100 | 0 | Obra | 392920 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300204087 | Programa De Seguimiento Y Control De Obra Publica | NC1-331 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | COFOTUR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Obra | 784342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400281420 | Diagnostico Sobre Competitividad Y Sustentabilidad Del Destino | NC1-635 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | COFOTUR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Obra | 839897 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400281350 | Adquisicion De Equipo Medico E Instrumental Para Varias Unidades Hospitalarias Y De Salud En Varios Municipios Del Estado | 1 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | servicios de salud de sonora | Salud | En Ejecución | 2013 | 61531193 | 61531193 | 61531193 | 61531193 | 61531193 | 61531193 | 61531193 | 100 | 0 | Obra | 2662480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200344664 | Rehabilitacion De Campo De Beisbol | NC2-174 | Sonora | Altar | Altar | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ALTAR | Educación | En Ejecución | 2014 | 2422566 | 2422566 | 1453540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancha | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200344787 | Rehabilitacion De Campo De Beisbol | NC2-175 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CABORCA | Educación | En Ejecución | 2014 | 5449119 | 5449119 | 3269471.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancha | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200344831 | Rehabilitacion De Campo De Beisbol | NC2-176 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CANANEA | Educación | En Ejecución | 2014 | 2312271 | 2312271 | 1387363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancha | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200346944 | Rehabilitacion De Campo De Beisbol | NC2-178 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE EMPALME | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2299818 | 2998818 | 1379891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancha | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200347134 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Av. Héroes De Nacozari Entre Calle 17 Y Bordo 2 | NC2-179 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE EMPALME | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 20000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 15000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200347162 | Rehabilitación De Campo De Beisbol | NC2-180 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 4973526 | 4973526 | 2984116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancha | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200347182 | Rehabilitación De Campo De Beisbol | NC2-181 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ETCHOJOA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 4953546 | 4953546 | 2972127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancha | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200347197 | Rehabilitación De Campo De Beilbol | NC2-182 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA ANA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 4738967 | 4738967 | 2843380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancha | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200347207 | Rehabilitación De Campo De Beisbol | NC2-183 | Sonora | Ures | Heroica Ciudad de Ures | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE URES | Deporte | En Ejecución | 2014 | 4993698 | 4993697 | 2996219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancha | 750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200348936 | Pavimentación Del Fraccionamiento Diaz | NC2-185 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 9848560 | 9848560 | 5909136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 15000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200348994 | Pavimentacion De La Colonia La Cuchilla | NC2-186 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7362000 | 7362000 | 4417200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 15000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200349044 | Pavimentacion De La Colonia Pascual Orozco | NC2-187 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7506600 | 7506600 | 4503960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 15000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200349083 | Recarpeteo En La Colonia Centro En El Municipio De Huatabampo | NC2-188 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 308840 | 308840 | 186304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 15000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200349121 | Construccion De Parque Lineal Encinas Entre Calle Revolucion Y Villas Del Pitic, En Varias Colonias Del Centro De La Ciudad | NC2-189 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HERMOSILLO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 200000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200349143 | Construccion De Parque Lineal Progreso Entre Calle Reyes Y Blvd. Solidaridad, En Varias Colonias Del Norte De La Ciudad | NC2-190 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HERMOSILLO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 200000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200349226 | Pavimentacion Calle Pericos Entre Casas Grandes Y Blvd. Solidaridad, Col. Zapata | NC2-191 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HERMOSILLO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1350000 | 1350000 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 3400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200349259 | Pavimentacion Ave. Quinta Entre Calle Zapata Y Calle Jesus Lopez, Col. Palo Verde. Pavimentacion Calle Otilio Montaño Entre Ave Cuarta Y Ave Octava, Col. Palo Verde. Pavimentacion Circuito Soto Y Gama | NC2-192 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HERMOSILLO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 13043000 | 13043000 | 7825800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 28520 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200349342 | Pav. Blvd. Serna (Ii Etapa) Entre Blvdl. Solidaridad Y Calle Olivares, Col. Las Fuentes | NC2-193 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HERMOSILLO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 6300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200349368 | Pav. Calle 18 De Marzo Entre Blvd. Ignacio Soto Y Lluvia De Estrellas, Col. San Luis. Pav. Calle Lluvia De Estrellas Entre 18 De Marzo Y Caridad Col. San Luis. Pav. Callejon "D" Y Calle Cerro Del Oro | NC2-194 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HERMOSILLO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7766700 | 7766700 | 4660020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 14000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200349529 | Pavimentación De La Calle Sierra Los Mochomos Entre Obscura Y Juan Bautista Escalante. Pav. Calle Américas Entre Adivino Y Huachineras, Col. Solidaridad | NC2-195 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HERMOSILLO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5459000 | 5459000 | 3275400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200349554 | Pavimentación Calle Tres Entre Gilberto Escobosa Y Huepac, Col. Cuatro Olivos | NC2-196 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HERMOSILLO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5525200 | 5525200 | 3315120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 9042 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200349570 | Pavimentación Calle Yañez Entre Sinoquipe Y Baviacora, Col. Lopez Portillo. Pav. Calle Baviacora (Incl. Pluvial) Entre Reyes E Israel Gonzales Col. Lopez Portillo | NC2-197 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HERMOSILLO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6001000 | 6001000 | 3600600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 12780 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200349590 | Pavimentacion De Ave Agua Caliente Entre Agua Salada Y Lopez Del Castillo, Colonia Cortijo - Periodista | NC2-198 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HERMOSILLO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2167200 | 2167200 | 1300320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 5016 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200349610 | Pavimentación De Calle Álamo Blanco Entre Dalia Y Blvd. Adolfo Lopez Mateos, Y Pavimentación Calle Palma Entre Amapolas Y Ardillas, Col. Adolfo Lopez Mateos | NC2-199 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HERMOSILLO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4608000 | 4608000 | 2764800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 10240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200349630 | Pavimentacion De Calle Babilonia (Frente Al Cendi) Entre Ave. Navojoa Y Ave. San Francisco, Col. San Bosco | NC2-200 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HERMOSILLO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1713600 | 1713600 | 1028160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 3808 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200349652 | Pavimentación Calle Donato Guerra Entre Blvd. Solidaridad Y Pánfilo Narvaez En La Col. Mártires De Cananea | NC2-201 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HERMOSILLO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1978200 | 1978200 | 1186920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 3400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200349669 | Pavimentacion De Ave Esqueda Entre General Piña Y Guadalupe Victoria, Colonia Lopez Portillo | NC2-202 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HERMOSILLO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1413600 | 1413600 | 848160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 5016 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200349678 | Pavimentacion De Ave Villa Hidalgo Entre Yañez Y Tres (Tope Arroyo), Colonia Lomas De Linda Vista | NC2-203 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HERMOSILLO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2736000 | 2736000 | 1641600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 5016 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON00140200349693 | Pavimentacion De Ave Santa Rosalia Entre Monteverde Y Simon Bley, Colonia Jacinto Lopez | NC2-204 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HERMOSILLO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4180000 | 4180000 | 2508000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 3400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200349717 | Pavimentacion De Ave La Colorada Entre Israel Gonzalez Y Blvd. Las Torres, Colonia Insurgentes | NC2-205 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HERMOSILLO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2280000 | 2280000 | 1368000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 14000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200349738 | Pavimentación De Ave Huepac Entre Guadalupe Victoria Y Reyes, Colonia Lopez Portillo | NC2-206 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HERMOSILLO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4570450 | 4570450 | 2742270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 3400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200349760 | Pavimentación Blvd. Arrendario Entre Áspid Y Alce, Colonia Altares Ii | NC2-234 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HERMOSILLO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6708050 | 6708050 | 4024830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 14000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200350043 | Pavimentación De La Colonia El Rastro, En El Municipio De Huatabampo, Sonora | NC2-184 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 19841400 | 19841400 | 11904840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200353571 | Aires Acondicionados En Planteles Educativos Publicos Nivel Primaria | - | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 10567864 | 10557296 | 6334378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200353619 | Aires Acondicionados En Planteles Educativos Publicos Nivel Secundaria | - | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Educación | En Ejecución | 2014 | 3421723 | 3418301 | 2050981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200353682 | Programa De Construccion, Rehabilitacion Y Equipamiento De Parques Y Espacios Deportivos Publicos | - | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 36010413 | 35974403 | 21584642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PARQUE | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200353747 | Aires Acondicionados En Planteles Educativos Publicos | - | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 1998000 | 1198000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200353773 | Rehabilitacion De Cancha De Futbol En Centro De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Del Estado De Sonora (Cecytes) Golfo De Santa Clara | - | Sonora | San Luis Río Colorado | Golfo de Santa Clara | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 149850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancha | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200353794 | Rehabilitacion De Cancha De Futbol Cbtis 33 | - | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 250000 | 249750 | 149850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancha | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200353824 | Rehabilitacion De Cancha De Futbol Rapido Con Pasto Sintetico, E.P. Heriberto R Silva # 1 Matutino Y # 2 Vespertino | - | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 2997000 | 1798200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancha | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200353857 | Rehabilitacion De Cancha De Basquetbol En Escurla Secundaria 22 | - | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 350000 | 349650 | 209790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancha | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200353880 | Construccion De Malla Sombra Para Cecytes | - | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 500000 | 499500 | 299700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200353897 | Rehabilitacion De Malla Sombra, E.P. Josefa Ortiz De Dominguez | - | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 150000 | 149850 | 89910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200353919 | Rehabilitacion De Cancha De Futbol Rapido Sintetico, E.P. Feix Soria | - | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1498500 | 889100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancha | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200353983 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva, Universidad Tecnlogica De San Luis Rio Colorado (Utslrc) | - | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 1998000 | 1198000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancha | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200354017 | Proyecto Eolico En El Estado De Sonora (Obras Complementarias) | - | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 40000000 | 39960000 | 23976000 | 23976000 | 23976000 | 23976000 | 23976000 | 60 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200354053 | Proyecto De Vialidades Para El Estado De Sonora (Entronque Carretero San Jose-Guaymas-San Carlos En San Carlos | - | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 44955000 | 44955000 | 26973000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100046858 | Suministro E Instalacion Detanue Para Agua Potable | NC2-152 | Sonora | Aconchi | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 1455745 | 1455745 | 1455745 | 1284340.71 | 1284340.71 | 1284340.71 | 1284340.71 | 88.2257 | 171404.29 | Obra | 713 | 100 | 100 | Financiera: M / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100046872 | Construccion De Casa De La Cultura | NC2-095 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 2599997 | 2599997 | 2599997 | 1475854.35 | 1475854.35 | 1475854.35 | 1475854.35 | 56.7637 | 1124142.65 | Obra | 60000 | 100 | 100 | Financiera: M / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100046893 | Construccion De Vialidades De Acceso (Calles 2a, 2b,3a Y Riego De Sello) Al Proyecto Puerta Oeste En Hermosillo | ED-133 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 21030542 | 21030542 | 21030542 | 20726200 | 20726200 | 20726200 | 20726200 | 98.5529 | 304341.59 | Obra | 500000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100046930 | Reconstuccion Del Camino Caborca-El Desemboque Del Km 51 430 Al Km 94 420 | NC2-090 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 3267758 | 3267757.67 | 3267757.67 | 3244407.71 | 3244407.71 | 3244407.71 | 3244407.71 | 99.2854 | 23350.26 | Kilómetro | 81309 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100046931 | Reconstruccion Del Camino Calle 16 Del Km8 046 Al Km 11 580 | NC2-087 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR JCES | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 2375946 | 2375945.81 | 2375945.81 | 1456126.44 | 1456126.44 | 1456126.44 | 1456126.44 | 61.2862 | 919819.37 | Kilómetro | 60717 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100046932 | Reconstruccion Del Camino Calle 4 Sur Del Km 15 580 Al Km 30 025 | NC2-091 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR JCES | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 4364252 | 4364252 | 4364252 | 4009631.54 | 4009631.54 | 4009631.54 | 4009631.54 | 91.8744 | 354620.46 | Kilómetro | 784342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100046933 | Reconstruccion Del Camino Citavaro-Laesquina Del Km 0 000 Al Km 8 800 | NC2-088 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR JCES | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 7154512 | 7154511.51 | 7154511.51 | 6954662.13 | 6954662.13 | 6954662.13 | 6954662.13 | 97.2067 | 199849.38 | Kilómetro | 79313 | 100 | 100 | Financiera: m / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100046948 | Rehabilitacion De La Plaza Jesus Garcia (Capsula De Tiempo) | NC2-151 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 1336002 | 1336002 | 1336002 | 641869.67 | 641869.67 | 641869.67 | 641869.67 | 48.0441 | 694132.53 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200136761 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles | NC2-128 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 100 | 0 | METROS CUADRADOS | 4000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200136826 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Drenaje Y Agua Potable En Boulevard Independencia Entre Rogelio Robles Y Constitucion | NC2-137 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200136850 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De Benito Juarez | NC2-138 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 17982000 | 17982000 | 17982000 | 17982000 | 17982000 | 17982000 | 17982000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200136854 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico E Infraestructura En Varias Calles | NC2-139 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 37962000 | 37962000 | 37962000 | 37962000 | 37962000 | 37962000 | 37962000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 8000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200136880 | Programa De Pavimentacion Con Concreto Asfaltico, Drenaje Y Agua Potable En Calle General Arnulfo Ruiz Gomez | NC2-165 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 25000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200136885 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico, Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De Basconcobe | NC2-140 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200136889 | Pavimnetacion Con Concreto Asfaltico E Infraestructura Del Blvd. La Paz Entre Nuevo Leon Y Lazaro Cardenas Del Rio En Bacobampo | NC2-141 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200136898 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje En Varias Calles En Alamos | NC2-161 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200136905 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje En Circuito Turistico En Ures | NC2-163 | Sonora | Ures | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200136917 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico, Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De Huatabampo | NC2-175 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 4000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200136924 | Pavimentacion De Salida A Etchoropo En Huatabampo | NC2-176 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 17982000 | 17982000 | 17982000 | 17982000 | 17982000 | 17982000 | 17982000 | 100 | 0 | METROS CUADRADOS | 4000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200136936 | Restauracion De Vialidades E Infraestructura Con Concreto Hidraulico En Centro Historico Entre Calle Juarez, Entre Cuarta Oeste Y Primera Este En Cananea | NC2-187 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 100 | 0 | METROS CUADRADOS | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200136943 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico E Infraestructura De La Calle Quintana Roo Entre Rodolfo Elias Calles Y Rio Nazas En Ciudad Obregon | NC2-188 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200136948 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Varias Calles De Agua Prieta | NC2-201 | Sonora | Agua Prieta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200136955 | Mejoramiento, Rehabilitacion De Drenaje Y Agua Potable Y Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 13 Entre Paseo Las Glorias Y Boulevard Benito Juarez | NC2-202 | Sonora | Puerto Peñasco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200136962 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Boulevard Camino La Choya Entre Calle Revolucion A Boulevard Samuel Ocaña | NC2-203 | Sonora | Puerto Peñasco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200136967 | Pavimentacion Con Concreto Hiraulico, Drenaje Y Agua Potable En Las Calles 12 Y Plutarco Elias Calles | NC2-204 | Sonora | Puerto Peñasco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200136975 | Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En Varias Calles De Arizpe | NC2-205 | Sonora | Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200136995 | Pavimentacion De Calle Jose Maria Morelos Entre Calle Islas Y Lafontaine | NC2-240 | Sonora | Ures | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1192253 | 1192253 | 1192253 | 1182637 | 1182637 | 1182637 | 1182637 | 99.1935 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137003 | Pavimentacion De Calle Melchor Ocampo Entre Sonora Y Urrea | NC2-241 | Sonora | Ures | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1804747 | 1804747 | 1804747 | 1755984 | 1755984 | 1755984 | 1755984 | 97.2981 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137007 | Rehabilitacion De Pavimentos (Ii Etapa) En Varias Calles Y Avenidas De La Ciudad | NC2-209 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 33721554 | 34411841 | 33721554 | 34250635 | 28785414 | 28785414 | 28785414 | 83.6497 | 0 | Metro Cuadrado | 200000 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137013 | Pavimentacion Del Boulevard Perimetral Entre Blvd Antonio Quiroga Y Canal Denominado El Chanate | NC2-210 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 22477500 | 24111506 | 24111506 | 24111506 | 23948789 | 23948789 | 23948789 | 99.3251 | 0 | Metro Cuadrado | 65620 | 100 | 100 | Financiera: 1634006 rendimientos / Física: / Registro: M RENDIMIENTOS $1 634,005.83 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137017 | Pavimentacion De La Calle Presa Falcon Entre Periferico Oriente Y Palmito, En La Colonia El Ranchito | NC2-211 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2118513 | 2118513 | 2118513 | 2118513 | 84.8253 | 0 | Metro Cuadrado | 3127 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137021 | Pavimentacion De La Calle Mocuzari Entre Periferico Oriente Y Palmito, En La Colonia El Ranchito | NC2-212 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2397600 | 2397600 | 2397600 | 2397600 | 2322514 | 2322514 | 2322514 | 96.8683 | 0 | METROS CUADRADOS | 3627 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137025 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De Avenida Oquitoa Entre Maria De Jesus Mendez Y Quinta Sur | NC2-213 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1529532 | 1529532 | 1529532 | 1529532 | 1428914 | 1428914 | 1428914 | 93.4216 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 306 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137029 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Avenida X Entre Calle Primera Y Obregon | NC2-214 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3743941 | 3713948 | 3703941 | 3713948 | 1426769 | 1426769 | 1426769 | 38.4165 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 7500 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137032 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Avenida L Entre Cuarta Sur San Ignacio | NC2-215 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2538595 | 2538595 | 2538595 | 2538595 | 2374598 | 2374598 | 2374598 | 93.5399 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 508 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137039 | Pavimentacion De Callejon Baja California Entre Avenida N Y P | NC2-216 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 952004 | 952004 | 952004 | 952003 | 542611 | 542611 | 542611 | 56.9967 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137043 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Avenida O Entre Calle Rafael Muñoz Y Calle 10 | NC2-217 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1300764 | 1315886 | 1300764 | 1315886 | 634351 | 634351 | 364351 | 48.2071 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 200 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137045 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De Callejon Guadalupano Entre Avenida S Y P | NC2-218 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1246482 | 1246482 | 1246482 | 1246482 | 596547 | 596547 | 596547 | 47.8585 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 165 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137047 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De Avenida Altar Entre Calles Maria De Jesus Mendez Y Septima Sur | NC2-219 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1331647 | 1342399 | 1331647 | 1342399 | 942338 | 942338 | 942338 | 70.1981 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 500 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137049 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De Calle Buzani Entre Avenidas J Y M | NC2-220 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1960118 | 1961630 | 1960118 | 1961630 | 1932244 | 1932244 | 1932244 | 98.502 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 250 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137051 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De Calle Gabilondo Entre Calle De Los Heroes Y Francisco Eusebio Kino | NC2-221 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1175909 | 1175909 | 1175909 | 1175909 | 651176 | 651176 | 651176 | 55.3764 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 144 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137052 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De Calle Jose Maria Giron Entre General Pesqueira Y Francisco Eusebio Kino | NC2-222 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 526388 | 526388.08 | 526388 | 499478 | 491137 | 491137 | 491137 | 93.3032 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137053 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle De Los Heroes Entre Jose Maria Giron Y Gral. Pesqueira | NC2-223 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 683698 | 683698 | 683698 | 683698 | 663457 | 663457 | 663457 | 97.0395 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137056 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Calle Tubutama Entre Avenidas Gustavo Sotelo Y P | NC2-224 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3405172 | 3405172 | 3405172 | 3405172 | 3304042 | 3304042 | 2640451 | 97.0301 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 11500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137058 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Clle Cerro Prieto Entre Avenidas L Y R | NC2-225 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2984391 | 2984391 | 2984391 | 2948391 | 2405967 | 2405267 | 2405267 | 80.5949 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 395 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137060 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De Calle Paricutin Y Callejon De Abril Entre Avenidas Quiroz Y Mora Y C | NC2-226 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1160459 | 1160459 | 1160459 | 1137705 | 1133266 | 1133266 | 1133266 | 97.6567 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 232 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137062 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De Avenida A Entre Calle Septima Y 10 | NC2-227 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1319746 | 1319746 | 1319746 | 1051082 | 609291 | 609291 | 609291 | 46.1673 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 90 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137064 | Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento Asfaltico En La Avenida Jazmin De La Calle 26 A Calle 47 | NC2-228 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 14735923 | 14735923 | 14735923 | 14735923 | 13440951 | 13440951 | 13440951 | 91.2121 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 7500 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137066 | Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento Asfaltico De Las Calle 18,19,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33 Entre Avenidas Carlos G. Calles Y Madero | NC2-229 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 17670345 | 17670345 | 17670345 | 15320524 | 14119859 | 14119859 | 14119859 | 79.9071 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 7500 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137068 | Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento Asfaltico De La Calle Laredo Entre Avenidas Emiliano Zapata Y San Jose | NC2-230 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2439655 | 2439655 | 2439655 | 2439655 | 2293005 | 2293005 | 2293005 | 93.9889 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137070 | Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento Asfaltico De La Avenida Quintana Roo De La Calle 26 A La Calle 42 | NC2-231 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 11419791 | 11419791 | 11419791 | 9356495 | 9356495 | 9356495 | 9356495 | 81.9323 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 5000 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137071 | Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento Asfaltico De La Carretera Del Valle De La Avinida 5 De Mayo A La Venustiano Carranza | NC2-232 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2635336 | 2635336 | 2635336 | 2635336 | 2563883 | 2563883 | 2563883 | 97.2887 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 2500 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137072 | Mejoramiento De Carpeta Asfaltica En Explanada Del Bosque De La Ciudad | NC2-233 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1048950 | 1048950 | 1048950 | 1047669 | 1047669 | 1047669 | 1047669 | 99.8779 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 200000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137259 | Construccion De Cuatro Aulas En E.P. N.C. Lomas Del Sol | NC2-260 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3723009 | 3723009 | 3723009 | 3723009 | 3723009 | 3723009 | 3723009 | 100 | 0 | Aula | 240 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137264 | Construccion De Edificio Consistente En Seis Aulas, Servicios Sanitarios, Plaza Civica, Bebederos Y Cerco Perimetral En Esc. Sec. Tecnica Estatal No. 18 | NC2-261 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 7613601 | 7613601 | 7613601 | 7613601 | 7613601 | 7613601 | 7613601 | 100 | 0 | 1 ANEXO 6 AULAS | 360 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137268 | Construccion De Edificio Consistente En Seis Aulas, Servicios Sanitarios, Plaza Civica, Bebederos Y Cerco Perimetral En Esc. Sec. Tecnica Estatal No. 19 | NC2-262 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 7467648 | 7467648 | 7467648 | 7467648 | 7467648 | 7467648 | 7467648 | 100 | 0 | 1 ANEXO 6 AULAS | 360 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137271 | Construccion De Dos Aulas, Servicios Sanitarios, Plaza Civica, Bebederos Y Cerco Perimetral En Telesecundaria N C Ejido El Diamante | NC2-263 | Sonora | Caborca | El Diamante (La Retranca) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3281168 | 3281168 | 3281168 | 3281168 | 3281168 | 3281168 | 3281168 | 100 | 0 | 1 ANEXO 2 AULAS | 60 | 100 | 94 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137280 | Construccion De Cinco Aulas En Esc. Sec. Tecnica No. 17 | NC2-265 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 4074110 | 4074110 | 4074110 | 4074110 | 4074110 | 4074110 | 4074110 | 100 | 0 | Aula | 300 | 100 | 80 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137282 | Construccion De Cuatro Aulas En Esc. Sec. Tecnica No. 80 | NC2-266 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3770827 | 3770827 | 3770827 | 3770827 | 3770827 | 3770827 | 3770827 | 100 | 0 | Aula | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137293 | Construccion De Cuatro Aulas, Direccion Y Otros En E.P. Nc Fracc. Kennedy Col. Santa Cecilia En Santa Ana | NC2-305 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 5678906 | 5678906 | 5678906 | 5678906 | 5678906 | 5678906 | 5678906 | 100 | 0 | 4 AULAS 1 ANEXO | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto terminado / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137297 | Construccion, Equipamiento, Pruebas, Puesta En Operacion Y Estabilizacion De La Planta Potabilizadora Norte De La Ciudad De Hermosillo | NC2-306 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAGARHPA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 124130745 | 124130745 | 124130745 | 124130745 | 124130745 | 124130745 | 124130745 | 100 | 0 | 1 PLANTA 1500 LPS | 707890 | 100 | 19 | Financiera: / Física: m / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137299 | Construccion De Ramal De Distribucion Norte De La Ciudad De Hermosillo | NC2-307 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAGARHPA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 399600000 | 399600000 | 399600000 | 399600000 | 399600000 | 399600000 | 399600000 | 100 | 0 | 1 OBRA 25.6 KM | 707890 | 100 | 45 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137301 | Proyecto De Geneacion De Energia Limpia Y Renovable Del Estado De Sonora | NC2-308 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 100 | 0 | 6365000 KWA | 42000 | 100 | 80 | Financiera: / Física: m / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137304 | Rehabilitacion Del Hospital General De Moctezuma | NC2-296 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE SALUD | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 36208755 | 36208755 | 36208755 | 36208755 | 36208755 | 36208755 | 36208755 | 100 | 0 | HOSPITAL | 28203 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137306 | Rehabilitacion Del Boulevard Beltrones En San Carlos Nuevo Guaymas 111 Etapa | NC2-281 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 100 | 0 | 20 KM | 30000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137369 | Ampliacion De Red De Energia Electrica, Barrio Sur | NC2-016 | Sonora | Carbó | Carbó | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CARBO | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 437971 | 437971 | 437971 | 437971 | 437971 | 437971 | 437971 | 100 | 0 | 674 ML Y 10 POSTE | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137388 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Luis Donaldo Colosio | NC2-022 | Sonora | Divisaderos | Divisaderos | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE DIVISADEROS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | 2150 M2 Y 413 ML | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137435 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Calle Santiago Iglesias Entre A. Iturbide Y Arizpe Col. Fatima | NC2-031 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 705768 | 705768 | 705768 | 705768 | 705768 | 705768 | 705768 | 100 | 0 | 1016 M2 Y 254 ML | 45000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137457 | Rehabilitacion E Instalacion De Alumbrado En Estadio De Beisbol | NC2-035 | Sonora | Onavas | Onavas | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ONAVAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Cancha | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137463 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Calle Fco. Villa Entre Juan De La Barrera E Ignacio Zaragoza, Fracc. Diaz | NC2-043 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 459161 | 477218 | 477218 | 477218 | 477218 | 477218 | 477218 | 100 | 0 | 467 M2 Y 118 ML | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137680 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva,Colonia Nacionalizacion Del Golfo De California | NC2-129 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 296694 | 296694 | 296694 | 296694 | 296694 | 296694 | 296694 | 100 | 0 | Cancha | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137681 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva, Col Montelolita | NC2-130 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 314605 | 314605 | 314605 | 314605 | 314605 | 314605 | 314605 | 100 | 0 | Cancha | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137682 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva, En El Ejido Fco. Marquez | NC2-131 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 501505 | 501505 | 501505 | 501505 | 501505 | 501505 | 501505 | 100 | 0 | Cancha | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137684 | Construccion De Cancha Deportiva, Colonia Sahuaripa | NC2-133 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 625969 | 625969 | 625969 | 625969 | 625969 | 625969 | 625969 | 100 | 0 | Cancha | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137686 | Constuccion De Cancha Deportiva, Colonia San Bernardo | NC2-135 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 698416 | 698416 | 698416 | 698416 | 698416 | 698416 | 698416 | 100 | 0 | Cancha | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137687 | Ampliacion De Calle Principal A Base De Concreto Hidraulico En Colonia Centro | NC2-142 | Sonora | Pitiquito | Pitiquito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 402524 | 402524 | 402524 | 402524 | 402524 | 402524 | 402524 | 100 | 0 | 184 M2,118 ML | 14000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137688 | Rehabilitacion Cancha De Futbol | NC2-143 | Sonora | Pitiquito | Santa Matilde | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE PITIQUITO | Educación | En Ejecución | 2013 | 472598 | 472598 | 472598 | 472598 | 472598 | 472598 | 472598 | 100 | 0 | Cancha | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137689 | Rehabilitacion De Cancha De Futbol En Col. Infonavit San Diego | NC2-144 | Sonora | Pitiquito | Pitiquito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE PITIQUITO | Educación | En Ejecución | 2013 | 57624 | 57624 | 57624 | 57624 | 57624 | 57624 | 57624 | 100 | 0 | Cancha | 14000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137690 | Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples | NC2-145 | Sonora | Pitiquito | Santa Matilde | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE PITIQUITO | Educación | En Ejecución | 2013 | 86089 | 86089 | 86089 | 86089 | 86089 | 86089 | 86089 | 100 | 0 | Cancha | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137691 | Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples | NC2-146 | Sonora | Pitiquito | Desemboque de los Seris (El Desemboque) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE PITIQUITO | Educación | En Ejecución | 2013 | 46296 | 46296 | 46296 | 46296 | 46296 | 46296 | 46296 | 100 | 0 | Cancha | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137692 | Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples En Plaza Publica | NC2-147 | Sonora | Pitiquito | Puerto Libertad | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE PITIQUITO | Educación | En Ejecución | 2013 | 173553 | 173553 | 173553 | 173553 | 173553 | 173553 | 173553 | 100 | 0 | Cancha | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137693 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva | NC2-149 | Sonora | Pitiquito | Santa Matilde | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE PITIQUITO | Educación | En Ejecución | 2013 | 144655 | 144655 | 144655 | 144655 | 144655 | 144655 | 144655 | 100 | 0 | Cancha | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200138052 | Construccion De Modulo Sanitario En El Estadio De Beisbol | NC2-153 | Sonora | Pitiquito | La Estación (Estación Pitiquito) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE PITIQUITO | Educación | En Ejecución | 2013 | 331429 | 331429 | 331429 | 331429 | 331429 | 331429 | 331429 | 100 | 0 | Cancha | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200138163 | Construccion De Modulo Sanitario En Estadio De Beisbol | NC2-154 | Sonora | Pitiquito | Puerto Libertad | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE PITIQUITO | Educación | En Ejecución | 2013 | 331429 | 331429 | 331429 | 331429 | 331429 | 331429 | 331429 | 100 | 0 | Cancha | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200138176 | Construccion De Cancha De Usos Multiples | NC2-155 | Sonora | Pitiquito | La Colonia | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE PITIQUITO | Educación | En Ejecución | 2013 | 430157 | 430157 | 430157 | 430157 | 430157 | 430157 | 430157 | 100 | 0 | Cancha | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200138198 | Construccion De Gradas Y Dogout En Estadio De Beisbol | NC2-156 | Sonora | Pitiquito | Félix Gómez (El Dipo) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE PITIQUITO | Educación | En Ejecución | 2013 | 117559 | 117559 | 117559 | 117559 | 117559 | 117559 | 117559 | 100 | 0 | Cancha | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200138208 | Constuccion De Gradas Y Dogout En Estadio De Beisbol | NC2-157 | Sonora | Pitiquito | Puerto Libertad | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PITIQUTO | Educación | En Ejecución | 2013 | 158816 | 158816 | 158816 | 158816 | 158816 | 158816 | 158816 | 100 | 0 | Cancha | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200138223 | Construccion De Bancas De Concreto En Estadio De Beisbol, Maquino Garcia, Col Centro | NC2-158 | Sonora | Pitiquito | Pitiquito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE PITIQUITO | Educación | En Ejecución | 2013 | 71916 | 71916 | 71916 | 71916 | 71916 | 71916 | 71916 | 100 | 0 | Cancha | 14000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200138236 | Rehabilitacion De Jardin De Niños | NC2-159 | Sonora | Pitiquito | Desemboque de los Seris (El Desemboque) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE PITIQUITO | Educación | En Ejecución | 2013 | 95086 | 95086 | 95086 | 95086 | 95086 | 95086 | 95086 | 100 | 0 | ANEXO | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200138305 | Rehabilitacion De Escuela Primaria Guadalupe Victoria | NC2-160 | Sonora | Pitiquito | Desemboque de los Seris (El Desemboque) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE PITIQUITO | Educación | En Ejecución | 2013 | 107671 | 107671 | 107671 | 107671 | 107671 | 107671 | 107671 | 100 | 0 | ANEXO | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200138355 | Pav. Con Concreto Hidraulico De La Calle Triticale Entre Heliotropo Y Noche Buena, Col. Maximiliano R. Lopez | NC2-177 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1744083 | 1744083 | 1744083 | 1744083 | 1744083 | 1744083 | 1744083 | 100 | 0 | 1870 M2 Y 375 ML | 3500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200138919 | Pav. Con Carpeta Asfaltica En Calle Hidalgo, V Carranza Y Benito Juarez | NC2-189 | Sonora | Etchojoa | Sahuaral | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3029341 | 3029341 | 3029341 | 3029341 | 3029341 | 3029341 | 3029341 | 100 | 0 | 5325 M2 Y 1206 ML | 1609 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200138955 | Pav. Con Carpeta Asfaltica En Calle Lazaro Cardenas Entre Hidalgo Y Canal | NC2-190 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2942313 | 2942313 | 2942313 | 2942313 | 2942313 | 2942313 | 2942313 | 100 | 0 | 4488 M2 Y 667 ML | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200169828 | Rehabiitacion De Cancha De Futbol | NC2-150 | Sonora | Pitiquito | La Estación (Estación Pitiquito) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PITIQUITO | Educación | En Ejecución | 2013 | 472598 | 472598 | 472598 | 472598 | 472598 | 472598 | 472598 | 100 | 0 | Cancha | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200170442 | Programa De Pav. Con Concreto Asfaltico, Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De Navojoa | NC2-164 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 25000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200170551 | Ampliacion Y Modernizacion Del Boulevard Solidaridad Entre Cuarto Bordo Y Minera Nico | NC2-186 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200170697 | Pav. Con Concreto Hidraulico En Varias Calles En Nogales | NC2-206 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 23976000 | 23976000 | 23976000 | 23976000 | 23976000 | 23976000 | 23976000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 8000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300176119 | Construccion De Subestacion Electrica Con Alimentadores Electricos Para La Instalacion De Aires Acondicionados En El J.N. Pilzintly | NC2-394 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 379088 | 379088 | 379088 | 379088 | 379088 | 379088 | 379088 | 100 | 0 | ANEXO | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300176289 | Rehabilitacion De Grietas En Aula, Reforzamiento De La Cimentacion Y Nivelacion De La Cancha J.N. Herbert Spencer | NC2-403 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 504643 | 504643 | 504643 | 504643 | 504643 | 504643 | 504643 | 100 | 0 | ANEXO | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto terminado / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300182548 | Compu Aula Movil (Construccion De Aulas Moviles Con Equipo De Computo En Hermosillo | NC2-519 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Lote | 52000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300182745 | Construccion De Subestacion Y Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En J.N. Maria Elena Chanes | NC2-393 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 694385 | 694385 | 694385 | 694385 | 694385 | 694385 | 694385 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 80 | 100 | 69 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300182812 | Construccion De Subestacion Electrica En J.N. Alexander Stuart Neil En Hermosillo | NC2-412 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 438894 | 438894 | 438894 | 438894 | 438894 | 438894 | 438894 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 216 | 100 | 55 | Financiera: / Física: m / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300182868 | Construccion De Dos Aulas Por Sustitucion T Reparacion De Cerco Perimetral En E.P. Sonora En Nogales | NC2-445 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1006010 | 1006010 | 1006010 | 1006010 | 1006010 | 1006010 | 1006010 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 376 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300182876 | Construccion De Una Aula En C.B.T.I.S No. 11 En Hermosillo | NC2-416 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 722879 | 722879 | 722879 | 722879 | 722879 | 722879 | 722879 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROY TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300183229 | Construccion De Una Aula En C.E.T.I.S. No 128 En Nogales | NC2-426 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1396834 | 1396834 | 1396834 | 1396834 | 1396834 | 1396834 | 1396834 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: m / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300183232 | Terminacion De Aula De Usos Multibles En J.N. Maria Elena Chanes | NC2-466 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 351297 | 351297 | 351297 | 351297 | 351297 | 351297 | 351297 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 195 | 100 | 56 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300183247 | Rehabilitacion De Cerco Perimetral Y Servicios Sanitarios En Esc. Sec. Tecnica No. 61 | NC2-468 | Sonora | Navojoa | Masiaca | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1106070 | 1106070 | 1106070 | 1106070 | 1106070 | 1106070 | 1106070 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 267 | 100 | 93 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300183254 | Construccion De Subestacion Electrica En E.P. Francisco Y Jose Curiel Ramos | NC2-469 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 624600 | 624600 | 624600 | 624600 | 624600 | 624600 | 624600 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 393 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROY TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300183277 | Rehabilitacion General De Cuatro Aulas En E.P. Lic. Benito Juarez | NC2-474 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1203460 | 1203460 | 1203460 | 1203460 | 1203460 | 1203460 | 1203460 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 393 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300183281 | Construccion De Cerco Perimetral, Acceso, Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Aulas Y Pintura En E.P. Presidente Aleman | NC2-475 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1195041 | 1195041 | 1195041 | 1195041 | 1195041 | 1195041 | 1195041 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 134 | 100 | 94 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300183373 | Rehailitacion Del Sistema Electrico, Servicios Sanitarios, Sustitucion De Cableado Electrico, Contactos Y Lamparas En Esc. Sec. Tecnica No. 57 | NC2-478 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2093747 | 2093747 | 2093747 | 2093747 | 2093747 | 2093747 | 2093747 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300183380 | Construccion De Una Aula De 3 Ee En C.B.T.I.S. No 37 En Cd. Obregon | NC2-481 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1006535 | 1006535 | 1006535 | 1006535 | 1006535 | 1006535 | 1006535 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROY TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300183395 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Y Construccion De Cerco Perimetral En E.P. Nueva Creacion En Puerto Peñasco | NC2-487 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 912851 | 912851 | 912851 | 912851 | 912851 | 912851 | 912851 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 433 | 100 | 81 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300183399 | Sustitucion De Asbesto En E.P. Narciso Mendoza En Bacum | NC2-488 | Sonora | Bácum | Francisco Javier Mina (Campo 60) | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 707552 | 707552 | 707552 | 707552 | 707552 | 707552 | 707552 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 332 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300183403 | Sustitucion De Techos En Seis Aulas, Direccio Y Pasillos,Rehabilitacion De Canceleria Y Puertas De Cuatro Aulas En E.P. 18 De Marzo En Cajeme | NC2-489 | Sonora | Cajeme | Ejido Cuauhtémoc (El Salitral) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1479499 | 1479499 | 1479499 | 1479499 | 1479499 | 1479499 | 1479499 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 208 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300183408 | Rehabilitacion E Impermeabilizacion De Techos, Muros, Cerco Perimetral, Cancha Civica Y Demolicion De Edificio Desocupado Y Pintura En E.P. 31 De Octubre En Cajeme | NC2-490 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1438600 | 1438600 | 1438600 | 1438600 | 1438600 | 1438600 | 1438600 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 139 | 100 | 91 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300183422 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Cerco Perimetral, Bebederos, Andadores, Vidrios En Aulas, Alumbrado Y Pintura En E.P. Juan Maldonado Tetabiate En Guaymas | NC2-492 | Sonora | Guaymas | Vícam Pueblo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1269308 | 1269308 | 1269308 | 1269308 | 1269308 | 1269308 | 1269308 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 136 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300183445 | Reparacion De Sanitarios, Bebederos, Cerco Perimetral Y Construccion De Algibe En J.N. El Pascola | NC2-501 | Sonora | Etchojoa | Guayparín | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 268998 | 268997 | 268997 | 268997 | 268997 | 268997 | 268997 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto terminado / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300183455 | Instalacion De Una Subestacion Electrica, Alimentadores Electricos Y Reparacion De Servicios Sanitarios En J.N. Luis Spota | NC2-502 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 698951 | 698951 | 698951 | 698951 | 698951 | 698951 | 698951 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 155 | 100 | 92 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300183463 | Rehabilitacion De Cerco Perimetral, Acceso, Sistema Electrico, Bebederos Y Contruccion De Cisterna En E.P. Plan De Agua Prieta | NC2-504 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 518698 | 518698 | 518698 | 518698 | 518698 | 518698 | 518698 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto terminado / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300183468 | Demolicion De Dos Aulas Y Construccion De Dos Aulas En E.P. Francisco I Madero | NC2-512 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 946424 | 946424 | 946424 | 946424 | 946424 | 946424 | 946424 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 406 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto terminado / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300184460 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Pisos En Aulas, Paredes Y Malla En Tejaban En Telesecundaria No 96 | NC2-515 | Sonora | Rosario | Cedros | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 619098 | 619098 | 619098 | 619098 | 619098 | 619098 | 619098 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 19 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300184723 | Construccion De Subestacion Electrica Con Alimentadores Para Instalacion De Aires Acondicionados En E.P. Jesus Garicia | NC2-517 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 421005 | 421005 | 421005 | 421005 | 421005 | 421005 | 421005 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 166 | 100 | 81 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300184739 | Sustitucion De Techhos De Tres Aulas, Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Construccion De Subetacion Electrica Y Alimentadores En J.N. Agustin Melgar | NC2-521 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1275724 | 1275724 | 1275724 | 1275724 | 1275724 | 1275724 | 1275724 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 240 | 100 | 75 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300184848 | Construccion De Barda Perimetral En J.N. Armida De La Vara Y Robles | NC2-525 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 642184 | 642184 | 642184 | 642184 | 642184 | 642184 | 642184 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 236 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROY TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300184967 | Construccion De Un Nuevo Modulo De Servicios Sanitarios, Bebedero Y Rehabilitacion Del Existente En E.P. Vicente Lombardo Toledano | NC2-529 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 933200 | 933200 | 933200 | 933200 | 933200 | 933200 | 933200 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 549 | 100 | 88 | Financiera: / Física: m / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300184988 | Rehabilitacion De La Tuberia De Red De Agua Potable, Terminacion De Cuerda En Malla Ciclonica, Cancha Deportiva, Rehabilitacion De Banquetas Y Pintura En E.P. Felipe Carrillo Puerto | NC2-530 | Sonora | Huatabampo | La Unión | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1131776 | 1131776 | 1131776 | 1131776 | 1131776 | 1131776 | 1131776 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 334 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300185030 | Construccion De Servicios Sanitarios En Telesecundaria No. 285 | NC2-532 | Sonora | Guaymas | Santa Clara | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 862224 | 862224 | 862224 | 862224 | 862224 | 862224 | 862224 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 112 | 100 | 49 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300185101 | Construccion De Subestacion Electrica En E.P. Hermanos Flores Magon | NC2-533 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 493045 | 493045 | 493045 | 493045 | 493045 | 493045 | 493045 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 368 | 100 | 94 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300185179 | Construccion De Modulo De Servicios Sanitarios Y Adecuacion De Espacio En E.P. Gral. Luis Matuz | NC2-536 | Sonora | Guaymas | Casas Blancas | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 905620 | 905620 | 905620 | 905620 | 905620 | 905620 | 905620 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 106 | 100 | 96 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300185210 | Construccion De Una Aula En C.B.T.I.S. No 188 | NC2-540 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 813741 | 813741 | 813741 | 813741 | 813741 | 813741 | 813741 | 100 | 0 | Aula | 80 | 100 | 66 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300185229 | Terminacion De Construccion De Segunda Etapa De Modulo Integral Consistente En Seis Aulas, Taller De Programacion De Software, Laboratorio De Produccion Industrial, Biblioteca, Modulo | NC2-542 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | 240 BENEFICIADOS EN ESTE PROY | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1326000 | 1326000 | 1326000 | 1326000 | 1326000 | 1326000 | 1326000 | 100 | 0 | 6 AULA, 1 ANEXO | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300185268 | Rehabilitacion Y Equipamiento De Estadio De Beisbol Clemente Morales | NC2-431 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC CODESON | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 100 | 0 | Cancha | 7000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300185290 | Construccion Y Equipamiento De Cancha De Futbol Rapido, Paso Sintetico Y Obra Exteior En San Luis Rio Colorado | NC2-432 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC CODESON | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1059310 | 1059310 | 1059310 | 1059310 | 1059310 | 1059310 | 1059310 | 100 | 0 | Cancha | 4500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300185371 | Construccion Y Equipamiento De Cancha De Basquetbol Y Obra Exterior | NC2-436 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC CODESON | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 549450 | 549450 | 549450 | 549450 | 549450 | 549450 | 549450 | 100 | 0 | Cancha | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300185405 | Construccion Y Equipamiento De Cancha De Futbol Rapido, Pasto Sintetico Y Obr Ext. | NC2-438 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC CODESON | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1059308 | 1059307.63 | 1059307.63 | 1059307.63 | 1059307.63 | 1059307.63 | 1059307.63 | 100 | 0 | Cancha | 3500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300185469 | Construccion Y Equipamiento De Cancha De Futbol Rapido, Pasto Sintetico Y Obra Ext | NC2-437 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC CODESON | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1059308 | 1059308 | 1059308 | 1059308 | 1059308 | 1059308 | 1059308 | 100 | 0 | Cancha | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300185503 | Construccion Y Equipamiento De Cancha De Fultbol Rapido, Pasto Sintetico Y Obra Ext | NC2-434 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC CODESON | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1059308 | 1059308 | 1059308 | 1059308 | 1059308 | 1059308 | 1059308 | 100 | 0 | Cancha | 2434 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300185529 | Modernizacion De Carretera Paso Por Bacum | NC2-382 | Sonora | Bácum | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR JUNTA DE CAMINOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 35964000 | 35964000 | 35964000 | 35964000 | 35964000 | 35964000 | 35964000 | 100 | 0 | Obra | 22821 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300185559 | Construccion De Centro De Salud En Poblado Miguel Aleman | NC2-446 | Sonora | Hermosillo | Miguel Hidalgo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUR CECOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 13210927 | 13210927 | 13210927 | 13210927 | 13210927 | 13210927 | 13210927 | 100 | 0 | Obra | 400 | 100 | 85 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300185579 | Equipamiento De Aires Acondicionados En Planteles Educativos En Hermosillo | NC2-447 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 100 | 0 | Lote | 23893 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300224368 | Construccion De Cisterna Y Alimentadores Electricos, Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Y Sistema Electrico En J.N. Jose Maria Morelos Y Pavon | NC2-639 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 580259 | 580259 | 580259 | 580259 | 580259 | 580259 | 580259 | 100 | 0 | ANEXO | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300224371 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico, Construccion De Subestacion Y Alimentadores En E.P. Vicente Guerrero | NC2-658 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 774448 | 774448 | 774448 | 774448 | 774448 | 774448 | 774448 | 100 | 0 | ANEXO | 370 | 100 | 81 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300224436 | Construccion De Subestacion Electrica En J.N. Miguel De Cervantes Saavedra | NC2-685 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 449911 | 458909 | 458909 | 458909 | 458909 | 458909 | 458909 | 100 | 0 | ANEXO | 1633 | 100 | 91 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300224446 | Construccion De Una Aula En Cetis No. 69 | NC2-809 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 642517 | 642517 | 642517 | 642517 | 642517 | 642517 | 642517 | 100 | 0 | ANEXO | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300224447 | Construccion De Subestacion Electrica Y Alimentadores En J.N. Hermanos Grimm | NC2-812 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 752269 | 752269 | 752269 | 752269 | 752269 | 752269 | 752269 | 100 | 0 | ANEXO | 137 | 100 | 48 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300224448 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Y De Cinco Aulas En E.P. N.C. Maria Mendez Gomez | NC2-817 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 744533 | 744532.68 | 744532.68 | 744532.68 | 744532.68 | 744532.68 | 744532.68 | 100 | 0 | ANEXO | 404 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300224449 | Rehabilitacion De Techos De Aulas, Sistema Electrico, Servicios Sanitarios, Aulas, Andadores Y Pinturas En E.P. Felipe Matuz Cordova | NC2-818 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1840052 | 1840052 | 1840052 | 1840052 | 1840052 | 1840052 | 1840052 | 100 | 0 | ANEXO | 178 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300225171 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Hidalgo En La Localidad De Sahuaripa, Municipio De Sahuaripa | NC2-853 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 685765 | 685765 | 685765 | 685765 | 215142 | 215142 | 215142 | 31.3726 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300225173 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Juarez En La Localidad De Sahuaripa, Municipio De Sahuaripa | NC2-855 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 928283 | 928283 | 928283 | 827119 | 291226 | 291226 | 291226 | 31.3725 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300225174 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Morelos En La Localidad De Sahuaripa, Municipio De Sahuaripa | NC2-856 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1382952 | 1382952 | 1382952 | 433867 | 433867 | 433867 | 433867 | 31.3725 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 50 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300225178 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Felix Gomez Sur En La Localidad De Altar, Municipio De Altar | NC2-857 | Sonora | Altar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 626596 | 626596 | 626596 | 626596 | 31.3612 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 9 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300225179 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De 15 Cms. De Espesor Fc 250 Kg Por Cm2 En Blvd. Vicente Fox Quesada En La Localidad De La Estancia, Municipio De Aconchi | NC2-860 | Sonora | Aconchi | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1703781 | 1703781 | 1703781 | 1703781 | 85.2743 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 98 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300225181 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Durango En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea | NC2-862 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 781780 | 781780 | 781780 | 307958 | 307958 | 307958 | 307958 | 39.3919 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 13 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300225182 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Filarmonicos Entre 6ta. Y 7ma. Este En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea | NC2-863 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1181437 | 1181437 | 1181437 | 428493 | 428493 | 428493 | 428493 | 36.2688 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 100 | 11 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300225185 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Avenida Queretario En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea | NC2-864 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 990697 | 990697 | 990697 | 350482 | 350482 | 350482 | 350482 | 35.3773 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 9 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300225186 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Avenida Veracruz En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea | NC2-865 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1403048 | 1403048 | 1403048 | 440172 | 440172 | 440172 | 440172 | 31.3726 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300225187 | Pavimentacion Con Concreto En Avenida Chiapas En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea | NC2-866 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1532104 | 1532104 | 1532104 | 473246 | 473246 | 473246 | 473246 | 30.8886 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300225188 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 2 Este Entre Av. Nuevo Leon Y Cjon. Francisco Y Madero En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea | NC2-867 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 497355 | 497355 | 497355 | 202668 | 202668 | 202668 | 202668 | 40.7492 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 19 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300225189 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle 5 Entre A Y D En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea | NC2-868 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1076943 | 1076943 | 1076943 | 956117 | 956117 | 956117 | 956117 | 88.7807 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 92 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300225197 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 6-A Entre Juan Escutia Y Erasmo Cota En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea | NC2-869 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 795884 | 795884 | 795884 | 226911 | 226911 | 226911 | 226911 | 28.5106 | 0 | Metros Cuadrados | 224 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300225198 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 14va. Este En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea | NC2-870 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 527720 | 527720 | 527720 | 297766 | 297766 | 297766 | 297766 | 56.425 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 6 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300225200 | Pavimentacion De Calle 20 De Noviembre Colonia Solidaridad | NC2-871 | Sonora | Nacozari de García | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2008921 | 2008921 | 2008921 | 704882 | 628842 | 628842 | 628842 | 31.3025 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 5 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300225201 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico 20va. Este En La Localidad De Cananea, Municipo De Cananea | NC2-872 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 541761 | 541741 | 541741 | 204078 | 204078 | 204078 | 204078 | 37.6708 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 3 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300225202 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Buenavista Entre Camapana Y Veta En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea | NC2-873 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1860460 | 1860459 | 1860459 | 1578421 | 1578421 | 1578421 | 1578421 | 84.8404 | 0 | Metros Cuadrados | 224 | 100 | 98 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300225204 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Capote Entre Campana Y Colorada En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea | NC2-874 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1887990 | 1887990 | 1887990 | 1540893 | 1540893 | 1540893 | 1540893 | 81.6155 | 0 | Metros Cuadrados | 224 | 100 | 98 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300225205 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Chiapas En La Localidad De Cananea,Municipio De Cananea | NC2-875 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1409880 | 1409879 | 1409879 | 484063 | 484063 | 484063 | 484063 | 34.3337 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 10 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300225206 | Pavimentacion De Calle Cuesta Beltrones En La Colonia Beltrones En La Localidad De Nacozari, Municipio De Nacozari De Garcia | NC2-876 | Sonora | Nacozari de García | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2204863 | 2204863 | 2204863 | 1456871 | 684386 | 684386 | 684386 | 31.0398 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 55 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300225207 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Jupiter Entre Campos Mineros Y Blvd. Lazaro Gutierrez De Lara En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea | NC2-877 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1562067 | 1562067 | 1562067 | 634258 | 634258 | 634258 | 634258 | 40.6038 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 23 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300225208 | Pavimentacion De Calle La Purica Colonia Buenos Aires | NC2-878 | Sonora | Nacozari de García | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1084502 | 1084502 | 1084502 | 372571 | 339056 | 339056 | 339056 | 31.2638 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 100 | 5 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300225251 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Peñascal Y Porfirio Flores En La Localidad De Cananez, Municipio De Cananea | NC2-879 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 959479 | 959479 | 959479 | 297631 | 297631 | 297631 | 297631 | 31.0201 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300225253 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Ave. Puebla Entre 5ta. Y 6ta. Este En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea | NC2-880 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1069026 | 1069026 | 1069026 | 470593 | 470593 | 470593 | 470593 | 44.0207 | 0 | Metros Cuadrados | 208 | 100 | 18 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300225254 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle Guerrero De Pachuca A Raul Peralta En Carbo | NC2-882 | Sonora | Carbó | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 778393 | 778393 | 778393 | 241801 | 241801 | 241801 | 241801 | 31.0641 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300225255 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Cjon. Garcia Conde Entre 7ma. Y 8va. En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea | NC2-881 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 877549 | 877549 | 877549 | 275309 | 275309 | 275309 | 275309 | 31.3725 | 0 | Metros Cuadrados | 368 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300225296 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica Del Boulevard Iturbide De Calle Dr. Molina A Calle Oaxaca, Carbo, Sonora | NC2-883 | Sonora | Carbó | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1013581 | 1013581 | 1013581 | 317986 | 317986 | 317986 | 317986 | 31.3725 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300225298 | Pavimentacion De Calles En La Col. Altares (Avenida Aspid-Acaro Entre Del Paraiso Y Antunes | NC2-891 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2009922 | 2009922 | 2009922 | 487670 | 487670 | 487670 | 487670 | 24.2631 | 0 | Metros Cuadrados | 2667 | 100 | 10 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300225299 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Avenida Opodepe Entre Arizona Y Simon Bley En Hermosillo | NC2-896 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2994003 | 2994003 | 2994003 | 834197 | 595877 | 595877 | 595877 | 19.9024 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 100 | 90 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300225300 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Avenida Suaqui Grande Entre Arizona Y Simon Bley En Hermosillo | NC2-897 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2994003 | 2994003 | 2994003 | 905338 | 664755 | 664755 | 664755 | 22.2029 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 100 | 70 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300225301 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Angostura Entre Periferico Oriente Y Palmito En Hermosillo | NC2-898 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 803602 | 519823 | 519823 | 519823 | 20.8137 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 18 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300225302 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulco De La Calle Irrigacion Entre Periferico Oriente Y Palmito En Hermosillo | NC2-899 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2397600 | 2397600 | 2397600 | 489566 | 489566 | 489566 | 489566 | 20.419 | 0 | Metros Cuadrados | 2250 | 100 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300225303 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Oviachic Entre Periferico Ote. Y Palmito En Hermoillo | NC2-900 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2395202 | 2395202 | 2395202 | 1024979 | 675944 | 675944 | 675944 | 28.2208 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 60 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300225304 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Entre Periferico Ote. Y Palmito En La Localidad De Hermosillo, Municipio De Hermosillo | NC2-901 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2395202 | 2395202 | 2395202 | 509124 | 509124 | 509124 | 509124 | 21.256 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300225306 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Santa Teresa Entre Periferico Oriente Y Palmito En Hermosillo | NC2-904 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2395202 | 2395202 | 2395202 | 527842 | 527842 | 527842 | 527842 | 22.0375 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300225347 | Pavimentacion (Ii Etapa) De La Calle Olivares Entre Paseo Del Rio Sonora Y Callejon Rosales | NC2-905 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3517364 | 3517364 | 3517364 | 935896 | 935896 | 935896 | 935896 | 26.6079 | 0 | Metros Cuadrados | 4667 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300226884 | Pavimentacion (Ii Etapa) De Concreto Asfalitico En La Calle Quinta Mayor Entre Calzada De Los Angeles Y Calles Lago Cisne, En La Col. Casa Grande | NC2-906 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1205953 | 1205953 | 1205953 | 378338 | 378338 | 378338 | 378338 | 31.3725 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300226887 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Juarez Entre Avenida Cristobal Colon Y Blvd. Las Americas En El Municipio De Empalme | NC2-907 | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 6631336 | 6631336 | 6631336 | 1949723 | 1949723 | 1949723 | 1949723 | 29.4017 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 100 | 20 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300226891 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De 15 Cms. De Espesor Fc 250 Kg Por Cm2 En La Avenida Jose Maria Ballesteros H. Ayuntamiento De San Felipe De Jesus | NC2-908 | Sonora | San Felipe de Jesús | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 999000 | 999000 | 999000 | 313395 | 313395 | 313395 | 313395 | 31.3709 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 15 | Financiera: / Física: m / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300226895 | Pavimentacion De 1582 M2 Con Carpeta Asfaltica De 3 Cms En La Calle Sinaloa De Blvd Iturbide A Calle Arista En Carbo | NC2-909 | Sonora | Carbó | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 551432 | 551342 | 551342 | 142900 | 142900 | 142900 | 142900 | 25.9186 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: m / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300226900 | Pav. Con Conc. Hidraul. De Calle M. Ocampo Entre Blvd. America Y Calle Jose Urrea Y Pav. De Calle Jose Urrea Entre Calle M.Ocampo Y Ave. Roque Murillo En La Colonia Juarez, En El Mpio. Empalme | NC2-910 | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 8353664 | 8353664 | 8353664 | 2524031 | 2524031 | 2524031 | 2524031 | 30.2147 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 15 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300226916 | Construccion De Pavimento A Base De Carpeta Asfaltica, En Calle 15, Entre Avenida Pesqueira Y Avenida Lopez Rayon, Colinia Santa Cecilia, En Santa Ana | NC2-911 | Sonora | Santa Ana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3899248 | 3899248 | 3899248 | 961031 | 961031 | 961031 | 961031 | 24.6466 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 3 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300226921 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Acceso Principal A La Comunidad De Buena Vista, Municipio De Arizpe | NC2-912 | Sonora | Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1832049 | 597315 | 597315 | 597315 | 29.8956 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 95 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300226923 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico A Las Calles Calle Abasolo En La Localidad De Benjamin Hill, Municipio De Benjamin Hill | NC2-915 | Sonora | Benjamín Hill | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1257495 | 1257495 | 1257495 | 1247820 | 1087515 | 1087515 | 1087515 | 86.4827 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300226924 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Quinta En La Localidad De Benjamin Hill, Municipio De Benjamin Hill | NC2-916 | Sonora | Benjamín Hill | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 740505 | 740504 | 740504 | 739617 | 660396 | 660396 | 660396 | 89.182 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300226926 | Pav. De Calle Guerrero Entre Gvo. Beltran Y M. Hidalgo Y Ma. Alvarez Mara Entre Venestiano Carranza Y Jesus Garcia En La Localidad De Bacobampo, Etchojoa | NC2-917 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2340029 | 2340029 | 2340029 | 734127 | 734127 | 734127 | 734127 | 31.3726 | 0 | Metros Cuadrados | 8539 | 100 | 60 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300226927 | Pav. De La Calle Fco. I. Madero Entre Miguel Hgo. Y Graciano Sanchez Y Calle Graciano Sanchez Entre Fco. I Madero Y Amado Nervo En La Localidad De Bacobampo, Etchojoa | NC2-918 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3253277 | 3253277 | 3253277 | 1016969 | 1016969 | 1016969 | 1016969 | 31.2598 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 9 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300226931 | Construccion De Pavimento E Infraestructura (Agua Potable) En Varias Calles De Ruta De Camiones En La Localidad De Chucarit, Etchojoa | NC2-919 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 5982430 | 5982430 | 5982430 | 1657536 | 1657536 | 1657536 | 1657536 | 27.7067 | 0 | Metros Cuadrados | 6370 | 100 | 13 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300226933 | Construccion De Pavimento E Infraestructura, Varias Calles De Ruta De Camiones En La Localidad De San Pedro Nuevo, Etchojoa | NC2-920 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 8404264 | 8404264 | 8404264 | 2037684 | 2037684 | 2037684 | 2037684 | 24.2458 | 0 | Metros Cuadrados | 5400 | 100 | 8 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300226935 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Benito Juarez En La Localidad De Huasabas, Municipio De Huasabas | NC2-921 | Sonora | Huásabas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 501795 | 501795 | 501795 | 413485 | 413485 | 413485 | 413485 | 82.4012 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 98 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300226937 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Miguel Hidalgo En La Localidad De Huasabas, Municipio De Huasabas | NC2-922 | Sonora | Huásabas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 497205 | 497205 | 497205 | 397569 | 397569 | 397569 | 397569 | 79.9608 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 98 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300226941 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle 10 De Abril Entre Ave. Tecnologico Y Vicente Suarez En Huatabampo | NC2-1025 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2455842 | 2455842 | 2455842 | 749904 | 749904 | 749904 | 749904 | 30.5355 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 7 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300226943 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Blvd Kino Entre Busani Y San Javier Del Bac, En Magdalena De Kino | NC2-923 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2276446 | 2276646 | 2276646 | 713296 | 713296 | 713296 | 713296 | 31.331 | 0 | Metros Cuadrados | 1850 | 100 | 54 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300226944 | Modernizacion Y Ampliacion De Pavimentacion De La Calle Israel Entre Blvd. Gaspar Luken Y San Gilberto En Hermosillo | NC2-1026 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3215876 | 3215876 | 3215876 | 728081 | 728081 | 728081 | 728081 | 22.6402 | 0 | Metros Lineales | 9143 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300226949 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Calle Alamos Entre Cuauhtemoc Y Cocospera, En Magdalena De Kino | NC2-924 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1455146 | 1455146 | 1455146 | 312153 | 312153 | 312153 | 312153 | 21.4517 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 100 | 9 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300226951 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Calle Fatima Entre Zaragoza Y Cuauhtemoc, En Magdalena De Kino | NC2-925 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1362297 | 1362297 | 1362297 | 384463 | 384463 | 384463 | 384463 | 28.2217 | 0 | Metros Cuadrados | 1550 | 100 | 12 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300226952 | Ampliacion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Fc=250kg Por Cm2 En La Calle Alejandro Carrillo Duron En La Localidad De Huepac, Municipio De Huepac | NC2-1027 | Sonora | Huépac | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 871335 | 871335 | 871335 | 340889 | 340889 | 340889 | 340889 | 39.1226 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300226954 | Ampliacion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Fc=250 Kg Por Cm2 En Calle Francisco I Madero En La Localidad De Huepac, Municipio De Huepac | NC2-1028 | Sonora | Huépac | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 561110 | 561110 | 561110 | 172955 | 172955 | 172955 | 172955 | 30.8237 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300226955 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Calle Seferino Valenzuela Entre Cuauhtemoc Y Moctezuma, En Magdalena De Kino | NC2-926 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1359349 | 1359349 | 1359349 | 424454 | 424454 | 424454 | 424454 | 31.2248 | 0 | Metros Cuadrados | 1450 | 100 | 14 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300226956 | Ampliacion De Pavimento A Bse De Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Fc=250 Kg Por Cm2 En La Calle Gilberto Paz Lopez En La Localidad De Huepac, Municipio De Huepac | NC2-1029 | Sonora | Huépac | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 565556 | 565556 | 565556 | 177429 | 177429 | 177429 | 177429 | 31.3725 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 2 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300226957 | Estabilizacion Con Base Calidra Tam Max De 2 Y Carpeta De Riego De Sello Premezclado En 5585 M2 En Avenida Raul Peralta De Guerrero A Carretera A La Poza | NC2-1030 | Sonora | Carbó | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 653684 | 653684 | 653684 | 189153 | 189153 | 189153 | 189153 | 28.9365 | 0 | Metros Cuadrados | 1950 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300226984 | Rehabilitacion De Callejones Con Losa De Concreto, Rampas Y Escalones Y Rehab. De La Infraestructura En Viarias Colonias De La Ciudad Aledañas Al Cerro De La Campana | NC2-1031 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 703800 | 703800 | 703800 | 220800 | 220800 | 220800 | 220800 | 31.3725 | 0 | Metros Cuadrados | 1334 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300226986 | Recarpeteo Con Microcarpeta Asfaltica En Las Calles Principales De La Ciudad, En Santa Ana | NC2-1033 | Sonora | Santa Ana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 6090752 | 6090752 | 6090752 | 1910824 | 1910824 | 1910824 | 1910824 | 31.3725 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 2 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300226992 | Recarpeteo Con Carpeta Asfaltica En Frio De Calle Hidalgo Entre Cuauhtemoc Y Ocampo En Pitiquito | NC2-1035 | Sonora | Pitiquito | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 867275 | 867275 | 867275 | 258945 | 258945 | 258945 | 258945 | 29.8573 | 0 | Metros Cuadrados | 520 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300226996 | Recarpeteo Y Mejoramiento De Base Hidraulica Con Carpeta Asfaltica En Frio De La Avenida Yaquis Entre Internacional Y Principal, En Pitiquito | NC2-1036 | Sonora | Pitiquito | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 426337 | 426337 | 426337 | 93010 | 93010 | 93010 | 93010 | 21.8161 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 85 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227003 | Recarpeteo Con Carpeta Asfaltica En Frio De Avenida Principal Entre Cuauhtemoc Y Garcia Morales, En Pitiquito | NC2-1037 | Sonora | Pitiquito | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 889581 | 889581 | 889581 | 239284 | 239284 | 239284 | 239284 | 26.8985 | 0 | Metros Cuadrados | 392 | 100 | 0 | Financiera: / Física: m / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227004 | Recarpeteo En Calle Felix Gomex Entre Papagos Y Seris En Pitiquito | NC2-1039 | Sonora | Pitiquito | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 263419 | 263419 | 263419 | 55504 | 55504 | 55504 | 55504 | 21.0706 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: m / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227006 | Recarpeteo De Pavimentos De Concreto Asfaltico En Las Calles De La Colonia Alameda En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme | NC2-1046 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1011504 | 1011504 | 1011504 | 317335 | 317335 | 317335 | 317335 | 31.3726 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227007 | Recarpeteo De Pavimentos De Concreto Asfaltico En Las Calles De La Colonia Centro En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme | NC2-1047 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 26737718 | 26735718 | 26735718 | 14149516 | 14149516 | 14149516 | 14149516 | 52.9236 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227011 | Recarpeteo De Pavimentos De Concreto Asfaltico En Las Calles De La Colonia Hidalgo En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme | NC2-1048 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1511607 | 1511607 | 1511607 | 1511607 | 474230 | 474230 | 474230 | 31.3726 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227017 | Recarpeteo De Pavimentos De Concreto En Las Calles De La Colonia Miravalle En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme | NC2-1049 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2844058 | 2844058 | 2844058 | 2627247 | 892253 | 892253 | 892253 | 31.3725 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227020 | Recarpeteo De Pavimentos De Concreto Asfaltico En Las Calles De La Colonia Primero De Mayo En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme | NC2-1050 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1095105 | 1095105 | 1095105 | 343562 | 343562 | 343562 | 343562 | 31.3725 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227022 | Recarpeteo De Pavimentos De Concreto Asfaltico En Las Calles De La Colonia Real Del Sol Sol En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme | NC2-1051 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 735192 | 735192 | 735192 | 230649 | 230649 | 230649 | 230649 | 31.3726 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227023 | Recarpeteo De Pavimentos De Concreto Asfaltico En Las Calles De La Colonia Valle Dorado En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme | NC2-1052 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3073633 | 3073633 | 3073633 | 964277 | 964277 | 964277 | 964277 | 31.3725 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 2 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227025 | Recarpeteo De Pavimentos De Concreto Asfaltico En Las Calles De La Colonia Villa Bonita En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme | NC2-1053 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3161726 | 3161726 | 3161726 | 991914 | 991914 | 991914 | 991914 | 31.3725 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227027 | Recarpeteo De Concreto Asfaltico En Las Calles De La Colonia Villa Fontana En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme | NC2-1054 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 4207820 | 4207820 | 4207820 | 1320100 | 1320100 | 1320100 | 1320100 | 31.3725 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 2 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227028 | Recarpeteo De Pavimentos De Cocreto Asfaltico En Las Calles De La Colonia Valle Del Trigo En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme | NC2-1055 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 277642 | 277642 | 277642 | 87103 | 87103 | 87103 | 87103 | 31.3724 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227029 | Programa De Bacheo De Varias Calles Y Avenidas En Distintas Colonias En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme | NC2-1056 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 5295995 | 5295995 | 5295995 | 5294873 | 5294873 | 5294873 | 5294873 | 99.9788 | 0 | Metros Cuadrados | 40000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227030 | Infraestructura De Agua Potable Y Alcantarillado En Las Calles Orizaba, Taxco, Nuevo Laredo Y La Joya Col. Cuartel Del Pitic En Hermosillo, Municipio De Hermosillo | NC2-1057 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2547450 | 2547450 | 2547450 | 348822 | 348822 | 348822 | 348822 | 13.693 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 100 | 20 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227031 | Agua Potable Para La Tribu Yaqui Y Guaymas (Primer Paquete) | NC2-1115 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 74658550 | 74658550 | 74658550 | 74658550 | 74658550 | 74658550 | 74658550 | 100 | 0 | Pozo | 137202 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227034 | Reposicion De La Superficie De Riego A La Tribu Yaqui 1500 Hectareas | NC2-1116 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 40276400 | 40276400 | 40276400 | 40276400 | 40276400 | 40276400 | 40276400 | 100 | 0 | Hectárea | 32000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227035 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Calle 10, 11 Y Jesus Garcia, En El Municipio De Agua Prieta Sonora | NC2-1058 | Sonora | Agua Prieta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227036 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De Las Avenidas 8,34,35,36 Y 37, En El Municipio De Agua Prieta, Sonora | NC2-1059 | Sonora | Agua Prieta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227037 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De 17 (Diecisiete) Vialidades En La Localidad De Alamos, En El Municipio De Alamos Sonora | NC2-1060 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 39960000 | 39960000 | 39960000 | 39960000 | 39960000 | 39960000 | 39960000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9345 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227039 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De Cuatro Vialidades Del Municipio De Alamos, Sonora | NC2-1061 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9345 | 100 | 0 | Financiera: / Física: m / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227040 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Vialidades Marin Vasquez, 20 De Noviembre Y Chaparaco, En La Localidad De Bacoachi, Municipio De Bacoachi Sonora | NC2-1062 | Sonora | Bacoachi | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1090 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227048 | Pavimentacion De La Calle Ramon Morales Entre Carretera A Cananea Y Avenida Emiliano Zapata De La Colonia Colosio En La Localidad De Naco,Municipio De Naco | NC2-927 | Sonora | Naco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 671370 | 626824 | 626824 | 626824 | 31.3726 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 8 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227049 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje Del Blvd Hidalgo, En La Localidad De San Jose De Bacum, En El Municipio De Bacum Sonora | NC2-1063 | Sonora | Bácum | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4318 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227054 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De 12 (Doce) Vialidades Del Municipio De Baviacora, Sonora | NC2-1064 | Sonora | Baviácora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 15984000 | 15984000 | 15984000 | 15984000 | 15984000 | 15984000 | 15984000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1890 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227056 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Norte Cero, Juarez Y Avenida Sur, En El Municipio De Bavispe Sonora | NC2-1065 | Sonora | Bavispe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 701 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227065 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Calle Pino Suarez Y Francisco Villa, En El Municipio De Benito Juarez, Sonora | NC2-1066 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 34721244 | 34721244 | 34721244 | 34721244 | 34721244 | 34721244 | 34721244 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13770 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227067 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Calle Santos Degollado, Division Del Norte Y Vicente Suarez, En El Municipio De Benito Juarez, Sonora | NC2-1067 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 11438550 | 11438550 | 11438550 | 11438550 | 11438550 | 11438550 | 11438550 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13770 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227068 | Pavimentacion Con Concreto Didraulico De La Calle Sin Nombre En La Localidad De Buena Vista, Municipio De Nacori Chico | NC2-928 | Sonora | Nácori Chico | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 478478 | 478479 | 478479 | 150111 | 150111 | 150111 | 150111 | 31.3725 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 12 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227071 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Sin Nombre En La Localidad De Nacori Chico, Municipio De Nacori Chico | NC2-929 | Sonora | Nácori Chico | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 520521 | 520521 | 520521 | 163301 | 163301 | 163301 | 163301 | 31.3726 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 12 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227075 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Calvario En La Localidad De Onavas, Municipio De Onavas | NC2-931 | Sonora | Onavas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 999000 | 999000 | 999000 | 311544 | 311544 | 311544 | 311544 | 31.1856 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 44 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227076 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De Las Calles Benito Juarez Y Varias Calles Sin Nombre De La Comunidad De Agua Blanca, En El Municipio De Benito Juarez, Sonora | NC2-1068 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 10304685 | 10304685 | 10304685 | 10304685 | 10304685 | 10304685 | 10304685 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 861 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227079 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 16 De Septiembre Esquina Con Calle Adolfo De La Huerta, En La Comunidad De Querobabi, Municipio De Opodepe | NC2-932 | Sonora | Opodepe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 834145 | 834145 | 834145 | 353560 | 196615 | 196615 | 196615 | 23.5708 | 0 | Metros Cuadrados | 1400 | 100 | 41 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227081 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Avenida Lazaro Cardenas De La Colonia De Jecopaco, En El Municipio De Benito Juares, Sonora | NC2-1069 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3475521 | 3475521 | 3475521 | 3475521 | 3475521 | 3475521 | 3475521 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1439 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227082 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Alvaro Obregon, Entre Benito Juarez Y Seis De Abril, En La Localidad De Querobabi, Municipio De Opodepe | NC2-933 | Sonora | Opodepe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1163855 | 1163855 | 1163855 | 615087 | 364447 | 364447 | 364447 | 31.3138 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 41 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227084 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Avenida Lazaro Cardenas Y Galeana, En El Municipio De Benito Juarez | NC2-1070 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 9540450 | 9540450 | 9540450 | 9540450 | 9540450 | 9540450 | 9540450 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13770 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227086 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Justo Vazquez En La Comunidad De Rayon | NC2-934 | Sonora | Rayón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1912425 | 865745 | 865745 | 865745 | 43.3306 | 0 | Metros Cuadrados | 1599 | 100 | 99 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227088 | Pav. Con Concr. Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De Las Calles 5 De Feb, Calle 20 De Nov., 5 De Nov Y Varias Calles, De La Comunidad De Batevito, En El Municipio De Benito Juarez, Sonora | NC2-1071 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 16433550 | 16433550 | 16433550 | 16433550 | 16433550 | 16433550 | 16433550 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 527 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227089 | Rehabilitacion De La Escuela Primaria Estatal Benito Juarez, Valsequillo E Hidalgo Sn. Municipio De Benito Juarez, Sonora | NC2-1072 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 209790 | 209790 | 209790 | 209790 | 209790 | 209790 | 209790 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227092 | Rehabilitacion De Plaza Publica De Paredon Colorado, Municipio De Benito Juarez, Sonora | NC2-1073 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 139860 | 139860 | 139860 | 139860 | 139860 | 139860 | 139860 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2665 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227100 | Pavimentacion Con Conc. Hidraulico En Diversas Calles De La Colonia Russo Vogel, En Cd. Obregon En El Munciipio De Cajeme Sonora | NC2-1074 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227104 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Varias Calles En La Comunidad De Pesqueira Municipio De San Miguel Horcasitas | NC2-935 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 626462 | 626462 | 626462 | 626462 | 31.3545 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 100 | 16 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227106 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Avenida Fronteras Entre Calle Jose Ma. Morelos Municipio De San Pedro De La Cueva | NC2-936 | Sonora | San Pedro de la Cueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 547594 | 547594 | 547594 | 224897 | 162661 | 162661 | 162661 | 29.7047 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 10 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227108 | Pavimentacion Co Concreto Hidraulico En Diversas Calles De La Colonia Sonora, En Cd. Obregon En El Municipio De Cajeme, Sonora | NC2-1075 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA SONORA, EN CD. OBREGON EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227110 | Pavimentacion De Calle Mayor Felix Romero Entre Calle Sin Nombre Y Salida A Hermosillo, Ii Etapa En La Colonia El Llano Municipio San Pedro De La Cueva | NC2-937 | Sonora | San Pedro de la Cueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 277899 | 277899 | 277899 | 119916 | 86633 | 86633 | 86633 | 31.1743 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 10 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227113 | Pavimentacion De Calle Principal I Etapa, En La Localidad De Huepari Municipio San Pedro De La Cueva | NC2-938 | Sonora | San Pedro de la Cueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 394851 | 394851 | 394851 | 164243 | 123116 | 123116 | 123116 | 31.1804 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 10 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227116 | Pavimentacion De Calle Sin Nombre Entre Calle S N En Nuevo En La Localidad De Nuevo Tepupa Municipio San Pedro De La Cueva | NC2-939 | Sonora | San Pedro de la Cueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 283383 | 283383 | 283383 | 107826 | 86197 | 86197 | 86197 | 30.4171 | 0 | Metros Cuadrados | 955 | 100 | 10 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227119 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Callejon Miguel Hidalgo Entre Ave. Jesus Garcia Y Ave. Revolucion, En La Localidad De San Jose De Batuc | NC2-940 | Sonora | San Pedro de la Cueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 297335 | 297335 | 297335 | 116524 | 92928 | 92928 | 92928 | 31.2536 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 10 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227122 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Diversas Calles De La Colonia Alvaro Obregon, En Cd. Obregon En El Municipio De Cajeme Sonora | NC2-1076 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227123 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle San Miguel Entre Calle Juarez Y Callejon San Francisco En La Colonia San Miguel Municipio De San Pedro De La Cueva | NC2-941 | Sonora | San Pedro de la Cueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 232432 | 232432 | 232432 | 72118 | 72118 | 72118 | 72118 | 31.0276 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 10 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227126 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 5 De Mayo En La Localidad De Suaqui Grande, Municipio De Suaqui Grande | NC2-942 | Sonora | Suaqui Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 744875 | 744875 | 744875 | 233686 | 233686 | 233686 | 233686 | 31.3725 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227129 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Ana Castillo Lucero En La Localidad De Suaqui Grande, Municipio De Suaqui Grande | NC2-943 | Sonora | Suaqui Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 396647 | 396647 | 396647 | 121980 | 121980 | 121980 | 121980 | 30.7528 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227130 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Luis Lucero En La Localidad De Suaqui Grande, Municipio De Suaqui Grande | NC2-944 | Sonora | Suaqui Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 856478 | 856478 | 856478 | 268699 | 268699 | 268699 | 268699 | 31.3726 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227131 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Allende En La Localidad De Trincheras , Municipio De Trincheras | NC2-945 | Sonora | Trincheras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 999000 | 999000 | 999000 | 937912 | 311828 | 311828 | 311828 | 31.214 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 99 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227173 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Sin Nombre En La Localidad De San Juan Del Rio, Municipio De Villa Hidalgo | NC2-946 | Sonora | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 873996 | 873996 | 873996 | 859868 | 859868 | 859868 | 859868 | 98.3835 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 99 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227177 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Morelos En La Localidad De Villa Hidalgo, Municipio De Villa Hidalgo | NC2-947 | Sonora | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1124004 | 1124004 | 1124004 | 352282 | 352282 | 352282 | 352282 | 31.3417 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 27 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227181 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Metates Cuates; En La Localidad De Matape, Municipio De Villa Pesqueira | NC2-948 | Sonora | Villa Pesqueira | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 999000 | 999000 | 999000 | 312998 | 312998 | 312998 | 312998 | 31.3311 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 89 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227187 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Diversas Calles De La Colonia Libertad, En Cd. Obregon En El Municipio De Cajeme, Sonora | NC2-1077 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227188 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Nogales Entre Carretera Internacional Y Avenida 1673 En El Minicipio De Yecora | NC2-949 | Sonora | Yécora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 603698 | 603698 | 603698 | 187302 | 187302 | 187302 | 187302 | 31.0258 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227200 | Pavimentacion Ii Etapa Del Blvd. Las Quintas Entre Camino Del Seri Y Boulevard San Patricio | NC2-951 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 10442712 | 10442712 | 10442712 | 4626362 | 3032806 | 3032806 | 3032806 | 29.0423 | 0 | Metros Lineales | 14000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227202 | Pavimentacion De Ave. Esperanza Entre San Antonio Y De Los Maestros, Col. Fonapo | NC2-952 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2137055 | 2137055 | 2137055 | 909795 | 607382 | 607382 | 607382 | 28.4214 | 0 | Metros Cuadrados | 8500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227206 | Pavimentacion (Ii Etapa) De La Calle Iglesia Entre Salamanca Y 18 De Marzo En Hermosillo | NC2-953 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 6293700 | 6293700 | 6293700 | 1838803 | 1563468 | 1563468 | 1563468 | 24.8418 | 0 | Metros Cuadrados | 3600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227207 | Pavimentacion Calle Parral Entre Cjon. San Luis Y Ave. Plomo, Col. San Luis | NC2-954 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 919020 | 979020 | 979020 | 261896 | 261896 | 261896 | 261896 | 26.7508 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227211 | Pavimentacion Calle Pima Entre Cjon. San Luis Y Ave. Realito, Col. San Luis | NC2-955 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1173825 | 1173825 | 1173825 | 343900 | 343900 | 343900 | 343900 | 29.2974 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227217 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Fausto Topete Entre Constitucion Y Ocampo En Huatabampo | NC2-956 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1322299 | 1322299 | 1322299 | 412028 | 412028 | 412028 | 412028 | 31.16 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROY TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227218 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Fausto Topete Entre Ocampo Y Moctezuma En Huatabampo | NC2-957 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1253381 | 1253381 | 1253381 | 389777 | 389777 | 389777 | 389777 | 31.098 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: m / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227220 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Plutarco Elias Calles Entre Constitucion Y Ocampo En Huatabampo | NC2-958 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 953423 | 953423 | 953423 | 687352 | 687352 | 687352 | 687352 | 72.0931 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227221 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Eugenio Martinez Entre Constitucion Y Ocampo En Huatabampo | NC2-960 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1277686 | 1277686 | 1277686 | 399128 | 399128 | 399128 | 399128 | 31.2383 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 96 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227222 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Benjamin Hill Entre Constitucion Y Ocampo En Huatabampo | NC2-961 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1190001 | 1190001 | 1190001 | 945711 | 370988 | 370988 | 370988 | 31.1754 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227223 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Benjamil Hill Entre Ocampo Y Moctezuma En Huatabampo | NC2-962 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1226875 | 1226875 | 1226875 | 995485 | 382426 | 382426 | 382426 | 31.1707 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227224 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Alfredo Murillo Entre Ocampo Y Moctezuma En Huatabampo | NC2-963 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1117634 | 1117634 | 1117634 | 889756 | 348095 | 348095 | 348095 | 31.1457 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227225 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Francisco Serrano 16 De Septiembre Y Constitucion En Huatabampo | NC2-966 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1394917 | 1394917 | 1394917 | 1139874 | 1139874 | 1139874 | 1139874 | 81.7163 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227226 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Francisco Serrano Entre Constitucion Y Ocampo En Huatabampo | NC2-968 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1305603 | 1305603 | 1305603 | 1021670 | 1021670 | 1021670 | 1021670 | 78.2527 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227228 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Talamante Entre 16 De Septiembre Y Constitucion En Huatabampo | NC2-969 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1119380 | 1119380 | 1119380 | 877792 | 877792 | 877792 | 877792 | 78.4177 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227229 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Severiano Talamante Entre Ocampo Y Moctezuma En Huatabampo | NC2-970 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1099800 | 1099800 | 1099800 | 821914 | 821914 | 821914 | 821914 | 74.733 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227230 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Pedro Almada Entre 16 De Septiembre Y Constitución En Huatabampo | NC2-971 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1398216 | 1398216 | 1398216 | 1119273 | 1119273 | 1119273 | 1119273 | 80.0501 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227231 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Pedro Almada Entre Constitucion Y Ocampo En Huatabampo | NC2-972 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1197409 | 1197409 | 1197409 | 973365 | 973365 | 973365 | 973365 | 81.2893 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227232 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Pedro Almada Entre Ocampo Y Moctezuma En Huatabampo | NC2-973 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1260038 | 1260038 | 1260038 | 843213 | 843213 | 843213 | 843213 | 66.9196 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227234 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Cozumel Entre Rodolfo Felix Valdez Y Acapulco En Huatabampo | NC2-975 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1769240 | 1769240 | 1769240 | 551145 | 551145 | 551145 | 551145 | 31.1515 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227235 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Diversas Calles De La Colonia Cajeme, En Cd. Obregon En El Municipio De Cajeme, Sonora | NC2-1079 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227236 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 15 Cms De Espesor En La Calle El Mezquite En La Localidad De Banamichi, Municipio De Banamichi | NC2-976 | Sonora | Banámichi | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 468575 | 468575 | 468575 | 144785 | 144785 | 144785 | 144785 | 30.899 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 15 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227237 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Diversos Cruceros De La Cabecera Del Municipio De Cajeme, Sonora | NC2-1080 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227238 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 15 Cms De Espesor En La Calle Palo Blanco En La Localidad De Banamichi, Municipio De Banamichi | NC2-977 | Sonora | Banámichi | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 336082 | 336082 | 336082 | 105285 | 105285 | 105285 | 105285 | 31.3272 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227239 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Ignacio Zaragoza En La Localidad De Saric En El Municipio De Saric | NC2-978 | Sonora | Sáric | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 232630 | 232630 | 232630 | 72075 | 72075 | 72075 | 72075 | 30.9827 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227240 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Venustiano Carranza En La Localidad De Saric, En El Municipio De Saric | NC2-979 | Sonora | Sáric | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 380140 | 380141 | 380141 | 117784 | 117784 | 117784 | 117784 | 30.9843 | 0 | Metros Cuadrados | 285 | 100 | 22 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227241 | Constn. De Cerco Mixto En La Pte. Frontal De La Esc. Prim. Escuadron 201 Ub. En Calle Golondrinas Y Prol.Vic. Padilla De La Colonia Aves Del Castillo En Ciudad Obregon, Mpio. De Cajeme, Sonora | NC2-1081 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 119880 | 119880 | 119880 | 119880 | 119880 | 119880 | 119880 | 100 | 0 | Metros Lineales | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227242 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En El Callejon De Los Perez En La Localidad De Saric, Municipio De Saric | NC2-980 | Sonora | Sáric | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 386230 | 386230 | 386230 | 119674 | 119674 | 119674 | 119674 | 30.9852 | 0 | Metros Cuadrados | 260 | 100 | 16 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227243 | Rehabilitacion De Eq. De Bombeo En Pozo De Agua No. 42, Del Municipio De Etchojoa, Sonora | NC2-1085 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 100 | 0 | Equipo | 9710 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227244 | Pavimentacion Calle Puerto Libertad Entre Pimas E Internacional En Pitiquito | NC2-981 | Sonora | Pitiquito | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 550388 | 550388 | 550388 | 172671 | 172671 | 172671 | 172671 | 31.3726 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 90 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227245 | Rehabilitacion De La Plaza Civica De La Comunidad De Buaysiacobe, Del Municipio, Etchojoa Sonora | NC2-1086 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 149850 | 149850 | 149850 | 149850 | 149850 | 149850 | 149850 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4356 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227246 | Pavimentacion De Calle Woolfolk Entre Buenos Aires Y Gasoducto, En Magdalena De Kino | NC2-982 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 683980 | 683980 | 683980 | 213963 | 213963 | 213963 | 213963 | 31.2821 | 0 | Metros Cuadrados | 980 | 100 | 40 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227247 | Pavimentacion De Calle Navojoa Entre Antonia Garcia Y Santiago Iglesias, En Magdalena De Kino | NC2-983 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 576856 | 576856 | 576856 | 179607 | 179607 | 179607 | 179607 | 31.1355 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 100 | 9 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227294 | Pavimentacion De Calle Prolongacion Kino Entre Kino Y Cjn Llamaradas, En Magdalena De Kino | NC2-984 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1845597 | 1845597 | 1845597 | 537706 | 537706 | 537706 | 537706 | 29.1345 | 0 | Metros Cuadrados | 1450 | 100 | 37 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227295 | Pavimentacion De Calle Jesus Maria Durazo Entre Antonia Garcia Y Santiago Iglesias, En Magdalena De Kino | NC2-985 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 483443 | 483443 | 483443 | 150766 | 150766 | 150766 | 150766 | 31.1859 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 11 | Financiera: / Física: m / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227297 | Pavimentacion De Las Calles Primera De La Colonia Santa Fe Y Vicente Guerrero En La Colonia Mesa Bonita, En La Comunidad De Esqueda, Municipio De Fronteras | NC2-986 | Sonora | Fronteras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 606580 | 606580 | 606580 | 606580 | 30.3594 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 33 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227299 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 15 Cms De Espesor En La Calle Medico Militar En La Localidad De Banamichi, Municipio De Banamichi | NC2-987 | Sonora | Banámichi | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1193343 | 1193343 | 1193343 | 482634 | 373540 | 373540 | 373540 | 31.302 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 12 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227301 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Callejon De Acceso Teonadepa, En La Localidad De Tonadepa, Municipio De Cumpas | NC2-988 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1663346 | 1663346 | 1663346 | 1663346 | 83.2506 | 0 | Metros Cuadrados | 3456 | 100 | 88 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227302 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Acceso Al Parque El Divisaderito; Localidad De Divisaderos, Municipio De Divisaderos | NC2-989 | Sonora | Divisaderos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 999000 | 999000 | 999000 | 787801 | 787801 | 787801 | 787801 | 78.859 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227304 | Pavimentacion De La Colonia Iveth Dagnino De Padres De La Poblacion De Arivechi | NC2-990 | Sonora | Arivechi | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 626142 | 626142 | 626142 | 626142 | 31.3384 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 95 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227305 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Blvd. La Discordia Del Ejido San Manuel | NC2-991 | Sonora | Tubutama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 625098 | 625098 | 625098 | 625098 | 31.2862 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 40 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227306 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En El Blvd. Morelos En El Municipio De Bacerac | NC2-992 | Sonora | Bacerac | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 814658 | 814658 | 814658 | 245373 | 245373 | 245373 | 245373 | 30.1198 | 0 | Metro Cuadrado | 390 | 100 | 10 | Financiera: M / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227307 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Sinaloa En El Municipio De Bacerac | NC2-996 | Sonora | Bacerac | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1183342 | 1183342 | 1183342 | 932388 | 384558 | 384558 | 384558 | 32.4976 | 0 | Metros Cuadrados | 453 | 100 | 90 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227308 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Avenida A En La Localidad De Caborca, Municipio De Caborca | NC2-997 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2040521 | 2040521 | 2040521 | 639913 | 639913 | 639913 | 639913 | 31.3603 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 35 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227309 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Calle 7 En La Localidad De Caborca, Municipio De Caborca | NC2-998 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3351101 | 3351101 | 3351101 | 3041237 | 1051323 | 1051323 | 1051323 | 31.3725 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 90 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227310 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Calle 14 En La Localidad De Caborca, Municipio De Caborca | NC2-999 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2034933 | 2034933 | 2034933 | 990211 | 990211 | 990211 | 990211 | 48.6606 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 90 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227311 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Calle Quinta Sur Localidad De Caborca, Municipio De Caborca | NC2-1000 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1719599 | 1719599 | 1719599 | 362377 | 362377 | 362377 | 362377 | 21.0733 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227312 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Avenida Venustiano Carranza En La Localidad De San Luis Rio Colorado, Municipio De San Luis Rio Colorado | NC2-1001 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 3009379 | 3009379 | 3009379 | 3009379 | 30.1239 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 15 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227314 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Santos Doumont En La Ciudad De Hermosillo, Municipio De Hermosillo | NC2-1002 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 840437 | 840437 | 840437 | 263667 | 263667 | 263667 | 263667 | 31.3726 | 0 | Metro Cuadrado | 220 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227315 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Fuerza Aerea Mexicana En La Cd. De Hermosillo, Municipio De Hermosillo | NC2-1003 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 4654062 | 4654063 | 4654063 | 1460098 | 1460098 | 1460098 | 1460098 | 31.3725 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227317 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Blvd. De Acceso A La Localidad De Saric, Municipio De Saric | NC2-1012 | Sonora | Sáric | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1374404 | 1374404 | 1374404 | 424629 | 424629 | 424629 | 424629 | 30.8955 | 0 | Metro Cuadrado | 2073 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227320 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Las Pilas En La Localidad De Saric, Municipio De Saric | NC2-1013 | Sonora | Sáric | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 735039 | 735039 | 735039 | 227589 | 227589 | 227589 | 227589 | 30.9628 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227322 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Miguel Hidalgo En La Localidad De Saric, Municipio De Saric | NC2-1014 | Sonora | Sáric | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 682452 | 682452 | 682452 | 211924 | 211924 | 211924 | 211924 | 31.0533 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227324 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Juan De La Barrera Entre 10 De Abril Y 20 De Noviembre En Huatabampo | NC2-1015 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2106728 | 2106728 | 2106728 | 643976 | 643976 | 643976 | 643976 | 30.5676 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 45 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227325 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Juan Escutia Entre 10 De Abril Y 20 De Noviembre En Huatabampo | NC2-1016 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2047726 | 2047726 | 2047726 | 626075 | 626075 | 626075 | 626075 | 30.5742 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 45 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227328 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Varias Calles En La Colonia Beltrones En Huatabampo | NC2-1017 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1151804 | 1151804 | 1151804 | 354500 | 354500 | 354500 | 354500 | 30.7778 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 45 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227329 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Ignacio Allende Entre 10 De Abril Y 20 De Noviembre En Huatabampo | NC2-1018 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2519725 | 2519725 | 2519725 | 769286 | 769286 | 769286 | 769286 | 30.5306 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 27 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227330 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Cristobal Colon Entre 10 De Abril Y 20 De Noviembre En Huatabampo | NC2-1019 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2157297 | 2157298 | 2157298 | 659320 | 659320 | 659320 | 659320 | 30.5623 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 32 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227332 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Narciso Mendoza Entre 10 De Abril Y 20 De Noviembre En Huatabampo | NC2-1020 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2536543 | 2536543 | 2536543 | 774400 | 774400 | 774400 | 774400 | 30.5297 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 32 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227334 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Belisario Dominguez Entre 10 De Abril Y 20 De Noviembre En Huatabampo | NC2-1023 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2536543 | 2536543 | 2536543 | 774400 | 774400 | 774400 | 774400 | 30.5297 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 15 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227364 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Periferico Oeste Y De La Calle Crisoforo, En La Localidad De Granados, Municipio De Granados, Sonora | NC2-1088 | Sonora | Granados | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227365 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 19,761.87 M2, Agua Potable Y Drenaje, De Varias Vialidades De La Localidad De Guaymas, En El Municipio De Guaymas | NC2-1089 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 113082 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227369 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 22,259.0 M2, Agua Potable Y Drenaje, De Varias Vialidades De La Localidad De Guaymas, En El Municipio De Guaymas | NC2-1091 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 24150076 | 24150076 | 24150076 | 24150076 | 24150076 | 24150076 | 24150076 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 113082 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227371 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 23,541.96 M2, Agua Potable Y Drenaje, De Varias Vialidades De La Localidad De Guaymas, En El Municipio De Guaymas | NC2-1093 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 28586835 | 28586835 | 28586835 | 28586835 | 28586835 | 28586835 | 28586835 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 113082 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227372 | Pavimentacion De La Calle 13 De Septiembre Tramo De Ignacio Zaragoza A Jose Maria Morelos En El Poblado Miguel Aleman, Municipio De Hermosillo, Sonora | NC2-1094 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30869 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227376 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Benito Juarez Sur, Benito Juarez Y Blvd. Colosio, En La Localidad De Huachinera, Municipio De Huachinera | NC2-1095 | Sonora | Huachinera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 938 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227379 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Calle Aurora, Chihuahua, Babasac Y Alamos, En La Localidad De Imuris, En El Municipio De Imuris, Sonora | NC2-1096 | Sonora | Imuris | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 27972000 | 27972000 | 27972000 | 27972000 | 27972000 | 27972000 | 27972000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6841 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227381 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Sin Nombre, En La Localidad De Tecoripa, Municipio De La Colorada En El Estado De Sonora | NC2-1082 | Sonora | La Colorada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1397828 | 1397828 | 1397828 | 1397828 | 1397828 | 1397828 | 1397828 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227383 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Sin Nombre 1a, Etapa, En La Localidad De Cobachi, Municipio De La Colorada En El Estado De Sonora | NC2-1083 | Sonora | La Colorada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1748272 | 1748272 | 1748272 | 1748272 | 1748272 | 1748272 | 1748272 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227385 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Sin Nombre 2a. Etapa, En La Localidad De Cobachi, Municipio De La Colorada En El Estado De Sonora | NC2-1084 | Sonora | La Colorada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1748036 | 1748036 | 1748036 | 1748036 | 1748036 | 1748036 | 1748036 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227390 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Varias Calles De La Localidad De Moctezuma, En El Municipio De Moctezuma | NC2-1098 | Sonora | Moctezuma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 11988000 | 11988000 | 11988000 | 11988000 | 11988000 | 11988000 | 11988000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227391 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje Del Blvd. Alvaro Obregon Y La Calle Eusebio Kino, En La Localidad De Navojoa, Municipio De Navojoa, Sonora | NC2-1099 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 16263720 | 16263720 | 16263720 | 16263720 | 16263720 | 16263720 | 16263720 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227393 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Av. Josefa Ortiz De Dominguez, C. Sociedad Mutualista Y Av. Bravo, En La Localidad De Navojoa, Municipio De Navojoa Sonora | NC2-1100 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 22769208 | 22769208 | 22769208 | 22769208 | 22769208 | 22769208 | 22769208 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227397 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Av. Veracruz, Av. Mex, C. Aribabi, C. Huatabampo, C. Baca Cal, Av. A Melgar Y Av. Tonichi, En La Loc De Navojoa, Mpio De Nav Son | NC2-1101 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 30897072 | 30897072 | 30897072 | 30897072 | 30897072 | 30897072 | 30897072 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227399 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Vialidades Agustin Melgar, Calle General M. Gonzalez, Avenida Etchojoa Y Calle Nacozari, En La Localidad De Navojoa, Municipio De Navojoa, Sonora | NC2-1102 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227403 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Avenida Alvaro Obregon De La Calle 5 De Febrero A La Calle Ignacio Ramirez, En El Municipio De Nogales, Sonora | NC2-1103 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3075 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227409 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Avenida Alvaro Obregon De La Calle Ignacio Ramirez A La Calle Ejercito Nacional, En El Municipio De Nogales, Sonora | NC2-1104 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3075 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227411 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Avenida Alvaro Obregon De La Calle Ejercito Nacional A La Calle Tepic, En El Municipio De Nogales, Sonora | NC2-1105 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3075 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227415 | Pavimentacion De La Calle Club Rotario De La Colonia Jardines De La Montaña, Municipio De Nogales, Sonora | NC2-1106 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3075 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227419 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Vialidades Jose A. Ortiz, Eduardo Bours, Av. H Pablo Federico, Av. Adalberto Almazan, Av. Jesus Ma. Almazan Y Av. Sotelo, En El Mipio De Oquitoa, Sonora | NC2-1120 | Sonora | Oquitoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 411 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227421 | Proyecto De Pavimentacion De La Calle Samuel Ocaña, Entre Benito Juarez Y Juan Escutia, En La Localidad De Puerto Peñasco, Municipio De Puerto Peñasco, Sonora | NC2-1107 | Sonora | Puerto Peñasco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 56756 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227423 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje En Las Localidades De Quiriego, Batacosa, Cabora Y Tapahui, Del Municipio De Quiriego, Sonora | NC2-1108 | Sonora | Quiriego | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 650 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227426 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Varias Calles Del Municipio De Rosario, En El Estado De Sonora | NC2-1109 | Sonora | Rosario | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227428 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Calle 600 Entre Calle 21 Y 16 De Septiembre, En La Localidad De San Ignacio Rio Muerto, Municipio De San Ignacio Rio Muerto, Sonora | NC2-1110 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 31048920 | 31048920 | 31048920 | 31048920 | 31048920 | 31048920 | 31048920 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7718 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227430 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Agua Potable De Las Calles Parabolica, Colosio Y Obregon En La Localidad De San Javier, Municipio De San Javier, Sonora | NC2-1111 | Sonora | San Javier | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227432 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Avenidas Mariano Abasolo Y 10 De Mayo, En El Municipio De Santa Cruz, Sonora | NC2-1112 | Sonora | Santa Cruz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 11988000 | 11988000 | 11988000 | 11988000 | 11988000 | 11988000 | 11988000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227434 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Centro De La Localidad De Soyopa, Municipio De Soyopa, Sonora | NC2-1113 | Sonora | Soyopa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227438 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Vialidades Pino Suarez, Guerrero, Lopez Mateos, Av. Allende, Aldama, Av. Fco Blanco Y Calle America, En La Localidad De Tepache, Mipio De Tepache, Son | NC2-1114 | Sonora | Tepache | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227555 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Hermenegildo Galeana En La Col. El Rastro En La Localidad De Huatabampo, Municipio De Huatabampo | NC2-686 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2608877 | 2608877 | 2608877 | 805354 | 805354 | 805354 | 805354 | 30.8698 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227559 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Pedro Almada En La Col. El Rastro En La Localidad De Huatabampo, Municipio De Huatabampo | NC2-687 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1227320 | 1227320 | 1227320 | 1219755 | 1096891 | 1096891 | 1096891 | 89.3729 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227562 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Severiano Talamantes En La Col. El Rastro En Lalocalidad De Huatabampo, Municipio De Huatabampo | NC2-688 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2247065 | 2247065 | 2247065 | 692019.93 | 692019.93 | 692019.93 | 692019.93 | 30.7966 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227564 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Francisco Serrano En La Col. El Rastro En La Localidad De Huatabampo, Municipio De Huatabampo | NC2-689 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2571902 | 2571902 | 2571902 | 800508 | 800508 | 800508 | 800508 | 31.1251 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227565 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Calle Independencia En La Localidad De Naco, Municipio De Naco | NC2-690 | Sonora | Naco | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2230324 | 2230324 | 2230324 | 775312 | 692392 | 692392 | 692392 | 31.0445 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 9 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227566 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Blvd. Justo Vazquez Entre Colosio Y Tres Alamos En La Localidad De Rayon, Municipio De Rayon | NC2-691 | Sonora | Rayón | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2337785 | 2337785 | 2337785 | 2073110 | 1622272 | 1622272 | 1622272 | 69.3935 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227569 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Niños Heroes En La Localidad De Becerac, Municipio De Bacerac | NC2-692 | Sonora | Bacerac | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2447427 | 2447427 | 2447427 | 2339493 | 2063377 | 2063377 | 2063377 | 84.308 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227570 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Avenida 18 En La Localidad De Nacori Chico, Municipio De Nacori Chico | NC2-693 | Sonora | Nácori Chico | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1687310 | 1687310 | 1687310 | 460631 | 460631 | 460631 | 460631 | 27.2997 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227572 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Avenida 19 En La Localidad De Nacori Chico, Municipio De Nacori Chico | NC2-694 | Sonora | Nácori Chico | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 747195 | 747195 | 747195 | 203577 | 203577 | 203577 | 203577 | 27.2455 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227587 | Ampliacion De Biblioteca Unidad Guaymas (Itson) | NC2-1199 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 8462788 | 8462788 | 8462788 | 2787723 | 2653998 | 2653998 | 2653998 | 31.3608 | 0 | Obra | 13812 | 100 | 40 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227596 | Rehabilitacion De Cancha De Futbol Rapido En Unidad Campus Nainari En Cd. Obregon (Itson) | NC2-1200 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1469926 | 1469926 | 1469926 | 1469926 | 1030332 | 1030332 | 1030332 | 70.0941 | 0 | Obra | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227603 | Ampliacion De Biblioteca En Unidad Obregon Campus Nainari En Cd. Obregon (Itson) | NC2-1201 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 5698951 | 5698951 | 5698951 | 3481375 | 3481375 | 3481375 | 3481375 | 61.088 | 0 | Obra | 13812 | 100 | 82 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227614 | Construccion De Jaula De Lanzamiento En Unidad Obregon Campus Nainaria En Cd. Obregon (Itson) | NC2-1202 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 372561 | 372561 | 372561 | 368138 | 368138 | 368138 | 368138 | 98.8128 | 0 | Obra | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227620 | Remodelacion De Biblioteca En Unidad Obregon Campus Centro En Cd. Obregon (Itson) | NC2-1203 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1942021 | 1942021 | 1942021 | 1940349 | 1940349 | 1940349 | 1940349 | 99.9139 | 0 | Obra | 13812 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227624 | Rehabilitacion De Pista De Atletismo En Unidad Obregon Campus Nainari En Cd. Obregon (Itson) | NC2-1204 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 6279475 | 6279475 | 6279475 | 6274791 | 6274791 | 6274791 | 4274791 | 99.9254 | 0 | Obra | 560 | 100 | 85 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227628 | Remodelacion De Biblioteca En Unidad Navojoa Campus Sur En Navojoa (Itson) | NC2-1205 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2877240 | 2877240 | 2877240 | 902284 | 902284 | 902284 | 902284 | 31.3594 | 0 | Obra | 13812 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227630 | Construccion De Cancha De Futbol Rapido En Unidad Obregon Campus Nainari En Cd. Obregon (Itson) | NC2-1206 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1834037 | 1834037 | 1834037 | 1815719 | 1126448 | 1126448 | 1126448 | 61.419 | 0 | Obra | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227635 | Construccion De Cancha De Handball Unidad Navojoa Campus Sur, En Navojoa (Itson) | NC2-1207 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1238366 | 1238366 | 1238266 | 388249 | 388249 | 388249 | 388249 | 31.3517 | 0 | Obra | 440 | 100 | 60 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227638 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ramona P. De Luna Entre Blvd. Solidaridad Y San Rafael Col. Norberto Ortega En La Localidad De Hermosillo, Municipio De Hermosillo | NC2-696 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3851397 | 3851397 | 3851397 | 1784579 | 1784579 | 1784579 | 1784579 | 46.3359 | 0 | Metros Cuadrados | 600000 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227646 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ramona P. De Luna Entre Emancipacion Y San Rafael Col. Norberto Ortega En La Localidad De Hermosillo, Municipio De Hermosillo | NC2-697 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1417944 | 1417944 | 1417944 | 755892 | 755892 | 755892 | 755892 | 53.309 | 0 | Metros Cuadrados | 600000 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227649 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Rodolfo Pino Entre Carretera Internacional Y Venustiano Carranza En La Localidad De Pitiquito Municipio De Pitiquito | NC2-698 | Sonora | Pitiquito | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1604020 | 1604020 | 1604020 | 481700 | 481700 | 481700 | 481700 | 30.0308 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227655 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Quintero Arce Entre Carretera Internacional Y Venustiano Carranza En La Localidad De Pitiquito, Municipio De Pitiquito | NC2-699 | Sonora | Pitiquito | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1392495 | 1392495 | 1392495 | 403225 | 403225 | 403225 | 403225 | 28.957 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227656 | Suministro E Instalacion De Pasto Artificial Para Cancha De Futbol Soccer En Unidad Navojoa Campus Sur (Itson) | NC2-1208 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3627844 | 3627844 | 3627844 | 1137864 | 1137864 | 1137864 | 1137864 | 31.3647 | 0 | Obra | 2900 | 100 | 35 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227660 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Constelacion Acuario Entre Antonio Quiroga Y Constelacion Cancer En La Localidad De Hermosillo, Municipio De Hermosillo | NC2-700 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 6821958 | 6821958 | 6821958 | 2742255 | 2742255 | 2742255 | 2742255 | 40.1975 | 0 | Metros Cuadrados | 600000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227662 | Rehabilitacion De Dos Canchas De Tenis En Unidad Guaymas En Guaymas (Itson) | NC2-1209 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1506382 | 1506382 | 1306382 | 945057 | 454279 | 454279 | 454279 | 30.157 | 0 | Obra | 145 | 100 | 60 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227667 | Rehabilitacion De Cancha De Basquetbol En Itson Unidad Guaymas | NC2-1210 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 623567 | 623567 | 623567 | 458051 | 195629 | 195629 | 195629 | 31.3726 | 0 | Obra | 250 | 100 | 70 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227669 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Ave. Cumpas En La Localidad De Sahuaripa, Municipio De Sahuaripa | NC2-702 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 613145 | 613145 | 613145 | 373589 | 373589 | 373589 | 373589 | 60.93 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227670 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Crepusculo Eje 1 En La Localidad De Sahuaripa, Municipio De Sahuaripa | NC2-703 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1734367 | 1734367 | 1734367 | 1205620 | 1205620 | 1205620 | 1205620 | 69.5135 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227675 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Av. Independencia En La Col. El Polvorin En La Localidad De Santa Ana, Municipio De Santa Ana | NC2-704 | Sonora | Santa Ana | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1926840 | 1926839 | 1926839 | 788521 | 788521 | 788521 | 788521 | 40.923 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227678 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mineral En La Col. El Polvorin En La Localidad De Santa Ana, Municipio De Santa Ana | NC2-705 | Sonora | Santa Ana | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2684492 | 2684492 | 2684492 | 927453 | 927453 | 927453 | 927453 | 34.5485 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227683 | Construccion De Cancha De Fotbol Rapido En Itson Unidad Guaymas | NC2-1211 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1834037 | 1834037 | 1834037 | 704763 | 549979 | 549979 | 549979 | 29.9873 | 0 | Obra | 700 | 100 | 50 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227685 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ramon Corona Entre Galeana Y R. Corona Final En La Localidad De Trincheras, Municipio De Trincheras | NC2-706 | Sonora | Trincheras | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2727096 | 2727096 | 2727096 | 1207428 | 843823 | 843823 | 843823 | 30.9422 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227688 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Calle Benito Juarez En La Localidad De Altar, Municipio De Altar | NC2-707 | Sonora | Altar | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2620187 | 2620187 | 2620187 | 815567 | 815567 | 815567 | 815567 | 31.1263 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227693 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Avenida Puebla B Entre Calle 7 Y Calle 12 En La Localidad De San Luis Rio Colorado, Municipio De San Luis Rio Colorado | NC2-730 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3577063 | 3577063 | 3577063 | 3211263 | 3211263 | 3211263 | 3211263 | 89.7737 | 0 | Metros Cuadrados | 130000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227695 | Suministro E Instalacion De Sistema De Paneles Solares Para Alberca Semiolimpica En Unidad Obregon Campus Nainari En Cd. Obregon (Itson) | NC2-1212 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2147850 | 2147850 | 2147850 | 1877908 | 1877908 | 1877908 | 1877908 | 87.432 | 0 | Obra | 760 | 100 | 60 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227697 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Avenida Merida A Entre Calle 7 Y Calle 12 En La Localidad De San Luis Rio Colorado, Municipio De San Luis Rio Colorado | NC2-731 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3578942 | 3578942 | 3578942 | 1775802 | 1048104 | 1048104 | 1048104 | 29.2853 | 0 | Metros Cuadrados | 130000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227702 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Av. Agustin De Iturbide En La Localidad De Bacanora, Municipio De Bacanora | NC2-733 | Sonora | Bacanora | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1429127 | 1429127 | 1429127 | 1166084 | 1166084 | 1166084 | 1166084 | 81.5941 | 0 | Metros Cuadrados | 600000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227705 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Constelacion Cancer Entre Constelacion Acuario Y Constelacion Andromeda En La Localidad De Hermosillo, Municipio De Hermosillo | NC2-734 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 4099209 | 4099209 | 4099209 | 2941978 | 2941978 | 2941978 | 2941978 | 71.7694 | 0 | Metros Cuadrados | 600000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227741 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Jose Maria Morelos Entre Constitucion Y Americas En La Localidad De Empalme, Municipio De Emoalme | NC2-742 | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 6195299 | 6195299 | 6195299 | 3340392 | 1925126 | 1925126 | 1925126 | 31.074 | 0 | Metros Cuadrados | 40000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227743 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Colon Entre Calle Hidalgo Y Niños Heroes En La Localidad De Empalme, Municipio De Empalme | NC2-753 | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 981278 | 981278 | 981278 | 918404 | 305291 | 305291 | 305291 | 31.1116 | 0 | Metros Cuadrados | 40000 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227748 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Hitizorachi En La Localidad De Arizpe, Municipio De Arizpe | NC2-754 | Sonora | Arizpe | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2053668 | 2053668 | 2053668 | 640886 | 640886 | 640886 | 640886 | 31.2069 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227753 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Prof. Guadalupe Morales Entre Jose Urrea Y Final En La Localidad De Arizpe, Municipio De Arizpe | NC2-755 | Sonora | Arizpe | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1818180 | 1818180 | 1818180 | 472202 | 472202 | 472202 | 472202 | 25.9711 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227756 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Cuesta Para Acceso A Fracc. Infonavit En La Localidad De Arizpe, Municipio De Arizpe | NC2-756 | Sonora | Arizpe | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 909090 | 909090 | 909090 | 171525 | 171525 | 171525 | 171525 | 18.8678 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227759 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Ave. Veracruz Entre Ave. Sinaloa Y Calle 5ta Este En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea | NC2-757 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1980526 | 1980526 | 1980526 | 605191 | 605191 | 605191 | 605191 | 30.5571 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 100 | 24 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227762 | Construccion De Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Volteadero Entre Ave. Veracruz Y C. Elsy Torres En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea | NC2-758 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2784186 | 2784186 | 2784186 | 737716 | 737716 | 737716 | 737716 | 26.4966 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227767 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Francisco V. Coronado Entre Independencia Y Cuauhtemoc En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea | NC2-759 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 8214112 | 8214112 | 8214112 | 2563370 | 2563370 | 2563370 | 2563370 | 31.2069 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 100 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227775 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Septima Entre Avenida S Y Calle Sonora En La Localidad De Caborca, Municipio De Caborca | NC2-762 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 7629285 | 7629285 | 7629285 | 2126325 | 2126325 | 2126325 | 2126325 | 27.8706 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227781 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Juan Bustamante En La Localidad De Tubutama, Municipio De Tubutama | NC2-763 | Sonora | Tubutama | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1530232 | 1530232 | 1530232 | 474744 | 474744 | 474744 | 474744 | 31.0243 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227788 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Deportivo Entre 4 De Febrero Y 13 De Septiembre En La Localidad De Esqueda, Municipio De Fronteras | NC2-764 | Sonora | Fronteras | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2952321 | 2952321 | 2952321 | 921328 | 921328 | 921328 | 921328 | 31.2069 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227791 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Juan Ramon Urias En La Localidad De Atil, Municipio De Atil | NC2-765 | Sonora | Atil | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1427399 | 1427400 | 1427400 | 633386 | 633386 | 633386 | 633386 | 44.3734 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227793 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre Eje 7 En La Localidad De Banamichi, Municipio De Banamichi | NC2-766 | Sonora | Banámichi | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2456751 | 2456751 | 2456751 | 964132 | 964132 | 964132 | 964132 | 39.2442 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227795 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Carbo Entre Granados Y Sn-3 En La Col. La Madera En La Localidad De Magdalena De Kino, Municipio De Magdalena De Kino | NC2-767 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 927248 | 927248 | 927248 | 636289 | 636289 | 636289 | 636289 | 68.6212 | 0 | Metros Cuadrados | 22000 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227799 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ignacio Fimbres Entre Sn-3 Y Arroyo La Victoria En La Col. La Madera En La Localidad De Magdalena De Kino, Municipio De Magdalena De Kino | NC2-768 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2864421 | 2864421 | 2864421 | 857669 | 857669 | 857669 | 857669 | 29.9421 | 0 | Metros Cuadrados | 22000 | 100 | 14 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227802 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Seferino Valenzuela Entre Granados Y Sn-3 En La Col. La Madera En La Localidad De Magdalena De Kino, Municipio De Magdalena De Kino | NC2-769 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 864555 | 864555 | 864555 | 628028 | 628028 | 628028 | 628028 | 72.6418 | 0 | Metros Cuadrados | 22000 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227805 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Seferino Valenzuela Entre Sn-3 Y Arroyo La Victoria En La Col. La Madera En La Localidad De Magdalena De Kino. Municipio De Magdalena De Kino | NC2-770 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3972942 | 3972942 | 3972942 | 1520795 | 1520795 | 1520795 | 1520795 | 38.2788 | 0 | Metros Cuadrados | 22000 | 100 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227807 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ignacio Fimbres Entre Granados Y Sn-3 En La Col. La Madera En La Localidad De Magdalena De Kino, Municipio De Magdalena De Kino | NC2-771 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1455335 | 1455335 | 1455335 | 932101 | 932101 | 932101 | 932101 | 64.0472 | 0 | Metros Cuadrados | 22000 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227808 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Sn-3 Entre Sn-2 Y Adolfo Lopez Mateos En La Col. La Madera En La Localidad De Magdalena De Kino, Municipio De Magdalena De Kino | NC2-772 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1580194 | 1580194 | 1580194 | 491795 | 491795 | 491795 | 491795 | 31.1224 | 0 | Metros Cuadrados | 22000 | 100 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227809 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Orizaba Col. Cuartel Pitic En La Localidad De Hermosillo, Municipio De Hermosillo | NC2-773 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1905338 | 1905338 | 1905338 | 590156 | 590156 | 590156 | 590156 | 30.9738 | 0 | Metros Cuadrados | 600000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227811 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Taxco Col. Cuartel Pitic En La Localidad De Hermosillo, Municipio De Hermosillo | NC2-774 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 647452 | 647452 | 647452 | 202050 | 202050 | 202050 | 202050 | 31.2069 | 0 | Metros Cuadrados | 600000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227813 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle B En La Localidad De Sebampo, Municipio De Etchojoa | NC2-775 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 5036227 | 5036227 | 5036227 | 1566192 | 1566192 | 1566192 | 1566192 | 31.0985 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227815 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Eje A En La Localidad De Sebampo, Municipio De Etchojoa | NC2-776 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 4543685 | 4543685 | 4543685 | 1410143 | 1410143 | 1410143 | 1410143 | 31.0352 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227816 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Hangares Col. La Manga En La Localidad De Hermosillo, Municipio De Hermosillo | NC2-777 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1238960 | 1238960 | 1238960 | 594984 | 386641 | 386641 | 386641 | 31.2069 | 0 | Metros Cuadrados | 600000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227817 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Comander Col. La Manga En La Localidad De Hermosillo, Municipio De Hermosillo | NC2-778 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 331628 | 331628 | 331628 | 177968 | 103491 | 103491 | 103491 | 31.207 | 0 | Metros Cuadrados | 600000 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300228253 | Construccion Y Equipamiento De Cancha De Futbol Soccer, Alumbrado, Subestacion Y Obra Ext. En San Luis Rio Colorado | NC2-614 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOB. DEL ESTADO | Educación | En Ejecución | 2013 | 4778742 | 4778742 | 4778742 | 4778742 | 4778742 | 4778742 | 4778742 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400228830 | Construccion De Subestacion Electrica En E.P. Nueva Creacion (Prolongacion Col. Santa Fe) | NC2-1130 | Sonora | Agua Prieta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 637570 | 637570 | 637570 | 637570 | 637570 | 637570 | 637570 | 100 | 0 | Obra | 262 | 100 | 65 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400228864 | Construccion De Subestacion Electrica Y Alimentadores En J.N. Amelia Gamez Ortiz En Hermosillo | NC2-1131 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y ALIMENTADORES EN J.N. AMELIA GAMEZ ORTIZ EN HERMOSILLO | Educación | En Ejecución | 2013 | 450824 | 450824 | 450824 | 450824 | 450824 | 450824 | 450824 | 100 | 0 | Obra | 136 | 100 | 86 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400228881 | Sustitucion De Transformador Existente Por Uno De Mayor Capacidad Y Rehabilitacion Del Sistema Electrico En E.P. Camara Junior En Cd. Obregon | NC2-1132 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 880403 | 880403 | 880403 | 880403 | 880403 | 880403 | 880403 | 100 | 0 | Obra | 310 | 100 | 75 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400228894 | Construccion De Subestacion Electrica En E.P. Ignacio Zaragoza En S.L.R.C. | NC2-1133 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 400251 | 400251.06 | 400251.06 | 400251.06 | 400251.06 | 400251.06 | 400251.06 | 100 | 0 | Obra | 366 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400228901 | Construccion De Subestacion Electrica En Esc. Sec. Lic. Benito Juarez En Pueblo Yaqui | NC2-1134 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 883059 | 883059 | 883059 | 883059 | 883059 | 883059 | 883059 | 100 | 0 | Obra | 438 | 100 | 34 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400228906 | Construccion De Acometida En Media Tension Para Subestacion De 50 Kva. Enjarres Y Pintura En J.N. Catalina L. De Salcido En Ures | NC2-1135 | Sonora | Ures | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 584368 | 584368 | 584368 | 584368 | 584368 | 584368 | 584368 | 100 | 0 | Obra | 105 | 100 | 60 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400228914 | Construccion De Subestacion Electrica, Rehabilitacion Del Sistema Electrico, Servicios Sanitarios E Impermeabilizacion De Techos En Cam No 11 En Cd. Obregon | NC2-1136 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1051752 | 1051752 | 1051752 | 1051752 | 1051752 | 1051752 | 1051752 | 100 | 0 | Obra | 72 | 100 | 64 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400228928 | Construccion De Subestacion Electrica En E.P. Benito Juarez En Navojoa | NC2-1138 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 552629 | 552629 | 552629 | 552629 | 552629 | 552629 | 552629 | 100 | 0 | Obra | 148 | 100 | 46 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400228950 | Construccion De Subestacion Electrica En E.P. Juan G. Cabral En S.L.R.C. | NC2-1139 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 701575 | 701575.38 | 701575.38 | 701575.38 | 701575.38 | 701575.38 | 701575.38 | 100 | 0 | Obra | 571 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400228964 | Construccion De Subestacion Electrica Y Reparacion De Edificios En J.N. Jiapsi En Hermosillo | NC2-1141 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 685283 | 685283 | 685283 | 685283 | 685283 | 685283 | 685283 | 100 | 0 | Obra | 157 | 100 | 91 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400228983 | Construccion De Subestacion Electrica En J.N. Armida Gonzalez Castro En Cd. Obregon | NC2-1166 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 435341 | 435341 | 435341 | 435341 | 435341 | 435341 | 435341 | 100 | 0 | Obra | 98 | 100 | 39 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400228996 | Construccion De Subestacion Electrica En E.P. Hermenegildo Galeana En Mochibampo | NC2-1167 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 348057 | 348057 | 348057 | 348057 | 348057 | 348057 | 348057 | 100 | 0 | Obra | 146 | 100 | 49 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400229013 | Construccion De Subestacion Electrica En E.P. Ignacio Allende En Guaymas | NC2-1168 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 398584 | 398584 | 398584 | 398584 | 398584 | 398584 | 398584 | 100 | 0 | Obra | 136 | 100 | 70 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400229023 | Construccion De Subestacion Electrica En J.N. Severiano Talamante En Cd. Obregon | NC2-1169 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 371088 | 371088 | 371088 | 371088 | 371088 | 371088 | 371088 | 100 | 0 | Obra | 172 | 100 | 39 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400229032 | Sustitucion De Techos En Telesecundaria No. 153 En Sinoquipe | NC2-1170 | Sonora | Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 553740 | 553740 | 553740 | 553740 | 553740 | 553740 | 553740 | 100 | 0 | Obra | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400229042 | Reparacion Del Techo Del Edificio Principal Y Sustitucion De Sobretecho En Aulas En E.P. Ignacio Hernandez En Cananea | NC2-1171 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 650017 | 650017 | 650017 | 650017 | 650017 | 650017 | 650017 | 100 | 0 | Obra | 138 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400229051 | Construccion De Subestacion Electrica Y Rehabilitacion De Cableado Electrico En Aulas Telesecundaria No 134 En La Bocana | NC2-1172 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 686608 | 688608 | 688608 | 688608 | 688608 | 688608 | 688608 | 100 | 0 | Obra | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400229057 | Construccion De Servicios Sanitarios Y Rehabilitacion De Drenaje Obstruido Y Bebederos En E.P. Mauricio Rodriguez Kelly En Hermosillo | NC2-1173 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 811496 | 811496 | 811496 | 811496 | 811496 | 811496 | 811496 | 100 | 0 | Obra | 322 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400229064 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Cerco Perimetral, Cancelacion De Fosa Septica Y Cambio De Cristales De Tres Aulas Didacticas En E.P. Venustiano Carranza En Hermosillo | NC2-1174 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 730524 | 730524 | 730524 | 730524 | 730524 | 730524 | 730524 | 100 | 0 | Obra | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400229069 | Rehabilitacion De Cableado, Cerco Perimetral Y Reparacion De Techo En J.N. La Lomita En Loma De Etchoropo | NC2-1175 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1002144 | 1002144 | 1002144 | 1002144 | 1002144 | 1002144 | 1002144 | 100 | 0 | Obra | 53 | 100 | 95 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400229076 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Y Cerco Perimetral En E.P. Juan Gutierrez Neyoi En Puerto Libertad | NC2-1176 | Sonora | Pitiquito | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1307034 | 1307034 | 1307034 | 1307034 | 1307034 | 1307034 | 1307034 | 100 | 0 | Obra | 186 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYETO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400229081 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Y De Fachada En J.N Maria Acedo De Madrid En San Luis Rio Colorado | NC2-1177 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 612788 | 612787.44 | 612787.44 | 612787.44 | 612787.44 | 612787.44 | 612787.44 | 100 | 0 | Obra | 211 | 100 | 0 | Financiera: / Física: m / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400229098 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En E.P. Solidaridad En S.L.R.C. | NC2-1178 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 539515 | 539514.72 | 539514.72 | 539514.72 | 539514.72 | 539514.72 | 539514.72 | 100 | 0 | Obra | 395 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400229104 | Rehabilitacion De Pisos En 2da. Planta, Barandal, Impermeabilizacion De Techos Y Pintura En Esc. Sec. Tecnica No 59 Jose A. Marquez Vidaña En Guaymas | NC2-1179 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 3830877 | 3830877 | 3830877 | 3830877 | 3830877 | 3830877 | 3830877 | 100 | 0 | Obra | 294 | 100 | 77 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400229108 | Construccion De Modulos De Servicios Sanitarios E Instalacion De Bomba Hidroneumatica En E.P. Juan Fco. Javier En Caborca | NC2-1182 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 949433 | 949433 | 949433 | 949433 | 949433 | 949433 | 949433 | 100 | 0 | Obra | 546 | 100 | 82 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400229124 | Construccion De Muro De Retencion En E.P. Benito Juarez En Nogales | NC2-1186 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 313767 | 313767 | 313767 | 313767 | 313767 | 313767 | 313767 | 100 | 0 | Obra | 395 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400229135 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico, Servicios Sanitarios, Cerco Y Terminacion De Tejaban En E.P. Melchor Ocampo En Cd. Obregon | NC2-1189 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1219495 | 1219495 | 1219495 | 1219495 | 1219495 | 1219495 | 1219495 | 100 | 0 | Obra | 263 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYEDTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400229138 | Pintura General En Edificio, Reparacion De Los Baños, Constn. De Subestacion Y Rehabilitacion De Cableado Electrico En Aula En Esc. Sec. Tec. No 47 Eduardo Almada | NC2-1190 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1660007 | 1660007 | 1660007 | 1660007 | 1660007 | 1660007 | 1660007 | 100 | 0 | Obra | 191 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400229142 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico Y De Servicios Sanitarios En E.P. Francisco Enriquez Amaya En S.L.R.C. | NC2-1191 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1097245 | 1097244.6 | 1097244.6 | 1097244.6 | 1097244.6 | 1097244.6 | 1097244.6 | 100 | 0 | Obra | 363 | 100 | 94 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400229143 | Constn. De Barda Perimetral, Firmes, Pintura General, Impermeabilizacion Y Rehabilitacion Del Sist. Electrico J.N. Alberto Gutierrez En Hermosillo | NC2-1213 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 458774 | 458774 | 458774 | 458774 | 458774 | 458774 | 458774 | 100 | 0 | Obra | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400229165 | Construccion De Alimentadores Electricos En Esc. Sec. General No 14 En Hermosillo | NC2-1214 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 186012 | 186012 | 186012 | 186012 | 186012 | 186012 | 186012 | 100 | 0 | Obra | 585 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400229176 | Varias Obras De Ampliacion, Conduccion, Suministro E Instalacion Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado En Hermosillo, Sonora (Quinto Bordo) | NC2-1216 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAGARHPA FOSSI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2992424 | 5993999.99 | 5993999.99 | 5993999.99 | 5993999.99 | 5993999.99 | 5993999.99 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400231309 | Paviementacion (Ii Etapa De La Calle De Los Molinos Final Norte De Hermosillo | NC2-884 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1205953 | 1205953 | 1205953 | 362772 | 215534 | 215534 | 215534 | 17.8725 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 100 | 32 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400231426 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico A Las Calles Aledañas A La Plaza Publica En El Municipio De Bacadehuachi | NC2-914 | Sonora | Bacadéhuachi | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 626630 | 626630 | 626630 | 626630 | 31.3629 | 0 | Metros Cuadrados | 1400 | 100 | 10 | Financiera: / Física: m / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400231801 | Construcción De Cancha Deportiva, En Ranchito Campestre | NC2-134 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1279582 | 1279582 | 1279582 | 1279582 | 1279582 | 1279582 | 1279582 | 100 | 0 | Cancha | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400231976 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Plutarco Elias Calles Entre Ocampo Y Moctezuma En Huatabampo | NC2-959 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1094100 | 1094100 | 1094100 | 764917 | 764917 | 764917 | 764917 | 69.9129 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400234466 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Avenida Nuevo Leon En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea | NC2-861 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1024840 | 1024840 | 1024840 | 316827 | 316827 | 316827 | 316827 | 30.9148 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 17 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400247357 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Prof. Arturo Rabago En La Localidad De Aconchi, Municipio De Aconchi | 695 | Sonora | Aconchi | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1310444 | 1310444 | 1310444 | 1036182 | 1036182 | 1036182 | 1036182 | 79.0711 | 0 | Metros Cuadrados | 1650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400255824 | Ampliacion De La Construccion De Recinto Fiscal Estrategico Del Estado De Sonora | NC2-1192 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 34915050 | 34915050 | 34915050 | 10949587 | 10949587 | 10949587 | 10949587 | 31.3607 | 0 | Metros Cuadrados | 646611 | 100 | 20 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400256319 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Puebla Entre Jalisco Y Avenida Del Limon En La Localidad De Caborca, Municipio De Caborca | 760 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2626918 | 2626918 | 2626918 | 932375 | 932375 | 932375 | 932375 | 35.4931 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14130300227666 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Ave. Sebastian Lerdo De Tejada Entre Hermosillo Y Navojoa En La Localidad De Yecora, Municipio De Yecora | NC2-701 | Sonora | Yécora | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1635280 | 1635280 | 1635280 | 509109 | 509109 | 509109 | 509109 | 31.1328 | 0 | Metros Cuadrados | 2600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14130300227699 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Calle Quintana Roo Entre Segunda Y Septima En La Localidad De San Luis Rio Colorado, Municipio De San Luis Rio Colorado | NC2-732 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 4903187 | 4903187 | 4903187 | 1343449 | 1343449 | 1343449 | 1343449 | 27.3995 | 0 | Metros Cuadrados | 130000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100315934 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Álvaro Obregón Entre Ramón R. Limón Y José Zamora |  | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE BAVISPE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 890000 | 889110 | 889110 | 889110 | 444555 | 444555 | 444555 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100315974 | Construcción De Cancha De Futbol 7 Calle Aterrizaje En La Localidad De Onavas Municipio De Onavas |  | Sonora | Onavas | Onavas | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAJEME | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2246715 | 2244468 | 2244468 | 1122234 | 1122234 | 1122234 | 1122234 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100315982 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva Jesús Hoyos, Col. Benito Juárez Cd. Obregón | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. ayuntamiento de Cajeme | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1300000 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 649350 | 649350 | 649350 | 50 | 0 | Unidad | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: m / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100315983 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva, Pueblo Yaqui | - | Sonora | Cajeme | Pueblo Yaqui | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 449550 | 449550 | 449550 | 50 | 0 | Unidad | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100315985 | Carretera El Choyudo En Hermosillo, Sonora | - | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7657000 | 7649343 | 4589606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100316131 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva Rodolfo Félix Valdez, Col. Prados Del Tepeyac Cd. Obregón | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAJEME | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 749250 | 749250 | 749250 | 50 | 0 | Unidad | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100316169 | Centro De Mediación E Integración Social Y Deportiva En El Poblado Miguel Alemán En Hermosillo | - | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (El Tres) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | A. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 1748250 | 1748250 | 1748250 | 50 | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100316170 | Pavimentación En La Colonia Trinidad, Huatabampo | NC2-058,059,060 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 1748250 | 1748250 | 1748250 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100316364 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Avenido Constitucion | NC2-051 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAJEME | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 1748250 | 1748250 | 1748250 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100316570 | Pavimentación De Calles En Localidad De Las Colonias Norte Y Expendio | NC2-021 | Sonora | Bavispe | Bavispe | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE BAVISPE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 749250 | 749250 | 749250 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 456 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100316577 | Pavimentación En La Colonia Oscar López, Huatabampo, Sonora | NC2-061 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO HUATABAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 1748250 | 1748250 | 1748250 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ESTE MONTO TOTAL PERTENECE A 5 OBRAS UBICADAS EN LA COLONIA OSCAR LOPEZ / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100316770 | Pavimentación De Calles En Localidades De La Colonia Centro | - | Sonora | Bavispe | Bavispe | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE BAVISPE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 249750 | 249750 | 249750 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100316971 | Rehabilitación De Campos Deportivos Col. Libertad, Cd. Obregón | NC2-042 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1100000 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | 549450 | 549450 | 549450 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100317158 | Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Deportiva | NC2-034,035,036 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1590000 | 1588410 | 1588410 | 1588410 | 794205 | 794205 | 794205 | 50 | 0 | Metros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100317164 | Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Deportiva | NC2-007,008,009 | Sonora | Altar | Altar | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1590000 | 1588410 | 1588410 | 1588410 | 794205 | 794205 | 794205 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100317305 | Ampliación De La Red Eléctrica En Varias Localidades De La Colonia Moreno Final | - | Sonora | Bavispe | Bavispe | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE BAVISPE | Deporte | En Ejecución | 2014 | 739720 | 738980 | 738980 | 738980 | 369490 | 369490 | 369490 | 50 | 0 | Metros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100317310 | Construcción De La Entrada Al Distrito Internacional De Agronegociaciones Para Pequeñas Y Medianas Empresas En El Instituto Tecnológico De Sonora | NC2-037 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAJEME | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100317342 | Pavimentación De Calles En Localidades De La Colonia Martínez | NC2-023 | Sonora | Bavispe | Bavispe | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE BAVISPE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1100000 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | 549450 | 549450 | 54945 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100317343 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Venustiano Carranza Entre Nayarit Y Ramón R. Limón | NC2-041 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE BAVISPE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 850000 | 849150 | 849150 | 849150 | 424575 | 424575 | 424575 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100317346 | Infraestructura Deportiva En El Norte De Hermosillo | NC2-056 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAJEME | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 1748250 | 1748250 | 1748250 | 50 | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100317515 | Construcción De Domo Para Canchas De Básquetbol En Escuela Secundaria General "Héroes De Caborca" 30 X40 Mts | NC2-031 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE BAVISPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 750000 | 749250 | 749250 | 749250 | 374625 | 374625 | 374625 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100317516 | Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Deportiva | NC2-081,082,083,084,085,086 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAJEME | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2650000 | 2647350 | 2647350 | 2647350 | 1323675 | 1323675 | 1323675 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: EL MONTO AUTORIZADO CORRESPONDE A 6 OBRAS / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100317520 | Rehabilitación De Infraestructura Deportiva | NC2-069,070,071 | Sonora | Pitiquito | Pitiquito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 749250 | 749250 | 749250 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100317521 | Construcción De Gimnasio Municipal | NC2-072 | Sonora | Rayón | Rayón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CANANEA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3120000 | 3116880 | 3116880 | 3116880 | 1558440 | 1558440 | 1558440 | 50 | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100317734 | Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Deportiva | NC2-088 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SANTANA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1590000 | 1588410 | 1588410 | 1588410 | 794205 | 794205 | 794205 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100317735 | Pavimentación Calle Nicolás Bravo | NC2-075 | Sonora | Ures | Heroica Ciudad de Ures | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE URES | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2089512 | 2087423 | 2087423 | 2087423 | 1043711 | 1043711 | 1043711 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100317863 | Ampliación De La Red Eléctrica En Varias Localidades De La Col. Panteón | NC2-025 | Sonora | Bavispe | Bavispe | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ALALAMOS | Deporte | En Ejecución | 2014 | 333751 | 333417 | 333417 | 333417 | 166709 | 166709 | 166709 | 50.0001 | 0 | Metros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100317913 | Ampliación De La Red Eléctrica En Varias Localidades En La Colonia Estadio | NC2-029 | Sonora | Bavispe | Bavispe | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYNTAMIENTO DE BAVISPE | Deporte | En Ejecución | 2014 | 667502 | 666835 | 666835 | 666835 | 333417 | 333417 | 333417 | 49.9999 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100317916 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Mariscal Norte | NC2-052 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAHUARIPA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1298536 | 1297238 | 1297238 | 1297238 | 648619 | 648619 | 648619 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100318247 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Fco. I. Madero Entre Ramón R. Limón Y Octava | NC2-039 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 970000 | 969030 | 969030 | 969030 | 484515 | 484515 | 484515 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100318286 | Construcción De Cancha Deportiva Con Gradas Y Alumbrado En Dif Bavispe | NC2-030 | Sonora | Bavispe | Bavispe | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE BAVISPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 700000 | 699300 | 699300 | 699300 | 349650 | 349650 | 349650 | 50 | 0 | Luminaria | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100318303 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva Ramón Cebreros, Comunidad Xóchitl, Municipio De Cajeme | NC2-045 | Sonora | Cajeme | Comunidad Xóchitl (Grupo Xóchitl) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 499500 | 499500 | 499500 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100318436 | Ampliación De La Red Eléctrica En Varias Localidades De La Colonia Centro | NC2-026 | Sonora | Bavispe | Bavispe | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE BAVISPE | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1100000 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | 549450 | 549450 | 549450 | 50 | 0 | Metros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100318438 | Rehabilitación De Unidad Deportiva De Cananea | NC2-050 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAJEME | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 100 | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100318472 | Ampliación De La Red Eléctrica En Varias Localidades De La Colonia El Cerrito | NC2-027 | Sonora | Bavispe | Bavispe | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE BAVISPE | Deporte | En Ejecución | 2014 | 550000 | 549450 | 549450 | 549450 | 274725 | 274725 | 274725 | 50 | 0 | Metros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100318487 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva Agropecuaria, Cócorit | NC2-043 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 50 | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100318491 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Ocaso | NC2-053 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAHUARIPA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 697408 | 696711 | 696711 | 696711 | 348355 | 348355 | 348355 | 49.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100318627 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Ramón R. Limón Entre Fco. I. Madero Y Álvaro Obregón | NC2-040 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 790000 | 789210 | 789210 | 789210 | 394605 | 394605 | 394605 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100318662 | Pavimentación De Calles En Localidad De La Colonia Principal | NC2-020 | Sonora | Bavispe | Bavispe | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE BAVISPE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 950000 | 949050 | 949050 | 949050 | 474525 | 474525 | 474525 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100318666 | Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Deportiva | NC2-066 | Sonora | La Colorada | La Colorada | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE LA COLORADA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 990000 | 989010 | 989010 | 989010 | 989010 | 989010 | 989010 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100318681 | Ampliación De La Red Eléctrica En Varias Localidades De La Col. La Ladera | NC2-024 | Sonora | Bavispe | Bavispe | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE BAVISPE | Deporte | En Ejecución | 2014 | 226600 | 226373 | 226373 | 226373 | 113187 | 113187 | 113187 | 50.0002 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100318864 | Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Y Rehabilitación De Infraestructura Deportiva | NC2-054,55 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1590000 | 1588410 | 1588410 | 1588410 | 794205 | 794205 | 794205 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100318865 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Av. Durango Entre Blvd. Freemont Y Calle Matamoros Primera Etapa | NC2-077 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO PUERTO PEÑASCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100318866 | Construcción De Edificio Para Escuela Preparatoria El Cajón Del Sabino, Álamos, Sonora | NC2-001 | Sonora | Alamos | El Cajón del Sabino (El Cajón) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE ALAMOS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1437495 | 1436058 | 1436058 | 1436058 | 718029 | 718029 | 718029 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100318877 | Rehabilitación Del Campo De Fútbol, Tobarito | NC2-048 | Sonora | Cajeme | Marte R. Gómez (Tobarito) | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 249750 | 249750 | 249750 | 50 | 0 | Unidad | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100318893 | Electrificaciones En Nogales, Sonora | - | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 11000000 | 10989000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100315986 | Acueducto Revolución en Álamos, Sonora | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Sonora | Alamos | Alamos | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 100000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
SON14140100316394 | Construcción de pozo de agua potable en Bavispe, Sonora | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Sonora | Bavispe | Bavispe | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 806849 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
SON14140100316801 | Pavimentaciones en Cananea, Sonora | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 40000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
SON14140100316218 | Rehabilitación de cancha e instalación de módulos lúdicos en la Col. La Presa en el Municipio de Plutarco Elías Calles, Sonora | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAYON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 912923 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
SON14140100316622 | Remodelación y Rehabilitación del edificio del centro de usos múltiples en el Municipio de Plutarco Elías Calles, Sonora | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2014 | 1799788 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
SON14140100316803 | Rehabilitación de la casa de la cultura en el Municipio de Plutarco Elías Calles, Sonora | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1138042 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
SON14140100316989 | Ampliación y Rehabilitación del centro de salud en el Municipio de Plutarco Elías Calles, Sonora | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PITIQUITO | Salud | En Ejecución | 2014 | 13257088 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
SON14140100316990 | Pavimentación con Concreto Hidráulico en Avenidas de la salida a Puerto Peñasco en el Municipio de Plutarco Elías Calles, Sonora | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 40000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
SON14140100317561 | Rehabilitación y remodelación del centro de usos múltiples en el Municipio de Plutarco Elías Calles, Sonora | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 772057 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
SON14140100317751 | Construcción de auditorio Municipal en el Municipio de Plutarco Elías Calles, Sonora | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Deporte | En Ejecución | 2014 | 6810118 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
SON14140100318332 | Construcción de canchas multifuncionales en el Municipio de Plutarco Elías Calles, Sonora | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1560116 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
SON14140100318906 | Construcción de cancha de futbol 7 Col. Hombres Blancos en el Municipio de Plutarco Elías Calles, Sonora | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAHUARIPA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3749869 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
SON14140100316788 | Planta potabilizadora en Hermosillo, Sonora | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 65000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
SON14140100317361 | Ramal Norte Hermosillo en Hermosillo, Sonora | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 50000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
SON14140100318492 | Continuación del boulevard Progreso en Hermosillo, Sonora | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 200000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
SON14140100318080 | Pavimentación con concreto hidráulico de varias vialidades del municipio de Navojoa | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAJEME | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
SON14140100316606 | Construcción de centro de apoyo a mujeres maltratadas en el Municipio de Nogales, Sonora | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 6000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
SON14140100316607 | Construcción de edificio para apoyo a discapacitados en el Municipio de Nogales, Sonora | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MAGDALENA | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 5000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
SON14140100317545 | Construcción del paso a desnivel denominado Puente Universitario que se encuentra sobre la Carretera Internacional No.15 (UNISON-UTN y acceso al nuevo hospital IMSS) en el Municipio de Nogales, Sonora | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 90000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
SON14140100317747 | Construcción de centro recreativo para apoyo a jóvenes problemáticos en el Municipio de Nogales, Sonora | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NAVOJOA | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 4000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
SON14140100317748 | Obras de drenaje y agua potable en Nogales, Sonora | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 17000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
SON14140100317928 | Modernización tramo puente Encinas a gasolinera Zaied (modernización a seis carriles) en el Municipio de Nogales, Sonora | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 80000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
SON14140100318503 | Pavimentaciones en el Municipio de Nogales, Sonora | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 35000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
SON14140100318696 | Construcción de albergues para menores, niños abandonados DIF en el Municipio de Nogales, Sonora | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 12000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
SON14140100318085 | Pavimentación | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Sonora | Pitiquito | Pitiquito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAJEME | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
SON14140100316395 | Construcción de gimnasio polifuncional de Puerto Peñasco en el Municipio de Puerto Peñasco, Sonora | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ONAVAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 10000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
SON14140100316802 | Construcción del circuito Deportivo denominado La Milla 1ra. etapa en el Municipio de Puerto Peñasco, Sonora | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PITIQUITO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 35000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
SON14140100317549 | Modernización urbana de la zona de muelles del circuito turístico en el Municipio de Puerto Peñasco, Sonora | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 60000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
SON14140100318319 | Construcción de puente a desnivel en el libramiento en Carretera Federal No. 8 Sonoyta-Puerto Peñasco en el Municipio de Puerto Peñasco, Sonora | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 65000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
SON00130200150985 | Construccion De Una Aula En E.P. Rafael Morales Nieblas | EB-234 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 471624 | 457887 | 457887 | 345857 | 345857 | 345857 | 345857 | 75.5333 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300180593 | Ampliacion De Lineas De Alcantarillado Sanitario En La Col. Minitas | R33-HER13-OB03 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1188613 | 1188613 | 1188613 | 1188613 | 1188613 | 1188613 | 1188613 | 100 | 0 | ML | 6500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300180696 | Pavimentacion De La Calle Del Sauz En La Col. Amapolas | R33-HER13-OB02 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1193519 | 1193519 | 1193519 | 1193519 | 1193519 | 1193519 | 1193519 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 3200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300180715 | Pavimentacion Del Blvd. Capomo ( Ii Etapa ) En La Col. Arboledas | R33-HER13-OB02 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2584188 | 2584188 | 2584188 | 2584188 | 2584188 | 2584188 | 2584188 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300180747 | Pavimentacion Del Blvd. Luz Valencia En La Col. Villa Del Palmar | R33-HER13-OB02 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3041858 | 3041858 | 3041858 | 3041858 | 3041858 | 3041858 | 3041858 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300180833 | Construccion De Vados En Acceso A Ejido El Sapo | R33-HER13-OB02 | Sonora | Hermosillo | El Sapo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 536200 | 536200 | 536200 | 536200 | 536200 | 536200 | 536200 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300180874 | Embovedamiento Con Concreto Hidraulico Reforzado ( Iv Etapa ) De Arroyo Las Viboras En La Col. Y Griega | R33-HER13-OB04 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 5710930 | 5710930 | 5710930 | 5710930 | 5710930 | 5710930 | 5710930 | 100 | 0 | Metro cúbico | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300181187 | Pavimentacion De Calle San Juan De Los Lagos Entre Puerto Vallarta Y Ojuelos, Col. Cafe Combate | R33-HER13-OB04 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 788186 | 788186 | 788186 | 788186 | 788186 | 788186 | 788186 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 4000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300181208 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Construccion De Escalinatas En Varios Callejones De Las Colonias La Matanza Y El Mariachi | R33-HER13-OB05 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1815831 | 1815831 | 1815831 | 1815831 | 1815831 | 1815831 | 1815831 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300181225 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Construccion De Escalinatas En Varios Callejones De La Colonia Cañada De Los Negros | R33-HER13-OB06 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBNO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 793213 | 793213 | 793213 | 793213 | 793213 | 793213 | 793213 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300181242 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Construccion De Escalinatas En Varios Callejones De Las Colonias El Ranchito Y Rinconada De La Cruz | R33-HER13-OB06 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 781760 | 781760 | 781760 | 781760 | 781760 | 781760 | 781760 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 850 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300181260 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Construccion De Escalinatas En Varios Callejones De La Colonia El Coloso | R33-HER13-OB07 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1511652 | 1511652 | 1511652 | 1511652 | 1511652 | 1511652 | 1511652 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300181282 | Pavimentacion ( Ii Etapa ) De La Calle Sanalona Y Calles Anexas Al Parque En La Col. El Ranchito | R33-HER13-OB08 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1222224 | 1222224 | 1222224 | 1219648 | 1219648 | 1219648 | 1219648 | 99.7892 | 0 | Metro Cuadrado | 6500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300181303 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Callejon Zapata ( Segunda Etapa ) Entre Calle Emiliano Zapata Y Final Oriente En Las Colonias Lopez Portillo Y Palo Verde | R33-HER13-OB09 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 722593 | 722593 | 722593 | 722593 | 722593 | 722593 | 722593 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300181332 | Construccion Y Ampliacion De Puente Vehicular ( Ii Etapa ) Con Concreto Hidraulico Reforzado, Ubicado En Blvd. Zamora - Blvd. Progreso | R33-HER13-OB10 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3695074 | 3695074 | 3695074 | 3695074 | 3695074 | 3695074 | 3695074 | 100 | 0 | Puente | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300181359 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De La Calle Heroes De Caborca ( Segunda Etapa ) Entre Blvd. Lopez Portillo Y Ave. Nacori Grande En Las Colonias Lopez Portillo, Insurgentes Y Villa Sonora | R33-HER13-OB11 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 7825112 | 7825112 | 7825112 | 7825112 | 7825112 | 7825112 | 7825112 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 25000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300181373 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Construccion De Escalinatas En Varios Callejones De La Col. Bella Vista | R33-HER13-OB13 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 499575 | 499575 | 499575 | 499116 | 499116 | 499116 | 499116 | 99.9081 | 0 | Metro Cuadrado | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300196965 | Rehabilitacion De Pozo Para Agua Potable En El Ejido El Zacaton | R33-HER13-ZAOB01 | Sonora | Hermosillo | El Zacatón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 216264 | 216264 | 216264 | 216264 | 216264 | 216264 | 216264 | 100 | 0 | Equipo | 4500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197010 | Revestimiento De Canal Pluvial Cuenca Altares ( Ii Etapa ) Para Descarga De Aguas Pluviales En La Presa Abelardo L. Rodriguez | R33-HER13-OB01 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1463094 | 1463094 | 1463094 | 1463094 | 1463094 | 1463094 | 1463094 | 100 | 0 | PLUVIAL | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197048 | Rehabilitacion De Equipo De Bombeo Para Agua Potable En El Ejido San Luis | R33-PMA-HER13-OB01 | Sonora | Hermosillo | San Luis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 321793 | 321793 | 321793 | 321793 | 321793 | 321793 | 321793 | 100 | 0 | Equipo | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197077 | Rehabilitacion De Pozo Para Agua Potable En El Ejido El Triunfo | R33-PMA-HER13-OB02 | Sonora | Hermosillo | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 748137 | 748137 | 748137 | 748137 | 748137 | 748137 | 298053.43 | 100 | 0 | Equipo | 4500 | 100 | 55 | Financiera: / Física: OBRA CANCELADA.... COBRO SUMINISTROS.... SE DETERMINO QUE NO SE PODIA CONTINUAR CON DICHA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197095 | Rehabilitacion De Lineas De Alcantarillado Sanitario En Poblado Miguel Aleman | R33-HER13-OB03 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 4082385 | 4082385 | 4082385 | 4082385 | 4082385 | 4082385 | 4082385 | 100 | 0 | Metro Lineal | 6500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400234640 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario En Un Sector De La Col. Hector Francisco Romero | R33-HER13-OB16 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DSARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 608397 | 608397 | 608397 | 608397 | 608397 | 608397 | 608397 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400234670 | Ampliacion De La Red De Electrificacion En La Calle Hacienda Del Sur Y Pithaya Madura Sn Col. Las Peredas | CONVENIO NUM 52013 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 2391215 | 2391215 | 2391215 | 2391215 | 2391215 | 2391215 | 2391215 | 100 | 0 | Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia | 2100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA ( AQUI HAY DOS METAS ) QUE SON: 2,961 ML Y 32 TRANSFORMADOR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400234702 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De Las Calles: Parral Entre Blvd. Enrique Mazon Y Callejon San Luis, Rosario Ibarra De Piedra Entre Callejon San Luis Y Lampazos, Col. San Luis | R33-HER13-OB15 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1922958 | 1922958 | 1922958 | 1922958 | 1922958 | 1922958 | 1922958 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 4200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400234804 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En: Bacadehuachi Entre Las Americas Y Arizona, Col. Lomas De Madrid | R33-HER13-OB17 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 846457 | 846457 | 846457 | 846457 | 846457 | 846457 | 846457 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400236748 | Rehabilitacion De Pozo Para Agua Potable En El Ejido Carrillo Marcor | R33-HER13-OB14 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 214429 | 214429 | 214429 | 214429 | 214429 | 214429 | 214429 | 100 | 0 | Equipo | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100299929 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 08 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 38700000 | 38700000 | 17780593.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100309515 | Gastos Indirectos Del Fism | 62415-283 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 937146.27 | 937146.27 | 700000 | 666767.28 | 666767.28 | 666767.28 | 666767.28 | 71.1487 | 0 | Programa | 1 | 100 | 71 | Financiera: EJECUTANDOSE / Física: EN EJECUCION / Registro: .
SON00140100313243 | Construccion De Una Aula Con Division En "T" En La Escuela Primaria Nueva Creacion Guaymas Norte En La Colonia Monte Bello | EB-001 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 460074 | 460074 | 460074 | 138022 | 138022 | 138022 | 138022 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 14 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313246 | Construccion De 2 Aulas En Escuela Primaria Emiliano Zapata | EB-024 | Sonora | Navojoa | Capohuiza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 1086539 | 1086539 | 1086539 | 325233 | 325233 | 325233 | 325233 | 29.9329 | 0 | Aula | 120 | 100 | 32 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313248 | Construccion De Una Aula Con Division En "T" En La Escuela Primaria Jose Maria Maytorena Tapia | EB-340 | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 604666 | 604666 | 604666 | 181400 | 181400 | 181400 | 181400 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 12 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313252 | Construccion De 2 Aulas En Escuela Primaria Ramon Moroyoqui Gil | EB-117 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 913583 | 913583 | 913583 | 273150 | 273150 | 273150 | 273150 | 29.8988 | 0 | Aula | 120 | 100 | 55 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313254 | Construccion De Una Aula Con Division En "T" En Escuela Primaria Club De Leones 2 | EB-119 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 595578 | 595578 | 595578 | 278850 | 178673 | 178673 | 178673 | 29.9999 | 0 | Aula | 30 | 100 | 74 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313259 | Construccion De Una Aula En La Escuela Primaria Nueva Creacion, Real Del Carmen | EB-127 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION, REAL DEL CARMEN | Educación | En Ejecución | 2014 | 543224 | 543224 | 543224 | 162967 | 162967 | 162967 | 162967 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 6 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313262 | Construccion De 3 Aulas En La Escuela Primaria Nueva Creacion La Choya | EB-132 | Sonora | Nogales | Agua Zarca (Ferrocarril) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 1296767 | 1296767 | 1296767 | 384804 | 384804 | 384804 | 384804 | 29.6741 | 0 | Aula | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313267 | Construccion De Una Aula Con Division En "T" En Escuela Primaria Club Activo 20 - 30 | EB-184 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 645792 | 645792 | 645792 | 193738 | 193738 | 193738 | 193738 | 30.0001 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313271 | Construccion De Tres Aulas En E.P. N/C Papago | EB-330 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 1234012 | 1234012 | 1234012 | 370080 | 370080 | 370080 | 370080 | 29.99 | 0 | Aula | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313275 | Construccion De Una Aula Con Division En "T" En Usaer No. 207 (E.P. Amadeo Hernandez Coronado) | EB-331 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 549092 | 549092 | 549092 | 164728 | 164728 | 164728 | 164728 | 30.0001 | 0 | Aula | 30 | 100 | 56 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313281 | Construccion De Una Aula En E.P. 19 De Abril | EB-342 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 435744 | 435744 | 435744 | 130723 | 130723 | 130723 | 130723 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 16 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313285 | Construccion De Una Aula En E.P. Lic. Adolfo Lopez Mateos | EB-349 | Sonora | Cananea | Cuitaca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 472442 | 472442 | 472442 | 141732 | 141732 | 141732 | 141732 | 29.9999 | 0 | Aula | 60 | 100 | 9 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313286 | Construccion De Una Aula Con Division "T" En Usaer No. 145 Col. Centro (E.P. Club De Leones No. 2) | EB-350 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 551217 | 551217 | 551217 | 165365 | 165365 | 165365 | 165365 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 2 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313287 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria No. 300 | EB-351 | Sonora | Guaymas | San Carlos (San Carlos Nuevo Guaymas) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 513027 | 513027 | 513027 | 153907 | 153907 | 153907 | 153907 | 29.9998 | 0 | Aula | 60 | 100 | 11 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313289 | Construccion De Dos Aulas En J.N. N/C Mision Del Real | EB-352 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 953161 | 953161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313292 | Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Tecnica 78 | EB-353 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 636465 | 636465 | 636465 | 190939 | 190939 | 190939 | 190939 | 29.9999 | 0 | Aula | 60 | 100 | 13 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313296 | Construccion De Una Aula En E.P. Lazaro Cardenas Del Rio | EB-356 | Sonora | San Luis Río Colorado | Mesa Rica | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 522175 | 522175 | 522175 | 156652 | 156652 | 156652 | 156652 | 29.9999 | 0 | Aula | 60 | 100 | 7 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313328 | Construccion De Dos Aulas En Esc. Sec. Tecnica No. 74 | EB-357 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 1089709 | 1089709 | 1089709 | 326207 | 326207 | 326207 | 326207 | 29.9352 | 0 | Aula | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313329 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria No. 215 | EB-358 | Sonora | Empalme | Santa María (Pozo Doce) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 502493 | 502493 | 502493 | 150748 | 150748 | 150748 | 150748 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313330 | Construccion De Dos Aulas En E.P. N/C Paseo Del Pedregal | EB-359 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 725137 | 725137 | 725137 | 217541 | 217541 | 217541 | 217541 | 30 | 0 | Aula | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313331 | Construccion De Una Aula En Came No. 13 Profa. Maria Del Carmen Alvarez | EB-360 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 467941 | 467941 | 467941 | 140382 | 140382 | 140382 | 140382 | 29.9999 | 0 | Aula | 60 | 100 | 11 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313332 | Construccion De Una Aula En E.P. Gral. Ignacio Mori | EB-361 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 493010 | 493010 | 493010 | 147903 | 147903 | 147903 | 147903 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313333 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Internacional | EB-362 | Sonora | Navojoa | Chirajobampo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 514641 | 514641 | 514641 | 253795 | 253795 | 253795 | 253795 | 49.315 | 0 | Aula | 30 | 100 | 80 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313334 | Construccion De 2 Aulas En Escuela Secundaria Tecnica Estatal 19 En El Fraccionamiento Kennedy | EB-363 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 890616 | 890616 | 890616 | 263573 | 263573 | 263573 | 263573 | 29.5945 | 0 | Aula | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313335 | Construccion De 2 Aulas En Escuela Primaria Unidad Ford No. 10 | EB-364 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 927445 | 927445 | 927445 | 278126 | 278126 | 278126 | 278126 | 29.9884 | 0 | Aula | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313336 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Juan Francisco Javier | EB-365 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 437560 | 437560 | 437560 | 131268 | 131268 | 131268 | 131268 | 30 | 0 | Aula | 60 | 100 | 19 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313337 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Salvador Dali | EB-366 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 519497 | 519497 | 519497 | 155849 | 155849 | 155849 | 155849 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313338 | Construccion De Una Aula Con Division En "T" En Escuela Primaria Ramon Moroyoqui Gil | EB-367 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 563387 | 563387 | 563387 | 169016 | 169016 | 169016 | 169016 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313339 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Arnulfo Santiago Hernandez | EB-368 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 441860 | 441860 | 441860 | 132558 | 132558 | 132558 | 132558 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 29 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313350 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Jose Ma. Morelos | EB-369 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 512472 | 512472 | 512472 | 153741 | 153741 | 153741 | 153741 | 29.9999 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313351 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Jose Ruben Romero | EB-370 | Sonora | Caborca | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 488406 | 488406 | 488406 | 293043 | 146522 | 146522 | 146522 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313352 | Construccion De Tres Aulas En E.P. N/C Palo Fierro | EB-371 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 1362553 | 1362553 | 1362553 | 408001 | 408001 | 408001 | 408001 | 29.9439 | 0 | Aula | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313359 | Construccion De Una Aula Y Una Direccion Administrativa Con Servicios Sanitarios En J.N. N/C Loma Blanca | EB-372 | Sonora | Bácum | Bácum | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 1251567 | 1251567 | 1251567 | 374546 | 374546 | 374546 | 374546 | 29.9262 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313361 | Construccion De Una Aula En E.P. Vasco De Quiroga | EB-373 | Sonora | Guaymas | Compuertas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 486140 | 486140 | 486140 | 145841 | 145841 | 145841 | 145841 | 29.9998 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313365 | Construccion De Una Aula En E.P. Cuauhtemoc | EB-374 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 511783 | 511783 | 511783 | 153535 | 153535 | 153535 | 153535 | 30 | 0 | Aula | 60 | 100 | 15 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313367 | Construccion De Una Aula En E.P. Unidad Ford 66 | EB-375 | Sonora | Caborca | Plutarco Elías Calles (La Y Griega) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 509538 | 509538 | 509538 | 152861 | 152861 | 152861 | 152861 | 29.9999 | 0 | Aula | 60 | 100 | 4 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313369 | Construccion De Una Aula En E.P. N/C Fracc. Kennedy | EB-376 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 442652 | 442652 | 442652 | 132787 | 132787 | 132787 | 132787 | 29.9981 | 0 | Aula | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313373 | Construccion De Una Aula En J.N. N/C Palma Dorada | EB-377 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 495636 | 495636 | 495636 | 148691 | 148691 | 148691 | 148691 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 29 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313376 | Construccion De Dos Aulas En E.P. Himno Nacional Mexicano | EB-378 | Sonora | Caborca | El Desemboque (Kuwai) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 879406 | 879406 | 879406 | 263141 | 263141 | 263141 | 263141 | 29.9226 | 0 | Aula | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313377 | Construccion De Una Aula En J.N. Ramon Lopez Velarde | EB-379 | Sonora | Bácum | Bácum | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 425343 | 425343 | 425343 | 127603 | 127603 | 127603 | 127603 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 21 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313378 | Construccion De Una Aula En Cam No. 9 | EB-380 | Sonora | Aconchi | Aconchi | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 447417 | 447417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313380 | Construccion De Dos Aulas En Telesecundaria No. 260 | EB-381 | Sonora | Hermosillo | Punta Chueca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 870437 | 870437 | 870437 | 260448 | 260448 | 260448 | 260448 | 29.9215 | 0 | Aula | 60 | 100 | 2 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313390 | Construccion De Dos Aulas En E.P. Maria Del Carmen Torres G. | EB-382 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 830912 | 830912 | 830912 | 248531 | 248531 | 248531 | 248531 | 29.9106 | 0 | Aula | 120 | 100 | 16 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313400 | Construccion De Una Aula En J.N. Ma. Eva Olivarria Tanori | EB-383 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 525490 | 525490 | 525490 | 157647 | 157647 | 157647 | 157647 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 12 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313403 | Construccion De Una Aula Con Division En "T" En Usaer No. 93 (E.P. Camara Junior) | EB-384 | Sonora | Cajeme | Cócorit | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 522277 | 522277 | 522277 | 156683 | 156683 | 156683 | 156683 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 11 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313407 | Construccion De Una Aula En J.N. Yolanda Eugenia Carrillo Mendez | EB-385 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 427380 | 427380 | 427380 | 128214 | 128214 | 128214 | 128214 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313415 | Construccion De Dos Aulas En E.P. N/C Col. San Rafael | EB-386 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 875559 | 875559 | 875559 | 262496 | 262496 | 262496 | 262496 | 29.9804 | 0 | Aula | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313419 | Construccion De Una Aula Con Division En "T" En Usaer No. 126 (J.N. 16 De Septiembre) | EB-387 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 437348 | 437348 | 437348 | 131204 | 131204 | 131204 | 131204 | 29.9999 | 0 | Aula | 30 | 100 | 2 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313420 | Construccion De Una Aula En J.N. N/C Real De Sevilla | EB-388 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 393519 | 393519 | 393519 | 118056 | 118056 | 118056 | 118056 | 30.0001 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313421 | Construccion De Una Aula En J.N. Americo Vespucio | EB-389 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 433684 | 433684 | 433684 | 130105 | 130105 | 130105 | 130105 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 19 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313422 | Construccion De Una Aula En J.N. Quitovac | EB-390 | Sonora | Caborca | El Diamante (La Retranca) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 470809 | 470809 | 470809 | 141243 | 141243 | 141243 | 141243 | 30.0001 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313423 | Construccion De Una Aula En E.P. N/C Col. Las Ladrilleras | EB-391 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 390431 | 390431 | 390431 | 117129 | 117129 | 117129 | 117129 | 29.9999 | 0 | Aula | 60 | 100 | 21 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313424 | Construccion De Una Aula En E.P. N/C Santa Fe | EB-392 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 434981 | 434981 | 434981 | 130494 | 130494 | 130494 | 130494 | 29.9999 | 0 | Aula | 60 | 100 | 21 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313425 | Construccion De Una Aula En J.N. 30 De Abril | EB-393 | Sonora | San Luis Río Colorado | Mesa Rica | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 478624 | 478642 | 478642 | 143593 | 143593 | 143593 | 143593 | 30.0001 | 0 | Aula | 30 | 100 | 7 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313427 | Construccion De 2 Aulas En Escuela Secundaria Heroico Colegio Militar | EB-394 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 1292374 | 1292374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313430 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Heroes De Chapultepec | EB-395 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 447865 | 447865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313435 | Construccion De Una Aula Y Modulo De Servicios Sanitarios En Jardin De Niños Alfonso Ortiz Tirado | EB-396 | Sonora | Alamos | Alamos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 1162419 | 1162419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313440 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Nueva Creacion | EB-397 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 535129 | 535129 | 535129 | 160539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313441 | Construccion De 2 Aulas En Escuela Tvsec Telesecundaria 369 | EB-398 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 907792 | 907792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313443 | Construccion De Una Aula Con Division En "T" En Usaer 135 (Jardin De Niños Raymundo Marquez Leon) (26djn0523u) | EB-399 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 540882 | 540882 | 540882 | 162264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313445 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Nueva Creacion Palma Dorada | EB-400 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 468683 | 468683 | 468683 | 140605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313446 | Construccion De Una Aula Con Division En "T" En Usaer 228 (Jardin De Niños Jose Antonio Caso) (26djn0152t) En La Colonia Pueblo Viejo | EB-401 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 562720 | 562720 | 562720 | 168816 | 168816 | 168816 | 168816 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 67 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313447 | Construccion De 2 Aulas En Jardin De Niños Nueva Creacion La Mesa, Km 21 | EB-402 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 975275 | 975275 | 975275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313448 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Isidro Fabela Alfaro | EB-403 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 506464 | 506464 | 506464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313449 | Construccion De 2 Aulas En La Escuela Primaria Nueva Creacion Mision Del Real | EB-404 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 808879 | 808879 | 88879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313451 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria 327 | EB-405 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 578300 | 578300 | 578300 | 173490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313452 | Construccion De 2 Aulas En La Escuela Primaria Nueva Creacion Los Arroyos | EB-406 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 969826 | 969826 | 969826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313453 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Nueva Creacion En Fraccionamiento Niza | EB-407 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 484789 | 484789 | 484789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313454 | Construccion De 2 Aulas En Escuela Secundaria General No. 3 Humberto Campos Varela | EB-408 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 1211397 | 1211397 | 1211397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313455 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Martha Bracho Torres | EB-409 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 464125 | 464125 | 464125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313456 | Construccion De Una Aula En Cam 62 | EB-410 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 565053 | 565053 | 565053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313457 | Construccion De 2 Aulas En Jardin De Niños Nueva Creacion Paseo Del Pedregal | EB-411 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 917118 | 917118 | 917118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313460 | Construccion De Una Aula En Cam 48 | EB-412 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 631640 | 631640 | 631640 | 189492 | 189492 | 189492 | 189492 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313463 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | EB-413 | Sonora | Yécora | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 509433 | 509433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313466 | Construccion De 2 Aulas En La Escuela Primaria Nueva Creacion Urbi Villa Campestre | EB-414 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 890075 | 890075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313467 | Construccion De 2 Aulas En Escuela Secundaria No. 12 Nicolas Cedano Torres | EB-415 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 1001403 | 1001403 | 1001403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313469 | Construccion De Una Aula En La Escuela Primaria Cuauhtemoc | EB-416 | Sonora | Huatabampo | Torocoba | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 548042 | 548042 | 548042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313471 | Construccion De Una Aula En Escuela Secundaria Profesor Gilberto Pacheco Castillo | EB-417 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 658735 | 658735 | 658735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313472 | Construccion De Una Aula En La Escuela Primaria Alba Rivera Wong | EB-418 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 484004 | 484004 | 484004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313473 | Construccion De Una Aula En Escuela Secundaria Tecnica 71 Guadalupe Rodriguez Marin | EB-419 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 570066 | 570066 | 570066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313474 | Construccion De Una Aula En La Escuela Primaria Nueva Creacion San Isidro | EB-420 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 459448 | 459448 | 459448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313475 | Construccion De Una Aula En Escuela Secundaria Ricardo Montijo Mendoza | EB-421 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 708449 | 708449 | 21213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140100313477 | Construccion De Una Aula En Cam 57 | EB-422 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 399764 | 399764 | 399764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200321810 | Red De Drenaje En Varias Vialidades En Colonia Popular | 01 CP | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 213530.11 | 213530.11 | 213530.11 | 213530.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200321816 | Red De Drenaje En Varias Vialidades En Colonia Loma Linda | 02 CP | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1753141.86 | 1753141.86 | 1753141.86 | 1753141.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200322377 | Red De Drenaje En Varias Vialidades En Colonia Fátima | 03 CP | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1575984.66 | 1575984.66 | 1575984.66 | 1575984.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200326722 | Mejoramiento De Unidad Básica De Vivienda Digna, Sector Fátima | 4 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2054153.01 | 2054153.01 | 1024076.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200326737 | Mejoramiento De Unidad Básica De Vivienda Digna, Col. Amp. Loma Linda | 5 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 421364.72 | 421364.72 | 421364.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200326741 | Mejoramiento De Unidad Básica De Vivienda Digna, Col. 23 De Marzo | 6 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1422105.93 | 1422105.93 | 711052.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200326764 | Mejoramiento De Unidad Básica De Vivienda Digna, Col. 18 De Noviembre | 7 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1527447.11 | 1527447.11 | 1378554.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200326781 | Mejoramiento De Unidad Básica De Vivienda Digna, Col. Popular | 8 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1948811.83 | 1948811.83 | 1948811.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200326791 | Mejoramiento De Unidad Básica De Vivienda Digna, Col. Periodista | 9 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 421364.72 | 421364.72 | 421364.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de adjudicación - obra en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200326801 | Mejoramiento De Unidad Básica De Vivienda Digna, Col. Mirador | 10 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 579376.49 | 579376.49 | 579376.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200326810 | Construcción De Techo Firme, Sector Fátima | 11 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 134414.73 | 134414.73 | 134414.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200326817 | Construcción De Techo Firme, Col. Amp. Loma Linda | 12 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 43982.28 | 43982.28 | 43982.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200326825 | Construcción De Techo Firme, Col. 23 De Marzo | 13 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 146607.6 | 146607.6 | 146607.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200326833 | Construcción De Techo Firme, Col. 18 De Noviembre | 14 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 97738.4 | 97738.4 | 97738.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obras en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200326867 | Construcción De Techo Firme, Col. Popular | 15 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 146607.6 | 146607.6 | 146607.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200326879 | Construcción De Techo Firme, Col. Periodista | 16 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 73303.8 | 73303.8 | 73303.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200326883 | Construcción De Techo Firme, Col. Mirador | 17 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 48869.2 | 48869.2 | 48869.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200326903 | Construcción De Red De Drenaje En Col. 23 De Marzo | 18 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 338631.3 | 338631.3 | 338631.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200326928 | Construcción De Red De Drenaje En Col. 18 De Noviembre | 19 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1792085.4 | 1792085.4 | 1792085.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200327126 | Construcción De Red De Drenaje En Col. Ampliación Miguel Hidalgo | 21 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 407641.41 | 407641.41 | 407641.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200327143 | Construcción De Piso Firme En Col. Popular | 22 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200327156 | Red De Electrificación Colonia Mirador | 23 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 415000 | 415000 | 415000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200327387 | Ampliacion Red De Drenaje En Calle De Los Musicos | 1 | Sonora | Tepache | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPACHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 156136 | 156136 | 156136 | 156136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 108 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200327430 | Construccion De Cuarto Adicional | 2 | Sonora | Tepache | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 274574 | 274574 | 102290 | 274574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200327485 | Construcción De Red De Drenaje En Col. Mirador | 20 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2265603.9 | 2265603.9 | 2265603.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200327636 | Construcción De Piso | 01 | Sonora | Huachinera | Aribabi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras públicas municipal | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 30720 | 30720 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 0 | Financiera: Esta obra iniciara a mediados de julio / Física: Esta obra se iniciara en julio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200327658 | Construcción De Techo Firme | 02 | Sonora | Huachinera | Huachinera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras publicas municipales | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 72866 | 72866 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 100 | 0 | Financiera: Esta obra dara inicio en el mes de julio / Física: Esta obra empezara en el mes de julio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200327689 | Construcción De Cuarto Adicional | 03 | Sonora | Huachinera | Huachinera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras públicas municipal | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 146730 | 146730 | 104208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: Las obras iniciaran en el tercer trimestre debido a los problemas de programación / Física: las obras se iniciaran en el mes de julio / Registro:
SON00140200327709 | Construcción De Cuarto Adicional | 04 | Sonora | Huachinera | Aribabi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras públicas municipal | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 73365 | 73365 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: Esta obra iniciara en el tercer trimestre debido a los problemas de programación / Física: Esta obra iniciara en Julio / Registro:
SON00140200328141 | Construccion De Drenaje En La Colonia Jardines | 62415-162 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 500 | 100 | 100 | Financiera: EN FASE FINAL DE TERMINACION / Física: / Registro: .
SON00140200328196 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable | 03 | Sonora | Bavispe | Bavispe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras públicas municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 135245 | 135245 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 548 | 100 | 0 | Financiera: / Física: esta obra se iniciara en el mes de julio / Registro:
SON00140200328205 | Ampliación De La Red De Agua Potable En San Miguelito | 04 | Sonora | Bavispe | San Miguelito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras públicas municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 128285 | 128285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 520 | 100 | 0 | Financiera: / Física: esta obra empezara en el mes de julio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200328216 | Construcción De Muros En Viviendas De Las Localidades Del Municipio | 05 | Sonora | Bavispe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras públicas municipal | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 210000 | 210000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: esta obra empezara en el mes agosto / Registro:
SON00140200328564 | Mejoramiento De Calles No Pavimentadas De El Rodeo | 62415-166 | Sonora | Etchojoa | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 181558.19 | 181558.19 | 181558.19 | 181558.19 | 90.7791 | 0 | Metro Cuadrado | 1453 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200328582 | Mejoramiento De Calles No Pavimentadas De El Bacame Nuevo | 62415-167 | Sonora | Etchojoa | Bacame Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 150000 | 147788.03 | 147788.03 | 147788.03 | 147788.03 | 73.894 | 0 | Metro Cuadrado | 3501 | 100 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: .
SON00140200328877 | Ampliacion Y Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle Carmen Garcia Y Calle De La Plaza; Loc. Granados. | 1 | Sonora | Granados | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRANADOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 161603.11 | 96960 | 96960 | 96960 | 96960 | 96960 | 80356 | 100 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200328978 | Mejoramiento De Calles No Pavimentadas En Agustin Melgar | 62415-168 | Sonora | Etchojoa | Agustín Melgar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 146097.27 | 146097.27 | 146097.27 | 146097.27 | 97.3982 | 0 | Metro Cuadrado | 218 | 100 | 95 | Financiera: OBRA EN PROCESO EN SU FASE FINAL / Física: / Registro: .
SON00140200328991 | Ampliacion Red De Dranaje En Arroyo El Nahuila | 1 | Sonora | San Javier | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JAVIER | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 68323 | 40994 | 40994 | 40994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200329012 | Mejoramiento De Calles No Pavimentadas En La Bocana | 62415-169 | Sonora | Etchojoa | La Bocana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 113185.28 | 113185.28 | 113185.28 | 113185.28 | 75.4569 | 0 | Metro Cuadrado | 1349 | 100 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: .
SON00140200329082 | Mejoramiento De Calles No Pavimentadas En El Huitchaca | 62415-170 | Sonora | Etchojoa | Huichaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 107163.9 | 107163.9 | 107163.9 | 107163.9 | 71.4426 | 0 | Metro Cuadrado | 624 | 100 | 66 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: .
SON00140200329242 | Mantenimiento De Calles No Pavimentadas De Jitonhueca | 62415-171 | Sonora | Etchojoa | Jitonhueca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 148658.53 | 148658.53 | 148658.53 | 148658.53 | 99.1057 | 0 | Metro Cuadrado | 112 | 100 | 98 | Financiera: OBRA EN PROCESO, EN SU ESTAPA FINAL / Física: FINALIZANDO / Registro: .
SON00140200329263 | Mejoramiento De Calles No Pavimentadas De El Salitral | 62415-172 | Sonora | Etchojoa | El Salitral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 98509.25 | 98509.25 | 98509.25 | 98509.25 | 98.5093 | 0 | Metro Cuadrado | 392 | 100 | 97 | Financiera: OBRA EN PROCESO, EN SU ETAPA FINAL / Física: EN SU ETAPA FINAL / Registro: .
SON00140200330436 | Mejoramiento De Calles No Pavimentadas En Las Colonias De Etchojoa | 62415-175 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 296527.12 | 296527.12 | 296527.12 | 296527.12 | 98.8424 | 0 | Metro Cuadrado | 9710 | 100 | 97 | Financiera: EN PROCESO YA EN SU ETAPA FINAL / Física: OBRA EN SU ETAPA FINAL / Registro: .
SON00140200330437 | Mantenimiento De Calles No Pavimentadas De Bacobampo | 62415-176 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 250000 | 222528.82 | 222528.82 | 222528.82 | 222528.82 | 74.1763 | 0 | Metro Cuadrado | 8539 | 100 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200330438 | Mejoramiento De Calles No Pavimentadas De Basconcobe | 62415-177 | Sonora | Etchojoa | Basconcobe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 188030.46 | 188030.46 | 188030.46 | 188030.46 | 94.0152 | 0 | Metro Cuadrado | 2976 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200332118 | Gastos Indirectos | 62415-221 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 140000 | 100 | 0 | Financiera: ACCIONES POR INICIAR / Física: ACCIONES POR INICIAR. / Registro: ACCIONES POR INICIAR
SON00140200332130 | Programa De Desarrollo Institucional | 62415-222 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 825471 | 825471 | 495283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 140000 | 100 | 0 | Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO CON LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS. / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO CON LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS. / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO CON LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200332158 | Obras Diversas De Agua Potable En Diferentes Sectores De Navojoa | 62415-223 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 4000 | 100 | 0 | Financiera: SE ESTAN EFECTUANDO LAS LICITACIONES DE LAS OBRAS A REALIZAR / Física: SE ESTAN EFECTUANDO LAS LICITACIONES DE LAS OBRAS A REALIZAR / Registro: SE ESTAN EFECTUANDO LAS LICITACIONES DE LAS OBRAS A REALIZAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200332178 | Obras Diversas De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Sectores De Navojoa | 62415-224 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 14000000 | 14000000 | 8400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 3000 | 100 | 0 | Financiera: ACCIONES POR INICIAR / Física: ACCIONES POR INICIAR / Registro: ACCIONES POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200332197 | Aportacion A Obras Del Habitat 2014 | 62415-225 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8000000 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 6000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN ESPERA DE LA AUTORIZACION DE LAS OBRAS DENTRO DEL HABITAT / Registro: RECURSOS COMPLEMENTARIOS AL PROGRAMA HABITAT, SE ESTA EN ESPERA DE LA AUTORIZACION DE ESTE PROGRAMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200332216 | Obras Diversas De Electrificacion Rural Y De Colonias Pobres En Diferentes Localidades Del Municipio | 62415-226 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS A REALIZAR EN CONVENIO CON C.F.E. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 3000 | 100 | 0 | Financiera: OBRAS POR INICIAR EN CONVENIO CON C.F.E. / Física: OBRAS POR INICIAR EN CONVENIO CON C.F.E. / Registro: OBRAS POR INICIAR EN CONVENIO CON C.F.E.
SON00140200332236 | Obras Diversas De Vivienda En Diferentes Sectores De Colonias Y Localidades Del Municipio De Navojoa | 62415-227 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3682320.89 | 3682321 | 2209393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 0 | Financiera: SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACION LOS EXPEDIENTES DE LOS BENEFICIARIOS / Física: SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACION LOS EXPEDIENTES DE LOS BENEFICIARIOS / Registro: SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACION LOS EXPEDIENTES DE LOS BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200332278 | Infraestructura Basica Educativa En Diferentes Localidades Del Municipio | 62415-228 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Educación | En Ejecución | 2014 | 2448084 | 2448084 | 1468852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 0 | Financiera: SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISION DE PROYECTOS PARA INICIAR SU EJECUCION / Física: SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISION DE PROYECTOS PARA INICIAR SU EJECUCION / Registro: SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISION DE PROYECTOS PARA INICIAR SU EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200332719 | Ampliacion De Alumbrado Publico En Las Mayas | 62415-185 | Sonora | Etchojoa | Las Mayas (Colonia Agrícola Basconcobe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 25092.32 | 25092.32 | 25092.32 | 25092.32 | 50.1846 | 0 | Obra | 157 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200332760 | Ampliacion De Alumbrado Publico En El Campito | 62415-186 | Sonora | Etchojoa | El Campito (Campo Número Tres) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 26320.32 | 26320.32 | 26320.32 | 26320.32 | 52.6406 | 0 | Obra | 213 | 100 | 52 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200332780 | Ampliacion De Alumbrado Publico En Campo España | 62415-187 | Sonora | Etchojoa | España (Campo Número Uno) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 25000 | 23100.16 | 23100.16 | 23100.16 | 23100.16 | 46.2003 | 0 | Obra | 187 | 100 | 45 | Financiera: LA OBRA SIGUE EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200332793 | Ampliacion De Alumbrado Publico En El Vivero | 62415-188 | Sonora | Etchojoa | El Vivero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 27520.32 | 27520.32 | 27520.32 | 27520.32 | 55.0406 | 0 | Obra | 77 | 100 | 55 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200332803 | Ampliacion De Alumbrado Publico En Jitonhueca | 62415-190 | Sonora | Etchojoa | Jitonhueca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 25392.32 | 25392.32 | 25392.32 | 25392.32 | 50.7846 | 0 | Obra | 1112 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SIGUE EN PROCESO / Registro: .
SON00140200332949 | Ampliacion De Alumbrado Publico En Mayojuzalit | 62415-191 | Sonora | Etchojoa | Mayojusalit | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 25000 | 20940.24 | 20940.24 | 20940.24 | 20940.24 | 41.8805 | 0 | Obra | 170 | 100 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200332954 | Ampliacion De Alumbrado Publico En Siete Leguas | 62415-192 | Sonora | Etchojoa | Siete Leguas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 25000 | 21360.16 | 21360.16 | 21360.16 | 21360.16 | 42.7203 | 0 | Obra | 113 | 100 | 42 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200332959 | Ampliacion De Alumbrado Publico De Las Guayabas | 62415-193 | Sonora | Etchojoa | Las Guayabas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 25392.32 | 25392.32 | 25392.32 | 25392.32 | 50.7846 | 0 | Obra | 554 | 100 | 51 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200332967 | Ampliacion De Alumbrado Publico En Villa Tres Cruces | 62415-194 | Sonora | Etchojoa | Villa Tres Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 25392.32 | 25392.32 | 25392.32 | 25392.32 | 50.7846 | 0 | Obra | 700 | 100 | 51 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200332969 | Ampliacion De Alumbrado Publico De Campanichaca | 62415-196 | Sonora | Etchojoa | Campanichaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 25000 | 24192.32 | 24192.32 | 24192.32 | 24192.32 | 48.3846 | 0 | Obra | 478 | 100 | 48 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200332973 | Ampliacion De Alumbrado Publico De El Capuzarit | 62415-197 | Sonora | Etchojoa | El Capusarit | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 25692.32 | 25692.32 | 25692.32 | 25692.32 | 51.3846 | 0 | Obra | 101 | 100 | 51 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200332976 | Ampliacion De Alumbrado Publico De El Chori | 62415-198 | Sonora | Etchojoa | El Chori (El Choya) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 25000 | 20592.32 | 20592.32 | 20592.32 | 20592.32 | 41.1846 | 0 | Obra | 290 | 100 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200332980 | Ampliacion De Alumbrado Publico De El Baynorillo | 62415-199 | Sonora | Etchojoa | Baynorillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 25000 | 20592.32 | 20592.32 | 20592.32 | 20592.32 | 41.1846 | 0 | Obra | 377 | 100 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200332985 | Ampliacion De Aplumbrado Publico De Mayocahui | 62415-200 | Sonora | Etchojoa | Mayocahui (El Cerro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 42112.64 | 42112.64 | 42112.64 | 42112.64 | 84.2253 | 0 | Obra | 282 | 100 | 84 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200333045 | Ampliacion De Alumbrado Publico En San Pedro Nuevo | 62415-202 | Sonora | Etchojoa | San Pedro Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 46918.01 | 46918.01 | 46918.01 | 46918.01 | 93.836 | 0 | Obra | 1466 | 100 | 94 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200333058 | Ampliacion De Alumbrado Publico De El Chapote | 62415-205 | Sonora | Etchojoa | El Chapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 25000 | 16140.24 | 16140.24 | 16140.24 | 16140.24 | 32.2805 | 0 | Obra | 130 | 100 | 33 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200333108 | Ampliacion De Alumbrado Publico De Etchojoa | 62415-207 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 43040.64 | 43040.64 | 43040.64 | 43040.64 | 86.0813 | 0 | Obra | 9710 | 100 | 86 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200333112 | Ampliacion De Alumbrado Publico De Barrio Pacheco | 62415-208 | Sonora | Etchojoa | Barrio Pacheco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 25000 | 16560.16 | 16560.16 | 16560.16 | 16560.16 | 33.1203 | 0 | Obra | 45 | 100 | 33 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200333114 | Ampliacion De Alumbrado Publico De Bacobampo | 62415-209 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 43040.64 | 43040.64 | 43040.64 | 43040.64 | 86.0813 | 0 | Obra | 350 | 100 | 85 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200333120 | Ampliacion De Alumbrado Publico De Chucarit | 62415-210 | Sonora | Etchojoa | Chucarit | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 75000 | 74424.91 | 74424.91 | 74424.91 | 74424.91 | 49.6166 | 0 | Obra | 65 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200333122 | Ampliacion De Alumbrado Publico De Bacame Nuevo | 62415-211 | Sonora | Etchojoa | Bacame Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 75000 | 58383.02 | 58383.02 | 58383.02 | 58383.02 | 38.922 | 0 | Obra | 150 | 100 | 39 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200333181 | Ampliacion De Alumbrado Publico De Buaysiacobe | 62415-206 | Sonora | Etchojoa | Buaysiacobe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 48670.22 | 48670.22 | 48670.22 | 48670.22 | 97.3404 | 0 | Obra | 300 | 100 | 97 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200333183 | Ampliacion De Alumbrado Publico De La Bocana | 62415-212 | Sonora | Etchojoa | La Bocana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 75000 | 63000.46 | 63000.46 | 63000.46 | 63000.46 | 42.0003 | 0 | Obra | 68 | 100 | 42 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200333185 | Ampliacion De Alumbrado Publico De Basconcobe | 62415-213 | Sonora | Etchojoa | Basconcobe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 75000 | 59210.95 | 59210.95 | 59210.95 | 59210.95 | 39.474 | 0 | Obra | 75 | 100 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200333187 | Ampliacion De Alumbrado Publico De El Sahuaral | 62415-214 | Sonora | Etchojoa | Sahuaral | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 75000 | 61715.25 | 61715.25 | 61715.25 | 61715.25 | 41.1435 | 0 | Obra | 35 | 100 | 41 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200333188 | Ampliacion De Alumbrado Publico De Sebampo | 62415-215 | Sonora | Etchojoa | Sebampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 75000 | 65550.32 | 65550.32 | 65550.32 | 65550.32 | 43.7002 | 0 | Obra | 56 | 100 | 44 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200333190 | Ampliacion De Alumbradopublico De El Rodeo | 62415-216 | Sonora | Etchojoa | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 76337.21 | 76337.21 | 76337.21 | 76337.21 | 50.8915 | 0 | Obra | 84 | 100 | 51 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200333192 | Ampliacion De Alumbrado Publico De San Pedro Viejo | 62415-217 | Sonora | Etchojoa | San Pedro Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 75000 | 74004.54 | 74004.54 | 74004.54 | 74004.54 | 49.3364 | 0 | Obra | 60 | 100 | 49 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200333193 | Ampliacion De Alumbrado Publico De Etchojoa | 62415-218 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 199530.42 | 199530.42 | 199530.42 | 199530.42 | 99.7652 | 0 | Obra | 250 | 100 | 99 | Financiera: OBRA EN PROCESO EN FASE DE TERMINACION / Física: OBRA EN PROCESO EN SU FASE DE TERMINACION / Registro: .
SON00140200333194 | Ampliacion De Alumbrado Publico De Bacobampo | 62415-219 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 199905.26 | 199905.26 | 199905.26 | 199905.26 | 99.9526 | 0 | Obra | 250 | 100 | 99 | Financiera: OBRA EN PROCESO EN SU FASE DE TERMINACION / Física: OBRA EN PROCESO EN SU FASE DE TERMINACION / Registro: .
SON00140200333197 | Reparacion De Cerca Perimetral De La Telesecundaria No. 250 | 62415-221 | Sonora | Etchojoa | Las Playitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 66.6667 | 0 | Metro Lineal | 40 | 100 | 67 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200333199 | Construccion De Cerca Perimetral Del Jardin Preescolar | 62415-225 | Sonora | Etchojoa | Aquisahuali | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 10 | 100 | 98 | Financiera: EN SU FASE FINAL DE TERMINACION / Física: EN SU FASE FINAL DE TERMINACION / Registro: .
SON00140200333201 | Mejoramiento De La Cerca Perimetral De La Primaria | 62415-226 | Sonora | Etchojoa | Navolato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 125 | 100 | 98 | Financiera: OBRA EN SU FASE FINAL DE TERMINACION / Física: OBRA EN SU FASE FINAL DE TERMINACION / Registro: .
SON00140200333204 | Mejoramiento De Alumbrado En El Jardin De Niños Mi Casita Feliz | 62415-227 | Sonora | Etchojoa | Buaysiacobe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Obra | 115 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: .
SON00140200333206 | Mejoramiento De Alumbrado Publico En El Jardin De Niños Mi Pequeño Hogar | 62415-228 | Sonora | Etchojoa | Buaysiacobe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Obra | 71 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: .
SON00140200333208 | Construccion De Conexion De La Red De Drenaje | 62415-259 | Sonora | Etchojoa | Villa Tres Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Obra | 85 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: .
SON00140200333210 | Construccion De Conexion A La Red De Drenaje | 62415-261 | Sonora | Etchojoa | Sahuaral | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Obra | 80 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: .
SON00140200333213 | Construccion De Cuartos Dormitorios En Varias Localidades | 62415-263 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 580000 | 580000 | 200000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 30 | 0 | Obra | 650 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200333216 | Mejoramiento Del Camino Las Mayas Entronque Con Calle 27 | 62415-264 | Sonora | Etchojoa | Las Mayas (Colonia Agrícola Basconcobe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 188946.97 | 188946.97 | 188946.97 | 188946.97 | 94.4735 | 0 | Metro Cuadrado | 180 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200333218 | Mejoramiento Del Camino Tejabanes - Campo Leon | 62415-267 | Sonora | Etchojoa | Los Tejabanes (Tabajanes Viejos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 175502.25 | 175502.25 | 175502.25 | 175502.25 | 87.7511 | 0 | Metro Cuadrado | 450 | 100 | 87 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200333220 | Rehabilitacion De El Camino El Guaytana - El Bayajorit | 62415-269 | Sonora | Etchojoa | Bayajorit | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 141551.24 | 141551.24 | 141551.24 | 141551.24 | 94.3675 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 100 | 94 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200333221 | Rehabilitacion Del Camino Campo Leon Entronque Con 5 De Junio | 62415-271 | Sonora | Etchojoa | Campo León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 164838.26 | 164838.26 | 164838.26 | 164838.26 | 82.4191 | 0 | Metro Cuadrado | 304 | 100 | 82 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200333223 | Rehabilitacion Del Camino Huiroachaca - El Rodeo | 62415-272 | Sonora | Etchojoa | Huirachaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 174842.68 | 174842.68 | 174842.68 | 174842.68 | 87.4213 | 0 | Metro Cuadrado | 139 | 100 | 87 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200333224 | Rehabilitacion De Pozo Del Sistema De Agua Potable | 62415-292 | Sonora | Etchojoa | Talamante (Colonia Talamante) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 173427.45 | 173427.45 | 173427.45 | 173427.45 | 173427.45 | 173427.45 | 173427.45 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: .
SON00140200333225 | Red Electrica Para Alimentacion De Pozo De Agua Potable | 62415-293 | Sonora | Etchojoa | Sahuaral | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 635636.72 | 635636.72 | 200000 | 190691.02 | 190691.02 | 190691.02 | 190691.02 | 30 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200333226 | Rehabilitacion De Pozo De Sistema De Agua Potable | 62415-294 | Sonora | Etchojoa | Sahuaral | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 237891.62 | 237891.62 | 100000 | 71367.49 | 71367.49 | 71367.49 | 71367.49 | 30 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA PERO HUBO UN ERROR QUE YA NO SE PUDO CORREGIR / Registro: .
SON00140200333227 | Rehabilitacion Del Pozo Del Sistema De Agua Potable | 62415-295 | Sonora | Etchojoa | Colonia Nacozari | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 267767.02 | 267767.02 | 267767.02 | 267767.02 | 267767.02 | 267767.02 | 267767.02 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: .
SON00140200333874 | Mejoramiento De Viviendas En Onavas | 01 | Sonora | Onavas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 469192 | 469192 | 284046 | 284046 | 284046 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200335374 | Construccion De Una Aula Y Obra Exterior En Jardin De Niños Ignacia E. De Amante | EB-002 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 406098 | 406098 | 406098 | 121829 | 121829 | 121829 | 121829 | 29.9999 | 0 | Aula | 30 | 100 | 3 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200335772 | Construccion De Una Aula Con Division En "T" En Jardin De Niños Blanca Azucena Esquer Torres | EB-007 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 466861 | 466861 | 466861 | 140058 | 140058 | 140058 | 140058 | 29.9999 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200335855 | Construccion De Una Aula Con Division En "T" En Jardin De Niños Carlos Dickens | EB-008 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 604809 | 604809 | 604809 | 181443 | 181443 | 181443 | 181443 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 19 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200335886 | Construccion De 4 Aulas En Escuela Secundaria Tecnica Estatal | EB-070 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 26523567 | 2623567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200336000 | Introducción De Infraestructura Sanitaria De 8, 10, 12 Y 14 Pulg De Diám En La Ampliación Del Ej. Cuauhtémoc | - | Sonora | Cajeme | Cuauhtémoc (Campo Cinco) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2350279 | 2350279 | 2350279 | 2350279 | 705083 | 705083 | 705083 | 30 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 0.3 | Financiera: / Física: / Registro: Esta obra cuenta con un avance del 30% en su ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200336012 | Introducción De Infraestructura Hidráulica De 3 Pulg De Diámetro Y Drenaje Sanitario De 8 Pulg De Diámetro En La Ampliación Del Ej. Mora Villalobos | - | Sonora | Cajeme | Mora Villalobos (Campo 29) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Esta obra inició el 09 de Junio y cuenta con un avance físico del 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200336019 | Ampliación De La Infraestructura Hidráulica En La Col. Anselmo López Portillo | - | Sonora | Cajeme | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 0 | Financiera: . / Física: . / Registro: Esta obra iniciará durante el tercer trimestre de 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200336023 | Introducción De La Infraestructura De Drenaje Sanitario En La Col. Fundadores De Marte R. Gómez | - | Sonora | Cajeme | Marte R. Gómez (Tobarito) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1735681 | 1735681 | 1735681 | 1735681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Esta obra inició el 23 de Junio, pendiente entregar el anticipo - Esta obra fue contratada el 23 de Junio, actualmente cuenta con un avance del 5% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200336031 | Introducción De La Red Eléctrica Tramo Buenavista - El Porvenir | - | Sonora | Cajeme | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CFE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2857536 | 2857536 | 2857536 | 2857536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Esta obra será construida por CFE con recursos FISM + Propios del Ayuntamiento + CFE, de acuerdo al Convenio de Coordinación Específico CFE-Cajeme 003/2014 para la Realización Durante 2014 de Obras de Electrificación en Poblados Rurales y Colonias Populares Ubicadas dentro del Municipio de Cajeme, firmado el 09-Jun-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200336036 | Introducción De La Red Eléctrica | - | Sonora | Cajeme | Cuauhtémoc (Campo Cinco) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CFE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 457479 | 457479 | 457479 | 457479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Esta obra será construida por CFE con recursos FISM + Propios del Ayuntamiento + CFE, de acuerdo al Convenio de Coordinación Específico CFE-Cajeme 003/2014 para la realización durante 2014 de Obras de Electrificación en Poblados Rurales y Colonias Populares Ubicadas dentro del Municipio de Cajeme, firmado el 09-Jun-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200336058 | Introducción De La Red Eléctrica En El Tramo El Porvenir - Cumuripa | - | Sonora | Cajeme | Cumuripa (La Calera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CFE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 657638 | 657638 | 657638 | 657638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Esta obra será construida por CFE con recursos FISM + Propios del Ayuntamiento + CFE, de acuerdo al Convenio de Coordinación Específico CFE-Cajeme 003/2014 para la Realización Durante 2014 de Obras de Electrificación en Poblados Rurales y Colonias Populares Ubicadas dentro del Municipio de Cajeme, firmado el 09-Jun-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200336066 | Introducción De La Red Eléctrica En La Col. Los Pioneros De Cajeme | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CFE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 781635 | 781635 | 781635 | 781635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Esta obra será construida por CFE con recursos FISM + Propios del Ayuntamiento + CFE, de acuerdo al Convenio de Coordinación Específico CFE-Cajeme 003/2014 para la realización durante 2014 de Obras de Electrificación en Poblados Rurales y Colonias Populares Ubicadas dentro del Municipio de Cajeme, firmado el 09-Jun-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200336079 | Introducción De La Red Eléctrica En Loma De Guamúchil, Son. | - | Sonora | Cajeme | Loma de Guamúchil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CFE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 376992 | 376992 | 376992 | 376992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Esta obra será construida por CFE con recursos FISM + Propios del Ayuntamiento + CFE, de acuerdo al Convenio de Coordinación Específico CFE-Cajeme 003/2014 para la realización durante 2014 de Obras de Electrificación en Poblados Rurales y Colonias Populares Ubicadas dentro del Municipio de Cajeme, firmado el 09-Jun-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200336098 | Introducción De Infraestructura De Agua Potable Con Tubería De 4, 6 Y 8 Pulg De Diámetro Y Drenaje Sanitario Con Tubería De 10 Y 12 Pulg De Diámetro En La Col. Luis Donaldo Colosio | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3213000 | 3213000 | 3213000 | 3213000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Esta obra se encuentra en proceso de licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200336102 | Introducción Eléctrica En La Col. Vida Digna | - | Sonora | Cajeme | Pueblo Yaqui | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2233968 | 2233968 | 2233968 | 2233968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Esta obra se encuentra en proceso de licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200336117 | Rehabilitación De Colector Sanitario Con Tubería De 14, 16, 18, 20 Y 24 Pulg De Diámetro | - | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 6500000 | 6500000 | 4760145 | 4760145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Esta obra se encuentra en proceso de licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200336267 | Construccion De 4 Aulas Y Administracion En Escuela Secundaria Tecnica 17, Paseos Del Pedregal | EB-130 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 3853939 | 3853939 | 0 | 1109524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200336324 | Construccion De 6 Aulas Y Administracion En Escuela Secundaria Tecnica 80 | EB-131 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 6083594 | 6083594 | 6083594 | 1798615 | 1798615 | 1798615 | 1798615 | 29.565 | 0 | Aula | 360 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200336389 | Construccion De 2 Aulas En Escuela Secundaria Heriberto Huerta Luna | EB-133 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 1086341 | 1086341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200336404 | Construccion De Direccion Duplex En Escuela Secundaria 79 | EB-137 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 830494 | 830494 | 830494 | 247850 | 247850 | 247850 | 247850 | 29.8437 | 0 | Aula | 65 | 100 | 41 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200336448 | Consstruccion De 3 Aulas En Escuela Secundaria Leyes De Reforma | EB-138 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 1462466 | 1462466 | 462466 | 438007 | 438007 | 438007 | 438007 | 29.9499 | 0 | Aula | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200336462 | Construccion De Una Aula En Escuela Telesecundaria 367 | EB-139 | Sonora | Navojoa | El Recodo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 547534 | 547534 | 547534 | 164260 | 164260 | 164260 | 164260 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 31 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200336473 | Construccion De Una Aula Con Division I En Jardin De Niños Tohui | EB-194 | Sonora | San Pedro de la Cueva | San Pedro de la Cueva | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 486395 | 486395 | 486395 | 145918 | 145918 | 145918 | 145918 | 29.9999 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200336555 | Construccion De Una Aula En Escuela Telesecundaria 187 | EB-238 | Sonora | Huatabampo | Las Parras | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 487252 | 487252 | 487252 | 146175 | 146175 | 146175 | 146175 | 29.9999 | 0 | Aula | 30 | 100 | 18 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200336565 | Construccion De 2 Aulas En Escuela Secundaria Tecnica 69 | EB-240 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 1106405 | 1106405 | 1106405 | 331190 | 331190 | 331190 | 331190 | 29.9339 | 0 | Aula | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200336599 | Rehabilitacion De Pozo De Sistema De Agua Potable | 62415-296 | Sonora | Etchojoa | La Bocana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 217954.28 | 217954.28 | 217954.28 | 217954.28 | 217954.28 | 217954.28 | 217954.28 | 100 | 0 | Sistema | 1349 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: .
SON00140200336602 | Construccion De Una Aula En Cam 37 | EB-319 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 571251 | 571251 | 571251 | 171375 | 171375 | 171375 | 171375 | 29.9999 | 0 | Aula | 30 | 100 | 26 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200336622 | Construccion De Casetas De Abordaje De Camiones En Varias Localidades | 62415-298 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 200000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 30 | 0 | Obra | 0 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRE EN PROCESO / Registro: .
SON00140200336624 | Construccion De 2 Aulas En Jardin De Niños Poblado Miguel Aleman | EB-324 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 832380 | 832380 | 832380 | 248734 | 248734 | 248734 | 248734 | 29.8823 | 0 | Aula | 60 | 100 | 19 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200336633 | Mejoramiento De Calles No Pavimentadas En Varias Localidades | 62415-299 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 465125.7 | 465125.7 | 465125.7 | 465125.7 | 93.0251 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 93 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200336641 | Construccion De Cuartos Dormitorios En Varias Localidades | 62415-302 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 580000 | 580000 | 200000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 30 | 0 | Obra | 650 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200336654 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños U-Ili-To-To-Ro-Ora | EB-325 | Sonora | Etchojoa | El Centenario | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 421243 | 421243 | 421243 | 126373 | 126373 | 126373 | 126373 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 5 | Financiera: / Física: m / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200336661 | Construccion De 2 Aulas En Escuela Primaria Hermenegildo Galeana | EB-326 | Sonora | Etchojoa | Mochipaco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 856553 | 856553 | 856553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200336674 | Rehabilitacin De Puente Sobre Camino De Acceso | 62415-305 | Sonora | Etchojoa | Mabejaqui | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 168892.13 | 168892.13 | 168892.13 | 168892.13 | 168892.13 | 168892.13 | 168892.13 | 100 | 0 | Obra | 170 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: .
SON00140200336683 | Ampliacion De Puente Sobre Rio Mayo | 62415-306 | Sonora | Etchojoa | Colonia Nacozari | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 331653.85 | 331653.85 | 331653.85 | 331653.85 | 331653.85 | 331653.85 | 331653.85 | 100 | 0 | Obra | 187 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: .
SON00140200337983 | Construccion De Dos Aulas En Telesecundaria No. 190 | EB-328 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 761201 | 761201 | 761201 | 228360 | 228360 | 228360 | 228360 | 30 | 0 | Aula | 25 | 100 | 3 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200338210 | Mejoramiento De Viviendas | 01 | Sonora | Bacanora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 312591 | 312591 | 196602 | 196602 | 196602 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: X / Física: X / Registro:
SON00140200338409 | Ampliacion De Drenaje En Comunidad De La Poza | 01 | Sonora | Carbó | La Poza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 504307 | 504307 | 394416 | 394416 | 394416 | 138321 | 138321 | 27.4279 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200338434 | Mantenimiento De Caminos | 07-2014-CU-FISM | Sonora | Cucurpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 99000 | 99000 | 51850 | 51850 | 51850 | 51850 | 51850 | 52.3737 | 0 | Kilómetros | 1300 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200338463 | Construccion De Dos Aulas En Telesecundaria No. 186 | EB-329 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 835043 | 835043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200338513 | Rehabilitacion De Tanque Elevado Colonia El Sasabe | 001 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 157900 | 157900 | 157900 | 157899.92 | 157899.92 | 157899.92 | 157899.92 | 99.9999 | 0 | Tanque | 265 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200338576 | Electrificacion Barrio El Peñascal | 2014-02 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 170507 | 170507 | 170507 | 170507 | 170507 | 170507 | 170507 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200338648 | Rehabilitacion De Pavimento Asfalto Y Concreto | 002 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 400000 | 300000 | 300000 | 279835.28 | 279835.28 | 279835.28 | 279835.28 | 93.2784 | 0 | Metros Cuadrados | 14484 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200338863 | Construccion De Una Aula En J.N. Guillermo Tell | EB-333 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 391955 | 391955 | 391955 | 117587 | 117587 | 117587 | 117587 | 30.0001 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200338864 | Construccion De La Linea De Conduccion De Agua Potable A Pila El Molinito | 14-2014-CU-FISM | Sonora | Cucurpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 82005 | 82005 | 82005 | 82005 | 46389 | 46389 | 46389 | 56.5685 | 0 | Metro Lineal | 1300 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200338901 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Cabecera Municipal | 03-2014-CU-FISM | Sonora | Cucurpe | Cucurpe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 60450 | 60450 | 22750 | 22750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200338905 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Alejandro Soto | 003 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 138803.1 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 130 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200338929 | Ampliacion De Red Agua Potable En Calle Alejandro Soto | 004 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 196688.4 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200338948 | Construccion De Sistema De Agua Potable En Ejido 6 De Enero | 25-2014-CU-FISM | Sonora | Cucurpe | 6 de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 92265 | 92265 | 92265 | 92265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200338992 | Construccion De Una Aula En J.N. Migdalia Burruel Almazan | EB-335 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 497452 | 497452 | 497452 | 149235 | 149235 | 149235 | 149235 | 29.9999 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200339007 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En La Cabecera Municipal | 04-2014-CU-FISM | Sonora | Cucurpe | Cucurpe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 90451 | 90451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200339013 | Construccion De Tres Aulas Y Area Administrativa En Esc. Sec. General No. 14 Las Placitas/Villa Bonita | EB-336 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Educación | En Ejecución | 2014 | 3146558 | 3146558 | 3146338 | 907808 | 907808 | 907808 | 907808 | 28.8508 | 0 | Aula | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200339079 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Jose Tenorio | 5 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 192684.8 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 170 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200339092 | Electrificacion Casa Del Creda | 2014-03 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 99608 | 99608 | 99608 | 99608 | 99608 | 99608 | 99608 | 100 | 0 | Obra | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200339098 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Jose Tenorio | 6 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 215071.95 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200339113 | Ampñliacionde Red Electrificacion En Calle Jose Tenorio Comunidad San Ignacio | 7 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 195340 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200339128 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Gabino Barreda | 8 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 96056 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200339140 | Mejoramiento De Viviendas En Rayon | 01 | Sonora | Rayón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 352370 | 352370 | 241914 | 241914 | 241914 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: X / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200339142 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Fidel Peralta | 9 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 83715 | 49100 | 49100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200339150 | Ampliacion De Alumbrado Publico De Campo Nueve | 62415-201 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 25000 | 20592.32 | 20592.32 | 20592.32 | 20592.32 | 41.1846 | 0 | Obra | 120 | 100 | 41 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200339152 | Ampliacion De Red Alcantarillado En Calle Fidel Peralta | 10 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 105531.5 | 100218 | 100218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200339168 | Construccion De Una Aula Con Division "T" En Usaer No. 238 Col. Solidaridad (J.N. Maria Teresa P. De Moreno) | EB-337 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 677804 | 677804 | 677804 | 203341 | 203341 | 203341 | 203341 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 7 | Financiera: / Física: m / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200339169 | Ampliacion De Red De Electrificacion En Calle Bellavista En Comunidad La Cebolla | 11 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 307313 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200339175 | Ampliacion De Red De Electrificacion En Calle Jesus Arellano | 12 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 190284 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200339176 | Rehabilitacion De Pozo Y Ampliacion De Red De Sistema De Agua Potable Del Campo Nueve | 62415-297 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 183100.85 | 183100.85 | 100000 | 54930.26 | 54930.26 | 54930.26 | 54930.26 | 30 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON00140200339182 | Ampliacion De Red De Electrificacion En Calle El Cementerio En San Martin | 13 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 148012 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200339193 | Ampliacion A Red De Electrificacion En Calle Rio Yaqui | 14 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 210172 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 37 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200339202 | Rehabilitacion Tanque Elevado La Cebolla | 15 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 124459.85 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tanque | 315 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200339347 | Construccion De Una Aula En J.N. Juan Escutia | EB-343 | Sonora | Cajeme | El Olvido | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 386814 | 386814 | 386814 | 116044 | 116044 | 116044 | 116044 | 29.9999 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200339359 | Construccion De Una Aula En J.N. U Ili Jaqui | EB-344 | Sonora | Benito Juárez | Paredón Colorado (Paredón Viejo) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 532515 | 532515 | 532515 | 159754 | 159754 | 159754 | 159754 | 29.9999 | 0 | Aula | 30 | 100 | 13 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200339381 | Construccion De Una Aula En Cam No. 20 | EB-345 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 469951 | 469951 | 469951 | 140985 | 140985 | 140985 | 140985 | 29.9999 | 0 | Aula | 30 | 100 | 12 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200339578 | Construccion De Una Aula Con Division En "T" En Usaer No. 203 "Profa. Esperanza T. De Madero" (J.N. Eduwiges Rodriguez Casanova) | EB-346 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 482557 | 482557 | 482557 | 144767 | 144767 | 144767 | 144767 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 9 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200339594 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria No. 368 | EB-347 | Sonora | Etchojoa | Guayparín | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 495883 | 495883 | 495883 | 148765 | 148765 | 148765 | 148765 | 30 | 0 | Aula | 57 | 100 | 12 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200339660 | Mejoramiento De Viviendas En Aconchi | 01 | Sonora | Aconchi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 587887 | 587887 | 383898 | 383898 | 383898 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200339723 | Mejoramiento De Viviendas En San Felipe | 01 | Sonora | San Felipe de Jesús | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 220714 | 220714 | 132234 | 132234 | 132234 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: X / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200339757 | Mejoramiento De Viviendas En Trincheras | 01 | Sonora | Trincheras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 283698 | 283698 | 211704 | 211704 | 211704 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: X / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200339776 | Construccion Red De Drenaje En Localidad De Ponidas | 01 | Sonora | Arivechi | Pónida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 803768 | 803768 | 499788 | 499788 | 499788 | 415177 | 415177 | 51.6538 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200339791 | Construccion De Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado En Huepac | 01 | Sonora | Huépac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 263458 | 263458 | 157212 | 157212 | 157212 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: X / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200339832 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Alvaro Obregon | EB-423 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 481688 | 481688 | 481688 | 144506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 30 | 100 | 31 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200339834 | Construccion De Una Aula En La Escuela Primaria Vicente Guerrero | EB-424 | Sonora | Navojoa | Sapomora | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 545422 | 545422 | 545422 | 163626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200339839 | Construccion De 2 Aulas En Jardin De Niños Juana Acuña Gamez | EB-425 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 990920 | 990920 | 990920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200339844 | Construccion De 2 Aulas En Escuela Secundaria General No. 4 | EB-426 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 1134629 | 1134629 | 1134629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: m / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200340301 | Electrificacion Casa Amarilla | 2014-04 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 58933 | 58933 | 58933 | 58933 | 58933 | 58933 | 58933 | 100 | 0 | Obra | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200340315 | Electrificacion Casa Frente A Quiroga | 2014-5 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 36212 | 36212 | 36212 | 36212 | 36212 | 36212 | 36212 | 100 | 0 | Obra | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200340324 | Electtrificacion Calle Super 15 | 2104-06 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 128179 | 128179 | 128179 | 128179 | 128179 | 128179 | 128179 | 100 | 0 | Obra | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200340340 | Introduccion Red Energia Electrica En Calle Cuatro Ejido Emiliano Zapata | 2014-07 | Sonora | Cananea | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 228955 | 228955 | 228955 | 228955 | 228955 | 228955 | 228955 | 100 | 0 | Obra | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200340410 | Ampliacion De Electificacion En Tecoripa La Colorada Y San Jose De Pimas | 01 | Sonora | La Colorada | Tecoripa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNCIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 462505 | 462505 | 305268 | 305268 | 305268 | 278394 | 278394 | 60.1926 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200340457 | Aportacion Del Ayuntamiento En Equipamiento De Tinacos | 01 | Sonora | Benjamín Hill | San Diego | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 651775 | 651775 | 449190 | 449190 | 449190 | 374695 | 374695 | 57.4884 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200340500 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Nueva Creacion Colonia Esperanza (El Represo) | EB-429 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 608248 | 608248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200340509 | Construccion De Una Aula Con Division En "T" En Usaer 262 (Escuela Secundaria Eduardo W. Villa) | EB-430 | Sonora | Baviácora | Baviácora | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 683935 | 683935 | 683935 | 683935 | 205180 | 205180 | 205180 | 29.9999 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200340515 | Construccion De Una Aula En Escuela Secundaria Tecnica 33 | EB-432 | Sonora | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 457217 | 457217 | 457217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200340560 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Nueva Creacion | EB-433 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 546704 | 546704 | 546704 | 164011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 126 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200340598 | Rehabilitacion Alumbrado Publico Varias Calles Delmunicipio | 02 | Sonora | Bacadéhuachi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200340607 | Mejoramiento De Viviendas En El Municipio | 03 | Sonora | Bacadéhuachi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 437443 | 437443 | 271483 | 271483 | 271483 | 57000 | 57000 | 13.0303 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200340954 | Construccion De Baño 1 Calle Bravo Suaqui Grande | 01 | Sonora | Suaqui Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 101022 | 101022 | 71121 | 71121 | 71121 | 23839 | 23839 | 23.5978 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200340957 | Construccion De Baño 2 Calle 8 De Mayo En Suaqui Grande | 02 | Sonora | Suaqui Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 101022 | 101022 | 71121 | 71121 | 71121 | 20935 | 20935 | 20.7232 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200340961 | Construccion De Cuarto 1 Calle 10 De Mayo En Suaqui Grande | 03 | Sonora | Suaqui Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 12700 | 12700 | 42.3333 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200340965 | Construccion De Cuarto 2 Calle Melchor Vazquez En Suaqui Grande | 04 | Sonora | Suaqui Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 6300 | 6300 | 21 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200341004 | Mejoramiento De Vivienda En Nacori | 01 | Sonora | Nácori Chico | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 522225 | 522225 | 381080 | 381080 | 381080 | 20827 | 20827 | 3.9881 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200341005 | Construccion De Pie De Casa | 02 | Sonora | Nácori Chico | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 3600 | 3600 | 18 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200341009 | Ampliacion Red Agua Potable En Nacori Chico | 03 | Sonora | Nácori Chico | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 73613 | 73613 | 73613 | 73613 | 73613 | 73613 | 73613 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200341012 | Rehabilitacion De Caminos Vecinales | 04 | Sonora | Nácori Chico | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 120000 | 120000 | 35747 | 35747 | 35747 | 35747 | 35747 | 29.7892 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200341035 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable En La Localidad La Cañada Ancha Y El Pintor | 26-2014-CU-FISM | Sonora | Cucurpe | Cañada Ancha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 122432.2 | 122432.2 | 122432.2 | 122432.2 | 122432.2 | 122432.2 | 122432.2 | 100 | 0 | Sistema | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200341044 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Cabecera Municipal | 06-2014-CU-FISM | Sonora | Cucurpe | Cucurpe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 54872 | 54872 | 23641.84 | 23641.84 | 23641.84 | 23641.84 | 23641.84 | 43.0854 | 0 | Metro Lineal | 1300 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200341052 | Mejoramiento De Vivienda | 01-2014-CU-FISM | Sonora | Cucurpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 36474.8 | 36474.8 | 26547.09 | 26547.09 | 26547.09 | 26547.09 | 26547.09 | 72.782 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200341060 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad El Potrero | 27-2014-CU-FISM | Sonora | Cucurpe | El Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 65510 | 65510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200342758 | Introduccion De Linea De Agua Potable En Calle Solidaridad En San Pedro | 01 | Sonora | San Pedro de la Cueva | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200342773 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Huepari | 02 | Sonora | San Pedro de la Cueva | Huépari | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 802439 | 802439 | 478386 | 478386 | 478386 | 21500 | 21500 | 2.6793 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200342785 | Ampliacion De Drenaje Calle Fronteras Final Col El Llano En San Pedro | 03 | Sonora | San Pedro de la Cueva | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 6926 | 6926 | 6926 | 6926 | 6926 | 6926 | 6926 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200342818 | Ampliacion De Drenaje En Calle Alameda Y Solidaridad En San Pedro | 04 | Sonora | San Pedro de la Cueva | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200342831 | Ampliacion De Drenaje En Calle Jose Maria Morelos Y Sin Nombre De San Pedro | 05 | Sonora | San Pedro de la Cueva | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200342856 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En San Pedro | 06 | Sonora | San Pedro de la Cueva | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 32166 | 32166 | 32166 | 32166 | 32166 | 32166 | 32166 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200342876 | Sustitucion De Red De Drenaje En 228 Metros Lineales | 14-01 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2885162 | 2885162 | 1644202 | 242900 | 242900 | 242900 | 242900 | 8.4189 | 0 | Metro Lineal | 45 | 100 | 63 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200342945 | Casa 1 Gerardo Pérez Martinez | 14-02 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 67183 | 67183 | 67183 | 27545 | 27545 | 27545 | 27545 | 41 | 0 | Obra | 4 | 100 | 58.79 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200342989 | Casa 2 Elma Robles Sonoqui | 14-03 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 59507 | 59507 | 59507 | 26183 | 26183 | 26183 | 26183 | 43.9999 | 0 | Obra | 4 | 100 | 55.89 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200343030 | Casa 3 Elena Erlinda Rguez | 14-04 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 40306 | 40306 | 40306 | 21765 | 21765 | 21765 | 21765 | 53.9994 | 0 | Obra | 4 | 100 | 46.46 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200343925 | (Sh-01) Conservación Y Mantenimiento De Vivienda | DIDUR 1.00 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dependencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 772500 | 772500 | 772500 | 772500 | 129133 | 129133 | 129133 | 16.7162 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200344052 | (So-01) Conservación Y Mejoramiento De Centros De Salud | DIDUR 2.00 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 206000 | 206000 | 206000 | 206000 | 21369 | 21369 | 21369 | 10.3733 | 0 | Centro | 0 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200344091 | Casa 4 Ana Duran Rguez. | 14-05 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 5985 | 5985 | 5985 | 5327 | 5327 | 5327 | 5327 | 89.0058 | 0 | Obra | 4 | 100 | 11.37 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200344215 | Ampliacion Red Energia Electrica Calle Sin Nombre Oeste Bario Sur En Villa Hidalgo | 01 | Sonora | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 109547 | 109547 | 99400 | 99400 | 99400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200344240 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Barrio Telesecundaria En San Juan Del Rio | 02 | Sonora | Villa Hidalgo | San Juan del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 47017 | 47017 | 47017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: X / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200344247 | Casa 5 Hortencia Rguez. | 14-06 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 8224 | 8224 | 8224 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 84.9951 | 0 | Obra | 4 | 100 | 14.92 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200344271 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Varias Calles De Villa Hidalgo | 03 | Sonora | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 16351 | 16351 | 16351 | 16351 | 16351 | 16351 | 16351 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200344293 | Casa 6 Mireya Felix | 14-07 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 12159 | 12159 | 12159 | 9606 | 9606 | 9606 | 9606 | 79.0032 | 0 | Obra | 4 | 100 | 20.5 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200344332 | Construccion De Banqueta Y Colocacion De Vitropiso En Aula De Educacion Inicial En Villa Hidalgo | 04 | Sonora | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 100 | 25901 | 25901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200344342 | Casa 7 Silvidina | 14-08 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 11937 | 11937 | 11937 | 9550 | 9550 | 9550 | 9550 | 80.0034 | 0 | Obra | 4 | 100 | 20.38 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200344376 | Ampliacion Red De Drenaje Calle Si Nombre Seccion Oeste Barrio Sur Villa Hidalgo | 05 | Sonora | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 71328 | 71328 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 47.1063 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200344392 | Casa 8 Irene Oximea | 14-09 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | El Desierto de Sonora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 11937 | 11937 | 11937 | 9550 | 9550 | 9550 | 9550 | 80.0034 | 0 | Obra | 4 | 100 | 20.38 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200344414 | Rehabilitacion De Vivienda En Piso Firme Y Sobre Techo En Villa Hidalgo Y San Juan Del Rio | 06 | Sonora | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 60196 | 60196 | 54193 | 54193 | 54193 | 54193 | 54193 | 90.0276 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200344521 | (Sj-01) Mejoramiento De Escuelas Nivel Preescolar | DIDUR 6.00 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 78079 | 78079 | 78079 | 75.8049 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200344641 | (Sj-01) Rehabilitación De Cerco Perimetral En Centro Preescolar | DIDUR 8.00 | Sonora | Alamos | Basiroa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 46350 | 46350 | 46350 | 46350 | 19818 | 19818 | 19818 | 42.7573 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200344720 | (Sj-01) Mejoramiento De Escuelas Nivel Primaria | DIDUR 9.00 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 154500 | 154500 | 154500 | 154500 | 154500 | 154500 | 154500 | 100 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200344779 | (Sj-01) Rehabilitación De Escuela Primaria Revolución | DIDUR 10.00 | Sonora | Alamos | Alamos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 57755 | 57755 | 57755 | 56.0728 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200345140 | Rehabilitacion Escuela Telesecundaria 332 | 2014-01 | Sonora | Rosario | Paredones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 75000 | 69907 | 69907 | 69907 | 69907 | 46.6047 | 0 | Obra | 3 | 100 | 47 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200345171 | (Sj-01) Rehabilitación De Escuela Primaria Bartolomé M. Salido | DIDUR 11.00 | Sonora | Alamos | Alamos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 185400 | 185400 | 185400 | 185400 | 68081 | 68081 | 68081 | 36.7211 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200345174 | Rehabilitacion Infraestructura Hidraulica Y Sanitaria | 14-02 | Sonora | Rosario | Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3288894 | 3288894 | 1644447 | 1376410 | 41713 | 41713 | 41713 | 1.2683 | 0 | Metro Lineal | 243 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200345289 | (Sj-02) Construcción De Tejaban En Escuela Primaria | DIDUR 13.00 | Sonora | Alamos | San Bernardo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 154500 | 154500 | 154500 | 154500 | 154500 | 154500 | 154500 | 100 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200345343 | (Sj-01) Rehabilitación De Escuela Primaria Justo Sierra | DIDUR 17.00 | Sonora | Alamos | Los Tanques | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 46350 | 46350 | 46350 | 46350 | 46350 | 46350 | 46350 | 100 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200345391 | Rehabilitacion Red Agua Potable Tacupeto | 2014-03 | Sonora | Rosario | Tacupeto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 120000 | 120000 | 60000 | 50060 | 50060 | 50060 | 50060 | 41.7167 | 0 | Metro Lineal | 10 | 100 | 42 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200345402 | (Sj-01) Rehabilitación De Escuela Primaria | DIDUR 18.00 | Sonora | Alamos | El Mocúzarit (Conicárit) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 82400 | 82400 | 82400 | 82400 | 3922 | 3922 | 3922 | 4.7597 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 12 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200345430 | Rehabilitacion Agua Potable Techomoa | 2014-04 | Sonora | Rosario | Techomoa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 20000 | 20000 | 10000 | 9856 | 9856 | 9856 | 9856 | 49.28 | 0 | Metro Lineal | 15 | 100 | 49 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200345460 | Rehabilitacion Agua Potable Cuba | 2104-05 | Sonora | Rosario | Cuba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 50000 | 47033 | 47033 | 47033 | 47033 | 47.033 | 0 | Metro Lineal | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200345488 | Rehabilitacion Red Agua Potable Rio Chico | 2014-06 | Sonora | Rosario | Río Chico (Real de Ostimuri) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 5000 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 46.85 | 0 | Metro Lineal | 10 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200345531 | Rehabilitacion Caminos Rurales A Las Comunidades | 2014-07 | Sonora | Rosario | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 100000 | 81621 | 81621 | 81621 | 81621 | 40.8105 | 0 | Kilómetro | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200345604 | (Sj-01) Mejoramiento De Escuelas Nivel Secundaria | DIDUR 20.00 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 154500 | 154500 | 154500 | 154500 | 38534 | 38534 | 38534 | 24.9411 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200345646 | (Sj-02) Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Mejoramiento En Escuela Secundaria General Adrián Salas Madera | DIDUR 21.00 | Sonora | Alamos | Alamos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 412000 | 412000 | 412000 | 412000 | 412000 | 412000 | 412000 | 100 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200345675 | Construccion De Drenaje En Avenida Justo Sierra | 01 | Sonora | Naco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 99539 | 99539 | 99539 | 99539 | 99539 | 99539 | 99539 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200345702 | Electrificacion N.05 Avenida Libertad En Naco | 02 | Sonora | Naco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 25198 | 25198 | 25198 | 25198 | 25198 | 25198 | 25198 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200345736 | Electrificacion De Calle Obregon En Naco | 03 | Sonora | Naco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 100542 | 110542 | 110542 | 110542 | 110542 | 110542 | 110542 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200345759 | (Sj-02) Construcción De Tejaban En Escuela Secundaria Paulita Verjan | DIDUR 22.00 | Sonora | Alamos | Alamos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 257500 | 257500 | 257500 | 257500 | 5000 | 5000 | 5000 | 1.9417 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200345761 | Rehabilitacion De Centro De Salud En Naco | 04 | Sonora | Naco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 31950 | 31950 | 31950 | 31950 | 31950 | 31950 | 31950 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200345784 | Habilitacion De Laboratorio En Escuela Secundaria En Naco | 05 | Sonora | Naco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 6637 | 6637 | 6637 | 6637 | 6637 | 6637 | 6637 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200345798 | (Sj-03) Construcción De Aula En Escuela De Nivel Medio Superior Cecytes | DIDUR 28.00 | Sonora | Alamos | El Maquipo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 | 514450 | 514450 | 514450 | 99.8932 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200345800 | Mejoramiento De Viviendas En Naco | 06 | Sonora | Naco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 385042 | 385042 | 192532 | 192532 | 192532 | 86579 | 86579 | 22.4856 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200345837 | (Sc-01) Conservación Y Mantenimiento De Los Sistemas De Abastecimiento De Agua Potable Rural | DIDUR 29.00 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1339000 | 1339000 | 1339000 | 1339000 | 1206757 | 1206757 | 1206757 | 90.1237 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200345888 | (Sc-01) Rehabilitación De Sistema De Agua Potable | DIDUR 31.00 | Sonora | Alamos | Los Tanques | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 463500 | 463500 | 463500 | 463500 | 431450 | 431450 | 431450 | 93.0852 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200345947 | (Sc-01) Rehabilitación De Sistema De Agua Potable | DIDUR 32.00 | Sonora | Alamos | La Vinata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4.8544 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200345980 | (Sc-01) Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable | DIDUR 37.00 | Sonora | Alamos | San Antonio del Cupis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 257500 | 257500 | 257500 | 257500 | 5688 | 5688 | 5688 | 2.2089 | 0 | Planta | 0 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200345992 | Apoyo A La Vivienda En Cumpas | 01 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 701900 | 701900 | 344006 | 344006 | 344006 | 161048 | 161048 | 22.9446 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200346011 | (Sj-01) Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | DIDUR 41.00 | Sonora | Alamos | Burapaquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 46350 | 46350 | 46350 | 46350 | 46350 | 46350 | 46350 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200346017 | Rehabilitacion De Baños Escuela Secundaria De Cumpas | 02 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 701900 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200346043 | Rehabilitacion De Escuela Secundaria Rafael N | 03 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 28086 | 28086 | 28086 | 28086 | 28086 | 28086 | 28086 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200346071 | (Sc-01) Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | DIDUR 44.00 | Sonora | Alamos | Las Minitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 32400 | 32400 | 32400 | 31.4563 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200346074 | Rehabilitacion De Escuela Primaria G Monzon | 04 | Sonora | Cumpas | Jécori | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200346098 | Rehab Escuela Prrimaria Revolucion En Teonadepa | 05 | Sonora | Cumpas | Teonadepa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200346115 | Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable En Teonadepa | 06 | Sonora | Cumpas | Teonadepa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 56492 | 56492 | 28.246 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200346134 | Rehabilitacion De Tuberia De Aqguapotable En Ojo De Agua | 07 | Sonora | Cumpas | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3828 | 3828 | 3828 | 3828 | 3828 | 3828 | 3828 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200346135 | (Sc-01) Introducción Del Sistema De Agua Potable | DIDUR 45.00 | Sonora | Alamos | Las Chicuritas (Agua Cercada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 46350 | 46350 | 46350 | 46350 | 36604 | 36604 | 36604 | 78.973 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200346148 | Construccion De Pozo De Visita En Teonadepa | 08 | Sonora | Cumpas | Teonadepa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4000 | 4000 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 3 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200346183 | (Sc-03) Construcción Del Sistema De Agua Potable | DIDUR 55.00 | Sonora | Alamos | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 87550 | 87550 | 87550 | 87550 | 70600 | 70600 | 70600 | 80.6396 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200346239 | (Sg-01) Conservación Y Mantenimiento Del Alumbrado Público En Zona Rural | DIDUR 56.00 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 0 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200346262 | (Sg-03) Introducción De Celdas Solares | DIDUR 61.00 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 123600 | 123600 | 123600 | 123600 | 123600 | 123600 | 123600 | 100 | 0 | Celda Solar | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200346282 | (Sg-03) Introducción De Celdas Solares | DIDUR 62.00 | Sonora | Alamos | El Encino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 154500 | 154500 | 154500 | 154500 | 140000 | 140000 | 140000 | 90.6149 | 0 | Celda Solar | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200346289 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Colonia Came En Arizpe | 01 | Sonora | Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200346301 | (Sg-03) Introducción De Celdas Solares | DIDUR 63.00 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 82400 | 82400 | 82400 | 82400 | 82400 | 82400 | 82400 | 100 | 0 | Celda Solar | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200346338 | (Se-02) Construcción De Pavimento A Base De Empedrado Emboquillado | DIDUR 65.00 | Sonora | Alamos | Alamos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 412000 | 412000 | 412000 | 412000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1.2136 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 0 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200346341 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Varias Localidades | 02 | Sonora | Arizpe | Sinoquipe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 182307 | 182307 | 182307 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200346368 | (Se-02) Construcción De Pavimento A Base De Empedrado Emboquillado | DIDUR 67.00 | Sonora | Alamos | Alamos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 360500 | 360500 | 360500 | 360500 | 96391 | 96391 | 96391 | 26.7381 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 0 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200346383 | Servicio Y Reparacion De Tanque De Agua Potable En Arizpe | 03 | Sonora | Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200346402 | Rehabilitacion De Pavimento En Varias Calles De Arizpe | 04 | Sonora | Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 172191 | 172191 | 172191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200346411 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Varias Localidades | 05 | Sonora | Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 19400 | 19400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200346423 | Rehabilitacion Red Drenaje El Tecojote | 06 | Sonora | Arizpe | El Tejocote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200346445 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Varias Localidades | 07 | Sonora | Arizpe | Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 48500 | 48500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200346462 | (Ub-01) Conservación Y Mantenimiento De Caminos Rurales | DIDUR 77.00 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2575000 | 2575000 | 2575000 | 2575000 | 2575000 | 2575000 | 2575000 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200346465 | Mejoramiento De Vivienda En Arizpe | 08 | Sonora | Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 103000 | 103000 | 55402 | 55402 | 55402 | 55402 | 55402 | 53.7883 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200346484 | Mejoramiento De Vivienda En Tahuichopa | 09 | Sonora | Arizpe | Tahuichopa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 103000 | 103000 | 12295 | 12295 | 12295 | 12295 | 12295 | 11.9369 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200346485 | (Ub-02) Construcción De Camino Los Algodones-Corohui-Gochico Nuevo | DIDUR 78.00 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 618000 | 618000 | 618000 | 618000 | 618000 | 618000 | 618000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200346498 | Mejoramiento De Vivienda En Bamori | 10 | Sonora | Arizpe | Bamori | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 104000 | 104000 | 22303 | 22303 | 22303 | 22303 | 22303 | 21.4452 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200346509 | (Ub-01) Rehabilitación De Camino Rancho Viejo- San Vicente | DIDUR 79.00 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 496970.8 | 496971 | 496971 | 496971 | 58139 | 58139 | 58139 | 11.6987 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200346533 | (Ub-01) Rehabilitación De Camino Alamos-El Sabinito-Santa Barbara-Las Plomosas. | DIDUR 80.00 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 123600 | 123600 | 123600 | 123600 | 123600 | 123600 | 123600 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200346553 | (Ub-02) Construcción De Vado Gerocoa-Los Platanos | DIDUR 81.00 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 669500 | 669500 | 669500 | 669500 | 319387 | 319387 | 319387 | 47.7053 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200346977 | Rehabilitacion General En E.P. Club De Leones 4-1 En Hermosillo | EB-434 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 440743 | 440743 | 440743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200347004 | Rehabilitacion General En J.N. Juan Sebastian Bach | EB-435 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1478636 | 1478636 | 1478636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200347017 | Rehabilitacion General En E.P. Profr. Rosalio E. Moreno | EB-436 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 213250 | 213250 | 213250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200347030 | Rehabilitacion General En J.N. Ana Freud | EB-437 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 320000 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200348280 | Reparacion Y Embovinado De Equipo De Agua Potable En Sahuaripa | 01 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 154138 | 154138 | 154138 | 154138 | 154138 | 154138 | 154138 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200348316 | Sustitucion Alcantarillado En Descargas Domiciliarias En Calle Morelostalamantes En Sahuaripa | 02 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 292788 | 292788 | 292788 | 292788 | 292788 | 292788 | 292788 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200348348 | Sustitucion De Red De Tomas Domiciliarias Y Descargas Domiciliarias Calle Mariscal Sur En Sahuaripa | 03 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 52550 | 52550 | 52550 | 52550 | 52550 | 52550 | 52550 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200348368 | Instalacion De Banco Capacitadores Pozos De Agua Potable En Sahuaripa | 04 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 80968 | 80968 | 80968 | 80968 | 80968 | 80968 | 80968 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200348412 | Sustitucion De Alcantarillado En Descargas De Tomas Domiciliarias En Calle Hidalgo | 05 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 185887 | 185887 | 185887 | 185887 | 185887 | 185887 | 185887 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200348441 | Sustitucion De Alcantarillado En Descargas Domiciliarias Y Tomas Domiciliarias En Calle Crepusculo En Sahuaripa | 06 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 135450 | 135450 | 135450 | 135450 | 135450 | 135450 | 135450 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200348456 | Sustitucion De Alcantarillado En Calle Esparza Y Rayon 2da Etapa En Sahuaripa | 07 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 57557 | 57557 | 57557 | 57557 | 57557 | 57557 | 57557 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200348484 | Construccion De Escalinata De Concreto En Monumento Cristo Redentor En Sahuaripa | 08 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 16492 | 16492 | 16492 | 16492 | 16492 | 16492 | 16492 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200348506 | Construccion De Monumento Cristo Redentor | 09 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 26974 | 26974 | 26974 | 26974 | 26974 | 26974 | 26974 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200348519 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Lopez M Reformay Pto Peñasco En Sahuaripa | 10 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 32245 | 32245 | 32245 | 32245 | 32245 | 32245 | 32245 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200348548 | Pavimentacion Con Concreto Hidarulico Calle Lopez Mc Hidalgo Y Pto Peñasco En Sahuaripa | 11 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 32245 | 32245 | 32245 | 32245 | 32245 | 32245 | 32245 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200348626 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Avenida Rayoncalle Esperanza Y Escobedo En Sahuaripa | 12 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 55677 | 55677 | 55677 | 55677 | 55677 | 55677 | 55677 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200348663 | Pavimentacion Calle Hidalgo Sur En Sahuaripa | 13 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 32081 | 32081 | 32081 | 32081 | 32081 | 32081 | 32081 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200348731 | Rehabilitacion Y Reparacion De Lamparas Solares En Comisaria La Iglesia | 14 | Sonora | Sahuaripa | La Iglesia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 39744 | 39744 | 39744 | 39744 | 39744 | 39744 | 39744 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200348808 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Santo Tomas | 15 | Sonora | Sahuaripa | Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00140200348830 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Mesa De La Cueva | 16 | Sonora | Sahuaripa | Mesa de la Cueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200348848 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Sehuadehuachi | 17 | Sonora | Sahuaripa | Seguadehuachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200348873 | Ampliacion Y Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Sahuaripa | 18 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200348950 | Remodelacion Y Construccion De Baños En Escuela Talamante En Sahuaripa | 19 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 100776 | 100776 | 100766 | 100766 | 100766 | 100766 | 100766 | 99.9901 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200349033 | Pavimentacion Explanada Escuela Primaria Fernando A Paredes En Sahuaripa | 20 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2165 | 22165 | 22165 | 22165 | 22165 | 22165 | 22165 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200349050 | Pavimentacion De Cuesta Cecytes (2da Etapa) En Sahuripa | 21 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2102122 | 2102122 | 766163 | 766163 | 766163 | 136810 | 136810 | 6.5082 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200349077 | Construccion De Viviendas Fonapo En Sahuaripa | 22 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 46596 | 46596 | 46596 | 46596 | 46596 | 46596 | 46596 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro:
SON00140200349102 | Mejoramiento De Vivienda En Comunidad De La Iglesia | 23 | Sonora | Sahuaripa | La Iglesia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200349125 | Rehabilitacion De Cuesta Camino Natora A Sahuaripa | 24 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 43848 | 43848 | 43848 | 43848 | 43848 | 43848 | 43848 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200350044 | Rehabilitacion, Mantenimiento Y Conservacion De Caminos Rurales Del Municipio De Oquitoa | 1 | Sonora | Oquitoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OQUITOA SONORA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 39520 | 89520 | 53712 | 53712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200350177 | Rehabilitacion, Mantenimiento Y Conservacion De Los Equipos De Bombeo De Agua Potable En Pozos 1, 2 Y 3 | 2 | Sonora | Oquitoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OQUITOA SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 57190 | 57190 | 34314 | 34314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200350654 | Construccion De Piso De Concreto | 61104-2208207-221-32-2-000 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 917299 | 917299 | 917299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: EN EL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE EJERCIO EN ESTE RUBRO / Física: EN EL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE TENIA AVANCE EN ESTE RUBRO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200350730 | Electrificacion De Calle 4ta Al Norte A Av. Marciano Caballero Y Av. Porfirio | 61311-2208208-221-32-2-000 | Sonora | San Luis Río Colorado | Islita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 161449 | 161449 | 161449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: NO SE REGISTRA AVANCE FINANCIERO EN ESTE RUBRO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: EN ESTE RUBRO NO SE REGISTRA AVANCE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200350783 | Electrificacion De Av. Francisco Lozano De Calle 9 A Calle 13 | 61311-2208209-221-32-2-000 | Sonora | San Luis Río Colorado | Islita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 153167 | 153167 | 153167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: EN EL RUBRO DE ELECTRIFICACION NO SE EJERCIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: EN EL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE REGISTRO AVANCE EN ESTE RUBRO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200350850 | Electrificacion Ejido Independencia Colonia Del Rio | 61311-2208210-221-32-2-000 | Sonora | San Luis Río Colorado | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 77918 | 77918 | 77918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: EN ESTRE RUBRO NO SE REGISTRO AVANCE FINANCIERO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: NO SE REGISTRA AVANCE FISICO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200350904 | Electrificacion Ampliacion Rio Norte (Ejido Independencia) | 61311-2208211-221-32-2-000 | Sonora | San Luis Río Colorado | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 71230 | 71230 | 71230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: EN ESTE RUBRO NO SE REGISTRA AVANCE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: NO SE TUVO AVANCE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200350964 | Reconstrucción De La Calle 16 En Varios Tramos Aislados Del Km. 0 000 Al 26 300 | FA-006 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (JCES) | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 6012809 | 6012809 | 6012809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 157729 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON00140200351029 | Reconstrucción De La Carretera Navojoa-Etchojoa-Huatabampo Del Km. 26 500 Al 27 500 | FA-007 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (JCES) | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 3260785 | 3260785 | 3260785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 297759 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON00140200351478 | Construccion Desistemas De Abastecimiento De Agua Potable | 1 | Sonora | Tubutama | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TUBUTAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 316527 | 316527 | 189916 | 189916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200351561 | Rehabilitacion De Caminos Rurales | 2 | Sonora | Tubutama | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIOO DE TUBUTAMA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 134423 | 134423 | 80654 | 80654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200351976 | Reconstruccion De La Carrtera Etchojoa-3 Carlos En Varios Tramos Aislados Del Km. 0 000 Al 13 400 | FA-008 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (JCES) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 4726407 | 4726407 | 4726407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 60717 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200352020 | Reconstruccion De La Carrtera Sahuaripa-San Nicolas En Varios Tramos Aislados Del Km. 0 000 Al 88 000 | FA-010 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (JCES) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 12066 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200352036 | Reconstruccion De La Carrtera Sahuaripa-Tepache En Varios Tramos Aislados Del Km. 0 000 Al 45 000 | FA-011 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (JCES) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 9385 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON00140200352074 | Reconstruccion De La Carrtera Mazocahui-Arizpe-Cananea En Varios Tramos Aislados Del Km. 0 000 Al 45 000 | FA-012 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (JCES) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 39520 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200352157 | Reconstruccion De La Carrtera Moctezuma-Tepache En Varios Tramos Aislados Del Km. 0 000 Al 42 200 | FA-013 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (JCES) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 6045 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200352186 | Rehabilitación De La Plaza Jesús García (Capsula De Tiempo) | FA-019 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 583939 | 583939 | 583939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 15500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200352217 | Pavimentación De Las Calles Zinc Entre Zona Federal Y Del Níquel; Del Cedro Entre Uranio Y Pintor; Bismuto Entre Uranio Y Platino | FA-021 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 337640 | 337640 | 337640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 864 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200352285 | Trabajos Preliminares Para La Remodelación Del Puente El Arco En Cananea | FA-051 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 832251 | 832251 | 832251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 70000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200352342 | Construcción De La Segunda Etapa Del Parador Turístico Yaqui | FA-053 | Sonora | Cajeme | Loma de Guamúchil | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 3086112 | 3086112 | 3086112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 150000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200352369 | Pavimentación Del Boulevard Francisco Higuera Entre Avenida Constitución Y Josefa Ortiz De Dominguez | FA-157 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1347287 | 1347287 | 1347287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 44875 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200352406 | Construcción De Paso A Desnivel Y Direccional "Caribean" | FA-165 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 18262359 | 18262359 | 18262359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 250000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200352435 | Rehabilitación De Techos En E.P. Horacio Sobarzo En Magdalena | FA-324 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 1220801 | 1220801 | 1220801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200352454 | Rehabilitación De Techos En E.P. Santiago Iglesias En Magdalena | FA-325 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 723011 | 723011 | 723011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 175 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON00140200352500 | Rehabilitación De Techos En Esc. Sec. Profr. Efrain Buenrostro En Altar | FA-327 | Sonora | Altar | Altar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 1454954 | 1454954 | 1454954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 220 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200352524 | Suministro, Colocación Y Alimentación De Aires Acondicionados En Aulas Y Suministro De Acometida Trifasica En La E.P. Juan Bourjac | FA-077 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 55376 | 55376 | 55376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 147 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200352541 | Suministro, Colocación Y Alimentación De Aires Acondicionados En Aulas Y Suministro De Acometida Trifasica En J.N. Urbi Villa Del Prado | FA-079 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 44989 | 44989 | 44989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 86 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200352572 | Interruptor Principal Y Alimentación De Gabinete Principal A Secundarios En La E.P. Octavio Paz | FA-082 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 15792 | 15792 | 15792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 413 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON00140200352608 | Impermeabilización De Techos Y Rehabilitación Del Sistema Eléctrico En La E.P. Obregon Núm. 50 | FA-083 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 263439 | 263439 | 263439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 403 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200352636 | Reparación Del Sistema Eléctrico En La E.P. Gral. Miguel S. Samaniego | FA-084 | Sonora | Bavispe | Bavispe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 15479 | 15479 | 15479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 87 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200352658 | Terminación De Construcción De Tejaban En Plaza Cívica En E.P. Club De Leones | FA-003 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 9463 | 9463 | 9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 479 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200352685 | Terminación De Construcción De Tejaban En Cancha Cívica En E.P. Carmen Sanchez Corral | FA-180 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 6402 | 6402 | 6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 125 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200352715 | Terminación De Construcción De Tejaban En Cancha Cívica En E.P. Miguel Hidalgo | FA-184 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 14443 | 14443 | 14443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 198 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON00140200352740 | Terminación De Construcción De Tejaban En Cancha Cívica En Esc. Sec. Valentin Gomez Farias | FA-185 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 28775 | 28775 | 28775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 1128 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200352775 | Rehabilitación General Del Sistema Eléctrico En J.N. Mundo Feliz | FA-223 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 389305 | 389305 | 389305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200352800 | Instalación Eléctrica De Equipos De Aire Acondicionado En J.N. 6 De Abril | FA-224 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 375566 | 375566 | 375566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 53 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200352846 | Reparación Del Sistema Eléctrico E Hidrosanitario En Esc. Sec. Técnica 30 | FA-241 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 1439103 | 1439103 | 1439103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200352867 | Reparación Del Sistema Eléctrico, Instalación De Lamparas Y Cambio Del Sistema Hidroneumatico En Cam 45,54,8 | FA-242 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 846357 | 846357 | 846357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 49 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200352894 | Rehabilitación Del Sistema Eléctrico En Telesecundaria 28 | FA-255 | Sonora | Empalme | Cruz de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 34988 | 34988 | 34988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON00140200353016 | Aumento De Carga En E.P. Jesus Garcia | FA-266 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 558629 | 558629 | 558629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 414 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200353041 | Construcción De Subestación Eléctrica En Esc. Sec. N/C Paseos Del Pedregal | FA-004 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 45892 | 45892 | 45892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON00140200353061 | Construcción De Subestación Eléctrica Y Bebedero Con Cubierta En Esc. Sec. N/C Las Placitas/Villa Bonita | FA-138 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 425939 | 425939 | 425939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200353090 | Construcción De Subestación Eléctrica Y Alimentadores En J.N. Cuauhtemoc | FA-139 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 618726 | 618726 | 618726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 159 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200353179 | Instalación De Alimentadores Eléctricos En E.P. Francisco Romo Mendoza En Hermosillo | FA-456 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 117257 | 117257 | 117257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 462 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200353200 | Construcción De Subestación Y Alimentadores En J.N. Carmen Ramos Del Río En Hermosillo | FA-460 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 612746 | 612746 | 612746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 184 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON00140200353227 | Construcción De Subestación Eléctrica Y Alimentadores En J.N. Maria Luisa Real Duarte En Hermosillo | FA-462 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 534086 | 534086 | 534086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 245 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200353248 | Terminación De Construcción De Subestación Eléctrica En Instituto Iris En Hermosillo | FA-463 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 63830 | 63830 | 63830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 108 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200353286 | Construcción De Cinco Aulas En E.P. Miguel Hidallgo Y Costilla En Empalme | FA-464 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 2699072 | 266072 | 266072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 344 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200353309 | Cambio De Techumbre, Estructura Metálica E Instalaciones Eléctricas En J.N. Catalina L. De Salcido En Ures | FA-465 | Sonora | Ures | Heroica Ciudad de Ures | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 693022 | 693022 | 693022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200353481 | Infraestructura Para Generacion De Energia Electrica | - | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 114269.58 | 114269.58 | 114269.58 | 114269.58 | 114269.58 | 114269.58 | 114269.58 | 100 | 0 | Unidad | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200353496 | Indirectos Fismun | - | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 35639.9 | 35639.9 | 35639.9 | 35639.9 | 35639.9 | 35639.9 | 35639.9 | 100 | 0 | Unidad | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200353518 | Pavimentacion Calle Ignacio Ramirez Entre Avenida 16 De Sept. | - | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 674583.54 | 674583.54 | 674583.54 | 674583.54 | 674583.54 | 674583.54 | 674583.54 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200353536 | Recarpeteo Calle Ignacio Ramirez | - | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4888.33 | 4888.33 | 4888.33 | 4888.33 | 4888.33 | 4888.33 | 4888.33 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200353543 | Recarpeteo De Calle Ignacio Allende | - | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 162569.94 | 162569.94 | 162569.94 | 162569.94 | 162569.94 | 162569.94 | 162569.94 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200353558 | Recarpeteo Calle Vara Prieta | - | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON10130100077997 | Alineación De Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia | 01 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 73102333 | 73336678.16 | 73336678.16 | 73205309.56 | 73205309.56 | 73205309.56 | 73205309.56 | 99.8209 | 0 | Pieza | 469299 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON10130100078152 | Desarrollo Institucional | 02 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 11337662 | 12162036 | 12162036 | 11333822.47 | 11333822.47 | 11333822.47 | 11333822.47 | 93.1902 | 0 | Persona | 3626 | 100 | 93.19 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON10130100078274 | Sistema Penitenciario | 03 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 15265101 | 15355856.54 | 13355856.54 | 14326200 | 14326200 | 14326200 | 14326200 | 93.2947 | 0 | Obra | 11 | 100 | 93.03 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON10130100078387 | Combate A La Corrupción | 04 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 332500 | 332500 | 332500 | 332500 | 332500 | 332500 | 332500 | 100 | 0 | Persona | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON10130100078424 | Plataforma México | 05 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 178801965 | 177964939.23 | 177964939.23 | 173881921.77 | 173881921.77 | 173881921.77 | 173881921.77 | 97.7057 | 0 | Equipo | 26754 | 100 | 99.9 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON10130100078437 | Indicadores De Medición | 06 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 1769352 | 2559084 | 2559084 | 2559084 | 2559084 | 2559084 | 2559084 | 100 | 0 | Programa | 317 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON11130100031089 | Construccion De Aula, E.P. N/C Las Bellotas | EB-323 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 461969 | 329819 | 329819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON11130100098954 | Alineacion De Las Capacidades | 01 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 48634157 | 49319157 | 49319157 | 48427827.85 | 48427827.85 | 48427827.85 | 48427827.85 | 98.1927 | 0 | Pieza | 3391 | 100 | 98.19 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON11130100099014 | Alineacion De Las Capacidades | 02 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 27205905 | 27219648 | 27219648 | 26791451 | 26791451 | 26791451 | 26791451 | 98.4269 | 0 | Pieza | 30825 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON11130100099053 | Alineacion De Las Capacidades | 03 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Obra | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON11130100099096 | Alineacion De Las Capacidades | 04 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON11130100099174 | Desarrollo Institucional | 05 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 9291064 | 9100389 | 9100389 | 9100389 | 9100389 | 9100389 | 9100389 | 100 | 0 | Examen | 1800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON11130100099215 | Desarrollo Institucional | 06 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 12500274 | 12994777 | 12994777 | 12727570 | 12727570 | 12727570 | 12727570 | 97.9437 | 0 | Persona | 3455 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON11130100099436 | Desarrollo Institucional | 07 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 178500 | 178500 | 178500 | 178500 | 178500 | 178500 | 178500 | 100 | 0 | Persona | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON11130100099610 | Desarrollo Institucional | 08 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 1650770 | 1345515 | 1345515 | 1345515 | 1345515 | 1345515 | 1345515 | 100 | 0 | Persona | 621 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON11130100099974 | Equipamiento De Personal E Instalaciones Para Centros De Readaptacion Social | 09 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 1506092 | 1506092 | 1506092 | 1506092 | 1506092 | 1506092 | 1506092 | 100 | 0 | Pieza | 1320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON11130100100233 | Equipamiento De Personal E Instalaciones Para Tutelares De Menores Infractores | 10 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 5936357 | 5985985 | 5985985 | 5936355 | 5936355 | 5936355 | 5936355 | 99.1709 | 0 | Pieza | 3222 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON11130100100488 | Construccion, Mejoremiento O Ampliacion De Centros De Readaptacion Social | 11 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 8303660 | 8303660 | 8303660 | 8128038.39 | 8128038.39 | 8128038.39 | 8128038.39 | 97.885 | 0 | Obra | 20 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON11130100100873 | Construccion, Mejoramiento Ampliacion De Tutelares Para Menores | 12 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLIACION DE MEDIADAS PARA ADOLESCENTES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 6784702 | 6784478 | 6784478 | 6774885.78 | 6774885.78 | 6774885.78 | 6774885.78 | 99.8586 | 0 | Obra | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON11130100100892 | Sistema Nacional Penitenciario | 13 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 698736 | 698736 | 698736 | 698736 | 698736 | 698736 | 698736 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON11130100103014 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 15 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE TECNOLOGIA Y ESTUDIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 133748143 | 133347858 | 133347858 | 133219326 | 133219326 | 133219326 | 133219326 | 99.9036 | 0 | Pieza | 298550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON11130100103241 | Sistema Nacional De Infromacion | 16 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA ESTATAL DE INFROMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 12874565 | 12860757 | 12860757 | 12836852 | 12836852 | 12836852 | 12836852 | 99.8141 | 0 | Equipo | 656 | 100 | 99.81 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON11130100103319 | Registro Publico Vehicular | 17 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA ESTATAL DE INFROMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 11148225 | 11148225 | 11148225 | 11148225 | 11148225 | 11148225 | 11148225 | 100 | 0 | Servicio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON11130100103385 | Indicadores De Medicion | 18 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 2560788 | 2559084 | 2559084 | 2559084 | 2559084 | 2559084 | 2559084 | 100 | 0 | Informe | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100017675 | Terinacion De Laampliacion Y Equipamiento Delhospital General De Guaymas Tercera Etapa | SE-003 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SALUD | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 34109812 | 34108812 | 34108812 | 34108812 | 34108812 | 34108812 | 34108812 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100017676 | Equipamiento De Unidad De Especialidads Medicas En Su Modalidad De Cirugia Ambulatoria | SE-004 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VARIAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 11209152 | 11209152 | 11209152 | 11209152 | 11209152 | 11209152 | 11209152 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100036948 | Construccion De Edificio En Universidad Tecnologica Sur De Sonora | ES020 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 12000000 | 12000001 | 12000001 | 12000001 | 12000001 | 12000001 | 12000001 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 75.13 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100036949 | Construccion De Edificio Para Bibli., Centro De Computo Y Espacios De Gestion Admva. De Apoyo A Los Progr. Academicos Campus Cajeme En U. De Sonora En La Urs | ES025 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100036950 | Edificio De Cubiculos Y Aulas En Itson Nainari | ES027 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 42.6 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100036951 | Remodelacion E Instalacion De Aire Acondicionado De Lab. De Ingenieria Civil Lv-800 En Itson Unidad Obregon Nainari | ES030 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 5012063 | 5012063 | 5012063 | 5012063 | 5012063 | 5012063 | 5012063 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100036952 | Construccion De Un Laboratorio Pesado De Concreto Con Aire Acondicionado En Universidad Tecnologica Etchojoa | ES018 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 12500000 | 12500001 | 12500001 | 12500001 | 12500001 | 12500001 | 12500001 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 88.9 | Financiera: / Física: m / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100036954 | Edificio De Lab. De Gastronomia En Itson Guaymas | ES028 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 4.4 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100036955 | Ampliacion Del Edificio 3q Para Apoyo Al Prog. De Licenciatura Y Postgradoen Humanidades En U. De Sonora En La Urc | ES023 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 3876000 | 3876000 | 3876000 | 3876000 | 3876000 | 3876000 | 3876000 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100036958 | Construccion 2a. Etapa Del Edificio Laboratorios (Lab. De Minerologia, Petrologia, Contaminacion, Bioterios, Herbarios, Prep. De Alim, Almacen De React., Metrologia, Cisterna, Serv Sanit) En Cesues | ES016 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 10571805 | 10571806 | 10571806 | 10571806 | 10571806 | 10571806 | 10571806 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 85 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100036959 | Remodelacion De Edificios 9g, 9k, 9o Y Sp Para La Division De Ciencias Soc. En Universidad De Sonora En La Urc | ES026 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1981202 | 1991892 | 1991892 | 1991892 | 1991892 | 1991892 | 1991892 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100036960 | Construccion De Un Centro De Idiomas Tutorias Y Vinculacion En Universidad De La Sierra Campus Moctezuma | ES031 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 5089903 | 5089901 | 5089901 | 5089901 | 5089901 | 5089901 | 5089901 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100036961 | Edificio De Aulas En Itson Navojoa | ES029 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100036962 | Construccion De Un Laboratorio Pesado Con Aire Acondicionado En Universidad Tecnologica Slrc | ES017 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 12500000 | 12500001 | 12500001 | 12500001 | 12500001 | 12500001 | 12500001 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 38.5 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100036965 | Equipo Especializado En Univiersidad Tecnologica Sur De Sonora | ES039 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 2000322 | 2000321 | 2000321 | 2000321 | 2000321 | 2000321 | 2000321 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100036966 | Mobiliario Basico Para El Edificio De Biblioteca En Universidad Tecnologica Sur De Sonora | ES-038 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100036967 | Equipo Especializado En Universidad Tecnologica Etchojoa | ES036 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100036968 | Mobiliario Basico Para El Laboratorio Pesado De Concreto En Universidad Tecnologica Etchojoa | ES035 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100036969 | Mobiliario Basico Para El Edificio De Docencia De Dos Niveles En Universidad Tecnologica N/C Guaymas | ES037 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100036970 | Equipo Especializado En Universidad Tecnologica Slrc | ES034 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100036971 | Mobiliario Basico Para El Laboratorio Pesado De Concreto En Universidad Tecnologica Slrc | ES033 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037305 | Construccion De Direccion En E.P. Padre De Las Casas | EB-126 | Sonora | Bácum | Bataconcica (Museo Chopocuni) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 484612 | 484612 | 484612 | 484612 | 484612 | 484612 | 484612 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037306 | Construccion De Un Aula En J.N. N/C Loma Blanca | EB-015 | Sonora | Bácum | Bácum | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 505940 | 505940 | 505940 | 505940 | 505940 | 505940 | 505940 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037307 | Reparaciones Electricas En La E.P. Jose Maria Morelos | EB-113 | Sonora | Bácum | San José | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 29979 | 29979 | 29979 | 29979 | 29979 | 29979 | 29979 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037308 | Construccion De Una Aula En J.N. Adelina Lopez Felix | EB-100 | Sonora | Banámichi | Banámichi | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 497037 | 497037 | 497037 | 497037 | 497037 | 497037 | 497037 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037309 | Construccion De Un Aula En J.N. Elpidio Papacios Ruiz | EB-062 | Sonora | Caborca | San Felipe del Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 397513 | 397513 | 397513 | 397513 | 397513 | 397513 | 397513 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037310 | Construccion De Una Aula En Sec. Profr. Armando E. Estrella Ortega | EB-092 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 770023 | 770024 | 770024 | 770024 | 770024 | 770024 | 770024 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037311 | Construccion De Alimentadores Electricos En E.P. Carlos Manuel Calleja | EB-109 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1319532 | 1319532 | 1319532 | 1319532 | 1319532 | 1319532 | 1319532 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037312 | Construccion De Alimentadores Electricos En E.P. Margarita Maza De Juarez | EB-108 | Sonora | Cajeme | Pueblo Yaqui | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 173872 | 173873 | 173873 | 173873 | 173873 | 173873 | 173873 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037313 | Construccion De Alimentadores Electricos En E.P. Revolucion | EB-114 | Sonora | Cajeme | Providencia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 280290 | 280290 | 280290 | 280290 | 280290 | 280290 | 280290 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037325 | Construccion De Tres Aulas, Direccion, Bebederos,Servicios Sanitarios, Plaza Civica Y Cerco Perimetral E.P. N/C Fracc. Posadas Del Sol | EB-084 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 4653551 | 4653551 | 4653551 | 4653551 | 4653551 | 4653551 | 4653551 | 100 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037326 | Construccion De Un Aula En E.P. Herman Bruss | EB-040 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 581053 | 581053 | 581053 | 581053 | 581053 | 581053 | 581053 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037327 | Construccion De Un Aula Y Una Area De Administracion En Sec. Tecnica No. 16 Profr. Oscar Romero Carpena | EB-079 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1923450 | 1923450 | 1923450 | 1923450 | 1923450 | 1923450 | 1923450 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TER / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037328 | Construccion De Una Aula En J.N. N/C Real De Sevilla | EB-124 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 495226 | 495226 | 495226 | 495226 | 495226 | 495226 | 495226 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037329 | Construccion De Una Direccion Y Dos Aulas En E.P. N/C Mision Real De Rojales | EN-036 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 1570583 | 1570583 | 1570583 | 1570583 | 1570583 | 1570583 | 1570583 | 100 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037333 | Reparacion De Instalacion Electrica En La E.P. Jesus Garcia | EB-112 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 10606 | 10606 | 10606 | 10606 | 10606 | 10606 | 10606 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037334 | Reparacion De Instalaciones Electricas En La E.P. Flores Magon | EB-110 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 14090 | 14089 | 14089 | 14089 | 14089 | 14089 | 14089 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037335 | Terminacion De Construccion De Dos Aulas En E.P.N/C Las Haciendas | EB-053 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 39324 | 39324 | 39324 | 39324 | 39324 | 39324 | 39324 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037336 | Construccion De Un Aula En E.E. Usaer 214 | EB-047 | Sonora | Cananea | Hernández | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 649924 | 649924 | 649924 | 649924 | 649924 | 649924 | 649924 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 67.5 | Financiera: / Física: m / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037337 | Construccion De Un Aula En J.N. Minerito | EB-063 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 505758 | 505758 | 505758 | 505758 | 505758 | 505758 | 505758 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037338 | Construccion De Una Aula En Sec. Martires 1906 | EB-095 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 515800 | 515800 | 515800 | 515800 | 515800 | 515800 | 515800 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037339 | Construccion De Dos Aulas En E.P. Santa Fe Coronado | EB-064 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 907102 | 907101 | 907101 | 907101 | 907101 | 907101 | 907101 | 100 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037340 | Construccion De Un Aula En J.N. N/C Fracc. La Paloma | EB-020 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 626726 | 626726 | 626726 | 626726 | 626726 | 626726 | 626726 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 81.69 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037341 | Construccion De U Aula En J.N. Enriqueta De Parodi | EB-021 | Sonora | Cumpas | Cumpas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 587211 | 587211 | 587211 | 587211 | 587211 | 587211 | 587211 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 69.8 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037342 | Construccion De Un Aulaen Cam 11 | EB-044 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 423232 | 423232 | 423232 | 423232 | 423232 | 423232 | 423232 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037343 | Construccion En Dos Aulas En Telesecundaria 315 | EB-065 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 806977 | 806977 | 806977 | 806977 | 806977 | 806977 | 806977 | 100 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037344 | Construccion De Edificio De Once Aulas Y Dirccion En E.P. Ignacio Zaragoza | EB-067 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 8028862 | 8028862 | 8028862 | 8028862 | 8028862 | 8028862 | 8028862 | 100 | 0 | Aula | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037345 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria 368 | EB-099 | Sonora | Etchojoa | Guayparín | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 786877 | 786877 | 786877 | 786877 | 786877 | 786877 | 786877 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037346 | Construccion De Una Aula En J.N. N/C Fracc. Niza | EB-078 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 618381 | 618381 | 618381 | 618381 | 618381 | 618381 | 618381 | 100 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037348 | Construccion En Tres Aulas En E.P. Lazaro Cardenas | EB-031 | Sonora | Guaymas | General Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 1414137 | 1414137 | 1414137 | 1414137 | 1414137 | 1414137 | 1414137 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037349 | Constuccion De Una Ula En E.S. Tecnica 23 | EB-042 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 468416 | 468416 | 468416 | 468416 | 468416 | 468416 | 468416 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037350 | Construccion De Un Aula T En Usaer 243 En J.N. Alfonso Ortiz Tirado | EB-056 | Sonora | Alamos | Alamos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 731483 | 731483 | 731483 | 731483 | 731483 | 731483 | 731483 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037351 | Construccion De Una Aula En J.N. Alfonso Ortiz Tirado | EB-071 | Sonora | Alamos | Alamos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 711849 | 711848 | 711848 | 711848 | 711848 | 711848 | 711848 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037352 | Construccion De Dos Aulas, Direccion, Bebedero, Servicios Sanitarios,Plaza Civica,Y Cerco Perimetral J.N N/*C Fracc. Oasis Del Sol | EB-076 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 3050841 | 3050840 | 3050840 | 3050840 | 3050840 | 3050840 | 3050840 | 100 | 0 | Aula | 2 | 100 | 18.12 | Financiera: / Física: m / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037353 | Construccion De Dos Aulas, Direccion,Bebedero, Servicios Sanitarios, Plaza Civica Y Cerco J.N. La Antorcha Campesina | EB-074 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 2520628 | 2520628 | 2520628 | 2520628 | 2520628 | 2520628 | 2520628 | 100 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037354 | Construccion De Dos Aulas En E.P. N/C Fracc. Lomas Del Sur | EB-048 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 832472 | 832472 | 832472 | 832472 | 832472 | 832472 | 832472 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: term / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037495 | Construccion De Dos Aulas En J.N. Manuel Moreno Estrella | EB-061 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 772554 | 772554 | 772554 | 772554 | 772554 | 772554 | 772554 | 100 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037496 | Construccion De Dos Aulas En Sec. Tecnica No. 78 | EB-096 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 1150777 | 1150777 | 1150777 | 1150777 | 1150777 | 1150777 | 1150777 | 100 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037497 | Construccion De Dos Aulas Y Una Area De Administracion En E.E. Cendi No. 5 | EB-085 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1747744 | 1747744 | 1747744 | 1747744 | 1747744 | 1747744 | 1747744 | 100 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037499 | Construccion De Dos Aulas Ydireccion En J.N. N/C Poblado Miguel Aleman | EB-088 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1020028 | 1020028 | 1020028 | 1020028 | 1020028 | 1020028 | 1020028 | 100 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037500 | Construccion De Dosaulas, Bebedero,Servicios Sanitarios, Plaza Civica Y Cerco Perimetral J.N. N/C Urbi Villa Los Cedros | EB-077 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 2874213 | 2874213 | 2874213 | 2874213 | 2874213 | 2874213 | 2874213 | 100 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037501 | Construccion De Res Aulas En E.P. N/C Los Pinos | EB-091 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 1267998 | 1267998 | 167998 | 1267998 | 1267998 | 1267998 | 1267998 | 100 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037502 | Construccion De Servicios Sanitarios Y Bebederos En Esc. J.N. N/C Jorge Valdez | EB-052 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y BEBEDEROS EN ESC JN NC JORGE VALDEZ | Educación | En Ejecución | 2012 | 709425 | 709425 | 709425 | 709425 | 709425 | 709425 | 709425 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037505 | Construccion De Tres Aulas, Direccion, Bebederos, Servicios Sanitarios,Plaza Civica Y Cerco Perimetral En E.P. N/C La Antorcha Campesina | EB-075 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 3841988 | 3841988 | 3841988 | 3841988 | 3841988 | 3841988 | 3841988 | 100 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037506 | Construccion De Tres Aulas En E.P. N/C Urbi Villa Campestre | EB-057 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1386267 | 1386267 | 1386267 | 1386267 | 1386267 | 1386267 | 1386267 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037507 | Construccion De Un Aula En Cam 41 | EB-060 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 515984 | 515985 | 515985 | 515985 | 515985 | 515985 | 515985 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037510 | Construccion De Un Aula En E.P. Maria Calendaria Venegas Trebor | EB-034 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 520472 | 520472 | 520472 | 520472 | 520472 | 520472 | 520472 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037511 | Construccion De Un Aula En E.P. N/C Los Arroyos | EB-024 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 488761 | 488761 | 488761 | 488761 | 488761 | 488761 | 488761 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037512 | Construccion De Un Aula En E.P N/C Real Del Carmen | EB-029 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 648222 | 648222 | 648222 | 648222 | 648222 | 648222 | 648222 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037513 | Construccion De Un Aula En E.P. Noe Palomares Navarro | EB-035 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 423356 | 423356 | 423356 | 423356 | 423356 | 423356 | 423356 | 100 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037514 | Construccion De Un Aula En J.N. Maria Luisa Real Duarte | EB-018 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 452064 | 452064 | 452064 | 452064 | 452064 | 452064 | 452064 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037517 | Construccion De Un Aulaen J.. N/C Fracc. Urbi Villa Del Prado | EB-017 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 401419 | 401419 | 401419 | 401419 | 401419 | 401419 | 401419 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037518 | Construccion De Una Area De Administracion En Sec. Profr. Roberto H. Cruz Hoyos | EB-068 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 1542046 | 1542046 | 1542046 | 1542046 | 1542046 | 1542046 | 1542046 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037520 | Construccion De Una Aula En E.E. Instituto Iris | EB-086 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 470336 | 470336 | 470336 | 470336 | 470336 | 470336 | 470336 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037521 | Construccion De Una Aula En E.P. 19 De Abril | EB-030 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 503517 | 503517 | 503517 | 503517 | 503517 | 503517 | 503517 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037523 | Construccion De Una Aula Y Una Direccion En J.N. Adelina Encinas Ezrre | EB-125 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1030978 | 1030977 | 1030977 | 1030977 | 1030977 | 1030977 | 1030977 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037524 | Construccion De Una Uala En E.P. Leo Sandoval Saucedo | EB-089 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 498528 | 498528 | 498528 | 498528 | 498528 | 498528 | 498528 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037525 | Construccion De 04 Aulas En Secundaria Generalno. 14 Villa Bonita | EB-073 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 2670036 | 2670036 | 2670036 | 2670036 | 2670036 | 2670036 | 2670036 | 100 | 0 | Aula | 4 | 100 | 91.41 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037526 | Construccion Deun Aula En E.P. Sebastian Arvayo Arvayo | EB-026 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 446613 | 446613 | 446613 | 446613 | 446613 | 446613 | 446613 | 100 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037527 | Sec Isie | EB-041 | Sonora | Hermosillo | Bahía de Kino | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 971794 | 971794 | 971794 | 971794 | 971794 | 971794 | 971794 | 100 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037528 | Terminacion De Reparacion De Techos Del Plantel Y Sistema Electrico En E.P. Narciso Mendoza | EB-054 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 105077 | 105078 | 105078 | 105078 | 105078 | 105078 | 105078 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037529 | Construccion De Cuatro Aulas En E.P. N/C Villa Trento | EB-090 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 2057243 | 2057244 | 2057244 | 2057244 | 2057244 | 2057244 | 2057244 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037530 | Construccion De Un Aula En Cam 23 | EB-046 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 529411 | 529412 | 529412 | 529412 | 529412 | 529412 | 529412 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 68.75 | Financiera: / Física: m / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037531 | Construccion De Una Aula En Escuela Telesecundaria 279 | EB-127 | Sonora | Altar | 16 de Septiembre | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 442210 | 442210 | 442210 | 442210 | 442210 | 442210 | 442210 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037532 | Construccion De Dos Aulas Servicios Sanitarios, Obra Exterior Acometida Y Cerco En Telesecundaria 367 | EB-082 | Sonora | Navojoa | El Recodo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 2382990 | 2382989 | 2382989 | 2382989 | 2382989 | 2382989 | 2382989 | 100 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037535 | Construccion De Direccion Y Sus Aulas En E.P. La Mesa, Km 21 | EB-072 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 4089863 | 4089863 | 4089863 | 4089863 | 4089863 | 4089863 | 4089863 | 100 | 0 | Aula | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037536 | Construccion De Dos Aulas En E.P.N. N/C Las Bellotas | EB-038 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 1244322 | 1244322 | 1244322 | 1244322 | 1244322 | 1244322 | 1244322 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037538 | Construccion De Un Aula En Cam 1 Dr. Jesus Martirez Ochoa | EB-055 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 677329 | 677329 | 677329 | 677329 | 677329 | 677329 | 677329 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037539 | Construccion De Un Aula En E.P. N/C Colinas Del Viento | EB-058 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 525489 | 525490 | 525490 | 525490 | 525490 | 525490 | 525490 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037540 | Construccion De Una Aula En Sec. General No. 4 | EB-093 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 530312 | 530312 | 530312 | 530312 | 530312 | 530312 | 530312 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037542 | Onstruccion De Un Aula En J.N. Yolanda Eugenia Carrillo Mendez | EB-022 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 502065 | 502065 | 502065 | 502065 | 502065 | 502065 | 502065 | 100 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037543 | Construccion De Dos Aulas En E.P. Lorenzo Chan Be | EB-032 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 840515 | 840515 | 840515 | 840515 | 840515 | 840515 | 840515 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037544 | Construccion De Dos Aulas, Servicios Sanitarios, Plaza Civica , Bebederos, Cerco Perimetral En J.N. N/C Fracc. Joyas Del Parque | EB-083 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 2947941 | 2947940 | 2947940 | 2947940 | 2947940 | 2947940 | 2947940 | 100 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037628 | Construccion De Dos Aulas Y Una Area De Administracion En Sec. Tecnica Ind. 75 | EB-069 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 2685114 | 2685114 | 2685114 | 2685114 | 2685114 | 2685114 | 2685114 | 100 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037629 | Construccion De Servicios Sanitarios En E.P. Solidaridad Ii | EB-066 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 947560 | 947560 | 947560 | 947560 | 947560 | 947560 | 947560 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037631 | Construccion De Un Aula En E.S. Tecnica 42 | EB-043 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 523436 | 523436 | 523436 | 523436 | 523436 | 523436 | 523436 | 100 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037632 | Construccion De Una Aula Y Una Area De Administracion En Sec. Leyes De Reforma | EB-081 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 2568069 | 2568069 | 2568069 | 2568069 | 2568069 | 2568069 | 2568069 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037633 | Construccion De Una Direccion Y Tres Aulas En E.P. N/C Sector Reforma | EB-023 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 2181063 | 2181063 | 2181063 | 2181063 | 2181063 | 2181063 | 2181063 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037634 | Reparacion De Techos En E.P. Gral Salvador Alvarado | EB135/91012 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 96755 | 96754 | 96754 | 96754 | 96754 | 96754 | 96754 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 82 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037635 | Construccion De Subestacion Electrica Y Alimentadores En E.P. Ignacia E. De Amante | EB-051 | Sonora | Atil | Atil | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 600420 | 600420 | 600420 | 600420 | 600420 | 600420 | 600420 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037638 | Rehabilitacion De Instalacion Electrica En Secundaria General 8 | EB-118 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 15863 | 15863 | 15863 | 15863 | 15863 | 15863 | 15863 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037639 | Rehabilitacion De Termicos E Interruptor En La E.P. Tierra Y Libertad | EB-115 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 11220 | 11220 | 11220 | 11220 | 11220 | 11220 | 11220 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037640 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico En J.N. Alejandrina Vazquez De Solano | EB-107 | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037641 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico En La E.P. Enrique C.Rebsamen | EB-111 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 30573 | 30572 | 30572 | 30572 | 30572 | 30572 | 30572 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037642 | Rehabilitacion General Del Sistema Elec. Deledificio Principal, Direccion, Aulas De Medios Y Desayunador (Edif. Antiguo) Construccion De Subestacion En E.P. Cuahtemoc | EB-050 | Sonora | Cucurpe | Cucurpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 628792 | 628792 | 628792 | 628792 | 628792 | 628792 | 628792 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037643 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico En E.P. Enrique Garcia Sanchez | EB-120 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 76115 | 76114 | 76114 | 76114 | 76114 | 76114 | 76114 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037644 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico En E.P. Maria Guadalupe Rico | EB-121 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 65390 | 65390 | 65390 | 65390 | 65390 | 65390 | 65390 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037645 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico En Escuela Secundaria Tecnica Numero 11 | EB-123 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 29833 | 29833 | 29833 | 29833 | 29833 | 29833 | 29833 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERM / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037646 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico En E.P. Nueva Creacion La Mesa | EB-122 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 25607 | 25607 | 25607 | 25607 | 25607 | 25607 | 25607 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100076445 | Acceso A La Justicia Para Mujeres | 05 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 179297 | 179297 | 179297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 416 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100076678 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 06 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Curso | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100077035 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 07 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1854331 | 1854331 | 1854331 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 13.6977 | 0 | Pieza | 378 | 100 | 13.7 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100077111 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 08 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 12548872 | 12548872 | 12548872 | 9337156.34 | 9337156.34 | 9337156.34 | 9337156.34 | 74.4063 | 0 | Obra | 1 | 100 | 74.41 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100077425 | Red Nacional De Telecomunicaciones Radio Comunicacion | 09 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO DE CONTROL COMANDO COMPUTO Y COMUNICACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 7300000 | 6981587.23 | 6981587.23 | 5581175.68 | 5581175.68 | 5581175.68 | 5581175.68 | 79.9414 | 0 | Servicio | 5 | 100 | 79.94 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100077452 | Red Nacional De Telecomunicaciones Radiocomunicacion | 09 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO DE CONTROL COMANDO COMPUTO Y COMUNICACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 30428000 | 30428000 | 30428000 | 20481272.88 | 20481272.88 | 20481272.88 | 20481272.88 | 67.3106 | 0 | Equipo | 793 | 100 | 67.31 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100077537 | Sistema Nacional De Infromacion (Base De Datos) | 12 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 36900000 | 36249572.13 | 36249572.13 | 35812662 | 35812662 | 35812662 | 35812662 | 98.7947 | 0 | Servicio | 2 | 100 | 98.79 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100077613 | Sistema Nacional De Infromacion (Base De Datos) | 13 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 8411955 | 8327627.73 | 8327627.73 | 8289222.54 | 8289222.54 | 8289222.54 | 8289222.54 | 99.5388 | 0 | Pieza | 222 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100077644 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anonima 089 | 14 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO DE CONTROL COMANDO COMPUTO Y COMUNICACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 147000 | 137344.04 | 137344.04 | 137344.04 | 137344.04 | 137344.04 | 137344.04 | 100 | 0 | Pieza | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100077656 | Servicios De Llamdas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anonima 089 | 15 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTTAL DE TECNOLOGIA Y ESTUDIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 55574046 | 55573646.32 | 55573646.32 | 55573646.32 | 55573646.32 | 55573646.32 | 55573646.32 | 100 | 0 | Servicio | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100077682 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anonima 089 | 16 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE TECNOLOGIA Y ESTUDIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 15650800 | 15580882.35 | 15580882.35 | 8838012.54 | 8838012.54 | 8838012.54 | 8838012.54 | 56.7234 | 0 | Pieza | 416 | 100 | 56.72 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100077695 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anonima 089 | 17 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO DE CONTROL COMANDO COMPUTO Y COMUNICACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 2055000 | 1582274.93 | 1582274.93 | 1359789.9 | 1359789.9 | 1359789.9 | 1359789.9 | 85.9389 | 0 | Obra | 4 | 100 | 85.94 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100077782 | Registro Publico Vehicular | 18 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE TECNOLOGIA Y ESTUDIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 11938385 | 11938385 | 11938385 | 11938385 | 11938385 | 11938385 | 11938385 | 100 | 0 | Servicio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100077878 | Evaluacion De Los Distintos Programas | 19 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1000000 | 997600 | 997600 | 997600 | 997600 | 997600 | 997600 | 100 | 0 | Informe | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100077894 | Fortalecimiento A Las Instituciones De Seguridad Publica Y Procuracion De Justicia | 20 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 2950016 | 3468839.21 | 3468839.21 | 3317691.52 | 3317691.52 | 3317691.52 | 3317691.52 | 95.6427 | 0 | Pieza | 7200 | 100 | 95.64 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100077907 | Fortalecimiento A Las Instituciones De Seguridad Publica Y Procuracion De Justicia | 21 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETRIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 70080001 | 70510000.96 | 70510000.96 | 70110000.6 | 70110000.6 | 70110000.6 | 70110000.6 | 99.4327 | 0 | Servicio | 2 | 100 | 99.43 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100077925 | Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Publica Y Procuracion De Justicia | 22 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 475000 | 1144920.82 | 1144920.82 | 1144920.82 | 1144920.82 | 1144920.82 | 1144920.82 | 100 | 0 | Pieza | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12140100301137 | Ampliacion Del Edificio 3k-3 Para Apoyo Al Programa De Licenciatura En Matematicas En Universidad De Sonora En La Urc | ES044 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 4389000 | 4389000 | 4389000 | 4389000 | 4389000 | 4389000 | 4389000 | 100 | 0 | ANEXO | 202 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12140100301189 | Conservacion De La Planta Fisica, Instalaciones Y Areas Comunes | ES045 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 5489309 | 5489309 | 5489309 | 5489309 | 5489309 | 5489309 | 5489309 | 100 | 0 | ANEXO | 484 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12140100312315 | Rehabilitacion De Termicos E Interruptor General En Sec. Estatal 28 | EB-116 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 5351 | 5351 | 5351 | 5351 | 5351 | 5351 | 5351 | 100 | 0 | ANEXO | 598 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12140100312491 | Construccion De Edificio De Docencia De Un Nivel Universidad Tecnologica N C En Guaymas | ES-019 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 100 | 0 | ANEXO | 642 | 100 | 31.32 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100045269 | Elctrificacion Y Equipamento De Pozos Agricolas | 01 | Sonora | Bavispe | Bavispe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 480000 | 32535 | 32535 | 32535 | 32535 | 32535 | 32535 | 100 | 0 | Hectárea | 40 | 100 | 100 | Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100045313 | Mantenimiento Y Conservacion De Caminos Rurales En Varias Localidades | 02 CAMINOS RURALES | Sonora | Bavispe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 23885 | 50500 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: estas obras iniciaran en el mes de julio / Registro:
SON13130100057278 | Rehabilitacion De Techos En E.P. General Lazaro Cardenas En Imuris | FA-001 | Sonora | Imuris | Imuris | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1801818 | 1801818 | 1801818 | 1767456 | 1767456 | 1767456 | 1767456 | 98.0929 | 0 | ANEXO | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100083471 | Mejoramientos De Viviendas | 01 | Sonora | Imuris | Imuris | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1733609 | 1970378 | 1346958 | 1346958 | 1346958 | 977910 | 977910 | 49.6306 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 1 | Financiera: / Física: X / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100092071 | Ampliacion De La Red De Electrificacion En Las Calles Alejo Bay Valenzuela Y Rene Arvizu Durazo, Col. Altares | R33-CFE-HER13-CONV01 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 333012 | 333012 | 333012 | 333012 | 333012 | 333012 | 333012 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 423 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100093150 | Obras Varias Rurales | Sin número de proyecto | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 30572 | 30572 | 30572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100098109 | Gastos Indirectos | Sin número de proyecto | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1412676 | 1412677 | 1412677 | 1330383 | 1330383 | 1330383 | 1330383 | 94.1746 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144623 | Ampliacion De La Unidad Deportiva | FA-016 | Sonora | Carbó | Carbó | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Educación | En Ejecución | 2013 | 1639182 | 1875257 | 1875257 | 1873604 | 1873604 | 1873604 | 1873604 | 99.9119 | 0 | Obra | 4516 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144658 | Pavimentacion De La Calle 10 Entre Avenida H Y Avenida K | FA-028 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 498765 | 498765 | 498765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144681 | Pavimentacion De La Calle Copacabana | FA-029 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 164072 | 164072 | 164072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144694 | Pavimentacion De La Calle 5 De Mayo Entre Victor Estrella Y Narcizo Mendoza | FA-030 | Sonora | Pitiquito | Pitiquito | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 82373 | 82373 | 82373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144702 | Pavimentacion De La Calle Luis Donaldo Colosio Murrieta Entr Calles Libertad Y Aldama | FA-037 | Sonora | Pitiquito | Pitiquito | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 156388 | 133784 | 133784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144710 | Pavimentacion De La Calle Jesus Garcia Morales Entre Luis Donaldo Colosio Y 2 De Enero | FA-038 | Sonora | Pitiquito | Pitiquito | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 26414 | 26414 | 26414 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 7.3332 | 0 | Obra | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144720 | Paimentacion De Las Calle Godinez Y Madero | FA-039 | Sonora | Altar | Altar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 277598 | 227598 | 227598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 39000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144959 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 10 | FA-069 | Sonora | Cumpas | Cumpas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 429995 | 429995 | 429995 | 116226 | 116226 | 116226 | 116226 | 27.0296 | 0 | Metro Cuadrado | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144966 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 3 | FA-070 | Sonora | Cumpas | Cumpas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 159932 | 159932 | 159932 | 124344 | 124344 | 124344 | 124344 | 77.748 | 0 | Metro Cuadrado | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144998 | Pavimentacion De La Calle Benito Juarez Entre Obregon Y Doctor Godinez | FA-073 | Sonora | Altar | Altar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 458032 | 458032 | 458032 | 420536 | 420536 | 420536 | 420536 | 91.8137 | 0 | Obra | 7927 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200145006 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica | FA-074 | Sonora | Aconchi | Aconchi | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 860515 | 860515 | 860515 | 417819 | 417819 | 417819 | 417819 | 48.5545 | 0 | Obra | 1741 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200145023 | Construccion De Puente Peatonal Sobre La Carretera Cananea-Agua Prieta Frente Al Cbtis 106 | FA-092 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1979153 | 1979153 | 1979153 | 916003 | 916003 | 916003 | 916003 | 46.2826 | 0 | Obra | 22000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200145041 | Remodelacion Del Edificio Del Dif Municipal | FA-093 | Sonora | Bacanora | Bacanora | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 553672 | 553672 | 553672 | 389893 | 389893 | 389893 | 389893 | 70.4195 | 0 | Obra | 1750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200145957 | Remodelacion Del Estadio De Beisbol Martires De Cananea | FA-099 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Educación | En Ejecución | 2013 | 6878281 | 6642206 | 6642206 | 5695943 | 5695943 | 5695943 | 5695943 | 85.7538 | 0 | Unidad | 8000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200145993 | Construccion De Carril De Desceleracion E Incorporacion De Aceeso Al Gimnasio Municiapl De Etchojoa | FA-100 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 6536599 | 6536539 | 6536539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200146088 | Construccion De Una Aula, Servicios Sanitarios Y Otros En Ep N.C. Casa Azul En Compuertas, Guaymas | FA-107 | Sonora | Guaymas | Compuertas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 3092739 | 3092739 | 3092739 | 1670344 | 1403142 | 1403142 | 1403142 | 45.3689 | 0 | Aula | 30 | 100 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200146471 | Construccion De Una Aula, Servicios Sanitarios Y Otros En Telesecundaria Nueva Creacion Casa Azul En Compuertas, Guaymas | FA-108 | Sonora | Guaymas | Compuertas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 2993227 | 2993227 | 2993227 | 1669949 | 1424284 | 1424284 | 1424284 | 47.5836 | 0 | Aula | 30 | 100 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200146835 | Pavimentacion Del Blvd. Aviacion Base De Carpeta Asfaltica | FA-111 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 14948151 | 14948151 | 14948151 | 11509027 | 11389441 | 11389441 | 11389441 | 76.193 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200146878 | Infraestructura De Servicios De Agua Potable Y Alimentador Electrico Para El Proy. Puerta Oeste (1a. Etapa) | FA-112 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 8109221 | 8109221 | 8109221 | 7439545 | 6998806 | 6998806 | 6998806 | 86.3068 | 0 | OBRA | 500000 | 100 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200147067 | Construccion De Tres Aulas En Esc. Sec. General No 14 Fracc. Las Placitas Villa Bonita En Hermosillo | EB-003 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 2138305 | 2076024 | 2076024 | 1918228 | 1918228 | 1918228 | 1918228 | 92.3991 | 0 | ANEXO | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200147286 | Construccion De Una Ula En E.E. Cam.6 Gustavo Caballero Echeverria | EB-005 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 606523 | 588857 | 588857 | 516624 | 516624 | 516624 | 516624 | 87.7334 | 0 | Aula | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200147714 | Construccion De Tres Aulas En E.P. Lazaro Cardenas | EB-009 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1414136 | 1372948 | 1372948 | 647961 | 647961 | 647961 | 647961 | 47.1949 | 0 | Aula | 135 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200147734 | Construccion De Una Aula Con Division En I En Usaer 117 (E.P. Emiliano Zapata) | EB-010 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 545412 | 529526 | 529526 | 329642 | 329642 | 329642 | 329642 | 62.2523 | 0 | Aula | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200147749 | Construccion De Una Aula En J.N. El Caracolito | EB-011 | Sonora | Hermosillo | Punta Chueca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 469578 | 455901 | 455901 | 392233 | 392233 | 392233 | 392233 | 86.0347 | 0 | Aula | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON13130200147772 | Construccion De Dos Aulas En E.P N.C. Col. Urbi Villa Campestre | EB-012 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 920109 | 893310 | 893310 | 683611 | 683611 | 683611 | 683611 | 76.5256 | 0 | Aula | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200147786 | Construccion De Tres Aulas En E.P. N.C. Col. Paseo Del Pedregal | EB-013 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1582219 | 1536135 | 1536135 | 1335049 | 1335049 | 1335049 | 1335049 | 86.9096 | 0 | Aula | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148249 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria No. 232 | EB-019 | Sonora | Hermosillo | Zamora | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 482549 | 468494 | 468494 | 463218 | 463218 | 463218 | 463218 | 98.8738 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON13130200148272 | Construccion En Una Aula En Telesecundaria No 367 | EB-022 | Sonora | Navojoa | El Recodo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 497396 | 482909 | 482909 | 387611 | 387611 | 387611 | 387611 | 80.2658 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148297 | Construccion De Dos Aulas En Jn N.C La Mesa (Km 21) | EB-030 | Sonora | Nogales | Agua Zarca (Ferrocarril) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 966156 | 938016 | 938016 | 889719 | 889719 | 889719 | 889719 | 94.8512 | 0 | Aula | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON13130200148325 | Construccion De Cuatro Aulas En E.P. N.C. Km 21 | EB-033 | Sonora | Nogales | Agua Zarca (Ferrocarril) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1857788 | 1803678 | 1803678 | 1749546 | 1749546 | 1749546 | 1749546 | 96.9988 | 0 | Aula | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148338 | Construccion De Una Aula En E.P. N.C. Coll. San Rafael | EB-035 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 500776 | 486190 | 486190 | 357309 | 357309 | 357309 | 357309 | 73.4916 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148355 | Construccion De Dos Aulas Y Otros En Telesecundaria N.C. 300 | EB-165 | Sonora | Guaymas | San Carlos (San Carlos Nuevo Guaymas) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 2261262 | 2195400 | 2195400 | 1127083 | 967304 | 967304 | 967304 | 44.0605 | 0 | Aula | 40 | 100 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148370 | Construccion De Una Aula Y Otros J.N. N.C. Compuertas | EB-166 | Sonora | Guaymas | Compuertas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1251354 | 1214907 | 1214907 | 521944 | 521944 | 521944 | 521944 | 42.9616 | 0 | Aula | 35 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148385 | Construccion De Una Aula Con Division En I En Usaer 235 (J.N. Luis Donaldo Colosio) | EB-167 | Sonora | Atil | Atil | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 534973 | 519391 | 519391 | 379759 | 379759 | 379759 | 379759 | 73.1162 | 0 | Aula | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148398 | Construccion De Dos Aulas En E.P. N.C. Posadas Del Sol | EB-168 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 980705 | 952141 | 952141 | 950857 | 950857 | 950857 | 950857 | 99.8651 | 0 | Aula | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148409 | Construccion De Una Aula En E.P. N.C. Col. Mision Del Sol | EB-169 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 555784 | 539596 | 539596 | 539596 | 539596 | 539596 | 539596 | 100 | 0 | Aula | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148452 | Construccion De Una Aula En J.N. Uili Aqui | EB-170 | Sonora | Etchojoa | Aquichopo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 547839 | 531883 | 531883 | 508586 | 508586 | 508586 | 508586 | 95.6199 | 0 | Aula | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148538 | Construccion De Tres Aulas En Telesecundaria No 368 | EB-171 | Sonora | Etchojoa | Guayparín | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1240302 | 1204177 | 1204177 | 1193739 | 1193739 | 1193739 | 1193739 | 99.1332 | 0 | Aula | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148565 | Construccion De Una Aula En E.E. Cam. No. 2 Juan Francisco Meza Galaviz | EB-172 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 413211 | 401176 | 401176 | 259616 | 259616 | 259616 | 259616 | 64.7137 | 0 | Aula | 45 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148615 | Construccion De Modolo De Servicios Sanitarios Con Bodega En E.E. Cendi No. 5 | EB-173 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 661681 | 649205 | 649205 | 609921 | 609921 | 609921 | 609921 | 93.9489 | 0 | Aula | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON13130200148627 | Construccion De Una Aula Con Division En I En Usaer 251 (J.N. Alicia Hurtado | EB-174 | Sonora | Hermosillo | Las Placitas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 525242 | 509944 | 509944 | 442774 | 442774 | 442774 | 442774 | 86.828 | 0 | Aula | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148639 | Construccion De Una Aula En J.N. N.C. Urbi Villa Del Cedro | EB-175 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 676149 | 656455 | 656455 | 511780 | 511780 | 511780 | 511780 | 77.9612 | 0 | Aula | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148661 | Construccion De Una Aula En J.N. N.C. Los Arroyos | EB-176 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 497097 | 482618 | 482618 | 374332 | 374332 | 374332 | 374332 | 77.5628 | 0 | Aula | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148677 | Construccion De Cuatro Aulas En E.P. N.C. Col. Palo Fierro | EB-177 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1999435 | 1941199 | 1941199 | 1844968 | 1844968 | 1844968 | 1844968 | 95.0427 | 0 | Aula | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON13130200148687 | Construccion De Dos Aulas En Esc. Sec. Heriberto Huerta Luna ( Col. Las Lomas) | EB-178 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1226008 | 1190299 | 1190299 | 1165028 | 1165028 | 1165028 | 1165028 | 97.8769 | 0 | Aula | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148701 | Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Tecnica No. 78 | EB-179 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 763396 | 741161 | 741161 | 593279 | 593279 | 593279 | 593279 | 80.0473 | 0 | Aula | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148720 | Consruccion De Una Aula En Telesecundaria No 226 | EB-180 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 508730 | 493913 | 493913 | 340835 | 340835 | 340835 | 340835 | 69.0071 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148727 | Construccion De Una Aula En E.P. Maria Del Carmen Torres G | EB-181 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 433032 | 420419 | 420419 | 273648 | 273648 | 273648 | 273648 | 65.0894 | 0 | Aula | 30 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148735 | Construcción De Un Aula En Escuela Secundaria Técnica Núm. 79 | EB-182 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 738490 | 716981 | 716981 | 665357 | 665357 | 665357 | 665357 | 92.7998 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148742 | Construccion De Una Aula En E.E. Cam 38 | EB-183 | Sonora | San Luis Río Colorado | Ninguno [Luis Sánchez] | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 478618 | 464678 | 464678 | 230822 | 230822 | 230822 | 230822 | 49.6735 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148765 | Construccion De Una Aula Con Division En I En Usaer 227 (J.N. Mazatan) | EB-185 | Sonora | Villa Pesqueira | Villa Pesqueira (Mátape) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 506343 | 491595 | 491595 | 177010 | 177010 | 177010 | 177010 | 36.0073 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148773 | Construccion De Una Aula En E.E. Cam No 13 | EB-186 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 640389 | 621737 | 621737 | 404550 | 404550 | 404550 | 404550 | 65.0677 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON13130200148781 | Constuccion De Una Aula En E.E. Cam. No 37 | EB-187 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 581287 | 544939 | 544939 | 529872 | 529872 | 529872 | 529872 | 97.2351 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148794 | Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Tecnica No. 67 | EB-188 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 795256 | 772093 | 772093 | 708929 | 708929 | 708929 | 708929 | 91.8191 | 0 | Aula | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148829 | Construccion De Una Aula En Esc. Sec. No. 3 Humberto Campos Varela | EB-189 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 760468 | 738318 | 738318 | 707310 | 707310 | 707310 | 707310 | 95.8002 | 0 | Aula | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148832 | Construccion De Una Aula En J.N. Miguel Hidalgo Y Costilla | EB-190 | Sonora | Pitiquito | Pitiquito | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 511881 | 496972 | 496972 | 381845 | 381845 | 381845 | 381845 | 76.8343 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON13130200148854 | Construccion En Tres Aulas En Esc. Sec. No. 4 Leyes De Reforma | EB-191 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1743810 | 1693019 | 1693019 | 1541889 | 1541889 | 1541889 | 1541889 | 91.0733 | 0 | Aula | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148861 | Construccion De Una Aula En E.P. N.C. Col. Reforma | EB-192 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 506693 | 491935 | 491935 | 429089 | 429089 | 429089 | 429089 | 87.2247 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON13130200148866 | Construccion De Una Ula En J.N. N.C Joyas Del Parque | EB-193 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 559610 | 543311 | 543311 | 403948 | 403948 | 403948 | 403948 | 74.3493 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148879 | Construccion De Una Aula En E.E. Came No. 18 | EB-195 | Sonora | Ures | Santiago de Ures (Santiago) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 442958 | 430056 | 430056 | 335510 | 335510 | 335510 | 335510 | 78.0154 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148887 | Constuccion De Una Aula Esc. Sec. Tecnica No. 72 J.E. Flores | EB-196 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 731012 | 709720 | 709720 | 699724 | 699724 | 699724 | 699724 | 98.5916 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148905 | Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Roberto H. Cruz Hoyos (Villas Del Palmar) | EB-197 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 430121 | 417593 | 417593 | 416156 | 416156 | 416156 | 416156 | 99.6559 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON13130200148911 | Construccion De Aula En Esc. Sec. No 30 Humberto Campos Varela | EB-198 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 766542 | 744216 | 744216 | 740007 | 740007 | 740007 | 740007 | 99.4344 | 0 | Aula | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148933 | Construccion De Una Aula En E.P. Gral. Luis Matuz | EB-199 | Sonora | Guaymas | Casas Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 557000 | 540777 | 540777 | 284452 | 284452 | 284452 | 284452 | 52.6006 | 0 | Aula | 30 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148940 | Construccion De Una Aula En J.N. N.C. Urbi Villas Del Prado | EB-200 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 403408 | 391658 | 391658 | 331571 | 331571 | 331571 | 331571 | 84.6583 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148943 | Construccion De Area Admva. En Esc. Sec. Tecnica No. 77 | EB-201 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 2140622 | 2078274 | 2078274 | 1676309 | 1676309 | 1676309 | 1676309 | 80.6587 | 0 | Aula | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148951 | Construccion De Una Aula En E.P. N.C. Col Las Ladrilleras | EB-202 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 480592 | 466594 | 466594 | 394671 | 394671 | 394671 | 394671 | 84.5855 | 0 | Aula | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148958 | Construccion De Una Aula En J.N. Juan Aldama En La Cuadrita, Guaymas | EB-037 | Sonora | Guaymas | La Cuadrita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 551753 | 535683 | 535683 | 200547 | 200547 | 200547 | 200547 | 37.4376 | 0 | Aula | 40 | 100 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148976 | Construccion De Una Aula En Jn Americo Vespucio En Guaymas | EB-049 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 472284 | 458528 | 458528 | 192485 | 192485 | 192485 | 192485 | 41.9789 | 0 | Aula | 35 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148979 | Construccion De Una Aula En Jn Emerenciana Ruiz Duarte En Poblado Miguel Aleman | EB-052 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 442449 | 429562 | 429562 | 423031 | 423031 | 423031 | 423031 | 98.4796 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148984 | Construccion De Una Aula En E.P. Alba Rivera Wong En Guaymas | EB-054 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 515473 | 500459 | 500459 | 242179 | 242179 | 242179 | 242179 | 48.3914 | 0 | Aula | 30 | 100 | 73 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148989 | Construccion De Una Aula En E.P. Capitan Juan Bantea En Vicam | EB-078 | Sonora | Guaymas | Vícam Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 525300 | 510000 | 510000 | 289314 | 289314 | 289314 | 289314 | 56.7282 | 0 | Aula | 30 | 100 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148991 | Construccion De Una Aula En E.P. Sebastian Gonzalez En Vicam | EB-087 | Sonora | Guaymas | Vícam Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 453133 | 439935 | 439935 | 253861 | 253861 | 253861 | 253861 | 57.7042 | 0 | Aula | 30 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148994 | Construccion De Una Aula En J.N. Gabriela Mistral En Hermosillo | EB-089 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 510511 | 495642 | 495642 | 248385 | 248385 | 248385 | 248385 | 50.1138 | 0 | Aula | 30 | 100 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149003 | Construccion De Una Aula En J.N. Manuel Moreno Estrella (Lomas Del Sur) En Hermosillo | EB-091 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 584224 | 567208 | 567208 | 314400 | 314400 | 314400 | 314400 | 55.4294 | 0 | Aula | 30 | 100 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149007 | Construccion De Una Aula En J.N. Juana Acuña Gomez (Col. Pueblitos)En Hermosillo | EB-094 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 435837 | 423143 | 423143 | 311581 | 311581 | 311581 | 311581 | 73.6349 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149013 | Construccion De Una Aula En E.P. Gildardo E. Cordova V. (Villas Del Sur) En Hermosillo | EB-096 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 525814 | 510499 | 510499 | 469322 | 469322 | 469322 | 469322 | 91.934 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149019 | Construccion De Una Aula En E.P. Francisco Meneses Heros En Hermosillo | EB-098 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 428444 | 415965 | 415965 | 159459 | 159459 | 159459 | 159459 | 38.3347 | 0 | Aula | 30 | 100 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149033 | Construccion De Una Aula En Cam No. 57 (Col. Palo Verde) En Hermosillo | EB-102 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 414223 | 402158 | 402158 | 297651 | 297651 | 297651 | 297651 | 74.0134 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149035 | Construccion De Una Aula En E.P. N.C. Nissan 47-1 En Bahia Kino | EB-103 | Sonora | Hermosillo | Bahía de Kino | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 497105 | 482626 | 482626 | 144788 | 144788 | 144788 | 144788 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON13130200149042 | Construccion De Tres Aulas En Esc. Sec. Tecnica No 74 (Fracc. Puerta Real) En Hermosillo | EB-104 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1740930 | 1690223 | 1690223 | 1378908 | 1378908 | 1378908 | 1378908 | 81.5814 | 0 | Aula | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149047 | Construccion De Una Aula En J.N. Salvador Dali (Col. Tierra Y Libertad) En Navojoa | EB-124 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 480611 | 466613 | 466613 | 463899 | 463899 | 463899 | 463899 | 99.4184 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149063 | Construccion De Un Aula En Esc. Sec. Tecnica No 37 En Puerto Peñasco | EB-136 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 657366 | 638219 | 638219 | 335524 | 335524 | 335524 | 335524 | 52.5719 | 0 | Aula | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149069 | Construccion De Una Aula En J.N. N.C. San Luis Rio Colorado | EB-140 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 457492 | 444167 | 444167 | 280887 | 280887 | 280887 | 280887 | 63.2391 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149073 | Construccion De Una Aula En E.P. Aurelio Renteria Flores (Sector Altar) En San Luis Rio Colorado | EB-141 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 457492 | 444167 | 444167 | 290490 | 290490 | 290490 | 290490 | 65.4011 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149076 | Construccion De Un Aula En E.P. Juan Cabral (Sector Altar) | EB-142 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 492291 | 477952 | 477952 | 333768 | 333768 | 333768 | 333768 | 69.833 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149086 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria No 190 Luis Moreno Bustamante En Golfo De Santa Clara | EB-143 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 491613 | 477294 | 477294 | 295703 | 295703 | 295703 | 295703 | 61.9541 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149094 | Construccion De Una Aula En Esc. Sec. General No. 2 Cajeme (Col. Fco. Villa) En Hermosillo | EB-203 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 592244 | 574994 | 574994 | 544451 | 544451 | 544451 | 544451 | 94.6881 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149103 | Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Tecnica No. 41 Ezequiel Silva Lopez En El Ej. El Triunfo | EB-204 | Sonora | Hermosillo | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 505532 | 490808 | 490808 | 445679 | 445679 | 445679 | 445679 | 90.8052 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149108 | Construccion De Una Aula En Esc. Sec. No. 37 Ing. Juan De Dios Bojorquez (Nvo. Hermosillo) | EB-205 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 479384 | 465421 | 465421 | 417912 | 417912 | 417912 | 417912 | 89.7923 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149112 | Constuccion De Una Aula En Esc. Sec. Tecnica No. 69 En San Luis Rio Colorado | EB-206 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 782932 | 760128 | 760128 | 556680 | 556680 | 556680 | 556680 | 73.235 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149121 | Construccion De Dos Aulas En E.P. N.C. Santa Fe | EB-208 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 909425 | 882937 | 882937 | 544136 | 544136 | 544136 | 544136 | 61.628 | 0 | Aula | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON13130200149128 | Construccion De Una Aula En E.P. Padre De Las Casas | EB-209 | Sonora | Bácum | Bataconcica (Museo Chopocuni) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 448769 | 435698 | 435698 | 420449 | 420449 | 420449 | 420449 | 96.5001 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149133 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria No 146 | EB-210 | Sonora | Bácum | Loma de Bácum | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 621282 | 603186 | 603186 | 600666 | 600666 | 600666 | 600666 | 99.5822 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON13130200149140 | Construccion De Na Aula En J.N. Francisco Vazquez | EB-211 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 439940 | 427126 | 427126 | 302394 | 302394 | 302394 | 302394 | 70.7974 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149163 | Construccion De Una Aula En J.N. Arnulfo Santiago Hernandez | EB-212 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 453964 | 440742 | 440742 | 307620 | 307620 | 307620 | 307620 | 69.7959 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149171 | Construccion De Un Aula En E.P. Francisco Villa | EB-214 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 512969 | 498029 | 498029 | 316289 | 316289 | 316289 | 316289 | 63.5081 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149185 | Construccion De Dos Aulas En E.P. Herman Bruss | EB-217 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1044438 | 1014017 | 1014017 | 371339 | 371339 | 371339 | 371339 | 36.6206 | 0 | Aula | 60 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149191 | Construccion De Una Aula En E.P. Rodolfo Elias Calles | EB-218 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 432802 | 420196 | 420196 | 249395 | 249395 | 249395 | 249395 | 59.3521 | 0 | Aula | 30 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149197 | Construccion De Dos Aulas En E.P. N.C. (Campanario) | EB-219 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 833741 | 809457 | 809457 | 342750 | 342750 | 342750 | 342750 | 42.3432 | 0 | Aula | 60 | 100 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149202 | Construccion De Una Aula En I En E.E. Usaer No. 9 (E.P.. Margarita Maza De Juarez) | EB-220 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 676262 | 656565 | 656565 | 238340 | 238340 | 238340 | 238340 | 36.3011 | 0 | Aula | 30 | 100 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149208 | Construccion De Una Aula En I En E.E. Usaer No. 9 (E.P. Ma. Caro Olivas) | EB-221 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 486928 | 472746 | 472746 | 266424 | 266424 | 266424 | 266424 | 56.3567 | 0 | Aula | 30 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149216 | Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Tecnica No. 71 (Gpe. Rodriguez M) | EB-222 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 668896 | 649414 | 649414 | 253886 | 253886 | 253886 | 253886 | 39.0946 | 0 | Aula | 30 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149221 | Construccion De Una Aula En J.N. N.C. Jorge Valdez Muñoz | EB-223 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 482416 | 468365 | 468365 | 446726 | 446726 | 446726 | 446726 | 95.3799 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON13130200150246 | Construccion De Una Aula En J.N. Ma. Luisa Real Duarte | EB-224 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 430163 | 417634 | 417634 | 415027 | 415027 | 415027 | 415027 | 99.3758 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200150481 | Construccion De Una Aula En J.N. Profra. Teresa Santacruz Dorame | EB-225 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 477386 | 463482 | 463482 | 463480 | 463480 | 463480 | 463480 | 99.9996 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200150708 | Construccion De Una Aula En J.N. Gilberto Escobosa | EB-226 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 494789 | 480378 | 480378 | 452304 | 452304 | 452304 | 452304 | 94.1559 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200150741 | Construccion De Una Aula En E.P. Leo Sandoval Saucedo | EB-227 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 421247 | 408978 | 408978 | 359925 | 359925 | 359925 | 359925 | 88.006 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200150848 | Construccion De Una Aula En E.P. Sebastian Arvayo Arvayo | EB-228 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 409937 | 397997 | 397997 | 328061 | 328061 | 328061 | 328061 | 82.428 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200150890 | Construccion De Una Aula En E.P. Fco. Castillo Blanco | EB-230 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 416241 | 404117 | 404117 | 351370 | 351370 | 351370 | 351370 | 86.9476 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200150929 | Construccion De Una Aula Con Div. En En Usaer No. 265 (J.N. N.C. Los Arroyos) | EB-232 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 481666 | 467637 | 467637 | 388845 | 388845 | 388845 | 388845 | 83.151 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200150961 | Construccion De Una Aula En E.P. Jesus Loya Aboytia (Col Real De Minas) | EB-233 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 410191 | 398244 | 398244 | 351028 | 351028 | 351028 | 351028 | 88.144 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200151012 | Construccion De Una Aula En E.P. Benigno Garcia Garcia (Colonia Los Laureles) | EB-235 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 490174 | 475897 | 475897 | 379807 | 379807 | 379807 | 379807 | 79.8087 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200151109 | Construccion De Una Aula En E.P. N.C. Jardines De La Montaña | EB-236 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 506790 | 492029 | 492029 | 409021 | 409021 | 409021 | 409021 | 83.1294 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200151130 | Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Tecnica No 76 J. Ramon Salcedo E. (Centro) | EB-238 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 664434 | 645082 | 645082 | 645055 | 645055 | 645055 | 645055 | 99.9958 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200151150 | Construccion De Dos Aulas En E.P. N.C. Colinas Del Viento | EB-239 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 885359 | 859572 | 859572 | 352710 | 352710 | 352710 | 352710 | 41.0332 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200151200 | Construccion De Dos Aulas En E.P. Lorenzo Chan Be | EB-241 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1351370 | 1312010 | 1312010 | 655847 | 655847 | 655847 | 655847 | 49.988 | 0 | Aula | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200151218 | Construccion De Dos Aulas En Esc. Sec. Tecnica No. 75 | EB-242 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1488525 | 1445170 | 1445170 | 776766 | 776766 | 776766 | 776766 | 53.7491 | 0 | Aula | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200151271 | Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Gral. Moises Saenz Fed. No 2 | EB-243 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 864313 | 839140 | 839140 | 824570 | 824570 | 824570 | 824570 | 98.2637 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON13130200151297 | Construccion De Dos Aulas En Esc. Sec. General No. 761 Ma. Gonzalez H. (Los Olivos) | EB-244 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1303536 | 1265569 | 1265569 | 1057727 | 1057727 | 1057727 | 1057727 | 83.5772 | 0 | Aula | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200151309 | Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Gral. 12 Nicolas Cedano T. (Pueblitos) | EB-245 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 734431 | 713040 | 713040 | 712438 | 712438 | 712438 | 712438 | 99.9156 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200151714 | Construccion De Una Aula En Esc. Sec. General L.D. Colosio (Col. Las Isabeles) | EB-246 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 753475 | 731529 | 731529 | 731410 | 731410 | 731410 | 731410 | 99.9837 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200151747 | Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Tecnica No 66 C. Garcia Vallejo (Solidaridad) | EB-247 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 553064 | 536955 | 536955 | 536023 | 536023 | 536023 | 536023 | 99.8264 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200151914 | Construccion De Tres Aulas En Esc. Sec. Estatal No. 17 (Col. Paseo Del Pedregal) | EB-249 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 2006002 | 1947575 | 1947575 | 1578681 | 1445068 | 1445068 | 1445068 | 74.1983 | 0 | Aula | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200152669 | Ampliacion De Edificio 5j Del Departamento D Ingenieria Industrial En Universidad De Sonora | ES-008 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 6000001 | 6000001 | 6000001 | 6000001 | 6000001 | 6000001 | 6000001 | 100 | 0 | ANEXO | 0 | 100 | 73.19 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200153901 | Mejoramiento De Viviendas De Onavas | 02 | Sonora | Onavas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 40000 | 469192 | 284046 | 284046 | 284046 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 392 | 100 | 0 | Financiera: / Física: X / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200156174 | Remodelacion Del Palacio Municipal | FA-094 | Sonora | Trincheras | Trincheras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1721090 | 1721090 | 1721090 | 520888 | 520888 | 520888 | 520888 | 30.265 | 0 | Obra | 1750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200156324 | Construccion, Equipamiento, Pruebas, Puesta En Operacion Y Estabilizacion De La Planta Potabilizadora Sur De La Ciudad De Hermosillo | FA-110 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAGARHPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 82360861 | 52960861 | 52960861 | 52960861 | 52960861 | 52960861 | 52960861 | 100 | 0 | Planta, Celda Solar, Vivienda | 707890 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200164692 | Terminacion De La Construccion De Aulas, Laboratorio, Oficinas Admvas. Y Otros En Emsad Puerto Libertad | NC1-238 | Sonora | Pitiquito | Puerto Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2012 | 2192473 | 2192473 | 2192473 | 2192473 | 2192473 | 2192473 | 2192473 | 100 | 0 | ANEXO | 177 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200170935 | Construccion De Una Aula Con Division En I En Usaer 201 (Esc. Sec. Tecnica No. 31 26dst003iq) En Hillo | EB-004 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1177025 | 1142743 | 1142743 | 906938 | 906938 | 906938 | 906938 | 79.365 | 0 | Aula | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200170957 | Construccion De Una Aula En E.E. Cam 3, Col. Sta. Teresa | EB-006 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 502270 | 487641 | 487641 | 426841 | 426841 | 426841 | 426841 | 87.5318 | 0 | Aula | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200171000 | Construccion De Una Aula En J.N. Ili Olam | EB-007 | Sonora | Etchojoa | Los Viejos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 638332 | 619740 | 619740 | 618735 | 618735 | 618735 | 618735 | 99.8378 | 0 | Aula | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200171026 | Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Nicolas Cedano Torres (Col. Pueblitos) | EB-014 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 654031 | 634982 | 634982 | 630600 | 630600 | 630600 | 630600 | 99.3099 | 0 | Aula | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200171138 | Construccion De Una Aula En Usaer No. 265 (E.P. Los Arroyos) En Hermosillo | EB-101 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 603287 | 585716 | 585716 | 546222 | 546222 | 546222 | 546222 | 93.2571 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300174884 | Instalacion Electrica En Esc. Sec. Tecnica No. 7 | FA-352 | Sonora | Huásabas | Huásabas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 140815 | 140815 | 140815 | 140815 | 140815 | 140815 | 140815 | 100 | 0 | ANEXO | 110 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300174918 | Instalacion Electrica Y Cerco En J.N. Hermano Grimm | FA-358 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 23436 | 23436 | 23436 | 23436 | 23436 | 23436 | 23436 | 100 | 0 | ANEXO | 137 | 100 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300174944 | Instalacion De Cerco De Malla En J.N. Jaime Sabines | FA-359 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 22144 | 22144 | 22144 | 22144 | 22144 | 22144 | 22144 | 100 | 0 | ANEXO | 124 | 100 | 17 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300174965 | Rehabilitacion De Cerco E Instalacion Electrica En J.N. N Creacion Ma. Del Rosario Chavez | FA-361 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 46881 | 46881 | 46881 | 46881 | 46881 | 46881 | 46881 | 100 | 0 | AULA | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300175043 | Construccion De Hidroneumatico Y Baños En Ep. Ignacio Allende | FA-366 | Sonora | Etchojoa | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 58127 | 58127 | 58127 | 58127 | 58127 | 58127 | 58127 | 100 | 0 | ANEXO | 227 | 100 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300175046 | Rehabilitacion De Cerco De Malla En Esc. Sec. Salvador Gonzalez Partida | FA-369 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 42118 | 42117 | 42117 | 42117 | 42117 | 42117 | 42117 | 100 | 0 | ANEXO | 457 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300175047 | Rehabiitacion De Cerco E Instalaciones Electricas En J.N. Benito Juarez | FA-370 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 140416 | 140416 | 140416 | 140416 | 140416 | 140416 | 140416 | 100 | 0 | ANEXO | 62 | 100 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300175048 | Rehabilitacion De Cerco De Malla En E.P. Juan Jacobo Rousseau | FA-371 | Sonora | Fronteras | Kilómetro Cuarenta y Siete | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 16268 | 16268 | 16268 | 16268 | 16268 | 16268 | 16268 | 100 | 0 | ANEXO | 19 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300175285 | Rehabilitacion De Baños En E.P. Niños Heroes De Chapultepec | FA-375 | Sonora | Guaymas | La Manga (Campo Pesquero la Manga) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 118404 | 118404 | 118404 | 118404 | 118404 | 118404 | 118404 | 100 | 0 | ANEXO | 15 | 100 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300175307 | Construccion De Acometida Y Alimentador En J.N. Cuauhtemoc | FA-378 | Sonora | Guaymas | Vícam Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 49562 | 49562 | 49562 | 49562 | 49562 | 49562 | 49562 | 100 | 0 | ANEXO | 49 | 100 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300175314 | Rehabiitacion De Techos En E.P. Ma. De La Luz Marquez | FA-380 | Sonora | Cajeme | Pueblo Yaqui | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 3184884 | 3184884 | 3184884 | 3184884 | 3184884 | 3184884 | 3184884 | 100 | 0 | ANEXO | 289 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300175325 | Rehabilitacion De Baños En J.N. Cuauhtemoc | FA-382 | Sonora | Guaymas | Vícam Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 95466 | 95466 | 95466 | 95466 | 95466 | 95466 | 95466 | 100 | 0 | ANEXO | 49 | 100 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300175326 | Rehabilitacion De Cerco De Malla En E.P. Jose Vasconcelos | FA-383 | Sonora | Caborca | Salomón Quihuis | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 107329 | 107329 | 107329 | 107329 | 107329 | 107329 | 107329 | 100 | 0 | ANEXO | 39 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300175331 | Demolicion De Aulas, Rehabilitacion Del Sistema Electrico Y Techumbre De Aula En E.P. Basilio Badillo | FA-388 | Sonora | Huatabampo | Júpare | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1528269 | 1528268 | 1528268 | 865768 | 865768 | 865768 | 865768 | 56.6503 | 0 | ANEXO | 197 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON13130300175619 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico En E.P. Lazaro Cardenas | FA-390 | Sonora | Navojoa | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 182288 | 182288 | 182288 | 182288 | 182288 | 182288 | 182288 | 100 | 0 | ANEXO | 280 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON13130300175705 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico En Esc. Sec. Tecnica 16 Antonio Villarreal Cebrero | FA-391 | Sonora | Cajeme | Cócorit | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 977638 | 977638 | 977638 | 977638 | 977638 | 977638 | 977638 | 100 | 0 | ANEXO | 1162 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300175754 | Construccion De Tejaban E.P. Manuel Mirazo Navarrete | FA-393 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 871425 | 871425 | 871425 | 676978 | 676978 | 676978 | 676978 | 77.6863 | 0 | ANEXO | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300175755 | Rehabilitacion Electrica En E.P. Salvador Alvarado | FA-394 | Sonora | Caborca | Santa Eduwiges (La Cachora) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 126563 | 126563 | 126563 | 126563 | 126563 | 126563 | 126563 | 100 | 0 | ANEXO | 92 | 100 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300175756 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico En E.P. Jesus Garcia Corona | FA-395 | Sonora | Benito Juárez | Paredoncito | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1249768 | 1249768 | 1249768 | 550466 | 550466 | 550466 | 550466 | 44.0455 | 0 | ANEXO | 170 | 100 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300175758 | Terminacion De Construccion Subestacion 112.5 Kva En Esc. Sec. General No. 1 | FA-398 | Sonora | Alamos | Alamos | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 73915 | 73915 | 73915 | 66127 | 66127 | 66127 | 66127 | 89.4636 | 0 | ANEXO | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300175759 | Terminacion De Construccion Subestacion 50 Kva En Esc Sec Paulita Verjan | FA-399 | Sonora | Alamos | Alamos | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 48693 | 48693 | 48693 | 43793 | 43793 | 43793 | 43793 | 89.937 | 0 | ANEXO | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300175760 | Terminacion De Construccion Subestacion 100 Kva En E.P. Bartolome M. Salido | FA-400 | Sonora | Alamos | Alamos | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 51000 | 51000 | 51000 | 45265 | 45265 | 45265 | 45265 | 88.7549 | 0 | ANEXO | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300175761 | Termincacion De Construccion Subestacion 112.5 Kva En Telesecundaria No. 103 | FA-401 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 49193 | 49193 | 49193 | 44320 | 44320 | 44320 | 44320 | 90.0941 | 0 | ANEXO | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300175762 | Terminacion De Construccion Subestacion 50 Kva En Telesecundaria No. 156 | FA-402 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 25901 | 25901 | 25901 | 22276 | 22276 | 22276 | 22276 | 86.0044 | 0 | ANEXO | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300175766 | Reparacion De Instalaciones Electricas En Esc. Sec. Tecnica No. 2 | FA-420 | Sonora | Bácum | Francisco Javier Mina (Campo 60) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 6760 | 6760 | 6760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 366 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300176323 | Construccion De La Planta Baja Del Edificio Para Laboratorios En Universidad De Sonora Campus Navojoa De La Urs | ES-006 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 4000000 | 3921569 | 3921569 | 3921569 | 3921569 | 3921569 | 3921569 | 100 | 0 | ANEXO | 974 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300178884 | Construccion De Seis Aulas, Direccion, Servicios Sanitario, Bebedero, Plaza Civica Y Cerco Perimetral En E.P. N.E. N.C. Km 21 | EB-262 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 6012082 | 6012082 | 6012082 | 1791593 | 1791593 | 1791593 | 1791593 | 29.7999 | 0 | 6 AULA, 1 ANEXO | 180 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300178904 | Construccion De Dos Aulas, Direccion, Servicios Sanitarios, Bebedero, Plaza Civica Y Cerco Perimetral En J.N. N.C. Fracc. La Mesa Km 21 | EB-263 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 2724617 | 2724617 | 2724617 | 811226 | 811226 | 811226 | 811226 | 29.7739 | 0 | 2 AULA, 1 ANEXO | 60 | 100 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300178914 | Construccion De Una Aula Con Adecuacion En T En Usaer No 248 En J.N. Armida G. Castro | EB-264 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 600993 | 600993 | 600993 | 299784 | 299784 | 299784 | 299784 | 49.8814 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300178921 | Construccion De Una Aula En E.P. N.C. Posadas Del Sol | EB-265 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 447043 | 447043 | 447043 | 447042 | 447042 | 447042 | 447042 | 99.9998 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300178928 | Construccion De Una Aula En E.P. Vicente Guerrero | EB-266 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 466414 | 466414 | 466414 | 139924 | 139924 | 139924 | 139924 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300178933 | Construccion De Una Aula En Cam No. 19 | EB-267 | Sonora | Imuris | Imuris | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 690086 | 690086 | 690086 | 638474 | 638474 | 638474 | 638474 | 92.5209 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300178952 | Construccion De Dos Aulas En Esc. Sec. Tecnica No 80 La Mesa, Km 21 | EB-268 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 892036 | 892036 | 892036 | 504859 | 504859 | 504859 | 504859 | 56.5963 | 0 | Aula | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300178969 | Construccion De Una Aula En Cam No. 57 | EB-258 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 379978 | 379978 | 379978 | 245857 | 245857 | 245857 | 245857 | 64.703 | 0 | Aula | 30 | 100 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON13130300179057 | Construccion De Una Aula En E.P. 19 De Abril | EB-260 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 415303 | 415303 | 415303 | 310327 | 310327 | 310327 | 310327 | 74.723 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON13130300179063 | Construccion De Un Aula En J.N. Sasabe | EB-261 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 524603 | 524603 | 524603 | 411308 | 411308 | 411308 | 411308 | 78.4037 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300179073 | Construccion De Tres Aulas, Direccion, Servicios Sanitarios, Bebedero, Plaza Civica Y Cerco Perimetral En E.P. N.E. Papagos | EB-250 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Pápago | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 3792190 | 3792190 | 3792190 | 1137276 | 1137276 | 1137276 | 1137276 | 29.99 | 0 | Aula | 40 | 100 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300179091 | Construccion De Dos Aulas, Direccion Administracion, Servicios Sanitarios, Bebedero, Plaza Civica Y Cerco Perimetral En J.N. N.C. Mision Del Real | EB-251 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 2722758 | 2722758 | 2722758 | 804364 | 804364 | 804364 | 804364 | 29.5423 | 0 | Aula | 40 | 100 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300179173 | Construccion De Una Aula En Esc. Sec Tecnica Estatal No 18 Col. Pueblo Nuevo (Ladrilleras) | EB-269 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 934359 | 934359 | 934359 | 279833 | 279833 | 279833 | 279833 | 29.9492 | 0 | Aula | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300179192 | Construccion De Una Aula En E.P. Nc Mision Del Real | EB-270 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 539828 | 539828 | 539828 | 427682 | 427682 | 427682 | 427682 | 79.2256 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300179204 | Construccion De Una Aula En J.N. N.C. Col. Romanza | EB-272 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 545290 | 545290 | 545290 | 163587 | 163587 | 163587 | 163587 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300179222 | Construccion De Dos Aulas Con Preparacion Para Adose En Esc. Sec. Estatal No. 17 Col Paseo Del Pedregal | EB-273 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1433674 | 1433674 | 1433674 | 429255 | 429255 | 429255 | 429255 | 29.9409 | 0 | Aula | 2 | 100 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300179231 | Construccion De Una Aula Con Preparacion Para Adose En E.P. N.C. Col. Kennedy | EB-274 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 585778 | 585778 | 585778 | 410290 | 410290 | 410290 | 410290 | 70.0419 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300179245 | Construccion De Dos Aulas, Servicios Sanitarios, Bebedero, Plaza Civica Y Cerco Perimetral En J.N. N.C. Fracc. Cerro Prieto | EB-277 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 2886367 | 2886367 | 2886367 | 832572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 AULA, 1 ANEXO | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300179259 | Construccion De Dos Aulas, Direccion Administracion, Servicios Sanitarios, Bebederos, Plaza Civica Y Cerco Perimetral En Tlesecundaria N.C. Ejido El Coyote | EB-278 | Sonora | Caborca | El Coyote | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 2746546 | 2747546 | 2747546 | 824094 | 824094 | 824094 | 824094 | 29.9938 | 0 | 2 ANEXO, 2 AULA | 70 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300179265 | Construccion De Una Aula En J.N. Perla Del Mar | EB-279 | Sonora | Caborca | El Desemboque (Kuwai) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 389759 | 389759 | 389759 | 278388 | 278388 | 278388 | 278388 | 71.4257 | 0 | Aula | 30 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300179284 | Construccion De Una Aula En Cam No. 62 Poblado Miguel Aleman | EB-280 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 443769 | 443769 | 443769 | 443531 | 443531 | 443531 | 443531 | 99.9464 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300179419 | Construccion De Una Aula En J.N. N.C. En Poblado Miguel Aleman | EB-281 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 390128 | 390128 | 390128 | 319683 | 319683 | 319683 | 319683 | 81.9431 | 0 | Aula | 30 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON13130300179424 | Construccion De Una Aula En E.P. N.C. En Paseo El Pedregal | EB-282 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 552391 | 552391 | 552391 | 325776 | 325776 | 325776 | 325776 | 58.9756 | 0 | Aula | 30 | 100 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300179504 | Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Tecnica No 74 (Fracc. Puerta Real) | EB-286 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 525131 | 525131 | 525131 | 308997 | 308997 | 308997 | 308997 | 58.8419 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300179522 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria No 367 | EB-287 | Sonora | Navojoa | El Recodo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 498309 | 498309 | 498309 | 304882 | 304882 | 304882 | 304882 | 61.1833 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300179526 | Construccion De Dos Aulas En Sec. General No 4 Col. El Manantial | EB-288 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 947553 | 947553 | 947533 | 475141 | 283760 | 283760 | 283760 | 29.9466 | 0 | Aula | 30 | 100 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300179543 | Construccion De Una Aula En Cam No. 60 | EB-289 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 566398 | 566398 | 566398 | 318659 | 318659 | 318659 | 318659 | 56.2606 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300179548 | Construccion De Una Aula En J.N. Pablo Montesinos | EB-290 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 409569 | 409569 | 409569 | 198349 | 171058 | 171058 | 171058 | 41.7654 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300179555 | Construccion De Tres Aulas, Portico, Servicios Sanitarios, Bebederos, Plaza Civica Y Cerco Perimetral En E.P. N.C. San Isidro (El Triunfo) | EB-291 | Sonora | Hermosillo | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 3483664 | 3483664 | 3483664 | 3468607 | 3468607 | 3468607 | 3468607 | 99.5678 | 0 | 3 AULA, 1 ANEXO | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300179559 | Construcion De Una Aula En Telesecundaria No 300 | EB-292 | Sonora | Guaymas | San Carlos (San Carlos Nuevo Guaymas) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 382514 | 382514 | 382514 | 114754 | 114754 | 114754 | 114754 | 29.9999 | 0 | Aula | 30 | 100 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300179563 | Construccion De Una Aula En E.P. Juan Figueroa Abril | EB-293 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 413590 | 413590 | 413590 | 124077 | 124077 | 124077 | 124077 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON13130300179579 | Construccion De Una Aula En J.N. El Campito | EB-294 | Sonora | Huatabampo | La Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 525377 | 525377 | 525377 | 157613 | 157613 | 157613 | 157613 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON13130300179587 | Obra Complementaria Para La Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Tecnica No 76 Jose Ramon Salcedo | EB-296 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 158423 | 158423 | 158423 | 158422 | 158422 | 158422 | 158422 | 99.9994 | 0 | Aula | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON13130300179595 | Construccion De Tres Aulas En E.P. N.C. Fracc. Urbi Villa Los Cedros | EB-297 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 3920685 | 3920685 | 3920685 | 1117257 | 1117257 | 1117257 | 1117257 | 28.4965 | 0 | Aula | 40 | 100 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300179596 | Construccion De Una Aula En E.P. N.C. Fracc. Santa Fe | EB-298 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 406760 | 406760 | 406760 | 179295 | 179295 | 179295 | 179295 | 44.0788 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300179603 | Construccion De Una Aula En Ej.N. N.C. Palma Dorada | EB-299 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 544016 | 544016 | 544016 | 402593 | 402593 | 402593 | 402593 | 74.0039 | 0 | Aula | 30 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON13130300179606 | Construccion De Una Aula En E.P. Gildardo E. Cordova Villegas | EB-300 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 393814 | 393814 | 393814 | 270077 | 270077 | 270077 | 270077 | 68.5798 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300179611 | Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Tecnica No. 78 | EB-301 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 533673 | 533673 | 533673 | 160102 | 160102 | 160102 | 160102 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300179615 | Contruccion De Una Aula En E.P. N.C. Col. Luis Donaldo Colosio | EB-302 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 517372 | 517372 | 517372 | 155211 | 155211 | 155211 | 155211 | 29.9999 | 0 | Aula | 70 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300179624 | Construccion De Una Aula En Esc. Sec. General No 19 Sta. Cecilia Kennedy | EB-304 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 539394 | 539394 | 539394 | 393555 | 393555 | 393555 | 393555 | 72.9624 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300179628 | Construccion De Una Aula En J.N. Nuevos Caminos | EB-303 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 485259 | 485259 | 485259 | 301823 | 301823 | 301823 | 301823 | 62.1983 | 0 | Aula | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300192241 | Construccion De Una Aula En El J.N. El Carrusel | EB-256 | Sonora | Etchojoa | Macochín | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 452816 | 452816 | 452816 | 348876 | 348876 | 348876 | 348876 | 77.0459 | 0 | Aula | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300192265 | Construccion De Una Aula En E.P. Ma. Candelaria V. Trebor | EB-257 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 496657 | 496657 | 496657 | 481054 | 481054 | 481054 | 481054 | 96.8584 | 0 | Aula | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300192314 | Construccion De Un Aula En J.N. N.C. Paseos Del Pedregal | EB-259 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 433370 | 433370 | 433370 | 213185 | 213185 | 213185 | 213185 | 49.1924 | 0 | Aula | 30 | 100 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300197223 | Rehabilitacion De Techos En Esc. Sec. Profr. Efrain Buenrostro En Altar (Ampliacion) | FA-327-12 | Sonora | Altar | Altar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 294066 | 294066 | 294066 | 52214 | 8565 | 8565 | 8565 | 2.9126 | 0 | -1 | 220 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300197241 | Construccion De Edificio Para Gimnasio De Halterofilia (Segunda Etapa) Y Obra Exterior Para Todo El Conjunto | FA-140 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Educación | En Ejecución | 2013 | 8491081 | 9671459 | 9671459 | 9596819 | 9596819 | 9596819 | 9596819 | 99.2282 | 0 | Obra | 77254 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300197320 | Pavimentacion De La Vialidad De Acceso A La Playa Miramar En Guaymas | FA-145 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 18983528 | 18983528 | 18983528 | 9134380 | 9134380 | 9134380 | 9134380 | 48.1174 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 100 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300197373 | Rehabilitacion De E.P. Rafael Ramirez En San Luis Rio Colorado | FA-147 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR CECOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 716000 | 716000 | 716000 | 716000 | 716000 | 716000 | 716000 | 100 | 0 | Obra | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300197404 | Pavimentacion De Varias Calles Y Avenidas De La Colonia Casas Vivas | FA-152-12 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 4592633 | 4592633 | 4592633 | 4482131 | 4482131 | 4482131 | 4482131 | 97.5939 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300197461 | Rehabilitacion De E.P. Federalizada Carlos Espinoza Muñoz En Hermosillo | FA-158 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR CECOP | Educación | En Ejecución | 2013 | 1656000 | 1656000 | 1656000 | 1656000 | 1656000 | 1656000 | 1656000 | 100 | 0 | Obra | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300197474 | Rehabilitacion De E.P. Cuauhteoc En Hermosillo | FA-160 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR CECOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1664000 | 1664000 | 1664000 | 1664000 | 1664000 | 1664000 | 1664000 | 100 | 0 | Obra | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON13130300197478 | Rehabilitacion De E.P. Profesor Manuel Mirazo Navarrete En Hermosillo | FA-161 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR CECOP | Educación | En Ejecución | 2013 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100 | 0 | Obra | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300197485 | Rehabilitacion De E.P. General Vicente Guerrero En Hermosillo | FA-166 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR CECOP | Educación | En Ejecución | 2013 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Obra | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300198483 | Rehabilitacion De E.P. Lazaro Cardenas Torim | FA-181 | Sonora | Guaymas | Tórim | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR CECOP | Educación | En Ejecución | 2013 | 1673000 | 1673000 | 1673000 | 1673000 | 1673000 | 1673000 | 1673000 | 100 | 0 | Obra | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300198527 | Rehabilitacion De E.P. Felix Romero En San Pedro De La Cueva | FA-191 | Sonora | San Pedro de la Cueva | San Pedro de la Cueva | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (CECOP) | Educación | En Ejecución | 2013 | 1730000 | 1730000 | 1730000 | 1730000 | 1730000 | 1730000 | 1730000 | 100 | 0 | Obra | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300198600 | Rehabilitacion De. E.P. Federalizada Angel Garcia Aburto En Ej. Cruz Piedra | FA-192 | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR CECOP | Educación | En Ejecución | 2013 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 100 | 0 | Obra | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300198684 | Rehabilitacion De Escuel Secundaria Tecnica No. 26 Profr. Emigidio Lopez Perez En Bacum | FA-193 | Sonora | Bácum | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR CECOP | Educación | En Ejecución | 2013 | 1744000 | 1744000 | 1744000 | 1744000 | 1744000 | 1744000 | 1744000 | 100 | 0 | Obra | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300198755 | Rehabilitacion De Instalaciones Electicas En El Edificio De La Secretria De Ifraestructura Y Desarrollo Urbano | FA-200 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1479202 | 1479202 | 1479202 | 1404868 | 1404868 | 1404868 | 1404868 | 94.9747 | 0 | Obra | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON13130300198811 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Llano Blanco | FA-292 | Sonora | Altar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2719200 | 2719200 | 2719200 | 2714612 | 2714612 | 2714612 | 2714612 | 99.8313 | 0 | 4668 ML 1 TANQUE | 460 | 100 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300198850 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Puerta Del Sol | FA-293 | Sonora | Ures | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Educación | En Ejecución | 2013 | 929377 | 929377 | 929377 | 892994 | 892994 | 892994 | 892994 | 96.0852 | 0 | Metros Lineales | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300199160 | Rehabilitacion Red De Agua Potable En Varias Calles En Villa Hidalgo | FA-294 | Sonora | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2130687 | 2130687 | 2130687 | 2112129 | 2112129 | 2112129 | 2112129 | 99.129 | 0 | Metros Lineales | 2500 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300199235 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Bacadehuachi | FA-296 | Sonora | Bacadéhuachi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1438225 | 1438225 | 1438225 | 1432821 | 1432821 | 1432821 | 1432821 | 99.6243 | 0 | Tanque | 1252 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300199288 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Bacanuchi | FA-297 | Sonora | Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1669197 | 1076638 | 1076638 | 1062135 | 1062135 | 1062135 | 1062135 | 98.6529 | 0 | 185 ML 1 POZO | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300199312 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Nacori Chico | FA-298 | Sonora | Nácori Chico | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1438225 | 1438225 | 1438225 | 1432821 | 1432821 | 1432821 | 1432821 | 99.6243 | 0 | Tanque | 981 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300199356 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Nuevo Michoacan | FA-299 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1556062 | 1556062 | 1556062 | 1542589 | 1542589 | 1542589 | 1542589 | 99.1342 | 0 | Pozo | 1425 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300199401 | Construccion De Linea De Conduccion Intercomunitaria Para Agua Potable En Etchojoa | FA-300 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2640302 | 2640302 | 2640302 | 2640302 | 2640302 | 2640302 | 2640302 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1682 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300199492 | Equipamiento Del Pozo Y Linea De Conduccion Para Agua Potable En Pesqueira | FA-301 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2026999 | 2026999 | 2026999 | 2023479 | 2023479 | 2023479 | 2023479 | 99.8263 | 0 | 1350 ML POZO 1 | 5700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON13130300199544 | Construccion De Tanque Para Almacenamiento De Agua En Pesqueira | FA-310 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1793104 | 1793104 | 1793104 | 1773004 | 1773004 | 1773004 | 1773004 | 98.879 | 0 | Tanque | 5700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300199583 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado En Varias Calles De Villa Hidalgo | FA-311 | Sonora | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2622444 | 2622444 | 2622444 | 2610244 | 2610244 | 2610244 | 2610244 | 99.5348 | 0 | Metros Lineales | 2500 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300199626 | Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Avenida Dr. Teran | FA-312 | Sonora | Ures | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1764539 | 1764539 | 1764539 | 1710513 | 1710513 | 1710513 | 1710513 | 96.9382 | 0 | Metro Lineal | 2690 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300199919 | Construccion De Red De Atarejas Colonia Inmobiliaria De San Luis Rio Colorado | FA-313 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1544899 | 1544899 | 1544899 | 1479999 | 1476999 | 1476999 | 1476999 | 95.6049 | 0 | Metros Lineales | 900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300199957 | Construccion De Red De Atarjeas Zacatecas En San Luis Rio Colorado | FA-314 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2575159 | 2575159 | 2575159 | 2572285 | 2572285 | 2572285 | 2572285 | 99.8884 | 0 | Metro Lineal | 355 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300200198 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario En Coijaquia | FA-317 | Sonora | Quiriego | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 4116477 | 4116477 | 4116477 | 4113631 | 4113631 | 4113631 | 4113631 | 99.9309 | 0 | 1215 ML, 1 SISTEMA | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300200283 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Y Tratamiento De Aguas Residuales En La Galera | FA-318 | Sonora | La Colorada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2472000 | 2472000 | 2472000 | 2335364 | 2335364 | 2335364 | 2335364 | 94.4727 | 0 | 1967 ML, 1 SISTEMA | 55 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300200342 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Guaycora | FA-319 | Sonora | Bacanora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2101200 | 2101200 | 2101200 | 2085217 | 2085217 | 2085217 | 2085217 | 99.2393 | 0 | 1709 ML 1 SISTEMA | 192 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300200382 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Escalera | FA-328 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 298700 | 298700 | 298700 | 267287 | 267287 | 267287 | 267287 | 89.4834 | 0 | Metro Lineal | 569 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300200452 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Yecora | FA-330 | Sonora | Yécora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2003350 | 2003350 | 2003350 | 1994776 | 1994776 | 1994776 | 1994776 | 99.572 | 0 | Metros Lineales | 313 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300200618 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Cajeme | FA-331 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1270407 | 1270407 | 1270407 | 1269856 | 1269856 | 1269856 | 1269856 | 99.9566 | 0 | Metros Lineales | 840 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300200658 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Agiabampo | FA-332 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 775392 | 775392 | 775392 | 775065 | 775065 | 775065 | 775065 | 99.9578 | 0 | Metros Lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300200697 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Bacapaco | FA-333 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 56393 | 56393 | 56393 | 55429 | 55429 | 55429 | 55429 | 98.2906 | 0 | Metros Lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300200724 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Buidbores | FA-334 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 87323 | 87323 | 87323 | 63834 | 63834 | 63834 | 63834 | 73.101 | 0 | Metros Lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300200756 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Buiyarumo | FA-335 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 78871 | 78871 | 78871 | 67681 | 67681 | 67681 | 67681 | 85.8123 | 0 | Metros Lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300200778 | Ampliacin De Red De Agua Potable En Col Macias | FA-336 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 49422 | 49422 | 49422 | 43190 | 43190 | 43190 | 43190 | 87.3902 | 0 | Metros Lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300200845 | Ampliacion De Red De Agua Potable En El Sahuaral 2 | FA-338 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 202695 | 202695 | 202695 | 165413 | 165413 | 165413 | 165413 | 81.6068 | 0 | Metros Lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300200896 | Ampliacion De Red De Agua Potable En El Tabare | FA-339 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 476297 | 476297 | 476297 | 461230 | 461230 | 461230 | 461230 | 96.8366 | 0 | Metro Lineal | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300200931 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Loma De Etchoropo | FA-340 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 631123 | 631123 | 631123 | 605163 | 605163 | 605163 | 605163 | 95.8867 | 0 | Metro Lineal | 2286 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300200957 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Los Pollos | FA-341 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 325045 | 325045 | 325045 | 286184 | 286184 | 286184 | 286184 | 88.0444 | 0 | Metro Lineal | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300201165 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Pueblo Viejo | FA-342 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 67612 | 67612 | 67612 | 55044 | 55044 | 55044 | 55044 | 81.4116 | 0 | Metro Lineal | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300201189 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Riito Mazaray | FA-343 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 309577 | 309577 | 309577 | 280432 | 280432 | 280432 | 280432 | 90.5855 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300201233 | Ampliacion Del Reed De Agua Potable En San Cristobal | FA-344 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 197328 | 197328 | 197328 | 175837 | 175837 | 175837 | 175837 | 89.109 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300201250 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Yavaritos I | FA-345 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 596198 | 586198 | 586198 | 575218 | 575218 | 575218 | 575218 | 98.1269 | 0 | Metro Lineal | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300201270 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Yavaritos 2 | FA-346 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 187532 | 187532 | 187532 | 147607 | 147607 | 147607 | 147607 | 78.7103 | 0 | Metro Lineal | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300201307 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Colonia San Rafael En Rosario | FA-348 | Sonora | Rosario | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1067364 | 1067364 | 1067364 | 1066348 | 1066348 | 1066348 | 1066348 | 99.9048 | 0 | Metros Lineales | 152 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300201333 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Sauz, Rosario | FA-349 | Sonora | Rosario | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 3135729 | 3135279 | 3135279 | 3135279 | 3135279 | 3135279 | 3135279 | 100 | 0 | 1463 ML 1 SISTERNA | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300202121 | Pavimentacin De La Avenida D Del Cadenamiento 0000 En El Arroyo Salida A Huasabas Al Cadenamiento 0422.23 En Calle Abelardo L. Rodriguez En Granados | FA-421 | Sonora | Granados | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 578994 | 578994 | 578994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1144 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300202136 | Pavimentacion De La Calle Ignacio Soto Del Cadenamiento 0000 En La Avenida D Al Cadenamiento 0425.53 En La Calle Miguel Aleman En Granados | FA-422 | Sonora | Granados | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 382548 | 382548 | 382548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1144 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON13130300202148 | Pavimentacion De La Avenida Libertad Entre Calle 48 Y Amuel Ocaña Garcia En San Luis Rio Colorado | FA-423 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1240981 | 1240981 | 1240981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 157056 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300202159 | Pavimentacion Del Blvd. Las Quintas Entre Avenida Villa Hermosa Y Rio Sonora Segunda Etapa En Hermosillo | FA-424 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 11064103 | 11064103 | 11064103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300202180 | Pavimentacion De La Calle Gral. Ignacio Pesqueira En Santa Ana | FA-425 | Sonora | Santa Ana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1892947 | 1892947 | 1892947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11864 | 100 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300202190 | Pavimentacion De Calle Via Antigua En Santa Ana | FA-426 | Sonora | Santa Ana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1839992 | 1839992 | 1839992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11864 | 100 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300202206 | Construccion De 09 Pie De Casa En Sector I De La Colonia Solidaridad En Nogales | FA-427 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1094401 | 1094401 | 1094401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 41 | 100 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300202211 | Construccion De 09 Pie De Piso En Sector 2 De La Colonia Solidaridad En Nogales | FA-428 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1094401 | 1094401 | 1094401 | 441022 | 441022 | 441022 | 441022 | 40.298 | 0 | Obra | 41 | 100 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300202214 | Construccion De 08 Pie De Casa En Sector 4 De La Colonia Solidaridad En Nogale | FA-429 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1202274 | 1202274 | 1202274 | 1027902 | 1027902 | 1027902 | 1027902 | 85.4965 | 0 | Obra | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300202218 | Construccion De 02 Pie De Casa En Sector 6 De La Colonia Solidaridad En Nogales | FA-430 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 243211 | 243211 | 243211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300202273 | Construccion De 09 Pie De Casa En Sector 3 De La Colonia Valle Verde En Cd. Obregon | FA-431 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 976029 | 976029 | 976029 | 922319 | 922319 | 922319 | 922319 | 94.4971 | 0 | Obra | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300202276 | Construccin De 08 Pie De Casa En Sector 4 De La Colonia Valle Verde En Cd. Obregon | FA-432 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 867482 | 867482 | 867482 | 828409 | 828409 | 828409 | 828409 | 95.4958 | 0 | Obra | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300202278 | Construccion De 07 Pie De Casa En Sector 5 De La Colonia Valle Verde En Cd. Obregon | FA-433 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 758857 | 758857 | 758857 | 717802 | 717802 | 717802 | 717802 | 94.5899 | 0 | Obra | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300202284 | Remodelacion Del Centro De Usos Multiples Karuma En Villa Hidalgo | FA-434 | Sonora | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 38462 | 38462 | 38462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1372 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300202291 | Pavimentacion De Avenida Guadalupe Victoria Entre Uno Y Cauce Del Rio Colorado | FA-436 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 137415 | 137415 | 137415 | 131492 | 131492 | 131492 | 131492 | 95.6897 | 0 | Metros Cuadrados | 159026 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300202294 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En El Sector Zanjon En Querobabi | FA-437 | Sonora | Opodepe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 173451 | 173451 | 173451 | 172948 | 172948 | 172948 | 172948 | 99.71 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300202297 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En El Sector Estadio En Querobabi | FA-438 | Sonora | Opodepe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 501549 | 501549 | 501549 | 499509 | 499509 | 499509 | 499509 | 99.5933 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300202301 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calle 6 De Abril En Querobabi | FA-439 | Sonora | Opodepe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 153026 | 153026 | 153026 | 152897 | 152897 | 152897 | 152897 | 99.9157 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300202303 | Construccion De Pila Para Agua Potable, Linea De Conduccion Y Equipamiento De Pozo En Taupe, Opodepe | FA-440 | Sonora | Opodepe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1045538 | 1045538 | 1045538 | 1044316 | 1044316 | 1044316 | 1044316 | 99.8831 | 0 | 1200 ML, 1 SISTERNA | 463 | 100 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300203155 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Mora | FA-441 | Sonora | Banámichi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 478608 | 478608 | 478608 | 478607 | 478607 | 478607 | 478607 | 99.9998 | 0 | Sistema | 463 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300203169 | Rehabilitacion De Colector Bahia Del Sol En Empalme | FA-442 | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 3234007 | 3234007 | 3234007 | 3211522 | 3211522 | 3211522 | 3211522 | 99.3047 | 0 | Metros Lineales | 10282 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300203206 | Ampliacion De L Red De Alcantarillado En Calle 5 De Mayo En Querobabi | FA-443 | Sonora | Opodepe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 308073 | 308073 | 308073 | 307083 | 307083 | 307083 | 307083 | 99.6786 | 0 | Metros Lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300203222 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En El Sector Primavera En Querobabi | FA-444 | Sonora | Opodepe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 470486 | 470486 | 470486 | 470168 | 470168 | 470168 | 470168 | 99.9324 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300203234 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Calle Soto Y Gama En Querobabi | FA-445 | Sonora | Opodepe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 373054 | 373054 | 373054 | 372397 | 372397 | 372397 | 372397 | 99.8239 | 0 | Metros Lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300203264 | Ampliacin De La Red De Alcantarillado Sector Campo 9 En Bacobampo, Etchojoa | FA-446 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 3832325 | 3832325 | 3832325 | 3825996 | 3825996 | 3825996 | 3825996 | 99.8349 | 0 | Metros Lineales | 200 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300203343 | Construccion De Una Aula En Escuela General No. 14 | EB-283 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 523640 | 523640 | 523640 | 286672 | 286672 | 286672 | 286672 | 54.746 | 0 | Aula | 30 | 100 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300220779 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico En Esc Sec. Benito Juarez | FA-417 | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1185480 | 1185480 | 1185480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 902 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300223385 | Rehabilitacion Del Sistema En E.P. Valenti Gomez Farias | fa-418 | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 13252 | 13252 | 13252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 284 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300223386 | Construccion De Subestacion, Alimentadores Electricos Y Rehabilitacion General Del Sistema Electrico En E.P. Jose Antonio Villa | FA-419 | Sonora | Banámichi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 538240 | 538240 | 538240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 166 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300224452 | Construccion De Una Aula En J.N. El Patito | EB-306 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 549924 | 549924 | 549924 | 400898 | 177295 | 177295 | 177295 | 32.2399 | 0 | Alumno | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300224453 | Construccion De Una Aula En Cam No 32 | EB-308 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 259571 | 259571 | 259571 | 77871 | 77871 | 77871 | 77871 | 29.9999 | 0 | Alumno | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300224454 | Construccion De Una Aula En J.N. Enriqueta De Parodi | EB-309 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 436556 | 436556 | 436556 | 215416 | 215416 | 215416 | 215416 | 49.3444 | 0 | Alumno | 30 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300224455 | Construccion De Una Aula En E.P. Luis Arturo Palma Meza | EB-310 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 420618 | 420618 | 420618 | 126185 | 126185 | 126185 | 126185 | 29.9999 | 0 | Alumno | 30 | 100 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300224456 | Cambio De Malla Sombra Por Lamina En Tejaban En E.P. Miguel Hidalgo | FA-416 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 554506 | 554506 | 554506 | 514307 | 514307 | 514307 | 514307 | 92.7505 | 0 | ANEXO | 358 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300224475 | Rehabilitacion De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Jose Vasconcelos | FA-404 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 290469 | 290469 | 290469 | 8460 | 8460 | 8460 | 8460 | 2.9125 | 0 | ANEXO | 827 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300224477 | Ampliacion Del Edificio O Del Campus Caborca En Universidad De Sonora Unidad Regional Norte | ES-007 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 100 | 0 | 6 AULAS 1 ANEXO | 1228 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300224482 | Construccion De Segunda Etapa Del Edificio 2 Del Campus Cajeme En Universidad De Sonora Unidad Regional Centro | ES-009 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 100 | 0 | AULAS 13, ANEXO 1 | 780 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300224537 | Ampliacion De Audiotorio De Bellas Artes En Edificio 3j En Universidad De Sonora Unidad Regional Centro | ES-010 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 2624953 | 2624953 | 2624953 | 2624953 | 2624953 | 2624953 | 2624953 | 100 | 0 | Alumno | 2033 | 100 | 14.03 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300224602 | Continuacion De La Construccion Del Centro De Usos Multiples (Cum) En Universidad De La Sierra | ES-011 | Sonora | Moctezuma | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 4774979 | 4918228 | 4918228 | 4918228 | 4918228 | 4918228 | 4918228 | 100 | 0 | ANEXO | 415 | 100 | 45.26 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300224606 | Construccion De La Primera Etapa De Edificio De Laboratorio De Mecatronica En Instituto Tecnologico De Sonora | ES-012 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 12844548 | 12844548 | 12844548 | 12844548 | 12844548 | 12844548 | 12844548 | 100 | 0 | Alumno | 1400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300224608 | Construccion De Edificio De Biblioteca Con Aire Acondicionado En Universidad Tecnologica De San Luis Rio Colorado | ES-013 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 13592233 | 18000000 | 18000000 | 13592233 | 13592233 | 13592233 | 13592233 | 75.5124 | 0 | Alumno | 405 | 100 | 32.55 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300224610 | Construccion De La Primera Etapa De Edificio De Aulas Y Servicios Sanitarios En Universidad Estatal De Sonora | ES-014 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 8002608 | 8002608 | 8002608 | 8002608 | 8002608 | 8002608 | 8002608 | 100 | 0 | ANEXO | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300224612 | Construccion De Tercera Etapa De Edificio Para Laboratorios En Universidad Estatal Sonora | ES-023 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 6413397 | 6413397 | 6413397 | 6413397 | 6413397 | 6413397 | 6413397 | 100 | 0 | ANEXO | 1500 | 100 | 6.68 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300224614 | Construccion De Laboratorio Pesado Con Aire Acondicionado En Universidad Tecnologica De Puerto Peñasco | ES-024 | Sonora | Puerto Peñasco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 12621360 | 18000000 | 18000000 | 12621360 | 12621360 | 12621360 | 12621360 | 70.1187 | 0 | ANEXO | 238 | 100 | 17.09 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227710 | Obras Complementarias En Ext. Para La Terminacion Del Edificio De Biblioteca En Universidad Tecnologica Del Sur De Sonora En Cd. Obregon | FA-405 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 4008951 | 4008951 | 4008951 | 1282847 | 1282847 | 1282847 | 1282847 | 31.9996 | 0 | ANEXO | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227718 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Varias Calles De Huasabas | FA-406 | Sonora | Huásabas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 488662 | 488662 | 488662 | 488404 | 488404 | 488404 | 488404 | 99.9472 | 0 | Metros Lineales | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227723 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Barrio La Bola En Bavispe | FA-407 | Sonora | Bavispe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 238629 | 238629 | 238629 | 235834 | 235834 | 235834 | 235834 | 98.8287 | 0 | Metros Lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227726 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Callejon La Ladera En Bavispe | FA-408 | Sonora | Bavispe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 253272 | 253272 | 253272 | 249426 | 249426 | 249426 | 249426 | 98.4815 | 0 | Metros Lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227730 | Adecuacion De Edificio Para El Centro De Habilidades Para La Vida (Construccion De Patio) En Hermosillo | FA-409 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1469146 | 1469146 | 1469146 | 1095604 | 1095604 | 1095604 | 1095604 | 74.5742 | 0 | Obra | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227731 | Construccion De Tejaban En Templo Nuestra Señora De La Esperanza En La Colonia Lomas De Linda Vista En Hermosillo | FA-410 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 734455 | 773455 | 773455 | 392993 | 392993 | 392993 | 392993 | 50.8101 | 0 | Obra | 450 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227735 | Construccion De Plataforma Y Nivelacion De Terreno Del Centro De Natividad Del Señor, Colonia Villa Sonora En Hermosillo | FA-411 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 573019 | 573019 | 573019 | 166153 | 166153 | 166153 | 166153 | 28.9961 | 0 | Obra | 500 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227737 | Construccion De Muro De Block De 228 M2 Del Lado Oriente Y Constn. De Accesos De Pisos De Concreto En Iglesia Santa Margarita De Cortina En Col. 4 Olivos En Hillo | FA-412 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 522240 | 522240 | 522240 | 150906 | 150906 | 150906 | 150906 | 28.8959 | 0 | Obra | 990 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227739 | Ampliacion De Tejaban Para Cancha Civica De La E.P. Emiliano Zapata, Col. Lomas De Madrid En Hermosillo | FA-413 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Educación | En Ejecución | 2013 | 390593 | 390593 | 390593 | 111510 | 111510 | 111510 | 111510 | 28.5489 | 0 | Obra | 840 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227744 | Construccion De Tejaban En J.N. Enriqueta De Parodi, Col Jesus Garcia En Hillo | FA-414 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Educación | En Ejecución | 2013 | 515316 | 515316 | 515316 | 149833 | 149833 | 149833 | 149833 | 29.0759 | 0 | Obra | 252 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227758 | Rehabilitacion Y Equipamiento De Unidad Deportiva En Fraccionamiento Girasoles En Navojoa | FA-483 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC CODESON | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1763116 | 1763116 | 1763116 | 1763116 | 1763116 | 1763116 | 1763116 | 100 | 0 | Unidad | 140650 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227768 | Construccion Y Equipamiento De Unidad Deportiva En Privada Del Pedregal En Navojoa | FA-484 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC CODESON | Educación | En Ejecución | 2013 | 1077845 | 1077845 | 1077845 | 1077845 | 1077845 | 1077845 | 1077845 | 100 | 0 | Unidad | 140650 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227776 | Construccion Y Equipamiento De Unidad Deportiva En Colonia Herradura En Navojoa | FA-485 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC CODESON | Educación | En Ejecución | 2013 | 1488220 | 1488220 | 1488220 | 1488220 | 1488220 | 1488220 | 1488220 | 100 | 0 | Unidad | 140650 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227779 | Construccion Y Equipamiento De 5 Campos De Softbol En Unidad Deportiva Faustino Felix Serna En Navojoa | FA-486 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC CODESON | Educación | En Ejecución | 2013 | 15358966 | 15358966 | 15358966 | 15358966 | 15358966 | 15358966 | 15358966 | 100 | 0 | Unidad | 140650 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227782 | Ampliacion Red De Agua Potable En Varias Calles De Cumpas | FA-487 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 630642 | 630642 | 630642 | 628625 | 628625 | 628625 | 628625 | 99.6802 | 0 | Metros Lineales | 296 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227786 | Rehabilitacion Red De Alcantarillado En Colonia La Pedregoza En Cumpas | FA-488 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 316378 | 316378 | 316378 | 314720 | 314720 | 314720 | 314720 | 99.4759 | 0 | Metros Lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227789 | Ampliacion Red De Atarjeas En Varias Calles De Cumpas | FA-489 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 597171 | 597171 | 597171 | 593648 | 593648 | 593648 | 593648 | 99.4101 | 0 | Metros Lineales | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227792 | Construccion De Tejaban Metalico E Infraestructura Para Juegos En J.N. Ollin Yolistli En Hillo | FA-490 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 486435 | 486435 | 486435 | 486435 | 486435 | 486435 | 486435 | 100 | 0 | ANEXO | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227794 | Construccion De Tejaban En E.P. Gildardo E. Cordova En Hermosillo | FA-491 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2013 | 440718 | 440718 | 440718 | 440718 | 440718 | 440718 | 440718 | 100 | 0 | ANEXO | 480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227797 | Construccion De Tejaban En E.P. Enrique Rebsamen En Hermosillo | FA-492 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2013 | 440274 | 440274 | 440274 | 440274 | 440274 | 440274 | 440274 | 100 | 0 | ANEXO | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227798 | Construccion De Tejaban En E.P. Club De Leones No. 1 En Hermosillo | FA-493 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2013 | 304034 | 304034 | 304034 | 304034 | 304034 | 304034 | 304034 | 100 | 0 | -1 | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227801 | Construccion De Tejaban En Esc. Sec. Tecnica No 78 En Poblado Miguel Aleman | FA-494 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2013 | 412300 | 412300 | 412300 | 412300 | 412300 | 412300 | 412300 | 100 | 0 | ANEXO | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227803 | Construccion De Tejaban En Esc. Sec. No 1 Juan Escutia En Hermosillo | FA-495 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2013 | 362539 | 469618 | 469618 | 469618 | 469618 | 469618 | 469618 | 100 | 0 | ANEXO | 1600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227804 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En Esc. Sec. Gral. No 12 En Hermosillo | FA-496 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2013 | 362539 | 362539 | 362539 | 362539 | 362539 | 362539 | 362539 | 100 | 0 | ANEXO | 1800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227806 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Naco | FA-497 | Sonora | Naco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1753920 | 1753920 | 1753920 | 1752671 | 1752671 | 1752671 | 1752671 | 99.9288 | 0 | Sistema | 1260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227810 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En San Isidro, Magdalena | FA-498 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 630567 | 630567 | 630567 | 628514 | 628514 | 628514 | 628514 | 99.6744 | 0 | 770 ML 14 POSTES | 189 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227812 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En El Tasicuri, Magdalena | FA-499 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 308059 | 308059 | 308059 | 305977 | 305977 | 305977 | 305977 | 99.3242 | 0 | 253 ML 4 POSTE | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227814 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Rayon | FA-500 | Sonora | Rayón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 325673 | 325673 | 325673 | 322759 | 322759 | 322759 | 322759 | 99.1052 | 0 | 510 ML 6 POSTES | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227818 | Construccion De Cancha Para Usos Multiples En Jtonhueca, Etchojoa | FA-501 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Educación | En Ejecución | 2013 | 643194 | 643194 | 643194 | 642140 | 642140 | 642140 | 642140 | 99.8361 | 0 | CANCHA | 1112 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227819 | Construccion De Cancha Para Usos Multiples En Bacajaquia, Etchojoa | FA-502 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Educación | En Ejecución | 2013 | 643194 | 643194 | 643194 | 642140 | 642140 | 642140 | 642140 | 99.8361 | 0 | Cancha | 422 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300228098 | Construccion De Cancha Para Usos Multiples En El Centenario, Etchojoa | FA-503 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Educación | En Ejecución | 2013 | 643194 | 643194 | 643194 | 642140 | 642140 | 642140 | 642140 | 99.8361 | 0 | Cancha | 447 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300228102 | Construccion De Tejaban Para Usos Multiples En El Rodeo, Etchojoa | FA-504 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 314485 | 314485 | 314485 | 311585 | 311585 | 311585 | 311585 | 99.0779 | 0 | Obra | 1542 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300228107 | Construccion De Tejaban Para Usos Multiples En San Pedro, Etchojoa | FA-505 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 314485 | 314485 | 314485 | 311585 | 311585 | 311585 | 311585 | 99.0779 | 0 | Obra | 1466 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300228117 | Construccion Y Equipamiento De Unidad Deportiva En Comisaria San Ignacio Cohurimpo, Navojoa | FA-506 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC CODESON | Educación | En Ejecución | 2013 | 2766340 | 2766340 | 2766340 | 2766340 | 2766340 | 2766340 | 2766340 | 100 | 0 | Unidad | 10606 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON13130300228139 | Rehabilitacion De Agua Potable En Barrio Trece En Ures | FA-507 | Sonora | Ures | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 782825 | 782825 | 782825 | 770516 | 770516 | 770516 | 770516 | 98.4276 | 0 | Metros Lineales | 560 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300228144 | Electrificacion Y Equipamiento De Pozo De Agua Potable En Cucurpe | FA-509 | Sonora | Cucurpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 457238 | 457238 | 457238 | 456498 | 456498 | 456498 | 456498 | 99.8382 | 0 | Equipo | 296 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300228146 | Construccion De Tejaban En J.N. Albert Einstein En 31 De Octubre, Cajeme | FA-510 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 262582 | 262582 | 262582 | 262502 | 242301 | 242301 | 242301 | 92.2763 | 0 | ANEXO | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300228148 | Construccion De Cancha De Basquetbol, Tejaban Y Cerco Perimetral En Cam No. 36 En Cd. Obregon | FA-511 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 445431 | 445431 | 445431 | 414568 | 403521 | 403521 | 403521 | 90.5911 | 0 | ANEXO | 106 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300228152 | Construccion De Un Aula De Usos Multiples, Alimentadores Electricos Y Obra Exterior En Cam. No. 40 En Cd. Obregon | FA-512 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 688215 | 688215 | 688215 | 350428 | 307868 | 307868 | 307868 | 44.7343 | 0 | ANEXO | 561 | 100 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300228155 | Construccion De Tejaban En Cendi No. 3 En Ciudad Obregon | FA-513 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 461996 | 461996 | 461996 | 148018 | 148018 | 148018 | 148018 | 32.0388 | 0 | ANEXO | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300228159 | Construccion De Cerco Perimetral Y Rehabilitacion De Cancha Deportiva En Esc. Sec. Tec. No 15 En San Jose De Bacum | FA-514 | Sonora | Bácum | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 819568 | 819568 | 819568 | 261506 | 261506 | 261506 | 261506 | 31.9078 | 0 | ANEXO | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300228161 | Construccion De Tejaban En Cancha Civica En Esc. Sec. Tec. No 39 Eduardo Salcido Celaya En Guadalupe De Ures | FA-515 | Sonora | Ures | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 671951 | 671951 | 671951 | 671314 | 595940 | 595940 | 595940 | 88.688 | 0 | ANEXO | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300228165 | Construccion De Baños Y Tejaban En E.P. 23 De Octubre En Marte R. Gomez Cajeme | FA-516 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 940116 | 940116 | 940116 | 300669 | 27382 | 27382 | 27382 | 2.9126 | 0 | ANEXO | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300228168 | Construccion De Tejaban En E.P. 31 De Octubre En Cajeme | FA-517 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 475150 | 475150 | 475150 | 474090 | 437459 | 437459 | 437459 | 92.0676 | 0 | ANEXO | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300228170 | Construccion De Tejaban En Cancha Civica En E.P. Gral. Antonio Rosales En Cajeme | FA-518 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 438319 | 438319 | 438319 | 408463 | 338437 | 338437 | 338437 | 77.2125 | 0 | ANEXO | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300228188 | Construccion De Tejaban En Plaza Civica En Esc. Sec. Tecnica No. 8 En Cajeme | FA-519 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 630146 | 630146 | 630146 | 586982 | 586982 | 586982 | 586982 | 93.1502 | 0 | ANEXO | 30 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300228192 | Construccion De Tejaban En Cancha Civica En Esc. Sec. Tecnica No 70 En Cd Obregon | FA-520 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 862786 | 862786 | 862786 | 276185 | 25130 | 25130 | 25130 | 2.9127 | 0 | ANEXO | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300228195 | Construccion De Tejaban En Cancha Civica En E.P. Hermanos Flores Magon En Cd. Obregon | FA-521 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 709558 | 709558 | 709558 | 429771 | 429771 | 429771 | 429771 | 60.5688 | 0 | ANEXO | 30 | 100 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300228198 | Construccion De Bodega Y Terminacion De Tejaban En J.N. M. Del Consuelo Castro Verdugo En Cd. Obregon | FA-522 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 480805 | 480805 | 480805 | 445391 | 377497 | 377497 | 377497 | 78.5135 | 0 | ANEXO | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300228200 | Rehabilitacion De Sanitarios, Drenaje, Piso De La Cancha Civica, Grietas En Muros Y Del Sistema Electrico En J.N. Santos Balmori Picazo En Cd. Obregon | FA-523 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 635052 | 635052 | 635052 | 358835 | 358835 | 358835 | 358835 | 56.5048 | 0 | ANEXO | 30 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300228204 | Construccion De Tejaban En Esc. Sec. Tecnica No. 28 Ignacio Osuna En Vicam | FA-524 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 593595 | 593595 | 593595 | 553042 | 553042 | 553042 | 553042 | 93.1682 | 0 | ANEXO | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300228208 | Restauracion De La Iglesia Nuestra Señora De La Asuncion En Arizpe | FA-525 | Sonora | Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2931566 | 2931566 | 2931566 | 557280 | 557280 | 557280 | 557280 | 19.0096 | 0 | Obra | 3000 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300228210 | Construccion De Tejaban Metalico En E.P. Rosario P. De Carpio, Colonia San Benito En Hermosillo | FA-526 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2013 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100 | 0 | ANEXO | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300228213 | Construccion De Tejaban Metalico Sobre Cancha Multifuncional En Esc. Sec. General No. 12 Col. Pueblitos En Hermosillo | FA-527 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2013 | 672000 | 672000 | 672000 | 672000 | 672000 | 672000 | 672000 | 100 | 0 | ANEXO | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300228215 | Construccion Y Reforzamiento De Techumbre En Esc Sec. General No 5 Colonia Palmar Del Sol En Hermosillo | FA-528 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2013 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 100 | 0 | ANEXO | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300228224 | Construccion De Tejaban Metalico En Colegio De Bachilleres (Cobach Reforma) Colonia Balderrama En Hermosillo | FA-529 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2013 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 100 | 0 | ANEXO | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300228227 | Rehabilitacion Del Sistema De Electrificacion Del Templo San Miguel Arcangel, Colonia Palmar Del Sol, En Hermosillo | FA-530 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300228231 | Rehabilitacion De Sistema Intercomunitario De Agua Potable Los Buayums-Col. La Union | FA-531 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3135301 | 3135301 | 3135301 | 3128372 | 3128372 | 3128372 | 3128372 | 99.779 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300228235 | Rehabilitacion Del Sistema Intercomunitarios De Agua Potable Campo 19 Luis Echeverria En Huatabampo | FA-532 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1464799 | 1464799 | 1464799 | 1461486 | 1461486 | 1461486 | 1461486 | 99.7738 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300228241 | Rehabilitacion Del Sistema Intercomunitario De Agua Potable San Antonio-Mochibampo-Mochibampo-Moroncarit En Huatabampo | FA-533 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2815900 | 2815900 | 2815900 | 2807826 | 2807826 | 2807826 | 2807826 | 99.7133 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300228246 | Remodelacion De Plaza De Armas Miguel Hidalgo I. Costilla , En Banamichi | FA-534 | Sonora | Banámichi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 5782958 | 5782958 | 5782958 | 5782958 | 5782958 | 5782958 | 5782958 | 100 | 0 | Plaza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400274341 | Construccion De Tres Aulas, Direccion, Bebedero, Cerco Perimetral, Plaza Civica Y Servicios Sanitarios En E.P. N.C. Col. Alvaro Obregon En Hermosillo | EB-311 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 2972056 | 2972056 | 2972056 | 876961 | 876961 | 876961 | 876961 | 29.5069 | 0 | ANEXO 3, AULA 1 | 90 | 100 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130400274394 | Construccion De Tres Aulas (Dos Adosadas Y Una Aislada) En E.P. Ne. N.C. Km 21 En Nogales | EB-312 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1586741 | 1586741 | 1586741 | 474543 | 474543 | 474543 | 474543 | 29.9068 | 0 | Aula | 90 | 100 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13140100292520 | Pavimentacion En Varias Calles Y Avenidas En Altar | FA-201 | Sonora | Altar | Altar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1730400 | 1730400 | 1730400 | 1670573 | 1670573 | 1670573 | 1670573 | 96.5426 | 0 | Obra | 8253 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13140100299490 | Rehabilitacion De Techo En Cam No. 55 En Nogales | EB-314 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 2058652 | 2058652 | 2058652 | 581783 | 581783 | 581783 | 581783 | 28.2604 | 0 | ANEXO | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13140100299497 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico, Techos Y Aulas En Cam No 40 | EB-315 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 515921 | 515921 | 515921 | 154776 | 154776 | 154776 | 154776 | 29.9999 | 0 | ANEXO | 89 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13140100299525 | Sustitucion De Techos En E.P. Benito Juarez En Bacum | EB-318 | Sonora | Bácum | Bácum | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1888565 | 1888565 | 1888565 | 1888565 | 1888565 | 1888565 | 1888565 | 100 | 0 | ANEXO | 583 | 100 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: M. RENDIMIENTOS $21,495.94 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13140100299556 | Rehabilitacion De Modulos De Servicio Sanitario, Sistema Electrico E Impermeabilizacion De Techos En Esc. Sec. Tecnica No. 2 En Bacum | EB-321 | Sonora | Bácum | Francisco Javier Mina (Campo 60) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1611476 | 1611476 | 1611476 | 1278268 | 1278268 | 1278268 | 1278268 | 79.3228 | 0 | ANEXO | 359 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13140100299572 | Rehabilitacion De Cerco De Malla, Techos, Sistema Electrico, Servicios Sanitarios, Construccion De Fosa, Pozo De Absorcion Y De Acometida Area 220 E. P Emiliano Zapata En Cajeme | EB-322 | Sonora | Cajeme | La Tinajera | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1369324 | 1369324 | 1369324 | 408565 | 408565 | 408565 | 408565 | 29.837 | 0 | ANEXO | 64 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13140100300590 | Conservacion De Las Vialidades, Planta Fisica, Equipamiento Y Restitucion De Equipamiento E Instalaciones En Universidad De Sonora Urc Hermosillo | ES-001-13 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sec isie | Educación | En Ejecución | 2013 | 6269202 | 6269202 | 6269202 | 6269202 | 6269202 | 6269202 | 6269202 | 100 | 0 | anexo | 31060 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13140100300654 | Rehabilitacion De Areas Comunes Y Espacios Fisicos De Convivencia En Universidad De Sonora Urn Caborca | ES-002-13 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 230798 | 230798 | 230798 | 230798 | 230798 | 230798 | 230798 | 100 | 0 | ANEXO | 1300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14130200143829 | Mantenimiento A Caminos Vecinales Del Municipio | 2 | Sonora | Ures | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1077838 | 1077838 | 732174 | 732174 | 732174 | 79988 | 79988 | 7.4212 | 0 | Kilómetro lineal | 5000 | 100 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100285101 | Rehabilitacion De Viviendas | FISM012014 | Sonora | Santa Cruz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 360500 | 360500 | 174922 | 174922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1000 | 8 | 0 | Financiera: / Física: HASTA EL TERCER TRIMESTRE INICIA LA OBRA / Registro:
SON14140100285113 | Ampliacion De Red De Drenaje Y Alcantarillado En Diversas Calles De Santa Cruz | FISM022014 | Sonora | Santa Cruz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 269948 | 269948.04 | 269948 | 234466 | 234466 | 234466 | 234466 | 86.856 | 0 | Metro Lineal | 1000 | 100 | 87 | Financiera: / Física: METROS LINEALES DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO / Registro:
SON14140100285122 | Mantenimiento De Caminos Rurales | FISM032014 | Sonora | Santa Cruz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 111000 | 111000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON14140100291098 | Perforacion Pozo, Ademe, Crucero, Caseta, Subestacion Y Sistema De Agua En Ejido El Triunfito | - | Sonora | Hermosillo | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 10000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100291113 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Suaqui De La Candelaria | - | Sonora | Hermosillo | Suaqui de la Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100291133 | Rehabilitacion De Equipo De Bombeo En El Ejido Puerto Arturo | - | Sonora | Hermosillo | Puerto Arturo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 250 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100291152 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La Ave. Manuel Garcia Entre Carretera 26 Y Calle Jose Marquez, En La Colonia Las Minitas | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1500 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100291206 | Rehabilitacion De Equipo De Bombeo En El Ejido Crucero | - | Sonora | Hermosillo | Crucero Doce y Veintiséis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 135000 | 135000 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 250 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100291216 | Introduccion De La Red De Agua Potable En La Col. Antorcha | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2200000 | 2200000 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1500 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100291232 | Introduccion De La Red De Agua Potable Y Drenaje Domiciliaria Calle Brigido Caro, Enrique Contreras, Ignacio Sanchez Predio San Judas Tadeo | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 364000 | 364000 | 218400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100291243 | Introduccion De La Red De Agua Potable Y Drenaje ( 1ra Etapa ) Col. Miguel Valencia | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 2000 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100291268 | Ampliacion 235 Mts Red De Toma De Agua Para Presion De Agua Calle Yañez Esq. Con San Rafael Hasta La Primera Privada Insurgentes | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 360000 | 360000 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1000 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100291305 | Red De Agua Potable Y Alcantarillado Hermenegildo Peña Entre Callejon Chanate Y Luis Lopez Col. Hacienda De La Flor | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 750000 | 750000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100291320 | Introduccion De La Red De Agua Potable Y Drenaje ( 1era Etapa ) El Jito | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 4800 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100291327 | Agua Potable Y Drenaje ( 1era Etapa ) Molino De Camou | - | Sonora | Hermosillo | Molino de Camou (San Isidro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 3200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100291333 | Agua Potable Y Drenaje ( 1era Etapa ) Zamora | - | Sonora | Hermosillo | Zamora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1780000 | 1780000 | 1068000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 3600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100291359 | Rehabilitacion Y Ampliacion De La Red De Agua Potable Francisco I Madero Guanajuato Y Progreso | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 155600 | 155600 | 93360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100291368 | Rehabilitacion Y Ampliacion De La Red De Agua Potable De Los Maestros Entre Yaquis E Isla Tiburones | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 741000 | 741000 | 444600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100291375 | Rehabilitacion Y Ampliacion De La Red De Agua Potable De Ave. Escuinapa Entre Blvd. Solidaridad Y Tope | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 105800 | 105800 | 63480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100291401 | Introduccion De Red Agua Potable Y Drenaje ( 1era Etapa ) Inv. Altares | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2793000 | 2793000 | 1675800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 2500 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100291411 | Introduccion De Red Agua Potable Y Drenaje ( 1ra Etapa ) Col. Las Peredas 1 Y 2 | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2589855 | 2589855 | 1553913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 2000 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100291421 | Rehabilitacion Y Ampliacion De La Red De Agua Potable De La Privada Romero | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 31500 | 31500 | 18900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100291435 | Rehabilitacion Y Ampliacion De La Red De Agua Potable Colibri Montes Entre Pithaya Madura Y Tuna Colorada; Calabazas Entre Colibri Montes Y Libertad Los Olivos | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 298700 | 298700 | 179220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100291447 | Introduccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Col. Adolfo Lopez Mateos | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 4000 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100291453 | Ampliacion De La Red De Atarjeas En Un Sector De La Col. Insurgentes | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100291460 | Drenaje Sanitario Cerro Del Oro Entre Pilares Y Caridad Col. San Luis | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1900 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100291469 | Red De Drenaje Callejon Grullo Col. Cafe Combate | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 185600 | 185600 | 111360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100291475 | Ampliacion Red De Atarjeas En Calle Rep. Cuba Entre Ave. Huatabampo Y Ave. Martin De Valencia, Col. Misionero | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 55000 | 55000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100291480 | Rehabilitacion Y Ampliacion De La Red De Drenaje Francisco I. Madero Entre Guanajuato Y Progreso | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 259400 | 259400 | 155640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100291483 | Rehabilitacion Y Ampliacion De La Red De Drenaje De Los Maestros Entre Yaquis E Isla Tiburones | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1235000 | 1235000 | 741000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100291486 | Rehabilitacion Y Ampliacion De La Red De Drenaje Potable Isla Tiburones Entre Cabo San Lucas Y Sahuaro | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2090000 | 2090000 | 1254000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 900 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100291490 | Rehabilitacion Y Ampliacion De La Red De Drenaje De Ave. Escuinapa Entre Blvd. Solidaridad Y Tope | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 176300 | 176300 | 105780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100292262 | Rehabilitacion Y Ampliacion De La Red De Drenaje De La Privada Romero | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 52500 | 52500 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100292278 | Rehabilitacion Y Ampliacion De La Red De Drenaje Colibri Montes Entre Pithaya Madura Y Tuna Colorada; Calabazas Entre Colibri Montes Y Libertad Los Olivos | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 497500 | 497500 | 298500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100292289 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Calle Dalia Entre Enrique Oliver Y Manuel Ortiz Col. Palo Verde | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 750000 | 750000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 950 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100292300 | Rehabilitacion De La Red De Atarjeas En Un Sector Del Poblado Miguel Aleman | - | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1226552.96 | 1226552.96 | 735932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100292303 | Rehabilitacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Col. Valle Del Marquez | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planta | 25000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100292313 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Col. San Jose De Las Minitas | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 2600 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100292447 | Pavimentacion Francisco I. Madero Entre Guanajuato Y Progreso | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 622400 | 622400 | 373440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 6000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100292457 | Pavimentacion De Los Maestros Entre Yaquis E Isla Tiburones | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2964000 | 2964000 | 1778400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 10500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100292486 | Pavimentacion ( Iii Etapa ) De La Calle Sanalona Y Calles Anexas Al Parque En La Colonia El Ranchito | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 900000 | 900000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 3500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100292501 | Pavimentacion De Ave. Escuinapa Entre Blvd. Solidaridad Y Tope | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 422940 | 422940 | 253764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100292546 | Pavimentacion De La Privada Romero | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 126000 | 126000 | 75600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100292554 | Pavimentacion Colibri Montes Entre Pithaya Madura Y Tepehuajes Col. Palo Verde Indeur | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 850000 | 850000 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 4500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100292565 | Rehabilitacion De Infraestructura Y Encementado De Callejones En La Colonia Coloso Alto | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100292588 | Rehabilitacion De Infraestructura Y Encementado De Callejones En La Colonia Coloso Bajo | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100292664 | Rehabilitacion De Infraestructura Y Encementado De Callejones En La Colonia Cañada De Los Negros | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1750 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100292674 | Rehabilitacion De Infraestructura Y Encementado De Callejones En La Colonia El Mariachi | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1600 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100292694 | Construccion Puente Peatonal Fracc. La Choya | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Puente | 14000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100292698 | Puente Peatonal Prolongacion Blvd. Quiroga Y Fco. Pilares Minitas | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 780000 | 780000 | 468000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Puente | 5000 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100292703 | Construccion De Puente Vehicular En Blvd. Juan B. De Escalante Y Cruce Con Francisco I. Madero | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Puente | 6000 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100292806 | Construccion De Piso Firme De Concreto Hidraulico En Viviendas Ubicadas En Varios Sectores Populares Del Municipio | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 4114756.6 | 4114756.6 | 2468854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1600 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100292830 | Construccion De Muro De Contencion En Canal Las Fuentes ( Anexo A Maquiladora ) | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 7000 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100292842 | Embovedamiento Canal Las Viboras ( Ii Etapa ) | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4085000 | 4085000 | 2451000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 15000 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100294799 | Construccion De Alcantarilla Pluvial Ubicada En Tramo: Calle San Pedro-Tazajal | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1800000 | 1800000 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100294822 | Construccion Ducto Pluvial ( I Etapa ) En Calle Rep. Del Salvador Fracc. Nueva España | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1600000 | 1600000 | 960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1800 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100299897 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza | 02 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 13659006.97 | 13659006.97 | 955500 | 955500 | 955500 | 955500 | 955500 | 6.9954 | 0 | Evaluación | 0 | 100 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100299905 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Pública | 03 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETRÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 10410968 | 10410968 | 10410968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacitación | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100299912 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro | 04 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 9600000 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100299922 | Huella Balística Y Rastreo Computarizado De Armamento | 06 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100299941 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional | 09 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 25309826.8 | 25309826.8 | 1969549.78 | 1969549.78 | 1969549.78 | 1969549.78 | 1969549.78 | 7.7818 | 0 | -1 | 0 | 100 | 7.78 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100299949 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 10 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 41900500 | 41900500 | 7839628.3 | 7839628.3 | 7839628.3 | 7839628.3 | 7839628.3 | 18.7101 | 0 | VARIAS | 0 | 100 | 18.71 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100299955 | Sistema Nacional De Informacion (Base De Datos) | 11 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6817630 | 6817630 | 6817630 | 4892868.19 | 4892868.19 | 4892868.19 | 4892868.19 | 71.7679 | 0 | -1 | 0 | 100 | 71.77 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100299962 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089 | 12 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 58440246.32 | 58440246.32 | 37288554.62 | 33402215.66 | 33402215.66 | 33402215.66 | 33402215.66 | 57.1562 | 0 | -1 | 0 | 100 | 57.16 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION - EN ESPERA DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100300669 | Registro Público Vehicular | 13 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 11986385 | 11986385 | 11986385 | 11986385 | 10273.35 | 10273.35 | 10273.35 | 0.085708 | 0 | VARIAS | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100300720 | Unidad De Inteligencia Patrimonial Y Económica (Uipe) | 14 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 870000 | 870000 | 402000 | 402000 | 348000 | 348000 | 348000 | 40 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100300749 | Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones | 15 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1240000 | 1240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VARIAS | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100300770 | Genética Forense | 16 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO SOLO FEDERAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 700000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 30 | 0 | Obra | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100300824 | Fortalecimiento De Los Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Imparticion De Justicia | 17 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 89599842.91 | 89599842.21 | 89599842.21 | 53218903 | 53218903 | 53218903 | 53218903 | 59.3962 | 0 | VARIOS | 0 | 100 | 57.72 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100303748 | Desarrollo Institucional | 14-01 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 136752.4 | 136752.4 | 80000 | 31076.91 | 31076.91 | 31076.91 | 31076.91 | 22.7249 | 0 | Acción | 22009 | 100 | 22.72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100303810 | Infraestructura Basica Educativa | 14-02 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación | En Ejecución | 2014 | 57624 | 57624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 1250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100303918 | Ampliacion De Red De Agua Potable Colonia Palma Real | 14-03 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 164516.52 | 164516.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 540 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100303935 | Ampliacion De Red De Agua Potable | 14-04 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 383871.88 | 338871.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100303947 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable | 14-05 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 219355.36 | 219355.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100303968 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Villa Juarez | 14-06 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación | En Ejecución | 2014 | 336140 | 336140 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100305883 | Equipos De Computo Y Telecomunicacion En El Municipio De Navojoa | 5-08-56501 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 216000 | 216000 | 108000 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 157711 | 100 | 0 | Financiera: PROGRAMA POR INICIAR / Física: ACCIONES POR INICIAR / Registro: ACCIONES POR INICIAR, YA QUE SE ESTAN REALIZANDO LAS GESTIONES Y COTIZACIONES NECESARIAS PARA SU BUENA EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100306126 | Construccion De Comedor Escolar En Jardin De Niños Uilijaquia | 14-07 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación | En Ejecución | 2014 | 336140 | 336140 | 300000 | 214656.61 | 214656.61 | 214656.61 | 214656.61 | 63.8593 | 0 | Lote | 300 | 100 | 63.86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100306198 | Construccion De Comedor En Jardin De Niños La Balsa | 14-08 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación | En Ejecución | 2014 | 336140 | 336140 | 280000 | 219100.11 | 219100.11 | 219100.11 | 209100.11 | 65.1812 | 0 | Lote | 250 | 100 | 65.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100306223 | Construccion De Comedor Escolar En Primaria Cuauhtemoc | 14-09 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación | En Ejecución | 2014 | 336140 | 336140 | 280000 | 215454.34 | 215454.34 | 215454.34 | 215454.34 | 64.0966 | 0 | Lote | 150 | 100 | 64.1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100306627 | Construccion De Piso Firme | 14-11 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 980000 | 980000 | 980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 380 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100306671 | Equipamiento De Carcamo | 14-12 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 285003.6 | 285003.6 | 180000 | 104024.81 | 104024.81 | 104024.81 | 104024.81 | 36.4995 | 0 | Lote | 19144 | 100 | 36.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100306729 | Ampliacion De Red De Alcantarillado | 14-13 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 230496 | 230496 | 230496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100306759 | Ampliacion De Red De Alcantarillado | 14-14 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESAROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 230496 | 230496 | 230496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100306783 | Ampliacion De Red De Alcantarillado | 14-15 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 268912 | 268912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 230 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100306806 | Ampliacion De Red De Alumbrado Publico | 14-16 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 364952 | 364952 | 364952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 13770 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100306840 | Ampliacion De Red De Alumbrado Publico | 14-17 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 96342 | 96432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100306874 | Ampliacion De Alumbrado Publico | 14-19 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 240100 | 240100 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 5374 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100307564 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico | 14-20 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESAROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 78400 | 78400 | 45342 | 22122.96 | 22122.96 | 22122.96 | 122.96 | 28.2181 | 0 | Lote | 1850 | 100 | 28.22 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100307633 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico | 14-21 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 117600 | 117600 | 50000 | 24893.56 | 24893.56 | 24893.56 | 24893.56 | 21.168 | 0 | Lote | 2164 | 100 | 21.17 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100307701 | Rehabilitacion De Aulas En Primaria Benito Juarez | 14-23 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación | En Ejecución | 2014 | 303800 | 303800 | 227380.25 | 227380.25 | 227380.25 | 227380.25 | 227380.25 | 74.8454 | 0 | Lote | 1000 | 100 | 74.85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100307726 | Rehabilitacion De Ulas En Primaria Alvaro Obregon (Matutino) Y Niños Heroes (Vespertino). | 14-24 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación | En Ejecución | 2014 | 200900 | 200900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100307756 | Rehabilitacion De Aulas En Primaria Josefa Ortiz De Dominguez -Camara Jr- | 14-25 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación | En Ejecución | 2014 | 147000 | 147000 | 144930.81 | 130485.4 | 130485.4 | 130485.4 | 130485.4 | 88.7656 | 0 | Lote | 700 | 100 | 88.77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100307787 | Rehabilitacion De Aulas En Jardin De Niños Jecopaco | 14-26 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación | En Ejecución | 2014 | 147000 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100307811 | Rehabilitacion De Baños Centro De Atencion Multiple No 17 | 14-27 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación | En Ejecución | 2014 | 117600 | 117600 | 108974.94 | 108974.94 | 108974.94 | 108974.94 | 108974.94 | 92.6658 | 0 | Lote | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100307869 | Rehabilitacion De Aulas En Primaria -Heroes De Chapultepec- | 14-28 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación | En Ejecución | 2014 | 107396 | 107396.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100309012 | Ampliacion De Alumbrado Publico | 14-18 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 242060 | 242060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1439 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100309033 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico | 14-22 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 29400 | 29400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 346 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100309187 | Mantenimiento De Calles Pavimentadas De Etchojoa | 62415-178 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 600000 | 572625.43 | 572625.43 | 572625.43 | 572625.43 | 71.5782 | 0 | Metros Cuadrados | 9710 | 100 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON14140100309348 | Construccion De Aula En Jardin De Niños Alfonso Reyes | 14-10 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación | En Ejecución | 2014 | 343392 | 343392 | 200000 | 121814.42 | 121814.42 | 121814.42 | 121814.42 | 35.4739 | 0 | Lote | 150 | 100 | 35.47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100309378 | Mantenimiento De Calles Pavimentadas De Bacobampo | 62415-179 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 600000 | 584747.43 | 584747.43 | 584747.43 | 584747.43 | 73.0934 | 0 | Metro Cuadrado | 8539 | 100 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
SON14140100309731 | Adquisicion De Vehiculos Para Seguridad Publica | FORTA14-03 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 850720 | 212680 | 212680 | 212680 | 212680 | 212680 | 212680 | 100 | 0 | Acción | 35000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON14140100310149 | Pavimentacion Calle Elsy Torres Y Solidaridad | INFRA14-01 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2569260 | 819162 | 819162 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 12.2076 | 0 | Obra | 12000 | 100 | 12 | Financiera: / Física: / Registro:
SON14140100312495 | Terminacion De La Construccion De Puente Vehicular Ubicado En El Km 16270 Del Camino Luis Echeverria Zuno-Bachoco En El Cruce Con El Dren | FA-002 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (JCES) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5559373 | 5599373 | 5599373 | 5599373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 789 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON00140200339459 | Ampliación De Comandancia De Seguridad Pública Municipal | 01 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3702000 | 3702000 | 3702000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200339468 | Adquisicion De 2 Cuatrimotos | 02 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 254000 | 254000 | 254000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ADQUISICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00140200339472 | Adquisición De 4 Pick Up Doble Cabina | 03 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1440000 | 1440000 | 1135250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ADQUISICIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200139521 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Alamos-El Tabelo-Los Tanques-San Bernardo-Mochibampo-Mesa Dolorada, Tram Del Km 0000 Al Km 85400, Subtramo A Modrnizar Del Km 33500 Al Km 43500 | NC1-018 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | JUNTA DE CAMINOS DE SONORA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 38336000 | 31530687 | 29749114 | 31530687 | 29749114 | 29749114 | 29749114 | 94.3497 | 0 | Kilómetro | 11264 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON13130200139529 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Bahia Kino-Punta Chueca Tramo Del Km 0000 Al Km 33400, Subtramo A Modernizar Del Km 26000 Al Km 33000 | NC1-019 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | JUNTA DE CAMINOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 21680000 | 21167014 | 21166982 | 21166982 | 21166982 | 21166982 | 21166982 | 99.9998 | 0 | Kilómetro | 5437 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200139552 | Ampliacion Del Sistema Integral De Agua Potable (2da. Etapa) En Beneficio De 3 Localidades Indigenas | NC1-103 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 8136000 | 7358198 | 6261309 | 7358198 | 6261309 | 6261309 | 6261309 | 85.093 | 0 | SISTEMA | 1509 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON13130200139561 | Ampliacion Del Sistema Integral De Agua Potable (2 Etapa) En Beneficio De Cuatro Localidades Indigenas | NC1-104 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 21000000 | 20375163 | 18998545 | 20374963 | 18998545 | 18998545 | 18998545 | 93.2436 | 0 | SISTEMA | 3168 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200139570 | Ampliacion Del Sistema Integral De Agua Potable (2a. Etapa) En Beneficio De La Localidad De Bataconcica (Museo Chpocuni) | NC1-105 | Sonora | Bácum | Bataconcica (Museo Chopocuni) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1808000 | 1790071 | 537021 | 537021 | 537021 | 537021 | 537021 | 30 | 0 | Metros Lineales | 534 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200139578 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar La Localidad De Bacajaquia | NC1-106 | Sonora | Etchojoa | Bacajaquía | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1890400 | 792616 | 564056 | 564056 | 564056 | 564056 | 564056 | 71.1638 | 0 | Metros Lineales | 149 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200139604 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Agiabampo Uno | NC1-107 | Sonora | Huatabampo | Agiabampo Uno | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 952000 | 936271 | 280881 | 280881 | 280881 | 280881 | 280881 | 30 | 0 | OBRA | 1687 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200139614 | Elaboracion De Los Etudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficier A La Localidad De Punta Chueca | NC1-108 | Sonora | Hermosillo | Punta Chueca | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 440000 | 430525 | 398048 | 430525 | 398048 | 398048 | 398048 | 92.4564 | 0 | Proyecto | 463 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON13130200139619 | Construccion De Los Sistemas De Alcantarillado Y De Saneamiento En Beneficio De La Localidad De Sonora | NC1-109 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Sonora | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2760000 | 2256281 | 1145711 | 2256281 | 1145438 | 1145438 | 1145438 | 50.7666 | 0 | Metros Lineales | 56 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200139623 | Construccion De Los Sistemas De Alcantarillado Y De Saneamiento En Beneficio De La Localidad De Loma De Bacum | NC1-110 | Sonora | Bácum | Loma de Bácum | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 11040000 | 8913169 | 8130451 | 8130451 | 8130451 | 8130451 | 8130451 | 91.2184 | 0 | Metros Lineales | 1300 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200139636 | Construccion De Los Sistemas De Alcantarillado Sanitario Y De Saneamiento En Beneficio De La Localidad De Baugo (Guasimas) | NC1-136 | Sonora | Guaymas | Baugo (Guásimas) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 11120000 | 9995537 | 7728413 | 9767138 | 7728413 | 7728413 | 7728413 | 77.3186 | 0 | SISTEMA | 274 | 100 | 24 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200141261 | Construccion De La Carretera Rosario-Quiriego Del Km 7000 Al 9000, 1 Entronque Y 1 Puente | NC2-302 | Sonora | Rosario | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 20000000 | 20000000 | 19979226 | 19979226 | 19979226 | 19979226 | 19979226 | 99.8961 | 0 | Kilómetro | 5226 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200141273 | Construccion De La Carretera Costera De Sonora En El Tramo Villa Guadalupe-Puerto Peñasco Del Km 28700 Al Km 42150 | NC2-303 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 74000000 | 74000000 | 73926000 | 71107004 | 71107004 | 71107004 | 71107004 | 96.0905 | 0 | Kilómetro | 81309 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200141294 | Construccion De La Carretera Nogales Santa Cruz Del Km 31000 Al Km 34640 | NC2-304 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 20000000 | 20000000 | 19980000 | 17378250 | 17378250 | 17378250 | 17378250 | 86.8912 | 0 | Kilómetro | 222290 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200141346 | Vialidad Yaqui-Mayo | NC2-380 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 14990000 | 14990000 | 14903430 | 14913430 | 14913430 | 14913430 | 14903430 | 99.4892 | 0 | Kilómetro | 79313 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200141362 | Ures-Reyon, Incluye Puente En Rio Sonora | NC2-358 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 14510000 | 14510000 | 14483496 | 14483496 | 14483496 | 14483496 | 14483496 | 99.8173 | 0 | Kilómetro | 10784 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200141376 | Alamos-San Bernardo Del Km 0000 Al Km 33-500 | NC2-333 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 4080000 | 4080000 | 4034250 | 4025963 | 4025963 | 4025963 | 4025963 | 98.6756 | 0 | Kilómetro | 25848 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200141419 | Nogales Saric | NC2-797 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 40000000 | 40000000 | 39858991 | 39858991 | 39858991 | 39858991 | 39858991 | 99.6475 | 0 | Kilómetro | 220292 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200141426 | Carretera Tesia-Camoa-Incluye 2 Puentes | NC2-399 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 29677028 | 29677028 | 29677028 | 29677028 | 98.9234 | 0 | Kilómetro | 157729 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200142115 | Carbo-La Poza (Continuacion) | NC2-398 | Sonora | Carbó | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 16580000 | 16580000 | 16580000 | 16549210 | 16549210 | 16549210 | 16549210 | 99.8143 | 0 | Kilómetro | 5347 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200143908 | Distribuidor Vial Blvd. Solidaridad Y Blvd. Luis Donaldo Colosio Entre Navarrete Y Blvd. Del Arco | NC2-1193 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | 500000 | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 60000000 | 59990000 | 13529900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 500000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144034 | Construccion De Vialidad Desde Ejido El Triunfo-Santa Rosa-Al Graciano Sanchez (Valle De Guaymas-Empalme) | NC2-387 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 10000000 | 9723794 | 8458651 | 8458651 | 8458651 | 8458651 | 84.5865 | 0 | Kilómetro | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144488 | Blvd. San German (E.C. Blvd. Lomas De Colosio-Libramiento San Jose) | NC2-388 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 12600000 | 12600000 | 11000000 | 3671850 | 3671850 | 3671850 | 3671850 | 29.1417 | 0 | Kilómetros | 40000 | 100 | 58 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144494 | Blvd. Lomas De Colosio-Libramiento San Jose | NC2-389 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 8400000 | 8400000 | 8316000 | 2445799 | 2445799 | 2445799 | 2445799 | 29.1167 | 0 | Kilómetro | 40000 | 100 | 95 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144502 | Blvd. San German (E.C. Boulevard Lomas De Colosio) | NC2-390 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 6300000 | 6300000 | 6237000 | 1774015 | 1774015 | 1774015 | 1774015 | 28.159 | 0 | Kilómetro | 40000 | 100 | 55 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144510 | Rehabilitacion De Vialidad Del Parque Industrial Sanchez Taboada | NC2-391 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 12690000 | 12700000 | 10000000 | 3578862 | 3578862 | 3578862 | 3578862 | 28.18 | 0 | Kilómetro | 2500 | 100 | 60 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144520 | Rehabilitacion Y Ampliacion Carretera Esperanza-Hornos | NC2-657 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9759295 | 9759295 | 9759295 | 9759295 | 97.593 | 0 | Kilómetro | 409310 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200162487 | Construccion De Carretera Agiabampo-Santa Barbara Conclusion Del Tramo Las Bocas-Tajahui Del Km 5340 Al Km 5760 | NC2-301 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | JUNTA DE CAMINOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 2330000 | 2330000 | 2278023 | 2278023 | 2278023 | 2278023 | 2278023 | 97.7692 | 0 | Kilómetros | 30475 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200163456 | Construccion De Puente Inferior En La Interseccion Vial Blvd. Navarrete Y Blvd. Luis Encinas | NC2-386 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 25000000 | 25000000 | 19394899 | 17985667 | 17985667 | 17985667 | 17985667 | 71.9427 | 0 | Kilómetros | 500000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300205026 | Reconstruccion De La Carretera Estacion Lencho-Torim Del Km 0000 Al Km 5100 | NC2-587 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5457437 | 5457437 | 5457437 | 5457437 | 99.2261 | 0 | Kilómetro | 149299 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300205037 | Reconstruccion De La Carretera Calle 4 Sur Del Km 30000 Al Km 46000 En Varios Tramos Aislados | NC2-589 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5481834 | 5481834 | 5481834 | 5481834 | 99.6697 | 0 | Kilómetro | 784342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300205039 | Reconstreuccion De La Carretera Calle 4 Sur Reconstruccion De Obras En Drenaje En Su Zampeado Y Dentellones | NC2-623 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Kilómetro | 784742 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300205041 | Reconstruccion De Taludes Erosionados En Carretera Pesqueira E.C. Federal Mex 15 | NC2-624 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2970794 | 2970794 | 2970794 | 2970794 | 99.0265 | 0 | Kilómetro | 8382 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300205046 | Reconstruccion De La Carretera Saric-Sasabe Reconstruccion De Obras De Drenaje En El Km 53000 | NC2-851 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Kilómetro | 784342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300205056 | Reconstruccion De La Carretera Sahuaripa-San Nicolas Del Km 26800 Al Km 84450 | NC2-682 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 300000 | 3000000 | 3000000 | 2982543 | 2982543 | 2982543 | 2982543 | 99.4181 | 0 | Kilómetro | 6020 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300205059 | Reconstruccion De La Carretera Hermosillo-El Novillo Del Km 88000 Al Km 144 000 | NC2-683 | Sonora | Mazatán | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4983403 | 4983403 | 4983403 | 4983403 | 99.6681 | 0 | Kilómetro | 2634 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300205063 | Reconstruccion De La Carretera Magdalena-Cucurpe- Sinoquipe Del Km 8 000 Al Km 109 040 En Varios Tramos | NC2-620 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 4332361 | 4332361 | 4332361 | 4332361 | 98.4627 | 0 | Kilómetro | 33702 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300205069 | Reconstruccion De La Carretera An Luis Colonia Hidalgo Del Km 0 520 Al Km 1 010 | NC2-588 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1491216 | 1491216 | 1491216 | 1491216 | 99.4144 | 0 | Kilómetro | 178330 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300205082 | Reconstruccion De Puentes Tubutama En El Km 34 600 | NC2-1119 | Sonora | Tubutama | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 99.9 | 0 | Kilómetro | 31442 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300205092 | Reconstruccion Dela Carr. Arizpe Cananea Del Km 100-000 Al Km 206-000 | NC2-621 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Kilómetro | 35973 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300205096 | Reconstruccion De La Carretera San Luis-Riito-Golfo De Santa Clara Del Km 5-250 Al Km 5-580 | NC2-826 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1706726 | 1706726 | 1706726 | 1706726 | 97.5272 | 0 | Kilómetro | 178380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300205102 | Reconstruccion De La Carretera Bacoachi-La Valdeza, La Pera En Varios Tramos Aislados Del Km 7-500 Al Km 20-000 | NC2-590 | Sonora | Bacoachi | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1099538 | 1099538 | 1099538 | 1099538 | 99.958 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300218009 | Pavimentacion De Boulevard Quiroga, Tramo Del Boulevard Camino Del Seri A Carretera 26 (Salida A Costa De Hermosillo) (Cuerpo Poniente) | NC2-400 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 34843839 | 344843839 | 33193654 | 9387469 | 9387469 | 9387469 | 9387469 | 2.7222 | 0 | Metro Cuadrado | 50000 | 100 | 36 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300218123 | Pavimentacion De Boulevard Quiroga, Tramo Del Blvd. Camino Del Seri A Carr. 26 (Salida A Costa De Hillo)(Cuerpo Oriente) | NC2-401 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 37136161 | 37136161 | 33193654 | 33193654 | 10174445 | 10174445 | 10174445 | 27.3977 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 100 | 45 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13140100296987 | Reconstruccion De La Carretera Moctezuma-Tepache Del Km 31700 Al Km 32700 | NC2-681 | Sonora | Divisaderos | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1991089 | 1991089 | 1991089 | 1991089 | 99.5545 | 0 | Kilómetro | 5858 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.