## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [25 empty] | Cuarto Trimestre 2015
Nuevo León
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [8 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
NLE00130200145492 | Construccion De Techado Esc. Sec. Comunitaria Del Ejido Benitez | 1291 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00130300211028 | Agricola, Ganadero Y Pesca | 1010 (13) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | DIRECCION AGRICOLA, PECUARIA Y PESCA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00130300219188 | Reacreacion De Taller Cultural | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | obras publicas | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00130300219520 | Capaciacion Seguridad | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P012 Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de prevención social del delito y promoción de la participación ciudadana |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00130300219659 | Rehabilitacion De Avenidas | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00130300219695 | Rehabilitacion De Avenidas | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00130300219739 | Rehabilitacion De Cancha | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00130300219776 | Canchas Deportivas | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | obras publicas | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00130300219813 | Rehabilitacion De Avenidas | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00130300219966 | Rehabilitacion De Avenidas | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00130400260438 | Introducción De Drenaje Pluvial En Av. Pablo Livas De Calle Verdón A Xochimilco. | - | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00130400280442 | Conade | - | Nuevo León | Ciénega de Flores | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FONE |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONADE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00130400280476 | Rehabilitacion De Espacios Publicos | - | Nuevo León | Ciénega de Flores | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIENEGA DE FLORES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00140300368277 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De Equipos De Energia Ssolar En La Comunidad Buenos Aires | - | Nuevo León | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesoreria y Obra Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00140300368300 | 2da. Etapa De Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Colonia Vista Hermosa | - | Nuevo León | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesoreria y Obra Publica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00140400408818 | Programa De Pavimentación Y Puente Vehicular En Nuevo León |  | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00140400408819 | Programa De Infraestructura Deportiva En El Estado De Nuevo León |  | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00150100462964 | Segunda Etapa De La Construcción De Canchas De Futbol En La Unidad Deportiva Oriente En La Colonia Infonavit 4to. Sector En El Municipio De Santiago, Nuevo León |  | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00150100464177 | Velarias En El Parque Fundidora |  | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00150100493513 | Fideicomiso Pm Escobedo Nl | PM | Nuevo León | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDENA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00150200538132 | Imagen Urbana Linares Y Cableado Subterraneo | 1 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | CODETUR | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00150200538820 | Apodaca - Cd. Juárez | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Sistema de Caminos de Nuevo León | Comunicaciones | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00150300556109 | Construccion De Tres Techos Firmes, En Col.Buenos Aires | - | Nuevo León | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00150300556127 | Construccion De Tres Techos Firmes, Col.Buenos Aires | - | Nuevo León | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIR. DES. URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00150300583002 | Primera Etapa De La Remodelacion Del Campo De Beisbol En San Jose | MSOPCE02614IR | Nuevo León | Santiago | San José | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00150400603298 | Prim. Martin Villarreal, Col. El Jaral, El Carmen | SIE 18-15 | Nuevo León | El Carmen | El Jaral | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE09130100095286 | Equipamiento De Personal E Instalaciones De Seguridad Pública | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 116018310 | 117161908 | 117161908 | 117049413 | 117019406 | 117019406 | 117019406 | 99.8784 | Metros Cuadrados | 12624 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE10130100094213 | Promep | PROMEP | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 150195733 | 163403312 | 163403312 | 163403312 | 163403312 | 163403312 | 163403312 | 100 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NOTA: Los gastos que se reportaron de mas en el trimestre anterior correspenden a otro proyecto llamado PRODEP, el cual ya fue creado en otro folio y con sus gastos correspondientes. - NOTA: Los gastos que se reportaron de mas en el trimestre anterior correspenden a otro proyecto llamado PRODEP, el cual ya fue creado en otro folio y con sus gastos correspondientes.
NLE10130100095416 | Equipamiento De Personal E Instalaciones De Seguridad Pública | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 131685047 | 133364342.6 | 133364342.6 | 130504358 | 130504358 | 130504358 | 130504358 | 97.8555 | Metros Cuadrados | 23430 | 100 | 0.73 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE10130100095449 | Radiocomunicación-Videovigilancia-Enlaces | 06 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 128475321 | 127843789.4 | 127843789.4 | 127843789.4 | 127843789.4 | 127843789.4 | 127843789.4 | 100 | Metros Cuadrados | 97725 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE10130100095457 | Programas De Seguimiento Y Evaluación | 07 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3621268 | 2573505 | 2573505 | 2573505 | 2573505 | 2573505 | 2573505 | 100 | Metros Cuadrados | 51 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100093143 | Proyectos Por Definir | Sin número de proyecto | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE11130100094315 | Oferta Educativa 2011 | OFET. EDUCAT. 2011 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 53463199 | 53463199 | 53463199 | 51568558.04 | 51568558.04 | 51568558.04 | 51568558.04 | 96.4562 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 96.46 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE11130100095547 | Equipamiento De Personal E Instalaciones De Seguridad Pública | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 141066307 | 143892082.03 | 143892082.03 | 142721163.92 | 142597972.92 | 142512072.92 | 142512072.92 | 99.0409 | Metros Cuadrados | 84263 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100095550 | Evaluación De Control De Confianza | 03 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1279159 | 1278982 | 1278982 | 1278982 | 1278982 | 1278982 | 1278982 | 100 | Metros Cuadrados | 3153 | 100 | 0.14 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100095555 | Equipamiento De Personal E Instalaciones Para Centros De Readaptación Social | 04 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 7791222 | 7747744 | 7747744 | 7747744 | 7747744 | 7747744 | 7747744 | 100 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100095565 | Capacitación Y Actualización Del Personal De Los Centros De Control De Confianza | 05 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1526000 | 1526000 | 1526000 | 1526000 | 1526000 | 1526000 | 1526000 | 100 | Metros Cuadrados | 39 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100095570 | Radiocomunicación-Videovigilancia-Enlaces | 06 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 117225140 | 114463066 | 114463066 | 114463066 | 114403145 | 114403145 | 114403145 | 99.9477 | Metros Cuadrados | 123133 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100095577 | Programas De Seguimiento Y Evaluación | 07 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 0 | 3754405 | 3754405 | 2421322.2 | 2421322.2 | 2421322.2 | 2421322.2 | 64.4928 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100121641 | Construccion De Gimnasio Polideportivo De Voleibol, Basquetbol Y Handball En El Centro De Alto Rendimiento, Parque Niños Heroes. | Sin número de proyecto | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | COMITE DE CONSTRUCCINO DE ESCUELAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE11130100132157 | Adquisición De 35 Vehiculos Equipados Con Accesibilidad Universal | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE11150200524737 | Conalep Valle De Infonavit, Monterrey | SIE 680 11 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2011 | 3064686 | 2975536 | 2975536 | 2975536 | 2975536 | 2975536 | 2975536 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11150200524775 | Conalep Unidad Deportiva Oriente, San Nicolas De Los Garza | SIE 680 11 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2011 | 2663521 | 2521440 | 2521440 | 2521440 | 2491835 | 2491835 | 2491835 | 98.8259 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11150400600503 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2011 | 3525607 | 3525607 | 3525607 | 3525607 | 3525607 | 3525607 | 3525607 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100084362 | Programa Mejoramiento Institucional De Las Escuelas Normales Públicas | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas |  | 11-Educación Pública | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 0 | 29875425 | 29875425 | 29654214 | 29654214 | 29654214 | 29654214 | 99.2596 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 97.36 | Financiera: PROGRAMA CERRADO. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100088853 | Programa De Modernizacion Y Tecnificacion De Unidades De Riego | 0589 (13) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S217 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | DIRECCION AGRICOLA DE LA CDANL Y COMISION NACIONAL DEL AGUA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100089225 | Programa De Rehabilitacion Modernizacion Y Equipamiento De Distritos De Riego | 0700 (13) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | DIRECCION AGRICOLA DE LA CDANL Y COMISION NACIONAL DEL AGUA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100095439 | Plaza Camino Real | PLAZA CAMINO REAL | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095579 | Repavimentacion Felipe Carrillo | Sin número de proyecto | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 904488 | 904488 | 904488 | 904488 | 904488 | 896668 | 896668 | 99.1354 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100097629 | Equipamiento Del Centro De Control Y Confianza | 2 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 8983900 | 8983900 | 8983900 | 8950484.09 | 8920484.09 | 8920484.09 | 8920484.09 | 99.2941 | Metros Cuadrados | 136001 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100097649 | Equipamiento De Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica | 03 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2004350 | 2004350 | 2004350 | 1891791.23 | 1891791.23 | 1891791.23 | 1891791.23 | 94.3843 | Metros Cuadrados | 419 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100097679 | Equipamiento De La Unidad Estrategica Contra El Secuestro | 04 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 22606964 | 22632991.63 | 22632991.63 | 22632991.63 | 22632991.63 | 22632991.63 | 22632991.63 | 100 | Metros Cuadrados | 1749 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100097704 | Equipamiento De Los Centros Penitenciarios | 09 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 628460 | 602432.37 | 602432.37 | 597351.59 | 435305.39 | 435305.39 | 435305.39 | 72.258 | Metros Cuadrados | 139 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100097721 | Equipamiento Del Nuevo Sistema De Justicia Penal | 08 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 24517000 | 24517000 | 24517000 | 24498713.1 | 24402815.9 | 24402815.9 | 24402815.9 | 99.5343 | Metros Cuadrados | 1267 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100097767 | Equipamiento De La Unidad De Inteligencia Patrimonial Y Economica (Uipe´S) | 14 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4284854 | 4284854 | 4284854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100097835 | Infraestructura De Los Centros Penitenciarios | 09 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2994859.37 | 2994859.37 | 2994859.37 | 2994859.37 | 99.8286 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098783 | Infraestructura Del Centro De Control De Confianza | 02 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 19631605 | 19631605 | 19631605 | 18517972.2 | 5555391.66 | 5555391.66 | 5555391.66 | 28.2982 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098819 | Radiocomunicacion-Videovigilancia-Enlaces | 10 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 84754000 | 84754000 | 84754000 | 80246256.04 | 78826256.04 | 78826256.04 | 78826256.04 | 93.0059 | Metros Cuadrados | 1992 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098849 | Equipamiento Del Sistema Nacional De Informacion | 11 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 90889348 | 90889348 | 90889348 | 90378534.09 | 87250731.37 | 87250731.37 | 87250731.37 | 95.9967 | Metros Cuadrados | 127 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098882 | Equipamiento Del Centro De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anonima 089 | 12 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 12700000 | 12700000 | 12700000 | 12376786.41 | 12376786.41 | 12376786.41 | 12376786.41 | 97.455 | Metros Cuadrados | 223 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098917 | Equipamiento Para El Centro Del Registro Publico Vehicular | 13 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5072395 | 5072395 | 5072395 | 5031633.98 | 5031633.98 | 5031633.98 | 5031633.98 | 99.1964 | Metros Cuadrados | 176 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098948 | Evaluacion De Control Y Confianza Para La Unidad De Inteligencia Patrimonila Y Economica (Uieps) | 14 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 355000 | 355000 | 355000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 70.4225 | MANUAL-EXAMENES | 19 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098964 | Fondo Para Elevar La Calidad En La Educación 2012 | FO. ELE CAL ED 2012 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 82162857 | 82162857 | 82162857 | 80196111.18 | 79484225.18 | 79484225.18 | 79484225.18 | 96.7399 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 96.74 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE12130100098965 | Evaluacion Institucional-Informe Anual De Los Programas De Seguridad Publica | 15 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | ENCUESTA-INFORME | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100099087 | Profesionalizacion De Los Centro De Control De Confianza | 2 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 696100 | 696100 | 696100 | 363820 | 363820 | 363820 | 363820 | 52.2655 | Metros Cuadrados | 392 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100099168 | Profesionalizacion De Los Centros De Capacitacion De Seguridad Publica | 03 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 899650 | 899650 | 899650 | 825550 | 825550 | 825550 | 825550 | 91.7635 | Metros Cuadrados | 226 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100099345 | Capacitacion De Elementos De Los Centros Penitenciarios | 03 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 100 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100099540 | Capacitacion De Elementos De La Unidad De Inteligencia Patrimonial Y Economica (Uipe´S) | 14 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100113653 | B: Suministro E Instalación De Equipo De Bombeo De Q= 6 Lps Y H= 135 M., Para Pozo Profundo | PROSSAPYS-004-2012-C | Nuevo León | Galeana | El Tepozán | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100131486 | 2a. Etapa De La Construcción Del Centro De Reinserción Social De Mina | Sin número de proyecto | Nuevo León | Mina | Mina | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130200149462 | Prog. Sist. Nac. For. Cont. Y Sup. Prof. Maestros Ed. Basica En Serv. | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio |  | 11-Educación Pública | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 9958986.19 | 9958986.19 | 9958986.19 | 9447695.85 | 9447695.85 | 9447695.85 | 9447695.85 | 94.866 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 94.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130400282477 | Fise 2012 Pavimentación De Calles, Colonia Monclovita Y Monclova | SIE-080-2013 1307007 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130400282480 | Fise 2012 Pavimentación De Calles, Colonia Desarrollo Solidaridad Croc | SIE-080-2013 1307009 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130400282482 | Fise 2012 Pavimentación De Calles, Colonia Lomas De Aztlan Y Nuevo Almaguer | SIE-080-2013 1307010 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130400282486 | Fise 2012 Pavimentación De Calles, Colonia Desarrollo Solidaridad Croc | SIE-080-2013 1309002 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130100085293 | Equipamiento De Oficinas | 09 | Nuevo León | Los Ramones | Los Ramones | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS RAMONES NL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130100099508 | Red De Agua Potable Ejido Presa De San Carlos | PMDA-F3-01/13 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Presa de San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130100100929 | Red De Agua Potable Ej El Tecolote | PMDA-F3-02/13 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130100105459 | Otros Productos Químicos | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5115600 | 5115600 | 5115600 | 5115600 | 99.332 | Metros Cuadrados | 140000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100105540 | Prendas De Protección Personal | 02 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 25000 | 25000 | 25000 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 97.44 | Metros Cuadrados | 14000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100105728 | Mobiliario | 03 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 370000 | 400721.94 | 400721.94 | 363716.72 | 360866.72 | 360866.72 | 360866.72 | 90.0541 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100105839 | Bienes Informáticos | 04 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4370000 | 4369577.96 | 4369577.96 | 4343846.6 | 4343846.6 | 4343846.6 | 4343846.6 | 99.4111 | Metros Cuadrados | 34 | 100 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100105894 | Cámaras Fotográficas Y De Video | 05 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 45000 | 45000 | 45000 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 69.6 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100105933 | Equipo Médico Y De Laboratorio | 06 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 20000 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100105958 | Instrumental Médico Y De Laboratorio | 07 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 99000 | 69720.64 | 69720.64 | 69720.64 | 69720.64 | 69720.64 | 69720.64 | 100 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100105983 | Licencias Informáticas E Intelectuales Para El Centro De Control Y Confianza | 08 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 280000 | 278979.9 | 278979.9 | 278979.9 | 278979.9 | 278979.9 | 278979.9 | 100 | LICENCIAS | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106031 | Vestuario Y Uniformes | 09 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 16609986 | 16609986 | 16609986 | 16603576.18 | 16603576.18 | 16603576.18 | 16603576.18 | 99.9614 | Metros Cuadrados | 21012 | 100 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106060 | Prendas De Protección Para Seguridad Pública Y Nacional | 10 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15330600 | 15330600 | 15330600 | 15073355.13 | 15073355.13 | 15073355.13 | 15073355.13 | 98.322 | Metros Cuadrados | 2004 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106083 | Equipamiento Informatico De Centro De Capacitacion De Seguridad Publica | 11 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106116 | Vehículos Y Equipo Terrestres, Para La Ejecución De Programas De Seguridad Pública Y Nacional | 12 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 24725000 | 24725000 | 24725000 | 24241110.31 | 24241110.31 | 24241110.31 | 24241110.31 | 98.0429 | Metros Cuadrados | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106153 | Maquinaria Y Equipo De Defensa Y Seguridad Pública | 13 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 14178300 | 14178300 | 14178300 | 14167036.06 | 14167036.06 | 14167036.06 | 14167036.06 | 99.9206 | Metros Cuadrados | 501 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106183 | Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | 14 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5970812 | 5970812 | 5970812 | 5970800.72 | 5970800.72 | 5970800.72 | 5970800.72 | 99.9998 | Metros Cuadrados | 184 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106240 | Mobiliario | 15 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 452600 | 452599.52 | 452599.52 | 452599.52 | 452599.52 | 452599.52 | 452599.52 | 100 | Metros Cuadrados | 124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106268 | Bienes Informáticos | 16 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1806200 | 1810588.18 | 1810588.18 | 1810470.28 | 1810470.28 | 1810470.28 | 1810470.28 | 99.9935 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106299 | Equipo De Administración | 17 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 25000 | 23612.98 | 23612.98 | 23612.98 | 23612.98 | 23612.98 | 23612.98 | 100 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106483 | Cámaras Fotográficas Y De Video | 18 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 739000 | 737548.9 | 737548.9 | 737141.14 | 737141.14 | 737141.14 | 737141.14 | 99.9447 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106506 | Equipo De Seguridad Pública Y Nacional | 19 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1007500 | 1007458.4 | 1007458.4 | 1007445.48 | 1007445.48 | 1007445.48 | 1007445.48 | 99.9987 | Metros Cuadrados | 158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106593 | Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | 20 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 64000 | 62492.66 | 62492.66 | 62492.66 | 62492.66 | 62492.66 | 62492.66 | 100 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106611 | Software | 21 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2066000 | 2065999.36 | 2065999.36 | 2065999.36 | 2065999.36 | 2065999.36 | 2065999.36 | 100 | LICENCIA | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106803 | Bienes Informáticos | 22 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 214000 | 213899.15 | 213899.15 | 213899.15 | 213899.15 | 213899.15 | 213899.15 | 100 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106997 | Equipo De Administración | 23 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 300000 | 298578.2 | 298578.2 | 298578.2 | 298578.2 | 298578.2 | 298578.2 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100107083 | Servicios Para Capacitación A Servidores Públicos | 24 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 123000 | 123000 | 123000 | 122926.76 | 122926.76 | 122926.76 | 122926.76 | 99.9405 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100107101 | Mobiliario | 25 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1690100 | 1690099.23 | 1690099.23 | 1690099.03 | 1690099.03 | 1690099.03 | 1690099.03 | 100 | Metros Cuadrados | 520 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100107120 | Bienes Informáticos | 26 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 7742000 | 7741598.72 | 7741598.72 | 7741598.72 | 7741598.72 | 7741598.72 | 7741598.72 | 100 | Metros Cuadrados | 356 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100107214 | Cámaras Fotográficas Y De Video | 27 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2293610 | 2291600.07 | 2291600.07 | 2291600.07 | 2291600.07 | 2291600.07 | 2291600.07 | 100 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100107298 | Equipo Médico Y De Laboratorio | 28 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5757000 | 5710807.95 | 5710807.95 | 5710807.9 | 5710807.9 | 5710807.9 | 5710807.9 | 100 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100107318 | Otros Bienes Muebles | 29 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 140000 | 134996.16 | 134996.16 | 134996.16 | 134996.16 | 134996.16 | 134996.16 | 100 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100107335 | Servicios Para Capacitación A Servidores Públicos | 30 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 100 | Metros Cuadrados | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110269 | Equipo De Administración | 31 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1831922 | 1831922 | 1831922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110293 | Enlaces Mpls S.N.S.P. Para Plataforma Mexico | 32 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 27000000 | 27000000 | 27000000 | 26905743.13 | 26841943.13 | 26841943.13 | 26841943.13 | 99.4146 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110317 | Equipo De Telecomunicación | 33 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110328 | Mantenimiento Y Conservación De Maquinaria Y Equipo | 34 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 9075000 | 9075000 | 9075000 | 4834538.06 | 4834538.06 | 4834538.06 | 4834538.06 | 53.2731 | POLIZA | 7 | 100 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110343 | Bienes Informáticos | 35 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3978659 | 3978659 | 3978659 | 3978659 | 99.4665 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110357 | Cámaras Fotográficas Y De Video | 36 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1299999.84 | 1299999.84 | 1299999.84 | 1299999.84 | 100 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110388 | Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | 37 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 47270258 | 47270257.84 | 47270257.84 | 47144765.92 | 47144765.92 | 47144765.92 | 47144765.92 | 99.7345 | PIEZA-PROYECTO | 998 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110410 | Maquinaria Y Equipo Eléctrico Y Electrónico | 38 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2735000 | 2735000 | 2735000 | 2733552.76 | 2733552.76 | 2733552.76 | 2733552.76 | 99.9471 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110428 | Construcción De Una Nueva Torre De Vigilancia, Remodelación De Dos Torres Y El Mantenimiento A La Caseta De Vigilancia | 39 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1428388.54 | 1359981.13 | 1359981.13 | 1359981.13 | 79.9989 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110437 | Enlace Nit Al Sistema De Plataforma Mexico | 40 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1260000 | 1207164.56 | 1207164.56 | 1207164.56 | 1207164.56 | 1207164.56 | 1207164.56 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110447 | Bienes Informáticos | 41 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2008000 | 2060835.44 | 2060835.44 | 2060680.84 | 2060680.84 | 2060680.84 | 2060680.84 | 99.9925 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110453 | Refacciones Y Accesorios Para Equipo De Cómputo | 42 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 143811 | 143811.16 | 143811.16 | 136434.15 | 136434.15 | 136434.15 | 136434.15 | 94.8703 | Metros Cuadrados | 223 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110464 | Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles Para La Prestación De Servicios Administrativos | 43 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 16832000 | 16832000 | 16832000 | 15337039.05 | 15337039.05 | 15337039.05 | 15337039.05 | 91.1183 | POLIZASERVICIO | 5 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110471 | Bienes Informáticos | 44 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3560000 | 3560000 | 3560000 | 2941048.17 | 2911352.17 | 2911352.17 | 2911352.17 | 81.7796 | Metros Cuadrados | 366 | 100 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110498 | Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | 45 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 971411.64 | 971411.64 | 971411.64 | 971411.64 | 60.7132 | EQUIPO-PIEZA | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110547 | Material Eléctrico Y Electrónico | 46 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 34000 | 34000 | 34000 | 33954.36 | 33954.36 | 33954.36 | 33954.36 | 99.8658 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110562 | Materiales Complementarios | 47 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 354000 | 354000 | 354000 | 352752.49 | 352752.49 | 352752.49 | 352752.49 | 99.6476 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110578 | Herramientas Menores | 48 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 599812.8 | 599812.8 | 599812.8 | 599812.8 | 99.9688 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110587 | Mantenimiento Y Conservación De Bienes Informáticos | 49 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 526000 | 526000 | 526000 | 525480 | 525480 | 525480 | 525480 | 99.9011 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110596 | Bienes Informáticos | 50 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3841000 | 3841000 | 3841000 | 3839800.68 | 3839800.68 | 3839800.68 | 3839800.68 | 99.9688 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110644 | Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | 51 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 777000 | 777000 | 777000 | 776823 | 776823 | 776823 | 776823 | 99.9772 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110654 | Licencia De Software P/Lectura De Chips Y Vinculación De Placas | 52 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 868000 | 868000 | 868000 | 867999.86 | 867999.86 | 867999.86 | 867999.86 | 100 | LICENCIA | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110674 | Evaluacion Institucional-Informe Anual De Los Programas De Seguridad Publica | 53 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 924520 | 924520 | 924520 | 924520 | 80.393 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110693 | Servicios Para Capacitación A Servidores Públicos | 54 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110860 | Prendas De Protección Para Seguridad Pública Y Nacional | 57 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 6340000 | 6334180 | 6334180 | 6334180 | 6334180 | 6334180 | 6334180 | 100 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110867 | Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte | 58 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 14595890 | 14540692.8 | 14540692.8 | 14540692.8 | 14540692.8 | 14540692.8 | 14540692.8 | 100 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110870 | Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería | 59 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 138000 | 137993.6 | 137993.6 | 137993.6 | 137993.6 | 137993.6 | 137993.6 | 100 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110881 | Equipo De Administración | 60 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1770000 | 1762542.68 | 1762542.68 | 1762542.68 | 1762542.68 | 1762542.68 | 1762542.68 | 100 | Metros Cuadrados | 121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110887 | Vehículos Y Equipo Terrestres, Para La Ejecución De Programas De Seguridad Pública Y Nacional | 61 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1494700 | 1494700 | 1494700 | 1195277.51 | 1195277.51 | 1195277.51 | 1195277.51 | 79.9677 | Metros Cuadrados | 162 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110894 | Vehículos Y Equipo Terrestres, Destinados A Servicios Administrativos | 62 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 11783500 | 11783500 | 11783500 | 11783324.83 | 11783324.83 | 11783324.83 | 11783324.83 | 99.9985 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110901 | Maquinaria Y Equipo De Defensa Y Seguridad Pública | 63 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 8850000 | 8850000 | 8850000 | 8734995.25 | 8734995.25 | 8734995.25 | 8734995.25 | 98.7005 | Metros Cuadrados | 650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110905 | Licencias Informáticas E Intelectuales Para Pgj | 64 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2130000 | 2109518.54 | 2109518.54 | 2109364.14 | 2109364.14 | 2109364.14 | 2109364.14 | 99.9927 | LICENCIA | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100111137 | Introduccion Agua Potable Rio Pesqueria | FISM 07 2013 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2224869 | 2224869 | 2224869 | 2224869 | 2224869 | 2045163.17 | 2045163.17 | 91.9229 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100111142 | Alumbrado Publico Col. Emiliano Zapata | FISM012013 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 418795 | 418798 | 418795 | 418795 | 418795 | 354771.5 | 354771.5 | 84.7118 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100111151 | Alumbrado Publico Nuevo Escobedo | Sin número de proyecto | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1762981 | 1762981 | 1762981 | 1762981 | 1762981 | 1433835.12 | 1433835.12 | 81.3302 | Metros Cuadrados | 135 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130100111157 | Alumbrado Publico Santa Martha | FISM 04 2013 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1127770 | 1127770 | 1127770 | 1127770 | 1120227.03 | 1120227.03 | 1120227.03 | 99.3312 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100111183 | Drenaje Sanitario Jardines San Martin | FISM 08 2013 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 310520 | 310520 | 310520 | 310520 | 310520 | 299962.28 | 299962.28 | 96.6 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100111220 | Electrificacion Fernando Amilpa | FISM 06 2013 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 650550 | 650550 | 650550 | 650550 | 650550 | 408751.68 | 408751.68 | 62.8317 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100111229 | Pavimentacion Fernando Amilpa | FISM 10 2013 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1057720 | 1057720 | 1057720 | 1057720 | 1057720 | 992291.67 | 992291.67 | 93.8142 | Metros Cuadrados | 1780 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100119438 | Equipamiento Informatico | 55 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 237000 | 246290.17 | 246290.17 | 246289.37 | 246289.37 | 246289.37 | 246289.37 | 99.9997 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100119478 | Equipo Médico Y De Laboratorio | 56 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2771000 | 2761709.83 | 2761709.83 | 2761709.83 | 2761709.83 | 2761709.83 | 2761709.83 | 100 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100125494 | Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Lerdo De Tejada | 9 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 394412 | 423331.72 | 423331.72 | 423331.72 | 423331.72 | 423331.72 | 423331.72 | 100 | Metros Cuadrados | 152 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100132130 | Tomas Domiciliarias | 1 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIENEGA DE FLORES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200139197 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Jesus Rocha Entre Carr Cola De Caballo Y Arrooyo Del Agua Ejido La Cieneguilla | 2 | Nuevo León | Santiago | La Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1045182 | 1045182 | 1045182 | 1045182 | 1045182 | 666725.87 | 666725.87 | 63.7904 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 63.79 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200142807 | Alumbrado Publico En La Av. Pablo Livas De Av. Prof. Israel Cavazos A La Calle Coahuila | FOPEDEP-1-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 4473407 | 4472340 | 4472340 | 4472340 | 4472340 | 4472340 | 4472340 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida debe referir a piezas de luminarias / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200142809 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Privada Rene Alvarez Col Rodolfo Garza Madero San Pedro Santiago Nuevo Leon | 6 | Nuevo León | Santiago | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1405006 | 1405006 | 1405006 | 1405006 | 1232068 | 1232068 | 1232068 | 87.6913 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 87.69 | Financiera: en proceso / Física: proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200142936 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Rio Moctezuma Entre Rio Pesqueria Y Rio Potosi Col San Juan Los Rodriguez Santiago Nuevo Leon | 8 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 682486 | 682486 | 682486 | 682486 | 679142.78 | 679142.78 | 679142.78 | 99.5101 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 99.51 | Financiera: en proceso / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200142970 | Equipamiento De Espacio Recreativo En La Av. Pablo Livas De Av. Prof. Israel Cavazos A La Calle Coahuila | FOPEDEP-2-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 5526593 | 6095386 | 6095386 | 6095386 | 6095386 | 6095386 | 6095386 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200151414 | Construccion De Centro De Asistencia Col. Cañada Blanca | 26-04-SO-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3900000 | 5254373 | 5254373 | 5254373 | 5254373 | 5254373 | 5254373 | 100 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE REFERIR A LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CENTRO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200151512 | Construccion De Centro De Asistencia En Col. Evolucion | 26-06-SO-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3900000 | 5078682 | 5078682 | 5078682 | 5078682 | 5078682 | 5078682 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE DE MEDIDA DEBE REFERIR A LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CENTRO DE ASISTENCIA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200151577 | Rehabilitacion De Plaza Publica En Col. Nuevo San Miguel | 26-08-SE-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO UBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 4400000 | 4179689 | 4179689 | 4179689 | 4179689 | 4179689 | 4179689 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA PLAZA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200151734 | Construccion De Plaza Publica En Col. Camino Real | 26-12-SE-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2144812 | 2144812 | 2144812 | 2144812 | 2144812 | 2144812 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: -LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE REFERIR A LA CONSTRUCCIÓN DE 1 PLAZA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200151850 | Construccion De Plaza Publica En Col. Centro America Y Cañada Blanca | 26-16-SE-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 5000000 | 4155379 | 4155379 | 4155379 | 4155379 | 4155379 | 4155379 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE REFERIR A 1 PLAZA PUBLICA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200158054 | Drenaje Pluvial Tramo 3 En Colonia El Rosario Y Villas De San Bernabé Av. Pastizal Entre Cedro Y Nogal. | FISM 13 PLUVIAL-4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 4430476 | 4430470 | 4430470 | 4430470 | 4430470 | 4430470 | 4293757 | 100 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 98 | Financiera: Obra terminada, en proceso de finiquito / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200159991 | Rehabilitacion De Plaza Col. Andres Caballero | Plaza Andres Caballero | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social y Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 499706 | 499706 | 499706 | 499706 | 499706 | 456775 | 456775 | 91.4087 | Plaza | 1890 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200160041 | Rehabilitacion De Plaza Eulalio Villarreal, Santiago Roel | FISM142013 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 536569 | 536569 | 536569 | 536569 | 536569 | 530706 | 530706 | 98.9073 | Plaza | 1232 | 1 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160063 | Rehabilitacion De Plaza Eulalio Villarreal, Morelos | Plaza Eulalio Morelos | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 420314 | 420314 | 420314 | 420314 | 420314 | 251504 | 251504 | 59.8372 | Plaza | 850 | 1 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160107 | Rehabilitacion De Plaza Exhacienda, El Paraje | FISM132013 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 189943 | 189943 | 189943 | 189943 | 189943 | 189843 | 189843 | 99.9474 | Plaza | 1 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160161 | Rehabilitacion De Plaza Felipe Carrillo, Morones Prieto | FISM132013 Felipe C Morones | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 329916 | 329916 | 329916 | 329916 | 329916 | 259531 | 259531 | 78.6658 | Plaza | 1 | 1 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160178 | Rehabilitacion De Plaza Felipe Carrillo, Antonio I Villarreal | FISM132013 Felipe Carrillo AIV | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 296957 | 296957 | 296957 | 296957 | 296957 | 187709 | 187709 | 63.2108 | Plaza | 1 | 1 | 64 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200160205 | Rehabilitacion De Plaza Fomerrey 9 | Plaza Fomerrey 9 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 417412 | 417412 | 417412 | 417412 | 417412 | 399757 | 399757 | 95.7704 | Plaza | 1 | 1 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160356 | Rehabilitacion De Plaza Girasoles Iii | Plaza Girasoles III | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 587335 | 587335 | 587335 | 587335 | 587335 | 566998.47 | 566998.47 | 96.5375 | Plaza | 988 | 1 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200160438 | Rehabilitacion De Plaza Girasoles Iv | Plaza Girasoles IV | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano Y Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 499756 | 499756 | 499756 | 499756 | 499756 | 493887.83 | 493887.83 | 98.8258 | Plaza | 850 | 1 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160467 | Rehabilitacion De Plaza Infonavit Exhacienda | FISM132013 Inf ExHac | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 386998 | 386998 | 386998 | 386998 | 116100 | 116100 | 116100 | 30.0002 | Plaza | 750 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160512 | Rehabilitacion De Plaza Insurgentes | Plaza Insurgentes | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 280300 | 280300 | 280300 | 280300 | 280300 | 82531 | 82531 | 29.4438 | Plaza | 600 | 1 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160572 | Rehabilitacion De Plaza Jardines De San Martin | Plaza J S Martin | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 348650 | 348650 | 348650 | 348650 | 348650 | 293004 | 293004 | 84.0396 | Plaza | 800 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200162633 | Agricola, Ganadero Y Pesca | 0752 (14) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | DIRECCION AGRICOLA, PECUARIA Y PESCA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200162810 | Sistema Producto Desarrollo De Capacidades Y Extensionismo Rural | 0465 (14) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y FUNDACION PRODUCE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200162951 | Conservacion Y Uso Sustentable Del Suelo Y Agua | 440 (14) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200163114 | Sanidades E Inocuidad | 850 (14) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | DIRECCIONES AGRICOLA GANADERIA Y FORESTAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200163313 | Unidad Deportiva Y Cultural Lineas Las Torres 1 Etapa | FOPEDEP 2013 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19348770 | 19348770 | 96.7438 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200163692 | Pavimentacion Asfaltica En Calle Monte Rinconcito Entre Calle Monte Palatino Y Calle Monte Ocho | 031-01-SF | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 819826 | 819826 | 819826 | 819826 | 819826 | 819826 | 816826 | 100 | Metros Cuadrados | 365 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200163775 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulioco En La Calle Monte Rinconcito Entre Calle Monte Ocho Y Calle Monte Lirio 3er. Sector. | 031-02-SF | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1170280 | 1170280 | 1170280 | 1170280 | 1121219.54 | 1121219.54 | 1121219.54 | 95.8078 | Metros Cuadrados | 395 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200163821 | Pavimentacion Asfaltica Calle Monte Rinconcito Entre Calle Monte Lirio Y Calle Monte Bruto En Colonia Monte Kristal 3er Sector. | 031-03-SF | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 750566 | 762197.58 | 762197.58 | 762197.58 | 762197.58 | 762197.58 | 762197.58 | 100 | Metros Cuadrados | 396 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200163903 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Monte Bruto Entre Monte Piedra Y Antiguo Camino A Villa Juarez Col. Monte Kristal 3er. Sector | 031-05-SF | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1911354 | 1911354 | 1911354 | 1911354 | 1911354 | 1911354 | 1911354 | 100 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200164014 | Pavimentacion Asfaltica En Calle Monte Palatino Entre Calle Monte Asoleado Y Calle Monte Ideal En Col. Monte Kristal 3er Sector. | 031-07-SF | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1097920 | 1097920 | 1097920 | 1097920 | 967856.74 | 967856.74 | 967856.74 | 88.1537 | Metros Cuadrados | 490 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200164051 | Pavimentacion Asfaltica En Calle Monte Bruto, Calle Monte 8, Calle Monte 7, Calle Monte 6, Calle Monte 5 Y Calle Monte 4 Col. Monte Kristal | 031-08-SF | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1930987 | 1930987 | 1930987 | 1930987 | 1930987 | 1930987 | 1930987 | 100 | Metros Cuadrados | 720 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200164180 | Introduccion De Linea De Agua Potable En Calle Monte Palatino, Entre Calle Monte Asoleado Y Monte Ideal Col. Monte Kristal 3er Sector. | 031-10-SC | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 250866 | 250866 | 250866 | 250866 | 236116.97 | 236116.97 | 236116.97 | 94.1208 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200164247 | Introduccion De Liea De Drenaje Sanitario En Calle Monte Palatino Entre Calle Monte Asoleado Y Monte Ideal Col. Monte Kristal 3er. Sector | 031-11-SD | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 207205 | 207205 | 207205 | 207205 | 203488.13 | 203488.13 | 203488.13 | 98.2062 | DESCARGA DOMICILIARIA | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200164338 | Pavimentacion Asfaltica Calle Monte Sereno Entre Calle Monte Lirio Y Calle Monte Bruto Monte Kristal 3er Sector | 031-06-SF | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 640402 | 640402 | 640402 | 640402 | 640402 | 640402 | 640402 | 100 | Metros Cuadrados | 368 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200164455 | Introduccion De Red De Agua Potable En Av. Acueducto Lado Ote. Y Pte. Entre Calles Diego De Montemayor Y San Juan Col. Ex Hacienda Rancho Viejo. | 031-12-SC | Nuevo León | Juárez | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2352988 | 2352988 | 2352988 | 2352988 | 2134362.96 | 2134362.96 | 2134362.96 | 90.7086 | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200164501 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Av. Acueducto Lado Ote. Y Pte. Entre Las Calles Diego De Montemayor Y San Juan Col. Ex Hacienda Rancho Viejo | 031-13-SD | Nuevo León | Juárez | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1807634 | 1807634 | 1807634 | 1807634 | 1674978.98 | 1674978.98 | 1674978.98 | 92.6614 | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200164584 | Introduccion De Red De Drenaje Pluvial En Carr. San Roque Lado Pte. De Fracc. Punta Esmeralda Sur Al Arroyo Los Perros | 031-14-SD | Nuevo León | Juárez | Esmeralda Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1672466 | 1672466 | 1672466 | 1672466 | 1583976.93 | 1583976.93 | 1583976.93 | 94.7091 | Metros Cuadrados | 629 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165532 | Rejabilitacion De Plazapedregal Del Topo | FISM082013 RP P DEL TOPO | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1013919 | 1013919 | 1013919 | 1013919 | 1013919 | 278954 | 278954 | 27.5125 | PLAZA | 520 | 1 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165560 | Rehabilitacion De Plaza Privadas Del Camino Real | PLAZA PRIV CAMINO REAL | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 477880 | 477880 | 477880 | 477880 | 461486 | 461486 | 461486 | 96.5694 | PLAZA | 700 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165596 | Rehabilitacion De Plaza Provileon Camellon | PLAZA PROV CAMELLON | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 688430 | 688430 | 688430 | 688430 | 688430 | 683448 | 683448 | 99.2763 | PLAZA | 1500 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165617 | Rehabilitacion De Plaza La Concordia | PLAZA LA CONCORDIA | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 354700 | 354700 | 354700 | 354700 | 354700 | 343504 | 343504 | 96.8435 | PLAZA | 1255 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165665 | Rehabilitacion De Plaza Valles De San Francisco | PLAZA V SAN FCO | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 496432 | 496432 | 496432 | 496432 | 496432 | 436516 | 436516 | 87.9307 | PLAZA | 889 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165676 | Rehabilitacion De Plaza Villas De Sa Martin | PLAZA V SAN MARTIN | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 321560 | 321560 | 321560 | 321560 | 321560 | 312429 | 312429 | 97.1604 | PLAZA | 963 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165691 | Rehabilitacion De Plaza Portal Del Fraile | PLAZA PORTAL FRAILE | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 213000 | 213000 | 213000 | 213000 | 203884 | 203884 | 203884 | 95.7202 | PLAZA | 784 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165702 | Rehabilitacion De Plaza La Concordia | PLAZA LA CONCORDIA | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 179649 | 179649 | 179649 | 179649 | 178114 | 178114 | 178114 | 99.1456 | PLAZA | 450 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165746 | Pavimentacion Celestino Gasca | PAV CELESTINO GASCA | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECREARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1274248 | 1274248 | 1274248 | 1274248 | 1274248 | 1247596.71 | 1247596.71 | 97.9085 | Metros Cuadrados | 2250 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165775 | Repavimentacion Provileon | REP PROVILEON | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1851875 | 1851875 | 1851875 | 1851875 | 1847849.58 | 1847849.58 | 1847849.58 | 99.7826 | Metros Cuadrados | 850 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165786 | Repavimentacion Felipe Carrillo | REP FELIPE CARRILLO | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 1768917.38 | 1768917.38 | 86.2887 | Metros Cuadrados | 1050 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165797 | Repavimentacion Celestino Gasca | REP CELESTINO GASCA | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1635000 | 1635000 | 1635000 | 1635000 | 1635000 | 1251224.13 | 1251224.13 | 76.5275 | Metros Cuadrados | 950 | 100 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200166260 | Sistema Nacional De Informacion Para El Desarrollo Rural Sustentable | 0993 (14) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | DELAGACION DE LA SAGARPA EN NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200166909 | Fondo Metropolitano 2013 Paso A Desnivel Ave. Universidad- Lopez Portillo (Carretera A Laredo) | 3.- F.M Sendero | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200167014 | Fondo Metropolitano 2013 Construcción De Par Vial | 4.- F.M. Par Vial | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200169056 | Oferta Educativa 2013 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 64568297 | 64568297 | 64568297 | 54594698.49 | 54594698.49 | 53415007.49 | 53415007.49 | 82.7264 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 82.73 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200169136 | Fondo Para Elevar La Calidad De La Educación 2013 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 83929945 | 83929945 | 83929945 | 83929945 | 82464360.36 | 82464360.36 | 82464360.36 | 98.2538 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 98.25 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200169237 | Fondo De Aportaciones Multiples Media Superior 2013 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 63222588 | 63222587 | 63222587 | 63011764.3 | 63011764.3 | 63011764.3 | 63011764.3 | 99.6665 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 99.67 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200169303 | Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Superior 2013 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 76130992.28 | 76130992.28 | 76130992.28 | 76027394.12 | 76027394.12 | 76027394.12 | 76027394.12 | 99.8639 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 99.86 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130300198193 | Construccion De Complejo Vial E Introduccion De Drenaje Pluvial En Av. Eloy Cavazos Y Av. Las Americas | - | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 84114107 | 84114107 | 84114107 | 84114107 | 84114107 | 84114107 | 84114107 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300198456 | Museo De Papalote Verde 2013 | - | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Obras Públicas | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130300200989 | Programa Fortalecer La Calidad En La Salud | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2013 | 198659941 | 198659941 | 198659941 | 198659941 | 190510829.51 | 190510829.51 | 190510829.51 | 95.898 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 95.9 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACION PREVIA DEBIDO A QUE AUN NO SE CUENTA CON LA CIFRAS DEL CIERRE FISCAL DEL EJERCICIO
NLE13130300201213 | Ampliación De Red Electrica | 01 | Nuevo León | Vallecillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 324556 | 324556 | 324556 | 324556 | 324556 | 324556 | 324556 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300201283 | Apoyo Para Fortalecer Servicios De Salud 2013 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2013 | 15500000 | 15500000 | 15500000 | 15500000 | 13779842.29 | 13779842.29 | 13779842.29 | 88.9022 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 88.9 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACION PREVIA DEBIDO A QUE AUN NO SE CUENTA CON LA CIFRAS DEL CIERRE FISCAL DEL EJERCICIO
NLE13130300205874 | Policía Estatal Acreditable Fuerza Civil | 1 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130300206838 | Reforestacion De Corredores Urbanos | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130300208729 | Remodelacion De Unidad Deportiva En Los Fierros San Pedro Santiago Nuevo Leon | 19 | Nuevo León | Santiago | San Pedro | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Educación | En Ejecución | 2013 | 11834481 | 11834431 | 11834431 | 11834431 | 8660449.48 | 8660449.48 | 8660449.48 | 73.1801 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 73.18 | Financiera: en proceso / Física: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300209270 | Rehabilitación O Construcción De Pavimento Asfaltico En Calles Internas De Varias Colonias Del Municipio De San Nicolas De Los Garza | 01 REGIONALES 2013 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 154457472 | 156592597.38 | 156592597.38 | 156592597.38 | 156592597.38 | 156592597.38 | 156592597.38 | 100 | Metros Cuadrados | 45930 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130300210811 | Centro De Las Artes | CENTRO DE LAS ARTES | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 148867545.14 | 148867545.14 | 148867545.14 | 148867545.14 | 99.245 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 99.25 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130300211834 | Programa De Modernizacion Y Tecnificacion De Unidades De Riego | 0606 (14) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S217 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | DIRECCION AGRICOLA DE LA CDANL Y COMISION NACIONAL DEL AGUA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130300215394 | 13 Módulos De Gimnasio Al Aire Libre Y Vitapsta | CONADE 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Educación | En Ejecución | 2013 | 15160000 | 14715273 | 14715273 | 14715273 | 14715273 | 14715273 | 14715273 | 100 | Metros Cuadrados | 85000 | 100 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300216014 | Equipo De Cómputo Y Software Innovación Tecnológica De Archivo Histórico | CONACULTA-13 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 10100000 | 10100000 | 10100000 | 10055218 | 10055218 | 10055218 | 10055218 | 99.5566 | Metros Cuadrados | 500000 | 100 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300219407 | Rehabilitacion Y Equipamiento De Bibliotecas Municipales | 01 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | municipio de guadalupe | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130300220940 | Programa Nacional De Prevención Del Delito | 1 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130300223783 | Mejoramiento Fisico De Los Espacios Publicos Plaza Emiliano Zapata Y Plaza Ampliacion Los Nogales | rep02 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | municipio de garcia | Educación | En Ejecución | 2013 | 1225165.25 | 1530330.25 | 1530330.25 | 1530330.25 | 1530330.25 | 1530330.25 | 1530330.25 | 100 | Metros Cuadrados | 6000 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada junto con acciones sociales, 2 dos plazas recursos agotados / Física: recurso agotado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400250689 | Construcción De Plazas | 04 | Nuevo León | Vallecillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2013 | 425088 | 425088 | 425088 | 425088 | 425088 | 425088 | 425088 | 100 | Metros Cuadrados | 1500 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400250719 | Construcción De Banquetas | 05 | Nuevo León | Vallecillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 395927 | 389535 | 389535 | 389535 | 389535 | 389535 | 389535 | 100 | Metros Cuadrados | 2500 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400255730 | Programa De Rehabilitacion Modernizacion Y Equipamientos De Distritos De Riego | 0939 (14) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | DIRECCION AGRICOLA DE LA CDANL Y COMISION NACIONAL DEL AGUA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130400256016 | Proyecto Estrategico Integral Pecuario | 1198 (14) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E009 Desarrollo de Mercados Agropecuarios y Pesqueros e Información |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | DIRECCION DE GANADERIA DE LA CDANL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130400278617 | Papalote Verde | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Obras Públicas | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130400280396 | Universidad Politecnica De Garcia | SIE-218-2013 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2013 | 15500000 | 15500000 | 15500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400280454 | Mejoramiento De Terracerias En Camino Al Ejido El Sabinal | 02 | Nuevo León | Pesquería | El Sabinal (HJ) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de pesqueria | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 2012918 | 1947505.21 | 1947505.21 | 1947505.21 | 1947505.21 | 1947505.21 | 1947505.21 | 100 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400280467 | Rehabilitación De Diferentes Calles Municipios | - | Nuevo León | Ciénega de Flores | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FONE |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Ciénega de Flores | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 9918686.82 | 9918686.82 | 9918686.82 | 9918686.82 | 9918686.82 | 9918686.82 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: se reintegro $ 81,313.18 / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400280493 | Mejoramiento De Terracerias En Calles De La Col. Jesús María | 03 | Nuevo León | Pesquería | Jesús María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de pesqueria | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 1605225 | 2229977.41 | 2229977.41 | 2229977.41 | 2229977.41 | 2229977.41 | 2229977.41 | 100 | Metros Cuadrados | 850 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400282149 | Adecuaciones Y Equipamiento Del Paque Ecoturistico Cola De Cabllo | 1 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130400282151 | 1a Etapa De Señaletica De Zonificación Turistica Estatal | 2 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130400282153 | Remozamiento E Imagen Urbana De La Plaza Principal | 3 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130400282467 | Fise 2013 Pavimentación De Calles, Colonia Alianza Real | SIE-070-2013 1310001 | Nuevo León | El Carmen | Alianza Real | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130400282471 | Fise 2013 Drenaje Pluvial, Colonia S.C.O.P. | SIE-070-2013 1311011 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130400282473 | Fise 2013 Pavimentación De Calles, Colonia Predio Los Naranjos Parcela 41 | SIE-070-2013 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130400282475 | Fise 2013 Pavimentación De Calles, Colonia Mission Ciudad Hermana | SIE-070-2013 1312024 | Nuevo León | Salinas Victoria | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130400282476 | Fise 2013 Drenaje Pluvial, Colonia Huerta De San Mario | SIE-070-2013 1401002 | Nuevo León | Salinas Victoria | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13140100298070 | Refacciones Y Accesorios Para Equipo De Cómputo | 65 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECREATRIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 0 | 1522.65 | 1522.65 | 1517.28 | 1517.28 | 1517.28 | 1517.28 | 99.6473 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140100298082 | Equipo De Administración | 66 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECREATARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 0 | 53607.87 | 53607.87 | 53492.72 | 53492.72 | 53492.72 | 53492.72 | 99.7852 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140100298086 | Mobiliario | 67 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 0 | 88962.38 | 88962.38 | 88521.16 | 80541.12 | 80541.12 | 80541.12 | 90.5339 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140100305634 | Rehabilitación De Infraestructura Existente Y Equipamiento De Mobiliario Y Eq. Cómputo Biblioteca Publica Municipal San Bernabe I | CONACULTA 13-6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Secretaria de Obras Publicas. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 919600 | 863986 | 863986 | 863986 | 863986 | 863986 | 863986 | 100 | Metros Cuadrados | 100000 | 100 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140100305656 | Rehabilitación De Infraestructura Existente Y Equipamiento De Mobiliario Y Eq. Cómputo Biblioteca Publica Municipal San Martin. | CONACULTA 13-7 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Secretaria de Obras Publicas | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 794400 | 800837 | 800837 | 800837 | 800837 | 800837 | 789287 | 100 | Metros Cuadrados | 100000 | 100 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140100311214 | Construcción De Gimnasio De Box, Calle Jaliso Y Guanajuato, Col. Tanques De Guadalupe. | FOPEDEP13-3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas. | Educación | En Ejecución | 2013 | 1405826 | 1404719 | 1404719 | 1404719 | 1404717 | 1404717 | 1404717 | 99.9999 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140100311219 | Construcción De Cancha De Futbol Rapido (Polivalente) Calle Jaliso Y Guanajuato, Col. Tanques De Guadalupe. | FOPEDEP13-4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2013 | 1594174 | 1031702 | 1031702 | 1031702 | 1031702 | 1031702 | 1030567 | 100 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 65 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra en Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140200349876 | Red De Agua Potable | - | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13140200350541 | Drenaje Pluvial En La Colonia Valle De San Bernabe 1er. Sector Y Col. Periodistas De Mexico. (1era Etapa) Sector Alianza, Calle 29 De Noviembre Entre Editorialistas Y Analistas. | FISM 13 PLUVIAL-12 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 3041857 | 3041857 | 3041857 | 2978979 | 2702278 | 2460230 | 893694 | 80.8792 | Metros Cuadrados | 346 | 100 | 95 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140200350561 | Drenaje Pluvial En La Colonia Las Torres, Sector La Alianza, Av. Las Torres Entre 13 De Mayo Y Jaguares. | FISM 13 PLUVIAL-13 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2140124 | 2337098 | 2337098 | 2300401 | 2064302 | 2064302 | 1074569 | 88.3276 | Metros Cuadrados | 262 | 100 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140300385009 | Drenaje Pluvial En La Colonia Alfonso Reyes, Sector La Alianza | FISM 13 PLUVIAL-14 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 226445 | 1662591 | 1662591 | 1650400 | 495120 | 495120 | 495120 | 29.78 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140400418909 | Instituciones Estatales De Cultura (2013) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 1032013 | 32061251 | 32061251 | 32034683.34 | 32034683.34 | 32034683.34 | 32034683.34 | 99.9171 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Reintegrado remanente e intereses / Física: / Registro:
NLE13140400419011 | Programas De Cultura En Las Entidades Federativas (Raeta Ii 2013) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 28052013 | 8000000 | 8000000 | 7978942.29 | 7978942.29 | 7978942.29 | 7978942.29 | 99.7368 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Reintegrado remanente e intereses / Física: / Registro:
NLE13140400419058 | Programas De Cultura En Las Entidades Federativas (Programa De Apoyo A La Política Cultural Del Estado Ii 2013) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 28052013 | 10100000 | 10100000 | 9962933.72 | 9962933.72 | 9962933.72 | 9962933.72 | 98.6429 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Reintegrado remanente e intereses / Física: / Registro:
NLE13140400438456 | Red Electrica | 01-SG-2013 | Nuevo León | Mier y Noriega | El Refugio de Cerros Blancos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13140400451539 | Línea 3 Del Metro Fies 2013 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión. |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14130300207123 | Programas Regionales Del Ramo 23 Extraordinarios Construccion De Unidad Deportiva San Genaro 1era Etapa | MCJ-LP-04-2013 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ N.L. | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14130300218922 | Pavimentactión Asfaltica En Calles Y Avenidas De La Col. Ampliacion Rancho Viejo | PDR-01 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 27138719 | 27138719 | 27138719 | 26779569.99 | 25891352.52 | 25891352.52 | 25891352.52 | 95.4037 | Metros Cuadrados | 34733 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130300219009 | Pavimentactión En Calle Los Pinos, Calle Fresnos, Calle Las Palmas, Calle Los Palmitos Y Calle Sauce | PDR-03 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 9018710 | 9018710 | 9018710 | 8847815.67 | 7354902.2 | 7354902.2 | 7354902.2 | 81.5516 | Metros Cuadrados | 12119 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130300219166 | Anpliación De Ave. Pablo Livas, 1er. Etapa, Cuerpo Sur | PR-01 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 25855869 | 25855869 | 25855869 | 25785590.03 | 25197793 | 25197793 | 25197793 | 97.4548 | Metros Cuadrados | 35000 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130300220047 | Subsemun | - | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140100291395 | Pavimentación De Calle 16 De Septiembre De Vicente Suárez Hasta Juan Escutia 2,233 M2 | 01 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de hualahuises | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3070038 | 3070038 | 3070038 | 3070038 | 3070038 | 3070038 | 3070038 | 100 | Metros Cuadrados | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100291406 | Pavimentacion De Calle Chapultepec Entre Av. Monterre Hasta Adolfo Lopez Mateos | 02 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de hualahuises | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1890616 | 1890616 | 1890616 | 1890616 | 1890616 | 1890616 | 1890616 | 100 | Metros Cuadrados | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA YA TERMINADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100291413 | Pavimentación De Calle Eugenio García Rodríguez Entre Fernando García Treviño Hasta Calle Jesús Rodríguez Medina 1,000.32 M2 | 03 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de hualahuises | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1378000 | 1378000 | 1378000 | 1378000 | 1378000 | 1378000 | 1378000 | 100 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100291425 | Pavimentación De Calle Fernando García Treviño Entre Calle Prolongación Fidel Velázquez Hasta Eugenio García Rodríguez 2,015 M2 | 04 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | muncipio de hualahuises | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2776670 | 2776670 | 2776670 | 2776670 | 2776670 | 2776670 | 2776670 | 100 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA YA TERMINADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100291434 | Pavimentación De Calle Treviño Entre Puente Hasta Av. Monterrey 642.94 M2 | 05 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de hualahuises | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 884676 | 884676 | 884676 | 884676 | 884676 | 884676 | 884676 | 100 | Metros Cuadrados | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA YA TERMINADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100291456 | Remodelacion Del Parque De Beisbol Santa Rosa | 01 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | municipio de hualahuises | Educación | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | Metros Cuadrados | 6914 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA YA TERMINADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100291461 | Remodelacion Del Paque De Ligas Pequeñas | 02 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | municipio de hualahuises | Educación | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | Metros Cuadrados | 6914 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA YA TERMINADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100296412 | Construcción De Nuevo Palacio Municipal En Valecillo, Nuevo León | 01 | Nuevo León | Vallecillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 100 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100297145 | Pavimentación, Alumbrado Público E Infraestructura Deportiva En El Parque Lineal "Las Torres" (Segunda Etapa) | 02 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sria. de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100297213 | Pavimentación, Alumbrado Público E Infraestructura Deportiva En El Parque Lineal "Las Torres" (Tercera Etapa) | 03 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sria. de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9116170.19 | 9116170.19 | 9116170.19 | 91.1617 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100297232 | Repavimentación De Calles, Reina Isabel De Castilla, Rey Fernando Y 12 De Octubre, De La Colonia Quinto Centenario | 04 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sria. de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 3757600 | 3757600 | 3757600 | 3757600 | 3747091 | 3747091 | 3443001.38 | 99.7203 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100297250 | Repavimentación De Calles Almaden, Galicia, Villas Del Carmen, Guadiana, Muncayo, Huelva, Santander, Alicate, Valladolid Y Coruña, De La Colonia Villas Del Parque | 05 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sria. de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 4173400 | 4173400 | 4173400 | 4173400 | 4155130 | 4155130 | 1771205 | 99.5622 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100297268 | Repavimentación De Calles De La Colonia Hacienda Del Topo | 06 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sria. de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 2069000 | 2069000 | 2069000 | 2069000 | 2069000 | 2022461 | 1888058.02 | 97.7507 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100298376 | Unidad De Uso Común | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24215268 | 20875400 | 20875400 | 20875400 | 83.5016 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100298527 | Pavimentación De La Avenida Eloy Cavazos Calle Jardines De Aragón Hasta Avenida Coahuila. Colonias: Jardines De Andalucía, Misión Santa Fe Y S.C.T. | FOP-01-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe, Nuevo León | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 99.9 | Metros Cuadrados | 500000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100298540 | Construcción Y Rehabilitación De Espacios Del Centro Deportivo Y Recreativo De Guadalupe (Cedereg), Ubicado En Prof. Serafín Peña Y Pablo Livas | FOP-02-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10121435 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 98.7014 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300254 | Cobertura Total De Servicios Básicos | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140100300584 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5920000 | 5920000 | 5920000 | 4770686.31 | 3915941.29 | 3915941.29 | 3915941.29 | 66.1477 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300673 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 02 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 17601196 | 17513852.79 | 17513852.79 | 17513852.79 | 17513852.79 | 17513852.79 | 17513852.79 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300709 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) | 03 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 7490640 | 176480 | 176480 | 171374.64 | 171374.64 | 171374.64 | 171374.64 | 97.1071 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300718 | Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coe´S) | 04 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 176480 | 7490640 | 7490640 | 7311390.19 | 7311390.19 | 7311390.19 | 7311390.19 | 97.607 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300735 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 05 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 18860344 | 18860344 | 18860344 | 18770475.03 | 18770475.03 | 18770475.03 | 18770473.03 | 99.5235 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300751 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 06 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 70732912 | 69128341.55 | 69128341.55 | 67828610.3 | 66283784.16 | 66283784.16 | 66283784.16 | 95.8851 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95.89 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300773 | Sistema Nacional De Información (Bases De Datos) | 07 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5033600 | 4940386.23 | 4940386.23 | 4940386.19 | 4323009.87 | 4323009.87 | 4323009.87 | 87.5035 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 87.5 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300786 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089 | 08 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 8920000 | 8916557.57 | 8916557.57 | 5008620.97 | 4610220.96 | 4610220.96 | 4610220.96 | 51.704 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 51.7 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300822 | Registro Público Vehicular | 09 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 6080000 | 6080000 | 6080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300842 | Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones | 10 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 960000 | 960000 | 960000 | 823136 | 823136 | 823136 | 823136 | 85.7433 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85.74 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300856 | Genética Forense | 11 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4050800 | 4050800 | 4050800 | 3462445.41 | 3462445.41 | 3462445.41 | 3462445.41 | 85.4756 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85.48 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300870 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | 12 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 156590201 | 158378770.86 | 158378770.86 | 156880395.79 | 156878539.79 | 156878539.79 | 156878539.79 | 99.0528 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.05 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100301803 | Policía Estatal Acreditable 2014 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140100302608 | Rehabilitación De Pavimento En Colonia Cumbres 3er. Sector De Monterrey N.L. | FOPEDEP14-1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2750000 | 3703293 | 3703293 | 3703293 | 3703293 | 3703293 | 3703293 | 100 | Metros Cuadrados | 50000 | 100 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100302693 | Construccion De Infraestructura Deportiva Jose Villegas | mgb-fopedep-01-2014 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de general bravo | Educación | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 100 | Metros Cuadrados | 3500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100302695 | Rehabilitación De Plazas Públicas En Varias Localidades Del Municipio De Monterrey, N.L. | DES REG 14 - 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 97000000 | 94287326 | 94287326 | 93784049 | 93784048 | 93784048 | 93784048 | 99.4662 | Metros Cuadrados | 300000 | 0 | 0 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100302705 | Obras De Pavimentación En Varias Calles De Monterrey (Av. José Alvarado, Col. Ancón Del Huajuco 1era. Etapa, En El Municipio De La Ciudad De Monterrey) | FOPEDEP14-3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3011103 | 3011103 | 3011103 | 3011103 | 3011103 | 3011103 | 100 | Metros Cuadrados | 200000 | 100 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100302736 | Infraestructura Municipal | mgb-fopedep-02-2014 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de general bravo | Educación | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 100 | Metros Cuadrados | 3000 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100302739 | Pavimentación De Calles En Monterrey (Av. José Alvarado, Col. Ancón Del Huajuco 2da. Etapa, En El Municipio De La Ciudad De Monterrey) | FOPEDEP14-4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3113744 | 3113744 | 3113744 | 3113744 | 3113744 | 3113744 | 100 | Metros Cuadrados | 200000 | 100 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100302763 | Pavimentación Cabecera Municipal Colonia Los González | mgb-fopadep-03-2014 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de general bravo | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 100 | Metros Cuadrados | 5200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100302786 | Rehabilitación Y Ampliación De Escuela Primaria Emiliano Zapata, Col. Tierra Y Libertad, Sector Heroico, Monterrey, Nuevo León (Primera Etapa) | FOPEDEP14-5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 1988262 | 1988262 | 1988262 | 1988262 | 1988262 | 1988262 | 100 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100302810 | Rehabilitación Y Ampliación De Escuela Preparatoria Emiliano Zapata Col. Tierra Y Libertad, Sector Heroico, Monterrey, Nuevo León (Segunda Etapa) | FOPEDEP14-6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 1921075 | 1921075 | 1921075 | 1921075 | 1921075 | 1921075 | 100 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100302818 | Construcción Y Rehabilitación De Infraestructura Existente, Espacio Cultural Parque España, Col. Buenos Aires | FDO CULTURA 14 -1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 60000000 | 59380691 | 59380691 | 59380691 | 59380691 | 59380691 | 59380691 | 100 | Metros Cuadrados | 40000 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100302853 | Pavimentaciones En Diversas Calles De Monterrey (Av. Pedro Martínez, Col. La Florida En El Municipio De La Ciudad De Monterrey) | FOPEDEP14-2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 2765823 | 2765823 | 2765823 | 2765823 | 2765823 | 2765823 | 100 | Metros Cuadrados | 200000 | 100 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100302883 | Rescate Del Área Cultural E Histórica Del Barrio Antiguo, Calle Morelos, Zona Centro Monterrey | FDO CULTURA 14 -2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 19697418 | 19697418 | 19697418 | 19697418 | 19697418 | 19697418 | 100 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100302946 | Proyectos Por Definir | 1 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140100303024 | Remodelación De Biblioteca Pública Municipal, Centro De Cultura Y Área Cultural Polivalente, Parque España | FDO CULTURA 14-3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 3700000 | 3943022 | 3943022 | 3943022 | 3943022 | 3943022 | 3943022 | 100 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303040 | Remodelación De Biblioteca Pública Municipal, Sierra Ventana #14 | FDO CULTURA 14-4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1300000 | 1227585 | 1227585 | 1227585 | 1227585 | 1227585 | 1227585 | 100 | Metros Cuadrados | 7000 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303053 | Remodelación De Biblioteca Pública Municipal, Plutarco Elías Calles | FDO CULTURA 14-5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1120000 | 1075763 | 1075763 | 1075763 | 1075763 | 1075763 | 1075763 | 100 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303068 | Remodelación De Biblioteca Pública Municipal, Valle Verde 1er Sector | FDO CULTURA 14-6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1230000 | 1189620 | 1189620 | 1189620 | 1189620 | 1189620 | 1189620 | 100 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303146 | Proyecto Cultural Monterrey (Rehabilitación De Infraestructura Existente De 6 Biblioticas Del Municipio De Monterrey) | CONACULTA14-1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 6200000 | 6181435 | 6181435 | 6156064 | 6134948 | 6134948 | 6107165 | 99.248 | Metros Cuadrados | 46000 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303202 | Infraestructura Deportiva (Rehabilitacion De 14 Unidades Deportivas En El Municipio De Monterrey.) | INF-DEP 14-1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Educación | En Ejecución | 2014 | 44500000 | 44237568 | 44237568 | 44237568 | 44237568 | 44237568 | 44050255 | 100 | Metros Cuadrados | 195000 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303240 | Paso A Desnivel Inferior En Av. Alfonso Reyes Cruz Con Av. Garza Sada | FDOMET14-1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 133141589 | 127625063 | 127625063 | 127625063 | 127625063 | 127625063 | 127625063 | 100 | Metros Cuadrados | 323600 | 70 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303389 | Ampliación Y Remodelación De Centro Cultural Manuel L. Barragan | 01 CULTURA 2014 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2014 | 7363557.92 | 7363557.92 | 7363557.92 | 7191469.21 | 7191469.21 | 7191469.21 | 7191469.21 | 97.663 | Metros Cuadrados | 4370 | 100 | 97.66 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140100303582 | Construcción De Paso A Desnivel En Av. Los Angeles - Av Romulo Garza - Av. Churubusco | 01 DES REG 2014 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 125000000 | 125205508.56 | 125000000 | 125205508.56 | 125205508.56 | 125205508.56 | 125205508.56 | 100 | Metros Cuadrados | 1541637 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro:
NLE14140100303769 | 30 Años De Historias: Rehabilitación Del Teatro De La Ciudad | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Consejo para la Cultura y las Artes (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 16000000 | 16000000 | 15992000 | 15992000 | 15992000 | 14703067.47 | 14703067.47 | 91.8942 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140100303788 | Museo De Historia Mexicana (3ra Etapa) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Museo de Historia Mexicana | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140100303809 | Resguardando Nuestra Memoria: Remodelación En El Centro De Las Artes | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Consejo para la Cultura y las Artes (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 9000000 | 9000000 | 8995500 | 8995500 | 8995500 | 8563468.88 | 8563468.88 | 95.1497 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140100305420 | Introduccion De Red De Agua Potable En Calle Emilio Zapata, Calle Democracia Y Av. Acueducto Colonia La Maestranza | FOPEDEP-01-2014 | Nuevo León | Juárez | La Maestranza | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de juarez nuevo leon | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | Metros Cuadrados | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100305606 | Adquisicion De Luminarias | MDG-02-2014 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ, NUEVO LEON | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140100305686 | Rehabilitación De La Calle Francisco Javier Mina Entre Morelos Y Treviño 1,836.88m2 | 3 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Dr. Arroyo | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140100305959 | Ampliación De Red Eléctrica 13,000 Volts Para Las Calles De Galicia, Málaga, León Y Cartagena | MDG-F-01-2014 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140100306119 | Rehabilitación De Infraestructura Deportiva Para El Jardín De Niños De La Cabecera Municipal | MDG-F-05-2014 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ, NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140100306224 | Construcción De Recamaras Y Techos | 01 | Nuevo León | Anáhuac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 4766732 | 10066732 | 10066732 | 10066732 | 10066732 | 10066732 | 10066732 | 100 | Metros Cuadrados | 1172 | 0 | 100 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100306248 | Sijupe 2014 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Sistema de Justicia Penal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140100306274 | Ampliacion De Avenida San Roque De Avenida Eloy Cavazos A Los Ebanitos | - | Nuevo León | Juárez | El Ebanito | Rural | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obrasa Publicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 25694263.56 | 25694263.56 | 25694263.56 | 25666689.48 | 20225344.68 | 16712727.44 | 16712727.44 | 65.0446 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 80 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100307244 | Subsemun 2014 | SUBSEMUN-01-2014 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Municipio de Guadalupe, Nuevo León | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140100307539 | Programa De Perforación De Pozos En Arroyo, Nuevo León | 16 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Pablo de Rueda | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de dr. arroyo | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140100307574 | Construcción De Clínica Materna En El Ejido Santa Ana En Arroyo, Nuevo León | 17 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Santa Ana | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de Dr. arroyo | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140100307616 | Construcción De Clínica En El Ejido Colorado En Arroyo, Nuevo León | 18 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Coloradas | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de Dr. arroyo | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140100307642 | Reconstrucción De Presas La Esmerina En Arroyo, Nuevo León | 19 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Los Medina | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de Dr. arroyo | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140100311095 | Reactivación De Plaza (Construcción Nueva) En Col. Pedregal De Linda Vista | CONADE-01-2014 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Educación | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 | Metros Cuadrados | 30000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100311153 | Pavimentación De Calles En Cadereyta | fopedep-01-2014 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de cadeyta | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140100311163 | Pavimentación En Varias Colonias | fopedep-02-2014 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de cadereyta | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140100311331 | Pronapred 2014 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, SUBSECRETARIA DE PREVENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200323200 | Fortalecimiento De La Red De Monitoreo Atmosferico | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200323244 | Rehablitación De La Red De Monitoreo Atmosferico | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200323284 | Desarrollo De Sistemas De Información De Pronosticos De Calidad De Aire, Modelación Y Explotación De Coa Y Retc | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaria de Desarrollo Sustentable | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200323327 | Fortalecimiento De Las Acciones De Inspección Y Vigilancia | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200328263 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario E Instalación De Descargas Sanitarias En | 26-01-SD-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3210000 | 2753736 | 2753736 | 2753736 | 2753736 | 2753736 | 2753736 | 100 | Descarga | 708 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE REFERIR DESCARGAS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200328313 | Construcción De Red De Agua Potable E Instalación De Tomas Domiciliarias | 26-02-SC-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3780890.95 | 2762141 | 2762141 | 2762141 | 2607155 | 2607155 | 2607155 | 94.3889 | Metros Cuadrados | 708 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE REFERIR A TOMAS DOMICILIARIAS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200328337 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario E Instalación De Descargas Sanitarias | 26-03-SD-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1900000 | 1026829 | 1026829 | 1026829 | 1026829 | 1026829 | 1026829 | 100 | Descarga | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE REFERIR A DESCARGAS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200328375 | Construccion De Red De Agua Potable E Instalación De Tomas Domiciliarias | 26-04-SC-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 250000 | 211435 | 211435 | 211435 | 211435 | 211435 | 211435 | 100 | Metros Cuadrados | 84 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DEBE REFERIR A TOMAS DOMICILIARIAS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200329142 | Construcción De Centro De Atención E Integración Múltiple | 26-06-SO-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3800000 | 3549973 | 3549973 | 3549973 | 3549973 | 3549973 | 3549973 | 100 | Metros Cuadrados | 630 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE REFERIR A UN CENTRO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200329165 | Construcción De Pavimento | 26-07-SE-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1520000 | 2315184 | 2315184 | 2315184 | 2315184 | 2315184 | 2315184 | 100 | Metros Cuadrados | 708 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200329180 | Construcción De Red Alimentadora De Agua Potable | 26-08-SC-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 750000 | 201523 | 201523 | 201523 | 201523 | 201523 | 201523 | 100 | Metros Cuadrados | 1670 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE REFERIR A METROS LINEALES / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200329641 | Construcción De Cuartos Dormitorios | 26-09-SH-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 270000 | 261714 | 261714 | 261714 | 261714 | 261714 | 261714 | 100 | Cuartos | 25 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE REFERIR A CUARTOS DORMITORIOS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200329681 | Construcción De Centro De Atención Múltiple | 26-10-SO-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2800000 | 3381594 | 3381594 | 3381594 | 3381594 | 3381594 | 3381594 | 100 | Metros Cuadrados | 430 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE REFERIR A UN CENTRO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200329739 | Mantenimiento De Centro De Atención Múltiple | 26-11-SO-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1245512 | 1245512 | 1245512 | 1245512 | 1245512 | 1245512 | 100 | Metros Cuadrados | 945 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE REFERIR A UN CENTRO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200329745 | Mantenimiento De Centro De Atención Múltiple | 26-12-SO-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 550000 | 557617 | 557617 | 557617 | 557617 | 557617 | 557617 | 100 | Metros Cuadrados | 1350 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE REFERIR A UN CENTRO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200329752 | Construcción De Centro De Atención E Integración Múltiple | 26-13-SO-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2200000 | 2206356 | 2206356 | 2206356 | 2206356 | 2206356 | 2206356 | 100 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE REFERIR A UN CENTRO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200331056 | Mantenimiento De Centro De Atención E Integración Múltiple | 26-14-SO-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 850000 | 800916 | 800916 | 800916 | 622258 | 622258 | 622258 | 77.6933 | Metros Cuadrados | 440 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE REFERIR A LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO / Registro: OBRA PENDIENTE FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200331094 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario E Instalación De Descargas Sanitarias | 26-15-SD-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 850000 | 824792 | 824792 | 824792 | 824792 | 824792 | 824792 | 100 | Descarga | 106 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE REFERIR DESCARGAS, OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200331117 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario E Instalación De Descargas Sanitarias | 26-16-SD-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 404392 | 404392 | 404392 | 89.8649 | Descarga | 142 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE REFERIR DESCARGAS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200331178 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario E Instalación De Descargas Sanitarias | 26-17-SD-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 389000 | 501957 | 501957 | 501957 | 501957 | 501957 | 501957 | 100 | Descarga | 36 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE REFERIR A DESCARGAS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200331252 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario E Instalación De Descargas Sanitarias | 26-18-SD-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 650000 | 237060 | 237060 | 237060 | 237060 | 237060 | 237060 | 100 | Descarga | 236 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE REFERIR A DESCARGAS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200332269 | Construcción De Red De Agua Potable E Instalación De Tomas Domiciliarias | 26-19-SC-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1100000 | 1448144 | 1448144 | 1448144 | 1448144 | 1448144 | 1448144 | 100 | Metros Cuadrados | 236 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE REFERIR A TOMAS DOMIILIARIAS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200332281 | Mantenimiento De Centro De Atención E Integración Múltiple | 26-20-SO-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1546961 | 1546961 | 1546961 | 1546961 | 1546961 | 1546961 | 100 | Metros Cuadrados | 694 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE REFERIR UN CENTRO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200332292 | Mantenimiento De Centro De Atención E Integración Múltiple | 26-21-SO-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 600000 | 588332 | 588332 | 588332 | 588332 | 588332 | 588332 | 100 | Metros Cuadrados | 1050 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE REFERIR A UN CENTRO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200332301 | Construcción De Centro De Atención E Integración Múltiple | 26-22-SO-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 5127775 | 5127775 | 5127775 | 5127775 | 5127775 | 5127775 | 100 | Metros Cuadrados | 1700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE REFERIR A UN CENTRO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200332312 | Construcción De Centro De Atención E Integración Múltiple | 26-23-SO-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 4500000 | 5825647 | 5825647 | 5825647 | 5825647 | 5825647 | 5825647 | 100 | Metros Cuadrados | 1750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE REFERIR A UN CENTRO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200332329 | Construcción De Pavimento Y Escalinatas | 26-24-SE-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1800000 | 1950053 | 1950053 | 1950053 | 1950053 | 1950053 | 1950053 | 100 | Metros Cuadrados | 236 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200332362 | Programa De Desarrollo Institucional | SN | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 842524.02 | 367400 | 367400 | 367400 | 367400 | 367400 | 367400 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200332369 | Indirectos | SN | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1263786.03 | 606666 | 606666 | 606666 | 606666 | 606666 | 606666 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200334494 | Jn. Col. Valle Real, Juarez, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 1074292 | 1101438 | 1101438 | 1101438 | 1101438 | 1101438 | 1101438 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200334539 | Prim. Col. El Tepetate, Dr. Arroyo, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 1542151 | 1497967 | 1497967 | 1497967 | 1497967 | 1497967 | 1497967 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200337679 | Repavimentacion | FISM 07 2014 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1315200 | 1291833.5 | 1291833.5 | 1291833.5 | 706296.97 | 706296.97 | 706296.97 | 54.674 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200337701 | Pavimentacion Asfaltica | FISM 06 2014 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2660241.77 | 2744572.44 | 2744572.44 | 2744572.44 | 2744572.44 | 2595675.61 | 2595675.61 | 94.5749 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200337725 | Electrificacion | FISM 02 2014 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 700000 | 687630.03 | 687630.03 | 687630.03 | 206289.01 | 206289.01 | 206289.01 | 30 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140200337742 | Electrificacion | FISM 09 2014 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA. DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 450000 | 449363.97 | 449363.97 | 449363.97 | 449363.97 | 446264.9 | 446264.9 | 99.3103 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200337767 | Intr. De Agua Potable | FISM 03 2014 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2600000 | 2588304.35 | 2588304.35 | 2588304.35 | 2588304.35 | 2540420.41 | 2540420.41 | 98.15 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200337814 | Introduccion De Drenaje Sanitario | FISM 05 2014 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2630000 | 2590739.88 | 2590739.88 | 2590739.88 | 1505685.71 | 1505685.71 | 1505685.71 | 58.118 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200337832 | Introduccion De Drenaje Sanitario | FISM 10 2014 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3977321.85 | 6877197.83 | 6877197.83 | 6877197.83 | 5054385.19 | 5054385.19 | 5054385.19 | 73.4948 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200337853 | Construccion De Drenaje Pluvial | FISM 11 2014 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 13367185.7 | 13266158.67 | 13266158.67 | 13266158.67 | 5980122.38 | 5980122.38 | 5980122.38 | 45.078 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140200337876 | Construccion De Drenaje Pluvial | FISM 08 2014 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1951181.89 | 1920014.21 | 1920014.21 | 1920014.21 | 1920014.21 | 1634776.12 | 1634776.12 | 85.144 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200340359 | Pavimentacion Asfaltica C. Valle De Los Encinos (Entre Rio Nacis Y Lomas De Jamaica) | - | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1732053.78 | 1732053.78 | 1732053.78 | 1721449.86 | 1721449.86 | 1721449.86 | 1721449.86 | 99.3878 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200340375 | Pavimentacion Asfaltica En C. Rio Nazis (Entre Calle San Fco. Y Valle De Los Encinos) | - | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 389200.63 | 389200.63 | 389200.63 | 381956.07 | 378625.82 | 378625.82 | 378625.82 | 97.2829 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200343796 | Electrificacion De Carretera A La Cortina | 1 | Nuevo León | Santiago | La Cortina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1790677.2 | 2038502.64 | 2038502.64 | 2038502.64 | 2038502.64 | 2038502.64 | 2038502.64 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: termino de obra / Física: / Registro: termino de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200345487 | Ampliacion De Drenaje Calle En Col Hector Caballero | 5 | Nuevo León | Santiago | Las Marraneras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 887405.2 | 2160807.09 | 2160807.09 | 2160807.09 | 1928349.1 | 1928349.1 | 1928349.1 | 89.2421 | Metros Cuadrados | 143 | 0 | 89.24 | Financiera: en proceso / Física: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200345848 | Capacitación En Armonización Contable | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R116 Provisión para la Armonización Contable |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200346187 | Instituciones Estatales De Cultura | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 32061251 | 32061251 | 32061251 | 29876396.28 | 29876396.28 | 29876396.28 | 29876396.28 | 93.1854 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 93.2 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140200346223 | Evento Raeta | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7311352.25 | 7311352.25 | 7311352.25 | 7311352.25 | 91.3919 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140200346232 | Apoyo A La Política Cultural Del Estado | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 8937949.86 | 8937949.86 | 8937949.86 | 8937949.86 | 99.3106 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140200347716 | Apoyo Para Fortalecer La Calidad De Los Servicios De Salud 2014 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2014 | 64745008 | 64745008 | 64745008 | 64745008 | 48085816.16 | 48085816.16 | 48085816.16 | 74.2695 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 74.27 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACION PREVIA DEBIDO A QUE AUN NO SE CUENTA CON LA CIFRAS DEL CIERRE FISCAL DEL EJERCICIO
NLE14140200348921 | Construccion De Edificios Publicos | 02 | Nuevo León | Agualeguas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 18469067 | 18469067 | 18469067 | 18469067 | 17924803 | 17924803 | 17924803 | 97.0531 | Metros Cuadrados | 3433 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200350338 | Fondo Metropolitano 2014 | FONDO METROPOLITANO 2014 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 42702203 | 42702203 | 42568849 | 42702203 | 42568849 | 42568849 | 42568849 | 99.6877 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200350388 | Fdo Contingencia 2014 | N11-UD La Alianza 2daEt. | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 4008742.31 | 4008742.31 | 4008742.31 | 47.1617 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200350450 | Fdo Contingencia 2014 | R23 01 CALLE OCAMPO | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1973002.53 | 592301.45 | 592301.45 | 29.6151 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200350504 | Fdo Contingencia 2014 | R23 02 CALLE HECTOR GLZ | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1439081 | 1439081 | 1439081 | 1439081 | 1429417.41 | 1429417.41 | 620997.02 | 99.3285 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200350565 | Fdo Contingencia 2014 | R23 03 RIV DE GIRASOLES | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1560919 | 1560919 | 1560919 | 1560919 | 1545191 | 1545191 | 463692 | 98.9924 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200350610 | Fdo Contingencia 2014 | R23 04 DE AV LAS TORRES | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2659835 | 2659835 | 2659835 | 2659835 | 2659835 | 777682 | 777682 | 29.238 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200350674 | Fdo Contingencia 2014 | R23 05 AV SENDERO | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2659982 | 2659982 | 2659982 | 2659982 | 2659982 | 784385 | 784385 | 29.4884 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200351229 | Fonadin Línea 3 Del Metro | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200354449 | Fdo Contingencia 2014 | R23 06 ABASOLO | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2680183 | 2680183 | 2680183 | 2680183 | 791324.51 | 791324.51 | 791324.51 | 29.525 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200354459 | Fdo Contingencia 2014 | N07 R23 CHOCOLATES | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7974251 | 7974251 | 7974251 | 99.6781 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358020 | Centro De Desarrollo Deportivo Tierra Propia | MCF-OP-INFDEP-001-2014-CP | Nuevo León | Ciénega de Flores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CIÉNEGA DE FLORES - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3498471.56 | 3498471.56 | 3498471.56 | 3498471.56 | 3498471.56 | 3498471.56 | 100 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300369053 | Mantenimiento De Red De Agua Potable Los Garcia | 02 | Nuevo León | Los Ramones | Los García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300369076 | Mantenimiento De Red De Agua Potable La Conquista | 03 | Nuevo León | Los Ramones | La Conquista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300369103 | Mantenimiento De Red De Agua Potable La Arena | 04 | Nuevo León | Los Ramones | La Arena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300369134 | Mantenimiento De Red De Agua Potable Los Ebanos | 05 | Nuevo León | Los Ramones | Los Ébanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300369241 | Ampliacion De Red De Agua Potable San Isidro | 07 | Nuevo León | Los Ramones | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300372538 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Y Construccion De Andadores En Av. Morones Prieto De Entronque A Autopista Monterrey-Saltillo | 001 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santa Catarina | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 35039981 | 35039981 | 25642249 | 35039981 | 25642249 | 25642249 | 25642249 | 73.18 | Metros Cuadrados | 823075 | 0 | 73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300376422 | Construccion De Dispensario Medico Las Enramadas | 09 | Nuevo León | Los Ramones | Las Enramadas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300376457 | Mantenimiento De Alumbrado Publico En El Porvenir | 10 | Nuevo León | Los Ramones | El Porvenir (Porvenir Ramones) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300376508 | Introducción De Drenaje Puvial | AP-01-2014 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Municipio de Guadalupe, N.L. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL IMPORTE EJERCIDO FUE DE 4,031,300, QUE SE COMPLEMENTO CON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300376537 | Mantenimiento De Alumbrado Publico San Isidro | 11 | Nuevo León | Los Ramones | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300376576 | Mantenimiento De Alumbrado Publico Loma | 12 | Nuevo León | Los Ramones | Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300376732 | Mantenimiento De Alumbrado Publico El Carrizo | 13 | Nuevo León | Los Ramones | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300377174 | Oferta Educativa 2014 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 59969780 | 59969780 | 59969780 | 42286732.69 | 42286732.69 | 42286732.69 | 42286732.69 | 70.5134 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70.51 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140300377447 | Ampliación Y Remodelacion De La Planta Alta De Presidencia | conti.01-2014 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Hualahuises | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | Metros Cuadrados | 6914 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA YA TERMINADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300377493 | Empedrado En El Rio Del Puente Colgante | conti.2-2014 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Hualahuises | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | Metros Cuadrados | 6914 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA YA TERMINADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300381321 | Programa Escuelas De Tiempo Completo | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 485764435.2 | 485764435.2 | 485764435.2 | 470022182.34 | 470022182.34 | 470022182.34 | 470022182.34 | 96.7593 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96.75 | Financiera: 6332934.39 DE RENDIMIENTO REINTEGRADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300384955 | Desarrollo Social Comunitario (Talleres Sociales) | 3 | Nuevo León | Santiago | San José | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300385787 | Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas | 0280 (15) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Las Direcciones Agricola, Ganadero, Pesca de la CDANL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300385956 | Programa Integral De Desarrollo Rural | 0279 (15) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S258 Programa Integral de Desarrollo Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Direccion De Desarrollo Rural de la CDANL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300386030 | Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria | 0254 (15) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Direccion de Sanidades de la CDANL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300386113 | Programa De Productividad Y Competitividad Agroalimentaria | 0235 (15) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Coordinacion de Informacion de la CDANL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300386150 | Programa De Rehabilitacion Y Modernizacion Y Tecnificacion De Distritos De Riego | 0714 (15) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CDANL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300387423 | Electrificacion Col. El Saladito 3ra. Etapa | SN | Nuevo León | Marín | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comision Federal de Electricidad | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 471213 | 471213 | 471213 | 471213 | 471213 | 471213 | 471213 | 100 | Metros Cuadrados | 765 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Lineales / Registro:
NLE14140300387523 | Red De Agua Potable En Col. Arboledas De Escobedo. | FISM 14 AGUA1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 255934 | 309956 | 309956 | 309956 | 309956 | 309956 | 309956 | 100 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300387706 | Introducción De Drenaje Sanitario En Col. Arboledas De Escobedo. | FISM 14 DRENAJE S1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 373220 | 365617 | 365617 | 365617 | 365617 | 365617 | 365617 | 100 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300387744 | Construcción De Drenaje Pluvial Col. Estanzuela. | FISM 14 DRENAJE P1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 25074485 | 25074485 | 25074485 | 25064369 | 24038984 | 24038984 | 24038984 | 95.8703 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300388102 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Prol. Padre Mier Y La Av. Alfonso Reyes En Col. Lazaro Garza Ayala | F.M.-02-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4550462 | 4550462 | 4550462 | 4550462 | 3417912.83 | 3417912.83 | 3417912.83 | 75.1113 | Metros Cuadrados | 27000 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300389212 | Compra De Vehiculo Para Seguridad Publica | Fortamun-02-2014 | Nuevo León | Galeana | Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 481300 | 481300 | 481300 | 481300 | 481300 | 481300 | 481300 | 100 | Vehículos | 18000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: RECURSO AGOTADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300389347 | Compra De Vehiculo Para Seguridad Publica | Fortamun-03-2014 | Nuevo León | Galeana | Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 374247.89 | 200062.81 | 200062.81 | 200062.81 | 200062.81 | 200062.81 | 200062.81 | 100 | Vehículos | 18000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: RECURSOS AGOTADOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300390265 | Rehabilitación De Calle | PMDASF0414 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE DR. ARROYO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300390392 | Construcción De Dispensario Médico | MCF-OP-R33-002/2014-IR | Nuevo León | Ciénega de Flores | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Ciénega de Flores, N.L. | Salud | En Ejecución | 2014 | 2223771 | 2910881.31 | 2910881.31 | 2910881.31 | 2910881.31 | 2910881.31 | 2910881.31 | 100 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300390582 | Pavimentación De Calle | PMDASF1214 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE DR. ARROYO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300390659 | Pavimentación Asfaltica En Colonia Arboledas De Escobedo Sector Alianza | FISM 14 PAV ASF1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 570157 | 854847 | 854847 | 854847 | 854847 | 854847 | 854847 | 100 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300390689 | Rehabilitación De Pavimento Asfaltico En La Col Benito Juarez | FISM 14 REH PAV AS1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 4354295 | 4293201 | 4293201 | 4293201 | 4293201 | 4293201 | 4293201 | 100 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300390714 | Rehabilitación De Pavimento Asfaltico Col Hermenegildo Galeana Sector La Alianza | FISM 14 REH PAV AS2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1416753 | 1469533 | 1469533 | 1469533 | 1469533 | 1469533 | 1469533 | 100 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300390736 | Rehabilitación De Pavimento Asfaltico Colonias En El Sector La Alianza | FISM 14 REH PAV AS3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6153123 | 5382195 | 5382195 | 5382195 | 5382195 | 5382195 | 5382195 | 100 | Metros Cuadrados | 570 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300390828 | Construcción De Cuartos Dormitorios | FISM 14 CONS CUAR1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 15641755 | 15197552 | 15197552 | 15197552 | 15197552 | 15197552 | 15197552 | 100 | Metros Cuadrados | 975 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300390868 | Construcción De Cuartos Para Baño | FISM 14 CONS BAÑ1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3791052 | 3731538 | 3731538 | 3731538 | 3731538 | 3731538 | 3731538 | 100 | Metros Cuadrados | 360 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300390890 | Construcción De Techos Firme De Lámina Fibro-Cemento | FISM 14 CONS TECH1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 12844044 | 12798833 | 12798833 | 12798833 | 12798833 | 12798833 | 12791699 | 100 | Metros Cuadrados | 2215 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300390910 | Secretaria De Obras Publicas Del Municipio De Monterrey | FISM 14 CONS PIS1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 312000 | 309436 | 309436 | 309436 | 309436 | 309436 | 309436 | 100 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300390940 | Rehabilitación Y Ampliación De Dispensario Medico | FISM 14 REHA AMPL DISP M1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Salud | En Ejecución | 2014 | 900000 | 824420 | 824420 | 824420 | 824420 | 824420 | 824420 | 100 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300390980 | Rehabilitación Y Ampliación De Dispensario | FISM 14 REHA AMPL DISP M2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Salud | En Ejecución | 2014 | 900000 | 922512 | 922512 | 922512 | 922512 | 922512 | 922512 | 100 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300391005 | Rehabilitación Y Ampliación De Dispensario Medico | FISM 14 REHA AMPL DISP M3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Salud | En Ejecución | 2014 | 900000 | 838434 | 838434 | 838434 | 838434 | 838434 | 838434 | 100 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300391013 | Obra De Urbanizacion | 01 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300391027 | Rehabilitación Y Ampliación De Dispensario Medico | FISM 14 REHA AMPL DISP M4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Salud | En Ejecución | 2014 | 900000 | 824420 | 824420 | 824420 | 824420 | 824420 | 824420 | 100 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300391070 | Rehabilitación Y Ampliación De Dispensario Medico | FISM 14 REHA AMPL DISP M5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Salud | En Ejecución | 2014 | 900000 | 876310 | 876310 | 876310 | 876310 | 876310 | 876310 | 100 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300391271 | Rehabilitación De Pavimento | CE-01-2014 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe, N.L. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 7998613 | 7998613 | 7998613 | 7998613 | 7998613 | 7998613 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada con reducción de metas / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300391333 | Rehabilitación De Área Deportiva (Gimnasio) | CE-02-2014 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe, N.L. | Deporte | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 2995167 | 2995167 | 2995167 | 2995167 | 2995167 | 2995167 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300391381 | Rehabilitación De Pavimentación Asfáltica | CE-03-2014 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe, N.L. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 1978986 | 1978986 | 1978986 | 1978986 | 1978986 | 1978986 | 100 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300392125 | Construcción De Complejo Vial Paso A Desnivel Deprimido | FM-01-2014 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe, N.L. | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300392297 | Adecuaciones Al Mirador Del Parque Cerro Del Obispado En Monterrey,N.L | - | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | CORPORACION PARA EL DESARROLLO TURISTICO DE NUEVO LEON | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300392317 | Recuperacion Del Centro Historico De Monterrey Nuevo Leon, Andador Campo Peatonal Ocampo | - | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | CORPORACION PARA EL DESARROLLO TURISTICO DE NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300394607 | Const De Parq Recreativo-Deportivo Col Sta Cecilia | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: La obra es de 20,325,381.18 la diferencia se paga con rendimientos y recursos propios / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300395171 | Equipamiento De Cinco Dispensarios Medicos | FISM 14 EQUIP M1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas de la Ciudad de Monterrey. | Salud | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 998882 | 998882 | 998882 | 998882 | 998882 | 998882 | 100 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300395673 | (Cecyte) Colegio De Estudios Cientificos Ytecnologicos Del Estado De Nuevo Leon, Garcia, N.L. | SIE 308 14 | Nuevo León | García | García | Urbano | Convenios | E008 Prestación de servicios de educación técnica |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 19519918 | 19519918 | 19519918 | 19519918 | 19519918 | 19519918 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300395785 | (Cecyte) Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos, De N. L., El Carmen, N.L. | SIE-307-2014 | Nuevo León | El Carmen | El Carmen | Rural | Convenios | E008 Prestación de servicios de educación técnica |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 12000000 | 11294613 | 11294613 | 11294613 | 11294613 | 11294613 | 11294613 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300396054 | Distribuidor Vial Sendero-Barragan 3a Etapa | 01 METROPOLITANO 2014 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Nicolas de los Garza | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 53704901 | 53704901 | 51389287 | 51389287 | 51389287 | 51389287 | 51389287 | 95.6883 | Metros Cuadrados | 255000 | 0 | 95.69 | Financiera: . / Física: / Registro:
NLE14140300397545 | Foross 2014 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2014 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 66606826.48 | 66606823.48 | 66606823.48 | 66.6068 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 66.61 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACION PREVIA DEBIDO A QUE AUN NO SE CUENTA CON LA CIFRAS DEL CIERRE FISCAL DEL EJERCICIO
NLE14140300397861 | Rehabilitacion De Gimnasio En Col. Luis Dondaldo Colosio | 01 | Nuevo León | General Treviño | Luis Donaldo Colosio | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Treviño | Deporte | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: terminado / Física: terminado accion federal / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300398045 | Rehabilitacion De Escuela Primaria Miguel Hidalgo, Congregacion San Javier | 01 | Nuevo León | General Treviño | San Javier | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de General Treviño | Educación | En Ejecución | 2015 | 633514 | 633514 | 633514 | 633514 | 633514 | 633514 | 633514 | 100 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300398668 | Programa De Modernizacion Y Vinculacion De Los Registros Publicos De La Propiedad Y Catastros. | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300399057 | Construccion De Plaza Publica En Ejido Francisco Villa | 01 | Nuevo León | Pesquería | Francisco Villa | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Pesqueria | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1499438.65 | 1266152.46 | 1266152.46 | 1266152.46 | 1266152.46 | 1266152.46 | 442637.08 | 100 | Lote | 800 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada pero en proceso de pago / Física: obra terinada pero en procso de pago / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300399138 | Pavimentacion De La Calle Bagre En Col. Valle De Pesqueria | 02 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Pesqueria | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1307456.26 | 1307456.26 | 1307456.26 | 1307456.26 | 1307456.26 | 1307456.26 | 100 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400408608 | Construcción De Centro Acuático Nuevo León |  | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400408817 | Actividades Recreativas Y Culturales De Nuevo León | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400409065 | Construcción De Gradas Y Baños En Pista De Atletismo |  | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400409409 | Construcción De Parque Deportivo San Bernabé |  | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400414530 | Construcción De Pavimento Hidráulico | CE-01-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2099000 | 1999999 | 1999999 | 1999999 | 1999999 | 1999999 | 1999999 | 100 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400414542 | Construcción De Espacio Recreativo Y Construcción De Espacio Deportivo Y Recreativo | CE-02-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 3550244 | 3550244 | 3550244 | 3550244 | 3550244 | 3550244 | 100 | Metros Cuadrados | 6000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400414563 | Construccion De Espacio Deportivo Y Recreativo | CE-03-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1400000 | 1357166 | 1357166 | 1357166 | 1357166 | 1357166 | 1357166 | 100 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400415957 | Construcción De Drenaje Pluvial | CE-04-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2200000 | 2370809 | 2370809 | 2370809 | 2370809 | 2370809 | 2370809 | 100 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400415984 | Construcción De Pavimento Hidraulico | CE-05-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6200000 | 6200000 | 6200000 | 6200000 | 5743223 | 5743223 | 5743223 | 92.6326 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBNRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400416022 | Construcción De Infraestructura De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario | CE-06-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6200000 | 6200000 | 6200000 | 6200000 | 4471816 | 4471816 | 4471816 | 72.1261 | Metros Cuadrados | 2100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRAS FISICAMENTE TEMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400416231 | Construcción De Espacios Deportivos Y Recreativos | CE-08-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3600000 | 3636094 | 3636094 | 3636094 | 3636094 | 3636094 | 3636094 | 100 | Metros Cuadrados | 3400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400416764 | Construcción De Espacio Deportivo Y Recreativo | CE-10-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1800000 | 1799377 | 1799377 | 1799377 | 1799377 | 1799377 | 1799377 | 100 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400416773 | Construcción De Espacio Deportivo Y Recreativo | CE-12-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1690101 | 1690101 | 1690101 | 93.8945 | Metros Cuadrados | 1450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400416779 | Cosntrucción De Espacio Deportivo Y Recreativo | CE-13-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1800000 | 1797327 | 1797327 | 1797327 | 1797327 | 1797327 | 1797327 | 100 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400416791 | Construcción De Espacio Deportivo Y Recreativo | CE-15-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1600000 | 1547657 | 1547657 | 1547657 | 1547657 | 1547657 | 1547657 | 100 | Metros Cuadrados | 3700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400416802 | Cosntrucción De Espacio Deportivo Y Recreativo | CE-16-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1800000 | 1725743 | 1725743 | 1725743 | 1725743 | 1725743 | 1725743 | 100 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400416814 | Cosntrucción De Espacios Deportivos Y Recreativos | CE-17-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3200000 | 3200493 | 3200493 | 3200493 | 3200493 | 3200493 | 3200493 | 100 | Metros Cuadrados | 4400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400416829 | Construcción De Espacio Deportivo Y Recreativo | CE-18-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1400000 | 1371219 | 1371219 | 1371219 | 1371219 | 1371219 | 1371219 | 100 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400416839 | Construcción De Espacio Deportivo Y Recreativo | CE-19-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1400000 | 1371290 | 1371290 | 1371290 | 1371290 | 1371290 | 1371290 | 100 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400416848 | Cosntruccion De Espacio Deportivo Y Recreativo | CE-20-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1800000 | 1837998 | 1837998 | 1837998 | 1837998 | 1837998 | 1837998 | 100 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400416854 | Construcción De Pavimento Asfáltico | CE-21-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4772000 | 4711415 | 4711415 | 4711415 | 4711415 | 4711415 | 4711415 | 100 | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400416861 | Construcción De Corredor Deportivo Y Recreativo | CE-22-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 3827849 | 3827849 | 3827849 | 76.557 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 90 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400418398 | Remodelación Y Construcción De Plaza Principal | PR-01-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municpio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EL IMPORTE TOTAL EJERCIDO FUE DE 20,127,270 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMIMNADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400425925 | Construccion De Gimnasio En Paseo Santa Rosa | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6958283.13 | 6958283.13 | 6958283.13 | 6958283.13 | 99.404 | Metros Cuadrados | 2584 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400426316 | Const. De Plaza Pub. Col. Golondrinas | 9 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 8300000 | 8300000 | 8300000 | 8300000 | 8300000 | 8300000 | 8300000 | 100 | Metros Cuadrados | 3245 | 0 | 100 | Financiera: El monto pagado es de 8,315,013.4 la diferencia se paga con los intereses ganados / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400427445 | Introduccion Red De Agua Potable | 1 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400429974 | Contruccion De Dispensario Medico En Col. El Saladito Marin N.L. | - | Nuevo León | Marín | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dir. de Obras Publicas Presidencia Marin | Salud | En Ejecución | 2014 | 144456 | 144456 | 144456 | 144456 | 144456 | 144456 | 144456 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140400430392 | Cecyte Allende, Allende, N.L. | SIE 305 14 | Nuevo León | Allende | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 2039361 | 2128298 | 2128298 | 2128298 | 2128298 | 2128298 | 2128298 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400430541 | Cecyte, Estanzuela, Monterrey | - | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 1538717 | 1640120 | 1640120 | 1640120 | 1640120 | 1640120 | 1640120 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400430657 | Cecyte, Metroplex, Apodaca | - | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 2153245 | 2027332 | 2027332 | 2027332 | 2027332 | 2027332 | 2027332 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400432408 | Pavimento De Calle Carlos Salazar | 8 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Allende, Nuevo Leon | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 874193.69 | 874193.69 | 874193.69 | 874193.69 | 874193.69 | 874193.69 | 874193.69 | 100 | Metros Cuadrados | 32000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400434228 | Construccion De Edificios Culturales, Centro Comunitario San Bernabe, Monterrey, N.L. | SIE 59 2014 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 19617392 | 19387797 | 19387797 | 19387797 | 19387797 | 19387797 | 19387797 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400438048 | Construcción De Pavimento Hidráulico | CE-07-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7929000 | 7929000 | 7929000 | 7929000 | 2228022 | 2228022 | 2228022 | 28.0997 | Metros Cuadrados | 3800 | 0 | 15 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400440193 | Construcción De Drenaje Pluvial En Col. Libertadores De America, En Monterrey N.L. | FISM 14 DRENAJE P2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1278716 | 1496741 | 1496741 | 1496741 | 1496741 | 1496741 | 1496741 | 100 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400440472 | Construccion De Ducto De Drenaje Pluvial | 1 INFRA 29-14 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 19028278 | 19028278 | 19028278 | 18910054 | 6216486 | 6216486 | 6216486 | 32.6697 | Metros Cuadrados | 1718 | 0 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400441383 | Fdo.Cont.Serv.Bas.02 | N31 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 19677579.99 | 19677580 | 19677580 | 19677580 | 10669727.5 | 8906526 | 8906526 | 45.2623 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400441431 | Fdo.Cont. Serv.Bas.01 | N30 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4297000.01 | 4297000 | 4297000 | 4297000 | 3964839.53 | 2296604 | 2296604 | 53.4467 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140400441531 | Fdo.Cont.Serv.Bas.03 | N32 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 7362260 | 7362260 | 7362260 | 7362260 | 3964668.11 | 3040125.98 | 3040125.95 | 41.2934 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400441574 | Fdo.Cont.Serv.Bas.04 | N38 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 28663160 | 28663160 | 28663160 | 28663160 | 28599270 | 27841087.72 | 27841087.72 | 97.132 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400441661 | Progr.Reg.2014 Plazas | PR 01 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 13839466.65 | 13839466.65 | 69.1973 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400443537 | Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento En Calidad Y Espacios De Las Viviendas En Las Colonias | FISM 14 CONS CUAR2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 6417130.4 | 6295259 | 6295259 | 6295259 | 6295259 | 6295259 | 6295259 | 100 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400443574 | Construcción De Cuartos Para Baño Para El Mejoramiento En Calidad Y Espacios De Las Viviendas En Las Colonias | FISM 14 CONS CUAR3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1624736 | 1593099 | 1593099 | 1593099 | 1593099 | 1593099 | 1593099 | 100 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400443638 | Construcción De Techos Firme De Lámina Fibro-Cemento Para El Mejoramiento En Calidad Y Espacios De Las Viviendas En Las Colonias | FISM 14 CONS TECH2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 4395517 | 4309272 | 4309272 | 4309272 | 4309272 | 4309272 | 4309272 | 100 | Metros Cuadrados | 770 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400443673 | Construcción De Pisos Firme De Concreto Para El Mejoramiento En Calidad Y Espacios De Las Viviendas En Las Colonias | FISM 14 CONS PIS1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 240000 | 250907 | 250907 | 250907 | 250907 | 250907 | 250907 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400443949 | Fondo Para Elevar La Calidad De La Educación Superior 2014 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 18630015 | 89162015 | 89162015 | 67035928.63 | 67035928.63 | 67035928.63 | 67035928.63 | 75.1844 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75.18 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140400444061 | Pifi 2014 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Convenios | S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 54569000 | 75778188.43 | 75778188.43 | 75778188.43 | 75778188.43 | 75778188.43 | 75778188.43 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NOTA: Los gastos de dicho fondo no se habian presentado que habia una confusión interna por saber donde se habian registrado los gastos, ya se encontro el error y se reportan en este trimestre y el incremento en el fondo se debe a ingresos propios para completar el total del gasto efectuado.
NLE14140400447058 | Construccion De Comedor En Escuela Primaria Guillermo Prieto | 01 | Nuevo León | Pesquería | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Pesqueria | Educación | En Ejecución | 2014 | 1300311.44 | 1141600 | 1141600 | 1141600 | 1141600 | 1141600 | 1141600 | 100 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400447077 | Introduccion De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario | 02 | Nuevo León | Pesquería | La Arena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de pesqueria | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2377268.33 | 2209528 | 2209528 | 2209528 | 2209528 | 2209528 | 2209528 | 100 | Lote | 800 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
NLE14140400448951 | Introducción De Drenaje Pluvial | FM-02-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400449384 | Becas De Apoyo A La Práctica Intensiva De Servicio Social A Estudiantes De 7 Y 8 Semestre De Escuelas Normales Públicas | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S243 Programa Nacional de Becas |  | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | Unidad de Integración Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | 7017637.5 | 7017637.5 | 7017637.5 | 6879887.5 | 6879887.5 | 6879887.5 | 6879887.5 | 98.0371 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98.04 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400451260 | Mantenimiento Preventivo De Caminos Rurales | MDG-001-2014 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ, NUEVO LEON | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400452177 | Mantenimiento A Escuelas Servicios Basicos Primarias Del Municipio | MDG-0008-2014 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ, NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400454008 | Fam Universidades Tecnologicas 2014 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400455309 | Pavimentación Asfáltica De Calle Lomas De Jamaica, (De Valle De Los Mezquites A Valle De Los Abedules), Col. Los Valles 2 Sect. | - | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ N. L. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1264187.56 | 1264187.56 | 1264187.56 | 1255699.94 | 1255699.94 | 1255699.94 | 1255699.94 | 99.3286 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400455866 | Pavimentacion Asfaltica De Calle 8 (De Monte Sereno A Monte 9) | - | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 460949.43 | 460949.43 | 460949.43 | 451931.29 | 135579.39 | 135579.39 | 135579.39 | 29.4131 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400455980 | Construcción De Sección Pluvial Para Paso Vehicular En Av. Acueducto | - | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ N.L. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2522040.21 | 2522040.21 | 2522040.21 | 2519882.51 | 2519882.51 | 2519882.51 | 2519882.51 | 99.9144 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro:
NLE14140400456081 | Introducción De Red De Agua Potable En La Col. 10 De Mayo | - | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ N. L. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2354744.44 | 2513931.21 | 2513931.21 | 2513931.21 | 2467972.21 | 2467972.21 | 2467972.21 | 98.1718 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400456228 | Construccion De Comedor Comunitario En La Colonia Heroes De Nacozari | - | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ N. L. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 6472197.97 | 6472197.97 | 6472197.97 | 6421883.14 | 5625532.21 | 5625532.21 | 5625532.21 | 86.9184 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400456317 | Construcción De Dernaje Pluvial Del Canal En Col. Las Escondida | - | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ N.L. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3384865.57 | 3384865.57 | 3384865.57 | 3384865.57 | 1981654.42 | 1981654.42 | 1981654.42 | 58.5446 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400456394 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia 10 De Mayo | - | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ N.L. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2078405.2 | 2078405.2 | 2078405.2 | 2078405.2 | 1972468.29 | 1972468.29 | 1972468.29 | 94.903 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400456555 | Trabajos De Recarpeteo En Diversas Calles De La Col. Valle Sur. | - | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ N. L. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3550240.9 | 3550240.9 | 3550240.9 | 3524693.38 | 1057408.01 | 1057408.01 | 1057408.01 | 29.7841 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400456677 | Pavimentacion De Diversas Calles De La Colonia San Antonio | - | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ N.L. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 12390516.38 | 12390516.38 | 12390516.38 | 12283117.18 | 8192674.4 | 8192674.4 | 8192674.4 | 66.1205 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro:
NLE14140400456786 | Trabajos De Recarpeteo En Diversas Calles De La Col. Santa Monica | - | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ N. L. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 10278744.65 | 10278744.65 | 10278744.65 | 10176491.08 | 6314066.35 | 6314066.35 | 6314066.35 | 61.4284 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400456837 | Trabajos De Recarpeteo En Diversas Calles De La Col. Quinta Las Sabinas | - | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ N. L. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2096260.42 | 2096260.42 | 2096260.42 | 2075905.17 | 2075905.17 | 2075905.17 | 2075905.17 | 99.029 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra Terminada / Registro:
NLE14150100485286 | Construcción De Red De Agua Potable Con 2,834 Metros De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" | F-RP-14-14001/121 | Nuevo León | Galeana | San Roberto | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1851204 | 1851204 | 1851204 | 1851204 | 1851204 | 1851204 | 1850960 | 100 | Metros lineales | 345 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100485693 | Construcción De Red De Agua Potable, Con 1,744 Metros De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" | F-RP-14-14001/124 | Nuevo León | Galeana | El Tokio | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1677361 | 1677361 | 1677361 | 1677361 | 1677361 | 1677361 | 1403442 | 100 | Metros | 249 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100485758 | Construcción De Red De Agua Potable Con 2,501 Metros De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" | F-RP-14-14001/125 | Nuevo León | Galeana | La Leona | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1920002 | 1920002 | 1920002 | 1920002 | 1920002 | 1920002 | 1920002 | 100 | Metros | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100485787 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Al Ejido Pocitos, Con 1,800 Metros De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | F-RP-14-14001/127 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Pocito | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2254010 | 2254010 | 2254010 | 2254010 | 2254010 | 2254010 | 2254010 | 100 | Metros | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100485855 | Rehabilitación De Obra Eléctrica Con El Suministro E Instalación De Transformadores, Uno (1) De 225 Kva Y Uno (1) De 300 Kva Y Un (1) Sistema De Telemetría | F-RP-14-14001/128 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Capaderito | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1338193 | 1338193 | 1338193 | 1338193 | 1338193 | 1338193 | 1168914 | 100 | Maquinaria y equipo | 182 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100485934 | Construcción De Red De Agua Potable Con 3,695 Metros De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø Y 61 Tomas Domiciliarias | F-RP-14-14001/142 | Nuevo León | Galeana | La Nueva Primavera | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2509133 | 2509133 | 2509133 | 2509133 | 2509133 | 2509133 | 2509133 | 100 | Metros | 137 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100485980 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 3,390 Metros De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-18 De 6" Ø | F-RP-14-14001/129 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Chiripa | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3396973 | 3396973 | 3396973 | 3396973 | 3396973 | 3396973 | 3396973 | 100 | Metros | 152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100486024 | Introducción De 4,145 Metros De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø Y 97 Tomas Domiciliarias. | F-RP-14-14001/130 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Chiripa | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3056564 | 3056564 | 3056564 | 3056564 | 3056564 | 3056564 | 3056564 | 100 | Metros | 152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100486312 | Obra A: Obra Civil, Fabricación, Transporte, Montaje Y Conexión A Red De Agua Potable De Tanque Elevado Metálico De 30 M3 | F-RP-14-14001/137 | Nuevo León | Galeana | La Nueva Primavera | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1024706 | 1024706 | 1024706 | 1024706 | 1024706 | 1024706 | 1024706 | 100 | Metros cúbicos | 137 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100486343 | Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable Con 525 Metros Lineales De Tubería De Acero Al Carbón De 10" Ø Cedula 40 | F-RP-14-14001/144 | Nuevo León | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2551266 | 2551266 | 2551266 | 2551266 | 2551266 | 2551266 | 2551266 | 100 | Metros lineales | 3204 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015
NLE14150100486385 | Rehabilitación De 800 Metros De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø Y 64 Tomas Domiciliarias | F-RP-14-14001/145 | Nuevo León | Mier y Noriega | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1186596 | 1186596 | 1186596 | 1186596 | 1186596 | 1186596 | 1166288 | 100 | Metros | 444 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100486422 | Rehabilitación De 800 Metros De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø Y 96 Tomas Domiciliarias, | F-RP-14-14001/146 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2126292 | 2126292 | 2126292 | 2126292 | 2126292 | 2126292 | 1311184 | 100 | Metros | 560 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100486487 | Rehabilitación De 1500 Metros De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø Y 150 Tomas Domiciliarias | F-RP-14-14001/147 | Nuevo León | Iturbide | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2611968 | 2611969 | 2611969 | 2611969 | 2611969 | 2611969 | 2611969 | 100 | Metros | 820 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100486534 | Rehabilitación De 1600 Metros De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø Y 129 Tomas Domiciliarias | F-RP-14-14001/148 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2177180 | 2177180 | 2177180 | 2177180 | 2177180 | 2177180 | 1737552 | 100 | Metros | 650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100486653 | Rehabilitacion De 1,726 Metros De Red De Agua Potable Con 1,130 Metros Lineales De Tubería De Pvc Hidráulica | F-RP-14-14001/160 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Atongo de Abajo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1660976 | 1660976 | 1660976 | 1660976 | 1660976 | 1660976 | 1660976 | 100 | Metros | 520 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100488267 | Rehabilitacion De 2,739 Metros De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø Y 74 Tomas Domiciliarias | F-RP-14-14001/161 | Nuevo León | Los Aldamas | Barrio Aldamas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2482857 | 2482857 | 2482857 | 2482857 | 2482857 | 2482857 | 2482857 | 100 | Metros | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100488291 | Rehabilitacion De 2,237 Metros De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø Y 44 Tomas Domiciliarias | F-RP-14-14001/162 | Nuevo León | General Treviño | San Javier | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1409231 | 1409231 | 1409231 | 1409231 | 1409231 | 1409231 | 1409231 | 100 | Metros | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100488328 | Rehabilitacion De 1,106 Metros De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø Y 29 Tomas Domiciliarias | F-RP-14-14001/163 | Nuevo León | Vallecillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1220027 | 1220027 | 1220027 | 1220027 | 1220027 | 1220027 | 1220027 | 100 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100488366 | Rehabilitacion De 1,388 Metros De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø | F-RP-14-14001/164 | Nuevo León | Vallecillo | San Carlos | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 791231 | 791231 | 791231 | 791231 | 791231 | 791231 | 791231 | 100 | Metros | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100488475 | Rehabilitacion De 2,200 Metros De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø Y 50 Tomas Domiciliarias | F-RP-14-14001/165 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1481008 | 1481008 | 1481008 | 1481008 | 1481008 | 1481008 | 1481008 | 100 | Metros | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: prorroga dic 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100488518 | Obra B: Suministro E Instalación De 15 Letrinas Ecológicas De Doble Cámara | F-RP-14-14001/138 | Nuevo León | Galeana | La Nueva Primavera | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 295244 | 295244 | 295244 | 295244 | 295244 | 295244 | 295244 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100490491 | Obra B: Rehabilitación De Drenaje Sanitario Con 227 Metros De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C) De Junta Hermética | I-RP-14001/1301 | Nuevo León | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 266762 | 266762 | 266762 | 266762 | 266762 | 266762 | 266762 | 100 | Metros | 11500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100490737 | Obra D: Construcción De Soporte De Tubería Del Colector Santa Martha A Base De Zapata Y Columna De Concreto Reforzado | I-RP-14001/1303 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 183329 | 183329 | 183329 | 183329 | 183329 | 183329 | 173663 | 100 | Piezas | 12000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100491296 | Construcción De La Ampliación Del Colector Huertas De San Mario Con 750 Metros De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) De Junta Hermética Serie Métrica De Pared Estructurada Anular De 18" Ø, | I-RP-14001/120 | Nuevo León | El Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2584427 | 2584427 | 2584427 | 2584427 | 2584427 | 2584427 | 2584427 | 100 | Metros | 6500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA A DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100491347 | Equipamiento Mecánico, Eléctrico Y Telemetría En Estación De Bombeo López Mateos Iii, Con (3) Tres Equipos De Bombeo Tipo Turbina Vertical | I-RP-14001/122 | Nuevo León | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2335407 | 2335407 | 2335407 | 2335407 | 2335407 | 2335407 | 2324289 | 100 | Equipamiento | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100491407 | Instalación De 2,400 Metros Cuadrados De Losa Alveolar Pretensada, Sobre Trabes Y Columnas De Concreto Reforzado | I-RP-14001/123 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1999723 | 1999723 | 1999723 | 1999723 | 1999723 | 1999723 | 1999723 | 100 | Metros | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100491495 | Construcción De La Interconexión Al Tanque La Cruz, Con 552 Metros De Tubería De Asbesto Cemento De 12" Ø Clase A-7, | I-RP-14001/124 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1133638 | 1133638 | 1133638 | 1133638 | 1133638 | 1133638 | 1133638 | 100 | Metros | 12000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100491570 | Reubicación De 990 Metros De Tubería De Drenaje Sanitario Con 970 Metros De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C) De Junta Hermética Serie Métrica De Pared Estructurada Anular De 12" Ø, | I-RP-14001/129 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2304753 | 2304753 | 2304753 | 2304753 | 2304753 | 2304753 | 2304753 | 100 | Metros | 11000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100491585 | Programa De Modernizacion Y Tecnificacion De Unidades De Riego | 0715 (15) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S217 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | DIRECCION AGRICOLA DE LA CDANL Y COMISION NACIONAL DEL AGUA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14150100491635 | Prim. Col. Valle Real, Juarez, N.L. | - | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 4414753 | 4416024 | 4416024 | 4416024 | 4416024 | 4416024 | 4416024 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100491636 | Construcción De Prolongación Del Alimentador Tanque San Miguel Ii, Con 1,025 Metros De Tubería De Asbesto Cemento De 24" Ø Clase A-7 | I-RP-14001/117 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4646275 | 4646275 | 4646275 | 4646275 | 4646275 | 4646275 | 4646275 | 100 | Metros | 18000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100491676 | Rehabilitación De Subestación Eléctrica En Los Pozos No. 5, 7 Y 9 Del Sistema Mina, | I-RP-14001/118 | Nuevo León | Mina | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4740105 | 4740105 | 4740105 | 4740105 | 4740105 | 4740105 | 4740105 | 100 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100491813 | Programa De Fomento A La Agricultura | 0099 (15) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S259 Programa de Fomento a la Agricultura |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | DIRECCION AGRICOLA Y PECUARIA DE LA CDANL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14150100491885 | Equipamiento Mecánico, Eléctrico Y Telemetría En Estación De Bombeo López Mateos Ii, Incluye (4) Cuatro Equipos De Bombeo | I-RP-14001/119 | Nuevo León | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2795096 | 2795096 | 2795096 | 2795096 | 2795096 | 2795096 | 2795096 | 100 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015
NLE14150100491946 | Fabricación Y Suministro De 4,965 Metros Cuadrados De Sistema De Losa De Techo A Base De Losas | I-RP-14001/113 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5559992 | 5559992 | 5559992 | 5559992 | 5559992 | 4172163 | 4172163 | 75.039 | Metros | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015
NLE14150100492019 | Rehabilitación De Obra Mecánica, Suministro E Instalación De Equipos De Proceso Para Floculación Y Filtración Del Agua | F-RP-14-14001/114 | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 7853281 | 7853281 | 7853281 | 7853281 | 7853281 | 7853281 | 6829787 | 100 | Equipamiento | 32500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONTABA CON PRORROGA A DICIEMBRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492096 | Construcción De Colector De 3,508 Metros De Longitud, Con 2,920 Metros De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | I-RP-14001/112 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 6613859 | 6613859 | 6613859 | 6613859 | 6613859 | 6613859 | 6613859 | 100 | Metros | 19600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492140 | Equipamiento De Pozos, Incluyendo El Suministro E Instalación De Bomba Sumergible Con Motor Rebobinable, Trifásica 440 V | F-RP-14-14001/111 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5853461 | 5853461 | 5853461 | 5853461 | 5853461 | 5853461 | 5853461 | 100 | Equipamiento | 3700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DICIEMBRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492222 | Construcción De Subcolector Zapatita Tramo Iii, De 1,768 Metros De Longitud, Con 1,732 Metros De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | F-RP-14-14001/113 | Nuevo León | Salinas Victoria | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5649670 | 5649670 | 5649670 | 5649670 | 5649670 | 5649670 | 5649670 | 100 | Metros | 6000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492274 | Construcción De Prolongación Del Alimentador Del Tanque Nueva Castilla Iii, Con 1,600 Metros De Tubería De Asbesto | I-RP-14001/116 | Nuevo León | General Zuazua | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 7824834 | 7824834 | 7824834 | 7824834 | 7824834 | 7824834 | 7824834 | 100 | Metros | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492282 | Programa De Contenerización En El Estado De Nuevo León | 1 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | F001 Fomento a la Producción y el Consumo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14150100492312 | Rehabilitación Eléctrica Con El Suministro E Instalación De Cables De Diferentes Calibres Para Alimentación De Equipos De Proceso En La Planta De Tratamiento De Aguas | I-RP-14001/128 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2546669 | 2546669 | 2546669 | 2546669 | 2546669 | 2546669 | 2227728 | 100 | Equipamiento | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA A DICIEMBRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492385 | Reubicación De Drenaje Sanitario Con 569 Metros De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C) | I-RP-14001/127 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 973356 | 973356 | 973356 | 973356 | 973356 | 973356 | 973356 | 100 | Metros | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA A DICIEMBRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492415 | Reubicación De Drenaje Sanitario Con 272 Metros De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C) De Junta Hermética Serie Métrica | I-RP-14001/125 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1531352 | 1531352 | 1531352 | 1531352 | 1531352 | 1531352 | 1531352 | 100 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492447 | Demolición De Losa De Concreto Y Construcción De 603 Metros Cuadrados Losa De Techo A Base De Losas Alveolares | I-RP-14001/126 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1568863 | 1578863 | 1578863 | 1578863 | 1578863 | 1578863 | 1578863 | 100 | Metros | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492614 | Construcción Del Alimentador Del Tanque La Paz Ii, Con 700 Metros De Tubería De Asbesto Cemento De 24" Ø Clase A-7, | I-RP-14001/136 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2339923 | 2339923 | 2339923 | 2339923 | 2339923 | 2339923 | 2339923 | 100 | Metros | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492782 | Rehabilitación De Tubería De Drenaje Sanitario Con 379 Metros Lineales De Tubería De Polietileno De Alta Densidad Tipo Espiga-Campana | I-RP-14001/147 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1274154 | 1254154 | 1254154 | 1254154 | 1254154 | 1254154 | 1254154 | 100 | Metros | 6400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492811 | Rehabilitación De Cárcavas Con Concreto Ciclópeo Y Pozos De Visita En Diferentes Tramos En Una Longitud De 200 Metros Lineales En El Colector García | I-RP-14001/149 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1172400 | 1172400 | 1172400 | 1172400 | 1172400 | 1172400 | 1172400 | 100 | Metros lineales | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492848 | Reubicación De Colector San Rafael Con 582 Metros De Tubería De Polietileno De Alta Densidad Y Alto Peso Molecular Termofusionada En Rd-21 De 32" Ø | I-RP-14001/155 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2220913 | 2220913 | 2220913 | 2220913 | 2220913 | 2220913 | 2220913 | 100 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015
NLE14150100492888 | Construcción De Línea De Drenaje Sanitario Con 1,530 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | F-RP-14-14001/116 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1600494 | 1600494 | 1600494 | 1600494 | 1600494 | 1600494 | 1600494 | 100 | Metros lineales | 1600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492915 | Construcción De Colector De Drenaje Sanitario Las Águilas, Con 2,507 Metros De Tubería De Polietileno De Alta Densidad | I-RP-14001/138 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 9438276 | 9438276 | 9438276 | 9438276 | 9438276 | 9438276 | 9438276 | 100 | Metros | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492948 | Construcción Del Alimentador A Zuazua, N.L., Con 2,520 Metros Lineales De Tubería De Asbesto Cemento De 18" Ø Clase A-7 | F-RP-14-14001/117 | Nuevo León | General Zuazua | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 6899231 | 6899231 | 6899231 | 6899231 | 6899231 | 6899231 | 6899231 | 100 | Metros lineales | 28000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492985 | Reubicación De Línea De Bombeo De Aguas Negras De La Estación De Bombeo Villa Juarez A La Ptar Dulces Nombres Con 1455 Metros Lineales De Tubería De Polietileno De Alta Densidad | I-RP-14001/140 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8958313 | 8958313 | 8958313 | 8958313 | 8958313 | 8958313 | 8479360 | 100 | Metros lineales | 50000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100493021 | Reubicación De Línea De Bombeo De Aguas Negras De La Estación De Bombeo Villa Juárez A La Ptar Dulces Nombres Con 1775 Metros Lineales De Tubería De Polietileno | I-RP-14001/141 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8332892 | 8332892 | 8332892 | 8332892 | 8332892 | 8332892 | 8332892 | 100 | Metros lineales | 50000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100493055 | Reubicación De Línea De Bombeo De Aguas Negras De La Estación De Bombeo Villa Juárez A La Ptar Dulces Nombres Con 1,750 Metros Lineales De Tubería De Polietileno De Alta Densidad | I-RP-14001/142 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8791071 | 8791071 | 8791071 | 8791071 | 8791071 | 8791071 | 8791071 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100493111 | Construcción De Colector Arroyo La Chueca Con 1,511 Metros De Tubería De Polietileno De Alta Densidad Tipo Espiga-Campana | F-RP-14-14001/118 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5671209 | 5671209 | 5671209 | 5671209 | 5671209 | 5671209 | 5671209 | 100 | Metros | 48000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015
NLE14150100493148 | Construcción De La Prolongación Del Alimentador Tanque Pesquería, Con 2,300 Metros Lineales De Tubería De Asbesto Cemento De 18" Ø Clase A-7 | F-RP-14-14001/119 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 6924702 | 6924702 | 6924702 | 6924702 | 6924702 | 6328820 | 6328820 | 91.3948 | Metros lineales | 28000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100493198 | Construcción Y Equipamiento Mecánico Y Eléctrico De Estación De Bombeo En Ptar García Con 2 Bombas Tipo Turbina Vertical De 50 Hp Un Transformador Tipo Pedestal De 300 Kva | F-RP-14-14001/120 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4858035 | 4858035 | 4858035 | 4858035 | 4858035 | 4858035 | 4858035 | 100 | Metros lineales | 11000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100493252 | Construcción De 2,279 Metros Cuadrados Losa De Techo A Base De Losas Alveolares De Concreto Presforzado En El Tanque San Bernabé I, Ubicado En La Calle Paso Del Águila | I-RP-14001/146 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2227946 | 2227946 | 2227946 | 2227946 | 2227946 | 2227946 | 2227946 | 100 | Metros Cuadrados | 45000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100493462 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Residual Tratada Con 1,800 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo | I-RP-14001/159 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4393842 | 4393842 | 4393842 | 4393842 | 4393842 | 4393842 | 3338255 | 100 | Metros lineales | 26000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100493528 | Obra Eléctrica Para Estación De Bombeo De Agua Residual Tratada En Descarga Dulces Nombres, En El Municipio De Pesquería, N.L. | I-RP-14001/161 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 812363 | 812363 | 812363 | 812363 | 812363 | 812363 | 812363 | 100 | Equipamiento | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100493795 | Obra Civil Para Carcamo De Bombeo En Descarga Dulces Nombres | I-RP-14001/162 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2043982 | 2043982 | 2043982 | 2043982 | 2043982 | 2043982 | 1727515 | 100 | Maquinaria y equipo | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGRA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100493821 | Instalación De Tubería De Asbesto Cemento Clase A-7 De 24" Ø En La Salida Del Tanque Nueva Castilla Iii Al Alimentador Tanque Nueva Castilla Iii | I-RP-14001/171 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 366590 | 366590 | 366590 | 366590 | 366590 | 366590 | 103978 | 100 | Metros lineales | 50000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100493839 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Con 2,807 Metros Lineales De Tuberia De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | I-RP-14001/172 | Nuevo León | Salinas Victoria | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3835249 | 3835249 | 3835249 | 3835249 | 3835249 | 3835249 | 3835249 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100494065 | Equipamiento Con Burbuja Fina En El Reactor Biológico, Suministro De 2 Sopladores De 100 Hp Cada Uno, 3 Bombas Sumergibles De 35 Hp | I-RP-14001/166 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 21608833 | 21608833 | 21608833 | 21608833 | 21608833 | 21608833 | 21608833 | 100 | Equipamiento | 70000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100494085 | Equipamiento Con Burbuja Fina En El Segundo Reactor, Suministro De 1 Soplador De 100 Hp, 2 Bombas Sumergibles De 20 Hp | I-RP-14001/167 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 12115248 | 12115248 | 12115248 | 12115248 | 12115248 | 12115248 | 12115248 | 100 | Equipamiento | 26000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100494104 | Construcción De Obra Civil, Mecánica, Eléctrica Y Equipamiento De Proceso Para El Incremento De Capacidad De Tratamiento De 100 Litros Por Segundo De Aguas Negras | I-RP-14001/169 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 43668435 | 43668435 | 43668435 | 43668435 | 43668435 | 43668435 | 43668435 | 100 | Equipamiento | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150300579007 | Obra A: Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Con 542 Metros De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | F-RP-14-14001/112 | Nuevo León | Allende | San Antonio (Hacienda San Antonio) | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERRAY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 493756 | 493756 | 493756 | 493756 | 493756 | 493756 | 493756 | 100 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TENIA PRORROGA AL 30 DE DICIEMBRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150300579064 | Demolición De Losa De Concreto Existente Y Montaje De 4,965 Metros Cuadrados De Losa De Techo A Base De Losas Alveolares De Concreto | I-RP-14001/114 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3324526 | 3324526 | 3324526 | 3324526 | 3324526 | 2644679 | 2644679 | 79.5506 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150300579119 | Construcción De Drenaje Sanitario Paseo De Minas, Con La Instalación De 755 Metros De Tubería De Polietileno | I-RP-14001/150 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1112395 | 1112395 | 1112395 | 1112395 | 1112395 | 1112395 | 1112395 | 100 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150300579184 | Construcción De Colector Sanitario Con 1336 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (Pvc) | F-RP-14-14001/115 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2917306 | 2917306 | 2917306 | 2917306 | 2917306 | 2917306 | 2535262 | 100 | Metros lineales | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150300579218 | Rehabilitacion De De Red De Agua Potable Con 2,810 Metros Lineales De Tuberia De Asbesto Cemento Clase A-7 De 4" Ø | I-RP-14001/173 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2117070 | 2117070 | 2117070 | 2117070 | 2117070 | 2117070 | 2117070 | 100 | Metros lineales | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015
NLE14150300579265 | Equipamiento Mecanico Y Eléctrico En Estaciónes De Bombeo Contry I, Contry Ii Y Contry Iii, | I-RP-14001/174 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3086885 | 3086885 | 3086885 | 3086885 | 3086885 | 3086885 | 2964456 | 100 | Equipamiento | 56000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150300579347 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Con 1,677 Metros Lineales De Tuberia De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | F-RP-14-14001/166 | Nuevo León | Santiago | Villa de los Reyes | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1769617 | 1769617 | 1769617 | 1769617 | 1769617 | 1769617 | 1769617 | 100 | Metros lineales | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150300579390 | Reubicación De Bomba Centrifuga Sumergible De 470 Hp En El Cárcamo De Bombeo De Aguas Negras | I-RP-14001/148 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 919108 | 919108 | 919108 | 919108 | 919108 | 919108 | 919108 | 100 | Equipamiento | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150300579442 | Suministro E Instalación De Filtro Prensa En Ptar Santiago | I-RP-14001/170 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2178737 | 2178737 | 2178737 | 2178737 | 2178737 | 2178737 | 1993584 | 100 | Equipamiento | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150400596519 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario Con 491 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo | I-RP-14001/163 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 626332 | 626332 | 626332 | 626332 | 444381 | 444381 | 444381 | 70.9498 | Metros lineales | 15000 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA A DICIEMBRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150400605490 | Cambio De Tubería Dañada De Red De Agua Potable De 6" ¿ En 2,000 Ml. Para Recuperación De Pérdidas Y Cambio De 32 Tomas Domiciliarias | I-RP-14001-177 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 754440 | 754440 | 754440 | 754440 | 754440 | 754440 | 754440 | 100 | Metros lineales | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA A DICIEMBRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150400609537 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Af0315 | SIE 307-14 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Convenios | K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 465954 | 465954 | 465954 | 465954 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150400609585 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Af02-15 | SIE 307-14 | Nuevo León | El Carmen | Cobertura municipal |  | Convenios | K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 649613 | 649613 | 649613 | 649613 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15140400544787 | Pavimentación De Calles De La Col. Zertuche | pavimento zertuche 01 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Lampazos de Naranjo, N.L. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461580 | Construcción De Drenaje Pluvial | IS-01-15 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 498607.44 | 498387.25 | 498387.25 | 498387.25 | 498387.25 | 498387.25 | 498387.25 | 100 | Metros lineales | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461581 | Construcción Concreto Hidraulico | IS-02-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 557504.48 | 557271.12 | 557271.12 | 557271.12 | 557271.12 | 557271.12 | 557271.12 | 100 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461590 | Construcción De Drenaje Pluvial | IS-03-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 644465.41 | 644465.41 | 644465.41 | 644465.41 | 644465.41 | 644465.41 | 644465.41 | 100 | Metros lineales | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461598 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas | IS-04-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 879680.13 | 879680.13 | 879680.13 | 879680.13 | 879680.13 | 879680.13 | 879680.13 | 100 | Metros lineales | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461599 | Construcción De Drenaje Sanitario | IS-05-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMERELOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 505927.62 | 505918.63 | 505918.63 | 505918.63 | 505918.63 | 505918.63 | 419801.44 | 100 | Metros lineales | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461605 | Guarniciones Y Banquetas | IS-07-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 439525.4 | 439525.4 | 439525.4 | 439525.4 | 439525.4 | 439525.4 | 439525.4 | 100 | Metros lineales | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461610 | Construcción De Drenaje Sanitario | IS-14-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 630539.9 | 630496.41 | 630496.41 | 630496.41 | 630496.41 | 630496.41 | 630496.41 | 100 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461612 | Construcción De Drenaje Sanitario | IS-15-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 366289.16 | 366281.51 | 366281.51 | 366281.51 | 366281.51 | 366281.51 | 307841.41 | 100 | Metros lineales | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461624 | Alumbrado Publico | IS-09-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1924648.99 | 1818765.25 | 1818765.25 | 1818765.25 | 1818765.25 | 1818765.25 | 1760228.16 | 100 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461626 | Drenaje Sanitario | IS-16-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 303188.11 | 303181.79 | 303181.79 | 303181.79 | 303181.79 | 303181.79 | 303181.79 | 100 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461633 | Drenaje Pluvial | IS-17-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 993001.16 | 993302.62 | 993302.62 | 993302.62 | 993302.62 | 981755.24 | 981755.24 | 98.8375 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461635 | Construcción De Drenaje Pluvial | IS-18-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 370167.69 | 369829.33 | 369829.33 | 369829.33 | 369829.33 | 369829.33 | 369829.33 | 100 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461637 | Alumbrado Publico | IS-11-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 640150 | 640065.41 | 640065.41 | 640065.41 | 640065.41 | 640065.41 | 640065.41 | 100 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461638 | Alumbrado Publico En Diversas Calles Col. Las Adjuntas Segunda Etapa | IS-12-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1150961.23 | 967760.46 | 967760.46 | 967760.46 | 967760.46 | 967760.46 | 967760.46 | 100 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461647 | Construcción De Drenaje Pluvial | IS-19-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1062090.39 | 1062059.25 | 1062059.25 | 1062059.25 | 1062059.25 | 1062059.25 | 1062059.25 | 100 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461684 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas | is-06-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Montemorelos | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 441744.46 | 441253.82 | 441253.82 | 441253.82 | 441253.82 | 441253.82 | 441253.82 | 100 | Metros lineales | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461687 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas | is-08-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Montemorelos, nuevo leon | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 480938.69 | 480838.56 | 480838.56 | 480838.56 | 480838.56 | 480838.56 | 480838.56 | 100 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461735 | Pavimentacion Asfaltica | Fais-47-sf-02-01-2015 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Hidalgo | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1023972.98 | 1023972.98 | 1023972.98 | 1023972.98 | 1023972.98 | 1023972.98 | 1023972.98 | 100 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461738 | Drenaje Sanitario | FAIS-47-sd-02-01-2015 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Hidalgo | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1158018.02 | 1158018 | 1158018 | 1158018 | 1158018 | 1158018 | 1158018 | 100 | Metros lineales | 180 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE15150100461928 | Pavimentación De Calle Leonardo Valle, Col. Centro | fopedem-1-2015 | Nuevo León | General Terán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Teran | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 920856 | 915830 | 915830 | 915830 | 915830 | 915830 | 915830 | 100 | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461932 | Rehabilitación De Camino De Ej. San Ramón De Martínez A Ej. San Miguelito, En El Municipio De Doctor Arroyo, Nuevo León | Fopadem-01-2015 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Ramón de los Martínez | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Dr. Arroyo | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150100462046 | Pavimentacion Asfaltica Y Construccion De Guarniciones En Calle 16 Septiembre, Mina, Arista Y Abasolo, Localidad San Carlos, Primera Etapa | 01 | Nuevo León | Vallecillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462063 | Construcción De Techumbre En Jardín De Niños De El Ejido Carricitos | - | Nuevo León | Linares | Carricitos | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LINARES | Educación | En Ejecución | 2015 | 235613 | 235613 | 235613 | 235613 | 235613 | 235613 | 235613 | 100 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462119 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calle Treviño De Avenida Monterrey Y Adolfo López Mateos, Colonia Santa Rosa | FOPADEM-01-2015 | Nuevo León | Hualahuises | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Hualahuises | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462123 | Pavimentación De Calle Guillermo Prieto, Entre Calle Victoriano Torres Y Calle Francisco Villa, Col. La Petaca | - | Nuevo León | Linares | La Petaca | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LINARES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1355428 | 1355428 | 1355428 | 1355428 | 1355428 | 1355428 | 1355428 | 100 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462216 | Construcción De Techumbre En Esc. Prim. De El Ej. El Guajolote, En El Municipio De Linares, Nuevo León | - | Nuevo León | Linares | El Guajolote | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LINARES | Educación | En Ejecución | 2015 | 430848 | 430848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462243 | Construcción De Techumbre En Esc. De Educación Especial Alfonso Martínez Dominguez, Col Provileón., En El Municipio De Linares, Nuevo León | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LINARES | Educación | En Ejecución | 2015 | 196276 | 196276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462268 | Pavimentación De La Calle Bugambilias Entre Carretera Miguel Alemán Y Parcela, En El Municipio De Marín, Nuevo León | PDR-01-2015 | Nuevo León | Marín | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Marin,N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 766779 | 766779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100462270 | Pavimentación De La Calle Prolongación Camarón Hasta Calle Sardina En La Colonia Valles De Pesquería, En El Municipio De Pesquería, Nuevo León |  | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en espera de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462278 | Construcción Y Rehabilitación Del Parque Deportivo Leonardo Najo, En El Municipio De Doctor Coss, Nuevo León | PDR-01-2015 | Nuevo León | Doctor Coss | Doctor Coss | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Dr. Coss | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en espera de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462279 | Presa Retenedora De Azolves En Colonia Bosques Del Valle, Nuevo León |  | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 36000000 | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en espera de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462288 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Miguel Valentín Y Rodrigo Zuriaga En Colonia Hidalgo , Nuevo León | DESREG1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3469553 | 2957286 | 2957286 | 2957286 | 84.4939 | Metros lineales | 18000 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462290 | Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario, En El Municipio De Los Herreras, Nuevo León | cedeco 2015 | Nuevo León | Los Herreras | Los Herreras | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de los herreras | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1712 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en espera de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462292 | Rehabilitación De Pavimento En Fraccionamiento Simón Bolívar, Nuevo León | DESREG2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5825000 | 5825000 | 5825000 | 5780936 | 3444481 | 1734280 | 1734280 | 29.773 | Metros Cuadrados | 23000 | 0 | 40 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra enproceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462302 | Pavimentación De La Carretera Mezquital - Santa Rosa De La Calle Morelos Hasta La Av. Aceros En El Municipio De Apodaca, Nuevo León | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 17448057 | 17448057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: No se ha recibido el recurso / Física: no se ha recibido el recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462306 | Remodelación De La Plaza 18 De Marzo En La Colonia Lázaro Cárdenas En El Municipio De Cadereyta Jiménez, Nuevo León | 1 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1511560 | 1511560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462310 | Remodelación De Espacio Deportivo, Col. Rincon Del Carmen, En El Municipio De El Carmen, En Nuevo León | mcn-pdr-01-2015 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio del El Carmen | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en espera de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462349 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Emiliano Zapata Colonia Madero Hacienda, Nuevo León | DESREG3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3960183 | 2612007 | 2612007 | 1408816 | 65.3002 | Metros lineales | 19000 | 0 | 45 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462352 | Construcción De Techumbre En Esc. Prim. Revolución Mexicana De El Ej. El Cascajoso, En El Municipio De Linares, Nuevo León | - | Nuevo León | Linares | El Cascajoso | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LINARES | Educación | En Ejecución | 2015 | 331554 | 331554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462361 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Manelao Y Hécuba Colonia Valle De Infonavit, Nuevo León | DESREG4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 3950651 | 3950651 | 3950651 | 3950651 | 3950651 | 3950651 | 100 | Metros lineales | 15000 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462388 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Roma. | CULTURA1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1670000 | 1670000 | 1670000 | 1655812.64 | 1288491 | 496744 | 496744 | 29.7451 | Piezas | 17500 | 0 | 68 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462462 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva Iii Etapa | FOPADEM 2015-02 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 6600000 | 6593400 | 6593400 | 6585029 | 6542989.68 | 6542989.68 | 6542989.68 | 99.2354 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462545 | Construcción De Vitapista Y Ciclovía Del Parque Deportivo Turístico Ecotemático El Pilón | Fopadem-01-2015 | Nuevo León | Montemorelos | Mexiquito | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Montemorelos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2989919.63 | 99.9 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462560 | Infraestructuraeducativa Y Deportiva Para El Municipio De San Pedro Graza García |  | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3265922 | 3265922 | 3265922 | 93.3121 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462596 | Rehabilitación De Alumbrado E Instalaciones Eléctricas Del Circuito Y Vitapista Del Parque Deportivo Turístico Ecotemático El Pilón, Col. Barrio El Mexiquito | Fopadem-02-2015 | Nuevo León | Montemorelos | Mexiquito | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Montemorelos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 968934.59 | 99.9 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 90 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462615 | Infraestructura Deportiva En El Parque Lineal De La Avenida "Raúl Salinas" En Las Colonias: Bosques De Escobedo, Monte Horeb Y Hacienda Los Ayala. | FOPA-01-2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO GRAL. ESCOBEDO, N.L. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3971191.05 | 1191357.32 | 1191357.32 | 29.7839 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462674 | Pavimentación Col Benito Juárez | FOPADEM-47-SF-02-01-2015 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Hidalgo, N. L. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 100 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462701 | Construcción De Trotapista De Parque El Sabino Gordo, Carretera General Terán A Hacienda Ramírez | Fopadem-03-2015 | Nuevo León | General Terán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Teran | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1053273 | 1019189.92 | 1019189.92 | 1019189.92 | 1019189.92 | 1019189.92 | 1019189.92 | 100 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462710 | Recarpeteo De Complejo Vial Nogalar-Universidad | 01 FONDO DE PAVIMENTACION 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4500000 | 4500000 | 4495500 | 4347144.17 | 4347144.17 | 4347144.17 | 4347144.17 | 96.6032 | Metros Cuadrados | 15925 | 0 | 96.6 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100462789 | Kinder "Elena Huerta", Col. 1o De Junio, Clave 19ejn04735 | FOPADEM1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 485512 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 12000 | 0 | 0 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462795 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Senda Del Acahual Entre Paseo Del Agua Y Senda Colonia Villa Las Fuentes, Nuevo León | DESREG5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3120000 | 3120000 | 3120000 | 3057913 | 917374 | 917374 | 917374 | 29.403 | Metros cúbicos | 13000 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462802 | Pavimentación De Diversas Calles En La Colonia Buenos Aires, En El Muncipio De Cerralvo, Nuevo León | PDR-01-2015 | Nuevo León | Cerralvo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cerralvo, Nuevo Leon | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1921803 | 1921803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7850 | 0 | 0 | Financiera: EN ESPERA DEL RECURSO / Física: EN ESPERA DEL RECURSO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462839 | Construcción De Unidad Deportiva, En El Municipio De Sabinas Hidalgo, Nuevo León | - | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en espera del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462847 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, De Ejido El Caracol, En El Municipio De Vallecillo, Nuevo León | 02 | Nuevo León | Vallecillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100462867 | Pavimentación De La Calle Ébanos Entre Calle Bugambilias Y Calle Margaritas, En El Municipio De Marín, Nuevo León | PDR-02-2015 | Nuevo León | Marín | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Marin,N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 494762 | 494762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100462874 | Construcción De Cyberbiblioteca En La Colonia Colinas Del Aeropuerto, En El Municipio De Pesquería, Nuevo León | PDR-01-2015 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Pesqueria, Nuevo Leon | Educación | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en espera de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462880 | Electrificación De La Colonia Francisco Zertuche, Nuevo León | DESREG2015-02 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en espera de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462882 | Rehabilitación De Alumbrado Público, Comunidad Piedra De Fierros, En El Municipio De Santiago, Nuevo León | PDR-01-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150100462890 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva Francisco A. Cárdenas (2 Etapa), En El Municipio De Abasolo, Nuevo León | pdr-01-2015 | Nuevo León | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Abasolo | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 100 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462900 | Construcción Y Rehabilitación De La Unidad Cultural "Lic. Jorge A. Treviño", En El Municipio De Villaldama, Nuevo León | 01 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462906 | Construcción De Centro Comunitario Para Impartición De Clases Para Adultos, En El Municipio De Doctor González, Nuevo León | PDR-01-2015 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150100462908 | Construcción De Techumbre En Jardín De Niños De El Ejido San Pedro., En El Municipio De Linares, Nuevo León | - | Nuevo León | Linares | San Pedro | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LINARES | Educación | En Ejecución | 2015 | 235702 | 235702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462914 | Construcción De Plaza En La Colonia Nueva Cadereyta | 2 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462922 | Primera Etapa De La Unidad Deportiva En La Colonia Villas De San Francisco En El Municipio De General Escobedo, Nuevo León | PDR-01-2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO GENERAL ESCOBEDO, N.L. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en espera de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462957 | Construcción De Techumbre En Jardín De Niños "5 De Febrero" Col. Inf. Río Verde , En El Municipio De Linares, Nuevo León | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LINARES | Educación | En Ejecución | 2015 | 889680 | 889680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462965 | Construcción De La Plaza Zaragoza En La Colonia Centro En El Municipio De Cadereyta, Nuevo León | 3 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2321065 | 2321065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462966 | Tercera Etapa Del Museo De Cadereyta | 4 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150100462981 | Conarte, Resguardando Nuestra Memoria, Remodelación Y Equipamiento En El Centro De Las Artes. Etapa Ii | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 12000000 | 12000000 | 11988000 | 11988000 | 11988000 | 1025444.41 | 1025444.41 | 8.5454 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100462993 | Remodelación Y Equipamiento De Casa De La Cultura Virtual | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 931944 | 931810 | 931810 | 931810 | 931810 | 931810 | 931810 | 100 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL IMPORTE INICIAL POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA. / Física: / Registro:
NLE15150100463129 | Pavimentación En Calle Camini A Planta Tratadora De Aguas Residuales, Col. Jesús Cantú | Fopadem-4-2015 | Nuevo León | General Terán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Teran | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1079144 | 994967.48 | 994967.48 | 994967.48 | 994967.48 | 994967.48 | 994967.48 | 100 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463159 | Construcción De Unidad Deportiva San Rafael, Loc. San Rafael | 17-Fopadem-01-2015 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Galeana | Salud | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 4999268.84 | 4999268.84 | 4999268.84 | 4999268.84 | 4999268.84 | 4999268.84 | 100 | Metros Cuadrados | 2379 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463201 | Recarpeteo Diferentes Calles Del Centro De Lampazos | FOPADEM 2015 OBRA-01 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3488700 | 3488700 | 3488700 | 3488700 | 99.7769 | Metros Cuadrados | 5500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE15150100463239 | Rehabilitación Y Remodelación De Infraestructura En El Parque Sabino Gordo, Carretera General Terán A Hacienda Ramírez | Fopadem-5-2015 | Nuevo León | General Terán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Teran | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1946727 | 1946727 | 1946727 | 1946727 | 1328419.65 | 1328419.65 | 1328419.65 | 68.2386 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 70 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463256 | Construcción De Paso Desnivel Nogalar Los Ángeles | 02 PAVEMNTACION 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 75500000 | 75500000 | 75424500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15925 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100463294 | Escuela Primaria "Cuauhtémoc", Col. Ampliación Lomas Modelo, Clave 19epr1029f | FOPADEM2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 750000 | 750000 | 750000 | 735998 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 13000 | 0 | 0 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463314 | Pavim Calles: 1-Pedro Benitez Josefa G. Longoria Y Calle S/N. 2-)Calle Josefa García Entre Calle Juan Gojón Y Calle S/N. 3-)Calle Josefa G. Longoria Entre Calle S/N Y Trinidad Rivas. | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LINARES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1358260 | 1368127 | 1368127 | 1368127 | 1368127 | 1368127 | 1368127 | 100 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463460 | Escuela Secundaria "José Martí", Col. Fomerrey 112, Clave 19eeso277z | FOPADEM3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2485532 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 14500 | 0 | 0 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463467 | Pavimentación De Calle Héroes Del 47 Entre Vías Ffcc Y Calle Río Pablillo, Col. Buenos Aires. | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LINARES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2041178 | 2032690 | 2032690 | 2032690 | 2032690 | 2032690 | 2032690 | 100 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463498 | Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Anastacia Bustamente De El Ejido Hacienda De Guadalupe, En El Municipio De Linares, Nuevo León | - | Nuevo León | Linares | Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LINARES | Educación | En Ejecución | 2015 | 383963 | 383963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463503 | Pavimentación De Calles De La Colonia Francisco Zertuche, Nuevo León | CONTINGENCIAS 2015-01 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Lampazos de Naranjo, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en espera de recursos / Registro:
NLE15150100463514 | Construcción De Auditorio Municipal (1era Etapa), En El Municipio De Parás, Nuevo León | DR-01-2015 | Nuevo León | Parás | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PARAS NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4000000 | [6 empty] | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE15150100463518 | Rehabilitación De Pavimento En Calle Hacienda San Juan, Colonia San Juan, Nuevo León | DESREG6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1800000 | 1800000 | 1764998 | 1764998 | 1764998 | 1764998 | 1764998 | 98.0554 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 95 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463581 | Reconstrucción De Plaza Principal, En El Municipio De Marín, Nuevo León | PDR-04-2015 | Nuevo León | Marín | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Marin,N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100463593 | Construcción Y Rehabilitación De Parque Deportivo En La Colonia Benito Juárez, En El Municipio De Allende, Nuevo León |  | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463619 | Construcción De Explanada Cívica En El Ejido 18 De Marzo En El Municipio De Galeana, Nuevo León | 17-Des Reg-01-2015 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUnicipio de Galeana | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1271004 | 1271004 | 0 | 1271004 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 301 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN ESPERA DEL RECURSO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463620 | Puente Vehicular, Acceso A Linares Nuevo León , En El Municipio De Linares, Nuevo León, En El Municipio De Linares, Nuevo León | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LINARES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 21982261 | 21982261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100463642 | Construcción De Cancha De Futbol Rápido Dentro Del Parque Alfonso Martínez Domínguez, En El Municipio De Iturbide, Nuevo León | SUBS-2015-P1 | Nuevo León | Iturbide | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Iturbide Nuevo Leon | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO, NO LLEGO EL RECURSO AL MUNICIPIO. / Física: NO INICIO EL PROYECTO, NO LLEGO EL RECURSO AL MUNICIPIO. / Registro: NO SE INICIO PROYECTO, NO LLEGO EL RECURSO AL MUNICIPIO.
NLE15150100463646 | Infraestructura Y Equipamiento Del Hospital "Tierra Y Libertad" En El Municipio De Monterrey, Nl |  | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150100463666 | Conarte, Rehabilitación Y Equipamiento Del Teatro De La Ciudad. Etapa Ii Treinta Años De Historias | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 13000000 | 13000000 | 12987000 | 12987000 | 12987000 | 5729253.31 | 5729253.31 | 44.0712 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100463670 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Mederos | CULTURA2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1630000 | 1630000 | 1630000 | 1620828 | 926164 | 486249 | 486249 | 29.8312 | Piezas | 15000 | 0 | 67 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463690 | Museo Del Acero (El Mundo Que Nos Rodea) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 25974000 | 25974000 | 25974000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA NO LICITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463693 | Centro Cultural La Rosa De Los 4 Vientos | 03 FONDO DE CULTURA 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 80000000 | 80000000 | 79840000 | 20203017.86 | 20203017.86 | 9448076.86 | 9033990.62 | 11.8101 | Metros Cuadrados | 10665 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100463701 | Construcción Y Equipamiento De Espacio Cultural - Biblioteca En Colonia Río Verde | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4248783 | 4243736 | 4243736 | 4243736 | 4243736 | 4243736 | 4243736 | 100 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: EL TOTAL DE ESTA OBRA FUE POR 4,273,007, LA DIFERENCIA SE PAGO CON INTERESES GENERADOS. / Física: / Registro:
NLE15150100463729 | Pavimentación De Calle Francisco Villa Entre Calle Guadalupe González Y Calle Adolfo Prieto, Col. La Petaca | - | Nuevo León | Linares | La Petaca | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LINARES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1446680 | 1446680 | 1446680 | 1446680 | 1446680 | 1446680 | 1446680 | 100 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463868 | Pavimentación De Calle Lucio Blanco Entre Calle Victoriano Torres Y Calle Francisco Villa Col. La Petaca. | - | Nuevo León | Linares | La Petaca | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LINARES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1382225 | 1370536 | 1370536 | 1370536 | 1370536 | 1370536 | 1370536 | 100 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: EL TOTAL DE ESTA OBRA FUE POR 1,404,187; LA DIFERENCIA SE PAGO CON INTERESES GENERADOS. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463884 | Preparatoria Técnica "General Emiliano Zapata", Col Sector Heroico, Clave 19ebh0001j | FOPADEM4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3607321 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 12000 | 0 | 0 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463930 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En La Av. Munich De Av. Universidad A Av. Nogalar, Tramo 1 | 04 PAVIMENTACION 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10300000 | 10300000 | 10289700 | 10254004.47 | 10254004.47 | 10254004.47 | 10254004.47 | 99.5534 | Metros Cuadrados | 13600 | 0 | 99.55 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100463935 | Pavimentación De Calle Luis Donaldo Colosio Entre Camino Al Fraile Y Tope De Calle En El Porvenir, Sección El Porvenir | - | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Allende N.L. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 100 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463959 | Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", Col. Sector Heroico, Clave 19dpro765y | FOPADEM5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 483471 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 15000 | 0 | 0 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463970 | Repavimentación Con Asfalto En Diversas Calles De Los Sectores 1ro, 2do Y 3ro De La Colonia Lázaro Cárdenas | 1 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9998477 | 100 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 99.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464061 | Construcción De Techumbre En Escuela C.B.T.A No. 29. | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LINARES | Educación | En Ejecución | 2015 | 1144644 | 1144644 | 1144644 | 1144644 | 1144644 | 1144644 | 1144644 | 100 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464071 | Pavimentación En El Municipio De China, Nuevo León | FOPA-01-2015 | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de China, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 99.9 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464096 | Construcción De La Tercera Etapa Del Espacio Recreativo "Los Alberos" En El Municipio De Cadereyta Jiménez, Nuevo León | 1 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2258618 | 2258618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464102 | Rehabilitación De Alumbrado Público, Comunidad Maleaños, En El Municipio De Santiago, Nuevo León | PDR-02-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150100464105 | Pavimentación De La Calle Héroes Del 47 En La Colonia San Pedro En El Municipio De Santiago, Nuevo León | PDR-03-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3162843 | 3162843.43 | 3162843.43 | 3162843.43 | 3162843.43 | 3162843.43 | 3162843.43 | 100 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: en proceso de cierre / Física: / Registro: en proceso de cierre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464108 | Construcción De La Casa De La Cultura Municipal, General Treviño, Nuevo León |  | Nuevo León | General Treviño | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: recursos por llegar / Física: aun no llegan recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464115 | Construcción De Cancha Polivante, En El Municipio De Los Herreras, Nuevo León | cancha 2015 | Nuevo León | Los Herreras | Los Herreras | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | muniucipio de los herreras | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1712 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en espera de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464118 | Pavimentación De Diversas Calles En La Colonia Popular Y En La Cabecera Municipal, El Carmen, Nuevo León | mcn-pdr-02-2015 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de el carmen | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en espera de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464123 | Pavimentación De La Calle Iturbide En La Colonia Los Fierros En El Municipio De Santiago, Nuevo León | PDR-04-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2758288.64 | 2758288.64 | 2758288.64 | 98.5103 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 98.51 | Financiera: en proceso / Física: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464146 | Rehabilitación De Cancha Polivalente Zaragoza, En El Municipio De Hualahuises, Nuevo León | F.REG-01-2015 | Nuevo León | Hualahuises | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Muncipio de Hualahuises | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: NO SE A EMPEZADO LA OBRA YA QUE NO SE ADMINISTRADO EL RECURSO AL MUNICIPIO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464157 | Construcción Y Rehabilitación Del Teatro Al Aire Libre En La Casa De La Cultura, En El Municipio De Agualeguas, Nuevo León | 01 | Nuevo León | Agualeguas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 856000 | 856000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464166 | Construcción De Gimnasio Polivante En Unidad Deportiva "Colosio", En El Municipio De General Zuazua, Nuevo León | PDR-01-2015 | Nuevo León | General Zuazua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Zuazua | Deporte | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en proceso de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464176 | Construcción De Puente Peatonal En La Carretera A Zuazua A La Altura De Real De Palmas | PDR-02-2015 | Nuevo León | General Zuazua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Zuazua | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en espera de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464179 | Construcción De Cancha De Futbol Rápido En La Colonia Mirasierra, En El Municipio De Agualeguas, Nuevo León | 02 | Nuevo León | Agualeguas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 999000 | 999000 | 519684 | 519684 | 519684 | 51.9684 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464180 | Rehabilitación De Pavimento En Colonia Jardín De Las Torres , Nuevo León | DESREG7 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5960000 | 5960000 | 5960000 | 5879928 | 5879469 | 3762063 | 1763978 | 63.1219 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 95 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464208 | Contrucción De Techumbre En Jardín De Niños De El Ejido Refugio De Veredas, En El Municipio De Linares, Nuevo León, En El Municipio De Linares, Nuevo León | - | Nuevo León | Linares | El Refugio (Veredas) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LINARES | Educación | En Ejecución | 2015 | 375430 | 374430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464212 | Construcción De Barda Perimetral Para El Jardín De Niños "Mariano Azuela", Colonia Centro, En El Municipio Doctor González, Nuevo León | PDR-02-2015 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ, N. L. | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150100464214 | Construcción De Parque Deportivo Estación Los Aldamas, Nuevo León | parque estacion 2015 | Nuevo León | Los Aldamas | Aldama [Estación] | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de los aldamas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: recursos por llegar / Física: en proceso de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464232 | Rehabilitación De Pavimento En Colonia Mitras Norte Primer Sector, Nuevo León | DESREG8 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 12780000 | 12780000 | 12747257.77 | 12747257.77 | 12747257.77 | 12747257.77 | 12747257.77 | 99.7438 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 98 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464280 | Infraestructura Y Equipamiento Cultural Para El Municipio De San Pedro Garza García Nuevo León | F.C.-01-2015 | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 3100000 | 3100000 | 3093800 | 3093800 | 994927 | 994927 | 994927 | 32.0944 | Metros Cuadrados | 127000 | 0 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464403 | Unidad Deportiva Ojo De Agua | 02 FOPADEM 2015 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 6600000 | 6593400 | 6593400 | 6585029 | 6585029 | 6585029 | 6585029 | 99.873 | Metros Cuadrados | 5500 | 0 | 100 | Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464423 | Construcción De Drenaje Pluvial En Diferentes Colonias De Monterrey | FOPADEM6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 21500000 | 21369467 | 21369467 | 21294477 | 19362929 | 19362929 | 19362929 | 90.6103 | Metros lineales | 30000 | 0 | 80 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464486 | Repavimentación En Avenida Concordia, De La Calle Costa De Marfil A La Avenida Las Palmas, Colonia Los Robles | - | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 9990000 | 9848996 | 9846859.65 | 9846859.65 | 9846859.65 | 98.4686 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464495 | Pavimentación De Calles: 1-) Calle Naranjo Entre Calle Pirul Y Calle Nogal. 2-) Calle Nogal Entre Calle Naranjo Y Camino A San Antonio De Los Barajas. Col Camachito | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LINARES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1345550 | 1345550 | 1345550 | 1345550 | 1345550 | 1345550 | 1345550 | 100 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464614 | Pavimentacion Asfaltica Y Construccion De Guarniciones En Calle 16 Septiembre, Mina, Arista Y Abasolo, Localidad San Carlos, Segunda Etapa | 03 | Nuevo León | Vallecillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464678 | Pavimentación De La Calle M. Álvarez Entre Bustamante Y Serafín Peña En La Colonia Edurado Livas, En El Municipio De Allende, Nuevo León |  | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 301000 | 301000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464732 | Construcción De Plaza Y Cancha Polivalente En Colonia Praderas Entre Calle Orquídea Y Crisantemo En El Municipio De Cadereyta Jiménez, Nuevo León | 2 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4686037 | 4686037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464738 | Pavimentación De La Calle Las Margaritas Entre Carretera Miguel Alemán Y Parcela, En El Municipio De Marín, Nuevo León | PDR-03-2015 | Nuevo León | Marín | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Marin,N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 738459 | 738459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100464746 | Remodelación Y Equipamiento De Unidad Deportiva Colonia San Antonio, En El Municipio De Linares, Nuevo León, En El Municipio De Linares, Nuevo León | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LINARES | Deporte | En Ejecución | 2015 | 48609697 | 48609697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100464752 | Pavimentación Del La Calle Serafín Peña En La Colonia Pedregal, En El Municipio De Iturbide, Nuevo León | SUBS-2015-P2 | Nuevo León | Iturbide | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Iturbide Nuevo Leon | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: NO INICIO LA OBRA, NO LLEGO EL RECURSO AL MUNICIPIO. / Física: NO INICIO LA OBRA, NO LLEGO EL RECURSO AL MUNICIPIO. / Registro: NO INICIO EL PROYECTO, NO LLEGO EL RECURSO AL MUNICIPIO
NLE15150100464784 | Corredor Turístico Peatonal, Nuevo León | - | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Lampazos de Naranjo, N.L. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 13500000 | 13500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en espera de recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464787 | Pavimentación De La Calle Eugenio García 2 Etapa Col. Raúl Caballero 2 Sector, En El Municipio De Hualahuises, Nuevo León | F.REG-02-2015 | Nuevo León | Hualahuises | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Hualahuises | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA OBRA NO SE A EMPEZADO POR QUE NO SE A RECIBO EL RECURSO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464814 | Puente Vehicular ¿La Unidad¿ Sobre Río Santa Catarina En El Municipio De Cadereyta Jiménez, Nuevo León | 3 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 80000000 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464826 | Pavimentación E Introducción De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco Cárdenas En La Colonia San Francisco En El Municipio De Santiago, Nuevo León | pdr-16-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2130000 | 2130000 | 2130000 | 2130000 | 550851.91 | 550851.91 | 550851.91 | 25.8616 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 25.86 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464850 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Valle Verder Tercer Sector | CULTURA3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1630000 | 1630000 | 1630000 | 1619029 | 1168988 | 485709 | 485709 | 29.7981 | Piezas | 18500 | 0 | 85 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464882 | Conarte, Remodelación, Adecuación Y Equipamiento De Espacios Culturales De Nuevo León (Reata). Etapa Iv | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 9000000 | 8991000 | 8991000 | 8991000 | 5522653.21 | 5522653.21 | 61.3628 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100464886 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Progreso | CULTURA4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1580066 | 474020 | 474020 | 474020 | 29.6262 | Piezas | 18000 | 0 | 90 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465048 | Pavimentación Y Alumbrado Público En El Parque Lineal De La Avenida "Raúl Salinas" En Las Colonias: Bosques De Escobedo, Monte Horeb Y Hacienda Los Ayala. | FOPA-02-2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5946377.38 | 1783913.2 | 1783913.2 | 29.7319 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465064 | Pavimentación En Calle Rio Bravo |  | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 2924506.45 | 2924506.45 | 2924506.45 | 83.5573 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465131 | Rehabilitación De Alumbrado Público Localidad San José | fopadem-02-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1999341.24 | 1999341.24 | 1999341.24 | 99.9671 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 99.97 | Financiera: en proceso / Física: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465146 | Pavimentación Calle Zaragoza Entre Zuazua Y Mina, Secc. Independencia | fopadem-01-2015 | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Allende, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100465207 | Construcción De Vitapista Elevada La Pergola | 06 PAVIMENTACION 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 4995000 | 4230334.14 | 1269100.25 | 1269100.25 | 1269100.25 | 25.382 | Metros Cuadrados | 151200 | 0 | 25.38 | Financiera: . / Física: / Registro:
NLE15150100465213 | Bacheo Y Recarpeteo De Las Calles Federico Gutierrez A Hermenegildo Chapa, Col. Industrial | PDR-03-2015 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ, N. L. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150100465288 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Hacienda San Juan Cruz Con Seguridad Social Colonia Hacienda Mitras, Nuevo León | DESREG9 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 6345000 | 6345000 | 6345000 | 6344948 | 6344948 | 6344948 | 6298275 | 99.9992 | Metros lineales | 26000 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465314 | Construcción Y Rehabilitación De Plaza Pública En La Colonia Los Perales, En El Municipio De Allende, Nuevo León | - | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Allende, N.L. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465322 | Rehabilitación Plaza Las Ranas, Nuevo León | 07 DEASRROLLO REGIONAL | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIOD DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8180 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100465327 | Construcción, Rehabilitación Y Señalización De La Infraestructura Del Parque Deportivo Ecotemático "El Pilón", Colonia Barrio El Mexiquito" En El Municipio De Montemorelos, Nuevo León | PDR-01-2015 | Nuevo León | Montemorelos | Mexiquito | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Montemorelos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en espera de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465331 | Techumbre Y Cancha De Usos Múltiples, En El Municipio De Los Aldamas, Nuevo León | techumbre 2015 | Nuevo León | Los Aldamas | Los Aldamas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de los aldamas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: obra no iniciada por recursos por llegar / Física: en proceso de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465375 | Construcción De Estación De Policía Y Tránsito En La Cabecera Municipal, Doctor González, Nuevo León | PDR-04-2015 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ, N. L. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150100465377 | Pavimentación De La Av. Hidalgo Col. Centro En La Cabecera Municipal, China, Nuevo León | PDR-01-2015 | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de China, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se ha recibido el recurso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465391 | Pavim De Calle: Av. La Esperanza Ent Santa Rosa Y Calle De Los Misterios, Av. Sta Marta Ent Sta Rosa Y Los Misterios Y Calle Sta Rosa Entre Av. Sta Marta Y Av. La Esperanza En Col Progres El Corazón | Pdr-01-2015 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Dr. Arroyo | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150100465405 | Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria "Longinos Gutiérrez", Colonia Centro, En El Municipio Doctor González, Nuevo León | PDR-05-2015 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150100465414 | Construcción De Casa De Cultura, En El Municipio De General Treviño, Nuevo León |  | Nuevo León | General Treviño | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: aun no llegan recursos / Física: aun no llegan recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465449 | Construcción De Techumbre En Jardín De Niños De El Ej. Emiliano Zapata, En El Municipio De Linares, Nuevo León | - | Nuevo León | Linares | Zapata | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LINARES | Educación | En Ejecución | 2015 | 286945 | 286945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465467 | Conarte, La Mitotera. Cultura Móvil | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 875133.16 | 875133.16 | 35.0053 | Metros | 20000 | 0 | 59 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100465507 | Rehabilitación En El Teatro Ayarza Goitia | FCULTURA 2015-01 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 3100000 | 3096900 | 3096900 | 3096125 | 1926379.56 | 1926379.56 | 1926379.56 | 62.2035 | Metros Cuadrados | 5500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITARSE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465513 | Construcción Centro Cultural En Monterrey | CULTURA5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17652301 | 5295690 | 5295690 | 5295690 | 26.4784 | Piezas | 65000 | 0 | 0 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465590 | Pavimentación Calle David Alfaro S. Entre Victoria Y Allende, Secc. Buena Vista | - | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Allende, N.L. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465789 | Tercera Etapa De La Unidad Deportiva De La Colonia Alianza Real | FOPA-03-2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO GRAL. ESCOBEDO, N.L. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4987772.73 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465817 | Primera Etapa De Pavimento Hidráulico Calle Tanques El Mexicano | Fopadem-01-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1996894.81 | 1996894.81 | 1996894.81 | 99.8447 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 99.84 | Financiera: en proceso / Física: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465856 | Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En La Av. Fundidores De Av. Romulo Garza A Ant. Camino A Apodaca | 09 PAVIMENTACION | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10100000 | 10100000 | 10089900 | 10089815.51 | 10089815.51 | 10089815.51 | 10089815.51 | 99.8992 | Metros Cuadrados | 17260 | 0 | 99.9 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100465908 | Construcción Y Rehabilitación Del Campo Deportivo En La Cabecera Municipal, Vallecillo, Nuevo León | 04 | Nuevo León | Vallecillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465912 | Segunda Etapa De La Construcción Y Rehabilitación De La Cancha De Futbol De La Unidad Deportiva Los Fierros En El Municipio De Santiago, Nuevo León | Pdr-08-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Deporte | En Ejecución | 2015 | 784300 | 784300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PENDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465916 | Pavimentación De Las Calles 5 De Mayo Y Escobedo En La Cabecera Municipal Y Pavimentación De Las Calles Rio Conchos Y Río Lerma En La Colonia Charco Redondo, Melchor Ocampo, Nuevo León | PDR-01-2015 | Nuevo León | Melchor Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Melchor Ocampo | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: se concluyo obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465921 | Puente Vehicular Col. La Esperanza En La Comunidad De San Pedro En El Municipio De Santiago, Nuevo León | pdr-09-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150100465954 | Empedrado De Calles: Arturo B. De La Garza, 5 De Mayo Y Mirador En La Cabecera Municipal, Galeana, Nuevo León | 17-des reg-02-2015 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de galeana | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1728996 | 1728996 | 0 | 1728996 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7024 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN ESPERA DEL RECURSO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465957 | Rehabilitación De Parque Grande De Beisbol, Calle Almada, Unidad Deportiva, Fco. I. Madero, En El Municipio De El Carmen, Nuevo León | mcn-pdr-03-2015 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de el carmen | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en espera de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465958 | Rehabilitación De Pavimento En Colonia Obispado, Nuevo León | DESREG10 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4142500 | 4085643 | 1242750 | 1242750 | 29.5893 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 95 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465976 | Pavimentación De La Calle Tamaulipas En La Colonia Los Fierros Del Municipio De Santiago, Nuevo León | PDR-06-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1568000 | 1568000 | 1568000 | 1568000 | 1067662.66 | 1067662.66 | 1067662.66 | 68.0907 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 68.09 | Financiera: en proceso / Física: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465989 | Construcción, Remodelación Y Rehabilitación Del Centro Cultural Y Social De Sabinas Hidalgo |  | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 7552906 | 7552906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en espera del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465993 | Rehabilitación De Centro De Salud En Colonia Filiberto Sagrero, Nuevo León | DESREG11 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1800000 | 1766433 | 1766433 | 1766433 | 1766433 | 1766433 | 529929 | 100 | Piezas | 50000 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465996 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Paseo Del Arroyo Entre Paseo De Las Fuentes Y Paseo Del Lago Colonia Del Paseo Residencial , Nuevo León | DESREG12 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2118524 | 635557 | 635557 | 635557 | 29.4239 | Metros cúbicos | 17000 | 0 | 12 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466017 | Construcción De Cancha De Futbol, En El Municipio De Agualeguas, Nuevo León | 03 | Nuevo León | Agualeguas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466023 | Construcción De Cancha Techada, En El Municipio De Melchor Ocampo, Nuevo León | Pdr-02-2015 | Nuevo León | Melchor Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Melchor Ocampo | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 99.9 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466039 | Primera Etapa De La Construcción Y Rehabilitación Del Campo Deportivo Fermín Cantú En La Centro Del Municipio, Parás, Nuevo León | DR022015 | Nuevo León | Parás | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PARAS NUEVO LEON | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3000000 | [6 empty] | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE15150100466044 | Pavimentación De La Calle Dr. Ángel Martínez Entre Eduardo Livas Y Tope De Calle En La Colonia Raúl Caballero, En El Municipio De Allende, Nuevo León |  | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1689000 | 1689000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466056 | Segunda Etapa De La Construcción De La Plaza Pública En La Colonia Raúl Caballero, En El Municipio De Allende, Nuevo León |  | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100466058 | Pavimentación De Calle Tapia Entre Platón Sánchez Y Héroes Del 47 Colonia Dulces Nombres, En El Municipio De Pesquería, Nuevo León |  | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en espera de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466061 | Construcción De Plaza En La Colonia López Mateos En El Municipio De Cadereyta Jiménez, Nuevo León | 4 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1900582 | 1900582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466076 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Lomas Modelo | CULTURA6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 1589926 | 1535485 | 892130 | 892130 | 55.0698 | Piezas | 14000 | 0 | 90 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466098 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Moderna | CULTURA7 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Pública del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1763954 | 651636 | 529186 | 529186 | 29.3992 | Piezas | 14500 | 0 | 23 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466160 | Rehabilitación Parque Deportivo Los Duraznos, Col. Valle Los Duraznos | - | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Allende, N.L. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4560000 | 4560000 | 4560000 | 4560000 | 4560000 | 4560000 | 4560000 | 100 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466322 | Pavimentación Calle 5 De Mayo Entre Morelos Y Allende, Sección Juárez | - | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Allende, N.L. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466332 | Pavimentación En El Municipio De Cerralvo, Nuevo León | Fopadem-01-2015 | Nuevo León | Cerralvo | Buenos Aires | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cerralvo | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3848800 | 100 | Metros Cuadrados | 7850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466382 | Bacheo Y Recarpeteo De Las Calles Hidalgo, Argentina Cuauhtemoc Y Adyacentes De La Colonia Centro, Cabecera Municipal | PDR-06-2015 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150100466522 | Rehabilitación De Alumbrado Público, Comunidad San Pedro, En El Municipio De Santiago, Nuevo León | pdr-10-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150100466523 | Pavimentación De Diversas Calles En La Colonia Popular, En El Municipio De Cerralvo, Nuevo León | PDR-02-2015 | Nuevo León | Cerralvo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cerralvo, Nuevo Leon | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1578197 | 1578197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7850 | 0 | 0 | Financiera: EN ESPERA DEL RECURSO / Física: EN ESPERA DEL RECURSO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466542 | Construcción De Techumbre En Jardín De Niños De El Ej. Las Barretas., En El Municipio De Linares, Nuevo León | - | Nuevo León | Linares | Las Barretas | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LINARES | Educación | En Ejecución | 2015 | 235702 | 235702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466545 | Construcción Y Rehabilitación Del Campo Deportivo En La Comunidad El Álamo, En El Municipio De Vallecillo, Nuevo León | 06 | Nuevo León | Vallecillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466555 | Rehabilitación De Alumbrado Público En El Centro Del Cercado En El Municipio De Santiago, Nuevo León | pdr-11-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150100466574 | Pavimentación De La Calle 13 De Septiembre En La Cabecera Municipal, Agualeguas, Nuevo León | 04 | Nuevo León | Agualeguas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2144000 | 2144000 | 2141856 | 2141856 | 1199597 | 1199597 | 1199597 | 55.9514 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466576 | Construcción De Plazoleta En Colonia Veteranos En El Municipio De Cadereyta Jiménez, Nuevo León | 5 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 223156 | 223156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466581 | Pavimento Concreto Hidráulico En Calle Pedro C. Negrete, Entre Calle Héroes Del 47 Y Av. 21 De Marzo, Colonia Centro, Santiago, Nuevo León | PDR-07-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4891645 | 4891645 | 4891645 | 4891645 | 4694436.59 | 4694436.59 | 4694436.59 | 95.9685 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 95.97 | Financiera: en proceso / Física: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466619 | Infraestructura Y Equipamiento Educativo En La Preparatoria Técnica Emiliano Zapata En El Municipio De Monterrey, Nuevo León |  | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150100466623 | Pavimentación De La Calle Colima En La Colonia Los Fierros En El Municipio De Santiago, Nuevo León | pdr-12-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2597400 | 2597400 | 2597400 | 2597400 | 2582243.69 | 2582243.69 | 2582243.69 | 99.4165 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 99.42 | Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466625 | Construcción Y Rehabilitación De Plaza Pública En La Colonia Valle De Los Duraznos, En El Municipio De Allende, Nuevo León | - | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Munciipio de Allende, N.L. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466644 | Construcción Y Rehabilitación Del Parque Deportivo Francisco I. Madero, En El Municipio De Doctor Coss, Nuevo León | PDR-02-2015 | Nuevo León | Doctor Coss | Doctor Coss | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Dr. Coss | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en espera de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466647 | Rehabilitación Del Estampado De La Plaza Ocampo, Centro De Santiago | pdr-13-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150100466648 | Pavimentación De La Calle Carranza En La Colonia Los Fierros En El Municipio De Santiago, Nuevo León | pdr-14-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150100466672 | Pavimentación E Introducción De Drenaje Sanitario En La Calle Lomita En El Cercado En El Municipio De Santiago, Nuevo León | pdr-15-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 792000 | 792000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PENDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466711 | Construcción De Centro Cultural Flor De Lis | 10 FLOR DE LIS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 2994000 | 2948620.35 | 2948620.35 | 2948620.35 | 2948620.35 | 98.2873 | Metros Cuadrados | 96000 | 0 | 98.29 | Financiera: . / Física: / Registro:
NLE15150100466720 | Actualización Del Museo De Historia Mexicana | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Museo de Historia Mexicana | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150100466785 | Construccion De Red De Agua Potable | 17-08-sc-2015 | Nuevo León | Galeana | Jesús María Aguirre (Puerto de Nopalillos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6725856.08 | 6724792.56 | 6724792.56 | 6724792.56 | 6724792.56 | 6724792.56 | 6724792.56 | 100 | Metros lineales | 82 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466788 | Construccion De Red De Agua Potable | 17-10-sc-2015 | Nuevo León | Galeana | San Jorge | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3582015.64 | 3581464.81 | 3581464.81 | 3581464.81 | 3581464.81 | 3581464.81 | 3581464.81 | 100 | Metros lineales | 108 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466790 | Construccion De Red De Agua Potable | 17-11-sc-2015 | Nuevo León | Galeana | Refugio de los Ibarra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3843341.13 | 3842179.83 | 3842179.83 | 3842179.83 | 3842179.83 | 3842179.83 | 3842179.83 | 100 | Metros lineales | 225 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466792 | Suministro E Instalacion De 92 Letrinas Secas | 17-12-sd-2015 | Nuevo León | Galeana | San Ildefonso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Salud | En Ejecución | 2015 | 2184985.14 | 2183968.33 | 2183968.33 | 2183968.33 | 2183968.33 | 2183968.33 | 2183968.33 | 100 | Piezas | 368 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466800 | Construccion De Red De Electricidad | 17-14-sg-2015 | Nuevo León | Galeana | Reforma de Agua Blanca (Palo Gacho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de galeana | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2098884.6 | 2097461 | 2097461 | 2097461 | 2097461 | 2097461 | 2097461 | 100 | Piezas | 14 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466805 | Construccion De 3896 M2 De Piso Firme | 17-15-sh-2015 | Nuevo León | Galeana | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2613463.2 | 2603708.18 | 2603708.18 | 2603708.18 | 2603708.18 | 2603708.18 | 2603708.18 | 100 | Metros Cuadrados | 704 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466839 | Segunda Etapa De La Construccion De La Unidad Deportiva Citricultores | FID-1-2015 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Teran | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3475807.37 | 3475807.37 | 3475807.37 | 3475807.37 | 3475807.37 | 3475807.37 | 100 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100470478 | Ampliacion De Red De Conduccion De Agua | Fism-01-2015 | Nuevo León | Rayones | Juquialanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Rayones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 491423.46 | 491423.46 | 491423.46 | 491423.46 | 491423.46 | 491423.46 | 491423.46 | 100 | Metros lineales | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100470553 | Linea De Conduccion De Aqua | Fism-02-2015 | Nuevo León | Rayones | La Boquilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Rayones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 55146.62 | 55146.62 | 55146.62 | 55146.62 | 55146.62 | 55146.62 | 55146.62 | 100 | Metros lineales | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100470575 | Linea De Conduccion De Agua | fism-03-2015 | Nuevo León | Rayones | La Nopalera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Rayones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 280824.69 | 280824.69 | 280824.69 | 280824.69 | 280824.69 | 280824.69 | 280824.69 | 100 | Metros lineales | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100470612 | Linea De Conduccion De Agua Potable | Fism-04-2015 | Nuevo León | Rayones | José María Morelos (Santa Rosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Rayones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 488841.68 | 488841.68 | 488841.68 | 488841.68 | 488841.68 | 488841.68 | 488841.68 | 100 | Metros lineales | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100470630 | Linea De Conduccion De Agua | Fism-05-2015 | Nuevo León | Rayones | El Guaponal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Rayones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 449734.34 | 449734.34 | 449734.34 | 449734.34 | 449734.34 | 449734.34 | 449734.34 | 100 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100470647 | Linea De Conduccion De Agua | Fism-06-2015 | Nuevo León | Rayones | Despoblado de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Rayones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 351030.87 | 351030.87 | 351030.87 | 351030.87 | 351030.87 | 351030.87 | 351030.87 | 100 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100470661 | Linea De Conduccion De Agua | Fism-07-2015 | Nuevo León | Rayones | Emilio Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Rayones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 391073.34 | 391073.34 | 391073.34 | 391073.34 | 391073.34 | 391073.34 | 391073.34 | 100 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100470680 | Linea De Conduccion De Agua | Fism-08-2015 | Nuevo León | Rayones | Las Gallinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Rayones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 117322 | 117322 | 117322 | 117322 | 117322 | 117322 | 117322 | 100 | Metros lineales | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100471298 | Construccion Area Deportiva En Las Bugambilias | 1729 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLON URABNO Y OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2525000 | 2529643 | 2529643 | 2529643 | 2529643 | 2529643 | 2529643 | 100 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 100 | Financiera: EL TOTAL DE ESTA OBRA FUE POR 2,547,547; LA DIFERENCIA SE PAGO CON INTERESES GENERADOS. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100472388 | Pavimentacion En Col. Huertas De San Mario | msv-fism-001-2015 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Salinas Victoria | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1875444 | 2025944 | 2025944 | 2025944 | 2025944 | 2025944 | 2025944 | 100 | Metros Cuadrados | 7000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100472914 | Construccion Aula J.N. Luis Tijerina Almaguer | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 388015 | 387548 | 387548 | 387548 | 387548 | 387548 | 387548 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: SE HIZO CAMBIO EN EL MONTO ANUAL POR RQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100473844 | Construccion Aula Y Mantenimiento De Instalaciones, Esc. Prim. Solidaridad | - | Nuevo León | Linares | La Petaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 583722 | 583283 | 583283 | 583283 | 583283 | 583283 | 583283 | 100 | Metros Cuadrados | 1050 | 0 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL MONTO ANUAL POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA. / Física: / Registro:
NLE15150100473850 | Construccion De Aula Esc. Prim. Lazaro Cardenas | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 388015 | 392723 | 392723 | 392723 | 392723 | 392723 | 392723 | 100 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL IMPORTE ANUAL POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100473856 | Construccion De Dos Aulas, Esc. Sec. Protacio Rodriguez Cuellar | - | Nuevo León | Linares | La Petaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 776030 | 757783 | 757783 | 757783 | 757783 | 757783 | 757783 | 100 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL IMPORTE ANUAL POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100473860 | Construccion De Aula, Esc. Sec. Rodrigo Gomez | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 388015 | 391112 | 391112 | 391112 | 391112 | 391112 | 391112 | 100 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100473861 | Construccion De Dos Aulas, Esc. Sec. Batallon Juarez De Linares | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 776030 | 732838 | 732838 | 732838 | 732838 | 732838 | 732838 | 100 | Metros | 800 | 0 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL IMPORTE ANUAL POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100473866 | Construccion Aula Esc, Prim. Ejido Lampazos Rio Verde | 1021 | Nuevo León | Linares | Lampazos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 388015 | 413033 | 413033 | 413033 | 413033 | 413033 | 413033 | 100 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL IMPORTE INICIAL POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100473873 | Construccion De Aula, Esc. Prim. Cuauhtemoc | 1021 | Nuevo León | Linares | San Francisco (San Francisco Tenamaxtle) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 388015 | 388011 | 388011 | 388011 | 388011 | 388011 | 388011 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100473877 | Rehabilitacion De Aula J.N. Ma. G. De Salazar | 391 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 61508 | 61327 | 61327 | 61327 | 61327 | 61327 | 61327 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100473881 | Construccion De Aula, Esc. Prim. Leona Vicario | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 388015 | 405944 | 405944 | 405944 | 405944 | 405944 | 405944 | 100 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100473890 | Construccion Aula Esc. Prim. Jose S. Vivanco, Turno Matutino | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 388015 | 387201 | 387201 | 387201 | 387201 | 387201 | 387201 | 100 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100473931 | Construccion Baños Esc. Prim. Leona Vicario | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 693585 | 693456 | 693456 | 693456 | 693456 | 693456 | 693456 | 100 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL IMPORTE INICIAL POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100477232 | Introduccion De Drenaje Sanitario, Col. San Felipe, 4to. Sector | 1707 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1183943 | 1433309 | 1433309 | 1433309 | 1433309 | 1433309 | 1433309 | 100 | Metros | 350 | 0 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL IMPORTE INICIAL POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100477245 | Introduccion Drenaje Santario Camino A La Concha | - | Nuevo León | Linares | La Concha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1473996 | 1818017 | 1818017 | 1818017 | 1818017 | 1818017 | 1818017 | 100 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL IMPORTE INICIAL POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100477256 | Introduccion De Drenaje Sanitario, Calzada Modesto Galvan, Frente Al Panteon Municipal. | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 322658 | 618053 | 618053 | 618053 | 618053 | 618053 | 618053 | 100 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: EL TOTAL DE ESTA OBRA FUE POR 645,610, LA DIFERENCIA SE CUBRIO CON LOS INTERESES GENERADOS $27,557 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100477269 | Construccion Estructura Para Tanque Elevado Y Perforacion Pozo Profundo, Comunidad Santo Domingo-El Rebaje. | - | Nuevo León | Linares | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 339317 | 339466 | 339466 | 339466 | 339466 | 339466 | 339466 | 100 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100477279 | Construccion Estructura Para Tanque Elevado Y Equipamiento De Pozo Profundo | 1710 | Nuevo León | Linares | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 298419 | 509136 | 509136 | 509136 | 509136 | 509136 | 509136 | 100 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL IMPORTE INICIAL POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100477306 | Equipamiento Pozo Profundo, Ejido Purisima De Conchos | - | Nuevo León | Linares | Purísima de Conchos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 64359 | 64042 | 64042 | 64042 | 64042 | 64042 | 64042 | 100 | Equipamiento | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100477325 | Construccion Red De Agua Potable, Estructura Tanque Elevado Y Perforacion De Pozo Profundo, | - | Nuevo León | Linares | La Estrella | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 610422 | 609392 | 609392 | 609392 | 609392 | 609392 | 609392 | 100 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIOA 100 HABITANTES. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100477333 | Construccion Red Agu Potable, Estructura Tanque Elevado Y Perforacion Pozo Profundo | - | Nuevo León | Linares | El Fresno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 705870 | 742127 | 742127 | 742127 | 742127 | 742127 | 742127 | 100 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL IMPORTE INICIAL POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100477348 | Ampliacion De Re De Agua Potable | - | Nuevo León | Linares | Los Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 345717 | 345123 | 345123 | 345123 | 345123 | 345123 | 345123 | 100 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100478252 | Mantenimiento A Espacios Educativos Y Apoyo A La Vivienda | 1 | Nuevo León | Los Herreras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 795529 | 795529 | 795529 | 795529 | 795529 | 795529 | 795529 | 100 | Lote | 2000 | 0 | 100 | Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100478287 | Ampliaciones De Red De Agua | 1 | Nuevo León | Doctor Coss | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Dr. Coss | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 712735 | 712735 | 712735 | 712735 | 712735 | 712735 | 712735 | 100 | Lote | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100478585 | Electrificacion De Calles | 1 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1387867 | 1387867 | 1387867 | 1387867 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100479137 | Remodelación Y Equipamiento De Edificios | 01 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 99.9 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100479173 | Construcción Y Rehabilitación De Unidad Deportiva | 1 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 6986000 | 6986000 | 6986000 | 6986000 | 6986000 | 99.8 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100479934 | Rehabilitación De Parque | 1 | Nuevo León | Bustamante | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150100480786 | Policía Estatal Acreditable 2015 Nl | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 101387275 | 81109820 | 81109820 | 81109820 | 81109820 | 81109820 | 76315152.8 | 100 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: UTILIZAMOS HASTA LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA PAGAR. / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100482020 | Pago De Financiamiento A Banobras | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5571279.81 | 5571279.81 | 5571279.81 | 5571279.81 | 5571279.81 | 5571279.81 | 5571279.81 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100482078 | 2da Etapa Drenaje Pluvial Col. Moises Saenz , Jard De Mty Y Amarantos | 2 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 21848155.99 | 21848155.99 | 21848155.99 | 21842720.03 | 21842720.03 | 21842720.03 | 21842720.03 | 99.9751 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100482099 | 3 Gastos Indirectos | 3 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 865876.92 | 865876.92 | 865876.92 | 465055.65 | 465055.65 | 465055.65 | 465055.65 | 53.7092 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100482106 | 2 Programas De Desarrollo 2015 | 4 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 577251.28 | 577251.28 | 577251.28 | 577120.01 | 577120.01 | 577120.01 | 577120.01 | 99.9773 | Computadoras | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100482918 | Construccion De Techo Firme En La Comundad San Francisco | FISM-2015-P1 | Nuevo León | Iturbide | San Francisco de las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Iturbide Nuevo Leon | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 100 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO
NLE15150100482990 | Construccion De Techo Firme En Comunidad Altamira | FISM-2015-P2 | Nuevo León | Iturbide | Altamira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de iturbide Nuevo Leon | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 100 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO
NLE15150100483074 | Construccion De Techo Firme En Comunidad La Noria | FISM-2015-P3 | Nuevo León | Iturbide | La Noria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Iturbide Nuevo Leon | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 100 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO
NLE15150100483120 | Construccion De Techo Firme En Comunidad Agua De Enmedio | FISM-2015-P4 | Nuevo León | Iturbide | Agua de Enmedio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de iturbide Nuevo Leon | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 441000 | 441000 | 441000 | 441000 | 441000 | 441000 | 441000 | 100 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO
NLE15150100483150 | Construcción De Baños | INFRA-BAÑOS-15 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Hualahuises | Salud | En Ejecución | 2015 | 340958.1 | 340958.1 | 340958.1 | 340958.1 | 340958.1 | 340958.1 | 340958.1 | 100 | Piezas | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100483235 | Construccion De Techo Firme En Comunidad La Boquilla | FISM-2015-P5 | Nuevo León | Iturbide | La Boquilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Iturbide Nuevo Leon | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 100 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO
NLE15150100483407 | Electrificacion En Comunidad San Francisco | FISM-2015-P6 | Nuevo León | Iturbide | San Francisco de las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Iturbide Nuevo Leon | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2683760 | 2683760 | 2683760 | 2683760 | 2683760 | 2683760 | 2683760 | 100 | Metros lineales | 115 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO
NLE15150100483503 | Sistema De Agua Potable | INFRA-AGUA-15 | Nuevo León | Hualahuises | Paso de Lajas (La Laja) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Hualahuises | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 140798.76 | 140798.76 | 140798.76 | 140798.76 | 140798.76 | 140798.76 | 140798.76 | 100 | Piezas | 91 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100483634 | Programa De Apoyo A La Política Cultural Del Estado. Etapa Iv | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 6081807.82 | 6081807.82 | 6081807.82 | 6081807.82 | 60.8181 | Piezas | 200000 | 0 | 73 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100483880 | Prevencion Social Del Delito Con Participacion Ciudadana | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 8776529.53 | 1911803.36 | 1911803.36 | 1911803.36 | 1911803.36 | 1911803.36 | 1911803.36 | 100 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100483928 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 35106103.97 | 20029513.29 | 20029513.29 | 20029513.29 | 20029513.29 | 20029513.29 | 18041408.98 | 100 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100484291 | Instituciones Estatales De Cultura 2015 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 33151334 | 33151334 | 33151334 | 30699226.56 | 30699226.56 | 30699226.56 | 30699226.56 | 92.6033 | Piezas | 500000 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100484823 | Construccion De Lineas De Conduccion De Agua Potable En Comunidad La Noria | FISM-2015-P7 | Nuevo León | Iturbide | La Noria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Iturbide Nuevo Leon | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | Metros lineales | 35 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO
NLE15150100484896 | Construccion De Lineas De Agua Potable En Comunidad Agua De Enmedio | FISM-2015-P8 | Nuevo León | Iturbide | Agua de Enmedio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Iturbide Nuevo Leon | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | Metros lineales | 29 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO
NLE15150100484997 | Construccion De Lineas De Conduccion De Agua Potable En Comunidad La Boquilla | FISM-2015-P9 | Nuevo León | Iturbide | La Boquilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Iturbide Nuevo Leon | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 87709 | 87709 | 87709 | 87709 | 87709 | 87709 | 87709 | 100 | Metros lineales | 22 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO
NLE15150100485074 | Construccion De Lineas De Conduccion De Agua Potable En Comunidad Altamira | FISM-2015-P10 | Nuevo León | Iturbide | Altamira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Iturbide NUevo Leon | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | Metros lineales | 26 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO
NLE15150100485361 | Proyecto De Infraestructura Social (Vivienda) | 1 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 5000808 | 5000808 | 5000808 | 5000808 | 4701059.73 | 4701059.73 | 4701059.73 | 94.006 | Metros Cuadrados | 127000 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100485638 | Subsemun 2015 | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE APODACA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 13116698 | 13116698 | 6558349 | 6558349 | 6558349 | 6558349 | 6558349 | 50 | Equipamiento | 0 | 0 | 60 | Financiera: SOLO SE RECIBIÓ LA PRIMER MINISTRACION (50%) / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100486037 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De Caminos Y Calles Rurales Diversas Localidades | FISM-001-2015 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR GONZALEZ, N. L. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150100488434 | Drenaje Pluvial Drenaje Sanitario Col Eulogio Reyes | 1 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2360200 | 2360200.39 | 2360200.39 | 2360200.39 | 2360200.39 | 2360200.39 | 2360200.39 | 100 | Metros lineales | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100488495 | Mejoramiento De Viviendas | 01 | Nuevo León | Agualeguas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1090004 | 1090004 | 1090004 | 1090004 | 1090004 | 1090004 | 1090004 | 100 | Piezas | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100488536 | Introduccion De Red De Agua Potable En Col. Eulogio Reyes | 2 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 147067 | 146561.7 | 146561.7 | 146561.7 | 146561.7 | 146561.7 | 146561.7 | 100 | Metros lineales | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100488713 | Techos Firmes En Col. Eulogio Reyes | 4 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 417463 | 417455.06 | 417455.06 | 417455.06 | 417455.06 | 417455.06 | 417455.06 | 100 | Vivienda | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100489040 | Subsemun 2015 | SUBSEMUN 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L. | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 12051969 | 12051969 | 6025984.5 | 12051969 | 6065928.36 | 6065928.36 | 6065928.36 | 50.3314 | Equipo de seguridad | 400000 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100489198 | Fondo De Aportación Multiple Superior 2014 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2015 | 84942252 | 84942252 | 84942252 | 52149767.28 | 52149767.28 | 52149767.28 | 52149767.28 | 61.3944 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 61.39 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100489239 | Construcción De Dos Cuartos | fis-01-2015 | Nuevo León | Los Aldamas | Aldama [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Los Aldamas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 623265 | 623265 | 623265 | 623265 | 623265 | 623265 | 623265 | 100 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obras terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100489327 | Infraestructura Educación Media Superior 2014 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2015 | 34627694 | 69255388 | 69255388 | 64213495.77 | 64213495.77 | 64213495.77 | 64213495.77 | 92.7199 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92.72 | Financiera: / Física: / Registro: NOTA: El incremento del Fondo se debe a una aportacíon por parte de la Universidad ya que asi se habia acordado en el Convenio de Colaboración.
NLE15150100490553 | Pronapred 2015 Nl | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 129336010.55 | 90535207.15 | 90535207.15 | 90535207.15 | 90535207.15 | 90535207.15 | 56609737.67 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Falta de pagar algunos FInequitos comprometidos / Física: Acciones finanlizadas / Registro: Se solicita validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100490573 | Construcción Y Equipamiento Del Gimnasio De Deportes De Contacto "Bravo Contact Gym" | MGB-ID/01/2015 | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Bravo, N.L. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 | Metros Cuadrados | 5527 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
NLE15150100490751 | Mejoramiento De Vivienda | 01 | Nuevo León | Vallecillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1482496 | 1482496 | 1482496 | 1482496 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100490934 | Construcción De Cuartos Dormitorio | MGB/R33-01-2015 | Nuevo León | General Bravo | Santa Teresa de Jesús (El Amole) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de General Bravo, N.L. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100491281 | Infraestructura Basica De Salud | FISM-003-2015 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR GONZALEZ | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150100491395 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario | 6 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PENDIENTE POR DEFINIR | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 594298 | 323622 | 323622 | 323622 | 323622 | 323622 | 323622 | 100 | Metros lineales | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100491436 | Introduccion De Red De Agua Potable En Colonia Eloy Treviño | 7 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Pendiente por definir | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 586784 | 316108 | 316108 | 316108 | 316108 | 316108 | 316108 | 100 | Metros lineales | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100491473 | Techos Firmes En Varias Colonias | 8 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 100 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100491625 | Construccion Techos Losa De Concreto | 36-02-SH-FIII-2015 | Nuevo León | Mier y Noriega | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150100491673 | Ampliacion De Red De Drenaje | 36-01-SD-FIII-2015 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150100492162 | Fassa 2015 Gastos De Inversion | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2015 | 28553116 | 43950501 | 35205442 | 14686350 | 14686350 | 14686350 | 14686350 | 33.4157 | Equipamiento | 0 | 0 | 33.42 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACION PREVIA DEBIDO A QUE AUN NO SE CUENTA CON LA CIFRAS DEL CIERRE FISCAL DEL EJERCICIO
NLE15150100492530 | Sijupe 2015 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Sistema de Justicia Penal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150100493245 | Ampliacion De Vivienda (Recamaras) | 01 | Nuevo León | Anáhuac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC-OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10152860 | 10152860 | 10152860 | 10152860 | 10152860 | 10152860 | 10152860 | 100 | Vivienda | 228 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493440 | Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Lino Ríos | MGB/R33-02-2015 | Nuevo León | General Bravo | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de General Bravo, N.L. | Educación | En Ejecución | 2015 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493481 | Mantenimiento A Escuela Primaria Lino Ríos | MGB/R33-04-2015 | Nuevo León | General Bravo | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de General Bravo, N.L. | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 215904.73 | 215904.73 | 215904.73 | 215904.73 | 215904.73 | 215904.73 | 100 | Lote | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493511 | Construcción De Cuartos Dormitorio | MGB/R33-05-2015 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de General Bravo, N.L. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493832 | Construccion De Vitapista Elevada La Pergola | 10 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Educación | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 14970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 151200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100493945 | Rehabilitación De 9 Unidades Deportivas En Diversas Colonias Del Municipio | Infra depor 15 - 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 21204901 | 21530596 | 21530596 | 21507482 | 19771106 | 19771106 | 18634446 | 91.828 | Piezas | 120000 | 0 | 91 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493957 | Rehabilitación, Equipamiento Y Mejoramiento De Espacios Deportivos Y De Esparcimiento En Diferentes Colonias. | Infra depor 15 -2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 85060000 | 85060000 | 85060000 | 83991706 | 69832472 | 68772787 | 68001216 | 80.8521 | Equipamiento | 26800 | 0 | 82 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493968 | Rehabilitación De Campo De Béisbol 2º Etapa En Ciudad Deportiva | Infra depor 15 - 3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1385815 | 1319057 | 1319057 | 1319057 | 1319057 | 1319057 | 1319057 | 100 | Piezas | 50000 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493977 | Rehabilitación De Centro De Combates En Ciudad Deportiva | Infra depor 15 - 4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 7294713 | 7251513 | 7251513 | 7251513 | 7251513 | 7251513 | 7251513 | 100 | Piezas | 50000 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493986 | Rehabilitación Y Ampliación De Gimnasio Polivalente De Ciudad Deportiva | Infra depor 15 - 5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4407071 | 4407071 | 4407071 | 4343820 | 1303146 | 1303146 | 1303146 | 29.5694 | Piezas | 50000 | 0 | 86 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493995 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Domo Acuático Y Sus Instalaciones En Ciudad Deportiva | Infra depor 15 - 6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 7210518 | 6911807 | 6911807 | 6911807 | 6911807 | 6911807 | 6870575 | 100 | Piezas | 50000 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100494002 | Escenario Móvil | 01 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 127000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100494004 | Rehabilitacion De Canchas De Tenis En Las Instalaciones De Ciudad Deportiva | Infra depor 15 - 7 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4496982 | 4279377 | 4279377 | 4279377 | 4279377 | 4279377 | 4279377 | 100 | Piezas | 50000 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100494107 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Pública - Equipamiento | SUBSEMUN 15 - 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad Publica y Vialidad | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2422406 | 2422406 | 2422406 | 2422406 | 2422406 | 2422406 | 2422406 | 100 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100494109 | Infraestructura Deportiva En Unidades Deportivas | 01 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 17000000 | 17000000 | 16966000 | 16966000 | 9553151.59 | 9553151.59 | 9553151.59 | 56.195 | Metros Cuadrados | 127000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100494119 | Sistema Para El Control Del Servicio Profesional De Carrera | SUBSEMUN 15 - 2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad Publica y Vialidad | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100494138 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Pública - Infraestructura - Parabuses - Andadores | SUBSEMUN 15 - 3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad Publica y Vialidad | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4872170 | 4872170 | 4872170 | 4872170 | 4872170 | 4872170 | 4872170 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200505572 | Construccion Baños Esc. Prim. Francisco I. Madero, Col. Centro | 800 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 693585 | 693410 | 693410 | 693410 | 693410 | 693410 | 693410 | 100 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200506851 | Programa De Productividad Competitividad Agroalimentaria | 0708-15 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Sustentable (Coejercicio SNIDRUS) |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150200506952 | Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria | 0710-15 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | LOS ORGANISMOS AUXILIARES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150200507815 | Construccion De Aula J.N. Carmen G. De Cantu | 1116 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 388015 | 387548 | 387548 | 387548 | 387548 | 387548 | 387548 | 100 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200507853 | Ampliacion De Red Electrica, Ejido La Reforma | 1722 | Nuevo León | Linares | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 441945 | 441914 | 441914 | 441914 | 441914 | 441914 | 441914 | 100 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200507948 | Rehabilitacion De Plazas Publicas 2015 Region Torres De Santo Domingo Y Tacuba | 01 CONTINGENCIAS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4924332.31 | 2110155.76 | 2110155.76 | 2110155.76 | 42.2031 | Piezas | 30775 | 0 | 42.2 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150200507985 | Colector Sanitario Y Drenaje Saniatrio E Introducción De Red De Agua Potable | INFRA-01-2015 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 5511520 | 5511520 | 5511520 | 5511520 | 5511520 | 5511520 | 100 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200507995 | Rehabilitacion De Plazas Publicas En Varias Regiones Del Municipio | 02 CONTINGENCIAS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24556866.9 | 13236936.41 | 13236936.41 | 13236936.41 | 52.9477 | Piezas | 267960 | 0 | 52.95 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150200508038 | Construccion De Camellon Poniente 2015 Del Municipio | 03 CONTINGENCIAS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 6355788.81 | 1906736.62 | 1906736.62 | 1906736.62 | 19.0674 | Piezas | 28495 | 0 | 19.07 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150200508093 | Construccion De Camellon 2015 En El Oriente Del Municipio | 04 CONTINGENCIAS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 7703577.02 | 920814.34 | 920814.34 | 920814.34 | 9.2081 | Piezas | 32380 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150200508150 | Ampliacion Del Centro Cultural La Pergola 2015 | 05 CONTINGENCIAS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 11900 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150200508890 | Ampliacion De Red Electrica Comunidad Santa Gertrudis | 1723 | Nuevo León | Linares | Santa Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 449571 | 449514 | 449514 | 449514 | 449514 | 449514 | 449514 | 100 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200508895 | Ampliacion De Red Electrica , La Petaca | 1724 | Nuevo León | Linares | La Petaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 281666 | 258265 | 258265 | 258265 | 258265 | 258265 | 258265 | 100 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200508904 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario, Col. Fovissste | 1730 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 773433 | 637830 | 637830 | 637830 | 637830 | 637830 | 637830 | 100 | Metros lineales | 152 | 0 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL IMPORTE INICIAL POR REQUERIMEINTOS PROPIOS DE LA OBRA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200508917 | Construccion De Red Drenaje Sanitario, Inst. Tecnologico De Mty | 1731 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 414339 | 427319 | 427319 | 427319 | 427319 | 427319 | 427319 | 100 | Metros lineales | 450 | 0 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL IMPORTE INICIAL POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200508925 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario C. Benito Juarez Entre Pablo Salce Y Libramiento | 1732 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 770405 | 943024 | 943024 | 943024 | 943024 | 943024 | 943024 | 100 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL IMPORTE INICIAL POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200508933 | Perforacion, Equipamiento Y Cosntr. De Red Agua Potable | 1734 | Nuevo León | Linares | El Mosquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 290892 | 292541 | 292541 | 292541 | 292541 | 292541 | 292541 | 100 | Metros lineales | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200508946 | Construccion De Comedor Escolar, Esc. Sec. Gilberto Rincon Gallardo | - | Nuevo León | Linares | Las Brisas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 424336 | 423965 | 423965 | 423965 | 423965 | 423965 | 423965 | 100 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200508957 | Construccion De Comedor Escolar , Telesecundaria Hacienda De Guadalupe | - | Nuevo León | Linares | Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 424336 | 423075 | 423075 | 423075 | 423075 | 423075 | 423075 | 100 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200508966 | Construccion De Centro De Salud, Ejido El Caracol | 869 | Nuevo León | Linares | El Caracol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 413060 | 297246 | 297246 | 297246 | 297246 | 297246 | 297246 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL IMPORTE INICIAL POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200508974 | Ampliacion De Red Electrica, Ejido Lampazos | 1725 | Nuevo León | Linares | Lampazos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 716236 | 761093 | 761093 | 761093 | 761093 | 761093 | 761093 | 100 | Lote | 150 | 0 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL IMPORTE INICIAL POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200508981 | Ampliacion De Red Electrica, Ejido Jesus Maria | 1726 | Nuevo León | Linares | Jesús María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 321748 | 300215 | 300215 | 300215 | 300215 | 300215 | 300215 | 100 | Lote | 100 | 0 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL IMPORTE INICIAL POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200509288 | Ampliacion De Red Electrica , Ejido Refugio Veredas | - | Nuevo León | Linares | El Refugio (Veredas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 241347 | 308611 | 308611 | 308611 | 308611 | 308611 | 308611 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL IMPORTE POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200509350 | Construccion De Estructura Y Cubierta Metalica En El Cecyte | 1337 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1695959 | 1695959 | 1695959 | 1695959 | 1695959 | 1695959 | 1695959 | 100 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200509896 | Instalacion De Fotoceldas. Ejido San Fco. Tenamaxtle | - | Nuevo León | Linares | San Francisco (San Francisco Tenamaxtle) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200448 | 249884 | 249884 | 249884 | 249884 | 249884 | 249884 | 100 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL IMPORTE INICIAL POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200510075 | Instalacion De Fotoceldas, Ejido El Piojo | - | Nuevo León | Linares | El Piojo (Pamona Dos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 350784 | 449792 | 449792 | 449792 | 449792 | 449792 | 449792 | 100 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL IMPORTE INICIAL POR REQUERIMIENTO PROPIOS DE LA OBRA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200510085 | Instalacion De Fotoceldas, Ejido El Alamar | - | Nuevo León | Linares | El Alamar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 651456 | 649390 | 649390 | 649390 | 649390 | 649390 | 649390 | 100 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200510103 | Instalacion De Fotoceldas, Ejido Cienega De Juan Perez | - | Nuevo León | Linares | Ciénega de Juan Pérez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 250560 | 199907 | 199907 | 199907 | 199907 | 199907 | 199907 | 100 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL IMPORTE INICIAL POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200510111 | Instalacion De Fotoceldas, Ejido San Juanito | - | Nuevo León | Linares | San Juanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 350784 | 349671 | 349671 | 349671 | 349671 | 349671 | 349671 | 100 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200510146 | Instalacion De Fotoceldas, Ejido San Jose | - | Nuevo León | Linares | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300672 | 299718 | 299718 | 299718 | 299718 | 299718 | 299718 | 100 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200510157 | Instalacion De Fotoceldas, La Jabonera-Ejido Los Alamos | - | Nuevo León | Linares | La Jabonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 250672 | 149931 | 149931 | 149931 | 149931 | 149931 | 149931 | 100 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200510368 | Construcción De Centro De Atención Multiple | INFRA-02-2015 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 3712555 | 3712555 | 3712555 | 86.3385 | Piezas | 600 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN UN (1) COMEDOR, OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA EN PROICESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200510472 | Ampliacion De Red Electrica, Col. Porfirio Diaz La Loma | 1721 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2129657 | 2128598 | 2128598 | 2128598 | 2128598 | 2128598 | 2128598 | 100 | Metros lineales | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200510503 | Ampliacion De Red Electrica, Ejido El Gallo | 1727 | Nuevo León | Linares | El Gallo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 117707 | 117684 | 117684 | 117684 | 117684 | 117684 | 117684 | 100 | Lote | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200510533 | Instalacion De Fotoceldas, Ejido Los Laureles | - | Nuevo León | Linares | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200448 | 199907 | 199907 | 199907 | 199907 | 199907 | 199907 | 100 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL IMPORTE INICIAL POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200510839 | Construccion De Comedor En Escuelas: 1) Salvador Diaz Miron 2) Lic. Trinidad De La Garza Melo Y 3) Presidente Benito Juarez | INFRA-04-2015 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2700000 | 2590803 | 2590803 | 2590803 | 2590803 | 2590803 | 2590803 | 100 | Piezas | 820 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200510857 | Construccion De Comedor En Escuelas: 1) Francisco M. Zertuche, 2) Arq. Joaquin Mora Y 3) Felix Gonzalez Salinas | INFRA-05-2015 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2700000 | 2404754 | 2404754 | 2404754 | 2404754 | 2404754 | 2404754 | 100 | Piezas | 930 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200510878 | Construccion De Comedor En Escuelas: 1) Himno Nacional, 2) Alfonso Reyes Y 3) Cuauhtemoc | INFRA-06-2015 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2700000 | 2614738 | 2614738 | 2614738 | 2614738 | 2614738 | 2614738 | 100 | Piezas | 820 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200510899 | Construccion De Comedor En Escuelas: 1) Benito Juarez , 2) Francisco Villa Y 3) 20 De Noviembre | INFRA-07-2015 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2700000 | 2523411 | 2523411 | 2523411 | 2523411 | 2523411 | 2523411 | 100 | Piezas | 860 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200510910 | Construccion De Comedor En Escuelas: 1) Primero De Mayo Y 2) Niños Heroes | INFRA-08-2015 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2200000 | 2069509 | 2069509 | 2069509 | 2069509 | 2069509 | 2069509 | 100 | Piezas | 930 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200510921 | Construccion De Comedor En Escuelas: 1) Lic. Melchor Ocampo, 2) Gral. Lazaro Cardenas Y 3) Lic. Benito Juarez | INFRA-09-2015 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2100000 | 1947800 | 1947800 | 1947800 | 1947800 | 1947800 | 1947800 | 100 | Piezas | 480 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200511024 | Pavimentación En Calle Lateral De La Vía F.F.C.C. A Tampico En Cruce Con Día Del Empresario | INFRA-10-2015 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2224131 | 2224130 | 2224130 | 2224130 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 950 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE INICIAR / Registro: OBRA PENDIENTE DE INCIIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200511049 | Drenaje Sanitario Y Agua Potable. | INFRA-11-2015 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 1068146 | 1068146 | 1068146 | 65.1309 | Metros lineales | 90 | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200511119 | Drenaje Sanitario Y Agua Potable | INFRA-12-2015 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2330000 | 2008905 | 2008905 | 2008905 | 2008905 | 2008905 | 2008905 | 100 | Metros lineales | 125 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200511191 | Drenaje Sanitario | INFRA-13-2015 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 227692 | 227692 | 227692 | 29.1913 | Metros lineales | 125 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200511199 | Drenaje Sanitario Y Agua Potable | INFRA-14-2015 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 366526 | 366526 | 366526 | 28.1943 | Metros lineales | 130 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200511205 | Pavimentación De Calles En Cabecera Municipal 2015 | 02 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | VILLALDAMA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10020786 | 10020786 | 10020786 | 10020786 | 10020786 | 10020786 | 10020786 | 100 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200511239 | Drenaje Sanitario Y Pavimento | INFRA-15-2015 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | 494916 | 494916 | 494916 | 23.0193 | Metros lineales | 235 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200511248 | Introducción De Red De Agua Potable | INFRA-16-2015 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 362611 | 387978 | 387978 | 387978 | 387978 | 387978 | 387978 | 100 | Piezas | 76 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200511259 | Pavimentación | INFRA-17-2015 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 343258 | 334861 | 334861 | 334861 | 334861 | 334861 | 334861 | 100 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 85 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200511260 | Construccion Area Deportiva, Las Bugambilias | 1733 | Nuevo León | Linares | Las Bugambilias | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1075000 | 1063157 | 1063157 | 1063157 | 1063157 | 1063157 | 1063157 | 100 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200511265 | Pavimentación Hidráulica | INFRA-18-2015 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1400000 | 1209824 | 1209824 | 1209824 | 1209824 | 1209824 | 1209824 | 100 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200511276 | Pavimentación | INFRA-19-2015 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1253712 | 1253712 | 1253712 | 1253712 | 1253712 | 1253712 | 100 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMNADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200511288 | Gastos Indirectos | INFRA-20-2015 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 383355 | 383355 | 383355 | 383355 | 148480 | 148480 | 148480 | 38.7317 | Equipamiento | 0 | 0 | 38 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200513764 | Rehabilitación De Red Carretera | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sistema de Caminos de Nuevo León | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 300000000 | 300000000 | 210000000 | 210000000 | 175161634.85 | 175161634.85 | 175161634.85 | 58.3872 | Kilómetro | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150200513848 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3440000 | 3440000 | 3440000 | 395440.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200513879 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 02 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 21302759 | 21302759 | 21302759 | 18089372.01 | 8603759.95 | 8603759.95 | 8435759.95 | 40.388 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40.39 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200513942 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) | 03 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5886400 | 5886400 | 5886400 | 4656951.21 | 1563636.86 | 1563636.86 | 1563636.86 | 26.5636 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 26.56 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200513960 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 04 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 245200 | 245200 | 245200 | 222450.42 | 111225.06 | 111225.06 | 111225.06 | 45.361 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200513990 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 05 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 31186112 | 31186112 | 31186112 | 21006506.89 | 5017065.62 | 5017065.62 | 5017065.62 | 16.0875 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 16.09 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514009 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional | 06 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 27749650 | 27749650 | 27749650 | 3581563.49 | 691794.12 | 691794.12 | 691794.12 | 2.493 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 2.49 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514034 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 07 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 66324457 | 66324457 | 66324457 | 46427710.63 | 37227710.63 | 37227710.63 | 35940856.62 | 56.1297 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 56.13 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514054 | Sistema Nacional De Información (Base De Datos) | 08 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2248000 | 2248000 | 2248000 | 1714572.8 | 857286.4 | 857286.4 | 857286.4 | 38.1355 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514082 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089 | 09 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 18237799 | 18237799 | 18237799 | 6790159.91 | 6790159.91 | 6790159.91 | 6790159.91 | 37.2312 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0.56 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514098 | Registro Público Vehicular | 10 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4388800 | 4388800 | 4388800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514120 | Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones | 11 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 960000 | 960000 | 960000 | 270976 | 270976 | 270976 | 270976 | 28.2267 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 28.23 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514143 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | 13 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 124736949 | 124736949 | 124736949 | 112771240.47 | 83537571.41 | 83537571.41 | 83537571.41 | 66.971 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 66.97 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514159 | Genética Forense | 12 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 756160 | 756160 | 756160 | 236405.22 | 236405.22 | 236405.22 | 75644.99 | 31.2639 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 31.26 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514185 | Fondo Metropolitano 2015. Haema | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150200514243 | Construcción Línea 3 Del Metro. Sct 2015 Pef | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150200515224 | Electrificacion Varias Calles | Fism-01-2015 | Nuevo León | Mina | Mina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Mina | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1051421 | 1351934 | 1351934 | 1351934 | 1351934 | 1351934 | 1351934 | 100 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200515407 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Av Los Pinos De Av Las Torres A Lago De Rodeo | 06 CONTINGENCIAS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9999401.52 | 9999401.52 | 9999401.52 | 9999401.52 | 99.994 | Metros lineales | 9170 | 0 | 99.99 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150200515451 | Remodelacion Del Centro Cultural Flor De Liz | 07 CONTINGENCIAS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 14331709 | 14331709 | 14331709 | 14331708.77 | 14331708.77 | 14331708.77 | 14331708.77 | 100 | Piezas | 5060 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro:
NLE15150200515642 | Segunda Etapa De La Construccion Y Rehabilitacion De La Infraestructura General Del Parque Deportivo Ecotemativo El Pilon | Cont-01-2015 | Nuevo León | Montemorelos | Mexiquito | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Montemorelos | Deporte | En Ejecución | 2015 | 5950000 | 5950000 | 5950000 | 5950000 | 5950000 | 5950000 | 1761063.27 | 100 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 90 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200515873 | Construccion Drenaje Pluvial En Calle Peinadores De Calle Apolo A Calle Pintores Col La Talavera | 3301 FISM 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3267690 | 3199425.14 | 3199425.14 | 3199425.14 | 3199425.14 | 3199425.14 | 3199425.14 | 100 | Metros lineales | 15975 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro:
NLE15150200515930 | Construccion Drenaje Pluvial En Calle Bonifacio Salinas De Av Union A Calle 7ma Calle Col Miguel Aleman | 3302 FISM 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2606333 | 2462181.13 | 2462181.13 | 2462181.13 | 2462181.13 | 2462181.13 | 2462181.13 | 100 | Metros lineales | 11990 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro:
NLE15150200515959 | Construccion Drenaje Pluvial En Calle Peinadores De Calle Pintores A Av Union Col La Talaverna | 3303 FISM 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2569735 | 3028916.06 | 3028916.06 | 3028916.06 | 3028916.06 | 3028916.06 | 3028916.06 | 100 | Metros lineales | 15975 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro:
NLE15150200516022 | Obras Complementarias Para Drenaje Pluvial En Calle Peinadores De Calle Apolo A Av Union Col Talaverna | 3304 FISM 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2723066 | 1214310.82 | 1214310.82 | 1214310.82 | 1214310.82 | 1214310.82 | 1214310.82 | 100 | Metros lineales | 15975 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro:
NLE15150200516113 | Obras Complementarias Para Drenaje Pluvial En Calle Bonifacio Salinas De Av Union A Calle 7ma Calle Col Miguel Aleman | 3305 FISM 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1182997 | 1440542.35 | 1440542.35 | 1440542.35 | 1440542.35 | 1440542.35 | 1440542.35 | 100 | Metros lineales | 11990 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro:
NLE15150200516196 | Construccion De Alumbrado Publico En Col Constituyentes De Queretaro 1er Sector | 3306 FISM 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2295549 | 2295549 | 2295549 | 2220244.57 | 2220244.57 | 2220244.57 | 2220244.57 | 96.7195 | Piezas | 9885 | 0 | 96.72 | Financiera: . / Física: / Registro:
NLE15150200516240 | Remodelacion De Centro De Salud En Col Vicente Guerrero | 3307 FISM 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Salud | En Ejecución | 2015 | 2179300 | 2143892.05 | 2143892.05 | 2143892.05 | 2143892.05 | 2143892.05 | 2143892.05 | 100 | Metros Cuadrados | 9175 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro:
NLE15150200516279 | Fortalecimiento Del Desarrollo Empresarial | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SRIA. DE DESARROLLO ECONOMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 29682000 | 22682079 | 22682079 | 12051239 | 12051239 | 12051239 | 12051239 | 53.1311 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 53.13 | Financiera: YA ESTA DEPOSITADO EN TESORERIA (MINISTRADO) SOLO FALTA PONGAN EL RECURSO PARA GENERAR LAS OP / Física: FALTA GENERAR LAS OP / Registro: YA ESTA DEPOSITADO EN TESORERIA (MINISTRADO) SOLO FALTA PONGAN EL RECURSO PARA GENERAR LAS OP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200516518 | Unidad Deportiva | Forta-01-2015 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de General Zuazua | Deporte | En Ejecución | 2015 | 9780733.57 | 10359929.41 | 10359929.41 | 10359929.41 | 10359929.41 | 10359929.41 | 10359929.41 | 100 | Metros Cuadrados | 14000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200516551 | Adecuacion Vial Entrada A Carrizalejo | Forta-02-2015 | Nuevo León | General Zuazua | Carrizalejo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de General Zuazua | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1862807.37 | 1857232.25 | 1857232.25 | 1857232.25 | 1857232.25 | 1857232.25 | 1857232.25 | 100 | Metros Cuadrados | 14000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada. / Registro:
NLE15150200516654 | Construccion Y Rehabilitacion De La Infraesttructura General En El Parque Deportivo Almazan | Cont. 02-2015 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4050000 | 4050000 | 4050000 | 4050000 | 4050000 | 4050000 | 4029133.75 | 100 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200516716 | Contruccion De La Infraestructura General En La Unidad Deportiva Oriente | CON-03-2015 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 2996695.49 | 100 | Piezas | 5000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200516721 | Sec. Col. Monte Cristal 2do Sec. Juarez, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1929217 | 1929217 | 1929217 | 1929217 | 1929217 | 1929217 | 1929217 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200516764 | Ampliacion, Construccion, Rehabilitacion Y Alumbrado De La Infraestructura General Del Parque Deportivo Ecotematico El Pilon | CON-04-2015 | Nuevo León | Montemorelos | Mexiquito | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Deporte | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 2240811.47 | 100 | Metros lineales | 5000 | 0 | 80 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200516815 | Rehabilitacion De Centro De Convivencia Jose Ma. Morelos | CON-05-2015 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 4740780.99 | 100 | Piezas | 5000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517401 | Sec. Col. Garcia, Garcia, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 4499221 | 3960056 | 3960056 | 3960056 | 3960056 | 3960056 | 3960056 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517421 | Prim. Col. Praderas Del Oriente, Juarez, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 10506401 | 10799401 | 10799401 | 10799401 | 10584488 | 10584488 | 10584488 | 98.01 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517433 | Pro, Col. Praderas De San Francisco Ii, General Escobedo, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | General Escobedo | Praderas de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 2457951 | 2388625 | 2388625 | 2388625 | 2388625 | 2388625 | 2388625 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517487 | Jn. Col. Mirador De San Antonio, Juarez, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 8456940 | 7970820 | 7970820 | 7970820 | 7970820 | 7970820 | 7970820 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517509 | Jn. Col. El Jaral, El Carmen, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | El Carmen | El Jaral | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 2967066 | 2766333 | 2766333 | 2766333 | 2766333 | 2766333 | 2766333 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517526 | Jn. Col. 15 De Mayo, Cienega De Flores, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRCUTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 2851128 | 3174513 | 3174513 | 3174513 | 3174513 | 3174513 | 3174513 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517545 | Jn. Col. Praderas De San Francisco Ii, General Escobedo, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | General Escobedo | Praderas de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1863023 | 1681394 | 1681394 | 1681394 | 1681394 | 1681394 | 1681394 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517548 | Contrucción Y Equipamiento De Un Relleno Sanitario Regional Y Clausura Definitiva Del Actual Sitio De Disposición Final De Residuos En El Municipio De Montemorelos | 1 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Prevención y gestión integral de residuos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150200517567 | Jn. Col. Bosques De Los Nogales, Salinas Victoria, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Salinas Victoria | Bosques de los Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1728861 | 1750810 | 1750810 | 1750810 | 1723316 | 1723316 | 1723316 | 98.4296 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517583 | Prim. Col. Buena Vista Iv, El Carmen, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | El Carmen | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 4419928 | 4392835 | 4392835 | 4392835 | 4392835 | 4392835 | 4392835 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517596 | Sec. Col. Ruiseñores, Cienega De Flores, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 5445655 | 5445465 | 5445465 | 5445465 | 5445465 | 5445465 | 5445465 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517623 | Sec. Col. Gil De Leyva, Montemorelos, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Montemorelos | Gil de Leyva (Camino a las Puentes) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1989057 | 2764708 | 2764708 | 2764708 | 2692670 | 2692670 | 2692670 | 97.3944 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517629 | Proyectos Para Productores De Hidrocarburos | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150200517633 | Reforestación De Áreas Verdes Con Especies Nativas Y Forestales En El Municipio De Santiago | 2 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | F001 Fomento a la Producción y el Consumo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 16814159 | 16814159 | 4943362.8 | 4943362.8 | 4943362.8 | 4943362.8 | 4943362.8 | 29.4 | Hectárea | 0 | 0 | 29.4 | Financiera: / Física: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517637 | Prim. Col. Valle De Lincoln Sec San Jose, Garcia, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | García | Valle de Lincoln | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 2308525 | 2308278 | 2308278 | 2308278 | 2308278 | 2308278 | 2308278 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517676 | Reforestación De Áreas Verdes Con Especies Nativas Y Forestales En El Municipio De Allende | 3 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | F001 Fomento a la Producción y el Consumo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hectárea | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517698 | Reforestación De Áreas Verdes Con Especies Nativas Y Forestales En El Municipio De General Teran | 4 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | F001 Fomento a la Producción y el Consumo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | 29.4 | Hectárea | 0 | 0 | 29.4 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517723 | Reforestación De Áreas Verdes Con Especies Nativas Y Forestales En El Municipio De Montemorelos | 5 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | F001 Fomento a la Producción y el Consumo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Desarrollo Sustentabole | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 98 | Hectárea | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517751 | Sec. Col. Buena Vista, El Carmen, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | El Carmen | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1115059 | 1009865 | 1009865 | 1009865 | 1009865 | 1009865 | 1009865 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517783 | Prim. Col. Renacimiento, Garcia, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 7106251 | 7025123 | 7025123 | 7025123 | 7025123 | 7025123 | 7025123 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517829 | Sec. Col. Monvlovita, General Escobedo, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LOEN | Educación | En Ejecución | 2015 | 10411280 | 10577171 | 10577171 | 10577171 | 10577171 | 10577171 | 10577171 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517852 | Cobertura Total De Servicios Básicos | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150200517878 | Sec. Col. Lomas De San Martin, Pesqueria, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Pesquería | Lomas de San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 6150075 | 5342484 | 5342484 | 5342484 | 5282548 | 5282548 | 5282548 | 98.8781 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517891 | Sec. Col. Buena Vista, El Carmen, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | El Carmen | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 22421142 | 19155548 | 19155548 | 19155548 | 19155548 | 19155548 | 19155548 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517920 | Sec. Col. Sierra Vista Residenciañ, Juarez, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 621377 | 638502 | 638502 | 638502 | 638502 | 638502 | 638502 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517932 | Prim. Col. Ruiseñores, Cienega De Flores, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 377765 | 339103 | 339103 | 339103 | 339103 | 339103 | 339103 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517949 | Prim. Col. Valle De Santa Maria, Pesqueria, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Pesquería | Valle de Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 4623672 | 4623672 | 4623672 | 4623672 | 4479769 | 4479769 | 4479769 | 96.8877 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200518017 | Prim. Col. Bosques De Los Nogales, Salinas Victoria, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Salinas Victoria | Bosques de los Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 7615546 | 7462575 | 7462575 | 7462575 | 7462575 | 7462575 | 7462575 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200519295 | Ampliacion De Red Electrica En Comunidad La Boquilla | FISM-2015-P11 | Nuevo León | Iturbide | La Boquilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 138926 | 137996 | 137996 | 137996 | 137996 | 137996 | 137996 | 100 | Metros lineales | 35 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO
NLE15150200519586 | Fc 2015 La Alianza | FC 2015 ALIANZA | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6988517.78 | 3864609 | 3864609 | 55.2087 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200521082 | Construccion De Canchas Deportivas | Cont-01-2015 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Teran | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4235339.18 | 4235339.18 | 4235339.18 | 4235339.18 | 2231002.38 | 2231002.38 | 2231002.38 | 52.6759 | Metros Cuadrados | 16400 | 0 | 50 | Financiera: / Física: en proceso / Registro:
NLE15150200521124 | Construccion De Carcamo De Rebombeo | FISM-7-2015 | Nuevo León | General Terán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de General Teran | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2438215.86 | 2432006.13 | 2432006.13 | 2432006.13 | 2432006.13 | 2432006.13 | 2432006.13 | 100 | Piezas | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
NLE15150200521718 | Construccion De Comedor Comunitario Ampl Los Nogales | FISM012015 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GARCIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 4100000 | 5815546.71 | 5815546.71 | 5815546.71 | 5815546.71 | 5815546.41 | 5815546.41 | 100 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada, obra total 5,956,619.05 se invirtieron los rendimientos financieros en esta obra / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200521719 | Construccion De Pie De Casa, Piso Firme,Cuarto De Baño, Mejoramiento De Vivienda,Cuarto Dormitorio,Techo De Losa Y Lamina En 9 Viviendas. | 1 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1676776 | 1590438 | 1590438 | 1590438 | 1590438 | 1590438 | 1590438 | 100 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERNINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200521783 | Construccion Comedor Comunitario Juvenil Col Renacimiento | FISM022015 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GARCIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2400000 | 2618151.59 | 2618151.59 | 2618151.59 | 2618151.59 | 2618151.59 | 2618151.59 | 100 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200521804 | Ampliacion Comedor Comunitario Col Renacimiento | FISM032015 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GARCIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 1090500.23 | 1090500.23 | 1090500.23 | 1090500.23 | 1090500.23 | 1090500.23 | 100 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200521840 | Alumbrado Publico | 2 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1515003 | 1515003 | 1515003 | 1515003 | 1515003 | 1515003 | 1515003 | 100 | Luminaria | 307 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200521872 | Ampliacion Comedor Comunitario Col Ampl Los Nogales | FISM042015 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GARCIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 965000 | 960545.23 | 960545.23 | 960545.23 | 960545.23 | 960545.23 | 960545.23 | 100 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200521892 | Construccion De Cuartos Dormitorios, Cuartos Para Baño Y Cuartos Para Cocina En 10 Viviendas Familariares | 3 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150200521895 | Ampliacion Comedor Comunitario Col Avance Popular | FISM052015 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GARCIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 835000 | 830521.5 | 830521.5 | 830521.5 | 830521.5 | 830521.5 | 830521.5 | 100 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200521919 | Prim. Col. Ruiseñores, Cienega De Flores, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCTAIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 4284239 | 4254190 | 4254190 | 4254190 | 4254190 | 4254190 | 4254190 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200521947 | Equipamiento De Comedor Comunitario Col Renacimiento | FISM062015 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GARCIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 853684 | 849599.99 | 849599.99 | 849599.99 | 849599.99 | 849599.99 | 849599.99 | 100 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200521952 | Construccion De 60 Cuartos De Baño | 4 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 4427100 | 4311328 | 4311328 | 4311328 | 4311328 | 4311328 | 4311328 | 100 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200521986 | Prim. Col. Mirador De San Antonio, Juarez, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 10598327 | 10473921 | 10473921 | 10473921 | 10473921 | 10473921 | 10473921 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200522002 | Construccion De Techo A Viviendas | FISM072015 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GARCIA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 702999.81 | 702373.36 | 702373.36 | 702373.36 | 702373.36 | 702373.36 | 702373.36 | 100 | Vivienda | 171 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200522012 | Ampliacion De Red Electrica | 5 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 271029 | 270601 | 270601 | 270601 | 270601 | 270601 | 270601 | 100 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200522013 | Prim. Col. Valle De San Blas, Garcia, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 6371056 | 6289559 | 6289559 | 6289559 | 6289559 | 6289559 | 6289559 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200522043 | Pavimentacion Asfaltica Calle Valencia Col. Buenos Aires | ISM-002-2015 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR GONZALEZ | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150200522070 | Sec. Col. Sierra Real, Garcia, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 4577980 | 4412739 | 4412739 | 4412739 | 4412739 | 4412739 | 4412739 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200522115 | Mejoramiento De Vivienda, Cuartos De Baño, Cuartos Dormitorios En 4 Viviendas | 6 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 879505 | 866816 | 866816 | 866816 | 866816 | 866816 | 866816 | 100 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200522116 | Infraestructura Educativa Mantenimiento A Escuelas | ISM-04-2015 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR GONZALEZ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150200522182 | Construccion De Techo Viviendas | FISM082015 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GARCIA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 937333.58 | 936559.42 | 936559.42 | 936559.42 | 936559.42 | 936559.42 | 936559.42 | 100 | Vivienda | 228 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200522207 | Sec. Col. Villas De San Carlos, Apodaca, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 5197336 | 5134830 | 5134830 | 5134830 | 5134830 | 5134830 | 5134830 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200522214 | Construucion De Guarniciones Y Banquetas Col Jos Paez | FISM092015 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GARCIA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2400000 | 2398124.62 | 2398124.62 | 2398124.62 | 2398124.62 | 2398124.62 | 2398124.62 | 100 | Metros Cuadrados | 3700 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200522216 | Ampliacion Del Comedor Primaria De Nuevo Repueblo | ISM-05-2015 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR GONZALEZ, N. L. | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150200522266 | Construccion De Techo De Viviendas Col Sobrevilla | FISM102015 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GARCIA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 209666.61 | 209418.16 | 209418.16 | 209418.16 | 209418.16 | 209418.16 | 209418.16 | 100 | Vivienda | 51 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200522269 | Electrificacion Col. Buenos Aires 2do. Sector | ISM-06-2015 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR GONZALEZ | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150200522303 | Ampliacion De Comedor Y Albergue Infantil Col Nogales | FISM112015 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GARCIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2400000 | 2515331.59 | 2515331.59 | 2515331.59 | 2515331.59 | 2515331.59 | 2515331.59 | 100 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200522313 | Reabilitacion De Escuelas | 1 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2504032 | 2504032 | 2304032 | 2504032 | 2504032 | 2504032 | 2504032 | 100 | Metros Cuadrados | 1585 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200522342 | Ampliacion De Centro Rehabilitacion | FISM122015 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GARCIA | Salud | En Ejecución | 2015 | 1290000 | 1070692.22 | 1070692.22 | 1070692.22 | 1070692.22 | 1070692.22 | 1070692.22 | 100 | Metros Cuadrados | 2700 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200522348 | Sec. Col. Real De San Jose, Juarez, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 2258148 | 2247202 | 2247202 | 2247202 | 2187069 | 2187069 | 2187069 | 97.3241 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200522733 | Prim. Col. Valle De Santa Maria Ii, Pesqueria, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Pesquería | Valle de Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATUVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 2096181 | 2089834 | 2089834 | 2089834 | 2089834 | 2089834 | 2089834 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200522746 | Gastos Indirectos | GI009 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 436450 | 47776 | 47776 | 47776 | 47776 | 47776 | 11750 | 100 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200522760 | Sec. Col. Valle De Lincoln, Garcia, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | García | Valle de Lincoln | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 2052182 | 2050416 | 2050416 | 2050416 | 2050416 | 2050416 | 2050416 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200522964 | Mantenimiento De Red De Agua Potable Los Pobladores (La Calor) | 01 | Nuevo León | Los Ramones | Los Pobladores (La Calor) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS RAMONES N.L. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150200523063 | Mantenimiento De Red De Agua Potable Los Garcia | 02 | Nuevo León | Los Ramones | Los García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS RAMONES, N.L. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150200523138 | Mantenimiento De Red De Agua Potable Rep. De Oriente | 03 | Nuevo León | Los Ramones | Repueblo de Oriente (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS RAMONES, N.L. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150200523195 | Mantenimiento De Alumbrado Publico Rep. De Ote. | 04 | Nuevo León | Los Ramones | Repueblo de Oriente (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS RAMONES, N.L. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150200523200 | Introduccion De Drenaje Sanitario | FISM-01-2015 | Nuevo León | Abasolo | Abasolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ABASOLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 790040 | 553028 | 553028 | 553028 | 553028 | 553028 | 553028 | 100 | Metros lineales | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
NLE15150200523232 | Mantenimiento De Alumbrado Publico El Porvenir | 05 | Nuevo León | Los Ramones | El Porvenir (Porvenir Ramones) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS RAMONES, N.L. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150200523375 | Mantenimiento De Alumbrado Publico San Isidro | 06 | Nuevo León | Los Ramones | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS RAMONES, N.L. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150200523432 | Mantenimiento De Alumbrado Publico Loma | 07 | Nuevo León | Los Ramones | Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS RAMONES, N.L. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150200523487 | Mantenimiento De Alumbrado Publico El Carrizo | 08 | Nuevo León | Los Ramones | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS RAMONES, N.L. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150200523839 | Construccion De Techos Firmes Col. Eloy Treviño | 044-05-T | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7976000 | 2040000 | 2040000 | 2040000 | 2040000 | 2040000 | 2040000 | 100 | Vivienda | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200523870 | Pavimentacion Asfaltica En Camino La Colorada Tramo 1 | 01 | Nuevo León | Los Ramones | La Colorada | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LOS RAMONES, N.L. | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150200524094 | Faip 2015 | FAIP 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19755264.34 | 7974885.41 | 7974885.41 | 39.8744 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200524215 | Construccion De Techo En Patio Central En Jardin De Niños Francisca Villarreal De Livas | fism-01-2015 | Nuevo León | Higueras | Higueras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Higueras | Educación | En Ejecución | 2015 | 575528 | 565888 | 565888 | 565888 | 565888 | 565888 | 565888 | 100 | Metros Cuadrados | 1509 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
NLE15150200524254 | Construccion De Cancha De Pasto Sintetico Col Los Parques | CE12015 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO GARCIA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1962197.63 | 1827243.92 | 1827243.92 | 1827243.92 | 1827243.92 | 1827243.92 | 1827243.92 | 100 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200524282 | Construccion De Cancha Pasto Sintetico Col Paseo De Las Torres | CE022015 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO GARCIA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2030008.07 | 2162079.06 | 2162079.06 | 2162079.06 | 2162079.06 | 2162079.06 | 2162079.06 | 100 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200524310 | Construucion De Cancha Pasto Sintetico Col Valle De Lincoln | CE032015 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO GARCIA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2007794.3 | 2006243.2 | 2006243.2 | 2006243.2 | 2006243.2 | 2006243.2 | 2006243.2 | 100 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200524620 | Desarrollo Institucional | DI18 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 290967 | [6 empty] | 0 | Mobiliario y equipo | 2000 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE15150200524861 | Construccion De Edificio Para Policia De Proximidad | FORTA-01-2015 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4025667 | 4025667 | 4025667 | 4025667 | 4025667 | 4025667 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN (1) EDIFICIO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200524955 | Subsemun | - | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10266848 | 10266848 | 10266848 | 10266848 | 10266848 | 10266848 | 9367170 | 100 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200525004 | Obra De Urbanizacion | 1 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 299580 | 299580 | 299580 | 299580 | 299580 | 99.86 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 99.86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200525027 | Carpeta Y Liga Para Bacheo | 2 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Convenios | E003 Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 1705234 | 1705234 | 1705234 | 1705234 | 1705234 | 68.2094 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 43.57 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200525126 | Construccion De Espacio Recreativo | CONTINGENCIAS-01-2015 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4235339 | 4235339 | 4235339 | 4235339 | 2682161 | 2682161 | 2682161 | 63.3281 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200525143 | Remodelacion Y Construccion De Plaza Principal En La Zona Centro (2a. Etapa) | CONTINGENCIAS-02-2015 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19278640 | 19278640 | 19278640 | 96.3932 | Piezas | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: OBRA AUN EN PROCESO / Registro: OBRA AUN EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200526267 | Construccion De Cancha De Futbol Siete | MSH-044-01 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 100 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200526406 | Programa Medio Ambiente Y Recursos Naturales | 1 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 66814159 | 114240 | 71635 | 71635 | 71635 | 71635 | 71635 | 62.7057 | Equipamiento | 0 | 0 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: Se envia a validar
NLE15150200527761 | Fondo De Aportaciones Multiples Superior 2015 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Nuevo León | Educación | En Ejecución | 2015 | 92980098 | 92980098 | 92980098 | 31381549.56 | 31381549.56 | 31381549.56 | 31381549.56 | 33.7508 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 33.75 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150200530135 | Equipo De Transporte Para Profesionalizacion De Las Instituciones En Seguridad Publica | Subsemun-01-2015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JUAREZ NL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2835217.6 | 2835217.6 | 754165.5 | 754165.5 | 746400 | 746400 | 746400 | 26.326 | Vehículos | 25000 | 0 | 26 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200530234 | Equipamiento Programa Seguridad Jovenes En Riesgo Con Participacion Ciudadana | Subsemun-02-2015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JUAREZ NL | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1013113 | 1013113 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200530272 | Equipamiento A Traves De Red Nacional De Telecomnicaciones | Subsemun-03-2015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JUAREZ NL | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 1083040 | 1083040 | 1081520 | 1081520 | 1078017.93 | 1078017.93 | 1078017.93 | 99.5363 | Piezas | 400000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200530421 | Programa Para La Fiscalización Del Gasto Federalizado | u037 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U037 Programa para la fiscalización del gasto federalizado |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Auditoría Superior del Estado de Nuevo León | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150200530565 | Adquisicion De Mob. Y Equipo A01 15 | SIE 018 15 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 2112826.9 | 2112827 | 2112827 | 2112827 | 2107317 | 2107317 | 2107317 | 99.7392 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200530608 | Rehabilitacion Del Parque De Beisbol De Ligas Pequeñas | FOPADEM-04-2015 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Deporte | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 3753876 | 3753876 | 3753876 | 75.0775 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRFA EN PORCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200531171 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva Ojo De Agua (Ii Et) | INFRADEP-2015-02 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3481413 | 3481413 | 3474962.1 | 99.5685 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200531213 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles De La Colonia Francisco Zertuche | CONTIGNECIAS 2015-01 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4974248.61 | 4974248.61 | 4974248.61 | 99.5846 | Metros lineales | 600 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200531253 | Centro Acuatico | CONTINGENCIAS 2015-02 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 40000000 | 39960000 | 39960000 | 39960000 | 39825713.3 | 39825713.3 | 39825713.3 | 99.6639 | Metros Cuadrados | 5500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE15150200531478 | Introduccion De Red De Agua Potable En La Colonia Francisco Zartuche | CONTINGENCIAS 2015-03 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, NUEVO LEON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4840591.9 | 4840591.9 | 4840591.9 | 96.9087 | Metros Cuadrados | 5500 | 0 | 97 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200531951 | Amplaicion De Red Electrica | FISM 2015-01 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1882618 | 1882618 | 1882618 | 1836748 | 1836748 | 1836748 | 1821390.16 | 97.5635 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200532541 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Vista Hermosa | - | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2823855 | 2823855 | 2823855 | 2823855 | 2823855 | 2823855 | 2823855 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200532547 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Colonia 5 De Mayo | - | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 941284 | 941284 | 941284 | 941284 | 895619 | 895619 | 895619 | 95.1486 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200532567 | Revestimiento De Calles Varias Con Material De Caliche De Banco De La Region, Colonia Vista Hermosa | - | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200532586 | Suministro E Instalacion De Equipo Completo De Energia Solar En Viviendas, Los Lirios | - | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200533180 | Techo Cuenca Ej Santa Rosa | PMDA-FIII-0115 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1250000 | 1193142.66 | 1193142.66 | 1193142.66 | 1193142.66 | 1193142.66 | 1193142.66 | 100 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200534675 | Drenaje Pluvial En Calle Av. Eugenio Garza Sada De Lago Zumpango A Lago Erie (Lateral), Col. Lagos Del Boque | FISM 15-1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3262000 | 3262000 | 3262000 | 3210009 | 2422601 | 1930121 | 1930121 | 59.1699 | Metros lineales | 1350 | 0 | 90 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200534716 | Drenaje Pluvial En Calle Sicilia De Florencia A Av. Constituyentes De Nuevo Leon En Col. Santa Fe | FISM 15-2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6582181 | 6582181 | 6582181 | 6489904 | 5022380 | 5022380 | 3736490 | 76.3027 | Metros lineales | 1350 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200534740 | Drenaje Pluvial En Calles Meseta, Aztlan, Lincoln, Ruiz, Cortines (Tramo I) En Col. San Bernabe (Fomerrey 51) | FISM 15-3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 13999948 | 13879572 | 13879572 | 13879572 | 13879572 | 13879572 | 13879572 | 100 | Metros lineales | 8000 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200534765 | Piso Firme | 36-03-SH-FIII-2015 | Nuevo León | Mier y Noriega | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150200534776 | Drenaje Pluvial En Las Calles Meseta, Aztlan, Lincoln, Ruiz, Cortines (Tramo Ii) En Col. San Bernabe Fomerrey 51 | FISM 15-4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 14000049 | 13950047 | 13950047 | 13950047 | 13950047 | 13950047 | 13950047 | 100 | Metros lineales | 8000 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200534806 | Drenaje Pluvial En La Calle Emiliano Zapata De Antonio I. Villarreal A Francisco Murguia, Col. Venustiano Carranza | FISM 15-5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2825000 | 2825000 | 2825000 | 2748517 | 2492890 | 2466055 | 2466055 | 87.294 | Metros lineales | 1350 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200534835 | Drenaje Pluvial Calle Camino De La Pradera, Calle Reyes Catolicos, Col. Arcos Del Sol Y Colonia Barrio Santa Isabel | FISM 15-6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4449496 | 4449496 | 4449496 | 4399620 | 3906039 | 3242185 | 3242185 | 72.8663 | Metros lineales | 1350 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200534886 | Recarp Y Bacheo Calles Noria Sur | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA, NL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4332000 | 4332000 | 3898800 | 4265011 | 422293.05 | 422293.05 | 422293.05 | 9.7482 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200534898 | Drenaje Pluvial En Calle Ejercito Nacional, Asamblea Ejidal Y Conexión Lincoln - Ruiz Cortines, Col. Plutarco Elias Calles | FISM 15-7 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8207969 | 7982992 | 7982992 | 7982992 | 7982992 | 7982992 | 7982992 | 100 | Metros lineales | 1350 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200534933 | Modernizacion De La Calle Nuevo Leon Nova Apodaca | 2 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9668000 | 9668000 | 8701200 | 9522330.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: SOLO ANTICIPO DE LA OBRA / Física: Solo se ha entregado el anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200534982 | Reconstruccion De Pavimento Varias Calles Rinconada | 3 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 6000000 | 5400000 | 5909786.62 | 4231982.02 | 4231982.02 | 0 | 70.533 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200535031 | Reconst Pav. Av Jardin De La Primavera Y Jardines | 4 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA NL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 8000000 | 9865764 | 1614918.79 | 1614918.79 | 1614918.79 | 16.1492 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200535076 | Reconst. De Pav. Varias Calles De Col Uh | 5 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9748956 | 9747833.38 | 9747833.38 | 9747833.38 | 97.4783 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200535627 | Unidad Deportiva Infantil | Infra depor-01-2015 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Dr. Arroyo | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150200536391 | Primera Etapa De La Biblioteca Central | MSOPR2301214IR | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2996999.38 | 2996999.38 | 2996999.38 | 99.9 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.9 | Financiera: en proceso / Física: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537026 | Rehabilitacion De Centro De Salud En Av. Ruiz Cortines Entre Calles Tortola Y Pelicano, Col. Valle Verde 2º. Sector (Centro De Salud C.A.M.V.I.O) | FISM 15-10 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Salud | En Ejecución | 2015 | 509386 | 509386 | 509386 | 498144 | 240894 | 240894 | 240894 | 47.2911 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537135 | Rehabilitacion De Centro De Salud En Calle Netzahualpilli, Entre Calles Ixtlixochitl Y Acamapichtli, Col. Provileon San Bernabe (Centro De Salud C.E.D.E.C.O. 8) | FISM 15-11 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Salud | En Ejecución | 2015 | 461190 | 461190 | 461190 | 455871 | 338565 | 338565 | 338565 | 73.4112 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537200 | Drenaje Pluvial En La Calle Seguridad Social Entre Rutenio Y Alejandro De Rodas Y Conexión Arroyo, Col. Hacienda Mitras | FISM 15-8 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 11664324 | 11664325 | 11664325 | 11446686 | 9031939 | 9031939 | 9031939 | 77.4322 | Metros lineales | 1350 | 0 | 95 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537226 | Rehabilitacion De Centro De Salud En Calle Helidoro Perez Entre Calle 20 De Noviembre Y Calle David Berlanga, Col. Nueva Madero (Centro De Salud Francisco I. Madero) | FISM 15-9 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Salud | En Ejecución | 2015 | 640698 | 610433 | 610433 | 610433 | 610433 | 610433 | 610433 | 100 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537298 | Rehabilitacion De Centro De Salud En Calle Veteranos De La Revolución Entre Calle 1913 Y Plan De Guadalupe, Col. Antonio I. Villarreal ( Centro De Salud Antonio I. Villarreal) | FISM 15-12 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Salud | En Ejecución | 2015 | 621192 | 590002 | 590002 | 590002 | 590002 | 590002 | 320753 | 100 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537316 | Rehabilitacion De Centro De Salud En Av. Almazan Entre Calles San Martin Y Ruben Jaramillo, Col. Tierra Y Libertad (Centro De Salud Tierra Y Libertad) | FISM 15-13 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Salud | En Ejecución | 2015 | 635084 | 613809 | 613809 | 613809 | 613809 | 613809 | 613809 | 100 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537337 | Rehabilitacion De Centro De Salud En Calle Comision Tripartita Entre Calle Dia Del Trabajo Y Calle 1º. De Mayo, Col. Infonavit Valle Verde ( Centro De Salud Infonavit Valle Verde ) | FISM 15-14 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Salud | En Ejecución | 2015 | 768347 | 775858 | 775858 | 775858 | 775858 | 775858 | 775858 | 100 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537499 | Pavimentacion Asfaltica Calle Edmundo Gonzalez Entre Vicente Fox Y Jose Villarreal. | R23-47-SF-02-01-2015 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, N. L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 100 | Metros Cuadrados | 170 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537510 | Subsemun 2015 | 01 SUBSEMUN 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 13028055 | 6553464.5 | 6514027.5 | 6553464.5 | 6553464.5 | 6553464.5 | 6553464.5 | 100 | Metros cúbicos | 443273 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro:
NLE15150200537582 | Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Proyectistas Y Calle Arquitectos Entre Calle Pacifistas Y Tope, Col. La Marina (Parcela 61) | FISM 15-17 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 821572 | 818138 | 818138 | 818138 | 818138 | 818138 | 818138 | 100 | Piezas | 215 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537603 | Techos De Fibro-Cemento En Sector San Bernabe (Colonias Fomerrey 1, 112,113,114,115), Sector La Alianza, Colonias Francisco Villa, La Esperanza Y Fomerrey 35 | FISM 15-18 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3937032 | 3937032 | 3937032 | 3881751 | 3509646 | 3509646 | 3509646 | 89.1445 | Piezas | 600 | 0 | 80 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537617 | Construccion De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento En Calle Proyectistas Y Calle Arquitectos Entre Calle Pacifistas Y Tope, Col. La Marina (Parcela 61) | FISM 15-19 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3793891 | 3793892 | 3793892 | 3679701 | 1103910 | 1103910 | 1103910 | 29.097 | Piezas | 215 | 0 | 90 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537627 | Construccion De Cuartos Para Baño Para El Mejoramiento En Calle Proyectistas Y Calle Arquitectos Entre Calle Pacifistas Y Tope, Col. La Marina (Parcela 61) | FISM 15-20 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2561530 | 2561530 | 2561530 | 2477734 | 743320 | 743320 | 743320 | 29.0186 | Piezas | 215 | 0 | 95 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537650 | Pavimentacion En Calle Proyectistas Y Calle Arquitectos Entre Calle Pacifistas Y Tope, Col. La Marina (Parcela 61) | FISM 15-21 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 845220 | 810341 | 810341 | 810341 | 810341 | 810341 | 700308 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537675 | Rehabilitacion De Pavimento En Calle Avena Entre Calles Felipe Zambrano Y Federal, Col Rene Alvarez. | FISM 15-22 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000416 | 1000416 | 1000416 | 985086 | 295246 | 295246 | 295246 | 29.5123 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537690 | Rehabilitacion De Pavimento En Calle Pedro Martinez Entre Calle Derecho De Huelga Y Av. La Esperanza, Col. Ampliacion Municipal | FISM 15-23 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1955652 | 1955653 | 1955653 | 1953934 | 587315 | 587315 | 587315 | 30.0317 | Metros Cuadrados | 190 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537703 | Rehabilitacion De Pavimento En Calle Juan Francisco Escamilla Entre Calles Teofilo Martinez Y Ruperto Davila, Col. Gloria Mendiola | FISM 15-24 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1387674 | 1387675 | 1387675 | 1363443 | 408518 | 408518 | 408518 | 29.439 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537715 | Rehabilitacion De Pavimento En Calle Apolo Entre Calles Teofilo Martinez Y Ruperto Davila, Col. Gloria Mendiola | FISM 15-25 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1387674 | 1387675 | 1387675 | 1362563 | 408518 | 408518 | 408518 | 29.439 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537727 | Rehabilitacion De Pavimento En Av. Portales De Los Valles Entre Av. Antiguos Ejidatarios Y Av. Las Torres, Sector La Alianza | FISM 15-26 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4975852 | 4975853 | 4975853 | 4903880 | 2491710 | 2491710 | 1471164 | 50.076 | Metros Cuadrados | 470 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537737 | Rehabilitacion De Pavimento En Calle La Alianza Entre Av. San Bernabe Y Av. Antiguos Ejidatarios, Sector La Alianza | FISM 15-27 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3072050 | 2985864 | 2985864 | 2985864 | 2985864 | 2985864 | 2985864 | 100 | Metros Cuadrados | 325 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200538431 | Electrificacion En Calle Proyectistas Y Calle Arquitectos Entre Calle Pacifistas Y Tope, Col. La Marina (Parcela 61) | FISM 15-15 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1612781 | 1546709 | 1546709 | 1546709 | 1546709 | 1546709 | 1546709 | 100 | Piezas | 220 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200538460 | Introduccion De Agua Potable En Calle Proyectistas Y Calle Arquitectos Entre Calle Pacifistas Y Tope, Col. La Marina (Parcela 61) | FISM 15-16 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 730936 | 862060 | 862060 | 862060 | 862060 | 862060 | 692978 | 100 | Piezas | 215 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200538860 | Camino Ejido Vaquerías - Ejido La Purísima | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Sistema de Caminos de Nuevo León | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 4006862.61 | 4006862.61 | 4006861.61 | 27.2576 | Kilómetro | 102000 | 0 | 21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200539064 | Apodaca - Cd. Juárez | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Sistema de Caminos de Nuevo León | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 19600000 | 19600000 | 19600000 | 19600000 | 5371003.06 | 5371003.06 | 5371003.06 | 27.4031 | Kilómetro | 473000 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200540681 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva Raul Gonzalez, Cabecera Municipal De China | - | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obra Publica | Deporte | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 4990000 | 4990000 | 4990000 | 4990000 | 4990000 | 99.8 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200540706 | Segunda Etapa De La Rehabilitacion De Espacios Deportivos En El Parque Raul Gonzalez | - | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obra Publica | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200541880 | Introducción De Agua Potable | FAIS-01-2015 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1795000 | 620000 | 620000 | 620000 | 284000 | 140000 | 140000 | 22.5806 | Metros lineales | 300 | 0 | 30 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200541901 | Construcción De Drenaje Pluvial | FAIS-02-2015 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5901094.25 | 6154399 | 6154399 | 6154399 | 6154399 | 6154399 | 6154399 | 100 | Metros lineales | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200541921 | Electrificaciones | FAIS-04-2015 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3186263 | 3186263 | 3186263 | 3186263 | 3186263 | 3186263 | 100 | Metros lineales | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: terminado / Registro: terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200541930 | Techado De Escuelas | FAIS-05-2015 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | Educación | En Ejecución | 2015 | 2136606.4 | 2681023 | 2681023 | 2681023 | 2681023 | 2681023 | 2681023 | 100 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200541980 | Cancha Multideportiva En La Localidad La Trinidad | Conting.-01-2015 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1989005 | 1989005 | 1989005 | 99.4502 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: terminado / Registro: terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200541990 | Cancha Multideportiva En San Rafael Del Llano | Conting.-02-2015 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1479536 | 1479536 | 1479536 | 98.6357 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: terminado / Registro: terminado
NLE15150200542000 | Cancha Multideportiva La Escondida | Conting. 03-2015 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1479536 | 1479536 | 1479536 | 98.6357 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: terminado / Registro: terminado
NLE15150200542643 | Construcción De Techo Firme | FAIS-01-2015 | Nuevo León | El Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL CARMEN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1253584.16 | 1253491.68 | 1253491.68 | 1253491.68 | 1253491.68 | 1253491.68 | 1253491.68 | 100 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200542652 | Ampliacion De Drenaje Sanitario | fism-01-2015 | Nuevo León | Melchor Ocampo | Charco Redondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Melchor Ocampo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 158711 | 158711 | 158711 | 158711 | 158711 | 158711 | 158711 | 100 | Metros lineales | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: ya se concluyo obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200542655 | Construcción De Cuartos Dormitorios | FAIS-02-2015 | Nuevo León | El Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 542880 | 541527.24 | 541527.24 | 541527.24 | 541527.24 | 541527.24 | 541527.24 | 100 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200542658 | Fosa Y Baño En La Paz | 4 | Nuevo León | Allende | La Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de allende, n.l. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 194518.52 | 194518.52 | 194518.52 | 194518.52 | 194518.52 | 194518.52 | 194518.52 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200542664 | Instalación De Alumbrado Público | FAIS-03-2015 | Nuevo León | El Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL CARMEN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 412638.68 | 407507.37 | 407507.37 | 407507.37 | 407507.37 | 407507.37 | 407507.37 | 100 | Piezas | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200542670 | Construcción De Piso Firme | FAIS-04-2015 | Nuevo León | El Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL CARMEN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 132277.67 | 126166.93 | 126166.93 | 126166.93 | 126166.93 | 126166.93 | 126166.93 | 100 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200542677 | Revestimiento Con Concreto Hidráulico | FAIS-05-2015 | Nuevo León | El Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL CARMEN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 412827.49 | 410676.25 | 410676.25 | 410676.25 | 410676.25 | 410676.25 | 410676.25 | 100 | Metros Cuadrados | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200542898 | Luminarias El Provisor | 6 | Nuevo León | Allende | El Provisor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de allende n.l. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 130705 | 130705.06 | 130705.06 | 130705.06 | 130705.06 | 130705.06 | 130705.06 | 100 | Luminaria | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200543616 | Construccion De Planta Potabilizadora Y Lineas De Conduccion | - | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 600000 | 458994.6 | 458994.6 | 458994.6 | 458994.6 | 458994.6 | 458994.6 | 100 | Lote | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200543647 | Construcción De Baños | - | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL BRAVO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 250000 | 247880.4 | 247880.4 | 247880.4 | 247880.4 | 247880.4 | 247880.4 | 100 | Piezas | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200543653 | Construccion De Modulos Solares | - | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | Piezas | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200543663 | Mantenimiento A Caminos Rurales | - | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 495000 | 493102.21 | 493102.21 | 493102.21 | 493102.21 | 493102.21 | 493102.21 | 100 | Kilómetro | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200543671 | Ampliacion De Red De Agua Potable A La Loc. La Reforma | - | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 905293.05 | 1134411.11 | 1134411.11 | 1134411.11 | 1134411.11 | 1134411.11 | 1134411.11 | 100 | Metros | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200544376 | Rehabilitacion Y Mejoras De Las Vialidades | FAIP-01-2015 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200544377 | Centro Acuatico Nuevo Leon 2da Etapa, (Care) Parque Niños Heroes | SIE-35-2015 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Deporte | En Ejecución | 2015 | 53930000 | 53930000 | 53930000 | 35383474 | 10615042 | 10615042 | 10615042 | 19.683 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200544378 | Gradas Y Baños En Pista De Atletismo Nuevo Leon 3era Etapa | SIE-36-2015 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Deporte | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 8436516 | 3152173 | 3152173 | 3152173 | 31.5217 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200544379 | Rehabilitación De Velódromo | SIE-37-2015 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Deporte | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 4931070 | 3306899 | 992070 | 992070 | 992070 | 19.8414 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200545102 | Construccion De Aulas Para Cecyte En Col. Francisco A. Cardenas | 01 | Nuevo León | Abasolo | Abasolo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Abasolo, Nuevo Leon | Educación | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200545474 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Severita Guzmán Entre Camino A San Antonio Y Camino A La Paz, Secc. Hacienda Los Guzmán | 1 | Nuevo León | Allende | Allende [Unidad Avícola] | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de Allende, n.l. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2751372 | 2751372.81 | 2751372.81 | 2751372.81 | 2751372.81 | 2751372.81 | 2751372.81 | 100 | Metros lineales | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200545500 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pantaleón Rocha Entre Acueducto Y Tope De Calle Secc. Paso Hondo | 2 | Nuevo León | Allende | Paso Hondo | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de Allende, n.l. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3493139 | 3493139.93 | 3493139.93 | 3493139.93 | 3493139.93 | 3493139.93 | 3493139.93 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200545505 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De La Palangana Entre Camino Al Fraile Y Tope De Calle (Primera Etapa) Secc. La Palangana | 3 | Nuevo León | Allende | Paso Hondo | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de allende, n.l. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3480648 | 3480648.9 | 3480648.9 | 3480648.9 | 3480648.9 | 3480648.9 | 3480648.9 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200545513 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Av. Los Morales Entre Carretera Cadereyta Y Calle Sin Nombre, Secc. Los Sabinos | 4 | Nuevo León | Allende | Los Sabinos de Arriba | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de allende, n.l. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5274838 | 5274838.36 | 5274838.36 | 5274838.36 | 5274838.36 | 4066120.07 | 4066120.07 | 77.0852 | Metros lineales | 0 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200545515 | Construcción De Explanada Cultural En La Ciudad De Allende, En Cabecera Municipal | 5 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de allende n.l. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 8745037 | 8745037 | 58.3002 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200545518 | Pavimentación De La Calle Los Perales Entre Av. Ramiro Tamez Y Tope De Calle En Secc. Diego López | 6 | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de allende, n.l. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2252280 | 2252280 | 2252280 | 2252280 | 2252280 | 2252280 | 2252280 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200545521 | Pavimentación De La Calle Sin Nombre Entre Camino Al Fraile Y Tope De Calle Secc. Jáuregui | 7 | Nuevo León | Allende | Jáuregui | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de allene, n.l. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1401660 | 1401660 | 1401660 | 1401660 | 1401660 | 1401660 | 1401660 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200545524 | Pavimentación De La Calle La Migaja Entre Calle No. 19 Calle No. 13 Y Calle No. 7 En Secc. San Antonio | 8 | Nuevo León | Allende | San Antonio (Hacienda San Antonio) | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de allende, n.l. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1991900 | 1991900 | 1991900 | 1991900 | 1991900 | 1991900 | 1991900 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200545525 | Pavimentación De La Calle Benito Juárez Entre E. Zapata Y Camino Al Panteón Secc. Los Sabinos | 9 | Nuevo León | Allende | Los Sabinos de Arriba | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de allende, n.l. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1323560 | 1323560 | 1323560 | 1323560 | 1323560 | 1323560 | 1323560 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200545529 | Pavimentación De La Calle Futuro Libramiento Entre Sonora Y Camino A Boquillas Secc. El Vergel | 10 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de allende, n.l. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3030600 | 3030600 | 3030600 | 3030600 | 3030600 | 3030600 | 3030600 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200545531 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Hermanos Raúl Y Fortino De La Garza Camino | 11 | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de allende, n.l. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300553118 | Adecuación De Accesibilidad En Inmuebles De Atención A Usuarios | 01 Accesibilidad | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 20991119 | 20991119 | 20991119 | 17823668 | 5347100 | 5347100 | 5347100 | 25.4732 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: Se tuvieron economías por lo que se solicitara autorización para ejercerlas / Física: El Proyecto se autorizo a finales del trimestre, por lo que solo se realizo la licitación / Registro: El proyecto se registro en su totalidad como inversión, pero se están analizando los conceptos para su registro contable, por lo que hay posibilidades de que algunos conceptos correspondan a gasto corriente, de ser así el proyecto se deberá sufrir modificaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300553143 | Segunda Etapa De Electrificacion A La Cortina | 1 | Nuevo León | Santiago | La Cortina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1945087.45 | 1945087.45 | 1945087.45 | 1945087.45 | 1010635.51 | 1010635.51 | 1010635.51 | 51.9584 | Metros lineales | 0 | 0 | 51.96 | Financiera: en proceso / Física: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300554256 | Primera Etapa Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Los Olivos Las Huertas | 2 | Nuevo León | Santiago | Las Marraneras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1852287.55 | 1852287.55 | 1852287.55 | 1852287.55 | 1831377.02 | 1831377.02 | 1831377.02 | 98.8711 | Metros lineales | 793 | 0 | 98.87 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300554258 | Primera Etapa Introduccion De Drenaje Calle Rio La Chueca Col San Juan Los Rodriguez | 3 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1311334.25 | 1311334.25 | 1311334.25 | 1311334.25 | 1285175.01 | 1285175.01 | 1209532.14 | 98.0051 | Metros lineales | 148 | 0 | 98.01 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300554259 | Primera Etapa De Introducción De Agua Potable En Calle Alonso Chavez Rio Moctezuma Col San Juan | 4 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 736987.5 | 736987.5 | 736987.5 | 736987.5 | 341109.7 | 341109.7 | 341109.7 | 46.2843 | Metros lineales | 1352 | 0 | 46.28 | Financiera: en proceso / Física: / Registro: en proceso
NLE15150300554261 | Primera Etapa Pavimentacion Calle 5 De Mayo San Jose Norte | 5 | Nuevo León | Santiago | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1084478.69 | 1084478.69 | 1084478.69 | 1084478.69 | 1082828.26 | 1082828.26 | 1082828.26 | 99.8478 | Metros Cuadrados | 2885 | 0 | 99.85 | Financiera: en proceso / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300554270 | Gastos Indirectos Y Proyectos De Inversion | 6 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 368493.75 | 368493.75 | 368493.75 | 368493.75 | 111459.6 | 111459 | 111459 | 30.2472 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 30.25 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: compra de equipo de oficina y equipo de computo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300556050 | Construccion De Aula, Telesecundaria Fortunato Zuazua | - | Nuevo León | Linares | Gatos Güeros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 388015 | 420820 | 420820 | 420820 | 420820 | 420820 | 420820 | 100 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300556062 | Rehabilitacion De Aulas, J.N. Anastacia Bustamante, Ej. Hac. Gpe | - | Nuevo León | Linares | Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 114060 | 81134 | 81134 | 81134 | 81134 | 81134 | 81134 | 100 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300556069 | Construccion De Drenaje Pluvial | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2098551 | 2097058 | 2097058 | 2097058 | 2097058 | 2097058 | 2097058 | 100 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300556077 | Construccion Drenaje Pluvial 1a. Etapa | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2007509 | 2006237 | 2006237 | 2006237 | 2006237 | 2006237 | 2006237 | 100 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300556145 | Construccion De Tres Techos Firmes, Col.Buenos Aires | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIR, DES. URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 147931 | 260188 | 260188 | 260188 | 260188 | 260188 | 260188 | 100 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL IMPORTE INICIAL POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300560545 | Construccion Canchas Polivalentes En El Nogalar | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL TOTAL DE ESTA OBRA FUE POR 3,018,653, LA DIFERENCIA SE PAGO CON INTERESES GENERADOS. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300561276 | Construccion De 4 Cuartos De Baño, | SH2 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 303277 | 303277 | 303277 | 303277 | 303277 | 303277 | 293046 | 100 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300561284 | Construccion De Techo De Losa, Techo De Lamina, Piso Firme Y Mejoramiento De Vivienda En 2 Viviendas. | SH2 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 266497 | 266497 | 266202 | 266202 | 266202 | 266202 | 266202 | 99.8893 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300564410 | Construcción De Drenaje Sanitario | IS-20-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1553519.35 | 1553519.35 | 1553519.35 | 1553519.35 | 1553519.35 | 1553519.35 | 1440737.61 | 100 | Metros lineales | 59 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300564418 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario | IS-21-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 972616.54 | 972616.54 | 972616.54 | 972616.54 | 972616.54 | 972616.54 | 691415.48 | 100 | Metros lineales | 69 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300564425 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario | IS-22-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2114974.28 | 2114974.28 | 2114974.28 | 2114974.28 | 2114974.28 | 2114974.28 | 1924008.36 | 100 | Metros lineales | 360 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300564430 | Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias | IS- 23-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 999049.28 | 999049.28 | 999049.28 | 999049.28 | 999049.28 | 999049.28 | 863823.9 | 100 | Metros lineales | 404 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300564433 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario | IS-24-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1115845.44 | 1115845.44 | 1115845.44 | 1115845.44 | 1115845.44 | 1115845.44 | 1115845.44 | 100 | Metros lineales | 195 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300565148 | Construcción De Unidad Deportiva Emilio Carranza | CE-01-2015 | Nuevo León | Rayones | Rayones | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Rayones | Deporte | En Ejecución | 2015 | 6997000 | 6997000 | 6997000 | 6997000 | 6300093.96 | 6300093.96 | 6300093.96 | 90.0399 | Metros Cuadrados | 2800 | 0 | 98 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300565299 | Rehabilitacion De Viviendas, Muros Y Paneles Solares | fis-07-2015 | Nuevo León | Aramberri | San Juan de Avilés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Aramberri | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1096152 | 1096152 | 1096152 | 1096152 | 1096152 | 1096152 | 1096152 | 100 | Vivienda | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: terminada / Registro: terminada
NLE15150300565448 | Rehabilitacion De Sanitarios En Escuela Primaria Lic. Benito Juarez | Fis-02-2015 | Nuevo León | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Abasolo, Nuevo Leon | Educación | En Ejecución | 2015 | 237012 | 237012 | 237012 | 237012 | 237012 | 237012 | 237012 | 100 | Piezas | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300565654 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario | IS-25-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 347911.56 | 347911.56 | 347911.56 | 347911.56 | 347911.56 | 347911.56 | 347911.56 | 100 | Metros lineales | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300565936 | Construcción De Techo Cuenca En Ej. Santa Teresa De Jesús | PMDA-FIII-0215 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Santa Teresa (Don Jesús) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300565992 | Construcción De Techo Cuenca En Ej. Madrugadores | PMDA-FIII-0315 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Madrugadores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1250000 | 1239412.95 | 1239412.95 | 1239412.95 | 1239412.95 | 1239412.95 | 1239412.95 | 100 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300566049 | Construcción De Techo Cuenca En Ej. El Desierto | PMDA-FIII-0415 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Desierto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1250000 | 1234483.26 | 1234483.26 | 1234483.26 | 1234483.26 | 1234483.26 | 1234483.26 | 100 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300566108 | Construcción De Aljibe En Ej. Boquillas | PMDA-FIII-0515 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Boquillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2390289.4 | 2390289.4 | 2390289.4 | 99.5954 | Metros Cuadrados | 376 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300566140 | Olla De Captación De Agua Pluvial De 30x30 | PMDA-FIII-0615 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Guadalupe de Silva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1800000 | 1789111.12 | 1789111.12 | 1789111.12 | 1789111.12 | 1789111.12 | 1789111.12 | 100 | Metros Cuadrados | 128 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150300566165 | Rehabilitación De Camino En Ej. El Pequeño | PMDA-FIII-0715 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Pequeño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1999734.06 | 1999734.06 | 1999734.06 | 1999734.06 | 1999734.06 | 1999734.06 | 100 | Metros Cuadrados | 114 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300566207 | Ampliación De Vivienda, Cuartos Dormitorios | PMDA-FIII-0815 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3253395.65 | 3255434.16 | 3255434.16 | 3255434.16 | 3255434.16 | 3255434.16 | 3255434.16 | 100 | Piezas | 10232 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300566296 | Suministro E Instalación De Lámparas Led En Zaps Urbanas | PMDA-FIII-0915 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3600000 | 3611100.79 | 3611100.79 | 3611100.79 | 3611100.79 | 3611100.79 | 3611100.79 | 100 | Piezas | 10232 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150300566342 | Pavimentación De Las Calles De La Col. Sócrtaes Rizzo | PMDA-FIII-1015 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 6186497.14 | 6186497.14 | 6186497.14 | 6186497.14 | 6186497.14 | 6186487.14 | 100 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300566362 | Construcción De Techo Cuenca Cívico En Ej. San Pedro De Ruedas | PMDA-FIII-1115 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Pedro de González (San Pedro de Rueda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1250000 | 1545520.22 | 1545520.22 | 1545520.22 | 1545520.22 | 1545520.22 | 1545520.22 | 100 | Metros Cuadrados | 448 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300566391 | Construcción De Techo Cuenca | PMDA-FIII-1215 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Nueva Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1250000 | 1238094.5 | 1238094.5 | 1238094.5 | 1238094.5 | 1238094.5 | 1238094.5 | 100 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150300566409 | Construcción De Techo Metálico De 16x30 | PMDA-FIII-1315 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Lagunita y Ranchos Nuevos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 974122.99 | 974122.99 | 974122.99 | 974122.99 | 974122.99 | 974122.99 | 100 | Metros Cuadrados | 86 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150300566431 | Construcción De Drenaje Sanitario | PMDA-FIII-1415 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1250000 | 1244439.6 | 1244439.6 | 1244439.6 | 1244439.6 | 1244439.6 | 1244439.6 | 100 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150300566470 | Construcción De Losas De Concreto En Zaps Urbanas Y Localidades De Alta Marginación | PMDA-FIII-1615 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 4955666.04 | 4528005.52 | 4528005.52 | 4528005.52 | 4528005.52 | 4528005.52 | 4528005.52 | 100 | Piezas | 10272 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300566499 | Ampliación De Agua Potable En Ej. San Cayetano De Vacas | PMDA-FIII-1715 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Cayetano de Vacas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 459928.6 | 449204.38 | 449204.38 | 449204.38 | 449204.38 | 449204.38 | 449204.38 | 100 | Metros lineales | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300566519 | Ampliacion De Agua Potable En Ej. Santa Ana | PMDA-FIII-1815 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300566548 | Construcción De Techo Cuenca En Ej. El Jilguero | PMDA-FIII-1915 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Jilguero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300566558 | Bienes Para Cubrir Al Personal Operativo Que Comprende Entre Otros: Chalecos Balisticos Y Equipamiento | SUBSEMUM 04 2015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3413200 | 3413200 | 2216600 | 2216600 | 2213990.69 | 2213990.69 | 2213990.69 | 64.8655 | Piezas | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: 20 ARMAS CORTAS, 20 ARMAS LARGAS, 200 UNIFORMES, 100 ESPOSAS, 100 BASTONES, CARTUCHOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300566567 | Ampliación De Red Electrica En Col. Socrates Rizzo | PMDA-FIII-2015 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1050320 | 1050320 | 1050320 | 1050320 | 1050320 | 1050320 | 1050320 | 100 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300566579 | Ampliacion De Red Electrica En La Col 5 De Julio | PMDA-FIII-2115 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO. DE DR. ARROYO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 225000 | 238037.93 | 238037.93 | 238037.93 | 238037.93 | 238037.93 | 238037.93 | 100 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300566593 | Ampliación De Red Eléctrica En Boulevard Ejército Mexicano | PMDA-FIII-2215 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 169200 | 220926.64 | 220926.64 | 220926.64 | 220926.64 | 220926.64 | 220926.64 | 100 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300566617 | Ampliación De Red Eléctrica Narcizo Mendoza | PMDA-FIII-2315 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 201600 | 275013.96 | 275013.96 | 275013.96 | 275013.96 | 275013.96 | 275013.96 | 100 | Metros lineales | 49 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300566637 | Ampliacion De Red Electrica 2do Sector | PMDA-FIII-2415 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 100 | Metros lineales | 57 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150300566649 | Rehabilitación De Centro De Salud | PMDA-FIII-2615 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO | Salud | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 349999.99 | 100 | Metros Cuadrados | 10232 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300567562 | Linea De Conducción De Agua Potable | 01-Conagua-2015 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Carmen de Castaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Dr. Arroyo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3035017.45 | 3035017.45 | 3035017.45 | 3035017.45 | 3035017.45 | 3035017.45 | 3035017.45 | 100 | Metros lineales | 425 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300567585 | Linea De Conducción De Agua Potable | 02-conagua-2015 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Santa Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Dr. Arroyo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4965941.55 | 4965941.55 | 4965941.55 | 4965941.55 | 4965941.55 | 4965941.55 | 4965941.55 | 100 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150300567609 | Aportacion Al Programa Vivienda Digna Con Sedatu | 01-sedatu-2015 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Dr. Arroyo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2806883.07 | 3290000 | 3290000 | 3290000 | 3290000 | 3290000 | 3290000 | 100 | Vivienda | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300568609 | Construccion De Losa De Concreto | - | Nuevo León | Marín | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Marin | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150300568652 | Construccion De Cuneta De Concreto Y Parrillas Para Drenaje Pluvial | - | Nuevo León | Marín | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Marin | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 586968 | 586968 | 585372 | 585372 | 585372 | 585372 | 585372 | 99.7281 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150300569564 | Construccion De Edificio De Proteccion Civil | 8 CONTINGENCIAS 2 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 7586420.91 | 2275926.26 | 2275926.26 | 2275926.26 | 22.7593 | Metros | 432000 | 0 | 22.76 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150300569609 | Remodelacion De Cintersan | 09 CONTINGENCIAS 2 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 96000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150300569648 | Remodelacion Del Edificio De Presidencia Municipal De San Nicolas De Los Garza Nuevo Leon | 10 CONTINGENCIAS 2 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 23000000 | 23000000 | 23000000 | 9985255.87 | 637273.34 | 637273.34 | 637273.34 | 2.7708 | Metros Cuadrados | 112000 | 0 | 2.77 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150300569681 | Conexion De Parque Lineal Industrias Del Vidrio Y Parque Lineal Las Torres | 11 CONTINGENCIAS 2 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14518471.22 | 4490404.9 | 4490404.9 | 4490404.9 | 29.936 | Metros Cuadrados | 112000 | 0 | 29.94 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150300569707 | Construccion De Parque Lineal Residencial Anahuac | 12 CONTINGENCIAS 2 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24953912.68 | 24953912.68 | 24953912.68 | 24953912.68 | 99.8157 | Metros Cuadrados | 11350 | 0 | 99.82 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150300569737 | Remodelacion De Unidad Deportiva Anahuac | 13 CONTINGENCIAS 2 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 146000 | 0 | 0 | Financiera: . / Física: / Registro:
NLE15150300570111 | Inadem 2015 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SRIA. DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: YA SE FINIQUITO ESTE PROYECTO. / Física: YA SE FINIQUITO ESTE PROYECTO. / Registro: YA SE FINIQUITO ESTE PROYECTO INADEM 2015
NLE15150300571937 | Centro Comunitario San Bernabe (Construccion) Vitapista | - | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Deporte | En Ejecución | 2015 | 14100000 | 14100000 | 14100000 | 14100000 | 14100000 | 14100000 | 14100000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300572576 | Construccion De Comedor Comunitario | msv-fism-003-2015 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Salinas Victoria | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 10475017 | 10475017 | 10475017 | 10475017 | 10475017 | 10475017 | 10475017 | 100 | Metros Cuadrados | 7000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
NLE15150300572747 | Recarpeteo De Concreto Hidraulico Y Asfaltico En La Calle Loma Blanca Entre La Av. San Angel Y La Av. Gomez Morin | C.E.-01-2015 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1417756.35 | 1417756.35 | 1417756.35 | 1417756.35 | 1130416.85 | 1130416.85 | 1130416.85 | 79.7328 | Metros Cuadrados | 127000 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300573017 | Obra Pendiente De Asignar | 0 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 42685 | 42688 | 42688 | 42688 | 42688 | 42688 | 0 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE ASGNAR. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300573277 | Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas | 0709-15 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | DIRECCIONES, AGRICOLA, GANADERIA Y PESCA DE LA CDANL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300573988 | Rastro Municipal | 3 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Convenios | E003 Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados |  | 11-Educación Pública | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 346656 | 346656 | 346656 | 346656 | 346656 | 346656 | 346656 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300574034 | Internet | 4 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Convenios | E003 Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados |  | 11-Educación Pública | OBRAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 67318 | 67318 | 67318 | 67318 | 67318 | 67318 | 67318 | 100 | Equipamiento | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300574057 | Arroyo Artificial | 5 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Convenios | E003 Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados |  | 11-Educación Pública | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4909090 | 4909090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300574075 | Pavimentacion De Villa De Cordoba | 6 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Convenios | E003 Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados |  | 11-Educación Pública | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 310443 | 310443 | 310443 | 307651 | 307651 | 307651 | 307651 | 99.1006 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 99.1 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300574264 | Programa Integral De Desarrollo Rural | 0707-15 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa Integral de Desarrollo Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL DE LA CDANL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300576405 | 2a Etapa De Pavimentacion De La Calle Allende De Avenida Monterrey Y Adolfo Lopez Mateos | PMH-CONECO-01-15 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300576440 | Pavimentacion De Calle Morelos A Treviño En Col. Santa Rosa Cabecera Municipal | PMH-CONECO-02-15 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300576526 | Equipamiento De Retos De Aventura En El Parque Cola De Caballo | 1 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios |  | 21-Turismo | Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 4000000 | [6 empty] | 0 | Equipamiento | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE15150300576692 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo Iv 26-15 | 4 INFRA 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3512645 | 3512645 | 3512645 | 3470127 | 1041038 | 1041038 | 1041038 | 29.6369 | Metros lineales | 1345 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300576728 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo V | 5 INFRA 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3120470 | 3120470 | 3120470 | 3081601 | 1819521 | 1819521 | 1819521 | 58.3092 | Metros lineales | 1345 | 0 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300576794 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo Vi | 6 INFRA 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3155974 | 3155974 | 3155974 | 3118745 | 1895582 | 1895582 | 1895582 | 60.0633 | Metros lineales | 1345 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300576860 | Introduccion De Red De Alumbrado Publico 12-15 | 7 INFRA 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2765578 | 2765578 | 2765578 | 2710672 | 1346501 | 1346501 | 1346501 | 48.6879 | Piezas | 3330 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300576906 | 2da Etapa Del Plan Maestro De Restauración Urbana Para El Centro Histórico De Linares. | 01 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 10000000 | [6 empty] | 0 | Metros | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE15150300576910 | Rehabilitacion De Espacio Publico 13-15 | 8 INFRA 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1626370 | 1626370 | 1626370 | 1610645 | 1071058 | 1071058 | 1071058 | 65.8557 | Metros Cuadrados | 3330 | 0 | 66 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300577026 | Construccion De Centro Polivalente Municipal 1a Estapa | cont15-01-2015 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de hidalgo | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300577051 | Introducción De Agua Potable Y Drenaje Sanitario | FISM-02-2015 | Nuevo León | Mina | Mina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MINA, N. L. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1280557 | 1280557 | 1280557 | 1280557 | 1280557 | 1280557 | 1280557 | 100 | Piezas | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300577901 | Escuelas De Tiempo Completo | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: RECURSO NO MINISTRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300578313 | Reforestacion Diversas Calles, Parques Y Avenidas Del Municipio De Lampazos De Naranjo, Nuevo Leon | HIDROCARBUROS 01 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 81480 | 116533.29 | 116533.29 | 109140 | 109140 | 109140 | 109140 | 93.6556 | Piezas | 5800 | 0 | 93 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro:
NLE15150300578843 | Construcción De Comedor Escolar | INFRA-21-2015 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 548087 | 519063 | 519063 | 519063 | 519063 | 519063 | 519063 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300578886 | Inversión Por Priorizar | INFRA-22-2015 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 966866 | 1020113 | 1020113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: INVERSION PENDIENTE DE ASIGNAR / Registro: INVERSION PENDIENTE DE ASIGNAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300578896 | Fc 2015 Pavimentacion De Vialidades | FC 2015 PAV DE VIALIDA | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO GRAL.. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 13580079.84 | 13580079.84 | 13580079.84 | 13580079.84 | 13549176.52 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300578924 | Construccion De Espacio Deportivo 07-15 | 1 C1 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3277266 | 3277266 | 3277266 | 3174210 | 2640899 | 2640899 | 2640899 | 80.5824 | Metros Cuadrados | 5100 | 0 | 81 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300578938 | Fc 2015 Mejora Vialidades | FC2105 MEJORA VIAL | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6419920.16 | 6419920.16 | 6419920.16 | 6419920.16 | 6378629.19 | 3060694.56 | 3060694.56 | 47.675 | Metros lineales | 100000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300578950 | Construccion De Espacio Deportivo | 02 C1 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2362453 | 2395003 | 2395003 | 2370197 | 1292586 | 1292586 | 1292586 | 53.9701 | Metros Cuadrados | 3850 | 0 | 54 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300578995 | Construccion De Gradas Para Parque De Besbol 09-15 | 03 C1 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2949860 | 2949860 | 2949860 | 2907398 | 2731342 | 2731342 | 2665713 | 92.5923 | Kilómetro cuadrado | 3900 | 0 | 93 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579021 | Construccion De Espacio Deportivo 10-15 | 04 CI 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2704611 | 2704611 | 2704611 | 2677482 | 1981913 | 1981913 | 1981913 | 73.279 | Metros Cuadrados | 3300 | 0 | 73 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579042 | Infra 2015 Agua Potable Andres Caballero | FISM 01 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 731897.66 | 731897.66 | 731897.66 | 731897.66 | 433947.83 | 433947.83 | 433947.83 | 59.2908 | Metros lineales | 100000 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579057 | Construccion De Espacio Deportivo 11-15 | 05 C1 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5394464 | 5394464 | 5394464 | 5316677 | 4039635 | 4039635 | 4039635 | 74.8848 | Metros Cuadrados | 4150 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579082 | Infra 2015 Drenaje Los Altos | INFRA 02 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1462354.36 | 1462354.36 | 1462354.36 | 1462354.36 | 958575 | 958575 | 958575 | 65.5501 | Metros cúbicos | 120000 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579091 | Construccion De Parque Lineal 14-15 | 06 C1 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6944025 | 6944025 | 6944025 | 6900208 | 4083700 | 4083700 | 4083700 | 58.8088 | Metros Cuadrados | 4950 | 0 | 59 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579109 | 07 Ci 2015 | 07 C1 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6134770 | 6134771 | 6134771 | 5335270 | 3617100 | 3617100 | 3617100 | 58.9606 | Metros Cuadrados | 5850 | 0 | 59 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579117 | Infra 2015 Pavimento Andres Caballero | FISM 03 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GENERAL ESCOBEDO, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4453323.74 | 4453323.74 | 4453323.74 | 4453323.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579130 | Construccion De Espacio Deportivo 16-15 | 08 C1 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7908393 | 7112807 | 7112807 | 7112807 | 88.9101 | Metros Cuadrados | 9000 | 0 | 89 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579156 | Rehabilitacion De Pavimento 29-15 | 01 C2 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7649702 | 7649702 | 7649702 | 7562114 | 6536859 | 6536859 | 6536859 | 85.4525 | Metros Cuadrados | 9500 | 0 | 85 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579170 | Construccion De Espacio Deportivo 30-15 | 02 C2 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9087395 | 9087395 | 9087395 | 9004636 | 3064080 | 3064080 | 3064080 | 33.7179 | Metros Cuadrados | 8500 | 0 | 33 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579189 | Infra 2015 Pluvial Emiliano Zapata | FISM 04 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4442742.75 | 4442742.75 | 4442742.75 | 4442742.75 | 1326631.76 | 1326631.76 | 1326631.76 | 29.8606 | Metros cúbicos | 100000 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579243 | Infra 2015 Alumbrado Colinas Del Topo | FISM 05 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 118666.83 | 118666.83 | 118666.83 | 29.6667 | Metros lineales | 150000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579264 | Infra 2015 Pluvial Andres Caballero | FISM 06 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 118904 | 118904 | 118904 | 29.726 | Metros cúbicos | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579293 | Infra 2015 Drenaje Sanitario Lazaro Cardenas | FISM 07 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 615671.04 | 615671.04 | 615671.04 | 615671.04 | 179954.74 | 179954.74 | 179954.74 | 29.229 | Metros cúbicos | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579306 | Construccion De Pavimento Hidraulico 34-15 | 06 C2 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1105630 | 1105630 | 1105630 | 1080586 | 1000754 | 1000754 | 1000754 | 90.5144 | Metros Cuadrados | 1050 | 0 | 91 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579310 | Ampliación De Vivienda (Vivienda Digna) | fis-01-2015 | Nuevo León | Parás | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de paras, Nuevo Leon | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 494621 | [6 empty] | 0 | Lote | 250 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE15150300579332 | Infra 2015 Alumbrado Pedregal Del Topo | FISM 09 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1610350.4 | 1610350.4 | 1610350.4 | 1610350.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579368 | Infra 2015 Alumbrado Camino A Las Pedreras | FISM 10 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2218000 | 2218000 | 2218000 | 2218000 | 661738.56 | 661738.56 | 661738.56 | 29.8349 | Metros lineales | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579378 | Rehabilitacion De Pavimento 35-15 | 07 C2 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1570832 | 1570832 | 1570832 | 1549981 | 1415268 | 1415268 | 1415158 | 90.0967 | Metros Cuadrados | 2100 | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579414 | Infra 2015 Agua Potable, Col. Emiliano Zapata | FISM 11 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1887146.7 | 1887146.7 | 1887146.7 | 1887146.7 | 562731.65 | 562731.65 | 562731.65 | 29.8192 | Metros cúbicos | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579432 | Infra 2015 Drenaje Jardines De Sn Martin | FISM 12 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579450 | Infra 2015 Drenaje Sanitario Andres Caballero | FISM 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 806297.71 | 806297.71 | 806297.71 | 29.8629 | Metros cúbicos | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579495 | Infra 2015 Drenaje Emiliano Zapata 2 Parte | INFRA 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2275930.15 | 2275930.15 | 2275930.15 | 2275930.15 | 679445.95 | 679445.95 | 679445.95 | 29.8536 | Metros cúbicos | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579522 | Infra 2015 Drenaje Emiliano Zapata | INFRA 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GRAL ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 120000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579537 | Infra 2015 Drenaje Socrates Rizzo | FISM 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GRAL. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 356976.57 | 356976.57 | 356976.57 | 29.748 | Metros cúbicos | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150300579555 | Infra 2015 Pavimento Rio Pesqueria | FISM 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GRAL. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 766218.84 | 766218.84 | 766218.84 | 766218.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579571 | Infra 2015 Centro Rehablitacion Fisica | INFRA 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESCOBEDO, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2748131.21 | 2748131.21 | 2748131.21 | 2748131.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579591 | Infra 2015 Centro De Rehabilitacion | INFRA 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESCOBEDO,N.L, | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2684324.53 | 2684324.53 | 2684324.53 | 2684324.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 30000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579605 | Infr 2015 Comedor Escolar | FISM 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2551144.48 | 2551144.48 | 2551144.48 | 2551144.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579619 | Prodim 2015 | INFRA PRODIM 2O15 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESCOBEDO, N.L. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 743821.14 | 743821.14 | 743821.14 | 743821.14 | 462105.98 | 462105.98 | 462105.98 | 62.126 | Mobiliario y equipo | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579643 | Infra 2015 Indirectos | INFRA INDIREC 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 498057.6 | 498057.6 | 498057.6 | 99.6115 | Vehículos | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579795 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 3,800 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | F-RP-15-15001/121 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Diego | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4340000 | 4312588 | 4312588 | 4312588 | 1462554 | 1462554 | 1462554 | 33.9136 | Metros lineales | 154 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579821 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo Ii 18-15 | 2 FOPADEM 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5038304 | 5038304 | 5038304 | 4970154 | 4961329 | 4961329 | 4007053 | 98.4722 | Metros lineales | 6800 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579832 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 2,185 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | F-RP-15-15001/122 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Gregorio | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6370000 | 6314649 | 6314649 | 6314649 | 1447434 | 1447434 | 1447434 | 22.9218 | Metros lineales | 500 | 0 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579835 | Construccion Parque Acuatico Aqua-Bravo | - | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GRAL BRAVO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 100 | Metros Cuadrados | 5200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579840 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo Iii 19-15 | 03 FOPADEM 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5266325 | 5266325 | 5266325 | 5179163 | 4469258 | 4469258 | 4469238 | 84.8648 | Metros lineales | 6800 | 0 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579860 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo I 20-15 | 04 FOPADEM 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3072717 | 3072717 | 3072717 | 3024801 | 2713824 | 2713824 | 2713824 | 88.32 | Metros lineales | 5450 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579874 | Aforo De Pozo Profundo De 150 Metros De Profundidad, Equipamiento Mecánico Y Eléctrico Del Pozo Con Una Bomba Vertical | F-RP-15-15001/123 | Nuevo León | Galeana | El Refugio (Refugio de los Ranchos) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6650000 | 6613775 | 6613775 | 6613775 | 3586948 | 3586948 | 3208687 | 54.2345 | Metros lineales | 6000 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579890 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo Ii 21-15 | 05 FOPADEM 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2241594 | 2241594 | 2241594 | 2241594 | 1773923 | 1773923 | 1773923 | 79.1367 | Metros lineales | 5450 | 0 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579909 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo Iii 22-15 | 06 FOPADEM 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2265689 | 2265689 | 2265689 | 2237794 | 2237268 | 2237268 | 2237268 | 98.7456 | Metros lineales | 5450 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579921 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 6,428 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo ( P.V.C.) | F-RP-15-15001/124 | Nuevo León | Galeana | San Rafael | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6692000 | 1677361 | 1677361 | 1677361 | 1677361 | 1677361 | 1403422 | 100 | Metros lineales | 680 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579931 | Construccion De Colector Pluvial | - | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GRAL BRAVO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5108949 | 5108949 | 5108949 | 5108949 | 5108949 | 5108949 | 5108949 | 100 | Metros lineales | 5200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579951 | Rehabilitación Mecánica Y Eléctrica De Estación De Bombeo Con Una (1) Bomba Vertical Tipo Turbina De 5 L.P.S. | F-RP-15-15001/125 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Isidro | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1823070 | 1806752 | 1806752 | 1806752 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579979 | Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable Con 3,400 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | F-RP-15-15001/126 | Nuevo León | Aramberri | La Escondida | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5040000 | 5031967 | 5031967 | 5031967 | 4853567 | 4853567 | 4810192 | 96.4547 | Metros lineales | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580002 | Construcción De Obra Civil De Cárcamo De Bombeo De Agua Potable Con Bomba Vertical Tipo Turbina De 6 L.P.S. | F-RP-15-15001/127 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri (Brownsville) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 8750000 | 8743498 | 8743498 | 8743498 | 5612029 | 5612029 | 5612029 | 64.1852 | Metros lineales | 270 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580033 | Equipamiento Mecánico Y Eléctrico De Estación De Bombeo Con 1 Equipo De Bombeo Vertical Tipo Turbina De 6 L.P.S. | F-RP-15-15001/128 | Nuevo León | Pesquería | San Isidro | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7070000 | 6921629 | 6921629 | 6921629 | 3539264 | 3539264 | 2821421 | 51.1334 | Metros lineales | 1200 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580065 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 5,800 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | F-RP-15-15001/129 | Nuevo León | Pesquería | Santa María la Floreña | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7490000 | 6079583 | 6079583 | 6079583 | 1543770 | 1543770 | 0 | 25.3927 | Metros lineales | 1200 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580067 | Construcción Y Modernización De 11.2 Kms. De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En Los Municipios De China, Rayones Y General Terán | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Sistema de Caminos de Nuevo León | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 56840000 | 56840000 | 56840000 | 56840000 | 9686047.66 | 9686047.66 | 9686047.66 | 17.0409 | Kilómetro | 45000 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580090 | Construcción De Red De Agua Potable, Con 851 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | F-RP-15-15001/130 | Nuevo León | Galeana | El Tokio | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 630000 | 566621 | 566621 | 566621 | 566621 | 566621 | 566621 | 100 | Metros lineales | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580115 | Fabricación, Transporte, Montaje De Tanque Elevado Metálico De 30 M3 Y Conexión A Red De Agua Potable | F-RP-15-15001/131 | Nuevo León | Galeana | La Leona | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1295000 | 1233432 | 1233432 | 1233432 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 600 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580139 | Construcción Y Modernización De 12.6 Kms. De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En Los Municipios De Melchor Ocampo, Los Aldamas, General Terán Y Linares, N.L. | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Sistema de Caminos de Nuevo León | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 68600000 | 68600000 | 68600000 | 68600000 | 19267490.22 | 19267490.22 | 19267490.22 | 28.0867 | Kilómetro | 121000 | 0 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580145 | Fabricación, Transporte, Montaje Y Conexión A Red De Agua Potable De Tanque Elevado Metálico De 30 M3 | F-RP-15-15001/132 | Nuevo León | Galeana | San Roberto | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1232000 | 1174774 | 1174774 | 1174774 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 600 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580170 | Introducción De Red De Agua Potable, Con 2,450 Metros Lineales De Tubería De Pvc Hidráulica | F-RP-15-15001/133 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Pocito | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1981000 | 1708818 | 1708818 | 1708818 | 361772 | 361772 | 0 | 21.1709 | Metros lineales | 2450 | 0 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580220 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 1800 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | F-RP-15-15001/134 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Pocito | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1925000 | 1756109 | 1756109 | 1756109 | 633531 | 633531 | 633531 | 36.0758 | Metros lineales | 1800 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580327 | Construcción Y Modernización De 4.5 Kms. De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En Los Municipios De García Y Santiago, N.L. | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Sistema de Caminos de Nuevo León | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 26460000 | 26460000 | 26460000 | 26460000 | 2137310.14 | 2137310.14 | 2137310.14 | 8.0775 | Kilómetro | 90000 | 0 | 0 | Financiera: EN ESTE TRIMESTRE EN EL MES DE NOVIEMBRE SE LICITO LA OBRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580462 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable, Con 1,266 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | F-RP-15-15001/118 | Nuevo León | Salinas Victoria | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 760000 | 703250 | 703250 | 703250 | 703250 | 444649 | 393732 | 63.2277 | Metros lineales | 198 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA PARA ABRIL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580497 | Equipamiento Mecánico, Eléctrico Y Telemetría En Estación De Bombeo Parque Industrial, Con (1) Un Equipo De Bombeo Tipo Turbina Vertical | I-RP-15001/111 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1524000 | 1518914 | 1518914 | 1518914 | 1518914 | 481118 | 481118 | 31.6751 | Equipamiento | 16000 | 0 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA PARA ABRIL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580530 | Equipamiento Mecanico Y Eléctrico En Estación De Bombeo Provileón, Con (1) Un Equipo De Bombeo Tipo Turbina Vertical De 120 H.P | I-RP-15001/114 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1748000 | 1779195 | 1779195 | 1779195 | 1779195 | 476669 | 476669 | 26.7913 | Equipamiento | 18000 | 0 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA PARA ABRIL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580567 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Con 1,953 Metros Lineales De Tuberia De Policloruro De Vinilo Pvc C-900 | I-RP-15001/116 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1360000 | 1287176 | 1287176 | 1287176 | 1287176 | 1287176 | 1287176 | 100 | Metros lineales | 432 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA PARA ABRIL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580588 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Con 1,774 Metros Lineales De Tuberia De Policloruro De Vinilo Pvc C-900 Hidráulico Azul Rd-25 4" Ø | I-RP-15001/117 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1480000 | 1371174 | 1371174 | 1371174 | 1371174 | 1371174 | 0 | 100 | Metros lineales | 852 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA PARA ABRIL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580614 | Construcción De 887 Metros Lineales De Líneade Alimentador Tanque Santa Rosa I, Con 855 Metros Lineales De Tubería De Asbesto Cemento De 18" Ø Clase A-7, | I-RP-15001/137 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2550000 | 2390814 | 2390814 | 2390814 | 2390814 | 1155087 | 863306 | 48.3135 | Metros lineales | 28000 | 0 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA PARA ABRIL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580659 | Equipamiento Mecanico, Eléctrico Y Telemetría En Estación De Bombeo America Ii, Con (1) Un Equipo De Bombeo Tipo Turbina Vertical De 25 H.P. | I-RP-15001/144 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 600000 | 562510 | 562510 | 562510 | 562510 | 407973 | 168211 | 72.5272 | Equipamiento | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA PARA ABRIL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580690 | Introduccion De Red De Agua Potable Con 1,678 Metros Lineales De Tuberia De Policloruro De Vinilo Pvc C-900 Hidraulico Azul Rd-25 De 4" Ø, | I-RP-15001/146 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2250000 | 2220938 | 2220938 | 2220938 | 2220938 | 1082332 | 1082332 | 48.7331 | Metros lineales | 450 | 0 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA PARA ABRIL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580735 | Construccion De La Prolongacion Del Alimentador Tanque San Miguel Ii, 2a Etapa, Con 890 Metros Lineales De Tuberia De Asbesto-Cemento | I-RP-15001/148 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4450000 | 3452458 | 3452458 | 3452458 | 3452458 | 3452458 | 3452458 | 100 | Metros lineales | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA PARA ABRIL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580771 | Construcciön De 922 Metros Lineales De Interconexión De Tanque Pesquería Ii Al Acueducto, Con Tubería De Asbesto-Cemento De 18"Ø | I-RP-15001/150 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 2815359 | 2815359 | 2815359 | 2815359 | 2803044 | 2632214 | 99.5626 | Metros lineales | 2321 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA PARA ABRIL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580824 | Consolidado De Protar | PROTAR 2015 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 143590942 | 143590942 | 143590942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LAS OBRAS SE LICITARON EN DICIEMBRE 2015, SE CUENTA CON PRORROGA PARA ABRIL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580863 | Reposicion E Instalacion De Equipor De Hipoclorito Y Cloradores De Gas | F-EB-02-15000/1 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 432854 | 432854 | 432854 | 432854 | 432854 | 432854 | 432854 | 100 | Equipamiento | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GARCIA AGUALEGUAS GRAL BRAVO CERRALVO DR COSS LOS HERRERA CADEREYTA DR GONZALEZ LOS RAMONES HIDALGO GRAL ZUAZUA ARAMBERRI LINARES HUALAHUISES ALLENDE MONTEMORELOS GRAL TERAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580908 | Formacion De Competencias / Cursos | C-CA-15002/111 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580975 | Material Didáctico Inédito, Elaboracion Y Conceptualizacion Creativa De 12 Videos, 8 Interactivos, Elaboracion De Comics Y Revistas | C-CA-15002-12 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 454999 | 454999 | 454999 | 454999 | 454999 | 454999 | 454999 | 100 | Equipamiento | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300582834 | Construcción De Plaza, Escaleras Y Revestimiento De Talud, Col. Barrancas Del Pedregal | C.E.(2)-01-2015 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3218468 | 3218468 | 3218468 | 3218468 | 1476862.89 | 1476862.89 | 1476862.89 | 45.8871 | Metros Cuadrados | 127000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300582840 | Rehabilitación De Puente Verde Calle Uranio En La Col. San Pedro 400 | C.E.(2)-02-2015 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4853838 | 4853838 | 4853838 | 4853838 | 1594437.7 | 1594437.7 | 1594437.7 | 32.849 | Metros Cuadrados | 127000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300582843 | Construcción De Parque La Cima, Col. San Pedro 400 | C.E.(2)-03-2015 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1817375 | 1817375 | 1817375 | 1817375 | 1108507.96 | 1108507.96 | 1108507.96 | 60.995 | Metros Cuadrados | 127000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300582847 | Regeneración Urbana (3ra. Etapa) Col. Lucio Blanco | C.E.(2)-04-2015 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3945726 | 3945726 | 3945726 | 3945726 | 1169949.84 | 1169949.84 | 1169949.84 | 29.6511 | Metros Cuadrados | 127000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300582850 | Instalación De Red De Alumbrado Público Col. Cantera | C.E.(2)-05-2015 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 799647 | 799647 | 799647 | 799647 | 236695.03 | 236695.03 | 236695.03 | 29.5999 | Metros Cuadrados | 127000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300582854 | Construcción De Estructura Metálica Secundaria Jesús M. Montemayor | C.E.(2)-06-2015 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1808323 | 1808323 | 1808323 | 1808323 | 1376441.93 | 1376441.93 | 1376441.93 | 76.117 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300582857 | Construcción De Estructura Metálica Prim. Ricardo Flores Magón | C.E.(2)-07-2015 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2606025 | 2606025 | 2606025 | 2606025 | 658373.67 | 658373.67 | 658373.67 | 25.2635 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300582860 | Construcción De Estructura Metálica Escuela Cetis 66 Col. Los Sauces | C.E.(2)-08-2015 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1080095 | 1080095 | 1080095 | 1080095 | 665927.94 | 665927.94 | 665927.94 | 61.6546 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300582862 | Rehabilitación De Pavimento (1ra Etapa) Av. Real San Agustín | C.E.(2)-09-2015 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7841569 | 7841569 | 7841569 | 7841569 | 4017509.5 | 4017509.5 | 4017509.5 | 51.2335 | Metros Cuadrados | 127000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300582992 | Rehabilitacion De Caminos | Hidro-01-2015 | Nuevo León | Los Aldamas | La Sandía | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Los Aldamas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1022000 | 1462734.67 | 1462734.67 | 1462734.67 | 1462734.67 | 1462734.67 | 1462734.62 | 100 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300582993 | Ampliacion De Red De Agua Potable La Florida Al Brasil | 1 | Nuevo León | Doctor Coss | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4143398 | 5925841.68 | 5925841.68 | 5925841.68 | 5925841.68 | 3980422 | 3980422 | 67.1706 | Metros lineales | 2500 | 0 | 80 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300583008 | Puente Vehicular Col. Blas Chumacero | MSOPCE00315IR | Nuevo León | Santiago | San José | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6100000 | 6100000 | 6100000 | 6100000 | 1675561.47 | 1675561.47 | 1675561.47 | 27.4682 | Kilómetro cuadrado | 0 | 0 | 27.42 | Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300583167 | Mejoramiento De Terracerias En Acceso A Col. Palmas Y Pinos | Fis-01-2015 | Nuevo León | Pesquería | Dulces Nombres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Pesqueria | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1665717.38 | 1449336.33 | 1449336.33 | 1449336.33 | 1449336.33 | 1449336.33 | 1449336.33 | 100 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
NLE15150300583169 | Mejoramiento De Terracerias | fis-02-2015 | Nuevo León | Pesquería | Santa María la Floreña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Pesqueria, Nuevo Leon | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1453133.42 | 1733684.12 | 1733684.12 | 1733684.12 | 1733684.12 | 1733684.12 | 1733684.12 | 100 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300583170 | Rehabilitación De Camino En Carretera A Pesquería Los Ramones | fis-03-2015 | Nuevo León | Pesquería | Santa María la Floreña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Pesquería, Nuevo Leon | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 793704 | 854613.7 | 854613.7 | 854613.7 | 854613.7 | 854613.7 | 854613.7 | 100 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300585968 | Compra De Vehículos Para Seguridad Publica | Fortamun-01-2015 | Nuevo León | El Carmen | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de El Carmen | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 682900 | 682900 | 682900 | 682900 | 682900 | 682900 | 682900 | 100 | Vehículos | 45000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: recurso agotado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400588649 | Construcción De Centro De Salud | Fis-01-2015 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Portal de las Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Ciénega de Flores | Salud | En Ejecución | 2015 | 1598615.59 | 1598615.59 | 1598615.59 | 1598615.59 | 1598615.59 | 1598615.59 | 1598615.59 | 100 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
NLE15150400588798 | Pavimentación Asfáltica | cont-01-2015 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Ciénega de Flores | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100 | Metros Cuadrados | 70000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400594649 | Gastos Indirectos | FISM162015 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GARCIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 628915 | 628915 | 628915 | 628915 | 628915 | 628915 | 628915 | 100 | Vehículos | 16000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400594680 | Gastos Prodimdf | FISM172015 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GARCIA | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 419704.53 | 419704.53 | 419704.53 | 419704.53 | 419704.53 | 419704.53 | 419704.53 | 100 | Computadoras | 16000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400594913 | Vehículos Y Equipo Terrestre | FORTA052015 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GARCIA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1818060.16 | 1818060.16 | 1818060.16 | 1818060.16 | 1818060.16 | 1818060.16 | 1818060.16 | 100 | Vehículos | 143000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMIANDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400594992 | Vehículos Y Equipo Terrestre | SUB012015 | Nuevo León | García | García | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE GARCIA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3915000 | 3915000 | 3915000 | 3915000 | 3915000 | 3915000 | 3915000 | 100 | Vehículos | 143000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400596574 | Construccion De Reinv De Carpeta Asfaltica Por Construccion De Drenaje Pluvial En Av. Bonifacio Salinas Nte A Calle 7ma Av Union | 3310A FISM 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 318520.17 | 318520.17 | 318520.17 | 318520.17 | 318520.17 | 318520.17 | 318520.17 | 100 | Metros lineales | 11990 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150400597696 | Construccion De Reinv De Carpeta Asfaltica Por Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Bonifacio Salinas Nte De Av. Union A Calla Laja | 3311A FISM 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 316514.62 | 316514.62 | 316514.62 | 316514.62 | 316514.62 | 316514.62 | 316514.62 | 100 | Metros Cuadrados | 11990 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150400597705 | Construccion De Reinv Carpeta Asfaltica Por Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Bonifacio Salinas Norte De Calle Laja A Calle Caliza | 3312A FISM 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 319516.64 | 319516.64 | 319516.64 | 319516.64 | 319516.64 | 319516.64 | 319516.64 | 100 | Metros Cuadrados | 11990 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150400597715 | Rehabilitacion Superficial Aislada De Pavimento Asfaltico Por Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Bonifacio Salinas | 3313A FISM 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 107282.48 | 107282.48 | 107282.48 | 107282.48 | 107282.48 | 107282.48 | 107282.48 | 100 | Metros cúbicos | 11990 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150400598959 | Red De Energía Eléctrica, Bicentenario, Col. Industrial, Fondo 3 Ramo 33. | FC-PMC 001 2015 | Nuevo León | Cerralvo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CERRALVO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2416445 | 2416445 | 2416445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 703 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE DEBIDO A QUE EL RECURSO NO SE ENCUENTRA EN NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400601944 | Colegio Cecyt Allende, Centro De Allende | -SIE 362-15 | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1285273 | 1285273 | 1285273 | 1285273 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400601977 | Colegio Cecyt Escobedo, Los Altos | SIE 362-15 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1976998 | 1976998 | 1976998 | 1976998 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400602002 | Colegio Cecyt Garcia, J. Antonio De Sobrevilla | SIE 362-15 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1570315 | 1570315 | 1570315 | 1570315 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400602879 | Camaras De Seguridad | 1 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Lampazos de Naranjo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAMPAZOS | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 175500 | 175500 | 175500 | 175500 | 175500 | 175500 | 175500 | 100 | Equipamiento | 7000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: recurso terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400603250 | Fortalecimiento De Espacios De Cultura Del Agua, Con 24 Paquetes Multimedia Consistentes En Pantallas, Laptops, Blue-Ray Y Botarga Inflable | C-CA-15001-11 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 505438 | 505438 | 505438 | 505438 | 505438 | 505438 | 505438 | 100 | Equipamiento | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA PARTIDA INCLUYE $ 54,600 POR GASTOS DE ADMINISTRACION Y FISCALIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400604244 | Ejecución Del 8vo. Congreso El Agua Y Los Jóvenes, Temas Relacionados Con El Medio Ambiente Y El Cuidado Del Agua. | C-CA-15002-131 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 210400 | 210400 | 210400 | 210400 | 210400 | 210400 | 210400 | 100 | Estudio de preinversión | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS EVENTOS SE REALIZARON EN LOS MUNICIPIOS DE LINARES, MONTEMORELOS Y MONTERREY, CON LA PARTICIPACION DE 600 ALUMNOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400605077 | Kit De Refacciones | F-EB-02-15000-2 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 182559 | 182559 | 182559 | 182559 | 182559 | 182559 | 182559 | 100 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTEMORELOS Y LINARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400605118 | Adquisicion Y Suministro De Reactivos Desinfectantes, Incluyendo Alternativos Al Cloro | F-EB-02-15000-3 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 366685 | 366685 | 366685 | 366685 | 366685 | 366685 | 366685 | 100 | Lote | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GARCIA AGUALEGUAS GRAL BRAVO CERRALVO DR COSS LOS HERRERA CADEREYTA DR GONZALEZ LOS RAMONES HIDALGO GRAL ZUAZUA ARAMBERRI LINARES HUALAHUISES ALLENDE MONTEMORELOS GRAL TERAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400606688 | Reforestación De Áreas Verdes Con Especies Nativas Y Forestales En El Municipio De Montemorelos | semarnat 01 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Subsidios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Municipio de montemorelos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 0 | 98 | Piezas | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400606846 | Vehículo Volkswagen Vento | forta-01-2015 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Sabinas Hidalgo | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 233000 | 233000 | 233000 | 233000 | 233000 | 233000 | 233000 | 100 | Vehículos | 34671 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto Terminado / Registro:
NLE15150400606891 | Chevrolet Suburban 4x4 Paq. G | FORTA-02-2015 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Sabinas Hidalgo | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 469000 | 469000 | 469000 | 469000 | 469000 | 469000 | 469000 | 100 | Vehículos | 34671 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400606940 | 3 Camionetas Ranger Xl Crew Ext. | FORTA-03-2015 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Sabinas Hidalgo | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 838500.03 | 838500.03 | 838500.03 | 838500.03 | 838500.03 | 838500.03 | 838500.03 | 100 | Vehículos | 34671 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400610156 | Seguridad 2015 | 01 | Nuevo León | Doctor Coss | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. COSS | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 906918 | 906918 | 906918 | 906918 | 906918 | 906918 | 906918 | 100 | Equipo de seguridad | 2000 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400612910 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo I | 01 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6659946 | 6659946 | 6586335 | 6603776 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3112 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613023 | Estudios De Ingenieria Basica, Planimetria, Altimetria Y Evaluacion De Proyecto De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En La Colonia Lomas Del Sol | mjn112015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Juarez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 140708 | 140708 | 140708 | 137927.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613024 | Pavimentación Asfáltica | MJN12015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2061802.75 | 2061802.75 | 2061802.75 | 2038388.91 | 2001491.57 | 2001491.57 | 2001491.57 | 97.0748 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150400613030 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo Ii | 02 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6669620 | 6669620 | 6669620 | 6589918 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3112 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613049 | Compra De Ocho Motocicletas | Forta-01-2015 | Nuevo León | Galeana | Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 193333.34 | 193333.34 | 193333.34 | 193333.34 | 193333.34 | 96666.67 | 96666.67 | 50 | Vehículos | 44000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: LOS 96666.67 SE PAGARAN CON FECHA DE ENERO 16 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613070 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo Iii | 03 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6829979 | 6829979 | 6829979 | 6740060 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3112 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613136 | Pavimentación Asfaltica | MJN022015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Juárez | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1122562.62 | 1122562.62 | 1122562.62 | 1112383.17 | 1019863.97 | 1019863.97 | 1019863.97 | 90.8514 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613268 | Construccion De Represa | 04 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20913384 | 20913384 | 20913384 | 20698033 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 13244 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613284 | Introducción De Red De Agua Potable | MJN032015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Juárez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2535242.46 | 2535242.46 | 2535242.46 | 2517831.82 | 1825773.6 | 1825773.6 | 1825773.6 | 72.0157 | Piezas | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro:
NLE15150400613325 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo I | 05 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4559115 | 4559115 | 4559115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1244 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613354 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario | MJN052015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Juárez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2510933.1 | 2511343.8 | 2511343.8 | 2510933.1 | 753279.93 | 753279.93 | 753279.93 | 29.9951 | Piezas | 240 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613419 | Prodep | PRODEP | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 52361950 | 52361950 | 52361950 | 21257059.02 | 21257059.02 | 21257059.02 | 21257059.02 | 40.5964 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 40.6 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150400613449 | Construccion De Biblioteca Y Kiosco | 06 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3176833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5197 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613509 | Fondo Para Elevar La Calidad De La Educación 2015 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 65576979 | 65576979 | 65576979 | 20944121.5 | 20944121.5 | 20944121.5 | 20944121.5 | 31.9382 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 31.94 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150400613539 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario | MJN062015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Juárez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1748575.96 | 1748575.96 | 1748575.96 | 1745961.53 | 526788.46 | 526788.46 | 526788.46 | 30.1267 | Piezas | 350 | 0 | 38 | Financiera: / Física: Obra en Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613588 | Pifi Profecie 2015 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Convenios | S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2015 | 21316644 | 21316644 | 21316644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150400613625 | Suministro E Instalación De Red De Distribución Eléctrica Aérea Y Alumbrado Publico | MJN072015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Juárez | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1112432.07 | 1112432.07 | 1112432.07 | 1108317.62 | 1032864.9 | 1032864.9 | 1032864.9 | 92.8475 | Metros lineales | 650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613626 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico | 07 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5827975 | 5827975 | 5827975 | 5778833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4084 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613697 | Elaboración De Proyecto Arquitectónico Y Volumetría General, Para Comedor Comunitario. | MJN122015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Juárez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 220800 | 220800 | 220800 | 220800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150400613793 | Elaboración De Proyecto Arquitectonico Y Volumetria General, Para Comedor Comunitario En La Colonia Los Valles 2do Sector | MJN132015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Juárez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 220800 | 220800 | 220800 | 220800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150400613800 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico | 09 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3105230 | 3105230 | 3105230 | 3052175 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4410 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613846 | Construcción De Drenaje Pluvial | MJN042015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Juárez | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2571478.7 | 2571478.7 | 2571478.7 | 2571478.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613888 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo Ii | 11 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4367957 | 4367957 | 4367957 | 3429112 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1244 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613905 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario | MJN082015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Juárez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2487074.03 | 2487074.03 | 2487074.03 | 2487074.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 320 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613964 | Construcción De Drenaje Pluvial | MJN092015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Juarez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2571483.4 | 2571483.4 | 2571483.4 | 2571483.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613981 | Construccion De Biblioteca Y Kiosco Cibernetico | 12 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3181810 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4634 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400614031 | Suministro E Instalación De Red De Distribución Eléctrica Aérea | MJN102015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Juarez | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1517411.21 | 1517411.21 | 1517411.21 | 1517411.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 450 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400614785 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico | 10 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2877670 | 2877670 | 2877670 | 2850546 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5589 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400614844 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico | 8 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5398720 | 5398720 | 5398720 | 5360611 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1983 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400615024 | Construccion De Centro De Desarrollo Deportivo | 01 FAIP 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3314107 | 5564522 | 1669357 | 3290405 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2145 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400615284 | Construccion Centro Desarrollo Deportivo | 3-FAIP-2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5564522 | 5564522 | 994231 | 5522312 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5323 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400615354 | Reforestacion Zona Centro Del Municipio De Santiago | MS OP SEMARNAT 19 15 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | S219 Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3360891.73 | 3360891.73 | 3360891.73 | 3360891.73 | 2558059 | 2558059 | 994439.16 | 76.1125 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 76.11 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400615436 | Reforestacion Zona Oeste Del Municipio De Santiago | MS 0P SEMARNAT 020-15 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | S219 Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3488311.21 | 3488311.21 | 3488311.21 | 3488311.21 | 2537309.22 | 2537309.22 | 1031269.5 | 72.7375 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 72.74 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400615468 | Construcc De Centro De Desarrollo Deportivo | FAIP 3 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4410472 | 4410472 | 1323142 | 4305086 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8121 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400615488 | Reforestacion Zona Este Del Municipio De Santiago | MS OP SEMARNAT 21-15 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | S219 Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2847114.74 | 2848831.24 | 2848831.24 | 2848831.24 | 1551723.18 | 1551723.18 | 844824.64 | 54.4688 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 54.47 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400615729 | Reforestacion Zona Este Del Municipio De Santiago | MSN 0P SEMARNAT 22-15 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | S219 Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SRIA DE DESRROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2600893.94 | 2600893.94 | 2600893.94 | 2600893.94 | 2232988.4 | 2232988.4 | 766385.26 | 85.8547 | Metros | 0 | 0 | 85.85 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
NLE15150400615764 | Reforestacion Zona Oeste Del Municipio De Santiago | MS OP SEMARNAT 023-15 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | S219 Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SRIA DE DESARROOLLO URBANO OBRAS PUBLICAS OY ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2591511.27 | 2591511.27 | 2591511.27 | 2591511.27 | 2234600.02 | 2234600.02 | 764046.21 | 86.2277 | Metros | 0 | 0 | 86.23 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400615829 | Reforestacion Zona Sur Del Municipio De Santiago | MSOP SEMARNAT 18-15 | Nuevo León | Santiago | San Pedro | Rural | Subsidios | S219 Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1579147.57 | 1579147.57 | 1579147.57 | 1579147.57 | 962625.42 | 962625.42 | 467968.54 | 60.9585 | Metros | 0 | 0 | 60.96 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400616106 | Prodim | INFRA 9 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 100 | Piezas | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400616154 | Gastos Indirectos | INFRA 10 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 100 | Piezas | 1 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400620737 | Consolidado | CONSOLIDADO | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 187379271 | 187379271 | 187379271 | 187379271 | 41751111 | 20152114 | 6088036 | 10.7547 | Metros | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: PRORROGA PARA ABRIL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.