## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2017
Chihuahua
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHH11130100119843 | J.N. Nueva Creacion | 1904765 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 502160 | 1163800 | 1163800 | 1163800 | 1163800 | 1162551.16 | 1162551.16 | 99.8927 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 15-02-2012 / Registro:
CHH11150200525059 | Normal Rural Ricardo Flores Magon- Rehabilitacion Cocina-Comedor | 6200489 | Chihuahua | Saucillo | Saucillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2011 | 1938075 | 1938075 | 1938075 | 1938075 | 1938075 | 1932308.7 | 1932308.7 | 99.7025 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH12130200164248 | Equipamiento De Los Centros De Justicia Para La Mujeres | 3 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 7663214 | 7663215 | 7663215 | 6082773.12 | 6072773.12 | 6072773.12 | 6072773.12 | 79.2458 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 79.25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200153686 | Evaluaciones De Control De Confianza | 1 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 13758773 | 13758773 | 13758773 | 8180297.26 | 8180297.26 | 8180297.26 | 8180297.26 | 59.4551 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 59.46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200153740 | Profesionalización De Los Elementos De Seguridad Pública | 3 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 6130000 | 6130000 | 6130000 | 6038228 | 5983186 | 5983186 | 5983186 | 97.605 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 97.6 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200153760 | Edificio Uecs | 4 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 10975312.48 | 10975312.48 | 10975312.48 | 10975312.48 | 99.7756 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 99.78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158664 | Equipamiento De Los Centros De Justicia Para Mujeres | 6 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2015240 | 2015240 | 2015240 | 2008263.49 | 2008263.49 | 2008263.49 | 2008263.49 | 99.6538 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 99.65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158670 | Capacitación Del Personal De Los Cjm | 7 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1466730.08 | 1466730.08 | 1466730.08 | 1466730.08 | 91.6706 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 91.67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158683 | Equipamiento Del Personal De Los Ceresos | 8 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistma Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 4278705 | 4278405 | 4278405 | 2874920.63 | 2874920.63 | 2874920.63 | 2874920.63 | 67.1961 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 67.19 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158702 | Modernización Tecnológica De Los Ceresos | 10 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 22090558 | 22090558 | 22090558 | 21829814.96 | 21829814.96 | 21829814.96 | 21829814.96 | 98.8197 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 98.82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158728 | Equipamiento Para La Red De Telecomunicaciones | 14 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 8250000 | 8361608 | 8361608 | 8347157 | 8347157 | 8347157 | 8347157 | 99.8272 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158735 | Ampliación De La Cobertura De La Red De Telecomunicaciones | 15 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 14560000 | 15600000 | 15600000 | 15529654.7 | 15529654.7 | 15529654.7 | 15529654.7 | 99.5491 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158754 | Equipamiento Para Los Servicios De Llamadas 066 Y 089 | 18 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1293000 | 1293000 | 1293000 | 1244061.71 | 1244061.71 | 1244061.71 | 1244061.71 | 96.2151 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 96.22 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158775 | Modernización Y Equipamiento De Los Laboratorios De Genética Forense | 22 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 10141018 | 10141018 | 10141018 | 10109801.19 | 10109801.19 | 10109801.19 | 10109801.19 | 99.6922 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 99.69 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158791 | Mejoramiento Estratégico Y Continuo De Las Corporaciones Policiaca | 23 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 33544126 | 33544126 | 33544126 | 26825833.27 | 26825833.27 | 26825833.27 | 26825833.27 | 79.9718 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 79.97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299204 | Capacitación De Las Corporaciones Policiacas | 2 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 16150500 | 10160500 | 10160500 | 8634762 | 8634762 | 8634762 | 8634762 | 84.9836 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 84.98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299207 | Equipamiento De La Eepol | 3 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 726914 | 778065 | 778065 | 718939 | 718939 | 718939 | 718939 | 92.4009 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 92.33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299711 | Tecnologías Para Combate Al Secuestro | 4 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejeacutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 16537854 | 16537854 | 16537854 | 16489797.83 | 16489797.83 | 16489797.83 | 16489797.83 | 99.7094 | 0 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 99.71 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299720 | Actualización De Tecnologías En La Persecusión Del Delito (Software) | 5 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejeacutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5350553 | 5350553 | 5350553 | 4612546 | 4612546 | 4612546 | 4612546 | 86.2069 | 0 | Otros | 0 | 0 | 86.21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299725 | Equipamiento De Los Centros De Justicia Para Mujeres | 6 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejeacutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2941722 | 3426382 | 3426382 | 2598352.49 | 2598352.49 | 2598352.49 | 2598352.49 | 75.8337 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 75.83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299736 | Adecuaciones De Los Centros De Juscitia Para Mujeres | 7 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejeacutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 644361 | 644361 | 644361 | 632724.71 | 632724.71 | 632724.71 | 632724.71 | 98.1941 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 98.19 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299738 | Mantenimiento Y Conservación De Circuito Cerrado De Televión Del Sistema Penitenciario | 8 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejeacutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 12900000 | 12900000 | 12900000 | 12868490.02 | 12309928.78 | 12309928.78 | 12309928.78 | 95.4258 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 95.43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299740 | Conservación Y Mejoramiento De La Red De Telecomunicaciones | 9 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejeacutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 15944109.11 | 15944109.11 | 15944109.11 | 15944109.11 | 99.6507 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299742 | Ampliación De La Cobertura De La Red De Telecomunicaciones | 10 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejeacutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20800000 | 20800000 | 20800000 | 20797225.73 | 20797225.73 | 20797225.73 | 20797225.73 | 99.9867 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 99.99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299743 | Modernización Tecnológica Para La Actualización De Bases De Datos De Seguridad Pública | 11 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejeacutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1310448 | 1330678 | 1330678 | 295558.83 | 295558.83 | 295558.83 | 295558.83 | 22.2111 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 22.21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299746 | Conservación Y Mantenimiento De Instalaciones De Los Sitios Afis | 12 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejeacutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 11700000 | 11700000 | 11700000 | 8199763.92 | 8199763.92 | 8199763.92 | 8199763.92 | 70.0835 | 0 | Otros | 0 | 0 | 80.08 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299748 | Mejoramiento De Las Oficinas De Integración Y Evaluación Delictiva | 13 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejeacutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 70838.83 | 70838.83 | 70838.83 | 70838.83 | 88.5485 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 88.55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299753 | Equipamiento Para Los Servicios De Lamadas 066 Y 089 | 14 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejeacutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6739918 | 6739918 | 6739918 | 2821722.8 | 2821722.8 | 2821722.8 | 2821722.8 | 41.8658 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 41.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299758 | Certificación De Los Procesos De Los Servicios De Llamadas 066 Y 089 | 16 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejeacutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 576625 | 576625 | 576625 | 199920 | 199920 | 199920 | 199920 | 34.6707 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 34.67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299760 | Instalación De Centros De Verificación Y Arcos De Lectura Del Repuve | 17 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejeacutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3710940 | 4814468 | 4814468 | 2329056.74 | 2329056.74 | 2329056.74 | 2329056.74 | 48.3762 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 48.38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299763 | Evaluación De Resultados De Los Programas De Seguridad Pública | 18 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejeacutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 91.3043 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 91.3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299764 | Modernización Y Equipamiento De Los Laboratorios De Genética Forense | 19 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejeacutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1751000 | 5036643 | 5036643 | 5013666.41 | 5013666.41 | 5013666.41 | 5013666.41 | 99.5438 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99.54 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100299768 | Mejoramiento Y Ampliación De La Fiscalía Zona Centro | 21 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejeacutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5010838 | 5606733.99 | 5010838 | 5279315.86 | 5279315.86 | 5279315.86 | 5279315.86 | 94.1603 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 94.16 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100313417 | Servicios De Conducción De Señales Y Capacitación | 24 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 264000 | 264000 | 264000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 22.7273 | 0 | Otros | 0 | 0 | 22.73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140100317415 | Primera Etapa De Rehabilitación De Hospital Regional En Ojinaga, Chihuahua | 5200522 | Chihuahua | Ojinaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas | Salud | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19119924.68 | 9508132.17 | 9508132.17 | 9508132.17 | 47.5407 | 0 | Metros Cuadrados | 33693 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14140400415029 | Prim. Felipe Angeles | 1907615 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 411939 | 411939 | 411939 | 411939 | 411939 | 355469 | 355469 | 86.2917 | 0 | Metros Cuadrados | 347 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 03-04-15 / Registro:
CHH14140400415101 | Sec. Fed. 16 | 1907705 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 3706507 | 3706507 | 3706507 | 3706507 | 3706507 | 2870106.61 | 2870106.61 | 77.4343 | 0 | Metros Cuadrados | 336 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14140400415706 | Prim. Nueva Creacion Urbivillas | 3706484 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 3006578 | 3006578 | 3006578 | 3006578 | 3006578 | 2916830.05 | 2916830.05 | 97.0149 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14140400415958 | Prim. Benito Juarez | 3706567 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 763722 | 763722 | 763722 | 763722 | 763722 | 684274.07 | 684274.07 | 89.5973 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14140400416214 | Sec. Tecnica 97 Nueva Creacion | 3706595 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 9810654 | 9810654 | 9810654 | 9810654 | 9810654 | 7885433.34 | 7885433.34 | 80.3762 | 0 | Metros Cuadrados | 192 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14140400416605 | Prim. Ramon Lopez Velarde | 5000761 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 1145583 | 1145583 | 1145583 | 1145583 | 1145583 | 1081786.45 | 1081786.45 | 94.4311 | 0 | Metros Cuadrados | 203 | 0 | 87.5 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH14140400424613 | Prim. 5 De Mayo 2465 | 3706729 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 73956 | 73956 | 73956 | 73956 | 73956 | 73955.16 | 73955.16 | 99.9989 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100485707 | Prim. Belisario Dominguez | 1908079 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 298729 | 298729 | 298729 | 298729 | 298729 | 294601.55 | 294601.55 | 98.6183 | 0 | Metros Cuadrados | 349 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100486101 | J.N. Estefania Castañeda | 1908083 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 58127 | 58127 | 58127 | 58127 | 58127 | 58095.41 | 58095.41 | 99.9457 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100486281 | Prim. Aurelia Aguero | 1908084 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 77893 | 77893 | 77893 | 77893 | 77893 | 77824.73 | 77824.73 | 99.9124 | 0 | Metros Cuadrados | 374 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100486436 | J.N. Rosaura Zapata | 3706838 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 19959 | 19959 | 19959 | 19959 | 19959 | 19931.71 | 19931.71 | 99.8633 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100486552 | J.N. Luz Cid De Orozco | 1908086 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 62838 | 62838 | 62838 | 62838 | 62838 | 62748.82 | 62748.82 | 99.8581 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100486593 | Prim. John F. Kenedy | 1908087 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 24870 | 24870 | 24870 | 24870 | 24870 | 24637 | 24637 | 99.0631 | 0 | Metros Cuadrados | 332 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100486623 | Sec. Estatal3060 | 1908088 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 30437 | 30437 | 30437 | 30437 | 30437 | 30398.88 | 30398.88 | 99.8748 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100486655 | Sec. Federal 17 | 1908089 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 14210 | 14210 | 14210 | 14210 | 14210 | 14049.91 | 14049.91 | 98.8734 | 0 | Metros Cuadrados | 379 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100486773 | J.N. Amalia E. De Ortiz | 1908092 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 54407 | 54407 | 54407 | 54407 | 54407 | 54372.57 | 54372.57 | 99.9367 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 20-07-2015 / Registro:
CHH14150100486829 | Prim. Rafael Ramirez | 1908093 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 1908093 | 300024 | 300024 | 300024 | 300024 | 296080.46 | 296080.46 | 98.6856 | 0 | Metros Cuadrados | 373 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100486879 | Prim. Jesus Garcia | 1908094 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRIM. JESUS GARCIA | Educación | En Ejecución | 2014 | 55702 | 55702 | 55702 | 55702 | 55702 | 54605.7 | 54605.7 | 98.0318 | 0 | Metros Cuadrados | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100486917 | J.N. Carlos Longitud | 1908095 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 37884 | 37884 | 37884 | 37884 | 37884 | 37862.76 | 37862.76 | 99.9439 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100488615 | J.N. John Dewey | 1908098 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 4563 | 4563 | 4563 | 4563 | 4563 | 4542.87 | 4542.87 | 99.5588 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100488638 | Prim. Jesus Reyes Heroles | 1908099 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 30993 | 30993 | 30993 | 30993 | 30993 | 30972.06 | 30972.06 | 99.9324 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100488726 | J.N. Antonio Deza Y Ulloa | 1908102 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 28260 | 28260 | 28260 | 28260 | 28260 | 26663.73 | 26663.73 | 94.3515 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100488736 | Secundaria Técnica No. 97 | 3706861 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 54280 | 54280 | 54280 | 54280 | 54280 | 21703.66 | 21703.66 | 39.9846 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100488752 | Prim. Nueva Creacion | 1908103 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 179823 | 179823 | 179823 | 179823 | 179823 | 156600.24 | 156600.24 | 87.0858 | 0 | Metros Cuadrados | 174 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100488800 | Secundaria Técnica 73 | 3706860 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 43763 | 43763 | 43763 | 43763 | 43763 | 17497.18 | 17497.18 | 39.9817 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100488807 | Prim. El Nigromante | 3706854 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 22687 | 22687 | 22687 | 22687 | 22687 | 22666.32 | 22666.32 | 99.9088 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100488818 | Secundaria No. 20 | 3706859 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 79013 | 79013 | 79013 | 79013 | 79013 | 31596.9 | 31596.9 | 39.9895 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100488835 | Prim. Escritores De Chihuahua | 3706855 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 23896 | 23896 | 23896 | 23896 | 23896 | 9549.64 | 9549.64 | 39.9633 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100488853 | Prim. Fco.Gonzalez Bocanegra T.V. | 3706857 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 269370 | 269370 | 269370 | 269370 | 269370 | 107739.93 | 107739.93 | 39.997 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150100488864 | Prim. Cuauhtemoc | 1908105 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 140367 | 140367 | 140367 | 140367 | 140367 | 140336.17 | 140336.17 | 99.978 | 0 | Metros Cuadrados | 331 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100488909 | Prim. Oscar Gonzalez | 1908107 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 81192 | 81192 | 81192 | 81192 | 81192 | 81164.95 | 81164.95 | 99.9667 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150100489614 | J.N. Miguel Ahumada No. 1081 (Impermeabilizacion) | 3706741 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2012 | 25126 | 25126 | 25126 | 25126 | 25126 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150200533791 | Cecyt 13 San Guillermo Obra Y Equipo | - | Chihuahua | Aquiles Serdán | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2014 | 2967840 | 3747840 | 3747840 | 3747840 | 3747840 | 3747840 | 3747840 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH14150200541093 | Prim. Belisario Dominguez | 1908080 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 200420 | 200420 | 200420 | 200420 | 200420 | 200387.31 | 200387.31 | 99.9837 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150200541115 | J.N. Ignacio Zaragoza 1052 | 1908096 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 66236 | 66236 | 66236 | 66236 | 66236 | 59615.96 | 59615.96 | 90.0054 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150200541120 | Prim. Primero De Mayo 2534 | 1908097 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 6926 | 6926 | 6926 | 6926 | 6926 | 6905.53 | 6905.53 | 99.7044 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH14150200541127 | Esc. Primaria Cuauhtemoc | 1908106 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 234092 | 234092 | 234092 | 234092 | 234092 | 234050 | 234050 | 99.9821 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150200541942 | Conalep 219 (Construcción De Aula) | 1908021 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONALEP | Educación | En Ejecución | 2014 | 738000 | 738000 | 738000 | 738000 | 738000 | 738000 | 738000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE EJERCIO REMANENTE / Física: SE EJERCIO REMANENTE / Registro: SE EJERCIO REMANENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150200541966 | Chihuahua 025. Taller De Expresion Grafica, Rehabilitaciones Generales, En Servicios Sanitarios Obras Y Redes Exteriores. | 1908027 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | CONALEP | Educación | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 150000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE EJERCIO REMANENTE / Registro: SE EJERCIO REMANENTE - SE COMPRAN 23 MULTIMETROS CON REMANENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150200541973 | Conalep Juarez 207 . Techumbre Metalica De 6 Por 22 Mts. Reahilitacion General De Edificio Existente | 3706814 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | CONALEP | Educación | En Ejecución | 2014 | 941500 | 941500 | 941500 | 941500 | 941500 | 941500 | 941500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE EJERCE REMANENTE / Registro: SE EJERCE REMANENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150200541989 | Construcción En El Edificio G: Taller Múltiple De Telecomunicaciones, Mecatrónica Y Electricidad Industrial, Con Sistema De Energía Renovables, De Estructura T-80, Obras Y Redes Exteriores. | 3706815 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | CONALEP | Educación | En Ejecución | 2014 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE EJERCIO REMANENTE / Registro: SE EJERCE REMANENTE
CHH14150200542009 | Juarez 026 Equipo De Computo | 3706808 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONALEP | Educación | En Ejecución | 2014 | 156204.4 | 156204.4 | 156204.4 | 156204.4 | 156204.4 | 156204.4 | 156204.4 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE EJERCIO REMANENTE. / Física: / Registro: SE EJERCIÓ REMANENTE.
CHH14150200542012 | Juarez 026 Cancha De Concreto De Usos Multiples | 3706809 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONALEP | Educación | En Ejecución | 2014 | 458200 | 458200 | 458200 | 458200 | 458200 | 458200 | 458200 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE EJERCE REMANENTE / Registro: SE EJERCE REMANENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150200542338 | Conalep 218. Cefeteria, Elevador, Mallas Sombras Y Redes Exteriores | 1701518 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | CONALEP | Educación | En Ejecución | 2014 | 2130775 | 2130775 | 2130775 | 2130775 | 2130775 | 2130775 | 2130775 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE EJERCIO REMANENTE. / Registro: SE EJERCIO REMANENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150200542340 | Conalep Delicias 208 Modulo De Sanitarios | 2101311 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONALEP | Educación | En Ejecución | 2014 | 1274700 | 1274700 | 1274700 | 1274700 | 1274700 | 1274582.29 | 127452.29 | 99.9908 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.99 | Financiera: SE EJERCIO REMANENTE. / Física: SE EJERCIO REMANENTE. / Registro: SE EJERCE REMANENTE.
CHH14150200542343 | Conalep Parral 156 . Cubierta Tipo Domo | 3201453 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONALEP | Educación | En Ejecución | 2014 | 806200 | 806200 | 806200 | 806200 | 806200 | 806200 | 806200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE EJERCIO REMANENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150300568282 | J.N. Jaime Nuno 1051 | 2400167 | Chihuahua | Santa Isabel | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 277970 | 277970 | 277970 | 277970 | 277970 | 277587.41 | 277587.41 | 99.8624 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14150400595560 | Equipo Y Mobiliario Para El Plantel Conalep I Para Taller De La Carrera Expresión Gráfica Digital | 1908553 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | CONALEP | Educación | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Lote | 1038 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE EJERCIO REMANENTE / Registro: SE EJERCIO REMANENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14150400609085 | Prim. Belisario Domínguez | 1908081 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | 122306 | 123306 | 123306 | 123306 | 123306 | 122278.17 | 122278.17 | 99.1664 | 0 | Metros Cuadrados | 122 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH14160100626023 | U.T. De Chihuahua Bilingue Internacional Sustentable Bis | 1907874 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad tecnologica de chihuahua | Educación | En Ejecución | 2014 | 25000000 | 25467626 | 25000000 | 25467626 | 25000000 | 23073005.04 | 23073005.04 | 90.5974 | 0 | Metros Cuadrados | 4318 | 0 | 90.6 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA POR TERMINARSE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE SE LLEVA UN AVANCE DE 90.60
CHH14160200670879 | Construccion De Unidad Multifuncional De Talleres Y Laboratorios. | 5000775 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES | Educación | En Ejecución | 2014 | 10164900 | 10513337.91 | 10164900 | 10513337.91 | 10003844.63 | 10003844.63 | 10003844.63 | 95.1538 | 0 | Metros Cuadrados | 1418 | 0 | 99 | Financiera: Se incluyen rendimientos por $348,437.91 y aún no se recibe la contraparte del Estado / Física: Se pagó anticipo por nuevo contrato para realizar trabajos de adecuaciones. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14160300741804 | Mejoramiento De La Imagen Institucional (Física) De Los Institutos Tecnológicos Descentralizados | - | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Convenios | K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES | Educación | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 969122.23 | 969122.23 | 969122.23 | 969122.23 | 96.9122 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: Del total acumulado son 12,358 metros cuadrados y 4,415 metros lineales. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14160400829699 | Icatech Aldama (Equipo Para Talleres) | 0200587 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (ICATECH) | Educación | En Ejecución | 2014 | 129115.36 | 129115.36 | 129115.36 | 129115.36 | 129115.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 50 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de licitación / Física: En proceso de licitación / Registro:
CHH14160400830412 | Equipamiento De Taller Mecanica Automotriz | 5000944 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2014 | 155299 | 155299 | 155299 | 155299 | 155299 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de licitación / Física: En proceso de licitación / Registro:
CHH14160400830448 | Construcción De Aula De Usos Multiples Primera Etapa | 5000818 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2014 | 599085 | 599085 | 599085 | 599085 | 599085 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: En proceso / Física: En proceso / Registro:
CHH14160400830472 | Contruccion De Taller De Apicultura | 4000357 | Chihuahua | Madera | Madera | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2014 | 699085 | 699085 | 699085 | 699085 | 699085 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: En proceso / Física: En proceso / Registro:
CHH14160400830503 | Equipo Para Taller De Soldadura Y Talabarteria | 4000369 | Chihuahua | Madera | Madera | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2014 | 239819.62 | 239819.62 | 239819.62 | 239819.62 | 239819.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de licitación / Física: En proceso de licitación / Registro:
CHH14160400830513 | Equipamiento Para Talleres Soldadura Y Talabarteria | 0900994 | Chihuahua | Bocoyna | Bocoyna | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2014 | 761952.23 | 761952.24 | 761952.24 | 761952.24 | 761952.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: En proceso / Física: En proceso licitatorio. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH14160400830525 | Equipamiento Para Talleres | 1100873 | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2014 | 453840.93 | 453840.93 | 453840.93 | 453840.93 | 453840.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: En proceso / Física: en proceso licitatorio / Registro:
CHH14160400830534 | Equipamiento Para Talleres | 2701181 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2014 | 427485.68 | 427485.68 | 427485.68 | 427485.68 | 427485.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de licitación / Física: En proceso de licitación / Registro:
CHH14160400830540 | Equipamiento Para Talleres De Mecánica Automotriz Y Soldadura | 4500585 | Chihuahua | Meoqui | Pedro Meoqui | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2014 | 242951.55 | 242951.55 | 242951.55 | 242951.55 | 242951.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: en proceso de licitación / Física: en proceso de licitación / Registro:
CHH14160400830552 | Construcción De Taller De Soldadura | 4500566 | Chihuahua | Meoqui | Pedro Meoqui | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: En proceso / Física: En proceso / Registro:
CHH14160400830583 | Equipamiento De Talleres | 3100794 | Chihuahua | Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2014 | 216767.91 | 216767.91 | 216767.91 | 216767.91 | 216767.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de licitación / Física: En proceso de licitación / Registro:
CHH14170200889153 | Cobach- Plantel No.6 Juárez Construccion Edificio B | 3706824 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2014 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6066875.73 | 6066875.73 | 6066875.73 | 93.3365 | 0 | Metros Cuadrados | 2666 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150100484250 | Construcción Centro Cultural Parral V Etapa | 3201457 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19578442.06 | 19578108.34 | 19578108.34 | 19578108.34 | 97.8905 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150100486314 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública En El Estado. | 2 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 21715920 | 21743855 | 21495375 | 19432950.68 | 19428043.88 | 19428043.88 | 19428043.88 | 89.3496 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150100486364 | Instrumentación En El Combate Al Secuestro | 3 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 45548800 | 52377669.5 | 52377669.5 | 52323719.61 | 52323719.61 | 52323719.61 | 45349547.93 | 99.897 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150100486471 | Acceso De Justicia Para Las Mujeres | 5 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 600000 | 532440 | 532440 | 532440 | 464580 | 464580 | 464580 | 87.2549 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150100486535 | Fortalecimiento Del Sistema Penitenciario | 7 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 35490000 | 12619522.45 | 12619522.45 | 12619522.45 | 12619522.45 | 12619522.45 | 12619522.45 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150100486572 | Red Nacional De Telecomunicación | 8 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 40564000 | 40311373.73 | 40311373.73 | 39659104.36 | 28992466.95 | 28992466.95 | 27382743.91 | 71.9213 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150100486658 | Servicios De Llamadas De Emergencia | 10 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4649686.7 | 20300045.99 | 20300045.99 | 20186927.59 | 17178907.48 | 17178907.48 | 15177404.01 | 84.625 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 72.77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150100486816 | Genética Forense | 13 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 7901281.8 | 7762173.72 | 7762173.72 | 7747724.9 | 7746372.8 | 7746372.8 | 3369692.8 | 99.7964 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200506971 | 2da. Etapa Del Teleférico En La Mina La Prieta De Hidalgo Del Parral | 3201507 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Economía (mediante convenio de colaboración) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 33550000 | 19435000 | 11600000 | 6717660.64 | 6717660.64 | 6717660.64 | 6717660.64 | 34.5648 | 0 | Equipamiento | 107061 | 0 | 36 | Financiera: SE REINTEGRO $7,835,000.00 EL 02-03-2016, $4,739,090.90 EL 23-02-2017 Y $143,248.46 EL 17-05-2017 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150200507523 | Estudio De Mecanica De Suelo Red O Sistema De Agua Potable | 1514058 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 68400 | 33254 | 33254 | 33254 | 33254 | 33254 | 33254 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA DAR POR TERMINADA OBRA
CHH15150200507582 | Estudio De Mecanica De Suelo Red O Sistema De Agua Potable | 1514059 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 47850 | 27095 | 27095 | 27095 | 27095 | 27095 | 27095 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA DAR POR TERMINADA OBRA
CHH15150200533730 | Cecyt 17 Baborigame Programa De Infraestructura Para La Educacion Media Superior | - | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIAHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1349159.22 | 1349159.22 | 99.9377 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH15150200533856 | Cecyt 9 Cd. Juarez Programa De Infraestructura Para La Educacion Media Superior | - | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2014 | 8725000 | 2975000 | 2975000 | 2975000 | 2974884.82 | 2974884.82 | 2974884.82 | 99.9961 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH15150200533921 | Cecyt 15 Ascencion Programa De Infraestructura Para La Educacion Media Superior | - | Chihuahua | Ascensión | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2014 | 2802950 | 2802950 | 2802950 | 2802950 | 2802950 | 2802950 | 2802950 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH15150200541340 | Prim. Frida Kahlo (Estacionamiento Y Pintura En Edificio) | 1908330 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 247519.62 | 247519.62 | 247519.62 | 247519.62 | 247519.62 | 246780.98 | 246780.98 | 99.7016 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH15150200541370 | Prim. Miguel Angel Arvizu Ponce De Leon 2777 (Adecuaciones Varias) | 1908332 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 52255.19 | 52225.19 | 52225.19 | 52225.19 | 52225.19 | 52156.08 | 52156.08 | 99.8677 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH15150200541410 | Prim. Unidad Proletaria (Adecuaciones Varias) | 1908336 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1420156.6 | 1420156.6 | 1420156.6 | 1420156.6 | 1420156.6 | 1355742.7 | 1355742.7 | 95.4643 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150200541419 | Prim. Vicente Riva Palacio (Rehab. Servicios Sanitarios) | 1908337 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 369280.73 | 369280.73 | 369280.73 | 369280.73 | 369280.73 | 368965.9 | 368965.9 | 99.9147 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH15150300569147 | Prim. Paula Aun De Aguirre | 0700580 | Chihuahua | Balleza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 936262 | 936262 | 936262 | 936262 | 936262 | 717725.36 | 717725.36 | 76.6586 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 24-06-16 / Registro:
CHH15150300576717 | Construcción Del Camino Maguarichi-Erechuchique, Subtramos A Construir Del Km 22-600 Al Km 40-980 (Revestimiento) Del Km 17-040 Al Km 19-340 (Revestimiento) En El Estado De Chihuahua. | 4100067 | Chihuahua | Maguarichi | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | Secretaria de Comunicaciones y Transportes | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 3999913.95 | 3999913.95 | 3999913.95 | 3999913.95 | 3999913.95 | 3999913.95 | 100 | 0 | Kilómetro | 786 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150300576808 | Construccion De Puente Vehicular Ubicado En El Km 19-405.5 Del Camino Maguarichi-Erechuchique, En El Cruce Con Rio Oteros | 4100254 | Chihuahua | Maguarichi | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | Secretaria de Comunicaciones y Transportes | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 75000000 | 11703835.91 | 11703835.91 | 11703835.91 | 11703835.91 | 11703835.91 | 11703835.91 | 100 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400586224 | Primaria (Sanitarios) Mantenimiento Remodelacion De Sanitarios Escuela Primaria Xicontecatl | 1514151 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLCAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 226467 | 177169 | 177169 | 177169 | 177169 | 177169 | 177169 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 982 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA DAR POR TEMINADA OBRA
CHH15150400589850 | Primaria Nueva Creacion Ciudadela (6 Aulas Y 2 Anexos) | 1701602 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 3370075 | 3370075 | 3370075 | 3370075 | 3370075 | 3007664.65 | 3007664.65 | 89.2462 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 95.03 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400590193 | Sec. Fed. 19 | 3706945 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 164109 | 164109 | 164109 | 164109 | 164109 | 163980.18 | 163980.18 | 99.9215 | 0 | Metros Cuadrados | 752 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 04-03-16 / Registro:
CHH15150400590235 | Prim. Niño Artillero ( Aula ) | 1908482 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 356164 | 365164 | 365164 | 365164 | 365164 | 308150.51 | 308150.51 | 84.3869 | 0 | Metros Cuadrados | 194 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150400590303 | Prim. Federalizada Madre Patria ( Aula ) | 1908483 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 424489 | 424489 | 424489 | 424489 | 424489 | 415959.55 | 415959.55 | 97.9907 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 16-06-16 / Registro:
CHH15150400590343 | J.N. "Chinipas" (Aula) | 2000285 | Chihuahua | Chínipas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 428601 | 428601 | 428601 | 428601 | 428601 | 415379.83 | 415379.83 | 96.9153 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15150400590359 | Sec. Tec. 31 | 3201524 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 459039 | 459039 | 459039 | 459039 | 459039 | 458894.33 | 458894.33 | 99.9685 | 0 | Metros Cuadrados | 423 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH15150400590848 | J.N. 18 De Marzo (Aula Con Ss Integrado) | 3706976 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 445763 | 445763 | 445763 | 445763 | 445763 | 437824.08 | 437824.08 | 98.219 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 13-05-16 / Registro:
CHH15150400590901 | Primaria Nueva Generacion (Aula) | 3706979 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 462498 | 462498 | 462498 | 462498 | 462498 | 442375.2 | 442375.2 | 95.6491 | 0 | Metros Cuadrados | 211 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 13-05-16 / Registro:
CHH15150400591561 | Sec. Tecnica No. 11 | 4000359 | Chihuahua | Madera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 690956.96 | 690956.96 | 690956.96 | 690956.96 | 690956.96 | 659527.34 | 659527.34 | 95.4513 | 0 | Metros Cuadrados | 617 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 10-05-2016 / Registro:
CHH15150400594817 | Mobiliario Para El Conalep I, Clave 219, Sillas De Paleta, Pizarrones, Juegos De Silla Y Mesa Para Maestro. Of. Aprobación 2015-Famms15-A-0014 | 1908545 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONALEP | Educación | En Ejecución | 2015 | 104446 | 120511 | 120511 | 120511 | 120511 | 120511 | 120511 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 1524 | 0 | 100 | Financiera: SE EJERCIO REMANENTE / Física: SE EJERCIO REMANENTE. / Registro: SE EJERCIO REMANENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400594952 | Construcción De Taller De Dibujo De 12.96 X 8 Metros. Incluye Obras Y Redes Exteriores. Of. Aprobación. 2015-Famms15-A-0003. | 3201563 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONALEP | Educación | En Ejecución | 2015 | 1245554 | 1245554 | 1245554 | 1245554 | 1245554 | 1245554 | 1245554 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 713 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITO DE OBRA Y REMANENTE EJERCIDO. / Física: 12.96X8MTS / Registro: SE RECIBIO FINIQUITO DE OBRA Y SE EJERCIO REMANENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400595190 | Sec. Federal 12 (Equipo Taller Electricidad) | 1908343 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 179500 | 179500 | 49.8611 | 0 | Equipamiento | 496 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400595205 | Sec. Tecnica 92 (Equipo Taller Electricidad) | 1908344 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 179500 | 179500 | 49.8611 | 0 | Equipamiento | 702 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400595241 | Sec. Federal No. 5 ( Equipo Taller Computo ) | 1908408 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 29999.92 | 29999.92 | 8.8235 | 0 | Equipamiento | 966 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400595277 | Secundaria Federal 13 (Equipo Para Taller De Estructuras Metálicas) | 1908513 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 197000 | 197000 | 49.25 | 0 | Equipamiento | 642 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400595501 | Secundaria Federal 19 (Equipo Para Taller De Ofimatica) | 3707008 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 306704 | 306704 | 80.7116 | 0 | Equipamiento | 1534 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH15150400595548 | Secundaria Tecnica 80 (Equipo Para Taller De Computo) | 3707009 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 306704 | 306704 | 80.7116 | 0 | Equipamiento | 1536 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400595571 | Secundaria Tecnica 80 (Equipo Para Ofimatica) | 3707010 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 306704 | 306704 | 80.7116 | 0 | Equipamiento | 1536 | 0 | 69.63 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400596030 | Secundaria Federal 97 (Equipo Para Computo) | 3707011 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 306704 | 306704 | 80.7116 | 0 | Equipamiento | 420 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH15150400596105 | Sec. Tecnica 95 (Equipo Para Laboratorio Polifuncional) | 3707024 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 578 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400596160 | Sec. Tecnica 95 (Equipo Para Taller De Computo) | 3707025 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 264569.99 | 264569.99 | 69.6237 | 0 | Equipamiento | 578 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH15150400596188 | Sec. Tecnica 95 (Equipo Para Taller De Electricidad) | 3707026 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 578 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400596282 | Sec. Las Cerradas ( Equipo Para Taller De Computo ) | 3707028 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 264569.99 | 264569.99 | 69.6237 | 0 | Equipamiento | 100 | 0 | 69.63 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400596299 | Sec. Estatal 3004 (Equipo Lab. Polifuncional) | 3707034 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 393500 | 393500 | 98.375 | 0 | Equipamiento | 690 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH15150400596444 | Sec. Las Cerradas (Equipo Para Laboratorio Polifuncional) | 3707027 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400596544 | Sec. General Es-75 (Mobiliario Taller De Dibujo) | 5300198 | Chihuahua | Praxedis G. Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 85961.56 | 85961.56 | 99.9553 | 0 | Equipamiento | 123 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH15150400596588 | Sec. Federal Es-43 (Equipo Taller De Computo) | 5300199 | Chihuahua | Praxedis G. Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 39975.62 | 39975.62 | 11.7575 | 0 | Equipamiento | 226 | 0 | 50 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15150400614063 | Equipamiento De La Biblioteca, Así Como Equipamiento Especializado De Los Talleres Y Laboratorios De Los Distintos Programas Educativos Que Ofrece La Universidad Tecnológica De Parral | FAM2015 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Tecnológica de Parral e Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2015 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 9000092 | 9000092 | 9000092 | 9000092 | 36.0004 | 0 | Lote | 0 | 0 | 36 | Financiera: La parte restante del recurso se encuentra en proceso de Licitación / Física: La otra parte de recurso están proceso de adjudicación junta de aclaración y fallo / Registro: La otra parte del recurso se encuentra en proceso de adjudicación, junta de aclaración, propuestas y fallo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400615248 | Construcción De 1 Aula Y 2 Servicios Sanitarios Bachillerato Intercultural No. 2 En Hueleyvo Municipio De Guachochi. | - | Chihuahua | Guachochi | Hueleyvo | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 299045.39 | 299045.39 | 29.9045 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE AL TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15150400615305 | Construcción De 1 Aula 6x8 Mts. Del Bachillerato Intercultural No. 1 En Cuiteco Municipio De Urique. | - | Chihuahua | Urique | Cuiteco | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. | Educación | En Ejecución | 2015 | 900000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 497257.2 | 497257.2 | 99.4514 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE AL TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN / Registro:
CHH15160100626027 | Universidad Tecnológica De Chihuahua (Unidad De Docencia) | 1908509 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad tecnologica de chihuahua | Educación | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 29964379.3 | 29964379.3 | 99.8813 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: 4,666,719.35 OBRA EQUIPAMIENTO 2,795,016.65 SUMAN 7,461,736.00 AUTORIZADOS A COMPLEMENTO BIBLIOTECA 7,000,000.00Y 461,736.00 SON INTERESES
CHH15160100627940 | J.N. Gabriela Mistral Ec2015 | EC-001 | Chihuahua | Aldama | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1143426.27 | 1143426.27 | 95.2855 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100627950 | J.N. Jaime Nuno Ec2015 | EC-003 | Chihuahua | Aldama | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1144760.12 | 1144760.12 | 95.3967 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100627962 | J.N. Francisco Indalecio Madero Gonzalez Ec2015 | EC-005 | Chihuahua | Balleza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 451744.47 | 451744.47 | 56.4681 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100627968 | Secundaria General Es-34 Ec2015 | EC-006 | Chihuahua | Balleza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 464938.45 | 464938.45 | 38.7449 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 24.5 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100627988 | J.N. Josefa Ortíz De Domínguez Ec2015 | EC-008 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 528593.29 | 528593.29 | 52.8593 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH15160100628046 | Sec. Moises Sáenz Garza Ec2015 | EC-009 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1262004.18 | 1262004.18 | 78.8753 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628055 | Sec. Jaime Torres Bodet Ec2015 | EC-010 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 608767 | 608767 | 41.9839 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628061 | Sec. Ignacio Manuel Altamirano Ec2015 | EC-011 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1288672.92 | 1288672.92 | 88.874 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH15160100628066 | Sec. José Fuentes Mares Ec2015 | EC-012 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 852663.27 | 852663.27 | 53.2915 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 81 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628075 | Esc. Sec. Federal No. 15 Ec2015 | EC-013 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1220492.6 | 1220492.6 | 84.1719 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628082 | Esc. Sec. Federal No. 12 Ec2015 | EC-014 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1349063.04 | 1349063.04 | 93.0388 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628084 | Sec. Revolución Ec2015 | EC-015 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1221821.43 | 1221821.43 | 84.2635 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628488 | Sec. Maria Curie Ec2015 | EC-016 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1013560.1 | 1013560.1 | 69.9007 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628503 | Sec. Adolfo Barranco Fuentes Ec2015 | EC-017 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1539050 | 1539050 | 1539050 | 1539050 | 1539050 | 1282446.25 | 1282446.25 | 83.3271 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628505 | Sec. Batalla De Sacramento Ec2015 | EC-018 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1424486.59 | 1424486.59 | 89.0304 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628531 | Sec. Fed. No. 11 Chihuahuenses Ilustres Ec2015 | EC-020 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1508436.13 | 1508436.13 | 94.2773 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628538 | Sec. Gabino Estrada Velo Ec2015 | EC-021 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 648603.73 | 648603.73 | 48.0447 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628558 | Sec. Justo Sierra Ec2015 | EC-022 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 909449.1 | 909449.1 | 90.9449 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628560 | Sec. Técnica 2 Ec2015 | EC-023 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1295676.46 | 1295676.46 | 89.357 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628564 | Sec. Técnica 50 Ec2015 | EC-024 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 804570.82 | 804570.82 | 67.0476 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628673 | Prim. Centro Escolar Revolución 2288 Ec2015 | C-CIEN-08EPR0292T-34-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 258982.15 | 258982.15 | 28.7758 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628706 | Prim. Aurelia Calderón De Escobar 2061 Ec2015 | C-CIEN-08EPR0452Q-35-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 600828.4 | 600828.4 | 60.0828 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628742 | Prim. Rotaria Eduardo Quezada Fornelli Ec2015 | C-CIEN-08DPR0821U-36-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 946018.33 | 946018.33 | 78.8349 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 91.5 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628753 | Sec. Técnica 82 Ec2015 | C-CIEN-08DST0081B-37-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1291742.19 | 1291742.19 | 95.6846 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628794 | Sec. Olivia Fierro Piña Ec2015 | C-CIEN-08DES0071C-38-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1051516.68 | 1051516.68 | 77.8901 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628800 | Sec. General No. 10 Es-83 Ec2015 | C-CIEN-08DES0085F-39-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1151053.31 | 1151053.31 | 85.2632 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628803 | Sec. Tierra De Generales Ec2015 | C-CIEN-08DES0096L-40-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1508194.03 | 1508194.03 | 94.2621 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628813 | Sec. General Es-23 Ec2015 | C-CIEN-08DES0023T-41-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 560818.16 | 560818.16 | 38.6771 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95.5 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628829 | Sec. General No. 3 Es-19 Ec2015 | C-CIEN-08DES0019G-42-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1236199.08 | 1236199.08 | 77.2624 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 78.84 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628846 | Sec. Fed. No. 18 Ec2015 | C-CIEN-08DES0109Z-43-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1098465.48 | 1098465.48 | 68.6541 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 61 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628850 | Sec. Salvador Allende Ec2015 | C-CIEN-08DES0094N-44-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 932486.21 | 932486.21 | 69.0731 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628858 | Sec. General No. 1 Ec2015 | C-CIEN-08DES0001H-45-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1132555.55 | 1132555.55 | 70.7847 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628861 | Sec. Altavista Ec2015 | C-CIEN-08DES0012N-46-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 710904.44 | 710904.44 | 44.4315 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 69.33 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628870 | Sec. General No. 4 Es-20 Ec2015 | C-CIEN-08DES0020W-47-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1393849.57 | 1393849.57 | 87.1156 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628904 | Sec. Leopoldo Arturo Encerrado Tejada Ec2015 | C-CIEN-08DES0024S-48-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1382620.13 | 1382620.13 | 95.3531 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628912 | Sec. General No. 7 Es-26 Ec2015 | C-CIEN-08DES0034Z-49-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1414785.81 | 1414785.81 | 88.4241 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85.6 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628940 | Sec. José Reyes Estrada Ec2015 | C-CIEN-08DES0067Q-50-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1027228.82 | 1027228.82 | 64.2018 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 74 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH15160100628956 | Sec. Fed. No. 14 Es-95 Sergio Osvaldo Romo Ec2015 | C-CIEN-08DES0097K-51-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 521991.01 | 521991.01 | 32.6244 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100628964 | Sec. Técnica 1 Ec2015 | C-CIEN-08DST0001Z-53-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 997128.1 | 997128.1 | 62.3205 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100629011 | Sec. Candelario Cervantes Gómez Ec2015 | EC-054 | Chihuahua | Namiquipa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 683983.52 | 683983.52 | 68.3984 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100629092 | Universidad Tecnológica De Ciudad Juárez Ec2015 | C-CIEN-08MSU0016I-63-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 15524898.82 | 15524898.82 | 44.3569 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100629097 | Universidad Tecnológica De Chihuahua Sur Ec2015 | EC-064 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 26000000 | 26000000 | 26000000 | 26000000 | 26000000 | 25784022.25 | 25784022.25 | 99.1693 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH15160100637291 | Construcción De Aula Y 2 Servicios Sanitarios 6x8 Mts. En Bachillerato Intercultural No. 4 Ochocachi, Guachochi. | - | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 486021.93 | 486021.93 | 48.6022 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE AL TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15160100637335 | Construcción De Aula 6x8 Mts. Del Bachillerato Intercultural No. 5 En Guapayna, Urique. | - | Chihuahua | Urique | Guapalayna | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 376315.4 | 376315.4 | 94.0789 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH15160200665366 | Unidad Central De Educacion A Distancia | 1908523 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 28490000 | 28490000 | 19492477.83 | 19492477.83 | 64.9749 | 0 | Metros Cuadrados | 6300 | 0 | 74 | Financiera: AVANCE CUARTO CUATRIMESTRE 2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA / Física: / Registro: ACTUALEMENTE SE ESTÁ TRABAJANDO CON LAS TERRACERÍAS DEL ÁREA EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS, SE ESTÁ PREPARANDO PARA LA CONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, SE ESTÁ INSTALANDO LO ÚLTIMO EN DETALLES DE CERÁMICAS Y CANCELERÍA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15160200681122 | Construcción De 1 Aula Y 1 Biblioteca De 6 X 8 Mts. En El Bachillerato Intercultural No. 3 En Ciudad Juárez. | - | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2015 | 705000 | 705000 | 705000 | 705000 | 705000 | 306548.6 | 306548.6 | 43.4821 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE AL TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15170200889171 | Cobach-Plantel No. 6 Juárez Construcción De Aula | 3707096 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3833 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH15170200889264 | Cobach 16 ( Unidad De Docencia ) | 3707035 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 6968663.02 | 6968663.02 | 6968663.02 | 87.1083 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH15170200891072 | Cobach 20 (Const. Laboratorio De Ciencias Experimentales) | 3600901 | Chihuahua | Jiménez | José Mariano Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2015 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 694185.75 | 694185.75 | 694185.75 | 79.7915 | 0 | Metros Cuadrados | 704 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH15170200891082 | Cobach 21 (Unidad De Docencia) | 1908561 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3961736.96 | 3961736.96 | 3961736.96 | 99.0434 | 0 | Metros Cuadrados | 233 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH15170200891088 | Cobach No 24 ( Unidad De Docencia 1era Etapa ) | 1300301 | Chihuahua | Casas Grandes | La Esperanza | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5524972.67 | 5524972.67 | 5524972.67 | 92.0829 | 0 | Metros Cuadrados | 197 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH15170300955927 | Programa De Expansión De La Oferta Educativa En Educación Media Superior Y Superior | - | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4030000 | 4030000 | 4030000 | 2116750.92 | 2116750.92 | 2116750.92 | 2116750.92 | 52.5248 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 52.52 | Financiera: PROEXOEES 2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TECNOLOGÍAS / Física: PROEXOEES 2015 / Registro: SIGUE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TECNOLOGÍAS PARA EQUIPAMIENTO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15170300968817 | Construccioón De Puente Guamuchil De 306 M2 Sobre Río Batopilas De 3 Claros De 76.5 Mts De Longitud En Batopilas | 0800610 | Chihuahua | Batopilas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 18000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 671 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15170300968832 | Construcción De La Carratera Cuauhtemoc - El Mimbre, Tramo Del Km. 1 500 Al Km. 13 500 | 1800193 | Chihuahua | Cusihuiriachi | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 12130000 | 7278000 | 7278000 | 7278000 | 3169045.7 | 3169045.7 | 3169045.7 | 43.5428 | 0 | Metros Cuadrados | 114049 | 0 | 6 | Financiera: / Física: QUE CORRESPONDEN A 4,830 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15170300968914 | Reconstruccion De Barda En Caseta De Transmision De Señal De La Policia Municipal Ubicada En Sierra De Nombre De Dios Atrás Del C-4 | 2017OP000217 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 150362.56 | 147316.8 | 147316.8 | 147316.8 | 147316.8 | 147316.8 | 147316.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 819543 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15170300968932 | Supervision De Proyecto En Obra De Remodelacion Del Antiguo Banco Comercial Mexicano | 2017OP000219 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 382800 | 382800 | 382800 | 382800 | 382800 | 382800 | 382800 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15170300968944 | Construccion De Red De Alumbrado Publico Ubicado En Periferico Lombardo Toledano Y Av. Tabalaopa | 2017OP000221 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 290331.39 | 290331.39 | 290331.39 | 290331.39 | 290331.39 | 290331.39 | 290331.39 | 100 | 0 | Piezas | 4250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16150400622201 | 1a. Asignación Para La Regeneración Imagen Urbana Centro Historico, | 2016OP000008 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 45883130.09 | 14911737.24 | 14911737.24 | 14911737.24 | 14911737.24 | 14911737.24 | 14911737.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16150400622206 | Construcción De Parque Lineal Sacramento 1a. Etapa | 2016OP000032 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 136248.03 | 6327052.45 | 6327052.45 | 6327052.45 | 6327052.45 | 6327052.45 | 6327052.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100638535 | Equipamiento De Los Laboratorios De La Universidad Tecnológica De Parral | FAM2014 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Tecnologica de Parral | Educación | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 611 | 0 | 0 | Financiera: Ya están comprometido el recurso solo estamos en espera de la formalización de los contratos / Física: Ya esta comprometido el recurso solo falta la formalización de los recursos / Registro: El recurso se encuentra comprometido solo estamos en espera de la formalización de los contratos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100638806 | Mejoramiento Eficio Uecs | 1 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 6800813.91 | 6800813.91 | 6800813.91 | 6748491.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200643886 | Encementado Calle Agustin Melgar - 20932 | 20932 | Chihuahua | Meoqui | Pedro Meoqui | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 321966 | 321966 | 321966 | 321966 | 321966 | 321966 | 321966 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 222 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160200668344 | Mobiliario Y Equipo Para El Conalep Plantel Clave 219, Chihuahua Ii | 1908788 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONALEP | Educación | En Ejecución | 2016 | 241089.2 | 241089.2 | 241089.2 | 241089.2 | 241089.2 | 241089.2 | 241089.2 | 100 | 0 | Lote | 1155 | 0 | 100 | Financiera: MOBILIARIO Y EQUIPO / Física: 100 PAGO TOTAL DE SILLAS Y ANALIZADOR DE ESPECTROS / Registro: EL CONTRATO DEL PROVEEDOR DEDUTEL SE RECIBIOPOR PARTE DE LA SH MUCHO DESPUES DE HABERSE FIRMADO Y POR LO TANTO LA ENTREGA FUE HASTA QUE SE RECIBIO DICHO CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200670762 | Jn Miguel Hidalgo 1053 | 0200544 | Chihuahua | Aldama | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 499536.08 | 499536.08 | 499536.08 | 499536.08 | 499536.08 | 461971.43 | 461971.43 | 92.4801 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200670769 | Prim. Ford 134 | 1000374 | Chihuahua | Buenaventura | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 904178 | 904178 | 904178 | 904178 | 904178 | 812118.88 | 812118.88 | 89.8185 | 0 | Metros Cuadrados | 359 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671028 | Jn Helen Adamas Keller | 3707051 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 228964.86 | 228964.86 | 228964.86 | 228964.86 | 228964.86 | 145352.69 | 145352.69 | 63.4825 | 0 | Metros Cuadrados | 173 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671047 | Jn Juan Escutia | 3707053 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 91585.94 | 91585.94 | 91585.94 | 91585.94 | 91585.94 | 36606.82 | 36606.82 | 39.9699 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671066 | Jn Karrusel | 3707055 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 76740.19 | 76740.19 | 76740.19 | 76740.19 | 76740.19 | 30019.2 | 30019.2 | 39.118 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671120 | Construccion De Puente Vehicular (2da Etapa) Ubicado En El Km 19-405.5 Del Camino Maguarichi - Erechuchique, En El Cruce Con El Rio Oteros | 4100254-16 | Chihuahua | Maguarichi | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | Secretaria de Comunicaciones Y Transportes | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 30523316.17 | 30523316 | 29099089.48 | 28880166.53 | 28880166.53 | 28880166.53 | 28880166.53 | 94.6167 | 0 | Metros | 561 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200671142 | Jn Rosaura Zapata | 3707060 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 45792.97 | 45792.97 | 45792.97 | 45792.97 | 45792.97 | 18254.55 | 18254.55 | 39.8632 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671188 | Jn Victor Aldrete Luna | 3707061 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 102272.71 | 102272.71 | 102272.71 | 102272.71 | 102272.71 | 40657.27 | 40657.27 | 39.7538 | 0 | Metros Cuadrados | 218 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671198 | Jn Maria Bricia Rodriguez | 3707062 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 153480.39 | 153480.39 | 153480.39 | 153480.39 | 153480.39 | 60615.88 | 60615.88 | 39.4942 | 0 | Metros Cuadrados | 142 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671288 | Prim. Amador Hernandez | 3707066 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 357883.17 | 357883.17 | 357883.17 | 357883.17 | 357883.17 | 291373.88 | 291373.88 | 81.4159 | 0 | Metros Cuadrados | 319 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671301 | Prim. Artemio De La Vega | 3707067 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 357883.17 | 357883.17 | 357883.17 | 357883.17 | 357883.17 | 274650.93 | 274650.93 | 76.7432 | 0 | Metros Cuadrados | 421 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671321 | Prim. Club Rotario Industriales 3 | 3707068 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 25675.16 | 25675.16 | 25675.16 | 25675.16 | 25675.16 | 19937.51 | 19937.51 | 77.6529 | 0 | Metros Cuadrados | 415 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671509 | Prim. Luis Arnoldo Nuñes | 3707077 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 76321.62 | 76321.62 | 76321.62 | 76321.62 | 76321.62 | 30286.44 | 30286.44 | 39.6826 | 0 | Metros Cuadrados | 689 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671517 | Prim. Ma. Covadonga Rivero De Fornelli | 3707078 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 15264.32 | 15264.32 | 15264.32 | 15264.32 | 15264.32 | 6046.01 | 6046.01 | 39.6088 | 0 | Metros Cuadrados | 432 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671527 | Prim. Miguel Angel Acosta Ochoa | 3707079 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 306818.13 | 306818.13 | 306818.13 | 306818.13 | 306818.13 | 174618 | 174618 | 56.9125 | 0 | Metros Cuadrados | 441 | 0 | 67 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200671537 | Prim. Natalia Ramos Marquez | 3707080 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 61057.3 | 61057.3 | 61057.3 | 61057.3 | 61057.3 | 23880.04 | 23880.04 | 39.1109 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200671553 | Prim. Niños Heroes | 3707081 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 25675.16 | 25675.16 | 25675.16 | 25675.16 | 25675.16 | 19923.59 | 19923.59 | 77.5987 | 0 | Metros Cuadrados | 503 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671571 | Prim. Pedro E. Medina | 3707083 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 204545.42 | 204545.42 | 204545.42 | 204545.42 | 204545.42 | 202667.05 | 202667.05 | 99.0817 | 0 | Metros Cuadrados | 704 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 29-07-16 / Registro:
CHH16160200671621 | Prim. Ramon Rebolledo | 3707085 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 571583.7 | 571583.7 | 571583.7 | 571583.7 | 571583.7 | 340206.09 | 340206.09 | 59.5199 | 0 | Metros Cuadrados | 518 | 0 | 73.77 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200671624 | Prim. Rotaria Eduardo Quezada Fornelli | 3707086 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 30528.65 | 30528 | 30528 | 30528 | 30528 | 30213.36 | 30213.36 | 98.9693 | 0 | Metros Cuadrados | 396 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA 24-08-16 / Registro:
CHH16160200671651 | Prim. Club Rotario Industrial Jose Aziz Rahaim | 3707089 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 117537.03 | 117537.03 | 117537.03 | 117537.03 | 117537.03 | 46244.73 | 46244.73 | 39.3448 | 0 | Metros Cuadrados | 323 | 0 | 40 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200671661 | Sec. Tecnica 75 | 3707091 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 122114.59 | 122114.59 | 122114.59 | 122114.59 | 122114.59 | 48134.25 | 48134.25 | 39.4173 | 0 | Metros Cuadrados | 661 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671672 | Sec. Tecnica 39 | 4500569 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1098840.48 | 1098840.48 | 1098840.48 | 1098840.48 | 1098840.48 | 1067055.78 | 1067055.78 | 97.1074 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200671679 | Jn Madame Curie | 4500570 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 281974 | 281974 | 281974 | 281974 | 281974 | 278822.07 | 278822.07 | 98.8822 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 22-07-2016 / Registro:
CHH16160200673163 | Pavimentación De La Calle 15° En La Colonia El Centenario , En El Municipio De Praxedis G. Guerrero, En El Estado De Chihuahua-99 | 2879944 | Chihuahua | Praxedis G. Guerrero | Praxedis G. Guerrero | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1297315 | 1283044.53 | 1283044.53 | 1283044.53 | 1283044.53 | 1283044.53 | 1283044.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
CHH16160200674098 | Rehabilitación Parque Colinas Del Norte Entre Calles Víbora Y Nopales Sur En La Colonia Colinas Del Norte.-1732 | 2385303 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 950000 | 950000 | 939550 | 917424.16 | 917359.18 | 917359.18 | 917359.18 | 96.5641 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200674145 | Pavimentación De La Calle 11° En La Colonia El Centenario , En El Municipio De Praxedis G. Guerrero, En El Estado De Chihuahua-98 | 2880305 | Chihuahua | Praxedis G. Guerrero | Praxedis G. Guerrero | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1297315 | 1283044.53 | 1283044.53 | 1283044.53 | 1283044.53 | 1283044.53 | 1283044.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
CHH16160200674920 | Rehabilitación De Cancha De Futbol Del Estadio En La Colonia Pri-1696 | 2220743 | Chihuahua | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3461500 | 3461500 | 3396814.08 | 3396814.08 | 3396814.08 | 3396814.08 | 98.1313 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160200675015 | Construcción De Domo Metálico De 22 M X 30 M En La Primaria Crei Ford En El Poblado De El Porvenir, En El Municipio De Praxedis G. Guerrero, En El Estado De Chihuahua | 3021462 | Chihuahua | Praxedis G. Guerrero | El Porvenir | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1040431 | 1028986.26 | 1028986.26 | 1028986.26 | 1028986.26 | 1028986.26 | 1028986.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 219 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
CHH16160200675325 | Pavimentación En La Calle Zapotlán Tramo De Calle Petunias A Boulevard Norzagaray En La Colonia Franja Sara Lugo.-1719 | 2390766 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1977300 | 1977300 | 1955549.7 | 1947269.83 | 1947249.21 | 1939962.01 | 1939962.01 | 98.1117 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH16160200675369 | Construcción De Domo Metálico De 22 M X 30 M En La Escuela Secundaria Federal #75 En El Poblado De El Porvenir, En El Municipio De Praxedis G. Guerrero, En El Estado De Chihuahua-100 | 3021559 | Chihuahua | Praxedis G. Guerrero | El Porvenir | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1040431 | 1028986.26 | 1028986.26 | 1028986.26 | 1028986.26 | 1028986.26 | 1028986.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
CHH16160200675787 | Pavimentación De Calle Zaragoza, Tramo De La Calle Tercera A La Calle Octava, Aldama, Chihuahua.-1587 | 2321492 | Chihuahua | Aldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 875 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200680994 | J.N. Insurgentes De Chapultepec | EC-085-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 525972.95 | 525972.95 | 65.7466 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 87 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681011 | J.N. Cruz Balderrama Piñon | EC-012-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 858292.03 | 858292.03 | 95.3658 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681025 | J.N. Miguel Hidalgo | EC-023-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 707317.12 | 707317.12 | 78.5908 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681038 | J.N. Pedro Calderon De La Barca | EC-034-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 571099.41 | 571099.41 | 63.4555 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681045 | J.N. Juan Alanis | EC-037-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 886356.48 | 886356.48 | 98.4841 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681053 | Jn Felipe Angeles | C-CIEN-08DJN2145H-298-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 457341.54 | 457341.54 | 38.1118 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 59.75 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681060 | J.N. Niñez Mexicana 1123 | EC-089-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 477346.85 | 477346.85 | 53.0385 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681064 | J.N. Amalia Gonzalez | EC-096-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 796388.91 | 796388.91 | 88.4877 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98.35 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681069 | Miguel Hidalgo 2002-2006 | C-CIEN-08DJN2142K-297-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 696638.34 | 696638.34 | 58.0532 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 48.56 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681070 | J.N. Estefania Castaneda | C-CIEN-08DJN0049R-9-2016 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 666209.08 | 666209.08 | 74.0232 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681072 | J.N. Eloy S Vallina | EC-010-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 326702.94 | 326702.94 | 36.3003 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 86.9 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681078 | Jn Elena Garro | C-CIEN-08DJN2109C-296-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 701504.9 | 701504.9 | 58.4587 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 42.5 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681091 | Jn Pedro Alvarado Torres | C-CIEN-08DJN2079Z-289-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1181271.63 | 1181271.63 | 98.4393 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681105 | Jn Ernestina Hevia Del Puerto | C-CIEN-08DJN2077A-288-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 881041.26 | 881041.26 | 73.4201 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 77.94 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681120 | Jn Vivaldi | C-CIEN-08DJN2063Y-287-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1173217.41 | 1173217.41 | 97.7681 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681123 | J.N. Federico Garcia Lorca | EC-018-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 971146.79 | 971146.79 | 97.1147 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro:
CHH16160200681125 | J.N. Juan De La Barrera | EC-021-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 940685.96 | 940685.96 | 94.0686 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681137 | J.N. Jacobo Rosseau | EC-022-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 726675.4 | 726675.4 | 72.6675 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681185 | Jn Maria Bricia Rodriguez De Ayala | C-CIEN-08DJN2051T-286-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 604757.04 | 604757.04 | 50.3964 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 46.95 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681192 | J.N. Carmen Calderon Cordova | EC-026-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 541602.96 | 541602.96 | 54.1603 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681196 | Jn Rosario Castellanos | C-CIEN-08DJN2046H-285-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 434378.89 | 434378.89 | 43.4379 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40.4 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681198 | J.N. Null | EC-030-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 326201.44 | 326201.44 | 32.6201 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681203 | J.N. Jose Santos Valdez | EC-035-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 326492.31 | 326492.31 | 32.6492 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96.4 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681211 | Jn Wokanire | C-CIEN-08DJN0671N-267-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 758582.98 | 758582.98 | 63.2152 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681219 | Jn Rosaura Zapata | C-CIEN-08DJN0261K-266-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 788953.43 | 788953.43 | 65.7461 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681244 | Jn Arturo Rosenblueth | C-CIEN-08DJN2143J-264-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 428989.86 | 428989.86 | 35.7492 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681251 | Jn Maria Soledad Mota Vazquez | C-CIEN-08DJN2065W-261-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 591084.12 | 591084.12 | 49.257 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 41 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681273 | Margarita Villanueva Avila | C-CIEN-08DJN2060A-256-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 626402.35 | 626402.35 | 52.2002 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 49.14 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681281 | Jn Simona Barba | C-CIEN-08DJN2059L-250-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHFIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 698858.44 | 698858.44 | 58.2382 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 47 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681328 | Jn Diego Rivera | C-CIEN-08DJN2011S-245-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 496081.85 | 496081.85 | 41.3402 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 27.6 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681340 | Jn Daniel Muñoz Lumbier | C-CIEN-08DJN2070H-241-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 388243.84 | 388243.84 | 32.3537 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 32 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681361 | Jn Matazique | C-CIEN-08DJN2039Y-237-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 523761.51 | 523761.51 | 43.6468 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 48 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681435 | Jn Juan Rulfo | C-CIEN-08DJN0993W-231-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 808154.51 | 808154.51 | 67.3462 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 93.01 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681470 | Jn Simon Bolivar | C-CIEN-08DJN0954U-230-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 750985.62 | 750985.62 | 62.5821 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96.23 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681512 | J.N. Rosario Castellanos | EC-036-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 813964.4 | 813964.4 | 81.3964 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681524 | J.N. Plutarco Elias Calles | EC-040-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 538576.8 | 538576.8 | 53.8577 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681526 | J.N. Leon Barri | EC-043-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 714139.74 | 714139.74 | 71.414 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681532 | J.N. Mixto | EC-088-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 326632.06 | 326632.06 | 32.6632 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 74 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681545 | J.N. Quetzal | EC-090-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 665214.7 | 665214.7 | 66.5215 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 62.6 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681547 | J.N. Juan Rulfo | EC-098-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 467310.35 | 467310.35 | 46.731 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 73 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681554 | Centro De Desarrollo Infantil Num. 1 | EC-081-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 737412.28 | 737412.28 | 73.7412 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95.3 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681575 | J.N. Celia Gonzalez Flores | EC-008-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 517496.81 | 517496.81 | 43.1247 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681588 | J.N. Luz Maria Serradel | EC-013-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1192912.18 | 1192912.18 | 99.4093 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681593 | J.N. Agustin Melgar | EC-014-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1195304.22 | 1195304.22 | 99.6087 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681594 | J.N. Niños Heroes De Chapultepec | EC-015-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1174920 | 1174920 | 97.91 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681606 | J.N. Julio Verne | EC-025-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 987830.32 | 987830.32 | 82.3192 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681610 | J.N. Laureana Wright Gonzalez | EC-027-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1154556.86 | 1154556.86 | 96.2131 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 14-12-2016 / Registro:
CHH16160200681617 | Jn Tenoch | C-CIEN-08DJN0791Z-228-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 642888.09 | 642888.09 | 53.574 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681633 | J.N. Juan Amos Comenio | EC-028-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1128190.73 | 1128190.73 | 94.0159 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681639 | J.N. Revolucion | EC-029-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1143190.06 | 1143190.06 | 95.2658 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681644 | J.N. Leon Tolstoi | EC-032-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 996227.55 | 996227.55 | 83.019 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681646 | J.N. Nicolas Bravo | EC-033-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 904229.57 | 904229.57 | 75.3525 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681650 | J.N. Guillermo Grimm | C-CIEN-08DJN0859Q-42-2016 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 781194.88 | 781194.88 | 65.0996 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681654 | Jn Octavio Paz | C-CIEN-08DJN0750Z-226-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 914000.02 | 914000.02 | 76.1667 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681655 | J.N. Frida Kahlo | EC-048-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 876781.87 | 876781.87 | 73.0652 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681735 | Jn Agustin Melgar | C-CIEN-08DJN0784Q-223-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 751824.68 | 751824.68 | 62.6521 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681737 | Jn Ruben Dario | C-CIEN-08DJN0786O-210-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 763146.53 | 763146.53 | 63.5955 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681741 | Jn Gabriela Mistral | C-CIEN-08DJN0150F-194-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1160542.75 | 1160542.75 | 96.7119 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681743 | Jn Revolucion Mexicana | EC-193-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1134436.19 | 1134436.19 | 94.5363 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681744 | Jn Juan De La Barrera | EC-191-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 807399.08 | 807399.08 | 67.2833 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95.5 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681750 | Jn Martin Luther King | EC-302-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 658588.41 | 658588.41 | 65.8588 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 88.6 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681752 | Jn Yacahuasi | EC-269-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 946891.7 | 946891.7 | 94.6892 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681754 | Jn Izcalli | EC-244-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 606681.8 | 606681.8 | 60.6682 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681757 | J.N. Praxedes Giner Duran | EC-049-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 776283.6 | 776283.6 | 64.6903 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681761 | J.N. Ramona Cortes Rodriguez De Aguilar | EC-051-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 675905.74 | 675905.74 | 56.3255 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681762 | Jn Jose Santos Valdes | EC-242-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 916384.56 | 916384.56 | 91.6385 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681763 | J.N. Teporaca | EC-053-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 887342.02 | 887342.02 | 73.9452 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681764 | J.N. Carmen Ledezma Ledezma | EC-055-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 494400.4 | 494400.4 | 41.2 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 66 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681766 | J.N. Arcoiris | EC-057-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 508805.06 | 508805.06 | 42.4004 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 54 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681768 | J.N. Luis Donaldo Colosio Murrieta | EC-058-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 387725.12 | 387725.12 | 32.3104 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681769 | Jn Francisco Villarreal | EC-240-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 750817.86 | 750817.86 | 75.0818 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681773 | Jn Bineami | EC-238-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 545119.47 | 545119.47 | 54.5119 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 86.25 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681774 | J.N. Maria Boschetti Alberti | EC-059-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1161627.57 | 1161627.57 | 96.8023 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681775 | Jn Karrusel | EC-235-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 636795.95 | 636795.95 | 63.6796 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 87 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681776 | J.N. Angela Peralta | EC-064-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1188870.59 | 1188870.59 | 99.0725 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERIMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681778 | Jn 21 De Abril | EC-232-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 689942.94 | 689942.94 | 68.9943 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 86.25 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681779 | J.N. Carmen Irigoyen | EC-065-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1001978.78 | 1001978.78 | 83.4982 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681781 | Jn Monte Alban | EC-229-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 865212.24 | 865212.24 | 86.5212 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681782 | Jn Juana De Ibarbourou | EC-227-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 917290.61 | 917290.61 | 91.7291 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681787 | Jn Lazaro Cardenas | EC-217-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 940813.58 | 940813.58 | 94.0814 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681789 | Jn Haydin | EC-211-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 987109.83 | 987109.83 | 98.711 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681791 | Jn Luis Urias Belderrain | EC-208-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 982305.68 | 982305.68 | 98.2306 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681792 | Jn Ignacio Manuel Altamirano | EC-198-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 980585.44 | 980585.44 | 98.0585 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 83 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681796 | Jn Maria De Maeztu | EC-270-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 561878.06 | 561878.06 | 62.4309 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681797 | J.N. Elisa Griensen | EC-066-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 952346.29 | 952346.29 | 79.3622 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95.7 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681798 | Jn 12 De Octubre | EC-195-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 792331.91 | 792331.91 | 88.0369 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 88 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681801 | Jn Raramuri | EC-110-2016 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 897130.45 | 897130.45 | 74.7609 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97.8 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681802 | Jn Rosario Castellanos | EC-113-2016 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 942451.91 | 942451.91 | 94.2452 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681803 | Jn Hermanas Agazzi | EC-099-2016 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1157405.71 | 1157405.71 | 96.4505 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681804 | Jn Karunti | EC-092-2016 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1149815.12 | 1149815.12 | 95.8179 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681806 | Jn Carmen Baez | EC-052-2016 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1173006.08 | 1173006.08 | 97.7505 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681807 | Jn Sebastian Lerdo De Tejada | EC-044-2016 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1166665.84 | 1166665.84 | 97.2222 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681808 | Jn Chac Mool | EC-038-2016 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1176963.06 | 1176963.06 | 98.0803 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681810 | Jn Margarita Hermosillo De Campos | EC-084-2016 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 579389.65 | 579389.65 | 57.939 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681811 | Jn Solidaridad | EC-047-2016 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 537917.67 | 537917.67 | 53.7918 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 91 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681812 | Jn Alborada | EC-087-2016 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 509808.98 | 509808.98 | 56.6454 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681814 | J.N. Rekoni | EC-071-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 964115.08 | 964115.08 | 80.3429 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUTO / Registro:
CHH16160200681815 | J.N. Fernando Montes De Oca | EC-074-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 682386.4 | 682386.4 | 56.8655 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681816 | J.N. Marta Andrade Del Rosal | EC-080-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 526904.28 | 526904.28 | 43.9087 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681819 | Centro De Desarrollo Infantil Num. 5 | EC-082-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 904766.49 | 904766.49 | 75.3972 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TRMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681822 | J.N. Patricia Susana Riusech Velarde | EC-91-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1159694.88 | 1159694.88 | 96.6412 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681823 | J.N. Gisela Chilton | EC-100-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1163320.82 | 1163320.82 | 96.9434 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681825 | J.N. Maria Soledad Mota Vazquez | EC-101-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1158691.67 | 1158691.67 | 96.5576 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681829 | Centro De Desarrollo Integral Infantil De Chihuahua S.C. Zona Norte | EC-62-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1115544.69 | 1115544.69 | 92.9621 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 88.5 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681832 | J.N. Rosas De La Infancia | EC-104-16 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 804160 | 804160 | 89.3511 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681834 | J.N. Chihuahua | EC-114-16 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 836425.83 | 836425.83 | 83.6426 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90.5 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681836 | J.N. Fernando Suarez Coello | EC-116-16 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 836082.26 | 836082.26 | 83.6082 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681837 | J.N. Manuel Cervantes Imaz | EC-120-16 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 835732.57 | 835732.57 | 83.5733 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681840 | Cendi Sep Num. 8 | EC-121-16 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 836808.5 | 836808.5 | 83.6808 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 94 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681842 | J.N. 8 De Marzo | EC-126-16 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 836441.98 | 836441.98 | 83.6442 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681844 | J.N. Rosaura Zapata | EC-105-16 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1057114.24 | 1057114.24 | 88.0929 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681848 | J.N. Club De Leones | EC-107-16 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 902188.12 | 902188.12 | 75.1823 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681849 | J.N. Juan De Guinol | EC-108-16 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 901627.63 | 901627.63 | 75.1356 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681851 | J.N. Hellen Keller | EC-109-16 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1106986.11 | 1106986.11 | 92.2488 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681855 | J.N. Carl Orff | EC-111-16 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 941378.25 | 941378.25 | 78.4482 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TEMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681856 | J.N. Ovidio Decroly | C-CIEN-08DJN0220K-112-2016 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 900382.72 | 900382.72 | 75.0319 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681858 | J.N. Teporaca | EC-115-16 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 818439.53 | 818439.53 | 68.2033 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681861 | J.N. Alfonso Escarcega Terrazas | EC-118-16 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1188724.97 | 1188724.97 | 99.0604 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681865 | J.N. Towi | EC-167-16 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 648717.65 | 648717.65 | 72.0797 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.3 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681870 | J.N. Melchor Ocampo | EC-166-16 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1047656.78 | 1047656.78 | 87.3047 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681875 | J.N. Primavera | EC-246-16 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 653088.38 | 653088.38 | 81.636 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681888 | Prim. Federal Luis Donaldo Colosio | EC-315-16 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 783958.58 | 783958.58 | 97.9948 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681892 | J.N. Constitucion | EC-178-16 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 816429.77 | 816429.77 | 81.643 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681894 | J.N. Amado Nervo | EC-181-16 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 800846.24 | 800846.24 | 80.0846 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681897 | J.N. Aatzin | EC-222-16 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 612680.71 | 612680.71 | 61.2681 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681902 | Centro De Desarrollo Infantil Num. 2 | EC-279-16 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 836640.24 | 836640.24 | 83.664 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.77 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH16160200681905 | Jn Graciela Hierro | EC-312-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1047358.66 | 1047358.66 | 87.2799 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681908 | Jn Yunuen | EC-283-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 861702.68 | 861702.68 | 71.8086 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65.12 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681909 | J.N. Dolores Romero De Revilla | EC-311-16 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 838565.76 | 838565.76 | 83.8566 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681918 | Jn Tayila | EC-271-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 458432.33 | 458432.33 | 38.2027 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25.12 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681923 | Jn Julia Rosa Holguin Posada | EC-259-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 482835.67 | 482835.67 | 40.2363 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 24.91 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681925 | Jn Macurawe | EC-255-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 407907.23 | 407907.23 | 33.9923 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 46.01 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681928 | J.N. Enrique Laubscher | EC-313-16 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 585149.4 | 585149.4 | 58.5149 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681932 | Jn Maria Del Refugio Hermosillo Ontiveros | EC-308-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 505659.05 | 505659.05 | 42.1383 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 29.77 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681942 | Jn Carmen Irigoyen De Rios | EC-307-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 471271.29 | 471271.29 | 39.2726 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 23.1 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681946 | Jn Carlos Orozco Romero | EC-306-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 428902.45 | 428902.45 | 35.7419 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 46.09 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681948 | Jn Felix Parra | EC-305-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 391909.67 | 391909.67 | 32.6591 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 58.95 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681950 | J.N. Emiliano Zapata | EC-278-16 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 393932.74 | 393932.74 | 39.3933 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98.78 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681954 | Jn Diego Rivera | EC-282-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 493606.11 | 493606.11 | 41.1338 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681955 | J.N. Luciano Pavarotti | EC-309-16 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 550113.16 | 550113.16 | 55.0113 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95.1 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681961 | J.N. Cruz Meraz De Valles | EC-179-16 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 920667 | 920667 | 76.7223 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681967 | J.N. Jaime Nuno Roca | EC-180-16 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 901184.58 | 901184.58 | 75.0987 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681971 | J.N. Juan Escutia | EC-185-16 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 894533.71 | 894533.71 | 74.5445 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.1 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681977 | J.N. Xitlali | EC-186-16 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 948221.8 | 948221.8 | 79.0185 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96.7 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681981 | J.N. Towi | EC-187-16 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 717240.23 | 717240.23 | 59.77 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96.5 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681984 | J.N. Jose Ma Morelos Y Pavon | EC-192-16 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1035748.5 | 1035748.5 | 86.3124 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681986 | J.N. Moises Saenz | EC-197-16 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1001627.15 | 1001627.15 | 83.4689 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681987 | Jn Pulgarcito | EC-277-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 391700.4 | 391700.4 | 32.6417 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681990 | J.N. Xochipilli | EC-199-16 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1074944.82 | 1074944.82 | 89.5787 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200681991 | Jn Generacion 2000 | EC-276-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 678551.23 | 678551.23 | 56.5459 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 74 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681993 | Jn Jean Piaget | EC-273-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 715170.34 | 715170.34 | 59.5975 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 56 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681994 | J.N. Mexico 68 | EC-209-16 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 869157.02 | 869157.02 | 72.4298 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97.7 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200681999 | Jn Jose Ma. Morelos Y Pavon | EC-272-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 600775.82 | 600775.82 | 50.0647 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 64.68 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200682003 | Jn Federico Froebel | EC-268-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 648149.81 | 648149.81 | 54.0125 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 83.87 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200682007 | Jn Niños Heroes | EC-265-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 909346.33 | 909346.33 | 75.7789 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 88.05 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200682011 | Jn Juan Hinojos Armendariz | EC-260-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 390776.11 | 390776.11 | 32.5647 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 49.26 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200682016 | Jn Estancia De Bienestar Y Desarrollo Infantil Num. 32 | EC-252-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 390999.32 | 390999.32 | 32.5833 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 38.24 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200682018 | Jn Bertha Von Glumer | EC-248-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 651286.56 | 651286.56 | 54.2739 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96.17 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200682022 | J.N. Jose Vasconcelos | EC-220-16 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 979609.64 | 979609.64 | 81.6341 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200682023 | Jn Mexico | EC-219-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1150340.43 | 1150340.43 | 95.8617 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200682027 | J.N. Agustin Aveledo | EC-224-16 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1067084.44 | 1067084.44 | 88.9237 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200682029 | Jn Sor Juana Ines De La Cruz | EC-215-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1169460.69 | 1169460.69 | 97.4551 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160200682036 | J.N. Paseos De Chihuahua | EC-56-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 643881.3 | 643881.3 | 53.6568 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 84 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160200684026 | Ampliación De Espacio Para Almacenamiento De Máquinaria E Implementos Pecuarios En El Charco(Primera Asignación) | 2016OP000322 | Chihuahua | Chihuahua | El Charco | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 673167.73 | 1338649.69 | 1338649.69 | 1338649.69 | 1338649.69 | 1338649.69 | 1338649.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685924 | Pavimentacion C. Sagu Tramo: Blvd. Bernardo Norzagaray-C. Nadadores - 123562 | 123562 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2476658 | 2427464 | 2427464 | 2427464 | 2427464 | 2427464 | 2427464 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 576 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR DAR POR TERMINADA OBRA
CHH16160200685925 | Introduccion De Agua Potable En C. Diego Lucero Tramo C. Avelina Gallegos C. Gradma - 120547 | 120547 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1956010 | 2194088 | 2194088 | 2194088 | 2194088 | 2194088 | 2194088 | 100 | 0 | Otros | 8143 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M / Registro: SE SOLICITA DAR POR TERMINADA LA OBRA
CHH16160200685927 | Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Hipocampo Tramo: C. Raya-C. Quimera - 123393 | 123393 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3165603 | 2638991 | 2638991 | 2638991 | 2638991 | 2638991 | 2638991 | 100 | 0 | Otros | 8069 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS / Registro: SE SOLICITA DAR POR TERMINADA OBRA
CHH16160200685943 | Construccion De Avenida Veinticuatro Oriente Entre Calle Quince Oriente Colonia Laderas Del Norte - 157320 | 157320 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DELICIAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1718337 | 586137.55 | 586137.55 | 586137.55 | 586137.55 | 586137.55 | 586137.55 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH16160200691426 | Rehabilitacion De Comedor El Sauz Chih - 118339 | 118339 | Chihuahua | Chihuahua | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1184252.32 | 1184072.1 | 1184072.1 | 1184072.1 | 1184072.1 | 1184072.1 | 1184072.1 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691776 | Alumbrado Publico En Calle Centenario De La Constitucion - 81131 | 81131 | Chihuahua | Santa Bárbara | Santa Bárbara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 660852 | 660852 | 660852 | 660852 | 660852 | 660852 | 660852 | 100 | 0 | Otros | 10427 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696866 | Construccion De Techumbre En J.N. Feliepe Angeles - 127932 | 127932 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 227401 | 226512 | 226512 | 226512 | 226512 | 226512 | 226512 | 100 | 0 | Otros | 109 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR DAR POR TERMINADA LA OBRA
CHH16160200696879 | Rehabilitacion De J.N. Tlaloc - 120198 | 120198 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 235501 | 235501 | 235501 | 235002 | 205633 | 205633 | 205633 | 87.3173 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH16160200696885 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 159384 | 159384 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DELICIAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 162223.45 | 151500 | 151500 | 151500 | 151500 | 151500 | 151500 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702332 | Construccion De Avenida Veinticuatro Ote Entre Calle Doce Ote Y Calle Quince Ote Col Laderas Del Norte - 157243 | 157243 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DELICIAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2089819 | 709788.62 | 709788.62 | 709788.62 | 709788.62 | 709788.62 | 709788.62 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH16160200702702 | Red De Alcantarillado Colonia 11 De Julio Parte Alta - 112998 | 112998 | Chihuahua | Santa Bárbara | Santa Bárbara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 289999.32 | 289999.32 | 289999.32 | 289999.32 | 289999.32 | 289999.32 | 289999.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 10427 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707964 | Construccion De Barda Perimentral En Jn Teotihuacan - 155693 | 155693 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 1514862 | 1514862 | 1251838 | 1514862 | 1251838 | 1251838 | 1251838 | 82.6371 | 0 | Otros | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion
CHH16160200707968 | 33903 Servicios Integrales - 123043 | 123043 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7896 | 7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA NO EJERCIDA
CHH16160200707971 | 33903 Servicios Integrales - 122046 | 122046 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 17968 | 17968 | 17968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra no se ha ejercido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707986 | Construccion De Aula En El Jardin De Niños Paula Alegria Ubicada En La Calle 74 S/N, Col. Vistas Cerro Grande, C.P. 31065. Clave: 08djn207 - 90499 | 90499 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO | Educación | En Ejecución | 2016 | 428081.59 | 412480.66 | 412480.66 | 412480.66 | 412480.66 | 412480.66 | 412480.66 | 100 | 0 | Otros | 153 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707989 | Pavimentacion De 2.28 Kms De Camino Con Concreto Hidraulico En Km 19+680 Al Km 21+960 Camino Peñas Azules A Soledad De Majalca - 91795 | 91795 | Chihuahua | Chihuahua | Ejido la Soledad y Anexas (La Soledad Majalca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5984666.56 | 5975789.28 | 5975789.28 | 5975789.28 | 5975789.28 | 5975789.28 | 5975789.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 4500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713259 | 33903 Servicios Integrales - 155098 | 155098 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 78215 | 78215 | 78215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion
CHH16160200713287 | Drenaje Sanitario En Calle 1a Entre Av 1a Y Av 2a Col Terrazas Incluye Revestimiento De Concreto - 82525 | 82525 | Chihuahua | Delicias | Colonia Terrazas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DELICIAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 662870.44 | 117120.6 | 117120.6 | 117120.6 | 117120.6 | 117120.6 | 117120.6 | 100 | 0 | Otros | 1602 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718551 | Drenaje Pluvial En Av Carmelita Sotelo Entre Av Inés Silva Y Calle 7a Col Km 92 Incluye Revestimiento - 78240 | 78240 | Chihuahua | Delicias | Colonia Nicolás Bravo (Kilómetro Noventa y Dos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DELICIAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3057138.04 | 2717145.45 | 2717145.45 | 2717145.45 | 2717145.45 | 2717145.45 | 2717145.45 | 100 | 0 | Otros | 1772 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH16160200724127 | Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. C. Calamar Tramo: C. Remora-C. Pez Martillo - 123465 | 123465 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4332372 | 3487817 | 3487817 | 3487817 | 3487817 | 3487817 | 3487817 | 100 | 0 | Otros | 8069 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724133 | Construccion De Salon En J.N. Carmen Guerra Alarcon - 125169 | 125169 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 832742 | 829683 | 829683 | 829683 | 829683 | 829683 | 829683 | 100 | 0 | Otros | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SE SOLICITA DAR POR TERMINADA LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300729276 | Obra Complementaria Para La Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 1 A Zona | 2016AT000015-22 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1378380.69 | 1378319.6 | 1378319.6 | 1378319.6 | 1350029.86 | 1350029.86 | 1350029.86 | 97.9475 | 0 | Vivienda | 429 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732568 | Equipamiento Del Telebachillerato 8627 | 4100263 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 43600.26 | 43600.26 | 43600.26 | 43600.26 | 43600.26 | 43600.26 | 43600.26 | 100 | 0 | Equipamiento | 67 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732582 | Equipamiento Del Telebachillerato 8685 | 5500248 | Chihuahua | Rosales | Kilómetro Noventa y Nueve | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 4414.46 | 4414.46 | 4414.46 | 4414.46 | 4414.46 | 4414.46 | 4414.46 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732592 | Equipamiento Telebachillerato 8689 | 3707185 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 8828.93 | 8828.93 | 8828.93 | 8828.93 | 8828.93 | 8828.93 | 8828.93 | 100 | 0 | Equipamiento | 112 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732602 | Equipamiento Telebachillerato 8688 | 3707186 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 4414.46 | 4414.46 | 4414.46 | 4414.46 | 4414.46 | 4414.46 | 4414.46 | 100 | 0 | Equipamiento | 58 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732608 | Equipamiento Del Bachillerato Intercultural Plantel 3 | 3707187 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 13243.39 | 13243.39 | 13243.39 | 13243.39 | 13243.39 | 13243.39 | 13243.39 | 100 | 0 | Equipamiento | 78 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro:
CHH16160300732622 | Equipamiento Telebachillerato 8062 | - | Chihuahua | Ascensión | Palomas Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 8828.93 | 8828.93 | 8828.93 | 8828.93 | 8828.93 | 8828.93 | 8828.93 | 100 | 0 | Equipamiento | 50 | 0 | 100 | Financiera: 100% DE LA META / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732629 | Equipamiento Telebachillerato 8631 | 3800216 | Chihuahua | Julimes | Julimes | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 51681.86 | 51681.86 | 51681.86 | 51681.86 | 51681.86 | 51681.86 | 51681.86 | 100 | 0 | Equipamiento | 58 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META AL 100% / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732634 | Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80103 | 2901025 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | San Pedro de Chinatú (Ranchería San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 51681.86 | 51681.86 | 51681.86 | 51681.86 | 51681.86 | 40903.14 | 40903.14 | 79.1441 | 0 | Equipamiento | 57 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META Y SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732645 | Equipamiento Del Telebachillerato Comunitario 8023 | 2901026 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Nabogame | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 24244.8 | 24244.8 | 24244.8 | 24244.8 | 24244.8 | 24244.8 | 24244.8 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732651 | Equipamiento Del Telebachillerato 8640 | 0900958 | Chihuahua | Bocoyna | Sisoguichi | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 51681.86 | 51681.86 | 51681.86 | 51681.86 | 51681.86 | 51681.86 | 51681.86 | 100 | 0 | Equipamiento | 85 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732655 | Equipamiento Del Telebachillerato 8679 | 0900959 | Chihuahua | Bocoyna | Bocoyna | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 51681.86 | 51681.86 | 51681.86 | 51681.86 | 51681.86 | 51681.86 | 51681.86 | 100 | 0 | Equipamiento | 56 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732658 | Equipamiento Del Telebachillerato 86102 | 4500579 | Chihuahua | Meoqui | Estación Consuelo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 11414.46 | 11414.46 | 11414.46 | 11414.46 | 11414.46 | 11414.46 | 11414.46 | 100 | 0 | Equipamiento | 83 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732661 | Equipamiento Del Telebachillerato 86109 | 4500580 | Chihuahua | Meoqui | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 47408 | 47408 | 47408 | 47408 | 47408 | 47408 | 47408 | 100 | 0 | Equipamiento | 60 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732672 | Equipamiento Del Telebachillerato 8049 | 3600282 | Chihuahua | Janos | Tres Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 49236 | 49236.93 | 49236.93 | 49236.93 | 49236.93 | 49236.93 | 49236.93 | 100 | 0 | Equipamiento | 80 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732677 | Equipamiento Telebachillerato 8031 | 3500283 | Chihuahua | Janos | Monte Verde (Altamira) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 4414.46 | 4414.46 | 4414.46 | 4414.46 | 4414.46 | 4414.46 | 4414.46 | 100 | 0 | Equipamiento | 43 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732689 | Equipamiento Del Telebachillerato 8665 | 3900203 | Chihuahua | López | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 47408 | 47408 | 47408 | 47408 | 47408 | 47408 | 47408 | 100 | 0 | Equipamiento | 74 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732698 | Equipamiento Del Telebachillerato 8651 | 1908772 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 40408 | 40408 | 40408 | 40408 | 40408 | 40408 | 40408 | 100 | 0 | Equipamiento | 73 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732706 | Equipamiento Del Telebachillerato 8613 | 1908773 | Chihuahua | Chihuahua | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 44822.46 | 44822.46 | 44822.46 | 44822.46 | 44822.46 | 44822.46 | 44822.46 | 100 | 0 | Equipamiento | 51 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META AL 100% / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro:
CHH16160300732729 | Equipamiento Del Telebachillerato Comunitario 8053 | 1000384 | Chihuahua | Buenaventura | Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 60510.79 | 60510.79 | 60510.79 | 60510.79 | 60510.79 | 60510.79 | 60510.79 | 100 | 0 | Equipamiento | 53 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE AL 100% DE INFRAESTRUCTURA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732736 | Equipamiento Del Telebachillerato 8624 | 2000318 | Chihuahua | Chínipas | Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 19355.46 | 19355.46 | 19355.46 | 19355.46 | 19355.46 | 19355.46 | 19355.46 | 100 | 0 | Equipamiento | 53 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732744 | Equipamiento Del Telebachillerato 86129 | 2701168 | Chihuahua | Guachochi | Agua Azul | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 35518.66 | 35518.66 | 35518.66 | 35518.66 | 35518.66 | 35518.66 | 35518.66 | 100 | 0 | Equipamiento | 49 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EEQUIPAMIENTO / Registro:
CHH16160300732753 | Equipamiento Del Telebachillerato 8608 | 6500729 | Chihuahua | Urique | Cerocahui | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 51681.86 | 51681.86 | 51681.86 | 51681.86 | 51681.86 | 51681.86 | 51681.86 | 100 | 0 | Equipamiento | 51 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% DE LA META / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro:
CHH16160300732759 | Equipamiento Del Telebachillerato 8609 | 3100790 | Chihuahua | Guerrero | Pachera | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 24244.8 | 24244.8 | 24244.8 | 24244.8 | 24244.8 | 24244.8 | 24244.8 | 100 | 0 | Equipamiento | 46 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732779 | Equipamiento Del Telebachillerato 8648 | 0400301 | Chihuahua | Aquiles Serdán | Santa Eulalia | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 24244.8 | 24244.8 | 24244.8 | 24244.8 | 24244.8 | 24244.8 | 24244.8 | 100 | 0 | Equipamiento | 43 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META AL 100% / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732789 | Equipamiento Del Telebachillerato 8669 | 1500179 | Chihuahua | Coyame del Sotol | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 24244.8 | 24244.8 | 24244.8 | 24244.8 | 24244.8 | 24244.8 | 24244.8 | 100 | 0 | Equipamiento | 43 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300732932 | Equipamiento De Bachillerato Intercultural Plantel 2 | 490 | Chihuahua | Guachochi | Hueleyvo | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Equipamiento | 2395 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300737820 | Jn Hans Christian Andersen | EC-165-2016 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 796755.64 | 796755.64 | 88.5284 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160300737982 | Universidad Tecnologica De La Babicora (Centro De Informacion Y Documentación) | 4800387 | Chihuahua | Namiquipa | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA | Educación | En Ejecución | 2016 | 17328407.68 | 17328407.68 | 17328407.68 | 16090877.34 | 8253737.78 | 8253737.78 | 8253737.78 | 47.6313 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 80 | Financiera: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA / Física: UNIVERSIDAD TECNOLOGIA DE LA BABICORA LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 80% / Registro: SE REALIZO UN ADENDUM PARA EL NUEVO TERMINO DEL CONTRATO Y ES PARA MARZO DEL 2018
CHH16160300739416 | Uach-Ccms-03-2016-P Campus Ii Chihuahua, Facultad De Medicina, Aula De Usos Multiples, 3a. Etapa | UACH-CCMS-03-2016-P | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 7000000 | 10000000 | 7000000 | 10000000 | 7979126.47 | 7979126.47 | 7979126.47 | 79.7913 | 0 | Metros Cuadrados | 1425 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada se manda para validacion
CHH16160300739430 | Uach-Ccms-02-2016-P Campus I; Chihuahua, Facultad De Filosofía Y Letras, Construcción De Edificio De 4 Niveles, Que Integra Centro De Cómputo Para Aumentar El No. De Aulas (Primera Etapa) | UACH-CCMS-02-2016-P | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 7425800 | 21507447.85 | 7425800 | 21507447.85 | 17381244.34 | 17381244.34 | 17381244.34 | 80.815 | 0 | Metros Cuadrados | 982 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada envio a validacion
CHH16160300739434 | Uach-Ccms-04-2016-P Campus Parral, Facultad De Enfermeria Y Nutriologia, Adecuacion Y Remodelacion Del Edificio De Aulas, Centro De Computo, Y Oficinas De Control Escolar. | UACH-CCMS-04-2016-P | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7484877.55 | 7484877.55 | 7484877.55 | 99.7984 | 0 | Metros Cuadrados | 961 | 0 | 100 | Financiera: Existe un monto cancelado de la Obra por la cantidad de 401,221.28 / Física: / Registro: Obra Terminada se manda para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300739762 | Ampliacion De Biblioteca Otto Campbell En Campus Iit-Iada | 3707137 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ | Educación | En Ejecución | 2016 | 6243491.62 | 16852847.82 | 6243491.62 | 16852847.82 | 14922218.93 | 14832230.68 | 14832230.68 | 88.0102 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160300743154 | Equipamiemto De Bachillerato Intercultural Plantel 5 | 493 | Chihuahua | Urique | Guapalayna | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 49998 | 49998 | 49998 | 37714.85 | 37714.85 | 37714.85 | 37714.85 | 75.4327 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743176 | Equipamiento De Bachillerato Intercultural Plantel 1 | 491 | Chihuahua | Urique | Cuiteco | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADOD E CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 49700 | 49700 | 49700 | 49306.31 | 49306.31 | 49306.31 | 49306.31 | 99.2079 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META AL 100%, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743201 | Equipamiento De Bachillerato Intercultural Plantel 4 | 492 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 24959.53 | 24959.53 | 24959.53 | 24959.53 | 99.8381 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META Y SE HARÁ EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743238 | Equipamiento De Telebachillerato Estatal 8612 | 543 | Chihuahua | Casas Grandes | Colonia Juárez | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADOD E CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 24500 | 24500 | 24500 | 20499.96 | 20499.96 | 20499.96 | 20499.96 | 83.6733 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META AL 100% Y SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE AL 100% DE LA INFRAESTRUCTURA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743247 | Equipamiento Telebachillerato Estatal 8613 | 544 | Chihuahua | Chihuahua | Ninguno | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADOD E CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 24999.95 | 24999.95 | 24999.95 | 23948.08 | 23948.08 | 23948.08 | 23948.08 | 95.7925 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META AL 100% Y SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743278 | Equipamiento De Telebachillerato Estatal 8618 | 545 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | Ninguno | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 23085.04 | 23085.04 | 23085.04 | 23085.04 | 92.3402 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META Y SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743296 | Equipamiento De Telebachillerato General 8624 | 546 | Chihuahua | Chínipas | Milpillas | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 45489.72 | 45489.72 | 45489.72 | 45489.72 | 90.9794 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743307 | Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8048 | 563 | Chihuahua | Ascensión | Ley Seis de Enero | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro:
CHH16160300743315 | Equipamiento Telebachillerato Estatal 8627 | 547 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 24999.99 | 24999.99 | 24999.99 | 22498.2 | 22498.2 | 22498.2 | 22498.2 | 89.9928 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META Y SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743330 | Equipamiento Telebachillerato Estatal 8630 | 548 | Chihuahua | San Francisco de Conchos | San Francisco de Conchos | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 24999 | 24999 | 24999 | 23977.2 | 23977.2 | 23977.2 | 23977.2 | 95.9126 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META Y SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743332 | Equipamiento De Telebachillerato Comunitario Tres Alamos | 564 | Chihuahua | Janos | Tres Álamos | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 24765 | 24765 | 24765 | 20598.28 | 20598.28 | 20598.28 | 20598.28 | 83.175 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META, SE HIZO EL REINTEGRO COCORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro:
CHH16160300743340 | Equipamiento Telebachillerato Estatal 8634 | 549 | Chihuahua | Guazapares | Guazapares | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 47034.52 | 47034.52 | 47034.52 | 94.069 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META AL 100% SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743341 | Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8050 Col. Juárez | 565 | Chihuahua | Casas Grandes | Colonia Juárez | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 17426 | 17426 | 17426 | 17426 | 69.704 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META AL 100%, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743347 | Equipamiento Telebachillerato Estatal 8640 | 550 | Chihuahua | Bocoyna | Sisoguichi | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 24704.01 | 24704.01 | 24704.01 | 24704.01 | 98.816 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743352 | Mantenimiento Y Mejoramiento De Infraestructura De Telebachillerato Comunitario 8053 Constitución | 566 | Chihuahua | Buenaventura | Constitución | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 68996 | 68996 | 68996 | 68996 | 68996 | 68996 | 68996 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743361 | Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8056 San Miguel De Los Anchondo | 567 | Chihuahua | Santa Isabel | San Miguel de los Anchondo | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 24900 | 24900 | 24900 | 24900 | 24900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: SE HARÁ EL REINTEGRO DEL 100% DEL RECURSO / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743369 | Equipamiento Telebachillerato Estatal 8643 | 551 | Chihuahua | Ascensión | El Bismarck | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 21999.35 | 21999.35 | 21999.35 | 21999.35 | 87.9974 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro:
CHH16160300743381 | Equipamiento Telebachillerato Estatal 8646 | 552 | Chihuahua | Matamoros | Mariano Matamoros | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 24900 | 24900 | 24900 | 24197.99 | 24197.99 | 24197.99 | 24197.99 | 97.1807 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META Y SE HIZO EL REINTEGRO COCORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743382 | Equipamiento Para Telebachillerato Comunitario 80119 Libertad Dolores | 606 | Chihuahua | Jiménez | Libertad (Dolores) | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 21274.13 | 21274.13 | 21274.13 | 19723.16 | 19723.16 | 19723.16 | 19723.16 | 92.7096 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743395 | Equipamiento Telebachillerato Estatal 8653 | 553 | Chihuahua | Manuel Benavides | Manuel Benavides | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 24641.88 | 24641.88 | 24641.88 | 24641.88 | 98.5675 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743405 | Equipamiento Telebachillerato Estatal 8655 | 554 | Chihuahua | Guachochi | Ninguno | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 24999.97 | 24999.97 | 24999.97 | 24999.97 | 99.9999 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743408 | Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8007 Choguita | 568 | Chihuahua | Guachochi | Choguita | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 21854.97 | 21854.97 | 21854.97 | 21854.97 | 87.4199 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META AL 100%, SE HARÁ EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743414 | Equipamiento Telebachillerato Estatal 8673 | 555 | Chihuahua | Juárez | Samalayuca | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 43239.99 | 43239.99 | 43239.99 | 43239.99 | 86.48 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META AL 100% Y SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro:
CHH16160300743423 | Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8008 Huichagoachi | 569 | Chihuahua | Guachochi | Huichaboachi | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 21158.2 | 21158.2 | 21158.2 | 21158.2 | 84.6328 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META AL 100%, SE HARÁ EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro:
CHH16160300743429 | Equipamiento Telebachillerato Estatal 8677 | 556 | Chihuahua | Madera | Ninguno | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 24999.76 | 24999.76 | 24999.76 | 24999.76 | 99.999 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743434 | Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8009 Laguna De Aboreachi | 570 | Chihuahua | Guachochi | Laguna de Aboreachi | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 24900 | 24900 | 24900 | 21042 | 21042 | 21042 | 21042 | 84.506 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META CORRESPONDIENTE, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743447 | Equipamiento Telebachillerato Estatal 8681 | 557 | Chihuahua | Chihuahua | Ninguno | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 48124.95 | 48124.95 | 48124.95 | 48124.95 | 96.2499 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META AL 100% Y SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743456 | Equipamiento Telebachillerato Estatal 8685 | 558 | Chihuahua | Rosales | Kilómetro Noventa y Nueve | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 75000 | 75000 | 75000 | 72000.04 | 72000.04 | 72000.04 | 72000.04 | 96.0001 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META Y SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743462 | Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8010 Agua Amarilla | 571 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Agua Amarilla | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 22000 | 22000 | 22000 | 20795.01 | 20795.01 | 20795.01 | 20795.01 | 94.5228 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META Y SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743470 | Equipamiento Telebachillerato Estatal 8689 | 559 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 74400 | 74399.99 | 74399.99 | 74399.99 | 74399.99 | 74399.99 | 74399.99 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL 100% DE LA META SE CUMPLIÓ, SE HIZO EL REINTEGRO COCORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743479 | Equipamiento Telebachillerato Estatal 8697 | 560 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | Tutuaca (Santa Bárbara de Tutuaca) | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 21928.64 | 21928.64 | 21928.64 | 21928.64 | 87.7146 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, Y SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743488 | Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8011 Barbechitos | 572 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Barbechitos | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 23420.34 | 23420.34 | 93.6814 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA META SE CUMPLIÓ AL 100% Y SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743490 | Mantenimiento Y Mejoramiento De Infraestructura De Telebachillerato Estatal 86104 | 561 | Chihuahua | Chihuahua | El Charco | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 24996 | 24996 | 24996 | 21682.88 | 21682.88 | 21682.88 | 21682.88 | 86.7454 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META Y SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A LA REHABILITACIÓN DE BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743504 | Equipamiento Telebachillerato Estatal 86124 | 562 | Chihuahua | Satevó | San José del Sitio | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 49454 | 49453.99 | 49453.99 | 49453.99 | 49453.99 | 49453.99 | 49453.99 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META Y SE HARÁ EL REINTEGRO COCORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743513 | Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80138 | 610 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | San Andrés | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 24958 | 24958 | 24958 | 24042.17 | 24042.17 | 24042.17 | 24042.17 | 96.3305 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743520 | Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80146 | 616 | Chihuahua | Saucillo | Estación Conchos | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 23866.07 | 23866.07 | 23866.07 | 23866.07 | 95.4643 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META Y SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743523 | Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8012 Calabazas | 573 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Calabazas | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 24847 | 24847 | 24847 | 21358.85 | 21358.85 | 21358.85 | 21358.85 | 85.9615 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META Y SE HIZO EL REINTEGRO COCORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743528 | Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80145 | 615 | Chihuahua | Saucillo | Las Varas | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 24599.51 | 24599.51 | 24599.51 | 24599.51 | 98.398 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META Y SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743539 | Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8013 Cienega De Silva | 574 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Ninguno | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 23442.47 | 23442.47 | 23442.47 | 23442.47 | 93.7699 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META Y SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743546 | Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80144 | 614 | Chihuahua | Saucillo | Puerto del Toro | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 22040 | 22040 | 22040 | 22040 | 88.16 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META Y SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro:
CHH16160300743549 | Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8014 Cinco Llagas | 575 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Cinco Llagas | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 21927.48 | 21927.48 | 21927.48 | 21927.48 | 87.7099 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META Y SE HARÁ EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743557 | Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8015 Coloradas De Los Chavez | 576 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Coloradas de los Chávez | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743561 | Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80142 | 613 | Chihuahua | Rosario | Juan Mendoza | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 22594.99 | 22594.99 | 22594.99 | 22594.99 | 90.38 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META AL 100% Y SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743573 | Equipamiento Para Telebachillerato Comunitario 8018 Llano Grande | 577 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Llano Grande | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 24665.02 | 24665.02 | 24665.02 | 20358 | 20358 | 20358 | 20358 | 82.5379 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA META SE CUMPLIÓ Y SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro:
CHH16160300743575 | Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80141 | 612 | Chihuahua | Rosales | Loma Linda | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 20670.01 | 20670.01 | 20670.01 | 20670.01 | 82.68 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META Y SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro:
CHH16160300743585 | Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80139 | 611 | Chihuahua | Praxedis G. Guerrero | El Porvenir | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 24705.19 | 24705.19 | 24705.19 | 24705.19 | 98.8208 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META Y SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743597 | Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80136 | 609 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Ejido Hidalgo | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 21199.99 | 21199.99 | 21199.99 | 21199.99 | 84.8 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META Y SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743606 | Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80120 | 607 | Chihuahua | Jiménez | San Felipe | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 19842.96 | 19842.96 | 19842.96 | 19842.96 | 79.3718 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743608 | Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8020 Pinos Altos | 579 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Pinos Altos | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 24980 | 24980 | 24980 | 24980 | 99.92 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA META SE CUMPLIÓ AL 100% Y SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro:
CHH16160300743613 | Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80118 | 605 | Chihuahua | Janos | Ninguno | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 41313.28 | 41313.28 | 41313.28 | 41313.28 | 82.6266 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743615 | Equipamiento Para Telebachillerato Comunitario 8023 Santa Rosalia De Nabogame | 580 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Santa Rosalía de Nabogame | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 18618 | 18618 | 18618 | 18618 | 74.472 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META Y SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743624 | Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8028 San Pablo De La Sierra | 581 | Chihuahua | Guerrero | San Pablo de la Sierra (Cochinitos) | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 18850 | 18850 | 18850 | 18850 | 75.4 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA META SE CUMPLIÓ AL 100% SE HARÁ EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743627 | Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80114 | 604 | Chihuahua | Guerrero | Rancho Blanco | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 24081 | 24081 | 24081 | 24081 | 24081 | 24081 | 24081 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743641 | Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80122 | 608 | Chihuahua | Julimes | La Regina | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: SE HARÁ EL REINTEGRO DEL 100% DEL RECURSO / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro:
CHH16160300743643 | Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8031 Monte Verde | 582 | Chihuahua | Janos | Monte Verde (Altamira) | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 39206.66 | 39206.66 | 39206.66 | 39206.66 | 78.4133 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META Y SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE AL TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743648 | Equipamiento Del Telebachillerato Comunitario 8088 Col. Morelos | 597 | Chihuahua | Delicias | Colonia Morelos (Cuatro Vientos) | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META AL 100% / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743651 | Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80102 | 603 | Chihuahua | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 18939.2 | 18939.2 | 18939.2 | 18939.2 | 75.7568 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META Y SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743654 | Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8037 Fco. I. Madero | 583 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Francisco I. Madero | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META AL 100% / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743655 | Equipamiento Del Telebachillerato Comunitario 8089 Col. Abraham González | 598 | Chihuahua | Delicias | Colonia Abraham González (La Quemada) | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 23866.07 | 23866.07 | 23866.07 | 23866.07 | 95.4643 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META Y SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743659 | Equipamiento Para Telebachillerato Comunitario 8040 Punto Alegre | 584 | Chihuahua | Santa Bárbara | Punto Alegre | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TLEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 21888.56 | 21888.56 | 21888.56 | 21888.56 | 87.5542 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META Y SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743661 | Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80100 | 602 | Chihuahua | Guachochi | Agua Escondida | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 24458.42 | 24458.42 | 24458.42 | 24458.42 | 97.8337 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META, SE HARÁ EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743664 | Equipamiento Telebachillerato Comunitario 8094 | 601 | Chihuahua | Galeana | Abdenago C. García (Lagunitas) | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: SE HARÁ EL REINTEGRO DEL 100% DEL RECURSO / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743665 | Equipamiento Del Telebachillerato Comunitario 8092 Col. Armendariz | 599 | Chihuahua | Delicias | Colonia Armendáriz | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 23535.01 | 23535.01 | 23535.01 | 23535.01 | 94.14 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743669 | Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8058 Las Playas | 585 | Chihuahua | Ahumada | Las Playas | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 20664.18 | 20664.18 | 20664.18 | 20664.18 | 82.6567 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META AL 100%, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743671 | Equipamiento Telebachillerato Comunitario 8093 | 600 | Chihuahua | Galeana | Ninguno | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 24052 | 24052 | 24052 | 20697.88 | 20697.88 | 20697.88 | 20697.88 | 86.0547 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, Y SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743677 | Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8060 | 586 | Chihuahua | Allende | Ninguno | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 24999 | 24999 | 24999 | 21752.07 | 21752.07 | 21752.07 | 21752.07 | 87.0118 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743680 | Equipamiento Telebachillerato Comunitario 8084 | 596 | Chihuahua | Chínipas | Palmarejo | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 50000.02 | 50000.02 | 50000.02 | 50000.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743685 | Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8061 | 587 | Chihuahua | Ascensión | Guadalupe Victoria | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 43239.99 | 43239.99 | 43239.99 | 43239.99 | 86.48 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743687 | Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80138 | 595 | Chihuahua | Chihuahua | Colonia Agrícola Francisco Villa | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 49967.64 | 49967.64 | 49967.64 | 49967.64 | 99.9353 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META Y SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743693 | Equipamiento Telebachillerato Comunitario 8081 | 594 | Chihuahua | Casas Grandes | Sección Enríquez | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 21330.08 | 21330.08 | 21330.08 | 21330.08 | 85.3203 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 1 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META AL 100% Y SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743697 | Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8066 | 589 | Chihuahua | Balleza | Ninguno | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 24099.98 | 24099.98 | 24099.98 | 24099.98 | 96.3999 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META AL 100%, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743700 | Equipamiento Telebachillerato Comunitario 8078 | 593 | Chihuahua | Camargo | Ninguno | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 21798.48 | 21798.48 | 21798.48 | 21798.48 | 87.1939 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, Y SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743702 | Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8068 | 590 | Chihuahua | Balleza | Ninguno | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 24999.91 | 24999.91 | 24999.91 | 24999.91 | 99.9996 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743703 | Equipamiento Telebachillerato Comunitario 8077 | 592 | Chihuahua | Bocoyna | Bahuinocachi | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743704 | Equipamiento De Telebachillerato Comunitario 8076 | 591 | Chihuahua | Bocoyna | La Tinaja | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 22534 | 22534 | 22534 | 22534 | 90.136 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META, SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300743710 | Equipamiento Del Telebachillerato Comunitario 8019 Nabogame | 578 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Nabogame | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 24980 | 24980 | 24980 | 24980 | 99.92 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ LA META Y SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro:
CHH16160300744012 | Equipamiento Del Telebachillerato Comunitario 8062 | 588 | Chihuahua | Praxedis G. Guerrero | Ninguno | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% LA META / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro:
CHH16160300757143 | Pavimentación De Calle Ceilan - 341426 | 341426 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 720514 | 720514 | 720514 | 720514 | 635033 | 635033 | 635033 | 88.1361 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 100 | 58.78 | Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757144 | Pavimentación De Calle Zacatepec - 341026 | 341026 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3885198 | 3885198 | 3419039 | 3885198 | 3419039 | 3419039 | 3419039 | 88.0017 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion
CHH16160300757146 | Pavimentación De Calle Zihuatanejo - 340887 | 340887 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 537960 | 537960 | 537960 | 537960 | 413854 | 413854 | 413854 | 76.9303 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH16160300757153 | 33903 Servicios Integrales - 340635 | 340635 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 53137 | 53137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757154 | 33903 Servicios Integrales - 340598 | 340598 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 46567 | 46567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757155 | 33903 Servicios Integrales - 340590 | 340590 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 44774 | 44774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757156 | 33903 Servicios Integrales - 340583 | 340583 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 14632 | 14632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH16160300757165 | 33903 Servicios Integrales - 340404 | 340404 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2095 | 2095 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757168 | 33903 Servicios Integrales - 340613 | 340613 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 14180 | 14180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH16160300757172 | Pavimentacion De C Tayoltita - 243251 | 243251 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2240013 | 817193 | 817193 | 817193 | 817193 | 817193 | 817193 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR DAR POR TERMINADA LA OBRA
CHH16160400745587 | Servicio De Laboratorio Y Control De Calidad De Las Obras Ejecutadas En El Ejrcicio 2016 | 2016OP000354 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 300001.98 | 298932 | 298932 | 298932 | 298932 | 298932 | 298932 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400746102 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle Vista De Valle Verde Entre Perif R. Almada Y Vista Del Bosque Col. Luis Donaldo Colocio Y Clara Cordova | 080191ME002 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2661897 | 1597138 | 1567596.76 | 1597138 | 1567596.76 | 1567596.76 | 1567596.76 | 98.1504 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400746103 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle 27a. Entre Francisco Villa Y Avelina Gallegos Col. 3 De Mayo | 080191ME003 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1173417 | 704050 | 704050 | 704050 | 694265.09 | 694265.09 | 694265.09 | 98.6102 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400746106 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle 27 1/2a. Entre Toribio Ortega Y Tope Col. 3 De Mayo | 080191ME004 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 190319 | 114191 | 111439.16 | 114191 | 111439.16 | 111439.16 | 111439.16 | 97.5901 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400746117 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle 21 Marzo Entre 29 Junio Junio Y 16 Julio Col. Martin López | 080191ME005 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 740360 | 444216 | 428041.09 | 444216 | 428041.09 | 428041.09 | 428041.09 | 96.3588 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400746119 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle 29 Junio Entre Priv. De 24 De Febrero A 30 Abril Col. Martin López | 080191ME006 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1542674 | 925604 | 895233.42 | 925604 | 895233.42 | 895233.42 | 895233.42 | 96.7188 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400746122 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle Priv. De Chulavista Entre Parcial Concreto Y Fin Calle No. 2721 Col Martín López | 080191ME007 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 363433 | 218060 | 218060 | 218060 | 217189.7 | 217189.7 | 217189.7 | 99.6009 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400746124 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle Camino Al Carrizalillo(Cuerpo Este), Entre Dinosaurio(Bordo) Y Calle 52a(Garambullo) Col. Valle Dorado | 080191ME008 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3830806 | 2298483 | 2292087.96 | 2298483 | 2292087.96 | 2292087.96 | 2292087.96 | 99.7218 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400746125 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle Camino Al Carrizalillo(Cuerpo Oeste), Entre Dinosaurio(Bordo) Y Calle 52a(Garambullo) Col. Valle Dorado | 080191ME009 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3731178 | 2238707 | 1241340.84 | 2238707 | 2227788.38 | 1226325.34 | 1226325.34 | 54.7783 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400746127 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle José De La Luz Entre Vista Valle Y Artemio Iglesias Col 3 De Mayo | 080191ME010 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 787632 | 472579 | 452691.23 | 472579 | 452691.23 | 452691.23 | 452691.23 | 95.7917 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400746128 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calleandres Ortiz Entre Vista Valle Y Artemio Iglesias Col 3 De Mayo | 080191ME011 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 799413 | 479648 | 461988.24 | 479648 | 461988.24 | 461988.24 | 461988.24 | 96.3182 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400811989 | Construcción De Puente Vehicular Ubicado En C. Ignacio Rodriguez Y Hacienda Enramada De La Col. Amplición Nuevo Triunfo | 2016OP000371 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1463925 | 1453162.95 | 1453162.95 | 1453162.95 | 1453162.95 | 1453162.95 | 1453162.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400812461 | Obra Civil En Adecuación De Cruces En Av. La Cantera-Av Tomas Valles Y Av Misión Del Bosque | 2016OP000378 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1245040.16 | 1242136.91 | 1242136.91 | 1242136.91 | 1242136.91 | 1242136.91 | 1242136.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400813742 | Remodelación Centro Comunitario El Porvenir Ubicado En La Calle Venceremos Entre Calles Mina Rancho Viejo Y Minas Los Reyes Colonai Porvenir | 080191ME012 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1744631 | 1029875 | 1029875 | 1029875 | 988400.74 | 988400.74 | 988400.74 | 95.9729 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400813822 | Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 1 | 2016AT000015FED | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2379300.73 | 2379300.73 | 2248229.12 | 2379300.73 | 2248229.12 | 2248229.12 | 2248229.12 | 94.4912 | 0 | Vivienda | 340 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400813828 | Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 2 A Zona | 2016AT000016fed | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2618094.18 | 2618094.18 | 2617910.19 | 2618094.18 | 2617910.19 | 2617910.19 | 2617910.19 | 99.993 | 0 | Vivienda | 375 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400813831 | Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 3 A Zona | 2016AT000017fed | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2859083.16 | 2859083.16 | 2279540.47 | 2859083.16 | 2617130.94 | 2279540.47 | 2279540.47 | 79.7298 | 0 | Vivienda | 410 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400813837 | Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 4 A Zona | 2016AT000018fed | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2097402.71 | 2097402.71 | 2096846.23 | 2097402.71 | 2096846.23 | 2096846.23 | 2096846.23 | 99.9735 | 0 | Vivienda | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400813843 | Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 5 A Zona | 2016AT000019fed | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2655344 | 2655344 | 2541413.72 | 2655344 | 2541413.72 | 2541413.72 | 2541413.72 | 95.7094 | 0 | Vivienda | 380 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400813847 | Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 6 A Zona | 2016AT000020fed | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2228105.92 | 2228105.92 | 1443594.29 | 2228105.92 | 2226336.26 | 1443594.29 | 1443594.29 | 64.7902 | 0 | Vivienda | 320 | 0 | 100 | Financiera: FALTA MINISTRAR RECURSO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400813855 | Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 7 A Zona | 2016AT000021fed | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2261696.53 | 2261696.53 | 1736792.97 | 2261696.53 | 2261077.67 | 1644894.56 | 1644894.56 | 72.7283 | 0 | Vivienda | 325 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400813859 | Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 8 A Zona | 2016AT000022fed | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2092279.21 | 2092279.21 | 2086067.41 | 2092279.21 | 2086067.41 | 2086067.41 | 2086067.41 | 99.7031 | 0 | Vivienda | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400814760 | Construcción De Segundo Nivel En Instalaciones De Procuraduria De Protección A Niños, Niñas Y Adolescentes | 1908812 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad |  | 12-Salud | Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 2352745.85 | 2352745.85 | 2352745.85 | 2352429.15 | 2352429.15 | 2352429.15 | 2352429.15 | 99.9865 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400817251 | Pavimentación Calle Maple (Entre Unión Y Sicomoro) | 080321ME001 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 241753 | 241753 | 72525.96 | 241753 | 72525.96 | 72525.96 | 72525.96 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400817270 | Pavimentación Calle Priv. Del Olmo (Entre Del Olmo Y Ciprés) | 080321ME002 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 222039 | 222039.6 | 183545.25 | 222039.6 | 183545.25 | 183545.25 | 183545.25 | 82.6633 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400817287 | Pavimentación Calle Naciones Unidas (Entre Mariano Azuela Y Adolfo Ruiz Cortines) | 080321ME003 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 213702 | 213702 | 64110.6 | 213702 | 64110.6 | 64110.6 | 64110.6 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400817349 | Pavimentación Calle Fco. Zarco (Entre Universidad Y Salvador Allende) | 080321ME004 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 509942 | 509942 | 152982.72 | 509942 | 152982.72 | 152982.72 | 152982.72 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400817658 | Pavimentación Calle De La Paz (Entre Ojo De Almanceña Y Cerro) | 080321ME005 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 297068 | 297068 | 89120.52 | 297068 | 89120.52 | 89120.52 | 89120.52 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400817681 | Pavimentación Calle De La Libertad (Entre Rancho Cabadeña Y San Juanico) | 080321ME006 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 391562 | 391562 | 117468.72 | 391562 | 117468.72 | 117468.72 | 117468.72 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400817692 | Pavimentación Calle De Los Puentes (Entre Rancho Cabadeña Y Rancho Del Castillo) | 080321ME007 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 251828 | 251828 | 75548.52 | 251828 | 75548.52 | 75548.52 | 75548.52 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400817767 | J.N. Tarahumara | C-CIEN-08DJN0729X-50-2016 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1034549.84 | 1034549.84 | 86.2125 | 0 | Metros Cuadrados | 113 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro:
CHH16160400817769 | J.N. Principito | EC-54-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1136053.4 | 1136053.4 | 94.6711 | 0 | Metros Cuadrados | 136 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUTO / Registro:
CHH16160400817848 | J.N. Teresa De Calcuta | C-CIEN-08DJN2004I-60-2016 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 841415.11 | 841415.11 | 93.4906 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400817905 | Pavimentación Calle El Polvorín (Entre Arroyo De Los Puentes Y Arroyo De San Pedro) | 080321ME008 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 282588 | 282588 | 84776.4 | 282588 | 84776.4 | 84776.4 | 84776.4 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400817916 | Pavimentación Calle Arroyo Del Arco (Entre Rancho Cabadeña Y De La Humildad) | 080321ME009 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 702680 | 702680 | 210804.12 | 702680 | 210804.12 | 210804.12 | 210804.12 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400817922 | Pavimentación Calle Ojo De Almanceña (Entre Arroyo Del Arco Y Cerro Del Estanquillo) | 080321ME010 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 544560 | 544560 | 431011.31 | 544560 | 431011.31 | 431011.31 | 431011.31 | 79.1485 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400817937 | Pavimentacion Calle Cerro Estanquillo (Entre De La Humildad Y Ojo De Almanceña | 080321ME011 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 368799 | 368799 | 110639.88 | 368799 | 110639.88 | 110639.88 | 110639.88 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400817946 | Pavimentación Calle De La Humildad (Entre Derechos Humanos Y De La Bondad) | 080321ME012 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1212930 | 1212930 | 363879 | 1212930 | 363879 | 363879 | 363879 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400818046 | Pavimentación Calle De La Bondad (Entre Naciones Unidas Y De La Humildad) | 080321ME013 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1507351 | 1507351 | 1494523.85 | 1507351 | 1494523.85 | 1494523.85 | 1494523.85 | 99.149 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400818059 | Pavimentacion Calle De Los Escultores (Entre Vicente Lombardo Toledano Y Literatos Mexicanos | 080321ME014 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1065884 | 1065884 | 319765.32 | 1065884 | 319765.32 | 319765.32 | 319765.32 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400818080 | Pavimentación Calle De La Fe (Entre Naciones Unidas Y De La Humildad) | 080321ME015 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1263738 | 1263738 | 1015718.18 | 1263738 | 1015718.18 | 1015718.18 | 1015718.18 | 80.3741 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400818093 | Pavimentación Calle De La Esperanza (Entre De La Bondad Y De La No Reelección) | 080321ME016 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1715568 | 1715568 | 1367995.92 | 1715568 | 1367995.92 | 1367995.92 | 1367995.92 | 79.7401 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400818132 | Pavimentacion Calle Teofilo Olea Y L.Eyva Entre Ave. De La Union Y Arte Y Cultura | 080321ME017 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 473505 | 473505 | 142051.68 | 473505 | 142051.68 | 142051.68 | 142051.68 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400818139 | Pavimentacion Calle Pintores Mexicanos | 080321ME018 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1986678 | 1986678 | 596003.4 | 1986678 | 596003.4 | 596003.4 | 596003.4 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400818155 | Pavimentación Calle Hacienda Publica Entre Alberto Vazquez Mercado Y Ave. Union. | 080321ME019 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1334683 | 1334683 | 501427.92 | 1334683 | 501427.92 | 501427.92 | 501427.92 | 37.5691 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400819165 | Estancia De Bienestar Y Desarrollo Infantil 64 Issste (J.N.) | EC-61-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 948133.78 | 948133.78 | 79.0111 | 0 | Metros Cuadrados | 113 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819185 | J.N. Maria Edmee Alvarez | EC-67-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1123619.32 | 1123619.32 | 93.6349 | 0 | Metros Cuadrados | 171 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819201 | J.N. Dionisia Ruiz Burrola | EC-68-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 292736.43 | 292736.43 | 32.5263 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 89.6 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400819250 | J.N. Elisa Griensen | EC-69-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 746968.13 | 746968.13 | 62.2473 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 91 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400819325 | J.N. Ignacio Rodriguez Terrazas | EC-75-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1175275.59 | 1175275.59 | 97.9396 | 0 | Metros Cuadrados | 166 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUTO / Registro:
CHH16160400819346 | J.N. Paquime | EC-076-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1134050.5 | 1134050.5 | 94.5042 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819374 | J.N. Ricardo G. Bofil | EC-78-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 872522.64 | 872522.64 | 87.2523 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819450 | J.N. Paula Alegria | EC-94-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1137623.89 | 1137623.89 | 94.802 | 0 | Metros Cuadrados | 113 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819482 | J.N. Suraci | EC-102-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1192736.15 | 1192736.15 | 99.3947 | 0 | Metros Cuadrados | 233 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819529 | J.N. Ebani | EC-103-16 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1095637.68 | 1095637.68 | 91.3031 | 0 | Metros Cuadrados | 243 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819704 | Prim. Francisco Javier Mina | 0400299 | Chihuahua | Aquiles Serdán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 889300.21 | 889300.21 | 880835.62 | 880835.62 | 759752.55 | 759752.55 | 710919.42 | 85.4326 | 0 | Metros Cuadrados | 396 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819720 | Telebachillerato 8612 Ernesto Che Guevara | 1300308 | Chihuahua | Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 2100000 | 2100000 | 2082122.64 | 2082122.64 | 1583401.89 | 1583401.89 | 1379717.54 | 75.4001 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819751 | Prim. Agustin Melgar | 1908643 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 628580.22 | 628680.22 | 625034.13 | 625034.13 | 620419.36 | 620419.36 | 527759.25 | 98.686 | 0 | Metros Cuadrados | 189 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819763 | Prim. Angel Posada | 1908644 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2479809.02 | 2479809.02 | 2457428.95 | 2457428.95 | 2357087.12 | 98.2972 | 0 | Metros Cuadrados | 189 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO D FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819772 | Sec. Federal 5 Adolfo Barranco Fuentes | 1908645 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 3980711.53 | 3980711.53 | 3718434.11 | 3718434.11 | 3629454.65 | 92.9609 | 0 | Metros Cuadrados | 347 | 0 | 95.85 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400819784 | Prim. Roberto Alvarez Romo | 3707139 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1193113.7 | 1193113.7 | 1083932.79 | 1083932.79 | 1076339.44 | 90.3277 | 0 | Metros Cuadrados | 355 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819787 | Prim. Aurora Reyes Flores | 3707140 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1900000 | 1900000 | 1882675 | 1882675 | 1830841.12 | 1830841.12 | 1755290.95 | 96.3601 | 0 | Metros Cuadrados | 421 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819811 | Jn Estefania Castañeda | 5000904 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 499777 | 499777 | 493954.12 | 493954.12 | 382119.43 | 382119.43 | 354297.91 | 76.458 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819823 | Jn Quetzacoatl | 5000905 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 991971.12 | 991971.12 | 880081.11 | 880081.11 | 847961.92 | 88.0081 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819831 | Prim. Ignacio Zaragoza 2765 | 5000906 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1191447.39 | 1191447.39 | 886793.59 | 886793.59 | 862416.71 | 73.8995 | 0 | Metros Cuadrados | 231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819835 | Prim. Abraham Gonzalez 2233 | 5000907 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1755998 | 1755998 | 1741871.88 | 1741871.88 | 1568005.14 | 1568005.14 | 1521122.81 | 89.2942 | 0 | Metros Cuadrados | 181 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819853 | J.N. Johan Henrich Pestalozzi | EC-168-16 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 812864.21 | 812864.21 | 81.2864 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 99.4 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400819868 | J.N. Angel Trias | EC-169-16 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 779362.55 | 779362.55 | 64.9469 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 0 | 94.35 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400819891 | Prim. Nicolas Bravo | EC-172-16 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 774737.37 | 774737.37 | 96.8422 | 0 | Metros Cuadrados | 419 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819909 | Sec. Tecnica 31 | EC-173-16 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 854820.23 | 854820.23 | 85.482 | 0 | Metros Cuadrados | 459 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819952 | Prim. Francisco I. Madero 2415 | 5000908 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 499777 | 499777 | 495608.99 | 495608.99 | 418092.86 | 418092.86 | 398298.65 | 83.6559 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819968 | Telesecundaria 6226 | 5000909 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 715077.5 | 715077.5 | 711339.87 | 711339.87 | 610223.6 | 610223.6 | 609935.29 | 85.3367 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819975 | Sec. Est. 3062 Club Sertoma Paquime | 50009010 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 499777 | 499777 | 495515.56 | 495515.56 | 408471.8 | 408471.8 | 400104.25 | 81.7308 | 0 | Metros Cuadrados | 497 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819982 | Instituto Tecnologico De Nuevo Casas Grandes | 5000911 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 23965444.69 | 23965444.69 | 23613184.83 | 23613184.83 | 23613068.98 | 23613068.98 | 23461629.14 | 98.5297 | 0 | Metros Cuadrados | 1158 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400819991 | Prim. Rodolfo Chavez Primero | 6200550 | Chihuahua | Saucillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 499777 | 499777 | 494934.49 | 494934.49 | 485417.3 | 485417.3 | 401028.37 | 97.1268 | 0 | Metros Cuadrados | 394 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400820001 | Prim. Fed. Felix U. Gomez | 0100203 | Chihuahua | Ahumada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1098720.62 | 1098720.62 | 1082996.16 | 1082996.16 | 1057668.26 | 98.4542 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400820008 | Prim. Fed.Juan Alvarez | 0100204 | Chihuahua | Ahumada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1097991.3 | 1097991.3 | 1018632.33 | 1018632.33 | 1018632.33 | 92.6029 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO D FINIQUITO / Registro:
CHH16160400820029 | Telesecundaria Est. 6082 | 0100205 | Chihuahua | Ahumada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1099347.71 | 1099347.71 | 1077017.67 | 1077017.67 | 1053280.36 | 97.9107 | 0 | Metros Cuadrados | 630 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400820057 | Prim. Francisco Villa 2356 | 0200558 | Chihuahua | Aldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1567278 | 1567278 | 1548354.78 | 1548354.78 | 1451896.77 | 1451896.77 | 1399722.07 | 92.6381 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400820064 | Prim. Maclovio Herrera 2132 | 0200577 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1098720.62 | 1098720.62 | 1041518.7 | 1041518.7 | 1000514.93 | 94.6835 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400820081 | Prim. Benito Juarez | 0400303 | Chihuahua | Aquiles Serdán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1097735.91 | 1097735.91 | 1030193.05 | 1030193.05 | 870809.17 | 93.6539 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400820086 | Prim. Leonor Hernandez De Ornelas 2143 | 0500234 | Chihuahua | Ascensión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1097802.1 | 1097802.1 | 1067903.3 | 1067903.3 | 1037233.75 | 97.0821 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400820230 | Prim. Fray Pedro De Gante 2057 | 0500235 | Chihuahua | Ascensión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1099347.7 | 1099347.7 | 1049943.77 | 1049943.77 | 1023373.48 | 95.4494 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUTO / Registro:
CHH16160400820282 | Prim. Rodolfo Sanchez Taboada 2067 | 1000389 | Chihuahua | Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1098720.62 | 1098720.62 | 1062390.74 | 1062390.74 | 962323.44 | 96.581 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400820307 | Sec. Federal Es-66 Natalicio De Juarez | 1000390 | Chihuahua | Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1098135.85 | 1098135.85 | 985292.05 | 985292.05 | 958815.4 | 89.572 | 0 | Metros Cuadrados | 630 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400820376 | Prim. Juan Mata Ortiz2272 | 1300307 | Chihuahua | Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 1985852.31 | 1985852.31 | 1264567.09 | 1264567.09 | 1245900.99 | 63.2284 | 0 | Metros Cuadrados | 156 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCEO DE FINIUITO / Registro:
CHH16160400820394 | Jn Felipe Carrillo Puerto | 1300311 | Chihuahua | Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1099347.71 | 1099347.71 | 600956.32 | 600956.32 | 475324.07 | 54.6324 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TRMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400820400 | Jn Paquime 1258 | 1300312 | Chihuahua | Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1099619.67 | 1099619.67 | 721379.25 | 721379.25 | 632446.39 | 65.5799 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA ERMINADA Y N PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400820410 | Telesec. 6038 Juan De La Barrera | 1300313 | Chihuahua | Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1097932.88 | 1097932.8 | 980301.37 | 980301.37 | 953765.26 | 89.1183 | 0 | Metros Cuadrados | 630 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821129 | J.N. Emma Meatriz Sahagun Mendez | C-CIEN-08DJN0152D-189-2016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 561571.85 | 561571.85 | 56.1572 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 0 | 80 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400821360 | J.N. Paulo Freire | EC-117-16 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 408778.81 | 408778.81 | 34.0649 | 0 | Metros Cuadrados | 111 | 0 | 21.61 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400821377 | J.N. Francisco Marquez | EC-280-16 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 560212.85 | 560212.85 | 46.6844 | 0 | Metros Cuadrados | 162 | 0 | 57 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16160400821431 | Prim. Lucila Lozoya Acosta | 1908640 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 467278.69 | 467278.69 | 464247.24 | 464247.24 | 423716.97 | 423716.97 | 398795.34 | 90.6776 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821438 | Prim. Agustin Farabundo Marti | 1908641 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1567278 | 1567278 | 1550784.73 | 1550784.73 | 1452552.76 | 1452552.76 | 1370318.63 | 92.68 | 0 | Metros Cuadrados | 194 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821447 | Prim. Fed. Escuadron 201 | 1908642 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1567278 | 1548685.2 | 1548685.2 | 1534970.52 | 1534970.52 | 1380911.47 | 97.9386 | 0 | Metros Cuadrados | 377 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821450 | Prim. Maria Monarrez Ogaz | 1908805 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1099347.71 | 1099347.71 | 1066745.52 | 1066745.52 | 1042419.06 | 96.9769 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821455 | Prim. Jose Vasconcelos Calderon | 1908806 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1099136.06 | 1099136.06 | 1068481.93 | 1068481.93 | 1066992.17 | 97.1347 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBR ATERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821457 | Prim. Salvador Allende | 1908807 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1097839.24 | 1097839.24 | 1096412.63 | 1096412.63 | 1096412.63 | 99.6739 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. 16-06-2017 / Registro:
CHH16160400821461 | Jn Huitzil | 2300193 | Chihuahua | Galeana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1099347.71 | 1099347.71 | 469051.11 | 469051.11 | 469051.11 | 42.641 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821476 | J.N. Jose Vasconcelos | 2300194 | Chihuahua | Galeana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1099136.06 | 1099136.06 | 479415.54 | 479415.54 | 474342.35 | 43.5832 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821478 | Sec. General Es-75 | 5300205 | Chihuahua | Praxedis G. Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1099286.3 | 1099286.3 | 1099286.03 | 1099286.03 | 1096758.86 | 99.9351 | 0 | Metros Cuadrados | 630 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821481 | Sec. General Es-43 | 5300204 | Chihuahua | Praxedis G. Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1099287.91 | 1099287.91 | 1099287.55 | 1099287.55 | 1028198.44 | 99.9352 | 0 | Metros Cuadrados | 630 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821485 | Cam No. 8 | 5000939 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1098772.82 | 1098772.82 | 994940.75 | 994940.75 | 955987.85 | 90.4492 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821490 | Sec. General Es-91 | 5000938 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1097731.99 | 1097731.99 | 984976.59 | 984976.59 | 960204.88 | 89.5433 | 0 | Metros Cuadrados | 630 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821494 | Sec. Tec. 8 | 5000937 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1095503.59 | 1095503.59 | 993392.26 | 993392.26 | 967411.84 | 90.3084 | 0 | Metros Cuadrados | 630 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821499 | Prim. Revolucion | 5000936 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1097731.99 | 1097731.99 | 999599.6 | 999599.6 | 973538.81 | 90.8727 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821501 | Prim. Cristobal Colon | 2300195 | Chihuahua | Galeana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1097028.48 | 1097028.48 | 991257.52 | 991257.52 | 955937.48 | 90.1143 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821502 | Prim. Jose Maria Morelos | 5000935 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1098772.82 | 1098772.82 | 965865.56 | 965865.56 | 940246.36 | 87.806 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821508 | Prim. Plan Chihuahua2537 | 5000934 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1098651.31 | 1098651.31 | 979574.03 | 979574.03 | 953595.95 | 89.0522 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821513 | Prim. Juan Jose Salas Flores | 5000933 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1098772.82 | 1098772.82 | 980222.82 | 980222.82 | 936538.61 | 89.1112 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821517 | Crei Miguel Hidalgo 2402 | 2300196 | Chihuahua | Galeana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1099347.71 | 1099347.71 | 970513.67 | 970513.67 | 944764.3 | 88.2285 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821518 | Prim. Ignacio Lopez Rayon | 5000932 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1098651.31 | 1098651.31 | 1001308.42 | 1001308.42 | 975330.34 | 91.028 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821522 | Prim. Ford 121 | 5000931 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1095503.59 | 1095503.59 | 981041.96 | 981041.96 | 955061.54 | 89.1856 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821525 | Jn Jean Piaget | 5000930 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1098772.82 | 1098772.82 | 961376.12 | 961376.12 | 934441.36 | 87.3978 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821526 | Prim. Gabino Barreda 2034 | 2800226 | Chihuahua | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1096330.24 | 1096330.24 | 1086780.58 | 1086780.58 | 1020977.8 | 98.7982 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821530 | Prim. Ley Seis De Enero 2010 | 2800227 | Chihuahua | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1098651.31 | 1098651.31 | 1098555.38 | 1098555.38 | 1034379.72 | 99.8687 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821533 | Prim. Fco. Villa | 2800228 | Chihuahua | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1099347.71 | 1099347.71 | 1099347.32 | 1099347.32 | 1048297.64 | 99.9407 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821539 | Prim. Rodrigo M. Quevedo | 5000916 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 650000 | 550000 | 548339.28 | 548339.28 | 510021.91 | 510021.91 | 454344.4 | 92.7313 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821542 | Jn Juan Escutia | 5000915 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 650000 | 650000 | 647547.01 | 647547.01 | 579001.94 | 579001.94 | 529720.71 | 89.0772 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821548 | Jn Frida Khalo | 5000914 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 497451.96 | 497451.96 | 376793.97 | 376793.97 | 375958.9 | 75.3588 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821550 | Prim. Ignacio .. Altamirano | 3201640 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1096330.24 | 1096330.24 | 1044358.12 | 1044358.12 | 1039052.97 | 94.9416 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821553 | Jn Jose Vasconcelos | 5000913 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 467278.69 | 467278.69 | 464864.1 | 464864.1 | 296265.93 | 296265.93 | 295990.89 | 63.4024 | 0 | Metros Cuadrados | 179 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821559 | Sec. Tec. 21 | 4500581 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1098651.31 | 1098651.31 | 1062871.87 | 1062871.87 | 1050626.53 | 96.6247 | 0 | Metros Cuadrados | 630 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821561 | Prim. Jesus Gonzalez Ortega | 3201641 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1098651.31 | 1098651.31 | 954530.75 | 954530.75 | 905049.84 | 86.7755 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821562 | Prim. Fed. Luis Donaldo Colosio | 3707196 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1097926.87 | 1097926.87 | 1053171.73 | 1053171.73 | 1042097.24 | 95.7429 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821564 | Prim. Melchor Ocampo | 3201642 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1097338.88 | 1097338.88 | 1030259.35 | 1030259.35 | 1030259.35 | 93.6599 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821567 | Sec. Tec. 53 | 3201643 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1098651.31 | 1098651.31 | 1039463.21 | 1039463.21 | 1017064.27 | 94.4967 | 0 | Metros Cuadrados | 630 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400821957 | Construcción De Albergue Cultural En Chihuahua | 1908856 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19999997.59 | 19999997.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400822500 | J.N. Ramon Lopez Velarde | EC-324-16 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 957145.16 | 957145.16 | 95.7145 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400822511 | J.N. Miguel Hidalgo Y Costilla | EC-329-16 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 836438.23 | 836438.23 | 92.9376 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400822751 | Construcción De Un Cuarto Adiconal | 16-PI-VIV-16-041 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2054650 | 2054650 | 2054650 | 2054650 | 2054650 | 2054650 | 2054650 | 100 | 0 | Vivienda | 236 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400822783 | Construcción De Un Cuarto Adicional (2) | 16-PI-VIV-16-076 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2054650 | 2054650 | 1749152 | 2054650 | 1716174 | 1716174 | 1716174 | 83.5263 | 0 | Vivienda | 236 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400822792 | Construcción De Un Cuarto Adicional (3) | 16-PI-VIV-16-077 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICICPAL DE PARRAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2054650 | 2054650 | 1682551 | 2054650 | 1682551 | 1682551 | 1682551 | 81.8899 | 0 | Vivienda | 236 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400822846 | Construcción De Un Cuarto Adicional (4) | 16-PI-VIV-16-078 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2010934 | 2010934 | 1900000 | 2010934 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 94.4835 | 0 | Vivienda | 236 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400823040 | Techumbre Metálica En Primaria Juan Escutia | 6300345 | Chihuahua | Temósachic | Yepachic | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEMÓSACHIC | Educación | En Ejecución | 2016 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 134 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada desde el segundo trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400823184 | Construcción De 34 Cuartos Adicionales | 029 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección General de Obras Publicas (Municipio) | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1486342.64 | 1486342.64 | 1266115.32 | 1486342.43 | 1486342.43 | 1266115.32 | 1266115.32 | 85.1833 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validar
CHH16160400823231 | Construcción De 34 Cuartos Adicionales | 043 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección General de Obras Publicas (Municipio) | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1486342.64 | 1486342.64 | 297268.51 | 1442626.58 | 1442626.58 | 297268.51 | 297268.51 | 20 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validar
CHH16160400823337 | Construccion De Edificio De Laboratorios En Icb | 3707254 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ | Educación | En Ejecución | 2016 | 5729299.55 | 5813705.53 | 0 | 5813705.53 | 5729299.55 | 5671677.28 | 5671677.28 | 97.557 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400823352 | Construcción De 35 Cuartos Adicionales | 044 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección General de Obras Publicas | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1530058.6 | 1530058.6 | 1471965.03 | 1528801.12 | 1528801.12 | 1471965.03 | 1471965.03 | 96.2032 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validar
CHH16160400823518 | Cecyt 20 Equipamiento Fam 2016 | 3707195 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2873995.4 | 1305000 | 1305000 | 1305000 | 1305000 | 1305000 | 1305000 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se adquirió equipamiento para el laboratorio de usos múltiples, informática, sistemas automáticos, tronos, fresadora y herramientas por un monto total federal autorizado de $2,887,366.27 (incluye ampliaciones) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400823544 | Cecyt 23 Riberas Juarez Equipamiento Fam 2016 | - | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1377649.05 | 1377418.24 | 1377418.24 | 1377418.24 | 1377418.24 | 1377418.24 | 1377418.24 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400824092 | Construccion De 35 Cuartos Adicionales | 046 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Direccion General de Obras Publicas (Municipio) | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1530058.6 | 1530058.6 | 1075411.41 | 1530056.88 | 1530056.88 | 1075411.41 | 1075411.41 | 70.2856 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validar
CHH16160400824282 | Uach-Ccms-06-2016/P Campus Ojinaga, Facultad De Enfermeria Y Nutriologia, Edificio De Aulas, Biblioteca, Centro De Computo, Y Oficinas De Control Escolar. Segunda Etapa | UACH-CCMS-06-2016/P | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 22058067.19 | 22058067.19 | 15000000 | 22058067.19 | 19509931.58 | 19509931.58 | 19509931.58 | 88.4481 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 88.45 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400827665 | Construcción De 35 Cuartos Adicionales | 047 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección General de Obras publicas | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1530058.6 | 1530058.6 | 725684.89 | 1530058.5 | 1530058.5 | 725684.89 | 725684.89 | 47.4286 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validar
CHH16160400827753 | Pavimentación Calle Principal Santo Niño | 16-1400186 | Chihuahua | Coronado | José Esteban Coronado | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1207964 | 1207964 | 1207964 | 1207964 | 1207964 | 1207964 | 1207964 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160400829306 | Pavimentación Concreto Hidraulico Calle Sexta | 080111ME001 | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1889155 | 1889155 | 1889155 | 1889155 | 1889155 | 1797431.7 | 1797431.7 | 95.1447 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 100 | Financiera: Continua pendiente recurso federal para finiquito. / Física: Continua pendiente recurso federal para finiquitar. / Registro: Continua pendiente recibir recurso federal para finiquitar obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400831207 | Jardín De Niños Itzcoatl | 5000912 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 60000 | 60000 | 58431.75 | 58431.75 | 30350.83 | 30350.83 | 30350.83 | 50.5847 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16160400831483 | Construccion De 35 Cuartos Adicionales | 100 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Direccion General de Obras Publicas | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1530068.6 | 1530058.6 | 1005460.07 | 1530047.93 | 1530047.93 | 1005460.07 | 1005460.07 | 65.7138 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validar
CHH16170100840993 | Techumbre Metálica En Primaria Guadalupe Victoria | 0500237 | Chihuahua | Ascensión | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 308 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación de información registrada. El proyecto se finalizo en el tercer trimestre. - Se solicita validación de información registrada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170100849415 | Control De Calidad De Pavimento De Calle Cuautla | ME015-0 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Direccion General de Obras Publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 10026.11 | 10026.11 | 10026.11 | 10026.11 | 10026.11 | 10026.11 | 10026.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validar
CHH16170100849756 | Cecyt 19 (Industrias) Obra | - | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 3187000 | 3187500 | 3187500 | 3187500 | 3187500 | 2958735.96 | 2958735.96 | 92.8231 | 0 | Metros | 0 | 0 | 38.72 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16170100849760 | Cecyt 18 (Aldama) Obra | - | Chihuahua | Aldama | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 3187500 | 3187500 | 3187500 | 3187500 | 3187500 | 3007635.61 | 3007635.61 | 94.3572 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50.19 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16170100849780 | Cecyt 21 (Riberas Chihuahua) Obra | - | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2925000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 | 2358170.14 | 2358170.14 | 80.6212 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 39.57 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16170100849788 | Cecyt 22 (Ayuntamiento) Obra | - | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16170100849792 | Cecyt 23 (Riberas Juarez) Obra | - | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 3187500 | 3187500 | 3187500 | 3187500 | 3187500 | 3159414.66 | 3159414.66 | 99.1189 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 44.22 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16170200886599 | Techumbre Metálica En Primaria Alfonso Martinez Facio | 0500238 | Chihuahua | Ascensión | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 462 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación de información registrada. El proyecto se finalizo durante el tercer trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200889025 | Remodelación Y Adecuación De La Plaza De Toros Miguel Ángel Flores | 3600923 | Chihuahua | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ | Deporte | En Ejecución | 2016 | 7098000 | 7098800 | 7098000 | 7098000 | 7073127.43 | 7073127.43 | 7073127.43 | 99.6384 | 0 | Metros Cuadrados | 34281 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16170200890607 | Construcción De Camino De San Francisco De Borja A Santa Ana Del Km. 4720 Al 8000 | 5700210 | Chihuahua | San Francisco de Borja | Santa Ana | Rural | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de san francisco de borja | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 6814914 | 100 | 0 | Kilómetro | 1556 | 0 | 100 | Financiera: PENDIENTE PAGO FINIQUITO / Física: / Registro: X
CHH16170200891097 | Cobach- Plantel No.23 Guadalupe (Construcción De Edificios "E Y "F" Y Rehabilitaciones Generales) | 2800225 | Chihuahua | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2716271.65 | 2716271.65 | 2716271.65 | 2716271.65 | 1337680.39 | 1337680.39 | 1337680.39 | 49.2469 | 0 | Metros Cuadrados | 282 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16170200891107 | Cobach- Plantel No.20 Jimenez Instalacion Electrica | 3600928 | Chihuahua | Jiménez | José Mariano Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1683352.56 | 1683352.56 | 191735.39 | 767611.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 704 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16170200903474 | Rehabilitación Del Edificio Del Ex-Cuartel Militar De La División Del Norte De La Revolución Mexicana En El Municipio De Jiménez | 3600926 | Chihuahua | Jiménez | José Mariano Jiménez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 4945000 | 5000000 | 5000000 | 4944999.98 | 4944999.98 | 4555179.43 | 4555179.43 | 91.1036 | 0 | Metros Cuadrados | 650 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16170200903581 | Rehabilitación De Cancha De Fútbol Del Estadio En Colonia Pri | 3600914 | Chihuahua | Jiménez | José Mariano Jiménez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ | Deporte | En Ejecución | 2016 | 3461500 | 3461500 | 3461500 | 3396814.08 | 3396814.08 | 3396814.08 | 3396814.08 | 98.1313 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16170200903801 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Lerdo Entre Las Calles Hidalgo Y Ramon Corona | 002 | Chihuahua | Jiménez | José Mariano Jiménez | Urbano | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 545805.93 | 545805.93 | 545805.93 | 544582.56 | 544582.56 | 544582.56 | 544582.56 | 99.7759 | 0 | Metros Cuadrados | 34281 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200903849 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Corregidora Entre Las Calles Zaragoza Y Morelos | 001 | Chihuahua | Jiménez | José Mariano Jiménez | Urbano | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 355065.49 | 355065.49 | 355065.49 | 353858.09 | 353858.09 | 353858.09 | 353858.09 | 99.66 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16170200903873 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Anillo Perimetral Entre Las Calles Martín López Y Che Guevara | 003 | Chihuahua | Jiménez | José Mariano Jiménez | Urbano | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 540220.51 | 540220.51 | 540220.51 | 538890.63 | 538890.63 | 538890.63 | 538890.63 | 99.7538 | 0 | Metros Cuadrados | 34281 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16170200905124 | Rehabilitacion Del Acceso Del Parque Industrial Sur Pfco Lomberdo Toledano Y Entrada El Fracc Puerta Savona | 2017OP000197 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1443233.81 | 1394389.97 | 1394389.97 | 1394389.97 | 1394389.97 | 1394389.97 | 1394389.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200905126 | Instalacion De Alumbrado Publico Y Construccion De Banquetas Ubicado En Calle Abolicion De La Esclavitud Y Av. Los Nogales | 2017OP000199 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1200915.52 | 59451.62 | 59451.62 | 59451.62 | 59451.62 | 59451.62 | 59451.62 | 100 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200905130 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12cm De Espesor En La Calle Priv. J.J. Calvo Entre 68 Y 70a. A Col Valle De La Madrid | 2017OP000201 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 356952.52 | 340977.46 | 340977.46 | 340977.46 | 340977.46 | 340977.46 | 340977.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200905133 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12cm De Espesor En La Calle Martin Lopez Entre 19a. Y 21a. Col Division Del Norte | 2017OP000202 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 512710.05 | 506996.67 | 506996.67 | 506996.67 | 506996.67 | 506996.67 | 506996.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200905135 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12cm De Espesor En La Calle Valle De Allende Entre Francisco R. Almada Y Cerro Col. Valle De La Madrid | 2017OP000203 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1164602.89 | 682791.42 | 682791.42 | 682791.42 | 682791.42 | 682791.42 | 682791.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200905136 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12cm De Espesor En La Calle 56a Entre Justiniani Y Zubiran Col. Rosario | 2017OP000204 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 589016.87 | 588988.46 | 588988.46 | 588988.46 | 588988.46 | 588988.46 | 588988.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200905137 | Construccion De La Prolongacion De La Av. Homero | 2017OP000205 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6375315.56 | 3590401.45 | 3590401.45 | 3590401.45 | 1350665.84 | 1350665.84 | 1350665.84 | 37.6188 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200905138 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12cm De Espesor En Las Calles Luis L.Leon Entre 16 De Septiembre Y Tope Col. Rigoberto Quiroz | 2017OP000206 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 702021.94 | 699371.96 | 699371.96 | 699371.96 | 699371.96 | 699371.96 | 699371.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200905139 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12cm De Espesor En Las Calle Priv. Luis L. Leon Entre Luis L. Leon Y Tope-Arroyo Col. Rigoberto Quiroz | 2017OP000207 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 419433.3 | 412554.55 | 412554.55 | 412554.55 | 412554.55 | 412554.55 | 412554.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200905140 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12cm De Espesor En Las Calle Tercera Entre 2a. Y 4a. Col Avalos | 2017OP000208 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 218159.45 | 205977.46 | 205977.46 | 205977.46 | 205977.46 | 205977.46 | 205977.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200905141 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12cm De Espesor En Las Calle Tercera Entre 4a. Y 6a. Col Avalos | 2017OP000209 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 222887.14 | 204110.91 | 204110.91 | 204110.91 | 204110.91 | 204110.91 | 204110.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200905142 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12cm De Espesor En Las Calle 66 1/2a Entre Urueta Y Tope Col. Valle De La Madrid | 2017OP000210 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 287225.45 | 280908.21 | 280908.21 | 280908.21 | 280908.21 | 280908.21 | 280908.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200905144 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12cm De Espesor En Las Calle Priv. 16 De Septiembre Entre Luis L. Leon Y Tope Col. Rigoberto Quiroz | 2017OP000211 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 322546.05 | 316073.62 | 316073.62 | 316073.62 | 316073.62 | 316073.62 | 316073.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200905145 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12cm De Espesor En Las Calle Priv. Gabino Barreda Entre Cipres Y Tope Col. Granjas | 2017OP000212 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 143075.53 | 139363.21 | 139363.21 | 139363.21 | 139363.21 | 139363.21 | 139363.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200905146 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12cm De Espesor En Las Calle 52a. Entre Melchor Guaspe Y Pablo Meoqui Col. Rosario | 2017OP000213 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 534427.32 | 533966.17 | 533966.17 | 533966.17 | 533966.17 | 533966.17 | 533966.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200905149 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12cm De Espesor En Lacalle Partido Nacional Del Pueblo Entre Cuauhtla Y Toma De Juarez Col. Hidalgo | 2017OP000214 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 592884.09 | 566325.3 | 566325.3 | 566325.3 | 566325.3 | 566325.3 | 566325.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200905150 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12cm De Espesor En Lacalle Articulo 33 Entre Estudiantes Y Martires De Chapultepec Col, Insurgentes | 2017OP000215 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 206555.65 | 205655.03 | 205655.03 | 205655.03 | 205655.03 | 205655.03 | 205655.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200905153 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto De Control De Escurrimientos Del Arroyo La Cantera | 2017OP000253 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 516780 | 516780 | 516780 | 516780 | 516780 | 516780 | 516780 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 819543 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200905155 | Construccion De Muro De Contencion En Arroyo Picacho Ubicado En Calle 19 De Julio( A Laaltura Del No. 67 Entronque Con Puente Existente) De La Col. Cdp. | 2017OP000256 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 594012.19 | 570247.42 | 570247.42 | 570247.42 | 570247.42 | 570247.42 | 570247.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170300955095 | Rehabilitacion Con Mortero Asfaltico En Av. Venceremos(14330m3 De La Ciudad De Chihuahua | 2017OP000264 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1550456 | 1353008.33 | 1353008.33 | 1353008.33 | 1353008.33 | 1353008.33 | 1353008.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170300955099 | Construccion De Carril De Circulacion En Circuito Universitario Cruce Con Av. Tecnologico De La Ciudad De Chihuahua | 2017OP000267 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 214903.6 | 214317.45 | 214317.45 | 214317.45 | 214317.45 | 214317.45 | 214317.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170300965590 | J.N. Mario Moreno Cantinflas | C-CIEN-08DJN0903N-317-2017 | Chihuahua | Madera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 281078.81 | 281078.81 | 31.231 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95.75 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16170300965601 | J.N Melchor Ocampo | C-CIEN-08DJN0095C-318-2017 | Chihuahua | Madera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 252171.36 | 252171.36 | 28.019 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 89.75 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16170300965616 | J.N. Crescencio Macias | C-CIEN-08DJN0400V-320-2017 | Chihuahua | Madera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 536640.77 | 536640.77 | 59.6268 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16170300965622 | J.N. Hans Christian Andersen | C-CIEN-08DJN0101U-321-2017 | Chihuahua | Madera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 421214.14 | 421214.14 | 46.8016 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CHH16170300965699 | J.N. Ursulo Lujan Rodriguez | C-CIEN-08DJN0402T-322-2017 | Chihuahua | Madera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 365120.89 | 365120.89 | 45.6401 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH16170401046926 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Ubicada En C. Universidad De Napoles Y C. Univerisdad De La Sorbona Del Fracc Universidad Iii | 2017OP000260 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 544863.3 | 544863.3 | 544863.3 | 544863.3 | 544863.3 | 544863.3 | 544863.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170401046927 | Construccion De Parque Fracc. Cumbres Universidad | 2017OP000263 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 546899.19 | 546899.19 | 546899.19 | 546899.19 | 546899.19 | 546899.19 | 546899.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16170401052764 | Adquisicion De Maquinaria | - | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2312900 | 2312900 | 2312900 | 2312900 | 2312900 | 2202400 | 2202400 | 95.2224 | 0 | Maquinaria y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 2 GRUAS, 2 CAMIONES DE VOLTEOY 2 COMPRESORES / Registro: PARA SU REVSION
CHH16170401052940 | Adquisicion De Equipo De Transporte | - | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3028782 | 3028782 | 2252759.55 | 3028782 | 3028782 | 2568900 | 2568900 | 84.8163 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 9 VEHICULOS ,MAS EQUIPAMIENTO / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17160200713304 | Construcción De Comedor Comunitario Primera Etapa En Casas Grandes - 114943 | 114943 | Chihuahua | Casas Grandes | Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: Esta obra no se realizara ya que el recurso no es suficiente para terminarla / Física: No se realizara / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100832796 | Sustitucion Y Nivelacion A Raz De Pavimeto De Rejillas Pluviales En La Zona Norte De La Ciudad | 2017OP000025 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1833704.8 | 1577680.06 | 1577680.06 | 1577680.06 | 1577680.06 | 1577680.06 | 1577680.06 | 100 | 0 | Piezas | 50000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100832797 | Sustitucion Y Nivelacion A Raz De Pavimeto De Rejillas Pluviales En La Zona Sur De La Ciudad | 2017OP000026 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1037504 | 974976.67 | 974976.67 | 974976.67 | 974976.67 | 974976.67 | 974976.67 | 100 | 0 | Piezas | 35000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100834049 | Construccion De Sistema De Alumbrado Publico En Circuito Universitario, Cruce Con A. Tecnologico De La Ciudad De Chihuahua | 2017OP000033 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1841816.68 | 1735350.74 | 1735350.74 | 1735350.74 | 1735350.74 | 1735350.74 | 1735350.74 | 100 | 0 | Luminaria | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100834051 | Construccion De Paradero De Camion En Varios Puntos Dentro De La Zona Noroeste De La Ciudad De Chihuahua | 2017OP000034 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1547022.78 | 1518001.96 | 1518001.96 | 1518001.96 | 1518001.96 | 1518001.96 | 1518001.96 | 100 | 0 | Piezas | 400000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100834052 | Construccion De Paradero De Camion En Varios Puntos Dentro De La Zona Centro De La Ciudad De Chihuahua | 2017OP000038 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1547022.78 | 1372139.38 | 1372139.38 | 1372139.38 | 1372139.38 | 1372139.38 | 1372139.38 | 100 | 0 | Piezas | 400000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100834053 | Construccion De Paradero De Camion En Varios Puntos Dentro De La Zona Noreste De La Ciudad De Chihuahua | 2017OP000037 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1547022.78 | 1546610.61 | 1546610.61 | 1546610.61 | 1546610.61 | 1546610.61 | 1546610.61 | 100 | 0 | Piezas | 400000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100834055 | Construccion De Paradero De Camion En Varios Puntos Dentro De La Zona Suroeste De La Ciudad De Chihuahua | 2017OP000035 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1547022.78 | 1540239.17 | 1540239.17 | 1540239.17 | 1540239.17 | 1540239.17 | 1540239.17 | 100 | 0 | Piezas | 400000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100838364 | Escuela Estatal De Policía | - | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 9252953 | 9252953 | 9252953 | 9163374.74 | 2359393.77 | 2359393.77 | 1832674.94 | 25.4988 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100838373 | Construcción Del Sitio De Telecomunicaciones Bocoyna | - | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 5285519 | 5285519 | 5285519 | 4909012.12 | 1472703.63 | 1472703.63 | 1472703.63 | 27.863 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100838387 | Comandancia De Policía En San Juanito | - | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 4885726 | 4885726 | 4885726 | 4885726 | 1240437.12 | 1240437.12 | 1240437.12 | 25.389 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100838401 | Mejoramiento Del Inmuebles Que Albergará A La Comandancia De Policía De Creel | - | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria Ejecutiva | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1950707.77 | 1066406.84 | 1066406.84 | 1066406.84 | 53.3203 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100838416 | Bodega De Carpetas De Investigación | - | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 12942761 | 12942761 | 12942761 | 12942761 | 2588552.2 | 2588552.2 | 2588552.2 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100838420 | Bodega De Evidencias | - | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria Ejecutiva | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4999504 | 1499851.2 | 1499851.2 | 1499851.2 | 29.997 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100838432 | Cereso 1 | - | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 20892455 | 20892455 | 20892455 | 20716800.24 | 17406640.98 | 17406640.98 | 17406640.98 | 83.3154 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100838438 | Cereso 3 | - | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 395442.84 | 79088.56 | 79088.56 | 79088.56 | 19.7721 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100838444 | Ceresai 1 | - | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1529919 | 1529919 | 1529919 | 1436625.93 | 493416.61 | 493416.61 | 493416.61 | 32.2512 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100842216 | Rehabilitacion De Camino Corregidora De Abajo A Rocoroyvo - 26826 | 26826 | Chihuahua | Uruachi | Rocoroyvo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 149998.65 | 149998.65 | 149998.65 | 149998.65 | 149998.65 | 149998.65 | 149998.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100842219 | Rehabilitación De Escuela Primaria - 27214 | 27214 | Chihuahua | Uruachi | Cusarecota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Educación | En Ejecución | 2017 | 35566.47 | 35566.47 | 35566.47 | 35566.47 | 35566.47 | 35566.47 | 35566.47 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100849122 | Equipamiento Institucional Vehiculo Terrestres | 2017SE000015 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1504879.1 | 2214713.12 | 2214713.12 | 2213432 | 2213432 | 2213432 | 2213432 | 99.9422 | 0 | Piezas | 819543 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100849145 | Fortalecimiento De Equipo E Infraestructura Equipo De Computo Y De Tecnologias De La Informacion | 2017SE000016 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1077500 | 794258.33 | 794258.33 | 794258.33 | 794258.33 | 794258.33 | 794258.33 | 100 | 0 | Piezas | 819543 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100849724 | Bacheo 2017 | 17-592-024-0133 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 3544227 | 3544227 | 3544227 | 3544227 | 3544227 | 3544227 | 100 | 0 | Metros | 104000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170100849744 | Construcción De Distribuidor Villa Escobedo | 17-592-024-1221 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1600000 | 1359112.09 | 1359112.09 | 1359112.09 | 1359112.09 | 1359112.09 | 1359112.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 104000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170100849872 | Construcción Gimnasio El Mezquital | 3707298 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Juárez, DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2017 | 15080000 | 15080000 | 15080000 | 13686516.31 | 10540877.53 | 10540877.53 | 10540877.53 | 69.8997 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 69.9 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170100851887 | Construccion De Rampas En El Instituto Camarguense De La Juventud | - | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7000 | 16070.46 | 16070.46 | 16070.46 | 16070.46 | 16070.46 | 16070.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100851894 | Trabajos De Mantenimiento En Edificio La Salle | - | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2017 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 82136.73 | 82136.73 | 82136.73 | 58.6691 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100851945 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 8a. Entre Ave. 5 De Mayo Y Ave. Miguel Hidalgo | SIN | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3643742 | 3643742 | 3643742 | 3643742 | 3643742 | 3643741.82 | 3643741.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro:
CHH17170100851949 | Construccion De Caja De Bateo En Deportiva Luis Jaramillo | - | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Deporte | En Ejecución | 2017 | 104447 | 104447 | 104447 | 104447 | 54295.37 | 54295.37 | 54295.37 | 51.9837 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852397 | Convenio Fortaseg | fortaseg-001 | Chihuahua | Aldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | presidencia municipal de aldama | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 | 0 | Otros | 18642 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EQUIPO ADQUIDIDO / Registro:
CHH17170100852691 | Corredor Vistas Cerro Grande 2da. Asignacion | 2016OP000368 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 37335529.88 | 37335529.61 | 37335529.61 | 37335529.61 | 37335529.61 | 37335529.61 | 37335529.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852702 | Construccion De Corredor Escultorico Sobre Paseo Bolivar Entre Av. Ocampo Y Calle Cuarta En El Centro Historico De La Ciudad De Chihuahua | 2017OP000002 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 297739.65 | 187340 | 187340 | 187340 | 187340 | 187340 | 187340 | 100 | 0 | Piezas | 144000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852703 | Suministro Y Aplicación De Mezcla Asfaltica Caliente, Base Hidraulica Y Mezcla En Frio Para Utilizarse En Bacheo De Calles Y Vialidades De La Ciudad De Chihuahua | 2017OP000054 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6297857.49 | 5519256.7 | 5519256.7 | 5519256.7 | 5519256.7 | 5519256.7 | 5519256.7 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 870000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852714 | Pavimentacion Concreto Hidraulico En Sauces A Manuel Banda En El Municipio De Chihuahua | 1908976 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2381400 | 2381400 | 2355204.6 | 2355204.6 | 2355204.6 | 2354006.84 | 2354006.84 | 98.8497 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRA SALDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852715 | Pavimentacion Calles De Col Revolucion (Sector 3)Con Asfalto En Calle Ramon Cordova Entre Ojinaga Y Camargo, Cuauhtemoc Entre Hnos Flores Y Belisario Dguez | 1908977 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2297017.5 | 2297017.5 | 2271750.3 | 2271750.3 | 2271750.3 | 2271733.87 | 2271733.87 | 98.8993 | 0 | Metros | 400 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRA EL SALDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852716 | Pavimentacion Calles De Col Revolucion (Sector 4)Con Asfalto En Calle Reforma Urbana Entre Camilo Torres Y Serdan C. Delicias Entre T Y Libertad Y Montaño | 1908978 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1882100 | 1882100 | 1861396.9 | 1861396.9 | 1861396.9 | 1861158.8 | 1861158.8 | 98.8873 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: EL SALDO SE REINTEGRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852717 | Pavimentacion Calles De Col Revolucion (Tramos Discontinuos)Con Asfalto En Calle Cordova Entre Centauro Del Norte Y Rodolfo Flores C. Flores Entre Belisario Dguez | 1908979 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2741082.5 | 2741082.5 | 2710930.59 | 2710930.59 | 2710930.59 | 2710298.24 | 2710298.24 | 98.8769 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: EL SALDO SE REINTEGRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852718 | Pavimentacion Calles De Col Revolucioncon Asfalto En Calle Salvador Diaz Entres Industrias Y America Latina Casas Entre Camilo Torres Y Serdan, Centauro Del Norte | 1908980 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3079800 | 3079800 | 3045922.2 | 3045922.2 | 3045922.2 | 2988722.46 | 2988722.46 | 97.0427 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRA SALDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852719 | Rehabilitacion Con Mortero Asfaltico En Boluvard Juan Pablo Ii Entre Av Pacheco Y Periferico Vicente Lombardo Toledano 0 000 Hasta 2 354 | 1908981 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1846778 | 1846778 | 1826463.44 | 1826463.44 | 1826463.44 | 1826459.7 | 1826459.7 | 98.8998 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO SALDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852720 | Rehabilitacion Con Mortero Asfaltico En Av. De Las Industrias Entre Avenida Juan Escutia Y C. Ernesto Espinoza Ambos Sentidos | 1908982 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1848460 | 1848460 | 1828126.94 | 1828126.94 | 1828126.94 | 1826226.35 | 1826226.35 | 98.7972 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: SALDO POR REINTEGRAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852721 | Rehabilitacion Con Concreto Mr-50 En Vialidad Sacramento | 1908983 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4385462.41 | 4385462.41 | 4337222.23 | 4337222.23 | 4337222.23 | 4337215.4 | 4337215.4 | 98.8998 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: EL SALDO SE REINTEGRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852722 | Rehabilitacion Con Concreto Mr-40 En Vialidad Ch-P | 1908984 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1665746.5 | 1665746.5 | 1647423.28 | 1647423.28 | 1647423.28 | 1440252.42 | 1440252.42 | 86.4629 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRA SALDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852730 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle America Latina Entre Calle Cd. Durango Y Cd. Guerrero Colonia Revolucion | 1908925 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 825981.98 | 825981.98 | 816896.18 | 816896.18 | 816896.18 | 814648.74 | 814648.74 | 98.6279 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1461M2 Y 172ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852731 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 50a. Tramo Melchor Guaspe Y Priv Melchor Guaspe | 1908926 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 448384 | 448384 | 443451.78 | 443451.78 | 443451.78 | 442046.73 | 442046.73 | 98.5866 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 793.6M2 Y 98.80ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852732 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 21a. Entre Angel Posada Y Priv De Francisco Sarabia Colonia Rigoberto Quiroz | 1908927 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 520654 | 520654 | 514926.81 | 514926.81 | 514926.81 | 493100 | 493100 | 94.7078 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 921.52M2 Y 2016.5 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852733 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Diego Lucero Tramo Movimiento Inquilinario Y Nuevo Triunfo Colonia 20 Aniversario | 1908928 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2951560 | 2951560 | 2919092.84 | 2919092.84 | 2919092.84 | 2918027.99 | 2918027.99 | 98.8639 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 5224M2 Y 427.84ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852734 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Diego Lucero Tramo Tercera Y Francisco I Mader0 Colonia 20 Aniversario | 1908929 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 627895.8 | 627895.8 | 620988.94 | 620988.94 | 620988.94 | 530697.93 | 530697.93 | 84.5201 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METAS 1111.32M2 Y 141.8ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852735 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 13a Tramo Francisco Villa Y Rodolfo Fierro Chihuahua | 1908930 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 139413.75 | 139413.75 | 137880.2 | 137880.2 | 137880.2 | 104067.13 | 104067.13 | 74.6462 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 246.75M2 Y 141.8ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852736 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Miguel Trillo Tramo Calle 11a Y Calle 13a Chihuahua | 1908931 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 599864.74 | 599864.74 | 593266.23 | 593266.23 | 593266.23 | 588800.03 | 588800.03 | 98.1555 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1061.71M2 Y 224.7 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852737 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Idealistas Tramo Unidad Chihuahuense Y Guadalupe Reza Colonia Progreso Chihuahua | 1908932 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 443424.71 | 443424.71 | 438547.04 | 438547.04 | 438547.04 | 419404.89 | 419404.89 | 94.5831 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 82.20 M2 Y 17 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852738 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Pablo Meoqui Chihuahua | 1908933 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 296399 | 296399 | 293138.61 | 293138.61 | 293138.61 | 275115.49 | 275115.49 | 92.8193 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 524.6 M2 Y 86.30 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852739 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Centauro Del Norte Tramo Industrias Y Proletarios Colonia Revolucion | 1908934 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500109.75 | 500109.75 | 494608.54 | 494608.54 | 494608.54 | 490092.22 | 490092.22 | 97.9969 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 885.15 M2 Y 168.60ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852740 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Reforma Entre Daniela Ortiz Y Salvador Diaz Casas Colonia Revolucion Chihuahua | 1908935 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 357848.4 | 357848.4 | 353912.07 | 353912.07 | 353912.07 | 276444.36 | 276444.36 | 77.2518 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 633.36M2 Y 84 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852758 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Reforma Urbana Entre Camilo Torres Y Carmen Serdan Colonia Revolucion | 1908936 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 628400.06 | 628400.06 | 621487.66 | 621487.66 | 621487.66 | 619949.66 | 619949.66 | 98.6553 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1112.21 M2 Y 223ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852759 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 42 Tramo Pedro De Izaba Y Heroe De Nacozari Chihuahua | 1908937 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 180021.71 | 180021.71 | 178041.47 | 178041.47 | 178041.47 | 70608.07 | 70608.07 | 39.222 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: PENDIENTE PAGO OBRA TERMINADA / Física: 318.62M2 Y 71.40ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852760 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 271/2a Tramo J. Eligio Muñoz Y Gomez Mrin Colonia Santo Niño Chihuahua | 1908938 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 443016.5 | 443016.5 | 438143.31 | 438143.31 | 438143.31 | 428851.12 | 428851.12 | 96.8025 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METAS 784.10M2 Y 201.05ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852761 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Ojinaga Entre Calle 11a Y 13a Colonia Villa Juarez Chihuahua | 1908939 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 782378.1 | 782378.1 | 773771.94 | 773771.94 | 773771.94 | 285636.51 | 285636.51 | 36.5088 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: PENDIENTE DE PAGO TERMINADA LA OBRA / Física: METAS 1384.74M2 Y 165.90ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852762 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Soto Gama Entre Calle 18a Y 20a Colonia Villa Juarez Chihuahua | 1908940 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 783944.28 | 783944.28 | 775320.9 | 775320.9 | 775320.9 | 774008.19 | 774008.19 | 98.7326 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METAS 1387.51 M2 Y 220.25 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852763 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 17a Entre Francisco Sarabia Y Angel Posada Colonia Villa Juarez Chihuahua | 1908941 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 443092.49 | 443092.49 | 438218.48 | 438218.48 | 438218.48 | 437238.34 | 437238.34 | 98.6788 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METAS 784.23 M2 Y 282.9ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852764 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Cuarta Entre Adolfo Lopez Mateos Y Guadalupe Victoria Colonia Villa Juarez Chihuahua | 1908942 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 457514.4 | 457514.4 | 452481.75 | 452481.75 | 452481.75 | 451559.64 | 451559.64 | 98.6985 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: MATAS 809.76M2 Y 192.8ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852765 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Industrias Entre Blvd J. Fuentes Mares Y Calle Onceava Colonia Villa Juarez Chihuahua | 1908943 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1421172.75 | 1421172.75 | 1405539.85 | 1405539.85 | 1405539.85 | 1405076.11 | 1405076.11 | 98.8674 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METAS 215.35 M2 Y 256.50ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852766 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Soto Gama Entre Insurgentes Y Calle 10a. Colonia Villa Juarez Chihuahua | 1908944 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1129548 | 1129548 | 1117122.97 | 1117122.97 | 1117122.97 | 1117106.42 | 1117106.42 | 98.8985 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METAS 199.20M2 Y 237ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852767 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Adolfo Lopez Mateos Entre Calle 15a Y Perif R. Almada Colonia Villa Juarez Chihuahua | 1908945 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3969551.84 | 3969551.84 | 3925886.77 | 3925886.77 | 3925886.77 | 3548646.57 | 3548646.57 | 89.3967 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METAS 6946.6M2 Y 1028.30ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852768 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle De La Unidad Entre Martires Agraristas Y Paracaidistas Chihuahua | 1908946 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 123514.65 | 123514.65 | 122155.99 | 122155.99 | 122155.99 | 46080.16 | 46080.16 | 37.3074 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA PENDIENTE PAGO / Física: METAS 218.16M2 Y 49 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852769 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 5 De Mayo Tramo Crisantemas Y C. Momeolvides A Km 0 029.60 Chihuahua | 1908947 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 167217.4 | 167217.4 | 165378.01 | 165378.01 | 165378.01 | 164248.26 | 164248.26 | 98.2244 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METAS 295.96M2 Y 57.20ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852770 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 76 Tramo Ignacio De La Llave Y Priv De Coronado Colonia Cerro De La Cruz Chihuahua | 1908948 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 266962.5 | 266962.5 | 264025.91 | 264025.91 | 264025.91 | 231221.64 | 231221.64 | 86.612 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METAS 472.5M2 Y 108ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852771 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Carlos Fuero Tramo Gasoducto Y Ave. Buenavista Chihuahua | 1908949 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 547275.95 | 547275.95 | 541255.91 | 541255.91 | 541255.91 | 534530.83 | 534530.83 | 97.6712 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METAS 968.63M2 Y 225ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852772 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Manuel Bernardo Aguirre Tramo Desarrollo Urbano Y Chiquihuites Colonia Cerro Prieto | 1908950 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1042043.63 | 1042043.63 | 1030581.15 | 1030581.15 | 1030581.15 | 1020838.69 | 1020838.69 | 97.9651 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METAS 1844M2 Y 468.4 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852774 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Nicolas Bravo Tramo Hidalgo Y Abraham Gonzalez Colonia Concordia Chihuahua | 1908951 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1032255 | 1032255 | 1020900.19 | 1020900.19 | 1020900.19 | 981400.69 | 981400.69 | 95.0735 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METAS 1827M2 Y 314ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852775 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Liberacion Tramo Socialismo Y Ramon Betances Colonia Diego Lucero Chihuahua | 1908952 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 266962.5 | 266962.5 | 264025.91 | 264025.91 | 264025.91 | 93138.42 | 93138.42 | 34.8882 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METAS 472.5 M2 Y 90ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852776 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Felipe Angeles Tramo Calle Vigesima Y Calle 22 Chihuahua | 1908953 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 703713.15 | 703713.15 | 695972.31 | 695972.31 | 695972.31 | 682716.27 | 682716.27 | 97.0163 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METAS 124.51 M2 Y 197.70ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852777 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Rodolfo Fierro Tramo Calle 11a. Y 13a. Colonia Division Del Norte Chihuahua | 1908954 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 660880.5 | 660880.5 | 653610.81 | 653610.81 | 653610.81 | 652577.75 | 652577.75 | 98.7437 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METAS 1169.7M2 Y 222.8ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852778 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Arturo Gamiz Tramo Calle 13a. Y Calle 11a. Chihuahua | 1908955 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 559731.38 | 559731.38 | 553574.34 | 553574.34 | 553574.34 | 552866.13 | 552866.13 | 98.7735 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METAS 990.68M2 Y 222ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852779 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 69a. Chihuahua | 1908956 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 745122 | 745122 | 736925.66 | 736925.66 | 736925.66 | 735692.83 | 735692.83 | 98.7345 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METAS 1318M2 Y 251.20ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852780 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Ricardo Flores Magon Tramo Calle 2a. Y Calle 4a. Chihuahua | 1908957 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 450632.7 | 450632.7 | 445675.74 | 445675.74 | 445675.74 | 424858.98 | 424858.98 | 94.2805 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METAS 797.58M2 Y 198.20ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852781 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 48a Tramo Zubiran Y Priv De Zubiran Chihuahua | 1908958 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 417365.5 | 417365.5 | 412774.47 | 412774.47 | 412774.47 | 412565.43 | 412565.43 | 98.8499 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METAS 738.7M2 Y 104.10ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852782 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Rio Conchos Tramo Hermandos Flores (Ricardo Flores Magon) Y Belisario Dominguez Colonia | 1908959 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 601911.45 | 601911.45 | 595290.43 | 595290.43 | 595290.43 | 570665.34 | 570665.34 | 94.8089 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METAS 1065.33M2 Y 169.10 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852783 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Reforma Entre Cd Madera Y Magisterio Colonia Revolucion Chihuahua | 1908960 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2028713.3 | 2028713.3 | 2006397.46 | 2006397.46 | 2006397.46 | 1976357.81 | 1976357.81 | 97.4193 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METAS 3590.65M2 Y 326ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852784 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Unidad Proletaria Tramo Parcial Ma. Elena Hernandez Y Reforma Urbana Colonia Revolucion | 1908961 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 106785 | 106785 | 105610.36 | 105610.36 | 105610.36 | 104986.85 | 104986.85 | 98.3161 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METAS 189M2 Y 48 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852785 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Cayetano Justiniani Entre Calle 50a Y Calle 52a. Colonia Rosario Chihuahua | 1908962 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 769388.75 | 769388.75 | 760925.47 | 760925.47 | 760925.47 | 759522.75 | 759522.75 | 98.7177 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METAS 1361.75 M2 Y 209.20 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852786 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Yolanda Chan Tramo Entre Marco A Guevara Y Enrique Pando Colonia Ruiz Massieu Chihuahua | 1908963 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 536298 | 536298 | 530398.72 | 530398.72 | 530398.72 | 528902.29 | 528902.29 | 98.621 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METAS 949.20M2 Y 190ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852787 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Zapoteca Tramo Chichimeca Y Lacandona Colonia San Lazaro Chihuahua | 1908964 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 336372.75 | 336372.75 | 332672.65 | 332672.65 | 332672.65 | 332219.62 | 332219.62 | 98.7653 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METAS 595.35M2 Y 126ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852788 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Circuito De Calle 39a. Y Calle Chuviscar Tramo Teofilo Borunda Y Calle 37a. Colonia Santo Niño | 1908965 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 415953 | 415953 | 411377.52 | 411377.52 | 411377.52 | 326200.75 | 326200.75 | 78.4225 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METAS 736 M2 Y 232ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852789 | Kit De Operacion Primer Respondiente Para Patrulla | 1712017 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 258000 | 258000 | 258000 | 132680.8 | 132680.8 | 132680.8 | 132680.8 | 51.4267 | 0 | Otros | 43 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta cumplida al 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852790 | Kit De Operacion Primer Respondiente Personal | 1712018 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 21000 | 21000 | 21000 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 49.7143 | 0 | Otros | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta cumplida al 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852791 | Kit De Iluminacion Continua | 1712016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 225000 | 225000 | 225000 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | 25.52 | 0 | Otros | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta cumplida al 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852792 | Vehiculos Y Equipo Terrestre. Unidad Movil Para Primer Respondiente | 1712015 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2255000 | 2255000 | 2255000 | 2084250.18 | 2084250.18 | 2084250.18 | 2084250.18 | 92.4279 | 0 | Vehículos | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta cumplida al 100% / Registro: SE SOLICITA VALIUDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852793 | Prendas De Proteccion. Linternas | 1712014 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 3825000 | 3825000 | 3825000 | 2534020 | 2534020 | 2534020 | 2534020 | 66.2489 | 0 | Piezas | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta cumplida / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852794 | Equipo De Defensa Y Seguridad. Armas | 1712013 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 8554592 | 8554592 | 8554592 | 8527268.5 | 8527268.5 | 8527268.5 | 8527268.5 | 99.6806 | 0 | Otros | 2687 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta cumplida / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852795 | Materiales De Seguridad Publica. Municiones | 1712012 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 904554 | 904560.75 | 904560.75 | 904548.95 | 904548.95 | 904548.95 | 904548.95 | 99.9987 | 0 | Otros | 2687 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta cumplida / Registro:
CHH17170100852796 | Vestuario Y Uniformes. Playeras | 1712011 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 71920 | 71920 | 71920 | 71920 | 89.9 | 0 | Piezas | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta cumplida / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852797 | Becas Para Aspirantes A Policia Municipal | 1712010 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 10800000 | 10800000 | 10800000 | 6252250 | 6252250 | 6252250 | 6252250 | 57.8912 | 0 | Otros | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852798 | Evaluaciones De Confianza (Permanencia) | 1712009 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 100 | 0 | Otros | 560 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta cumplida / Registro:
CHH17170100852799 | Evaluaciones De Confianza (Nuevo Ingreso) | 1712008 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 100 | 0 | Otros | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta cumplida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852800 | Capacitación. Actuacion Del Policia En Juicio Oral. Replicador En El Sistema De Justicia Penal (Taller 4) | 1712019 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta cumplida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852801 | Capacitación. Competencias De La Función Policial | 1712020 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2348000 | 2348000 | 2348000 | 2348000 | 2348000 | 2348000 | 2348000 | 100 | 0 | Otros | 587 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta cumplida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852802 | Curso Para Instructor Evaluador | 1712021 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta cumplida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852803 | Replicador En El Sistema De Justicia Penal (1) | 1712022 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 150000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta cumplida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852804 | Replicador En El Sistema De Justicia Penal (2) | 1712023 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta cumplida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852805 | Evaluacion De Competencias Basicas | 1712024 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 587000 | 587000 | 587000 | 587000 | 587000 | 587000 | 587000 | 100 | 0 | Otros | 587 | 0 | 100 | Financiera: / Física: meta cumplida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852815 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 36a. Tramo Doroteo Arango Y Felipe Angeles Chihuahua | 1908966 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 261030 | 261030 | 258158.67 | 258158.67 | 258158.67 | 89989.34 | 89989.34 | 34.4747 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: META 462M2 Y 88ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852816 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Genaro Vazquez Tramo Pablo Gomez Y Oscar Sandoval Colonia Veteranos Chihuahua | 1908967 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 610454.25 | 610454.25 | 603739.26 | 603739.26 | 603739.26 | 602597.8 | 602597.8 | 98.713 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METAS 108.45 M2 Y 205.8ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852817 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Pablo Gomez Tramo Fuentes Mares Y Genaro Vazquez Colonia Veteranos Chihuahua | 1908968 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 942674.25 | 942674.25 | 932304.84 | 932304.84 | 932304.84 | 931172.47 | 931172.47 | 98.7799 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METAS 1668.45M2 Y 336 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852818 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Francisco Sarabia Entre Calle 18a. Y Venustiano Carranza Chihuahua | 1908969 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 493346.7 | 493346.7 | 487919.88 | 487919.88 | 487919.88 | 417075.77 | 417075.77 | 84.5401 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METAS873.18M2 Y 138.60ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852819 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Ojinaga Entre 5a Y Calle 7a Colonia Villa Juarez Chihuahua | 1908970 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 828710.93 | 828710.93 | 819595.11 | 819595.11 | 819595.11 | 818241.5 | 818241.5 | 98.7367 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METAS 1466.75M2 Y 212.95ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852820 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Soto Gama Entre 11a Y 13a. Colonia Villa Juarez Chihuahua | 1908971 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 811114 | 811114 | 802191.75 | 802191.75 | 802191.75 | 801123.23 | 801123.23 | 98.7683 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METAS 1435.60 M2 Y 215.60ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852822 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Hochimin Tramo 1 De Mayo Y Liberacion Colonia Diego Lucero Chihuahua | 1908972 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 374934 | 374934 | 370809.72 | 370809.72 | 370809.72 | 94895.24 | 94895.24 | 25.3099 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 PENDIENTE PAGO / Física: METAS 663.6M2 Y 161.8 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100854389 | Evaluacion Del Desempeño | 1712028 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 26800 | 26800 | 26800 | 22371.16 | 22371.16 | 22371.16 | 22371.16 | 83.4745 | 0 | Otros | 268 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta cumplida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100854402 | Prevención De Violencia Y Delincuencia En Jóvenes | 1712029 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 3360967 | 3360966.99 | 3360966.99 | 3360966.84 | 3360966.84 | 3360966.84 | 3360966.84 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta cumplida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100854405 | Prevención De Violencia Y Delincuencia En Niñez Y Adolescencia | 1712030 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 3945096 | 3945095.7 | 3945095.7 | 3945095.7 | 3945095.7 | 3945095.7 | 3945095.7 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100854408 | Prevención De Violencia Familiar Y De Genero | 1712031 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 664417 | 664417.35 | 664417.35 | 664417.35 | 664417.35 | 664417.35 | 664417.35 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: eta cumplida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100854410 | Participación Ciudadana | 1712032 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2021647 | 2021647.13 | 2021647.13 | 2021647.13 | 2021647.13 | 2021647.13 | 2021647.13 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta cumplida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100854412 | Cultura Civica Y Buen Gobierno Y Cultura De La Legalidad | 1712033 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 713723 | 713723.38 | 713723.38 | 713723.38 | 713723.38 | 713723.38 | 713723.38 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta cumplida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857345 | Construccion De Baños Alta Marginacion - 35189 | 35189 | Chihuahua | Ahumada | Miguel Ahumada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 100 | 0 | Vivienda | 8575 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857346 | Electrificacion Periferica Barrio Fatima - 34891 | 34891 | Chihuahua | Ahumada | Miguel Ahumada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 100 | 0 | Otros | 8575 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857347 | Construcción De Drenaje Pluvial Barrio Fatima - 33630 | 33630 | Chihuahua | Ahumada | Miguel Ahumada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857349 | Construccion De Cuartos Alta Marginacion - 35577 | 35577 | Chihuahua | Ahumada | Miguel Ahumada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 250913.3 | 250913.3 | 250913 | 250913 | 250913 | 250913 | 250913 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 8575 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857351 | Rehabilitacion Total Dispensario Medico Ejido Las Playas - 33568 | 33568 | Chihuahua | Ahumada | Las Playas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 250216 | 250216 | 250216 | 250216 | 250216 | 250216 | 250216 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 214 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857352 | Rehabilitacion De Sanitarios Telesecundaria Maclovio Herrera - 74781 | 74781 | Chihuahua | Aldama | Maclovio Herrera (Estación Falomir) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALDAMA | Educación | En Ejecución | 2017 | 174302 | 87151 | 87151 | 87151 | 87151 | 87151 | 87151 | 100 | 0 | Piezas | 454 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857353 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 73774 | 73774 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALDAMA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 114588.78 | 114588.78 | 114588.78 | 114588.78 | 114588.78 | 114588.78 | 114588.78 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857354 | Construccion De Comedor Comunitario En Dif Municipal - 74910 | 74910 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALDAMA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 754255.48 | 377127.74 | 377127.74 | 377127.74 | 377127.74 | 377127.74 | 377127.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22302 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170200857355 | Construcción De Banquetas En Jardín De Niños Marcelina Gallegos - 76459 | 76459 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALDAMA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 144131.16 | 72065.58 | 72065.58 | 72065.58 | 72065.58 | 72065.58 | 72065.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22302 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857365 | Equipamiento De Comedor Comunitario Carlos Pacheco - 43311 | 43311 | Chihuahua | Balleza | General Carlos Pacheco (El Terrero) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 90.3358 | 0 | Otros | 40 | 100 | 91 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857366 | Equipamiento De Comedor Comunitario Los Lirios - 43301 | 43301 | Chihuahua | Balleza | Los Lirios | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 90.3358 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH17170200857367 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario La Magdalena - 39504 | 39504 | Chihuahua | Balleza | La Magdalena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 732477.1 | 366238.55 | 365757.91 | 365757.91 | 365757.91 | 365757.91 | 365757.91 | 99.8688 | 0 | Otros | 438 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857369 | Equipamiento De Comedor Comunitario Pichique - 43294 | 43294 | Chihuahua | Balleza | Pichique | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 90.3358 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857370 | Equipamiento Comedor Comunitario La Pinta - 43322 | 43322 | Chihuahua | Balleza | Ejido la Pinta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 90.3358 | 0 | Otros | 40 | 100 | 91 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH17170200857371 | Equipamiento De Comedor Comunitario Tecorichi - 43325 | 43325 | Chihuahua | Balleza | Tecorichi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 90.3358 | 0 | Otros | 40 | 100 | 91 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857372 | Construcción De Sistema De Agua Potable El Vergel - 39480 | 39480 | Chihuahua | Balleza | Ejido el Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2208858 | 1104429 | 1104429 | 1104429 | 1102687.07 | 1102687.07 | 1102687.07 | 99.8423 | 0 | Otros | 1953 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidas: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857492 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad Mesa De Guacayvo - 49142 | 49142 | Chihuahua | Batopilas | Mesa de Guacayvo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2807144.31 | 312613.81 | 288174.86 | 288174.86 | 288174.86 | 288174.86 | 288174.86 | 92.1824 | 0 | Otros | 52 | 100 | 93 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857495 | Equipamiento Comedor Escolar Secundaria Por Cooperación Adolfo López Mateos - 43378 | 43378 | Chihuahua | Bocoyna | Creel | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 90.3358 | 0 | Otros | 217 | 100 | 91 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857496 | Equipamiento De Comedor Comunitario Creel - 42260 | 42260 | Chihuahua | Bocoyna | Creel | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 90.3358 | 0 | Otros | 40 | 100 | 91 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857497 | Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Gabriela Mistral - 43431 | 43431 | Chihuahua | Bocoyna | San Ignacio de Arareco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 90.3358 | 0 | Otros | 38 | 100 | 91 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857498 | Equipamiento Comedor Comunitario San Juanito - 42180 | 42180 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 90.3358 | 0 | Otros | 40 | 100 | 91 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857499 | Equipamiento Comedor Escolar Preparatoria Alta Dixon - 46683 | 46683 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 90.3358 | 0 | Otros | 83 | 100 | 91 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857503 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria José María Pino Suárez - 43665 | 43665 | Chihuahua | Bocoyna | Los Ojitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 90.3358 | 0 | Otros | 14 | 100 | 91 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857504 | Construcción Comedor Escolar Primaria Indígena Chihuahua - 47741 | 47741 | Chihuahua | Bocoyna | Guajurana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 75 | 0 | Otros | 52 | 100 | 75 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857505 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Ford Ciento Treinta Y Cuatro - 43344 | 43344 | Chihuahua | Buenaventura | Ejido Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 39612.73 | 39612.73 | 31722.79 | 31722.79 | 31722.79 | 31722.79 | 31722.79 | 80.0823 | 0 | Otros | 179 | 100 | 80 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857506 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Benito Juárez - 43629 | 43629 | Chihuahua | Bocoyna | El Aguajito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 90.3358 | 0 | Otros | 6 | 100 | 91 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857509 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Secundaria General Es Setenta Y Ocho - 43369 | 43369 | Chihuahua | Buenaventura | Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 90.3358 | 0 | Otros | 81 | 100 | 91 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857510 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Constitución - 43357 | 43357 | Chihuahua | Buenaventura | Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 39612.73 | 39612.73 | 31722.79 | 31722.79 | 31722.79 | 31722.79 | 31722.79 | 80.0823 | 0 | Otros | 105 | 100 | 80 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857520 | Linea Nueva De Agua Basaseachi - 73930 | 73930 | Chihuahua | Ocampo | Basaseachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 526736.99 | 526736.99 | 526736.99 | 526736.99 | 526736.99 | 526736.99 | 526736.99 | 100 | 0 | Otros | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857523 | Rehabilitacion Puente Cahuisori - 74257 | 74257 | Chihuahua | Ocampo | Cahuisori | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 61007.64 | 61007.16 | 61007.16 | 61007.16 | 61007.16 | 61007.16 | 61007.16 | 100 | 0 | Otros | 345 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200857524 | Linea De Agua Cahuisori - 69987 | 69987 | Chihuahua | Ocampo | Cahuisori | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 321013.68 | 321013.68 | 321013.68 | 321013.68 | 321013.68 | 321013.68 | 321013.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 346 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200857526 | Construccion De Aula En Telesecundaria - 73934 | 73934 | Chihuahua | Ocampo | La Casita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2017 | 345935.78 | 345935.78 | 345935.78 | 345935.78 | 345935.78 | 345935.78 | 345935.78 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200857527 | Reabilitacion Linea Agua Potable - 70742 | 70742 | Chihuahua | Ocampo | Huajumar (San Isidro Huajumar) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 57984 | 57984 | 57984 | 57984 | 57984 | 57984 | 57984 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200857546 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica El Potrero - 39515 | 39515 | Chihuahua | Batopilas | El Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 609213.88 | 340606.94 | 340606.94 | 340606.94 | 340606.94 | 340606.94 | 340606.94 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . PosteCantidad: 8 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857548 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica Durazno De Abajo - 40411 | 40411 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Durazno de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4051200.54 | 2025600.27 | 2025600.27 | 2025600.27 | 2024159.67 | 2024159.67 | 2024159.67 | 99.9289 | 0 | Otros | 152 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . PosteCantidad: 67 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857551 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica El Rosal - 40420 | 40420 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Rosal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1865969.54 | 932984.77 | 932984.77 | 932984.77 | 932304.65 | 932304.65 | 932304.65 | 99.9271 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . PosteCantidad: 31 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857554 | Construcción Comedor Escolar Primaria Y Preescolar Indígena Comunitario - 47875 | 47875 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Mesa Lisa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 75 | 0 | Otros | 32 | 100 | 75 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ComedorCantidad: 1 / Registro:
CHH17170200857556 | Mejoramiento De La Red De Distribución De Agua En Guadalupe Y Calvo - 47608 | 47608 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5190268.44 | 5190268.44 | 2515017.92 | 2515017.92 | 2515017.92 | 2515017.92 | 2515017.92 | 48.4564 | 0 | Metros lineales | 750 | 100 | 49 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: MetroCantidad: 4,166.70 / Registro:
CHH17170200857557 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Cuauhtémoc - 46836 | 46836 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Atascaderos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 39612.73 | 39612.73 | 31722.79 | 31722.79 | 31722.79 | 31722.79 | 31722.79 | 80.0823 | 0 | Otros | 199 | 100 | 80 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857558 | Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Joaquín Baranda - 46907 | 46907 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Baborigame | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 90.3358 | 0 | Otros | 38 | 100 | 91 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857560 | Equipamiento Comedor Escolar Secundaria Miguel De Cervantes Saavedra - 47134 | 47134 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 90.3358 | 0 | Otros | 26 | 100 | 91 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857565 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Cuauhtémoc - 47122 | 47122 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | San Pedro de Chinatú (Ranchería San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 39612.73 | 39612.73 | 31722.79 | 31722.79 | 31722.79 | 31722.79 | 31722.79 | 80.0823 | 0 | Otros | 42 | 100 | 80 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857568 | Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Témoris Barrio El Rincón - 40519 | 40519 | Chihuahua | Guazapares | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1281908.44 | 640954.22 | 640954.22 | 640954.22 | 640954.22 | 640954.22 | 640954.22 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . PosteCantidad: 14 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857571 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica Taunas - 47429 | 47429 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Taunas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1617888.98 | 808944.49 | 808944.49 | 808944.49 | 806442.62 | 806442.62 | 806442.62 | 99.6907 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . PosteCantidad: 36 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857575 | Suministro E Instalación De Módulos Solares Aguérare - 42501 | 42501 | Chihuahua | Maguarichi | Aguerare (Las Minitas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 286861.62 | 143430.81 | 143172.28 | 143172.28 | 143172.28 | 143172.28 | 143172.28 | 99.8198 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . ModulosCantidad: 19 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857576 | Suministro E Instalación De Módulos Solares Erechuchique - 42509 | 42509 | Chihuahua | Maguarichi | Erechuchique | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 362351.52 | 181175.76 | 180849.2 | 180849.2 | 180849.2 | 180849.2 | 180849.2 | 99.8198 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . ModulosCantidad: 24 / Registro:
CHH17170200857577 | Construcción Cuarto Para Baño Tres Por Dos Metros Barrio El Jalero - 42563 | 42563 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 227144 | 113572 | 113572 | 113572 | 113572 | 113572 | 113572 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . Metro CuadradoCantidad: 24 / Registro:
CHH17170200857578 | Construcción Cuarto Para Baño De Tres Por Dos Metros Barrio Perú - 42555 | 42555 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 283930 | 141965 | 141965 | 141965 | 141965 | 141965 | 141965 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . Metro CuadradoCantidad: 30 / Registro:
CHH17170200857579 | Construcción De Cuarto Para Baño De Tres Por Dos Metros Barrio El Chivero - 42520 | 42520 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 283930 | 141965 | 141965 | 141965 | 141965 | 141965 | 141965 | 100 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . Metro CuadradoCantidad: 30 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857580 | Construcción Cuarto Para Baño De Tres Por Dos Metros Barrio Las Vinoramas - 42542 | 42542 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 170358 | 85179 | 85179 | 85179 | 85179 | 85179 | 85179 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . Metro CuadradoCantidad: 18 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857582 | Construcción Cuarto Para Baño De Tres Por Dos Metros Barrio El Napoleón - 42580 | 42580 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56786 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . Metro CuadradoCantidad: 6 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857583 | Construcción Cuarto Para Baño De Tres Por Dos Metros Barrio El Aguajito - 42577 | 42577 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56786 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . Metro CuadradoCantidad: 6 / Registro:
CHH17170200857584 | Construcción Cuarto Para Baño De Tres Por Dos Metros Barrio Las Canoas - 42574 | 42574 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56786 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . Metro CuadradoCantidad: 6 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857585 | Construcción Cuarto Para Baño De Tres Por Dos Metros Barrio El Llanito - 42571 | 42571 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 397502 | 198751 | 198751 | 198751 | 198751 | 198751 | 198751 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . Metro CuadradoCantidad: 42 / Registro:
CHH17170200857586 | Suministro E Instalación De Módulos Solares La Joya - 42470 | 42470 | Chihuahua | Maguarichi | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60391.92 | 30195.96 | 30141.53 | 30141.53 | 30141.53 | 30141.53 | 30141.53 | 99.8197 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . ModulosCantidad: 4 / Registro:
CHH17170200857587 | Suministro E Instalación De Módulos Solares Villeachi - 42493 | 42493 | Chihuahua | Maguarichi | Villeachic | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 256665.66 | 128332.83 | 128101.51 | 128101.51 | 128101.51 | 128101.51 | 128101.51 | 99.8197 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . ModulosCantidad: 17 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857595 | Pavimentación De Calle Diezynueve B Entre Calle Vicente Guerrero Y Melchor Ocampo - 69158 | 69158 | Chihuahua | Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1385374.82 | 1385374.82 | 1385374.82 | 1385374.82 | 1385374.82 | 1385374.82 | 1385374.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200857610 | Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Pie De La Cuesta - 40736 | 40736 | Chihuahua | Morelos | Pie de la Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1934502.28 | 967251.14 | 966796.23 | 966796.23 | 966796.23 | 966796.23 | 966796.23 | 99.953 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 27 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857611 | Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada - 48147 | 48147 | Chihuahua | Morelos | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 75 | 0 | Otros | 20 | 100 | 75 | Financiera: / Física: Unidad de Medida Comedor Cantidad: 1 / Registro:
CHH17170200857613 | Rehabilitación De Espacios Físicos - 67970 | 67970 | Chihuahua | Namiquipa | Namiquipa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 27470 | 27470 | 27470 | 27470 | 27470 | 27470 | 27470 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: / Registro:
CHH17170200857614 | Adquisición De Equipo De Computo - 67792 | 67792 | Chihuahua | Namiquipa | Namiquipa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857615 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio Rumbo A La Presa - 40570 | 40570 | Chihuahua | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1616343.88 | 808171.94 | 807851.14 | 807851.14 | 807851.14 | 807851.14 | 807851.14 | 99.9603 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 24 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857618 | Construcción De La Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio Nogalejo - 40792 | 40792 | Chihuahua | Nonoava | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2526665.16 | 1263332.58 | 1263332.58 | 1263332.58 | 1263332.58 | 1263332.58 | 1263332.58 | 100 | 0 | Otros | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 44 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857623 | Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Junta De Los Ríos Barrio El Bajío - 40810 | 40810 | Chihuahua | Nonoava | La Junta de los Ríos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2066194.84 | 1033097.42 | 1030237.47 | 1030237.47 | 1030236.77 | 1030236.77 | 1030236.77 | 99.7231 | 0 | Otros | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 26 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857626 | Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Trigo De Russo - 40229 | 40229 | Chihuahua | Chínipas | El Trigo de Russo (El Trigo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNIPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 11529923 | 6025537.76 | 6025537.76 | 6025537.76 | 6025537.76 | 6025537.76 | 6025537.76 | 100 | 0 | Otros | 198 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . PosteCantidad: 136 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857628 | Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Yecaroma - 40279 | 40279 | Chihuahua | Chínipas | Yecaroma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNIPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5786874.87 | 2314749.95 | 2314749.95 | 2314749.95 | 2313457.15 | 2313457.15 | 2313457.15 | 99.9441 | 0 | Otros | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . PosteCantidad: 59 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857630 | Construcción De Línea Y Red De Distribución La Ciénega - 40291 | 40291 | Chihuahua | Chínipas | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNIPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2354747.48 | 941898.99 | 940796.02 | 940796.02 | 940796.02 | 940796.02 | 940796.02 | 99.8829 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . PosteCantidad: 43 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857632 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio La Loma - 40333 | 40333 | Chihuahua | Chínipas | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNIPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1182706.63 | 473082.65 | 473082.65 | 473082.65 | 473082.65 | 473082.65 | 473082.65 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . PosteCantidad: 18 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857636 | Equipamiento De Comedor Comunitario San Antonio - 43319 | 43319 | Chihuahua | Chínipas | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 90.3358 | 0 | Otros | 40 | 100 | 91 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857639 | Equipamiento De Comedor Comunitario Canelas - 43314 | 43314 | Chihuahua | Chínipas | Canelas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 90.3358 | 0 | Otros | 40 | 100 | 91 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857645 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria José Vasconcelos - 46700 | 46700 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 39612.73 | 39612.73 | 31722.79 | 31722.79 | 31722.79 | 31722.79 | 31722.79 | 80.0823 | 0 | Otros | 167 | 100 | 80 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857647 | Construcción Red De Distribución Eléctrica Granjas Del Valle Industrias Y Prieto Luján - 79562 | 79562 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 531573 | 177191 | 175419.09 | 175419.09 | 175419.09 | 175419.09 | 175419.09 | 99 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 17 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857648 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica El Tigre - 40440 | 40440 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3229085.68 | 1614542.84 | 1614542.84 | 1614542.84 | 1611004.04 | 1611004.04 | 1611004.04 | 99.7808 | 0 | Otros | 216 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . PosteCantidad: 53 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857649 | Construcción Comedor Escolar Preescolar Y Primaria Comunitaria - 47755 | 47755 | Chihuahua | Guachochi | Arroyo de Gualayna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 75 | 0 | Otros | 21 | 100 | 75 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857650 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneificar A La Localidad De La Soledad Vieja - 49479 | 49479 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Soledad Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9699552.58 | 1865047.61 | 1864567.4 | 1864567.4 | 1864567.4 | 1864567.4 | 1864567.4 | 99.9743 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro:
CHH17170200857651 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Pablo Neruda - 47152 | 47152 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Coyote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 90.3358 | 0 | Otros | 22 | 100 | 91 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857656 | Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Venustiano Carranza - 46785 | 46785 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 90.3358 | 0 | Otros | 20 | 100 | 91 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857657 | Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Rosaura Zapata Cano - 46762 | 46762 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 90.3358 | 0 | Otros | 17 | 100 | 91 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857658 | Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Seismil Ciento Siete - 46738 | 46738 | Chihuahua | Galeana | Hermenegildo Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 90.3358 | 0 | Otros | 21 | 100 | 91 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857660 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Nacasórachi - 49260 | 49260 | Chihuahua | Guachochi | Nacasorachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4252285.54 | 1996158.16 | 1990505.91 | 1990505.91 | 1990505.91 | 1990505.91 | 1990505.91 | 99.7168 | 0 | Otros | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857661 | Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada - 47830 | 47830 | Chihuahua | Guachochi | Tatahuichi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 75 | 0 | Otros | 33 | 100 | 75 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857663 | Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada - 46814 | 46814 | Chihuahua | Guachochi | Sehuerachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 90.3358 | 0 | Otros | 9 | 100 | 91 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857666 | Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada - 47790 | 47790 | Chihuahua | Guachochi | Nacachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 75 | 0 | Otros | 39 | 100 | 75 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857667 | Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica San Pablo Rancho El Alto - 40532 | 40532 | Chihuahua | Morelos | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2110917.1 | 1055458.55 | 1055225.21 | 1055225.21 | 1055225.21 | 1055225.21 | 1055225.21 | 99.9779 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 28 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857668 | Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Mesa Del Frijol - 40719 | 40719 | Chihuahua | Morelos | Mesa del Frijol | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4016321.3 | 2008160.65 | 2007010.64 | 2007010.64 | 2007010.64 | 2007010.64 | 2007010.64 | 99.9427 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 67 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857671 | Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Masaguiachi Barrio El Durazno - 40565 | 40565 | Chihuahua | Morelos | Masaguiachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2015217.4 | 1007608.7 | 1007174 | 1007174 | 1007174 | 1007174 | 1007174 | 99.9569 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 30 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857672 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica Buenavista - 40459 | 40459 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1809969.9 | 904984.95 | 904984.95 | 904984.95 | 903121.37 | 903121.37 | 903121.37 | 99.7941 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . PosteCantidad: 39 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857674 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica Piedra Bola - 40506 | 40506 | Chihuahua | Guazapares | Piedra Bola | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2216314.88 | 1108157.44 | 1106656.98 | 1106656.98 | 1106656.98 | 1106656.98 | 1106656.98 | 99.8646 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . PosteCantidad: 31 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857675 | Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Arroyo Azul - 78985 | 78985 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Arroyo Azul | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2862000 | 1385163 | 1385163 | 1385163 | 1385163 | 1385163 | 1385163 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 54 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857677 | Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Gabriela Mistral - 47172 | 47172 | Chihuahua | Guazapares | Basonayvo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 90.3358 | 0 | Otros | 12 | 100 | 91 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857678 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Francisco Villa - 47182 | 47182 | Chihuahua | Guazapares | Basoriachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 90.3358 | 0 | Otros | 18 | 100 | 91 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH17170200857680 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De El Puerto Chiquito - 49654 | 49654 | Chihuahua | Guazapares | El Puerto Chiquito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2847429.85 | 317100.14 | 316516.91 | 316516.91 | 316516.91 | 316516.91 | 316516.91 | 99.8161 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro:
CHH17170200857682 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Bajío Del Pitorreal - 49636 | 49636 | Chihuahua | Guazapares | Bajíos del Pitorreal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2571052.85 | 286321.8 | 285572.12 | 285572.12 | 285572.12 | 285572.12 | 285572.12 | 99.7382 | 0 | Otros | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857683 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Praxedis G Guerrero Dosmil Setecientos Cuarenta Y Uno - 47191 | 47191 | Chihuahua | Janos | Janos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 90.3358 | 0 | Otros | 84 | 100 | 91 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857684 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Ignacio Valenzuela O Loreto - 49281 | 49281 | Chihuahua | Chínipas | Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 11225363.63 | 3225363.63 | 3098038.36 | 3098038.36 | 3098038.36 | 3098038.36 | 3098038.36 | 96.0524 | 0 | Otros | 581 | 100 | 96 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857685 | Construcción Comedor Escolar Primaria Indígena Comunitaria - 47635 | 47635 | Chihuahua | Balleza | El Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 75 | 0 | Otros | 18 | 100 | 75 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857689 | Construcción De Sistema De Agua Potable El Trigueño - 39491 | 39491 | Chihuahua | Balleza | El Trigueño | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2821444.62 | 1410722.31 | 1409565.14 | 1409565.14 | 1409565.14 | 1409565.14 | 1409565.14 | 99.918 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidas: 1 / Registro:
CHH17170200857692 | Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica San Rafael - 38404 | 38404 | Chihuahua | Batopilas | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2450321.78 | 1226660.89 | 1226660.89 | 1226660.89 | 1226660.89 | 1226660.89 | 1226660.89 | 100 | 0 | Otros | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . PosteCantidad: 35 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857695 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 82299 | 82299 | Chihuahua | Casas Grandes | Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 47930 | 47930 | 47930 | 47930 | 47930 | 16950 | 16950 | 35.3641 | 0 | Maquinaria y equipo | 0 | 100 | 40 | Financiera: Se adquirio equipo para el mantenimiento de maquinaria / Física: Se adquirieron llantas para un equipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857696 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 82266 | 82266 | Chihuahua | Casas Grandes | Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 0 | Financiera: El recurso aun no se ha utilizado / Física: El recurso aun no se ha utilizado en la adquisición del equipamiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857697 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 82224 | 82224 | Chihuahua | Casas Grandes | Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 23311.94 | 23311 | 46.6239 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 50 | Financiera: Se hizo la adquisicion de obra publica en bienes propios adquiriendo nuevos muebles de oficina / Física: Se hizo la adquisicion de archivero / Registro:
CHH17170200857698 | Equipamiento Comedor Escolar Casa Del Estudiante Indígena José María Morelos Y Pavón - 46957 | 46957 | Chihuahua | Carichí | Carichí | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 90.3358 | 0 | Otros | 50 | 100 | 91 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857699 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica La Ciénega I Ciénega De Ojos Azules - 39779 | 39779 | Chihuahua | Carichí | Ciénega de Ojos Azules | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 334035.59 | 167017.8 | 167017.8 | 167017.8 | 167017.8 | 167017.8 | 167017.8 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . PosteCantidad: 6 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857700 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica La Ciénega Ii - 39772 | 39772 | Chihuahua | Carichí | Ciénega de Ojos Azules | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 479354.44 | 239677.22 | 239677.22 | 239677.22 | 239677.22 | 239677.22 | 239677.22 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . PosteCantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857701 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Narárachi - 39407 | 39407 | Chihuahua | Carichí | Narárachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2828105.32 | 1414052.66 | 1412820.69 | 1412820.69 | 1412820.69 | 1412820.69 | 1412820.69 | 99.9129 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . PosteCantidad: 47 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857702 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Tajírachi - 39793 | 39793 | Chihuahua | Carichí | Tajirachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 568126.32 | 284063.16 | 284063.16 | 284063.16 | 284063.16 | 284063.16 | 284063.16 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . PosteCantidad: 10 / Registro:
CHH17170200857787 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad E Agua Fría - 49675 | 49675 | Chihuahua | Uruachi | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2845291.17 | 316861.98 | 316861.98 | 316861.98 | 316861.97 | 316861.97 | 316861.97 | 100 | 0 | Otros | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857791 | Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Cuesta Blanca - 42103 | 42103 | Chihuahua | Uruachi | Cuesta Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1037808.94 | 518904.47 | 518904.47 | 518904.47 | 518904.47 | 518904.47 | 518904.47 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 19 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857793 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Tercer Etapa Para Beneficiar A Las Localidades De El Cuzal Y San Juan - 49664 | 49664 | Chihuahua | Uruachi | El Cuzal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10727895.25 | 4004943.5 | 3983261.85 | 3983261.85 | 3983261.85 | 3983261.85 | 3983261.85 | 99.4586 | 0 | Otros | 131 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857795 | Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Cuauhtémoc - 47219 | 47219 | Chihuahua | Uruachi | Jicamorachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75337 | 75337 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 90.3358 | 0 | Otros | 72 | 100 | 91 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857796 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Los Laureles - 42075 | 42075 | Chihuahua | Uruachi | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 885861.86 | 442930.93 | 442930.93 | 442930.93 | 442930.92 | 442930.92 | 442930.92 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 13 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857797 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A Localidad De Mocorichi De Arriba - 49125 | 49125 | Chihuahua | Uruachi | Mocorichi de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2967097.95 | 330426.82 | 330423.84 | 330423.84 | 330423.84 | 330423.84 | 330423.84 | 99.9991 | 0 | Otros | 121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858139 | Equipamiento Comedor Escolar Telebachillerato Emsad - 46896 | 46896 | Chihuahua | Urique | Cerocahui | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 90.3358 | 0 | Otros | 40 | 100 | 91 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858140 | Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Fray Bartolomé De Las Casas - 46876 | 46876 | Chihuahua | Urique | Cerocahui | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 90.3358 | 0 | Otros | 69 | 100 | 91 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858141 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio La Tortuga - 41487 | 41487 | Chihuahua | Urique | Cerocahui | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 380552.59 | 152221.04 | 152221.04 | 152221.04 | 152221.03 | 152221.03 | 152221.03 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 4 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858142 | Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Sector Colegio - 41612 | 41612 | Chihuahua | Urique | Cerocahui | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3083990.94 | 1541995.47 | 1541995.47 | 1541995.47 | 1541995.47 | 1541995.47 | 1541995.47 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 36 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858148 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Cuiteco Sector Albergue - 41544 | 41544 | Chihuahua | Urique | Cuiteco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 519239.3 | 207695.72 | 207695.72 | 207695.72 | 207695.71 | 207695.71 | 207695.71 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 9 / Registro:
CHH17170200858149 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio Resiochi - 41516 | 41516 | Chihuahua | Urique | Cuiteco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4388241.8 | 1755296.72 | 1753720.46 | 1753720.46 | 1753720.46 | 1753720.46 | 1753720.46 | 99.9102 | 0 | Otros | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 49 / Registro:
CHH17170200858151 | Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Mariano Escobedo - 48184 | 48184 | Chihuahua | Urique | Las Moras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 75 | 0 | Otros | 48 | 100 | 75 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858163 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Estatal Melchor Ocampo - 47247 | 47247 | Chihuahua | Urique | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 90.3358 | 0 | Otros | 145 | 100 | 91 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858168 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Niños Héroes - 47206 | 47206 | Chihuahua | Urique | Tubares | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 90.3358 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858170 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Román Corral Sandoval - 47251 | 47251 | Chihuahua | Urique | Puerto de Acarabo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 90.3358 | 0 | Otros | 47 | 100 | 91 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858173 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Sector San Alonso - 41990 | 41990 | Chihuahua | Urique | Guasachique | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 988440.5 | 494220.25 | 494220.25 | 494220.25 | 494220.25 | 494220.25 | 494220.25 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 14 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858176 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica El Yerbanis - 41041 | 41041 | Chihuahua | Urique | El Yerbanís | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1949566.58 | 779826.63 | 778706.93 | 778706.93 | 778706.93 | 778706.93 | 778706.93 | 99.8564 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 27 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858178 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica El Hormiguero - 41151 | 41151 | Chihuahua | Urique | El Hormiguero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3349260.77 | 1339704.31 | 1339704.31 | 1339704.31 | 1339704.31 | 1339704.31 | 1339704.31 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 46 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858181 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Guacayvo - 47462 | 47462 | Chihuahua | Urique | Guacayvo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2241812.8 | 896725.12 | 895561.56 | 895561.56 | 895561.56 | 895561.56 | 895561.56 | 99.8702 | 0 | Otros | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 25 / Registro:
CHH17170200858184 | Mejoramiento A La Calidad De Vida Con Dotación De Calentadores Solares - 59000 | 59000 | Chihuahua | El Tule | Rancho Calabazas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1207314.78 | 8607.2 | 8607.2 | 8607.2 | 8607.2 | 8607.2 | 8607.2 | 100 | 0 | Celdas solares | 8 | 100 | 100 | Financiera: se entregaron dos calentadores solares / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858185 | Mejoramiento A La Calidad De Vida Con Dotación De Calentadores Solares - 58957 | 58957 | Chihuahua | El Tule | Las Moras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1228832.78 | 30125.2 | 30125.2 | 30125.2 | 30125.2 | 30125.2 | 30125.2 | 100 | 0 | Celdas solares | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858191 | Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada - 48171 | 48171 | Chihuahua | Urique | Areponapuchi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 75 | 0 | Otros | 45 | 100 | 75 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858197 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio Aserradero - 41674 | 41674 | Chihuahua | Urique | Basigochi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1047570.86 | 523785.43 | 523785.43 | 523785.43 | 523785.43 | 523785.43 | 523785.43 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 12 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858201 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica San Ignacio - 42050 | 42050 | Chihuahua | Uruachi | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3636274.2 | 1818137.1 | 1818137.1 | 1818137.1 | 1818137.1 | 1818137.1 | 1818137.1 | 100 | 0 | Otros | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 53 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858202 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica El Gallo - 42004 | 42004 | Chihuahua | Uruachi | Paraje del Gallo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1052648.32 | 526324.16 | 525117.14 | 525117.14 | 525117.14 | 525117.14 | 525117.14 | 99.7707 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 14 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858205 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio La Pista - 41999 | 41999 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 591785.26 | 295892.63 | 295892.63 | 295892.63 | 295892.63 | 295892.63 | 295892.63 | 100 | 0 | Otros | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 8 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858206 | Equipamiento Comedor Escolar Casa Del Estudiante Indígena Rigoberta Menchú - 47242 | 47242 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 68056.31 | 90.3358 | 0 | Otros | 72 | 100 | 91 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858207 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Uruachi Barrio La Matanza - 42111 | 42111 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 236282.62 | 118141.31 | 118141.31 | 118141.31 | 118141.31 | 118141.31 | 118141.31 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 3 / Registro:
CHH17170200858249 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Tojiachi De Abajo - 42067 | 42067 | Chihuahua | Uruachi | Tojiachi de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1498538.02 | 749269.01 | 748192.61 | 748192.61 | 748192.61 | 748192.61 | 748192.61 | 99.8563 | 0 | Otros | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 25 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858251 | Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Mesa De Cereachi - 42084 | 42084 | Chihuahua | Uruachi | La Mesa de Cereachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3710739 | 1855369.5 | 1853868.56 | 1853868.56 | 1853868.56 | 1853868.56 | 1853868.56 | 99.9191 | 0 | Otros | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad:59 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858477 | Red De Distribución Eléctrica Temósachic Barrios La Bodega Mirna Molinar Omar Rascón Ramiro Montes Y Micsy Sandoval - 40967 | 40967 | Chihuahua | Temósachic | Temósachic | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 575101.34 | 287550.67 | 287550.67 | 287550.67 | 287550.67 | 287550.67 | 287550.67 | 100 | 0 | Otros | 138 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 13 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858478 | Red De Distribución Eléctrica Agua De Los Leones - 40887 | 40887 | Chihuahua | Temósachic | Agua de los Leones | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 400408.14 | 200204.07 | 200204.07 | 200204.07 | 200204.07 | 200204.07 | 200204.07 | 100 | 0 | Otros | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 7 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858479 | Suminisro E Instalación De Módulos Solares Babícora De Conoachi - 42747 | 42747 | Chihuahua | Temósachic | Babícora de Conoachic | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 374259.5 | 187129.75 | 187093.5 | 187093.5 | 187093.5 | 187093.5 | 187093.5 | 99.9806 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 25 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858480 | Suministro E Instalación De Módulos Solares San Antonio - 42762 | 42762 | Chihuahua | Temósachic | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 374259.5 | 187129.75 | 187122.5 | 187122.5 | 187122.5 | 187122.5 | 187122.5 | 99.9961 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 25 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858481 | Red De Distribución Electrica San Isidro De Lomas Barrio Raul Bencomo - 40951 | 40951 | Chihuahua | Temósachic | San Isidro de Lomas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 93547.8 | 46773.9 | 46773.9 | 46773.9 | 46773.9 | 46773.9 | 46773.9 | 100 | 0 | Otros | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 2 / Registro:
CHH17170200858482 | Suministro E Instalación De Módulos Solares Tosánachi - 42735 | 42735 | Chihuahua | Temósachic | Tosanachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 374259.5 | 187129.75 | 187093.5 | 187093.5 | 187093.5 | 187093.5 | 187093.5 | 99.9806 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 25 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858483 | Suministro E Instalación De Módulos Solares Vallecillo - 42756 | 42756 | Chihuahua | Temósachic | Vallecillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 374259.5 | 187129.75 | 187122.5 | 187122.5 | 187122.5 | 187122.5 | 187122.5 | 99.9961 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 25 / Registro:
CHH17170200858484 | Red De Distribución Eléctrica Agua Caliente De Tutuaca - 40867 | 40867 | Chihuahua | Temósachic | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2856899.16 | 1428449.58 | 1427501.96 | 1427501.96 | 1427501.96 | 1427501.96 | 1427501.96 | 99.9337 | 0 | Otros | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 40 / Registro:
CHH17170200858537 | Adquisicion De Bomba De Agua Potable - 51904 | 51904 | Chihuahua | San Francisco del Oro | San Francisco del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1369384.02 | 240012.49 | 240012.49 | 240012.49 | 240012.49 | 240012.49 | 240012.49 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 bomba / Registro:
CHH17170200879540 | Incorporacion Del Pozo 1, (2da. Etapa De 3): Construccion De Linea De Conduccion , Suministro E Instalacion De 5,415.60 Mts Pad De 12 De Diam. | 500243 | Chihuahua | Ascensión | Ascensión | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4800000 | 2918174 | 2918174 | 2918173.77 | 2917653.67 | 2917653.67 | 2917653.67 | 99.9822 | 0 | Otros | 13456 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE $520.33 EL DIA 8 DE ENERO DE 2018 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200879552 | Sistema De Agua Potable (1 Etapa De 2) Consistente En El Sum E Instalacion De 7,364.23 Ml De Tuberia De Pvc De 3 Pulg De Diam, 5,243.16 Ml De Tuberia De Pvc De 4 Pulgadas De Diam Y 141 Tomas Dom. | 4400219 | Chihuahua | Matamoros | Mariano Matamoros | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4440000 | 4107738 | 4107738 | 4107737.54 | 2579195.84 | 2579195.84 | 2579195.84 | 62.7887 | 0 | Metros lineales | 513 | 0 | 82 | Financiera: / Física: ESTA OBRA CUENTA CON AMPLIACION DE PLAZO A 2018. / Registro: ESTA OBRA CUENTA CON AMPLIACION DE PLAZO A 2018.
CHH17170200879570 | Sistema De Agua Potable (3 Etapa De 4) Consistente En El Sum E Inst De 172.15 Ml De Tub De 2pulg, 4,055.14 Ml De Tub De 3 Pulg , 1,230 Ml De Tuberia De Pvc De 4 Pulg , 831.31 Ml De Tub Y 228 Tomas | 5900177 | Chihuahua | San Francisco del Oro | San Francisco del Oro | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3618000 | 3489942 | 3489942 | 3489941.73 | 1957450.74 | 1957450.74 | 1957450.74 | 56.0883 | 0 | Metros | 800 | 0 | 82 | Financiera: / Física: ESTA OBRA CUENTA CON AMPLIACION DE PLAZO A 2018. / Registro: ESTA OBRA CUENTA CON AMPLIACION DE PLAZO A 2018.
CHH17170200879584 | Ampliacion De Red Y Tomas Dom. (2 Etapa De 3), Consistente En El Sum E Inst De 4,563.14 Ml De Tu De 3 Pulg, 3,398.82 Ml De Tuberia De Pvc De 6 De Diam, 141 Nuevas Tomas Domiciliarias. | 300273 | Chihuahua | Allende | Valle de Ignacio Allende | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3480000 | 3010345 | 3010345 | 3010345 | 3010345 | 3010345 | 3010345 | 100 | 0 | Metros | 126 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200879598 | Ampliacion De Red De Atarjeas Y Rehab De Red Y Emisor : 40 Des Dom, Const De 2,000 Mt De 8, Rehabilitacion De 2,266.50 Mt De 18, Rehabilitacion De 250 Mts De 10, Y 2,500 Mts De 8 Pulgadas De Diametro. | 2500240 | Chihuahua | Gómez Farías | Valentín Gómez Farías | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 5637398 | 5637398 | 5637397.75 | 3620166.41 | 3620166.41 | 3620166.41 | 64.217 | 0 | Metros | 140 | 0 | 78 | Financiera: / Física: ESTA OBRA TIENE AMPLIACION DE PLAZO A 2018. / Registro: ESTA OBRA CUENTA CON AMPLIACION DE PLAZO A 2018.
CHH17170200879918 | Red De Distribucion (4 De 6) , 270 Tomas Dom , Inc De Pozo, Const Linea De Conduccion , Equip De Rebombeos, Automatizacion, Red De Dist., Red Secundaria, Equip. Electromecanico E Interconexiones | 400311 | Chihuahua | Aquiles Serdán | Santa Eulalia | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5500000 | 5425431 | 5425431 | 5425430.68 | 3661603.81 | 3661603.81 | 3661603.81 | 67.4896 | 0 | Metros | 1000 | 0 | 79 | Financiera: / Física: ESTA OBRA CUENTA CON AMPLIACIÓN DE PLAZO A 2018. / Registro: ESTA OBRA CUENTA CON AMPLIACION DE PLAZO A 2018. - ESTA OBRA CUENTA CON AMPLIACION DE PLAZO A 2018. - ESTA OBRA CUENTA CON AMPLIACION DE PLAZO A 2018. - ESTA OBRA CUENT CON AMPLIACION DE PLAZO A 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200879938 | Sistema De Agua Potable (4 De 5), Consistente En El Sum E Instalacion De 12,199 M De Tuberia De 3 Pulg, 6,127 Ml De Tuberia De 4 Pulg Y 155 Nuevas Tomas Domiciliarias. | 3400196 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | Ignacio Zaragoza | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3840000 | 3772434 | 3772434 | 3772434 | 3772434 | 3772434 | 3772434 | 100 | 0 | Metros | 523 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200879958 | Ampliacion De Red De Atarjeas Y Colector : 40 Desc Dom, Const De Red De Atarjeas 1,750 Mts De 8 Pulg De Diam Y Colector De 2,114.6 Mts Con Tuberia De Pvc. | 400310 | Chihuahua | Aquiles Serdán | San Guillermo (Santa Elena) | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3051600 | 3017146 | 3017146 | 3017145.93 | 2411705.39 | 2411705.39 | 2411705.39 | 79.9333 | 0 | Metros | 140 | 0 | 78 | Financiera: / Física: ESTA OBRA CUENTA CON AMPLIACION DE PLAZO A 2018. / Registro: ESTA OBRA CUENTA CON AMPLIACION DE PLAZO A 2018.
CHH17170200880161 | Construccion Del Centro Comunitario Torres Del Pri O Concordia | 3707301 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 4945000 | 2917828.16 | 2658682.58 | 2658682.58 | 2658682.58 | 53.1737 | 0 | Metros Cuadrados | 7000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200880288 | Pavimentación Con Concreto Asfaltico En Calle 3 De Mayo Y Calle División Del Norte. | - | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 824406.2 | 824406.2 | 824406.2 | 824406.2 | 824406.2 | 688068.94 | 688068.94 | 83.4624 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200880296 | Pavimentación De La Laborcita De San Javier, Gran Morelos, Chih. | 2600161 | Chihuahua | Gran Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Gran Morelos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 137 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200880311 | Sobrecarpeta Asfáltica De 4.0 Cm De Espesor De La Calle María De Jesús Bejarano | - | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1937130.84 | 1937130.84 | 1937130.84 | 1937130.84 | 1937130.84 | 1868306.51 | 1868306.51 | 96.4471 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200880431 | Construccion De Albergue En El Centro De Justicia Para La Mujer (Cejum) En Cd. Juarez | 3707302 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 2964747.89 | 2964747.89 | 2932135.66 | 1842813.49 | 733937.56 | 733937.56 | 733937.56 | 24.7555 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200880486 | Construcción De Puente Peatonal Sobre Ríos De La Paz, Gran Morelos, Chih. | 2600160 | Chihuahua | Gran Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Gran Morelos | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 677 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200880552 | Techumbre En Telesecundaria Numero 6222 De La Cuadrilla Y Telesecundaria Numero 6088 De Tres Ojitos, Gran Morelos, Chih. | 2600157 y 2600158 | Chihuahua | Gran Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Gran Morelos | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 30 | Financiera: Se otorgo un anticipo del 30% de cada techumbre el cual corresponde a 150,000.00 de cada techumbre. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200880603 | Construcción De Techumbre De Cancha Publica De La Paz, Gran Morelos, Chih. | 2600159 | Chihuahua | Gran Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Gran Morelos | Deporte | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 677 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200880700 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Sin Nombre A Un Costado De Plaza 5 De Mayo En La Comunidad De La Paz | 2600155 | Chihuahua | Gran Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Gran Morelos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 677 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200880795 | Construcción De Unidad Básica De Rehabilitación Física En La Comunidad De San Nicolás De Carretas | 2600156 | Chihuahua | Gran Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Gran Morelos | Salud | En Ejecución | 2017 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200880828 | Microcarpeta De 1.3 Cm De Espesor Promedio En La Av. Benito Juárez, Calle Tecmilenio Y Callejón Patrocinio. | - | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 546362.11 | 546362.11 | 546362.11 | 546362.11 | 546362.11 | 524471.38 | 524471.38 | 95.9934 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200880864 | Adquisicion De 2 Chasis Convencional Para Camion Recolector De Basura | 2017SP000036 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2130000 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 100 | 0 | Piezas | 819543 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200881860 | Corredor Urbano Hermanos Serdan En Av. Juarez Del Km. 7,150 Al Km. 7,400 | 0400308 | Chihuahua | Aquiles Serdán | Santa Eulalia | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AQUILES SERDAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1970 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200881901 | Incorporacion De Pozo (2da Etapa De 3 ), 20 Tomas Domiciliarias Nuevas, Subestacion Electrica, Tren De Descarga, Potabilizacion Y Linea Electrica. | 1000403 | Chihuahua | Buenaventura | Flores Magón | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1016400 | 874230 | 874230 | 874229.72 | 479099.25 | 479099.25 | 479099.25 | 54.8024 | 0 | Lote | 80 | 0 | 54 | Financiera: / Física: ESTA OBRA CUENTA CON AMPLIACION DE PLAZO A 2018. / Registro: ESTA OBRA CUENTA CON AMPLIACION DE PLAZO A 2018.
CHH17170200881917 | Incorporacion De Pozo No. 3: Tomas Domiciliarias Nuevas, Equipamiento Eletromecanico, Linea De Conduccion. | 1701669 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Colonia Anáhuac | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 1742583 | 1742583 | 1742582.93 | 1617444.53 | 1617444.53 | 1617444.53 | 92.8188 | 0 | Lote | 80 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE $125,138.47 EL DIA 8 DE ENERO DE 2018. / Física: OBRA TERMINADA. PEDIENTE FINIQUITO. / Registro: OBRA TERMINADA. PENDIENTE FINIQUITO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200881934 | Inc Al Colector Sur Sur, Con Las Inc De Los Colectores R. Del Bravo Vii , Riberas Viii Y Cruce Dir Oriente Xxi , Consistente En El Sum E Inst De Tub De 60 Mts, 443.2, Incorporando 7,408 Desc Dom. | 3707379 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4780402 | 4683758 | 4683758 | 4683757.72 | 2456161.81 | 2456161.81 | 2456161.81 | 52.44 | 0 | Metros | 22224 | 0 | 76 | Financiera: / Física: ESTA OBRA CUENTA CON AMPLIACIÓN DE PLAZO A 2018. / Registro: ESTA OBRA CUENTA CON AMPLIACIÓN DE PLAZO A 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200882169 | Domo Escolar Crei Josefa Ortiz De Dominguez | 0600227 | Chihuahua | Bachíniva | Bachíniva | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. BACHINIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 226 | 0 | 100 | Financiera: La obra terminó durante el tercer trimestre 2017 / Física: La obra terminó durante el tercer trimestre 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200882726 | Captación, Linea De Cond. 856.73 Ml P.A.D 2" Diam., Rebombeo, Tanque, Clorador, Equipamiento, Caseta, Red De Distr. 5,535.59 Ml P.A.D. De 2" De Diam. Y 51 Yomas. | 2701234 | Chihuahua | Guachochi | Aboreachi | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1964908 | 1916019 | 1916019 | 1916018.16 | 1727967.6 | 1727967.6 | 1727967.6 | 90.1853 | 0 | Metros | 105 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 188,051.40 EL 08 ENERO 2018 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200882842 | Galeria Filtrante Horizontal, Potabilización, Sum. E Inst. De Linea De Cond. 1,795.04 Ml, Tanque De 10m3, Red De Distribución 1,938.38 Ml Y 10 Tomas Dom. | 2701220 | Chihuahua | Guachochi | Huizarochi | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1200991 | 910200 | 910200 | 910199.12 | 804199.98 | 804199.98 | 804199.98 | 88.3542 | 0 | Metros | 61 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 105,999.02 EL 08 DE ENERO DE 2018 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200882852 | Sistema Integral De Agua Potable Etapa 2 De 2. Sum. E Inst. 3,503.58 Ml, Sum. E Inst. De 30 Tomas Domiciliarias Tipo Rural. | 2701235 | Chihuahua | Guachochi | Ranchería Nanayahuachi | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 840000 | 664058 | 664058 | 664057.35 | 654295 | 654295 | 654295 | 98.5298 | 0 | Metros | 90 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 9,763 EL 08 DE ENERO DE 2018 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200882868 | Caja Captora, Linea De Alimentación, Potabilización, Linea De Cond. De 31.02 Ml Y 868.30 Ml De 3" Tanque De 20m3, Red De Distr. 9,020.00 Ml Y 56.00 Ml Y 52 Tomas. | 2901123 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Bajío de la Mesa | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2371999 | 2364871 | 2364871 | 2364870.13 | 1509378.8 | 1509378.8 | 1509378.8 | 63.825 | 0 | Metros | 176 | 0 | 66 | Financiera: / Física: ESTA OBRA CUENTA CON AMPLIACION DE PLAZO A 2018 / Registro: ESTA OBRA CUENTA CON AMPLIACION DE PLAZO A 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200882882 | Sistema Integral. Linea De Cond. 326.38ml De 3" De Diam. Tanque De 50m3, Red De Distr. 3,232.69ml 2", Cruce De Rio Con Puente Y 42 Tomas Dom. | 2901091 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Zapote | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2298389 | 1760470 | 1760470 | 1760469.5 | 1624758.98 | 1624758.98 | 1624758.98 | 92.2912 | 0 | Metros | 156 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 135,711.02 EL 08 DE ENERO DE 2018 / Física: OBRA TERMINADA. PENDIENTE FINIQUITO. / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA. PENDIENTE FINIQUITO.
CHH17170200882898 | Obra De Captacion, Linea De Cond. 2,028.38 Ml 2" Y 90.32 Ml P.A.D 2", Eq. Cloracion, Tanque 20 M3, Red De Distr. 132.94 Ml De 4", 1,263.08 Ml P.A.D, 2,139.46 2" Y 39 Tomas. | 2901124 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Soledad | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2698052 | 2438090 | 2438090 | 2438089.67 | 2220453.48 | 2220453.48 | 2220453.48 | 91.0735 | 0 | Metros | 208 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 217,636.52 EL 08 DE ENERO DE 2018 / Física: OBRA TERMINADA. PENDIENTE FINIQUITO. / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA. PENDIENTE FINIQUITO.
CHH17170200882915 | Linea De Cond., Tanque Superficial De 50 M3 De Cap. Y 35 Tomas Domiciliarias (1 A. Etapa Sist. Integral). | 3100801 | Chihuahua | Guerrero | El Pinito | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2387321 | 2384241 | 2384241 | 2384240.95 | 2384240.95 | 2384240.95 | 2384240.95 | 100 | 0 | Metros | 104 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE .05 EL 08 DE ENERO DE 2018 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200883217 | 2da Y 3era Etapa De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sist De Lagunas De Estabilizacion Con Una Capacidad De 73 Lps | 200598 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6400000 | 6290636 | 6290636 | 6290635.55 | 6180456.05 | 6180456.05 | 6180456.05 | 98.2485 | 0 | Lote | 18642 | 0 | 88 | Financiera: / Física: ESTA OBRA CUENTA CON AMPLIACION DE PLAZO A 2018. / Registro: ESTA OBRA CUENTA CON AMPLIACION DE PLAZO A 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200883227 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema De Lagunas De Estabilizacion Con Capacidad De 3.0 Lps | 6300369 | Chihuahua | Temósachic | Yepachic | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2600000 | 2549594 | 2549594 | 2549594 | 2109072.08 | 2109072.08 | 2109072.08 | 82.7219 | 0 | Lote | 750 | 0 | 70 | Financiera: / Física: ESTA OBRA CUENTA CON AMPLIACION DE PLAZO A 2018. / Registro: ESTA OBRA CUENTA CON AMPLIACION DE PLAZO A 2018.
CHH17170200883263 | Conclusion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Con Capacidad De 8 Lps | 5500258 | Chihuahua | Rosales | Congregación Ortíz | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2400000 | 2291002 | 2291002 | 2291001.53 | 2291001.53 | 2291001.53 | 2291001.53 | 100 | 0 | Lote | 2620 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200883668 | Canalizacion De Arroyo Fraccionamiento Quintas Del Sol En Chihuahua | 1908973 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 477325.55 | 477325.55 | 472074.96 | 472074.96 | 472074.96 | 408472.3 | 408472.3 | 85.5752 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 100 | Financiera: EL SALDO SE REINTEGRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200883686 | Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas | 51584 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretaria de Desarrollo Rural | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 66300000 | 66300000 | 66300000 | 66300000 | 66300000 | 34732051 | 34732051 | 52.3862 | 0 | Lote | 1468 | 0 | 52 | Financiera: Lote=Productor / Física: Lote=Productor / Registro:
CHH17170200883693 | Rehabilitacion Y Construccion Del Complejo Deportivo Luis Fuentes Molinar En El Municipio De Chihuahua | 1908974 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3323858 | 3323858 | 3287295.56 | 3287295.56 | 3287295.56 | 3248015.69 | 3248015.69 | 97.7182 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTRA SALDO / Física: OTRA META ES 2 PIEZAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200883710 | Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Estatal 86132 | 0200591 | Chihuahua | Aldama | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 28 | 0 | 0 | Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200883721 | Remodelacion Campo De Futbol Centauros En El Municipio De Chihuahua | 1908975 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3441338 | 3441338 | 3403483.28 | 3403483.28 | 3403483.28 | 3400865.52 | 3400865.52 | 98.8239 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRA SALDO / Física: OTRA META ES 2 PIEZAS Y 1200 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200883758 | Ampliacion De Un Carril Por Sentido De La Av. De La Cantera, Del Cruce Con Av. Mision Del Bosque 0 000 Al Km 1 220 Hacia El Oeste | 1909074 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 7872157.09 | 7872157.09 | 7785563.36 | 7785563.36 | 7785563.36 | 7785563.35 | 7785563.35 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 250000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OTRA META ES 2440ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200883812 | Canalizacion De Arroyo En Col. Lealtad Ii Chihuahua Chih. | 1909075 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1522674.45 | 1522674.45 | 1505925.03 | 1505925.03 | 1505925.03 | 1505925.01 | 1505925.01 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: EL SALDO SE REINTEGRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200883820 | Programa De Apoyo A Pequeños Productores-Infraestructura Productiva Para El Aprovechamiento Sustentable Del Suelo Y Agua | 51584-2 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretaria de Desarrollo Rural | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 12000000 | 12000000 | 11742000 | 11742000 | 567043 | 567043 | 567043 | 4.7254 | 0 | Lote | 186 | 0 | 0 | Financiera: Lote=Productor; el importe ejercido corresponde a gastos de operación / Física: Lote=Productor;el importe ejercido corresponde a gastos de operación / Registro:
CHH17170200883824 | Rehabilitacion Y Construccion De Campo De Tiro Con Arco (Av De La Cantera | 1909073 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1560425 | 1560425 | 1543260.32 | 1543260.32 | 1543260.32 | 1543260.31 | 1543260.31 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: EL SALDO SE REINTEGRA / Física: OTRA META ES 300ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200883848 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Camilo Torres Entre 18 Marzo Y Cd. Camargo Col Revolucion | 1909076 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 274081.5 | 274081.5 | 271066.6 | 271066.6 | 271066.6 | 221658.88 | 221658.88 | 80.8733 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200883940 | Pavimentaciónde Calle 20 De Noviembre Entre Carretera Chihuahua-Buenaventuray Calle Josefa Ortiz De Dominguez | 3400195 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | Ignacio Zaragoza | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. IGNACIO ZARAGOZA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 100 | 0 | Otros | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200884036 | Programa A Pequeños Productores-Proyecto De Seguridad Alimentaria Para Zonas Rurales (Psa) | SN | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretaria de Desarrollo Rural | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 93100000 | 93100000 | 85260980 | 85260980 | 10805843 | 10805843 | 10805843 | 11.6067 | 0 | Lote | 0 | 0 | 13 | Financiera: Lote=Unidad de producción familiar / Física: Lote=Unidad de Producción Familiar / Registro:
CHH17170200884087 | Domo En Bachillerato Tres Alamos | 3500297 | Chihuahua | Janos | Tres Álamos | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JANOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1099999.9 | 1099999.9 | 1099999.9 | 1099999.9 | 1099999.9 | 1099999.9 | 1099999.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884206 | Construccion Techumbre Y Alumbrado En Estadio De La Colonia Pri | 3600940 | Chihuahua | Jiménez | José Mariano Jiménez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JIMENEZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 2460500.68 | 2460500.68 | 2460437.99 | 2460437.99 | 99.5122 | 0 | Metros Cuadrados | 38000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200884236 | Acciones Del Programa Agua Limpia Consistentes En Adquisicion De Equipo Clorador, Refacciones Para Equipo E Hipoclorito De Sodio. | 6801644 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 944385 | 942496.44 | 942496.44 | 882101.55 | 882101.55 | 882101.55 | 882101.55 | 93.592 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA JUNTA CENTRAL REINTEGRO A LA TESOFE $60,397.89 EL DIA 8 DE ENERO DE 2018. / Física: ACCIONES CONCLUIDAS. / Registro: PROGRAMA (ACCIONES TERMINADAS) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884585 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Eugenio Aguirre Tramo Prof. Maria Marvel A Prof. Caridad Bravo Adams, Juárez. | 3707327 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1327765.22 | 1327765.22 | 1313159.8 | 1313159.8 | 1312717.21 | 1312717.21 | 1312717.21 | 98.8667 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884614 | Avimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sierra Mazapil Tramo De Montes Himalaya A Sierra Del Caucaso, Juárez. | 3707328 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 902771.75 | 902771.75 | 892841.26 | 694900.01 | 376924.19 | 376924.19 | 376924.19 | 41.7519 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200884653 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Tixtla Tramo Copala A Apaxtla Colonia Burócrata Municipal, Juárez. | 3707329 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1336154.47 | 1336154.47 | 1321456.78 | 1157866.26 | 1023722.71 | 1023722.71 | 1023722.71 | 76.6171 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200884670 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Cadereyta Tramo Rafael Velarde A Rodolfo Ogarrio Colonia Nueva Galeana, Juárez. | 3707330 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1092925.4 | 1092925.4 | 1080903.22 | 813215.9 | 525247.37 | 525247.37 | 525247.37 | 48.0588 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200884680 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Coyuca Tramo Teloloapan A Tixtla Colonia Bella Provincia, Juárez. | 3707331 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2876638.44 | 2876638.44 | 2844995.42 | 2844940.27 | 2844758 | 2844758 | 2844758 | 98.8917 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200884689 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Dr. Mariano Samaniego Tramo Cocotero A Arroyo De Las Víboras Colonia Insurgentes, Juárez. | 3707332 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1472369.17 | 1472369.17 | 1456173.11 | 1055451.71 | 851405.06 | 851405.06 | 851405.06 | 57.8255 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200884694 | Pavimentacion En El Municipio De Julimes | 3800231 | Chihuahua | Julimes | Julimes | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JULIMES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200884696 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Tabasco Tramo Miraflores A Hortensia Colonia Felipe Angeles, Juárez. | 3707333 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 988801.13 | 988801.13 | 977924.32 | 748383.93 | 665844.93 | 665844.93 | 665844.93 | 67.3386 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200884705 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Privada Enrique Flores Magón Tramo De Calle Dorados De Chihuahua A 60 Mts Sobre Privada Enrique Flores Magón, Incluye Cruce Con Dorados De Chihuahua. | 3707334 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 601165.61 | 601165.61 | 594552.78 | 473447.42 | 421797.39 | 421797.39 | 421797.39 | 70.1633 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200884740 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Ometepec Tramo Zumpango A Mayapan Colonia Hermenegildo Galeana, Juárez. | 3707335 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3411829.15 | 3411829.15 | 3374299.02 | 2925944.05 | 2606853.14 | 2606853.14 | 2606853.14 | 76.4063 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200884746 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Togo Tramo De Calle Jose Luis De Velazco A Jose De Iturrigaray Colonia Campestre Virreyes, Juárez. | 3707336 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2418928.49 | 2418928.49 | 2392320.28 | 2373391.18 | 2075430.62 | 2075430.62 | 2075430.62 | 85.7996 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200884748 | Equipamiento Para Internet Satelital Del Telebachillerato Comunitario 8060 | 0300271 | Chihuahua | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 26 | 0 | 0 | Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884753 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Estrella Alamac Tramo Jose Reyes Estrada A Ciro Colonia Torres Del Pri, Juárez. | 3707337 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1056797.54 | 1056797.54 | 1045172.76 | 788888.02 | 761006.24 | 761006.24 | 761006.24 | 72.0106 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200884769 | Equipamiento De Internet Satelital Para El Telebachillerato Comunitario 8062 | 0500239 | Chihuahua | Ascensión | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUHAUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 94 | 0 | 0 | Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884772 | Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Estatal 8636 | 0800598 | Chihuahua | Batopilas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 24 | 0 | 0 | Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE AL 100% DE LA META / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884779 | Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Comunitario 8073 | 0800599 | Chihuahua | Batopilas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 24 | 0 | 0 | Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE AL 1OO% DE LA META / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884784 | Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato 8083 | 2000332 | Chihuahua | Chínipas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 24 | 0 | 0 | Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884791 | Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 86130 | 2701190 | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 41 | 0 | 0 | Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884799 | Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Comunitario 8067 | 2701191 | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 41 | 0 | 0 | Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884806 | Equipar Con Internet Satelital Al Bachillerato Intercultural Plantel 2 | 2701192 | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 31 | 0 | 0 | Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro:
CHH17170200884808 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Novena Tramo Priv. Francisco Sarabia A Pino Suarez Colonia Division Del Norte, Juárez. | 3707338 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1359875.41 | 1359875.41 | 1344916.78 | 1035687.59 | 913437.47 | 913437.47 | 913437.47 | 67.1707 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200884812 | Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Comunitario 8007 | 2701193 | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 30 | 0 | 0 | Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro:
CHH17170200884816 | Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Estatal 8655 | 2701194 | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 25 | 0 | 0 | Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884819 | Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Comunitario 8098 | 2701195 | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 23 | 0 | 0 | Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884826 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Pino Suarez Tramo De Calle Octava A Novena Colonia 1o De Mayo, Juárez. | 3707339 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1533230.93 | 1533230.93 | 1516365.39 | 1217036.26 | 1086093.83 | 1086093.83 | 1086093.83 | 70.8369 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884828 | Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Comunitario 80103 | 2901041 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 57 | 0 | 0 | Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro:
CHH17170200884838 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Benito Juárez Tramo Ignacio Allende A Pipila Colonia Zaragoza, Juárez. | 3707340 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1539908.49 | 1539908.49 | 1522969.5 | 1235454.42 | 1071380.16 | 1071380.16 | 1071380.16 | 69.5743 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200884839 | Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Comunitario 8014 | 2901042 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 38 | 0 | 0 | Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro:
CHH17170200884842 | Programa De Apoyo A Pequeños Productores- Extensionismo, Desarrollo De Capacidades Y Asociativa Productiva | 51584 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretaria de Desarrollo Rural | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 15700000 | 15700000 | 15700000 | 15700000 | 12688516 | 12688516 | 12688516 | 80.8186 | 0 | Lote | 2970 | 0 | 81 | Financiera: Lote=Productor / Física: Lote=Productor / Registro:
CHH17170200884851 | Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Comunitario 8025 | 3000460 | Chihuahua | Guazapares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 25 | 0 | 0 | Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884855 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle C Tramo Septima A Priv. Estrella Antares Colonia Torres Del Pri, Juárez. | 3707341 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1461645.95 | 1461645.95 | 1445567.84 | 1056907.18 | 937853.37 | 937853.37 | 937853.37 | 64.1642 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200884861 | Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 8661 | 3100796 | Chihuahua | Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 30 | 0 | 0 | Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884867 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Martin Lopez Tramo De Rodolfo Fierro A Enrique Flores Magon Colonia Pancho Villa, Juárez. | 3707342 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1505777.23 | 1505777.23 | 1489213.68 | 1204061.76 | 809418.09 | 809418.09 | 809418.09 | 53.7542 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200884868 | Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Comunitario 8026 | 3100797 | Chihuahua | Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 21 | 0 | 0 | Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro:
CHH17170200884874 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Lorenzo Aguilar Tramo Alfonso Quiroz Reyes A Priv. Lorenzo Aguilar Colonia Torres Del Pri, Juárez. | 3707343 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1443093.53 | 1443093.53 | 1427219.5 | 1152097.11 | 1002988.65 | 1002988.65 | 1002988.65 | 69.5027 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200884885 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle De Durazno Tramo Bambú A Santiago Blancas Colonia Heroes De La Revolucion, Juárez. | 3707344 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1284925.39 | 1284925.39 | 1270791.21 | 954504.58 | 828691.77 | 828691.77 | 828691.77 | 64.4934 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200884890 | Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 86131 | 3600936 | Chihuahua | Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 39 | 0 | 0 | Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro:
CHH17170200884893 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Ciruelo Tramo Bambú A Santiago Blancas Colonia Heroes De La Revolucion, Juárez. | 3707345 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1375537.08 | 1375537.08 | 1360406.17 | 1029372.5 | 905168.61 | 905168.61 | 905168.61 | 65.8047 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884899 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle B Tramo Septima A Novena Colonia Torres Del Pri, Juárez. | 3707346 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1169211.77 | 1169211.77 | 1156350.44 | 906500.24 | 713123.58 | 713123.58 | 713123.58 | 60.9918 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200884908 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Gustavo Castillo Tramo Bambú A Tope Colonia Heroes De La Revolucion, Juárez. | 3707347 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1081989.93 | 1081989.93 | 1070088.04 | 766956.43 | 681806.18 | 681806.18 | 681806.18 | 63.0141 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884911 | Construccion De Edificio De Laboratorio En Icb | 3707254 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 26734193.6 | 42418213.83 | 26734193.6 | 42418213.83 | 40097001.56 | 39886548.95 | 39886548.95 | 94.0317 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200884918 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Felipe Dávila Baranda Tramo Teofilo Borunda A Manuel Quevedo Reyes Colonia Torres Del Pri, Juárez. | 3707348 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1515193.66 | 1515193.66 | 1498526.53 | 1144241.62 | 1028438.89 | 1028438.89 | 1028438.89 | 67.8751 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200884920 | Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 86139 | 3600937 | Chihuahua | Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 27 | 0 | 0 | Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro:
CHH17170200884926 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle General Miguel Gonzalez Tramo De Calle General Luis Herrera Cano A General Julio Acosta Colonia Revolucion Mexicana, Juárez. | 3707349 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1634188.8 | 1634188.8 | 1616212.72 | 1612019.05 | 1608297.08 | 1608297.08 | 1608297.08 | 98.4156 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200884933 | Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 8691 | 4600544 | Chihuahua | Morelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 24 | 0 | 0 | Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884935 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle General Rosalio Hernandez Tramo De Calle General Luis Herrera Cano A General Julio Acosta Colonia Revolucion Mexicana, Juárez. | 3707350 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1801889.96 | 1801889.96 | 1782069.17 | 1407755.89 | 1251387.49 | 1251387.49 | 1251387.49 | 69.4486 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884938 | Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Estatal 8660 | 5100392 | Chihuahua | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 113 | 0 | 0 | Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884945 | Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 8605 | 5100393 | Chihuahua | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 52 | 0 | 0 | Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro:
CHH17170200884954 | Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 8606 | 5100394 | Chihuahua | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 40 | 0 | 0 | Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884969 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Pénjamo Tramo Estrella A Arroyo Del Mimbre Colonia Felipe Angeles, Juárez. | 3707352 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1233658.61 | 1233658.61 | 1220088.36 | 916497.54 | 809316.22 | 809316.22 | 809316.22 | 65.6029 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200884974 | Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Comunitario 8043 | 6500768 | Chihuahua | Urique | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 41 | 0 | 0 | Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro:
CHH17170200885007 | Equipar Con Internet Satelital El Bachillerato Intercultural Plantel 1 | 6500769 | Chihuahua | Urique | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 41 | 0 | 0 | Financiera: EN TRÁMITE DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885110 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Tabasco Tramo Blvd. Bernardo Norzagaray A Arnica Colonia Felipe Angeles, Juárez. | 3707351 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3323731.55 | 3323731.55 | 3287170.58 | 2603047.67 | 2114520.43 | 2114520.43 | 2114520.43 | 63.6189 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200885631 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Zaire Tramo Jose Luis De Velazco A Calle José De Iturrigaray Colonia Campestre Virreyes, Juarez. | 3707303 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2241391.81 | 2241391.81 | 2216736.5 | 2216241.78 | 1963258.93 | 1963258.93 | 1963258.93 | 87.5911 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200885634 | Pavimentacion De Calle Salvador Allende Tramo America Latina A Emiliano Zapata Colonia Independencia Ii, Juárez. | 3707304 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1908264.42 | 1908264.42 | 1887273.52 | 1887249.95 | 1469018.84 | 1469018.84 | 1469018.84 | 76.9819 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200885638 | Pavimentación En Calle Congo Tramo José De Iturrigaray A Gaspar De Sandoval Colonia Campestre Virreyes, Juarez. | 3707305 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1140016.98 | 1140016.98 | 1127476.79 | 1010678.25 | 798621.13 | 798621.13 | 798621.13 | 70.0534 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200885643 | Pavimentacion De Calle Nigeria Tramo Camilo Cienfuegos A Gaspar Sandoval Colonia Campestre Virreyes, Juárez. | 3707306 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 789347.82 | 789347.82 | 780664.99 | 744824.53 | 557835.77 | 557835.77 | 557835.77 | 70.6705 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200885659 | Pavimentacion De Calle Copilco Tramo Xochicalco A Tenayuca Colonia Hermenegildo Galeana, Juárez. | 3707307 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1159995.33 | 1159995.33 | 1147235.38 | 1147249.18 | 1146652 | 1146652 | 1146652 | 98.8497 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200885666 | Pavimentacion De Calle Tepic Tramo Ignacio Mejía A 2da. Ugarte Colonia Insurgentes, Juárez. | 3707308 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2926064.89 | 2926064.89 | 2893878.18 | 2815210.67 | 2808965.84 | 2808965.84 | 2808965.84 | 95.9981 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885720 | Pavimentacion De Calle Profa. María Martínez Tramo Cocotero A Arroyo De Las Víboras Colonia Insurgentes, Juárez. | 3707309 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1371114.38 | 1371114.38 | 1356032.13 | 1354852.11 | 1354852.11 | 1354852.11 | 1354852.11 | 98.8139 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885722 | Tercera Etapa (3 De 3) Alcantarillado Sanitario. Sum. E Inst. 735 M De 8" De Diam. Pvc, 1671 M 10" Pvc, 44 Pozos De Visita Y 6 Descargas Dom. | 700655 | Chihuahua | Balleza | General Carlos Pacheco (El Terrero) | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3420000 | 3364263 | 3364263 | 3364262.87 | 3364262.87 | 3364262.87 | 3364262.87 | 100 | 0 | Metros | 490 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRO .13 A LA TESOFE EL 08 DE ENERO DE 2018 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885732 | Pavimentacion De Calle Sierra Del Tigre Tramo Montes Urales A Tope Sur Colonia Las Arenas, Juárez. | 3707310 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 846247.13 | 846247.13 | 836938.41 | 836906.8 | 659382.38 | 659382.38 | 659382.38 | 77.9184 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200885741 | Pavimentación De Calle Antonio Pérez Tramo Nicolas Hermosillo A Guadalupe Hernández L. Colonia 1o. De Septiembre, Juárez. | 3707311 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1484454.69 | 1484454.69 | 1468125.69 | 1465927.41 | 1139312.51 | 1139312.51 | 1139312.51 | 76.7496 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200885748 | Pavimentación De Calle Felipe Ortega Tramo Nicolás Hermosillo A Guadalupe Hernández L. Colonia 1o. De Septiembre, Juárez. | 3707312 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1684536.75 | 1684536.75 | 1666006.84 | 1664095.93 | 1316811.12 | 1316811.12 | 1316811.12 | 78.1705 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885749 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema De Lagunas De Estabilización Para Una Cap. De 0.6 Lps, En El Porvenir De Camargo. | 1100880 | Chihuahua | Camargo | El Porvenir | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2115000 | 1937462 | 1937462 | 1885052.62 | 1835154.61 | 1835154.61 | 1835154.61 | 94.7195 | 0 | Metros Cuadrados | 247 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRO $102,307.39 A LA TESOFE EL DIA 8 DE ENERO DE 2018. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA PENDIENTE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885754 | Pavimentacion De Calle Chocholtecas Tramo Tzetales A A Tlahuicas Colonia Aztecas, Juárez. | 3707313 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1431542.58 | 1431542.58 | 1415795.61 | 1093815.93 | 977712.53 | 977712.53 | 977712.53 | 68.2978 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200885760 | Segunda Etapa (2 De 3) Alcantarillado Sanitario Con Tuberia 3,036,Ml De Pvc De 8" De Diametro, 70 Pozos De Visita Tipo Común Y 76 Descargas Domiciliarias | 4700377 | Chihuahua | Moris | Moris | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2353488 | 2350774 | 2350774 | 2350773.48 | 1872758.7 | 1872758.7 | 1872758.7 | 79.6656 | 0 | Metros | 300 | 0 | 83 | Financiera: / Física: ESTA OBRA CUENTA CON AMPLIACION DE PLAZO A 2018 / Registro: ESTA OBRA CUENTA CON AMPLIACION DE PLAZO A 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885762 | Pavimentación De Calle Sierra Del Fraile Tramo Montes Apeninos A Cordillera De Los Andes Colonia La Cuesta, Juárez. | 3707314 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1654611.1 | 1654611.1 | 1636410.38 | 1213408.02 | 1098945.36 | 1098945.36 | 1098945.36 | 66.4171 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200885771 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema De Lagunas De Estabilización Para Una Capacidad De 0.4 Lps, En Boquilla De San Jose. | 5900176 | Chihuahua | San Francisco del Oro | Boquilla de San José | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1379509 | 1379509 | 1379508.67 | 709717.85 | 709717.85 | 709717.85 | 51.4471 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 0 | 44 | Financiera: / Física: ESTA OBRA CUENTA CON AMPLIACION DE PLAZO A 2018 / Registro: ESTA OBRA CUENTA CON AMPLIACION DE PLAZO A 2018 - OBRA CON AMPLIACIÓN DE PLAZO A 2018.
CHH17170200885781 | Primera Etapa (1 De 2) De Alcantarillado Sanitario En La Col. Lomas Del Santuario. Sum. E Inst 1,382 M. 8" Pvc, 48 Desc. Domiciliarias Y 23 Pozos De Visita. | 2400213 | Chihuahua | Santa Isabel | Santa Isabel | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 932045 | 892490 | 892490 | 892489.54 | 892489.32 | 892489.32 | 892489.32 | 99.9999 | 0 | Metros | 157 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRO .68 A LA TESOFE EL 08 DE ENERO DE 2018 / Física: OBRA TERMINADA. PENDIENTE FINIQUITO / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA . PENDIENTE FINIQUITO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885797 | Pavimentación Calle Primera(Tramo Calle Fco Portillo A Calle Sin Nombre) Pavimentación De La Calle Sin Nombre De Calle Primera A Calle Fco Gonzalez Baca | 0200593 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. ALDAMA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8454 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885838 | Pavimentacion Calle Rodolfo Flores Magón Tramo Eje Vial Juan Gabriel A Lucio Cabañas Colonia Revolución Mexicana, Juárez. | 3707315 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1526806.59 | 1526806.59 | 1510011.71 | 1509658.22 | 1500560.49 | 1500560.49 | 1500560.49 | 98.281 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200885850 | Pavimentacion Calle Manuel Quiñones Tramo America Latina A Arturo Gamiz, Juarez. | 3707316 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1793973.9 | 1793973.9 | 1774240.19 | 1772831.89 | 1772831.87 | 1772831.87 | 1772831.87 | 98.8215 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200885858 | Pavimentacion En Calle Canada Tramo Avenida Del Granjero A Madagascar Colonia Oasis, Juárez. | 3707317 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1028714.98 | 1028714.98 | 1017399.12 | 1017396.79 | 1017382.13 | 1017382.13 | 1017382.13 | 98.8983 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200885887 | Pavimentación De Calle Chocholtecas Tramo Zinancantecos A Tlahuicas Colonia Aztecas, Juárez. | 3707318 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1725803.4 | 1725803.4 | 1706819.57 | 1703341.44 | 1703341.44 | 1703341.44 | 1703341.44 | 98.6985 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200885897 | Pavimentacion De Calle Sierra Picacho Tramo Sierra Guadalupe A Sierra Encantada Colonia La Cuesta Ii, Juárez. | 3707319 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 903224.33 | 903224.33 | 893288.87 | 878947.98 | 663441.34 | 663441.34 | 663441.34 | 73.4526 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 73 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200885906 | Pavimentacion De Calle Sierra Soconusco Tramo Montes Himalaya A Cordillera Del Cacucaso Colonia La Cuesta, Juárez. | 3707320 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1041063.52 | 1041063.52 | 1029611.82 | 1029611.82 | 826949.35 | 826949.25 | 826949.25 | 79.4331 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200885914 | Pavimentacion De Calle Victor M. Corral Tramo Candelaria Diaz Bustamante A Gallegos, Juárez. | 3707321 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1207193.69 | 1207193.69 | 1193914.56 | 1193877.89 | 304382.16 | 304382.16 | 304382.16 | 25.214 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200885922 | Pavimentacion De Calle Priv .Enrique Flores Magon Tramo Dorados De Chihuahua A Tope Colonia Pancho Villa, Juárez. | 3707322 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 792806.31 | 792806.31 | 784085.44 | 783682.39 | 147142.97 | 147142.97 | 147142.97 | 18.5598 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200885938 | Pavimentacion De Calle Atoyac Priv. Tlapa A Priv. Tixtla Colonia Burócrata, Juárez. | 3707323 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2115841 | 2115841 | 2092566.75 | 2089049.92 | 1457489.85 | 1457489.85 | 1457489.85 | 68.8847 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200885950 | Pavimentacion De Calle Tlapa Tramo Huajapan A Ometepec Colonia Hermenegildo Galeana, Juárez. | 3707324 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 777317.87 | 777317.87 | 768767.37 | 768767.37 | 528654.52 | 528654.52 | 528654.52 | 68.0101 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200885967 | Pavimentacion De Calle Fray G .De San Francisco Tramo Cocotero A Arroyo De Las Víboras, Juárez. | 3707325 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2049474.76 | 2049474.76 | 2026930.54 | 2026930.54 | 1296798.33 | 1296798.33 | 1296798.33 | 63.2747 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200885977 | Pavimentacion De Calle 2da. Ugarte Tramo Cocotero A Arroyo De Las Víboras Colonia Insurgentes, Juárez. | 3707326 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1716032.76 | 1716032.76 | 1697156.4 | 1683924.41 | 1229651.33 | 1229651.33 | 1229651.33 | 71.6566 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200886002 | Rehabilitacion De Gimnasio: "Bertha Chiu" Calle Morelia Y Mitla Colonia Lino Vargas, Juárez. | 3707353 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2583784 | 2583784 | 2555362.38 | 2555362.38 | 2555362.05 | 2555362.05 | 2555362.05 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200886022 | Rehabilitacion De Gimnasio: Enrique "Kiki" Romero Calle Codorniz Y Aztecas Colonia Azteca, Juárez. | 3707354 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2463608 | 2463608 | 2436508.31 | 2214202.72 | 2102795.41 | 2102795.41 | 2102795.41 | 85.3543 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200886097 | Rehabilitación De Parque En Desierto Kavir Y Calle Blvd Zaragoza Fracc. Parajes De Oriente En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua. | 3707355 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 989000 | 987795.53 | 951727.14 | 951727.14 | 951727.14 | 95.1727 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200886104 | Rehabilitación De Parque Popular Col. Fronteriza En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua. | 3707356 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2223256 | 2223256 | 2198800.18 | 1956867.07 | 1687376.12 | 1687376.12 | 1687376.12 | 75.8966 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200886118 | Rehabilitación De Parque En Fortín De La Soledad Y Amayuca Y Puente De Ixtla Col. Morelos Iv En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua. | 3707357 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1483500 | 1150891.33 | 920990.88 | 920990.88 | 920990.88 | 61.3994 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200886130 | Rehabilitacion De Parque En Ma. Teresa Rojas Y Maria Arias Bernal Col. Maria Martinez En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua. | 3707358 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1186800 | 970127.94 | 813716.9 | 813716.9 | 813716.9 | 67.8097 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200886142 | Rehabilitación De Parque En Rivera Del Castillo Y Rivera De La Pradera Col. Riveras Del Bravo Etapa Viii En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua. | 3707359 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 989000 | 987795.53 | 891971.87 | 891971.87 | 891971.87 | 89.1972 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion
CHH17170200886155 | Rehabilitación De Parque En Monte Aragon Y Campos Del Parque Col. Urbivilla Del Campo En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua. | 3707360 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 989000 | 862230.35 | 629258.8 | 629258.8 | 629258.8 | 62.9259 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200886167 | Rehabilitación De Parque En Hagamoslo Juntos Y Bernardo Norzagaray Col. Solidaridad En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua. | 3707361 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1483500 | 1432946.84 | 1266846.42 | 1266846.42 | 1266846.42 | 84.4564 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200886181 | Rehabilitacion De Parque En Praderas Del Sol Y Sol Del Deseo Colonia Praderas En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua. | 3707362 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 989000 | 921777.46 | 831171.06 | 831171.06 | 831171.06 | 83.1171 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200886194 | Rehabilitación De Parque Popular Colonia Plutarco Elias Calles En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua. | 3707363 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1802640 | 1802640 | 1782810.96 | 1614639.02 | 1307863.72 | 1307863.72 | 1307863.72 | 72.5527 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200886203 | Rehabilitación De Parque En Hermanos Escobar Entre Clio E Hidalgo Col. Paseos De Zaragoza En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua. | 3707364 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 989000 | 980328.08 | 498622.7 | 498622.7 | 498622.7 | 49.8623 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion
CHH17170200886214 | Rehabilitación De Parque En Paseos Del Alba Y Mirlos Colonia Paseos Del Alba En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua. | 3707365 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 989000 | 988315.64 | 862964.51 | 862964.51 | 862964.51 | 86.2965 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200886508 | Rehabilitacion De Parque En Mezquite Blanco Y Av. Mezquital Colonia El Mezquita En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua. | 3707366 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 989000 | 988584.07 | 259848.91 | 259848.91 | 259848.91 | 25.9849 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 26 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200886523 | Rehabilitación De Parque En Montes Del Cantal Y Pico Lenana Urbivilla Del Cedro En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua. | 3707367 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 989000 | 988912.65 | 732542.96 | 732542.96 | 732542.96 | 73.2543 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 73 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200886536 | Rehabilitación De Parque En San Rafael Preciado Y Hda Del Sol Y Prol. Independencia Col. Hda De Las Torres Universidad En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua. | 3707368 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 989000 | 833320.57 | 833320.55 | 833320.55 | 833320.55 | 83.3321 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200886840 | Rehabilitación De Parque Popular Colonia 16 De Septiembre En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua. | 3707369 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2303293 | 2303293 | 2277956.78 | 2277956.78 | 2277924.92 | 2277924.92 | 2277924.92 | 98.8986 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200886844 | Rehabilitación De Parque Deportivo Galeana En El Municipio De Juarez En El Estado De Chihuahua. | 3707370 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2223256 | 2223256 | 2198800.18 | 1528503.01 | 1528503.01 | 1528503.01 | 1528503.01 | 68.7507 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200886865 | Construcción De Domo En El Municipio De Ascensión, Chihuahua-4915357 | 4915357 | Chihuahua | Ascensión | Ley Seis de Enero | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1186800 | 1186800 | 1186800 | 1186800 | 1186800 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 745 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación de información registrada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200886888 | Rehabilitación De Parque En Av De Las Torres Y Compositores Col. Campanario, En El Municipio De Juarez, En El Estado De Chihuahua | 3707436 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 989000 | 988821.55 | 716700.42 | 716700.42 | 716700.42 | 71.67 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200886893 | Rehabilitacion De Parque Praderas De La Sierra Y Pradera Del Cobre Colonia Praderas De La Sierra, En El Municipio De Juárez, Chihuahua. | 3707437 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 989000 | 988885.17 | 988885.17 | 988885.17 | 988885.17 | 98.8885 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200886925 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle A. Casso Lopez, Juárez. | 3707439 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1166420.94 | 1166420.94 | 1153590.31 | 953367.12 | 843363.97 | 843363.97 | 843363.97 | 72.3036 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200886928 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Mayapan Tramo Copilco A Xochicalco Colonia Hermenegildo Galeana, Juárez. | 3707440 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2976230.84 | 2976230.84 | 2943492.3 | 2943492.12 | 2840420.93 | 2840420.93 | 2840420.93 | 95.4368 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200886929 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Revolución Proletaria, Juárez. | 3707441 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2917806.61 | 2917806.61 | 2885710.73 | 2874124.02 | 1428732.46 | 1428732.46 | 1428732.46 | 48.966 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200886930 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Pedro Garcia Tramo Jose Reyes Estrada A Alberto Almeida, Juárez. | 3707442 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2183559.14 | 2183559.14 | 2159539.99 | 1711886.34 | 1515560.46 | 1515560.46 | 1515560.46 | 69.4078 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200886932 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Estrella Polar Tramo Rene Mascareñas A Ricardo Espinoza, Juárez. | 3707443 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1721716.58 | 1721716.58 | 1702777.69 | 1696223.11 | 1584614.03 | 1584614.03 | 1584614.03 | 92.0369 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200886998 | Pavimentación De Calle Jatas Tramo Potrillos A Caballo Colonia Ampliación Felipe Angeles, Juárez. | 3707438 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1287661.24 | 1287661.24 | 1273496.97 | 986174.32 | 877517.54 | 877517.54 | 877517.54 | 68.1482 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170200888584 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Lerdo Entre Calle Benito Juarez Y Km 0 357.00 En La Localidad De Puerto Palomas, Municipio De Ascensión, Chihuahua. | OP-FOR01-2017 | Chihuahua | Ascensión | Puerto Palomas de Villa | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2100000 | 2100000 | 2076900 | 2076900 | 2016493.91 | 2016493.91 | 2016493.91 | 96.0235 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación de información registrada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200888813 | Construcción De Baños Y Vestidores En El Estadio De Fútbol De La Colonia Pri | 11 | Chihuahua | Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1072038.07 | 1072038.07 | 1072038.07 | 1067099.56 | 1067099.56 | 1039693.74 | 1039693.74 | 96.9829 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200889354 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Avenida Quinta | 5500251 | Chihuahua | Rosales | El Molino | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. ROSALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 505537.74 | 499976.82 | 499976.82 | 499976.82 | 499976.82 | 499976.82 | 499976.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200890099 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Vicente Guerrero | 5900174 | Chihuahua | San Francisco del Oro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4153800 | 4153800 | 4153800 | 4153800 | 4153800 | 4153800 | 4153800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200890103 | Construccion De Domo En San Francisco Del Oro | 5900173 | Chihuahua | San Francisco del Oro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1186000 | 1186800 | 1186800 | 1186800 | 1186800 | 1186800 | 1186800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200890108 | Domo En Escuela Primaria Guillermo Baca | 5900178 | Chihuahua | San Francisco del Oro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2017 | 1099999.9 | 1099999.9 | 1099999.9 | 1099999.9 | 1099999.9 | 1099999.9 | 1099999.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH17170200890328 | Construccion De Pavimentacion Calle Acceso Barrio Blanco | 5700212 | Chihuahua | San Francisco de Borja | San Francisco de Borja | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1157 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: X - X
CHH17170200890535 | Construcción De Pavimentación De La Calle Acceso Barrio Santo Niño | 5700213 | Chihuahua | San Francisco de Borja | San Francisco de Borja | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de san francisco de borja | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1127 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: X - X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200890667 | Construcción De Parque Recreativo El Chicharito | 2701219 | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M GUACHOCHI | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2189806.4 | 2189806.4 | 2189806.4 | 2189806.4 | 99.5367 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200890700 | Pavimentación De La Calle Principal En La Localidad Del Pichague Huejotitan | 3300154 | Chihuahua | Huejotitán | Pichague | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH17170200890741 | Construccion De Sistema De Agua Potable 2a Etapa En Nacasorachi | 2701212 | Chihuahua | Guachochi | Nacasorachi | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | P.M GUACHOCHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4252285.54 | 2256127.38 | 2256127.38 | 2256127.38 | 2256127.38 | 2256127.38 | 2256127.38 | 100 | 0 | Otros | 63 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200890747 | Ampliacion Del Puente Vehicular Cuchillo Parado Sobre El Rio Conchos Para Mejorar Paso Peatonal En El Km, 13.200 E.C. Km. 162.000 (Chihuahua-Ojinaga)Cuchillo Parado | 1500181 | Chihuahua | Coyame del Sotol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 2373600 | 2373600 | 2373600 | 2373600 | 471166.37 | 471166.37 | 471166.37 | 19.8503 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SOLO SE ENTREGO EL ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200890774 | Reconstruccion De Puente El Morieleño Sobre El Rio Conchos En El Km. 2.700 E.C. (K. 14.100 Camargo-La Cruz) El Morieleño | 1600172 | Chihuahua | La Cruz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 9600000 | 9494400 | 9494400 | 9494400 | 2580008.37 | 2580008.37 | 2580008.37 | 27.174 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 13 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200890833 | Reconstruccion De La Carretera Tacuba-Anahuac Del Km. 0.000 Al Km. 12.000 En Tramos Aislados | 1701651 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 958753.69 | 958753.69 | 958753.69 | 96.9417 | 0 | Metros Cuadrados | 10009 | 0 | 96.94 | Financiera: SE ESTA POR CONCLUIR LOS TRABAJOS / Física: SE ESTA POR CONLCUIR LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200890868 | Reconstruccion De La Carretera Madera - Ejido El Largo Del Km. 0.000 Al Km. 77.000 En Tramos Parciales | 4000370 | Chihuahua | Madera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 6527400 | 6527400 | 6527400 | 6527400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 18969 | 0 | 0 | Financiera: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA / Física: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200891027 | Prevencion Social De Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana | 17-001 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1039710.4 | 1039710.4 | 1039710.4 | 1035000 | 1035000 | 1035000 | 1035000 | 99.547 | 0 | Lote | 120000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200891045 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza | 17-002 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 742500 | 742500 | 742500 | 742500 | 742500 | 742500 | 742500 | 100 | 0 | Lote | 120000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200891061 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica | 17-003 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1395700 | 1395700 | 1395700 | 1391500 | 1391500 | 1391500 | 1391500 | 99.6991 | 0 | Lote | 120000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200891075 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Publica De Imparticion De Justicia | 17-004 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7070983.2 | 7070983.2 | 7070983.2 | 7067900.64 | 7067900.64 | 7067900.64 | 7067900.64 | 99.9564 | 0 | Lote | 120000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200891087 | Implementacion Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios | 17-005 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 148210.4 | 148210.4 | 148210.4 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 99.1833 | 0 | Lote | 120000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200891093 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle 11 De Septiembre, Entre Emiliano Zapata Y Fco. Javier Mina | 5404081 | Chihuahua | Rosales | Congregación Ortíz | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 447961.54 | 443033.96 | 443033.96 | 443033.96 | 443033.96 | 443033.96 | 443033.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200891118 | Cobach- Plantel No.2 Impermeabilización De 3 Edificios | - | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 203232 | 203232 | 203232 | 203232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2129 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200891221 | Ampliación Y Equipamiento De La Procurauria De Niñas, Niños Y Adolescentes Y Demas Personas Sujetas De Asistencia Social | 1909062 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad |  | 12-Salud | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1890800 | 1890800 | 1890800 | 1890800 | 1890800 | 1890800 | 1890800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINO DE LA OBRA / Física: CONCLUSION DE LA OBRA / Registro: NO ME PERMITIO CARGAR LAS FOTOGRAFIAS, SE SATURO EL SISTEMA Y ME DEJABA EN CARGANDO
CHH17170200891341 | Ampliacion Y Equipamiento De La Procuraduria De Proteccion De Niñas, Niños Y Adolescentes Y Demas Personas De Asistencia Social | 1909063 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad |  | 12-Salud | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTAD DE CHIHUAHUA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 499200 | 499200 | 499200 | 499200 | 499200 | 499200 | 499200 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINO DE LA OBRA JUNTO CON TODO EL EQUIPAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA A TERMINO Y EL EQUIPAMIENTO / Registro: NO ME PERMITIO SUBIR LAS FOTOS, ME DEJABA EN CARGANDO Y SE TRABA LA PAGINA.
CHH17170200891370 | Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria (Sanidad Federalizada) | SN | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretaria de Desarrollo Rural | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 85900000 | 85900000 | 83305820 | 83305820 | 83162724 | 83162724 | 83162724 | 96.8134 | 0 | Lote | 34 | 0 | 100 | Financiera: Lote=Productor / Física: Lote=Productor / Registro:
CHH17170200891408 | Sistema Nacional De Información Para El Desarrollo Rural Sustentable (Información Estadística Y Servicios Snidrus) | 51584-3 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretaria de Desarrollo Rural | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2404949 | 2404949 | 2404949 | 96.198 | 0 | Lote | 184 | 0 | 96 | Financiera: Lote=Reportes Periodicos / Física: Lote=Reportes Periodicos / Registro:
CHH17170200891494 | Pavimentacion Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre Del Km 0-300 Al Km 0-805 En La Comunidad Galvan En El Municipio De Zaragoza | 6700239 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | Colonia Galván (Rancho Ocho) | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH17170200892719 | Pav. Con Concreto Hidraulico En La Calle 88a Entre Priv Moctezuma Y Av. Aguilas | 1717038 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1281380.31 | 1281380.31 | 1281380.31 | 1281380.31 | 277180.96 | 277180.96 | 277180.96 | 21.6314 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 21.63 | Financiera: / Física: 1836 M2 SUMINISTRO DE CONCRETO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200893137 | Proyecto Ejecutivo Catastral Chihuahua 2017(Pec) | GP-CHH-PEC-111-2017 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5567527.19 | 5567527.19 | 1680877.2 | 92.7921 | 0 | Otros | 213641 | 0 | 0 | Financiera: SE GENERO UN REMANENTE QUE INFORMAREMOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Física: equipos de computo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200895125 | Pav. Ave. Ortiz Mena 1ra. Etapa | 17-592-024-1210 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4227560 | 1683966.54 | 1683966.54 | 1683966.54 | 1683966.54 | 1683966.54 | 1683966.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 104000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200895131 | Juan Rangel De Biesma (Carril De Integracion) | 17-592-024-1215 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1063732.19 | 1063732.19 | 1063732.19 | 1063732.19 | 1063732.19 | 1063732.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 104000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200895135 | Construcción De Ave. Villa Escobedo | 17-592-024-1211 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1516323 | 1516323.08 | 1516323.08 | 1516323.08 | 1516323.08 | 1516323.08 | 1516323.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 104000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200895154 | Pavimentación De Av. Independencia, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua. | 17-213-045-0005 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9889441.12 | 9889441.12 | 9889441.12 | 9889441.12 | 99.9943 | 0 | Metros Cuadrados | 104000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200895156 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Carlos Fuero En Hidalgo Del Parral, Chihuahua. | 17-213-045-0004 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2382408 | 2382408 | 2382408 | 2378991.32 | 2378991.32 | 2378991.32 | 2378991.32 | 99.8566 | 0 | Metros Cuadrados | 104000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200895159 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Ave. Centenario En Hidalgo Del Parral, Chihuahua. | 17-213-045-0002 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3879923 | 3879923 | 3879923 | 3879902.39 | 3879902.39 | 3879902.39 | 3879902.39 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 104000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200895161 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Flores Magón En Hidalgo Del Parral, Chihuahua. | 17-213-045-0003 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2382408 | 2382408 | 2382408 | 2382196.42 | 2382196.42 | 2382196.42 | 2382196.42 | 99.9911 | 0 | Metros Cuadrados | 104000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200895162 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Glorieta Independencia En Hidalgo Del Parral, Chihuahua. | 17-213-045-0014 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1245259 | 1245259 | 1245259 | 1245238.54 | 1245238.54 | 1245238.54 | 1245238.54 | 99.9984 | 0 | Metros Cuadrados | 104000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200895167 | Pavimentación De La Calle De La Humildad En La Colonia Federico Piñon, En El Municipio De Hidalgo Del Parral,Chihuahua. | 17-213-045-0010 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 989000 | 989000 | 989000 | 942072.19 | 942072.19 | 942072.19 | 942072.19 | 95.255 | 0 | Metros Cuadrados | 104000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200895168 | Pavimentación De La Calle De La Gloria En La Colonia Federico Piñon, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua. | 17-213-045-0008 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 989000 | 989000 | 989000 | 986528.09 | 906863.68 | 906863.68 | 906863.68 | 91.695 | 0 | Metros Cuadrados | 104000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200895169 | Pavimentación De La Calle Jesus Moreno Baca En La Colonia Gomez Morin, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua. | 17-213-045-0006 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 989000 | 989000 | 989000 | 988161.76 | 944317.21 | 944317.21 | 944317.21 | 95.482 | 0 | Metros Cuadrados | 104000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200895170 | Pavimentación De La Calle Teofilo Olea En La Colonia Gomez Morin, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua. | 17-213-045-0009 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 989000 | 989000 | 989000 | 988116.08 | 928822.19 | 928822.19 | 928822.19 | 93.9153 | 0 | Metros Cuadrados | 104000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200895172 | Pavimentación De La Calle Octavio Paz En La Colonia Gómez Morín, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua. | 17-213-045-0011 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 989000 | 989000 | 989000 | 987348.65 | 987348.65 | 987348.65 | 987348.65 | 99.833 | 0 | Metros Cuadrados | 14000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200895173 | Pavimentación De La Calle Julián Carrillo En La Colonia Gómez Morín, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua. | 17-213-045-0012 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 989000 | 989000 | 989000 | 987209.72 | 930636.85 | 930636.85 | 930636.85 | 94.0988 | 0 | Metros Cuadrados | 104000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200895175 | Pavimentación De La Calle De La Bondad En La Colonia Federico Piñón, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua. | 17-213-045-0013 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 989000 | 989000 | 989000 | 986292.95 | 986292.95 | 986292.95 | 986292.95 | 99.7263 | 0 | Metros Cuadrados | 104000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200895177 | Techumbre De Cancha Deportiva, Colonia Fovissste 1 De Mayo, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua. | 17-213-045-0007 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Deporte | En Ejecución | 2017 | 791200 | 791200 | 791200 | 790805.34 | 790805.34 | 790805.34 | 790805.34 | 99.9501 | 0 | Metros Cuadrados | 104000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200896311 | Construcción De Domo A Base De Estructura Metálica Con Techo De Lamina En La Escuela Primaria Francisco Villa, En La Localidad El Bismark, Ascensión Chihuahua/2017-03-05-0097 | 2017-03-05-0097 | Chihuahua | Ascensión | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 720000 | 720000 | 425267.23 | 425267.23 | 425267.23 | 35.4389 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación de información registrada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896312 | Construcción De 13,242 M2 De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calle Allende Y Calle Veracruz En La Colonia Centro De Ascensión, Chihuahua/2017-03-05-0098 | 2017-03-05-0098 | Chihuahua | Ascensión | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5619730 | 5619730 | 2809865 | 2805787.71 | 2805787.71 | 2805787.71 | 2805787.71 | 49.9274 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación de información registrada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896313 | Ampliación De 1,218 Metros Cuadrados Del Centro De Estudios Manuel Gomez Morín, En Santa Rosalía De Camargo, Municipio De Camargo , Chihuahua, Primera Etapa./2017-03-08-0099 | 2017-03-08-0099 | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2017 | 4093000 | 4093000 | 1227900 | 1227900 | 1227900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 60 | Financiera: Obra en proceso. Estimaciones pendiente de pago a espera de aportación federal. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. Estimaciones pendiente de pago a espera de aportación federal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896316 | Construcción De Glorieta De 50 Mts2 En La Intersección De Las Calles Juárez, Constitución Y Sor Juana Inés De La Cruz En El Municipio De Jiménez, Chihuahua/2017-03-14-0103 | 2017-03-14-0103 | Chihuahua | Jiménez | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1262920 | 1262920 | 631460 | 1260233.33 | 1260233.33 | 378070 | 378070 | 29.9362 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896319 | Construcción De 950.50 M2 De Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle De La Entrada Y Callejon De La Plaza De La Localidad De Valle De Los Olivos, Municipio De Rosario, Chihuahua/2017-03-21-0106 | 2017-03-21-0106 | Chihuahua | Rosario | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 658178 | 658178 | 658178 | 658178 | 658178 | 658178 | 658178 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896321 | Rehabilitación De Vialidades Con Piedra Natural, Superficie De 2,233 M2 De Intervención En Los Tramos De Calle Donato Guerra, 5 De Mayo Y 13 De Septiembre, En El Centro De La Ciudad De Santa Bárbara, Chihuahua/2017-03-23-0108 | 2017-03-23-0108 | Chihuahua | Santa Bárbara | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11014558 | 11014558 | 7710190 | 7710190 | 7710190 | 7710190 | 7636211.24 | 70 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896324 | Construcción Del Parque Público Infantil En Predio Municipal De 300 M2 En La Localidad De Miguel Ahumada Del Municipio De Ahumada, Chihuahua./2017-03-01-0156 | 2017-03-01-0156 | Chihuahua | Ahumada | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 164120 | 164120 | 82060 | 82060 | 82060 | 82060 | 82060 | 50 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso falta entrega de recurso para el termino de la obra por parte de sedatu
CHH17170200896327 | Pavimentación Asfaltica De La Calle Felipe Guele, Entre Calle Misioneros A Calle 8 De Diciembre En Colonia Fray García De San Francisco | 1714029 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE JUAREZ, DIRECCION GENERAL DE OBRAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1751213 | 1751213 | 1576131.22 | 1507095.32 | 1328604.32 | 1328604.32 | 1328604.32 | 75.8677 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 83.08 | Financiera: / Física: / Registro: Favor de validar información. Gracias
CHH17170200896343 | Sist Agua Potable (1a. Etapa De 2): Consistente En El Sum E Inst De 7,364.23 Ml De Tuberia De Pvc De 3" De Diam, 5,243.16 Ml De Tuberia De Pvc De 4" De Diametro Y 141 Nuevas Tomas Domiciliarias | 2017-03-26-0175 | Chihuahua | Matamoros | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | JCAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2960000 | 2960000 | 888000 | 2738491.7 | 1719463.9 | 1719463.9 | 1105682.49 | 58.09 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 82 | Financiera: / Física: AMPLIACION DE PLAZO A 2018. / Registro: AMPLIACION DE PLAZO A 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896344 | Sist Agua Potable Sn Fco Oro (3a Etapa De 4):Sum E Inst De 172.15 Ml De Pvc De 2", 4,055.14 Ml De Pvc De 3", 1,230.77 Ml De Pvc De 4", 831.31 Ml De Pvc De 6" Y 228 Nvas Tomas Domiciliarias | 2017-03-26-0176 | Chihuahua | San Francisco del Oro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | JCAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2412000 | 2412000 | 723600 | 2326628.22 | 1304967.15 | 1304967.15 | 697988.46 | 54.1031 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 82 | Financiera: / Física: ESTA OBRA CUENTA CON AMPLIACION DE PLAZO A 2018. / Registro: ESTA OBRA CUENTA CON AMPLIACION DE PLAZO A 2018.
CHH17170200896345 | Amp. De Red Y Tomas Domiciliarias En Allende (2a. Etapa De 3): Consistente En El Sum. E Instalación De 4,563.14 Ml De Pvc De 3", 3,398.82 Ml De Tuberia De Pvc De 6", 141 Nuevas Tomas Domiciliarias | 2017-03-26-0177 | Chihuahua | Allende | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | JCAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2320000 | 2320000 | 696000 | 2006896.86 | 2006896.86 | 2006896.86 | 1325050.6 | 86.5042 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA
CHH17170200896346 | Tercera Etapa (3 De 3) Del Alcant. Sanitario Consistente En El Sum. E Inst. De 735 Metros De 8" De Pvc, 1671 Metros De 10" De Pvc, 44 Pozos De Visita Tipo Comun Y 6 Descargas Domiciliarias | 2017-03-26-0178 | Chihuahua | Balleza | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | JCAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2280000 | 2280000 | 684000 | 2242841.92 | 2242841.92 | 2242841.92 | 944421.54 | 98.3703 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA.
CHH17170200896347 | Segunda Etapa (2 De 3) Alcantarillado Sanitario Con Tuberia 3,036,Ml De Pvc De 8" De Diametro, 70 Pozos De Visita Tipo Común Y 76 Descargas Domiciliarias | 2017-03-26-0179 | Chihuahua | Moris | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | JCAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1568992 | 1568992 | 658977 | 1567182.45 | 1248505.8 | 1248505.8 | 1118975.53 | 79.5738 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 83 | Financiera: / Física: ESTA OBRA CUENTA CON AMPLIACION DE PLAZO A 2018. / Registro: ESTA OBRA CUENTA CON AMPLIACION DE PLAZO A 2018.
CHH17170200896348 | Segunda Etapa (2 De 3) Del Alcant Sanitario Consistente En El Sum E Inst De 2,400 M De Tuberia De 8" De Pvc, 45 Pozos De Visita, 51 Registros, 3 Pozos Tipo Diamante Y 50 Descargas Domiciliarias | 2017-03-26-0180 | Chihuahua | Moris | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | JCAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 928250 | 928250 | 371300 | 925007.95 | 925007.95 | 925007.95 | 355187.27 | 99.6507 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA . / Registro: OBRA TERMINADA.
CHH17170200896349 | Primera Etapa De La Rehab De La Linea De Conduccion De La Red De Agua Potable, Consistente En El Sum E Inst 5,173.94 Ml De Tuberia De Pvc Clase 7 (Para 7 Kg/Cm2 Presion De Trabajo) De 12" De Diam. | 2017-03-26-0181 | Chihuahua | Saucillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | JCAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5829636 | 5829636 | 1748891 | 4266749.74 | 4266749.74 | 4266749.74 | 3441446.51 | 73.1907 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. PENDIENTE FINIQUITO. / Registro: OBRA TERMINADA. PENDIENTE FINIQUITO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896352 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Varias Calles De La Colonia Plan De Ayala, De La Cabecera Municipal De Chihuahua, Chihuahua./2017-03-09-0100 | 2017-03-09-0100 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5279071 | 5279071 | 5279071 | 5279071 | 5279071 | 5278811.6 | 5278811.6 | 99.9951 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896769 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Sin Nombre En La Colonia Benito Juarez (Loma De La Cruz) En El Municipio De Coronado - 4963800 | 17-1400189 | Chihuahua | Coronado | Colonia Benito Juárez (La Loma de la Cruz) | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200896787 | Red De Alumbrado Publico Calle Principal - 5391143 | 5391143 | Chihuahua | Galeana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 204691.44 | 202439.84 | 202439.84 | 202439.84 | 202439.84 | 202439.84 | 202439.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: la obra se realizo al 100% de el recurso aprobado / Física: se termino la obra al 100% / Registro: esta obra fue recibida por la dirección de obras publicas sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896790 | Gimnasio De Usos Múltiples En El Municipio De Ignacio Zaragoza, Chihuahua - 5312917 | 5312917 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | Ignacio Zaragoza | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Deporte | En Ejecución | 2017 | 5877557 | 5877557 | 5812903.87 | 5812903.87 | 5812903.87 | 5812903.87 | 5812903.87 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200896791 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Ignacio Zaragoza, En El Estado De Chihuahua // (Cancha En Escuela Primaria Valentin Gomez Farias) - 7012903 | 7012903 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | Ignacio Zaragoza | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Deporte | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 197800 | 197800 | 197800 | 197800 | 197800 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896795 | Sala De Velación En La Comunidad De Tejolocachi - 5105212 | 4300194 | Chihuahua | Matachí | Tejolocachi | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATACHI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 800000 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896796 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Privada De Agustín Melgar Tramo De Calle Manuel Ojinaga A Calle Agustín Melgar - 5056688 | 5056688 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 817725.01 | 817725.01 | 808730.03 | 808730.03 | 808730.03 | 808730.03 | 808730.03 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200896797 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Profra. Socorro Gamboa Tramo Del Calle 20 De Noviembre A Calle 16 De Septiembre - 5056562 | 5056562 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 930985.64 | 930985.64 | 920744.79 | 920744.79 | 920744.79 | 920744.79 | 920744.79 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200896798 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Nicaragua Tramo De Calle Santos Degollado A Calle México - 5055980 | 5055980 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 343479.77 | 343479.77 | 339701.35 | 339701.49 | 339701.49 | 339701.49 | 339701.49 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200897083 | Pavimentacion De Calle Oro En La Localidad "El Placer De Guadalupe" - 4825766 | 4825766 | Chihuahua | Aldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 825603.24 | 825603.24 | 816521 | 816521 | 816521 | 816521 | 816521 | 98.8999 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH17170200897084 | Infraestructura Vial , En El Municipio De Aquiles Serdán, En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación De Concreto Asfáltico En Calle Galeana Tramo Km 8 500 Al Km 8 750, Santa Eulalia.) - 5493718 | 5493718 | Chihuahua | Aquiles Serdán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200897086 | Construcción De Gimnasio Auditorio En Cbtis 143 Iv Etapa, Chihuahua - 4925747 | 4925747 | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 80 | Financiera: Estimaciones en revisión. / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso, estimaciones en revisión. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200897087 | Construcción De Unidad Deportiva En Comunidad El Tecuán, Chihuahua - 4925681 | 4925681 | Chihuahua | Camargo | El Tecuán | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PÚBILCAS MUNICIPALES | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1953610.65 | 1953610.65 | 97.6805 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de finiquito. / Física: Obra en proceso de finiquito. / Registro: Obra en proceso de finiquito. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200897088 | Domo Escolar , En El Municipio De Casas Grandes, En El Estado De Chihuahua - 5392883 | 5392883 | Chihuahua | Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: La obra termino. / Física: Se termino la obra satisfactoriamente / Registro:
CHH17170200897089 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Casas Grandes, En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Avenida Benito Juárez Km 4+600 Al Km 4+723 Crretera Nuevo Casas Grandes - Casas Grandes, Incluye Guarniciones Y Banquetas) - 5392068 | 5392068 | Chihuahua | Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1236250 | 1236250 | 1236250 | 1236250 | 1236250 | 1236250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 99 | Financiera: La obra esta por terminar / Física: La obra esta por terminar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200897314 | Rehabilitación De Parque De Béisbol Infantil, Santa Barbara, Chih. - 4936228 | 4936228 | Chihuahua | Santa Bárbara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 3956000 | 3956000 | 3956000 | 3956000 | 3956000 | 3956000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200897315 | Pavimentación En Mendoceño, Municipio De Satevó, Chihuahua. - 5214376 | 5214376 | Chihuahua | Satevó | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200897548 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Sin Nombre En La Localidad De Rancho Alegre (Ejido La Concepcion) En El Municipio De Coronado - 4963866 | 17-1400191 | Chihuahua | Coronado | Rancho Alegre (Ejido la Concepción) | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200897563 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Ferrocarril - 5055509 | 5055509 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 710719.92 | 710719.92 | 702902 | 702902 | 702902 | 702902 | 702902 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200897564 | Infraestructura Vial En El Municipio De Meoqui Del Estado De Chihuahua. // (Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En La Calle Alejandro Volta) - 4945874 | 4945874 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1089463.9 | 1077479.8 | 1077479.8 | 1077479.8 | 1077479.8 | 1077479.8 | 1077479.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200897878 | Gimnasio Municipal Praxedes Giner, Chihuahua - 5315164 | 5315164 | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Deporte | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 3956000 | 3956000 | 3956000 | 1472626.51 | 1472626.51 | 36.8157 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200897884 | Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Calle Cerro Prieto Entre Carretera Janos - Agua Prieta Y Calle Luis Garcia - 4873211 | 4873211 | Chihuahua | Janos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 385000 | 380765 | 380765 | 380765 | 380765 | 380765 | 380765 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
CHH17170200898123 | Infraestructura Vial En El Municipio De Rosales Del Estado De Chihuahua. // (Pavimenaciòn Con Concreto Hidráulico De Calle Miguel Hidalgo Entre Francisco Villa Y Emiliano Zapata.) - 5404207 | 5404207 | Chihuahua | Rosales | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 443546.68 | 438667.66 | 438667.66 | 438667.66 | 438667.66 | 438667.66 | 438667.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200898124 | Construcción De Techumbre Metálica En Centro Regional De Educación Integral Juan Mendoza - 4714007 | 4714007 | Chihuahua | Rosario | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200898395 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construccion De Alberca En Centro Recreativo Dif) - 5829327 | 1500185 | Chihuahua | Coyame del Sotol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MPAL DE COYAME DEL SOTOL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1524270 | 1507503.03 | 1507503.03 | 1507503.03 | 1507503.03 | 1507503.03 | 1507503.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200898412 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle México Tramo De Calle Bolivia A Calle Nicaragua , Colonia Obrera, Meoqui, Chihuahua - 5055842 | 5055842 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 816097.23 | 816097.23 | 807120.16 | 807120.16 | 807120.16 | 807120.16 | 807120.16 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200898413 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Privada De Leona Vicario Tramo De Avenida Rio San Pedro A Calle 18 - 5120130 | 5120130 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 804535.69 | 804535.69 | 795685.79 | 795685.79 | 795685.79 | 795685.79 | 795685.79 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200898414 | Rehabilitación Con Sobre Carpeta Asfáltica De La Calle Manuel Ojinaga Tramo De Calle Olmos A Calle Allende - 5055443 | 5055443 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 871936.37 | 871936.37 | 862345.07 | 862345.07 | 862345.07 | 862345.07 | 862345.07 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200898686 | Pavimentación De La Calle 2a, Calle 3a, Calle Niños Héroes Y Calle Rodrigo M. Quevedo, En La Localidad De Aldama-Maclovio Herrera (Estación Falomir) - 4825676 | 4825676 | Chihuahua | Aldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1825241.9 | 1825241.9 | 1805164.24 | 1805164.24 | 1805164.24 | 1805164.24 | 1805164.24 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0bra terminda / Registro:
CHH17170200898688 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De 3 Aulas, Servicios Sanitarios Hombres, Mujeres, Dirección En El Tele-Bachillerato #8081 De Ej. Casas Grandes Sección Enríquez) - 5789436 | 5789436 | Chihuahua | Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 452666.84 | 452666.84 | 30.5134 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 50 | Financiera: Ninguno / Física: La obra se encuentra en la terminacion de la colocacion de ladrillo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200898959 | Domo Escolar, En El Municipio De Riva Palacio, En El Estado De Chihuahua - 5224649 | 5224649 | Chihuahua | Riva Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 800000 | 791200 | 791200 | 754976 | 754976 | 754976 | 754976 | 95.4216 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: en esta obra no se utilizaron $362,24.00 los cuales se regresaran a la federacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200898962 | Construcción De Cancha De Fútbol Rápido - 5411907 | 5411907 | Chihuahua | Satevó | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | presidencia municipal | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200898963 | Construcción Parque Infantil En La Localidad De Agua De Los Leones Municipio De Temósachic - 5677514 | 5677514 | Chihuahua | Temósachic | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200899212 | Pavimentación De Calle Sin Nombre De La Colonia Benito Juárez (Loma De La Cruz) En El Municipio De Coronado. - 5594109 | 17-1400193 | Chihuahua | Coronado | Colonia Benito Juárez (La Loma de la Cruz) | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200899213 | Pavimentación De La Calle Sin Nombre En La Localidad De Iturralde (El Oriente) En El Municipio De Coronado. - 5592312 | 17-1400194 | Chihuahua | Coronado | Iturralde (El Oriente) | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200899214 | Pavimentación De La Calle Sin Nombre, De La Localidad Emiliano Zapata En El Municipio De Coronado - 5591312 | 17-1400195 | Chihuahua | Coronado | Emiliano Zapata | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200899235 | Pav Con Concreto Hidráulico En La Ave. 16 De Septiembre Entre Aldama Y M. Ocampo En La Localidad De La Junta | 7155572 | Chihuahua | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5253806.85 | 5253806.85 | 5196014.97 | 5196014.97 | 5196014.97 | 5181238.36 | 5181238.36 | 98.6187 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200899238 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Calle Alamo - 5056106 | 5056106 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1385984.6 | 1385984.6 | 1370738.77 | 1370738.77 | 1370738.77 | 1370738.77 | 1370738.77 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200899523 | Construcción De Estadio De Beisbol En San Juanito, Bocoyna, Chihuahua. - 5141349 | 5141349 | Chihuahua | Bocoyna | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200899535 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Loto, Entre La Calle Violetas Y La Calle Obrera Municipio Matamoros, Chihuahua. - 5304171 | 5304171 | Chihuahua | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 406282.65 | 401813.54 | 401813.54 | 401813.54 | 401813.54 | 401813.54 | 401813.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200900044 | Domo Escolar, En El Municipio De Ignacio Zaragoza, En El Estado De Chihuahua - 5002843 | 5002843 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | Ignacio Zaragoza | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200900046 | Rehabilitación Con Sobre Carpeta Asfáltica De La Calle 5 De Febrero Tramo Calle 5 De Mayo A Calle José María Morelos I Pavón - 5120064 | 5120064 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 267391.6 | 267391 | 264450.9 | 264450.9 | 264450.9 | 264450.9 | 264450.9 | 98.9004 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200900047 | Construcción De Banquetas Y Corredor Calle Portillo Tramo De La Calle Hidalgo A Calle Guerrero - 5119932 | 5119932 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 675734.36 | 668301.29 | 668301.29 | 668301.29 | 668301.29 | 668301.29 | 668301.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200900048 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle Gomez Farias, Col. Centro (Tramo De La Calle Leona Vicario A La Calle 5 De Mayo)) - 4922678 | 4922678 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 233916.31 | 231343.23 | 231343.23 | 231343.23 | 231343.23 | 231343.23 | 231343.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200900353 | Pavimentación Asfaltica En Acceso A Unidad Deportiva Julio Zamarripa, Chihuahua - 4925615 | 4925615 | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1153275.72 | 1153275.72 | 57.6638 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 82 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200900607 | Domo Escolar, En El Municipio De Temósachic, En El Estado De Chihuahua - 5307727 | 5307727 | Chihuahua | Temósachic | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 800000 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200900883 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva Coronado, Chihuahua - 5800512 | 17-1400192 | Chihuahua | Coronado | José Esteban Coronado | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200900906 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica Tramo De La Calle Francisco Villa De Avenida Rio San Pedro A Limite De Calle - 5056232 | 5056232 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 875409.81 | 875409.81 | 865780.6 | 865780.6 | 865780.6 | 865780.6 | 865780.6 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200900907 | Infraestructura Vial En El Municipio De Meoqui Del Estado De Chihuahua. // (Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle 5 De Mayo ( De Calle 5 De Febrero A Calle Ferrocarril)) - 4945368 | 4945368 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 217896.15 | 215499.29 | 215499.29 | 215499.29 | 215499.29 | 215499.29 | 215499.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200900908 | Re Habilitación Con Sobre Carpeta Asfáltica De La Calle Galeana Tramo De Calle 5 De Mayo A Calle José María Morelos) - 5055668 | 5055668 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 240712.53 | 238064.69 | 238064.69 | 238064.69 | 238064.69 | 238064.69 | 238064.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200901180 | Pavimentación De La Calle Sin Nombre En La Localidad "El Pueblito". - 4825586 | 4825586 | Chihuahua | Aldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 349154.86 | 349154.86 | 345316.16 | 345316.16 | 345316.16 | 345316.16 | 345316.16 | 98.9006 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH17170200901182 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Primera, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4969531 | 4969531 | Chihuahua | La Cruz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 859726 | 859726 | 850269 | 850269 | 850269 | 850269 | 850269 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200901412 | Construcción De Parque "El Pescador", Municipio De San Francisco De Conchos, Chihuahua. - 5802914 | 5800204 | Chihuahua | San Francisco de Conchos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200901673 | Domo Escuela Venustiano Carranza, En El Municipio De Buenaventura, En El Estado De Chihuahua - 5117884 | 5117884 | Chihuahua | Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200901674 | Domo Escolar Telebachillerato Comunitario, En El Municipio De Buenaventura, En El Estado De Chihuahua - 5117473 | 5117473 | Chihuahua | Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200901700 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Manuel Saenz Tarango En La Localidad Vicente Guerrero | 7027146 | Chihuahua | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6816233.67 | 6816233.17 | 6741255.1 | 6741255.1 | 6741255.1 | 6713976.81 | 6713976.81 | 98.4998 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200902183 | Infraestructura Vial En El Municipio De Rosales Del Estado De Chihuahua. // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hilario García Entre Calle Fundadores Y Av. Fernando Baeza) - 5403871 | 5403871 | Chihuahua | Rosales | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 456274.23 | 451255.22 | 451255.22 | 451255.22 | 451255.22 | 451255.22 | 451255.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200902436 | Domo Escolar Crei Pedro Garcia Conde, En El Municipio De Bachíniva, En El Estado De Chihuahua - 5023792 | 5023792 | Chihuahua | Bachíniva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: La obra se terminó durante el tercer trimestre 2017 / Física: La obra se terminó durante el tercer trimestre 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200902437 | Domo Escuela 21 De Diciembre, En El Municipio De Buenaventura, En El Estado De Chihuahua - 5117599 | 5117599 | Chihuahua | Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200902455 | Infraestructura Vial En El Municipio De Meoqui Del Estado De Chihuahua. // (Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Avenida 12a) - 4922798 | 4922798 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1218011.11 | 1204612.99 | 1204612.99 | 1204612.99 | 1204612.99 | 1204612.99 | 1204612.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200902742 | Rehabilitación De Camino Ciénega De Ceniceros - Matamoros En El Municipio De Matamoros, En El Estado De Chihuahua - 5455940 | 5455940 | Chihuahua | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8000000 | 7912000 | 7912000 | 7910113.23 | 3800738.91 | 3800738.91 | 3800738.91 | 48.0377 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 90 | Financiera: / Física: en terracerias / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200903246 | Construcción De 2,235 M2 De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Vialidad Montañas, En La Ciudad De Hidalgo Del Parral, Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua. | 17-03-13-0158 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2603050 | 2603050 | 1301525 | 2597289.82 | 1301525 | 1301525 | 1301525 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 104000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200903391 | Recosntruccion Del Puente Gato Negro A Base De Calones De Concreto Hidraulico Con Una Superficie De 554.95 M2 En La Localidad De Alta Vista | 1100881 | Chihuahua | Camargo | Alta Vista | Rural | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 2900000 | 10000000 | 2150968.11 | 2150968.11 | 2150968.11 | 21.5097 | 0 | Metros Cuadrados | 8466 | 0 | 6.2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200904140 | Cobach- Sea Juárez Rehabilitación | - | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 183335.52 | 183335.52 | 183335.52 | 183335.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1919 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200904793 | Construccion De Carril Lateral En Carr Panamericana De Norte A Sur A Partir De Av. Guillermo Prieto Lujan 0 000--0 712 | 2017OP000198 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3896718.97 | 4946718.08 | 4946718.08 | 4946718.08 | 4946718.08 | 4308872.64 | 4308872.64 | 87.1057 | 0 | Metros | 120000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200904794 | Adquisicion De Contenedores De Basura Para Hacer Mas Eficiente La Recoelccion De Basura En La Ciudad | 2017SP000042 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 810000 | 788800 | 788800 | 788800 | 788800 | 788800 | 788800 | 100 | 0 | Piezas | 819543 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200904796 | Suministro Y Alicacion De Pintura En Calles Y Avenidas En Zonas Sur Poniente De La Ciudad | 2017OP000234 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1396542.39 | 1396542.39 | 1396542.39 | 1396542.39 | 1396542.39 | 1396542.39 | 1396542.39 | 100 | 0 | Metros | 100000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200904797 | Vehiculo Tactico Policiaco 4x4 Blindado Para Transporte Personal | 2017SE000025 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 7470000 | 7418000 | 7418000 | 7418000 | 7418000 | 7418000 | 7418000 | 100 | 0 | Piezas | 809000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200904800 | Ampliacion De Espacio Para Almacenamiento De Maquinaria E Implementos Pecuarios En El Charco(Ampliacion) | 2016OP000322 | Chihuahua | Chihuahua | El Charco | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 874929.66 | 201754.13 | 201754.13 | 201754.13 | 201754.13 | 201754.13 | 201754.13 | 100 | 0 | Otros | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: META OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912493 | Eletrificacion Y Alumbrado En Ejido Santo Domingo - 33569 | 33569 | Chihuahua | Ahumada | Santo Domingo (Los Amoles) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300912584 | Adquisicion De Equipo De Computo Con Software - 151631 | 151631 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 76114.32 | 76114 | 76114 | 76114 | 76114 | 76114 | 76114 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra concluida / Registro:
CHH17170300912585 | Construcción De Techumbre En Primaria Miguel Hidalgo - 145576 | 145576 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALDAMA | Educación | En Ejecución | 2017 | 271839.74 | 155919.87 | 155919.87 | 155919.87 | 155919.87 | 155919.87 | 155919.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22302 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170300912586 | Rehabilitacion De Red Hidraulica De La Calle Genraro Martinez Entre Juan Rodriguez Y San Felipe - 93314 | 93314 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALDAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1129409.48 | 564704.74 | 564704.74 | 564704.74 | 564704.74 | 564704.74 | 564704.74 | 100 | 0 | Otros | 22302 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170300912588 | Construccionde Techumbre En Cancha De La Primaria Salvador Orozco - 76696 | 76696 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALDAMA | Educación | En Ejecución | 2017 | 257520 | 128760 | 128760 | 128760 | 128760 | 128760 | 128760 | 100 | 0 | Otros | 22302 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170300912589 | Construccionde Techumbre En La Escuela Primaria Heroes Mexicanos - 76610 | 76610 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALDAMA | Educación | En Ejecución | 2017 | 292784 | 146392 | 146392 | 146392 | 146392 | 146392 | 146392 | 100 | 0 | Otros | 22302 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170300912590 | Pavimentacion Calle De La Cruz - 76573 | 76573 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALDAMA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 450836.84 | 225418.42 | 225418.42 | 225418.42 | 225418.42 | 225418.42 | 225418.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22302 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170300912591 | Rehabilitacion De Sistema Hidráulico De La Calle Mártires De Aldama Entre Séptima E Insurgentes - 95529 | 95529 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALDAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 346503.18 | 173251.59 | 173251.59 | 173251.59 | 173251.59 | 173251.59 | 173251.59 | 100 | 0 | Otros | 22302 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912592 | Rehabilitacion Hidraulica De La Calle Maclovio Herrera Tramo Martires De Aldama A Rodolfo Fierro - 95467 | 95467 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALDAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 685014.62 | 342507.31 | 342507.31 | 342507.31 | 342507.31 | 342507.31 | 342507.31 | 100 | 0 | Otros | 22302 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170300912593 | Rehabilitación De Banquetas En La Constitución - 78977 | 78977 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALDAMA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 550919.78 | 275459.89 | 275459.89 | 275459.89 | 275459.89 | 275459.89 | 275459.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22302 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170300912594 | Ampliacion De Red Electrica De La Ciudad Juan Aldama Calle Durazno Y Calle Sin Nombre - 100745 | 100745 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALDAMNA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 470568.08 | 235284.04 | 235284.04 | 235284.04 | 235284.04 | 235284.04 | 235284.04 | 100 | 0 | Otros | 22302 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912595 | Rehabilitacion Del Sistema Hidraulico De La Calle Clemente Orozoco Entre G Vargas Y D Alvarez - 93217 | 93217 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALDAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 443974.94 | 221987.47 | 221987.47 | 221987.47 | 221987.47 | 221987.47 | 221987.47 | 100 | 0 | Otros | 22302 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 0bra terminada / Registro:
CHH17170300912603 | Mejoramiento De Alumbrado Publico Mediante Luminaria Led En Ascension Chihuahua - 145524 | 145524 | Chihuahua | Ascensión | Ascensión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1322400 | 1322400 | 1322400 | 1322400 | 1322400 | 1322400 | 1322400 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación de información registrada. - Se solicita validación de información registrada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912605 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Sector Galache Etapa Cinco - 146873 | 146873 | Chihuahua | Ascensión | Ascensión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 446564.04 | 446564.04 | 446564.04 | 446564.04 | 446564.04 | 446564.04 | 446564.04 | 100 | 0 | Otros | 288 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación de información registrada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912606 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Sector Chacon Etapa Dos - 146863 | 146863 | Chihuahua | Ascensión | Ascensión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 612292.08 | 612292.08 | 612292.08 | 612292.08 | 612292.08 | 612292.08 | 612292.08 | 100 | 0 | Otros | 236 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita verificación de información registrada.
CHH17170300912607 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Sector Chavez Etapa Tres - 146858 | 146858 | Chihuahua | Ascensión | Ascensión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 612622.68 | 612622.68 | 612622.68 | 612622.68 | 612622.68 | 612622.68 | 612622.68 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación de información registrada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912608 | Rehabilitacion De Tomas Y Descargas Incluyendo Tubería De Agua Potable Y Drenaje En Calle Allende Y Veracruz - 145827 | 145827 | Chihuahua | Ascensión | Ascensión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADQUISICIÓN DE MATERIAL REALIZADO POR PRESIDENCIA MUNICIPAL EJECUCIÓN REALIZADO POR JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 409618.08 | 409618.08 | 409618.08 | 409618.08 | 409618.08 | 409618.08 | 409618.08 | 100 | 0 | Otros | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación de información registrada.
CHH17170300912671 | Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada Ejido Guajolotes - 100252 | 100252 | Chihuahua | Balleza | Ejido Guajolotes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 29857 | 29857 | 23749.78 | 23749.78 | 23749.78 | 23749.78 | 23749.78 | 79.5451 | 0 | Otros | 34 | 100 | 80 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento ComedoresCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912673 | Adquisicion Quince Acumuladores Y Accesorios Para Reparacion De Sistema Fotovoltaico En Ejido Guazarachi - 188919 | 188919 | Chihuahua | Balleza | Ejido Guazarachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52106.55 | 52106.55 | 52106.55 | 52106.55 | 52106.55 | 52106.55 | 52106.55 | 100 | 0 | Otros | 175 | 100 | 100 | Financiera: BIEN ADQUIRIDO / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912681 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Benito Juárez En La Joya - 100295 | 100295 | Chihuahua | Balleza | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 80133 | 80133 | 67903.85 | 67903.85 | 67903.85 | 67903.85 | 67903.85 | 84.7389 | 0 | Otros | 59 | 100 | 85 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento ComedoresCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912893 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Ocampo Entre Calles Bella Vista Y Altavista - 172472 | 172472 | Chihuahua | Matamoros | Mariano Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL MATAMOROS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 29862.12 | 29862.12 | 29862.12 | 29862.12 | 29862.12 | 29862.12 | 29862.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912894 | Construcción De Diez Cuartos Dignos Cuatro Por Cuatro Metros - 105370 | 105370 | Chihuahua | Bocoyna | Bocoyna | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 451936 | 225968 | 225968 | 225968 | 225968 | 225968 | 225968 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912895 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Patricio Jariz Las Agujas - 100387 | 100387 | Chihuahua | Bocoyna | Las Agujas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 51837 | 51837 | 43195.73 | 43195.73 | 43195.73 | 43195.73 | 43195.73 | 83.3299 | 0 | Otros | 17 | 100 | 94 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo ComedoresCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912896 | Construcción De Diez Cuartos Dignos Cuatro Por Cuatro Metros - 105272 | 105272 | Chihuahua | Bocoyna | Bahuinocachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 451936 | 225968 | 225968 | 225968 | 225968 | 225968 | 225968 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 10 / Registro:
CHH17170300912897 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Josefa Ortiz De Domínguez En Bahuinocachi - 100429 | 100429 | Chihuahua | Bocoyna | Bahuinocachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 71473 | 71473 | 60270.58 | 60270.58 | 60270.58 | 60270.58 | 60270.58 | 84.3264 | 0 | Otros | 40 | 100 | 81 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento ComedoresCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912898 | Construcción De Veinticinco Cuartos Dignos Cuatro Por Cuatro Metros - 105205 | 105205 | Chihuahua | Bocoyna | Creel | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1129840 | 564920 | 564920 | 564920 | 564920 | 564920 | 564920 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 25 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912899 | Construcción De Diez Cuartos Dignos Cuatro Por Cuatro Metros - 105297 | 105297 | Chihuahua | Bocoyna | Choguita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 451936 | 225968 | 225968 | 225968 | 225968 | 225968 | 225968 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912900 | Construcción De Diez Cuartos Dignos Cuatro Por Cuatro Metros - 105306 | 105306 | Chihuahua | Bocoyna | Panalachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 451936 | 225968 | 225968 | 225968 | 225968 | 225968 | 225968 | 100 | 0 | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 10 / Registro:
CHH17170300912901 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Mariano Escobedo En San Antonio - 100460 | 100460 | Chihuahua | Bocoyna | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 17349 | 17349 | 15477.65 | 15477.65 | 15477.65 | 15477.65 | 15477.65 | 89.2135 | 0 | Otros | 32 | 100 | 90 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento ComedoresCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912902 | Construcción De Doce Cuartos Dignos Cuatro Por Cuatro Metros - 105325 | 105325 | Chihuahua | Bocoyna | San Ignacio de Arareco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 542323.4 | 261433 | 261433 | 261433 | 261433 | 261433 | 261433 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 12 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912903 | Construcción De Treinta Y Cinco Cuartos Dignos De Cuatro Por Cuatro Metros - 104972 | 104972 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1581776 | 790888 | 790888 | 790888 | 790888 | 790888 | 790888 | 100 | 0 | Otros | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 35 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912904 | Construcción De Diez Cuartos Dignos Cuatro Por Cuatro Metros - 105339 | 105339 | Chihuahua | Bocoyna | Sisoguichi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 451936 | 225968 | 225968 | 225968 | 225968 | 225968 | 225968 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912905 | Construcción De Quince Cuartos Dignos Cuatro Por Cuatro Metros - 105347 | 105347 | Chihuahua | Bocoyna | Sojahuachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 677904 | 338952 | 338952 | 338952 | 338952 | 338952 | 338952 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 15 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912907 | Mejoramiento De Unidad Medica En La Localidad De Hueleyvo - 122307 | 122307 | Chihuahua | Guachochi | Hueleyvo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI E IVAN ARMENDARIZ PAYAN | Salud | En Ejecución | 2017 | 426873.31 | 426873.31 | 426873.31 | 426873.31 | 426873.31 | 426873.31 | 426873.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300912909 | Linea De Distribución Eléctrica Ejido Polvorillas Primer Etapa Municipio De Ojinaga - 118033 | 118033 | Chihuahua | Ojinaga | Polvorillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1417564 | 1417564 | 1417564 | 1417564 | 1417564 | 1175468.57 | 1175468.57 | 82.9217 | 0 | Otros | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912910 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Potrrero Del Llano - 117992 | 117992 | Chihuahua | Ojinaga | Potrero del Llano (La Mula) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 63187.47 | 63187.47 | 63187.47 | 63187.47 | 63187.47 | 56748.68 | 56748.68 | 89.81 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro:
CHH17170300912911 | Linea De Distribucion Electrica El Consuelo Municipio De Ojinaga - 118014 | 118014 | Chihuahua | Ojinaga | El Consuelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1111972.57 | 1111972.57 | 1111972.57 | 1111972.57 | 1111972.57 | 1111972.57 | 1111972.57 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro:
CHH17170300912912 | Mejoramiento De Sistema De Agua En La Localidad De Basigochi - 129909 | 129909 | Chihuahua | Guachochi | Basigochi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 54479.01 | 54479.01 | 54479.01 | 54479.01 | 54479.01 | 54479.01 | 54479.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912913 | Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Cohuirabo - 137262 | 137262 | Chihuahua | Guachochi | Cuhuiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ELEAZAR GARCIA PAYAN | Salud | En Ejecución | 2017 | 205133.44 | 205133.44 | 205133.44 | 205133.44 | 205133.44 | 205133.44 | 205133.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912915 | Ampliacion De Rd Electrica En La Localidad De Huizarochi - 132358 | 132358 | Chihuahua | Guachochi | Huizarochi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI E ING DAVID GENARO SOLIS ESPINO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1351567.77 | 1351567.77 | 1351567.77 | 1351567.77 | 1351567.77 | 1351567.77 | 1351567.77 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912916 | Rehabilitacion De Calles En La Localidad De Huizarochi - 122666 | 122666 | Chihuahua | Guachochi | Huizarochi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DANIEL GARDEA CHAVIRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 203870 | 203870 | 203870 | 203870 | 203870 | 203870 | 203870 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912927 | Suministro De Paneles Solares Rancho Blanco - 97316 | 97316 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Rancho Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 94 | 0 | Otros | 30 | 100 | 94 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912931 | Equipamiento Comedor Escolar Pre Escolar Y Primaria Comunitaria En Mesa Lisa - 100947 | 100947 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Mesa Lisa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 62233 | 62233 | 52180.05 | 52180.05 | 52180.05 | 52180.05 | 52180.05 | 83.8463 | 0 | Otros | 32 | 100 | 84 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento ComedoresCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912942 | Equipamiento Comedor Escolar Secundaria General Es Ochenta En Baborigame - 103398 | 103398 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Baborigame | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 100241 | 100241 | 84406.3 | 84406.3 | 84406.3 | 84406.3 | 84406.3 | 84.2034 | 0 | Otros | 217 | 100 | 85 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento ComedoresCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912959 | Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada En Redondeados - 100921 | 100921 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Redondeados | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 61539 | 61539 | 51644.78 | 51644.78 | 51644.78 | 51644.78 | 51644.78 | 83.922 | 0 | Otros | 28 | 100 | 84 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento ComedoresCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912963 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Comunitaria San Pedro Chinatu - 100962 | 100962 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | San Pedro de Chinatú (Ranchería San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 51490 | 51490 | 42927.6 | 42927.6 | 42927.6 | 42927.6 | 42927.6 | 83.3708 | 0 | Otros | 15 | 100 | 84 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento ComedoresCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912975 | Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federal Jesús Osé Péres De Rancho De Enmedio - 100882 | 100882 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Rancho de Enmedio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 92380 | 92380 | 78328.59 | 78328.59 | 78328.59 | 78328.59 | 78328.59 | 84.7896 | 0 | Otros | 70 | 100 | 85 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento ComedoresCantidad: 1 / Registro:
CHH17170300912976 | Suministro De Paneles Solares Tegórachi - 97293 | 97293 | Chihuahua | Guazapares | Tegorachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 94 | 0 | Otros | 30 | 100 | 94 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912978 | Suministro De Paneles Solares Upaguiachi - 98100 | 98100 | Chihuahua | Guazapares | Upaguiachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 102000 | 102000 | 95879.99 | 95879.99 | 95879.99 | 95879.99 | 95879.99 | 94 | 0 | Otros | 36 | 100 | 94 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 12 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912982 | Suministro De Paneles Solares La Cueva - 96973 | 96973 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Cueva | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42500 | 42500 | 39949.99 | 39949.99 | 39949.99 | 39949.99 | 39949.99 | 94 | 0 | Otros | 15 | 100 | 94 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912990 | Suministro De Paneles Solares Los Laureles - 96981 | 96981 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59500 | 59500 | 55929.99 | 55929.99 | 55929.99 | 55929.99 | 55929.99 | 94 | 0 | Otros | 21 | 100 | 94 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 7 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912996 | Suministro De Paneles Solares Bajío De Cuechi - 97411 | 97411 | Chihuahua | Guachochi | Bajío de Cuechi (Cuhechi) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 94 | 0 | Otros | 30 | 100 | 94 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912997 | Rehabilitacion De Unidad Medica En La Comunidad De Los Arbolitos - 137520 | 137520 | Chihuahua | Guachochi | Los Arbolitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y RODOLFO GASTELUM | Salud | En Ejecución | 2017 | 464973.77 | 464973.77 | 464973.77 | 464973.77 | 464973.77 | 464973.77 | 464973.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300912998 | Rehabilitacion De Camino De Laguna De Aboreachi A Sehuerachi - 137107 | 137107 | Chihuahua | Guachochi | Sehuerachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 285260.36 | 285260.36 | 285260.36 | 285260.36 | 285260.36 | 285260.36 | 285260.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912999 | Contruccion De Aula En Telesecundaria En La Localidad De Sehuerachi - 122575 | 122575 | Chihuahua | Guachochi | Sehuerachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI | Educación | En Ejecución | 2017 | 174141.99 | 174141.99 | 174141.99 | 174141.99 | 174141.99 | 174141.99 | 174141.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913000 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huichachi - 121818 | 121818 | Chihuahua | Guachochi | Huichachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 90686.48 | 90686.48 | 90686.48 | 90686.48 | 90686.48 | 90686.48 | 90686.48 | 100 | 0 | Otros | 191 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913001 | Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Gumisachi - 137286 | 137286 | Chihuahua | Guachochi | Gumisachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ELEAZAR GARCIA PAYAN | Salud | En Ejecución | 2017 | 204085.44 | 204085.44 | 204085.44 | 204085.44 | 204085.44 | 204085.44 | 204085.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913002 | Rehabilitacion De Camino Rural De El Aguaje A Barranquita - 132554 | 132554 | Chihuahua | Guachochi | El Aguaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 116432.8 | 116432.8 | 116432.8 | 116432.8 | 116432.8 | 116432.8 | 116432.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913003 | Construccion De Aula En Escuela Primaria De La Localidad Del Aguaje - 132435 | 132435 | Chihuahua | Guachochi | El Aguaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV | Educación | En Ejecución | 2017 | 284520.02 | 284520.02 | 284520.02 | 284520.02 | 284520.02 | 284520.02 | 284520.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913007 | Suministro De Paneles Solares Rancho Tecorichi - 97432 | 97432 | Chihuahua | Guachochi | Rancho Tecorichi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 94 | 0 | Otros | 30 | 100 | 94 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 10 / Registro:
CHH17170300913008 | Construccion De Tres Fosas Septicas En La Localidad De Barrio Escondido - 137503 | 137503 | Chihuahua | Guachochi | Barrio Escondido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 105827.37 | 105827.37 | 105827.37 | 105827.37 | 105827.37 | 105827.37 | 105827.37 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913009 | Mejoramiento De Comedor En Telesecundaria De La Localidad De Huillorare - 137348 | 137348 | Chihuahua | Guachochi | Huillorare | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y EDY BELMER SOTELO LOERA | Educación | En Ejecución | 2017 | 197904.12 | 197904.15 | 197904.15 | 197904.15 | 197904.15 | 197904.15 | 197904.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913010 | Mejoramiento En Aulas De La Telesecundaria De La Localidad De Muracharachi - 122713 | 122713 | Chihuahua | Guachochi | Muracharachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y EDY BELMER SOTELO LOERA | Educación | En Ejecución | 2017 | 197701.66 | 197701.65 | 197701.65 | 197701.65 | 197701.65 | 197701.65 | 197701.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913012 | Mejoramiento En Aulas De La Escuela Secundaria Ochenta Y Siete De La Localidad De Basihuare - 121905 | 121905 | Chihuahua | Guachochi | Basiahuare | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JESUS ARON LOPEZ AGUIRRE | Educación | En Ejecución | 2017 | 230655.35 | 230655.35 | 230655.35 | 230655.35 | 230655.35 | 230655.35 | 230655.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913013 | Mejoramientos De Baños De Telebachillerato En La Localidad De Basihuare - 122676 | 122676 | Chihuahua | Guachochi | Basiahuare | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUIS EDUARDO HERRADA OSUNA | Educación | En Ejecución | 2017 | 37393.11 | 37393.11 | 37393.11 | 37393.11 | 37393.11 | 37393.11 | 37393.11 | 100 | 0 | Otros | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913014 | Rehabilitacion De Camino Rural De Entronque Carretera Guachochi Creel A Cerro Grande - 122717 | 122717 | Chihuahua | Guachochi | Cerro Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR JOSE MIGUEL YAÑEZ RONQUILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 265589.4 | 265589.4 | 265589.4 | 265589.4 | 265589.4 | 265589.4 | 265589.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913015 | Rehabilitacion De Camino Rural De Mesa De Papajichi A Papajichi - 122914 | 122914 | Chihuahua | Guachochi | Papajichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR JOSE MIGUEL YAÑEZ RONQUILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 116432.8 | 116432.8 | 116432.8 | 116432.8 | 116432.8 | 116432.8 | 116432.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913016 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Papajichi - 122687 | 122687 | Chihuahua | Guachochi | Papajichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 98335.08 | 98335.08 | 98335.08 | 98335.08 | 98335.08 | 98335.08 | 98335.08 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913019 | Suministro En Instalacion De Modulos Solares En Aguerare Las Minitas - 95985 | 95985 | Chihuahua | Maguarichi | Aguerare (Las Minitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 286861.62 | 143430.81 | 143430.81 | 143430.81 | 143430.81 | 143430.81 | 143430.81 | 100 | 0 | Otros | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913022 | Suminisro En Instalacion De Modulos Solares En Erechuchique - 95975 | 95975 | Chihuahua | Maguarichi | Erechuchique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 362351.52 | 181175.76 | 181175.76 | 181175.76 | 181175.76 | 181175.76 | 181175.76 | 100 | 0 | Otros | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170300913024 | Suministro En Instalacion De Modulos Solares En La Joya - 95959 | 95959 | Chihuahua | Maguarichi | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60391.92 | 30195.96 | 30195.96 | 30195.96 | 30195.96 | 30195.96 | 30195.96 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170300913025 | Suministro E Instalacion De Modulos Solares En Villeachi - 96031 | 96031 | Chihuahua | Maguarichi | Villeachic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 256665.66 | 128332.83 | 128332.83 | 128332.83 | 128332.83 | 128332.83 | 128332.83 | 100 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170300913028 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Boca Calle Allende Y Sexta - 75522 | 75522 | Chihuahua | Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 44346.5 | 44346.5 | 44346.5 | 44346.5 | 44346.5 | 44346.5 | 44346.5 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170300913029 | Construccion De Aula En Secundaria Comunitaria - 154374 | 154374 | Chihuahua | Guerrero | Las Ranas de Temeychi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2017 | 496871 | 496870.94 | 496870.94 | 496870.94 | 496870.94 | 496870.94 | 496870.94 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913030 | Rehabilitación De Sanitarios En Escuela Primaria Agustín Melgar En Ejido San Luis - 127594 | 127594 | Chihuahua | Jiménez | San Luis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 33224.95 | 33224.95 | 33224.95 | 32334.46 | 32334.46 | 32334.46 | 32334.46 | 97.3198 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913031 | Pavimentacion De Privada Montes De Oca - 190414 | 1714068 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1353659.36 | 1353659.36 | 1353659.36 | 1349240.55 | 490971.28 | 490971.28 | 490971.28 | 36.2699 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 0 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS (M2) / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913032 | Pavimentacion De Calle San Juanito - 190348 | 1714065 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1414122.17 | 1414122.17 | 1414122.17 | 1382949.29 | 553179.72 | 553179.72 | 553179.72 | 39.1182 | 0 | Metros Cuadrados | 302 | 0 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS (M2) / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913033 | Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Sombrerete - 190791 | 1714111 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2290055.13 | 2290055.13 | 2290055.13 | 2285000.61 | 1664763.82 | 1664763.82 | 1664763.82 | 72.6954 | 0 | Metros lineales | 467 | 0 | 54.76 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES (ML) / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913034 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 187894 | 1714084 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 13626946.39 | 7208247.07 | 7208247.07 | 7208247.07 | 51.4875 | 0 | Vivienda | 800 | 0 | 21.5 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA CUARTOS (CTO) / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913035 | Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Huamantla - 190705 | 1714110 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5049591.56 | 5049591.56 | 5049591.56 | 4477649.59 | 1791059.84 | 1791059.84 | 1791059.84 | 35.4694 | 0 | Metros lineales | 384 | 0 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES (ML) / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913036 | Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Atras Quedo La Huella - 190501 | 1714109 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6906400.44 | 6906400.44 | 6906400.44 | 5950606.67 | 4062479.63 | 4062479.63 | 4062479.63 | 58.822 | 0 | Metros lineales | 712 | 0 | 47.12 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES (ML) / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913037 | Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Calle Doctor Jose Guillermo Ortiz Collazo - 189489 | 1714044 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 384769.87 | 384769.87 | 384769.87 | 326149.9 | 162565.78 | 162565.78 | 162565.78 | 42.2501 | 0 | Metros lineales | 1949 | 0 | 16.41 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES (ML) / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913038 | Pavimentacion De Calle Privada Francisco Portillo - 189019 | 1714063 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1123781.22 | 1123781.22 | 1123781.22 | 1119285.85 | 1119285.85 | 1119285.85 | 1119285.85 | 99.6 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS (M2) / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913039 | Construccion De Techumbre Para Jardin De Niños Pedro Guillen - 188513 | 1714051 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1324537 | 1324537 | 1324537 | 1097328.6 | 635090.12 | 635090.12 | 635090.12 | 47.9481 | 0 | Otros | 645 | 0 | 29.79 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ESCUELA (ESCUELA) / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913041 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 188211 | 1714085 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13440000 | 13440000 | 13440000 | 13300807.21 | 5931343.31 | 5931343.31 | 5931343.31 | 44.132 | 0 | Vivienda | 768 | 0 | 7.66 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA CUARTOS (CTO) / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913042 | Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Calle Arturo Álvarez - 189640 | 1714108 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2738026.52 | 2738026.52 | 2738026.52 | 2705167.2 | 2705167.2 | 2705167.2 | 2705167.2 | 98.7999 | 0 | Metros lineales | 268 | 0 | 38.22 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES (ML) / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913043 | Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Prolongacion Calle Tabaco - 189249 | 1714048 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2836739.97 | 2836739.97 | 2836739.97 | 2761510.02 | 1416194.05 | 1416194.05 | 1416194.05 | 49.9233 | 0 | Metros lineales | 5485 | 0 | 18.81 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES (ML) / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913044 | Construccion De Techumbre Para Tele Secundaria Independencia - 188822 | 1714055 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1324537 | 1324537 | 1324537 | 893004.44 | 357201.77 | 357201.77 | 357201.77 | 26.968 | 0 | Otros | 1332 | 0 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ESCUELA (ESCUELA) / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SOLICITAR VALIDACION - SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913045 | Constrccion De Techumbre En Esc Primaria Primaria Ismael Avalos - 188726 | 1714053 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1324537 | 1324537 | 1324537 | 1097999.47 | 439199.79 | 439199.79 | 439199.79 | 33.1587 | 0 | Otros | 290 | 0 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ESCUELA (ESCUELA) / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913046 | Construccion De Techumbre En Esc Primaria Federal Mariano Escobedo - 188765 | 1714054 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1324537 | 1324537 | 1324537 | 893004.44 | 355839.44 | 355839.44 | 355839.44 | 26.8652 | 0 | Otros | 1768 | 0 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ESCUELA (ESCUELA) / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913047 | Construccion De Techumbre Para Jardin De Niños Maria Edme Alvarez - 188348 | 1714050 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1324537 | 1327537 | 1327537 | 1097900.66 | 439160.27 | 439160.27 | 439160.27 | 33.0808 | 0 | Otros | 293 | 0 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ESCUELA (ESCUELA) / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913048 | Pavimentacion Calle Juan Escutia - 180141 | 1714071 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2596374.33 | 2596374.33 | 2596374.33 | 2458018.02 | 1285958.5 | 1285958.5 | 1285958.5 | 49.529 | 0 | Metros Cuadrados | 216 | 0 | 21 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS (M2) / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913049 | Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Islas Malvinas - 181220 | 1714107 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1246695.25 | 1246695.25 | 1246695.25 | 1234365.69 | 824509.96 | 824509.96 | 824509.96 | 66.1356 | 0 | Metros lineales | 373 | 0 | 44.66 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES (ML) / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913050 | Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Santa Clara - 181092 | 1714104 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 708732.63 | 708732.63 | 708732.63 | 700936.57 | 447195.11 | 447195.11 | 447195.11 | 63.0979 | 0 | Metros lineales | 610 | 0 | 40 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES (ML) / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913051 | Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Ramon Rayon - 185725 | 1714124 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2791000 | 2791000 | 2791000 | 2317939.26 | 966435.75 | 966435.75 | 966435.75 | 34.6269 | 0 | Metros lineales | 430 | 0 | 2.82 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES (ML) / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913052 | Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Isla Martinica - 181194 | 1714106 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1641969.35 | 1641969.35 | 1641969.35 | 1618994.37 | 766457 | 766457 | 766457 | 46.6791 | 0 | Metros lineales | 205 | 0 | 13 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES (ML) / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SOLICITAR VALIDACION - SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913053 | Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Sierra Maestra Y Fidel Castro - 181139 | 1714105 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1274822.99 | 1274822.99 | 1274822.99 | 1249020.04 | 625824.97 | 625824.97 | 625824.97 | 49.0911 | 0 | Metros lineales | 384 | 0 | 16.84 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES (ML) / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913054 | Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Salvador Herrera Corral - 185672 | 1714043 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1624169.6 | 1624169.36 | 1624169.36 | 1363291.84 | 702983.84 | 702983.84 | 702983.84 | 43.2827 | 0 | Metros lineales | 452 | 0 | 19.28 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES (ML) / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913057 | Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Atun - 185484 | 1714046 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1433823.91 | 1433823.91 | 1433823.91 | 1278219.74 | 675548.35 | 675548.35 | 675548.35 | 47.1152 | 0 | Metros lineales | 141 | 0 | 21.42 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES (ML) / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913058 | Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Charal - 175921 | 1714045 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 241547.03 | 241547.03 | 241547.03 | 219482.6 | 133466.32 | 133466.32 | 133466.32 | 55.2548 | 0 | Metros lineales | 71 | 0 | 34.68 | Financiera: / Física: UNIDAD METROS LINEALES / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913059 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 182534 | 1714079 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 13885218.56 | 8962639.64 | 8962639.64 | 8962639.64 | 64.0189 | 0 | Vivienda | 800 | 0 | 40.91 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA CUARTOS (CTO) / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913060 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 182532 | 1714078 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 13896832.48 | 9163987.16 | 9163987.16 | 9163987.16 | 65.4571 | 0 | Vivienda | 800 | 0 | 43.24 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA CUARTOS (CTO) / Registro: solicitar validacion
CHH17170300913061 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 182549 | 1714083 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 13872027.04 | 5548810.82 | 5548810.82 | 5548810.82 | 39.6344 | 0 | Vivienda | 800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA CUARTOS (CTO) / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913062 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 182548 | 1714082 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 13873794.88 | 5549517.95 | 5549517.95 | 5549517.95 | 39.6394 | 0 | Vivienda | 800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA CUARTOS (CTO) / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913063 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 182546 | 1714081 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 13878418.64 | 5551367.46 | 5551367.46 | 5551367.46 | 39.6526 | 0 | Vivienda | 800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA CUARTOS (CTO) / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913064 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 182545 | 1714080 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 13886587.36 | 10337173.21 | 10337173.21 | 10337173.21 | 73.837 | 0 | Vivienda | 800 | 0 | 57.4 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA CUARTOS (CTO) / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913065 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 182530 | 1714077 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 13905193.76 | 8065009.51 | 8065009.51 | 8065009.51 | 57.6072 | 0 | Vivienda | 800 | 0 | 30 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA CUARTOS (CTO) / Registro: solicitar validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913066 | Construccion De Techumbre Para El Refugio De Niños Desamparados Esmirna - 180826 | 1714076 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1552780.78 | 1552780.78 | 1552780.78 | 1118657.69 | 979058.35 | 979058.35 | 979058.35 | 63.0519 | 0 | Otros | 480 | 0 | 19.2 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA (OBRA) / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913067 | Pavimentacion Calle Tercera - 179906 | 1714069 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4080754.4 | 4080754.4 | 4080754.4 | 3319577.44 | 2774936.29 | 2774936.29 | 2774936.29 | 68.0006 | 0 | Metros Cuadrados | 194 | 0 | 72.31 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS (M2) / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913068 | Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Che Guevara - 180992 | 1714103 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3406754.21 | 3406754.21 | 3406754.21 | 3377738.68 | 1351095.48 | 1351095.48 | 1351095.48 | 39.6593 | 0 | Metros lineales | 541 | 0 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES (ML) / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913070 | Pavimentacion Calle Luis Escobar - 180066 | 1714070 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3799380.52 | 3799380.52 | 3799380.52 | 3197450.94 | 1278980.38 | 1278980.38 | 1278980.38 | 33.6629 | 0 | Metros Cuadrados | 476 | 0 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS (M2) / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913071 | Pavimentacion De Calle Gilberto Cortez - 178152 | 1714061 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3510461.55 | 3510461.55 | 3510461.55 | 2777383.95 | 1291645.46 | 1291645.46 | 1291645.46 | 36.7942 | 0 | Metros Cuadrados | 557 | 0 | 13.46 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS (M2) / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913072 | Pavimentacion De Calle Jose Velarde Romero - 177897 | 1714058 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1826637.15 | 1826637 | 1826637 | 1811841 | 828316.37 | 828316.37 | 828316.37 | 45.3465 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 10 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS (M2) / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913073 | Pavimentacion Calle Ocho De Octubre - 177813 | 1714057 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1323563.28 | 1323563.28 | 1323563.28 | 1271001.85 | 508400.74 | 508400.74 | 508400.74 | 38.4115 | 0 | Metros Cuadrados | 787 | 0 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS (M2) / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913074 | Pavimentacion De Calle Terrazo - 178108 | 1714060 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2037697.9 | 2037697.9 | 2037697.9 | 1232654.99 | 1232654.99 | 1232654.99 | 1232654.99 | 60.4925 | 0 | Metros Cuadrados | 177 | 0 | 35.9 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS (M2) / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913075 | Pavimentacion De Calle Cardameño Yepachic - 178613 | 1714064 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2187748.05 | 2187748.05 | 2187748.05 | 1915104.72 | 1239164.54 | 1239164.54 | 1239164.54 | 56.6411 | 0 | Metros Cuadrados | 158 | 0 | 41.17 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS (M2) / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913076 | Pavimentacion Calle Ruben Jaramillo - 177646 | 1714056 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2159133.76 | 2159133.76 | 2159133.76 | 1952218.89 | 1748475.69 | 1748475.69 | 1748475.69 | 80.9804 | 0 | Metros Cuadrados | 1075 | 0 | 83 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS (M2) / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913077 | Pavimentacion Calle Creel - 178659 | 1714066 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1301494.25 | 1301494.25 | 1301494.25 | 1227428.2 | 490971.28 | 490971.28 | 490971.28 | 37.7237 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 0 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS (M2) / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913078 | Pavimentacion De Calle Defensa Popular - 178322 | 1714062 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1863197.56 | 1863197.56 | 1863197.56 | 1856020.69 | 742408.28 | 742408.28 | 742408.28 | 39.8459 | 0 | Metros Cuadrados | 499 | 0 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS (M2) / Registro: SOLICITO VALIDACION
CHH17170300913079 | Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario Calle Islas Carolina - 176651 | 1714047 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 962891.46 | 962891.46 | 962891.46 | 864698.25 | 392955.95 | 392955.95 | 392955.95 | 40.81 | 0 | Metros lineales | 134 | 0 | 9.38 | Financiera: / Física: Unidad de Medida Metros lineales / Registro: Solicitar validacion
CHH17170300913080 | Pavimentacion Calle Algodon - 178708 | 1714067 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 543811.83 | 543811.83 | 543811.83 | 519430.54 | 207772.22 | 207772.22 | 207772.22 | 38.2066 | 0 | Metros Cuadrados | 287 | 0 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS (M2) / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913081 | Pavimentacion De Calle Piedras - 177986 | 1714059 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1878182.7 | 1878182.7 | 1878182.7 | 1864996.94 | 1722355.92 | 1722355.92 | 1722355.92 | 91.7033 | 0 | Metros Cuadrados | 414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS (M2) / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170300913082 | Mejoramiento De La Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Siglo Veintiuno - 148959 | 148959 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 199495.38 | 199495.38 | 199495.38 | 199495.38 | 199495.38 | 199495.38 | 199495.38 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . ViviendaCantidad: 2 / Registro:
CHH17170300913083 | Mejoramiento De La Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Loma De Morelos - 148950 | 148950 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 441030.85 | 441030.85 | 441030.85 | 441030.85 | 441030.85 | 441030.85 | 441030.85 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . ViviendaCantidad: 6 / Registro:
CHH17170300913084 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Puerto Anapra - 149395 | 149395 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8649317.11 | 8649317.11 | 8649317.11 | 8649317.11 | 8649317.11 | 8649317.11 | 8649317.11 | 100 | 0 | Vivienda | 480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . ViviendaCantidad: 120 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913085 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuarto Colonia Chihuahua - 149562 | 149562 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 84018 | 84018 | 84018 | 84018 | 84018 | 84018 | 84018 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . ViviendaCantidad: 1 / Registro:
CHH17170300913086 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Los Ojitos - 149215 | 149215 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 314973 | 314973 | 314973 | 314973 | 314973 | 314973 | 314973 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . ViviendaCantidad: 3 / Registro:
CHH17170300913087 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Granjas Santa Elena - 149381 | 149381 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 317444.47 | 317444.47 | 317444.47 | 317444.47 | 317444.47 | 317444.47 | 317444.47 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . ViviendaCantidad: 3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913088 | Mejoramiento De La Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Lomas De Poleo - 148943 | 148943 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 401236.34 | 401236.34 | 401236.34 | 401236.34 | 401236.34 | 401236.34 | 401236.34 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . ViviendaCantidad: 4 / Registro:
CHH17170300913089 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Campesina - 149274 | 149274 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2137120.02 | 2317120.02 | 2317120.02 | 2317120.02 | 2317120.02 | 2317120.02 | 2317120.02 | 100 | 0 | Vivienda | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . ViviendaCantidad: 46 / Registro:
CHH17170300913090 | Mejoramiento De La Vivienda Construcción De Cuarto En Colonia Juanita Luna - 148936 | 148936 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 74536.42 | 74536.42 | 74536.42 | 74536.42 | 74536.42 | 74536.42 | 74536.42 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . ViviendaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913091 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Tarahumara - 148875 | 148875 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3989263 | 3989263 | 3989263 | 3989263 | 3989263 | 3989263 | 3989263 | 100 | 0 | Vivienda | 184 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . ViviendaCantidad: 46 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913092 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Gustavo Díaz Ordaz - 149318 | 149318 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 199495.38 | 199945.38 | 199945.38 | 199945.38 | 199945.38 | 199945.38 | 199945.38 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . ViviendaCantidad: 2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913093 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuarto En Colonia Carlos Chavira - 149362 | 149362 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 84018.02 | 94018.02 | 94018.02 | 94018.02 | 94018.02 | 94018.02 | 94018.02 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . ViviendaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913094 | Mejoramietno De Vivienda Construcción De Cuarto En Colonia Palos Chinos - 149298 | 149298 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 74536.42 | 74536.42 | 74536.42 | 74536.42 | 74536.42 | 74536.42 | 74536.42 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . ViviendaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913095 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Ampliación Fronteriza - 149247 | 149247 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1391671.74 | 1391671.74 | 1391671.74 | 1391671.74 | 1391671.74 | 1391671.74 | 1391671.74 | 100 | 0 | Vivienda | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . ViviendaCantidad: 18 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913096 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Felipe Ángeles - 149238 | 149238 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2753536.2 | 3126218.3 | 3126218.3 | 3126218.3 | 3126218.3 | 3126218.3 | 3126218.3 | 100 | 0 | Vivienda | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . ViviendaCantidad: 36 / Registro:
CHH17170300913098 | Construccion De Cuarto Para Baño - 186626 | 186626 | Chihuahua | Huejotitán | El Arco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 baños terminado / Registro:
CHH17170300913099 | Construcion De Dos Cuatros - 186570 | 186570 | Chihuahua | Huejotitán | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54522.67 | 54522.67 | 54522.67 | 54522.67 | 54522.67 | 54522.67 | 54522.67 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 2 cuartos terminados / Registro:
CHH17170300913100 | Construccion De Cuarto Para Baño - 186660 | 186660 | Chihuahua | Huejotitán | Los Chihuites | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 baño terminado / Registro:
CHH17170300913101 | Construccion De Cuarto - 186581 | 186581 | Chihuahua | Huejotitán | Los Chihuites | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27261.33 | 27261.33 | 27261.33 | 27261.33 | 27261.33 | 27261.33 | 27261.33 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 cuarto terminado / Registro:
CHH17170300913102 | Construccion De Cuarto Para Baño - 186639 | 186639 | Chihuahua | Huejotitán | Jacales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 baño terminado / Registro:
CHH17170300913103 | Construccion De Cuarto Para Baño - 186592 | 186592 | Chihuahua | Huejotitán | La Sauceda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 baño terminado / Registro:
CHH17170300913104 | Construccion De Cuarto - 186509 | 186509 | Chihuahua | Huejotitán | La Sauceda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27261.33 | 27261.33 | 27261.33 | 27261.33 | 27261.33 | 27261.33 | 27261.33 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170300913105 | Pavimentacion De Subida A El Sauz - 186715 | 186715 | Chihuahua | Huejotitán | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170300913106 | Construccion De Cuarto - 186477 | 186477 | Chihuahua | Huejotitán | Las Eras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27261.33 | 27261.33 | 27261.33 | 27261.33 | 27261.33 | 27261.33 | 27261.33 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170300913107 | Ampliación Y Rehabilitación Alcantarillado Sanitario - 182999 | 182999 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | Ignacio Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 767797.9 | 767797.9 | 767797.9 | 767797.9 | 767797.9 | 767797.9 | 767797.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913108 | Ampliación De Red Electrica Barrio Azteca Maria Atocha Garcia - 182114 | 182114 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | Ignacio Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 22126.11 | 22126.11 | 22126.11 | 22126.11 | 22126.11 | 22126.11 | 22126.11 | 100 | 0 | Otros | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170300913109 | Ampliación De Red Electrica Barrio Pacifico Benjamin Garcia - 177875 | 177875 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | Ignacio Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 174269 | 174269 | 174269 | 174269 | 174269 | 174269 | 174269 | 100 | 0 | Otros | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170300913110 | Ampliación De Red Electrica Barrio Chihuahuita Miguel Reyes Villa - 177624 | 177624 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | Ignacio Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 75010.98 | 75010.98 | 75010.98 | 75010.98 | 75010.98 | 75010.98 | 75010.98 | 100 | 0 | Otros | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170300913111 | Ampliación De Red Electrica Barrio Pacifico Rosendo De La Cruz - 177970 | 177970 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | Ignacio Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 215573.47 | 215753.47 | 215753.47 | 215753.47 | 215753.47 | 215753.47 | 215753.47 | 100 | 0 | Otros | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170300913112 | Ampliación De Red Electrica Barrio Abraham Glez Carlos Ramos - 182283 | 182283 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | Abraham González | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 95440.53 | 95440 | 95440 | 95440 | 95440 | 95440 | 95440 | 100 | 0 | Otros | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170300913113 | Ampliación De Red Electrica Fco I Madero Octavio Lucero - 182175 | 182175 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | Francisco I. Madero (San Miguel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIUON OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 24947.42 | 24947.28 | 24947.28 | 24947.28 | 24947.28 | 24947.28 | 24947.28 | 100 | 0 | Otros | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170300913114 | Ampliación De Red Electrica Fco I Madero Ramona Zamarrron Hilda Medrano - 182275 | 182275 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | Francisco I. Madero (San Miguel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 23998.08 | 23998.08 | 23998.08 | 23998.08 | 23998.08 | 23998.08 | 23998.08 | 100 | 0 | Otros | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170300913115 | Ampliación De Red Electrica Fco I Madero Ramona Zamarron - 182205 | 182205 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | Francisco I. Madero (San Miguel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 26971.94 | 26971.94 | 26971.94 | 26971.94 | 26971.94 | 26971.94 | 26971.94 | 100 | 0 | Otros | 21 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170300913116 | Ampliación De Red Electrica En Ignacio Allende Inocencia Tena - 182380 | 182380 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | Ignacio Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 43211.57 | 43211.57 | 43211.57 | 43211.57 | 43211.57 | 43211.57 | 43211.57 | 100 | 0 | Otros | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170300913117 | Ampliación De Red Electrica En Ignacio Allende Maritza Ruiz - 182371 | 182371 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | Ignacio Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 89099.13 | 89099.13 | 89099.13 | 89099.13 | 89099.13 | 89099.13 | 89099.13 | 100 | 0 | Otros | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170300913118 | Ampliación De Red Electrica En Ignacio Allende Adan Ruiz - 182306 | 182306 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | Ignacio Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 76512.67 | 76512.67 | 76512.67 | 76512.67 | 76512.67 | 76512.67 | 76512.67 | 100 | 0 | Otros | 21 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170300913119 | Ampliación De Red Electrica Barrio Ojo De La Piedra Luis Duran - 182966 | 182966 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | Ojo de la Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAs publicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 55974.64 | 55974.64 | 55974.64 | 55974.64 | 55974.64 | 55974.64 | 55974.64 | 100 | 0 | Otros | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913120 | Ampliación Y Rehabilitación Alcantarillado Sanitario - 193485 | 193485 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | El Saucito (El Sauz) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 921726 | 921726 | 921726 | 921726 | 921726 | 921726 | 921726 | 100 | 0 | Otros | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170300913121 | Ampliación De Red Electrica Barrio El Saucito Silvia Escobar - 182927 | 182927 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | El Saucito (El Sauz) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 43083.79 | 43083.79 | 43083.79 | 43083.79 | 43083.79 | 43083.79 | 43083.79 | 100 | 0 | Otros | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170300913122 | Ampliación De Red Electrica Barrio El Saucito Jesus Muñoz - 182925 | 182925 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | El Saucito (El Sauz) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 76856.77 | 76856.77 | 76856.77 | 76856.77 | 76856.77 | 76856.77 | 76856.77 | 100 | 0 | Otros | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170300913123 | Tanque De Agua Potable San Pedro - 192906 | 192906 | Chihuahua | Janos | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN UN 100% / Física: OBRA CONCLUIDA EN UN 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913124 | Apertura De Camino Mesa De Los Leales A Juan De Haro - 95128 | 95128 | Chihuahua | Morelos | Rancho Mesa los Leales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M DE MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 345935.78 | 345935.78 | 345935.78 | 345935.78 | 345935.78 | 345935.78 | 345935.78 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170300913126 | Rasreo Con Revestimiento En Trams Criticos Del Camino Arroyo De Los Giles Santa Rosa La Lajita - 158145 | 158145 | Chihuahua | Morelos | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M DE MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 717085.22 | 717085.22 | 717085.22 | 717085.22 | 717085.22 | 717085.22 | 717085.22 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170300913127 | Rehabilitación De Caminos Zona Suroeste - 160856 | 160856 | Chihuahua | Morelos | Sorobuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M DE MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 991539 | 991539 | 991539 | 991539 | 991539 | 991539 | 991539 | 100 | 0 | Otros | 420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170300913128 | Red De Alumbrado - 158144 | 158144 | Chihuahua | Morelos | El Tablón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 295800 | 295800 | 295800 | 295800 | 295800 | 295800 | 295800 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170300913133 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 145066 | 145066 | Chihuahua | Namiquipa | Namiquipa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 38924.1 | 38924.1 | 38924.1 | 38924.1 | 38924.1 | 38924.1 | 38924.1 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913135 | Equipamiento Deposito De Agua Potable - 142135 | 142135 | Chihuahua | Namiquipa | Namiquipa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA AL 3ER. TRIMESTRE / Física: / Registro:
CHH17170300913136 | Construcción De Techumbre Oscar Trillo - 135539 | 135539 | Chihuahua | Namiquipa | Namiquipa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18131.81 | 18131.81 | 18131.81 | 18131.81 | 18131.81 | 18131.81 | 18131.81 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913137 | Mantenimiento De La Red General De Drenaje Sanitario En Las Comunidades Del Municipio - 142775 | 142775 | Chihuahua | Namiquipa | Namiquipa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 19382.99 | 19382.99 | 19382.99 | 19382.99 | 19382.99 | 19382.99 | 19382.99 | 100 | 0 | Otros | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913138 | Ampliación De Red Eléctrica Alfredo Burciaga De Rancho De Gracia - 143202 | 143202 | Chihuahua | Namiquipa | Namiquipa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913139 | Construcción Comedor Comunitario Casas Coloradas Namiquipa - 142493 | 142493 | Chihuahua | Namiquipa | Namiquipa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 48790.16 | 48790.16 | 48790.16 | 48790.16 | 48790.16 | 48790.16 | 48790.16 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA AL 3ER. TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913140 | Ampliación De Red De Agua Potable Calle Tercera Namiquipa - 142366 | 142366 | Chihuahua | Namiquipa | Namiquipa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6349.6 | 6349.6 | 6349.6 | 6349.6 | 6349.6 | 6349.6 | 6349.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913141 | Caminos Saca Cosechas - 142053 | 142053 | Chihuahua | Namiquipa | Namiquipa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 23860.95 | 23860.95 | 23860.95 | 23860.95 | 23860.95 | 23860.95 | 23860.95 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA AL 3ER.TRIMESTRE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913142 | Equipamiento Boiler Solar - 142189 | 142189 | Chihuahua | Namiquipa | Namiquipa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 88540.01 | 88540.01 | 88540.01 | 88540.01 | 88540.01 | 88540.01 | 88540.01 | 100 | 0 | Otros | 146 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913143 | Construcción De Cuarto Para Baño Señora Villareal - 137650 | 137650 | Chihuahua | Namiquipa | Namiquipa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913144 | Mantenimiento De Red De Drenaje En Namiquipa - 136727 | 136727 | Chihuahua | Namiquipa | Namiquipa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 14572 | 14572 | 14572 | 14572 | 14572 | 14572 | 14572 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913145 | Ampliación De Red De Agua Potable Calle Séptima Namiquipa - 136431 | 136431 | Chihuahua | Namiquipa | Namiquipa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 29215.6 | 29215.6 | 29215.6 | 29215.6 | 29215.6 | 29215.6 | 29215.6 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913146 | Mantenimiento De Alumbrado Público - 136306 | 136306 | Chihuahua | Namiquipa | Namiquipa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 49156.5 | 49156.5 | 49156.5 | 49156.5 | 49156.5 | 49156.5 | 49156.5 | 100 | 0 | Otros | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913148 | Ampliacion De Red De Drenaje En Barrio Arivechi - 138944 | 138944 | Chihuahua | Namiquipa | Namiquipa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 57951.81 | 57951.81 | 57951.81 | 57951.81 | 57951.81 | 57951.81 | 57951.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 37 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 3ER. TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913149 | Tomas Domiciliarias - 134975 | 134975 | Chihuahua | Namiquipa | Namiquipa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 13896.5 | 13896.5 | 13896.5 | 13896.5 | 13896.5 | 13896.5 | 13896.5 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 3ER. TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913151 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Barrio El Llano - 135213 | 135213 | Chihuahua | Namiquipa | Namiquipa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 279329.18 | 279329.18 | 279329.18 | 279329.18 | 279329.18 | 279329.18 | 279329.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913152 | Equipamiento Del Cas - 135125 | 135125 | Chihuahua | Namiquipa | Namiquipa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 79725.99 | 79725.99 | 79725.99 | 79725.99 | 79725.99 | 79725.99 | 79725.99 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE / Física: CONCLUIDA AL 3ER. TRIMESTRE / Registro:
CHH17170300913153 | Mantenimiento De Red De Agua Potable En Namiquipa - 135098 | 135098 | Chihuahua | Namiquipa | Namiquipa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7308 | 7308 | 7308 | 7308 | 7308 | 7308 | 7308 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913154 | Tomas Domiciliarias En Namiquipa - 134864 | 134864 | Chihuahua | Namiquipa | Namiquipa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 15153.01 | 15153.01 | 15153.01 | 15153.01 | 15153.01 | 15153.01 | 15153.01 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913155 | Construcción De Techumbre Ramona Sinaloa - 136519 | 136519 | Chihuahua | Namiquipa | Namiquipa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913156 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Casavantes En Namiquipa - 112777 | 112777 | Chihuahua | Namiquipa | Namiquipa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 23573.63 | 23573.63 | 23573.63 | 23573.63 | 23573.63 | 23573.63 | 23573.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913157 | Caminos Saca Cosechas Namiquipa A Armera - 120015 | 120015 | Chihuahua | Namiquipa | Namiquipa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 90919.16 | 90919.16 | 90919.16 | 90919.16 | 90919.16 | 90919.16 | 90919.16 | 100 | 0 | Otros | 53 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA AL 3ER. TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913158 | Mantenimiento De Caminos Namiquipa Pueblo Viejo - 120189 | 120189 | Chihuahua | Namiquipa | Namiquipa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 26463.54 | 26463.54 | 26463.54 | 26463.54 | 26463.54 | 26463.54 | 26463.54 | 100 | 0 | Otros | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913159 | Mantenimiento De Caminos - 114338 | 114338 | Chihuahua | Namiquipa | Namiquipa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 120758.62 | 120758.62 | 120758.62 | 120758.62 | 120758.62 | 120758.62 | 120758.62 | 100 | 0 | Otros | 372 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913160 | Ampliación De Red Eléctrica En Namiquipa Y La Hacienda - 68279 | 68279 | Chihuahua | Namiquipa | Namiquipa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA AL 3ER. TRIMESTRE / Física: / Registro:
CHH17170300913162 | Equipamiento De Pozo Profundo Adolfo Ruíz Cortines Namiquipa - 143077 | 143077 | Chihuahua | Namiquipa | Adolfo Ruiz Cortínez (Providencia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Otros | 183 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: / Registro:
CHH17170300913163 | Construcción De Techumbre Karla Enriquez Aviña - 136211 | 136211 | Chihuahua | Namiquipa | Armera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5990.23 | 5990.23 | 5990.23 | 5990.23 | 5990.23 | 5990.23 | 5990.23 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913164 | Construcción De Techumbre Christian Rico - 135624 | 135624 | Chihuahua | Namiquipa | Armera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10797.81 | 10797.81 | 10797.81 | 10797.81 | 10797.81 | 10797.81 | 10797.81 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913165 | Construcción De Cuarto Dormitorio Roberto Chavez En Arroyo De Encinos - 142051 | 142051 | Chihuahua | Namiquipa | Arroyo de Encinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31869.43 | 31869.43 | 31869.43 | 31869.43 | 31869.43 | 31869.43 | 31869.43 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA AL 3ER. TRIMESTRE / Física: / Registro:
CHH17170300913167 | Mantenimiento De Deposito De Agua Potable Los Cerritos Namiquipa - 120634 | 120634 | Chihuahua | Namiquipa | Cerritos de Enmedio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5980.01 | 5980.01 | 5980.01 | 5980.01 | 5980.01 | 5980.01 | 5980.01 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913169 | Mantenimiento De Caminos Las Cruces - 122364 | 122364 | Chihuahua | Namiquipa | Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100 | 0 | Metros lineales | 290 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA AL 3ER. TRIMESTRE / Física: / Registro:
CHH17170300913170 | Ampliación De Red Eléctrica José Ortega Las Cruces - 125850 | 125850 | Chihuahua | Namiquipa | Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 22499.29 | 22499.29 | 22499.29 | 22499.29 | 22499.29 | 22499.29 | 22499.29 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913171 | Mantenimiento De Caminos División Del Norte - 139490 | 139490 | Chihuahua | Namiquipa | División del Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 97106.82 | 97106.82 | 97106.82 | 97106.82 | 97106.82 | 97106.82 | 97106.82 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913173 | Mantenimiento De Caminos Felipe Ángeles - 120034 | 120034 | Chihuahua | Namiquipa | Felipe Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9698.8 | 9698.8 | 9698.8 | 9698.8 | 9698.8 | 9698.8 | 9698.8 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913174 | Caminos Saca Cosechas Santa Clara Ojos Azules Campo Santo Ortega El Oso El Progreso - 140697 | 140697 | Chihuahua | Namiquipa | Santa Clara (Lázaro Cárdenas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 102560 | 102560 | 102560 | 102560 | 102560 | 102560 | 102560 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913175 | Equipamiento De Pozo De Agua Potable Ejido Santa Clara Namiquipa - 122401 | 122401 | Chihuahua | Namiquipa | Santa Clara (Lázaro Cárdenas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 13186 | 13186 | 13186 | 13186 | 13186 | 13186 | 13186 | 100 | 0 | Otros | 41 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA AL 3ER. TRIMESTRE / Física: / Registro:
CHH17170300913177 | Construcción De Linea De Conducción E Impulsión En El Molino - 136177 | 136177 | Chihuahua | Namiquipa | El Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 224400.09 | 224400.09 | 224400.09 | 224400.09 | 224400.09 | 224400.09 | 224400.09 | 100 | 0 | Otros | 93 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913180 | Mantenimiento De Red De Drenaje En El Molino - 136906 | 136906 | Chihuahua | Namiquipa | El Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA AL 3ER. TRIMESTRE / Física: / Registro:
CHH17170300913181 | Construcción De Cuarto De Baño María Jesús Varela El Molino - 137038 | 137038 | Chihuahua | Namiquipa | El Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12941.5 | 12941.5 | 12941.5 | 12941.5 | 12941.5 | 12941.5 | 12941.5 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913182 | Tomas Domiciliarias El Molino - 135001 | 135001 | Chihuahua | Namiquipa | El Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA AL 3ER. TRIMESTRE / Física: / Registro:
CHH17170300913183 | Construcción De Cuarto Para Baño María Isabel Torres Pérez - 114842 | 114842 | Chihuahua | Namiquipa | El Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14941 | 14941 | 14941 | 14941 | 14941 | 14941 | 14941 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913184 | Mantenimientos De Caminos El Molino - 114121 | 114121 | Chihuahua | Namiquipa | El Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 36085 | 36085 | 36085 | 36085 | 36085 | 36085 | 36085 | 100 | 0 | Otros | 442 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA AL 3ER. TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913185 | Construcción De Cuarto Para Baño María Cleofas Hernandez Nuevo Namiquipa - 137492 | 137492 | Chihuahua | Namiquipa | Nuevo Namiquipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12191.37 | 12191.37 | 12191.37 | 12191.37 | 12191.37 | 12191.37 | 12191.37 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913186 | Construcción De Cuarto De Baño Margarita Miranda Nuevo Namiquipa - 137452 | 137452 | Chihuahua | Namiquipa | Nuevo Namiquipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11669.37 | 11669.37 | 11669.37 | 11669.37 | 11669.37 | 11669.37 | 11669.37 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA AL 3ER. TRIMESTRE / Física: / Registro:
CHH17170300913187 | Equipamiento De Bomba De Agua En Nuevo Namqiuipa - 122398 | 122398 | Chihuahua | Namiquipa | Nuevo Namiquipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51543.75 | 51543.75 | 51543.75 | 51543.75 | 51543.75 | 51543.75 | 51543.75 | 100 | 0 | Otros | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913188 | Mantenimiento De La Red De Agua Potable En El Oso - 142328 | 142328 | Chihuahua | Namiquipa | El Oso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6778.8 | 6778.8 | 6778.8 | 6778.8 | 6778.8 | 6778.8 | 6778.8 | 100 | 0 | Otros | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913189 | Rehabilitación De Vivienda Ema Antillon En El Oso - 114849 | 114849 | Chihuahua | Namiquipa | El Oso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29866.32 | 29866.32 | 29866.32 | 29866.32 | 29866.32 | 29866.32 | 29866.32 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 3ER. TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913190 | Construcción De Cuarto Dormitorio Eleazar Piñuelas En El Pacifico - 142110 | 142110 | Chihuahua | Namiquipa | El Pacífico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5263.44 | 5263.44 | 5263.44 | 5263.44 | 5263.44 | 5263.44 | 5263.44 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913192 | Construcción De Cuarto Para Baño María Cadena El Pacífico - 142444 | 142444 | Chihuahua | Namiquipa | El Pacífico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5031.5 | 5031.5 | 5031.5 | 5031.5 | 5031.5 | 5031.5 | 5031.5 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro:
CHH17170300913193 | Construcción De Cuarto Para Baño Lidio Cadena - 137386 | 137386 | Chihuahua | Namiquipa | El Pacífico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8192.5 | 8192.5 | 8192.5 | 8192.5 | 8192.5 | 8192.5 | 8192.5 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913194 | Mantenimiento De Red De Agua Potable En El Progreso - 112873 | 112873 | Chihuahua | Namiquipa | Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913195 | Red De Distribucion Electrica Barrio Rumbo A La Presa - 158135 | 158135 | Chihuahua | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1616343.48 | 808171.94 | 807851.14 | 807851.14 | 807851.14 | 807851.14 | 807851.14 | 99.9603 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170300913196 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En El Barrio La Presa - 95099 | 95099 | Chihuahua | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 871361.69 | 871361.69 | 871361.69 | 871361.69 | 871361.69 | 871361.69 | 871361.69 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170300913197 | Rehabilitacón De Aulas En La Escuela Primaria Mariano Arista - 95091 | 95091 | Chihuahua | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M DE MORELOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 104500 | 104500 | 104500 | 104500 | 104500 | 104500 | 104500 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170300913198 | Alumbrado Publico En Morelos - 95070 | 95070 | Chihuahua | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 403149.88 | 403149.88 | 403149.88 | 403149.88 | 403149.88 | 403149.88 | 403149.88 | 100 | 0 | Otros | 275 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170300913199 | Rehabilitación De Caminos Zona Centro - 160890 | 160890 | Chihuahua | Morelos | Barranco de la Yerba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M DE MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 938970 | 938970 | 938970 | 938970 | 938970 | 938970 | 938970 | 100 | 0 | Otros | 1040 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170300913200 | Rehabilitación E Incorporación De Fuentes De Abastecimiento Del Sistema De Agua Potable En Nonoava - 100675 | 100675 | Chihuahua | Nonoava | Nonoava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2800000 | 2800000 | 2582843.06 | 2582843.06 | 2582843.06 | 2582843.06 | 2582843.06 | 92.2444 | 0 | Otros | 1272 | 100 | 93 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: pOZOCantidad: 2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913201 | Construcción De Techumbre Leslie Realivazquez - 135513 | 135513 | Chihuahua | Namiquipa | Ejido Rodrigo M. Quevedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 16202.88 | 16202.88 | 16202.88 | 16202.88 | 16202.88 | 16202.88 | 16202.88 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE / Física: CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913202 | Construccion De Linea De Conduccion En Gomez Y Gomez - 135363 | 135363 | Chihuahua | Namiquipa | Salvador Gómez y Gómez (El Nogal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 47250 | 47250 | 47250 | 47250 | 47250 | 47250 | 47250 | 100 | 0 | Otros | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913203 | Ampliación De Red Eléctrica Santa Catalina De Villela - 112114 | 112114 | Chihuahua | Namiquipa | Santa Catalina de Villela (Santa Catarina) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 42591 | 42591 | 42591 | 42591 | 42591 | 42591 | 42591 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913204 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Privada Hidalgo El Terrero - 146087 | 146087 | Chihuahua | Namiquipa | El Terrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 14289.29 | 14289.29 | 14289.29 | 14289.29 | 14289.29 | 14289.29 | 14289.29 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913205 | Ampliación De La Red De Drenaje Avenida Juarez El Terrero - 143979 | 143979 | Chihuahua | Namiquipa | El Terrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 42979.49 | 42979.49 | 42979.49 | 42979.49 | 42979.49 | 42979.49 | 42979.49 | 100 | 0 | Otros | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913207 | Construcción De Techumbre Elsa Yanira Castillo - 135477 | 135477 | Chihuahua | Namiquipa | El Terrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23954.28 | 23954.28 | 23954.28 | 23954.28 | 23954.28 | 23954.28 | 23954.28 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913208 | Tomas Domiciliarias De La Calle Venustiano Carranza El Terrero - 142791 | 142791 | Chihuahua | Namiquipa | El Terrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6039 | 6039 | 6039 | 6039 | 6039 | 6039 | 6039 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913209 | Construcción De Cuarto Dormitorio Ramón Hernandez En El Terrero - 142480 | 142480 | Chihuahua | Namiquipa | El Terrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8919 | 8919 | 8919 | 8919 | 8919 | 8919 | 8919 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913211 | Construcción De Cuarto Dormitorio Angelica Barraza En El Terrero - 142190 | 142190 | Chihuahua | Namiquipa | El Terrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 67085.6 | 67085.6 | 67085.6 | 67085.6 | 67085.6 | 67085.6 | 67085.6 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913212 | Construcción De Techumbre José Raúl Ornelas El Terrero - 142418 | 142418 | Chihuahua | Namiquipa | El Terrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6270.08 | 6270.08 | 6270.08 | 6270.08 | 6270.08 | 6270.08 | 6270.08 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913214 | Ampliación De Red Eléctrica Barrio El Mirador El Terrero Namiquipa - 138882 | 138882 | Chihuahua | Namiquipa | El Terrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Otros | 67 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913215 | Mantenimiento De Red De Drenaje El Terrero - 136813 | 136813 | Chihuahua | Namiquipa | El Terrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9434 | 9434 | 9434 | 9434 | 9434 | 9434 | 9434 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913216 | Construcción De Cuarto Para Baño Adolfo Calzadillas - 136894 | 136894 | Chihuahua | Namiquipa | El Terrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5404.86 | 5404.86 | 5404.86 | 5404.86 | 5404.86 | 5404.86 | 5404.86 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913217 | Construccion De Techumbre Francisco Javier Cordova - 135600 | 135600 | Chihuahua | Namiquipa | El Terrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22591.19 | 22591.19 | 22591.19 | 22591.19 | 22591.19 | 22591.19 | 22591.19 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA DESDE EL TERCER TRIMESTRE / Física: CONCLUIDA DESDE EL TERCER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913219 | Ampliación De Red De Drenaje En Barrio La Campesina En El Terrero - 136538 | 136538 | Chihuahua | Namiquipa | El Terrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 252379.28 | 252379.28 | 252379.28 | 252379.28 | 252379.28 | 252379.28 | 252379.28 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913220 | Tomas Domiciliarias El Terrero - 134915 | 134915 | Chihuahua | Namiquipa | El Terrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8568 | 8568 | 8568 | 8568 | 8568 | 8568 | 8568 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913221 | Mantenimiento De Caminos El Terrero - 114293 | 114293 | Chihuahua | Namiquipa | El Terrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA AL 3ER. TRIMESTRE / Física: / Registro:
CHH17170300913222 | Rehabilitación De Techumbre Luis Carlos Molinar El Terrero - 114898 | 114898 | Chihuahua | Namiquipa | El Terrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22774.56 | 22774.56 | 22774.56 | 22774.56 | 22774.56 | 22774.56 | 22774.56 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913224 | Ampliación De Red Eléctrica Ángel Rodríguez Teseachic - 126689 | 126689 | Chihuahua | Namiquipa | Ejido Venustiano Carranza (Teseachi) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 19640.81 | 19640.81 | 19640.81 | 19640.81 | 19640.81 | 19640.81 | 19640.81 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913227 | Mantenimiento De La Red Eléctrica En Ejido Benito Juarez - 136410 | 136410 | Chihuahua | Namiquipa | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 18560 | 18560 | 18560 | 18560 | 18560 | 18560 | 18560 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913228 | Pavimentación Calle Francisco Javier Mina Benito Juarez - 135239 | 135239 | Chihuahua | Namiquipa | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 256243.89 | 256243.89 | 256243.89 | 256243.89 | 256243.89 | 256243.89 | 256243.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913229 | Construcción De Red De Drenaje Conductor Principal En Benito Juarez - 135190 | 135190 | Chihuahua | Namiquipa | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 185082 | 185082 | 185082 | 185082 | 185082 | 185082 | 185082 | 100 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE / Física: CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913230 | Ampliación De Red Eléctrica Luis Daniel Pérez - 126623 | 126623 | Chihuahua | Namiquipa | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 15499.29 | 15499.29 | 15499.29 | 15499.29 | 15499.29 | 15499.29 | 15499.29 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA AL 3ER. TRIMESTRE / Física: / Registro:
CHH17170300913231 | Ampliación De Red Eléctrica Esmericia Anaya Ejido Benito Juarez - 126284 | 126284 | Chihuahua | Namiquipa | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 15782.05 | 15782.05 | 15782.05 | 15782.05 | 15782.05 | 15782.05 | 15782.05 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913232 | Ampliación De Red Eléctrica Luala Madrid Palacios Ejido Benito Juarez - 126140 | 126140 | Chihuahua | Namiquipa | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 15357.42 | 15357.42 | 15357.42 | 15357.42 | 15357.42 | 15357.42 | 15357.42 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913233 | Ampliacion De Red Eléctrica Hector Luis Castillo Ejido Benito Juarez - 125890 | 125890 | Chihuahua | Namiquipa | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 37499.32 | 37499.32 | 37499.32 | 37499.32 | 37499.32 | 37499.32 | 37499.32 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913235 | Ampliacion De Red De Drenaje Calle Cuarta Norte En Soto Maynez - 142925 | 142925 | Chihuahua | Namiquipa | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7031.92 | 7031.92 | 7031.92 | 7031.92 | 7031.92 | 7031.92 | 7031.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913237 | Ampliacion De Red De Drenaje En Barrio Ariel Meixueiro - 138894 | 138894 | Chihuahua | Namiquipa | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 45286.4 | 45286.4 | 45286.4 | 45286.4 | 45286.4 | 45286.4 | 45286.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913238 | Ampliación De La Red Eléctrica Barrio Nuevo Soto Maynez Namiquipa - 138845 | 138845 | Chihuahua | Namiquipa | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 100 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA AL 3ER. TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913239 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Soto Maynez Namiquipa - 135252 | 135252 | Chihuahua | Namiquipa | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 13456 | 13456 | 13456 | 13456 | 13456 | 13456 | 13456 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913241 | Ampliación De Red Drenaje En Calle Oscar Flores En Soto Maynez - 137167 | 137167 | Chihuahua | Namiquipa | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 16762 | 16762 | 16762 | 16762 | 16762 | 16762 | 16762 | 100 | 0 | Metros lineales | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913243 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Dieciseis De Septiembre En Col Oscar Soto Maynez - 112800 | 112800 | Chihuahua | Namiquipa | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9151.99 | 9151.99 | 9151.99 | 9151.99 | 9151.99 | 9151.99 | 9151.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA AL 3ER. TRIMESTRE / Física: / Registro:
CHH17170300913248 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 157729 | 157729 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DELICIAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 9345.83 | 9345.83 | 9345.83 | 9345.83 | 9345.83 | 9345.83 | 9345.83 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913249 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Novena - 192152 | 192152 | Chihuahua | La Cruz | La Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M LA CRUZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 30706.99 | 30706.99 | 30706.99 | 30706.99 | 30706.99 | 30706.99 | 30706.99 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913250 | Ampliacion De Electrificacion En Colonia Panamericana - 192301 | 192301 | Chihuahua | La Cruz | La Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M LA CRUZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 92409.27 | 92409.27 | 92409.27 | 92409.27 | 92409.27 | 92409.27 | 92409.27 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170300913251 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre - 192191 | 192191 | Chihuahua | La Cruz | La Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M LA CRUZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 103239.1 | 103239.1 | 103239.1 | 103239.1 | 103239.1 | 103239.1 | 103239.1 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913253 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Alicantes - 192132 | 192132 | Chihuahua | La Cruz | Los Alicantes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M LA CRUZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 325765.65 | 325765.65 | 325765.65 | 325765.65 | 325765.65 | 325765.65 | 325765.65 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913254 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre - 192110 | 192110 | Chihuahua | La Cruz | Los Alicantes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M LA CRUZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 75902.63 | 75902.63 | 75902.63 | 75902.63 | 75902.63 | 75902.63 | 75902.63 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913255 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Las Flores - 192071 | 192071 | Chihuahua | La Cruz | Corraleño de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M LA CRUZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 118183.42 | 118183.92 | 118183.92 | 118183.92 | 118183.92 | 118183.92 | 118183.92 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913256 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Avenida Primera - 192261 | 192261 | Chihuahua | La Cruz | Estación la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M LA CRUZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 95735.26 | 95735.26 | 95735.26 | 95735.26 | 95735.26 | 95735.26 | 95735.26 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913259 | Paquete De Cincuenta Cuartos En Cd Cuauhtemoc Chihuahua - 178563 | 178563 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3058608.66 | 3058608.66 | 3058608.66 | 3058608.66 | 2694364.63 | 2694364.63 | 2694364.63 | 88.0912 | 0 | Vivienda | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: meta total 50 cuartos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913264 | Paquete De Diez Cuartos Adicionales - 174975 | 174975 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 609245.31 | 609245.31 | 609245.31 | 609245.31 | 596202.2 | 596202.2 | 596202.2 | 97.8591 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: meta total =10 cuartos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913268 | Construcción De Colector En Varias Colonias Al Sur De La Ciudad Primera Etapa - 106193 | 106193 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 44668068.89 | 44668068.79 | 44668066.14 | 44668066.14 | 44668066.14 | 44668066.14 | 44668066.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 150000 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA A LO APROBADO SE REINTEGRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913276 | Construcción Red De Distribución Eléctrica Secretaría De La Marina Ii - 93490 | 93490 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 907123.01 | 302375.33 | 299351.58 | 299351.58 | 299351.58 | 299351.58 | 299351.58 | 99 | 0 | Otros | 335 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 18 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913277 | Construcción Red De Distribución Eléctrica Las Cruces - 93541 | 93541 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 39155.01 | 13051.67 | 12921.15 | 12921.15 | 12921.15 | 12921.15 | 12921.15 | 99 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913278 | Construcción Red De Distribución Eléctrica Ampliación La Noria - 93434 | 93434 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1280874 | 426958 | 422688.42 | 422688.42 | 422688.42 | 422688.42 | 422688.42 | 99 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 40 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913279 | Construcción Red De Distribución Eléctrica Ladrilleros - 93290 | 93290 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 893637 | 297879 | 294900.21 | 294900.21 | 294900.21 | 294900.21 | 294900.21 | 99 | 0 | Otros | 165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 30 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913280 | Construcción Red De Distribución Eléctrica El Divisadero - 93149 | 93149 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 554606.01 | 184868.67 | 183019.32 | 183019.32 | 183019.32 | 183019.32 | 183019.32 | 98.9996 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 17 / Registro:
CHH17170300913281 | Construcción Red De Distribución Eléctrica Granjas Del Valle Valle De Guadalupe Y Candela - 93022 | 93022 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1371239.01 | 457079.67 | 452508.87 | 452508.87 | 452508.87 | 452508.87 | 452508.87 | 99 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 34 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913282 | Construcción Red De Distribución Eléctrica Granjas Cerro Grande - 93603 | 93603 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1734122.01 | 578040.67 | 572260.26 | 572260.26 | 572260.26 | 572260.26 | 572260.26 | 99 | 0 | Otros | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 48 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913283 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica Granjas Del Valle Tricentenario Y Mina Ocho - 92974 | 92974 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1923125.01 | 641041.67 | 634631.25 | 634631.25 | 634631.25 | 634631.25 | 634631.25 | 99 | 0 | Otros | 625 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 50 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913284 | Construcción Red De Distribución Eléctrica Los Huizaches - 95385 | 95385 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 633683.01 | 211227.67 | 209115.39 | 209115.39 | 209115.39 | 209115.39 | 209115.39 | 99 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 17 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913285 | Construcción Red De Distribución Eléctrica Pequeñas Ampliaciones - 95418 | 95418 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 241999.93 | 80666.65 | 79860 | 79860 | 79860 | 79860 | 79860 | 99 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 6 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913286 | Construcción Red De Distribución Eléctrica La Noria - 93239 | 93239 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 543666 | 181222 | 179409.78 | 179409.78 | 179409.78 | 179409.78 | 179409.78 | 99 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 16 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913292 | Construccion De Linea De Conduccion Y Red De Agua Potable En La Localidad De El Tejaban - 122533 | 122533 | Chihuahua | Guachochi | El Tejabán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR ROBERTO CORRAL CISNEROS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1174610.36 | 1174610.37 | 1174610.37 | 1174610.37 | 1174610.37 | 1174610.37 | 1174610.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913294 | Mejoramiento En Baños De La Primaria Cuitlahuac De La Localidad De Tonachi - 133347 | 133347 | Chihuahua | Guachochi | Tónachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y MANUEL FERNANDO CHAVEZ MARTINEZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 801006.09 | 801006.09 | 801006.09 | 801006.09 | 801006.09 | 801006.09 | 801006.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913295 | Mejoramientos De Rd Electrica En La Primaria Martin Luis Guzman En La Localidad De Tonachi - 122585 | 122585 | Chihuahua | Guachochi | Tónachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID ESPINO SOLIS | Educación | En Ejecución | 2017 | 53463.73 | 53463.73 | 53463.73 | 53463.73 | 53463.73 | 53463.73 | 53463.73 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913296 | Mejoramiento De Comedor En Telesecundaria De La Localidad De El Aguaje - 122342 | 122342 | Chihuahua | Guachochi | El Aguaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA | Educación | En Ejecución | 2017 | 14234.28 | 14234.28 | 14234.28 | 14234.28 | 14234.28 | 14234.28 | 14234.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913297 | Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Y Primaria Comunitaria En Arroyo De Gualayna - 100478 | 100478 | Chihuahua | Guachochi | Arroyo de Gualayna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 52531 | 52531 | 43732 | 43732 | 43732 | 43732 | 43732 | 83.2499 | 0 | Otros | 21 | 100 | 84 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento ComedoresCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913300 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Gomez Farias - 194053 | 194053 | Chihuahua | Gómez Farías | Valentín Gómez Farías | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 91433.52 | 91433.52 | 91433.52 | 91433.52 | 91433.52 | 91433.52 | 91433.52 | 100 | 0 | Otros | 401 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170300913301 | Rehabilitacion De Caminos Rurales - 194702 | 194702 | Chihuahua | Gómez Farías | Valentín Gómez Farías | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 160126 | 160126 | 160126 | 160126 | 160126 | 160126 | 160126 | 100 | 0 | Otros | 3161 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROGRAMA / Registro:
CHH17170300913302 | Ampliación Eléctrica Barrio El Ratón - 193975 | 193975 | Chihuahua | Gómez Farías | Valentín Gómez Farías | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 135981.95 | 135981.95 | 135981.95 | 135981.95 | 135981.95 | 135981.95 | 135981.95 | 100 | 0 | Otros | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170300913303 | Ampliacion Electrica Col Oscar Ornelas - 193944 | 193944 | Chihuahua | Gómez Farías | Valentín Gómez Farías | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 153756.75 | 153756.75 | 153756.75 | 153756.75 | 153756.75 | 153756.75 | 153756.75 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170300913304 | Construccion De Drenaje Sanitario Gobierno Del Estado - 188952 | 188952 | Chihuahua | Gómez Farías | Valentín Gómez Farías | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 176393.2 | 176393.2 | 176393.2 | 176393.2 | 176393.2 | 176393.2 | 176393.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913305 | Ampliación De Drenaje Sanitario Calle Lázaro Cárdenas - 189229 | 189229 | Chihuahua | Gómez Farías | Valentín Gómez Farías | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150958.78 | 150958.78 | 150958.78 | 150958.78 | 150958.78 | 150958.78 | 150958.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913306 | Drenaje Sanitario Calle Sexta - 188839 | 188839 | Chihuahua | Gómez Farías | Valentín Gómez Farías | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 176973.64 | 176973.64 | 176973.64 | 176973.64 | 176973.64 | 176973.64 | 176973.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170300913307 | Mejoramiento De Pozo De Agua Potable En La Comunidad De Gomez Farias - 189832 | 189832 | Chihuahua | Gómez Farías | Valentín Gómez Farías | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 98870.28 | 98970.28 | 98970.28 | 98970.28 | 98970.28 | 98970.28 | 98970.28 | 100 | 0 | Otros | 5103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170300913311 | Suministro De Paneles Solares Soledad Nueva - 97388 | 97388 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Soledad Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42500 | 42500 | 39949.99 | 39949.99 | 39949.99 | 39949.99 | 39949.99 | 94 | 0 | Otros | 15 | 100 | 94 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913313 | Suministro De Paneles Solares Portezuelos O La Portezuela - 97025 | 97025 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Portezuela | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 94 | 0 | Otros | 30 | 100 | 94 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913319 | Ampliación Eléctrica Calle Lázaro Cárdenas Peña Blanca - 194588 | 194588 | Chihuahua | Gómez Farías | Peña Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 104502.22 | 104502.22 | 104502.22 | 104502.22 | 104502.22 | 104502.22 | 104502.22 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170300913320 | Ampliación Eléctrica Peña Blanca Tres - 194004 | 194004 | Chihuahua | Gómez Farías | Peña Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 126273.33 | 126273.33 | 126273.33 | 126273.33 | 126273.33 | 126273.33 | 126273.33 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170300913321 | Ampliacion Electrica Peña Blanca Dos - 193664 | 193664 | Chihuahua | Gómez Farías | Peña Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 85686.21 | 85686.21 | 85686.21 | 85686.21 | 85686.21 | 85686.21 | 85686.21 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913322 | Ampliacion De Drenaje Sanitario San Peña Blanca - 189069 | 189069 | Chihuahua | Gómez Farías | Peña Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 163588.8 | 163588.8 | 163588.8 | 163588.8 | 163588.8 | 163588.8 | 163588.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913323 | Ampliación Eléctrica La Pinta Uno - 193867 | 193867 | Chihuahua | Gómez Farías | La Pinta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 124720.95 | 124770.95 | 124770.95 | 124770.95 | 124770.95 | 124770.95 | 124770.95 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170300913324 | Ampliación Eléctrica La Pinta Dos - 193915 | 193915 | Chihuahua | Gómez Farías | La Pinta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 138159.04 | 138159.04 | 138159.04 | 138159.04 | 138159.04 | 138159.04 | 138159.04 | 100 | 0 | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170300913325 | Ampliacion De Drenaje Sanitario La Pinta - 189168 | 189168 | Chihuahua | Gómez Farías | La Pinta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 395680.17 | 395680.17 | 395680.17 | 395680.17 | 395680.17 | 395680.17 | 395680.17 | 100 | 0 | Otros | 117 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170300913326 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable San Jose Babicora - 194101 | 194101 | Chihuahua | Gómez Farías | San José Babícora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 49719.45 | 49719.45 | 49719.45 | 49719.45 | 49719.45 | 49719.45 | 49719.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913327 | Ampliacion De Drenaje Sanitario San Jose Babicora - 188994 | 188994 | Chihuahua | Gómez Farías | San José Babícora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 270229.28 | 270229.28 | 270229.28 | 270229.28 | 270229.28 | 270229.28 | 270229.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170300913331 | Ampliacion De Rd Electrica En Colonia La Loma - 132580 | 132580 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID ESPINO SOLIS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 804966.02 | 804966.02 | 804966.02 | 804966.02 | 804966.02 | 804966.02 | 804966.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913332 | Construccion De Baños En Telebachillerato Comunitario Ochenta Cien - 137475 | 137475 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JESUS JOSE LOERA CHAPARRO | Educación | En Ejecución | 2017 | 283533.08 | 283533.08 | 283533.08 | 283533.08 | 283533.08 | 283533.08 | 283533.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913333 | Construccion De Muro De Contencion En La Calle Aeropuerto De La Colonia Igusa - 132563 | 132563 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NANCY MARELY CARO BUSTILLOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 133061.86 | 133061.86 | 133061.86 | 133061.86 | 133061.86 | 133061.86 | 133061.86 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913335 | Ampliacion De Rd Electrica En Colonia Cumbres - 136350 | 136350 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y UBICACIÓN Y FORMALIZACION DE PROYECTOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 434858.11 | 434858.12 | 434858.12 | 434858.12 | 434858.12 | 434858.12 | 434858.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913336 | Construccion De Cerca Perimetral En Escuela Secundaria Tecnica Bilingue No Cincuenta Y Nueve - 135693 | 135693 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ROGELIO YAÑEZ AGUIRRE | Educación | En Ejecución | 2017 | 371928.46 | 371928.45 | 371928.45 | 371928.45 | 371928.45 | 371928.45 | 371928.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 235 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913337 | Ampliacion De Rd Electrica En Calle Morelo De La Colonia Barrio Azul - 135784 | 135784 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 112180.31 | 112180.31 | 112180.31 | 112180.31 | 112180.31 | 112180.31 | 112180.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913338 | Ampliacion De Rd Electrica En Calle Hector Lizarraga Colonia La Loma - 135769 | 135769 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID GENARO SOLIS ESPINO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 128956.27 | 128956.27 | 128956.27 | 128956.27 | 128956.27 | 128956.27 | 128956.27 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913340 | Construccion De Comedor Comunitario En La Ageb Trece Cincuenta Y Dos - 133720 | 133720 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ANA DELIA AGUILAR RUELAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 458544.62 | 458544.62 | 458544.62 | 458544.62 | 458544.62 | 458544.62 | 458544.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913341 | Mejoramiento En Unidad Medica Del Imss Guachochi - 133357 | 133357 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y RODOLFO GASTELUM TOPETE | Salud | En Ejecución | 2017 | 319133.74 | 319133.74 | 319133.74 | 319133.74 | 319133.74 | 319133.74 | 319133.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913342 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Aeropuerto De La Colonia Aeropuerto - 132406 | 132406 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10292.35 | 10292.35 | 10292.35 | 10292.35 | 10292.35 | 10292.35 | 10292.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913344 | Suministro E Instalacion De Veinticinco Lamparas En Las Ageb Trece Cincuenta Y Dos - 132645 | 132645 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE ARMANDO MORALES CANO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 141356.15 | 141356.1 | 141356.1 | 141356.1 | 141356.1 | 141356.1 | 141356.1 | 100 | 0 | Lote | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913345 | Suministro E Instalacion De Treinta Y Cinco Lamparas En Las Ageb Trece Cuarenta Y Ocho - 132661 | 132661 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE ARMANDO MORALES CANO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 197898.61 | 197898.61 | 197898.61 | 197898.61 | 197898.61 | 197898.61 | 197898.61 | 100 | 0 | Lote | 171 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913346 | Suministro E Instalacion De Veinticinco Lamparas En Las Ageb Trece Secenta Y Siete - 132639 | 132639 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE ARMANDO MORALES CANO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 141356.15 | 141356.15 | 141356.15 | 141356.15 | 141356.15 | 141356.15 | 141356.15 | 100 | 0 | Lote | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913347 | Ampliacion De Rd Electrica En Entronque En Calle Tarahumara Y Congreso De La Colonia Las Garzas - 132603 | 132603 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID ESPINO SOLIS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 141725.98 | 141725.98 | 141725.98 | 141725.98 | 141725.98 | 141725.98 | 141725.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913348 | Construccion De Tres Aulas En Escuela Primaria Gabriel Teporame - 132341 | 132341 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA | Educación | En Ejecución | 2017 | 651039.92 | 651039.92 | 651039.92 | 651039.92 | 651039.92 | 651039.92 | 651039.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 326 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913349 | Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Gustavo Talamantes De La Colonia Industrial - 132309 | 132309 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 609683.65 | 610728.47 | 610728.47 | 610728.47 | 610728.47 | 610728.47 | 610728.47 | 100 | 0 | Otros | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913350 | Suministro E Instalacion De Cuarenta Y Cinco Lamparas En Las Agebs Trece Setenta Y Uno Quince Noventa Y Ocho Quince Ochenta Y Tr - 132625 | 132625 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE ARMANDO MORALES CANO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 254441.07 | 254441.07 | 254441.07 | 254441.07 | 254441.07 | 254441.07 | 254441.07 | 100 | 0 | Lote | 225 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913351 | Ampliacion De Rd Electrica En Calle Niños Heroes De La Colonia Barrio Azul - 122993 | 122993 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID ESPINO SOLIS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 701085.61 | 701085.61 | 701085.61 | 701085.61 | 701085.61 | 701085.61 | 701085.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913352 | Ampliacion De Rd Electrica En Calle Gabino Barrera De La Colonia Campesina - 122986 | 122986 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID ESPINO SOLIS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 451506.81 | 451506.81 | 451506.81 | 451506.81 | 451506.81 | 451506.81 | 451506.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913353 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Raramuchi De La Colonia Tarahumara - 130022 | 130022 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR JOSE MIGUEL YAÑEZ RONQUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 137644.57 | 297791.37 | 297791.37 | 297791.37 | 297791.37 | 297791.37 | 297791.37 | 100 | 0 | Lote | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913354 | Mejoramiento En Aulas De Escuela Secundaria Tecnica Cincuenta Y Nueve - 122964 | 122964 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI | Educación | En Ejecución | 2017 | 37319.03 | 37319.03 | 37319.03 | 37319.03 | 37319.03 | 37319.03 | 37319.03 | 100 | 0 | Otros | 235 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913355 | Onstruccion De Baños En Educacion Inicial De Guachochi - 130117 | 130117 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ANA DELIA AGUILAR RUELAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 186231.43 | 186231.43 | 186231.43 | 186231.43 | 186231.43 | 186231.43 | 186231.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913356 | Mejoramiento En Cerca Perimetral En Educacion Inicial De Guachochi - 130074 | 130074 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ANA DELIA AGUILAR RUELAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 56444.66 | 56444.66 | 56444.66 | 56444.66 | 56444.66 | 56444.66 | 56444.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913358 | Construccion De Drenaje En La Calle Olivos De La Colonia Arboledas - 122689 | 122689 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 103367.3 | 103367.3 | 103367.3 | 103367.3 | 103367.3 | 103367.3 | 103367.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913359 | Mejoramiento De Aulas En Jardin De Niños Guachochi Diez Sesenta Y Nueve - 122360 | 122360 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA | Educación | En Ejecución | 2017 | 57111.76 | 57111.76 | 57111.76 | 57111.76 | 57111.76 | 57111.76 | 57111.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913360 | Construccion De Consultorio En Centro Avanzado De Atencion Primaria A La Salud En Guachochi - 122326 | 122326 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y RODOLFO GASTELUM TOPETE | Salud | En Ejecución | 2017 | 143959.58 | 143959.58 | 143959.58 | 143959.58 | 143959.58 | 143959.58 | 143959.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 38000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913361 | Rehabilitacion De Calles En Las Agebs Trece Sesenta Y Siete Y Trece Cincuenta Y Dos - 122661 | 122661 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DANIEL GARDEA CHAVIRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 225330 | 225330 | 225330 | 225330 | 225330 | 225330 | 225330 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913362 | Construccion De Baños En Primaria Francisco I Madero En La Colonia Igusa - 121768 | 121768 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR ROBERTO CORRAL CISNEROS | Educación | En Ejecución | 2017 | 396849.36 | 396849.36 | 396849.36 | 396849.36 | 396849.36 | 396849.36 | 396849.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913363 | Suministro E Instalacion De Setenta Lamparas Led En El Entronque Guachochi Parral - 121839 | 121839 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LORENA GUERRERO AVIÑA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 643104 | 643104 | 643104 | 643104 | 643104 | 643104 | 643104 | 100 | 0 | Piezas | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913364 | Ampliacion De Señalizacion En Calle Piñon Y Prolongacion Abraham Gonzalez De La Colonia Los Pinos - 114375 | 114375 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 57247.76 | 57247.76 | 57247.76 | 57247.76 | 57247.76 | 57247.76 | 57247.76 | 100 | 0 | Lote | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913365 | Mejoramiento De Drenaje Pluvial En Ageb Trece Cuarenta Y Ocho Y Trece Cincuenta Y Dos - 114393 | 114393 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 302806.5 | 302806.5 | 302806.5 | 302806.5 | 302806.5 | 302806.5 | 302806.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913366 | Ampliacion De Señalizacion En Calle Veinte De Noviembre Y Diez Y Seis De Septiembre De La Colonia Obrera - 114366 | 114366 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 39372.48 | 39372.48 | 39372.48 | 39372.48 | 39372.48 | 39372.48 | 39372.48 | 100 | 0 | Lote | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913367 | Ampliacion De Rd Electrica En La Colonia La Hacienda - 107584 | 107584 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID ESPINO SOLIS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 293452.55 | 293452.55 | 293452.55 | 293452.55 | 293452.55 | 293452.55 | 293452.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913368 | Ampliacion De Rd Electrica En Colonia Las Tunas - 107557 | 107557 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCCIONES KIKITA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 489765.48 | 489759.18 | 489759.18 | 489759.18 | 489759.18 | 489759.18 | 489759.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913369 | Rehabilitacion De Calle Zacatepec Y Cascada De La Colonia Altavista - 111932 | 111932 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 48256.77 | 48256.77 | 48256.77 | 48256.77 | 48256.77 | 48256.77 | 48256.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913370 | Suministro De Arboles Para Huertos Comunitarios Etapa I - 107452 | 107452 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y VICTOR IXTLAHUACA ACHAUTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 343500 | 343500 | 343500 | 343500 | 343500 | 343500 | 343500 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913372 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Congreso De La Colonia El Salto - 107421 | 107421 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y SERGIO OMAR BUSTILLOS MORENO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 89069.4 | 89069.4 | 89069.4 | 89069.4 | 89069.4 | 89069.4 | 89069.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913373 | Rehabilitacion De Calles En Las Agebs Mil Trescientos Setenta Y Un Mil Quinientos Noventa Y Ocho Y Mil Seicientos Cincuenta Y Tres - 107793 | 107793 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DANIEL GARDEA CHAVIRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913374 | Rehabilitacion De Calles En Las Agebs Mil Quinientos Ochenta Y Tres Mil Seiscientos Setenta Y Dos Y Mil Seicientos Noventa Y Un - 107861 | 107861 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DANIEL GARDEA CHAVIRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 229680 | 229680 | 229680 | 229680 | 229680 | 229680 | 229680 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913375 | Ampliacion De Drenaje Pluvial En La Calle Nogal De La Colonia Linda Vista - 107604 | 107604 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI E ING ROBERTO CORRAL CISNEROS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 539406.82 | 539406.82 | 539406.82 | 539406.82 | 539406.82 | 539406.82 | 539406.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913377 | Construccion Alcantarillado Sanitario En Calle Zacatepec Colonia Altavista - 105498 | 105498 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA LUCIA OCHOA MEDINA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 486155.94 | 486155.94 | 486155.94 | 486155.94 | 486155.94 | 486155.94 | 486155.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913379 | Pavimentacion De La Calle Sierra Tarahumara En La Colonia Tarahumara - 105458 | 105458 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR JOSE MIGUEL YAÑEZ RONQUILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 11899410.55 | 11899410.55 | 11899410.55 | 11899410.55 | 11899410.55 | 11899410.55 | 11899410.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913380 | Construccion De Red De Agua Potable Alcantarillado Sanitario Y Pluvial De La Calle Sierra Tarahumara En La Colonia Tarahumara - 105424 | 105424 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4342194.39 | 4342194.39 | 4342194.39 | 4342194.39 | 4342194.39 | 4342194.39 | 4342194.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913381 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario Colonia Obrera - 100186 | 100186 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7999982.44 | 4000000 | 3924878.23 | 3924878.23 | 3924878.23 | 3924878.23 | 3924878.23 | 98.122 | 0 | Otros | 820 | 100 | 98 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913382 | Rehabilitacion De Tres Aulas En Telebachillerato De Agua Escondida - 137365 | 137365 | Chihuahua | Guachochi | Agua Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JESUS JOSE LOERA CHAPARRO | Educación | En Ejecución | 2017 | 239706.45 | 239706.45 | 239706.45 | 239706.45 | 239706.45 | 239706.45 | 239706.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913384 | Construccion De Aula En Telesecundaria Federal De La Localidad De Agua Escondida - 121786 | 121786 | Chihuahua | Guachochi | Agua Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA | Educación | En Ejecución | 2017 | 266013.87 | 266013.87 | 266013.87 | 266013.87 | 266013.87 | 266013.87 | 266013.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913385 | Suministro De Materiales Para La Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Agua Zarca - 137117 | 137117 | Chihuahua | Guachochi | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 140250.83 | 140250.83 | 140250.83 | 140250.83 | 140250.83 | 140250.83 | 140250.83 | 100 | 0 | Otros | 223 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913386 | Mejoramiento En Sistema De Agua Potable En La Localidad De Agua Zarca - 133706 | 133706 | Chihuahua | Guachochi | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y SERGIO OMAR MORENO BUSTILLOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 346054.84 | 346054.82 | 346054.82 | 346054.82 | 346054.82 | 346054.82 | 346054.82 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 223 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913387 | Rehabilitacion De Calles En La Localidad De Bajio De Los Palma - 137451 | 137451 | Chihuahua | Guachochi | Bajío de las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y EUNICER AYDET PEREZ PORTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 134950 | 134950 | 134950 | 134950 | 134950 | 134950 | 134950 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913389 | Rehabilitacion De Camino Rural De Carretera Guachochi Creel Basihuare - 137090 | 137090 | Chihuahua | Guachochi | Basihuare | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 87324.6 | 87324.6 | 87324.6 | 87324.6 | 87324.6 | 87324.6 | 87324.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913390 | Rehabilitacion De Comedor Comunitario De La Localidad De Cienga De Norogachi - 129849 | 129849 | Chihuahua | Guachochi | Ciénega de Norogachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 48141.22 | 48141.19 | 48141.19 | 48141.19 | 48141.19 | 48141.19 | 48141.19 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913391 | Rehabilitacion De Camino De Norogachi A Cienega De Norogachi - 122669 | 122669 | Chihuahua | Guachochi | Ciénega de Norogachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 212031.36 | 212031.36 | 212031.36 | 212031.36 | 212031.36 | 212031.36 | 212031.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 970 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913392 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cienega De Norogachi - 123066 | 123066 | Chihuahua | Guachochi | Ciénega de Norogachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI | Salud | En Ejecución | 2017 | 41214.8 | 41214.8 | 41214.8 | 41214.8 | 41214.8 | 41214.8 | 41214.8 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913393 | Construccion De Tres Aulas En El Telebachillerato De La Localidad De Cienega De Norogachi - 122702 | 122702 | Chihuahua | Guachochi | Ciénega de Norogachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA | Educación | En Ejecución | 2017 | 526679.21 | 526679.18 | 526679.18 | 526679.18 | 526679.18 | 526679.18 | 526679.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913394 | Construccion De Aula En Escuela Primaria Rural Federal Jose Trinidad Pereyra En La Localidad De Cieneguitas De Sinforosa - 135735 | 135735 | Chihuahua | Guachochi | Cieneguita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CATALINO HOLGUIN ESPINOSA | Educación | En Ejecución | 2017 | 231516.62 | 231516.62 | 231516.62 | 231516.62 | 231516.62 | 231516.62 | 231516.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913395 | Construccion De Cerca Perimetral En Escuela Jose Maria Pino Suarez En La Localidad De Cieneguitas De Sinforosa - 136479 | 136479 | Chihuahua | Guachochi | Cieneguita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CATALINO HOLGUIN ESPINOSA | Educación | En Ejecución | 2017 | 243433.05 | 243433.05 | 243433.05 | 243433.05 | 243433.05 | 243433.05 | 243433.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 107 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913396 | Rehabilitacion De Camino Rural De Entronque Carretera Guachochi Creel A Cusarare - 137066 | 137066 | Chihuahua | Guachochi | Cusárare | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 101878.7 | 101878.7 | 101878.7 | 101878.7 | 101878.7 | 101878.7 | 101878.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 106 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913397 | Construccion De Tres Aulas En Telebachillerato De La Localidad De Cusarare - 122705 | 122705 | Chihuahua | Guachochi | Cusárare | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LAURENCIO VALDEZ AGUIRRE | Educación | En Ejecución | 2017 | 558119.21 | 558119.2 | 558119.2 | 558119.2 | 558119.2 | 558119.2 | 558119.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913398 | Rehabilitacion De Camino Rural De El Fraile A Huillorare - 133373 | 133373 | Chihuahua | Guachochi | El Fraile | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DANIEL GARDEA CHAVIRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 301328.82 | 301328.82 | 301328.82 | 301328.82 | 301328.82 | 301328.82 | 301328.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913399 | Mejoramiento De Comedor En Escuela Primaria Primero De Septiembre De La Localidad De Guaguachique - 129832 | 129832 | Chihuahua | Guachochi | Guahuachique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI | Educación | En Ejecución | 2017 | 18930 | 18930 | 18930 | 18930 | 18930 | 18930 | 18930 | 100 | 0 | Otros | 268 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913401 | Construccion De Aula En Telebachillerato De La Localidad De Loma Del Manzano - 132323 | 132323 | Chihuahua | Guachochi | Loma del Manzano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ELEAZAR GARCIA PAYAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 283714.37 | 283714.37 | 283714.37 | 283714.37 | 283714.37 | 283714.37 | 283714.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913402 | Construccion De Aula En Telesecundaria De La Localidad De Loma Del Manzano - 122319 | 122319 | Chihuahua | Guachochi | Loma del Manzano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA | Educación | En Ejecución | 2017 | 139097.28 | 139097.28 | 139097.28 | 139097.28 | 139097.28 | 139097.28 | 139097.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913403 | Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Benito Juarez De La Localidad De Nachacachi - 122970 | 122970 | Chihuahua | Guachochi | Nachacachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI | Educación | En Ejecución | 2017 | 12542.11 | 12542.11 | 12542.11 | 12542.11 | 12542.11 | 12542.11 | 12542.11 | 100 | 0 | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913404 | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas De Cumbre De Sinforosa A Ranchoseco - 121732 | 121732 | Chihuahua | Guachochi | Rancho Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DANIEL GARDEA CHAVIRA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 551248 | 551248 | 551248 | 551248 | 551248 | 551248 | 551248 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913405 | Construccion De Cerca Perimetral En Cecytech Emsad Cero Tres En La Localidad De Rocheachi - 121796 | 121796 | Chihuahua | Guachochi | Rocheachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI | Educación | En Ejecución | 2017 | 30063.6 | 30060 | 30060 | 30060 | 30060 | 30060 | 30060 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913406 | Construccion De Aula En Escuela Primaria Veinte De Noviembre En La Localidad De Santa Anita - 137126 | 137126 | Chihuahua | Guachochi | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DANIELA EDITH GONZALEZ RAMOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 268596.36 | 268596.36 | 268596.36 | 268596.36 | 268596.36 | 268596.36 | 268596.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913407 | Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Veinte De Noviembre De La Localidad De Santa Anita - 137181 | 137181 | Chihuahua | Guachochi | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DANIELA EDITH GONZALEZ RAMOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 52384.9 | 52384.9 | 52384.9 | 52384.9 | 52384.9 | 52384.9 | 52384.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913408 | Construccion De Dos Aulas En Telebachillerato De La Localidad De Siquirichi - 136502 | 136502 | Chihuahua | Guachochi | Siquirichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA | Educación | En Ejecución | 2017 | 353720.54 | 353720.54 | 353720.54 | 353720.54 | 353720.54 | 353720.54 | 353720.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913410 | Suministro De Tinaco Para Vivienda En San Lorenzo - 174780 | 174780 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | San Lorenzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 36734.88 | 19334.88 | 19334.88 | 19334.88 | 19334.88 | 19334.88 | 19334.88 | 100 | 0 | Otros | 79 | 100 | 100 | Financiera: Aportación beneficiarios $ 17,400.00 / Física: SUMINISTO DE 29 TINACOS PARA VIVIENDA CON CAPACIDAD DE 750 LITROS. / Registro: Para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913411 | Suministro De Calentador Solar Para Vivienda En San Lorenzo - 166274 | 166274 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | San Lorenzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48600 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 100 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: Aportación beneficiarios $ 25,200.00 / Física: SUMINISTRO DE 9 CALENTADOR SOLAR PARA VIVIENDA CON CAPACIDAD DE 100 LITROS. / Registro: Para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913412 | Suministro E Instalacion Equipo De Bombeo Solar Para Sistema De Agua Potable En El Rosario - 175391 | 175391 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 147375.02 | 147375.02 | 147375.02 | 147375.02 | 147375.02 | 147375.02 | 147375.02 | 100 | 0 | Otros | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO BOMBA SOLAR MARCA LORENZ, INCLUYE 2 PANELES SOLARES DE 150 W CADA UNO. / Registro: Para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913414 | Material Para Derenaje Y Tuberia De Agua Potable - 115299 | 115299 | Chihuahua | Galeana | Hermenegildo Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL GALEANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 48000 | 47999.95 | 47999.95 | 47999.95 | 47999.95 | 47999.95 | 47999.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 1225 | 100 | 100 | Financiera: esta obra fue terminada sin problemas al 100% / Física: esta obra fue realizada y terminada en tiempo y forma / Registro: LA OBRA SE LLEVO A CABO SIN PROBLEMAS - LA OBRA SE LLEVO A CABO SIN PROBLEMAS - EL SISTEMA NO PERMITE GUARDAR LA LIGA DE TRANSPARENCIA
CHH17170300913415 | Red De Agua Potable Calle Hidalgo Lebaron - 202560 | 202560 | Chihuahua | Galeana | Colonia Le Barón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 24000 | 24000.51 | 24000.51 | 24000.51 | 24000.51 | 24000.51 | 24000.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 100 | Financiera: SE APLICO EL RECURSO TOTAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBRA / Física: se concluyo con la obra / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA
CHH17170300913416 | Baños Para Le Telesecundaria De Lebaron - 176043 | 176043 | Chihuahua | Galeana | Colonia Le Barón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA | Educación | En Ejecución | 2017 | 350000 | 3500000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 10 | 0 | Piezas | 222 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE LLEVO A CABO SIN CONTRATIEMPOS Y SE TERMINO AL 100% / Física: SE CUMPLIÓ EN SU TOTALIDAD LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO Y DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA / Registro: LA OBRA SE TERMINO CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y CON EL PROYECTO PRESENTADO
CHH17170300913421 | Red De Agua Potable Lagunitas Calle Sinaloa - 202314 | 202314 | Chihuahua | Galeana | Abdenago C. García (Lagunitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 19000 | 18999 | 18999 | 18999 | 18999 | 18999 | 18999 | 100 | 0 | Metros lineales | 106 | 100 | 100 | Financiera: SE CUMPLIO CON LO ESTABLESIDO CON EL PROYECTO DE ESTA OBRA AL 100% / Física: SE CUMPLIÓ CON EL PROYECTO ESTABLECIDO AL 100% / Registro: LA OBRA SE REALIZO SIN CONTRATIEMPO ALGUNO
CHH17170300913422 | Red De Agua Potable Calle Aldama Lagunitas - 202526 | 202526 | Chihuahua | Galeana | Abdenago C. García (Lagunitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL GALEANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 14000 | 14000.01 | 14000.01 | 14000.01 | 14000.01 | 14000.01 | 14000.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA EN SU TOTALIDAD / Física: SE REALIZO EL PROYECTO EN SU TOTALIDAD Y SIN PROBLEMA / Registro: LA AOPBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SIN PROBLEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913423 | Red De Agua Potable Callejon Numero Ocho Lagunitas - 201941 | 201941 | Chihuahua | Galeana | Abdenago C. García (Lagunitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 50500 | 50499.5 | 50499.5 | 50499.5 | 50499.5 | 50499.5 | 50499.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 124 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE LLEVO A CABO SIN PROBLEMAS AL 100% / Física: EL PROYECTO NO PRESENTO NINGUN PROBLEMA Y SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SE AMPLIO LA RED DE AGUA POTABLE PARA LLEVAR EL VITAL LIQUIDO AS LA POBLACIÓN MAS ALEJADA
CHH17170300913427 | Pragrama Cuarto Para Baño Lajas - 194384 | 194384 | Chihuahua | Santa Isabel | Lajas de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTA ISABEL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14746 | 14746 | 14746 | 14746 | 14746 | 14746 | 14746 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913428 | Programa Piso Firme Una Tonelada Palomas - 197347 | 197347 | Chihuahua | Santa Isabel | Temporales de Peña (Palomas de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTA ISABEL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 55020 | 13020 | 13020 | 13020 | 13020 | 13020 | 13020 | 100 | 0 | Otros | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913430 | Suministro De Paneles Solares Cocohuichi - 97422 | 97422 | Chihuahua | Guachochi | Cocohuichi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 94 | 0 | Otros | 30 | 100 | 94 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913432 | Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Jesus Ramirez De La Localidad De Corralitos - 122980 | 122980 | Chihuahua | Guachochi | Corralitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI | Educación | En Ejecución | 2017 | 10998.38 | 14122.4 | 14122.4 | 14122.4 | 14122.4 | 14122.4 | 14122.4 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913433 | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas De Guirichique A Entronque Yoquivo - 121860 | 121860 | Chihuahua | Guachochi | Güirichique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DANIEL GARDEA CHAVIRA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 335073.11 | 335073.11 | 335073.11 | 335073.11 | 335073.11 | 335073.11 | 335073.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913434 | Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Pahuiranachi - 137222 | 137222 | Chihuahua | Guachochi | Pahuiranachi (Recobichi) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CATALINO HOLGUIN ESPINOSA | Salud | En Ejecución | 2017 | 198321.44 | 198321.44 | 198321.44 | 198321.44 | 198321.44 | 198321.44 | 198321.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 183 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913435 | Mejoramiento De Unidad Medica En La Localidad De Pilares - 136458 | 136458 | Chihuahua | Guachochi | Los Pilares | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y HIPOLITO ESPINO ESPINO | Salud | En Ejecución | 2017 | 215374.27 | 215374.27 | 215374.27 | 215374.27 | 215374.27 | 215374.27 | 215374.27 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913436 | Construccion De Casa De Salud De La Localidad De Rancheria - 137318 | 137318 | Chihuahua | Guachochi | Ranchería | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y FELIX DANIEL GONZALEZ GONZALEZ | Salud | En Ejecución | 2017 | 194653.44 | 194653.44 | 194653.44 | 194653.44 | 194653.44 | 194653.44 | 194653.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913437 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cumbre De Rio Verde - 137160 | 137160 | Chihuahua | Guachochi | Río Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 172936.28 | 172936.28 | 172936.28 | 172936.28 | 172936.28 | 172936.28 | 172936.28 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913439 | Infraestructura Y Equipamiento Publico Para El Acceso Y Apoyo De Las Personas Con Discapacidad En La Localidad De Saterachi - 133667 | 133667 | Chihuahua | Guachochi | Saterachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y GRUPO SIMOSOL SA DE CV | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1513356.07 | 1513333.09 | 1513333.09 | 1513333.09 | 1513333.09 | 1513333.09 | 1513333.09 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913440 | Ampliacion De Rd Electrica En Curva De La Localidad De Secorachachi - 132364 | 132364 | Chihuahua | Guachochi | Sicorachachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 509825.21 | 509825.21 | 509825.21 | 509825.21 | 509825.21 | 509825.21 | 509825.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913441 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Samachique - 137190 | 137190 | Chihuahua | Guachochi | Samachique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 396520.56 | 396520.56 | 396520.56 | 396520.56 | 396520.56 | 396520.56 | 396520.56 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913442 | Rehabilitacion De Comedor En Preescolar Cinco De Febrero En La Localidad De Choguita - 135675 | 135675 | Chihuahua | Guachochi | Choguita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y HIPOLITO ESPINO ESPINO | Educación | En Ejecución | 2017 | 97178.11 | 97178.11 | 97178.11 | 97178.11 | 97178.11 | 97178.11 | 97178.11 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913443 | Construccion De Ciento Veintidos Techos Para Baños En Las Localidades De Choguita Huichachi Boquimoba Y Capochi - 122682 | 122682 | Chihuahua | Guachochi | Choguita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49488.9 | 49488.9 | 49488.9 | 49488.9 | 49488.9 | 49488.9 | 49488.9 | 100 | 0 | Lote | 610 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913444 | Suministro De Paneles Solares Rarámuchi - 97456 | 97456 | Chihuahua | Guachochi | Rarámuchi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 94 | 0 | Otros | 30 | 100 | 94 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 10 / Registro:
CHH17170300913446 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tucheachi - 130003 | 130003 | Chihuahua | Guachochi | Tucheachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 41214.8 | 41214.8 | 41214.8 | 41214.8 | 41214.8 | 41214.8 | 41214.8 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913447 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Norogachi - 136605 | 136605 | Chihuahua | Guachochi | Norogachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913449 | Mejoramiento En Fosa Septica De La Localidad De Norogachi - 122657 | 122657 | Chihuahua | Guachochi | Norogachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y SERVI SANIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913452 | Mejoramiento De Cerca Perimetral En Jardin De Niños De La Localidad De Basigochi De Aboreachi - 136525 | 136525 | Chihuahua | Guachochi | Basigochi de Aboreachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI | Educación | En Ejecución | 2017 | 133699.11 | 133699.11 | 133699.11 | 133699.11 | 133699.11 | 133699.11 | 133699.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913453 | Suministro De Paneles Solares Rumígrachi - 97507 | 97507 | Chihuahua | Guachochi | Rumigrachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 94 | 0 | Otros | 30 | 100 | 94 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 10 / Registro:
CHH17170300913456 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Agua Puerca - 121827 | 121827 | Chihuahua | Guachochi | Agua Puerca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 68376.2 | 68376.2 | 68376.2 | 68376.2 | 68376.2 | 68376.2 | 68376.2 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913458 | Construccion De Casa De Salud De La Localidad De Laguna De Ochocachi - 137305 | 137305 | Chihuahua | Guachochi | Ochocachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y FELIX DANIEL GONZALEZ GONZALEZ | Salud | En Ejecución | 2017 | 191247.44 | 191247.44 | 191247.44 | 191247.44 | 191247.44 | 191247.44 | 191247.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913460 | Mantenimiento De Deposito O Tanque Agua Potable Un En La Comunidad Rural De Ochocachi Turuseachi Y La Mesita - 105346 | 105346 | Chihuahua | Guachochi | Ochocachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1524080 | 1524080.66 | 1524080.66 | 1524080.66 | 1524080.66 | 1524080.66 | 1524080.66 | 100 | 0 | Otros | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913461 | Rehabilitacion De Camino Rural De Entronque Carretera Guachochi Creel A Rejogochi - 132541 | 132541 | Chihuahua | Guachochi | Rejogochi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 87324.6 | 87324.6 | 87324.6 | 87324.6 | 87324.6 | 87324.6 | 87324.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913462 | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas De Localidad De Boquimoba A Rocheachi - 114388 | 114388 | Chihuahua | Guachochi | Boquimoba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 203757.4 | 203757.4 | 203757.4 | 203757.4 | 203757.4 | 203757.4 | 203757.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 238 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913467 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Raramuchi - 122369 | 122369 | Chihuahua | Guachochi | Rarámuchi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR ROBERTO CORRAL CISNEROS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1432635.77 | 1432635.77 | 1432635.77 | 1432635.77 | 1432635.77 | 1432635.77 | 1432635.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913468 | Construccion De Baños En Escuela De Educacion Inicial En La Localidad De La Gloria - 137328 | 137328 | Chihuahua | Guachochi | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CATALINO HOLGUIN ESPINOSA | Educación | En Ejecución | 2017 | 129055.12 | 129055.12 | 129055.12 | 129055.12 | 129055.12 | 129055.12 | 129055.12 | 100 | 0 | Piezas | 111 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913469 | Rehabilitacion De Camino Rural De Laguna De Aboreachi A Aboreachi - 132531 | 132531 | Chihuahua | Guachochi | Aboreachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 398782.34 | 398782.34 | 398782.34 | 398782.34 | 398782.34 | 398782.34 | 398782.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913471 | Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada En Nacachi - 103477 | 103477 | Chihuahua | Guachochi | Nacachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 71357 | 71357 | 60181.21 | 60181.21 | 60181.21 | 60181.21 | 60181.21 | 84.3382 | 0 | Otros | 39 | 100 | 85 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento ComedoresCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913472 | Suministro De Diez Lamparas En La Localidad De Bajio De Las Palmas - 122950 | 122950 | Chihuahua | Guachochi | Bajío de los Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 49880 | 49880 | 49880 | 49880 | 49880 | 49880 | 49880 | 100 | 0 | Piezas | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913474 | Mejoramiento En Sanitarios En El Preescolar Felix Maria Zuluaga En La Localidad De Otovachi - 122541 | 122541 | Chihuahua | Guachochi | Otovachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NANCY MARELY CARO BUSTILLOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 13906.93 | 13906.93 | 13906.93 | 13906.93 | 13906.93 | 13906.93 | 13906.93 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913476 | Linea Y Red De Distribucion Electrica El Alto - 158124 | 158124 | Chihuahua | Morelos | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2110917.1 | 1055458.55 | 1055458.55 | 1055458.55 | 1055458.55 | 1055458.55 | 1055458.55 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170300913477 | Red De Distribucion Electrica Mesa El Frijol De Ceballos - 158126 | 158126 | Chihuahua | Morelos | Mesa del Frijol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4016321.3 | 2008160.65 | 2008160.65 | 2008160.65 | 2008160.65 | 2008160.65 | 2008160.65 | 100 | 0 | Otros | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913478 | Construccion De Cerca Perimetral En Primaria Rafael Ramirez En La Localidad De Norogachi - 132396 | 132396 | Chihuahua | Guachochi | Norogachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y MANUEL FERNANDO CHAVEZ MARTINEZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 178630.32 | 178630.32 | 178630.32 | 178630.32 | 178630.32 | 178630.32 | 178630.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913479 | Rehabilitacion De Camino Rural De Cienega De Norogachi A Humarisa - 121875 | 121875 | Chihuahua | Guachochi | Norogachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y EUNICER AYDET PEREZ PORTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 329208 | 329208 | 329208 | 329208 | 329208 | 329208 | 329208 | 100 | 0 | Metros lineales | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913480 | Rehabilitacion De Camino Rural De Norogachi A Siquirichi - 107636 | 107636 | Chihuahua | Guachochi | Norogachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DANIEL GARDEA CHAVIRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 389471.84 | 389471.84 | 389471.84 | 389471.84 | 389471.84 | 389471.84 | 389471.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913481 | Mantenimiento De Deposito O Tanque Agua Potable Dos En La Comunidad Rural De Ochocachi Turuseachi Y La Mesita - 132466 | 132466 | Chihuahua | Guachochi | Ochocachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1148930.4 | 1148930.4 | 1148930.4 | 1148930.4 | 1148930.4 | 1148930.4 | 1148930.4 | 100 | 0 | Otros | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913483 | Mejoramiento En Casa De Salud De La Localidad De Rosanachi - 137435 | 137435 | Chihuahua | Guachochi | Rosanachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ALDO ELISEO HERRERA VILLALOBOS | Salud | En Ejecución | 2017 | 71017.49 | 71017.49 | 71017.49 | 71017.49 | 71017.49 | 71017.49 | 71017.49 | 100 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913484 | Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Mariano Matamoros En La Localidad De Rosanachi - 122355 | 122355 | Chihuahua | Guachochi | Rosanachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA | Educación | En Ejecución | 2017 | 112519.91 | 112519.91 | 112519.91 | 112519.91 | 112519.91 | 112519.91 | 112519.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913485 | Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Tatahuichi - 137026 | 137026 | Chihuahua | Guachochi | Tatahuichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI | Salud | En Ejecución | 2017 | 204085.44 | 204085.44 | 204085.44 | 204085.44 | 204085.44 | 204085.44 | 204085.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913487 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Caborachi - 135796 | 135796 | Chihuahua | Guachochi | Caborachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 240175.68 | 240175.68 | 240175.68 | 240175.68 | 240175.68 | 240175.68 | 240175.68 | 100 | 0 | Otros | 282 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913489 | Linea Y Red De Distribucion Electrica El Durazno De Masaguiachi - 158113 | 158113 | Chihuahua | Morelos | Masaguiachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2015217.4 | 1007608.7 | 1007608.7 | 1007608.7 | 1007608.7 | 1007608.7 | 1007608.7 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170300913497 | Suministro De Paneles Solares San Isidro - 97364 | 97364 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 94 | 0 | Otros | 30 | 100 | 94 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913510 | Construcción De La Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Témoris Barrio La Otra Banda - 98540 | 98540 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1630590.68 | 815295.84 | 814030.98 | 814030.98 | 814030.98 | 814030.98 | 814030.98 | 99.8449 | 0 | Otros | 64 | 100 | 99 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Postes Cantidad: 18 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913512 | Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Comunidad De La Cieneguita De Los Bustillos - 98621 | 98621 | Chihuahua | Guazapares | La Cieneguita de los Bustillos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 530746.81 | 114593.13 | 114217.32 | 114217.32 | 114217.32 | 114217.32 | 114217.32 | 99.672 | 0 | Otros | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913516 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Francisco Villa En La Misión Ó Basoriachi - 103435 | 103435 | Chihuahua | Guazapares | La Misión (Basoriachi) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 14922 | 14922 | 13600.71 | 13600.71 | 13600.71 | 13600.71 | 13600.71 | 91.1454 | 0 | Otros | 18 | 100 | 92 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento ComedoresCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913517 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Niño Artillero En San José - 103452 | 103452 | Chihuahua | Guazapares | San José | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 62117 | 62117 | 52090.67 | 52090.67 | 52090.67 | 52090.67 | 52090.67 | 83.859 | 0 | Otros | 31 | 100 | 84 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento ComedoresCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913520 | Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada En Corarayvo - 103423 | 103423 | Chihuahua | Guazapares | Corarayvo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 81060 | 81060 | 68629.25 | 68629.25 | 68629.25 | 68629.25 | 68629.25 | 84.6648 | 0 | Otros | 50 | 100 | 85 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento ComedoresCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913522 | Ampliacion Red Electrica Tercer Etapa Altamirano - 193264 | 193264 | Chihuahua | Janos | Altamirano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 754160.88 | 754160.88 | 754160.88 | 754160.88 | 754160.88 | 754160.88 | 754160.88 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN UN 100% / Física: OBRA CONCLUIDA EN UN 100% / Registro:
CHH17170300913523 | Ampliacion Red Electrica Segunda Etapa Altamirano - 193209 | 193209 | Chihuahua | Janos | Altamirano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 430882 | 430882 | 430882 | 430882 | 430882 | 430882 | 430882 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN UN 100% / Física: OBRA CONCLUIDA EN UN 100% / Registro:
CHH17170300913525 | Suministro De Paneles Solares Mesa De Tucheachi - 96640 | 96640 | Chihuahua | Balleza | Mesa de Tucheachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 127500 | 127500 | 119849.98 | 119849.98 | 119849.98 | 119849.98 | 119849.98 | 94 | 0 | Otros | 45 | 100 | 94 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 15 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913532 | Suministro De Paneles Solares Ignacio Valenzuela O Loreto - 96782 | 96782 | Chihuahua | Chínipas | Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.95 | 79899.95 | 79899.95 | 93.9999 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913540 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Indígena Comunitaria El Llano Grande - 100265 | 100265 | Chihuahua | Balleza | El Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 51953 | 51953 | 43285.11 | 43285.11 | 43285.11 | 43285.11 | 43285.11 | 83.3159 | 0 | Otros | 18 | 100 | 84 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento ComedoresCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913541 | Suministro De Paneles Solares - 95438 | 95438 | Chihuahua | Balleza | El Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 94 | 0 | Otros | 30 | 100 | 94 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913542 | Suministro De Paneles Solares Tierra Blanca - 96706 | 96706 | Chihuahua | Balleza | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 94 | 0 | Otros | 30 | 100 | 94 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913545 | Suministro De Paneles Solares - 96592 | 96592 | Chihuahua | Balleza | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 127500 | 127500 | 119849.98 | 119849.98 | 119849.98 | 119849.98 | 119849.98 | 94 | 0 | Otros | 45 | 100 | 94 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 15 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913546 | Rehabilitación De Camino La Pandura A Cienega Prieta A Los Parajes - 95143 | 95143 | Chihuahua | Morelos | La Pandura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M DE MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 127559 | 127559 | 127559 | 127559 | 127559 | 127559 | 127559 | 100 | 0 | Otros | 900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913547 | Linea Y Red De Distribucion Electrica Pie De La Cuesta - 158129 | 158129 | Chihuahua | Morelos | Pie de la Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1934502.28 | 967251.14 | 967251.14 | 967251.14 | 967251.14 | 967251.14 | 967251.14 | 100 | 0 | Otros | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170300913548 | Rehabilitacion Camino El Saucito A El Alto - 95108 | 95108 | Chihuahua | Morelos | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M DE MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 217279.04 | 217279.04 | 217279.04 | 217279.04 | 217279.04 | 217279.04 | 217279.04 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170300913568 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Telesecundaria Federalizada - 99943 | 99943 | Chihuahua | Balleza | Bagueachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 81292 | 81292 | 68808.01 | 68808.01 | 68808.01 | 68808.01 | 68808.01 | 84.643 | 0 | Otros | 51 | 100 | 85 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento ComedoresCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913574 | Adquisición De Equipo De Computo Con Software - 195231 | 195231 | Chihuahua | Casas Grandes | Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 68839.96 | 68839.96 | 68839.96 | 68839.96 | 64994.97 | 64994.97 | 64994.97 | 94.4146 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se adquirieron los equipos y un videoproyector / Física: Se adquirieron 4 computadoras y un videoproyector / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913575 | Drenaje Y Alcantarillado Zap - 194864 | 194864 | Chihuahua | Casas Grandes | Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 375799.22 | 375799.22 | 375799.22 | 375799.22 | 47350 | 47350 | 47350 | 12.5998 | 0 | Otros | 0 | 100 | 30 | Financiera: Obra en proceso / Física: ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913576 | Agua Potable Zap - 194836 | 194836 | Chihuahua | Casas Grandes | Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 375799.22 | 375799.22 | 375799.22 | 375799.22 | 110113.93 | 110113.93 | 110113.93 | 29.3013 | 0 | Otros | 0 | 100 | 30 | Financiera: La obra sigue en proceso / Física: En proceso / Registro:
CHH17170300913577 | Impresora Multifuncional - 195249 | 195249 | Chihuahua | Casas Grandes | Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 20620 | 20620 | 20620 | 20620 | 20620 | 20620 | 20620 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se adquirio el equipo / Física: Se adquirio el equipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913579 | Agua Y Saneamiento En Ej Pacheco - 195251 | 195251 | Chihuahua | Casas Grandes | Colonia Pacheco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 59347.39 | 59347.39 | 59347.39 | 39.5649 | 0 | Otros | 0 | 100 | 40 | Financiera: La obra sigue en proceso / Física: La obra sigue en proceso / Registro:
CHH17170300913596 | Suministro De Paneles Solares Tehuerichi - 96754 | 96754 | Chihuahua | Carichí | Tehuerichi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 94 | 0 | Otros | 30 | 100 | 94 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913598 | Suministro De Paneles Solares Bacuseachi - 96724 | 96724 | Chihuahua | Carichí | Bacuseachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 94 | 0 | Otros | 30 | 100 | 94 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913696 | Construcción De Tres Aulas Para Tele Bachilleres De Manzano - 138760 | 138760 | Chihuahua | Uruachi | El Manzano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Educación | En Ejecución | 2017 | 530100 | 265050 | 265050 | 265050 | 265050 | 265050 | 265050 | 100 | 0 | Otros | 46 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913697 | Rehabilitación De Clinica De Salud De Rocoroyvo - 138676 | 138676 | Chihuahua | Uruachi | Rocoroyvo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 240000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Otros | 340 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913698 | Rehabilitación De Comedor De La Escuela Primaria De Agua Fria - 138726 | 138726 | Chihuahua | Uruachi | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Educación | En Ejecución | 2017 | 260000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | 0 | Otros | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913703 | Rehabilitacion De Red Y Pilas Para El Agua Potable - 77115 | 77115 | Chihuahua | Uruachi | La Cumbre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 380000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913704 | Dotación De Tinacos En Cuzal - 110406 | 110406 | Chihuahua | Uruachi | El Cuzal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 99199.98 | 49599.99 | 49599.99 | 49599.99 | 49599.99 | 49599.99 | 49599.99 | 100 | 0 | Otros | 94 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913705 | Construcción De Sistema De Agua Potable En Gocogachi Segunda Etapa - 114015 | 114015 | Chihuahua | Uruachi | Gocogachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 921543.14 | 460771.57 | 460771.57 | 460771.57 | 460771.57 | 460771.57 | 460771.57 | 100 | 0 | Otros | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913706 | Dotación Y Tinacos De Poliducto A Jicamorachi - 113993 | 113993 | Chihuahua | Uruachi | Jicamorachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 152879.12 | 76439.59 | 76439.59 | 76439.59 | 76439.59 | 76439.59 | 76439.59 | 100 | 0 | Otros | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300913708 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Los Laureles - 110410 | 110410 | Chihuahua | Uruachi | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1328792.79 | 442930.93 | 442930.93 | 442930.93 | 442930.93 | 442930.93 | 442930.93 | 100 | 0 | Otros | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913709 | Rehabilitación De Camino Que Comunica La Manga A Mocorichi - 171298 | 171298 | Chihuahua | Uruachi | Mocorichi de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 360000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Metros lineales | 157 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913711 | Suministro De Paneles Solares Mocorichi - 96855 | 96855 | Chihuahua | Uruachi | Mocorichi de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 94 | 0 | Otros | 30 | 100 | 94 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidas: 10 / Registro:
CHH17170300913712 | Rehabilitacion De Camino De Cerro Prieto A Lagunitas - 26774 | 26774 | Chihuahua | Uruachi | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 129998.65 | 129998.65 | 129998.65 | 129998.65 | 129998.65 | 129998.65 | 129998.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914634 | Equipamiento De Pozo - 155119 | 155119 | Chihuahua | Satevó | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 76712 | 38356 | 38356 | 38356 | 38356 | 38356 | 38356 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300914635 | Ampliación De La Red De Agua Potable En El Ejido El Torreon - 154698 | 154698 | Chihuahua | Satevó | El Torreón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 156252 | 58126 | 58126 | 58126 | 58126 | 58126 | 58126 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300914647 | Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria En Cerocahui - 101104 | 101104 | Chihuahua | Urique | Cerocahui | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 28446 | 28446 | 24057.94 | 24057.94 | 24057.94 | 24057.94 | 24057.94 | 84.5741 | 0 | Otros | 96 | 100 | 85 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento ComedoresCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914648 | Equipamiento Comedor Escolar Jardín De Niños Estefanía Castañeda En Cerocahui - 101085 | 101085 | Chihuahua | Urique | Cerocahui | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 61886 | 61886 | 51911.91 | 51911.91 | 51911.91 | 51911.91 | 51911.91 | 83.8831 | 0 | Otros | 30 | 100 | 84 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento ComedoresCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914650 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Cuiteco - 120341 | 120341 | Chihuahua | Urique | Cuiteco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 220000 | 220000 | 105713.7 | 105713.7 | 105713.7 | 105713.7 | 105713.7 | 48.0517 | 0 | Otros | 30 | 100 | 48 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidas: 780 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914655 | Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Mariano Escobedo En Las Moras - 101151 | 101151 | Chihuahua | Urique | Las Moras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 80713 | 80713 | 68361.12 | 68361.12 | 68361.12 | 68361.12 | 68361.12 | 84.6965 | 0 | Otros | 48 | 100 | 85 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento ComedoresCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914657 | Rehabilitacion De Camino De Varias Localidades En El Seccional De Tubares - 139480 | 139480 | Chihuahua | Urique | Tubares | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 287653.98 | 287653.98 | 287653.98 | 287653.98 | 287653.98 | 287653.98 | 287653.98 | 100 | 0 | Otros | 288 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 1 (UNA) REHABILITACION DE CAMINO-LOCALIDAD TUBARES / Registro: OBRA TERMINDA-EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914659 | Suministro De Paneles Solares Huacajípara - 98241 | 98241 | Chihuahua | Urique | Huacajipara | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 94 | 0 | Otros | 30 | 100 | 94 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidas: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914661 | Suministro De Paneles Solares Huitósachi - 98308 | 98308 | Chihuahua | Urique | Huitosachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 94 | 0 | Otros | 30 | 100 | 94 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidas: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914668 | Suministro De Paneles Solares Janos - 98384 | 98384 | Chihuahua | Temósachic | Janos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 94 | 0 | Otros | 30 | 100 | 94 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 10 / Registro:
CHH17170300914673 | Mejoramiento De La Calidad De Vida Con La Dotación De Calentadores Solares - 117985 | 117985 | Chihuahua | El Tule | El Tule | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1306297.58 | 107590 | 107590 | 107590 | 107590 | 107590 | 107590 | 100 | 0 | Celdas solares | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914674 | Mejoramiento De La Calidad De Vida Con La Dotación De Calentadores Solares - 117927 | 117927 | Chihuahua | El Tule | Carlos A. Madrazo (Ejido el Álamo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1313828.88 | 115121.3 | 115121.3 | 115121.3 | 115121.3 | 115121.3 | 115121.3 | 100 | 0 | Celdas solares | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914675 | Mejoramiento De La Calidad De Vida Con La Dotación De Calentadores Solares - 117942 | 117942 | Chihuahua | El Tule | Vaqueteros (San José de Vaqueteros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1273590.22 | 74882.64 | 74882.64 | 74882.64 | 74882.64 | 74882.64 | 74882.64 | 100 | 0 | Celdas solares | 17 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914676 | Mejoramiento De La Calidad De Vida Con Dotación De Calentadores Solares - 117911 | 117911 | Chihuahua | El Tule | San Mateo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1324587.88 | 125880.3 | 125880.3 | 125880.3 | 125880.3 | 125880.3 | 125880.3 | 100 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 9.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914679 | Suministro E Instalacion De Deposito De Agua Para Uso Domestico En Varias Localidades - 140076 | 140076 | Chihuahua | Urique | Bahuichivo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 375097.6 | 375097.6 | 375097.6 | 375097.6 | 375097.6 | 375097.6 | 375097.6 | 100 | 0 | Otros | 270 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA-VARIAS LOCALIDADES BENEFICIADA EN MAYOR PARTE BAHUICHIVO / Física: / Registro: OBRA TERMINADA-EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914684 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Indígena En Jochi - 101135 | 101135 | Chihuahua | Urique | Jochi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 51490 | 51490 | 42927.6 | 42927.6 | 42927.6 | 42927.6 | 42927.6 | 83.3708 | 0 | Otros | 15 | 100 | 84 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento ComedoresCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914685 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Cinco De Mayo En Tabórachi - 100795 | 100795 | Chihuahua | Urique | Taborachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 53224 | 53224 | 44268.27 | 44268.27 | 44268.27 | 44268.27 | 44268.27 | 83.1735 | 0 | Otros | 33 | 100 | 85 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento ComedoresCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914688 | Suministro De Paneles Solares San Juan - 96876 | 96876 | Chihuahua | Uruachi | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 94 | 0 | Otros | 30 | 100 | 94 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidas: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914690 | Rehabilitacion De Camino De Terraceria De Cerro Blanco A Guasago - 171269 | 171269 | Chihuahua | Uruachi | Guasago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros lineales | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300914691 | Construccion De Pila Almacenamiento De Agua Potable Así Como Linea De Conducción En Rio De Animas - 82909 | 82909 | Chihuahua | Uruachi | El Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 260000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | 0 | Otros | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300914692 | Rehabilitacion De Camino Calaveras El Muleto - 82647 | 82647 | Chihuahua | Uruachi | El Muleto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 540000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100 | 0 | Metros lineales | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300914693 | Construccion De Red Electrica En La Localidad Del Alamillo - 70232 | 70232 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | El Alamillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 462648 | 462648 | 462648 | 462648 | 462648 | 462648 | 462648 | 100 | 0 | Otros | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 obra / Registro:
CHH17170300914696 | Construccion De Dispensario Medico - 26461 | 26461 | Chihuahua | Uruachi | Aguatiachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Salud | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914697 | Dotación De Paquetes De Lamina En Aracoyvo - 110401 | 110401 | Chihuahua | Uruachi | Aracoyvo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 200218.8 | 100109.4 | 100109.4 | 100109.4 | 100109.4 | 100109.4 | 100109.4 | 100 | 0 | Otros | 69 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300914698 | Suministro De Paneles Solares Arechuyvo - 96836 | 96836 | Chihuahua | Uruachi | Arechuyvo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 94 | 0 | Otros | 30 | 100 | 94 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidas: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914700 | Dotacion De Poliducto Y Tinacos En Arechuyvo - 82885 | 82885 | Chihuahua | Uruachi | Arechuyvo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 109519.42 | 54759.71 | 54759.71 | 54759.71 | 54759.71 | 54759.71 | 54759.71 | 100 | 0 | Otros | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300914701 | Rehabilitacion De Camino Que Comunica Piedra Bola Santísimo La Tinajas La Cumbre - 171338 | 171338 | Chihuahua | Uruachi | Batopilillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros lineales | 260 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300914702 | Construcción De Pila Para Almacenar Agua Potable - 26901 | 26901 | Chihuahua | Uruachi | Orisivo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 112651.5 | 112651.5 | 112651.5 | 112651.5 | 112651.5 | 112651.5 | 112651.5 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914703 | Rehabilitacion De Camino De Palo Amarillo A Pacayvo - 171129 | 171129 | Chihuahua | Uruachi | Pacayvo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros lineales | 165 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300914705 | Ampliacion De Red De Distribución Eléctrica De Hacienda Saenz Santisimo De Abajo - 110408 | 110408 | Chihuahua | Uruachi | Hacienda Sáenz (Santísimo de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1385229.12 | 461743.04 | 461743.04 | 461743.04 | 461743.04 | 461743.04 | 461743.04 | 100 | 0 | Otros | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914706 | Construcción De Dispensario Medico En Santisimo De Abajo - 109316 | 109316 | Chihuahua | Uruachi | Hacienda Sáenz (Santísimo de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Salud | En Ejecución | 2017 | 560000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914707 | Equipamiento Comedor Escolar Secundaria Antonio Silva En Hacienda De Sáenz - 103461 | 103461 | Chihuahua | Uruachi | Hacienda Sáenz (Santísimo de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 51490 | 51490 | 42927.6 | 42927.6 | 42927.6 | 42927.6 | 42927.6 | 83.3708 | 0 | Otros | 11 | 100 | 84 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento ComedoresCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914737 | Rehabilitación De Camino De Terraceria De Entronque Arechuyvo A Tacochique - 171197 | 171197 | Chihuahua | Uruachi | Tacochique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros lineales | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914739 | Construcción De Dispensario Medico - 26610 | 26610 | Chihuahua | Uruachi | El Trigo de Uruachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Salud | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300914740 | Rehabilitación De Tanque Para Almacenamiento De Agua Potable - 77199 | 77199 | Chihuahua | Uruachi | Las Trojas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300914741 | Dotación De Paquetes De Lamina Chagayvo - 110404 | 110404 | Chihuahua | Uruachi | Chagayvo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100109.4 | 100109.4 | 100109.4 | 100109.4 | 100109.4 | 100109.4 | 100109.4 | 100 | 0 | Otros | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914743 | Dotación De Paquetes De Lamina Gosogachi - 110402 | 110402 | Chihuahua | Uruachi | Gosogachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 200218.8 | 100109.4 | 100109.4 | 100109.4 | 100109.4 | 100109.4 | 100109.4 | 100 | 0 | Otros | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300914744 | Rehabilitacion De Caminos - 76710 | 76710 | Chihuahua | Uruachi | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 509697.22 | 509697.22 | 509697.22 | 509697.22 | 509697.22 | 509697.22 | 509697.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 470 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914745 | Construccion De Pila Almacenamiento De Agua Potable Así Como Linea De Conducción En Santisimo De Arriba - 82896 | 82896 | Chihuahua | Uruachi | Santísimo de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 360000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Otros | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300914747 | Dotación De Poliducto Y Tinacos En Calaveras - 82683 | 82683 | Chihuahua | Uruachi | Calaveras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 136879.18 | 68439.59 | 68439.59 | 68439.59 | 68439.59 | 68439.59 | 68439.59 | 100 | 0 | Otros | 53 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914748 | Rehabilitacion De Dispensario Medico Calaveras - 77075 | 77075 | Chihuahua | Uruachi | Calaveras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 140000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 536 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300915502 | Adquisición De Hardware - 103017 | 103017 | Chihuahua | Temósachic | Temósachic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 78674.06 | 78674.06 | 78674.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PRODIM / Registro:
CHH17170300915509 | Suministro De Paneles Solares Nabogame - 98423 | 98423 | Chihuahua | Temósachic | Nabogame | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 94 | 0 | Otros | 30 | 100 | 94 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300915511 | Encementado De Calle La Concha - 104044 | 104044 | Chihuahua | Temósachic | La Concha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto pertenece al segundo trimestre / Registro:
CHH17170300915513 | Suministro De Paneles Solares San Antonio - 98398 | 98398 | Chihuahua | Temósachic | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 94 | 0 | Otros | 30 | 100 | 94 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 10 / Registro:
CHH17170300915523 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema De Lagunas De Estabilización Capacidad Treinta Lps En Yepac - 103363 | 103363 | Chihuahua | Temósachic | Yepachic | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2600000 | 2600000 | 2109072.09 | 2109072.09 | 2109072.09 | 2109072.09 | 2109072.09 | 81.1182 | 0 | Otros | 127 | 100 | 82 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PlantaCantidad: 1 / Registro:
CHH17170300915524 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Yepomera - 197240 | 197240 | Chihuahua | Temósachic | Yepómera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 113659.23 | 113659.23 | 113659.23 | 113659.23 | 113659.23 | 113659.23 | 113659.23 | 100 | 0 | Otros | 700 | 100 | 100 | Financiera: El monto se ejecutó durante el segundo y tercer trimestre / Física: Sistema de bombeo de agua potable / Registro:
CHH17170300915525 | Suministro De Paneles Solares Piedras Azules - 98451 | 98451 | Chihuahua | Temósachic | Piedras Azules | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 94 | 0 | Otros | 30 | 100 | 94 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300915527 | Suministro De Paneles Solares Agua Caliente - 98373 | 98373 | Chihuahua | Temósachic | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 79900 | 79900 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 94 | 0 | Otros | 30 | 100 | 94 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 10 / Registro:
CHH17170300915595 | Baño De Feliciana - 159302 | 159302 | Chihuahua | Satevó | Los Veranos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SATEVO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINSA SATISDFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300915596 | Baño De Magdalena - 159334 | 159334 | Chihuahua | Satevó | Los Veranos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SATEVO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro:
CHH17170300915597 | Baño Francisca Morales - 159001 | 159001 | Chihuahua | Satevó | Los Veranos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINA SATISFACTORIAMENYE / Registro:
CHH17170300915598 | Baño Manuel Rodriguez - 133638 | 133638 | Chihuahua | Satevó | Los Veranos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300915599 | Baño Abraham - 133078 | 133078 | Chihuahua | Satevó | Los Veranos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTTE / Registro:
CHH17170300915601 | Baño Con Socorro Boca Del Rio - 147162 | 147162 | Chihuahua | Satevó | Boca del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SATEVO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINDA / Registro:
CHH17170300915631 | Red De Distribucion Electrica En Estacion Chp Municipio De Ojinaga Chihuahua - 117049 | 117049 | Chihuahua | Ojinaga | Ejido Quiviria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 109927.33 | 109927.33 | 109927.33 | 109927.33 | 109927.33 | 107403.32 | 107403.32 | 97.7039 | 0 | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170300915632 | Linea De Distribucion Electrica Nuevo Cruces Y Anexas Municipio De Ojinaga - 118012 | 118012 | Chihuahua | Ojinaga | Nuevas Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 936669 | 936669 | 936669 | 936669 | 936669 | 936669 | 936669 | 100 | 0 | Otros | 49 | 100 | 100 | Financiera: El importe total de la obra es mayor al importe modificado por un monto de $19,841.28 / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300915633 | Construccion De Pozo En La Localidad De Santo Domingo - 95948 | 95948 | Chihuahua | San Francisco del Oro | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 100 | 0 | Otros | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170300915634 | Ampliación Linea Eléctrica Rancho San Vicente - 51990 | 51990 | Chihuahua | San Francisco del Oro | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 18639.07 | 18639.07 | 18639.07 | 18639.07 | 18639.07 | 18639.07 | 18639.07 | 100 | 0 | Otros | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300915636 | Construccion De Dos Cuartos - 95869 | 95869 | Chihuahua | San Francisco del Oro | San Francisco del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170300915637 | Construccion De Baños En San Fco Del Oro - 95852 | 95852 | Chihuahua | San Francisco del Oro | San Francisco del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170300915638 | Construccion De Muro De Contension - 95887 | 95887 | Chihuahua | San Francisco del Oro | San Francisco del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170300915639 | Rehabilitacion De Callejones - 95901 | 95901 | Chihuahua | San Francisco del Oro | San Francisco del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 193307.43 | 193307.43 | 193307.43 | 193307.43 | 193307.43 | 193307.43 | 193307.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170300915640 | Rehabilitacion De Drenaje - 95816 | 95816 | Chihuahua | San Francisco del Oro | San Francisco del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170300954248 | Equipamiento Del Albergue Comunitario Delicias | 7JAG08012304 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Subsidios | S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1032976.4 | 1032976.4 | 0 | 1027811.49 | 1027811.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 420 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300954354 | Suministro Y Aplicación De Pintura En Calles Y Avenidas En Zona Nor Oriente De La Ciudad | 2017OP000250 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1410370.75 | 1410370.75 | 1410370.75 | 1410370.75 | 1410370.75 | 1410370.75 | 1410370.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 100000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300954368 | Suministro Y Aplicación De Pintura En Calles Y Avenidas En Zona Sur Oriente De La Ciudad | 2017OP000262 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1114270.77 | 1114270.77 | 1114270.77 | 1114270.77 | 1114270.77 | 1114270.77 | 1114270.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 100000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300954372 | Suministro Y Aplicación De Pintura En Pavimento Del Pfco Juventud De Esta Ciudad | 2017OP000258 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1281133 | 1281133 | 1281133 | 1281133 | 1281133 | 1281133 | 1281133 | 100 | 0 | Metros lineales | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300954376 | Adquisicion De Barredora Mecanizada | 2017SP000045 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 100 | 0 | Piezas | 819543 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300954632 | Captación Por Medio De Galeria Filtrante Horizontal En Arroyo, Potabilización, Linea De Conducción Con 2,222.34, Regularización, Red De Distribución, 15 Tomas,En Tonachi. | 2701221 | Chihuahua | Guachochi | Tónachi | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1263737 | 1130954 | 1130954 | 1130953.42 | 1103112.68 | 1103112.68 | 1103112.68 | 97.5382 | 0 | Metros | 47 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 27,841.32 EL 08 DE ENERO DE 2018 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300954643 | Procaptar: Construcción De 5 Sistemas De Captación De Agua Pluvial Y Distribución En Localidades Que Cumplen Con Las Condiciones De Los 1,500 Mm De Lluvias En El Municipio De Morelos. | 4600553 | Chihuahua | Morelos | La Gaita | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600000 | 588120 | 588120 | 588120 | 588120 | 588120 | 588120 | 100 | 0 | Otros | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300954656 | Segunda Etapa (2 De 3) Del Alcantarillado Sanitario. Sum. E Inst. De 2,364 M, 36 Pozos De Visita, 51 Registros, 3 Pozos Tipo Diamante Y 50 Descargas Dom. | 4700376 | Chihuahua | Moris | El Pilar | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2165917 | 2158352 | 2158352 | 2158351.89 | 2158351.89 | 2158351.89 | 2158351.89 | 100 | 0 | Metros | 195 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE $.11 EL DIA 8 DE ENERO DE 2018. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA.
CHH17170300954913 | Riego De Sello En Calle Labor De Dolores Y Calle 152 | 2017OP000270 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 89075.46 | 296276.54 | 296276.54 | 296276.54 | 296276.54 | 296276.54 | 296276.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300954917 | Rehabilitacion Con Mortero Asfaltico En Av. Pedro Zuloaga (6400m2) De La Ciudad De Chihuahua | 2017OP000257 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1113878.4 | 587294.27 | 587294.27 | 587294.27 | 587294.27 | 587294.27 | 587294.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300954920 | Suministro Y Aplicación De Pintura En Calles Y Avenidas En Zona Norponiente De La Ciudad | 2017OP000251 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1444914.39 | 1444914.39 | 1444914.39 | 1444914.39 | 1444914.39 | 1444914.39 | 1444914.39 | 100 | 0 | Metros | 100000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300954934 | Construccion De Cren Pluvial En C. Mineral Josefina De La Colonia Minerales | 2017OP000255 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 100885.11 | 97858.17 | 97858.17 | 97858.17 | 97858.17 | 97858.17 | 97858.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300954952 | Adquisicion De Herramientas Para Taller De Desponchado Para Maquinaria Pesada En Patio Sur | 2017SP000048 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 491355.2 | 416906 | 416906 | 416906 | 416906 | 416906 | 416906 | 100 | 0 | Piezas | 819543 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300956054 | Vestuario Y Uniformes. Botas | 1712039 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Juárez, Chihuahua | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 5018200 | 5018200 | 5018200 | 2235836.2 | 2235836.2 | 2235836.2 | 2235836.2 | 44.5545 | 0 | Otros | 2281 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta cumplida / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300956080 | Vestuario Y Uniformes. Camisola | 1712040 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Juárez, Chihuahua | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2509100 | 2063848.8 | 2063848.8 | 2063848.8 | 2063848.8 | 2063848.8 | 2063848.8 | 100 | 0 | Otros | 2281 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta cumplida / Registro: SE SOLICITA VALIUDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300956089 | Vestuario Y Uniformes. Pantalón | 1712041 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Juárez | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2281000 | 1587576 | 1587576 | 1587576 | 1587576 | 1587576 | 1587576 | 100 | 0 | Otros | 2281 | 0 | 100 | Financiera: / Física: META CUMPLIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300956100 | Vestuario Y Uniformes. Insignias Y Divisas | 1712042 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Juárez, Chihuahua | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 676512 | 676512 | 676512 | 676512 | 67.6512 | 0 | Otros | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta Cumplida / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300956108 | Vestuario Y Uniformes. Fornituras | 1712043 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Juárez, Chihuahua | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 541481.58 | 541481.58 | 366560 | 366560 | 366560 | 366560 | 67.6957 | 0 | Otros | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta Cumplida / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300956116 | Prendas De Protección. Candados De Mano | 1712044 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Juárez Chihuahua | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 540000 | 540000 | 540000 | 538240 | 538240 | 538240 | 538240 | 99.6741 | 0 | Otros | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: META CUMPLIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300956126 | Prendas De Protección. Casco Balístico Mnimo Nivel Iii | 1712045 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Juárez, Chihuahua | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4918400 | 4918400 | 4918400 | 4918400 | 98.368 | 0 | Otros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: META CUMPLIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300956133 | Prendas De Protección. Chaleco Balístico Mínimo Nivel Iii | 1712046 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Juárez, Chihuahua | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3390680 | 3390680 | 3390680 | 3390680 | 91.64 | 0 | Otros | 185 | 0 | 100 | Financiera: / Física: META CUMPLIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300956139 | Equipamiento De Personal.Cámara De Solapa | 1712047 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Juárez, Chihuahua | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 183234 | 183233.7 | 183233.7 | 162353.69 | 162353.69 | 162353.69 | 162353.69 | 88.6047 | 0 | Otros | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: META CUMPLIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300956945 | Ampliación Y Rehabilitación Del Centro De Salud El Tule, Chihuahua | 6400166 | Chihuahua | El Tule | El Tule | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7900000 | 7900000 | 7813100 | 6983916.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300957264 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Parque Beisbol, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4925088 - 1213 | 1213 | Chihuahua | La Cruz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 484973 | 484973 | 479638.3 | 479638.3 | 479638.3 | 479638.3 | 479638.3 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300957560 | Rehabilitacion De Parque En Fortin De La Soledad Y Amayuca Y Puente De Ixtla Col Morelos Iv, En El Municipio De Juárez, En El Estado De Chihuahua - 5647505 - 5619 | 5619 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1483500 | 1150891.33 | 920990.88 | 920990.88 | 920990.88 | 61.3994 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170300957572 | Rehabilitacion De La Av. Laguna De Tamiahua/Blvd Tomas Fernandez Tramo De La Av. Rafael Perez Serna A C. Parque Juárez, En Ciudad Juarez, Chihuahua. - 7307929 - 6951 | 6951 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11829150 | 11829150 | 11829150 | 11829071.76 | 11829070.4 | 11829070.4 | 11829070.4 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra concluida / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300958481 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Techumbre En Cancha De Basquet-Bol En La Escuela Primaria Felipe Angeles 2120 Clave 08epr03851 En La Localidad De San Javier, Municipio De Rosario, Chihuahua.) - 7487972 - 7031 | 7031 | Chihuahua | Rosario | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 800000 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300958488 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Acacias Entre Calle Durango Y Calle Chihuahua - 7256085 - 6920 | 6920 | Chihuahua | Ascensión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 569200.97 | 569200.97 | 569200.97 | 550530.6 | 550530.6 | 548896.6 | 548896.6 | 96.4328 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación de información registrada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300958492 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Del Kinder Gabriela Mistral, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4969932 - 1394 | 1394 | Chihuahua | La Cruz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 297627 | 297627 | 294353.1 | 294353.1 | 294353.1 | 294353.1 | 294353.1 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300958706 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Casas Grandes, En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Drenaje Pluvial En Av. Benito Juarez En El Municipio De Casas Grandes) - 5977113 - 6535 | 6535 | Chihuahua | Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 250000 | 247250 | 247250 | 247250 | 247250 | 247250 | 247250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: La obra finalizo / Física: La obra se realizo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300958950 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Vicente Guerrero Entre Calles Fresno Y Nogal - 7141465 - 6803 | 6803 | Chihuahua | Janos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 982337 | 982336.99 | 982336.99 | 982336.99 | 982336.99 | 982336.99 | 982336.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
CHH17170300959208 | Remodelación De Gimnasio Allende En El Municipio De Juárez, Chihuahua - 5650968 - 5632 | 5632 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2403520 | 2377081 | 2377081 | 2376368.23 | 1765518.51 | 1765518.51 | 1765518.51 | 74.2725 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170300959325 | Construcción De Aulas Y Oficinas Para Atención A Migrantes En El Chamizal - 7307758 - 6949 | 6949 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 12035828.73 | 12035828.73 | 12035828.73 | 6287456.23 | 4083327.52 | 4083327.52 | 4083327.52 | 33.9264 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion
CHH17170300959834 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Cuarta Entre Calle Fronteriza Y Calle Zaragoza, En Localidad Manuel Ojinaga - 7184361 - 6856 | 6856 | Chihuahua | Ojinaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2196262.64 | 2196262.64 | 2196262.64 | 2196262.64 | 2196262.64 | 2196250.88 | 2196250.88 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro:
CHH17170300959993 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Gustavo Talamantes Col. La Cortina - 4846759 - 788 | 788 | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 3956000 | 3956000 | 3949787.12 | 3949787.12 | 3949787.12 | 3949787.12 | 99.843 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300960118 | Pavimentación Asfáltica Entre Entronque Carr. Vía Corta Chihuahua-Parral Km 68 A El Torreón Tramo Km 12 000 Al 13 000) - 5214310 - 2951 | 2951 | Chihuahua | Satevó | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300960408 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En C. Manuel Ojinaga, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4970128 - 1396 | 1396 | Chihuahua | La Cruz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 841964 | 841964 | 832702.4 | 832702.4 | 832702.4 | 832702.4 | 832702.4 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300960656 | Construcción De Cicloruta En El Centro Historico De Ciudad Juárez, Chihuahua. - 7307824 - 6950 | 6950 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6594395.27 | 6594395.27 | 6594395.27 | 5526397.32 | 3102618.82 | 3102618.82 | 3102618.82 | 47.0493 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300960715 | (Remodelación De La Escuela De Artes Y Oficios, Ubicada En Calle 70 No. 147, Fracc. Salud C.P. 31020, En La Ciudad De Chihuahua, Chih.) - 7536910 - 7079 | 1909139 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2076032.25 | 2053195.9 | 2053195.9 | 1728403.61 | 259260.54 | 259260.54 | 259260.54 | 12.6272 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300960860 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Tercera, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4969663 - 1393 | 1393 | Chihuahua | La Cruz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 201860 | 201860 | 199639.54 | 199639.54 | 199639.54 | 199639.54 | 199639.54 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300961498 | Construcción De Centro De Salud En La Localidad De Santa Ana, En El Municipio De San Francisco De Borja, Chihuahua. - 5800911 - 6312 | 6312 | Chihuahua | San Francisco de Borja | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1481012 | 1481012 | 1004329 | 98.7341 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: PENDIENTE PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: X
CHH17170300961607 | Adaptación De Corredores En El Centro Histórico De Ciudad Juárez Chihuahua. (Incluye Construcción De Edificio Municipal, Casetas De Vigilancia Y Modulos De Baños) - 7307995 - 6952 | 6952 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 16516994.61 | 14664839.12 | 14664839.12 | 14664839.12 | 58.6594 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion
CHH17170300961645 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Av. Primera, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4924917 - 1212 | 1212 | Chihuahua | La Cruz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 740393 | 740393 | 732248.68 | 732248.68 | 732248.68 | 732248.68 | 732248.68 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300961668 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Lerdo Entre Calle Casas Grandes Y Km 0+240. - 7257213 - 6924 | 6924 | Chihuahua | Ascensión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1413559.76 | 1413559.76 | 1413559.76 | 1355898.14 | 1355898.14 | 1176678.14 | 1176678.14 | 83.2422 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación de información registrada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300962114 | (Ampliación Del Centro Comunitario Cambiando Caritas, Ubicado En Calle 124a Y C. Avicultura No. 12219, Col. Zootecnia En Chihuahua, Chih.) - 7779478 - 7153 | 1909138 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3538928.21 | 3500000 | 3499999.99 | 2351920.63 | 347013.09 | 347013.09 | 347013.09 | 9.9147 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300962129 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Jose Espejo En La Localidad De Guerrero, Municipio De Guerrero, Chihuahua.) - 7156911 - 6834 | 6834 | Chihuahua | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5494904.25 | 5434460.31 | 5434460.3 | 5434460.3 | 5434460.3 | 5419780.71 | 5419780.71 | 99.7299 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300962230 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Las Flores, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4969405 - 1389 | 1389 | Chihuahua | La Cruz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 414897 | 414897 | 410333.13 | 410333.13 | 410333.13 | 410333.13 | 410333.13 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300962269 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Ignacio Zaragoza, En El Estado De Chihuahua // (Rehabilitación De Plaza Ignacio Allende) - 5262385 - 3274 | 3274 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 800000 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300962312 | Domo Escolar, En El Municipio De Matachí, En El Estado De Chihuahua - 5105624 - 2328 | 4300193 | Chihuahua | Matachí | Matachí | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATACHI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 800000 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300962914 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Nogal Entre Calles Vicente Guerrero Y Benito Juárez - 7141399 - 6802 | 6802 | Chihuahua | Janos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 982337 | 982337 | 982337 | 982337 | 982337 | 982337 | 982337 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
CHH17170300963583 | Pavimentación En El Municipio De La Cruz, Chihuahua. - 4969998 - 1395 | 1395 | Chihuahua | La Cruz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1700000 | 1700000 | 1681300 | 1681300 | 1681300 | 1681300 | 1681300 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300963904 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle 18 De Marzo Entre Calle Zaragoza Y Calle Progreso - 7257099 - 6923 | 6923 | Chihuahua | Ascensión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 812285.27 | 812285.27 | 812285.27 | 787104.81 | 787104.81 | 787104.81 | 787104.81 | 96.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación de información registrada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300964617 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Avenida Elisa Griensen | 17-3201693 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5001199 | 5001199 | 5001199 | 4697577.35 | 4697577.35 | 4697577.35 | 4697577.35 | 93.929 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300965006 | Consejos De Cuenca (Cotas) | 51816 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaria de Desarrollo Rural | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: Lote=Productor / Física: Lote=Productor / Registro:
CHH17170300965189 | Pago De Nomina De Seguridad Publica | - | Chihuahua | Huejotitán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 138190.77 | 138190.77 | 138190.77 | 138190.77 | 138190.77 | 138190.77 | 138190.77 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA / Registro:
CHH17170300965212 | Construccion De Edificio Del Dif | - | Chihuahua | Huejotitán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2966000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300965365 | Construccion De Centro Comunitario El Mezquital Etapa 2 | 3707539 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 345000 | 345000 | 345000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: Solo se pagó el anticipo de la obra / Física: solo se pago el 30 % del anticipo / Registro: Favor de validar información. Gracias
CHH17170300965608 | J.N. Francisco I. Madero | C-CIEN-08DJN0071T-319-2017 | Chihuahua | Madera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 565686.53 | 565686.53 | 62.8541 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHH17170300966290 | Reconstrucción De La Carretera Álvaro Obregón - Soto Maynez, Del Km 89 000 Al Km 90 350. | 0600234 | Chihuahua | Bachíniva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 4351600 | 4351600 | 4351600 | 4351600 | 1069705.9 | 1069705.9 | 1069705.9 | 24.5819 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: ESTO CORRESPONDE AL 20% DE ANTICIPO, EN ESTA OBRA SE AUTORIZARON $996,929.51 DE RECURSOS ESTATALES / Física: SE PAGO SOLO EL ANTICIPO DEL 20% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300966310 | Reconstrucción De La Carretera Estatal 27 La Quemada - Lázaro Cárdenas) Del Km 0 100 Al Km 23 000, En Tramos Parciales. | 1701686 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 23736000 | 23736000 | 23736000 | 23736000 | 4158992.45 | 4158992.45 | 4158992.45 | 17.5219 | 0 | Metros Cuadrados | 154639 | 0 | 0 | Financiera: ESTO CORRESPONDE AL 20% DE ANTICIPO, EL CONTRATO VA A TENER UN INCREMENTO DE METAS. / Física: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300966347 | Reconstrucción De Carretera Ent (Chihuahua - Cuauhtémoc ) - Ent (Cuauhtémoc - Álvaro Obregón) Del Km 0 000 Al Km 5 600. (Libramiento Gomez Morin En Cuauhtémoc) | 1701687 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 29175500 | 29175500 | 29175500 | 29175500 | 3269501.11 | 3269501.11 | 3269501.11 | 11.2063 | 0 | Metros Cuadrados | 154639 | 0 | 0 | Financiera: ESTO CORRSPONDE AL 20% DEL CONTRATO, ESTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE AMPLIACION DE METAS. / Física: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300966374 | Reconstrucción De La Carretera Álvaro Obregón - Ojo De La Yegüa, Del Km 1 300 Al 34 750 | 1701688 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 14043800 | 14043800 | 14043800 | 14043800 | 3245679.99 | 3245679.99 | 3245679.99 | 23.1111 | 0 | Metros Cuadrados | 62651 | 0 | 9 | Financiera: ESTO CORRESPONDE AL ANTICPO Y A LA PRIMERA ESTIMACION / Física: SE LLEVA UN AVANCE DEL 9% QUE CORRESPONDE A 2,677050 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300966404 | Reconstrucción De La Carretera Gómez Farías - Buenaventura, Del Km 164 780 Al Km 165 360 (Elevación De Rasante). | 2500248 | Chihuahua | Gómez Farías | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 134785 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA EL CONTRATO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300966502 | Reconstrucción De La Carretera Soto Maynez - Buenaventura Del Km 221 100 Al Km 234 300 En Tramos Aislados. | 3400206 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 11571300 | 11571300 | 11571300 | 11571300 | 2267810.94 | 2267810.94 | 2267810.94 | 19.5986 | 0 | Metros Cuadrados | 60816 | 0 | 0 | Financiera: EL CONTRATO DE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA / Física: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300966529 | Reconstrucción De La Carretera La Concha - Peña Blanca Del Km 19 200 Al Km 19 790 | 4000382 | Chihuahua | Madera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 2076900 | 2076900 | 2076900 | 2076900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 44446 | 0 | 0 | Financiera: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA / Física: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300966557 | Reconstrucción De La Carretera Estatal 16 (Matachí - Madera) Del Km 109 600 Al Km 123 400, En Tramos Aislados. | 4000383 | Chihuahua | Madera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 18593200 | 18593200 | 18593200 | 18593200 | 3545455.63 | 3545455.63 | 3545455.63 | 19.0686 | 0 | Metros Cuadrados | 35822 | 0 | 0 | Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Física: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300966838 | Construcción Del Puente San Ignacio Sobre El Rio Chuviscar En El Km. 0 200 Del Camino Aldama-San Ignacio | 0200602 | Chihuahua | Aldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 18593200 | 18593200 | 18593200 | 18593200 | 3243372.57 | 3243372.57 | 3243372.57 | 17.4439 | 0 | Metros Cuadrados | 18772 | 0 | 13 | Financiera: SE SOLICITO AMPLIACION DE METAS / Física: SE SOLICITO AMPLIACION DE METAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300966851 | Construcción Del Puente Las Tinajas Sobre El Arroyo Tapiecitas En El Km. 2 000 De La Carretera E.C. Km. 10 000 (Casas Grandes - Juan Mata Ortiz) - Colonia Juarez | 1300328 | Chihuahua | Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 7912000 | 7912000 | 7912000 | 7912000 | 1303334.08 | 1303334.08 | 1303334.08 | 16.4729 | 0 | Metros Cuadrados | 10587 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300966862 | Construcción Del Puente Sainapuchi En El Km. 0 018 Del Camino Sainapuchi-Cañon El Maíz, Sobre El Arroyo El Maíz En La Localidad Del Sainapuchi | 5400222 | Chihuahua | Riva Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 473895.02 | 473895.02 | 473895.02 | 15.9722 | 0 | Metros Cuadrados | 8012 | 0 | 17 | Financiera: CORRESPONDE AL ANTICIPO / Física: CORRESPONDE A 40.21 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300966885 | Rehabilitación Del Puente En El Km 5 400 De La Carretera Álvaro Obregón - Ojo De La Yegüa | 5400223 | Chihuahua | Riva Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 1631850 | 1631850 | 1631850 | 1631850 | 274374.38 | 274374.38 | 274374.38 | 16.8137 | 0 | Metros Cuadrados | 8012 | 0 | 0 | Financiera: CORRESPONDE AL ANTICIPO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300966898 | Rehabilitación Del Puente Ubicado En El Km. 47 000 De La Carretera Álvaro Obregón - Ojo De La Yegua | 5400224 | Chihuahua | Riva Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 293302.93 | 293302.93 | 293302.93 | 29.6565 | 0 | Metros Cuadrados | 8012 | 0 | 0 | Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300966917 | Rehabilitación De Puente En El Km. 3 400 De La Carretera Delicias - Congregación Ortiz | 5500269 | Chihuahua | Rosales | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 699684.22 | 699684.22 | 699684.22 | 23.5822 | 0 | Metros Cuadrados | 16705 | 0 | 1 | Financiera: ESTO CORRESPONDE AL ANTICIPO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300967502 | Construcción De De Caseta De Vigilancia 16 M2 | 7JAG08011377 | Chihuahua | Jiménez | José Mariano Jiménez | Urbano | Convenios | S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JIMENEZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 143602.82 | 143602.82 | 143602.82 | 143401.97 | 143401.97 | 143344.19 | 143344.19 | 99.8199 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300967516 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples | 7JAG08011065 | Chihuahua | Jiménez | José Mariano Jiménez | Urbano | Convenios | S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JIMENEZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 613618.1 | 613618.1 | 613618.1 | 612455.24 | 612455.24 | 612435.25 | 612435.25 | 99.8072 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300968730 | Construccion De Centro Comunitario En El Parque Deportivo La Amistad Ubicado En Ciudad Madera, Chihuahua | 4000384 | Chihuahua | Madera | Madera | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3500000 | 3461500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300968756 | Construccion De Salon De Usos Multiples En El Centro Comunitario 1o De Mayo | 5000962 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 1978000 | 1622570.88 | 243385.63 | 243385.63 | 243385.63 | 12.1693 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300968894 | Muro De Contención En C. Tierra Y Saturno | 1717059 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Cuahtemoc | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 280146.65 | 280146.65 | 280146.65 | 280146.65 | 280146.65 | 135292.64 | 135292.64 | 48.2935 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 48.29 | Financiera: / Física: 1 MURO / Registro:
CHH17170300968939 | Fortalecimiento De Los Programas Educativos De La Universidad Tecnológica De Parral Y Su Unidad Académica Río Balleza. | 1 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Tecnológica de Parral | Educación | En Ejecución | 2017 | 1174448 | 1174448 | 1174448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 265 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de Licitación / Física: En proceso de Licitación / Registro: EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300968991 | Acciones De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento | 1 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 308754045 | 319831580 | 110437707.04 | 108020216 | 108020216 | 108020216 | 108020216 | 33.7741 | 0 | Otros | 950000 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300969004 | Pavimentación De La Calle Circunvalación | 17-592-024-1244 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 950350 | 1008422.62 | 1008422.62 | 1008422.62 | 1008422.62 | 1008422.62 | 1008422.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300969014 | Pavimentación De La Calle Héroes De La Revolución | 17-592-024-1247 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 869942 | 869942.76 | 869942.76 | 869942.76 | 869942.76 | 869942.76 | 869942.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300969024 | Estacionamiento Publico Del Polideportivo | 1717049 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Cuauhtemoc | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2933159.59 | 2933159.59 | 2933159.59 | 2933159.59 | 1934248.04 | 1934248.04 | 1934248.04 | 65.9442 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 65.94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300969075 | Domo Metalico Y Cancha De Usos Multiples Cd. Cuauhtemoc | 1717056 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Cuauhtemoc | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 568192.98 | 1477818.2 | 1477818.2 | 1477818.2 | 1477818.2 | 1027703.5 | 1027703.5 | 69.5419 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 69.54 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300969094 | Centro Cultural Y De Esposiciones | 1 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 48-Cultura | Instituto de la Cultura Municipio de CHIHUAHUA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300969102 | Reacate Y Difusion De Archivo Historico | 2 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 48-Cultura | Instituto de Cultura Municipio de Chihuahua | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 804349.63 | 804349.63 | 32.174 | 0 | Otros | 819543 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300969112 | Ampliacion Y Remodelacion Del Centro De Justicia Para La Mujer (Cejum) En La Ciudad De Chihuahua, Chih. | 1909116 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 2395700 | 2395700 | 2395700 | 1148500.18 | 861393.98 | 861393.98 | 861393.98 | 35.9558 | 0 | Metros Cuadrados | 400000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300969373 | Cobach- Plantel No.25 Reparaciones Generales Trabajo En Laboratorios Y Subestación | 6200562 | Chihuahua | Saucillo | Saucillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 389976.92 | 389976.92 | 389976.92 | 389976.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300969417 | Cobach- Plantel No.21 Rehabilitación De Aulas (Climas) | - | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 292469.18 | 292469.18 | 292469.18 | 292469.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 433 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300969444 | Cobach- Plantel No.17 Ahumada Rehabiliatción Electrica | - | Chihuahua | Ahumada | Villa Ahumada y Anexas | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 113503.1 | 113503.1 | 113503.1 | 113503.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 433 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300969454 | Cobach- Plantel No.5 Juárez Impermeabilización Y Rehabilitación | - | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 214091.8 | 214091.8 | 214091.8 | 214091.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300969491 | Cobach- Plantel No.7 Juárez Cisterna Y Climas | - | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 202710 | 202710 | 202710 | 202710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2863 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300969500 | Cobach- Plantel No. 9 Juárez Impermeabilización | - | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 336458.7 | 336458.7 | 336458.7 | 336458.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300969509 | Cobach- Plantel No. 16 Juárez Rehabilitación Hidraulica | - | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 308535.43 | 308535.43 | 308535.43 | 308535.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300969518 | Cobach- Plantel No.19 Juárez Rehabilitación De Sanitarios | - | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 477887.35 | 477887.35 | 477887.35 | 477887.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2857 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300969610 | Pavimentacción De Acceso A San Miguel De Los Anchondo | 2400215 | Chihuahua | Santa Isabel | San Miguel de los Anchondo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal Santa Isabel | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar
CHH17170300970779 | Pavimentación De 2,590 M2 Con Concreto Huidraulico En La Calle Colombia, Entre Las Calles Galeana E Hidalgo En Miguel Ahumada, Ahumada Chihuahua. | 2017-03-26-0434 | Chihuahua | Ahumada | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 888429 | 888429 | 666323 | 888429 | 666323 | 666323 | 666323 | 75.0001 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso falta un recurso de entrega para termino de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300970807 | Construcción De Albergue Comunitario Ahumada, De 109 M2 En La Localidad De Miguel Ahumada, Municipio De Ahumada. | 2017-03-26-0433 | Chihuahua | Ahumada | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1511571 | 1511571 | 1058099 | 1058099 | 1058099 | 1058099 | 1058099 | 70 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso falta pendiente de entrega de recruso para termino de obra
CHH17170300970853 | I Etapa (1 De 2)De La Rehabilitación Del Colector Principal Con 1,730.00 Ml De Tubería De Pvc, Colector Para El Barrio La Tinta Con 400 Ml De Tuberia De Pvc, Subcolector Arroyo Canta Ranas Con 418 Ml De Tuberia De Pvc Todos Con Tubería Para Alcantarillado Sanitario, En La Localidad De San Francisco Del Oro, Del Municipio Del Mismo Nombre En El Estado De Chihuahua. | 2017-03-26-0440 | Chihuahua | San Francisco del Oro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 3300000 | 4815820.86 | 1444746.25 | 1444746.25 | 1444746.25 | 28.8949 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: ESTA OBRA CONTINUA EN 2018. / Registro: OBRA EN CONTINUACION A 2018.
CHH17170300970870 | Relocalización De Un Pozo Profundo De 250 M En El Ejido De Villa Lopez, De La Localidad De Octaviano Lopez , Municipio De López, Chihuahua. | 2017-03-26-0436 | Chihuahua | López | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1598564 | 1598564 | 1134981 | 1462677.55 | 544184.6 | 544184.6 | 544184.6 | 34.0421 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO 1. / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300970993 | Domo En Escuela Secundaria "Plan De Ayutla" | 0901022 | Chihuahua | Bocoyna | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Bocoyna | Educación | En Ejecución | 2017 | 1099999.9 | 1099999.9 | 1099999.9 | 1099999.9 | 1099999.9 | 1099999.9 | 1099999.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 282 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978037 | Construcción De Drenaje Barrio Juarez - 185346 | 185346 | Chihuahua | Bachíniva | Bachíniva | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 427353.33 | 427353.33 | 427353.33 | 427353.33 | 427353.33 | 427353.33 | 427353.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 115 | 100 | 20 | Financiera: Pendiente la conclusión de la obra. / Física: Pendiente conclusión de la obra. / Registro: Queda pendiente la conclusión de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978038 | Construccion De Drenaje Barrio Almeida - 185317 | 185317 | Chihuahua | Bachíniva | Bachíniva | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 613233.62 | 613233.62 | 613233.62 | 613233.62 | 613233.62 | 613233.62 | 613233.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 121 | 100 | 20 | Financiera: Pendiente la conclusión de la obra. / Física: Pendiente la conclusión de la obra. / Registro: Queda pendiente la conculusión de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978039 | Ampliacion De Electrificaciones Electricas Municipio De Bachiniva - 185507 | 185507 | Chihuahua | Bachíniva | Bachíniva | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Otros | 301 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se realizó en dos lugares diferentes y cada una tiene su propio contrato y documentación correspondiente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978040 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Bachiniva - 185409 | 185409 | Chihuahua | Bachíniva | Bachíniva | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 219350.92 | 219350.92 | 219350.92 | 219350.92 | 219350.92 | 219350.92 | 219350.92 | 100 | 0 | Otros | 441 | 100 | 50 | Financiera: Pendiente la conclusión de la obra. / Física: Pendiente la conclusión de la obra. / Registro: Queda pendiente la conclusión de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978041 | Construccion De Aula En Escuela Francisco I Madero - 185185 | 185185 | Chihuahua | Bachíniva | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 147258 | 147258 | 147258 | 147258 | 147258 | 147258 | 147258 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 30 | Financiera: Queda pendiente la conclusión dela obra. / Física: Pendiente la conclusión de la obra. / Registro: Queda pendiente la conclusión de la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978046 | Construcción De Cerca Perimetral En Escuela Telebachillerato Comunitario En Colonia Ejido Ley Seis De Enero - 316727 | 316727 | Chihuahua | Ascensión | Ley Seis de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 201500 | 201500 | 201500 | 201307.34 | 201307.34 | 201307.34 | 201307.34 | 99.9044 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita verificación de información registrada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978268 | Rehabilitacion De Cuarto De Baño De Antonio Solis - 219601 | 219601 | Chihuahua | Aldama | Maclovio Herrera (Estación Falomir) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALDAMA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45630.38 | 22815.19 | 22815.1 | 22815.19 | 22815.19 | 22815.19 | 22815.19 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978271 | Rehabilitacion Hidraulica Y Sanitaria De La Calle Sexta - 267474 | 267474 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALDAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 397758.91 | 397758.91 | 397758.91 | 397758.91 | 397758.91 | 397758.91 | 397758.91 | 100 | 0 | Otros | 22302 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada satisfactoriamente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978272 | Construccion De Cuarto De Baño Para Jose Luis Alvarado Arredondo - 219356 | 219356 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALDAMA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 81316 | 40658 | 40658 | 40658 | 40658 | 40658 | 40658 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978273 | Construcción De Cuarto De Baño Para Ramón Martinez - 220308 | 220308 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALDAMA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 81316.8 | 40658.4 | 40658.4 | 40658.4 | 40658.4 | 40658.4 | 40658.4 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978274 | Construccionde Cuarto De Baño Para Jose Delgado Porras - 220431 | 220431 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALDAMA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 81369.92 | 40684.96 | 40684.96 | 40684.96 | 40684.96 | 40684.96 | 40684.96 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978275 | Terminacion De Cuarto De Baño Para María Santos Del Paso Acosta - 220388 | 220388 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALDAMA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79317.14 | 39658.57 | 39658.57 | 39658.57 | 39658.39 | 39658.39 | 39658.39 | 99.9995 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400978276 | Construcción De Baño Para La Señora Rosa Esther Torres Corona - 220183 | 220183 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALDAMA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 81318.28 | 40659.14 | 40659.14 | 40659.14 | 40659.14 | 40659.14 | 40659.14 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra termindad / Registro:
CHH17170400978279 | Comedor Escolar Jardin De Niños Oscar Soto Maynez - 250626 | 250626 | Chihuahua | Allende | Valle de Ignacio Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 250277.77 | 250277.77 | 250277.77 | 205277.77 | 105336.4 | 105336.4 | 105336.4 | 42.0878 | 0 | Metros Cuadrados | 4185 | 100 | 100 | Financiera: SE TUVO UN AHORRO DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO Y LA OBRA YA ESTA CONCLUIDA AL 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978280 | Equipamiento De Comedor Escolar Centro Escolar Revolución - 252480 | 252480 | Chihuahua | Allende | Valle de Ignacio Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 80241.9 | 80241.9 | 80241.9 | 80241.9 | 80241.9 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 262 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 (MIDS 70,000.00) / Registro:
CHH17170400978281 | Comedor Comunitario Agua Fria Allende Chihuahua - 250511 | 250511 | Chihuahua | Allende | Agua Fría (Barricada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 477542 | 502567.55 | 477542 | 502567.55 | 502567.55 | 502567.55 | 502567.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 131 | 100 | 100 | Financiera: EN ESTE PROYECTO SE TUVO UN AUMENTO DE METAS POR LO TANTO SE GASTO MAS DE LO PRESUPUESTADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978282 | Ampliación De Red De Alcantarillado En La Comunidad De Alto Corralejo - 199908 | 199908 | Chihuahua | Allende | San Antonio del Alto Corralejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 422070 | 462004.97 | 422070 | 462004.97 | 462004.97 | 462004.97 | 462004.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 324 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978283 | Construccion De Comedor Comunitario En La Comunidad De Bufalo - 265608 | 265608 | Chihuahua | Allende | Colonia Búfalo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 519753 | 624303.31 | 519753 | 624303.31 | 624303.31 | 624303.31 | 624303.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 288 | 100 | 100 | Financiera: EN ESTE PROYECTO SE TUVO UN AUMENTO DE METAS POR LO TANTO SE GASTO MAS DE LO PRESUPUESTADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978284 | Construccion De Comedor Comunitario En Colonia Progreso - 265650 | 265650 | Chihuahua | Allende | Colonia Progreso (El Dorado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 519752 | 519752 | 519752 | 519752 | 519752 | 486477.62 | 486477.62 | 93.598 | 0 | Metros Cuadrados | 123 | 100 | 100 | Financiera: EN ESTE PROYECTO SE TUVO UN AHORRO EN CUANTO A LO PRESUPUESTADO Y LA OBRA YA ESTA AL 100% / Física: / Registro:
CHH17170400978285 | Construccion De Comedor Comunitario En La Comunidad De San Juan - 265694 | 265694 | Chihuahua | Allende | San Juan de Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 519752 | 519752 | 519752 | 519752 | 519752 | 512851.67 | 512851.67 | 98.6724 | 0 | Metros Cuadrados | 287 | 100 | 100 | Financiera: SE TUVO UN AHORRO EN BASE A LO PRESUPUESTADO,Y LA OBRA YA ESTA AL 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978287 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Sector Pereyra Etapa Dos - 282438 | 282438 | Chihuahua | Ascensión | Ascensión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 673411.32 | 673411.32 | 673411.32 | 673411.32 | 673411.32 | 673411.32 | 673411.32 | 100 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación de información registrada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978288 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En El Sector Orrantia Etapa Tres - 282461 | 282461 | Chihuahua | Ascensión | Ascensión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 854313.32 | 854313.32 | 854313.32 | 854313.32 | 854313.32 | 854313.32 | 854313.32 | 100 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita verificación de información registrada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978289 | Construcción De Baños Para Apoyo A Viviendas En Puerto Palomas - 317222 | 317222 | Chihuahua | Ascensión | Puerto Palomas de Villa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 820000 | 820000 | 820000 | 813147.81 | 813147.81 | 813147.81 | 813147.81 | 99.1644 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación de información registrada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978290 | Ampliacion De Red De Distribución Eléctrica En Sector Ocho Etapa Dos En Puerto Palomas - 285242 | 285242 | Chihuahua | Ascensión | Puerto Palomas de Villa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 547841.32 | 547841.32 | 547841.32 | 547841.32 | 547841.32 | 547841.32 | 547841.32 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación de información registrada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978291 | Equipamiento Comedor Escolar En Escuela Primaria Federal Ignacio Zaragoza - 252989 | 252989 | Chihuahua | Ascensión | Puerto Palomas de Villa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978315 | Suministro De Lámina Galvanizada La Joya - 258139 | 258139 | Chihuahua | Balleza | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 312 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978321 | Suministro De Lámina Galvanizada En Ejido La Pinta - 268649 | 268649 | Chihuahua | Balleza | Ejido la Pinta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978322 | Suministro De Lámina Galvanizada En Recubichi - 268793 | 268793 | Chihuahua | Balleza | Recubichi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36999.8 | 36999.8 | 36999.8 | 36999.8 | 36999.8 | 36999.8 | 36999.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 273 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978325 | Suministro De Lámina Galvanizada En Tecorichi - 268867 | 268867 | Chihuahua | Balleza | Tecorichi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79285.28 | 79285.28 | 79285.28 | 79285.28 | 79285.28 | 79285.28 | 79285.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 585 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978804 | Instalacion De Deposito O Tanque De Agua Potable - 262730 | 262730 | Chihuahua | Matamoros | Mariano Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978805 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Circuito Lilas - 252643 | 252643 | Chihuahua | Matamoros | Mariano Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 271090.13 | 271090.13 | 271090.13 | 271090.13 | 271090.13 | 271090.13 | 271090.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978806 | Ampliacion De Red De Aclcantarillado Sanitario En Calle Paralela A Gasolinera - 206892 | 206892 | Chihuahua | Matamoros | Mariano Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 97781.77 | 97781.77 | 97781.77 | 97781.77 | 97781.77 | 97781.77 | 97781.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978807 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Margaritas - 173414 | 173414 | Chihuahua | Matamoros | Mariano Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 70247.14 | 70247.14 | 70247.14 | 70247.14 | 70247.14 | 70247.14 | 70247.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978808 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Octava - 173357 | 173357 | Chihuahua | Matamoros | Mariano Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 42445.14 | 42445.14 | 42445.14 | 42445.14 | 42445.14 | 42445.14 | 42445.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978809 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Bugambilias - 173321 | 173321 | Chihuahua | Matamoros | Mariano Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 74801.57 | 74801.57 | 74801.57 | 74801.57 | 74801.57 | 74801.57 | 74801.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978810 | Ampliacion De Linea De Agua Potable En Calle Paralela A Carretera Federal Num Cuarenta Y Cinco - 176768 | 176768 | Chihuahua | Matamoros | Mariano Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 58075.83 | 58075.83 | 58075.83 | 58075.83 | 58075.83 | 58075.83 | 58075.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978811 | Ampliacion De Red De Linea De Agua Potable En Calle Paralela Al Rio Entre Los Tramos Carretera Federal Num Cuarenta Y Cinco - 176733 | 176733 | Chihuahua | Matamoros | Mariano Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 46102.45 | 46102.45 | 46102.45 | 46102.45 | 46102.45 | 46102.45 | 46102.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978812 | Ampliacion De Linea De Agua Potable En El Circuito Calle Lilas - 176706 | 176706 | Chihuahua | Matamoros | Mariano Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 165581.72 | 165581.72 | 165581.72 | 165581.72 | 165581.72 | 165581.72 | 165581.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978813 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Iris - 172803 | 172803 | Chihuahua | Matamoros | Mariano Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 83297.77 | 83297.77 | 83297.77 | 83297.77 | 83297.77 | 83297.77 | 83297.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978814 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Corregidora Por Carretera Federal Num Cuarenta Y Cinco - 172774 | 172774 | Chihuahua | Matamoros | Mariano Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 91979.25 | 91979.25 | 91979.25 | 91979.25 | 91979.25 | 91979.25 | 91979.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978815 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Paralela Al Rio - 172727 | 172727 | Chihuahua | Matamoros | Mariano Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 31295.91 | 31295.91 | 31295.91 | 31295.91 | 31295.91 | 31295.91 | 31295.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978816 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Jazmin Entre Calle Violetas Y Obrera - 172667 | 172667 | Chihuahua | Matamoros | Mariano Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 29223.37 | 29223.37 | 29223.37 | 29223.37 | 29223.37 | 29223.37 | 29223.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978817 | Ampliacion De Red De Alcantarillarillado Sanitario En Calle Uvas - 173255 | 173255 | Chihuahua | Matamoros | Mariano Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 61543.24 | 61543.24 | 61543.24 | 61543.24 | 61543.24 | 61543.24 | 61543.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978818 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Comunidad De Santa Rosalia - 262784 | 262784 | Chihuahua | Matamoros | Santa Rosalía (La Maroma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 46016.22 | 46016.22 | 46016.22 | 46016.22 | 46016.22 | 46016.22 | 46016.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978819 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Comunidad Del Terrero - 262810 | 262810 | Chihuahua | Matamoros | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 43864.13 | 43864.13 | 43864.13 | 43864.13 | 43864.13 | 43864.13 | 43864.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978820 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Avenida Decima Segunda De Ocho Pulgadas - 280964 | 280964 | Chihuahua | Meoqui | Pedro Meoqui | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEOQUI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 110308.84 | 110308.64 | 110308.64 | 110308.64 | 110308.64 | 110308.64 | 110308.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978821 | Rehabilitacion Espacio Publico Canchas De La Colonia San Felipe - 281850 | 281850 | Chihuahua | Meoqui | Pedro Meoqui | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEOQUI | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1488052.99 | 1488052.99 | 1488052.99 | 1488052.99 | 1488052.99 | 1488052.99 | 1488052.99 | 100 | 0 | Otros | 1620 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400978822 | Rehabilitacion De Agua Potable En Calle Decima Segunda Cruceros De Tres Pulgadas - 281204 | 281204 | Chihuahua | Meoqui | Pedro Meoqui | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEOQUI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 55167.09 | 55167.09 | 55167.09 | 55167.09 | 55167.09 | 55167.09 | 55167.09 | 100 | 0 | Otros | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400978823 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias De La Calle Alejandro Volta - 284331 | 284331 | Chihuahua | Meoqui | Pedro Meoqui | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEOQUI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 75917.53 | 75917.53 | 75917.53 | 75917.53 | 75917.53 | 75917.53 | 75917.53 | 100 | 0 | Otros | 136 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400978824 | Rehabilitacion De La Calle San Pablo - 280683 | 280683 | Chihuahua | Meoqui | Pedro Meoqui | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEOQUI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 50563.9 | 50563.9 | 50563.9 | 50563.9 | 50563.9 | 50563.9 | 50563.9 | 100 | 0 | Otros | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400978825 | Rehabilitacion Equipamiento De Canchas De Usos Multiples - 229363 | 229363 | Chihuahua | Meoqui | Pedro Meoqui | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEOQUI | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1141695.89 | 1141695.89 | 1141695.89 | 1141695.89 | 1141695.89 | 1141695.89 | 1141695.89 | 100 | 0 | Otros | 1950 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400978826 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias De Calle Vigesima Segunda - 191168 | 191168 | Chihuahua | Meoqui | Pedro Meoqui | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEOQUI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 136953.31 | 136953.31 | 136953.31 | 136953.31 | 136953.31 | 136953.31 | 136953.31 | 100 | 0 | Otros | 425 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400978827 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable De La Calle Cinco De Mayo - 191083 | 191083 | Chihuahua | Meoqui | Pedro Meoqui | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEOQUI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 34717.99 | 34717.99 | 34717.99 | 34717.99 | 34717.99 | 34717.99 | 34717.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978828 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas De La Calle Miguel Ahumada - 190863 | 190863 | Chihuahua | Meoqui | Pedro Meoqui | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEOQUI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 50455.93 | 50455.93 | 50455.93 | 50455.93 | 50455.93 | 50455.93 | 50455.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978829 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas De La Calle Decimo Segunda - 190529 | 190529 | Chihuahua | Meoqui | Pedro Meoqui | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEOQUI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 224125.07 | 224125.09 | 224125.09 | 224125.09 | 224125.09 | 224125.09 | 224125.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978830 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias De La Calle Decimo Segunda - 190960 | 190960 | Chihuahua | Meoqui | Pedro Meoqui | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEOQUI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 120807.39 | 120807 | 120807 | 120807 | 120807 | 120807 | 120807 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978831 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias De La Calle Cinco De Mayo - 190312 | 190312 | Chihuahua | Meoqui | Pedro Meoqui | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEOQUI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 13964.95 | 13964.95 | 13964.95 | 13964.95 | 13964.95 | 13964.95 | 13964.95 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170400978832 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Y Descargas Sanitarias Alejandro Volta - 188942 | 188942 | Chihuahua | Meoqui | Pedro Meoqui | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEOQUI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 160134.56 | 160134.56 | 160134.56 | 160134.56 | 160134.56 | 160134.56 | 160134.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 137 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978833 | Rehabilitacion De Descargas Domiciliarias De La Calle Vigesima Segunda - 190670 | 190670 | Chihuahua | Meoqui | Pedro Meoqui | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEOQUI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 146113.84 | 146113.84 | 146113.84 | 146113.84 | 146113.84 | 146113.84 | 146113.84 | 100 | 0 | Otros | 405 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400978834 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias De La Calle Ignácio Allende De Avenida Río San Pedro Avenida Vigesima Octava - 94526 | 94526 | Chihuahua | Meoqui | Pedro Meoqui | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEOQUI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 60334.7 | 60334.7 | 60334.7 | 60334.7 | 60334.7 | 60334.7 | 60334.7 | 100 | 0 | Otros | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170400978835 | Rehabilitacón De La Red De Alcantarillado Sanitario En Avenida Decima Cuarta De Calle Miguel Ahumada A Ave Rio San Pedro - 94789 | 94789 | Chihuahua | Meoqui | Pedro Meoqui | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEOQUI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 24991.38 | 24991.38 | 24991.38 | 24991.38 | 24991.38 | 24991.38 | 24991.38 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400978836 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Ignacio Allende De Avenida Rio San Pedro A Calle Vigesimo Octavo - 94737 | 94737 | Chihuahua | Meoqui | Pedro Meoqui | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEOQUI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 44289.44 | 44289.44 | 44289.44 | 44289.44 | 44289.44 | 44289.44 | 44289.44 | 100 | 0 | Otros | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400978837 | Rehabilitación De Tomas Domiciliarias En Calle Miguel Ahumada De Avenida Rio San Pedro A Calle Decima Cuarta - 94593 | 94593 | Chihuahua | Meoqui | Pedro Meoqui | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEOQUI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 25994.88 | 25994.88 | 25994.88 | 25994.88 | 25994.88 | 25994.88 | 25994.88 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400978838 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias De La Calle Alamo - 195303 | 195303 | Chihuahua | Meoqui | Colonia Felipe Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEOQUI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 85261.53 | 85261.53 | 85261.53 | 85261.53 | 85261.53 | 85261.53 | 85261.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978839 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado De La Calle Alamo - 195082 | 195082 | Chihuahua | Meoqui | Colonia Felipe Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEOQUI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 197679.39 | 197679.39 | 197679.39 | 197679.39 | 197679.39 | 197679.39 | 197679.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978840 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle Angelinas - 281343 | 281343 | Chihuahua | Meoqui | Las Puentes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEOQUI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1736152.41 | 1736152.41 | 1736152.41 | 1736152.41 | 1736152.41 | 1736152.41 | 1736152.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1009 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978841 | Paviementacion Con Carpeta Asaltica De La Calle Cinco De Mayo - 281692 | 281692 | Chihuahua | Meoqui | Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MEOQUI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2375510.67 | 2375510.67 | 2375510.67 | 2375510.67 | 2375510.67 | 2375510.67 | 2375510.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8033 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978842 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Estatal Dos Mil Ciento Setenta Y Siete Anton Makarenko - 255961 | 255961 | Chihuahua | Meoqui | Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978843 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Francisco I Madero - 256097 | 256097 | Chihuahua | Meoqui | Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH17170400978844 | Suministro De Lámina Galvanizada En Sonírachi - 258908 | 258908 | Chihuahua | Batopilas | Sonirachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro Cuadrado Cantidad: 312 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978845 | Suministro De Lámina Galvanizada En Somárachi - 258883 | 258883 | Chihuahua | Batopilas | Somarachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978846 | Suministro De Lámina Galvanizada En Coechi - 258389 | 258389 | Chihuahua | Batopilas | Coechi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978847 | Suministro De Lámina Galvanizada En Tallarachi - 259055 | 259055 | Chihuahua | Bocoyna | Tallarachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 195 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978848 | Construccion De Vivienda Digna En Machogueachi - 222827 | 222827 | Chihuahua | Bocoyna | Machogueachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978849 | Suministro De Lámina Galvanizada En Roguérachi - 258967 | 258967 | Chihuahua | Bocoyna | Roguerachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 312 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978850 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 341959 | 341959 | Chihuahua | Bocoyna | Bocoyna | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978851 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 341869 | 341869 | Chihuahua | Bocoyna | Bocoyna | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978852 | Apoyo De Laminas A Diferentes Viviendas Del Municipio - 336941 | 336941 | Chihuahua | Bocoyna | Bocoyna | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100799.36 | 50399.68 | 50399.68 | 50399.68 | 50399.68 | 50399.68 | 50399.68 | 100 | 0 | Otros | 197 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978853 | Mejoramineto De Vivienda En Bocoyna Construccion De Cuartos Dignos - 308232 | 308232 | Chihuahua | Bocoyna | Bocoyna | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 678614.13 | 226678.11 | 226678.11 | 226678.11 | 226678.11 | 226678.11 | 226678.11 | 100 | 0 | Vivienda | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978854 | Postes Metalicos Octagonales Conicos De Siete Metros En Diferentes Localidades Del Municipio - 299127 | 299127 | Chihuahua | Bocoyna | Bocoyna | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1546400.64 | 773200.32 | 773200.32 | 773200.32 | 773200.32 | 773200.32 | 773200.32 | 100 | 0 | Otros | 735 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400978855 | Apoyo De Laminas A Diferentes Viviendas En El Municipio - 257256 | 257256 | Chihuahua | Bocoyna | Bocoyna | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100799.36 | 50399.68 | 50399.68 | 50399.68 | 50399.68 | 50399.68 | 50399.68 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROGRAMA / Registro:
CHH17170400978856 | Suministro De Cincuenta Placas Solares Para Varias Localidades Del Municipio Iii Etapa - 257253 | 257253 | Chihuahua | Bocoyna | Bocoyna | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 890000 | 445000 | 445000 | 445000 | 445000 | 445000 | 445000 | 100 | 0 | Otros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PLACAS SOLARES / Registro:
CHH17170400978857 | Suministro De Cincuenta Placas Solares Para Varias Localidades Del Municipio Ii Etapa - 257251 | 257251 | Chihuahua | Bocoyna | Bocoyna | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 850000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PLACAS SOLARES / Registro:
CHH17170400978858 | Suministro De Cincuenta Placas Solares Para Varias Localidades Del Municipio - 257245 | 257245 | Chihuahua | Bocoyna | Bocoyna | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 850000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: placas solares / Registro:
CHH17170400978859 | Construccion De Vivienda Digna En Bocoyna Gerardo Ledezma Gardea - 225346 | 225346 | Chihuahua | Bocoyna | Bocoyna | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978860 | Construcción De Vivienda Digna Barrio Bajichi Sra Olivia Isabel Mendoza Gonzalez - 220546 | 220546 | Chihuahua | Bocoyna | Bocoyna | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978861 | Construcción De Vivienda Digna Barrio El Panteon Bocoyna Sr Jose Zahid Daher Gonzalez - 220541 | 220541 | Chihuahua | Bocoyna | Bocoyna | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978862 | Construccion De Unidad Medica En Bocoyna - 220747 | 220747 | Chihuahua | Bocoyna | Bocoyna | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Salud | En Ejecución | 2017 | 2520000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1205 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978863 | Construcción De Vivienda Digna Barrio Bajichi Sr Ismael Perez Gonzalez - 218918 | 218918 | Chihuahua | Bocoyna | Bocoyna | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978864 | Construcción De Vivienda Digna Barrio Bajichi Sra Jaquelin Guadalupe Perez Gonzalez - 218915 | 218915 | Chihuahua | Bocoyna | Bocoyna | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978865 | Construcción De Una Vivienda Digna En Las Agujas - 298650 | 298650 | Chihuahua | Bocoyna | Las Agujas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978866 | Mejoramiento De Vivienda En Bahuinocachi Construccion De Cuartos Dignos - 308322 | 308322 | Chihuahua | Bocoyna | Bahuinocachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 678614.13 | 226678.11 | 226678.11 | 226678.11 | 226678.11 | 226678.11 | 226678.11 | 100 | 0 | Vivienda | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978867 | Construcción De Comedor Comunitario Bahuinocachi - 253042 | 253042 | Chihuahua | Bocoyna | Bahuinocachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1160000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 287 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978868 | Construcción De Vivienda Digna En La Localidad De Babureachi Luz María Saenz - 225961 | 225961 | Chihuahua | Bocoyna | Babureachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978869 | Ampliación De Pavimento En Calle En Barrio La Terminal En Creel - 339915 | 339915 | Chihuahua | Bocoyna | Creel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 21951.84 | 10975.92 | 10975.92 | 10975.92 | 10975.92 | 10975.92 | 10975.92 | 100 | 0 | Otros | 132 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170400978870 | Construcción De Baño Barrio La Quinta En Creel Selia Torres - 338741 | 338741 | Chihuahua | Bocoyna | Creel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: bano / Registro:
CHH17170400978871 | Mejoramiento De Vivienda En Creel Construccion De Cuartos Dignos - 308261 | 308261 | Chihuahua | Bocoyna | Creel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1696535.3 | 566695.27 | 566695.27 | 566695.27 | 566695.27 | 566695.27 | 566695.27 | 100 | 0 | Vivienda | 109 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978872 | Construcción De Siete Viviendas Dignas En Creel - 298607 | 298607 | Chihuahua | Bocoyna | Creel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 855820 | 427910 | 427910 | 427910 | 427910 | 427910 | 427910 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978873 | Construccion De Techumbre En La Escuela Preparatoria Ochomil Cuatrocientos Trece - 252204 | 252204 | Chihuahua | Bocoyna | Creel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1860000 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | 100 | 0 | Otros | 426 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400978874 | Construcción De Vivienda Digna En Creel Matilde Roque Martinez - 233215 | 233215 | Chihuahua | Bocoyna | Creel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978875 | Construcción De Vivienda Digna En Creel Daniela Lizbeth Valois Escarcega - 233175 | 233175 | Chihuahua | Bocoyna | Creel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978876 | Construccion De Nueve Viviendas Dignas En Varios Barrios De Creel - 226412 | 226412 | Chihuahua | Bocoyna | Creel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1100340 | 550170 | 550170 | 550170 | 550170 | 550170 | 550170 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978877 | Construcción De Dos Viviendas Dignas En Creel - 226577 | 226577 | Chihuahua | Bocoyna | Creel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 244520 | 122260 | 122260 | 122260 | 122260 | 122260 | 122260 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978878 | Construccion De Siete Viviendas Dignas En Barrios De Creel - 222711 | 222711 | Chihuahua | Bocoyna | Creel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 855820 | 427910 | 427910 | 427910 | 427910 | 427910 | 427910 | 100 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978879 | Construcción De Vivienda Digna Barrio Cristo Rey Sr Jorge Luis Gonzalez Molina - 218923 | 218923 | Chihuahua | Bocoyna | Creel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978880 | Construcción De Vivienda Digna En Choguita - 337372 | 337372 | Chihuahua | Bocoyna | Choguita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978881 | Mejoramiento De Vivienda En Choguita Construccion De Cuartos Dignos - 308316 | 308316 | Chihuahua | Bocoyna | Choguita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 678614.13 | 226678.11 | 226678.11 | 226678.11 | 226678.11 | 226678.11 | 226678.11 | 100 | 0 | Vivienda | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978882 | Construcción De Dos Viviendas Dignas En Choguita - 222779 | 222779 | Chihuahua | Bocoyna | Choguita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 244520 | 122260 | 122260 | 122260 | 122260 | 122260 | 122260 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978883 | Suministro De Lámina Galvanizada En Gumísachi - 259193 | 259193 | Chihuahua | Bocoyna | Gumisachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21988 | 21988 | 21988 | 21988 | 21988 | 21988 | 21988 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 156 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978884 | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Huetosacachi - 253604 | 253604 | Chihuahua | Bocoyna | Huetosacachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1160000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978885 | Construcción De Baño En La Casa De Salud En La Laguna - 337663 | 337663 | Chihuahua | Bocoyna | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Piezas | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400978886 | Suministro De Lámina Galvanizada En La Laguna - 259216 | 259216 | Chihuahua | Bocoyna | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 109940 | 109940 | 109940 | 109940 | 109940 | 109940 | 109940 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 156 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978887 | Construcción De Vivienda Digna Los Pichachos Sra Maribel Ruiz Zafiro - 220535 | 220535 | Chihuahua | Bocoyna | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978888 | Construcción De Vivienda Digna Los Pichachos Sr Catalina Vega Callejo - 220514 | 220514 | Chihuahua | Bocoyna | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978889 | Construcción De Vivienda Digna La Laguna Sr Luciano Vecino Gutierrez - 218910 | 218910 | Chihuahua | Bocoyna | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978890 | Suministro De Paneles Solares El Llano - 259264 | 259264 | Chihuahua | Bocoyna | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48807 | 48807 | 48807 | 48807 | 48807 | 48807 | 48807 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidas: 6 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978891 | Suministro De Lámina Galvanizada En El Llano - 259178 | 259178 | Chihuahua | Bocoyna | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38479 | 38479 | 38479 | 38479 | 38479 | 38479 | 38479 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 273 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978892 | Suministro De Lámina Galvanizada En San José Osachi - 259005 | 259005 | Chihuahua | Bocoyna | Osachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 312 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978893 | Mejoramiento De Vivienda En Panalachi Construccion De Cuartos Dignos - 308332 | 308332 | Chihuahua | Bocoyna | Panalachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 678614.13 | 226678.11 | 226678.11 | 226678.11 | 226678.11 | 226678.11 | 226678.11 | 100 | 0 | Vivienda | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978894 | Construcción De Comedor Comunitario Panalachi - 253100 | 253100 | Chihuahua | Bocoyna | Panalachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1160000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 351 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978895 | Suministro De Lámina Galvanizada En San Antonio - 259230 | 259230 | Chihuahua | Bocoyna | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978896 | Mejoramiento De Vivienda En San Ignacio De Arareco Construccion De Cuartos Dignos - 308242 | 308242 | Chihuahua | Bocoyna | San Ignacio de Arareco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 814336.95 | 272013.73 | 272013.73 | 272013.73 | 272013.73 | 272013.73 | 272013.73 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978897 | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De San Ignacio De Arareco En El Municipio De Bocoyna - 253152 | 253152 | Chihuahua | Bocoyna | San Ignacio de Arareco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1160000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978898 | Construccion Puente Vehicular En San Ignacio - 220615 | 220615 | Chihuahua | Bocoyna | San Ignacio de Arareco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1140000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 100 | 0 | Otros | 216 | 100 | 100 | Financiera: / Física: puente / Registro:
CHH17170400978899 | Construcción De Vivienda Digna Valle De Las Ranas Sr Moreno Castillo Baca - 218894 | 218894 | Chihuahua | Bocoyna | San Ignacio de Arareco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978900 | Construcción De Vivienda Digna En San Juanito Micaela Mendoza - 337081 | 337081 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122265.32 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978901 | Rehabilitación De Techumbre En Vivienda Cayetano Montes P - 322711 | 322711 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3873.1 | 1936.55 | 1936.55 | 1936.55 | 1936.55 | 1936.55 | 1936.55 | 100 | 0 | Otros | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400978902 | Mejoramineto De Vivienda En San Juanito Construccion De Cuartos Dignos - 308149 | 308149 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2375149.43 | 793373.38 | 793373.38 | 793373.38 | 793373.38 | 793373.38 | 793373.38 | 100 | 0 | Vivienda | 138 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978903 | Construcción De Dieciséis Cuartos Dignos En San Juanito - 298678 | 298678 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1956160 | 978080 | 978080 | 978080 | 978080 | 978080 | 978080 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978904 | Construcción De Diez Viviendas Dignas En San Juanito - 298547 | 298547 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1222430 | 611300 | 611300 | 611300 | 611300 | 611300 | 611300 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978905 | Calles Francisco Javier Mina Y Catorce En La Localidad De San Juanito Municipio De Bocoyna Chihuahua - 299096 | 299096 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1130000 | 565000 | 565000 | 565000 | 565000 | 565000 | 565000 | 100 | 0 | Otros | 9938 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400978906 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Vicente Guerrero En San Juanito - 283683 | 283683 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 79382.66 | 79382.66 | 79382.66 | 70000 | 70000 | 70000 | 88.1805 | 0 | Otros | 33 | 100 | 89 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 (MIDS 70,000.00) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978907 | Rehabilitacion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario Const De Tomas Y Desc Con Revestimiento De Asfalto En Diferentes Calles De Bocoyna - 265261 | 265261 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 30032662.1 | 15016331.05 | 15016331.05 | 15016331.05 | 15016331.05 | 15016331.05 | 15016331.05 | 100 | 0 | Otros | 2390 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA Q INCLUYE 107 TOMAS DOMICILIARIAS / Registro:
CHH17170400978908 | Construccion De Techumbre En La Cancha Km Ochenta - 251952 | 251952 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1860000 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | 100 | 0 | Otros | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400978909 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Decima Cuarta - 252380 | 252380 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1760000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 100 | 0 | Otros | 9938 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170400978910 | Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Vicente Guerrero - 252102 | 252102 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1860000 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | 100 | 0 | Otros | 315 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400978911 | Construcción De Cinco Cuartos Dignos En San Juanito - 233290 | 233290 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 451936 | 225968 | 225968 | 225968 | 225968 | 225968 | 225968 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978912 | Construcción De Cinco Viviendas Dignas En San Juanito - 233314 | 233314 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 611300 | 305650 | 305650 | 305650 | 305650 | 305650 | 305650 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978913 | Construcción De Tres Viviendas Dignas En San Juanito - 226656 | 226656 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 366780 | 183390 | 183390 | 183390 | 183390 | 183390 | 183390 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978914 | Construcción De Trece Viviendas Dignas En Varios Barrios De San Juanito - 225866 | 225866 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1589380 | 794690 | 794690 | 794690 | 794690 | 794690 | 794690 | 100 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978915 | Construcción De Vivienda Digna Jesús Estrada Rubio - 226777 | 226777 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978916 | Construcción De Vivienda Digna C Yaxel Berenice Mora Sinaloa - 226737 | 226737 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978917 | Construcción De Vivienda Digna Ana Gabriela Nuñez Rosas - 226821 | 226821 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978918 | Construccion De Vivienda Digna En San Juanito Edgar Armando Banda Hernandez - 226914 | 226914 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978919 | Construcción De Vivienda Digna En San Juanito Jose Celso Cruz Cruz - 226953 | 226953 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978920 | Construcción De Vivienda Digna En Bocoyna Karen Yeraldin Herra Parra - 226986 | 226986 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978921 | Construcción De Vivienda Digna En San Juanito María Angelina Molina Veleta - 227051 | 227051 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978922 | Construcción De Vivienda Digna En San Juanito Dora Alicia Montes Ramos - 227041 | 227041 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978923 | Construccion De Vivienda Digna Jose Jesus Lopez Rodriguez - 226908 | 226908 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978924 | Construcción De Vivienda Digna En San Juanito Ros Ema Cera Gracia - 226938 | 226938 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978925 | Construcción De Vivienda Digna Barrio Peñitas Sra Guadalupe Gonzalez Vecino - 220512 | 220512 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978926 | Construcción De Diescinueve Viviendas Dignas En Barrios De San Juanito - 222558 | 222558 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2322940 | 1161470 | 1161470 | 1161470 | 1161470 | 1161470 | 1161470 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978927 | Construcción De Vivienda Digna Barrio Pinal Judith Selene Ramos Armendariz - 222511 | 222511 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978928 | Construcción De Vivienda Digna En San Juanito Norberto Cruz Gonzalez - 227001 | 227001 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978929 | Construcción De Vivienda Digna Luz Amanda Cruz Loera - 226864 | 226864 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978930 | Construcción De Vivienda Digna Barrio Profortarah Sra Rosa Cruz Orozco - 220170 | 220170 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978931 | Construcción De Vivienda Digna Barrio Magisterial Maria Elena Gonzalez Estrada - 218891 | 218891 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978932 | Construcción De Vivienda Digna Barrio Km Ochenta Maria De Los Angeles Chanes Rodriguez - 218927 | 218927 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978933 | Construcción De Vivienda Digna Barrio Peñitas Sra Belen Perez Septimo - 218887 | 218887 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978934 | Construcción De Vivienda Digna Barrio Km Ochenta Maria Hortencia Rascon Zuarez - 218935 | 218935 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978935 | Construcción De Vivienda Digna Barrio Satélite Sr Pilar Bejarano Ruiz - 218870 | 218870 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978936 | Construcción De Vivienda Digna Barrio Km Ochenta Talia Gonzalez Batista - 220113 | 220113 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978937 | Construcción De Vivienda Digna Barrio Km Ochenta Victor Manuel Cruz Herrera - 219883 | 219883 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978938 | Construcción De Once Viviendas Dignas En San Juanito - 298460 | 298460 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1344860 | 672430 | 672430 | 672430 | 672430 | 672430 | 672430 | 100 | 0 | Vivienda | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978939 | Rehabilitación De Techumbre En Vivienda Sergio Jesús Acosta Cervantes - 322616 | 322616 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3780 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 100 | 0 | Otros | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400978940 | Rehabilitación De Techumbre En Vivienda Jorge Cera Gracia - 322371 | 322371 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23989.72 | 11994.86 | 11994.86 | 11994.86 | 1194.86 | 1194.86 | 1194.86 | 9.9614 | 0 | Otros | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400978941 | Rehabilitación De Vivienda En San Juanito Claudia Yaneth Villalobos Fierro - 337969 | 337969 | Chihuahua | Bocoyna | Sisoguichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Otros | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978942 | Rehabilitación De Techumbre En Vivienda Guadalupe Reyes - 322819 | 322819 | Chihuahua | Bocoyna | Sisoguichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11247.36 | 5623.68 | 5623.68 | 5623.68 | 5623.68 | 5623.68 | 5623.68 | 100 | 0 | Otros | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400978943 | Mejoramiento De Vivienda En Sisoguichi Construccion De Cuartos Dignos - 308292 | 308292 | Chihuahua | Bocoyna | Sisoguichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 678614.13 | 226678.11 | 226678.11 | 226678.11 | 226678.11 | 226678.11 | 226678.11 | 100 | 0 | Vivienda | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978944 | Suministro De Lámina Galvanizada En Sisoguichi - 259250 | 259250 | Chihuahua | Bocoyna | Sisoguichi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49476 | 49476 | 49473 | 49473 | 49473 | 49473 | 49473 | 99.9939 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 351 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978945 | Construcción De Vivienda Digna En Sisoguichi Maria Alicia Villalobos - 233254 | 233254 | Chihuahua | Bocoyna | Sisoguichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978946 | Construcción De Vivienda Digna En Sisoguichi Ramona Batista Vega - 233108 | 233108 | Chihuahua | Bocoyna | Sisoguichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978947 | Construcción De Vivienda Digna En Sisoguichi Martha Elvira Fierro Batista - 233064 | 233064 | Chihuahua | Bocoyna | Sisoguichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978948 | Construcción De Vivienda Digna En Sisoguichi Ricardo Rubio Batista - 233079 | 233079 | Chihuahua | Bocoyna | Sisoguichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978949 | Construcción De Vivienda Digna En Sisoguichi Paulina Zavala Mendoza - 233092 | 233092 | Chihuahua | Bocoyna | Sisoguichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978950 | Construccion De Vivienda Digna En Sisoguichi Maria Rubio Gonzalez - 233006 | 233006 | Chihuahua | Bocoyna | Sisoguichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978951 | Construcción De Dos Viviendas En Sisoguchi - 226625 | 226625 | Chihuahua | Bocoyna | Sisoguichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 244520 | 122260 | 122260 | 122260 | 122260 | 122260 | 122260 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978952 | Construcción De Vivienda Digna Las Carretas Sra Lidia Soto Portillo - 220576 | 220576 | Chihuahua | Bocoyna | Sisoguichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978953 | Construcción De Cinco Viviendas Dignas En Sisoguichi - 294665 | 294665 | Chihuahua | Bocoyna | Sisoguichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 611300 | 305650 | 305650 | 305650 | 305650 | 305650 | 305650 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978954 | Mejoramiento De Vivienda En Sojahuachi Construccion De Cuartos Dignos - 308301 | 308301 | Chihuahua | Bocoyna | Sojahuachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1017921.18 | 340017.16 | 340017.16 | 340017.16 | 340017.16 | 340017.16 | 340017.16 | 100 | 0 | Vivienda | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978955 | Suministro De Lámina Galvanizada En Sojahuachi - 259257 | 259257 | Chihuahua | Bocoyna | Sojahuachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 109940 | 109940 | 109940 | 109940 | 109940 | 109940 | 109940 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 780 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978956 | Construcción De Comedor Comunitario El Yeposo - 253129 | 253129 | Chihuahua | Bocoyna | El Yeposo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1160000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978957 | Suministro De Lámina Galvanizada En Ojachichi - 268924 | 268924 | Chihuahua | Bocoyna | Ojachichi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52854.85 | 52854.85 | 52854.85 | 52854.85 | 52854.85 | 52854.85 | 52854.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978958 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Federal Veintiuno De Marzo - 253336 | 253336 | Chihuahua | Buenaventura | Ejido Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978959 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Secundaria Federal Es Sesenta Y Seis Natalicio De Juárez - 253295 | 253295 | Chihuahua | Buenaventura | Ejido Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978961 | Construccion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial Etapa Ocho - 258434 | 258434 | Chihuahua | Guachochi | Hueleyvo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y MOVIGARCEB SA DE CV | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 436392 | 436392 | 436392 | 436392 | 436392 | 436392 | 436392 | 100 | 0 | Otros | 119 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978962 | Suministro De Lámina Galvanizada En La Turbina - 262157 | 262157 | Chihuahua | Guachochi | La Turbina | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad:195 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978963 | Rehabilitacion De Baño En Casa De Salud De La Localidad De La Laja - 234741 | 234741 | Chihuahua | Guachochi | La Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y RAUL RIOS GARCIA | Salud | En Ejecución | 2017 | 10570.03 | 10570.03 | 10570.03 | 10570.03 | 10570.03 | 10570.03 | 10570.03 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978964 | Mejoramiento De Casa De Salud En La Localidad De La Laja - 234685 | 234685 | Chihuahua | Guachochi | La Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID ANTELMO RAMIREZ GARCIA | Salud | En Ejecución | 2017 | 100008 | 100008 | 100008 | 100008 | 100008 | 100008 | 100008 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978965 | Construcción De Baño Y Fosa Séptica En Casa Habitación - 337490 | 337490 | Chihuahua | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 76158.61 | 76158.61 | 76158.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: Obra cancelada / Física: Obra cancelada / Registro: Esta obra fue cancelada, y el saldo destinado para la misma, ya ha sido reintegrado a la federación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978966 | Construcción De Unidades De Básicas De Vivienda En Zona Dos - 293099 | 293099 | Chihuahua | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 440819.93 | 440819.93 | 440819.93 | 440819.93 | 440819.93 | 440819.93 | 440819.93 | 100 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra fue terminada con éxito
CHH17170400978967 | Construcción De Recámara Cocina Y Baño En Casa Habitación Del Sr Alfredo González Ruiz - 229654 | 229654 | Chihuahua | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 175297.72 | 175297.72 | 175297.72 | 174995.48 | 174995.48 | 174995.48 | 174995.48 | 99.8276 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA CON ÉXITO! / Física: SE CONCLUYE LA OBRA DE MANERA SATISFACTORIA / Registro: LA OBRA SE CONCLUYE EN TIEMPO Y FORMA, CON ÉXITO!
CHH17170400978968 | Construcción De Recamara Cocina Y Bano En Casa Habitación De La Sra Heriberta Ceniseros - 229939 | 229939 | Chihuahua | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 175297.72 | 175297.72 | 175297.72 | 174995.48 | 174995.48 | 174995.48 | 174995.48 | 99.8276 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida con exito / Física: Obra concluida / Registro: Obra terminada con éxito
CHH17170400978969 | Construcción De Recamara Cocina Y Bano En Casa Habitación Del Sr Jesus Aranda - 229865 | 229865 | Chihuahua | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 175297.72 | 175297.72 | 175297.72 | 174995.48 | 174995.48 | 174995.48 | 174995.48 | 99.8276 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA FUE CONCLUIDA CON ÉXITO! / Física: OBRA CONCLUIDA CON ÉXITO! / Registro: OBRA TERMINADA CON ÉXITO! - OBRA REALIZADA CON ÉXITO! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978970 | Construcción De Techumbre Metálica En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Sec Estatal En La Cabecera Municipal - 212957 | 212957 | Chihuahua | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 64448.24 | 64448.24 | 64448.24 | 64399.26 | 64399.26 | 64399.26 | 64399.26 | 99.924 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida / Física: Obra concluida / Registro: Obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978971 | Construcción De Banquetas Y Guarniciones En La Calle Veintitrés De Marzo - 295046 | 295046 | Chihuahua | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE GUADALUPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 196469.59 | 196469.59 | 196469.59 | 167065.61 | 167065.61 | 167065.61 | 167065.61 | 85.0338 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida / Física: Obra concluida / Registro: Obra concluida con éxito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978972 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Rodolfo Fierro Tramo C Veintitres De Marzo Y C Genaro Vazquez En La Cabecera Municipal - 296700 | 296700 | Chihuahua | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 182224.62 | 182224.62 | 182224.62 | 182224.62 | 150611.03 | 150611.03 | 150611.03 | 82.6513 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida / Física: Obra concluida / Registro: Obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978973 | Rehabilitación De Vivienda Para Persona En Situación Vulnerable Sra Juárez - 296366 | 296366 | Chihuahua | Guadalupe | Doctor Porfirio Parra (La Caseta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27445.19 | 27445.19 | 27445.19 | 27444.99 | 27444.99 | 27444.99 | 27444.99 | 99.9993 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida / Física: Obra concluida / Registro:
CHH17170400978974 | Construcción De Baño Y Fosa Séptica En Casa Habitación - 337696 | 337696 | Chihuahua | Guadalupe | El Faro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 76158.61 | 76158.61 | 76158.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: Obra cancelada / Física: Obra cancelada / Registro: Esta obra fue cancelada, y el saldo disponible para la misma ha sido reintegrada a la federación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978975 | Construcción De Baño Fosa Séptica En Casa Habitación - 337867 | 337867 | Chihuahua | Guadalupe | El Faro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 76158.61 | 76158.61 | 76158.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: Obra cancelada / Física: Obra cancelada / Registro: Esta obra fue cancelada, y el saldo destinado para la misma ha sido reintegrado a la federación
CHH17170400978976 | Construcción De Techo Firme Para Persona En Situación Vulberable - 321002 | 321002 | Chihuahua | Guadalupe | Rinconada del Mimbre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 96203.84 | 96203.84 | 96203.84 | 96203.84 | 96203.84 | 96203.84 | 96203.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida / Física: Obra concluida / Registro: Obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978977 | Construcción De Recámara Cocina Y Baño En Casa Habitación Del Sr Adán - 263960 | 263960 | Chihuahua | Guadalupe | Vado de Cedillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 175297.72 | 175297.72 | 175297.72 | 174995.47 | 174995.47 | 174995.47 | 174995.47 | 99.8276 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida en su totalidad / Física: Obra concluida en su totalidad / Registro: Obra concluida con éxito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978978 | Construcción De Recamara Cocina Y Baño En Casa Habitación Del Sr Sergio López - 263798 | 263798 | Chihuahua | Guadalupe | Vado de Cedillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 175297.72 | 175297.72 | 175297.72 | 174995.47 | 174995.47 | 174995.47 | 174995.47 | 99.8276 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida con éxito / Física: Obra concluida con éxito / Registro: Obra terminada con éxito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978979 | Reparación Alumbrado Público El Périco - 253343 | 253343 | Chihuahua | Ocampo | El Perico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 173420 | 173420 | 173420 | 173420 | 173420 | 173420 | 173420 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170400978980 | Ampliacion Red Electrica Barrio De Abajo - 251844 | 251844 | Chihuahua | Ocampo | El Perico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 556719 | 556719 | 556719 | 556719 | 556719 | 556719 | 556719 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978981 | Red De Alumbrado En Localidad De El Perico - 243558 | 243558 | Chihuahua | Ocampo | El Perico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 14690 | 14690 | 14690 | 14690 | 14690 | 14690 | 14690 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978982 | Suministro De Lámina Galvanizada En Rochivo - 259223 | 259223 | Chihuahua | Bocoyna | Rochivo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 195 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978983 | Construcción De Vivienda Digna Barrio Rochivo Sra Alejandra Elidet Gonzalez Gonzalez - 220596 | 220596 | Chihuahua | Bocoyna | Rochivo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122260 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 61130 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978984 | Suministro De Lámina Galvanizada En Maguechis - 258927 | 258927 | Chihuahua | Bocoyna | Maguechis | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 195 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978986 | Electrificacion Colonia Fco Villa - 262887 | 262887 | Chihuahua | Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 100000 | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra de rastreo de calles / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978987 | Ampliacion De Red Electrica En Colonia Zapata - 262833 | 262833 | Chihuahua | Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 583526.3 | 583526.3 | 583526.3 | 583526.3 | 583526.3 | 583526.3 | 583526.3 | 100 | 0 | Otros | 580 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978988 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Leona Vicario - 253359 | 253359 | Chihuahua | Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978989 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Secundaria Abraham González Tres Mil Cuarenta Y Siete - 253429 | 253429 | Chihuahua | Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978990 | Equipamiento Comedor Comunitario Centro De Atención Múltiple Cuarenta Y Cuatro - 253481 | 253481 | Chihuahua | Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978991 | Construccion De Baños Para Familias De La Cabecera Municipal - 247868 | 247868 | Chihuahua | Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1100000.08 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Vivienda | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978992 | Construccion De Pozo Profundo En Colonia Villas Del Sol - 247845 | 247845 | Chihuahua | Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Otros | 6957 | 100 | 100 | Financiera: / Física: contruccion de pozo / Registro:
CHH17170400978993 | Equipamiento Comedor Comunitario Recompensa A Una Vida Bella - 253446 | 253446 | Chihuahua | Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978994 | Construccion Cuarto Adicional En Cabecera Municipal - 236151 | 236151 | Chihuahua | Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1100000.08 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Vivienda | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: construccion de 20 cuartos adicionales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400978995 | Recarpeteo Calle Anahuac E Hidalgo - 236138 | 236138 | Chihuahua | Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6957 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400978996 | Equipamiento De Pozo Profundo Villas Del Sol - 236127 | 236127 | Chihuahua | Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 750000 | 749999.99 | 749999.99 | 749999.99 | 749999.99 | 749999.99 | 749999.99 | 100 | 0 | Otros | 6957 | 100 | 100 | Financiera: / Física: equipamiento del pozo profundo de buenaventura / Registro:
CHH17170400978997 | Rastreo De Caminos De Flores Magon - 265302 | 265302 | Chihuahua | Buenaventura | Flores Magón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 94234.85 | 94235.01 | 94235.01 | 94235.01 | 94235.01 | 94235.01 | 94235.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 4550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: arreglo de caminos en localidades / Registro:
CHH17170400979001 | Red De Distribucion Electrica Ejido San Luis - 117039 | 117039 | Chihuahua | Ojinaga | San Luis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 176955.81 | 176955.81 | 176955.81 | 176955.81 | 176955.81 | 174094.98 | 174094.98 | 98.3833 | 0 | Otros | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro:
CHH17170400979010 | Rastreo Caminos Vecinales - 256937 | 256937 | Chihuahua | Ocampo | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 926536 | 926536 | 926536 | 926536 | 926536 | 926536 | 926536 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979011 | Tapado Y Baños Primaria - 252234 | 252234 | Chihuahua | Ocampo | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2017 | 97989 | 97989 | 97989 | 97989 | 97989 | 97989 | 97989 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979012 | Tanques De Aguaq Potable - 252889 | 252889 | Chihuahua | Ocampo | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 126672 | 126672 | 126672 | 126672 | 126672 | 126672 | 126672 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979013 | Mejoramiento Red En Ocampo - 243896 | 243896 | Chihuahua | Ocampo | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 136808 | 136808 | 136808 | 136808 | 136808 | 136808 | 136808 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979014 | Red Drenaje Barrio Nuevo En Baseaseachi - 261224 | 261224 | Chihuahua | Ocampo | Basaseachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979015 | Encementado Acceso Barrio San Antonio - 256931 | 256931 | Chihuahua | Ocampo | Basaseachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 79842 | 79842 | 79842 | 79842 | 79842 | 79842 | 79842 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979016 | Rehabilitacion De Red En Fraccionamiento Nuevo - 251845 | 251845 | Chihuahua | Ocampo | Basaseachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 264633 | 264633 | 264633 | 264633 | 264633 | 264633 | 264633 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979017 | Encementado Acceso A Barrio Lupe Paredes - 243804 | 243804 | Chihuahua | Ocampo | Basaseachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 42834 | 42834 | 42834 | 42834 | 42834 | 42834 | 42834 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979018 | Encementado Acceso Barrio La Laguna - 243825 | 243825 | Chihuahua | Ocampo | Basaseachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 40444 | 40444 | 40444 | 40444 | 40444 | 40444 | 40444 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979019 | Represo Y Linea De Tres Pulgadas De Agua Potable - 243549 | 243549 | Chihuahua | Ocampo | Basaseachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979020 | Ragua Potable En Barrio La Iglesia - 243513 | 243513 | Chihuahua | Ocampo | Basaseachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 309654 | 309654 | 309654 | 309654 | 309654 | 309654 | 309654 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979021 | Ampliacion Red De Alumbrado Salida Cascadas - 243499 | 243499 | Chihuahua | Ocampo | Basaseachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 191632 | 191632 | 191632 | 191632 | 191632 | 191632 | 191632 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979022 | Ampliacion Red Electrica Barrio El Rio - 243493 | 243493 | Chihuahua | Ocampo | Basaseachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 214368 | 214368 | 214368 | 214368 | 214368 | 214368 | 214368 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170400979023 | Mejoramiento Red De Alumbrado En Baseaseachi - 243778 | 243778 | Chihuahua | Ocampo | Basaseachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 388390 | 388390 | 388390 | 388390 | 388390 | 388390 | 388390 | 100 | 0 | Otros | 124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170400979024 | Encementado Acceso Barrio Los Bustillos - 243725 | 243725 | Chihuahua | Ocampo | Basaseachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 74288 | 74288 | 74288 | 74288 | 74288 | 74288 | 74288 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170400979025 | Barda Campo Beis - 245120 | 245120 | Chihuahua | Ocampo | Basaseachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 29242 | 29242 | 29242 | 29242 | 29242 | 29242 | 29242 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170400979026 | Base Tanque Agua Potable - 243553 | 243553 | Chihuahua | Ocampo | Basaseachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 16151 | 16151 | 16151 | 16151 | 16151 | 16151 | 16151 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170400979027 | Mejoramiento De Red En Cahuisori - 243793 | 243793 | Chihuahua | Ocampo | Cahuisori | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 97328 | 97328 | 97328 | 97328 | 97328 | 97328 | 97328 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979028 | Topes Reductores Velocidad En Cahuisori - 243694 | 243694 | Chihuahua | Ocampo | Cahuisori | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979029 | Remodelacion Kinder En Cahuisori - 245127 | 245127 | Chihuahua | Ocampo | Cahuisori | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2017 | 127738 | 127738 | 127738 | 127738 | 127738 | 127738 | 127738 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979030 | Cancha Secundaria En Cajurichi - 261233 | 261233 | Chihuahua | Ocampo | Cajurichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2017 | 59200 | 59200 | 59200 | 59200 | 59200 | 59200 | 59200 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979031 | Ampliacion Red De Alumbrado En Cajurichi - 243517 | 243517 | Chihuahua | Ocampo | Cajurichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 163934 | 163934 | 163934 | 163934 | 163934 | 163934 | 163934 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979032 | Rehabilitacion Red Y Tomas De Agua Potable - 243552 | 243552 | Chihuahua | Ocampo | Cajurichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 402045 | 402045 | 402045 | 402045 | 402045 | 402045 | 402045 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170400979033 | Red Alumbrado En Huevachi - 243557 | 243557 | Chihuahua | Ocampo | Huevachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 117528 | 117528 | 117528 | 117528 | 117528 | 117528 | 117528 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170400979034 | Equipamiento Con Transformador Y Postes - 252775 | 252775 | Chihuahua | Ocampo | Memelichi de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 164400 | 164400 | 164400 | 164400 | 164400 | 164400 | 164400 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979035 | Reparacion Red Alumbrado Pueblo Viejo - 253239 | 253239 | Chihuahua | Ocampo | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 131590 | 131590 | 131590 | 131590 | 131590 | 131590 | 131590 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979036 | Rehabilitacion Linea Conduccion Jacales Al Saucillo - 256933 | 256933 | Chihuahua | Ocampo | El Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 925998 | 925998 | 925998 | 925998 | 925998 | 925998 | 925998 | 100 | 0 | Otros | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979037 | Agua Potable En Memelechi De Arriba - 261227 | 261227 | Chihuahua | Ocampo | Memelichi de Arriba (El Fresno) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 17210 | 17210 | 17210 | 17210 | 17210 | 17210 | 17210 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979038 | Agua Potable En El Pajarito - 261221 | 261221 | Chihuahua | Ocampo | El Pajarito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 222640 | 222640 | 222640 | 222640 | 222640 | 222640 | 222640 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979039 | Primaria Comunidad Santo Domingo - 261231 | 261231 | Chihuahua | Ocampo | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2017 | 110162.6 | 110162.6 | 110162.6 | 110162.6 | 110162.6 | 110162.6 | 110162.6 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979040 | Rehabilitacion Clinica - 261226 | 261226 | Chihuahua | Ocampo | Huajumar (San Isidro Huajumar) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Salud | En Ejecución | 2017 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979041 | Construccion De Gaviones Relleno Sanitario - 261237 | 261237 | Chihuahua | Ocampo | Huajumar (San Isidro Huajumar) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 72515 | 72515 | 72515 | 72515 | 72515 | 72515 | 72515 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979042 | Linea Conduccion Huajumar Ocampo - 256935 | 256935 | Chihuahua | Ocampo | Huajumar (San Isidro Huajumar) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 52030 | 52030 | 52030 | 52030 | 52030 | 52030 | 52030 | 100 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170400979043 | Puente Vehicular En Huajumar - 243840 | 243840 | Chihuahua | Ocampo | Huajumar (San Isidro Huajumar) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Otros | 93 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979044 | Mejoramiento Red En Huajumar - 243886 | 243886 | Chihuahua | Ocampo | Huajumar (San Isidro Huajumar) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 262600 | 262600 | 262600 | 262600 | 262600 | 262600 | 262600 | 100 | 0 | Otros | 93 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979045 | Rehabilitacion Unidad Medica Rural - 243505 | 243505 | Chihuahua | Ocampo | Huajumar (San Isidro Huajumar) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Salud | En Ejecución | 2017 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 100 | 0 | Otros | 937 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979046 | Agua Potable En Huajumar - 243497 | 243497 | Chihuahua | Ocampo | Huajumar (San Isidro Huajumar) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 60049 | 60049 | 60049 | 60049 | 60049 | 60049 | 60049 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979047 | Reparación Alumbrado Público En Gasachi - 253259 | 253259 | Chihuahua | Ocampo | Cuevas Blancas (Gasachi) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 447650 | 447650 | 447650 | 447650 | 447650 | 447650 | 447650 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979048 | Linea Conduccion Agua Vpotable - 243550 | 243550 | Chihuahua | Ocampo | Cuevas Blancas (Gasachi) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 349400 | 349400 | 349400 | 349400 | 349400 | 349400 | 349400 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979049 | Reparación Alumbrado Público En Maguechi - 253321 | 253321 | Chihuahua | Ocampo | Maguechi (Magueches) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 72375 | 72375 | 72375 | 72375 | 72375 | 72375 | 72375 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979050 | Red De Alumbrado En La Joya - 243519 | 243519 | Chihuahua | Ocampo | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 156600 | 156600 | 156600 | 156600 | 156600 | 156600 | 156600 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979051 | Agua Potable En El Rincon - 261218 | 261218 | Chihuahua | Ocampo | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 64519 | 64519 | 64519 | 64519 | 64519 | 64519 | 64519 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979052 | Red De Alumbrado En Las Estrellas - 243762 | 243762 | Chihuahua | Ocampo | Las Estrellas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 60600 | 60600 | 60600 | 60600 | 60600 | 60600 | 60600 | 100 | 0 | Otros | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979053 | Reparación Alumbrado Público En Yoquivo - 253300 | 253300 | Chihuahua | Ocampo | Yoquivo (San Francisco de Yoquivo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 243600 | 243600 | 243600 | 243600 | 243600 | 243600 | 243600 | 100 | 0 | Otros | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979054 | Camino Manapuchi Sehue - 261236 | 261236 | Chihuahua | Ocampo | Manapuchi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 167064 | 167064 | 167064 | 167064 | 167064 | 167064 | 167064 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979055 | Agua Potable En Basogachi - 243511 | 243511 | Chihuahua | Ocampo | Basogachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 100136 | 100136 | 100136 | 100136 | 100136 | 100136 | 100136 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979056 | Suministro De Lámina Galvanizada En Munérachi - 258194 | 258194 | Chihuahua | Batopilas | Munerachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60467 | 60467 | 60467 | 60467 | 60467 | 60467 | 60467 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 429 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979057 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Indígena Santiago Recalache - 253244 | 253244 | Chihuahua | Batopilas | Munerachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 12500 | 12500 | 8888.38 | 8888.38 | 8888.38 | 8888.38 | 8888.38 | 71.107 | 0 | Otros | 90 | 100 | 72 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979058 | Suministro De Lámina Galvanizada Guahuachique - 260783 | 260783 | Chihuahua | Guachochi | Guajitare | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 82455 | 82455 | 82455 | 82455 | 82455 | 82455 | 82455 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 585 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979059 | Suministro De Treinta Lamparas Led En La Localidad De Huizarochi - 234682 | 234682 | Chihuahua | Guachochi | Huizarochi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE ARMANDO MORALES CANO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 183825.78 | 183825.78 | 183825.78 | 183825.78 | 183825.78 | 183825.78 | 183825.78 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979060 | Linea Conduccion La Bateria A Jesus Del Monte - 256929 | 256929 | Chihuahua | Ocampo | La Batería de Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 545584.43 | 545584.43 | 545584.43 | 545584.43 | 545584.43 | 545584.43 | 545584.43 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979061 | Red Alumbrado La Casita - 243559 | 243559 | Chihuahua | Ocampo | La Casita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 57645 | 57645 | 57645 | 57645 | 57645 | 57645 | 57645 | 100 | 0 | Otros | 154 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979062 | Linea Conduccion Agua Caliente Sehue - 256932 | 256932 | Chihuahua | Ocampo | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 348500 | 348500 | 348500 | 348500 | 348500 | 348500 | 348500 | 100 | 0 | Otros | 121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979063 | Puente En Sepohuana - 252187 | 252187 | Chihuahua | Ocampo | Sopoguana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M OCAMPO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 49394 | 49394 | 49394 | 49394 | 49394 | 49394 | 49394 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979064 | Ampliacion De Red De Distribución Eléctrica Ave Degollado Entre Calle Octava Y Calle Sexta - 117703 | 117703 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 59274.17 | 59274.17 | 59274.17 | 59274.17 | 59274.17 | 57204.62 | 57204.62 | 96.5085 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979065 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Priv De Matamoros Entre Calle Treinta Y Ocho Y Calle Cuarenta - 118004 | 118004 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 157477.55 | 157477.55 | 157477.55 | 157477.55 | 157477.55 | 150302.35 | 150302.35 | 95.4437 | 0 | Otros | 102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro:
CHH17170400979066 | Red De Distribucion Electrica En Calle Cerrada De Conchos Ejido Cañada Ancha Municipio De Ojinaga - 117755 | 117755 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 340481.31 | 340481.31 | 340481.31 | 340481.31 | 340481.31 | 335888.61 | 335888.61 | 98.6511 | 0 | Otros | 347 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra termindada / Registro:
CHH17170400979067 | Ampliacion De Red Electrica En Ejido Quivira Estacion Del Ch P Segunda Etapa - 117980 | 117980 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 26831.81 | 26831.81 | 26831.81 | 26831.81 | 26831.81 | 25053.15 | 25053.15 | 93.3711 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro:
CHH17170400979069 | Red De Distribucion Electrica De Avenida Colon De Calle Veintidos A Calle Veinticuatro - 117930 | 117930 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 173053.21 | 173053.21 | 173053.21 | 173053.21 | 173053.21 | 169963.3 | 169963.3 | 98.2145 | 0 | Otros | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro:
CHH17170400979070 | Ampliacion De Red Electerica De Calle Cuarenta De Ave Mina A Ave Reforma - 117916 | 117916 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 59274.17 | 59274.17 | 59274.17 | 59274.17 | 59274.17 | 56684.33 | 56684.33 | 95.6307 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro:
CHH17170400979071 | Ampliacion De Red Electrica Calle Treinta Y Cuatro Y Ave V Guerrero - 117888 | 117888 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 39127.82 | 39127.82 | 39127.82 | 39127.82 | 39127.82 | 37239.05 | 37239.05 | 95.1728 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro:
CHH17170400979072 | Ampliacion De Red Electrica En Privada De Treinta Y Seis Entre Ave V Guerrero Y Ave V Carranza - 117880 | 117880 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 223023.63 | 223023.63 | 223023.63 | 223023.63 | 223023.63 | 219473.48 | 219473.48 | 98.4082 | 0 | Otros | 274 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro:
CHH17170400979073 | Red De Distribucion Electrica Calle Treinta Y Seis De Ave V Guerrero A Ave V Carranza Ojinaga Chihuahua - 117794 | 117794 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 214199.23 | 214199.23 | 214199.23 | 214199.23 | 214199.23 | 210739.73 | 210739.73 | 98.3849 | 0 | Otros | 292 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro:
CHH17170400979077 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Indígena Miguel Hidalgo - 253273 | 253273 | Chihuahua | Batopilas | Coyachique | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 12500 | 12500 | 8888.38 | 8888.38 | 8888.38 | 8888.38 | 8888.38 | 71.107 | 0 | Otros | 75 | 100 | 72 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979078 | Suministro De Lámina Galvanizada En Cuchivérachi - 258476 | 258476 | Chihuahua | Batopilas | Cuchiverachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979079 | Suministro De Lámina Galvanizada El Cuervo - 258513 | 258513 | Chihuahua | Batopilas | El Cuervo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979086 | Suministro De Lámina Galvanizada En Noina - 258279 | 258279 | Chihuahua | Batopilas | Noina | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979087 | Suministro De Lámina Galvanizada En Tasajisa - 258306 | 258306 | Chihuahua | Batopilas | Tasajisa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979088 | Suministro De Lámina Galvanizada En Rocaguachi - 258868 | 258868 | Chihuahua | Batopilas | Rocaguachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979089 | Suministro De Lámina Galvanizada En Huitochi - 258824 | 258824 | Chihuahua | Batopilas | Huitochi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979091 | Suministro De Lámina Galvanizada En El Tule O Río Tuaripa - 269256 | 269256 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Tule (Río Tuaripa) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42285.48 | 42285.48 | 42285.48 | 42285.48 | 42285.48 | 42285.48 | 42285.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 312 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979092 | Suministro De Lámina Galvanizada En Rancho Blanco - 269360 | 269360 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Rancho Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979093 | Suministro De Lámina Galvanizada En Pie De La Cuesta - 269343 | 269343 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Pie de la Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979094 | Suministro De Lámina Galvanizada En Ciénega De Los Ayala - 269202 | 269202 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Ciénega de los Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79285.28 | 79285.28 | 79285.28 | 79285.28 | 79285.28 | 79285.28 | 79285.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 585 / Registro:
CHH17170400979095 | Suministro De Lámina Galvanizada En Mesa Lisa - 269330 | 269330 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Mesa Lisa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979097 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria General Pública Hermanos Flores Magón - 284764 | 284764 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 12500 | 12500 | 8888.38 | 8888.38 | 8888.38 | 8888.38 | 8888.38 | 71.107 | 0 | Otros | 33 | 100 | 72 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979102 | Suministro De Lámina Galvanizada En Baborigame - 269186 | 269186 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Baborigame | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979103 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Telesecundaria Seis Mil Doscientos Treinta - 284280 | 284280 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Cinco Llagas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 79268.4 | 79268.4 | 79268.4 | 70000 | 70000 | 70000 | 88.3076 | 0 | Otros | 12 | 100 | 89 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 MIDS(70,000.00) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979105 | Equipamiento Comedor Escolar Secundaria Jose Vasconcelos - 272525 | 272525 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Pie de la Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 59644.94 | 59644.94 | 59644.94 | 59644.94 | 59644.94 | 59644.94 | 59644.94 | 100 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento ComedoresCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979106 | Construcción Comedor Escolar Secundaria José Vasconcelos - 277732 | 277732 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | San Juan Nepomuceno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 75 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 75 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979107 | Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Francisco Sarabia Tinoco - 277774 | 277774 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Santa Rosalía de Nabogame | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 75 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 100 | 75 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979108 | Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Francisco Sarabia Tinoco - 272861 | 272861 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Santa Rosalía de Nabogame | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 60538.72 | 60538.72 | 60538.72 | 60538.72 | 60538.72 | 60538.72 | 60538.72 | 100 | 0 | Otros | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento ComedoresCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979110 | Suministro De Lámina Galvanizada En Zapechico - 269408 | 269408 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Zape Chico | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro:
CHH17170400979111 | Suministro De Lámina Galvanizada En El Tupure - 269285 | 269285 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Tupure (El Tupuri) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 63428.22 | 63428.22 | 63428.22 | 63428.22 | 63428.22 | 63428.22 | 63428.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 468 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979113 | Suministro De Lámina Galvanizada En Tegórachi - 268385 | 268385 | Chihuahua | Guazapares | Tegorachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68713.91 | 68713.91 | 68713.91 | 68713.91 | 68713.91 | 68713.91 | 68713.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 507 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979114 | Suministro De Lámina Galvanizada En Tierra Blanca - 262620 | 262620 | Chihuahua | Guazapares | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro:
CHH17170400979115 | Suministro De Lámina Galvanizada En Upaguiachi - 262637 | 262637 | Chihuahua | Guazapares | Upaguiachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21988 | 21988 | 21988 | 21988 | 21988 | 21988 | 21988 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 156 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979121 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En El Fraccionamiento Unidad - 68252 | 68252 | Chihuahua | López | Octaviano López | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 234500 | 234500 | 234500 | 234500 | 234500 | 234500 | 234500 | 100 | 0 | Metros lineales | 192 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979122 | Construcción De Alcantarillado Sanitario En Fraccionamiento Unidad - 68235 | 68235 | Chihuahua | López | Octaviano López | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 226500 | 226500 | 226500 | 226500 | 226500 | 226500 | 226500 | 100 | 0 | Metros lineales | 192 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979123 | Construcción De Electrificación En El Fraccionamiento Unidad - 68168 | 68168 | Chihuahua | López | Octaviano López | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 390400 | 390400 | 390400 | 390400 | 390400 | 390400 | 390400 | 100 | 0 | Otros | 192 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 obra terminada / Registro:
CHH17170400979124 | Ampliacion De Canal De Riego En Santa Maria - 223347 | 223347 | Chihuahua | López | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 276202.87 | 276202.87 | 276202.87 | 276202.87 | 276202.87 | 276202.87 | 276202.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979125 | Ampliación De La Red Eléctrica En El Ejido Molina Enriquez - 68265 | 68265 | Chihuahua | López | Molina Enríquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | 0 | Otros | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 2 postes terminados / Registro:
CHH17170400979126 | Suministro De Lámina Galvanizada En Cumbre Del Durazno - 269220 | 269220 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979127 | Suministro De Lámina Galvanizada En Tunas - 269393 | 269393 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Tunas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979128 | Suministro De Lámina Galvanizada En La Cipriana - 269299 | 269299 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Cipriana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36999.8 | 36999.8 | 36999.8 | 36999.8 | 36999.8 | 36999.8 | 36999.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 273 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979129 | Mejoramiento De Casa De Salud De La Localidad De Sitamoba - 246178 | 246178 | Chihuahua | Guachochi | Sitamoba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE ARMANDO MORALES CANO | Salud | En Ejecución | 2017 | 36888 | 36888 | 36888 | 36888 | 36888 | 36888 | 36888 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979130 | Construccion De Casa De Salud En La Localidad De La Joya - 234847 | 234847 | Chihuahua | Guachochi | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NANCY MARELY CARO BUSTILLOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 204043.45 | 204043.46 | 204043.46 | 204043.46 | 204043.46 | 204043.46 | 204043.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979131 | Mejoramiento De Drenaje Pluvial En La Localidad De Sehuerachi - 266070 | 266070 | Chihuahua | Guachochi | Sehuerachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 322800.16 | 322800.16 | 322800.16 | 322800.16 | 322800.16 | 322800.16 | 322800.16 | 100 | 0 | Otros | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979132 | Suministro De Lámina Galvanizada Capochi - 260994 | 260994 | Chihuahua | Guachochi | Capochi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 109940 | 109940 | 109940 | 109940 | 109940 | 109940 | 109940 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro:
CHH17170400979133 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Comunitaria Indígena Secundaria Comunitaria Indígena Y Preescolar Indígena - 254611 | 254611 | Chihuahua | Guachochi | El Frijolar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979134 | Suministro De Lámina Galvanizada En Basigochi - 261625 | 261625 | Chihuahua | Guachochi | Basigochi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98946 | 98946 | 98946 | 98946 | 98946 | 98946 | 98946 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 702 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979135 | Construcción Comedor Escolar Primaria José Jaris Rosalío En Tajírachi - 277657 | 277657 | Chihuahua | Guachochi | Tajirachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 75 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 75 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979136 | Suministro De Lámina Galvanizada En Ireachi - 261467 | 261467 | Chihuahua | Guachochi | Ireachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 312 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979137 | Construccion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial Etapa Cuatro - 256410 | 256410 | Chihuahua | Guachochi | El Aguaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y OSCAR AGUIRRE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 301136 | 301136 | 301136 | 301136 | 301136 | 301136 | 301136 | 100 | 0 | Otros | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979138 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Y Alcantarillado Incluye Revestimiento En Calle Privada De Veracruz - 244712 | 244712 | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 487800.63 | 487800.63 | 487800.63 | 487800.63 | 487800.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 25 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979139 | Rehabilitación De Red Agua Pótable Y Alcantarillado Incluye Revestimiento En Calle Chihuahua - 238364 | 238364 | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 363946.47 | 363946.47 | 363946.47 | 363946.47 | 363946.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979140 | Rehabilitación De Red Agua Pótable Y Alcantarillado Incluye Revestimiento En Calle Nuevo León - 238432 | 238432 | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 932857.33 | 932857.33 | 932857.33 | 932857.33 | 932857.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 84 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979141 | Rehabilitación De Red Agua Potable Y Alcantarillado Incluye Revestimiento En Calle Lombardo Toledano - 238312 | 238312 | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 172848.43 | 172848.43 | 172848.43 | 172848.43 | 172848.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979142 | Rehabilitación De Red Agua Pótable Y Alcantarillado En Calle Ramon Aguilar Entre Calles Lombardo Toledano Y Heroico Colegio Militar - 238226 | 238226 | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 979851.53 | 979851.53 | 979851.53 | 979851.53 | 979851.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979143 | Rehabilitación De Red Agua Pótable Y Alcantarillado Incluye Revestimiento En Calle Centauro Del Norte - 238468 | 238468 | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 376101.14 | 376101.14 | 376101.14 | 376101.14 | 376101.14 | 94025.29 | 94025.29 | 25 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 25 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979144 | Rehabilitación De Red Agua Potable Y Alcantarillado Incluye Revestimiento En Calle República - 238262 | 238262 | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 596225.51 | 596225.51 | 596225.51 | 596225.51 | 596225.51 | 149056.38 | 149056.38 | 25 | 0 | Metros lineales | 95 | 100 | 25 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979145 | Rehabilitación De Red Agua Pótable Y Alcantarillado Incluye Revestimiento En Calle Maria Guadalupe Lopez De Licon - 238382 | 238382 | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1412461.48 | 1412461.48 | 1412461.48 | 1412461.48 | 1412461.48 | 353115.37 | 353115.37 | 25 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 25 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979146 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 229936 | 229936 | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 130500 | 130500 | 130500 | 130500 | 130500 | 130500 | 130500 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO. / Física: CONCLUIDO. / Registro: SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA CONCLUIDOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979147 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Alcantarillado Incluye Revestimiento En Calle Tamaulipas Entre Division Del Norte Y Ejercito Del Sur - 211372 | 211372 | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 414746.81 | 414746.81 | 414746.81 | 414746.81 | 414746.81 | 290419.86 | 290419.86 | 70.0234 | 0 | Metros lineales | 84 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA. EL CONTRATO INCLUYE DOS CALLES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979148 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Alcantarillado Incluye Revestimiento En Calle Primitivo Garcia Loya - 211483 | 211483 | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 853974.86 | 853974.86 | 853974.86 | 853974.86 | 853974.86 | 853974.86 | 853974.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979149 | Construccion De Dren Pluvial En Calle Felix U Gomez - 211393 | 211393 | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 24926.23 | 24926.23 | 24926.23 | 24926.23 | 24926.23 | 24926.23 | 24926.23 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979150 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Alcantarillado Incluye Revestimiento En Calle Lago Toronto Entre Conv De Ags Y Villa Dorada - 211340 | 211340 | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1063585.71 | 1063585.71 | 1063585.71 | 1063585.71 | 1063585.71 | 962144.22 | 962144.22 | 90.4623 | 0 | Metros lineales | 195 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979151 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Alcantarillado Incluye Revestimento En Calle Progreso Entre Calle Arroyo Y Mohicca - 211078 | 211078 | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 348765.7 | 348765.7 | 348765.7 | 348765.7 | 348765.7 | 348765.7 | 348765.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979152 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Rio Blanco Entre Calles Sor Juana Ines De La Cruz Y Agustin Melgar - 202173 | 202173 | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 42043.15 | 42043.15 | 42043.15 | 42043.15 | 42043.15 | 42043.15 | 42043.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 51 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979153 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Maria De Jesus Bejarano Entre Calles Felix U Gomez Y Sor Juana I De La Cruz - 202143 | 202143 | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102372.47 | 102372.47 | 102372.47 | 102372.47 | 102372.47 | 102372.47 | 102372.47 | 100 | 0 | Metros lineales | 122 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979154 | Construcción De Microcarpeta En Calle Tres De Mayo Entre Calles González Ortega Y Camino Real - 201963 | 201963 | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 121531.17 | 121531.17 | 121531.17 | 121531.17 | 121531.17 | 121531.17 | 121531.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979155 | Construcción De Banquetas En Escuela Primaria Alfonso N Urueta - 201884 | 201884 | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 17955.48 | 17955.48 | 17955.48 | 17955.48 | 17955.48 | 17955.48 | 17955.48 | 100 | 0 | Otros | 196 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979156 | Construcción De Barda Perimetral En Jardin De Niños Bertha Von Gloumer - 201858 | 201858 | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2017 | 51426.31 | 51426.31 | 51426.31 | 51426.31 | 51426.31 | 51426.31 | 51426.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 71 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979157 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Juan De La Barrera Entre Calle Jesús García Y Juan De Dios Peza - 201825 | 201825 | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 120989.7 | 120989.7 | 120989.7 | 120989.7 | 120989.7 | 120989.7 | 120989.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 330 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979158 | Construcción De Tres Techumbres Metalicas En Escuelas Del Municipio De Camargo - 294783 | 294783 | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2017 | 544894.33 | 544894.33 | 544894.33 | 544894.33 | 544894.33 | 536515.3 | 536515.3 | 98.4623 | 0 | Metros Cuadrados | 329 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979159 | Camino La Laguna Leyes De Reforma - 239270 | 239270 | Chihuahua | Camargo | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1886054 | 795704 | 795704 | 795704 | 795704 | 795704 | 795704 | 100 | 0 | Metros lineales | 573 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE. / Física: OBRA EN PROCESO DE CIERRE. / Registro: OBRA EN PROCESO DE CIERRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979160 | Construcción De Banquetas En Escuela Primaria Rural En Rancho Los Reyes - 211430 | 211430 | Chihuahua | Camargo | Los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 15569.88 | 15569.88 | 15569.88 | 15569.88 | 15569.88 | 15569.88 | 15569.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979161 | Suministro E Instalación De Equipo De Bombeo Para Agua Potable En Ejido Las Glorias - 135272 | 135272 | Chihuahua | Jiménez | Las Glorias Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Otros | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979162 | Electrificacion Primera Etapa Colonia Estación - 258323 | 258323 | Chihuahua | Jiménez | José Mariano Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1183802.86 | 1183802.86 | 1183802.86 | 1174214.19 | 1174214.19 | 1172943.54 | 1172943.54 | 99.0827 | 0 | Otros | 260 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979163 | Equipamiento De Comedor Comunitario Paloma Del Desierto - 255934 | 255934 | Chihuahua | Jiménez | José Mariano Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH17170400979164 | Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Seis Mil Ciento Sesenta Y Tres - 255905 | 255905 | Chihuahua | Jiménez | José Mariano Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979165 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Guillermo Prieto Dosmil Quinientos Noventa Y Siete - 255870 | 255870 | Chihuahua | Jiménez | José Mariano Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH17170400979166 | Equipamiento Comedor Comunitario Voluntaria Vicentinas De Jiménez Ac - 255762 | 255762 | Chihuahua | Jiménez | José Mariano Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979167 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Secundaria Técnica Número Dieciséis - 255895 | 255895 | Chihuahua | Jiménez | José Mariano Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979168 | Impermeabilizacion En Escuela Primaria Guillermo Prieto - 144958 | 144958 | Chihuahua | Jiménez | José Mariano Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 104906.17 | 104906.17 | 104906.17 | 103020.24 | 103020.24 | 103020.24 | 103020.24 | 98.2023 | 0 | Metros Cuadrados | 93 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979169 | Construcción De Cisterna En Jardín De Niños Fundadores - 145142 | 145142 | Chihuahua | Jiménez | José Mariano Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 126612.7 | 126612.7 | 126612.7 | 125470.23 | 125470.23 | 125470.23 | 125470.23 | 99.0977 | 0 | Otros | 197 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979170 | Cerca De Malla Ciclónica En Centro De Estudios De Jimenez - 144850 | 144850 | Chihuahua | Jiménez | José Mariano Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 144741.02 | 144741.02 | 144741.02 | 142038.22 | 142038.22 | 142038.22 | 142038.22 | 98.1327 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979171 | Rehabiltacion Micro Carpeta En Frio En Ocho Calles Ignacio Ramirez Allende Cuauhtemoc Colon Arteaga Amado Nervo Independencia Y Leona Vicar - 144783 | 144783 | Chihuahua | Jiménez | José Mariano Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1233660 | 1233660 | 1233660 | 1221323.4 | 1221323.4 | 1221323.4 | 1221323.4 | 99 | 0 | Otros | 34281 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979173 | Cerca De Malla Ciclónica En Telebachillerato De Torreoncitos En Municipio De Jiménez - 127375 | 127375 | Chihuahua | Jiménez | José Mariano Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 129382.08 | 129382.08 | 129382.08 | 127878.68 | 127878.68 | 127878.68 | 127878.68 | 98.838 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979174 | Pintura En Muros Exteriores Escuela Primaria Sección Cuarenta Y Dos - 164618 | 164618 | Chihuahua | Jiménez | José Mariano Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 130403.88 | 130403.88 | 130403.88 | 128066.51 | 128066.51 | 128066.51 | 128066.51 | 98.2076 | 0 | Metros Cuadrados | 418 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979175 | Rehabilitación De Sanitarios En Escuela Jardin De Niños Gabriela Mistral - 128086 | 128086 | Chihuahua | Jiménez | José Mariano Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 118855.82 | 118855.82 | 118855.82 | 117656.89 | 117656.89 | 117656.89 | 117656.89 | 98.9913 | 0 | Piezas | 161 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979176 | Mejoramiento De Baños En Escuela Primaria Leyes De Reforma - 128060 | 128060 | Chihuahua | Jiménez | José Mariano Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 27966.28 | 27966.28 | 27966.28 | 27673.71 | 27673.71 | 27673.7 | 27673.7 | 98.9538 | 0 | Piezas | 351 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979177 | Impermeabilización En Escuela Primaria Benito Juarez - 127960 | 127960 | Chihuahua | Jiménez | José Mariano Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 105101.57 | 105101.57 | 105101.57 | 103653.89 | 103653.89 | 103653.89 | 103653.89 | 98.6226 | 0 | Metros Cuadrados | 471 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979178 | Construccion De Barandal En Escuela Salvador L Mallen - 127896 | 127896 | Chihuahua | Jiménez | José Mariano Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 159868.74 | 159868.74 | 159868.74 | 158345.59 | 158345.59 | 158345.59 | 158345.59 | 99.0472 | 0 | Metros lineales | 272 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979179 | Construccion De Barda Perimetral En Primaria Guadalupe Victoria - 127864 | 127864 | Chihuahua | Jiménez | José Mariano Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 115229.21 | 115229.21 | 115229.21 | 113803.2 | 113803.2 | 113803.19 | 113803.19 | 98.7624 | 0 | Metros lineales | 252 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979180 | Rehabilitación De Sanitarios En Escuela Primaria Mariano Jimenez - 135206 | 135206 | Chihuahua | Jiménez | José Mariano Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 141055.3 | 141055.3 | 141055.3 | 139626.37 | 139626.37 | 139626.37 | 139626.37 | 98.987 | 0 | Piezas | 230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979181 | Construcción De Un Cuarto En Ejido El Águila - 143933 | 143933 | Chihuahua | Jiménez | El Águila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36610.34 | 36610.34 | 36610.34 | 36610.34 | 36610.34 | 36610.34 | 36610.34 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979182 | Construcción De Bebederos En Jardin De Niños Rosaura Zapata En Ejido Libertad - 127505 | 127505 | Chihuahua | Jiménez | Libertad (Dolores) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 20019.33 | 20019.33 | 20019.33 | 19661.86 | 19661.86 | 19661.86 | 19661.86 | 98.2144 | 0 | Otros | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979183 | Colocación De Vitropiso En Telesecundaria En Ejido Libertad - 127465 | 127465 | Chihuahua | Jiménez | Libertad (Dolores) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 51854.9 | 51854.9 | 51854.9 | 50465.8 | 50465.8 | 50465.8 | 50465.8 | 97.3212 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979184 | Aportacion Municipal Para La Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica Para Beneficiar A Zona Norte Y Sur De La Localidad De Yepo E - 234672 | 234672 | Chihuahua | Guachochi | Yepo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CFE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 325047.75 | 325047.75 | 325047.75 | 325047.75 | 325047.75 | 325047.75 | 325047.75 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979185 | Suministro De Lámina Galvanizada En Guetébachi - 260827 | 260827 | Chihuahua | Guachochi | Güetebachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 195 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979186 | Mejoramiento De Comedor Escolar En El Jardin De Niños En La Localidad De Guacarichi - 234960 | 234960 | Chihuahua | Guachochi | Guacarichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y EEDY BELMER SOTELO LOERA | Educación | En Ejecución | 2017 | 148407.82 | 148407.82 | 148407.82 | 148407.82 | 148407.82 | 148407.82 | 148407.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979187 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria José Jariz Rosalío - 270525 | 270525 | Chihuahua | Guachochi | Tajirachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 82350.6 | 82350.6 | 82350.6 | 82350.6 | 82350.6 | 82350.6 | 82350.6 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento ComedoresCantidad: 1 / Registro:
CHH17170400979188 | Construccion De Cincuenta Techumbres En Las Localidades De Huillorare Y Rocheachi - 234730 | 234730 | Chihuahua | Guachochi | Huillorare | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 857895.4 | 857895.4 | 857895.4 | 857895.4 | 857895.4 | 857895.4 | 857895.4 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979189 | Construccion De Comedor Escolar En La Primaria De La Localidad De Huillorare - 234989 | 234989 | Chihuahua | Guachochi | Huillorare | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA | Educación | En Ejecución | 2017 | 301360.69 | 301360.69 | 301360.69 | 301360.69 | 301360.69 | 301360.69 | 301360.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 123 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979190 | Aportacion Municipal Para La Construccion De La Red De Distribucion Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Tegomachi En El Municipio - 234669 | 234669 | Chihuahua | Guachochi | Tegomachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CFE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 798425.24 | 798425.24 | 798425.24 | 798425.24 | 798425.24 | 798425.24 | 798425.24 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979191 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Patricio Jariz Rosalío - 254188 | 254188 | Chihuahua | Guachochi | Napuchi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979192 | Construccion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial Etapa Ii - 286272 | 286272 | Chihuahua | Guachochi | Barranquita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 530816 | 530816 | 530816 | 530816 | 530816 | 530816 | 530816 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979193 | Construccion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial Etapa Siete - 258410 | 258410 | Chihuahua | Guachochi | Basiahuare | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CESAR DIAZ LOYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 255200 | 255200 | 255200 | 255200 | 255200 | 255200 | 255200 | 100 | 0 | Otros | 118 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979194 | Suministro De Lámina Galvanizada En Orachi - 260886 | 260886 | Chihuahua | Guachochi | Orachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979195 | Construccion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial Etapa Tres - 256393 | 256393 | Chihuahua | Guachochi | Cerro Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y MOVIGARCEB SA DE CV | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 474672 | 474672 | 474672 | 474672 | 474672 | 474672 | 474672 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979196 | Construccion De Comedor Escolar En Telesecundaria De La Localidad De Huichaboachi - 234970 | 234970 | Chihuahua | Guachochi | Huichaboachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCCIONES Y PLATAFORMAS MARINAS SA DE CV | Educación | En Ejecución | 2017 | 470788.91 | 470788.91 | 470788.91 | 470788.91 | 470788.91 | 470788.91 | 470788.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979197 | Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Papajichi - 234992 | 234992 | Chihuahua | Guachochi | Papajichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE ELEUTERIO DIAZ ESPINO | Salud | En Ejecución | 2017 | 417192.61 | 417192.61 | 417192.61 | 417192.61 | 417192.61 | 417192.61 | 417192.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979198 | Construccion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial Etapa Nueve - 266151 | 266151 | Chihuahua | Guachochi | Ranchería Ochocachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 255200 | 255200 | 255200 | 255200 | 255200 | 255200 | 255200 | 100 | 0 | Otros | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979202 | Cerca De Malla Ciclonica En Telesecundaria En Ejido San Felipe De Cd Jiménez - 127426 | 127426 | Chihuahua | Jiménez | San Felipe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 37332.82 | 37332.82 | 37332.82 | 36335.67 | 36335.67 | 36335.67 | 36335.67 | 97.329 | 0 | Metros lineales | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979203 | Pintura Y Vitropiso En Cocina De Secundaria Técnica En Ejido Torreoncitos - 144919 | 144919 | Chihuahua | Jiménez | Torreoncitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 109756.83 | 109756.83 | 109756.83 | 108286.25 | 108286.25 | 108286.24 | 108286.24 | 98.6601 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979204 | Techumbre De Comedor Comunitario En Estación Carrillo - 136893 | 136893 | Chihuahua | Jiménez | Laguna de Palomas (Estación Carrillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 9604.67 | 9604.67 | 9604.67 | 9604.67 | 9604.67 | 9604.67 | 9604.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979205 | Construcción De Un Baño En Estación Carrillo - 135601 | 135601 | Chihuahua | Jiménez | Laguna de Palomas (Estación Carrillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 33364.51 | 33364.51 | 33364.51 | 33364.51 | 33364.51 | 33364.5 | 33364.5 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979220 | Pavimentación De La Calle Décimo Novena - 275473 | 275473 | Chihuahua | Madera | Madera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MADERA CHIHUAHUA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2809380.45 | 2809380.45 | 2809380.45 | 2809380.45 | 2809380.45 | 2809380.45 | 2809380.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979230 | Suministro De Paneles Solares En Aguérare Las Minitas - 262736 | 262736 | Chihuahua | Maguarichi | Aguerare (Las Minitas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 10 / Registro:
CHH17170400979231 | Suministro De Paneles Solares En Erechuchique - 262762 | 262762 | Chihuahua | Maguarichi | Erechuchique | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 79899.99 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979232 | Suministro De Lámina Galvanizada En Ocóviachi - 262788 | 262788 | Chihuahua | Maguarichi | Ocoviachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 82455 | 82455 | 82455 | 82455 | 82455 | 82455 | 82455 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 585 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979238 | Construccion De Domo En Escuela Primaria Agustin Melgar De La Cabecera Municipal - 338715 | 338715 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Educación | En Ejecución | 2017 | 213000 | 213000 | 213000 | 213000 | 213000 | 213000 | 213000 | 100 | 0 | Otros | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979239 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos Sr Fernando Javier Manjarrez - 254414 | 254414 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 55746.9 | 55746.9 | 55746.9 | 55746.9 | 55746.9 | 55746.9 | 55746.9 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979240 | Construccion De Cuarto Para Baño En Dispensario Médico Para Atencion De Enfermos En Barrio El Napoleon - 254824 | 254824 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Salud | En Ejecución | 2017 | 38844.65 | 38844.65 | 38844.65 | 38844.65 | 38844.65 | 38844.65 | 38844.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979241 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos Sr Elizabeth Banda Banda - 254460 | 254460 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53111.75 | 53111.75 | 53111.75 | 53111.75 | 53111.75 | 53111.75 | 53111.75 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979242 | Construccion De Dispensario Médico Para Atencion De Enfermos En Barrio El Napoleon - 254805 | 254805 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Salud | En Ejecución | 2017 | 97824.8 | 97824.8 | 97824.8 | 97824.8 | 97824.8 | 97824.8 | 97824.8 | 100 | 0 | Otros | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979243 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos Sra Julia Moreno Cobos - 254734 | 254734 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98399.32 | 98399.32 | 98399.32 | 98399.32 | 98399.32 | 98399.32 | 98399.32 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979244 | Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Sra Julia Moreno Cobos - 254712 | 254712 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83015.86 | 83015.86 | 83015.86 | 83015.86 | 83015.86 | 83015.86 | 83015.86 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979245 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos Sra Hermelinda Tapia Ramirez - 254649 | 254649 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38844.65 | 38844.65 | 38844.65 | 38844.65 | 38844.65 | 38844.65 | 38844.65 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979246 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos Sr Demetrio Castillo Banda - 254549 | 254549 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53111.75 | 53111.75 | 53111.75 | 53111.75 | 53111.75 | 53111.75 | 53111.75 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979247 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos Sra Hermelinda Tapia Ramirez - 254635 | 254635 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 97824.8 | 97824.8 | 97824.8 | 97824.8 | 97824.8 | 97824.8 | 97824.8 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminadq / Registro:
CHH17170400979248 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos Sr Jesus Humberto Banda - 254532 | 254532 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53111.75 | 53111.75 | 53111.75 | 53111.75 | 53111.75 | 53111.75 | 53111.75 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979249 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos Sra Elisa Núñez Rascón - 254495 | 254495 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53111.75 | 53111.75 | 53111.75 | 53111.75 | 53111.75 | 53111.75 | 53111.75 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra tgermonadas / Registro:
CHH17170400979250 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos Sra Diva Rascón - 254787 | 254787 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 55746.9 | 55746.9 | 55746.9 | 55746.9 | 55746.9 | 55746.9 | 55746.9 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979251 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos Sra Diva Rascón - 254779 | 254779 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98399.32 | 98399.32 | 98399.32 | 98399.32 | 98399.32 | 98399.32 | 98399.32 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979252 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos Sra Julia Moreno Cobos - 254741 | 254741 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 55746.9 | 55746.9 | 55746.9 | 55746.9 | 55746.9 | 55746.9 | 55746.9 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979253 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos Sr Simon Ayala - 256576 | 256576 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 55746.9 | 55746.9 | 55746.9 | 55746.9 | 55746.9 | 55746.9 | 55746.9 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979254 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos Sr Simon Ayala - 256541 | 256541 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98399.32 | 98399.32 | 98399.32 | 98399.32 | 98399.32 | 98399.32 | 98399.32 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979255 | Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Sr Simon Ayala - 256518 | 256518 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83015.86 | 83015.86 | 83015.86 | 83015.86 | 83015.86 | 83015.86 | 83015.83 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979256 | Suministro De Boylers Solares A Viviendas De La Cabecera Municipal - 254676 | 254676 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 357000 | 357000 | 357000 | 357000 | 357000 | 357000 | 357000 | 100 | 0 | Otros | 204 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979257 | Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Sra Diva Rascón - 254756 | 254756 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83015.86 | 83015.86 | 83015.86 | 83015.86 | 83015.86 | 83015.86 | 83015.86 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979258 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos Sr Fernando Javier Manjarrez - 253885 | 253885 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98399.32 | 98399.32 | 98399.32 | 98399.32 | 98399.32 | 98399.32 | 98399.32 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra tgerminada / Registro:
CHH17170400979259 | Construccion De Cuarto Para Cocina Para Persona De Escasos Recursos Sr Fernando Javier Manjarrez - 253871 | 253871 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83015.86 | 83015.86 | 83015.86 | 83015.86 | 83015.86 | 83015.86 | 83015.86 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979260 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Persona De Escasos Recursos Sra Maria Giron - 227692 | 227692 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 96815.32 | 96815.32 | 96815.32 | 96815.32 | 96815.32 | 96815.32 | 96815.32 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obras terminadas / Registro:
CHH17170400979261 | Construccion De Cuarto Para Cocina Para Persona De Escasos Recursos Sra Maria Giron - 227671 | 227671 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83015.86 | 83015.86 | 83015.86 | 83015.86 | 83015.86 | 83015.86 | 83015.86 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obras terminadas / Registro:
CHH17170400979262 | Rastreo De Caminos Vecinales En El Municipio - 94074 | 94074 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 366223.47 | 366223.47 | 366223.47 | 366223.47 | 366223.47 | 366223.47 | 366223.47 | 100 | 0 | Otros | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979263 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos Sr Antonio Rascon - 95938 | 95938 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56786 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979264 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Persona De Escasos Recursos Sr Arturo Contreras - 95927 | 95927 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56786 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979265 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Persona De Escasos Recursos Sr Aurelio Banda - 95905 | 95905 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56786 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979266 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Persona De Escasos Recursos Sra Silvia Aide Contreras - 95896 | 95896 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56786 | 283936 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 9.9998 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979267 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos Sra Felicitas Dominguez - 95890 | 95890 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56786 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979268 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Persona De Escasos Recursos Sra Reynalda Giron - 95878 | 95878 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56786 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979269 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Persona De Escasos Recursos Sr Raul Bejarano - 95866 | 95866 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56786 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979270 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos Sr Salvador Perez - 94052 | 94052 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56786 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979271 | Construcion De Cuarto Para Baño Para Persona De Escasos Recursos Sra Diva Contreras - 95854 | 95854 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56786 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979272 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos Sr Rodolfo Tapia - 95838 | 95838 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56786 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979273 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Persona De Escasos Recursos Sr Rodobaldo Tapia - 95823 | 95823 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56786 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra twerminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979274 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos Sr Eulalio Quezada - 93649 | 93649 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56786 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979275 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Persona De Escasos Recursos Sra Enriqueta Montaño - 93622 | 93622 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56786 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979276 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Persona De Escasos Recursos Sr Cruz Alberto Rascon - 93577 | 93577 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56786 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979277 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Persona De Escasos Recursos Sra Celestina Rodriguez - 93544 | 93544 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56786 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979278 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Persona De Escasos Recursos Sr Pedro Castillo - 93516 | 93516 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56786 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979279 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos Sr Nabor Banda - 94022 | 94022 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56786 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979280 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos Sra Monserrat Montaño - 94002 | 94002 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56786 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obras publicas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979281 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos Sr Miguel Quezada - 93986 | 93986 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56786 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979282 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos Sra Maria Giron - 93957 | 93957 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56786 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979283 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos Sr Jorge Luis Montenegro - 93926 | 93926 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56786 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979284 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos Sra Hilaria Rascon - 93877 | 93877 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56786 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979285 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Persona De Escasos Recursos Sr Antonio Borboa - 95950 | 95950 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56786 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979286 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos Sra Jenny Lara - 93850 | 93850 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56786 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979287 | Construccion De Caurto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos Sr Fernando Perez - 93807 | 93807 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56786 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979288 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Persona De Escasos Recursos Sra Carlota Nuñez - 93476 | 93476 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56786 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979289 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Persona De Escasos Recursos Sr Blas Millan - 93406 | 93406 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56786 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 28393 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979290 | Rehabilitacion General De Linea De Conduccion Y Deposito De Almacenamiento De Agua Del Verano Al Rancho San Antonio - 256594 | 256594 | Chihuahua | Maguarichi | El Verano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 61263.03 | 61263.03 | 61263.03 | 61263.03 | 61263.03 | 61263.03 | 61263.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979291 | Rehabilitacion Drenaje En Seccional De Tomochi - 247035 | 247035 | Chihuahua | Guerrero | Tomochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 538320 | 538320 | 538320 | 538320 | 538320 | 538320 | 538320 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979294 | Red En Calle Segunda Ii Etapa - 286080 | 286080 | Chihuahua | Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2273758.66 | 2273758.66 | 2273758.66 | 2273758.66 | 2273758.66 | 2273758.66 | 2273758.66 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979295 | Rehabilitacion Red E Agua Potable Y Drenaje En Calle M Saenz - 285036 | 285036 | Chihuahua | Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 689472 | 689472 | 689472 | 689472 | 689472 | 689472 | 689472 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979296 | Red En Calle Segunda Iii Etapa - 286106 | 286106 | Chihuahua | Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2273758.66 | 2273758.66 | 2273758.66 | 2273758.66 | 2273758.66 | 2273758.66 | 2273758.66 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170400979297 | Rehabilitacion Sistema De Agua Potable Y Drenaje En Calle Jose Espejo - 284763 | 284763 | Chihuahua | Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 602355 | 602355 | 602355 | 602355 | 602355 | 602355 | 602355 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979298 | Pav Calle Miñaca - 270948 | 270948 | Chihuahua | Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1278728 | 1278728 | 1278728 | 1278728 | 1278728 | 1278728 | 1278728 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170400979299 | Crucera Calle Vicente Guerrero - 269663 | 269663 | Chihuahua | Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 99863 | 99863 | 99863 | 99863 | 99863 | 99863 | 99863 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979300 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 269662 | 269662 | Chihuahua | Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 770195 | 770195 | 770195 | 770195 | 770195 | 770195 | 770195 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PARQUE VEHICULAR MUNICIPIO / Registro:
CHH17170400979301 | Red Calle Segunda - 269657 | 269657 | Chihuahua | Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2054073.5 | 2054073.5 | 2054073.5 | 2054073.5 | 2054073.5 | 2054073.5 | 2054073.5 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170400979302 | Rehabilitacion De Vivienda - 267133 | 267133 | Chihuahua | Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 319700 | 319700 | 319700 | 319700 | 319700 | 319700 | 319700 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979303 | Rehabilitacion Caminos Vecinales Zona I Y Iii - 257141 | 257141 | Chihuahua | Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 375200 | 375200 | 375200 | 375200 | 375200 | 375200 | 375200 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979304 | Bocacalle Guerrero Y Calle Cuarta - 257112 | 257112 | Chihuahua | Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 201151.4 | 201151.4 | 201151.4 | 201151.4 | 201151.4 | 201151.4 | 201151.4 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979305 | Rehabilitacion Caminos Rurales - 247109 | 247109 | Chihuahua | Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 168081.4 | 168081.4 | 168081.4 | 168081.4 | 168081.4 | 168081.4 | 168081.4 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979306 | Auditorio Mariano Irigoyen - 73917 | 73917 | Chihuahua | Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M DE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 97571 | 97571 | 97571 | 97571 | 97571 | 97571 | 97571 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979307 | Red De Agua Y Drenaje Calle Diez Y Seis De Septiembre - 286089 | 286089 | Chihuahua | Guerrero | La Junta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 469762 | 469762 | 469762 | 469762 | 469762 | 469762 | 469762 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979308 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Federal Jesús García - 254973 | 254973 | Chihuahua | Guerrero | La Junta | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 69216.31 | 69216.31 | 69216.31 | 69216.31 | 69216.31 | 69216.31 | 69216.31 | 100 | 0 | Otros | 214 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979309 | Equipamiento Comedor Comunitario Centro De Atención Múltiple Número Trece - 255015 | 255015 | Chihuahua | Guerrero | La Junta | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH17170400979310 | Ampliacion Red Electrica En El Alamito A Cueva Del Toro - 246968 | 246968 | Chihuahua | Guerrero | El Alamito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1164179.75 | 1164179.75 | 1164179.75 | 1164179.75 | 1164179.75 | 1164179.75 | 1164179.75 | 100 | 0 | Otros | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979311 | Construccion Puente Bilaguchi - 286109 | 286109 | Chihuahua | Guerrero | Arisiachi (El Terrero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 350342.07 | 350342.07 | 350342.07 | 350342.07 | 350342.07 | 350342.07 | 350342.07 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979312 | Red Calle Girasoles - 271088 | 271088 | Chihuahua | Guerrero | Basúchil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1298980 | 1298980 | 1298980 | 1298980 | 1298980 | 1298980 | 1298980 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979313 | Ampliacion Red En Barrio La Loma Del Basuchil - 256941 | 256941 | Chihuahua | Guerrero | Basúchil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 68857 | 68857 | 68857 | 68857 | 68857 | 68857 | 68857 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979314 | Rehabilitacion De Muros En Primaria Benito Juarez - 73700 | 73700 | Chihuahua | Guerrero | Basúchil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M DE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60154.3 | 60154.3 | 60154.3 | 60154.3 | 60154.3 | 60154.3 | 60154.3 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979315 | Ampliacion Red De Distribucion Electrica En Rancho De Borjas - 247039 | 247039 | Chihuahua | Guerrero | Borjas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 213916.85 | 213916.85 | 213916.85 | 213916.85 | 213916.85 | 213916.85 | 213916.85 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979316 | Rehabilitacion De Techumbre En Telesecundaria Justo Sierra - 73681 | 73681 | Chihuahua | Guerrero | Miñaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M DE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29980 | 29980 | 29980 | 29980 | 29980 | 29980 | 29980 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979317 | Mantenimiento Caminos Zona Dos - 286112 | 286112 | Chihuahua | Guerrero | Cueva del Toro (Natahuachi) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 826757 | 826757 | 826757 | 826757 | 826757 | 826757 | 826757 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979318 | Comedor Educacion Inicial En Comunidad De Paramo De Morelos - 247078 | 247078 | Chihuahua | Guerrero | Páramo de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2017 | 506460.3 | 506460.3 | 506460.3 | 506460.3 | 506460.3 | 506460.3 | 506460.3 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170400979319 | Construccion Tejaban - 247108 | 247108 | Chihuahua | Guerrero | Pedernales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27375 | 27375 | 27375 | 27375 | 27375 | 27375 | 27375 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979320 | Linea Agua Para La Comunidad De Las Ranas - 259431 | 259431 | Chihuahua | Guerrero | Las Ranas de Temeychi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 140778 | 140778 | 140778 | 140778 | 140778 | 140778 | 140778 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: pila / Registro:
CHH17170400979321 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Cinco De Mayo Dos Mil Doscientos Veintisiete - 255029 | 255029 | Chihuahua | Guerrero | Tacuba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979322 | Construccion De Comedor Comunitario La Montada - 335981 | 1714139 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 12822245.48 | 12822245.48 | 12822245.48 | 9257115.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2801 | 0 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA (OBRA) / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979323 | Construccion Comedor Comunitario Ladrillera - 336095 | 1714074 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 10331078.58 | 10331078.58 | 10331078.58 | 9615348.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1979 | 0 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA (OBRA) / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979324 | Construccion De Techumbre En Jardin De Niños Bertha Bon Blumer - 304213 | 1714138 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1324537 | 1324537 | 1324537 | 1099245.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2802 | 0 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ESCUELA (ESCUELA) / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH17170400979325 | Mejoramiento De La Vivienda Construcción De Cuartos Colonia Ampliación Felipe Ángeles - 284816 | 284816 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1372291.07 | 1372291.07 | 1372291.07 | 1372291.07 | 1372291.07 | 1372291.07 | 1372291.07 | 100 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . ViviendaCantidad: 17 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979326 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Plutarco Elías Calles - 287767 | 287767 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 199495.38 | 199495.38 | 199495.38 | 199495.38 | 199495.38 | 199495.38 | 199495.38 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . ViviendaCantidad: 2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979329 | Construccion De Tres Cuatros Para Baños - 186610 | 186610 | Chihuahua | Huejotitán | Huejotitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 3 baños terminados / Registro:
CHH17170400979330 | Construccion De Dos Cuatros - 186531 | 186531 | Chihuahua | Huejotitán | Huejotitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54522.67 | 54522.67 | 54522.67 | 54522.67 | 54522.67 | 54522.67 | 54522.67 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 2 cuartos terminados / Registro:
CHH17170400979331 | Ampliacion De Red De Electrificacion En La Cabecera Municipal - 186687 | 186687 | Chihuahua | Huejotitán | Huejotitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400979332 | Construccion De Cuarto - 186558 | 186558 | Chihuahua | Huejotitán | Atascaderos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27261.33 | 27261.33 | 27261.33 | 27261.33 | 27261.33 | 27261.33 | 27261.33 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 cuarto terminado / Registro:
CHH17170400979333 | Construccion De Cuarto Para Baño - 186677 | 186677 | Chihuahua | Huejotitán | Atascaderos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 baño terminado / Registro:
CHH17170400979334 | Construcion De Cuarto - 186440 | 186440 | Chihuahua | Huejotitán | Pichague | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54522.67 | 54522.67 | 54522.67 | 54522.67 | 54522.67 | 54522.67 | 54522.67 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 cuarto terminado / Registro:
CHH17170400979335 | Equipamiento Comedor Comunitario Dif Municipal - 255170 | 255170 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | Ignacio Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH17170400979336 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Federal Rafael Ramírez - 255167 | 255167 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | Ignacio Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 161 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979337 | Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Juana De Asbaje Y Ramírez - 255126 | 255126 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | Ignacio Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979338 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Valentín Gómez Farías - 255163 | 255163 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | Ignacio Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979339 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Comunitaria Rural - 256153 | 256153 | Chihuahua | Morelos | La Gaita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH17170400979340 | Suministro De Lámina Galvanizada En Los Laureles - 267801 | 267801 | Chihuahua | Morelos | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 195 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979341 | Linea Mesa Los Leales A Juan De Haro - 263057 | 263057 | Chihuahua | Morelos | Rancho Mesa los Leales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1017403.28 | 1017403.28 | 1017403.28 | 1017403.28 | 1017403.28 | 1017403.28 | 1017403.28 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979342 | Aula Comedor En Primaria Gustavo Diaz Ordaz En San Andres - 256919 | 256919 | Chihuahua | Morelos | San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M MORELOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 506000 | 506000 | 506000 | 506000 | 506000 | 506000 | 506000 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979343 | Aula Comedor En Telesecundaria De El Tablon - 256882 | 256882 | Chihuahua | Morelos | San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M MORELOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1116741.4 | 1116741.4 | 1116741.4 | 1116741.4 | 1116741.4 | 1116741.4 | 1116741.4 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979344 | Suministro De Lámina Galvanizada En San Antonio De Huerta - 263586 | 263586 | Chihuahua | Morelos | San Antonio de la Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 195 / Registro:
CHH17170400979345 | Suministro De Lámina Galvanizada En San Miguel - 263601 | 263601 | Chihuahua | Morelos | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 195 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979346 | Construccion De Baños En La Telesecundaria Federal De San Miguel - 253820 | 253820 | Chihuahua | Morelos | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M MORELOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170400979347 | Construcción Comedor Escolar Preescolar Comunitario - 278108 | 278108 | Chihuahua | Morelos | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 75 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 75 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979348 | Suministro De Lámina Galvanizada En Santa Ana - 263617 | 263617 | Chihuahua | Morelos | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979349 | Camino Santa Rosa Mesa Frijolar Zona Suroeste - 256900 | 256900 | Chihuahua | Morelos | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 854456 | 854456 | 854456 | 854456 | 854456 | 854456 | 854456 | 100 | 0 | Otros | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979350 | Suministro De Lámina Galvanizada En El Tablón - 262876 | 262876 | Chihuahua | Morelos | El Tablón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro:
CHH17170400979351 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En El Tablon - 253838 | 253838 | Chihuahua | Morelos | El Tablón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 200808.25 | 200808.25 | 200808.25 | 200808.25 | 200808.25 | 200808.25 | 200808.25 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979352 | Rehabilitacion De Caminos En Matachique - 262983 | 262983 | Chihuahua | Morelos | Ranchería Tenoriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 156794.48 | 156794.48 | 156794.48 | 156794.48 | 156794.48 | 156794.48 | 156794.48 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979353 | Pavimentación En Casas Coloradas Namiquipa - 298202 | 298202 | Chihuahua | Namiquipa | Namiquipa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 209718.66 | 209718.66 | 209718.66 | 209718.66 | 209718.66 | 209718.66 | 209718.66 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979354 | Paquetes De Apoyo A La Vivienda - 298616 | 298616 | Chihuahua | Namiquipa | Namiquipa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36537.24 | 36537.24 | 36537.24 | 36537.24 | 36537.24 | 36537.24 | 36537.24 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979355 | Ampliación De La Red General De Agua Potable En Casas Coloradas Namiquipa - 298018 | 298018 | Chihuahua | Namiquipa | Namiquipa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 100 | 0 | Otros | 39 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979356 | Ampliación De Red De Drenaje Calle Décima Namiquipa - 301124 | 301124 | Chihuahua | Namiquipa | Namiquipa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 83995 | 83995 | 83995 | 83995 | 83995 | 83995 | 83995 | 100 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro:
CHH17170400979357 | Programa Apoyo A La Vivienda - 271233 | 271233 | Chihuahua | Namiquipa | Namiquipa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83664 | 83664 | 83664 | 83664 | 83664 | 83664 | 83664 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro:
CHH17170400979358 | Construcción De Aula Tele Bachillerato Adolfo Ruíz Cortines - 222010 | 222010 | Chihuahua | Namiquipa | Adolfo Ruiz Cortínez (Providencia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 206945.94 | 206945.94 | 206945.94 | 206945.94 | 206945.94 | 206945.94 | 206945.94 | 100 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979359 | Construcción De Cuarto Para Baño Armando García Los Cerritos Namiquipa - 298539 | 298539 | Chihuahua | Namiquipa | Los Cerritos de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10096 | 10096 | 10096 | 10096 | 10096 | 10096 | 10096 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979360 | Rehabilitación De Vivienda Azucena Cervantes Ejido Emiliano Zapata Namiquipa - 298598 | 298598 | Chihuahua | Namiquipa | Emiliano Zapata (Ortega) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 16479.28 | 16479.28 | 16479.28 | 16479.28 | 16479.28 | 16479.28 | 16479.28 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979361 | Cuarto Dormitorio Apolinar Piñuelas Felipe Angeles Namiquipa - 298408 | 298408 | Chihuahua | Namiquipa | Felipe Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979362 | Construcción De Techumbre Patty Burciaga Granja De Pinos Namiquipa - 298564 | 298564 | Chihuahua | Namiquipa | Granja de Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22125.38 | 22125.38 | 22125.38 | 22125.38 | 22125.38 | 22125.38 | 22125.38 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979363 | Rehabilitación De Vivienda Ramón Salmerón Santa Clara Namiquipa - 260750 | 260750 | Chihuahua | Namiquipa | Santa Clara (Lázaro Cárdenas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11497 | 11497 | 11497 | 11497 | 11497 | 11497 | 11497 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979364 | Rehabilitación De Vivienda Velia Mujica Santa Clara Namiquipa - 260777 | 260777 | Chihuahua | Namiquipa | Santa Clara (Lázaro Cárdenas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13508 | 13508 | 13508 | 13508 | 13508 | 13508 | 13508 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979365 | Rehabilitación De Vivienda Manuela Molinar Santa Clara Namiquipa - 260701 | 260701 | Chihuahua | Namiquipa | Santa Clara (Lázaro Cárdenas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7172.7 | 7172.7 | 7172.7 | 7172.7 | 7172.7 | 7172.7 | 7172.7 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979366 | Construcción De Cuarto Dormitorio Manuela Cazares El Molino Namiquipa - 300072 | 300072 | Chihuahua | Namiquipa | El Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 97848.21 | 97848.21 | 97848.21 | 97848.21 | 97848.21 | 97848.21 | 97848.21 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro:
CHH17170400979367 | Construcción De Muro Firme Leticia Barragán El Molino Namiquipa - 271217 | 271217 | Chihuahua | Namiquipa | El Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 16503.92 | 16503.92 | 16503.92 | 16503.92 | 16503.92 | 16503.92 | 16503.92 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro:
CHH17170400979368 | Rehabilitación De Vivienda Trinidad Villegas El Molino Namiquipa - 255716 | 255716 | Chihuahua | Namiquipa | El Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10234 | 10234 | 10234 | 10234 | 10234 | 10234 | 10234 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDA / Registro:
CHH17170400979369 | Construcción De Aula Tele Bachillerato Comunitario En El Molino - 222222 | 222222 | Chihuahua | Namiquipa | El Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 290350 | 290350 | 290350 | 290350 | 290350 | 290350 | 290350 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979370 | Construcción De Cuarto De Baño Juan Piñuelas El Pacífico - 298214 | 298214 | Chihuahua | Namiquipa | El Pacífico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11129 | 11129 | 11129 | 11129 | 11129 | 11129 | 11129 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979371 | Rehabilitacion De Viviendad Suministro De Cemento - 262969 | 262969 | Chihuahua | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1184200 | 1184200 | 1184200 | 1184200 | 1184200 | 1184200 | 1184200 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROGRAMA / Registro:
CHH17170400979372 | Muro En La Juarez - 263071 | 263071 | Chihuahua | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 852720 | 852720 | 852720 | 852720 | 852720 | 852720 | 852720 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979373 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Federal Mariano Arista - 256113 | 256113 | Chihuahua | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH17170400979374 | Equipamiento Comedor Comunitario Dif Municipal - 256134 | 256134 | Chihuahua | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 153 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979375 | Rehabilitacion De Viviendas - 253844 | 253844 | Chihuahua | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 241270.12 | 241270.12 | 241270.12 | 241270.12 | 241270.12 | 241270.12 | 241270.12 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170400979376 | Suministro De Tinacos Para Recoleccion Agua Potable - 253842 | 253842 | Chihuahua | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 632000 | 632000 | 632000 | 632000 | 632000 | 632000 | 632000 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROGRAMA / Registro:
CHH17170400979377 | Formacion De Plataformas Para Para La Costruccion De Treinta Y Dos Viviendas - 253823 | 253823 | Chihuahua | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 201863 | 201863 | 201863 | 201863 | 201863 | 201863 | 201863 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979378 | Suministro De Lámina Galvanizada En Bacamoba - 262892 | 262892 | Chihuahua | Morelos | Bacamoba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 195 / Registro:
CHH17170400979379 | Construccion De Baños En La Primaria De Corcovados - 253808 | 253808 | Chihuahua | Morelos | Corcovados | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M MORELOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 163568.4 | 163568.4 | 163568.4 | 163568.4 | 163568.4 | 163568.4 | 163568.4 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979385 | Suministro De Lámina Galvanizada En Arroyo Hondo - 263685 | 263685 | Chihuahua | Nonoava | Arroyo Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 195 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979386 | Suministro De Lámina Galvanizada En Humariza - 263744 | 263744 | Chihuahua | Nonoava | Humariza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979387 | Suministro De Lámina Galvanizada En La Junta De Los Ríos - 263865 | 263865 | Chihuahua | Nonoava | La Junta de los Ríos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 195 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979389 | Suministro De Lámina Galvanizada En La Madera - 263895 | 263895 | Chihuahua | Nonoava | La Madera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 195 / Registro:
CHH17170400979390 | Suministro De Lámina Galvanizada En Chineachi - 263708 | 263708 | Chihuahua | Nonoava | Chineachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 195 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979391 | Construcción De Pozo De Agua Potable En Salvador Gómez Y Gómez Namiquipa - 256102 | 256102 | Chihuahua | Namiquipa | Salvador Gómez y Gómez (El Nogal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 48400 | 48400 | 48400 | 48400 | 48400 | 48400 | 48400 | 100 | 0 | Otros | 41 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro:
CHH17170400979392 | Construcción De Techumbre Selene Caraveo Salcido El Terrero Namiquipa - 301368 | 301368 | Chihuahua | Namiquipa | El Terrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20239.2 | 20239.2 | 20239.2 | 20239.2 | 20239.2 | 20239.2 | 20239.2 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979393 | Construcción De Cuarto De Baño Alejandro Martinez Reynosa El Terrero Namiquipa - 301327 | 301327 | Chihuahua | Namiquipa | El Terrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 16338.6 | 16338.6 | 16338.6 | 16338.6 | 16338.6 | 16338.6 | 16338.6 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979394 | Construcción De Cuarto De Baño Norma Hernandez El Terrero Namiquipa - 300098 | 300098 | Chihuahua | Namiquipa | El Terrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29294.15 | 29294.15 | 29294.15 | 29294.15 | 29294.15 | 29294.15 | 29294.15 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979395 | Construcción De Cuarto Para Baño Manuela Márquez El Terrero - 259166 | 259166 | Chihuahua | Namiquipa | El Terrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8990.94 | 8990.94 | 8990.94 | 8990.94 | 8990.94 | 8990.94 | 8990.94 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro:
CHH17170400979396 | Techumbre Manuela Araiza El Terrero Namiquipa - 254319 | 254319 | Chihuahua | Namiquipa | El Terrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 24140.26 | 24140.26 | 24140.26 | 24140.26 | 24140.26 | 24140.26 | 24140.26 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro:
CHH17170400979397 | Construcción De Cuarto Dormitorio Gabriela Delgado El Terrero - 222068 | 222068 | Chihuahua | Namiquipa | El Terrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14111.96 | 14111.96 | 14111.96 | 14111.96 | 14111.96 | 14111.96 | 14111.96 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979398 | Ampliación De La Red General De Drenaje En El Terrero Namiquipa - 301025 | 301025 | Chihuahua | Namiquipa | El Terrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 163281.14 | 163281.14 | 163281.14 | 163281.14 | 163281.14 | 163281.14 | 163281.14 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro:
CHH17170400979399 | Mantenimiento De Caminos Teseachi - 298494 | 298494 | Chihuahua | Namiquipa | Ejido Venustiano Carranza (Teseachi) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 147966.6 | 147966.6 | 147966.6 | 147966.6 | 147966.6 | 147966.6 | 147966.6 | 100 | 0 | Otros | 51 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979400 | Ampliación De Red Eléctrica Margarita Corral Ejido Benito Juarez Namiquipa - 271204 | 271204 | Chihuahua | Namiquipa | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 13631 | 13631 | 13631 | 13631 | 13631 | 13631 | 13631 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro:
CHH17170400979401 | Ampliación De La Red Eléctrica Barrio Nuevo Ejido Benito Juarez Namiquipa - 253104 | 253104 | Chihuahua | Namiquipa | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | 0 | Otros | 67 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro:
CHH17170400979402 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Albergue Y Cuarenta Casas Soto Maynez Namiquipa - 298626 | 298626 | Chihuahua | Namiquipa | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 13369 | 13369 | 13369 | 13369 | 13369 | 13369 | 13369 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979403 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Gómez Y Gómez Soto Maynez Namiquipa - 298106 | 298106 | Chihuahua | Namiquipa | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 35265.71 | 35265.71 | 35265.71 | 35265.71 | 35265.71 | 35265.71 | 35265.71 | 100 | 0 | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro:
CHH17170400979404 | Ampliación De Red De Drenaje Calle Séptima Sur Soto Maynez Namiquipa - 299926 | 299926 | Chihuahua | Namiquipa | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 33604 | 33604 | 33604 | 33604 | 33604 | 33604 | 33604 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro:
CHH17170400979405 | Ampliación De Red De Agua Potable Calle Quinta Sur Y García Lazo Col Oscar Soto Maynez Namiquipa - 254000 | 254000 | Chihuahua | Namiquipa | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5817.57 | 5817.57 | 5817.57 | 5817.57 | 5817.57 | 5817.57 | 5817.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 18 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979406 | Construcción De Cuarto De Baño Ana María Márquez Col Oscar Soto Maynez Namiquipa - 253028 | 253028 | Chihuahua | Namiquipa | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20784.67 | 20784.67 | 20784.67 | 20784.67 | 20784.67 | 20784.67 | 20784.67 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979407 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Quinta Sur Y García Lazo Col Oscar Soto Maynez Namiquipa - 253133 | 253133 | Chihuahua | Namiquipa | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 33782.05 | 33782.05 | 33782.05 | 33782.05 | 33782.05 | 33782.05 | 33782.05 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979408 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Secundaria Federalizada Es Ochenta Y Seis - 253512 | 253512 | Chihuahua | Chínipas | Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 123 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979413 | Suministro De Lámina Galvanizada En El Majoy - 260283 | 260283 | Chihuahua | Chínipas | El Majoy | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 195 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979415 | Suministro De Lámina Galvanizada En El Triguito - 260451 | 260451 | Chihuahua | Chínipas | El Triguito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 195 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979417 | Suministro De Lámina Galvanizada En San Rafael De Orivo - 260406 | 260406 | Chihuahua | Chínipas | San Rafael de Orivo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979418 | Suministro De Lámina Galvanizada En Guasachi - 269050 | 269050 | Chihuahua | Chínipas | Guasachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 84570.96 | 84570.96 | 84570.96 | 84570.96 | 84570.96 | 84570.96 | 84570.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro Cuadrado Cantidad: 624 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979419 | Adquisicion De Equipos De Refrigeracion Frio Calor - 330134 | 330134 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 226894.35 | 226894.33 | 226894.33 | 226894.33 | 226894.33 | 226894.33 | 226894.33 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170400979420 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Calle Trece Oriente Entre Avenida Dieciocho Oriente Y Avenida Veinte Oriente Colonia Laderas Del Nort - 228332 | 228332 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DELICIAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 843231.38 | 843231.38 | 843231.38 | 843231.38 | 843231.38 | 843231.38 | 843231.38 | 100 | 0 | Otros | 2576 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979421 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Calle Doce Y Media Oriente Entre Avenida Dieciocho Oriente Y Avenida Veinte Oriente Colonia Laderas D - 228525 | 228525 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DELICIAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 836572.22 | 836572.22 | 624638.86 | 836572.22 | 836572.22 | 836572.22 | 836572.22 | 100 | 0 | Otros | 2576 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170400979422 | Red De Alcantarillado En Calle Tercera Entre Avenida Armendariz Y Carretera Panamericana Colonia Armendariz Incluye Revestimiento Asfaltico - 109015 | 109015 | Chihuahua | Delicias | Colonia Armendáriz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DELICIAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 382805.61 | 382805.61 | 382805.61 | 382805.61 | 382805.61 | 382805.61 | 382805.61 | 100 | 0 | Otros | 222 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979423 | Red De Alcantarillado En Calle Sexta Entre Avenida Armendariz Y Carretera Panamericana Colonia Armendariz Incluye Revestimiento Asfaltico - 108971 | 108971 | Chihuahua | Delicias | Colonia Armendáriz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DELICIAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 352466.92 | 352466.92 | 352466.92 | 352466.92 | 352466.92 | 352466.92 | 352466.92 | 100 | 0 | Otros | 222 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979424 | Electrificacion En Colonia El Alamito Segunda Etapa - 333459 | 333459 | Chihuahua | Delicias | Colonia el Alamito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DELICIAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 435527.11 | 435527 | 435527 | 435527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1033 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170400979425 | Red De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Veinte De Noviembre Entre Carretera De La Coordenada Sesenta Y Cinco Y Avenida Cuarta Colonia - 310653 | 310653 | Chihuahua | Delicias | Colonia el Alamito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DELICIAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1910857.45 | 1910857.45 | 1910857.45 | 1910857.45 | 1910857.45 | 1910857.45 | 1910857.45 | 100 | 0 | Otros | 1033 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979426 | Electrificacion En Colonia El Alamito Primera Etapa - 108896 | 108896 | Chihuahua | Delicias | Colonia el Alamito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DELICIAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 745398.3 | 745398.3 | 745398.3 | 745398.3 | 745398.3 | 745398.3 | 745398.3 | 100 | 0 | Otros | 492 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979427 | Red De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle De Los Chinipas Entre Avenida Conchos Y Avenida Pimas Colonia Cuauhtemoc Incluye Revestimiento - 108860 | 108860 | Chihuahua | Delicias | Colonia Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DELICIAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 598242.93 | 598242.9 | 598242.9 | 598242.9 | 598242.9 | 598242.9 | 598242.9 | 100 | 0 | Otros | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979428 | Electrificacion En Ejido El Diez - 108928 | 108928 | Chihuahua | Delicias | Ejido Kilómetro Ochenta y Seis Cuatro (El Diez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DELICIAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 333661.8 | 333661.8 | 333661.8 | 333661.8 | 333661.8 | 333661.8 | 333661.8 | 100 | 0 | Otros | 374 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170400979431 | Equipamiento Comedor Escolar Jardín De Niños Chínipas - 253487 | 253487 | Chihuahua | Chínipas | Chínipas de Almada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 123 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979445 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Gpe Rocha Cuarta Y Decima En Colonia El Venado - 173826 | 173826 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Granjas el Venado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3706913.86 | 3706913.86 | 3706913.86 | 3706913.86 | 3704977.91 | 3704977.91 | 3704977.91 | 99.9478 | 0 | Metros lineales | 226 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Meta total= 2398 ml / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979446 | Alcantarillado Sanitario En Priv De Colima Entre Segunda Y Cuarta Y Calle Panfilo Natera Y Calle Septima - 321399 | 321399 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 353679.65 | 353679.65 | 353679.65 | 353679.65 | 353318.44 | 353318.44 | 353318.44 | 99.8979 | 0 | Metros lineales | 39 | 100 | 99 | Financiera: / Física: META TOTAL=169 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979448 | Construcción De Tres Comedores En Escuelas Primarias Exp Petrolera Primaria Ford Y Fco Villa - 318978 | 318978 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | Educación | En Ejecución | 2017 | 2164065.28 | 2164065.28 | 2164065.28 | 2164065.28 | 2098081.32 | 2098081.32 | 2098081.32 | 96.9509 | 0 | Metros Cuadrados | 1066 | 100 | 100 | Financiera: / Física: meta total 540 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979449 | Ademado Equipamiento Electrificacion E Incorporación De Pozo Cuarenta Y Siete - 270025 | 270025 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5008864.42 | 5008864.42 | 5008864.42 | 5008864.42 | 5008864.18 | 5008864.18 | 5008864.18 | 100 | 0 | Otros | 315 | 100 | 100 | Financiera: / Física: META TOTAL= 1 POZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979450 | Interconexion Del Tanque Tres Al Tanque Diecisiete - 270250 | 270250 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1499937.26 | 1499937.26 | 1499937.26 | 1499937.26 | 1499937.26 | 1499937.26 | 1499937.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 315 | 100 | 100 | Financiera: / Física: meta total= 1439 ml / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979451 | Construcción De Veintidos Baños En El Municipio De Cuauhtemoc - 295784 | 295784 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 897321.34 | 897321.34 | 897321.34 | 897321.34 | 897141.38 | 897141.38 | 897141.38 | 99.9799 | 0 | Vivienda | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: meta total 22 baños / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979452 | Paquete De Cincuenta Baños En Cd Cuauhtemoc Chihuahua - 295505 | 295505 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1629299.24 | 1629294.21 | 1629294.21 | 1629294.21 | 1629294.21 | 1629294.21 | 1629294.21 | 100 | 0 | Vivienda | 162 | 100 | 100 | Financiera: / Física: META TOTAL 50 BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979453 | Mejoramiento De Red En Edificio De Obras Publicas Municipales - 321327 | 321327 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 559910.24 | 559910.24 | 559910.24 | 559910.24 | 540181.84 | 540181.84 | 540181.84 | 96.4765 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 96.66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979454 | Construcción De Dos Cocinas Comedores Escolares En Jardín De Niños Paulo Freiré Y Tres Culturas - 318632 | 318632 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1453330.57 | 1453330.57 | 1453330.57 | 1453330.57 | 1453330.57 | 1453330.57 | 1453330.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: META TOTAL= 360 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979455 | Suministro E Instalacion De Subestacion Electrica Para Rebombeo Y Trabajos Diversos En La Laguna De Bustillos En El Seccional De Anahuac - 261048 | 261048 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Colonia Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979456 | Construccion De Puente En Camino A Ejido El Apache - 181570 | 181570 | Chihuahua | Cuauhtémoc | El Apache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1424247.06 | 1424247.06 | 1424247.06 | 1424247.06 | 1332610.48 | 1332610.48 | 1332610.48 | 93.566 | 0 | Otros | 325 | 100 | 93.57 | Financiera: / Física: meta total= 1820 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979457 | Limpieza Y Desasolve De Presas Presones Y Arroyos En Varias Localidades - 268288 | 268288 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Bustillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 246384 | 246384 | 246384 | 246384 | 246384 | 246384 | 246384 | 100 | 0 | Otros | 302 | 100 | 100 | Financiera: / Física: META TOTAL= 30M3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979458 | Muro De Contención En Ejido Ciénega De Castillo - 284752 | 284752 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Ciénega de Castillo (Ciénega Tres Castillos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1137218.13 | 1137218.13 | 1137218.13 | 97.1981 | 0 | Metros lineales | 72 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979459 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Emiliano Zapata Entre Tercera Y Quinta Ejido Lazaro Cardenas - 37012 | 37012 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1568003.61 | 1568003.61 | 1568003.61 | 1568003.61 | 1443714.52 | 1443714.52 | 1443714.52 | 92.0734 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 92.07 | Financiera: / Física: META TOTAL 2321 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979461 | Ampliacion De Red General De Agua Potable Suminstro De Tanque Metalico De Treinta Metros Cubicos - 268375 | 268375 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Miguel Chiquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 782902.97 | 782902.97 | 782902.97 | 782902.97 | 782902.97 | 782902.97 | 782902.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: meta total= 838 ml / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979462 | Reposición Del Colector En Calle Décima Entre Av Morelos Y Av Juarez - 269373 | 269373 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Colonia Obregón (Rubio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 538288.39 | 538288.29 | 538288.29 | 538288.29 | 387869.2 | 387869.2 | 387869.2 | 72.056 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979463 | Suministro E Instalación De Tanque Superficial En Ejido La Avispa - 264825 | 264825 | Chihuahua | Cuauhtémoc | El Refugio (La Avispa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 451677.56 | 451677.57 | 451677.57 | 451677.57 | 451677.57 | 451677.57 | 451677.57 | 100 | 0 | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: meta total= 1 deposito / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979464 | Construcción De Veiticuatro Baños En El Seccional De Anahuac - 262472 | 262472 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Vista Hermosa (El Sapo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 977526.78 | 977526.78 | 977526.78 | 977526.78 | 868493.78 | 868493.78 | 868493.78 | 88.846 | 0 | Vivienda | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979466 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Santa Rosa Municipio De Cusihuiriachi - 213248 | 213248 | Chihuahua | Cusihuiriachi | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 353093.48 | 353093.48 | 353093.48 | 353093.48 | 353093.48 | 353093.48 | 353093.48 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979468 | Construccion De Tanque Metalico Elevado En La Labor De San Antonio Municipio De Cusihuiriachi - 244652 | 244652 | Chihuahua | Cusihuiriachi | La Labor de San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNCIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 423556.52 | 423556.52 | 423556.52 | 423556.52 | 423556.52 | 423556.52 | 423556.52 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SON 10M3 LA MEDIDA DEL TANQUE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979469 | Priv Secretaria De La Marina Entre Diana Laura Riojas Y Lateral Av Nueva España Col Vistas Cerro Grande - 320355 | 320355 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 929961.81 | 929961.81 | 929961.81 | 929961.81 | 929961.81 | 929961.81 | 929961.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 234 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979470 | Calle Priv De Diana Laura Entre Cincuenta Y Ocho Y Puerto Benito Juárez Col Vistas Cerro Grande - 319920 | 319920 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 490318.77 | 490318.77 | 490318.77 | 490318.77 | 490318.77 | 490318.77 | 490318.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979471 | Guadalupe Ramos Entre Calle Cincuenta Y Seis Y Cincuenta Y Ocho Col Vistas Cerro Grande - 319426 | 319426 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 291338.73 | 291338.69 | 291338.69 | 291338.69 | 291338.69 | 291338.69 | 291338.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979472 | Calle Octava Entre Av Nueva España Y Sauces Col Vistas Cerro Grande - 320487 | 320487 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2032776.49 | 2032776.47 | 2032776.47 | 2032776.47 | 2032776.47 | 2032776.47 | 2032776.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979473 | Puerto Benito Juárez Entre Diana Laura Riojas Y Lat Av Nueva España Col Vistas Cerro Grande - 320214 | 320214 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 914073.61 | 914073.61 | 914073.61 | 914073.61 | 914073.61 | 914073.61 | 914073.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979474 | Calle Setenta Y Cuatro Entre Diana Laura Riojas Y Lat Av Nueva España Col Vistas Cerro Grande - 318661 | 318661 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1665794.59 | 1665794.6 | 1665794.6 | 1665794.6 | 1665794.6 | 1665794.6 | 1665794.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979475 | Sesenta Y Ocho Entre Nueva España Y Diana Laura Col Vistas Cerro Grande - 328343 | 328343 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 884067.55 | 876515.93 | 876515.93 | 876515.93 | 876515.93 | 876515.93 | 876515.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 234 | 0 | 100 | Financiera: EXITE ERROR EN EL MONTO DE LAS MIDS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979476 | Sesenta Y Ocho Y Media Entre Nueva España Y Diana Laura Col Vistas Cerro Grande - 306150 | 306150 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1783296.97 | 891648.4 | 891648.4 | 891648.4 | 891648.4 | 891648.4 | 891648.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 234 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979477 | Pavimentacion Calle Sesenta Y Dos Entre Nueva España Y Diana Laura - 302859 | 302859 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1781868.01 | 890180.55 | 890180.55 | 890180.55 | 890180.55 | 890180.55 | 890180.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 234 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979478 | Pavimentacion Calle Guadalupe Ramos Entre Setenta Y Seis Y Media Y Setenta Y Cuatro Colonia Vista Cerro Grande - 264417 | 264417 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 838367.07 | 356224.77 | 356224.77 | 356224.77 | 356224.77 | 356224.77 | 356224.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979479 | Pavimentacion Calle Sesenta Y Dos Entre Nueva España Y Manuel Banda Colonia Vistas Cerro Grande - 263562 | 263562 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1178953.31 | 588727.49 | 588727.49 | 588727.49 | 588727.49 | 588727.49 | 588727.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979480 | Pavimentacion Calle Sesentay Seis Y Media Entre Nueva España Y Manuel Banda Colonia Vistas Cerro Grande - 263548 | 263548 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1036835.95 | 516251.54 | 516251.54 | 516251.54 | 516251.54 | 516251.54 | 516251.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979481 | Pavimentacion De Calle Priv Puerto Benito Juarez Entre Nueva España Y Diana Laura Colonia Vistas Cerro Grande - 263524 | 263524 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1965257.52 | 974936.73 | 819156.14 | 819156.14 | 819156.14 | 819156.14 | 819156.14 | 84.0215 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979482 | Marcelo Hermosillo Entre Calle Sesenta Y Seis Y Media Y Calle Sesenta Y Ocho Media Colonia Vistas Cerro Grande - 263459 | 263459 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 987157.67 | 492541.58 | 492541.58 | 492541.58 | 492541.58 | 492541.58 | 492541.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979483 | Pavimentacion De Calle Priv Nueva España Entre Sesenta Y Seis Y Media Y Sesenta Y Ocho Y Media Colonia Vistas Cerro Garnde - 263488 | 263488 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 982168.1 | 487888.69 | 487888.69 | 487888.69 | 487888.69 | 487888.69 | 487888.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979484 | Pavimentacion De Calle Priv Guadalupe Ramos Entre Cincuenta Y Ocho Y Puerto Benito Juarez Col Vistas Cerro Gr - 263361 | 263361 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 954562.51 | 476644.94 | 476644.94 | 476644.94 | 476644.94 | 476644.94 | 476644.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979485 | Construcción De Colector En Varias Colonias Al Sur De La Ciudad Segunda Estapa - 296702 | 296702 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 23534658.94 | 23534658.94 | 23533567.74 | 23533567.74 | 23533567.74 | 23533567.74 | 23533567.74 | 99.9954 | 0 | Metros lineales | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979486 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Bajio De Abajo Municipio De Cusihuiriachi - 206765 | 206765 | Chihuahua | Cusihuiriachi | Bajío de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 314993.89 | 314993.89 | 314993.89 | 314993.89 | 314993.89 | 314993.89 | 314993.89 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979487 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Carbajal De Arriba Municipio De Cusihuiriachi Chih - 206640 | 206640 | Chihuahua | Cusihuiriachi | Carbajal de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 161785.4 | 161785.4 | 161785.4 | 161785.4 | 161785.4 | 161785.4 | 161785.4 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979489 | Suministro De Lámina Galvanizada En El Tigre - 269232 | 269232 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68713.91 | 68713.91 | 68713.91 | 68713.91 | 68713.91 | 68713.91 | 68713.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 507 / Registro:
CHH17170400979490 | Suministro De Paneles Solares En Saguarichi De Abajo - 261817 | 261817 | Chihuahua | Guachochi | Saguarichi de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40672.5 | 40672.5 | 40672.5 | 40672.5 | 40672.5 | 40672.5 | 40672.5 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979491 | Suministro De Lámina Galvanizada En Guirinápuchi - 260869 | 260869 | Chihuahua | Guachochi | Güiranapochi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979492 | Mejoramiento De Comedor Escolar En La Telesecundaria De La Localidad De Tonachi - 245841 | 245841 | Chihuahua | Guachochi | Tónachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE ARMANDO MORALES CANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 69368 | 69368 | 69368 | 69368 | 69368 | 69368 | 69368 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979493 | Red De Agua Potable En Avenida Cuarta Entre Calle Tercera Y Calle Cuarta Colonia Miguel Hidalgo Incluye Revestimiento Asfaltico - 311145 | 311145 | Chihuahua | Delicias | Miguel Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DELICIAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 530391.72 | 530391.72 | 530391.72 | 530391.72 | 530391.72 | 530391.72 | 530391.72 | 100 | 0 | Otros | 1678 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979494 | Red De Alcantarillado En Calle Tercera Entre Privada De Avenida Tercera Y Avenida Cuarta Colonia Miguel Hidalgo Incluye Revestimiento Asfalt - 109002 | 109002 | Chihuahua | Delicias | Miguel Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DELICIAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 418577.23 | 418577.23 | 418577.23 | 418577.23 | 418577.23 | 418577.23 | 418577.23 | 100 | 0 | Otros | 1608 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170400979495 | Red De Agua Potable En Avenida Tercera Entre Calle Segunda Y Carretera A Las Varas Colonia Hidalgo Incluye Revestimiento Asfaltico - 160127 | 160127 | Chihuahua | Delicias | Miguel Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DELICIAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1427507.68 | 1427507.68 | 1427507.68 | 1427507.68 | 1427507.68 | 1267442.29 | 1267442.29 | 88.7871 | 0 | Otros | 2953 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979496 | Mejoramiento Y Rehabilitación De Biblioteca En La Localidad De Barreales - 302138 | 302138 | Chihuahua | Guadalupe | Barreales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | Educación | En Ejecución | 2017 | 108529.22 | 108529.22 | 98629.22 | 98629.22 | 98629.22 | 98629.22 | 98629.22 | 90.878 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida / Física: Obra concluida / Registro: Obra terminada con éxito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979497 | Suministro De Lámina Galvanizada En Pinabete - 269349 | 269349 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Pinabete | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro:
CHH17170400979498 | Suministro De Lámina Galvanizada En Mala Noche - 269316 | 269316 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Mala Noche | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979499 | Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federal En Barbechitos - 277803 | 277803 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Barbechitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 75 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 100 | 75 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979500 | Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federal En Barbechitos - 272588 | 272588 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Barbechitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 68808.01 | 68808.01 | 68808.01 | 68808.01 | 68808.01 | 68808.01 | 68808.01 | 100 | 0 | Otros | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento ComedoresCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979501 | Carpeta Asfaltica En Avenida Carmelita Sotelo Entre Carretera A Naica Y Nogalera Colonia Nicolas Bravo Kilometro Noventa Y Dos - 157391 | 157391 | Chihuahua | Delicias | Colonia Nicolás Bravo (Kilómetro Noventa y Dos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DELICIAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1370090.49 | 1370090.49 | 1370090.49 | 1370090.49 | 1370090.49 | 1364565.84 | 1364565.84 | 99.5968 | 0 | Metros Cuadrados | 1772 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170400979502 | Red De Alcantarillado En Calle Morelos Entre Calle Galeana Y Calle Guadalupe Victoria En Colonia Morelos Incluye Revestimiento Asfaltico - 228245 | 228245 | Chihuahua | Delicias | Colonia Morelos (Cuatro Vientos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DELICIAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 986449.72 | 986449.72 | 986449.72 | 986449.72 | 986449.72 | 986449.72 | 986449.72 | 100 | 0 | Otros | 687 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979503 | Red De Agua Potable Y Alcantarillado En Av Moctezuma Entre Calle Artemio Iglesias Y Calle Efren Gonzalez Col Vicente Guerrero Incluye Reves - 108710 | 108710 | Chihuahua | Delicias | Colonia Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DELICIAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 857395.33 | 857395.33 | 857395.33 | 857395.33 | 857395.33 | 132270.79 | 132270.79 | 15.427 | 0 | Otros | 604 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979504 | Red De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Octava Entre Vias Del Ferrocarril Y Avenida Segund Colonia Terrazas Incluye Revestimiento Asfa - 108948 | 108948 | Chihuahua | Delicias | Colonia Terrazas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DELICIAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1593197.22 | 1593197.24 | 1593197.24 | 1593197.24 | 1593197.24 | 1593197.24 | 1593197.24 | 100 | 0 | Otros | 1561 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170400979505 | Red De Agua Potable Y Alcantarillado En Colonia Las Virginias Incluye Revestimiento Asfaltico - 108935 | 108935 | Chihuahua | Delicias | Colonia las Virginias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DELICIAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1798603.68 | 1796873.68 | 1796873.68 | 1796873.68 | 1796873.68 | 1796873.68 | 1796873.68 | 100 | 0 | Otros | 534 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979506 | Electrificación En Ampliación De La Colonia Revolución Segunda Etapa - 329537 | 329537 | Chihuahua | Delicias | Colonia Revolución | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DELICIAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1583317.66 | 1892396.19 | 1585044.86 | 1892396.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1640 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170400979507 | Construccion De Red De Agua Potable En Ampliacion De La Colonia Revolucion - 159145 | 159145 | Chihuahua | Delicias | Colonia Revolución | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DELICIAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1676927.32 | 1676927.32 | 1676927.32 | 1676927.32 | 1676927.32 | 403576.85 | 403576.85 | 24.0664 | 0 | Metros lineales | 5151 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979508 | Electrificación En Ampliación De La Colonia Revolución Primera Etapa - 109525 | 109525 | Chihuahua | Delicias | Colonia Revolución | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DELICIAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1328984.54 | 1328984.54 | 1328984.54 | 1328984.54 | 1328984.54 | 1328984.54 | 1328984.54 | 100 | 0 | Otros | 1640 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA / Registro: PARA SU REVISION - PARA SU REVISION
CHH17170400979518 | Mejoramiento De Drenaje Pluvial En El Fraccionamiento Isidro Espino - 286245 | 286245 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 414700 | 414700 | 414700 | 414700 | 414700 | 414700 | 414700 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979519 | Rehabilitacion De Techo Firme Etapa I - 286217 | 286217 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 580032 | 580032 | 580032 | 580032 | 580032 | 580032 | 580032 | 100 | 0 | Otros | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979520 | Construccion De Pisos Firmes Etapa I - 286208 | 286208 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 461100 | 461100 | 461100 | 461100 | 461100 | 461100 | 461100 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979521 | Suministro De Estufas Ecologicas Etapa I - 284633 | 284633 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE ARMANDO MORALES CANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 571198.5 | 571198.5 | 571198.5 | 571198.5 | 571198.5 | 571198.5 | 571198.5 | 100 | 0 | Piezas | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979522 | Suministro De Cuatrocientos Cincuenta Depositos De Agua Potable Etapa V - 284121 | 284121 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ARMANDO MALDONADO RAMOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 686952 | 686952.01 | 686952.01 | 686952.01 | 686952.01 | 686952.01 | 686952.01 | 100 | 0 | Piezas | 1800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979523 | Suministro E Instalacion De Placas Solares Etapa Iii - 276992 | 276992 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ECOTECNICAS CONSTRUCTIVAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 654250 | 654250 | 654250 | 654250 | 654250 | 654250 | 654250 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979524 | Suministro De Cien Depositos De Agua Potable Etapa Ii - 276927 | 276927 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ARMANDO MALDONADO RAMOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 187300 | 187300 | 187300 | 187300 | 187300 | 187300 | 187300 | 100 | 0 | Piezas | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979525 | Suministro E Instalacion De Placas Solares Etapa Ii - 276641 | 276641 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE ARMANDO MORALES CANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 885080 | 885080 | 885080 | 885080 | 885080 | 885080 | 885080 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979526 | Suministro E Instalacion De Calentadores Solares Etapa Ii - 276627 | 276627 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE ARMANDO MORALES CANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 823020 | 823020 | 823020 | 823020 | 823020 | 823020 | 823020 | 100 | 0 | Otros | 275 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979527 | Suministro E Instalacion De Placas Solares Etapa I - 276609 | 276609 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE ARMANDO MORALES CANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 885080 | 885080 | 885080 | 885080 | 885080 | 885080 | 885080 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979528 | Suministro E Instalacion De Calentadores Solares Etapa I - 276589 | 276589 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE ARMANDO MORALES CANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 823020 | 823020 | 823020 | 823020 | 823020 | 823020 | 823020 | 100 | 0 | Otros | 385 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979529 | Suministro De Tanques De Diez Mil Litros Para Almacenamiento De Agua En Las Direfentes Localidades - 276839 | 276839 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y RAUL GUILLERMO YAÑEZ RONQUILLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 173946 | 173946 | 173946 | 173946 | 173946 | 173946 | 173946 | 100 | 0 | Piezas | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979530 | Suministro De Sesenta Calentadores Solares Etapa I - 276858 | 276858 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE ARMANDO MORALES CANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 278782.8 | 278782.8 | 278782.8 | 278782.8 | 278782.8 | 278782.8 | 278782.8 | 100 | 0 | Celdas solares | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979531 | Suministro E Instalacion De Calentadores Solares Etapa Iv - 276817 | 276817 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE ARMANDO MORALES CANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 673380 | 673380 | 673380 | 673380 | 673380 | 673380 | 673380 | 100 | 0 | Celdas solares | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979532 | Suministro De Cien Depositos De Agua Potable Etapa I - 276772 | 276772 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ARMANDO MALDONADO RAMOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979533 | Suministro E Instalacion De Calentadores Solares Etapa Iii - 276740 | 276740 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE ARMANDO MORALES CANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 823020 | 823020 | 823020 | 823020 | 823020 | 823020 | 823020 | 100 | 0 | Celdas solares | 275 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979534 | Mejoramiento De Baño En Escuela Primaria Timoteo Martinez - 277025 | 277025 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JESUS RAMIREZ GARCIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 14118.06 | 14118.06 | 14118.06 | 14118.06 | 14118.06 | 14118.06 | 14118.06 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979535 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Saucito De La Colonia El Salto - 277069 | 277069 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 158833.69 | 158833.69 | 158833.69 | 158833.69 | 158833.69 | 158833.69 | 158833.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979536 | Mejoramiento De Aula En Cbta Ciento Setenta - 277047 | 277047 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI | Educación | En Ejecución | 2017 | 29651.46 | 27979.46 | 27979.46 | 27979.46 | 27979.46 | 27979.46 | 27979.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979537 | Mejoramiento En Drenaje Pluvial En Las Agebs Diez Y Seis Cero Cero Y Trece Sesenta Y Siete - 266136 | 266136 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 299600.62 | 299600.62 | 299600.62 | 299600.62 | 299600.62 | 299600.62 | 299600.62 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979538 | 33903 Servicios Integrales - 261162 | 261162 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3874430 | 3873280 | 3873280 | 3873280 | 3873280 | 3873280 | 3873280 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979539 | Rehabilitacion De Calles En Cabecera Municipal - 266120 | 266120 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 79275.71 | 79275.71 | 79275.71 | 79275.71 | 79275.71 | 79275.71 | 79275.71 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979540 | Ampliacion De Rd Electrica En Calle Sabiduria De La Colonia Obrera - 258520 | 258520 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID GENARO ESPINO SOLIS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 301282.37 | 301282.37 | 301282.37 | 301282.37 | 301282.37 | 301282.37 | 301282.37 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979541 | Suministro E Instalacion De Placas Solares Etapa Iv - 258449 | 258449 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE ARMANDO MORALES CANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 392549.91 | 392549.91 | 392549.91 | 392549.91 | 392549.91 | 392549.91 | 392549.91 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979542 | Mejoramiento En Calle Sinforosa De La Colonia Obrera - 258191 | 258191 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 371064.13 | 371064.13 | 371064.13 | 371064.13 | 371064.13 | 371064.13 | 371064.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979543 | Mejoramiento De Drenaje Pluvial En La Ageb Trece Cuarenta Y Ocho - 258552 | 258552 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y FELIX DANIEL GONZALEZ GONZALEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 238362.93 | 238362.93 | 238362.93 | 238362.93 | 238362.93 | 238362.93 | 238362.93 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979544 | Ampliacion De Rd Electrica Entre Calle Bajio De Las Palmas Y Periferico Sierra Tarahumara De Las Colonias Las Garzas Y La Lajita - 258305 | 258305 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 369678.09 | 369678.09 | 369678.09 | 369678.09 | 369678.09 | 369678.09 | 369678.09 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979545 | Construccion De Banqueta En La Calle Gustavo Talamantes De La Colonia La Cortina - 258260 | 258260 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y AURORA LETICIA PAYAN ORTEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 111440.5 | 111440.5 | 111440.5 | 111440.5 | 111440.5 | 111440.5 | 111440.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979546 | Aportacion Municipal Para La Construccion De Red De Alcantarillado En Col Obrera En Guachochi Chihuahua - 258153 | 258153 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ROBERTO CORRAL CISNEROS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3925247.48 | 3924878.23 | 3924878.23 | 3924878.23 | 3924878.23 | 3924878.23 | 3924878.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 1400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979547 | Equipamiento Comedor Escolar Jardín De Niños Club De Leones - 254394 | 254394 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 71 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979548 | Mejoramiento En Servicio Electrico En El Centro De Estudios De Bachillerato Martin Luis Guzman - 250638 | 250638 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID GENARO ESPINO SOLIS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 191223.63 | 191223.63 | 191223.63 | 191223.63 | 191223.63 | 191223.63 | 191223.63 | 100 | 0 | Otros | 364 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979549 | Mejoramiento En Aula De Jardin De Niños Vidal Gen De Guachochi - 252763 | 252763 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JUAN CARLOS AGUIRRE MOLINA | Educación | En Ejecución | 2017 | 85961.57 | 85961.57 | 85961.57 | 85961.57 | 85961.57 | 85961.57 | 85961.57 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979550 | Equipamiento De Comedor Escolar Jardín De Niños Guachochi Mil Sesenta Y Nueve - 254122 | 254122 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979551 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 246833 | 246833 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 530209.32 | 530209.32 | 530209.32 | 530209.32 | 530209.32 | 530209.32 | 530209.32 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979552 | Adquisicion De Software Y Hardware - 246812 | 246812 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 460599.99 | 460599.99 | 460599.99 | 460599.99 | 460599.99 | 460599.99 | 460599.99 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979553 | Construccion De Alcantarillado Pluvial En La Calle De Las Industrias En La Colonia Industrial - 252131 | 252131 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 67426.08 | 67426.08 | 67426.08 | 67426.08 | 67426.08 | 67426.08 | 67426.08 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979554 | Instalación Y Habilitación De Tecnologías Interactivas - 249240 | 249240 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 45700 | 45700 | 45700 | 45700 | 45700 | 45700 | 45700 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979555 | Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorios Con Cocina En Las Colonias Igusa Y La Loma - 246156 | 246156 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y RODOLFO GASTELUM TOPETE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 548676.28 | 548676.28 | 548676.28 | 548676.28 | 548676.28 | 548676.28 | 548676.28 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979556 | Cursos De Capacitación Y Actualización - 249365 | 249365 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 164800 | 164800 | 164800 | 164800 | 164800 | 164800 | 164800 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979557 | Suministro E Instalacion De Calentadores Solales Etapa V - 246164 | 246164 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE ARMANDO MORALES CANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 208298.88 | 208298.88 | 208298.88 | 208298.88 | 208298.88 | 208298.88 | 208298.88 | 100 | 0 | Celdas solares | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979558 | Creación De Módulos De Participación Ciudadana - 249382 | 249382 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 650500.02 | 578500.02 | 578500.02 | 578500.02 | 578500.02 | 578500.02 | 578500.02 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979559 | Construccion De Puente Peatonal En La Colonia Deportiva - 246131 | 246131 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y SERGIO ADAN RAMOS HERRERA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 31401.2 | 31401.2 | 31401.2 | 31401.2 | 31401.2 | 31401.2 | 31401.2 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979560 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Morelos Del Fraccionamiento San Francisco - 245858 | 245858 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JOSE MIGUEL YAÑEZ RONQUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 105433.89 | 105433.89 | 105433.89 | 105433.89 | 105433.89 | 105433.89 | 105433.89 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979561 | Rehabilitacion En Calle Veinte De Noviembre En Guachochi - 245950 | 245950 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JOSE MIGUEL YAÑEZ RONQUILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 81394.95 | 81394.95 | 81394.95 | 81394.95 | 81394.95 | 81394.95 | 81394.95 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979562 | Construccion De Banqueta En La Calle Girasol Del Fraccionamiento Timoteo Martinez - 234738 | 234738 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y RAUL GARCIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9926.78 | 9926.78 | 9926.78 | 9926.78 | 9926.78 | 9926.78 | 9926.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979563 | Ampliacion De Rd Electrica En Colonia Aeropuerto - 234727 | 234727 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID GENARO ESPINO SOLIS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1687547.24 | 1687547.22 | 1687547.22 | 1687547.22 | 1687547.22 | 1687547.22 | 1687547.22 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979564 | Ampliacion De Rd Electrica En La Colonia Magisterial - 234720 | 234720 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID GENARO ESPINO SOLIS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 440440.57 | 440440.57 | 440440.57 | 440440.57 | 440440.57 | 440440.57 | 440440.57 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979565 | Ampliacion De Rd Electrica En La Colonia Piedra Agujerada - 234861 | 234861 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y MANUEL ANTONIO JUAREZ ACOSTA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 368788.47 | 368788.47 | 368788.47 | 368788.47 | 368788.47 | 368788.47 | 368788.47 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979566 | Suministro De Ciento Cincuenta Depositos De Agua Potable Etapa Iv - 234928 | 234928 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ARMANDO MALDONADO RAMOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 215249.83 | 215249.83 | 215249.83 | 215249.83 | 215249.83 | 215249.83 | 215249.83 | 100 | 0 | Piezas | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979567 | Mejoramiento De Rd Electrica En La Calle Felipe Angeles Y Calle Piñon En Guachochi - 234904 | 234904 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID GENARO ESPINO SOLIS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 89209.95 | 89209.95 | 89209.95 | 89209.95 | 89209.95 | 89209.95 | 89209.95 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979568 | Construccion De Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad En La Colonia La Cortina - 234691 | 234691 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JESUS RAMIREZ GARCIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 367705.36 | 367705.36 | 367705.36 | 367705.36 | 367705.36 | 367705.36 | 367705.36 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979569 | Rehabilitacion De Calles En Col Las Tunas - 234852 | 234852 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CFEEUNICER AYDET PEREZ PORTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 85236.8 | 85236.8 | 85236.8 | 85236.8 | 85236.8 | 85236.8 | 85236.8 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979570 | Mejoramiento En Comedor Comunitario En La Colonia La Cortina - 234835 | 234835 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y SERGIO ADAN RAMOS HERRERA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 74060 | 74060 | 74060 | 74060 | 74060 | 74060 | 74060 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979571 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Sin Nombre Del Fraccionamiento Espino - 234716 | 234716 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 71846.1 | 71846.1 | 71846.1 | 71846.1 | 71846.1 | 71846.1 | 71846.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979572 | Construccion De Cincuenta Techumbres Etapa I - 234946 | 234946 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y BATREZ CONSTRUCTIONS INC SA DE CV | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 965700 | 965700 | 965700 | 965700 | 965700 | 965700 | 965700 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979573 | Suministro De Cien Depositos De Agua Potable Etapa Iii - 234705 | 234705 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE ARMANDO MORALES CANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143499.89 | 143499.88 | 143499.88 | 143499.88 | 143499.88 | 143499.88 | 143499.88 | 100 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979574 | Suministro De Materiales Para Siete Techumbres En Cabecera Municipal Etapa Uno - 228317 | 228317 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 156586.22 | 156586.24 | 156586.24 | 156586.24 | 156586.24 | 156586.24 | 156586.24 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979575 | Construccion De Red Hidraulica En Calle Zacatepec Colonia Altavista - 228258 | 228258 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 293676.06 | 293676.07 | 293676.07 | 293676.07 | 293676.07 | 293676.07 | 293676.07 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979576 | Suministro De Materiales Para Rehabilitacion De Pozo Numero Dos En Colonia San Francisco - 228340 | 228340 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979577 | Construccion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial Etapa Uno - 256323 | 256323 | Chihuahua | Guachochi | Agua Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y EUNICER AYDET PEREZ PORTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 484880 | 484880 | 484880 | 484880 | 484880 | 484880 | 484880 | 100 | 0 | Otros | 102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979578 | Rehabilitacion De Camino Rural De Agua Zarca A La Gloria - 286265 | 286265 | Chihuahua | Guachochi | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 311662.5 | 311662.5 | 311662.5 | 311662.5 | 311662.5 | 311662.5 | 311662.5 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979579 | Mejoramiento En Comedor Comunitario En La Localidad De Agua Zarca - 266143 | 266143 | Chihuahua | Guachochi | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ANA DELIA AGUILAR RUELAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 32867.64 | 32867.64 | 32867.64 | 32867.64 | 32867.64 | 32867.64 | 32867.64 | 100 | 0 | Otros | 223 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979580 | Mejoramiento De Unidad Medica En La Localidad De Cienega Prieta - 256287 | 256287 | Chihuahua | Guachochi | Ranchería Ciénega Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA | Salud | En Ejecución | 2017 | 576901.21 | 576901.21 | 576901.21 | 576901.21 | 576901.21 | 576901.21 | 576901.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979581 | Mejoramiento En Comedor Comunitario En La Localidad De Cieneguitas De Sinforosa - 246113 | 246113 | Chihuahua | Guachochi | Cieneguita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 288183.79 | 288183.79 | 288183.79 | 288183.79 | 288183.79 | 288183.79 | 288183.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979582 | Mejoramiento De Comedor En La Primaria De La Localidad De Cieneguitas - 245810 | 245810 | Chihuahua | Guachochi | Cieneguita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE ARMANDO MORALES CANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 69368 | 69368 | 69368 | 69368 | 69368 | 69368 | 69368 | 100 | 0 | Otros | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979583 | Construccion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial Etapa Seis - 258351 | 258351 | Chihuahua | Guachochi | Cusárare | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y SERGIO OMAR MORENO BUSTILLOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 370040 | 370040 | 370040 | 370040 | 370040 | 370040 | 370040 | 100 | 0 | Otros | 106 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979584 | Construccion De Aula De Medios En Telesecundaria De Cusarare - 234699 | 234699 | Chihuahua | Guachochi | Cusárare | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LAURENCIO VALDEZ AGUIRRE | Educación | En Ejecución | 2017 | 385291.02 | 385291.02 | 385291.02 | 385291.02 | 385291.02 | 385291.02 | 385291.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979586 | Suministro De Paneles Solares En Guahuachique - 261015 | 261015 | Chihuahua | Guachochi | Guahuachique | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 73210.5 | 73210.5 | 73210.5 | 73210.5 | 73210.5 | 73210.5 | 73210.5 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModuloCantidad: 9 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979587 | Mejoramiento De Unidad Medica En La Localidad De Guaguachique - 234868 | 234868 | Chihuahua | Guachochi | Guahuachique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI E IVAN ARMENDARIZ PAYAN | Salud | En Ejecución | 2017 | 507177.58 | 507177.58 | 507177.58 | 507177.58 | 507177.58 | 507177.58 | 507177.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979588 | Construccion De Comedor Escolar En La Telesecundaria De La Localidad De Loma Del Manzano - 234952 | 234952 | Chihuahua | Guachochi | Loma del Manzano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JESUS JOSE LOERA CHAPARRO | Educación | En Ejecución | 2017 | 334792.04 | 334792.04 | 334792.04 | 334792.04 | 334792.04 | 334792.04 | 334792.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979589 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Loma Del Manzano - 228095 | 228095 | Chihuahua | Guachochi | Loma del Manzano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI E ING JOSE M YAÑEZ RONQUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 22734.79 | 22734.79 | 22734.79 | 22734.79 | 22734.79 | 22734.79 | 22734.79 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979590 | Construccion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial Etapa Dos - 256382 | 256382 | Chihuahua | Guachochi | Nachacachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CESAR DIAZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 364936 | 364936 | 364936 | 364936 | 364936 | 364936 | 364936 | 100 | 0 | Otros | 141 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979591 | Rehabilitacion De Calle En Rocheachi - 234723 | 234723 | Chihuahua | Guachochi | Rocheachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONTRATISTA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 49998.43 | 49998.43 | 49998.43 | 49998.43 | 49998.43 | 49998.43 | 49998.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979592 | Suministro De Lámina Galvanizada En Siquirichi - 269161 | 269161 | Chihuahua | Guachochi | Siquirichi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79285.28 | 79285.28 | 79285.28 | 79285.28 | 79285.28 | 79285.28 | 79285.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 585 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979593 | Construccion De Baños En La Escuela Secundaria Federal Amigo Tarahumara De Siquirichi - 228291 | 228291 | Chihuahua | Guachochi | Siquirichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA | Educación | En Ejecución | 2017 | 91900 | 91900 | 91900 | 91900 | 91900 | 91900 | 91900 | 100 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979594 | Suministro De Paquetes De Lamina Para Vivienda En San Lorenzo - 256569 | 256569 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | San Lorenzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30356.53 | 30356.53 | 30356.53 | 30356.53 | 30356.53 | 30356.53 | 30356.53 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE 6 PAQUETES DE LAMINA PARA VIVIENDA, INCLUYE 5 LAMINAS, 5 POLINES Y 5 SACOS DE CEMENTO / Registro: Para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979595 | Equipamiento Comedor Comunitario Dif Municipal - 253998 | 253998 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | San Lorenzo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979596 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Mártires De Chihuahua - 254110 | 254110 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | San Lorenzo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979597 | Suministro De Paquetes De Lamina Para Vivienda En Cienega De Loya - 256308 | 256308 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | Ciénega de Loya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45360 | 45360 | 45360 | 45360 | 45360 | 45360 | 45360 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE 9 PAQUETES DE LAMINA PARA VIVIENDA, INCLUYE 5 LAMINAS, 5 POLINES Y 5 SACOS DE CEMENTO / Registro: Para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979598 | Suministro De Calentador Solar Para Vivienda En Cienega De Loya - 164871 | 164871 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | Ciénega de Loya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68860.87 | 32460.86 | 32460.86 | 32460.86 | 32460.86 | 32460.86 | 32460.86 | 100 | 0 | Celdas solares | 39 | 100 | 100 | Financiera: Aportación beneficiarios $ 36,400.00 / Física: SUMINISTRO DE 13 CALENTADOR SOLAR PARA VIVIENDA CON CAPACIDAD DE 100 LITROS. / Registro: Para su validación
CHH17170400979599 | Suministro De Tinaco Para Vivienda En Cienega De Loya - 172772 | 172772 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | Ciénega de Loya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 11400.48 | 6000.48 | 6000.48 | 6000.48 | 6000.48 | 6000.48 | 6000.48 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: Aportación beneficiarios $ 5,400.00 / Física: SUMINISTRO DE 9 TINACOS PARA VIVIENDA CON CAPACIDAD DE 750 LITROS / Registro: Para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979600 | Suministro De Paquetes De Lamina Para Vivienda En Rancho Colorado - 256377 | 256377 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | Rancho Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE 3 PAQUETES DE LAMINA PARA VIVIENDA, INCLUYE 5 LAMINAS, 5 POLINES Y 5 SACOS DE CEMENTO / Registro: Para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979601 | Suministro De Calentador Solar Para Vivienda En Rancho Colorado - 165393 | 165393 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | Rancho Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: Aportación beneficiarios $ 5,600.00 / Física: SUMINISTRO DE 2 CALENTADOR SOLAR PARA VIVIENDA CON CAPACIDAD DE 100 LITROS. / Registro: Para su validación
CHH17170400979602 | Suministro De Calentador Solar Para Vivienda En Guadalupe - 165557 | 165557 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 16200 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 100 | 0 | Celdas solares | 7 | 100 | 100 | Financiera: Aportación beneficiarios $ 8,400.00 / Física: SUMINISTRO DE 3 CALENTADOR SOLAR PARA VIVIENDA CON CAPACIDAD DE 100 LITROS. / Registro: Para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979603 | Suministro De Calentador Solar Para Vivienda En Ejido Los Remedios - 165264 | 165264 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | Ejido los Remedios (La Hacienda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 100 | 0 | Celdas solares | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportación beneficiarios $ 5,600.00 / Física: SUMINISTRO DE 2 CALENTADOR SOLAR PARA VIVIENDA CON CAPACIDAD DE 100 LITROS. / Registro: Para su validación
CHH17170400979604 | Suministro De Paquetes De Lamina Para Vivienda En Ejido Los Remedios - 296101 | 296101 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | Ejido los Remedios (La Hacienda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35280 | 35280 | 35280 | 35280 | 35280 | 35280 | 35280 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE 7 PAQUETES DE LAMINA PARA VIVIENDA, INCLUYE 5 LAMINAS, 5 POLINES Y 5 SACOS DE CEMENTO / Registro: Para su validación
CHH17170400979605 | Suministro De Paquetes De Lamina Para Vivienda En El Rosario - 289160 | 289160 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE 4 PAQUETES DE LAMINA PARA VIVIENDA, INCLUYE 5 LAMINAS, 5 POLINES Y 5 SACOS DE CEMENTO / Registro: Para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979606 | Suministro De Paquetes De Lamina Para Vivienda En Rancho De Ruiz - 256400 | 256400 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | Ruiz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE 2 PAQUETES DE LAMINA PARA VIVIENDA, INCLUYE 5 LAMINAS, 5 POLINES Y 5 SACOS DE CEMENTO / Registro: Para su validación
CHH17170400979607 | Suministro De Calentador Solar Para Vivienda En Ruiz - 165440 | 165440 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | Ruiz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21600 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 100 | 0 | Celdas solares | 15 | 100 | 100 | Financiera: Aportación beneficiarios $ 11,200.00 / Física: SUMINISTRO DE 4 CALENTADOR SOLAR PARA VIVIENDA CON CAPACIDAD DE 100 LITROS. / Registro: Para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979608 | Suministro De Paquetes De Lamina Para Vivienda En San Cayetano - 256463 | 256463 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | San Cayetano (Morales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE 2 PAQUETES DE LAMINA PARA VIVIENDA, INCLUYE 5 LAMINAS, 5 POLINES Y 5 SACOS DE CEMENTO / Registro: Para su validación
CHH17170400979609 | Suministro De Tinaco Para Vivienda En San Cayetano - 174700 | 174700 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | San Cayetano (Morales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 16467.36 | 8667.38 | 8667.38 | 8667.38 | 8667.38 | 8667.38 | 8667.38 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: Aportación beneficiarios $ 7,800.00 / Física: SUMINISTRO DE 13 TINACOS PARA VIVIENDA CON CAPACIDAD DE 750 LITROS / Registro: Para su validación
CHH17170400979610 | Suministro De Calentador Solar Para Vivienda En San Cayetano - 166203 | 166203 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | San Cayetano (Morales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52969.89 | 24969.89 | 24969.89 | 24969.89 | 24969.89 | 24969.89 | 24969.89 | 100 | 0 | Celdas solares | 21 | 100 | 100 | Financiera: Aportación beneficiarios $ 28,000.00 / Física: SUMINISTRO DE 10 CALENTADOR SOLAR PARA VIVIENDA CON CAPACIDAD DE 100 LITROS. / Registro: Para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979611 | Suministro De Paquetes De Lamina Para Vivienda En Santa Maria De Cuevas - 256537 | 256537 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | Santa María de Cuevas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 136080 | 136080 | 136080 | 136080 | 136080 | 136080 | 136080 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE 27 PAQUETES DE LAMINA PARA VIVIENDA, INCLUYE 5 LAMINAS, 5 POLINES Y 5 SACOS DE CEMENTO / Registro: Para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979612 | Suministro De Tinaco Para Vivienda En Santa Maria De Cuevas - 174851 | 174851 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | Santa María de Cuevas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 21534.24 | 11334.24 | 11334.24 | 11334.24 | 11334.24 | 11334.24 | 11334.24 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: Aportación beneficiarios $ 10,200.00 / Física: SUMINISTRO DE 17 TINACOS PARA VIVIENDA CON CAPACIDAD DE 750 LITROS / Registro: Para su validación
CHH17170400979613 | Suministro De Calentador Solar Para Vivienda En Santa Maria De Cuevas - 166571 | 166571 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | Santa María de Cuevas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43200 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 100 | 0 | Celdas solares | 21 | 100 | 100 | Financiera: Aportación beneficiarios $ 22,400.00 / Física: SUMINISTRO DE 8 CALENTADOR SOLAR PARA VIVIENDA CON CAPACIDAD DE 100 LITROS. / Registro: Para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979614 | Suministro De Paquetes De Lamina Para Vivienda En Santa Rosalia De Cuevas - 256623 | 256623 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | Santa Rosalía de Cuevas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120960 | 120960 | 120960 | 120960 | 120960 | 120960 | 120960 | 100 | 0 | Otros | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE 24 PAQUETES DE LAMINA PARA VIVIENDA, INCLUYE 5 LAMINAS, 5 POLINES Y 5 SACOS DE CEMENTO / Registro: Para su validación
CHH17170400979615 | Suministro De Tinaco Para Vivienda En Santa Rosalia De Cuevas - 174876 | 174876 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | Santa Rosalía de Cuevas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 34201.44 | 18001.44 | 18001.44 | 18001.44 | 18001.44 | 18001.44 | 18001.44 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: Aportación beneficiarios $ 16,200.00 / Física: SUMINISTRO DE 27 TINACOS PARA VIVIENDA CON CAPACIDAD DE 750 LITROS / Registro: Para su validación
CHH17170400979616 | Suministro De Calentador Solar Para Vivienda En Santa Rosalia De Cuevas - 166648 | 166648 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | Santa Rosalía de Cuevas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 64800 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 100 | 0 | Celdas solares | 29 | 100 | 100 | Financiera: Aportación beneficiarios $ 33,600.00 / Física: SUMINISTRO DE 12 CALENTADOR SOLAR PARA VIVIENDA CON CAPACIDAD DE 100 LITROS. / Registro: Para su validación
CHH17170400979617 | Suministro De Paquetes De Lamina Para Vivienda En Santa Barbara De Tutuaca - 256221 | 256221 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | Tutuaca (Santa Bárbara de Tutuaca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100 | 0 | Otros | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE 20 PAQUETES DE LAMINA PARA VIVIENDA, INCLUYE 5 LAMINAS, 5 POLINES Y 5 SACOS DE CEMENTO / Registro: Para su validación
CHH17170400979618 | Suministro De Tinaco Para Vivienda En Santa Barbara De Tutuaca - 174814 | 174814 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | Tutuaca (Santa Bárbara de Tutuaca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 121605.12 | 64005.12 | 64005.12 | 64005.12 | 64005.12 | 64005.12 | 64005.12 | 100 | 0 | Otros | 263 | 100 | 100 | Financiera: Aportación beneficiarios $ 57,600.00 / Física: SUMINISTRO DE 96 TINACOS PARA VIVIENDA CON CAPACIDAD DE 750 LITROS / Registro: Para su validación
CHH17170400979619 | Suministro De Calentador Solar Para Vivienda En Santa Barbara De Tutuaca - 166391 | 166391 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | Tutuaca (Santa Bárbara de Tutuaca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68860.86 | 32460.86 | 32460.86 | 32460.86 | 32460.86 | 32460.86 | 32460.86 | 100 | 0 | Celdas solares | 33 | 100 | 100 | Financiera: Aportación beneficiarios $ 36,400.00 / Física: SUMINISTRO DE 13 CALENTADOR SOLAR PARA VIVIENDA CON CAPACIDAD DE 100 LITROS. / Registro: Para su validación
CHH17170400979620 | Suministro De Paquetes De Lamina Para Vivienda En Vicente Guerrero - 256667 | 256667 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | Vicente Guerrero (Copetes de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO DE 3 PAQUETES DE LAMINA PARA VIVIENDA, INCLUYE 5 LAMINAS, 5 POLINES Y 5 SACOS DE CEMENTO / Registro: Para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979621 | Suministro De Tinaco Para Vivienda En Vicente Guerrero - 174910 | 174910 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | Vicente Guerrero (Copetes de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6000.48 | 6000.48 | 6000.48 | 6000.48 | 6000.48 | 6000.48 | 6000.48 | 100 | 0 | Otros | 13 | 0 | 100 | Financiera: Aportación beneficiarios $ 5,400.00 / Física: SUMINISTRO DE 9 TINACOS PARA VIVIENDA CON CAPACIDAD DE 750 LITROS / Registro: Para Validar - Para su validación
CHH17170400979622 | Suministro De Calentador Solar En Vicente Guerrero - 166705 | 166705 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | Vicente Guerrero (Copetes de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21187.96 | 9987.96 | 9987.96 | 9987.96 | 9987.96 | 9987.96 | 9987.96 | 100 | 0 | Celdas solares | 13 | 0 | 100 | Financiera: Aportación beneficiarios $ 11,200.00 / Física: SUMINISTRO DE 4 CALENTADOR SOLAR PARA VIVIENDA CON CAPACIDAD DE 100 LITROS. / Registro: Para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979623 | Drenaje Galeana - 275087 | 275087 | Chihuahua | Galeana | Hermenegildo Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 248598 | 248598 | 248598 | 248598 | 248598 | 248598 | 248598 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: esta obra se ejecuto cumpliendo con las necesidades de la gente. Con eficacia. / Registro: SE APLICO EL PROYECTO PRESENTADO QUEDANDO A SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD
CHH17170400979625 | Red Electrica Malpais - 215696 | 215696 | Chihuahua | Galeana | Malpáis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 72720.16 | 72720.16 | 72720.16 | 72720.16 | 72720.16 | 72720.16 | 72720.16 | 100 | 0 | Otros | 230 | 100 | 100 | Financiera: EL RECURSO QUEDO TOTALMENTE EJERCIDO EN LA OBRA COMO SE PRESENTO EN EL PROYECTO / Física: SE REALIZO LA OBRA EN UN 100% / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN SU TOTALIDAD SIN PROBLEMA
CHH17170400979626 | Motor De Pozo Lagunitas - 241279 | 241279 | Chihuahua | Galeana | Abdenago C. García (Lagunitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 185461.6 | 185461.6 | 185461.6 | 185461.6 | 185461.6 | 185461.6 | 185461.6 | 100 | 0 | Otros | 2450 | 100 | 100 | Financiera: esta obra se ejecuto al 100% sin problema / Física: la obra se realizo sin problema / Registro: SE REALIZO LA OBRA SIN CONTRATIEMPOS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979627 | Electrificacion Sobre Bulevar Salida Al Valle - 234164 | 234164 | Chihuahua | Galeana | Abdenago C. García (Lagunitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 49706 | 49706 | 49706 | 49706 | 49706 | 49706 | 49706 | 100 | 0 | Otros | 58 | 100 | 100 | Financiera: EL RECURSO SE APLICO AL 100% / Física: SE TERMINO LA OBRA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SE APLICO LA OBRA SEGUN EL PROYECTO
CHH17170400979628 | Alumbrado Led Lagunitas - 229975 | 229975 | Chihuahua | Galeana | Abdenago C. García (Lagunitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL GALEANA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 204999.84 | 204999.84 | 204999.84 | 204999.84 | 204999.84 | 204999.84 | 204999.84 | 100 | 0 | Otros | 6130 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO Y APLICO EL 100% DEL RECURSO / Física: LA OBRA SE LLEVO A CABO SIN PROBLEMAS EN TIEMPO Y FORMA / Registro: LA INSTALACION DE LAS LUMINARIAS LED MEJORARON LA VISIBILIDAD
CHH17170400979629 | Programa Techo Firme Santa Isabel - 197491 | 197491 | Chihuahua | Santa Isabel | Santa Isabel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTA ISABEL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45595.3 | 45595.3 | 45595.3 | 45595.3 | 45595.3 | 45595.3 | 45595.3 | 100 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979630 | Programa Piso Firme Una Tonelada La Estacion - 197440 | 197440 | Chihuahua | Santa Isabel | Santa Isabel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTA ISABEL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 41920 | 9920 | 9920 | 9920 | 9920 | 9920 | 9920 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979631 | Programa Piso Firme Dos Toneladas Santa Isabel - 195257 | 195257 | Chihuahua | Santa Isabel | Santa Isabel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTA ISABEL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979632 | Programa De Piso Firme Una Tonelada Santa Isabel - 195356 | 195356 | Chihuahua | Santa Isabel | Santa Isabel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTA ISABEL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 193880 | 45880 | 45880 | 45880 | 45880 | 45880 | 45880 | 100 | 0 | Otros | 296 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979633 | Linea Electrica Retorno El Ojo - 193953 | 193953 | Chihuahua | Santa Isabel | Santa Isabel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTA ISABEL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 339829.98 | 189829.98 | 189829.98 | 189829.98 | 189829.98 | 189829.98 | 189829.98 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979634 | Programa Piso Firme Una Tonelada La Boquilla - 197386 | 197386 | Chihuahua | Santa Isabel | Boquilla del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTA ISBEL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34060 | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979635 | Red De Distribución De Agua Potable La Otra Banda Del Rio - 309551 | 309551 | Chihuahua | Santa Isabel | Otra Banda del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros lineales | 206 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar
CHH17170400979636 | Programa Piso Firme Una Tonelada Rancho Palacio - 197296 | 197296 | Chihuahua | Santa Isabel | Rancho Palacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTA ISABEL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 41920 | 9920 | 9920 | 9920 | 9920 | 9920 | 9920 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979637 | Programa De Techo Firme Rancho De Peña - 194106 | 194106 | Chihuahua | Santa Isabel | Rancho de Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTA ISABEL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18780.58 | 18780.58 | 18780.58 | 18780.58 | 18780.58 | 18780.58 | 18780.58 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979638 | Programa De Piso Firme Una Tonelada Rancho De Peña - 195445 | 195445 | Chihuahua | Santa Isabel | Rancho de Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTA ISABEL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 94320 | 22320 | 22320 | 22320 | 22320 | 22320 | 22320 | 100 | 0 | Otros | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979639 | Programa De Piso Firme Una Tonelada Rancho De Rosas - 197311 | 197311 | Chihuahua | Santa Isabel | Rancho de Rosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTA ISABEL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44540 | 10540 | 10540 | 10540 | 10540 | 10540 | 10540 | 100 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979640 | Programa Piso Firme Una Tonelada San Miguel De Los Anchondo - 197204 | 197204 | Chihuahua | Santa Isabel | San Miguel de los Anchondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTA ISABEL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44540 | 10540 | 10540 | 10540 | 10540 | 10540 | 10540 | 100 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979641 | Programa Piso Firme Dos Toneladas Santa Ana - 195311 | 195311 | Chihuahua | Santa Isabel | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTA ISABEL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979642 | Programa De Piso Firme Una Tonelada Santa Ana - 195414 | 195414 | Chihuahua | Santa Isabel | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTA ISABEL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89080 | 21080 | 21080 | 21080 | 21080 | 21080 | 21080 | 100 | 0 | Otros | 139 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979643 | Programa Piso Firme Una Tonelada El Terrero - 197268 | 197268 | Chihuahua | Santa Isabel | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTA ISABEL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20960 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979644 | Terminacion De Red De Distribucion Electrica El Ranchito - 194459 | 194459 | Chihuahua | Santa Isabel | El Ranchito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTA ISABEL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 18263.04 | 18263.04 | 18263.04 | 18263.04 | 18263.04 | 18263.04 | 18263.04 | 100 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar
CHH17170400979645 | Suministro De Lámina Galvanizada En Santa Rita - 262218 | 262218 | Chihuahua | Guachochi | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 82455 | 82455 | 82455 | 82455 | 82455 | 82455 | 82455 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 585 / Registro:
CHH17170400979646 | Suministro De Lámina Galvanizada En Cocohuichi - 260761 | 260761 | Chihuahua | Guachochi | Cocohuichi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 312 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979647 | Suministro De Lámina Galvanizada En Corralitos - 261572 | 261572 | Chihuahua | Guachochi | Corralitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN CORRALITOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38479 | 38479 | 38479 | 38479 | 38479 | 38479 | 38479 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 273 / Registro:
CHH17170400979648 | Aportacion Municipal Para La Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica Para Beneficiar A Zona Norte Y Sur De La Localidad De Corrali - 234674 | 234674 | Chihuahua | Guachochi | Corralitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CFE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 638208.31 | 638208.31 | 638208.31 | 638208.31 | 638208.31 | 638208.31 | 638208.31 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979650 | Suministro De Lámina Galvanizada En Tatahuichi - 260570 | 260570 | Chihuahua | Guachochi | Tatahuichi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 312 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979652 | Construccion De Aula En La Escuela Primaria Clemente Cruz Huahuichi De La Localidad De Yegochi - 234711 | 234711 | Chihuahua | Guachochi | Yegochi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA | Educación | En Ejecución | 2017 | 270561.36 | 270561.36 | 270561.36 | 270561.36 | 270561.36 | 270561.36 | 270561.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979653 | Equipamiento Comedor Comunitario Samachique - 254449 | 254449 | Chihuahua | Guachochi | Samachique | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979654 | Construccion De Sistema De Agua Potable Para Abastecer La Primaria Ignacio Zaragoza De La Localidad De Samachique - 250657 | 250657 | Chihuahua | Guachochi | Samachique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 272963.29 | 272963.29 | 272963.29 | 272963.29 | 272963.29 | 272963.29 | 272963.29 | 100 | 0 | Otros | 255 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979655 | Construccion De Sistema De Agua Potable Para Abastecer La Secundaria De La Localidad De Samachique - 246070 | 246070 | Chihuahua | Guachochi | Samachique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y SERGIO ADAN RAMOS HERRERA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 113064.24 | 113064.24 | 113064.24 | 113064.24 | 113064.24 | 113064.24 | 113064.24 | 100 | 0 | Otros | 164 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979656 | Construccion De Muros Para Puente Peatonal En La Localidad De Samachique - 234910 | 234910 | Chihuahua | Guachochi | Samachique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y SERGIO ADAN RAMOS HERRERA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 30675.55 | 30675.55 | 30675.55 | 30675.55 | 30675.55 | 30675.55 | 30675.55 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979657 | Mejoramieno En Comedor Comunitario En La Localidad De Choguita - 266098 | 266098 | Chihuahua | Guachochi | Choguita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONTRATISTA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 129540 | 129540 | 129540 | 129540 | 129540 | 129540 | 129540 | 100 | 0 | Otros | 290 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979658 | Suministro De Lámina Galvanizada En Choguita - 260608 | 260608 | Chihuahua | Guachochi | Choguita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 192395 | 192395 | 192395 | 192395 | 192395 | 192395 | 192395 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 1365 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979659 | Equipamiento Comedor Comunitario Choguita - 254519 | 254519 | Chihuahua | Guachochi | Choguita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 107 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979660 | Contruccion De Comedor En Telesecundaria Federal De La Localidad De Choguita - 234735 | 234735 | Chihuahua | Guachochi | Choguita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y HIPOLITO ESPINO ESPINO | Educación | En Ejecución | 2017 | 477582 | 477582 | 477582 | 477582 | 477582 | 477582 | 477582 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979661 | Suministro De Lámina Galvanizada En Norogachi - 269150 | 269150 | Chihuahua | Guachochi | Norogachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979662 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Biblioteca De La Localidad De Norogachi - 250617 | 250617 | Chihuahua | Guachochi | Norogachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI E HIPOLITO ESPINO ESPINO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51449.3 | 51449.33 | 51449.33 | 51449.33 | 51449.33 | 51449.33 | 51449.33 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979663 | Ampliacion De Rd Electrica En La Localidad De Cienega De Norogachi - 228271 | 228271 | Chihuahua | Guachochi | Norogachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINAUBICACIÓN Y FORMALIZACION DE PROYECTOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1406320.07 | 1406320.07 | 1406320.07 | 1406320.07 | 1406320.07 | 1406320.07 | 1406320.07 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979664 | Suministro De Lámina Galvanizada En Cebollín - 260669 | 260669 | Chihuahua | Guachochi | Cebollín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979665 | Suministro De Lámina Galvanizada En Gomárachi - 262082 | 262082 | Chihuahua | Guachochi | Gomarachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 195 / Registro:
CHH17170400979666 | Suministro De Lámina Galvanizada En Rayabo - 260513 | 260513 | Chihuahua | Guachochi | Rayabo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 312 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979667 | Suministro De Lámina Galvanizada En Sehuérachi - 260981 | 260981 | Chihuahua | Guachochi | Sehuerachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979668 | Aportacion Municipal Para La Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Rancheria Yeguachique En El - 234528 | 234528 | Chihuahua | Guachochi | Ranchería Yehuachique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CFE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 298124.06 | 298124.06 | 298124.06 | 298124.06 | 298124.06 | 298124.06 | 298124.06 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979669 | Construccion De Aula En Escuela Primaria Rosario Castellanos De La Localidad De La Guitarrilla - 234734 | 234734 | Chihuahua | Guachochi | La Guitarra (La Guitarrilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ING LORENZO HERRERA | Educación | En Ejecución | 2017 | 271561.03 | 271561.03 | 271561.03 | 271561.03 | 271561.03 | 271561.03 | 271561.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979670 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad Del Guajolote De Rocheachi - 266166 | 266166 | Chihuahua | Guachochi | El Guajolote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 54548.33 | 54548.33 | 54548.33 | 54548.33 | 54548.33 | 54548.33 | 54548.33 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979671 | Construccion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial Etapa X - 284299 | 284299 | Chihuahua | Guachochi | Ochocachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 280720 | 280720 | 280720 | 280720 | 280720 | 280720 | 280720 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979672 | Construccion De Vado Y Alcantarillado Pluvial En La Localidad De Ochocachi - 250412 | 250412 | Chihuahua | Guachochi | Ochocachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DANIEL CHAVIRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 260965.56 | 260965.56 | 260965.56 | 260965.56 | 260965.56 | 260965.56 | 260965.56 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979674 | Mejoramiento De Unidad Medica En La Localidad De Rejogochi - 234875 | 234875 | Chihuahua | Guachochi | Rejogochi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y RODOLFO GASTELUM TOPETE | Salud | En Ejecución | 2017 | 457020.84 | 457020.84 | 457020.84 | 457020.84 | 457020.84 | 457020.84 | 457020.84 | 100 | 0 | Otros | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979675 | Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Rahuihuarachi - 234866 | 234866 | Chihuahua | Guachochi | Rahuihuarachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ELEAZAR GARCIA PAYAN | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 384034.33 | 384034.33 | 384034.33 | 384034.33 | 384034.33 | 384034.33 | 384034.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979676 | Suministro De Lámina Galvanizada En Matalirabo - 260485 | 260485 | Chihuahua | Guachochi | Matalirabo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 65964 | 65964 | 65964 | 65964 | 65963.93 | 65963.93 | 65963.93 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 468 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979677 | Suministro De Lámina Galvanizada En Rosavaina - 260548 | 260548 | Chihuahua | Guachochi | Rosavaina (Resovaina) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 195 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979678 | Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Menochi - 234827 | 234827 | Chihuahua | Guachochi | Menochi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y FELIX DANIEL GONZALEZ GONZALEZ | Salud | En Ejecución | 2017 | 233125.45 | 233125.44 | 233125.44 | 233125.44 | 233125.44 | 233125.44 | 233125.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979679 | Ampliacion De Rd Electrica En La Localidad De Agua Azul - 266185 | 266185 | Chihuahua | Guachochi | Agua Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID GENARO ESPINO SOLIS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500647.13 | 500647.13 | 500647.13 | 500647.13 | 500647.13 | 500647.13 | 500647.13 | 100 | 0 | Otros | 229 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979680 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Agua Azul - 245897 | 245897 | Chihuahua | Guachochi | Agua Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL SA DE CV | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 172936.28 | 172936.28 | 172936.28 | 172936.28 | 172936.28 | 172936.28 | 172936.28 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979681 | Suministro De Lámina Galvanizada En Boquimoba - 261675 | 261675 | Chihuahua | Guachochi | Boquimoba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 87952 | 87952 | 87952 | 87952 | 87952 | 87952 | 87952 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 3624 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979682 | Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Ahuichique - 234890 | 234890 | Chihuahua | Guachochi | Ahuichique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JESUS JOSE LOERA CHAPARRO | Salud | En Ejecución | 2017 | 345287.1 | 345287.1 | 345287.1 | 345287.1 | 345287.1 | 345287.1 | 345287.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979684 | Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Yahuirachi - 234871 | 234871 | Chihuahua | Guachochi | Yahuirachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y FELIX DANIEL GONZALEZ GONZALEZ | Salud | En Ejecución | 2017 | 235024.95 | 235024.95 | 235024.95 | 235024.95 | 235024.95 | 235024.95 | 235024.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979685 | Mejoramiento En Comedor De La Primaria De La Localidad De La Laguna De Aboreachi - 258507 | 258507 | Chihuahua | Guachochi | Laguna de Aboreachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ANA DELIA AGUILAR RUELAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 21746.75 | 21746.75 | 21746.75 | 21746.75 | 21746.75 | 21746.75 | 21746.75 | 100 | 0 | Otros | 502 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979686 | Construccion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial Etapa Cinco - 256447 | 256447 | Chihuahua | Guachochi | Laguna de Aboreachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y BATREZ CONSTRUCTIONS INC SA DE CV | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 529540 | 529540 | 529540 | 529540 | 529540 | 529540 | 529540 | 100 | 0 | Otros | 504 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979687 | Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Laguna De Aboreachi - 234820 | 234820 | Chihuahua | Guachochi | Laguna de Aboreachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ROGELIO YAÑEZ AGUIRRE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 630757.12 | 630757.12 | 630757.12 | 630757.12 | 630757.12 | 630757.12 | 630757.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979688 | Construccion De Carcamo Para Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nanayahuachi - 256418 | 256418 | Chihuahua | Guachochi | Ranchería Nanayahuachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CORPORATIVO GRADIENTE HIDRAULICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 298097.68 | 298097.68 | 298097.68 | 298097.68 | 298097.68 | 298097.68 | 298097.68 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979689 | Suministro De Lámina Galvanizada En Pahuiránachi - 260974 | 260974 | Chihuahua | Guachochi | Pahuirachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979690 | Aportacion Municipal Para La Construccion De La Red De Distribucion Electrica Para Beneficiar A La Localidad De La Laguna En El Municipio - 234520 | 234520 | Chihuahua | Guachochi | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CFE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1341527 | 1341527 | 1341527 | 1341527 | 1341527 | 1341527 | 1341527 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979691 | Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada - 254412 | 254412 | Chihuahua | Guachochi | Nacachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979692 | Construccion De Aula En Primaria De La Localidad De Aboreachi - 234732 | 234732 | Chihuahua | Guachochi | Aboreachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ANA DELIA AGUILAR RUELAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 337452.96 | 337452.96 | 337452.96 | 337452.96 | 337452.96 | 337452.96 | 337452.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979693 | Construccion De Tres Fosas Septicas En La Localidad De Bajio De Las Palmas - 250669 | 250669 | Chihuahua | Guachochi | Bajío de los Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y RODOLFO GASTELUM TOPETE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105827.37 | 105827.37 | 105827.37 | 105827.37 | 105827.37 | 105827.37 | 105827.37 | 100 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979694 | Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorios Con Cocina En La Localidad De Bajio De Las Palmas - 246147 | 246147 | Chihuahua | Guachochi | Bajío de los Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ELEAZAR GARCIA PAYAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 548676.28 | 548676.28 | 548676.28 | 548676.28 | 548676.28 | 548676.28 | 548676.28 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979695 | Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Otovachi - 234895 | 234895 | Chihuahua | Guachochi | Otovachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NANCY MARELY CARO BUSTILLOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 598403.15 | 598403.15 | 598403.15 | 598403.15 | 598403.15 | 598403.15 | 598403.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979696 | Construccion De Vado Y Alcantarillado Pluvial En La Localidad De Bajio Largo - 249312 | 249312 | Chihuahua | Guachochi | Bajío Largo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DANIEL CHAVIRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 512187.89 | 512187.89 | 512187.89 | 512187.89 | 512187.89 | 512187.89 | 512187.89 | 100 | 0 | Otros | 332 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979697 | Rehabilitacion Del Camino Santa Cruz A Los Angeles - 253848 | 253848 | Chihuahua | Morelos | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 245474.48 | 245474.48 | 245474.48 | 245474.48 | 245474.48 | 245474.48 | 245474.48 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979698 | Cerco Perimetral En El Bordo - 253821 | 253821 | Chihuahua | Morelos | El Bordo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M MORELOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 176728 | 176728 | 176728 | 176728 | 176728 | 176728 | 176728 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979699 | Suministro De Lámina Galvanizada En Iracachi - 267550 | 267550 | Chihuahua | Morelos | Iracachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979700 | Construccion De Muro De Contencion En La Localidad De Norogachi - 234814 | 234814 | Chihuahua | Guachochi | Norogachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y HIPOLITO ESPINO ESPINO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 181373.22 | 181373.22 | 181373.22 | 181373.22 | 181373.22 | 181373.22 | 181373.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979701 | Aportacion Municipal Para La Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Rancheria Baboreachi En El M - 234526 | 234526 | Chihuahua | Guachochi | Ranchería Baboreachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CFE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 423199.35 | 423199.35 | 423199.35 | 423199.35 | 423199.35 | 423199.35 | 423199.35 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979702 | Rehabilitacion De Comedor En Primaria De La Localidad De Rosanachi - 228310 | 228310 | Chihuahua | Guachochi | Rosanachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ALDO ELISEO HERRERA VILLALOBOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 89723.53 | 89723.53 | 89723.53 | 89723.53 | 89723.53 | 89723.53 | 89723.53 | 100 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979703 | Mejoramiento De Unidad Medica En La Localidad De Sarabeachi - 234709 | 234709 | Chihuahua | Guachochi | Sarabeachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCCIONES Y PLATAFORMAS MARINAS SA DE CV | Salud | En Ejecución | 2017 | 288598.7 | 288598.7 | 288598.7 | 288598.7 | 288598.7 | 288598.7 | 288598.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979704 | Suministro De Material De Construccion Para El Comedor De La Primaria Jacinto Canek De La Localidad De Sitanachi - 234934 | 234934 | Chihuahua | Guachochi | Sitanachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI | Educación | En Ejecución | 2017 | 17101.18 | 17101.18 | 17101.18 | 17101.18 | 17101.18 | 17101.18 | 17101.18 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979705 | Mejoramiento De Casa De Salud - 258110 | 258110 | Chihuahua | Guachochi | Caborachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI | Salud | En Ejecución | 2017 | 6720.88 | 6720.88 | 6720.88 | 6720.88 | 6720.88 | 6720.88 | 6720.88 | 100 | 0 | Otros | 326 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979706 | Construcción Comedor Escolar Preescolar Makawi - 278079 | 278079 | Chihuahua | Morelos | Ciénega Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 75 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 75 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979707 | Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Makawi - 272923 | 272923 | Chihuahua | Morelos | Ciénega Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 51911.91 | 51911.91 | 51911.91 | 51911.91 | 51911.91 | 51911.91 | 51911.91 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento ComedoresCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979708 | Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Comunitario En Santa Ana - 273176 | 273176 | Chihuahua | Morelos | Ciénega Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 43553.24 | 43553.24 | 43553.24 | 43553.24 | 43553.24 | 43553.24 | 43553.24 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento ComedoresCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979709 | Suministro De Lámina Galvanizada En Ciénega Prieta - 262911 | 262911 | Chihuahua | Morelos | Ciénega Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro:
CHH17170400979710 | Rehabilitacion Linea Entre Guaguayapa Y Morelos - 256924 | 256924 | Chihuahua | Morelos | Guaguayapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 404343 | 404343 | 404343 | 404343 | 404343 | 404343 | 404343 | 100 | 0 | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979711 | Linea Conduccion Entreguaguayapa Y Arroyo Los Giles - 256921 | 256921 | Chihuahua | Morelos | Guaguayapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 296813 | 296813 | 296813 | 296813 | 296813 | 296813 | 296813 | 100 | 0 | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979712 | Red En Lajitas - 256859 | 256859 | Chihuahua | Morelos | Lajitas de Palmira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1993749 | 1993749 | 1993749 | 1993749 | 1993749 | 1993749 | 1993749 | 100 | 0 | Otros | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170400979713 | Rehabilitacion Camino Por Masaguiachi - 262999 | 262999 | Chihuahua | Morelos | Masaguiachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 284258 | 284258 | 284258 | 284258 | 284258 | 284258 | 284258 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979715 | Suministro De Lámina Galvanizada En Sitánachi - 269386 | 269386 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Sitanachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79285.28 | 79285.28 | 79285.28 | 79285.28 | 79285.28 | 79285.28 | 79285.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 585 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979716 | Suministro De Lámina Galvanizada En San Isidro - 269371 | 269371 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979717 | Suministro De Lámina Galvanizada En Cordón Colorado - 262814 | 262814 | Chihuahua | Morelos | Cordón Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 312 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979718 | Suministro De Lámina Galvanizada En El Cusal - 269427 | 269427 | Chihuahua | Guazapares | El Cusal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979723 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Arroyo Ancho - 246998 | 246998 | Chihuahua | Guerrero | Arroyo Ancho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1153989.38 | 1153989.38 | 1153989.38 | 1153989.38 | 1153989.38 | 1153989.38 | 1153989.38 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979738 | Suministro De Lámina Galvanizada En Aporavo - 262296 | 262296 | Chihuahua | Guazapares | Aporavo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 312 / Registro:
CHH17170400979741 | Suministro De Lámina Galvanizada En Ciénega De Los Bustillos - 269417 | 269417 | Chihuahua | Guazapares | La Cieneguita de los Bustillos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979743 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria General Pública Cinco De Febrero - 254916 | 254916 | Chihuahua | Guazapares | Guajipa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 12500 | 12500 | 8888.38 | 8888.38 | 8888.38 | 8888.38 | 8888.38 | 71.107 | 0 | Otros | 17 | 100 | 72 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979745 | Suministro De Lámina Galvanizada En Témoris - 262470 | 262470 | Chihuahua | Guazapares | Guazapares | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 312 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979746 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Indígena - 254707 | 254707 | Chihuahua | Guazapares | Guazapares | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH17170400979748 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria General Pública Francisco Rodríguez Dos Mil Trescientos Cuarenta Y Dos - 254933 | 254933 | Chihuahua | Guazapares | Estación Julio Ornelas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 12500 | 12500 | 8888.38 | 8888.38 | 8888.38 | 8888.38 | 8888.38 | 71.107 | 0 | Otros | 10 | 100 | 72 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH17170400979749 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Ignacio Valenzuela - 254838 | 254838 | Chihuahua | Guazapares | Monterde (Monterde Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 12500 | 12500 | 8888.38 | 8888.38 | 8888.38 | 8888.38 | 8888.38 | 71.107 | 0 | Otros | 31 | 100 | 72 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979753 | Suministro De Lámina Galvanizada En Vaquibo - 262652 | 262652 | Chihuahua | Guazapares | Vaquibo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 76958 | 76958 | 76958 | 76958 | 76958 | 76958 | 76958 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 546 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979754 | Suministro De Lámina Galvanizada En Corarayvo - 262417 | 262417 | Chihuahua | Guazapares | Corarayvo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 65964 | 65964 | 65964 | 65964 | 65964 | 65964 | 65964 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 468 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979755 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Napahuica Rarámuri - 254804 | 254804 | Chihuahua | Guazapares | Corarayvo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979761 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Benito Juárez - 255681 | 255681 | Chihuahua | Janos | Janos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 106 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979762 | Equipamiento Comedor Escolar Jardín De Niños Paulita Aún De Aguirre - 255180 | 255180 | Chihuahua | Janos | Janos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979763 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Félix Lope De Vega - 255739 | 255739 | Chihuahua | Janos | Janos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 111 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979764 | Ampliacion Red Electrica Segunda Etapa Mapimi - 192280 | 192280 | Chihuahua | Janos | Janos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 996814 | 996814 | 996814 | 996814 | 996814 | 996814 | 996814 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA EN UN 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979765 | Tecumbre Telesecundaria Ignacio Allende Casa De Janos - 192528 | 192528 | Chihuahua | Janos | Casa de Janos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 835812 | 835812 | 835812 | 835812 | 835812 | 835812 | 835812 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN UN 100% / Física: OBRA TERMINADA EN UN 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979766 | Techumbre Telesecundaria Luis Donaldo Colosio - 192447 | 192447 | Chihuahua | Janos | Tres Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 835812 | 835812 | 835812 | 835812 | 835812 | 835812 | 835812 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA EN UN 100% / Registro:
CHH17170400979767 | Ampliacion De Red Electrica Colonia Oaxaca - 192393 | 192393 | Chihuahua | Janos | Colonia Oaxaca (El Marquesote) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 313498.12 | 313498.12 | 313498.12 | 313498.12 | 313498.12 | 313498.12 | 313498.12 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979768 | Pozo Ignacio Zaragoza Segunda Etapa - 193324 | 193324 | Chihuahua | Janos | Ignacio Zaragoza (Tierras Prietas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 228097.07 | 228097.07 | 228097.07 | 228097.07 | 228097.07 | 228097.07 | 228097.07 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHH17170400979769 | Pozo Ignacio Zaragoza Tercer Etapa - 193182 | 193182 | Chihuahua | Janos | Ignacio Zaragoza (Tierras Prietas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 292000 | 292000 | 292000 | 292000 | 292000 | 292000 | 292000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
CHH17170400979770 | Pozo Ignacio Zaragoza Primer Etapa - 192987 | 192987 | Chihuahua | Janos | Ignacio Zaragoza (Tierras Prietas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro:
CHH17170400979771 | Suministro De Lámina Galvanizada En Mesa De Tucheachi - 268706 | 268706 | Chihuahua | Balleza | Mesa de Tucheachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79285.28 | 79285.28 | 79285.28 | 79285.28 | 79285.28 | 79285.28 | 79285.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 585 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979790 | Construcción De Red De Alcantarillado En Coronado Chihuahua - 327416 | 327416 | Chihuahua | Coronado | José Esteban Coronado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 255135 | 255135 | 255135 | 255135 | 255135 | 255135 | 255135 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979791 | Construcción De Red De Alcantarillado En Calle De Noviembre Coronado Chihuahua - 327474 | 327474 | Chihuahua | Coronado | José Esteban Coronado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 46567.37 | 46567.37 | 46567.37 | 46567.37 | 46567.37 | 46567.37 | 46567.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979792 | Alumbrado Publico En Diferentes Colonias De Coronado Chihuahua - 327448 | 327448 | Chihuahua | Coronado | José Esteban Coronado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 205856.01 | 205856.01 | 205856.01 | 205856.01 | 205856.01 | 205856.01 | 205856.01 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979793 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable En La Colonia Benito Juarez - 327389 | 327389 | Chihuahua | Coronado | Colonia Benito Juárez (La Loma de la Cruz) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 43528 | 43528 | 43528 | 43528 | 43528 | 43528 | 43528 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979794 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En El Ejido Emiliano Zapata Pie De Casa - 327439 | 327439 | Chihuahua | Coronado | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 42612 | 42612 | 42612 | 42612 | 42612 | 42612 | 42612 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979795 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En El Ejido Emiliano Zapata - 327409 | 327409 | Chihuahua | Coronado | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 28773.66 | 28773.66 | 28773.66 | 28773.66 | 28773.66 | 28773.66 | 28773.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979796 | Construcción De Red De Alcantarillado En Emiliano Zapata Pie De Casa - 327432 | 327432 | Chihuahua | Coronado | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 84758 | 84758 | 84758 | 84758 | 84758 | 84758 | 84758 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979797 | Tanque De Agua Potable En La Localidad De Guadalupe - 327456 | 327456 | Chihuahua | Coronado | Guadalupe de Bagues | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8860 | 8860 | 8860 | 8860 | 8860 | 8860 | 8860 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979798 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En El Ejido Iturralde El Oriente - 327352 | 327352 | Chihuahua | Coronado | Iturralde (El Oriente) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 42612 | 42612 | 42612 | 42612 | 42612 | 42612 | 42612 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979799 | Construcción De Red De Alcantarillado En Iturralde El Oriente - 327371 | 327371 | Chihuahua | Coronado | Iturralde (El Oriente) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 84758 | 84758 | 84758 | 84758 | 84758 | 84758 | 84758 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400979805 | Suministro De Lámina Galvanizada En Ignacio Valenzuela Ó Loreto - 269099 | 269099 | Chihuahua | Chínipas | Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979809 | Suministro De Lámina Galvanizada En Carricitos - 262923 | 262923 | Chihuahua | Morelos | Carricito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 195 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979810 | Rehabilitacion Camino Por Potrero Del Portillo - 262987 | 262987 | Chihuahua | Morelos | Potrero de Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 139224.4 | 139224.4 | 139224.4 | 139224.4 | 139224.4 | 139224.4 | 139224.4 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170400979811 | Rehabilitacion Camino Por Potrero Del Portillo Santa Ana - 263025 | 263025 | Chihuahua | Morelos | Potrero de Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 173984.5 | 173984.5 | 173984.5 | 173984.5 | 173984.5 | 173984.5 | 173984.5 | 100 | 0 | Otros | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170400979812 | Suministro De Lámina Galvanizada En P De Portillo - 263470 | 263470 | Chihuahua | Morelos | Potrero de Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 195 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979813 | Suministro De Lámina Galvanizada En Los Ángeles - 267779 | 267779 | Chihuahua | Morelos | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 195 / Registro:
CHH17170400979814 | Rehabilitacion Linea Santa Cuz Los Angeles - 262882 | 262882 | Chihuahua | Morelos | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 186154.48 | 186154.48 | 186154.48 | 186154.48 | 186154.48 | 186154.48 | 186154.48 | 100 | 0 | Otros | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979815 | Suministro De Lámina Galvanizada En El Cordón De Los Pérez - 267756 | 267756 | Chihuahua | Morelos | El Cordón de los Pérez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 195 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979816 | Linea Conduccion La Pandura San Martin - 256923 | 256923 | Chihuahua | Morelos | La Pandura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 282932 | 282932 | 282932 | 282932 | 282932 | 282932 | 282932 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979817 | Suministro De Lámina Galvanizada En Rincón Del Pleito - 263577 | 263577 | Chihuahua | Morelos | Rincón del Pleito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 195 / Registro:
CHH17170400979818 | Rehabilitación De Caminos Zona Noreste - 253846 | 253846 | Chihuahua | Morelos | Ánimas de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 938970 | 938970 | 938970 | 938970 | 938970 | 938970 | 938970 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROGRAMA / Registro:
CHH17170400979819 | Linea Puerto De La Virgen Tenoriva - 263063 | 263063 | Chihuahua | Morelos | Puerto la Virgen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 83432.6 | 83432.6 | 83432.6 | 83432.6 | 83432.6 | 83432.6 | 83432.6 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979820 | Linea La Laita Cienega Las Gruyas - 263066 | 263066 | Chihuahua | Morelos | La Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 389077.95 | 389077.95 | 389077.95 | 389077.95 | 389077.95 | 389077.95 | 389077.95 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979821 | Construccion De Alcantarilla Sobre Arroyo Las Animas - 262864 | 262864 | Chihuahua | Morelos | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P M MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 235806.5 | 235806.5 | 235806.5 | 235806.5 | 235806.5 | 235806.5 | 235806.5 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH17170400979823 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Secundaria Técnica Doce - 256197 | 256197 | Chihuahua | Moris | Moris | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 69216.31 | 69216.31 | 69216.31 | 69216.31 | 69216.31 | 69216.31 | 69216.31 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979824 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Guadalupe Victoria - 256274 | 256274 | Chihuahua | Moris | Ciénega del Pilar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 341 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979825 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria José M Caraveo - 256246 | 256246 | Chihuahua | Moris | Mesa Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979828 | Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federal Rómulo Escobar - 256299 | 256299 | Chihuahua | Moris | El Pilar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979829 | Suministro De Lámina Galvanizada San José - 258776 | 258776 | Chihuahua | Balleza | San José | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 312 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979831 | Suministro De Lámina Galvanizada En El Vigueño - 258103 | 258103 | Chihuahua | Balleza | El Vigueño [Aserradero] | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979835 | Suministro De Lámina Galvanizada En Las Delicias - 268673 | 268673 | Chihuahua | Balleza | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979837 | Suministro De Lámina Galvanizada Chihuite - 257973 | 257973 | Chihuahua | Balleza | El Chihuite | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 312 / Registro:
CHH17170400979838 | Suministro De Lámina Galvanizada En Bagueachi - 268629 | 268629 | Chihuahua | Balleza | Bagueachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979839 | Suministro De Lámina Galvanizada En Baquiriachi - 258533 | 258533 | Chihuahua | Batopilas | Baquireachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979844 | Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Lázaro Cárdenas Del Río - 253123 | 253123 | Chihuahua | Batopilas | Kirare | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 279 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979845 | Equipamiento Comedor Comunitario San Ignacio - 253157 | 253157 | Chihuahua | Batopilas | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 311 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979851 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Indígena Adolfo López Mateos - 253183 | 253183 | Chihuahua | Batopilas | Sorichique | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 12500 | 12500 | 8888.38 | 8888.38 | 8888.38 | 8888.38 | 8888.38 | 71.107 | 0 | Otros | 75 | 100 | 72 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979854 | Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Seis Mil Ciento Veintiséis - 277605 | 277605 | Chihuahua | Batopilas | Yoquivo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 75 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 100 | 75 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro Cuadrado Cantidad : 84 / Registro:
CHH17170400979855 | Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Número Seismil Ciento Veintiséis - 270447 | 270447 | Chihuahua | Batopilas | Yoquivo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 59644.94 | 59644.94 | 59644.94 | 59644.94 | 59644.94 | 59644.94 | 5964.94 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento ComedoresCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979856 | Construccion De Treinta Y Dos Baños En Casas Habitacion En Casas Grandes - 263755 | 263755 | Chihuahua | Casas Grandes | Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1157888.64 | 1157888.64 | 1157888.64 | 1157888.64 | 96.4907 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se realizo la construccion de treinta y dos baños / Física: Se realizo la construccion de treinta y dos baños en casa habitacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979857 | Red De Distribucion De Agua Potable Y Red De Atarjeas - 195025 | 195025 | Chihuahua | Casas Grandes | Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 330607.97 | 330607.97 | 44.0811 | 0 | Otros | 0 | 0 | 50 | Financiera: Ninguna / Física: Se hizo la red de agua potable y atarjedas sobre la av. Benito Juarez / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979858 | Construccion De Cerco Perimetral En Primaria Benito Juarez - 193885 | 193885 | Chihuahua | Casas Grandes | Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 225548.08 | 225548.08 | 225548.08 | 83.5363 | 0 | Metros lineales | 950 | 100 | 90 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979859 | Adecuación De Comedor Escolar En Primaria Benito Juárez Casas Grandes - 94145 | 94145 | Chihuahua | Casas Grandes | Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 85035.73 | 85035.73 | 85035.73 | 72.6801 | 0 | Otros | 100 | 100 | 90 | Financiera: Ninguna / Física: La obra sigue en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979860 | Construccion Con Estructura Metalica En Biblioteca En Juan Mata Ortiz - 285519 | 285519 | Chihuahua | Casas Grandes | Juan Mata Ortíz (Pearson) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 233303.01 | 233303.01 | 233303.01 | 55.5483 | 0 | Otros | 0 | 100 | 60 | Financiera: Ninguna / Física: La obra sigue en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979861 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Entre Ej Ignacio Zaragoza Y Ej El Oro - 285478 | 285478 | Chihuahua | Casas Grandes | Juan Mata Ortíz (Pearson) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 429509.39 | 429509.39 | 429509.39 | 429509.39 | 233303.01 | 233303.01 | 233303.01 | 54.3185 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 60 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979871 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Secundaria Técnica Veintidos - 253539 | 253539 | Chihuahua | Carichí | Carichí | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 72038.09 | 72038.09 | 72038.09 | 72038.09 | 72038.09 | 72038.09 | 72038.09 | 100 | 0 | Otros | 214 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida . EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979880 | Suministro De Lámina Galvanizada En Guacareachi - 259866 | 259866 | Chihuahua | Carichí | Guacareachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979882 | Suministro De Lámina Galvanizada En Guahuachérare - 260230 | 260230 | Chihuahua | Carichí | Ranchería Guahuachérare | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979883 | Suministro De Lámina Galvanizada En Napuchi - 259990 | 259990 | Chihuahua | Carichí | Napuchi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979884 | Suministro De Lámina Galvanizada En Narárachi - 269026 | 269026 | Chihuahua | Carichí | Narárachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79285.28 | 79285.28 | 79285.28 | 79285.28 | 79285.28 | 79285.28 | 79285.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 585 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979886 | Suministro De Lámina Galvanizada En Ocórare De Baqueachi - 260098 | 260098 | Chihuahua | Carichí | Ocórare de Baqueachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979887 | Suministro De Lámina Galvanizada En San José Baquiachi - 269040 | 269040 | Chihuahua | Carichí | San José Baqueachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979888 | Suministro De Lámina Galvanizada En Tecubichi - 260265 | 260265 | Chihuahua | Carichí | Ranchería Tecubichi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979889 | Suministro De Lámina Galvanizada En Huisasórare - 260082 | 260082 | Chihuahua | Carichí | Huisarórare | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 312 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979893 | Suministro De Lámina Galvanizada En Chineachi - 268987 | 268987 | Chihuahua | Carichí | Chineachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52854.85 | 52854.85 | 52854.85 | 52854.85 | 52854.85 | 52854.85 | 52854.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979894 | Suministro De Lámina Galvanizada En Murichique - 260143 | 260143 | Chihuahua | Carichí | Murichique | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400979895 | Suministro De Lámina Galvanizada En Choreachi - 260056 | 260056 | Chihuahua | Carichí | Choreachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 312 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400980147 | Rehabilitación De Camino De Rocoroyvo A El Manzano - 266785 | 266785 | Chihuahua | Uruachi | El Manzano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100 | 0 | Metros lineales | 276 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400980148 | Dotación De Tinacos Y Poliducto Rocoroyvo - 266482 | 266482 | Chihuahua | Uruachi | Rocoroyvo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 302415.94 | 151207.97 | 151207.97 | 151207.97 | 151207.97 | 151207.97 | 151207.97 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400980149 | Suministro De Lámina Galvanizada En Agua Fría - 267862 | 267862 | Chihuahua | Uruachi | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27484.67 | 27484.67 | 27484.67 | 99.9988 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidas: 195 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400980150 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Indígena Teporaca - 256647 | 256647 | Chihuahua | Uruachi | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 69216.31 | 69216.31 | 69216.31 | 69216.31 | 69216.31 | 69216.31 | 69216.31 | 100 | 0 | Otros | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400980152 | Suministro De Lámina Galvanizada En Guenóyachi - 268248 | 268248 | Chihuahua | Uruachi | Güenoyachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49473 | 49473 | 49473 | 49473 | 49473 | 49473 | 49473 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidas: 351 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400980154 | Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Piedras Verdes - 244889 | 244889 | Chihuahua | Urique | Piedras Verdes (Triguito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1616991.43 | 1616991.43 | 1616991.43 | 1616991.43 | 1616991.43 | 1616991.43 | 1616991.43 | 100 | 0 | Otros | 375 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 1 (UNA) OBRA ALCANTARILLADO SANITARIO-LOCALIDAD PIEDRAS VERDES / Registro: OBRA TERMINADA-EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400980156 | Suministro De Lámina Galvanizada En Guagueyvo - 264094 | 264094 | Chihuahua | Urique | Guagueyvo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 302335 | 302335 | 302335 | 302335 | 302335 | 302335 | 302335 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidas:2145 / Registro:
CHH17170400980157 | Suministro De Lámina Galvanizada En El Cuzal - 268012 | 268012 | Chihuahua | Uruachi | El Cuzal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27485 | 27485 | 27484.82 | 27484.82 | 27484.82 | 27484.82 | 27484.82 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidas: 195 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400980158 | Rehabilitación De Muro Firme En Casas Habitación De Jicamorachi - 277717 | 277717 | Chihuahua | Uruachi | Jicamorachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66687.54 | 66687.54 | 66687.54 | 66687.54 | 66687.54 | 66687.54 | 66687.54 | 100 | 0 | Otros | 102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400980159 | Ampliacion De Clinica De Salud De Jicamorachi - 266840 | 266840 | Chihuahua | Uruachi | Jicamorachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Salud | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Otros | 503 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400980160 | Rehabilitación De Muro Firme En Casas Habitación De Mesa Del Vallecillo - 277872 | 277872 | Chihuahua | Uruachi | Mesa del Vallecillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66687.54 | 66687.54 | 66687.54 | 66687.54 | 66687.54 | 66687.54 | 66687.54 | 100 | 0 | Otros | 104 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400980161 | Suministro De Lámina Galvanizada En Mocorichi De Arriba - 268130 | 268130 | Chihuahua | Uruachi | Mocorichi de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidas: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400980162 | Suministro De Lámina Galvanizada En El Manzano - 267822 | 267822 | Chihuahua | Uruachi | El Maguechi de Pascual | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidas: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400982452 | Ampliación De Red Electrica - 265423 | 265423 | Chihuahua | Satevó | San Francisco Javier de Satevó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 231152.22 | 100576.11 | 100576.11 | 100576.11 | 100576.11 | 100576.11 | 100576.11 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 0bra terminada / Registro:
CHH17170400982453 | Prodim - 243986 | 243986 | Chihuahua | Satevó | San Francisco Javier de Satevó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26441.1 | 26441 | 26441 | 26441 | 26441 | 26441 | 26441 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400982454 | Baño Poncho - 133768 | 133768 | Chihuahua | Satevó | San Francisco Javier de Satevó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: baño / Registro:
CHH17170400982455 | Baño Librada - 133195 | 133195 | Chihuahua | Satevó | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: baño / Registro:
CHH17170400982456 | Baño Evangelina - 159653 | 159653 | Chihuahua | Satevó | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: baño / Registro:
CHH17170400982457 | Red De Agua Potable - 266459 | 266459 | Chihuahua | Satevó | Mendoceño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 39642 | 19821 | 19821 | 19821 | 19821 | 19821 | 19821 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400982458 | Baño Socorro - 133964 | 133964 | Chihuahua | Satevó | El Porvenir (Colonia Agrícola) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: bano / Registro:
CHH17170400982459 | Red De Agua Potable En San Pedro - 243713 | 243713 | Chihuahua | Satevó | Rancho Río San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 155430 | 77715 | 77715 | 77715 | 77715 | 77715 | 77715 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400982460 | Baño Paula Mendoza - 159064 | 159064 | Chihuahua | Satevó | San José de Hernández | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: baño / Registro:
CHH17170400982461 | Baño Con Sr Urbano - 243700 | 243700 | Chihuahua | Satevó | San José del Sitio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: baño / Registro:
CHH17170400982462 | Baño Maximo - 133689 | 133689 | Chihuahua | Satevó | San José del Sitio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: baño / Registro:
CHH17170400982463 | Baño Delfina - 133127 | 133127 | Chihuahua | Satevó | San José del Sitio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: baño / Registro:
CHH17170400982464 | Apliación De Red Electrica En El Torreon - 244343 | 244343 | Chihuahua | Satevó | El Torreón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 270506.34 | 135253.17 | 135253.17 | 135253.17 | 135253.17 | 135253.17 | 135253.17 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 0bra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983075 | Construccion De Aula En Telesecundaria En La Localidad De Cerocahui - 245719 | 245719 | Chihuahua | Urique | Cerocahui | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Educación | En Ejecución | 2017 | 281868.2 | 281868.2 | 281868.2 | 281868.2 | 281868.2 | 281868.2 | 281868.2 | 100 | 0 | Otros | 235 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 1 (UNA) AULA-TELESECUNDARIA LOC CEROCAHUI / Registro: OBRA TERMINADA-EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983079 | Suministro De Lámina Galvanizada En El Churo - 267302 | 267302 | Chihuahua | Urique | Churo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89064 | 89064 | 89064 | 89064 | 89063.72 | 89063.72 | 89063.72 | 99.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidas: 624 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983080 | Construccion De Aula Prescolar Cuauhtemoc En La Localidad De Churo - 245650 | 245650 | Chihuahua | Urique | Churo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Educación | En Ejecución | 2017 | 288937.06 | 288937.06 | 288937.06 | 288937.06 | 288937.06 | 288937.06 | 288937.06 | 100 | 0 | Otros | 126 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 1 (UNA) AULA-EN LA LOCALIDAD EL CHURO / Registro: OBRA TERMINADA-EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983082 | Suministro De Lámina Galvanizada En Guapalayna - 267211 | 267211 | Chihuahua | Urique | Guapalayna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidas: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983083 | Construccion De Domo En La Escuela Primaria Dieciocho De Marzo Localidad De Guapalayna - 245828 | 245828 | Chihuahua | Urique | Guapalayna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Educación | En Ejecución | 2017 | 742479.2 | 742479.2 | 742479.2 | 742479.2 | 742479.2 | 742479.2 | 742479.2 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 1(UN)DOMO-EN LA LOCALIDAD DE GUAPALAYNA / Registro: OBRA TERMINADA-EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983084 | Suministro De Lámina Galvanizada En El Manzano - 267385 | 267385 | Chihuahua | Urique | El Manzano | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27484.67 | 27484.67 | 27484.67 | 99.9988 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidas: 195 / Registro:
CHH17170400983087 | Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada - 256636 | 256636 | Chihuahua | Urique | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983089 | Suministro De Lámina Galvanizada En San Alonso - 267481 | 267481 | Chihuahua | Urique | San Alonso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 82455 | 82455 | 82455 | 82455 | 82454.92 | 82454.92 | 82454.92 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidas: 585 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983090 | Construccion De Domo En La Escuela Secundaria Federal En La Localidad De San Rafael - 246438 | 246438 | Chihuahua | Urique | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Educación | En Ejecución | 2017 | 673301.39 | 673301.39 | 673301.39 | 673301.39 | 673301.39 | 673301.39 | 673301.39 | 100 | 0 | Otros | 291 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 1(UN) DOMO-SECUNDARIA SAN RAFAEL / Registro: OBRA TERMINADA-EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983093 | Rehabilitacion De Suministro Y Linea De Agua Potable En La Localidad De Tubares - 242603 | 242603 | Chihuahua | Urique | Tubares | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2629485.63 | 2629485.63 | 2629485.63 | 2629485.63 | 2629485.63 | 2629485.63 | 2629485.63 | 100 | 0 | Otros | 241 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 1 (UNA) OBRA-SISTEMA DE AGUA EN TUBARES / Registro: OBRA TERMINADA-EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983095 | Construccion De Aula En Primaria Indigena Muraka En La Localidad De Balojaque - 245664 | 245664 | Chihuahua | Urique | Balojaque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Educación | En Ejecución | 2017 | 344768.48 | 344768.48 | 344768.48 | 344768.48 | 344768.48 | 344768.48 | 344768.48 | 100 | 0 | Otros | 152 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 1 (UNA) AULA PRIMARIA-LOC BALOJAQUE / Registro: OBRA TERMINADA-EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983096 | Suministro De Lámina Galvanizada En Otebiachi - 267422 | 267422 | Chihuahua | Urique | Otebiachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43976 | 43976 | 43975.91 | 43975.91 | 43975.91 | 43975.91 | 43975.91 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidas: 312 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983098 | Suministro De Lámina Galvanizada En Porochi - 267461 | 267461 | Chihuahua | Urique | Porochi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43976 | 43976 | 43975.91 | 43975.91 | 43975.91 | 43975.91 | 43975.91 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidas: 312 / Registro:
CHH17170400983101 | Suministro De Lámina Galvanizada En Ciénega De Barranca - 267372 | 267372 | Chihuahua | Urique | Cieneguita de Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidas: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983103 | Suministro De Lámina Galvanizada En Guadalupe Coronado - 269472 | 269472 | Chihuahua | Urique | Guadalupe Coronado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidas: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983107 | Suministro De Lámina Galvanizada En Janos - 269444 | 269444 | Chihuahua | Temósachic | Janos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro:
CHH17170400983108 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Las Huertas - 296838 | 296838 | Chihuahua | Temósachic | Las Huertas de Cocomorachic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29504.41 | 29504.41 | 29504.41 | 29504.41 | 29504.41 | 29504.41 | 29504.41 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Construcción de 1 cuarto dormitorio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983109 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Las Huertas - 297084 | 297084 | Chihuahua | Temósachic | Las Huertas de Cocomorachic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 26148.96 | 26148.96 | 26148.96 | 26148.96 | 26148.96 | 26148.96 | 26148.96 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Sistema de agua potable / Registro:
CHH17170400983110 | Construccion De Comedor Comunitario - 256317 | 256317 | Chihuahua | El Tule | Carlos A. Madrazo (Ejido el Álamo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 259156.98 | 259156.98 | 259156.98 | 259156.98 | 259156.98 | 259156.98 | 259156.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 70 | Financiera: / Física: la obra se termina en quince dias / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983111 | Agua Para Todos Con Dotacion De Tinacos Cisterna - 252342 | 252342 | Chihuahua | El Tule | Carlos A. Madrazo (Ejido el Álamo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23130 | 23130 | 23130 | 23130 | 23130 | 23130 | 23130 | 100 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 100 | Financiera: de sesenta tinacos se entregaron quince en esta comunidad. / Física: quince tinacos entregados. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983112 | Construcción De Cuartos Para Dormitorio - 250878 | 250878 | Chihuahua | El Tule | Carlos A. Madrazo (Ejido el Álamo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: se construyeron dos cuartos para dormitorio / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983113 | Construcción De Cuartos Para Baño - 252265 | 252265 | Chihuahua | El Tule | Carlos A. Madrazo (Ejido el Álamo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: se construyeron tres cuartos para baño a personas de escasos recursos. / Física: ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983114 | Agua Para Todos Con Dotacion De Tinacos Cisterna - 252349 | 252349 | Chihuahua | El Tule | Vaqueteros (San José de Vaqueteros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30840 | 30840 | 30840 | 30840 | 30840 | 30840 | 30840 | 100 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 100 | Financiera: de los sesenta tinacos se entregaron 20 en esta comunidad / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983115 | Mejoramiento A La Calidad De Vida Con Dotacion De Calentadores Solares - 219656 | 219656 | Chihuahua | El Tule | Vaqueteros (San José de Vaqueteros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 198826.32 | 99413.16 | 99413.16 | 99413.16 | 99413.16 | 99413.16 | 99413.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 88 | 100 | 100 | Financiera: se entregaron veintidós calentadores solares en esta comunidad / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983116 | Construcción De Cuartos Para Dormitorio - 256260 | 256260 | Chihuahua | El Tule | Las Moras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: se construyeron dos cuartos para dormitorio. / Física: / Registro: las fotografías después las subo porque son muy grandes para la capacidad que acepta el sistema de 100 KB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983117 | Agua Para Todos Con Dotacion De Tinacos Cisterna - 250893 | 250893 | Chihuahua | El Tule | Las Moras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7710 | 7710 | 7710 | 7710 | 7710 | 7710 | 7710 | 100 | 0 | Piezas | 30 | 100 | 100 | Financiera: de los sesenta tinacos se entregaron cinco en esta comunidad. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983118 | Mejoramiento De La Calidad De Vida Con La Dotación De Calentadores Solares - 117993 | 117993 | Chihuahua | El Tule | El Nopal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1211618.38 | 12910.8 | 12910.8 | 12910.8 | 12910.8 | 12910.8 | 12910.8 | 100 | 0 | Celdas solares | 8 | 100 | 100 | Financiera: se entregaron tres calentadores solares en esta comunidad / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983119 | Construcción De Cuartos Para Dormitorio - 256226 | 256226 | Chihuahua | El Tule | San Mateo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: se construyó un cuarto para habitación. / Física: / Registro: el tamaño de las fotografías es muy grande y exede el máximo permitido por el sistema, después las cargo al mismo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983120 | Agua Para Todos Con Dotacion De Tinacos Cisterna - 252318 | 252318 | Chihuahua | El Tule | San Mateo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23130 | 23130 | 23130 | 23130 | 23130 | 23130 | 23130 | 100 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 100 | Financiera: se entregaron quince tinacos a personas que requerian para su uso en la vivienda. / Física: ninguna. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983121 | Construcción De Cuartos Para Baño - 252876 | 252876 | Chihuahua | El Tule | San Mateo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: construcción de dos cuartos para baño. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983122 | Agua Para Todos Con Dotacion De Tinacos Cisterna - 250940 | 250940 | Chihuahua | El Tule | La Guitarrilla de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7710 | 7710 | 7710 | 7710 | 7710 | 7710 | 7710 | 100 | 0 | Piezas | 30 | 100 | 100 | Financiera: de los sesenta tinacos en esta cominidad se entregaron cinco. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983129 | Construccion De Alcantarillado Sanitario En El Barrio El Ayal Localidad De Urique - 244110 | 244110 | Chihuahua | Urique | Urique | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 695258.12 | 695258.12 | 695258.12 | 695258.12 | 695258.12 | 695258.12 | 695258.12 | 100 | 0 | Otros | 720 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 1 (UNA) OBRA-BARRIO EL AYAL LOCALIDAD URIQUE / Registro: OBRA TERMINADA-EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983131 | Adquisicion De Material Para Mejoramiento De Vivienda Varias Localidades - 244821 | 244821 | Chihuahua | Urique | Urique | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2146024.21 | 2146024.21 | 2146024.21 | 2146024.21 | 2146024.21 | 2146024.21 | 2146024.21 | 100 | 0 | Otros | 490 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 300 (PZAS) TRESCIENTAS PIEZAS-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA / Registro: OBRA TERMINADA-EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983132 | Rehabilitacion Revestimiento Modificatorio Camino Mesa De Arturo A Urique Etapa Uno - 245946 | 245946 | Chihuahua | Urique | Urique | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 572412.09 | 572412.09 | 572412.09 | 572412.09 | 572412.09 | 572412.09 | 572412.09 | 100 | 0 | Otros | 290 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINDA / Física: 1 (UNA) OBRA-REVESTIMIENTO MESA DE ARTURO-URIQUE I ETAPA / Registro: OBRA TERMINADA-EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983134 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Francisco González Bocanegra En Bahuichivo - 273245 | 273245 | Chihuahua | Urique | Bahuichivo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 43732 | 43732 | 43732 | 43732 | 43732 | 43732 | 43732 | 100 | 0 | Otros | 187 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipamiento ComedoresCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983135 | Suministro De Lámina Galvanizada En Basigochi - 267251 | 267251 | Chihuahua | Urique | Bahuichivo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidas: 390 / Registro:
CHH17170400983140 | Suministro De Lámina Galvanizada En San Isidro De Los Gavilanes - 267233 | 267233 | Chihuahua | Urique | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidas: 390 / Registro:
CHH17170400983142 | Suministro De Lámina Galvanizada En Segorachi - 267513 | 267513 | Chihuahua | Urique | Segorachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidas: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983143 | Suministro De Lámina Galvanizada En La Higuera - 269489 | 269489 | Chihuahua | Urique | La Higuera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79285.28 | 79285.28 | 79285.28 | 79285.28 | 79285.28 | 79285.28 | 79285.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidas: 585 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983145 | Suministro De Lámina Galvanizada En Huateachi - 267401 | 267401 | Chihuahua | Urique | Huateachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27484.67 | 27484.67 | 27484.67 | 99.9988 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidas: 195 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983148 | Suministro De Lámina Galvanizada En San Juan - 269498 | 269498 | Chihuahua | Uruachi | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidas: 390 / Registro:
CHH17170400983149 | Suministro De Lámina Galvanizada En Los Lajeros - 268110 | 268110 | Chihuahua | Uruachi | Los Lajeros | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidas: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983150 | Rehabilitacion De Bombeo Solar Para El Agua Potable En El Rebaje - 266879 | 266879 | Chihuahua | Uruachi | El Rebaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 277419.71 | 277419.71 | 277419.71 | 277419.71 | 277419.71 | 277419.71 | 277419.71 | 100 | 0 | Otros | 351 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983151 | Ampliacion De Alumbrado Publico En La Cabecera Municipal - 73087 | 73087 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | Valle de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 372000 | 372000 | 372000 | 372000 | 372000 | 372000 | 372000 | 100 | 0 | Otros | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 75 luminarias / Registro:
CHH17170400983152 | Construcion De Barda Perimetral En La Escuela Preparatoria Telebachillerato - 72984 | 72984 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | Valle de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 165519.51 | 165519.51 | 165519.51 | 165519.51 | 165519.51 | 165519.51 | 165519.51 | 100 | 0 | Otros | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400983153 | Construcion De Un Baño En La Cabecera Municipal - 72913 | 72913 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | Valle de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400983154 | Construcion De Cuarto En La Localidad De Sepulvedeño - 70315 | 70315 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | El Sepulvedeño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Otros | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 2 cuartos terminados / Registro:
CHH17170400983155 | Construccion De Baños En Al Localidad De Sepulvedeño - 70293 | 70293 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | El Sepulvedeño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Otros | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 2 baños terminados / Registro:
CHH17170400983156 | Ampliacion De Linea Electrica En La Comunidad De Guillermo Quevedo - 70065 | 70065 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | Guillermo Quevedo (El Ancón del Burro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 588764 | 588764 | 588764 | 588764 | 588764 | 588764 | 588764 | 100 | 0 | Otros | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400983158 | Construccion De Aula En Telebachillerato Comunitario En Localidad De Corareachi - 243815 | 243815 | Chihuahua | Urique | Corareachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Educación | En Ejecución | 2017 | 318654.72 | 318654.72 | 318654.72 | 318654.72 | 318654.72 | 318654.72 | 318654.72 | 100 | 0 | Otros | 146 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 1 (UNA) AULA EN TELEBACHILL LOC. CORAREACHHI / Registro: OBRA TERMINADA-EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983160 | Suministro De Lámina Galvanizada En Puerto Gallego - 267221 | 267221 | Chihuahua | Urique | Puerto del Gallego | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidas: 390 / Registro:
CHH17170400983161 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 328638 | 328638 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983162 | Construcción De Aula A La Escuela Cecitech De Uruachi Chihuahua - 277926 | 277926 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Educación | En Ejecución | 2017 | 249999.62 | 249999.62 | 249999.62 | 249999.62 | 249999.62 | 249999.62 | 249999.62 | 100 | 0 | Otros | 29 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400983163 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 266601 | 266601 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983164 | Dotacion De Tinacos En Uruachi - 266511 | 266511 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 61249.97 | 61249.97 | 61249.97 | 61249.97 | 61249.97 | 61249.97 | 61249.97 | 100 | 0 | Otros | 109 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400983165 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Indígena Víctor Hugo Rascón Banda - 256760 | 256760 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 12500 | 12500 | 8888.38 | 8888.38 | 8888.38 | 8888.38 | 8888.38 | 71.107 | 0 | Otros | 15 | 100 | 72 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983166 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Secundaria Por Cooperación Ocho Mil Trescientos Treinta Y Cinco - 256748 | 256748 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983167 | Centro De Salud Uruachi Ii Etapa - 252636 | 252636 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 6709870.23 | 6709870.23 | 2516201.33 | 2516201.33 | 2516201.33 | 2516201.33 | 2516201.33 | 37.5 | 0 | Otros | 16400 | 100 | 38 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Centro de Salud Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983169 | Rehabilitación De Baños Ala Escuela Primaria Victor Hugo Rascon En El Arco - 114061 | 114061 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Educación | En Ejecución | 2017 | 52486.59 | 52486.59 | 52486.59 | 52486.59 | 52486.59 | 52486.59 | 52486.59 | 100 | 0 | Piezas | 21 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400983170 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En El Barrio De La Pista - 110407 | 110407 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 591785.26 | 591785.26 | 591785.26 | 591785.26 | 591785.26 | 591785.26 | 591785.26 | 100 | 0 | Otros | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400983171 | Rehabilitación De Preescolar Margarita Maza De Juarez En Uruachi - 110396 | 110396 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Educación | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Otros | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983172 | Dotación De Poliducto En Aracoyvo - 266550 | 266550 | Chihuahua | Uruachi | Aracoyvo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 74936 | 74936 | 74936 | 74936 | 74936 | 74936 | 74936 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400983173 | Suministro De Lámina Galvanizada En Arechuyvo - 269494 | 269494 | Chihuahua | Uruachi | Arechuyvo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidas: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983174 | Construccion De Aula A Telebachilleres De Arechuyvo - 266867 | 266867 | Chihuahua | Uruachi | Arechuyvo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983177 | Rehabilitacion De Camino Trigo A Bahuichivo - 266808 | 266808 | Chihuahua | Uruachi | Bahuichivo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 77767.36 | 77767.36 | 77767.36 | 77767.36 | 77767.36 | 77767.36 | 77767.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 29 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983178 | Suministro De Lámina Galvanizada En La Barranca - 268093 | 268093 | Chihuahua | Uruachi | La Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38479 | 38479 | 38479 | 38479 | 38479 | 38479 | 38479 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidas: 273 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983179 | Suministro De Lámina Galvanizada En Pacayvo - 268165 | 268165 | Chihuahua | Uruachi | Pacayvo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 43976 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidas: 312 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983180 | Dotación De Paquetes De Lamina En Palmarito - 266349 | 266349 | Chihuahua | Uruachi | Palmarito (Agua Caliente) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 84599.5 | 84599.5 | 84599.5 | 84599.5 | 84599.5 | 84599.5 | 84599.5 | 100 | 0 | Otros | 74 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400983181 | Suministro De Lámina Galvanizada En Saguaravo - 268207 | 268207 | Chihuahua | Uruachi | Saguaravo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidas: 390 / Registro:
CHH17170400983182 | Dotacion De Paquetes De Lamina En Saguaravo - 266286 | 266286 | Chihuahua | Uruachi | Saguaravo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 82719.51 | 82719.51 | 82719.51 | 82719.51 | 82719.51 | 82719.51 | 82719.51 | 100 | 0 | Otros | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400983298 | Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada - 256755 | 256755 | Chihuahua | Uruachi | Las Trojas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983299 | Suministro De Lámina Galvanizada En Chiltepín - 267894 | 267894 | Chihuahua | Uruachi | Chiltepín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 54970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidas: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983302 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable De Gosogachi - 266851 | 266851 | Chihuahua | Uruachi | Gosogachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 136522.78 | 136522.78 | 136522.78 | 136522.78 | 136522.78 | 136522.78 | 136522.78 | 100 | 0 | Otros | 186 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983303 | Suministro De Lámina Galvanizada En Arroyo Del Oso - 267880 | 267880 | Chihuahua | Uruachi | Arroyo del Oso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27485 | 27485 | 27485 | 27485 | 27484.67 | 27484.67 | 27484.67 | 99.9988 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidas: 195 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400983304 | Rehabilitacion De Camino De Santisimo Sepayvo Y Cieneguita - 266822 | 266822 | Chihuahua | Uruachi | Cieneguita de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros lineales | 58 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400984705 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 333647 | 333647 | Chihuahua | Temósachic | Temósachic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 21095.59 | 21095.59 | 21095.59 | 21095.59 | 21095.59 | 21095.59 | 21095.59 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Reparación vehículo oficial de obras públicas / Registro:
CHH17170400984706 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 319721 | 319721 | Chihuahua | Temósachic | Temósachic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10401.91 | 10401.91 | 10401.91 | 10401.91 | 10401.91 | 10401.91 | 10401.91 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 4 llantas para vehículo oficial de obras públicas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400984707 | Rehabilitación De Drenajes En Cabecera Municipal - 312075 | 312075 | Chihuahua | Temósachic | Temósachic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 509110.08 | 509110.08 | 509110.08 | 509110.08 | 509110.08 | 509110.08 | 509110.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 695 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400984709 | Ampliacion De Red De Drenaje Y Agua Potable En Barrio La Llanta - 297839 | 297839 | Chihuahua | Temósachic | Temósachic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 822930.34 | 822930.34 | 822930.34 | 822930.34 | 822930.34 | 822930.34 | 822930.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400984710 | Construccion De Cuartos Dormitorios En Temosachic - 296713 | 296713 | Chihuahua | Temósachic | Temósachic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 485991.88 | 485991.88 | 485991.88 | 485991.88 | 485991.88 | 485991.88 | 485991.88 | 100 | 0 | Vivienda | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 15 Cuartos dormitorios / Registro:
CHH17170400984711 | Alumbrado Publico No Convencional En Babicora De Conoachic - 205188 | 205188 | Chihuahua | Temósachic | Babícora de Conoachic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JOSE LUIS ACOSTA PLACENCIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 376037.2 | 376037.2 | 376037.2 | 376037.2 | 376037.2 | 376037.2 | 376037.2 | 100 | 0 | Otros | 92 | 100 | 100 | Financiera: El monto fue ejercido en el tercer semestre / Física: / Registro:
CHH17170400984712 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Cocomorachi - 297193 | 297193 | Chihuahua | Temósachic | Cocomorachic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 31367.81 | 31367.81 | 31367.81 | 31367.81 | 31367.81 | 31367.81 | 31367.81 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Sistema de agua potable / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400984713 | Suministro De Lámina Galvanizada En Nabogame - 269450 | 269450 | Chihuahua | Temósachic | Nabogame | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400984714 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Barrio La Cruz En El Progreso - 333402 | 333402 | Chihuahua | Temósachic | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: sistema de agua potable / Registro:
CHH17170400984715 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Rincon Del Cañon - 273385 | 273385 | Chihuahua | Temósachic | Rincón del Cañón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 22172.5 | 22172.5 | 22172.5 | 22172.5 | 22172.5 | 22172.5 | 22172.5 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Tinaco para almacenamiento de agua / Registro:
CHH17170400984716 | Suministro De Lámina Galvanizada En San Antonio - 269466 | 269466 | Chihuahua | Temósachic | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400984717 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En San Antonio - 203925 | 203925 | Chihuahua | Temósachic | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 38964.98 | 38964.98 | 38964.98 | 38964.98 | 38964.98 | 38964.98 | 38964.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 100 | Financiera: Se ejecutó en el tercer trimestre / Física: / Registro:
CHH17170400984718 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Tosanachi - 203970 | 203970 | Chihuahua | Temósachic | Tosanachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 28842.01 | 28842.01 | 28842.01 | 28842.01 | 28842.01 | 28842.01 | 28842.01 | 100 | 0 | Otros | 130 | 100 | 100 | Financiera: Se ejecutó el monto en el segundo trimestre / Física: Sistema de agua potable / Registro:
CHH17170400984719 | Alumbrado Publico No Convencional En Tosanachi - 205658 | 205658 | Chihuahua | Temósachic | Tosanachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JOSE LUIS ACOSTA PLACENCIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 322317.6 | 322317.6 | 322317.6 | 322317.6 | 322317.6 | 322317.6 | 322317.6 | 100 | 0 | Otros | 72 | 100 | 100 | Financiera: Se ejecutó el monto en el tercer trimestre / Física: Luminarias Públicas solares / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400984720 | Construccion De Cuarto Para Baño En Vallecillo - 280744 | 280744 | Chihuahua | Temósachic | Vallecillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29937.71 | 29937.71 | 29937.71 | 29937.71 | 29937.71 | 29937.71 | 29937.71 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400984721 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Yahuirachi - 205012 | 205012 | Chihuahua | Temósachic | Yahuirachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 29873.76 | 29873.76 | 29873.76 | 29873.76 | 29873.76 | 29873.76 | 29873.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: Se ejecuto el monto en el tercer trimestre / Física: poliducto de 1 in / Registro:
CHH17170400984722 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Barrio La Cruz En Yepachi - 203841 | 203841 | Chihuahua | Temósachic | Yepachic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 18720.08 | 18720.08 | 18720.08 | 18720.08 | 18720.08 | 18720.08 | 18720.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: Se ejecutó el monto en el tercer trimestre / Física: Poliducto de presión de 1 in / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400984723 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Barrio La Cruz En Barrio La Esperanza En Yepómera - 297279 | 297279 | Chihuahua | Temósachic | Yepómera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Poliducto de 2 in / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400984724 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Barrio Casitas Blancas En Yepomera - 297424 | 297424 | Chihuahua | Temósachic | Yepómera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4810.39 | 4810.39 | 4810.39 | 4810.39 | 4810.39 | 4810.39 | 4810.39 | 100 | 0 | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Bomba de agua / Registro:
CHH17170400984725 | Suministro De Lámina Galvanizada En Piedras Azules - 269461 | 269461 | Chihuahua | Temósachic | Piedras Azules | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400984726 | Suministro De Lámina Galvanizada En Agua Caliente - 269434 | 269434 | Chihuahua | Temósachic | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 52856.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 390 / Registro:
CHH17170400984727 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Cienega Blanca - 205839 | 205839 | Chihuahua | Temósachic | La Ciénega Blanca (Los Chiqueros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 21485.11 | 21485.11 | 21485.11 | 21485.11 | 21485.11 | 21485.11 | 21485.11 | 100 | 0 | Otros | 59 | 100 | 100 | Financiera: El monto se ejecutó en el tercer trimestre / Física: Tinaco de almacenamiento de agua / Registro:
CHH17170400984818 | Ampliacion De La Red Electrica - 244193 | 244193 | Chihuahua | Satevó | Los Tanques | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SATEVO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 867853.42 | 380774.21 | 380774.21 | 380774.21 | 380774.21 | 380774.21 | 380774.21 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra termina satisfactoriamente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400984822 | Alcantarillado Sanitario Ampliación De Red Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En El Barrio De La Loma Dos Primera Etapa - 228015 | 228015 | Chihuahua | Riva Palacio | San Andrés | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RIVA PALACIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 243916.47 | 243916.47 | 243916.47 | 243916.47 | 242107.95 | 242107.95 | 242107.95 | 99.2585 | 0 | Metros lineales | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400984823 | Alcantarillado Sanitario Ampliación De Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En El Barrio De El Panteón - 219732 | 219732 | Chihuahua | Riva Palacio | San Andrés | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RIVA PALACIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 533529.56 | 533526.59 | 533526.59 | 533526.59 | 533143.88 | 533143.88 | 533143.88 | 99.9283 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400984824 | Amplliación De Red De Atarjeas Descargas Domiciliarias Y Líneas De Conducción De Aguas Negras Por Bombeo En El Barrio De Arroyo De Félix De - 219565 | 219565 | Chihuahua | Riva Palacio | San Andrés | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RIVA PALACIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108677.81 | 108677.81 | 108677.81 | 108677.81 | 108590.67 | 108590.67 | 108590.67 | 99.9198 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400984825 | Alcantarillado Sanitario Ampliación De Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En El Barrio De La Loma - 220179 | 220179 | Chihuahua | Riva Palacio | San Andrés | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 344555.87 | 344555.87 | 344555.87 | 344555.87 | 343564.04 | 343564.04 | 343564.04 | 99.7121 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400984937 | Ampliación De Red De Distribución Electrica Ejido Toribio Ortega Municipio De Ojinaga - 117717 | 117717 | Chihuahua | Ojinaga | Ejido Toribio Ortega (Kilómetro Cinco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 98148.37 | 98148.37 | 98148.37 | 98148.37 | 98148.37 | 95730.29 | 95730.29 | 97.5363 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro:
CHH17170400984953 | Construccion De Paso En La Localidad De Paso De Molina - 95931 | 95931 | Chihuahua | San Francisco del Oro | Paso de Molina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 163425.03 | 163425.03 | 163425.03 | 163425.03 | 163425.03 | 163425.03 | 163425.03 | 100 | 0 | Otros | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400984954 | Adquisición De Equipo De Cómputo - 337944 | 337944 | Chihuahua | Santa Bárbara | Santa Bárbara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3735.2 | 3735.2 | 3735.2 | 3735.2 | 3735.2 | 3735.2 | 3735.2 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400984955 | Adquisición De Equipo De Cómputo - 332954 | 332954 | Chihuahua | Santa Bárbara | Santa Bárbara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5172.44 | 5172.44 | 5172.44 | 5172.44 | 5172.44 | 5172.44 | 5172.44 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400984956 | Adquisición De Equipo De Cómputo - 332838 | 332838 | Chihuahua | Santa Bárbara | Santa Bárbara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 15068.4 | 15068.4 | 15068.4 | 15068.4 | 15068.4 | 15068.4 | 15068.4 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400984957 | Ampliación De Red De Atarjeas En La Comunidad De San Pedro Municipio De Santa Bárbara Chih - 221437 | 221437 | Chihuahua | Santa Bárbara | San Pedro (Ejido San Rafael) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1246985.43 | 1246985.43 | 1246985.43 | 1245615.11 | 1245615.11 | 1245615.11 | 1245615.11 | 99.8901 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400984958 | Rehabilitación De Red De Atarjeas Y Emisor En La Comunidad De San Pedro Municipio De Santa Barbara Chih - 221421 | 221421 | Chihuahua | Santa Bárbara | San Pedro (Ejido San Rafael) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1017926.37 | 1017926.37 | 1017926.37 | 1015460.6 | 1015460.6 | 1015460.6 | 1015460.6 | 99.7578 | 0 | Metros lineales | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400984959 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 247825 | 247825 | Chihuahua | Rosario | Valle del Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 44035.88 | 44035.88 | 44035.88 | 44035.88 | 44035.88 | 44035.88 | 44035.88 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400984960 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Pozo En La Localidad De Valle De Rosario - 129974 | 129974 | Chihuahua | Rosario | Valle del Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 100 | 0 | Otros | 263 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400984961 | Rehabilitacion De Sistema De Agua En Pozo En La Localidad De Juan Mendoza - 223771 | 223771 | Chihuahua | Rosario | Juan Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10660 | 10660 | 10660 | 10660 | 10660 | 10660 | 10660 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400984962 | Rehabilitacion En Escuela Primaria En El Crei Juan Mendoza - 130533 | 130533 | Chihuahua | Rosario | Juan Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO | Educación | En Ejecución | 2017 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400984963 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Pozo En Rancheria Los Morales - 131090 | 131090 | Chihuahua | Rosario | Ranchería los Morales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 100 | 0 | Otros | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400984964 | Rehabilitacion De Sistema De Agua En Varias Localidades - 223882 | 223882 | Chihuahua | Rosario | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 15886 | 15886 | 15886 | 15886 | 15886 | 15886 | 15886 | 100 | 0 | Otros | 212 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170400984965 | Adquisicion De Materiales Para La Contruccion De Un Baño Para La Ampliacion De Vivienda Localidad De San Javier - 226884 | 226884 | Chihuahua | Rosario | San Javier | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38271.22 | 38271.22 | 38271.22 | 38271.22 | 38271.22 | 38271.22 | 38271.22 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400984966 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Pozo San Javier - 131102 | 131102 | Chihuahua | Rosario | San Javier | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Otros | 364 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400984967 | Construccion De Trece Baños Para Ampliacion De Vivienda En El Municipio - 130584 | 130584 | Chihuahua | Rosario | San Javier | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 486216.25 | 486216.25 | 486216.25 | 486216.25 | 486216.25 | 486216.25 | 486216.25 | 100 | 0 | Vivienda | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se construyeron 13 acciones con Baño beneficiando a igual numero de familias en las Comunidades que marca Sedesol dentro de las ZAPS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400984968 | Rehabilitacion En El Sistema De Agua En Pozo En La Localidad El Saucito - 223903 | 223903 | Chihuahua | Rosario | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10366.96 | 10366.96 | 10366.96 | 10366.96 | 10366.96 | 10366.96 | 10366.96 | 100 | 0 | Otros | 146 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400984969 | Rehabilitacion De Sistema De Agua En Pozo En La Localidad De Valle De Los Olivos - 223790 | 223790 | Chihuahua | Rosario | Valle de Olivos (La Ciénega de Olivos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 100 | 0 | Otros | 153 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400984970 | Construccion De Sistema Y Equipo Fotovoltaico Con Interconexion A Cfe Del Pozo De Agua Potable - 222172 | 222172 | Chihuahua | San Francisco de Borja | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 688000 | 688000 | 688000 | 688000 | 688000 | 688000 | 688000 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: X
CHH17170400984971 | Construcción De Sistema Y Equipo Fotovoltaico Para Interconección Con Cfe - 71407 | 71407 | Chihuahua | San Francisco de Borja | Teporachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 610443 | 610443 | 610443 | 610443 | 610443 | 610443 | 610443 | 100 | 0 | Otros | 345 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170400984973 | Construccion De Cuartos En Localidad De Boquilla - 95837 | 95837 | Chihuahua | San Francisco del Oro | Boquilla de San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 113000 | 113000 | 113000 | 113000 | 113000 | 113000 | 113000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170400984974 | Construccion De Baño En Boquilla - 95768 | 95768 | Chihuahua | San Francisco del Oro | Boquilla de San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH17170401041077 | Suministro De Lámina Galvanizada En Cumbre Del Ojito - 261872 | 261872 | Chihuahua | Guachochi | CUMBRES DE OJITO | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 32982 | 32982 | 32982 | 32982 | 32982 | 32982 | 32982 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 234 / Registro:
CHH17170401041272 | Infraestructura Economíca, En El Municipio De Guerrero, En El Estado De Chihuahua // (Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad El Jagûey, Municipio De Guerrero, Chihuahua.) - 8156527 | 499 | Chihuahua | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas municipales | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 993000.66 | 993000.66 | 982077.65 | 982077.65 | 982077.65 | 982077.65 | 982077.65 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401041347 | Rehabilitación De Ciclorutas En La Cd. De Chihuahua - 7699847 | 621 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2374799.58 |  | 2348676.78 |  |  |  |  | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170401041348 | La Rehabilitación Del Relleno Sanitario Metropolitano De Chihuahua - 7700107 | 623 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 12528241.42 | 12390430.77 | 12390430.77 | 12390430.77 | 12390430.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170401041474 | Construcción De Cicloruta En Cd. Juárez - 7699983 | 622 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2514888.16 |  | 2487224.39 |  |  |  |  | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401041477 | Construccion Del Deportivo "Centenario De La Constitucion", Col.16 De Septiembre, En El Municipio De Juárez, En El Estado De Chihuahua - 5655063 | 254 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 16390000 | 16209710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: OFICIO DE APROBACIÓN 15 DICIEMBRE 2017 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
CHH17170401041567 | Infraestructura Economíca, En El Municipio De Guerrero, En El Estado De Chihuahua // (Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Cojahuachi, Municipio De Guerrero, Chihuahua.) - 8143938 | 498 | Chihuahua | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas municipales | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 697858.22 | 697858.22 | 690181.78 | 690181.78 | 690181.78 | 690181.78 | 690181.78 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401041598 | Construcción Del Estadio De Beisbol Etapa I En El Municipio De San Francisco De Conchos, Chihuahua - 5473663 | 157 | Chihuahua | San Francisco de Conchos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 1236250 | 1236250 | 1236250 | 50 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401041679 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Santa Isabel, Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle General Mariano Hernandez) - 7853767 | 485 | Chihuahua | Santa Isabel | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 610200 | 610200 | 610200 | 610200 | 61.6987 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: para validar
CHH17170401041795 | Creación De Espacio Cultural Con Biblioteca Cilíndrica En Forma De Avión - 5564989 | 227 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 19999956.99 | 19779957.47 | 19779957.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: OFICIO DE APROBACION 15 DE DICIEMBRE 2017 / Física: OBRA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401041832 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En C. Estación, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4924557 | 20 | Chihuahua | La Cruz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 274070 | 274070 | 271055.23 | 271055.23 | 271055.23 | 271055.23 | 271055.23 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170401042665 | Remodelación Y Ampliación Del Hospital Regional Aldama (Cessa) Del Municipio De Aldama, Chih. | 0200603 | Chihuahua | Aldama | El Arbolito | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 994879.17 | 196875.83 | 196875.83 | 196875.83 | 18.7501 | 0 | Metros | 21000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401042698 | Construcción De Centro Comunitario San Guilllermo (Santa Eulalia), En El Municipio De Aquiles Serdán, Chih. | 0400322 | Chihuahua | Aquiles Serdán | San Guillermo (Santa Elena) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 3956000 | 3956000 | 3956000 | 2353495.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 4502 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401042901 | Remodelación Del Centro De Encuentro Social Para Adultos Cesam I En Cd. Chihuahua, Chih | 1909170 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 468167.06 | 468167.06 | 468167.06 | 392260.44 | 78452.09 | 78452.09 | 78452.09 | 16.7573 | 0 | Metros | 691 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401043106 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En El Municipio De Matachi | 4300197 | Chihuahua | Matachí | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATACHI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1582000 | 1582000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 3169 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401043654 | Ampliacion Y Remodelacion Del Centro De Salud De La Paz En Gran Morelos, Chih | 2600164 | Chihuahua | Gran Morelos | La Paz | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1474999.99 | 1474999.99 | 1474999.99 | 1463340 | 292668 | 292668 | 292668 | 19.8419 | 0 | Metros | 1413 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401043951 | Construcción De Cancha De Fútbol Rápido En Centro Comunitario De Colonia Héroes De La Reforma En Nuevo Casas Grandes, Chihuahua | 5000963 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1462945 | 292588.99 | 292588.99 | 292588.99 | 19.5059 | 0 | Metros | 63412 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401044188 | Rehabilitación Del Centro De Salud Dr. Artemio Gallegos Landeros, En Lal Ocalidad D Emanuel Ojinaga, Chih. | 5200584 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECERTARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 938964.29 | 187792.85 | 187792.85 | 187792.85 | 18.7793 | 0 | Metros | 26304 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401045014 | Equipamiento De Varios Telebachilleratos Del Subsistema Con Recursos Remanentes De Fam | 6801736 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 297814.55 | 297814.55 | 0 | 297814.55 | 297814.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401045043 | Equipamiento De Calentones De Gas Para Telebachilleratos Del Subsistema Con Recurso Remanente De Fam | 6801734 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 343142 | 343142 | 0 | 343142 | 343142 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EL 1 DE META CORRESPONDE A UN LOTE DE CALENTONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401045163 | Microcarpeta De 1.0 Cm De Espesor En El Callejón De El Gato Negro, Entre Río Conchos Y Canal De Riego 05, Municipio De Camargo, Chih. | - | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 72468.85 | 72468.85 | 72468.85 | 72468.85 | 72468.85 | 72468.85 | 72468.85 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401045215 | Construcción De Explanada En Colegio De Bachilleres Plantel No. 15, Municipio De Camargo, Chih. | - | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2017 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 840 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de finiquito. / Física: Obra en proceso de finiquito. / Registro: Obra en proceso de finiquito. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401045275 | Equipamiento Del Telebachillerato 8648 Con Recurso Remanente | 0400321 | Chihuahua | Aquiles Serdán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 435522 | 435522 | 0 | 435522 | 428037.36 | 428037.36 | 428037.36 | 98.2815 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401045339 | Construcción De Un Aula Para El Telebachillerato 86119 Con Recurso Remanente | 2101461 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 458152.03 | 458152.03 | 0 | 458152.03 | 458152.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EL 1 DE LA META CORRESPONDE A TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401046083 | Emsad 02 El Vergel (Fam 2017 Adosamiento Cafetería) | - | Chihuahua | Balleza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH) | Educación | En Ejecución | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 119696.72 | 119696.72 | 56.9984 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170401046130 | Emsad 04 Carichí (Fam 2017 Equipamiento Cafetería) | - | Chihuahua | Carichí | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH) | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CONTRATOS EN ELABORACIÓN
CHH17170401046146 | Emsad 05 Tomochi (Fam 2017 Equipamiento Cafetería) | - | Chihuahua | Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH) | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CONTRATOS EN ELABORACIÓN
CHH17170401046193 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Convención De Aguascalientes | - | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 258974.86 | 258974.86 | 258974.86 | 258974.86 | 258974.86 | 258974.86 | 258974.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de finiquito. / Física: Obra en proceso de finiquito. / Registro: Obra en proceso de finiquito. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401046220 | Emsad 06 Benito Juarez (Fam 2017 Adosamiento Cafetería) | - | Chihuahua | Namiquipa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH) | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 119672.92 | 119672.92 | 39.891 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170401046224 | Parque Comunitario Fidel Velázquez | 08037-002 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Ayuntamiento de Juárez | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1198296.02 | 1198296.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6862 | 0 | 0 | Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: Se solicita validar
CHH17170401046232 | Emsad 09 Atascaderos (Fam 2017 Adosamiento Cafetería) | - | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH) | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 115218 | 115218 | 38.406 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170401046253 | Emsad 10 Samachique (Fam 2017 Adosamiento Cafetería) | - | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH) | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 119781.84 | 119781.84 | 39.9273 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170401046263 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En La Calle Juan Escutia (Entre Calle Fdo. Montes De Oca Y Calle Gregorio M. Solís), Cd. Camargo, Chih. | - | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1385532.82 | 1385532.82 | 1385532.82 | 1385532.82 | 1385532.82 | 1385532.82 | 1385532.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de finiquito. / Física: Obra en proceso de finiquito. / Registro: Obra en proceso de finiquito. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401046265 | Emsad 22 Nonoava (Fam 2017 Adosamiento Cafetería) | - | Chihuahua | Nonoava | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH) | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 114024.53 | 114024.53 | 38.0082 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170401046290 | Emsad 25 Congregacion Ortiz (Fam 2017 Ampliación Cafetería) | - | Chihuahua | Rosales | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH) | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 38334.4 | 38334.4 | 38.3344 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170401046305 | Emsad 26 Bachiniva (Fam 2017 Equipamiento Cafetería) | - | Chihuahua | Bachíniva | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH) | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CONTRATOS EN ELABORACIÓN
CHH17170401046308 | Parque Comunitario Morelos I | 08037-003 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Ayuntamiento de Juárez | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1195419.42 | 1195419.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10129 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validar
CHH17170401046314 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En La Calle Amado Nervo | - | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1580007.24 | 395001.81 | 395001.81 | 20.7896 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401046374 | Cecyte 07 San Isidro (Fam 2017 Equipamiento Cafetería) | - | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH) | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CONTRATOS EN ELABORACIÓN
CHH17170401046383 | Pavimentación Con Microcarpeta En Las Calles Dentro De Las Comunidades De ¿El Tecuán De Arriba¿ Y ¿San Ignacio¿, Ambas Del Municipio De Camargo | - | Chihuahua | Camargo | El Tecuán | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 979826.3 | 979826.3 | 979826.3 | 979826.3 | 951862.54 | 906211.9 | 906211.9 | 92.487 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 92 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401046435 | Cecyte 08 Cuauhtémoc (Fam 2017 Equipamiento Cafetería) | - | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH) | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CONTRATOS EN ELABORACIÓN
CHH17170401046451 | Edificio De 3 Niveles Para Aulas De La Facultad De Ciencias De La Cultura Fisica | UACH-CCMS-01-2017-P | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 34955791.2 | 44338540.94 | 34955791.2 | 41425558.38 | 10229388.22 | 10229388.22 | 10229388.22 | 23.0711 | 0 | Metros | 1598 | 0 | 29 | Financiera: EDIFICIO DE 3 NIVELES PARA AULAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA / Física: / Registro: No se tienen fotografias ya que apenas se dio el anticipo para la obra. Se manda a validacion
CHH17170401046475 | Parque Comunitario De La Familia | 08037-001 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Ayuntamiento de Juárez | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1199720.12 | 1199720.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 62810 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validar
CHH17170401046490 | Pavimentación Con Microcarpeta En Diversas Calles Del Municipio De Camargo. | - | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1005905.25 | 1005905.25 | 1005905.25 | 1005905.25 | 904992.27 | 898457 | 898457 | 89.3183 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 90 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401046521 | Camino La Laguna - Leyes De Reforma. | - | Chihuahua | Camargo | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 1105330.96 | 1105330.96 | 1105330.96 | 1105330.96 | 1105330.96 | 1105330.96 | 1105330.96 | 100 | 0 | Kilómetro | 650 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401046560 | Construccion De Gazas Para Implementar El Trebol En La Interseccion De La Av. Colon Y La Av. Homero | 2017OP000174 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2572416.27 | 2572416.27 | 2572416.27 | 2572416.27 | 2572416.27 | 2572416.27 | 2572416.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401046575 | Modificacion De Lineas Localizadas A La Salida De La Subestacion Chihuahua Norte, En La Calle Chicoasen, Entre Escarola Y Rodolfo Fierro | 2017OP000273 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6116590.85 | 6116590.85 | 6116590.85 | 6116590.85 | 6116590.85 | 6116590.85 | 6116590.85 | 100 | 0 | Otros | 100000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401046602 | Adquisicion De Diversos Vehiculos Para La Coordinacion De Proteccion Civil Y Subdireccion De Gobernacion | 2017SA000010 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1483000 | 1483000 | 1483000 | 1483000 | 1483000 | 1483000 | 1483000 | 100 | 0 | Piezas | 819543 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401046603 | Reconstrucción De Base Y Riego De Sello En Camino La Enramada. | - | Chihuahua | Camargo | La Enramada | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 1105330.96 | 1297002.81 | 1297002.81 | 1297002.81 | 1297002.81 | 1297002.81 | 1297002.81 | 100 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401046857 | Parque Comunitario Villa Hermosa | 08037-004 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Ayuntamiento de juárez | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1186609.58 | 1186609.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4695 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validar
CHH17170401046893 | Construccion De Centro Comunitario Clara Cordova En El Municipio De Chihuahua | 1909168 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401046898 | Muro De Block Telebachillerato 8652 | 1909177 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1338875.48 | 1338875.48 | 1338875.48 | 1338875.48 | 1338875.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401046907 | Construccion De Barda Perimetral De Block Y Enrejado En Alberge Cultural | 1909199 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1366281.71 | 1366281.71 | 1366281.71 | 1366281.71 | 1366281.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401046911 | Construccion De Gradas De Concreto Para Cancha De Usos Multiples En Alberge Cultural | 1909200 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 327382.46 | 327382.46 | 327382.46 | 327382.46 | 327382.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401046921 | Construccion De 2 Techumbres Metalicas Tipo Domo De 22 X30 Mts C/U Canchas En Alberge Cultural | 1909201 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 2416959.25 | 2416959.25 | 2416959.25 | 2416959.25 | 2416959.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401046932 | Construccion De Gazas Para Implementar El Trebol En La Interseccion De La Av. Colon Y La Av. Homero | 2017OP000174 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2572416.27 | 2572416.27 | 2572416.27 | 2572416.27 | 2572416.27 | 2572416.27 | 2572416.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401046989 | Cecyte 09 Lomas De Poleo (Fam 2017 Adosamiento Cafetería) | - | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH) | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 119716.07 | 119716.07 | 39.9054 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170401046997 | Cecyte 13 San Guillermo (Fam 2017 Equipamiento Cafetería) | - | Chihuahua | Aquiles Serdán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH) | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CONTRATOS EN ELABORACIÓN
CHH17170401047010 | Cecyte 14 Villa Esperanza (Fam 2017 Adosamiento Cafetería) | - | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH) | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 119876.98 | 119876.98 | 39.959 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170401047024 | Cecyte 17 Baborigame (Fam 2017 Equipamiento Cafetería) | - | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH) | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CONTRATOS EN ELABORACIÓN
CHH17170401047336 | Carpeta En Calle 3a Norte Entre Ave Agricultura Norte Y Avenida 6a Norte | 2101471 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 284639.49 | 284639.49 | 284639.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170401047343 | Carpeta En Ave. 5a Sur Entre Calle 5a Sur Y Calle 3a Sur | 2101470 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 363088.76 | 363088.76 | 363088.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401047735 | Proyecto De Expasión Y Regionalización De La Oferta Educativa De La Uach Contruccion De Taller De Television En La Facultad De Ciencias Politicas Y Sociales Extension Chihuahua | UACH- CCMS-002-2017-IF | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2222104 | 2222104 | 2222104 | 2222104 | 666314.81 | 666314.81 | 666314.81 | 29.9858 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se tienen fotografias ya que apenas se dio el anticipo de obra
CHH17170401048126 | Construcción De Barda De Salón De Usos Múltiples En Ortegueño. | - | Chihuahua | Camargo | Ortegueño | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 129704.17 | 129704.17 | 129704.17 | 129704.17 | 129704.17 | 129704.17 | 129704.17 | 100 | 0 | Otros | 80 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401048143 | Reparación De Baños Club La Esperanza. | - | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 39801.7 | 39801.7 | 39801.7 | 39801.7 | 39801.7 | 39801.7 | 39801.7 | 100 | 0 | Otros | 60 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401048159 | Remodelación Edificio De Seguridad Pública. | - | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 50664.14 | 50664.14 | 50664.14 | 50664.14 | 50664.14 | 50664.14 | 50664.14 | 100 | 0 | Otros | 60 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401048168 | Construcción De Murete En Campo De Beisbol Rancho Alta Vista. | - | Chihuahua | Camargo | Alta Vista | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Deporte | En Ejecución | 2017 | 137316.54 | 137316.54 | 137316.54 | 137316.54 | 137316.54 | 137316.54 | 137316.54 | 100 | 0 | Otros | 300 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401048185 | Adecuaciones Para Discapacitados En Estadio Alonso Ronquillo. | - | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 14905.73 | 14905.73 | 14905.73 | 14905.73 | 14905.73 | 14905.73 | 14905.73 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401048209 | Piso Firme En Templo De Las Cuevas. | - | Chihuahua | Camargo | Las Cuevas | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 24973.84 | 24973.84 | 24973.84 | 24973.84 | 24973.84 | 24973.84 | 24973.84 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401048411 | Equipo De Comunicación | 1712049 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Secretara de Seguridad Pública Municipal. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2006440.64 | 1797193.62 | 1797193.62 | 1797193.62 | 1797193.62 | 1797193.62 | 1797193.62 | 100 | 0 | Piezas | 500000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta cumplida / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401048938 | Equipo Para Laboratorio De Ingenieria Biomedica | - | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 0 | 5000000 | 23699.99 | 23699.99 | 23699.99 | 0.474 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0.47 | Financiera: EQUIPO PARA LABORATORIO DE INGENIERIA BIOMEDICA / Física: / Registro: Se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401049025 | Rehabilitación De Techumbre En Templo Ejido Las Cuevas. | - | Chihuahua | Camargo | Las Cuevas | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 40671.1 | 40671.1 | 40671.1 | 40671.1 | 40671.1 | 40671.1 | 40671.1 | 100 | 0 | Otros | 60 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401049035 | Mobiliario Y Equipo De Laboratorio Facultad De Enfermeria Y Nutriologia | - | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 45952 | 45952 | 45952 | 45950 | 44230.8 | 44230.8 | 44230.8 | 96.2544 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 96.25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401049052 | Construcción De Banqueta En Club De Leones. | - | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 25779.43 | 25779.43 | 25779.43 | 25779.43 | 25779.43 | 25779.43 | 25779.43 | 100 | 0 | Otros | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401049081 | Trabajos De Desmantelamiento Biblioteca Manuel Gómez Morín. | - | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1383.4 | 1383.4 | 1383.4 | 1383.4 | 1383.4 | 1383.4 | 1383.4 | 100 | 0 | Otros | 80 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401049123 | Pavimentación Calle Catorceava (Acceso Al Cobach). | - | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 180636.1 | 180636.1 | 180636.1 | 180636.1 | 180636.1 | 180636.1 | 180636.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 360 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401049156 | Construcción De Terracerías Y Bases En Callejón Patrocinio. | - | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 10551.48 | 10551.48 | 10551.48 | 10551.48 | 10551.48 | 10551.48 | 10551.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401049170 | Techumbre En Kinder De La Comunidad De San Ignacio. | - | Chihuahua | Camargo | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2017 | 63210.49 | 63210.49 | 63210.49 | 63210.49 | 63210.49 | 63210.49 | 63210.49 | 100 | 0 | Otros | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401049446 | Vehiculos Para Seguridad Pública | 1712055 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Juárez, Chihuahua | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 69925500 | 69925500 | 69925500 | 69925500 | 69925500 | 69925500 | 0 | 100 | 0 | Vehículos | 62 | 0 | 100 | Financiera: Vehiculos adquiridos; pago de facturas pendiente / Física: / Registro:
CHH17170401049620 | Rehabilitacion De Albergue Comunitario El Oasis | 7JAG08011033 | Chihuahua | Ojinaga | El Oasis | Rural | Subsidios | S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1421727.4 | 1421727.4 | 1421727.4 | 1421727.4 | 1421727.4 | 1421727.4 | 1421727.4 | 100 | 0 | Otros | 1600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401049631 | Equipamiento De Albergue Comunitario El Oasis Municipio De Ojinaga | 7JAG08014059 | Chihuahua | Ojinaga | El Oasis | Rural | Subsidios | S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 305820.63 | 305820.63 | 305820.63 | 305820.63 | 305820.63 | 305820.63 | 305820.63 | 100 | 0 | Equipamiento | 1600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH17170401049752 | Sobrecarpeta Asfaltica En Ramal A Colonia Revolucion Y Acceso Norte Del Km0 000 Al Km 1 456.5 | 2101472 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3145725.69 | 3145725.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170401049763 | Pavimentacionen La Vialidad Las Moras Desde Carretera Federal Delicias Saucillo A Avenida Plutarco Elias Calles | 2101473 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3981762.58 | 3981762.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170401049764 | Adquisicion De 2 Vehiculos | 000 000 001 | Chihuahua | San Francisco del Oro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 314700 | 314700 | 314700 | 314700 | 314700 | 314700 | 314700 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401049768 | Pago De Nomina De Seguridad Publica | - | Chihuahua | San Francisco del Oro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 423575.52 | 423575.52 | 423575.52 | 423575.52 | 423575.52 | 423575.52 | 423575.52 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170401049777 | Adquisicion De 2 Vehiculos | 000 000 001 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170401049780 | Combustible Para Seguridad Publica | 000 000 002 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 199860 | 199860 | 199860 | 199860 | 199860 | 199860 | 199860 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170401049785 | Pago De Nomina Para Seguridad Publica | 000 000 003 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 249818.47 | 249818.47 | 249818.47 | 249818.47 | 249818.47 | 249818.47 | 249818.47 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170401049795 | Pago De Nomina De Seguridad Publica | 000 000 001 | Chihuahua | López | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 754678.47 | 754678.47 | 754678.47 | 754678.47 | 754678.47 | 754678.47 | 754678.47 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170401050963 | Equipamiento, Rehabilitaciones Y Mobiliario Para Planteles | - | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONALEP | Educación | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 614632.2 | 614632.2 | 68.2925 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 68.29 | Financiera: NO SE LIBERARON MAS ORDENES DE COMPRA POR PARTE DE LA SH DE ACUERDO A LO SOLICITADO. / Física: NO SE LIBERARON MAS ORDENES DE COMPRA POR PARTE DE LA SH DE ACUERDO A LO SOLICITADO. / Registro: NO SE LIBERARON ORDENES DE COMPRA POR PARTE DE LA SH PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO POR DECLARARSE DESIERTA LA LICITACION. DICHA SOLICITUD SE REALIZO DESDE EL MES DE AGOSTO.
CHH17170401051144 | Pavimentación En El Municipio De Lopez | 3900213 | Chihuahua | López | Saláices | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1960820 | 1960820 | 99.1314 | 0 | Metros Cuadrados | 2086 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH17170401051155 | Construccion De Puente Vehicular Y Corrales En Cabecera Municipal | 3900199 | Chihuahua | López | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | TESORERIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1915648.4 | 1915283.16 | 1915283.16 | 1915283.16 | 1915283.16 | 1915283.16 | 1915283.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH17170401051178 | Salon De Usos Multiples | - | Chihuahua | Huejotitán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2966000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH17170401051911 | Remodelación De Oficina En Kinder Bini Ree En Colonia Chavira. | - | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2017 | 6379.64 | 6379.64 | 6379.64 | 6379.64 | 6379.64 | 6379.64 | 6379.64 | 100 | 0 | Otros | 30 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401051917 | Obras De Rehabilitación En Jardín De Niños 2030 | - | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2017 | 3698.57 | 3698.57 | 3698.57 | 3698.57 | 3698.57 | 3698.57 | 3698.57 | 100 | 0 | Otros | 90 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401051922 | Construcción De Techumbre En Casa De La Cultura. | - | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PÚBLICAS MUNICIPALES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 85851.79 | 85851.79 | 85851.79 | 85851.79 | 85851.79 | 85851.79 | 85851.79 | 100 | 0 | Otros | 45 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401051923 | Reparaciones En Fachada Del Cbtis # 143. | - | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2017 | 6539.21 | 6539.21 | 6539.21 | 6539.21 | 6539.21 | 6539.21 | 6539.21 | 100 | 0 | Otros | 600 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401051931 | Remodelación Y Adecuaciones En Tercer Piso De Presidencia Municipal. | - | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26913.2 | 26913.2 | 26913.2 | 26913.2 | 26913.2 | 26913.2 | 26913.2 | 100 | 0 | Otros | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401051938 | Obra En Jardín De Niños Salvador Martínez Prieto. | - | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2017 | 5819.84 | 5819.84 | 5819.84 | 5819.84 | 5819.84 | 5819.84 | 5819.84 | 100 | 0 | Otros | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401051947 | Trabajos De Bacheo En Diversas Calles De La Ciudad. | - | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 52152.39 | 52152.39 | 52152.39 | 52152.39 | 52152.39 | 52152.39 | 52152.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401051953 | Trabajos De Mantenimiento En Esc. Primaria Cuitlahuac. | - | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2017 | 14659.6 | 14659.6 | 14659.6 | 14659.6 | 14659.6 | 14659.6 | 14659.6 | 100 | 0 | Otros | 180 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401051970 | Mantenimiento En Sanitarios Del Corralón Municipal | - | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 25310.33 | 25310.33 | 25310.33 | 25310.33 | 25310.33 | 25310.33 | 25310.33 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401051980 | Reinstalación De Aire Acondicionado En Salón De Actos De Rancho Los Reyes. | - | Chihuahua | Camargo | Los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 32607.8 | 32607.8 | 32607.8 | 32607.8 | 32607.8 | 32607.8 | 32607.8 | 100 | 0 | Otros | 260 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401051999 | Remodelación De Plaza Lucha Villa. | - | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 55537.57 | 55537.57 | 55537.57 | 55537.57 | 55537.57 | 55537.57 | 55537.57 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401052007 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Benito Juárez. | - | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2017 | 18106.02 | 18106.02 | 18106.02 | 18106.02 | 18106.02 | 18106.02 | 18106.02 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401052043 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Ignacia Rodríguez | - | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2017 | 108587.73 | 108587.73 | 108587.73 | 108587.73 | 108587.73 | 108587.73 | 108587.73 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA.
CHH17170401052060 | Tomas Domiciliarias Y Descargas Sanitarias En Calle Juan Escutia | - | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 286080.02 | 286080.02 | 286080.02 | 286080.02 | 286080.02 | 286080.02 | 286080.02 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401052181 | Trabajos Previos Pavimentación En Rancho San Ignacio. | - | Chihuahua | Camargo | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 504148.95 | 504148.95 | 504148.95 | 504148.95 | 504148.95 | 504148.95 | 504148.95 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 90 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401052205 | Tomas Domiciliarias Y Descargas Sanitarias En Calle Amado Nervo. | - | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 190606.18 | 190606.18 | 190606.18 | 190606.18 | 190606.18 | 190606.18 | 190606.18 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401052219 | Trabajos Previos Pavimentación En Rancho El Tecuan. | - | Chihuahua | Camargo | El Tecuán | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 682972.01 | 682972.01 | 682972.01 | 682972.01 | 682972.01 | 682972.01 | 682972.01 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 90 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401052230 | Construcción De Pila Para Agua Potable En Rancho Las Pilas. | - | Chihuahua | Camargo | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 93231.88 | 93231.88 | 93231.88 | 93231.88 | 93231.88 | 93231.88 | 93231.88 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401052267 | Construcción De Terracerías Y Bases En Calles Rio Nonoava, Rio Papigochi Y Francisco Sarabia Y Miguel Hidalgo. | - | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 136319.41 | 136319.41 | 136319.41 | 136319.41 | 136319.41 | 136319.41 | 136319.41 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 95 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401052284 | Construcción De Cerco Y Reubicación De Válvulas En Vialidad Julio Zamarripa. | - | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 22467.1 | 22467.1 | 22467.1 | 22467.1 | 22467.1 | 22467.1 | 22467.1 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401052299 | Comandancia De Policia En Prolongación Fco I Madero | 1717065 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Colonia Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Cuauhtemoc | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3128905 | 3128905.6 | 3128905.6 | 3128905.6 | 1270235.9 | 1270235.9 | 1270235.9 | 40.5968 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 40.6 | Financiera: / Física: comandancia de Policia / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401052305 | Trabajos Diversos En Ciclopista | - | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES. | Deporte | En Ejecución | 2017 | 10479.97 | 10479.97 | 10479.97 | 10479.97 | 10479.97 | 10479.97 | 10479.97 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401052310 | Construcción De Desagüe Pluvial En Av. Las Industrias. | - | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3206.44 | 3206.44 | 3206.44 | 3206.44 | 3206.44 | 3206.44 | 3206.44 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401052321 | Construcción De Basamento Plaza Jorge Mora. | - | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11084.7 | 11084.7 | 11084.7 | 11084.7 | 11084.7 | 11084.7 | 11084.7 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401052334 | Red. De Distribución Electrica Col. Presa San Antonio | 1717060 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Cuauhtemoc | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1121764.24 | 1121764.24 | 1121764.24 | 1121764.24 | 1118863.16 | 1118863.16 | 1118863.16 | 99.7414 | 0 | Metros | 250 | 0 | 99.74 | Financiera: / Física: red de distribución electrica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401052837 | Construcción Del Puente Dorado Sobre El Rio Parral En El Km 13 400 Del Camino E.C. Km 35 900 ( Parral - Jimenez ) - Estación Dorado | 0300279 | Chihuahua | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 6131800 | 6131800 | 6131800 | 6131800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8409 | 0 | 0 | Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LCITACION / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401052879 | Construcción Del Puente El Camachito Sobre El Rio Santa Maria En El Km 0 700 Del Camino E.C. Km 94 000 ( Alvaro Obregón - Soto Maynez) - San Pablo | 0600235 | Chihuahua | Bachíniva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 6230700 | 6230700 | 6230700 | 6230700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6011 | 0 | 0 | Financiera: EL CONTRATO SE FIRMO EL 22 DIC. 2017 / Física: EL CONTRATO SE FIRMO EL 22 DE DIC. 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401052952 | Pavimentacion De La Avenida Niños Heroes | 17-592-024-1257 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1070536 | 1070536 | 1070536 | 1070536 | 1070536 | 1070536 | 1070536 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170401053116 | Reconstrucción De Puente La Gomera Sobre El Rio Parral En El Km 7 500 Del Camino E.C. Km 7 000 ( Carr: Parral - Jimenez) - La Gomera De Abajo | 3201710 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 5934000 | 5934000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 107061 | 0 | 0 | Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401053140 | Rehabilitación Del Puente En El Km 9 860 E.C. ( Ojinaga - La Mula ) - Manuel Benavides | 5200593 | Chihuahua | Ojinaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 9147 | 0 | 0 | Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401053245 | Construcción Del Puente Tosanachi En El Km 65 000 Del Camino Temosachi - Cocomorachi - Tosanachi | 6300393 | Chihuahua | Temósachic | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 7912000 | 7912000 | 7912000 | 7912000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6211 | 0 | 0 | Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO ANTICIPO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401053380 | Obra De: Estacionamiento (Terraceria, Materiales Asfalticios, Pintura, Guarnicion) Validad (Terraceria, Materiales Asfalticos, Pintura, Guarnicion) Andadores, Red Electrica (Recurso De Fam 217) | ICHIFE 203-17 | Chihuahua | Namiquipa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD TECNOLGOCIA DE LA BABICORA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3715245.34 | 3969358.55 | 2671592 | 3969358.55 | 966991.52 | 966991.52 | 966991.52 | 24.3614 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SE RELIZO EL CONTRATO CON LA CONSTRUCTORA / Registro: ES UNA OBRA PARA LA BIBLIOTECA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA
CHH17170401053670 | Primaria Benito Juarez | 0901035 | Chihuahua | Bocoyna | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BOCOYNA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1199999.96 | 1199999.96 | 1199999.96 | 1199999.96 | 1199999.96 | 1199999.96 | 1199999.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 205 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170401053867 | Parque Lineal | - | Chihuahua | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1300456.78 | 1300456.78 | 1300456.78 | 1283049.88 | 1283049.88 | 384914.96 | 384914.96 | 29.5984 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170401053966 | Parque La Estacion Ii | - | Chihuahua | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JIMENEZ | Deporte | En Ejecución | 2017 | 981017.22 | 981017.22 | 981017.22 | 963595.12 | 963595.12 | 289078.54 | 289078.54 | 29.4672 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401053979 | Parque Huejoquilla | - | Chihuahua | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JIMENEZ | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1737014.84 | 1737014.84 | 1737014.84 | 1721134.72 | 1721134.72 | 516340.42 | 516340.42 | 29.7257 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401054087 | Carpeta Asfaltica En Ave. Carmelita Sotelo Entre Carretera A Naica Y Nogalera Colonia Nicolas Bravo | - | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 140390.17 | 140390.17 | 140390.17 | 140390.17 | 140390.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170401054111 | Complemento De Instalacion De Unidades De Refrigeracion Para Oficinas De La Direccion De Obras Publicas Y Coordinacion De Evaluacion Y Planeacion | - | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 347548.57 | 347548.57 | 347548.57 | 347548.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401054127 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En Col. Obrera | - | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 855935.89 | 855935.89 | 855935.89 | 855935.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401054146 | Rehabilitacion De Plaza Benito Juarez | - | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 515416.67 | 515416.67 | 515416.67 | 515416.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401054164 | Rehabilitacion De De Cancha De Exterior En El Gimnasio Municipal | - | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2017 | 380679.96 | 380679.96 | 380679.96 | 380679.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401054206 | Suministro De Mezcla Asfaltica Y Emulsion Asfaltica Para Bacheo | - | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1354416 | 1354416 | 1354416 | 1354416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401054261 | Rehabilitacion Del Colector Teofilo Borunda Entre Las Calles Fco. Villareal Torres Y Boulevard Manuel Gomez Morin | 3707586 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 14094271.48 | 14094271.48 | 14094271.48 | 11724650.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 374997 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401054399 | Construcción Y Equipamiento Del Conservatorio De Música De Chihuahua | - | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 48-Cultura | Municipio de Chihuahua | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: Estamos en espera de la Licitación Pública de la Obra / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401054407 | Otros Mobiliarios Y Equipos | - | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 40395.93 | 40395.93 | 40395.93 | 40395.93 | 40395.93 | 28410.94 | 28410.94 | 70.3312 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EXTINTORES , MINISPLIT, CALEFACTOR,CALENTADOR SOLAR / Registro: PARA SU REVISION
CHH17170401054416 | Adquisicion De Equipo Medico Y De Laboratorio | - | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 30000.02 | 30000.02 | 30000.02 | 30000.02 | 30000.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401054426 | Equipos Y Aparatos Audiovisuales | - | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 43534.8 | 43534.8 | 43534.8 | 43534.8 | 43534.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EQUIPO DE LUCES Y CONTROLADOR / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170401054548 | Adquisicion De Equipo De Templete | - | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 46284 | 46284 | 46284 | 46284 | 46284 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EQUIPO DE TEMPLETE / Registro: PARA SU REVISION
CHH00160100630468 | Rehabilitación De Camino De Terraceria De Uruachi A El Manzano - 10431 | 10431 | Chihuahua | Uruachi | El Manzano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 520000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160100631021 | Construccion De Sistema De Agua Potable (Bombeo Solar) - 9568 | 9568 | Chihuahua | Uruachi | Gocogachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1198089.38 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160100631033 | Construccion De Red De Distribucion Electrica - 9610 | 9610 | Chihuahua | Uruachi | Sepayvo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución |  | 2815848.82 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160100634576 | Infraestructura Educativa En Escuela Sec. Est. 3026, En El Municipio De Meoqui, En El Estado De Chihuahua | 1025 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PM. MEOQUI | Educación | En Ejecución |  | 503351 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200643910 | Electrificacion En La Localidad Arroyo Del Agua - 71456 | 71456 | Chihuahua | Moris | El Pilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 5247113.84 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200643984 | Construccion De Linea Y Red De Dsitribucion Electrica - 9439 | 9439 | Chihuahua | Uruachi | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución |  | 8408531.87 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200648709 | Ampliacion De Red Electrica Laureles Del Pilar - 34197 | 34197 | Chihuahua | Moris | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 830734.6 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200648717 | Electrificación Viviendas Y Complejo Indios Julimes - 27900 | 27900 | Chihuahua | Julimes | Julimes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES | Urbanización | En Ejecución |  | 189557.72 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200648718 | Electrificación Viviendas Y Caseta Sanitaria - 27826 | 27826 | Chihuahua | Julimes | Julimes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES | Urbanización | En Ejecución |  | 93033.3 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200648730 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 9602 | 9602 | Chihuahua | Uruachi | La Cumbre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución |  | 701979.6 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200648791 | Dotacion De Equipos De Energia Solar - 9563 | 9563 | Chihuahua | Uruachi | El Rebaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución |  | 242625.14 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200653454 | Electrificación De Colonias Populares En La Cabecera Del Municipio De Aldama - 33299 | 33299 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 1800000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200653480 | Equipamiento Con Bomba Y Modulos Solares En 5 Pozos - 24596 | 24596 | Chihuahua | Julimes | Charco de Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 499033.54 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200653485 | Rehabilitacion De Camino De Terraceria De Uruachi A Mesa Del Vallecillo - 10489 | 10489 | Chihuahua | Uruachi | Mesa del Vallecillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 260000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200653543 | Acondicionamiento De Auditorio Municipal Víctor Hugo Rascón Banda - 9751 | 9751 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 93600 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200655819 | Construcción De Drenaje Sanitario Privada J. Mendoza - 30101 | 30101 | Chihuahua | Julimes | Julimes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 22198.63 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200655832 | Rehabilitacion De Equipo De Bombeo Solar - 9586 | 9586 | Chihuahua | Uruachi | Jicamorachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 260478.26 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200658307 | Linea De Distribución Eléctrica El Palmar - 34199 | 34199 | Chihuahua | Moris | El Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 3052350.7 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200658314 | Electrificación Privada Jorge Mendoza - 27726 | 27726 | Chihuahua | Julimes | Julimes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES | Urbanización | En Ejecución |  | 54837.84 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200660752 | Rehabilitación Drenaje En Calle Mina - 29954 | 29954 | Chihuahua | Julimes | Julimes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 101306.37 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200660753 | Construcción De Vivienda Para Persona De Escasos Recursos - 30328 | 30328 | Chihuahua | Julimes | Julimes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES | Vivienda | En Ejecución |  | 47014.03 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200660831 | Rehabilitacion De Sistemas De Energia Solar - 9507 | 9507 | Chihuahua | Uruachi | El Rebaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución |  | 757787.46 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200660832 | Instalacion Y Pago De Servicios De Internet Para Oficinas Ycomunitario - 9749 | 9749 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PLANEACION MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 126000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200671513 | Escuela Primaria Edmundo Porras Fierro | - | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación | En Ejecución |  | 299693 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685893 | Construcción Casa De Salud En Humirá - 111104 | 111104 | Chihuahua | Bocoyna | Humira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución |  | 247674.56 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685894 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Privada De Los Luna En Creel - 112434 | 112434 | Chihuahua | Bocoyna | Creel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 250316.54 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685895 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Privada De Gran Visión En Creel - 112494 | 112494 | Chihuahua | Bocoyna | Creel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 257057.08 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685896 | Ampliación Red De Distribución Eléctrica En Sector Pedro Villalobos En Creel - 112804 | 112804 | Chihuahua | Bocoyna | Creel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución |  | 352478.66 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685897 | Rehabilitación De Puente Peatonal En San José Guacayvo - 113202 | 113202 | Chihuahua | Bocoyna | San José de Guacayvo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 121940 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685899 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Privada De Allende En San Juanito - 112511 | 112511 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 789786.67 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685900 | Construcción De Vivienda Para Personas De Escasos Recursos Económicos En B La Pila En San Juanito - 113502 | 113502 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 127000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685901 | Construcción De Techumbre En Vivienda En Barrio La Presa En San Juanito - 113325 | 113325 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 15000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685902 | Ampliación Red De Alcantarilldo Sanitario En Barrio Puente Viejo En San Juanito - 112854 | 112854 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 20608 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685903 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Pulido Convento - 112757 | 112757 | Chihuahua | Bocoyna | Sisoguichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 478705.09 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685907 | Suministro E Instalación De Placas Solares En Rijisuchi - 109334 | 109334 | Chihuahua | Bocoyna | Rijisuchi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 59445.52 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685908 | Suministro E Instalación De Placas Solares En Maguechis - 109023 | 109023 | Chihuahua | Bocoyna | Maguechis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 222920 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685909 | Alumbrado Publico Ejido Constitucion - 86466 | 86466 | Chihuahua | Buenaventura | Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 74356.14 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685911 | Construccion De Sistema De Agua Potable Barrio Nonoava - 139004 | 139004 | Chihuahua | Batopilas | Batopilas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BATOPILAS | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 268921.21 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685912 | Adquisicion De Laminas 2016 - 128881 | 128881 | Chihuahua | Batopilas | Batopilas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | KALISCH FIERRO Y ACERO SA DE CV | Vivienda | En Ejecución |  | 1607489.6 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685913 | R D El Ancon - 82857 | 82857 | Chihuahua | Ojinaga | El Ancón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICPALES | Urbanización | En Ejecución |  | 343243.91 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685914 | Rehabilitacion De Camino Ranchito De Baez A Santa Inez Pie De La Cuesta - 120739 | 120739 | Chihuahua | Batopilas | Ranchito de Báez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | STAHL CONSTRUCCION SA DE CV | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 348000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685915 | Construccion De Servicios Sanitarios En Telesecundaria Jesus Jose Perez Rancho En Medio - 162243 | 162243 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Rancho de Enmedio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Educación | En Ejecución |  | 113408 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685916 | Construccion Linea De Distribucion Y Red De Distribucion Electrica Loreto - 138902 | 138902 | Chihuahua | Batopilas | Loreto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ALBA ELECTROCONSTRUCCIONES | Urbanización | En Ejecución |  | 1262070.34 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685919 | Const De Comedor En Prim Octavio Paz Lozano En La Localidad De Momora - 163751 | 163751 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Momora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Educación | En Ejecución |  | 368066 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685921 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En C. Julio Acosta / C. 8a Y C. 10a - 108172 | 108172 | Chihuahua | Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 1852600.34 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685922 | Mantenimiento De Cerco Perimetral En J.N. Agustin Melgar # 1370 - 105516 | 105516 | Chihuahua | Guerrero | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 5000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685938 | Linea De Conducción De Agua Potable - 108959 | 108959 | Chihuahua | Morelos | El Ranchito (Ranchito de Borges) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 200000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685939 | Construcción De Linea De Distribución Eléctrica La Tuna El Carricito - 106838 | 106838 | Chihuahua | Morelos | El Carricito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución |  | 3400961.05 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685940 | Rehabilitacion Camino Entronque Cachouiche A Cachouiche - 128887 | 128887 | Chihuahua | Batopilas | Cachoguichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EJIDO YOQUIVO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 174000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685941 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Varios Puntos 3 - 108807 | 108807 | Chihuahua | Nonoava | Nonoava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 738908.04 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685942 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 110739 | 110739 | Chihuahua | Nonoava | Nonoava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 97201.35 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685958 | Construccion De Rd La Rosa - 169874 | 169874 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 1637863 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685966 | Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio De Arely, Los Alisos, Morelos - 123482 | 123482 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Los Alisos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 519236.1 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685975 | Construcción De Linea Y Red De Distribución Eléctrica Masaguiachi La Joyita - 149051 | 149051 | Chihuahua | Morelos | La Joyita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución |  | 2094234.1 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685976 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Junta De Los Rios - 152481 | 152481 | Chihuahua | Moris | La Junta de los Ríos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 59851.07 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685980 | Construccion Ampliacion A Red Electrica San Jose De Valenzuela - 138929 | 138929 | Chihuahua | Batopilas | San José de Valenzuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ALBA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV | Urbanización | En Ejecución |  | 146906.98 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200686206 | Encementado Frente A Cancha De Futbol Rapido El Tule - 161408 | 161408 | Chihuahua | El Tule | El Tule | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 167803.65 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200686207 | Ampliación De Red Electrifican El Rastro - 180754 | 180754 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | Valle de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 52663 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200686208 | Reconstrucción De Barda Perimetral En Escuela Primaria En San Felipe De Jesus - 180337 | 180337 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | San Felipe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 74099 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200686311 | Instalacion De 550ml De Linea De Agua Potable En A Caliente - 82387 | 82387 | Chihuahua | Rosario | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIR DE IBRAS PUBLICAS MPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 40370 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691360 | Electrificacion Calle 24 - 108147 | 108147 | Chihuahua | Matachí | Matachí | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 48806.93 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691361 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Bellavista - 110761 | 110761 | Chihuahua | Bocoyna | Bellavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 695796.36 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691362 | Construccion De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Bacabochi - 108421 | 108421 | Chihuahua | Bocoyna | Bacabochi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución |  | 2070462 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691363 | Suministro E Instalación De Placas Solares En Batuyvo - 108943 | 108943 | Chihuahua | Bocoyna | Batuyvo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 237782 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691364 | Ampliacion Red De Distribucion Electrica En Sector Jorge Villalobos Sáenz En Creel - 112811 | 112811 | Chihuahua | Bocoyna | Creel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución |  | 68935.59 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691365 | Construcción De Aula En Telebachillerato En San José Guacayvo - 111239 | 111239 | Chihuahua | Bocoyna | San José de Guacayvo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución |  | 269069.31 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691366 | Construcción De Protección Para La Pila Del Agua Potable En Ratachi - 113627 | 113627 | Chihuahua | Bocoyna | Ratachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 62960 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691367 | Construcción De Aula En Telesecundaria En Rituchi - 111188 | 111188 | Chihuahua | Bocoyna | Rituchi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución |  | 298000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691368 | Construccion De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Cueva De San Sebastián En San Ignacio De Arareco - 108286 | 108286 | Chihuahua | Bocoyna | San Ignacio de Arareco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución |  | 1188278 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691369 | Ampliacion Red De Atarjeas En Barrio Km 80 En San Juanito - 112835 | 112835 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 15278 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691370 | Rehabilitación De Casa De Salud En San Luis De Majimachi - 113558 | 113558 | Chihuahua | Bocoyna | San Luis de Majimachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución |  | 105159.5 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691372 | Suministro E Instalación De Placas Solares - 108889 | 108889 | Chihuahua | Bocoyna | Huiyochi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 341812 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691374 | R D El Mezquite - 83281 | 83281 | Chihuahua | Ojinaga | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICPALES | Urbanización | En Ejecución |  | 29798.3 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691377 | Electificacion Calle 39 - 123018 | 123018 | Chihuahua | Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 48116.8 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691378 | Construccion De Tanque Metalico Elevado - 125602 | 125602 | Chihuahua | Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 203400 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691379 | Alumbrado Publico - 81055 | 81055 | Chihuahua | Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 153009.8 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691380 | Pozo Valverde - 84124 | 84124 | Chihuahua | Ojinaga | Valverde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1450000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691381 | R D La Colmena - 83427 | 83427 | Chihuahua | Ojinaga | La Colmena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICPALES | Urbanización | En Ejecución |  | 51898.95 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691382 | R D El Carril 1 Cruces Y Anexas - 84055 | 84055 | Chihuahua | Ojinaga | Cruces y Anexas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICPALES | Urbanización | En Ejecución |  | 272904.52 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691383 | Construccion De Red De Distribucion Electrica Sierrita De Barraza - 121751 | 121751 | Chihuahua | Batopilas | La Sierrita de Barraza (Casa Quemada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ALBA ELECTROCONSTRUCCIONES | Urbanización | En Ejecución |  | 1288594.02 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691386 | Pavimentacion Calle Ocote En Guadalupe Y Calvo - 164049 | 164049 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 404891 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691390 | Const De Aula Escolar En Primaria Indigena En Corral Quemado - 163271 | 163271 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Corral Quemado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GAUDALUPE Y CALVO | Educación | En Ejecución |  | 277145 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691393 | Division De Tablaroca Dispensario Medico - 105139 | 105139 | Chihuahua | Guerrero | El Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución |  | 5970 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691414 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 108072 | 108072 | Chihuahua | Nonoava | Humariza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 2164646.38 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691415 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En San Raymundo - 137273 | 137273 | Chihuahua | Chínipas | San Raymundo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS | Urbanización | En Ejecución |  | 713980 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691417 | Rehabilitacion De Dispensario Medico En Chinipas - 137515 | 137515 | Chihuahua | Chínipas | Chínipas de Almada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS | Salud | En Ejecución |  | 40000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691419 | Adquisición De Computadoras De Escritorio, Laptops, Monitores Y Un Multifuncional Para Dar Soporte Confiado Y Ordenado Al Elaborar Expedientes De Obra - 124445 | 124445 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 90768.88 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691420 | Adquisición De Computadoras De Escritorio, Laptops, Monitores Y Un Multifuncional Para Dar Soporte Confiado Y Ordenado Al Elaborar Expedientes De Obra - 123725 | 123725 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 180640.32 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691428 | Construcción De Linea Y Red De Distribución Eléctrica Piedra Bola - 149138 | 149138 | Chihuahua | Morelos | Piedra Bola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución |  | 1464860.61 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691439 | Suministro E Instalacion De Modulos Solares En La Localidad De Ignacio Valenzuela Lagarda - 123628 | 123628 | Chihuahua | Chínipas | Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 1365756.4 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691443 | Construcción De Linea Y Red De Distribución Eléctrica La Mesa De Los Placeres - 106805 | 106805 | Chihuahua | Morelos | La Mesa de los Placeres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución |  | 2094647.62 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691444 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Av Ocampo Potabilizadora Kinder - 152491 | 152491 | Chihuahua | Moris | Moris | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 490199.92 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691447 | Construccion De Sistema Integral De Agua Potable En La Localidad De San Jose De Colimas - 122768 | 122768 | Chihuahua | Batopilas | San José de Colima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | STAHL CONSTRUCCION SA DE CV | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 5996519.54 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691471 | Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Mocorichi - 120887 | 120887 | Chihuahua | Uruachi | Mocorichi de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 2440470.17 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691668 | Adquisicion De Boilers Solares En La Localidad De San Mateo - 161244 | 161244 | Chihuahua | El Tule | San Mateo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución |  | 80000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691670 | Ampliación De Red De Electrificacion En San Juan Bautista - 181186 | 181186 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | San Juan Bautista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 113300 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691674 | Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Pacayvo - 120880 | 120880 | Chihuahua | Uruachi | Pacayvo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 3054873.05 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691762 | Suministro E Instalacion De 23 Sistemas Solares En Babicora De Conoachi - 111151 | 111151 | Chihuahua | Temósachic | Babícora de Conoachic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 264500 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691763 | Suministro E Instalacion De 41 Sistemas Solares Tosanachi - 111214 | 111214 | Chihuahua | Temósachic | Tosanachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 471500 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200691777 | Ampliacion De Clinica Imss Solidaridad De Juan Mendoza - 171389 | 171389 | Chihuahua | Rosario | Juan Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución |  | 104815.37 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696836 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Encino En Creel - 112346 | 112346 | Chihuahua | Bocoyna | Creel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 1722993.1 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696837 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Privada De Ferrocarril En Creel - 112367 | 112367 | Chihuahua | Bocoyna | Creel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 398145.25 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696838 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Varios Barrios De Creel - 110387 | 110387 | Chihuahua | Bocoyna | Creel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución |  | 1510043 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696839 | Suministro E Instalación De Placas Solares En Panalachi - 110323 | 110323 | Chihuahua | Bocoyna | Panalachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 59447.7 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696840 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Ampliación En Calle Mariano Irigoyen En San Juanito - 112399 | 112399 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 503641.18 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696841 | Construcción Red De Alcantarillado Sanitario En Barrio Las Peñitas I Etapa En San Juanito - 112859 | 112859 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1385998.9 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696842 | Construcción De Aula En Jardín De Niños Juventino Rosas En San Juanito - 112300 | 112300 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución |  | 298000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696844 | Suministro E Instalación De Placas Solares En Naqueachi - 110278 | 110278 | Chihuahua | Bocoyna | Naqueachi (Los Tapancos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 163475.76 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696845 | Rastreo De Calles En San Buenaventura - 147589 | 147589 | Chihuahua | Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 397880 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696846 | Rehabilitacion De Pozo Flores Magon - 105149 | 105149 | Chihuahua | Buenaventura | Flores Magón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 39672 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696847 | Alumbrado Publico Flores Magon - 88264 | 88264 | Chihuahua | Buenaventura | Flores Magón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 85858.05 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696848 | R D Valverde - 82784 | 82784 | Chihuahua | Ojinaga | Valverde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICPALES | Urbanización | En Ejecución |  | 259456.65 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696849 | R D El Carril 2 Cruces Y Anexas - 84068 | 84068 | Chihuahua | Ojinaga | Cruces y Anexas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICPALES | Urbanización | En Ejecución |  | 285482.41 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696850 | Rehabilitacion De Camino A San Jose De Colimas A La Caña - 128896 | 128896 | Chihuahua | Batopilas | La Caña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | STAHL CONSTRUCCION SA DE CV | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 290000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696851 | Construccion De Aula Escolar En Prim Adolfo Lopez Mateo De Pie De La Cuesta - 162314 | 162314 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Pie de la Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Educación | En Ejecución |  | 273432 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696853 | Construccion De Servicios Sanitarios En Secundaria Comunitaria En La Localidad De El Palmito - 162790 | 162790 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Palmito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Educación | En Ejecución |  | 117121 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696854 | Ampliacion Rd Santa Rita Los Arbolitos - 170891 | 170891 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 576939 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696855 | Rehabilitacion Alcantarillado Y Drenaje Y Agua Potable Y Pavimentacion - 93093 | 93093 | Chihuahua | López | Saláices | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 891266 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696859 | Rehabilitación De Caminos Rurales En Comunidades Del Municipio - 106254 | 106254 | Chihuahua | Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 500009 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696881 | Rehabilitacion De Caminos Vecinales En Varias Localidades - 118246 | 118246 | Chihuahua | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 1249372 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696882 | 33903 Servicios Integrales - 110754 | 110754 | Chihuahua | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 325485.74 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696883 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Agua Caliente - 109264 | 109264 | Chihuahua | Nonoava | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 513979.47 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696887 | Adquisición De Computadoras De Escritorio, Laptops, Monitores Y Un Multifuncional Para Dar Soporte Confiado Y Ordenado Al Elaborar Expedientes De Obra - 124475 | 124475 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 73200 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696895 | Construccion Rd Las Juntas - 170529 | 170529 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Las Juntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 766555 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696911 | Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio El Reventon, Los Alisos, Morelos - 123790 | 123790 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Los Alisos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 662428.92 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696919 | Construcción De Linea Y Red De Distribución Eléctrica San Lazaro - 149101 | 149101 | Chihuahua | Morelos | San Lázaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución |  | 2099260.6 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696921 | Rehabilitacion De Camino De Entroque A Guadalupe A San Jose De Colimas - 128894 | 128894 | Chihuahua | Batopilas | San José de Colima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | STAHL CONSTRUCCION SA DE CV | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 232000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200697064 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado De La Calle Jalisco De Ave Chihuahua A Carretera Al Mezquital - 95640 | 95640 | Chihuahua | Saucillo | Saucillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 132669.21 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200697134 | Adquisicion De Boilers Solares En La Localidad Las Moras - 161227 | 161227 | Chihuahua | El Tule | Las Moras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución |  | 20000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200697136 | Ampliación De Red Electrifican En La Colonia La Pila - 181052 | 181052 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | Valle de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 56100 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200697239 | R D Quibira - 83453 | 83453 | Chihuahua | Ojinaga | Ejido Quiviria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICPALES | Urbanización | En Ejecución |  | 284144.8 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200697241 | Pintura En El Jn Juan Enrique Pestalozzy - 161117 | 161117 | Chihuahua | San Francisco del Oro | San Francisco del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución |  | 123125 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200697242 | Rampa Veinte De Noviembre Sra Margarita Heredia - 163722 | 163722 | Chihuahua | San Francisco del Oro | San Francisco del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 59239 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200697243 | Calle Barrio De Inde - 163314 | 163314 | Chihuahua | San Francisco del Oro | San Francisco del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 39880 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702295 | Compra De Bomba De Agua Potable - 108521 | 108521 | Chihuahua | Matachí | Matachí | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 79980 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702297 | Encementado Calle Primera - 108217 | 108217 | Chihuahua | Matachí | Tejolocachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 128412 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702301 | Ampliación Red De Alcantarilldo Sanitario En C 16a Y Mariano Irigoyen - 112847 | 112847 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 22165 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702302 | Ampliación Red De Distribución Eléctrica En Sisoguichi - 110412 | 110412 | Chihuahua | Bocoyna | Sisoguichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución |  | 319078 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702303 | Suministro E Instalación De Placas Solares En Ojeachi - 109319 | 109319 | Chihuahua | Bocoyna | Ojeachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 74306.9 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702304 | Construcción Casa De Salud En Ariseachi - 110814 | 110814 | Chihuahua | Bocoyna | Ariceachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución |  | 265011.78 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702305 | Adquisicion De Celdas Solares - 138914 | 138914 | Chihuahua | Batopilas | Batopilas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MULTIELECTRONICA PLUS SA DE CV | Vivienda | En Ejecución |  | 1499601.6 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702306 | R D Alfredo Zuñiga Cruces Y Anexas - 84109 | 84109 | Chihuahua | Ojinaga | Cruces y Anexas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICPALES | Urbanización | En Ejecución |  | 172664.31 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702307 | Varias Electrificaciones Cfe Seguimiento Atorizaciones De Impacto Ambiental - 138906 | 138906 | Chihuahua | Batopilas | Las Breas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS TECNICOS FORESTALES | Urbanización | En Ejecución |  | 955839 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702308 | Rehabilitacion De Camino Puente Del Yerbañiz Al Ranchito De Baez - 121756 | 121756 | Chihuahua | Batopilas | Ranchito de Báez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | STAHL CONSTRUCCION SA DE CV | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 290000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702309 | Construccion De Ampliacion De Rd La Cruz Ii Etapa - 173216 | 173216 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 408400 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702311 | Pavimentacion Calle Santo Niño En Guadalupe Y Calvo - 163839 | 163839 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 1180790.03 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702313 | Construccion De Aula Escolar En Telesecundaria De Tohayana - 162425 | 162425 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Tohayana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Educación | En Ejecución |  | 314432 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702317 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calles I.Zaragoza,Ocampo,Priv De Ocampo, 25a Y 27a - 105201 | 105201 | Chihuahua | Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 186966.45 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702329 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En El Reventon - 110262 | 110262 | Chihuahua | Morelos | El Reventón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución |  | 662428.92 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702330 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Jose Maria Morelos - 112364 | 112364 | Chihuahua | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 1999496 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702333 | Rehabilitacion De Comedor En Escuela Preescolar En Aguacaliente - 137629 | 137629 | Chihuahua | Chínipas | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS | Educación | En Ejecución |  | 87988 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702334 | Ampliacion De Camino Limon Guadalupe Victoria - 137445 | 137445 | Chihuahua | Chínipas | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 729537.1 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702335 | Adquisición De Computadoras De Escritorio, Laptops, Monitores Y Un Multifuncional Para Dar Soporte Confiado Y Ordenado Al Elaborar Expedientes De Obra - 124458 | 124458 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 8703.84 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702357 | Construccion De Linea Y Red De Dsitribucion Electrica Los Placeres - 106392 | 106392 | Chihuahua | Morelos | Los Placeres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución |  | 4289512 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702358 | Const De Aula Escolar En Secundaria Comunitaria En La Localidad De La Zacatoza - 163227 | 163227 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Zacatosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Educación | En Ejecución |  | 306908 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702359 | Construccion De Aula Escolar Prescolar Comunitario Bajio De Molina - 162358 | 162358 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Bajío Molina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 269623 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702360 | Rehabilitacion De Camino Rural Ent Carnero Puerto San Felix - 162237 | 162237 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Carnero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 256221 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702361 | Construccion De Ampliacion De Rd La Boquilla - 172498 | 172498 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Boquilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 912488 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702371 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Comunidad Del Refugio - 122767 | 122767 | Chihuahua | Batopilas | El Refugio (Ranchería) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | STAHL CONSTRUCCION SA DE CV | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1543431.59 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702372 | Rehabilitacion De Camino Entronque A Santa Inez A Cerro Prieto A La Tierra Larga - 121753 | 121753 | Chihuahua | Batopilas | Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | STAHL CONSTRUCCION SA DE CV | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 232000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702385 | Dotacion De Equipos De Energia Solar Habitacional Agua Fria - 112127 | 112127 | Chihuahua | Uruachi | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución |  | 350000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702386 | Rehabilitacion De Casa De Salud Mocorichi - 114912 | 114912 | Chihuahua | Uruachi | Mocorichi de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución |  | 60000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702508 | Rehabilitacion De Agua Potable De Avenida Decima Entre Calle Benito Juarez A Calle Rio Conchos - 95586 | 95586 | Chihuahua | Saucillo | Saucillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 373206.34 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702595 | Comedor Comunitario El Tule - 160770 | 160770 | Chihuahua | El Tule | El Tule | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Asistencia Social | En Ejecución |  | 508557.64 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702596 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Municipal - 120868 | 120868 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ELECTRICOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 213775 | 213775 | 213775 | 213775 | 213775 | 213775 | 213775 | 100 | 0 | Otros | 1273 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00160200702597 | Dotacion De Boiler Solar En Uruachi - 117156 | 117156 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución |  | 419040 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702685 | Suministro E Instalacion Sistemas Solares En Varias Localidades - 144544 | 144544 | Chihuahua | Temósachic | Temósachic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 264500 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200702703 | Pintura En Escuela Primaria Guillermo Baca - 161481 | 161481 | Chihuahua | San Francisco del Oro | San Francisco del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución |  | 97482 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707916 | Apertura De Camino Puerto Del Yerbañiz Barranco De La Yerba - 138994 | 138994 | Chihuahua | Batopilas | El Barranco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BATOPILAS | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 100000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707917 | Suministro E Instalación De Placas Solares En Sitanachi - 109410 | 109410 | Chihuahua | Bocoyna | Sitanachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 74306.9 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707918 | Ampliación Red De Distribución Eléctrica En Barrio Santo Niño En Bocoyna - 108755 | 108755 | Chihuahua | Bocoyna | Bocoyna | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución |  | 139286 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707919 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Privada Tarahumara - 112478 | 112478 | Chihuahua | Bocoyna | Creel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 199358.55 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707921 | Suministro E Instalación De Placas Solares En Gujivechi - 109145 | 109145 | Chihuahua | Bocoyna | Gujivechi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 89168.24 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707923 | Rehabilitación De La Línea De Agua Potable En San José Guacayvo - 113239 | 113239 | Chihuahua | Bocoyna | San José de Guacayvo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 70000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707924 | Rehabilitación De La Casa De Salud En El Salto - 113330 | 113330 | Chihuahua | Bocoyna | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución |  | 59488 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707925 | Construcción De Aula En Telesecundaria 5 De Mayo En Sojahuachi - 112263 | 112263 | Chihuahua | Bocoyna | Sojahuachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución |  | 298000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707926 | Construcción Casa De Salud En Napuchis - 111041 | 111041 | Chihuahua | Bocoyna | Napuchi (Valle de los Hongos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución |  | 247674.56 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707927 | Construcción De Red Y Línea De Distribución Eléctrica En Sahuarabo - 108207 | 108207 | Chihuahua | Bocoyna | Sahuarabo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución |  | 4502822 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707931 | Rehabilitación De Pozo Ejido Benito Juarez - 94898 | 94898 | Chihuahua | Buenaventura | Ejido Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 179630 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707932 | Suministro E Instalación De Placas Solares En Huirare - 109300 | 109300 | Chihuahua | Bocoyna | Huirare | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 14861.4 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707933 | Construcción Casa De Salud En Huajurana - 110990 | 110990 | Chihuahua | Bocoyna | Huajurana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución |  | 265011.78 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707934 | Agua Potable Alcantarillado Y Revestimiento De Calle Crisantemas - 135966 | 135966 | Chihuahua | Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1122992.52 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707935 | R D San Juan - 82821 | 82821 | Chihuahua | Ojinaga | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICPALES | Urbanización | En Ejecución |  | 133869.83 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707936 | Equipamiento Pozo El Barreno - 84598 | 84598 | Chihuahua | Ojinaga | Maijoma (El Barreno) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 700000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707937 | Adquisicion De Tinacos - 138912 | 138912 | Chihuahua | Batopilas | Batopilas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PLASTIDUCTOS Y DERIVADOS SA DE CV | Vivienda | En Ejecución |  | 128313.4 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707938 | Rd La Estacion - 82888 | 82888 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICPALES | Urbanización | En Ejecución |  | 183478.58 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707939 | R D Ampliación Cruces Y Anexas - 84089 | 84089 | Chihuahua | Ojinaga | Cruces y Anexas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICPALES | Urbanización | En Ejecución |  | 321785.17 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707940 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Mesa De Guacayvo - 138970 | 138970 | Chihuahua | Batopilas | Guacayvo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | BRITCO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 364564.2 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707941 | Apertura De Camino Santa Rosa Vinata Vieja Segunda Etapa - 138981 | 138981 | Chihuahua | Batopilas | Vinata Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BATOPILAS | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 1270347.21 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707944 | Pavimentacion Calle Avenida San Lucas En Guadalupe Y Calvo - 164093 | 164093 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 250569 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707946 | Construccion De Aula Escolar En Prim Augusto Cesar Sandino De Mesa De Mulatos - 162287 | 162287 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Mesa de Mulatos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Educación | En Ejecución |  | 265432 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707947 | Construccion Aula Escolar En Primaria Tarahumara - 162444 | 162444 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Talayotito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 286432 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707952 | Suministro De Materiales Para J.N. Teporaka - 106565 | 106565 | Chihuahua | Guerrero | Tomochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 15007 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707953 | Mantenimiento De Aula En J.N. Luz Coronado Alvarez - 106333 | 106333 | Chihuahua | Guerrero | Tomochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 15010 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707954 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En C. Ramirez / C. 9a Y Manuel Saenz - 107197 | 107197 | Chihuahua | Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 879649.48 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707955 | Construcción De Red De Alcantarillado En C 4a - 106601 | 106601 | Chihuahua | Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 5380 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707975 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Varios Puntos 1 - 108340 | 108340 | Chihuahua | Nonoava | Nonoava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 1189849 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707976 | Suministro E Instalacion De Modulos Solares En La Localidad De Guasachi - 123666 | 123666 | Chihuahua | Chínipas | Guasachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 744960.12 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707978 | Rehabilitacion De Bombeo De Agua Con Energia Solar En La Comunidad De Benjamin M Chaparro - 123339 | 123339 | Chihuahua | Chínipas | Benjamín M. Chaparro (Santa Ana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 349169.39 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707979 | Suministro E Instalacion De Modulos Solares En La Localidad De Guazizaco - 123611 | 123611 | Chihuahua | Chínipas | Guazizaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 869117.75 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707984 | Obra Adicional En La Construccion De Dren Pluvial En Escuela Miguel Hidalgo - 190103 | 190103 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 47587.65 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200707992 | Const De Aula Escolar En Secundaria Comunitaria En Santa Tulita - 163128 | 163128 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Santa Tulita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Educación | En Ejecución |  | 281908 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200708000 | Construcción De Linea Y Red De Distribución Eléctrica Rancho El Aguaje - 109176 | 109176 | Chihuahua | Morelos | El Aguaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución |  | 1110260 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200708001 | Const De Aula Escolar En Preescolar Comunitario En La Localidad De La Zacatoza - 163335 | 163335 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Zacatosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GAUDALUPE Y CALVO | Educación | En Ejecución |  | 306623 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200708002 | Const De Aula Escolar En Prim Jaime Torres Bodet En La Localidad De Guaripana - 162930 | 162930 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Guaripana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GAUDALUPE Y CALVO | Educación | En Ejecución |  | 313908 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200708003 | Rehabilitación De Camino Rural Selección Calabacillas - 169772 | 169772 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Calabacilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 436392 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200708004 | Construccion Aula Escolar En Telesecundaria Luis Pasteur El Zapote - 162417 | 162417 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 288145 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200708193 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 120865 | 120865 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 180000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200708292 | Construccion De Linea De Agua Potable Y Drenaje En Calle De La Telesecundaria Y C Del Salon En V Rosario - 171415 | 171415 | Chihuahua | Rosario | Valle del Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 425160.04 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200708293 | Construccion De Comedor Comunitario En Valle Del Rosario - 178968 | 178968 | Chihuahua | Rosario | Valle del Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución |  | 167860.21 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200708294 | Construccion De Rampa En B Veinte De Noviembre Arnulfo Martinez - 163493 | 163493 | Chihuahua | San Francisco del Oro | San Francisco del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 36143 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713218 | Suministro E Instalación De Placas Solares En Babureachi - 110251 | 110251 | Chihuahua | Bocoyna | Babureachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 44584.14 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713219 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Lateral Gran Visión En Creel - 112779 | 112779 | Chihuahua | Bocoyna | Creel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 558131.91 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713221 | Construcción De Aula En Telebachillerato En Huetosacachi - 111152 | 111152 | Chihuahua | Bocoyna | Huetosacachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución |  | 298000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713222 | Construcción De Aula En Escuela Primaria Abraham González En Meguachi - 111174 | 111174 | Chihuahua | Bocoyna | Mehuachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución |  | 298000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713225 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Ampliación Calle Décima En San Juanito - 112422 | 112422 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 1520856.7 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713227 | Ampliación Red De Distribución Eléctrica En Naqueachi - 110355 | 110355 | Chihuahua | Bocoyna | Naqueachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución |  | 262980 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713228 | Rastreo De Calles En Ej Benito Juarez - 147889 | 147889 | Chihuahua | Buenaventura | Ejido Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 198940 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713229 | Construccion De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Seguayvo De Gumisachi - 108345 | 108345 | Chihuahua | Bocoyna | Seguayvo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución |  | 1098020 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713230 | Suministro E Instalación De Placas Solares En Garijobriachi - 109115 | 109115 | Chihuahua | Bocoyna | Garijobriachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 44584.12 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713231 | Suministro E Instalación De Placas Solares En Huichuchi - 109220 | 109220 | Chihuahua | Bocoyna | Huichochi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 1503475.38 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713232 | Suministro E Instalación De Placas Solares En Rojagapuchi - 109353 | 109353 | Chihuahua | Bocoyna | Rojagapuchi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 89168.28 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713233 | Suministro E Instalación De Placas Solares En Sowe - 109420 | 109420 | Chihuahua | Bocoyna | Sowe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 104029.62 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713234 | Planta De Osmosis Inversa Ejido Progreso - 128001 | 128001 | Chihuahua | Buenaventura | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 112500 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713236 | R D La Esmeralda - 83363 | 83363 | Chihuahua | Ojinaga | La Esmeralda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICPALES | Urbanización | En Ejecución |  | 112956.45 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713237 | Apertura De Camino Puerto De Las Breas Puerto De Baez Palo Dulce Segunda Etapa - 138992 | 138992 | Chihuahua | Batopilas | Las Breas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BATOPILAS | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 100000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713238 | Rehabilitacion De Camino Entronque A Guadalupe A La Caña - 128888 | 128888 | Chihuahua | Batopilas | La Caña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | STAHL CONSTRUCCION SA DE CV | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 116000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713239 | Pavimentacion Calle Arroyo En Guadalupe Y Calvo - 163916 | 163916 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 3297106 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713240 | Construccion De Servicios Sanitarios En Primaria Niño Tepehuano - 162306 | 162306 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Baborigame | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Educación | En Ejecución |  | 115707 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713243 | Const De Aula Escolar En Telebachillerato De La Localidad De Llano Grande - 163425 | 163425 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Educación | En Ejecución |  | 208449 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713247 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En C. 7a / C. Victoria Y Ave Juarez - 108215 | 108215 | Chihuahua | Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 95105 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713248 | Mantenimiento De Cerco Perimetral En Esc. Francisco Villa - 105344 | 105344 | Chihuahua | Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 15000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713249 | Mantenimiento De Escuela Primaria Redención Del Tarahumara - 106193 | 106193 | Chihuahua | Guerrero | Arisiachi (El Terrero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 15000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713266 | Dotacion De Paquetes De Lamina Para Rehabilitacion De Vivienda - 110220 | 110220 | Chihuahua | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | Vivienda | En Ejecución |  | 944000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713267 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica El Terrero - 109231 | 109231 | Chihuahua | Nonoava | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 136968.22 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713285 | Rehabilitación De Camino Rural Tahonas El Zorrillo - 162373 | 162373 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Tahonas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 31262 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713286 | Adicion De Fase En Ld Y Transformador En Pozo De Agua - 170269 | 170269 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Tahonas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 678100 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713297 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica En La Tescalama - 110328 | 110328 | Chihuahua | Morelos | La Tescalama | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución |  | 714317.52 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713305 | Ampliacion De Sistema Integral De Agua Potable En La Localidad De El Limon - 137703 | 137703 | Chihuahua | Chínipas | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 629131.74 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713317 | Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Agua Fria - 120891 | 120891 | Chihuahua | Uruachi | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 2340282.78 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713418 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable De La Calle Jalisco Entre Avenida Chihuahua Y Carretera El Mezquital - 95689 | 95689 | Chihuahua | Saucillo | Saucillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 146944.82 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713489 | Adquisicion De Boilers Solares En La Localidad De Vaqueteros - 161349 | 161349 | Chihuahua | El Tule | Vaqueteros (San José de Vaqueteros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución |  | 120000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713492 | Ampliación De Red De Electrificacion En Colonia Aeropuerto Iii Etapa - 181003 | 181003 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | Valle de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 431754 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713493 | Ampliación De Red De Electrificacion En La Colonia Campesina - 180421 | 180421 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | Valle de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 280960 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713494 | Equipamiento De Aula De La Telesecundaria Aquiles Serdan En El Salitrito - 188750 | 188750 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | Salitrito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 13981 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713496 | Instalacion De Servicios A Preescolar El Arco - 114913 | 114913 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución |  | 25000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713497 | Dotación De 30 Tinacos En Uruachi - 117170 | 117170 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 61620 | 61620 | 61620 | 61620 | 61620 | 61620 | 61620 | 100 | 0 | Otros | 125 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00160200713498 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Nueva Union A Uruachi - 112124 | 112124 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 599200 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713499 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Orisivo - 111819 | 111819 | Chihuahua | Uruachi | Orisivo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1338882.69 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713586 | Suministro E Instalacion De 30 Sistemas Solares En Cienega Blanca - 111037 | 111037 | Chihuahua | Temósachic | La Ciénega Blanca (Los Chiqueros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 345000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200713601 | Pintura En Jardin De Niños Arnold Gessel - 161670 | 161670 | Chihuahua | San Francisco del Oro | San Francisco del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución |  | 130255 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718487 | Suministro E Instalación De Placas Solares En Tallarachi - 108986 | 108986 | Chihuahua | Bocoyna | Tallarachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 416120 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718488 | Construcción Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa Sector 2 En Repechique - 110613 | 110613 | Chihuahua | Bocoyna | Repechique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1179883.55 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718489 | Construcción De Baño En Casa De Salud De Awatos - 113361 | 113361 | Chihuahua | Bocoyna | Awatos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución |  | 21000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718490 | Ampliación Red De Distribución Eléctrica En Varios Barrios De Creel - 110552 | 110552 | Chihuahua | Bocoyna | Creel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución |  | 905002 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718491 | Aportación Municipal Para La Construcción Del Colector Central En Creel - 112568 | 112568 | Chihuahua | Bocoyna | Creel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 300000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718492 | Construcción Casa De Salud En Choguita - 110971 | 110971 | Chihuahua | Bocoyna | Choguita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución |  | 247674.56 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718493 | Construcción De Vivienda Para Personas De Escasos Recursos Económicos En San Antonio - 113446 | 113446 | Chihuahua | Bocoyna | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 127000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718494 | Ampliación Red De Distribución Eléctrica En San Ignacio De Arareco - 110506 | 110506 | Chihuahua | Bocoyna | San Ignacio de Arareco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución |  | 327276 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718495 | Construcción De Albergue Indígena En Jardín De Niños Gabriela Mistral - 111208 | 111208 | Chihuahua | Bocoyna | San Ignacio de Arareco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución |  | 406398.85 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718496 | Construcción De Aula En Escuela Primaria Niños Héroes No 2625 B Lapresa En San Juanito - 112276 | 112276 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución |  | 298000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718497 | Apertura De Camino Mesa De Buenavista La Palma Primer Etapa - 138987 | 138987 | Chihuahua | Batopilas | Mesa de Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BATOPILAS | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 450000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718500 | Construccion De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Cordon Colorado - 138963 | 138963 | Chihuahua | Batopilas | Cordón Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 2478166.64 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718501 | Pavimentacion Calle Cerrada De El Roble En Guadalupe Y Calvo - 163984 | 163984 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 320444 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718502 | Construcción De Rd Bajíos De Agua Blanca Ii Etapa - 173296 | 173296 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Bajío de Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 1049126 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718504 | Const De Aula Escolar En Telebachillerato En La Localidad De Cincollagas - 163017 | 163017 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Cinco Llagas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Educación | En Ejecución |  | 286908 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718506 | Construccion De Servicios Sanitarios En Telesecundaria Federalizada En La Localidad De La Soledad - 162324 | 162324 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 126121 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718507 | Const De Aula Escolar En Preescolar Comunitario En La Localidad De La Tableta - 163390 | 163390 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Tableta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Educación | En Ejecución |  | 301623 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718509 | Mantenimiento De Baños En Secundaria Técnica No2511 - 105640 | 105640 | Chihuahua | Guerrero | Tomochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 14300 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718510 | Suminsitro De Cemento Para Pavimentacion De Concreto Hidraulico En C. Julio Acosta / C. 8a Y C. 10a - 108279 | 108279 | Chihuahua | Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 434880 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718511 | Rehabilitacion De Auditorio Abraham Gonzalez - 108319 | 108319 | Chihuahua | Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 236410.5 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718512 | Mantenimiento De Cerco Perimetral En J.N. Primavera - 106315 | 106315 | Chihuahua | Guerrero | Miñaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 15075 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718527 | Construccion De Linea Y Red De Distribución Eléctrica En Los Alisos Rancho Colorado - 109280 | 109280 | Chihuahua | Morelos | El Castillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución |  | 1278975 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718528 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Barrio Arely De La Localidad De Los Alisos - 110296 | 110296 | Chihuahua | Morelos | El Castillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución |  | 519236.1 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718529 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Varios Puntos 2 - 108713 | 108713 | Chihuahua | Nonoava | Nonoava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 949181.88 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718530 | Suministro E Instalacion De Modulos Solares En La Localidad De Trigo El Ruso - 123435 | 123435 | Chihuahua | Chínipas | El Trigo de Russo (El Trigo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 869117.7 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718531 | Suministro E Instalacion De Modulos Solares En La Localidad De San Rafael De Orivo - 123693 | 123693 | Chihuahua | Chínipas | San Rafael de Orivo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 1378176.22 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718532 | Suministro E Instalacion De Modulos Solares En La Localidad De La Vinata - 123710 | 123710 | Chihuahua | Chínipas | La Vinata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 980864.16 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718533 | Const De Comedor Escolar En Primaria Benito Juarez En Carricitos - 163516 | 163516 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Carricitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Educación | En Ejecución |  | 386066 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718565 | Construcción De Linea Y Red De Distribución Eléctrica La Lajita San Ignacio - 149001 | 149001 | Chihuahua | Morelos | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución |  | 5905690.76 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718567 | Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Rancho Colorado, Los Alisos, Morelos - 122955 | 122955 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Los Alisos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 901582.5 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718573 | Suministro E Instalacion De Sistemas Solares De Usos Domestico - 110375 | 110375 | Chihuahua | Morelos | Aguazarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | Vivienda | En Ejecución |  | 64960 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718578 | Rehabilitacion De Dispensario Medico En La Localidad De Los Llanitos - 175265 | 175265 | Chihuahua | Chínipas | Los Llanitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución |  | 139933.77 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718590 | Rehabilitación De Escuela Primaria Comunitaria Las Conchas - 114892 | 114892 | Chihuahua | Uruachi | Las Conchas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución |  | 50000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718709 | Ampliacion De Red Agua Potable De La Calle Primera Entre Avenida Cuarta Y Avenida Primera - 99297 | 99297 | Chihuahua | Saucillo | Estación Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 12064 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718778 | Adquisicin De Boilers Solares El Alamo - 163188 | 163188 | Chihuahua | El Tule | Carlos A. Madrazo (Ejido el Álamo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución |  | 34000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718899 | Suministro De Materiales Para La Rehabilitacion De Sistemas Solares En Varias Localidades - 141523 | 141523 | Chihuahua | Temósachic | Temósachic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 83032.5 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724090 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 108075 | 108075 | Chihuahua | Matachí | Matachí | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 302003.68 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724091 | Construccion De La Red De Distribucion Electrica Arroyo De Santiago - 138938 | 138938 | Chihuahua | Batopilas | Arroyo de Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ALBA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV | Urbanización | En Ejecución |  | 1077425.24 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724093 | Suministro E Instalación De Placas Solares En Bajichi - 110312 | 110312 | Chihuahua | Bocoyna | Bajichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 29722.76 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724094 | Ampliacion Red De Distribucion Electrica En Barrio La Elevación 2 - 112819 | 112819 | Chihuahua | Bocoyna | Creel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución |  | 36685.74 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724095 | Suministro E Instalación De Placas Solares En Huetosacachi - 109052 | 109052 | Chihuahua | Bocoyna | Huetosacachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 297228 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724096 | Suministro E Instalación De Placas Solares En Yeguachi - 110291 | 110291 | Chihuahua | Bocoyna | Panalachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 29722.76 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724101 | Suministro E Instalación De Placas Solares En Racochique - 110268 | 110268 | Chihuahua | Bocoyna | Racochique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 59445.52 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724104 | Suministro E Instalación De Placas Solares En Hueachochi - 109186 | 109186 | Chihuahua | Bocoyna | Huichochi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 59445.52 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724105 | Rehabilitacion De Camino Puerto De Fierro A Entronque Guadalupe - 128890 | 128890 | Chihuahua | Batopilas | Guadalupe Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | STAHL CONSTRUCCION SA DE CV | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 139200 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724106 | Construccion De La Red De Distribucion Electrica Los Algodones - 138935 | 138935 | Chihuahua | Batopilas | Los Algodones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ALBA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV | Urbanización | En Ejecución |  | 422092.09 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724107 | Construccion De La Red De Distribucion Electrica Puerto De San Juan - 138952 | 138952 | Chihuahua | Batopilas | Puerto de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ALBA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV | Urbanización | En Ejecución |  | 502776.27 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724108 | Construcción De Sanitarios Para Vivienda Digna - 191087 | 191087 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 795755.07 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724109 | Const Servicios Sanitarios En Preescolar Comunitario Talayotitos - 162286 | 162286 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Talayotito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 124121 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724112 | Pavimentación Calle Niños Heroes - 81395 | 81395 | Chihuahua | Julimes | Rancho la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 96000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724113 | Construccion De Rd Cieneguilla - 170411 | 170411 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Cieneguita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 770545 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724115 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En C. 8a / C. Julio Acosta Y C. Fco Javier Mina - 108516 | 108516 | Chihuahua | Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 571995.19 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724116 | Mantenimiento De Caminos Rurales - 107221 | 107221 | Chihuahua | Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 231859 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724117 | Ampl Red Electrica En Calle 15 - 105513 | 105513 | Chihuahua | Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 24136.12 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724118 | Rehab De Red Agua Potable Y Alcantarillado - 105395 | 105395 | Chihuahua | Guerrero | La Junta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1398668.42 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724137 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Varias Localidades - 124716 | 124716 | Chihuahua | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 200680 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724138 | Construcción De Linea Y Red De Distribución Eléctrica Carricito Los Alisos - 108136 | 108136 | Chihuahua | Morelos | El Castillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución |  | 552100.62 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724140 | Construccion De Segunda Etapa De La Laguna De Oxidacion - 138256 | 138256 | Chihuahua | Chínipas | Palmarejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1950000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724142 | Ampliacion De Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica El Carey - 138087 | 138087 | Chihuahua | Chínipas | Chínipas de Almada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS | Urbanización | En Ejecución |  | 574241.76 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724171 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica Las Pilitas - 108843 | 108843 | Chihuahua | Morelos | Las Pilitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución |  | 453908.9 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724378 | Rehabilitación De Preescolar El Ranchito - 114918 | 114918 | Chihuahua | Uruachi | El Ranchito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución |  | 20000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724379 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 120861 | 120861 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 100000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724380 | Dotacion De Equipos De Energia Solar Habitacional Cienega Del Rincon - 114747 | 114747 | Chihuahua | Uruachi | La Ciénega del Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución |  | 87500 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724385 | Rehabilitacion De Casa De Salud La Soledad - 114878 | 114878 | Chihuahua | Uruachi | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución |  | 40000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200724478 | Pintura En El Jardin De Niños Federico A Froebel - 160837 | 160837 | Chihuahua | San Francisco del Oro | San Francisco del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución |  | 111815 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300756706 | Adq De Cuatro Acumuladores Solares Varias Localidades Guasachique - 313317 | 313317 | Chihuahua | Balleza | Guasachique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución |  | 10542.08 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757073 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 208683 | 208683 | Chihuahua | Matachí | Matachí | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 128455.6 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757074 | Red De Agua Potable La Presa - 208657 | 208657 | Chihuahua | Matachí | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 189496.56 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757080 | Construccion De Ampliacion De Cuarto Para Vivienda Rural Con Adobe Tradicional - 201390 | 201390 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Rancho de Enmedio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Vivienda | En Ejecución |  | 344928.78 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757081 | Const De Servicios Sanitarios Para Vivienda Digna En Seccion Rancho De Enmedio - 191464 | 191464 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Rancho de Enmedio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 497346.9 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757082 | Rehabiliatacin De Camino Rural Entronque Santo Domingo Arroyo De Almodovar De Arriba - 202941 | 202941 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Arroyo de Almodóvar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 353751 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757083 | Aportacion Rd Almodovar - 198467 | 198467 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Arroyo de Almodóvar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 473281 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757084 | Aportacion Rd Basonopita De Abajo - 197582 | 197582 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Basonopita de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 1085196 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757085 | Rehabilitación De Camino Rural Calabaza Alisos De Los Olivas - 313628 | 313628 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Calabazas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 351468 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757086 | Construccion De Rd Mesa Lisa - 204275 | 204275 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Mesa Lisa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 620063 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757087 | Construccion Rd El Cajoncito - 198970 | 198970 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Cajoncito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 2153599 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757088 | Rehabilitación De Camino Rural Rincón De Alisos Los Aguajitos - 202924 | 202924 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Alisos de Arriba (El Rincón de Alisos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 659348 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757089 | Rehabilitacion De Calles De Terraceria En Guadalupe Y Calvo - 313064 | 313064 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 559077 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757090 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 320520 | 320520 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 2780194 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757091 | Construccion De Ampliación De Red Eléctrica En La Peña - 314692 | 314692 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 2979634 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757092 | Ampliacion De Cuarto Para Vivienda Rural Con Adobe Tradicional - 201477 | 201477 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Vivienda | En Ejecución |  | 919810.08 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757093 | Ampliacion De Cuarto Para Vivienda Rural Con Adobe Tradicional - 201496 | 201496 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Atascaderos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Vivienda | En Ejecución |  | 191627.1 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757094 | Const De Servicios Sanitarios Para Vivienda Digna En Seccion Atascaderos - 191324 | 191324 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Atascaderos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 497346.9 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757095 | Construccion De Aula Escolar En Preescolar Joaqun Baranda - 202416 | 202416 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Baborigame | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Educación | En Ejecución |  | 269296 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757096 | Const De Servicios Sanitarios En Secundaria Comunitaria En La Localidad De Bazonopita De Arriba - 162355 | 162355 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Basonopita de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 119540 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757097 | Construccion De Rd Los Hornitos - 202998 | 202998 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Batallapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 387140 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757098 | Aportacion De Rd Batallapa - 197632 | 197632 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Batallapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 1250496 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757099 | Cosntruccion Rd Saliteras - 202977 | 202977 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Basonopa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 447904 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757100 | Aportación Rd Basonopa - 197504 | 197504 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Basonopa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 756978 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757101 | Construcción De Sanitarios Para Vivienda Digna Cinco Llagas - 328535 | 328535 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Cinco Llagas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Vivienda | En Ejecución |  | 403078 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757102 | Construccion De Aula En Preescolar De La Localidad De Cinco Llagas - 320546 | 320546 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Cinco Llagas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 251420 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757103 | Construccion De Red Electrica Cinco Llagas - 314357 | 314357 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Cinco Llagas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 9484748 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757104 | Construcción De Servicios Sanitarios En Primaria Justo Sierra De La Localidad De Cinco Llagas - 321679 | 321679 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Cinco Llagas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 123272 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757105 | Construccion De Aula En Telebachillerato De Chinatu - 320962 | 320962 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Chinatú | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Educación | En Ejecución |  | 452824 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757106 | Ampliación De Cuarto Para Vivienda Rural Con Adobe Tradicional - 201517 | 201517 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Vivienda | En Ejecución |  | 204402.24 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757107 | Ampliacion De Cuarto Para Vivienda Rural Con Adobe Tradicional - 202358 | 202358 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Mesa de San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Vivienda | En Ejecución |  | 332153.64 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757108 | Const De Sanitarios Para Vivienda Digna - 191269 | 191269 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Mesa de San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 497346.9 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757109 | Construccion Rd Orilla De La Mesa - 198955 | 198955 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Orilla de la Mesa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 1655158 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757111 | Aportacion Construccion De Sistema De Agua Potable En Redondeados - 199567 | 199567 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Redondeados | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 10461063.18 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757112 | Construccion Rd Alisitos De Los Olivas - 198957 | 198957 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Alisitos de Oliva (Alisitos de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 1069114 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757113 | Aportacion De Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario I Etapa En San Jeronimo - 201031 | 201031 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 813371.56 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757114 | Ampliación De Cuarto Para Vivienda Rural Con Adobe Tradicvional - 202289 | 202289 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | San Juan Nepomuceno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Vivienda | En Ejecución |  | 268277.94 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757115 | Rehabilitación De Camino Rural Redondeados Santa Rita - 202910 | 202910 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 84216 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757116 | Ampliación De Cuarto Para Vivienda Rural Con Adobe Tradicional - 201503 | 201503 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Vivienda | En Ejecución |  | 191627.1 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757117 | Rehabilitación De Camino Rural Tohayana Limites Del Estado - 314509 | 314509 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Tohayana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 256476 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757118 | Ampliacion De Cuarto Para Vivienda Rural Con Adobe Tradicional - 201565 | 201565 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Turuachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Vivienda | En Ejecución |  | 447129.9 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757119 | Const De Serv Sanitarios Para Vivienda Digna En Seccion Turuachi - 191393 | 191393 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Turuachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 497346.9 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757120 | Aportacion De Construccion De Sistema De Agua Potable En El Venadito - 199794 | 199794 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Venadito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 384626.03 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757121 | Construccion De Rd Coloradas De Arriba - 198918 | 198918 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Coloradas de los Villanueva (Cuevas Coloradas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 1684386 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757122 | Construccion De Rd Coloradas De Los Villanueva - 198885 | 198885 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Coloradas de los Villanueva (Cuevas Coloradas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 1716769 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757123 | Aportacion De Construccion De Sistema De Agua Potable En Rincon Del Comanche - 199821 | 199821 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Rincón del Comanche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 3341266.87 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757124 | Aportacion Rd El Recodo - 198498 | 198498 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Recodo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 490630 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757125 | Construccion Rd La Joyita - 198951 | 198951 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Joyita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 1720000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757126 | Construccion De Ampliacion De Red Electrica En Los Arroyitos - 318539 | 318539 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Los Arroyitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 2736354 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757127 | Construccion Rd Mesa Del Cacastle - 198966 | 198966 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Cacastle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 860345 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757128 | Construccion De Linea Y Red Electrica Cacastle - 198696 | 198696 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Cacastle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 1841938 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757129 | Construccion De Ampliacion De Rd Bajios - 198960 | 198960 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Bajiítos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 1072104 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757130 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable De San Jose De Turuachito - 199728 | 199728 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Turuachito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 346093 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757194 | Construccion Rd La Minita - 198650 | 198650 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Minita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 783815 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757197 | Ampliacion Red Distribucion Electrica Emiliano Zapata - 221699 | 221699 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | Urbanización | En Ejecución |  | 191638 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757206 | Construcción De Aula En Preescolar En Bajio De La Mesa - 320809 | 320809 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Bajío de la Mesa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Educación | En Ejecución |  | 462840 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757207 | Rehabilitación De Camino Rural Encinal Saucito De Perez - 327767 | 327767 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Encinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 304709 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757213 | Rehabilitación De Camino Rural Alisos De Olivas Las Casas - 313991 | 313991 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Las Casas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 392443 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757214 | Construccion De Sistema De Agua Potable En Soledad Vieja - 203005 | 203005 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Soledad Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 944761.61 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757215 | Mejoramiento De Linea Troncal Tarrosbaborigame - 198747 | 198747 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Los Tarros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 1763229 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757216 | Construccion De Servicios Sanitarios Para Vivienda Digna En Seccion Barbechitos - 191571 | 191571 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Barbechitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 397877.52 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757217 | Aportacion Ampliacion De Rd Arroyo Tendido - 197642 | 197642 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Arroyo Tendido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 598950 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757256 | Equipamiento Trescientos Noventa Y Tres Estufas Ecologicas Varias Localidades De Temoris - 200876 | 200876 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 1000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757258 | Deposito O Tanque Para Agua Potable En La Localidad De Julio Ornelas - 200932 | 200932 | Chihuahua | Guazapares | Estación Julio Ornelas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 70370.12 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300757261 | Techumbre De La Escuela Primaria Guadalupe Victoria En La Rancheria Tepochique - 200910 | 200910 | Chihuahua | Guazapares | Tepochique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 389200 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759030 | Mejoramiento En Escuela Secundaria Sesenta Treinta En Cerocahui - 190238 | 190238 | Chihuahua | Urique | Cerocahui | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 15000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759031 | Construccion De Techado En Cancha De Escuela Primaria Vicente Guerrero En Cerocahui - 189665 | 189665 | Chihuahua | Urique | Cerocahui | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 562087 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759032 | Mejoramiento Del Dispensario Medico En La Rancheria De Cerocahui - 189739 | 189739 | Chihuahua | Urique | Cerocahui | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución |  | 479890 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759033 | Mejoramiento De Muros A La Vivienda En La Orilla De La Racheria De Cerocahui - 189684 | 189684 | Chihuahua | Urique | Cerocahui | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 112375 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759034 | Construccion De Aulas En Escuela Primaria En Cieneguita Lluvia De Oro - 189962 | 189962 | Chihuahua | Urique | Cieneguita Lluvia de Oro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 3492937.2 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759035 | Mejoramiento De Escuela Primaria Lazaro Cardenas En Cieneguita Lluvia De Oro - 190149 | 190149 | Chihuahua | Urique | Cieneguita Lluvia de Oro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 45000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759037 | Construccion De Captacion De Agua Potable En Cuiteco Segunda Etapa - 190292 | 190292 | Chihuahua | Urique | Cuiteco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1733608.87 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759038 | Mejoramiento En Escuela Telesecundaria Tenochtli En Cuiteco - 190212 | 190212 | Chihuahua | Urique | Cuiteco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 15000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759039 | Ampliacion A La Red Electrica A La Vivienda En Cuiteco - 189398 | 189398 | Chihuahua | Urique | Cuiteco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 128267.78 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759040 | Rehabilitacion De Camino Y Puente Peatonal Enn La Localidad De Guapalayna - 189941 | 189941 | Chihuahua | Urique | Guapalayna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 506982.06 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759041 | Mejoramiento De Escuela Primaria En La Localidad De Guapalayna - 190132 | 190132 | Chihuahua | Urique | Guapalayna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 45000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759042 | Construccion Integral De Alcantarillado Sanitario Y Concreto Hidraulico En Guapalayna - 189621 | 189621 | Chihuahua | Urique | Guapalayna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1500000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759043 | Construcción De Muro De Contencion En Camino Urique Guapalayna - 110490 | 110490 | Chihuahua | Urique | Guapalayna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 175694.9 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759044 | Construccion De Cerco Perimetral En La Escuela Primaria En La Localidad De Mesa De Arturo - 189644 | 189644 | Chihuahua | Urique | Mesa de Arturo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 142028.3 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759045 | Encementado De Calle Principal En La Localidad De Mesa De Arturo - 190339 | 190339 | Chihuahua | Urique | Mesa de Arturo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 732229.88 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759046 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad Mesa De Arturo - 189607 | 189607 | Chihuahua | Urique | Mesa de Arturo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 3984579.08 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759047 | Rastreo De Camino En La Localidad De La Reforma - 190327 | 190327 | Chihuahua | Urique | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 310000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759048 | Mejoramiento De La Red Electrica A La Vivienda En La Localidad De San Rafael - 190355 | 190355 | Chihuahua | Urique | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 1286400 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759049 | Mejoramiento En Escuela Secundaria Federal E S Setenta Y Dos - 190179 | 190179 | Chihuahua | Urique | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 30000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759050 | Construccion Comedor Comunitario En San Rafael - 190109 | 190109 | Chihuahua | Urique | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución |  | 3379232.76 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759051 | Adquisicion De Estufas Ecologicas En La Localidad De San Rafael - 110398 | 110398 | Chihuahua | Urique | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 559191 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759052 | Rehabilitacion De Camino Cieneguita Lluvia De Oro Tubares - 189709 | 189709 | Chihuahua | Urique | Tubares | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 114608 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759053 | Rehabilitacion De Caminos Mesa Colorada Huicochi - 189632 | 189632 | Chihuahua | Urique | La Mesa Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 236872 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759054 | Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Tempizque - 189819 | 189819 | Chihuahua | Urique | Tempizque (Arroyo Cañitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 2555367.09 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759055 | Ampliacion De Red Electrica A La Vivienda En La Rancheria De San Isidro - 189920 | 189920 | Chihuahua | Urique | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 391405.54 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759056 | Construccion De Dispensario Medico En La Calle Principal De La Localidad De San Isidro - 190042 | 190042 | Chihuahua | Urique | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución |  | 310260.71 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759058 | Construccion De Aula En Escuela Secundaria Comunitaria En Cieneguita De Barranca - 189988 | 189988 | Chihuahua | Urique | Cieneguita de Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 308347.67 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759059 | Construccion De Aula En Escuela Secundaria Comunitaria En Cieneguita De Barranca - 190089 | 190089 | Chihuahua | Urique | Cieneguita de Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 304267.48 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759060 | Construccion De Drenaje Sanitario Primera Etapa En Cieneguita De Barranca - 189571 | 189571 | Chihuahua | Urique | Cieneguita de Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 11606771.23 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759061 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Cieneguita De La Barranca - 110523 | 110523 | Chihuahua | Urique | Cieneguita de Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 871389.5 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759062 | Mejoramiento De Ld Yrd Electrica En Cieneguita De Barrancas Y Corareachi - 111000 | 111000 | Chihuahua | Urique | Cieneguita de Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 350000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759063 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 193749 | 193749 | Chihuahua | Urique | Urique | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPIAL | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 941028 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759064 | Construccion De Muro De Mamposteria En Barrio Chaposilva En La Localidad De Urique - 190309 | 190309 | Chihuahua | Urique | Urique | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 400000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759065 | Mejoramiento De Escuela Secundaria Federal E S Cuarenta Y Cuatro En Urique - 190194 | 190194 | Chihuahua | Urique | Urique | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 15000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759066 | Techado En Cancha Deportiva En Escuela Primaria En Urique - 190057 | 190057 | Chihuahua | Urique | Urique | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 700054.27 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759067 | Construccion Integral De Alcantarillado Sanitario Y Concreto Hidraulico En Urique - 189507 | 189507 | Chihuahua | Urique | Urique | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1303595 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759068 | Ampliacion Red Electrica El Llanito Enn La Localidad De Urique - 189469 | 189469 | Chihuahua | Urique | Urique | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 561155.28 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759069 | Ampliacion De Rd Electrica En Barrio La Secundaria - 110061 | 110061 | Chihuahua | Urique | Urique | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 138267.78 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759070 | Ampliacion De Rd Elec En Barrio Chaloa - 110060 | 110060 | Chihuahua | Urique | Urique | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 530163.5 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759071 | Ampliacion De Rd Electrica Barrio Ramon Chapito - 110057 | 110057 | Chihuahua | Urique | Urique | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 397805.08 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759072 | Mejora Del Proceso O De Infraestructura De La Plata De Tratamiento De Agua Residual Cap 210 Ltsseg - 110926 | 110926 | Chihuahua | Urique | Urique | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 405000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759073 | Construcción De Muro De Mamposteria En Cerenam En Loc De Urique - 110451 | 110451 | Chihuahua | Urique | Urique | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 91706.08 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759074 | Mejoramiento De La Rd Electrica En Urique - 111119 | 111119 | Chihuahua | Urique | Urique | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 422427.91 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759075 | Techado En Cancha Deportiva En Escuela Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra - 189805 | 189805 | Chihuahua | Urique | Bahuichivo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 562087 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759076 | Mejoramiento En Escuela Telesecundaria Sesenta Y Uno Cero Cuatro En Bahuichivo - 190254 | 190254 | Chihuahua | Urique | Bahuichivo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 15000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759077 | Construccion De Cerco Perimetral En Preescolar De Localidad De Bahuichivo - 110386 | 110386 | Chihuahua | Urique | Bahuichivo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Educación | En Ejecución |  | 51592.12 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759078 | Apertura De Camino Huetoyvo San Isidro - 189487 | 189487 | Chihuahua | Urique | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 875925.71 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759079 | Ampliacion De Red Electrica A La Vivienda En La Rancheria De Segorachi - 189363 | 189363 | Chihuahua | Urique | Segorachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 631981.92 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300759080 | Mejoramiento De La Red Electrica En La Mision Y Tubares - 110860 | 110860 | Chihuahua | Urique | La Misión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 311600 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300760057 | Encementado Parte De Calle Salida Hacia Agua Caliente En V Rosario B Abajo - 214107 | 214107 | Chihuahua | Rosario | Valle del Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 67950.46 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300760058 | Construccion De Tres Viviendas Tarahumaras - 178965 | 178965 | Chihuahua | Rosario | Valle del Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución |  | 333237.43 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300760059 | Tinaco Para Almacenamiento De Agua Potable En Las Gallinas - 82392 | 82392 | Chihuahua | Rosario | Las Gallinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIR DE OBRAS PUBLICAS MPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 15002 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300760060 | Bomba Submarina De Agua Potable - 212480 | 212480 | Chihuahua | Rosario | Llano de los Prieto (San José de Gracia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución |  | 9360.77 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300760061 | Construccion De Bordo De Concreto Para Levantar Nivel Freatico Del Del Arroyo San Javier - 171397 | 171397 | Chihuahua | Rosario | San Javier | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 370737.72 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300760062 | Instalacion De Equipo Electrico Pozo Nuevo El Torreon - 212770 | 212770 | Chihuahua | Rosario | Ranchería el Torreón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución |  | 31244.2 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160300760063 | Cambio De Deposito De Agua Potable En Los Parras - 82393 | 82393 | Chihuahua | Rosario | Los Parras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIR DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 15001 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160400812749 | Const. De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A Las Localidades De El Cuzal Y San Juan | 6600298 | Chihuahua | Uruachi | San Juan | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. URUACHI | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 4458431.93 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170100838697 | Universidad Politécnica De Chihuahua Construcción De Centro De Información Y Documentación | 1 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20073114.54 | 20073114.54 | 16886583.47 | 11095788.67 | 11095788.67 | 11095788.67 | 55.28 | 0 | Otros | 1000 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170100852029 | J.N. Luis Uriasbalderrain 1080 | - | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE | Educación | En Ejecución |  | 196512 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170100852082 | Centro De Atención Múltiple 7507 | 1908450 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE | Educación | En Ejecución |  | 302017 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170100852231 | Bibloteca De Usos Múltiples En La Colonia Benito Juárez | 1 | Chihuahua | Rosales | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSALES | Cultura y turismo | En Ejecución |  | 795324 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170100852495 | Sueldo Al Personal | - | Chihuahua | Temósachic | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesoreria | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1661406.24 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857491 | Perforación De Pozo Matachi - 34676 | 34676 | Chihuahua | Matachí | Matachí | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MATACHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1278981.77 | 1278981.77 | 1278981.77 | 1278981.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1200 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: .
CHH00170200857541 | Construccion De Sistema De Agua Potable Ii Etapa Localidad Guacayvo - 71748 | 71748 | Chihuahua | Batopilas | Guacayvo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 2807144.32 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857552 | Construccion De Aula Escolar En Telebachillerato - 68133 | 68133 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Pie de la Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 305666 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857553 | Rehabilitacion De Camino Rural Los Placeres Los Otates - 38667 | 38667 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Los Placeres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 899928 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857555 | Construccion De Ampliacion De Rd El Lucas - 38728 | 38728 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 1074636 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857559 | Rehabilitación De Camino Rural El Ocotechinatu - 38620 | 38620 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Chinatú | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 1045236 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857561 | Rehabilitacion De Camino Rural Entronque Riyito El Carnero - 38648 | 38648 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Riíto (El Nopalillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 878004 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857563 | Rehabilitacion De Camino Rural El Pinito San Ignacio De Los Almazan - 38561 | 38561 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | San Ignacio de los Almazán (A. San Ignacio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 1131445 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857569 | Equipamiento De Equipo De Computo - 68371 | 68371 | Chihuahua | López | Octaviano López | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 22800.96 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857570 | Rehabilitacion De Camino Rural Cieneguilla Puerto Pirame - 38650 | 38650 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Pirame (Arroyo de la Onza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 810144 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857572 | Mantenimiento Ld Los Espinos Mesa Colorada - 42281 | 42281 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Los Espinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 876564 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857622 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio Romero Ii Localidad Junta De Los Rios - 69493 | 69493 | Chihuahua | Nonoava | La Junta de los Ríos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA | Urbanización | En Ejecución |  | 218571.68 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857625 | Construcción Linea Y Red De Distribución Eléctrica En La Localidad El Trigo De Russo - 76496 | 76496 | Chihuahua | Chínipas | El Trigo de Russo (El Trigo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS | Urbanización | En Ejecución |  | 11529923 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857634 | Construccion De Sanitarios En El Jardin De Niños En La Localidad De San Antonio - 77465 | 77465 | Chihuahua | Chínipas | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS | Educación | En Ejecución |  | 230000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857637 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Agua Caliente - 76811 | 76811 | Chihuahua | Chínipas | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 645000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857653 | Construcción De Ampliación De Rd Guaimas - 38731 | 38731 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Guaymas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 1217010 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857673 | Rehabilitacion De Camino Rural El Naranjito Entronque Alisitos - 38626 | 38626 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Naranjito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 546012 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857790 | Construccion De Tanque Para Almacenar Agua Potable - 82922 | 82922 | Chihuahua | Uruachi | Cuesta Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 280000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100 | 0 | Otros | 72 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170200858250 | Construcción De Pila Para Almacenar Agua Potable En Tojiachi De Arriba - 82958 | 82958 | Chihuahua | Uruachi | Tojiachi de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 360000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Otros | 69 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170200889854 | Distribuidor Vial En Carretera El Sueco-Janos Cruce Con Calle Alma Dayer | 2300216 | Chihuahua | Galeana | Colonia Le Barón | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Galeana. | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 1183198 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200891106 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Hilario Garcia Entre Calle Fundadores Y Ave. Fernando Baeza | 5403871 | Chihuahua | Rosales | Congregación Ortíz | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES | Urbanización | En Ejecución |  | 456274.23 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200891122 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle Sin Nombre Entre Ave. Delicias Y Av. Cartamo | 5404339 | Chihuahua | Rosales | El Molino | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESINDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES | Urbanización | En Ejecución |  | 733455.64 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200891155 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Miguel Hidalgo Entre Francisco Villa Y Emiliano Zapata | 5404207 | Chihuahua | Rosales | Congregación Ortíz | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES | Urbanización | En Ejecución |  | 443546.68 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200891169 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle Sin Nombre En Km 99 | 5403741 | Chihuahua | Rosales | Kilómetro Noventa y Nueve | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 413224.17 | 408678.71 | 408678.71 | 408678.71 | 408678.71 | 408678.71 | 408678.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170200891263 | Ampliación Y Equipamiento De La Procuraduria De Protección De Niñas, Niños, Adolescentes Y Demás Personas Sujetas De Asistencia Social | - | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad |  | 12-Salud | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Asistencia Social | En Ejecución |  | 499200 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200896314 | Construcción De 7,902 M2 De Encementado Con Concreto Hidraulico En Barrios La Entrada Y El Caballito De La Localidad De Chinipas De Almada, Municipio De Chinipas, Chihuahua./2017-03-10-0101 | 2017-03-10-0101 | Chihuahua | Chínipas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 9330929 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200896317 | Remodelación De Parque Recreativo Las Quinientas Con Un Área Total De 4,920 M2 En El Municipio De Madera Localidad Madera/2017-03-17-0104 | 2017-03-17-0104 | Chihuahua | Madera | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | P.M. MADERA | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 3780000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200896318 | Pavimento Por Concreto Hidráulico De Once Calles Con Una Totalidad De 12,631 M2 En El Municipio De Madera Localidad Madera/2017-03-17-0105 | 2017-03-17-0105 | Chihuahua | Madera | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | P.M. MADERA | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 8737000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200896320 | Pavimentación Con Asfalto En Acceso Principal En El Municipio De San Francisco Del Oro, Chihuahua/2017-03-22-0107 | 2017-03-22-0107 | Chihuahua | San Francisco del Oro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1236449 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200896325 | Rehabilitación De 4562 M2 Del Parque Público En El Fraccionamiento Vistas De San Guillermo, En La Localidad De San Guillermo En El Municipio De Aquiles Serdán, Chihuahua/2017-03-05-0157 | 2017-03-05-0157 | Chihuahua | Aquiles Serdán | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 548052 | 548052 | 164415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170200896513 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De San Francisco De Borja, En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Acceso Barrio Santo Niño Desde La Calle 8a 0+000 Al 0+121.90 Sobre La Misma Calle, En San Francisco De Borja, Chihuahua) - 5232838 | 5232838 | Chihuahua | San Francisco de Borja | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 500000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200896779 | Sobrecarpeta En Calle 2 Poniente Entre Avenida Rio San Pedro Y Avenida Del Parque - 5040281 | 5040281 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 191461.58 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200896780 | Sobrecarpeta En Avenida 2 Sur Entre Avenida Agricultura Sur Y Calle 3 Sur - 5002053 | 5002053 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 372908.37 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200896781 | Sobrecarpeta En Avenida 7 Sur Entre Calle 3 Sur Y Calle 2 Sur - 5002317 | 5002317 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 216168.67 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200896782 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Delicias, Chihuahua // (Sobrecarpeta En Avenida Fernando Baeza Melendez De Avenida Plutarco Elias Calles A Avenida Del Parque) - 5001305 | 5001305 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 371063.5 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200896783 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle 20 De Noviembre Entre Intersección De Calle 4 Oriente. Y Av. De Las Industrias. Delicias, Chihuahua.) - 5699962 | 5699962 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 3764811.02 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200896784 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Sobrecarpeta En Calle Central Entre Circulo De La Plaza Carranza Y Av. Del Parque, En El Municipio De Delicias, Chihuahua) - 5703493 | 5703493 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 404294.11 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200896792 | Construcción De Techumbre Y Alaumbrado En Estadio De La Colonia Pri - 4998944 | 4998944 | Chihuahua | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 2500000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200896793 | Pavimentación En El Municipio De Julimes, Chihuahua. - 5550002 | 5550002 | Chihuahua | Julimes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1500000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200897085 | Plaza Publica El Vergel, En El Municipio De Balleza, En El Estado De Chihuahua - 4844459 | 4844459 | Chihuahua | Balleza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200897093 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Ave. Centenario, En El Municipio De Hidalgo Del Parral) - 5408657 | 5408657 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 3923076.92 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200897094 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Glorieta Av. Independencia Y Anillo Perimetral Luis Donaldo Colosio, En El Municipio De Hidalgo Del Parral) - 5408531 | 5408531 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1259109.32 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200897095 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Ricardo Flores Magón, En El Municipio De Hidalgo Del Parral) - 5408395 | 5408395 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 2408906.88 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200897096 | Pavimentacion De Calle De La Bondad Col. Federico Piñon , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4932279 | 4932279 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200897097 | Pavimentacion De Calle Julian Carrillo, Col. Gomez Morin , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4932114 | 4932114 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200897313 | Pavimentación En El Municipio De Ojinaga, Chihuahua. - 4841520 | 4841520 | Chihuahua | Ojinaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 2000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200897549 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Ampliación Del Puente Cuchillo Parado Sobre El Río Conchos Para Mejorar Paso Peatonal En El Km. 132+200 Del E.C. Km. 162+000 (Chihuahua - Ojinaga) - Cuchillo Parado) - 5803303 | 5803303 | Chihuahua | Coyame del Sotol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 2400000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200897558 | Sobrecarpeta En Avenida 2 Poniente Entre Agricultura Poniente Y Calle 4 Poniente - 5041105 | 5041105 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 146500.15 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200897559 | Sobrecarpeta En Avenida Rio Conchos Entre Avenida Agricultura Y Circulo Del Mercado Juarez - 5002449 | 5002449 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 745871.51 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200897560 | Sobrecarpeta En Calle Privada De Cerezos Entre Calle De Los Chabacanos Y Calle De Los Olivos - 5001591 | 5001591 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 216207.82 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200897561 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Madera, En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Unidad Deportiva En Lienzo Charro) - 4862416 | 4000378 | Chihuahua | Madera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 507486.35 | 501904 | 501904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170200897881 | Ampliación De Cancha Deportiva En Esc. Prim. Benito Juárez, En La Localidad De Barreales, Municipio De Guadalupe, Chihuahua - 4816321 | 4816321 | Chihuahua | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 132500 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200897882 | Pavimentacion De Av Independencia, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4897112 | 4897112 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 10000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200897883 | Infraestructura Vial , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua // (Pavimentacion De Calle Humildad Col. Federico Piñon , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua) - 4931670 | 4931670 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200898125 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero_X000d_ - 4903843 | 4903843 | Chihuahua | San Francisco del Oro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 4200000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200898407 | Sobrecarpeta En Avenida 1 Oriente Entre Avenida Rio Chuviscar Y Avenida Rio Florido - 5041773 | 5041773 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 360710.4 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200898408 | Sobrecarpeta En Calle 3 Sur Entre Avenida Rio San Pedro Y Avenida Agricultura Sur. - 5002185 | 5002185 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 189009.99 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200898409 | Carpeta En Avenida 6 Sur Entre Calle 10 Sur Y Calle 11 Sur. - 5002119 | 5002119 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 433324.74 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200898690 | Techumbre De Cancha Deportiva, Colonia Fovissste 1 De Mayo, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4932345 | 4932345 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 800000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200898961 | Infraestructura Vial En El Municipio De Rosales Del Estado De Chihuahua. // (Pavimentación Concreto Hidráulico De La Avenida Quinta) - 5404469 | 5404469 | Chihuahua | Rosales | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 505537.74 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200899230 | Programa De Bacheo - 5001525 | 5001525 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 949999.97 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200899231 | Sobrecarpeta En Libramiento Gomez Morin De Avenida 17 Poniente A Avenida 23 Poniente. - 5001723 | 5001723 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 700971.84 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200899232 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre Entre Calle 9.5 Norte Y Calle Sin Nombre,) - 5699144 | 5699144 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 833456.44 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200899233 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Asfáltica En Calle 5 De Julio Entre Calle Eugenio Zapata Y Calle Solidaridad, Delicias, Chihuahua.) - 5703365 | 5703365 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1495201.04 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200899236 | Domo Escolar, En El Municipio De Madera, En El Estado De Chihuahua - 4862481 | 4000377 | Chihuahua | Madera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200899525 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Carlos Fuero, En El Municipio De Hidalgo Del Parral) - 5408817 | 5408817 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 2408906.88 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200899766 | Infraestructura Vial En El Municipio De Rosales Del Estado De Chihuahua. // (Pavimentaciòn De Concreto Hidraulico De La Calle 11 De Septiembre Entre Emiliano Zapata Y Fco. Javier Mina) - 5404081 | 5404081 | Chihuahua | Rosales | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 447961.54 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200899767 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De San Francisco De Borja, En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Acceso Barrio Blanco Desde La Calle Ignacio Allende Del Km.0+000 Al Km. 0+118.75 En San Francisco De Borja, Chihuahua) - 5232349 | 5232349 | Chihuahua | San Francisco de Borja | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 500000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200900035 | Sobrecarpeta En Avenida Rio Florido Entre Avenida 4 Oriente Y Avenida 6 Oriente. - 5042073 | 5042073 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 378622.57 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200900036 | Sobrecarpeta En Avenida 9 Sur Entre Calle Central Y Avenida Arroyo Del Parral. - 5001855 | 5001855 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 177930.87 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200900037 | Sobrecarpeta En Calle 4 Oriente Entre Avenida 5 Oriente Y Avenida Agricultura Oriente - 5001789 | 5001789 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 235381.68 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200900038 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Delicias, Chihuahua // (Sobrecarpeta En Avenida Jessica Jurado C. De Entronque Con Calzada Del Charro Y Carretera Federal Jimenez - Chihuahua.) - 5001437 | 5001437 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 927925.89 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200900039 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Delicias, Chihuahua // (Sobrecarpeta En Gomez Morin Entre Avenida 4 Sur Y Avenida 6 Sur.) - 5001200 | 5001200 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 759885.64 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200900040 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Delicias, Chihuahua // (Sobrecarpeta En Avenida Fernando Baeza Melendez De Avenida Rio Chuviscar A Avenida 16 Sur) - 5001008 | 5001008 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 395525.71 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200900041 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Sin Nombre Entre Calle Villas Del Sol Y Calle Sin Nombre Delicias, Chihuahua.) - 5700876 | 5700876 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 996809.72 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200900043 | Construcción De Auditorio De Usos Múltiples En El Municipio De Huejotitán, En El Estado De Chihuahua - 5773871 | 5773871 | Chihuahua | Huejotitán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 3000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200900355 | Pavimentacion De Calle Jesus Moreno Vaca, Col. Gomez Morin , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4931826 | 4931826 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200900356 | Pavimentacion De Calle De La Gloria Col. Federico Piñon , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4931760 | 4931760 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200900897 | Sobrecarpeta En Avenida 6 Poniente Entre Avenida Rio Florido Y Avenida Agricultura Poniente - 5041627 | 5041627 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 385164.47 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200900898 | Sobrecarpeta En Avenida Rió Florido Entre Calle 3 Poniente Y Avenida 5 Poniente - 5041402 | 5041402 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 329994.94 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200900899 | Sobrecarpeta En Avenida 5 Poniente Entre Calle Arroyo De Bachimba Y Agricultura Poniente - 5040530 | 5040530 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 184535.47 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200900900 | Sobrecarpeta En Avenida Tercera Sur Entre Avenida Agricultura Sur Y Calle Tercera Sur - 5001987 | 5001987 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 293298.18 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200901691 | Sobrecarpeta En Avenida 3 Norte Entre Circulo De La Plaza De Armas Y Calle 1 Norte - 5042737 | 5042737 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 81409.6 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200901692 | Sobrecarpeta En Calle Central Entre El Circulo Del Parque Glendale Y Avenida Agricultura - 5002383 | 5002383 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 879437.51 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200901693 | Sobrecarpeta En Avenida 7 Sur Entre Avenida Rio San Pedro Y Calle 5 Sur - 5002251 | 5002251 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 184564.79 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200901694 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta Asfáltica En Calle 11 Sur Entre Calle 6 Sur Y Calle 8 Sur.) - 5797317 | 5797317 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1621231.84 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200901695 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle 13 Norte Entre Ave 6.5 Norte Y Calle Octava Norte, Cd. Delicias, Chihuahua.) - 5703621 | 5703621 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1168684.02 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200901701 | Construcción De Centro Integral Para Jóvenes, Adulto Mayor, Instancia De La Mujer Y Unidad Básica De Rehabilitación En La Localidad De Huejotitán, Chihuahua - 5773937 | 5773937 | Chihuahua | Huejotitán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 3000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200901702 | Pavimentación De La Calle Principal, En La Localidad Del Pichague, Huejotitán. - 5547378 | 5547378 | Chihuahua | Huejotitán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1500000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200901704 | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica _X000d_Av. 5 De Mayo Entre Av. Miguel Hidalgo Y Av. Álvaro Obregón - 4932411 | 4932411 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1285761 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200901963 | Pavimentación A Base De Concreto Hidraúlico En Calle Durango, En La Localidad De Barreales, Municipio De Guadalupe, Chihuahua - 4816189 | 4816189 | Chihuahua | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 111500 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200902439 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Cuauhtémoc, En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De Techumbre En Aulas Y Biblioteca De La Escuela Secundaria Tecnica #5) - 4841811 | 4841811 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1011122.35 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200902441 | Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Mi Familia Es Todo - 1909051 | 1909051 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 38880.13 | 38880.13 | 38452.45 | 12297.11 | 12297.11 | 12297.11 | 12297.11 | 31.63 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170200902447 | Sobrecarpeta En Avenida 5 Norte Entre Avenida Río San Pedro Y Calle 5 Norte - 5043772 | 5043772 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 551728.35 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200902448 | Sobrecarpeta En Avenida 5 Norte Entre Avenida Agricultura Norte Y Calle 5 Norte - 5043628 | 5043628 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 423241.43 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200902449 | Sobrecarpeta En Calle Lázaro Cárdenas Entre Avenida 4 Sur Y Avenida 6 Sur. - 5001657 | 5001657 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 216622.59 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200902450 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Delicias, Chihuahua // (Sobrecarpeta En Calzada Del Charro De La Salida Del Puente Suprimido 0+000 Al Entronque De La Avenida Jessica Jurado C. Cadenamiento 0+304.77) - 5001371 | 5001371 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 605599.26 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200902451 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimetación Asfaltica En Calle 28 Poniente Entre Calle 6 Poniente Y Calle 7 Poniente. Delicias, Chihuahua.) - 5703237 | 5703237 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 720859.83 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200902453 | Construcción De Unidad Deportiva En La Cabecera Municipal Municipio De Julimes - 5596725 | 5596725 | Chihuahua | Julimes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 2000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200902729 | Pavimentacion De Calle Teofilo Olea, Col. Gomez Morin , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4931892 | 4931892 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200902730 | Pavimentacion De Calle Octavio Paz Col. Gomez Morin , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4932048 | 4932048 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200904156 | Proyecto Museografico Del Museo Regional De Ojinaga | - | Chihuahua | Ojinaga | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 4840000 | 4840000 | 4840000 | 4840000 | 4840000 | 4840000 | 4840000 | 100 | 0 | Otros | 24000 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170300912599 | Suministro De Tinacos - 116363 | 116363 | Chihuahua | Aquiles Serdán | Santa Eulalia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUILES SERDAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 247080 | 247080 | 247080 | 247080 | 247080 | 247080 | 247080 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300912675 | Adquisicion De Quince Estufas Ecologicas En Ejido Guazarachi - 112641 | 112641 | Chihuahua | Balleza | Ejido Guazarachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución |  | 60995.7 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912908 | Construcción De Baño Y Vivienda Para Persona En Situación Vulnerable Sra Coronado - 140363 | 140363 | Chihuahua | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 117171.23 | 117726.36 | 117726.36 | 107923.34 | 107923.34 | 107923.34 | 107923.34 | 91.67 | 0 | Vivienda | 5 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La obra se concluye con éxito! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300912920 | Rehabilitacion Electrica En Planta Tratadora - 143588 | 143588 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Hacienda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 127821 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912921 | Construccion De Ampliacion De Rd El Ocote - 134321 | 134321 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Ocote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 806480 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912922 | Construccion De Rd Durazno De Abajo - 134384 | 134384 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Durazno de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 4051201 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912924 | Construccion De Ampliacion De Rd Las Canoas - 38703 | 38703 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Las Canoas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Vivienda | En Ejecución |  | 651155 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912925 | Construccion De Rd El Rosal - 134355 | 134355 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Rosal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 1865970 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912933 | Const De Aula En Prim Indigena En La Localidad De Agua Amarilla - 134158 | 134158 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Agua Amarilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 305666 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912935 | Const Serv Sanitarios En Secun Comunitaria En La La Loc De San Simon - 134353 | 134353 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | San Simón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 133701 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912936 | Construcción De Linea Y Red De Distribución Eléctrica Rincón De Alisos - 166721 | 166721 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Alisos de Arriba (El Rincón de Alisos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 9270605 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912937 | 33903 Servicios Integrales - 136703 | 136703 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 3809542.32 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912938 | Rehabilitacion De Camino Rural Entronque A San Miguel Arroyo Chiquito - 137589 | 137589 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Arroyo Chiquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 1240512 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912939 | Rehabilitación De Alumbrado Público En Atascaderos - 143636 | 143636 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Atascaderos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 265120 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912940 | Construccion De Ampliacion De Rd El Ranchito - 134025 | 134025 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Atascaderos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 679130 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912941 | Rehabilitacion De Calles De Terraceria En La Localidad De Atascaderos - 133387 | 133387 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Atascaderos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 1239777 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912944 | Const Serv Sanitarios En Primaria En La Localidad De Bazonopita De Arriba - 134346 | 134346 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Basonopita de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 135120 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912945 | Const De Aula En Secundaria En La Localidad De Batallapa - 133690 | 133690 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Batallapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 322666 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912946 | Construccion De Ld Las Cuevitas - 133941 | 133941 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Las Cuevitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 1499001 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912947 | Const Aula En Teleb En La Localidad De Chinatu - 133219 | 133219 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Chinatú | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 302666 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912948 | Const Serv Sanitarios En Teleb En La Localidad De Chinatu - 134378 | 134378 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Chinatú | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 126120 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912949 | Rehabilitacion De Camino Rural Carboneras Dolores - 188217 | 188217 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 1199874 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912950 | Const De Serv Sanitarios En Prim En La Localidad De Llano Grande - 134386 | 134386 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 129120 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912951 | Const De Aula En Teleb En La Localidad De Nabogame - 133389 | 133389 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Nabogame | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 290102 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912952 | Const De Serv Sanitarios En Teleb En La Localidad De Ojuelos - 134409 | 134409 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Ojuelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 125701 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912953 | Const De Aula Escolar En Primaria Gregorio Torres En La Localidad De El Palmito - 134122 | 134122 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Palmito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 307429 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912954 | Rehabilitacion Camino Rural Pinito Baborigame - 134512 | 134512 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Pinito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 3621162 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912955 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Pinito - 135003 | 135003 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Pinito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 8579188 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912956 | Mantenimiento Linea Troncal El Pinito Dolores - 42285 | 42285 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Pinito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 1107800 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912957 | Const De Serv Sanitarios En Teleb En La Localidad De Pinos Altos - 134402 | 134402 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Pinos Altos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 129120 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912958 | Const De Aula En Preescolar En La Localidad De Rancho Viejo - 134208 | 134208 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 309741 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912960 | Rehabilitacion De Camino Rural Entronque Los Hongos San Juan Nepomuceno - 143676 | 143676 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | San Juan Nepomuceno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 1126476 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912961 | Const Serv Sanitarios En Telesec En La Localidad De San Pedro De Chinatu - 134395 | 134395 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | San Pedro de Chinatú (Ranchería San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 126120 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912962 | Rehabilitacion De Camino Rural El Rebelde San Pedro De Chinatu - 133476 | 133476 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | San Pedro de Chinatú (Ranchería San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 160089 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912964 | Rehabilitacion De Camino Rural Entronque Panteon Santa Rita - 133359 | 133359 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 162342 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912965 | Const De Aula Escolar En Primaria En La Localidad De Santa Rosalia De El Carrizal - 134008 | 134008 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Santa Rosalía de Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 322429 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912967 | Construcción De Ampliación De Rd Santa Teresa - 136544 | 136544 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 1733968 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912969 | Adquisicion Y Suministro De Paneles Solares Para Uso Domestico - 144418 | 144418 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Tohayana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Vivienda | En Ejecución |  | 2026810 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912971 | Construcción De Biodigestor En Turuachi - 136427 | 136427 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Turuachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 925000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912972 | Construccion De Sanitarios En Escuela Secundaria Federal Jose Revueltas - 99788 | 99788 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Turuachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Educación | En Ejecución |  | 121287 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912973 | Const De Aula En Teleb En La Localidad De Yerbitas - 133455 | 133455 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Las Yerbitas [Aserradero] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 285102 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912974 | Construcción De Linea Y Red En Sapiori - 167122 | 167122 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Sapiori | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 5494751 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912979 | Rehabilitacion Varias Calles De Terraceria En La Localidad De Témoris - 134348 | 134348 | Chihuahua | Guazapares | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 110000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912980 | Construccion Ampliacion De Red De Distribuccion Electrica El Rincon - 134360 | 134360 | Chihuahua | Guazapares | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 1281908.44 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912981 | Rehabilitacion Varios Caminos Vecinales - 134264 | 134264 | Chihuahua | Guazapares | El Ojito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 475398.1 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912984 | Const Serv Sanitarios En Primaria En La Localidad De Laguna De Los Cano - 134356 | 134356 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 129701 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912985 | Rehabilitacion De Camino Rural El Muertecito Arroyo El Llano - 133660 | 133660 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 1274756 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912986 | Const De Aula Escolar En Secundaria En Mesa De Los Perdidios - 134503 | 134503 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Mesa los Perdidos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 322429 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912987 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica En Tahonas De Abajo - 167174 | 167174 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Taunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 766891 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912988 | Construccion De Rd Taunas - 134408 | 134408 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Taunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 1617889 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912992 | Construccion De Ampliacion De Rd Sierra Banda - 38581 | 38581 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Puerto Yerbitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 713064 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912993 | Construcción De Sistema De Agua Potable En Mesa Del Durazno - 135412 | 135412 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Mesa del Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 8068982 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912994 | Const De Aula En Telesec En La Localidad De Mesa De El Durazno - 133622 | 133622 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Mesa del Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 327429 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300912995 | Sap En Puerto Chiquito Segunda Etapa - 183778 | 183778 | Chihuahua | Guazapares | Puerto Amarillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 446528.77 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913023 | Instalacion De Lamparas Tipo Led - 143853 | 143853 | Chihuahua | Manuel Benavides | Manuel Benavides | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL BENAVIDES | Urbanización | En Ejecución |  | 211208.72 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913026 | Construcción De Vialidad Del Rio Hasta Puente - 199371 | 199371 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2447000.78 | 2465827 | 2465827 | 2465827 | 2465827 | 2465827 | 2465827 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170300913027 | Adecuacion De Equipamiento Electromecanico Para Sistema De Agua Potable - 137705 | 137705 | Chihuahua | Guazapares | Monterdito (Risiochi) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1099599.11 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913244 | Rehabilitacion De Agua Potable En La Localidad Las Tunas - 144947 | 144947 | Chihuahua | Chínipas | Las Tunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1112187 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913246 | Construccion De Sanitarios En La Escuela Primaria En La Localidad De El Limon - 77455 | 77455 | Chihuahua | Chínipas | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS | Educación | En Ejecución |  | 205414.28 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913252 | Rehabilitacion De Agua Potable En La Comunidad De Las Chinacas - 144900 | 144900 | Chihuahua | Chínipas | Las Chinacas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 325638.46 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913287 | Const De Aula En Preescolar En La Comunidad De Tigre De Los Peinado - 134185 | 134185 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 322741 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913289 | Construccion De Ampliacion De Rd Crucecitas - 38680 | 38680 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Las Crucesitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 645862 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913290 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica En Las Cuevitas - 166854 | 166854 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Cuevitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 843223 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913291 | Construccion De Ampliacion De Rd Salida Al Desmonte - 134165 | 134165 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Desmonte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 1087321 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913298 | Construccion De Sistema De Agua Potable En San Francisco De Los Salgueiro - 137840 | 137840 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | San Francisco de los Salgueiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 7200258 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913308 | Const De Aula En Telesec En El Tigre De San Rafael - 133567 | 133567 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Tigre de San Rafael (Rincón del Tigre) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 327429 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913309 | Construccion De Rd El Tigre - 134396 | 134396 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Tigre de San Rafael (Rincón del Tigre) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 3229086 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913312 | Aportación Construcción De Sistema De Agua Potable En La Soledad Vieja Segunda Etapa - 135284 | 135284 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Soledad Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 9699553 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913314 | Const De Aula En Teleb En La Localidad De Meza De La Cuz - 133246 | 133246 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Mesa de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 300666 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913315 | Mejoramiento Para Vivienda Con Calentador Solar - 144498 | 144498 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Barbechitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Vivienda | En Ejecución |  | 2025244 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913317 | Const De Aula Escolar En Emsad En Mesa De San Rafael - 133499 | 133499 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Mesa de San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 305429 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913417 | Red De Agua Potable En San Jeronimo - 162448 | 162448 | Chihuahua | Galeana | Colonia Le Barón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNISIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 35000 | 34466.5 | 34466.5 | 34466.5 | 34466.5 | 34466.5 | 34466.5 | 100 | 0 | Otros | 560 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE LLEVO A CABO CUMPLIENDO CON LAS NECESIDADES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
CHH00170300913418 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 112166 | 112166 | Chihuahua | Galeana | Colonia Le Barón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 164930 | 164928 | 164928 | 164928 | 164928 | 164928 | 164928 | 100 | 0 | Otros | 1585 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: esta obra fue terminada y entregada en tiempo y forma sin contratiempos empleando mano de obra local - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300913424 | Electrificacion Calle Zacatecas Y Durango Lagunitas - 197285 | 197285 | Chihuahua | Galeana | Abdenago C. García (Lagunitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL GALEANA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 18000 | 17260 | 17260 | 17260 | 17260 | 17260 | 17260 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FUE AMPLIADA LA COBERTURA DE RED ELECTRICA PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD
CHH00170300913425 | Electrificacion Calle Zacatecas - 193260 | 193260 | Chihuahua | Galeana | Abdenago C. García (Lagunitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL GALEANA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30740 | 30740 | 30740 | 30740 | 30740 | 30740 | 100 | 0 | Otros | 41 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE RED ELÉCTRICA SE LLEVO A CABO SIN CONTRATIEMPOS Y SE EJECUTO CONFORME AL PROYECTO
CHH00170300913486 | Construccion De Aula Escolar En Telebachillerato En Cienega De Silva - 99941 | 99941 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Ciénega de Silva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 325666 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913490 | Construcción De Rd Buenavista - 134417 | 134417 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución |  | 1809970 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913491 | Ampliacion De Cuarto Para Vivienda Rural Con Adobe Tradicional - 135469 | 135469 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Calabacilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Vivienda | En Ejecución |  | 3988845 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913492 | Rehabilitacion De Camino Rural Entronque Al Mohinora Entronque Al Gato - 188659 | 188659 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Mesa del Riíto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 1214596 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913493 | Const De Aula En Preescolar En La Localidad De Mesa De El Rillito - 134227 | 134227 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Mesa del Riíto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 291978 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913494 | Rehabilitacion De Camino Rural El Pinito Ojo Del Buey - 133719 | 133719 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Ojo del Buey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 1215866 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913496 | Const De Aula En Primaria En La Localidad De El Zapote - 133946 | 133946 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 349429 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913499 | Const Serv Sanitarios En Prim Indigena En La Localidad De Mesa De Los Chaparro - 134370 | 134370 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Mesa de los Chaparro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 129120 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913500 | Const De Aula En Preesc Comunitario En La Localidad Rancho De Pedro - 134316 | 134316 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Rancho de Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 289978 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913502 | Rehabilitacion De Camino Rural Los Laureles A Entronque Mesa De Vaca - 188403 | 188403 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Mesa de Vaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 1155707 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913505 | Construccion De Red De Distribuccion Electrica En La Piedra Bola - 134379 | 134379 | Chihuahua | Guazapares | Piedra Bola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 2216314.86 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913506 | Const De Aula En Primaria En La Localidad De El Chapote - 133825 | 133825 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Chapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 349429 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913509 | Red De Drenaje En Barrio La Inspección - 184399 | 184399 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 642164.09 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913514 | Ampliacion De Red De Drenaje Angel Loya - 137843 | 137843 | Chihuahua | Guazapares | Guazapares | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1499546.22 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913518 | Rehabilitacion De Camino El Ojito Tepochique - 134299 | 134299 | Chihuahua | Guazapares | Tepochique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 374331.24 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913519 | Construccion De Sistema Integral De Agua Potable Santa Clara Etapa Ii - 137810 | 137810 | Chihuahua | Guazapares | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 900278.77 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913521 | Sap En La Comunidad De Bajios Del Pitorreal Segunda Etapa - 183589 | 183589 | Chihuahua | Guazapares | Bajíos del Pitorreal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 403187.83 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913526 | Construcción De Dos Cuartos Para Baño En El Ejido Charco De Peña - 196178 | 196178 | Chihuahua | Julimes | Charco de Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JULIMES | Vivienda | En Ejecución |  | 50000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913527 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En El Ejido Felie Angeles - 196062 | 196062 | Chihuahua | Julimes | Felipe Ángeles (El Uno) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JULIMES | Vivienda | En Ejecución |  | 25000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913551 | Rehabilitación De Dispensario Medico En La Finca De Pesqueira - 121529 | 121529 | Chihuahua | Moris | La Finca de Pesqueira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución |  | 80000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913552 | Rehabilitacion De Agua Potable De El Frijolar - 118034 | 118034 | Chihuahua | Moris | El Frijolar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1501678.85 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913554 | Rehabilitacion De Sistema De Bombeo De Agua Potable Energía Convencional Y Solar - 118212 | 118212 | Chihuahua | Moris | El Pilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1114624.98 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913556 | Construccion De Comedor Escolar En Primaria De Talayotes - 118062 | 118062 | Chihuahua | Moris | Talayotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución |  | 120000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913580 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 138844 | 138844 | Chihuahua | Carichí | Carichí | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 72820 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913581 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 138840 | 138840 | Chihuahua | Carichí | Carichí | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 39000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913582 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 138833 | 138833 | Chihuahua | Carichí | Carichí | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 25100.94 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913583 | Rehabilitación De Alumbrado Publico Sector Dos - 138796 | 138796 | Chihuahua | Carichí | Carichí | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI | Urbanización | En Ejecución |  | 246111 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913585 | Construcción De Aula Del Crei Carichi - 138848 | 138848 | Chihuahua | Carichí | Carichí | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI | Educación | En Ejecución |  | 200910 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913586 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 138846 | 138846 | Chihuahua | Carichí | Carichí | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 36080 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913587 | Lineas De Conducción De Agua Potable En El Alamo - 138740 | 138740 | Chihuahua | Carichí | El Álamo de Ojos Azules | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 3215300 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913588 | Red De Distribucion Electrica Cienega De Ojos Azules Primera Parte - 138893 | 138893 | Chihuahua | Carichí | Ciénega de Ojos Azules | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI | Urbanización | En Ejecución |  | 479352 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913589 | Construcción De Sistema De Agua Potable Y Obra Complementaria Sector Tercero - 138674 | 138674 | Chihuahua | Carichí | Ciénega de Ojos Azules | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1357443.6 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913590 | Construcción De Sistema De Agua Potable Y Obra Complementaria - 138644 | 138644 | Chihuahua | Carichí | Ciénega de Ojos Azules | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDECNIA MUNICIPAL DE CARICHI | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 933220 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913591 | Construcción De Sistema De Agua Potable Y Obra Complementaria Sector Segundo - 138659 | 138659 | Chihuahua | Carichí | Ciénega de Ojos Azules | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1268270.99 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913592 | Red De Distribución Electrica En Nararachi - 138784 | 138784 | Chihuahua | Carichí | Narárachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI | Urbanización | En Ejecución |  | 706410 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913595 | Red De Distribucion Electrica Tajirachi - 138880 | 138880 | Chihuahua | Carichí | Tajirachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI | Urbanización | En Ejecución |  | 568126 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913625 | Construccion De La Red De Tuberia Sanitaria En Bellavista - 94780 | 94780 | Chihuahua | Saucillo | Colonia Bellavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 450925 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300913710 | Construcción De Sistema De Agua Potable En Mocorichi Segunda Etapa - 113870 | 113870 | Chihuahua | Uruachi | Mocorichi de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3432392.86 | 3432392.86 | 3432392.86 | 3432392.86 | 3432392.86 | 3432392.86 | 3432392.86 | 100 | 0 | Otros | 138 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170300914126 | Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario En Colonia San Antonio En Saucillo - 200156 | 200156 | Chihuahua | Saucillo | Estación Conchos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 464891.61 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300914127 | Construccion De La Red De Tuberia Sanitaria En Colonia San Antonio - 106343 | 106343 | Chihuahua | Saucillo | Estación Conchos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 301587.67 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300914128 | Construccion De La Red De Tuberia Hidrosanitaria En La Cuadra - 106194 | 106194 | Chihuahua | Saucillo | La Cuadra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 366470.61 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300914129 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Gonzaleñas - 104406 | 104406 | Chihuahua | Saucillo | Gonzaleñas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 257428.95 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300914133 | Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario En Callejon Sin Nombre En Orranteño En Saucillo - 200152 | 200152 | Chihuahua | Saucillo | Orranteño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 131097.44 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300914135 | Construccion De La Red De Tuberia Hidraulica En Orranteño En Saucillo - 200149 | 200149 | Chihuahua | Saucillo | Orranteño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 75272.34 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300914136 | Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario En Parritas Municipio Desaucillo - 200157 | 200157 | Chihuahua | Saucillo | Parritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 224863.19 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300914139 | Construccion De Techumbre Escolar Tipo Domo En La Escuela Telesecundaria Del Puerto Del Toro - 200160 | 200160 | Chihuahua | Saucillo | Puerto del Toro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO | Educación | En Ejecución |  | 396486.4 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300914140 | Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario En Las Varas Municipio De Saucillo - 200158 | 200158 | Chihuahua | Saucillo | Las Varas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 164053.45 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300914653 | Apertura De Camino El Plantano Y Rastreo Y Rehabilitacion Guapalayna A Hormigueros - 94176 | 94176 | Chihuahua | Urique | Guapalayna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 151804.01 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300914656 | Rastreo Y Rehabilitación De Caminos De La Reforma - 93793 | 93793 | Chihuahua | Urique | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 222897.87 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300914660 | Construccion De Linea De Conduccion Para Agua Potable En La Localidad De El Naranjo - 140030 | 140030 | Chihuahua | Urique | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 258750.8 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300914667 | Suministro E Instalación De Módulos Solares En San Antonio - 99403 | 99403 | Chihuahua | Temósachic | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JOSÉ LUIS ACOSTA OLVERA | Vivienda | En Ejecución |  | 187122.5 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300914681 | Rehabilitacion Y Rastreo Del Camino Urique A El Carrizal - 93959 | 93959 | Chihuahua | Urique | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 322397.46 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300914682 | Construccion De Casa De Salud En La Localidad Boca Del Arroyo - 140930 | 140930 | Chihuahua | Urique | Boca de Arroyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Salud | En Ejecución |  | 305209.57 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300914687 | Construcción De Sistema De Agua Potable En San Juan Y Cuzal Tercera Etapa Etapa - 110414 | 110414 | Chihuahua | Uruachi | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 13317984.11 | 10727595.24 | 10727595.24 | 10727595.24 | 10727595.24 | 10727595.24 | 10727595.24 | 100 | 0 | Otros | 456 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300914746 | Construcción De Sistema De Agua Potable En Agua Fría Segunda Etapa - 113903 | 113903 | Chihuahua | Uruachi | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3291484.55 | 2845291.17 | 2845291.17 | 2845291.17 | 2845291.17 | 2845291.17 | 2845291.17 | 100 | 0 | Otros | 101 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170300915503 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Aguacaliente De Tutuaca - 145717 | 145717 | Chihuahua | Temósachic | Agua Caliente de Tutuaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ELECTRICA FRIMAN SA DE CV | Urbanización | En Ejecución |  | 1427501.96 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300915504 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Agua De Los Leones - 61284 | 61284 | Chihuahua | Temósachic | Agua de los Leones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCTORA FRIMAN | Urbanización | En Ejecución |  | 200204.07 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300915506 | Suministro E Instalación De Módulos Solares En Babícora De Conoachi - 99339 | 99339 | Chihuahua | Temósachic | Babícora de Conoachic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JOSÉ LUIS ACOSTA PLACENCIA | Vivienda | En Ejecución |  | 187093.5 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300915515 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En San Isidro De Lomas - 61319 | 61319 | Chihuahua | Temósachic | San Isidro de Lomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCTORA FRIMAN | Urbanización | En Ejecución |  | 46773.9 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300915518 | Suministro E Instalación De Módulos Solares En Tosánachi - 99288 | 99288 | Chihuahua | Temósachic | Tosanachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JOSÉ LUIS ACOSTA PLACENCIA | Vivienda | En Ejecución |  | 187093.5 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300915520 | Suministro E Instalación De Módulos Solares En Vallecillo - 99193 | 99193 | Chihuahua | Temósachic | Vallecillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JOSÉ LUIS ACOSTA OLVERA | Vivienda | En Ejecución |  | 187122.5 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300915641 | Acondicionamiento De Espacio Fisico - 95917 | 95917 | Chihuahua | San Francisco del Oro | San Francisco del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 25000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300957038 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Asfáltico En Calle 38 Sur Liberación Entre Avenida 8a Sur Y Avenida 6a Sur. Delicias, Chihuahua.) - 5703557 - 5693 | 5693 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 250320.27 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300957491 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Asfáltico En Calle 5 Sur Entre Calle Rio San Pedro Y Calle Arroyo Del Parral. Delicias, Chihuahua.) - 5701395 - 5685 | 5685 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 618514.25 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300957773 | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica Av. Constitucion Poniente Entre C. Emilio Carranza Y C. Minerva - 4931982 - 1248 | 1248 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1343519 | 1313739.46 | 1313739.46 | 1313739.46 | 1313739.46 | 1313739.46 | 1313739.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170300957890 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Rehabilitación De Puente En El Km. 3+400 De La Carretera Delicias - Congregación Ortiz En El Municipio De Rosales) - 5804231 - 6341 | 6341 | Chihuahua | Rosales | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 3000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300957905 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta Asfáltica En Calle 10a Sur Entre Avenida 2a Sur Y Avenida 4a Sur.) - 5699568 - 5678 | 5678 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 411335.85 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300957910 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta Asfáltica En Calle Cuarta Sur Entre Calle Dorados De Villa Y C. Madera.) - 5699014 - 5675 | 5675 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 242153.58 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300958398 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De Carretera Ent. (Chihuahua-Cuauhtémoc) - Ent. (Cuahtémoc-Álvaro Obregón) Del Km 0+000 Al Km 5+600) - 5805881 - 6349 | 6349 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 29500000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300958399 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De La Carretera Soto Máynez - Buenaventura, Del Km 221+100 Al Km 234+300 En Tramos Aislados) - 5806261 - 6351 | 6351 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 11700000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300958771 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De La Carretera Gómez Farías - Buenaventura, Del Km 164+780 Al Km 165+360 (Elevación De Rasante).) - 5804871 - 6344 | 6344 | Chihuahua | Gómez Farías | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 2500000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300958802 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Asfáltico En Calle 14 Sur Entre Calle 38 Sur Y Calle 44 Sur. Delicias, Chihuahua.) - 5702447 - 5687 | 5687 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 767748.27 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300959302 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De La Carretera Estatal 27 (La Quemada - Lázaro Cárdenas), Del Km 0+100 Al Km 23+000, En Tramos Parciales.) - 5805676 - 6348 | 6348 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 24000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300959601 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Asfáltico En Calle 3a Oriente Entre Avenida 5a Oriente Y Avenida 6 Sexta Oriente. Delicias, Chihuahua.) - 5703877 - 5697 | 5697 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 244310.51 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300959748 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De La Carretera Estatal 16 (Matachi - Madera), Del Km. 109+600 Al Km. 123+400 En Tramos Parciales) - 5806381 - 6352 | 6352 | Chihuahua | Madera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 18800000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300960061 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Asfáltico En Calle 4 Oriente Entre Paseo Gómez Morín Y Av. Agricultura Oriente. Delicias, Chihuahua.) - 5703749 - 5696 | 5696 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 935815.3 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300960167 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Asfáltico En Calle 16 Poniente Desde Glorieta Sin Nombre Hasta Km 0+45.8) - 5701233 - 5684 | 5684 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 77517.86 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300960168 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Asfáltico En Calle 4a Poniente Entre Avenida 10a Poniente Y Avenida Rio Florido En Delicias, Chihuahua) - 5703429 - 5691 | 5691 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 597276 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300960548 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De La Carretera La Concha - Peña Blanca, Del Cadenamiento 19+200 Al 19+790 En El Municipio De Madera, Chihuahua.) - 5804531 - 6343 | 6343 | Chihuahua | Madera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 2100000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300961047 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Asfáltico En Calle 12 Sur Entre Calle 41 Sur Y Calle 44 Sur. Delicias, Chihuahua.) - 5701987 - 5686 | 5686 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 478085.1 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300962016 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De La Carretera Álvaro Obregón - Ojo De La Yegüa, Del Km 1+300 Al 34+750 En Tramos Parciales) - 5806511 - 6354 | 6354 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 14200000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300962209 | Pavimentación De Concreto En Carretera Sueco-Janos Y Construcción De Banquetas En Calle Alma Dayer - 5391812 - 3968 | 3968 | Chihuahua | Galeana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1196358 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300962396 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Asfáltico En Calle 5 Poniente Entre Calle 7 Poniente Y 5 Poniente) - 5700552 - 5680 | 5680 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 365433.41 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300962517 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta Asfáltica De 4 Cms En Avenida Río Chuviscar Entre Calle 1a Oriente Y Plaza De Armas, En Delicias,Chihuahua.) - 5703301 - 5689 | 5689 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 166826.32 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300962526 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Centro Comunitario En El Parque Deportivo La Amistad, Ubicado En Ciudad Madera, Chihuahua) - 7523218 - 7058 | 7058 | Chihuahua | Madera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 3500000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300962823 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Asfáltico En Avenida 10a Sur Entre Calle Sertoma Y Calle 30a Sur. Delicias, Chihuahua.) - 5701037 - 5683 | 5683 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 236884.32 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300962942 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Salón De Usos Múltiples En El Centro Comunitario 1° De Mayo, Ubicado En Calle Defensa Popular Y Calle 2 De Abril En Nuevo Casas Grandes, Chih.) - 7523283 - 7059 | 7059 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 2000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300963181 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Asfáltico En Calle Cuarta Poniente Entre Avenida Agricultura Poniente Y Calle Quinta Poniente. Delicias, Chihuahua.) - 5703685 - 5695 | 5695 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 232196.46 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300963265 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta En Avenida 4 Sur Entre Paseo Gomez Morin Y Calle 10 Sur) - 5699373 - 5677 | 5677 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 827113.46 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300963266 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Asfáltico En Calle Felipe Ángeles Entre Calle 4 Sur Y Calle 2 Sur. Delicias, Chihuahua.) - 5700714 - 5681 | 5681 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 443121.02 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300964690 | Pago De Nomina De Seguridad Publica | - | Chihuahua | López | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución |  | 581649.63 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300965127 | La Rodadora | 1633004 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 48-Cultura | MUNICIPIO DE JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4913084.37 | 4913084.37 | 98.26 | 0 | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170300965281 | Pavimentacion Con Asfalto Con Acceso Principal En El Municipio De San Francisco Del Oro | - | Chihuahua | San Francisco del Oro | Cobertura municipal | n.a. | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución |  | 1236449 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300966665 | Construcción De 22,219 M2 Con Carpeta Asfaltica En El Libramiento Gomez Morin, Entre Carretera Saucillo - Cd. Delicias Y Av. Vicente Guerrero; Y En La Avenida Septima, Entre Carretera Saucillo | 6200570 | Chihuahua | Saucillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 3074032 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300966799 | Fondo De Aportaciones Multiples Infraestructura Educativa Superior (Fam 2017) | - | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR | Educación | En Ejecución |  | 17500000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300969478 | Cobach- Plantel No.7 Juárez Cisterna Y Climas | - | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución |  | 202710 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300970758 | Construcción De 1,350.00 M2 De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Principal De La Localidad De Guadalupe Victoria, Municipio De Chinipas, Chihuahua. | 2017-03-10-0428 | Chihuahua | Chínipas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1646226 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300970778 | Construcción De 1,657.61 M2 De Pavimento Hidráulico En El Periférico Luis Donaldo Colosio Del Barrio Lalo Muela De La Localidad De Témoris Del Municipio De Guazapares | 2017-03-12-0429 | Chihuahua | Guazapares | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1704590 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300970780 | Construcción De 2919 M2 De Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal De La Localidad Rancheria Los Morales Y De La Calle Principal De La Localidad Ranchería Guadalupe , Municipio De Rosario, Chihuahua. | 2017-03-26-0438 | Chihuahua | Rosario | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 3300000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300970791 | Construcción De 1,949.73 M2 De Pavimento Hidráulico En Calle Ignacio Valenzuela Del Barrio Licha Cruz De La Localidad De Témoris Del Municipio De Guazapares | 2017-03-12-0430 | Chihuahua | Guazapares | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 2086207 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300970792 | Pavimentación De 3,471.5 M2 De Concreto Hidraulico En: Calle Morelos (Tramo Parcial Iglesia- Vado Rio Conchos), Calle Cuauhtémoc ( Entre Calles Prof. Jorge Mendoza Y Pablo Armendariz), Calle Julian Carrillo (Entre Calle Bravo Y Guerrero) Y Calle Julian Marquez (Entre Calle Cuauhtemoc Y Jimenez) En La Localidad De Julimes, Municipio De Julimes, Chihuahua. | 2017-03-26-0435 | Chihuahua | Julimes | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 2774975 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300970793 | Reconstrucción De La Carretera Cuauhtémoc - El Mimbre Del Km 1 + 500 Al 13 + 000, En Los Municipios De Cuauhtémoc Y Cusihuiriachide Una Longitud De 11.5 Km. | 2017-03-26-0443 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 12130000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300970806 | Construcción De 717.77 M2 De Pavimento Hidráulico En Calle Tepochique Del Barrio Ubr De La Localidad De Témoris Del Municipio De Guazapares | 2017-03-12-0431 | Chihuahua | Guazapares | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 783328 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300970808 | Construcción De 22,219 M2 Con Carpeta Asfaltica En El Libramiento : Libramiento Gomez Morin, Entre Carretera Saucillo - Cd. Delicias Y Av. Vicente Guerrero; Y En La Avenida Septima, Entre Carretera Saucillo- Cd. Delicias Y Calle Roque Gandara, En La Localidad De Saucillo Municipio De Saucillo. | 2017-03-26-0439 | Chihuahua | Saucillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 3074032 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300970824 | Construcción De 3,070 M3 De Revestimiento En Arroyo Con De Muro De Mampostería, En La Localidad De Cahuisori, Del Municipio De Ocampo, Chih | 2017-03-20-0432 | Chihuahua | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI S.A DE C.V | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 2484482 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300970854 | Construcción Del Puente Guamuchil De 306 M2 Sobre El Rio Batopilas, De Tres Claros Con Una Longitud De 76.5m Y Un Ancho De 4m, En El Municipio De Batopilas. | 2017-03-26-0441 | Chihuahua | Batopilas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 18000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300970871 | Modernización De La Carretera Guerrero - Madera Del Tramo Del Km 121+800 Al Km 125+820 Con Una Longitud De 4,020 M, En El Municipio De Madera. | 2017-03-26-0442 | Chihuahua | Madera | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 7000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300971113 | Museo De Arte Virreinal De Chihuahua | - | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 48-Cultura | Secretaria de Cultura | Cultura y turismo | En Ejecución |  | 10000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300971225 | Construccion De Boblioteca Tipo Durango | - | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución |  | 18000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170300971591 | Construcción Edificio C Biblioteca Tipo Durango | - | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur | Educación | En Ejecución |  | 18000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170400978277 | Mejoramiento De La Avenida Juarez - 246616 | 246616 | Chihuahua | Aquiles Serdán | Santa Eulalia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MI MARIO RUBEN VALDIZON ARRIETA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 186400.76 | [8 empty] | Otros | 1970 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400978278 | Estufas Ecologicas - 246404 | 246404 | Chihuahua | Aquiles Serdán | Santa Eulalia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ING. ORLANDO ACOSTA FLORES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 809191.36 | [8 empty] | Piezas | 1970 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400978286 | Construccion De Baños Para Apoyo A Viviendas En Ascension Chihuahua - 341293 | 341293 | Chihuahua | Ascensión | Ascensión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1452640.02 | 1464063.2 | 1464063.2 | 1464063.2 | 1464063.2 | 1464063.2 | 1464063.2 | 100 | 0 | Vivienda | 160 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se solicita validación de información registrada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170400978304 | Ampliacion De Red Electrica Domiciliaria En Baquiriachi - 333504 | 333504 | Chihuahua | Balleza | Baquiriachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 69600 | [8 empty] | Otros | 430 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170400978960 | Red De Agua Potable Para Ejido Benito Juarez - 236132 | 236132 | Chihuahua | Buenaventura | Ejido Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 460000 | 459332.6 | 459332.6 | 459332.6 | 459332.6 | 459332.6 | 459332.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 5778 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170400978985 | Mejoramiento Del Alumbrado De San Buenaventura - 262949 | 262949 | Chihuahua | Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 600000 | 598734.6 | 598734.6 | 598734.6 | 598734.6 | 598734.6 | 598734.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 6957 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170400978998 | Ampliacion Y Mejoramiento Del Alumbrado Publico - 262941 | 262941 | Chihuahua | Buenaventura | Flores Magón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 600000 | 598734.6 | 598734.6 | 598734.6 | 598734.6 | 598734.6 | 598734.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 2510 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170400978999 | Equipamiento Pozo Profundo Ejido Constitucion - 226266 | 226266 | Chihuahua | Buenaventura | Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 721328.69 | 701120.9 | 701120.9 | 701120.9 | 701120.9 | 701120.9 | 701120.9 | 100 | 0 | Otros | 2709 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170400979002 | Plan De Desarrollo Municipal - 255082 | 255082 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 168200 | 168200 | 168200 | 168200 | 168200 | 168200 | 168200 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979003 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 248179 | 248179 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 304674 | 304674 | 304674 | 304674 | 304674 | 304674 | 304674 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979004 | Adquisición De Equipamiento - 290155 | 290155 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 42444 | 42444 | 42444 | 42444 | 42444 | 42444 | 42444 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979005 | Construcción De Barda Perimetral En Telebachillerato Comunitario Col Buena - 290367 | 290367 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Buena Fe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | Educación | En Ejecución | 2017 | 249571 | 249570.56 | 249570.56 | 249570.56 | 249570.56 | 249570.56 | 249570.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979006 | Construcción De Aula En Telebachillerato Comunitario Francisco I Madero - 254634 | 254634 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | Educación | En Ejecución | 2017 | 408154 | 405035.72 | 405035.72 | 405035.72 | 405035.72 | 405035.72 | 405035.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979007 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Batopilas - 300340 | 300340 | Chihuahua | Batopilas | Batopilas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 425364.33 | [8 empty] | Otros | 399 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979008 | Rastreo De Caminos En Varias Localidades - 253121 | 253121 | Chihuahua | Batopilas | Batopilas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6715810.83 | [8 empty] | Otros | 234 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979009 | Construccion De Muro De Contencion Sobre Rio Batopilas - 228338 | 228338 | Chihuahua | Batopilas | Batopilas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3830637.35 | [8 empty] | Otros | 375 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979068 | Red De Distribucion Electrica En Calle Treinta Y Ocho De Ave V Guerrero Y Ave Guerrero - 117940 | 117940 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 260996.75 | [8 empty] | Otros | 94 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979074 | Red De Distribucion Electrica Prolongacion Calle Segunda Col Cañada Ancha Ojinaga Chih - 117789 | 117789 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 201152.67 | [8 empty] | Otros | 92 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979075 | Construccion De Aula En Telebachillerato Comunitario En La Localidad De Las Breas - 294994 | 294994 | Chihuahua | Batopilas | Las Breas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 332010.71 | [8 empty] | Otros | 145 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979076 | Construccion De Sistema De Agua Potable En Casas Coloradas - 252541 | 252541 | Chihuahua | Batopilas | Casas Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1647754 | [8 empty] | Otros | 228 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979080 | Construccion De Sistema De Agua Potable En Rachito De Baez - 252567 | 252567 | Chihuahua | Batopilas | Ranchito de Báez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1675678.5 | [8 empty] | Otros | 290 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979081 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En Ranchito De Baez - 252372 | 252372 | Chihuahua | Batopilas | Ranchito de Báez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 703757.48 | [8 empty] | Otros | 224 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979082 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En Mesa De Buena Vista - 252281 | 252281 | Chihuahua | Batopilas | Mesa de Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 932813.11 | [8 empty] | Otros | 213 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979083 | Construccion De Dispensario Medico En La Localidad De El Rodeo - 293657 | 293657 | Chihuahua | Batopilas | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 254862.12 | [8 empty] | Otros | 248 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979084 | Construccion De Sistema De Agua Potable En El Rodeo - 250857 | 250857 | Chihuahua | Batopilas | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 21268014.91 | [8 empty] | Otros | 392 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979085 | Adquisicion De Celdas Solares Para Mejoramiento De Vivienda En Varias Localidades - 318722 | 318722 | Chihuahua | Batopilas | Cachihuichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 532368.17 | [8 empty] | Otros | 96 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979090 | Aportacion De Electrificacion Convenio Del Programa De Infraestructura Indigena - 229064 | 229064 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Quebrada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3951168 | [8 empty] | Otros | 200 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170400979096 | Construcción De Linea De Distribución Eléctrica Llanitos - 229062 | 229062 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Los Llanitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1679703 | [8 empty] | Otros | 80 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170400979098 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Colonia Cerro Colorado - 228938 | 228938 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1916971 | [8 empty] | Otros | 400 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170400979099 | Construcción De Colector Tinajas Ii Etapa - 229006 | 229006 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1917041 | [8 empty] | Otros | 500 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170400979100 | Construccion De Proyecto Integral De Agua Potable Y Alcantarillado En Avenida Veinte De Noviembre - 135132 | 135132 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10361189 | [8 empty] | Otros | 5000 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170400979101 | Construcción Ampliación Rd Colonia Juan Antonio Chavez - 38670 | 38670 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1217775 | [8 empty] | Otros | 35 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170400979104 | Suministro De Tinacos Para Almacenamiento De Agua - 229000 | 229000 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1974000 | [8 empty] | Otros | 6000 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170400979109 | Suministro E Instalacion De Cisternas Para Almacenamiento De Agua Potable - 229053 | 229053 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1486474 | [8 empty] | Otros | 700 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170400979112 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Y Biodigestor En El Zorrillo - 229022 | 229022 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Zorrillo (Bajío Almazán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1624462 | [8 empty] | Otros | 120 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170400979116 | Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación - 294241 | 294241 | Chihuahua | Guazapares | La Colmena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 87924 | [8 empty] | Otros | 6 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979117 | Deposito De Agua Potable Par Ala Colonia San Jose - 266004 | 266004 | Chihuahua | Julimes | Colonia San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 309750.19 | [8 empty] | Otros | 10 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979118 | Construccion De Un Baño En La Colonia San Jose - 261055 | 261055 | Chihuahua | Julimes | Colonia San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | [8 empty] | Vivienda | 3 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979119 | Construccion De Cuatro Cuatros En La Colonia San Jose - 263211 | 263211 | Chihuahua | Julimes | Colonia San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 140000 | [8 empty] | Vivienda | 12 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979120 | Baños Primaria Colonia San Jose - 244534 | 244534 | Chihuahua | Julimes | Colonia San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | [8 empty] | Piezas | 61 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979172 | Introduccion De Servicios De Agua Potable Y Descargas De Alcantarillado En Viviendas - 144166 | 144166 | Chihuahua | Jiménez | José Mariano Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 37200 | [8 empty] | Metros lineales | 248 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979199 | Pozo En Colonia Guadalupe Victoria - 252055 | 252055 | Chihuahua | Madera | Guadalupe Victoria (Las Playas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 252288.4 | [8 empty] | Otros | 380 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979200 | Rehabilitacion De Escuela Adolfo Lopez Mateos - 309690 | 309690 | Chihuahua | Madera | Mesa del Huracán (Chihuahuita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADERA CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 57537.71 | [8 empty] | Otros | 120 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979201 | Habilitación De Red Sanitaria En Ejido San Felipe - 144113 | 144113 | Chihuahua | Jiménez | San Felipe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 60001 | [8 empty] | Metros lineales | 100 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979206 | Construcción De Comedor En Escuela De Educación Primaria Indígena Salvador Gaytán En El Municipio De Madera - 336703 | 336703 | Chihuahua | Madera | Madera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MADERA | Educación | En Ejecución | 2017 | 270592.21 | [8 empty] | Otros | 200 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979207 | Construccion De Baños En La Escuela Ramon Mendoza - 308868 | 308868 | Chihuahua | Madera | Madera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADERA CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 218305.1 | [8 empty] | Piezas | 238 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979208 | Rehabilitacion De Escuela Belisario Dominguez - 309140 | 309140 | Chihuahua | Madera | Madera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADERA CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 104343.9 | [8 empty] | Otros | 250 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979209 | Construccion De Aula En Escuela Miguel Hidalgo - 307298 | 307298 | Chihuahua | Madera | Madera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADERA CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 317427.82 | [8 empty] | Otros | 60 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979210 | Construccion De Aula Pima - 307742 | 307742 | Chihuahua | Madera | Madera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADERA CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 332561.1 | [8 empty] | Otros | 56 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979211 | Construccion De Aula En Jardin De Niños Fernando Montes De Oca - 304816 | 304816 | Chihuahua | Madera | Madera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADERA CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 286233.6 | [8 empty] | Otros | 61 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979212 | Suministro Y Colocación De Señalética En Ciudad De Madera Chihuahua - 300773 | 300773 | Chihuahua | Madera | Madera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE TURISMO DE MUNICIPIO DE MADERA CHIHUAHUA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 544157.92 | [8 empty] | Otros | 3252 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979213 | Electrificación De Varias Calles De Barrio El Estadio En El Municipio De Madera Chihuahua - 287637 | 287637 | Chihuahua | Madera | Madera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALIA MAYOR DEL MUNICIPIO DE MADERA CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 688257 | [8 empty] | Otros | 80 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979214 | Electrificación De Varias Calles De Barrio Americano - 287356 | 287356 | Chihuahua | Madera | Madera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALIA MAYOR DE MUNICIPIO DE MADERA CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 578010.6 | [8 empty] | Otros | 68 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979215 | Electrificación De Varias Calles De Privada De Quinta En La Colonia Campesina En El Municipio De Madera Chihuahua - 287893 | 287893 | Chihuahua | Madera | Madera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALIA MAYOR DE MUNICIPIO DE MADERA CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 552249.9 | [8 empty] | Otros | 88 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979216 | Electrificación De Varias Calles Del Barrio Los Ojitos En El Municipio De Madera Chihuahua - 287445 | 287445 | Chihuahua | Madera | Madera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALIA MAYOR DE MUNICIPIO DE MADERA CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 273611.52 | [8 empty] | Otros | 50 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979217 | Electrificación En La Calle Decido Quinta - 282931 | 282931 | Chihuahua | Madera | Madera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALIA MAYOR DE MUNICIPIO DE MADERA CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 381550.97 | [8 empty] | Otros | 101 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979218 | Electrificación De La Calle Diecinueve - 280553 | 280553 | Chihuahua | Madera | Madera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALIA MAYOR DE MUNICIPIO DE MADERA CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 554842.11 | [8 empty] | Otros | 88 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979219 | Drenaje En La Antigua Pista De Aterrizaje - 274753 | 274753 | Chihuahua | Madera | Madera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADERA CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 675602.39 | [8 empty] | Metros lineales | 176 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979221 | Desazolve De Arroyos En La Cabecera Municipal - 273045 | 273045 | Chihuahua | Madera | Madera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADERA CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 631616.81 | [8 empty] | Metros lineales | 648 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979222 | Alcantarillado En La Calle Décimo Novena - 252395 | 252395 | Chihuahua | Madera | Madera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MADERA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 953926.58 | [8 empty] | Metros lineales | 400 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979223 | Alcantarillado De Once Boca Calles En La Cabecera Municipal - 252289 | 252289 | Chihuahua | Madera | Madera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1473771.12 | [8 empty] | Metros lineales | 440 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979224 | Construcción De Aula En Secundaria Técnica Once - 252660 | 252660 | Chihuahua | Madera | Madera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MADERA | Educación | En Ejecución | 2017 | 223096.29 | [8 empty] | Otros | 45 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979225 | Rehabilitacion De Escuela En La Comunidad Del Oso - 309183 | 309183 | Chihuahua | Madera | Chuhuichupa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADERA CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 69046.96 | [8 empty] | Otros | 169 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979226 | Rehabilitación De Pozo De Agua Potable En La Localidad Nuevo Madera - 275046 | 275046 | Chihuahua | Madera | Nueva Madera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MADERA CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 223787.2 | [8 empty] | Otros | 520 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979227 | Alcantarillado En Calle Agricultura Las Varas - 273204 | 273204 | Chihuahua | Madera | Las Varas (Estación Babícora) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADERA CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 111352.46 | [8 empty] | Metros lineales | 28 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979228 | Drenaje En La Comunidad De Las Varas - 165235 | 165235 | Chihuahua | Madera | Las Varas (Estación Babícora) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MADERA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1388647.54 | 1388647.54 | 1388647.54 | 1388647.54 | 1388647.54 | 1388647.54 | 1388647.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 168 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979229 | Construcción De Líneas Y Redes En Media Y Baja Tensión En Distintas Localidades Del Municipio De Madera Chihuahua - 288168 | 288168 | Chihuahua | Madera | El Largo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALIA MAYOR DE MUNICIPIO DE MADERA CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1350812.58 | [8 empty] | Otros | 668 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979233 | Luminarias Lamparas Tipo Led - 141961 | 141961 | Chihuahua | Manuel Benavides | Manuel Benavides | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL BENAVIDES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 251533.52 | [8 empty] | Otros | 130 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979234 | Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación - 293991 | 293991 | Chihuahua | Guazapares | Tecomichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 494849.74 | [8 empty] | Otros | 34 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979235 | Construcción De Sap En Cieneguita De Los Bustillos - 294110 | 294110 | Chihuahua | Guazapares | Ciénega de Sacramento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 138288.13 | [8 empty] | Metros lineales | 50 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979236 | Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación En Gamera - 294300 | 294300 | Chihuahua | Guazapares | Gaguarachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 293080 | [8 empty] | Otros | 20 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979237 | Solución Habitacional - 278537 | 278537 | Chihuahua | Madera | El Largo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450645 | [8 empty] | Metros Cuadrados | 126 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979292 | Suministro De Paneles Solares En Dif Colonias - 307716 | 307716 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 3891475.6 | 3891475.6 | 3891475.6 | 3891475.6 | 3891475.6 | 3891475.6 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170400979293 | Suministro De Calentadores Solares En Dif Colonias - 307463 | 307463 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4168419.9 | 3891475.6 | 3891475.6 | 3891475.6 | 3891475.6 | 3891475.6 | 3891475.6 | 100 | 0 | Celdas solares | 500 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170400979327 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable En Santa Elena - 307089 | 307089 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1900000 | 1892050 | 1892050 | 1892050 | 1892050 | 1892050 | 1892050 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170400979328 | Construcción De Alcantarillado En Santa Elena - 307360 | 307360 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1900000 | 1889123 | 1889123 | 1889123 | 1889123 | 1889123 | 1889123 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170400979380 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 240296 | 240296 | Chihuahua | Nonoava | Nonoava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 113652.93 | [8 empty] | Otros | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979381 | Ampliacion De Red De Distribucion Varios Puntos Municipio De Nonoava - 240209 | 240209 | Chihuahua | Nonoava | Nonoava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 287015.33 | [8 empty] | Otros | 80 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979382 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En El Municipio De Nonoava - 229910 | 229910 | Chihuahua | Nonoava | Nonoava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2526665.16 | [8 empty] | Otros | 172 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979383 | Construccion De Perforacion De Pozo En La Localidad De Nonoava - 228487 | 228487 | Chihuahua | Nonoava | Nonoava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 236640 | [8 empty] | Otros | 658 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979384 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Miguel Izquierdo Localidad De Aguacaliente - 240256 | 240256 | Chihuahua | Nonoava | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 249489.21 | [8 empty] | Otros | 87 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979388 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica Barrio El Bajio En La Localidad De Junta De Los Rios - 226716 | 226716 | Chihuahua | Nonoava | La Junta de los Ríos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2060473.56 | [8 empty] | Otros | 233 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979409 | Construccion De Techumbre Escuela Primaria En La Localidad De Palmarejo - 234216 | 234216 | Chihuahua | Chínipas | Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 666900 | [8 empty] | Otros | 92 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979410 | Rehabilitacion De Puente Peatonal En La Localidad De Milpillas - 234248 | 234248 | Chihuahua | Chínipas | Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 112229.36 | [8 empty] | Otros | 217 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979411 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Yecaroma - 233974 | 233974 | Chihuahua | Chínipas | Yecaroma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5105037.14 | 5783642.86 | 5783642.86 | 5783642.86 | 5783642.86 | 5783642.86 | 5783642.86 | 100 | 0 | Otros | 395 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA-EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170400979412 | Contruccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Localidad La Cienega - 232720 | 232720 | Chihuahua | Chínipas | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2351990.07 | 2351990.07 | 2351990.07 | 2351990.07 | 2351990.07 | 2351990.07 | 2351990.07 | 100 | 0 | Otros | 235 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA-EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170400979414 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Majoy - 234132 | 234132 | Chihuahua | Chínipas | El Majoy | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 335911.33 | [8 empty] | Otros | 161 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979416 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad La Vinatita - 215135 | 215135 | Chihuahua | Chínipas | La Vinatita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHINIPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 829544 | 829544 | 829544 | 829544 | 829544 | 829544 | 829544 | 100 | 0 | Otros | 222 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA-EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170400979429 | Adquisición De Fogones En El Municipio De Chinipas - 265687 | 265687 | Chihuahua | Chínipas | Chínipas de Almada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 750000 | [8 empty] | Piezas | 509 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979430 | Encementado De Camino En El Municipio De Chinipas - 256465 | 256465 | Chihuahua | Chínipas | Chínipas de Almada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 168365.81 | [8 empty] | Otros | 612 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979432 | Aplicacion De Pintura En Guarnicion En Chinipas - 236800 | 236800 | Chihuahua | Chínipas | Chínipas de Almada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 64495.2 | [8 empty] | Otros | 200 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979433 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 234326 | 234326 | Chihuahua | Chínipas | Chínipas de Almada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 70000 | [8 empty] | Vehículos | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979434 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 234304 | 234304 | Chihuahua | Chínipas | Chínipas de Almada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 57054.4 | [8 empty] | Otros | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979435 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 234298 | 234298 | Chihuahua | Chínipas | Chínipas de Almada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 258680 | [8 empty] | Estudio de preinversión | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979436 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 234176 | 234176 | Chihuahua | Chínipas | Chínipas de Almada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 70359.8 | [8 empty] | Otros | 260 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979437 | Pavimentacion De Calle En Arroyo La Tasajera - 233844 | 233844 | Chihuahua | Chínipas | Chínipas de Almada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 736597.07 | [8 empty] | Otros | 428 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979438 | Rehabilitacion De Caminos Vecinales En Varias Localidades - 233768 | 233768 | Chihuahua | Chínipas | Chínipas de Almada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1021749.84 | [8 empty] | Otros | 596 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979439 | Rehabilitacion Puente Peatonal Chinipas A El Limon - 233105 | 233105 | Chihuahua | Chínipas | Chínipas de Almada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 369768.13 | [8 empty] | Otros | 475 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979440 | Rehabilitacion De Caminos Chinipas A Las Chinacas En El Municipio De Chinipas - 233057 | 233057 | Chihuahua | Chínipas | Las Chinacas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 668320.53 | [8 empty] | Otros | 245 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979441 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Los Gachupines - 234270 | 234270 | Chihuahua | Chínipas | Los Gachupines | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 156626.82 | 328083 | 328083 | 328083 | 328083 | 328083 | 328083 | 100 | 0 | Otros | 141 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA-EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170400979442 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Guadalupe Victoria - 234039 | 234039 | Chihuahua | Chínipas | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 703879.89 | [8 empty] | Otros | 157 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979443 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Inversor En La Localidad De Guadalupe Victoria - 233995 | 233995 | Chihuahua | Chínipas | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 49900 | [8 empty] | Otros | 145 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979444 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Localidad De Guerra Al Tirano - 234238 | 234238 | Chihuahua | Chínipas | Guerra al Tirano (La Vinata) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 211189.38 | [8 empty] | Otros | 238 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979447 | Construccion De Dos Cocinas Comedores Escolares En Jardín De Niños Ma De Jesus Solano E Indigena - 320439 | 320439 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1241743.15 | 1271024.06 | 1271024.06 | 1271024.06 | 1271024.06 | 1271024.06 | 1271024.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170400979460 | Construcción De Seis Cuartos - 261115 | 261115 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Ejido el Llorón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 392094.56 | 401532.47 | 401532.47 | 401532.47 | 401532.47 | 401532.47 | 401532.47 | 100 | 0 | Vivienda | 48 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE HIZO CONVENIO POR $ 9437.91 PESOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170400979465 | R D Ampl Sr Benancio Pinela En La Comunidad De San Bernabé Municipio De Cusuhuiriachi - 244737 | 244737 | Chihuahua | Cusihuiriachi | San Bernabé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNCIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 51890.5 | [8 empty] | Otros | 16 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979467 | Agua Potable Terminación De Trabajos Para La Incorporación De Un Pozo En La Comunidad De La Soledad Municipio De Cusihuiriachi - 244058 | 244058 | Chihuahua | Cusihuiriachi | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 469831.55 | 938084.16 | 938084.16 | 938084.16 | 938084.16 | 938084.16 | 938084.16 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170400979488 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Chopeque Municipio De Cusihuiriachi - 206543 | 206543 | Chihuahua | Cusihuiriachi | Chopeque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 295184.41 | 295184.41 | 295184.41 | 295184.41 | 295184.41 | 295184.41 | 295184.41 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979509 | Ampliación De Red Eléctrica En Gran Morelos - 139729 | 139729 | Chihuahua | Gran Morelos | San Nicolás de Carretas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 45317 | [8 empty] | Otros | 3 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979510 | Ampliacion De Red Electrica En El Aguaje - 139717 | 139717 | Chihuahua | Gran Morelos | El Aguaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 134422.87 | [8 empty] | Otros | 6 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979511 | Ampliacion De Red Electrica En Buena Vista - 139707 | 139707 | Chihuahua | Gran Morelos | Buenavista (La Majada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 47939.27 | [8 empty] | Otros | 3 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979512 | Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad De Buena Vista - 139705 | 139705 | Chihuahua | Gran Morelos | Buenavista (La Majada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 59478.65 | [8 empty] | Otros | 5 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979513 | Ampliacion De Electrificacion En La Concepcion - 106215 | 106215 | Chihuahua | Gran Morelos | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 111466.78 | [8 empty] | Otros | 6 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979514 | Ampliacion De Electrificacion En La Concepcion - 106157 | 106157 | Chihuahua | Gran Morelos | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 113458.79 | [8 empty] | Otros | 7 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979515 | Ampliacion De Electrificacion En Santa Cruz De Mayo - 106274 | 106274 | Chihuahua | Gran Morelos | Santa Cruz de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 154333.32 | [8 empty] | Otros | 2 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979516 | Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad De Rancho Portillo - 139710 | 139710 | Chihuahua | Gran Morelos | Rancho Portillo (Valentín Gómez Farías) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 116223.35 | [8 empty] | Otros | 6 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979517 | Amoliacion De Red Electrica En Rancho Los Blanco - 139715 | 139715 | Chihuahua | Gran Morelos | Los Blancos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 49857.53 | [8 empty] | Otros | 3 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979585 | Construccion De Comedor En La Primaria Lazaro Cardenas De La Localidad De La Gobernadora - 234678 | 234678 | Chihuahua | Guachochi | La Gobernadora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA | Educación | En Ejecución | 2017 | 303867.48 | 293867.48 | 293867.48 | 293867.48 | 293867.48 | 293867.48 | 293867.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 136 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170400979624 | Rehabilitacion De Drenaje Entre Angostura Y Lebaron - 224580 | 224580 | Chihuahua | Galeana | Colonia Le Barón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 299947.63 | 299946.7 | 299946.7 | 299946.7 | 299946.7 | 299946.7 | 299946.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 5800 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE TERMINO AL 100%
CHH00170400979649 | Construccion De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Nacasorachi En El Municipio De Guachochi - 246200 | 246200 | Chihuahua | Guachochi | Nacasorachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1832881.7 | 1840816.87 | 1840816.87 | 1840816.87 | 1840816.87 | 1840816.87 | 1840816.87 | 100 | 0 | Otros | 265 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170400979651 | Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Yegochi En El Municipio De Guachochi Chihuahua - 246212 | 246212 | Chihuahua | Guachochi | Yegochi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3312570.38 | 3326910.51 | 3326910.51 | 3326910.51 | 3326910.51 | 3326910.51 | 3326910.51 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170400979673 | Mantenimiento De Deposito O Tanque Agua Potable Tres En La Comunidad Rural De Ochocachi Turuseachi Y La Mesita - 234811 | 234811 | Chihuahua | Guachochi | Ochocachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1117553.6 | 1304408.04 | 1304408.04 | 1304408.04 | 1304408.04 | 1304408.04 | 1304408.04 | 100 | 0 | Otros | 10000 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170400979683 | Ampliacion De Rd Electrica En La Localidad De Ahuichique - 234878 | 234878 | Chihuahua | Guachochi | Ahuichique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID GENARO ESPINO SOLIS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 770254.58 | 741396.3 | 741396.3 | 741396.3 | 741396.3 | 741396.3 | 741396.3 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170400979714 | Rehabilitación Camino Rural Ent Dolores A El Muertecito - 234503 | 234503 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Muertecito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 418063 | [8 empty] | Otros | 1250 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170400979719 | Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación En El Cusal - 294658 | 294658 | Chihuahua | Guazapares | El Cusal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 87924 | [8 empty] | Otros | 6 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979720 | Mejoramiento De Red - 294769 | 294769 | Chihuahua | Guazapares | Estación Témoris | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 97034.46 | [8 empty] | Otros | 50 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979721 | Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación En El Frijolar - 294165 | 294165 | Chihuahua | Guazapares | El Frijolar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 322388 | [8 empty] | Otros | 22 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979724 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Barrio A La Salida A Chinipas - 294436 | 294436 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 492865 | [8 empty] | Metros Cuadrados | 40 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979725 | Ampliación De Red De Atarjeas - 294066 | 294066 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 209935.94 | [8 empty] | Metros lineales | 10 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979726 | Ampliación De Red De Drenaje En Barrio El Chaste - 293786 | 293786 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 458956.7 | [8 empty] | Metros lineales | 29 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979727 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Barrio A La Salida A Chinipas - 293633 | 293633 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1071114.61 | [8 empty] | Metros Cuadrados | 300 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979728 | Construcción De Piso Firme En Viviendas - 294486 | 294486 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1066607.94 | [8 empty] | Metros Cuadrados | 174 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979729 | Construcción De Rde En El Barrio De La Otra Banda - 293696 | 293696 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 814030.95 | [8 empty] | Otros | 100 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979730 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Martin Salido Del Barrio La Otra Banda - 277509 | 277509 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 530000.03 | [8 empty] | Metros Cuadrados | 250 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979731 | Ampliacion De Red De Drenaje En Barrio La Gasolinera Ii Etapa En La Localidad De Temoris Municipio De Guazapares - 277896 | 277896 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 945703.12 | [8 empty] | Metros lineales | 93 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979732 | Suministro E Instalacion De Luminarias Led Varias Calles Témoris - 137873 | 137873 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 946571.16 | [8 empty] | Otros | 357 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979733 | Construccion De Red De Distribucion Electrica La Otra Banda - 134529 | 134529 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1630591.68 | [8 empty] | Otros | 64 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979734 | Rehabilitacion Red De Drenaje Tramo El Chaste El Albergue - 134325 | 134325 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 211753.1 | [8 empty] | Metros lineales | 2800 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979735 | Ampliación De Red De Drenaje En Barrio Las Pilas Ii - 293755 | 293755 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 366006.27 | [8 empty] | Metros lineales | 25 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979736 | Construcción En Escuela Maria Montesori - 294569 | 294569 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Educación | En Ejecución | 2017 | 314956.87 | [8 empty] | Metros Cuadrados | 141 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979737 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 294560 | 294560 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 610742.13 | [8 empty] | Maquinaria y equipo | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979739 | Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación En Bacago - 294191 | 294191 | Chihuahua | Guazapares | Bacago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 205156.16 | [8 empty] | Otros | 14 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979740 | Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación En Bahuina - 294794 | 294794 | Chihuahua | Guazapares | Bahuina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29208 | [8 empty] | Otros | 2 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979742 | Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación En Guachajuri - 294694 | 294694 | Chihuahua | Guazapares | Guachajuri | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58616.03 | [8 empty] | Otros | 4 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979744 | Construcción De Aula En Telesecundaria - 277964 | 277964 | Chihuahua | Guazapares | Guazapares | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Educación | En Ejecución | 2017 | 357907.83 | [8 empty] | Metros Cuadrados | 40 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979747 | Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación En Julio Ornelas - 294601 | 294601 | Chihuahua | Guazapares | Guazapares | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 321288 | [8 empty] | Otros | 22 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979750 | Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación En La Sidra - 294223 | 294223 | Chihuahua | Guazapares | La Sidra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 175848 | [8 empty] | Otros | 12 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979751 | Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación En Tahonitas - 294050 | 294050 | Chihuahua | Guazapares | Tahonitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29108.81 | [8 empty] | Otros | 3 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979752 | Mejoramiento De Red - 294812 | 294812 | Chihuahua | Guazapares | Uraichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 84561.82 | [8 empty] | Otros | 50 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979756 | Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación En Comoyvo - 294630 | 294630 | Chihuahua | Guazapares | Comoyvo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 117232 | [8 empty] | Otros | 8 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979757 | Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación En Guateachi - 293976 | 293976 | Chihuahua | Guazapares | Guatachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 407523.31 | [8 empty] | Otros | 28 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979758 | Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación En Guateachi - 293848 | 293848 | Chihuahua | Guazapares | Guatachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 407523.31 | [8 empty] | Otros | 42 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979759 | Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación En Guiquera - 294711 | 294711 | Chihuahua | Guazapares | Huiquerare | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 87924 | [8 empty] | Otros | 6 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979760 | Perforación De Pozo En Ejido Las Luisas - 272214 | 272214 | Chihuahua | Jiménez | Las Luisas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 561376.67 | [8 empty] | Otros | 230 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979772 | Construccion De Un Cuarto En Julimes - 263010 | 263010 | Chihuahua | Julimes | Julimes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35000 | [8 empty] | Vivienda | 2 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979773 | Construcción De Tres Cuartos Para Baño En Julimes - 196011 | 196011 | Chihuahua | Julimes | Julimes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JULIMES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | [8 empty] | Vivienda | 18 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979774 | Construcción De Cuatro Cuartos Para Baño En Las Arenillas - 195964 | 195964 | Chihuahua | Julimes | Arenillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JULIMES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | [8 empty] | Vivienda | 28 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979775 | Mejoramiento De La Primaria En La Boquilla - 244598 | 244598 | Chihuahua | Julimes | La Boquilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | [8 empty] | Piezas | 36 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979776 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Boquilla - 195016 | 195016 | Chihuahua | Julimes | La Boquilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JULIMES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | [8 empty] | Vivienda | 5 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979777 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorio En La Boquilla - 190704 | 190704 | Chihuahua | Julimes | La Boquilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JULIMES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70000 | [8 empty] | Vivienda | 8 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979778 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorio En El Carrizo - 194266 | 194266 | Chihuahua | Julimes | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JULIMES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70000 | [8 empty] | Vivienda | 5 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979779 | Cuarto Para Baño En Colonia San Esperanza - 261140 | 261140 | Chihuahua | Julimes | Colonia Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | [8 empty] | Vivienda | 2 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979780 | Construccion De Un Cuatro En La Colonia Esperanza - 263204 | 263204 | Chihuahua | Julimes | Colonia Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35000 | [8 empty] | Vivienda | 3 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979781 | Mejoramiento De Baños En La Telesecuandaria En La Colonia Esperanza - 244614 | 244614 | Chihuahua | Julimes | Colonia Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | [8 empty] | Piezas | 22 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979782 | Construcción De Cuarto Dormitorio En El Gramal - 190467 | 190467 | Chihuahua | Julimes | El Gramal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JULIMES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35000 | [8 empty] | Vivienda | 5 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979783 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorio Hacienda - 194623 | 194623 | Chihuahua | Julimes | Hacienda Humboldt (Ejido Julimes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JULIMES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70000 | [8 empty] | Vivienda | 9 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979784 | Construccion De Dos Cuatros En Labor Nueva - 261291 | 261291 | Chihuahua | Julimes | Labor Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70000 | [8 empty] | Vivienda | 8 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979785 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Labor Nueva - 190938 | 190938 | Chihuahua | Julimes | Labor Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JULIMES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35000 | [8 empty] | Vivienda | 6 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979786 | Construccion De Un Cuarto En La Regina - 261351 | 261351 | Chihuahua | Julimes | La Regina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35000 | [8 empty] | Vivienda | 3 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979787 | Mejoramiento De Baños En La Primaria La Regina - 244568 | 244568 | Chihuahua | Julimes | La Regina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | [8 empty] | Piezas | 58 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979788 | Mejoramiento De La Primaria Leona Vicario - 244587 | 244587 | Chihuahua | Julimes | La Regina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | [8 empty] | Piezas | 33 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979789 | Vado Ejido Felipe Angeles - 244328 | 244328 | Chihuahua | Julimes | Felipe Ángeles (El Uno) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 177035.8 | [8 empty] | Otros | 65 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979800 | Alumbrado Publico Acceso A La Poblacion - 310161 | 310161 | Chihuahua | Coyame del Sotol | Santiago de Coyame | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 214228.8 | [8 empty] | Otros | 2670 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979801 | Muro De Contención Para Pozo Del Agua Potable En Cuchillo Parado - 309909 | 309909 | Chihuahua | Coyame del Sotol | Cuchillo Parado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 116400 | [8 empty] | Metros lineales | 400 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979802 | Ampliación De Red De Alumbrado Publico - 312048 | 312048 | Chihuahua | Coyame del Sotol | La Paz de México | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 290000 | [8 empty] | Otros | 440 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979803 | Desensolve Y Acondicionamiento De Pozo Para Agua Potable - 311233 | 311233 | Chihuahua | Coyame del Sotol | El Álamo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 50820 | [8 empty] | Otros | 163 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979804 | Ampliacion De Red De Agua Potable - 311131 | 311131 | Chihuahua | Coyame del Sotol | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 144112.12 | [8 empty] | Metros lineales | 395 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979822 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 341091 | 341091 | Chihuahua | Moris | Moris | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 63800 | [8 empty] | Otros | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979826 | Rehabilitación De Sistema Solar De Agua Potable En Mesa De Abajo - 341504 | 341504 | Chihuahua | Moris | Mesa de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 38400 | [8 empty] | Otros | 112 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979827 | Rehabilitación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Arroyo Del Agua - 341628 | 341628 | Chihuahua | Moris | El Pilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 155123.38 | [8 empty] | Otros | 709 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979841 | Construccion De Dispensario Medico En La Localidad De Mesa De Eguis - 293583 | 293583 | Chihuahua | Batopilas | Mesa de Eguiz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 219654.56 | [8 empty] | Otros | 217 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979842 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Polanco - 300713 | 300713 | Chihuahua | Batopilas | Polanco (Ranchería Mineral Polanco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 225969.02 | [8 empty] | Otros | 360 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979843 | Adquisicion De Depositos De Agua Potable En Varias Comunidades - 252902 | 252902 | Chihuahua | Batopilas | Polanco (Ranchería Mineral Polanco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 121974 | [8 empty] | Otros | 309 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979846 | Construccion De Sistema De Agua Potable De San Jose Valenzuela - 252582 | 252582 | Chihuahua | Batopilas | San José de Valenzuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1126360.24 | [8 empty] | Otros | 229 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979847 | Construccion De Sistema De Agua Potable San Jose De Colima - 300127 | 300127 | Chihuahua | Batopilas | San José de Colima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 418501.61 | [8 empty] | Otros | 275 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979848 | Rehabilitacion De Puente En La Localidad De San Juan De Dios Aguacaliente - 293509 | 293509 | Chihuahua | Batopilas | San Juan de Dios (Agua Caliente) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3000000 | [8 empty] | Otros | 217 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979849 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica San Rafael - 252520 | 252520 | Chihuahua | Batopilas | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1220693.38 | [8 empty] | Otros | 306 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979850 | Construccion De Abrevaderos En La Localidad De Santa Rita - 300904 | 300904 | Chihuahua | Batopilas | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 139000 | [8 empty] | Otros | 335 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979852 | Construccion De Linea De Distribucion Electrica Para Bombeo De Agua Potable En La Localidad De Los Tehuajes - 309470 | 309470 | Chihuahua | Batopilas | Los Tepehuajes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 728498.03 | [8 empty] | Otros | 320 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979853 | Ampliacion De Casa De Salud En La Localidad De Mesa De Yerbabuena - 300748 | 300748 | Chihuahua | Batopilas | Mesa de la Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 460617.37 | [8 empty] | Otros | 475 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979862 | Suministro De Tanques De Almacenamiento De Agua - 338202 | 338202 | Chihuahua | Carichí | Carichí | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 617700 | [8 empty] | Otros | 450 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979863 | Adquisicion De Calentadores Solares - 302653 | 302653 | Chihuahua | Carichí | Carichí | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1915095 | [8 empty] | Celdas solares | 430 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979864 | Rehabilitacion De Caminos Vecinales - 303725 | 303725 | Chihuahua | Carichí | Carichí | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 259654.69 | [8 empty] | Metros lineales | 2000 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979865 | Suministro E Instalación De Plantas Solares - 302735 | 302735 | Chihuahua | Carichí | Carichí | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1390800 | [8 empty] | Otros | 117 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979866 | Rehabilitacion De Caminos Vecinales - 303670 | 303670 | Chihuahua | Carichí | Carichí | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1746138.05 | [8 empty] | Metros lineales | 3000 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979867 | 33903 Servicios Integrales - 303647 | 303647 | Chihuahua | Carichí | Carichí | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 45880 | [8 empty] | Otros | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979868 | Mejoramiento De Aula En Escuela Crei Diez De Mayo - 302766 | 302766 | Chihuahua | Carichí | Carichí | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI | Educación | En Ejecución | 2017 | 707159.12 | [8 empty] | Metros Cuadrados | 250 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979869 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 303631 | 303631 | Chihuahua | Carichí | Carichí | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 502592.28 | [8 empty] | Piezas | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979870 | Construcción De Banquetas - 303561 | 303561 | Chihuahua | Carichí | Carichí | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 55400 | [8 empty] | Metros Cuadrados | 30 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979872 | Pavimentaión Con Concreto Hidraulico En Calle Independencia - 138751 | 138751 | Chihuahua | Carichí | Carichí | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1377317 | [8 empty] | Metros Cuadrados | 450 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979873 | Rehabilitación De Alumbrado Publico - 138624 | 138624 | Chihuahua | Carichí | Carichí | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 332223 | [8 empty] | Otros | 3152 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979874 | Construcción De Banquetas Calle Alfonso Ligouri - 138159 | 138159 | Chihuahua | Carichí | Carichí | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 156500 | [8 empty] | Metros Cuadrados | 400 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979875 | Rehabilitación De Luminarias En Providencia - 301723 | 301723 | Chihuahua | Carichí | El Álamo de Ojos Azules | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 271377.15 | [8 empty] | Otros | 500 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979876 | Rehabilitación De Alimbrado En Bacabureachi - 338448 | 338448 | Chihuahua | Carichí | Bacabureachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 146875.75 | [8 empty] | Otros | 350 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979877 | Construcción De Comedor Comunitario Y Alojamiento - 303710 | 303710 | Chihuahua | Carichí | Colonia Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 5000000 | [8 empty] | Metros Cuadrados | 260 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979878 | Ampliacion De Red De Distribuciob E El Sauz - 303486 | 303486 | Chihuahua | Carichí | Ciénega de Ojos Azules | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1519737.47 | [8 empty] | Metros lineales | 30 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979879 | Rehabilitacion De Luminarias En Cienega De Ojos Azules - 301560 | 301560 | Chihuahua | Carichí | Ciénega de Ojos Azules | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 246111 | [8 empty] | Otros | 300 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979881 | Construcción De Aula En Escuela Telesecundaria Niños Héroes - 301841 | 301841 | Chihuahua | Carichí | Ranchería Guahuachérare | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI | Educación | En Ejecución | 2017 | 683332.55 | [8 empty] | Metros Cuadrados | 70 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979885 | Mejoramiento De Red De Distribución Electrica En Ocarare De Baqueachi - 303209 | 303209 | Chihuahua | Carichí | Ocórare de Baqueachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 958873.97 | [8 empty] | Otros | 75 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979890 | Adquisición E Instalacion De Dos Plantas Solares - 303263 | 303263 | Chihuahua | Carichí | Romigachi (Romarachi) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 28800 | [8 empty] | Otros | 2 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979891 | Rehabilitación De Pozo Profundo - 303525 | 303525 | Chihuahua | Carichí | El Papalote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 75526.88 | [8 empty] | Otros | 70 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979892 | Pavimentación De Bajada En Piedras De Lumbre - 303595 | 303595 | Chihuahua | Carichí | Chineachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 12348 | [8 empty] | Otros | 200 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400979896 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Llanitos - 234077 | 234077 | Chihuahua | Chínipas | Los Llanitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 754156.38 | [8 empty] | Otros | 248 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400980151 | Dotacion De Poliducto Para La Red General De El Maguechi A El Barrio El Arco - 277640 | 277640 | Chihuahua | Uruachi | El Maguechi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 106141.72 | 106141.72 | 106141.72 | 106141.72 | 106141.72 | 106141.72 | 106141.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 498 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170400980155 | Revestimiento De Camino Mesa De Arturo A Piedras Verdes - 296751 | 296751 | Chihuahua | Urique | Piedras Verdes (Triguito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 230000 | [8 empty] | Otros | 316 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400980994 | Techumbre Escolar En Escuela Primaria Francisco Villa - 205094 | 205094 | Chihuahua | Saucillo | Saucillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 396486.4 | [8 empty] | Otros | 635 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CHH00170400980995 | Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario En Ampliacion Alvareñas - 273641 | 273641 | Chihuahua | Saucillo | Las Alvareñas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 146175.74 | [8 empty] | Metros lineales | 154 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CHH00170400980996 | Rehabilitacion De Techumbre Escolar En Alvareñas - 266861 | 266861 | Chihuahua | Saucillo | Las Alvareñas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 456687.43 | [8 empty] | Otros | 485 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CHH00170400980997 | Construccion De Tuberia Hidrosanitaria En Ampliacion El Indio Municipio De Saucillo - 271590 | 271590 | Chihuahua | Saucillo | El Indio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 439978.16 | [8 empty] | Metros lineales | 215 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CHH00170400980998 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En Orranteño - 271595 | 271595 | Chihuahua | Saucillo | Orranteño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 240540.17 | [8 empty] | Metros lineales | 185 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CHH00170400980999 | Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Nogal Orranteño Municipio De Saucillo - 271594 | 271594 | Chihuahua | Saucillo | Orranteño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 115804.67 | [8 empty] | Metros lineales | 149 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CHH00170400981000 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Comunidad De Orranteño - 273621 | 273621 | Chihuahua | Saucillo | Orranteño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 144434.67 | [8 empty] | Metros lineales | 186 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CHH00170400981001 | Construccion De La Tuberia Hidraulica Y Sanitaria En Colonia Los Nogales En Saucillo - 271593 | 271593 | Chihuahua | Saucillo | Estación Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1081097.55 | [8 empty] | Metros lineales | 165 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
CHH00170400983076 | Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Cieneguita Lluvia De Oro - 243042 | 243042 | Chihuahua | Urique | Cieneguita Lluvia de Oro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1229852.23 | [8 empty] | Otros | 246 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400983078 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio Resiochi Localidad De Cuiteco - 241752 | 241752 | Chihuahua | Urique | Cuiteco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4384301.12 | 4384301.12 | 4384301.12 | 4384301.12 | 4384301.12 | 4384301.12 | 4384301.12 | 100 | 0 | Otros | 371 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA-EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170400983081 | Rehabilitacion De Camino En La Localidad De Churo A San Rafael - 246260 | 246260 | Chihuahua | Urique | Churo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 164520 | [8 empty] | Otros | 287 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400983085 | Rehabilitacion De Camino Cerocahui Mesa De Arturo En Varias Localidades - 246140 | 246140 | Chihuahua | Urique | Mesa de Arturo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1353347.25 | [8 empty] | Otros | 380 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400983086 | Construccion De Baños En Primaria General Mariano Escobedo Localidad Las Moras - 244201 | 244201 | Chihuahua | Urique | Las Moras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Educación | En Ejecución | 2017 | 188835.42 | [8 empty] | Otros | 126 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400983088 | Rehabilitacion Apertura En Reforma Presa Huites Varias Localidades - 246116 | 246116 | Chihuahua | Urique | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 77069.63 | [8 empty] | Otros | 379 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400983092 | Construccion Y Rehabilitacion De Represos En La Seccion De Tubares - 246272 | 246272 | Chihuahua | Urique | Tubares | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 170960 | [8 empty] | Otros | 88 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400983094 | Construccion De Aula En Primaria Roman Corral Sandoval Localidad Puerto De Acarabo - 245679 | 245679 | Chihuahua | Urique | Puerto de Acarabo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Educación | En Ejecución | 2017 | 208797.35 | 208797.35 | 208797.35 | 208797.35 | 208797.35 | 208797.35 | 208797.35 | 100 | 0 | Otros | 215 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400983099 | Construccion De Baños En Primaria General Indigena Niños Heroes Localidad Porochi - 244128 | 244128 | Chihuahua | Urique | Porochi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Educación | En Ejecución | 2017 | 189561.92 | [8 empty] | Otros | 104 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400983100 | Construccion Casa De Salud En La Localidad De Socolen Cerca De Guayacancito - 243760 | 243760 | Chihuahua | Urique | Socolén (Zocolén) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Salud | En Ejecución | 2017 | 292123.42 | [8 empty] | Otros | 301 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400983102 | Rastreo De Camino Hormigueros A Samachique Localidad De Tubares - 249149 | 249149 | Chihuahua | Urique | El Hormiguero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 144820 | [8 empty] | Otros | 409 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400983106 | Rehabilitacion De Caminos En Seccional De La Localidad De Bahuerachi - 246171 | 246171 | Chihuahua | Urique | Bahuechi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 140067.08 | [8 empty] | Otros | 394 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400983123 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 299884 | 299884 | Chihuahua | Urique | Urique | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 854400 | [8 empty] | Otros | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400983124 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 300070 | 300070 | Chihuahua | Urique | Urique | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 281061.39 | [8 empty] | Otros | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400983125 | Cosntruccion D Baños En Cecytech Emsad Localidad De Urique - 244276 | 244276 | Chihuahua | Urique | Urique | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Educación | En Ejecución | 2017 | 46078.8 | [8 empty] | Otros | 186 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400983127 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 249195 | 249195 | Chihuahua | Urique | Urique | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 16950 | [8 empty] | Equipamiento | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400983128 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 249187 | 249187 | Chihuahua | Urique | Urique | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 15258.5 | [8 empty] | Mobiliario y equipo | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400983130 | Rehabilitacion De Camino Mesa De Arturo A Urique Etapa Dos - 246010 | 246010 | Chihuahua | Urique | Urique | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1467971.05 | [8 empty] | Otros | 700 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400983136 | Construccion De Baños En Primaria General Fco Gonzalez Bocanegra En La Localidad De Bahuichivo - 244295 | 244295 | Chihuahua | Urique | Bahuichivo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Educación | En Ejecución | 2017 | 164157.07 | [8 empty] | Otros | 125 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400983137 | Ampliacion De Casa De Salud Imss En La Localidad De Bahuichivo - 244805 | 244805 | Chihuahua | Urique | Bahuichivo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Salud | En Ejecución | 2017 | 702254.54 | [8 empty] | Otros | 501 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400983138 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Basigochi - 249001 | 249001 | Chihuahua | Urique | Basigochi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 402213.44 | 402213.44 | 402213.44 | 402213.44 | 402213.44 | 402213.44 | 402213.44 | 100 | 0 | Otros | 311 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400983139 | Rastreo De Caminos Hacia La Cabecera Urique Varias Localidades - 246215 | 246215 | Chihuahua | Urique | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 143452 | [8 empty] | Otros | 371 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400983141 | Rehabilitacion Apertura De Camino En La Localidad De Moribo - 245895 | 245895 | Chihuahua | Urique | Moribo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 873260.65 | [8 empty] | Otros | 900 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400983146 | Rehabilitacion De Camino Entronque Basigota A Cieneguita Y Guachara Varias Localidades - 246057 | 246057 | Chihuahua | Urique | Cieneguita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 158675.82 | [8 empty] | Otros | 375 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400983147 | Ampliacion Red De Distribucion Electrica En La Localida El Plantano - 243336 | 243336 | Chihuahua | Urique | El Plátano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 436761.81 | [8 empty] | Otros | 353 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400983157 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica Aserradero Localidad De Basigochi - 241849 | 241849 | Chihuahua | Urique | Basigochi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1047570.86 | [8 empty] | Otros | 286 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400983159 | Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Corerareachi - 244775 | 244775 | Chihuahua | Urique | Corareachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Salud | En Ejecución | 2017 | 296453.74 | [8 empty] | Otros | 429 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400983168 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Barrio La Matanza - 114112 | 114112 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 354423.93 | 236282.62 | 236282.62 | 236282.62 | 236282.62 | 236282.62 | 236282.62 | 100 | 0 | Otros | 223 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170400983175 | Dotacion De Paquetes De Lamina En Arechuyvo - 266326 | 266326 | Chihuahua | Uruachi | Arechuyvo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 165439.02 | [8 empty] | Otros | 63 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400983176 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Arechuyvo - 114123 | 114123 | Chihuahua | Uruachi | Arechuyvo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 200105.56 | [8 empty] | Otros | 600 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400983297 | Rehabilitación De Muro Firme En Casas Habitación De Las Trojas - 277773 | 277773 | Chihuahua | Uruachi | Las Trojas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 133375.08 | 66687.54 | 66687.54 | 66687.54 | 66687.54 | 66687.54 | 66687.54 | 100 | 0 | Otros | 104 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170400983300 | Rehabilitacion De Bombeo Solar Para El Agua Potable En El Chiltepin - 266889 | 266889 | Chihuahua | Uruachi | Chiltepín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 180000 | [8 empty] | Otros | 77 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400983301 | Rehabilitación De Muro Firme En Casas Habitación De Gosogachi - 277813 | 277813 | Chihuahua | Uruachi | Gosogachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 76097.62 | 76097.62 | 76097.62 | 76097.62 | 76097.62 | 76097.62 | 76097.62 | 100 | 0 | Otros | 107 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170400983305 | Construcción De Aula A Telebachilleres De Calaveras - 277669 | 277669 | Chihuahua | Uruachi | Calaveras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Educación | En Ejecución | 2017 | 460000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 100 | 0 | Otros | 33 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170400984708 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Temósachic - 302344 | 302344 | Chihuahua | Temósachic | Temósachic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCTORA FRIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 287550.67 | [8 empty] | Otros | 130 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400984819 | Construcción De Recamara Principal En Casa Habitación En El Municipio De Praxedis G Guerrero - 278161 | 278161 | Chihuahua | Praxedis G. Guerrero | El Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 522617.2 | [8 empty] | Vivienda | 25 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400984820 | Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Federal Numero Setenta Y Cinco - 264208 | 264208 | Chihuahua | Praxedis G. Guerrero | El Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 517359.14 | [8 empty] | Metros lineales | 1000 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400984821 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Secundaria General Número Setenta Y Cinco - 256372 | 256372 | Chihuahua | Praxedis G. Guerrero | El Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 106 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400984938 | Construcción De Recamara Principal En Casa Habitación En El Municipio De Praxedis G Guerrero - 278246 | 278246 | Chihuahua | Praxedis G. Guerrero | Praxedis G. Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 522617.2 | [8 empty] | Vivienda | 25 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400984939 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Circuito En La Colonia Emiliano Zapata - 264448 | 264448 | Chihuahua | Praxedis G. Guerrero | Praxedis G. Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 196055.03 | [8 empty] | Metros Cuadrados | 400 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400984940 | Dispensario Medico Benito Juarez - 235493 | 235493 | Chihuahua | Rosales | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES | Salud | En Ejecución | 2017 | 694163 | [8 empty] | Metros Cuadrados | 1132 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400984941 | Bibioteca De Usos Multples Benito Juarez - 235403 | 235403 | Chihuahua | Rosales | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES | Educación | En Ejecución | 2017 | 795324.81 | [8 empty] | Otros | 1034 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400984942 | Repartición De Tinacos Barranco Blanco Segunda Etapa - 318129 | 318129 | Chihuahua | Rosales | Barranco Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 114480 | [8 empty] | Piezas | 620 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400984943 | Repartición De Tinacos Barranco Blanco Etapa - 235610 | 235610 | Chihuahua | Rosales | Barranco Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110240 | [8 empty] | Piezas | 560 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400984944 | Electrificacion En Terrenos Del Kilometro Noventa Y Nueve - 333056 | 333056 | Chihuahua | Rosales | Kilómetro Noventa y Nueve | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 209000 | [8 empty] | Otros | 65 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400984945 | Biblioteca El Molino - 338268 | 338268 | Chihuahua | Rosales | El Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES | Educación | En Ejecución | 2017 | 487766.36 | [8 empty] | Otros | 5200 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400984946 | Repartición De Tinacos En El Molino Segunda Etapa - 263490 | 263490 | Chihuahua | Rosales | El Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 371000 | [8 empty] | Piezas | 975 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400984947 | Entrega De Tinacos En La Localidad De El Molino - 255014 | 255014 | Chihuahua | Rosales | El Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 161120 | [8 empty] | Piezas | 810 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400984948 | Dispensario Medico Santa Rita - 337488 | 337488 | Chihuahua | Rosales | Santa Rita de Casia (Ampliación Cuarenta y Dos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES | Salud | En Ejecución | 2017 | 425000 | [8 empty] | Metros Cuadrados | 3200 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400984949 | Reparticion De Tinacos Primer Etapa Santa Rita - 304762 | 304762 | Chihuahua | Rosales | Santa Rita de Casia (Ampliación Cuarenta y Dos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21200 | [8 empty] | Piezas | 23 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400984950 | Repartición De Tinacos En Santa Rita Segunda Etapa - 304842 | 304842 | Chihuahua | Rosales | Santa Rita de Casia (Ampliación Cuarenta y Dos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSALES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27560 | [8 empty] | Piezas | 13 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400984951 | Repartición De Tinacos En Salón De Actos Primera Etapa - 287014 | 287014 | Chihuahua | Rosales | Salón de Actos (Ampliación Cuarenta y Siete) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 148400 | [8 empty] | Piezas | 152 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400984952 | Comedor Comunitario En Salón De Actos - 330850 | 330850 | Chihuahua | Rosales | Salón de Actos (Ampliación Cuarenta y Siete) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 605000 | [8 empty] | Metros Cuadrados | 3300 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170400984972 | Construccion De Galeria Filtrante En La Localidad De San Francisco De Conchos - 253249 | 253249 | Chihuahua | San Francisco de Conchos | San Francisco de Conchos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 620097.48 | [8 empty] | Metros lineales | 644 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170401041121 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Rehabilitación Del Centro De Salud La Paz) - 7644212 | 459 | Chihuahua | Gran Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1491405.45 | [8 empty] | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170401041130 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Remodelación De Centro De Salud Cessa Camargo) - 8130650 | 492 | Chihuahua | Camargo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3260810.9 | [8 empty] | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170401041172 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Centro Comunitario San Guillermo (Santa Eulalia), En El Municipio Aquiles Serdán, Chihuahua) - 8023980 | 489 | Chihuahua | Aquiles Serdán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4000000 | [8 empty] | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170401041183 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Remodelación Del Centro Comunitario "San José", Ubicado Entre Calles 1° De Mayo, María Félix, Genaro Vázquez Y Dolores Del Río, Col. San José En Chihuahua, Chih.) - 8200446 | 506 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2022244.69 | [8 empty] | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170401041202 | Rehabilitación Del Colector Teófilo Borunda Entre Las Calles Francisco Villarreal Torres Y Bulevar Manuel Gómez Morín - 7699747 | 620 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 14251032.84 | [8 empty] | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170401041207 | Infraestructura Social, Localidad De Lagunitas (Telesecundaria Rebeca Sabata), En El Municipio De Galeana, En El Estado De Chihuahua // (Rehabilitación De Cancha Y Construcción De Domo Escolar En Telesecundaria 6049 "Rebeca Sabata") - 5390548 | 128 | Chihuahua | Galeana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1200000 | [8 empty] | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170401041250 | Infraestructura Economíca, En El Municipio De Guerrero, En El Estado De Chihuahua // (Ampliación De Red Eléctrica En Las Localidades De El Alamito, El Salto Y Cueva Del Toro (Natahuachi), Municipio De Guerrero, Chihuahua.) - 8142319 | 497 | Chihuahua | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1944196.35 | [8 empty] | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170401041258 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Remodelación Del Centro De Encuentro Social Para Adultos Mayores Cesam I, Ubicado En Calle 42a No.2204, Esquina Con C.Jiménez, En Chihuahua, Chih.) - 7522960 | 455 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 473374.17 | [8 empty] | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170401041261 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Puente Peatonal Metálico En La Localidad De Los Hornitos, Municipio De Temósachic, Chih) - 8256156 | 519 | Chihuahua | Temósachic | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 733223.7 | [8 empty] | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170401041273 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Ampliación Y Rehabilitación De Centro De Salud De Cd. Guerrero Chih.) - 8178583 | 501 | Chihuahua | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1081900.91 | [8 empty] | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170401041276 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación En La Vialidad "Las Moras" Desde Carretera Federal Delicias Saucillo A Avenida Plutarco Elías Calles (Tramos Parciales)) - 8200381 | 505 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4026049.12 | [8 empty] | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170401041283 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Remodelacion Y Ampliación Del Hospital Regional Aldama (Cessa) Del Municipio De Aldama, Chih.) - 7644314 | 460 | Chihuahua | Aldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1061678.46 | [8 empty] | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170401041338 | Carpeta En Avenida 5 Sur Entre Calle 5 Sur Y Calle 3 Sur. - 5001921 | 30 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 367127.16 | [8 empty] | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170401041387 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Puente Peatonal Metálico En La Localidad De Terreros, Municipio De Guadalupe Y Calvo, Chih.) - 8221614 | 516 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 521364.2 | [8 empty] | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170401041399 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción Del Puente El Camachito Sobre El Río Santa María En El Km. 0+700 Del Camino Entronque_X000d_Carretero. Km. 94+000 (Alvaro Obregón - Soto Maynez) - San Pablo En El Municipio De Bachiniva) - 5804595 | 306 | Chihuahua | Bachíniva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6300000 | [8 empty] | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170401041400 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Puente El Dorado Sobre El Río Parral En El Km. 13+400 Del Camino E.C. Km. 35+900 (Parral - Jiménez) - Estación Dorado En El Municipio De Allende) - 5805228 | 308 | Chihuahua | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6200000 | [8 empty] | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170401041460 | Carpeta En Calle 3 Norte Entre Avenida Agricultura Norte Y Avenida 6 Norte - 5042401 | 34 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 287805.35 | [8 empty] | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170401041473 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construccion Del Puente Tosanachi En El Km 65+000 Del Camino Temosachic - Cocomorachi - Tosanachi) - 5789816 | 301 | Chihuahua | Temósachic | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8000000 | [8 empty] | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170401041500 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Remodelación Del Centro De Encuentro Social Para Adultos Mayores "Cesam Ii", En La Colonia Genaro Vazquez, En El Municipio De Chihuahua, Chihuahua.) - 7487804 | 450 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | [8 empty] | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170401041515 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Cambio De Luminarias De Alumbrado Público) - 8221509 | 515 | Chihuahua | Huejotitán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2022244.69 | [8 empty] | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170401041526 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Cancha De Fútbol Rápido En Centro Comunitario De Colonia Héroes De La Reforma, Nuevo Casas Grandes Chihuahua.) - 8122788 | 491 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1516683.52 | [8 empty] | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170401041587 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción Del Puente La Gomera Sobre El Río Parral En El Km. 7+500 Del Camino E.C. Km. 7+000 (Carr: Parral - Jimenez ) - La Gomera De Abajo, En El Municipio De Hidalgo Del Parral) - 5804935 | 307 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6000000 | [8 empty] | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170401041643 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Puente Peatonal Metálico En La Localidad De San Antonio, Municipio De Guadalupe Y Calvo, Chih) - 8216478 | 514 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 540342.3 | [8 empty] | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170401041794 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Independecia Entre Calle Río Conchos Y Nicolás Bravo, En El Municipio De Valle De Zaragoza) - 8416876 | 531 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1639526.95 | [8 empty] | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170401041802 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De La Carretera Álvaro Obregón - Ojo De La Yegüa, Del Km 1+300 Al 34+750 En Tramos Parciales) - 5806511 | 309 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 14200000 | [8 empty] | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170401041804 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Rehabilitación Del Centro De Salud Dr. Artemio Gallegos Landeros) - 7791273 | 469 | Chihuahua | Ojinaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1011122.34 | [8 empty] | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170401041842 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Sobrecarpeta Asfáltica En Ramal A Colonia Revolucion Y Acceso Norte Del Km 0+000 Al Km 1+456.5) - 8200316 | 504 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3180713.54 | [8 empty] | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170401041851 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Ampliación Y Remodelación De Centro Comunitario Nombre De Dios En Chihuahua, Chih.) - 7793933 | 470 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 303336.71 | [8 empty] | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00170401042741 | Ampliación Y Remodelacíon De Centro Comunitario Nombre De Dios En Chihuahua,Chih. | 1909169 | Chihuahua | Chihuahua | Ninguno | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 65923.86 | 65923.86 | 65923.86 | 21.97 | 0 | Metros | 60 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170401042917 | Remodelacion Del Centro De Encuentro Social Para Adultos Mayores Cesam Ii, Cd. Chihuahua, Chih. | 1909171 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 494500 | 494500 | 494500 | 437728.2 | 87545.63 | 87545.63 | 87545.63 | 17.7 | 0 | Metros | 130 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170401044252 | J.N. Marcelina Gallegos Rojero | 0200590 | Chihuahua | Aldama | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 395931 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044259 | Prim. Heroes Mexicanos | 0200597 | Chihuahua | Aldama | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 482028.69 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044268 | Centro De Atencion Multiple 46 | 0400313 | Chihuahua | Aquiles Serdán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1314150.65 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044271 | Prim. Manuel Ojinaga | 0400314 | Chihuahua | Aquiles Serdán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1113449 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044272 | Jn Francisco Villa | 0500242 | Chihuahua | Ascensión | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 476177.55 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044274 | J.N. Indigena | 1701646 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 560688.68 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044276 | Prim. Hermanos Flores Magon | 1701647 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 391073.99 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044278 | Prim. Bicentenario | 1701660 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 796083.55 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044281 | Jn Tres Culturas | 1701671 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1289773.1 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044293 | Prim. 15 De Septiembre | 1701672 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 832619.14 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044294 | Prim. Valentin Gomez Farias | 1701673 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 826154.53 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044297 | Prim. Tres Culturas | 1701674 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1089461.72 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044298 | Prim. Hermanos Flores Magon | 1701675 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 476250.96 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044301 | Prim. Mauricio Corredor | 1701676 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 856134.84 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044304 | J.N. Paulo Freire | 1908922 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 529464 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044306 | Telesecundaria Federalizada | 1908923 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1212271 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044311 | Jn Alonso Lujambio Irazabal | 1908999 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 472290 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044316 | Prim. Benemerito De Las Americas | 1909000 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 815094 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044317 | Prim. Niño Artillero | 1909001 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1090171 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044318 | Prim. Real De Minas | 1909001 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 836889 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044327 | Prim. Victor Hugo Rascon Banda | 1909003 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 494395 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044368 | Prim. Mariano Irigoyen Escontrias | 1909004 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 875683 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044373 | Prim. Aquiles Serdan | 1909005 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 481695 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044376 | Prim. Felix Guzman Rodriguez | 1909006 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 463713 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044379 | Prim. Maria Monarrez Ogaz | 1909007 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 510563 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044384 | Prim. General Jose Clemente Orozco | 1909008 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 962339 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044387 | Jn Roberto Fierro Villalobos | 1909069 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 600883 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044389 | Sec. Est. 3024 Heroes Ferrocarrileros | 1909070 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 2720682.28 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044392 | Prim. Benito Juarez | 1909108 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 469013.68 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044398 | Sec. Federal 17 | 1909109 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 5279775 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044401 | Telesecundaria Federalizada | 1909110 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 500597.44 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044409 | Centro De Atencion Multiple 1 | 1909137 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 934640.52 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044412 | Jn Towi Norawa | 1909167 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 854047 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044422 | Prim. Constitucion | 2101420 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 458019.26 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044433 | J.N. Frida Kahlo | 2101434 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 431864.83 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044434 | Prim. Heroes De La Revolucion | 2101435 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1672550.36 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044437 | Prim. Agustin Melgar | 2101436 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 518134.62 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044450 | Prim. Elvira Cruz Bustillos | 2701243 | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 449303.07 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044453 | Prim. Niños Heroes | 2701244 | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 473172.07 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044457 | Prim. Pedro De Lille Borja | 2701245 | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 505622.45 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044459 | Prim. Ignacio Zaragoza | 2701246 | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 505622.45 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044463 | Prim. Josesito Aguirre | 2701247 | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 505622.45 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044465 | J.N. Ana Maria Berlanga | 2701256 | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 505633.45 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044468 | Prim. Ignacio Gonzalez Nevarez | 2901125 | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 505622.45 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044473 | Prim. Matilde Palma Palma | 2901126 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 505622.45 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044477 | Prim. Ricardo Ramirez Carrillo | 2901127 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 505622.45 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044482 | Sec. Luis Mora | 3201657 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1415733.86 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044483 | Jn Pedro Alvarado Torres | 3201689 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 450397 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044486 | Prim. Ford 190 | 3201690 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 460524 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044491 | Prim. Carmen Tarin Ibarra | 3201691 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 642952 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044492 | Cam No. 5 | 3201692 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 450278 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044493 | Prim. Carmen Tarin Ibarra | 3201699 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 708027.02 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044497 | Sec. Luis Mora | 3201700 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 2737383.96 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044500 | J.N. Siriame | 3600935 | Chihuahua | Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 544386.39 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044503 | Sec. Fed. 21 | 3707296 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 867143 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044505 | Prim. Mariano Matamoros | 3707373 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 459819.37 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044506 | Prim. Pablo Neruda | 3707374 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 458287.77 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044510 | Prim. Jaime Torres Bodet | 3707375 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 458085.32 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044551 | Prim. Nueva Generacion | 3707376 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1098447.28 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044554 | Prim. Republica De Brasil | 3707377 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 515575.5 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044558 | Prim. Ford 180 Maria Covadonga Rivero | 3707378 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 842222.16 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044561 | J.N. Teotihuacan | 3707444 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1887808.56 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044563 | Jn Guillermo Porras Muñoz | 3707445 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 699151.93 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044566 | Jn Cusarare | 3707446 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 458960 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044569 | Jn Generacion 2000 | 3707447 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 539246.21 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044570 | Jn 21 De Abril | 3707448 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 474611.45 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044573 | Prim Sierra Vista | 3707449 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1075027.75 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044575 | Prim. Josefa Ortiz De Dominguez | 3707450 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 463027.89 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044578 | Prim. Isaac Newton | 3707451 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 462566.51 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044580 | Telesecundaria Federalizada | 3707452 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 896360.15 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044584 | Sec. Tecnica 98 | 3707459 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 5147343.96 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044586 | Sec. Tecnica 97 | 3707460 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 8559643.11 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044587 | Sec. Federal 21 | 3707461 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 5969471.73 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044590 | Sec. Federal 18 | 3707462 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 3365880.8 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044594 | Centro De Atencon Multiple 7003 | 3707523 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 866076.13 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044670 | Centro Escolar Revolucion | 3707524 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1500000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044672 | J.N. Nueva Creacion Temosachi | 3707541 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 3339642.35 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044673 | Prim. Federalizada Federico De La Vega | 3707547 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 5000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044675 | Secundaria Estatal 3029 Guadalupe Victoria | 4000386 | Chihuahua | Madera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 8000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044677 | Prim. Justo Sierra | 4500613 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 518134.62 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044678 | Prim. Emiliano Zapata | 4600554 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 768352 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044680 | Prim. Emiliano Zapata | 4600554 | Chihuahua | Morelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 768352 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044681 | Primaria Ramon Lopez Velarde | 4600554 | Chihuahua | Moris | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 505622.45 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044682 | Prim. Juan Jose Salas Flores | 5000946 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 468286.51 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044688 | J.N. Cuitlahuac | 5400218 | Chihuahua | Riva Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 471118.17 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044692 | Jn Tierra Y Libertad | 6000163 | Chihuahua | Santa Bárbara | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 493590.32 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044693 | Prim. Ramon P. De Negri | 6000164 | Chihuahua | Santa Bárbara | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 505622.45 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044694 | J.N. Cuauhtemoc | 6500803 | Chihuahua | Urique | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 505622.45 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044886 | Centro De Castellanizacion | 6500804 | Chihuahua | Urique | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 505622.45 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044890 | Jn Niños Heroes | 6500805 | Chihuahua | Urique | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 505622.45 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044894 | Prim. Geronimo | 6600380 | Chihuahua | Uruachi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 453827.7 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044895 | Prim. Juan Escutia | 6600386 | Chihuahua | Uruachi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 505622.45 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044900 | Prim. Juan Alanis 2390 | 1909065 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 156682.34 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044904 | J.N. Elisa Griensen | 1909064 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 220226.79 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044910 | J.N. Adolfo Lopez Mateos | 1909155 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 255413.73 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044911 | Prim. 1° De Mayo | 1909156 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 119029.99 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044915 | Prim. Cuitlahuac | 1909157 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 187960.35 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044919 | J.N. Rosaura Zapata | 1909178 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 248000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044921 | J.N. Juana De Asbaje | 2101462 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 91023.92 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044924 | Prim. Paquime | 3707554 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1411652.12 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044927 | Prim. Nicolas Bravo | 4000387 | Chihuahua | Madera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 631876.31 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044944 | J.N. Primavera 1342 | 3707561 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 371071.92 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044950 | Prim. Antonio Caso | 3707562 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 494810.98 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044957 | Sec. Tecnica 80 | 3707548 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 235909.62 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401044961 | Secundaria Federal " Rogelio Aranda" | 3201702 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 701961 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401045156 | Rehabilitación Del Telebachillerato 8658 | 4000388 | Chihuahua | Madera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2017 | 363082.58 | 363082.58 | 363082.58 | 363082.58 | 363082.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170401049801 | Pago De Nomina De Seguridad Publica | - | Chihuahua | Huejotitán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución |  | 138190.77 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401051149 | Pavimentacion De 3192 M2 De Losa De 15cms Espesor Con Concreto Hidraulico Calle Aldama Entre Calle Corregidora Y Calle Manuel J En El Municipio De Lopez | 3900215 | Chihuahua | López | Cobertura municipal | n.a. | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | TESORERIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1729372 | 1729372 | 1729372 | 1729372 | 1729372 | 1729372 | 1729372 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170401052453 | Equipamiento De La Biblioteca | EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3632310 | 3632310 | 3632310 | 3632310 | 90.81 | 0 | Equipamiento | 1200 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE TIENE UN REMANENTE DE 367690 QUE DE ACUERDO AL PROYECTO, SON RECURSOS DESTINADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE UN ARCO DE SEGURIDAD QUE A LA FECHA NO SE HA PODIDO CONSEGUIR. SIN EMBARGO ES PROVABLE QUE EL RECURSO SE RESTITUYA.
CHH00170401052815 | Luminarias Calle Juarez | LUMINARIAS CALLE JUAREZ | Chihuahua | Aquiles Serdán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LORENA GUERRERO AVIÑA | Urbanización | En Ejecución |  | 242167.49 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401054710 | Rehabilitación De Ciclorutas En La Ciudad Dechihuahua | 1909202 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 2348676.78 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH12150100485358 | Instituto Tecnologico De Delicias | 2101196 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 2000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH12150100490312 | Esc. Normal Rural Ricardo Flores Magón (Equipamiento De Comedor) | 6200504 | Chihuahua | Saucillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 549747.2 | 549747.2 | 99.95 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH13160200679582 | Construccion De Megadeportiva I Etapa | 16-2130100001 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL | Deporte | En Ejecución |  | 34965000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH14140200314755 | Prim. Club De Leones (Impermeabilizacion) | 3706324 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación | En Ejecución |  | 129886 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH14140300383262 | Sec. Tec. 94 | 3706510 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 995555 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 1374354.09 | 1374354.09 | 1374354.09 | 99.95 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH14140400415298 | Prim. Juan Rulfo | 2101193 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 416259 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH14150100489781 | Sec. Tecnica 36 (Equipo Laboratorio Quimica) | 3600867 | Chihuahua | Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 90000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH14150100489819 | Esc. Secundaria Técnica 45 | 5500236 | Chihuahua | Rosales | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 283957 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15150200515255 | Construccion Camino San Viciente - Maguarichi Del Km 0-000 Al Km 39-000 | 4100174 | Chihuahua | Maguarichi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Comunicaciones y Obras publicas | Urbanización | En Ejecución |  | 12000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15150300563631 | Rehabilitación De Alumbrado Público Del Fraccionamiento Punta Oriente Aquiles Serdán. | 0400279 | Chihuahua | Aquiles Serdán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PM. AQUILES SERDAN | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 2900714.11 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15150300569020 | Prim. Axayacatl | 2701105 | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 818722 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15150400590663 | Primaria Ignacio Manuel Altamirano (Aula) | 2101327 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 381847 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15150400591713 | "Pon Tu Escuela De Pie" - Jardines De Niños | 6801264 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 7805668.8 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15150400591722 | "Pon Tu Escuela De Pie" - Primarias | 6801265 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 18942085.44 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15150400591773 | "Pon Tu Escuela De Pie" - Secundarias | 6801266 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 7252245.76 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15150400591781 | Rehab. De Escuelas En El Estado Por Afectaciones De Lluvias - Jardines De Niños | 6801294 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 6503750 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15150400591790 | Rehab. De Escuelas En El Estado Por Afectaciones De Lluvias - Primarias | 6801295 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 19992500 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15150400591840 | Rehab. De Escuelas En El Estado Por Afectaciones De Lluvias - Secundarias | 6801296 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 7543500 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15150400595227 | Primaria 2 De Octubre ( Equipo De Taller Computo ) | 1908407 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 285000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15150400595294 | Telesecundaria Ladrillera Norte ( Equipo Laboratorio Taller ) | 1908539 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 400000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15150400596608 | Esc. Educacion Basica En El Estado "Aires Acondicionados" | 6801244 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 3201900 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15150400596615 | Esc. Educacion Basica En El Estado "Calentones" | 6801245 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 3846000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15150400596622 | Esc. Educacion Basica En El Estado "Mobiliario" | 6801246 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 9999698 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15150400596666 | Esc. De Educacion Basica En El Estado (Aires Acondicionados) | 6801319 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 928087 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15150400596676 | Esc. De Educacion Basica En El Estado ( Mobiliario ) Sillas Y Mesas De Maestros | 6801320 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 339600 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15150400596682 | Esc. De Educacion Basica En El Estado " Sillas De Paleta " | 6801347 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1710440 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15150400610297 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico | FISM-015-071 | Chihuahua | Urique | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución |  | 350000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15150400615437 | Casa De Los Laureles | - | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA | Educación | En Ejecución |  | 15000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15160100628569 | Sec. Leyes De Reforma Ec2015 | C-CIEN-08DES0003F-25-2016 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1600000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15160100628574 | Sec. Vencedores Del Desierto Ec2015 | C-CIEN-08DES0098J-26-2016 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1550000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15160100628580 | Sec. Fed. Es-100 Ec2015 | C-CIEN-08DES0110O-27-2016 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1450000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15160100628585 | Sec. Técnica 3 Ec2015 | C-CIEN-08DST0003Y-28-2016 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1450000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15160100628590 | J.N. Venancia Vidal Gen Ec2015 | C-CIEN-08DCC0178W-29-2016 | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 900000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15160100628605 | J.N. Manuel Loya Bustillos Ec2015 | C-CIEN-08DCC0282H-30-2016 | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 900000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15160100629103 | Universidad Tecnológica De La Tarahumara Ec2015 | C-CIEN-08MSU0702Z-65-2016 | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 25000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15160100636649 | Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Del Estado De Chihuaua | - | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución |  | 4000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15160100637982 | Cecyt 23 Riberas Infraestructura Fam 2015 | 3707015 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Educación | En Ejecución |  | 3565014.74 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15170300968796 | Modernizacion De La Carretera Guerrero - Madera Del Km. 121 800 Al Km. 125 820 | 4000381 | Chihuahua | Madera | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 879456.48 | 879456.48 | 879456.48 | 12.56 | 0 | Metros Cuadrados | 35822 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100627825 | Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas | 51584 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretaría d e Desarrollo Rural | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 108400000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160100627851 | Programa De Productividad Rural (Infraestructura Productiva Para El Aprovechamiento Sustentable De Suelo Y Agua) | 51584-1 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretaría de Desarrollo Rural | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 13600000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160100627868 | Programa De Productividad Y Competitividad Agroalimentaria (Proyecto Estratégico De Seguridad Alimentaria Pesa) | sn | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretaría de Desarrollo Rural | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 95600000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160100627889 | Programa De Apoyo A Pequeños Productores (Extensionismo) | 51584-2 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretaría de Desarrollo Rural | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 19700000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160100627899 | Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria (Sanidad Federalizado) | sn | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretaría de Desarrollo Rural | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 85900000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160100627910 | Sistema Nacional De Información Para El Desarrollo Rural Sustentable (Información Estadística Y Servicios Snidrus) | 51584-3 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretaría de Desarrollo Rural | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 3900000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160100629394 | Ampliacion De R.D.E. En Barrio La Gasolinera - 7904 | 7904 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 318518 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160100629657 | Suministro E Instalacion De Modulos Solares En Basonayvo - 7914 | 7914 | Chihuahua | Guazapares | Basonayvo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 188070 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160100629932 | Red De Distribucion Electrica Amp. Calle Gomez Morin - 7850 | 7850 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 421084 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160100629933 | Suministro E Instalacion De Modulos Solares En Corarayvo - 7916 | 7916 | Chihuahua | Guazapares | Corarayvo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 188070 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160100630205 | Red De Distribucion Electrica En Barrio Las Pilas - 7855 | 7855 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 627620 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160100630465 | Suministro E Instalacion De Modulos Solares En Ocoviachi - 7912 | 7912 | Chihuahua | Guazapares | Mesa de Ocoviachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 501520 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160100630466 | Red De Distribucion Electrica Ampliacion El Terrero - 7860 | 7860 | Chihuahua | Guazapares | Guazapares | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 274782 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160100631019 | Red De Distribucion Electrica En Barrio La Cancha Ii - 7853 | 7853 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 286716 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160100631020 | Suministro E Instalacion De Modulos Solares En Moterde - 7917 | 7917 | Chihuahua | Guazapares | Monterde (Monterde Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 238222 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160100631293 | Red De Distribucion Electrica Ampliacion Guajipa - 7856 | 7856 | Chihuahua | Guazapares | Guajipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 378752 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200643878 | Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada, Guazarachi, Balleza - 54232 | 54232 | Chihuahua | Balleza | Ejido Guazarachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución |  | 250000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200643887 | Mejoramiento De Vivienda Indígena San Ignacio De Arareco Bocoyna - 50892 | 50892 | Chihuahua | Bocoyna | San Ignacio de Arareco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 92000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200646293 | Instalacion De Alumbrado Publico En Calle Independencia - 57056 | 57056 | Chihuahua | Galeana | Hermenegildo Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 50399.73 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200646299 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Iriyoyen - 7910 | 7910 | Chihuahua | Guazapares | Irigoyen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 230468 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200646305 | Rehabilitacion Integral Del Sistema De Agua Potable En Gocogachi - 27064 | 27064 | Chihuahua | Uruachi | Gocogachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 798886 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200648687 | Construcción De Colector En Conejos - 49408 | 49408 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALDAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 2000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200648688 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 38722 | 38722 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALDAMA | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 274711.44 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200648689 | Ampliación De Red De Alcantarillado En Valle De Allende - 25026 | 25026 | Chihuahua | Allende | Valle de Ignacio Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE ALLENDE | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 816759 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200648696 | Construccion Comedor Escolar Secundaria Tecnica, El Vergel, Balleza - 53195 | 53195 | Chihuahua | Balleza | Ejido el Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución |  | 250000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200648722 | Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada Las Delicias, Balleza - 54837 | 54837 | Chihuahua | Balleza | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución |  | 250000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200651107 | Saneamiento Construcción De Laguna De Oxidación En Rancho Blanco - 25117 | 25117 | Chihuahua | Allende | Rancho Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE ALLENDE | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 683538 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200651111 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Telesecundaria Federalizada Guazarachi, Balleza - 65942 | 65942 | Chihuahua | Balleza | Ejido Guazarachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución |  | 49143 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200651123 | Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio Santo Niño, Bocoyna - 30150 | 30150 | Chihuahua | Bocoyna | Bocoyna | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 139286 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200651128 | Mejoramiento De Vivienda Indígena San Jose De Las Lajas Maguarichi - 52883 | 52883 | Chihuahua | Maguarichi | San José de las Lajas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Vivienda | En Ejecución |  | 92000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200651133 | Suministro E Instalacion De Modulos Solares En Guazapares - 7915 | 7915 | Chihuahua | Guazapares | Guazapares | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 250760 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200651139 | Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio El Marro Carichi - 33963 | 33963 | Chihuahua | Carichí | Carichí | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 116868 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200653462 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Batuyvo, Bocoyna - 30409 | 30409 | Chihuahua | Bocoyna | Batuyvo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 237782 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200653471 | Construcción De Cuartos De Baño En Diferentes Colonias De La Ciudad - 22682 | 22682 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Vivienda | En Ejecución |  | 2250000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200653478 | Suministro E Instalcion De Modulos Solares En Las Juntas (Hormigueros) - 7911 | 7911 | Chihuahua | Guazapares | Hormigueros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 125369.78 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200653479 | Suministro E Instalacion De Modulos Solares En La Periquera - 7913 | 7913 | Chihuahua | Guazapares | La Periquera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 275836 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200655825 | Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica De Bahuichiki Bacabureachi Carichi - 33685 | 33685 | Chihuahua | Carichí | Bacabureachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 666574 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200658283 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 49188 | 49188 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL ALDAMA | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 107480.46 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200658284 | Colocación De Luminarias En La Colonia El Vergel - 38622 | 38622 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALDAMA | Urbanización | En Ejecución |  | 245577.29 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200658288 | Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada La Joya, Balleza - 54355 | 54355 | Chihuahua | Balleza | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución |  | 250000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200658301 | Mejoramiento De Vivienda Indígena Memelichi Ocampo - 52936 | 52936 | Chihuahua | Ocampo | Memelichi de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Vivienda | En Ejecución |  | 110400 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200658305 | Construcción De Techos Firmes En Diferentes Colonias De La Ciudad - 22723 | 22723 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Vivienda | En Ejecución |  | 150000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200658306 | Electrificacion En Haz Tu Casa En La Colonia Parral Vive (Segunda Etapa) - 22839 | 22839 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Urbanización | En Ejecución |  | 750000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200660742 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Diferentes Colonias De La Ciudad - 22506 | 22506 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Vivienda | En Ejecución |  | 2250000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200665283 | Incorporacion De Pozo Consistente En Linea De Conduccion, Electrificacion, Equipamiento, Tanque Y Tren De Descarga | 4800386 | Chihuahua | Namiquipa | Santa Ana | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1937500 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200665480 | Conclusion Del Colector Sur-Sur Que Conducira Las Aguas Residuales A La Planta Sur-Sur. | 3707095 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 6600000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200665875 | Sistema Integral De Agua Potable En El Palmito | 2901024 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Palmito | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 3792784 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200666501 | Consejos De Cuenca (Cotas) | 51816 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Desarrollo Rural | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1056000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200668325 | Mobiliario Y Equipo Para Conalep Plantel Clave 025, Chihuahua I | 1908787 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONALEP | Educación | En Ejecución | 2016 | 241089.2 | 327595.76 | 327595.76 | 327595.76 | 327595.76 | 327595.74 | 327595.74 | 100 | 0 | Lote | 965 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200668358 | Mobiliario Y Equipo Para El Conalep Plantel Clave 207, Juarez Ii | 3707188 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONALEP | Educación | En Ejecución | 2016 | 241089.2 | 479089.2 | 479089.2 | 479089.2 | 479089.2 | 479089.2 | 479089.2 | 100 | 0 | Lote | 1303 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: NINGUNA
CHH16160200668373 | Mobiliario Y Equipo Para Conalep Plantel Clave 323, Juarez Iii | 3707189 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONALEP | Educación | En Ejecución | 2016 | 241089.2 | 552089.2 | 552089.2 | 552089.2 | 552089.2 | 552089.2 | 552089.2 | 100 | 0 | Lote | 1393 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH16160200670797 | Prim. Benito Juarez | 3500274 | Chihuahua | Janos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 630471.57 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200670821 | Prim. Justo Sierra | 3500276 | Chihuahua | Janos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 526631.27 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200670834 | Sec. Tec. 24 | 3500277 | Chihuahua | Janos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 615105.68 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200670878 | Crei Pedro Hernandez Ortiz | 3500278 | Chihuahua | Janos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 559607.23 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200672237 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle El Gavilán 2 Municipio De Moris, Chihuahua-1744 | 2270429 | Chihuahua | Moris | El Gavilán (Peñasco Blanco) | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución |  | 248995.84 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200672262 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Adolfo Schultz Amaya, En El Municipio De Chínipas, Chihuahua-1662 | 2219181 | Chihuahua | Chínipas | Chínipas de Almada | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 941964.5 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200672624 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Miguel Hidalgo, Entre Las Calles Francisco Villa Y Emiliano Zapata-1602 | 2316187 | Chihuahua | Balleza | Mariano Balleza | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución |  | 2500000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200672837 | Rehabilitación De Plaza Jesús García Corona (Don Roque).-1586 | 2334310 | Chihuahua | Ahumada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 900000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200672935 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Blvd. Francisco R. Almada, En El Municipio De Chínipas, Chihuahua-1663 | 2218995 | Chihuahua | Chínipas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1439358.4 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200672965 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Juan De La Barrera, Incluye Guarniciones, En Creel, Bocoyna, Chihuahua.-1603 | 2200245 | Chihuahua | Bocoyna | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1500000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200672969 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Cuauhtemoc Entre Eugenio Cintron Y Juan Rangel De Biezma-1691 | 2316273 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 2785274 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200673017 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En Barrio "El Güero", Chihuahua.-1686 | 2287799 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1548646.4 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200673151 | Rehabilitación De Cancha En Parque Praxedis G. Guerrero-1694 | 2551986 | Chihuahua | Janos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 300000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200673234 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Eugenio Cintron, Entre La Calle Zaragoza Y Calle Cuauhtemoc-1690 | 2316433 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1823965 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200673339 | Rehabilitación De Unidad Deportiva "La Obrera¿-1751 | 2296529 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución |  | 6000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200673376 | Rehabilitación De Campo De Beisbol En La Localidad De Boquilla, Municipio De San Francisco De Conchos -1756 | 2311488 | Chihuahua | San Francisco de Conchos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 4000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200673380 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Santos Degollado Incluye Banquetas Y Guarnición, En El Municipio De Chínipas, Chihuahua-1664 | 2219491 | Chihuahua | Chínipas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1075850.4 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200673413 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle José María Morelos, En La Localidad De Morelos -1742 | 2190797 | Chihuahua | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución |  | 2000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200673538 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Rvda. María Dávila Espino, En El Municipio De Chínipas, Chihuahua-1661 | 2219305 | Chihuahua | Chínipas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 904764.84 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200673628 | Rehabilitación De Salón De Usos Múltiples-1692 | 2279513 | Chihuahua | Huejotitán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200673824 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle General Trias, En El Municipio De Chínipas, Chihuahua-1665 | 2219429 | Chihuahua | Chínipas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1262547.2 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200673904 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle La Ciénega Municipio De Moris, Chihuahua-1745 | 2269779 | Chihuahua | Moris | Ciénega del Pilar | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución |  | 290698.13 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200674021 | Rehabilitación Alumbrado Público Municipal-1693 | 2228010 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 2000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200674030 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Jesús García, Entre La Calle Maclovio Herrera Y Centenario.-1689 | 2316542 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 7390761 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200674205 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Leona Vicario Tramo Entre Calle Hidalgo A Carr. Vía Corta Parral, Incluye Guarnición-1758 | 2352513 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 989000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200674295 | Rehabilitación Parque Deportivo "Benito Juárez"-1695 | 2552170 | Chihuahua | Janos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 400000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200674401 | Pavimentación En Calle La Cañada De La Cabecera Municipal De Moris, Chihuahua-1746 | 2269537 | Chihuahua | Moris | Moris | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución |  | 211310.19 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200674430 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En Barrio "El Chaste", Chihuahua, Incluye Guarniciones-1685 | 2287923 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1570176 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200674590 | Construcción De Deportiva "Club De Leones" Cabecera Municipal De Meoqui -1741 | 2280427 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución |  | 1000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200674612 | Rehabilitacion De Parque Recreativo Y Cultural Geronimo-1675 | 2313587 | Chihuahua | Galeana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 3000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200674699 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En El Barrio "Las Minitas", Tramo 2, Chihuahua.-1687 | 2287193 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 614237.12 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200674916 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Manuel Morales Carbajal, En El Municipio De Chínipas, Chihuahua-1666 | 2219119 | Chihuahua | Chínipas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 804084.24 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200675188 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle El Gavilán 1 Municipio De Moris, Chihuahua-1743 | 2270367 | Chihuahua | Moris | El Gavilán | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución |  | 248995.84 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200675445 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En Barrio "Doctora Rosy", Chihuahua.-1684 | 2287383 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 2536539.52 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200675644 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Luis Herrera, Municipio De Matamoros, Chihuahua-1740 | 2278673 | Chihuahua | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200675659 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Ing Félix Almada Ramos, En El Municipio De Chínipas, Chihuahua-1667 | 2219057 | Chihuahua | Chínipas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 571430.42 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200677033 | Seguro Agropecuario Catastrófico 2016 Folio De Referencia 301324 | 301324 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S265 Promoción y Fomento de Proyectos Productivos |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretaría de Desarrollo Rural | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 131242864.18 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200677054 | Seguro Agropecuario Catastrófico Tradicional 2016 Folio 301325 | 301325 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S265 Promoción y Fomento de Proyectos Productivos |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretaría de Desarrollo Rural | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 48570622.19 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200681016 | J.N. Leona Vicario | C-CIEN-08DJN0194C-17-2016 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 900000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200681528 | J.N. Gabriela Mistral | C-CIEN-08DJN0051F-73-2016 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 507699.71 | 507699.71 | 50.77 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH16160200681558 | Cendi Sep Num. 6 | C-CIEN-08DDI0008V-83-2016 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200681580 | J.N. Cuauhtemoc | C-CIEN-08DJN0192E-11-2016 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1200000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200681601 | J.N. Ignacio Zaragoza | C-CIEN-08DJN0060N-024-2016 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1200000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200681809 | Jn Towi | C-CIEN-08DJN0056A-19-2016 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1200000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200683727 | Jn. Alonso Lujambio Irazabal | - | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación | En Ejecución |  | 143202 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200683728 | Primaria Luz Cid De Orozco | - | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación | En Ejecución |  | 238137 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200684123 | Escuela Secundaria Tecnica 39 | - | Chihuahua | Meoqui | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación | En Ejecución |  | 936210 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200684126 | Escuela Primaria Frida Kahlo | - | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación | En Ejecución |  | 385323 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200685910 | Construccion Comedor Escolar Preescolar Ind Maxtla, Tucheachi, Guachochi - 86780 | 86780 | Chihuahua | Guachochi | Tucheachi [Aserradero] | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución |  | 250000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200685967 | Ampliacion De Red Atarjeas En Barrio El Chaste En La Localidad De Temoris - 167642 | 167642 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 626042.62 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200685968 | Rehabilitacion De Escuela Telesecundaria En La Rancheria De Hormigueros - 167631 | 167631 | Chihuahua | Guazapares | Hormigueros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 15000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200685969 | Construccion De Agua Potable En La Rancheria De Puerto Chiquito - 167654 | 167654 | Chihuahua | Guazapares | El Puerto Chiquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1697853.29 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200686005 | Ampliacion De Rd Elec Barrio Guagueyvo - 110063 | 110063 | Chihuahua | Urique | Guagueyvo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 1364020.2 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200686209 | Equipamiento De Dispensario Medico En La Rancheria De Corareachi - 189778 | 189778 | Chihuahua | Urique | Corareachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución |  | 479890 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200686210 | Apoyo A Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Corareachi - 190366 | 190366 | Chihuahua | Urique | Corareachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución |  | 165973 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200691318 | Construcción De Comedor Comunitario Laguna Juanota - 132795 | 132795 | Chihuahua | Balleza | Laguna Juanota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Asistencia Social | En Ejecución |  | 795966.83 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200691407 | Construccion Comedor Escolar Preescolar Comunitario, San Andres, Morelos - 93341 | 93341 | Chihuahua | Morelos | San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución |  | 250000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200691410 | Construccion Comedor Escolar Bachillerato Cecytech Emsad 17, Morelos, Morelos - 93328 | 93328 | Chihuahua | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución |  | 250000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200691430 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Preescolar Ignacio M Altamirano, Cusarare, Guachochi - 86883 | 86883 | Chihuahua | Guachochi | Cusárare | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución |  | 63873 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200691432 | Construccion Comedor Escolar Telesecundaria 6171, Laguna De Aboreachi, Guachochi - 86393 | 86393 | Chihuahua | Guachochi | Laguna de Aboreachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución |  | 250000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200691435 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 170985 | 170985 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 556690.05 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200691436 | Rehabilitacion De Escuela Telesecundaria En Guajipa - 167624 | 167624 | Chihuahua | Guazapares | Guajipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 15000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200691437 | Construccion De Dispensario Medico En La Rancheria De La Periquera - 171122 | 171122 | Chihuahua | Guazapares | La Periquera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución |  | 419667.65 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200691438 | Construccion De Red De Sistema De Agua Potable En La Rancheria De Nacarare - 167651 | 167651 | Chihuahua | Guazapares | Nacarare | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 2925792.16 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200691441 | Adquisición De 10 Equipos Solares Varias Localidades Los Angeles - 124407 | 124407 | Chihuahua | Balleza | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución |  | 46400 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200691672 | Construccion De Aula Es Escuela Telebachillerato General Ocho Mil Cuarenta Y Tres En Corareachi - 190024 | 190024 | Chihuahua | Urique | Corareachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 305098.01 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200691673 | Const Ec Km Ochenta Y Seis Ochocientos San Juanito Basaseachi Uruachi Rocoroyvo Del Km Cero Al Km Cincuenta Y Uno - 145773 | 145773 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 16765746.76 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200696807 | Construcción De Centro De Salud En San Rafael - 175140 | 175140 | Chihuahua | Balleza | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Salud | En Ejecución |  | 382125.2 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200696808 | Adq De Cien Acumuladores Solares Varias Localidades La Laja - 185704 | 185704 | Chihuahua | Balleza | La Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución |  | 20502.64 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200696860 | Construcción Comedor Escolar Primaria Y Preescolar Comunitario, Los Chapotes, Morelos - 93280 | 93280 | Chihuahua | Morelos | Los Chapotes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución |  | 250000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200696902 | Construccion Comedor Escolar Cecytech Emsad 03, Rocheachi, Guachochi - 86738 | 86738 | Chihuahua | Guachochi | Rocheachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución |  | 250000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200696905 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Clemente Cruz, Yegochi, Guachochi - 86951 | 86951 | Chihuahua | Guachochi | Yegochi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución |  | 63955 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200696908 | Construccion Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada, Rojachique, Guachochi - 86661 | 86661 | Chihuahua | Guachochi | Rojachique | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución |  | 250000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200696913 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio El Rincon - 167584 | 167584 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 74886 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200696914 | Pavimentacion De La Calle Principal De La Localidad De Hormigueros - 171079 | 171079 | Chihuahua | Guazapares | Hormigueros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 921037.19 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200696915 | Mejoramiento En La Escuela Primaria Mariano Escobedo - 167614 | 167614 | Chihuahua | Guazapares | Santa Matilde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 15000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200696920 | Adquisición De 10 Equipos Solares Varias Localidades La Lagunita - 125618 | 125618 | Chihuahua | Balleza | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución |  | 23200 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200697133 | Mejoramiento En Escuela Preescolar Cuauhtemoc En La Localidad De Churo - 190265 | 190265 | Chihuahua | Urique | Churo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 15000 | 288937.06 | 288937.06 | 288937.06 | 288937.06 | 288937.06 | 288937.06 | 100 | 0 | Otros | 31 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SUBIERON MONTOS MAL DE LA PARTE FINANCIERA CORRESPONDE A UNA OBRA DEL EJEERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200697137 | Ampliacion De Red Electrica A La Vivienda En Corareachi - 189426 | 189426 | Chihuahua | Urique | Corareachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 419947.72 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200702261 | Rehabilitción Y Construcción De Baños En Diferentes Hogares - 81621 | 81621 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALDAMA | Vivienda | En Ejecución |  | 181986.73 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200702264 | Construcción De Techo Firme Varias Localidades Bajio Grande - 89400 | 89400 | Chihuahua | Balleza | Bajío Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución |  | 18052.5 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200702265 | Construcción De Techo Firme Varias Localidades Rancheria Pinalejo - 87849 | 87849 | Chihuahua | Balleza | Ranchería Pinalejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución |  | 36105 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200702315 | Construccion Comedor Escolar Telebachillerato 8008, Huichaboachi, Guachochi - 86418 | 86418 | Chihuahua | Guachochi | Huichaboachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución |  | 250000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200702316 | Construccion Camino San Vicente Maguarichi Del Km Cero Al Km Treinta Y Nueve - 145236 | 145236 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 21834691.28 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200702356 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Telebachillerato 8008, Huichaboachi, Guachochi - 86902 | 86902 | Chihuahua | Guachochi | Huichaboachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución |  | 49634 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200702362 | Ampliacion De Aula En Escuela Secundaria Gral Praxedis - 167632 | 167632 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 15000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200702363 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Cieneguita De Los Bustillos - 167657 | 167657 | Chihuahua | Guazapares | La Cieneguita de los Bustillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 2322718.6 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200702366 | Construccion Aula En La Escuela Preescolar Veronica - 167645 | 167645 | Chihuahua | Guazapares | Verónica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 330334.37 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200702368 | Adquisición De 10 Equipos Solares Varias Localidades San Jose - 124789 | 124789 | Chihuahua | Balleza | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución |  | 11600 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200702369 | Construcción De Techo Firme Varias Localidades Altos De La Garrocha - 89903 | 89903 | Chihuahua | Balleza | Altos de la Garrocha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución |  | 18052.5 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200702370 | Adq De Cien Acumuladores Solares Varias Localidades Tonachi - 180708 | 180708 | Chihuahua | Balleza | Tónachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución |  | 20502.72 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200702592 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Del Churo - 111027 | 111027 | Chihuahua | Urique | Churo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 27260 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200707883 | Construccion De Baquetas Y Rampas En Diferentes Calles De La Cabecera Municipal - 114518 | 114518 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE ALDAMA | Asistencia Social | En Ejecución |  | 155765.69 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200707889 | Construcción De Techo Firme Varias Localidades Ranchería El Quelite - 85472 | 85472 | Chihuahua | Balleza | Ranchería el Quelite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución |  | 36105.5 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200707920 | Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Rancho De Los Amaya, Barrio La Loma, Y Barrio Plan De Guadalupe, Creel, Bocoyna - 109470 | 109470 | Chihuahua | Bocoyna | Creel | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 1510043 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200707929 | Suministro E Instalación De Placas Solares En Sihuibriachi - 110221 | 110221 | Chihuahua | Bocoyna | Sihuibriachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 89168.28 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200707950 | Construccion Comedor Escolar Primaria Comunitaria, San Jose De Las Lajas, Maguarichi - 91304 | 91304 | Chihuahua | Maguarichi | San José de las Lajas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución |  | 250000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200707951 | Red De Distribucion Electrica En Barrio El Simbor En La Localidad De La Junta - 167646 | 167646 | Chihuahua | Guazapares | La Junta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 464514.18 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200707972 | Construccion Comedor Escolar Telebachillerato 8645 Venustiano Carranza, El Tablon, Morelos - 93307 | 93307 | Chihuahua | Morelos | El Tablón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución |  | 250000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200707998 | Construccion Comedor Escolar Primaria Clemente Cruz, Yegochi, Guachochi - 86854 | 86854 | Chihuahua | Guachochi | Yegochi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución |  | 250000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200708005 | Transformador Para Pozo De Agua Potable En Temoris - 93657 | 93657 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 102600 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200708006 | Suministro E Instalación De Módulos Solares De 13 Módulos Solares En Algarrobal - 93631 | 93631 | Chihuahua | Guazapares | Algarrobal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 162994 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200708007 | Suministro E Instalación De Módulos Solares De 17 Módulos Solares En Estación Julio Ornelas - 93643 | 93643 | Chihuahua | Guazapares | Estación Julio Ornelas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 213146 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200708008 | Techumbre En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza En La Localidad De Monterde - 170990 | 170990 | Chihuahua | Guazapares | Monterde (Monterde Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 442938.5 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200708009 | Rehabilitacion De Escuela Telesecundaria En Santa Matilde - 167629 | 167629 | Chihuahua | Guazapares | Santa Matilde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 15000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200708010 | Rehabilitacion De Bibilioteca En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria - 167616 | 167616 | Chihuahua | Guazapares | Tepochique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 20000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200708012 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Telesecundaria 6145 Polanco, Batopilas - 82575 | 82575 | Chihuahua | Batopilas | Polanco (Ranchería Mineral Polanco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución |  | 73938 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200708032 | Rehabilitacion Del Camino Nawiriachi Guagueyvo - 110905 | 110905 | Chihuahua | Urique | Guagueyvo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 377672 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200708191 | Mejoramiento En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez En La Localidad De Huicochi - 190278 | 190278 | Chihuahua | Urique | Huicochi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 15000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200708192 | Const Carretera Bahuichivo Cerocahui Mesa De Arturo Urique Guapalayna Tramo Km Cero Al Cinco Y Del Km Cuarenta Y Nueve Al Cincuenta Y Cuatro - 145675 | 145675 | Chihuahua | Urique | Urique | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 8414870.66 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200713176 | Adquisición De Software Y Hardware Para La Dirección De Obras Públicas Municipales - 114007 | 114007 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALDAMA | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 65888 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200713179 | Adq De Cien Acumuladores Solares Varias Localidades Los Pilares - 185311 | 185311 | Chihuahua | Balleza | Los Pilares | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución |  | 20502.72 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200713181 | Construcción De Techo Firme Varias Localidades Adjuntas De Arriba - 88068 | 88068 | Chihuahua | Balleza | Adjuntas de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución |  | 18052.5 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200713216 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Secundaria Por Cooperacion 8361, Bocoyna - 85073 | 85073 | Chihuahua | Bocoyna | Bocoyna | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución |  | 43642 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200713235 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Preescolar Ind Maxtla, Tucheachi, Guachochi - 86935 | 86935 | Chihuahua | Guachochi | Tucheachi [Aserradero] | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución |  | 41778 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200713292 | Construcción Comedor Escolar Preescolar Ignacio M Altamirano, Cusarare, Guachochi - 86013 | 86013 | Chihuahua | Guachochi | Cusárare | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución |  | 250000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200713298 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Marianita Diaz En La Localidad De Temoris - 171116 | 171116 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 494322.74 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200713299 | Mejoramiento En La Escuela Primaria Ignacio Valenzuela En El Centro De La Rancheria - 167612 | 167612 | Chihuahua | Guazapares | Hormigueros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 15000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200713300 | Rehabilitacion De Los Caminos De Tepochique Topago Ojito Temoris - 171107 | 171107 | Chihuahua | Guazapares | Tepochique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 1263516.58 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200713301 | Adq De Cien Acumuladores Solares Varias Localidades San Jose - 180881 | 180881 | Chihuahua | Balleza | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución |  | 12814.15 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200713302 | Adq De Cien Acumuladores Solares Varias Localidades Piedra Agujerada - 180554 | 180554 | Chihuahua | Balleza | Piedra Agujerada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución |  | 28191.24 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200713303 | Adq De Cien Acumuladores Solares Varias Localidades El Trigueño - 186658 | 186658 | Chihuahua | Balleza | El Trigueño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución |  | 12814.15 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200713318 | Equipamiento De Dispensario Medico En La Rancheria De Pamachi - 189756 | 189756 | Chihuahua | Urique | Pamachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución |  | 479890 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200713487 | Ampliacion De Rd Elec Barrio Aserradero Viejo - 110064 | 110064 | Chihuahua | Urique | Churo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 567294.44 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200713491 | Construccion De Red De Distribucion Electrica Las Carboneras La Pinosa - 189834 | 189834 | Chihuahua | Urique | La Pinosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 565232.88 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200718459 | Adq De Cien Acumuladores Solares Varias Localidades La Joya - 193154 | 193154 | Chihuahua | Balleza | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución |  | 5125.66 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200718462 | Adq De Cien Acumuladores Solares Varias Localidades La Tinaja - 185887 | 185887 | Chihuahua | Balleza | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución |  | 7688.49 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200718498 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Emilio Abreu Gomez Recubirachi, Batopilas - 82596 | 82596 | Chihuahua | Batopilas | Recubirachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución |  | 56835 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200718559 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Cecytech Emsad 03, Rocheaci, Guachochi - 86924 | 86924 | Chihuahua | Guachochi | Rocheachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución |  | 79093 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200718568 | Ampliación De Red Electrica A La Vivienda En La Orilla Del Poblado De Temoris - 170898 | 170898 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 549348.45 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200718569 | Ampliacion De Red De Atarjeas En Barrio Las Pilas En La Localidad De Temoris - 167644 | 167644 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 524899.53 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200718571 | Rehabilitacion De La Escuela Primaria Francisco Villa - 167619 | 167619 | Chihuahua | Guazapares | Basoriachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 20000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200718572 | Construccion De Dispensario Medico En La Rancheria De El Refugio - 171128 | 171128 | Chihuahua | Guazapares | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución |  | 448083.52 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200718575 | Construcción De Techo Firme Varias Localidades La Lagartija - 89966 | 89966 | Chihuahua | Balleza | La Lagartija | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución |  | 18052.5 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200718577 | Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada Felipe Angeles, Bacabureachi, Carichi - 85347 | 85347 | Chihuahua | Carichí | Bacabureachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución |  | 49061 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200724060 | Adq De Cien Acumuladore Solares Varias Localidades Cerro Colorado - 179623 | 179623 | Chihuahua | Balleza | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución |  | 7688.49 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200724062 | Construcción De Techo Firme Varias Localidades La Laja - 86802 | 86802 | Chihuahua | Balleza | La Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución |  | 36105 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200724063 | Adq De Cien Acumuladores Solares Varias Localidades El Gavilan - 186832 | 186832 | Chihuahua | Balleza | El Gavilán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución |  | 2562.83 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200724100 | Suministro E Instalación De Placas Solares En Ariseachi - 110239 | 110239 | Chihuahua | Bocoyna | Ariceachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 59445.52 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200724165 | Ampliacion De Red De Atarjeas En El Barrio Rodeo Del Cerro En La Localidad Del Cerrro - 167643 | 167643 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1160426.59 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200724166 | Rehabilitacion De Escuela Primaria Melchor Ocampo En Guazapares - 167621 | 167621 | Chihuahua | Guazapares | Guazapares | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 15000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200724167 | Construccion De Muros Para Captacion De Agua Pluvial En El Quiriqui - 167649 | 167649 | Chihuahua | Guazapares | El Quiriqui | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 684056.27 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200724169 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Rancheria De Bajios De Pitorreal - 167603 | 167603 | Chihuahua | Guazapares | Bajíos del Pitorreal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1545271.87 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200724170 | Adq De Cien Acumuladores Solares Varias Localidades Santana - 187469 | 187469 | Chihuahua | Balleza | Santana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución |  | 15376.98 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200724173 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Vicente Guerrer, O Polanco, Batopilas - 82078 | 82078 | Chihuahua | Batopilas | Polanco (Ranchería Mineral Polanco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución |  | 79011 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200724373 | Ampliacion De Red Electrica Barrio La Entrada En La Localidad De El Churo - 189449 | 189449 | Chihuahua | Urique | Churo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 725037.84 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200724374 | Apartura De Camino Huiconchi Rancho Carmelo - 110404 | 110404 | Chihuahua | Urique | Huicochi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIQUE | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 288688 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200724375 | Rastro De Caminos Vecinales Con Motoconformadora - 189541 | 189541 | Chihuahua | Urique | Huetoyvo (El Paraíso del Oso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 237954 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200724377 | Ampliacion De Rd Electrica Areponapuchi - 110054 | 110054 | Chihuahua | Urique | Areponapuchi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 261296.34 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300729286 | Construcción Y Equipamiento De Senda Perimetral En La Presa Chihuahua(3ar Etapa) | 3061397 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 35000000 | 35000000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 33905534.78 | 33905534.78 | 96.87 | 0 | Metros | 17815 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300733451 | Centro De Desarrollo Infantil Num. 1 | EC02-2016 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300733839 | Terminación De Cambio De Luminarias En La Red De Alumbrado Público, En El Municipio De Aldama, Chihuahua. - 2880 | 3061458 | Chihuahua | Aldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 8950774.88 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300734605 | Rehabilitación De Camellones Centrales, Cd. Juárez - 2883 | 3095910 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 49850000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300735325 | Rehabilitación De Alumbrado Público, Municipio De Aquiles Serdán Ii Etapa - 2881 | 3061519 | Chihuahua | Aquiles Serdán | Santa Eulalia | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 3884935.12 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300735865 | Proyecto Ejecutivo Del Paso Vehicular A Desnivel En Intersección De Blvd. Zaragoza Y Av. De Las Torres, Cd. Juárez - 2884 | 3094181 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 3965174 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300736956 | Centro De Desarrollo Infantil Num. 5 | EC-03-2016 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1200000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300736974 | Cendi Sep Num. 6 | EC-04-2016 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300737033 | Cendi Sep Num. 8 | EC-05-2016 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300737042 | J.N. Jacobo Rosseau | EC-06-2016 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300737131 | Jn Niños Heroes De Chapultepec | C-CIEN-08DJN0048S-15-2016 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1200000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300737294 | Jn Cruz Balderrama Piñon | C-CIEN-08DJN0053D-12-2016 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 900000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300737525 | Jn Ignacio Zaragoza | EC-19-2016 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1200000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300737534 | Jn Carmen Calderon Cordova | EC-20-2016 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300737595 | Jn Concepcion Nuñez | C-CIEN-08DJN0066H-129-2016 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1200000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300737833 | Jn Luz Maria Serradel | EC-29-2016 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1200000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300737862 | Jn Fernando Montes De Oca | EC-31-2016 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1200000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300737913 | Sec. Estatal 3007 Valentín Gómez Farías | EC-222-2016 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300737999 | Jn Rosaura Zapata | C-CIEN-08DJN0190G-105-2016 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1200000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300738001 | Jn Cuauhtemoc | EC-42-2016 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1200000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300738036 | Jn Juan Amos Comenio | EC-45-2016 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1200000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300738040 | Jn Revolucion | EC-46-2016 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1200000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300738044 | Jn Juan De Guinol | C-CIEN-08DJN0216Y-108-2016 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1200000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300738064 | 8 De Marzo | C-CIEN-08DJN2191T-126-2016 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300741542 | Recuperacion Y Reforestacion Del Area Ciudad Infantil Delicias Chihuahua | 2101373 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 3496500 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300741730 | 3.1.3.6. Construcción De Espacio Deportivo Que Incentive La Cohesión Comunitaria Y Que Incluya Estrategias De Diseño Participativo. | 2 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua | Deporte | En Ejecución |  | 800000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300741751 | 2.3.4.4. Huerto Comunitario Con Un Enfoque De Cohesion Social | 3 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1500000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300741801 | 3.1.3.7. Construcción De Espacio Cultural Que Incentive La Cohesión Comunitaria Y Que Incluya Estrategias De Diseño Participativo. | 5 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Asistencia Social | En Ejecución |  | 5000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300741842 | 3.1.3.11. Rehabilitación De Dos Centros Comunitarios. | 7 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1200000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300741868 | 3.2.3.3. Proyecto De Movilidad Segura Alternativa. | 8 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 3200000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300741879 | 3.1.3.6. Construcción De Espacio Deportivo Que Incentive La Cohesión Comunitaria Y Que Incluya Estrategias De Diseño Participativo. | 9 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 250000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300741906 | 2.3.4.4. Huerto Comunitario Con Un Enfoque De Cohesión Social. | 11 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 2350000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300756699 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario En Ranchito De Agujas El Reventon Balleza - 221484 | 221484 | Chihuahua | Balleza | Ranchito de Agujas (El Reventón) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 3178060 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300756700 | Adq De Seis Acumuladores Solares Varias Localidades Buenavista - 314451 | 314451 | Chihuahua | Balleza | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución |  | 15813.12 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300756701 | Adq De Cinco Tinacos De Setescientos Cincuenta Lts Varias Localidades Buenavista - 302534 | 302534 | Chihuahua | Balleza | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 7615.4 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300756703 | Adquisicion De Cinco Tinacos De Setescientos Cincuenta Lts Varias Localidades Choreachi - 295598 | 295598 | Chihuahua | Balleza | Choreachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 7615.4 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300756704 | Construccion Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario General Carlos Pacheco Balleza - 221558 | 221558 | Chihuahua | Balleza | General Carlos Pacheco (El Terrero) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 5000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300756705 | Construccion De Sistema De Agua Potable Ejido Guajolotes Balleza - 220973 | 220973 | Chihuahua | Balleza | Ejido Guajolotes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 5000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300756707 | Adq De Quince Tinacos De Setescientos Cincuenta Lts Varias Localidades Guasachique - 302616 | 302616 | Chihuahua | Balleza | Guasachique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 22846.2 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300756708 | Adq De Cuatro Acumuladores Solares Varias Localidades Laguna Juanota - 311821 | 311821 | Chihuahua | Balleza | Laguna Juanota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución |  | 10542.08 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300756709 | Adq De Diez Tinacos De Setescientos Cincuenta Lts Varias Localidades Laguna Juanota - 298788 | 298788 | Chihuahua | Balleza | Laguna Juanota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 15230.8 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300756710 | Perforacion De Pozo Primera Etapa En Laguna Juanota Balleza - 221390 | 221390 | Chihuahua | Balleza | Laguna Juanota | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1800000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300756711 | Adq De Siete Acumuladores Solares Varias Localidades Rancheria Pinalejo - 303559 | 303559 | Chihuahua | Balleza | Ranchería Pinalejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución |  | 18448.64 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300756712 | Adquisicion De Quince Tinacos De Setescientos Cincuenta Lts Varias Localidades Rancheria Pinalejo - 291293 | 291293 | Chihuahua | Balleza | Ranchería Pinalejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 22846.2 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300756713 | Adq De Dos Acumuladores Solares Varias Localidades Rancheria El Quelite - 308536 | 308536 | Chihuahua | Balleza | Ranchería el Quelite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución |  | 5271.04 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300756714 | Adq De Cinco Tinacos De Setescientos Cincuenta Lts Varias Localidades Rancheria El Quelite - 299504 | 299504 | Chihuahua | Balleza | Ranchería el Quelite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 7615.4 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300756715 | Adq De Cien Acumuladores Solares Varias Localidades Comunidad Rio Verde - 196705 | 196705 | Chihuahua | Balleza | Comunidad Río Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución |  | 2562.83 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300756716 | Adq De Cinco Acumuladores Solares Varias Localidades San Carlos - 312458 | 312458 | Chihuahua | Balleza | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución |  | 13177.6 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300756717 | Adq De Treinta Tinacos De Setescientos Cincuenta Lts Varias Localidad San Carlos - 300889 | 300889 | Chihuahua | Balleza | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 45692.4 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300756718 | Adq De Doce Acumuladores Solares Varias Localidades Tecorichi - 303712 | 303712 | Chihuahua | Balleza | Tecorichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución |  | 31626.24 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757075 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Ignacio Manuel Altamirano Roguerachi Bocoyna - 206371 | 206371 | Chihuahua | Bocoyna | Roguerachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución |  | 64364 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757110 | Construccion De Sistema De Agua Potable El Palmito Guadalupe Y Calvo - 319669 | 319669 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Palmito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 4462099 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757131 | Construccion De Sistema De Agua Potable En Cuchihuachi Guachochi - 312799 | 312799 | Chihuahua | Guachochi | Cuchihuachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 4260000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757136 | Proyecto Y Construccion De Potabilizadora De Doce Lps Y Ampliacion De Red De Distribucion En Manuel Benavides - 321975 | 321975 | Chihuahua | Manuel Benavides | Manuel Benavides | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 7202060 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757187 | Ampliación De Atarjeas En La Población De Nonoava - 355325 | 355325 | Chihuahua | Nonoava | Nonoava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1200000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757193 | Construccion De Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Palmarejo Chinipas - 312423 | 312423 | Chihuahua | Chínipas | Palmarejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 3500000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757246 | Construccion De Sistema De Agua Potable En Los Tuceros Guachochi - 313250 | 313250 | Chihuahua | Guachochi | Los Tuceros | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 3950000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757251 | Construccion De Sistema De Agua Potable En Nanayahuachi Guachochi - 313551 | 313551 | Chihuahua | Guachochi | Ranchería Nanayahuachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 2670000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757253 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En El Bordo Morelos - 322089 | 322089 | Chihuahua | Morelos | El Bordo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 5302000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757255 | Construccion De Sistema De Agua Potable En Sitanachi Guachochi - 314242 | 314242 | Chihuahua | Guachochi | Sitanachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 3932000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757257 | Construccion De Sistema De Agua Potable La Cieneguita De Los Bustillos - 198489 | 198489 | Chihuahua | Guazapares | La Cieneguita de los Bustillos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 2322718.6 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757259 | Construccion De Sistema De Agua Potable El Puerto Chiquito Guazapares - 204651 | 204651 | Chihuahua | Guazapares | El Puerto Chiquito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1697853.29 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757262 | Construccion De Sistema De Agua Potable Nacarare Guazapares - 203965 | 203965 | Chihuahua | Guazapares | Nacarare | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 2925792.16 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757263 | Construccion De Sistema De Agua Poable Bajios Del Pitorreal Guazapares - 199890 | 199890 | Chihuahua | Guazapares | Bajíos del Pitorreal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1545271.85 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757264 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Colonia Santo Niño - 212936 | 212936 | Chihuahua | Coronado | José Esteban Coronado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución |  | 739105.99 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757265 | Adq De Diez Acumuladores Solares Varias Localidades El Tigre - 312366 | 312366 | Chihuahua | Balleza | El Tigre (Casita del Alto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución |  | 26355.2 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757266 | Adq De Treinta Tinacos De Setescientos Cincuenta Lts Varias Localidades El Tigre - 300699 | 300699 | Chihuahua | Balleza | El Tigre (Casita del Alto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 45692.4 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757267 | Construccion De Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Moris - 327587 | 327587 | Chihuahua | Moris | Moris | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 4000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757269 | Construccion Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Pilar Moris - 328140 | 328140 | Chihuahua | Moris | El Pilar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 9500000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757270 | Construccion De Sistema De Agua Potable En Puerto Tres Hermanos Balleza - 217058 | 217058 | Chihuahua | Balleza | Puerto Tres Hermanos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 6973857 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757271 | Adquisicion De Cinco Tinacos De Setescientos Cincuenta Lts Varias Localidades Saguaroachi - 295125 | 295125 | Chihuahua | Balleza | Saguaroachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 7615.4 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757273 | Construccion De Sistema De Agua Potable Las Coloradas Balleza - 217164 | 217164 | Chihuahua | Balleza | Las Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 3750939 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757274 | Adq De Cinco Acumuladores Solares Varias Localidades Mesa Blanca - 314399 | 314399 | Chihuahua | Balleza | Mesa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución |  | 13177.6 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757275 | Adq De Quine Tinacos De Setescientos Cincuenta Lts Varias Localidades Mesa Blanca - 301001 | 301001 | Chihuahua | Balleza | Mesa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 22846.2 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757276 | Adq De Tres Acumuladores Solares Varias Localidades Altos De La Garrocha - 307637 | 307637 | Chihuahua | Balleza | Altos de la Garrocha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución |  | 7906.56 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757277 | Adquisicion De Diez Tinacos De Setescientos Cincuenta Lts Varias Localidades Piedra Agujerada - 294414 | 294414 | Chihuahua | Balleza | Piedra Agujerada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 15230.8 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757279 | Construccion De Sistema De Agua Potable El Chihuite Balleza - 220458 | 220458 | Chihuahua | Balleza | El Chihuite | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 2372243 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757281 | Adq De Seis Acumuladores Solares Varias Localidades Bagueachi - 303809 | 303809 | Chihuahua | Balleza | Bagueachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución |  | 15813.12 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757282 | Adquisicion De Quince Tinacos De Setescientos Cincuenta Lts Varias Localidades Bagueachi - 294892 | 294892 | Chihuahua | Balleza | Bagueachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 22846.2 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757283 | Construccion De Sistema De Agua Potable Bagueachi Balleza - 221415 | 221415 | Chihuahua | Balleza | Bagueachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 3192739 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757284 | Construccion De Sistema De Agua Potable En Mesa Del Maguey Balleza - 217481 | 217481 | Chihuahua | Balleza | Mesa del Maguey | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 2419806 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757285 | Adq De Tres Acumuladores Solares Varias Localidades La Lagartija - 308575 | 308575 | Chihuahua | Balleza | La Lagartija | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución |  | 7906.56 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757384 | Construccion De Sistema De Agua Potable Agua Fria Uruachi - 204984 | 204984 | Chihuahua | Uruachi | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 2340282.78 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300757385 | Construccion De Sistema De Agua Potable En Mocorichi Uruachi - 205122 | 205122 | Chihuahua | Uruachi | Mocorichi de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 2440470.17 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300759036 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En Cieneguita Lluvia De Oro Cieneguita De Los Trejo Urique - 322193 | 322193 | Chihuahua | Urique | Cieneguita Lluvia de Oro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 12000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300759057 | Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario En Cieneguita De Barranca Urique - 204751 | 204751 | Chihuahua | Urique | Cieneguita de Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 11606771.23 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300759081 | Construccion De Centro De Salud Uruachi Ii Etapa - 213797 | 213797 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución |  | 1814101.03 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300759082 | Suministro E Instalacion De Calentadores De Agua Solares En Uruachi - 205464 | 205464 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 715221 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300759083 | Construccion De Sistema De Agua Potable Pacayvo Uruachi - 205204 | 205204 | Chihuahua | Uruachi | Pacayvo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 3054873.05 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300810668 | Albergue México Mi Hogar (Dif Municipal De Juárez) - (Promedio De 100 Migrantes Mensuales)-6514 - 6514 | 6514 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 2002002 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300810676 | Adquisición De Vehículos Adaptados Para Personas Con Discapacidad, En El Municipio De Juárez, Chih.-7012 - 7012 | 3155733 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 6450781.44 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300810766 | Casa Del Migrante En Juárez, A.C. (Promedio De 600 Migrantes Mensuales)-6513 - 6513 | 6513 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 4472053 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300810767 | Albergue Casa Del Migrante Mayor Dif Municipal Ojinaga (Promedio De 120 Migrantes Mensuales)-6515 - 6515 | 6515 | Chihuahua | Ojinaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1001001 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH16160300810817 | Adquisición De Vehículos Adaptados Para Personas Con Discapacidad, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, Chih.-7011 - 7011 | 3155792 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 3225390.72 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300811031 | Adquisición De Vehículos Adaptados Para Personas Con Discapacidad, En El Municipio De Nuevo Casas Grandes, Chih.-7013 - 7013 | 3155674 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 3225390.72 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300811093 | Adquisición De Vehículos Adaptados Para Personas Con Discapacidad, En El Municipio De Cuauhtémoc, Chih.-7010 - 7010 | 3155851 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 3225390.72 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300811250 | Apoyo A Transporte A Migrantes Para Retorno A Su Comunidad De Origen (2300 Apoyos A Igual Numero De Beneficiarios)-6516 - 6516 | 6516 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 3003003 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160300811409 | Adquisición De Vehículos Adaptados Para Personas Con Discapacidad, En El Municipio De Ojinaga, Chih.-7014 - 7014 | 3155615 | Chihuahua | Ojinaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1612695.4 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400812616 | Techumbre Metalica En Primaria Carlos Montemayor | 6300344 | Chihuahua | Temósachic | Agua de los Leones | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEMOSACHI | Educación | En Ejecución | 2016 | 694044 | 694044 | 694044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH16160400817166 | Pavimentacion Calle Nicolas Bravo | 6700237 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | Valle de Zaragoza | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas municipales | Urbanización | En Ejecución |  | 1002132 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400818086 | Pavimentacion Calle Independencia Tramo Entre Parroquia Virgen De Guadalupe Y Salon Ejidal | 3900204 | Chihuahua | López | El Porvenir | Rural | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas municipales | Urbanización | En Ejecución |  | 670596 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400818098 | Pavimentacion Calle 7a Tramo Entre Calle 18 De Marzo Y Calle Revolucion | 3900205 | Chihuahua | López | Santa María | Rural | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas municipales | Urbanización | En Ejecución |  | 1025398 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400818203 | Construccion De Centro Integral De Prevencion Social | 16-3201654 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Asistencia Social | En Ejecución |  | 1700000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400818682 | Pavimentacion Calle 2a Tramo Entre Calle Francisco Javier Mina Y Calle Francisco I Madero | 3900206 | Chihuahua | López | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas municipales | Urbanización | En Ejecución |  | 664807 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400818729 | Construcción De Auditorio Y De Usos Múltiples San Francisco En Las Calles Las Quintas Entre Carretera Frisco Y Calle Estadio | 5900149 | Chihuahua | San Francisco del Oro | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas municipales | Deporte | En Ejecución |  | 5823678.49 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400819394 | J.N. Teporike | C-CIEN-08DJN0379I-86-2016 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400819625 | J.N. Josefa Ortiz De Dominguez | C-CIEN-08DJN0221J-127-2016 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1200000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400819684 | J.N. Francisco Marquez | C-CIEN-08DJN0182Y-128-2016 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1200000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400819752 | J.N. Gabriela Mistral | C-CIEN-08DJN0167F-131-2016 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1200000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400819759 | J.N.Agustin Yañez | C-CIEN-08DJN0236L-132-2016 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400819780 | J.N. Jose Joaquin Fernandez De Lizardi | C-CIEN-08DJN0595Y-134-2016 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1200000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400819788 | J.N. Club De Leones | C-CIEN-08DJN0576J-148-2016 | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación | En Ejecución |  | 1000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400821528 | Prim. Vicente Guerrero | 5000917 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ICHIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 550000 | 547760.07 | 547760.07 | 444126.26 | 444126.26 | 370798.94 | 80.75 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH16160400823087 | Techumbre Metálica En Secundaria Por Cooperación 8353 Venustiano Carranza | 6300346 | Chihuahua | Temósachic | Temósachic | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEMÓSACHIC | Educación | En Ejecución | 2016 | 730000 | 730000 | 730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400829713 | Pavimentación Calle Aeropista | 6100346 | Chihuahua | Satevó | San Francisco Javier de Satevó | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 1119419 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400829747 | Albergue Monteverde | 6JAG08035605 | Chihuahua | Janos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas |  | 20-Desarrollo Social | P.M. JANOS | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 394882 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400829873 | Pension Para Adultos Mayores | 6AM708022371 | Chihuahua | Julimes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S176 Pensión para Adultos Mayores |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUCIPAL DE JULIMES | Asistencia Social | En Ejecución |  | 120000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400830275 | Acciones De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento | 1 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 191709889 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400830302 | Pavimentación Calle Nimus | 0200578 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Urbanización | En Ejecución |  | 243608 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400830316 | Pavimentación Calle Ojinaga | 0200579 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Urbanización | En Ejecución |  | 72417 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400830326 | Pavimentación Calle Septima | 0200580 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Urbanización | En Ejecución |  | 296743 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400830339 | Pavimentación Calle 7 De Febrero | 0200581 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Urbanización | En Ejecución |  | 580220 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400830355 | Pavimentación De La Calle Dolores Alvarez | 0200583 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Urbanización | En Ejecución |  | 1557168 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400830476 | Pavimenctación Calle Venus | 0200582 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Urbanización | En Ejecución |  | 363357 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160400831026 | Instalacion Sistema Enlace Espejo | FO4-2016 | Chihuahua | Guerrero | Natahuachi | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Comunicaciones | En Ejecución |  | 400000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16170100839318 | Techumbre Metalica En Telesecundaria 6174 | 6300347 | Chihuahua | Temósachic | Yepachic | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEMOSACHIC | Educación | En Ejecución | 2016 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH16170100839345 | Construccion De Cancha Deportiva En Secundaria Por Cooperacion 8353 Venustiano Carranza | 6300348 | Chihuahua | Temósachic | Temósachic | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEMOSACHIC | Educación | En Ejecución | 2017 | 291872.73 | 291872.73 | 291872.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH16170100852047 | Prim. Miguel Quiñones Pedroza | 1908460 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE | Educación | En Ejecución |  | 438341 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16170100852096 | Prim. 22 De Septiembre 2611 | 3706946 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE | Educación | En Ejecución |  | 209447.4 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16170200883928 | Primaria Rafael Ramirez "Techumbre Metalica Y Cancha De Concreto | 3400194 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | Ignacio Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. IGNACIO ZARAGOZA | Educación | En Ejecución |  | 1500000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16170200888484 | Renovacion Museografica Del Museo Del Chamizal | 1742002 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 48-Cultura | MUNICIPIO DE JUAREZ | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 5599999.77 | 5599999.77 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200888514 | La Revolucion En El Norte De Mexico De Encuento Anual De Historia, Arte Y Cultura | 1742004 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 48-Cultura | MUNICIPIO DE CIUDAD JUAREZ | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 496000 | 496000 | 496000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200888535 | Festival De Teatro En Juarez | 1742003 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 48-Cultura | MUNICIPIO DE CIUDAD JUAREZ | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 5990407.67 | 5990407.67 | 5990407.67 | 5746349.62 | 5746349.62 | 5746349.62 | 5746349.62 | 95.93 | 0 | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16170200888894 | Construccion De Cancha De Futbol Rapido En El Parque Sertoma | 5200564 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | Urbano | Subsidios | S269 Programa de Cultura Física y Deporte |  | 11-Educación Pública | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | Deporte | En Ejecución |  | 3200000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16170200904414 | Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Información Y Documentación De La Universidad Politéncica De Chihuahua | 2 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Politécnica de Chihuahua | Educación | En Ejecución |  | 5000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170100841445 | Compra De Gasolina | 0000000010 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | tesorería municipal | Seguridad | En Ejecución |  | 95084 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170100841452 | Pago De Nomina De Seguridad Publica | 000000011 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | tesorería municipal | Seguridad | En Ejecución |  | 658394.41 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170100841460 | Pago De Nomina De Seguridad Publica | 000000010 | Chihuahua | López | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | tesorería municipal | Seguridad | En Ejecución |  | 581649.63 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170100841468 | Pago De Nomina De Seguridad Publica | 00000010 | Chihuahua | San Francisco del Oro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | tesorería municipal | Seguridad | En Ejecución |  | 738275.52 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170100852238 | Cancha Deportiva De Usos Multiples | 2 | Chihuahua | Rosales | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución |  | 820415.3 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200857549 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica La Quebrada - 78506 | 78506 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Quebrada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 375225.88 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200857550 | Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica La Cruz - 78819 | 78819 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 583000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200857562 | Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica San Francisco De Chinatú - 78633 | 78633 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | San Francisco de Chinatú | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 432334.12 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200857567 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica La Ciénega - 78478 | 78478 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 1063140 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200857573 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica Yepo - 77869 | 77869 | Chihuahua | Guachochi | Yepo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 741761.5 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200857574 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica Tegómachi - 77598 | 77598 | Chihuahua | Guachochi | Tegomachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 1688516.47 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200857638 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Barrio La Loma - 70353 | 70353 | Chihuahua | Chínipas | Chínipas de Almada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1182706.63 | 1182706.63 | 1182706.63 | 1182706.63 | 1182706.63 | 1182706.63 | 1182706.63 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857654 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica Las Trojas - 78387 | 78387 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Las Trojas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 3136640 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200857659 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica Corralitos - 78327 | 78327 | Chihuahua | Guachochi | Corralitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 1368082.63 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200857664 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica Ranchería Yehuachique - 77746 | 77746 | Chihuahua | Guachochi | Ranchería Yehuachique | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 687914.12 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200857665 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica La Laguna - 76772 | 76772 | Chihuahua | Guachochi | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 2774720 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200857669 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica Ranchería Baboreachi - 77010 | 77010 | Chihuahua | Guachochi | Ranchería Baboreachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 938064.71 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200857788 | Rehabilitacion De Dispensario Medico - 77027 | 77027 | Chihuahua | Uruachi | Güenoyachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 160000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH17170200857794 | Construcción De Pila Para Almacenar Agua Potable Y Colocación De Linea De Conducción En Cusarecota - 82951 | 82951 | Chihuahua | Uruachi | Cusarecota | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 140000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 48 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200880118 | Construccion Del Centro Comunitario Altavista | 3707300 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 4945000 | 2848989.22 | 2614079.04 | 2614079.04 | 2614079.04 | 52.28 | 0 | Metros Cuadrados | 7000 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200884787 | Construccion De Parque En Ciudad Madera | 4000373 | Chihuahua | Madera | Madera | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. MADERA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 492513.65 | 487096.06 | 487096.06 | 487096.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200888603 | Remodelacion Plaza La Angostura | 2300213 | Chihuahua | Galeana | La Angostura | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal Galeana | Deporte | En Ejecución |  | 3524679 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200889605 | Construcción De Parque Recreativo Y Deportivo | 2300214 | Chihuahua | Galeana | Colonia Le Barón | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Cultura y turismo | En Ejecución |  | 8167414 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200889680 | Construcción De Unidad Deportiva En La Cabecera Municipal | 3800232 | Chihuahua | Julimes | Julimes | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JULIMES | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1977790.11 | 1977790.11 | 1977790.11 | 1977790.11 | 1977790.11 | 99.99 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200889917 | Domo Escolar Tele Secundaria Lebaron | 2300217 | Chihuahua | Galeana | Colonia Le Barón | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Galeana | Educación | En Ejecución |  | 989000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200890043 | Pago De Nomina De Seguridad Publica | - | Chihuahua | López | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución |  | 610008.5 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200890111 | Pago De Nomina Para Seguridad Publica | - | Chihuahua | San Francisco del Oro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución |  | 720304.5 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200890654 | Pago De Nomina De Seguridad Publica | - | Chihuahua | Huejotitán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución |  | 158980.98 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200890681 | Construcción De Centro Integral Para Jóvenes, Adulto Mayor, Instancia De La Mujer Y Unidad Básica De Rehabilitación En La Localidad De Huejotitan | 3300152 | Chihuahua | Huejotitán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución |  | 3000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200890738 | Construcción De Auditorio De Usos Múltiples En El Municipio De Huejotitan | 3300153 | Chihuahua | Huejotitán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Deporte | En Ejecución |  | 3000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200891501 | Pago De Nomina De Seguridad Publica | - | Chihuahua | Valle de Zaragoza | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución |  | 773687.75 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200892410 | Vehículos Adaptados Para Personas Con Capacidades Diferentes | 3707410 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1186800 | 1186736 | 1186736 | 1186736 | 1186736 | 98.89 | 0 | Vehículos | 30 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200892804 | Vehículos Adaptados Para Personas Con Capacidades Diferentes | 0901027 | Chihuahua | Bocoyna | Bocoyna | Urbano | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1186800 | 1186736 | 1186736 | 1186736 | 1186736 | 98.89 | 0 | Vehículos | 12 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200892883 | Vehículos Adaptados Para Personas Con Capacidades Diferentes | 5000958 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 2535351.92 | 2535351.92 | 2507463.05 | 2399221.44 | 2399221.44 | 2399221.44 | 2399221.44 | 94.63 | 0 | Vehículos | 40 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200892932 | Vehículos Adaptados Para Personas Con Capacidades Diferentes | 1909034 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución |  | 2535351.92 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896310 | Construcción De 739.20 M2 De Concreto Hidráulico De Calle Ramírez De La Calle 11a A La Calle Insurgentes, En Ciudad Juan Aldama, Chihuahua/2017-03-02-0096 | 2017-03-02-0096 | Chihuahua | Aldama | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | obras publicas | Urbanización | En Ejecución |  | 570253 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896315 | Rehabilitación De 1302 Ml Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Cusihuiriachi Y Real De Abajo, Municipio De Cusihuiriachi, Chihuahua/2017-03-11-0102 | 2017-03-11-0102 | Chihuahua | Cusihuiriachi | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1815995 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896328 | Construccion De Plaza Publica De 6,389.25m2 En La Presidencia Seccional De La Localidad De Basaseachi, Chih/2017-03-20-0160 | 2017-03-20-0160 | Chihuahua | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 9802798 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896329 | Construccion De 9,354.56 M2 De Pavimento Hidraulico Y Puente Vehicular En Circuito Basaseachi, En La Localidad De Basaseachi Del Municipio De Ocampo, Chih./2017-03-20-0161 | 2017-03-20-0161 | Chihuahua | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 18997655 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896330 | Construccion De 889.51 M2 De Pavimento Hidraulico En Calle De Bajada Al Arroyo De La Localidad De Cajurichi Del Municipio De Ocampo, Chih. /2017-03-20-0162 | 2017-03-20-0162 | Chihuahua | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | STAHL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1007822 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896331 | Construccion De 1,145.87 M2 De Pavimento Hidraulico En Calle Barrio De La Laguna De La Localidad De Basaseachi Del Municipio De Ocampo, Chih. /2017-03-20-0163 | 2017-03-20-0163 | Chihuahua | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI S.A DE C.V | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1468019 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896332 | Construccion De 1,063.02 M3 De Revestimiento En Bajada De Arroyo Con Muros De Gaviones En La Localidad De Basaseachi Del Municipio De Ocampo, Chih. /2017-03-20-0164 | 2017-03-20-0164 | Chihuahua | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI S.A DE C.V | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 2567697 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896333 | Construccion De 2,471.8 M2 De Pavimento Hidraulico En Calle Barrio Del Aserradero De La Localidad De Basaseachi Del Municipio De Ocampo, Chih. /2017-03-20-0165 | 2017-03-20-0165 | Chihuahua | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 3433592 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896334 | Instalacion De 4140 Mts Lineales De Alumbrado Publico Tipo Colonial De La Localidad De Cajurichi Del Municipio De Ocampo/2017-03-20-0166 | 2017-03-20-0166 | Chihuahua | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | FRANCISCO MANUEL CHAVEZ RUBIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 4817553 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896335 | Construccion De 3,307.84 M2 De Pavimento Hidraulico En Calle Al Campo De Beisbol De La Localidad De Cajurichi Del Municipio De Ocampo, Chih./2017-03-20-0167 | 2017-03-20-0167 | Chihuahua | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 3819558 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896336 | Construccion De 1,806 M2 De Pavimento Hidraulico En Calle De Dario De La Localidad De Basaseachi Del Municipio De Ocampo, Chih/2017-03-20-0168 | 2017-03-20-0168 | Chihuahua | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | STHAL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 2684948 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896337 | Construccion De Puente Vehicular En El Paso De Arroyo De 176 M2 En La Localidad De Memelichi Del Municipio De Ocampo, Chih. /2017-03-20-0169 | 2017-03-20-0169 | Chihuahua | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DOBLE D S.A DE C.V | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1631165 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896338 | Instalacion De Alumbrado Público De 0 360 Km Del Barrio El Aserradero, En Basaseachi, Municipio De Ocampo/2017-03-20-0170 | 2017-03-20-0170 | Chihuahua | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | FRANCISCO MANUEL CHAVEZ RUBIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 445181 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896339 | Instalacion De Alumbrado Público De 1 300 Km De La Localidad De Basaseachi, En Basaseachi, Municipio De Ocampo/2017-03-20-0171 | 2017-03-20-0171 | Chihuahua | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | FRANCISCO MANUEL RUBIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1764250 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896340 | Construccion De 1,020 M2 De Pavimento Hidraulico En Calle Al Panteon De La Localidad De Cajurichi Del Municipio De Ocampo, Chih. /2017-03-20-0172 | 2017-03-20-0172 | Chihuahua | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1346729 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896341 | Pavimentación De Las Calles De La Clinica Y Salida A Reforma Con 2,408.10 M2 De Concreto Hidraulico, En La Localidad De Cieneguita Lluvia De Oro, Municipio De Urique, Chih. /2017-03-25-0173 | 2017-03-25-0173 | Chihuahua | Urique | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 2799048 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896342 | Pavimentación De La Calle De La Capilla Con Concreto Hidráulico De 2,898.13m2 Y Puente De 12.00m2, En La Localidad De Piedras Verdes, En El Municipio De Urique, Chih./2017-03-25-0174 | 2017-03-25-0174 | Chihuahua | Urique | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 4198459 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896350 | Primera Etapa Del Proyecto Integral Que Incluye La Reubicación Del Colector Héroes De La Revolución Y El Encauzamiento Del Arroyo Las Adelitas | 2017-03-26-0182 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | JCAS | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 7500000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200896512 | Infraestructura Vial En El Municipio De Rosales Del Estado De Chihuahua. // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre) - 5403741 | 5403741 | Chihuahua | Rosales | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 413224.17 | 408678.71 | 408678.71 | 408678.71 | 408678.71 | 408678.71 | 408678.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200896777 | Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Madera 65 - 1909042 | 1909042 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6589.94 | 6589.94 | 6517.45 | 4757.29 | 4757.29 | 4757.29 | 4757.29 | 72.19 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200896778 | Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Cumbres Del Sur - 1909039 | 1909039 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5314.96 | 5314.96 | 5256.5 | 3665.83 | 3665.83 | 3665.83 | 3665.83 | 68.97 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200896794 | Construcción De Centro De Rehabilitacion Fisica, En El Municipio De Madera - 5524653 | 4000372 | Chihuahua | Madera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD-MUNICIPIO DE MADERA | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1011000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200897090 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Parque Beisbol, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4925088 | 4925088 | Chihuahua | La Cruz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Urbanización | En Ejecución |  | 484973 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200897091 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En C. Manuel Ojinaga, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4970128 | 4970128 | Chihuahua | La Cruz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución |  | 841964 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200897316 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Saucillo, En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Del Santuario, Entre Avenida 6a Y Avenida 7a Zona Centro, Saucillo Chihuahua.) - 5538820 | 5538820 | Chihuahua | Saucillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 582915.95 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200897551 | Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Cambiando Caritas - 1909045 | 1909045 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 89646.21 | 89646.21 | 88660.1 | 49583.78 | 49583.78 | 49583.78 | 49583.78 | 55.31 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200897557 | Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Quédate Amigo - 1909048 | 1909048 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 52686.09 | 52686.09 | 52106.54 | 14349.91 | 14349.91 | 14349.91 | 14349.91 | 27.24 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200897877 | Construccion De Plaza Publica Baquiriachi,En Balleza, Chihuahua - 4844677 | 4844677 | Chihuahua | Balleza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200897879 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Las Flores, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4969405 | 4969405 | Chihuahua | La Cruz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución |  | 414897 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200898126 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Saucillo, En El Estado De Chihuahua // (Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Avenida Puebla, Colonia Agustin Melgar) - 5539030 | 5539030 | Chihuahua | Saucillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1417084.05 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200898406 | Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Lealtad I - 1909041 | 1909041 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 115724.81 | 115724.81 | 114451.84 | 91112.47 | 91112.47 | 91112.47 | 91112.47 | 78.73 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200898410 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle 20 De Noviembre - 5391936 | 5391936 | Chihuahua | Galeana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1497933 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200898960 | Rehabilitación De Espacio Deportivo En Calle Hidalgo S/N, En La Localidad De San Andrés, Municipio De Riva Palacio, Chihuahua - 5802043 | 5802043 | Chihuahua | Riva Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 2000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200899217 | Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal, En Acceso Principal De Oficinas De Programas Prioritarios De La Secretaría De Desarrollo Social - Ptp-7704-75-Cc-C0 | 1909036 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8857.43 | 8857.43 | 8760 | 8758 | 4295.36 | 4295.36 | 4295.36 | 48.49 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: ....
CHH17170200899228 | Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario 2 De Octubre - 1909038 | 1909038 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 66645.85 | 66645.85 | 65912.75 | 47932.99 | 47932.99 | 47932.99 | 47932.99 | 71.92 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200899229 | Vehículos Adaptados (Camioneta Tipo Van) - 1909035 | 1909035 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 2967000 | 2966840 | 2966840 | 2966840 | 2966840 | 98.89 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200899237 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Callejón Secundaria Entre Calle Sicomoro Y Calle Emiliano Zapata En Manuel Benavides, Chihuahua - 6294680 | 6294680 | Chihuahua | Manuel Benavides | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 2586153.93 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200899524 | Pavimentación En El Municipio De La Cruz, Chihuahua. - 4969998 | 4969998 | Chihuahua | La Cruz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Urbanización | En Ejecución |  | 1700000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200899526 | Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal, En Centro Comunitario En Parque Central Poniente Hermanos Escobar - 3707409 | 3707409 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1285700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200899537 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Margaritas, Entre La Calle Azucena Y La Calle Magnolias Municipio Matamoros, Chihuahua. - 5304039 | 5304039 | Chihuahua | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 887303.72 | 887543.38 | 887543.38 | 876231.52 | 876231.52 | 876231.52 | 876231.52 | 98.73 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH17170200900030 | Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Ponce De León - 1909053 | 1909053 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 74319.75 | 74319.75 | 73502.23 | 51071.37 | 51071.37 | 51071.37 | 51071.37 | 68.72 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200900032 | Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Xicahua - 1909050 | 1909050 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 9730.86 | 9730.86 | 9623.82 | 7222.92 | 7222.92 | 7222.92 | 7222.92 | 74.23 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200900033 | Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Up-Abarroqui - 1909049 | 1909049 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 49482.29 | 49482.29 | 48937.98 | 31046.65 | 31046.65 | 31046.65 | 31046.65 | 62.74 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200900034 | Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Los Pinos - 1909047 | 1909047 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 65580.19 | 65580.19 | 64858.81 | 54009.4 | 54009.4 | 54009.4 | 54009.4 | 82.36 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200900354 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Gran Morelos, Chihuahua // (Construccion De Unidad Basica De Rehabilitacion Fisica En La Comunidad De San Nicolas De Carretas, Municipio De Gran Morelos, Chihuahua) - 5258626 | 5258626 | Chihuahua | Gran Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200900606 | Pavimentación En El Municipio De Saucillo, Chihuahua. - 5538310 | 5538310 | Chihuahua | Saucillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 2000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200900882 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Avenida Durango Entre Calles Francisco Villa Y Lázaro Cárdenas - 4911044 | 0100210 | Chihuahua | Ahumada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MPAL DE AHUMADA | Urbanización | En Ejecución |  | 3000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200900893 | Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario La Villa - 1909055 | 1909055 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 21065.97 | 21065.97 | 20834.24 | 3333.34 | 3333.34 | 3333.34 | 3333.34 | 15.82 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200900896 | Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario División Del Norte - 1909040 | 1909040 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 62711.82 | 62711.82 | 62021.99 | 36503.64 | 36503.64 | 36503.64 | 36503.64 | 58.21 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200900905 | Domo En Escuela Primaria Mariano Matamoros, En El Municipio De Madera - 5523124 | 4000371 | Chihuahua | Madera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD- MUNICIPIO DE MADERA | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 989000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200901185 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Gran Morelos, Chihuahua // (Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Sin Nombre 0+000 (A Un Costado De Plaza 5 De Mayo) Al 0+165 En La Comunidad De La Paz , Gran Morelos, Chihuahua) - 5286065 | 5286065 | Chihuahua | Gran Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200901677 | Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Villa Revolución - 1909054 | 1909054 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26455.19 | 26455.19 | 26164.18 | 4812.91 | 4812.91 | 4812.91 | 4812.91 | 18.19 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200901686 | Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Niños Alegres - 1909052 | 1909052 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 38687.73 | 38687.73 | 38262.16 | 18701.18 | 18701.18 | 18701.18 | 18701.18 | 48.34 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200901688 | Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Díaz Ordaz - 1909046 | 1909046 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 522691.21 | 522691.21 | 516941.61 | 72026.14 | 72026.14 | 72026.14 | 72026.14 | 13.78 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200901689 | Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario San Jorge - 1909043 | 1909043 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 9529.41 | 9529.41 | 9424.59 | 4854.65 | 4854.65 | 4854.65 | 4854.65 | 50.94 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200901690 | Construcción Y Rehabilitación De Accesibilidad Universal, En Área De Acceso Al Jardín Del Abuelo -1909037 | 1909037 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 136230.81 | 136230.81 | 134732.27 | 64032.18 | 64032.18 | 64032.18 | 64032.18 | 47 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200901696 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Francisco Villa - 5392002 | 5392002 | Chihuahua | Galeana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1326148.56 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200901698 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Av. Guadalupe - 4891744 | 4891744 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 5200000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200902182 | Infraestructura Vial En El Municipio De Rosales Del Estado De Chihuahua. // (Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre/ Av. Delicia Y Av. Cartamo) - 5404339 | 5404339 | Chihuahua | Rosales | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 733455.64 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200902446 | Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Todo Por Chihuahua - 1909044 | 1909044 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 44504.51 | 44504.51 | 44014.96 | 25222.1 | 25222.1 | 25222.1 | 25222.1 | 56.67 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170200902452 | Remodelacion Salon De Usos Multiples - 5391616 | 5391616 | Chihuahua | Galeana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 952732 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200902454 | Pavimentación En La Calle Sicomoro En Manuel Benavides, Chihuahua - 6294614 | 6294614 | Chihuahua | Manuel Benavides | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1413846.07 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200902726 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Av. Primera, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4924917 | 4924917 | Chihuahua | La Cruz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución |  | 740393 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200902727 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Del Kinder Gabriela Mistral, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4969932 | 4969932 | Chihuahua | La Cruz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Urbanización | En Ejecución |  | 297627 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200902728 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Tercera, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4969663 | 4969663 | Chihuahua | La Cruz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 201860 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200903064 | Pavimento De Concreto Hidraulico En La Ave. Elisa Griensen, Primera Etapa | 3201693 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 5001199 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300913129 | Rehabilitación De Camino De El Pilar A La Cantera - 120448 | 120448 | Chihuahua | Moris | La Cantera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 398181.27 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300913130 | Rehabilitación De Camino De El Pilar A El Naranjito - 120450 | 120450 | Chihuahua | Moris | El Naranjito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 303679.57 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300913131 | Construcción De Dispensario Medico En El Naranjito - 118085 | 118085 | Chihuahua | Moris | El Naranjito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución |  | 180000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300913328 | Ampliacion De Red Electrica En La Boquilla - 139712 | 139712 | Chihuahua | Gran Morelos | La Boquilla (La Galera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS | Urbanización | En Ejecución |  | 189533.33 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300913330 | Rehabilitacion De Baños De Escuela De Educacion Especial Guachochi - 136628 | 136628 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NANCY MARELY CARO BUSTILLOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 194739.97 | 134739.97 | 134739.97 | 134739.97 | 134739.97 | 134739.97 | 134739.97 | 100 | 0 | Lote | 50 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913343 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Lilas Colonia Arboledas - 132416 | 132416 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 65287.04 | 48369.68 | 48369.68 | 48369.68 | 48369.68 | 48369.68 | 48369.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 39 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH17170300913357 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Tercera De La Colonia Buena Vista - 122693 | 122693 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR ROBERTO CORRAL CISNEROS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 120689.92 | 118316.04 | 118316.04 | 118316.04 | 118316.04 | 118316.04 | 118316.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913371 | Ampliacion De R D Electrica En El Fraccionamiento Isidro Espino - 107511 | 107511 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ING DAVID ESPINO SOLIS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1553314.07 | 1534714.59 | 1534714.59 | 1534714.59 | 1534714.59 | 1534714.59 | 1534714.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 220 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913376 | Pavimentacion En La Calle Zacatepec De La Colonia Deportiva - 105500 | 105500 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR JOSE MIGUEL YAÑEZ RONQUILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2996296.29 | 2995664.43 | 2995664.43 | 2995664.43 | 2995664.43 | 2995664.43 | 2995664.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH17170300913383 | Ampliacion De Rd Electrica En La Localidad De Agua Escondida - 122590 | 122590 | Chihuahua | Guachochi | Agua Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1776859.55 | 1776853 | 1776853 | 1776853 | 1776853 | 1776853 | 1776853 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH17170300913388 | Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Bajio De Las Palmas - 105502 | 105502 | Chihuahua | Guachochi | Bajío de las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 12155731.21 | 12134732.82 | 12134732.82 | 12134732.82 | 12134732.82 | 12134732.82 | 12134732.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 1350 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH17170300913400 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Guaguachique - 122655 | 122655 | Chihuahua | Guachochi | Guahuachique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR ROBERTO CORRAL CISNEROS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1732073.15 | 1728796.34 | 1728796.34 | 1728796.34 | 1728796.34 | 1728796.34 | 1728796.34 | 100 | 0 | Otros | 650 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913429 | Construccion De Alcantarillado Pluvial En La Localidad De San Caralampio - 129985 | 129985 | Chihuahua | Guachochi | San Caralampio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y GRUPO SIMOSOL SA DE CV | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 735545.97 | 732545.98 | 732545.98 | 732545.98 | 732545.98 | 732545.98 | 732545.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913438 | Construccion De Sistema De Agua Potable En Las Localidades El Saltito Laja Blanca Y Las Adjuntas - 107478 | 107478 | Chihuahua | Guachochi | El Saltito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERO ROBERTO CORRAL CISNEROS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1222721.33 | 1164030.7 | 1164030.7 | 1164030.7 | 1164030.7 | 1164030.7 | 1164030.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913473 | Mejoramiento De Techo En Aulas De La Primaria De La Localidad De Otovachi - 136515 | 136515 | Chihuahua | Guachochi | Otovachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUACHOCHI | Educación | En Ejecución | 2017 | 19332.98 | 17995.38 | 17995.38 | 17995.38 | 17995.38 | 17995.38 | 17995.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913550 | Rehbilitacion De Muros De Viviendas Con Enjarre Y Pintura - 120453 | 120453 | Chihuahua | Moris | Moris | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución |  | 600000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300913555 | Rehabilitación De Sistema Solar De Agua Potable En Serruchito - 120444 | 120444 | Chihuahua | Moris | Sierra Obscura (El Serruchito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 282688 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300913701 | Construcción De Linea Y Red De Distribución Eléctrica En Cuesta Blanca - 110412 | 110412 | Chihuahua | Uruachi | Cuesta Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1556713.41 | 1037808.94 | 1037808.94 | 1037808.94 | 1037808.94 | 1037808.94 | 1037808.94 | 100 | 0 | Otros | 19 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913702 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Cumbre - 100251 | 100251 | Chihuahua | Uruachi | La Cumbre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1380423.69 | 920282.46 | 920282.46 | 920282.46 | 920282.46 | 920282.46 | 920282.46 | 100 | 0 | Otros | 38 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914678 | Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada En Areponapuchi - 101064 | 101064 | Chihuahua | Urique | Areponapuchi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 80250 | 80250 | 60003.61 | 60003.61 | 60003.61 | 60003.61 | 60003.61 | 74.77 | 0 | Otros | 45 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914686 | Construcción De Linea Y Red De Distribución Eléctrica En San Ignacio - 108139 | 108139 | Chihuahua | Uruachi | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5454411.3 | 3636274.2 | 3636274.2 | 3636274.2 | 3636274.2 | 3636274.2 | 3636274.2 | 100 | 0 | Otros | 81 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH17170300914704 | Rehabilitación De Camino De La Tableta A Palmarito - 26708 | 26708 | Chihuahua | Uruachi | Palmarito (Agua Caliente) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 931706.6 | 931707.6 | 931707.6 | 931707.6 | 931707.6 | 931707.6 | 931707.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 1250 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH17170300914736 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En El Gallo - 114082 | 114082 | Chihuahua | Uruachi | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Urbanización | En Ejecución |  | 1578972.48 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300914738 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Tojiachi De Abajo - 110409 | 110409 | Chihuahua | Uruachi | Tojiachi de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URUACHI | Urbanización | En Ejecución |  | 2247807.03 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300914742 | Construcción De Red Y Linea De Distribución Eléctrica En Mesa De Seriachi - 108138 | 108138 | Chihuahua | Uruachi | La Mesa de Cereachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5566108.5 | 3710739 | 3710739 | 3710739 | 3710739 | 3710739 | 3710739 | 100 | 0 | Otros | 56 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300956514 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre Del Km 0-300 Al Km 0-805 En La Colonia Galvan Del Municipio De Valle De Zaragoza | - | Chihuahua | Valle de Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución |  | 2967000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300956515 | Pago De Nomina De Seguridad Publica | - | Chihuahua | Valle de Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución |  | 449678.29 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300956516 | Adquisición De 2 Vehículos | - | Chihuahua | Valle de Zaragoza | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 305000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300957318 | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica Av. Constitucion Oriente Entre C. Emilio Carranza Y Av. 5 De Mayo - 4932180 - 1251 | 1251 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1370720 | 1325028.08 | 1325028.08 | 1325028.08 | 1325028.08 | 1325028.08 | 1325028.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300957819 | Domo Escolar Cecit 10, En El Municipio De Gómez Farías, En El Estado De Chihuahua - 5024446 - 1715 | 1715 | Chihuahua | Gómez Farías | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300958879 | Infraestructura Economíca, En El Municipio De Guerrero, En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Manuel Saenz Tarango En La Localidad Vicente Guerrero, Municipio De Guerrero, Chihuahua.) - 7027146 - 6762 | 6762 | Chihuahua | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 6816233.67 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300959527 | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica Av. 5 De Mayo Entre Av. Miguel Hidalgo Y Av. Álvaro Obregón - 4932411 - 1254 | 1254 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1285761 | 1265469.1 | 1265469.1 | 1265469.1 | 1265469.1 | 1265469.1 | 1265469.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300961722 | Construcción De Domo En El Municipio De San Francisco Del Oro, Chihuahua - 4903909 - 1121 | 1121 | Chihuahua | San Francisco del Oro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1200000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300961865 | Proyectos De Desarrollo Municipal, En El Municipio De Guachochi, En El Estado De Chihuahua // (Construccion De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Basoreachi, Municipio De Guachochi, En El Estado De Chihuahua) - 5156555 - 2824 | 2824 | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1778461.13 | 1757191.22 | 1757191.22 | 1757191.22 | 1757191.22 | 1757191.22 | 1757191.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300962950 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 8a De Av. I.Camargo A Av. 5 De Mayo - 4841624 - 742 | 742 | Chihuahua | Ojinaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 8000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300964081 | Paneles Solares (Universidad Tecnologica De Chihuahua) | 1909111 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Tecnológica de Chihuahua | Educación | En Ejecución |  | 4142074.99 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300964635 | Pago De Nomina De Seguridad Publica | - | Chihuahua | San Francisco del Oro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución |  | 738275.52 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300964674 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero | - | Chihuahua | San Francisco del Oro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución |  | 4153800 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300964697 | Pavimentacion En El Municipio De Lopez | - | Chihuahua | López | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución |  | 1978000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300965197 | Pavimentacion Calle Principal En La Localidad Del Pichague | - | Chihuahua | Huejotitán | Pichague | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución |  | 1483500 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300965221 | Salón De Usos Múltiples | - | Chihuahua | Huejotitán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución |  | 2966000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300965304 | Pavimentacion De 3192 M2 De Losas De 15cm De Espesor Con Concreto Hidraulico Calle Aldama Entre Corregidora Y Calle Manuel S. Cluthier En El Municipio De Lopez | - | Chihuahua | López | Cobertura municipal | n.a. | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución |  | 1729372 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300966601 | Construcción De 2,919 M2 De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De La Localidad Rancheria Los Morales Y De La Calle Principal De La Localidad Ranchería Guadalupe. | 5600251 | Chihuahua | Rosario | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 199 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300969692 | Domo Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio | 2901089 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO | Educación | En Ejecución |  | 1126574.02 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300969699 | Domo En Escuela Primaria Carmen Vazquez De Cañizo | 2901090 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MPAL DE GUADALUPE Y CALVO | Educación | En Ejecución |  | 1126574.02 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300969710 | Domo Escuela Telesecundaria Luis Urias Balderrain | 0100211 | Chihuahua | Ahumada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA | Educación | En Ejecución |  | 1099999.9 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16170100836049 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Tierra Blanca - 8224 | 8224 | Chihuahua | Balleza | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100
CHH17170200858137 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En El Sector Colegio Localidad De Cerocahui - 77607 | 77607 | Chihuahua | Urique | Cerocahui | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3083990.94 | 3083990.95 | 3083990.95 | 3083990.95 | 3083990.95 | 3083990.95 | 3083990.95 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100
CHH17170200858138 | Construccion De Red De Distribucion Electrica Barrio La Tortuga En La Localidad De Cerocahui - 77740 | 77740 | Chihuahua | Urique | Cerocahui | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 380552.59 | 380552.59 | 380552.59 | 380552.59 | 380552.59 | 380552.59 | 380552.59 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100
CHH17170200858155 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Sector Ponderosa San Rafael - 78358 | 78358 | Chihuahua | Urique | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 298855.34 | 298855.34 | 298855.34 | 298855.34 | 298855.34 | 298855.34 | 298855.34 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100
CHH17170200858156 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Sector Chinacas Localidad De San Rafael - 78446 | 78446 | Chihuahua | Urique | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 94468.95 | 94468.95 | 94468.95 | 94468.95 | 94468.95 | 94468.95 | 94468.95 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100
CHH17170200858158 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio Los Tascates En La Localidad De San Rafael - 77777 | 77777 | Chihuahua | Urique | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 652397.6 | 543664.67 | 543664.67 | 543664.67 | 543664.67 | 543664.67 | 543664.67 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100
CHH17170200858159 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Sector Antena Localidad De San Rafael - 77762 | 77762 | Chihuahua | Urique | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 807196.57 | 807196.57 | 807196.57 | 807196.57 | 807196.57 | 807196.57 | 807196.57 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100
CHH17170200858172 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Guasachique - 73389 | 73389 | Chihuahua | Urique | Guasachique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 988440.5 | 988440.5 | 988440.5 | 988440.5 | 988440.5 | 988440.5 | 988440.5 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100
CHH17170200858177 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Localidad De El Hormiguero - 73511 | 73511 | Chihuahua | Urique | El Hormiguero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3349260.77 | 3349260.77 | 3349260.77 | 3349260.77 | 3349260.77 | 3349260.77 | 3349260.77 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100
CHH17170200858187 | Suministro E Instalacion De Cincuenta Lamparas De Alumbrado Publico En La Localidad De Urique - 72062 | 72062 | Chihuahua | Urique | Urique | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 314814.81 | 314814.81 | 314814.81 | 314814.81 | 314814.81 | 314814.81 | 314814.81 | 100 | 0 | Otros | 1502 | 100 | 100
CHH17170200858188 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Sector Cabañas Areponapuchi - 73277 | 73277 | Chihuahua | Urique | Areponapuchi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 106931.94 | 106931.94 | 106931.94 | 106931.94 | 106931.94 | 106931.94 | 106931.94 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100
CHH17170200858199 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio Mesa De Los Arroyos El Plantano - 73166 | 73166 | Chihuahua | Urique | El Plátano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 424187.36 | 424187.36 | 424187.36 | 424187.36 | 424187.36 | 424187.36 | 424187.36 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100
CHH00170300914649 | Rastreo Y Rehabilitación De Camino Cerocahui A Baragomachi - 94245 | 94245 | Chihuahua | Urique | Cerocahui | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 237017.01 | 237017.01 | 237017.01 | 237017.01 | 237017.01 | 237017.01 | 237017.01 | 100 | 0 | Otros | 1004 | 100 | 100
CHH00170300912626 | Suministro E Instalacion De Dos Baños Con Biodigestores En La Cruz - 104546 | 104546 | Chihuahua | Balleza | La Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 65890.32 | 65890.32 | 65890.32 | 65890.32 | 65890.32 | 65890.32 | 65890.32 | 100 | 0 | Piezas | 75 | 100 | 100
CHH00170300912627 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Rancheria El Cuervo - 146046 | 146046 | Chihuahua | Balleza | Ranchería el Cuervo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3525813.05 | 3525813.05 | 3525813.05 | 3525813.05 | 3525813.05 | 3525813.05 | 3525813.05 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100
CHH00170300913504 | Suministro E Instalacion De Un Calentador Solar En Rancho Chico - 100769 | 100769 | Chihuahua | Balleza | Rancho Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11751.96 | 11751.96 | 11751.96 | 11751.96 | 11751.96 | 11751.96 | 11751.96 | 100 | 0 | Celdas solares | 42 | 100 | 100
CHH00170300912641 | Ampliacion De Alcantarillado Pluvial Y Colector Sanitario En Calle Nicanor Sandoval En Mariano Balleza - 140144 | 140144 | Chihuahua | Balleza | Mariano Balleza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 654722.32 | 654722.32 | 654722.32 | 654722.32 | 654722.32 | 654722.32 | 654722.32 | 100 | 0 | Otros | 2087 | 100 | 100
CHH00170300912642 | Ampliacion De Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En La C Sin Nombre La Colonia Gomez Morin En Mariano Balleza - 145296 | 145296 | Chihuahua | Balleza | Mariano Balleza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 492159 | 492159 | 492159 | 492159 | 492159 | 492159 | 492159 | 100 | 0 | Otros | 2087 | 100 | 100
CHH00170300912644 | Ampliacion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La C Sin Nombre De La Col Gomez Morin En Mariano Balleza - 145464 | 145464 | Chihuahua | Balleza | Mariano Balleza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 342359.53 | 342359.53 | 342359.53 | 342359.53 | 342359.53 | 342359.53 | 342359.53 | 100 | 0 | Otros | 2087 | 100 | 100
CHH00170300912646 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Calle Lucio Medina Entre Las Calles Lazaro Cardenas Y Adolfo Ruiz Cortines - 134836 | 134836 | Chihuahua | Balleza | Mariano Balleza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 205244.11 | 205244.11 | 205244.11 | 205244.11 | 205244.11 | 205244.11 | 205244.11 | 100 | 0 | Otros | 2087 | 100 | 100
CHH00170300912647 | Mejoramiento De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas De Tomas Domiciliarias En La Calle Lucio Medina Entre Las Calles Lazaro Cardenas - 123901 | 123901 | Chihuahua | Balleza | Mariano Balleza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 218209.48 | 218209.48 | 218209.48 | 218209.48 | 218209.48 | 218209.48 | 218209.48 | 100 | 0 | Otros | 2087 | 100 | 100
CHH00170300912648 | Adquisicion De Setenta Estufas Ecologicas En Mariano Balleza - 112735 | 112735 | Chihuahua | Balleza | Mariano Balleza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 284646.6 | 284646.6 | 284646.6 | 284646.6 | 284646.6 | 284646.6 | 284646.6 | 100 | 0 | Piezas | 2087 | 100 | 100
CHH00170300912650 | Adquisicion De Ciento Treinta Rotoplas En Mariano Balleza - 98269 | 98269 | Chihuahua | Balleza | Mariano Balleza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 207755.6 | 207755.6 | 207755.6 | 207755.6 | 207755.6 | 207755.6 | 207755.6 | 100 | 0 | Otros | 2087 | 100 | 100
CHH00170300912651 | Suministro E Instalacion De Cinco Celdas Solares En Mariano Balleza - 99213 | 99213 | Chihuahua | Balleza | Mariano Balleza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 100 | 0 | Otros | 2087 | 100 | 100
CHH00170300912653 | Construccion De Techo Firme Trescientos Metros Cuadrados En Baquiriachi - 197354 | 197354 | Chihuahua | Balleza | Baquiriachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 241656 | 241656 | 241656 | 241656 | 241656 | 241656 | 241656 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 430 | 100 | 100
CHH00170300912654 | Adquisicion De Setenta Y Nueve Acumuladores Y Accesorios Para Reparacion De Sistemas Fotovoltaica En Baquiriachi - 188730 | 188730 | Chihuahua | Balleza | Baquiriachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 274427.76 | 274427.76 | 274427.76 | 274427.76 | 274427.76 | 274427.76 | 274427.76 | 100 | 0 | Otros | 430 | 100 | 100
CHH00170300912658 | Adquisicion De Cincuenta Estufas Ecologicas En Baquiriachi - 112543 | 112543 | Chihuahua | Balleza | Baquiriachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 203319 | 203319 | 203319 | 203319 | 203319 | 203319 | 203319 | 100 | 0 | Piezas | 430 | 100 | 100
CHH00170300912659 | Suministro E Instalacion De Diez Baños Con Biodigestores En Baquiriachi - 104991 | 104991 | Chihuahua | Balleza | Baquiriachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 329451.6 | 329451.6 | 329451.6 | 329451.6 | 329451.6 | 329451.6 | 329451.6 | 100 | 0 | Piezas | 430 | 100 | 100
CHH00170300912660 | Suministro E Instalacion De Veinte Boilers Solares En Baquiriachi - 100989 | 100989 | Chihuahua | Balleza | Baquiriachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 235039.2 | 235039.2 | 235039.2 | 235039.2 | 235039.2 | 235039.2 | 235039.2 | 100 | 0 | Celdas solares | 430 | 100 | 100
CHH00170300912661 | Adquisicion De Noventa Tinacos Rotoplas En Baquiriachi - 96902 | 96902 | Chihuahua | Balleza | Baquiriachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 143830.8 | 143830.8 | 143830.8 | 143830.8 | 143830.8 | 143830.8 | 143830.8 | 100 | 0 | Otros | 430 | 100 | 100
CHH00170300912662 | Suministro E Instalacion De Veinte Celdas Solares En Baquiriachi - 98641 | 98641 | Chihuahua | Balleza | Baquiriachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 100 | 0 | Otros | 430 | 100 | 100
CHH00170300913534 | Construccion De Techo Firme Doscientos Veinte Y Cinco Metros Cuadrados En El Tigre - 197381 | 197381 | Chihuahua | Balleza | El Tigre (Casita del Alto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 181242 | 181242 | 181242 | 181242 | 181242 | 181242 | 181242 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 100
CHH00170300913535 | Adquisicion De Diez Acumuladores Y Accesorios Para Reparacion De Sistema Fotovoltaica En El Tigre - 189367 | 189367 | Chihuahua | Balleza | El Tigre (Casita del Alto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34737.7 | 34737.7 | 34737.7 | 34737.7 | 34737.7 | 34737.7 | 34737.7 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100
CHH00170300913537 | Adquisicion De Cuarenta Estufas Ecologicas En El Tigre - 112886 | 112886 | Chihuahua | Balleza | El Tigre (Casita del Alto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 162655.2 | 162655.2 | 162655.2 | 162655.2 | 162655.2 | 162655.2 | 162655.2 | 100 | 0 | Piezas | 64 | 100 | 100
CHH00170300913538 | Adquisicion De Cincuenta Tinacos Rotoplas En El Tigre - 96878 | 96878 | Chihuahua | Balleza | El Tigre (Casita del Alto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 79906 | 79906 | 79906 | 79906 | 79906 | 79906 | 79906 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100
CHH00170300913539 | Suministro E Instalacion De Quince Celdas Solares En El Tigre - 98629 | 98629 | Chihuahua | Balleza | El Tigre (Casita del Alto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100
CHH00170300913543 | Construccion De Centro De Salud En Santana San Jose Javaria - 174922 | 174922 | Chihuahua | Balleza | Santana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 475073.39 | 475073.39 | 475073.39 | 475073.39 | 475073.39 | 475073.39 | 475073.39 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100
CHH00170300912666 | Suministro E Instalacion De Cinco Boilers Solares En General Carlos Pacheco El Terrero - 104076 | 104076 | Chihuahua | Balleza | General Carlos Pacheco (El Terrero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58759.8 | 58759.8 | 58759.8 | 58759.8 | 58759.8 | 58759.8 | 58759.8 | 100 | 0 | Celdas solares | 490 | 100 | 100
CHH00170300912667 | Suministro De Gabinete De Ultrafiltracion Con Bebedero Para La Escuela Primaria Trinidad Pereyra En Gral Carlos Pacheco El Terrero - 104336 | 104336 | Chihuahua | Balleza | General Carlos Pacheco (El Terrero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Educación | En Ejecución | 2017 | 69360.74 | 69360.74 | 69360.74 | 69360.74 | 69360.74 | 69360.74 | 69360.74 | 100 | 0 | Otros | 490 | 100 | 100
CHH00170300912670 | Suministro E Instalacion De Siete Boilers Solares En Ejido Guajolotes - 100836 | 100836 | Chihuahua | Balleza | Ejido Guajolotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 82263.72 | 82263.72 | 82263.72 | 82263.72 | 82263.72 | 82263.72 | 82263.72 | 100 | 0 | Celdas solares | 200 | 100 | 100
CHH00170300912672 | Construccion De Techo Firme Ciento Veinte Y Cinco Metros En Ejido Guazarachi - 197436 | 197436 | Chihuahua | Balleza | Ejido Guazarachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100690 | 100690 | 100690 | 100690 | 100690 | 100690 | 100690 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 100 | 100
CHH00170300912676 | Suministro E Instalacion De Cinco Boilers Solares En Ejido Guazarachi - 101130 | 101130 | Chihuahua | Balleza | Ejido Guazarachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58759.85 | 58759.85 | 58759.85 | 58759.85 | 58759.85 | 58759.85 | 58759.85 | 100 | 0 | Celdas solares | 175 | 100 | 100
CHH00170300912677 | Adquisicion De Veinte Tinacos Rotoplas En Ejido Guazarachi - 97038 | 97038 | Chihuahua | Balleza | Ejido Guazarachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 31962.4 | 31962.4 | 31962.4 | 31962.4 | 31962.4 | 31962.4 | 31962.4 | 100 | 0 | Otros | 175 | 100 | 100
CHH00170300912678 | Suministro E Instalacion De Siete Celdas Solares En Ejido Guazarachi - 99134 | 99134 | Chihuahua | Balleza | Ejido Guazarachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 97440 | 97440 | 97440 | 97440 | 97440 | 97440 | 97440 | 100 | 0 | Otros | 175 | 100 | 100
CHH00170300912680 | Construccion De Centro De Salud En La Joya - 178130 | 178130 | Chihuahua | Balleza | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 488662.48 | 488662.48 | 488662.48 | 488662.48 | 488662.48 | 488662.48 | 488662.48 | 100 | 0 | Otros | 39 | 100 | 100
CHH00170300913544 | Construccion De Centro De Salud En Los Angeles - 177610 | 177610 | Chihuahua | Balleza | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 484875.66 | 484875.66 | 484875.66 | 484875.66 | 484875.66 | 484875.66 | 484875.66 | 100 | 0 | Otros | 147 | 100 | 100
CHH00170300913549 | Construccion De Centro De Salud En San Antonio De Abajo - 177815 | 177815 | Chihuahua | Balleza | San Antonio de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 489100.37 | 489100.37 | 489100.37 | 489100.37 | 489100.37 | 489100.37 | 489100.37 | 100 | 0 | Otros | 49 | 100 | 100
CHH00170300913557 | Suministro E Instalacion De Un Boiler Solar En El Poleo - 104045 | 104045 | Chihuahua | Balleza | El Poleo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11751.96 | 11751.96 | 11751.96 | 11751.96 | 11751.96 | 11751.96 | 11751.96 | 100 | 0 | Celdas solares | 6 | 100 | 100
CHH00170300913558 | Construccion De Centro De Salud En Puerto Tres Hermanos - 174778 | 174778 | Chihuahua | Balleza | Puerto Tres Hermanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 474554.67 | 474554.67 | 474554.67 | 474554.67 | 474554.67 | 474554.67 | 474554.67 | 100 | 0 | Otros | 186 | 100 | 100
CHH00170300913559 | Suministro E Instalacion De Tres Boilers Solares En El Palomo - 100736 | 100736 | Chihuahua | Balleza | El Palomo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35255.88 | 35255.88 | 35255.88 | 35255.88 | 35255.88 | 35255.88 | 35255.88 | 100 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100
CHH00170300913560 | Suministro E Instalacion De Dos Boilers Solares En Coquenas - 100900 | 100900 | Chihuahua | Balleza | Coquenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23503.92 | 23503.92 | 23503.92 | 23503.92 | 23503.92 | 23503.92 | 23503.92 | 100 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 100
CHH00170300913562 | Construccion De Techo Firme Ciento Veinte Y Cinco Metros Cuadrados En El Trigueño - 197402 | 197402 | Chihuahua | Balleza | El Trigueño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100690 | 100690 | 100690 | 100690 | 100690 | 100690 | 100690 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 100 | 100
CHH00170300912683 | Construccion De Cerco Perimetral En La Escuela Telesecundaria En Los Llanitos - 156927 | 156927 | Chihuahua | Balleza | Los Llanitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Educación | En Ejecución | 2017 | 161015.65 | 161015.65 | 161015.65 | 161015.65 | 161015.65 | 161015.65 | 161015.65 | 100 | 0 | Otros | 62 | 100 | 100
CHH00170300912684 | Construccion De Cerco Perimetral En Preescolar Indigena Matilde Palma Palma En Los Llanitos - 121308 | 121308 | Chihuahua | Balleza | Los Llanitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Educación | En Ejecución | 2017 | 49965.41 | 49965.41 | 49965.41 | 49965.41 | 49965.41 | 49965.41 | 49965.41 | 100 | 0 | Otros | 62 | 100 | 100
CHH00170300912686 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Sin Nombre En La Magdalena - 140982 | 140982 | Chihuahua | Balleza | La Magdalena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 83967.74 | 83967.74 | 83967.74 | 83967.74 | 83967.74 | 83967.74 | 83967.74 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100
CHH00170300912688 | Suministro E Instalacion De Cinco Boilers Solares En La Magdalena - 103282 | 103282 | Chihuahua | Balleza | La Magdalena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58759.8 | 58759.8 | 58759.8 | 58759.8 | 58759.8 | 58759.8 | 58759.8 | 100 | 0 | Celdas solares | 500 | 100 | 100
CHH00170300912689 | Suministro E Instalacion De Tres Baños Con Biodigestores En La Magdalena - 104938 | 104938 | Chihuahua | Balleza | La Magdalena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98835.48 | 98835.48 | 98835.48 | 98835.48 | 98835.48 | 98835.48 | 98835.48 | 100 | 0 | Piezas | 500 | 100 | 100
CHH00170300912690 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Magdalena - 104163 | 104163 | Chihuahua | Balleza | La Magdalena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 306955.31 | 306955.31 | 306955.31 | 306955.31 | 306955.31 | 306955.31 | 306955.31 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100
CHH00170300912691 | Suministro E Instalacion De Cuatro Boilers Solares En Navarro - 103995 | 103995 | Chihuahua | Balleza | Navarro (Puente de Navarro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47007.84 | 47007.84 | 47007.84 | 47007.84 | 47007.84 | 47007.84 | 47007.84 | 100 | 0 | Celdas solares | 6 | 100 | 100
CHH00170300912692 | Construccion De Centro De Salud En La Nopalera - 174688 | 174688 | Chihuahua | Balleza | La Nopalera (La Cueva Nopalera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 474433.34 | 474433.34 | 474433.34 | 474433.34 | 474433.34 | 474433.34 | 474433.34 | 100 | 0 | Otros | 43 | 100 | 100
CHH00170300912693 | Construccion De Techo Firme Ciento Veinte Y Cinco Metros Cuadrados En Rancheria Pinalejo - 197420 | 197420 | Chihuahua | Balleza | Ranchería Pinalejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100690 | 100690 | 100690 | 100690 | 100690 | 100690 | 100690 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 156 | 100 | 100
CHH00170300912694 | Adquisicion De Quince Acumuladores Y Accesorios Para Reparacion De Sistema Fotovoltaica En Rancheria Pinalejo - 188791 | 188791 | Chihuahua | Balleza | Ranchería Pinalejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52106.55 | 52106.55 | 52106.55 | 52106.55 | 52106.55 | 52106.55 | 52106.55 | 100 | 0 | Otros | 156 | 100 | 100
CHH00170300912696 | Adquisicion De Quince Estufas Ecologicas En Rancheria Pinalejo - 112590 | 112590 | Chihuahua | Balleza | Ranchería Pinalejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60995.7 | 60995.7 | 60995.7 | 60995.7 | 60995.7 | 60995.7 | 60995.7 | 100 | 0 | Piezas | 156 | 100 | 100
CHH00170300912697 | Suministro E Instalacion De Cinco Boilers Solares En Rancheria Pinalejo - 101155 | 101155 | Chihuahua | Balleza | Ranchería Pinalejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58759.85 | 58759.85 | 58759.85 | 58759.85 | 58759.85 | 58759.85 | 58759.85 | 100 | 0 | Celdas solares | 156 | 100 | 100
CHH00170300912698 | Adquisicion De Veinte Tinacos Rotoplas En Rancheria Pinalejo - 96970 | 96970 | Chihuahua | Balleza | Ranchería Pinalejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 31962.4 | 31962.4 | 31962.4 | 31962.4 | 31962.4 | 31962.4 | 31962.4 | 100 | 0 | Otros | 156 | 100 | 100
CHH00170300912699 | Suministro E Instalacion De Ocho Celdas Solares En Rancheria Pinalejo - 99094 | 99094 | Chihuahua | Balleza | Ranchería Pinalejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 111360 | 111360 | 111360 | 111360 | 111360 | 111360 | 111360 | 100 | 0 | Otros | 156 | 100 | 100
CHH00170300913563 | Adquisicion De Cinco Acumuladores Y Accesorios Para Reparacion De Sistema Fotovoltaica En El Trigueño - 189230 | 189230 | Chihuahua | Balleza | El Trigueño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17368.85 | 17368.85 | 17368.85 | 17368.85 | 17368.85 | 17368.85 | 17368.85 | 100 | 0 | Otros | 47 | 100 | 100
CHH00170300913565 | Suministro E Instalacion De Tres Baños Con Biodigestores En Alto De Navarro - 105468 | 105468 | Chihuahua | Balleza | Alto de Navarro (Mesa del Madroño) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98835.48 | 98835.48 | 98835.48 | 98835.48 | 98835.48 | 98835.48 | 98835.48 | 100 | 0 | Piezas | 62 | 100 | 100
CHH00170300913566 | Construccion De Albergue Escolar En La Escuela Telesecundaria Federal En Bagueachi - 197851 | 197851 | Chihuahua | Balleza | Bagueachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1381204.77 | 1381204.77 | 1381204.77 | 1381204.77 | 1381204.77 | 1381204.77 | 1381204.77 | 100 | 0 | Otros | 139 | 100 | 100
CHH00170300912701 | Suministro E Instalacion De Tres Baños Con Biodigestores En El Ranchito De San Juan - 105028 | 105028 | Chihuahua | Balleza | Ranchito de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98835.48 | 98835.48 | 98835.48 | 98835.48 | 98835.48 | 98835.48 | 98835.48 | 100 | 0 | Piezas | 209 | 100 | 100
CHH00170300912705 | Suministro E Instalacion De Un Baño Con Biodigestor En San Cristobal - 104485 | 104485 | Chihuahua | Balleza | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 32945.16 | 32945.16 | 32945.16 | 32945.16 | 32945.16 | 32945.16 | 32945.16 | 100 | 0 | Piezas | 34 | 100 | 100
CHH00170300912706 | Suministro E Instalacion De Cuatro Boilers Solares En San Cristobal - 104133 | 104133 | Chihuahua | Balleza | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47007.84 | 47007.84 | 47007.84 | 47007.84 | 47007.84 | 47007.84 | 47007.84 | 100 | 0 | Celdas solares | 34 | 100 | 100
CHH00170300912707 | Suministro E Instalacion De Un Boiler Solar En San Esteban - 104119 | 104119 | Chihuahua | Balleza | San Esteban | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11751.96 | 11751.96 | 11751.96 | 11751.96 | 11751.96 | 11751.96 | 11751.96 | 100 | 0 | Celdas solares | 33 | 100 | 100
CHH00170300912709 | Construccion De Techo Firme Trescientos Setenta Y Con Metros Cuadrados En Tecorichi - 197333 | 197333 | Chihuahua | Balleza | Tecorichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 302073.3 | 302073.3 | 302073.3 | 302073.3 | 302073.3 | 302073.3 | 302073.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 152 | 100 | 100
CHH00170300912710 | Adquisicion De Sesenta Y Ocho Acumuladores Y Accesorios Para Reparacion De Sistema Fotovoltaica En Tecorichi - 189068 | 189068 | Chihuahua | Balleza | Tecorichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 236216.36 | 236216.36 | 236216.36 | 236216.36 | 236216.36 | 236216.36 | 236216.36 | 100 | 0 | Otros | 152 | 100 | 100
CHH00170300912711 | Adquisicion De Cincuenta Estufas Ecologicas En Tecorichi - 112717 | 112717 | Chihuahua | Balleza | Tecorichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 203319 | 60995.7 | 60995.7 | 60995.7 | 60995.7 | 60995.7 | 60995.7 | 100 | 0 | Piezas | 152 | 100 | 100
CHH00170300912713 | Adquisicion De Noventa Tinacos Rotoplas En Tecorichi - 97075 | 97075 | Chihuahua | Balleza | Tecorichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 143830.8 | 143830.8 | 143830.8 | 143830.8 | 143830.8 | 143830.8 | 143830.8 | 100 | 0 | Otros | 152 | 100 | 100
CHH00170300912714 | Suministro E Instalacion De Veinte Celdas Solares En Tecorichi - 99167 | 99167 | Chihuahua | Balleza | Tecorichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 100 | 0 | Otros | 152 | 100 | 100
CHH00170300912715 | Construccion De Techo Firme Seiscientos Veinte Y Cinco Metros Cuadrados En Ejido El Vergel - 197259 | 197259 | Chihuahua | Balleza | Ejido el Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 503437.5 | 503437.5 | 503437.5 | 503437.5 | 503437.5 | 503437.5 | 503437.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2010 | 100 | 100
CHH00170300912716 | Adquisicion De Setenta Y Ocho Acumuladores Y Accesorios Para Reparacion De Sistema Fotovoltaica En Ejido El Vergel - 188618 | 188618 | Chihuahua | Balleza | Ejido el Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 270954.06 | 270954.06 | 270954.06 | 270954.06 | 270954.06 | 270954.06 | 270954.06 | 100 | 0 | Otros | 2010 | 100 | 100
CHH00170300912717 | Equipamiento De Pozo De Agua Potable En Ejido El Vergel - 154999 | 154999 | Chihuahua | Balleza | Ejido el Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1337962.56 | 1337962.56 | 1337962.56 | 1337962.56 | 1337962.56 | 1337962.56 | 1337962.56 | 100 | 0 | Otros | 2008 | 100 | 100
CHH00170300912720 | Suministro E Instalacion De Doscientas Sesenta Y Cinco Lamparas Led En Ejido El Vergel - 122600 | 122600 | Chihuahua | Balleza | Ejido el Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1510871 | 1510871 | 1510871 | 1510871 | 1510871 | 1510871 | 1510871 | 100 | 0 | Otros | 2008 | 100 | 100
CHH00170300912721 | Adquisicion De Sesenta Estufas Ecologicas En Ejido El Vergel - 112762 | 112762 | Chihuahua | Balleza | Ejido el Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 243982.8 | 243982.8 | 243982.8 | 243982.8 | 243982.8 | 243982.8 | 243982.8 | 100 | 0 | Piezas | 2008 | 100 | 100
CHH00170300912722 | Suministro E Instalacion De Veinte Y Cinco Baños Con Biodigestores En Ejido El Vergel - 104596 | 104596 | Chihuahua | Balleza | Ejido el Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 823629 | 823629 | 823629 | 823629 | 823629 | 823629 | 823629 | 100 | 0 | Piezas | 2010 | 100 | 100
CHH00170300912723 | Adquisicion De Cien Tinacos Rotoplas En Ejido El Vergel - 96847 | 96847 | Chihuahua | Balleza | Ejido el Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 159813 | 799061 | 799061 | 799061 | 799061 | 799061 | 799061 | 100 | 0 | Otros | 2008 | 100 | 100
CHH00170300912724 | Suministro E Instalacion De Veinte Y Cinco Celdas Solares En Ejido El Vergel - 98566 | 98566 | Chihuahua | Balleza | Ejido el Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 100 | 0 | Otros | 2008 | 100 | 100
CHH00170300912726 | Suministro E Instalacion De Tres Baños Con Biodigestores En El Molino - 104526 | 104526 | Chihuahua | Balleza | El Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98835.48 | 98835.48 | 98835.48 | 98835.48 | 98835.48 | 98835.48 | 98835.48 | 100 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 100
CHH00170400979722 | Mejoramiento Del Sistema Integral De Agua Potable Rancho Chico - 209954 | 209954 | Chihuahua | Balleza | Rancho Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 776717.24 | 776717.24 | 776717.24 | 776717.24 | 776717.24 | 776717.24 | 776717.24 | 100 | 0 | Otros | 42 | 100 | 100
CHH00170400978300 | Suministro E Instalacion De Treinta Y Siete Boilers Solares En Mariano Balleza - 263649 | 263649 | Chihuahua | Balleza | Mariano Balleza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 409759.46 | 409759.46 | 409759.46 | 409759.46 | 409759.46 | 409759.46 | 409759.46 | 100 | 0 | Celdas solares | 2087 | 100 | 100
CHH00170400978301 | Construccion De Aula Escolar En La Secundaria Es Treinta Y Cuatro En Mariano Balleza - 260779 | 260779 | Chihuahua | Balleza | Mariano Balleza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Educación | En Ejecución | 2017 | 428387.95 | 428387.95 | 428387.95 | 428387.95 | 428387.95 | 428387.95 | 428387.95 | 100 | 0 | Otros | 136 | 100 | 100
CHH00170400978302 | Construccion De Bordos Varias Localidades - 256090 | 256090 | Chihuahua | Balleza | Mariano Balleza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 414700 | 414700 | 414700 | 414700 | 414700 | 414700 | 414700 | 100 | 0 | Otros | 2087 | 100 | 100
CHH00170400978303 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Ranchito De Agujas El Reventon - 263981 | 263981 | Chihuahua | Balleza | Ranchito de Agujas (El Reventón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 648242.86 | 648242.86 | 648242.86 | 648242.86 | 648242.86 | 648242.86 | 648242.86 | 100 | 0 | Otros | 118 | 100 | 100
CHH00170400978305 | Ampliacion De Red Electrica Domiciliaria En Baquiriachi - 260299 | 260299 | Chihuahua | Balleza | Baquiriachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 398431 | 398431 | 398431 | 398431 | 398431 | 398431 | 398431 | 100 | 0 | Otros | 430 | 100 | 100
CHH00170400978306 | Construccion De Cerco Perimetral En La Escuela Telesecundaria Diego Rivera En Baquiriachi - 240483 | 240483 | Chihuahua | Balleza | Baquiriachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Educación | En Ejecución | 2017 | 337936.64 | 337936.64 | 337936.64 | 337936.64 | 337936.64 | 337936.64 | 337936.64 | 100 | 0 | Otros | 430 | 100 | 100
CHH00170400978307 | Construccion De Techumbre Para Cancha Escolar En La Primaria Ignacio Zaragoza En Baquiriachi - 229774 | 229774 | Chihuahua | Balleza | Baquiriachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Educación | En Ejecución | 2017 | 866519.37 | 866519.37 | 866519.37 | 866519.37 | 866519.37 | 866519.37 | 866519.37 | 100 | 0 | Otros | 430 | 100 | 100
CHH00170400978308 | Construccion De Sistema Integral De Agua Potable En Cienega Prieta Rojarare - 302434 | 302434 | Chihuahua | Balleza | Ciénega Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1531920.61 | 1531920.61 | 1531920.61 | 1531920.61 | 1531920.61 | 1531920.61 | 1531920.61 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100
CHH00170400978309 | Construccion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Cieneguita - 245685 | 245685 | Chihuahua | Balleza | La Cieneguita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1820689.79 | 1820689.79 | 1820689.79 | 1820689.79 | 1820689.79 | 1820689.79 | 1820689.79 | 100 | 0 | Otros | 72 | 100 | 100
CHH00170400978310 | Construccion De Tanque Metalico De Regularizacion Con Veinte Metros Cubicos De Capacidad En Gral Carlos Pacheco - 209939 | 209939 | Chihuahua | Balleza | General Carlos Pacheco (El Terrero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 514695.61 | 514695.61 | 514695.61 | 514695.61 | 514695.61 | 514695.61 | 514695.61 | 100 | 0 | Otros | 490 | 100 | 100
CHH00170400978311 | Construccion De Centro De Salud En Ejido Guajolotes - 335992 | 335992 | Chihuahua | Balleza | Ejido Guajolotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 472666.66 | 472666.66 | 472666.66 | 472666.66 | 472666.66 | 472666.66 | 472666.66 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100
CHH00170400978312 | Construccion De Comedor Comunitario En Ejido Guajolotes - 333171 | 333171 | Chihuahua | Balleza | Ejido Guajolotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 841082.05 | 841082.05 | 841082.05 | 841082.05 | 841082.05 | 841082.05 | 841082.05 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100
CHH00170400978313 | Construccion De Aula Escolar En El Telebachillerato Comunitario En Ejido Guazarachi - 247856 | 247856 | Chihuahua | Balleza | Ejido Guazarachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Educación | En Ejecución | 2017 | 369405.25 | 369405.25 | 369405.25 | 369405.25 | 369405.25 | 369405.25 | 369405.25 | 100 | 0 | Otros | 175 | 100 | 100
CHH00170400978314 | Construccion De Linea De Conduccion De Dos Pulgadas A Tanque Existente En La Haciendita - 229632 | 229632 | Chihuahua | Balleza | La Haciendita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 82098.14 | 82098.14 | 82098.14 | 82098.14 | 82098.14 | 82098.14 | 82098.14 | 100 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100
CHH00170400978316 | Construccion De Aula Escolar En Telesecundaria Federal En Los Lirios - 260130 | 260130 | Chihuahua | Balleza | Los Lirios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Educación | En Ejecución | 2017 | 364938.23 | 364938.23 | 364938.23 | 364938.23 | 364938.23 | 364938.23 | 364938.23 | 100 | 0 | Otros | 153 | 100 | 100
CHH00170400978317 | Construccion De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Los Llanitos En Los Llanitos - 238833 | 238833 | Chihuahua | Balleza | Los Llanitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Educación | En Ejecución | 2017 | 119976.89 | 119976.89 | 119976.89 | 119976.89 | 119976.89 | 119976.89 | 119976.89 | 100 | 0 | Otros | 62 | 100 | 100
CHH00170400978318 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Magdalena - 248161 | 248161 | Chihuahua | Balleza | La Magdalena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 365757.91 | 365757.91 | 365757.91 | 365757.91 | 365757.91 | 365757.91 | 365757.91 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100
CHH00170400978319 | Construccion De Drenaje Pluvial En C Sin Nombre Desde C Sin Nombre Hasta Km Cero Mas Ciento Sesenta Y Nueve Rumbo Al Sureste En La Magdalena - 248098 | 248098 | Chihuahua | Balleza | La Magdalena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 95822.35 | 95822.35 | 95822.35 | 95822.35 | 95822.35 | 95822.35 | 95822.35 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100
CHH00170400978320 | Construccion De Sanitarios Escolares En El Telebachillerato En Pichique - 281539 | 281539 | Chihuahua | Balleza | Pichique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Educación | En Ejecución | 2017 | 139976.89 | 139976.89 | 139976.89 | 139976.89 | 139976.89 | 139976.89 | 139976.89 | 100 | 0 | Otros | 280 | 100 | 100
CHH00170400978323 | Construccion De Centro De Salud En Comunidad Rio Verde - 256328 | 256328 | Chihuahua | Balleza | Comunidad Río Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 533827.96 | 533827.96 | 533827.96 | 533827.96 | 533827.96 | 533827.96 | 533827.96 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100
CHH00170400978324 | Rehabilitacion De Sistema Integral De Agua Potable En San Juan De Atotonilco - 302334 | 302334 | Chihuahua | Balleza | San Juan de Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1380655.51 | 1380655.51 | 1380655.51 | 1380655.51 | 1380655.51 | 1380655.51 | 1380655.51 | 100 | 0 | Otros | 182 | 100 | 100
CHH00170400978326 | Suministro E Instalacion De Treinta Y Cuatro Boilers Solares En Ejido El Vergel - 263718 | 263718 | Chihuahua | Balleza | Ejido el Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 376535.38 | 376535.38 | 376535.38 | 376535.38 | 376535.38 | 376535.38 | 376535.38 | 100 | 0 | Celdas solares | 2010 | 100 | 100
CHH00170400978327 | Ampliacion De Red Electrica Domiciliaria En El Vergel La Laguna - 254748 | 254748 | Chihuahua | Balleza | Ejido el Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 487588.6 | 487588.6 | 487588.6 | 487588.6 | 487588.6 | 487588.6 | 487588.6 | 100 | 0 | Otros | 2008 | 100 | 100
CHH00170400978328 | Rehabilitacion De Fuente De Abastecimiento De Agua Potable Ejido El Vergels - 256233 | 256233 | Chihuahua | Balleza | Ejido el Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 194939.28 | 194939.28 | 194939.28 | 194939.28 | 194939.28 | 194939.28 | 194939.28 | 100 | 0 | Otros | 2008 | 100 | 100
CHH00170400978329 | Ampliacion De Red Electrica Domiciliaria En El Vergel Totos - 239272 | 239272 | Chihuahua | Balleza | Ejido el Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300469 | 300469 | 300469 | 300469 | 300469 | 300469 | 300469 | 100 | 0 | Otros | 2008 | 100 | 100
CHH00170400978330 | Construccion De Sistema De Agua Potable En Ejido El Vergel - 235556 | 235556 | Chihuahua | Balleza | Ejido el Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1102687.05 | 1102687.05 | 1102687.05 | 1102687.05 | 1102687.05 | 1102687.05 | 1102687.05 | 100 | 0 | Otros | 2008 | 100 | 100
CHH00170400979806 | Construccion De Tanque Metalico De Regularizacion Con Veinte Metros Cubicos De Capacidad En El Tigre - 260449 | 260449 | Chihuahua | Balleza | El Tigre (Casita del Alto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 561801.91 | 561801.91 | 561801.91 | 561801.91 | 561801.91 | 561801.91 | 561801.91 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100
CHH00170400979807 | Construccion De Centro De Salud En Tierra Blanca - 333325 | 333325 | Chihuahua | Balleza | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 466814.74 | 466814.71 | 466814.71 | 466814.71 | 466814.71 | 466814.71 | 466814.71 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100
CHH00170400979808 | Construccion De Centro De Salud En Santana - 281648 | 281648 | Chihuahua | Balleza | Santana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 471193.29 | 471193.29 | 471193.29 | 471193.29 | 471193.29 | 471193.29 | 471193.29 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100
CHH00170400979830 | Ampliacion De Red Electrica Domiciliaria En San Jose - 254855 | 254855 | Chihuahua | Balleza | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 412670 | 412670 | 412670 | 412670 | 412670 | 412670 | 412670 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100
CHH00170400979832 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Satevo - 283712 | 283712 | Chihuahua | Balleza | Satevó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 26680 | 26680 | 26680 | 26680 | 26680 | 26680 | 26680 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100
CHH00170400979833 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Las Delicias - 336250 | 336250 | Chihuahua | Balleza | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 38374.11 | 38374.11 | 38374.11 | 38374.11 | 38374.11 | 38374.11 | 38374.11 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100
CHH00170400979834 | Construccion De Centro De Salud En Las Delicias - 332048 | 332048 | Chihuahua | Balleza | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 470941.06 | 470941.06 | 470941.06 | 470941.06 | 470941.06 | 470941.06 | 470941.06 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100
CHH00170400979836 | Construccion De Sistema De Agua Potable En El Trigueño - 235607 | 235607 | Chihuahua | Balleza | El Trigueño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1409565.74 | 1409565.74 | 1409565.74 | 1409565.74 | 1409565.74 | 1409565.74 | 1409565.74 | 100 | 0 | Otros | 47 | 100 | 100
CHH00170400979840 | Construccion De Centro De Salud En Piedra Bola - 240520 | 240520 | Chihuahua | Balleza | Piedra Bola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 507170.88 | 507170.88 | 507170.88 | 507170.88 | 507170.88 | 507170.88 | 507170.88 | 100 | 0 | Otros | 103 | 100 | 100
CHH00170400980153 | Construccion De Casa De Salud De La Localidad De Piedras Verdes - 244899 | 244899 | Chihuahua | Urique | Piedras Verdes (Triguito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Salud | En Ejecución | 2017 | 589439.97 | 589439.97 | 589439.97 | 589439.97 | 589439.97 | 589439.97 | 589439.97 | 100 | 0 | Otros | 188 | 100 | 100
CHH00170400979000 | Pozo Ej Constitucion - 221489 | 221489 | Chihuahua | Buenaventura | Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 578671.31 | 578671.31 | 578671.31 | 578671.31 | 578671.31 | 578671.31 | 578671.31 | 100 | 0 | Otros | 2709 | 100 | 100
CHH00170400983074 | Construccion De Domo En La Escuela Telesecundaria En La Localidad Cerocahui - 245778 | 245778 | Chihuahua | Urique | Cerocahui | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Educación | En Ejecución | 2017 | 735792.4 | 735792.4 | 735792.4 | 735792.4 | 735792.4 | 735792.4 | 735792.4 | 100 | 0 | Otros | 259 | 100 | 100
CHH00170400983077 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Salida A San Rafael En La Localidad De Cuiteco - 241818 | 241818 | Chihuahua | Urique | Cuiteco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 135519.09 | 135519.09 | 135519.09 | 135519.09 | 135519.09 | 135519.09 | 135519.09 | 100 | 0 | Otros | 316 | 100 | 100
CHH00170400983091 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En El Sector Aserradero En La Localidad De San Rafael - 241301 | 241301 | Chihuahua | Urique | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 759164.51 | 759164.51 | 759164.51 | 759164.51 | 759164.51 | 759164.51 | 759164.51 | 100 | 0 | Otros | 303 | 100 | 100
CHH00170400983097 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Yerbanis - 241199 | 241199 | Chihuahua | Urique | El Yerbanís | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1946767.32 | 1946767.32 | 1946767.32 | 1946767.32 | 1946767.32 | 1946767.32 | 1946767.32 | 100 | 0 | Otros | 249 | 100 | 100
CHH00170400983104 | Construccion De Domo En La Escuela Primaria En La Localidad De Guadalupe Coronado - 245856 | 245856 | Chihuahua | Urique | Guadalupe Coronado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Educación | En Ejecución | 2017 | 759226.22 | 759226.22 | 759226.22 | 759226.22 | 759226.22 | 759226.22 | 759226.22 | 100 | 0 | Otros | 290 | 100 | 100
CHH00170400983105 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Guacayvo - 241529 | 241529 | Chihuahua | Urique | Guacayvo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2238903.91 | 2238903.91 | 2238903.91 | 2238903.91 | 2238903.91 | 2238903.91 | 2238903.91 | 100 | 0 | Otros | 268 | 100 | 100
CHH00170400983126 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En El Barrio El Mezquital Localidad De Urique - 248178 | 248178 | Chihuahua | Urique | Urique | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 606194.43 | 606194.43 | 606194.43 | 606194.43 | 606194.43 | 606194.43 | 606194.43 | 100 | 0 | Otros | 317 | 100 | 100
CHH00170400983133 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Areponapuchi - 243265 | 243265 | Chihuahua | Urique | Areponapuchi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4261595.03 | 4261595.03 | 4261595.03 | 4261595.03 | 4261595.03 | 4261595.03 | 4261595.03 | 100 | 0 | Otros | 354 | 100 | 100
CHH00170400983144 | Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa La Mision - 241973 | 241973 | Chihuahua | Urique | La Misión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2739113.74 | 2739113.74 | 2739113.74 | 2739113.74 | 2739113.74 | 2739113.74 | 2739113.74 | 100 | 0 | Otros | 232 | 100 | 100